## Sheet1
IITF/IICS | CNT接口编码 | number | 收发文标记 | 接口单号 （我方发文号） | 收发文日期 | CNPE发文批准时间 | 状态 | 版次 | 审查结果 | 贵方发文号 | 贵方发文日期 | 编制人 | 编制部门 | 转发供货商文号 | 处理方 | 最后接口单 （Y/N） | 是否需要回文 | 回文期限 | 是否延误 | 回文号 | 回文日期 | 接口编码 | 第1方 | 第2方 | 接口类型 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口详细描述 | 责任设总 | 主办所 | 所内专业室 | 所内编制人 | ICM层次 | LOT包号 | 状态 | 延误原因 | 完成期限 | 风险分析 | 解决措施 | 当前进展 | 是否影响进度 | 延误原因填报日期 | 延误原因填报人
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300013-HXDMB | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | HXDMB-300012-HXDNC | 2025-09-09 | NI NI 14 15 N B | NI | NI | 14 | 15 | N | B | 提供动力院1.1.3.2节设计单位简介及主要责任内容 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 总体一室 | 刘欢@liuhuan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300092-HXDMB | 2025-10-21 |  | FIN | C |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | HXDMB-300102-HXDES | 2025-11-10 | ME LSC 02 02 E B | ME | LSC | 02 | 02 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量，以及终端设置数量；常规岛区域（含常规岛BOP）电梯五方通话系统信息，包括电梯控制柜设置位置及数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300133-HXDNC | 2026-01-16 | 2026-01-16 | FIN | B |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | Y | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300029-HXDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300026-HXDNC | 2025-09-30 | RCS RHR 01 02 N B | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | RCS系统与余热排出系统（RHR）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300111-HXDMB | 2025-12-10 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | HXDMB-300108-HXDES | 2025-12-11 | WCD - 02 01 E B | WCD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300187-HXDMB | 2026-02-09 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300194-HXDNC | 2026-02-11 | RNI ZZZ 06 01 N B | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300019-HXPMB-101A | 2026-01-12 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-02-01 | 是 |  |  | RCP AC 04 28 HXPAK N | RCP | AC | 04 | 28 | HXPAK | N | 主泵水力组件去污容器设计接口(包括主泵水力组件接口:水力组件部分的重量，接管位置，外形详细尺寸(包括叶轮和扩散器部分的最大直径，高度，隔热体的尺寸等)，拆卸方式和维修要求。) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | HXDNC-300117-HXDMB | 2025-12-24 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | HXDMB-300108-HXDNC | 2025-12-26 | RCS TTB 02 05 N B | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300112-HXDMB | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 是 | HXDMB-300134-HXDNC | 2026-01-19 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 李云华@liyha | 核设备所 | 工程焊接室 | 高宇@gaoyua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300158-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | A |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | HXDNC-300205-HXDMB | 2026-02-13 | CAM RCS 01 05 B N | CAM | RCS | 01 | 05 | B | N | 安全壳数据（NB）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300156-HXDMB | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300159-HXDNC | 2026-01-30 | RCS RCV 02 19 N B | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300058-HXDMB | 2025-10-31 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-20 | 否 | HXDMB-300071-HXDNC | 2025-11-18 | RCS TFM 04 01 N B | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300098-HXDNC | 2026-01-05 | 2025-12-17 | PRE | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | HXDNC-300130-HXDMB | 2026-01-07 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300064-HXDNC | 2025-11-17 | 2025-11-12 | PRE | B |  | HXDNC-300064-HXDMB | 2025-11-06 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2025-12-07 | 否 | HXDNC-300073-HXDMB | 2025-11-21 | CAM RCS 01 03 B N | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300202-HXDMB | 2026-02-12 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | HXDMB-300209-HXDNC | 2026-02-26 | RCS RCV 02 09 N B | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300049-HXDMB | 2025-10-27 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-16 | 是 | HXDMB-300067-HXDNC | 2025-11-17 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 李云华@liyha | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300013-HXPMB-101A | 2026-01-09 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-29 | 是 |  |  | RCP PO 04 14 HXPAK N | RCP | PO | 04 | 14 | HXPAK | N | 主泵冷、热态特性曲线，包括冷态和热态工况下的扬程、轴功率、效率、NPSHr曲线（H-Q、P-Q、η-Q、NPSHr-Q）,并注明主泵的转速 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300152-HXDMB | 2026-02-24 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-16 | 否 | HXDMB-300148-HXDES | 2026-02-25 | WND - 02 02 E B | WND | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300005-HXPMB-101A | 2025-12-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-12-24 | 是 |  |  | RND PO 02 05 HXPAK N | RND | PO | 02 | 05 | HXPAK | N | 主泵停机密封所需氮气的参数 (每次停泵的氮气用量氮气的压力、流量、温度范围、纯度要求等) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300031-HXPMB-001A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-19 | 是 |  |  | CI TSD 02 01 T E | CI | TSD | 02 | 01 | T | E | 特性曲线： -功率背压限制曲线 -背压修正曲线 -启动曲线(冷态、温态、热态) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300150-HXDNC | 2026-01-28 | 2026-01-28 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2026-02-17 | 是 | HXDNC-300207-HXDMB | 2026-02-28 | RCS RX 02 01 B N | RCS | RX | 02 | 01 | B | N | RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300044-HXDMB | 2025-10-14 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | HXDMB-300047-HXDNC | 2025-10-27 | NI NI 14 22 N B | NI | NI | 14 | 22 | N | B | 19.2.1根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容（以三门56为基础，提供修订格式版本） | 李文静d@liwjd | 总体所 | 概率安全分析室 | 冯楚然@fengcr | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300104-HXDES | 2025-11-11 | 2025-11-10 | FIN | A |  |  |  | 居听竹@jutz | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-12-01 | 是 | HXDES-300107-HXDMB | 2025-12-04 | LTV ME 01 01 B E | LTV | ME | 01 | 01 | B | E | 全厂工业电视系统单线图 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | HXDES-300110-HXDMB | 2025-12-10 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | HXDMB-300110-HXDES | 2025-12-18 | TTB TFD 02 01 E B | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300105-HXDMB | 2025-12-19 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-08 | 否 | HXDMB-300105-HXDNC | 2025-12-25 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300143-HXDMB | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300147-HXDES | 2026-02-12 | TSA TSM 04 01 E B | TSA | TSM | 04 | 01 | E | B | 蒸汽母管压力 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300097-HXDNC | 2025-12-15 | 2025-12-12 | PRE | A |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | HXDNC-300108-HXDMB | 2025-12-24 | RX RCS 01 01 B N | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度 | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300006-HXPMB-001A | 2025-11-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-18 | 是 |  |  | TG BCI 11 01 T E | TG | BCI | 11 | 01 | T | E | 凝汽器基础图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300023-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | B |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300043-HXDMB | 2025-09-12 | WCW CB 02 06 B E | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300006-HXPMB-101A | 2025-12-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-12-24 | 是 |  |  | RCS PO 01 01 HXPAK N | RCS | PO | 01 | 01 | HXPAK | N | 在冷，热态下主泵泵内的水容积（包括进、出口接管嘴) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300036-HXDNC | 2025-10-17 | 2025-10-15 | FIN | B |  |  |  | 郭振宁@guozn | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2025-11-06 | 是 | HXDNC-300068-HXDMB | 2025-12-23 | NI - 14 20 B N | NI | - | 14 | 20 | B | N | PSA热工水力分析所需辅助给水流量 1） 1台TFA泵（任意1台电动泵，取最小流量）向1个SG注水（不考虑SG破损）的情况下，不同SG背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 2） 1台TFA泵（任意1台电动泵，取最小流量）向1个SG注水（考虑SG破损）隔离前和隔离后的情况下，完好SG不同背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 3） 2台TFA泵（4取2台电动泵投入的不同组合中，取最小流量）向1个SG注水（不考虑SG破损）的情况下，不同SG背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 4） 2台TFA泵（4取2台电动泵投入的不同组合中，取最小流量）向1个SG注水（考虑SG破损）隔离前和隔离后的情况下，完好SG不同背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 安全系统室 | 杨宪@l-yangxian | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300080-HXDES | 2025-10-11 | 2025-10-11 | FIN | B |  |  |  | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | HXDES-300094-HXDMB | 2025-10-23 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300050-HXDES | 2025-09-08 | 2025-09-08 | FIN | B |  | HXDES-300035-HXDMB | 2025-09-03 | 郭翀@guochonga | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 是 | HXDES-300068-HXDMB | 2025-09-29 | ME NI 06 02 B E | ME | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(接口位置、电缆桥架布置情况) | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDN-300001-HXPMB-253A | 2026-02-09 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300015-HXPMB | 2026-02-11 | TFA RF 04 10 HXPDN B | TFA | RF | 04 | 10 | HXPDN | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300028-HXDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300027-HXDNC | 2025-10-09 | RCS RX 05 07 N B | RCS | RX | 05 | 07 | N | B | RCS系统设备管道在反应堆厂房内的布置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300133-HXDMB | 2026-02-02 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300134-HXDES | 2026-02-05 | CB WGD 02 03 E B | CB | WGD | 02 | 03 | E | B | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300141-HXDNC | 2026-01-23 | 2026-01-23 | FIN | A |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | HXDNC-300178-HXDMB | 2026-02-03 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300051-HXDMB | 2025-09-12 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | HXDMB-300071-HXDES | 2025-09-29 | ME 00 05 02 E B | ME | 00 | 05 | 02 | E | B | 常规岛向室外00提供直埋氢气管道的实体接口（包括但不限于接管管径、标高、管材、连接方式、位置和设计界限等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300077-HXDMB | 2025-10-21 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | HXDMB-300090-HXDES | 2025-10-28 | ME - 10 02 E B | ME | - | 10 | 02 | E | B | 提供常规岛设计范围内的总平面布置（含子项定位）、竖向布置、道路布置（含道路定位）及技术经济指标。 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300027-HXPMB-001A | 2026-01-28 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-17 | 是 |  |  | RCS TTG 02 01 T E | RCS | TTG | 02 | 01 | T | E | 汽轮机再热调节阀关闭时间 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300033-HXDMB | 2025-09-01 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | HXDMB-300043-HXDES | 2025-09-04 | ME GB 06 01 E B | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300124-HXDMB | 2026-01-12 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-01 | 是 | HXDMB-300181-HXDNC | 2026-02-06 | CIS ZZZ 06 01 N B | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制 | 接口主办方有误，来文未分发至河北分，2026.2.6联系设总、接口工程师修改主办方
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300038-HXDMB | 2025-10-09 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | HXDMB-300028-HXDNC | 2025-10-11 | RCS NI 01 10 N B | RCS | NI | 01 | 10 | N | B | 冷却4天和冷却1年乏燃料组件(含上下端部)γ射线和中子源强 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300127-HXDMB | 2026-01-07 |  | FIN | D |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | HXDMB-300125-HXDES | 2026-01-20 | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300029-HXPMB-001A | 2026-01-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-17 | 是 |  |  | CI TSD 02 02 T E | CI | TSD | 02 | 02 | T | E | 特性曲线：各级给水加热器抽汽管道压损对功率的修正曲线；各级给水加热器端差对功率的修正曲线；背压修正曲线；给水温度修正曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300089-HXDMB | 2025-10-22 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | HXDMB-300096-HXDES | 2025-10-30 | ME - 02 01 E B | ME | - | 02 | 01 | E | B | 按照HJ808-2016的要求，提供环评报告常规岛负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；化学药剂年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）。 | 赵书宇@zhaosyc | 公用系统所 | 水工工艺三室 | 梁晓曦@liangxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300082-HXDES | 2025-10-14 | 2025-10-14 | FIN | B |  | HXDES-300072-HXDMB | 2025-10-09 | 蔡晶慧@caijha | 电气设计所-电气一室 |  | E | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | HXDES-300097-HXDMB | 2025-11-03 | NI - 01 03 B E | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDX-300000-HXPMB-114A | 2026-01-23 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | HXDMB-300007-HXPMB | 2026-01-27 | WCC PO 04 03 HXPDX B | WCC | PO | 04 | 03 | HXPDX | B | 泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300027-HXDMB | 2025-08-29 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | HXDMB-300042-HXDES | 2025-09-01 | ME LTV 02 01 E B | ME | LTV | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域工业电视系统接口设备资料（接入工业电视网络的主设备和终端设别类型、数量、位置）。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300055-HXDMB | 2025-10-31 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-20 | 否 | HXDMB-300074-HXDNC | 2025-11-18 | PRS - 04 01 N B | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300087-HXDMB | 2025-10-20 |  | FIN | C |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | HXDMB-300101-HXDES | 2025-11-07 | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300059-HXDMB | 2025-10-31 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-20 | 否 | HXDMB-300075-HXDNC | 2025-11-19 | RCS TSM 04 01 N B | RCS | TSM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主蒸汽管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300122-HXDMB | 2026-01-04 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDMB-300127-HXDNC | 2026-01-08 | RCS RHR 01 01 N B | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCB-300006-HXPMB-126A | 2026-02-12 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | HXDMB-300001-B | 2026-02-24 | CIS PO 04 02 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 02 | HXPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300096-HXDNC | 2025-12-15 | 2025-12-12 | PRE | A |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | HXDNC-300107-HXDMB | 2025-12-23 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300097-HXDES | 2025-11-05 | 2025-11-05 | FIN | A |  |  |  | 赵丹峰@zhaodfa | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | HXDES-300104-HXDMB | 2025-11-21 | NI CI 14 01 B E | NI | CI | 14 | 01 | B | E | 10.3 主蒸汽供应系统 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-09-17
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300006-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300031-HXDES | 2025-08-26 | ME 00 05 02 E B | ME | 00 | 05 | 02 | E | B | 常规岛向室外00提供直埋氢气管道的实体接口（包括但不限于接管管径、标高、管材、连接方式、位置和设计界限等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300144-HXDMB | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300138-HXDES | 2026-02-10 | CB WSD 02 01 E B | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300018-HXPMB-001A | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-24 | 是 |  |  | CI BCI 02 02 T E | CI | BCI | 02 | 02 | T | E | 发电机供货范围内的P&ID |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDN-300005-HXPMB-253A | 2026-02-09 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300016-HXPMB | 2026-02-12 | RFT WCC 04 02 HXPDN B | RFT | WCC | 04 | 02 | HXPDN | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | HXDNC-300111-HXDMB | 2025-12-24 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | HXDMB-300109-HXDNC | 2025-12-26 | RCS TTB 02 06 N B | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300131-HXDMB | 2026-01-30 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | HXDMB-300132-HXDES | 2026-02-04 | CB WHS 02 02 E B | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300027-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | B |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300047-HXDMB | 2025-09-12 | WCW CB 02 02 B E | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300087-HXDMB | 2025-12-04 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | HXDMB-300091-HXDNC | 2025-12-09 | RCS RX 04 03 N B | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300039-HXDMB | 2025-10-09 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | HXDMB-300041-HXDNC | 2025-10-20 | NI NI 14 29 N B | NI | NI | 14 | 29 | N | B | 提供基于确定论和工程判断方法识别的DEC-A清单 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 概率安全分析室 | 冯楚然@fengcr | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300024-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | B |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300044-HXDMB | 2025-09-12 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300046-HXDNC | 2025-10-24 | 2025-10-23 | FIN | A |  |  |  | 崔华@l-cuihua | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | HXDNC-300057-HXDMB | 2025-10-31 | TFA RCS 02 02 B N | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 崔华@l-cuihua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | HXDNC-300116-HXDMB | 2025-12-24 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | HXDMB-300115-HXDNC | 2025-12-30 | RCS TTB 02 07 N B | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDN-300000-HXPMB-253A | 2026-02-09 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300012-HXPMB | 2026-02-11 | TFA RF 11 02 HXPDN B | TFA | RF | 11 | 02 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300010-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300021-HXDES | 2025-08-20 | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300012-HXPMB-001A | 2025-12-12 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-01 | 是 |  |  | TTV TG 02 02 T E | TTV | TG | 02 | 02 | T | E | 汽缸、MSR、高压、中压、低压进汽管道，高压、中压排汽管道容积（用于真空泵选型） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300025-HXDMB | 2025-09-17 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | HXDMB-300014-HXDNC | 2025-09-19 | TFM - 14 01 N B | TFM | - | 14 | 01 | N | B | 10.4.7.4 给水流量控制系统 1.TFM系统的安全功能描述 2.蒸汽发生器水位仪表事故后监测的描述 3.ATWS未能紧急停堆预期瞬态防护，及ATWS瞬态后果、缓解系统对应PSAR章节号 4.主给水调节阀及旁路调节阀的电磁阀数量 5.主给水流量丧失事故分析PSAR所在章节号 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300009-HXPMB-101A | 2025-12-22 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-11 | 是 |  |  | WCC PO 02 07 HXPAK N | WCC | PO | 02 | 07 | HXPAK | N | HP-Cooler破损的最大流量 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300103-HXDES | 2025-11-11 | 2025-11-10 | FIN | A |  |  |  | 王可@wangkea | 电气设计所-通信二室 |  | E | N | 是 | 2025-12-01 | 是 | HXDES-300108-HXDMB | 2025-12-10 | LSC ME 01 02 B E | LSC | ME | 01 | 02 | B | E | 行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统、电梯五方通话系统单线图 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300037-HXDMB | 2025-10-11 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | HXDMB-300042-HXDNC | 2025-10-20 | NI LT 01 01 N B | NI | LT | 01 | 01 | N | B | 由照明系统供电的防潮加热器等用电负荷的提资 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 刘绪金@liuxjc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDN-300002-HXPMB-253A | 2026-02-09 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300014-HXPMB | 2026-02-11 | TFA EX 11 01 HXPDN B | TFA | EX | 11 | 01 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | HXDES-300125-HXDMB | 2026-01-07 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | HXDMB-300122-HXDES | 2026-01-09 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300004-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300016-HXDES | 2025-08-08 | ME GB 06 01 E B | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCJ-300001-HXPMB-210A | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDMB-300001-HXPMB | 2026-01-08 | EMP/Q — 09 01 HXPCJ B | EMP/Q | — | 09 | 01 | HXPCJ | B | D0土建接口文件 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300086-HXDMB | 2025-10-20 |  | FIN | C |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | HXDMB-300098-HXDES | 2025-11-06 | ME 00 05 02 E B | ME | 00 | 05 | 02 | E | B | 常规岛向室外00提供直埋氢气管道的实体接口（包括但不限于接管管径、标高、管材、连接方式、位置和设计界限等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300007-HXDES | 2025-08-06 | 2025-08-06 | PRE | A |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-26 | 是 | HXDES-300018-HXDMB | 2025-08-27 | WCW CB 02 05 B E | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300028-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | B |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300048-HXDMB | 2025-09-12 | WCW CB 02 01 B E | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300034-HXDMB | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | HXDMB-300057-HXDES | 2025-09-15 | NI NI 14 01 E B | NI | NI | 14 | 01 | E | B | 3.7.2.8节非抗震I类构筑物与抗震I类构筑物的相互作用 汽轮机厂房相关内容 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 建筑结构所-结构三室 | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300162-HXDMB | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300156-HXDNC | 2026-01-30 | RCS RBM 02 05 N B | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300021-HXDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300022-HXDNC | 2025-09-29 | RCS RSI 05 02 N B | RCS | RSI | 05 | 02 | N | B | RCS系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 董航@donghanga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300196-HXDNC | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | A |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-04 | 否 |  |  | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程和流量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300011-HXPMB-001A | 2025-12-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-24 | 是 |  |  | TTV TG 02 01 T E | TTV | TG | 02 | 01 | T | E | 凝汽器净容积（用于真空泵选型）; |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300040-HXDMB | 2025-10-09 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | HXDMB-300037-HXDNC | 2025-10-15 | RCS RX 02 01 N B | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300119-HXDES | 2026-01-04 | 2026-01-03 | FIN | B |  | HXDES-300093-HXDMB | 2025-10-23 | 谢斌@xiebin | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2026-01-24 | 是 | HXDES-300129-HXDMB | 2026-01-26 | BOP - 01 03 B E | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-19
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300103-HXDMB | 2025-12-18 |  | FIN | C |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-07 | 否 | HXDMB-300103-HXDNC | 2025-12-22 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 李云华@liyha | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300004-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300001-HXDNC | 2025-08-11 | NI NI 14 31 N B | NI | NI | 14 | 31 | N | B | 12.2、12.3节NPIC分工范围内辐射源项和屏蔽相关内容 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300152-HXDMB | 2026-01-22 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-11 | 否 | HXDMB-300147-HXDNC | 2026-01-26 | RCS RX 04 01 N B | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300000-HXPMB-001A | 2025-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-17 | 是 |  |  | NI - 01 05 T E | NI | - | 01 | 05 | T | E | 汽机飞射物相关数据 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300016-HXPMB-001A | 2025-12-26 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-15 | 是 |  |  | WSD TSS 02 01 T E | WSD | TSS | 02 | 01 | T | E | 机组启动时，机组运行时 -TG包供货范围内的设备辅助蒸汽要求： |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300004-HXPMB-001A | 2025-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-17 | 是 |  |  | TG CI 11 06 T E | TG | CI | 11 | 06 | T | E | 汽轮发电机组外形图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300031-HXDNC | 2025-10-13 | 2025-10-13 | PRE | B |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2025-11-02 | 是 | HXDNC-300061-HXDMB | 2025-11-03 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300006-HXDES | 2025-08-06 | 2025-08-06 | PRE | A |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-26 | 是 | HXDES-300017-HXDMB | 2025-08-27 | WCW CB 02 01 B E | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300104-HXDMB | 2025-12-18 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-07 | 否 | HXDMB-300122-HXDNC | 2025-12-31 | RCS RCV 02 08 N B | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300008-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300034-HXDES | 2025-08-26 | ME 00 05 01 E B | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300159-HXDMB | 2026-01-26 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300157-HXDNC | 2026-01-30 | RCS RCV 02 12 N B | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300001-HXDES | 2025-08-04 | 2025-08-01 | FIN | A |  |  |  | 赵丹峰@zhaodfa | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-08-24 | 是 | HXDES-300011-HXDMB | 2025-08-25 | TSM CB 05 02 B E | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300187-HXDNC | 2026-02-10 | 2026-02-09 | PRE | A |  |  |  | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | RX - 01 02 B N | RX | - | 01 | 02 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300132-HXDNC | 2026-01-16 | 2026-01-16 | FIN | B |  | HXDNC-300119-HXDMB | 2025-12-24 | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | Y | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | NI - 01 01 B N | NI | - | 01 | 01 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300056-HXDES | 2025-09-15 | 2025-09-13 | FIN | B |  | HXDES-300024-HXDMB | 2025-08-25 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-10-05 | 否 | HXDES-300070-HXDMB | 2025-09-29 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300134-HXDMB | 2026-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | HXDMB-300146-HXDNC | 2026-01-24 | RCS TSM 01 01 N B | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300006-HXDNC | 2025-08-22 | 2025-08-21 | PRE | A |  |  |  | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 是 | 2025-09-11 | 是 |  |  | RX - 01 07 B N | RX | - | 01 | 07 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300039-HXDES | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FIN | B |  | HXDES-300011-HXDMB | 2025-08-25 | 赵丹峰@zhaodfa | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | HXDES-300057-HXDMB | 2025-09-17 | TSM CB 05 02 B E | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300009-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300020-HXDES | 2025-08-20 | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300081-HXDES | 2025-10-14 | 2025-10-13 | FIN | C |  | HXDES-300070-HXDMB | 2025-09-29 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-11-03 | 是 | HXDES-300099-HXDMB | 2025-11-06 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300052-HXDMB | 2025-10-28 |  | PRE | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | HXDMB-300062-HXDNC | 2025-11-06 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300188-HXDNC | 2026-02-10 | 2026-02-09 | PRE | A |  |  |  | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | RX - 01 04 B N | RX | - | 01 | 04 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300060-HXDMB | 2025-10-31 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-20 | 否 | HXDMB-300057-HXDNC | 2025-11-05 | TSM - 14 01 N B | TSM | - | 14 | 01 | N | B | 10.3.3.1 超压保护 10.3.5节 水化学 T-10.3-2 排污和给水的化学技术要求 F-10.3-2 正常功率运行期间排污水中钠－阳离子电导率（2页） | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300023-HXDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300032-HXDNC | 2025-10-13 | RCS RVD 05 06 N B | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 贾雅永@jiayyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300007-HXDNC | 2025-08-22 | 2025-08-21 | PRE | A |  |  |  | 刘雪凇@liuxsa | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2025-09-11 | 否 | HXDNC-300011-HXDMB | 2025-08-29 | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 刘雪凇@liuxsa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300076-HXDNC | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | HXDNC-300083-HXDMB | 2025-12-01 | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDX-300003-HXPMB-114A | 2026-01-23 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | HXDMB-300005-HXPMB | 2026-01-26 | WCC PO 04 12 HXPDX B | WCC | PO | 04 | 12 | HXPDX | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300090-HXDMB | 2025-10-21 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | HXDMB-300086-HXDES | 2025-10-27 | TFC NI 02 01 E B | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300047-HXDMB | 2025-10-21 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | HXDMB-300053-HXDNC | 2025-11-03 | NI NI 14 16 N B | NI | NI | 14 | 16 | N | B | 提供以下内容： 1）安全壳内转动部件产生飞射物的考虑； 2）安全壳内承压部件产生飞射物的考虑，对于不作为飞射物源考虑的部分可靠性说明（如反应堆压力容器、蒸汽发生器、温度传感器、控制棒驱动机构等）、对于可能产生飞射物的部分，做后果分析的说明。 3）提供安全壳内可以防止飞射物穿透的实体隔离相关信息说明； 4）提供可信飞射物源的特征参数。 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 总体一室 | 王健@wangjiand | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300000-HXDES | 2025-07-28 | 2025-07-24 | FIN | A |  |  |  | 张一驰@zhangycb | 总图地质所-总图规划一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-17 | 是 | HXDES-300012-HXDMB | 2025-08-18 | 00 - 10 03 B E | 00 | - | 10 | 03 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300041-HXDES | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FIN | B |  | HXDES-300013-HXDMB | 2025-08-25 | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | HXDES-300059-HXDMB | 2025-09-17 | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300079-HXDNC | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | HXDNC-300086-HXDMB | 2025-12-01 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300003-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300005-HXDNC | 2025-08-19 | RFH RFH 14 02 N B | RFH | RFH | 14 | 02 | N | B | 提供9.1.4.2.3节专用吊具有关内容 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300163-HXDMB | 2026-01-26 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300167-HXDNC | 2026-02-03 | RCS RSI 02 02 N B | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDX-300002-HXPMB-114A | 2026-01-23 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | HXDMB-300006-HXPMB | 2026-01-26 | WCC PO 04 08 HXPDX B | WCC | PO | 04 | 08 | HXPDX | B | 泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300109-HXDMB | 2025-12-24 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | HXDMB-300110-HXDNC | 2025-12-26 | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300003-HXDES | 2025-08-06 | 2025-08-05 | PRE | A |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-26 | 是 | HXDES-300014-HXDMB | 2025-08-27 | WCW CB 02 02 B E | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300047-HXDES | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | A |  |  |  | 张蕊b@zhangruib | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-25 | 否 | HXDES-300064-HXDMB | 2025-09-25 | TTB CI 14 01 B E | TTB | CI | 14 | 01 | B | E | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 (9)蒸汽发生器排污系统 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 张蕊b@zhangruib | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300015-HXPMB-001A | 2025-12-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-15 | 是 |  |  | CI TG 02 02 T E | CI | TG | 02 | 02 | T | E | 热平衡图： - VWO、100%TMCR、CCR、SCR - 一列高加（35%旁路）或低加解列工况 - 3#、4#低加切除工况 - 1#、2#低加切除工况 - 全部高加切除工况 - 凝汽器半侧运行工况 - 90％、70％、50％、30％、15％和10％负荷工况 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300002-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300030-HXDES | 2025-08-26 | GG 00 05 01 E B | GG | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院电源电缆廊道（GG/GJ）向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300066-HXDNC | 2025-11-17 | 2025-11-14 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-12-07 | 否 | HXDNC-300079-HXDMB | 2025-11-27 | RCV - 02 01 B N | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300052-HXDNC | 2025-11-03 | 2025-11-03 | FIN | A |  |  |  | 徐国祯@xugz | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2025-11-23 | 否 | HXDNC-300069-HXDMB | 2025-11-19 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构三室 | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300031-HXDMB | 2025-09-01 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | HXDMB-300044-HXDES | 2025-09-04 | TB GB 06 01 E B | TB | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300135-HXDMB | 2026-02-02 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300133-HXDES | 2026-02-05 | CB WGD 02 02 E B | CB | WGD | 02 | 02 | E | B | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300094-HXDMB | 2025-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-06 | 否 | HXDMB-300113-HXDNC | 2025-12-27 | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300091-HXDMB | 2025-10-21 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | HXDMB-300087-HXDES | 2025-10-27 | TFC NI 02 02 E B | TFC | NI | 02 | 02 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300132-HXDMB | 2026-02-02 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300131-HXDES | 2026-02-04 | CB WHS 02 01 E B | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300054-HXDMB | 2025-09-16 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | HXDMB-300075-HXDES | 2025-09-30 | ME - 10 01 E B | ME | - | 10 | 01 | E | B | 提供主电源电缆廊道、辅助电源电缆廊道的定位尺寸、管径、断面尺寸、总长度、管底或管中心标高等平面、竖向布置信息及技术经济指标。 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300004-HXDES | 2025-08-06 | 2025-08-06 | PRE | A |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-26 | 是 | HXDES-300015-HXDMB | 2025-08-27 | WCW CB 02 06 B E | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300126-HXDES | 2026-01-20 | 2026-01-20 | FIN | F |  | HXDES-300123-HXDMB | 2026-01-04 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | HXDES-300149-HXDMB | 2026-02-09 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300016-HXPMB-101A | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-25 | 是 |  |  | RCP AC 04 30 HXPAK N | RCP | AC | 04 | 30 | HXPAK | N | 导叶出口中心线到泵壳出口 (冷段管直段 )中心线距离 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300155-HXDMB | 2026-02-24 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | TFA - 05 01 E B | TFA | - | 05 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300137-HXDMB | 2026-02-02 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300142-HXDES | 2026-02-12 | CB WAS 02 02 E B | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300133-HXDMB | 2026-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | HXDMB-300129-HXDNC | 2026-01-14 | RCS NI 02 01 N B | RCS | NI | 02 | 01 | N | B | 提供设计瞬态清单 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300009-HXDES | 2025-08-07 | 2025-08-07 | PRE | A |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | HXDES-300023-HXDMB | 2025-08-27 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300089-HXDNC | 2025-12-10 | 2025-12-08 | FIN | A |  |  |  | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | HXDNC-300093-HXDMB | 2025-12-16 | RX RFH 04 04 B N | RX | RFH | 04 | 04 | B | N | 堆内构件起吊旋入杆结构尺寸 | 李云华@liyha | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300042-HXDMB | 2025-10-09 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | HXDMB-300035-HXDNC | 2025-10-15 | NI NI 14 17 N B | NI | NI | 14 | 17 | N | B | 请提供PSAR1.2.2.1节反应堆和反应堆冷却剂系统。 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 总体一室 | 刘欢@liuhuan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300210-HXDMB | 2026-03-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | RCS RX 04 07 N B | RCS | RX | 04 | 07 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300004-HXPMB | 2026-01-26 | 2026-01-26 | FIN | A |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | HXPCJ | N | 是 | 2026-02-15 | 是 |  |  | EMP/Q - 04 77 B HXPCJ | EMP/Q | - | 04 | 77 | B | HXPCJ | 主储油罐接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300125-HXDMB | 2026-01-12 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-01 | 是 | HXDMB-300180-HXDNC | 2026-02-06 | IFT ZZZ 06 01 N B | IFT | ZZZ | 06 | 01 | N | B | IFT系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制 | 接口主办方有误，来文未分发至河北分，2026.2.6联系设总、接口工程师修改主办方
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300059-HXDES | 2025-09-23 | 2025-09-22 | FIN | B |  |  |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-10-13 | 是 | HXDES-300079-HXDMB | 2025-10-14 | TFM CI 14 01 B E | TFM | CI | 14 | 01 | B | E | 10.4.7.4给水流量控制系统相关内容 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300144-HXDMB | 2026-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-08 | 否 | HXDMB-300138-HXDNC | 2026-01-22 | RCS RBM 02 03 N B | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300099-HXDMB | 2025-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-06 | 否 | HXDMB-300117-HXDNC | 2025-12-30 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300008-HXDMB | 2025-08-19 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-08 | 否 | HXDMB-300009-HXDNC | 2025-09-05 | RFH RFH 14 01 N B | RFH | RFH | 14 | 01 | N | B | 提供9.1.4.2.2节换料程序有关内容 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300158-HXDMB | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300164-HXDNC | 2026-01-30 | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDX-300001-HXPMB-114A | 2026-01-23 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | HXDMB-300008-HXPMB | 2026-01-28 | WCC PO 04 06 HXPDX B | WCC | PO | 04 | 06 | HXPDX | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300020-HXPMB-101A | 2026-02-10 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | PO RCS 02 04 HXPAK N | PO | RCS | 02 | 04 | HXPAK | N | 主泵密封的压降特性曲线 (包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲线,从密封注入口到高、低压泄漏的压降特性曲线 ) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300005-HXDES | 2025-08-06 | 2025-08-06 | PRE | A |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-26 | 是 | HXDES-300016-HXDMB | 2025-08-27 | WCW WCI 02 01 B E | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300062-HXDES | 2025-09-24 | 2025-09-24 | FIN | C |  | HXDES-300045-HXDMB | 2025-09-12 | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | HXDES-300082-HXDMB | 2025-10-14 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300029-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | B |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300050-HXDMB | 2025-09-12 | WCW CB 02 05 B E | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300093-HXDNC | 2025-12-15 | 2025-12-10 | FIN | A |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | HXDNC-300120-HXDMB | 2025-12-24 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300043-HXDMB | 2025-10-14 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | HXDMB-300048-HXDNC | 2025-10-27 | NI NI 14 21 N B | NI | NI | 14 | 21 | N | B | 19.1.3始发事件、电厂运行状态划分、事件序列和热工水力、责任范围内系统分析的PSA模型及章节编制内容 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 概率安全分析室 | 刘美汝@liumr | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300017-HXDES | 2025-08-13 | 2025-08-13 | FIN | A |  |  |  | 郭翀@guochonga | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-09-02 | 是 | HXDES-300035-HXDMB | 2025-09-03 | ME NI 06 02 B E | ME | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(接口位置、电缆桥架布置情况) | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300168-HXDMB | 2026-01-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDMB-300184-HXDNC | 2026-02-06 | RCS RCV 02 01 N B | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300153-HXDMB | 2026-02-24 |  | PRE | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-16 | 否 | HXDMB-300151-HXDES | 2026-03-02 | CB WAS 02 02 E B | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300090-HXDNC | 2025-12-10 | 2025-12-09 | FIN | A |  |  |  | 张超毅@zhangcyh | 仪控设计所-辐射监测室 |  | N | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | HXDNC-300102-HXDMB | 2025-12-17 | IRM RPC 06 01 B N | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 赵晨@zhaochen | 仪控设计所 | 辐射监测室 | 张超毅@zhangcyh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300194-HXDMB | 2026-02-11 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | HXDMB-300210-HXDNC | 2026-02-27 | RCS TSM 02 02 N B | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300066-HXDMB | 2025-09-24 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 是 | HXDMB-300084-HXDES | 2025-10-22 | ME LSC 02 01 E B | ME | LSC | 02 | 01 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量以及终端设置数量；时间授时信号接口类型、数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300002-HXPMB-001A | 2025-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-17 | 是 |  |  | WSD TSS 01 01 T E | WSD | TSS | 01 | 01 | T | E | 汽机启动时汽封系统所需辅助蒸汽： - 汽封齿磨损时最大流量 - 正常工作状况时流量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300060-HXDNC | 2025-11-07 | 2025-11-06 | FIN | A |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-11-27 | 否 | HXDNC-300070-HXDMB | 2025-11-19 | RX RCS 01 03 B N | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构一室 | 唐铭浩@tangmh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300087-HXDNC | 2025-12-05 | 2025-12-05 | FIN | B |  |  |  | 沈亮@shenliang | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2025-12-25 | 否 | HXDNC-300106-HXDMB | 2025-12-19 | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构三室 | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300048-HXDMB | 2025-10-27 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-16 | 否 | HXDMB-300065-HXDNC | 2025-11-13 | PRS - 12 03 N B | PRS | - | 12 | 03 | N | B | PRS系统文件资料（流程图、管道清单、阀门清单、系统手册第2-5章等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300171-HXDMB | 2026-01-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDMB-300171-HXDNC | 2026-02-03 | RCS RBM 03 01 N B | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300107-HXDES | 2025-12-12 | 2025-12-11 | FIN | E |  | HXDES-300105-HXDMB | 2025-11-21 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2026-01-01 | 是 | HXDES-300123-HXDMB | 2026-01-04 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300154-HXDNC | 2026-01-29 | 2026-01-28 | FIN | A |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2026-02-18 | 否 | HXDNC-300179-HXDMB | 2026-02-04 | CAM RCS 01 02 B N | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300130-HXDMB | 2026-01-30 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | HXDMB-300130-HXDES | 2026-02-04 | CB WHS 02 03 E B | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300098-HXDMB | 2025-12-23 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-12 | 否 | HXDMB-300120-HXDES | 2026-01-06 | ME - 02 01 E B | ME | - | 02 | 01 | E | B | 按照HJ808-2016的要求，提供环评报告常规岛负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；化学药剂年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）。 | 赵书宇@zhaosyc | 公用系统所 | 水工工艺三室 | 梁晓曦@liangxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300061-HXDES | 2025-09-24 | 2025-09-24 | FIN | C |  | HXDES-300044-HXDMB | 2025-09-12 | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | HXDES-300081-HXDMB | 2025-10-14 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300067-HXDMB | 2025-11-17 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-07 | 否 | HXDMB-300080-HXDNC | 2025-11-20 | NI RFT 01 02 N B | NI | RFT | 01 | 02 | N | B | 正常贮存工况下刚卸出最后一批次乏燃料的衰变热功率随时间变化（从停堆时刻到30天），正常换料和事故工况下刚卸出的整堆芯衰变热功率随时间变化（从停堆时刻到30天） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300077-HXDNC | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | HXDNC-300084-HXDMB | 2025-12-01 | HRT RCS 04 01 B N | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300056-HXDNC | 2025-11-05 | 2025-11-04 | FIN | A |  |  |  | 张莉b@zhanglib | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | HXDNC-300077-HXDMB | 2025-11-25 | SU RCS 01 01 B N | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构三室 | 张莉b@zhanglib | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300042-HXPMB-001A | 2026-02-27 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-19 | 否 |  |  | CI BCI 02 03 T E | CI | BCI | 02 | 03 | T | E | 凝汽器和喉部低加的系统流程图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300003-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300015-HXDES | 2025-08-08 | TB GB 06 01 E B | TB | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300021-HXPMB-001A | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-24 | 是 |  |  | RCS TTG 02 02 T E | RCS | TTG | 02 | 02 | T | E | 汽机主调节阀关闭时间 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300129-HXDMB | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | HXDMB-300125-HXDNC | 2026-01-06 | RCS RND 02 01 N B | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300153-HXDMB | 2026-01-26 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300178-HXDNC | 2026-02-05 | RX RCS 04 01 N B | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300076-HXDMB | 2025-10-11 |  | FIN | C |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | HXDMB-300095-HXDES | 2025-10-30 | TA 00 05 01 E B | TA | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主变压器及辅助变压器区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300052-HXDES | 2025-09-09 | 2025-09-08 | FIN | A |  |  |  | 陈晓霞@chenxxb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-29 | 否 | HXDES-300069-HXDMB | 2025-09-29 | TSC CI 14 01 B E | TSC | CI | 14 | 01 | B | E | 10.4.4.1汽轮机旁路系统-A章节汇总接口 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 陈晓霞@chenxxb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300023-HXPMB-001A | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-24 | 是 |  |  | CI TSR 04 04 T E | CI | TSR | 04 | 04 | T | E | MSR管系抽芯用钢架安装布置信息 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300201-HXDNC | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | A |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | TSM RCS 01 03 B N | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300170-HXDMB | 2026-01-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDMB-300170-HXDNC | 2026-02-03 | RCS RBM 02 06 N B | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300096-HXDMB | 2025-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-06 | 否 | HXDMB-300119-HXDNC | 2025-12-30 | RCS RHR 02 02 N B | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300074-HXDMB | 2025-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-11 | 否 | HXDMB-300084-HXDNC | 2025-11-28 | RCS RFH 02 01 N B | RCS | RFH | 02 | 01 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300192-HXDMB | 2026-02-11 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | HXDMB-300211-HXDNC | 2026-02-27 | RCS TFM 02 02 N B | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300038-HXDES | 2025-09-01 | 2025-08-29 | FIN | A |  |  |  | 谢斌@xiebin | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | HXDES-300061-HXDMB | 2025-09-19 | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300145-HXDMB | 2026-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-08 | 否 | HXDMB-300162-HXDNC | 2026-01-30 | RCS RCV 02 14 N B | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300034-HXPMB-001A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | WCW - 01 02 T E | WCW | - | 01 | 02 | T | E | 从凝汽器水室入口至出口的压损(清洁管) ，不含设计裕量。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300022-HXDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300038-HXDNC | 2025-10-17 | RCS RNS 05 05 N B | RCS | RNS | 05 | 05 | N | B | RCS系统与核取样系统（RNS）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300101-HXDMB | 2025-12-16 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-05 | 否 | HXDMB-300102-HXDNC | 2025-12-19 | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300106-HXDMB | 2025-11-28 |  | FIN | D |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-18 | 否 | HXDMB-300113-HXDES | 2025-12-18 | ME 00 05 01 E B | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300098-HXDMB | 2025-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-06 | 否 | HXDMB-300112-HXDNC | 2025-12-26 | RCS RHR 02 05 N B | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDN-300006-HXPMB-253A | 2026-02-09 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300019-HXPMB | 2026-02-13 | WCC RF 11 01 HXPDN B | WCC | RF | 11 | 01 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300039-HXPMB-001A | 2026-02-12 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-04 | 否 |  |  | WCI TG 02 02 T E | WCI | TG | 02 | 02 | T | E | 发电机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -循环水量 -压降 -温升 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300204-HXDMB | 2026-02-13 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-05 | 否 | HXDMB-300218-HXDNC | 2026-03-03 | RCS TSM 02 01 N B | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300110-HXDMB | 2025-12-24 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | HXDMB-300118-HXDNC | 2025-12-30 | RCS RHR 02 03 N B | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300136-HXDMB | 2026-02-02 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300136-HXDES | 2026-02-05 | CB WGD 02 01 E B | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300019-HXDES | 2025-08-20 | 2025-08-19 | FIN | A |  |  |  | 赵丹峰@zhaodfa | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-09 | 是 | HXDES-300039-HXDMB | 2025-09-10 | TSM CI 14 01 B E | TSM | CI | 14 | 01 | B | E | 10.1.1系统设计基准，核岛和常规岛分界处主蒸汽参数 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300164-HXDMB | 2026-01-26 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300172-HXDNC | 2026-02-03 | RCS RSI 02 09 N B | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300154-HXDMB | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300161-HXDNC | 2026-01-30 | RCS RCV 02 20 N B | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300088-HXDMB | 2025-10-20 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | HXDMB-300085-HXDES | 2025-10-23 | CI NI 02 03 E B | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300019-HXPMB-001A | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-24 | 是 |  |  | TG CI 11 02 T E | TG | CI | 11 | 02 | T | E | 汽轮发电机基础负荷分布 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300081-HXDMB | 2025-11-27 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 是 | HXDMB-300100-HXDNC | 2025-12-19 | RCS RX 04 02 N B | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300121-HXDMB | 2026-01-04 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDMB-300124-HXDES | 2026-01-19 | CB WAI 02 03 E B | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300184-HXDMB | 2026-02-09 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300193-HXDNC | 2026-02-11 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300147-HXDMB | 2026-02-02 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300139-HXDES | 2026-02-10 | CB WAS 02 01 E B | CB | WAS | 02 | 01 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300134-HXDMB | 2026-02-02 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300135-HXDES | 2026-02-05 | CB WGD 02 04 E B | CB | WGD | 02 | 04 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300174-HXDMB | 2026-01-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDMB-300175-HXDNC | 2026-02-04 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300117-HXDMB | 2025-12-16 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-05 | 否 | HXDMB-300116-HXDES | 2025-12-30 | TSM - 02 01 E B | TSM | - | 02 | 01 | E | B | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300024-HXDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300033-HXDNC | 2025-10-14 | RCS RND 05 04 N B | RCS | RND | 05 | 04 | N | B | RCS系统与核岛氮气分配系统（RND）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCJ-300004-HXPMB-210A | 2026-02-02 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300020-HXPMB | 2026-02-13 | EMP/Q — 02 18 HXPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 18 | HXPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300007-HXDMB | 2025-08-19 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-08 | 是 | HXDMB-300050-HXDNC | 2025-10-27 | NI - 14 04 N B | NI | - | 14 | 04 | N | B | 提供3.10节中所需的抗震1类机械和电气设备抗震鉴定的相关内容，包括抗震1类电仪及机械设备的主要物项，以及特有的抗震鉴定方法和规程 | 赵晨@zhaochen | 仪控设计所 | 仪控二室 | 吴萍@wupinga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300200-HXDNC | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | A |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | TSM - 08 01 B N | TSM | - | 08 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300078-HXDMB | 2025-10-21 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | HXDMB-300091-HXDES | 2025-10-28 | ME - 10 01 E B | ME | - | 10 | 01 | E | B | 提供主电源电缆廊道、辅助电源电缆廊道的定位尺寸、管径、断面尺寸、总长度、管底或管中心标高等平面、竖向布置信息及技术经济指标。 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300013-HXDNC | 2025-09-16 | 2025-09-16 | FIN | A |  |  |  | 于爱民@yuam | 总体所-运行安全与策略室 |  | N | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | HXDNC-300031-HXDMB | 2025-09-25 | NI - 14 17 B N | NI | - | 14 | 17 | B | N | 15.9节 征兆导向法事故规程 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 运行安全与策略室 | 于爱民@yuam | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300169-HXDMB | 2026-01-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDMB-300183-HXDNC | 2026-02-06 | RCS RCV 02 02 N B | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300035-HXPMB-001A | 2026-02-02 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | TFE - 02 03 T E | TFE | - | 02 | 03 | T | E | 凝汽器出口含氧量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300012-HXDES | 2025-08-11 | 2025-08-07 | FIN | A |  |  |  | 蔡晶慧@caijha | 电气设计所-电气一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | HXDES-300020-HXDMB | 2025-08-29 | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300118-HXDMB | 2025-12-16 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-05 | 否 | HXDMB-300117-HXDES | 2025-12-30 | TFM TFM 02 02 E B | TFM | TFM | 02 | 02 | E | B | 给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPLS-300000-HXPMB-302B | 2026-01-23 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | HXDMB-300010-HXPMB | 2026-02-06 | VCP ZV 04 08 HXPLS B | VCP | ZV | 04 | 08 | HXPLS | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300216-HXDNC | 2026-03-02 | 2026-03-02 | FIN | A |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300123-HXDNC | 2026-01-09 | 2026-01-06 | PRE | A |  |  |  | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2026-01-29 | 否 | HXDNC-300142-HXDMB | 2026-01-19 | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300003-HXDES | 2026-02-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | RRP ATWT 01 01 N E | RRP | ATWT | 01 | 01 | N | E | 汽机被ATWT信号引发跳机（信号数量和逻辑） | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300203-HXDMB | 2026-02-13 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-05 | 否 | HXDMB-300219-HXDNC | 2026-03-03 | RCS TFM 02 04 N B | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300139-HXDNC | 2026-01-23 | 2026-01-23 | PRE | B |  |  |  | 曹群@caoqun | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | HXDNC-300196-HXDMB | 2026-02-11 | NI NI 14 27 B N | NI | NI | 14 | 27 | B | N | 提交15.0节、15.1节、15.3节、15.4节、15.6节放射性后果部分，以及15.7节、15A。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-08-22
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300011-HXDES | 2025-08-11 | 2025-08-07 | FIN | A |  |  |  | 王春艺@I-wangchunyi | 电气设计所-电气二室 |  | E | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | HXDES-300019-HXDMB | 2025-08-29 | ES* ER* 01 43 B E | ES* | ER* | 01 | 43 | B | E | SWITCHBOARD-NUCLEARAUXILIARIES核岛辅助设备配电盘 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气二室 | 王春艺@wangcyg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCB-300002-HXPMB-126A | 2026-02-24 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | CIS PO 04 05 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | HXPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300014-HXDMB | 2025-09-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | HXDMB-300043-HXDNC | 2025-10-21 | NB RFH 01 02 N B | NB | RFH | 01 | 02 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300123-HXDMB | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 是 | HXDMB-300152-HXDNC | 2026-01-28 | RCS RFH 02 02 N B | RCS | RFH | 02 | 02 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300202-HXDNC | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | A |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | TFM RCS 01 01 B N | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300146-HXDMB | 2026-02-03 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | HXDMB-300190-HXDNC | 2026-02-09 | RII ZZZ 06 01 N B | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300014-HXPMB-101A | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-24 | 是 |  |  | RCV PO 02 01 HXPAK N | RCV | PO | 02 | 01 | HXPAK | N | 主泵密封注入水参数 (包括:流量范围、压力范围、温度范围、水质要求 ) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300005-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300002-HXDNC | 2025-08-11 | RCS RX 14 01 N B | RCS | RX | 14 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300173-HXDMB | 2026-01-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDMB-300186-HXDNC | 2026-02-09 | RCS RCV 02 13 N B | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300022-HXPMB-001A | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-24 | 是 |  |  | CI BCI 02 01 T E | CI | BCI | 02 | 01 | T | E | 汽轮机供货范围内的P&ID(TSS, TTC,TTL,TSD,TTG,TSR,TTO，TTP，TTU ) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | HXDNC-300128-HXDMB | 2026-01-05 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | HXDMB-300126-HXDNC | 2026-01-08 | RCS TTB 02 04 N B | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCB-300004-HXPMB-126A | 2026-02-24 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-16 | 否 | HXDMB-300002-B | 2026-02-27 | CIS PO 04 13 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 13 | HXPCB | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300119-HXDMB | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDMB-300127-HXDES | 2026-01-21 | TFS RCS 02 01 E B | TFS | RCS | 02 | 01 | E | B | 启动给水温度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300180-HXDMB | 2026-02-12 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | HXDMB-300205-HXDNC | 2026-02-24 | TFM ZZZ 06 01 N B | TFM | ZZZ | 06 | 01 | N | B | TFM系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300079-HXDES | 2025-10-11 | 2025-10-10 | FIN | B |  |  |  | 陈晓霞@chenxxb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | HXDES-300096-HXDMB | 2025-10-30 | TSC CI 14 01 B E | TSC | CI | 14 | 01 | B | E | 10.4.4.1汽轮机旁路系统-A章节汇总接口 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 陈晓霞@chenxxb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300036-HXPMB-001A | 2026-02-02 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | TTV TG 02 01 T E | TTV | TG | 02 | 01 | T | E | 凝汽器净容积（用于真空泵选型）; |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | HXDES-300112-HXDMB | 2025-12-10 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | HXDMB-300109-HXDES | 2025-12-16 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300065-HXDMB | 2025-09-24 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | HXDMB-300068-HXDES | 2025-09-29 | ME FAD 02 01 E B | ME | FAD | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域火灾自动报警系统联网设备资料（含接入环网的设备类型、数量、位置、电缆规格要求）、消防电话设备数量、多线盘及总线盘控制设备数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张琳娜d@zhanglnd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300035-HXDMB | 2025-09-24 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | HXDMB-300018-HXDNC | 2025-09-28 | NI NI 14 10 N B | NI | NI | 14 | 10 | N | B | 1.3.2节，动力院范围内系统代码及流程图一览表 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 安全系统室 |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300000-HXDNC | 2024-10-28 | 2024-10-28 | PRE | A |  |  |  | 郑云涛@zhengyt | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2024-11-17 | 否 | HXDNC-300000-HXDMB | 2024-11-04 | CAM RCS 01 06 B N | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300017-HXPMB-001A | 2025-12-26 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-15 | 是 |  |  | WCI TG 02 01 T E | WCI | TG | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -循环水量 -压降 -温升 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300046-HXDMB | 2025-10-14 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 是 | HXDMB-300081-HXDNC | 2025-11-25 | NI - 14 03 N B | NI | - | 14 | 03 | N | B | 20.3.1材料选择相关章节内容的收集和汇总 | 苏英华@suyh | 北京核化工研究设计院-核设施退役工程所 | 退役工程一室 |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300139-HXDMB | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300146-HXDES | 2026-02-12 | TFM - 02 04 E B | TFM | - | 02 | 04 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300139-HXDMB | 2026-01-15 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | HXDMB-300135-HXDNC | 2026-01-21 | FNP RX 02 01 N B | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCB-300000-HXPMB-126A | 2026-02-24 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-16 | 否 | HXDMB-300004-B | 2026-03-02 | CIS PO 04 03 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 03 | HXPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300183-HXDMB | 2026-02-06 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-26 | 否 | HXDMB-300191-HXDNC | 2026-02-10 | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300093-HXDES | 2025-10-30 | 2025-10-29 | FIN | D |  | HXDES-300082-HXDMB | 2025-10-14 | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-11-19 | 是 | HXDES-300103-HXDMB | 2025-11-21 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300209-HXDMB | 2026-03-02 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | RDR WAS 02 01 N B | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300157-HXDMB | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300163-HXDNC | 2026-01-30 | CIS CIS 01 02 N B | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300084-HXDMB | 2025-10-20 |  | FIN | C |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | HXDMB-300083-HXDES | 2025-10-22 | ME FAD 02 01 E B | ME | FAD | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域火灾自动报警系统联网设备资料（含接入环网的设备类型、数量、位置、电缆规格要求）、消防电话设备数量、多线盘及总线盘控制设备数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张琳娜d@zhanglnd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300033-HXDMB | 2025-09-24 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 是 | HXDMB-300049-HXDNC | 2025-10-27 | RX RX 14 01 N B | RX | RX | 14 | 01 | N | B | 附录19.2.A 设计扩展工况分析使用软件及模型（堆工和NPIC） | 李文静d@liwjd | 总体所 | 概率安全分析室 | 冯楚然@fengcr | 2-ICM |  | 编制 | CIM流程坏了，未回复成功，后来遗忘了 | 2025-10-23 | 无
IITF |  |  | 收文 | HXPLS-300003-HXPMB-302B | 2026-02-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | CUP ZV 04 05 HXPLS B | CUP | ZV | 04 | 05 | HXPLS | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300198-HXDMB | 2026-02-12 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | HXDMB-300213-HXDNC | 2026-02-27 | RCS TFM 01 01 N B | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300054-HXDMB | 2025-10-30 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | HXDMB-300073-HXDNC | 2025-11-18 | RCS RX 05 04 N B | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB等）接管嘴连接方式资料（焊接方式、材料、管嘴方位、标高等） | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300148-HXDMB | 2026-01-22 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-11 | 否 | HXDMB-300148-HXDNC | 2026-01-26 | RCS NI 01 07 N B | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 功率运行工况蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间剂量率水平，各房间剂量率水平超过475mSv/h的空间范围（上限标高、下限标高） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300115-HXDMB | 2025-12-24 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | HXDMB-300121-HXDNC | 2025-12-31 | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300019-HXDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300024-HXDNC | 2025-09-29 | RCS RCV 05 01 N B | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | RCS系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 甄彩霞@l-zhencx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300022-HXPMB-101A | 2026-03-03 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-03-23 | 否 |  |  | RCS PO 04 29 HXPAK N | RCS | PO | 04 | 29 | HXPAK | N | 主泵自带仪表，根阀、节流孔板等与RCS管道接口信息(至少包括，管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口值息等。) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300151-HXDMB | 2026-01-22 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-11 | 否 | HXDMB-300173-HXDNC | 2026-02-03 | RCS TSA 02 01 N B | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300064-HXDES | 2025-09-26 | 2025-09-26 | FIN | C |  | HXDES-300047-HXDMB | 2025-09-12 | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | HXDES-300083-HXDMB | 2025-10-14 | WCW CB 02 02 B E | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300088-HXDMB | 2025-12-10 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | HXDMB-300099-HXDNC | 2025-12-18 | RX - 04 01 N B | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 李云华@liyha | 核设备所 | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300013-HXDES | 2025-08-11 | 2025-08-07 | FIN | A |  |  |  | 蔡晶慧@caijha | 电气设计所-电气一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | HXDES-300021-HXDMB | 2025-08-29 | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300002-HXDES | 2025-08-25 | 2025-08-01 | FIN | A |  |  |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | HXDES-300013-HXDMB | 2025-08-25 | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300029-HXDNC | 2025-10-11 | 2025-10-11 | PRE | A |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2025-10-31 | 是 | HXDNC-300064-HXDMB | 2025-11-06 | CAM RCS 01 03 B N | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300067-HXDMB | 2025-09-24 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | HXDMB-300065-HXDES | 2025-09-27 | ME LSC 02 02 E B | ME | LSC | 02 | 02 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量，以及终端设置数量；常规岛区域（含常规岛BOP）电梯五方通话系统信息，包括电梯控制柜设置位置及数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300015-HXDMB | 2025-09-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | HXDMB-300044-HXDNC | 2025-10-22 | RCS RFH 01 04 N B | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300191-HXDMB | 2026-02-11 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | HXDMB-300215-HXDNC | 2026-03-02 | RCS WAI 02 01 N B | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300008-HXDES | 2025-08-06 | 2025-08-06 | PRE | A |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-26 | 是 | HXDES-300022-HXDMB | 2025-08-27 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300071-HXDMB | 2025-09-29 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | HXDMB-300076-HXDES | 2025-09-30 | CI WSD 02 01 E B | CI | WSD | 02 | 01 | E | B | 常规岛在各种工况下的辅助蒸汽用户需求。 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 赵文斌@zhaowb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300052-HXDMB | 2025-09-12 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | HXDMB-300069-HXDES | 2025-09-29 | ME 00 05 01 E B | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300002-HXDES | 2026-02-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | RRP TTP 01 01 N E | RRP | TTP | 01 | 01 | N | E | 汽机被跳堆（P4）引发跳机（信号数量和逻辑） | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300142-HXDMB | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300137-HXDES | 2026-02-06 | WSD TSS 02 01 E B | WSD | TSS | 02 | 01 | E | B | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300154-HXDMB | 2026-02-24 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | TFM - 02 05 E B | TFM | - | 02 | 05 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300028-HXDMB | 2025-08-29 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | HXDMB-300046-HXDES | 2025-09-04 | CI NI 14 02 E B | CI | NI | 14 | 02 | E | B | 提供PSAR8.4节提供开关站 是否易被盐雾侵蚀 | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300007-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300018-HXDES | 2025-08-15 | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛与GB沟相关的管道的实体接口（包括管径、定位等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 祁华标@qihba | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCB-300003-HXPMB-126A | 2026-02-24 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-16 | 否 | HXDMB-300003-B | 2026-02-28 | CIS PO 04 12 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 12 | HXPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300068-HXDNC | 2025-11-18 | 2025-11-17 | PRE | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | HXDNC-300078-HXDMB | 2025-11-27 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300036-HXDMB | 2025-09-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | HXDMB-300025-HXDNC | 2025-09-29 | RX RX 14 02 N B | RX | RX | 14 | 02 | N | B | 19.2.2.1.3.2一回路快速卸压子系统、19.2.2.1.3.3 堆腔注水冷却系统、19.2.2.2.1.1 一回路快速卸压、19.2.2.2.1.2 堆腔注水冷却 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 严重事故管理室 | 郭淑婕@GUOSJ | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300008-HXDNC | 2025-08-29 | 2025-08-28 | PRE | A |  |  |  | 杨宪@l-yangxian | 深圳设计院 |  | N | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | HXDNC-300016-HXDMB | 2025-09-09 | NI - 14 20 B N | NI | - | 14 | 20 | B | N | PSA热工水力分析所需辅助给水流量 1） 1台TFA泵（任意1台电动泵，取最小流量）向1个SG注水（不考虑SG破损）的情况下，不同SG背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 2） 1台TFA泵（任意1台电动泵，取最小流量）向1个SG注水（考虑SG破损）隔离前和隔离后的情况下，完好SG不同背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 3） 2台TFA泵（4取2台电动泵投入的不同组合中，取最小流量）向1个SG注水（不考虑SG破损）的情况下，不同SG背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 4） 2台TFA泵（4取2台电动泵投入的不同组合中，取最小流量）向1个SG注水（考虑SG破损）隔离前和隔离后的情况下，完好SG不同背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 安全系统室 | 杨宪@l-yangxian | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300095-HXDMB | 2025-10-23 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | HXDMB-300089-HXDES | 2025-10-28 | CI NI 02 01 E B | CI | NI | 02 | 01 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300155-HXDMB | 2026-01-26 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300182-HXDNC | 2026-02-06 | VEE - 05 01 N B | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300011-HXPMB-101A | 2025-12-22 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2026-01-11 | 是 |  |  | RCS PO 04 29 HXPAK N | RCS | PO | 04 | 29 | HXPAK | N | 主泵自带仪表，根阀、节流孔板等与RCS管道接口信息(至少包括，管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口值息等。) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPLS-300002-HXPMB-302B | 2026-02-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | CSV ZV 04 04 HXPLS B | CSV | ZV | 04 | 04 | HXPLS | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300025-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | B |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300045-HXDMB | 2025-09-12 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300075-HXDMB | 2025-10-11 |  | FIN | C |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | HXDMB-300094-HXDES | 2025-10-30 | TC 00 05 01 E B | TC | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院网控楼开关站区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300029-HXDMB | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | HXDMB-300055-HXDES | 2025-09-10 | ME LSC 02 02 E B | ME | LSC | 02 | 02 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量，以及终端设置数量；常规岛区域（含常规岛BOP）电梯五方通话系统信息，包括电梯控制柜设置位置及数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300080-HXDMB | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | HXDMB-300088-HXDNC | 2025-12-08 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 李云华@liyha | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300135-HXDMB | 2026-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | HXDMB-300144-HXDNC | 2026-01-24 | TFS - 01 01 N B | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300001-HXPMB-001A | 2025-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-17 | 是 |  |  | WCI TG 02 01 T E | WCI | TG | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -循环水量 -压降 -温升 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300206-HXDMB | 2026-02-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-20 | 否 | HXDMB-300217-HXDNC | 2026-03-02 | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300128-HXDMB | 2026-01-07 |  | FIN | E |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | HXDMB-300129-HXDES | 2026-01-27 | ME 00 05 01 E B | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDN-300004-HXPMB-253A | 2026-02-09 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300017-HXPMB | 2026-02-12 | RFT WCC 11 01 HXPDN B | RFT | WCC | 11 | 01 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300026-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | B |  |  |  | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300046-HXDMB | 2025-09-12 | WCW WCI 02 01 B E | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300086-HXDNC | 2025-12-04 | 2025-12-04 | FIN | A |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2025-12-24 | 是 | HXDNC-300089-HXDMB | 2026-01-08 | RX - 01 05 B N | RX | - | 01 | 05 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 李云华@liyha | 核设备所 | 非标设备室 | 陈鹍@chenkun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300146-HXDMB | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300140-HXDES | 2026-02-10 | TFD - 02 01 E B | TFD | - | 02 | 01 | E | B | TFD系统流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300138-HXDMB | 2026-01-12 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-01 | 否 | HXDMB-300131-HXDNC | 2026-01-15 | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCJ-300002-HXPMB-210A | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDMB-300001-HXPCJ | 2026-01-07 | EMP/Q — 04 21 HXPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 21 | HXPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCB-300005-HXPMB-126A | 2026-02-12 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | HXDMB-300000-B | 2026-02-14 | CIS PO 04 16 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 16 | HXPCB | B | 泵组可燃物清单 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCJ-300003-HXPMB-210A | 2026-01-22 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-11 | 否 | HXDMB-300009-HXPMB | 2026-02-02 | EMP/Q — 01 31 HXPCJ B | EMP/Q | — | 01 | 31 | HXPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300015-HXPMB-101A | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-25 | 是 |  |  | RCS AC 07 01 HXPAK N | RCS | AC | 07 | 01 | HXPAK | N | 主泵水力部件的运行维护要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300085-HXDMB | 2025-10-20 |  | FIN | C |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | HXDMB-300099-HXDES | 2025-11-06 | ME 00 05 01 E B | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCJ-300006-HXPMB-210A | 2026-02-11 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | HXDMB-300018-HXPMB | 2026-02-12 | EMP/Q — 06 33 HXPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 33 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300148-HXDMB | 2026-02-09 |  | PRE | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300150-HXDES | 2026-02-27 | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300043-HXPMB-001A | 2026-03-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | TFE TSD 02 01 T E | TFE | TSD | 02 | 01 | T | E | 低压缸喷水量要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300150-HXDMB | 2026-01-22 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-11 | 否 | HXDMB-300174-HXDNC | 2026-02-03 | RCS TSA 01 05 N B | RCS | TSA | 01 | 05 | N | B | 大气释放阀过水工况性能及参数要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300030-HXDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300034-HXDNC | 2025-10-14 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300145-HXDMB | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300144-HXDES | 2026-02-12 | TFM - 02 05 E B | TFM | - | 02 | 05 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300003-HXPMB-001A | 2025-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-17 | 是 |  |  | WSD TSS 02 01 T E | WSD | TSS | 02 | 01 | T | E | 机组启动时，机组运行时 -TG包供货范围内的设备辅助蒸汽要求： |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | HXDNC-300063-HXDMB | 2025-11-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-24 | 否 | HXDMB-300063-HXDNC | 2025-11-07 | RCS TTB 02 08 N B | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300045-HXDMB | 2025-10-14 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | HXDMB-300040-HXDNC | 2025-10-20 | RCS NI 01 01 N B | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300113-HXDMB | 2025-12-12 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-01 | 否 | HXDMB-300114-HXDES | 2025-12-25 | FSW - 01 01 E B | FSW | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300032-HXDMB | 2025-09-01 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | HXDMB-300045-HXDES | 2025-09-04 | TE GB 06 01 E B | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300050-HXDMB | 2025-10-27 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-16 | 否 | HXDMB-300051-HXDNC | 2025-11-03 | NI NI 14 08 N B | NI | NI | 14 | 08 | N | B | 3.7.3节 子系统的抗震分析 3.7A反应堆冷却剂系统模型 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构三室 | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300032-HXDMB | 2025-09-24 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | HXDMB-300017-HXDNC | 2025-09-26 | HRT RX 04 01 N B | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 刘志美@liuzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 张弛@zhangchig | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300116-HXDMB | 2025-12-16 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-05 | 否 | HXDMB-300118-HXDES | 2025-12-30 | TFM - 02 02 E B | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300166-HXDMB | 2026-01-27 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-16 | 否 | HXDMB-300195-HXDNC | 2026-02-12 | TFM NI 02 02 N B | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300116-HXDNC | 2026-01-12 | 2026-01-12 | FIN | A |  |  |  | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2026-02-01 | 否 | HXDNC-300141-HXDMB | 2026-01-19 | RHR RCS 02 04 B N | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300017-HXPMB-101A | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | RCS PO 04 11 HXPAK N | RCS | PO | 04 | 11 | HXPAK | N | 主泵机组停电惰转过程中流量和转速随时间的衰减曲线及数据表，数据表中应包含半流量惰转时间 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300009-HXPMB-001A | 2025-12-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-24 | 是 |  |  | TFE - 02 03 T E | TFE | - | 02 | 03 | T | E | 凝汽器出口含氧量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300172-HXDMB | 2026-01-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDMB-300185-HXDNC | 2026-02-09 | RCS RCV 02 07 N B | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300030-HXDMB | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | HXDMB-300048-HXDES | 2025-09-06 | ME LSC 02 01 E B | ME | LSC | 02 | 01 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量以及终端设置数量；时间授时信号接口类型、数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300041-HXDMB | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | HXDMB-300073-HXDES | 2025-09-29 | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300051-HXDES | 2025-09-09 | 2025-09-08 | FIN | A |  |  |  | 高宇凤@gaoyfb | 建筑结构所-建筑二室 |  | E | N | 是 | 2025-09-29 | 否 | HXDES-300049-HXDMB | 2025-09-12 | NI ME 09 01 B E | NI | ME | 09 | 01 | B | E | 核岛厂房建筑作业图（含轴线布置） | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 建筑二室 | 高宇凤@gaoyfb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300151-HXDMB | 2026-02-24 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-16 | 否 | HXDMB-300149-HXDES | 2026-02-26 | CB WSD 02 01 E B | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCB-300001-HXPMB-126A | 2026-02-24 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-16 | 否 | HXDMB-300005-B | 2026-03-02 | CIS PO 04 04 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 04 | HXPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300006-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300004-HXDNC | 2025-08-15 | NI ZST 14 02 N B | NI | ZST | 14 | 02 | N | B | 11.6.3.1节从源项方面贯彻废物最小化原则的相关内容 11.6.3.2.1节从系统设计上贯彻废物最小化原则中反应堆冷却剂系统（11.6.3.2.1.1~11.6.3.2.1.3）的相关内容 | 杨梦倩@yangmq | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 | 放射性废物管理一室 | 杜佳辉@dujh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300091-HXDMB | 2025-12-16 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-05 | 否 | HXDMB-300107-HXDNC | 2025-12-25 | RCS RFT 01 03 N B | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料 余热 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300176-HXDMB | 2026-01-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDMB-300166-HXDNC | 2026-02-03 | RCS RCV 02 04 N B | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300197-HXDMB | 2026-02-12 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | HXDMB-300198-HXDNC | 2026-02-12 | CIS ZZZ 06 01 N B | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300161-HXDMB | 2026-01-26 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300168-HXDNC | 2026-02-03 | RCS RSI 02 10 N B | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPDN-300003-HXPMB-253A | 2026-02-09 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300013-HXPMB | 2026-02-11 | TFA EX 04 02 HXPDN B | TFA | EX | 04 | 02 | HXPDN | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300011-HXPMB | 2026-02-10 | 2026-02-09 | FIN | B |  | HXPCJ-300005-HXPMB-210A | 2026-02-06 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | HXPCJ | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | EMP/Q - 04 77 B HXPCJ | EMP/Q | - | 04 | 77 | B | HXPCJ | 主储油罐接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300105-HXDES | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | A |  |  |  | 张昊鹏@zhanghpa | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-12-09 | 是 | HXDES-300109-HXDMB | 2025-12-10 | LSC ME 01 01 B E | LSC | ME | 01 | 01 | B | E | 广播扩声系统、时钟系统单线图 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300077-HXDES | 2025-10-09 | 2025-10-09 | FIN | A |  |  |  | 谢斌@xiebin | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | HXDES-300093-HXDMB | 2025-10-23 | BOP - 01 03 B E | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-19
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300095-HXDNC | 2025-12-15 | 2025-12-12 | PRE | A |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | HXDNC-300113-HXDMB | 2025-12-24 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300094-HXDNC | 2025-12-15 | 2025-12-10 | FIN | A |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | HXDNC-300119-HXDMB | 2025-12-24 | NI - 01 01 B N | NI | - | 01 | 01 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300030-HXDNC | 2025-10-13 | 2025-10-13 | PRE | B |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 是 | 2025-11-02 | 是 |  |  | RX - 01 06 B N | RX | - | 01 | 06 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300060-HXDES | 2025-09-24 | 2025-09-24 | FIN | C |  | HXDES-300050-HXDMB | 2025-09-12 | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | HXDES-300080-HXDMB | 2025-10-14 | WCW CB 02 05 B E | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300036-HXDMB | 2025-09-24 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | HXDMB-300067-HXDES | 2025-09-28 | CI NI 14 01 E B | CI | NI | 14 | 01 | E | B | 1.3.2节，常规岛系统代码及流程图一览表 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300037-HXDES | 2025-09-01 | 2025-08-29 | FIN | A |  |  |  | 谢斌@xiebin | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | HXDES-300060-HXDMB | 2025-09-19 | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300138-HXDMB | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300141-HXDES | 2026-02-10 | WND - 02 02 E B | WND | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300188-HXDMB | 2026-02-11 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | HXDMB-300199-HXDNC | 2026-02-13 | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300021-HXPMB-101A | 2026-02-26 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | RCS PO 04 19 HXPAK N | RCS | PO | 04 | 19 | HXPAK | N | 主泵机组的保温要求(包括保温部分的外形尺寸(含泵壳的3D外形图)，散热面织及散热量等) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300041-HXDMB | 2025-10-11 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | HXDMB-300045-HXDNC | 2025-10-23 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300018-HXDMB | 2025-09-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300020-HXDNC | 2025-09-29 | RCS RFH 04 01 N B | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300014-HXPMB-001A | 2025-12-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-15 | 是 |  |  | RCS TTG 02 01 T E | RCS | TTG | 02 | 01 | T | E | 汽轮机再热调节阀关闭时间 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300036-HXDES | 2025-08-29 | 2025-08-28 | FIN | A |  |  |  | 杨宪@l-yangxian | 深圳设计院 |  | E | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | HXDES-300056-HXDMB | 2025-09-17 | TFA CI 14 01 B E | TFA | CI | 14 | 01 | B | E | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 （10）辅助给水系统 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 安全系统室 | 杨宪@l-yangxian | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300017-HXDMB | 2025-09-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300023-HXDNC | 2025-09-29 | NI SFS 01 01 N B | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 严重事故分析研究室 | 张旭昊@zhangxhb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300122-HXDMB | 2026-01-04 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-01-24 | 是 |  |  | NI NI 14 01 E B | NI | NI | 14 | 01 | E | B | 3.7.2.8节非抗震I类构筑物与抗震I类构筑物的相互作用 汽轮机厂房相关内容 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 建筑结构所-结构三室 | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300062-HXDMB | 2025-11-04 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-24 | 否 | HXDMB-300058-HXDNC | 2025-11-05 | NI RCS 01 05 N B | NI | RCS | 01 | 05 | N | B | 蒸汽发生器二次侧水相质量（t）、总蒸汽流量（t/h）、单台蒸汽发生器的常年泄漏率（t/h） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300022-HXDES | 2025-08-25 | 2025-08-25 | FIN | A |  |  |  | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | HXDES-300042-HXDMB | 2025-09-12 | TFM CI 14 01 B E | TFM | CI | 14 | 01 | B | E | 10.4.7.4给水流量控制系统相关内容 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300002-HXPMB-101A | 2025-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-12-17 | 是 |  |  | RCV PO 02 02 HXPAK N | RCV | PO | 02 | 02 | HXPAK | N | 主泵各级密封、高压泄漏和低压泄漏的正常流量、压力、压差及温度值 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300053-HXDMB | 2025-09-15 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-05 | 否 | HXDMB-300074-HXDES | 2025-09-30 | ME - 10 02 E B | ME | - | 10 | 02 | E | B | 提供常规岛设计范围内的总平面布置（含子项定位）、竖向布置、道路布置（含道路定位）及技术经济指标。 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300092-HXDES | 2025-10-30 | 2025-10-28 | FIN | D |  | HXDES-300081-HXDMB | 2025-10-14 | 李博雅@libyd | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-11-19 | 是 | HXDES-300102-HXDMB | 2025-11-21 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300000-HXPMB-101A | 2025-11-20 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-12-10 | 是 |  |  | RCP AC 04 28 HXPAK N | RCP | AC | 04 | 28 | HXPAK | N | 主泵水力组件去污容器设计接口(包括主泵水力组件接口:水力组件部分的重量，接管位置，外形详细尺寸(包括叶轮和扩散器部分的最大直径，高度，隔热体的尺寸等)，拆卸方式和维修要求。) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | HXDES-300126-HXDMB | 2026-01-07 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | HXDMB-300121-HXDES | 2026-01-09 | TTB TFD 02 01 E B | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300040-HXDMB | 2025-09-10 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | HXDMB-300072-HXDES | 2025-09-29 | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300097-HXDMB | 2025-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-06 | 否 | HXDMB-300114-HXDNC | 2025-12-29 | RCS RCV 12 01 N B | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCJ-300007-HXPMB-210A | 2026-03-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | EMP/Q — 08 25 HXPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 25 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300028-HXPMB-001A | 2026-01-28 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-17 | 是 |  |  | CI TG 02 02 T E | CI | TG | 02 | 02 | T | E | 热平衡图： - VWO、100%TMCR、CCR、SCR - 一列高加（35%旁路）或低加解列工况 - 3#、4#低加切除工况 - 1#、2#低加切除工况 - 全部高加切除工况 - 凝汽器半侧运行工况 - 90％、70％、50％、30％、15％和10％负荷工况 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300058-HXDES | 2025-09-19 | 2025-09-18 | FIN | A |  |  |  | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | HXDES-300073-HXDMB | 2025-10-09 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300010-HXDES | 2025-08-07 | 2025-08-07 | FIN | A |  |  |  | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | HXDES-300024-HXDMB | 2025-08-25 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300008-HXPMB-101A | 2025-12-12 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2026-01-01 | 是 |  |  | RCS PO 04 19 HXPAK N | RCS | PO | 04 | 19 | HXPAK | N | 主泵机组的保温要求(包括保温部分的外形尺寸(含泵壳的3D外形图)，散热面织及散热量等) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300037-HXDMB | 2025-09-05 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-25 | 否 | HXDMB-300063-HXDES | 2025-09-25 | TC 00 05 01 E B | TC | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院网控楼开关站区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300008-HXPMB-001A | 2025-12-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-24 | 是 |  |  | CI TFE 02 02 T E | CI | TFE | 02 | 02 | T | E | 凝汽器设计和运行参数： -温度 -压力 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300185-HXDMB | 2026-02-09 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | HXDMB-300206-HXDNC | 2026-02-25 | RCS TSM 02 05 N B | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300040-HXDES | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FIN | A |  |  |  | 陈晓霞@chenxxb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | HXDES-300058-HXDMB | 2025-09-17 | TSA CI 14 01 B E | TSA | CI | 14 | 01 | B | E | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 (4)汽机旁路系统 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 陈晓霞@chenxxb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300126-HXDMB | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | HXDMB-300143-HXDNC | 2026-01-23 | PRS TFM 02 01 N B | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300051-HXDMB | 2025-10-31 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-20 | 否 | HXDMB-300059-HXDNC | 2025-11-05 | RCS NI 01 17 N B | RCS | NI | 01 | 17 | N | B | 主冷却剂质量（t） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300095-HXDMB | 2025-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-06 | 否 | HXDMB-300120-HXDNC | 2025-12-30 | RCS RHR 02 07 N B | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300193-HXDMB | 2026-02-11 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | HXDMB-300212-HXDNC | 2026-02-27 | RCS TFM 02 01 N B | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300140-HXDMB | 2026-01-19 |  | PRE | C |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-08 | 否 | HXDMB-300136-HXDNC | 2026-01-21 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300053-HXDMB | 2025-10-30 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | HXDMB-300054-HXDNC | 2025-11-04 | NI NI 14 33 N B | NI | NI | 14 | 33 | N | B | 传递6.2.1.3节、6.2.1.4节、6.2.1.5节内容最终版进行汇总 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300004-HXPMB-101A | 2025-12-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-12-22 | 是 |  |  | PO RCS 02 04 HXPAK N | PO | RCS | 02 | 04 | HXPAK | N | 主泵密封的压降特性曲线 (包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲线,从密封注入口到高、低压泄漏的压降特性曲线 ) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300035-HXDES | 2025-08-27 | 2025-08-27 | FIN | A |  |  |  | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | HXDES-300026-HXDMB | 2025-08-29 | NI ME 02 01 B E | NI | ME | 02 | 01 | B | E | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-08-11
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300010-HXPMB-001A | 2025-12-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-24 | 是 |  |  | TFE - 02 04 T E | TFE | - | 02 | 04 | T | E | 凝汽器水位（凝结水泵采购用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300120-HXDMB | 2026-01-04 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDMB-300123-HXDES | 2026-01-19 | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300140-HXDMB | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300145-HXDES | 2026-02-12 | TFM - 02 03 E B | TFM | - | 02 | 03 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300078-HXDNC | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | HXDNC-300085-HXDMB | 2025-12-01 | HMI RCS 04 01 B N | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩额定起吊重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300124-HXDMB | 2026-01-04 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDMB-300128-HXDES | 2026-01-21 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300143-HXDMB | 2026-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-08 | 否 | HXDMB-300137-HXDNC | 2026-01-22 | RCS RBM 02 04 N B | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300062-HXDMB | 2025-09-24 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | HXDMB-300078-HXDES | 2025-10-10 | CI NI 14 02 E B | CI | NI | 14 | 02 | E | B | 提供PSAR8.4节提供开关站 是否易被盐雾侵蚀 | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300056-HXDMB | 2025-10-31 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-20 | 否 | HXDMB-300072-HXDNC | 2025-11-18 | PRS - 05 01 N B | PRS | - | 05 | 01 | N | B | PRS换热器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300001-HXPMB-101A | 2025-11-20 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-12-10 | 是 |  |  | RCS PO 04 31 HXPAK N | RCS | PO | 04 | 31 | HXPAK | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300033-HXPMB-001A | 2026-02-02 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | TG BCI 11 01 T E | TG | BCI | 11 | 01 | T | E | 凝汽器基础图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300034-HXDMB | 2025-09-23 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | HXDMB-300016-HXDNC | 2025-09-26 | NI NI 14 36 N B | NI | NI | 14 | 36 | N | B | 19.2.1压力容器低1水位报警值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300003-HXPMB | 2026-01-13 | 2026-01-12 | FIN | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | HXPAB | N | 是 | 2026-02-02 | 是 |  |  | HRT RX 09 10 B HXPAB | HRT | RX | 09 | 10 | B | HXPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300005-HXPMB-001A | 2025-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-17 | 是 |  |  | TG CI 11 07 T E | TG | CI | 11 | 07 | T | E | 汽轮机检修起吊高度要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300005-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300014-HXDES | 2025-08-08 | TE GB 06 01 E B | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300153-HXDNC | 2026-01-29 | 2026-01-28 | FIN | A |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 核设备所-堆本体与非标设备室 |  | N | N | 是 | 2026-02-18 | 否 | HXDNC-300181-HXDMB | 2026-02-05 | RX RFH 04 02 B N | RX | RFH | 04 | 02 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型（整体或分体）及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2026-03-02
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300114-HXDMB | 2025-12-16 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-05 | 否 | HXDMB-300111-HXDES | 2025-12-18 | WPW - 02 01 E B | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛生活给水系统所需最大小时流量、供水压力、最大用水量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300038-HXDMB | 2025-09-05 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-25 | 否 | HXDMB-300053-HXDES | 2025-09-25 | TA 00 05 01 E B | TA | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主变压器及辅助变压器区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300140-HXDNC | 2026-01-23 | 2026-01-23 | FIN | A |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | HXDNC-300182-HXDMB | 2026-02-05 | RX RCS 02 01 B N | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300177-HXDMB | 2026-01-30 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | HXDMB-300176-HXDNC | 2026-02-04 | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300100-HXDES | 2025-11-07 | 2025-11-07 | FIN | D |  | HXDES-300099-HXDMB | 2025-11-06 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-11-27 | 否 | HXDES-300105-HXDMB | 2025-11-21 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300025-HXDMB | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | HXDMB-300049-HXDES | 2025-09-08 | ME FAD 02 01 E B | ME | FAD | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域火灾自动报警系统联网设备资料（含接入环网的设备类型、数量、位置、电缆规格要求）、消防电话设备数量、多线盘及总线盘控制设备数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张琳娜d@zhanglnd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300100-HXDMB | 2025-11-11 |  | FIN | C |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-01 | 是 | HXDMB-300106-HXDES | 2025-12-03 | ME LSC 02 01 E B | ME | LSC | 02 | 01 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量以及终端设置数量；时间授时信号接口类型、数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300141-HXDMB | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | HXDMB-300143-HXDES | 2026-02-12 | TFM - 02 01 E B | TFM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300201-HXDMB | 2026-02-12 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | HXDMB-300208-HXDNC | 2026-02-26 | RCS RCV 02 03 N B | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300195-HXDMB | 2026-02-11 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | HXDMB-300207-HXDNC | 2026-02-25 | RCS TFA 01 02 N B | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 1、设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 2、电厂运行模式3（初始硼化已完成的情况）、模式4及模式5（一回路未充分打开）下辅助给水箱有效水容积要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300003-HXPMB-101A | 2025-12-02 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-12-22 | 是 |  |  | RCV PO 02 03 HXPAK N | RCV | PO | 02 | 03 | HXPAK | N | 主泵密封损坏时,各级密封、高压泄漏及低压泄漏的流量、 压力、压差及温度值 (考虑第 1、 2、 3级 密封分别故障的 情况,第 1和 2级 密封均故障的情况,第 2和 3级 密封故 障的情况,以 及第 1和 3级 密封故障的情况 )" |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300020-HXDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | HXDMB-300021-HXDNC | 2025-09-29 | RCS RBM 05 03 N B | RCS | RBM | 05 | 03 | N | B | RCS系统与反应堆硼和水补给系统（RBM）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 余云@yuyuna | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300085-HXDNC | 2025-12-03 | 2025-12-03 | PRE | A |  |  |  | 曹群@caoqun | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2025-12-23 | 是 | HXDNC-300118-HXDMB | 2025-12-24 | NI NI 14 27 B N | NI | NI | 14 | 27 | B | N | 提交15.0节、15.1节、15.3节、15.4节、15.6节放射性后果部分，以及15.7节、15A。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-08-22
IITF |  |  | 收文 | HXPCJ-300000-HXPMB-210A | 2025-12-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-15 | 否 | HXDMB-300000-HXPCJ | 2026-01-05 | EMP/Q — 02 18 HXPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 18 | HXPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300055-HXDMB | 2025-09-16 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | HXDMB-300070-HXDES | 2025-09-29 | GG 00 05 01 E B | GG | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院电源电缆廊道（GG/GJ）向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制 | 排水点的标高需要待厂区各物项竖向综合完成后根据雨水管道及检查井的标高来核实是否能接收，暂不具备升版条件。
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300030-HXPMB-001A | 2026-01-30 |  | FIN | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-19 | 是 |  |  | TTV TG 02 02 T E | TTV | TG | 02 | 02 | T | E | 汽缸、MSR、高压、中压、低压进汽管道，高压、中压排汽管道容积（用于真空泵选型） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300092-HXDMB | 2025-12-16 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-05 | 否 | HXDMB-300106-HXDNC | 2025-12-25 | RCS RFT 01 02 N B | RCS | RFT | 01 | 02 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏 燃料装载量及乏燃料余热 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300061-HXDNC | 2025-11-07 | 2025-11-06 | FIN | A |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-11-27 | 否 | HXDNC-300071-HXDMB | 2025-11-19 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构一室 | 唐铭浩@tangmh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300179-HXDNC | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | A |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2026-02-25 | 否 | HXDNC-300186-HXDMB | 2026-02-09 | TFM - 02 06 B N | TFM | - | 02 | 06 | B | N | NI/CI设计分界处至蒸汽发生器入口的给水管线长度、截面积 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300090-HXDMB | 2025-12-10 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | HXDMB-300101-HXDNC | 2025-12-19 | RCS RX 04 05 N B | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300012-HXDMB | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | HXDMB-300011-HXDNC | 2025-09-08 | NI NI 14 14 N B | NI | NI | 14 | 14 | N | B | 提供1.4其他技术资料中NPIC相关内容 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 总体一室 | 王湘怡@wangxyv | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300175-HXDMB | 2026-01-28 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDMB-300160-HXDNC | 2026-01-30 | RCS RCV 01 02 N B | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300199-HXDMB | 2026-02-12 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | HXDMB-300203-HXDNC | 2026-02-13 | RCS RX 05 06 N B | RCS | RX | 05 | 06 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 刘贺同@liuhta | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300020-HXPMB-001A | 2026-01-04 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-24 | 是 |  |  | TSM - 01 01 T E | TSM | - | 01 | 01 | T | E | 主蒸汽的品质要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300000-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300032-HXDES | 2025-08-26 | TC 00 05 01 E B | TC | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院网控楼开关站区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300208-HXDMB | 2026-03-02 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | RCS REB 02 01 N B | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300104-HXDNC | 2025-12-24 | 2025-12-24 | FIN | B |  | HXDNC-300083-HXDMB | 2025-12-01 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300055-HXDNC | 2025-11-05 | 2025-11-04 | FIN | A |  |  |  | 沈亮@shenliang | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | HXDNC-300076-HXDMB | 2025-11-25 | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构三室 | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | HXDMB-300054-HXDES | 2025-09-10 | 2025-09-10 | FIN | A |  |  |  | 蔡晶慧@caijha | 电气设计所-电气一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-30 | 是 | HXDES-300072-HXDMB | 2025-10-09 | NI - 01 03 B E | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300131-HXDMB | 2026-01-12 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-01 | 否 | HXDMB-300130-HXDNC | 2026-01-15 | NI NG 04 02 N B | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPCC-300007-HXPMB-001A | 2025-12-01 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-21 | 是 |  |  | WCI TG 02 02 T E | WCI | TG | 02 | 02 | T | E | 发电机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -循环水量 -压降 -温升 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300137-HXDMB | 2026-02-03 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | HXDMB-300189-HXDNC | 2026-02-09 | RPC ZZZ 06 01 N B | RPC | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RPC系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300001-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300033-HXDES | 2025-08-26 | TA 00 05 01 E B | TA | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主变压器及辅助变压器区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPLS-300001-HXPMB-302B | 2026-02-26 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | CAM ZV 04 01 HXPLS B | CAM | ZV | 04 | 01 | HXPLS | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300002-HXDMB | 2025-08-06 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300003-HXDNC | 2025-08-11 | RCS NI 14 08 N B | RCS | NI | 14 | 08 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300127-HXDMB | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | HXDMB-300128-HXDNC | 2026-01-13 | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300150-HXDMB | 2026-02-24 |  | PRE | B |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300160-HXDMB | 2026-01-26 |  | PRE | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300165-HXDNC | 2026-01-30 | CIS CIS 02 01 N B | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300007-HXPMB-101A | 2025-12-05 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-12-25 | 是 |  |  | RCP PO 04 14 HXPAK N | RCP | PO | 04 | 14 | HXPAK | N | 主泵冷、热态特性曲线，包括冷态和热态工况下的扬程、轴功率、效率、NPSHr曲线（H-Q、P-Q、η-Q、NPSHr-Q）,并注明主泵的转速 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXPAK-300018-HXPMB-101A | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | RCS PO 04 09 HXPAK N | RCS | PO | 04 | 09 | HXPAK | N | 主泵机组的泵、电机和轴密封等部分向泵坑环境的散热量(包括散热面积及散热量) |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDNC-300167-HXDMB | 2026-01-28 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDMB-300169-HXDNC | 2026-02-03 | RCS RSI 02 05 N B | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | HXDES-300115-HXDMB | 2025-12-16 |  | FIN | A |  |  |  | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-05 | 否 | HXDMB-300115-HXDES | 2025-12-30 | TSM - 02 05 E B | TSM | - | 02 | 05 | E | B | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300044-HXDNC | 2025-10-22 | 2025-10-22 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300015-HXDMB | 2025-09-28 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 04 N B | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300004-HXDNC | 2025-08-18 | 2025-08-15 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300006-HXDMB | 2025-08-06 | 杜佳辉@dujh | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI ZST 14 02 N B | NI | ZST | 14 | 02 | N | B | 11.6.3.1节从源项方面贯彻废物最小化原则的相关内容 11.6.3.2.1节从系统设计上贯彻废物最小化原则中反应堆冷却剂系统（11.6.3.2.1.1~11.6.3.2.1.3）的相关内容 | 杨梦倩@yangmq | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 | 放射性废物管理一室 | 杜佳辉@dujh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300024-HXPMB | 2026-03-02 | 2026-02-28 | FIN | A | 同意 | HXPCB-300003-HXPMB-126A | 2026-02-24 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | HXPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 12 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 12 | HXPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | HXDMB-300115-HXDNC | 2026-01-04 | 2025-12-30 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300116-HXDMB | 2025-12-24 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 07 N B | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300182-HXDMB | 2026-02-05 11:03 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300140-HXDNC | 2026-01-23 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 02 01 B N | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300135-HXDNC | 2026-01-22 | 2026-01-21 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300139-HXDMB | 2026-01-15 | 张子杰@zhangzje | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | FNP RX 02 01 N B | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300146-HXDES | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | A | 同意 | HXDES-300139-HXDMB | 2026-02-02 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 04 E B | TFM | - | 02 | 04 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300045-HXDMB | 2025-09-12 17:35 |  | FIN | B | 同意且有意见 | HXDMB-300025-HXDES | 2025-08-26 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | HXDMB-300062-HXDES | 2025-09-24 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300125-HXDNC | 2026-01-07 | 2026-01-06 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300129-HXDMB | 2026-01-05 | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RND 02 01 N B | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300056-HXDMB | 2025-09-17 17:32 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300036-HXDES | 2025-08-28 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA CI 14 01 B E | TFA | CI | 14 | 01 | B | E | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 （10）辅助给水系统 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 安全系统室 | 杨宪@l-yangxian | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300207-HXDMB | 2026-02-28 16:49 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300150-HXDNC | 2026-01-28 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | RCS RX 02 01 B N | RCS | RX | 02 | 01 | B | N | RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300064-HXDMB | 2025-09-25 16:12 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300047-HXDES | 2025-09-04 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TTB CI 14 01 B E | TTB | CI | 14 | 01 | B | E | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 (9)蒸汽发生器排污系统 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 张蕊b@zhangruib | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300061-HXDMB | 2025-09-19 15:46 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300038-HXDES | 2025-08-29 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300136-HXDNC | 2026-01-22 | 2026-01-21 | PRE | C | 同意 | HXDNC-300140-HXDMB | 2026-01-19 | 曹群@caoqun | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300160-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300175-HXDMB | 2026-01-28 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 01 02 N B | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300075-HXDMB | 2025-11-25 17:59 |  | PRE | A | 商讨 | HXDMB-300045-HXDNC | 2025-10-23 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-15 | 否 | HXDMB-300082-HXDNC | 2025-11-27 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300032-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300000-HXDMB | 2025-08-06 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300037-HXDMB | 2025-09-05 | TC 00 05 01 E B | TC | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院网控楼开关站区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300000-HXPMB | 2026-01-08 | 2026-01-08 | FIN | A | 同意 | HXPCJ-300002-HXPMB-210A | 2026-01-04 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | HXPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 04 21 HXPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 21 | HXPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300078-HXDES | 2025-10-11 | 2025-10-10 | FIN | B | 同意 | HXDES-300062-HXDMB | 2025-09-24 | 张圣陶@zhangsta | 总体所-运行安全与策略室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 14 02 E B | CI | NI | 14 | 02 | E | B | 提供PSAR8.4节提供开关站 是否易被盐雾侵蚀 | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300086-HXDES | 2025-10-28 | 2025-10-27 | PRE | A | 同意 | HXDES-300090-HXDMB | 2025-10-21 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFC NI 02 01 E B | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300113-HXDNC | 2026-01-04 | 2025-12-27 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDNC-300094-HXDMB | 2025-12-17 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDNC-300138-HXDMB | 2026-01-12 | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300114-HXDES | 2025-12-26 | 2025-12-25 | FIN | A | 同意 | HXDES-300113-HXDMB | 2025-12-12 | 张子杰@zhangzje | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | FSW - 01 01 E B | FSW | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300003-HXDNC | 2025-08-13 | 2025-08-11 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDNC-300002-HXDMB | 2025-08-06 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | N | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | HXDNC-300010-HXDMB | 2025-08-26 | RCS NI 14 08 N B | RCS | NI | 14 | 08 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300014-HXPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | A | 同意 | HXPDN-300002-HXPMB-253A | 2026-02-09 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | HXPDN | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 11 01 HXPDN B | TFA | EX | 11 | 01 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300020-HXDES | 2025-08-20 | 2025-08-20 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300009-HXDMB | 2025-08-06 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-09 | 是 | HXDES-300040-HXDMB | 2025-09-10 | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300019-HXPMB | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | A | 同意 | HXPDN-300006-HXPMB-253A | 2026-02-09 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | HXPDN | Y | 否 |  |  |  |  | WCC RF 11 01 HXPDN B | WCC | RF | 11 | 01 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300073-HXDMB | 2025-11-21 17:29 |  | PRE | B | 同意 | HXDMB-300064-HXDNC | 2025-11-12 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAM RCS 01 03 B N | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300093-HXDMB | 2025-12-16 16:34 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300089-HXDNC | 2025-12-08 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RFH 04 04 B N | RX | RFH | 04 | 04 | B | N | 堆内构件起吊旋入杆结构尺寸 | 李云华@liyha | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300124-HXDNC | 2026-01-07 | 2026-01-06 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300121-HXDMB | 2026-01-04 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 05 N B | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300016-HXDMB | 2025-08-27 16:49 |  | PRE | A | 同意 | HXDMB-300005-HXDES | 2025-08-06 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | WCW WCI 02 01 B E | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300171-HXDNC | 2026-02-03 | 2026-02-03 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300171-HXDMB | 2026-01-28 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 03 01 N B | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | HXDMB-300121-HXDES | 2026-01-09 | 2026-01-09 | FIN | B | 同意 | HXDES-300126-HXDMB | 2026-01-07 | 李佩育@lipy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTB TFD 02 01 E B | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPCC-300037-HXPMB-001A | 2026-02-02 13:49 |  | FIN | A | 同意 | HXPMB-300017-HXPCC-001A | 2026-02-02 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | WCW TFE 02 01 E T | WCW | TFE | 02 | 01 | E | T | 循环水的品质要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300024-HXDMB | 2025-08-25 15:23 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300010-HXDES | 2025-08-07 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | HXDMB-300056-HXDES | 2025-09-13 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300163-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300157-HXDMB | 2026-01-26 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 01 02 N B | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300082-HXDNC | 2025-11-28 | 2025-11-27 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300075-HXDMB | 2025-11-25 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300043-HXDMB | 2025-09-12 17:34 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300023-HXDES | 2025-08-26 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 06 B E | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300051-HXDNC | 2025-11-03 | 2025-11-03 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300050-HXDMB | 2025-10-27 | 沈亮@shenliang | 建筑结构所-结构三室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 08 N B | NI | NI | 14 | 08 | N | B | 3.7.3节 子系统的抗震分析 3.7A反应堆冷却剂系统模型 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构三室 | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300014-HXDES | 2025-08-11 | 2025-08-08 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300005-HXDMB | 2025-08-06 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-08-31 | 是 | HXDES-300032-HXDMB | 2025-09-01 | TE GB 06 01 E B | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300005-HXDNC | 2025-08-19 | 2025-08-19 | FIN | A | 不同意 | HXDNC-300003-HXDMB | 2025-08-06 | 董鹏@dongpenga | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-09-08 | 是 | HXDNC-300114-HXDMB | 2025-12-24 | RFH RFH 14 02 N B | RFH | RFH | 14 | 02 | N | B | 提供9.1.4.2.3节专用吊具有关内容 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300083-HXDMB | 2025-12-01 18:18 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300076-HXDNC | 2025-11-19 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 是 | HXDMB-300104-HXDNC | 2025-12-24 | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300159-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300156-HXDMB | 2026-01-26 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 19 N B | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300142-HXDES | 2026-02-12 | 2026-02-12 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDES-300137-HXDMB | 2026-02-02 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | HXDES-300153-HXDMB | 2026-02-24 | CB WAS 02 02 E B | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | HXDMB-300063-HXDNC | 2025-11-11 | 2025-11-07 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300063-HXDMB | 2025-11-04 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 08 N B | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300073-HXDMB | 2025-10-09 10:36 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300058-HXDES | 2025-09-18 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | HXDMB-300080-HXDES | 2025-10-11 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300027-HXDNC | 2025-10-10 | 2025-10-09 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300028-HXDMB | 2025-09-28 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 07 N B | RCS | RX | 05 | 07 | N | B | RCS系统设备管道在反应堆厂房内的布置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300190-HXDNC | 2026-02-10 | 2026-02-09 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300146-HXDMB | 2026-02-03 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RII ZZZ 06 01 N B | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300071-HXDES | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | HXDES-300051-HXDMB | 2025-09-12 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | HXDES-300086-HXDMB | 2025-10-20 | ME 00 05 02 E B | ME | 00 | 05 | 02 | E | B | 常规岛向室外00提供直埋氢气管道的实体接口（包括但不限于接管管径、标高、管材、连接方式、位置和设计界限等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300107-HXDMB | 2025-12-23 16:45 |  | PRE | A | 同意 | HXDMB-300096-HXDNC | 2025-12-12 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300089-HXDMB | 2026-01-08 14:24 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300086-HXDNC | 2025-12-04 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 01 05 B N | RX | - | 01 | 05 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 李云华@liyha | 核设备所 | 非标设备室 | 陈鹍@chenkun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300069-HXDES | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | HXDES-300052-HXDMB | 2025-09-12 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | HXDES-300085-HXDMB | 2025-10-20 | ME 00 05 01 E B | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300110-HXDNC | 2025-12-26 | 2025-12-26 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300109-HXDMB | 2025-12-24 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300070-HXDMB | 2025-11-19 17:05 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300060-HXDNC | 2025-11-06 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 03 B N | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构一室 | 唐铭浩@tangmh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300120-HXDES | 2026-01-06 | 2026-01-06 | FIN | B | 同意 | HXDES-300098-HXDMB | 2025-12-23 | 梁晓曦@liangxx | 公用系统所-水工工艺三室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME - 02 01 E B | ME | - | 02 | 01 | E | B | 按照HJ808-2016的要求，提供环评报告常规岛负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；化学药剂年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）。 | 赵书宇@zhaosyc | 公用系统所 | 水工工艺三室 | 梁晓曦@liangxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300117-HXDES | 2026-01-04 | 2025-12-30 | FIN | A | 同意 | HXDES-300118-HXDMB | 2025-12-16 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM TFM 02 02 E B | TFM | TFM | 02 | 02 | E | B | 给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300089-HXDES | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | A | 同意 | HXDES-300095-HXDMB | 2025-10-23 | 常叶笛@changyd | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 02 01 E B | CI | NI | 02 | 01 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300208-HXDNC | 2026-02-27 | 2026-02-26 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300201-HXDMB | 2026-02-12 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 03 N B | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300134-HXDNC | 2026-01-19 | 2026-01-19 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300112-HXDMB | 2025-12-24 | 高宇@gaoyua | 核设备所-工程焊接室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 李云华@liyha | 核设备所 | 工程焊接室 | 高宇@gaoyua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300047-HXDNC | 2025-10-27 | 2025-10-27 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300044-HXDMB | 2025-10-14 | 冯楚然@fengcr | 总体所-概率安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 22 N B | NI | NI | 14 | 22 | N | B | 19.2.1根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容（以三门56为基础，提供修订格式版本） | 李文静d@liwjd | 总体所 | 概率安全分析室 | 冯楚然@fengcr | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300075-HXDNC | 2025-11-19 | 2025-11-19 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300059-HXDMB | 2025-10-31 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 04 01 N B | RCS | TSM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主蒸汽管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPCC-300026-HXPMB-001A | 2026-01-14 17:59 |  | FIN | A | 同意 | HXPMB-300016-HXPCC-001A | 2026-01-14 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | TFE TSD 02 02 E T | TFE | TSD | 02 | 02 | E | T | 去汽封加热器冷却水管道的凝结水参数: - 正常运行压力、温度 - 设计压力、温度 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300128-HXDES | 2026-01-22 | 2026-01-21 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDES-300124-HXDMB | 2026-01-04 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2026-02-11 | 是 | HXDES-300150-HXDMB | 2026-02-24 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300168-HXDNC | 2026-02-03 | 2026-02-03 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300161-HXDMB | 2026-01-26 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 10 N B | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300097-HXDMB | 2025-11-03 15:14 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300082-HXDES | 2025-10-14 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 03 B E | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300098-HXDES | 2025-11-07 | 2025-11-06 | FIN | C | 同意 | HXDES-300086-HXDMB | 2025-10-20 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME 00 05 02 E B | ME | 00 | 05 | 02 | E | B | 常规岛向室外00提供直埋氢气管道的实体接口（包括但不限于接管管径、标高、管材、连接方式、位置和设计界限等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300101-HXDES | 2025-11-07 | 2025-11-07 | FIN | C | 同意 | HXDES-300087-HXDMB | 2025-10-20 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300046-HXDES | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300028-HXDMB | 2025-08-29 | 张圣陶@zhangsta | 总体所-运行安全与策略室 |  | E | N | 是 | 2025-09-25 | 否 | HXDES-300062-HXDMB | 2025-09-24 | CI NI 14 02 E B | CI | NI | 14 | 02 | E | B | 提供PSAR8.4节提供开关站 是否易被盐雾侵蚀 | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300010-HXDMB | 2025-08-26 17:50 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300003-HXDNC | 2025-08-11 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDMB-300010-HXDNC | 2025-09-08 | RCS NI 14 08 N B | RCS | NI | 14 | 08 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300146-HXDNC | 2026-01-26 | 2026-01-24 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300134-HXDMB | 2026-01-07 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 01 01 N B | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300192-HXDNC | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FIN | A | 商讨 | HXDNC-300178-HXDMB | 2026-02-03 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300144-HXDES | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | A | 商讨 | HXDES-300145-HXDMB | 2026-02-02 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | HXDES-300154-HXDMB | 2026-02-24 | TFM - 02 05 E B | TFM | - | 02 | 05 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300024-HXDNC | 2025-09-30 | 2025-09-29 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300019-HXDMB | 2025-09-28 | 甄彩霞@l-zhencx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 05 01 N B | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | RCS系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 甄彩霞@l-zhencx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300016-HXDNC | 2025-09-26 | 2025-09-26 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300034-HXDMB | 2025-09-23 | 孙燕宇@sunyy | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 36 N B | NI | NI | 14 | 36 | N | B | 19.2.1压力容器低1水位报警值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300143-HXDES | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | A | 同意 | HXDES-300141-HXDMB | 2026-02-02 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 01 E B | TFM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300092-HXDNC | 2025-12-10 | 2025-12-09 | FIN | A | 商讨 | HXDNC-300079-HXDMB | 2025-11-27 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | HXDNC-300100-HXDMB | 2025-12-16 | RCV - 02 01 B N | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300186-HXDNC | 2026-02-09 | 2026-02-09 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300173-HXDMB | 2026-01-28 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 13 N B | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300081-HXDNC | 2025-11-25 | 2025-11-25 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300046-HXDMB | 2025-10-14 | 王珈浩@wangjha | 北京核化工研究设计院-核设施退役工程所-退役工程一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 14 03 N B | NI | - | 14 | 03 | N | B | 20.3.1材料选择相关章节内容的收集和汇总 | 苏英华@suyh | 北京核化工研究设计院-核设施退役工程所 | 退役工程一室 |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300107-HXDMB | 2025-12-04 16:02 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300104-HXDES | 2025-11-10 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | LTV ME 01 01 B E | LTV | ME | 01 | 01 | B | E | 全厂工业电视系统单线图 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300127-HXDES | 2026-01-22 | 2026-01-21 | FIN | A | 同意 | HXDES-300119-HXDMB | 2026-01-04 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFS RCS 02 01 E B | TFS | RCS | 02 | 01 | E | B | 启动给水温度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300182-HXDNC | 2026-02-09 | 2026-02-06 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300155-HXDMB | 2026-01-26 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | VEE - 05 01 N B | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300118-HXDNC | 2026-01-04 | 2025-12-30 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300110-HXDMB | 2025-12-24 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 03 N B | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300206-HXDNC | 2026-02-26 | 2026-02-25 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300185-HXDMB | 2026-02-09 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 05 N B | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300112-HXDNC | 2026-01-04 | 2025-12-26 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300098-HXDMB | 2025-12-17 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 05 N B | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | HXDMB-300109-HXDNC | 2025-12-26 | 2025-12-26 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300111-HXDMB | 2025-12-24 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 06 N B | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300108-HXDES | 2025-12-12 | 2025-12-11 | FIN | A | 同意 | HXDES-300111-HXDMB | 2025-12-10 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WCD - 02 01 E B | WCD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300084-HXDMB | 2025-12-01 18:18 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300077-HXDNC | 2025-11-19 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RCS 04 01 B N | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300205-HXDMB | 2026-02-13 14:01 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300158-HXDNC | 2026-01-30 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAM RCS 01 05 B N | CAM | RCS | 01 | 05 | B | N | 安全壳数据（NB）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300023-HXPMB | 2026-02-28 | 2026-02-27 | FIN | A | 同意且有意见 | HXPCB-300004-HXPMB-126A | 2026-02-24 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | HXPCB | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | CIS PO 04 13 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 13 | HXPCB | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300038-HXDNC | 2025-10-17 | 2025-10-17 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300022-HXDMB | 2025-09-28 | 郭淳杉@l-guocs | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RNS 05 05 N B | RCS | RNS | 05 | 05 | N | B | RCS系统与核取样系统（RNS）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300033-HXDNC | 2025-10-14 | 2025-10-14 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300024-HXDMB | 2025-09-28 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RND 05 04 N B | RCS | RND | 05 | 04 | N | B | RCS系统与核岛氮气分配系统（RND）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300107-HXDNC | 2025-12-26 | 2025-12-25 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300091-HXDMB | 2025-12-16 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFT 01 03 N B | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料 余热 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300106-HXDNC | 2025-12-26 | 2025-12-25 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300092-HXDMB | 2025-12-16 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFT 01 02 N B | RCS | RFT | 01 | 02 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏 燃料装载量及乏燃料余热 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300021-HXPMB | 2026-02-24 | 2026-02-14 | FIN | A | 同意且有意见 | HXPCB-300005-HXPMB-126A | 2026-02-12 | 刘澜@liulan | 总体所-消防安全室 |  | HXPCB | Y | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | CIS PO 04 16 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 16 | HXPCB | B | 泵组可燃物清单 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300091-HXDNC | 2025-12-10 | 2025-12-09 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300087-HXDMB | 2025-12-04 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 03 N B | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300034-HXDNC | 2025-10-14 | 2025-10-14 | PRE | A | 商讨 | HXDNC-300030-HXDMB | 2025-09-28 | 曹群@caoqun | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2025-11-03 | 是 |  |  | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300212-HXDNC | 2026-02-28 | 2026-02-27 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300193-HXDMB | 2026-02-11 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 01 N B | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300152-HXDNC | 2026-01-29 | 2026-01-28 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300123-HXDMB | 2026-01-04 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 02 02 N B | RCS | RFH | 02 | 02 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300083-HXDMB | 2025-10-14 16:42 |  | FIN | C | 同意 | HXDMB-300064-HXDES | 2025-09-26 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 02 B E | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300085-HXDMB | 2025-12-01 18:18 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300078-HXDNC | 2025-11-19 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HMI RCS 04 01 B N | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩额定起吊重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300219-HXDNC | 2026-03-03 | 2026-03-03 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300203-HXDMB | 2026-02-13 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 04 N B | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300196-HXDMB | 2026-02-11 16:57 |  | PRE | B | 同意 | HXDMB-300139-HXDNC | 2026-01-23 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 27 B N | NI | NI | 14 | 27 | B | N | 提交15.0节、15.1节、15.3节、15.4节、15.6节放射性后果部分，以及15.7节、15A。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-08-22
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300100-HXDNC | 2025-12-22 | 2025-12-19 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300081-HXDMB | 2025-11-27 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 02 N B | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制 | 没有及时提醒校审人员审批。
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300162-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300145-HXDMB | 2026-01-19 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 14 N B | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300104-HXDMB | 2025-11-21 17:28 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300097-HXDES | 2025-11-05 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI CI 14 01 B E | NI | CI | 14 | 01 | B | E | 10.3 主蒸汽供应系统 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-09-17
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300100-HXDMB | 2025-12-16 16:35 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300092-HXDNC | 2025-12-09 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV - 02 01 B N | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300016-HXDMB | 2025-09-09 15:12 |  | PRE | A | 商讨 | HXDMB-300008-HXDNC | 2025-08-28 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-29 | 是 | HXDMB-300036-HXDNC | 2025-10-15 | NI - 14 20 B N | NI | - | 14 | 20 | B | N | PSA热工水力分析所需辅助给水流量 1） 1台TFA泵（任意1台电动泵，取最小流量）向1个SG注水（不考虑SG破损）的情况下，不同SG背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 2） 1台TFA泵（任意1台电动泵，取最小流量）向1个SG注水（考虑SG破损）隔离前和隔离后的情况下，完好SG不同背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 3） 2台TFA泵（4取2台电动泵投入的不同组合中，取最小流量）向1个SG注水（不考虑SG破损）的情况下，不同SG背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 4） 2台TFA泵（4取2台电动泵投入的不同组合中，取最小流量）向1个SG注水（考虑SG破损）隔离前和隔离后的情况下，完好SG不同背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 安全系统室 | 杨宪@l-yangxian | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300079-HXDMB | 2025-11-27 16:18 |  | FIN | A | 商讨 | HXDMB-300066-HXDNC | 2025-11-14 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | HXDMB-300092-HXDNC | 2025-12-09 | RCV - 02 01 B N | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300084-HXDES | 2025-10-22 | 2025-10-22 | FIN | B | 同意且有意见 | HXDES-300066-HXDMB | 2025-09-24 | 张昊鹏@zhanghpa | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | HXDES-300100-HXDMB | 2025-11-11 | ME LSC 02 01 E B | ME | LSC | 02 | 01 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量以及终端设置数量；时间授时信号接口类型、数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300128-HXDNC | 2026-01-15 | 2026-01-13 | FIN | A | 商讨 | HXDNC-300127-HXDMB | 2026-01-05 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | HXDNC-300147-HXDMB | 2026-01-22 | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300134-HXDES | 2026-02-05 | 2026-02-05 | PRE | A | 同意 | HXDES-300133-HXDMB | 2026-02-02 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WGD 02 03 E B | CB | WGD | 02 | 03 | E | B | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300137-HXDES | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | HXDES-300142-HXDMB | 2026-02-02 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WSD TSS 02 01 E B | WSD | TSS | 02 | 01 | E | B | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300013-HXDMB | 2025-08-25 15:23 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300002-HXDES | 2025-08-01 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | HXDMB-300041-HXDES | 2025-09-01 | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300021-HXDNC | 2025-09-29 | 2025-09-29 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300020-HXDMB | 2025-09-28 | 余云@yuyuna | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 05 03 N B | RCS | RBM | 05 | 03 | N | B | RCS系统与反应堆硼和水补给系统（RBM）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 余云@yuyuna | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300069-HXDMB | 2025-11-19 16:51 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300052-HXDNC | 2025-11-03 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构三室 | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300190-HXDMB | 2026-02-11 16:18 |  | PRE | B | 同意且有意见 | HXDMB-300145-HXDNC | 2026-01-24 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | HXDMB-300214-HXDNC | 2026-02-28 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300101-HXDNC | 2025-12-22 | 2025-12-19 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDNC-300090-HXDMB | 2025-12-10 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2026-01-11 | 否 | HXDNC-300121-HXDMB | 2026-01-04 | RCS RX 04 05 N B | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300099-HXDNC | 2025-12-18 | 2025-12-18 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300088-HXDMB | 2025-12-10 | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 04 01 N B | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 李云华@liyha | 核设备所 | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300209-HXDNC | 2026-02-27 | 2026-02-26 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300202-HXDMB | 2026-02-12 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 09 N B | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPCC-300025-HXPMB-001A | 2026-01-14 17:59 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXPMB-300015-HXPCC-001A | 2026-01-14 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-03 | 是 |  |  | TFE TSS 02 01 E T | TFE | TSS | 02 | 01 | E | T | 去汽轮机低压缸喷水管道在凝结水接管参数： - 正常运行压力、温度 - 设计压力、温度 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300088-HXDES | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | B | 同意且有意见 | HXDES-300094-HXDMB | 2025-10-23 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | HXDES-300101-HXDMB | 2025-11-19 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300010-HXPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | HXPLS-300000-HXPMB-302B | 2026-01-23 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | HXPLS | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | VCP ZV 04 08 HXPLS B | VCP | ZV | 04 | 08 | HXPLS | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300021-HXDES | 2025-08-20 | 2025-08-20 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300010-HXDMB | 2025-08-06 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-09 | 是 | hXDES-300041-HXDMB | 2025-09-10 | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300050-HXDNC | 2025-10-28 | 2025-10-27 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300007-HXDMB | 2025-08-19 | 吴萍@wupinga | 仪控设计所-仪控二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 14 04 N B | NI | - | 14 | 04 | N | B | 提供3.10节中所需的抗震1类机械和电气设备抗震鉴定的相关内容，包括抗震1类电仪及机械设备的主要物项，以及特有的抗震鉴定方法和规程 | 赵晨@zhaochen | 仪控设计所 | 仪控二室 | 吴萍@wupinga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300025-HXPMB | 2026-03-02 | 2026-03-02 | FIN | A | 同意且有意见 | HXPCB-300000-HXPMB-126A | 2026-02-24 | 董剑鑫@dongjx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | HXPCB | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | CIS PO 04 03 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 03 | HXPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300131-HXDES | 2026-02-04 | 2026-02-04 | PRE | A | 同意 | HXDES-300132-HXDMB | 2026-02-02 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WHS 02 01 E B | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300147-HXDES | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | A | 同意 | HXDES-300143-HXDMB | 2026-02-02 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSA TSM 04 01 E B | TSA | TSM | 04 | 01 | E | B | 蒸汽母管压力 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300035-HXDNC | 2025-10-17 | 2025-10-15 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300042-HXDMB | 2025-10-09 | 刘欢@liuhuan | 总体所-总体一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 17 N B | NI | NI | 14 | 17 | N | B | 请提供PSAR1.2.2.1节反应堆和反应堆冷却剂系统。 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 总体一室 | 刘欢@liuhuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300045-HXDES | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B | 同意 | HXDES-300032-HXDMB | 2025-09-01 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TE GB 06 01 E B | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300211-HXDNC | 2026-02-28 | 2026-02-27 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300192-HXDMB | 2026-02-11 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 02 N B | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300058-HXDNC | 2025-11-06 | 2025-11-05 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300062-HXDMB | 2025-11-04 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 05 N B | NI | RCS | 01 | 05 | N | B | 蒸汽发生器二次侧水相质量（t）、总蒸汽流量（t/h）、单台蒸汽发生器的常年泄漏率（t/h） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300072-HXDMB | 2025-11-21 17:29 |  | PRE | B | 商讨 | HXDMB-300062-HXDNC | 2025-11-06 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-11 | 否 | HXDMB-300083-HXDNC | 2025-11-27 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300195-HXDNC | 2026-02-12 | 2026-02-12 | PRE | A | 商讨 | HXDNC-300166-HXDMB | 2026-01-27 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-04 | 否 |  |  | TFM NI 02 02 N B | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300086-HXDMB | 2025-12-01 18:18 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300079-HXDNC | 2025-11-19 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300062-HXDNC | 2025-11-07 | 2025-11-06 | PRE | B | 商讨 | HXDNC-300052-HXDMB | 2025-10-28 | 曹群@caoqun | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2025-11-27 | 否 | HXDNC-300072-HXDMB | 2025-11-21 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300083-HXDES | 2025-10-22 | 2025-10-22 | FIN | C | 同意 | HXDES-300084-HXDMB | 2025-10-20 | 张琳娜d@zhanglnd | 电气设计所-通信一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME FAD 02 01 E B | ME | FAD | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域火灾自动报警系统联网设备资料（含接入环网的设备类型、数量、位置、电缆规格要求）、消防电话设备数量、多线盘及总线盘控制设备数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张琳娜d@zhanglnd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300122-HXDNC | 2026-01-04 | 2025-12-31 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300104-HXDMB | 2025-12-18 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 08 N B | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300002-HXDNC | 2025-08-13 | 2025-08-11 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300005-HXDMB | 2025-08-06 | 李晓静q@lixjq | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 14 01 N B | RCS | RX | 14 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300018-HXDNC | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300035-HXDMB | 2025-09-24 | 张蕊b@zhangruib | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 10 N B | NI | NI | 14 | 10 | N | B | 1.3.2节，动力院范围内系统代码及流程图一览表 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 安全系统室 |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300114-HXDMB | 2025-12-24 16:48 |  | FIN | A | 商讨 | HXDMB-300005-HXDNC | 2025-08-19 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 是 | HXDNC-300000-HXDMB | 2026-01-16 | RFH RFH 14 02 N B | RFH | RFH | 14 | 02 | N | B | 提供9.1.4.2.3节专用吊具有关内容 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300147-HXDNC | 2026-01-26 | 2026-01-26 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300152-HXDMB | 2026-01-22 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 01 N B | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300099-HXDES | 2025-11-07 | 2025-11-06 | FIN | C | 同意且有意见 | HXDES-300085-HXDMB | 2025-10-20 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-11-27 | 是 | HXDES-300106-HXDMB | 2025-11-28 | ME 00 05 01 E B | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300102-HXDES | 2025-11-11 | 2025-11-10 | FIN | C | 同意 | HXDES-300092-HXDMB | 2025-10-21 | 王可@wangkea | 电气设计所-通信二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME LSC 02 02 E B | ME | LSC | 02 | 02 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量，以及终端设置数量；常规岛区域（含常规岛BOP）电梯五方通话系统信息，包括电梯控制柜设置位置及数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300018-HXDMB | 2025-08-27 16:49 |  | PRE | A | 同意且有意见 | HXDMB-300007-HXDES | 2025-08-06 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 是 |  |  | WCW CB 02 05 B E | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300105-HXDMB | 2025-11-21 17:28 |  | FIN | D | 同意且有意见 | HXDMB-300100-HXDES | 2025-11-07 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-11 | 否 | HXDMB-300107-HXDES | 2025-12-11 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300045-HXDNC | 2025-10-24 | 2025-10-23 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDNC-300041-HXDMB | 2025-10-11 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-11-13 | 是 | HXDNC-300075-HXDMB | 2025-11-25 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300147-HXDMB | 2026-01-22 14:56 |  | FIN | A | 商讨 | HXDMB-300128-HXDNC | 2026-01-13 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-11 | 否 | HXDMB-300177-HXDNC | 2026-02-04 | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300165-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300160-HXDMB | 2026-01-26 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 02 01 N B | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300039-HXDMB | 2025-09-10 18:23 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300019-HXDES | 2025-08-19 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM CI 14 01 B E | TSM | CI | 14 | 01 | B | E | 10.1.1系统设计基准，核岛和常规岛分界处主蒸汽参数 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300011-HXDNC | 2025-09-09 | 2025-09-08 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDNC-300012-HXDMB | 2025-09-03 | 王湘怡@wangxyv | 总体所-总体一室 |  | N | N | 是 | 2025-09-29 | 否 | HXDNC-300026-HXDMB | 2025-09-23 | NI NI 14 14 N B | NI | NI | 14 | 14 | N | B | 提供1.4其他技术资料中NPIC相关内容 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 总体一室 | 王湘怡@wangxyv | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300149-HXDMB | 2026-02-09 16:38 |  | FIN | F | 同意 | HXDMB-300126-HXDES | 2026-01-20 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300015-HXPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | A | 同意 | HXPDN-300001-HXPMB-253A | 2026-02-09 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | HXPDN | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 04 10 HXPDN B | TFA | RF | 04 | 10 | HXPDN | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300059-HXDNC | 2025-11-06 | 2025-11-05 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300051-HXDMB | 2025-10-31 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 17 N B | RCS | NI | 01 | 17 | N | B | 主冷却剂质量（t） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300136-HXDMB | 2026-01-09 17:08 |  | PRE | A | 同意且有意见 | HXDMB-300117-HXDNC | 2025-12-30 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-29 | 否 | HXDMB-300149-HXDNC | 2026-01-27 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300001-HXDNC | 2025-08-13 | 2025-08-11 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDNC-300004-HXDMB | 2025-08-06 | 常叶笛@changyd | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2025-09-02 | 是 | HXDNC-300027-HXDMB | 2025-09-19 | NI NI 14 31 N B | NI | NI | 14 | 31 | N | B | 12.2、12.3节NPIC分工范围内辐射源项和屏蔽相关内容 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300012-HXDNC | 2025-09-09 | 2025-09-09 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300013-HXDMB | 2025-09-03 | 王健@wangjiand | 总体所-总体一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 15 N B | NI | NI | 14 | 15 | N | B | 提供动力院1.1.3.2节设计单位简介及主要责任内容 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 总体一室 | 刘欢@liuhuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300102-HXDMB | 2025-12-17 16:04 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300090-HXDNC | 2025-12-09 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | IRM RPC 06 01 B N | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 赵晨@zhaochen | 仪控设计所 | 辐射监测室 | 张超毅@zhangcyh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300014-HXDNC | 2025-09-19 | 2025-09-19 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300025-HXDMB | 2025-09-17 | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 14 01 N B | TFM | - | 14 | 01 | N | B | 10.4.7.4 给水流量控制系统 1.TFM系统的安全功能描述 2.蒸汽发生器水位仪表事故后监测的描述 3.ATWS未能紧急停堆预期瞬态防护，及ATWS瞬态后果、缓解系统对应PSAR章节号 4.主给水调节阀及旁路调节阀的电磁阀数量 5.主给水流量丧失事故分析PSAR所在章节号 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300183-HXDNC | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300169-HXDMB | 2026-01-28 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 02 N B | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300166-HXDNC | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300176-HXDMB | 2026-01-28 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 04 N B | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300088-HXDNC | 2025-12-10 | 2025-12-08 | FIN | B | 商讨 | HXDNC-300080-HXDMB | 2025-11-27 | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | HXDNC-300103-HXDMB | 2025-12-18 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 李云华@liyha | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300111-HXDES | 2025-12-18 | 2025-12-18 | FIN | A | 同意 | HXDES-300114-HXDMB | 2025-12-16 | 兰志远@l-lanzy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WPW - 02 01 E B | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛生活给水系统所需最大小时流量、供水压力、最大用水量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300102-HXDMB | 2025-11-21 17:27 |  | FIN | D | 同意 | HXDMB-300092-HXDES | 2025-10-28 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300021-HXDMB | 2025-08-29 15:04 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300013-HXDES | 2025-08-07 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300116-HXDES | 2026-01-04 | 2025-12-30 | FIN | A | 同意 | HXDES-300117-HXDMB | 2025-12-16 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSM - 02 01 E B | TSM | - | 02 | 01 | E | B | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300143-HXDNC | 2026-01-23 | 2026-01-23 | FIN | A | 商讨 | HXDNC-300126-HXDMB | 2026-01-05 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 是 | 2026-02-12 | 是 |  |  | PRS TFM 02 01 N B | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300000-HXDMB | 2024-11-04 09:56 |  | PRE | A | 同意 | HXDMB-300000-HXDNC | 2024-10-28 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAM RCS 01 06 B N | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300028-HXDNC | 2025-10-11 | 2025-10-11 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300038-HXDMB | 2025-10-09 | 谢思洋@xiesy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 10 N B | RCS | NI | 01 | 10 | N | B | 冷却4天和冷却1年乏燃料组件(含上下端部)γ射线和中子源强 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300125-HXDES | 2026-01-20 | 2026-01-20 | FIN | D | 同意 | HXDES-300127-HXDMB | 2026-01-07 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300054-HXDNC | 2025-11-04 | 2025-11-04 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300053-HXDMB | 2025-10-30 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 33 N B | NI | NI | 14 | 33 | N | B | 传递6.2.1.3节、6.2.1.4节、6.2.1.5节内容最终版进行汇总 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300070-HXDNC | 2025-11-18 | 2025-11-18 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300065-HXDMB | 2025-11-11 | 贾雅永@jiayyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 05 06 N B | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 贾雅永@jiayyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300164-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300158-HXDMB | 2026-01-26 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300118-HXDMB | 2025-12-24 16:47 |  | PRE | A | 同意且有意见 | HXDMB-300085-HXDNC | 2025-12-03 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | HXDMB-300111-HXDNC | 2025-12-26 | NI NI 14 27 B N | NI | NI | 14 | 27 | B | N | 提交15.0节、15.1节、15.3节、15.4节、15.6节放射性后果部分，以及15.7节、15A。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-08-22
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300014-HXDMB | 2025-08-27 16:46 |  | PRE | A | 同意且有意见 | HXDMB-300003-HXDES | 2025-08-05 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 是 |  |  | WCW CB 02 02 B E | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300058-HXDMB | 2025-09-17 17:32 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300040-HXDES | 2025-09-01 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSA CI 14 01 B E | TSA | CI | 14 | 01 | B | E | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 (4)汽机旁路系统 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 陈晓霞@chenxxb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300210-HXDNC | 2026-02-28 | 2026-02-27 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300194-HXDMB | 2026-02-11 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 02 N B | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300180-HXDNC | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300125-HXDMB | 2026-01-12 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | IFT ZZZ 06 01 N B | IFT | ZZZ | 06 | 01 | N | B | IFT系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300016-HXPMB | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | A | 同意 | HXPDN-300005-HXPMB-253A | 2026-02-09 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | HXPDN | Y | 否 |  |  |  |  | RFT WCC 04 02 HXPDN B | RFT | WCC | 04 | 02 | HXPDN | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300123-HXDES | 2026-01-19 | 2026-01-19 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDES-300120-HXDMB | 2026-01-04 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2026-02-08 | 是 | HXDES-300148-HXDMB | 2026-02-09 | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300020-HXDNC | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300018-HXDMB | 2025-09-28 | 王晨a@wangchena | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 04 01 N B | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300181-HXDMB | 2026-02-05 10:57 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300153-HXDNC | 2026-01-28 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-02-25 | 是 |  |  | RX RFH 04 02 B N | RX | RFH | 04 | 02 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型（整体或分体）及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2026-03-02
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300022-HXDMB | 2025-08-27 16:50 |  | PRE | A | 同意且有意见 | HXDMB-300008-HXDES | 2025-08-06 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 是 |  |  | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPCC-300038-HXPMB-001A | 2026-02-11 16:17 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXPMB-300018-HXPCC-001A | 2026-02-11 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | TGP MX 02 01 E T | TGP | MX | 02 | 01 | E | T | 汽机厂房设备布置图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300106-HXDMB | 2025-12-19 18:40 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300087-HXDNC | 2025-12-05 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构三室 | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPCC-300024-HXPMB-001A | 2026-01-05 09:20 |  | FIN | A | 同意 | HXPMB-300000-HXPCC-001A | 2026-01-05 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | WCW TFE 01 01 E T | WCW | TFE | 01 | 01 | E | T | 循环水特性： - 水量 - 水室壳侧设计压力 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300198-HXDNC | 2026-02-13 | 2026-02-12 | FIN | B | 同意 | HXDNC-300197-HXDMB | 2026-02-12 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS ZZZ 06 01 N B | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300120-HXDMB | 2025-12-24 16:47 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300093-HXDNC | 2025-12-10 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 是 | HXDMB-300133-HXDNC | 2026-01-16 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300043-HXDES | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B | 同意 | HXDES-300033-HXDMB | 2025-09-01 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME GB 06 01 E B | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPAB-300000-HXPMB-200A | 2026-01-29 14:48 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXPMB-300000-HXPAB-200A | 2026-01-29 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-02-18 | 是 |  |  | HRT RX 09 10 B HXPAB | HRT | RX | 09 | 10 | B | HXPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300066-HXDES | 2025-09-28 | 2025-09-27 | FIN | A | 同意 | HXDES-300063-HXDMB | 2025-09-19 | 居听竹@jutz | 电气设计所-通信一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME LTV 02 01 E B | ME | LTV | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域工业电视系统接口设备资料（接入工业电视网络的主设备和终端设别类型、数量、位置）。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300114-HXDNC | 2026-01-04 | 2025-12-29 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300097-HXDMB | 2025-12-17 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 12 01 N B | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300109-HXDMB | 2025-12-10 16:21 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300105-HXDES | 2025-11-19 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | LSC ME 01 01 B E | LSC | ME | 01 | 01 | B | E | 广播扩声系统、时钟系统单线图 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300218-HXDNC | 2026-03-03 | 2026-03-03 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300204-HXDMB | 2026-02-13 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 01 N B | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300181-HXDNC | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDNC-300124-HXDMB | 2026-01-12 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2026-02-26 | 否 | HXDNC-300197-HXDMB | 2026-02-12 | CIS ZZZ 06 01 N B | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300112-HXDES | 2025-12-18 | 2025-12-18 | FIN | C | 同意且有意见 | HXDES-300087-HXDMB | 2025-10-20 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2026-01-07 | 否 | HXDES-300127-HXDMB | 2026-01-07 | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300087-HXDES | 2025-10-28 | 2025-10-27 | PRE | A | 同意 | HXDES-300091-HXDMB | 2025-10-21 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFC NI 02 02 E B | TFC | NI | 02 | 02 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300085-HXDES | 2025-10-23 | 2025-10-23 | PRE | A | 同意 | HXDES-300088-HXDMB | 2025-10-20 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 02 03 E B | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300117-HXDNC | 2026-01-04 | 2025-12-30 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDNC-300099-HXDMB | 2025-12-17 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDNC-300136-HXDMB | 2026-01-09 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300033-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300001-HXDMB | 2025-08-06 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300038-HXDMB | 2025-09-05 | TA 00 05 01 E B | TA | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主变压器及辅助变压器区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300070-HXDMB | 2025-09-29 15:31 |  | FIN | B | 同意且有意见 | HXDMB-300056-HXDES | 2025-09-13 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | HXDMB-300081-HXDES | 2025-10-13 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IICS |  |  | 收文 | HXPCC-300013-HXPMB-001A | 2025-12-16 16:41 |  | FIN | A | 商讨 | HXPMB-300001-HXPCC-001A | 2025-12-16 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-05 | 是 |  |  | TG TFM 02 01 E T | TG | TFM | 02 | 01 | E | T | 不同负荷（包括启动）下的主蒸汽特性 (压力，湿度，流量) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300065-HXDMB | 2025-11-11 16:46 |  | PRE | A | 商讨 | HXDMB-300032-HXDNC | 2025-10-13 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-01 | 否 | HXDMB-300070-HXDNC | 2025-11-18 | RCS RVD 05 06 N B | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 贾雅永@jiayyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300167-HXDNC | 2026-02-03 | 2026-02-03 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300163-HXDMB | 2026-01-26 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 02 N B | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300017-HXDMB | 2025-08-27 17:07 |  | PRE | A | 同意 | HXDMB-300006-HXDES | 2025-08-06 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 01 B E | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300044-HXDMB | 2025-09-12 17:35 |  | FIN | B | 同意且有意见 | HXDMB-300024-HXDES | 2025-08-26 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | HXDMB-300061-HXDES | 2025-09-24 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300034-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300008-HXDMB | 2025-08-06 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300052-HXDMB | 2025-09-12 | ME 00 05 01 E B | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300096-HXDMB | 2025-10-30 16:09 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300079-HXDES | 2025-10-10 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSC CI 14 01 B E | TSC | CI | 14 | 01 | B | E | 10.4.4.1汽轮机旁路系统-A章节汇总接口 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 陈晓霞@chenxxb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300119-HXDMB | 2025-12-24 16:47 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300094-HXDNC | 2025-12-10 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 是 | HXDMB-300132-HXDNC | 2026-01-16 | NI - 01 01 B N | NI | - | 01 | 01 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300140-HXDES | 2026-02-11 | 2026-02-10 | FIN | A | 同意 | HXDES-300146-HXDMB | 2026-02-02 | 李佩育@lipy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFD - 02 01 E B | TFD | - | 02 | 01 | E | B | TFD系统流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300155-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300149-HXDMB | 2026-01-26 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NG 04 02 N B | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300032-HXDNC | 2025-10-13 | 2025-10-13 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDNC-300023-HXDMB | 2025-09-28 | 贾雅永@jiayyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-11-02 | 是 | HXDNC-300065-HXDMB | 2025-11-11 | RCS RVD 05 06 N B | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 贾雅永@jiayyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300023-HXDMB | 2025-08-27 16:51 |  | PRE | A | 同意且有意见 | HXDMB-300009-HXDES | 2025-08-07 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 是 |  |  | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300020-HXPMB | 2026-02-14 | 2026-02-13 | FIN | B | 同意 | HXPCJ-300004-HXPMB-210A | 2026-02-02 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | HXPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 02 18 HXPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 18 | HXPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300215-HXDNC | 2026-03-02 | 2026-03-02 | PRE | A | 商讨 | HXDNC-300191-HXDMB | 2026-02-11 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | RCS WAI 02 01 N B | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300043-HXDNC | 2025-10-21 | 2025-10-21 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300014-HXDMB | 2025-09-28 | 乔振铭@qiaozm | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NB RFH 01 02 N B | NB | RFH | 01 | 02 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300129-HXDES | 2026-01-27 | 2026-01-27 | FIN | E | 同意且有意见 | HXDES-300128-HXDMB | 2026-01-07 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 是 | 2026-02-16 | 是 |  |  | ME 00 05 01 E B | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300040-HXDNC | 2025-10-21 | 2025-10-20 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300045-HXDMB | 2025-10-14 | 谢思洋@xiesy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 01 N B | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300139-HXDES | 2026-02-10 | 2026-02-10 | PRE | A | 同意 | HXDES-300147-HXDMB | 2026-02-02 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WAS 02 01 E B | CB | WAS | 02 | 01 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300073-HXDNC | 2025-11-18 | 2025-11-18 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300054-HXDMB | 2025-10-30 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 04 N B | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB等）接管嘴连接方式资料（焊接方式、材料、管嘴方位、标高等） | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300124-HXDES | 2026-01-19 | 2026-01-19 | PRE | A | 同意 | HXDES-300121-HXDMB | 2026-01-04 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WAI 02 03 E B | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300061-HXDMB | 2025-11-03 15:14 |  | PRE | B | 同意 | HXDMB-300031-HXDNC | 2025-10-13 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300200-HXDMB | 2026-02-12 18:19 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300151-HXDNC | 2026-01-28 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-04 | 否 |  |  | RHR RCS 02 04 B N | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制 | 目前1915工程RHR方案暂未开展设计，待后续方案固化后在升版此接口，提供管线内径和长度信息。 | 2026-05-30 |  |  |  | 否
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300059-HXDMB | 2025-09-17 17:33 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300041-HXDES | 2025-09-01 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300020-HXDMB | 2025-08-29 15:04 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300012-HXDES | 2025-08-07 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300068-HXDMB | 2025-12-23 16:46 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300036-HXDNC | 2025-10-15 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 14 20 B N | NI | - | 14 | 20 | B | N | PSA热工水力分析所需辅助给水流量 1） 1台TFA泵（任意1台电动泵，取最小流量）向1个SG注水（不考虑SG破损）的情况下，不同SG背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 2） 1台TFA泵（任意1台电动泵，取最小流量）向1个SG注水（考虑SG破损）隔离前和隔离后的情况下，完好SG不同背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 3） 2台TFA泵（4取2台电动泵投入的不同组合中，取最小流量）向1个SG注水（不考虑SG破损）的情况下，不同SG背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 4） 2台TFA泵（4取2台电动泵投入的不同组合中，取最小流量）向1个SG注水（考虑SG破损）隔离前和隔离后的情况下，完好SG不同背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 安全系统室 | 杨宪@l-yangxian | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300178-HXDMB | 2026-02-03 17:33 |  | FIN | A | 商讨 | HXDMB-300141-HXDNC | 2026-01-23 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | HXDMB-300192-HXDNC | 2026-02-10 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300102-HXDNC | 2025-12-22 | 2025-12-19 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300101-HXDMB | 2025-12-16 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300156-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300162-HXDMB | 2026-01-26 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 05 N B | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300161-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300154-HXDMB | 2026-01-26 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 20 N B | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | HXDMB-300108-HXDNC | 2025-12-26 | 2025-12-26 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300117-HXDMB | 2025-12-24 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 05 N B | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300073-HXDES | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意 | hXDES-300041-HXDMB | 2025-09-29 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300019-HXDMB | 2025-08-29 15:03 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300011-HXDES | 2025-08-07 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | ES* ER* 01 43 B E | ES* | ER* | 01 | 43 | B | E | SWITCHBOARD-NUCLEARAUXILIARIES核岛辅助设备配电盘 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气二室 | 王春艺@wangcyg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300189-HXDNC | 2026-02-10 | 2026-02-09 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300137-HXDMB | 2026-02-03 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RPC ZZZ 06 01 N B | RPC | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RPC系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300067-HXDNC | 2025-11-17 | 2025-11-17 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDNC-300049-HXDMB | 2025-10-27 | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | N | 是 | 2025-12-07 | 否 | HXDNC-300080-HXDMB | 2025-11-27 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 李云华@liyha | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300123-HXDMB | 2026-01-04 13:16 |  | FIN | E | 同意且有意见 | HXDMB-300107-HXDES | 2025-12-11 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDMB-300126-HXDES | 2026-01-20 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300132-HXDES | 2026-02-04 | 2026-02-04 | PRE | A | 同意 | HXDES-300131-HXDMB | 2026-01-30 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WHS 02 02 E B | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300071-HXDNC | 2025-11-18 | 2025-11-18 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300058-HXDMB | 2025-10-31 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 04 01 N B | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300063-HXDMB | 2025-09-19 17:34 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300042-HXDES | 2025-09-01 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | HXDMB-300066-HXDES | 2025-09-27 | ME LTV 02 01 E B | ME | LTV | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域工业电视系统接口设备资料（接入工业电视网络的主设备和终端设别类型、数量、位置）。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300049-HXDES | 2025-09-08 | 2025-09-08 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300025-HXDMB | 2025-09-03 | 张琳娜d@zhanglnd | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | HXDES-300065-HXDMB | 2025-09-24 | ME FAD 02 01 E B | ME | FAD | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域火灾自动报警系统联网设备资料（含接入环网的设备类型、数量、位置、电缆规格要求）、消防电话设备数量、多线盘及总线盘控制设备数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张琳娜d@zhanglnd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300053-HXDNC | 2025-11-03 | 2025-11-03 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300047-HXDMB | 2025-10-21 | 王健@wangjiand | 总体所-总体一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 16 N B | NI | NI | 14 | 16 | N | B | 提供以下内容： 1）安全壳内转动部件产生飞射物的考虑； 2）安全壳内承压部件产生飞射物的考虑，对于不作为飞射物源考虑的部分可靠性说明（如反应堆压力容器、蒸汽发生器、温度传感器、控制棒驱动机构等）、对于可能产生飞射物的部分，做后果分析的说明。 3）提供安全壳内可以防止飞射物穿透的实体隔离相关信息说明； 4）提供可信飞射物源的特征参数。 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 总体一室 | 王健@wangjiand | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300094-HXDMB | 2025-10-23 15:49 |  | FIN | B | 同意且有意见 | HXDMB-300080-HXDES | 2025-10-11 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | HXDMB-300088-HXDES | 2025-10-28 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300026-HXDMB | 2025-08-29 15:04 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300035-HXDES | 2025-08-27 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI ME 02 01 B E | NI | ME | 02 | 01 | B | E | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-08-11
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300053-HXDES | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIN | B | 同意且有意见 | HXDES-300038-HXDMB | 2025-09-05 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | HXDES-300076-HXDMB | 2025-10-11 | TA 00 05 01 E B | TA | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主变压器及辅助变压器区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300049-HXDMB | 2025-09-12 16:20 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300051-HXDES | 2025-09-08 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI ME 09 01 B E | NI | ME | 09 | 01 | B | E | 核岛厂房建筑作业图（含轴线布置） | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 建筑二室 | 高宇凤@gaoyfb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300142-HXDMB | 2026-01-19 18:18 |  | PRE | A | 同意 | HXDMB-300123-HXDNC | 2026-01-06 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300071-HXDMB | 2025-11-19 17:06 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300061-HXDNC | 2025-11-06 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构一室 | 唐铭浩@tangmh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300101-HXDMB | 2025-11-19 16:44 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300088-HXDES | 2025-10-28 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300069-HXDNC | 2025-11-18 | 2025-11-17 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300066-HXDMB | 2025-11-11 | 刘美汝@liumr | 总体所-概率安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 21 N B | NI | NI | 14 | 21 | N | B | 19.1.3始发事件、电厂运行状态划分、事件序列和热工水力、责任范围内系统分析的PSA模型及章节编制内容 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 概率安全分析室 | 刘美汝@liumr | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300141-HXDMB | 2026-01-19 18:18 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300116-HXDNC | 2026-01-12 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-08 | 否 | HXDMB-300151-HXDNC | 2026-01-28 | RHR RCS 02 04 B N | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300165-HXDMB | 2026-01-27 17:49 |  | PRE | A | 同意 | HXDMB-300111-HXDNC | 2025-12-26 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 27 B N | NI | NI | 14 | 27 | B | N | 提交15.0节、15.1节、15.3节、15.4节、15.6节放射性后果部分，以及15.7节、15A。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-08-22
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300184-HXDNC | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300168-HXDMB | 2026-01-28 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 01 N B | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300063-HXDES | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIN | B | 同意且有意见 | HXDES-300037-HXDMB | 2025-09-05 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | HXDES-300075-HXDMB | 2025-10-11 | TC 00 05 01 E B | TC | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院网控楼开关站区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300111-HXDNC | 2025-12-26 | 2025-12-26 | PRE | A | 商讨 | HXDNC-300118-HXDMB | 2025-12-24 | 曹群@caoqun | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2026-01-15 | 是 | HXDMB-300139-HXDNC | 2026-01-23 | NI NI 14 27 B N | NI | NI | 14 | 27 | B | N | 提交15.0节、15.1节、15.3节、15.4节、15.6节放射性后果部分，以及15.7节、15A。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-08-22
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300090-HXDES | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | B | 同意 | HXDES-300077-HXDMB | 2025-10-21 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所-总图规划一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME - 10 02 E B | ME | - | 10 | 02 | E | B | 提供常规岛设计范围内的总平面布置（含子项定位）、竖向布置、道路布置（含道路定位）及技术经济指标。 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300065-HXDES | 2025-09-28 | 2025-09-27 | FIN | B | 同意且有意见 | HXDES-300067-HXDMB | 2025-09-24 | 王可@wangkea | 电气设计所-通信二室 |  | E | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | HXDES-300092-HXDMB | 2025-10-21 | ME LSC 02 02 E B | ME | LSC | 02 | 02 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量，以及终端设置数量；常规岛区域（含常规岛BOP）电梯五方通话系统信息，包括电梯控制柜设置位置及数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300019-HXDNC | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300026-HXDMB | 2025-09-23 | 王湘怡@wangxyv | 总体所-总体一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 14 N B | NI | NI | 14 | 14 | N | B | 提供1.4其他技术资料中NPIC相关内容 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 总体一室 | 王湘怡@wangxyv | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300030-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300002-HXDMB | 2025-08-06 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 是 | HXDES-300055-HXDMB | 2025-09-16 | GG 00 05 01 E B | GG | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院电源电缆廊道（GG/GJ）向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300022-HXPMB | 2026-02-24 | 2026-02-24 | FIN | A | 同意且有意见 | HXPCB-300006-HXPMB-126A | 2026-02-12 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | HXPCB | Y | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | CIS PO 04 02 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 02 | HXPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300022-HXDNC | 2025-09-30 | 2025-09-29 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300021-HXDMB | 2025-09-28 | 董航@donghanga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 05 02 N B | RCS | RSI | 05 | 02 | N | B | RCS系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 董航@donghanga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300176-HXDNC | 2026-02-04 | 2026-02-04 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300177-HXDMB | 2026-01-30 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300072-HXDES | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | HXDES-300040-HXDMB | 2025-09-10 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | HXDES-300087-HXDMB | 2025-10-20 | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300080-HXDNC | 2025-11-21 | 2025-11-20 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300067-HXDMB | 2025-11-17 | 常愿@changyuan | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RFT 01 02 N B | NI | RFT | 01 | 02 | N | B | 正常贮存工况下刚卸出最后一批次乏燃料的衰变热功率随时间变化（从停堆时刻到30天），正常换料和事故工况下刚卸出的整堆芯衰变热功率随时间变化（从停堆时刻到30天） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300049-HXDNC | 2025-10-27 | 2025-10-27 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300033-HXDMB | 2025-09-24 | 冯楚然@fengcr | 总体所-概率安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX RX 14 01 N B | RX | RX | 14 | 01 | N | B | 附录19.2.A 设计扩展工况分析使用软件及模型（堆工和NPIC） | 李文静d@liwjd | 总体所 | 概率安全分析室 | 冯楚然@fengcr | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300005-HXPMB | 2026-01-27 | 2026-01-26 | FIN | A | 同意且有意见 | HXPDX-300003-HXPMB-114A | 2026-01-23 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | HXPDX | Y | 是 | 2026-02-16 | 是 |  |  | WCC PO 04 12 HXPDX B | WCC | PO | 04 | 12 | HXPDX | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300077-HXDMB | 2025-11-25 17:58 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300056-HXDNC | 2025-11-04 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | SU RCS 01 01 B N | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构三室 | 张莉b@zhanglib | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300037-HXDNC | 2025-10-17 | 2025-10-15 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300040-HXDMB | 2025-10-09 | 崔华@l-cuihua | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 02 01 N B | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300093-HXDMB | 2025-10-23 15:49 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300077-HXDES | 2025-10-09 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 是 | HXDMB-300119-HXDES | 2026-01-03 | BOP - 01 03 B E | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 2-ICM |  | 编制 | 收资尚未完成，带资料收集齐全后及时升版。 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2025-11-19
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300072-HXDMB | 2025-10-09 10:37 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300054-HXDES | 2025-09-10 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | HXDMB-300082-HXDES | 2025-10-14 | NI - 01 03 B E | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300009-HXDNC | 2025-09-05 | 2025-09-05 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300008-HXDMB | 2025-08-19 | 董鹏@dongpenga | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RFH RFH 14 01 N B | RFH | RFH | 14 | 01 | N | B | 提供9.1.4.2.2节换料程序有关内容 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300039-HXDNC | 2025-10-17 | 2025-10-17 | PRE | A | 商讨 | HXDNC-300030-HXDMB | 2025-09-28 | 曹群@caoqun | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2025-11-06 | 否 | HXDNC-300052-HXDMB | 2025-10-28 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300026-HXPMB | 2026-03-02 | 2026-03-02 | FIN | A | 同意且有意见 | HXPCB-300001-HXPMB-126A | 2026-02-24 | 董剑鑫@dongjx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | HXPCB | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | CIS PO 04 04 HXPCB B | CIS | PO | 04 | 04 | HXPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300197-HXDNC | 2026-02-12 | 2026-02-12 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300189-HXDMB | 2026-02-11 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 01 N B | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300173-HXDNC | 2026-02-04 | 2026-02-03 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300151-HXDMB | 2026-01-22 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSA 02 01 N B | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300141-HXDES | 2026-02-11 | 2026-02-10 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300138-HXDMB | 2026-02-02 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | HXDES-300152-HXDMB | 2026-02-24 | WND - 02 02 E B | WND | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300048-HXDES | 2025-09-08 | 2025-09-06 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300030-HXDMB | 2025-09-03 | 张昊鹏@zhanghpa | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | HXDES-300066-HXDMB | 2025-09-24 | ME LSC 02 01 E B | ME | LSC | 02 | 01 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量以及终端设置数量；时间授时信号接口类型、数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300119-HXDNC | 2026-01-04 | 2025-12-30 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300096-HXDMB | 2025-12-17 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 02 N B | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300149-HXDMB | 2026-01-26 14:35 |  | FIN | A | 商讨 | HXDMB-300130-HXDNC | 2026-01-15 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDMB-300155-HXDNC | 2026-01-30 | NI NG 04 02 N B | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300078-HXDMB | 2025-11-27 16:18 |  | PRE | A | 商讨 | HXDMB-300068-HXDNC | 2025-11-17 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | HXDMB-300098-HXDNC | 2025-12-17 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300076-HXDES | 2025-10-09 | 2025-09-30 | FIN | A | 同意 | HXDES-300071-HXDMB | 2025-09-29 | 赵文斌@zhaowb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI WSD 02 01 E B | CI | WSD | 02 | 01 | E | B | 常规岛在各种工况下的辅助蒸汽用户需求。 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 赵文斌@zhaowb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300042-HXDES | 2025-09-03 | 2025-09-01 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300027-HXDMB | 2025-08-29 | 居听竹@jutz | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | HXDES-300063-HXDMB | 2025-09-19 | ME LTV 02 01 E B | ME | LTV | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域工业电视系统接口设备资料（接入工业电视网络的主设备和终端设别类型、数量、位置）。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300130-HXDES | 2026-02-04 | 2026-02-04 | PRE | A | 同意 | HXDES-300130-HXDMB | 2026-01-30 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WHS 02 03 E B | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300191-HXDNC | 2026-02-10 | 2026-02-10 | PRE | A | 商讨 | HXDNC-300183-HXDMB | 2026-02-06 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300157-HXDNC | 2026-01-30 | 2026-01-30 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300159-HXDMB | 2026-01-26 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 12 N B | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | HXDMB-300126-HXDNC | 2026-01-08 | 2026-01-08 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDNC-300128-HXDMB | 2026-01-05 | 李佩育@lipy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | RCS TTB 02 04 N B | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300129-HXDMB | 2026-01-26 14:32 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300119-HXDES | 2026-01-03 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 01 03 B E | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-19
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300074-HXDES | 2025-10-09 | 2025-09-30 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300053-HXDMB | 2025-09-15 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所-总图规划一室 |  | E | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | HXDES-300077-HXDMB | 2025-10-21 | ME - 10 02 E B | ME | - | 10 | 02 | E | B | 提供常规岛设计范围内的总平面布置（含子项定位）、竖向布置、道路布置（含道路定位）及技术经济指标。 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300016-HXDES | 2025-08-11 | 2025-08-08 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300004-HXDMB | 2025-08-06 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-08-31 | 是 | HXDES-300033-HXDMB | 2025-09-01 | ME GB 06 01 E B | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300217-HXDNC | 2026-03-03 | 2026-03-02 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300206-HXDMB | 2026-02-28 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300057-HXDMB | 2025-10-31 11:40 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300046-HXDNC | 2025-10-23 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RCS 02 02 B N | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 崔华@l-cuihua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300175-HXDNC | 2026-02-04 | 2026-02-04 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300174-HXDMB | 2026-01-28 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300130-HXDMB | 2026-01-07 14:39 |  | PRE | B | 不同意 | HXDMB-300098-HXDNC | 2025-12-17 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | HXDMB-300145-HXDNC | 2026-01-24 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300006-HXPMB | 2026-01-27 | 2026-01-26 | FIN | A | 同意 | HXPDX-300002-HXPMB-114A | 2026-01-23 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | HXPDX | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 08 HXPDX B | WCC | PO | 04 | 08 | HXPDX | B | 泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300113-HXDMB | 2025-12-24 16:49 |  | PRE | A | 同意 | HXDMB-300095-HXDNC | 2025-12-12 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300148-HXDES | 2026-02-26 | 2026-02-25 | FIN | B | 同意 | HXDES-300152-HXDMB | 2026-02-24 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WND - 02 02 E B | WND | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPCC-300041-HXPMB-001A | 2026-02-27 13:35 |  | FIN | B | 同意 | HXPMB-300030-HXPCC-001A | 2026-02-27 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | TFE TSS 02 01 E T | TFE | TSS | 02 | 01 | E | T | 去汽轮机低压缸喷水管道在凝结水接管参数： - 正常运行压力、温度 - 设计压力、温度 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300172-HXDNC | 2026-02-03 | 2026-02-03 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300164-HXDMB | 2026-01-26 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 09 N B | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300013-HXPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | A | 同意 | HXPDN-300003-HXPMB-253A | 2026-02-09 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | HXPDN | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 04 02 HXPDN B | TFA | EX | 04 | 02 | HXPDN | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300025-HXDNC | 2025-09-30 | 2025-09-29 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300036-HXDMB | 2025-09-26 | 郭淑婕@GUOSJ | 总体所-严重事故管理室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX RX 14 02 N B | RX | RX | 14 | 02 | N | B | 19.2.2.1.3.2一回路快速卸压子系统、19.2.2.1.3.3 堆腔注水冷却系统、19.2.2.2.1.1 一回路快速卸压、19.2.2.2.1.2 堆腔注水冷却 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 严重事故管理室 | 郭淑婕@GUOSJ | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300091-HXDES | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | B | 同意 | HXDES-300078-HXDMB | 2025-10-21 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所-总图规划一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME - 10 01 E B | ME | - | 10 | 01 | E | B | 提供主电源电缆廊道、辅助电源电缆廊道的定位尺寸、管径、断面尺寸、总长度、管底或管中心标高等平面、竖向布置信息及技术经济指标。 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300151-HXDNC | 2026-01-28 | 2026-01-28 | FIN | A | 商讨 | HXDNC-300141-HXDMB | 2026-01-19 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | HXDNC-300200-HXDMB | 2026-02-12 | RHR RCS 02 04 B N | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300179-HXDMB | 2026-02-04 18:14 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300154-HXDNC | 2026-01-28 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAM RCS 01 02 B N | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300023-HXDNC | 2025-09-30 | 2025-09-29 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300017-HXDMB | 2025-09-28 | 王贺南@wanghn | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI SFS 01 01 N B | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 严重事故分析研究室 | 张旭昊@zhangxhb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300026-HXDMB | 2025-09-23 14:50 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300011-HXDNC | 2025-09-08 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | HXDMB-300019-HXDNC | 2025-09-29 | NI NI 14 14 N B | NI | NI | 14 | 14 | N | B | 提供1.4其他技术资料中NPIC相关内容 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 总体一室 | 王湘怡@wangxyv | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300185-HXDNC | 2026-02-09 | 2026-02-09 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300172-HXDMB | 2026-01-28 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 07 N B | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300035-HXDMB | 2025-09-03 17:18 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300017-HXDES | 2025-08-13 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | HXDMB-300050-HXDES | 2025-09-08 | ME NI 06 02 B E | ME | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(接口位置、电缆桥架布置情况) | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300127-HXDNC | 2026-01-12 | 2026-01-08 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300122-HXDMB | 2026-01-04 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 01 01 N B | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300011-HXDMB | 2025-08-25 09:36 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300001-HXDES | 2025-08-01 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | HXDMB-300039-HXDES | 2025-09-01 | TSM CB 05 02 B E | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300015-HXDES | 2025-08-11 | 2025-08-08 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300003-HXDMB | 2025-08-06 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-08-31 | 是 | HXDES-300031-HXDMB | 2025-09-01 | TB GB 06 01 E B | TB | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300057-HXDMB | 2025-09-17 17:32 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300039-HXDES | 2025-09-01 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM CB 05 02 B E | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300031-HXDMB | 2025-09-25 16:11 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300013-HXDNC | 2025-09-16 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 14 17 B N | NI | - | 14 | 17 | B | N | 15.9节 征兆导向法事故规程 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 运行安全与策略室 | 于爱民@yuam | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | HXDMB-300109-HXDES | 2025-12-17 | 2025-12-16 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300112-HXDMB | 2025-12-10 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2026-01-06 | 是 | HXDES-300125-HXDMB | 2026-01-07 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300042-HXDMB | 2025-09-12 17:34 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300022-HXDES | 2025-08-25 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | HXDMB-300059-HXDES | 2025-09-22 | TFM CI 14 01 B E | TFM | CI | 14 | 01 | B | E | 10.4.7.4给水流量控制系统相关内容 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300031-HXDES | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300006-HXDMB | 2025-08-06 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300051-HXDMB | 2025-09-12 | ME 00 05 02 E B | ME | 00 | 05 | 02 | E | B | 常规岛向室外00提供直埋氢气管道的实体接口（包括但不限于接管管径、标高、管材、连接方式、位置和设计界限等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300012-HXPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | A | 同意 | HXPDN-300000-HXPMB-253A | 2026-02-09 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | HXPDN | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 11 02 HXPDN B | TFA | RF | 11 | 02 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300072-HXDNC | 2025-11-18 | 2025-11-18 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300056-HXDMB | 2025-10-31 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS - 05 01 N B | PRS | - | 05 | 01 | N | B | PRS换热器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300012-HXDMB | 2025-08-18 14:51 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300000-HXDES | 2025-07-24 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | 00 - 10 03 B E | 00 | - | 10 | 03 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300136-HXDES | 2026-02-05 | 2026-02-05 | PRE | A | 同意 | HXDES-300136-HXDMB | 2026-02-02 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WGD 02 01 E B | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300047-HXDMB | 2025-09-12 17:34 |  | FIN | B | 同意且有意见 | HXDMB-300027-HXDES | 2025-08-26 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | HXDMB-300064-HXDES | 2025-09-26 | WCW CB 02 02 B E | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300194-HXDNC | 2026-02-11 | 2026-02-11 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDNC-300187-HXDMB | 2026-02-09 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | RNI ZZZ 06 01 N B | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300011-HXDMB | 2025-08-29 14:59 |  | PRE | A | 同意 | HXDMB-300007-HXDNC | 2025-08-21 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 刘雪凇@liuxsa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300118-HXDES | 2026-01-04 | 2025-12-30 | FIN | A | 同意 | HXDES-300116-HXDMB | 2025-12-16 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 02 E B | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300170-HXDNC | 2026-02-03 | 2026-02-03 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300170-HXDMB | 2026-01-28 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 06 N B | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300074-HXDNC | 2025-11-18 | 2025-11-18 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300055-HXDMB | 2025-10-31 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS - 04 01 N B | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300145-HXDES | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | A | 同意 | HXDES-300140-HXDMB | 2026-02-02 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 03 E B | TFM | - | 02 | 03 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300057-HXDNC | 2025-11-05 | 2025-11-05 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300060-HXDMB | 2025-10-31 | 赵丹峰@zhaodfa | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TSM - 14 01 N B | TSM | - | 14 | 01 | N | B | 10.3.3.1 超压保护 10.3.5节 水化学 T-10.3-2 排污和给水的化学技术要求 F-10.3-2 正常功率运行期间排污水中钠－阳离子电导率（2页） | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300108-HXDMB | 2025-12-10 16:20 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300103-HXDES | 2025-11-10 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | LSC ME 01 02 B E | LSC | ME | 01 | 02 | B | E | 行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统、电梯五方通话系统单线图 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300026-HXDNC | 2025-10-09 | 2025-09-30 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300029-HXDMB | 2025-09-28 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 01 02 N B | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | RCS系统与余热排出系统（RHR）的管道接口位置资料 | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300007-HXPMB | 2026-01-27 | 2026-01-27 | FIN | A | 同意 | HXPDX-300000-HXPMB-114A | 2026-01-23 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | HXPDX | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 03 HXPDX B | WCC | PO | 04 | 03 | HXPDX | B | 泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300142-HXDNC | 2026-01-23 | 2026-01-23 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300114-HXDMB | 2025-12-24 | 董鹏@dongpenga | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RFH RFH 14 02 N B | RFH | RFH | 14 | 02 | N | B | 提供9.1.4.2.3节专用吊具有关内容 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300017-HXPMB | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | A | 同意 | HXPDN-300004-HXPMB-253A | 2026-02-09 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | HXPDN | Y | 否 |  |  |  |  | RFT WCC 11 01 HXPDN B | RFT | WCC | 11 | 01 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300094-HXDES | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | C | 同意且有意见 | HXDES-300075-HXDMB | 2025-10-11 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 是 | 2025-11-19 | 是 |  |  | TC 00 05 01 E B | TC | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院网控楼开关站区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300137-HXDNC | 2026-01-22 | 2026-01-22 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300143-HXDMB | 2026-01-19 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 04 N B | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300081-HXDMB | 2025-10-14 16:40 |  | FIN | C | 同意且有意见 | HXDMB-300061-HXDES | 2025-09-24 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | HXDMB-300092-HXDES | 2025-10-28 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300113-HXDES | 2025-12-18 | 2025-12-18 | FIN | D | 同意且有意见 | HXDES-300106-HXDMB | 2025-11-28 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2026-01-07 | 否 | HXDES-300128-HXDMB | 2026-01-07 | ME 00 05 01 E B | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300017-HXDNC | 2025-09-28 | 2025-09-26 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300032-HXDMB | 2025-09-24 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 04 01 N B | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 刘志美@liuzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 张弛@zhangchig | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300008-HXPMB | 2026-01-28 | 2026-01-28 | FIN | A | 同意 | HXPDX-300001-HXPMB-114A | 2026-01-23 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | HXPDX | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 06 HXPDX B | WCC | PO | 04 | 06 | HXPDX | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300135-HXDES | 2026-02-05 | 2026-02-05 | PRE | A | 同意 | HXDES-300134-HXDMB | 2026-02-02 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WGD 02 04 E B | CB | WGD | 02 | 04 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300027-HXDMB | 2025-09-19 15:46 |  | FIN | A | 商讨 | HXDMB-300001-HXDNC | 2025-08-11 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | HXDMB-300015-HXDNC | 2025-09-24 | NI NI 14 31 N B | NI | NI | 14 | 31 | N | B | 12.2、12.3节NPIC分工范围内辐射源项和屏蔽相关内容 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300010-HXDNC | 2025-09-08 | 2025-09-08 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300010-HXDMB | 2025-08-26 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 14 08 N B | RCS | NI | 14 | 08 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300009-HXPMB | 2026-02-03 | 2026-02-02 | FIN | A | 同意 | HXPCJ-300003-HXPMB-210A | 2026-01-22 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | HXPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 01 31 HXPCJ B | EMP/Q | — | 01 | 31 | HXPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300083-HXDNC | 2025-11-28 | 2025-11-27 | PRE | B | 同意 | HXDNC-300072-HXDMB | 2025-11-21 | 曹群@caoqun | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 否 |  |  | HXDNC-300140-HXDMB | 2026-01-19 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300121-HXDMB | 2026-01-04 13:15 |  | PRE | A | 同意且有意见 | HXDMB-300101-HXDNC | 2025-12-19 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | HXDMB-300124-HXDNC | 2026-01-06 | RCS RX 04 05 N B | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300095-HXDES | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | C | 同意且有意见 | HXDES-300076-HXDMB | 2025-10-11 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 是 | 2025-11-19 | 是 |  |  | TA 00 05 01 E B | TA | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主变压器及辅助变压器区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300044-HXDES | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B | 同意 | HXDES-300031-HXDMB | 2025-09-01 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TB GB 06 01 E B | TB | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPCJ-300005-HXPMB-210A | 2026-02-06 11:29 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXPMB-300003-HXPCJ-210A | 2026-02-06 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-26 | 否 | HXDMB-300011-HXPMB | 2026-02-09 | EMP/Q - 04 77 B HXPCJ | EMP/Q | - | 04 | 77 | B | HXPCJ | 主储油罐接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | HXDMB-300122-HXDES | 2026-01-09 | 2026-01-09 | FIN | B | 同意 | HXDES-300125-HXDMB | 2026-01-07 | 李佩育@lipy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300213-HXDNC | 2026-02-28 | 2026-02-27 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300198-HXDMB | 2026-02-12 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 01 01 N B | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300148-HXDNC | 2026-01-26 | 2026-01-26 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300148-HXDMB | 2026-01-22 | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 07 N B | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 功率运行工况蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间剂量率水平，各房间剂量率水平超过475mSv/h的空间范围（上限标高、下限标高） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPCC-300032-HXPMB-001A | 2026-02-02 12:07 |  | FIN | B | 同意 | HXPMB-300019-HXPCC-001A | 2026-02-02 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | TG TFM 02 01 E T | TG | TFM | 02 | 01 | E | T | 不同负荷（包括启动）下的主蒸汽特性 (压力，湿度，流量) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPAK-300012-HXPMB-101A | 2026-01-04 10:37 |  | FIN | A | 同意 | HXPMB-300004-HXPAK-101A | 2026-01-04 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS PO 05 01 N HXPAK | RCS | PO | 05 | 01 | N | HXPAK | 主泵进、出口接管焊接坡口及主泵泵壳进、出口与主管道接口位置要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300133-HXDES | 2026-02-05 | 2026-02-05 | PRE | A | 同意 | HXDES-300135-HXDMB | 2026-02-02 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WGD 02 02 E B | CB | WGD | 02 | 02 | E | B | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300189-HXDMB | 2026-02-11 14:00 |  | PRE | A | 商讨 | HXDMB-300178-HXDNC | 2026-02-05 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | HXDMB-300197-HXDNC | 2026-02-12 | RX RCS 04 01 N B | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300105-HXDNC | 2025-12-26 | 2025-12-25 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300105-HXDMB | 2025-12-19 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300145-HXDNC | 2026-01-26 | 2026-01-24 | PRE | B | 商讨 | HXDNC-300130-HXDMB | 2026-01-07 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | HXDNC-300190-HXDMB | 2026-02-11 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300057-HXDES | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300034-HXDMB | 2025-09-03 | 沈亮@shenliang | 建筑结构所-结构三室 |  | E | N | 是 | 2025-10-05 | 是 | HXDES-300122-HXDMB | 2026-01-04 | NI NI 14 01 E B | NI | NI | 14 | 01 | E | B | 3.7.2.8节非抗震I类构筑物与抗震I类构筑物的相互作用 汽轮机厂房相关内容 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 建筑结构所-结构三室 | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300144-HXDNC | 2026-01-26 | 2026-01-24 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300135-HXDMB | 2026-01-07 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TFS - 01 01 N B | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300138-HXDES | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300144-HXDMB | 2026-02-02 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2026-03-02 | 否 | HXDES-300151-HXDMB | 2026-02-24 | CB WSD 02 01 E B | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300108-HXDMB | 2025-12-24 16:49 |  | PRE | A | 同意 | HXDMB-300097-HXDNC | 2025-12-12 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 01 B N | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度 | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300015-HXDNC | 2025-09-24 | 2025-09-24 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300027-HXDMB | 2025-09-19 | 常叶笛@changyd | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 31 N B | NI | NI | 14 | 31 | N | B | 12.2、12.3节NPIC分工范围内辐射源项和屏蔽相关内容 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300174-HXDNC | 2026-02-04 | 2026-02-03 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300150-HXDMB | 2026-01-22 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSA 01 05 N B | RCS | TSA | 01 | 05 | N | B | 大气释放阀过水工况性能及参数要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300121-HXDNC | 2026-01-04 | 2025-12-31 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300115-HXDMB | 2025-12-24 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300120-HXDNC | 2026-01-04 | 2025-12-30 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300095-HXDMB | 2025-12-17 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 07 N B | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300069-HXDMB | 2025-09-29 15:33 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300052-HXDES | 2025-09-08 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | HXDMB-300079-HXDES | 2025-10-10 | TSC CI 14 01 B E | TSC | CI | 14 | 01 | B | E | 10.4.4.1汽轮机旁路系统-A章节汇总接口 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 陈晓霞@chenxxb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300068-HXDMB | 2025-09-29 16:37 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300050-HXDES | 2025-09-08 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | ME NI 06 02 B E | ME | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(接口位置、电缆桥架布置情况) | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300149-HXDES | 2026-02-27 | 2026-02-26 | FIN | B | 同意 | HXDES-300151-HXDMB | 2026-02-24 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WSD 02 01 E B | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300015-HXDMB | 2025-08-27 16:48 |  | PRE | A | 同意 | HXDMB-300004-HXDES | 2025-08-06 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 06 B E | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300103-HXDMB | 2025-11-21 17:27 |  | FIN | D | 同意 | HXDMB-300093-HXDES | 2025-10-29 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300080-HXDMB | 2025-10-14 16:40 |  | FIN | C | 同意 | HXDMB-300060-HXDES | 2025-09-24 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 05 B E | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300205-HXDNC | 2026-02-24 | 2026-02-24 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300180-HXDMB | 2026-02-12 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TFM ZZZ 06 01 N B | TFM | ZZZ | 06 | 01 | N | B | TFM系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300041-HXDNC | 2025-10-21 | 2025-10-20 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300039-HXDMB | 2025-10-09 | 冯楚然@fengcr | 总体所-概率安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 29 N B | NI | NI | 14 | 29 | N | B | 提供基于确定论和工程判断方法识别的DEC-A清单 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 概率安全分析室 | 冯楚然@fengcr | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300207-HXDNC | 2026-02-26 | 2026-02-25 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300195-HXDMB | 2026-02-11 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFA 01 02 N B | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 1、设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 2、电厂运行模式3（初始硼化已完成的情况）、模式4及模式5（一回路未充分打开）下辅助给水箱有效水容积要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300130-HXDNC | 2026-01-15 | 2026-01-15 | FIN | A | 商讨 | HXDNC-300131-HXDMB | 2026-01-12 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | HXDNC-300149-HXDMB | 2026-01-26 | NI NG 04 02 N B | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300186-HXDMB | 2026-02-09 16:40 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300179-HXDNC | 2026-02-05 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 06 B N | TFM | - | 02 | 06 | B | N | NI/CI设计分界处至蒸汽发生器入口的给水管线长度、截面积 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300048-HXDMB | 2025-09-12 17:34 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300028-HXDES | 2025-08-26 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 01 B E | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | HXDMB-300110-HXDES | 2025-12-18 | 2025-12-18 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300110-HXDMB | 2025-12-10 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2026-01-07 | 否 | HXDES-300126-HXDMB | 2026-01-07 | TTB TFD 02 01 E B | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300042-HXDNC | 2025-10-21 | 2025-10-20 | PRE | A | 同意且有意见 | HXDNC-300037-HXDMB | 2025-10-11 | 刘绪金@liuxjc | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 是 | 2025-11-10 | 是 |  |  | NI LT 01 01 N B | NI | LT | 01 | 01 | N | B | 由照明系统供电的防潮加热器等用电负荷的提资 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 刘绪金@liuxjc | 2-ICM |  | 编制 | NPIC:此接口需待厂家资料完备后升版，目前不具备条件。预计2026-1-25升版接口。 | 2026-01-25
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300084-HXDNC | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300074-HXDMB | 2025-11-21 | 董鹏@dongpenga | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 02 01 N B | RCS | RFH | 02 | 01 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 李云华@liyha | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300150-HXDES | 2026-02-27 | 2026-02-27 | PRE | B | 同意 | HXDES-300148-HXDMB | 2026-02-09 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPAK-300010-HXPMB-101A | 2025-12-22 16:48 |  | FIN | B | 同意 | HXPMB-300008-HXPAK-101A | 2025-12-22 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS PO 01 02 N HXPAK | RCS | PO | 01 | 02 | N | HXPAK | 反应堆厂房楼层响应谱 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300149-HXDNC | 2026-01-27 | 2026-01-27 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300136-HXDMB | 2026-01-09 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300002-HXPMB | 2026-01-09 | 2026-01-08 | FIN | A | 同意且有意见 | HXPCJ-300000-HXPMB-210A | 2025-12-26 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | HXPCJ | N | 是 | 2026-01-29 | 是 | HXPCJ-300004-HXPMB-210A | 2026-02-02 | EMP/Q — 02 18 HXPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 18 | HXPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300066-HXDMB | 2025-11-11 16:47 |  | FIN | A | 商讨 | HXDMB-300048-HXDNC | 2025-10-27 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-01 | 否 | HXDMB-300069-HXDNC | 2025-11-17 | NI NI 14 21 N B | NI | NI | 14 | 21 | N | B | 19.1.3始发事件、电厂运行状态划分、事件序列和热工水力、责任范围内系统分析的PSA模型及章节编制内容 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 概率安全分析室 | 刘美汝@liumr | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300065-HXDNC | 2025-11-17 | 2025-11-13 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300048-HXDMB | 2025-10-27 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS - 12 03 N B | PRS | - | 12 | 03 | N | B | PRS系统文件资料（流程图、管道清单、阀门清单、系统手册第2-5章等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300048-HXDNC | 2025-10-27 | 2025-10-27 | FIN | A | 商讨 | HXDNC-300043-HXDMB | 2025-10-14 | 刘美汝@liumr | 总体所-概率安全分析室 |  | N | N | 是 | 2025-11-16 | 否 | HXDNC-300066-HXDMB | 2025-11-11 | NI NI 14 21 N B | NI | NI | 14 | 21 | N | B | 19.1.3始发事件、电厂运行状态划分、事件序列和热工水力、责任范围内系统分析的PSA模型及章节编制内容 | 李文静d@liwjd | 总体所 | 概率安全分析室 | 刘美汝@liumr | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300064-HXDMB | 2025-11-06 16:29 |  | PRE | A | 同意且有意见 | HXDMB-300029-HXDNC | 2025-10-11 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-26 | 否 | HXDMB-300064-HXDNC | 2025-11-12 | CAM RCS 01 03 B N | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300096-HXDES | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300089-HXDMB | 2025-10-20 | 梁晓曦@liangxx | 公用系统所-水工工艺三室 |  | E | N | 是 | 2025-11-19 | 是 | HXDES-300098-HXDMB | 2025-12-23 | ME - 02 01 E B | ME | - | 02 | 01 | E | B | 按照HJ808-2016的要求，提供环评报告常规岛负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；化学药剂年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）。 | 赵书宇@zhaosyc | 公用系统所 | 水工工艺三室 | 梁晓曦@liangxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300060-HXDMB | 2025-09-19 15:46 |  | FIN | A | 同意 | HXDMB-300037-HXDES | 2025-08-29 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300001-HXPMB | 2026-01-09 | 2026-01-08 | FIN | A | 同意 | HXPCJ-300001-HXPMB-210A | 2026-01-04 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | HXPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 09 01 HXPCJ B | EMP/Q | — | 09 | 01 | HXPCJ | B | D0土建接口文件 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300082-HXDMB | 2025-10-14 16:41 |  | FIN | C | 同意且有意见 | HXDMB-300062-HXDES | 2025-09-24 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | HXDMB-300093-HXDES | 2025-10-29 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300131-HXDNC | 2026-01-15 | 2026-01-15 | FIN | B | 同意 | HXDNC-300138-HXDMB | 2026-01-12 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300068-HXDES | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | HXDES-300065-HXDMB | 2025-09-24 | 张琳娜d@zhanglnd | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | HXDES-300084-HXDMB | 2025-10-20 | ME FAD 02 01 E B | ME | FAD | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域火灾自动报警系统联网设备资料（含接入环网的设备类型、数量、位置、电缆规格要求）、消防电话设备数量、多线盘及总线盘控制设备数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张琳娜d@zhanglnd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300138-HXDNC | 2026-01-22 | 2026-01-22 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300144-HXDMB | 2026-01-19 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 03 N B | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300099-HXDMB | 2025-11-06 15:28 |  | FIN | C | 同意且有意见 | HXDMB-300081-HXDES | 2025-10-13 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-26 | 否 | HXDMB-300100-HXDES | 2025-11-07 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-08
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300079-HXDMB | 2025-10-14 16:41 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300059-HXDES | 2025-09-22 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM CI 14 01 B E | TFM | CI | 14 | 01 | B | E | 10.4.7.4给水流量控制系统相关内容 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300178-HXDNC | 2026-02-05 | 2026-02-05 | PRE | A | 商讨 | HXDNC-300153-HXDMB | 2026-01-26 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2026-02-25 | 否 | HXDNC-300189-HXDMB | 2026-02-11 | RX RCS 04 01 N B | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300070-HXDES | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | HXDES-300055-HXDMB | 2025-09-16 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 是 | 2025-10-19 | 是 |  |  | GG 00 05 01 E B | GG | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院电源电缆廊道（GG/GJ）向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制 | 排水点的标高需要待厂区各物项竖向综合完成后根据雨水管道及检查井的标高来核实是否能接收, 暂时不具备升版条件。
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300115-HXDES | 2026-01-04 | 2025-12-30 | FIN | A | 同意 | HXDES-300115-HXDMB | 2025-12-16 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSM - 02 05 E B | TSM | - | 02 | 05 | E | B | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300075-HXDES | 2025-10-09 | 2025-09-30 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300054-HXDMB | 2025-09-16 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所-总图规划一室 |  | E | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | HXDES-300078-HXDMB | 2025-10-21 | ME - 10 01 E B | ME | - | 10 | 01 | E | B | 提供主电源电缆廊道、辅助电源电缆廊道的定位尺寸、管径、断面尺寸、总长度、管底或管中心标高等平面、竖向布置信息及技术经济指标。 | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300129-HXDNC | 2026-01-15 | 2026-01-14 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300133-HXDMB | 2026-01-07 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 02 01 N B | RCS | NI | 02 | 01 | N | B | 提供设计瞬态清单 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300169-HXDNC | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300167-HXDMB | 2026-01-28 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 05 N B | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300055-HXDES | 2025-09-10 | 2025-09-10 | FIN | A | 同意且有意见 | HXDES-300029-HXDMB | 2025-09-03 | 王可@wangkea | 电气设计所-通信二室 |  | E | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | HXDES-300067-HXDMB | 2025-09-24 | ME LSC 02 02 E B | ME | LSC | 02 | 02 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量，以及终端设置数量；常规岛区域（含常规岛BOP）电梯五方通话系统信息，包括电梯控制柜设置位置及数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300018-HXDES | 2025-08-18 | 2025-08-15 | FIN | A | 同意 | HXDES-300007-HXDMB | 2025-08-06 | 刘泽平@liuzpa | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛与GB沟相关的管道的实体接口（包括管径、定位等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 祁华标@qihba | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300018-HXPMB | 2026-02-13 | 2026-02-12 | FIN | A | 同意 | HXPCJ-300006-HXPMB-210A | 2026-02-11 | 苑若彤@yuanrt | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | HXPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 33 HXPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 33 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300050-HXDMB | 2025-09-12 17:35 |  | FIN | B | 同意且有意见 | HXDMB-300029-HXDES | 2025-08-26 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | HXDMB-300060-HXDES | 2025-09-24 | WCW CB 02 05 B E | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXPCC-300040-HXPMB-001A | 2026-02-13 09:16 |  | FIN | A | 商讨 | HXPMB-300029-HXPCC-001A | 2026-02-13 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | CI BCI 02 01 T E | CI | BCI | 02 | 01 | T | E | 汽轮机供货范围内的P&ID(TSS, TTC,TTL,TSD,TTG,TSR,TTO，TTP，TTU ) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 001A | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300177-HXDNC | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | A | 同意 | HXDNC-300147-HXDMB | 2026-01-22 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDNC-300076-HXDMB | 2025-11-25 17:58 |  | FIN | A | 同意且有意见 | HXDMB-300055-HXDNC | 2025-11-04 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-15 | 否 | HXDMB-300087-HXDNC | 2025-12-05 | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 结构三室 | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300203-HXDNC | 2026-02-14 | 2026-02-13 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300199-HXDMB | 2026-02-12 | 王刚b@wanggangb | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 06 N B | RCS | RX | 05 | 06 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 刘贺同@liuhta | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | HXDES-300046-HXDMB | 2025-09-12 17:36 |  | FIN | B | 同意 | HXDMB-300026-HXDES | 2025-08-26 | 1915设计文档@1915sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW WCI 02 01 B E | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300103-HXDNC | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | C | 同意 | HXDNC-300103-HXDMB | 2025-12-18 | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 李云华@liyha | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300199-HXDNC | 2026-02-13 | 2026-02-13 | PRE | A | 同意 | HXDNC-300188-HXDMB | 2026-02-11 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300151-HXDES | 2026-03-02 | 2026-03-02 | PRE | B | 同意 | HXDES-300153-HXDMB | 2026-02-24 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WAS 02 02 E B | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300106-HXDES | 2025-12-03 | 2025-12-03 | FIN | C | 同意 | HXDES-300100-HXDMB | 2025-11-11 | 管喜平@guanxp | 电气设计所-通信一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME LSC 02 01 E B | ME | LSC | 02 | 01 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量以及终端设置数量；时间授时信号接口类型、数量。 | 姚立珊@yaols | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300193-HXDNC | 2026-02-11 | 2026-02-11 | PRE | A | 商讨 | HXDNC-300184-HXDMB | 2026-02-09 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 段保亮@duanbl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | HXDMB-300067-HXDES | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | A | 同意 | HXDES-300036-HXDMB | 2025-09-24 | 张蕊b@zhangruib | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 14 01 E B | CI | NI | 14 | 01 | E | B | 1.3.2节，常规岛系统代码及流程图一览表 | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制