## Sheet1
IITF/IICS | CNT接口编码 | number | 收发文标记 | 接口单号 （我方发文号） | 收发文日期 | CNPE发文批准时间 | 状态 | 版次 | 审查结果 | 贵方发文号 | 贵方发文日期 | 编制人 | 编制部门 | 转发供货商文号 | 处理方 | 最后接口单 （Y/N） | 是否需要回文 | 回文期限 | 是否延误 | 回文号 | 回文日期 | 接口编码 | 第1方 | 第2方 | 接口类型 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口详细描述 | 责任设总 | 主办所 | 所内专业室 | 所内编制人 | ICM层次 | LOT包号 | 状态 | 延误原因 | 完成期限 | 风险分析 | 解决措施 | 当前进展 | 是否影响进度 | 延误原因填报日期 | 延误原因填报人
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300038-YBDMB | 2024-06-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | YBDMB-300047-YBDNC | 2024-06-24 | RCS RX 04 01 N B | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 侯继儒@houjr | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | YBDNC-300160-YBDMB | 2025-01-08 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-28 | 否 | YBDMB-300175-YBDNC | 2025-01-23 | RCS RCV 02 17 N B | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | YBDEC-300026-YBDMB | 2025-06-17 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-07 | 否 | YBDMB-300023-YBDEC | 2025-06-24 | BOP - 05 02 E B | BOP | - | 05 | 02 | E | B | 水工BOP区域热水供暖接口位置标高及管径。 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 刘莹莹@liuyye | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDEC-300047-YBDMB | 2025-08-27 |  | FIN | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | YBDMB-300040-YBDEC | 2025-08-28 | BOP - 05 03 E B | BOP | - | 05 | 03 | E | B | 水工BOP区域一次火灾消防最大用水量、最大消防设计流量、所需厂区消防管接口压力、接口管径和数量 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 张志柳@zhangzld | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | YBDNC-300104-YBDMB | 2024-10-30 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | YBDMB-300108-YBDNC | 2024-11-06 | RCS NI 01 06 N B | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-12-15
IITF |  | 44 | 收文 | YBDNC-300075-YBDMB | 2024-10-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-06 | 否 | YBDMB-300096-YBDNC | 2024-10-31 | RCS RSI 02 10 N B | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300073-YBDEC | 2025-10-29 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | YBDEC-300079-YBDMB | 2025-12-10 | CI - 01 26 B E | CI | - | 01 | 26 | B | E | 通信专业（厂内通信）与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | YBDNC-300002-YBDMB | 2023-12-05 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2023-12-25 | 否 | YBDMB-300002-YBDNC | 2023-12-07 | RCS RFT 01 01 N B | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 40 | 收文 | YBDNC-300219-YBDMB | 2025-07-01 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | YBDMB-300230-YBDNC | 2025-07-04 | RCS RSI 02 02 N B | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300080-YBDEC | 2025-10-30 | 2025-10-29 | PRE | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2025-11-19 | 是 | YBDEC-300084-YBDMB | 2025-12-10 | CI - 01 14 B E | CI | - | 01 | 14 | B | E | 热机专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300088-YBDEC | 2025-12-12 | 2025-12-12 | PRE | B |  | YBDEC-300073-YBDMB | 2025-11-25 | 张湉@zhangtian | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 是 | 2026-01-01 | 是 |  |  | CI - 01 21 B E | CI | - | 01 | 21 | B | E | 建筑专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张湉@zhangtian | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-25
IITF |  | 38 | 收文 | YBDNC-300184-YBDMB | 2025-02-25 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | YBDMB-300184-YBDNC | 2025-02-28 | RCS WCC 02 02 N B | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300046-YBDNC | 2024-06-24 | 2024-06-24 | FIN | B |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | YBDNC-300046-YBDMB | 2024-07-22 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房内部结构筏基位置加速度时程 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 唐铭浩@tangmh | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300046-YBDMB
IITF |  | 4 | 收文 | YBDNC-300286-YBDMB | 2025-09-30 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 是 | YBDMB-300301-YBDNC | 2025-10-23 | NI NI 14 22 N B | NI | NI | 14 | 22 | N | B | 19.2.1根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容 | 于爱民@yuam | 总体所 |  | 张瑞@zhangruid | 2-ICM |  | 编制 | 由于发布方延误，10.13日收到接口，因此，10.14日回复 | 2025-10-17 | 无
IITF |  | 28 | 收文 | YBDNC-300091-YBDMB | 2024-10-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 否 | YBDMB-300103-YBDNC | 2024-11-05 | RCS TFM 02 02 N B | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | YBDNC-300283-YBDMB | 2025-09-30 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 是 | YBDMB-300302-YBDNC | 2025-10-23 | RX RX 14 02 N B | RX | RX | 14 | 02 | N | B | 19.2.2.1.3.2一回路快速卸压子系统、19.2.2.1.3.3 堆腔注水冷却系统、19.2.2.2.1.1 一回路快速卸压、19.2.2.2.1.2 堆腔注水冷却 | 于爱民@yuam | 总体所 |  | 封杨@fengyang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300090-YBDEC | 2026-01-05 | 2026-01-05 | FIN | C |  | YBDEC-300091-YBDMB | 2025-12-31 | 孟泓杉@menghs | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2026-01-25 | 是 | YBDEC-300095-YBDMB | 2026-01-27 | CI - 01 08 B E | CI | - | 01 | 08 | B | E | 化学专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | YBDNC-300290-YBDMB | 2025-10-13 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-11-02 | 是 |  |  | NI NI 14 07 N B | NI | NI | 14 | 07 | N | B | 传递3.9.1.2节、3.9.8节内容，表T-3.9-5、T-3.9-6、T-3.9-7、T-3.9-10内容进行确认和补充 | 刘亚光@liuyg | 核工程力学中心 |  | 兰天宝@lantb | 2-ICM |  | 编制 | 目前核动力院PSAR章节还是用RCC-M 中核工程已经改成gb16702，需要双方沟通确定
IITF |  | 13 | 收文 | YBDEC-300038-YBDMB | 2025-07-22 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-11 | 是 | YBDMB-300038-YBDEC | 2025-08-20 | CI - 05 02 E B | CI | - | 05 | 02 | E | B | NEPDI与CNPE设计边界处室外地下管沟管线的接口位置及标高 | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 28 | 收文 | YBDNC-300135-YBDMB | 2024-12-10 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | YBDMB-300138-YBDNC | 2024-12-13 | RCS TFM 02 03 N B | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 42 | 收文 | YBDNC-300206-YBDMB | 2025-05-28 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-17 | 否 | YBDMB-300209-YBDNC | 2025-05-30 | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | YBDMB-300223-YBDNC | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | C |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | YBDNC-300242-YBDMB | 2025-07-15 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IITF |  | 13 | 收文 | YBDEC-300052-YBDMB | 2025-09-19 |  | PRE | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 是 | YBDMB-300050-YBDEC | 2025-10-16 | CI - 05 02 E B | CI | - | 05 | 02 | E | B | NEPDI与CNPE设计边界处室外地下管沟管线的接口位置及标高 | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制 | 需收到我方对正式图纸审查意见的回复后一并回复该接口。 | 2025-10-17 |  |  |  | 否
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300226-YBDNC | 2025-07-01 | 2025-06-30 | FIN | A |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | YBDNC-300240-YBDMB | 2025-07-15 | NI RCS 01 04 B N | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300061-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 孟泓杉@menghs | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300069-YBDMB | 2025-11-19 | CI - 01 07 B E | CI | - | 01 | 07 | B | E | 化学专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | YBDEC-300023-YBDMB | 2025-05-29 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-18 | 否 | YBDMB-300022-YBDEC | 2025-06-17 | BOP WSS 02 01 E B | BOP | WSS | 02 | 01 | E | B | 水工BOP区域生活污水系统（WSS）水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等系统资料 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | YBDNC-300279-YBDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | YBDMB-300288-YBDNC | 2025-10-10 | NI NI 14 05 N B | NI | NI | 14 | 05 | N | B | 附录19.2.A设计扩展工况分析使用软件及模型 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 林盛盛@linss | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | YBDNC-300074-YBDMB | 2024-10-15 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-04 | 否 | YBDMB-300084-YBDNC | 2024-10-24 | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPHJ-300002-YBPMB-622A | 2026-03-02 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  |  | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | OS WSI 12 01 YAPHJ B | OS | WSI | 12 | 01 | YAPHJ | B | 二期工程取水系统电动阀门电负荷信息 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 622A | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300227-YBDNC | 2025-07-03 | 2025-07-02 | FIN | A |  |  |  | 刘昕宇@liuxym | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2025-07-23 | 否 | YBDNC-300241-YBDMB | 2025-07-15 | RX - 09 01 B N | RX |  | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 23 | 发文 | YBDMB-300282-YBDNC | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | YBDNC-300300-YBDMB | 2025-10-30 | TFH RCS 02 01 B N | TFH | RCS | 02 | 01 | B | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 59 | 收文 | YBDNC-300226-YBDMB | 2025-07-03 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-23 | 否 | YBDMB-300238-YBDNC | 2025-07-14 | RCS RCV 02 04 N B | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300064-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 孟泓杉@menghs | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300068-YBDMB | 2025-11-19 | CI - 01 08 B E | CI | - | 01 | 08 | B | E | 化学专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 19 | 发文 | YBDMB-300273-YBDNC | 2025-09-15 | 2025-09-13 | FIN | B |  | YBDNC-300264-YBDMB | 2025-08-27 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2025-10-05 | 是 | YBDNC-300287-YBDMB | 2025-10-10 | TSC — 12 01 B N | TSC | — | 12 | 01 | B | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300189-YBDMB | 2025-04-23 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-13 | 是 | YBDMB-300206-YBDNC | 2025-05-20 | RCS RX 10 01 N B | RCS | RX | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 张宇烁@zhangysc | 2-ICM |  | 编制 | 由于人员借调，接口事项交接匆忙造成遗漏，将尽快处理。 | 2025-05-20
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300035-YBDMB | 2024-05-20 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 是 | YBDMB-300040-YBDNC | 2024-06-13 | RCS RX 04 03 N B | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | YBDNC-300268-YBDMB | 2025-09-18 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-08 | 否 | YBDMB-300275-YBDNC | 2025-09-22 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 41 | 收文 | YBDNC-300216-YBDMB | 2025-07-01 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | YBDMB-300233-YBDNC | 2025-07-07 | RCS RSI 02 05 N B | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 35 | 收文 | YBDNC-300174-YBDMB | 2025-06-12 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-02 | 否 | YBDMB-300216-YBDNC | 2025-06-18 | RCS TTB 02 04 N B | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | YBDNC-300092-YBDMB | 2024-10-23 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | YBDMB-300106-YBDNC | 2024-11-06 | RCS RHR 02 02 N B | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | YBDNC-300273-YBDMB | 2025-09-23 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | YBDMB-300280-YBDNC | 2025-09-26 | RCS RX 14 01 N B | RCS | RX | 14 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300260-YBDMB | 2025-08-25 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | YBDMB-300265-YBDNC | 2025-08-27 | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 侯继儒@houjr | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300022-YBDMB | 2025-05-29 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-18 | 否 | YBDMB-300021-YBDEC | 2025-06-17 | BOP 00 05 01 E B | BOP | 00 | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域水系统与室外00接口资料（包括管道类型、接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 40 | 收文 | YBDNC-300081-YBDMB | 2024-10-18 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | YBDMB-300099-YBDNC | 2024-10-31 | RCS RSI 02 02 N B | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300044-YBDMB | 2025-08-21 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | YBDMB-300041-YBDEC | 2025-08-28 | BOP - 03 01 E B | BOP | - | 03 | 01 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | YBDNC-300145-YBDMB | 2024-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | YBDMB-300146-YBDNC | 2024-12-25 | RCS RBM 02 03 N B | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300297-YBDNC | 2025-10-20 | 2025-10-18 | FIN | A |  |  |  | 刘昕宇@liuxym | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | YBDNC-300302-YBDMB | 2025-11-04 | NI - 01 03 B N | NI | - | 01 | 03 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度。 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDNC-300197-YBDMB | 2025-04-21 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-11 | 否 | YBDMB-300196-YBDNC | 2025-04-25 | RCS RX 04 06 N B | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IITF |  | 16 | 收文 | YBDNC-300275-YBDMB | 2025-09-23 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | YBDMB-300277-YBDNC | 2025-09-25 | PRS NI 14 01 N B | PRS | NI | 14 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘佳泰@liujt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | YBDEC-300008-YBDMB | 2025-05-06 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | YBDMB-300009-YBDEC | 2025-05-19 | BOP - 05 04 E B | BOP | - | 05 | 04 | E | B | 华龙机组循环水补水管道与加压泵房接口处结构型式。 | 辛亭@xinting | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 梁文龙@liangwl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDNC-300138-YBDMB | 2024-12-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-01 | 否 | YBDMB-300145-YBDNC | 2024-12-25 | RCS RBM 03 01 N B | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300003-YBDMB | 2023-12-05 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2023-12-25 | 否 | YBDMB-300009-YBDNC | 2023-12-18 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | YBDNC-300303-YBDMB | 2025-10-30 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-11-19 | 是 |  |  | TFM - 14 01 N B | TFM | - | 14 | 01 | N | B | 10.4.7.4 给水流量控制系统 1.TFM系统的安全功能描述 2.蒸汽发生器水位仪表事故后监测的描述 3.ATWS未能紧急停堆预期瞬态防护，及ATWS瞬态后果、缓解系统对应PSAR章节号 4.主给水调节阀及旁路调节阀的电磁阀数量 5.主给水流量丧失事故分析PSAR所在章节号 | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 80 | 收文 | YBDNC-300087-YBDMB | 2024-10-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 否 | YBDMB-300092-YBDNC | 2024-10-30 | RCS RBM 01 01 N B | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 发文 | YBDMB-300069-YBDNC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | PRE | A |  |  |  | 郑云涛@zhengyt | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2024-10-19 | 是 | YBDNC-300103-YBDMB | 2024-10-29 | CAM RCS 01 02 B N | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300103-YBDMB
IITF |  | 5 | 收文 | YBDNC-300061-YBDMB | 2024-09-14 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | N-300000-B | 2024-09-30 | RCS TFM 01 02 N B | RCS | TFM | 01 | 02 | N | B | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | YBDNC-300028-YBDMB | 2024-04-07 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-04-27 | 否 | YBDMB-300027-YBDNC | 2024-04-15 | RCS RFH 04 02 N B | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | YBDMB-300023-YBDNC | 2024-04-02 | 2024-04-02 | PRE | A |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-04-22 | 是 |  |  | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘远达@liuyd | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：无需回复，已通过YBDMB-300043-YBDNC重新传递。 动力院：因接口传递单注明参考，需沟通。 动力院：未接受，因涉及到改名问题，待本周协调会再议 | [5 empty] | 2024-06-18
IITF |  | 75 | 收文 | YBDNC-300076-YBDMB | 2024-10-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-06 | 否 | YBDMB-300093-YBDNC | 2024-10-30 | RCS RCV 02 09 N B | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | YBDEC-300024-YBDMB | 2025-06-03 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-23 | 是 | YBDMB-300033-YBDEC | 2025-07-30 | GM PM 05 01 E B | GM | PM | 05 | 01 | E | B | 从循环水补水提升泵房（PT）至循环水泵房（PM）的补水管（GM）与循环水泵房前池接口处的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、位置、工作压力等的实体接口 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 42 | 收文 | YBDNC-300116-YBDMB | 2024-11-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | YBDMB-300126-YBDNC | 2024-11-26 | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | YBDNC-300094-YBDMB | 2024-10-23 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | YBDMB-300104-YBDNC | 2024-11-05 | RCS RHR 02 07 N B | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDNC-300060-YBDMB | 2024-09-11 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-01 | 否 | YBDMB-300068-YBDNC | 2024-09-27 | NI SFS 01 01 N B | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况、事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 发文 | YBDMB-300032-YBDNC | 2024-05-14 | 2024-05-13 | PRE | A |  |  |  | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-06-03 | 是 | YBDNC-300044-YBDMB | 2024-07-09 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘佳澍@liujsa | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300044-YBDMB。 动力院：流程中。 | [5 empty] | 2024-05-09
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300089-YBDEC | 2025-12-25 | 2025-12-24 | FIN | B |  |  |  | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2026-01-14 | 是 | YBDEC-300094-YBDMB | 2026-01-19 | CI - 01 27 B E | CI | - | 01 | 27 | B | E | 通信专业（厂内通信）与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | YBDNC-300200-YBDMB | 2025-04-30 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | YBDMB-300204-YBDNC | 2025-05-08 | RCS RCV 02 15 N B | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300034-YBDNC | 2024-05-23 | 2024-05-23 | PRE | A |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-06-12 | 是 |  |  | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房内部结构筏基位置加速度时程 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 唐铭浩@tangmh | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：无需回复，已通过YBDMB-300046-YBDNC重新传递。
IITF |  | 8 | 收文 | YBDNC-300167-YBDMB | 2025-01-10 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | YBDMB-300168-YBDNC | 2025-01-22 | RCS RCV 02 14 N B | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300007-YBPMB | 2025-12-29 | 2025-12-29 | FIN | B |  | YBPHJ-300000-YBPMB-622A | 2025-12-16 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPHJ | N | 是 | 2026-01-18 | 是 |  |  | WSI - 02 01 B YBPHJ | WSI | - | 02 | 01 | B | YBPHJ | 海水淡化取水系统阀门资料（流程图、阀门清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 622A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDNC-300244-YBDMB | 2025-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-04 | 否 | YBDMB-300246-YBDNC | 2025-07-17 | RCS RFH 01 02 N B | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-17
IITF |  | 11 | 收文 | YBDNC-300048-YBDMB | 2024-07-23 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-08-12 | 是 | YBDMB-300057-YBDNC | 2024-08-22 | RCS RFH 01 04 N B | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDEC-300028-YBDMB | 2025-06-18 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-08 | 是 | YBDMB-300031-YBDEC | 2025-07-25 | BOP - 03 02 E B | BOP | - | 03 | 02 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300067-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300082-YBDMB | 2025-12-02 | CI - 01 24 B E | CI | - | 01 | 24 | B | E | 通信专业（火警）与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDEC-300013-YBDMB | 2025-05-27 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-16 | 否 | YBDMB-300011-YBDEC | 2025-05-30 | BOP - 05 03 E B | BOP | - | 05 | 03 | E | B | 水工BOP区域一次火灾消防最大用水量、最大消防设计流量、所需厂区消防管接口压力、接口管径和数量 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 张志柳@zhangzld | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | YBDNC-300208-YBDMB | 2025-05-27 |  | FIN | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-16 | 是 | YBDMB-300225-YBDNC | 2025-06-30 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制 | 该意见需要等到设备采购招标完成后反馈给供货商确认和调整详细设计，目前无法关闭该接口意见。
IITF |  | 2 | 收文 | YBDNC-300031-YBDMB | 2024-04-22 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-05-12 | 是 | YBDMB-300037-YBDNC | 2024-05-31 | RCS RFH 01 02 N B | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-17
IITF |  | 3 | 收文 | YBDNC-300148-YBDMB | 2024-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | YBDMB-300157-YBDNC | 2025-01-07 | RCS RBM 02 05 N B | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300155-YBDMB | 2024-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | YBDMB-300159-YBDNC | 2025-01-08 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 40 | 收文 | YBDNC-300163-YBDMB | 2025-01-10 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | YBDMB-300170-YBDNC | 2025-01-22 | RCS TSM 01 01 N B | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300292-YBDNC | 2025-10-11 | 2025-10-11 | FIN | A |  |  |  | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | YBDNC-300297-YBDMB | 2025-10-24 | RX RFH 04 04 B N | RX | RFH | 04 | 04 | B | N | 堆内构件起吊旋入杆结构尺寸 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-10-11
IITF |  | 17 | 收文 | YBDEC-300017-YBDMB | 2025-05-29 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-18 | 否 | YBDMB-300016-YBDEC | 2025-06-05 | PJ GH 05 01 E B | PJ | GH | 05 | 01 | E | B | 与GH接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 50 | 收文 | YBDNC-300293-YBDMB | 2025-10-20 |  | FIN | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | YBDMB-300300-YBDNC | 2025-10-22 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 39 | 收文 | YBDNC-300195-YBDMB | 2025-04-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-11 | 否 | YBDMB-300197-YBDNC | 2025-04-28 | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300006-YBPMB-136B | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | YBDMB-300016-YBPMB | 2026-01-22 | WSI PO 04 05 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 05 | YBPYG | B | 泵组外形图（包括1、管道接口定位及规格表；2、设备外形尺寸；3、管道接口许用荷载；4、接口配对法兰详情） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDEC-300060-YBDMB | 2025-11-13 |  | PRE | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-12-03 | 是 | YBDMB-300092-YBDEC | 2026-01-12 | BOP - 03 02 E B | BOP | - | 03 | 02 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDNC-300070-YBDMB | 2024-10-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-06 | 否 | YBDMB-300080-YBDNC | 2024-10-21 | RX NI 13 01 N B | RX | NI | 13 | 01 | N | B | 一回路大破口事故质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300049-YBDMB | 2025-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-29 | 否 | YBDMB-300046-YBDEC | 2025-09-28 | BOP 00 05 01 E B | BOP | 00 | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域水系统与室外00接口资料（包括管道类型、接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300081-YBDEC | 2025-10-30 | 2025-10-29 | PRE | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2025-11-19 | 是 | YBDEC-300085-YBDMB | 2025-12-11 | CI - 01 15 B E | CI | - | 01 | 15 | B | E | 热机专业与动力院（NPIC）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300006-YBPMB | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | A |  |  |  | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPHJ | N | 是 | 2025-11-19 | 是 |  |  | WSI - 02 01 B YBPHJ | WSI | - | 02 | 01 | B | YBPHJ | 海水淡化取水系统阀门资料（流程图、阀门清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 622A | 编制
IITF |  | 34 | 收文 | YBDNC-300090-YBDMB | 2024-10-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 否 | YBDMB-300091-YBDNC | 2024-10-29 | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 36 | 收文 | YBDNC-300162-YBDMB | 2025-01-10 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | YBDMB-300164-YBDNC | 2025-01-16 | RCS TTB 02 05 N B | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | YBDNC-300191-YBDMB | 2025-04-18 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-08 | 否 | YBDMB-300194-YBDNC | 2025-04-24 | CIS CIS 01 02 N B | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300071-YBDEC | 2025-10-29 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-11-18 | 否 | YBDEC-300064-YBDMB | 2025-11-18 | CI - 01 29 B E | CI | - | 01 | 29 | B | E | 通信专业（工业电视）与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300000-YBANY | 2025-04-27 | 2025-04-27 | PRE | A |  |  |  | 续玥榕@xuyrb | 公用系统所-公用二室 |  | Y | N | 是 | 2025-05-17 | 否 | YBANY-300001-YBDMB | 2025-05-06 | ZC - 02 01 B Y | ZC | - | 02 | 01 | B | Y | 提供华龙一号机组压缩空气用气需求(用气量、压力、气质、用气工况等) | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 公用二室 | 续玥榕@xuyrb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300221-YBDNC | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | A |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-07-20 | 是 | YBDNC-300249-YBDMB | 2025-07-30 | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 32 | 收文 | YBDNC-300120-YBDMB | 2024-11-14 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-04 | 否 | YBDMB-300129-YBDNC | 2024-11-27 | PRS TSM 02 01 N B | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300018-YBPMB-136B | 2026-02-05 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-25 | 否 | YBDMB-300023-YBPMB | 2026-02-06 | WSI PO 04 12 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 12 | YBPYG | B | 泵组电接线图(含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图、电动机接地端子； |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | YBDNC-300017-YBDMB | 2024-01-29 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | YBDMB-300016-YBDNC | 2024-02-01 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-12-05
IITF |  | 9 | 发文 | YBDMB-300049-YBDNC | 2024-07-15 | 2024-07-12 | FIN | C |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2024-08-04 | 是 | YBDNC-300051-YBDMB | 2024-08-05 | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300051-YBDMB
IITF |  | 28 | 收文 | YBDNC-300232-YBDMB | 2025-07-07 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-27 | 否 | YBDMB-300241-YBDNC | 2025-07-15 | RCS TFM 02 02 N B | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDNC-300030-YBDMB | 2024-04-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | YBDMB-300031-YBDNC | 2024-04-23 | RCS RFH 04 06 N B | RCS | RFH | 04 | 06 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300057-YBDMB | 2024-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-09-23 | 否 | YBDMB-300059-YBDNC | 2024-09-10 | HRT RX 04 01 N B | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 27 | 收文 | YBDNC-300106-YBDMB | 2024-11-06 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-26 | 否 | YBDMB-300124-YBDNC | 2024-11-22 | RCS TSA 02 01 N B | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 59 | 收文 | YBDNC-300154-YBDMB | 2024-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | YBDMB-300158-YBDNC | 2025-01-07 | RCS RCV 02 04 N B | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300019-YBPMB-136B | 2026-02-06 |  | FIN | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-26 | 否 | YBDMB-300024-YBPMB | 2026-02-10 | WSI PO 04 05 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 05 | YBPYG | B | 泵组外形图（包括1、管道接口定位及规格表；2、设备外形尺寸；3、管道接口许用荷载；4、接口配对法兰详情） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | YBDMB-300043-YBDNC | 2024-06-19 | 2024-06-18 | FIN | B |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-07-09 | 是 | YBDNC-300045-YBDMB | 2024-07-22 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘远达@liuyd | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300045-YBDMB。 动力院：流程中。 | [5 empty] | 2024-06-18
IITF |  | 91 | 收文 | YBDNC-300230-YBDMB | 2025-07-07 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-27 | 否 | YBDMB-300236-YBDNC | 2025-07-09 | RCS CIS 02 01 N B | RCS | CIS | 02 | 01 | N | B | 非能动堆腔注水箱硼浓度要求，容积要求。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | YBDNC-300128-YBDMB | 2024-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-12 | 是 | YBDMB-300139-YBDNC | 2024-12-18 | RCS RFH 04 05 N B | RCS | RFH | 04 | 05 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | YBDMB-300001-YBANY | 2025-10-20 | 2025-10-15 | PRE | A |  |  |  | 封昕@fengxin | 公用系统所-公用二室 |  | Y | N | 是 | 2025-11-09 | 是 |  |  | ZB - 05 01 B Y | ZB | - | 05 | 01 | B | Y | 提供CX项目氢气需求 | 王永嗣@wangys | 公用系统所 |  | 封昕@fengxin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300055-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-27 | PRE | A |  |  |  | 马石岩@masy | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300078-YBDMB | 2025-12-01 | CI - 01 10 B E | CI | - | 01 | 10 | B | E | 结构专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马石岩@masy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300079-YBDEC | 2025-10-30 | 2025-10-29 | PRE | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2025-11-19 | 是 | YBDEC-300086-YBDMB | 2025-12-11 | CI - 01 13 B E | CI | - | 01 | 13 | B | E | 热机专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | YBDNC-300269-YBDMB | 2025-09-22 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-12 | 否 | YBDMB-300279-YBDNC | 2025-09-26 | RCS RCV 14 01 N B | RCS | RCV | 14 | 01 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | YBDMB-300299-YBDNC | 2025-10-22 | 2025-10-20 | PRE | A |  |  |  | 赵自奕@zhaozy | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | YBDNC-300299-YBDMB | 2025-10-30 | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程和流量 | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵自奕@zhaozy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 发文 | YBDMB-300052-YBDEC | 2025-10-20 | 2025-10-16 | PRE | A |  |  |  | 居听竹@jutz | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | YBDEC-300058-YBDMB | 2025-10-31 | BOP - 03 03 B E | BOP | - | 03 | 03 | B | E | 全厂工业电视系统单线图 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-10-16
IITF |  | 4 | 收文 | YBDEC-300033-YBDMB | 2025-07-01 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 是 | YBDMB-300029-YBDEC | 2025-07-25 | BOP - 03 04 E B | BOP | - | 03 | 04 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）火灾自动报警系统设计信息，包括子项内火灾自动报警系统主设备（火灾报警控制器、火灾报警接线箱、火灾显示盘、可燃气体报警控制器）设置位置及以上子项之间的火警环网信息；多线控制及总线控制相关内容；消防电话分机数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王众一 @wangzyg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | YBDEC-300018-YBDMB | 2025-05-29 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-18 | 否 | YBDMB-300018-YBDEC | 2025-06-12 | CI - 08 01 E B | CI | - | 08 | 01 | E | B | NEPDI设计范围内总平面、竖向布置图(包括定位坐标) | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | YBDNC-300005-YBDMB | 2023-12-05 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2023-12-25 | 否 | YBDMB-300006-YBDNC | 2023-12-08 | RCS NI 01 03 N B | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 不同时刻全核素堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 发文 | YBDMB-300013-YBDNC | 2024-01-12 | 2024-01-11 | FIN | B |  |  |  | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2024-02-01 | 否 | YBDNC-300015-YBDMB | 2024-01-29 | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制 | 系统问题，已回复YBDNC-300015-YBDMB
IITF |  | 3 | 收文 | YBDNC-300127-YBDMB | 2024-11-19 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | YBDMB-300131-YBDNC | 2024-11-28 | CI - 01 01 N B | CI | - | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学（CI） | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-08-05
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300063-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 孟泓杉@menghs | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300070-YBDMB | 2025-11-19 | CI - 01 09 B E | CI | - | 01 | 09 | B | E | 化学专业与动力院（NPIC）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 33 | 收文 | YBDNC-300136-YBDMB | 2024-12-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-01 | 否 | YBDMB-300140-YBDNC | 2024-12-18 | RCS TTB 02 08 N B | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 39 | 收文 | YBDNC-300077-YBDMB | 2024-10-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-06 | 否 | YBDMB-300098-YBDNC | 2024-10-31 | RCS RSI 02 09 N B | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300055-YBDMB | 2025-09-26 |  | PRE | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 是 | YBDMB-300077-YBDEC | 2025-10-28 | BOP - 03 01 E B | BOP | - | 03 | 01 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300039-YBDNC | 2024-06-07 | 2024-06-07 | PRE | A |  |  |  | 赵秋娟@zhaoqja | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2024-06-27 | 否 | YBDNC-300039-YBDMB | 2024-06-20 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300039-YBDMB.
IITF |  | 19 | 发文 | YBDMB-300254-YBDNC | 2025-07-31 | 2025-07-30 | FIN | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2025-08-20 | 是 | YBDNC-300264-YBDMB | 2025-08-27 | TSC — 12 01 B N | TSC | — | 12 | 01 | B | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | YBDNC-300006-YBDMB | 2023-12-05 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2023-12-25 | 否 | YBDMB-300004-YBDNC | 2023-12-07 | CIS NI 01 01 N B | CIS | NI | 01 | 01 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | YBDMB-300036-YBDNC | 2024-05-27 | 2024-05-27 | PRE | A |  |  |  | 徐国祯@xugz | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2024-06-16 | 是 |  |  | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：无需回复，已通过YBDMB-300044-YBDNC重新提交接口内容。 | [5 empty] | 2024-03-04
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300035-YBDMB | 2025-07-08 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-28 | 否 | YBDMB-300030-YBDEC | 2025-07-25 | BOP - 12 01 E B | BOP | - | 12 | 01 | E | B | 水工BOP子项供电需求以及电负荷清单 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 徐伟e@xuweie | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 42 | 收文 | YBDNC-300173-YBDMB | 2025-01-16 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-02-05 | 否 | YBDMB-300169-YBDNC | 2025-01-22 | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | YBDNC-300132-YBDMB | 2024-12-06 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | YBDMB-300137-YBDNC | 2024-12-09 | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IITF |  |  | 收文 | YBPCB-300002-YBPMB-126A | 2025-03-04 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | YBDMB-300003-YBPMB | 2025-03-05 | CIS PO 04 02 YBPCB B | CIS | PO | 04 | 02 | YBPCB | B | 泵数据表 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | YBDEC-300045-YBDMB | 2025-08-21 |  | FIN | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | YBDMB-300045-YBDEC | 2025-09-09 | BOP GB 05 01 E B | BOP | GB | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域与综合技术管廊（GB）接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 马骏@majunb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDNC-300064-YBDMB | 2024-09-18 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-08 | 否 | YBDMB-300066-YBDNC | 2024-09-24 | RCS TSC 01 02 N B | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-04
IITF |  | 19 | 发文 | YBDMB-300304-YBDNC | 2025-10-31 | 2025-10-30 | FIN | C |  | YBDNC-300287-YBDMB | 2025-10-10 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | Y | 是 | 2025-11-20 | 是 |  |  | TSC — 12 01 B N | TSC | — | 12 | 01 | B | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 31 | 收文 | YBDNC-300088-YBDMB | 2024-10-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 否 | YBDMB-300102-YBDNC | 2024-11-05 | RCS TFM 02 04 N B | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300004-YBPMB-136B | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | YBDMB-300014-YBPMB | 2026-01-22 | WSI PO 04 06 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 06 | YBPYG | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、动静载荷）；2、地脚螺栓及设备底板规格尺寸等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300016-YBPMB-136B | 2026-02-03 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | YBDMB-300026-YBPMB | 2026-02-11 | WSI PO 04 01 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 01 | YBPYG | B | 所有仪表及控制设备接线图）；就地箱柜的尺寸及安装要求，不含安装在泵组本体上的接线箱 给水泵组报警说明，泵组逻辑图/模拟量图，I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDNC-300069-YBDMB | 2024-09-29 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-19 | 否 | YBDMB-300072-YBDNC | 2024-10-11 | SX NI 13 01 N B | SX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全厂房MSLB、MFLB质能释放数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 王鼎盛@wangdsa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-19
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300102-YBDMB | 2024-10-28 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-17 | 否 | YBDMB-300111-YBDNC | 2024-11-07 | RCS ESA/ESD 12 01 N B | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马佳祺@majq | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-19
IITF |  | 12 | 收文 | YBDEC-300054-YBDMB | 2025-09-26 |  | PRE | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | YBDMB-300051-YBDEC | 2025-10-16 | CI - 08 01 E B | CI | - | 08 | 01 | E | B | NEPDI设计范围内总平面、竖向布置图(包括定位坐标) | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | YBDNC-300010-YBDMB | 2023-12-20 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-01-09 | 否 | YBDMB-300011-YBDNC | 2023-12-25 | NI SFS 01 02 N B | NI | SFS | 01 | 02 | N | B | 各批次卸出组件个数、组件初始富集度、循环长度、每循环末燃耗深度、乏燃料组件衰变热，其中正常贮存下最后一批卸出乏燃料组件（n个）衰变热、和事故卸料工况下卸出乏燃料组件（全堆芯）应给出1个燃料循环期间的衰变热变化（如1，2，3，4，5，6，7，8，10，12，14，16，20，25，30，35，40，50，60，90，180天……1个燃料循环终） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | YBDNC-300187-YBDMB | 2025-03-11 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | YBDMB-300191-YBDNC | 2025-03-25 | RCS RCV 02 06 N B | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | YBDNC-300023-YBDMB | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | YBDMB-300026-YBDNC | 2024-04-09 | NB RFH 01 01 N B | NB | RFH | 01 | 01 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300003-YBPMB-136B | 2026-01-14 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-03 | 否 | YBDMB-300011-YBPMB | 2026-01-22 | WSI PO 04 10 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 10 | YBPYG | B | 电负荷统计表（包含额定电压、额定电流、额定功率、启动电流、启动时间等参数） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | YBDNC-300107-YBDMB | 2024-11-07 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-27 | 否 | YBDMB-300116-YBDNC | 2024-11-18 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | YBDNC-300065-YBDMB | 2024-09-19 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-09 | 否 | YBDMB-300070-YBDNC | 2024-09-30 | RCS RFH 01 03 N B | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-19
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300086-YBDEC | 2025-12-09 | 2025-12-09 | PRE | B |  | YBDEC-300074-YBDMB | 2025-11-25 | 刘焱@liuyanc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-12-29 | 否 | YBDEC-300090-YBDMB | 2025-12-26 | CI - 01 02 B E | CI | - | 01 | 02 | B | E | 仪控专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 高敏a@gaomina | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300156-YBDMB | 2024-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | YBDMB-300154-YBDNC | 2025-01-04 | RCS RBM 02 06 N B | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | YBDNC-300134-YBDMB | 2024-12-10 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | YBDMB-300142-YBDNC | 2024-12-18 | RCS RHR 02 03 N B | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | YBDNC-300021-YBDMB | 2024-02-28 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-03-19 | 是 | YBDMB-300022-YBDNC | 2024-03-25 | NI RFH 04 01 N B | NI | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300252-YBDNC | 2025-08-01 | 2025-07-29 | FIN | B |  | YBDNC-300246-YBDMB | 2025-07-28 | 董鹏@dongpenga | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | YBDNC-300256-YBDMB | 2025-08-18 | NI RCS 01 05 B N | NI | RCS | 01 | 05 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | YBDEC-300039-YBDMB | 2025-07-22 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-11 | 是 | YBDMB-300037-YBDEC | 2025-08-20 | CI - 08 01 E B | CI | - | 08 | 01 | E | B | NEPDI设计范围内总平面、竖向布置图(包括定位坐标) | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | YBDEC-300041-YBDMB | 2025-08-07 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | YBDMB-300036-YBDEC | 2025-08-19 | GM PM 05 01 E B | GM | PM | 05 | 01 | E | B | 从循环水补水提升泵房（PT）至循环水泵房（PM）的补水管（GM）与循环水泵房前池接口处的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、位置、工作压力等的实体接口 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300076-YBDEC | 2025-10-29 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | YBDEC-300076-YBDMB | 2025-12-01 | CI - 01 25 B E | CI | - | 01 | 25 | B | E | 通信专业（火警）与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300056-YBDMB | 2025-10-24 |  | FIN | D |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | YBDMB-300083-YBDEC | 2025-11-12 | BOP 00 05 01 E B | BOP | 00 | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域水系统与室外00接口资料（包括管道类型、接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300087-YBDEC | 2025-12-09 | 2025-12-09 | FIN | B |  | YBDEC-300068-YBDMB | 2025-11-19 | 孟泓杉@menghs | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2025-12-29 | 是 | YBDEC-300091-YBDMB | 2025-12-31 | CI - 01 08 B E | CI | - | 01 | 08 | B | E | 化学专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 54 | 收文 | YBDNC-300212-YBDMB | 2025-07-28 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | YBDMB-300253-YBDNC | 2025-07-30 | RCS REB 02 02 N B | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300258-YBDNC | 2025-08-04 | 2025-08-04 | PRE | A |  |  |  | 王梦溪@wangmxa | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2025-08-24 | 否 | YBDNC-300253-YBDMB | 2025-08-14 | CSP NI 13 01 B N | CSP | NI | 13 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300002-YBPMB-136B | 2026-01-14 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-03 | 否 | YBDMB-300012-YBPMB | 2026-01-22 | WSI PO 04 08 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 08 | YBPYG | B | 泵组发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | YBDMB-300000-YBDEC | 2025-03-27 | 2025-03-26 | FIN | A |  |  |  | 孙飞@sunfei | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | YBDEC-300001-YBDMB | 2025-04-10 | BOP - 02 01 B E | BOP | - | 02 | 01 | B | E | 取水构筑物前池内所有液位。 取水构筑物前池在高温气冷堆机组各种运行工况下的液位。 取水管涵水力损失。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 孙飞@sunfei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | YBDMB-300077-YBDNC | 2024-10-15 | 2024-10-14 | FIN | A |  |  |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 是 | 2024-11-04 | 是 |  |  | TSM RCS 02 01 B N | TSM | RCS | 02 | 01 | B | N | RPS 和DAS 中补偿蒸汽压力低（即蒸汽管道压力低）信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300237-YBDNC | 2025-07-24 | 2025-07-24 | FIN | A |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-08-13 | 是 | YBDNC-300258-YBDMB | 2025-08-18 | RX RCS 01 03 B N | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300078-YBDEC | 2025-10-30 | 2025-10-29 | FIN | A |  |  |  | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-11-19 | 是 | YBDEC-300077-YBDMB | 2025-12-01 | CI - 01 17 B E | CI | - | 01 | 17 | B | E | 水工专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张娅@zhangya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-01
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300059-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | PRE | A |  |  |  | 高敏a@gaomina | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300065-YBDMB | 2025-11-18 | CI - 01 01 B E | CI | - | 01 | 01 | B | E | 仪控专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 高敏a@gaomina | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | YBDMB-300134-YBDNC | 2024-12-05 | 2024-12-04 | PRE | B |  | YBDNC-300131-YBDMB | 2024-11-28 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2024-12-25 | 是 | YBDNC-300185-YBDMB | 2025-02-26 | RX RCS 01 01 B N | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：回文流程中 | [5 empty] | 2024-11-06
IITF |  | 18 | 收文 | YBDNC-300262-YBDMB | 2025-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-22 | 否 | YBDMB-300267-YBDNC | 2025-09-04 | RCS NB 04 08 N B | RCS | NB | 04 | 08 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300012-YBPMB-136B | 2026-01-30 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | YBDMB-300027-YBPMB | 2026-02-11 | WSI PO 04 02 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 02 | YBPYG | B | 给水泵组报警说明，泵组逻辑图/模拟量图，I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300261-YBDNC | 2025-08-11 | 2025-08-10 | FIN | A |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | YBDNC-300257-YBDMB | 2025-08-18 | RX RCS 02 01 B N | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | YBDNC-300243-YBDMB | 2025-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-08-04 | 是 |  |  | NB RFH 04 02 N B | NB | RFH | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器螺栓拉伸机设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | 因螺栓拉伸机暂未招标，待招标后正式关闭该接口。 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2024-04-17
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300034-YBDMB | 2024-05-20 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 否 | YBDMB-300038-YBDNC | 2024-05-31 | RX HRT 04 01 N B | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-08
IITF |  | 6 | 收文 | YBDNC-300193-YBDMB | 2025-04-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-11 | 否 | YBDMB-300202-YBDNC | 2025-04-30 | RCS RCV 01 05 N B | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300218-YBDNC | 2025-06-27 | 2025-06-27 | FIN | A |  |  |  | 董鹏@dongpenga | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-07-17 | 是 | YBDNC-300246-YBDMB | 2025-07-28 | NI RCS 01 05 B N | NI | RCS | 01 | 05 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 68 | 收文 | YBDNC-300203-YBDMB | 2025-05-20 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-09 | 否 | YBDMB-300212-YBDNC | 2025-06-05 | RCS RCV 02 01 N B | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 80 | 收文 | YBDNC-300215-YBDMB | 2025-07-01 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | YBDMB-300228-YBDNC | 2025-07-04 | RCS RBM 01 01 N B | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPCB-300001-YBPMB-126A | 2025-03-04 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | YBDMB-300004-YBPMB | 2025-03-21 | CIS PO 04 03 YBPCB B | CIS | PO | 04 | 03 | YBPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩）\r\n |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDEC-300043-YBDMB | 2025-08-21 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | YBDMB-300042-YBDEC | 2025-08-29 | BOP - 03 04 E B | BOP | - | 03 | 04 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）火灾自动报警系统设计信息，包括子项内火灾自动报警系统主设备（火灾报警控制器、火灾报警接线箱、火灾显示盘、可燃气体报警控制器）设置位置及以上子项之间的火警环网信息；多线控制及总线控制相关内容；消防电话分机数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王众一 @wangzyg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDNC-300289-YBDMB | 2025-10-13 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-11-02 | 否 | YBDMB-300298-YBDNC | 2025-10-20 | NI NI 14 26 N B | NI | NI | 14 | 26 | N | B | 请核实15A节NPIC分工范围内的相关描述。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | YBDMB-300044-YBDNC | 2024-06-19 | 2024-06-18 | FIN | B |  |  |  | 徐国祯@xugz | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2024-07-09 | 是 | YBDNC-300054-YBDMB | 2024-08-16 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300054-YBDMB。 动力院：流程中。 | [5 empty] | 2024-03-04
IITF |  | 9 | 收文 | YBDNC-300037-YBDMB | 2024-06-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-07-02 | 否 | YBDMB-300045-YBDNC | 2024-06-20 | RX - 01 01 N B | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 李晓静q@lixjq | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-30
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300001-YBPMB | 2025-01-14 | 2025-01-11 | FIN | A |  |  |  | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  |  | Y | 是 | 2025-02-03 | 是 |  |  | RFT PO 04 21 B YBPCB | RFT | PO | 04 | 21 | B | YBPCB | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | YBDNC-300252-YBDMB | 2025-08-12 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-01 | 否 | YBDMB-300263-YBDNC | 2025-08-20 | RCS RCV 02 06 N B | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | YBDMB-300271-YBDNC | 2025-09-11 | 2025-09-11 | PRE | A |  |  |  | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2025-10-01 | 是 | YBDNC-300288-YBDMB | 2025-10-13 | RX - 01 04 B N | RX | - | 01 | 04 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 |  | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300002-YBPMB | 2025-01-15 | 2025-01-09 | FIN | A |  |  |  | 董航@donghanga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  |  | Y | 是 | 2025-02-04 | 是 |  |  | CSP PO 04 21 B YBPCB | CSP | PO | 04 | 21 | B | YBPCB | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300007-YBPMB-136B | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | YBDMB-300018-YBPMB | 2026-01-23 | WSI PO 04 07 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 07 | YBPYG | B | 泵性能曲线、设备数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDEC-300037-YBDMB | 2025-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-10 | 是 | YBDMB-300035-YBDEC | 2025-08-13 | BOP - 05 03 E B | BOP | - | 05 | 03 | E | B | 水工BOP区域一次火灾消防最大用水量、最大消防设计流量、所需厂区消防管接口压力、接口管径和数量 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 张志柳@zhangzld | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | YBDNC-300109-YBDMB | 2024-11-05 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-25 | 否 | YBDMB-300115-YBDNC | 2024-11-18 | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300062-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 陈澎浩@chenph | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300067-YBDMB | 2025-11-19 | CI - 01 12 B E | CI | - | 01 | 12 | B | E | 暖通专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈澎浩@chenph | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-19
IITF |  | 5 | 发文 | YBDMB-300082-YBDEC | 2025-11-06 | 2025-11-05 | PRE | B |  | YBDEC-300057-YBDMB | 2025-10-29 | 王可@wangkea | 电气设计所-通信二室 |  | E | N | 是 | 2025-11-26 | 是 | YBDEC-300083-YBDMB | 2025-12-05 | BOP - 03 01 B E | BOP | - | 03 | 01 | B | E | 全厂通信系统单线图（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统） | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 发文 | YBDMB-300047-YBDEC | 2025-09-30 | 2025-09-30 | PRE | A |  |  |  | 王可@wangkea | 电气设计所-通信二室 |  | E | N | 是 | 2025-10-20 | 是 | YBDEC-300057-YBDMB | 2025-10-29 | BOP - 03 01 B E | BOP | - | 03 | 01 | B | E | 全厂通信系统单线图（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统） | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300200-YBDNC | 2025-04-29 | 2025-04-29 | PRE | A |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-05-19 | 否 | YBDNC-300202-YBDMB | 2025-05-15 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDNC-300272-YBDMB | 2025-09-22 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-12 | 否 | YBDMB-300287-YBDNC | 2025-09-29 | NI NI 14 04 N B | NI | NI | 14 | 04 | N | B | 传递3.6节内容进行审查和补充 | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | YBDEC-300021-YBDMB | 2025-05-29 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-18 | 否 | YBDMB-300020-YBDEC | 2025-06-13 | BOP GB 05 01 E B | BOP | GB | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域与综合技术管廊（GB）接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 马骏@majunb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | YBDNC-300196-YBDMB | 2025-04-21 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-11 | 否 | YBDMB-300198-YBDNC | 2025-04-28 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDNC-300052-YBDMB | 2024-08-12 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-09-01 | 是 | YBDMB-300060-YBDNC | 2024-09-13 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因，该接口10月14日由总部转至核电工艺所，延误回复为转接前回复。
IITF |  | 3 | 收文 | YBDNC-300250-YBDMB | 2025-08-04 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-24 | 否 | YBDMB-300260-YBDNC | 2025-08-08 | NI RCS 01 02 N B | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300070-YBDEC | 2025-10-29 | 2025-10-28 | PRE | A |  |  |  | 马佳祺@majq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | YBDEC-300075-YBDMB | 2025-12-01 | CI - 01 05 B E | CI | - | 01 | 05 | B | E | 电气专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马佳祺@majq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300068-YBDEC | 2025-10-29 | 2025-10-28 | PRE | A |  |  |  | 马佳祺@majq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | YBDEC-300080-YBDMB | 2025-12-01 | CI - 01 06 B E | CI | - | 01 | 06 | B | E | 电气专业与动力院（NPIC）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马佳祺@majq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 21 | 发文 | YBDMB-300283-YBDNC | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | YBDNC-300281-YBDMB | 2025-10-14 | TFM RCS 02 01 B N | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 在0% ~100%FP负荷之间主给水焓与负荷的关系曲线。(注：请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值)(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300008-YBPMB-136B | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | YBDMB-300019-YBPMB | 2026-01-23 | WSI PO 04 09 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 09 | YBPYG | B | 泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300053-YBDMB | 2024-08-16 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-09-05 | 是 | YBDMB-300061-YBDNC | 2024-09-13 | RX RCS 04 01 N B | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-08-05
IITF |  | 35 | 收文 | YBDNC-300129-YBDMB | 2024-11-22 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-12 | 否 | YBDMB-300133-YBDNC | 2024-11-29 | RCS TTB 02 04 N B | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | YBDNC-300062-YBDMB | 2024-09-14 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | YBDMB-300067-YBDNC | 2024-09-26 | RCS TSC 01 01 N B | RCS | TSC | 01 | 01 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 34 | 收文 | YBDNC-300238-YBDMB | 2025-07-14 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | YBDMB-300243-YBDNC | 2025-07-16 | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300056-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-27 | PRE | A |  |  |  | 张湉@zhangtian | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300073-YBDMB | 2025-11-25 | CI - 01 21 B E | CI | - | 01 | 21 | B | E | 建筑专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张湉@zhangtian | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-25
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300058-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | PRE | A |  |  |  | 高敏a@gaomina | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300074-YBDMB | 2025-11-25 | CI - 01 02 B E | CI | - | 01 | 02 | B | E | 仪控专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 高敏a@gaomina | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 35 | 收文 | YBDNC-300237-YBDMB | 2025-07-14 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | YBDMB-300244-YBDNC | 2025-07-17 | RCS TFA 01 02 N B | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300053-YBDMB | 2025-09-22 |  | PRE | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-12 | 是 | YBDMB-300049-YBDEC | 2025-10-13 | BOP - 12 01 E B | BOP | - | 12 | 01 | E | B | 水工BOP子项供电需求以及电负荷清单 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 徐伟e@xuweie | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 27 | 收文 | YBDNC-300121-YBDMB | 2024-11-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-02 | 否 | YBDMB-300128-YBDNC | 2024-11-27 | PRS TFM 02 01 N B | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | YBDNC-300098-YBDMB | 2024-10-30 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | YBDMB-300100-YBDNC | 2024-10-31 | CIS CIS 02 01 N B | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 发文 | YBDMB-300042-YBDNC | 2024-06-19 | 2024-06-17 | FIN | B |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2024-07-09 | 否 | YBDNC-300042-YBDMB | 2024-07-08 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300042-YBDMB.
IITF |  | 11 | 收文 | YBDNC-300201-YBDMB | 2025-05-07 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-27 | 否 | YBDMB-300205-YBDNC | 2025-05-14 | RCS RCV 01 02 N B | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | YBDNC-300282-YBDMB | 2025-09-30 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | YBDMB-300294-YBDNC | 2025-10-13 | RX NI 14 02 N B | RX | NI | 14 | 02 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | YBDNC-300022-YBDMB | 2024-02-28 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-03-19 | 否 | YBDMB-300021-YBDNC | 2024-03-15 | NI RFH 04 02 N B | NI | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量，排水体积；高放处置容器满载的重量，排水体积 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | YBDNC-300270-YBDMB | 2025-09-29 |  | PRE | D |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | YBDMB-300290-YBDNC | 2025-10-10 | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IITF |  | 8 | 发文 | YBDMB-300050-YBDNC | 2024-07-15 | 2024-07-12 | FIN | C |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2024-08-04 | 是 | YBDNC-300050-YBDMB | 2024-08-05 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300050-YBDMB
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300152-YBDMB | 2024-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | YBDMB-300156-YBDNC | 2025-01-07 | RCS RX 04 05 N B | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 侯继儒@houjr | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300001-YBPMB-136B | 2026-01-14 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-03 | 否 | YBDMB-300010-YBPMB | 2026-01-21 | WSI PO 04 03 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 03 | YBPYG | B | 仪控电负荷清单；仪表清单(包括仪表类型，型号，各类参数)，执行器清单(包括执行器类型，型号，各类参数)， |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | YBDEC-300020-YBDMB | 2025-05-29 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-18 | 否 | YBDMB-300014-YBDEC | 2025-06-04 | BOP - 01 01 E B | BOP | - | 01 | 01 | E | B | 水工BOP区域饮用水系统（WPW）、生产水系统（WRW）、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等系统资料 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300040-YBDMB | 2024-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-07-15 | 否 | YBDMB-300048-YBDNC | 2024-06-27 | NI RCS 01 03 N B | NI | RCS | 01 | 03 | N | B | 额定功率蒸汽发生器二次侧水相质量（t） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-08
IITF |  | 27 | 收文 | YBDNC-300181-YBDMB | 2025-04-14 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-04 | 否 | YBDMB-300199-YBDNC | 2025-04-29 | RCS TSA 02 01 N B | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | YBDNC-300007-YBDMB | 2023-12-07 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2023-12-27 | 否 | YBDMB-300007-YBDNC | 2023-12-08 | RCS NI 01 07 N B | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | YBDMB-300274-YBDNC | 2025-09-22 | 2025-09-20 | PRE | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-10-12 | 是 | YBDNC-300294-YBDMB | 2025-10-21 | RCV - 02 01 B N | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连 接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、 设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭 时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时 的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | YBDNC-300169-YBDMB | 2025-01-09 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-29 | 否 | YBDMB-300166-YBDNC | 2025-01-17 | RCS RHR 01 01 N B | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | YBDMB-300041-YBDNC | 2024-06-19 | 2024-06-17 | FIN | B |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2024-07-09 | 否 | YBDNC-300041-YBDMB | 2024-07-08 | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300041-YBDMB.
IITF |  | 2 | 收文 | YBDEC-300015-YBDMB | 2025-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-16 | 否 | YBDMB-300015-YBDEC | 2025-06-04 | BOP - 05 01 E B | BOP | - | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域热水供暖热负荷、流量、压力损失及系统最高点、管径、运行要求。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 暖通二室 | 刘思涵@liushd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | YBDMB-300270-YBDNC | 2025-09-10 | 2025-09-10 | PRE | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | YBDNC-300271-YBDMB | 2025-09-22 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数： 功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、设计压力、设 计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | YBDNC-300111-YBDMB | 2024-11-05 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-25 | 否 | YBDMB-300125-YBDNC | 2024-11-22 | RCS TSM 02 05 N B | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300042-YBDMB | 2025-08-14 |  | FIN | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | YBDMB-300039-YBDEC | 2025-08-28 | BOP - 05 06 E B | BOP | - | 05 | 06 | E | B | 加压泵房与华龙机组循环水补水管道接口洞径尺寸、数量、标高、位置。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 发文 | YBDMB-300222-YBDNC | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | C |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | YBDNC-300228-YBDMB | 2025-07-04 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IITF |  | 14 | 收文 | YBDNC-300192-YBDMB | 2025-04-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-11 | 否 | YBDMB-300203-YBDNC | 2025-04-30 | RCS RCV 02 11 N B | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | YBDNC-300280-YBDMB | 2025-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | YBDMB-300291-YBDNC | 2025-10-10 | RX NI 14 03 N B | RX | NI | 14 | 03 | N | B | 一回路大破口事故安全壳隔室(主泵、蒸汽发生器间、稳压器间)的短期质能释放数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | YBDNC-300047-YBDMB | 2024-07-23 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-08-12 | 是 | YBDMB-300056-YBDNC | 2024-08-22 | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-12
IITF |  | 1 | 发文 | YBDMB-300081-YBDNC | 2024-10-23 | 2024-10-22 | FIN | A |  |  |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | YBDNC-300112-YBDMB | 2024-11-07 | TSM RRP 02 01 B N | TSM | RRP | 02 | 01 | B | N | RPS 和DAS 中补偿蒸汽压力低（即蒸汽管道压力低）信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300112-YBDMB
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300180-YBDMB | 2025-01-26 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-02-15 | 是 | YBDMB-300186-YBDNC | 2025-03-03 | PRS - 04 01 N B | PRS |  | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸，重量信息 | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 50 | 收文 | YBDNC-300071-YBDMB | 2024-10-15 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-04 | 否 | YBDMB-300079-YBDNC | 2024-10-18 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | YBDNC-300086-YBDMB | 2024-10-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 否 | YBDMB-300085-YBDNC | 2024-10-24 | CIS CIS 01 02 N B | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300072-YBDEC | 2025-10-29 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | YBDEC-300087-YBDMB | 2025-12-12 | CI - 01 27 B E | CI | - | 01 | 27 | B | E | 通信专业（厂内通信）与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 发文 | YBDMB-300075-YBDNC | 2024-10-11 | 2024-10-11 | PRE | A |  |  |  | 郑欣@zhengxina | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-10-31 | 是 | YBDNC-300110-YBDMB | 2024-11-05 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300110-YBDMB | [5 empty] | 2024-06-07
IITF |  | 29 | 收文 | YBDNC-300141-YBDMB | 2024-12-18 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | YBDMB-300151-YBDNC | 2024-12-25 | RCS TFM 02 01 N B | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300029-YBDMB | 2025-06-24 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-14 | 否 | YBDMB-300025-YBDEC | 2025-07-07 | BOP - 05 06 E B | BOP | - | 05 | 06 | E | B | 加压泵房与华龙机组循环水补水管道接口洞径尺寸、数量、标高、位置。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 发文 | YBDMB-300052-YBDNC | 2024-08-01 | 2024-07-31 | FIN | B |  | YBDNC-300044-YBDMB | 2024-07-09 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-08-21 | 否 | YBDNC-300055-YBDMB | 2024-08-16 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘佳澍@liujsa | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300055-YBDMB。 | [5 empty] | 2024-05-09
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300069-YBDEC | 2025-10-29 | 2025-10-28 | PRE | A |  |  |  | 马佳祺@majq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | YBDEC-300081-YBDMB | 2025-12-01 | CI - 01 04 B E | CI | - | 01 | 04 | B | E | 电气专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马佳祺@majq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | YBDMB-300002-YBANY | 2025-11-05 | 2025-11-03 | FIN | B |  |  |  | 封昕@fengxin | 公用系统所-公用二室 |  | Y | Y | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | ZB - 05 01 B Y | ZB | - | 05 | 01 | B | Y | 提供CX项目氢气需求 | 王永嗣@wangys | 公用系统所 |  | 封昕@fengxin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300074-YBDEC | 2025-10-29 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | YBDEC-300088-YBDMB | 2025-12-12 | CI - 01 23 B E | CI | - | 01 | 23 | B | E | 通信专业（系统通信）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 43 | 收文 | YBDNC-300082-YBDMB | 2024-10-18 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | YBDMB-300097-YBDNC | 2024-10-31 | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300009-YBDMB | 2025-05-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-01 | 否 | YBDMB-300012-YBDEC | 2025-05-30 | BOP - 05 06 E B | BOP | - | 05 | 06 | E | B | 加压泵房与华龙机组循环水补水管道接口洞径尺寸、数量、标高、位置。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDEC-300048-YBDMB | 2025-09-03 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 是 | YBDMB-300053-YBDEC | 2025-10-22 | BOP - 03 02 E B | BOP | - | 03 | 02 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | YBDNC-300177-YBDMB | 2025-01-26 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-02-15 | 是 | YBDMB-300187-YBDNC | 2025-03-03 | PRS - 05 01 N B | PRS |  | 05 | 01 | N | B | 应急余热排出冷却器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300014-YBPMB-136B | 2026-01-30 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | YBDMB-300022-YBPMB | 2026-02-03 | WSI PO 04 05 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 05 | YBPYG | B | 泵组外形图（包括1、管道接口定位及规格表；2、设备外形尺寸；3、管道接口许用荷载；4、接口配对法兰详情） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300000-YBPMB-136B | 2026-01-14 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-03 | 否 | YBDMB-300009-YBPMB | 2026-01-21 | WSI PO 04 02 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 02 | YBPYG | B | 给水泵组报警说明，泵组逻辑图/模拟量图，I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | YBDNC-300049-YBDMB | 2024-07-30 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-08-19 | 否 | YBDMB-300054-YBDNC | 2024-08-01 | RCS RX 04 07 N B | RCS | RX | 04 | 07 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 武燕京@wuyj | 河北分公司-建筑结构所 |  | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-12
IITF |  | 4 | 收文 | YBDNC-300188-YBDMB | 2025-03-12 |  | FIN | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-04-01 | 否 | YBDMB-300190-YBDNC | 2025-03-19 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300157-YBDMB | 2025-01-03 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-23 | 否 | YBDMB-300165-YBDNC | 2025-01-17 | RX - 04 02 N B | RX | - | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300068-YBDMB | 2024-09-24 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-14 | 否 | YBDMB-300073-YBDNC | 2024-10-11 | LX NI 13 01 N B | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-19
IITF |  | 26 | 收文 | YBDNC-300095-YBDMB | 2024-10-24 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-13 | 否 | YBDMB-300113-YBDNC | 2024-11-07 | RCS TSM 02 01 N B | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300295-YBDMB | 2025-10-24 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-11-13 | 是 |  |  | RX RX 14 01 N B | RX | RX | 14 | 01 | N | B | 附录19.2.A 设计扩展工况分析使用软件及模型（堆工和NPIC） | 于爱民@yuam | 总体所 |  | 封杨@fengyang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | YBDEC-300030-YBDMB | 2025-06-24 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-14 | 否 | YBDMB-300026-YBDEC | 2025-07-14 | BOP GB 05 01 E B | BOP | GB | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域与综合技术管廊（GB）接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 马骏@majunb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | YBDNC-300149-YBDMB | 2024-12-31 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | YBDMB-300161-YBDNC | 2025-01-11 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300009-YBPMB-136B | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | YBDMB-300013-YBPMB | 2026-01-22 | WSI PO 04 11 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 11 | YBPYG | B | 电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线、电机数据表（包含电机加热器的电压、电流、功率、功率因数及接线方式） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | YBDNC-300251-YBDMB | 2025-08-04 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-24 | 否 | YBDMB-300262-YBDNC | 2025-08-14 | NI RCS 04 01 N B | NI | RCS | 04 | 01 | N | B | 重载车外形尺寸、前后车架上预留开孔位置及尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | YBDNC-300205-YBDMB | 2025-05-29 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-18 | 否 | YBDMB-300210-YBDNC | 2025-06-03 | RCS RFH 01 01 N B | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | YBDMB-300074-YBDNC | 2024-10-11 | 2024-10-11 | PRE | A |  |  |  | 郑欣@zhengxina | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-10-31 | 否 | YBDNC-300084-YBDMB | 2024-10-21 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300084-YBDMB | [5 empty] | 2024-06-07
IITF |  | 1 | 发文 | YBDMB-300285-YBDNC | 2025-09-29 | 2025-09-29 | PRE | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 是 | 2025-10-19 | 是 |  |  | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数： 功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、设计压力、设 计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300217-YBDNC | 2025-06-23 | 2025-06-23 | FIN | A |  |  |  | 董剑鑫@dongjx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-07-13 | 否 | YBDNC-300224-YBDMB | 2025-07-02 | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | YBDEC-300050-YBDMB | 2025-09-19 |  | PRE | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 是 | YBDMB-300048-YBDEC | 2025-10-10 | GM PM 05 01 E B | GM | PM | 05 | 01 | E | B | 从循环水补水提升泵房（PT）至循环水泵房（PM）的补水管（GM）与循环水泵房前池接口处的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、位置、工作压力等的实体接口 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | YBDEC-300010-YBDMB | 2025-05-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-06-01 | 是 |  |  | BOP - 05 05 E B | BOP | - | 05 | 05 | E | B | 华龙机组循环水补水管道与加压泵房接口处补水管道标高、位置。 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 郭浩磊@guohla | 2-ICM |  | 作废 | 2025.5.30与设总沟通此接口重复建立，设总已同意删除该接口，无需回复。
IITF |  | 55 | 收文 | YBDNC-300119-YBDMB | 2024-11-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-02 | 否 | YBDMB-300121-YBDNC | 2024-11-20 | RCS REB 02 01 N B | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 发文 | YBDMB-300062-YBDNC | 2024-09-14 | 2024-09-13 | FIN | C |  | YBDNC-300056-YBDMB | 2024-09-11 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | YBDNC-300067-YBDMB | 2024-09-24 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘佳澍@liujsa | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300067-YBDMB | [5 empty] | 2024-05-09
IITF |  | 12 | 收文 | YBDNC-300178-YBDMB | 2025-02-08 |  | PRE | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-02-28 | 否 | YBDMB-300179-YBDNC | 2025-02-11 | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IITF |  | 26 | 收文 | YBDNC-300147-YBDMB | 2024-12-19 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-08 | 否 | YBDMB-300143-YBDNC | 2024-12-24 | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | YBDNC-300130-YBDMB | 2024-11-22 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-12 | 否 | YBDMB-300130-YBDNC | 2024-11-28 | RCS WCS 02 06 N B | RCS | WCS | 02 | 06 | N | B | 主蒸汽的品质要求(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 发文 | YBDMB-300306-YBDNC | 2025-12-12 | 2025-12-12 | FIN | B |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | Y | 是 | 2026-01-01 | 是 |  |  | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300066-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | PRE | A |  |  |  | 李丽@lilib | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300061-YBDMB | 2025-11-18 | CI - 01 19 B E | CI | - | 01 | 19 | B | E | 总图专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 李丽@lilib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-18
IITF |  | 3 | 收文 | YBDEC-300040-YBDMB | 2025-08-07 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 是 | YBDMB-300043-YBDEC | 2025-08-29 | BOP - 03 03 E B | BOP | - | 03 | 03 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）工业电视系统信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300036-YBDMB | 2025-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-07 | 否 | YBDMB-300034-YBDEC | 2025-08-06 | BOP 00 05 01 E B | BOP | 00 | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域水系统与室外00接口资料（包括管道类型、接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300265-YBDMB | 2025-09-04 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-24 | 否 | YBDMB-300272-YBDNC | 2025-09-11 | RX - 04 01 N B | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 76 | 收文 | YBDNC-300225-YBDMB | 2025-07-03 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-23 | 否 | YBDMB-300231-YBDNC | 2025-07-04 | RCS RCV 02 02 N B | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 39 | 收文 | YBDNC-300222-YBDMB | 2025-07-01 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | YBDMB-300229-YBDNC | 2025-07-04 | RCS RSI 02 09 N B | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300085-YBDEC | 2025-12-09 | 2025-12-08 | FIN | B |  | YBDEC-300077-YBDMB | 2025-12-01 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-12-29 | 否 | YBDEC-300089-YBDMB | 2025-12-25 | CI - 01 17 B E | CI | - | 01 | 17 | B | E | 水工专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张娅@zhangya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-01
IITF |  | 7 | 发文 | YBDMB-300076-YBDNC | 2024-10-11 | 2024-10-11 | PRE | A |  |  |  | 郑欣@zhengxina | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-10-31 | 否 | YBDNC-300085-YBDMB | 2024-10-21 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300085-YBDMB | [5 empty] | 2024-06-07
IITF |  | 9 | 发文 | YBDMB-300005-YBDEC | 2025-04-24 | 2025-04-23 | FIN | B |  |  |  | 孙飞@sunfei | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-05-14 | 是 | YBDEC-300012-YBDMB | 2025-05-15 | BOP - 02 01 B E | BOP | - | 02 | 01 | B | E | 取水构筑物前池内所有液位。 取水构筑物前池在高温气冷堆机组各种运行工况下的液位。 取水管涵水力损失。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 孙飞@sunfei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | YBDEC-300031-YBDMB | 2025-06-24 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-14 | 是 | YBDMB-300028-YBDEC | 2025-07-18 | BOP - 03 03 E B | BOP | - | 03 | 03 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）工业电视系统信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 35 | 收文 | YBDNC-300089-YBDMB | 2024-10-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 否 | YBDMB-300090-YBDNC | 2024-10-29 | RCS TFA 01 02 N B | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 16 | 发文 | YBDMB-300004-YBDEC | 2025-04-02 | 2025-04-01 | PRE | A |  |  |  | 刘晓轻@liuxqb | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | YBDEC-300002-YBDMB | 2025-04-10 | WCW - 02 01 B E | WCW | - | 02 | 01 | B | E | 循环水系统的补水水质、系统补水量、系统连续排污量、子项间歇排污量的需求 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 刘晓轻@liuxqb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | YBDNC-300004-YBDMB | 2023-12-05 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2023-12-25 | 否 | YBDMB-300005-YBDNC | 2023-12-08 | RCS NI 01 01 N B | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 31 | 收文 | YBDNC-300150-YBDMB | 2024-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | YBDMB-300162-YBDNC | 2025-01-13 | RCS TSM 02 02 N B | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300017-YBPMB-136B | 2026-02-03 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | YBDMB-300020-YBPMB | 2026-02-03 | WSI PO 04 09 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 09 | YBPYG | B | 泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | YBDNC-300190-YBDMB | 2025-04-10 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-04-30 | 否 | YBDMB-300192-YBDNC | 2025-04-15 | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 42 | 收文 | YBDNC-300218-YBDMB | 2025-07-01 |  | FIN | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | YBDMB-300234-YBDNC | 2025-07-07 | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300152-YBDNC | 2024-12-30 | 2024-12-27 | PRE | A |  |  |  | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | YBDNC-300158-YBDMB | 2025-01-03 | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-05-23
IITF |  | 13 | 收文 | YBDNC-300284-YBDMB | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | YBDMB-300289-YBDNC | 2025-10-10 | RCS - 02 01 N B | RCS | - | 02 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 31 | 收文 | YBDNC-300235-YBDMB | 2025-07-08 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-28 | 否 | YBDMB-300251-YBDNC | 2025-07-25 | RCS TFM 02 04 N B | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 34 | 收文 | YBDNC-300133-YBDMB | 2024-12-10 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | YBDMB-300141-YBDNC | 2024-12-18 | RCS TTB 02 06 N B | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | YBDNC-300000-YBDMB | 2023-11-22 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | YBDMB-300003-YBDNC | 2023-12-07 | RCS RFT 01 03 N B | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 18 | 发文 | YBDMB-300255-YBDNC | 2025-07-31 | 2025-07-30 | FIN | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2025-08-20 | 是 | YBDNC-300263-YBDMB | 2025-08-27 | TSC — 01 01 B N | TSC | — | 01 | 01 | B | N | 向冷凝器的蒸汽排放占名义蒸汽流量的份额(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | YBDMB-300000-YBDNC | 2023-12-05 | 2023-12-05 | PRE | A |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-12-25 | 否 | YBDNC-300009-YBDMB | 2023-12-13 | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制 | 系统问题，已回复YBDNC-300009-YBDMB
IITF |  | 3 | 发文 | YBDMB-300082-YBDNC | 2024-10-24 | 2024-10-23 | PRE | B |  | YBDNC-300084-YBDMB | 2024-10-21 | 郑欣@zhengxina | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-11-13 | 是 | YBDNC-300117-YBDMB |  | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300057-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | PRE | A |  |  |  | 高敏a@gaomina | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300071-YBDMB | 2025-11-20 | CI - 01 03 B E | CI | - | 01 | 03 | B | E | 仪控专业与动力院（NPIC）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 高敏a@gaomina | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300011-YBPMB-136B | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | YBDMB-300008-YBPMB | 2026-01-21 | WSI PO 04 01 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 01 | YBPYG | B | 所有仪表及控制设备接线图）；就地箱柜的尺寸及安装要求，不含安装在泵组本体上的接线箱 给水泵组报警说明，泵组逻辑图/模拟量图，I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | YBDNC-300073-YBDMB | 2024-10-18 |  | PRE | C |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 是 | YBDMB-300117-YBDNC | 2024-11-19 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制 | 系统错误无法回文，联系后台修改后已回文 | 2024-11-14 | 无风险 | 联系后台修改后已回文 | 联系后台修改后已回文 | 否 | 2023-12-05
IITF |  | 19 | 收文 | YBDNC-300032-YBDMB | 2024-04-24 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 是 | YBDMB-300055-YBDNC | 2024-08-19 | NB RFH 04 02 N B | NB | RFH | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器螺栓拉伸机设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | 螺栓拉伸机暂未招标，待厂家确认后关闭接口 | [5 empty] | 2024-04-17
IITF |  | 6 | 发文 | YBDMB-300053-YBDNC | 2024-08-01 | 2024-07-31 | FIN | B |  | YBDNC-300043-YBDMB | 2024-07-09 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-08-21 | 是 | YBDNC-300056-YBDMB | 2024-09-11 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘佳澍@liujsa | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复YBDNC-300056-YBDMB | [5 empty] | 2024-05-09
IITF |  | 7 | 收文 | YBDNC-300159-YBDMB | 2025-01-07 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-27 | 否 | YBDMB-300160-YBDNC | 2025-01-08 | NI NI 01 01 N B | NI | NI | 01 | 01 | N | B | 探测器组件拆除装置在堆内构件水池运动范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300058-YBDMB | 2024-09-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-02 | 否 | YBDMB-300063-YBDNC | 2024-09-18 | CHC NI 01 01 N B | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量，并给出计算假设。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 王贺南@wanghn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300264-YBDNC | 2025-08-25 | 2025-08-25 | FIN | C |  | YBDNC-300256-YBDMB | 2025-08-18 | 董鹏@dongpenga | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-09-14 | 是 | YBDNC-300274-YBDMB | 2025-09-23 | NI RCS 01 05 B N | NI | RCS | 01 | 05 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300256-YBDNC | 2025-07-31 | 2025-07-31 | FIN | C |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-08-20 | 否 | YBDNC-300255-YBDMB | 2025-08-14 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房内部结构筏基位置加速度时程 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 唐铭浩@tangmh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 43 | 收文 | YBDNC-300221-YBDMB | 2025-07-01 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | YBDMB-300247-YBDNC | 2025-07-17 | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | YBDEC-300014-YBDMB | 2025-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-16 | 否 | YBDMB-300013-YBDEC | 2025-05-30 | BOP - 05 02 E B | BOP | - | 05 | 02 | E | B | 水工BOP区域热水供暖接口位置标高及管径。 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 刘莹莹@liuyye | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 发文 | YBDMB-300007-YBDEC | 2025-04-27 | 2025-04-27 | PRE | A |  |  |  | 段克勤@duankq | 仪控设计所-仪控二室 |  | E | N | 是 | 2025-05-17 | 否 | YBDEC-300006-YBDMB | 2025-04-30 | PJ PB 12 01 B E | PJ | PB | 12 | 01 | B | E | PJ与PB子项的信号接口 | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 | 仪控三室 | 段克勤@duankq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 80 | 收文 | YBDNC-300277-YBDMB | 2025-09-23 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | YBDMB-300281-YBDNC | 2025-09-26 | PRS - 02 01 N B | PRS | - | 02 | 01 | N | B | PRS系统流程图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 于林厚@yulha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 79 | 收文 | YBDNC-300083-YBDMB | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | YBDMB-300094-YBDNC | 2024-10-30 | RCS RCV 02 03 N B | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | YBDMB-300002-YBDEC | 2025-04-01 | 2025-03-31 | PRE | A |  |  |  | 胡树超@husc | 总图地质所-总图规划二室 |  | E | N | 是 | 2025-04-21 | 是 | YBDEC-300004-YBDMB | 2025-04-29 | NI - 08 01 B E | NI | - | 08 | 01 | B | E | 提供厂区总平面、竖向、地下设施布置图及用地边界(CAD版） | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300060-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 陈澎浩@chenph | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300066-YBDMB | 2025-11-18 | CI - 01 11 B E | CI | - | 01 | 11 | B | E | 暖通专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈澎浩@chenph | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-18
IITF |  | 17 | 发文 | YBDMB-300295-YBDNC | 2025-10-13 | 2025-10-13 | PRE | A |  |  |  | 周梦飞@zhoumf | 反应堆工艺研究所-物理室 |  | N | N | 是 | 2025-11-02 | 是 | YBDNC-300305-YBDMB | 2025-11-12 | NI - 14 15 B N | NI | - | 14 | 15 | B | N | 4.3.2.7.2 与燃料水下贮存和干贮存有关的临界 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 周梦飞@zhoumf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300005-YBPMB-136B | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | YBDMB-300017-YBPMB | 2026-01-23 | WSI PO 04 04 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 04 | YBPYG | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300033-YBDMB | 2024-05-20 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 否 | YBDMB-300035-YBDNC | 2024-05-24 | RCS RX 04 02 N B | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 50 | 收文 | YBDNC-300233-YBDMB | 2025-07-07 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-27 | 否 | YBDMB-300248-YBDNC | 2025-07-18 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | YBDNC-300144-YBDMB | 2024-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | YBDMB-300144-YBDNC | 2024-12-24 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 发文 | YBDMB-300110-YBDNC | 2024-11-07 | 2024-11-07 | PRE | A |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2024-11-27 | 是 | YBDNC-300146-YBDMB | 2024-12-19 | RX - 01 02 B N | RX | - | 01 | 02 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度、辐照剂量及剂量率等） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-11-06
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300195-YBDNC | 2025-04-25 | 2025-04-24 | PRE | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-05-15 | 是 | YBDNC-300211-YBDMB | 2025-06-06 | RCV RCS 02 02 B N | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | YBDEC-300019-YBDMB | 2025-05-29 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-18 | 否 | YBDMB-300019-YBDEC | 2025-06-12 | CI - 05 02 E B | CI | - | 05 | 02 | E | B | NEPDI与CNPE设计边界处室外地下管沟管线的接口位置及标高 | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300208-YBDNC | 2025-05-26 | 2025-05-24 | FIN | B |  |  |  | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2025-06-15 | 是 | YBDNC-300217-YBDMB | 2025-07-01 | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-05-23
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300084-YBDEC | 2025-12-09 | 2025-12-08 | PRE | B |  | YBDEC-300078-YBDMB | 2025-12-01 | 马石岩@masy | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 |  | E | N | 是 | 2025-12-29 | 是 | YBDEC-300092-YBDMB | 2025-12-31 | CI - 01 10 B E | CI | - | 01 | 10 | B | E | 结构专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马石岩@masy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300215-YBDNC | 2025-07-21 | 2025-07-19 | PRE | A |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | YBDNC-300247-YBDMB | 2025-07-30 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300025-YBDMB | 2024-03-26 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-04-15 | 否 | YBDMB-300024-YBDNC | 2024-04-03 | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | YBDNC-300182-YBDMB | 2025-02-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-03-09 | 否 | YBDMB-300185-YBDNC | 2025-03-01 | RCS RCV 02 08 N B | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 91 | 收文 | YBDNC-300097-YBDMB | 2024-10-30 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | YBDMB-300101-YBDNC | 2024-11-01 | RCS CIS 02 01 N B | RCS | CIS | 02 | 01 | N | B | 非能动堆腔注水箱硼浓度要求，容积要求。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 发文 | YBDMB-300003-YBDEC | 2025-04-02 | 2025-04-01 | PRE | A |  |  |  | 刘晓轻@liuxqb | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-04-22 | 是 | YBDEC-300005-YBDMB | 2025-04-29 | PB GX 05 01 B E | PB | GX | 05 | 01 | B | E | 冷却塔（PB）至排水泵房（PJ）的排水管接口处的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、位置、工作压力等的实体接口 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 刘晓轻@liuxqb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | YBDNC-300018-YBDMB | 2024-02-04 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-02-24 | 否 | YBDMB-300020-YBDNC | 2024-02-07 | RCS NI 01 06 N B | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-12-15
IITF |  | 2 | 收文 | YBDNC-300001-YBDMB | 2023-12-05 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2023-12-25 | 否 | YBDMB-300008-YBDNC | 2023-12-12 | RCS RFT 01 04 N B | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 70 | 收文 | YBDNC-300298-YBDMB | 2025-10-24 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | YBDMB-300305-YBDNC | 2025-11-03 | RCS RHR 01 02 N B | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | RCS系统与余热排出系统（RHR）的管道接口位置资料 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 76 | 收文 | YBDNC-300175-YBDMB | 2025-01-21 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-02-10 | 否 | YBDMB-300172-YBDNC | 2025-01-23 | RCS RCV 02 02 N B | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300027-YBDMB | 2025-06-18 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-08 | 是 | YBDMB-300027-YBDEC | 2025-07-18 | BOP - 03 01 E B | BOP | - | 03 | 01 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 发文 | YBDMB-300010-YBDNC | 2023-12-20 | 2023-12-20 | PRE | A |  |  |  | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2024-01-09 | 是 | YBDNC-300014-YBDMB | 2024-01-19 | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制 | 系统问题，已回复YBDNC-300014-YBDMB
IITF |  | 55 | 收文 | YBDNC-300234-YBDMB | 2025-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-04 | 否 | YBDMB-300235-YBDNC | 2025-07-09 | RCS REB 02 01 N B | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300075-YBDEC | 2025-10-29 | 2025-10-28 | FIN | A |  |  |  | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2025-11-18 | 否 | YBDEC-300063-YBDMB | 2025-11-18 | CI - 01 28 B E | CI | - | 01 | 28 | B | E | 通信专业（工业电视）与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | YBDNC-300024-YBDMB | 2024-03-28 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-04-17 | 否 | YBDMB-300025-YBDNC | 2024-04-07 | RCS RFH 04 01 N B | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDNC-300026-YBDMB | 2024-04-01 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | YBDMB-300029-YBDNC | 2024-04-15 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | YBDNC-300236-YBDMB | 2025-07-08 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-07-28 | 是 |  |  | NB - 04 02 N B | NB | - | 04 | 02 | N | B | 清洁机设计与贵院相关的接口内容，主要包括：（1）螺栓、螺母、螺孔的详细结构尺寸、材料、表面处理等方面的接口信息。（2）紧固件润滑剂、防咬剂、松动剂等的牌号。（3）容器设计者对螺栓、螺母、螺孔清洁操作、清洁效果等方面的要求（如有） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | 因螺栓拉伸机暂未招标，待招标后正式关闭该接口。 | 2025-12-31
IITF |  | 15 | 收文 | YBDNC-300276-YBDMB | 2025-09-23 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | YBDMB-300286-YBDNC | 2025-09-29 | RX NI 14 04 N B | RX | NI | 14 | 04 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | YBDNC-300166-YBDMB | 2025-01-10 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | YBDMB-300174-YBDNC | 2025-01-23 | RCS RCV 02 13 N B | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 75 | 收文 | YBDNC-300220-YBDMB | 2025-07-01 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | YBDMB-300232-YBDNC | 2025-07-04 | RCS RCV 02 09 N B | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | YBDMB-300257-YBDNC | 2025-07-31 | 2025-07-31 | FIN | C |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-08-20 | 否 | YBDNC-300254-YBDMB | 2025-08-14 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘远达@liuyd | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-18
IITF |  | 8 | 发文 | YBDMB-300001-YBDNC | 2023-12-05 | 2023-12-05 | PRE | A |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-12-25 | 否 | YBDNC-300008-YBDMB | 2023-12-13 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制 | 系统原因，已回复YBDNC-300008-YBDMB
IITF |  | 6 | 发文 | YBDMB-300091-YBDEC | 2026-01-09 | 2026-01-09 | FIN | B |  | YBDEC-300072-YBDMB | 2025-11-25 | 张昊鹏@zhanghpa | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2026-01-29 | 是 | YBDEC-300096-YBDMB | 2026-02-26 | BOP - 03 02 B E | BOP | - | 03 | 02 | B | E | 全厂通信系统单线图（包括广播扩声系统、时钟系统） | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | YBDNC-300223-YBDMB | 2025-07-01 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | YBDMB-300240-YBDNC | 2025-07-15 | RCS TSA 01 05 N B | RCS | TSA | 01 | 05 | N | B | 大气释放阀过水工况性能及参数要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300015-YBPMB-136B | 2026-01-30 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | YBDMB-300021-YBPMB | 2026-02-03 | WSI PO 04 06 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 06 | YBPYG | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、动静载荷）；2、地脚螺栓及设备底板规格尺寸等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | YBDNC-300115-YBDMB | 2024-11-08 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-28 | 否 | YBDMB-300119-YBDNC | 2024-11-20 | RCS RND 02 01 N B | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDNC-300011-YBDMB | 2024-01-05 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-01-25 | 是 | YBDMB-300017-YBDNC | 2024-02-01 | TFM - 02 01 N B | TFM | - | 02 | 01 | N | B | 蒸发器二次侧给水水质、排污水水质，包括启停工况和功率运行工况阶段（CI） | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-08-05
IITF |  | 4 | 收文 | YBDNC-300143-YBDMB | 2024-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | YBDMB-300147-YBDNC | 2024-12-25 | RCS RBM 02 04 N B | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300168-YBDMB | 2025-01-09 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-29 | 否 | YBDMB-300163-YBDNC | 2025-01-14 | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 侯继儒@houjr | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | YBDNC-300165-YBDMB | 2025-01-10 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | YBDMB-300171-YBDNC | 2025-01-22 | RCS RCV 02 07 N B | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 30 | 收文 | YBDNC-300140-YBDMB | 2024-12-18 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | YBDMB-300150-YBDNC | 2024-12-25 | RCS TFM 01 01 N B | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300193-YBDNC | 2025-04-23 | 2025-04-22 | PRE | A |  |  |  | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-05-13 | 是 | YBDNC-300204-YBDMB | 2025-05-19 | WCC - 02 01 B N | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 22 | 发文 | YBDMB-300284-YBDNC | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | YBDNC-300301-YBDMB | 2025-10-30 | TFH — 02 02 B N | TFH | — | 02 | 02 | B | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 41 | 收文 | YBDNC-300122-YBDMB | 2024-11-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-02 | 否 | YBDMB-300122-YBDNC | 2024-11-21 | RCS RSI 02 05 N B | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300000-YBPMB | 2025-01-02 | 2024-12-31 | FIN | A |  |  |  | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | YBPCB | Y | 是 | 2025-01-22 | 是 |  |  | CIS PO 04 19 B YBPCB | CIS | PO | 04 | 19 | B | YBPCB | 接管载荷资料 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | YBDNC-300161-YBDMB | 2025-01-08 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-28 | 否 | YBDMB-300176-YBDNC | 2025-01-23 | RCS RCV 12 01 N B | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | YBDNC-300278-YBDMB | 2025-09-23 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | YBDMB-300278-YBDNC | 2025-09-26 | NI NI 14 31 N B | NI | NI | 14 | 31 | N | B | 12.2、12.3节NPIC分工范围内辐射源项和屏蔽相关内容 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | YBDNC-300124-YBDMB | 2024-11-14 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-04 | 否 | YBDMB-300132-YBDNC | 2024-11-29 | VEE - 05 01 N B | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300096-YBDMB | 2024-10-24 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-13 | 否 | YBDMB-300089-YBDNC | 2024-10-28 | SX NI 13 02 N B | SX | NI | 13 | 02 | N | B | 安全壳外厂房MSLB、MFLB事故后质能释放数据（24小时） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300219-YBDNC | 2025-06-30 | 2025-06-27 | FIN | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-07-20 | 是 | YBDNC-300245-YBDMB | 2025-07-22 | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | YBDNC-300079-YBDMB | 2024-10-17 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-06 | 否 | YBDMB-300088-YBDNC | 2024-10-26 | RCS TSA 01 05 N B | RCS | TSA | 01 | 05 | N | B | 大气释放阀过水工况性能及参数要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | YBDNC-300059-YBDMB | 2024-09-11 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-01 | 否 | YBDMB-300064-YBDNC | 2024-09-19 | RCS NI 01 12 N B | RCS | NI | 01 | 12 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 石雪垚@shixy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | YBDEC-300032-YBDMB | 2025-06-27 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-17 | 否 | YBDMB-300024-YBDEC | 2025-07-04 | BOP - 05 04 E B | BOP | - | 05 | 04 | E | B | 华龙机组循环水补水管道与加压泵房接口处结构型式。 | 辛亭@xinting | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 梁文龙@liangwl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | YBDNC-300285-YBDMB | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | YBDMB-300293-YBDNC | 2025-10-11 | RCS - 04 01 N B | RCS | - | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用电需求（电压、功率） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 葛荣亮@gerl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 发文 | YBDMB-300054-YBDEC | 2025-10-23 | 2025-10-23 | FIN | A |  |  |  | 张昊鹏@zhanghpa | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-11-12 | 是 | YBDEC-300072-YBDMB | 2025-11-25 | BOP - 03 02 B E | BOP | - | 03 | 02 | B | E | 全厂通信系统单线图（包括广播扩声系统、时钟系统） | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | YBDNC-300093-YBDMB | 2024-10-23 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | YBDMB-300105-YBDNC | 2024-11-05 | RCS RHR 02 05 N B | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 54 | 收文 | YBDNC-300118-YBDMB | 2024-11-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-02 | 否 | YBDMB-300120-YBDNC | 2024-11-20 | RCS REB 02 02 N B | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | YBDNC-300126-YBDMB | 2024-11-18 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | YBDMB-300135-YBDNC | 2024-12-04 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300291-YBDMB | 2025-10-15 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-11-04 | 否 | YBDMB-300296-YBDNC | 2025-10-16 | NI ZST 14 02 N B | NI | ZST | 14 | 02 | N | B | 11.6.3.1节从源项方面贯彻废物最小化原则的相关内容 11.6.3.2.1节从系统设计上贯彻废物最小化原则中反应堆冷却剂系统（11.6.3.2.1.1~11.6.3.2.1.3）的相关内容 | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  | 王珂@wangkec | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | YBDEC-300059-YBDMB | 2025-11-11 |  | PRE | D |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-12-01 | 是 |  |  | GM PM 05 01 E B | GM | PM | 05 | 01 | E | B | 从循环水补水提升泵房（PT）至循环水泵房（PM）的补水管（GM）与循环水泵房前池接口处的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、位置、工作压力等的实体接口 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 41 | 收文 | YBDNC-300125-YBDMB | 2024-11-15 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-05 | 否 | YBDMB-300127-YBDNC | 2024-11-27 | TFS - 01 01 N B | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | YBDNC-300172-YBDMB | 2025-01-15 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-02-04 | 否 | YBDMB-300167-YBDNC | 2025-01-18 | CI - 01 01 N B | CI | - | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学（CI） | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-08-05
IITF |  | 16 | 发文 | YBDMB-300006-YBDEC | 2025-04-24 | 2025-04-23 | PRE | B |  | YBDEC-300002-YBDMB | 2025-04-10 | 刘晓轻@liuxqb | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-05-14 | 是 | YBDEC-300011-YBDMB | 2025-05-15 | WCW - 02 01 B E | WCW | - | 02 | 01 | B | E | 循环水系统的补水水质、系统补水量、系统连续排污量、子项间歇排污量的需求 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 刘晓轻@liuxqb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | YBDNC-300304-YBDMB | 2025-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | NI NI 14 16 N B | NI | NI | 14 | 16 | N | B | 提供以下内容： 1）安全壳内转动部件产生飞射物的考虑； 2）安全壳内承压部件产生飞射物的考虑，对于不作为飞射物源考虑的部分可靠性说明（如反应堆压力容器、蒸汽发生器、温度传感器、控制棒驱动机构等）、对于可能产生飞射物的部分，做后果分析的说明。 3）提供安全壳内可以防止飞射物穿透的实体隔离相关信息说明； 4）提供可信飞射物源的特征参数。 | 于爱民@yuam | 总体所 |  | 王健@wangjiand | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | YBDNC-300229-YBDMB | 2025-07-11 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-31 | 否 | YBDMB-300239-YBDNC | 2025-07-14 | CIS CIS 02 01 N B | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300010-YBPMB-136B | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | YBDMB-300015-YBPMB | 2026-01-22 | WSI PO 04 12 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 12 | YBPYG | B | 泵组电接线图(含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图、电动机接地端子； |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | YBDMB-300010-YBDEC | 2025-05-29 | 2025-05-27 | FIN | B |  | YBDEC-300003-YBDMB | 2025-04-29 | 孙飞@sunfei | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-06-18 | 否 | YBDEC-300025-YBDMB | 2025-06-04 | BOP - 05 02 B E | BOP | - | 05 | 02 | B | E | 提供排水虹吸井堰顶标高；提供在100%循环水排水量时，对应各潮位的堰上水位。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 孙飞@sunfei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 26 | 收文 | YBDNC-300239-YBDMB | 2025-07-14 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | YBDMB-300242-YBDNC | 2025-07-16 | RCS TSM 02 01 N B | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300080-YBDMB | 2024-10-18 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | YBDMB-300087-YBDNC | 2024-10-25 | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 发文 | YBDMB-300033-YBDNC | 2024-05-14 | 2024-05-13 | PRE | A |  |  |  | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-06-03 | 是 | YBDNC-300043-YBDMB | 2024-07-09 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘佳澍@liujsa | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300043-YBDMB. 动力院：流程中。 | [5 empty] | 2024-05-09
IITF |  | 10 | 发文 | YBDMB-300001-YBDEC | 2025-03-27 | 2025-03-26 | FIN | A |  |  |  | 孙飞@sunfei | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-04-16 | 是 | YBDEC-300003-YBDMB | 2025-04-29 | BOP - 05 02 B E | BOP | - | 05 | 02 | B | E | 提供排水虹吸井堰顶标高；提供在100%循环水排水量时，对应各潮位的堰上水位。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 孙飞@sunfei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | YBDMB-300065-YBDEC | 2025-10-28 | 2025-10-28 | PRE | A |  |  |  | 李丽@lilib | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2025-11-17 | 是 | YBDEC-300062-YBDMB | 2025-11-18 | CI - 01 20 B E | CI | - | 01 | 20 | B | E | 总图专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 李丽@lilib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-18
IITF |  | 13 | 发文 | YBDMB-300183-YBDNC | 2025-02-20 | 2025-02-20 | PRE | A |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 核设备所-堆本体与非标设备室 |  | N | N | 是 | 2025-03-12 | 是 | YBDNC-300198-YBDMB | 2025-04-29 | RX RFH 04 01 B N | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型（整体或分体）及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-05-26
IITF |  | 1 | 收文 | YBDNC-300170-YBDMB | 2025-01-10 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | YBDMB-300178-YBDNC | 2025-02-10 | RX HRT 04 01 N B | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-08
IITF |  |  | 收文 | YBDNC-300209-YBDMB | 2025-05-30 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-19 | 否 | YBDMB-300214-YBDNC | 2025-06-11 | RCS RX 10 01 N B | RCS | RX | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 张宇烁@zhangysc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | YBDMB-300109-YBDNC | 2024-11-07 | 2024-11-07 | PRE | A |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2024-11-27 | 是 | YBDNC-300131-YBDMB | 2024-11-28 | RX RCS 01 01 B N | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300131-YBDMB | [5 empty] | 2024-11-06
IITF |  | 20 | 收文 | YBDNC-300027-YBDMB | 2024-04-01 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | YBDMB-300030-YBDNC | 2024-04-19 | NB - 04 02 N B | NB | - | 04 | 02 | N | B | 清洁机设计与贵院相关的接口内容，主要包括：（1）螺栓、螺母、螺孔的详细结构尺寸、材料、表面处理等方面的接口信息。（2）紧固件润滑剂、防咬剂、松动剂等的牌号。（3）容器设计者对螺栓、螺母、螺孔清洁操作、清洁效果等方面的要求（如有） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 68 | 收文 | YBDNC-300123-YBDMB | 2024-11-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-02 | 否 | YBDMB-300123-YBDNC | 2024-11-22 | RCS RCV 02 01 N B | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | YBPYG-300013-YBPMB-136B | 2026-01-30 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | YBDMB-300025-YBPMB | 2026-02-11 | WSI PO 04 03 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 03 | YBPYG | B | 仪控电负荷清单；仪表清单(包括仪表类型，型号，各类参数)，执行器清单(包括执行器类型，型号，各类参数)， |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IITF |  | 44 | 收文 | YBDNC-300231-YBDMB | 2025-07-07 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-27 | 否 | YBDMB-300250-YBDNC | 2025-07-24 | RCS RSI 02 10 N B | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | YBDNC-300078-YBDMB | 2024-10-17 |  | FIN | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-06 | 否 | YBDMB-300095-YBDNC | 2024-10-31 | RCS TSC 01 01 N B | RCS | TSC | 01 | 01 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300016-YBDMB | 2025-05-29 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-18 | 否 | YBDMB-300017-YBDEC | 2025-06-09 | BOP - 12 01 E B | BOP | - | 12 | 01 | E | B | 水工BOP子项供电需求以及电负荷清单 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 徐伟e@xuweie | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 发文 | YBDMB-300008-YBDEC | 2025-04-27 | 2025-04-27 | PRE | A |  |  |  | 段克勤@duankq | 仪控设计所-仪控二室 |  | E | N | 是 | 2025-05-17 | 否 | YBDEC-300007-YBDMB | 2025-04-30 | PG PB 12 01 B E | PG | PB | 12 | 01 | B | E | PG与PB子项的信号接口 | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 | 仪控三室 | 段克勤@duankq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | YBDEC-300034-YBDMB | 2025-07-07 |  | PRE | B |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-27 | 否 | YBDMB-300032-YBDEC | 2025-07-25 | PJ GH 05 01 E B | PJ | GH | 05 | 01 | E | B | 与GH接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 37 | 收文 | YBDNC-300153-YBDMB | 2024-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | YBDMB-300155-YBDNC | 2025-01-07 | RCS TTB 02 07 N B | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | YBDNC-300101-YBDMB | 2024-10-30 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | YBDMB-300107-YBDNC | 2024-11-06 | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IITF |  | 6 | 收文 | YBDNC-300072-YBDMB | 2024-10-12 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-01 | 否 | YBDMB-300078-YBDNC | 2024-10-17 | RCS NI 01 02 N B | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2023-12-15
IITF |  | 7 | 发文 | YBDMB-300083-YBDNC | 2024-10-24 | 2024-10-23 | PRE | B |  | YBDNC-300085-YBDMB | 2024-10-21 | 郑欣@zhengxina | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-11-13 | 是 | YBDNC-300105-YBDMB |  | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IITF |  | 1 | 收文 | YBDEC-300093-YBDMB | 2026-01-13 |  | FIN | D |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-02-02 | 否 | YBDMB-300093-YBDEC | 2026-01-26 | BOP - 05 06 E B | BOP | - | 05 | 06 | E | B | 加压泵房与华龙机组循环水补水管道接口洞径尺寸、数量、标高、位置。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | YBDNC-300063-YBDMB | 2024-09-18 |  | FIN | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-08 | 否 | YBDMB-300065-YBDNC | 2024-09-24 | RCS TSC 02 01 N B | RCS | TSC | 02 | 01 | N | B | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | YBDNC-300100-YBDMB | 2024-10-28 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-17 | 否 | YBDMB-300086-YBDNC | 2024-10-29 | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请明确动力院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IITF |  | 13 | 收文 | YBDNC-300164-YBDMB | 2025-01-10 |  | PRE | A |  |  |  | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | YBDMB-300173-YBDNC | 2025-01-23 | RCS RCV 02 05 N B | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300018-YBDNC | 2024-02-06 | 2024-02-06 | FIN | B | 商讨 | YBDNC-300015-YBDMB | 2024-01-29 | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2024-02-26 | 是 | YBDNC-300020-YBDMB | 2024-02-27 | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复YBDNC-300020-YBDMB
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300118-YBDNC | 2024-11-20 | 2024-11-19 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300114-YBDMB | 2024-11-08 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300190-YBDMB | 2025-04-10 | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300049-YBDEC | 2025-10-14 | 2025-10-13 | PRE | C | 同意 | YBDEC-300053-YBDMB | 2025-09-22 | 徐伟e@xuweie | 电气设计所-电气四室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 12 01 E B | BOP | - | 12 | 01 | E | B | 水工BOP子项供电需求以及电负荷清单 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 徐伟e@xuweie | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300003-YBPMB | 2025-03-06 | 2025-03-05 | FIN | A | 同意 | YBPCB-300002-YBPMB-126A | 2025-03-04 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | YBPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 02 YBPCB B | CIS | PO | 04 | 02 | YBPCB | B | 泵数据表 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | YBDMB-300021-YBDNC | 2024-03-19 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300022-YBDMB | 2024-02-28 | 王晨a@wangchena | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RFH 04 02 N B | NI | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量，排水体积；高放处置容器满载的重量，排水体积 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | YBDMB-300202-YBDNC | 2025-04-30 | 2025-04-30 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300193-YBDMB | 2025-04-21 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 01 05 N B | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300068-YBDNC | 2024-09-27 | 2024-09-27 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300060-YBDMB | 2024-09-11 | 石雪垚@shixy | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI SFS 01 01 N B | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况、事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 23 | 收文 | YBDNC-300183-YBDMB | 2025-02-25 14:37 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300116-YBDNC | 2024-11-18 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | YBDMB-300189-YBDNC | 2025-03-12 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300076-YBDMB | 2025-12-01 17:09 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300076-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 25 B E | CI | - | 01 | 25 | B | E | 通信专业（火警）与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300147-YBDNC | 2024-12-26 | 2024-12-25 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300143-YBDMB | 2024-12-17 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 04 N B | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 41 | 发文 | YBDMB-300122-YBDNC | 2024-11-21 | 2024-11-21 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300122-YBDMB | 2024-11-12 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300216-YBDMB | 2025-07-01 | RCS RSI 02 05 N B | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300087-YBDNC | 2024-10-25 | 2024-10-25 | PRE | B | 同意 | YBDNC-300080-YBDMB | 2024-10-18 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 42 | 发文 | YBDMB-300209-YBDNC | 2025-06-03 | 2025-05-30 | PRE | B | 同意 | YBDNC-300206-YBDMB | 2025-05-26 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300218-YBDMB | 2025-07-01 | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | YBDMB-300117-YBDNC | 2024-11-19 | 2024-11-19 | PRE | C | 同意 | YBDNC-300073-YBDMB | 2024-10-18 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-12-05
IICS |  | 11 | 发文 | YBDMB-300085-YBDNC | 2024-10-25 | 2024-10-24 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300086-YBDMB | 2024-10-21 | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300191-YBDMB | 2025-04-18 | CIS CIS 01 02 N B | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 收文 | YBDNC-300015-YBDMB | 2024-01-29 10:04 |  | FIN | B | 商讨 | YBDMB-300013-YBDNC | 2024-01-11 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | YBDMB-300018-YBDNC | 2024-02-06 | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300259-YBDNC | 2025-08-06 | 2025-08-05 | FIN | C | 商讨 | YBDNC-300248-YBDMB | 2025-07-30 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | YBDNC-300259-YBDMB | 2025-08-20 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 6 | 发文 | YBDMB-300065-YBDNC | 2024-09-24 | 2024-09-24 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300063-YBDMB | 2024-09-18 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 02 01 N B | RCS | TSC | 02 | 01 | N | B | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 68 | 发文 | YBDMB-300123-YBDNC | 2024-11-22 | 2024-11-22 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300123-YBDMB | 2024-11-12 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300203-YBDMB | 2025-05-20 | RCS RCV 02 01 N B | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | YBDMB-300286-YBDNC | 2025-09-29 | 2025-09-29 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300276-YBDMB | 2025-09-23 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 14 04 N B | RX | NI | 14 | 04 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300086-YBDMB | 2025-12-11 11:19 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300079-YBDEC | 2025-10-29 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | CI - 01 13 B E | CI | - | 01 | 13 | B | E | 热机专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | YBDNC-300198-YBDMB | 2025-04-29 10:44 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300183-YBDNC | 2025-02-20 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-05-19 | 是 |  |  | RX RFH 04 01 B N | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型（整体或分体）及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-05-26
IICS |  | 40 | 发文 | YBDMB-300230-YBDNC | 2025-07-07 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300219-YBDMB | 2025-07-01 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 02 N B | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300217-YBDMB | 2025-07-01 08:37 |  | FIN | B | 同意 | YBDMB-300208-YBDNC | 2025-05-24 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-05-23
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300068-YBDMB | 2025-11-19 16:24 |  | FIN | A | 同意且有意见 | YBDMB-300064-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | YBDMB-300087-YBDEC | 2025-12-09 | CI - 01 08 B E | CI | - | 01 | 08 | B | E | 化学专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | YBDMB-300176-YBDNC | 2025-01-24 | 2025-01-23 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300161-YBDMB | 2025-01-08 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 12 01 N B | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 76 | 发文 | YBDMB-300231-YBDNC | 2025-07-07 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300225-YBDMB | 2025-07-03 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 02 N B | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300067-YBDMB | 2025-11-19 16:24 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300062-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 12 B E | CI | - | 01 | 12 | B | E | 暖通专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈澎浩@chenph | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-19
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300040-YBDNC | 2024-06-14 | 2024-06-13 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300035-YBDMB | 2024-05-20 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 03 N B | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制 | 接口未按时分发，导致接口回复延误 | 2024-06-14 |  |  |  | 否
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300298-YBDNC | 2025-10-20 | 2025-10-20 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300289-YBDMB | 2025-10-13 | 王梦溪@wangmxa | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 26 N B | NI | NI | 14 | 26 | N | B | 请核实15A节NPIC分工范围内的相关描述。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300029-YBDNC | 2024-04-15 | 2024-04-15 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300026-YBDMB | 2024-04-01 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | YBDNC-300036-YBDMB | 2024-06-11 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300036-YBDMB。 动力院：流程中。 动力院：未接受，因涉及到改名问题，待协调会再议
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300035-YBDNC | 2024-05-27 | 2024-05-24 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300033-YBDMB | 2024-05-20 | 姜晓阳@l-jiangxy | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 02 N B | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300187-YBDNC | 2025-03-03 | 2025-03-03 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300177-YBDMB | 2025-01-26 | 张蕊b@zhangruib | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS - 05 01 N B | PRS |  | 05 | 01 | N | B | 应急余热排出冷却器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 23 | 收文 | YBDNC-300199-YBDMB | 2025-04-30 14:39 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300189-YBDNC | 2025-03-12 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | YBDMB-300207-YBDNC | 2025-05-20 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300025-YBPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | B | 同意 | YBPYG-300013-YBPMB-136B | 2026-01-30 | 梁飞飞@liangff | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 03 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 03 | YBPYG | B | 仪控电负荷清单；仪表清单(包括仪表类型，型号，各类参数)，执行器清单(包括执行器类型，型号，各类参数)， |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300092-YBDMB | 2025-12-31 16:23 |  | PRE | B | 同意 | YBDMB-300084-YBDEC | 2025-12-08 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 10 B E | CI | - | 01 | 10 | B | E | 结构专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马石岩@masy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 35 | 发文 | YBDMB-300133-YBDNC | 2024-12-03 | 2024-11-29 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300129-YBDMB | 2024-11-22 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-12-23 | 是 | YBDNC-300174-YBDMB | 2025-06-12 | RCS TTB 02 04 N B | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300174-YBDMB
IICS |  | 7 | 收文 | YBDNC-300228-YBDMB | 2025-07-04 14:10 |  | FIN | C | 同意 | YBDMB-300222-YBDNC | 2025-06-30 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 23 | 发文 | YBDMB-300116-YBDNC | 2024-11-19 | 2024-11-18 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300107-YBDMB | 2024-11-07 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-12-09 | 是 | YBDNC-300183-YBDMB | 2025-02-25 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300091-YBDMB | 2025-12-31 11:05 |  | FIN | B | 同意且有意见 | YBDMB-300087-YBDEC | 2025-12-09 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-01-20 | 否 | YBDMB-300090-YBDEC | 2026-01-05 | CI - 01 08 B E | CI | - | 01 | 08 | B | E | 化学专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300060-YBDNC | 2024-09-14 | 2024-09-13 | PRE | B | 同意 | YBDNC-300052-YBDMB | 2024-08-12 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300188-YBDMB | 2025-03-12 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300245-YBDMB | 2025-07-22 09:47 |  | FIN | A | 同意且有意见 | YBDMB-300219-YBDNC | 2025-06-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-08-11 | 是 |  |  | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | 请待招标与设计完成后，尽快补充完整的外形尺寸（如销轴接口宽度等）。
IICS |  | 17 | 发文 | YBDMB-300161-YBDNC | 2025-01-13 | 2025-01-11 | FIN | B | 商讨 | YBDNC-300149-YBDMB | 2024-12-31 | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | N | 是 | 2025-02-02 | 是 | YBDNC-300179-YBDMB | 2025-02-07 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | YBDMB-300245-YBDNC | 2025-07-17 | 2025-07-17 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300214-YBDMB | 2025-07-01 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-08-06 | 是 | YBDNC-300268-YBDMB | 2025-09-18 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | YBDNC-300066-YBDMB | 2024-09-19 17:07 |  | FIN | B | 同意 | YBDMB-300058-YBDNC | 2024-09-04 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-04
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300247-YBDMB | 2025-07-30 08:50 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300215-YBDNC | 2025-07-19 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 收文 | YBDNC-300142-YBDMB | 2024-12-16 13:57 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300132-YBDNC | 2024-11-29 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-05 | 否 | YBDMB-300153-YBDNC | 2025-01-02 | VEE - 05 01 N B | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300004-YBPMB | 2025-03-24 | 2025-03-21 | FIN | A | 同意且有意见 | YBPCB-300001-YBPMB-126A | 2025-03-04 | 董剑鑫@dongjx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | YBPCB | N | 是 | 2025-04-13 | 否 | YBPCB-300004-YBPMB-126A | 2025-04-08 | CIS PO 04 03 YBPCB B | CIS | PO | 04 | 03 | YBPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩）\r\n |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300013-YBDEC | 2025-06-03 | 2025-05-30 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDEC-300014-YBDMB | 2025-05-27 | 刘莹莹@liuyye | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | E | N | 是 | 2025-06-23 | 否 | YBDEC-300026-YBDMB | 2025-06-17 | BOP - 05 02 E B | BOP | - | 05 | 02 | E | B | 水工BOP区域热水供暖接口位置标高及管径。 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 刘莹莹@liuyye | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 收文 | YBDNC-300085-YBDMB | 2024-10-21 16:02 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300076-YBDNC | 2024-10-11 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 否 | YBDMB-300083-YBDNC | 2024-10-23 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 14 | 发文 | YBDMB-300025-YBDNC | 2024-04-09 | 2024-04-07 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300024-YBDMB | 2024-03-28 | 王晨a@wangchena | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 04 01 N B | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | YBDMB-300086-YBDNC | 2024-11-07 | 2024-10-29 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300100-YBDMB | 2024-10-28 | 王梦溪@wangmxa | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请明确动力院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300095-YBDMB | 2026-01-27 15:46 |  | FIN | C | 同意 | YBDMB-300090-YBDEC | 2026-01-05 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 08 B E | CI | - | 01 | 08 | B | E | 化学专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300182-YBDNC | 2025-02-19 | 2025-02-19 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300176-YBDMB | 2025-02-06 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | YBDEC-300004-YBDMB | 2025-04-29 14:00 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300002-YBDEC | 2025-03-31 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-05-19 | 是 |  |  | NI - 08 01 B E | NI | - | 08 | 01 | B | E | 提供厂区总平面、竖向、地下设施布置图及用地边界(CAD版） | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制 | 室外初设管沟管线尚未综合，暂无法提供给东北院。 | 2025-06-20 |  |  |  | 否
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300131-YBDNC | 2024-11-28 | 2024-11-28 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300127-YBDMB | 2024-11-19 | 孟泓杉@menghs | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2024-12-18 | 是 | YBDNC-300172-YBDMB | 2025-01-15 | CI - 01 01 N B | CI | - | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学（CI） | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-08-05
IICS |  | 44 | 发文 | YBDMB-300250-YBDNC | 2025-07-25 | 2025-07-24 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300231-YBDMB | 2025-07-07 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 10 N B | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300017-YBDNC | 2024-02-02 | 2024-02-01 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300011-YBDMB | 2024-01-05 | 赵琛@zhaochena | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | Y | 是 | 2024-02-22 | 是 |  |  | TFM - 02 01 N B | TFM | - | 02 | 01 | N | B | 蒸发器二次侧给水水质、排污水水质，包括启停工况和功率运行工况阶段（CI） | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：暂不回复，后续升版接口。 动力院：因二回路报告未出，流程中 动力院：后续重新打开，不回复。 | [5 empty] | 2024-08-05
IICS |  | 19 | 收文 | YBDNC-300264-YBDMB | 2025-08-27 17:18 |  | FIN | A | 同意且有意见 | YBDMB-300254-YBDNC | 2025-07-30 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | YBDMB-300273-YBDNC | 2025-09-13 | TSC — 12 01 B N | TSC | — | 12 | 01 | B | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300044-YBDEC | 2025-09-02 | 2025-09-02 | PRE | B | 同意且有意见 | YBDEC-300046-YBDMB | 2025-08-22 | 徐伟e@xuweie | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-09-22 | 否 | YBDEC-300053-YBDMB | 2025-09-22 | BOP - 12 01 E B | BOP | - | 12 | 01 | E | B | 水工BOP子项供电需求以及电负荷清单 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 徐伟e@xuweie | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 34 | 发文 | YBDMB-300091-YBDNC | 2024-10-30 | 2024-10-29 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300090-YBDMB | 2024-10-21 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300238-YBDMB | 2025-07-14 | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | YBDNC-300294-YBDMB | 2025-10-21 17:08 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300274-YBDNC | 2025-09-20 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-11-10 | 是 |  |  | RCV - 02 01 B N | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连 接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、 设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭 时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时 的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：本项目机型变化，接口暂停传递。
IICS |  | 18 | 发文 | YBDMB-300019-YBDNC | 2024-02-29 | 2024-02-29 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300019-YBDMB | 2024-02-23 | 张丽莹@zhangly | 反应堆工艺研究所-燃料元件室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-12-05
IICS |  | 17 | 发文 | YBDMB-300135-YBDNC | 2024-12-05 | 2024-12-04 | FIN | A | 商讨 | YBDNC-300126-YBDMB | 2024-11-18 | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | N | 是 | 2024-12-25 | 是 | YBDNC-300149-YBDMB | 2024-12-31 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300025-YBDEC | 2025-07-08 | 2025-07-07 | PRE | B | 同意 | YBDEC-300029-YBDMB | 2025-06-24 | 郭浩磊@guohla | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 否 |  |  | YBDEC-300042-YBDMB | 2025-08-14 | BOP - 05 06 E B | BOP | - | 05 | 06 | E | B | 加压泵房与华龙机组循环水补水管道接口洞径尺寸、数量、标高、位置。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | YBDNC-300296-YBDMB | 2025-10-24 14:21 |  | FIN | C | 同意 | YBDMB-300276-YBDNC | 2025-09-25 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300087-YBDMB | 2025-12-12 14:40 |  | FIN | A | 同意且有意见 | YBDMB-300072-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-01-01 | 否 | YBDMB-300089-YBDEC | 2025-12-24 | CI - 01 27 B E | CI | - | 01 | 27 | B | E | 通信专业（厂内通信）与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | YBDMB-300022-YBDEC | 2025-06-17 | 2025-06-17 | FIN | A | 同意 | YBDEC-300023-YBDMB | 2025-05-29 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP WSS 02 01 E B | BOP | WSS | 02 | 01 | E | B | 水工BOP区域生活污水系统（WSS）水质、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等系统资料 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300018-YBDEC | 2025-06-13 | 2025-06-12 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDEC-300018-YBDMB | 2025-05-29 | 胡树超@husc | 总图地质所-总图规划二室 |  | E | N | 是 | 2025-07-03 | 是 | YBDEC-300039-YBDMB | 2025-07-22 | CI - 08 01 E B | CI | - | 08 | 01 | E | B | NEPDI设计范围内总平面、竖向布置图(包括定位坐标) | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 收文 | YBDNC-300020-YBDMB | 2024-02-27 08:38 |  | FIN | B | 同意 | YBDMB-300018-YBDNC | 2024-02-06 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300080-YBDNC | 2024-10-23 | 2024-10-21 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300070-YBDMB | 2024-10-14 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 13 01 N B | RX | NI | 13 | 01 | N | B | 一回路大破口事故质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | YBDMB-300009-YBDEC | 2025-05-19 | 2025-05-19 | PRE | A | 不同意 | YBDEC-300008-YBDMB | 2025-05-06 | 梁文龙@liangwl | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | E | N | 是 | 2025-06-08 | 是 | YBDEC-300032-YBDMB | 2025-06-27 | BOP - 05 04 E B | BOP | - | 05 | 04 | E | B | 华龙机组循环水补水管道与加压泵房接口处结构型式。 | 辛亭@xinting | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 梁文龙@liangwl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | YBDNC-300242-YBDMB | 2025-07-15 16:32 |  | FIN | C | 同意且有意见 | YBDMB-300223-YBDNC | 2025-06-30 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-04 | 否 | YBDMB-300249-YBDNC | 2025-07-22 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300083-YBDEC | 2025-11-12 | 2025-11-12 | FIN | D | 同意 | YBDEC-300056-YBDMB | 2025-10-24 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP 00 05 01 E B | BOP | 00 | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域水系统与室外00接口资料（包括管道类型、接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300246-YBDMB | 2025-07-28 16:12 |  | FIN | A | 同意且有意见 | YBDMB-300218-YBDNC | 2025-06-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | YBDMB-300252-YBDNC | 2025-07-29 | NI RCS 01 05 B N | NI | RCS | 01 | 05 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300037-YBDEC | 2025-08-20 | 2025-08-20 | PRE | B | 同意且有意见 | YBDEC-300039-YBDMB | 2025-07-22 | 胡树超@husc | 总图地质所-总图规划二室 |  | E | N | 是 | 2025-09-09 | 是 | YBDEC-300054-YBDMB | 2025-09-26 | CI - 08 01 E B | CI | - | 08 | 01 | E | B | NEPDI设计范围内总平面、竖向布置图(包括定位坐标) | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | YBDMB-300067-YBDNC | 2024-09-27 | 2024-09-26 | FIN | A | 同意且有意见 | YBDNC-300062-YBDMB | 2024-09-14 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2024-10-17 | 否 | YBDNC-300078-YBDMB | 2024-10-17 | RCS TSC 01 01 N B | RCS | TSC | 01 | 01 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 收文 | YBDEC-300002-YBDMB | 2025-04-10 10:02 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300004-YBDEC | 2025-04-01 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-04-30 | 否 | YBDMB-300006-YBDEC | 2025-04-23 | WCW - 02 01 B E | WCW | - | 02 | 01 | B | E | 循环水系统的补水水质、系统补水量、系统连续排污量、子项间歇排污量的需求 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 刘晓轻@liuxqb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300077-YBDEC | 2025-10-29 | 2025-10-28 | PRE | C | 同意 | YBDEC-300055-YBDMB | 2025-09-26 | 王可@wangkea | 电气设计所-通信二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 03 01 E B | BOP | - | 03 | 01 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 50 | 收文 | YBDNC-300261-YBDMB | 2025-08-25 15:02 |  | FIN | B | 同意且有意见 | YBDMB-300248-YBDNC | 2025-07-18 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | YBDMB-300269-YBDNC | 2025-09-08 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | YBDMB-300014-YBDEC | 2025-06-04 | 2025-06-04 | FIN | A | 同意 | YBDEC-300020-YBDMB | 2025-05-29 | 兰志远@l-lanzy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 01 01 E B | BOP | - | 01 | 01 | E | B | 水工BOP区域饮用水系统（WPW）、生产水系统（WRW）、水量、压力要求、用途、管材、接口形式等系统资料 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300020-YBDEC | 2025-06-13 | 2025-06-13 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDEC-300021-YBDMB | 2025-05-29 | 郭浩磊@guohla | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-07-03 | 否 | YBDEC-300030-YBDMB | 2025-06-24 | BOP GB 05 01 E B | BOP | GB | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域与综合技术管廊（GB）接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 马骏@majunb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 39 | 发文 | YBDMB-300229-YBDNC | 2025-07-07 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300222-YBDMB | 2025-07-01 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 09 N B | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300035-YBDEC | 2025-08-13 | 2025-08-13 | FIN | B | 不同意 | YBDEC-300037-YBDMB | 2025-07-21 | 王磊刚@l-wanglg | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | YBDEC-300047-YBDMB | 2025-08-27 | BOP - 05 03 E B | BOP | - | 05 | 03 | E | B | 水工BOP区域一次火灾消防最大用水量、最大消防设计流量、所需厂区消防管接口压力、接口管径和数量 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 张志柳@zhangzld | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 55 | 发文 | YBDMB-300235-YBDNC | 2025-07-10 | 2025-07-09 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300234-YBDMB | 2025-07-07 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS REB 02 01 N B | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 27 | 发文 | YBDMB-300199-YBDNC | 2025-04-29 | 2025-04-29 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300181-YBDMB | 2025-04-14 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSA 02 01 N B | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 50 | 发文 | YBDMB-300248-YBDNC | 2025-07-18 | 2025-07-18 | FIN | B | 同意且有意见 | YBDNC-300233-YBDMB | 2025-07-07 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-08-07 | 是 | YBDNC-300261-YBDMB | 2025-08-25 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 50 | 收文 | ：YBDNC-300151-YBDMB | 2025-01-21 15:25 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300079-YBDNC | 2024-10-18 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | N | N | 是 | 2025-02-10 | 否 | YBDMB-300177-YBDNC | 2025-01-26 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300051-YBDEC | 2025-10-20 | 2025-10-16 | PRE | C | 同意 | YBDEC-300054-YBDMB | 2025-09-26 | 胡树超@husc | 总图地质所-总图规划二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 08 01 E B | CI | - | 08 | 01 | E | B | NEPDI设计范围内总平面、竖向布置图(包括定位坐标) | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | YBDMB-300198-YBDNC | 2025-04-29 | 2025-04-28 | FIN | A | 商讨 | YBDNC-300196-YBDMB | 2025-04-21 | 白林@bailin | 科研质量与信息化部 |  | N | N | 是 | 2025-05-19 | 是 | YBDNC-300207-YBDMB | 2025-05-28 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | YBDMB-300289-YBDNC | 2025-10-10 | 2025-10-10 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300284-YBDMB | 2025-09-30 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS - 02 01 N B | RCS | - | 02 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | YBDMB-300027-YBDNC | 2024-04-15 | 2024-04-15 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300028-YBDMB | 2024-04-07 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 04 02 N B | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300017-YBDEC | 2025-06-10 | 2025-06-09 | PRE | A | 商讨 | YBDEC-300016-YBDMB | 2025-05-29 | 徐伟e@xuweie | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-06-30 | 是 | YBDEC-300035-YBDMB | 2025-07-08 | BOP - 12 01 E B | BOP | - | 12 | 01 | E | B | 水工BOP子项供电需求以及电负荷清单 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 徐伟e@xuweie | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | YBDMB-300032-YBDEC | 2025-07-28 | 2025-07-25 | PRE | B | 同意 | YBDEC-300034-YBDMB | 2025-07-07 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | PJ GH 05 01 E B | PJ | GH | 05 | 01 | E | B | 与GH接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | YBDMB-300115-YBDNC | 2024-11-19 | 2024-11-18 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300109-YBDMB | 2024-11-05 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBANY-300001-YBDMB | 2025-05-06 15:07 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300000-YBANY | 2025-04-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | ZC - 02 01 B Y | ZC | - | 02 | 01 | B | Y | 提供华龙一号机组压缩空气用气需求(用气量、压力、气质、用气工况等) | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 公用二室 | 续玥榕@xuyrb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 40 | 发文 | YBDMB-300099-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-10-31 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300081-YBDMB | 2024-10-18 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300219-YBDMB | 2025-07-01 | RCS RSI 02 02 N B | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 21 | 收文 | YBDNC-300281-YBDMB | 2025-10-14 16:25 |  | FIN | A | 同意且有意见 | YBDMB-300283-YBDNC | 2025-09-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | YBDMB-300303-YBDNC | 2025-10-27 | TFM RCS 02 01 B N | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 在0% ~100%FP负荷之间主给水焓与负荷的关系曲线。(注：请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值)(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300016-YBPMB | 2026-01-23 | 2026-01-22 | FIN | A | 同意且有意见 | YBPYG-300006-YBPMB-136B | 2026-01-16 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | YBPYG-300014-YBPMB-136B | 2026-01-30 | WSI PO 04 05 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 05 | YBPYG | B | 泵组外形图（包括1、管道接口定位及规格表；2、设备外形尺寸；3、管道接口许用荷载；4、接口配对法兰详情） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 68 | 发文 | YBDMB-300212-YBDNC | 2025-06-06 | 2025-06-05 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300203-YBDMB | 2025-05-20 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 01 N B | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300280-YBDNC | 2025-09-26 | 2025-09-26 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300273-YBDMB | 2025-09-23 | 李晓静q@lixjq | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 14 01 N B | RCS | RX | 14 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300255-YBDMB | 2025-08-14 16:16 |  | FIN | C | 同意 | YBDMB-300256-YBDNC | 2025-07-31 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房内部结构筏基位置加速度时程 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 唐铭浩@tangmh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 44 | 发文 | YBDMB-300096-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-10-31 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300075-YBDMB | 2024-10-17 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300231-YBDMB | 2025-07-07 | RCS RSI 02 10 N B | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300078-YBDMB | 2025-12-01 17:09 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300055-YBDEC | 2025-10-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | YBDMB-300084-YBDEC | 2025-12-08 | CI - 01 10 B E | CI | - | 01 | 10 | B | E | 结构专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马石岩@masy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300012-YBPMB | 2026-01-23 | 2026-01-22 | FIN | A | 同意 | YBPYG-300002-YBPMB-136B | 2026-01-14 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 08 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 08 | YBPYG | B | 泵组发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 91 | 发文 | YBDMB-300236-YBDNC | 2025-07-10 | 2025-07-09 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300230-YBDMB | 2025-07-07 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS CIS 02 01 N B | RCS | CIS | 02 | 01 | N | B | 非能动堆腔注水箱硼浓度要求，容积要求。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | YBDMB-300022-YBDNC | 2024-03-25 | 2024-03-25 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300021-YBDMB | 2024-02-28 | 董鹏@dongpenga | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RFH 04 01 N B | NI | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | YBDMB-300006-YBDNC | 2023-12-11 | 2023-12-08 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300005-YBDMB | 2023-12-05 | 谢思洋@xiesy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 03 N B | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 不同时刻全核素堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | YBDNC-300013-YBDMB | 2024-01-05 14:05 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300009-YBDNC | 2023-12-18 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-01-25 | 否 | YBDMB-300014-YBDNC | 2024-01-12 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 31 | 发文 | YBDMB-300102-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-11-05 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300088-YBDMB | 2024-10-21 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300235-YBDMB | 2025-07-08 | RCS TFM 02 04 N B | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300240-YBDMB | 2025-07-15 16:24 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300226-YBDNC | 2025-06-30 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 04 B N | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 27 | 发文 | YBDMB-300124-YBDNC | 2024-11-25 | 2024-11-22 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300106-YBDMB | 2024-11-06 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300181-YBDMB | 2025-04-14 | RCS TSA 02 01 N B | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300272-YBDNC | 2025-09-12 | 2025-09-11 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300265-YBDMB | 2025-09-04 | 刘昕宇@liuxym | 核设备所-非标设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 04 01 N B | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | YBDMB-300277-YBDNC | 2025-09-25 | 2025-09-25 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300275-YBDMB | 2025-09-23 | 刘佳泰@liujt | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS NI 14 01 N B | PRS | NI | 14 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘佳泰@liujt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 收文 | YBDNC-300016-YBDMB | 2024-01-29 10:04 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300015-YBDNC | 2024-01-22 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | YBDMB-300033-YBDEC | 2025-07-30 | 2025-07-30 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDEC-300024-YBDMB | 2025-06-03 | 朱紫璇@zhuzx | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | YBDEC-300041-YBDMB | 2025-08-07 | GM PM 05 01 E B | GM | PM | 05 | 01 | E | B | 从循环水补水提升泵房（PT）至循环水泵房（PM）的补水管（GM）与循环水泵房前池接口处的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、位置、工作压力等的实体接口 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | YBDNC-300254-YBDMB | 2025-08-14 16:16 |  | FIN | C | 同意 | YBDMB-300257-YBDNC | 2025-07-31 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘远达@liuyd | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-18
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300026-YBPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | B | 同意 | YBPYG-300016-YBPMB-136B | 2026-02-03 | 梁飞飞@liangff | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 01 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 01 | YBPYG | B | 所有仪表及控制设备接线图）；就地箱柜的尺寸及安装要求，不含安装在泵组本体上的接线箱 给水泵组报警说明，泵组逻辑图/模拟量图，I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300089-YBDMB | 2025-12-25 10:03 |  | FIN | B | 同意 | YBDMB-300085-YBDEC | 2025-12-08 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 17 B E | CI | - | 01 | 17 | B | E | 水工专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张娅@zhangya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-01
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300043-YBDEC | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | B | 同意 | YBDEC-300040-YBDMB | 2025-08-07 | 居听竹@jutz | 电气设计所-通信一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 03 03 E B | BOP | - | 03 | 03 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）工业电视系统信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 收文 | YBDNC-300146-YBDMB | 2024-12-19 09:12 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300110-YBDNC | 2024-11-07 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 01 02 B N | RX | - | 01 | 02 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度、辐照剂量及剂量率等） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-11-06
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300227-YBDMB | 2025-07-09 10:17 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300211-YBDNC | 2025-06-04 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300008-YBDNC | 2023-12-12 | 2023-12-12 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300001-YBDMB | 2023-12-05 | 韩双@hanshuang | 工艺系统研究设计所-总体布置室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFT 01 04 N B | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300009-YBPMB | 2026-01-22 | 2026-01-21 | FIN | A | 同意且有意见 | YBPYG-300000-YBPMB-136B | 2026-01-14 | 梁飞飞@liangff | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | YBPYG | N | 是 | 2026-02-11 | 否 | YBPYG-300012-YBPMB-136B | 2026-01-30 | WSI PO 04 02 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 02 | YBPYG | B | 给水泵组报警说明，泵组逻辑图/模拟量图，I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300260-YBDNC | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300250-YBDMB | 2025-08-04 | 乔振铭@qiaozm | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 02 N B | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300028-YBDEC | 2025-07-18 | 2025-07-18 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDEC-300031-YBDMB | 2025-06-24 | 居听竹@jutz | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-07 | 否 | YBDEC-300040-YBDMB | 2025-08-07 | BOP - 03 03 E B | BOP | - | 03 | 03 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）工业电视系统信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 22 | 收文 | YBDNC-300301-YBDMB | 2025-10-30 16:28 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300284-YBDNC | 2025-09-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFH — 02 02 B N | TFH | — | 02 | 02 | B | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 19 | 收文 | YBDNC-300287-YBDMB | 2025-10-10 10:08 |  | FIN | B | 同意且有意见 | YBDMB-300273-YBDNC | 2025-09-13 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | YBDMB-300304-YBDNC | 2025-10-30 | TSC — 12 01 B N | TSC | — | 12 | 01 | B | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 收文 | YBDNC-300008-YBDMB | 2023-12-13 08:48 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300001-YBDNC | 2023-12-05 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 否 |  |  | YBDMB-300042-YBDNC | 2024-06-17 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300021-YBPMB | 2026-02-04 | 2026-02-03 | FIN | B | 同意 | YBPYG-300015-YBPMB-136B | 2026-01-30 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 06 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 06 | YBPYG | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、动静载荷）；2、地脚螺栓及设备底板规格尺寸等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 32 | 发文 | YBDMB-300129-YBDNC | 2024-11-28 | 2024-11-27 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300120-YBDMB | 2024-11-14 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-12-18 | 否 | YBDNC-300139-YBDMB | 2024-12-12 | PRS TSM 02 01 N B | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 59 | 发文 | YBDMB-300238-YBDNC | 2025-07-14 | 2025-07-14 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300226-YBDMB | 2025-07-03 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 04 N B | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 收文 | YBDNC-300019-YBDMB | 2024-02-23 09:43 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300016-YBDNC | 2024-02-01 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-03-14 | 否 | YBDMB-300019-YBDNC | 2024-02-29 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-12-05
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300190-YBDNC | 2025-03-20 | 2025-03-19 | FIN | C | 同意 | YBDNC-300188-YBDMB | 2025-03-12 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | YBDNC-300051-YBDMB | 2024-08-05 16:38 |  | FIN | C | 同意 | YBDMB-300049-YBDNC | 2024-07-12 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300107-YBDNC | 2024-11-07 | 2024-11-06 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300101-YBDMB | 2024-10-30 | 王梦溪@wangmxa | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2024-11-27 | 是 | YBDNC-300132-YBDMB | 2024-12-06 | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300158-YBDMB | 2025-01-03 16:17 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300152-YBDNC | 2024-12-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 否 |  |  | YBDMB-300208-YBDNC | 2025-05-24 | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-05-23
IICS |  | 15 | 发文 | YBDMB-300185-YBDNC | 2025-03-03 | 2025-03-01 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300182-YBDMB | 2025-02-17 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 08 N B | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300046-YBDMB | 2024-07-22 17:06 |  | FIN | B | 同意 | YBDMB-300046-YBDNC | 2024-06-24 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 否 |  |  | YBDMB-300256-YBDNC | 2025-07-31 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房内部结构筏基位置加速度时程 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 唐铭浩@tangmh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 收文 | YBDEC-300072-YBDMB | 2025-11-25 09:58 |  | FIN | A | 同意且有意见 | YBDMB-300054-YBDEC | 2025-10-23 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-12-15 | 是 | YBDMB-300091-YBDEC | 2026-01-09 | BOP - 03 02 B E | BOP | - | 03 | 02 | B | E | 全厂通信系统单线图（包括广播扩声系统、时钟系统） | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 79 | 发文 | YBDMB-300094-YBDNC | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300083-YBDMB | 2024-10-18 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 03 N B | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 35 | 发文 | YBDMB-300244-YBDNC | 2025-07-17 | 2025-07-17 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300237-YBDMB | 2025-07-14 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFA 01 02 N B | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 50 | 发文 | YBDMB-300300-YBDNC | 2025-10-23 | 2025-10-22 | FIN | C | 同意 | YBDNC-300293-YBDMB | 2025-10-20 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300137-YBDNC | 2024-12-12 | 2024-12-09 | PRE | B | 商讨 | YBDNC-300132-YBDMB | 2024-12-06 | 王梦溪@wangmxa | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2025-01-01 | 是 | YBDNC-300178-YBDMB | 2025-02-08 | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IICS |  | 54 | 发文 | YBDMB-300253-YBDNC | 2025-07-30 | 2025-07-30 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300212-YBDMB | 2025-07-28 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS REB 02 02 N B | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 39 | 收文 | YBDNC-300210-YBDMB | 2025-06-04 16:54 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300197-YBDNC | 2025-04-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | YBDMB-300213-YBDNC | 2025-06-10 | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300268-YBDNC | 2025-09-05 | 2025-09-05 | FIN | A | 商讨 | YBDNC-300257-YBDMB | 2025-08-18 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-09-25 | 否 | YBDNC-300266-YBDMB | 2025-09-15 | RX RCS 02 01 B N | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300071-YBDMB | 2025-11-20 16:48 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300057-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 03 B E | CI | - | 01 | 03 | B | E | 仪控专业与动力院（NPIC）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 高敏a@gaomina | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300011-YBDEC | 2025-06-03 | 2025-05-30 | FIN | A | 同意 | YBDEC-300013-YBDMB | 2025-05-27 | 郝志会@haozh | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 否 |  |  | YBDEC-300037-YBDMB | 2025-07-21 | BOP - 05 03 E B | BOP | - | 05 | 03 | E | B | 水工BOP区域一次火灾消防最大用水量、最大消防设计流量、所需厂区消防管接口压力、接口管径和数量 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 张志柳@zhangzld | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300053-YBDEC | 2025-10-23 | 2025-10-22 | PRE | B | 同意且有意见 | YBDEC-300048-YBDMB | 2025-09-03 | 张昊鹏@zhanghpa | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-11-12 | 是 | YBDEC-300060-YBDMB | 2025-11-13 | BOP - 03 02 E B | BOP | - | 03 | 02 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300297-YBDMB | 2025-10-24 14:27 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300292-YBDNC | 2025-10-11 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RFH 04 04 B N | RX | RFH | 04 | 04 | B | N | 堆内构件起吊旋入杆结构尺寸 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-10-11
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300024-YBPMB | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FIN | C | 同意 | YBPYG-300019-YBPMB-136B | 2026-02-06 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 05 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 05 | YBPYG | B | 泵组外形图（包括1、管道接口定位及规格表；2、设备外形尺寸；3、管道接口许用荷载；4、接口配对法兰详情） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 31 | 发文 | YBDMB-300162-YBDNC | 2025-01-13 | 2025-01-13 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300150-YBDMB | 2024-12-31 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 02 N B | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 41 | 发文 | YBDMB-300127-YBDNC | 2024-11-28 | 2024-11-27 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300125-YBDMB | 2024-11-15 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TFS - 01 01 N B | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | YBDNC-300271-YBDMB | 2025-09-22 11:19 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300270-YBDNC | 2025-09-10 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-12 | 否 | YBDMB-300285-YBDNC | 2025-09-29 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数： 功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、设计压力、设 计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300030-YBDEC | 2025-07-25 | 2025-07-25 | PRE | B | 同意且有意见 | YBDEC-300035-YBDMB | 2025-07-08 | 徐伟e@xuweie | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-08-14 | 是 | YBDEC-300046-YBDMB | 2025-08-22 | BOP - 12 01 E B | BOP | - | 12 | 01 | E | B | 水工BOP子项供电需求以及电负荷清单 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 徐伟e@xuweie | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 收文 | YBDNC-300103-YBDMB | 2024-10-29 14:44 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300069-YBDNC | 2024-09-29 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAM RCS 01 02 B N | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | YBDNC-300131-YBDMB | 2024-11-28 10:45 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300109-YBDNC | 2024-11-07 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-12-18 | 否 | YBDMB-300134-YBDNC | 2024-12-04 | RX RCS 01 01 B N | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-11-06
IICS |  | 13 | 发文 | YBDMB-300294-YBDNC | 2025-10-13 | 2025-10-13 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300282-YBDMB | 2025-09-30 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 14 02 N B | RX | NI | 14 | 02 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300302-YBDNC | 2025-10-23 | 2025-10-23 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300283-YBDMB | 2025-09-30 | 封杨@fengyang | 总体所-严重事故管理室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX RX 14 02 N B | RX | RX | 14 | 02 | N | B | 19.2.2.1.3.2一回路快速卸压子系统、19.2.2.1.3.3 堆腔注水冷却系统、19.2.2.2.1.1 一回路快速卸压、19.2.2.2.1.2 堆腔注水冷却 | 于爱民@yuam | 总体所 |  | 封杨@fengyang | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 收文 | YBDNC-300067-YBDMB | 2024-09-24 16:40 |  | FIN | C | 同意 | YBDMB-300062-YBDNC | 2024-09-13 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘佳澍@liujsa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-09
IICS |  | 12 | 收文 | YBDNC-300014-YBDMB | 2024-01-19 09:25 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300010-YBDNC | 2023-12-20 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-02-08 | 否 | YBDMB-300015-YBDNC | 2024-01-22 | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300082-YBDMB | 2025-12-02 17:08 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300067-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 24 B E | CI | - | 01 | 24 | B | E | 通信专业（火警）与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | YBDMB-300168-YBDNC | 2025-01-23 | 2025-01-22 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300167-YBDMB | 2025-01-10 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 14 N B | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300167-YBDNC | 2025-01-20 | 2025-01-18 | PRE | B | 同意 | YBDNC-300172-YBDMB | 2025-01-15 | 孟泓杉@menghs | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 01 N B | CI | - | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学（CI） | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-08-05
IICS |  | 19 | 发文 | YBDMB-300011-YBDNC | 2023-12-26 | 2023-12-25 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300010-YBDMB | 2023-12-20 | 常愿@changyuan | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI SFS 01 02 N B | NI | SFS | 01 | 02 | N | B | 各批次卸出组件个数、组件初始富集度、循环长度、每循环末燃耗深度、乏燃料组件衰变热，其中正常贮存下最后一批卸出乏燃料组件（n个）衰变热、和事故卸料工况下卸出乏燃料组件（全堆芯）应给出1个燃料循环期间的衰变热变化（如1，2，3，4，5，6，7，8，10，12，14，16，20，25，30，35，40，50，60，90，180天……1个燃料循环终） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300165-YBDNC | 2025-01-17 | 2025-01-17 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300157-YBDMB | 2025-01-03 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 04 02 N B | RX | - | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300214-YBDNC | 2025-06-11 | 2025-06-11 | PRE | B | 商讨 | YBDNC-300209-YBDMB | 2025-05-30 | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | Y | 是 | 2025-07-01 | 是 |  |  | RCS RX 10 01 N B | RCS | RX | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 张宇烁@zhangysc | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：暂无需回复，需等我方计算完后重新传递接口内容。
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300073-YBDMB | 2025-11-25 09:58 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300056-YBDEC | 2025-10-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-12-15 | 否 | YBDEC-300001-YBDMB | 2025-12-10 | CI - 01 21 B E | CI | - | 01 | 21 | B | E | 建筑专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张湉@zhangtian | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-25
IICS |  | 7 | 发文 | YBDMB-300132-YBDNC | 2024-11-29 | 2024-11-29 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300124-YBDMB | 2024-11-14 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2024-12-19 | 否 | YBDNC-300142-YBDMB | 2024-12-16 | VEE - 05 01 N B | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 42 | 发文 | YBDMB-300188-YBDNC | 2025-03-07 | 2025-03-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300186-YBDMB | 2025-03-05 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | YBDMB-300106-YBDNC | 2024-11-07 | 2024-11-06 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300092-YBDMB | 2024-10-23 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 02 N B | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300145-YBDNC | 2024-12-26 | 2024-12-25 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300138-YBDMB | 2024-12-12 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 03 01 N B | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 38 | 发文 | YBDMB-300184-YBDNC | 2025-03-03 | 2025-02-28 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300184-YBDMB | 2025-02-25 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-03-23 | 是 | YBDNC-300213-YBDMB | 2025-06-26 | RCS WCC 02 02 N B | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 43 | 发文 | YBDMB-300247-YBDNC | 2025-07-18 | 2025-07-17 | FIN | B | 商讨 | YBDNC-300221-YBDMB | 2025-07-01 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 是 | 2025-08-07 | 是 |  |  | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：待收到数据后开展计算，预计2025.10升版接口
IICS |  | 28 | 发文 | YBDMB-300103-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-11-05 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300091-YBDMB | 2024-10-21 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300232-YBDMB | 2025-07-07 | RCS TFM 02 02 N B | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300171-YBDNC | 2025-01-23 | 2025-01-22 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300165-YBDMB | 2025-01-10 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 07 N B | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | YBDNC-300054-YBDMB | 2024-08-16 15:17 |  | FIN | B | 同意且有意见 | YBDMB-300044-YBDNC | 2024-06-18 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-09-05 | 否 | YBDMB-300058-YBDNC | 2024-09-04 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-04
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300023-YBPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | B | 同意 | YBPYG-300018-YBPMB-136B | 2026-02-05 | 陈玫琪@chenmq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 12 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 12 | YBPYG | B | 泵组电接线图(含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图、电动机接地端子； |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300039-YBDMB | 2024-06-20 13:48 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300039-YBDNC | 2024-06-07 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 33 | 发文 | YBDMB-300140-YBDNC | 2024-12-19 | 2024-12-18 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300136-YBDMB | 2024-12-12 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 08 N B | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 59 | 发文 | YBDMB-300158-YBDNC | 2025-01-07 | 2025-01-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300154-YBDMB | 2024-12-31 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300226-YBDMB | 2025-07-03 | RCS RCV 02 04 N B | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300013-YBPMB | 2026-01-23 | 2026-01-22 | FIN | A | 同意 | YBPYG-300009-YBPMB-136B | 2026-01-16 | 陈玫琪@chenmq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 11 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 11 | YBPYG | B | 电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线、电机数据表（包含电机加热器的电压、电流、功率、功率因数及接线方式） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | YBDMB-300191-YBDNC | 2025-03-25 | 2025-03-25 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300187-YBDMB | 2025-03-11 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300252-YBDMB | 2025-08-12 | RCS RCV 02 06 N B | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | YBDMB-300055-YBDNC | 2024-08-20 | 2024-08-19 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300032-YBDMB | 2024-04-24 | 赵英超@zhaoycf | 核设备所-堆本体与非标设备室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300243-YBDMB | 2025-07-15 | NB RFH 04 02 N B | NB | RFH | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器螺栓拉伸机设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-17
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300015-YBDNC | 2024-01-23 | 2024-01-22 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300014-YBDMB | 2024-01-19 | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2024-02-12 | 否 | YBDNC-300016-YBDMB | 2024-01-29 | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复YBDNC-300016-YBDMB
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300046-YBDEC | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | C | 同意且有意见 | YBDEC-300049-YBDMB | 2025-09-09 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | YBDEC-300056-YBDMB | 2025-10-24 | BOP 00 05 01 E B | BOP | 00 | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域水系统与室外00接口资料（包括管道类型、接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300042-YBDEC | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | B | 同意 | YBDEC-300043-YBDMB | 2025-08-21 | 王众一 @wangzyg | 电气设计所-通信二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 03 04 E B | BOP | - | 03 | 04 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）火灾自动报警系统设计信息，包括子项内火灾自动报警系统主设备（火灾报警控制器、火灾报警接线箱、火灾显示盘、可燃气体报警控制器）设置位置及以上子项之间的火警环网信息；多线控制及总线控制相关内容；消防电话分机数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王众一 @wangzyg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | YBDMB-300019-YBDEC | 2025-06-13 | 2025-06-12 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDEC-300019-YBDMB | 2025-05-29 | 胡树超@husc | 总图地质所-总图规划二室 |  | E | N | 是 | 2025-07-03 | 是 | YBDEC-300038-YBDMB | 2025-07-22 | CI - 05 02 E B | CI | - | 05 | 02 | E | B | NEPDI与CNPE设计边界处室外地下管沟管线的接口位置及标高 | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300014-YBDNC | 2024-01-15 | 2024-01-12 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300013-YBDMB | 2024-01-05 | 赵自奕@zhaozy | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300031-YBDEC | 2025-07-28 | 2025-07-25 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDEC-300028-YBDMB | 2025-06-18 | 张昊鹏@zhanghpa | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-17 | 是 | YBDEC-300048-YBDMB | 2025-09-03 | BOP - 03 02 E B | BOP | - | 03 | 02 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | YBDNC-300259-YBDMB | 2025-08-20 11:33 |  | FIN | C | 商讨 | YBDMB-300259-YBDNC | 2025-08-05 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-09 | 否 | YBDMB-300266-YBDNC | 2025-08-28 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300027-YBDEC | 2025-07-18 | 2025-07-18 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDEC-300027-YBDMB | 2025-06-18 | 王可@wangkea | 电气设计所-通信二室 |  | E | N | 是 | 2025-08-07 | 是 | YBDEC-300044-YBDMB | 2025-08-21 | BOP - 03 01 E B | BOP | - | 03 | 01 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | YBDMB-300070-YBDNC | 2024-10-08 | 2024-09-30 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300065-YBDMB | 2024-09-19 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 03 N B | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-19
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300063-YBDMB | 2025-11-18 15:50 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300075-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 28 B E | CI | - | 01 | 28 | B | E | 通信专业（工业电视）与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | YBDMB-300045-YBDNC | 2024-06-20 | 2024-06-20 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300037-YBDMB | 2024-06-12 | 李晓静q@lixjq | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 01 01 N B | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 李晓静q@lixjq | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-30
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300253-YBDMB | 2025-08-14 09:20 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300258-YBDNC | 2025-08-04 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CSP NI 13 01 B N | CSP | NI | 13 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 29 | 发文 | YBDMB-300151-YBDNC | 2024-12-26 | 2024-12-25 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300141-YBDMB | 2024-12-18 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 01 N B | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | YBDNC-300185-YBDMB | 2025-02-26 16:28 |  | PRE | B | 同意 | YBDMB-300134-YBDNC | 2024-12-04 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 01 B N | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-11-06
IICS |  | 7 | 发文 | YBDMB-300095-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-10-31 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300078-YBDMB | 2024-10-17 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 01 01 N B | RCS | TSC | 01 | 01 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 收文 | YBDNC-300105-YBDMB | 2024-10-30 11:20 |  | PRE | B | 同意 | YBDMB-300083-YBDNC | 2024-10-23 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 否 |  |  | YBDMB-300222-YBDNC | 2025-06-30 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300015-YBDEC | 2025-06-04 | 2025-06-04 | PRE | A | 同意 | YBDEC-300015-YBDMB | 2025-05-27 | 刘思涵@liushd | 公用系统所-暖通二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 05 01 E B | BOP | - | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域热水供暖热负荷、流量、压力损失及系统最高点、管径、运行要求。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 暖通二室 | 刘思涵@liushd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 39 | 发文 | YBDMB-300098-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-10-31 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300077-YBDMB | 2024-10-17 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300222-YBDMB | 2025-07-01 | RCS RSI 02 09 N B | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 91 | 发文 | YBDMB-300101-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-11-01 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300097-YBDMB | 2024-10-24 | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300230-YBDMB | 2025-07-07 | RCS CIS 02 01 N B | RCS | CIS | 02 | 01 | N | B | 非能动堆腔注水箱硼浓度要求，容积要求。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 收文 | YBDNC-300043-YBDMB | 2024-07-09 09:45 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300033-YBDNC | 2024-05-13 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 是 | YBDMB-300053-YBDNC | 2024-07-31 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘佳澍@liujsa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-09
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300257-YBDMB | 2025-08-18 15:39 |  | FIN | A | 商讨 | YBDMB-300261-YBDNC | 2025-08-10 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | YBDMB-300268-YBDNC | 2025-09-05 | RX RCS 02 01 B N | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300056-YBDNC | 2024-08-23 | 2024-08-22 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300047-YBDMB | 2024-07-23 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2024-09-12 | 是 | YBDNC-300108-YBDMB | 2024-11-05 | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300108-YBDMB 动力院：商讨中 | [5 empty] | 2024-06-12
IICS |  | 32 | 收文 | YBDNC-300139-YBDMB | 2024-12-12 14:26 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300129-YBDNC | 2024-11-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-01 | 否 | YBDMB-300148-YBDNC | 2024-12-25 | PRS TSM 02 01 N B | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300163-YBDNC | 2025-01-14 | 2025-01-14 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300168-YBDMB | 2025-01-09 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300260-YBDMB | 2025-08-25 | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 侯继儒@houjr | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | YBDNC-300248-YBDMB | 2025-07-30 08:50 |  | FIN | C | 商讨 | YBDMB-300249-YBDNC | 2025-07-22 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | YBDMB-300259-YBDNC | 2025-08-05 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300011-YBPMB | 2026-01-22 | 2026-01-22 | FIN | A | 同意 | YBPYG-300003-YBPMB-136B | 2026-01-14 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 10 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 10 | YBPYG | B | 电负荷统计表（包含额定电压、额定电流、额定功率、启动电流、启动时间等参数） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBPHJ-300001-YBPMB-622A | 2026-01-29 10:38 |  | FIN | B | 同意 | YBPMB-300001-YBPHJ-622A | 2026-01-29 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WSI - 02 01 B YBPHJ | WSI | - | 02 | 01 | B | YBPHJ | 海水淡化取水系统阀门资料（流程图、阀门清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 622A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300041-YBDEC | 2025-08-28 | 2025-08-28 | PRE | B | 同意且有意见 | YBDEC-300044-YBDMB | 2025-08-21 | 王可@wangkea | 电气设计所-通信二室 |  | E | N | 是 | 2025-09-17 | 是 | YBDEC-300055-YBDMB | 2025-09-26 | BOP - 03 01 E B | BOP | - | 03 | 01 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 40 | 发文 | YBDMB-300170-YBDNC | 2025-01-23 | 2025-01-22 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300163-YBDMB | 2025-01-10 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 01 01 N B | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300256-YBDMB | 2025-08-18 15:38 |  | FIN | B | 同意且有意见 | YBDMB-300252-YBDNC | 2025-07-29 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | YBDMB-300264-YBDNC | 2025-08-25 | NI RCS 01 05 B N | NI | RCS | 01 | 05 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 35 | 发文 | YBDMB-300216-YBDNC | 2025-06-19 | 2025-06-18 | PRE | B | 同意 | YBDNC-300174-YBDMB | 2025-06-12 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 04 N B | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 42 | 发文 | YBDMB-300126-YBDNC | 2024-11-26 | 2024-11-26 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300116-YBDMB | 2024-11-21 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-12-16 | 是 | YBDNC-300206-YBDMB | 2025-05-26 | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | YBDMB-300267-YBDNC | 2025-09-04 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300262-YBDMB | 2025-09-02 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NB 04 08 N B | RCS | NB | 04 | 08 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300249-YBDNC | 2025-07-23 | 2025-07-22 | FIN | C | 商讨 | YBDNC-300242-YBDMB | 2025-07-15 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-08-12 | 否 | YBDNC-300248-YBDMB | 2025-07-30 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 38 | 收文 | YBDNC-300213-YBDMB | 2025-06-26 16:38 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300184-YBDNC | 2025-02-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | YBDMB-300224-YBDNC | 2025-06-30 | RCS WCC 02 02 N B | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300047-YBDNC | 2024-06-25 | 2024-06-24 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300038-YBDMB | 2024-06-17 | 侯继儒@houjr | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 01 N B | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 侯继儒@houjr | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 41 | 发文 | YBDMB-300233-YBDNC | 2025-07-08 | 2025-07-07 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300216-YBDMB | 2025-07-01 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 05 N B | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300154-YBDNC | 2025-01-06 | 2025-01-04 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300156-YBDMB | 2024-12-31 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 06 N B | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300021-YBDEC | 2025-06-17 | 2025-06-17 | FIN | A | 同意且有意见 | YBDEC-300022-YBDMB | 2025-05-29 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-07-07 | 是 | YBDEC-300036-YBDMB | 2025-07-18 | BOP 00 05 01 E B | BOP | 00 | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域水系统与室外00接口资料（包括管道类型、接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | YBDMB-300174-YBDNC | 2025-01-24 | 2025-01-23 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300166-YBDMB | 2025-01-10 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 13 N B | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300211-YBDMB | 2025-06-06 10:11 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300195-YBDNC | 2025-04-24 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV RCS 02 02 B N | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | YBDMB-300104-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-11-05 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300094-YBDMB | 2024-10-23 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 07 N B | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 76 | 发文 | YBDMB-300172-YBDNC | 2025-01-24 | 2025-01-23 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300175-YBDMB | 2025-01-21 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300225-YBDMB | 2025-07-03 | RCS RCV 02 02 N B | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300136-YBDNC | 2024-12-05 | 2024-12-05 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300108-YBDMB | 2024-11-05 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2024-12-25 | 是 | YBDNC-300171-YBDMB | 2025-01-21 | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-12
IICS |  | 14 | 发文 | YBDMB-300005-YBDNC | 2023-12-11 | 2023-12-08 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300004-YBDMB | 2023-12-05 | 谢思洋@xiesy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 01 N B | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300290-YBDNC | 2025-10-11 | 2025-10-10 | PRE | D | 商讨 | YBDNC-300270-YBDMB | 2025-09-29 | 王梦溪@wangmxa | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | YBDNC-300292-YBDMB | 2025-10-20 | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IICS |  | 10 | 收文 | YBDEC-300003-YBDMB | 2025-04-29 13:58 |  | FIN | A | 同意且有意见 | YBDMB-300001-YBDEC | 2025-03-26 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-19 | 是 | YBDMB-300010-YBDEC | 2025-05-27 | BOP - 05 02 B E | BOP | - | 05 | 02 | B | E | 提供排水虹吸井堰顶标高；提供在100%循环水排水量时，对应各潮位的堰上水位。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 孙飞@sunfei | 2-ICM |  | 编制 | 来文意见中选择无需回文，本接口已关闭。
IICS |  | 5 | 收文 | YBDNC-300171-YBDMB | 2025-01-21 15:25 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300136-YBDNC | 2024-12-05 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-02-10 | 是 | YBDMB-300180-YBDNC | 2025-02-11 | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | 移交前总部延误 | [5 empty] | 2024-06-12
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300176-YBDMB | 2025-02-06 15:54 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300159-YBDNC | 2025-01-08 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-02-26 | 否 | YBDMB-300182-YBDNC | 2025-02-19 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 收文 | YBDNC-300305-YBDMB | 2025-11-12 14:20 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300295-YBDNC | 2025-10-13 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 14 15 B N | NI | - | 14 | 15 | B | N | 4.3.2.7.2 与燃料水下贮存和干贮存有关的临界 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 周梦飞@zhoumf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300062-YBDMB | 2025-11-18 15:50 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300065-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 20 B E | CI | - | 01 | 20 | B | E | 总图专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 李丽@lilib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-18
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300017-YBPMB | 2026-01-23 | 2026-01-23 | FIN | A | 同意 | YBPYG-300005-YBPMB-136B | 2026-01-16 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 04 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 04 | YBPYG | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 39 | 发文 | YBDMB-300197-YBDNC | 2025-04-29 | 2025-04-28 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300195-YBDMB | 2025-04-21 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-05-19 | 是 | YBDNC-300210-YBDMB | 2025-06-04 | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 28 | 发文 | YBDMB-300138-YBDNC | 2024-12-16 | 2024-12-13 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300135-YBDMB | 2024-12-10 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 03 N B | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300069-YBDMB | 2025-11-19 16:27 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300061-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 07 B E | CI | - | 01 | 07 | B | E | 化学专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300179-YBDNC | 2025-02-11 | 2025-02-11 | PRE | C | 同意 | YBDNC-300178-YBDMB | 2025-02-08 | 王梦溪@wangmxa | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300270-YBDMB | 2025-09-29 | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IICS |  | 15 | 发文 | YBDMB-300002-YBDNC | 2023-12-07 | 2023-12-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300002-YBDMB | 2023-12-05 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFT 01 01 N B | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 27 | 收文 | YBDNC-300137-YBDMB | 2024-12-12 14:25 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300128-YBDNC | 2024-11-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-01-01 | 否 | YBDMB-300149-YBDNC | 2024-12-25 | PRS TFM 02 01 N B | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300019-YBPMB | 2026-01-23 | 2026-01-23 | FIN | A | 同意且有意见 | YBPYG-300008-YBPMB-136B | 2026-01-16 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | YBPYG-300017-YBPMB-136B | 2026-02-03 | WSI PO 04 09 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 09 | YBPYG | B | 泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300061-YBDMB | 2025-11-18 15:49 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300066-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 19 B E | CI | - | 01 | 19 | B | E | 总图专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 李丽@lilib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-18
IICS |  | 7 | 发文 | YBDMB-300175-YBDNC | 2025-01-24 | 2025-01-23 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300160-YBDMB | 2025-01-08 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 17 N B | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300224-YBDMB | 2025-07-02 11:33 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300217-YBDNC | 2025-06-23 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 28 | 发文 | YBDMB-300241-YBDNC | 2025-07-16 | 2025-07-15 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300232-YBDMB | 2025-07-07 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 02 N B | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | YBDMB-300100-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-10-31 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300098-YBDMB | 2024-10-24 | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300229-YBDMB | 2025-07-07 | CIS CIS 02 01 N B | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 收文 | YBDNC-300056-YBDMB | 2024-09-11 17:05 |  | FIN | B | 同意且有意见 | YBDMB-300053-YBDNC | 2024-07-31 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-10-01 | 否 | YBDMB-300062-YBDNC | 2024-09-13 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘佳澍@liujsa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-09
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300064-YBDMB | 2025-11-18 15:50 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300071-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 29 B E | CI | - | 01 | 29 | B | E | 通信专业（工业电视）与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 50 | 发文 | YBDMB-300269-YBDNC | 2025-09-10 | 2025-09-08 | FIN | B | 同意且有意见 | YBDNC-300261-YBDMB | 2025-08-25 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-30 | 是 | YBDNC-300293-YBDMB | 2025-10-20 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 50 | 发文 | YBDMB-300177-YBDNC | 2025-01-26 | 2025-01-26 | PRE | A | 同意 | ：YBDNC-300151-YBDMB | 2025-01-21 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300233-YBDMB | 2025-07-07 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300070-YBDMB | 2025-11-19 16:27 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300063-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 09 B E | CI | - | 01 | 09 | B | E | 化学专业与动力院（NPIC）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 38 | 发文 | YBDMB-300224-YBDNC | 2025-07-01 | 2025-06-30 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300213-YBDMB | 2025-06-26 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS WCC 02 02 N B | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | YBDMB-300119-YBDNC | 2024-11-20 | 2024-11-20 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300115-YBDMB | 2024-11-08 | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RND 02 01 N B | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300020-YBPMB | 2026-02-04 | 2026-02-03 | FIN | B | 同意 | YBPYG-300017-YBPMB-136B | 2026-02-03 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 09 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 09 | YBPYG | B | 泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300077-YBDMB | 2025-12-01 17:09 |  | FIN | A | 同意且有意见 | YBDMB-300078-YBDEC | 2025-10-29 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | YBDMB-300085-YBDEC | 2025-12-08 | CI - 01 17 B E | CI | - | 01 | 17 | B | E | 水工专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张娅@zhangya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-12-01
IICS |  | 34 | 发文 | YBDMB-300243-YBDNC | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300238-YBDMB | 2025-07-14 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | YBDMB-300181-YBDNC | 2025-02-12 | 2025-02-12 | FIN | B | 商讨 | YBDNC-300179-YBDMB | 2025-02-07 | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | N | 是 | 2025-03-04 | 是 | YBDNC-300208-YBDMB | 2025-05-27 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300008-YBPMB | 2026-01-22 | 2026-01-21 | FIN | A | 同意且有意见 | YBPYG-300011-YBPMB-136B | 2026-01-20 | 梁飞飞@liangff | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | YBPYG | N | 是 | 2026-02-11 | 否 | YBPYG-300016-YBPMB-136B | 2026-02-03 | WSI PO 04 01 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 01 | YBPYG | B | 所有仪表及控制设备接线图）；就地箱柜的尺寸及安装要求，不含安装在泵组本体上的接线箱 给水泵组报警说明，泵组逻辑图/模拟量图，I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300092-YBDEC | 2026-01-13 | 2026-01-12 | PRE | C | 同意 | YBDEC-300060-YBDMB | 2025-11-13 | 张昊鹏@zhanghpa | 电气设计所-通信一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 03 02 E B | BOP | - | 03 | 02 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）通信系统（包括广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内各通信系统主设备设置位置及数量；各子项各通信系统终端设置数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | YBDMB-300288-YBDNC | 2025-10-10 | 2025-10-10 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300279-YBDMB | 2025-09-28 | 张旭昊@zhangxhb | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 05 N B | NI | NI | 14 | 05 | N | B | 附录19.2.A设计扩展工况分析使用软件及模型 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 林盛盛@linss | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | YBDMB-300016-YBDEC | 2025-06-06 | 2025-06-05 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDEC-300017-YBDMB | 2025-05-29 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-06-26 | 是 | YBDEC-300034-YBDMB | 2025-07-07 | PJ GH 05 01 E B | PJ | GH | 05 | 01 | E | B | 与GH接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300258-YBDMB | 2025-08-18 15:40 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300237-YBDNC | 2025-07-24 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 03 B N | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 收文 | YBDNC-300050-YBDMB | 2024-08-05 16:36 |  | FIN | C | 同意 | YBDMB-300050-YBDNC | 2024-07-12 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300075-YBDMB | 2025-12-01 17:08 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300070-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 05 B E | CI | - | 01 | 05 | B | E | 电气专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马佳祺@majq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300089-YBDNC | 2024-10-30 | 2024-10-28 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300096-YBDMB | 2024-10-24 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | SX NI 13 02 N B | SX | NI | 13 | 02 | N | B | 安全壳外厂房MSLB、MFLB事故后质能释放数据（24小时） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300079-YBDMB | 2025-12-10 10:29 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300073-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 26 B E | CI | - | 01 | 26 | B | E | 通信专业（厂内通信）与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | YBDMB-300240-YBDNC | 2025-07-16 | 2025-07-15 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300223-YBDMB | 2025-07-01 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSA 01 05 N B | RCS | TSA | 01 | 05 | N | B | 大气释放阀过水工况性能及参数要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300088-YBDMB | 2025-12-12 14:40 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300074-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 23 B E | CI | - | 01 | 23 | B | E | 通信专业（系统通信）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300029-YBDEC | 2025-07-25 | 2025-07-25 | FIN | A | 不同意 | YBDEC-300033-YBDMB | 2025-07-01 | 王众一 @wangzyg | 电气设计所-通信二室 |  | E | N | 是 | 2025-08-14 | 是 | YBDEC-300043-YBDMB | 2025-08-21 | BOP - 03 04 E B | BOP | - | 03 | 04 | E | B | 水工BOP子项（PT、PJ、PG、PQ、GM、GX子项）火灾自动报警系统设计信息，包括子项内火灾自动报警系统主设备（火灾报警控制器、火灾报警接线箱、火灾显示盘、可燃气体报警控制器）设置位置及以上子项之间的火警环网信息；多线控制及总线控制相关内容；消防电话分机数量等 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王众一 @wangzyg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300156-YBDNC | 2025-01-07 | 2025-01-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300152-YBDMB | 2024-12-31 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 05 N B | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 侯继儒@houjr | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 75 | 发文 | YBDMB-300093-YBDNC | 2024-10-30 | 2024-10-30 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300076-YBDMB | 2024-10-17 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300220-YBDMB | 2025-07-01 | RCS RCV 02 09 N B | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | YBDMB-300108-YBDNC | 2024-11-07 | 2024-11-06 | PRE | B | 同意 | YBDNC-300104-YBDMB | 2024-10-30 | 王梦溪@wangmxa | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 06 N B | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-12-15
IICS |  | 20 | 发文 | YBDMB-300142-YBDNC | 2024-12-19 | 2024-12-18 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300134-YBDMB | 2024-12-10 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 03 N B | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | YBDEC-300012-YBDMB | 2025-05-15 09:38 |  | FIN | B | 同意且有意见 | YBDMB-300005-YBDEC | 2025-04-23 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-06-04 | 是 |  |  | BOP - 02 01 B E | BOP | - | 02 | 01 | B | E | 取水构筑物前池内所有液位。 取水构筑物前池在高温气冷堆机组各种运行工况下的液位。 取水管涵水力损失。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 孙飞@sunfei | 2-ICM |  | 编制 | 尚未收到上游资料（2306厂区部分的GM水损），暂不具备升版接口的条件。 |  |  |  |  | 否
IICS |  | 7 | 收文 | YBDEC-300058-YBDMB | 2025-10-31 16:00 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300052-YBDEC | 2025-10-16 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-11-20 | 是 |  |  | BOP - 03 03 B E | BOP | - | 03 | 03 | B | E | 全厂工业电视系统单线图 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 居听竹@jutz | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-10-16
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300018-YBPMB | 2026-01-23 | 2026-01-23 | FIN | A | 同意 | YBPYG-300007-YBPMB-136B | 2026-01-16 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 07 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 07 | YBPYG | B | 泵性能曲线、设备数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | YBDMB-300038-YBDEC | 2025-08-20 | 2025-08-20 | PRE | B | 同意且有意见 | YBDEC-300038-YBDMB | 2025-07-22 | 胡树超@husc | 总图地质所-总图规划二室 |  | E | N | 是 | 2025-09-09 | 是 | YBDEC-300052-YBDMB | 2025-09-19 | CI - 05 02 E B | CI | - | 05 | 02 | E | B | NEPDI与CNPE设计边界处室外地下管沟管线的接口位置及标高 | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300061-YBDNC | 2024-09-14 | 2024-09-13 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300053-YBDMB | 2024-08-16 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 01 N B | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-08-05
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300266-YBDMB | 2025-09-15 14:28 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300268-YBDNC | 2025-09-05 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 02 01 B N | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300265-YBDNC | 2025-08-27 | 2025-08-27 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300260-YBDMB | 2025-08-25 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 侯继儒@houjr | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 32 | 发文 | YBDMB-300148-YBDNC | 2024-12-26 | 2024-12-25 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300139-YBDMB | 2024-12-12 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS TSM 02 01 N B | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | YBDMB-300225-YBDNC | 2025-07-01 | 2025-06-30 | FIN | C | 同意 | YBDNC-300208-YBDMB | 2025-05-27 | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | YBDMB-300153-YBDNC | 2025-01-03 | 2025-01-02 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300142-YBDMB | 2024-12-16 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | VEE - 05 01 N B | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | YBDMB-300207-YBDNC | 2025-05-26 | 2025-05-20 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300199-YBDMB | 2025-04-30 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-06-15 | 是 | YBDNC-300214-YBDMB | 2025-07-01 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300211-YBDNC | 2025-06-04 | 2025-06-04 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300202-YBDMB | 2025-05-15 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-06-24 | 是 | YBDNC-300227-YBDMB | 2025-07-09 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 收文 | YBDNC-300036-YBDMB | 2024-06-11 21:12 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300029-YBDNC | 2024-04-15 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-07-01 | 是 | YBDMB-300051-YBDNC | 2024-07-23 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因，该接口10月14日由总部转至核电工艺所，延误回复为转接前回复。
IICS |  | 10 | 发文 | YBDMB-300058-YBDNC | 2024-09-06 | 2024-09-04 | FIN | B | 同意且有意见 | YBDNC-300054-YBDMB | 2024-08-16 | 徐国祯@xugz | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2024-09-26 | 否 | YBDNC-300066-YBDMB | 2024-09-19 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300066-YBDMB | [5 empty] | 2024-03-04
IICS |  | 23 | 发文 | YBDMB-300275-YBDNC | 2025-09-23 | 2025-09-22 | PRE | B | 同意 | YBDNC-300268-YBDMB | 2025-09-18 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300012-YBDEC | 2025-06-03 | 2025-05-30 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDEC-300009-YBDMB | 2025-05-12 | 郭浩磊@guohla | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-06-23 | 是 | YBDEC-300029-YBDMB | 2025-06-24 | BOP - 05 06 E B | BOP | - | 05 | 06 | E | B | 加压泵房与华龙机组循环水补水管道接口洞径尺寸、数量、标高、位置。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300024-YBDNC | 2024-04-03 | 2024-04-03 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300025-YBDMB | 2024-03-26 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300080-YBDMB | 2024-10-18 | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | YBDNC-300267-YBDMB | 2025-09-16 16:33 |  | FIN | C | 同意且有意见 | YBDMB-300266-YBDNC | 2025-08-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | YBDMB-300276-YBDNC | 2025-09-25 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 5 | 收文 | YBDEC-300083-YBDMB | 2025-12-05 16:31 |  | PRE | B | 同意 | YBDMB-300082-YBDEC | 2025-11-05 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 03 01 B E | BOP | - | 03 | 01 | B | E | 全厂通信系统单线图（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统） | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 23 | 收文 | YBDNC-300214-YBDMB | 2025-07-01 08:35 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300207-YBDNC | 2025-05-20 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | YBDMB-300245-YBDNC | 2025-07-17 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300139-YBDNC | 2024-12-18 | 2024-12-18 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300128-YBDMB | 2024-11-22 | 王晨a@wangchena | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 04 05 N B | RCS | RFH | 04 | 05 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | YBDNC-300012-YBDMB | 2024-01-05 14:05 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300007-YBDNC | 2023-12-11 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-01-25 | 否 | YBDMB-300012-YBDNC | 2024-01-10 | RCS NI 01 07 N B | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300037-YBDNC | 2024-05-31 | 2024-05-31 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300031-YBDMB | 2024-04-22 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300244-YBDMB | 2025-07-15 | RCS RFH 01 02 N B | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-17
IICS |  | 31 | 发文 | YBDMB-300251-YBDNC | 2025-07-25 | 2025-07-25 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300235-YBDMB | 2025-07-08 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 04 N B | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 收文 | YBDNC-300263-YBDMB | 2025-08-27 17:17 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300255-YBDNC | 2025-07-30 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSC — 01 01 B N | TSC | — | 01 | 01 | B | N | 向冷凝器的蒸汽排放占名义蒸汽流量的份额(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300084-YBDNC | 2024-10-25 | 2024-10-24 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300074-YBDMB | 2024-10-15 | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-11-14 | 是 | YBDNC-300074-YBDMB |  | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 55 | 发文 | YBDMB-300121-YBDNC | 2024-11-20 | 2024-11-20 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300119-YBDMB | 2024-11-12 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300234-YBDMB | 2025-07-07 | RCS REB 02 01 N B | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | YBDMB-300113-YBDNC | 2024-11-08 | 2024-11-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300095-YBDMB | 2024-10-24 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300239-YBDMB | 2025-07-14 | RCS TSM 02 01 N B | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 42 | 收文 | YBDNC-300186-YBDMB | 2025-03-05 11:24 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300169-YBDNC | 2025-01-22 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | YBDMB-300188-YBDNC | 2025-03-07 | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | YBDMB-300279-YBDNC | 2025-09-26 | 2025-09-26 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300269-YBDMB | 2025-09-22 | 李晓静q@lixjq | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 14 01 N B | RCS | RCV | 14 | 01 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 39 | 发文 | YBDMB-300213-YBDNC | 2025-06-10 | 2025-06-10 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300210-YBDMB | 2025-06-04 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | YBDNC-300045-YBDMB | 2024-07-22 17:06 |  | FIN | B | 同意 | YBDMB-300043-YBDNC | 2024-06-18 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 否 |  |  | YBDMB-300257-YBDNC | 2025-07-31 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘远达@liuyd | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-18
IICS |  | 5 | 收文 | YBDNC-300044-YBDMB | 2024-07-09 10:01 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300032-YBDNC | 2024-05-13 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 是 | YBDMB-300052-YBDNC | 2024-07-31 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘佳澍@liujsa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-09
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300180-YBDNC | 2025-02-11 | 2025-02-11 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300171-YBDMB | 2025-01-21 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-12
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300048-YBDNC | 2024-06-28 | 2024-06-27 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300040-YBDMB | 2024-06-25 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 03 N B | NI | RCS | 01 | 03 | N | B | 额定功率蒸汽发生器二次侧水相质量（t） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-08
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300038-YBDNC | 2024-05-31 | 2024-05-31 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300034-YBDMB | 2024-05-20 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300170-YBDMB | 2025-01-10 | RX HRT 04 01 N B | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-08
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300090-YBDMB | 2025-12-26 13:50 |  | PRE | B | 同意 | YBDMB-300086-YBDEC | 2025-12-09 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 02 B E | CI | - | 01 | 02 | B | E | 仪控专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 高敏a@gaomina | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 54 | 发文 | YBDMB-300120-YBDNC | 2024-11-20 | 2024-11-20 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300118-YBDMB | 2024-11-12 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300212-YBDMB | 2025-07-28 | RCS REB 02 02 N B | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300071-YBDNC | 2024-10-09 | 2024-09-30 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300061-YBDMB | 2024-09-14 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 01 02 N B | RCS | TFM | 01 | 02 | N | B | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 30 | 发文 | YBDMB-300150-YBDNC | 2024-12-26 | 2024-12-25 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300140-YBDMB | 2024-12-18 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 01 01 N B | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300178-YBDNC | 2025-02-11 | 2025-02-10 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300170-YBDMB | 2025-01-10 | 乔振铭@qiaozm | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX HRT 04 01 N B | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-08
IICS |  | 35 | 发文 | YBDMB-300090-YBDNC | 2024-10-30 | 2024-10-29 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300089-YBDMB | 2024-10-21 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300237-YBDMB | 2025-07-14 | RCS TFA 01 02 N B | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 80 | 发文 | YBDMB-300281-YBDNC | 2025-09-28 | 2025-09-26 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300277-YBDMB | 2025-09-23 | 于林厚@yulha | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS - 02 01 N B | PRS | - | 02 | 01 | N | B | PRS系统流程图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 于林厚@yulha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | YBDMB-300007-YBDNC | 2023-12-11 | 2023-12-08 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300007-YBDMB | 2023-12-07 | 常愿@changyuan | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | N | 是 | 2023-12-31 | 是 | YBDNC-300012-YBDMB | 2024-01-05 | RCS NI 01 07 N B | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制 | 系统问题，已回复YBDNC-300012-YBDMB
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300074-YBDMB | 2025-11-25 17:10 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300058-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-12-15 | 否 | YBDMB-300086-YBDEC | 2025-12-09 | CI - 01 02 B E | CI | - | 01 | 02 | B | E | 仪控专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 高敏a@gaomina | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | YBDMB-300088-YBDNC | 2024-10-28 | 2024-10-26 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300079-YBDMB | 2024-10-17 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300223-YBDMB | 2025-07-01 | RCS TSA 01 05 N B | RCS | TSA | 01 | 05 | N | B | 大气释放阀过水工况性能及参数要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300010-YBPMB | 2026-01-22 | 2026-01-21 | FIN | A | 同意且有意见 | YBPYG-300001-YBPMB-136B | 2026-01-14 | 梁飞飞@liangff | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | YBPYG | N | 是 | 2026-02-11 | 否 | YBPYG-300013-YBPMB-136B | 2026-01-30 | WSI PO 04 03 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 03 | YBPYG | B | 仪控电负荷清单；仪表清单(包括仪表类型，型号，各类参数)，执行器清单(包括执行器类型，型号，各类参数)， |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300249-YBDMB | 2025-07-30 08:50 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300221-YBDNC | 2025-06-30 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 收文 | YBDNC-300055-YBDMB | 2024-08-16 15:18 |  | FIN | B | 同意 | YBDMB-300052-YBDNC | 2024-07-31 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 刘佳澍@liujsa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-05-09
IICS |  | 13 | 发文 | YBDMB-300173-YBDNC | 2025-01-24 | 2025-01-23 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300164-YBDMB | 2025-01-10 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 05 N B | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300111-YBDNC | 2024-11-08 | 2024-11-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300102-YBDMB | 2024-10-28 | 马佳祺@majq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS ESA/ESD 12 01 N B | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马佳祺@majq | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-19
IICS |  | 12 | 收文 | YBDNC-300292-YBDMB | 2025-10-20 15:32 |  | PRE | D | 商讨 | YBDMB-300290-YBDNC | 2025-10-10 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-11-09 | 是 |  |  | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-15
IICS |  | 9 | 收文 | YBDEC-300001-YBDMB | 2025-04-10 10:03 |  | FIN | A | 商讨 | YBDMB-300000-YBDEC | 2025-03-26 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-04-30 | 否 | YBDMB-300005-YBDEC | 2025-04-23 | BOP - 02 01 B E | BOP | - | 02 | 01 | B | E | 取水构筑物前池内所有液位。 取水构筑物前池在高温气冷堆机组各种运行工况下的液位。 取水管涵水力损失。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 孙飞@sunfei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | YBDMB-300242-YBDNC | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300239-YBDMB | 2025-07-14 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 01 N B | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | YBDMB-300078-YBDNC | 2024-10-18 | 2024-10-17 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300072-YBDMB | 2024-10-12 | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 是 | 2024-11-07 | 是 |  |  | RCS NI 01 02 N B | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 作废 | 动力院：需讨论，预计2025年3月份答复。 动力院：共性问题，预计2025年8月份答复。 | [5 empty] | 2023-12-15
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300031-YBDNC | 2024-04-24 | 2024-04-23 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300030-YBDMB | 2024-04-17 | 祁杰@qijie | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 04 06 N B | RCS | RFH | 04 | 06 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300026-YBDEC | 2025-07-15 | 2025-07-14 | FIN | B | 同意且有意见 | YBDEC-300030-YBDMB | 2025-06-24 | 郭浩磊@guohla | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-08-04 | 是 | YBDEC-300045-YBDMB | 2025-08-21 | BOP GB 05 01 E B | BOP | GB | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域与综合技术管廊（GB）接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 马骏@majunb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300266-YBDNC | 2025-08-28 | 2025-08-28 | FIN | C | 商讨 | YBDNC-300259-YBDMB | 2025-08-20 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-09-17 | 否 | YBDNC-300267-YBDMB | 2025-09-16 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 17 | 发文 | YBDMB-300105-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-11-05 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300093-YBDMB | 2024-10-23 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 05 N B | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 收文 | YBDNC-300108-YBDMB | 2024-11-05 17:52 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300056-YBDNC | 2024-08-22 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-25 | 是 | YBDMB-300136-YBDNC | 2024-12-05 | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-12
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300023-YBDEC | 2025-06-24 | 2025-06-24 | PRE | B | 同意 | YBDEC-300026-YBDMB | 2025-06-17 | 刘莹莹@liuyye | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 05 02 E B | BOP | - | 05 | 02 | E | B | 水工BOP区域热水供暖接口位置标高及管径。 | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 刘莹莹@liuyye | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | YBDNC-300009-YBDMB | 2023-12-13 08:48 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300000-YBDNC | 2023-12-05 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 否 |  |  | YBDMB-300041-YBDNC | 2024-06-17 | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 收文 | YBDEC-300007-YBDMB | 2025-04-30 14:28 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300008-YBDEC | 2025-04-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PG PB 12 01 B E | PG | PB | 12 | 01 | B | E | PG与PB子项的信号接口 | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 | 仪控三室 | 段克勤@duankq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300051-YBDNC | 2024-07-23 | 2024-07-23 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300036-YBDMB | 2024-06-11 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2024-08-12 | 否 | YBDNC-300052-YBDMB | 2024-08-12 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300081-YBDMB | 2025-12-01 17:09 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300069-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 04 B E | CI | - | 01 | 04 | B | E | 电气专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马佳祺@majq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300063-YBDNC | 2024-09-18 | 2024-09-18 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300058-YBDMB | 2024-09-12 | 王贺南@wanghn | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | N | 是 | 2024-10-08 | 是 | YBDNC-300113-YBDMB | 2024-11-07 | CHC NI 01 01 N B | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量，并给出计算假设。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 王贺南@wanghn | 2-ICM |  | 编制 | 动力院:已回复，YBDNC-300113-YBDMB
IICS |  | 13 | 发文 | YBDMB-300012-YBDNC | 2024-01-10 | 2024-01-10 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300012-YBDMB | 2024-01-05 | 常愿@changyuan | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 07 N B | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 37 | 发文 | YBDMB-300155-YBDNC | 2025-01-07 | 2025-01-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300153-YBDMB | 2024-12-31 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 07 N B | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300276-YBDNC | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIN | C | 商讨 | YBDNC-300267-YBDMB | 2025-09-16 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-10-15 | 是 | YBDNC-300296-YBDMB | 2025-10-24 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 27 | 发文 | YBDMB-300149-YBDNC | 2024-12-26 | 2024-12-25 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300137-YBDMB | 2024-12-12 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS TFM 02 01 N B | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 75 | 发文 | YBDMB-300232-YBDNC | 2025-07-07 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300220-YBDMB | 2025-07-01 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 09 N B | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300296-YBDNC | 2025-10-20 | 2025-10-16 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300291-YBDMB | 2025-10-15 | 王珂@wangkec | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI ZST 14 02 N B | NI | ZST | 14 | 02 | N | B | 11.6.3.1节从源项方面贯彻废物最小化原则的相关内容 11.6.3.2.1节从系统设计上贯彻废物最小化原则中反应堆冷却剂系统（11.6.3.2.1.1~11.6.3.2.1.3）的相关内容 | 苏鸣皋@sumg | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  | 王珂@wangkec | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBPHJ-300000-YBPMB-622A | 2025-12-16 10:46 |  | FIN | A | 同意且有意见 | YBPMB-300000-YBPHJ-622A | 2025-12-16 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2026-01-05 | 否 | YBDMB-300007-YBPMB | 2025-12-29 | WSI - 02 01 B YBPHJ | WSI | - | 02 | 01 | B | YBPHJ | 海水淡化取水系统阀门资料（流程图、阀门清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 622A | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | YBDMB-300201-YBDNC | 2025-04-30 | 2025-04-29 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300194-YBDMB | 2025-04-21 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 收文 | YBDNC-300207-YBDMB | 2025-05-28 15:35 |  | FIN | A | 商讨 | YBDMB-300198-YBDNC | 2025-04-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-17 | 是 | YBDMB-300220-YBDNC | 2025-06-30 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300293-YBDNC | 2025-10-13 | 2025-10-11 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300285-YBDMB | 2025-09-30 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS - 04 01 N B | RCS | - | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用电需求（电压、功率） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 葛荣亮@gerl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 收文 | YBDNC-300114-YBDMB | 2024-11-08 09:13 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300084-YBDNC | 2024-10-24 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-28 | 否 | YBDMB-300118-YBDNC | 2024-11-19 | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300094-YBDMB | 2026-01-19 15:12 |  | FIN | B | 同意 | YBDMB-300089-YBDEC | 2025-12-24 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 27 B E | CI | - | 01 | 27 | B | E | 通信专业（厂内通信）与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 王贝@wangbei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 收文 | YBDEC-300011-YBDMB | 2025-05-15 09:38 |  | PRE | B | 同意 | YBDMB-300006-YBDEC | 2025-04-23 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW - 02 01 B E | WCW | - | 02 | 01 | B | E | 循环水系统的补水水质、系统补水量、系统连续排污量、子项间歇排污量的需求 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 刘晓轻@liuxqb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300045-YBDEC | 2025-09-10 | 2025-09-09 | FIN | C | 同意 | YBDEC-300045-YBDMB | 2025-08-21 | 郭浩磊@guohla | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP GB 05 01 E B | BOP | GB | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域与综合技术管廊（GB）接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 马骏@majunb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300040-YBDEC | 2025-08-28 | 2025-08-28 | FIN | C | 同意 | YBDEC-300047-YBDMB | 2025-08-27 | 王磊刚@l-wanglg | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 05 03 E B | BOP | - | 05 | 03 | E | B | 水工BOP区域一次火灾消防最大用水量、最大消防设计流量、所需厂区消防管接口压力、接口管径和数量 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 张志柳@zhangzld | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 23 | 收文 | YBDNC-300300-YBDMB | 2025-10-30 16:26 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300282-YBDNC | 2025-09-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFH RCS 02 01 B N | TFH | RCS | 02 | 01 | B | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300206-YBDNC | 2025-05-20 | 2025-05-20 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300189-YBDMB | 2025-04-10 | 吴茜婷@wuxt | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-06-09 | 否 | YBDNC-300209-YBDMB | 2025-05-30 | RCS RX 10 01 N B | RCS | RX | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 武燕京@wuyj | 建筑结构所 |  | 张宇烁@zhangysc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | YBDNC-300041-YBDMB | 2024-07-08 15:43 |  | FIN | B | 同意且有意见 | YBDMB-300041-YBDNC | 2024-06-17 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-07-28 | 否 | YBDMB-300049-YBDNC | 2024-07-12 | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300186-YBDNC | 2025-03-03 | 2025-03-03 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300180-YBDMB | 2025-01-26 | 张蕊b@zhangruib | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS - 04 01 N B | PRS |  | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸，重量信息 | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300009-YBDNC | 2023-12-18 | 2023-12-18 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300003-YBDMB | 2023-12-05 | 赵自奕@zhaozy | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-07 | 否 | YBDNC-300013-YBDMB | 2024-01-05 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制 | 系统问题，已回复YBDNC-300013-YBDMB
IICS |  | 9 | 发文 | YBDMB-300204-YBDNC | 2025-05-12 | 2025-05-08 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300200-YBDMB | 2025-04-30 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 15 N B | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300066-YBDMB | 2025-11-18 15:52 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300060-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 11 B E | CI | - | 01 | 11 | B | E | 暖通专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈澎浩@chenph | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-11-18
IICS |  | 14 | 发文 | YBDMB-300036-YBDEC | 2025-08-20 | 2025-08-19 | PRE | B | 同意且有意见 | YBDEC-300041-YBDMB | 2025-08-07 | 朱紫璇@zhuzx | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-09-09 | 是 | YBDEC-300050-YBDMB | 2025-09-19 | GM PM 05 01 E B | GM | PM | 05 | 01 | E | B | 从循环水补水提升泵房（PT）至循环水泵房（PM）的补水管（GM）与循环水泵房前池接口处的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、位置、工作压力等的实体接口 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | YBDMB-300166-YBDNC | 2025-01-20 | 2025-01-17 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300169-YBDMB | 2025-01-09 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 01 01 N B | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | YBDNC-300112-YBDMB | 2024-11-07 13:29 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300081-YBDNC | 2024-10-22 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM RRP 02 01 B N | TSM | RRP | 02 | 01 | B | N | RPS 和DAS 中补偿蒸汽压力低（即蒸汽管道压力低）信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | YBDMB-300020-YBDNC | 2024-02-07 | 2024-02-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300018-YBDMB | 2024-02-04 | 王梦溪@wangmxa | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300104-YBDMB | 2024-10-30 | RCS NI 01 06 N B | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 王梦溪@wangmxa | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-12-15
IICS |  | 3 | 收文 | YBDNC-300084-YBDMB | 2024-10-21 15:59 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300074-YBDNC | 2024-10-11 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 否 | YBDMB-300082-YBDNC | 2024-10-23 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 12 | 发文 | YBDMB-300192-YBDNC | 2025-04-16 | 2025-04-15 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300190-YBDMB | 2025-04-10 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300085-YBDMB | 2025-12-11 11:18 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300081-YBDEC | 2025-10-29 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | CI - 01 15 B E | CI | - | 01 | 15 | B | E | 热机专业与动力院（NPIC）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300146-YBDNC | 2024-12-26 | 2024-12-25 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300145-YBDMB | 2024-12-17 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 03 N B | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300066-YBDNC | 2024-09-24 | 2024-09-24 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300064-YBDMB | 2024-09-18 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2024-10-14 | 是 | YBDNC-300099-YBDMB | 2024-10-28 | RCS TSC 01 02 N B | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300099-YBDMB | [5 empty] | 2024-09-04
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300065-YBDMB | 2025-11-18 15:52 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300059-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 01 B E | CI | - | 01 | 01 | B | E | 仪控专业与核岛（CNPE）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 高敏a@gaomina | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 70 | 发文 | YBDMB-300305-YBDNC | 2025-11-03 | 2025-11-03 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300298-YBDMB | 2025-10-24 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 01 02 N B | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | RCS系统与余热排出系统（RHR）的管道接口位置资料 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | YBDMB-300125-YBDNC | 2024-11-25 | 2024-11-22 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300111-YBDMB | 2024-11-05 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 05 N B | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 收文 | YBDEC-300057-YBDMB | 2025-10-29 16:18 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300047-YBDEC | 2025-09-30 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-11-18 | 否 | YBDMB-300082-YBDEC | 2025-11-05 | BOP - 03 01 B E | BOP | - | 03 | 01 | B | E | 全厂通信系统单线图（包括行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统） | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信二室 | 王可@wangkea | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | YBDMB-300160-YBDNC | 2025-01-09 | 2025-01-08 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300159-YBDMB | 2025-01-07 | 周超@zhouchao | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 01 01 N B | NI | NI | 01 | 01 | N | B | 探测器组件拆除装置在堆内构件水池运动范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | YBDMB-300026-YBDNC | 2024-04-09 | 2024-04-09 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300023-YBDMB | 2024-04-01 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NB RFH 01 01 N B | NB | RFH | 01 | 01 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300112-YBDNC | 2024-11-08 | 2024-11-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300099-YBDMB | 2024-10-28 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 01 02 N B | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-04
IICS |  | 11 | 发文 | YBDMB-300205-YBDNC | 2025-05-15 | 2025-05-14 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300201-YBDMB | 2025-05-07 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 01 02 N B | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 50 | 发文 | YBDMB-300079-YBDNC | 2024-10-23 | 2024-10-18 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300071-YBDMB | 2024-10-15 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-11-12 | 是 | ：YBDNC-300151-YBDMB | 2025-01-21 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：已回复，YBDNC-300151-YBDMB
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300022-YBPMB | 2026-02-04 | 2026-02-03 | FIN | B | 同意且有意见 | YBPYG-300014-YBPMB-136B | 2026-01-30 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | N | 是 | 2026-02-24 | 否 | YBPYG-300019-YBPMB-136B | 2026-02-06 | WSI PO 04 05 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 05 | YBPYG | B | 泵组外形图（包括1、管道接口定位及规格表；2、设备外形尺寸；3、管道接口许用荷载；4、接口配对法兰详情） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | YBDMB-300024-YBDEC | 2025-07-07 | 2025-07-04 | PRE | B | 同意 | YBDEC-300032-YBDMB | 2025-06-27 | 梁文龙@liangwl | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 05 04 E B | BOP | - | 05 | 04 | E | B | 华龙机组循环水补水管道与加压泵房接口处结构型式。 | 辛亭@xinting | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 梁文龙@liangwl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 25 | 收文 | YBDNC-300194-YBDMB | 2025-04-21 11:35 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300144-YBDNC | 2024-12-24 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-05-11 | 否 | YBDMB-300201-YBDNC | 2025-04-29 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 34 | 发文 | YBDMB-300141-YBDNC | 2024-12-19 | 2024-12-18 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300133-YBDMB | 2024-12-10 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 06 N B | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | YBDMB-300263-YBDNC | 2025-08-20 | 2025-08-20 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300252-YBDMB | 2025-08-12 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 06 N B | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300274-YBDMB | 2025-09-23 16:54 |  | FIN | C | 同意 | YBDMB-300264-YBDNC | 2025-08-25 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 05 B N | NI | RCS | 01 | 05 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 收文 | YBDNC-300110-YBDMB | 2024-11-05 17:51 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300075-YBDNC | 2024-10-11 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 否 |  |  | YBDMB-300306-YBDNC | 2025-12-12 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  | 11 | 发文 | YBDMB-300194-YBDNC | 2025-04-25 | 2025-04-24 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300191-YBDMB | 2025-04-18 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 01 02 N B | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | YBDMB-300143-YBDNC | 2024-12-25 | 2024-12-24 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300147-YBDMB | 2024-12-19 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 36 | 发文 | YBDMB-300164-YBDNC | 2025-01-16 | 2025-01-16 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300162-YBDMB | 2025-01-10 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 05 N B | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 收文 | YBDNC-300099-YBDMB | 2024-10-28 09:39 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300066-YBDNC | 2024-09-24 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-17 | 否 | YBDMB-300112-YBDNC | 2024-11-07 | RCS TSC 01 02 N B | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-04
IICS |  | 25 | 发文 | YBDMB-300144-YBDNC | 2024-12-25 | 2024-12-24 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300144-YBDMB | 2024-12-17 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2025-01-14 | 是 | YBDNC-300194-YBDMB | 2025-04-21 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300202-YBDMB | 2025-05-15 17:22 |  | PRE | A | 商讨 | YBDMB-300200-YBDNC | 2025-04-29 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | YBDMB-300211-YBDNC | 2025-06-04 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300064-YBDNC | 2024-09-19 | 2024-09-19 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300059-YBDMB | 2024-09-11 | 张旭昊@zhangxhb | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 12 N B | RCS | NI | 01 | 12 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 石雪垚@shixy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | YBDNC-300288-YBDMB | 2025-10-13 11:12 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300271-YBDNC | 2025-09-11 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 01 04 B N | RX | - | 01 | 04 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 |  | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | YBDMB-300016-YBDNC | 2024-02-02 | 2024-02-01 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300017-YBDMB | 2024-01-29 | 张丽莹@zhangly | 反应堆工艺研究所-燃料元件室 |  | N | N | 是 | 2024-02-22 | 是 | YBDNC-300019-YBDMB | 2024-02-23 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制 | 系统问题，已回复YBDNC-300019-YBDMB | [5 empty] | 2023-12-05
IICS |  | 43 | 发文 | YBDMB-300097-YBDNC | 2024-11-06 | 2024-10-31 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300082-YBDMB | 2024-10-18 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300221-YBDMB | 2025-07-01 | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | YBDEC-300046-YBDMB | 2025-08-22 10:59 |  | PRE | B | 同意且有意见 | YBDMB-300030-YBDEC | 2025-07-25 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-09-11 | 否 | YBDMB-300044-YBDEC | 2025-09-02 | BOP - 12 01 E B | BOP | - | 12 | 01 | E | B | 水工BOP子项供电需求以及电负荷清单 | 路进军@lujj | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 徐伟e@xuweie | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | YBDMB-300239-YBDNC | 2025-07-15 | 2025-07-14 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300229-YBDMB | 2025-07-07 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 02 01 N B | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | YBDNC-300113-YBDMB | 2024-11-07 16:45 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300063-YBDNC | 2024-09-18 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-11-27 | 否 | YBDMB-300114-YBDNC | 2024-11-13 | CHC NI 01 01 N B | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量，并给出计算假设。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 王贺南@wanghn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300084-YBDMB | 2025-12-10 10:29 |  | PRE | A | 同意且有意见 | YBDMB-300080-YBDEC | 2025-10-29 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | CI - 01 14 B E | CI | - | 01 | 14 | B | E | 热机专业与常规岛内部接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | YBDNC-300117-YBDMB | 2024-11-08 09:06 |  | PRE | B | 同意 | YBDMB-300082-YBDNC | 2024-10-23 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 否 |  |  | YBDMB-300223-YBDNC | 2025-06-30 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 苏永涛@suyt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-07
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300159-YBDNC | 2025-01-09 | 2025-01-08 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300155-YBDMB | 2024-12-31 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2025-01-29 | 是 | YBDNC-300176-YBDMB | 2025-02-06 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | YBDMB-300048-YBDEC | 2025-10-11 | 2025-10-10 | PRE | C | 同意且有意见 | YBDEC-300050-YBDMB | 2025-09-19 | 朱紫璇@zhuzx | 公用系统所-水工工艺二室 |  | E | N | 是 | 2025-10-31 | 是 | YBDEC-300059-YBDMB | 2025-11-11 | GM PM 05 01 E B | GM | PM | 05 | 01 | E | B | 从循环水补水提升泵房（PT）至循环水泵房（PM）的补水管（GM）与循环水泵房前池接口处的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、位置、工作压力等的实体接口 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 朱紫璇@zhuzx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300246-YBDNC | 2025-07-17 | 2025-07-17 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300244-YBDMB | 2025-07-15 | 叶阳春@yeyc | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 02 N B | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-17
IICS |  | 23 | 发文 | YBDMB-300189-YBDNC | 2025-03-13 | 2025-03-12 | PRE | A | 不同意 | YBDNC-300183-YBDMB | 2025-02-25 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-04-02 | 是 | YBDNC-300199-YBDMB | 2025-04-30 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300301-YBDNC | 2025-10-23 | 2025-10-23 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300286-YBDMB | 2025-09-30 | 冯楚然@fengcr | 总体所-概率安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 22 N B | NI | NI | 14 | 22 | N | B | 19.2.1根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容 | 于爱民@yuam | 总体所 |  | 张瑞@zhangruid | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | YBDMB-300057-YBDNC | 2024-08-23 | 2024-08-22 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300048-YBDMB | 2024-07-23 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 04 N B | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 李修园e@lixye | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | YBDMB-300220-YBDNC | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300207-YBDMB | 2025-05-28 | 高宇@gaoyua | 核设备所-工程焊接室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | YBDMB-300262-YBDNC | 2025-08-14 | 2025-08-14 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300251-YBDMB | 2025-08-04 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 04 01 N B | NI | RCS | 04 | 01 | N | B | 重载车外形尺寸、前后车架上预留开孔位置及尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | YBDMB-300210-YBDNC | 2025-06-03 | 2025-06-03 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300205-YBDMB | 2025-05-29 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 01 N B | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 收文 | YBDNC-300179-YBDMB | 2025-02-07 10:18 |  | FIN | B | 商讨 | YBDMB-300161-YBDNC | 2025-01-11 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2025-02-27 | 否 | YBDMB-300181-YBDNC | 2025-02-12 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | YBDMB-300287-YBDNC | 2025-09-30 | 2025-09-29 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300272-YBDMB | 2025-09-22 | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 04 N B | NI | NI | 14 | 04 | N | B | 传递3.6节内容进行审查和补充 | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 |  | 林达平@lindp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | YBDEC-300025-YBDMB | 2025-06-04 16:53 |  | FIN | B | 同意 | YBDMB-300010-YBDEC | 2025-05-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 05 02 B E | BOP | - | 05 | 02 | B | E | 提供排水虹吸井堰顶标高；提供在100%循环水排水量时，对应各潮位的堰上水位。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 | 水工工艺二室 | 孙飞@sunfei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | YBDNC-300299-YBDMB | 2025-10-30 16:24 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300299-YBDNC | 2025-10-20 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程和流量 | 刘亚光@liuyg | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵自奕@zhaozy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 80 | 发文 | YBDMB-300228-YBDNC | 2025-07-07 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意 | YBDNC-300215-YBDMB | 2025-07-01 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 01 01 N B | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300204-YBDMB | 2025-05-19 15:35 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300193-YBDNC | 2025-04-22 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCC - 02 01 B N | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 42 | 发文 | YBDMB-300169-YBDNC | 2025-01-23 | 2025-01-22 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300173-YBDMB | 2025-01-16 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-02-12 | 是 | YBDNC-300186-YBDMB | 2025-03-05 | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300241-YBDMB | 2025-07-15 16:26 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300227-YBDNC | 2025-07-02 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 09 01 B N | RX |  | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300093-YBDEC | 2026-01-26 | 2026-01-26 | FIN | D | 同意 | YBDEC-300093-YBDMB | 2026-01-13 | 郭浩磊@guohla | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 05 06 E B | BOP | - | 05 | 06 | E | B | 加压泵房与华龙机组循环水补水管道接口洞径尺寸、数量、标高、位置。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | YBDMB-300196-YBDNC | 2025-04-27 | 2025-04-25 | FIN | A | 同意 | YBDNC-300197-YBDMB | 2025-04-21 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 06 N B | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300114-YBDNC | 2024-11-15 | 2024-11-13 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300113-YBDMB | 2024-11-07 | 王贺南@wanghn | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CHC NI 01 01 N B | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量，并给出计算假设。 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 王贺南@wanghn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | YBDMB-300203-YBDNC | 2025-05-06 | 2025-04-30 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300192-YBDMB | 2025-04-21 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 11 N B | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300130-YBDNC | 2024-11-28 | 2024-11-28 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300130-YBDMB | 2024-11-22 | 孟泓杉@menghs | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS WCS 02 06 N B | RCS | WCS | 02 | 06 | N | B | 主蒸汽的品质要求(CI) | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDEC-300080-YBDMB | 2025-12-01 17:09 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300068-YBDEC | 2025-10-28 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 01 06 B E | CI | - | 01 | 06 | B | E | 电气专业与动力院（NPIC）接口 | 郝庆福@haoqf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马佳祺@majq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300034-YBDEC | 2025-08-06 | 2025-08-06 | FIN | B | 同意且有意见 | YBDEC-300036-YBDMB | 2025-07-18 | 刘晓萌@liuxmb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-08-26 | 是 | YBDEC-300049-YBDMB | 2025-09-09 | BOP 00 05 01 E B | BOP | 00 | 05 | 01 | E | B | 水工BOP区域水系统与室外00接口资料（包括管道类型、接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等） | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | YBDMB-300050-YBDEC | 2025-10-20 | 2025-10-16 | PRE | C | 同意 | YBDEC-300052-YBDMB | 2025-09-19 | 胡树超@husc | 总图地质所-总图规划二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 05 02 E B | CI | - | 05 | 02 | E | B | NEPDI与CNPE设计边界处室外地下管沟管线的接口位置及标高 | 王小元@wangxyf | 总图地质所 | 总图规划二室 | 胡树超@husc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300015-YBPMB | 2026-01-23 | 2026-01-22 | FIN | A | 同意 | YBPYG-300010-YBPMB-136B | 2026-01-16 | 陈玫琪@chenmq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | YBPYG | N | 否 |  |  | YBPYG-300018-YBPMB-136B | 2026-02-05 | WSI PO 04 12 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 12 | YBPYG | B | 泵组电接线图(含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图、电动机接地端子； |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | YBDMB-300278-YBDNC | 2025-09-26 | 2025-09-26 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300278-YBDMB | 2025-09-23 | 常叶笛@changyd | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 14 31 N B | NI | NI | 14 | 31 | N | B | 12.2、12.3节NPIC分工范围内辐射源项和屏蔽相关内容 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 收文 | YBDEC-300096-YBDMB | 2026-02-26 20:16 |  | FIN | B | 同意 | YBDMB-300091-YBDEC | 2026-01-09 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 03 02 B E | BOP | - | 03 | 02 | B | E | 全厂通信系统单线图（包括广播扩声系统、时钟系统） | 路进军@lujj | 电气设计所 | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 收文 | YBDNC-300042-YBDMB | 2024-07-08 15:43 |  | FIN | B | 同意且有意见 | YBDMB-300042-YBDNC | 2024-06-17 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | N | 是 | 2024-07-28 | 否 | YBDMB-300050-YBDNC | 2024-07-12 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300014-YBPMB | 2026-01-23 | 2026-01-22 | FIN | A | 同意且有意见 | YBPYG-300004-YBPMB-136B | 2026-01-16 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | YBPYG | N | 是 | 2026-02-12 | 否 | YBPYG-300015-YBPMB-136B | 2026-01-30 | WSI PO 04 06 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 06 | YBPYG | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、动静载荷）；2、地脚螺栓及设备底板规格尺寸等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300157-YBDNC | 2025-01-07 | 2025-01-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300148-YBDMB | 2024-12-31 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 05 N B | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | YBDNC-300302-YBDMB | 2025-11-04 11:08 |  | FIN | A | 同意 | YBDMB-300297-YBDNC | 2025-10-18 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 03 B N | NI | - | 01 | 03 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度。 | 王鹏@wangpeng | 核设备所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 20 | 发文 | YBDMB-300030-YBDNC | 2024-04-22 | 2024-04-19 | PRE | A | 同意且有意见 | YBDNC-300027-YBDMB | 2024-04-01 | 赵英超@zhaoycf | 核设备所-堆本体与非标设备室 |  | N | N | 是 | 2024-05-12 | 是 | YBDNC-300236-YBDMB | 2025-07-08 | NB - 04 02 N B | NB | - | 04 | 02 | N | B | 清洁机设计与贵院相关的接口内容，主要包括：（1）螺栓、螺母、螺孔的详细结构尺寸、材料、表面处理等方面的接口信息。（2）紧固件润滑剂、防咬剂、松动剂等的牌号。（3）容器设计者对螺栓、螺母、螺孔清洁操作、清洁效果等方面的要求（如有） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | 动力院：无需回复，待招标后正式关闭该接口。 动力院：流程中。 动力院：因螺栓拉伸机暂未招标，待招标后正式关闭该接口。
IICS |  | 27 | 发文 | YBDMB-300128-YBDNC | 2024-11-28 | 2024-11-27 | PRE | A | 商讨 | YBDNC-300121-YBDMB | 2024-11-12 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-12-18 | 否 | YBDNC-300137-YBDMB | 2024-12-12 | PRS TFM 02 01 N B | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | YBDMB-300027-YBPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | B | 同意 | YBPYG-300012-YBPMB-136B | 2026-01-30 | 梁飞飞@liangff | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | YBPYG | Y | 否 |  |  |  |  | WSI PO 04 02 YBPYG B | WSI | PO | 04 | 02 | YBPYG | B | 给水泵组报警说明，泵组逻辑图/模拟量图，I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 136B | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | YBDMB-300291-YBDNC | 2025-10-11 | 2025-10-10 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300280-YBDMB | 2025-09-28 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 14 03 N B | RX | NI | 14 | 03 | N | B | 一回路大破口事故安全壳隔室(主泵、蒸汽发生器间、稳压器间)的短期质能释放数据 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | YBDMB-300039-YBDEC | 2025-08-28 | 2025-08-28 | FIN | C | 同意 | YBDEC-300042-YBDMB | 2025-08-14 | 郭浩磊@guohla | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 否 |  |  | YBDEC-300093-YBDMB | 2026-01-13 | BOP - 05 06 E B | BOP | - | 05 | 06 | E | B | 加压泵房与华龙机组循环水补水管道接口洞径尺寸、数量、标高、位置。 | 焦迪@jiaodi | 公用系统所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | YBDMB-300004-YBDNC | 2023-12-07 | 2023-12-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300006-YBDMB | 2023-12-05 | 常愿@changyuan | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS NI 01 01 N B | CIS | NI | 01 | 01 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 张君南@zhangjna | 反应堆工艺研究所 |  | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 80 | 发文 | YBDMB-300092-YBDNC | 2024-10-30 | 2024-10-30 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300087-YBDMB | 2024-10-21 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | YBDNC-300215-YBDMB | 2025-07-01 | RCS RBM 01 01 N B | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 42 | 发文 | YBDMB-300234-YBDNC | 2025-07-08 | 2025-07-07 | FIN | C | 同意 | YBDNC-300218-YBDMB | 2025-07-01 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | YBDMB-300003-YBDNC | 2023-12-11 | 2023-12-07 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300000-YBDMB | 2023-11-22 | 韩双@hanshuang | 工艺系统研究设计所-总体布置室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFT 01 03 N B | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 收文 | YBDEC-300006-YBDMB | 2025-04-30 14:27 |  | PRE | A | 同意 | YBDMB-300007-YBDEC | 2025-04-27 | 2306设计文档@2306sjwd | 工程设计管理部 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PJ PB 12 01 B E | PJ | PB | 12 | 01 | B | E | PJ与PB子项的信号接口 | 崔明路@cuiml | 仪控设计所 | 仪控三室 | 段克勤@duankq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | YBDMB-300054-YBDNC | 2024-08-02 | 2024-08-01 | PRE | A | 同意 | YBDNC-300049-YBDMB | 2024-07-30 | 张文泽@zhangwza | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 07 N B | RCS | RX | 04 | 07 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 武燕京@wuyj | 河北分公司-建筑结构所 |  | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-06-12