## Sheet1
number | 关键接口 | 接口编码 | CNT接口编码 | 第1方 | 第2方 | 接口类型 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口详细描述 | 初版预报日期 | 终版预报日期 | 计划关闭日期 | 初版状态 | 终版状态 | 初版实际打开日期 | 初版是否延期打开 | 初版打开接口单号 | 终版实际打开日期 | 终版是否延期打开 | 终版打开接口单号 | 初版关闭日期 | 初版关闭接口单号 | 终版关闭日期 | 终版关闭接口单号 | 最后接口单号 | 最后接口单日期 | 最后接口单版本 | 最后接口单意见 | 专业代码 | 是否里程碑接口 | ICM层次 | LOT包号 | DCS LOT/BATCH | 设备位号 | 责任设总 | 主办所 | 参办所 | 阅知所 | 所内专业室 | 所内编制人 | 状态 | 接口备注 | 变更日期 | 变更单号 | 变更原因 | 变更人 | 创建日期 | 创建人 | SAP更新日期 | 重新打开日期 | 重新打开文号 | 重新打开原因 | 重新打开人 | 延误原因 | 完成期限 | 风险分析 | 解决措施 | 当前进展 | 是否影响进度 | 延误打开填报日期 | 延误打开填报人 | 是否按期关闭接口
|  | RCS NB 05 11 N B |  | RCS | NB | 05 | 11 | N | B | 主泵上辅助系统（RCV、WCC等）接管嘴连接方式资料 | 2022-11-10 |  |  | 关闭 | 未打开 |  | 是 | [14 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 杨伟a@l-yangwei | 作废 | EDNC-000161-EDMB 无需重新打开，原来接口数据可用 | 2024-09-18 | 015# | 删除 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 杨伟a@l-yangwei
|  | NB RFH 04 01 N B |  | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-09T16:00:00 | 是 |  | 2022-11-22T16:00:00 | 否 |  | 2022-11-22T16:00:00 | EDNC-300589-EDMB | 2023-01-28T16:00:00 | EDMB-300599-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 丁磊@dinglei
2069 | false | ZGT ZV 04 01 ZJJD B |  | ZGT | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | ZGT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300560-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-05-23 | EDMB-302495-ECZB | EDMB-302495-ECZB | 2025-05-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
19 | false | CI - 04 08 E T |  | CI | - | 04 | 08 | E | T | 汽机厂房设备布置图 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 是 | EDES-300058-ECZB | 2024-11-27 |  | 2025-10-22 | ESDT-300043-ECZS-0003 | ESDT-300043-ECZS-0003 | 2025-10-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZST - 11 02 EHHW B |  | ZST | - | 11 | 02 | EHHW | B | 混合配料装置的D2提资 | 929179 | 2025-12-03 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 是 | EHHW-300017-ECZS-0037 | 2025-12-25 |  | 2026-01-17 | EDMB-302292-ECZS | EDMB-302292-ECZS | 2026-01-17 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 37 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-12-03 19:15 | Super@root |  | 2026-01-08 |  | 将原ZST - 11 01接口内关于混合配料装置的土建接口信息转到此接口提交（张亮总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
29 | false | TFE CI 04 01 T E |  | TFE | CI | 04 | 01 | T | E | 凝汽器（包含喉部低加）仪表安装图、仪表清单及仪表阀门清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 是 | ECZB-300280-EDES | 2025-01-20 |  | 2025-05-07 | EDES-300491-ECZB | EDES-300491-ECZB | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
404 | false | VEC VA 04 01 XCHZ B |  | VEC | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VEC系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303245-EDMB | 2025-07-01 |  | 2026-01-29 | EDMB-302377-ECZS | EDMB-302302-ECZS | 2026-01-20 | G | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改部分隔离阀规格、驱动侧修改，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
72 | false | ETT - 04 06 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 06 | EFKG | E | 500kV GIS基础图、500kV GIS接地图（中、英文对照） | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 是 | EFKG-300028-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300028-ECZS-0203 | 2025-10-14 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
| false | AC ZW 04 01 ZJJD B |  | AC | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | ENJD-300026-ECZS-142A | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301368-ECZS | EDMB-301368-ECZS | 2025-10-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
292 | false | ESA DCS 12 01 E EFCS |  | ESA | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 6.6kV交流正常配电系统A（包括ESA, ESB, ESC, ESD, ESE, ESF）(LOT1B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-30 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | EDES-300600-ECZB | 2025-06-20 |  | 2025-09-17 | EFCS-300271-ECZS-0214 | EDES-300728-ECZB | 2025-09-22 | B |  |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-22 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-22 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
348 | false | DCS - 01 01 EFCS B |  | DCS | - | 01 | 01 | EFCS | B | DCS系统配电单线图 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-04 | 是 | EFCS-300566-ECZS-0214 |  | 否 |  | 2026-01-14 | EDMB-302256-ECZS |  |  | EDMB-302256-ECZS | 2026-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
1426 | false | EES - 16 01 EHHC B |  | EES | - | 16 | 01 | EHHC | B | 土建接口文件（D4)（SBO) | 929179 | 2026-10-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana
|  | VCF REB 02 01 B ZN23 |  | VCF | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电缆层通风系统（VCF）流程图 | 929179 | 2025-02-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | EDMB-300137-EDGB | 2025-02-11 |  | 2025-02-25 | EDGB-300088-EDMB | EDGB-300088-EDMB | 2025-02-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI _ 03 01 T E |  | CI | _ | 03 | 01 | T | E | TG包供货范围内设备说明系统手册（汽机部分9个） | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
| false | CI _ 14 01 T E |  | CI | _ | 14 | 01 | T | E | 飞射物相关数据 1）设计超速范围内（≤120%额定转速），汽轮机飞射物的产生概率报告（主要分析应力腐蚀因素的影响，以及低周疲劳、高周疲劳等因素的分析），给出飞射物产生概率和汽轮机检查频率的关系曲线，标示出不同概率下对应的汽轮机检查周期。 2）破坏性超速（>120%额定转速）情况下，由于超速保护失效导致汽轮机飞射物产生的概率分析报告，给出飞射物产生概率和在役阀门试验频率关系的曲线，标示出不同概率下对应的阀门试验周期。 3）汽轮机失效导致汽轮机转子碎片穿过汽轮机外壳的概率为设计超速范围内的汽轮机飞射物产生概率与破坏性超速条件下汽轮机飞射物产生概率之和。 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
|  | TTB - 01 03 B E |  | TTB | - | 01 | 03 | B | E | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量，温度和压力 | 2021-01-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-11T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-18 | 否 | EDMB-300331-EDES | 2024-10-24 | EDES-300140-EDMB | 2025-08-21 | EDES-300380-EDMB | EDES-300380-EDMB | 2025-08-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 李亚飞@liyff
311 |  | HH BOP 04 01 EHJN B |  | HH | BOP | 04 | 01 | EHJN | B | 设备与土建接口：设备基础信息（包括设备固定方式、基础尺寸、基础载荷、留洞位置、留洞尺寸及深度等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | ECZB-302728-EDMB | 2025-06-06 |  | 2025-09-12 | EDMB-300796-ECZS | EDMB-300796-ECZS | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 40 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001092-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-08 18:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2624 | false | RSI PO 01 01 SNPC B |  | RSI | PO | 01 | 01 | SNPC | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300027-EDMB | 2024-06-17 |  | 2025-07-02 | EDMB-303176-ECZB | EDMB-303176-ECZB | 2025-07-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2377 | false | WDP DP 06 04 EHHG B |  | WDP | DP | 06 | 04 | EHHG | B | 箱柜机设备接地点预留图 | 929179 | 2025-02-20 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | ECZB-300955-EDMB | 2025-02-20 |  | 2025-03-03 | EDMB-300977-ECZB | EDMB-300977-ECZB | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ES* - 04 03 SYXH E |  | ES* | - | 04 | 03 | SYXH | E | 消弧线圈设备控制柜二次接线图 | 2025-12-30 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-31 | 是 | EFSY-300003-ECZS-0205 |  | 否 | [5 empty] | EFSY-300003-ECZS-0205 | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 205 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-10-16 19:42 | Super@root
| false | VHL RF 04 01 NTKL B |  | VHL | RF | 04 | 01 | NTKL | B | VHL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | ECZB-303187-EDMB | 2025-08-27 |  | 2025-09-05 | EDMB-303690-ECZB | EDMB-303690-ECZB | 2025-09-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 128 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-16 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
3128 |  | CA - 11 01 E B |  | CA | - | 11 | 01 | E | B | 请提供CA(仪用压缩空气储气罐）子项的作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积和平面定位要求。可编辑电子版。 | 2021-04-08 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-20T16:00:00 | 是 |  | 2026-01-08 | 是 | EDES-300466-EDMB | 2026-01-08 |  | 2026-02-06 | EDMB-300502-EDES | EDMB-300502-EDES | 2026-02-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2020-12-30改为2021-4-8、1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
2085 | false | VDS ZV 04 01 ZJJD B |  | VDS | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VDS系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300541-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-09-10 | EDMB-300712-ECZS | EDMB-300712-ECZS | 2025-09-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TG _ 01 01 T E |  | TG | _ | 01 | 01 | T | E | TG包范围保安负荷清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
|  | NB NB 04 01 N B |  | NB | NB | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 2024-10-31 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-10-22 | 否 | EDNC-300759-EDMB | 2025-02-25 | 是 | EDNC-300956-EDMB | 2024-10-30 | EDMB-300786-EDNC | 2025-03-26 | EDMB-300998-EDNC | EDMB-300998-EDNC | 2025-03-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张进学@L-zhangjxa | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/11/15 修改为9999-1-1 2021-1-28 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间调整为4444-1-1 | 2024-09-18 | 015# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 王杰琮@wangjcd
452 | false | WES PO 04 07 SHKQ B |  | WES | PO | 04 | 07 | SHKQ | B | 泵组各工况下的载荷 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 否 | ECZB-301970-EDMB | 2025-04-21 |  | 2026-01-08 | EDMB-302191-ECZS | EDMB-302191-ECZS | 2026-01-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-05 | ECZB-001015-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-07 21:45 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-05 |  | 本次升版删除A版资料中“待定”其余未作修改（齐建华已同意)_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | NI RII 06 02 N EFXB |  | NI | RII | 06 | 02 | N | EFXB | 堆芯中子-温度探测器电缆2长度、水位探测器电缆2长度 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-02-13 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | EFXB-300013-ECZS-278-1 | EFXB-300013-ECZS-278-1 | 2026-02-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI ZW 12 01 NTKL E |  | CI | ZW | 12 | 01 | NTKL | E | 控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 150A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 02:09 | Super@root
2857 | false | REB PO 02 05 CQPI B |  | REB | PO | 02 | 05 | CQPI | B | 设备自带仪表供电要求（包括伴热带用电需求） | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300034-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-12-12 | EDMB-300426-ECZB | EDMB-300426-ECZB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
53 | false | TFO DCS 12 01 E EFCS |  | TFO | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 电动主给水泵油系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300022-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2025-12-25 | EFCS-300555-ECZS-0214 | EFCS-300555-ECZS-0214 | 2025-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 01 06 B N |  | REB | RCS | 01 | 06 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2021-02-28T16:00:00 | 否 |  | 2021-02-28T16:00:00 | EDMB-300399-EDNC | 2024-11-13 | EDNC-300794-EDMB | EDNC-300794-EDMB | 2024-11-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-12-19 | 016# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 侯婷@houting |  | 2024-10-16 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | LTV - 04 02 EFTF B |  | LTV | - | 04 | 02 | EFTF | B | 设备手册(含功能描述、主要技术特性、技术参数、信号传输要求、电缆规格要求、供电要求、外形尺寸、荷载、安装要求、散热量、第三方耐辐照测试报告等) | 929179 | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 234 | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-09 |  |  | Super@root | 2026-02-10 01:07 | Super@root
| false | TGP - 04 03 EFNR E |  | TGP | - | 04 | 03 | EFNR | E | 电抗器保护屏原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-12-25 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-22 | 否 | EFNR-300008-ECZS-0192 |  | 否 | [5 empty] | EFNR-300008-ECZS-0192 | 2025-12-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 192 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-18 04:07 | Super@root
|  | RCS NB 10 02 N B |  | RCS | NB | 10 | 02 | N | B | XNB厂房-3.320mD1条件 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2024-08-05 | 否 | EDNC-300696-EDMB | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2024-08-19 | EDMB-300698-EDNC | EDMB-300698-EDNC | 2024-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 叶晓丽@yexl | 编制 |  | 2024-08-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl
3134 |  | DCS - 01 01 N B |  | DCS | - | 01 | 01 | N | B | 由DCS采集的NPIC负责系统模拟量输入信号质量位判断阈值 | 2021-01-30 | 2025-08-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-18 | 是 | EDNC-301114-EDMB | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-08-25 | EDMB-301135-EDNC | EDMB-301135-EDNC | 2025-08-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 王硕d@wangshuod
| false | LSC - 04 04 EFZX B |  | LSC | - | 04 | 04 | EFZX | B | 通信系统设备三维模型 | 929179 | 2025-09-30 | 2027-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | EFZX-300002-ECZS-0249 | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | EDMB-301159-ECZS | EDMB-301159-ECZS | 2025-10-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 249 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2025-09-12 19:54 | Super@root | [13 empty] | 是
2315 | false | TFP PO 02 11 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 11 | APLO | E | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关闭的时间延迟。 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | ECZB-300433-EDES | 2025-03-24 |  | 2025-05-14 | EDES-300533-ECZB | EDES-300533-ECZB | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1721 | false | WS - 04 08 EHHW B |  | WS | - | 04 | 08 | EHHW | B | 废气排放接口（包括温度、湿度、管道末端位置和排气量） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301065-EDMB | 2025-02-28 |  | 2026-01-06 | EDMB-302171-ECZS | EDMB-302171-ECZS | 2026-01-06 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-17 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-17 |  | 因合同包内新增物项，影响布置需重新打开（王鹤飞和其他专业人员沟通后已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
55 |  | CI - 11 04 T E |  | CI | - | 11 | 04 | T | E | "MINIMUM DBLAY BETWEEN CONDBNSER MALFUNCTION AND CONDENSER UNAVAILABILITY 汽机故障和凝汽器不可用之间最小延迟时间" | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
31 | false | DEH DCS 12 02 E EFCS |  | DEH | DCS | 12 | 02 | E | EFCS | DEH系统（LOT3B2）画面 | 2025-10-31 | 2026-08-31 | 2026-10-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EDES-300780-ECZB | 2025-09-23 |  |  |  | EFCS-300349-ECZS-0214 | 2025-10-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana
| false | ETT - 04 04 TBEA E |  | ETT | - | 04 | 04 | TBEA | E | 电抗器外置CT外形图、接线图、端子箱图 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | EFHB-300007-ECZS-0209 |  |  |  |  | EFHB-300007-ECZS-0209 | 2026-02-09 | A |  |  | N | 1-ICM | 209 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-09-26 06:35 | Super@root
|  | WAI -02 01 T E |  | WAI | - | 02 | 01 | T | E | "EXHAUSTIVE FLOW REQUIREMENT AND LIST OF INSTRUMENT AIR FOR TG EQUIPMENT(TG SCOPE) DURING DIFFERENT OPERATING CONDITION不同操作条件下TG设备仪表用气清单及气源要求" | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-04 | 是 | ECZB-300001-EDES | 2024-01-04 |  | 2024-11-27 | EDES-300006-ECZB | EDES-300006-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 | ECZB-000416-EDMB | 2025-09-11 |  | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2446 | false | EMS - 08 01 EHPC B |  | EMS | - | 08 | 01 | EHPC | B | 电缆走向指导图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | EHPC-300007-ECZS-0158 | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | EDMB-300151-ECZS | EDMB-300151-ECZS | 2025-08-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1637 | false | FWP PO 02 02 SYIP-01 B |  | FWP | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | FWP系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301019-EDMB | 2025-02-27 |  | 2025-03-06 | EDMB-301024-ECZB | EDMB-301024-ECZB | 2025-03-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2329 | false | TFP PO 03 01 APLO E |  | TFP | PO | 03 | 01 | APLO | E | 给水泵的系统说明手册 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | ECZB-300227-EDES | 2025-01-06 |  |  |  | EHAP-300014-ECZS-0084 | 2025-11-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
76 | false | WSS DCS 12 02 B EFCS |  | WSS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电站污水系统（LOT2B2）画面 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-25 | 否 | EDMB-300931-ECZS | 2025-09-25 |  | 2025-09-30 | EFCS-300331-ECZS-0214 | EFCS-300331-ECZS-0214 | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吴乐平@wulp | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
451 | false | RFH NF 01 01 B EHKS |  | RFH | NF | 01 | 01 | B | EHKS | 人桥吊车、辅助吊车操作点布置图（含厂房布置图） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | EDMB-302684-ECZB | 2025-05-30 |  | 2025-07-02 | ECZB-303037-EDMB | ECZB-303037-EDMB | 2025-07-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | REB RCS 02 01 B N |  | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-13T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-03T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 张国翔@zhanggx | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 张国翔@zhanggx | [11 empty] | 2018-05-24
2568 | false | RSI PO 02 01 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 01 | CQPI-01 | B | 设备接管设计信息。包括：1、各工况接管许用载荷；2、接管材质、尺寸、坡口图；3、其它要求。 | 929179 | 2024-01-08 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300193-EDMB | 2024-08-14 |  | 2024-11-11 | EDMB-300329-ECZB | EDMB-300329-ECZB | 2024-11-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1565 | false | CIS PO 02 02 SYIP-01 B |  | CIS | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | CIS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-01 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301036-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-03-27 | EDMB-301524-ECZB | EDMB-301524-ECZB | 2025-03-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
756 | false | ZBR PO 12 07 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 12 | 07 | JDHD-001 | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2025-03-22 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | ECZB-300879-EDMB | 2025-02-20 |  | 2025-02-21 | EDMB-300891-ECZB | EDMB-300891-ECZB | 2025-02-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000897-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2625 | false | RSI PO 04 02 SNPC B |  | RSI | PO | 04 | 02 | SNPC | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图;5、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；6、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300026-EDMB | 2024-06-17 |  | 2025-09-27 | EDMB-300992-ECZS | EDMB-300992-ECZS | 2025-09-27 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2054 | false | WOD WE 10 03 TJAB B |  | WOD | WE | 10 | 03 | TJAB | B | 动力柜、控制柜布置图（包括基础图、进线方式等） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300887-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-03-03 | EDMB-300973-ECZB | EDMB-300973-ECZB | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WS ZK 12 01 SFGK B |  | WS | ZK | 12 | 01 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | ENSF-300021-ECZS-142 |  |  |  |  | EDMB-302389-ECZS | 2026-01-29 | F | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root
| false | PE ZV 04 01 ZJJD B |  | PE | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENJD-300039-ECZS-142A | 2025-12-03 |  | 2025-12-03 | EDMB-301797-ECZS | EDMB-301797-ECZS | 2025-12-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
492 | false | WDD PO 01 02 SYIP B |  | WDD | PO | 01 | 02 | SYIP | B | 停堆期间核岛液态流出物稀释泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | ECZB-303010-EDMB | 2025-06-18 |  | 2025-12-03 | EDMB-301809-ECZS | EDMB-301809-ECZS | 2025-12-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TSM - 06 03 E B |  | TSM | - | 06 | 03 | E | B | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降、蒸汽母管到汽轮机入口处的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 2021-04-08 | 2025-06-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 是 | EDES-300350-EDMB | 2025-06-24 |  | 2025-07-04 | EDMB-300384-EDES | EDMB-300384-EDES | 2025-07-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao
|  | RCS NI 04 01 N B |  | RCS | NI | 04 | 01 | N | B | 主设备信息；外形尺寸、重量等 | 929179 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-10T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-19T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 总体布置室 | 谷振杰@guzj | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 谷振杰@guzj
| false | DP/DT EDK 04 05 EFAC B |  | DP/DT | EDK | 04 | 05 | EFAC | B | 除盐水厂房直流充电器设备电气原理图、接线图、端子排图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | EFDC-300018-ECZS-0199 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | EDMB-302488-ECZS | EDMB-302488-ECZS | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 01 N B |  | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 内置换料水箱硼浓度要求 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-06-27T16:00:00 | 是 |  | 2018-06-27T16:00:00 | EDNC-300061-EDMB | 2018-07-03T16:00:00 | EDMB-300084-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 内置换料水箱容积不属于我院范围。参考K2/K3项目接口RCS RCV 02 09 N B提供了硼浓度（本清单第85行） |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王广飞@wanggf
434 | false | RFH NF 04 18 EHKS B |  | RFH | NF | 04 | 18 | EHKS | B | 人桥吊车和辅助吊用可燃物信息 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-12 | 否 | ECZB-302899-EDMB | 2025-06-12 |  | 2025-07-14 | EDMB-303400-ECZB | EDMB-303400-ECZB | 2025-07-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
300 | false | EAT DCS 12 01 E EFCS |  | EAT | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 常规岛220V交流不间断电源系统（EAT）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | EDES-300596-ECZB | 2025-06-17 |  | 2025-08-30 | EFCS-300196-ECZS-0214 | EFCS-300196-ECZS-0214 | 2025-08-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
78 | false | ESR - 04 14 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 14 | EFKG | E | 220kV 计量CT外形图&铭牌图、二次端子图、一次换接图、汇控箱图（中、英文对照） | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EFKG-300026-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300026-ECZS-0203 | 2025-09-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
| false | BL CW 04 01 GZSL B |  | BL | CW | 04 | 01 | GZSL | B | 设备总装图（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求，设备总装配图、设备外形图、接管法兰的坡口图、接管载荷等等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | ENSL-300105-ECZS-131 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | EDMB-301869-ECZS | EDMB-301869-ECZS | 2025-12-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ETL - 02 01 E B |  | ETL | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛 ETL 系统的说明及接线图和布置图 | 929179 | 2026-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-02-26 | 023# | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-08-17 03:25 | 李丹a@lidana
| false | AS1 ZW 04 01 ZJJD B |  | AS1 | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | ENJD-300072-ECZS-142A | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | EDMB-302139-ECZS | EDMB-302139-ECZS | 2025-12-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
497 | false | WDD PO 01 01 SYIP B |  | WDD | PO | 01 | 01 | SYIP | B | 停堆期间核岛液态流出物稀释泵泵数据表 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | ECZB-303009-EDMB | 2025-06-18 |  | 2025-08-11 | EDMB-300121-ECZS | EDMB-300121-ECZS | 2025-08-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
247 | false | TSA NI 04 09 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 09 | ZJSF | B | 在阀门入口7.6MPa.a压力下不同供气压力阀门的开启时间（供气压力从7.6bar.g 到3.4bar.g）。并在曲线上标记这些压力下的开启时间(供气压力7.6bar.g，6.4bar.g，5.4bar.g，4.4bar.g，3.4bar.g)。 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302958-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-09-08 | EDMB-300621-ECZS | EDMB-300621-ECZS | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2065 | false | EMP/Q - 04 05 EHPC B |  | EMP/Q | - | 04 | 05 | EHPC | B | 盖板提资（含抗震要求、密封性要求、设计载荷、屏蔽要求、位置信息、标高、主体材质、开启方式） | 929179 | 2024-11-20 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 是 | ECZB-300364-EDMB | 2024-11-25 |  | 2025-09-29 | EDMB-301050-ECZS | EDMB-301050-ECZS | 2025-09-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | Super@root | 2024-11-21 19:24 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCD - 02 02 E B |  | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料 | 2024-10-10 | 2026-02-28 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 | 2024-10-25 | 是 | EDES-300146-EDMB | 2026-03-02 | 是 | EDES-300485-EDMB | 2024-10-29 | EDMB-300190-EDES |  |  | EDES-300485-EDMB | 2026-03-02 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-3-30改为2021-5-30 | 2024-09-24 | 011# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 丁学姣@dingxj
|  | TFM TFA 01 01 N B |  | TFM | TFA | 01 | 01 | N | B | 提供TFA流量调节信号 | 2022-11-10 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-25T16:00:00 | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | EDNC-300957-EDMB | 2022-10-31T16:00:00 |  | 2025-03-03 | EDMB-300977-EDNC | EDMB-300977-EDNC | 2025-03-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2022/12/15 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 魏华彤@weihta
|  | RRV REB 02 01 B ZN23 |  | RRV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供控制棒驱动机构通风系统（RRV）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | EDMB-300069-EDGB | 2024-12-18 |  | 2025-01-06 | EDGB-300044-EDMB | EDGB-300044-EDMB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 02 06 N B |  | RCS | TSM | 02 | 06 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 2022-11-10 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-26T16:00:00 | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | EDNC-300778-EDMB | 2023-02-02T16:00:00 |  | 2024-11-09 | EDMB-300800-EDNC | EDMB-300800-EDNC | 2024-11-09 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-9 动力院来文EDNC-000059-EDMB 申请重新打开 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 皮耀@piyao
|  | CPV RX 05 01 B N |  | CPV | RX | 05 | 01 | B | N | CPV堆坑气密性主风管位置、直径、厚度、材质等资料 | 2024-08-30 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-08-30 | 否 | EDMB-300706-EDNC | 2025-03-24 | 否 | EDMB-300997-EDNC | 2024-09-25 | EDNC-300727-EDMB | 2025-04-08 | EDNC-301002-EDMB | EDNC-301002-EDMB | 2025-04-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-04-09 | 011# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-08-12 22:01 | 李丹a@lidana
1377 | false | CSP PO 12 09 EHAH B |  | CSP | PO | 12 | 09 | EHAH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301418-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-03-19 | EDMB-301306-ECZB | EDMB-301306-ECZB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WAS RCS 02 01 B N |  | WAS | RCS | 02 | 01 | B | N | WAS系统流程图 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用二室 | 刘桂林@liugl | 作废 | 接口变更单001#:删除 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 刘桂林@liugl | [5 empty] | 该接口详细描述应为WAI系统流程图，建议删除，该接口在初设阶段建立。请在ICM中删除，稍后我方发变更单。 | [5 empty] | 2018-05-04
| false | HBP WS 06 01 B EHWH |  | HBP | WS | 06 | 01 | B | EHWH | WS、DP、AC、PF厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 否 | EDMB-302242-ECZS | 2026-01-13 |  | 2026-01-16 | EHWH-300016-ECZS-034A | EHWH-300016-ECZS-034A | 2026-01-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 葛荣亮@gerl | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | LSC - 04 07 EFZX B |  | LSC | - | 04 | 07 | EFZX | B | 视频会议系统设备手册及设计方案：（1）提供视频会议主设备、组网设备的功能描述主要技术特性和技术参数、供电要求(包括用电量、供电电压、供电线路距离要求等)、安装要求、设备尺寸、网络接口、重量、线缆规格和传输距离等\n（2）根据房间情况提供布置方案，包括摄像机、话筒、扩音等设备的安装数量、安装位置、安装要求等\n（3）提供视频会议系统接线图、机柜布置图及接线图、供电配线图以及机柜士建荷载、设备供电需求(供电等级、供电电量等)、各类线缆的规格与传输距离等\n（4）提供视频会议系统授时需求 | 929179 | 2026-03-30 | 2027-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | EFZX-300007-ECZS-0249 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302455-ECZS | EDMB-302455-ECZS | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 249 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2025-09-12 19:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB - 04 02 N B |  | NB | - | 04 | 02 | N | B | 清洁机设计与贵院相关的接口内容，主要包括：（1）螺栓、螺母、螺孔的详细结构尺寸、材料、表面处理等方面的接口信息。（2）紧固件润滑剂、防咬剂、松动剂等的牌号。（3）容器设计者对螺栓、螺母、螺孔清洁操作、清洁效果等方面的要求（如有） | 2021-01-30 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-08 | 否 | EDNC-300789-EDMB | 2023-01-27T16:00:00 |  | 2025-10-30 | EDMB-301217-EDNC | EDMB-301217-EDNC | 2025-10-30 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 方晓璐@fangxl | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 方晓璐@fangxl | [5 empty] | 改接口内容需传递给厂家，因目前中原暂未招标设备完成，不具备回复条件 | [5 empty] | 2024-12-03 | 赵英超@zhaoycf
|  | TTB TFE 01 01 B E |  | TTB | TFE | 01 | 01 | B | E | TTB跨岛系统流程图（包括接口处的温度和压力参数） | 2021-03-15 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-11T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-20 | 否 | EDMB-300286-EDES | 2024-12-06 | EDES-300189-EDMB | 2025-03-21 | EDES-300276-EDMB | EDES-300276-EDMB | 2025-03-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 015# | 修改初版、终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 李亚飞@liyff
| false | CI - 04 02 E EFHG |  | CI | - | 04 | 02 | E | EFHG | ES* 6.6kV开关柜布置图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | EFHG-300074-ECZS-0184 | EFHG-300074-ECZS-0184 | 2026-02-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 184 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:17 | Super@root | [13 empty] | 是
132 | false | CIS DCS 12 02 B EFCS |  | CIS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-31 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | EDMB-303086-ECZB | 2025-06-25 |  | 2025-07-29 | EFCS-300026-ECZS-0214 | EFCS-300026-ECZS-0214 | 2025-07-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
24 | false | FAD DCS 12 05 B EFCS |  | FAD | DCS | 12 | 05 | B | EFCS | 火灾自动报警系统通信接口(L2/B2) | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-25 | 否 | EDMB-302575-ECZS | 2026-02-25 |  |  |  | EDMB-302593-ECZS | 2026-03-03 | A |  |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana
2002 | false | VCL RS 04 01 CQJH B |  | VCL | RS | 04 | 01 | CQJH | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300519-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-03-14 | EDMB-301169-ECZB | ENJH-300014-ECZS-0136 | 2026-03-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2026-03-03 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana |  | 2026-03-03 |  | 修改设备参考重量（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TFM RCS 02 01 B N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主给水系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-27T16:00:00 | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | EDMB-300746-EDNC | 2021-01-06T16:00:00 |  | 2024-10-17 | EDNC-300750-EDMB | EDNC-300750-EDMB | 2024-10-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 郭晴@guoqing | [5 empty] | 跟总部布置专业确认相关坡口问题，等回复后打开 | 2024-10-08 |  | 当前问题已解决. |  | 否 | 2024-10-08 | 李涛@litaoe
|  | RCS RFH 04 01 N B |  | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-26T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-26 | 是 | EDNC-300830-EDMB | 2021-01-29T16:00:00 |  | 2025-02-20 | EDMB-300964-EDNC | EDMB-300964-EDNC | 2025-02-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 祁杰@qijie
| false | BM CI 04 03 SFGK B |  | BM | CI | 04 | 03 | SFGK | B | 风机盘管名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300007-ECZS-142 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301374-ECZS | EDMB-301374-ECZS | 2025-10-31 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 05 N B |  | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-05 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-05T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-10T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
| false | CI CB 04 12 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 12 | EHCT | E | 疏水阀技术方案说明 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | EHCT-300011-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300011-ECZS-0125 | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
|  | RCS RFH 04 05 N B |  | RCS | RFH | 04 | 05 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 2022-11-10 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-09T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-06 | 否 | EDNC-300786-EDMB | 2023-01-16T16:00:00 |  | 2024-12-04 | EDMB-300856-EDNC | EDMB-300856-EDNC | 2024-12-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 刘慧芳@liuhf | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 刘慧芳@liuhf
|  | WQB PO 01 02 SYIP-01 B |  | WQB | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | WQB系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301215-EDMB | 2025-03-07 |  |  |  | EDMB-301309-ECZB | 2025-03-19 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB |  |  | 新增 |  | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
1 |  | CLM NI 08 02 ZN23 B |  | CLM | NI | 08 | 02 | ZN23 | B | 反馈人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源点位置和管口情况 | 2958101 | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | EDGB-310065-EDMB | 2025-03-11 |  | 2025-03-14 | EDMB-300155-EDGB | EDMB-300155-EDGB | 2025-03-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 |  | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
22 | false | IAW DCS 12 05 B EFCS |  | IAW | DCS | 12 | 05 | B | EFCS | 核废物厂房通信接口(L3/B2) | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana
288 | false | TGS CB 04 04 EFDZ E |  | TGS | CB | 04 | 04 | EFDZ | E | GCB三维模型 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | ECZB-300616-EDES | 2025-05-28 |  | 2025-06-09 | EDES-300583-ECZB | EDES-300583-ECZB | 2025-06-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000188-EDES | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 19:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI RII 06 03 EFXB N |  | NI | RII | 06 | 03 | EFXB | N | RII系统设备自带电缆规格信息 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | EFXB-300000-ECZS-278-1 |  |  |  |  | EFXB-300000-ECZS-278-1 | 2025-07-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root
|  | VNA REB 02 01 B ZN23 |  | VNA | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）流程图 | 929179 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | EDMB-300091-EDGB | 2024-12-25 |  | 2025-01-13 | EDGB-300060-EDMB | EDGB-300060-EDMB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 08 B N |  | RCV | RCS | 02 | 08 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 2021-05-30 | 2025-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-09T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-23 | 否 | EDMB-300934-EDNC | 2021-07-14T16:00:00 |  | 2025-03-10 | EDNC-300973-EDMB | EDNC-300973-EDMB | 2025-03-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
|  | WQB PO 12 01 SYIP-01 B |  | WQB | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 是 | ECZB-301056-EDMB | 2025-02-28 |  |  |  | EDMB-301186-ECZB | 2025-03-14 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB |  |  | 新增 |  | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
300 | false | WCR CB 12 04 EFAL E- |  | WCR | CB | 12 | 04 | EFAL | E | 电负荷清单 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000150-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
| false | TGP _ 04 12 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 12 | EFBP | E | GCB 接口图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
439 | false | RFH NF 06 13 EHKS B |  | RFH | NF | 06 | 13 | EHKS | B | 电动抓具电源箱布置位置及电源插座规格。 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 是 | EHKS-300014-ECZS-0032 | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | EDMB-301005-ECZS | EDMB-301005-ECZS | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFC CB 08 01 EHZD E |  | TFC | CB | 08 | 01 | EHZD | E | 详细布置图（管道、支架详图） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
| false | TG _ 02 01 T E |  | TG | _ | 02 | 01 | T | E | "HEATBALANCEDRAWING(STEAMPARAMETERANDNILOADAREASSUMEDTHESAMEASRATEDCONDITION)：HEATBALANCEDRAWINGOFVWO-CCR-SCR、100％HEATBALANCEDIAGRAMOFONETRAINANDBOTHTRAINOFLPNO.3和4HEATERSISOLATED,ONETRAINANDBOTHTRAINOFLPNO.1和2HEATERSISOLATED,ONETRAINOFHP6和7HEATERISOLATEDWITH35％FEEDWATERFLOWBYPASS;ANDBOTHTRAINHP6和7HEATERISOLATED;100％REACTOROUTPUT+EEDSTEAMREHEATERISOLATED;100％REACTOROUTPUT+LIVESTEAMREHEATERISOLATED;HEATBALANCEDRAWING(PARTIALNILOADAREASSUMED)：HEATBALANCEDRAWINGOFONESIDECONDENSERISOLATEDHEATBALANCEDRAWINGOF90％、70％、60%、50％、30％、15％、10％RATED;热平衡图：典型工况热平衡图TMCR、VWO、CCR、SCR单列或双列3号和4号低压加热器停用工况单列或双列1号和2号低压加热器停用工况一列或双列高压加热器停用工况两列一级再热器停用工况两列二级再热器停用工况凝汽器单侧运行工况部分负荷热平衡图90％、80％、70％、60%、50％、30％、20％、15％、10％" | 2024-03-15 | 2025-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
2470 | false | TFA PO 04 12 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 12 | APLO | B | 控制原理图（包括就地控制柜及其他相关的控制逻辑、控制原理、控制柜调速器控制功能说明等） | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 是 | ECZB-300237-EDMB | 2024-12-04 |  | 2024-12-14 | EDMB-300428-ECZB | EDMB-300428-ECZB | 2024-12-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1513 | false | RVD PO 01 01 SYIP-02 B |  | RVD | PO | 01 | 01 | SYIP-02 | B | RVD化学疏水泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | ECZB-301344-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-05-06 | EDMB-302180-ECZB | EDMB-302180-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
441 | false | RFH NF 06 11 EHKS B |  | RFH | NF | 06 | 11 | EHKS | B | 提供人桥吊车与转运联锁所需的电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | ECZB-302737-EDMB | 2025-06-04 |  | 2025-07-04 | EDMB-303214-ECZB | EDMB-303214-ECZB | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
785 | false | WES FI 04 06 STH B |  | WES | FI | 04 | 06 | STH | B | 自冲洗过滤器运行和控制说明 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300769-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-03-19 | EDMB-301291-ECZB | EDMB-301291-ECZB | 2025-03-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
127 | false | CUP DCS 12 02 B EFCS |  | CUP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全壳空气净化系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | EDMB-303081-ECZB | 2025-06-23 |  | 2025-08-22 | EFCS-300108-ECZS-0214 | EFCS-300108-ECZS-0214 | 2025-08-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 31 N B |  | RCS | RCV | 02 | 31 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-14T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-22 | 是 | EDNC-300912-EDMB | 2021-03-28T16:00:00 |  | 2025-01-24 | EDMB-300941-EDNC | EDMB-300941-EDNC | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
|  | RPS - 02 03 B N |  | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高-3信号对应的整定值及偏差 | 2020-12-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 打开 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | EDMB-301126-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  |  |  | EDNC-301126-EDMB | 2025-08-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 郑云涛@zhengyt
| false | ZBR CS 04 04 EHHD B |  | ZBR | CS | 04 | 04 | EHHD | B | 土建基础荷载 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 否 | EHHD-300003-ECZS-0277 | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | EDMB-300547-ECZS | EDMB-300547-ECZS | 2025-09-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
2009 | false | ZGT RF 04 01 B ZDHS |  | ZGT | RF | 04 | 01 | B | ZDHS | 含氢废气压缩机和压缩气体冷却器外接工艺管信息（管道规格、布置和支撑等） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-14 | 否 | EDMB-300429-ECZB | 2024-12-14 |  | 2025-05-07 | ECZB-302234-EDMB | ECZB-302234-EDMB | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
61 | false | WSS DCS 12 03 E EFCS |  | WSS | DCS | 12 | 03 | E | EFCS | 电站污水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | EFCS-300249-ECZS-0214 | EFCS-300249-ECZS-0214 | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 05 B N |  | RCV | RCS | 02 | 05 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 2021-05-30 | 2025-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-09T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-23 | 否 | EDMB-300935-EDNC | 2021-07-21T16:00:00 |  | 2025-03-28 | EDNC-300991-EDMB | EDNC-300991-EDMB | 2025-03-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-09-27 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
| false | TSD _ 05 03 T E |  | TSD | _ | 05 | 03 | T | E | "SIZEANDLOCATIONREQUIREMENTFORALLTHEDRAINPIPINGCONNECTIONONTHEEEDSTEAMPIPINGBEFORENON-RETURNVALVE抽汽逆止阀前疏水管道的尺寸要求，坡口形式和材料信息" | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
2003 | false | CUP RS 04 01 CQJH B |  | CUP | RS | 04 | 01 | CQJH | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300518-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-02-24 | EDMB-300903-ECZB | EDMB-300903-ECZB | 2025-02-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
344 | false | DCS - 08 17 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 17 | EFCS | B | NC及NC*级DCS系统与安全级DCS系统电缆清单（硬接线） | 2026-07-31 | 2026-10-31 | 2027-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
79 | false | WOD DCS 12 01 B EFCS |  | WOD | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302270-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-05-27 | ECZB-302605-EDMB | ECZB-302605-EDMB | 2025-05-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
78 | false | WOD DCS 12 02 B EFCS |  | WOD | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）画面 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | EDMB-300644-ECZS | 2025-09-08 |  | 2025-09-16 | EFCS-300267-ECZS-0214 | EFCS-300267-ECZS-0214 | 2025-09-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
418 | false | NI AI 04 01 XCHZ B |  | NI | AI | 04 | 01 | XCHZ | B | 电动隔离阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | ECZB-302682-EDMB | 2025-06-03 |  |  |  | EDMB-302339-ECZS | 2026-01-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
182 | false | ZD - 04 02 EFMZ B |  | ZD | - | 04 | 02 | EFMZ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-07 | 否 | EFMZ-300014-ECZS-0190 | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | EDMB-300731-ECZS | EDMB-300731-ECZS | 2025-09-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001196-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | IUR EM 12 01 B E |  | IUR | EM | 12 | 01 | B | E | EMA/BVOLTAGEANDCURRENTMEASUREMENTSEMA/B电压和电流测量 | 2021-02-08 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-06T16:00:00 | 是 |  | 2025-10-29 | 否 | EDMB-300454-EDES | 2021-07-04T16:00:00 |  | 2025-12-24 | EDES-300453-EDMB | EDES-300453-EDMB | 2025-12-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 蔡晶慧@caijha
|  | RSI RCS 01 08 B N |  | RSI | RCS | 01 | 08 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同8. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同9. 最小安注流量曲线（2MHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最小安注流量、最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（1MHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最小安注流量、最大跑水流量11. 最小安注流量曲线（2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最小安注流量、最大跑水流量12. 最小安注流量曲线（1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最小安注流量、最大跑水流量13. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最小安注流量、最大跑水流量14. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最小安注流量和最大跑水流量15. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最小安注流量和最大跑水流量16. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最小安注流量和最大跑水流量17. 冷、热段同时注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-10T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王广飞@wanggf | [11 empty] | 2018-05-24
| false | BE GF 12 06 GZSL B |  | BE | GF | 12 | 06 | GZSL | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | ENSL-300101-ECZS-131 | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | EDMB-302362-ECZS | EDMB-302362-ECZS | 2026-01-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFS RCS 03 02 E B |  | TFS | RCS | 03 | 02 | E | B | 启动给水温度 | 2021-03-19 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-29 | 否 | EDES-300154-EDMB | 2023-08-21T16:00:00 |  | 2024-11-09 | EDMB-300212-EDES | EDMB-300212-EDES | 2024-11-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
1817 | false | VRW ZK 04 01 NTKL B |  | VRW | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303203-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-10 | EDMB-300738-ECZS | EDMB-300738-ECZS | 2025-09-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2333 | false | TFP PO 12 03 APLO E |  | TFP | PO | 12 | 03 | APLO | E | 泵组电气接线图（含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图；所有仪表及控制设备接线图） | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-300462-EDES | 2025-04-09 |  | 2025-05-07 | EDES-300499-ECZB | EDES-300499-ECZB | 2025-05-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1364 | false | RFT PO 12 02 EHAH B |  | RFT | PO | 12 | 02 | EHAH | B | 5RFT001/002PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301419-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-04-28 | EDMB-302067-ECZB | EDMB-302067-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时关闭间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HFL NF 17 01 EHMC B |  | HFL | NF | 17 | 01 | EHMC | B | HFL燃料厂房可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） \nList of combustibles in HFL fuel plant (list of combustibles such as lubricating oil, grease and combustion value) | 929179 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root
1109 | false | HEB BM 01 01 EHDN B |  | HEB | BM | 01 | 01 | EHDN | B | BOP电梯图纸 | 929179 | 2025-02-25 | 2025-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301279-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-03-13 | EDMB-301127-ECZB | EDMB-301127-ECZB | 2025-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
71 | false | TFH CI 04 01 T E |  | TFH | CI | 04 | 01 | T | E | 高加基础荷载（包括满水、运行等工况）和地脚详图；设备外形尺寸图（包括拆卸时抽出所需空间尺寸、热工测点布置、设计压力和温度）、接口管径材质（包括水位测量：水位控制器位置及尺寸），主要参数表、接口处位移、允许推力和力矩 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300071-EDES | 2024-11-26 |  | 2025-07-04 | EDES-300645-ECZB | EDES-300645-ECZB | 2025-07-04 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-04 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | BL CI 04 02 SFGK B |  | BL | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | ENSF-300100-ECZS-142 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | EDMB-302489-ECZS | EDMB-302489-ECZS | 2026-02-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
610 | false | WCW KC 01 01 EHYZ B |  | WCW | KC | 01 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | ECZB-301537-EDMB | 2025-03-27 |  | 2025-09-25 | EDMB-300935-ECZS | EDMB-300935-ECZS | 2025-09-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | FDP FDP 04 01 EFZY B |  | FDP | FDP | 04 | 01 | EFZY | B | 雨淋阀组装后接口信息表及外形图 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | EFZX-300002-ECZS-0152 | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | EDMB-301437-ECZS | EDMB-301437-ECZS | 2025-11-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
324 | false | DCS IMC 18 02 EFCS B |  | DCS | IMC | 18 | 02 | EFCS | B | 电厂工况计算和相关人机接口功能设计描述，包括样例 | 929179 | 2026-07-31 | 2028-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | EFCS-300495-ECZS-0214 | 2025-12-27 |  | 2025-12-27 | EDMB-302080-ECZS | EDMB-302080-ECZS | 2025-12-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  | 司天琪@sitq | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990145-EDMB、ECZB-990308-EDMB | 新增、修改包号、修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3 | false | RPC TTG 01 01 E T |  | RPC | TTG | 01 | 01 | E | T | "Turbineloadreference(bimodereactormanoeuvrabilitypackage)汽轮机负荷参考值（模拟量）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300142-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-03-19 | ECZB-300429-EDES | EDES-300460-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-03 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1532 | false | ZBR PO 01 02 SYIP-01 B |  | ZBR | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | ZBR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301254-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-29 | EDMB-302090-ECZB | EDMB-302090-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 10 01 N B |  | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | XNB厂房-6.70mD1条件 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2024-08-05 | 否 | EDNC-300697-EDMB | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2024-08-19 | EDMB-300697-EDNC | EDMB-300697-EDNC | 2024-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 叶晓丽@yexl | 编制 |  | 2024-08-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
1688 | false | FSW PO 04 04 LEO B |  | FSW | PO | 04 | 04 | LEO | B | 厂区消防水泵组（包括电机）安装要求、泵组的吊装和安装方式，检修（组装及拆卸）所需空间 | 929179 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301219-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-07-07 | EDMB-303273-ECZB | EDMB-303273-ECZB | 2025-07-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 08 H N |  | RCS | PO | 04 | 08 | H | N | 主泵反应堆冷却剂浸润区结构图纸、浸润面积，相关的材料成分，表面粗糙度及其腐蚀速率 | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | WAC GF 12 01 GLDQ B |  | WAC | GF | 12 | 01 | GLDQ | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-15 | 是 | ENGL-300013-ECZS-0130 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | EDMB-300780-ECZS | EDMB-300780-ECZS | 2025-09-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 17:21 | Super@root | [13 empty] | 否
1557 | false | RVD PO 01 02 SYIP-01 B |  | RVD | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | RVD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301251-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-16 | EDMB-302925-ECZB | EDMB-302925-ECZB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2052 | false | WOD WE 12 02 TJAB B |  | WOD | WE | 12 | 02 | TJAB | B | 仪表安装图及管阀件清单 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | ECZB-301560-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-04-12 | EDMB-301750-ECZB | EDMB-301750-ECZB | 2025-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS WCC 02 06 N B |  | RCS | WCC | 02 | 06 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 2020-12-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-26T16:00:00 | 是 |  | 2025-06-20 | 否 | EDNC-301066-EDMB | 2021-02-28T16:00:00 |  | 2025-06-25 | EDMB-301073-EDNC | EDMB-301073-EDNC | 2025-06-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-04-14 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳明@wangjmb
135 | false | CFE DCS 12 02 B EFCS |  | CFE | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全壳过滤排放系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | EDMB-303063-ECZB | 2025-06-24 |  | 2025-11-12 | EFCS-300426-ECZS-0214 | EFCS-300426-ECZS-0214 | 2025-11-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-10-23 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-23 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | TSC - 01 01 E N |  | TSC | - | 01 | 01 | E | N | 向冷凝器的蒸汽排放占名义蒸汽流量的份额 | 2021-03-15 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | EDES-300063-EDNC | 2025-03-24 |  |  |  | EDES-300078-EDNC | 2025-04-24 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
|  | NL NI 05 06 ZN23 B |  | NL | NI | 05 | 06 | ZN23 | B | NL厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 作废 | 1818BW25A520250009 | 2025-09-24 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
187 | false | TSA DCS 12 02 B EFCS |  | TSA | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 汽机旁路系统-A （LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDMB-302546-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-11-10 | EFCS-300420-ECZS-0214 | EFCS-300420-ECZS-0214 | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-10-13 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-13 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1472 | false | ZBR PO 12 03 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 12 | 03 | JDHD-002 | B | 设备自带仪表（仪控接线盒）布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2025-03-22 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | ECZB-300693-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-20 | EDMB-300643-ECZB | EDMB-300643-ECZB | 2025-01-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2477 | false | TFA PO 04 07 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 07 | APLO | B | 基础接口包括：1.锚固螺栓和的基础板的要求2. TWL汽机驱动泵/汽机分支力和力矩3.抗震设备的动态载荷应包括在一切条件下（包括正常，非正常和地震）螺栓板或者基础设施承受的震动、静态和动态的载荷。 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | ECZB-300242-EDMB | 2024-08-23 |  | 2024-12-16 | EDMB-300438-ECZB | EDMB-300438-ECZB | 2024-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
13 | false | DCS TG 01 01 T E |  | DCS | TG | 01 | 01 | T | E | "TheCommunicationInterfaceBetweenDcsAndT／GSystems.DCS与T／G间的通讯方式" | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | ECZB-300358-EDES | 2025-02-21 |  | 2025-03-24 | EDES-300389-ECZB | ESDT-300112-ECZS-0003 | 2026-02-10 | D |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-21 02:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSM - 02 04 B N |  | TSM | - | 02 | 04 | B | N | 1、各环路SG出口与汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态）2、各环路SG出口与蒸汽联箱之间的L/A（热态） | 2020-12-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-07T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-23 | 否 | EDMB-300894-EDNC | 2021-02-04T16:00:00 |  | 2025-01-06 | EDNC-300884-EDMB | EDNC-300884-EDMB | 2025-01-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao
2468 | false | EMP/Q - 06 07 EHPC B |  | EMP/Q | - | 06 | 07 | EHPC | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-5.8 米，-3.3 米(K) | 929179 | 2024-10-15 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 是 | ECZB-300314-EDMB | 2024-10-29 |  | 2025-02-26 | EDMB-300937-ECZB | EDMB-300937-ECZB | 2025-02-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-000556-EDMB | Super@root | 2024-07-26 17:50 | 李丹a@lidana |  | 2025-02-12 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | NB - 06 04 B N |  | NB | - | 06 | 04 | B | N | NB厂房辐射监测专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 2021-01-31 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-25T16:00:00 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | EDMB-301274-EDNC | 2021-06-01T16:00:00 |  | 2026-02-10 | EDNC-301295-EDMB | EDNC-301295-EDMB | 2026-02-10 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改主办所、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 郑皓@zhenghao
2047 | false | WOD WE 12 07 TJAB B |  | WOD | WE | 12 | 07 | TJAB | B | 控制柜接线端子排图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | ECZB-301561-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-04-12 | EDMB-301753-ECZB | EDMB-301753-ECZB | 2025-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BL GF 12 01 GZSL B |  | BL | GF | 12 | 01 | GZSL | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 否 | ENSL-300097-ECZS-131 | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | EDMB-302036-ECZS | EDMB-302036-ECZS | 2025-12-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM - 06 03 B N |  | TSM | - | 06 | 03 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 2020-12-30 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2020-12-27T16:00:00 | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | EDMB-301297-EDNC | 2021-05-10T16:00:00 |  | 2026-02-03 | EDNC-301289-EDMB | EDNC-301289-EDMB | 2026-02-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改主办所、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 郭晴@guoqing | [13 empty] | 是
1359 | false | RFT PO 12 06 EHAH B |  | RFT | PO | 12 | 06 | EHAH | B | 5RFT001/002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300840-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-02-25 | EDMB-300934-ECZB | EDMB-300934-ECZB | 2025-02-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
48 |  | TG - 04 01 T E |  | TG | - | 04 | 01 | T | E | "Information For Installation Of The Equipment Installed On The CI Part (For Pre., Only Nominal Size) ： The Bled Check Valve, Installation Information Of Main Steam Control Valve (At Pre., The Valve Nominal Size Shall Be Provided) Main Steam Valve 主汽门、主调门、抽汽逆止门规格尺寸" | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300124-EDES | 2024-11-28 |  |  |  | EDES-300275-ECZB | 2025-02-18 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
| false | CI _ 06 03 E T |  | CI | _ | 06 | 03 | E | T | 主厂房主地网图纸，接地引上线接口位置（接口界面配合） | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
215 | false | RFT DCS 12 01 B EFCS |  | RFT | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-301521-ECZB | 2025-03-27 |  | 2025-08-29 | EFCS-300177-ECZS-0214 | EFCS-300177-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | WCC PO 02 07 H N |  | WCC | PO | 02 | 07 | H | N | HP-Cooler 破损的最大流量 | 929179 | 2023-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
709 | false | WSS PO 04 02 EHLO E |  | WSS | PO | 04 | 02 | EHLO | E | 常规岛消防排水泵数据表及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量 | 929179 | 2025-04-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-300528-EDES | 2025-04-16 |  |  |  | EHLO-300001-ECZS-0098 | 2025-08-04 | C |  |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana
| false | TGP _ 04 13 E EFBP- |  | TGP | _ | 04 | 13 | E | EFBP | 厂用共箱母线布置资料 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
3016 |  | CI - 02 01 E B |  | CI | - | 02 | 01 | E | B | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外经×壁厚、管材、有效长度、凝汽器优化面积范围等 | 929179 | 2025-08-15 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 否 | EDES-300376-EDMB | 2025-08-13 |  |  |  | EDMB-300466-EDES | 2025-12-03 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 沙聪@shacong | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2020-12-30改为2021-4-8 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong
468 | false | VCL AF 04 01 TJHW B |  | VCL | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VCL系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301697-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-20 | EDMB-302323-ECZS | EDMB-302323-ECZS | 2026-01-20 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
232 | false | TGP - 04 04 EFBP E |  | TGP | - | 04 | 04 | EFBP | E | 发电机出线风冷设备、母线本体风冷设备、微正压装置、在线温度监测I/O清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | EFBP-300001-ECZS-204 |  |  |  |  | EFBP-300001-ECZS-204 | 2025-09-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
2336 | false | TFP PO 04 06 APLO E |  | TFP | PO | 04 | 06 | APLO | E | 给水泵组检修起吊要求（包括抽芯空间、需起吊设备重量等） | 929179 | 2024-09-25 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 是 | ECZB-300163-EDES | 2025-01-03 |  |  |  | EHAP-300011-ECZS-0084 | 2025-10-24 | E |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
1446 | false | BE - 04 01 EHHC B |  | BE | - | 04 | 01 | EHHC | B | 吊环、锚固、预埋件设计输入条件 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | EHHC-300018-ECZS-0159 | 2025-10-10 |  | 2025-12-31 | EDMB-302136-ECZS | EDMB-302136-ECZS | 2025-12-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-26 |  | 排放口排气管道距离问题，需重新打开（李铮铮已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1616 | false | TFA PO 02 01 SYIP-01 B |  | TFA | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | TFA系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301920-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-05-26 | EDMB-302570-ECZB | EDMB-302570-ECZB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
737 | false | NI NI 12 10 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 10 | EHSF | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 是 | ECZB-302833-EDMB | 2025-06-09 |  | 2025-12-02 | EDMB-301783-ECZS | EDMB-301783-ECZS | 2025-12-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ETM - 04 06 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 06 | TBEA | E | 主变报警手册相关资料 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 打开 | 打开 | 2025-08-11 | 是 | EFHB-300006-ECZS-0201 | 2025-10-10 | 否 | EFHB-300017-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300033-ECZS-0201 | 2025-11-25 | D |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 12 EHHD B |  | ZBR | DZ | 04 | 12 | EHHD | B | 状态2（除氧），除气后的料液温度是105时，001DZ顶部的温度和压力状态1（升温）转至状态2（除氧），顶部温度为98.5℃时对应的压力，下部除气后的反应堆冷却剂的温度 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | EHHD-300020-ECZS-0277 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | EDMB-300914-ECZS | EDMB-300914-ECZS | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTB TFE 01 01 E B |  | TTB | TFE | 01 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 2021-04-08 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-08T16:00:00 | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | EDES-300277-EDMB | 2025-03-21 |  |  |  | EDMB-300504-EDES | 2026-02-09 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2026-02-02 | 012#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 李亚飞@liyff |  | 2026-02-02 | EDES-000238-EDMB | 重新打开TTB系统第三张流程图（李佩育已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1146 | false | TFS PO 04 06 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 06 | SYIP | E | 启动给水泵最小流量阀接口尺寸图 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 是 | EHGY-300012-ECZS-097A |  |  |  |  | EHGY-300033-ECZS-097A | 2026-01-07 | B |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
| false | CFE - 01 01 EHAL B |  | CFE | - | 01 | 01 | EHAL | B | 加药装置PI&D图（包括管道清单、阀门清单和仪表清单） | 929179 | 2025-09-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-20 | 否 | EHAL-300009-ECZS-0222 | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | EDMB-301725-ECZS | EDMB-301725-ECZS | 2025-11-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-18 02:22 | Super@root | [13 empty] | 是
2401 | false | WDP DP 08 02 EHHG B |  | WDP | DP | 08 | 02 | EHHG | B | 除盐水生产系统设备管道安装布置图（包括超滤装置、反渗透、离子交换器等完整的系统） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 否 | ECZB-300338-EDMB | 2024-11-13 |  | 2025-08-26 | EDMB-300381-ECZS | EDMB-300381-ECZS | 2025-08-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1416 | false | EES - 02 02 EHHC B |  | EES | - | 02 | 02 | EHHC | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | ECZB-302292-EDMB | 2025-05-07 |  | 2025-09-22 | EDMB-300868-ECZS | EDMB-300868-ECZS | 2025-09-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-12 | ECZB-001098-EDMB | 修改终版、关闭时间 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2073 | false | VCR ZV 04 01 ZJJD B |  | VCR | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VCR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300563-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-05-23 | EDMB-302516-ECZB | EDMB-302516-ECZB | 2025-05-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2449 | false | EMS - 06 03 EHPC B |  | EMS | - | 06 | 03 | EHPC | B | 控制电缆连接图（接口电缆） | 929179 | 2026-02-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana
783 | false | WES FI 06 01 STH B |  | WES | FI | 06 | 01 | STH | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300771-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-03-31 | EDMB-301576-ECZB | EDMB-301576-ECZB | 2025-03-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘媛媛@liuyyg | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2097 | false | NI ZV 04 06 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 06 | ZJJD | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300593-EDMB | 2025-01-02 |  | 2026-01-22 | EDMB-302338-ECZS | EDMB-302338-ECZS | 2026-01-22 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-30 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-30 |  | 位号5VCF202ZV和5VCF204ZV的额定功率有修改（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
39 | false | TSR TFD 02 02 E T |  | TSR | TFD | 02 | 02 | E | T | "MakeupWATERPRESSUREATTHEBRANCHCONNECTIONTOMSRRECOVERYDRAIN汽水分离再热器疏水箱处补水压力" | 929179 | 2024-10-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | EDES-300102-ECZB | 2024-11-28 |  | 2025-02-11 | ECZB-300307-EDES | ECZB-300307-EDES | 2025-02-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1316 | false | RHR PO 01 02 SHKQ B |  | RHR | PO | 01 | 02 | SHKQ | B | 电机数据表 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | ECZB-301141-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-05-13 | EDMB-302287-ECZB | EDMB-302287-ECZB | 2025-05-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李鹏@lipeng | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改主办所 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETT _ 04 15 EFKG E- |  | ETT | _ | 04 | 15 | EFKG | E | 500kV 计量CVT外形图、铭牌图、二次端子图、汇控箱图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
| false | CI TSC 12 01 EHCT E |  | CI | TSC | 12 | 01 | EHCT | E | 电气接线图(电磁阀、执行机构及其安装气管路等待的布置图、连接方式，电气原理接线图和端子排出线图） | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-05 |  |  | Super@root | 2025-07-17 23:12 | Super@root
|  | 5NK NI 11 04 ZN23 B |  | 5NK | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NK厂房二维D2条件（H层，内筒体钢衬里30.075至45.130m）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | EDGB-310055-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-18 | EDMB-300145-EDGB | EDMB-300145-EDGB | 2025-02-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RBM RCS 02 01 B N |  | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统核岛部分流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-28T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 侯婷@houting | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 侯婷@houting | [11 empty] | 2018-05-24
447 | false | RFH NF 04 06 EHKS B |  | RFH | NF | 04 | 06 | EHKS | B | 人桥吊吊钩钩腔尺寸 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | EHKS-300012-ECZS-0032 | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | EDMB-300514-ECZS | EDMB-300514-ECZS | 2025-08-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | EAT - 04 01 EFAC E |  | EAT | - | 04 | 01 | EFAC | E | 汽机房UPS设备安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 929179 | 2025-11-10 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-11 | 是 | EFDC-300002-ECZS-0199 |  |  |  |  | EFDC-300002-ECZS-0199 | 2025-11-11 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-10-27 22:27 | Super@root
3481 |  | TK CB 06 01 B E |  | TK | CB | 06 | 01 | B | E | 提供TK沟内设置通信火警所需引自CB厂房的电缆要求 | 2021-02-08 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-06T16:00:00 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | EDMB-300486-EDES | 2021-07-04T16:00:00 |  | 2026-01-22 | EDES-300470-EDMB | EDES-300470-EDMB | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | 编制 | 接口手册变更单002#：2021-4-9更改责任所为河北分公司核工程研究设计所，所内专业室为电仪室，所编制人为刘希玲@liuxld ，责任设总为戴连军@dailj | 2025-07-16 | 030# | 修改描述、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 刘希玲@liuxld | [5 empty] | TK子项图纸预计于4月16日出版，此接口将在TK图纸出版后一周内打开。 | [5 empty] | 2021-04-07
240 | false | NI NI 12 05 ZJSF B |  | NI | NI | 12 | 05 | ZJSF | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302967-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-11-11 | EDMB-301550-ECZS | EDMB-301550-ECZS | 2025-11-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1113 | false | HEB BM 01 02 EHDN B |  | HEB | BM | 01 | 02 | EHDN | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2025-02-25 | 2025-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301281-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-03-13 | EDMB-301126-ECZB | EDMB-301126-ECZB | 2025-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1654 | false | FWP PO 12 03 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 12 | 03 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 设备自带接线盒结构和外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸等（仪控） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301923-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-06-13 | EDMB-302872-ECZB | EDMB-302872-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1551 | false | WWC PO 04 02 SYIP-01 B |  | WWC | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | WWC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301206-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302190-ECZB | EDMB-302190-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
333 | false | DW WDW 06 02 EHHG B |  | DW | WDW | 06 | 02 | EHHG | B | 电气电缆清单（至少应包括测点信息、起/终点信息、电缆型号规格、长度、桥架至设备间配套软管/保护管等材料）、端子接线图 | 929179 | 2025-11-10 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | EHHG-300050-ECZS-0279 | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | EDMB-301967-ECZS | EDMB-301967-ECZS | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 崔春雷@cuicl | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2081 | false | VEC ZV 04 01 ZJJD B |  | VEC | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VEC系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300543-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-12-26 | EDMB-302066-ECZS | EDMB-302066-ECZS | 2025-12-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-22 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-22 |  | 核级轴流风机中心高度等修改（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2293 | false | WCC PO 04 01 SHKQ B |  | WCC | PO | 04 | 01 | SHKQ | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸；3、管道接口定位和规格；4、泵组各工况下的载荷；5、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据。） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | ECZB-300506-EDMB | 2024-12-25 |  | 2025-10-29 | EDMB-301317-ECZS | EDMB-301317-ECZS | 2025-10-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WAC GF 12 03 GLDQ B |  | WAC | GF | 12 | 03 | GLDQ | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 是 | ENGL-300007-ECZS-0130 | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | EDMB-300138-ECZS | EDMB-300138-ECZS | 2025-08-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 17:21 | Super@root | [13 empty] | 否
316 | false | IMC DCS 18 20 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 20 | B | EFCS | Lot 2,计算机化报警规程设计文件 | 2026-09-30 | 2028-04-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
| false | RFH NF 04 04 ESXH B |  | RFH | NF | 04 | 04 | ESXH | B | 乏燃料检查装置外形尺寸总图（含重量，尺寸，乏燃料检查装置在新燃料升降机上面的安装接口图等） | 929179 | 2025-11-25 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 是 | ESXH-300002-ECZS-0023 | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | EDMB-302181-ECZS | EDMB-302181-ECZS | 2026-01-07 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 23 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-24 22:46 | Super@root | [13 empty] | 是
494 | false | WDD PO 04 01 SYIP B |  | WDD | PO | 04 | 01 | SYIP | B | 停堆期间核岛液态流出物稀释泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 是 | ECZB-302567-EDMB | 2025-05-22 |  | 2025-08-21 | EDMB-300283-ECZS | EDMB-300283-ECZS | 2025-08-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1579 | false | WSC PO 12 02 SYIP-01 B |  | WSC | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | WSC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301269-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-30 | EDMB-302168-ECZB | EDMB-302168-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2515 | false | RFT RF 04 03 EHLS B |  | RFT | RF | 04 | 03 | EHLS | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300118-EDMB | 2024-11-21 | 否 | ECZB-300348-EDMB | 2024-11-21 |  | 2025-01-10 | EDMB-300529-ECZB | EDMB-300529-ECZB | 2025-01-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS RCV 02 15 N B |  | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 2018-04-30 | 2018-11-30 | 2019-02-18 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-27T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-03T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
466 | false | VCR AF 04 01 TJHW B |  | VCR | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VCR系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301699-EDMB | 2025-04-02 |  |  |  | EDMB-302314-ECZS | 2026-01-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCS RCV 02 39 N B |  | RCS | RCV | 02 | 39 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 2020-12-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-09T16:00:00 | 是 |  | 2025-11-12 | 否 | EDNC-301214-EDMB |  |  | 2025-11-20 | EDMB-301240-EDNC | EDMB-301240-EDNC | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 EDNC-000161-EDMB 无需重新打开，原来接口数据可用 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
1790 | false | VCR ZK 04 03 NTKL B |  | VCR | ZK | 04 | 03 | NTKL | B | VCR系统空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设要求等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303327-EDMB | 2025-07-03 |  | 2025-09-09 | EDMB-300667-ECZS | EDMB-300667-ECZS | 2025-09-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TG CI 12 06 T E |  | TG | CI | 12 | 06 | T | E | 发电机在线监测设备接线图 | 929179 | 2025-07-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 是 | ESDT-300006-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300070-ECZS-0003 | 2025-12-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
357 | false | DCS - 08 12 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 12 | EFCS | B | DCS系统内部电缆特性（尺寸、弯曲半径…) | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-03 | 是 | ECZB-301719-EDMB | 2025-09-13 | 是 | EFCS-300264-ECZS-0214 | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | EDMB-301525-ECZS | EDMB-301525-ECZS | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI CB 04 07 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 07 | EHCT | E | 国产调节阀的选型数据表 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | EHCT-300006-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300006-ECZS-0125 | 2025-12-16 | A |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
|  | TTG RCS 02 03 E N |  | TTG | RCS | 02 | 03 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 2021-03-15 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | EDES-300051-EDNC | 2025-02-18 |  |  |  | EDES-300051-EDNC | 2025-02-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | RFH NF 12 10 ESXH B |  | RFH | NF | 12 | 10 | ESXH | B | 新燃料升降机所需厂房敷设电缆的电缆清单（联锁保护电缆，电缆包括设备电源箱出线到设备固定点这段电缆） | 929179 | 2025-11-25 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 是 | ESXH-300003-ECZS-0023 | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | EDMB-301819-ECZS | EDMB-301819-ECZS | 2025-12-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 23 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-24 22:46 | Super@root | [13 empty] | 是
1804 | false | VRW RF 04 01 NTKL B |  | VRW | RF | 04 | 01 | NTKL | B | VRW系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | ECZB-301646-EDMB | 2025-04-03 |  | 2026-01-14 | EDMB-302262-ECZS | EDMB-302262-ECZS | 2026-01-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-24 |  | 修改排水方向、且排气、排水改为堵头（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RPC TTG 12 01 N E |  | RPC | TTG | 12 | 01 | N | E | PROVISION TO PREVENT REACTOR OVERPOWER UNDER STEADY STATE OPERATION稳定运行状态下反应堆超功率的保护措施（汽机负荷增加闭锁信号） | 2021-01-30 | 2024-10-30 |  | 打开 | 未打开 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
513 | false | FAD - 02 02 E XNIC |  | FAD | - | 02 | 02 | E | XNIC | 常规岛主变、厂变厂房火警联锁设备（水工）资料 | 929179 | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
| false | RCS - 04 03 EFCK N |  | RCS | - | 04 | 03 | EFCK | N | RCS-RS系统交/直流负荷 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EFCK-300010-ECZS-185 |  |  |  |  | EFCK-300010-ECZS-185 | 2025-08-12 | A |  |  | N | 1-ICM | 185 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-07-20 01:03 | Super@root
3498 |  | NI ED* 01 01 N B |  | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2021-01-30 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EDNC-301185-EDMB | 2025-10-09 |  | 2025-11-28 | EDMB-301248-EDNC | EDMB-301248-EDNC | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/12/10 修改为9999-1-1、EDNC-000375-EDMB、EDNC-000466-EDMB | 2025-09-29 | 028#030#031# | 修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 姜博文@jiangbw | [5 empty] | 2025.9.1动力院反馈未收到供货商提资，目前不具备打开条件，待提资后打开 | [5 empty] | 2025-09-01 | 李丹a@lidana | 是
1519 | false | PCS PO 04 02 SYIP-01 B |  | PCS | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | PCS系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301210-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-12-10 | EDMB-301870-ECZS | EDMB-301870-ECZS | 2025-12-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-09 |  | 规格书升版系统电机功率有更改（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
637 |  | WCW PC 01 02 EHYZ B |  | WCW | PC | 01 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站可燃物数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-302295-EDMB | 2025-05-07 |  | 2025-05-20 | EDMB-302385-ECZB | EDMB-302385-ECZB | 2025-05-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 02 02 B N |  | TSA | RCS | 02 | 02 | B | N | TSA系统核岛部分流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2024-12-11 | 否 | EDMB-300879-EDNC | 2021-01-17T16:00:00 |  | 2025-01-26 | EDNC-300922-EDMB | EDNC-300922-EDMB | 2025-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 赵嘉明@zhaojm
|  | PCS NI 02 01 B ZN23 |  | PCS | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 否 | EDMB-300048-EDGB | 2024-12-10 |  | 2025-04-08 | EDGB-300086-EDMB | EDGB-300086-EDMB | 2025-04-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1617 | false | TFA PO 01 01 SYIP-01 B |  | TFA | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301180-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-04 | EDMB-302720-ECZB | EDMB-302720-ECZB | 2025-06-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
96 | false | NI - 04 04 B EFHG |  | NI | - | 04 | 04 | B | EFHG | EM* 6.6kV开关柜典型接线图 | 929179 | 2025-07-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-10 | 否 | EDMB-303331-ECZB | 2025-07-10 |  | 2025-07-31 | EFHG-300001-ECZS-0184 | EFHG-300001-ECZS-0184 | 2025-07-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001234-EDMB、ECZB-001241-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2025-07-02 01:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
21 | false | HNA NX 04 01 EHTJ B |  | HNA | NX | 04 | 01 | EHTJ | B | HNA核辅助厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EHTJ-300019-ECZS-0031 | 2026-01-15 |  |  |  | EDMB-302519-ECZS | 2026-02-12 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000081-EDMB | 根据结构设计要求（18185NXZL25C1S003），核辅助厂房+24.0m板需由200mm调整为250mm，吊车土建条件需做相应调整（中原刘春元）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | NB NI 15 01 N B |  | NB | NI | 15 | 01 | N | B | NB厂房-6.7米D3/DX条件 | 929179 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | EDNC-300702-EDMB | 2024-08-01 |  | 2024-10-08 | EDMB-300745-EDNC | EDMB-300745-EDNC | 2024-10-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 布置一室 |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-28 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间修改为4444-1-1，FIN时间修改为9999-1-1 | 2024-08-05 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
|  | TSC TTG 01 81 N E |  | TSC | TTG | 01 | 81 | N | E | Circuit breaker open/closed (grey mode reactor manoeuvrability package并网状态信号（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2024-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | EDNC-300019-EDES | 2025-01-21 | EDES-300044-EDNC | EDES-300044-EDNC | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 | 2024-07-26 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
1814 | false | VFR RF 04 01 NTKL B |  | VFR | RF | 04 | 01 | NTKL | B | VFR系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | ECZB-301645-EDMB | 2025-04-03 |  | 2026-02-03 | EDMB-302414-ECZS | EDMB-302414-ECZS | 2026-02-03 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-24 |  | 修改排水方向、且排气、排水改为堵头（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2168 | false | CI TX 01 02 EHHX E |  | CI | TX | 01 | 02 | EHHX | E | 120t桥机总图（包括技术参数、设备总重、外形尺寸、吊钩极限位置、轨道型号、要求的限界尺寸、缓冲器高度、司机室尺寸和定位等）、轮压分布图 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-05-30 | 关闭 | 打开 | 2024-12-09 | 否 | ECZB-300193-EDES | 2025-03-26 | 是 | ECZB-300448-EDES | 2025-03-26 |  | 2025-06-09 | EDES-300578-ECZB | EHHX-300000-ECZS-0036 | 2025-08-18 | D |  |  |  | 1-ICM | 36 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 17:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | NI RCS 01 05 B N |  | NI | RCS | 01 | 05 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 2021-01-30 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | EDMB-300900-EDNC | 2025-01-02 |  | 2025-01-17 | EDNC-300907-EDMB | EDNC-300907-EDMB | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁巍@yuanweia | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 袁巍@yuanweia | [5 empty] | 目前还没有设备设计计划，最终接口内容待设备设计完成后再提交。 | [5 empty] | 2021-03-15
|  | RCS TTB 02 08 N B |  | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 2020-12-30 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-21T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-15 | 是 | EDNC-300747-EDMB | 2021-03-15T16:00:00 |  | 2024-10-18 | EDMB-300763-EDNC | EDMB-300763-EDNC | 2024-10-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2026-01-13 | 011# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:47 | 李亚飞@liyff
445 | false | RFH NF 09 07 B EHKS |  | RFH | NF | 09 | 07 | B | EHKS | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | EDMB-303211-ECZB | 2025-07-03 |  | 2025-09-08 | EHKS-300000-ECZS-0032 | EHKS-300000-ECZS-0032 | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2383 | false | WDP DP 12 07 EHHG B |  | WDP | DP | 12 | 07 | EHHG | B | 系统手册仪控部分 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 新建 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana
251 | false | EAE DCS 12 01 B EFCS |  | EAE | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 220V交流不间断电源系统（系统A2）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-22 | 否 | EDMB-301381-ECZB | 2025-03-22 |  | 2025-08-28 | EFCS-300149-ECZS-0214 | EFCS-300149-ECZS-0214 | 2025-08-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-06 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | AS CI 04 01 SFGK B |  | AS | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | ENSF-300026-ECZS-142 | 2025-11-27 |  | 2025-11-27 | EDMB-301728-ECZS | EDMB-301728-ECZS | 2025-11-27 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 03 05 EHZZ B |  | TFA | DZ | 03 | 05 | EHZZ | B | 加热蒸汽流量为4.3T/H、调节阀前压力为0.45MPA(A)时最大的凝结水流量和相关参数 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | EHZZ-300007-ECZS-0054 |  |  |  |  | EDMB-302470-ECZS | 2026-02-06 | C | 不同意 |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-08-11 18:02 | Super@root
| false | TGP - 04 09 EFNR E |  | TGP | - | 04 | 09 | EFNR | E | 定值手册、整定计算书 | 2026-12-25 | 2027-02-28 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 192 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-18 04:07 | Super@root
733 | false | NI NI 12 14 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 14 | EHSF | B | 电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书1818T3057附录4） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | ECZB-302752-EDMB | 2025-06-04 |  | 2025-06-07 | EDMB-302760-ECZB | EDMB-302760-ECZB | 2025-06-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCP AC 07 01 N B |  | RCP | AC | 07 | 01 | N | B | 主泵水力部件的运行维护要求 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | EDNC-300685-EDMB | 2024-07-02 |  | 2024-07-11 | EDMB-300684-EDNC | EDMB-300684-EDNC | 2024-07-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 肖占方@xiaozf | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 |  | 008# | 新增 |  | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2004 | false | CAV RS 04 01 CQJH B |  | CAV | RS | 04 | 01 | CQJH | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300517-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-02-14 | EDMB-300846-ECZB | EDMB-300846-ECZB | 2025-02-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
17 | false | HSC NR 10 01 B EHTJ |  | HSC | NR | 10 | 01 | B | EHTJ | HSC安全厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 否 | EDMB-303387-ECZB | 2025-07-11 |  | 2025-09-16 | EHTJ-300007-ECZS-0031 | EHTJ-300007-ECZS-0031 | 2025-09-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | WDC PO 04 01 SYIP-01 B |  | WDC | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | WDC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | EHGY-300002-ECZS-0097 | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | EDMB-301895-ECZS | EDMB-301895-ECZS | 2025-12-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 97 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
355 | false | DCS - 06 02 EFCS B |  | DCS | - | 06 | 02 | EFCS | B | 端子接线清单-LOT2 (安全) （用于与0层设备接线） | 2026-04-30 | 2026-09-15 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
| false | EAT - 04 04 EFAC E |  | EAT | - | 04 | 04 | EFAC | E | 常规岛UPS电源系统手册、报警手册、定值手册 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 是 | EFDC-300007-ECZS-0199 |  |  |  |  | EFDC-300007-ECZS-0199 | 2025-12-08 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-10-27 22:28 | Super@root
1746 | false | HT NG 06 35 B EHWH- |  | HT | NG | 06 | 35 | B | EHWH | 100t电动平板运输车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
| false | BOP — 04 02 EFMZ B- |  | BOP | — | 04 | 02 | EFMZ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
82 | false | ESR - 04 10 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 10 | EFKG | E | 220kV GIS报警手册（含报警信号清单、报警设定值）（中、英文对照） | 929179 | 2025-09-25 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 是 | EFKG-300035-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300035-ECZS-0203 | 2025-12-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
141 | false | WES DCS 12 02 B EFCS |  | WES | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 重要厂用水系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDMB-302545-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-11-25 | EFCS-300483-ECZS-0214 | EFCS-300483-ECZS-0214 | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭皓天@guoht | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-29 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | CI EA* 01 01 E B |  | CI | EA* | 01 | 01 | E | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-03-09T16:00:00 | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | EDES-300269-EDMB | 2025-03-28 |  | 2025-09-18 | EDMB-300424-EDES | EDMB-300424-EDES | 2025-09-18 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-1-30改为2021-3-30 | 2025-08-29 | 023# | 增加关闭时间 | 张晓云@zhangxyb | 2020-12-24 00:25 | 姜博文@jiangbw |  | 2025-08-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2591 | false | EMP/Q - 04 04 B EHPC |  | EMP/Q | - | 04 | 04 | B | EHPC | 燃油主储油罐设备接口 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-28 | 否 | EDMB-300011-ECZB | 2024-05-28 |  | 2025-01-26 | ECZB-300816-EDMB | ECZB-300816-EDMB | 2025-01-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-000556-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-01-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | ZST WB 06 01 B EHTY |  | ZST | WB | 06 | 01 | B | EHTY | 废物暂存厂房数控吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-01-20 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 否 | EDMB-302241-ECZS | 2026-01-13 |  | 2026-02-02 | EHTY-300014-ECZS-0034 | EHTY-300014-ECZS-0034 | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 葛荣亮@gerl | 编制 |  | 2026-01-07 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-11-11 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 03 N EFHG |  | NI | - | 04 | 03 | N | EFHG | 反应堆冷却剂泵1E级断路器屏进出线动力电缆和控制电缆规格和数量 | 929179 | 2025-12-25 | 2026-05-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | EFHG-300070-ECZS-0184 | EFHG-300070-ECZS-0184 | 2026-02-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 187 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
309 | false | IMC DCS 18 06 EFCS B |  | IMC | DCS | 18 | 06 | EFCS | B | Lot 1, 计算机化报警实施文件 | 2027-02-28 | 2028-07-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
549 | false | ZST - 04 08 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 08 | EHZZ | B | 废树脂管道和返回水管道接口，包含房间、接口处管道标高、流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材质、连接形式等（含NX和NY厂房） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302496-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-07-28 | EDMB-303557-ECZB | EDMB-303557-ECZB | 2025-07-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
280 | false | WND DCS 12 01 B EFCS |  | WND | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核岛除盐水分配系统(LOT1B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-07-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301429-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-07-14 | ECZB-303454-EDMB | EDMB-303376-ECZB | 2025-07-14 | B |  |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
5 | false | RPC TTG 01 04 E T |  | RPC | TTG | 01 | 04 | E | T | "Firststagepressuresetmeasure(bimodereactormanoeuvrabilitypackage)汽轮机第一级压力测量值（模拟量）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300140-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-03-19 | ECZB-300427-EDES | EDES-300462-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-03 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TTG - 01 74 B E |  | TTG | - | 01 | 74 | B | E | Turbine inlet pressure 汽机进口压力 | 2958101 | 2025-01-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | EDMB-300278-EDES | 2025-01-26 |  | 2025-06-12 | EDES-300345-EDMB | EDES-300345-EDMB | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 | 023# | 修改终版时间和关闭时间 | 张晓云@zhangxyb | 2020-12-24 00:58 | 张楠@zhangnan |  | 2025-04-29 |  | 华东院要求_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
118 | false | BOP BE 04 02 EFCK B |  | BOP | BE | 04 | 02 | EFCK | B | BOP抗震380V配电盘发热量及火荷载 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
|  | RHR RCS 03 02 B N |  | RHR | RCS | 03 | 02 | B | N | RHR001VP和RHR021VP打开,下泄压力控制 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | EDMB-300884-EDNC | 2021-01-26T16:00:00 |  | 2025-01-14 | EDNC-300896-EDMB | EDNC-300896-EDMB | 2025-01-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 李杰b@lijieb
61 | false | BOP - 10 01 EFHG B |  | BOP | - | 10 | 01 | EFHG | B | ESH 6.6kV开关柜土建接口图（含6.6kV开关柜尺寸、预埋件条件及平整度要求、动静载荷） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFHG-300026-ECZS-0184 | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | EDMB-301975-ECZS | EDMB-301975-ECZS | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001242-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
289 | false | ESH DCS 12 02 B EFCS |  | ESH | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 6.6kV公用配电系统（包括ESH）(LOT1B1)画面 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | EDMB-302350-ECZB | 2025-05-19 |  | 2025-10-31 | EFCS-300394-ECZS-0214 | EFCS-300394-ECZS-0214 | 2025-10-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-30 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-30 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2048 | false | WOD WE 12 06 TJAB B |  | WOD | WE | 12 | 06 | TJAB | B | 控制柜原理图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300890-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-03-03 | EDMB-300974-ECZB | EDMB-300974-ECZB | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WOS CI 03 01 EQLS E |  | WOS | CI | 03 | 01 | EQLS | E | 设备的3D模型 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:05 | Super@root
|  | RCS NB 02 01 N B |  | RCS | NB | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 2020-12-30 | 2024-09-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-10-09 | 是 | EDNC-300731-EDMB | 2021-02-25T16:00:00 |  | 2025-10-14 | EDMB-301204-EDNC | EDMB-301204-EDNC | 2025-10-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王斌斌@wangbb
2080 | false | VFR ZV 04 01 ZJJD B |  | VFR | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300544-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-07-09 | EDMB-303323-ECZB | EDMB-303323-ECZB | 2025-07-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS RSI 02 03 N B |  | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-28T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-15T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王广飞@wanggf
|  | 5NP NI 11 03 ZN23 B |  | 5NP | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NP厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-04-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 是 | EDGB-310076-EDMB | 2025-04-11 |  | 2025-04-24 | EDMB-300171-EDGB | EDMB-300171-EDGB | 2025-04-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 倪志强@nizq | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TTL _ 02 03 T E |  | TTL | _ | 02 | 03 | T | E | SPECIFICATIONFORDCPUMPSTARTER直流油泵启动柜的启动时间和启动电流参数 | 929179 | 2024-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
104 | false | TGG CI 12 01 T E |  | TGG | CI | 12 | 01 | T | E | 水系统电气图纸：定子冷却水供水装置电气接线图水处理装置电气原理图水处理装置电气接线图定子冷却水供水装置电气原理图 | 929179 | 2025-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-300495-EDES | 2025-04-09 |  | 2025-06-20 | EDES-300611-ECZB | EDES-300611-ECZB | 2025-06-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | AH RB 04 12 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 12 | BJHQ | B | 设备自带仪表布置图及仪表清单、样本、控制设备清单、测量范围整定值等信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | EHQK-300017-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302533-ECZS | 2026-02-12 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root
741 | false | NI NI 12 06 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 06 | EHSF | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 是 | ECZB-302830-EDMB | 2025-06-09 |  | 2025-12-19 | EDMB-301993-ECZS | EDMB-301993-ECZS | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2562 | false | RSI PO 02 06 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 06 | CQPI-01 | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求）。 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300092-EDMB | 2024-06-19 |  | 2025-10-20 | EDMB-301228-ECZS | EDMB-301228-ECZS | 2025-10-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1773 | false | HFL NF 10 08 EHWH B |  | HFL | NF | 10 | 08 | EHWH | B | 130t 吊车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 是 | ECZB-301853-EDMB | 2025-04-11 |  | 2025-04-15 | EDMB-301787-ECZB | EDMB-301787-ECZB | 2025-04-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1115 | false | WOS PO 04 07 SYIP E |  | WOS | PO | 04 | 07 | SYIP | E | 润滑油输送泵仪表清单 | 929179 | 2025-02-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-300401-EDES | 2025-03-11 |  | 2025-03-24 | EDES-300387-ECZB | EDES-300387-ECZB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI NG 04 01 N B |  | NI | NG | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重）。 | 2018-05-31 | 2018-06-20 | 2018-07-10 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-13T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-11T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 单海军@shanhj | 作废 | 若按K2K3的方案进行设计，则可以在2018年5月31日前打开初版接口。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 许婉秋@xuwq
334 | false | DW WDW 12 07 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 07 | EHHG | B | MCC柜、变频器柜、就地控制箱/柜一次及二次图纸 | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | EHHG-300049-ECZS-0279 | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | EDMB-302248-ECZS | EDMB-302248-ECZS | 2026-01-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 崔春雷@cuicl | 编制 |  | 2025-11-14 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
252 | false | CSV DCS 12 02 B EFCS |  | CSV | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全壳换气通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302467-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-10 | ECZB-302860-EDMB | ECZB-302860-EDMB | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2761 | false | RCV PO 01 01 CQPI B |  | RCV | PO | 01 | 01 | CQPI | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300066-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-12-30 | EDMB-300488-ECZB | EDMB-300488-ECZB | 2024-12-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
127 | false | ZD EET 04 10 EFCK B |  | ZD | EET | 04 | 10 | EFCK | B | 供货商转化后的EET系统低压配电柜二次图 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001206-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
310 | false | WS RS 04 01 CQJH B |  | WS | RS | 04 | 01 | CQJH | B | WS子项电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | ENJH-300001-ECZS-0136 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301742-ECZS | EDMB-301742-ECZS | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001073-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-08 18:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI _ 11 07 T E |  | CI | _ | 11 | 07 | T | E | 2.7M埋件及开孔提资（热机和土建，包含荷载） | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
18 | false | WUC DCS 12 02 B EFCS |  | WUC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 辅助冷却水系统（LOT2B2）画面 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 否 | EDMB-300614-ECZS | 2025-09-05 |  | 2025-09-25 | EFCS-300312-ECZS-0214 | EFCS-300312-ECZS-0214 | 2025-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
88 | false | TFD CI 04 01 T E |  | TFD | CI | 04 | 01 | T | E | 除氧器外形尺寸图、接口、基础荷载（包括满水、运行等工况）、水位设置、主要参数表、除氧器基础图、接管允许推力和力矩、接管热位移 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300014-EDES | 2024-06-04 |  | 2025-04-15 | EDES-300439-ECZB | EDES-300439-ECZB | 2025-04-15 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | NI NI 04 28 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 28 | EFZY | B | 其他设备信息（材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等），包括电气绝缘装置，特制DN40*40口径快速接头（碘吸附器用），移动式消防设备快速接头（柴油机厂房用），CO2气瓶称量装置 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 是 | EFZX-300040-ECZS-0152 |  |  |  |  | EFZX-300066-ECZS-0152 | 2026-02-24 | E |  |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root
| false | HH VA 04 01 ZJJD B |  | HH | VA | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | ENJD-300075-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302539-ECZS | 2026-02-12 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
1765 | false | HMI NG 06 16 EHWH B |  | HMI | NG | 06 | 16 | EHWH | B | 80t/5t 吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300617-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-26 | EDMB-301495-ECZB | EDMB-301495-ECZB | 2025-03-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TG _ 01 02 T E |  | TG | _ | 01 | 02 | T | E | 主汽阀、导气管的力学计算模型 | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
| false | RND PO 04 05 H N |  | RND | PO | 04 | 05 | H | N | 主泵与RND的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2024-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
630 | false | WES PE 09 01 EHYZ B |  | WES | PE | 09 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301526-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-06-02 | EDMB-302701-ECZB | EDMB-302701-ECZB | 2025-06-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | NB - 06 01 B N |  | NB | - | 06 | 01 | B | N | NB厂房/NE312/NE313电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | EDMB-300898-EDNC | 2024-12-30 |  | 2025-06-19 | EDNC-301063-EDMB | EDNC-301063-EDMB | 2025-06-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2024-12-27 | 011# | 修改描述和终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 吕风杰@lvfj
| false | RCS - 06 04 EFCK N |  | RCS | - | 06 | 04 | EFCK | N | RCS-RS系统电力电缆端接信息 | 929179 | 2025-08-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EFCK-300009-ECZS-185 |  |  |  |  | EFCK-300064-ECZS-185 | 2026-02-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 185 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-07-20 01:03 | Super@root
| false | NI NI 04 19 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 19 | EFZY | B | 室内消火栓（包括消火栓、水带、直流雾化水枪）：材质、技术参数、外形尺寸、重量、固定方式等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | EFZX-300006-ECZS-0152 | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | EDMB-302037-ECZS | EDMB-302037-ECZS | 2025-12-24 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
1454 | false | ZBR PO 12 05 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 12 | 05 | JDHD-001 | B | 设备自带仪表（仪控接线盒）布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2025-03-22 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | ECZB-301003-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-02-26 | EDMB-300943-ECZB | EDMB-300943-ECZB | 2025-02-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | ES* RCS 01 01 E N |  | ES* | RCS | 01 | 01 | E | N | 主泵差动保护CT参数及选型 | 929179 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | EDES-300091-EDNC | 2025-07-14 |  |  |  | EDES-300091-EDNC | 2025-07-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | BE - 04 01 B EFAC |  | BE | - | 04 | 01 | B | EFAC | 应急指挥中心UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-06-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-27 | 否 | EDMB-302585-ECZS | 2026-02-27 |  |  |  | EDMB-302585-ECZS | 2026-02-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
2098 | false | NI ZV 04 05 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 05 | ZJJD | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300591-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-09-08 | EDMB-300639-ECZS | EDMB-300639-ECZS | 2025-09-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TSM - 04 02 E B |  | TSM | - | 04 | 02 | E | B | 常规岛厂房结构的沉降及冬夏温度差异等厂房位移资料 | 2024-10-30 | 2025-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-11-13 | 是 | EDES-300175-EDMB | 2024-12-17 | 否 | EDES-300201-EDMB | 2024-12-17 |  | 2025-01-14 | EDMB-300269-EDES | EDMB-300269-EDES | 2025-01-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 |  |  | 012# | 新增 |  | 2024-08-17 04:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI NI 04 01 N B |  | NI | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 929179 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 是 | EDNC-300771-EDMB | 2024-10-29 |  | 2024-12-20 | EDMB-300891-EDNC | EDMB-300891-EDNC | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2024-11-18 | 011# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-08-12 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2024-11-18 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana
560 | false | NI TSM 06 01 EHSF B |  | NI | TSM | 06 | 01 | EHSF | B | 阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-09 | 是 | ECZB-302350-EDMB | 2025-05-09 |  | 2025-06-26 | EDMB-303097-ECZB | EDMB-303097-ECZB | 2025-06-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 106 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000976-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-19 21:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
95 | false | TFL CI 18 02 T E |  | TFL | CI | 18 | 02 | T | E | 3、4号低加及其疏水箱详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验说明等 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 是 | ESDT-300097-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300097-ECZS-0003 | 2026-01-06 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
1450 | false | ZBR PO 04 06 B JDHD-001 |  | ZBR | PO | 04 | 06 | B | JDHD-001 | 接管载荷 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-09 | 是 | EDMB-300523-ECZB | 2025-01-09 |  | 2025-04-22 | ECZB-302003-EDMB | ECZB-302003-EDMB | 2025-04-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 接口创建时间晚于接口打开时间，接口导入时已经延误。 | [5 empty] | 2024-12-31 | 万忠义@wanzy | 是
2621 | false | RSI PO 02 05 SNPC B |  | RSI | PO | 02 | 05 | SNPC | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300201-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-02-12 | EDMB-300828-ECZB | EDMB-300828-ECZB | 2025-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
16 | false | HSC NR 04 01 EHTJ B |  | HSC | NR | 04 | 01 | EHTJ | B | HSC安全厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | ECZB-303261-EDMB | 2025-07-04 |  | 2025-12-18 | EDMB-301983-ECZS | EDMB-301983-ECZS | 2025-12-18 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | WCR CB 04 01 EHAL E |  | WCR | CB | 04 | 01 | EHAL | E | 二回路化学加药系统设备外形尺寸图，并有内部管道、各接口等的详细尺寸及荷载(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)\r\n | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | EHAL-300011-ECZS-0222 |  |  |  |  | EHAL-300011-ECZS-0222 | 2025-09-29 | D |  |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
| false | WDC PO 02 02 SYIP-01 B |  | WDC | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | WDC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | EHGY-300003-ECZS-0097 | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | EDMB-301994-ECZS | EDMB-301994-ECZS | 2025-12-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 97 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990308-EDMB | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2025-12-02 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 06 EFCK N |  | RCS | - | 04 | 06 | EFCK | N | 供货商转化后RCS-RS系统单线图与盘面布置图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | EFCK-300045-ECZS-185 |  |  |  |  | EFCK-300066-ECZS-185 | 2026-02-04 | C |  |  | N | 1-ICM | 185 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-07-20 01:03 | Super@root
619 | false | WES DO 09 01 EHYZ B |  | WES | DO | 09 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301529-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-06-02 | EDMB-302704-ECZB | EDMB-302704-ECZB | 2025-06-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
186 | false | TSA DCS 12 01 B EFCS |  | TSA | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 汽机旁路系统-A （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301507-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-09-17 | EFCS-300280-ECZS-0214 | EFCS-300280-ECZS-0214 | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI RCS 01 02 N B |  | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 2021-01-30 | 2025-03-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-14 | 是 | EDNC-300978-EDMB | 2021-03-16T16:00:00 |  | 2025-04-03 | EDMB-301003-EDNC | EDMB-301003-EDNC | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2022/3/10 修改为9999-1-1 | 2025-03-24 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 李佳政@lijza
| false | BE GF 04 01 GZSL B |  | BE | GF | 04 | 01 | GZSL | B | 设备与土建、布置接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求，设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 否 | ENSL-300012-ECZS-131 | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | EDMB-300595-ECZS | EDMB-300595-ECZS | 2025-09-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
1508 | false | RVD PO 01 02 SYIP-02 B |  | RVD | PO | 01 | 02 | SYIP-02 | B | RVD化学疏水泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301257-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-27 | EDMB-303107-ECZB | EDMB-303107-ECZB | 2025-06-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | RNI DCS 12 05 N EFCS |  | RNI | DCS | 12 | 05 | N | EFCS | 核仪表系统通信接口(L2/B1) | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 |  |  | Super@root | 2025-07-19 00:52 | Super@root
11 |  | CI - 11 08 T E |  | CI | - | 11 | 08 | T | E | 9M以上埋件及开孔提资（热机和土建，包含荷载） | 2958101 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 是 | ECZB-300077-EDES | 2025-03-20 |  |  |  | ESDT-300075-ECZS-0003 | 2025-12-24 | E |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000094-EDES | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-11-26 19:21 | 李丹a@lidana
|  | TSM RCS 01 02 B N |  | TSM | RCS | 01 | 02 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-05-29T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王佳明@wangjmb | [11 empty] | 2018-05-24
2382 | false | WDP DP 12 08 EHHG B |  | WDP | DP | 12 | 08 | EHHG | B | 仪控专业设备材料清单 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | ECZB-301605-EDMB | 2025-03-27 |  | 2025-08-26 | EDMB-300324-ECZS | EDMB-300324-ECZS | 2025-08-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
220 | false | RCS DCS 12 01 N EFCS |  | RCS | DCS | 12 | 01 | N | EFCS | 反应堆冷却剂系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | EFCS-300374-ECZS-0214 | EFCS-300374-ECZS-0214 | 2025-10-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2450 | false | EMS - 06 02 EHPC B |  | EMS | - | 06 | 02 | EHPC | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 是 | ECZB-303367-EDMB | 2025-07-08 |  | 2025-11-24 | EDMB-301680-ECZS | EDMB-301680-ECZS | 2025-11-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-11-19 |  | ECZB-990109-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-19 |  | 控制箱编号改了重新打开升版（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1806 | false | VFL RF 04 01 NTKL B |  | VFL | RF | 04 | 01 | NTKL | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 否 | ECZB-301510-EDMB | 2025-03-20 |  | 2025-08-06 | EDMB-303647-ECZB | EDMB-303647-ECZB | 2025-08-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-09 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | 5NF NI 11 05 ZN23 B |  | 5NF | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NF厂房二维D2条件(K层、L层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-04-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | EDGB-310068-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-04-09 | EDMB-300161-EDGB | EDMB-300161-EDGB | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
424 | false | NI VA 12 01 XCHZ B |  | NI | VA | 12 | 01 | XCHZ | B | 执行机构电气原理图、接线端子图、执行机构样本、执行机构主要技术参数表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301911-EDMB | 2025-04-16 |  | 2026-02-13 | EDMB-302554-ECZS | EDMB-302554-ECZS | 2026-02-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-10 |  | 依据1818G5024参数调整部分设备增加了失电复位功能、启闭时间变更，同步变更电装型号（张朋勇已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | 5NL NI 11 07 ZN23 B |  | 5NL | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 5NL厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-06-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
| false | GIS GIS 01 02 EHTY E |  | GIS | GIS | 01 | 02 | EHTY | E | 500kV&220kV GIS 行车总图（包括技术参数、设备总重、外形尺寸、吊钩极限位置、要求的限界尺寸、缓冲器高度）、轮压分布图等。 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | EHTY-300012-ECZS-0034 |  |  |  |  | EHTY-300012-ECZS-0034 | 2026-01-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2025-11-11 01:12 | Super@root
580 | false | CAM FA 04 01 HNHJ B |  | CAM | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | CAM系统预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301398-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-04-03 | EDMB-301648-ECZB | EDMB-301648-ECZB | 2025-04-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HFL NF 10 01 B EHMC |  | HFL | NF | 10 | 01 | B | EHMC | HFL燃料厂房吊车布置图及土建条件 \n HFL fuel plant crane layout and civil construction conditions | 929179 | 2025-11-20 | 2026-01-20 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | EDMB-301193-ECZS | 2025-10-15 |  |  |  | EDMB-301193-ECZS | 2025-10-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root
| false | CI _ 02 03 T E |  | CI | _ | 02 | 03 | T | E | "CIPartSystem(T／GScope)FlowDiagramAndI和CFlowDiagramRelatedWithCondenserAndDuplexLP(TEL,TFE)凝汽器和组合式低加的系统流程图（T／G供货范围内）" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
1772 | false | HFL NF 06 09 EHWH B |  | HFL | NF | 06 | 09 | EHWH | B | 130t 吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300612-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-26 | EDMB-301490-ECZB | EDMB-301490-ECZB | 2025-03-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
208 | false | RND DCS 12 01 B EFCS |  | RND | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核岛氮气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301479-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-08-29 | EFCS-300176-ECZS-0214 | EFCS-300176-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2749 | false | RSI PO 02 03 CQPI B |  | RSI | PO | 02 | 03 | CQPI | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300056-EDMB | 2024-07-11 |  | 2025-01-16 | EDMB-300591-ECZB | EDMB-300591-ECZB | 2025-01-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana |  | 2024-12-20 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1704 | false | DP - 04 08 EFHJ B |  | DP | - | 04 | 08 | EFHJ | B | 蓄电池组均浮充运行模式发热量和析氢量，对房间温度要求、通风要求、建筑装修要求 | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 否 | ECZB-300895-EDMB | 2025-02-19 |  | 2025-02-28 | EDMB-300958-ECZB | EDMB-300958-ECZB | 2025-02-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马少轩@masx | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1705 | false | DP - 04 07 EFHJ B |  | DP | - | 04 | 07 | EFHJ | B | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池换算系数（终止电压1.85V），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.85V）、充放电曲线及其它技术参数 | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 否 | ECZB-300894-EDMB | 2025-02-19 |  | 2025-02-25 | EDMB-300926-ECZB | EDMB-300926-ECZB | 2025-02-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 马少轩@masx | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
537 | false | VCR ZK 04 04 NTKL B |  | VCR | ZK | 04 | 04 | NTKL | B | VCR系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2025-03-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | ECZB-301546-EDMB | 2025-03-24 |  |  |  | EDMB-302532-ECZS | 2026-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-000955-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-24 22:05 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 增加了机组的配电关系以及配电参数（白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
3490 |  | NI EN* 01 01 N B |  | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-11-10 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-22T16:00:00 | 是 |  | 2025-09-29 | 否 | EDNC-301177-EDMB | 2023-01-04T16:00:00 |  | 2025-10-14 | EDMB-301203-EDNC | EDMB-301203-EDNC | 2025-10-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/12/10 修改为9999-1-1、EDNC-000375-EDMB、EDNC-000466-EDMB | 2025-09-29 | 028#030#031# | 修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 姜博文@jiangbw | [5 empty] | 2025.9.1动力院反馈未收到供货商提资，目前不具备打开条件，待提资后打开 | [5 empty] | 2025-09-01 | 李丹a@lidana | 是
1572 | false | WEC PO 01 02 SYIP-01 B |  | WEC | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | WEC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301249-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-16 | EDMB-302932-ECZB | EDMB-302932-ECZB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 04 02 N B |  | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 2021-01-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-25T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-27 | 是 | EDNC-300835-EDMB | 2021-02-28T16:00:00 |  | 2025-01-02 | EDMB-300901-EDNC | EDMB-300901-EDNC | 2025-01-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 周超@zhouchao
12 | false | RRP TTP 01 03 E T |  | RRP | TTP | 01 | 03 | E | T | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护 | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300133-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-03-19 | ECZB-300431-EDES | ECZB-300431-EDES | 2025-03-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
207 | false | RNI DCS 12 01 N EFCS |  | RNI | DCS | 12 | 01 | N | EFCS | 核仪表系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | EDNC-300091-ECZB | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | ECZB-300117-EDNC | ECZB-300117-EDNC | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WAC GF 12 05 GLDQ B |  | WAC | GF | 12 | 05 | GLDQ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 是 | ENGL-300006-ECZS-0130 | 2025-08-10 |  | 2025-08-10 | EDMB-300170-ECZS | EDMB-300170-ECZS | 2025-08-10 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 17:21 | Super@root | [13 empty] | 否
47 |  | TG - 02 02 T E |  | TG | - | 02 | 02 | T | E | "THE TG REQUIREMENT TO CI SYSTEM TG设备CI系统 FLOW REQUIREMENT FOR CONDENSATE TO GLAND CONDENSER.汽封冷却器凝结水量流量要求 EXHAUSTIVE LIST OF SRI COOLING WATER FLOW, PRESSURE DROP, EXCHANGING HEAT POWER FOR TG SCOPE. REQUIREMENT OF CLOSED WATER MAKEUP CAUSED BY TG EQUIPMENT LEAKAGE .LIST OF FLOW REQUIREMENT AND SERVICE POINT FOR DEMINERALIZED WATER TG范围内的闭式冷却水流量、压损的要求清单（包含发电机）。 LP SPRAYING SYSTEM WATER FLOW REQUIREMENT 低压缸喷水系统的流量要求 STEAM QUALITY REQUIREMENT 蒸汽质量要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300065-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-28 | EDES-300098-ECZB | EDES-300098-ECZB | 2024-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1702 | false | NI - 04 02 EFHJ B |  | NI | - | 04 | 02 | EFHJ | B | 蓄电池内电阻、短路电流及耐受时间、连接线电阻 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | ECZB-303277-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-11-07 | EDMB-301497-ECZS | EDMB-301497-ECZS | 2025-11-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1759 | false | NI NG 10 22 EHWH B |  | NI | NG | 10 | 22 | EHWH | B | 80t电动平板运输车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 是 | ECZB-302256-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-06-10 | EDMB-302793-ECZB | EDMB-302793-ECZB | 2025-06-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
708 | false | WSS PO 04 03 EHLO E |  | WSS | PO | 04 | 03 | EHLO | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。 | 929179 | 2025-04-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-300527-EDES | 2025-04-16 |  | 2025-07-02 | EDES-300639-ECZB | EDES-300639-ECZB | 2025-07-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI TSC 04 03 EHCT E |  | CI | TSC | 04 | 03 | EHCT | E | 旁路阀的性能曲线和数据表（含旁路阀阀后的蒸汽参数） | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-11-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 是 | EHCT-300001-ECZS-0116 |  |  |  |  | EHCT-300005-ECZS-0116 | 2025-10-23 | D |  |  | N | 1-ICM | 116 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-05 |  |  | Super@root | 2025-07-17 23:12 | Super@root
2100 | false | NI ZV 04 03 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 03 | ZJJD | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300594-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-07-07 | EDMB-303257-ECZB | EDMB-303257-ECZB | 2025-07-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 总体所 |  |  | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-01 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1479 | false | ZBR PO 04 01 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | JDHD-002 | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）吊装方案、空间要求；对起重设备的要求；泵组或设备的重心。 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 是 | ECZB-300946-EDMB | 2025-02-20 |  | 2025-02-24 | EDMB-300900-ECZB | EDMB-300900-ECZB | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1676 | false | FSW PF 02 03 LEO B |  | FSW | PF | 02 | 03 | LEO | B | 稳压装置系统流程图、设计说明书、设计计算书及系统控制描述 | 929179 | 2024-12-27 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | ECZB-301589-EDMB | 2025-03-26 |  | 2025-12-17 | EDMB-301953-ECZS | EDMB-301953-ECZS | 2025-12-17 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-12 |  | 1203稳压设备控制柜安装要求修改仪表位号（杨嘉总、李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI - 04 07 EFHG N |  | NI | - | 04 | 07 | EFHG | N | 反应堆冷却剂泵1E级断路器屏抗震力学分析报告（用于埋件选型） | 929179 | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | EFHG-300008-ECZS-0184 |  |  |  |  | EFHG-300008-ECZS-0184 | 2025-08-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 187 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:22 | Super@root
521 | false | FAD - 02 05 XNIC B |  | FAD | - | 02 | 05 | XNIC | B | 核岛配电柜设计方案 | 2026-07-30 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana
2058 | false | WOD WE 04 04 TJAB B |  | WOD | WE | 04 | 04 | TJAB | B | 设备数据表、阀门清单、材料清单 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | ECZB-300812-EDMB | 2025-01-26 |  | 2025-05-09 | EDMB-302233-ECZB | EDMB-302233-ECZB | 2025-05-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2859 | false | REB PO 02 04 CQPI B |  | REB | PO | 02 | 04 | CQPI | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | ECZB-300007-EDMB | 2024-01-31 |  | 2024-11-13 | EDMB-300332-ECZB | EDMB-300332-ECZB | 2024-11-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1685 | false | FSW PO 01 01 LEO B |  | FSW | PO | 01 | 01 | LEO | B | 厂区消防水泵数据表 | 929179 | 2025-01-14 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | ECZB-302109-EDMB | 2025-04-25 |  | 2025-07-07 | EDMB-303250-ECZB | EDMB-303250-ECZB | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFC CI 02 03 E B |  | TFC | CI | 02 | 03 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2021-02-08 | 2022-09-04 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-02-21T16:00:00 | 否 |  | 2021-02-21T16:00:00 | EDES-300012-EDMB | [8 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核环境安全室 | 李璐@lilu | 编制 | [5 empty] | 2020-12-24 01:04 | 李璐@lilu
|  | RND PO 04 05 N B |  | RND | PO | 04 | 05 | N | B | 主泵与RND的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-21 | 否 | EDNC-300707-EDMB | 2024-08-21 |  | 2024-08-28 | EDMB-300703-EDNC | EDMB-300703-EDNC | 2024-08-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 作废 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-02-14 | 015#022# | 删除 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2024-09-05 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
3139 |  | EH - 11 01 E B |  | EH | - | 11 | 01 | E | B | 请提供EH(220kV开关站）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积、平面定位要求及管线接口位置。可编辑电子版。 | 2020-12-30 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | EDES-300437-EDMB | 2025-12-01 |  | 2025-12-05 | EDMB-300480-EDES | EDMB-300480-EDES | 2025-12-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版、关闭时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb | [5 empty] | 220kV建筑图调整到25-12-30出版，申请延期下面的接口改为，26-1-15终版打开 | [5 empty] | 2025-11-28 | 李丹a@lidana | 是
438 | false | RFH NF 06 14 EHKS B |  | RFH | NF | 06 | 14 | EHKS | B | 人桥吊车、辅助吊车用电资料 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | ECZB-302740-EDMB | 2025-06-04 |  | 2025-06-30 | EDMB-303130-ECZB | EDMB-303130-ECZB | 2025-06-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WQB PO 02 02 SYIP-01 B |  | WQB | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | WQB系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 是 | ECZB-301021-EDMB | 2025-02-27 |  |  |  | EDMB-301037-ECZB | 2025-03-07 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB |  |  | 新增 |  | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
| false | WNC GF 12 01 GLDQ B |  | WNC | GF | 12 | 01 | GLDQ | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等，按买方的格式要求填写) | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root
1852 | false | AC CO 04 03 SHSXJ B |  | AC | CO | 04 | 03 | SHSXJ | B | CAD版外形图（包括设备的最大外形尺寸、各个接口尺寸和定位尺寸、各供电点的定位尺寸、对设备基础的要求和尺寸，对设备安装布置、检修的要求等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301788-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-11-24 | EDMB-301673-ECZS | EDMB-301673-ECZS | 2025-11-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1423 | false | EES - 04 01 EHHC B |  | EES | - | 04 | 01 | EHHC | B | 吊环锚固预埋件设计输入条件（SBO) | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | EHHC-300021-ECZS-0159 | 2025-11-11 |  | 2025-11-11 | EDMB-301548-ECZS | EDMB-301548-ECZS | 2025-11-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NK NI 11 02 ZN23 B |  | 5NK | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NK厂房二维D2条件（F层，内筒体钢衬里-3.900至14.975m）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310017-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-20 | EDMB-300076-EDGB | EDMB-300076-EDGB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NS NI 11 04 ZN23 B |  | 5NS | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NS厂房二维D2条件（J层、K层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-01-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | EDGB-310040-EDMB | 2025-01-06 |  | 2025-02-06 | EDMB-300133-EDGB | EDMB-300133-EDGB | 2025-02-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2561 | false | RSI PO 02 07 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 07 | CQPI-01 | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300097-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-12-26 | EDMB-300468-ECZB | EDMB-300468-ECZB | 2024-12-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | LTV - 04 01 EFTF B |  | LTV | - | 04 | 01 | EFTF | B | 系统细化设计方案（含系统图、端接图） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 234 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-09 |  |  | Super@root | 2026-02-10 01:07 | Super@root
1442 | false | BE - 04 03 EHHC B |  | BE | - | 04 | 03 | EHHC | B | 柴油发电机出口控制柜的外形尺寸、土建接口文件 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 是 | ECZB-302760-EDMB | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | EDMB-300943-ECZS | EDMB-300943-ECZS | 2025-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI ILV 06 02 EFXG N |  | NI | ILV | 06 | 02 | EFXG | N | 设备自带电缆规格信息 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | EFXG-300005-ECZS-278-5 |  |  |  |  | EFXG-300005-ECZS-278-5 | 2025-09-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 278-5 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 01:45 | Super@root
1452 | false | ZBR PO 04 05 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 04 | 05 | JDHD-001 | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300700-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-23 | EDMB-300689-ECZB | EDMB-300689-ECZB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2542 | false | WCW PC 04 02 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 02 | APLO | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） | 929179 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 是 | ECZB-300272-EDMB | 2024-09-25 |  | 2025-11-03 | EDMB-301432-ECZS | EDMB-301432-ECZS | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2532 | false | WCW PC 04 05 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 05 | APLO | B | WCW、WCL系统设备自带接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸、端子排出线图、BC盒和CR箱房间布置图及设备成套仪控电控箱用电参数等 | 929179 | 2024-12-01 | 2025-09-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 是 | ECZB-300418-EDMB | 2024-12-10 |  | 2025-06-04 | EDMB-302731-ECZB | EDMB-302731-ECZB | 2025-06-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 李昌磊@licl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB RCS 02 04 B N |  | NB | RCS | 02 | 04 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 929179 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2024-04-28 | 否 | EDMB-300678-EDNC | 2021-01-28T16:00:00 |  | 2025-02-28 | EDNC-300966-EDMB | EDNC-300966-EDMB | 2025-02-28 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#： 2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间调整为 2021-1-31 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间修改为4444-1-1，FIN时间修改为9999-1-1 | 2024-09-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 朱芸芸@zhuyyb
| false | RFH NF 06 13 XNE B- |  | RFH | NF | 06 | 13 | XNE | B | 新燃料升降机用电资料 | 929179 | 2025-09-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 23 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-07-28 17:50 | Super@root
| false | WNY WNY 04 04 EHXY B |  | WNY | WNY | 04 | 04 | EHXY | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机、过滤器的外形图、总装图、重量，设备接管口信息（包括定位、尺寸、连接方式、流向等） | 929179 | 2025-09-25 | 2025-11-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EHXY-300005-ECZS-0146 | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | EDMB-302026-ECZS | EDMB-302026-ECZS | 2025-12-23 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 146 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990308-EDMB | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2025-09-02 22:31 | Super@root | [13 empty] | 否
351 | false | DCS - 08 06 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 06 | EFCS | B | NC及NC*级DCS系统电源电缆清单-LOT1/LOT2/LOT3 | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 2027-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
| false | WCW KA 12 04 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 04 | HNHH | NDRI | 钢闸门液压泵站电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300022-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300022-ECZS-162A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
| false | BE GF 12 05 GZSL B |  | BE | GF | 12 | 05 | GZSL | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | ENSL-300000-ECZS-131 | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | EDMB-300424-ECZS | EDMB-300424-ECZS | 2025-08-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
1403 | false | WES PO 04 03 EHAH B |  | WES | PO | 04 | 03 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图；法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | ECZB-301445-EDMB | 2025-03-14 |  | 2025-07-16 | EDMB-303461-ECZB | EDMB-303461-ECZB | 2025-07-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版日期 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
227 | false | IRS DCS 12 01 B EFCS |  | IRS | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 远程停堆站系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | EDMB-301210-ECZB | 2025-03-17 |  | 2025-08-28 | EFCS-300141-ECZS-0214 | EFCS-300141-ECZS-0214 | 2025-08-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 高媛@gaoyuanb | 编制 |  | 2025-08-14 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-14 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1290 | false | WES PO 04 03 B SHKQ |  | WES | PO | 04 | 03 | B | SHKQ | 接管载荷 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | EDMB-301650-ECZS | 2025-11-21 |  | 2026-03-03 | EHKQ-300020-ECZS-0090 | EHKQ-300020-ECZS-0090 | 2026-03-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2026-02-26 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-26 |  | 因力学计算考虑厂房位移因素，导致接口载荷调整_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 施工图进度计划，三维建模和力学计算等时间不匹配，截止到2025.7.17尚未具备三维模型建模条件，导致无法管道抽图并提交力学计算，故2025.7.29无法正常打开此接口。 | 2025-10-31 | 若力学计算后，重要厂用水泵接口处载荷在厂家提供的包络范围内，则无任何影响。若重要厂用水泵接口处载荷不在厂家提供的包络范围内，则导致泵厂家需重新进行设备抗震计算，并重新打开已关闭的外部接口。 | 1、已反馈设总此问题，并催促结构专业2025.7.31前完成土建模型；2、工艺专业2025.8.31前完成三维建模、综合、力学提资；3、催促力学专业2025.9.30前反馈力学计算结果。 | 催促结构专业2025.7.31前完成土建模型 | 是 | 2025-07-17 | 刘卫隆@liuwl | 否
| false | RCS PO 04 23 N H |  | RCS | PO | 04 | 23 | N | H | 主泵管道载荷 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | ESHD-300040-ECZS-0002 | ESHD-300040-ECZS-0002 | 2025-12-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC GF 12 03 GLDQ B |  | WWC | GF | 12 | 03 | GLDQ | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线）、电机接线图、接线盒位置、接线端子规格 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | ENGL-300005-ECZS-0132 | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | EDMB-300372-ECZS | EDMB-300372-ECZS | 2025-08-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 否
575 | false | VNA PI 04 01 HNHJ B |  | VNA | PI | 04 | 01 | HNHJ | B | VNA系统碘吸附器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301449-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-05-20 | EDMB-302369-ECZB | EDMB-302369-ECZB | 2025-05-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BE GF 12 01 GZSL B |  | BE | GF | 12 | 01 | GZSL | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | ENSL-300023-ECZS-131 | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | EDMB-301999-ECZS | EDMB-301999-ECZS | 2025-12-19 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSM CI 03 03 EQLS E |  | TSM | CI | 03 | 03 | EQLS | E | 设备的安装、运行、维修和使用说明书（包括设备的内部结构描述）等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | EQLS-300008-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300008-ECZS-0053 | 2025-09-29 | B |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
465 | false | VDS AF 04 01 TJHW B |  | VDS | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VDS系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301700-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-20 | EDMB-302319-ECZS | EDMB-302319-ECZS | 2026-01-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | TFA RCS 01 10 B N |  | TFA | RCS | 01 | 10 | B | N | 辅助给水系统工作温度范围 | 2020-12-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-25 | 否 | EDMB-300896-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-01-06 | EDNC-300882-EDMB | EDNC-300882-EDMB | 2025-01-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改描述和终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid
|  | RCS NI 01 01 N B |  | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 不同时刻堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-07-19T16:00:00 | 是 |  | 2018-07-19T16:00:00 | EDNC-300086-EDMB | 2018-08-01T16:00:00 | EDMB-300120-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 张普忠@zhangpz | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 张普忠@zhangpz
2538 | false | WCW PC 04 12 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 12 | APLO | B | 水泵特性曲线及数据表 | 929179 | 2024-07-01 | 2025-06-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-05 | 是 | ECZB-300170-EDMB | 2024-08-05 |  | 2025-10-27 | EDMB-301302-ECZS | EDMB-301302-ECZS | 2025-10-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana |  | 2024-12-26 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1809 | false | VFR ZK 04 01 NTKL B |  | VFR | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VFR系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303190-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-11 | EDMB-300718-ECZS | EDMB-300718-ECZS | 2025-09-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1143 | false | TFS PO 04 09 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 09 | SYIP | E | 启动给水泵系统图（PID） | 929179 | 2025-02-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-300395-EDES | 2025-03-11 |  |  |  | EHGY-300025-ECZS-097A | 2025-12-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
|  | 5NV NI 11 04 ZN23 B |  | 5NV | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NV厂房二维D2条件(P层、Q层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-09-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
98 | false | TFR CI 01 02 T E |  | TFR | CI | 01 | 02 | T | E | 3、4号低加及疏水箱水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图、仪表清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300126-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-03-17 | EDES-300332-ECZB | EDES-300332-ECZB | 2025-03-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2737 | false | RSI PO 02 07 CQPI B |  | RSI | PO | 02 | 07 | CQPI | B | 泵组向环境的发热量数据 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300047-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-07-15 | EDMB-300083-ECZB | EDMB-300083-ECZB | 2024-07-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WAC GF 04 04 GLDQ B |  | WAC | GF | 04 | 04 | GLDQ | B | 设备自带仪表、压力传感器功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 17:21 | Super@root
| false | HWS HH 04 01 EHMC B |  | HWS | HH | 04 | 01 | EHMC | B | HH厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）\n HH plant crane interface diagram (including equipment general diagram (including hook opening size), interface size, wheel pressure, etc.) | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root | [5 empty] | 巴制设备，巴方分供方尚未确认，暂无法提供 | [5 empty] | 2026-01-07 | 李丹a@lidana
|  | TSM - 06 02 B E |  | TSM | - | 06 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式等 | 2024-09-15 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-23T16:00:00 | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | EDMB-300255-EDES | 2024-12-27 |  | 2025-03-05 | EDES-300262-EDMB | EDES-300262-EDMB | 2025-03-05 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb
792 | false | NI NI 06 05 C031 B |  | NI | NI | 06 | 05 | C031 | B | I&C接口 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-300978-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-11-08 | EDMB-301505-ECZS | EDMB-301505-ECZS | 2025-11-08 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 117 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1845 | false | NI ZK 12 01 NTKL B |  | NI | ZK | 12 | 01 | NTKL | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-302266-EDMB | 2025-05-07 |  | 2025-06-04 | EDMB-302727-ECZB | EDMB-302727-ECZB | 2025-06-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000955-EDMB | 修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
96 | false | TFD CI 04 02 T E |  | TFD | CI | 04 | 02 | T | E | 除氧器平台图纸 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300059-EDES | 2024-11-26 |  |  |  | ESDT-300033-ECZS-0003 | 2025-09-29 | E |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
429 | false | VEB PW 04 01 NTKL B |  | VEB | PW | 04 | 01 | NTKL | B | VEB系统防爆波阀总装配图（外形尺寸、检修空间、安装位置、操作位置、进风方向、阀门性能参数、设备分级、阀芯数量、阀芯类型等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | ECZB-302139-EDMB | 2025-04-25 |  |  |  | EDMB-302461-ECZS | 2026-02-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 147 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-001049-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 18:05 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 更换防爆波阀阀芯型号（白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
428 | false | VEC PW 04 01 NTKL B |  | VEC | PW | 04 | 01 | NTKL | B | VEC系统防爆波阀总装配图（外形尺寸、检修空间、安装位置、操作位置、进风方向、阀门性能参数、设备分级、阀芯数量、阀芯类型等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | ECZB-302140-EDMB | 2025-04-25 |  |  |  | EDMB-302463-ECZS | 2026-02-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 147 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-001049-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 18:05 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 更换防爆波阀阀芯型号（白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | TK CB 05 01 B E |  | TK | CB | 05 | 01 | B | E | TK沟道内消防管道与CB厂房接口处所需资料：消防用水量、水压、管径及雨淋阀组在CB厂房内的平面布置，雨淋阀组实验排水管道管径及在CB厂房内平面布置等。(初设阶段只需提供接口位置） | 2021-02-08 | 2025-07-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-03-17T16:00:00 | 否 |  | 2021-03-17T16:00:00 | EDMB-300021-EDES | 2026-01-23 | EDES-300472-EDMB | EDES-300472-EDMB | 2026-01-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 纪立军@jilj
| false | HRT NB 10 01 B EHMC |  | HRT | NB | 10 | 01 | B | EHMC | HRT反应堆厂房吊车布置图及土建条件 \n HRT reactor building crane layout and civil construction conditions | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | EDMB-301194-ECZS | 2025-10-15 |  |  |  | EDMB-301551-ECZS | 2025-11-11 | B |  |  | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root
344 | false | DW WDW 12 01 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 01 | EHHG | B | 用电负荷资料（用电负荷信息、供电要求、电源接口位置、电控柜进线开关容量、极限分段能力） | 929179 | 2025-06-21 | 2025-09-19 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | ECZB-303070-EDMB | 2025-06-20 |  | 2025-09-12 | EDMB-300770-ECZS | EDMB-300770-ECZS | 2025-09-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 崔春雷@cuicl | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WS VA 04 01 ZJJD B |  | WS | VA | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENJD-300041-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302412-ECZS | 2026-02-03 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 11 EHHD B |  | ZBR | DZ | 04 | 11 | EHHD | B | 除氧、正常生产和热备用时，WSD加热蒸汽的质量流量 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | EHHD-300019-ECZS-0277 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | EDMB-300918-ECZS | EDMB-300918-ECZS | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
2584 | false | EMP/Q - 08 01 EHPC B |  | EMP/Q | - | 08 | 01 | EHPC | B | 电缆走向指导图-12.5m | 929179 | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | ECZB-300146-EDMB | 2024-07-16 |  | 2024-07-29 | EDMB-300141-ECZB | EDMB-300141-ECZB | 2024-07-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-000556-EDMB | 修改描述 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 07 01 H N |  | RCV | PO | 07 | 01 | H | N | 高、低压泄漏阀门不关闭情况下，主泵轴封72小时内最大泄漏率 | 929179 | 2024-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
| false | TGP _ 04 08 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 08 | EFBP | E | 电源负荷清单、压缩空气和冷却水参数清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
2299 | false | WCC PO 01 01 SHKQ B |  | WCC | PO | 01 | 01 | SHKQ | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 是 | ECZB-300414-EDMB | 2024-12-10 |  | 2025-10-23 | EDMB-301269-ECZS | EDMB-301269-ECZS | 2025-10-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2084 | false | VCF ZV 04 01 ZJJD B |  | VCF | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300542-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-08-15 | EDMB-300234-ECZS | EDMB-300234-ECZS | 2025-08-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1714 | false | ETC - 04 02 EFHJ E |  | ETC | - | 04 | 02 | EFHJ | E | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池容量换算系数（终止电压1.87V和1.85V等），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.87V和1.85V等）、充放电曲线及其它技术参数 | 2025-01-06 | 2025-07-06 | 2025-09-06 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300314-EDES | 2025-02-11 |  | 2025-03-17 | EDES-300329-ECZB | EDES-300329-ECZB | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-23 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 74 N E |  | RPC | TTG | 01 | 74 | N | E | Turbine opening reference (high pressure ) (manoeuvrability package )汽轮机开度参考值（模拟量） | 929179 | 2021-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | EDNC-300011-EDES | 2025-04-09 | EDES-300075-EDNC | EDES-300075-EDNC | 2025-04-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 | 2025-03-21 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn |  | 2025-03-21 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | BOP - 04 02 EFZX B |  | BOP | - | 04 | 02 | EFZX | B | 产品手册（含证书、检测报告、无线网络技术方案、机柜布置图、端接图） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 269 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 01:00 | Super@root
277 | false | EDK DCS 12 01 B EFCS |  | EDK | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 110V直流电源系统FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-04-30 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | EDMB-302126-ECZB | 2025-04-30 |  | 2025-08-18 | EFCS-300066-ECZS-0214 | EFCS-300066-ECZS-0214 | 2025-08-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-24 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | WCW KA 04 12 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 12 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300028-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300028-ECZS-162A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
| false | FNP FNP 04 09 EFZY B |  | FNP | FNP | 04 | 09 | EFZY | B | CO2加压装置中电磁阀电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、安全试验电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | EFZX-300018-ECZS-0152 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | EDMB-301040-ECZS | EDMB-301040-ECZS | 2025-09-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 08 EHHD B |  | ZBR | CS | 04 | 08 | EHHD | B | WCC设备冷却水最大质量流量正常运行工况，二次蒸汽入口流量、不凝性气体排气流量 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | EHHD-300016-ECZS-0277 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | EDMB-300919-ECZS | EDMB-300919-ECZS | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
1386 | false | CSP PO 01 02 EHAH B |  | CSP | PO | 01 | 02 | EHAH | B | 5CSP003PO泵组P&ID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301131-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-04-14 | EDMB-301759-ECZB | EDMB-301759-ECZB | 2025-04-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RPC - 03 01 N EFXE |  | RPC | - | 03 | 01 | N | EFXE | RPC系统手册6.2、6.4、6.5章节、IO清单、定值手册 | 2025-07-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | EFXE-300000-ECZS-278-2 | EFXE-300000-ECZS-278-2 | 2025-08-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
3570 |  | TTG RCS 02 04 E N |  | TTG | RCS | 02 | 04 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | WCW KA 12 06 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 06 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300024-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300024-ECZS-162A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
|  | RCS TFM 01 02 N B |  | RCS | TFM | 01 | 02 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 2020-12-30 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-05T16:00:00 | 是 |  | 2025-06-16 | 是 | EDNC-301057-EDMB | 2023-03-05T16:00:00 |  | 2025-06-27 | EDMB-301079-EDNC | EDMB-301079-EDNC | 2025-06-27 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 田卫卫@tianww | [5 empty] | 2025.3.20动力院反馈由于缺少此接口的输入（TFM TFM 03 02 B N），暂时无法打开 | [5 empty] | 2025-03-21 | 李丹a@lidana
1682 | false | FSW PO 04 09 LEO B |  | FSW | PO | 04 | 09 | LEO | B | 电动泵起动电流-转速曲线、起动转矩-转速曲线，电机特性曲线（电流、效率、功率因数、功率等曲线） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | ECZB-302317-EDMB | 2025-05-08 |  | 2025-07-08 | EDMB-303293-ECZB | EDMB-303293-ECZB | 2025-07-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2296 | false | WCC PO 02 02 SHKQ B |  | WCC | PO | 02 | 02 | SHKQ | B | 电机特性曲线（包括Un和0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线及电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | ECZB-300474-EDMB | 2024-12-18 |  | 2025-01-22 | EDMB-300676-ECZB | EDMB-300676-ECZB | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
578 | false | ZGT PI 04 01 HNHJ B |  | ZGT | PI | 04 | 01 | HNHJ | B | ZGT系统碘吸附器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301400-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-07-14 | EDMB-303438-ECZB | EDMB-303438-ECZB | 2025-07-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | CD YA 02 01 E B |  | CD | YA | 02 | 01 | E | B | CD子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2021-03-30 | 2021-06-14 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-02-21T16:00:00 | 否 |  | 2021-02-21T16:00:00 | EDES-300011-EDMB | [8 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-30 |  |  |  |  | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy
1371 | false | RFT PO 02 04 EHAH B |  | RFT | PO | 02 | 04 | EHAH | B | 5RFT001/002PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301292-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-25 | EDMB-301424-ECZB | EDMB-301424-ECZB | 2025-03-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BE GF 04 03 GZSL B |  | BE | GF | 04 | 03 | GZSL | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-03 | 否 | ENSL-300001-ECZS-131 | 2025-09-05 |  | 2025-10-22 | EDMB-301249-ECZS | EDMB-301249-ECZS | 2025-10-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CFE - 04 01 EHAL B |  | CFE | - | 04 | 01 | EHAL | B | 加药装置外形图（包含接管位置图、软管长度等信息） | 929179 | 2025-09-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-20 | 否 | EHAL-300007-ECZS-0222 | 2025-09-27 |  | 2025-09-27 | EDMB-300976-ECZS | EDMB-300976-ECZS | 2025-09-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-18 02:22 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 09 B N |  | RSI | RCS | 01 | 09 | B | N | RSI系统流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-27T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-17T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王广飞@wanggf | [11 empty] | 2018-05-24
| false | WAC GF 12 04 GLDQ B |  | WAC | GF | 12 | 04 | GLDQ | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 是 | ENGL-300008-ECZS-0130 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | EDMB-300257-ECZS | EDMB-300257-ECZS | 2025-08-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 17:21 | Super@root | [13 empty] | 否
436 | false | RFH NF 06 16 EHKS B |  | RFH | NF | 06 | 16 | EHKS | B | 人桥吊车与离线啜吸联锁所需电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | ECZB-302739-EDMB | 2025-06-04 |  | 2025-07-04 | EDMB-303215-ECZB | EDMB-303215-ECZB | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2590 | false | EMP/Q - 06 01 EHPC B |  | EMP/Q | - | 06 | 01 | EHPC | B | 机组与DCS 及其外部其它系统的I/O 电气接口 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | ECZB-300324-EDMB | 2024-10-31 |  | 2025-05-21 | EDMB-302403-ECZB | EDMB-302403-ECZB | 2025-05-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | 5NU NI 11 05 ZN23 B |  | 5NU | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NU厂房二维D2条件(R层、S层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-12-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
623 | false | WES DO 04 01 EHYZ B |  | WES | DO | 04 | 01 | EHYZ | B | 阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | EHYZ-300001-ECZS-0162 | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | EDMB-300351-ECZS | EDMB-300351-ECZS | 2025-08-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
739 | false | NI NI 12 08 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 08 | EHSF | B | 电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书1818T3057附录4） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | EHSF-300003-ECZS-0102 | 2025-08-04 |  |  |  | EDMB-302480-ECZS | 2026-02-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000085-EDMB | 修改电机特性曲线文件中电装型号对应表（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2150 | false | ZST - 04 06 B EHHW |  | ZST | - | 04 | 06 | B | EHHW | 滤芯尺寸 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 否 | EDMB-300766-ECZB | 2025-02-06 |  | 2025-03-20 | ECZB-301503-EDMB | ECZB-301503-EDMB | 2025-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WNC GF 04 02 GLDQ B |  | WNC | GF | 04 | 02 | GLDQ | B | 系统特征接口（包括设备系统流程图、设备性能参数表和性能曲线图、火荷载及可燃物信息、设备散热量等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | ENGL-300004-ECZS-0132 | 2025-08-09 |  | 2025-08-09 | EDMB-300149-ECZS | EDMB-300149-ECZS | 2025-08-09 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 是
261 | false | ZLT NY 12 07 EHHW B |  | ZLT | NY | 12 | 07 | EHHW | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | ECZB-302676-EDMB | 2025-05-29 |  | 2025-08-28 | EDMB-300435-ECZS | EDMB-300435-ECZS | 2025-08-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
289 | false | TGS CB 04 03 EFDZ E |  | TGS | CB | 04 | 03 | EFDZ | E | GCB对IPB风流量及温度的要求 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | ECZB-300615-EDES | 2025-05-28 |  | 2025-06-09 | EDES-300582-ECZB | EDES-300582-ECZB | 2025-06-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000188-EDES | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 19:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETT - 04 09 E TBEA |  | ETT | - | 04 | 09 | E | TBEA | 电抗器电缆构筑物布置图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 209 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-09-26 06:35 | Super@root
| false | ETC - 04 01 EFAC E |  | ETC | - | 04 | 01 | EFAC | E | 汽机房220V直流充电器安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | EFDC-300006-ECZS-0199 |  |  |  |  | EFDC-300006-ECZS-0199 | 2025-11-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-10-27 22:28 | Super@root
| false | TG TSS 02 01 T E |  | TG | TSS | 02 | 01 | T | E | 机组启动时，机组运行时TG所需辅助蒸汽品质要求 | 929179 | 2025-05-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 是 | ESDT-300010-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300010-ECZS-0003 | 2025-09-12 | C |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
|  | TSM - 02 05 E B |  | TSM | - | 02 | 05 | E | B | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 2021-03-30 | 2025-04-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-05-13 | 是 | EDES-300317-EDMB | 2021-12-29T16:00:00 |  | 2025-05-26 | EDMB-300357-EDES | EDMB-300357-EDES | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-30；修改接口编制人由皮耀改为黄晨 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 黄晨@huangchen
|  | RCS RNS 02 03 N B |  | RCS | RNS | 02 | 03 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 2020-12-30 | 2025-01-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-14 | 否 | EDNC-300897-EDMB | 2021-02-17T16:00:00 |  | 2025-01-22 | EDMB-300927-EDNC | EDMB-300927-EDNC | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 房丽萍@fanglp
361 | false | CI WCW 06 01 C117 B |  | CI | WCW | 06 | 01 | C117 | B | I&C接口 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-302274-EDMB | 2025-05-07 |  | 2026-01-22 | EDMB-302349-ECZS | EDMB-302349-ECZS | 2026-01-22 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 124B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001056-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TFM - 02 03 E N |  | TFM | - | 02 | 03 | E | N | 不同负荷下给水密度/焓值与负荷的关系曲线 | 2021-03-15 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | EDES-300068-EDNC | 2025-03-24 |  |  |  | EDES-300068-EDNC | 2025-03-24 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
2618 | false | RSI PO 04 04 SNPC B |  | RSI | PO | 04 | 04 | SNPC | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300205-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-08-21 | EDMB-300273-ECZS | EDMB-300273-ECZS | 2025-08-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HWS HH 10 01 B EHMC |  | HWS | HH | 10 | 01 | B | EHMC | HH厂房吊车布置图及土建条件 \nHH plant crane layout and civil construction conditions | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 否 | EDMB-301187-ECZS | 2025-10-14 |  |  |  | EDMB-301879-ECZS | 2025-12-11 | D |  |  | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root
| false | AS2 ZV 12 01 ZJJD B |  | AS2 | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | ENJD-300034-ECZS-142A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | EDMB-302060-ECZS | EDMB-302060-ECZS | 2025-12-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DP ZV 12 01 ZJJD B |  | DP | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | ENJD-300011-ECZS-142A | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | EDMB-302409-ECZS | EDMB-302409-ECZS | 2026-02-02 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 02 01 SYIP-01 B |  | WDC | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | WDC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | EHGY-300006-ECZS-0097 | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | EDMB-301829-ECZS | EDMB-301829-ECZS | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 97 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TK CB 11 02 B E |  | TK | CB | 11 | 02 | B | E | 给结构专业提供TK沟道内通信和火灾探测报警电缆在CB厂房内的预留洞通道条件；给建筑专业提供TK沟道内通信和火灾探测报警在CB厂房外墙上的预留洞通道条件。(初设阶段只需提供接口位置） | 2021-02-08 | 2958101 |  | 打开 | 未打开 | 2021-06-06T16:00:00 | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | 作废 | 接口手册变更单002#：2021-4-9更改责任所为河北分公司核工程研究设计所，所内专业室为电仪室，所编制人为刘希玲@liuxld ，责任设总为戴连军@dailj | 2025-07-16 | 030# | 2025.7.8接口会 双方同意取消 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 刘希玲@liuxld | [5 empty] | TK子项图纸预计于4月16日出版，此接口将在TK图纸出版后一周内打开。 | [5 empty] | 2021-04-07
| false | RCS PO 12 02 H N |  | RCS | PO | 12 | 02 | H | N | 主泵电机外壳接地和全厂钥匙联锁接口要求 | 929179 | 2023-12-25 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | BL ZV 12 01 ZJJD B |  | BL | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | ENJD-300107-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302391-ECZS | 2026-01-30 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
|  | RCV RCS 02 02 B N |  | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-20T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 孙奇@sunqi | [5 empty] | CNPE适时升版 |  |  |  | EDNC-300044-EDMB 2018/06/11 |  | 2018-06-19
1824 | false | RRV ZK 04 01 NTKL B |  | RRV | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | RRV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303188-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-18 | EDMB-300843-ECZS | EDMB-300843-ECZS | 2025-09-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1264 | false | HEN NI 02 02 EHDN B |  | HEN | NI | 02 | 02 | EHDN | B | 核岛电梯的散热量 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301286-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-03-18 | EDMB-301220-ECZB | EDMB-301220-ECZB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-10 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1720 | false | WS - 04 09 EHHW B |  | WS | - | 04 | 09 | EHHW | B | 冷冻水接口（包括消耗量、压力、管径、管道末端位置、进出口温度） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301066-EDMB | 2025-02-28 |  | 2026-01-14 | EDMB-302263-ECZS | EDMB-302263-ECZS | 2026-01-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-17 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-17 |  | 因合同包内新增物项，影响布置需重新打开（王鹤飞和其他专业人员沟通后已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
213 | false | RHR DCS 12 01 B EFCS |  | RHR | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 余热排出系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301481-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-09-11 | EFCS-300243-ECZS-0214 | EFCS-300243-ECZS-0214 | 2025-09-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 2025-08-28 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-28 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
408 | false | CUP VA 04 01 XCHZ B |  | CUP | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | CUP系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303240-EDMB | 2025-07-01 |  |  |  | EDMB-302327-ECZS | 2026-01-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCS NB 10 07 N B |  | RCS | NB | 10 | 07 | N | B | XNB厂房+16.50m及以上D1条件 | 2022-11-10 | 2024-08-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-29 | 否 | EDNC-300691-EDMB | 2024-07-29 |  | 2024-08-05 | EDMB-300692-EDNC | EDMB-300692-EDNC | 2024-08-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 叶晓丽@yexl | 编制 |  | 2024-07-29 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl | [13 empty] | 是
|  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度和流量 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 接口变更单001#: 将第二方改回TFM。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王佳明@wangjmb | [11 empty] | 2018-05-24
2453 | false | EMS - 04 04 B EHPC |  | EMS | - | 04 | 04 | B | EHPC | EMS燃油主储油罐设备接口 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | EDMB-300239-ECZB | 2024-08-30 |  | 2026-01-19 | EHPC-300027-ECZS-0158 | EHPC-300027-ECZS-0158 | 2026-01-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-11-28 |  | ECZB-990109-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-28 |  | 主储油罐定位信息与设备图纸更新，需向厂家升版提资_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1276 | false | TG CI 11 02 E EHRB |  | TG | CI | 11 | 02 | E | EHRB | 基座载荷、埋件、留孔资料 | 929179 | 2025-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 10 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-03 18:58 | 李丹a@lidana
| false | NI RNI 09 01 EFXF N |  | NI | RNI | 09 | 01 | EFXF | N | 土建接口 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
2039 | false | HH WDC 04 04 EHHW B |  | HH | WDC | 04 | 04 | EHHW | B | 去污设备电气接口（包括用电负荷、设备接地设置、电缆型号及端接信息） | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300531-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-01-14 | EDMB-300565-ECZB | EDMB-300565-ECZB | 2025-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 41 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  | 刘恺雯@liukw | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 22:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 27 N B |  | RCS | RCV | 02 | 27 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 2022-11-10 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-12 | 否 | EDNC-301215-EDMB |  |  | 2025-11-20 | EDMB-301239-EDNC | EDMB-301239-EDNC | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/03/31 修改为9999-1-1 EDNC-000161-EDMB 无需重新打开，原来接口数据可用 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
1106 | false | HEB BT 08 01 EHDN B |  | HEB | BT | 08 | 01 | EHDN | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2025-08-20 | 2026-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 是 | EHDN-300008-ECZS-0151 | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | EDMB-300776-ECZS | EDMB-300776-ECZS | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI _ 02 01 T E |  | CI | _ | 02 | 01 | T | E | "CIPARTSYSTEM(T／GSCOPE)FLOWDIAGRAMANDI和CFLOWDIAGRAMRELATEDWITHTURBINEANDAUXILIARYSYSTEM(TSS,TTC,TTL,TSD,TTG,TSR,TTOANDETC.)汽机及辅助系统系统图（汽封系统、控制油系统、汽封系统、汽水分离再热系统、油净化系统等）" | 929179 | 2024-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
2322 | false | TFP PO 04 07 APLO E |  | TFP | PO | 04 | 07 | APLO | E | 电动机外形及安装图（包括电气接线盒布置图） | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-300479-EDES | 2025-04-02 |  | 2025-04-09 | EDES-300420-ECZB | EDES-300420-ECZB | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
166 | false | BOP - 04 05 EFMZ B |  | BOP | - | 04 | 05 | EFMZ | B | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | EFMZ-300009-ECZS-0190 | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | EDMB-300647-ECZS | EDMB-300647-ECZS | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001197-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 08 EFHG E |  | CI | - | 04 | 08 | EFHG | E | 常规岛6.6kV开关柜DCS提资表 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 184 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:18 | Super@root
|  | TSA NI 02 01 B ZN23 |  | TSA | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300026-EDGB | 2024-12-05 |  | 2024-12-27 | EDGB-300026-EDMB | EDGB-300026-EDMB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WAS - 02 04 E B |  | WAS | - | 02 | 04 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统流程图 | 2021-04-08 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | EDES-300279-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-06-13 | EDMB-300369-EDES | EDMB-300369-EDES | 2025-06-13 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 111@1112311
704 | false | WSS PO 12 02 EHLO E |  | WSS | PO | 12 | 02 | EHLO | E | 常规岛消防排水泵控制箱接线端子图、控制箱外形图和布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-300568-EDES | 2025-05-07 |  |  |  | EHLO-300003-ECZS-0098 | 2025-08-04 | D |  |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana
652 | false | VCL ZI 04 02 HNHJ B |  | VCL | ZI | 04 | 02 | HNHJ | B | 消声软管总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | ECZB-301893-EDMB | 2025-04-15 |  | 2025-04-30 | EDMB-302147-ECZB | EDMB-302147-ECZB | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 134 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000956-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-12 17:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
226 | false | IRS DCS 12 02 B EFCS |  | IRS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 远程停堆站系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | EDMB-302583-ECZB | 2025-05-27 |  | 2025-06-16 | ECZB-302981-EDMB | ECZB-302981-EDMB | 2025-06-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
178 | false | ZD - 04 01 B EFMZ |  | ZD | - | 04 | 01 | B | EFMZ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 否 | EDMB-301168-ECZS | 2025-10-13 |  | 2025-10-23 | EFMZ-300018-ECZS-0190 | EFMZ-300018-ECZS-0190 | 2025-10-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001196-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1667 | false | FWP PO 05 01 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 05 | 01 | SYIP-02 | B | 消防水泵 P&ID图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301333-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-07-02 | EDMB-303175-ECZB | EDMB-303175-ECZB | 2025-07-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS NB 05 09 N B |  | RCS | NB | 05 | 09 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM）接管嘴连接方式资料 | 2020-12-30 | 2025-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | EDNC-301173-EDMB | 2021-02-03T16:00:00 |  | 2025-10-10 | EDMB-301196-EDNC | EDMB-301196-EDNC | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 郭晴@guoqing
1636 | false | FWP PO 01 02 SYIP-01 B |  | FWP | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | FWP系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301213-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-23 | EDMB-303030-ECZB | EDMB-303030-ECZB | 2025-06-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | AH RB 04 14 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 14 | BJHQ | B | 氢气测爆仪与事故风机连锁控制要求、氢气测爆仪的探头数量及安装位置、氢气测爆仪布置图等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | EHQK-300016-ECZS-0138 |  |  |  |  | EHQK-300032-ECZS-0138 | 2026-03-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root
2393 | false | WDP DP 11 01 B EHHG |  | WDP | DP | 11 | 01 | B | EHHG | 除盐水生产厂房及储罐建筑作业图 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-20 | 否 | EDMB-300198-ECZB | 2024-08-20 |  | 2024-12-13 | ECZB-300460-EDMB | ECZB-300460-EDMB | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2094 | false | NI ZV 04 08 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 08 | ZJJD | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.50m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300535-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-07-31 | EDMB-303597-ECZB | EDMB-303597-ECZB | 2025-07-31 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2594 | false | EMP/Q - 04 01 EHPC B |  | EMP/Q | - | 04 | 01 | EHPC | B | 设备总体布置图（不含电气间）（K） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 是 | ECZB-300436-EDMB | 2024-12-03 |  | 2025-09-29 | EDMB-301046-ECZS | EDMB-301046-ECZS | 2025-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | CHM NI 06 01 EFXQ B |  | CHM | NI | 06 | 01 | EFXQ | B | 设备信号电缆 及其连接器要 求 | 929179 | 2026-01-10 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-06 | 否 | EFXQ-300005-ECZS-278-18 | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | EDMB-302190-ECZS | EDMB-302190-ECZS | 2026-01-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-18 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-29 23:01 | Super@root | [13 empty] | 是
446 | false | RFH NF 04 05 EHKS B |  | RFH | NF | 04 | 05 | EHKS | B | 人桥吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压（含地震工况）、工作极限尺寸等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 否 | ECZB-302946-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-06-26 | EDMB-303088-ECZB | EDMB-303088-ECZB | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
249 | false | EAI DCS 12 01 B EFCS |  | EAI | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 220V交流重要不间断电源系统（包括EAA, EAB, EAC, EAD）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-22 | 否 | EDMB-301380-ECZB | 2025-03-22 |  | 2025-08-18 | EFCS-300065-ECZS-0214 | EFCS-300065-ECZS-0214 | 2025-08-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-06 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1603 | false | RBM PO 12 02 SYIP-01 B |  | RBM | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | RBM系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301266-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-25 | EDMB-301972-ECZB | EDMB-301972-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
119 | false | FDP DCS 12 01 B EFCS |  | FDP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 柴油发电机厂房消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | EDMB-302301-ECZB | 2025-05-13 |  | 2025-06-13 | ECZB-302923-EDMB | ECZB-302923-EDMB | 2025-06-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2617 | false | RSI PO 02 06 SNPC B |  | RSI | PO | 02 | 06 | SNPC | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300206-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-02-14 | EDMB-300844-ECZB | EDMB-300844-ECZB | 2025-02-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  | 消防安全室 | 刘韦岩@liuwyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | VHL REB 02 01 B ZN23 |  | VHL | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供热洗衣机房通风系统（VHL）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 否 | EDMB-300083-EDGB | 2024-12-21 |  | 2025-01-13 | EDGB-300053-EDMB | EDGB-300053-EDMB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1779 | false | HMI NG 06 02 EHWH B |  | HMI | NG | 06 | 02 | EHWH | B | 450t 吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300607-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-26 | EDMB-301491-ECZB | EDMB-301491-ECZB | 2025-03-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
193 | false | TFA DCS 12 01 B EFCS |  | TFA | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 辅助给水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | EDMB-301537-ECZB | 2025-03-28 |  | 2025-08-29 | EFCS-300186-ECZS-0214 | EFCS-300186-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
777 |  | TSP AS 04 01 EHHQ B |  | TSP | AS | 04 | 01 | EHHQ | B | 锅炉房工艺设备布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301486-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-11-10 | EDMB-301549-ECZS | EDMB-301549-ECZS | 2025-11-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | SV ZW 04 01 ZJJD B |  | SV | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2026-10-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
|  | RCV NI 02 01 B ZN23 |  | RCV | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300023-EDGB | 2024-12-05 |  | 2025-01-20 | EDGB-300067-EDMB | EDGB-300067-EDMB | 2025-01-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
591 | false | WAP FP 04 01 HNHJ B |  | WAP | FP | 04 | 01 | HNHJ | B | WAP系统预过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301380-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-04-30 | EDMB-302127-ECZB | EDMB-302127-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 04 03 N B |  | RCS | NB | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 2021-01-30 | 2024-08-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-17T16:00:00 | 否 |  | 2024-08-05 | 否 | EDNC-300700-EDMB | 2021-01-21T16:00:00 |  | 2024-08-15 | EDMB-300695-EDNC | EDMB-300695-EDNC | 2024-08-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 马卫涛@mawt | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 胡月飞@huyuefei
|  | 5NR NI 11 07 ZN23 B |  | 5NR | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 5NR厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-06-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
| false | WNC GF 12 04 GLDQ B |  | WNC | GF | 12 | 04 | GLDQ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸（设计院在审查时反馈外部电缆信息，便于厂家格兰选型）（二次控制原理图需提前到3月中旬） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | ENGL-300001-ECZS-0132 | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | EDMB-300391-ECZS | EDMB-300391-ECZS | 2025-08-27 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 否
142 | false | RCS NB 04 08 ESFH B |  | RCS | NB | 04 | 08 | ESFH | B | 螺栓拉伸机、清洁机的用电量要求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 13 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
1148 | false | TFS PO 04 04 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 04 | SYIP | E | 启动给水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2025-05-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-300385-EDES | 2025-03-10 |  |  |  | EHGY-300001-ECZS-097A | 2025-08-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
1516 | false | PCS PO 01 02 SYIP-01 B |  | PCS | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | PCS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301256-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-12-11 | EDMB-301886-ECZS | EDMB-301886-ECZS | 2025-12-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-09 |  | 规格书升版系统电机功率有更改（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1679 | false | FSW PO 12 02 LEO B |  | FSW | PO | 12 | 02 | LEO | B | 厂区消防水泵仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口尺寸及电缆接线盒位置等 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301747-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-10-20 | EDMB-301240-ECZS | EDMB-301240-ECZS | 2025-10-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
160 | false | VES DCS 12 02 B EFCS |  | VES | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电气厂房及安全厂房防排烟系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDMB-302557-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-11-25 | EFCS-300482-ECZS-0214 | EFCS-300482-ECZS-0214 | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
609 | false | WCW KC 04 03 EHYZ B |  | WCW | KC | 04 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301443-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-03-31 | EDMB-301557-ECZB | EDMB-301557-ECZB | 2025-03-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | PRS - 02 03 N B |  | PRS | - | 02 | 03 | N | B | PRS系统任务书，6.1节 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-19T16:00:00 | 否 |  | 2022-12-19T16:00:00 | EDNC-300614-EDMB | 2026-01-06 | EDMB-301281-EDNC | EDMB-301281-EDNC | 2026-01-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  | 仪控二室 | 王兰兰@wangllb | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2022/9/14 修改为9999-1-1 | 2025-07-11 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 王兰兰@wangllb |  | 2025-07-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
23 | false | HMI NE 17 01 EHTJ B |  | HMI | NE | 17 | 01 | EHTJ | B | HMI反应堆外围厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | ECZB-303260-EDMB | 2025-07-04 |  | 2025-11-19 | EDMB-301626-ECZS | EDMB-301626-ECZS | 2025-11-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1399 | false | WES PO 12 04 EHAH B |  | WES | PO | 12 | 04 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO电机外形图，电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300832-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-14 | EDMB-301775-ECZB | EDMB-301775-ECZB | 2025-04-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭日期 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
3035 |  | WLC WQB 01 04 E B |  | WLC | WQB | 01 | 04 | E | B | WLC系统流程图；废液排放周期，单次废液排放量、持续时间；废液最大排放流速，最高温度，平均温度；废液年排放总量。 | 2021-03-29 | 2025-08-30 | 2027-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | EDES-300385-EDMB | 2021-04-14T16:00:00 |  | 2025-10-21 | EDMB-300437-EDES | EDMB-300437-EDES | 2025-10-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 梁永丰@liangyf | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 赵文浩@zhaowh | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-1-15改为2021-3-29 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:26 | 赵文浩@zhaowh | [13 empty] | 是
2583 | false | EMP/Q - 09 01 EHPC B |  | EMP/Q | - | 09 | 01 | EHPC | B | D0土建接口图（K） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300070-EDMB | 2024-06-04 |  | 2025-09-29 | EDMB-301090-ECZS | EDMB-301090-ECZS | 2025-09-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-01-17 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1493 | false | WCW PO 12 01 SYIP-01 B |  | WCW | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | 旋转滤网反冲洗泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301045-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-05-06 | EDMB-302204-ECZB | EDMB-302204-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
81 | false | WCW DCS 12 01 B EFCS |  | WCW | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 循环水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | EDMB-302298-ECZB | 2025-05-13 |  | 2025-09-30 | EFCS-300329-ECZS-0214 | EFCS-300329-ECZS-0214 | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-21 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-21 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | TFM RCS 01 02 B N |  | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 2020-12-30 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-03-24T16:00:00 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | EDMB-301267-EDNC | 2024-06-13 | EDNC-300495-EDMB | 2026-01-12 | EDNC-301271-EDMB | EDNC-301271-EDMB | 2026-01-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb | [13 empty] | 是
1811 | false | VAB ZK 04 01 NTKL B |  | VAB | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VAB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303202-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-08-07 | EDMB-303653-ECZB | EDMB-303653-ECZB | 2025-08-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BM CI 04 02 SFGK B |  | BM | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 防爆分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300005-ECZS-142 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301765-ECZS | EDMB-301765-ECZS | 2025-11-28 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 02 01 T E |  | TG | CI | 02 | 01 | T | E | 凝汽器喷水阀后压力低导致凝汽器故障和不可用的压力设定值 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 00:56 | Super@root
400 | false | VFR VA 04 01 XCHZ B |  | VFR | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VFR系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303247-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-08-19 | EDMB-300261-ECZS | EDMB-300261-ECZS | 2025-08-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WSD TFM 12 01 E N |  | WSD | TFM | 12 | 01 | E | N | 主蒸汽压力为7.4MPa.g时蒸汽排放阀100%开度对应的\n总排放能力（以t/h为单位） | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-08-06 04:54 | Super@root
34 |  | TFD - 02 02 T E |  | TFD | - | 02 | 02 | T | E | 除氧器压力、水位、密度的响应时间常数 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | ECZB-300260-EDES | 2025-01-20 |  |  |  | ESDT-300038-ECZS-0003 | 2025-09-29 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
3565 |  | TSC - 02 01 E N |  | TSC | - | 02 | 01 | E | N | DESIGNVALVEPERFORMANCES阀门设计性能 | 929179 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | EDES-300097-EDNC | 2025-08-28 |  |  |  | EDES-300099-EDNC | 2025-09-22 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
2337 | false | TFP PO 04 05 APLO E |  | TFP | PO | 04 | 05 | APLO | E | 主给水泵所有阀门（含出口止回阀、最小流量阀及关断阀等）的技术资料，包括外形图，接口过渡段，焊接坡口图，电气资料等 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | ECZB-300163-EDES | 2024-11-29 |  |  |  | EHAP-300006-ECZS-0084 | 2026-02-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
651 | false | BL ZI 04 01 HNHJ B |  | BL | ZI | 04 | 01 | HNHJ | B | BL子项阻抗消声器、消声弯头总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 否 | ECZB-301954-EDMB | 2025-04-18 |  | 2025-09-08 | EDMB-303692-ECZB | EDMB-303692-ECZB | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 134 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000956-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-12 17:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1623 | false | RFT PO 02 01 SYIP-01 B |  | RFT | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | RFT系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301921-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-06-16 | EDMB-302923-ECZB | EDMB-302923-ECZB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
356 | false | DW WDW 02 02 EHHG B |  | DW | WDW | 02 | 02 | EHHG | B | 淡水处理系统高程图 | 929179 | 2025-04-13 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 是 | ECZB-301851-EDMB | 2025-04-18 |  | 2025-09-29 | EDMB-301088-ECZS | EDMB-301088-ECZS | 2025-09-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
665 | false | WWC AF 12 05 GLDQ B |  | WWC | AF | 12 | 05 | GLDQ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸（设计院在审查时反馈外部电缆信息，便于厂家格兰选型） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 是 | ECZB-302572-EDMB | 2025-05-22 |  | 2025-08-29 | EDMB-300447-ECZS | EDMB-300447-ECZS | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 132 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 02:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
74 | false | ETT - 04 04 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 04 | EFKG | E | 500kV GIS布置图、500kV瓷套接线端子图 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | EFKG-300008-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300027-ECZS-0203 | 2025-10-14 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
|  | TSC - 02 82 N E |  | TSC | - | 02 | 82 | N | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间 | 2022-11-10 | 2025-02-28 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | BM CI 04 05 SFGK B |  | BM | CI | 04 | 05 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300008-ECZS-142 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301758-ECZS | EDMB-301758-ECZS | 2025-11-28 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-18 02:28 | Super@root |  | 2025-12-19 |  | 新风机组BM110CI～130CI的全压需要调整（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RCS NB 10 25 N B |  | RCS | NB | 10 | 25 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 2024-07-31 | 2025-04-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-07-24 | 否 | EDNC-300692-EDMB | 2025-04-15 | 否 | EDNC-301005-EDMB | 2024-08-06 | EDMB-300694-EDNC | 2025-09-18 | EDMB-301169-EDNC | EDMB-301169-EDNC | 2025-09-18 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 张亮@zhangliangc | 编制 | 接口手册变更单001#：2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2022-4-9 修改成9999-1-1 | 2025-06-26 | 025# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 于跃@yuyue |  | 2025-06-26 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
222 | false | RBM DCS 12 02 B EFCS |  | RBM | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 反应堆硼和水补给系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302472-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-13 | EFCS-300432-ECZS-0214 | EFCS-300432-ECZS-0214 | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-10-16 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-16 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | BM BA 04 01 GZSL B |  | BM | BA | 04 | 01 | GZSL | B | 设备与土建和布置接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求，设备总装配图、设备外形图、接管法兰的坡口图、接管载荷等等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | ENSL-300016-ECZS-131 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301759-ECZS | EDMB-301759-ECZS | 2025-11-28 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | AC GF 12 04 ZJGX B |  | AC | GF | 12 | 04 | ZJGX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备电缆清单及接线图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | ENGX-300003-ECZS-0296 | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | EDMB-302385-ECZS | EDMB-302385-ECZS | 2026-01-29 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 296 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-20 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
1655 | false | FWP PO 12 02 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 12 | 02 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301922-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-06-13 | EDMB-302869-ECZB | EDMB-302869-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CI NI 04 04 E B |  | CI | NI | 04 | 04 | E | B | 新增电缆物项编码及特性代码 | 929179 | 2024-08-14 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘媛媛@liuyyg | 作废 |  | 2024-07-26 | 011# | 删除此接口 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 田洁@tianjie
|  | RVD NI 02 01 B ZN23 |  | RVD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300027-EDGB | 2024-12-05 |  | 2025-04-23 | EDGB-300094-EDMB | EDGB-300094-EDMB | 2025-04-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | GIS GIS 16 01 E EHTY |  | GIS | GIS | 16 | 01 | E | EHTY | 500kV&220kV GIS 行车布置图及土建条件（包括轨道尺寸及截面图） | 929179 | 2026-02-01 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | EHTY-300016-ECZS-0034 | EHTY-300016-ECZS-0034 | 2026-01-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2025-11-11 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
2738 | false | RSI PO 04 05 CQPI B |  | RSI | PO | 04 | 05 | CQPI | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300075-EDMB | 2024-07-11 |  | 2025-02-19 | EDMB-300877-ECZB | EDMB-300877-ECZB | 2025-02-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
558 | false | ZST - 02 01 B EHZZ |  | ZST | - | 02 | 01 | B | EHZZ | 上游系统工艺流程图（含边界管道和阀门）（含NX和NY厂房） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301508-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-05-14 | ECZB-302427-EDMB | ECZB-302427-EDMB | 2025-05-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | NI RCS 01 02 B N |  | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 2020-12-30 |  |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-24T16:00:00 | 否 |  | 2023-02-16T16:00:00 |  |  | 2021-03-01T16:00:00 |  | 2023-02-28T16:00:00 | EDNC-300636-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 刘雪凇@liuxsa | 编制 | [5 empty] | 2020-12-24 01:04 | 刘雪凇@liuxsa
2558 | false | RSI PO 02 10 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 10 | CQPI-01 | B | EES001AR与泵组上仪表之间的电缆类型和要求 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300094-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-12-21 | EDMB-300454-ECZB | EDMB-300454-ECZB | 2024-12-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2026 | false | HMI NI 01 01 B EHSH |  | HMI | NI | 01 | 01 | B | EHSH | 人员闸门、应急闸门电气控制要求 | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | EDMB-300372-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-03-25 | ECZB-301585-EDMB | ECZB-301585-EDMB | 2025-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 | 仪控设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-27 18:39 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-12 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1469 | false | ZBR PO 04 04 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 04 | 04 | JDHD-002 | B | 可燃物数据 | 929179 | 2025-01-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | ECZB-300696-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-17 | EDMB-300604-ECZB | EDMB-300604-ECZB | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI _ 06 01 E T |  | CI | _ | 06 | 01 | E | T | 提供直流系统润滑油泵启动柜布置位置 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
129 | false | CUP DCS 12 01 B EFCS |  | CUP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全壳空气净化系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | EDMB-302065-ECZB | 2025-04-28 |  | 2025-09-28 | EFCS-300320-ECZS-0214 | EFCS-300320-ECZS-0214 | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-08-21 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-21 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
255 | false | CSP DCS 12 01 B EFCS |  | CSP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全壳喷淋系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301496-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-09-18 | EFCS-300290-ECZS-0214 | EFCS-300290-ECZS-0214 | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RCS TTB 04 01 N B |  | RCS | TTB | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器排污管的接管位置、管径和方式 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-05T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-09 | 否 | EDNC-300733-EDMB | 2021-02-02T16:00:00 |  | 2024-10-11 | EDMB-300749-EDNC | EDMB-300749-EDNC | 2024-10-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 李亚飞@liyff | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 |  |  |  |  | 2020-12-24 00:47 | 李亚飞@liyff
45 | false | ZD EMM 04 08 B EFHG |  | ZD | EMM | 04 | 08 | B | EFHG | EM* 厂区附加柴油机差动保护CT参数 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 否 | EDMB-303288-ECZB | 2025-07-08 |  | 2025-09-24 | EFHG-300034-ECZS-0184 | EFHG-300034-ECZS-0184 | 2025-09-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001243-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 2025.7月后导入系统 | [5 empty] | 2025-07-07 |  | 是
| false | HQX NY 10 01 B EHWH |  | HQX | NY | 10 | 01 | B | EHWH | NY厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | EDMB-301714-ECZS | 2025-11-26 |  | 2025-12-05 | EHWH-300003-ECZS-034A | EHWH-300003-ECZS-034A | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
373 | false | IMC DCS 01 06 B EFCS |  | IMC | DCS | 01 | 06 | B | EFCS | ECP设备清单 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-26 | 否 | EDMB-300360-ECZS | 2025-12-31 | 否 | EDMB-302133-ECZS | 2025-09-23 | EFCS-300311-ECZS-0214 | 2026-02-02 | EFCS-300600-ECZS-0214 | EFCS-300600-ECZS-0214 | 2026-02-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
145 | false | WEC DCS 12 01 B EFCS |  | WEC | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电气厂房冷冻水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301502-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-09-02 | EFCS-300197-ECZS-0214 | EFCS-300197-ECZS-0214 | 2025-09-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
225 | false | TGP - 04 11 EFBP E |  | TGP | - | 04 | 11 | EFBP | E | 主变压器接口图/厂变压器接口图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
|  | 5NR NI 11 08 ZN23 B |  | 5NR | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 5NR厂房二维D2条件（R层、S层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-08-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
118 | false | FDP DCS 12 02 B EFCS |  | FDP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 柴油发电机厂房消防系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-05 | 否 | EDMB-303242-ECZB | 2025-07-05 |  | 2025-11-20 | EFCS-300475-ECZS-0214 | EFCS-300475-ECZS-0214 | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2025-11-17 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-17 |  | 回复审查意见_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
234 | false | FNP DCS 12 02 B EFCS |  | FNP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核岛消防系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302442-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-13 | ECZB-302920-EDMB | ECZB-302920-EDMB | 2025-06-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
137 | false | WSC DCS 12 02 B EFCS |  | WSC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全厂房冷冻水系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302470-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-05 | EFCS-300400-ECZS-0214 | EFCS-300400-ECZS-0214 | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-13 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | 5NF NI 11 01 ZN23 B |  | 5NF | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NF厂房二维D2条件(D层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDGB-310026-EDMB | 2024-12-05 |  | 2024-12-17 | EDMB-300064-EDGB | EDMB-300064-EDGB | 2024-12-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1837 | false | NI ZK 04 06 NTKL B |  | NI | ZK | 04 | 06 | NTKL | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301461-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-05-28 | EDMB-302629-ECZB | EDMB-302629-ECZB | 2025-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 总体所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2096 | false | CAV ZV 04 01 ZJJD B |  | CAV | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | CAV配套变频柜图纸（电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300595-EDMB | 2025-01-02 |  |  |  | EDMB-302404-ECZS | 2026-02-02 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-29 | ECZS-000076-EDMB | 增加电源监控器件并实施双切回路控制方案（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | CI _ 06 04 E T |  | CI | _ | 06 | 04 | E | T | 发生故障时，提供发电机中性点最大电流值；发电机与封母接线的实际相序图 | 929179 | 2026-02-06 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
|  | RCS WCC 02 05 N B |  | RCS | WCC | 02 | 05 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-22T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-07 | 否 | EDNC-301001-EDMB | 2025-01-06 | EDMB-300908-EDNC | 2025-04-18 | EDMB-301013-EDNC | EDMB-301013-EDNC | 2025-04-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭晨楠@guocn | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳明@wangjmb
|  | TFM - 02 02 E N |  | TFM | - | 02 | 02 | E | N | THE MINIMUM FLOW LINES(MFL) DATA: MAIN FEEDWATER MOTOR PUMP SPEED AT MINIMAL FLOW RATE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE HYDRAULIC MFL VALVE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE THERMAL MFL VALVE; FLOW RATE THRESHOLD UNDER WHICH THE MINIMAL FLOW LINE最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关闭的时间延迟。 | 929179 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | EDES-300082-EDNC | 2025-04-25 |  |  |  | EDES-300082-EDNC | 2025-04-25 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | WNY WNY 04 01 EHXY B |  | WNY | WNY | 04 | 01 | EHXY | B | 洗衣机的进水流量、压力要求，排水流量、温度，一个洗衣循环的最大用水总量等 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-11-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EHXY-300002-ECZS-0146 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | EDMB-300959-ECZS | EDMB-300959-ECZS | 2025-09-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 146 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-02 22:31 | Super@root | [13 empty] | 是
712 | false | CI PO 12 01 EHLO E |  | CI | PO | 12 | 01 | EHLO | E | 常规岛排污泵仪表清单（包括型号、量程、报警定值、保护联锁定值）、至DCS信号清单，控制原理图，报警手册 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 是 | ECZB-300583-EDES | 2025-05-12 |  | 2025-06-26 | EDES-300623-ECZB | EDES-300623-ECZB | 2025-06-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | AH RB 04 01 B BJHQ |  | AH | RB | 04 | 01 | B | BJHQ | 控制柜接口资料（包括：控制电缆选型表、WHS系统报警信号、IO清单） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | EDMB-300737-ECZS | 2025-09-11 |  | 2025-10-31 | EHQK-300000-ECZS-0138 | EHQK-300000-ECZS-0138 | 2025-10-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 5ND NI 11 03 ZN23 B |  | 5ND | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5ND厂房二维D2条件（F层、G层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310007-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-13 | EDMB-300052-EDGB | EDMB-300052-EDGB | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
14 | false | HSC NR 06 01 B EHTJ- |  | HSC | NR | 06 | 01 | B | EHTJ | HSC安全厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 作废 |  | 2025-10-31 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 责任部门错误，已联系中原发起接口升版流程。 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 张进学@zhangjxc
|  | WHS - 01 01 E B |  | WHS | - | 01 | 01 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 2021-03-19 | 2021-06-14 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-15 | 是 | EDES-300109-EDMB | 2021-05-10T16:00:00 |  | 2025-05-22 | EDMB-300356-EDES | EDMB-300356-EDES | 2025-05-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 范广涵@fangh | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19，18185BOPZL22Q8S001A修改主办所 | 2025-05-14 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 刘倩平@liuqp |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCS RHR 02 04 N B |  | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 2022-11-10 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-18 | 否 | EDNC-300807-EDMB | 2024-11-18 |  | 2024-12-05 | EDMB-300860-EDNC | EDMB-300860-EDNC | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 李杰b@lijieb
| false | TG CI 12 04 T E |  | TG | CI | 12 | 04 | T | E | 发电机励磁变压器原理接线图 | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 是 | ESDT-300082-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300082-ECZS-0003 | 2025-12-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
| false | RCS PO 04 18 H N |  | RCS | PO | 04 | 18 | H | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） | 929179 | 2024-01-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 是 | ESHD-300022-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300036-ECZS-0002 | 2025-12-01 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | PF ZV 12 01 ZJJD B |  | PF | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 是 | ENJD-300013-ECZS-142A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | EDMB-301988-ECZS | EDMB-301988-ECZS | 2025-12-19 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
700 | false | WCW PC 04 04 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 04 | SXZH | B | 鼓网PID图、鼓网电力负荷和控制要求 | 929179 | 2025-01-20 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301308-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-08-11 | EDMB--ECZS | EDMB-300120-ECZS | 2025-08-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1474 | false | ZBR PO 01 01 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 01 | 01 | JDHD-002 | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300689-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-03-19 | EDMB-301294-ECZB | EHJD-300006-ECZS-0088 | 2026-03-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana |  | 2026-03-02 |  | 重量存在偏差，对重量进行更新（薛卫光已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | PRS - 02 02 N B |  | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 4443-12-31T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-29 | 否 | EDNC-300693-EDMB | 2024-07-29 |  | 2024-08-05 | EDMB-300691-EDNC | EDMB-300691-EDNC | 2024-08-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单004#:2021-5-28 动力院来文EDNC-000117-EDMB初版时间修改为4444-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李杰b@lijieb
2495 | false | TFE PO 02 01 SNPC E |  | TFE | PO | 02 | 01 | SNPC | E | 泵组P&ID图（标明供货和设计界限，同时包括密封水、冷却水的水质、水量及水压要求及密封水冷却水的走向和接管规格） | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300158-EDES | 2024-11-29 |  | 2025-06-12 | EDES-300593-ECZB | EDES-300593-ECZB | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1594 | false | WNC PO 12 01 SYIP-01 B |  | WNC | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301076-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-05-30 | EDMB-302670-ECZB | EDMB-302670-ECZB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | ZD - 04 02 EFAC B |  | ZD | - | 04 | 02 | EFAC | B | 5ECT001RD、5ECT002RD、5EDT001RD、5EDT002RD所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏发热量、静载荷、火荷载） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
2537 | false | WCW PC 02 04 APLO B |  | WCW | PC | 02 | 04 | APLO | B | 泵组可燃物数据 | 929179 | 2024-05-01 | 2025-04-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300101-EDMB | 2024-07-08 |  | 2024-08-08 | EDMB-300164-ECZB | EDMB-300164-ECZB | 2024-08-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2599 | false | CSP PO 05 01 B SNPC |  | CSP | PO | 05 | 01 | B | SNPC | 接口载荷要求 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-28 | 是 | EDMB-300012-ECZB | 2024-05-28 |  | 2025-09-02 | ECZB-303477-EDMB | ECZB-303477-EDMB | 2025-09-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 由于接口工程师将该接口详细描述写错，2024年5月20日接口描述重新修改，打开接口时间未修改。 | [5 empty] | 2024-05-27 | 黄哲@huangzhe | 是
2732 | false | HRT NB 04 03 EHDH B |  | HRT | NB | 04 | 03 | EHDH | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 是 | ECZB-300440-EDMB | 2024-12-05 |  | 2025-02-28 | EDMB-300963-ECZB | EDMB-300963-ECZB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1838 | false | NI ZK 04 05 NTKL B |  | NI | ZK | 04 | 05 | NTKL | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301466-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-08-13 | EDMB-300189-ECZS | EDMB-300189-ECZS | 2025-08-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000955-EDMB | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
352 | false | DW WDW 11 01 EHHG B |  | DW | WDW | 11 | 01 | EHHG | B | 厂房及设备土建设计详细资料（包括设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔、安装孔洞等） | 929179 | 2025-07-21 | 2025-10-24 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | EHHG-300001-ECZS-0279 | 2025-10-21 |  | 2025-10-21 | EDMB-301244-ECZS | EDMB-301244-ECZS | 2025-10-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2306 | false | HMI NI 06 01 EHSH B |  | HMI | NI | 06 | 01 | EHSH | B | 电控设备连接电缆清单：起吊装置电控柜与起升机构之间的电缆类型（中压、低压控制、测量），数量，电缆规格及参数（外径、单位长度的重量） | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 否 | EHSH-300000-ECZS-0024 | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | EDMB-303671-ECZB | EDMB-303671-ECZB | 2025-08-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-17 01:49 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | EI EM 01 12 B E |  | EI | EM | 01 | 12 | B | E | 10kV/6.6kV（待定）公用配电站用电负荷及接线图 | 2024-12-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-24T16:00:00 | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | EDMB-300377-EDES | 2025-02-08 | EDES-300244-EDMB | 2025-07-17 | EDES-300356-EDMB | EDES-300356-EDMB | 2025-07-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2025-02-08 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 霍红梅@huohm |  | 2024-12-27 |  | null_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | WT ZST 07 01 B EFWB |  | WT | ZST | 07 | 01 | B | EFWB | 外部通信接口说明（含辊道、吊车控制通信接口信息），辊道、吊车机械设计接口 | 929179 | 2026-03-10 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 260 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-10 22:51 | Super@root
1648 | false | FWP PO 12 05 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 12 | 05 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301053-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-06-13 | EDMB-302868-ECZB | EDMB-302868-ECZB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | TG CI 04 13 E T |  | TG | CI | 04 | 13 | E | T | 发电机励磁系统交直流共箱母线布置图 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | ESDT-300110-ECZS-0003 | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
1711 | false | SB - 04 01 B EFHJ- |  | SB | - | 04 | 01 | B | EFHJ | 蓄电池室建筑平面图，负载放电电流Id和储备时间，蓄电池组出线位置，及蓄电池组设备编号 | 2025-12-25 | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 200 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 作废 |  | 2025-12-09 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [5 empty] | SB子项由巴方负责，此接口待设总核实确认是否删除 | [5 empty] | 2025-11-20 | 赵忠臣@zhaozca
| false | TFC CB 05 01 E EHZD |  | TFC | CB | 05 | 01 | E | EHZD | 主厂房管道接口（包括定位、管道参数） | 929179 | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
| false | RRP DCS 01 02 N EFCS |  | RRP | DCS | 01 | 02 | N | EFCS | DAS/ATWS需求规格书 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | EFCS-300595-ECZS-0214 | EFCS-300601-ECZS-0214 | 2026-02-02 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 |  |  | Super@root | 2025-07-19 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
2626 | false | RSI PO 04 01 SNPC B |  | RSI | PO | 04 | 01 | SNPC | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300025-EDMB | 2024-06-17 |  | 2025-01-25 | EDMB-300723-ECZB | EDMB-300723-ECZB | 2025-01-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1810 | false | NI ZK 12 10 NTKL B |  | NI | ZK | 12 | 10 | NTKL | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-12 | 是 | ECZB-302874-EDMB | 2025-06-12 |  | 2025-07-09 | EDMB-303304-ECZB | EDMB-303304-ECZB | 2025-07-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000955-EDMB | 修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
203 | false | RPC DCS 12 01 N EFCS |  | RPC | DCS | 12 | 01 | N | EFCS | 棒控和棒位系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | EDNC-300093-ECZB | 2025-07-04 |  | 2025-09-19 | EFCS-300293-ECZS-0214 | EFCS-300293-ECZS-0214 | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BOP — 04 01 EFMZ B- |  | BOP | — | 04 | 01 | EFMZ | B | 变压器静载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
1397 | false | WES PO 12 06 EHAH B |  | WES | PO | 12 | 06 | EHAH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301615-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-04-16 | EDMB-301796-ECZB | EDMB-301796-ECZB | 2025-04-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭日期 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
14 | false | TFH DCS 12 02 B EFCS |  | TFH | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 高压给水加热器系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | EDMB-301947-ECZS | 2025-12-16 |  | 2026-01-26 | EFCS-300596-ECZS-0214 | EFCS-300596-ECZS-0214 | 2026-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1706 | false | DP - 04 06 EFHJ B |  | DP | - | 04 | 06 | EFHJ | B | 单体蓄电池重量及组装后蓄电池重量，单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸，蓄电池安装尺寸、安装方式及蓄电池支架安装示意图和土建基础要求 | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 否 | ECZB-300893-EDMB | 2025-02-19 |  | 2025-02-28 | EDMB-300957-ECZB | EDMB-300957-ECZB | 2025-02-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马少轩@masx | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3169 |  | YA - 11 05 E B |  | YA | - | 11 | 05 | E | B | 请提供开关站区域平面及竖向布置图 | 2020-12-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-15T16:00:00 | 是 |  | 2025-12-31 | 是 | EDES-300465-EDMB | 2025-07-09 | EDMB-300389-EDES | 2026-01-06 | EDMB-300492-EDES | EDMB-300492-EDES | 2026-01-06 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb |  | 2025-06-24 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
124 | false | BOP EL* 04 03 B EFCK |  | BOP | EL* | 04 | 03 | B | EFCK | BOP低压配电柜典型图 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | EDMB-303439-ECZB | 2025-07-14 |  | 2025-09-08 | EFCK-300006-ECZS-185 | EFCK-300006-ECZS-185 | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NX NI 11 03 ZN23 B |  | 5NX | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NX厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-01-05 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | EDGB-310039-EDMB | 2025-01-06 |  |  |  | EDMB-300178-EDGB | 2025-05-21 | E | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2025-03-31 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-31 | EDGB-000015-EDMB | 修改5RBM003、004PO设备吊点，需升版D2条件提资_接口重新打开 | 李丹a@lidana
109 | false | TFE TTV 01 02 T E |  | TFE | TTV | 01 | 02 | T | E | "VacuumRising:-VolumeToBeEvacuated(IncludingTurbineCylinder,HpLoopPiping,+ColdReheaterPiping,LpTurbineInletPiping).汽缸、高压进汽管道、高压排汽管道、低压进汽管道容积" | 929179 | 2024-04-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300027-EDES | 2024-06-04 |  | 2025-03-25 | EDES-300396-ECZB | EDES-300396-ECZB | 2025-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETT - 04 03 TBEA E |  | ETT | - | 04 | 03 | TBEA | E | 电抗器本体端子箱接线图 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | EFHB-300002-ECZS-0209 |  | 否 | [5 empty] | EFHB-300002-ECZS-0209 | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 209 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-09-26 06:35 | Super@root
|  | CSP - 02 02 B N |  | CSP | - | 02 | 02 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 2020-12-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-03T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-10 | 否 | EDMB-300876-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-03-28 | EDNC-300992-EDMB | EDNC-300992-EDMB | 2025-03-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2024-12-27 | 015# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:48 | 邹文重@zouwz
1691 | false | FSW PO 04 01 LEO B |  | FSW | PO | 04 | 01 | LEO | B | 厂区消防水泵流量/压力 各进出口接管（含变径管）尺寸、位置、法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩、垫片及紧固件信息，非标法兰要给出图纸，接管和法兰接口的焊接坡口图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301741-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-07-08 | EDMB-303295-ECZB | EDMB-303295-ECZB | 2025-07-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TTB TFD 02 01 B E |  | TTB | TFD | 02 | 01 | B | E | 蒸发器排污热交换器冷却水出口参数（温度，压力，流量） | 2021-03-15 | 2024-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-18T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-07 | 否 | EDMB-300204-EDES | 2024-11-07 |  | 2024-12-10 | EDES-300198-EDMB | EDES-300198-EDMB | 2024-12-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 012# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 李亚飞@liyff | [5 empty] | 需要常规岛院完成TTB-TFE-2-1-E-B提资后我方才能反馈接口内容 |  | 无 |  |  | 否 | 2021-04-09
|  | CAM RCS 01 02 B N |  | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳数据（NB）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-21T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 22A0 |  | 公用一室 | 李百利@libl | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 | 2024-04-17 |  |  | 李丹a@lidana | 2018-04-25 23:18 | 李百利@libl | [5 empty] | 暂不具备条件回复ENDC-300047-EDMB。 | [5 empty] | 2018-07-11
1900 | false | WEC-F GF 12 01 GLDQ B |  | WEC-F | GF | 12 | 01 | GLDQ | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300752-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-06-26 | EDMB-303096-ECZB | EDMB-303096-ECZB | 2025-06-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
3375 |  | TFM - 02 11 B N |  | TFM | - | 02 | 11 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 2020-12-30 | 2025-08-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 否 | EDMB-301118-EDNC | 2025-08-13 |  | 2025-09-09 | EDNC-301150-EDMB | EDNC-301150-EDMB | 2025-09-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-07-16 | 015#030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww | [5 empty] | 外部原因：总部2024.08移交前已经延误，属于总部初始阶段延误。另，TFM TFM 02 01 E B已打开，资料不全，待收到完整资料后打开本接口。 | [5 empty] | 2024-11-29 | 白兰@bailan
2601 | false | CSP PO 02 06 SNPC B |  | CSP | PO | 02 | 06 | SNPC | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300159-EDMB | 2024-07-24 |  | 2024-12-06 | EDMB-300388-ECZB | EDMB-300388-ECZB | 2024-12-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  | 消防安全室 | 刘韦岩@liuwyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
515 | false | FAD - 02 01 E XNIC |  | FAD | - | 02 | 01 | E | XNIC | 常规岛汽轮发电机厂房火警联锁设备（水工、暖通、电气）资料 | 929179 | 2026-09-25 | 2026-10-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
|  | 5NY NI 11 05 ZN23 B |  | 5NY | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NY厂房二维D2条件（K层、L层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-10-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana
| false | WCW KA 12 07 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 07 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300025-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300025-ECZS-162A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
| false | SV - 04 03 EFAC B |  | SV | - | 04 | 03 | EFAC | B | 核岛要害区主出入口UPS设备发热量、火荷载及设备外部电源负荷表、蓄电池容量、数量及其负荷计算书 | 929179 | 2026-09-15 | 2026-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
|  | RCV PO 07 01 N B |  | RCV | PO | 07 | 01 | N | B | 高、低压泄漏阀门不关闭情况下，主泵轴封72小时内最大泄漏率 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-08 | 否 | EDNC-300678-EDMB | 2024-05-08 |  | 2024-05-28 | EDMB-300679-EDNC | EDMB-300679-EDNC | 2024-05-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-04-14 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1695 | false | NI - 04 09 EFHJ B |  | NI | - | 04 | 09 | EFHJ | B | 放电试验装置主要技术参数 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | ECZB-303280-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-09-16 | EDMB-300806-ECZS | EDMB-300806-ECZS | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
775 |  | TSP AS 04 03 EHHQ B |  | TSP | AS | 04 | 03 | EHHQ | B | 安装维修起吊设备要求，包括起吊重量、尺寸、起吊空间等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301495-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-07-20 | EDMB-303500-ECZB | EDMB-303500-ECZB | 2025-07-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
644 |  | WCW PC 01 01 EHYZ B |  | WCW | PC | 01 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | ECZB-301536-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-09-25 | EDMB-300936-ECZS | EDMB-300936-ECZS | 2025-09-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2140 | false | ZST - 15 01 EHHW B |  | ZST | - | 15 | 01 | EHHW | B | D3提资（地漏位置、管沟） | 929179 | 2024-12-25 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 是 | ECZB-300529-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-10-10 | EDMB-301135-ECZS | EDMB-301135-ECZS | 2025-10-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
176 | false | TTG DCS 12 02 B EFCS |  | TTG | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 汽轮机调节系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDMB-302544-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-11-20 | EFCS-300474-ECZS-0214 | EFCS-300474-ECZS-0214 | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1 |  | RFH RDR 04 01 B N |  | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：装卸料机轨道尺寸、材料、标高、力学性能 | 929179 | 2025-05-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDMB-301052-EDNC | 2025-05-26 |  | 2025-09-12 | EDNC-301155-EDMB | EDNC-301155-EDMB | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-14 | 028# | 新增 |  | 2025-05-20 19:12 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TSM CI 12 01 EQLS E |  | TSM | CI | 12 | 01 | EQLS | E | 仪表清单、仪表阀门清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
| false | ESR - 04 03 TBEA E |  | ESR | - | 04 | 03 | TBEA | E | 辅助变本体端子箱接线图 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-24 | 是 | EFHB-300043-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300043-ECZS-0201 | 2025-11-24 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
43 | false | WSR DCS 12 01 B EFCS |  | WSR | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 放射性废水回收系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | EDMB-300965-ECZS | 2025-09-26 |  | 2025-11-05 | EFCS-300401-ECZS-0214 | EFCS-300401-ECZS-0214 | 2025-11-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙晓红@sunxh | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1717 | false | WS - 04 11 EHHW B |  | WS | - | 04 | 11 | EHHW | B | 表面剂量检测装置与压实打包装置，转运辊道的机械和信号交换接口（包括位置、高度、外形尺寸、运输速度、信号交换信息） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 否 | ECZB-302569-EDMB | 2025-05-21 |  | 2025-09-19 | EDMB-300850-ECZS | EDMB-300850-ECZS | 2025-09-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2658 | false | CIS PO 04 02 SNPC B |  | CIS | PO | 04 | 02 | SNPC | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图;5、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；6、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2024-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300030-EDMB | 2024-06-17 |  | 2025-03-21 | EDMB-301353-ECZB | EDMB-301353-ECZB | 2025-03-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NK NI 11 07 ZN23 B |  | 5NK | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 5NK厂房二维D2条件（内筒体F层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310019-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-09 | EDMB-300035-EDGB | EDMB-300035-EDGB | 2024-12-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
716 | false | CI PO 04 02 EHLO E |  | CI | PO | 04 | 02 | EHLO | E | 常规岛排污泵数据表及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-300698-EDES | 2025-06-27 |  |  |  | EHLO-300033-ECZS-0098 | 2026-01-09 | E |  |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana
1724 | false | WS - 04 05 EHHW B |  | WS | - | 04 | 05 | EHHW | B | 公用压空接口（包括消耗量、压力、管径、分配柜位置） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301063-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-04 | EDMB-301658-ECZB | EDMB-301658-ECZB | 2025-04-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
257 | false | CPV DCS 12 01 B EFCS |  | CPV | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 反应堆堆坑通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301461-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-08-27 | EFCS-300133-ECZS-0214 | EFCS-300133-ECZS-0214 | 2025-08-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
284 | false | WCD DCS 12 01 B EFCS |  | WCD | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 常规岛除盐水分配系统(LOT1B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-15 | 2025-07-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | EDMB-301107-ECZB | 2025-03-12 |  | 2025-09-28 | EFCS-300053-ECZS-0214 | EFCS-300053-ECZS-0214 | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
766 |  | TSP AS 06 01 EHHQ B |  | TSP | AS | 06 | 01 | EHHQ | B | 配电柜系统图、尺寸、安装要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301681-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-09-02 | EDMB-300539-ECZS | EDMB-300539-ECZS | 2025-09-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TSM - 02 03 E N |  | TSM | - | 02 | 03 | E | N | PLEASEGIVETHEFOLLOWINGSTEAMLINESMODELINGDIAGRAM:FROMSGOUTLETTOTURBINEINLETVALVEANDCONDENSERSTEAMDUMPVALVE.PLEASEGIVETHEPRESSUREDROPSALONGTHESTEAMLINESDEFINEDATNOMINALCONDITIONS.请提供蒸汽发生器接管嘴到汽轮机入口以及到冷凝器排放阀之间的蒸汽管线的模拟图，并给出在额定状态下沿各段蒸汽管线的压降 | 2021-03-15 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | EDES-300067-EDNC | 2025-03-24 |  |  |  | EDES-300067-EDNC | 2025-03-24 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
2389 | false | WDP DP 04 05 EHHG B |  | WDP | DP | 04 | 05 | EHHG | B | 水箱设计参数（含水箱有效容积、进出水管道接口、平剖面图等） | 929179 | 2024-09-01 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | ECZB-300257-EDMB | 2024-09-03 |  | 2025-06-20 | EDMB-302995-ECZB | EDMB-302995-ECZB | 2025-06-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WGD - 02 01 B E |  | WGD | - | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 2021-01-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-08T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-25 | 否 | EDMB-300164-EDES | 2024-09-25 |  | 2024-12-06 | EDES-300192-EDMB | EDES-300192-EDMB | 2024-12-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 鲁陈林@lucl | [5 empty] | 上个月末刚收到常规岛提资且子项初设尚未完成，现阶段无法提供跨岛流程图 |  |  |  |  | 否 | 2021-04-08
| false | BE GF 12 02 GZSL B |  | BE | GF | 12 | 02 | GZSL | B | 仪控电缆接口信息（接口信号、控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-03 | 否 | ENSL-300002-ECZS-131 | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | EDMB-301196-ECZS | EDMB-301196-ECZS | 2025-10-15 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
62 | false | ETT - 04 16 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 16 | EFKG | E | 500kV 计量CT外形图&铭牌图、二次端子图、一次换接图、汇控箱图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFKG-300012-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300025-ECZS-0203 | 2025-09-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
2514 | false | RFT RF 04 04 EHLS B |  | RFT | RF | 04 | 04 | EHLS | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300124-EDMB | 2024-08-14 | 否 | ECZB-300227-EDMB | 2024-07-25 | EDMB-300133-ECZB | 2024-08-21 | EDMB-300206-ECZB | EDMB-300206-ECZB | 2024-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NY NI 11 07 ZN23 B |  | 5NY | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 5NY厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2026-02-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana
710 | false | WSS PO 04 01 EHLO E |  | WSS | PO | 04 | 01 | EHLO | E | 常规岛消防排水泵外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料，泵组本体阀门清单等）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）泵组接口定位尺寸及详图 | 929179 | 2025-04-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-300526-EDES | 2025-04-16 |  |  |  | EHLO-300000-ECZS-0098 | 2025-08-04 | C |  |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana
|  | WWL PO 04 02 SYIP-01 B |  | WWL | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | WWL系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 是 | ECZB-302163-EDMB | 2025-05-20 |  | 2025-05-22 | EDMB-302427-ECZB | EDMB-302427-ECZB | 2025-05-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | ECZB-001015-EDMB | 新增 |  | 2025-05-19 21:34 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 09 E B |  | TFM | - | 02 | 09 | E | B | 给水管最小设计内径和最大设计内径 | 2021-04-08 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-20T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-24 | 否 | EDES-300282-EDMB | 2021-09-12T16:00:00 |  | 2025-04-08 | EDMB-300327-EDES | EDMB-300327-EDES | 2025-04-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-02-13 | 012#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
|  | NB NI 04 01 N B |  | NB | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆冷却剂系统设备就位图 | 929179 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | EDNC-300975-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-17 | EDMB-300993-EDNC | EDMB-300993-EDNC | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-28 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间修改为4444-1-1，FIN时间修改为9999-1-1 | 2024-10-22 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
566 | false | WS FA 04 01 HNHJ B |  | WS | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | WS子项预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-09-20 | 2025-11-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | EHHJ-300006-ECZS-0133 | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | EDMB-301710-ECZS | EDMB-301710-ECZS | 2025-11-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
632 |  | WES PE 01 01 EHYZ B |  | WES | PE | 01 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | ECZB-301538-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-10-13 | EDMB-301173-ECZS | EDMB-301173-ECZS | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1621 | false | RFT PO 02 02 SYIP-01 B |  | RFT | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | RFT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301022-EDMB | 2025-02-27 |  | 2025-03-03 | EDMB-300986-ECZB | EDMB-300986-ECZB | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI RNI 06 04 EFXF N |  | NI | RNI | 06 | 04 | EFXF | N | 探测器壳内外与电气贯穿件相连的电缆与连接器规格及型号 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | EFXF-300011-ECZS-278-3 |  |  |  |  | EFXF-300011-ECZS-278-3 | 2025-09-23 | A |  |  | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-08-12 00:11 | Super@root
1812 | false | NI ZK 04 10 NTKL B |  | NI | ZK | 04 | 10 | NTKL | B | 空调机组、冷却器三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 是 | ENKL-300083-ECZS-0128 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | EDMB-302495-ECZS | EDMB-302495-ECZS | 2026-02-10 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TG WND 02 01 T E |  | TG | WND | 02 | 01 | T | E | 除盐水水质、压力、温度及补水量等信息（定子冷却水系统） | 929179 | 2025-11-15 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | ESDT-300067-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300073-ECZS-0003 | 2025-12-10 | B |  |  | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
182 | false | TSM DCS 12 02 B EFCS |  | TSM | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 主蒸汽系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302471-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-12-03 | EFCS-300508-ECZS-0214 | EFCS-300508-ECZS-0214 | 2025-12-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-30 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | BE GF 12 04 GZSL B |  | BE | GF | 12 | 04 | GZSL | B | 启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | ENSL-300102-ECZS-131 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | EDMB-302120-ECZS | EDMB-302120-ECZS | 2025-12-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
1756 | false | NI NG 06 25 EHWH B |  | NI | NG | 06 | 25 | EHWH | B | 80t电动平板运输车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300624-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-02-28 | EDMB-300970-ECZB | EDMB-300970-ECZB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
224 | false | TGP - 04 12 EFBP E |  | TGP | - | 04 | 12 | EFBP | E | GCB 接口图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
| false | BL GF 12 06 GZSL B |  | BL | GF | 12 | 06 | GZSL | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 否 | ENSL-300100-ECZS-131 | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | EDMB-302062-ECZS | EDMB-302062-ECZS | 2025-12-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 20 N B |  | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 2020-12-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-17T16:00:00 | 是 |  | 2025-05-12 | 是 | EDNC-301031-EDMB | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-05-14 | EDMB-301036-EDNC | EDMB-301036-EDNC | 2025-05-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 王佳卓@wangjza
|  | WSD - 01 01 B E |  | WSD | - | 01 | 01 | B | E | 辅助锅炉在设计边界处的供汽压力和温度，比焓或湿度，以及管道的设计压力和温度 | 2021-05-30 | 2025-07-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2025-05-28 | 是 | EDMB-300359-EDES | 2025-07-04 | 否 | EDMB-300386-EDES | 2025-07-04 |  | 2025-07-30 | EDES-300365-EDMB | EDES-300365-EDMB | 2025-07-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 赵文斌@zhaowb | 编制 |  | 2025-07-17 | 030# | 修改描述、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 杜广@duguang
| false | AH RB 04 01 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 01 | BJHQ | B | 氢气生产、储存、分配设备及辅助设备的CAD版详细外形图（包括：管道、阀门、阻火器、仪表接口的定位尺寸、规格及连接方式、接口信息）；配管图；贮罐检修平台及梯子平面图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | EHQK-300014-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302537-ECZS | 2026-02-12 | B | 不同意 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root
327 | false | DW WDW 12 12 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 12 | EHHG | B | 就地仪表和控制设备布置图、次托盘及埋管布置图 | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-10 | 否 | EHHG-300026-ECZS-0279 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | EDMB-301073-ECZS | EDMB-301073-ECZS | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2523 | false | WCC RF 04 03 EHLS B |  | WCC | RF | 04 | 03 | EHLS | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300113-EDMB | 2024-11-21 | 否 | ECZB-300350-EDMB | 2024-11-21 |  | 2025-09-25 | EDMB-300955-ECZS | EDMB-300955-ECZS | 2025-09-25 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-25 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1495 | false | WCW PO 12 02 SYIP-01 B |  | WCW | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | 旋转滤网反冲洗泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-01 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 是 | ECZB-301047-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-03-14 | EDMB-301181-ECZB | EDMB-301181-ECZB | 2025-03-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCI TG 01 01 E T |  | WCI | TG | 01 | 01 | E | T | 闭式冷却水设计压力，温度等参数信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
2011 | false | ZGT RF 04 02 ZDHS B |  | ZGT | RF | 04 | 02 | ZDHS | B | 1）压缩气体冷却器外形图，2）接管允许载荷，3）固定螺栓要求基板要求，4）管嘴焊接端形式，法兰及配对法兰 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 是 | ECZB-300467-EDMB | 2024-12-16 |  | 2025-12-30 | EDMB-302110-ECZS | EDMB-302110-ECZS | 2025-12-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-12-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-24 |  | 压缩气体冷却器外接工艺管线连接方式由法兰连接改为承插焊连接（胡建成总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | CI _ 11 04 T E |  | CI | _ | 11 | 04 | T | E | "MINIMUMDBLAYBETWEENCONDBNSERMALFUNCTIONANDCONDENSERUNAVAILABILITY汽机故障和凝汽器不可用之间最小延迟时间" | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
2025 | false | HMI NI 12 01 EHSH B |  | HMI | NI | 12 | 01 | EHSH | B | 根据电气设备负荷特性资料表提供闸门用电需求 | 2025-02-28 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | ECZB-300954-EDMB | 2025-02-20 |  | 2025-03-18 | EDMB-301218-ECZB | EDMB-301218-ECZB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-27 18:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
117 | false | BOP BE 04 03 B EFCK |  | BOP | BE | 04 | 03 | B | EFCK | BOP抗震380V配电盘典型图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | EDMB-302395-ECZS | 2026-01-30 |  | 2026-02-03 | EFCK-300065-ECZS-185 | EFCK-300065-ECZS-185 | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS TSA 02 01 N B |  | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀（TSA）的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀单阀的最大最小排气量以及其它性能要求 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-12T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2019-07-17T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 吴松畔@wusp | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 吴松畔@wusp
2307 | false | HMI NI 04 06 EHSH B |  | HMI | NI | 04 | 06 | EHSH | B | 设备三维模型：提供起吊装置（含电控设备）三维模型文件（指定格式） | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | EHSH-300007-ECZS-0024 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | EDMB-300486-ECZS | EDMB-300486-ECZS | 2025-09-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-17 01:49 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
691 | false | WCW PC 04 13 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 13 | SXZH | B | 鼓网仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301321-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-10-13 | EDMB-301176-ECZS | EDMB-301176-ECZS | 2025-10-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | PC CI 12 01 SFGK B |  | PC | CI | 12 | 01 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENSF-300081-ECZS-142 | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | EDMB-302034-ECZS | EDMB-302034-ECZS | 2025-12-23 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-03 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TFM 02 05 N B |  | RCS | TFM | 02 | 05 | N | B | Max,closuretimeforFWisolationvalves(mainandby-pass)主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 2022-11-10 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-25T16:00:00 | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | EDNC-300779-EDMB | 2023-03-05T16:00:00 |  | 2024-11-09 | EDMB-300798-EDNC | EDMB-300798-EDNC | 2024-11-09 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 田卫卫@tianww
536 | false | NI PO 04 01 EHLO B |  | NI | PO | 04 | 01 | EHLO | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） | 929179 | 2025-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | ECZB-301544-EDMB | 2025-04-03 |  | 2025-10-24 | EDMB-301281-ECZS | EDMB-301281-ECZS | 2025-10-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000926-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-03-24 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1543 | false | WSD PO 04 02 SYIP-01 B |  | WSD | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | WSD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301207-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302197-ECZB | EDMB-302197-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WSD TFM 12 01 EHCT E |  | WSD | TFM | 12 | 01 | EHCT | E | WSD系统的主汽来减压调节阀开度与蒸汽流量的关系，给出0~100%阀门开度对应的蒸汽流量 | 929179 | 2026-01-20 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-14 | 否 | EHCT-300002-ECZS-0116 |  |  |  |  | EHCT-300012-ECZS-0125 | 2026-01-19 | A |  |  | N | 1-ICM | 116 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-17 23:12 | Super@root
86 | false | WAS DCS 12 02 B EFCS |  | WAS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 公用压缩空气分配系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-17 | 否 | EDMB-303506-ECZB | 2025-07-17 |  | 2025-09-19 | EFCS-300295-ECZS-0214 | EFCS-300295-ECZS-0214 | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 01 E N |  | TFM | - | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2021-03-15 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | EDES-300088-EDNC | 2025-07-02 |  | 2025-07-07 | EDNC-300073-EDES | EDNC-300073-EDES | 2025-07-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
2726 | false | HRT NB 04 09 B EHDH |  | HRT | NB | 04 | 09 | B | EHDH | 安装小车专用运输装置与主设备重载运输车的接口 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | EDMB-300163-ECZB | 2024-08-07 |  | 2024-11-15 | ECZB-300332-EDMB | ECZB-300332-EDMB | 2024-11-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | NB NI 13 03 N B |  | NB | NI | 13 | 03 | N | B | 一回路大破口事故质能释放数据 | 2022-11-10 | 2025-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-11-06 | 否 | EDNC-301211-EDMB | 2022-12-20T16:00:00 |  | 2025-11-12 | EDMB-301230-EDNC | EDMB-301230-EDNC | 2025-11-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/6/30 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 孙燕宇@sunyy
|  | RHR RCS 01 01 B N |  | RHR | RCS | 01 | 01 | B | N | RHR系统流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-25T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 皮月@piyue | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 皮月@piyue | [11 empty] | 2018-05-24
1420 | false | EES - 04 04 EHHC B |  | EES | - | 04 | 04 | EHHC | B | 试验负载的设备外形图及牵引车连接要求（SBO) | 929179 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | EHHC-300026-ECZS-0159 |  |  |  |  | EHHC-300043-ECZS-0159 | 2026-03-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana
473 | false | NI AF 04 02 TJHW B |  | NI | AF | 04 | 02 | TJHW | B | 防火阀、排烟阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、设备铭牌、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301676-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-22 | EDMB-302347-ECZS | EDMB-302347-ECZS | 2026-01-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-16 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-16 |  | 根据DEN变更内容（1818G5013、1818G5024，1818G5023、1818G5010）修改相关阀门部分参数和重量（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2351 | false | WUC CB 10 02 EHBS E |  | WUC | CB | 10 | 02 | EHBS | E | 进DCS的IO清单、设定值清单、报警手册、控制逻辑 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300169-EDES | 2024-11-29 |  | 2025-04-18 | EDES-300432-ECZB | EDES-300432-ECZB | 2025-04-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 168 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
23 | false | TG CI 03 01 T E |  | TG | CI | 03 | 01 | T | E | 汽机及辅助系统说明书 （汽封系统、控制油系统、汽封系统、汽水分离再热系统、油净化系统等） | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-25 | 是 | ESDT-300037-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300037-ECZS-0003 | 2025-09-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000118-EDES | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
2867 | false | REB PO 01 01 CQPI B |  | REB | PO | 01 | 01 | CQPI | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | ECZB-300000-EDMB | 2024-01-31 |  | 2024-11-14 | EDMB-300340-ECZB | EDMB-300340-ECZB | 2024-11-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1327 | false | WEC PO 04 05 EHAH B |  | WEC | PO | 04 | 05 | EHAH | B | 5WEC001/002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301301-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-18 | EDMB-301283-ECZB | EDMB-301283-ECZB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TI - 11 02 E B |  | TI | - | 11 | 02 | E | B | 请提供TI沟道路由、断面尺寸、埋深等。可编辑电子版。 | 2021-03-13 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 张凡@zhangfanb | 作废 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-1-13改为2021-3-13 | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
|  | ZLD NI 02 01 B ZN23 |  | ZLD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 否 | EDMB-300081-EDGB | 2024-12-21 |  | 2025-01-13 | EDGB-300051-EDMB | EDGB-300051-EDMB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 编制 | 1818BW25A120240012 | 2024-12-10 | 03# | 修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1498 | false | WCW PO 04 01 SYIP-01 B |  | WCW | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | 旋转滤网反冲洗泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2024-12-01 | 2025-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300707-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-06-20 | EDMB-303005-ECZB | EDMB-303005-ECZB | 2025-06-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001244-EDMB | 新增、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TGP _ 04 03 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 03 | EFBP | E | 发电机出线风冷设备、母线本体风冷设备、微正压装置、在线温度监测系统报警手册 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
|  | 5NJ NI 11 02 ZN23 B |  | 5NJ | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NJ厂房二维D2条件（F层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310015-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-20 | EDMB-300078-EDGB | EDMB-300078-EDGB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | DP CI 04 01 SFGK B |  | DP | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | ENSF-300046-ECZS-142 | 2025-11-20 |  |  |  | EDMB-302570-ECZS | 2026-02-25 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-18 02:28 | Super@root |  | 2026-01-27 | ECZS-000077-EDMB | 修改内外机供电模式(张亮总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCV RCS 02 01 B N |  | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-20T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-10T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 孙奇@sunqi | [11 empty] | 2018-05-24
|  | CUP REB 02 01 B ZN23 |  | CUP | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）流程图 | 929179 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | EDMB-300156-EDGB | 2025-03-17 |  | 2025-04-08 | EDGB-300092-EDMB | EDGB-300092-EDMB | 2025-04-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 12 11 H N |  | RCS | PO | 12 | 11 | H | N | 随主泵机组供货的仪表及控制设备清单（包括仪表清单、传感器清单、仪表描述、ID码、类型、测量范围、输出信号类型、测量精度、信号处理要求、仪表供货商及辅助设备信息等） | 929179 | 2024-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-16 | 是 | ESHD-300031-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300031-ECZS-0002 | 2025-11-17 | E |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
|  | TTV IRM 02 01 E B |  | TTV | IRM | 02 | 01 | E | B | TTV管上放射性监测任务书 | 2021-04-08 | 2024-10-31 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 | 2021-05-10T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-04 | 是 | EDES-300167-EDMB | 2021-05-12T16:00:00 |  | 2025-10-22 | EDMB-300438-EDES | EDMB-300438-EDES | 2025-10-22 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  | 辐射监测室 | 赵卫军@zhaowj | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-09-22 | 017# | 修改终版时间及关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 郑皓@zhenghao |  | 2025-09-22 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WCW KA 01 05 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 01 | 05 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机设备数据表 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-12 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300012-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300012-ECZS-162A | 2025-09-19 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
| false | NI — 04 02 B EFMZ- |  | NI | — | 04 | 02 | B | EFMZ | 配电间布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
1829 | false | VCL ZK 04 02 NTKL B |  | VCL | ZK | 04 | 02 | NTKL | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303192-EDMB | 2025-07-03 |  | 2025-08-07 | EDMB-303654-ECZB | EDMB-303654-ECZB | 2025-08-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2443 | false | EMS - 11 01 EHPC B |  | EMS | - | 11 | 01 | EHPC | B | D2土建接口图 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | EHPC-300004-ECZS-0158 |  |  |  |  | EDMB-302186-ECZS | 2026-01-07 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-001179-EDMB | ECZB-990109-EDMB、修改终版、关闭时间 | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana
|  | 5NX NI 11 01 ZN23 B |  | 5NX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NX厂房二维D2条件（D层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDGB-310020-EDMB | 2024-12-04 |  | 2024-12-31 | EDMB-300095-EDGB | EDMB-300095-EDGB | 2024-12-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WS CS 04 01 SFGK B |  | WS | CS | 04 | 01 | SFGK | B | 恒温恒湿机工艺性能参数、设备装配图、外形图、安装维修空间要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | ENSF-300018-ECZS-142 | 2025-11-08 |  | 2025-12-31 | EDMB-302138-ECZS | EDMB-302138-ECZS | 2025-12-31 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-18 02:28 | Super@root |  | 2025-12-19 |  | 新增温湿度探头数据传输说明（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | RCS PO 04 16 H N |  | RCS | PO | 04 | 16 | H | N | 两相工况下主泵压头、主泵电机转矩随空泡份额（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）的降级函数 | 929179 | 2024-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | ESHD-300002-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300002-ECZS-0002 | 2025-07-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
2045 | false | WOD WE 12 09 TJAB B |  | WOD | WE | 12 | 09 | TJAB | B | I/O清单（注明送DCS信号） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | ECZB-301563-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-06-19 | EDMB-302991-ECZB | EDMB-302991-ECZB | 2025-06-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 来函分发有误，未分发给电气自动化所，延误后设总口头通知后回文。 | [5 empty] | 2025-08-11 | 裴盛虎@peish | 是
2548 | false | WCW PC 04 01 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 01 | APLO | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-05-01 | 2025-04-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300102-EDMB | 2024-07-08 |  | 2024-12-30 | EDMB-300493-ECZB | EDMB-300493-ECZB | 2024-12-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana |  | 2024-12-26 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | 5ND NI 11 07 ZN23 B |  | 5ND | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 5ND厂房二维D2条件（P层、Q层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-06-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
2637 | false | TFA PO 04 11 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 11 | SNPC | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 是 | ECZB-302239-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-08-08 | EDMB-303680-ECZB | EDMB-303680-ECZB | 2025-08-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
307 | false | IMC DCS 18 11 EFCS B |  | IMC | DCS | 18 | 11 | EFCS | B | Lot 3, 计算机化报警实施文件 | 2027-06-30 | 2028-07-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
1349 | false | RBM PO 04 03 EHAH B |  | RBM | PO | 04 | 03 | EHAH | B | 5RBM003/004PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301171-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-23 | EDMB-302484-ECZB | EDMB-302484-ECZB | 2025-05-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1265 | false | HEN NI 08 01 EHDN B |  | HEN | NI | 08 | 01 | EHDN | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301285-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-12 | EDMB-302252-ECZB | EDMB-302252-ECZB | 2025-05-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-10 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCD TFE 01 02 B E |  | WCD | TFE | 01 | 02 | B | E | 凝汽器补水入口压力 | 2021-03-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-04-13T16:00:00 | 否 |  | 2021-04-13T16:00:00 | EDMB-300076-EDES | 2025-01-03 | EDES-300227-EDMB | EDES-300227-EDMB | 2025-01-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-05-23 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-22 21:09 | 丁学姣@dingxj | [5 empty] | 外部原因，本接口在2024.12.3由公用所转至河北分公司前已延误。受常规岛用户提资影响，未收到常规岛提资，故接口无法打开。 | [5 empty] | 2024-12-06 | 高汉桥@gaohq
1347 | false | RBM PO 04 05 EHAH B |  | RBM | PO | 04 | 05 | EHAH | B | 5RBM003/004PO焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301298-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-20 | EDMB-301342-ECZB | EDMB-301342-ECZB | 2025-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1587 | false | WAC PO 12 01 SYIP-01 B |  | WAC | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | WAC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301077-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-27 | EDMB-302001-ECZB | EDMB-302001-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5ND NI 11 10 ZN23 B |  | 5ND | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 5ND厂房二维D2条件（V层、W层、Z层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-12-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
607 |  | WCW KC 10 01 EHYZ B |  | WCW | KC | 10 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门D1D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301523-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-09-22 | EDMB-300897-ECZS | EDMB-300897-ECZS | 2025-09-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WSD TFM 12 02 E N |  | WSD | TFM | 12 | 02 | E | N | WSD 系统的主汽来减压调节阀开度与蒸汽流量的关系，给出 0~100%阀门开度对应的蒸汽流量 | 929179 | 2026-01-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 是 | EDES-300104-EDNC | 2026-01-23 |  |  |  | EDES-300104-EDNC | 2026-01-23 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | EDNC-000010-EDES |  | 035# | 新增 |  | 2026-01-21 02:21 | 李丹a@lidana
2734 | false | HRT NB 04 01 EHDH B |  | HRT | NB | 04 | 01 | EHDH | B | 环吊总图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300015-EDMB | 2024-04-07 |  | 2025-02-12 | EDMB-300829-ECZB | EDMB-300829-ECZB | 2025-02-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS WCC 02 02 N B |  | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-06-03T16:00:00 | 是 |  | 2018-06-03T16:00:00 | EDNC-300024-EDMB | 2018-09-29T16:00:00 | EDNC-300140-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 付浩然@fuhr | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 付浩然@fuhr
1297 | false | WES PO 01 02 SHKQ B |  | WES | PO | 01 | 02 | SHKQ | B | 电机数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300854-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-09-12 | EDMB-300765-ECZS | EDMB-300765-ECZS | 2025-09-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CSP NI 13 01 B N |  | CSP | NI | 13 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果。 | 2022-11-30 | 2026-03-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2022-12-07T16:00:00 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-12-19T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn |  |  |  | 核与辐射应急室 | 邓葳@dengweia | 编制 | 接口变更单005# EDNC-000156-EDMB | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-11-17 18:31 | 邓葳@dengweia
|  | RCV RCS 02 09 B N |  | RCV | RCS | 02 | 09 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 2020-12-30 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-10 | 否 | EDMB-300747-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2024-11-25 | EDNC-300819-EDMB | EDNC-300819-EDMB | 2024-11-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
2759 | false | RCV PO 01 03 CQPI B |  | RCV | PO | 01 | 03 | CQPI | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300067-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-07-29 | EDMB-300140-ECZB | EDMB-300140-ECZB | 2024-07-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
128 | false | ZD EET 04 09 EFCK B |  | ZD | EET | 04 | 09 | EFCK | B | 供货商转化后的EET系统单线图与盘面布置图 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001206-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
403 | false | DCS - 01 05 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 05 | B | EFCS | 核岛接地标准设计准则 | 2025-01-31 | 2025-08-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | EDMB-300639-ECZB | 2025-01-20 |  | 2025-08-22 | EFCS-300105-ECZS-0214 | EFCS-300105-ECZS-0214 | 2025-08-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 葛荣亮@gerl | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ESR _ 04 03 EFBP E- |  | ESR | _ | 04 | 03 | EFBP | E | 电缆母线及共箱母线典型安装资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
| false | RCP PO 04 15 H N |  | RCP | PO | 04 | 15 | H | N | 主泵四象限相似特性曲线，包括：单相（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）相似特性曲线、两相性能充分下降的主泵压头和转矩相似曲线 | 929179 | 2024-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | ESHD-300001-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300001-ECZS-0002 | 2025-07-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | RPC - 01 02 N EFXE |  | RPC | - | 01 | 02 | N | EFXE | RPC自带电缆采购长度要求 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 |  | 2025-10-24 | EFXE-300007-ECZS-278-2 |  |  | EFXE-300007-ECZS-278-2 | 2025-10-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root
174 | false | VAB DCS 12 02 B EFCS |  | VAB | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 人员通行厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302477-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-25 | ECZB-303102-EDMB | ECZB-303102-EDMB | 2025-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2578 | false | EMP/Q - 11 04 EHPC B |  | EMP/Q | - | 11 | 04 | EHPC | B | D2土建接口图：0.5米层，+3.95米（K） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | ECZB-301111-EDMB | 2025-03-03 |  | 2025-11-05 | EDMB-301459-ECZS | EDMB-301459-ECZS | 2025-11-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-000556-EDMB | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
618 | false | WES DO 10 01 EHYZ B |  | WES | DO | 10 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门D1D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301530-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-09-09 | EDMB-300675-ECZS | EDMB-300675-ECZS | 2025-09-09 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
519 | false | FAD - 01 06 B XNIC |  | FAD | - | 01 | 06 | B | XNIC | 火警设备，操作员工作站设计要求（NI+CI+BOP部分需要在核岛操作员工作站控制子项,包括：联动关系、信号类型） | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-23 | 否 | EDMB-302024-ECZS |  | 否 |  | 2026-01-19 | EFZX-300009-ECZS-0246 |  |  | EFZX-300009-ECZS-0246 | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana
315 | false | IMC DCS 18 21 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 21 | B | EFCS | Lot3,计算机化报警规程设计文件 | 2026-11-30 | 2028-04-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
1830 | false | NI ZK 12 05 NTKL B |  | NI | ZK | 12 | 05 | NTKL | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | ECZB-301547-EDMB | 2025-03-24 |  |  |  | EDMB-302562-ECZS | 2026-02-13 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-10 | ECZS-000090-EDMB | 因VMO234ZV鉴定等级由NO改为K3（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | WCV RS 04 01 CQJH B |  | WCV | RS | 04 | 01 | CQJH | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300525-EDMB | 2024-12-30 |  |  |  | EDMB-300527-ECZB | 2025-01-09 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 电加热器 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张烨@zhangyea | 作废 | ECZB-000753-EDMB |  |  | 新增 |  | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana
|  | RCS NB 05 06 N B |  | RCS | NB | 05 | 06 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件 | 929179 | 2018-11-01 | 2019-03-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-08-12T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-28T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 作废 | 同意 | 2024-04-17 |  |  | 李丹a@lidana | 2018-04-25 23:16 | 陆松@lusong
2724 | false | HRT NB 10 01 EHDH B |  | HRT | NB | 10 | 01 | EHDH | B | 轮压（各种工况下的最大和最小轮压） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300017-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-06-25 | EDMB-300030-ECZB | EDMB-300030-ECZB | 2024-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | IUR EM 12 02 B E |  | IUR | EM | 12 | 02 | B | E | EMA/BOVERCURRENTRELAYANDBREAKEROPENPOSITIONCONTACTSEMA/B过流继电器和断路器打开位置 | 2021-02-08 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-10-29 | 否 | EDMB-300453-EDES | 2021-07-04T16:00:00 |  | 2025-12-24 | EDES-300454-EDMB | EDES-300454-EDMB | 2025-12-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 蔡晶慧@caijha
|  | TFD - 02 04 E B |  | TFD | - | 02 | 04 | E | B | TFD系统流程图 | 2021-02-08 | 2024-12-30 |  | 打开 | 未打开 | 2021-04-08T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 李亚飞@liyff | 作废 | 接口手册变更单002#:2021-3-3 系布所申请修改所内编制人由陈彦霖改为李亚飞 2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2024-08-16 | 012# | 删除 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 李亚飞@liyff
59 | false | BOP - 04 02 B EFHG |  | BOP | - | 04 | 02 | B | EFHG | ESH 6.6kV开关柜单线图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-10 | 否 | EDMB-300692-ECZS | 2025-09-10 |  | 2025-11-11 | EFHG-300049-ECZS-0184 | EFHG-300049-ECZS-0184 | 2025-11-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001242-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2371 | false | WCD DP 04 08 EHHG B |  | WCD | DP | 04 | 08 | EHHG | B | WCD阀门外形尺寸及用电资料 | 929179 | 2025-01-12 | 2025-03-12 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | EHHG-300011-ECZS-0160 |  |  |  |  | EDMB-302572-ECZS | 2026-02-25 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 公用系统所-水工工艺二室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana
124 | false | EMS DCS 12 01 B EFCS |  | EMS | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 6.6kV交流厂区附加电源系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | EDMB-300336-ECZS | 2025-08-25 |  | 2025-09-16 | EFCS-300265-ECZS-0214 | EFCS-300265-ECZS-0214 | 2025-09-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NF NI 11 09 ZN23 B |  | 5NF | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 5NF厂房二维D2条件(T层、U层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-12-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
654 | false | VEE ZI 04 01 HNHJ B |  | VEE | ZI | 04 | 01 | HNHJ | B | VEE系统消声器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 否 | ECZB-301818-EDMB | 2025-04-10 |  | 2025-05-12 | EDMB-302284-ECZB | EDMB-302284-ECZB | 2025-05-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 134 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000956-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-12 17:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3208 |  | PRS - 04 01 B N |  | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 2020-12-30 | 2025-08-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2025-08-14 | 否 | EDMB-301120-EDNC | 2021-01-10T16:00:00 |  | 2025-11-06 | EDNC-301210-EDMB | EDNC-301210-EDMB | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 康健@kangjian
2430 |  | RCS IIC 12 04 N B |  | RCS | IIC | 12 | 04 | N | B | RCS系统整定值手册 | 929179 | 2025-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | EDNC-301140-EDMB | 2025-09-02 |  | 2025-09-05 | EDMB-301152-EDNC | EDMB-301152-EDNC | 2025-09-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 015#024#030# | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-09-19 03:07 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
392 | false | IAW DCS 01 02 B EFCS |  | IAW | DCS | 01 | 02 | B | EFCS | IAW三废控制系统需求规格书 | 2025-02-28 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | EDMB-300822-ECZB | 2025-02-11 |  | 2025-04-18 | ECZB-301949-EDMB | ECZB-301949-EDMB | 2025-04-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 李刚建b@ligjb | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
6 | false | VCF ZK 04 05 NTKL B |  | VCF | ZK | 04 | 05 | NTKL | B | VCF系统性能参数表，包括名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重及安装要求等（5VCF001/002/003CI） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | ENKL-300017-ECZS-0128 | 2025-07-28 |  | 2025-09-16 | EDMB-300802-ECZS | EDMB-300802-ECZS | 2025-09-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001266-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-14 18:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
222 | false | ESR - 04 01 E EFBP |  | ESR | - | 04 | 01 | E | EFBP | 电缆母线布置资料 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | EFBP-300004-ECZS-204 | EFBP-300004-ECZS-204 | 2026-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2485 | false | TFA PO 02 01 APLO B |  | TFA | PO | 02 | 01 | APLO | B | 泵数据表（根据买方要求格式提供），包括出口管路关闭时的小流量工况。\n各泵组的发热量数据、“排出蒸汽参数包括流量、压力、干度以及温度”、汽轮机超速阈值、汽轮机数据表 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 是 | ECZB-300305-EDMB | 2024-10-11 |  | 2024-10-30 | EDMB-300313-ECZB | EDMB-300313-ECZB | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 张志明@zhangzmb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2090 | false | CCV ZV 04 01 ZJJD B |  | CCV | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | CCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300537-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-07-31 | EDMB-303596-ECZB | EDMB-303596-ECZB | 2025-07-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-03 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
337 | false | DW WDW 12 04 EHHG B- |  | DW | WDW | 12 | 04 | EHHG | B | 仪控资料（控制逻辑图、模拟图、控制系统结构及原理图、硬件配置图、控制系统输入输出表、仪表定值手册、接线图、硬件配置图、电缆表清单等） | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana
2403 | false | WDP DP 05 02 EHHG B |  | WDP | DP | 05 | 02 | EHHG | B | 管道设计接口——终版（直径、定位及材质） | 929179 | 2024-09-20 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | ECZB-300267-EDMB | 2024-09-19 |  | 2025-02-07 | EDMB-300787-ECZB | EDMB-300787-ECZB | 2025-02-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCS CB 09 01 EHAL E |  | WCS | CB | 09 | 01 | EHAL | E | 二回路水汽取样系统设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料）\r\n | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
1574 | false | WEC PO 04 01 SYIP-01 B |  | WEC | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | WEC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301156-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-07-10 | EDMB-303330-ECZB | EDMB-303330-ECZB | 2025-07-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | TFR CI 04 04 ESDT E |  | TFR | CI | 04 | 04 | ESDT | E | 3、4号低加及疏水箱仪表安装图、仪表阀门清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
2469 | false | TFA PO 02 03 B APLO |  | TFA | PO | 02 | 03 | B | APLO | 设备接管载荷 | 929179 | 2024-07-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | EDMB-300156-ECZB | 2024-08-01 |  | 2024-11-04 | ECZB-300326-EDMB | ECZB-300326-EDMB | 2024-11-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BL - 04 03 EFAC B |  | BL | - | 04 | 03 | EFAC | B | 厂区实验楼UPS设备发热量及设备外部电源负荷表、蓄电池容量、数量及其负荷计算书 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-03-10 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | EFDC-300010-ECZS-0199 |  |  |  |  | EDMB-302381-ECZS | 2026-01-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
| false | TG WAS 02 01 T E |  | TG | WAS | 02 | 01 | T | E | 检修用压缩空气品质参数 | 929179 | 2025-11-15 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 否 | ESDT-300052-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300081-ECZS-0003 | 2025-12-25 | B |  |  | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
|  | TFM - 02 01 B N |  | TFM | - | 02 | 01 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES AND THE ENTRANCE OF SG 给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-05-29T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王佳明@wangjmb | [11 empty] | 2018-05-24
1488 | false | ZLT PO 04 01 EALP B |  | ZLT | PO | 04 | 01 | EALP | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300670-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-01-21 | EDMB-300646-ECZB | EDMB-300646-ECZB | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 95 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BE FI 04 02 GZSL B |  | BE | FI | 04 | 02 | GZSL | B | 设备总装图（包括外形尺寸、技术参数等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 是 | ENSL-300108-ECZS-131 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | EDMB-301925-ECZS | EDMB-301925-ECZS | 2025-12-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
597 | false | WES PE 09 02 EHYZ B |  | WES | PE | 09 | 02 | EHYZ | B | 重要厂用水格栅、加药框及平板滤网 D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | ECZB-301602-EDMB | 2025-03-27 |  | 2025-04-25 | EDMB-301963-ECZB | EDMB-301963-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TTG - 02 18 E N |  | TTG | - | 02 | 18 | E | N | CORRESPONDANCEBETWEENTURBINEINLETSTEAMFLOWANDTURBINELOAD汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 | 2021-03-15 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 否 | EDES-300029-EDNC | 2025-01-03 |  |  |  | EDES-300070-EDNC | 2025-03-25 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | TFC CB 12 06 EHZD E |  | TFC | CB | 12 | 06 | EHZD | E | 总电源要求(含电力负荷清单) | 929179 | 2024-12-25 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
| false | RCS PO 12 03 H N |  | RCS | PO | 12 | 03 | H | N | 差动保护有关接口资料 | 929179 | 2024-01-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 是 | ESHD-300033-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300033-ECZS-0002 | 2025-11-19 | B |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
|  | TI YA 02 01 E B |  | TI | YA | 02 | 01 | E | B | TI子项与室外YA的WSS系统的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2021-03-25 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 是 | EDES-300251-EDMB | 2025-05-14 |  | 2025-06-16 | EDMB-300375-EDES | EDMB-300375-EDES | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-25 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy
372 | false | IMC DCS 01 07 B EFCS |  | IMC | DCS | 01 | 07 | B | EFCS | BUP马赛克布置图 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 | 2025-08-26 | 否 | EDMB-300359-ECZS | 2025-12-30 | 否 | EDMB-302116-ECZS | 2025-09-30 | EFCS-300327-ECZS-0214 |  |  | EDMB-302536-ECZS | 2026-02-12 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
| false | TG WCD 02 01 T E |  | TG | WCD | 02 | 01 | T | E | 除盐水系统用量信息，补水管材质信息（TSR系统，TSS系统） | 929179 | 2025-11-15 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 否 | ESDT-300051-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300051-ECZS-0003 | 2025-11-06 | A |  |  | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
3095 |  | ND NI 13 01 N B |  | ND | NI | 13 | 01 | N | B | ND厂房MSLB、MFLB质能释放数据 | 929179 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | EDNC-301135-EDMB | 2025-09-02 |  | 2025-09-03 | EDMB-301149-EDNC | EDMB-301149-EDNC | 2025-09-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/6/30 修改为9999-1-1 | 2025-07-16 | 022#、030# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 孙燕宇@sunyy
635 |  | WCW PC 01 03 EHYZ B |  | WCW | PC | 01 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | ECZB-302004-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-06-02 | EDMB-302696-ECZB | EDMB-302696-ECZB | 2025-06-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
102 | false | RFH DCS 12 01 B EFCS |  | RFH | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 燃料操作与贮存系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | EDMB-302317-ECZB | 2025-05-14 |  | 2025-06-03 | ECZB-302725-EDMB | ECZB-302725-EDMB | 2025-06-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3458 |  | CI NI 12 01 E B |  | CI | NI | 12 | 01 | E | B | 常规岛钥匙连锁图及技术要求 | 2021-04-08 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-09T16:00:00 | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | EDES-300390-EDMB | 2025-09-02 |  | 2025-09-11 | EDMB-300421-EDES | EDMB-300421-EDES | 2025-09-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 蔡晶慧@caijha
1117 | false | WOS PO 04 04 SYIP E |  | WOS | PO | 04 | 04 | SYIP | E | 润滑油输送泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2025-05-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-300389-EDES | 2025-03-10 |  | 2025-03-24 | EDES-300393-ECZB | EDES-300393-ECZB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RFT 01 04 N B |  | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2022-11-10 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-19T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-18 | 否 | EDNC-301115-EDMB | 2023-01-03T16:00:00 |  | 2025-08-22 | EDMB-301134-EDNC | EDMB-301134-EDNC | 2025-08-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 姚亦珺@yaoyj
265 | false | ENA DCS 12 01 B EFCS |  | ENA | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 220V交流正常电源系统（包括ENA, ENB）(LOT1B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301437-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-08-21 | EFCS-300085-ECZS-0214 | EFCS-300085-ECZS-0214 | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RCS TTB 02 05 N B |  | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-08T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-15 | 是 | EDNC-300801-EDMB | 2021-03-15T16:00:00 |  | 2024-11-21 | EDMB-300830-EDNC | EDMB-300830-EDNC | 2024-11-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2026-01-13 | 015# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:48 | 李亚飞@liyff
| false | TFA DZ 04 12 EHZZ B |  | TFA | DZ | 04 | 12 | EHZZ | B | 地脚螺栓规格尺寸、二次浇灌要求 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 否 | EHZZ-300003-ECZS-0054 | 2025-10-22 |  | 2026-02-06 | EDMB-302457-ECZS | EDMB-302457-ECZS | 2026-02-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-16 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-08-11 18:02 | Super@root |  | 2026-01-16 |  | ECZB-001620-EDMB（李永丹已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | CI - 04 04 E EFHG |  | CI | - | 04 | 04 | E | EFHG | ES* 6.6kV开关柜二次原理图 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 | EFHG-300027-ECZS-0184 | EFHG-300027-ECZS-0184 | 2025-08-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 184 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:17 | Super@root | [13 empty] | 是
1776 | false | HMI NG 06 05 B EHWH |  | HMI | NG | 06 | 05 | B | EHWH | 450t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | EDMB-300661-ECZB | 2025-01-21 |  | 2025-02-21 | ECZB-300969-EDMB | ECZB-300969-EDMB | 2025-02-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 31 H N |  | RCS | PO | 04 | 31 | H | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） | 929179 | 2024-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
336 | false | DW WDW 12 05 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 05 | EHHG | B | 电气材料清单（包括桥架、电缆、穿线管等各类材料配件） | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | EHHG-300047-ECZS-0279 | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | EDMB-301849-ECZS | EDMB-301849-ECZS | 2025-12-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 崔春雷@cuicl | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1660 | false | FWP PO 04 04 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 04 | 04 | SYIP-02 | B | 消防水泵 法兰和对接法兰外形图（包括焊接坡口） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301334-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-05-07 | EDMB-302218-ECZB | EDMB-302218-ECZB | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1569 | false | CIS PO 01 01 SYIP-01 B |  | CIS | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | CIS系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301186-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-28 | EDMB-302626-ECZB | EDMB-302626-ECZB | 2025-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1477 | false | ZBR PO 04 03 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 04 | 03 | JDHD-002 | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图；法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300684-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-03-28 | EDMB-301544-ECZB | EDMB-301544-ECZB | 2025-03-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BL GF 04 01 GZSL B |  | BL | GF | 04 | 01 | GZSL | B | 设备与土建、布置接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求，设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | ENSL-300026-ECZS-131 | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | EDMB-300676-ECZS | EDMB-300676-ECZS | 2025-09-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
3509 |  | NB - 06 01 N B |  | NB | - | 06 | 01 | N | B | NB厂房+3.6m层电缆主托盘接地图纸接口 | 929179 | 2026-05-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB PRE时间 2021/1/30 修改为4444-1-1 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 关健@guanjiana
2635 | false | TFA PO 04 13 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 13 | SNPC | B | 仪表及仪表接线盒安装图(外形尺寸、安装要求等)、布置图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 是 | ECZB-302240-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-06-27 | EDMB-303121-ECZB | EDMB-303121-ECZB | 2025-06-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
50 | false | WCS DCS 12 01 E EFCS |  | WCS | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 常规岛水汽取样分析系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | EFCS-300247-ECZS-0214 | EFCS-300247-ECZS-0214 | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB - 04 03 N B |  | NB | - | 04 | 03 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 2022-11-10 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 打开 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-27 | 是 | EDNC-300834-EDMB | 2023-01-28T16:00:00 |  |  |  | EDMB-300865-EDNC | 2024-12-06 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 工程焊接室 | 白林@bailin | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 白林@bailin
|  | HMI RCS 04 01 B N |  | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 主设备吊装工具与龙门吊接口尺寸:各吊钩最大起吊重量；龙门吊钩能达到的极限高度；龙门吊钩的行程范围。 | 2021-02-20 | 2024-08-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-04-11T16:00:00 | 否 |  | 2021-04-11T16:00:00 | EDMB-300470-EDNC | 2026-01-04 | EDNC-301266-EDMB | EDNC-301266-EDMB | 2026-01-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 沈艳祥@shenyx
| false | RCP PO 04 14 H N |  | RCP | PO | 04 | 14 | H | N | 主泵冷、热态特性曲线，包括冷态和热态工况下的扬程、轴功率、效率、NPSHr 曲线（H-Q、P-Q、η-Q 、NPSHr-Q），并注明主泵的转速 | 929179 | 2024-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 是 | ESHD-300047-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300047-ECZS-0002 | 2026-02-10 | D |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
531 | false | WSS NI 06 01 EHLO B |  | WSS | NI | 06 | 01 | EHLO | B | 污水提升装置就地控制箱电气及控制接线图、尺寸图、电气原理图及电缆接线信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301935-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-09-26 | EDMB-300974-ECZS | EDMB-300974-ECZS | 2025-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000926-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
399 | false | VMO VA 04 01 XCHZ B |  | VMO | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VMO系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 否 | ECZB-302909-EDMB | 2025-06-13 |  |  |  | EDMB-302332-ECZS | 2026-01-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
1643 | false | FWP PO 12 08 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 12 | 08 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301339-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-03-18 | EDMB-301279-ECZB | EDMB-301279-ECZB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | SV CI 04 02 SFGK B |  | SV | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | ENSF-300116-ECZS-142 | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | EDMB-302260-ECZS | EDMB-302260-ECZS | 2026-01-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
1288 | false | WES PO 04 05 SHKQ B |  | WES | PO | 04 | 05 | SHKQ | B | 泵组外形图（包括1、设备外形尺寸；2、管道接口定位和规格；3、疏水/排气等信息。） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301138-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-09-22 | EDMB-300895-ECZS | EDMB-300895-ECZS | 2025-09-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间和描述 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
27 | false | HMI NE 04 02 EHTJ B |  | HMI | NE | 04 | 02 | EHTJ | B | HMI反应堆外围NE、ND厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | ECZB-303262-EDMB | 2025-07-04 |  | 2026-01-09 | EDMB-302226-ECZS | EDMB-302226-ECZS | 2026-01-09 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ISN - 04 02 EFNJ E |  | ISN | - | 04 | 02 | EFNJ | E | 220kV系统网络图、原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-09-25 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2025-09-24 | 否 | EFNR-300001-ECZS-0196 |  | 否 | [5 empty] | EFNR-300001-ECZS-0196 | 2025-09-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 196 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-13 01:19 | Super@root
|  | WAP WAS 01 05 E B |  | WAP | WAS | 01 | 05 | E | B | 常规岛对WAS系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2021-02-08 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2025-06-03 | 否 | EDES-300337-EDMB | 2025-06-03 |  | 2025-06-13 | EDMB-300374-EDES | EDMB-300374-EDES | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-3 系布所申请修改所内编制人由李延亮改为赵晓，18185BOPZL22Q8S001A修改主办所 | 2024-11-05 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 续玥榕@xuyrb
| false | TGP _ 04 04 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 04 | EFBP | E | 发电机出线风冷设备、母线本体风冷设备、微正压装置、在线温度监测I/O清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
77 | false | ETT - 04 01 E EFKG |  | ETT | - | 04 | 01 | E | EFKG | 500kV GIS主接线图（中、英文对照） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
|  | RND PO 02 05 N B |  | RND | PO | 02 | 05 | N | B | 主泵停机密封所需氮气的参数（每次停泵的氮气用量，氮气的压力、流量、温度范围、纯度要求等） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-18 | 否 | EDNC-300662-EDMB | 2024-01-18 |  | 2024-01-20 | EDMB-300655-EDNC | EDMB-300655-EDNC | 2024-01-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-05-23 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2861 | false | REB PO 02 02 CQPI B |  | REB | PO | 02 | 02 | CQPI | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | ECZB-300008-EDMB | 2024-01-31 |  | 2024-11-16 | EDMB-300350-ECZB | EDMB-300350-ECZB | 2024-11-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1350 | false | RBM PO 02 04 EHAH B |  | RBM | PO | 02 | 04 | EHAH | B | 5RBM003/004PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301296-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-05-30 | EDMB-302666-ECZB | EDMB-302666-ECZB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ESR _ 04 07 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 07 | EFKG | E | 220kV出线避雷器外形图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
2095 | false | NI ZV 04 07 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 07 | ZJJD | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-12.20m~-5.25m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300534-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-05-26 | EDMB-302576-ECZB | EDMB-302576-ECZB | 2025-05-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
70 | false | IUR DCS 12 01 E EFCS |  | IUR | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 机组电表和故障录波系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-06-15 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 是 | EDES-300668-ECZB | 2025-09-30 |  | 2025-12-02 | EFCS-300498-ECZS-0214 | EFCS-300498-ECZS-0214 | 2025-12-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
294 | false | ERA DCS 12 01 B EFCS |  | ERA | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 380V交流电源系统（包括ERA，ERB，ERC，ERD，ERE，ERF，ERJ，ERL，ERI，ERP，ERS，TFV）(LOT1B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-15 | 2025-07-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | EDMB-301075-ECZB | 2025-03-10 |  | 2025-04-27 | ECZB-302152-EDMB | ECZB-302152-EDMB | 2025-04-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2149 | false | ZST - 05 01 B EHHW |  | ZST | - | 05 | 01 | B | EHHW | 放射性液体接口信息(包括管道连接高度、位置、坡度、直径、管道端形式、管道负荷等),包括废树脂管、废活性炭管、浓缩液管等。包括地板排水沟的位置 | 929179 | 2024-11-10 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-22 | 是 | EDMB-300363-ECZB | 2024-11-22 |  | 2024-12-27 | ECZB-300490-EDMB | ECZB-300490-EDMB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿彦磊@gengyl | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 外部原因（已反馈接口修改时间，但中原及厂家未统一并未修改接口时间，中原未及时提供我方接口清单，导致接口延误） | [5 empty] | 2024-11-25 | 耿彦磊@gengyl | 是
2632 | false | TFA PO 04 16 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 16 | SNPC | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301807-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-11-05 | EDMB-301455-ECZS | EDMB-301455-ECZS | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-05 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
38 | false | TTG ETT 02 01 E T |  | TTG | ETT | 02 | 01 | E | T | SIGNALSEXCHANGEBETWEENTTGANDETTTTG和ETT的通信信号 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | EDES-300356-ECZB | 2025-03-17 |  |  |  | EDES-300356-ECZB | 2025-03-17 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 池云莉@chiyl | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
211 | false | RII DCS 12 01 N EFCS |  | RII | DCS | 12 | 01 | N | EFCS | 堆芯测量系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | EDNC-300095-ECZB | 2025-07-04 |  | 2025-08-26 | EFCS-300123-ECZS-0214 | EFCS-300123-ECZS-0214 | 2025-08-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
7 | false | TTV DCS 12 02 B EFCS |  | TTV | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 凝汽器真空系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | EDMB-301982-ECZS | 2025-12-18 |  | 2026-02-02 | EFCS-300570-ECZS-0214 | EFCS-300570-ECZS-0214 | 2026-02-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 05 B N |  | NI | - | 01 | 05 | B | N | 双层安全壳结构图及材料信息（严重事故工况下安全壳内辐照环境条件计算）。 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | EDMB-301258-EDNC | 2025-12-04 |  | 2025-12-16 | EDNC-301247-EDMB | EDNC-301247-EDMB | 2025-12-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 赵越@zhaoyueb | 编制 | EDNC-000539-EDMB/经双方沟通同意新增 |  | 033# | 新增 |  | 2025-11-29 00:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
390 | false | IDA DCS 01 01 B EFCS |  | IDA | DCS | 01 | 01 | B | EFCS | IDA试验数据采集系统技术规格书（含IDA/TRA/SOE信号清单） | 2025-02-28 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 否 | EDMB-300777-ECZB | 2025-02-07 |  |  |  | EDMB-302416-ECZS | 2026-02-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-29 | EDMB-000048-ECZS | 根据各方提资（EDES-000227-EDMB、EDNC-000576-EDMB、18185IDAZL25B1S001、18185IDAZL25B2S001），现需将汇总后的IDA/TRA/SOE信号清单通过接口IDA DCS 01 01 B EFCS传递给供货商（中原已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
235 | false | FNP DCS 12 01 B EFCS |  | FNP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核岛消防系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301438-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-18 | EFCS-300283-ECZS-0214 | EFCS-300283-ECZS-0214 | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
390 | false | NI KD 12 01 JSHD B |  | NI | KD | 12 | 01 | JSHD | B | 标准孔板总装图（含坡口尺寸、取压口尺寸） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302468-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-11-17 | EDMB-301584-ECZS | EDMB-301584-ECZS | 2025-11-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 50 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
33 | false | TGO CI 03 01 T E |  | TGO | CI | 03 | 01 | T | E | 密封油系统流程图，说明书 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2024-11-28 | 否 | ECZB-300134-EDES | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300246-EDES | 2025-01-14 |  |  |  | ESDT-300117-ECZS-0003 | 2026-02-09 | F |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-06 19:17 | 李丹a@lidana
89 | false | TFD CI 01 01 T E |  | TFD | CI | 01 | 01 | T | E | 除氧器性能曲线 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 是 | ESDT-300095-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300095-ECZS-0003 | 2026-01-06 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
2592 | false | EMP/Q - 04 03 EHPC B |  | EMP/Q | - | 04 | 03 | EHPC | B | 电气间设备平面布置图 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300138-EDMB | 2024-07-02 |  | 2025-02-19 | EDMB-300875-ECZB | EDMB-300875-ECZB | 2025-02-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-02-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RCS RHR 02 02 N B |  | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | 是 |  | 2018-05-31T16:00:00 | EDNC-300017-EDMB | 2018-06-18T16:00:00 | EDMB-300052-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 李妍@liyand | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 李妍@liyand
1511 | false | RVD PO 04 02 SYIP-02 B |  | RVD | PO | 04 | 02 | SYIP-02 | B | RVD化学疏水泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301346-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-03-19 | EDMB-301318-ECZB | EDMB-301318-ECZB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
765 |  | TSP AS 06 02 EHHQ B |  | TSP | AS | 06 | 02 | EHHQ | B | 系统设备接地要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301682-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-11-11 | EDMB-301558-ECZS | EDMB-301558-ECZS | 2025-11-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS NB 05 13 N B |  | RCS | NB | 05 | 13 | N | B | 主回路设备房间主要钢平台资料 | 2020-12-30 |  |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 | [14 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 叶晓丽@yexl | 作废 | 接口手册变更单001#:2021-1-28 动力院来文EDNC-00050-EDMB 取消接口 | 2024-08-09 | 011# | 取消接口 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl
| false | PO RCS 04 06 H N |  | PO | RCS | 04 | 06 | H | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）主要设备信息（包括设备外形尺寸、重量、重心位置、支承方式、外形图、剖面图、阀门进出口接口的许用载荷等） | 929179 | 2024-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 是 | ESHD-300037-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300037-ECZS-0002 | 2025-12-04 | B |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | BL AF 04 01 ZJJD B |  | BL | AF | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、接线端子图、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
1867 | false | WES TX 05 01 JSHO B |  | WES | TX | 05 | 01 | JSHO | B | 配水系统的接口图（包括冷却塔内部配水管的整体布置、喷头在配水管的分布等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | ECZB-302679-EDMB | 2025-05-30 |  | 2025-11-25 | EDMB-301689-ECZS | EDMB-301689-ECZS | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 177 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2025-11-20 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 17:26 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-20 |  | 更新配水系统布置图重新打开接口（杨嘉总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
395 | false | CAM VA 04 01 XCHZ B |  | CAM | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | CAM系统风阀参数表,止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303251-EDMB | 2025-07-01 |  | 2026-01-06 | EDMB-302176-ECZS | EDMB-302176-ECZS | 2026-01-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-01 |  | 中止回阀参数有误（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
474 | false | NI AF 04 01 TJHW B |  | NI | AF | 04 | 01 | TJHW | B | 执行机构电气原理图、接线端子图、执行机构样本 | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301675-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-28 | EDMB-302374-ECZS | EDMB-302374-ECZS | 2026-01-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-16 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-16 |  | 根据DEN变更内容（1818G5013、1818G5024，1818G5023、1818G5010）修改相关阀门部分参数和重量（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2283 | false | WCC PO 12 06 SHKQ B |  | WCC | PO | 12 | 06 | SHKQ | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | ECZB-300478-EDMB | 2024-12-18 |  | 2024-12-30 | EDMB-300491-ECZB | EDMB-300491-ECZB | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RPC DCS 12 05 N EFCS |  | RPC | DCS | 12 | 05 | N | EFCS | 棒控和棒位系统通信接口(L2/B1) | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | EFCS-300597-ECZS-0214 | EFCS-300597-ECZS-0214 | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 |  |  | Super@root | 2025-07-19 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
1567 | false | CIS PO 04 02 SYIP-01 B |  | CIS | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | CIS系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301204-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302196-ECZB | EDMB-302196-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
138 | false | RCS NB 04 12 ESFH B |  | RCS | NB | 04 | 12 | ESFH | B | 螺栓拉伸机接地方案及接口要求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 13 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
83 | false | TFL CI 01 02 T E |  | TFL | CI | 01 | 02 | T | E | 低加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图、仪表清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300125-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-06-19 | EDES-300606-ECZB | EDES-300606-ECZB | 2025-06-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-17 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
763 |  | TSP AS 09 01 EHHQ B |  | TSP | AS | 09 | 01 | EHHQ | B | 土建预留洞、埋件、管沟及设备基础图（应包含烟囱的力学计算书等）；检修平台（次要钢结构）等土建提资 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 是 | ECZB-302025-EDMB | 2025-04-22 |  | 2026-02-06 | EDMB-302451-ECZS | EDMB-302451-ECZS | 2026-02-06 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS RSI 02 12 N B |  | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 2022-11-10 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-19 | 否 | EDNC-300936-EDMB | 2023-02-06T16:00:00 |  | 2025-02-20 | EDMB-300965-EDNC | EDMB-300965-EDNC | 2025-02-20 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/5/14 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 陈彦霖b@chenylb
3552 |  | TFP RCS 02 01 E N |  | TFP | RCS | 02 | 01 | E | N | 给水管断裂时的最大给水流量 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
1778 | false | HMI NG 06 03 EHWH B |  | HMI | NG | 06 | 03 | EHWH | B | 450t 吊车接地要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300608-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-26 | EDMB-300751-ECZB | EDMB-300751-ECZB | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
197 | false | DC/AC - 04 02 B EFDC |  | DC/AC | - | 04 | 02 | B | EFDC | 核岛直流和220V交流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 2025-06-25 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-20 | 否 | EDMB-303059-ECZB | 2025-11-27 | 否 | EDMB-301731-ECZS | 2025-09-03 | EFDC-300002-ECZS-0187 | 2025-12-15 | EFDC-300036-ECZS-0187 | EFDC-300036-ECZS-0187 | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001200-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1639 | false | FWP PO 04 02 SYIP-01 B |  | FWP | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | FWP系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301193-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-28 | EDMB-302041-ECZB | EDMB-302041-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1302 | false | RHR PO 12 16 SHKQ B |  | RHR | PO | 12 | 16 | SHKQ | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301433-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-05-19 | EDMB-302352-ECZB | EDMB-302352-ECZB | 2025-05-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
385 | false | NI KD 12 06 JSHD B |  | NI | KD | 12 | 06 | JSHD | B | 主给水流量测量用文丘里管和孔板差压值计算书（含流量计算公式） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302473-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-12-30 | EDMB-302111-ECZS | EDMB-302111-ECZS | 2025-12-30 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 50 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2644 | false | TFA PO 04 04 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 04 | SNPC | B | TFA001/002PO泵组外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 929179 | 2024-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300108-EDMB | 2024-06-19 |  | 2025-08-31 | EDMB-300464-ECZS | EDMB-300464-ECZS | 2025-08-31 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2391 | false | WDP DP 11 03 EHHG B |  | WDP | DP | 11 | 03 | EHHG | B | 工艺土建设计详细资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等，包括设备布置与要求） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-25 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301327-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-07-15 | EDMB-303424-ECZB | EDMB-302552-ECZS | 2026-02-13 | H | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改终版和关闭时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
622 | false | WES DO 04 02 EHYZ B |  | WES | DO | 04 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301528-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-04-18 | EDMB-301854-ECZB | EDMB-301854-ECZB | 2025-04-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS RSI 02 09 N B |  | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 2022-11-10 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-19 | 否 | EDNC-300934-EDMB | 2023-02-06T16:00:00 |  | 2025-02-24 | EDMB-300968-EDNC | EDMB-300968-EDNC | 2025-02-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/5/14 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 陈彦霖b@chenylb
1646 | false | FWP PO 04 03 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 04 | 03 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301165-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-06-20 | EDMB-302998-ECZB | EDMB-302998-ECZB | 2025-06-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
30 |  | CI - 06 03 E T |  | CI | - | 06 | 03 | E | T | 主厂房主地网图纸，接地引上线接口位置（接口界面配合） | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | EDES-300318-ECZB | 2025-03-10 |  |  |  | EDES-300318-ECZB | 2025-03-10 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000453-EDMB | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:08 | 李丹a@lidana
2092 | false | NI ZV 04 10 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 10 | ZJJD | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300592-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-09-30 | EDMB-301097-ECZS | EDMB-301097-ECZS | 2025-09-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | 5NX NI 11 07 ZN23 B |  | 5NX | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 5NX厂房二维D2条件（V层、W层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-09-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana
2282 | false | WCC PO 12 07 SHKQ B |  | WCC | PO | 12 | 07 | SHKQ | B | 电机外形图，电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | ECZB-300512-EDMB | 2024-12-25 |  | 2025-07-01 | EDMB-303166-ECZB | EDMB-303166-ECZB | 2025-07-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | IAW - 12 07 EFZK B |  | IAW | - | 12 | 07 | EFZK | B | 控制系统外部端接清单(按买方格式提供) | 929179 | 2025-12-26 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | EFZK-300005-ECZS-0284 | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | EDMB-302420-ECZS | EDMB-302420-ECZS | 2026-02-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI EN*/EP*/EEP/ETI/LNM 04 09 E EFCK |  | CI | EN*/EP*/EEP/ETI/LNM | 04 | 09 | E | EFCK | 常规岛低压柜布置图 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 185 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-30 00:13 | Super@root
304 | false | WCR CB 04 01 EFAL E- |  | WCR | CB | 04 | 01 | EFAL | E | 设备外形尺寸图，并有内部管道、各接口等的详细尺寸及荷载(包括电气及控制设备的盘、台、柜等) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | ECZB-300680-EDES | 2025-06-23 |  |  |  | EDES-300680-ECZB | 2025-07-10 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000150-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
1405 | false | WES PO 04 01 EHAH B |  | WES | PO | 04 | 01 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO泵组外形图和基础尺寸图（包括1、设备许用接管载荷；2、设备基础尺寸；3、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据。） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300853-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-07-16 | EDMB-303462-ECZB | EDMB-303462-ECZB | 2025-07-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | RRP DCS 01 03 N EFCS |  | RRP | DCS | 01 | 03 | N | EFCS | RPS系统需求规格书 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-11 |  | 2025-11-11 | EFCS-300336-ECZS-0214 | EFCS-300336-ECZS-0214 | 2025-11-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-22 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-19 00:52 | Super@root |  | 2025-09-22 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
363 | false | DCS SDM 01 01 B EFCS |  | DCS | SDM | 01 | 01 | B | EFCS | 信号缺省值清单 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | EDMB-301055-ECZS | 2025-09-29 |  | 2026-01-21 | EFCS-300589-ECZS-0214 | EFCS-300589-ECZS-0214 | 2026-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1854 | false | AC CO 12 01 SHSXJ B |  | AC | CO | 12 | 01 | SHSXJ | B | 电气控制原理图、接线图（包括电缆进线的端接要求） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301790-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-04-12 | EDMB-301755-ECZB | EDMB-301755-ECZB | 2025-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
204 | false | BE ELP 04 05 EFMZ B |  | BE | ELP | 04 | 05 | EFMZ | B | 变压器电流互感器型号等信息 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | EFMZ-300013-ECZS-0190 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | EDMB-300782-ECZS | EDMB-300782-ECZS | 2025-09-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001203-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2967 |  | TFM RCS 04 01 B N |  | TFM | RCS | 04 | 01 | B | N | TFM管道系统作用到SG主给水接管上的载荷 | 929179 | 2026-03-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | EDMB-301299-EDNC | 2026-01-29 |  | 2026-02-04 | EDNC-301291-EDMB | EDNC-301291-EDMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 兰麒@lanqi | 核工程力学中心 |  |  | 设备力学室 | 余顺利@yusl | 编制 | EDMB-000683-EDNC | 2026-01-06 | 022#030#034# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:38 | 余顺利@yusl | [5 empty] | 外部原因，上游动力院的接口RCS-TFM-13-01-N-B的终版打开时间为2025-12-30，我方需在动力院接口打开后重新进行力学计算并打开接口。 | 2026-03-31 | 无 | 无 | 无 | 否 | 2026-01-04 | 张海波a@zhanghba
423 | false | NI VA 12 03 XCHZ B |  | NI | VA | 12 | 03 | XCHZ | B | 执行机构电气原理图、接线端子图、执行机构样本、执行机构主要技术参数表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301912-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-06-17 | EDMB-302942-ECZB | EDMB-302942-ECZB | 2025-06-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1284 | false | WES PO 12 02 SHKQ B |  | WES | PO | 12 | 02 | SHKQ | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301242-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-09-29 | EDMB-301061-ECZS | EDMB-301061-ECZS | 2025-09-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 03 E B |  | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 2021-02-08 | 2025-04-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-15T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-24 | 是 | EDES-300303-EDMB | 2021-09-12T16:00:00 |  | 2025-05-08 | EDMB-300339-EDES | EDMB-300339-EDES | 2025-05-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-02-13 | 012#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
2850 | false | REB PO 04 04 CQPI B |  | REB | PO | 04 | 04 | CQPI | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300040-EDMB | 2024-06-04 |  | 2025-10-25 | EDMB-301286-ECZS | EDMB-301286-ECZS | 2025-10-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFH NF 04 01 ESXH B |  | RFH | NF | 04 | 01 | ESXH | B | 提供离线啜吸装置布置接口(包括设备基础载荷、预埋板信息、管路在水池壁面开孔信息、水上部分布置信息等) | 929179 | 2025-12-10 | 2026-03-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | ESXH-300000-ECZS-18 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | EDMB-302153-ECZS | EDMB-302153-ECZS | 2025-12-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 18 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-11-29 23:48 | Super@root | [13 empty] | 是
1375 | false | RFT PO 04 01 EHAH B |  | RFT | PO | 04 | 01 | EHAH | B | 5RFT001/002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | ECZB-300704-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-03-03 | EDMB-300980-ECZB | EDMB-300980-ECZB | 2025-03-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 13 N B |  | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-15 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-09T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-05T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
|  | RCS RCV 02 37 N B |  | RCS | RCV | 02 | 37 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 2022-11-10 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-09T16:00:00 | 是 |  | 2025-06-26 | 否 | EDNC-301070-EDMB | 2023-01-30T16:00:00 |  | 2025-07-04 | EDMB-301085-EDNC | EDMB-301085-EDNC | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
2756 | false | RCV PO 04 04 CQPI B |  | RCV | PO | 04 | 04 | CQPI | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300072-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-07-17 | EDMB-300089-ECZB | EDMB-300089-ECZB | 2024-07-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1490 | false | ZLT PO 02 01 EALP B |  | ZLT | PO | 02 | 01 | EALP | B | 计量泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300668-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-01-16 | EDMB-300586-ECZB | EDMB-300586-ECZB | 2025-01-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 95 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
471 | false | CAM AF 04 01 TJHW B |  | CAM | AF | 04 | 01 | TJHW | B | CAM系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301694-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-20 | EDMB-302313-ECZS | EDMB-302313-ECZS | 2026-01-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
533 | false | NI PO 04 04 EHLO B |  | NI | PO | 04 | 04 | EHLO | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：\n1、设备外形尺寸；\n2、设备基础尺寸（CP泵）；\n3、管道接口定位和规格；\n4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）；\n5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图；法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸（CP泵）； | 929179 | 2025-03-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301544-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-11-20 | EDMB-301638-ECZS | EDMB-301638-ECZS | 2025-11-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000926-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFC CB 04 01 EHZD E |  | TFC | CB | 04 | 01 | EHZD | E | 设备接口外形图 | 929179 | 2025-01-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 是 | EHZD-300003-ECZS-0161 |  |  |  |  | EHZD-300003-ECZS-0161 | 2026-01-23 | C |  |  | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
| false | BM GF 12 05 GZSL B |  | BM | GF | 12 | 05 | GZSL | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | ENSL-300009-ECZS-131 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301377-ECZS | EDMB-301377-ECZS | 2025-10-31 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
507 | false | FAD - 01 06 E XNIC |  | FAD | - | 01 | 06 | E | XNIC | 常规岛公用中压配电间厂房设备布置图 | 929179 | 2026-01-20 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | EFZX-300011-ECZS-0246 | EFZX-300011-ECZS-0246 | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
35 | false | ZLT DCS 12 01 B EFCS |  | ZLT | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 废液处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 否 | EDMB-300841-ECZS | 2025-09-18 |  | 2025-10-21 | EFCS-300358-ECZS-0214 | EFCS-300358-ECZS-0214 | 2025-10-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
720 | false | CHC NB 04 10 EHXA B |  | CHC | NB | 04 | 10 | EHXA | B | 非能动氢复合器热影响区分析\r\n | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 是 | ECZB-301771-EDMB | 2025-05-28 |  | 2025-06-18 | EDMB-302961-ECZB | EDMB-302961-ECZB | 2025-06-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-15 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000914-EDM | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | FDP FDP 04 02 EFZY B |  | FDP | FDP | 04 | 02 | EFZY | B | AFFF泡沫装置的总装图（雨淋阀组、AFFF罐体）、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 是 | EFZX-300001-ECZS-0152 | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | EDMB-301415-ECZS | EDMB-301415-ECZS | 2025-11-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RND 01 02 N B |  | RCS | RND | 01 | 02 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求，需求氮气纯度 | 2022-11-10 | 2024-10-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-04 | 是 | EDNC-300968-EDMB | 2025-01-22 | EDMB-300924-EDNC | 2025-03-13 | EDMB-300989-EDNC | EDMB-300989-EDNC | 2025-03-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 016# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 钟桦@zhonghuaa
37 | false | HH GF 04 02 GZSL B |  | HH | GF | 04 | 02 | GZSL | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | ENSL-300007-ECZS-131 | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | EDMB-301480-ECZS | EDMB-301480-ECZS | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1367 | false | RFT PO 01 01 EHAH B |  | RFT | PO | 01 | 01 | EHAH | B | 5RFT001/002PO泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300860-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-11 | EDMB-301721-ECZB | EDMB-301721-ECZB | 2025-04-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
381 | false | IIC DCS 01 12 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 12 | B | EFCS | 性能计算规格书 | 2026-07-31 | 2027-01-31 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘恒平@liuhpa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
| false | HQX NY 17 01 EHWH B |  | HQX | NY | 17 | 01 | EHWH | B | NY厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | EHWH-300013-ECZS-034A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | EDMB-302425-ECZS | EDMB-302425-ECZS | 2026-02-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 01 07 B N |  | REB | RCS | 01 | 07 | B | N | 浓应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-28T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-26 | 否 | EDMB-300727-EDNC | 2021-04-20T16:00:00 |  | 2024-10-18 | EDNC-300754-EDMB | EDNC-300754-EDMB | 2024-10-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 侯婷@houting | [5 empty] | 需动力院先打开N至B的接口后才能提供 | [5 empty] | 2020-12-29
| false | CI TSC 04 05 EHCT E |  | CI | TSC | 04 | 05 | EHCT | E | 压缩空气资料（包括用气量、气罐资料等） | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | EHCT-300003-ECZS-0116 |  |  |  |  | EHCT-300008-ECZS-0116 | 2025-12-17 | D |  |  | N | 1-ICM | 116 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-05 |  |  | Super@root | 2025-07-17 23:12 | Super@root
| false | FDP FDP 12 03 EFZY B |  | FDP | FDP | 12 | 03 | EFZY | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组压力开关、压力表材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | EFZX-300016-ECZS-0152 | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | EDMB-301887-ECZS | EDMB-301887-ECZS | 2025-12-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
169 | false | BOP - 04 02 EFMZ B |  | BOP | - | 04 | 02 | EFMZ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | EFMZ-300006-ECZS-0190 | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | EDMB-300649-ECZS | EDMB-300649-ECZS | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001197-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
326 | false | DCS - 01 07 EFCS B |  | DCS | - | 01 | 07 | EFCS | B | 非安全级功能分配-LOT3 | 2026-03-31 | 2026-11-30 | 2027-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
1649 | false | FWP PO 02 02 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 02 | 02 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 水泵及电机发热量数据 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | ECZB-301005-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-06-17 | EDMB-302949-ECZB | EDMB-302949-ECZB | 2025-06-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1863 | false | DC NI 04 02 QDHP B |  | DC | NI | 04 | 02 | QDHP | B | 核岛UPS、逆变器和充电器设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及静载荷） | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | ECZB-302105-EDMB | 2025-04-25 |  | 2025-04-29 | EDMB-302108-ECZB | EDMB-302108-ECZB | 2025-04-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 198 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 18:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFH NF 12 02 ESXH B |  | RFH | NF | 12 | 02 | ESXH | B | 设备的用电容量（包括容量，电流，启动电流等） | 929179 | 2025-12-10 | 2026-03-10 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | ESXH-300002-ECZS-18 |  |  |  |  | EDMB-302475-ECZS | 2026-02-09 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 18 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-11-29 23:48 | Super@root
1384 | false | CSP PO 12 02 EHAH B |  | CSP | PO | 12 | 02 | EHAH | B | 5CSP003PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | ECZB-301417-EDMB | 2025-03-14 |  | 2025-04-23 | EDMB-301894-ECZB | EDMB-301894-ECZB | 2025-04-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TTB TFE 02 01 E B |  | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2021-03-19 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-29 | 否 | EDES-300155-EDMB | 2024-10-29 |  | 2024-11-06 | EDMB-300200-EDES | EDMB-300200-EDES | 2024-11-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2026-01-13 | 012# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 李亚飞@liyff
| false | RCS PO 02 09 N H |  | RCS | PO | 02 | 09 | N | H | 反应堆冷却剂系统设计瞬态 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | ESHD-300020-ECZS-0002 | ESHD-300020-ECZS-0002 | 2025-09-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RRP ATWT 01 74 N E |  | RRP | ATWT | 01 | 74 | N | E | 汽机被ATWT信号引发跳机（信号数量和逻辑） | 2021-01-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-01T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-14 | 是 | EDNC-300026-EDES | 2025-02-14 |  | 2025-02-14 | EDES-300046-EDNC | EDES-300046-EDNC | 2025-02-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改描述和终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
1133 | false | WCI PO 04 07 SYIP E |  | WCI | PO | 04 | 07 | SYIP | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑图及说明、IO清单、仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等）、报警清单、设定值清单 | 929179 | 2025-02-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-300398-EDES | 2025-03-11 |  | 2025-05-22 | EDES-300553-ECZB | EDES-300553-ECZB | 2025-05-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1339 | false | RBM PO 12 05 EHAH B |  | RBM | PO | 12 | 05 | EHAH | B | 5RBM003/004PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300844-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-02-11 | EDMB-300817-ECZB | EDMB-300817-ECZB | 2025-02-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFA CB 04 01 EHTY B |  | TFA | CB | 04 | 01 | EHTY | B | 常规岛MX厂房TFA设备用吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-20 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | EHTY-300002-ECZS-0034 | 2025-12-28 |  | 2025-12-28 | EDMB-302086-ECZS | EDMB-302086-ECZS | 2025-12-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2025-11-11 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TFA 02 08 N B |  | RCS | TFA | 02 | 08 | N | B | 辅助给水流量要求 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-25T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-26 | 否 | EDNC-300871-EDMB | 2024-12-24 | EDMB-300895-EDNC | 2025-07-17 | EDMB-301102-EDNC | EDMB-301102-EDNC | 2025-07-17 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-07-11 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 杨轶d@yangyid |  | 2025-07-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1699 | false | NI - 04 05 EFHJ B |  | NI | - | 04 | 05 | EFHJ | B | 蓄电池组发热量、对房间温度要求及析氢量、火荷载 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | ECZB-303279-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-12-12 | EDMB-301913-ECZS | EDMB-301913-ECZS | 2025-12-12 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
796 | false | NI NI 06 01 C031 B |  | NI | NI | 06 | 01 | C031 | B | 电动阀门控制接口图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-300974-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-03-04 | EDMB-301000-ECZB | EDMB-301000-ECZB | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RPC - 01 03 N EFXE |  | RPC | - | 01 | 03 | N | EFXE | RPC系统设备位号 | 2025-07-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | EFXE-300001-ECZS-278-2 | EFXE-300001-ECZS-278-2 | 2025-08-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGP - 04 02 EFNR E |  | TGP | - | 04 | 02 | EFNR | E | 发变组、辅助变保护屏原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-10-25 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 打开 | 打开 | 2025-10-27 | 是 | EFNR-300002-ECZS-0192 | 2026-02-26 | 否 | EFNR-300010-ECZS-0192 |  |  |  |  | EFNR-300010-ECZS-0192 | 2026-02-26 | B |  |  | N | 1-ICM | 192 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-18 04:07 | Super@root
61 |  | TTG - 02 05 T E |  | TTG | - | 02 | 05 | T | E | 汽机第一级压力和汽机负荷之间的响应 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | ECZB-300187-EDES | 2024-11-29 |  | 2025-03-25 | EDES-300382-ECZB | EDES-300382-ECZB | 2025-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-25 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2608 | false | CSP PO 01 01 SNPC B |  | CSP | PO | 01 | 01 | SNPC | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300023-EDMB | 2024-06-17 |  | 2024-12-15 | EDMB-300432-ECZB | EDMB-300432-ECZB | 2024-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | LSC - 04 01 B E |  | LSC | - | 04 | 01 | B | E | 无线电话系统补盲设计相关资料：系统规划、设备资料、补盲建议等 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | EDMB-300456-EDES | 2025-11-03 |  | 2025-11-21 | EDES-300417-EDMB | EDES-300417-EDMB | 2025-11-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 通信室 | 焦子跃@jiaozy | 编制 | EDES-000170-EDMB |  | 031# | 新增 |  | 2025-08-07 17:22 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 接口内容为常规岛增加无线电话设备，在接口打开前收到了中原对外工程有限公司的来函ECZB-620461-EDMB要求删除无线电话设备，接口内容和设计输入有矛盾。经讨论一致后已达成一致意见并打开接口。 | 2025-11-03 |  |  |  | 否 | 2025-11-20 | 焦子跃@jiaozy | 是
|  | TFP - 02 06 E N |  | TFP | - | 02 | 06 | E | N | THEFEEDWATERPUMPSCONTROLSYSTEMDATA:FEEDWATER/STEAMHEADERDIFFERENTIALPRESSURE(ΔPW/S)SETPOINTVERSUSTOTALSTEAMFLOW(PLEASEGIVETHEDATAOFX-AXISANDY-AXISOF12POINTSOFEACHCURVE);LAGONTHEFEEDWATERHEADERPRESSUREMEASURE;LAGONTHESTEAMHEADERPRESSUREMEASURE;LAGONTHEΔPW/SSETPOINT;NOMINALSPEEDOFTHEFEEDWATERMOTORPUMP;REFERENCESPEEDFORTHEFEEDWATERPUMPSCHARACTERISTIC;MAXIMALFEEDWATERPUMPACCELERATION;MOTORDRIVENPUMPSTOTALINERTIA.给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 2021-03-15 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-13 | 否 | EDES-300049-EDNC | 2025-02-13 |  |  |  | EDES-300081-EDNC | 2025-04-25 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
360 | false | DCS - 04 01 EFCS B |  | DCS | - | 04 | 01 | EFCS | B | DCS全厂设备清单(包括DCS设备编码/安全等级/配电数量/功耗/设备尺寸/重量/热容量/房间号) | 2025-10-31 | 2026-09-30 | 2027-07-31 | 打开 | 打开 | 2025-10-31 | 否 | EFCS-300392-ECZS-0214 | 2025-12-22 | 否 | EFCS-300550-ECZS-0214 | 2025-11-26 | EDMB-301707-ECZS |  |  | EDMB-302168-ECZS | 2026-01-05 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-12-05 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-05 |  | 供货商接口升版，但接口状态关闭，需打开回复审查意见。_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb
139 | false | WNC DCS 12 02 B EFCS |  | WNC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核岛冷冻水系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | EDMB-302593-ECZB | 2025-05-27 |  | 2025-12-02 | EFCS-300500-ECZS-0214 | EFCS-300500-ECZS-0214 | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | NI — 04 02 EFMZ B- |  | NI | — | 04 | 02 | EFMZ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
| false | IUR - 04 06 EFNR E |  | IUR | - | 04 | 06 | EFNR | E | 变送器电度表屏原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-11-25 | 2026-05-31 | 2026-10-30 | 打开 | 未打开 | 2025-11-24 | 否 | EFNR-300006-ECZS-0192 |  | 否 | [5 empty] | EFNR-300006-ECZS-0192 | 2025-11-25 | A |  |  | N | 1-ICM | 192 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-18 04:07 | Super@root
227 | false | TGP - 04 09 E EFBP |  | TGP | - | 04 | 09 | E | EFBP | 发电机/主变/厂变/GCB/励磁变/中性点柜设备接口图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | EFBP-300006-ECZS-204 | EFBP-300006-ECZS-204 | 2026-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
505 | false | FAD - 01 07 E XNIC |  | FAD | - | 01 | 07 | E | XNIC | 常规岛开关站厂房上部结构图、建筑平面图 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
1509 | false | RVD PO 02 02 SYIP-02 B |  | RVD | PO | 02 | 02 | SYIP-02 | B | RVD化学疏水泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301043-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-03-14 | EDMB-301179-ECZB | EDMB-301179-ECZB | 2025-03-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2386 | false | WDP DP 12 04 EHHG B |  | WDP | DP | 12 | 04 | EHHG | B | 仪控系统IO清单 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | ECZB-301123-EDMB | 2025-03-04 |  | 2025-08-28 | EDMB-300420-ECZS | EDMB-300420-ECZS | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 新建 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WAC GF 04 06 GLDQ B |  | WAC | GF | 04 | 06 | GLDQ | B | 冷却水总管的两通调节阀参数、CAD版阀门图纸、控制信号、电缆规格 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 是 | ENGL-300018-ECZS-0130 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | EDMB-300961-ECZS | EDMB-300961-ECZS | 2025-09-26 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 17:21 | Super@root | [13 empty] | 否
1409 | false | WES PO 02 01 EHAH B |  | WES | PO | 02 | 01 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300868-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-24 | EDMB-300916-ECZB | EDMB-300916-ECZB | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
194 | false | RVD DCS 12 02 B EFCS |  | RVD | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核岛疏水排气系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302451-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-12-02 | EFCS-300501-ECZS-0214 | EFCS-300501-ECZS-0214 | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-27 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1373 | false | RFT PO 02 02 EHAH B |  | RFT | PO | 02 | 02 | EHAH | B | 5RFT001/002PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301071-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-09-09 | EDMB-300686-ECZS | EDMB-300686-ECZS | 2025-09-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
750 | false | NI NI 12 03 EHSL B |  | NI | NI | 12 | 03 | EHSL | B | 电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书1818T3057附录4） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | ECZB-302929-EDMB | 2025-06-13 |  | 2025-07-14 | EDMB-303470-ECZB | EDMB-303470-ECZB | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 103 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
259 | false | CCV DCS 12 01 B EFCS |  | CCV | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全壳连续通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301460-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-08-30 | EFCS-300192-ECZS-0214 | EFCS-300192-ECZS-0214 | 2025-08-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | NB - 06 02 B N |  | NB | - | 06 | 02 | B | N | NB厂房仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 2024-09-30 | 2025-05-15 |  | 关闭 | 打开 | 2024-09-29 | 否 | EDMB-300740-EDNC | 2025-05-15 | 否 | EDMB-301037-EDNC | 2025-05-15 |  |  |  | EDMB-301300-EDNC | 2026-02-01 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 曹红梅@caohm
|  | RCS RCV 02 10 N B |  | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 2018-04-30 | 2018-11-30 | 2019-02-12 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-27T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-23T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意提供，建议接口描述修改为：日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
1785 | false | WAP CO 12 02 SHSXJ B |  | WAP | CO | 12 | 02 | SHSXJ | B | 报警信号内容（包括报警名称、原因、对应的操作方法、相应的逻辑图等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301801-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-09-12 | EDMB-300758-ECZS | EDMB-300758-ECZS | 2025-09-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
106 | false | TSS TSM 01 01 T E |  | TSS | TSM | 01 | 01 | T | E | "GLANDSEALSYSTEMMAINSTEAMCONSUMPTIONATNORMALOPERATION:-MAXIMUMFLOW(ATMAX.CLEARANCECONDITION)-NORMALCONDITIONFLOW； "TURBINEGLANDSTEAMFLOWANDQUALITYREQUIREMENT(NORMINALCLEARANCEANDWORNCLEARANCE)AT100%RATEDPOWERANDSTARTUPPERIOD。 1、在正常状态下汽封系统供汽量-最大流量（最大间隙时）-正常流量" 2、100%功率及启动过程中汽轮机汽封供汽流量及质量要求（正常间隙及磨损间隙）" | 929179 | 2024-04-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300028-EDES | 2024-06-17 |  | 2024-11-27 | EDES-300043-ECZB | EDES-300043-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1575 | false | WEC PO 04 02 SYIP-01 B |  | WEC | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | WEC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301203-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-13 | EDMB-302877-ECZB | EDMB-302877-ECZB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
156 | false | CI EN*/EP*/EEP/ETI/LNM 04 02 EFCK E |  | CI | EN*/EP*/EEP/ETI/LNM | 04 | 02 | EFCK | E | 常规岛配电盘（尺寸、基础预埋、母线开孔尺寸等）与干式变接口 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | EFCK-300017-ECZS-185 |  |  |  |  | EFCK-300063-ECZS-185 | 2026-02-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-000205-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-25 00:04 | 李丹a@lidana
|  | RCS NB 04 07 N B |  | RCS | NB | 04 | 07 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口接口的主要内容：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 2021-01-30 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-20T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | EDNC-300822-EDMB | 2021-01-26T16:00:00 |  | 2024-11-28 | EDMB-300844-EDNC | EDMB-300844-EDNC | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 祁杰@qijie
42 | false | WWL DCS 12 01 B EFCS |  | WWL | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 常规岛液态流出物排放系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | EDMB-300987-ECZS | 2025-09-28 |  | 2025-12-02 | EFCS-300499-ECZS-0214 | EFCS-300499-ECZS-0214 | 2025-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
165 | false | BOP - 04 01 B EFMZ |  | BOP | - | 04 | 01 | B | EFMZ | 变压器与380V低压开低压开关柜接口图 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | EDMB-300635-ECZS | 2025-09-08 |  | 2025-12-09 | EFMZ-300025-ECZS-0190 | EFMZ-300025-ECZS-0190 | 2025-12-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001197-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3 |  | CLM NI 08 04 ZN23 B |  | CLM | NI | 08 | 04 | ZN23 | B | 反馈设备闸门(CLM300ZS)WAI气源点位置和管口情况 | 2958101 | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | EDGB-310064-EDMB | 2025-03-11 |  | 2025-03-12 | EDMB-300152-EDGB | EDMB-300152-EDGB | 2025-03-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 |  | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1635 | false | FWP PO 12 02 SYIP-01 B |  | FWP | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | FWP系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301260-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-25 | EDMB-301976-ECZB | EDMB-301976-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
62 |  | TTG - 02 18 T E |  | TTG | - | 02 | 18 | T | E | 汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | ECZB-300188-EDES | 2024-11-29 |  | 2025-04-25 | EDES-300464-ECZB | EDES-300464-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
420 | false | NI AR 04 01 XCHZ B |  | NI | AR | 04 | 01 | XCHZ | B | 电动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | ECZB-302680-EDMB | 2025-05-30 |  |  |  | EDMB-302330-ECZS | 2026-01-21 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | WWL PO 01 01 SYIP-01 B |  | WWL | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | WWL系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 是 | ECZB-302113-EDMB | 2025-05-20 |  |  |  | EDMB-302459-ECZB | 2025-05-22 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | ECZB-001015-EDMB | 新增 |  | 2025-05-19 21:34 | 李丹a@lidana
|  | REB RCS 02 02 B N |  | REB | RCS | 02 | 02 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 2020-12-30 | 2024-10-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-28T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-17 | 否 | EDMB-300757-EDNC | 2024-10-17 |  | 2024-10-31 | EDNC-300777-EDMB | EDNC-300777-EDMB | 2024-10-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-12-19 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 侯婷@houting | [5 empty] | 需动力院先打开N至B的接口后才能提供 | [5 empty] | 2020-12-29
701 | false | WCW PC 04 03 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 03 | SXZH | B | 鼓网设备部件装配图 | 929179 | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 是 | ECZB-301988-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-09-23 | EDMB-300900-ECZS | EDMB-300900-ECZS | 2025-09-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS RHR 02 06 N B |  | RCS | RHR | 02 | 06 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-26T16:00:00 | 是 |  | 2024-08-22 | 否 | EDNC-300712-EDMB | 2021-03-01T16:00:00 |  | 2024-08-30 | EDMB-300707-EDNC | EDMB-300707-EDNC | 2024-08-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 李杰b@lijieb
1308 | false | RHR PO 02 10 SHKQ B |  | RHR | PO | 02 | 10 | SHKQ | B | P&ID图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300936-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-05-19 | EDMB-302355-ECZB | EDMB-302355-ECZB | 2025-05-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | TGP _ 04 02 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 02 | EFBP | E | 发电机出线风冷设备、母线本体风冷设备、微正压、在线温度监测控制及信号接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
629 |  | WES PE 12 01 EHYZ B |  | WES | PE | 12 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门电力负荷清单 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | ECZB-301388-EDMB | 2025-03-14 |  | 2025-04-29 | EDMB-302078-ECZB | EDMB-302078-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1561 | false | RVD PO 01 01 SYIP-01 B |  | RVD | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | RVD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301187-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-16 | EDMB-302922-ECZB | EDMB-302922-ECZB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2362 | false | WCW CB 04 04 EHLH E |  | WCW | CB | 04 | 04 | EHLH | E | 卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 2024-07-30 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300032-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 | EDES-300034-ECZB | EDES-300034-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 171 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
361 | false | DCS - 01 09 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 09 | B | EFCS | TRA/SOE功能技术要求规格书 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EDMB-301345-ECZS | 2025-10-30 |  | 2025-11-28 | EFCS-300493-ECZS-0214 | EFCS-300493-ECZS-0214 | 2025-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘恒平@liuhpa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFP RCS 02 03 E N |  | TFP | RCS | 02 | 03 | E | N | Q/H曲线 | 2021-03-15 | 2025-03-10 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-13 | 否 | EDES-300048-EDNC | 2025-02-13 |  |  |  | EDES-300048-EDNC | 2025-02-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
782 | false | WES FI 06 02 STH B |  | WES | FI | 06 | 02 | STH | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300772-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-04-03 | EDMB-301621-ECZB | EDMB-301621-ECZB | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘媛媛@liuyyg | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
195 | false | DC/AC - 04 04 B EFDC |  | DC/AC | - | 04 | 04 | B | EFDC | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | EDMB-303058-ECZB | 2025-06-20 |  | 2025-09-02 | EFDC-300003-ECZS-0187 | EFDC-300003-ECZS-0187 | 2025-09-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001200-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2640 | false | TFA PO 04 08 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 08 | SNPC | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300380-EDMB | 2024-11-28 |  | 2025-10-11 | EDMB-301141-ECZS | EDMB-301141-ECZS | 2025-10-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CHM NI 04 01 EFXQ B |  | CHM | NI | 04 | 01 | EFXQ | B | 设备图纸（外形、尺寸、重量） | 929179 | 2025-07-25 | 2025-10-24 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | EFXQ-300001-ECZS-278-18 | 2025-08-04 | 是 | EFXQ-300001-ECZS-278-18 | 2025-08-10 |  | 2025-08-10 | EDMB-300178-ECZS | EDMB-300178-ECZS | 2025-08-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-18 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:44 | Super@root | [13 empty] | 是
253 | false | TSA NI 04 03 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 03 | ZJSF | B | 阀门由关闭位置、缓慢打开、阶梯式打开和不规则打开逐渐到全开的耗气量；\n阀门由全开位置、缓慢关闭、阶梯式关闭和不规则关闭逐渐到全关的耗气量。 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302952-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-09-08 | EDMB-300608-ECZS | EDMB-300608-ECZS | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2501 | false | TFA RF 11 01 EHLS B |  | TFA | RF | 11 | 01 | EHLS | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300136-EDMB | 2024-11-21 | 否 | ECZB-300344-EDMB | 2024-08-26 | EDMB-300215-ECZB | 2024-12-06 | EDMB-300381-ECZB | EDMB-300381-ECZB | 2024-12-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2629 | false | RSI PO 02 02 SNPC B |  | RSI | PO | 02 | 02 | SNPC | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300198-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-09-28 | EDMB-300981-ECZS | EDMB-300981-ECZS | 2025-09-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 01 B N |  | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积。 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-07T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王广飞@wanggf | [11 empty] | 2018-05-24
641 | false | WCW PC 09 01 EHYZ B |  | WCW | PC | 09 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301519-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-05-20 | EDMB-302379-ECZB | EDMB-302379-ECZB | 2025-05-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2358 | false | WCW CB 10 05 EHLH E |  | WCW | CB | 10 | 05 | EHLH | E | 就地控制柜的布置图、电气原理图和接线图 | 2024-07-30 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300038-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 | EDES-300036-ECZB | EDES-300036-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 171 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 02 11 B N |  | RSI | RCS | 02 | 11 | B | N | 高估流量下两台高压安注泵启动的安注流量随注入点压力变化的曲线 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 打开 | 未打开 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 | 接口手册变更单001#:2021-1-26 抄送堆工所，EDMB-000371-EDNC | 2024-12-30 | 021# | 删除 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 陈彦霖b@chenylb
| false | WCW KA 04 13 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 13 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | EHJQ-300035-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300035-ECZS-162A | 2025-10-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
1354 | false | RBM PO 04 01 EHAH B |  | RBM | PO | 04 | 01 | EHAH | B | 5RBM003/004PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | ECZB-300703-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-04-23 | EDMB-301921-ECZB | EDMB-301921-ECZB | 2025-04-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1538 | false | WSD PO 12 01 SYIP-01 B |  | WSD | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | WSD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301083-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-29 | EDMB-302106-ECZB | EDMB-302106-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
760 |  | TSP AS 12 03 EHHQ B |  | TSP | AS | 12 | 03 | EHHQ | B | 端子排接线图、电缆连接图、盘面布置图、柜内布置图、控制测量电缆特性清单等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301686-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-11-07 | EDMB-301482-ECZS | EDMB-301482-ECZS | 2025-11-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
86 | false | ESR - 04 06 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 06 | EFKG | E | 220kV二次接线图（中、英文对照） | 929179 | 2025-09-25 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-12 | 否 | EFKG-300020-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300020-ECZS-0203 | 2025-09-12 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
2332 | false | TFP PO 12 04 APLO E |  | TFP | PO | 12 | 04 | APLO | E | 泵组I/O清单（包括量程、正常运行值、报警点和设定值） | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-300390-EDES | 2025-03-10 |  | 2025-03-21 | EDES-300371-ECZB | EDES-300371-ECZB | 2025-03-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3504 |  | NB - 06 06 N B |  | NB | - | 06 | 06 | N | B | NB厂房+16.5m层电缆次托盘接地图纸接口 | 929179 | 2027-02-28 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB PRE时间 2021/1/30 修改为4444-1-1、EDNC-000615-EDMB | 2026-02-06 | 030#035# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 杨扬@yangyang
| false | DP/DT EDK 04 03 EFAC B |  | DP/DT | EDK | 04 | 03 | EFAC | B | 除盐水厂房直流充电器设备逻辑图、系统手册及报警手册、定值手册 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | EFDC-300017-ECZS-0199 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | EDMB-302487-ECZS | EDMB-302487-ECZS | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
1606 | false | RBM PO 04 01 SYIP-01 B |  | RBM | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | RBM系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301152-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-03-13 | EDMB-301159-ECZB | EDMB-301159-ECZB | 2025-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 16 B N |  | RSI | RCS | 01 | 16 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 2020-12-30 | 2024-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-20 | 否 | EDMB-300825-EDNC | 2021-03-14T16:00:00 |  | 2025-02-28 | EDNC-300961-EDMB | EDNC-300961-EDMB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-26 抄送堆工所 | 2024-10-31 | 015# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 陈彦霖b@chenylb
56 |  | CI - 06 01 T E |  | CI | - | 06 | 01 | T | E | TCS机柜至就地设备的端接及电缆清单（电缆敷设用） | 929179 | 2026-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
2394 | false | WDP DP 10 01 EHHG B |  | WDP | DP | 10 | 01 | EHHG | B | 除盐水生产厂房土建布置图(含管沟、排水沟、围堰、设备基础尺寸、操作平台、检修平台、爬梯等资料) | 929179 | 2024-09-20 | 2025-08-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | ECZB-300268-EDMB | 2024-09-19 |  | 2025-07-30 | EDMB-303582-ECZB | EDMB-303582-ECZB | 2025-07-30 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WGD - 01 07 E B |  | WGD | - | 01 | 07 | E | B | CO2纯度要求及杂质含量要求 | 2021-03-19 | 2021-03-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-15 | 是 | EDES-300104-EDMB | 2024-07-15 |  | 2025-03-26 | EDMB-300312-EDES | EDMB-300312-EDES | 2025-03-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19，18185BOPZL22Q8S001A修改主办所 | 2024-11-05 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 钟桦@zhonghuaa
|  | 5NJ NI 11 05 ZN23 B |  | 5NJ | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NJ厂房二维D2条件（L层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-05-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 是 | EDGB-310084-EDMB | 2025-05-12 |  | 2025-05-16 | EDMB-300175-EDGB | EDMB-300175-EDGB | 2025-05-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WAS NI 02 01 B ZN23 |  | WAS | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | EDMB-300000-EDGB | 2024-12-02 |  | 2025-01-17 | EDGB-300070-EDMB | EDGB-300070-EDMB | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | WCS CB 03 01 EHAL E |  | WCS | CB | 03 | 01 | EHAL | E | 二回路水汽取样系统系统设计手册\r\n | 929179 | 2025-05-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
63 | false | WCW DCS 12 03 E EFCS |  | WCW | DCS | 12 | 03 | E | EFCS | 循环水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | EDES-300635-ECZB | 2025-07-02 |  | 2025-09-10 | EFCS-300225-ECZS-0214 | EDES-300005-ECZS-0214 | 2025-09-22 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-22 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-22 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2545 | false | WCW PC 02 03 APLO B |  | WCW | PC | 02 | 03 | APLO | B | 循环水系统瞬态分析报告 | 929179 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 是 | ECZB-300513-EDMB | 2025-01-03 |  |  |  | EDMB-302578-ECZS | 2026-02-26 | G | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana
| false | ETM - 04 18 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 18 | TBEA | E | 厂变在线监测装置就地控制箱端子图 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-24 | 是 | EFHB-300042-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300042-ECZS-0201 | 2025-11-24 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
229 | false | TGP - 04 07 EFBP E |  | TGP | - | 04 | 07 | EFBP | E | PT一次侧熔丝I-t熔断特性曲线 | 929179 | 2026-02-20 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | EFBP-300008-ECZS-204 |  |  |  |  | EFBP-300008-ECZS-204 | 2026-02-11 | A |  |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
|  | WAI - 02 06 E B |  | WAI | - | 02 | 06 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 2021-02-08 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-21 | 否 | EDES-300280-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-04-03 | EDMB-300326-EDES | EDMB-300326-EDES | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-3 系布所申请修改所内编制人由李延亮改为谭睿智 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 李延亮@liylg
|  | EMA ETT 01 01 B E |  | EMA | ETT | 01 | 01 | B | E | EHVbreaker(triptohouseload)超高压断路器（跳闸使带厂用电运行） | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300451-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300452-EDMB | EDES-300452-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 蔡晶慧@caijha
1858 | false | DC NI 06 07 B QDHP |  | DC | NI | 06 | 07 | B | QDHP | 核岛UPS、逆变器和充电器系统的功能图、SAMA图和IO清单 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | EDMB-303021-ECZB | 2025-06-20 |  | 2025-09-18 | EFHP-300003-ECZS-0198 | EFHP-300003-ECZS-0198 | 2025-09-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 198 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 18:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1787 | false | WAP CO 04 03 SHSXJ B |  | WAP | CO | 04 | 03 | SHSXJ | B | CAD版的机组详细外形图（包括排气管、排水管、干燥气接口（如果有）、供电点、排风口的定位和尺寸及连接方式，设备维修预留空间要求，设备基础（平整度等）要求） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300533-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-09-12 | EDMB-300755-ECZS | EDMB-300755-ECZS | 2025-09-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS NI 01 02 N B |  | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下的放射性源项 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-26T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-01T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 尤伟@youwei | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 尤伟@youwei
504 | false | FAD - 01 08 E XNIC |  | FAD | - | 01 | 08 | E | XNIC | 常规岛开关站厂房设备布置图 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
| false | AS2 - 04 01 EQLS B |  | AS2 | - | 04 | 01 | EQLS | B | 设备仪表接口(包括：仪表清单、信号清单\r\n、报警要求、仪表安装要求及样本) | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | EQLS-300011-ECZS-0053 | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | EDMB-301423-ECZS | EDMB-301423-ECZS | 2025-11-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-30 22:59 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG _ 04 04 T E |  | TG | _ | 04 | 04 | T | E | "ArrangementDrawingOfTFE,TFL,OtherEquipmentsAndSystemsRelatedWithCondenserOrDuplexLP凝汽器外形图包含内置式低压加热器布置 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
1641 | false | FWP PO 01 01 SYIP-01 B |  | FWP | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | FWP系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301175-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-28 | EDMB-302043-ECZB | EDMB-302043-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1362 | false | RFT PO 12 04 EHAH B |  | RFT | PO | 12 | 04 | EHAH | B | 5RFT001/002PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301420-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-07-04 | EDMB-303228-ECZB | EDMB-303228-ECZB | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时关闭间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-01 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | CAM - 04 01 B N |  | CAM | - | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-23T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-19T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用一室 | 苑晓东@yuanxd | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 苑晓东@yuanxd | [11 empty] | 2018-05-24
64 |  | CI - 11 09 T E |  | CI | - | 11 | 09 | T | E | TG包0m以上外墙开孔提资 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | ECZB-300657-EDES | 2025-06-19 |  |  |  | ESDT-300046-ECZS-0003 | 2025-10-22 | C |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
|  | 5ND NI 11 06 ZN23 B |  | 5ND | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5ND厂房二维D2条件（M层、N层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-04-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | EDGB-310070-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | EDMB-300163-EDGB | EDMB-300163-EDGB | 2025-04-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1674 | false | FSW PF 12 04 LEO B |  | FSW | PF | 12 | 04 | LEO | B | 稳压装置保护接地方式；自带电气控制柜功率、电流；供电系统图、控制原理图、电缆清单 | 929179 | 2025-03-25 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | ECZB-301591-EDMB | 2025-03-26 |  | 2025-08-13 | EDMB-300198-ECZS | EDMB-300198-ECZS | 2025-08-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2533 | false | WCW PC 04 11 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 11 | APLO | B | 每台WCW水泵辅助设备用电参数：电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置 | 929179 | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | ECZB-300406-EDMB | 2024-12-02 |  | 2025-08-11 | EDMB-300155-ECZS | EDMB-300155-ECZS | 2025-08-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-09 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RSI NI 04 03 N B |  | RSI | NI | 04 | 03 | N | B | NPIC负责范围内的所有带非金属保温层的主设备和主管道清单，还需要明确具体的设备/管道名称、位号，预计使用量，保温密度，具体使用位置。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 是 | EDNC-301267-EDMB | 2026-01-05 |  | 2026-01-09 | EDMB-301285-EDNC | EDMB-301285-EDNC | 2026-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCW - 01 03 B E |  | WCW | - | 01 | 03 | B | E | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、循环冷却水最高水温等 | 2020-12-25 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-27T16:00:00 | 是 |  | 2023-03-29T16:00:00 | 否 |  | 2021-09-02T16:00:00 |  | 2025-04-25 | EDES-300307-EDMB | EDES-300307-EDMB | 2025-04-25 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 沙聪@shacong | 编制 |  | 2024-10-29 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong |  | 2024-10-29 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCS WCC 02 01 N B |  | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 稳压器卸压箱需要的冷却水量和换热量，以及此处的阻力特性 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-25T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-10-11T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 付浩然@fuhr | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 付浩然@fuhr
1305 | false | RHR PO 12 13 SHKQ B |  | RHR | PO | 12 | 13 | SHKQ | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | ECZB-301471-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-12-26 | EDMB-302064-ECZS | EDMB-302064-ECZS | 2025-12-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-17 |  | 振动传感器选型变更（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | ES* ER* 03 01 E B |  | ES* | ER* | 03 | 01 | E | B | 常规岛向核岛低压配电盘供电的配电柜一次及二次接口 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 作废 | EDES-000225-EDMB | 2025-12-31 | 012#034# | 新增、取消 | 李丹a@lidana | 2024-08-17 03:25 | 李丹a@lidana
2290 | false | WCC PO 04 04 SHKQ B |  | WCC | PO | 04 | 04 | SHKQ | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图；法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | ECZB-300507-EDMB | 2024-12-25 |  | 2025-07-03 | EDMB-303195-ECZB | EDMB-303195-ECZB | 2025-07-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
757 |  | TSP AS 03 01 EHHQ B |  | TSP | AS | 03 | 01 | EHHQ | B | 系统手册 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 是 | EHHQ-300012-ECZS-0157 |  |  |  |  | EDMB-302355-ECZS | 2026-01-25 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana
|  | RCV RCS 03 01 B N |  | RCV | RCS | 03 | 01 | B | N | 上充、下泄流量 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-20T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-28T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi | [11 empty] | 2018-05-24
|  | RVD RCS 01 01 B N |  | RVD | RCS | 01 | 01 | B | N | RVD系统流程图 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 梁永丰@liangyf | 放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理一室 | 林佳逸@linjya | 作废 | 同意 上游接口 RCS RVD 02 01 N B |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 林佳逸@linjya | [5 empty] | CNPE建议调整：终版预报日期为2018/12/30，计划关闭日期为2019/01/30。（上游接口 RCS RVD 02 01 N B.） | [5 empty] | 2018-09-25
1909 | false | WEC-S GF 12 03 GLDQ B |  | WEC-S | GF | 12 | 03 | GLDQ | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 否 | ECZB-300822-EDMB | 2025-02-06 |  | 2025-02-11 | EDMB-300819-ECZB | EDMB-300819-ECZB | 2025-02-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 10 B N |  | RSI | RCS | 01 | 10 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间。） | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | EDMB-300731-EDNC | 2021-03-01T16:00:00 |  | 2024-10-15 | EDNC-300745-EDMB | EDNC-300745-EDMB | 2024-10-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-10-31 | 016# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 陈彦霖b@chenylb
254 | false | TSA NI 04 02 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 02 | ZJSF | B | 阀门在开启位置、关闭位置和某一中间位置时的稳态耗气量（输入信号4/8/12/16/20/16/12/8/4mA）；最大稳态耗气量和相对开度；最小稳态耗气量和相对开度。 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302951-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-09-08 | EDMB-300622-ECZS | EDMB-300622-ECZS | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1145 | false | TFS PO 04 07 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 07 | SYIP | E | 启动给水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 是 | ECZB-300535-EDES | 2025-04-21 |  |  |  | EHGY-300013-ECZS-097A | 2025-09-29 | C |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
2715 | false | HRT NB 06 02 EHDH B |  | HRT | NB | 06 | 02 | EHDH | B | 供电箱的尺寸、重量、安装方式、进出线方式、支架尺寸 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300011-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-06-26 | EDMB-300037-ECZB | EDMB-300037-ECZB | 2024-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | WCW KA 10 01 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 10 | 01 | HNHH | NDRI | 闸门D1D2DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-12 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300001-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300001-ECZS-162A | 2025-09-19 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
| false | PE ZV 12 01 ZJJD B |  | PE | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENJD-300040-ECZS-142A | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | EDMB-302220-ECZS | EDMB-302220-ECZS | 2026-01-09 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM - 01 01 B E |  | TSM | - | 01 | 01 | B | E | 主蒸汽管道设计边界 | 2024-09-15 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-23T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-28 | 否 | EDMB-300170-EDES | 2024-09-28 |  | 2025-01-24 | EDES-300232-EDMB | EDES-300232-EDMB | 2025-01-24 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb
|  | TFA RCS 02 01 B N |  | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-09-03T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
|  | PRS TFM 02 01 N B |  | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-11T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-13 | 否 | EDNC-300799-EDMB | 2021-03-03T16:00:00 |  | 2024-11-27 | EDMB-300839-EDNC | EDMB-300839-EDNC | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 田卫卫@tianww
| false | WCW KA 04 01 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 01 | HNHH | NDRI | 钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300004-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300040-ECZS-162A | 2025-12-04 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
1370 | false | RFT PO 04 03 EHAH B |  | RFT | PO | 04 | 03 | EHAH | B | 5RFT001/002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301170-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-03-18 | EDMB-301273-ECZB | EDMB-301273-ECZB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WT ZST 04 01 B EFWB |  | WT | ZST | 04 | 01 | B | EFWB | 测量对象信息（源项），设备接口条件需求，设备布置要求 | 929179 | 2026-03-10 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 260 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-10 22:51 | Super@root
|  | 5NK NI 11 06 ZN23 B |  | 5NK | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NK厂房二维D2条件（内筒体D层、E层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310018-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-09 | EDMB-300037-EDGB | EDMB-300037-EDGB | 2024-12-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1568 | false | CIS PO 02 01 SYIP-01 B |  | CIS | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | CIS系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300926-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-02-21 | EDMB-300892-ECZB | EDMB-300892-ECZB | 2025-02-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2721 | false | HRT NB 09 01 EHDH B |  | HRT | NB | 09 | 01 | EHDH | B | 环形集电器的安装接口 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300004-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-06-25 | EDMB-300035-ECZB | EDMB-300035-ECZB | 2024-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2359 | false | WCW CB 10 04 EHLH E |  | WCW | CB | 10 | 04 | EHLH | E | 进DCS的IO清单、设定值清单及相关逻辑 | 2024-07-30 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300037-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 | EDES-300080-ECZB | EDES-300032-ECZB | 2024-11-27 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 171 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1996 | false | ZGT RS 04 01 CQJH B |  | ZGT | RS | 04 | 01 | CQJH | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300526-EDMB | 2024-12-30 |  |  |  | EDMB-302492-ECZS | 2026-02-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2026-01-30 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-30 | ECZS-000083-EDMB | 根据最新DEN单要求，因额定电流、房间号更改升版接口（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | NI NI 04 14 B EFZY |  | NI | NI | 04 | 14 | B | EFZY | 减压孔板管道的管径及其前后压力差 | 929179 | 2026-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root
65 | false | WCI DCS 12 01 E EFCS |  | WCI | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 常规岛闭式冷却水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | EFCS-300296-ECZS-0214 | EDES-300011-ECZS-0214 | 2025-09-22 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-22 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-22 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
110 | false | CI TG 11 01 T E |  | CI | TG | 11 | 01 | T | E | "D0DRAWING-CIVILINTERFACEDRAWINGFORTGPACKAGE(TURBINEANDAUXILIARYSYSTEMPART)D0图-TG包接口图" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300025-EDES | 2024-06-04 |  |  |  | ESDT-300057-ECZS-0003 | 2025-11-11 | J |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
1570 | false | WEC PO 12 01 SYIP-01 B |  | WEC | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | WEC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301079-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-06-17 | EDMB-302945-ECZB | EDMB-302945-ECZB | 2025-06-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RCV RCS 02 03 B N |  | RCV | RCS | 02 | 03 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 2021-05-30 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-09T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-12 | 否 | EDMB-300881-EDNC | 2021-07-21T16:00:00 |  | 2024-12-27 | EDNC-300876-EDMB | EDNC-300876-EDMB | 2024-12-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
44 | false | HH GF 12 01 GZSL B |  | HH | GF | 12 | 01 | GZSL | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | ENSL-300041-ECZS-131 | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | EDMB-301612-ECZS | EDMB-301612-ECZS | 2025-11-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | HRT RCS 04 02 B N |  | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 主设备吊装工具与反应堆厂房环吊接口：环吊各吊钩结构尺寸。 | 2021-02-20 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-04-08T16:00:00 | 否 |  | 2021-04-08T16:00:00 | EDMB-300466-EDNC | 2021-06-08T16:00:00 | EDNC-300531-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 沈艳祥@shenyx
|  | TTG TFM 12 01 B N |  | TTG | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TTG系统的信号传输信息 | 929179 | 2025-05-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | 027# | 新增 |  | 2025-04-25 01:34 | 李丹a@lidana
1436 | false | SB - 04 06 EHHC B- |  | SB | - | 04 | 06 | EHHC | B | 通风设计要求包括机组散热、联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-30 |  | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana
| false | CI _ 02 04 T E |  | CI | _ | 02 | 04 | T | E | CONDENSERPRESSUREMALFUNCTIONSETPOINTS 冷凝器压力故障设定值 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
| false | BOP ESH 04 01 EFNR B |  | BOP | ESH | 04 | 01 | EFNR | B | BOP 中压电源自动切换装置屏原理图、端子排图、设备材料表、用电资料及土建接口图（含尺寸、荷载及重量等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-24 | 否 | EFNR-300005-ECZS-0192 | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | EDMB-302100-ECZS | EDMB-302100-ECZS | 2025-12-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 192 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-18 04:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | VMO REB 02 01 B ZN23 |  | VMO | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）流程图 | 929179 | 2025-02-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-08 | 否 | EDMB-300134-EDGB | 2025-02-08 |  | 2025-02-19 | EDGB-300087-EDMB | EDGB-300087-EDMB | 2025-02-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WAS CI 03 02 EQLS E |  | WAS | CI | 03 | 02 | EQLS | E | 供货范围(含阀门型号；不包括仪表阀；对于安全阀，提供安全阀的型号、规格、数量、整定压力、排放量) | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 是 | EQLS-300012-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300012-ECZS-0053 | 2025-11-10 | B |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
37 |  | TTG - 02 01 T E |  | TTG | - | 02 | 01 | T | E | "The Size And Arrangement Of TG I和C Equipment Which To Be Located In Electrical Building (Lx), Cubicle Outline Drawing 在核岛电气厂房内的TG仪控设备机柜的尺寸及布置要求" | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 否 | ECZB-300108-EDES | 2024-11-27 |  | 2025-04-09 | EDES-300433-ECZB | ESDT-300069-ECZS-0003 | 2025-11-20 | F |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
115 | false | TTP TSM 01 01 T E |  | TTP | TSM | 01 | 01 | T | E | "MAINSTEAMTURBINEINLETFLOW(NOMINAL)MAINSTEAMMSRINLETFLOW汽水分离再热器第二级加热蒸汽管道规格和坡口要求" | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300185-EDES | 2024-11-29 |  |  |  | ECZB-300636-EDES | 2025-06-04 | C |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
27 | false | WOS DCS 12 01 E EFCS |  | WOS | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 汽轮机润滑油存储和输送系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300028-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2025-12-25 | EFCS-300556-ECZS-0214 | EFCS-300556-ECZS-0214 | 2025-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2142 | false | ZST - 06 05 EHHW B |  | ZST | - | 06 | 05 | EHHW | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级、电缆清单及走向指导图 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-26 | 是 | ECZB-300514-EDMB | 2024-12-26 |  | 2025-09-25 | EDMB-300942-ECZS | EDMB-300942-ECZS | 2025-09-25 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2434 | false | WCW PO 02 03 TFGK E |  | WCW | PO | 02 | 03 | TFGK | E | 供货范围清单（包含工艺供货范围的阀门、滤网的外形图、重量、型号等参数） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 是 | ECZB-300106-EDES | 2024-11-27 |  |  |  | EDES-300539-ECZB | 2025-05-14 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana
2516 | false | RFT RF 04 02 EHLS B |  | RFT | RF | 04 | 02 | EHLS | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300117-EDMB | 2024-11-21 | 否 | ECZB-300347-EDMB | 2024-11-21 |  | 2024-12-09 | EDMB-300404-ECZB | EDMB-300404-ECZB | 2024-12-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
699 | false | WCW PC 04 05 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 05 | SXZH | B | 鼓网设备数据表（按CNPE格式） | 929179 | 2025-01-02 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301010-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-05-21 | EDMB-302406-ECZB | EDMB-302406-ECZB | 2025-05-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | BM GF 12 04 GZSL B |  | BM | GF | 12 | 04 | GZSL | B | 启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | ENSL-300040-ECZS-131 | 2025-09-26 |  | 2025-11-21 | EDMB-301656-ECZS | EDMB-301656-ECZS | 2025-11-21 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘凯@liukai | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PE ZW 04 01 ZJJD B |  | PE | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | ENJD-300076-ECZS-142A | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 | EDMB-302158-ECZS | EDMB-302158-ECZS | 2026-01-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI CB 12 05 E EHWH |  | CI | CB | 12 | 05 | E | EHWH | 汽机房其它吊装设备负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸(电动） | 929179 | 2026-02-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root
1390 | false | CSP PO 04 03 EHAH B |  | CSP | PO | 04 | 03 | EHAH | B | 5CSP003PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301169-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-27 | EDMB-301992-ECZB | EDMB-301992-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董航@donghanga | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 13 B N |  | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式，设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 929179 | 2025-05-09 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 否 | EDMB-301029-EDNC | 2025-05-08 |  | 2025-10-13 | EDNC-301189-EDMB | EDNC-301189-EDMB | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 | 给水调节阀、上充调节阀设计接口问题讨论纪要 |  | 028# | 新增 |  | 2025-04-29 01:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1693 | false | NI - 04 11 B EFHJ |  | NI | - | 04 | 11 | B | EFHJ | 蓄电池组至直流柜的出线电缆规格及数量 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | EDMB-300389-ECZS | 2025-08-27 |  | 2025-09-19 | EFHJ-300009-ECZS-0200 | EFHJ-300009-ECZS-0200 | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
211 | false | CB - 04 02 EFMZ E |  | CB | - | 04 | 02 | EFMZ | E | 变压器温控器电气参数、变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等）、变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | EFMZ-300005-ECZS-0190 |  |  |  |  | EFMZ-300005-ECZS-0190 | 2025-09-05 | A |  |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-000201-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-18 02:32 | 李丹a@lidana
| false | WNY WNY 04 02 EHXY B |  | WNY | WNY | 04 | 02 | EHXY | B | 洗衣机用压缩空气的品质、流量、压力要求，一个洗衣循环的最大用气总量等 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-11-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EHXY-300003-ECZS-0146 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | EDMB-300958-ECZS | EDMB-300958-ECZS | 2025-09-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 146 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-02 22:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC GF 04 01 GLDQ B |  | WNC | GF | 04 | 01 | GLDQ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | ENGL-300003-ECZS-0132 | 2025-08-09 |  | 2025-08-09 | EDMB-300092-ECZS | EDMB-300092-ECZS | 2025-08-09 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CSV REB 02 01 B ZN23 |  | CSV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 否 | EDMB-300086-EDGB | 2024-12-21 |  | 2025-01-06 | EDGB-300056-EDMB | EDGB-300056-EDMB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WWL PO 02 02 SYIP-01 B |  | WWL | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | WWL系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 是 | ECZB-302101-EDMB | 2025-05-20 |  | 2025-05-23 | EDMB-302493-ECZB | EDMB-302493-ECZB | 2025-05-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | ECZB-001015-EDMB | 新增 |  | 2025-05-19 21:34 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | PE CI 04 01 SFGK B |  | PE | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENSF-300082-ECZS-142 |  |  |  |  | EDMB-301986-ECZS | 2025-12-19 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root
| false | RFH NB 06 01 EHHH B |  | RFH | NB | 06 | 01 | EHHH | B | 在线啜吸装置自带电缆规格以及接线形式 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-09 | 是 | EHHH-300001-ECZS-0020 | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | EDMB-301447-ECZS | EDMB-301447-ECZS | 2025-11-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 20 | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 23:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 05 EFHG N |  | NI | - | 04 | 05 | EFHG | N | 反应堆冷却剂泵1E级断路器屏一次接线图、内部结构布置图 | 929179 | 2025-08-25 | 2026-02-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | EFHG-300022-ECZS-0184 |  |  |  |  | EFHG-300062-ECZS-0184 | 2025-12-22 | B | 商讨 |  | N | 1-ICM | 187 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:22 | Super@root
|  | REB NI 02 01 B ZN23 |  | REB | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300022-EDGB | 2024-12-05 |  | 2025-01-20 | EDGB-300065-EDMB | EDGB-300065-EDMB | 2025-01-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
233 | false | TGP - 04 03 EFBP E |  | TGP | - | 04 | 03 | EFBP | E | 发电机出线风冷设备、母线本体风冷设备、微正压装置、在线温度监测系统报警手册 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | EFBP-300003-ECZS-204 |  |  |  |  | EFBP-300003-ECZS-204 | 2026-01-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
208 | false | BE ELP 04 01 EFMZ B |  | BE | ELP | 04 | 01 | EFMZ | B | 变压器静载荷、动载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | ECZB-303294-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-07-11 | EDMB-303364-ECZB | EDMB-303364-ECZB | 2025-07-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001203-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 01 01 N B |  | RCS | RSI | 01 | 01 | N | B | 主回路系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-03T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-27 | 是 | EDNC-300840-EDMB | 2021-04-19T16:00:00 |  | 2024-12-03 | EDMB-300850-EDNC | EDMB-300850-EDNC | 2024-12-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl
69 | false | TFD CI 18 01 T E |  | TFD | CI | 18 | 01 | T | E | 除氧器设计说明和设备运行、维修、保养和定期试验说明等 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 是 | ESDT-300086-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300086-ECZS-0003 | 2026-01-06 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
2388 | false | WDP DP 12 02 EHHG B |  | WDP | DP | 12 | 02 | EHHG | B | 除盐水生产系统控制说明、和仪表工艺参数、控制、报警要求 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-300998-EDMB | 2025-02-25 |  |  |  | EDMB-302566-ECZS | 2026-02-13 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-水工工艺三室 |  | 编制 |  | 2026-02-06 | ECZB-000788-EDMB | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-06 | ECZS-000088-EDMB | 根据ICM接口关闭后设计院邮件补充意见对控制说明、设备操作步序表和仪控任务书进行升版修改，现提供配合确定版本的接口资料(梁晓曦已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2387 | false | WDP DP 12 03 EHHG B |  | WDP | DP | 12 | 03 | EHHG | B | 电磁阀箱、控制箱与按钮盒等电气设备用电及布置图，包括用气点位置 | 929179 | 2024-12-01 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 否 | ECZB-300366-EDMB | 2024-11-27 |  | 2025-08-28 | EDMB-300419-ECZS | EDMB-300419-ECZS | 2025-08-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 新建 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2343 | false | TFP PO 04 02 APLO E |  | TFP | PO | 04 | 02 | APLO | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位，暖泵管线总体布置、尺寸或接口、中压管道设计资料（包括管道布置、支吊架设计）） | 929179 | 2024-09-25 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300165-EDE | 2024-11-29 |  |  |  | EHAP-300003-ECZS-0084 | 2025-08-22 | D |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
409 | false | VAB VA 04 01 XCHZ B |  | VAB | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VAB系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303241-EDMB | 2025-07-01 |  | 2026-02-03 | EDMB-302429-ECZS | EDMB-302429-ECZS | 2026-02-03 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改部分阀门重量、隔离阀运行时间，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | WSS - 05 02 E B |  | WSS | - | 05 | 02 | E | B | CI及华东院所负责的BOP厂房污水管接口位置、标高 | 2021-04-08 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-07-16 | 030# | 2025.7.8接口会 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy | [5 empty] | 7月8日接口沟通会，双方反馈接口已传递，接口已关闭 | [5 empty] | 2025-07-16
1108 | false | HEB BT 08 02 B EHDN |  | HEB | BT | 08 | 02 | B | EHDN | BOP电梯井道布置 | 929179 | 2025-07-20 | 2026-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | EDMB-303568-ECZB | 2025-07-28 |  | 2025-10-11 | EHDN-300013-ECZS-0151 | EHDN-300013-ECZS-0151 | 2025-10-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 子项方案布置有调整，需与各专业沟通后确定电梯井道布置 | 2025-07-31 | 无 |  |  | 否 | 2025-07-28 | 马晓红@maxha | 是
|  | RHR RCS 02 02 B N |  | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | 换热器额定功率、换热器换热面积，换热器一、二次侧流量，换热器二次侧的压力温度等;压力、温度测量偏差;RHR系统在预热阶段的RHR一次侧吸入口的流量及RHR的换热功率;RHR在投入运行后RHR换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（即Exchange Power = f(Thotleg)，请给出数据表格） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-28T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 皮月@piyue | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 皮月@piyue | [11 empty] | 2018-06-19
|  | RSI NI 02 01 N B |  | RSI | NI | 02 | 01 | N | B | 0~30天质能释放数据 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | EDNC-301260-EDMB | 2025-12-29 |  | 2026-02-04 | EDMB-301303-EDNC | EDMB-301303-EDNC | 2026-02-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
788 | false | WES FI 04 03 STH B |  | WES | FI | 04 | 03 | STH | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300766-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-05-14 | EDMB-302333-ECZB | EDMB-302333-ECZB | 2025-05-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1605 | false | RBM PO 02 02 SYIP-01 B |  | RBM | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | RBM系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301025-EDMB | 2025-02-27 |  | 2025-03-05 | EDMB-301010-ECZB | EDMB-301010-ECZB | 2025-03-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
308 | false | IMC DCS 18 07 EFCS B |  | IMC | DCS | 18 | 07 | EFCS | B | Lot 2, 计算机化报警实施文件 | 2027-05-15 | 2028-07-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
| false | RND PO 02 05 H N |  | RND | PO | 02 | 05 | H | N | 主泵停机密封所需氮气的参数（每次停泵的氮气用量，氮气的压力、流量、温度范围、纯度要求等） | 929179 | 2023-11-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
581 | false | CAV FA 04 01 HNHJ B |  | CAV | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | CAV系统预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301397-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-04-30 | EDMB-302149-ECZB | EDMB-302149-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
15 | false | HSC NR 12 01 EHTJ B |  | HSC | NR | 12 | 01 | EHTJ | B | HSC安全厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EHTJ-300012-ECZS-0031 | 2025-11-24 |  | 2025-12-19 | EDMB-302007-ECZS | EDMB-302007-ECZS | 2025-12-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-16 |  | 因两台吊车变化、机械图纸升版（黄良总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI - 10 01 EFHG N |  | NI | - | 10 | 01 | EFHG | N | 反应堆冷却剂泵1E级断路器屏土建接口图（含反应堆冷却剂泵1E级断路器屏尺寸、预埋件条件及平整度要求、动静载荷、地震荷载） | 929179 | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | EFHG-300007-ECZS-0184 |  |  |  |  | EFHG-300076-ECZS-0184 | 2026-02-11 | C |  |  | N | 1-ICM | 187 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:22 | Super@root
| false | EAR - 04 02 EFAC E |  | EAR | - | 04 | 02 | EFAC | E | 网控楼500kV系统UPS设备安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EFDC-300000-ECZS-0199 |  |  |  |  | EFDC-300000-ECZS-0199 | 2025-10-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-10-27 22:27 | Super@root
|  | 5NE NI 11 03 ZN23 B |  | 5NE | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NE厂房二维D2条件（F层、G层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310009-EDMB | 2024-12-02 |  |  |  | EDMB-300166-EDGB | 2025-04-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-04-17 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-17 | EDGB-000016-EDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
271 | false | ELX DCS 12 01 B EFCS |  | ELX | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | BOP380V低压交流电源系统（ELH、EL*）(LOT1B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | EDMB-301538-ECZB | 2025-03-28 |  | 2025-08-18 | EFCS-300073-ECZS-0214 | EFCS-300073-ECZS-0214 | 2025-08-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSM - 03 04 E B |  | TSM | - | 03 | 04 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 2021-03-30 | 2021-06-14 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-30 |  |  |  |  | 2020-12-24 01:04 | 张丽莹@zhangly
| false | BL CI 04 04 SFGK B |  | BL | CI | 04 | 04 | SFGK | B | 风机盘管名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | ENSF-300098-ECZS-142 | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | EDMB-301703-ECZS | EDMB-301703-ECZS | 2025-11-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 05 N B |  | RSI | NI | 04 | 05 | N | B | NPIC负责范围内的所有涂漆的设备、管道、支架等清单（应至少包括设备/物项名称、位号，是否涂漆及其引用的涂装技术条件，涂漆是否被保温层覆盖，如未引用1818T1005的还应提供涂漆厚度与密度） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 是 | EDNC-301292-EDMB | 2026-02-05 |  | 2026-02-11 | EDMB-301308-EDNC | EDMB-301308-EDNC | 2026-02-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
394 | false | DCS - 08 03 B EFCS |  | DCS | - | 08 | 03 | B | EFCS | 三方设备相关电缆信息（房间号、机柜号、设备号、接线点号） | 2026-09-30 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
190 | false | TFM DCS 12 02 B EFCS |  | TFM | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 主给水流量控制系统（LOT2B1）画面 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 否 | EDMB-302819-ECZB | 2025-06-11 |  | 2025-11-10 | EFCS-300421-ECZS-0214 | EFCS-300421-ECZS-0214 | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB、ECZB-990168-EDMB | 新增、修改初版时间、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | 5NJ NI 11 01 ZN23 B |  | 5NJ | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NJ厂房二维D2条件（E层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310014-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-20 | EDMB-300077-EDGB | EDMB-300077-EDGB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RNI ITI 02 01 N B |  | RNI | ITI | 02 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-20 | 否 | EDNC-300986-EDMB | 2021-02-21T16:00:00 |  | 2025-05-27 | EDMB-301053-EDNC | EDMB-301053-EDNC | 2025-05-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  | 仪控二室 | 吴萍@wupinga | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 吴萍@wupinga
|  | 5NE NI 11 09 ZN23 B |  | 5NE | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 5NE厂房二维D2条件（T层、U层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-08-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
25 | false | IRM DCS 12 05 B EFCS |  | IRM | DCS | 12 | 05 | B | EFCS | 电厂辐射监测系统通信接口(L2/B1) | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 赵卫军@zhaowj | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 目前尚未收到IRM信息系统厂家通信信号清单。 |  | 无 | 催厂家尽快提供通信信号清单。 | 厂家进行中 | 否 | 2026-03-03 | 赵卫军@zhaowj
| false | CI CB 04 01 EHCG E |  | CI | CB | 04 | 01 | EHCG | E | 给水隔离阀外形图、结构图 | 2025-12-30 | 2026-01-25 | 2026-03-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-10 20:42 | Super@root
2488 | false | TFE PO 02 05 SNPC E |  | TFE | PO | 02 | 05 | SNPC | E | 电动机外形及安装图(包括主接线盒、仪控接线盒、电加热器接线盒布置图、电动机加热器电压、电流、功率、接线方式) | 929179 | 2024-12-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | ECZB-300208-EDES | 2024-12-25 |  | 2025-02-05 | EDES-300244-ECZB | EHSG-300009-ECZS-0092 | 2025-11-24 | D |  |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
640 | false | WCW PC 10 01 EHYZ B |  | WCW | PC | 10 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门D1D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301520-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-09-10 | EDMB-300715-ECZS | EDMB-300715-ECZS | 2025-09-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
79 | false | TFL CI 04 01 T E |  | TFL | CI | 04 | 01 | T | E | 3、4号低加基础荷载（包括满水、运行等工况）和地脚详图；设备外形尺寸图（包括拆卸时抽出所需空间尺寸、热工测点布置、设计压力和温度）、接口管径材质（包括水位测量：水位控制器位置及尺寸）、主要参数表、汽水接口处位移、允许推力和力矩。 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300072-EDES | 2024-11-26 |  | 2025-07-04 | EDES-300644-ECZB | EDES-300644-ECZB | 2025-07-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2728 | false | HRT NB 04 07 EHDH B |  | HRT | NB | 04 | 07 | EHDH | B | 环吊中央拱架几何轮廓及尺寸 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-18 | 是 | ECZB-300342-EDMB | 2024-11-18 |  | 2024-11-22 | EDMB-300361-ECZB | EDMB-300361-ECZB | 2024-11-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
3108 |  | RCS NI 01 04 N B |  | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 2022-11-10 | 2025-09-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-09-15 | 是 | EDNC-301159-EDMB | 2022-12-26T16:00:00 |  | 2025-09-22 | EDMB-301174-EDNC | EDMB-301174-EDNC | 2025-09-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 邓葳@dengweia | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 邓葳@dengweia
8 |  | TTG - 02 04 T E |  | TTG | - | 02 | 04 | T | E | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 929179 | 2027-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000094-EDES | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-11-26 19:23 | 李丹a@lidana
| false | DP ZW 04 01 ZJJD B |  | DP | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | ENJD-300028-ECZS-142A | 2025-11-23 |  | 2025-11-23 | EDMB-301668-ECZS | EDMB-301668-ECZS | 2025-11-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RBM 02 06 N B |  | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-15 | 否 | EDNC-300738-EDMB | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2024-10-25 | EDMB-300772-EDNC | EDMB-300772-EDNC | 2024-10-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 马惠昀@mahy
72 | false | TFH CI 02 01 T E |  | TFH | CI | 02 | 01 | T | E | 高压加热器系统图 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-300706-EDES | 2025-07-01 |  |  |  | ESDT-300108-ECZS-0003 | 2026-01-29 | C |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
| false | ZBR CS 04 03 EHHD B |  | ZBR | CS | 04 | 03 | EHHD | B | 设备基础（固定形式 定位 尺寸） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | EHHD-300002-ECZS-0277 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | EDMB-300477-ECZS | EDMB-300477-ECZS | 2025-09-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HPX PE 12 01 EHWH B |  | HPX | PE | 12 | 01 | EHWH | B | PE、ZT厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | EHWH-300010-ECZS-034A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | EDMB-302433-ECZS | EDMB-302433-ECZS | 2026-02-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES TX 04 02 B JSHO- |  | WES | TX | 04 | 02 | B | JSHO | 土建结构模板图 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 177 | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-09-25 00:59 | Super@root
104 | false | EE*/EA*/ER* - 04 09 EFCK B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 09 | EFCK | B | 核岛380V低压配电柜与变压器接口图 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EFCK-300007-ECZS-185 | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | EDMB-301608-ECZS | EDMB-301608-ECZS | 2025-11-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WAL DCS 12 02 B EFCS |  | WAL | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 循环水处理系统（LOT2B2）画面 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-08 16:39 | Super@root | [5 empty] | 外部原因：该系统按分工由巴方PAEC负责，已告知中原。 | [5 empty] | 2025-09-04 | 封昊伟@fenghw
| false | WCW KA 04 02 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 02 | HNHH | NDRI | 钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300019-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300046-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
411 | false | CCV VA 04 01 XCHZ B |  | CCV | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | CCV系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 否 | ECZB-302906-EDMB | 2025-06-13 |  | 2026-01-15 | EDMB-302264-ECZS | EDMB-302264-ECZS | 2026-01-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改部分隔离阀运抗震类别、重量，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
615 |  | WES DO 01 02 EHYZ B |  | WES | DO | 01 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站可燃物数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-302298-EDMB | 2025-05-07 |  | 2025-05-30 | EDMB-302680-ECZB | EDMB-302680-ECZB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1802 | false | NI ZK 12 07 NTKL B |  | NI | ZK | 12 | 07 | NTKL | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | ENKL-300005-ECZS-0128 | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | EDMB-303560-ECZB | EDMB-303560-ECZB | 2025-07-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000955-EDMB | 修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 11 08 N B |  | RCS | NB | 11 | 08 | N | B | XNB厂房内部结构 -6.70m楼板、-6.70m~-3.32m墙体D2条件 | 929179 | 2024-09-20 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-15 | 是 | EDNC-300737-EDMB | 2024-10-15 |  | 2024-11-01 | EDMB-300790-EDNC | EDMB-300790-EDNC | 2024-11-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-09-18 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-07-17 01:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
207 | false | BE ELP 04 02 EFMZ B |  | BE | ELP | 04 | 02 | EFMZ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | EFMZ-300010-ECZS-0190 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | EDMB-300785-ECZS | EDMB-300785-ECZS | 2025-09-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001203-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2736 | false | RSI PO 02 06 CQPI B |  | RSI | PO | 02 | 06 | CQPI | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300046-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-11-14 | EDMB-300338-ECZB | EDMB-300338-ECZB | 2024-11-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 总体所 |  |  | 消防安全室 | 刘韦岩@liuwyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFE _ 01 01 E T |  | TFE | _ | 01 | 01 | E | T | "LP1和LP2FeedwaterHeatersTubeSide(A和B)（CondensateWaterPiping）DesignPressure,Temperature,LP1和LP2低压加热器管侧(A和B)及轴封冷却器管侧设计压力、温度" | 929179 | 2024-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
| false | NI NI 04 26 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 26 | EFZY | B | 高速水雾喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | EFZX-300008-ECZS-0152 |  |  |  |  | EFZX-300067-ECZS-0152 | 2026-02-24 | C |  |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root
1121 | false | TFR PO 04 10 SYIP E |  | TFR | PO | 04 | 10 | SYIP | E | 低加疏水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-300558-EDES | 2025-05-07 |  |  |  | EHGY-300003-ECZS-097A | 2025-08-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
185 | false | NI - 04 02 B EFMZ |  | NI | - | 04 | 02 | B | EFMZ | 配电间布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | EDMB-303143-ECZB | 2025-06-27 |  | 2025-08-12 | EFMZ-300000-ECZS-0190 | EFMZ-300000-ECZS-0190 | 2025-08-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001195-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
36 | false | TSC TFE 01 01 E T |  | TSC | TFE | 01 | 01 | E | T | "TurbineBypassDumpTubeData-DesignSteamPressure(AtOutletOfBypassValves)-DesignSteamTemperature(AtOutletOfBypassValves)汽轮机旁路参数：旁路蒸汽设计压力（旁路阀门出口），旁路蒸汽设计温度（旁路阀门出口）" | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 是 | EDES-300154-ECZB | 2024-12-04 |  | 2025-01-17 | ECZB-300256-EDES | ECZB-300256-EDES | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
442 | false | RFH NF 12 10 EHKS B |  | RFH | NF | 12 | 10 | EHKS | B | 人桥吊与辅助吊需厂房敷设电缆的电缆清单（联锁保护电缆，电缆包括设备电源箱出线到设备固定点这段电缆） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | ECZB-302736-EDMB | 2025-06-04 |  | 2025-07-17 | EDMB-303478-ECZB | EDMB-303478-ECZB | 2025-07-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
791 | false | WES FI 04 01 B STH |  | WES | FI | 04 | 01 | B | STH | 接口载荷和支撑载荷 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-301517-ECZB | 2025-03-27 |  | 2025-04-11 | ECZB-301723-EDMB | ECZB-301723-EDMB | 2025-04-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | ZBR NI 02 01 B ZN23 |  | ZBR | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300015-EDGB | 2024-12-04 |  | 2025-01-20 | EDGB-300063-EDMB | EDGB-300063-EDMB | 2025-01-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
613 |  | WCW KC 04 01 EHYZ B |  | WCW | KC | 04 | 01 | EHYZ | B | 阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 是 | ECZB-302337-EDMB | 2025-06-05 |  | 2025-10-27 | EDMB-301301-ECZS | EDMB-301301-ECZS | 2025-10-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2374 | false | WND DP 04 07 EHHG B |  | WND | DP | 04 | 07 | EHHG | B | WND水泵资料（电机发热量、水泵基础、动/静荷载、外形尺寸、水泵参数及特性曲线） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 是 | ECZB-300491-EDMB | 2024-12-23 |  | 2025-07-10 | EDMB-303326-ECZB | EDMB-303326-ECZB | 2025-07-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 公用系统所-水工工艺二室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
87 | false | TFL CI 04 02 T E |  | TFL | CI | 04 | 02 | T | E | 3、4号低加疏水箱外形图、接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300073-EDES | 2024-11-26 |  | 2025-04-10 | EDES-300438-ECZB | ESDT-300085-ECZS-0003 | 2026-01-06 | F |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-19 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
6 | false | WLC DCS 12 02 B EFCS |  | WLC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 常规岛废液收集系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-23 | 否 | EDMB-302028-ECZS |  | 否 |  | 2026-01-08 | EFCS-300574-ECZS-0214 |  |  | EFCS-300574-ECZS-0214 | 2026-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana
1126 | false | TFR PO 04 05 SYIP E |  | TFR | PO | 04 | 05 | SYIP | E | 低加疏水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 是 | ECZB-300537-EDES | 2025-04-21 |  |  |  | EHGY-300027-ECZS-097A | 2025-12-23 | E |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
2572 | false | RSI PO 01 02 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 01 | 02 | CQPI-01 | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300086-EDMB | 2024-06-19 |  |  |  | EDMB-300071-ECZB | 2024-07-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana |  | 2024-10-11 | ECZB-300302-EDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1515 | false | PCS PO 12 02 SYIP-01 B |  | PCS | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | PCS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301277-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-12-18 | EDMB-301977-ECZS | EDMB-301977-ECZS | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-12-12 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-09 |  | 规格书升版系统电机功率有更改（胡建成已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
9 | false | NI NI 12 03 SHZY B |  | NI | NI | 12 | 03 | SHZY | B | 电动执行机构技术条件(执行机构清单 规格参数 设计要求等)。 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 是 | ECZB-302971-EDMB | 2025-07-08 |  | 2025-09-12 | EDMB-300763-ECZS | EDMB-300763-ECZS | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TGP _ 04 02 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 02 | EFBP | E | 发电机出线风冷设备、母线本体风冷设备、微正压、在线温度监测控制及信号接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
2093 | false | NI ZV 04 09 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 09 | ZJJD | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+13.00及以上标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300536-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-09-03 | EDMB-300557-ECZS | EDMB-300557-ECZS | 2025-09-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2858 | false | REB PO 01 03 CQPI B |  | REB | PO | 01 | 03 | CQPI | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300033-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-12-24 | EDMB-300464-ECZB | EDMB-300464-ECZB | 2024-12-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HH ZV 04 01 ZJJD B |  | HH | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | ENJD-300005-ECZS-142A | 2025-12-21 |  | 2025-12-21 | EDMB-302003-ECZS | EDMB-302003-ECZS | 2025-12-21 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BE VA 04 01 ZJJD B |  | BE | VA | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
283 | false | WCD DCS 12 02 B EFCS |  | WCD | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 常规岛除盐水分配系统(LOT1B1)画面 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | EDMB-302771-ECZB | 2025-06-09 |  | 2025-06-30 | ECZB-303169-EDMB | ECZB-303169-EDMB | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
250 | false | EAE DCS 12 02 B EFCS |  | EAE | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 220V交流不间断电源系统（系统A2）（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302449-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-05 | ECZB-302758-EDMB | ECZB-302758-EDMB | 2025-06-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CD - 11 01 E B |  | CD | - | 11 | 01 | E | B | 请提供CD(再生除盐水箱）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积、平面定位要求及管线接口位置。可编辑电子版。 | 2020-12-30 | 2023-06-04 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-17T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-22 | 是 | EDES-300113-EDMB | 2024-07-22 |  | 2025-03-20 | EDMB-300309-EDES | EDMB-300309-EDES | 2025-03-20 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 |  | 修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
| false | TFA CB 10 01 B EHTY |  | TFA | CB | 10 | 01 | B | EHTY | 常规岛MX厂房TFA设备用吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 否 | EDMB-301646-ECZS | 2025-11-21 |  | 2025-12-04 | EHTY-300000-ECZS-0034 | EHTY-300000-ECZS-0034 | 2025-12-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2025-11-11 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
2370 | false | WCD DP 04 09 EHHG B |  | WCD | DP | 04 | 09 | EHHG | B | WCD水泵资料（电机发热量、水泵基础、动/静荷载、外形尺寸、水泵参数及特性曲线） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | ECZB-300493-EDMB | 2024-12-20 |  | 2025-07-01 | EDMB-303163-ECZB | EDMB-303163-ECZB | 2025-07-01 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 公用系统所-水工工艺二室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2375 | false | WND DP 04 06 EHHG B |  | WND | DP | 04 | 06 | EHHG | B | WND阀门外形尺寸及用电资料 | 929179 | 2025-01-12 | 2025-03-12 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | EHHG-300010-ECZS-0160 |  |  |  |  | EDMB-302595-ECZS | 2026-03-03 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 公用系统所-水工工艺二室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana
1777 | false | HMI NG 06 04 EHWH B |  | HMI | NG | 06 | 04 | EHWH | B | 450t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300609-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-02-28 | EDMB-300967-ECZB | EDMB-300967-ECZB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2611 | false | CSP PO 02 04 SNPC B |  | CSP | PO | 02 | 04 | SNPC | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300153-EDMB | 2024-07-24 |  | 2025-02-28 | EDMB-300969-ECZB | EDMB-300969-ECZB | 2025-02-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周智昊@zhouzhc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2348 | false | WUC CB 04 01 EHBS E |  | WUC | CB | 04 | 01 | EHBS | E | 电动滤水器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单。 | 929179 | 2024-09-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300113-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-01-21 | EDES-300221-ECZB | EDES-300221-ECZB | 2025-01-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 168 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2076 | false | CUP ZV 04 01 ZJJD B |  | CUP | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300559-EDMB | 2024-12-30 |  |  |  | ECZB-302418-EDMB | 2025-05-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana
| false | CI TG 01 01 E T |  | CI | TG | 01 | 01 | E | T | 运转层的地震反应谱 | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 00:56 | Super@root
| false | TGP _ 04 07 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 07 | EFBP | E | PT一次侧熔丝I-t熔断特性曲线 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
|  | TSM - 06 02 B N |  | TSM | - | 06 | 02 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在名义蒸汽流量下) | 2020-12-30 | 2025-07-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-07T16:00:00 | 是 |  | 2021-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2021-12-29T16:00:00 | EDMB-300551-EDNC | 2024-12-24 | EDNC-300863-EDMB | EDNC-300863-EDMB | 2024-12-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao
228 | false | TGP - 04 08 EFBP E |  | TGP | - | 04 | 08 | EFBP | E | 电源负荷清单、压缩空气和冷却水参数清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | EFBP-300000-ECZS-204 |  |  |  |  | EFBP-300000-ECZS-204 | 2025-09-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
140 | false | RCS NB 04 10 ESFH B |  | RCS | NB | 04 | 10 | ESFH | B | 拉伸机和清洁机的外形尺寸与重量（包括存贮台架的支脚的压应力） | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 13 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
529 | false | WSS NI 04 01 EHLO B |  | WSS | NI | 04 | 01 | EHLO | B | 各进出口接管尺寸、位置、法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩；设备外形尺寸、总重和各部件的重量；泵组起吊设备的要求等。 | 929179 | 2025-04-20 | 2025-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 是 | ECZB-301973-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-09-22 | EDMB-300876-ECZS | EDMB-300876-ECZS | 2025-09-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000926-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCV - 02 01 B N |  | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数 | 929179 | 2025-05-09 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 否 | EDMB-301032-EDNC | 2025-05-08 |  | 2025-10-20 | EDNC-301191-EDMB | EDNC-301191-EDMB | 2025-10-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 给水调节阀、上充调节阀设计接口问题讨论纪要 | 2025-09-18 | 028# | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-04-29 01:37 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-18 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1857 | false | DC NI 12 08 QDHP B |  | DC | NI | 12 | 08 | QDHP | B | 核岛UPS、逆变器和充电器设备动载荷 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-303148-EDMB | 2025-06-27 |  | 2025-07-07 | EDMB-303262-ECZB | EDMB-303262-ECZB | 2025-07-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 198 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 18:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
778 |  | TSP AS 04 10 B EHHQ |  | TSP | AS | 04 | 10 | B | EHHQ | 油泵至锅炉房分界处之间的管道布置 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | EDMB-301547-ECZB | 2025-03-28 |  | 2025-08-30 | EHHQ-300002-ECZS-0157 | EHHQ-300002-ECZS-0157 | 2025-08-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
343 | false | DCS - 01 09 EFCS B |  | DCS | - | 01 | 09 | EFCS | B | DCS接地需求 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-03 | 是 | ECZB-301718-EDMB | 2025-08-21 | 是 | EFCS-300095-ECZS-0214 | 2025-05-30 | EDMB-302669-ECZB | 2025-11-06 | EDMB-301474-ECZS | EDMB-301474-ECZS | 2025-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
66 |  | CI - 03 02 T E |  | CI | - | 03 | 02 | T | E | TG包供货范围内设备说明系统手册（发电机部分5个） | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | ESDT-300109-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300109-ECZS-0003 | 2026-02-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000453-EDMB | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:08 | 李丹a@lidana
460 | false | VFL AF 04 01 TJHW B |  | VFL | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VFL系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301705-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-20 | EDMB-302317-ECZS | EDMB-302317-ECZS | 2026-01-20 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | HMI NU 04 01 EHTJ B |  | HMI | NU | 04 | 01 | EHTJ | B | 应急柴发厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-27 | 否 | EHTJ-300000-ECZS-0299 |  |  |  |  | EHTJ-300000-ECZS-0299 | 2026-02-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 299 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-09 |  |  | Super@root | 2026-02-06 21:52 | Super@root
572 | false | CAV PI 04 01 HNHJ B |  | CAV | PI | 04 | 01 | HNHJ | B | CAV系统碘吸附器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301452-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-04-30 | EDMB-302150-ECZB | EDMB-302150-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3138 |  | ES - 11 01 E B |  | ES | - | 11 | 01 | E | B | 请提供ES（备用变压器平台）子项的作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积及管线接口位置。可编辑电子版；EM（主变压器）子项的作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积及管线、管沟资料。可编辑电子版 | 929179 | 2026-03-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改初版、终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
1447 | false | BE - 04 06 EHHC B |  | BE | - | 04 | 06 | EHHC | B | 通风设计要求包括机组散热、联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | ECZB-302742-EDMB | 2025-06-03 |  | 2025-07-11 | EDMB-303398-ECZB | EDMB-303398-ECZB | 2025-07-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3491 |  | NI EC* 01 01 N B |  | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2021-01-30 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2025-09-30 | 否 | EDNC-301180-EDMB | 2021-02-23T16:00:00 |  | 2025-11-28 | EDMB-301247-EDNC | EDMB-301247-EDNC | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/12/10 修改为9999-1-1、EDNC-000375-EDMB、EDNC-000466-EDMB | 2025-09-29 | 028#030#031# | 修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 姜博文@jiangbw | [5 empty] | 2025.9.1动力院反馈未收到供货商提资，目前不具备打开条件，待提资后打开 | [5 empty] | 2025-09-01 | 李丹a@lidana | 是
1856 | false | DC NI 04 09 QDHP B |  | DC | NI | 04 | 09 | QDHP | B | 核岛UPS、逆变器和充电器设备的鉴定报告及型式试验报告 | 2025-05-30 | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | ECZB-302711-EDMB | 2025-06-03 |  | 2025-07-09 | EDMB-303310-ECZB | EDMB-303310-ECZB | 2025-07-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 198 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 18:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
103 | false | EE*/EA*/ER* - 04 10 EFCK B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 10 | EFCK | B | 核岛低压配电柜典型回路配置表（包括电力电缆端接信息、抽屉端接信息、安装在抽屉外的零序CT的回路信息及内径尺寸等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EFCK-300036-ECZS-185 |  |  |  |  | EDMB-302478-ECZS | 2026-02-09 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
| false | WS CI 04 01 SFGK B |  | WS | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | ENSF-300019-ECZS-142 | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | EDMB-302279-ECZS | EDMB-302279-ECZS | 2026-01-15 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
11 | false | RRP TTP 01 01 E T |  | RRP | TTP | 01 | 01 | E | T | 汽机被跳堆（P4）引发跳机：跳机信号：A列和B列 | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300134-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-01-17 | ECZB-300272-EDES | ECZB-300272-EDES | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCR CB 12 02 EHAL E |  | WCR | CB | 12 | 02 | EHAL | E | 二回路化学加药系统的仪表清单、系统的IO清单、控制要求\r\n | 929179 | 2025-03-15 | 2025-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | EHAL-300013-ECZS-0222 |  |  |  |  | EHAL-300020-ECZS-0222 | 2025-11-06 | E |  |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
1758 | false | NI NG 06 23 EHWH B |  | NI | NG | 06 | 23 | EHWH | B | 80t电动平板运输车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300622-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-05 | EDMB-301034-ECZB | EDMB-301034-ECZB | 2025-03-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WWC NI 02 01 B ZN23 |  | WWC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300010-EDGB | 2024-12-04 |  | 2024-12-30 | EDGB-300010-EDMB | EDGB-300010-EDMB | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2295 | false | WCC PO 02 03 SHKQ B |  | WCC | PO | 02 | 03 | SHKQ | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 是 | ECZB-300416-EDMB | 2024-12-10 |  | 2024-12-12 | EDMB-300427-ECZB | EDMB-300427-ECZB | 2024-12-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2535 | false | WCW PC 04 09 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 09 | APLO | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | ECZB-301578-EDMB | 2025-03-26 |  | 2025-09-05 | EDMB-300590-ECZS | EDMB-300590-ECZS | 2025-09-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-09-04 | 1 | 新建 | 张晓云@zhangxyb | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-04 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | NI NI 04 24 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 24 | EFZY | B | 过滤器（包括过滤器配对法兰）：材质、压力等级、滤网目数、外形尺寸、重量、重心等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | EFZX-300037-ECZS-0152 | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | EDMB-302040-ECZS | EDMB-302040-ECZS | 2025-12-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC - 01 06 N EFXE |  | RPC | - | 01 | 06 | N | EFXE | RPC与第三方系统（DCS除外）的信号接口信息 | 2025-07-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | EFXE-300002-ECZS-278-2 | EFXE-300002-ECZS-278-2 | 2025-08-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | AH RB 04 08 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 08 | BJHQ | B | 氢气生产、储存、分配设备的CAD版流程图（包括：设备、管道、阀门、阻火器、减压阀、安全阀、仪表的型号规格，图例） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | EHQK-300003-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302576-ECZS | 2026-02-25 | C | 不同意 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root
789 | false | WES FI 04 02 STH B |  | WES | FI | 04 | 02 | STH | B | 自冲洗过滤器设备数据表 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300765-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-03-19 | EDMB-301290-ECZB | EDMB-301290-ECZB | 2025-03-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA - 02 01 B E |  | TFA | - | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 2024-08-15 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 否 |  | 2024-08-19 | 否 | EDMB-300150-EDES | 2021-01-27T16:00:00 |  | 2025-09-16 | EDES-300397-EDMB | EDES-300397-EDMB | 2025-09-16 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-09-24 | 011# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid
| false | TSD _ 02 12 E T |  | TSD | _ | 02 | 12 | E | T | EEDSTEAMPIPINGSIZEANDMATERIAL抽汽管路尺寸和材料 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
105 | false | PCS DCS 12 02 B EFCS |  | PCS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 非能动安全壳热量导出系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | EDMB-303378-ECZB | 2025-07-14 |  | 2025-11-25 | EFCS-300485-ECZS-0214 | EFCS-300485-ECZS-0214 | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2025-10-14 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-14 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
358 | false | DW WDW 01 01 EHHG B |  | DW | WDW | 01 | 01 | EHHG | B | 淡水处理系统设计总说明（含设计依据、流程框图、系统功能、关键工艺参数、控制要求、图例等） | 929179 | 2025-04-13 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 是 | ECZB-301849-EDMB | 2025-04-18 |  | 2025-09-29 | EDMB-301087-ECZS | EDMB-301087-ECZS | 2025-09-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS - 01 01 B N |  | RCS | - | 01 | 01 | B | N | LOCA事故工况下，作用在SG隔间、堆坑、主泵隔间及稳压器隔间的压差 | 2021-03-30 | 2026-04-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2020-12-27T16:00:00 | 否 |  |  | 否 |  | 2021-01-19T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 孙燕宇@sunyy
|  | TSC TSC 01 76 E N |  | TSC | TSC | 01 | 76 | E | N | Turbineby-passisolatingvalve:TrainA;TrainB汽机旁路隔离阀：A、B列 | 2021-03-15 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | EDES-300054-EDNC | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | EDNC-300043-EDES | EDNC-300043-EDES | 2025-03-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
|  | RCV RCS 02 04 B N |  | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-20T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 孙奇@sunqi | [5 empty] | CNPE适时升版 |  |  |  | EDNC-300045-EDMB 2018/06/11 |  | 2018-06-19
|  | PRS - 05 01 N B |  | PRS | - | 05 | 01 | N | B | 应急余热排出冷却器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 2020-12-30 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | EDNC-300825-EDMB | 2021-02-08T16:00:00 |  | 2024-12-09 | EDMB-300870-EDNC | EDMB-300870-EDNC | 2024-12-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/8/14 修改为9999-1-1 | 2024-10-22 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李涛d@l-litaod
|  | TFM - 02 04 E B |  | TFM | - | 02 | 04 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 2021-04-08 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-08T16:00:00 | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | EDES-300275-EDMB | 2022-01-03T16:00:00 |  | 2025-04-08 | EDMB-300328-EDES | EDMB-300328-EDES | 2025-04-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-02-13 | 012#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
| false | WCI CI 03 03 EQLS E |  | WCI | CI | 03 | 03 | EQLS | E | 设备的安装、运行、维修和使用说明书（包括设备的内部结构描述）等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-11 | 是 | EQLS-300014-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300018-ECZS-0053 | 2025-12-12 | C |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
|  | PO RCS 04 06 N B |  | PO | RCS | 04 | 06 | N | B | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）主要设备信息（包括设备外形尺寸、重量、重心位置、支承方式、外形图、剖面图、阀门进出口接口的许用载荷等） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-05 | 否 | EDNC-300704-EDMB | 2024-08-05 |  | 2024-08-20 | EDMB-300702-EDNC | EDMB-300702-EDNC | 2024-08-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2024-09-18 | 015# | 删除 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2024-09-05 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RCS NB 01 02 N B |  | RCS | NB | 01 | 02 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况。 | 2020-12-30 | 2026-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-10T16:00:00 | 是 |  | 2026-01-29 | 否 | EDNC-301284-EDMB | 2021-01-17T16:00:00 |  | 2026-02-03 | EDMB-301301-EDNC | EDMB-301301-EDNC | 2026-02-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 杨德锋@yangdf | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 杨德锋@yangdf
|  | NA NI 05 04 ZN23 B |  | NA | NI | 05 | 04 | ZN23 | B | NA厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 作废 | 1818BW25A520250009 | 2025-09-24 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
79 | false | ESR - 04 13 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 13 | EFKG | E | 220kV 计量CVT外形图、铭牌图、二次端子图、汇控箱图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFKG-300014-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300023-ECZS-0203 | 2025-09-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
|  | CPV REB 02 01 B ZN23 |  | CPV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 否 | EDMB-300082-EDGB | 2024-12-21 |  | 2025-01-13 | EDGB-300052-EDMB | EDGB-300052-EDMB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1544 | false | WSD PO 02 01 SYIP-01 B |  | WSD | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | WSD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300927-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-06-16 | EDMB-302928-ECZB | EDMB-302928-ECZB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1458 | false | ZBR PO 02 02 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 02 | 02 | JDHD-001 | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300699-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-21 | EDMB-300657-ECZB | EDMB-300657-ECZB | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3547 |  | TFP - 12 02 E N |  | TFP | - | 12 | 02 | E | N | PUMPREGULATIONINTERFACEDATAPUMPTRIPSIGNALLOGICANDSETPOINTS泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 929179 | 2025-07-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | EDES-300103-EDNC | 2025-11-18 |  |  |  | EDES-300093-EDNC | 2025-11-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | BE - 04 07 EFAC B |  | BE | - | 04 | 07 | EFAC | B | 单体蓄电池重量及组装后蓄电池重量，单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸，蓄电池安装尺寸、安装方式及蓄电池支架安装示意图和土建基础要求 | 929179 | 2026-01-20 | 2026-03-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | EFDC-300011-ECZS-0199 |  |  |  |  | EDMB-302321-ECZS | 2026-01-20 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
| false | BT CI 04 02 SFGK B |  | BT | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 防爆分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300015-ECZS-142 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301384-ECZS | EDMB-301384-ECZS | 2025-10-31 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC CB 02 01 EHZD E |  | TFC | CB | 02 | 01 | EHZD | E | 凝结水精处理系统图 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | EHZD-300001-ECZS-0161 |  |  |  |  | EHZD-300001-ECZS-0161 | 2025-11-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
|  | RCS TFM 01 01 N B |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-23T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-08-20T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王佳明@wangjmb
|  | CAV - 01 02 B N |  | CAV | - | 01 | 02 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 2020-12-30 | 2024-11-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | EDMB-300823-EDNC | 2021-03-10T16:00:00 |  | 2024-12-05 | EDNC-300851-EDMB | EDNC-300851-EDMB | 2024-12-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-09-19 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 康健@kangjian
|  | RSI RCS 01 03 B N |  | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-07T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王广飞@wanggf | [11 empty] | 2018-05-24
688 | false | WCW PC 04 16 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 16 | SXZH | B | 鼓网设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | ECZB-301664-EDMB | 2025-03-31 |  | 2025-07-07 | EDMB-303275-ECZB | EDMB-303275-ECZB | 2025-07-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-01 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2146 | false | ZST - 06 01 B EHHW |  | ZST | - | 06 | 01 | B | EHHW | 土建接口图（含建筑作业图） | 929179 | 2024-11-15 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-22 | 是 | EDMB-300358-ECZB | 2024-11-22 |  | 2024-12-27 | ECZB-300489-EDMB | ECZB-300489-EDMB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿彦磊@gengyl | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 外部原因 | [5 empty] | 2024-11-25 | 耿彦磊@gengyl | 是
50 | false | ZD EMM 04 03 B EFHG |  | ZD | EMM | 04 | 03 | B | EFHG | EMM 6.6kV开关柜典型接线图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | EDMB-300743-ECZS | 2025-09-11 |  | 2025-10-21 | EFHG-300042-ECZS-0184 | EFHG-300042-ECZS-0184 | 2025-10-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001243-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1422 | false | EES - 04 02 EHHC B |  | EES | - | 04 | 02 | EHHC | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（SBO) | 929179 | 2025-04-15 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | ECZB-301890-EDMB | 2025-04-15 |  | 2025-07-05 | EDMB-303243-ECZB | EDMB-303243-ECZB | 2025-07-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WOD NI 02 01 B ZN23 |  | WOD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300016-EDGB | 2024-12-04 |  | 2024-12-23 | EDGB-300016-EDMB | EDGB-300016-EDMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
108 | false | IUR DCS 12 02 B EFCS |  | IUR | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 机组电表和故障录波系统（LOT2B2）画面 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-06 | 否 | EDMB-303668-ECZB | 2025-09-29 | 否 | EDMB-301080-ECZS | 2025-09-10 | EFCS-300226-ECZS-0214 | 2025-11-18 | EFCS-300455-ECZS-0214 | EFCS-300455-ECZS-0214 | 2025-11-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 刘恒畅@liuhcc | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 因一层接口IUR DCS 12 01 E EFCS尚未关闭，无法打开二层接口。 | [5 empty] | 2025-09-29 | 刘恒畅@liuhcc | 是
1586 | false | WAC PO 12 02 SYIP-01 B |  | WAC | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | WAC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301268-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-25 | EDMB-301975-ECZB | EDMB-301975-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 21 N B |  | RCS | RCV | 02 | 21 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 2022-11-10 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | EDNC-301216-EDMB |  |  | 2025-11-27 | EDMB-301245-EDNC | EDMB-301245-EDNC | 2025-11-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 EDNC-000161-EDMB 无需重新打开，原来接口数据可用 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
147 | false | RCS NB 04 03 B ESFH |  | RCS | NB | 04 | 03 | B | ESFH | 反应堆厂房（包括反应堆厂房大厅尺寸）与HH厂房的气源的位置和尺寸（包括拉伸机、螺栓螺母清洁机、螺孔清洁机） | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 13 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 该接口需厂家提资后打开，中原已后延，调整接口打开时间 | [5 empty] | 2025-12-23 | 赵英超@zhaoycf
69 | false | RRS DCS 12 01 N EFCS |  | RRS | DCS | 12 | 01 | N | EFCS | 控制棒驱动机构电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | EDNC-300099-ECZB | 2025-07-04 |  | 2025-07-09 | ECZB-300127-EDNC | ECZB-300127-EDNC | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI RNI 04 02 N EFXF |  | NI | RNI | 04 | 02 | N | EFXF | 探测器电缆连接板安装接口 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
2330 | false | TFP PO 12 06 APLO E |  | TFP | PO | 12 | 06 | APLO | E | 泵组逻辑图/模拟量图 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-300473-EDES | 2025-04-02 |  | 2025-04-25 | EDES-300459-ECZB | EDES-300459-ECZB | 2025-04-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 04 04 N B |  | RCS | NB | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 2021-01-30 | 2024-10-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-25T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-29 | 否 | EDNC-300772-EDMB | 2021-03-01T16:00:00 |  | 2024-11-05 | EDMB-300794-EDNC | EDMB-300794-EDNC | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯继儒@houjr | 编制 |  | 2024-09-24 | 016# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 祁杰@qijie
627 | false | WES PE 12 02 EHYZ B |  | WES | PE | 12 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站PID图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | ECZB-301533-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-04-18 | EDMB-301852-ECZB | EDMB-301852-ECZB | 2025-04-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1710 | false | SB - 04 02 EFHJ B- |  | SB | - | 04 | 02 | EFHJ | B | 单体蓄电池重量及组装后蓄电池重量，单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸，蓄电池安装尺寸、安装方式及蓄电池支架安装示意图和土建基础要求 | 2026-01-06 | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300893-EDMB | 2025-02-11 |  |  |  | ECZB-300893-EDMB | 2025-02-11 | A |  |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 作废 |  | 2025-12-09 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana
| false | WAI CI 03 01 EQLS E |  | WAI | CI | 03 | 01 | EQLS | E | 设备外形图、基础图（应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据等）； | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | EQLS-300004-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300004-ECZS-0053 | 2025-09-08 | C |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
1391 | false | CSP PO 02 04 EHAH B |  | CSP | PO | 02 | 04 | EHAH | B | 5CSP003PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301291-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-26 | EDMB-301489-ECZB | EDMB-301489-ECZB | 2025-03-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1840 | false | NI ZK 12 03 NTKL B |  | NI | ZK | 12 | 03 | NTKL | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | ECZB-301379-EDMB | 2025-03-13 |  | 2025-08-13 | EDMB-300188-ECZS | EDMB-300188-ECZS | 2025-08-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000955-EDMB | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1507 | false | RVD PO 12 02 SYIP-02 B |  | RVD | PO | 12 | 02 | SYIP-02 | B | RVD化学疏水泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301278-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-28 | EDMB-302054-ECZB | EDMB-302054-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NR NI 11 03 ZN23 B |  | 5NR | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NR厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310013-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-14 | EDMB-300059-EDGB | EDMB-300059-EDGB | 2024-12-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TTG - 02 01 E N |  | TTG | - | 02 | 01 | E | N | 定义如下7种瞬态工况：a.从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b.从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c.以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d.以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e.从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f.汽机停机（不停堆）瞬态；g.从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1.汽机第一级压力与时间的关系曲线；2.蒸汽流量（到汽轮机）与时间的关系曲线；3.汽机转速与时间的关系曲线（仅针对工况e）。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | RCS PO 16 02 H N |  | RCS | PO | 16 | 02 | H | N | 主泵机组吊装要求（包括吊装尺寸、吊装步骤、电机吊装图纸等） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | ESHD-300006-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300044-ECZS-0002 | 2026-01-06 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
1363 | false | RFT PO 12 03 EHAH B |  | RFT | PO | 12 | 03 | EHAH | B | 5RFT001/002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300837-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-25 | EDMB-301990-ECZB | EDMB-301990-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
430 | false | VCL PW 04 01 NTKL B |  | VCL | PW | 04 | 01 | NTKL | B | VCL系统防爆波阀总装配图（外形尺寸、检修空间、安装位置、操作位置、进风方向、阀门性能参数、设备分级、阀芯数量、阀芯类型等）(需列出参数表） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | ECZB-302138-EDMB | 2025-04-25 |  |  |  | EDMB-302565-ECZS | 2026-02-13 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 147 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-001049-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 18:05 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 更换防爆波阀阀芯型号（白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
1372 | false | RFT PO 02 03 EHAH B |  | RFT | PO | 02 | 03 | EHAH | B | 5RFT001/002PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301072-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-17 | EDMB-301806-ECZB | EDMB-301806-ECZB | 2025-04-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
140 | false | WNC DCS 12 01 B EFCS |  | WNC | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核岛冷冻水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-301518-ECZB | 2025-03-27 |  | 2025-09-17 | EFCS-300274-ECZS-0214 | EFCS-300274-ECZS-0214 | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RCS NB 02 05 N B |  | RCS | NB | 02 | 05 | N | B | RCS与辅助系统接口原理图（包括：蒸汽发生器、主泵、稳压器、卸压箱） | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 打开 | 未打开 | 2018-06-25T16:00:00 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
2369 | false | WCD DP 12 10 EHHG B |  | WCD | DP | 12 | 10 | EHHG | B | WCD水泵电气资料（包括电源接口位置，电机参数、电机加热器容量及接线盒位置） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | ECZB-300494-EDMB | 2024-12-20 |  | 2025-07-09 | EDMB-303316-ECZB | EDMB-303316-ECZB | 2025-07-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 公用系统所-水工工艺二室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZST WB 04 01 EHTY B |  | ZST | WB | 04 | 01 | EHTY | B | 废物暂存厂房数控吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-20 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | EHTY-300004-ECZS-0034 | 2026-01-12 |  | 2026-01-12 | EDMB-302232-ECZS | EDMB-302232-ECZS | 2026-01-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2025-11-11 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
491 | false | WDD PO 12 02 SYIP B |  | WDD | PO | 12 | 02 | SYIP | B | 停堆期间核岛液态流出物稀释泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | ECZB-303011-EDMB | 2025-06-18 |  | 2025-08-04 | EDMB-303619-ECZB | EDMB-303619-ECZB | 2025-08-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | PSAR 06 - 14 01 N B |  | PSAR 06 | - | 14 | 01 | N | B | 安喷信号的触发条件（触发安喷的安全壳压力值以及逻辑触发方式） | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2018-05-03T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  |  |  | 2018-06-21T16:00:00 | EDMB-300065-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王思远@wangsyb | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王思远@wangsyb | [5 empty] | 这个文应为FIN， NPIC修改后重发 | [5 empty] | 2018-05-15
1836 | false | NI ZK 04 08 NTKL B |  | NI | ZK | 04 | 08 | NTKL | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 否 | ECZB-301511-EDMB | 2025-03-20 |  | 2025-04-03 | EDMB-301630-ECZB | EDMB-301630-ECZB | 2025-04-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1576 | false | WEC PO 02 01 SYIP-01 B |  | WEC | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | WEC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300925-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-06-24 | EDMB-303033-ECZB | EDMB-303033-ECZB | 2025-06-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TFA PRS 02 02 B N |  | TFA | PRS | 02 | 02 | B | N | 辅助给水系统汽动泵可运行条件：辅助给水汽动泵可运行的蒸汽压力范围 | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-27 | 否 | EDMB-300734-EDNC | 2021-02-08T16:00:00 |  | 2024-10-24 | EDNC-300761-EDMB | EDNC-300761-EDMB | 2024-10-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid
|  | TSC - 07 07 E N |  | TSC | - | 07 | 07 | E | N | Numberofvalvesusedforreactorcooldown用于反应堆冷却的旁路阀个数 | 2021-03-15 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 打开 | 2025-03-25 | 是 | EDES-300009-EDNC | 2025-03-25 | 否 | EDES-300058-EDNC | 2025-03-25 |  |  |  | EDES-300058-EDNC | 2025-03-25 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
2504 | false | TFA RF 04 05 EHLS B |  | TFA | RF | 04 | 05 | EHLS | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300133-EDMB | 2024-08-14 | 否 | ECZB-300222-EDMB | 2024-07-20 | EDMB-300116-ECZB | 2024-08-26 | EDMB-300220-ECZB | EDMB-300220-ECZB | 2024-08-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1360 | false | RFT PO 12 05 EHAH B |  | RFT | PO | 12 | 05 | EHAH | B | 5RFT001/002PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300839-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-02-11 | EDMB-300818-ECZB | EDMB-300818-ECZB | 2025-02-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
570 | false | VCL PI 04 01 HNHJ B |  | VCL | PI | 04 | 01 | HNHJ | B | VCL系统碘吸附器接口图（包括设备位号，设备分级，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电# | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301454-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-06-06 | EDMB-302757-ECZB | EDMB-302757-ECZB | 2025-06-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI RNI 07 01 EFXF N |  | NI | RNI | 07 | 01 | EFXF | N | 外部通讯接口说明 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 是 | EFXF-300012-ECZS-278-3 |  |  |  |  | EFXF-300012-ECZS-278-3 | 2025-09-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
3009 |  | WSS - 05 01 E B |  | WSS | - | 05 | 01 | E | B | CI水工管线的位置、流量、管径、管材、连接方式、压力、试验压力 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-07-16 | 030# | 修改描述及初版、终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy | [5 empty] | 2025.10.28因升压站总平面10月24日固化，此接口11月30日打开终版。 | [5 empty] | 2025-10-28 | 李丹a@lidana
| false | RCS PO 04 07 H N |  | RCS | PO | 04 | 07 | H | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）管道的设计压力、设计温度、材料、尺寸等。 | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | ESHD-300017-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300017-ECZS-0002 | 2025-09-03 | D |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | NI FK 04 01 ZJJD B |  | NI | FK | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、安装要求、相关技术说明等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 是 | ENJD-300018-ECZS-142A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | EDMB-301780-ECZS | EDMB-301780-ECZS | 2025-12-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 12 03 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 12 | 03 | JDHD-001 | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2025-03-22 | 2025-05-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300877-EDMB | 2025-02-11 |  |  |  | EDMB-300850-ECZB | 2025-02-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 前贮槽泵 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB | 2025-02-19 | ECZB-000897-EDMB | 作废 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana
| false | NI RNI 03 02 N EFXF |  | NI | RNI | 03 | 02 | N | EFXF | 系统功能图（开关量部分） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | EFXF-300005-ECZS-278-3 | EFXF-300005-ECZS-278-3 | 2025-09-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ETM - 04 14 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 14 | TBEA | E | 厂变控制箱外形图（含布置、原理、接线图等） | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | EFHB-300015-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300038-ECZS-0201 | 2025-11-18 | D |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
595 |  | WCW PC 04 04 EHYZ B |  | WCW | PC | 04 | 04 | EHYZ | B | 循环水泵房加氯框起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301437-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-04-25 | EDMB-301965-ECZB | EDMB-301965-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | NI NI 06 04 N B |  | NI | NI | 06 | 04 | N | B | NB厂房+3.6m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 作废 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB PRE时间 2021/1/30 修改为4444-1-1 | 2025-07-16 | 030# | 2025.7.8接口会双方同意取消 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 田洁@tianjie
| false | WCR CB 09 01 EHAL E |  | WCR | CB | 09 | 01 | EHAL | E | 二回路化学加药系统设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料）\r\n | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
|  | 5NY NI 11 01 ZN23 B |  | 5NY | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NY厂房二维D2条件（D层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | EDGB-310054-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-14 | EDMB-300140-EDGB | EDMB-300140-EDGB | 2025-02-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
239 | false | EMP DCS 12 01 B EFCS |  | EMP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 6.6kV交流应急电源系统（包括EMP, EMQ）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-22 | 否 | EDMB-301385-ECZB | 2025-03-22 |  | 2025-09-18 | EFCS-300285-ECZS-0214 | EFCS-300285-ECZS-0214 | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-07 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | NI - 12 01 B N |  | NI | - | 12 | 01 | B | N | 堆外核测定位装置安装位置处（堆外核测中子探测器安装位置、一次屏蔽墙外侧环廊）的环境条件，包括正常及事故工况下的环境温度、压力、湿度等 | 929179 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用一室 | 陆松@lusong | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 接口变更单001#:新增 |  |  |  |  | 2018-05-05 00:20 | 陆松@lusong | [11 empty] | 2018-05-24
2767 | false | RCV PO 02 02 CQPI B |  | RCV | PO | 02 | 02 | CQPI | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300060-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-09-29 | EDMB-300279-ECZB | EDMB-300279-ECZB | 2024-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WWL PO 01 02 SYIP-01 B |  | WWL | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | WWL系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 是 | ECZB-302088-EDMB | 2025-05-20 |  | 2025-05-22 | EDMB-302429-ECZB | EDMB-302429-ECZB | 2025-05-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 |  |  | ECZB-001015-EDMB | 新增 |  | 2025-05-19 21:34 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
534 | false | NI PO 04 03 EHLO B |  | NI | PO | 04 | 03 | EHLO | B | 地坑泵性能曲线及数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301933-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-09-26 | EDMB-300999-ECZS | EDMB-300999-ECZS | 2025-09-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000926-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2291 | false | WCC PO 04 03 B SHKQ |  | WCC | PO | 04 | 03 | B | SHKQ | 接管载荷 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | EDMB-300366-ECZB | 2024-11-28 |  | 2025-03-24 | ECZB-301470-EDMB | ECZB-301470-EDMB | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TG CI 04 14 T E |  | TG | CI | 04 | 14 | T | E | MSR设备阻尼器安装布置信息 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | ESDT-300063-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300100-ECZS-0003 | 2026-01-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
541 | false | ZST - 12 05 EHZZ B |  | ZST | - | 12 | 05 | EHZZ | B | 需买方敷设的电缆接口，包括电缆清单（含）、电缆特性清单等。 | 929179 | 2025-04-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 否 | ECZB-301846-EDMB | 2025-04-10 |  |  |  | EDMB-301559-ECZS | 2025-11-12 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana
1847 | false | AC CO 12 05 SHSXJ B |  | AC | CO | 12 | 05 | SHSXJ | B | 报警信号内容（包括报警名称、原因、对应的操作方法、相应的逻辑图等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301794-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-12-24 | EDMB-302038-ECZS | EDMB-302038-ECZS | 2025-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
286 | false | TGS CB 04 06 E EFDZ |  | TGS | CB | 04 | 06 | E | EFDZ | GCB（含就地控制柜）布置图 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | EFKG-300002-ECZS-0202 | EFKG-300002-ECZS-0202 | 2025-09-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000188-EDES | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 19:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI _ 11 08 T E |  | CI | _ | 11 | 08 | T | E | 2.7M以上埋件及开孔提资（热机和土建，包含荷载） | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
| false | ETM - 04 13 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 13 | TBEA | E | 厂变本体端子箱接线图 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | EFHB-300037-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300037-ECZS-0201 | 2025-11-18 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
1583 | false | WSC PO 04 02 SYIP-01 B |  | WSC | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | WSC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301202-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-16 | EDMB-302912-ECZB | EDMB-302912-ECZB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
32 | false | TFM TSM 02 02 E T |  | TFM | TSM | 02 | 02 | E | T | "MAINSTEAMCHARACTERISTIC(PRESSURE,MOISTURECONTENT)VERSUSFLOW／THERMALPOWERDESIGNPRESSUREANDTEMPERATUREOFTSMPIPE 1、主蒸汽参数（压力、湿度）与流量和热功率的关系 2、TSM管道设计压力和温度" | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | EDES-300001-ECZB | 2024-01-08 |  | 2025-04-18 | ECZB-300534-EDES | ESDT-300088-ECZS-0003 | 2026-01-06 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
793 | false | NI NI 06 04 C031 B |  | NI | NI | 06 | 04 | C031 | B | 阀门用电需求接口 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-300977-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-08-28 | EDMB-300411-ECZS | EDMB-300411-ECZS | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TFM NI 02 01 N B |  | TFM | NI | 02 | 01 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-07-22T16:00:00 | 是 |  | 2018-07-22T16:00:00 | EDNC-300088-EDMB | 2018-08-20T16:00:00 | EDMB-300133-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王佳明@wangjmb
112 | false | DCS TGC 12 01 T E |  | DCS | TGC | 12 | 01 | T | E | TCS与DCS硬接线信号交换清单。（TTO、TGC、TSR、TTP、TGH、TGM、TTG、TSD、TTU、TGO、TTL、TTC、TSS） | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-05 | 是 | ECZB-300299-EDES | 2025-02-05 |  | 2025-07-15 | EDES-300683-ECZB | ESDT-300080-ECZS-0003 | 2025-12-25 | D |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-16 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2284 | false | WCC PO 12 05 SHKQ B |  | WCC | PO | 12 | 05 | SHKQ | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | ECZB-300511-EDMB | 2024-12-25 |  | 2025-07-01 | EDMB-303165-ECZB | EDMB-303165-ECZB | 2025-07-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | AH RB 04 04 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 04 | BJHQ | B | 设备发热量及对通风空调的要求、氢气测爆仪与事故风机连锁控制要求； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-21 | 否 | EHQK-300009-ECZS-0138 | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | EDMB-302092-ECZS | EDMB-302092-ECZS | 2025-12-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
770 |  | TSP AS 04 08 EHHQ B |  | TSP | AS | 04 | 08 | EHHQ | B | 其它用气要求:气源的品质、参数、用气设备、用气点位置、用量等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301493-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-07-20 | EDMB-303498-ECZB | EDMB-303498-ECZB | 2025-07-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2522 | false | WCC RF 04 04 EHLS B |  | WCC | RF | 04 | 04 | EHLS | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300120-EDMB | 2024-11-21 | 是 | ECZB-300356-EDMB | 2024-10-21 | EDMB-300296-ECZB | 2025-10-13 | EDMB-301179-ECZS | EDMB-301179-ECZS | 2025-10-13 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | 5NL NI 11 08 ZN23 B |  | 5NL | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 5NL厂房二维D2条件（R层、S层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-08-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
146 | false | WCC DCS 12 01 B EFCS |  | WCC | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 设备冷却水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301434-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-18 | EFCS-300291-ECZS-0214 | EFCS-300291-ECZS-0214 | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1864 | false | DC NI 04 01 B QDHP |  | DC | NI | 04 | 01 | B | QDHP | 核岛220V UPS负荷清单 | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-23 | 否 | EDMB-301906-ECZB | 2025-12-03 | 否 | EDMB-301794-ECZS | 2025-07-11 | ECZB-303447-EDMB | 2025-12-15 | EFHP-300007-ECZS-0198 | EFHP-300007-ECZS-0198 | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 198 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 18:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WHD NI 02 01 B ZN23 |  | WHD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供热水生产和分配系统（WHD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300013-EDGB | 2024-12-04 |  | 2024-12-27 | EDGB-300013-EDMB | EDGB-300013-EDMB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-01-14 | 02# | 修改编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
527 | false | FAD - 03 01 XNIC B |  | FAD | - | 03 | 01 | XNIC | B | C-5项目FAD系统设备设计手册（含设备及电缆详细参数表、接地说明及供电要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 是 | ECZB-301665-EDMB | 2025-04-15 |  | 2025-10-11 | EDMB-301138-ECZS | EDMB-301138-ECZS | 2025-10-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1094 | false | NI - 10 01 EFXC B |  | NI | - | 10 | 01 | EFXC | B | 中低压电气贯穿件土建接口信息 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | ECZB-300781-EDMB | 2025-01-24 |  | 2025-09-09 | EDMB-300666-ECZS | EDMB-300666-ECZS | 2025-09-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-8 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-22 | ECZB-000852-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | 5NS NI 11 08 ZN23 B |  | 5NS | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 5NS厂房二维D2条件（S层、T层、U层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-09-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
|  | 5NU NI 11 06 ZN23 B |  | 5NU | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NU厂房二维D2条件(T层、U层、V层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2026-03-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
| false | WCR CB 03 01 EHAL E |  | WCR | CB | 03 | 01 | EHAL | E | 二回路化学加药系统系统设计手册\r\n | 929179 | 2025-05-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
| false | RCS PO 12 07 H N |  | RCS | PO | 12 | 07 | H | N | 主泵自带电缆特性（规格、导体材料、外径、弯曲半径、单位长度总质量、热载荷等） | 929179 | 2024-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 是 | ESHD-300018-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300028-ECZS-0002 | 2025-11-05 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
85 | false | TFL CI 04 04 T E |  | TFL | CI | 04 | 04 | T | E | 3、4号低加供货范围内阀门清单（不含仪表用阀门清单） | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300067-EDES | 2024-11-26 |  |  |  | EDES-300068-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
| false | RCV PO 02 03 H N |  | RCV | PO | 02 | 03 | H | N | 主泵密封损坏时，各级密封、高压泄漏及低压泄漏的流量、压力、压差及温度值（考虑第1、2、3级密封分别故障的情况，第1和2级密封均故障的情况，第2和3级密封故障的情况，以及第1和3级密封故障的情况） | 929179 | 2023-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
552 | false | ZST - 04 05 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 05 | EHZZ | B | 除盐水接口，包含房间、接口处管道标高、流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材质、连接形式等（含NX和NY厂房） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302495-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-08-01 | EDMB-303599-ECZB | EDMB-303599-ECZB | 2025-08-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1324 | false | WEC PO 02 04 EHAH B |  | WEC | PO | 02 | 04 | EHAH | B | 5WEC001/002PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301128-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-04-17 | EDMB-301805-ECZB | EDMB-301805-ECZB | 2025-04-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
350 | false | DW WDW 05 01 EHHG B |  | DW | WDW | 05 | 01 | EHHG | B | 水处理厂工艺管道设计接口（包括直径、定位及材质等） | 929179 | 2025-06-21 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | ECZB-303067-EDMB | 2025-06-20 |  | 2025-09-03 | EDMB-300553-ECZS | EDMB-300553-ECZS | 2025-09-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌@duanzm | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
260 | false | ZLT NY 04 04 EHHW B |  | ZLT | NY | 04 | 04 | EHHW | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | EHHW-300036-ECZS-0167 | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | EDMB-302481-ECZS | EDMB-302481-ECZS | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ESR - 04 04 TBEA E |  | ESR | - | 04 | 04 | TBEA | E | 辅助变控制箱外形图（含布置、原理、接线图等） | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | EFHB-300013-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300044-ECZS-0201 | 2025-11-24 | D |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
347 | false | DW WDW 11 04 B EHHG |  | DW | WDW | 11 | 04 | B | EHHG | 水处理厂总平面布置图 | 2025-08-09 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-09 | 否 | EDMB-300126-ECZS | 2025-10-29 | 否 | EDMB-301321-ECZS | 2025-10-11 | EHHG-300042-ECZS-0279 | 2025-11-19 | EHHG-300060-ECZS-0279 | EHHG-300060-ECZS-0279 | 2025-11-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-建筑结构所 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌@duanzm | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1514 | false | PCS PO 12 01 SYIP-01 B |  | PCS | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301086-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-12-22 | EDMB-302012-ECZS | EDMB-302012-ECZS | 2025-12-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-12 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-09 |  | 规格书升版系统电机功率有更改（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RCS NB 01 02 B N |  | RCS | NB | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 2021-06-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2020-12-28T16:00:00 | EDMB-300184-EDNC | 2024-05-08 | EDNC-300680-EDMB | EDNC-300680-EDMB | 2024-05-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 熊晓萌@xiongxm | 编制 |  | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 熊晓萌@xiongxm
1444 | false | BE - 12 02 EHHC B |  | BE | - | 12 | 02 | EHHC | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | ECZB-303283-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-07-11 | EDMB-303363-ECZB | EDMB-303363-ECZB | 2025-07-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
325 | false | DCS IMC 18 01 EFCS B |  | DCS | IMC | 18 | 01 | EFCS | B | 计算机化报警规程、组合报警及报警抑制功能设计描述，包括样例 | 2025-01-31 | 2026-02-28 | 2028-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-08 | 是 | ECZB-300815-EDMB | 2025-11-20 | 否 | EFCS-300481-ECZS-0214 | 2025-03-30 | EDMB-301572-ECZB | 2025-12-14 | EDMB-301922-ECZS | EDMB-301922-ECZS | 2025-12-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘娜@liuna | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | EMA ESB 01 75 B E |  | EMA | ESB | 01 | 75 | B | E | Positionofbreakers断路器位置 | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300448-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300448-EDMB | EDES-300448-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 蔡晶慧@caijha
|  | 5NL NI 11 03 ZN23 B |  | 5NL | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NL厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310011-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-14 | EDMB-300061-EDGB | EDMB-300061-EDGB | 2024-12-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 29 N B |  | RCS | RCV | 02 | 29 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 2022-11-10 | 2025-01-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-09T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-14 | 否 | EDNC-300889-EDMB | 2023-01-30T16:00:00 |  | 2025-01-22 | EDMB-300930-EDNC | EDMB-300930-EDNC | 2025-01-22 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
|  | AL EM 01 12 B E |  | AL | EM | 01 | 12 | B | E | 制氯站整流变压器用电负荷 | 2021-01-30 | 2958101 |  | 打开 | 未打开 | 2021-03-28T16:00:00 | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 作废 |  | 2025-07-16 | 030# | 2025.7.8接口会双方同意取消 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 刘绪金@liuxjc
1492 | false | ZLT PO 01 01 EALP B |  | ZLT | PO | 01 | 01 | EALP | B | 计量泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300666-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-03-11 | EDMB-301099-ECZB | EDMB-301099-ECZB | 2025-03-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 95 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
339 | false | DCS - 08 05 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 05 | EFCS | B | IAW/IDA/ITI信号电缆清单 | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 2027-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
| false | HFL NF 12 01 EHMC B |  | HFL | NF | 12 | 01 | EHMC | B | HFL燃料厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等 \n Electricity parameters of crane in HFL fuel plant (including rated power, rated current, power factor, voltage, etc.) | 929179 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root
|  | NB NI 15 03 N B |  | NB | NI | 15 | 03 | N | B | NB厂房0米D3/DX条件 | 929179 | 2024-11-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 否 | EDNC-300781-EDMB | 2024-10-31 |  | 2024-11-18 | EDMB-300820-EDNC | EDMB-300820-EDNC | 2024-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-28 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间修改为4444-1-1，FIN时间修改为9999-1-1 | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
274 | false | WHS DCS 12 01 B EFCS |  | WHS | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 氢气贮存与分配系统(LOT1B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301447-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-06-25 | ECZB-303104-EDMB | ECZB-303104-EDMB | 2025-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZST WB 12 01 EHTY B |  | ZST | WB | 12 | 01 | EHTY | B | 废物暂存厂房数控吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2025-12-20 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | EHTY-300005-ECZS-0034 | 2025-12-22 |  | 2026-01-26 | EDMB-302356-ECZS | EDMB-302356-ECZS | 2026-01-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-11-11 01:12 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | 用电参数有一个值填错了（张亮总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | BL CI 04 03 SFGK B |  | BL | CI | 04 | 03 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | ENSF-300097-ECZS-142 | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | EDMB-301701-ECZS | EDMB-301701-ECZS | 2025-11-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-03 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TTB 02 03 N B |  | RCS | TTB | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 打开 | 未打开 | 2018-07-03T16:00:00 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨鑫焱@yangxyc | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨鑫焱@yangxyc
| false | WCI CI 12 01 EQLS E |  | WCI | CI | 12 | 01 | EQLS | E | 仪表清单、仪表阀门清单 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:05 | Super@root
16 | false | TFD DCS 12 02 B EFCS |  | TFD | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 主给水除氧器系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | EDMB-301974-ECZS | 2025-12-18 |  | 2026-02-03 | EFCS-300599-ECZS-0214 | EFCS-300599-ECZS-0214 | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
338 | false | DCS - 08 10 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 10 | EFCS | B | IAW/IDA/ITI电源电缆清单 | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 2027-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
|  | RCS RCV 02 01 N B |  | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 2018-04-30 | 2018-11-30 | 2019-01-31 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-20T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-04T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
1703 | false | NI - 04 01 EFHJ B |  | NI | - | 04 | 01 | EFHJ | B | 蓄电池组的动、静载荷 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | ECZB-303276-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-12-05 | EDMB-301826-ECZS | EDMB-301826-ECZS | 2025-12-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
89 | false | ESR - 04 03 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 03 | EFKG | E | 220kV GIS接线图、220kV GIS布置图、220kV瓷套接线端子图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | EFKG-300011-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300037-ECZS-0203 | 2026-01-19 | D |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
| false | BN ZV 04 01 ZJJD B |  | BN | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等）（含吊顶换气扇样本） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | ENJD-300003-ECZS-142A | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | EDMB-301478-ECZS | EDMB-301478-ECZS | 2025-11-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
2489 | false | TFE PO 02 04 SNPC E |  | TFE | PO | 02 | 04 | SNPC | E | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 是 | ECZB-300354-EDES | 2025-02-20 |  | 2025-02-24 | EDES-300292-ECZB | EHSG-300012-ECZS-0092 | 2026-01-14 | C |  |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-22 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-22 |  | 电机厂升版资料（华东院张琪已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | ESA ER* 01 43 B E |  | ESA | ER* | 01 | 43 | B | E | SWITCHBOARD-NUCLEARAUXILIARIES核岛辅助设备配电盘 | 2021-01-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-05T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-20 | 否 | EDMB-300248-EDES | 2021-07-07T16:00:00 |  | 2025-02-05 | EDES-300243-EDMB | EDES-300243-EDMB | 2025-02-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2024-12-27 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 姜博文@jiangbw
|  | RCS RSI 02 06 N B |  | RCS | RSI | 02 | 06 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 2022-11-10 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-24 | 否 | EDNC-300917-EDMB | 2023-02-06T16:00:00 |  | 2025-02-07 | EDMB-300950-EDNC | EDMB-300950-EDNC | 2025-02-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 陈彦霖b@chenylb
602 | false | WCW KC 01 03 EHYZ B |  | WCW | KC | 01 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | ECZB-302010-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-06-11 | EDMB-302833-ECZB | EDMB-302833-ECZB | 2025-06-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
636 | false | WCW PC 12 03 EHYZ B |  | WCW | PC | 12 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站电机接线特性 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | ECZB-302005-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-06-19 | EDMB-302977-ECZB | EDMB-302977-ECZB | 2025-06-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2338 | false | TFP PO 04 04 APLO E |  | TFP | PO | 04 | 04 | APLO | E | 油冷却器外形图和参数（包括冷却水流量、压力、温度、荷载以及所有相关接口尺寸等） | 929179 | 2024-10-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300164-EDE | 2024-11-29 |  |  |  | EHAP-300004-ECZS-0084 | 2025-08-22 | D |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
| false | WAS CI 03 03 EQLS E |  | WAS | CI | 03 | 03 | EQLS | E | 设备的安装、运行、维修和使用说明书（包括设备的内部结构描述）等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | EQLS-300010-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300010-ECZS-0053 | 2025-09-29 | B |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
| false | RFH NF 06 12 ESXH B |  | RFH | NF | 06 | 12 | ESXH | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需联锁电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-11-25 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 是 | ESXH-300004-ECZS-0023 | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | EDMB-302054-ECZS | EDMB-302054-ECZS | 2025-12-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 23 | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-24 22:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 04 10 EHZZ B |  | TFA | DZ | 04 | 10 | EHZZ | B | 除氧器运行描述 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | EHZZ-300008-ECZS-0054 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302466-ECZS | EDMB-302466-ECZS | 2026-02-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-08-11 18:02 | Super@root | [13 empty] | 否
3175 |  | CAM RCS 01 04 B N |  | CAM | RCS | 01 | 04 | B | N | 安全壳数据（NB）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 2020-12-30 | 2025-08-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-07 | 否 | EDMB-301115-EDNC | 2025-08-07 |  | 2025-08-25 | EDNC-301121-EDMB | EDNC-301121-EDMB | 2025-08-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李百利@libl
1424 | false | EES - 04 05 EHHC B |  | EES | - | 04 | 05 | EHHC | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | ECZB-302741-EDMB | 2025-06-03 |  | 2025-07-04 | EDMB-303223-ECZB | EDMB-303223-ECZB | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2334 | false | TFP PO 12 02 APLO E |  | TFP | PO | 12 | 02 | APLO | E | 泵组仪表清单（包括仪表类型，型号，各类参数） | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300322-EDES | 2025-02-18 |  |  |  | EHAP-300000-ECZS-0084 | 2025-07-25 | B |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
2660 | false | CIS PO 02 04 SNPC B |  | CIS | PO | 02 | 04 | SNPC | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300211-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-01-21 | EDMB-300651-ECZB | EDMB-300651-ECZB | 2025-01-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 26 N H |  | RCS | PO | 04 | 26 | N | H | 主泵辅助接管法兰3/5/6/13/15/17/19/22/24/25刚度矩阵 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-04 16:42 | Super@root
| false | WT ZST 12 01 EFWB B |  | WT | ZST | 12 | 01 | EFWB | B | 电气接口（含用电需求、外部接线图、设备自带电缆规格等） | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 260 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-10 22:51 | Super@root
1745 | false | HT NG 04 36 EHWH B- |  | HT | NG | 04 | 36 | EHWH | B | 150t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300632-EDMB | 2025-01-08 |  |  |  | ECZB-300632-EDMB | 2025-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
1890 | false | WSC GF 12 01 GLDQ B |  | WSC | GF | 12 | 01 | GLDQ | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 否 | ECZB-300819-EDMB | 2025-02-06 |  | 2025-04-23 | EDMB-301901-ECZB | EDMB-301901-ECZB | 2025-04-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
14 | false | DCS TG 12 02 T E |  | DCS | TG | 12 | 02 | T | E | "TheMcrBackupPanelSignalsAndDescriptionConcerningTGControl主控室内关于TG控制的后备盘BUP信号及其描述" | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | ECZB-300139-EDES | 2024-11-28 |  |  |  | ESDT-300111-ECZS-0003 | 2026-02-11 | C |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-21 02:10 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-10 | EDCZB-9900341-EDES | 根据纪要相关内容升版接口（华东院谢文凯已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
369 | false | IRS DCS 01 02 B EFCS |  | IRS | DCS | 01 | 02 | B | EFCS | RSS 布置 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-26 | 否 | EDMB-300363-ECZS | 2025-12-05 | 否 | EDMB-301824-ECZS | 2025-09-11 | EFCS-300239-ECZS-0214 | 2026-01-04 | EFCS-300563-ECZS-0214 | EFCS-300563-ECZS-0214 | 2026-01-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
809 | false | CSV NI 06 01 C031 B |  | CSV | NI | 06 | 01 | C031 | B | I&C接口（CSV系统） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-300779-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-04-27 | EDMB-302020-ECZB | EDMB-302020-ECZB | 2025-04-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 120 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-29 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3004 |  | TJ YA 05 01 E B |  | TJ | YA | 05 | 01 | E | B | TJ廊道与室外YA的WSS系统的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置的实体接口 | 929179 | 2026-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-25 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版及终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy
|  | FBD - 02 01 E B |  | FBD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛消防水系统流程图 | 2021-01-08 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-01-13T16:00:00 | 否 |  | 2021-01-13T16:00:00 | EDES-300002-EDMB | 2021-01-25T16:00:00 | EDMB-300007-EDES | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2024-09-24 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 孙飞@sunfei
| false | TG _ 18 01 T E |  | TG | _ | 18 | 01 | T | E | "OperationAndMaintenanceManualForDuplexLPHeaterandCondenser凝汽器和内置式低压加热器的运行维护手册" | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
38 | false | ZGT DCS 12 02 B EFCS |  | ZGT | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 废气处理系统（LOT3B2）画面 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 否 | EDMB-301613-ECZS | 2025-11-19 |  | 2025-12-25 | EFCS-300552-ECZS-0214 | EFCS-300552-ECZS-0214 | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | PC VA 04 01 ZJJD B |  | PC | VA | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | ENJD-300098-ECZS-142A | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | EDMB-302239-ECZS | EDMB-302239-ECZS | 2026-01-13 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
2437 | false | WCW PO 03 01 TFGK E |  | WCW | PO | 03 | 01 | TFGK | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；工艺系统说明书（中英文） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300152-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-03-21 | EDES-300364-ECZB | EDES-300364-ECZB | 2025-03-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | AH RB 04 13 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 13 | BJHQ | B | 氢气生产、储存与分配系统设备报警内容（包括：报警原因、对应的操作方法及后果）；系统逻辑图及模拟图；控制原理图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 是 | EHQK-300001-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302534-ECZS | 2026-02-12 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-09-06 00:07 | Super@root
1577 | false | WSC PO 12 01 SYIP-01 B |  | WSC | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | WSC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301078-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-05-06 | EDMB-302205-ECZB | EDMB-302205-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
118 | false | WCS TG 04 01 T E |  | WCS | TG | 04 | 01 | T | E | 1、THEINFORMATIONOFSAMPLINGPROBETOBEINSTALLEDONTGEQUIPMENTTG设备化水取样点清单及取样管规格要求 2、THEPARAMETERLISTOFSAMPLINGPOINTSFORTGSCOPETG范围内取样点参数表 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300031-EDES |  | 是 |  | 2024-11-28 | EDES-300084-ECZB |  |  | EDES-300084-ECZB | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 高雁@gaoyan | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
1134 | false | WCI PO 04 06 SYIP E |  | WCI | PO | 04 | 06 | SYIP | E | 闭式循环冷却水泵系统图（PID） | 929179 | 2025-02-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-300397-EDES | 2025-03-11 |  |  |  | EHGY-300010-ECZS-097A | 2025-08-25 | C |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
|  | WSS NI 02 01 B ZN23 |  | WSS | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电站污水系统（WSS）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300006-EDGB | 2024-12-04 |  | 2025-01-20 | EDGB-300071-EDMB | EDGB-300071-EDMB | 2025-01-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1780 | false | HMI NG 04 01 EHWH B |  | HMI | NG | 04 | 01 | EHWH | B | 450t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300606-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-06-24 | EDMB-303038-ECZB | EDMB-303038-ECZB | 2025-06-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-30 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RHR NI 02 01 B ZN23 |  | RHR | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供余热排出系统（RHR）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 否 | EDMB-300045-EDGB | 2024-12-10 |  | 2025-02-11 | EDGB-300085-EDMB | EDGB-300085-EDMB | 2025-02-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFH NF 06 01 B ESXH |  | RFH | NF | 06 | 01 | B | ESXH | 与人桥吊联锁的电缆规格、数量、外径等信息 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | EDMB-302008-ECZS | 2025-12-22 |  | 2026-02-06 | ESXH-300011-ECZS-18 | ESXH-300011-ECZS-18 | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 18 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-11-29 23:48 | Super@root | [5 empty] | 中原接口手册推送时间为2025年11月29号，该接口时间打开时间为2025年11月30号，未给设计放留出足够时间。经设总与中原沟通，同意该接口打开时间变更为2025.12.31号，待接口时间变更后再打开接口。 |  | 无 | 待接口时间变更后再打开接口。 | 设总已与中原沟通，等待中原重新推送接口计划 | 否 | 2025-12-01 | 刘震@liuzhena | 是
| false | WES TX 04 02 B JSHO |  | WES | TX | 04 | 02 | B | JSHO | 土建结构模板图 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | EDMB-301008-ECZS | 2025-09-28 |  | 2025-11-17 | ENHO-300009-ECZS-0177 | ENHO-300009-ECZS-0177 | 2025-11-17 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 177 | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-25 01:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 24 N H |  | RCS | PO | 04 | 24 | N | H | LOCA输入载荷 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | ESHD-300000-ECZS-0002 | ESHD-300000-ECZS-0002 | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root | [13 empty] | 是
57 | false | BOP - 04 04 EFHG B |  | BOP | - | 04 | 04 | EFHG | B | ESH 6.6kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EFHG-300047-ECZS-0184 | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | EDMB-301503-ECZS | EDMB-301503-ECZS | 2025-11-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001242-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
21 |  | TFE - 02 01 E T |  | TFE | - | 02 | 01 | E | T | "Parameter Of The Fluids To Condenser ( LP Feedwater(No.3, 4) Recirculation To Condenser，Deaerator Tank Vent／Drain／Recirculation，Emergency Drain Parameter Of Hp Heater No.6A／B And No.7A／B ，Condensate Recirculation Pipe To Condenser，Drain And Vent To Condenser And Condenser Flashbox Nominal Flow Nominal Pressure Nominal Temperature Design Max. Flow (If Needed) Inlet Pressure(Zero Flow And Design Max. Flow) (If Needed) 排入凝汽器的流体的流量、压力、温度及最大设计流量（如有）、进口压力（最大设计流量和0流量）（如有）（3、4 低压加热器再循环接口，除氧器水箱放水、放汽再循环接口，6A／B和7A／B高压加热器的危急疏水接口，凝结水再循环接口，排入凝汽器和凝汽器疏水扩容器的排气和疏水）" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300053-EDES | 2024-11-26 |  | 2025-10-15 | ESDT-300040-ECZS-0003 | ESDT-300040-ECZS-0003 | 2025-10-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 08 N B |  | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 2022-11-10 |  |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-16T16:00:00 |  |  | 2022-11-16T16:00:00 | EDNC-300575-EDMB | 2023-03-26T16:00:00 | EDMB-300627-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 严重事故分析研究室 | 石雪垚@shixy | 编制 | [5 empty] | 2020-12-24 01:04 | 石雪垚@shixy
|  | VRW REB 02 01 B ZN23 |  | VRW | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）流程图 | 929179 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 否 | EDMB-300158-EDGB | 2025-03-19 |  | 2025-04-09 | EDGB-300093-EDMB | EDGB-300093-EDMB | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1738 | false | HMI RX 06 43 EHWH B |  | HMI | RX | 06 | 43 | EHWH | B | 16.5m翻转平台卷扬机需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300638-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-17 | EDMB-300614-ECZB | EDMB-300614-ECZB | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-11-26 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB RCS 01 03 B N |  | NB | RCS | 01 | 03 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度。在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度。 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2021-01-21T16:00:00 | 否 |  | 2021-01-12T16:00:00 |  | 2021-01-31T16:00:00 | EDNC-300295-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 王怡@wangyid | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 王怡@wangyid
|  | RCS RCV 02 12 N B |  | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-14 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi | [5 empty] | 不能按参考电站提供，需从新计算后提供 10月8日前打开. | [5 empty] | 2018-09-29
484 | false | CSP PO 04 05 SYIP-3 B |  | CSP | PO | 04 | 05 | SYIP-3 | B | 设各自带仪表清单和控制设备清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | EHGY-300008-ECZS-0281 |  |  |  |  | EDMB-302400-ECZS | 2026-01-30 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 281 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 此合同包涉及三类子项，厂家提资较慢，预计2026/1/30前提资 | [5 empty] | 2026-01-22 | 李丹a@lidana
| false | TFA DZ 04 07 EHZZ B |  | TFA | DZ | 04 | 07 | EHZZ | B | 热保温安装图 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-17 | 是 | EHZZ-300011-ECZS-0054 | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | EDMB-301593-ECZS | EDMB-301593-ECZS | 2025-11-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-08-11 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
2536 | false | WCW PC 12 01 APLO B |  | WCW | PC | 12 | 01 | APLO | B | P&ID图以及控制要求 | 929179 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 是 | ECZB-300327-EDMB | 2024-11-04 |  | 2025-04-17 | EDMB-301810-ECZB | EDMB-301810-ECZB | 2025-04-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2505 | false | TFA RF 04 04 EHLS B |  | TFA | RF | 04 | 04 | EHLS | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告、固定和活动压紧板的壁面温度等信息） | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300132-EDMB | 2024-11-21 | 是 | ECZB-300352-EDMB | 2024-11-21 |  | 2025-09-25 | EDMB-300978-ECZS | EDMB-300978-ECZS | 2025-09-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 郭振宁@guozn | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1658 | false | FWP PO 04 05 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 04 | 05 | SYIP-02 | B | 消防水泵 泵组（电机、水泵）的散热量以及消防水泵在正常工作状态下所能承受的最高和最低环境温度 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301335-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-06-17 | EDMB-302950-ECZB | EDMB-302950-ECZB | 2025-06-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | IRM RPC 06 01 B N |  | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 2021-01-31 | 2024-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | EDMB-300710-EDNC | 2021-05-27T16:00:00 |  | 2024-09-18 | EDNC-300726-EDMB | EDNC-300726-EDMB | 2024-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  | 辐射监测室 | 郑皓@zhenghao | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 郑皓@zhenghao
| false | RCS PO 04 21 N H |  | RCS | PO | 04 | 21 | N | H | 主回路刚度 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | ESHD-300013-ECZS-0002 | ESHD-300013-ECZS-0002 | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root | [13 empty] | 是
457 | false | VAB AF 04 01 TJHW B |  | VAB | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VAB系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301708-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-17 | EDMB-302296-ECZS | EDMB-302296-ECZS | 2026-01-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
122 | false | WHS TGH 02 02 T E |  | WHS | TGH | 02 | 02 | T | E | 氢气纯度和含杂量要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300052-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-28 | EDES-300095-ECZB | EDES-300095-ECZB | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
388 |  | NI BUP 01 01 N B |  | NI | BUP | 01 | 01 | N | B | BUP及ECP信号清单（动力院部分） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | EDNC-301098-EDMB | 2025-07-24 |  | 2025-08-27 | EDMB-301141-EDNC | EDMB-301141-EDNC | 2025-08-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-29 | 026#、030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2025-04-22 02:02 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | 1 5 01 11 EHAS B |  | 1 | 5 | 01 | 11 | EHAS | B | 11 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 打开 | 未打开 | 2025-05-12 | 是 | ECZS-300000-ECZS-111A |  | 是 | [5 empty] | ECZS-300000-ECZS-111A | 2025-05-12 | A |  |  | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-05-09 20:40 | Super@root
| false | BE - 04 05 EFAC B |  | BE | - | 04 | 05 | EFAC | B | 应急指挥中心UPS设备电气原理图、接线图、端子排图 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
|  | 5NK NI 11 09 ZN23 B |  | 5NK | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 5NK厂房二维D2条件（内筒体H层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-03-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-08 | 是 | EDGB-310063-EDMB | 2025-04-08 |  | 2025-04-10 | EDMB-300165-EDGB | EDMB-300165-EDGB | 2025-04-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
27 |  | CI - 06 06 E T |  | CI | - | 06 | 06 | E | T | 电缆进行多层敷设时敷设系数取值；电缆桥架布置图 | 2024-06-30 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2024-11-27 | 是 | EDES-300038-ECZB |  | 否 | [5 empty] | EDES-300038-ECZB | 2024-11-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
|  | TFH RCS 02 02 E N |  | TFH | RCS | 02 | 02 | E | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。 | 2021-03-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 否 | EDES-300025-EDNC | 2024-11-27 |  | 2025-03-06 | EDNC-300021-EDES | EDNC-300021-EDES | 2025-03-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
2395 | false | WDP DP 09 01 EHHG B |  | WDP | DP | 09 | 01 | EHHG | B | 除盐水生产厂房土建基础图（工艺设备动静荷载、废水中和池等厂房基础图必需资料） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-09-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-10 | 是 | ECZB-300250-EDMB | 2024-09-10 |  | 2026-02-25 | EDMB-302571-ECZS | EDMB-302571-ECZS | 2026-02-25 | M | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-12-31 | ECZB-000788-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-31 |  | 升版图纸（张总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
343 | false | DW WDW 06 01 EHHG B |  | DW | WDW | 06 | 01 | EHHG | B | 电缆次托盘布置信息（包括桥架敷设路由、层数）--示意图 | 929179 | 2025-07-21 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | EHHG-300002-ECZS-0279 | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | EDMB-300532-ECZS | EDMB-300532-ECZS | 2025-09-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 崔春雷@cuicl | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
51 | false | ZD EMM 04 02 B EFHG |  | ZD | EMM | 04 | 02 | B | EFHG | EMM 6.6kV开关柜单线图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | EDMB-300742-ECZS | 2025-09-11 |  | 2025-12-15 | EFHG-300059-ECZS-0184 | EFHG-300059-ECZS-0184 | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001243-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1502 | false | TFA PO 04 01 SYIP-02 B |  | TFA | PO | 04 | 01 | SYIP-02 | B | TFA 气动疏水泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300932-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-12-18 | EDMB-301970-ECZS | EDMB-301970-ECZS | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-09 |  | 焊接坡口示意由承插焊改成对焊（封昊伟总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
335 | false | DW WDW 12 06 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 06 | EHHG | B | MCC柜、变频器柜、就地控制箱/柜的数量、荷载、外形尺寸、埋件布置、温湿度要求、散热量等要求；终端用电设备位置信息 | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | EHHG-300048-ECZS-0279 | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | EDMB-301995-ECZS | EDMB-301995-ECZS | 2025-12-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 崔春雷@cuicl | 编制 |  | 2025-11-14 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NF 04 01 N B |  | RCS | NF | 04 | 01 | N | B | 燃料厂房+16.50m主设备运输通道运送设备的最大荷载，及运输工具的轮距和最大轮压 | 2022-11-10 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | EDNC-300981-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-04-03 | EDMB-301004-EDNC | EDMB-301004-EDNC | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 张勇@zhangyong | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 张勇@zhangyong
2588 | false | EMP/Q - 06 03 EHPC B |  | EMP/Q | - | 06 | 03 | EHPC | B | 控制电缆连接图（接口电缆） | 929179 | 2026-02-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 158 | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-000556-EDMB | 修改时间 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana
524 | false | FAD - 01 02 XNIC B |  | FAD | - | 01 | 02 | XNIC | B | 火灾自动报警系统设备耐辐照试验报告 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | ECZB-303065-EDMB | 2025-06-20 |  | 2025-07-04 | EDMB-303218-ECZB | EDMB-303218-ECZB | 2025-07-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
124 | false | WGD TGH 01 07 T E |  | WGD | TGH | 01 | 07 | T | E | CO2纯度和含杂量要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300049-EDES | 2024-11-26 |  | 2025-04-25 | EDES-300466-ECZB | EDES-300466-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-06 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | RPC - 04 05 N EFXE |  | RPC | - | 04 | 05 | N | EFXE | RPC柜外电缆规格（含外径信息，非设备自带) | 2025-10-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [5 empty] | EFXE-300009-ECZS-278-2 | 2025-12-24 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root
196 | false | RSI DCS 12 02 B EFCS |  | RSI | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全注入系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | EDMB-302595-ECZB | 2025-05-27 |  | 2025-11-13 | EFCS-300443-ECZS-0214 | EFCS-300443-ECZS-0214 | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-30 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2579 | false | EMP/Q - 11 03 EHPC B |  | EMP/Q | - | 11 | 03 | EHPC | B | D2土建接口图：-5.8米，-3.3米(K) | 929179 | 2024-11-15 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-15 | 否 | ECZB-300339-EDMB | 2024-11-15 |  | 2024-12-12 | EDMB-300425-ECZB | EDMB-300425-ECZB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-000556-EDMB | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1668 | false | FWP PO 01 01 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 01 | 01 | SYIP-02 | B | 消防水泵 泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301173-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-07 | EDMB-302211-ECZB | EDMB-302211-ECZB | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
212 | false | RHR DCS 12 02 B EFCS |  | RHR | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 余热排出系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302463-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-17 | EFCS-300453-ECZS-0214 | EFCS-300453-ECZS-0214 | 2025-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2055 | false | WOD WE 10 02 TJAB B |  | WOD | WE | 10 | 02 | TJAB | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | ECZB-301559-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-04-30 | EDMB-302142-ECZB | EDMB-302142-ECZB | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 来函分发有误，未分发给电气自动化所，延误后设总口头通知后回文。 | [5 empty] | 2025-08-11 | 裴盛虎@peish | 是
88 | false | ESR - 04 04 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 04 | EFKG | E | 220kV GIS基础图、220kV GIS接地图（中、英文对照） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
1657 | false | FWP PO 02 02 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 02 | 02 | SYIP-02 | B | 消防水泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | ECZB-301336-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-05-30 | EDMB-302681-ECZB | EDMB-302681-ECZB | 2025-05-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
784 | false | WES FI 05 01 STH B |  | WES | FI | 05 | 01 | STH | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300770-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-07-21 | EDMB-303502-ECZB | EDMB-303502-ECZB | 2025-07-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | ZD CI 04 01 SFGK B |  | ZD | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | ENSF-300118-ECZS-142 | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | EDMB-301991-ECZS | EDMB-301991-ECZS | 2025-12-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RBM 01 01 N B |  | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 2022-11-10 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-04T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-27 | 否 | EDNC-300875-EDMB | 2023-01-30T16:00:00 |  | 2025-01-04 | EDMB-300907-EDNC | EDMB-300907-EDNC | 2025-01-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1，EDMB-000371-EDNC | 2024-12-30 | 021# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 马惠昀@mahy
1480 | false | ZBR PO 12 01 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 12 | 01 | JDHD-002 | B | 电机外形图(包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | ECZB-301415-EDMB | 2025-03-14 |  | 2025-03-24 | EDMB-301418-ECZB | EDMB-301418-ECZB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1723 | false | WS - 04 06 EHHW B |  | WS | - | 04 | 06 | EHHW | B | 仪用压空接口（包括消耗量、压力、管径、分配柜位置） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301062-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-19 | EDMB-301859-ECZB | EDMB-301859-ECZB | 2025-04-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
32 | false | TGC CI 03 01 T E |  | TGC | CI | 03 | 01 | T | E | 定子冷却水系统流程图，说明书 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2024-11-28 | 否 | ECZB-300135-EDES | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300247-EDES | 2025-01-14 |  |  |  | ESDT-300118-ECZS-0003 | 2026-02-09 | F |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-06 19:17 | 李丹a@lidana
1326 | false | WEC PO 02 03 EHAH B |  | WEC | PO | 02 | 03 | EHAH | B | 5WEC001/002PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301127-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-03-11 | EDMB-301103-ECZB | EDMB-301103-ECZB | 2025-03-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | AH RB 04 06 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 06 | BJHQ | B | 设备数据表（包括：氢气生产、贮存、分配及辅助设备、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据及功能说明） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | EHQK-300005-ECZS-0138 | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | EDMB-302018-ECZS | EDMB-302018-ECZS | 2025-12-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
1585 | false | WSC PO 01 01 SYIP-01 B |  | WSC | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | WSC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301184-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-16 | EDMB-302926-ECZB | EDMB-302926-ECZB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RNS RCS 02 01 B N |  | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-12-03 | 否 | EDMB-300854-EDNC | 2021-01-26T16:00:00 |  | 2025-04-15 | EDNC-301004-EDMB | EDNC-301004-EDMB | 2025-04-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 房丽萍@fanglp
| false | IAW - 12 09 EFZK B |  | IAW | - | 12 | 09 | EFZK | B | 总线网段设计接口(包括网段设备划分、通信速率分析、总线电压降分析等) | 929179 | 2025-12-29 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | EFZK-300002-ECZS-0284 | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | EDMB-302358-ECZS | EDMB-302358-ECZS | 2026-01-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGP _ 04 06 E EFBP- |  | TGP | _ | 04 | 06 | E | EFBP | 离相封闭母线布置资料（包括电气主接线图、PT和避雷器柜、中性点接地变、高压厂变和主变布置图） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
|  | TSM RCS 01 08 B N |  | TSM | RCS | 01 | 08 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-07T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-30 | 否 | EDMB-300742-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2024-11-25 | EDNC-300821-EDMB | EDNC-300821-EDMB | 2024-11-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-04-14 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao
270 | false | ELX DCS 12 02 B EFCS |  | ELX | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | BOP380V低压交流电源系统（ELH、EL*）(LOT1B2)画面 | 2025-05-31 | 2025-10-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | EDMB-302584-ECZB | 2025-05-27 |  | 2025-10-29 | EFCS-300382-ECZS-0214 | EFCS-300382-ECZS-0214 | 2025-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1281 | false | WES PO 12 05 SHKQ B |  | WES | PO | 12 | 05 | SHKQ | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301240-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-07-07 | EDMB-303265-ECZB | EDMB-303265-ECZB | 2025-07-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1100 | false | HEB HH 08 01 EHDN B |  | HEB | HH | 08 | 01 | EHDN | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2025-03-20 | 2025-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301673-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-05-23 | EDMB-302487-ECZB | EDMB-302487-ECZB | 2025-05-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2606 | false | CSP PO 01 03 SNPC B |  | CSP | PO | 01 | 03 | SNPC | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300024-EDMB | 2024-06-17 |  | 2024-07-10 | EDMB-300075-ECZB | EDMB-300075-ECZB | 2024-07-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1445 | false | BE - 12 01 EHHC B |  | BE | - | 12 | 01 | EHHC | B | 辅机用电的负荷资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | ECZB-303282-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-09-01 | EDMB-300473-ECZS | EDMB-300473-ECZS | 2025-09-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
781 | false | WES FI 06 03 STH B |  | WES | FI | 06 | 03 | STH | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300773-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-05-28 | EDMB-302619-ECZB | EDMB-302619-ECZB | 2025-05-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘媛媛@liuyyg | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1604 | false | RBM PO 01 02 SYIP-01 B |  | RBM | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | RBM系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301245-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-13 | EDMB-302895-ECZB | EDMB-302895-ECZB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2407 | false | WDP DP 01 01 B EHHG |  | WDP | DP | 01 | 01 | B | EHHG | 除盐水生产厂房初步设计工艺设计资料（含流程图、工艺设备平面布置图） | 929179 | 2024-09-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-10 | 否 | EDMB-300256-ECZB | 2024-09-10 |  | 2024-12-13 | ECZB-300458-EDMB | ECZB-300458-EDMB | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺三室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3489 |  | NI EA* 01 01 N B |  | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-11-10 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EDNC-301183-EDMB | 2025-10-09 |  | 2025-12-25 | EDMB-301266-EDNC | EDMB-301266-EDNC | 2025-12-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/3/12 修改为9999-1-1、EDNC-000375-EDMB、 | 2025-12-24 | 028#030#031# | 修改终版、闭关时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 姜博文@jiangbw |  | 2025-12-24 |  | 升版用电表（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 2025.9.1动力院反馈未收到供货商提资，目前不具备打开条件，待提资后打开 | [5 empty] | 2025-09-01 | 李丹a@lidana | 是
|  | IUR ITI 02 01 E B |  | IUR | ITI | 02 | 01 | E | B | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | EDES-300475-EDMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-27 | EDMB-300516-EDES | EDMB-300516-EDES | 2026-02-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 吴萍@wupinga | 编制 | EDES-000218-EDMB |  | 034# | 新增 |  | 2025-12-27 00:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI NG 04 02 N B |  | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 2018-05-31 | 2018-06-20 | 2018-07-10 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-13T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-17T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 单海军@shanhj | 作废 | 若按K2K3的方案进行设计，则可以在2018年5月31日前打开初版接口。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 许婉秋@xuwq
| false | CFE - 06 01 EHAL B |  | CFE | - | 06 | 01 | EHAL | B | 加药装置电源外接线长度规格、电源接头形式 | 929179 | 2025-09-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-20 | 否 | EHAL-300010-ECZS-0222 | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | EDMB-300933-ECZS | EDMB-300933-ECZS | 2025-09-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-18 02:22 | Super@root | [13 empty] | 是
3005 |  | TTV - 02 03 E B |  | TTV | - | 02 | 03 | E | B | FLOWDIAGRAMDOCUMENTATION系统（TTV）流程图 | 2021-04-08 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-08T16:00:00 | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | EDES-300383-EDMB | 2021-04-18T16:00:00 |  | 2025-09-26 | EDMB-300430-EDES | EDMB-300430-EDES | 2025-09-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 王建强@wangjq | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 王建强@wangjq
2713 | false | HRT NB 06 04 EHDH B |  | HRT | NB | 06 | 04 | EHDH | B | 环吊接地 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300013-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-08-20 | EDMB-300194-ECZB | EDMB-300194-ECZB | 2024-08-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1762 | false | HMI NG 06 19 B EHWH |  | HMI | NG | 06 | 19 | B | EHWH | 80/5t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | EDMB-300660-ECZB | 2025-01-21 |  | 2025-02-21 | ECZB-300971-EDMB | ECZB-300971-EDMB | 2025-02-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1631 | false | ZLT PO 04 02 SYIP-01 B |  | ZLT | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | ZLT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301194-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-30 | EDMB-303152-ECZB | EDMB-303152-ECZB | 2025-06-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RCS NB 05 08 N B |  | RCS | NB | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM）接管嘴位置（管嘴方位、标高等）资料 | 2020-12-30 | 2025-09-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | EDNC-301160-EDMB | 2021-02-24T16:00:00 |  | 2025-09-22 | EDMB-301177-EDNC | EDMB-301177-EDNC | 2025-09-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 郭晴@guoqing | [13 empty] | 是
323 | false | DCS IMC 18 04 EFCS B |  | DCS | IMC | 18 | 04 | EFCS | B | 计算机化事故规程和相关画面功能设计描述，包括样例 | 2026-04-30 | 2026-10-31 | 2028-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  | 李骜@liaoa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
|  | 5NR NI 11 02 ZN23 B |  | 5NR | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NR厂房二维D2条件（E层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310012-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-14 | EDMB-300062-EDGB | EDMB-300062-EDGB | 2024-12-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | AH RB 04 15 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 15 | BJHQ | B | 设备自带电缆连接图及电缆性能参数表，电缆敷设（设备框架内由厂家负责，框架外由CNPE负责） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-21 | 否 | EHQK-300008-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302513-ECZS | 2026-02-11 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root
| false | HWS HH 17 01 EHMC B |  | HWS | HH | 17 | 01 | EHMC | B | HH厂房可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） HH plant combustible list (lubricating oil, grease and other combustible list and combustion value) | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-07 | 是 | EHMC-300004-ECZS-0078 |  |  |  |  | EDMB-301952-ECZS | 2025-12-15 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root
2580 | false | EMP/Q - 11 02 EHPC B |  | EMP/Q | - | 11 | 02 | EHPC | B | D2土建接口图（三维）：-12.5米（K） | 929179 | 2024-07-20 | 2024-08-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-28 | 是 | ECZB-300247-EDMB | 2024-08-28 |  | 2024-09-03 | EDMB-300244-ECZB | EDMB-300244-ECZB | 2024-09-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TFM CB 01 01 B E |  | TFM | CB | 01 | 01 | B | E | 主给水流量系统核岛布置在常规岛管路上孔板等设施压降值 | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | EDMB-300289-EDES | 2025-02-25 |  | 2025-03-24 | EDES-300286-EDMB | EDES-300286-EDMB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-04-14 | 022# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-13 23:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WO AF 04 01 ZJJD B |  | WO | AF | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、接线端子图、相关技术说明等） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
1882 | false | WSC GF 04 03 GLDQ B |  | WSC | GF | 04 | 03 | GLDQ | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 是 | ECZB-300979-EDMB | 2025-02-24 |  | 2025-08-30 | EDMB-300459-ECZS | EDMB-300459-ECZS | 2025-08-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | FNP FNP 04 07 EFZY B |  | FNP | FNP | 04 | 07 | EFZY | B | CO2加压装置输出管道的连接方式、管径、管材 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | EFZX-300012-ECZS-0152 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301373-ECZS | EDMB-301373-ECZS | 2025-10-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
2043 | false | WOD WE 10 04 TJAB B |  | WOD | WE | 10 | 04 | TJAB | B | 厂房布局图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 否 | ECZB-300367-EDMB | 2024-11-27 |  | 2025-04-30 | EDMB-302132-ECZB | EDMB-302132-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | RPC - 04 07 N EFXE |  | RPC | - | 04 | 07 | N | EFXE | RPC设备厂房布置信息（含电缆连接板坑尺寸信息） | 2025-11-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root
|  | NB NI 15 02 N B |  | NB | NI | 15 | 02 | N | B | NB厂房-3.3米D3/DX条件 | 929179 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-15 | 否 | EDNC-300746-EDMB | 2024-10-15 |  | 2024-11-01 | EDMB-300789-EDNC | EDMB-300789-EDNC | 2024-11-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-28 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间修改为4444-1-1，FIN时间修改为9999-1-1 | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
|  | RNS NI 02 01 B ZN23 |  | RNS | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核取样系统（RNS）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 否 | EDMB-300005-EDGB | 2024-12-03 |  | 2025-01-17 | EDGB-300068-EDMB | EDGB-300068-EDMB | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WO ZV 04 01 ZJJD B |  | WO | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等）（含换气扇样本） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | ENJD-300137-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302542-ECZS | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
| false | ZST - 04 07 EHHW B |  | ZST | - | 04 | 07 | EHHW | B | 起吊设备要求（用于NY水泥固化桶吊装和WS厂房暂存库吊装之间的吊车/吊具接口） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHHW-300014-ECZS-0037 | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | EDMB-301892-ECZS | EDMB-301892-ECZS | 2025-12-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 37 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
2613 | false | CSP PO 02 02 SNPC B |  | CSP | PO | 02 | 02 | SNPC | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300151-EDMB | 2024-07-24 |  | 2025-02-05 | EDMB-300757-ECZB | EDMB-300757-ECZB | 2025-02-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周智昊@zhouzhc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCC PO 04 04 N B |  | WCC | PO | 04 | 04 | N | B | 主泵与WCC管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 否 | EDNC-300673-EDMB | 2024-02-07 |  | 2025-03-03 | EDMB-300978-EDNC | EDMB-300978-EDNC | 2025-03-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 |  | 008# | 新增 |  | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WUC - 02 01 E B |  | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 2021-03-15 | 2025-04-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-20T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-24 | 是 | EDES-300310-EDMB | 2025-04-24 |  | 2025-05-09 | EDMB-300342-EDES | EDMB-300342-EDES | 2025-05-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong
377 | false | IMC DCS 01 02 B EFCS |  | IMC | DCS | 01 | 02 | B | EFCS | 控制室盘台需求规格书 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | EDMB-300698-ECZB | 2025-01-24 |  | 2026-01-21 | EFCS-300588-ECZS-0214 | EFCS-300588-ECZS-0214 | 2026-01-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 高媛@gaoyuanb | 编制 |  | 2025-12-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-31 |  | 因修改盘台设计描述，升版文件（中原刘杉已反馈相关负责人）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RCS TSM 02 03 N B |  | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 皮耀@piyao | 作废 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-18 | 015# | 删除 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 皮耀@piyao
|  | NB RCS 04 01 B N |  | NB | RCS | 04 | 01 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-18T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 隋然@suiran | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 待NPIC回复初版意见后，才能打开终版。 | [5 empty] | 2018-07-11
|  | ESB EMP 01 01 B E |  | ESB | EMP | 01 | 01 | B | E | EMPDIESELGENERATORSETCONTROLCONDITIONFOR“SHUTDOWNPERMISSION”EMP柴油发电机组停机许可控制条件 | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300445-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300444-EDMB | EDES-300444-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 熊宇@xiongyu
| false | TSC _ 04 01 T E |  | TSC | _ | 04 | 01 | T | E | 旁路减温水调节阀资料（含外形图、开关时间等） | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
|  | RRP RCV 03 01 N B |  | RRP | RCV | 03 | 01 | N | B | 安注、CIA、蒸汽压力安注闭锁、1＃密封泄漏流量 | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-16 | 否 | EDNC-300898-EDMB | 2021-02-19T16:00:00 |  | 2025-09-25 | EDMB-301182-EDNC | EDMB-301182-EDNC | 2025-09-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/12/14 修改为9999-1-1、EDNC-000474-EDMB | 2025-09-22 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 莫丹@modan |  | 2025-09-16 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | FNP FNP 04 08 EFZY B |  | FNP | FNP | 04 | 08 | EFZY | B | CO2加压装置的总装图、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、载荷等 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | EFZX-300004-ECZS-0152 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301372-ECZS | EDMB-301372-ECZS | 2025-10-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
47 | false | ZD EMM 04 06 B EFHG |  | ZD | EMM | 04 | 06 | B | EFHG | EMM 6.6kV开关柜布置图 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | EDMB-300732-ECZS | 2025-09-11 |  | 2025-11-11 | EFHG-300048-ECZS-0184 | EFHG-300048-ECZS-0184 | 2025-11-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001243-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
806 | false | NI TSA 09 01 C105 B |  | NI | TSA | 09 | 01 | C105 | B | 提供设备基础图及设备外形图，提供设备基础载荷以及排放反力。 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | EHDZ-300003-ECZS-112B |  |  |  |  | EDMB-302443-ECZS | 2026-02-05 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 112B | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB、ECZB-001266-EDMB | 新增、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana
|  | PRS TFA 02 01 B N |  | PRS | TFA | 02 | 01 | B | N | 辅助给水汽动泵启动时间（包括全厂断电后供汽阀开启前的延迟时间、供汽阀开启时间、供汽阀开启至全流量的时间） | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-24T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-27 | 否 | EDMB-300733-EDNC | 2021-04-06T16:00:00 |  | 2024-10-24 | EDNC-300764-EDMB | EDNC-300764-EDMB | 2024-10-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 陈彦霖b@chenylb
1645 | false | FWP PO 12 06 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 12 | 06 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301338-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-03-14 | EDMB-301175-ECZB | EDMB-301175-ECZB | 2025-03-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 01 03 B N |  | RCV | RCS | 01 | 03 | B | N | 容控箱容积（总容积/水容积） | 2020-12-30 | 2024-11-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-17 | 否 | EDMB-300815-EDNC | 2021-03-01T16:00:00 |  | 2024-12-05 | EDNC-300850-EDMB | EDNC-300850-EDMB | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-09-24 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
2044 | false | WOD WE 12 10 TJAB B |  | WOD | WE | 12 | 10 | TJAB | B | 逻辑图/模拟图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | ECZB-302663-EDMB | 2025-05-28 |  | 2025-08-10 | EDMB-300166-ECZS | EDMB-300166-ECZS | 2025-08-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3479 |  | ESE WCW 01 71 B E |  | ESE | WCW | 01 | 71 | B | E | POWERSUPPLYANDCONTROL供电与控制 | 2021-01-30 | 2025-08-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-06T16:00:00 | 是 |  | 2025-07-28 | 否 | EDMB-300393-EDES | 2025-07-28 |  | 2025-08-18 | EDES-300378-EDMB | EDES-300378-EDMB | 2025-08-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 接口手册变更单002#：2021-4-6修改所内编制人为吕风杰@lvfj | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 吕风杰@lvfj
1470 | false | ZBR PO 12 05 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 12 | 05 | JDHD-002 | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2025-03-22 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | ECZB-300695-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-04-07 | EDMB-301668-ECZB | EDMB-301668-ECZB | 2025-04-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NE NI 11 01 ZN23 B |  | 5NE | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NE厂房二维D2条件（D层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-25 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | EDGB-310002-EDMB | 2024-11-26 |  | 2025-03-07 | EDMB-300151-EDGB | EDMB-300151-EDGB | 2025-03-07 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-02-28 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-02-28 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RCS NI 01 06 N B |  | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请明确贵院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项。 | 2022-11-10 | 2027-06-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-05-03T16:00:00 | 是 |  |  | 否 |  | 2023-05-09T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 邓葳@dengweia | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 邓葳@dengweia
2298 | false | WCC PO 01 02 SHKQ B |  | WCC | PO | 01 | 02 | SHKQ | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | ECZB-300505-EDMB | 2024-12-25 |  | 2025-12-29 | EDMB-302085-ECZS | EDMB-302085-ECZS | 2025-12-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-24 |  | 因泵扬程参数更改、修改电机数据表运行功率、删除功能等级（薛卫光已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
542 | false | ZST - 12 02 EHZZ B |  | ZST | - | 12 | 02 | EHZZ | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求。 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | ECZB-301658-EDMB | 2025-03-31 |  | 2025-08-08 | EDMB-300157-ECZS | EDMB-300157-ECZS | 2025-08-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
150 | false | WAI DCS 12 02 B EFCS |  | WAI | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）画面 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-17 | 否 | EDMB-303485-ECZB | 2025-07-17 |  | 2025-09-10 | EFCS-300223-ECZS-0214 | EFCS-300223-ECZS-0214 | 2025-09-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2156 | false | WOS CB 04 02 TJAB E |  | WOS | CB | 04 | 02 | TJAB | E | 油净化装置设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | ECZB-300206-EDES | 2024-12-20 |  | 2025-02-18 | EDES-300267-ECZB | EDES-300267-ECZB | 2025-02-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 18:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB RRV 01 01 N B |  | NB | RRV | 01 | 01 | N | B | RRV控制棒驱动机构通风系统与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量、其他属于一体化堆顶结构范围内并由RRV控制棒驱动机构通风系统冷却的设备发热量、CRDM出口空气温湿度条件、CRDM所需通风量、一体化堆顶结构通风压力降、RRV系统与CRDM风管连接形式、方位、标高、尺寸、需要设置可拆卸风管范围等参数） | 2022-11-10 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-18 | 是 | EDNC-300725-EDMB | 2023-04-01T16:00:00 |  | 2024-09-25 | EDMB-300725-EDNC | EDMB-300725-EDNC | 2024-09-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 陆松@lusong
|  | WWL PO 12 01 SYIP-01 B |  | WWL | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | WWL系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 是 | ECZB-302203-EDMB | 2025-05-20 |  |  |  | ECZB-302203-EDMB | 2025-05-20 | A |  |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | ECZB-001015-EDMB | 新增 |  | 2025-05-19 21:34 | 李丹a@lidana
1435 | false | SB - 12 02 EHHC B- |  | SB | - | 12 | 02 | EHHC | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-30 |  | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana
2860 | false | REB PO 02 03 CQPI B |  | REB | PO | 02 | 03 | CQPI | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | ECZB-300009-EDMB | 2024-01-31 |  | 2024-06-12 | EDMB-300017-ECZB | EDMB-300017-ECZB | 2024-06-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 总体所 |  |  | 消防安全室 | 刘韦岩@liuwyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BM GF 12 02 GZSL B |  | BM | GF | 12 | 02 | GZSL | B | 仪控电缆接口信息（接口信号、控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | ENSL-300045-ECZS-131 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301757-ECZS | EDMB-301757-ECZS | 2025-11-28 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
1483 | false | ZLT PO 04 04 EALP B |  | ZLT | PO | 04 | 04 | EALP | B | 泵组可燃物清单（包括：可燃物所在房间、火灾荷载种类、单位火灾荷载、火灾荷载总量等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300675-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-05-21 | EDMB-302395-ECZB | EDMB-302395-ECZB | 2025-05-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 95 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
522 | false | FAD - 04 01 XNIC B |  | FAD | - | 04 | 01 | XNIC | B | 光纤技术要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 是 | ECZB-301666-EDMB | 2025-04-15 |  | 2025-05-28 | EDMB-302632-ECZB | EDMB-302632-ECZB | 2025-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RHR RCS 02 04 B N |  | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | RHR系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-04 | 否 | EDMB-300708-EDNC | 2024-09-04 |  | 2024-10-31 | EDNC-300780-EDMB | EDNC-300780-EDMB | 2024-10-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 李杰b@lijieb |  | 2024-09-02 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
238 | false | NI NI 12 06 ZJSF B |  | NI | NI | 12 | 06 | ZJSF | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302962-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-12-26 | EDMB-302063-ECZS | EDMB-302063-ECZS | 2025-12-26 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1457 | false | ZBR PO 01 01 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 01 | 01 | JDHD-001 | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-12 | 是 | ECZB-300874-EDMB | 2025-02-12 |  | 2025-03-07 | EDMB-301036-ECZB | EHJD-300005-ECZS-0088 | 2026-03-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana |  | 2026-03-02 |  | 重量存在偏差，对重量进行更新（薛卫光已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | BM GF 12 01 GZSL B |  | BM | GF | 12 | 01 | GZSL | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | ENSL-300044-ECZS-131 | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | EDMB-301658-ECZS | EDMB-301658-ECZS | 2025-11-21 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘凯@liukai | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
161 | false | VES DCS 12 01 B EFCS |  | VES | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电气厂房及安全厂房防排烟系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-301511-ECZB | 2025-03-27 |  | 2025-08-18 | EFCS-300064-ECZS-0214 | EFCS-300064-ECZS-0214 | 2025-08-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | TSA NI 04 13 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 13 | ZJSF | B | 提供大气排放阀各工况下、不同开启压力下，不同开度下的阀后压力及压力允许偏差和流量\r\n | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-11 | 否 | EHFS-300030-ECZS-112A | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | EDMB-301722-ECZS | EDMB-301722-ECZS | 2025-11-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-11 00:25 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 5NH NI 11 01 ZN23 B |  | 5NH | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NH筏基D2条件：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2026-02-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
1137 | false | WCI PO 04 03 SYIP E |  | WCI | PO | 04 | 03 | SYIP | E | 闭式循环冷却水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2025-05-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-300387-EDES | 2025-03-10 |  |  |  | EHGY-300002-ECZS-097A | 2025-08-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
1999 | false | VMO RS 04 01 CQJH B |  | VMO | RS | 04 | 01 | CQJH | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300522-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-03-24 | EDMB-301393-ECZB | EDMB-301393-ECZB | 2025-03-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
573 | false | VFL PI 04 01 HNHJ B |  | VFL | PI | 04 | 01 | HNHJ | B | VFL系统碘吸附器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301451-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-05-22 | EDMB-302423-ECZB | EDMB-302423-ECZB | 2025-05-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
111 | false | FSW DCS 12 01 B EFCS |  | FSW | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 厂区消防水生产系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | EDMB-302322-ECZB | 2025-05-14 |  | 2025-09-30 | EFCS-300330-ECZS-0214 | EFCS-300330-ECZS-0214 | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1901 | false | WEC-S GF 04 04 GLDQ B |  | WEC-S | GF | 04 | 04 | GLDQ | B | 设备自带仪表、压力传感器功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 否 | ECZB-300824-EDMB | 2025-02-06 |  | 2025-02-10 | EDMB-300800-ECZB | EDMB-300800-ECZB | 2025-02-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 01 E B |  | TFM | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛分工段内TFM系统的设计压力和设计温度 | 2021-04-08 | 2024-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-13T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-29 | 否 | EDES-300150-EDMB | 2021-08-30T16:00:00 |  | 2024-11-11 | EDMB-300214-EDES | EDMB-300214-EDES | 2024-11-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2024-09-24 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
| false | ETM - 04 16 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 16 | TBEA | E | 厂变报警手册相关资料 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 打开 | 打开 | 2025-08-11 | 是 | EFHB-300007-ECZS-0201 | 2025-10-10 | 否 | EFHB-300018-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300040-ECZS-0201 | 2025-11-25 | D |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
117 | false | FEP DCS 12 01 B EFCS |  | FEP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电气厂房消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | EDMB-302300-ECZB | 2025-05-13 |  | 2025-09-22 | EFCS-300304-ECZS-0214 | EFCS-300304-ECZS-0214 | 2025-09-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2025-08-18 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
455 | false | VFR AF 04 01 TJHW B |  | VFR | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VFR系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301710-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-20 | EDMB-302301-ECZS | EDMB-302301-ECZS | 2026-01-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2079 | false | WAP ZV 04 01 ZJJD B |  | WAP | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300545-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-05-23 | EDMB-302512-ECZB | EDMB-302512-ECZB | 2025-05-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2972 |  | EA GT 11 01 E B |  | EA | GT | 11 | 01 | E | B | 关于EA子项与GT廊道结构实体接口 | 929179 | 2025-10-24 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | EDES-300463-EDMB | 2025-12-31 |  | 2026-01-13 | EDMB-300496-EDES | EDMB-300496-EDES | 2026-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2025-07-16 | 012#、030# | 修改初版、终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 默子涵@mozh | [5 empty] | 20251028上游专业2025.12.15提资，推迟到2025.12.31 | [5 empty] | 2025-10-28 | 李丹a@lidana | 否
| false | TGP _ 04 11 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 11 | EFBP | E | 主变压器接口图/厂变压器接口图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
|  | RDR HH 04 01 N B |  | RDR | HH | 04 | 01 | N | B | HH厂房接口：探测器组件拆除装置本体及存放架在存放状态下外形尺寸、重量、基础形式要求；电气接口；缩容装置用气需求（HH厂房）（用气点数量、用量、压力、使用工况、品质、位置、连接方式） | 929179 | 2025-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | EDNC-301033-EDMB | 2025-05-14 |  | 2025-05-20 | EDMB-301046-EDNC | EDMB-301046-EDNC | 2025-05-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-24 | 026# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-24 17:24 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1800 | false | NI ZK 12 09 NTKL B |  | NI | ZK | 12 | 09 | NTKL | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；\n空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；\nPID流程图。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | ECZB-301551-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-10-27 | EDMB-301292-ECZS | EDMB-301292-ECZS | 2025-10-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000955-EDMB | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2616 | false | RSI PO 02 07 SNPC B |  | RSI | PO | 02 | 07 | SNPC | B | 泵组向环境的发热量数据 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300207-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-08-22 | EDMB-300342-ECZS | EDMB-300342-ECZS | 2025-08-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2046 | false | WOD WE 12 08 TJAB B |  | WOD | WE | 12 | 08 | TJAB | B | PLC系统配置图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | ECZB-301562-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-04-12 | EDMB-301752-ECZB | EDMB-301752-ECZB | 2025-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2981 |  | NI EE*/ER* 06 14 B N |  | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 2022-11-10 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-30T16:00:00 | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | EDMB-301207-EDNC | 2025-10-15 |  | 2025-12-15 | EDNC-301245-EDMB | EDNC-301245-EDMB | 2025-12-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 张晓云@zhangxyb
337 | false | DCS - 01 10 EFCS B |  | DCS | - | 01 | 10 | EFCS | B | 联锁系统设计（BUP/RSS/MCR切换设计方案） | 2025-06-07 | 2025-10-31 | 2027-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | EFCS-300202-ECZS-0214 | 2025-07-22 | EDMB-303527-ECZB | 2026-03-01 | EDMB-302587-ECZS | EDMB-302587-ECZS | 2026-03-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 高媛@gaoyuanb | 编制 |  | 2025-12-05 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-05 |  | 升版接口联锁系统设计（BUP/RSS/MCR切换设计方案）,李昌磊总已同意_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | TG _ 02 02 T E |  | TG | _ | 02 | 02 | T | E | "THETGREQUIREMENTTOCISYSTEMTG设备CI系统FLOWREQUIREMENTFORCONDENSATETOGLANDCONDENSER.汽封冷却器凝结水量流量要求EXHAUSTIVELISTOFSRICOOLINGWATERFLOW,PRESSUREDROP,EXCHANGINGHEATPOWERFORTGSCOPE.REQUIREMENTOFCLOSEDWATERMAKEUPCAUSEDBYTGEQUIPMENTLEAKAGE.LISTOFFLOWREQUIREMENTANDSERVICEPOINTFORDEMINERALIZEDWATERTG范围内的闭式冷却水流量、压损的要求清单（包含发电机）。LPSPRAYINGSYSTEMWATERFLOWREQUIREMENT低压缸喷水系统的流量要求STEAMQUALITYREQUIREMENT蒸汽质量要求 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
|  | RSI RCS 01 07 B N |  | RSI | RCS | 01 | 07 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2HHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1HHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2HHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1HHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1HHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1HHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2HHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2HHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-07T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 接口变更单002#:删除接口（因与RSI RCS 01 08 B N重复） |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王广飞@wanggf | [5 empty] | NPIC建议： 接口RSI RCS 01 07 B N（来函号EDMB-300015-EDNC） 和接口RSI RCS 01 08 B N（来函号EDMB-300017-EDNC）重复，且第一个接口为M310机组的内容，请发布变更单删除前一条接口。 CNPE建议调整：终版预报日期为2018/11/30；计划关闭日期 为2018/12/30。 | [5 empty] | 2018-06-07
101 | false | RRS DCS 12 02 B EFCS |  | RRS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 控制棒驱动机构电源系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-31 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-23 | 否 | EDMB-303534-ECZB | 2025-07-23 |  | 2025-08-21 | EFCS-300091-ECZS-0214 | EFCS-300091-ECZS-0214 | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1448 | false | BE - 09 01 B EHHC |  | BE | - | 09 | 01 | B | EHHC | 厂房建筑作业图 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | EDMB-300497-ECZB | 2024-12-31 |  | 2025-01-23 | ECZB-300775-EDMB | ECZB-300775-EDMB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
121 | false | ETT DCS 12 02 B EFCS |  | ETT | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 500kV超高压系统（LOT2B2）画面 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-06 | 否 | EDMB-303664-ECZB | 2025-09-29 | 否 | EDMB-301081-ECZS | 2025-09-22 | EFCS-300300-ECZS-0214 | 2025-11-19 | EFCS-300469-ECZS-0214 | EFCS-300469-ECZS-0214 | 2025-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 刘恒畅@liuhcc | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 因一层接口ETT DCS 12 01 E EFCS尚未关闭，无法打开二层接口。 | [5 empty] | 2025-09-29 | 刘恒畅@liuhcc | 是
| false | HBP WS 10 01 B EHWH |  | HBP | WS | 10 | 01 | B | EHWH | WS、DP、AC、PF厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | EDMB-301741-ECZS | 2025-11-27 |  | 2025-12-05 | EHWH-300004-ECZS-034A | EHWH-300004-ECZS-034A | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
1886 | false | WSC GF 12 05 GLDQ B |  | WSC | GF | 12 | 05 | GLDQ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 否 | ECZB-300825-EDMB | 2025-02-06 |  | 2025-08-26 | EDMB-300366-ECZS | EDMB-300366-ECZS | 2025-08-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-24 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2441 | false | EMS - 16 02 EHPC B |  | EMS | - | 16 | 02 | EHPC | B | D4条件提资孔洞封堵清单 | 929179 | 2026-10-15 | 2026-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana
| false | RCS PO 04 34 N H |  | RCS | PO | 04 | 34 | N | H | 主泵与设冷水系统接管法兰No.26/200/203刚度矩阵 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-04 16:42 | Super@root
389 | false | NI KD 12 02 JSHD B |  | NI | KD | 12 | 02 | JSHD | B | 标准孔板差压值计算书（含流量计算公式） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302472-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-12-09 | EDMB-301854-ECZS | EDMB-301854-ECZS | 2025-12-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 50 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1325 | false | WEC PO 12 01 EHAH B |  | WEC | PO | 12 | 01 | EHAH | B | 5WEC001/002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作、接线方式及电机保护接地方式 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300847-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-02-13 | EDMB-300840-ECZB | EDMB-300840-ECZB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM - 01 01 B E |  | TFM | - | 01 | 01 | B | E | Terminal points 管道设计边界 | 2024-09-15 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-23T16:00:00 | 否 |  | 2024-10-10 | 否 | EDMB-300171-EDES | 2024-10-10 |  | 2025-01-24 | EDES-300231-EDMB | EDES-300231-EDMB | 2025-01-24 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb
| false | CI _ 02 05 T E |  | CI | _ | 02 | 05 | T | E | 东方电气需要安装于常规岛设计范围内管道上的仪表（如抽汽逆止阀阀前压力、温度变送器设计资料：） | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
175 | false | VAB DCS 12 01 B EFCS |  | VAB | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 人员通行厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-22 | 否 | EDMB-301376-ECZB | 2025-03-22 |  | 2025-08-29 | EFCS-300160-ECZS-0214 | EFCS-300160-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 14 N B |  | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 2018-04-30 | 2018-11-30 | 2019-02-16 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-27T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-03T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
1816 | false | CPV ZK 04 01 NTKL B |  | CPV | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | CPV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303200-EDMB | 2025-07-01 |  |  |  | EDMB-302574-ECZS | 2026-02-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2026-02-12 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-12 | ECZS-000094-EDMB | 为避免主托盘与空调检修门发生干涉，申请重新打开CPV系统空调机组总装配图接口（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1737 | false | HMI RX 06 44 B EHWH |  | HMI | RX | 06 | 44 | B | EHWH | 16.5m翻转平台卷扬机电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | EDMB-300663-ECZB | 2025-01-22 |  | 2025-02-21 | ECZB-300973-EDMB | ECZB-300973-EDMB | 2025-02-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WWL PO 04 01 SYIP-01 B |  | WWL | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | WWL系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 是 | ECZB-302186-EDMB | 2025-05-20 |  |  |  | EDMB-302426-ECZB | 2025-05-22 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | ECZB-001015-EDMB | 新增 |  | 2025-05-19 21:34 | 李丹a@lidana
2490 | false | TFE PO 05 02 SNPC E |  | TFE | PO | 05 | 02 | SNPC | E | 金属补偿器及连接附件外形图及安装要求 | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | ECZB-300210-EDES | 2024-12-25 |  | 2025-06-13 | EDES-300586-ECZB | EDES-300586-ECZB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1427 | false | EES - 11 01 EHHC B |  | EES | - | 11 | 01 | EHHC | B | 土建接口文件（D2)（SBO) | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | EHHC-300019-ECZS-0159 | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | EDMB-302393-ECZS | EDMB-302393-ECZS | 2026-01-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
68 | false | ETT - 04 10 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 10 | EFKG | E | 500kV GIS电缆清册（中、英文对照） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-11 | 否 | EFKG-300004-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300034-ECZS-0203 | 2025-10-31 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
|  | RCS PO 04 07 N B |  | RCS | PO | 04 | 07 | N | B | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）管道的设计压力、设计温度、材料、尺寸等。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | EDNC-300671-EDMB | 2024-01-30 |  |  |  | EDMB-300668-EDNC | 2024-02-07 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 作废 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2024-10-23 | 017# | 删除 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana
|  | TFA RCS 01 05 B N |  | TFA | RCS | 01 | 05 | B | N | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-26T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
110 | false | EE*/EA*/ER* - 04 03 EFCK B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 03 | EFCK | B | 核岛380V低压配电柜土建接口图（含380V低压配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | EFCK-300001-ECZS-185 |  |  |  |  | EDMB-302447-ECZS | 2026-02-06 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
375 | false | IMC DCS 01 04 B EFCS |  | IMC | DCS | 01 | 04 | B | EFCS | 控制室系统控制权限管理功能需求规格书 | 2025-02-28 | 2025-07-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | EDMB-300944-ECZB | 2025-02-27 |  | 2025-04-11 | ECZB-301860-EDMB | ECZB-301860-EDMB | 2025-04-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘廉隅@liuly | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2475 | false | TFA PO 12 01 APLO B |  | TFA | PO | 12 | 01 | APLO | B | 提供设备的P&ID图纸和仪表清单及仪表样本-仪表清单的内容应该包括仪表位号，功能描述，供应商，型号，测量范围，报警设定值，输入输出信号特征，供电电压，功率，接线方式等。 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | ECZB-300245-EDMB | 2024-08-23 |  | 2024-09-12 | EDMB-300258-ECZB | EDMB-300258-ECZB | 2024-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所 | 系统二室 |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
129 | false | ZD EET 04 07 B EFCK |  | ZD | EET | 04 | 07 | B | EFCK | EET001/2TB低压配电柜（380V）馈线表 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001206-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
| false | RCS PO 04 25 N H |  | RCS | PO | 04 | 25 | N | H | 主泵泵壳支承载荷 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | ESHD-300015-ECZS-0002 | ESHD-300015-ECZS-0002 | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 01 01 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 01 | 01 | HNHH | NDRI | 钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-12 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300002-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300044-ECZS-162A | 2025-12-04 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
| false | RFH NB 06 03 B EHJN |  | RFH | NB | 06 | 03 | B | EHJN | 电动抓具电源箱布置位置及电源插座规格 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | EDMB-301195-ECZS | 2025-10-15 |  | 2025-10-23 | EHJN-300004-ECZS-0022 | EHJN-300004-ECZS-0022 | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 22 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 23:32 | Super@root | [13 empty] | 是
266 | false | ZLT NY 04 06 EHHW B |  | ZLT | NY | 04 | 06 | EHHW | B | 设备三维模型（PDMS格式） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | EHHW-300002-ECZS-0167 | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | EDMB-302372-ECZS | EDMB-302372-ECZS | 2026-01-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TFA RCS 01 02 B N |  | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 给水箱容积 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-26T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
|  | RCS TFA 02 01 N B |  | RCS | TFA | 02 | 01 | N | B | 提供下列三种情况下的蒸汽二次侧压力 —正常运行工况 —异常运行工况（即一条主给水管近断裂，另两条完好）—事故运行工况 其中正常运行工况下，应给出压力随时间的变化曲线,压力变化范围:0.76MPA-8.6MPA | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-20T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-16T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨轶d@yangyid
1130 | false | TFR PO 04 01 SYIP E |  | TFR | PO | 04 | 01 | SYIP | E | 低加疏水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2025-01-20 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 是 | EHGY-300007-ECZS-097A |  |  |  |  | EHGY-300034-ECZS-097A | 2026-02-09 | F |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
1647 | false | FWP PO 04 02 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 04 | 02 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求）以及泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及# | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301164-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-06-20 | EDMB-302999-ECZB | EDMB-302999-ECZB | 2025-06-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
579 | false | VAB FA 04 01 HNHJ B |  | VAB | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | VAB系统预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301399-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-06-10 | EDMB-302780-ECZB | EDMB-302780-ECZB | 2025-06-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-21 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
168 | false | BOP - 04 03 EFMZ B |  | BOP | - | 04 | 03 | EFMZ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | EFMZ-300007-ECZS-0190 | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | EDMB-300650-ECZS | EDMB-300650-ECZS | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001197-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TTG _ 02 05 T E |  | TTG | _ | 02 | 05 | T | E | 汽机第一级压力和汽机负荷之间的响应 | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
| false | BE - 04 04 EFAC B |  | BE | - | 04 | 04 | EFAC | B | 应急指挥中心UPS设备逻辑图、系统手册及报警手册、定值手册 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
|  | RHR RCS 02 06 B N |  | RHR | RCS | 02 | 06 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 2958101 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | EDMB-300729-EDNC | 2024-09-27 |  | 2024-11-13 | EDNC-300792-EDMB | EDNC-300792-EDMB | 2024-11-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 赵文斌@zhaowb
45 | false | WSD DCS 12 02 B EFCS |  | WSD | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）画面 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | EDMB-301721-ECZS | 2025-11-26 |  | 2026-01-04 | EFCS-300558-ECZS-0214 | EFCS-300558-ECZS-0214 | 2026-01-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
181 | false | TSM DCS 12 03 E EFCS |  | TSM | DCS | 12 | 03 | E | EFCS | 主蒸汽系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDES-300556-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-07-09 | ECZB-300749-EDES | ECZB-300749-EDES | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
235 | false | TGP - 04 01 EFBP E |  | TGP | - | 04 | 01 | EFBP | E | 离相封闭母线典型安装资料（包括支吊架安装尺寸、穿墙尺寸、PT及避雷器柜装置尺寸和基础图、风冷设备、微正压装置、主出线及中性点出线装置） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-300725-EDES | 2025-07-01 |  |  |  | EDES-300664-ECZB | 2025-07-08 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
1755 | false | NI NG 06 26 B EHWH |  | NI | NG | 06 | 26 | B | EHWH | 80t电动平板运输车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | EDMB-300664-ECZB | 2025-01-22 |  | 2025-02-21 | ECZB-300972-EDMB | ECZB-300972-EDMB | 2025-02-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
395 | false | DCS - 08 02 B EFCS |  | DCS | - | 08 | 02 | B | EFCS | DCS柜间线缆及DCS与三方系统间线缆长度 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
40 |  | TFE - 02 11 T E |  | TFE | - | 02 | 11 | T | E | "Condenser Water Level For Condensate Pump Bid 用于凝结水泵选型的凝汽器热井水位"、"Information Of All Pipe Connections On Condenser Shell／Flashbox／Waterbox (Geometric Position, Type, Dimensions, Material) 凝汽器壳体、疏水扩容器、水室的所有接口信息（定位尺寸，类型，口径，材料）" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | ECZB-300011-EDES | 2024-04-08 |  | 2024-11-28 | EDES-300101-ECZB | EDES-300101-ECZB | 2024-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
535 | false | NI PO 04 02 EHLO B |  | NI | PO | 04 | 02 | EHLO | B | 地坑泵电机数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301932-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-10-13 | EDMB-301165-ECZS | EDMB-301165-ECZS | 2025-10-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000926-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | ESC EMB 01 41 B E |  | ESC | EMB | 01 | 41 | B | E | SWITCHBOARD - TRAIN B B列配电盘 | 2021-01-30 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-01-25T16:00:00 | 否 |  | 2021-01-25T16:00:00 | EDMB-300009-EDES | [8 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-08-29 | 012# | 修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2020-12-24 00:25 | 蔡晶慧@caijha
2563 | false | RSI PO 02 05 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 05 | CQPI-01 | B | 设备自带仪表供电要求 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300091-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-11-15 | EDMB-300343-ECZB | EDMB-300343-ECZB | 2024-11-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
245 | false | EDA DCS 12 02 B EFCS |  | EDA | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 110V直流电源系统（包含EDA, EDB, EDJ, EDP, EDG）（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302445-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-10 | ECZB-302854-EDMB | ECZB-302854-EDMB | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
24 | false | HMI NE 06 01 B EHTJ- |  | HMI | NE | 06 | 01 | B | EHTJ | HMI反应堆外围厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 作废 |  | 2025-10-31 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 责任部门错误，已联系中原发起接口升版流程。 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 张进学@zhangjxc
1388 | false | CSP PO 04 05 EHAH B |  | CSP | PO | 04 | 05 | EHAH | B | 5CSP003PO焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301289-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-20 | EDMB-301336-ECZB | EDMB-301336-ECZB | 2025-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董航@donghanga | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1151 | false | TFS PO 04 01 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 01 | SYIP | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2025-02-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-300384-EDES | 2025-03-10 |  |  |  | EHGY-300004-ECZS-097A | 2025-08-04 | C |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
107 | false | OOS DCS 12 01 B EFCS |  | OOS | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 总体运行系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-25 | 否 | EDMB-301973-ECZB | 2025-08-04 | 否 | EDMB-303618-ECZB | 2025-06-04 | ECZB-302745-EDMB | 2025-09-30 | EFCS-300339-ECZS-0214 | EFCS-300339-ECZS-0214 | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  | 刘家豪@liujhf | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 05 21 N B |  | RCS | NB | 05 | 21 | N | B | 与RSI系统相接的一回路管道力学分析资料 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2025-05-20 | 是 | EDNC-301025-EDMB | 2025-07-01 | 是 | EDNC-301082-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-28 | EDMB-301186-EDNC | EDMB-301186-EDNC | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 兰麒@lanqi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a@zhanghba | 编制 | 根据2025.4.9日三院四方会纪要 |  | 025# | 新增 |  | 2025-04-16 00:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
352 | false | DCS - 08 01 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 01 | EFCS | B | NC及NC*级DCS系统信号电缆清单-LOT1/LOT2/LOT3（含接地电缆） | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 2027-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
3508 |  | NB - 06 04 N B |  | NB | - | 06 | 04 | N | B | NB厂房+7.5m层电缆次托盘接地图纸接口 | 929179 | 2026-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB PRE时间 2021/1/30 修改为4444-1-1 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 田洁@tianjie
2324 | false | TFP PO 02 04 E APLO |  | TFP | PO | 02 | 04 | E | APLO | 电动机中性点侧差动保护用CT参数 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 是 | EDES-300659-ECZB | 2025-07-08 |  | 2025-10-21 | EHAP-300013-ECZS-0084 | EHAP-300013-ECZS-0084 | 2025-10-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
77 | false | TFH CI 04 03 T E |  | TFH | CI | 04 | 03 | T | E | 高加供货范围内阀门清单（不含仪表用阀门清单） | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300046-EDES | 2024-11-26 |  |  |  | EDES-300053-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
|  | RCS RCV 02 28 N B |  | RCS | RCV | 02 | 28 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 2020-12-30 | 2025-01-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-26T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-14 | 否 | EDNC-300894-EDMB | 2021-02-22T16:00:00 |  | 2025-01-22 | EDMB-300933-EDNC | EDMB-300933-EDNC | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
26 |  | CI - 06 01 E T |  | CI | - | 06 | 01 | E | T | 提供直流系统润滑油泵启动柜布置位置 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 是 | EDES-300227-ECZB | 2025-01-14 |  | 2025-01-26 | ECZB-300297-EDES | ECZB-300297-EDES | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2994 |  | EH YA 02 01 E B |  | EH | YA | 02 | 01 | E | B | EH子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2021-03-19 | 2025-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy
2733 | false | HRT NB 04 02 EHDH B |  | HRT | NB | 04 | 02 | EHDH | B | 起吊工具接口要求（包括205t吊钩、480t吊钩、20t吊钩） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300016-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-08-06 | EDMB-300162-ECZB | EDMB-300162-ECZB | 2024-08-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS RCV 02 11 N B |  | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 2018-04-30 | 2018-11-30 | 2019-02-13 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-27T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-03T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
1140 | false | TFS PO 04 12 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 12 | SYIP | E | 启动给水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ； | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-300556-EDES | 2025-05-07 |  | 2025-05-09 | EDES-300507-ECZB | EDES-300507-ECZB | 2025-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1389 | false | CSP PO 04 04 EHAH B |  | CSP | PO | 04 | 04 | EHAH | B | 5CSP003PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301288-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-20 | EDMB-301340-ECZB | EDMB-301340-ECZB | 2025-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董航@donghanga | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1868 | false | WES TX 04 02 JSHO B |  | WES | TX | 04 | 02 | JSHO | B | 塔芯设备总装配图（包括安装图、设备外形尺寸、检修空间、性能参数、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | ECZB-302678-EDMB | 2025-05-30 |  | 2025-11-25 | EDMB-301688-ECZS | EDMB-301688-ECZS | 2025-11-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 177 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2025-11-20 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 17:26 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-20 |  | 更新配水系统布置图重新打开接口（杨嘉总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
81 | false | TFL CI 04 06 T E |  | TFL | CI | 04 | 06 | T | E | 3、4号低加及低加疏水箱疏水阀参数、尺寸、特性说明等 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
89 | false | VRW DCS 12 01 B EFCS |  | VRW | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核废物厂房通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302266-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-09-30 | EFCS-300326-ECZS-0214 | EFCS-300326-ECZS-0214 | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2025-08-25 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-25 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1487 | false | ZLT PO 04 02 EALP B |  | ZLT | PO | 04 | 02 | EALP | B | 泵组外形图和基础图（包括1、管道接口许用载荷；2、设备外形尺寸、总装配图、相关部件详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓及设备底板的设计要求；4、管道接口定位及规格表;5、泵剖面图（附零件清单））；法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300671-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-07-11 | EDMB-303356-ECZB | EDMB-303356-ECZB | 2025-07-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 95 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 范广涵@fangh | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-03 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | WQB PO 12 02 SYIP-01 B |  | WQB | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | WQB系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301262-EDMB | 2025-03-07 |  |  |  | EDMB-301187-ECZB | 2025-03-14 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB |  |  | 新增 |  | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
1432 | false | SB - 04 03 EHHC B- |  | SB | - | 04 | 03 | EHHC | B | 柴油发电机出口控制柜的外形尺寸、土建接口文件 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-30 |  | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana
34 | false | ZLT DCS 12 02 B EFCS |  | ZLT | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 废液处理系统（LOT3B2）画面 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | EDMB-301598-ECZS | 2025-11-17 |  | 2025-12-02 | EFCS-300502-ECZS-0214 | EFCS-300502-ECZS-0214 | 2025-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RNS - 04 01 B EHHW |  | RNS | - | 04 | 01 | B | EHHW | 快速接头型号 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | EDMB-303570-ECZB | 2025-07-29 |  |  |  | EDMB-302522-ECZS | 2026-02-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 45 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-19 02:28 | Super@root |  | 2026-02-10 | ECZS-000091-EDMB | 快速接头厂家已固化资料，需传递终版资料。（中原已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 外部原因：接口新建时间为7.18（周五）下午18：30，接口打开时间为7.20，预留接口打开时间不足 | 2025-07-30 | 无 | 反馈设计管理部修改接口打开时间 | 已反馈 |  | 2025-07-26 | 刘璐@liulua
| false | SV - 04 05 EFAC B |  | SV | - | 04 | 05 | EFAC | B | 核岛要害区主出入口UPS、蓄电池设备电气原理图、接线图、端子排图 | 929179 | 2026-11-10 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
| false | RCS PO 01 01 H N |  | RCS | PO | 01 | 01 | H | N | 在冷、热态下主泵泵内的水容积（包括进、出口接管嘴） | 929179 | 2023-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 是 | ESHD-300009-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300009-ECZS-0002 | 2025-08-28 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | TFC CB 12 02 E EHZD |  | TFC | CB | 12 | 02 | E | EHZD | 电动机单元接线图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
| false | NI — 04 04 EFMZ B- |  | NI | — | 04 | 04 | EFMZ | B | 变压器温控器电气参数、变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
| false | CI CB 04 06 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 06 | EHCT | E | 疏水阀执行机构气管路原理图、接口尺寸、 及端子排出线图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | EHCT-300002-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300013-ECZS-0125 | 2026-01-26 | B |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
| false | BL - 04 01 B EFAC |  | BL | - | 04 | 01 | B | EFAC | 厂区实验楼UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-05-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | EDMB-302499-ECZS | 2026-02-10 |  |  |  | EFDC-300021-ECZS-0199 | 2026-03-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
1997 | false | VRW RS 04 01 CQJH B |  | VRW | RS | 04 | 01 | CQJH | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300524-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-04-29 | EDMB-302105-ECZB | EDMB-302105-ECZB | 2025-04-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增，修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
297 | false | EPF DCS 12 01 E EFCS |  | EPF | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 常规岛380V交流电源系统（包括EPF,EPG）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | EDES-300598-ECZB | 2025-06-17 |  | 2025-08-27 | EFCS-300138-ECZS-0214 | EFCS-300138-ECZS-0214 | 2025-08-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | LX - 06 02 N B |  | LX | - | 06 | 02 | N | B | L312\L313房间电缆次托盘接地图纸接口 | 929179 | 2023-06-04 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 作废 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023-6-4 修改为9999-1-1 |  |  |  |  | 2020-12-24 01:36 | 贾双卓@jiasz
165 | false | VEC DCS 12 01 B EFCS |  | VEC | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 控制柜间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-22 | 否 | EDMB-301377-ECZB | 2025-03-22 |  | 2025-08-29 | EFCS-300155-ECZS-0214 | EFCS-300155-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
379 | false | IIC DCS 01 14 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 14 | B | EFCS | T3不闭锁画面 | 2027-04-30 | 2028-05-31 | 2028-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
2487 | false | TFE PO 04 02 SNPC E |  | TFE | PO | 04 | 02 | SNPC | E | 泵组本体工艺阀门清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 是 | ECZB-300219-EDES | 2025-01-03 |  | 2025-06-12 | EDES-300592-ECZB | EDES-300592-ECZB | 2025-06-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSM RCS 01 01 B N |  | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王佳明@wangjmb | [5 empty] | CNPE适时升版 | [5 empty] | 2018-07-11
469 | false | VCF AF 04 01 TJHW B |  | VCF | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VCF系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301696-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-26 | EDMB-302367-ECZS | EDMB-302367-ECZS | 2026-01-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
414 | false | VCL VA 04 01 XCHZ B |  | VCL | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VCL系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303236-EDMB | 2025-07-01 |  | 2026-01-21 | EDMB-302335-ECZS | EDMB-302335-ECZS | 2026-01-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改部分隔离阀运行时间，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
113 | false | FSP DCS 12 01 B EFCS |  | FSP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全厂房消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-05-13 | 否 | EDMB-302295-ECZB | 2025-05-13 | 否 | EDMB-302295-ECZB | 2025-05-13 |  | 2025-09-10 | EFCS-300218-ECZS-0214 | EFCS-300218-ECZS-0214 | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-08-19 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-19 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
567 | false | PC FP 04 01 HNHJ B- |  | PC | FP | 04 | 01 | HNHJ | B | PC子项预过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2026-01-25 | 2026-03-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | EHHJ-300005-ECZS-0133 |  |  |  |  | EDMB-300444-ECZS | 2025-08-29 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana
|  | TSA RCS 01 06 B N |  | TSA | RCS | 01 | 06 | B | N | TSA系统布置 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-24T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-28 | 否 | EDMB-300735-EDNC | 2021-02-04T16:00:00 |  | 2024-11-13 | EDNC-300795-EDMB | EDNC-300795-EDMB | 2024-11-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-09-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 彭立@pengli
130 | false | CI EA 04 06 T E |  | CI | EA | 04 | 06 | T | E | TMCR工况下发电机参数及图纸资料 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-02-26 | 否 | ECZB-300005-EDES |  | 是 |  | 2024-11-27 | EDES-300002-ECZB |  |  | EDES-300002-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 冯少磊@fengsl | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
146 | false | RCS NB 04 04 B ESFH |  | RCS | NB | 04 | 04 | B | ESFH | 反应堆厂房与HH厂房吊钩尺寸 | 2026-01-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 13 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 该接口因HH厂房吊钩暂未收到厂家提资，无法按时打开。预计打开时间11-30。 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 2025-11-03 | 赵英超@zhaoycf
556 | false | ZST - 04 01 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 01 | EHZZ | B | 主要设备外形图（废树脂中转槽、转运车、接口箱、气控箱、NY输送泵），至少包含外形尺寸、重量、基础载荷。 | 929179 | 2025-04-01 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301715-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-07-28 | EDMB-303555-ECZB | EDMB-303555-ECZB | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1431 | false | SB - 04 04 EHHC B- |  | SB | - | 04 | 04 | EHHC | B | 设备及管道布置图（体现支架位置） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-30 |  | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana
31 | false | HMI NU 10 01 B EHTJ- |  | HMI | NU | 10 | 01 | B | EHTJ | HMI反应堆外围厂房NU、NV吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 否 | EDMB-303388-ECZB | 2025-07-11 |  | 2025-09-15 | EHTJ-300003-ECZS-0031 | EHTJ-300003-ECZS-0031 | 2025-09-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 作废 |  | 2025-10-31 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RHR 01 02 N B |  | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | 主回路系统与余热排出系统（RHR）的接口位置资料 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-03T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-27 | 是 | EDNC-300839-EDMB | 2021-02-06T16:00:00 |  | 2024-12-03 | EDMB-300851-EDNC | EDMB-300851-EDNC | 2024-12-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 赵文斌@zhaowb
3550 |  | TFP - 02 02 E N |  | TFP | - | 02 | 02 | E | N | 主蒸汽破口工况下的给水流量变化（用于蒸汽破口分析） | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
|  | RCS NB 10 05 N B |  | RCS | NB | 10 | 05 | N | B | XNB厂房+7.50mD1条件 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-18 | 否 | EDNC-300687-EDMB | 2021-02-18T16:00:00 |  | 2024-11-22 | EDMB-300833-EDNC | EDMB-300833-EDNC | 2024-11-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 叶晓丽@yexl | 编制 |  | 2024-11-18 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl
2565 | false | RSI PO 02 04 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 04 | CQPI-01 | B | 水压试验泵组P&ID图（带仪表清单，带供货范围边界） | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300087-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-07-10 | EDMB-300073-ECZB | EDMB-300073-ECZB | 2024-07-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BE - 04 02 EFAC B |  | BE | - | 04 | 02 | EFAC | B | 应急指挥中心UPS设备基础图及布置图（含荷载） | 929179 | 2026-01-20 | 2026-03-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 否 | EFDC-300013-ECZS-0199 |  |  |  |  | EDMB-302410-ECZS | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
| false | AC GF 12 02 ZJGX B |  | AC | GF | 12 | 02 | ZJGX | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | ENGX-300001-ECZS-0296 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301746-ECZS | EDMB-301746-ECZS | 2025-11-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 296 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-11-20 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CHC NI 01 01 N B |  | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量。 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-19T16:00:00 | 否 |  | 2022-12-19T16:00:00 | EDNC-300613-EDMB | 2023-01-12T16:00:00 | EDMB-300589-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 严重事故分析研究室 | 石雪垚@shixy | 编制 |  | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 石雪垚@shixy
603 | false | WCW KC 12 03 EHYZ B |  | WCW | KC | 12 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站电机接线特性 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | ECZB-302011-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-06-18 | EDMB-302968-ECZB | EDMB-302968-ECZB | 2025-06-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
134 | false | CHM DCS 12 01 B EFCS |  | CHM | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全壳氢气监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | EDMB-302293-ECZB | 2025-05-13 |  | 2025-06-03 | ECZB-302648-EDMB | ECZB-302648-EDMB | 2025-06-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2630 | false | RSI PO 02 01 SNPC B |  | RSI | PO | 02 | 01 | SNPC | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表选型型号、量程、报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱(型号）描述等相关信息） | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300197-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-09-10 | EDMB-300711-ECZS | EDMB-300711-ECZS | 2025-09-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 02 B N |  | RSI | NI | 02 | 02 | B | N | 安全壳喷淋系统加入NaOH质量的添加曲线，氢氧化钠添加箱添加NaOH的曲线 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | EDMB-301305-EDNC | 2026-02-10 |  |  |  | EDMB-301313-EDNC | 2026-02-25 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
|  | NI RFH 04 01 N B |  | NI | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 929179 | 2025-05-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | EDNC-301045-EDMB | 2025-05-28 |  | 2025-06-27 | EDMB-301075-EDNC | EDMB-301075-EDNC | 2025-06-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-14 | 028# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 22:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
22 |  | TFE - 01 01 E T |  | TFE | - | 01 | 01 | E | T | "LP1和LP2Feedwater Heaters Tube Side (A 和 B)（Condensate Water Piping） Design Pressure,Temperature ,LP1和LP2低压加热器管侧(A 和 B)设计压力、温度" | 929179 | 2024-04-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300042-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-28 | ECZB-300042-EDES | ECZB-300042-EDES | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCI - 04 05 EMGD E |  | WCI | - | 04 | 05 | EMGD | E | 成套供货的热控仪表清单 | 929179 | 2024-12-20 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 165 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-17 18:24 | Super@root
|  | RCS RHR 01 03 N B |  | RCS | RHR | 01 | 03 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-10 | 否 | EDNC-300720-EDMB | 2023-02-02T16:00:00 |  | 2024-09-18 | EDMB-300715-EDNC | EDMB-300715-EDNC | 2024-09-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/03/31 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 李杰b@lijieb
|  | RCS RCV 01 07 N B |  | RCS | RCV | 01 | 07 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 2020-12-30 | 2021-04-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-10T16:00:00 | 是 |  | 2021-04-22T16:00:00 | 是 |  | 2021-01-17T16:00:00 |  | 2021-04-26T16:00:00 | EDMB-300496-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 编制 | [5 empty] | 2020-12-24 01:04 | 李晓静q@lixjq
655 | false | VDS ZI 04 01 HNHJ B |  | VDS | ZI | 04 | 01 | HNHJ | B | VDS系统消声器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 否 | ECZB-301817-EDMB | 2025-04-10 |  | 2025-09-26 | EDMB-300953-ECZS | EDMB-300953-ECZS | 2025-09-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 134 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000956-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-12 17:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | ESE WCW 01 41 B E |  | ESE | WCW | 01 | 41 | B | E | C.WPUMP1:RATING,STARTINGCURRENT,FULLLOADCURRENTRUN-UPTIME,POWERFACTOR2号循环泵：额定值、启动电流、满载电流、启动时间、功率因素 | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-29T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-15 | 否 | EDMB-300180-EDES | 2024-10-15 |  | 2024-12-25 | EDES-300213-EDMB | EDES-300213-EDMB | 2024-12-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-4-6 修改所内编制人由默子涵改为吕风杰 | 2024-07-18 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 吕风杰@lvfj
2614 | false | CSP PO 02 01 SNPC B |  | CSP | PO | 02 | 01 | SNPC | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表选型型号、量程、报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱(型号）描述等相关信息） | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300150-EDMB | 2024-07-24 |  | 2025-02-05 | EDMB-300758-ECZB | EDMB-300758-ECZB | 2025-02-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 仪控一室 | 周智昊@zhouzhc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RRV NB 01 01 N B |  | RRV | NB | 01 | 01 | N | B | RRV控制棒驱动机构通风系统与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量、其他属于一体化堆顶结构范围内并由RRV控制棒驱动机构通风系统冷却的设备发热量、CRDM出口空气温湿度条件、CRDM所需通风量、一体化堆顶结构通风压力降、RRV系统与CRDM风管连接形式、方位、标高、尺寸、需要设置可拆卸风管范围等参数） | 2018-10-30 | 2018-12-01 | 2019-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用一室 | 陆松@lusong | 作废 | 接口变更单002#：调整初版预报日期为2018/10/30；终版预报日期为：2018/12/01；计划关闭日期为2019/4/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:33 | 陆松@lusong | [5 empty] | 目前我院(NPIC)正在开展耐高温线圈、CRDM自然通风研究（漳州项目正在进行），很多参数未确定。需等漳州项目确定后本项目才能确定CRDM通风形式，该接口才能交换。初版时间需调整，目前建议调整到2018.10.30 CNPE同意 | [5 empty] | 2018-06-08
|  | TSM TFM 12 01 B N |  | TSM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TSM系统的信号传输信息 | 929179 | 2025-05-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | 027# | 新增 |  | 2025-04-25 01:33 | 李丹a@lidana
2017 | false | ZGT CO 04 03 ZDHS B |  | ZGT | CO | 04 | 03 | ZDHS | B | 含氢废气压缩机的起重设备要求 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 是 | ECZB-300466-EDMB | 2024-12-16 |  | 2024-12-30 | EDMB-300479-ECZB | EDMB-300479-ECZB | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB RCS 01 06 B N |  | NB | RCS | 01 | 06 | B | N | 外层安全壳及防护厂房楼层反应谱 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-14T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-06 | 否 | EDMB-300795-EDNC | 2021-05-10T16:00:00 |  | 2024-12-25 | EDNC-300868-EDMB | EDNC-300868-EDMB | 2024-12-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 徐国祯@xugz | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 徐国祯@xugz
|  | NE - 06 01 N B |  | NE | - | 06 | 01 | N | B | NE312\NE313房间电缆主托盘接地图纸接口 | 929179 | 2026-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-07 | 否 | EDNC-301268-EDMB | 2026-01-07 |  | 2026-01-09 | EDMB-301283-EDNC | EDMB-301283-EDNC | 2026-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改第一方、描述终版时间 | 李丹a@lidana | 2025-07-16 23:09 | 李丹a@lidana
2746 | false | RSI PO 04 02 CQPI B |  | RSI | PO | 04 | 02 | CQPI | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图） | 929179 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300052-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-08-14 | EDMB-300179-ECZB | EDMB-300179-ECZB | 2024-08-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
37 | false | ZLD DCS 12 02 B EFCS |  | ZLD | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核岛液态流出物排放系统（LOT3B2）画面 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | EDMB-301632-ECZS | 2025-11-20 |  | 2025-12-17 | EFCS-300542-ECZS-0214 | EFCS-300542-ECZS-0214 | 2025-12-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TGP _ 04 13 E EFBP- |  | TGP | _ | 04 | 13 | E | EFBP | 厂用共箱母线布置资料 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
|  | RCS TFM 02 03 N B |  | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 2022-11-10 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | EDNC-300971-EDMB | 2025-03-04 |  | 2025-03-21 | EDMB-300996-EDNC | EDMB-300996-EDNC | 2025-03-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 田卫卫@tianww
|  | TSM - 04 07 B E |  | TSM | - | 04 | 07 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 2024-11-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 打开 | 2024-11-29 | 否 | EDMB-300229-EDES | 2025-02-24 | 否 | EDMB-300288-EDES | 2025-02-24 |  |  |  | EDES-300364-EDMB | 2025-09-05 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb
56 | false | BOP - 04 05 EFHG B |  | BOP | - | 04 | 05 | EFHG | B | ESH 6.6kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | EFHG-300035-ECZS-0184 | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | EDMB-301976-ECZS | EDMB-301976-ECZS | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001242-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2573 | false | RSI PO 01 01 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 01 | 01 | CQPI-01 | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300085-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-07-10 | EDMB-300072-ECZB | EDMB-300072-ECZB | 2024-07-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NX NI 11 05 ZN23 B |  | 5NX | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NX厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-03-14 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | EDGB-310066-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-03-25 | EDMB-300159-EDGB | EDMB-300159-EDGB | 2025-03-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | EDMB-000015-EDGB | 2025-05-14 | 04# | 修改终版时间和描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
387 | false | IIC DCS 01 03 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 03 | B | EFCS | 画面动态元素技术规格书 | 2025-01-31 | 2025-09-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | EDMB-300662-ECZB | 2025-01-21 |  | 2026-01-05 | EFCS-300568-ECZS-0214 | EFCS-300568-ECZS-0214 | 2026-01-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 李菁@lijinge | 编制 |  | 2025-09-03 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-03 |  | 升版资料_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
401 | false | VFL VA 04 01 XCHZ B |  | VFL | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VFL系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303246-EDMB | 2025-07-01 |  | 2026-01-20 | EDMB-302316-ECZS | EDMB-302316-ECZS | 2026-01-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改部分平衡阀重量、隔离阀手动装置改为电动装置，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
53 | false | ZD EMM 10 01 EFHG B |  | ZD | EMM | 10 | 01 | EFHG | B | EMM 6.6kV开关柜土建接口图（含6.6kV开关柜尺寸、预埋件条件及平整度要求、动静载荷） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | EFHG-300009-ECZS-0184 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | EDMB-302109-ECZS | EDMB-302109-ECZS | 2025-12-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001243-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | PRS - 12 06 N B |  | PRS | - | 12 | 06 | N | B | PRS系统报警手册 | 2020-12-30 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-24T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-18 | 是 | EDNC-301011-EDMB | 2021-02-04T16:00:00 |  | 2025-09-10 | EDMB-301158-EDNC | EDMB-301158-EDNC | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2022/9/14 修改为9999-1-1 | 2024-09-18 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 王兰兰@wangllb
2559 | false | RSI PO 02 09 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 09 | CQPI-01 | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300093-EDMB | 2024-06-19 |  | 2025-01-24 | EDMB-300708-ECZB | EDMB-300708-ECZB | 2025-01-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
391 | false | ITI DCS 01 01 B EFCS |  | ITI | DCS | 01 | 01 | B | EFCS | ITI 试验仪表系统需求规格书 | 2025-02-28 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | EDMB-300927-ECZB | 2025-02-25 |  | 2026-01-26 | EFCS-300598-ECZS-0214 | EFCS-300598-ECZS-0214 | 2026-01-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 阎子涵@l-yanzh | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-26 |  | 根 据 上游提资18185WESZL25A4S025 、18185TFMZL25A6S012 、18185WCCZL25A6S041 和18185TSMZL25A6S028 更新信号清单。_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | PRS NI 02 01 N B |  | PRS | NI | 02 | 01 | N | B | 补水箱的布置需求 | 929179 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-28T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-10-15T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 总体布置室 | 谷振杰@guzj | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 谷振杰@guzj
1402 | false | WES PO 12 01 EHAH B |  | WES | PO | 12 | 01 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO泵组P&ID图及仪表清单(仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电要求、仪表选型样本等信息) | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | ECZB-301446-EDMB | 2025-03-14 |  | 2025-08-01 | EDMB-303600-ECZB | EDMB-303600-ECZB | 2025-08-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版日期 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2519 | false | WCC RF 04 07 EHLS B |  | WCC | RF | 04 | 07 | EHLS | B | 起吊设备要求 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300123-EDMB | 2024-11-21 | 是 | ECZB-300346-EDMB | 2024-11-21 | EDMB-300098-ECZB | 2025-07-03 | EDMB-303194-ECZB | EDMB-303194-ECZB | 2025-07-03 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-25 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI LBB 04 01 EFXH N |  | NI | LBB | 04 | 01 | EFXH | N | 主管道和波动管LBB泄漏监测系统安装、布置、用电、散热等设备接口信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-12 | 否 | EFXH-300000-ECZS-278-6 |  |  |  |  | EFXH-300002-ECZS-278-6 | 2026-01-09 | A |  |  | N | 1-ICM | 278-6 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:46 | Super@root
1 | false | TTG CI 03 01 T E |  | TTG | CI | 03 | 01 | T | E | 汽轮机控制油系统系统图、外形图 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 是 | ECZB-300288-EDES | 2025-01-23 |  |  |  | ESDT-300012-ECZS-0003 | 2025-08-26 | D |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-03 19:00 | 李丹a@lidana
3130 |  | CB - 11 01 E B |  | CB | - | 11 | 01 | E | B | 请提供CB(汽机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积、平面定位要求及管线接口位置。可编辑电子版。 | 2020-12-30 | 2025-11-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2025-05-12 | 是 | EDES-300316-EDMB |  | 是 |  | 2025-05-15 | EDMB-300347-EDES |  |  | EDMB-300347-EDES | 2025-05-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
210 | false | RII DCS 12 02 B EFCS |  | RII | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 堆芯测量系统（LOT2B1）画面 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-23 | 否 | EDMB-303533-ECZB | 2025-07-23 |  | 2025-11-18 | EFCS-300456-ECZS-0214 | EFCS-300456-ECZS-0214 | 2025-11-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-10-13 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-13 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | WDC PO 01 01 SYIP-01 B |  | WDC | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | WDC系统非核级离心泵泵数据表 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 是 | EHGY-300005-ECZS-0097 | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | EDMB-302070-ECZS | EDMB-302070-ECZS | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 97 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
2760 | false | RCV PO 01 02 CQPI B |  | RCV | PO | 01 | 02 | CQPI | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300079-EDMB | 2024-07-11 |  | 2025-02-13 | EDMB-300831-ECZB | EDMB-300831-ECZB | 2025-02-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所 | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana |  | 2025-01-24 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | WNC GF 12 02 GLDQ B |  | WNC | GF | 12 | 02 | GLDQ | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线）、电机接线图、接线盒位置、接线端子规格 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | ENGL-300011-ECZS-0132 | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | EDMB-300272-ECZS | EDMB-300272-ECZS | 2025-08-21 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 否
472 | false | CAV AF 04 01 TJHW B |  | CAV | AF | 04 | 01 | TJHW | B | CAV系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301693-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-02-06 | EDMB-302460-ECZS | EDMB-302460-ECZS | 2026-02-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 |  | DEN-PC527500004B22Q44DS-A-001设备位号5CAV001/002/003/004VAF的4台防火阀增加了高温开启，其他参数未改变(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WAS CI 12 01 EQLS E |  | WAS | CI | 12 | 01 | EQLS | E | 仪表清单、仪表阀门清单 | 929179 | 2025-02-24 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
443 | false | RFH NF 12 09 B EHKS |  | RFH | NF | 12 | 09 | B | EHKS | 人桥吊车、辅助吊车电源箱馈电电缆规格 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | EDMB-303592-ECZB | 2025-07-30 |  | 2025-09-05 | EHKS-300011-ECZS-0032 | EHKS-300011-ECZS-0032 | 2025-09-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 根据接口手册清单打开时间为2025-7-30，且3.0系统原打开时间为2025-7-30，但由于和中原系统同步造成时间变成2025-6-30，反馈后时间一直未更正 | [5 empty] | 2025-08-07 | 默子涵@mozh | 否
|  | TFA - 05 02 E B |  | TFA | - | 05 | 02 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 2021-03-19 | 2024-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-08T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-08 | 是 | EDES-300122-EDMB | 2021-04-17T16:00:00 |  | 2024-10-21 | EDMB-300188-EDES | EDMB-300188-EDES | 2024-10-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 眭洪涛@suiht
| false | ETT - 04 07 TBEA E |  | ETT | - | 04 | 07 | TBEA | E | 电抗器汇控箱（含布置、原理、接线图等） | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | EFHB-300003-ECZS-0209 |  | 否 | [5 empty] | EFHB-300003-ECZS-0209 | 2025-12-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 209 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-09-26 06:35 | Super@root
| false | RCS PO 04 01 H N |  | RCS | PO | 04 | 01 | H | N | 主泵润滑油参数（包括：牌号、适用标准、密度、体积、位置分布等） | 929179 | 2023-11-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
392 | false | RRV VA 04 01 XCHZ B |  | RRV | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | RRV系统风阀参数表,隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303253-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-12-08 | EDMB-301848-ECZS | EDMB-301848-ECZS | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-01 |  | V隔离阀参数表是L1值有误需升版（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2288 | false | WCC PO 12 01 SHKQ B |  | WCC | PO | 12 | 01 | SHKQ | B | 泵组仪表清单(仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电要求、仪表选型样本等信息) | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | ECZB-300508-EDMB | 2024-12-25 |  | 2025-04-29 | EDMB-302116-ECZB | EDMB-302116-ECZB | 2025-04-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-16 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
209 | false | CB - 04 02 E EFMZ |  | CB | - | 04 | 02 | E | EFMZ | 配电间布置图 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-02-26 |  | 2026-02-26 | EFMZ-300031-ECZS-0190 | EFMZ-300031-ECZS-0190 | 2026-02-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-000201-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-18 02:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
309 | false | HH RS 04 01 CQJH B |  | HH | RS | 04 | 01 | CQJH | B | HH子项电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-23 | 否 | ENJH-300002-ECZS-0136 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301755-ECZS | EDMB-301755-ECZS | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001073-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-08 18:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | VEB REB 02 01 B ZN23 |  | VEB | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电器柜间通风系统（VEB）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | EDMB-300074-EDGB | 2024-12-19 |  | 2025-01-09 | EDGB-300047-EDMB | EDGB-300047-EDMB | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WPW NI 02 01 B ZN23 |  | WPW | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供饮用水系统（WPW）流程图、管道清单、阀门清单（核岛部分） | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 否 | EDMB-300004-EDGB | 2024-12-03 |  | 2024-12-20 | EDGB-300004-EDMB | EDGB-300004-EDMB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
46 | false | RHT DCS 12 02 B EFCS |  | RHT | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 特殊工艺管线电伴热系统（LOT3B2）画面 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-24 | 否 | EDMB-301682-ECZS | 2025-11-24 |  | 2025-12-15 | EFCS-300539-ECZS-0214 | EFCS-300539-ECZS-0214 | 2025-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | PRS NI 04 01 B N |  | PRS | NI | 04 | 01 | B | N | 换热器接管载荷 | 2020-12-30 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | EDMB-301262-EDNC | 2025-12-24 |  | 2026-01-13 | EDNC-301274-EDMB | EDNC-301274-EDMB | 2026-01-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李涛d@l-litaod | [5 empty] | 外部原因:此接口延误为初设阶段延误，PRE状态接口未移交至河北分公司。 | [5 empty] | 2024-12-05 | 李铮铮@lizzc | 是
229 | false | IRM DCS 12 01 B EFCS |  | IRM | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电厂辐射监测系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-301510-ECZB | 2025-03-27 |  | 2025-09-18 | EFCS-300288-ECZS-0214 | EFCS-300288-ECZS-0214 | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 胡骏驰@hujcd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1383 | false | CSP PO 12 03 EHAH B |  | CSP | PO | 12 | 03 | EHAH | B | 5CSP003PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300833-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-02-13 | EDMB-300838-ECZB | EDMB-300838-ECZB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2482 | false | TFA PO 04 03 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 03 | APLO | B | 超速试验时外部冷却水的要求。（包括流量，流速，压力，水的质量，压降；管道布置，连接管道直径） | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 是 | ECZB-300306-EDMB | 2024-10-11 |  | 2024-11-04 | EDMB-300319-ECZB | EDMB-300319-ECZB | 2024-11-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 张志明@zhangzmb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 30 N B |  | RCS | RCV | 02 | 30 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 2020-12-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-26T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-22 | 否 | EDNC-300914-EDMB | 2021-02-22T16:00:00 |  | 2025-01-24 | EDMB-300940-EDNC | EDMB-300940-EDNC | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
|  | TFA RCS 01 03 B N |  | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | 最小可能辅助给水流量： 汽动泵+电动泵都启动，SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bar到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。 汽动泵都启动，SG二次侧压力对应于（SG二次侧压力从1bar到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。 电动泵都启动，SG二次侧压力对应于（SG二次侧压力从1bar到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。 汽动泵都启动，破损SG二次侧压力对应于1bar时，完好SG压力对应于大气释放阀和安全阀开启整定值时，至完好SG可能最小辅助给水流量和至破损SG可能的辅助给水流量。 电动泵都启动，SG二次侧压力对应于1bar时，完好SG压力对应于大气释放阀和安全阀开启整定值时，至完好SG可能最小辅助给水流量和至破损SG可能的辅助给水流量。 电动泵、汽动泵都启动，破损SG二次侧压力对应于1bar时，完好SG压力对应于大气释放阀和安全阀开启整定值时，至完好SG可能最小辅助给水流量和至破损SG可能的辅助给水流量。 1台汽动泵+2电动泵启动，SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bar到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。 2台汽动泵+1电动泵启动，SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bar到安全阀开启压力整定值）时，至每台SG可能最小辅助给水流量。 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
1414 | false | EES - 06 01 EHHC B |  | EES | - | 06 | 01 | EHHC | B | I/O清单（SBO) | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 否 | ECZB-301642-EDMB | 2025-03-31 |  | 2025-07-08 | EDMB-303284-ECZB | EDMB-303284-ECZB | 2025-07-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | DP ZV 04 01 ZJJD B |  | DP | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等）（含吊顶换气扇样本） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | ENJD-300010-ECZS-142A | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | EDMB-301426-ECZS | EDMB-301426-ECZS | 2025-11-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 01 B EHHD |  | ZBR | CS | 04 | 01 | B | EHHD | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EDMB-300164-ECZS | 2025-08-12 |  | 2025-08-31 | EHHD-300001-ECZS-0277 | EHHD-300001-ECZS-0277 | 2025-08-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
1279 | false | WES PO 12 07 SHKQ B |  | WES | PO | 12 | 07 | SHKQ | B | 电机外形图，电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300852-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-09-29 | EDMB-301045-ECZS | EDMB-301045-ECZS | 2025-09-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2053 | false | WOD WE 12 01 TJAB B |  | WOD | WE | 12 | 01 | TJAB | B | 电力负荷资料（电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | ECZB-300813-EDMB | 2025-01-26 |  | 2025-02-14 | EDMB-300847-ECZB | EDMB-300847-ECZB | 2025-02-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1313 | false | RHR PO 02 05 SHKQ B |  | RHR | PO | 02 | 05 | SHKQ | B | 可燃物数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 否 | ECZB-301926-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-04-22 | EDMB-301882-ECZB | EDMB-301882-ECZB | 2025-04-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
633 | false | WES PE 04 02 EHYZ B |  | WES | PE | 04 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301524-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-04-18 | EDMB-301853-ECZB | EDMB-301853-ECZB | 2025-04-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | WCS CB 04 01 EHAL E |  | WCS | CB | 04 | 01 | EHAL | E | 二回路水汽取样系统设备外形尺寸图，并有内部管道、各接口等的详细尺寸及荷载(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)\r\n | 929179 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
| false | IUR - 04 05 EFNR E |  | IUR | - | 04 | 05 | EFNR | E | 故障录波屏原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-10-25 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 打开 | 打开 | 2025-10-22 | 否 | EFNR-300001-ECZS-0192 | 2026-02-26 | 否 | EFNR-300011-ECZS-0192 |  |  |  |  | EFNR-300011-ECZS-0192 | 2026-02-26 | B |  |  | N | 1-ICM | 192 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-18 04:07 | Super@root
|  | PRS - 02 01 N B |  | PRS | - | 02 | 01 | N | B | PRS系统流程图 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2018-06-28T16:00:00 | 是 |  | 2018-06-28T16:00:00 | EDNC-300068-EDMB | [8 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨鑫焱@yangxyc | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨鑫焱@yangxyc | [5 empty] | CNPE建议调整：初版预报日期为2018/06/30，终版预报日期为2018/12/30，计划关闭日期为2019/01/30。 | [5 empty] | 2018-05-24
| false | BM CI 04 01 SFGK B |  | BM | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300006-ECZS-142 | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | EDMB-302067-ECZS | EDMB-302067-ECZS | 2025-12-26 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
804 | false | NI TSA 05 03 B C105 |  | NI | TSA | 05 | 03 | B | C105 | 提供大气排放阀各工况下的阀后压力及压力允许偏差和流量。 | 929179 | 2025-07-10 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | EDMB-303535-ECZB | 2025-07-22 |  | 2025-12-09 | EHDZ-300009-ECZS-112B | EHDZ-300009-ECZS-112B | 2025-12-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112B | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 陈晓霞@chenxxb | 编制 |  | 2025-11-25 | ECZB-000871-EDMB、ECZB-001266-EDMB | 新增、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-25 |  | 现收到接口“TSA NI 04 13 ZJSF B”的“提供大气排放阀各工况下、不同开启压力下、不同开度下的阀后压力及压力允许偏差和流量”信息文件，现需要将此文件转发给消音器厂家，因此需要打开接口（李瑞雪）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RRP TTP 01 72 N E |  | RRP | TTP | 01 | 72 | N | E | 汽机被跳堆（P4）引发跳机：跳机信号：A列和B列（信号数量和逻辑） | 2021-01-30 | 2024-12-30 |  | 打开 | 未打开 | 2021-02-01T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改描述和终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | RFH NF 06 02 EHJN B |  | RFH | NF | 06 | 02 | EHJN | B | 旧控制棒组件抓具用电资料 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-09 | 是 | EHJN-300001-ECZS-0022 | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | EDMB-300754-ECZS | EDMB-300754-ECZS | 2025-09-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 22 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 23:32 | Super@root | [13 empty] | 是
106 |  | ZLD PO 12 02 SYIP-01 B |  | ZLD | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | ZLD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301264-EDMB | 2025-03-07 |  |  |  | EDMB-301188-ECZB | 2025-03-14 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB | 2025-07-04 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、作废 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
1736 | false | HFL NB 04 45 EHWH B |  | HFL | NB | 04 | 45 | EHWH | B | 螺栓拉伸机环轨吊车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | ECZB-300968-EDMB | 2025-02-21 |  | 2025-06-27 | EDMB-303102-ECZB | EDMB-303102-ECZB | 2025-06-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1528 | false | WSR PO 02 01 SYIP-01 B |  | WSR | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | WSR系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300928-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-12-05 | EDMB-301837-ECZS | EDMB-301837-ECZS | 2025-12-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-04 |  | 规格书增加了几台如泵（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | TTG _ 02 04 T E |  | TTG | _ | 02 | 04 | T | E | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 929179 | 2027-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
767 |  | TSP AS 05 02 EHHQ B |  | TSP | AS | 05 | 02 | EHHQ | B | 工艺管道布置图、系统流程图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301488-EDMB | 2025-03-18 |  |  |  | EDMB-302357-ECZS | 2026-01-25 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana
| false | TG CI 12 01 T E |  | TG | CI | 12 | 01 | T | E | 发电机中性点接地柜原理接线图 | 929179 | 2026-02-06 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | ESDT-300078-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300078-ECZS-0003 | 2025-12-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
| false | IAW - 12 03 B EFZK |  | IAW | - | 12 | 03 | B | EFZK | 系统设备布置图 | 929179 | 2025-11-21 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-16 | 否 | EDMB-301581-ECZS | 2025-11-16 |  | 2026-01-04 | EFZK-300006-ECZS-0284 | EFZK-300006-ECZS-0284 | 2026-01-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [13 empty] | 是
582 | false | CUP FA 04 01 HNHJ B |  | CUP | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | CUP系统预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301396-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-03-24 | EDMB-301389-ECZB | EDMB-301389-ECZB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HPX PE 06 01 B EHWH |  | HPX | PE | 06 | 01 | B | EHWH | PE、ZT厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 否 | EDMB-302211-ECZS | 2026-01-08 |  | 2026-01-29 | EHWH-300021-ECZS-034A | EHWH-300021-ECZS-034A | 2026-01-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | LX - 06 01 N B |  | LX | - | 06 | 01 | N | B | L312\L313房间电缆主托盘接地图纸接口 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 作废 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023-4-5 修改为9999-1-1 | 2024-04-29 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 贾双卓@jiasz
71 | false | ILV DCS 12 01 N EFCS |  | ILV | DCS | 12 | 01 | N | EFCS | 松脱部件和振动监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | EDNC-300092-ECZB | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | ECZB-300116-EDNC | ECZB-300116-EDNC | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
57 |  | TG - 01 01 T E |  | TG | - | 01 | 01 | T | E | TG包范围保安负荷清单 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300064-EDES |  | 是 |  | 2024-11-27 | EDES-300072-ECZB |  |  | EDES-300072-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
| false | DP/DT EDK 04 02 EFAC B |  | DP/DT | EDK | 04 | 02 | EFAC | B | 除盐水厂房直流充电器设备发热量、火荷载及设备外部电源负荷表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | EFDC-300016-ECZS-0199 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | EDMB-302485-ECZS | EDMB-302485-ECZS | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
92 | false | NI - 04 08 EFHG B |  | NI | - | 04 | 08 | EFHG | B | EM* 6.6kV开关柜抗震力学分析报告（用于埋件选型） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | ECZB-303121-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-08-14 | EDMB-300207-ECZS | EDMB-300207-ECZS | 2025-08-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001234-EDMB、ECZB-001241-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2025-07-02 01:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WAC GF 12 02 GLDQ B |  | WAC | GF | 12 | 02 | GLDQ | B | 仪控电缆接口信息（接口信号、控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 17:21 | Super@root
1274 | false | CI TG 11 02 EHRB E |  | CI | TG | 11 | 02 | EHRB | E | 弹簧隔振布置图 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 是 | ECZB-300234-EDES | 2025-01-07 |  |  |  | EDES-300176-ECZB | 2025-01-20 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 10 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-03 18:58 | 李丹a@lidana
2159 | false | WOS CB 12 02 TJAB E |  | WOS | CB | 12 | 02 | TJAB | E | 油净化装置设备仪表清单、定值和报警值、至DCS的IO清单 | 929179 | 2024-10-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300155-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-05-12 | EDES-300515-ECZB | EDES-300515-ECZB | 2025-05-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 18:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1385 | false | CSP PO 12 01 EHAH B |  | CSP | PO | 12 | 01 | EHAH | B | 5CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301290-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-04-23 | EDMB-301892-ECZB | EDMB-301892-ECZB | 2025-04-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3 | false | WDD DCS 12 02 B EFCS |  | WDD | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 停堆期间核岛液态流出物稀释系统（LOT3B2）画面 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | EDMB-301574-ECZS | 2025-11-14 |  | 2025-12-04 | EFCS-300509-ECZS-0214 | EFCS-300509-ECZS-0214 | 2025-12-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
131 | false | TCS DCS 12 01 T E |  | TCS | DCS | 12 | 01 | T | E | TCS系统送入DCS系统的TRA、SOE信号 | 929179 | 2024-09-01 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300138-EDES | 2024-11-28 |  | 2024-12-25 | EDES-300175-ECZB | ESDT-300087-ECZS-0003 | 2026-01-07 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-06 |  | 按照CNPE要求在模板中填写IDA、TRA、SOE清单信息（任卫总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1542 | false | WSD PO 04 01 SYIP-01 B |  | WSD | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | WSD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301160-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-06-12 | EDMB-302858-ECZB | EDMB-302858-ECZB | 2025-06-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RCS WCC 02 04 N B |  | RCS | WCC | 02 | 04 | N | B | 稳压器卸压箱需要的冷却水量和换热量，以及此处的阻力特性 | 2020-12-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | EDNC-300841-EDMB | 2021-01-06T16:00:00 |  | 2025-03-03 | EDMB-300979-EDNC | EDMB-300979-EDNC | 2025-03-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-04-14 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳明@wangjmb
|  | RCS PO 04 26 N B |  | RCS | PO | 04 | 26 | N | B | 主泵辅助接管法兰3/5/6/13/15/17/19/22/24/25许用载荷和布置模型 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-07-03 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana
|  | 5NY NI 11 08 ZN23 B |  | 5NY | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 5NY厂房二维D2条件（R层、S层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2026-04-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana
1608 | false | RBM PO 02 01 SYIP-01 B |  | RBM | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | RBM系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 否 | ECZB-300921-EDMB | 2025-02-17 |  | 2025-06-13 | EDMB-302876-ECZB | EDMB-302876-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | DP AF 04 01 ZJJD B |  | DP | AF | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、接线端子图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | ENJD-300068-ECZS-142A | 2025-11-29 |  | 2025-11-29 | EDMB-301775-ECZS | EDMB-301775-ECZS | 2025-11-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI RII 09 01 EFXB N |  | NI | RII | 09 | 01 | EFXB | N | 土建接口 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | EFXB-300007-ECZS-278-1 | 2025-09-18 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root
|  | RCS RVD 02 02 N B |  | RCS | RVD | 02 | 02 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水量、排气量，废液和废气最大排放速率，持续时间，排放周期，最大压力，最高温度、平均温度及介质硼含量，包括阀门引漏；废液和废气的年排放总量。 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-14T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-17 | 是 | EDNC-300749-EDMB | 2021-05-17T16:00:00 |  | 2024-10-26 | EDMB-300775-EDNC | EDMB-300775-EDNC | 2024-10-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021-3-15 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:26 | 林佳逸@linjya
75 | false | CIS DCS 12 03 N EFCS |  | CIS | DCS | 12 | 03 | N | EFCS | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | EDNC-300090-ECZB | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | ECZB-300115-EDNC | ECZB-300115-EDNC | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
459 | false | VMO AF 04 01 TJHW B |  | VMO | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VMO系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301706-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-26 | EDMB-302361-ECZS | EDMB-302361-ECZS | 2026-01-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | 5NR NI 11 09 ZN23 B |  | 5NR | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 5NR厂房二维D2条件（T层、U层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-10-13 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
2544 | false | WCW PC 04 04 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 04 | APLO | B | 所需轴封水、冷却水、仪表用气、水泵停车检修用气及排水、排气、泄漏等压力、流量、介质特性、设备内部损失；管道布置、管材、管径、连接方式及标准等 | 929179 | 2024-06-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300105-EDMB | 2024-07-08 |  | 2024-08-30 | EDMB-300238-ECZB | EDMB-300238-ECZB | 2024-08-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI CB 04 02 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 02 | EHCT | E | 进口调节阀外形图，包括外形尺寸、特性曲线、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | EHCT-300004-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300017-ECZS-0125 | 2026-02-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
2980 |  | NI EN* 06 11 B N |  | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | EDMB-301213-EDNC | 2025-10-23 |  | 2025-11-26 | EDNC-301236-EDMB | EDNC-301236-EDMB | 2025-11-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 赵忠臣@zhaozca
|  | 5NL NI 11 05 ZN23 B |  | 5NL | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NL厂房二维D2条件（K层、L层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | EDGB-310050-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-13 | EDMB-300138-EDGB | EDMB-300138-EDGB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
554 | false | ZST - 04 03 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 03 | EHZZ | B | 三维模型（PDMS格式，含NX和NY厂房） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 是 | ECZB-303439-EDMB | 2025-07-11 |  | 2025-11-05 | EDMB-301460-ECZS | EDMB-301460-ECZS | 2025-11-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | HL CI 04 03 SFGK B |  | HL | CI | 04 | 03 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | ENSF-300025-ECZS-142 | 2025-11-14 |  | 2025-11-14 | EDMB-301577-ECZS | EDMB-301577-ECZS | 2025-11-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2025-11-14 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
303 | false | IMC DCS 18 02 EFCS B |  | IMC | DCS | 18 | 02 | EFCS | B | 事故工况任务画面（实施） | 2028-05-15 | 2028-11-15 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 邓士光@dengsg | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
|  | CIS CIS 02 01 N B |  | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 打开 | 未打开 | 2018-07-30T16:00:00 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 李杰b@lijieb | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 李杰b@lijieb
2569 | false | RSI PO 04 03 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 04 | 03 | CQPI-01 | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、其它要求。 | 929179 | 2023-11-13 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300084-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-08-14 | EDMB-300178-ECZB | EDMB-300178-ECZB | 2024-08-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RSI NI 02 04 B N |  | RSI | NI | 02 | 04 | B | N | 0至30天内的地坑（内置换料水箱）温度曲线 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
2846 | false | REB PO 04 08 CQPI B |  | REB | PO | 04 | 08 | CQPI | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300081-EDMB | 2024-06-19 |  | 2025-06-19 | EDMB-302992-ECZB | EDMB-302992-ECZB | 2025-06-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-18 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1680 | false | FSW PO 12 01 LEO B |  | FSW | PO | 12 | 01 | LEO | B | 厂区消防水泵设备自带仪表清单及P&ID图 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301746-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-04-09 | EDMB-301689-ECZB | EDMB-301689-ECZB | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1849 | false | AC CO 12 03 SHSXJ B |  | AC | CO | 12 | 03 | SHSXJ | B | 机组供电要求，空压机主电机的数据表 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301792-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-11-24 | EDMB-301674-ECZS | EDMB-301674-ECZS | 2025-11-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
42 | false | HH GF 12 03 GZSL B |  | HH | GF | 12 | 03 | GZSL | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | ENSL-300047-ECZS-131 | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | EDMB-301429-ECZS | EDMB-301429-ECZS | 2025-11-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
184 | false | NI - 04 03 B EFMZ |  | NI | - | 04 | 03 | B | EFMZ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | EDMB-303138-ECZB | 2025-06-26 |  | 2025-07-10 | ECZB-303443-EDMB | ECZB-303443-EDMB | 2025-07-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001195-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RVD PO 04 02 N B |  | RVD | PO | 04 | 02 | N | B | 主泵与RVD的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-18 | 否 | EDNC-300659-EDMB | 2024-01-18 |  | 2025-09-10 | EDMB-301159-EDNC | EDMB-301159-EDNC | 2025-09-10 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 |  | 008# | 新增 |  | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RFT 01 02 N B |  | RCS | RFT | 01 | 02 | N | B | 正常换料工况下乏燃料水池热负荷 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-10T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-11T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 姚亦珺@yaoyj | 作废 | 同意提供，建议接口描述修改为：正常换料工况下乏燃料水池热负荷 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 姚亦珺@yaoyj
|  | RCS RCV 02 08 N B |  | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-09 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | EDNC-300014-EDMB | 2018-06-05T16:00:00 | EDMB-300043-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
2615 | false | RSI PO 05 01 B SNPC |  | RSI | PO | 05 | 01 | B | SNPC | 接口载荷要求 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 否 | EDMB-300009-ECZB | 2024-05-15 |  | 2025-09-05 | EHSG-300010-ECZS-0085 | EHSG-300010-ECZS-0085 | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS PO 04 09 N B |  | RCS | PO | 04 | 09 | N | B | 主泵机组的泵、电机和轴密封等部分向泵坑环境的散热量（包括散热面积及散热量） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 否 | EDNC-300682-EDMB | 2024-06-13 |  | 2024-07-04 | EDMB-300682-EDNC | EDMB-300682-EDNC | 2024-07-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2024-09-19 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3136 |  | EC - 11 01 E B |  | EC | - | 11 | 01 | E | B | 请提供EC(网控楼）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积、平面定位要求及管线接口位置。可编辑电子版。 | 2020-12-30 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-05-12T16:00:00 | 是 |  | 2025-10-29 | 否 | EDES-300412-EDMB | 2025-10-29 |  | 2025-12-11 | EDMB-300483-EDES | EDMB-300483-EDES | 2025-12-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版、关闭时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb | [13 empty] | 是
2494 | false | TFE PO 12 01 SNPC E |  | TFE | PO | 12 | 01 | SNPC | E | 仪表清单（包括型号、量程、报警及保护定值等）及仪表阀清单 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300160-EDES | 2024-11-29 |  |  |  | EHSG-300000-ECZS-0092 | 2025-07-31 | C |  |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana
260 | false | CAV DCS 12 02 B EFCS |  | CAV | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全壳环形空间通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302462-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-20 | EFCS-300472-ECZS-0214 | EFCS-300472-ECZS-0214 | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-30 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | RCV PO 04 03 H N |  | RCV | PO | 04 | 03 | H | N | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-12-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | PC ZV 04 01 ZJJD B |  | PC | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等）（含换气扇样本） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENJD-300037-ECZS-142A | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | EDMB-301621-ECZS | EDMB-301621-ECZS | 2025-11-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 04 17 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 17 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机逻辑图、模拟图 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | EHJQ-300037-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300037-ECZS-162A | 2025-11-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
|  | WAP WAI 01 04 E B |  | WAP | WAI | 01 | 04 | E | B | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2021-02-08 | 2025-05-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-25T16:00:00 | 是 |  | 2025-06-03 | 是 | EDES-300336-EDMB | 2021-04-11T16:00:00 |  | 2025-07-04 | EDMB-300385-EDES | EDMB-300385-EDES | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | 18185BOPZL22Q8S001A修改主办所 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 赵晓@zhaoxiao
1578 | false | WEC PO 01 01 SYIP-01 B |  | WEC | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | WEC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301185-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-28 | EDMB-302044-ECZB | EDMB-302044-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2091 | false | CAM ZV 04 01 ZJJD B |  | CAM | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300553-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-07-14 | EDMB-303468-ECZB | EDMB-303468-ECZB | 2025-07-14 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-01 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1 | false | TSP DCS 12 01 B EFCS |  | TSP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 辅助蒸汽生产系统 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | EDMB-300472-ECZS | 2025-09-01 |  | 2025-09-11 | EFCS-300244-ECZS-0214 | EFCS-300244-ECZS-0214 | 2025-09-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 宋晓兰@songxl | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-001185-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-06-11 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1844 | false | NI ZK 12 02 NTKL B |  | NI | ZK | 12 | 02 | NTKL | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | ECZB-301118-EDMB | 2025-03-03 |  | 2025-09-17 | EDMB-300822-ECZS | EDMB-300822-ECZS | 2025-09-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000955-EDMB | 修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1263 | false | HEN NI 02 01 EHDN B |  | HEN | NI | 02 | 01 | EHDN | B | 核岛电梯的用电资料 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301287-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-04 | EDMB-302715-ECZB | EDMB-302715-ECZB | 2025-06-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-10 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2074 | false | VCP ZV 04 01 ZJJD B |  | VCP | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300562-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-06-21 | EDMB-303013-ECZB | EDMB-303013-ECZB | 2025-06-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HQX NY 12 01 EHWH B |  | HQX | NY | 12 | 01 | EHWH | B | NY厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | EHWH-300008-ECZS-034A |  |  |  |  | EDMB-302426-ECZS | 2026-02-04 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root
|  | NB RCS 04 05 B N |  | NB | RCS | 04 | 05 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 2021-03-01 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-21T16:00:00 | 否 |  | 2025-01-03 | 是 | EDMB-300902-EDNC | 2024-06-13 | EDNC-300397-EDMB | 2025-02-19 | EDNC-300939-EDMB | EDNC-300939-EDMB | 2025-02-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 马卫涛@mawt | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 胡月飞@huyuefei
362 | false | DCS SDM 01 02 B EFCS |  | DCS | SDM | 01 | 02 | B | EFCS | DCS系统缺省值设置原则 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | EDMB-301662-ECZB | 2025-04-07 |  | 2025-08-26 | EFCS-300128-ECZS-0214 | EFCS-300128-ECZS-0214 | 2025-08-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-31 |  | C5的标准DCS规格书和DCS缺省值设置原则这俩接口的A版关闭了，根据接口意见升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1374 | false | RFT PO 04 02 EHAH B |  | RFT | PO | 04 | 02 | EHAH | B | 5RFT001/002PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 否 | ECZB-301303-EDMB | 2025-03-11 |  | 2025-03-14 | EDMB-301184-ECZB | EDMB-301184-ECZB | 2025-03-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
58 | false | BOP - 04 03 B EFHG |  | BOP | - | 04 | 03 | B | EFHG | ESH 6.6kV开关柜典型接线图 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-14 | 否 | EDMB-300216-ECZS | 2025-08-14 |  | 2025-08-25 | EFHG-300018-ECZS-0184 | EFHG-300018-ECZS-0184 | 2025-08-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001242-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 由于系统问题，文档暂时无法推送至中原，待系统恢复后文档通过。 | 2025-08-20 |  |  |  |  | 2025-08-15 |  | 是
1897 | false | WEC-F GF 12 04 GLDQ B |  | WEC-F | GF | 12 | 04 | GLDQ | B | 启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300755-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-03-31 | EDMB-301565-ECZB | EDMB-301565-ECZB | 2025-03-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA - 05 01 B E |  | TFA | - | 05 | 01 | B | E | 除氧器包的工艺条件(设备基础) | 2021-01-30 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | EDMB-300304-EDES | 2025-03-14 |  | 2025-11-26 | EDNC-301235-EDMB | EDNC-301235-EDMB | 2025-11-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改描述终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 眭洪涛@suiht | [5 empty] | TFA-0502 E B接口打开日期修改，华东院未提供在辅助给水除氧器包安装区域的布置图，接口无法打开。 | [5 empty] | 2021-03-23
| false | TTG _ 02 18 T E |  | TTG | _ | 02 | 18 | T | E | 汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
113 | false | TTG RCS 02 07 T E |  | TTG | RCS | 02 | 07 | T | E | "TURBINEMainSteamVALVECLOSURETIMEandCvCurve(DESIGNVALUEATPRE.AS-BUILTVALUEATFIN)汽机主汽门关闭时间和Cv曲线" | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300058-EDES | 2024-11-26 |  | 2025-05-14 | EDES-300532-ECZB | EDES-300532-ECZB | 2025-05-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | CI _ 11 06 T E |  | CI | _ | 11 | 06 | T | E | 2.7M以下埋件及开孔提资（热机和土建，包含荷载） | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
348 | false | DW WDW 11 03 B EHHG |  | DW | WDW | 11 | 03 | B | EHHG | 结构模版图 | 2025-08-09 | 2025-12-05 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 | 2025-08-09 | 否 | EDMB-300125-ECZS | 2025-12-04 | 否 | EDMB-301813-ECZS | 2025-10-11 | EHHG-300041-ECZS-0279 |  |  | EHHG-300075-ECZS-0279 | 2026-02-09 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-建筑结构所 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌@duanzm | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana
2518 | false | WCC RF 04 08 EHLS B |  | WCC | RF | 04 | 08 | EHLS | B | 设备参数：换热系数Ks(W/㎡.K)；WES侧压力损失△Pc(bar)与流量关系；WCC侧压力损失△Pc(bar)与流量关系；总换热面积；板换间距（用于贝类捕集器精度设计） | 2024-06-20 | 2024-11-10 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 是 | ECZB-300312-EDMB | 2024-11-21 | 是 | ECZB-300359-EDMB | 2024-10-22 | EDMB-300298-ECZB | 2025-09-22 | EDMB-300896-ECZS | EDMB-300896-ECZS | 2025-09-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
36 | false | HH GF 04 04 GZSL B |  | HH | GF | 04 | 04 | GZSL | B | 设备自带仪表、压力传感器功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | ENSL-300008-ECZS-131 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | EDMB-300259-ECZS | EDMB-300259-ECZS | 2025-08-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZBR DCS 12 02 B EFCS |  | ZBR | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 硼回收系统（LOT3B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | EDMB-301262-ECZS | 2025-10-23 |  | 2025-12-11 | EFCS-300530-ECZS-0214 | EFCS-300530-ECZS-0214 | 2025-12-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 |  |  | Super@root | 2025-07-19 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
3105 |  | RCS NI 01 09 N B |  | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 不同时刻全核素堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 2022-11-10 | 2025-09-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-09-03 | 否 | EDNC-301143-EDMB | 2024-10-11 | EDMB-300748-EDNC | 2025-09-09 | EDMB-301157-EDNC | EDMB-301157-EDNC | 2025-09-09 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 谢思洋@xiesy
|  | 5NK NI 11 08 ZN23 B |  | 5NK | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 5NK厂房二维D2条件（内筒体G层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | EDGB-310038-EDMB | 2024-12-31 |  | 2025-01-06 | EDMB-300099-EDGB | EDMB-300099-EDGB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | IAW - 12 01 B EFZK |  | IAW | - | 12 | 01 | B | EFZK | 控制系统I/O清单（含I/O信号名称、I/O信号描述、I/O信号类型、信号特性、单位、量程、报警限值/报警状态、信号线制、配电方式、信号负载(如需)等） | 929179 | 2025-11-21 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | EDMB-301595-ECZS | 2025-11-17 |  | 2026-01-22 | EFZK-300011-ECZS-0284 | EFZK-300011-ECZS-0284 | 2026-01-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BL - 04 02 EFAC B |  | BL | - | 04 | 02 | EFAC | B | 厂区实验楼UPS、蓄电池设备基础图及布置图（含荷载） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-03-10 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | EFDC-300009-ECZS-0199 |  |  |  |  | EDMB-302380-ECZS | 2026-01-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
| false | IAW - 12 10 EFZK B |  | IAW | - | 12 | 10 | EFZK | B | 仪表及阀岛接口(包括选型清单、样本、安装信息、端接信息) | 929179 | 2026-01-04 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-04 | 是 | EFZK-300016-ECZS-0284 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302459-ECZS | EDMB-302459-ECZS | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [5 empty] | 接口管径变化，当前继续和分供方评估，预计下周提交1.30。 | [5 empty] | 2026-01-22 | 李丹a@lidana | 是
|  | RCS TFM 02 01 N B |  | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 2022-11-10 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-06-16 | 是 | EDNC-301056-EDMB | 2023-03-05T16:00:00 |  | 2025-10-29 | EDMB-301215-EDNC | EDMB-301215-EDNC | 2025-10-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-10-20 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 田卫卫@tianww |  | 2025-10-20 |  | 升版重新打开（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 2025.3.20动力院反馈由于缺少此接口的输入（TFM TFM 03 02 B N），暂时无法打开 | [5 empty] | 2025-03-21 | 李丹a@lidana
|  | TFM - 01 03 B E |  | TFM | - | 01 | 03 | B | E | Design requirements in CI常规岛部分的给水管系设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2024-09-15 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-23T16:00:00 | 否 |  | 2024-10-10 | 否 | EDMB-300172-EDES | 2024-10-10 |  | 2025-04-11 | EDES-300293-EDMB | EDES-300293-EDMB | 2025-04-11 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb
| false | NI NI 04 15 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 15 | EFZY | B | 减压孔板（孔板类型、材质、厚度、外形尺寸等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | EFZX-300003-ECZS-0152 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | EDMB-301933-ECZS | EDMB-301933-ECZS | 2025-12-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
1299 | false | RHR PO 04 19 B SHKQ |  | RHR | PO | 04 | 19 | B | SHKQ | 接管载荷 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | EDMB-300945-ECZB | 2025-02-27 |  | 2025-06-23 | ECZB-303080-EDMB | ECZB-303080-EDMB | 2025-06-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
787 | false | WES FI 04 04 STH B |  | WES | FI | 04 | 04 | STH | B | 所有工况下的接管载荷 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300767-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-02-20 | EDMB-300884-ECZB | EDMB-300884-ECZB | 2025-02-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
454 | false | EES AF 04 01 TJHW B |  | EES | AF | 04 | 01 | TJHW | B | EES系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301711-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-17 | EDMB-302291-ECZS | EDMB-302291-ECZS | 2026-01-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2345 | false | WUC CB 04 04 EHBS E |  | WUC | CB | 04 | 04 | EHBS | E | 设备三维模型 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300174-EDES | 2024-11-29 |  | 2025-01-23 | EDES-300224-ECZB | EDES-300224-ECZB | 2025-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 168 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2144 | false | ZST - 06 03 EHHW B |  | ZST | - | 06 | 03 | EHHW | B | 买方电缆接入位置接口、买方信号电缆接入信号控制室或机柜间的位置要求 | 929179 | 2025-01-05 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | ECZB-300597-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-07-04 | EDMB-303231-ECZB | EDMB-303231-ECZB | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ZBR DZ 04 09 EHHD B |  | ZBR | DZ | 04 | 09 | EHHD | B | 正常运行工况，WSD加热蒸汽的压降、除气塔的反应堆冷却剂进口的压降 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | EHHD-300017-ECZS-0277 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | EDMB-300917-ECZS | EDMB-300917-ECZS | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
329 | false | DW WDW 12 11 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 11 | EHHG | B | 仪表安装图、仪表接线图 | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 是 | EHHG-300057-ECZS-0279 | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | EDMB-301964-ECZS | EDMB-301964-ECZS | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 04 01 B N |  | RCS | NB | 04 | 01 | B | N | 顶盖存放间布置信息，包括内外轮廓、墙体高度、顶盖支承平面位置、房间内其他构筑物布置信息等 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 否 | EDMB-301220-EDNC | 2025-11-06 |  | 2025-11-12 | EDNC-301217-EDMB | EDNC-301217-EDMB | 2025-11-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | EDNC-000510-EDMB | 2025-11-06 | 032# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-10-31 01:21 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
113 | false | BOP BE 04 07 B EFCK |  | BOP | BE | 04 | 07 | B | EFCK | 变压器温控器电气参数、变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | EDMB-302396-ECZS | 2026-01-30 |  | 2026-03-02 | EFCK-300068-ECZS-185 | EFCK-300068-ECZS-185 | 2026-03-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NR NI 11 10 ZN23 B |  | 5NR | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 5NR厂房二维D2条件（V层、W层、Z层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-12-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
1262 | false | HEN NI 01 01 EHDN B |  | HEN | NI | 01 | 01 | EHDN | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | ECZB-300745-EDMB | 2025-01-21 |  | 2026-01-16 | EDMB-302288-ECZS | EDMB-302288-ECZS | 2026-01-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-10 22:05 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 依据DEN-PC526500001B25E44DS-A-002A更新井道布置修改电梯图纸（肖占方已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
391 | false | VES VA 04 01 XCHZ B |  | VES | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VES系统风阀参数表,隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303254-EDMB | 2025-07-01 |  | 2026-01-21 | EDMB-302331-ECZS | EDMB-302331-ECZS | 2026-01-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增、修改描述 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改部分重力卸压阀质保等级、重量，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RCS RHR 02 08 N B |  | RCS | RHR | 02 | 08 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 2020-12-30 | 2024-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-26T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-04 | 是 | EDNC-300717-EDMB | 2021-03-01T16:00:00 |  | 2024-09-13 | EDMB-300713-EDNC | EDMB-300713-EDNC | 2024-09-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 李杰b@lijieb
|  | RCS NB 11 13 N B |  | RCS | NB | 11 | 13 | N | B | XNB厂房内部结构+13.50m楼板、+13.50m~+16.50m墙体D2条件 | 929179 | 2025-06-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 是 | EDNC-301075-EDMB | 2025-06-27 |  | 2025-07-08 | EDMB-301089-EDNC | EDMB-301089-EDNC | 2025-07-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-28 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间改为4444-1-1，FIN时间 修改为9999-1-1 | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl
|  | TFA - 02 02 B N |  | TFA | - | 02 | 02 | B | N | TFA系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-11 | 否 | EDMB-300880-EDNC | 2021-01-17T16:00:00 |  | 2025-02-28 | EDNC-300964-EDMB | EDNC-300964-EDMB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid
1476 | false | ZBR PO 12 02 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 12 | 02 | JDHD-002 | B | 泵组仪表清单(仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电要求、仪表选型样本等信息) | 929179 | 2025-01-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | ECZB-300687-EDMB | 2025-01-17 |  | 2025-04-27 | EDMB-302019-ECZB | EDMB-302019-ECZB | 2025-04-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
396 | false | VRW VA 04 01 XCHZ B |  | VRW | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VRW系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303249-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-05 | EDMB-300613-ECZS | EDMB-300613-ECZS | 2025-09-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HRT NB 17 01 EHMC B |  | HRT | NB | 17 | 01 | EHMC | B | HRT反应堆厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） \nList of combustible materials for HRT reactor building crane (list of combustible materials such as lubricating oil and grease and combustion value) | 929179 | 2025-11-20 | 2026-01-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root | [5 empty] | 巴制设备，巴方分供方尚未确认，暂无法提供 | [5 empty] | 2026-01-07 | 李丹a@lidana
1906 | false | WEC-S GF 12 06 GLDQ B |  | WEC-S | GF | 12 | 06 | GLDQ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | ECZB-301353-EDMB | 2025-03-12 |  |  |  | EDMB-302441-ECZS | 2026-02-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-30 | ECZS-000079-EDMB | 因分供方对电气系统图、启动柜基础安装图、仪控柜柜内的接线、控制柜盘面图、瑞子排接线图、制柜外形尺寸图进行优化修改（李鹏、封昊伟、家安琪已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
244 | false | NI NI 12 01 ZJSF B |  | NI | NI | 12 | 01 | ZJSF | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302963-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-11-09 | EDMB-301519-ECZS | EDMB-301519-ECZS | 2025-11-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1750 | false | HT NG 06 31 B EHWH- |  | HT | NG | 06 | 31 | B | EHWH | 40t电动平板运输车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
| false | BM GF 12 03 GZSL B |  | BM | GF | 12 | 03 | GZSL | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | ENSL-300048-ECZS-131 | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | EDMB-301021-ECZS | EDMB-301021-ECZS | 2025-09-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘凯@liukai | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
25 |  | TG - 02 04 E T |  | TG | - | 02 | 04 | E | T | "condenser bypass spray water parameter(temperature and pressure)凝汽器旁路减温水参数(温度和压力)" | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-19 | 是 | EDES-300074-ECZB | 2024-08-19 |  | 2025-01-17 | ECZB-300255-EDES | ECZB-300255-EDES | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSM - 02 04 N E |  | TSM | - | 02 | 04 | N | E | 主蒸汽的品质 | 2020-12-20 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | EDNC-300049-EDES | 2025-03-21 |  | 2025-03-24 | EDES-300061-EDNC | EDES-300061-EDNC | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
13 | false | HSC NR 17 01 EHTJ B |  | HSC | NR | 17 | 01 | EHTJ | B | HSC安全厂房可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | ECZB-303259-EDMB | 2025-07-04 |  | 2025-11-26 | EDMB-301713-ECZS | EDMB-301713-ECZS | 2025-11-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
242 | false | NI NI 12 03 ZJSF B |  | NI | NI | 12 | 03 | ZJSF | B | 电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书1818T3057附录4） | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302965-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-11-24 | EDMB-301679-ECZS | EDMB-301679-ECZS | 2025-11-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1734 | false | HFL NB 06 47 EHWH B |  | HFL | NB | 06 | 47 | EHWH | B | 螺栓拉伸机环轨吊车机接地要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | ECZB-300966-EDMB | 2025-02-21 |  | 2025-06-16 | EDMB-302916-ECZB | EDMB-302916-ECZB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 04 02 SYIP-01 B |  | WDC | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | WDC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | EHGY-300004-ECZS-0097 | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | EDMB-301828-ECZS | EDMB-301828-ECZS | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 97 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-02 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CB — 04 02 E EFMZ- |  | CB | — | 04 | 02 | E | EFMZ | 配电间布置图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
76 | false | TFH CI 04 02 T E |  | TFH | CI | 04 | 02 | T | E | 高加安全阀外形图及排汽反力 | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
1748 | false | HT NG 06 33 EHWH B- |  | HT | NG | 06 | 33 | EHWH | B | 100t电动平板运输车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300630-EDMB | 2025-01-08 |  |  |  | ECZB-300630-EDMB | 2025-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
| false | ISN - 04 03 EFNJ E |  | ISN | - | 04 | 03 | EFNJ | E | 500kV系统网络图、原理图、端子排图、设备材料表 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 196 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-13 01:19 | Super@root
|  | RSI RCS 01 02 B N |  | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间。） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-07T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王广飞@wanggf | [11 empty] | 2018-05-24
1995 | false | BOP RS 04 01 CQJH B |  | BOP | RS | 04 | 01 | CQJH | B | BOP子项电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300527-EDMB | 2024-12-30 |  |  |  | EDMB-300581-ECZB | 2025-01-16 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王利军@wanglje | 作废 |  | 2025-09-09 | 1、ECZB-001073-EDMB | 新增、删除 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana
|  | NI RCS 01 01 B N |  | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 929179 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-07-29T16:00:00 | 是 |  | 2018-07-29T16:00:00 | EDMB-300116-EDNC | 2018-08-02T16:00:00 | EDNC-300100-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 徐亚@xuya | 作废 | 由于建筑平面图出版时间为5.30,建议只设终版时间，2018/6/15. |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 徐亚@xuya | [5 empty] | 暂时还不能打开，我们这边也才刚刚拿到建筑图，预计 2018/08/31打开终版。 | [5 empty] | 2018-07-11
| false | IAW - 12 05 EFZK B |  | IAW | - | 12 | 05 | EFZK | B | 电气接口(包括机柜用电负荷、散热量、火荷载等) | 929179 | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | EFZK-300000-ECZS-0284 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301771-ECZS | EDMB-301771-ECZS | 2025-11-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [13 empty] | 是
1277 | false | TG CI 11 01 E EHRB |  | TG | CI | 11 | 01 | E | EHRB | 汽轮机发电机外形图、基座负荷布置图、汽轮发电机地脚螺栓及预埋件、基座公差表、二次灌浆区域布置图、弹簧隔振器下部汽机基座框架柱网布置图 | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 是 | EDES-300107-ECZB | 2025-04-15 |  |  |  | EDES-300425-ECZB | 2025-04-15 | B |  |  |  | 1-ICM | 10 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-03 18:58 | 李丹a@lidana
| false | BL GF 12 03 GZSL B |  | BL | GF | 12 | 03 | GZSL | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | ENSL-300106-ECZS-131 |  |  |  |  | EDMB-302405-ECZS | 2026-02-02 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 06:01 | Super@root
3312 |  | RCS TTB 02 07 N B |  | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 2022-11-10 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-19T16:00:00 | 是 |  | 2025-07-11 | 否 | EDNC-301089-EDMB | 2023-01-16T16:00:00 |  | 2025-08-01 | EDMB-301110-EDNC | EDMB-301110-EDNC | 2025-08-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李佩育@lipy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2026-01-13 | 029#030# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:47 | 李亚飞@liyff
20 | false | WHD DCS 12 02 B EFCS |  | WHD | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 热水生产和分配系统(LOT1B1)画面 | 2025-09-15 | 2026-02-28 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | EDMB-300572-ECZS | 2025-09-03 |  | 2025-09-12 | EFCS-300263-ECZS-0214 | EFCS-300263-ECZS-0214 | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
60 | false | BOP - 04 01 EFHG B |  | BOP | - | 04 | 01 | EFHG | B | ESH 发热量及交流/直流负载 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFHG-300031-ECZS-0184 | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | EDMB-301189-ECZS | EDMB-301189-ECZS | 2025-10-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001242-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CLM NI 08 03 B ZN23 |  | CLM | NI | 08 | 03 | B | ZN23 | 提供设备闸门(CLM300ZS)WAI气源点位置要求 | 929179 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 是 | EDMB-300098-EDGB | 2025-01-03 |  | 2025-01-14 | EDGB-300062-EDMB | EDGB-300062-EDMB | 2025-01-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 |  | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2473 | false | TFA PO 04 09 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 09 | APLO | B | 所有随设备供货电缆的明细表（包括电缆编号，电缆类型，始端，终端，特性，尺寸，运行，性能和涉及到的质量鉴定报告）（根据买方要求的格式提供，包括泵和控制柜之间的电缆，长度为20m）。 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | ECZB-300240-EDMB | 2024-08-23 |  | 2024-09-29 | EDMB-300281-ECZB | EDMB-300281-ECZB | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1673 | false | FSW PF 01 03 LEO B |  | FSW | PF | 01 | 03 | LEO | B | 稳压装置相关设备电机数据表 | 929179 | 2025-03-25 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | ECZB-301592-EDMB | 2025-03-26 |  | 2025-07-31 | EDMB-303594-ECZB | EDMB-303594-ECZB | 2025-07-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [11 empty] | 2025-03-27 | Super@root | 否
326 | false | DW WDW 12 13 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 13 | EHHG | B | 控制盘台布置图 | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | EHHG-300056-ECZS-0279 | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | EDMB-301473-ECZS | EDMB-301473-ECZS | 2025-11-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1292 | false | WES PO 04 01 SHKQ B |  | WES | PO | 04 | 01 | SHKQ | B | 泵组基础尺寸图（包括1、设备基础尺寸；2、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据。） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | ECZB-300731-EDMB | 2025-01-20 |  | 2025-09-22 | EDMB-300894-ECZS | EDMB-300894-ECZS | 2025-09-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | NI RII 04 02 N EFXB |  | NI | RII | 04 | 02 | N | EFXB | 连接板设计要求（外形尺寸、材料、重量、标牌和标识、现场安装） | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-02-13 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | EFXB-300010-ECZS-278-1 | EFXB-300010-ECZS-278-1 | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC RCS 02 01 B N |  | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | 设备冷却水参数（设计温度、设计压力、运行温度、运行压力、水质） | 929179 | 2024-10-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 否 | EDMB-300752-EDNC | 2024-10-11 |  | 2024-10-25 | EDNC-300769-EDMB | EDNC-300769-EDMB | 2024-10-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-04-14 | 016# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-24 19:23 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BL CI 04 01 SFGK B |  | BL | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | ENSF-300099-ECZS-142 | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | EDMB-301702-ECZS | EDMB-301702-ECZS | 2025-11-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
1429 | false | EES - 10 01 EHHC B |  | EES | - | 10 | 01 | EHHC | B | 土建接口文件（D1)（SBO) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | EHHC-300000-ECZS-0159 | 2025-10-11 |  | 2025-10-11 | EDMB-301148-ECZS | EDMB-301148-ECZS | 2025-10-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
413 | false | CAV VA 04 01 XCHZ B |  | CAV | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | CAV系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303237-EDMB | 2025-07-01 |  |  |  | EDMB-302341-ECZS | 2026-01-21 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | NF NI 05 03 ZN23 B |  | NF | NI | 05 | 03 | ZN23 | B | NF厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 作废 | 1818BW25A520250009 | 2025-09-24 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
195 | false | RVD DCS 12 01 B EFCS |  | RVD | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核岛疏水排气系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301505-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-08-28 | EFCS-300143-ECZS-0214 | EFCS-300143-ECZS-0214 | 2025-08-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | HL ZV 12 01 ZJJD B |  | HL | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | ENJD-300109-ECZS-142A | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | EDMB-302406-ECZS | EDMB-302406-ECZS | 2026-02-02 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
91 | false | VHL DCS 12 01 B EFCS |  | VHL | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 洗衣房通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302267-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-09-10 | EFCS-300222-ECZS-0214 | EFCS-300222-ECZS-0214 | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2025-08-25 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-25 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1747 | false | HT NG 06 34 EHWH B- |  | HT | NG | 06 | 34 | EHWH | B | 100t电动平板运输车接地要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300631-EDMB | 2025-01-08 |  |  |  | ECZB-300631-EDMB | 2025-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
1522 | false | WSR PO 12 01 SYIP-01 B |  | WSR | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | WSR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301085-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-12-17 | EDMB-301955-ECZS | EDMB-301955-ECZS | 2025-12-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-12-12 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-04 |  | 规格书增加了几台如泵（胡建成已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2739 | false | RSI PO 04 04 CQPI B |  | RSI | PO | 04 | 04 | CQPI | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300077-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-12-30 | EDMB-300486-ECZB | EDMB-300486-ECZB | 2024-12-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TGR _ 02 17 T E |  | TGR | _ | 02 | 17 | T | E | "AVR图纸资料转子接地故障检测装置图纸资料发电机中性点接地装置的图纸资料" | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
62 | false | WOD DCS 12 03 E EFCS |  | WOD | DCS | 12 | 03 | E | EFCS | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | EFCS-300245-ECZS-0214 | EDES-300008-ECZS-0214 | 2025-09-22 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-22 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-22 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
268 | false | EAW DCS 12 02 B EFCS |  | EAW | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 380V交流不间断电源系统（包含EAW, EAY）(LOT1B2)画面 | 2025-05-31 | 2025-10-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302447-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-11 | ECZB-302887-EDMB | ECZB-302887-EDMB | 2025-06-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RRP RBM 03 01 N B |  | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-17 | 否 | EDNC-300903-EDMB | 2021-02-21T16:00:00 |  | 2025-09-19 | EDMB-301171-EDNC | EDMB-301171-EDNC | 2025-09-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/12/14 修改为9999-1-1、EDNC-000474-EDMB | 2025-09-22 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 封昊伟@fenghw |  | 2025-09-16 |  | 升版重新打开（李鹏同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | TGP _ 04 05 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 05 | EFBP | E | PT、CT 本体二次侧接线图,发电机PT、CT二次接线端子箱接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
305 | false | WCR CB 03 01 EFAL E- |  | WCR | CB | 03 | 01 | EFAL | E | 系统设计手册 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | ECZB-300623-EDES | 2025-06-03 |  |  |  | EDES-300629-ECZB | 2025-07-03 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000150-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
|  | RCV PO 02 02 N B |  | RCV | PO | 02 | 02 | N | B | 主泵各级密封、高压泄漏和低压泄漏的正常流量、压力、压差及温度值。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-18 | 否 | EDNC-300660-EDMB | 2024-01-18 |  | 2024-01-25 | EDMB-300657-EDNC | EDMB-300657-EDNC | 2024-01-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-04-14 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI RNI 03 04 N EFXF |  | NI | RNI | 03 | 04 | N | EFXF | 定值手册 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | EFXF-300001-ECZS-278-3 | 2025-07-28 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
|  | RPC TTG 01 72 N E |  | RPC | TTG | 01 | 72 | N | E | Turbine load reference (bimode reactor manoeuvrability package )汽轮机负荷参考值（模拟量） | 929179 | 2021-06-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | EDNC-300010-EDES | 2025-04-09 | EDES-300074-EDNC | EDNC-300064-EDES | 2025-06-09 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 | 2025-06-09 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn |  | 2025-06-09 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
444 | false | RFH NF 12 08 B EHKS |  | RFH | NF | 12 | 08 | B | EHKS | 人桥吊车、辅助吊车电源箱布置信息 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | EDMB-303518-ECZB | 2025-07-21 |  | 2025-09-28 | EHKS-300013-ECZS-0032 | EHKS-300013-ECZS-0032 | 2025-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2049 | false | WOD WE 12 05 TJAB B |  | WOD | WE | 12 | 05 | TJAB | B | 动力柜盘面布置图、端子排接线图 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300889-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-05-26 | EDMB-302562-ECZB | EDMB-302562-ECZB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | ETP - 06 01 B E |  | ETP | - | 06 | 01 | B | E | 接地井-连接的类型和特性 | 929179 | 2024-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-26 | 否 | EDMB-300154-EDES | 2024-08-26 |  | 2024-12-24 | EDES-300211-EDMB | EDES-300211-EDMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 葛荣亮@gerl | 编制 | 接口变更单002#：2021-4-6经双方协商同意将初版预报时间改为：4444-1-1 | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 葛荣亮@gerl
2550 | false | RSI PO 04 08 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 04 | 08 | CQPI-01 | B | 变频器的资料(1. 变频器容许的最大启动电压降，容许尖峰电压降、容许的最大频率降;2. 变频器启动时最大启动电流倍数;3. 常规的技术参数，耐受短路电流的能力) | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300142-EDMB | 2024-07-08 |  | 2025-03-20 | EDMB-301333-ECZB | EDMB-301333-ECZB | 2025-03-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1289 | false | WES PO 04 04 SHKQ B |  | WES | PO | 04 | 04 | SHKQ | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图；法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301444-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-05-23 | EDMB-302491-ECZB | EDMB-302491-ECZB | 2025-05-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 09 H N |  | RCS | PO | 12 | 09 | H | N | 泵组P&ID图（仪表和辅助系统管道图） | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | ESHD-300005-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300046-ECZS-0002 | 2026-01-27 | F |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
1683 | false | FSW PO 04 06 LEO B |  | FSW | PO | 04 | 06 | LEO | B | 厂区消防水泵电机外形图、电机接线图、电机保护接地方式、设备自带电气接线盒布置、外形尺寸、安装要求、电缆出线接口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301743-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-07-25 | EDMB-303547-ECZB | EDMB-303547-ECZB | 2025-07-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 05 B N |  | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-07T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王广飞@wanggf | [11 empty] | 2018-05-24
1889 | false | WSC GF 12 02 GLDQ B |  | WSC | GF | 12 | 02 | GLDQ | B | 仪控电缆接口信息（接口信号、控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 否 | ECZB-300820-EDMB | 2025-02-06 |  | 2025-02-10 | EDMB-300803-ECZB | EDMB-300803-ECZB | 2025-02-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZD CI 04 02 SFGK B |  | ZD | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 防爆分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | ENSF-300127-ECZS-142 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | EDMB-302320-ECZS | EDMB-302320-ECZS | 2026-01-20 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
407 | false | VCF VA 04 01 XCHZ B |  | VCF | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VCF系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303242-EDMB | 2025-07-01 |  | 2026-02-10 | EDMB-302490-ECZS | EDMB-302490-ECZS | 2026-02-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改部分阀门规格工作压力，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
4 |  | CI - 11 07 T E |  | CI | - | 11 | 07 | T | E | 0M埋件及开孔提资（热机和土建，包含荷载） | 2958101 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300132-EDES | 2024-11-28 |  |  |  | ESDT-300120-ECZS-0003 | 2026-03-03 | I |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000054-EDES | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-11-26 19:23 | 李丹a@lidana
| false | RFH NF 06 12 XNE B- |  | RFH | NF | 06 | 12 | XNE | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需联锁电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-12-05 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 23 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-07-28 17:50 | Super@root
1412 | false | EES - 11 02 EHHC B |  | EES | - | 11 | 02 | EHHC | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | EHHC-300036-ECZS-0159 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | EDMB-302143-ECZS | EDMB-302143-ECZS | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 38 N B |  | RCS | RCV | 02 | 38 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-07T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-06 | 是 | EDNC-300784-EDMB | 2021-02-19T16:00:00 |  | 2024-11-22 | EDMB-300834-EDNC | EDMB-300834-EDNC | 2024-11-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
126 | false | EES DCS 12 01 B EFCS |  | EES | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 400V SBO电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | EDMB-302296-ECZB | 2025-05-13 |  | 2025-09-22 | EFCS-300301-ECZS-0214 | EFCS-300301-ECZS-0214 | 2025-09-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-08-19 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-19 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
759 |  | TSP AS 12 04 EHHQ B |  | TSP | AS | 12 | 04 | EHHQ | B | 系统IO清单 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301687-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-11-04 | EDMB-301446-ECZS | EDMB-301446-ECZS | 2025-11-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TGP _ 04 01 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 01 | EFBP | E | 离相封闭母线典型安装资料（包括支吊架安装尺寸、穿墙尺寸、PT及避雷器柜装置尺寸和基础图、风冷设备、微正压装置、主出线及中性点出线装置） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
|  | RCS NL/NR 04 01 B N |  | RCS | NL/NR | 04 | 01 | B | N | NL、NR厂房RCS系统电气设备的布置 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | EDMB-301288-EDNC | 2026-01-14 |  |  |  | EDMB-301288-EDNC | 2026-01-15 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  |  | 040# | EDNC-000584-EDMB |  | 2026-01-12 18:09 | 李丹a@lidana
2099 | false | NI ZV 04 04 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 04 | ZJJD | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300590-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-08-13 | EDMB-300181-ECZS | EDMB-300181-ECZS | 2025-08-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TFA RCS 01 08 B N |  | TFA | RCS | 01 | 08 | B | N | 在背压为安全阀开启压力、一台最大容量的辅助给水泵失效时的辅助给水流量 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-26T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
624 | false | WES PE 01 03 EHYZ B |  | WES | PE | 01 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | ECZB-302006-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-07-17 | EDMB-303479-ECZB | EDMB-303479-ECZB | 2025-07-17 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
54 | false | TFL DCS 12 01 E EFCS |  | TFL | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 低压给水加热器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300021-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2025-11-18 | EFCS-300464-ECZS-0214 | EFCS-300464-ECZS-0214 | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
321 | false | IMC DCS 18 13 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 13 | B | EFCS | IIC和BUP切换功能要求分析（中文版） | 2025-01-31 | 2025-08-31 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | EDMB-300641-ECZB | 2025-01-20 |  | 2025-09-22 | EFCS-300298-ECZS-0214 | EFCS-300298-ECZS-0214 | 2025-09-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  | 司天琪@sitq | 编制 |  | 2025-08-25 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-25 |  | 需要打开终版传递带有签字版的接口文件_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1622 | false | RFT PO 04 02 SYIP-01 B |  | RFT | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | RFT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301196-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-16 | EDMB-302921-ECZB | EDMB-302921-ECZB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1489 | false | ZLT PO 12 01 EALP B |  | ZLT | PO | 12 | 01 | EALP | B | 计量泵电机特性曲线：包括Un及0.7Un和0.8Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300669-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-03-04 | EDMB-300995-ECZB | EDMB-300995-ECZB | 2025-03-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 95 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HMI NU 12 01 EHTJ B |  | HMI | NU | 12 | 01 | EHTJ | B | 应急柴发厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-27 | 否 | EHTJ-300002-ECZS-0299 |  |  |  |  | EHTJ-300002-ECZS-0299 | 2026-02-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 299 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-09 |  |  | Super@root | 2026-02-06 21:52 | Super@root
386 | false | IIC DCS 01 06 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 06 | B | EFCS | 安全参数显示功能技术规格书 | 2025-09-30 | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | EDMB-301234-ECZS | 2025-10-20 |  | 2025-12-04 | EFCS-300511-ECZS-0214 | EFCS-300511-ECZS-0214 | 2025-12-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 徐一茹@xuyr | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCI - 04 03 EMGD E |  | WCI | - | 04 | 03 | EMGD | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 929179 | 2024-12-20 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 165 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-17 18:24 | Super@root
|  | RCS REB 02 01 N B |  | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 2022-11-10 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | EDNC-300773-EDMB | 2024-10-31 |  | 2024-11-09 | EDMB-300797-EDNC | EDMB-300797-EDNC | 2024-11-09 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/6/14 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改描述和终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 侯婷@houting
1378 | false | CSP PO 12 08 EHAH B |  | CSP | PO | 12 | 08 | EHAH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301135-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-03-10 | EDMB-301074-ECZB | EDMB-301074-ECZB | 2025-03-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
794 | false | NI NI 06 03 C031 B |  | NI | NI | 06 | 03 | C031 | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-300976-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-03-18 | EDMB-301277-ECZB | EDMB-301277-ECZB | 2025-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 12 B N |  | TFA | RCS | 01 | 12 | B | N | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-27 | 否 | EDMB-300732-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2024-10-24 | EDNC-300765-EDMB | EDNC-300765-EDMB | 2024-10-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid
|  | RCS NB 05 05 N B |  | RCS | NB | 05 | 05 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 2025-04-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | EDNC-301014-EDMB | 2025-04-25 |  | 2025-10-10 | EDMB-301195-EDNC | EDMB-301195-EDNC | 2025-10-10 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 兰麒@lanqi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张海波a@zhanghba | 编制 | 2025.4.9日三院四方会纪要 | 2025-09-30 | 025# | 修改接口描述 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:38 | 宁庆坤@ningqk |  | 2025-09-30 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana
67 |  | TGR - 02 17 T E |  | TGR | - | 02 | 17 | T | E | "AVR图纸资料 转子接地故障检测装置图纸资料发电机中性点接地装置的图纸资料 " | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | ESDT-300083-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300083-ECZS-0003 | 2025-12-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000453-EDMB | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:08 | 李丹a@lidana
|  | WSC NI 02 01 B ZN23 |  | WSC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300012-EDGB | 2024-12-04 |  | 2025-01-23 | EDGB-300081-EDMB | EDGB-300081-EDMB | 2025-01-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
461 | false | VES AF 04 01 TJHW B |  | VES | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VES系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301704-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-20 | EDMB-302325-ECZS | EDMB-302325-ECZS | 2026-01-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | CI TSC 04 01 EHCT E |  | CI | TSC | 04 | 01 | EHCT | E | 旁排阀安装图。应注明其型号、主要设计参数和与安装有关的连接尺寸及重量等信息(包括连接接口尺寸图纸) 旁排阀结构图。应注明主要部件名称，以及相应的材料。 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 是 | EHCT-300000-ECZS-0116 |  |  |  |  | EHCT-300009-ECZS-0116 | 2025-12-19 | E |  |  | N | 1-ICM | 116 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-05 |  |  | Super@root | 2025-07-17 23:12 | Super@root
1642 | false | FWP PO 02 03 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 02 | 03 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301340-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-05-30 | EDMB-302678-ECZB | EDMB-302678-ECZB | 2025-05-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
46 | false | ZD EMM 04 07 B EFHG |  | ZD | EMM | 04 | 07 | B | EFHG | 电缆端接信息 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | EDMB-301690-ECZS | 2025-11-25 |  | 2025-12-01 | EFHG-300050-ECZS-0184 | EFHG-300050-ECZS-0184 | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001243-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HH ZV 12 02 ZJJD B |  | HH | ZV | 12 | 02 | ZJJD | B | VHH双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | ENJD-300007-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302407-ECZS | 2026-02-02 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
1392 | false | CSP PO 02 03 EHAH B |  | CSP | PO | 02 | 03 | EHAH | B | 5CSP003PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301070-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-17 | EDMB-301807-ECZB | EDMB-301807-ECZB | 2025-04-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFC CB 10 02 EHZD E |  | TFC | CB | 10 | 02 | EHZD | E | D1图提资（主要埋件、开孔） | 929179 | 2025-04-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | EHZD-300000-ECZS-0161 |  |  |  |  | EHZD-300000-ECZS-0161 | 2025-11-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
|  | WSS - 01 04 E B |  | WSS | - | 01 | 04 | E | B | CI及华东院所负责的BOP厂房日平均生活污水流量 | 929179 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | EDES-300217-EDMB | 2024-12-25 |  | 2024-12-30 | EDMB-300261-EDES | EDMB-300261-EDES | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 祁华标@qihba | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2024-11-20 | 012# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:45 | 侯锋@houfeng
1131 | false | WCI PO 04 09 SYIP E |  | WCI | PO | 04 | 09 | SYIP | E | 闭式循环冷却水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-300557-EDES | 2025-05-07 |  | 2025-05-09 | EDES-300508-ECZB | EDES-300508-ECZB | 2025-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 02 02 B N |  | REB | RCS | 02 | 02 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 2020-12-30 |  |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 | [14 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 侯婷@houting | 作废 | 接口手册变更单002#：2021-4-7经核实两条接口重复，删除此条 |  |  |  |  | 2020-12-28 23:00 | 侯婷@houting
703 | false | WCW PC 04 01 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 01 | SXZH | B | 鼓网阴极保护相关信息（总体说明、流程图、布置图、电源条件、材料清单等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301930-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-11-05 | EDMB-301472-ECZS | EDMB-301472-ECZS | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS RCV 02 24 N B |  | RCS | RCV | 02 | 24 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 2022-11-10 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-09 | 否 | EDNC-300853-EDMB | 2022-12-29T16:00:00 |  | 2024-12-13 | EDMB-300885-EDNC | EDMB-300885-EDNC | 2024-12-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 王佳卓@wangjza
659 | false | WWC BA 04 01 GLDQ B |  | WWC | BA | 04 | 01 | GLDQ | B | 膨胀水箱与土建布置接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备基础载荷，设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求，接管载荷，设备参数） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 是 | ECZB-302552-EDMB | 2025-05-21 |  | 2025-09-26 | EDMB-300968-ECZS | EDMB-300968-ECZS | 2025-09-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 132 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-07 02:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TFA RCS 01 04 B N |  | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-10-21T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
|  | TSM NI 02 01 B ZN23 |  | TSM | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300024-EDGB | 2024-12-05 |  | 2025-01-15 | EDGB-300066-EDMB | EDGB-300066-EDMB | 2025-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1718 | false | WS - 12 02 EHHW B |  | WS | - | 12 | 02 | EHHW | B | 供电接口（包括电气系统图、电压、电流、容量、卖方分配柜位置，电动小车充电接口等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | ECZB-300719-EDMB | 2025-01-17 |  | 2025-07-05 | EDMB-303240-ECZB | EDMB-303240-ECZB | 2025-07-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-19 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
389 | false | IIC DCS 01 01 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 01 | B | EFCS | 电厂计算机信息和控制系统功能技术要求规格书 | 2025-01-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | EDMB-300684-ECZB | 2025-01-23 |  | 2025-09-22 | EFCS-300305-ECZS-0214 | EFCS-300305-ECZS-0214 | 2025-09-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘恒平@liuhpa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
230 | false | TGP - 04 06 E EFBP |  | TGP | - | 04 | 06 | E | EFBP | 离相封闭母线布置资料（包括电气主接线图、PT和避雷器柜、中性点接地变、高压厂变和主变布置图） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
2541 | false | WCW PC 04 03 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 03 | APLO | B | 水泵进出水流道及蜗壳的外形尺寸图（进出水流道及蜗壳流道的形状、走向和标高；土建荷载及预埋件等） | 929179 | 2024-06-01 | 2025-04-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300106-EDMB | 2024-07-08 |  | 2024-08-05 | EDMB-300161-ECZB | EDMB-300161-ECZB | 2024-08-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | LX NI 13 01 N B |  | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 否 | EDNC-301008-EDMB | 2021-03-04T16:00:00 |  | 2025-04-28 | EDMB-301024-EDNC | EDMB-301024-EDNC | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 | [5 empty] | 2020-12-24 01:04 | 郑云涛@zhengyt
| false | RCS PO 12 08 H N |  | RCS | PO | 12 | 08 | H | N | 1E级转速监测系统（包括总体结构，精度，响应时间等） | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
| false | ZD — 04 03 EFMZ B- |  | ZD | — | 04 | 03 | EFMZ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
3460 |  | CI NI 04 01 E B |  | CI | NI | 04 | 01 | E | B | 布置在核岛内电气盘柜的单线图，排布顺序，详细尺寸、进出线方式、抗震要求。 | 929179 | 2025-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | EDES-300359-EDMB | 2025-07-21 |  | 2025-12-18 | EDMB-300484-EDES | EDMB-300484-EDES | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2025-08-19 | 023#030# | 修改初版、终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2020-12-24 00:25 | 杨卓彦@yangzy
| false | BM CI 12 01 SFGK B |  | BM | CI | 12 | 01 | SFGK | B | 多联机控制电缆规格、设备接线图 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300011-ECZS-142 | 2025-08-21 |  | 2025-09-28 | EDMB-301020-ECZS | EDMB-301020-ECZS | 2025-09-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
1591 | false | WAC PO 04 02 SYIP-01 B |  | WAC | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | WAC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301201-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302187-ECZB | EDMB-302187-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
269 | false | ZLT NY 02 02 EHHW B |  | ZLT | NY | 02 | 02 | EHHW | B | 压空使用需求（公用/仪用） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | ECZB-302270-EDMB | 2025-05-19 |  | 2025-08-28 | EDMB-300434-ECZS | EDMB-300434-ECZS | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1408 | false | WES PO 02 02 EHAH B |  | WES | PO | 02 | 02 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO电机特性曲线（包括Un和0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线及电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300830-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-14 | EDMB-301777-ECZB | EDMB-301777-ECZB | 2025-04-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TG CI 04 15 T E |  | TG | CI | 04 | 15 | T | E | MSR管系抽芯用钢架安装布置信息 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | ESDT-300065-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300101-ECZS-0003 | 2026-01-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
2576 | false | EMP/Q - 11 06 EHPC B |  | EMP/Q | - | 11 | 06 | EHPC | B | D2土建接口图：14.6米及以上（K） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | EHPC-300011-ECZS-0158 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | EDMB-301049-ECZS | EDMB-301049-ECZS | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-000556-EDMB | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2731 | false | HRT NB 04 04 EHDH B |  | HRT | NB | 04 | 04 | EHDH | B | 安装小车专用运输装置外形尺寸、自重及与设备闸门的接口 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | ECZB-300251-EDMB | 2024-09-03 |  | 2024-09-09 | EDMB-300252-ECZB | EDMB-300252-ECZB | 2024-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1767 | false | HMI NG 04 14 EHWH B |  | HMI | NG | 04 | 14 | EHWH | B | 80t/5t 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300616-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-05 | EDMB-301004-ECZB | EDMB-301004-ECZB | 2025-03-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2406 | false | WDP DP 01 02 EHHG B |  | WDP | DP | 01 | 02 | EHHG | B | 除盐水生产厂房工艺设备平面布置图（根据招标文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸提交） | 929179 | 2024-08-25 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-21 | 否 | ECZB-300234-EDMB | 2024-08-21 |  | 2025-07-30 | EDMB-303581-ECZB | EDMB-303581-ECZB | 2025-07-30 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
33 | false | TSS TSM 01 02 E T |  | TSS | TSM | 01 | 02 | E | T | "GLANDSEALSYSTEMMAINSTEAMDURINGSTARTUPANDTMCRCONDITION:-NOMINALPRESSURE-NOMINALTEMPERATURE汽封系统在启动及所有工况下的汽封供气参数（公称压力、公称温度及焓值）" | 929179 | 2024-10-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | EDES-300100-ECZB | 2024-11-28 |  | 2025-04-08 | ECZB-300498-EDES | ECZB-300498-EDES | 2025-04-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI ILV 04 01 N EFXG |  | NI | ILV | 04 | 01 | N | EFXG | ILV系统安装接口信息（含压力容器、蒸汽发生器上的加速度计安装接口信息），及输入输出信号类型及动态范围：控制棒调棒信号、冷却剂压力信号 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | EFXG-300003-ECZS-278-5 | EFXG-300003-ECZS-278-5 | 2025-09-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-5 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI IMC 04 01 E B |  | CI | IMC | 04 | 01 | E | B | 需要安装于主控制室及计算机房等相关房间的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求） | 2021-03-15 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-03-09T16:00:00 | 否 |  | 2025-11-25 | 是 | EDES-300372-EDMB | 2025-11-25 |  | 2026-02-27 | EDMB-300514-EDES | EDMB-300514-EDES | 2026-02-27 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-15 | 2025-07-22 | 023#030# | 修改终版时间2025.7.8-10接口沟通会 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 刘廉隅@liuly | [5 empty] | 2025.8.13华东院反馈：发电机组和变压器继电保护系统、NCS系统设备尚未订货，未收到厂家资料,建议延期至2025-8-30打开 | [5 empty] | 2025-08-13 | 李丹a@lidana | 是
151 | false | EC EP* 04 07 E EFCK |  | EC | EP* | 04 | 07 | E | EFCK | 升压站区域配电盘一次接线图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-000205-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-25 00:04 | 李丹a@lidana
|  | NB RFH 04 05 B N |  | NB | RFH | 04 | 05 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计要求： 1）：装卸料机/辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°-180°方向各个位置的最低点标高； 2）：反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机/辅助换料平台的站立位置标高 | 929179 | 2024-10-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 是 | EDMB-300793-EDNC | 2024-11-04 |  | 2024-11-15 | EDNC-300803-EDMB | EDNC-300803-EDMB | 2024-11-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 017# | 新增 |  | 2024-10-19 01:09 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1266 | false | HEN NI 01 02 EHDN B |  | HEN | NI | 01 | 02 | EHDN | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301280-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-14 | EDMB-302329-ECZB | EDMB-302329-ECZB | 2025-05-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-10 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETT - 04 05 TBEA E |  | ETT | - | 04 | 05 | TBEA | E | 电抗器铭牌图 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | EFHB-300006-ECZS-0209 |  | 否 | [5 empty] | EFHB-300006-ECZS-0209 | 2025-12-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 209 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-09-26 06:35 | Super@root
|  | TFM - 02 01 N B |  | TFM | - | 02 | 01 | N | B | 蒸发器二次侧给水水质，包括启停工况和功率运行工况阶段 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | 2018-06-25 | 打开 | 未打开 | 2018-10-11T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杨勇@yangyong | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  | 化学 | 赵琛@zhaochena | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 赵琛@zhaochena | [5 empty] | 二次侧蒸汽品质确定如何处理后 | [5 empty] | 2018-09-29
1558 | false | RVD PO 04 01 SYIP-01 B |  | RVD | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | RVD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301158-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-04-17 | EDMB-301828-ECZB | EDMB-301828-ECZB | 2025-04-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
23 |  | TSD - 02 12 E T |  | TSD | - | 02 | 12 | E | T | EED STEAM PIPING SIZE AND MATERIAL 抽汽管路尺寸和材料 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-19 | 是 | EDES-300076-ECZB | 2024-08-19 |  | 2025-03-11 | ECZB-300410-EDES | ECZB-300410-EDES | 2025-03-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM TFM 02 01 E B |  | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2021-04-08 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-07-15 | 是 | EDES-300112-EDMB | 2025-08-18 | 是 | EDES-300377-EDMB | 2025-08-18 |  | 2026-02-06 | EDMB-300501-EDES | EDMB-300501-EDES | 2026-02-06 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
241 | false | NI NI 12 04 ZJSF B |  | NI | NI | 12 | 04 | ZJSF | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书1818T3058附录A） | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302966-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-06-19 | EDMB-302974-ECZB | EDMB-302974-ECZB | 2025-06-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI — 04 01 EFMZ B- |  | NI | — | 04 | 01 | EFMZ | B | 变压器静载荷、动载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
| false | WAC GF 04 01 GLDQ B |  | WAC | GF | 04 | 01 | GLDQ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 是 | ENGL-300009-ECZS-0130 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | EDMB-300247-ECZS | EDMB-300247-ECZS | 2025-08-19 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 17:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | BT CI 04 04 SFGK B |  | BT | CI | 04 | 04 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300016-ECZS-142 | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | EDMB-302482-ECZS | EDMB-302482-ECZS | 2026-02-09 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
2328 | false | TFP PO 03 02 APLO E |  | TFP | PO | 03 | 02 | APLO | E | 给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-300402-EDES | 2025-03-11 |  | 2025-03-21 | EDES-300372-ECZB | EDES-300372-ECZB | 2025-03-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1095 | false | NI - 06 02 B EFXC |  | NI | - | 06 | 02 | B | EFXC | 同轴电缆和外部连接器接口 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 278-8 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-22 | ECZB-000852-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana
214 | false | RFT DCS 12 02 B EFCS |  | RFT | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302473-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-05 | EFCS-300404-ECZS-0214 | EFCS-300404-ECZS-0214 | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | NI - 01 01 B N |  | NI | - | 01 | 01 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度） | 929179 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | EDMB-301142-EDNC | 2025-08-27 |  | 2025-09-30 | EDNC-301181-EDMB | EDNC-301181-EDMB | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 030# | 新增 |  | 2025-07-17 17:47 | 李丹a@lidana
2496 | false | TFE PO 04 01 SNPC E |  | TFE | PO | 04 | 01 | SNPC | E | 泵组外形图，包括外形尺寸、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等。 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-300218-EDES | 2025-03-19 |  |  |  | EHSG-300002-ECZS-0092 | 2025-08-14 | E |  |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana
| false | CI CB 06 02 EHCG E |  | CI | CB | 06 | 02 | EHCG | E | 电动闸阀电动执行机构数据表（含最大力矩下的电流、启动电流、额定电流等）；电气原理图、端子接线图） | 2025-12-30 | 2026-01-25 | 2026-03-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | EHCG-300000-ECZS-0126 |  |  |  |  | EHCG-300000-ECZS-0126 | 2025-12-12 | A |  |  | N | 1-ICM | 126 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-10 20:42 | Super@root
| false | HPX PE 04 01 EHWH B |  | HPX | PE | 04 | 01 | EHWH | B | PE、ZT厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | EHWH-300009-ECZS-034A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | EDMB-302516-ECZS | EDMB-302516-ECZS | 2026-02-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
2480 | false | TFA PO 02 02 APLO B |  | TFA | PO | 02 | 02 | APLO | B | 根据买方格式要求提供燃烧材料数据，包括容积、重量、潜热。 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 是 | ECZB-300307-EDMB | 2024-10-11 |  | 2024-10-23 | EDMB-300299-ECZB | EDMB-300299-ECZB | 2024-10-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RBM 03 01 N B |  | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 929179 | 2024-09-06 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-14T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-13 | 是 | EDNC-300724-EDMB | 2021-03-22T16:00:00 |  | 2024-11-27 | EDMB-300840-EDNC | EDMB-300840-EDNC | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-22 动力院来文EDNC-300452-EDMB 申请删除接口 | 2024-09-24 | 013# | 新增 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 马惠昀@mahy
| false | EES - 04 03 EFFZ B |  | EES | - | 04 | 03 | EFFZ | B | EES配电柜电力电缆端接信息 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | EFFZ-300004-ECZS-0188 | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | EDMB-301883-ECZS | EDMB-301883-ECZS | 2025-12-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 188 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-08-29 18:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BM GF 04 01 GZSL B |  | BM | GF | 04 | 01 | GZSL | B | 设备与土建、布置接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求，设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | ENSL-300006-ECZS-131 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | EDMB-301944-ECZS | EDMB-301944-ECZS | 2025-12-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CB GT 06 02 E B |  | CB | GT | 06 | 02 | E | B | 常规岛与GT沟的结构实体接口 | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-10-11 | 是 | EDES-300128-EDMB | 2025-01-21 | 否 | EDES-300229-EDMB | 2024-10-21 | EDMB-300184-EDES | 2025-02-05 | EDMB-300280-EDES | EDMB-300280-EDES | 2025-02-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张亚涛@zhangyt | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-30 | 2024-09-19 | 016# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:10 | 张美池@zhangmc
303 | false | WCR CB 12 01 EFAL E- |  | WCR | CB | 12 | 01 | EFAL | E | 二回路化学加药系统的P&I图 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | ECZB-300679-EDES | 2025-06-23 |  |  |  | EDES-300678-ECZB | 2025-07-10 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000150-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
614 | false | WES DO 12 03 EHYZ B |  | WES | DO | 12 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站电机接线特性 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | ECZB-302009-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-06-11 | EDMB-302814-ECZB | EDMB-302814-ECZB | 2025-06-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
105 | false | TGH CI 12 01 T E |  | TGH | CI | 12 | 01 | T | E | "氢系统电气图纸：氢控装置流程图励磁漏液电气接线原理图氢控装置原理图漏氢接线图漏液电气接线原理图氢控装置接线图干燥器原理图在线气体检漏仪电气原理图干燥器接线图" | 929179 | 2025-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-08 | 是 | ECZB-300493-EDES | 2025-04-08 |  | 2025-06-20 | EDES-300609-ECZB | EDES-300609-ECZB | 2025-06-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1670 | false | FWP PO 02 01 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 02 | 01 | SYIP-02 | B | 消防水泵 泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301332-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-06-13 | EDMB-302902-ECZB | EDMB-302902-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | ESR _ 04 03 EFBP E- |  | ESR | _ | 04 | 03 | EFBP | E | 电缆母线及共箱母线典型安装资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
1546 | false | WWC PO 12 01 SYIP-01 B |  | WWC | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | WWC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301082-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-06-13 | EDMB-302901-ECZB | EDMB-302901-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2318 | false | TFP PO 02 08 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 08 | APLO | E | 速度限值 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | ECZB-300224-EDES | 2025-01-06 |  | 2025-04-25 | EDES-300467-ECZB | EDES-300467-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RSI NI 04 01 N B |  | RSI | NI | 04 | 01 | N | B | 典型事故工况（DBA及NPIC负责的DEC-A工况）下，通过堆芯的流量、旁通的流量 | 929179 | 2026-02-09 | 2026-05-29 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 黄若琳@huangrl | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
127 | false | TG IDA 01 01 T E |  | TG | IDA | 01 | 01 | T | E | TG送至IDA系统信号清单 | 929179 | 2024-09-01 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300137-EDES | 2024-11-28 |  | 2024-12-25 | EDES-300174-ECZB | ESDT-300092-ECZS-0003 | 2026-01-07 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-06 |  | 按照CNPE要求在模板中填写IDA、TRA、SOE清单信息（任卫总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
512 | false | FAD - 01 03 E XNIC |  | FAD | - | 01 | 03 | E | XNIC | 常规岛网控楼厂房上部结构图、建筑平面图 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 | EFZX-300007-ECZS-0246 | EFZX-300007-ECZS-0246 | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
406 | false | DCS - 01 01 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 01 | B | EFCS | 电厂 功能分组要求 | 2025-01-31 | 2025-05-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | EDMB-300697-ECZB | 2025-01-24 |  | 2025-08-29 | ECZB-303417-EDMB | EDMB-302568-ECZS | 2026-02-24 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 分包院信息已补充需要升版（中原刘杉已处理）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TFA RCS 02 05 B N |  | TFA | RCS | 02 | 05 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-29 | 否 | EDMB-300782-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2024-11-15 | EDNC-300805-EDMB | EDNC-300805-EDMB | 2024-11-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid
1588 | false | WAC PO 01 02 SYIP-01 B |  | WAC | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | WAC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301247-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-29 | EDMB-302094-ECZB | EDMB-302094-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1341 | false | RBM PO 12 04 EHAH B |  | RBM | PO | 12 | 04 | EHAH | B | 5RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301422-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-05-22 | EDMB-302431-ECZB | EDMB-302431-ECZB | 2025-05-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1365 | false | RFT PO 12 01 EHAH B |  | RFT | PO | 12 | 01 | EHAH | B | 5RFT001/002PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301295-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-04-28 | EDMB-302066-ECZB | EDMB-302066-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时关闭间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2754 | false | RCV PO 02 06 CQPI B |  | RCV | PO | 02 | 06 | CQPI | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300068-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-11-14 | EDMB-300339-ECZB | EDMB-300339-ECZB | 2024-11-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 总体所 |  |  | 消防安全室 | 刘韦岩@liuwyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | EAM - 04 03 EFAC E |  | EAM | - | 04 | 03 | EFAC | E | 网控楼220kV系统UPS设备安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EFDC-300001-ECZS-0199 |  |  |  |  | EFDC-300001-ECZS-0199 | 2025-10-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-10-27 22:28 | Super@root
|  | RCS NB 10 06 N B |  | RCS | NB | 10 | 06 | N | B | XNB厂房+13.50mD1条件 | 2020-12-30 | 2024-07-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-24 | 否 | EDNC-300690-EDMB | 2021-02-18T16:00:00 |  | 2024-08-05 | EDMB-300693-EDNC | EDMB-300693-EDNC | 2024-08-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 叶晓丽@yexl | 编制 |  | 2024-07-24 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
1465 | false | ZBR PO 05 01 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 05 | 01 | JDHD-001 | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300698-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-24 | EDMB-300701-ECZB | EDMB-300701-ECZB | 2025-01-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 仪控设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 02 05 B N |  | TSA | RCS | 02 | 05 | B | N | 不同入口压力（8.6MPa，7.85MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4MPa，3MPa，2MPa，1MPa，0.5MPa）下单台及两台大气释放阀同时开启的最大蒸汽流量 | 2020-12-30 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-10-23 | 否 | EDMB-300768-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-09-18 | EDNC-301166-EDMB | EDNC-301166-EDMB | 2025-09-18 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 赵嘉明@zhaojm
| false | WCW KA 04 16 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 16 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机设备自带控制箱接线柜及接线盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图、电缆清单等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300032-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300056-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
2979 |  | NI NI 06 06 N B |  | NI | NI | 06 | 06 | N | B | NE312\NE313房间电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | EDNC-301120-EDMB | 2025-08-21 |  | 2025-09-13 | EDMB-301165-EDNC | EDMB-301165-EDNC | 2025-09-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王梦含@wangmha | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023-2-10 修改为9999-1-1 | 2025-07-17 | 030# | 修改描述终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 贾双卓@jiasz
1461 | false | ZBR PO 04 02 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | JDHD-001 | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸；3、管道接口定位和规格；4、泵组各工况下的载荷；5、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据。） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300882-EDMB | 2025-02-11 |  |  |  | EHJD-300004-ECZS-0088 | 2026-03-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana |  | 2026-03-02 | ECZB-001696-EDMB | 重量存在偏差进行更新（万忠义及结构专业已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCS RCV 02 07 N B |  | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-08 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | EDNC-300012-EDMB | 2018-06-05T16:00:00 | EDMB-300042-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
301 | false | IIC DCS 12 15 B EFCS |  | IIC | DCS | 12 | 15 | B | EFCS | 电厂运行工况画面 | 2027-09-30 | 2028-07-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
1481 | false | ZBR PO 02 01 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 02 | 01 | JDHD-002 | B | 电机特性曲线（包括Un和0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线及电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | ECZB-300692-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-21 | EDMB-300652-ECZB | EDMB-300652-ECZB | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
164 | false | VEC DCS 12 02 B EFCS |  | VEC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 控制柜间通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302476-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-13 | EFCS-300439-ECZS-0214 | EFCS-300439-ECZS-0214 | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-30 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
509 | false | FAD - 02 03 E XNIC |  | FAD | - | 02 | 03 | E | XNIC | 常规岛网控楼厂房火警联锁设备（水工、暖通、电气）资料 | 929179 | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
| false | EDH - 04 02 EFAC E |  | EDH | - | 04 | 02 | EFAC | E | 汽机房110V直流充电器安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | EFDC-300003-ECZS-0199 |  |  |  |  | EFDC-300003-ECZS-0199 | 2025-11-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-10-27 22:28 | Super@root
| false | TFA DZ 03 04 EHZZ B |  | TFA | DZ | 03 | 04 | EHZZ | B | 如下工况下的热工计算：1）加热状态：冷水从4℃加热到80℃；2）除气状态：热水从80℃加热到105℃ | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | EHZZ-300006-ECZS-0054 |  |  |  |  | EDMB-302465-ECZS | 2026-02-06 | C | 不同意 |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-08-11 18:02 | Super@root
403 | false | VEB VA 04 01 XCHZ B |  | VEB | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VEB系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 否 | ECZB-302907-EDMB | 2025-06-13 |  | 2026-01-28 | EDMB-302376-ECZS | EDMB-302376-ECZS | 2026-01-28 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改部分隔离阀运行时间等数值，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
201 | false | RRP DCS 12 01 N EFCS |  | RRP | DCS | 12 | 01 | N | EFCS | 反应堆保护系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | EDNC-300087-ECZB | 2025-07-04 |  | 2025-08-26 | EFCS-300127-ECZS-0214 | EFCS-300529-ECZS-0214 | 2025-12-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1835 | false | NI ZK 04 07 NTKL B |  | NI | ZK | 04 | 07 | NTKL | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | ECZB-301548-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-05-28 | EDMB-302627-ECZB | EDMB-302627-ECZB | 2025-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 总体所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
93 | false | NI - 04 07 B EFHG |  | NI | - | 04 | 07 | B | EFHG | EM* 应急柴油机差动保护CT参数 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-10 | 否 | EDMB-303344-ECZB | 2025-07-10 |  | 2025-08-14 | EFHG-300013-ECZS-0184 | EFHG-300013-ECZS-0184 | 2025-08-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001234-EDMB、ECZB-001241-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2025-07-02 01:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS CIS 02 01 N B |  | RCS | CIS | 02 | 01 | N | B | 非能动堆腔注水箱硼浓度要求，容积要求。 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 打开 | 未打开 | 2018-07-22T16:00:00 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 李杰b@lijieb | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 李杰b@lijieb
2448 | false | EMS - 06 04 EHPC B |  | EMS | - | 06 | 04 | EHPC | B | 钥匙联锁方案 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | ECZB-300318-EDMB | 2024-10-29 |  | 2024-11-13 | EDMB-300336-ECZB | EDMB-300336-ECZB | 2024-11-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CAV REB 02 01 B ZN23 |  | CAV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供环形空间通风系统（CAV）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 否 | EDMB-300079-EDGB | 2024-12-21 |  | 2025-01-10 | EDGB-300049-EDMB | EDGB-300049-EDMB | 2025-01-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NY NI 11 03 ZN23 B |  | 5NY | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NY厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-06-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana
| false | AS1 ZV 12 01 ZJJD B |  | AS1 | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | ENJD-300032-ECZS-142A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302448-ECZS | EDMB-302448-ECZS | 2026-02-06 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 13 EHHD B |  | ZBR | DZ | 04 | 13 | EHHD | B | 001DZ的正常液位值，最高、最低液位报警定值（除气塔下封头最低点处为0液位点） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | EHHD-300000-ECZS-0277 | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | EDMB-300297-ECZS | EDMB-300297-ECZS | 2025-08-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
1486 | false | ZLT PO 04 03 EALP B |  | ZLT | PO | 04 | 03 | EALP | B | 计量泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300672-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-01-16 | EDMB-300589-ECZB | EDMB-300589-ECZB | 2025-01-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 95 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NA NI 11 02 ZN23 B |  | 5NA | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NA厂房二维D2条件（E层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | EDGB-310049-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-20 | EDMB-300148-EDGB | EDMB-300148-EDGB | 2025-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | FDP FDP 04 06 EFZY B |  | FDP | FDP | 04 | 06 | EFZY | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组的结构及工作原理图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | EFZX-300014-ECZS-0152 | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | EDMB-302182-ECZS | EDMB-302182-ECZS | 2026-01-07 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
2512 | false | RFT RF 04 06 EHLS B |  | RFT | RF | 04 | 06 | EHLS | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300126-EDMB | 2024-08-14 | 否 | ECZB-300229-EDMB | 2024-07-23 | EDMB-300124-ECZB | 2024-12-09 | EDMB-300392-ECZB | EDMB-300392-ECZB | 2024-12-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2024-11-21 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RPC TTG 01 82 N E |  | RPC | TTG | 01 | 82 | N | E | Operator steam flow limit操作员蒸汽流量限值（模拟量） | 929179 | 2021-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | EDNC-300017-EDES | 2025-04-15 | EDES-300076-EDNC | EDES-300076-EDNC | 2025-04-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 | 2025-03-21 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn |  | 2025-03-21 |  | 已处理_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCS TTB 02 04 N B |  | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 2020-12-30 | 2025-01-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | EDNC-300908-EDMB | 2021-05-13T16:00:00 |  | 2025-03-13 | EDMB-300992-EDNC | EDMB-300992-EDNC | 2025-03-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2026-01-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:47 | 李亚飞@liyff
| false | CI - 04 06 EFHG E |  | CI | - | 04 | 06 | EFHG | E | ES* 6.6kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | EFHG-300066-ECZS-0184 |  |  |  |  | EFHG-300077-ECZS-0184 | 2026-02-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 184 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:17 | Super@root
|  | 5ND NI 11 01 ZN23 B |  | 5ND | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5ND厂房二维D2条件（D层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-25 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | EDGB-310001-EDMB | 2024-11-26 |  |  |  | EDMB-300136-EDGB | 2025-02-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2024-12-26 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana |  | 2024-12-26 | EDGB-000005-EDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1407 | false | WES PO 02 03 EHAH B |  | WES | PO | 02 | 03 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301067-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-03-04 | EDMB-300998-ECZB | EDMB-300998-ECZB | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
322 | false | DCS - 01 08 EFCS B |  | DCS | - | 01 | 08 | EFCS | B | 计算机信息和控制系统失效分析 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | ECZB-303292-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-11-20 | EDMB-301628-ECZS | EDMB-301628-ECZS | 2025-11-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘恒平@liuhpa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2627 | false | RSI PO 02 04 SNPC B |  | RSI | PO | 02 | 04 | SNPC | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300200-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-02-07 | EDMB-300783-ECZB | EDMB-300783-ECZB | 2025-02-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1104 | false | HEB BT 02 01 EHDN B |  | HEB | BT | 02 | 01 | EHDN | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2025-08-20 | 2026-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 是 | EHDN-300010-ECZS-0151 | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 | EDMB-301248-ECZS | EDMB-301248-ECZS | 2025-10-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
100 | false | TGS DCS 12 02 B EFCS |  | TGS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 发电机并网系统（LOT2B2）画面 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-06 | 否 | EDMB-303663-ECZB | 2025-09-29 | 否 | EDMB-301082-ECZS | 2025-09-10 | EFCS-300227-ECZS-0214 | 2025-11-18 | EFCS-300460-ECZS-0214 | EFCS-300460-ECZS-0214 | 2025-11-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 刘恒畅@liuhcc | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 因一层接口TGS DCS 12 01 E EFCS尚未关闭，无法打开二层接口。 | [5 empty] | 2025-09-29 | 刘恒畅@liuhcc | 是
105 |  | ZLD PO 12 01 SYIP-01 B |  | ZLD | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301073-EDMB | 2025-02-28 |  |  |  | EDMB-301196-ECZB | 2025-03-17 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB | 2025-07-04 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、作废 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
| false | HH ZV 12 01 ZJJD B |  | HH | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | ENJD-300006-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302353-ECZS | 2026-01-23 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
| false | ES* - 04 01 SYXH E |  | ES* | - | 04 | 01 | SYXH | E | 消弧线圈设备及控制柜外形图、基础图 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 打开 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | EFSY-300000-ECZS-0205 |  | 否 | [5 empty] | EFSY-300000-ECZS-0205 | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 205 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-10-16 19:42 | Super@root
1784 | false | WAP CO 12 03 SHSXJ B |  | WAP | CO | 12 | 03 | SHSXJ | B | 动力电缆接线图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301802-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-09-07 | EDMB-300604-ECZS | EDMB-300604-ECZS | 2025-09-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-08-29 |  | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2551 | false | RSI PO 04 07 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 04 | 07 | CQPI-01 | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-05 | 是 | ECZB-300178-EDMB | 2024-08-05 |  | 2024-08-08 | EDMB-300166-ECZB | EDMB-300166-ECZB | 2024-08-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1142 | false | TFS PO 04 10 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 10 | SYIP | E | 启动给水泵就地接线盒接线端子图 | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | ECZB-300543-EDES | 2025-04-25 |  | 2025-05-09 | EDES-300512-ECZB | EDES-300512-ECZB | 2025-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | AC GF 04 01 ZJGX B |  | AC | GF | 04 | 01 | ZJGX | B | 设备与土建、布置接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求，设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求等） | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | ENGX-300004-ECZS-0296 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | EDMB-302309-ECZS | EDMB-302309-ECZS | 2026-01-20 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 296 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-20 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 04 09 N B |  | RCS | NB | 04 | 09 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 2021-01-30 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-19T16:00:00 | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | EDNC-301000-EDMB | 2021-02-04T16:00:00 |  | 2025-04-25 | EDMB-301021-EDNC | EDMB-301021-EDNC | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2025-04-24 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:10 | 周立欣@zhoulx
3111 |  | RCS NI 01 07 N B |  | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 2022-11-10 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-09-24 | 否 | EDNC-301172-EDMB | 2023-01-27T16:00:00 |  | 2025-09-26 | EDMB-301185-EDNC | EDMB-301185-EDNC | 2025-09-26 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 张丽莹@zhangly
170 | false | BOP - 04 01 EFMZ B |  | BOP | - | 04 | 01 | EFMZ | B | 变压器静载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303275-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-07-06 | EDMB-303245-ECZB | EDMB-303245-ECZB | 2025-07-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001197-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2848 | false | REB PO 04 06 CQPI B |  | REB | PO | 04 | 06 | CQPI | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-15 | 是 | ECZB-300143-EDMB | 2024-07-15 |  | 2024-07-26 | EDMB-300138-ECZB | EDMB-300138-ECZB | 2024-07-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2378 | false | WDP DP 06 03 EHHG B |  | WDP | DP | 06 | 03 | EHHG | B | 电气电缆清册及电气设备定位图 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | ECZB-301122-EDMB | 2025-03-04 |  | 2025-10-31 | EDMB-301388-ECZS | EDMB-301388-ECZS | 2025-10-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2539 | false | WCW PC 02 02 APLO B |  | WCW | PC | 02 | 02 | APLO | B | 循环水泵电机用电数据表：包括电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | ECZB-300271-EDMB | 2024-09-25 |  | 2025-06-20 | EDMB-303012-ECZB | EDMB-303012-ECZB | 2025-06-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [11 empty] | 2025-04-15 | 李丹a@lidana | 是
357 | false | DW WDW 02 01 EHHG B |  | DW | WDW | 02 | 01 | EHHG | B | 淡水处理系统流程图（包括水处理工艺、排水排泥池、脱水机房工艺及滤液工艺流程、加药工艺流程等） | 929179 | 2025-04-13 | 2025-10-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 是 | ECZB-301850-EDMB | 2025-04-18 |  | 2025-09-29 | EDMB-301126-ECZS | EDMB-301126-ECZS | 2025-09-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CB GT 06 01 E B |  | CB | GT | 06 | 01 | E | B | 常规岛CB与GT沟的电缆接口(CB电缆沟与GT廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-09-30 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-08T16:00:00 | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | EDES-300259-EDMB | 2024-11-20 | EDMB-300223-EDES | 2025-03-07 | EDMB-300301-EDES | EDMB-300301-EDES | 2025-03-07 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘凯@liukai | 编制 |  | 2024-10-22 | 016# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 默子涵@mozh |  | 2024-10-22 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | TGP _ 04 11 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 11 | EFBP | E | 主变压器接口图/厂变压器接口图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
241 | false | EMA DCS 12 01 B EFCS |  | EMA | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 6.6kV交流应急配电系统（包括EMA, EMB）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-22 | 否 | EDMB-301383-ECZB | 2025-03-22 |  | 2025-09-10 | EFCS-300234-ECZS-0214 | EFCS-300234-ECZS-0214 | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | SV ZV 12 01 ZJJD B |  | SV | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | ENJD-300142-ECZS-142A | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | EDMB-302549-ECZS | EDMB-302549-ECZS | 2026-02-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
359 | false | NI NI 06 02 C117 B |  | NI | NI | 06 | 02 | C117 | B | I&C接口 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-302276-EDMB | 2025-05-07 |  |  |  | EDMB-301603-ECZS | 2025-11-18 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 124B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-02 | ECZB-001056-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-03-02 | ECZS-000100-EDMB | 根据DEN-PC547503213B25A44DS-C-004（5ZLT963VP、5ZLT945VP取消远传机构）李鹏总已同意_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1120 | false | WOS PO 04 01 SYIP E |  | WOS | PO | 04 | 01 | SYIP | E | 润滑油输送泵外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料，泵组本体阀门清单等）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）泵组接口定位尺寸及详图 | 929179 | 2025-03-10 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | ECZB-300548-EDES | 2025-04-25 |  |  |  | EHGY-300011-ECZS-097A | 2025-08-25 | C |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
| false | WCS CB 12 02 EHAL E |  | WCS | CB | 12 | 02 | EHAL | E | 二回路水汽取样系统的仪表清单、系统的IO清单、控制要求\r\n | 929179 | 2025-03-15 | 2025-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | EHAL-300012-ECZS-0222 |  |  |  |  | EHAL-300023-ECZS-0222 | 2025-12-01 | E |  |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
66 | false | ETT - 04 12 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 12 | EFKG | E | 500kV GIS报警手册（含报警信号清单、报警设定值）（中、英文对照） | 929179 | 2025-07-31 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | EFKG-300001-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300018-ECZS-0203 | 2025-09-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
2292 | false | WCC PO 04 02 SHKQ B |  | WCC | PO | 04 | 02 | SHKQ | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）吊装方案、空间要求；对起重设备的要求；泵组或设备的重心。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | ECZB-300476-EDMB | 2024-12-18 |  | 2025-01-24 | EDMB-300704-ECZB | EDMB-300704-ECZB | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2321 | false | TFP PO 12 08 APLO E |  | TFP | PO | 12 | 08 | APLO | E | 电机就地电气接线箱外形图及接线图（包括主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-300490-EDES | 2025-04-07 |  | 2025-06-09 | EDES-300584-ECZB | EHAP-300017-ECZS-0084 | 2026-01-12 | D |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改电机主电源及中性点接线盒尺寸、增加电机电流互感器（华东院谢文凯已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | CSP RCS 01 02 B N |  | CSP | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 2020-12-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-03T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-10 | 否 | EDMB-300875-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-01-07 | EDNC-300885-EDMB | EDNC-300885-EDMB | 2025-01-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2024-12-27 | 015# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:48 | 邹文重@zouwz
|  | RCS NB 05 15 N B |  | RCS | NB | 05 | 15 | N | B | 主回路系统布置信息：主回路设备在厂房内的布置，包括设备位置、隔间大小等； | 2020-12-30 |  |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 | [14 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 总体布置室 | 王振中@wangzz | 作废 | 接口手册变更单001#:2021-1-28 动力院来文EDNC-00050-EDMB 取消接口 | 2024-09-18 | 015# | 删除 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王振中@wangzz
3376 |  | TFM - 02 12 B N |  | TFM | - | 02 | 12 | B | N | 给水隔离阀到SG入口的压降（机械设计流量） | 2020-12-30 | 2025-08-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 作废 | EDMB-000534-EDNC | 2025-08-25 | 015#022#030#031# | 修改终版时间、删除 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww | [5 empty] | 外部原因：总部2024.08移交前已经延误，属于总部初始阶段延误。另，TFM TFM 02 01 E B已打开，资料不全，待收到完整资料后打开本接口。 | [5 empty] | 2024-11-29 | 白兰@bailan
|  | RSI NI 02 03 B N |  | RSI | NI | 02 | 03 | B | N | 事故后内置换料水箱平衡的水容积 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-07 | 否 | EDMB-300724-EDNC | 2026-02-07 |  | 2026-02-12 | EDNC-301297-EDMB | EDNC-301297-EDMB | 2026-02-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM TFM 12 01 B N |  | TFM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TFM系统的信号传输信息 | 929179 | 2025-05-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | 027# | 新增 |  | 2025-04-25 01:33 | 李丹a@lidana
|  | TSM - 02 01 N B |  | TSM | - | 02 | 01 | N | B | 蒸发器二次侧蒸汽品质参数（化学特性），包括启停工况和功率运行工况阶段 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | 2018-06-25 | 关闭 | 未打开 | 2018-10-11T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-10-18T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杨勇@yangyong | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  | 化学 | 赵琛@zhaochena | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 赵琛@zhaochena | [5 empty] | NPIC:建议删除该接口，后续工作建议贵司协商处理办法。 参照以前华龙一号项目特别是福清5、6号机组项目，主蒸汽品质指标非我院一家能定的，需相关单位及生产厂家共同确定（详见附件：NDMB-000105-NDNC福清5、6号机组主蒸汽品质指标）。 CNPE：不同意删除。 | [5 empty] | 2018-06-29
|  | NB - 06 07 N B |  | NB | - | 06 | 07 | N | B | NB厂房电缆清单接口(NPIC设计范围内电缆) | 929179 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | EDNC-301017-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-05-15 | EDMB-301044-EDNC | EDMB-301044-EDNC | 2025-05-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB PRE时间 2021/1/30 修改为4444-1-1 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 杨扬@yangyang
149 | false | RCS NB 04 01 B ESFH |  | RCS | NB | 04 | 01 | B | ESFH | 反应堆压力容器、顶盖、主螺栓、主螺母及垫圈接口图 | 2025-07-10 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | EDMB-303068-ECZB | 2025-06-25 |  | 2025-07-09 | ECZB-303422-EDMB | ECZB-303422-EDMB | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 13 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HPX PE 17 01 EHWH B |  | HPX | PE | 17 | 01 | EHWH | B | PE、ZT厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | EHWH-300011-ECZS-034A | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | EDMB-302275-ECZS | EDMB-302275-ECZS | 2026-01-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
13 | false | TFL DCS 12 02 B EFCS |  | TFL | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 低压给水加热器系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 否 | EDMB-301605-ECZS | 2025-11-19 |  | 2025-12-11 | EFCS-300534-ECZS-0214 | EFCS-300534-ECZS-0214 | 2025-12-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2577 | false | EMP/Q - 11 05 EHPC B |  | EMP/Q | - | 11 | 05 | EHPC | B | D2土建接口图：9.2米（K） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 是 | ECZB-303152-EDMB | 2025-06-27 |  | 2025-07-14 | EDMB-303396-ECZB | EDMB-303396-ECZB | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-000556-EDMB | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
123 | false | WGD TGH 01 01 T E |  | WGD | TGH | 01 | 01 | T | E | CO2需要量，置换氢气流量;每次耗量；置换空气流量;每次耗量；紧急工况置换氢气；贮存量；最大流量及压力波动范围 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300048-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-28 | EDES-300094-ECZB | EDES-300094-ECZB | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2148 | false | ZST - 05 02 EHHW B |  | ZST | - | 05 | 02 | EHHW | B | 其他管道接口信息(包括管道连接高程、位置、坡度、直径、管道端形式、管道负载等),包括压缩空气管、除盐水管、设备废气管等 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300583-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-10-20 | EDMB-301236-ECZS | EDMB-301236-ECZS | 2025-10-20 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿彦磊@gengyl | 编制 |  | 2025-12-03 | ECZB-000777-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCC PO 02 07 N B |  | WCC | PO | 02 | 07 | N | B | HP-Cooler 破损的最大流量 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-18 | 否 | EDNC-300663-EDMB | 2024-01-18 |  | 2024-01-29 | EDMB-300661-EDNC | EDMB-300661-EDNC | 2024-01-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-04-14 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3510 |  | NL NL 04 03 B E |  | NL | NL | 04 | 03 | B | E | SPACE ALLOCATION AND CONSTRAINTS空间分配和限制条件(NL +17.0M) | 2021-02-24 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-09-28 | 否 | EDMB-300431-EDES | 2021-07-04T16:00:00 |  | 2026-01-13 | EDES-300468-EDMB | EDES-300468-EDMB | 2026-01-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2025-08-19 | 011#030# | 修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2020-12-24 00:24 | 杨卓彦@yangzy | [5 empty] | 由于C5项目华东院ES*中压柜CI NI 04 01 E B应于2025年3月30日之前打开终版接口，但截止目前尚未打开，ES*中压柜相关D2土建资料等信息尚未收到，涉及我方NL NL 04 03 B E的终版接口无法打开，造成接口延误 | 2025-07-31 | 华东院ES*中压柜CI NI 04 01 E B若终版接口未打开，我方无法收到ES*中压柜相关D2土建资料等信息，导致我方NL NL 04 03 B E的终版接口无法打开，同时影响我方对土建结构孔洞、埋件提资。 | 图文传真发函告知华东院6月30日前打开接口，并提供ES*中压柜相关D2土建资料等信息。 | 已图文传真发函告知华东院应于6月30日前将CI NI 04 01 E B终端接口打开并提供ES*中压配电柜的D2土建资料（包括孔洞和埋件） | 是 | 2025-06-20
|  | RCS RFH 01 01 N B |  | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 为计算屏蔽水层厚度所需,辐照燃料组件放射性强度。 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-27T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-30T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 张普忠@zhangpz | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 张普忠@zhangpz
1894 | false | WEC-F GF 04 01 GLDQ B |  | WEC-F | GF | 04 | 01 | GLDQ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300758-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-04-01 | EDMB-301593-ECZB | EDMB-301593-ECZB | 2025-04-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 胡云鹏@l-huyp | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TGP _ 04 06 E EFBP- |  | TGP | _ | 04 | 06 | E | EFBP | 离相封闭母线布置资料（包括电气主接线图、PT和避雷器柜、中性点接地变、高压厂变和主变布置图） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
|  | 5NL NI 11 01 ZN23 B |  | 5NL | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NL厂房二维D2条件（D层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-25 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | EDGB-310003-EDMB | 2024-11-26 |  | 2024-12-09 | EDMB-300039-EDGB | EDMB-300039-EDGB | 2024-12-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WAC GF 04 02 GLDQ B |  | WAC | GF | 04 | 02 | GLDQ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 是 | ENGL-300010-ECZS-0130 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | EDMB-300256-ECZS | EDMB-300256-ECZS | 2025-08-19 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 17:21 | Super@root | [13 empty] | 否
238 | false | EMP DCS 12 02 B EFCS |  | EMP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 6.6kV交流应急电源系统（包括EMP, EMQ）（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302450-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-10-28 | EFCS-300376-ECZS-0214 | EFCS-300376-ECZS-0214 | 2025-10-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2570 | false | RSI PO 04 02 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 04 | 02 | CQPI-01 | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 | 929179 | 2023-11-13 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300083-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-07-05 | EDMB-300057-ECZB | EDMB-300057-ECZB | 2024-07-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | 5ND NI 11 09 ZN23 B |  | 5ND | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 5ND厂房二维D2条件（T层、U层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-10-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
2639 | false | TFA PO 04 09 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 09 | SNPC | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | ECZB-301140-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-06-27 | EDMB-303119-ECZB | EDMB-303119-ECZB | 2025-06-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 仪控一室 | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 12 08 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 08 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300026-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300026-ECZS-162A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
2285 | false | WCC PO 12 04 SHKQ B |  | WCC | PO | 12 | 04 | SHKQ | B | 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | ECZB-300477-EDMB | 2024-12-18 |  | 2024-12-19 | EDMB-300450-ECZB | EDMB-300450-ECZB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HBP HBP 04 01 EHWH NDRI |  | HBP | HBP | 04 | 01 | EHWH | NDRI | 取水构筑物吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等） | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 是 | EHWH-300024-ECZS-034A |  |  |  |  | EHWH-300024-ECZS-034A | 2026-02-09 | A |  |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:20 | Super@root
10 | false | NI NI 12 02 SHZY B |  | NI | NI | 12 | 02 | SHZY | B | 阀门I&C文件接口 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 是 | ECZB-302970-EDMB | 2025-07-08 |  | 2026-01-28 | EDMB-302375-ECZS | EDMB-302375-ECZS | 2026-01-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 115 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
673 | false | WWC AF 12 01 GLDQ B |  | WWC | AF | 12 | 01 | GLDQ | B | 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 是 | ECZB-302571-EDMB | 2025-05-22 |  | 2026-01-04 | EDMB-302157-ECZS | EDMB-302157-ECZS | 2026-01-04 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 132 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-03-07 02:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
101 | false | TSA TTG 01 01 T E |  | TSA | TTG | 01 | 01 | T | E | 汽机进口压力信号(数量、安装位置、测量参数范围等) | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300043-EDES | 2024-07-02 |  | 2025-06-26 | EDES-300617-ECZB | EDES-300617-ECZB | 2025-06-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | HMI NE 06 01 B EHTJ |  | HMI | NE | 06 | 01 | B | EHTJ | HMI反应堆外围厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | EDMB-301579-ECZS | 2025-11-14 |  | 2025-11-27 | EHTJ-300035-ECZS-0031 | EHTJ-300035-ECZS-0031 | 2025-11-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 31 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2025-10-31 18:48 | Super@root | [13 empty] | 是
1803 | false | NI ZK 12 06 NTKL B |  | NI | ZK | 12 | 06 | NTKL | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；\n机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；\n机组自带动力和仪控电缆信息（由CNPE负责敷设的部分）。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | ECZB-302990-EDMB | 2025-06-17 |  |  |  | ENKL-300129-ECZS-0128 | 2026-03-02 | G |  |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-000955-EDMB | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 增加了机组的配电关系以及配电 参数（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | TGP - 04 01 EFNR E |  | TGP | - | 04 | 01 | EFNR | E | 屏柜安装尺寸图、散热量、荷重、设备清单、电源需求、同步时钟信号需求 | 2025-09-25 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 打开 | 打开 | 2025-09-24 | 否 | EFNR-300000-ECZS-0192 | 2026-02-26 | 否 | EFNR-300009-ECZS-0192 |  |  |  |  | EFNR-300009-ECZS-0192 | 2026-02-26 | B |  |  | N | 1-ICM | 192 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-18 04:07 | Super@root
| false | ETM - 04 10 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 10 | TBEA | E | 主变有载调压开关接线图 | 2025-03-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | EFHB-300000-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300036-ECZS-0201 | 2025-11-18 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
226 | false | TGP - 04 10 EFBP E |  | TGP | - | 04 | 10 | EFBP | E | 发电机出线接口图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
1552 | false | WWC PO 02 01 SYIP-01 B |  | WWC | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | WWC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301341-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-06-16 | EDMB-302914-ECZB | EDMB-302914-ECZB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
106 | false | EE*/EA*/ER* - 04 07 B EFCK |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 07 | B | EFCK | 核岛低压配电柜典型图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | EDMB-303140-ECZB | 2025-06-27 |  | 2025-09-08 | EFCK-300015-ECZS-185 | EFCK-300015-ECZS-185 | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2063 | false | WOD WE 02 02 TJAB B |  | WOD | WE | 02 | 02 | TJAB | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | ECZB-300811-EDMB | 2025-01-26 |  | 2025-02-08 | EDMB-300795-ECZB | EDMB-300795-ECZB | 2025-02-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
230 | false | IPC DCS 12 01 B EFCS |  | IPC | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电站过程控制机柜（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-301512-ECZB | 2025-03-27 |  | 2025-09-10 | EFCS-300235-ECZS-0214 | EFCS-300235-ECZS-0214 | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1311 | false | RHR PO 04 07 SHKQ B |  | RHR | PO | 04 | 07 | SHKQ | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301144-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-28 | EDMB-302034-ECZB | EDMB-302034-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1744 | false | HT NG 06 37 EHWH B- |  | HT | NG | 06 | 37 | EHWH | B | 150t电动平板运输车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300633-EDMB | 2025-01-08 |  |  |  | ECZB-300633-EDMB | 2025-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
2161 | false | CI TX 06 02 E EHHX |  | CI | TX | 06 | 02 | E | EHHX | 120t桥机供电滑触线布置及安装图 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | EHHX-300002-ECZS-0036 | EHHX-300002-ECZS-0036 | 2025-12-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 36 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 17:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
396 | false | DCS - 08 01 B EFCS |  | DCS | - | 08 | 01 | B | EFCS | DCS供电电缆的电缆表及电缆规格 | 2026-01-31 | 2026-11-30 | 2027-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 否 | EDMB-302403-ECZS | 2026-02-02 |  |  |  | EDMB-302403-ECZS | 2026-02-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
1462 | false | ZBR PO 04 01 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | JDHD-001 | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）吊装方案、空间要求；对起重设备的要求；泵组或设备的重心。 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 是 | ECZB-300947-EDMB | 2025-02-20 |  | 2025-02-24 | EDMB-300901-ECZB | EDMB-300901-ECZB | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
336 | false | DCS IMC 04 01 EFCS B |  | DCS | IMC | 04 | 01 | EFCS | B | 土建接口信息（盘台），含安装固定要求、底部进线区域 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301032-EDMB | 2025-04-17 | 是 | ECZB-301941-EDMB | 2025-04-03 | EDMB-301619-ECZB | 2026-01-26 | EDMB-302364-ECZS | EDMB-302364-ECZS | 2026-01-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-12-17 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-17 |  | 修改大屏幕支架的尺寸标注和描述（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2143 | false | ZST - 06 04 EHHW B |  | ZST | - | 06 | 04 | EHHW | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的尺寸和位置以及转接箱位置与接口尺寸。 | 929179 | 2025-01-05 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | ECZB-300598-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-12-06 | EDMB-301845-ECZS | EDMB-301845-ECZS | 2025-12-06 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-01 |  | 根据控制系统部分需要使用UPS电源，因此取消22V用电需求(白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1866 | false | WES TX 04 01 B JSHO |  | WES | TX | 04 | 01 | B | JSHO | 工艺布置图 | 929179 | 2025-02-25 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 是 | EDMB-300966-ECZB | 2025-02-28 |  | 2025-10-21 | ENHO-300007-ECZS-0177 | ENHO-300007-ECZS-0177 | 2025-10-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 177 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2025-09-24 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-12-11 17:26 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-27 |  | 升版（补充塔芯部件平面图）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI RNI 01 01 N EFXF |  | NI | RNI | 01 | 01 | N | EFXF | 机柜楼层反应谱 | 929179 | 2025-04-15 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
|  | NI TFM 01 04 B N |  | NI | TFM | 01 | 04 | B | N | 根阀定位信息（坐标、方位）和根阀分级信息（安全等级、功能等级、屏障等级、规范级别、抗震类别和质保等级） | 2020-12-30 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-09T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-27 | 否 | EDMB-301143-EDNC | 2025-08-27 |  | 2025-09-04 | EDNC-301145-EDMB | EDNC-301145-EDMB | 2025-09-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 田卫卫@tianww
281 | false | WHD DCS 12 01 E EFCS |  | WHD | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 热水生产和分配系统(LOT1B1) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册\n含VCA、VCI的报警信号 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 2026-10-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | EDES-300634-ECZB | 2025-07-02 |  | 2025-08-21 | EFCS-300092-ECZS-0214 | EDES-300004-ECZS-0214 | 2025-09-22 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-22 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-22 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2018 | false | ZGT CO 04 04 ZDHS B |  | ZGT | CO | 04 | 04 | ZDHS | B | 含氢废气压缩机性能曲线（进气压力、排气压力、排气量和排气温度） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 否 | ECZB-300645-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-18 | EDMB-301271-ECZB | EDMB-301271-ECZB | 2025-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
282 | false | WCD DCS 12 03 E EFCS |  | WCD | DCS | 12 | 03 | E | EFCS | 常规岛除盐水分配系统(LOT1B1) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-04-30 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | EDES-300475-ECZB | 2025-05-07 |  | 2025-05-14 | ECZB-300591-EDES | ECZB-300591-EDES | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
133 | false | TSC TTG 02 01 T E |  | TSC | TTG | 02 | 01 | T | E | 汽机进口压力与汽机负荷关系。 | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | ECZB-300186-EDES | 2024-11-29 |  | 2025-02-18 | EDES-300269-ECZB | EDES-300269-ECZB | 2025-02-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
5 | false | WOS DCS 12 02 B EFCS |  | WOS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 汽轮机润滑油存储和输送系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | EDMB-301981-ECZS | 2025-12-18 |  | 2026-01-19 | EFCS-300582-ECZS-0214 | EFCS-300582-ECZS-0214 | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
271 | false | ZLT NY 04 03 EHHW B |  | ZLT | NY | 04 | 03 | EHHW | B | 设备设计数据表(箱罐体、泵阀、电机、管道混合器等设备的所在房间、标高、设备分级、初步性能参数等) | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | ECZB-303298-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-08-28 | EDMB-300430-ECZS | EDMB-300430-ECZS | 2025-08-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | WAI CI 03 03 EQLS E |  | WAI | CI | 03 | 03 | EQLS | E | 设备的安装、运行、维修和使用说明书（包括设备的内部结构描述）等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | EQLS-300009-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300009-ECZS-0053 | 2025-09-29 | B |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
| false | IAW - 12 02 B EFZK |  | IAW | - | 12 | 02 | B | EFZK | 控制系统逻辑图、模拟图、整定值手册、报警参考文件、HMI画面指导图等 | 929179 | 2025-11-21 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | EDMB-301596-ECZS | 2025-11-17 |  | 2026-01-04 | EFZK-300008-ECZS-0284 | EFZK-300008-ECZS-0284 | 2026-01-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI NI 04 27 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 27 | EFZY | B | 闭式标准洒水喷头、闭式中速水雾喷头设备样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | EFZX-300010-ECZS-0152 |  |  |  |  | EFZX-300063-ECZS-0152 | 2026-02-24 | C |  |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root
|  | NI - 01 01 N B |  | NI | - | 01 | 01 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除频率，拆除过程中环境剂量水平，拆除后探测器组件的重量、数量、活化源项、探测器组件的元素组份及密度、外形尺寸，存储容器的外形尺寸、质量、材料，拆除工具的外形尺寸等内容。 | 2021-01-30 | 2025-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-12T16:00:00 | 是 |  | 2025-12-23 | 否 | EDNC-301252-EDMB | 2021-06-02T16:00:00 |  | 2025-12-29 | EDMB-301270-EDNC | EDMB-301270-EDNC | 2025-12-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/7/20 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 王雅霄@wangyxd
1826 | false | VCF ZK 04 01 NTKL B |  | VCF | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303321-EDMB | 2025-07-03 |  | 2025-11-25 | EDMB-301691-ECZS | EDMB-301691-ECZS | 2025-11-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-17 |  | 风机形式改变、升版图纸（白冬梅联系相关设计已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2463 | false | EMP/Q - 08 03 EHPC B |  | EMP/Q | - | 08 | 03 | EHPC | B | 电缆走向指导图0m，+3.95m | 929179 | 2025-01-24 | 2025-04-24 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 是 | ECZB-300808-EDMB | 2025-01-26 |  | 2025-05-20 | EDMB-302370-ECZB | EDMB-302370-ECZB | 2025-05-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-000556-EDMB | Super@root | 2024-07-26 17:50 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-16 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | ZST NI 02 01 B ZN23 |  | ZST | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300009-EDGB | 2024-12-04 |  | 2025-01-17 | EDGB-300073-EDMB | EDGB-300073-EDMB | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2647 | false | TFA PO 04 01 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 01 | SNPC | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-08-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | ECZB-300411-EDMB | 2024-12-02 |  | 2025-09-01 | EDMB-300467-ECZS | EDMB-300467-ECZS | 2025-09-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
125 | false | WGD WGD 02 02 T E |  | WGD | WGD | 02 | 02 | T | E | 氮气纯度和含杂量要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300050-EDES | 2024-11-26 |  | 2025-05-30 | EDES-300570-ECZB | EDES-300570-ECZB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BT CI 12 02 SFGK B |  | BT | CI | 12 | 02 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300017-ECZS-142 | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | EDMB-302278-ECZS | EDMB-302278-ECZS | 2026-01-15 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-03 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 01 02 N H |  | RCS | PO | 01 | 02 | N | H | 反应堆厂房楼层响应谱 | 929179 | 2024-03-14 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
758 |  | TSP AS 12 05 EHHQ B |  | TSP | AS | 12 | 05 | EHHQ | B | 仪表清单、样本 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301688-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-11-17 | EDMB-301585-ECZS | EDMB-301585-ECZS | 2025-11-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
247 | false | ECA DCS 12 01 B EFCS |  | ECA | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 48V直流电源系统（包括ECA, ECB, ECD）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301436-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-04-11 | ECZB-301859-EDMB | ECZB-301859-EDMB | 2025-04-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 14 B N |  | TFA | RCS | 01 | 14 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量要求 | 2020-12-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-25 | 否 | EDMB-300970-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-07-16 | EDNC-301090-EDMB | EDNC-301090-EDMB | 2025-07-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-07-16 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid |  | 2025-07-16 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2719 | false | HRT NB 09 03 B EHDH |  | HRT | NB | 09 | 03 | B | EHDH | 安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 是 | EDMB-300307-ECZB | 2024-10-28 |  | 2024-12-06 | ECZB-300441-EDMB | ECZB-300441-EDMB | 2024-12-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana |  | 2024-12-05 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2317 | false | TFP PO 02 09 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 09 | APLO | E | 备用泵启动顺序、时间及曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | ECZB-300230-EDES | 2025-01-06 |  | 2025-02-13 | EDES-300262-ECZB | EDES-300262-ECZB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 04 11 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 11 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300013-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300054-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
328 | false | DW WDW 06 03 EHHG B |  | DW | WDW | 06 | 03 | EHHG | B | 仪控电缆清单（含电气二次设备控制电缆） | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | EHHG-300052-ECZS-0279 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | EDMB-301880-ECZS | EDMB-301880-ECZS | 2025-12-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HMI NU 10 01 B EHTJ |  | HMI | NU | 10 | 01 | B | EHTJ | 应急柴发厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | EDMB-302474-ECZS | 2026-02-09 |  |  |  | EDMB-302474-ECZS | 2026-02-09 | A |  |  | N | 1-ICM | 299 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-09 |  |  | Super@root | 2026-02-06 21:52 | Super@root
| false | BL GF 04 02 GZSL B |  | BL | GF | 04 | 02 | GZSL | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-09 | 否 | ENSL-300032-ECZS-131 | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | EDMB-300813-ECZS | EDMB-300813-ECZS | 2025-09-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
1278 | false | CI TG 11 04 EHRB E |  | CI | TG | 11 | 04 | EHRB | E | TG基座外形图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | ECZB-300613-EDES | 2025-05-26 |  | 2025-06-17 | EDES-300594-ECZB | EDES-300594-ECZB | 2025-06-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 10 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-03 18:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
331 | false | DW WDW 12 09 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 09 | EHHG | B | 控制系统输入输出清单（IO清单） | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | EHHG-300051-ECZS-0279 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | EDMB-301876-ECZS | EDMB-301876-ECZS | 2025-12-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI NI 06 09 B N |  | NI | NI | 06 | 09 | B | N | NB厂房穹顶电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | EDMB-301267-EDNC | 2025-12-25 |  | 2026-02-10 | EDNC-301294-EDMB | EDNC-301294-EDMB | 2026-02-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 卢欣基@luxj | 编制 | EDMB-000651-EDNC |  | 034# | 新增 |  | 2025-12-23 23:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CB TFC 12 01 E EHZD |  | CB | TFC | 12 | 01 | E | EHZD | 取样加药装置流程图，控制说明，I-O清单 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
3168 |  | YA - 11 06 E B |  | YA | - | 11 | 06 | E | B | 请提供开关站区域管沟（线）布置图 | 929179 | 2026-03-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改初版、终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
| false | WAC GF 04 03 GLDQ B |  | WAC | GF | 04 | 03 | GLDQ | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | ENGL-300014-ECZS-0130 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | EDMB-300799-ECZS | EDMB-300799-ECZS | 2025-09-15 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 17:21 | Super@root | [13 empty] | 否
111 | false | CI TG 11 03 T E |  | CI | TG | 11 | 03 | T | E | "D0Drawing-CivilInterfaceDrawingForTGPackage(CondenserAndDuplexLP)D0图纸-TG包范围内的凝汽器和组合式低压加热器的土建分界" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | ECZB-300010-EDES | 2024-04-08 |  | 2024-11-27 | EDES-300021-ECZB | ESDT-300031-ECZS-0003 | 2025-09-16 | E |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana |  | 2024-11-29 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
262 | false | ZLT NY 12 05 EHHW B |  | ZLT | NY | 12 | 05 | EHHW | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303272-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-07-03 | EDMB-303203-ECZB | EDMB-303203-ECZB | 2025-07-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2354 | false | WCW CB 04 03 EHLH E |  | WCW | CB | 04 | 03 | EHLH | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 2024-07-30 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300035-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 | EDES-300041-ECZB | EDES-300041-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 171 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1664 | false | FWP PO 04 03 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 04 | 03 | SYIP-02 | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301168-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-04-24 | EDMB-301925-ECZB | EDMB-301925-ECZB | 2025-04-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI _ 03 03 T E |  | CI | _ | 03 | 03 | T | E | TG包供货范围内设备说明系统手册（汽机和给水加热系统停运期间保养系统） | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
| false | NI LBB 04 02 N EFXH |  | NI | LBB | 04 | 02 | N | EFXH | LBB系统安装接口（含主管道和波动管上的声发射传感器安装接口） | 929179 | 2026-03-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-6 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:46 | Super@root
109 |  | ZLD PO 04 01 SYIP-01 B |  | ZLD | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | ZLD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301150-EDMB | 2025-03-05 |  |  |  | EDMB-302178-ECZB | 2025-05-04 | B | 不同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB | 2025-07-04 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、作废 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
|  | TFM RCS 01 01 B N |  | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 929179 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-24T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-28 | 否 | EDMB-300736-EDNC | 2021-04-06T16:00:00 |  | 2025-02-19 | EDNC-300937-EDMB | EDNC-300937-EDMB | 2025-02-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 郭晴@guoqing
1428 | false | EES - 09 01 EHHC B |  | EES | - | 09 | 01 | EHHC | B | 土建接口文件（D0)（SBO) | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | ECZB-303285-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-09-23 | EDMB-300902-ECZS | EDMB-300902-ECZS | 2025-09-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3555 |  | TFP - 12 04 E N |  | TFP | - | 12 | 04 | E | N | PUMPCONTROLRESPONSEFORASPEEDSETPOINTSTEP泵对速度设置步点的控制反应 | 929179 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | EDES-300096-EDNC | 2025-08-28 |  |  |  | EDES-300096-EDNC | 2025-08-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
771 |  | TSP AS 04 07 EHHQ B |  | TSP | AS | 04 | 07 | EHHQ | B | 热控气源要求:气源的品质、参数、用气设备、用气点位置、用量等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301492-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-07-20 | EDMB-303501-ECZB | EDMB-303501-ECZB | 2025-07-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | RCS PO 04 15 H N |  | RCS | PO | 04 | 15 | H | N | 单台主泵额定运行时向反应堆冷却剂系统输入能量(单位MW，含有效功率、无效功率和总功率)，包含下述两种状态：1)反应堆处于热停堆状态，冷却剂平均温度291.7℃，压力15.5MPa.a，额定流量；2)反应堆处于双相中间停堆状态(余排系统隔离)，冷却剂平均温度177℃，压力2.8MPa.a，额定流量 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 是 | ESHD-300039-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300039-ECZS-0002 | 2025-12-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
798 | false | NI NI 06 09 C031 B |  | NI | NI | 06 | 09 | C031 | B | I&C接口 | 929179 | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | ECZB-301484-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-11-20 | EDMB-301634-ECZS | EDMB-301634-ECZS | 2025-11-20 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 118 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
608 | false | WCW KC 09 01 EHYZ B |  | WCW | KC | 09 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301522-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-06-09 | EDMB-302785-ECZB | EDMB-302785-ECZB | 2025-06-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCW - 02 04 B E |  | WCW | - | 02 | 04 | B | E | 提供真空破坏阀的设计资料，包括规格、数量、阀门外形尺寸以及安装要求等 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | EDMB-300432-EDES | 2025-09-29 |  |  |  | EDMB-300507-EDES | 2026-02-11 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | EDES-000198-EDMB | 2025-09-26 | 032# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-09-25 18:02 | 李丹a@lidana
236 | false | NI NI 12 08 ZJSF B |  | NI | NI | 12 | 08 | ZJSF | B | 电动执行机构技术条件(执行机构清单 规格参数 设计要求等)。 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | ECZB-303022-EDMB | 2025-06-17 |  | 2025-10-30 | EDMB-301337-ECZS | EDMB-301337-ECZS | 2025-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TFE _ 04 02 T E |  | TFE | _ | 04 | 02 | T | E | "Quantityofleakagedetectiondevice,leakagedetectiondeviceoutline,foundationdrawingandPIDdrawing凝汽器检漏装置数量，设备外形图，凝汽器检漏设备基础图，凝汽器检漏设备PID图。" | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
485 | false | CSP PO 04 04 SYIP-3 B |  | CSP | PO | 04 | 04 | SYIP-3 | B | 泵组设备PID | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-06 | 是 | EHGY-300004-ECZS-0281 | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | EDMB-302399-ECZS | EDMB-302399-ECZS | 2026-01-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 281 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFD RCS 02 01 E N |  | TFD | RCS | 02 | 01 | E | N | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 针对a-d工况，给水箱的水位、压力、密度与负荷的关系曲线； 2. 针对e-g工况，给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
1600 | false | WNC PO 02 01 SYIP-01 B |  | WNC | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | WNC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 否 | ECZB-300922-EDMB | 2025-02-17 |  | 2025-06-16 | EDMB-302924-ECZB | EDMB-302924-ECZB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-09 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1328 | false | WEC PO 04 04 EHAH B |  | WEC | PO | 04 | 04 | EHAH | B | 5WEC001/002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301172-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-03-19 | EDMB-301292-ECZB | EDMB-301292-ECZB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BM CI 04 04 SFGK B |  | BM | CI | 04 | 04 | SFGK | B | 多联机图纸、配管要求、分歧器规格、安装维修空间要求、配电要求等 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300010-ECZS-142 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301371-ECZS | EDMB-301371-ECZS | 2025-10-31 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
1400 | false | WES PO 12 03 EHAH B |  | WES | PO | 12 | 03 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300831-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-14 | EDMB-301774-ECZB | EDMB-301774-ECZB | 2025-04-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭日期 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | ESR _ 04 01 E EFBP- |  | ESR | _ | 04 | 01 | E | EFBP | 电缆母线布置资料 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
601 |  | WES PE 04 04 EHYZ B |  | WES | PE | 04 | 04 | EHYZ | B | 重要厂用水格栅、加药框及平板滤网 阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-302294-EDMB | 2025-05-07 |  | 2025-08-11 | EDMB-300136-ECZS | EDMB-300136-ECZS | 2025-08-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1430 | false | SB - 04 05 EHHC B- |  | SB | - | 04 | 05 | EHHC | B | 柴油发电机出口控制柜接线原理图、端子排图、盘面布置图、盘内布置图、控制逻辑图、系统图、电缆清单 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-30 |  | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana
2012 | false | ZGT RF 04 01 ZDHS B |  | ZGT | RF | 04 | 01 | ZDHS | B | 压缩气体冷却器数据表 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 否 | ECZB-300644-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-22 | EDMB-300670-ECZB | EDMB-300670-ECZB | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | VFL REB 02 01 B ZN23 |  | VFL | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 否 | EDMB-300087-EDGB | 2024-12-21 |  | 2025-01-13 | EDGB-300057-EDMB | EDGB-300057-EDMB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | EH GT 06 01 E B |  | EH | GT | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含EH、EC、EG子项）与GT廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2021-03-19 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2021-03-08T16:00:00 | 否 |  |  | 否 |  | 2021-03-21T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 默子涵@mozh
1839 | false | NI ZK 04 04 NTKL B |  | NI | ZK | 04 | 04 | NTKL | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | ECZB-301117-EDMB | 2025-03-03 |  | 2025-07-18 | EDMB-303486-ECZB | EDMB-303486-ECZB | 2025-07-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
212 | false | CB - 04 01 EFMZ E |  | CB | - | 04 | 01 | EFMZ | E | 变压器静载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图、变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率）、变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-300728-EDES | 2025-07-01 |  | 2025-07-09 | EDES-300672-ECZB | EDES-300672-ECZB | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-000201-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-18 02:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1763 | false | HMI NG 06 18 EHWH B |  | HMI | NG | 06 | 18 | EHWH | B | 80t/5t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300619-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-17 | EDMB-300606-ECZB | EDMB-300606-ECZB | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2102 | false | NI ZV 04 01 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300588-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-06-12 | EDMB-302865-ECZB | EDMB-302865-ECZB | 2025-06-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 10 H N |  | RCS | PO | 04 | 10 | H | N | 主泵机组停电状态下有正向和反向反应堆冷却剂流过泵时泵的流阻系数曲线（流阻系数——流量份额，或者流阻系数——雷诺数Re）。（对这个接口的补充说明：卡一台主泵条件下，1）正向流范围取：0％～20％，曲线的计算步长取：10％；2）反向流范围取：-5％～ - 30％，曲线的计算步长取：-10％。） | 929179 | 2024-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 是 | ESHD-300008-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300008-ECZS-0002 | 2025-08-28 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
1114 | false | HEB BM 08 02 B EHDN |  | HEB | BM | 08 | 02 | B | EHDN | BOP电梯井道布置情况（BM子项） | 929179 | 2025-01-25 | 2025-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | EDMB-300975-ECZB | 2025-03-03 |  | 2025-05-12 | ECZB-302388-EDMB | ECZB-302388-EDMB | 2025-05-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 接口建立时间较晚，1.24建立接口要求1.25号打开，建立接口后未提醒设计人。 |  | 无 | 无 | 此接口已关闭 |  | 2025-07-22 | 靳鹏@jinpenga | 是
|  | 5NF NI 11 08 ZN23 B |  | 5NF | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 5NF厂房二维D2条件(R层、S层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-10-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
|  | TSM TFM 12 01 B N |  | TSM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TSM系统的信号传输信息 | 929179 | 2025-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | EDMB-301028-EDNC | 2025-05-07 |  | 2025-05-30 | EDNC-301052-EDMB | EDNC-301052-EDMB | 2025-05-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-10-29 | 027# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-25 01:34 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NV NI 11 03 ZN23 B |  | 5NV | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NV厂房二维D2条件(K层、L层、M层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-05-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-06 | 是 | EDGB-310079-EDMB | 2025-05-06 |  | 2025-05-14 | EDMB-300172-EDGB | EDMB-300172-EDGB | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1340 | false | RBM PO 01 02 EHAH B |  | RBM | PO | 01 | 02 | EHAH | B | 5RBM003/004PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300843-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-22 | EDMB-301887-ECZB | EDMB-301887-ECZB | 2025-04-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TG CI 12 03 T E |  | TG | CI | 12 | 03 | T | E | 发电机励磁系统原理接线图 | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 是 | ESDT-300094-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300094-ECZS-0003 | 2026-01-06 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
2447 | false | EMS - 06 05 EHPC B |  | EMS | - | 06 | 05 | EHPC | B | 差动保护CT 选型参数及伏安特性曲线 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | ECZB-300434-EDMB | 2024-11-29 |  | 2025-04-23 | EDMB-301905-ECZB | EDMB-301905-ECZB | 2025-04-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1468 | false | ZBR PO 04 05 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 04 | 05 | JDHD-002 | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300686-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-23 | EDMB-300687-ECZB | EDMB-300687-ECZB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2595 | false | EMP/Q - 02 04 EHPC B |  | EMP/Q | - | 02 | 04 | EHPC | B | 含油废水量 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | ECZB-301112-EDMB | 2025-03-03 |  | 2025-03-31 | EDMB-301574-ECZB | EDMB-301574-ECZB | 2025-03-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFS RCS 03 03 B N |  | TFS | RCS | 03 | 03 | B | N | 启动给水温度 | 2020-12-31 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-09 | 否 | EDMB-300799-EDNC | 2024-06-13 | EDNC-300542-EDMB | 2024-12-13 | EDNC-300856-EDMB | EDNC-300856-EDMB | 2024-12-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
| false | WCW KA 12 10 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 10 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300029-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300029-ECZS-162A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
1620 | false | RFT PO 01 02 SYIP-01 B |  | RFT | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | RFT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301216-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-13 | EDMB-302894-ECZB | EDMB-302894-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
642 | false | WCW PC 04 03 EHYZ B |  | WCW | PC | 04 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301440-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-04-21 | EDMB-301861-ECZB | EDMB-301861-ECZB | 2025-04-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2520 | false | WCC RF 04 06 EHLS B |  | WCC | RF | 04 | 06 | EHLS | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300122-EDMB | 2024-11-21 | 是 | ECZB-300345-EDMB | 2024-11-21 |  | 2025-04-25 | EDMB-301957-ECZB | EDMB-301957-ECZB | 2025-04-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RCS RHR 01 01 N B |  | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-08-12T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-08-20T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 李妍@liyand | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 李妍@liyand
| false | ESR _ 04 01 E EFBP- |  | ESR | _ | 04 | 01 | E | EFBP | 电缆母线布置资料 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
|  | ESC EMQ 01 01 B E |  | ESC | EMQ | 01 | 01 | B | E | EMQDIESELGENERATORSETCONTROLCONDITIONFOR“SHUTDOWNPERMISSION”EMQ柴油发电机组停机许可控制条件 | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300444-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300450-EDMB | EDES-300450-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-08-29 | 012# | 修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2020-12-24 00:25 | 李林蔚@lilw
177 | false | ZD - 04 02 B EFMZ |  | ZD | - | 04 | 02 | B | EFMZ | 配电间布置图、进出线电缆规格和数量 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 否 | EDMB-301169-ECZS | 2025-10-13 |  | 2025-11-18 | EFMZ-300024-ECZS-0190 | EFMZ-300024-ECZS-0190 | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001196-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | VHL ZK 04 01 NTKL B |  | VHL | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VHL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | ENKL-300019-ECZS-0128 | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | EDMB-300831-ECZS | EDMB-300831-ECZS | 2025-09-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 128 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-16 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSM CI 03 02 EQLS E |  | TSM | CI | 03 | 02 | EQLS | E | 供货范围(含阀门型号；不包括仪表阀) | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
2167 | false | CI TX 01 03 EHHX E |  | CI | TX | 01 | 03 | EHHX | E | 460t/120桥机大车车挡图 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-09 | 否 | ECZB-300194-EDES | 2025-03-26 | 是 | ECZB-300449-EDES | 2025-03-26 |  | 2025-05-07 | EDES-300483-ECZB | EDES-300483-ECZB | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 36 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 17:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | PRS - 12 04 N B |  | PRS | - | 12 | 04 | N | B | PRS系统手册9.1章 | 2024-10-30 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 关闭 | 4443-12-31T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-18 | 否 | EDNC-300808-EDMB | 2024-11-18 |  | 2024-12-05 | EDMB-300858-EDNC | EDMB-300858-EDNC | 2024-12-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单004#:2021-5-28 动力院来文EDNC-000117-EDMB初版时间修改为4444-1-1 | 2024-09-18 | 015# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 王兰兰@wangllb
769 |  | TSP AS 04 09 EHHQ B |  | TSP | AS | 04 | 09 | EHHQ | B | 电负荷清单：380V电源数量及容量、所有用电设备、电动阀门等，明确名称、数量、电压等级、容量、运行方式等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | ECZB-301680-EDMB | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | EDMB-301923-ECZS | EDMB-301923-ECZS | 2025-12-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ETM - 04 12 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 12 | TBEA | E | 厂变铭牌图 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-24 | 是 | EFHB-300029-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300029-ECZS-0201 | 2025-11-24 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
|  | NB HRT 04 01 N B |  | NB | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 2018-05-31 | 2018-06-10 | 2018-06-25 | 关闭 | 未打开 | 2018-08-02T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-09-12T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 作废 | 若按K2K3的方案进行设计，则可以在2018年5月31日前打开初版接口。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:16 | 沈艳祥@shenyx
544 | false | ZST - 16 01 EHZZ B |  | ZST | - | 16 | 01 | EHZZ | B | DX提资（钢结构） | 929179 | 2025-05-10 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 是 | ECZB-302353-EDMB | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | EDMB-302347-ECZB | EDMB-302347-ECZB | 2025-05-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1101 | false | HEB HH 01 02 EHDN B |  | HEB | HH | 01 | 02 | EHDN | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2025-03-20 | 2025-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301674-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-04-10 | EDMB-301706-ECZB | EDMB-301706-ECZB | 2025-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1700 | false | NI - 04 04 EFHJ B |  | NI | - | 04 | 04 | EFHJ | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | EFHJ-300017-ECZS-0200 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301751-ECZS | EDMB-301751-ECZS | 2025-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990308-EDMB | 新增、修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2600 | false | CSP PO 02 07 SNPC B |  | CSP | PO | 02 | 07 | SNPC | B | 泵组向环境的发热量数据 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300160-EDMB | 2024-07-24 |  | 2025-07-07 | EDMB-303278-ECZB | EDMB-303278-ECZB | 2025-07-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-04 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
354 | false | DCS - 06 06 EFCS B |  | DCS | - | 06 | 06 | EFCS | B | 端子接线清单-LOT2 (非安全) （用于与0层设备接线） | 2026-01-15 | 2026-09-15 | 2027-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | EFCS-300584-ECZS-0214 |  |  |  |  | EDMB-302473-ECZS | 2026-02-09 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
|  | CIS NI 02 01 B ZN23 |  | CIS | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | EDMB-300001-EDGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | EDGB-300001-EDMB | EDGB-300001-EDMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2750 | false | RSI PO 02 02 CQPI B |  | RSI | PO | 02 | 02 | CQPI | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300054-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-11-16 | EDMB-300349-ECZB | EDMB-300349-ECZB | 2024-11-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BOP — 04 03 EFMZ B- |  | BOP | — | 04 | 03 | EFMZ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
|  | WCW MX 02 02 E B |  | WCW | MX | 02 | 02 | E | B | 循环水系统核岛部分与常规岛信号的接口信息 | 929179 | 2025-05-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | EDES-300322-EDMB | 2025-05-13 |  | 2025-07-04 | EDMB-300387-EDES | EDMB-300387-EDES | 2025-07-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 023# | 新增 |  | 2025-02-26 19:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCI CI 03 02 EQLS E |  | WCI | CI | 03 | 02 | EQLS | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 是 | EQLS-300020-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300020-ECZS-0053 | 2026-02-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
425 | false | WAP PW 04 01 NTKL B |  | WAP | PW | 04 | 01 | NTKL | B | WAP系统防爆波阀总装配图（外形尺寸、检修空间、安装位置、操作位置、进风方向、阀门性能参数、设备分级、阀芯数量、阀芯类型等）(需列出参数表） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | ECZB-302143-EDMB | 2025-04-25 |  |  |  | EDMB-302505-ECZS | 2026-02-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 147 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-001049-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 18:05 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 更换防爆波阀阀芯型号（白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | NI RNI 01 02 N EFXF |  | NI | RNI | 01 | 02 | N | EFXF | 探测器抗震楼层反应谱 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
| false | SV - 04 04 EFAC B |  | SV | - | 04 | 04 | EFAC | B | 核岛要害区主出入口UPS设备定值手册 | 929179 | 2026-11-10 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
2442 | false | EMS - 16 01 EHPC B |  | EMS | - | 16 | 01 | EHPC | B | DX土建接口图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | EHPC-300006-ECZS-0158 | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | EDMB-303643-ECZB | EDMB-303643-ECZB | 2025-08-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 09 01 NDRI HNHH |  | WCW | KA | 09 | 01 | NDRI | HNHH | 土建布置图（包括闸门、格栅、清污机等所有设备） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
2430 | false | TTV PO 03 01 TFGK E |  | TTV | PO | 03 | 01 | TFGK | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；工艺系统说明书（中英文） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300151-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-03-21 | EDES-300363-ECZB | EDES-300363-ECZB | 2025-03-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
152 | false | VPE DCS 12 02 B EFCS |  | VPE | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 重要厂用水泵站通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302454-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-10 | ECZB-302861-EDMB | ECZB-302861-EDMB | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3493 |  | NI NI 06 06 B N |  | NI | NI | 06 | 06 | B | N | NB厂房+13.5m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2026-08-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 杨扬@yangyang
161 | false | DP/DT EDK 04 02 EFDC B |  | DP/DT | EDK | 04 | 02 | EFDC | B | 除盐水厂房直流设备发热量、火荷载及设备外部电源负荷表 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | EFDC-300010-ECZS-0187 | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | EDMB-300143-ECZS | EDMB-300143-ECZS | 2025-08-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001198-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1799 | false | VDS ZK 04 02 NTKL B |  | VDS | ZK | 04 | 02 | NTKL | B | VDS系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体和部件外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 是 | ECZB-303465-EDMB | 2025-07-14 |  | 2026-02-11 | EDMB-302544-ECZS | EDMB-302544-ECZS | 2026-02-11 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-31 |  | 更换风机供应商，调整风机电机相关尺寸和参数（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | HNA NX 06 01 B EHTJ |  | HNA | NX | 06 | 01 | B | EHTJ | HNA核辅助厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | EDMB-301580-ECZS | 2025-11-14 |  | 2025-11-26 | EHTJ-300034-ECZS-0031 | EHTJ-300034-ECZS-0031 | 2025-11-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 31 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2025-10-31 18:48 | Super@root | [13 empty] | 是
805 | false | NI TSA 05 02 B C105 |  | NI | TSA | 05 | 02 | B | C105 | 提供大气排放阀后管道布置图。 | 929179 | 2025-07-04 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | EDMB-303174-ECZB | 2025-07-02 |  | 2025-08-04 | EHDZ-300001-ECZS-112B | EHDZ-300001-ECZS-112B | 2025-08-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112B | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB、ECZB-001266-EDMB | 新增、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2010 | false | ZGT RF 04 03 ZDHS B |  | ZGT | RF | 04 | 03 | ZDHS | B | 压缩气体冷却器的起重设备要求 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 是 | ECZB-300468-EDMB | 2024-12-16 |  | 2024-12-30 | EDMB-300480-ECZB | EDMB-300480-ECZB | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2014 | false | ZGT CO 12 03 ZDHS B |  | ZGT | CO | 12 | 03 | ZDHS | B | 含氢废气压缩机的电机特性曲线（电机工作特性曲线，转矩-转速曲线和转矩-电流、功率因数曲线） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | ECZB-300713-EDMB | 2025-01-22 |  | 2025-01-26 | EDMB-300726-ECZB | EDMB-300726-ECZB | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1132 | false | WCI PO 04 08 SYIP E |  | WCI | PO | 04 | 08 | SYIP | E | 闭式循环冷却水泵就地接线盒接线端子图 | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | ECZB-300545-EDES | 2025-04-25 |  | 2025-05-09 | EDES-300511-ECZB | EDES-300511-ECZB | 2025-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | GT - 05 01 E B |  | GT | - | 05 | 01 | E | B | 进入CI的管道流程图 | 2021-02-08 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡宗文@huzw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 王国龙@wanggl | 作废 | 接口手册变更单002#：2021-3-11同意取消接口 | 2024-08-16 | 012# | 删除 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 王国龙@wanggl
|  | WCR NI 02 01 B ZN23 |  | WCR | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供化学加药系统（WCR）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300021-EDGB | 2024-12-05 |  | 2024-12-19 | EDGB-300021-EDMB | EDGB-300021-EDMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董航@donghanga | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
243 | false | EEA DCS 12 01 B EFCS |  | EEA | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核岛380VAC应急电源配电盘系统（包括EEA, EEB, EEC, EED, EEE, EEG, EEI, EEJ, EEK, EEL, EEN, EEO, EEW, EEU, EEV）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301432-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-08-21 | EFCS-300083-ECZS-0214 | EFCS-300083-ECZS-0214 | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-07 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | RCS - 11 01 EFCK N |  | RCS | - | 11 | 01 | EFCK | N | RCS-RS系统土建接口图（含开关柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 否 | EFCK-300013-ECZS-185 |  |  |  |  | EFCK-300069-ECZS-185 | 2026-02-05 | D |  |  | N | 1-ICM | 185 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-07-20 01:03 | Super@root
1421 | false | EES - 04 03 EHHC B |  | EES | - | 04 | 03 | EHHC | B | 设备布置图（含电仪、含设备清单）（SBO) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EHHC-300009-ECZS-0159 | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | EDMB-301686-ECZS | EDMB-301686-ECZS | 2025-11-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 19 N B |  | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-26 | 关闭 | 未打开 | 2018-08-02T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-08T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:16 | 孙奇@sunqi
52 |  | CI - 10 03 T E |  | CI | - | 10 | 03 | T | E | T-G包设计范围3D模型 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300141-EDES | 2024-11-28 |  |  |  | ESDT-300064-ECZS-0003 | 2025-11-17 | E |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
|  | RCS RCV 02 17 N B |  | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | EDNC-300015-EDMB | 2018-06-03T16:00:00 | EDMB-300041-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
599 |  | WES PE 01 04 EHYZ B |  | WES | PE | 01 | 04 | EHYZ | B | 重要厂用水格栅、加药框及平板滤网 设备数据表 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | ECZB-302231-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-09-12 | EDMB-300766-ECZS | EDMB-300766-ECZS | 2025-09-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | IRM TTV 04 01 B E |  | IRM | TTV | 04 | 01 | B | E | TTV管上放射性监测仪表的设备信息 | 2021-01-30 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2021-03-25T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-22 | 否 | EDMB-300224-EDES | 2024-11-22 |  | 2025-11-24 | EDES-300434-EDMB | EDES-300434-EDMB | 2025-11-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 2024-10-22 | 017# | 修改终版时间及关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 郑皓@zhenghao | [13 empty] | 否
| false | RFH NF 12 01 ESXH B |  | RFH | NF | 12 | 01 | ESXH | B | 厂房内需布置的盘柜尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-03-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | ESXH-300001-ECZS-18 | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | EDMB-302073-ECZS | EDMB-302073-ECZS | 2025-12-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 18 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-11-29 23:48 | Super@root | [13 empty] | 是
115 | false | BOP BE 04 05 EFCK B |  | BOP | BE | 04 | 05 | EFCK | B | BOP抗震380V配电盘交/直流负载 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
669 | false | WWC AF 12 03 GLDQ B |  | WWC | AF | 12 | 03 | GLDQ | B | 电机特性曲线（包括电机工作特性曲线，转矩-转速曲线和转矩-电流、功率因数曲线） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 是 | ECZB-302550-EDMB | 2025-05-21 |  | 2025-11-24 | EDMB-301678-ECZS | EDMB-301678-ECZS | 2025-11-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 132 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-03-07 02:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCV RCS 01 02 B N |  | RCV | RCS | 01 | 02 | B | N | 一回路冷却剂裂变产物和腐蚀产物源项计算中，树脂床、过滤器对各种放射性核素的净化系数，容控箱对各种放射性核素的脱气因子 | 2020-12-30 | 2024-11-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-11T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-17 | 否 | EDMB-300814-EDNC | 2021-04-21T16:00:00 |  | 2024-11-27 | EDNC-300832-EDMB | EDNC-300832-EDMB | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单002#：2021-4-8经双方协商同意将第一方由NI改为RCV | 2024-09-24 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 王佳卓@wangjza
2540 | false | WCW PC 05 01 APLO B |  | WCW | PC | 05 | 01 | APLO | B | 泵组工艺布置图（包括主要管道管材、管径、连接方式及标准等参数表） | 929179 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301314-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-04-10 | EDMB-301700-ECZB | EDMB-301700-ECZB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
801 | false | NI NI 06 06 C031 B |  | NI | NI | 06 | 06 | C031 | B | 1、电动阀门电装数据表，2、电装阀门控制接口图，3、电动阀门电装电机性能数据（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见1818T3058附录A,1818T3057附录4） | 929179 | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | ECZB-301482-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-09-10 | EDMB-300693-ECZS | EDMB-300693-ECZS | 2025-09-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | LSC - 04 06 EFZX B |  | LSC | - | 04 | 06 | EFZX | B | 广播扩声系统、时钟系统设备设计文件（系统单线图、系统联网方案及图纸、主机柜布置及配线图、主控室内设备尺寸（包括开孔尺寸、安装方式）、设备安装方式、MCR/RSS转接箱设计方案及接线图、广播主机柜配线图、时钟主机端子箱接线图（包括BN、AR、CR箱）） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | EFZX-300006-ECZS-0249 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302453-ECZS | EDMB-302453-ECZS | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 249 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2025-09-12 19:54 | Super@root | [13 empty] | 是
1713 | false | ETC - 04 03 EFHJ E |  | ETC | - | 04 | 03 | EFHJ | E | 蓄电池组均浮充运行模式发热量和析氢量，对房间温度要求、通风要求、建筑装修要求 | 2025-01-06 | 2025-07-06 | 2025-09-06 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300315-EDES | 2025-02-11 |  | 2025-03-17 | EDES-300330-ECZB | EDES-300330-ECZB | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-23 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
797 | false | NI NI 06 01 C097 B |  | NI | NI | 06 | 01 | C097 | B | I&C接口 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 是 | ECZB-301848-EDMB | 2025-04-11 |  |  |  | EHYH-300004-ECZS-124A | 2026-03-03 | G |  |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-03-02 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana |  | 2026-03-02 | ECZS-000100-EDMB | 因设计增加辐照强度和部分阀门采用分体安装重新打开接口（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | 5NY NI 11 06 ZN23 B |  | 5NY | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NY厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-12-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana
|  | TFD - 02 01 E N |  | TFD | - | 02 | 01 | E | N | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | EDES-300052-EDNC | 2025-02-20 |  |  |  | EDES-300100-EDNC | 2025-10-10 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 019# | 新增 |  | 2024-11-04 18:38 | 李丹a@lidana
|  | RSI NI 04 04 N B |  | RSI | NI | 04 | 04 | N | B | NPIC负责范围内的辅助管道清单（应至少包括管道编号、管道外径、壁厚、设计压力、设计温度、所在房间号、是否保温、保温类型、保温厚度、保温管道长度、填充的保温密度、保温体积和具体使用量） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | EDNC-301265-EDMB | 2025-12-31 |  | 2026-01-09 | EDMB-301284-EDNC | EDMB-301284-EDNC | 2026-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | PSAR 03 - 14 01 B N |  | PSAR 03 | - | 14 | 01 | B | N | 传递3.9.4节控制棒驱动系统正常工况、事故工况通风罩入口风温、湿度； | 2018-04-30 | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-28T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用一室 | 陆松@lusong | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-9-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 陆松@lusong | [11 empty] | 2018-06-19
|  | WSD - 01 01 E B |  | WSD | - | 01 | 01 | E | B | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 2021-03-19 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-25T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-15 | 否 | EDES-300110-EDMB | 2021-03-30T16:00:00 |  | 2024-07-24 | EDMB-300141-EDES | EDMB-300141-EDES | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2024-09-24 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 杜广@duguang
|  | WGD - 01 01 E B |  | WGD | - | 01 | 01 | E | B | 二氧化碳用量： - 吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数； - 吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数； - 紧急情况吹扫氢气消耗量； - 贮存量； - 最大流量及压力波动范围"""""""""""""""" | 2021-03-19 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-15 | 否 | EDES-300107-EDMB | 2024-07-15 |  | 2024-09-25 | EDMB-300165-EDES | EDMB-300165-EDES | 2024-09-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19，18185BOPZL22Q8S001A修改主办所 | 2024-11-05 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 钟桦@zhonghuaa
164 | false | BOP - 04 02 B EFMZ |  | BOP | - | 04 | 02 | B | EFMZ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | EDMB-303104-ECZB | 2025-06-27 |  | 2025-07-10 | ECZB-303442-EDMB | ECZB-303442-EDMB | 2025-07-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001197-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BE - 04 08 EFAC B |  | BE | - | 04 | 08 | EFAC | B | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池换算系数（终止电压1.85V），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.85V）、充放电曲线及其它技术参数 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
|  | TSM - 02 01 E B |  | TSM | - | 02 | 01 | E | B | TSM系统流程图 | 2958101 | 2024-11-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-04-08T16:00:00 | 否 |  | 2021-04-08T16:00:00 | EDES-300058-EDMB | 2025-06-13 | EDMB-300371-EDES | EDMB-300371-EDES | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-05-14 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | RCS PO 05 01 N H |  | RCS | PO | 05 | 01 | N | H | 主泵进、出口接管焊接坡口及主泵泵壳进、出口与主管道接口位置要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
198 | false | DC/AC - 04 01 B EFDC |  | DC/AC | - | 04 | 01 | B | EFDC | 核岛直流和220V交流开关柜布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | EDMB-303085-ECZB | 2025-06-20 |  | 2025-09-02 | EFDC-300000-ECZS-0187 | EFDC-300000-ECZS-0187 | 2025-09-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 温馨@wenxina | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001200-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WQB PO 02 01 SYIP-01 B |  | WQB | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | WQB系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | ECZB-300913-EDMB | 2025-02-17 |  |  |  | EDMB-300906-ECZB | 2025-02-24 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB |  |  | 新增 |  | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
138 | false | WSC DCS 12 01 B EFCS |  | WSC | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全厂房冷冻水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-301519-ECZB | 2025-03-27 |  | 2025-08-29 | EFCS-300168-ECZS-0214 | EFCS-300168-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RCS RFH 01 04 N B |  | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 2022-11-10 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-09T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-06 | 否 | EDNC-300783-EDMB | 2023-06-05T16:00:00 |  | 2024-11-13 | EDMB-300809-EDNC | EDMB-300809-EDNC | 2024-11-13 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 周超@zhouchao
2742 | false | RSI PO 01 03 CQPI B |  | RSI | PO | 01 | 03 | CQPI | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300048-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-08-02 | EDMB-300158-ECZB | EDMB-300158-ECZB | 2024-08-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
111 | false | EA* - 04 02 B EFCK |  | EA* | - | 04 | 02 | B | EFCK | 核岛低压配电柜配电室布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | EDMB-303137-ECZB | 2025-06-26 |  | 2025-09-08 | EFCK-300014-ECZS-185 | EFCK-300014-ECZS-185 | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1449 | false | BE - 11 01 EHHC B |  | BE | - | 11 | 01 | EHHC | B | 土建接口文件（D0、D1、D2) | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 是 | ECZB-302759-EDMB | 2025-06-05 |  | 2026-02-05 | EDMB-302434-ECZS | EDMB-302434-ECZS | 2026-02-05 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-29 |  | 排放口排气管道距离问题(李铮铮已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RBM RCS 02 02 B N |  | RBM | RCS | 02 | 02 | B | N | RBM系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-20 | 否 | EDMB-300824-EDNC | 2021-01-26T16:00:00 |  | 2025-02-24 | EDNC-300945-EDMB | EDNC-300945-EDMB | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改描述和终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 马惠昀@mahy
|  | RSI NI 04 02 N B |  | RSI | NI | 04 | 02 | N | B | NPIC负责范围安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息清单（应包括设备/物项名称、位号、单机组数量、所在房间号、标高、单机组总质量和总表面积）。被包覆在壳体（如不锈钢）内的不会与喷淋介质和管道破裂喷放介质接触的，可不进行统计 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
|  | HMI RCS 04 02 B N |  | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 主设备吊装工具与龙门吊接口尺寸:龙门吊各吊钩结构尺寸。 | 2021-02-20 | 2024-08-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-04-08T16:00:00 | 否 |  | 2021-04-08T16:00:00 | EDMB-300468-EDNC | 2025-09-17 | EDNC-301164-EDMB | EDNC-301164-EDMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-07-26 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 沈艳祥@shenyx
|  | RCS RNS 02 01 N B |  | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-06-28T16:00:00 | 是 |  | 2018-06-28T16:00:00 | EDNC-300067-EDMB | 2018-09-09T16:00:00 | EDMB-300137-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 刘亚光@liuyg | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 刘亚光@liuyg
87 | false | WAC DCS 12 01 B EFCS |  | WAC | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 人员通行厂房冷冻水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | EDMB-302318-ECZB | 2025-05-14 |  | 2025-05-30 | ECZB-302706-EDMB | ECZB-302706-EDMB | 2025-05-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WES TX 04 02 B JSHO- |  | WES | TX | 04 | 02 | B | JSHO | 土建结构模板图 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 177 | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-09-25 00:58 | Super@root
| false | RPC - 04 02 EFXE N |  | RPC | - | 04 | 02 | EFXE | N | RPC系统安装、布置、用电、散热等设备接口信息 | 2026-03-30 | 2027-02-28 | 2027-03-30 | 打开 | 打开 | 2025-09-19 | 否 | EFXE-300006-ECZS-278-2 | 2025-12-29 | 否 | EFXE-300011-ECZS-278-2 |  |  |  |  | EFXE-300011-ECZS-278-2 | 2025-12-30 | B |  |  | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root
| false | NI RNI 03 03 N EFXF |  | NI | RNI | 03 | 03 | N | EFXF | 系统功能图（模拟量部分） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | EFXF-300002-ECZS-278-3 | 2025-07-28 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
|  | RCS NB 11 12 N B |  | RCS | NB | 11 | 12 | N | B | XNB厂房内部结构+7.50m楼板、+7.50m~+13.50m墙体D2条件 | 929179 | 2025-04-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-23 | 是 | EDNC-301013-EDMB | 2025-04-23 |  | 2025-05-08 | EDMB-301030-EDNC | EDMB-301030-EDNC | 2025-05-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
1832 | false | NI ZK 04 09 NTKL B |  | NI | ZK | 04 | 09 | NTKL | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | ECZB-301115-EDMB | 2025-03-03 |  | 2025-04-21 | EDMB-301865-ECZB | EDMB-301865-ECZB | 2025-04-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | VAB REB 02 01 B ZN23 |  | VAB | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供人员通行厂房通风系统（VAB）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 否 | EDMB-300084-EDGB | 2024-12-21 |  | 2025-01-13 | EDGB-300054-EDMB | EDGB-300054-EDMB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
742 | false | NI TFM 12 05 EHSF B |  | NI | TFM | 12 | 05 | EHSF | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | ECZB-302767-EDMB | 2025-06-06 |  | 2026-02-12 | EDMB-302523-ECZS | EDMB-302523-ECZS | 2026-02-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-28 |  | 收到新的意见重新答复_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2381 | false | WDP DP 12 09 EHHG B |  | WDP | DP | 12 | 09 | EHHG | B | 箱柜的设备布置图、基础图及埋件图 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-09-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-11 | 否 | ECZB-300454-EDMB | 2024-12-11 |  | 2025-08-27 | EDMB-300406-ECZS | EDMB-300406-ECZS | 2025-08-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改终版和关闭时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-31 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RSI RCS 02 12 B N |  | RSI | RCS | 02 | 12 | B | N | RSI系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-07T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-18 | 否 | EDMB-300819-EDNC | 2024-11-18 |  | 2025-02-24 | EDNC-300941-EDMB | EDNC-300941-EDMB | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-26 抄送堆工所 | 2024-10-31 | 015# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 陈彦霖b@chenylb
2067 | false | VAB ZV 04 01 ZJJD B |  | VAB | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VAB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300552-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-05-23 | EDMB-302507-ECZB | EDMB-302507-ECZB | 2025-05-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TGP _ 04 10 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 10 | EFBP | E | 发电机出线接口图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
2619 | false | RSI PO 04 03 SNPC B |  | RSI | PO | 04 | 03 | SNPC | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300204-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-08-21 | EDMB-300271-ECZS | EDMB-300271-ECZS | 2025-08-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 32 N B |  | RCS | RCV | 02 | 32 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 2022-11-10 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-04T16:00:00 | 是 |  | 2025-06-26 | 否 | EDNC-301071-EDMB | 2023-01-15T16:00:00 |  | 2025-07-02 | EDMB-301083-EDNC | EDMB-301083-EDNC | 2025-07-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
| false | ZD — 04 01 EFMZ B- |  | ZD | — | 04 | 01 | EFMZ | B | 变压器静载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
136 | false | CFE DCS 12 01 B EFCS |  | CFE | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全壳过滤排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302281-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-05-29 | ECZB-302649-EDMB | ECZB-302649-EDMB | 2025-05-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ESR - 04 08 TBEA E |  | ESR | - | 04 | 08 | TBEA | E | 辅助变在线监测装置就地控制箱端子图 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-24 | 是 | EFHB-300048-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300048-ECZS-0201 | 2025-11-24 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
714 | false | CI PO 02 01 EHLO E |  | CI | PO | 02 | 01 | EHLO | E | 电负荷清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-300696-EDES | 2025-06-27 |  | 2025-07-08 | EDES-300660-ECZB | EDES-300660-ECZB | 2025-07-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCS - 11 02 EFCK N |  | RCS | - | 11 | 02 | EFCK | N | RCS-RS系统发热量及火荷载 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EFCK-300012-ECZS-185 |  |  |  |  | EFCK-300012-ECZS-185 | 2025-08-14 | A |  |  | N | 1-ICM | 185 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-07-20 01:03 | Super@root
258 | false | CCV DCS 12 02 B EFCS |  | CCV | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全壳连续通风（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-23 | 否 | EDMB-302488-ECZB | 2025-05-23 |  | 2025-11-27 | EFCS-300490-ECZS-0214 | EFCS-300490-ECZS-0214 | 2025-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-30 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | EES - 04 01 EFFZ B |  | EES | - | 04 | 01 | EFFZ | B | 土建接口图（含EES配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | EFFZ-300006-ECZS-0188 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | EDMB-302141-ECZS | EDMB-302141-ECZS | 2025-12-31 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 188 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-08-29 18:29 | Super@root | [13 empty] | 是
745 | false | NI TFM 12 02 EHSF B |  | NI | TFM | 12 | 02 | EHSF | B | 电动阀门控制接口图（具体要求见规格书1818T3058附录A） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | ECZB-302764-EDMB | 2025-06-06 |  |  |  | EDMB-302524-ECZS | 2026-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000085-EDMB | 修改限位开关、限位开关电缆型号、参数、电装型号及其相关参数（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1751 | false | HT NG 06 30 EHWH B- |  | HT | NG | 06 | 30 | EHWH | B | 40t电动平板运输车接地要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300628-EDMB | 2025-01-08 |  |  |  | ECZB-300628-EDMB | 2025-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
2392 | false | WDP DP 11 02 B EHHG |  | WDP | DP | 11 | 02 | B | EHHG | 除盐水生产厂房及储罐结构模板图 | 929179 | 2024-09-25 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | EDMB-300259-ECZB | 2024-09-13 |  | 2024-12-13 | ECZB-300461-EDMB | ECZB-300461-EDMB | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | EMS - 16 03 EHPC B |  | EMS | - | 16 | 03 | EHPC | B | JIEKOU | 929179 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | EHPC-300002-ECZS-0158 | [9 empty] | N | 1-ICM | 158 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2025-06-11 23:58 | Super@root
82 | false | WCR DCS 12 02 B EFCS |  | WCR | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 化学加药系统（LOT2B2）画面 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EDMB-300905-ECZS | 2025-09-23 |  | 2025-09-29 | EFCS-300324-ECZS-0214 | EFCS-300324-ECZS-0214 | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2609 | false | CSP PO 04 02 SNPC B |  | CSP | PO | 04 | 02 | SNPC | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图;5、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；6、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300022-EDMB | 2024-06-17 |  | 2025-03-24 | EDMB-301396-ECZB | EDMB-301396-ECZB | 2025-03-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana |  | 2025-01-24 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2361 | false | WCW CB 10 02 EHLH E |  | WCW | CB | 10 | 02 | EHLH | E | 仪表和仪表阀供货清单 | 2024-07-30 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300033-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 | EDES-300049-ECZB | EDES-300049-ECZB | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 171 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
523 | false | FAD - 01 04 XNIC B |  | FAD | - | 01 | 04 | XNIC | B | 火灾自动报警系统设备抗震试验报告/包络性分析报告 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | ECZB-302677-EDMB | 2025-05-30 |  | 2025-09-04 | EDMB-300556-ECZS | EDMB-300556-ECZS | 2025-09-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 02 N E |  | RPC | TTG | 01 | 02 | N | E | Turbine load runback rate on reactor protection signal在反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量） | 929179 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | EDNC-300018-EDES | 2025-01-21 | EDES-300040-EDNC | EDES-300040-EDNC | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 | 2024-07-26 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
60 |  | TTG - 01 46 T E |  | TTG | - | 01 | 46 | T | E | TCS控制系统电源柜总进线电负荷清单 | 929179 | 2024-10-01 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | ECZB-300180-EDES | 2024-12-02 |  |  |  | EDES-300171-ECZB | 2024-12-25 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
265 | false | ZLT NY 12 01 EHHW B |  | ZLT | NY | 12 | 01 | EHHW | B | 二次控制原理图（控制柜、控制箱、端子排清单） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303269-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-22 | EDMB-300872-ECZS | EDMB-300872-ECZS | 2025-09-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2400 | false | WDP DP 13 01 EHHG B |  | WDP | DP | 13 | 01 | EHHG | B | 除盐水生产厂房三维模型（深度符合施工图设计要求） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 否 | ECZB-300337-EDMB | 2024-11-13 |  |  |  | EDMB-302343-ECZS | 2026-01-22 | I | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 公用系统所-水工工艺三室 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana
1782 | false | WAP CO 04 04 SHSXJ B |  | WAP | CO | 04 | 04 | SHSXJ | B | 设备的三维数字模型（模型格式STEP或STL） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 否 | ECZB-301799-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-06-30 | EDMB-303135-ECZB | EDMB-303135-ECZB | 2025-06-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
738 | false | NI NI 12 09 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 09 | EHSF | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书1818T3058附录A） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 是 | ECZB-302832-EDMB | 2025-06-09 |  | 2025-12-04 | EDMB-301818-ECZS | EDMB-301818-ECZS | 2025-12-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
145 | false | RCS NB 04 05 ESFH B |  | RCS | NB | 04 | 05 | ESFH | B | 连接器相关参数，包括外形尺寸 | 2026-02-13 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 13 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
| false | WAC GF 04 05 GLDQ B |  | WAC | GF | 04 | 05 | GLDQ | B | 膨胀水箱参数 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 是 | ENGL-300017-ECZS-0130 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | EDMB-300962-ECZS | EDMB-300962-ECZS | 2025-09-26 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 130 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 17:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HRT NB 04 01 EHMC B |  | HRT | NB | 04 | 01 | EHMC | B | HRT反应堆厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） \n HRT reactor building crane interface diagram (including equipment general diagram (including hook opening size), interface size, wheel pressure, etc.) and track installation diagram (installation type, fastener type, embedded part position, etc.) | 929179 | 2025-11-20 | 2026-01-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | EHMC-300002-ECZS-0078 |  |  |  |  | EDMB-301726-ECZS | 2025-11-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root
| false | WSD _ 01 02 E T |  | WSD | _ | 01 | 02 | E | T | "GLANDSEALSYSTEMAUXILIARYSTEAM:-NOMINALPRESSURE-NOMINALTEMPERATURE汽封系统辅助蒸汽气源要求：公称压力、温度" | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
| false | TG _ 01 03 T E |  | TG | _ | 01 | 03 | T | E | T-G包设备电负荷清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
|  | 5NA NI 11 05 ZN23 B |  | 5NA | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NA厂房二维D2条件（K层、L层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-08-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
|  | RFT RCS 02 01 B N |  | RFT | RCS | 02 | 01 | B | N | RFT系统核岛部分流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-27T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 姚亦珺@yaoyj | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 姚亦珺@yaoyj | [11 empty] | 2018-05-24
| false | CI - 10 01 EFHG E |  | CI | - | 10 | 01 | EFHG | E | ES* 6.6kV开关柜土建接口图（含6.6kV开关柜尺寸、预埋件条件及平整度要求、动静载荷、地震荷载） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 是 | EFHG-300017-ECZS-0184 |  |  |  |  | EFHG-300075-ECZS-0184 | 2026-02-11 | C |  |  | N | 1-ICM | 184 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:17 | Super@root
1504 | false | TFA PO 02 01 SYIP-02 B |  | TFA | PO | 02 | 01 | SYIP-02 | B | TFA 气动疏水泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300929-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-05-06 | EDMB-302201-ECZB | EDMB-302201-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
8 | false | WDD PO 12 03 SYIP B |  | WDD | PO | 12 | 03 | SYIP | B | 停堆期间核岛液态流出物稀释泵仪控接口（包括仪表清单、仪表接口等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | EHGY-300006-ECZS-0285 | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | EDMB-302520-ECZS | EDMB-302520-ECZS | 2026-02-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001244-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-05 02:02 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | CI ZW 04 01 NTKL E |  | CI | ZW | 04 | 01 | NTKL | E | 防雨百叶总装图（包括设备的位号、重量、留孔尺寸、数量、电每台百叶窗，执行机构功率等） | 929179 | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 150A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 02:08 | Super@root
2517 | false | RFT RF 04 01 EHLS B |  | RFT | RF | 04 | 01 | EHLS | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300116-EDMB | 2024-11-21 | 否 | ECZB-300353-EDMB | 2024-11-05 | EDMB-300321-ECZB | 2025-01-10 | EDMB-300528-ECZB | EDMB-300528-ECZB | 2025-01-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2024-12-30 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | 5NE NI 11 02 ZN23 B |  | 5NE | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NE厂房二维D2条件（E层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310008-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-13 | EDMB-300055-EDGB | EDMB-300055-EDGB | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2722 | false | HRT NB 10 03 EHDH B |  | HRT | NB | 10 | 03 | EHDH | B | 在各种运行工况下,无载、带载（200t、205t、480t)，有地震、无地震，建设、试验、运行期间，小车位于所有设计位置时，传给每个牛腿的荷载和扭矩 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300020-EDMB | 2024-04-07 |  | 2025-04-07 | EDMB-301666-ECZB | EDMB-301666-ECZB | 2025-04-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-19 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2380 | false | WDP DP 06 01 B EHHG |  | WDP | DP | 06 | 01 | B | EHHG | 主要电机配电电缆规格 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-03-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | EDMB-300447-ECZB | 2024-12-19 |  | 2025-03-04 | ECZB-301124-EDMB | ECZB-301124-EDMB | 2025-03-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改终版和关闭时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 因A包厂家电负荷接口尚未固化，暂无法提供主要电机配电电缆规格，待A包厂家电负荷接口固化后一个月后提供，此接口暂按照打开时间延期两个月 | 2025-01-01 |  |  |  | 否 | 2024-11-25 | 马少轩@masx | 是
351 | false | DW WDW 11 06 EHHG B |  | DW | WDW | 11 | 06 | EHHG | B | 设备运输路径 | 929179 | 2025-07-01 | 2025-11-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | ECZB-303273-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-11-03 | EDMB-301439-ECZS | EDMB-301439-ECZS | 2025-11-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2428 | false | TTV PO 12 01 TFGK E |  | TTV | PO | 12 | 01 | TFGK | E | 系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等），泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300153-EDES | 2024-11-28 |  | 2024-12-31 | EDES-300202-ECZB | EDES-300202-ECZB | 2024-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1709 | false | SB - 04 03 EFHJ B- |  | SB | - | 04 | 03 | EFHJ | B | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池换算系数（终止电压1.85V），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.85V）、充放电曲线及其它技术参数 | 2026-01-06 | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300894-EDMB | 2025-02-11 |  |  |  | ECZB-300894-EDMB | 2025-02-11 | A |  |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 作废 |  | 2025-12-09 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana
|  | 5ND NI 11 05 ZN23 B |  | 5ND | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5ND厂房二维D2条件（K层、L层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | EDGB-310052-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-17 | EDMB-300143-EDGB | EDMB-300143-EDGB | 2025-02-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
191 | false | TFM DCS 12 01 B EFCS |  | TFM | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301439-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-17 | EFCS-300270-ECZS-0214 | EFCS-300270-ECZS-0214 | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2856 | false | REB PO 02 06 CQPI B |  | REB | PO | 02 | 06 | CQPI | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300035-EDMB | 2024-04-07 |  | 2025-02-12 | EDMB-300825-ECZB | EDMB-300825-ECZB | 2025-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI RNI 06 02 N EFXF |  | NI | RNI | 06 | 02 | N | EFXF | 探测器一体化电缆长度 | 929179 | 2025-04-15 | 2025-06-02 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
2631 | false | TFA PO 04 17 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 17 | SNPC | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | ECZB-301728-EDMB | 2025-04-03 |  | 2025-06-21 | EDMB-303035-ECZB | EDMB-303035-ECZB | 2025-06-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BOP HH 06 01 EHHE B |  | BOP | HH | 06 | 01 | EHHE | B | 各设备的电压、电流、电机容量、功率、电源接入点方式和端接方式、负荷因子、保护情况等信息 | 2025-12-20 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-15 | 否 | EHHE-300001-ECZS-0292 |  | 是 | [5 empty] | EHHE-300011-ECZS-0292 | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 292 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-05 23:02 | Super@root
1309 | false | RHR PO 12 09 SHKQ B |  | RHR | PO | 12 | 09 | SHKQ | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | ECZB-301472-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-12-23 | EDMB-302020-ECZS | EDMB-302020-ECZS | 2025-12-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-17 |  | 振动传感器选型变更（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1743 | false | HT NG 06 38 EHWH B- |  | HT | NG | 06 | 38 | EHWH | B | 150t电动平板运输车接地要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300634-EDMB | 2025-01-08 |  |  |  | ECZB-300634-EDMB | 2025-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
2346 | false | WUC CB 04 03 EHBS E |  | WUC | CB | 04 | 03 | EHBS | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300173-EDES | 2024-11-29 |  | 2024-11-29 | EDES-300115-ECZB | ECZB-300745-EDES | 2025-07-14 | B |  |  |  | 1-ICM | 168 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1494 | false | WCW PO 04 03 SYIP-01 B |  | WCW | PO | 04 | 03 | SYIP-01 | B | 旋转滤网反冲洗泵安装、检修、维修吊装方案，空间要求及对设备的要求 | 929179 | 2024-12-01 | 2025-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 是 | ECZB-302211-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-07-07 | EDMB-303271-ECZB | EDMB-303271-ECZB | 2025-07-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001244-EDMB | 新增、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
221 | false | RCS DCS 12 02 B EFCS |  | RCS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 反应堆冷却剂系统（LOT2B1）画面 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | EDMB-300412-ECZS | 2025-08-28 |  | 2025-12-05 | EFCS-300516-ECZS-0214 | EFCS-300516-ECZS-0214 | 2025-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2025-10-14 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-14 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 经设总确认，已发备忘1818BW25B220250014将RCS画面成品文件出版时间推迟到2025年8月31日，同步修改接口时间 | [5 empty] | 2025-07-28 | 张康为@zhangkw | 是
65 | false | ETT - 04 13 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 13 | EFKG | E | 500kV GIS监测系统图纸（中、英文对照） | 929179 | 2025-07-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | EFKG-300000-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300030-ECZS-0203 | 2025-10-21 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
1523 | false | WSR PO 12 02 SYIP-01 B |  | WSR | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | WSR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301276-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-12-18 | EDMB-301979-ECZS | EDMB-301979-ECZS | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-12-12 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-04 |  | 规格书增加了几台如泵（胡建成已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1138 | false | WCI PO 04 02 SYIP E |  | WCI | PO | 04 | 02 | SYIP | E | 闭式循环冷却水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | ECZB-300544-EDES | 2025-04-25 |  |  |  | EHGY-300014-ECZS-097A | 2025-09-29 | B |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
486 | false | CSP PO 04 03 SYIP-3 B |  | CSP | PO | 04 | 03 | SYIP-3 | B | 包括转子部件，轴承部件，联器等主要部件的图\n纸，并附零件材料清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | EHGY-300007-ECZS-0281 | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | EDMB-302401-ECZS | EDMB-302401-ECZS | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 281 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 此合同包涉及三类子项，厂家提资较慢，预计2026/1/30前提资 | [5 empty] | 2026-01-22 | 李丹a@lidana | 是
772 |  | TSP AS 04 06 EHHQ B |  | TSP | AS | 04 | 06 | EHHQ | B | 除盐水的用量、品质要求等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301491-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-05-13 | EDMB-302309-ECZB | EDMB-302309-ECZB | 2025-05-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 04 05 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 05 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300023-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300023-ECZS-162A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
99 |  | TFR CI 04 04 T E |  | TFR | CI | 04 | 04 | T | E | 3、4号低加及疏水箱仪表安装图、仪表阀门清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-300403-EDES | 2025-03-10 |  | 2025-06-19 | EDES-300608-ECZB | EDES-300608-ECZB | 2025-06-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 | ECZB-000416-EDMB | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
643 | false | WCW PC 04 02 EHYZ B |  | WCW | PC | 04 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301518-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-07-14 | EDMB-303442-ECZB | EDMB-303442-ECZB | 2025-07-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | RCP AC 04 28 H N |  | RCP | AC | 04 | 28 | H | N | 主泵水力组件去污容器设计接口(包括主泵水力组件接口：水力组件部分的重量，接管位置，外形详细尺寸（包括叶轮和扩散器部分的最大直径，高度，隔热体的尺寸等），拆卸方式和维修要求。) | 929179 | 2024-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
112 | false | FSP DCS 12 02 B EFCS |  | FSP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全厂房消防系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | EDMB-303230-ECZB | 2025-07-04 |  | 2025-11-05 | EFCS-300402-ECZS-0214 | EFCS-300402-ECZS-0214 | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | ES* - 04 08 EFNR E |  | ES* | - | 04 | 08 | EFNR | E | 慢切装置屏原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 打开 | 未打开 | 2025-11-24 | 否 | EFNR-300004-ECZS-0192 |  | 否 | [5 empty] | EFNR-300004-ECZS-0192 | 2025-11-25 | A |  |  | N | 1-ICM | 192 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-18 04:07 | Super@root
1749 | false | HT NG 04 32 EHWH B- |  | HT | NG | 04 | 32 | EHWH | B | 100t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300629-EDMB | 2025-01-08 |  |  |  | ECZB-300629-EDMB | 2025-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
|  | 5NF NI 11 03 ZN23 B |  | 5NF | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NF厂房二维D2条件(F层、G层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 是 | EDGB-310031-EDMB | 2024-12-16 |  | 2024-12-25 | EDMB-300090-EDGB | EDMB-300090-EDGB | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2636 | false | TFA PO 04 12 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 12 | SNPC | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | ECZB-301727-EDMB | 2025-04-03 |  | 2025-10-25 | EDMB-301288-ECZS | EDMB-301288-ECZS | 2025-10-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-22 | 1 | 新建 | 张晓云@zhangxyb | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1380 | false | CSP PO 12 06 EHAH B |  | CSP | PO | 12 | 06 | EHAH | B | 5CSP003PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300835-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-02-11 | EDMB-300820-ECZB | EDMB-300820-ECZB | 2025-02-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TG _ 04 01 T E |  | TG | _ | 04 | 01 | T | E | "InformationForInstallationOfTheEquipmentInstalledOnTheCIPart(ForPre.,OnlyNominalSize)：TheBledCheckValve,InstallationInformationOfMainSteamControlValve(AtPre.,TheValveNominalSizeShallBeProvided)MainSt | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
| false | CFE - 04 02 EHAL B |  | CFE | - | 04 | 02 | EHAL | B | 加药装置用电条件 | 929179 | 2025-09-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-20 | 否 | EHAL-300008-ECZS-0222 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | EDMB-301414-ECZS | EDMB-301414-ECZS | 2025-11-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-18 02:22 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | CI - 11 06 T E |  | CI | - | 11 | 06 | T | E | 0M以下埋件及开孔提资（热机和土建，包含荷载） | 2958101 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300111-EDES | 2024-11-28 |  |  |  | ESDT-300071-ECZS-0003 | 2025-12-09 | D |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000054-EDES | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-11-26 19:23 | 李丹a@lidana
1757 | false | NI NG 06 24 EHWH B |  | NI | NG | 06 | 24 | EHWH | B | 80t电动平板运输车接地要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300623-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-26 | EDMB-300750-ECZB | EDMB-300750-ECZB | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1555 | false | RVD PO 12 02 SYIP-01 B |  | RVD | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | RVD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301272-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-13 | EDMB-302899-ECZB | EDMB-302899-ECZB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1853 | false | AC CO 04 02 SHSXJ B |  | AC | CO | 04 | 02 | SHSXJ | B | CAD版流程图（包括设备内部气路和控制流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301787-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-09-08 | EDMB-300631-ECZS | EDMB-300631-ECZS | 2025-09-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1556 | false | RVD PO 02 02 SYIP-01 B |  | RVD | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | RVD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301037-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-03-11 | EDMB-301101-ECZB | EDMB-301101-ECZB | 2025-03-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1459 | false | ZBR PO 12 02 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 12 | 02 | JDHD-001 | B | 泵组仪表清单(仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电要求、仪表选型样本等信息) | 929179 | 2025-01-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300873-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-04-02 | EDMB-301602-ECZB | EDMB-301602-ECZB | 2025-04-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
176 | false | ZD - 10 01 EFDC B |  | ZD | - | 10 | 01 | EFDC | B | ECT/EDT001TB系统屏接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图等） | 929179 | 2026-03-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | EFDC-300047-ECZS-0187 | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | EDMB-302397-ECZS | EDMB-302397-ECZS | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001199-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1150 | false | TFS PO 04 02 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 02 | SYIP | E | 启动给水泵泵组总装配图 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 是 | ECZB-300740-EDES | 2025-07-04 |  |  |  | ECZB-300740-EDES | 2025-07-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
|  | PRS TSM 02 01 B N |  | PRS | TSM | 02 | 01 | B | N | PRS系统与TSM的接口布置图 | 2021-01-15 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-12T16:00:00 | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | EDMB-300963-EDNC | 2021-01-28T16:00:00 |  | 2025-02-28 | EDNC-300963-EDMB | EDNC-300963-EDMB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李涛d@l-litaod
|  | RHR RCS 02 03 B N |  | RHR | RCS | 02 | 03 | B | N | 换热器额定功率、换热器换热面积，换热器一、二次侧流量，换热器二次侧的压力温度等;压力、温度测量偏差;RHR系统在预热阶段的RHR一次侧吸入口的流量及RHR的换热功率;RHR在投入运行后RHR换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（即Exchange Power = f(Thotleg)，请给出数据表格） | 2020-12-30 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | EDMB-301190-EDNC | 2021-06-22T16:00:00 |  | 2025-11-05 | EDNC-301208-EDMB | EDNC-301208-EDMB | 2025-11-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 李杰b@lijieb
|  | NI NI 11 01 B N |  | NI | NI | 11 | 01 | B | N | 核岛建筑作业图 | 2022-11-30 | 2024-09-30 | 2022-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-03-16T16:00:00 | 是 |  | 2023-06-05T16:00:00 | 否 |  | 2023-06-05T16:00:00 | EDMB-300647-EDNC | 2024-10-24 | EDNC-300760-EDMB | EDNC-300760-EDMB | 2024-10-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | 接口变更单005# EDNC-000156-EDMB | 2024-09-25 | 016# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-11-18 18:42 | 韩雅轩@hanyx | [13 empty] | 否
| false | TFC CB 02 02 EHZD E |  | TFC | CB | 02 | 02 | EHZD | E | 精处理所需照明、采暖通风、给排水、压缩空气、除盐水、冷却水等资料 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
1105 | false | HEB BT 02 02 EHDN B |  | HEB | BT | 02 | 02 | EHDN | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2025-08-20 | 2026-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 是 | EHDN-300009-ECZS-0151 | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 | EDMB-301247-ECZS | EDMB-301247-ECZS | 2025-10-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1892 | false | WEC-F GF 04 03 GLDQ B |  | WEC-F | GF | 04 | 03 | GLDQ | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300760-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-08-30 | EDMB-300465-ECZS | EDMB-300465-ECZS | 2025-08-30 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | RPC DCS 01 01 N EFCS |  | RPC | DCS | 01 | 01 | N | EFCS | CCS需求规格书 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 2026-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 |  |  | Super@root | 2025-07-19 00:52 | Super@root
358 | false | DCS - 04 02 EFCS B |  | DCS | - | 04 | 02 | EFCS | B | DCS系统设备安装的环境要求（温度、湿度）(平台、服务器） | 2025-02-28 | 2025-12-31 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301035-EDMB | 2025-12-13 | 否 | EFCS-300535-ECZS-0214 | 2025-07-04 | EDMB-303239-ECZB | 2026-02-24 | EDMB-302567-ECZS | EDMB-302567-ECZS | 2026-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2440 | false | WCW PO 01 01 TFGK E |  | WCW | PO | 01 | 01 | TFGK | E | 真空泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、压力、转速、轴功率、电动机性能参数 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 是 | ECZB-300104-EDES | 2024-11-27 |  | 2025-03-26 | EDES-300406-ECZB | EDES-300406-ECZB | 2025-03-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
412 | false | CPV VA 04 01 XCHZ B |  | CPV | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | CPV系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303238-EDMB | 2025-07-01 |  |  |  | EDMB-302324-ECZS | 2026-01-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
217 | false | REB DCS 12 01 B EFCS |  | REB | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 应急硼注入系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301453-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-08-29 | EFCS-300166-ECZS-0214 | EFCS-300165-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-07 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
706 | false | WSS PO 02 02 EHLO E |  | WSS | PO | 02 | 02 | EHLO | E | 动力和控制电缆清册 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-300702-EDES | 2025-07-01 |  | 2025-07-08 | EDES-300663-ECZB | EDES-300663-ECZB | 2025-07-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1727 | false | WS - 04 02 EHHW B |  | WS | - | 04 | 02 | EHHW | B | 卖方的设备布置图（提供CAD和PDF） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | ECZB-300710-EDMB | 2025-01-17 |  | 2026-02-13 | EDMB-302555-ECZS | EDMB-302555-ECZS | 2026-02-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-07 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-07 |  | 此接口增加屏蔽门、施工设计进行修改(刘洋已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
191 | false | NI - 04 01 EFMZ B |  | NI | - | 04 | 01 | EFMZ | B | 变压器静载荷、动载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303267-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-07-09 | EDMB-303308-ECZB | EDMB-303308-ECZB | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001195-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 04 01 N B |  | RCS | TSM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主蒸汽管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | EDNC-300842-EDMB | 2021-02-03T16:00:00 |  | 2024-12-06 | EDMB-300862-EDNC | EDMB-300862-EDNC | 2024-12-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 郭晴@guoqing
2763 | false | RCV PO 04 02 CQPI B |  | RCV | PO | 04 | 02 | CQPI | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图） | 929179 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300063-EDMB | 2024-07-11 |  | 2025-05-29 | EDMB-302651-ECZB | EDMB-302651-ECZB | 2025-05-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | RFH NF 12 10 XNE B- |  | RFH | NF | 12 | 10 | XNE | B | 新燃料升降机所需厂房敷设电缆的电缆清单（联锁保护电缆，电缆包括设备电源箱出线到设备固定点这段电缆） | 929179 | 2025-09-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 23 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-07-28 17:50 | Super@root
|  | NI - 01 03 B N |  | NI | - | 01 | 03 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高。 | 2958101 | 2024-11-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | EDMB-300822-EDNC | 2024-11-19 |  | 2025-01-16 | EDNC-300901-EDMB | EDNC-300901-EDMB | 2025-01-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2024-10-22 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 陈元初@chenyca
1333 | false | WEC PO 04 01 EHAH B |  | WEC | PO | 04 | 01 | EHAH | B | 5WEC001/002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | ECZB-300705-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-12-02 | EDMB-301787-ECZS | EDMB-301787-ECZS | 2025-12-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-21 |  | WEC冷冻水循环泵规格书升版修改额定流量等要求重新打开（封昊伟已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | CB YA 02 01 E B |  | CB | YA | 02 | 01 | E | B | CB子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FWD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2021-03-30 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 是 | EDES-300264-EDMB | 2025-03-13 |  | 2025-03-19 | EDMB-300308-EDES | EDMB-300308-EDES | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-30 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy
183 | false | ZD - 04 01 EFMZ B |  | ZD | - | 04 | 01 | EFMZ | B | 变压器静载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | ECZB-303295-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-07-22 | EDMB-303520-ECZB | EDMB-303520-ECZB | 2025-07-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001196-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2978 |  | NI ET*/EA* 06 09 B N |  | NI | ET*/EA* | 06 | 09 | B | N | 220V电源72小时负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | EDMB-301214-EDNC | 2025-10-23 |  |  |  | EDMB-301271-EDNC | 2025-12-29 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 赵忠臣@zhaozca
| false | ZD - 04 03 EFAC B |  | ZD | - | 04 | 03 | EFAC | B | 5ECT001RD、5ECT002RD、5EDT001RD、5EDT002RD系统一次、二次图、及接线图、端子排图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
|  | ND NI 05 05 ZN23 B |  | ND | NI | 05 | 05 | ZN23 | B | ND厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 作废 | 1818BW25A520250009 | 2025-09-24 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
722 | false | CHC NB 04 08 B EHXA |  | CHC | NB | 04 | 08 | B | EHXA | 非能动氢复合器气流速度、气流密度\r\n | 929179 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | EDMB-301003-ECZB | 2025-03-05 |  | 2025-04-01 | ECZB-301660-EDMB | ECZB-301660-EDMB | 2025-04-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-15 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000914-EDM | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
35 | false | LSC TG 12 01 E T |  | LSC | TG | 12 | 01 | E | T | T／GSYSTEMCLOCKREQUIREMENTSPECIFICATIONT／G系统所需时钟的接口要求。 | 2024-12-30 | 2025-11-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | EDES-300358-ECZB | 2025-03-17 |  |  |  | ESDT-300099-ECZS-0003 | 2026-01-13 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 李伟瑞@liwr | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
481 | false | NI RHT 04 01 EFXM B |  | NI | RHT | 04 | 01 | EFXM | B | 配电盘、加热电路盘、控制柜、串联接线箱、铂电阻接线箱尺寸及开门方式 | 929179 | 2025-05-05 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-09 | 是 | ECZB-302345-EDMB | 2025-05-09 |  | 2025-09-01 | EDMB-300480-ECZS | EDMB-300480-ECZS | 2025-09-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-17 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001012-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 00:31 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | FNP FNP 04 10 EFZY B |  | FNP | FNP | 04 | 10 | EFZY | B | CO2加压装置泄漏控制器、流量控制器结构和工作原理图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | EFZX-300019-ECZS-0152 | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | EDMB-301171-ECZS | EDMB-301171-ECZS | 2025-10-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
449 | false | RFH NF 01 03 EHKS B |  | RFH | NF | 01 | 03 | EHKS | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 是 | ECZB-303350-EDMB | 2025-07-04 |  | 2025-09-16 | EDMB-300832-ECZS | EDMB-300832-ECZS | 2025-09-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1521 | false | PCS PO 01 01 SYIP-01 B |  | PCS | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | PCS系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301192-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-12-09 | EDMB-301865-ECZS | EDMB-301865-ECZS | 2025-12-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-09 |  | 规格书升版系统电机功率有更改（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | 5NP NI 11 04 ZN23 B |  | 5NP | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NP厂房二维D2条件（H层、J层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-06-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 倪志强@nizq | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
10 | false | TFR DCS 12 02 B EFCS |  | TFR | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 给水加热器疏水回收系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | EDMB-301821-ECZS | 2025-12-04 |  | 2025-12-25 | EFCS-300554-ECZS-0214 | EFCS-300554-ECZS-0214 | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1865 | false | WES TX 04 02 B JSHO- |  | WES | TX | 04 | 02 | B | JSHO | 土建结构模板图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 177 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-12-11 17:26 | 李丹a@lidana
2557 | false | RSI PO 02 11 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 11 | CQPI-01 | B | EES001AR送给DCS的接口信息（干触点容量和电压等级） | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300140-EDMB | 2024-07-08 |  | 2025-04-25 | EDMB-301978-ECZB | EDMB-301978-ECZB | 2025-04-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
157 | false | CI EN*/EP*/EEP/ETI/LNM 04 01 EFCK E |  | CI | EN*/EP*/EEP/ETI/LNM | 04 | 01 | EFCK | E | 常规岛配电柜（尺寸、质量、基础预埋等）与土建接口 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | EFCK-300021-ECZS-185 |  |  |  |  | EFCK-300025-ECZS-185 | 2025-10-11 | B |  |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-000205-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-25 00:04 | 李丹a@lidana
|  | RCS RVD 02 01 N B |  | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 929179 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2018-07-09T16:00:00 | 是 |  | 2018-07-09T16:00:00 | EDNC-300074-EDMB | [8 empty] | 2-ICM |  | / |  | 梁永丰@liangyf | 放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理一室 | 林佳逸@linjya | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 林佳逸@linjya | [5 empty] | 已回复，回文号EDMB-300121-EDNC | [5 empty] | 2018-09-25
|  | RNS RCS 01 01 B N |  | RNS | RCS | 01 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-25T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 刘亚光@liuyg | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 刘亚光@liuyg | [11 empty] | 2018-05-24
1413 | false | EES - 06 02 EHHC B |  | EES | - | 06 | 02 | EHHC | B | 电缆清册（SBO) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | EHHC-300010-ECZS-0159 | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | EDMB-301327-ECZS | EDMB-301327-ECZS | 2025-10-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI _ 06 01 T E |  | CI | _ | 06 | 01 | T | E | TCS机柜至就地设备的端接及电缆清单（电缆敷设用） | 929179 | 2026-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
|  | CIS CIS 02 02 N B |  | CIS | CIS | 02 | 02 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 2022-11-10 | 2024-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-25T16:00:00 | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | EDNC-300869-EDMB | 2022-12-29T16:00:00 |  | 2025-01-03 | EDMB-300903-EDNC | EDMB-300903-EDNC | 2025-01-03 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2024-12-27 | 015# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:48 | 黄晨@huangchen
| false | RCS PO 04 34 H N |  | RCS | PO | 04 | 34 | H | N | 主泵与设冷水系统接管法兰No.26/200/203许用载荷和布置模型。 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
|  | RCS RCV 01 03 N B |  | RCS | RCV | 01 | 03 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线，最大轴封注入流量对应的主回路的工况，此时的046VP的开度，下泄孔板的配置。正常工况下RCV 046VP的开度 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-23 | 关闭 | 未打开 | 2018-08-01T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:16 | 孙奇@sunqi
|  | RDR WAS 02 01 N B |  | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 929179 | 2025-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDNC-301029-EDMB | 2025-05-12 |  | 2025-05-17 | EDMB-301045-EDNC | EDMB-301045-EDNC | 2025-05-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-24 | 026# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-24 17:24 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RPC - 04 06 N EFXE |  | RPC | - | 04 | 06 | N | EFXE | RPC电缆连接板连接器布置信息 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | EFXE-300004-ECZS-278-2 | EFXE-300004-ECZS-278-2 | 2025-09-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
2661 | false | CIS PO 02 03 SNPC B |  | CIS | PO | 02 | 03 | SNPC | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300210-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-02-06 | EDMB-300772-ECZB | EDMB-300772-ECZB | 2025-02-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
173 | false | VCL DCS 12 01 B EFCS |  | VCL | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 主控制室空调系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301444-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-08 | EFCS-300211-ECZS-0214 | EFCS-300211-ECZS-0214 | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 胡骏驰@hujcd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
786 | false | WES FI 04 05 STH B |  | WES | FI | 04 | 05 | STH | B | 安装和运行的吊装要求 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300768-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-03-11 | EDMB-301079-ECZB | EDMB-301079-ECZB | 2025-03-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2385 | false | WDP DP 12 05 EHHG B |  | WDP | DP | 12 | 05 | EHHG | B | 电子设备间机柜布置图及埋件图、散热量、安装要求 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-11 | 否 | ECZB-300453-EDMB | 2024-12-11 |  | 2025-04-14 | EDMB-301772-ECZB | EDMB-301772-ECZB | 2025-04-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改终版和关闭时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3143 |  | NI - 04 01 N B |  | NI | - | 04 | 01 | N | B | 布置在仪控设备间的设备资料及布置需求 | 2021-01-30 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-10-24 | 否 | EDNC-301197-EDMB | 2021-04-06T16:00:00 |  | 2026-02-25 | EDMB-301314-EDNC | EDMB-301314-EDNC | 2026-02-25 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2022-2-4 修改为9999-1-1、EDNC-000466-EDMB | 2025-09-29 | 030#031# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 姜明月@jiangmy | [5 empty] | 2025.9.1动力院反馈未收到供货商提资，目前不具备打开条件，待提资后打开 | [5 empty] | 2025-09-01 | 李丹a@lidana
121 | false | WHS TGH 02 01 T E |  | WHS | TGH | 02 | 01 | T | E | 氢气特性，管网持续压力；泄漏率；发电机氢容量；正常贮存量（包括一次充灌量和30天泄漏量） | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300051-EDES | 2024-11-26 |  | 2025-05-30 | EDES-300569-ECZB | EDES-300569-ECZB | 2025-05-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-27 |  | 替换B版文件_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
6 |  | NI - 08 03 ZN23 B |  | NI | - | 08 | 03 | ZN23 | B | EM9仪表管阀件数量信息（二三公司设计院设计范围内） | 2958101 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
2511 | false | RFT RF 04 07 EHLS B |  | RFT | RF | 04 | 07 | EHLS | B | 起吊设备要求 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300127-EDMB | 2024-08-14 | 否 | ECZB-300230-EDMB | 2024-07-12 | EDMB-300077-ECZB | 2024-08-28 | EDMB-300227-ECZB | EDMB-300227-ECZB | 2024-08-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | EI ZV 12 01 ZJJD B |  | EI | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENJD-300036-ECZS-142A | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | EDMB-301539-ECZS | EDMB-301539-ECZS | 2025-11-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
148 | false | RCS NB 04 02 B ESFH |  | RCS | NB | 04 | 02 | B | ESFH | 螺栓拉伸机提升环轨吊车接口（环轨吊车中心直径、吊钩尺寸） | 2025-07-10 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | EDMB-303067-ECZB | 2025-06-25 |  | 2025-07-09 | ECZB-303423-EDMB | ECZB-303423-EDMB | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 13 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 09 N B |  | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-02-11 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi | [5 empty] | 2018-8-1需要删除或暂不打开。已发邮件给史海富、许婉秋。 具体原因为： 参考电站（K2/K3）接口:PO RCS 02 04 H N目前仍未关闭，而且从当前状态来看，也未提供正确的设计输入。 | [5 empty] | 2018-09-29
203 | false | BE ELP 04 01 B EFMZ |  | BE | ELP | 04 | 01 | B | EFMZ | 变压器与380V低压开低压开关柜接口图 | 929179 | 2026-02-25 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | EDMB-302438-ECZS | 2026-02-05 |  | 2026-02-06 | EFMZ-300029-ECZS-0190 | EFMZ-300029-ECZS-0190 | 2026-02-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001203-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TJ - 11 01 E B |  | TJ | - | 11 | 01 | E | B | 请提供TJ沟道路由、断面尺寸、埋深等。可编辑电子版。 | 2021-03-13 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-1-13改为2021-3-13、1818BW25C320250012 | 2026-01-05 |  | 修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
| false | AS1 ZV 04 01 ZJJD B |  | AS1 | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等）（含浴霸、吊顶换气扇的样本） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | ENJD-300031-ECZS-142A | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | EDMB-302287-ECZS | EDMB-302287-ECZS | 2026-01-16 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 09 04 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 09 | 04 | HNHH | NDRI | 细格栅及回转式清污机D0图 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300010-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300052-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
90 | false | ESR - 04 01 E EFKG |  | ESR | - | 04 | 01 | E | EFKG | 220kV GIS主接线图（中、英文对照） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | EFKG-300036-ECZS-0203 | EFKG-300036-ECZS-0203 | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETM - 04 17 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 17 | TBEA | E | 厂变有载调压开关接线图 | 2025-03-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | EFHB-300001-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300041-ECZS-0201 | 2025-11-18 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
2164 | false | CI TX 12 01 EHHX E |  | CI | TX | 12 | 01 | EHHX | E | 460t桥机电气总功率、各机构电机型号和功率、最大电流值、供电滑触线型号 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-09 | 否 | ECZB-300196-EDES |  | 是 |  | 2024-12-25 | EDES-300200-ECZB |  |  | EDES-300200-ECZB | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 36 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 17:26 | 李丹a@lidana
| false | EES - 04 02 EFFZ B |  | EES | - | 04 | 02 | EFFZ | B | EES配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | EFFZ-300005-ECZS-0188 | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | EDMB-301810-ECZS | EDMB-301810-ECZS | 2025-12-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 188 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-08-29 18:29 | Super@root | [13 empty] | 是
40 | false | HH GF 12 05 GZSL B |  | HH | GF | 12 | 05 | GZSL | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | ENSL-300005-ECZS-131 | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | EDMB-301697-ECZS | EDMB-301697-ECZS | 2025-11-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
28 |  | TGR - 02 23 E T |  | TGR | - | 02 | 23 | E | T | 发电机上安装的CT的数量，类型和规格 | 2024-03-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 否 | EDES-300005-ECZB | 2024-11-27 |  |  |  | EDES-300307-ECZB | 2025-03-07 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000453-EDMB | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:08 | 李丹a@lidana
2335 | false | TFP PO 02 03 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 03 | APLO | E | 给水泵启动及停泵时的流量、扬程、功率的特性曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | ECZB-300229-EDES | 2025-01-06 |  | 2025-02-13 | EDES-300261-ECZB | EDES-300261-ECZB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 01 02 SYIP-01 B |  | WDC | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | WDC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | EHGY-300021-ECZS-0097 | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | EDMB-302006-ECZS | EDMB-302006-ECZS | 2025-12-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 97 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990308-EDMB | 修改主办所、修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2025-12-02 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
25 | false | TGH CI 04 01 T E |  | TGH | CI | 04 | 01 | T | E | 氢气系统设备外形图，基础图以及接口图 | 929179 | 2025-01-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | ECZB-300099-EDES | 2024-11-29 |  |  |  | ESDT-300093-ECZS-0003 | 2026-01-06 | F |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000118-EDES | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
20 | false | CI - 04 09 T E |  | CI | - | 04 | 09 | T | E | 汽轮机设备布置图 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300142-EDES | 2024-11-28 |  |  |  | ESDT-300044-ECZS-0003 | 2025-10-22 | D |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
|  | 5NE NI 11 10 ZN23 B |  | 5NE | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 5NE厂房二维D2条件（V层、W层、Z层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-10-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
|  | RDR NI 11 01 N B |  | RDR | NI | 11 | 01 | N | B | 堆芯探测器组件拆除装置在各工况下传递给装卸料机土建结构的载荷（正常运行、SL-1地震工况、SL-2地震工况，事故工况（如考虑）等）以及堆芯探测器组件拆除装置在整个拆除和安装过程中活动范围、小车尺寸（包括轮距） | 929179 | 2025-05-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | EDNC-301048-EDMB | 2025-05-30 |  | 2025-06-24 | EDMB-301072-EDNC | EDMB-301072-EDNC | 2025-06-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-17 | 028#029# | 新增、修改描述 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 22:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
81 | false | ESR - 04 11 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 11 | EFKG | E | 220kV GIS监测系统图纸（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFKG-300015-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300015-ECZS-0203 | 2025-08-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
| false | ESR _ 04 01 E EFKG- |  | ESR | _ | 04 | 01 | E | EFKG | 220kV GIS主接线图（中、英文对照） | 929179 | 2025-07-31 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
| false | HBP HBP 10 01 NDRI EHWH |  | HBP | HBP | 10 | 01 | NDRI | EHWH | 取水构筑物吊车布置图及土建条件（平面图及立面图） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:20 | Super@root
1415 | false | EES - 02 03 B EHHC |  | EES | - | 02 | 03 | B | EHHC | 柴油发电机组的加载清单（SBO） | 929179 | 2025-06-15 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-12 | 否 | EDMB-302856-ECZB | 2025-06-12 |  | 2025-08-14 | EHHC-300002-ECZS-0159 | EHHC-300002-ECZS-0159 | 2025-08-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TTG RCS 02 02 E N |  | TTG | RCS | 02 | 02 | E | N | 在给定的蒸汽压力下，阀门全开启时的最大设计蒸汽流量 | 2021-03-15 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | EDES-300059 -EDNC | 2025-03-21 |  |  |  | EDES-300079-EDNC | 2025-04-24 | D |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | HBP HBP 12 01 EHWH NDRI |  | HBP | HBP | 12 | 01 | EHWH | NDRI | 取水构筑物吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 是 | EHWH-300025-ECZS-034A |  |  |  |  | EHWH-300025-ECZS-034A | 2026-02-09 | A |  |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:20 | Super@root
|  | CAM RCS 01 05 B N |  | CAM | RCS | 01 | 05 | B | N | 安全壳压力高（高2）安注信号触发对应的压力整定值及偏差 | 2020-12-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 打开 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | EDMB-301128-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  |  |  | EDNC-301251-EDMB | 2025-12-23 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 郑云涛@zhengyt
18 | false | TSM - 02 01 E T |  | TSM | - | 02 | 01 | E | T | 主蒸汽品质 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 是 | EDES-300055-ECZB | 2024-11-27 |  | 2025-02-10 | ECZB-300302-EDES | ECZB-300302-EDES | 2025-02-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
586 | false | VNA FA 04 01 HNHJ B |  | VNA | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | VNA系统预过滤器、高效过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301392-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-05-08 | EDMB-302221-ECZB | EDMB-302221-ECZB | 2025-05-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
298 | false | WCS CB 04 01 EFAL E- |  | WCS | CB | 04 | 01 | EFAL | E | 设备外形尺寸图，并有内部管道、各接口等的详细尺寸及荷载(包括电气及控制设备的盘、台、柜等) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000149-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
128 | false | CLM DCS 12 02 B EFCS |  | CLM | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全壳泄漏监测系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | EDMB-303379-ECZB | 2025-07-14 |  | 2025-10-28 | EFCS-300378-ECZS-0214 | EFCS-300378-ECZS-0214 | 2025-10-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-14 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | REB RCS 01 02 B N |  | REB | RCS | 01 | 02 | B | N | 浓应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-06T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-20T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 张国翔@zhanggx | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 张国翔@zhanggx | [11 empty] | 2018-05-24
| false | ZD — 04 02 B EFMZ- |  | ZD | — | 04 | 02 | B | EFMZ | 配电间布置图、进出线电缆规格和数量 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
612 | false | WES DO 01 03 EHYZ B |  | WES | DO | 01 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | ECZB-302008-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-07-01 | EDMB-303168-ECZB | EDMB-303168-ECZB | 2025-07-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TSM - 04 03 B E |  | TSM | - | 04 | 03 | B | E | INSTALLATION SCHEME FOR STEAM DRAIN TANK核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装及固定信息 | 2958101 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-07-16 | 否 | EDMB-300140-EDES | 2024-10-12 | 否 | EDMB-300176-EDES | 2024-10-12 |  | 2024-11-26 | EDES-300183-EDMB | EDES-300183-EDMB | 2024-11-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb
1707 | false | DP - 04 05 B EFHJ |  | DP | - | 04 | 05 | B | EFHJ | 蓄电池室建筑平面图，负载放电电流Id和储备时间，蓄电池组出线位置，及蓄电池组设备编号 | 2024-12-25 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | EDMB-300466-ECZB | 2024-12-25 |  | 2025-03-10 | ECZB-301106-EDMB | ECZB-301106-EDMB | 2025-03-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 马少轩@masx | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WNY WNY 10 01 EHXY B |  | WNY | WNY | 10 | 01 | EHXY | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机、过滤器的土建接口信息（包括预埋件或预埋件规格，基础定位及尺寸要求，基础荷载信息），设备维修预留空间、吊装运输要求等信息 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-11-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EHXY-300001-ECZS-0146 | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | EDMB-302237-ECZS | EDMB-302237-ECZS | 2026-01-13 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 146 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-02 22:31 | Super@root | [13 empty] | 否
530 | false | WSS NI 01 02 EHLO B |  | WSS | NI | 01 | 02 | EHLO | B | 污水提升泵数据表及性能曲线（含额定工况流量及额定压力）、污水提升装置流量/压力 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | ECZB-301581-EDMB | 2025-03-26 |  | 2026-01-07 | EDMB-302183-ECZS | EDMB-302183-ECZS | 2026-01-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 杨文花@yangwh | 编制 |  | 2025-12-24 | ECZB-000926-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-24 22:39 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-24 |  | 由于之前选型水泵电缆线径达不到需求，重新选型水泵型号（杨文花已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
256 | false | TSA NI 12 01 ZJSF B |  | TSA | NI | 12 | 01 | ZJSF | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302949-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-09-10 | EDMB-300714-ECZS | EDMB-300714-ECZS | 2025-09-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1531 | false | ZBR PO 12 02 SYIP-01 B |  | ZBR | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | ZBR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301275-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-25 | EDMB-301987-ECZB | EDMB-301987-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 10 EHHD B |  | ZBR | DZ | 04 | 10 | EHHD | B | 状态5（生产），001DZ顶部的温度和压力，除气后反应堆冷却剂的温度和压力，除气塔填料层的压降 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | EHHD-300018-ECZS-0277 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | EDMB-300915-ECZS | EDMB-300915-ECZS | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
1294 | false | WES PO 02 03 SHKQ B |  | WES | PO | 02 | 03 | SHKQ | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301431-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-03-22 | EDMB-301368-ECZB | EDMB-301368-ECZB | 2025-03-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 12 03 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 03 | HNHH | NDRI | 钢闸门液压泵站电机接线特性 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300021-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300021-ECZS-162A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
| false | AC CI 04 01 SFGK B |  | AC | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | ENSF-300044-ECZS-142 | 2025-10-30 |  | 2025-12-18 | EDMB-301978-ECZS | EDMB-301978-ECZS | 2025-12-18 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-18 02:28 | Super@root |  | 2025-12-16 |  | 修改进线电缆规格（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2645 | false | TFA PO 04 03 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 03 | SNPC | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2024-08-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 是 | ECZB-300412-EDMB | 2024-12-03 |  | 2024-12-30 | EDMB-300490-ECZB | EDMB-300490-ECZB | 2024-12-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
553 | false | ZST - 04 04 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 04 | EHZZ | B | 仪用及公用压空接口，包含房间、接口处管道标高、流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材质、连接形式等（含NX和NY厂房） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302498-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-08-11 | EDMB-300172-ECZS | EDMB-300172-ECZS | 2025-08-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ETM - 04 15 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 15 | TBEA | E | 厂变辅助装置电源接口及负荷清单 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 打开 | 打开 | 2025-08-18 | 是 | EFHB-300011-ECZS-0201 | 2025-09-22 | 否 | EFHB-300014-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300039-ECZS-0201 | 2025-11-24 | D |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
2456 | false | EMS - 04 01 EHPC B |  | EMS | - | 04 | 01 | EHPC | B | 设备总体布置图（不含电气间）（K） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 否 | ECZB-300437-EDMB | 2024-12-03 |  | 2025-09-09 | EDMB-300673-ECZS | EDMB-300673-ECZS | 2025-09-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1441 | false | BE - 04 05 EHHC B |  | BE | - | 04 | 05 | EHHC | B | 柴油发电机出口控制柜接线原理图、端子排图、盘面布置图、盘内布置图、控制逻辑图、系统图、电缆清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | EHHC-300022-ECZS-0159 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | EDMB-302121-ECZS | EDMB-302121-ECZS | 2025-12-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2486 | false | TFE PO 04 03 SNPC E |  | TFE | PO | 04 | 03 | SNPC | E | 凝结水泵运行维护手册（设备的安装、运行、维护、检修维说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等） | 929179 | 2025-07-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | EHSG-300004-ECZS-0092 |  |  |  |  | EHSG-300006-ECZS-0092 | 2025-11-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana
718 | false | NI CLM 10 02 EFXC B |  | NI | CLM | 10 | 02 | EFXC | B | 人员气闸门电气贯穿件分布表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-22 | 否 | EFXC-300002-ECZS-278-8 | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | EDMB-302589-ECZS | EDMB-302589-ECZS | 2026-02-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-8 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-22 | ECZB-000885-EDMB ECZB-000930-EDMB | 修改包号 | Super@root | 2025-03-05 18:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2042 | false | HH WDC 04 01 EHHW B |  | HH | WDC | 04 | 01 | EHHW | B | 设备接口信息（包括接管位置、尺寸、设备净重、安装载荷、运行载荷以及设备基础信息） | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | ECZB-300579-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-04-07 | EDMB-301664-ECZB | EDMB-301664-ECZB | 2025-04-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 41 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  | 刘恺雯@liukw | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 22:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 15 B N |  | TFA | RCS | 01 | 15 | B | N | 系统设备组成 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-11 | 否 | EDMB-300877-EDNC | 2021-01-17T16:00:00 |  | 2025-02-28 | EDNC-300965-EDMB | EDNC-300965-EDMB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid
| false | BN ZV 12 01 ZJJD B |  | BN | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | ENJD-300004-ECZS-142A | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | EDMB-302213-ECZS | EDMB-302213-ECZS | 2026-01-09 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
7 |  | TTG - 02 03 T E |  | TTG | - | 02 | 03 | T | E | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 是 | ECZB-300287-EDES | 2025-01-23 |  | 2025-03-25 | EDES-300400-ECZB | EDES-300400-ECZB | 2025-03-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000094-EDES | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-11-26 19:23 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RVD 04 01 N B |  | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置;RCS系统流程图； | 2020-12-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-24 | 否 | EDNC-300942-EDMB | 2021-06-01T16:00:00 |  | 2025-03-11 | EDMB-300986-EDNC | EDMB-300986-EDNC | 2025-03-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021-3-15 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:26 | 林佳逸@linjya
370 | false | IRS DCS 01 01 B EFCS |  | IRS | DCS | 01 | 01 | B | EFCS | RSS设备清单 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-26 | 否 | EDMB-300362-ECZS | 2025-12-05 | 否 | EDMB-301825-ECZS | 2025-09-11 | EFCS-300240-ECZS-0214 | 2026-01-21 | EFCS-300565-ECZS-0214 | EFCS-300565-ECZS-0214 | 2026-01-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TSC DCS 12 02 B EFCS |  | TSC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 汽机旁路系统-C （LOT2B1）画面 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-21 | 否 | EDMB-303517-ECZB | 2025-09-26 | 否 | EDMB-300969-ECZS | 2025-09-10 | EFCS-300217-ECZS-0214 | 2025-09-30 | EFCS-300344-ECZS-0214 | EFCS-300344-ECZS-0214 | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
317 | false | IMC DCS 18 09 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 09 | B | EFCS | Lot 1,计算机化报警规程设计文件 | 2026-07-31 | 2028-04-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
| false | CI CB 06 01 EHCG E |  | CI | CB | 06 | 01 | EHCG | E | 给水隔离阀电动执行机构数据表（含最大力矩下的电流、启动电流、额定电流等）；电气原理图、端子接线图 | 2025-12-30 | 2026-01-25 | 2026-03-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | EHCG-300001-ECZS-0126 |  |  |  |  | EHCG-300001-ECZS-0126 | 2025-12-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 126 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-10 20:42 | Super@root
| false | ZD — 04 04 EFMZ B- |  | ZD | — | 04 | 04 | EFMZ | B | 变压器温控器电气参数、变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
| false | PC ZV 12 01 ZJJD B |  | PC | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENJD-300038-ECZS-142A | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | EDMB-302044-ECZS | EDMB-302044-ECZS | 2025-12-25 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
405 | false | DCS - 01 03 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 03 | B | EFCS | DCS系统与0层设备接口技术要求规定 | 2025-01-31 | 2025-05-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | EDMB-300696-ECZB | 2025-01-24 |  | 2025-09-23 | EFCS-300310-ECZS-0214 | EFCS-300310-ECZS-0214 | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
237 | false | ETE DCS 12 01 B EFCS |  | ETE | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 72h直流电源系统（包括ETE, ETF, EAU, EAV）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-22 | 否 | EDMB-301379-ECZB | 2025-03-22 |  | 2025-08-18 | EFCS-300070-ECZS-0214 | EFCS-300070-ECZS-0214 | 2025-08-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-06 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
80 | false | ESR - 04 12 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 12 | EFKG | E | 220kV GIS及监测系统与DCS接口清单 | 929179 | 2025-09-25 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 是 | EFKG-300032-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300032-ECZS-0203 | 2025-10-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
1740 | false | HMI RX 06 41 EHWH B |  | HMI | RX | 06 | 41 | EHWH | B | 16.5m翻转平台卷扬机用电条件、用电量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300636-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-14 | EDMB-300568-ECZB | EDMB-300568-ECZB | 2025-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 王峰e@wangfenge | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
498 | false | FAD - 01 13 XNIC E |  | FAD | - | 01 | 13 | XNIC | E | 开关站厂房火灾报警系统图、平面图、火灾报警系统测温电缆布置图、设备材料清单（含电缆） | 929179 | 2026-09-15 | 2026-10-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
74 | false | WWC DCS 12 01 B EFCS |  | WWC | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核废物厂房冷冻水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302269-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-09-22 | EFCS-300302-ECZS-0214 | EFCS-300302-ECZS-0214 | 2025-09-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 76 N E |  | RPC | TTG | 01 | 76 | N | E | First stage pressure set point (bimode reactor manoeuvrability package )汽轮机第一级压力设定值（模拟量） | 929179 | 2021-06-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | EDNC-300013-EDES | 2025-04-09 | EDES-300073-EDNC | EDNC-300062-EDES | 2025-06-09 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 | 2025-06-09 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn |  | 2025-06-09 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2061 | false | WOD WE 04 01 TJAB B |  | WOD | WE | 04 | 01 | TJAB | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300884-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-24 | EDMB-300905-ECZB | EDMB-300905-ECZB | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BT ZV 04 01 ZJJD B |  | BT | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等）（含换气扇的样本） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | ENJD-300016-ECZS-142A | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | EDMB-301635-ECZS | EDMB-301635-ECZS | 2025-11-20 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
2471 | false | TFA PO 04 11 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 11 | APLO | B | 仪表电气设备，接线箱、盒和就地控制柜接线图，至少包括内部接线图、外部接线图（其中接线图包括接线原理图和端子接线图，接线原理图中需要表示清楚接线两端设备情况，接线电缆编号情况，端子接线图需要表示清楚详细的接线端子、接线电缆芯号，接线设备等信息） | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | ECZB-300241-EDMB | 2024-08-23 |  | 2024-12-11 | EDMB-300051-ECZB | EDMB-300051-ECZB | 2024-12-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2433 | false | TTV PO 01 01 TFGK E |  | TTV | PO | 01 | 01 | TFGK | E | 真空泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、压力、转速、轴功率、电动机性能参数 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300118-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-03-26 | EDES-300409-ECZB | EDES-300409-ECZB | 2025-03-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NX NI 05 01 ZN23 B |  | NX | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | NX厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 作废 | 1818BW25A520250009 | 2025-10-13 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
264 | false | ENA DCS 12 02 B EFCS |  | ENA | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 220V交流正常电源系统（包括ENA, ENB）(LOT1B2)画面 | 2025-05-31 | 2025-10-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | EDMB-302600-ECZB | 2025-05-27 |  | 2025-10-29 | EFCS-300380-ECZS-0214 | EFCS-300380-ECZS-0214 | 2025-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
426 | false | VES PW 04 01 NTKL B |  | VES | PW | 04 | 01 | NTKL | B | VES系统防爆波阀总装配图（外形尺寸、检修空间、安装位置、操作位置、进风方向、阀门性能参数、设备分级、阀芯数量、阀芯类型等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | ECZB-302142-EDMB | 2025-04-25 |  |  |  | EDMB-302550-ECZS | 2026-02-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 147 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-001049-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 18:05 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 更换防爆波阀阀芯型号（白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCS NB 11 11 N B |  | RCS | NB | 11 | 11 | N | B | XNB厂房内部结构+3.60m楼板、+3.60m~+7.50m墙体D2条件 | 2020-12-30 | 2025-02-15 |  | 关闭 | 关闭 | 4443-12-31T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-10 | 是 | EDNC-300974-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-13 | EDMB-300990-EDNC | EDMB-300990-EDNC | 2025-03-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-28 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间改为4444-1-1，FIN时间 修改为9999-1-1 | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl
|  | TFH - 02 01 E N |  | TFH | - | 02 | 01 | E | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化 | 2021-03-15 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-19 | 否 | EDES-300026-EDNC | 2024-08-19 |  |  |  | EDES-300024 -EDNC | 2024-11-27 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
|  | WCW - 02 03 E B |  | WCW | - | 02 | 03 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WCW系统流程图及跨岛流程图 | 2021-03-15 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-23T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-24 | 否 | EDES-300284-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-05-09 | EDMB-300341-EDES | EDMB-300341-EDES | 2025-05-09 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 沙聪@shacong | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2020-12-30改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong
| false | RCS PO 12 05 H N |  | RCS | PO | 12 | 05 | H | N | 主泵仪表及信号处理装置的供电要求 | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
|  | NI NI 02 01 B N |  | NI | NI | 02 | 01 | B | N | 换料检修时堆内构件水池池水温度 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | EDMB-301071-EDNC | 2025-06-24 |  | 2025-07-01 | EDNC-301076-EDMB | EDNC-301076-EDMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-06-19 | 029# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-06-19 22:09 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2320 | false | TFP PO 02 06 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 06 | APLO | E | 电动机相关曲线（启动曲线、时间曲线、功率因数曲线、电动机特性曲线、电动机过热负荷曲线（额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线）、电动机额定电压和最小启动电压条件下的转矩曲线（转矩或电流/速度），速度特性曲线（功率因数/滑差）电动机转矩与滑差关系曲线，电动机启动电流倍数与滑差关系曲线，电动机启动功率因数与滑差关系曲线，电动机负载转矩曲线，电动机等效阻抗模型） | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 是 | ECZB-300365-EDES | 2025-02-27 |  | 2025-03-17 | EDES-300342-ECZB | EDES-300342-ECZB | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 03 01 EHZZ B |  | TFA | DZ | 03 | 01 | EHZZ | B | 最大液位、正常存水液位以及最高、最低液位报警定值 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EHZZ-300000-ECZS-0054 | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | EDMB-300425-ECZS | EDMB-300425-ECZS | 2025-08-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-08-11 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI NI 04 25 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 25 | EFZY | B | 熔断阀信息，包括熔断阀样本、结构，工作原理图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | EFZX-300007-ECZS-0152 | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | EDMB-301464-ECZS | EDMB-301464-ECZS | 2025-11-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WO ZV 12 01 ZJJD B |  | WO | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | ENJD-300138-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302541-ECZS | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
|  | VDS REB 02 01 B ZN23 |  | VDS | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供柴油机房通风系统（VDS）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 否 | EDMB-300088-EDGB | 2024-12-23 |  |  |  | EDMB-300088-EDGB | 2024-12-23 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
1653 | false | FWP PO 12 04 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 12 | 04 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表类型、信号形式、供电要求、报警值、量程、接线方式等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301924-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-06-13 | EDMB-302873-ECZB | EDMB-302873-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1764 | false | HMI NG 06 17 EHWH B |  | HMI | NG | 06 | 17 | EHWH | B | 80t/5t 吊车接地要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300618-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-21 | EDMB-300659-ECZB | EDMB-300659-ECZB | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2314 | false | TFP PO 02 12 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 12 | APLO | E | 给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | ECZB-300226-EDES | 2025-01-06 |  | 2025-04-25 | EDES-300468-ECZB | EDES-300468-ECZB | 2025-04-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | WLC GB 01 02 E B |  | WLC | GB | 01 | 02 | E | B | 提供WLC系统与GB沟相连管线的管道规格、材质、压力 | 2024-10-31 | 2025-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | EDES-300143-EDMB | 2024-10-29 |  | 2024-11-07 | EDMB-300206-EDES | EDMB-300206-EDES | 2024-11-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2024-12-13 | 019# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-26 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3418 |  | TTB TFD 02 02 E B |  | TTB | TFD | 02 | 02 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 929179 | 2026-02-28 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | EDES-300406-EDMB | 2025-10-10 |  | 2025-10-15 | EDMB-300434-EDES | EDMB-300434-EDES | 2025-10-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 012#030# | 修改初版和终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 李亚飞@liyff
252 | false | TSA NI 04 04 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 04 | ZJSF | B | 大气排放阀的最小供气压力 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302953-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-06-30 | EDMB-303146-ECZB | EDMB-303146-ECZB | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2347 | false | WUC CB 04 02 EHBS E |  | WUC | CB | 04 | 02 | EHBS | E | 设备性能参数表及电负荷清单，包括电动机和电动执行机构的功率、电压等 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300172-EDES | 2024-11-29 |  | 2024-12-26 | EDES-300197-ECZB | EDES-300197-ECZB | 2024-12-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 168 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 02 02 H N |  | RCV | PO | 02 | 02 | H | N | 主泵各级密封、高压泄漏和低压泄漏的正常流量、压力、压差及温度值。 | 929179 | 2023-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
159 | false | VFL DCS 12 01 B EFCS |  | VFL | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核燃料厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301430-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-23 | EFCS-300308-ECZS-0214 | EFCS-300308-ECZS-0214 | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
24 |  | WSD - 01 02 E T |  | WSD | - | 01 | 02 | E | T | "GLAND SEAL SYSTEM AUXILIARY STEAM: - NOMINAL PRESSURE - NOMINAL TEMPERATURE汽封系统辅助蒸汽气源要求：公称压力、温度" | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-19 | 是 | EDES-300075-ECZB | 2024-08-19 |  | 2025-02-12 | ECZB-300317-EDES | ECZB-300317-EDES | 2025-02-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 07 E EFHG |  | CI | - | 04 | 07 | E | EFHG | ESR 6.6kV开关柜母线进出线及相序接口资料 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | EFHG-300072-ECZS-0184 | EFHG-300072-ECZS-0184 | 2026-02-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 184 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:17 | Super@root | [13 empty] | 是
202 | false | BE ELP 04 02 B EFMZ |  | BE | ELP | 04 | 02 | B | EFMZ | 配电间布置图 | 929179 | 2026-02-25 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | EDMB-302504-ECZS | 2026-02-11 |  | 2026-02-26 | EFMZ-300032-ECZS-0190 | EFMZ-300032-ECZS-0190 | 2026-02-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001203-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3496 |  | NI NI 06 07 N B |  | NI | NI | 06 | 07 | N | B | NB厂房+16.5m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2026-05-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB PRE时间 2021/1/30 修改为4444-1-1 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 杨扬@yangyang
| false | ZBR DZ 04 01 B EHHD |  | ZBR | DZ | 04 | 01 | B | EHHD | 除氧状态、生产状态、热备用状态及典型瞬态工况，除气单元热平衡参数（包括流量、温度、压力、焓值）ZGT系统阀门开启压力WSD加热蒸汽参数（干度、成分） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 否 | EDMB-300186-ECZS | 2025-08-13 |  | 2025-08-31 | EHHD-300013-ECZS-0277 | EHHD-300013-ECZS-0277 | 2025-08-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 05 14 N B |  | RCS | NB | 05 | 14 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TTB、REN等）接管嘴连接方式资料 | 2020-12-30 | 2026-02-10 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | EDNC-301257-EDMB | 2021-02-17T16:00:00 |  | 2025-12-31 | EDMB-301275-EDNC | EDMB-301275-EDNC | 2025-12-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 030#034# | 修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 李涛d@l-litaod | [13 empty] | 是
1669 | false | FWP PO 12 01 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 12 | 01 | SYIP-02 | B | 消防水泵 设备自带仪表清单（含报警值）、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301925-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-06-24 | EDMB-303051-ECZB | EDMB-303051-ECZB | 2025-06-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
345 | false | DW WDW 04 02 EHHG B |  | DW | WDW | 04 | 02 | EHHG | B | 罗茨风机资料（含罗茨风机基础、外形尺寸、载荷、安装要求、流量、压力、需气量、配套电动阀及附件等） | 929179 | 2025-06-21 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | ECZB-303069-EDMB | 2025-06-20 |  | 2025-09-02 | EDMB-300534-ECZS | EDMB-300534-ECZS | 2025-09-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 冯乾@fengqian | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 01 03 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 01 | 03 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机设备数据表 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-12 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300007-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300042-ECZS-162A | 2025-12-29 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
450 | false | RFH NF 01 02 B EHKS |  | RFH | NF | 01 | 02 | B | EHKS | 人桥吊所吊组件及其工具的重量 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | EDMB-303156-ECZB | 2025-06-30 |  | 2025-07-07 | ECZB-303379-EDMB | ECZB-303379-EDMB | 2025-07-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSM - 04 01 E B |  | TSM | - | 04 | 01 | E | B | 常规岛固定点到与NI/CI分界点之间主蒸汽系统的力学计算资料 | 2024-10-30 | 2025-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | EDES-300272-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-03-29 | EDMB-300315-EDES | EDMB-300315-EDES | 2025-03-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 |  |  | 012# | 新增 |  | 2024-08-17 04:20 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 暂时无法提供，因为未出施工图 | [5 empty] | 2025-02-27 | 李丹a@lidana | 是
|  | PRS TSM 02 01 N B |  | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-11T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-24 | 否 | EDNC-300689-EDMB | 2021-01-17T16:00:00 |  | 2024-10-24 | EDMB-300771-EDNC | EDMB-300771-EDNC | 2024-10-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 |  | 修改主办所 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 皮耀@piyao
| false | ESR _ 04 13 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 13 | EFKG | E | 220kV 计量CVT外形图、铭牌图、二次端子图、汇控箱图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
2745 | false | RSI PO 04 03 CQPI B |  | RSI | PO | 04 | 03 | CQPI | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300053-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-07-19 | EDMB-300108-ECZB | EDMB-300108-ECZB | 2024-07-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
273 | false | EDL DCS 12 01 B EFCS |  | EDL | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 110V直流电源系统（SB厂房，包含EDL, EAL）(LOT1B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301433-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-07-04 | ECZB-303355-EDMB | ECZB-303355-EDMB | 2025-07-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1335 | false | RBM PO 12 09 EHAH B |  | RBM | PO | 12 | 09 | EHAH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301423-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-03-18 | EDMB-301282-ECZB | EDMB-301282-ECZB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NU NI 11 03 ZN23 B |  | 5NU | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NU厂房二维D2条件(K层、L层、M层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-05-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-06 | 是 | EDGB-310080-EDMB | 2025-05-06 |  | 2025-05-14 | EDMB-300173-EDGB | EDMB-300173-EDGB | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2060 | false | WOD WE 04 02 TJAB B |  | WOD | WE | 04 | 02 | TJAB | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300885-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-24 | EDMB-300904-ECZB | EDMB-300904-ECZB | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2078 | false | EES ZV 04 01 ZJJD B |  | EES | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300548-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-05-23 | EDMB-302511-ECZB | EDMB-302511-ECZB | 2025-05-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI NI 06 08 B N |  | NI | NI | 06 | 08 | B | N | 电缆特性代码及物项编码清单 | 929179 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | EDMB-300780-EDNC | 2024-10-29 |  |  |  | EDNC-300847-EDMB | 2024-12-03 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 齐复兴@qifx | 编制 |  | 2024-10-21 | 011# | 修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2020-12-24 00:24 | 田洁@tianjie
2481 | false | TFA PO 04 04 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 04 | APLO | B | 泵和汽机吊装设备的要求。设备安装文件，检测和维修的要求（装配和非装配），空间要求。 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | ECZB-300237-EDMB | 2024-08-23 |  | 2024-12-18 | EDMB-300441-ECZB | EDMB-300441-ECZB | 2024-12-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:36 | 李丹a@lidana |  | 2024-12-04 |  | null_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1103 | false | HEB BT 01 01 EHDN B |  | HEB | BT | 01 | 01 | EHDN | B | BOP电梯图纸 | 929179 | 2025-08-20 | 2026-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 是 | EHDN-300006-ECZS-0151 | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | EDMB-301235-ECZS | EDMB-301235-ECZS | 2025-10-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
261 | false | CAV DCS 12 01 B EFCS |  | CAV | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全壳环形空间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301452-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-08 | EFCS-300214-ECZS-0214 | EFCS-300214-ECZS-0214 | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | BM CI 12 02 SFGK B |  | BM | CI | 12 | 02 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300009-ECZS-142 | 2025-09-28 |  | 2025-12-15 | EDMB-301927-ECZS | EDMB-301927-ECZS | 2025-12-15 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-18 02:28 | Super@root |  | 2025-12-19 |  | 新风机组bm110ci~130ci全压需要调整，影响电控参数（张亮总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | NI CI 09 01 CESH EDES |  | NI | CI | 09 | 01 | CESH | EDES | 测试 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | ENNF-300000-ECZS-0176 | [9 empty] | N | 1-ICM | 176 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-05-28 00:09 | Super@root
|  | TSA RCS 01 03 B N |  | TSA | RCS | 01 | 03 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-20T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-10T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 赵嘉明@zhaojm | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 赵嘉明@zhaojm | [11 empty] | 2018-05-24
| false | HL CI 04 02 SFGK B |  | HL | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | ENSF-300024-ECZS-142 | 2025-12-03 |  | 2025-12-03 | EDMB-301799-ECZS | EDMB-301799-ECZS | 2025-12-03 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2025-11-14 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
301 | false | WCR CB 12 03 EFAL E- |  | WCR | CB | 12 | 03 | EFAL | E | 端子排接线图 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000150-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
30 | false | TSR CI 04 01 T E |  | TSR | CI | 04 | 01 | T | E | MSR系统相关设备外形图，基础图及接口图 （汽水分离再热器，疏水箱，包含接口热位移、推力和推力矩） | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300092-EDES | 2024-11-26 |  |  |  | ESDT-300041-ECZS-0003 | 2025-10-15 | F |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000118-EDES | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
| false | DP/DT EDK 04 01 EFAC B |  | DP/DT | EDK | 04 | 01 | EFAC | B | 除盐水厂房直流充电器设备基础图及布置图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | EFDC-300015-ECZS-0199 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | EDMB-302486-ECZS | EDMB-302486-ECZS | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
2162 | false | CI TX 06 01 E EHHX |  | CI | TX | 06 | 01 | E | EHHX | 460t桥机供电滑触线布置及安装图 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | EHHX-300001-ECZS-0036 | EHHX-300001-ECZS-0036 | 2025-12-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 36 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 17:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1464 | false | ZBR PO 02 01 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 02 | 01 | JDHD-001 | B | 电机特性曲线（包括Un和0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线及电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300876-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-13 | EDMB-300835-ECZB | EDMB-300835-ECZB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1455 | false | ZBR PO 12 04 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 12 | 04 | JDHD-001 | B | 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2025-03-22 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300878-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-14 | EDMB-300851-ECZB | EDMB-300851-ECZB | 2025-02-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 10 T E |  | CI | - | 04 | 10 | T | E | 发电机辅助系统闭式冷却水调节阀外形图 | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | ESDT-300039-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300072-ECZS-0003 | 2025-12-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
|  | WND NI 02 01 B ZN23 |  | WND | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300008-EDGB | 2024-12-04 |  | 2024-12-27 | EDGB-300008-EDMB | EDGB-300008-EDMB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI CB 01 02 EHWH E |  | CI | CB | 01 | 02 | EHWH | E | 汽机房其它吊装设备总图（包括技术参数、设备总重、外形尺寸、吊钩极限位置、要求的限界尺寸、缓冲器高度）、轮压分布图等。 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | EHWH-300000-ECZS-034A |  |  |  |  | EHWH-300000-ECZS-034A | 2025-12-01 | A |  |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root
2610 | false | CSP PO 04 01 SNPC B |  | CSP | PO | 04 | 01 | SNPC | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300021-EDMB | 2024-06-17 |  | 2024-07-03 | EDMB-300046-ECZB | EDMB-300046-ECZB | 2024-07-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB RFH 04 02 N B |  | NB | RFH | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器螺栓拉伸机设计所需的接口 | 2021-01-30 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-18 | 否 | EDNC-300980-EDMB | 2023-01-28T16:00:00 |  | 2025-08-18 | EDMB-301125-EDNC | EDMB-301125-EDNC | 2025-08-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 方晓璐@fangxl | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 方晓璐@fangxl
1396 | false | CSP PO 02 01 EHAH B |  | CSP | PO | 02 | 01 | EHAH | B | 5CSP003PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300869-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-04-11 | EDMB-301724-ECZB | EDMB-301724-ECZB | 2025-04-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
95 | false | NI - 04 05 EFHG B |  | NI | - | 04 | 05 | EFHG | B | EM* 6.6kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | EFHG-300005-ECZS-0184 | 2025-09-04 |  |  |  | EDMB-302440-ECZS | 2026-02-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001234-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-02 01:32 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-29 | ECZS-000082-EDMB | 变更馈线标识、元器件选型等内容（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | CI WCW 02 01 B E |  | CI | WCW | 02 | 01 | B | E | 循环水泵惰走特性曲线及循环水系统在循环水泵惰走时的特性曲线等 | 929179 | 2025-04-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-04-24 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong | [5 empty] | 待瞬态计算报告接口关闭后，将及时打开本接口 | [5 empty] | 2025-04-24 | 林芳@linfanga
93 | false | VFR DCS 12 01 B EFCS |  | VFR | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 消防泵房通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302280-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-09-10 | EFCS-300231-ECZS-0214 | EFCS-300231-ECZS-0214 | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2025-08-25 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-25 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | ETM - 04 03 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 03 | TBEA | E | 主变本体端子箱接线图 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | EFHB-300030-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300030-ECZS-0201 | 2025-11-18 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
1573 | false | WEC PO 02 02 SYIP-01 B |  | WEC | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | WEC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301029-EDMB | 2025-02-27 |  | 2025-04-27 | EDMB-302013-ECZB | EDMB-302013-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA CI 12 01 B E |  | TFA | CI | 12 | 01 | B | E | TFP、TFS-电动给水泵、启动给水泵停运的A/B列保护信号、凝结水泵A/B列配电盘供电母线段低电压信号控制要求 | 2021-02-08 | 2025-02-28 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-03-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-08 | 否 | EDMB-300282-EDES | 2025-02-08 |  | 2025-04-08 | EDES-300290-EDMB | EDES-300290-EDMB | 2025-04-08 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | EDMB-000190-EDES | 2025-02-26 | 023# | 增加关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 马天宇@matya | [13 empty] | 是
313 | false | IMC DCS 18 22 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 22 | B | EFCS | 总体画面(全局、功能和正常工况任务画面) | 2027-09-30 | 2028-07-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 邓士光@dengsg | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
|  | PRS NI 02 01 B N |  | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 2958101 | 2024-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-04-14T16:00:00 | 否 |  | 2025-01-14 | 是 | EDMB-300920-EDNC | 2023-06-01T16:00:00 |  | 2025-02-25 | EDNC-300952-EDMB | EDNC-300952-EDMB | 2025-02-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2024-10-22 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李涛d@l-litaod | [5 empty] | 外部原因:此接口延误为初设阶段延误，PRE状态接口未移交至河北分公司。 | [5 empty] | 2024-12-05 | 李铮铮@lizzc
|  | NB NI 05 02 ZN23 B |  | NB | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | NB厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 否 | EDGB-310081-EDMB | 2025-05-08 |  |  |  | EDMB-300177-EDGB | 2025-05-20 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 作废 | 1818BW25A520250009 | 2025-10-13 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
1315 | false | RHR PO 02 03 SHKQ B |  | RHR | PO | 02 | 03 | SHKQ | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300939-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-02-24 | EDMB-300917-ECZB | EDMB-300917-ECZB | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2360 | false | WCW CB 10 03 EHLH E |  | WCW | CB | 10 | 03 | EHLH | E | 控制逻辑和连锁保护要求 | 2024-07-30 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300034-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 | EDES-300033-ECZB | EDES-300033-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 171 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | C B 09 01 E C |  | C | B | 09 | 01 | E | C | 测试2 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 177 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2025-05-23 18:48 | Super@root
2509 | false | RFT RF 11 01 EHLS B |  | RFT | RF | 11 | 01 | EHLS | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300119-EDMB | 2024-11-21 | 否 | ECZB-300354-EDMB | 2024-11-12 | EDMB-300331-ECZB | 2025-01-24 | EDMB-300717-ECZB | EDMB-300717-ECZB | 2025-01-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2025-01-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
98 | false | VCF DCS 12 02 B EFCS |  | VCF | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电缆层通风系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | EDMB-303277-ECZB | 2025-07-07 |  | 2025-08-22 | EFCS-300107-ECZS-0214 | EFCS-300107-ECZS-0214 | 2025-08-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | HQX NY 04 01 EHWH B |  | HQX | NY | 04 | 01 | EHWH | B | NY厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | EHWH-300007-ECZS-034A |  |  |  |  | EDMB-302551-ECZS | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root
243 | false | NI NI 12 02 ZJSF B |  | NI | NI | 12 | 02 | ZJSF | B | 电动阀门控制接口图（具体要求见规格书1818T4027附录D） | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302964-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-10-24 | EDMB-301279-ECZS | EDMB-301279-ECZS | 2025-10-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | DP/DT EAK 04 02 EFAC B |  | DP/DT | EAK | 04 | 02 | EFAC | B | 除盐水厂房UPS设备发热量、火荷载及设备外部电源负荷表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
75 | false | ETT - 04 03 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 03 | EFKG | E | 500kV GIS接线图（中、英文对照） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | EFKG-300007-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300022-ECZS-0203 | 2025-09-17 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
125 | false | BOP EL* 04 02 EFCK B |  | BOP | EL* | 04 | 02 | EFCK | B | BOP低压配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-09-25 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 否 | EFCK-300024-ECZS-185 | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | EDMB-301297-ECZS | EDMB-301297-ECZS | 2025-10-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
483 | false | CSP PO 04 06 SYIP-3 B |  | CSP | PO | 04 | 06 | SYIP-3 | B | 泵预期性曲线及数据表 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-06 | 是 | EHGY-300005-ECZS-0281 | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | EDMB-302253-ECZS | EDMB-302253-ECZS | 2026-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 281 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
110 |  | ZLD PO 04 02 SYIP-01 B |  | ZLD | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | ZLD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301197-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-03-18 | EDMB-301252-ECZB | EDMB-301252-ECZB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB | 2025-07-04 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、作废 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCW CB 05 01 E B |  | WCW | CB | 05 | 01 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 2021-04-08 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | EDES-300115-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-05-30 | EDMB-300362-EDES | EDMB-300362-EDES | 2025-05-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 沙聪@shacong | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2020-12-30改为2021-4-8 | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong
|  | RSI NI 02 01 B ZN23 |  | RSI | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全注入系统（RSI）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300014-EDGB | 2024-12-04 |  | 2025-01-24 | EDGB-300075-EDMB | EDGB-300075-EDMB | 2025-01-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TGS - 04 07 EFNR E |  | TGS | - | 04 | 07 | EFNR | E | 发变组同期屏原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-11-25 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 打开 | 未打开 | 2025-11-24 | 否 | EFNR-300003-ECZS-0192 |  | 否 | [5 empty] | EFNR-300003-ECZS-0192 | 2025-11-25 | A |  |  | N | 1-ICM | 192 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-18 04:07 | Super@root
|  | RCS NB 05 01 N B |  | RCS | NB | 05 | 01 | N | B | 主回路系统布置信息：主回路设备在厂房内的布置，包括设备位置、隔间大小等； | 929179 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | 关闭 | 未打开 | 2018-08-23T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-24T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 总体布置室 | 谷振杰@guzj | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 谷振杰@guzj
170 | false | VCP DCS 12 02 B EFCS |  | VCP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 上充泵房应急通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302481-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-10 | ECZB-302866-EDMB | ECZB-302866-EDMB | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
440 | false | RFH NF 06 12 EHKS B |  | RFH | NF | 06 | 12 | EHKS | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需联锁电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | ECZB-302738-EDMB | 2025-06-04 |  | 2025-07-04 | EDMB-303213-ECZB | EDMB-303213-ECZB | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2427 | false | TTV PO 02 03 TFGK E |  | TTV | PO | 02 | 03 | TFGK | E | 供货范围清单（包含工艺供货范围的阀门、滤网的外形图、重量、型号等参数） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 是 | ECZB-300107-EDES | 2024-11-27 |  | 2025-05-14 | EDES-300537-ECZB | EDES-300537-ECZB | 2025-05-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WHS - 02 01 B E |  | WHS | - | 02 | 01 | B | E | CI及BOP接口处系统设计特性：供气流量和相应供气压力 | 2021-01-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-08T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-27 | 否 | EDMB-300290-EDES | 2024-12-06 | EDES-300188-EDMB | 2025-03-21 | EDES-300274-EDMB | EDES-300274-EDMB | 2025-03-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 范广涵@fangh | 编制 | 18185BOPZL22Q8S001A修改主办所 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 鲁陈林@lucl
70 | false | ETT - 04 08 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 08 | EFKG | E | 500kV二次接线图(中、英文对照) | 929179 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | EFKG-300005-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300005-ECZS-0203 | 2025-08-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
| false | RCS PO 12 15 H N |  | RCS | PO | 12 | 15 | H | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 | 929179 | 2023-12-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
228 | false | IRM DCS 12 02 B EFCS |  | IRM | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电厂辐射监测系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDMB-302569-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-11-17 | EFCS-300448-ECZS-0214 | EFCS-300448-ECZS-0214 | 2025-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 胡骏驰@hujcd | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
96 | false | VCR DCS 12 02 B EFCS |  | VCR | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 设备冷却水房间通风系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2026-01-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | EDMB-303057-ECZB | 2025-06-23 |  | 2025-08-25 | EFCS-300113-ECZS-0214 | EFCS-300113-ECZS-0214 | 2025-08-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
592 | false | WCW PC 04 07 EHYZ B |  | WCW | PC | 04 | 07 | EHYZ | B | 捞渣框设备特征：总装图、外形图等 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301531-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-09-30 | EDMB-301106-ECZS | EDMB-301106-ECZS | 2025-09-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1728 | false | WS - 04 01 EHHW B |  | WS | - | 04 | 01 | EHHW | B | 用于布置和土建设计的设备信息（包括外形尺寸，重量，设备载荷、管口信息和检修要求等） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | ECZB-300709-EDMB | 2025-01-17 |  | 2026-02-11 | EDMB-302508-ECZS | EDMB-302508-ECZS | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-07 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-07 |  | 此接口增加屏蔽门、施工设计进行修改(刘洋已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | TFA - 02 01 B N |  | TFA | - | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-27T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
144 | false | RCS NB 04 06 B ESFH |  | RCS | NB | 04 | 06 | B | ESFH | 连接器布置位置及位号及其馈电电缆信息 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | EDMB-302039-ECZS | 2025-12-24 |  |  |  | ESFH-300003-ECZS-0013 | 2026-03-02 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 13 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
| false | TSA NI 04 12 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 12 | ZJSF | B | 提供阀门分别排放蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放压力；阀门开启压力和回座压力整定值及其偏差\r\n | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-11 | 否 | EHFS-300029-ECZS-112A | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | EDMB-301720-ECZS | EDMB-301720-ECZS | 2025-11-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-11 00:25 | Super@root | [13 empty] | 是
1619 | false | RFT PO 12 02 SYIP-01 B |  | RFT | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301263-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-25 | EDMB-301977-ECZB | EDMB-301977-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
26 | false | TGC CI 04 01 T E |  | TGC | CI | 04 | 01 | T | E | 定子冷却水集装外形图，基础图以及接口图 | 929179 | 2025-01-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300242-EDES | 2025-01-16 |  |  |  | ESDT-300002-ECZS-0003 | 2025-08-28 | D |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000118-EDES | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
2464 | false | EMP/Q - 08 02 EHPC B |  | EMP/Q | - | 08 | 02 | EHPC | B | 电缆走向指导图-5.8m,-3.3m | 929179 | 2024-10-15 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 是 | ECZB-300315-EDMB | 2024-10-29 |  | 2025-03-31 | EDMB-301570-ECZB | EDMB-301570-ECZB | 2025-03-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-000556-EDMB | Super@root | 2024-07-26 17:50 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-27 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
318 | false | IMC DCS 18 14 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 14 | B | EFCS | 电厂运行模式方程和画面功能要求 | 2025-07-31 | 2026-03-31 | 2028-07-31 | 关闭 | 打开 | 2025-07-17 | 否 | EDMB-303484-ECZB | 2026-03-02 | 否 | EDMB-302590-ECZS | 2025-08-30 | EFCS-300191-ECZS-0214 |  |  | EDMB-302590-ECZS | 2026-03-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  | 司天琪@sitq | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
|  | RCV PO 02 01 N B |  | RCV | PO | 02 | 01 | N | B | 主泵密封注入水参数（包括：流量范围、压力范围、温度范围、水质要求） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | EDNC-300667-EDMB | 2024-01-22 |  | 2024-01-29 | EDMB-300659-EDNC | EDMB-300659-EDNC | 2024-01-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-04-14 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2507 | false | TFA RF 04 02 EHLS B |  | TFA | RF | 04 | 02 | EHLS | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300130-EDMB | 2024-08-14 | 否 | ECZB-300220-EDMB | 2024-07-20 | EDMB-300113-ECZB | 2025-05-19 | EDMB-302364-ECZB | EDMB-302364-ECZB | 2025-05-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | WLC WQB 01 01 E B |  | WLC | WQB | 01 | 01 | E | B | 提供WLC系统流程图；废液排放周期，单次废液排放量、持续时间；废液最大排放流速，最高温度，平均温度；废液年排放总量。 | 2024-08-30 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-25 | 是 | EDES-300144-EDMB | 2025-03-24 | 否 | EDES-300285-EDMB | 2024-11-07 | EDMB-300207-EDES | 2025-03-27 | EDMB-300314-EDES | EDMB-300314-EDES | 2025-03-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 |  | 编制 |  | 2025-02-13 | 012#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-08-17 04:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 01 02 N B |  | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积 | 2022-11-10 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-22T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-27 | 是 | EDNC-300831-EDMB | 2022-12-20T16:00:00 |  | 2024-11-28 | EDMB-300843-EDNC | EDMB-300843-EDNC | 2024-11-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改接口描述和终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 周超@zhouchao
1460 | false | ZBR PO 04 03 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 04 | 03 | JDHD-001 | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图；法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | ECZB-300701-EDMB | 2025-01-17 |  | 2025-01-25 | EDMB-300722-ECZB | EDMB-300722-ECZB | 2025-01-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2070 |  | VCT ZV 04 01 ZJJD B |  | VCT | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VCT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 甄林棚@zhenlp | 作废 | ECZB-000714-EDMB | 2025-09-09 | ECZB-000714-EDMB、ECZB-001100-EDMB | 新增、删除 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana
2717 | false | HRT NB 09 05 B EHDH |  | HRT | NB | 09 | 05 | B | EHDH | 环吊的地震响应谱和安全壳的固有频率 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 是 | EDMB-300080-ECZB | 2024-07-12 |  | 2024-11-15 | ECZB-300333-EDMB | ECZB-300333-EDMB | 2024-11-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
705 | false | WSS PO 12 01 EHLO E |  | WSS | PO | 12 | 01 | EHLO | E | 常规岛消防排水泵仪表清单（包括型号、量程、报警定值、保护联锁定值）、至DCS信号清单，控制原理图，报警手册 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 是 | ECZB-300584-EDES | 2025-05-12 |  | 2025-06-26 | EDES-300625-ECZB | EDES-300625-ECZB | 2025-06-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | EMA ESB 01 73 B E |  | EMA | ESB | 01 | 73 | B | E | Voltage loss(0.9 s)供电与控制 | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300449-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300447-EDMB | EDES-300447-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 蔡晶慧@caijha
133 | false | ZD EET 04 04 B EFCK |  | ZD | EET | 04 | 04 | B | EFCK | EET001/2TB低压配电柜（380V）电力电缆端接信息 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001206-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
1437 | false | SB - 04 01 EHHC B- |  | SB | - | 04 | 01 | EHHC | B | 吊环、锚固、预埋件设计输入条件 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-30 |  | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana
56 | false | TFH DCS 12 01 E EFCS |  | TFH | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 高压给水加热器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300020-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2025-12-22 | EFCS-300548-ECZS-0214 | EFCS-300548-ECZS-0214 | 2025-12-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1127 | false | TFR PO 04 04 SYIP E |  | TFR | PO | 04 | 04 | SYIP | E | 低加疏水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2025-05-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-300388-EDES | 2025-03-10 |  | 2025-03-24 | EDES-300392-ECZB | EDES-300392-ECZB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM TFP 02 12 E N |  | TFM | TFP | 02 | 12 | E | N | 电动泵跳泵后蒸汽、给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
17 | false | CI - 06 05 E T |  | CI | - | 06 | 05 | E | T | 各用电设备动力电缆接口型号规格 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 是 | EDES-300294-ECZB | 2025-02-24 |  |  |  | EDES-300580-ECZB | 2025-06-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
2157 | false | WOS CB 02 01 TJAB E |  | WOS | CB | 02 | 01 | TJAB | E | 油净化装置的3D模型 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | ECZB-300205-EDES | 2024-12-20 |  |  |  | ECZB-300205-EDES | 2024-12-20 | A |  |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 18:32 | 李丹a@lidana
| false | BOP — 04 02 B EFMZ- |  | BOP | — | 04 | 02 | B | EFMZ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
2013 | false | ZGT CO 12 04 ZDHS B |  | ZGT | CO | 12 | 04 | ZDHS | B | 含氢废气压缩机的PID图、仪表清单（包括仪表测量范围、报警值）、仪表接线图 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-14 | 是 | ECZB-300664-EDMB | 2025-02-14 |  | 2025-04-04 | EDMB-301656-ECZB | EDMB-301656-ECZB | 2025-04-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1419 | false | EES - 12 02 EHHC B |  | EES | - | 12 | 02 | EHHC | B | 发电机短路电流（SBO) | 929179 | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | ECZB-301889-EDMB | 2025-04-15 |  | 2025-04-25 | EDMB-301980-ECZB | EDMB-301980-ECZB | 2025-04-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1110 | false | HEB BM 02 01 EHDN B |  | HEB | BM | 02 | 01 | EHDN | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2025-02-25 | 2025-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301284-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-08-15 | EDMB-300228-ECZS | EDMB-300228-ECZS | 2025-08-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS TSM 13 01 N B |  | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 2958101 | 2026-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-10-08 | 否 | EDNC-300729-EDMB | 2025-12-31 | 否 | EDNC-301262-EDMB | 2025-12-31 | EDMB-300769-EDNC | 2026-01-04 | EDMB-301277-EDNC | EDMB-301277-EDNC | 2026-01-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 兰麒@lanqi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:38 | 唐雨建@tangyj |  | 2025-12-31 |  | 升版位移表（张海波已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | ZD ZV 04 01 ZJJD B |  | ZD | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | ENJD-300143-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302564-ECZS | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
743 | false | NI TFM 12 04 EHSF B |  | NI | TFM | 12 | 04 | EHSF | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书1818T3058附录A） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | ECZB-302766-EDMB | 2025-06-06 |  |  |  | EDMB-302514-ECZS | 2026-02-11 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000085-EDMB | 修改限位开关、限位开关电缆型号、参数、电装型号及其相关参数（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1769 | false | HFL NF 06 12 B EHWH |  | HFL | NF | 06 | 12 | B | EHWH | 130t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | EDMB-300665-ECZB | 2025-01-22 |  | 2025-02-21 | ECZB-300970-EDMB | ECZB-300970-EDMB | 2025-02-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 外部原因：未收到厂家上游用电量资料（HFL-NF-06-09-EHWH-B 130t 吊车用电条件、用电量）；本接口时间应晚于接口HFL-NF-06-09-EHWH-B打开时间2个月。已反馈仪控分师李鹏。 |  | 影响电气专业电源分配、电源电缆开列。 |  |  |  | 2025-01-08 | 刘震@liuzhena | 是
|  | NI RFH 04 02 N B |  | NI | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量、排水体积；高放处置容器满载的重量、排水体积 | 929179 | 2025-05-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | EDNC-301043-EDMB | 2025-05-28 |  | 2025-05-30 | EDMB-301057-EDNC | EDMB-301057-EDNC | 2025-05-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-14 | 028# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 22:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
458 | false | VNA AF 04 01 TJHW B |  | VNA | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VNA系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301707-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-20 | EDMB-302308-ECZS | EDMB-302308-ECZS | 2026-01-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1633 | false | ZLT PO 01 01 SYIP-01 B |  | ZLT | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | ZLT系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301176-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-16 | EDMB-302910-ECZB | EDMB-302910-ECZB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HBP WS 17 01 EHWH B |  | HBP | WS | 17 | 01 | EHWH | B | WS、DP、AC、PF厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | EHWH-300012-ECZS-034A | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | EDMB-302266-ECZS | EDMB-302266-ECZS | 2026-01-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EDN - 04 04 EFAC E |  | EDN | - | 04 | 04 | EFAC | E | 网控楼220kV系统直流充电器安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | EFDC-300005-ECZS-0199 |  |  |  |  | EFDC-300005-ECZS-0199 | 2025-11-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-10-27 22:28 | Super@root
17 | false | TFC DCS 12 02 B EFCS |  | TFC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 凝结水精处理系统（LOT3B1）画面 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EDMB-300904-ECZS | 2025-09-23 |  | 2025-09-30 | EFCS-300345-ECZS-0214 | EFCS-300345-ECZS-0214 | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
152 | false | CI EN*/EP*/EEP/ETI/LNM 04 06 E EFCK |  | CI | EN*/EP*/EEP/ETI/LNM | 04 | 06 | E | EFCK | 常规岛配电盘单元接线图 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-000205-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-25 00:04 | 李丹a@lidana
1357 | false | RFT PO 12 08 EHAH B |  | RFT | PO | 12 | 08 | EHAH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301136-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-03-10 | EDMB-301066-ECZB | EDMB-301066-ECZB | 2025-03-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
209 | false | RND DCS 12 02 B EFCS |  | RND | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核岛氮气分配系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302469-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-10 | ECZB-302863-EDMB | ECZB-302863-EDMB | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WWC GF 04 02 GLDQ B |  | WWC | GF | 04 | 02 | GLDQ | B | 系统特征接口（包括设备系统流程图、设备性能参数表和性能曲线图、火荷载及可燃物信息、设备散热量等）（含冷却塔） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | ENGL-300007-ECZS-0132 | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | EDMB-301305-ECZS | EDMB-301305-ECZS | 2025-10-28 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 否
1453 | false | ZBR PO 04 04 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 04 | 04 | JDHD-001 | B | 可燃物数据 | 929179 | 2025-01-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300880-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-14 | EDMB-300845-ECZB | EDMB-300845-ECZB | 2025-02-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1656 | false | FWP PO 12 01 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 12 | 01 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301259-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-25 | EDMB-301974-ECZB | EDMB-301974-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1584 | false | WSC PO 02 01 SYIP-01 B |  | WSC | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | WSC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 否 | ECZB-300924-EDMB | 2025-02-17 |  | 2025-06-16 | EDMB-302931-ECZB | EDMB-302931-ECZB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2086 | false | VEE ZV 04 01 ZJJD B |  | VEE | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300540-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-05-23 | EDMB-302510-ECZB | EDMB-302510-ECZB | 2025-05-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NP NI 11 05 ZN23 B |  | 5NP | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NP厂房二维D2条件（K层、L层、M层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-08-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 倪志强@nizq | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
3094 |  | NB NI 13 05 N B |  | NB | NI | 13 | 05 | N | B | 现实模型下弹棒事故的质能释放数据 | 2022-11-10 | 2026-04-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-12-08T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/12/15 修改为9999-1-1、EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 030#034# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 郑云涛@zhengyt
132 | false | TCS EMA 04 01 T E |  | TCS | EMA | 04 | 01 | T | E | 柴油机加载信息。 | 929179 | 2026-10-11 | 2958101 | 打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | ESDT-300015-ECZS-0003 | 2025-05-07 |  |  |  | ESDT-300015-ECZS-0003 | 2025-08-28 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 冯少磊@fengsl | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-20 |  | 回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2513 | false | RFT RF 04 05 EHLS B |  | RFT | RF | 04 | 05 | EHLS | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300125-EDMB | 2024-08-14 | 否 | ECZB-300228-EDMB | 2024-07-12 | EDMB-300076-ECZB | 2024-12-03 | EDMB-300377-ECZB | EDMB-300377-ECZB | 2024-12-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
713 | false | CI PO 02 02 EHLO E |  | CI | PO | 02 | 02 | EHLO | E | 动力和控制电缆清册 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-300701-EDES | 2025-07-01 |  | 2025-07-08 | EDES-300661-ECZB | EDES-300661-ECZB | 2025-07-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1597 | false | WNC PO 02 02 SYIP-01 B |  | WNC | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | WNC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301026-EDMB | 2025-02-27 |  | 2025-05-08 | EDMB-302224-ECZB | EDMB-302224-ECZB | 2025-05-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
319 | false | IMC DCS 18 07 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 07 | B | EFCS | 计算机化事故规程功能要求 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2028-07-31 | 打开 | 未打开 | 2025-12-29 | 否 | EDMB-302105-ECZS |  | 否 | [5 empty] | EFCS-300611-ECZS-0214 | 2026-03-03 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  | 李骜@liaoa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
|  | RBM NI 02 01 B ZN23 |  | RBM | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300020-EDGB | 2024-12-05 |  | 2024-12-27 | EDGB-300020-EDMB | EDGB-300020-EDMB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
799 | false | NI NI 06 08 C031 B |  | NI | NI | 06 | 08 | C031 | B | 阀门用电需求接口 | 929179 | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | ECZB-301481-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-09-15 | EDMB-300797-ECZS | EDMB-300797-ECZS | 2025-09-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2056 | false | WOD WE 10 01 TJAB B |  | WOD | WE | 10 | 01 | TJAB | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300886-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-21 | EDMB-300893-ECZB | EDMB-300893-ECZB | 2025-02-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
302 | false | IMC DCS 18 26 EFCS B |  | IMC | DCS | 18 | 26 | EFCS | B | 功能组合报警（实施） | 2027-10-15 | 2028-08-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘娜@liuna | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
179 | false | TTB DCS 12 03 E EFCS |  | TTB | DCS | 12 | 03 | E | EFCS | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | EDES-300631-ECZB | 2025-07-02 |  | 2025-08-21 | EFCS-300087-ECZS-0214 | EDES-300000-ECZS-0214 | 2025-09-22 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-22 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-22 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
729 | false | CHC NB 04 01 EHXA B |  | CHC | NB | 04 | 01 | EHXA | B | 设备图纸（外形、尺寸、重量）\r\n | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301764-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-04-23 | EDMB-301919-ECZB | EDMB-301919-ECZB | 2025-04-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-15 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000914-EDM | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 01 05 B N |  | TSA | RCS | 01 | 05 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | EDMB-300743-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2024-11-25 | EDNC-300820-EDMB | EDNC-300820-EDMB | 2024-11-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-04-14 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 赵嘉明@zhaojm
1139 | false | WCI PO 04 01 SYIP E |  | WCI | PO | 04 | 01 | SYIP | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 | 929179 | 2025-02-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-300386-EDES | 2025-03-10 |  |  |  | EHGY-300008-ECZS-097A | 2025-08-25 | C |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
2431 | false | TTV PO 02 02 TFGK E |  | TTV | PO | 02 | 02 | TFGK | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300117-EDES | 2024-11-28 |  | 2024-12-25 | EDES-300196-ECZB | EHTF-300005-ECZS-0101 | 2025-12-01 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
325 | false | DW WDW 12 14 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 14 | EHHG | B | 仪控设备材料清单 | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 是 | EHHG-300059-ECZS-0279 | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | EDMB-301547-ECZS | EDMB-301547-ECZS | 2025-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TTL _ 02 02 T E |  | TTL | _ | 02 | 02 | T | E | 润滑油箱的布置要求和最终布置方案 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
236 | false | ETE DCS 12 02 B EFCS |  | ETE | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 72h直流电源系统（包括ETE, ETF, EAU, EAV）（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | EDMB-302601-ECZB | 2025-05-27 |  | 2025-11-20 | EFCS-300470-ECZS-0214 | EFCS-300470-ECZS-0214 | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2552 | false | RSI PO 04 06 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 04 | 06 | CQPI-01 | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | ECZB-300096-EDMB | 2024-12-17 |  | 2024-12-20 | EDMB-300452-ECZB | EDMB-300452-ECZB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1503 | false | TFA PO 04 02 SYIP-02 B |  | TFA | PO | 04 | 02 | SYIP-02 | B | TFA 气动疏水泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300931-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-04-30 | EDMB-302170-ECZB | EDMB-302170-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 04 08 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 08 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机设备自带控制箱接线柜及接线盒外形尺寸 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EHJQ-300016-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300016-ECZS-162A | 2025-10-09 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
| false | DEH DCS 12 05 E EFCS |  | DEH | DCS | 12 | 05 | E | EFCS | DCS与TG之间的通讯接口和协议，总线说明，网络拓扑(L3/B2) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | EFCS-300318-ECZS-0214 | EDES-300049-ECZS-0214 | 2026-02-12 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-19 00:52 | Super@root |  | 2025-12-29 |  | null_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | CB GT 05 01 E B |  | CB | GT | 05 | 01 | E | B | 常规岛与GT沟相关的管道的实体接口（包括管径、定位等） | 2024-10-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-08T16:00:00 | 否 |  | 2024-12-17 | 否 | EDES-300200-EDMB | 2021-04-24T16:00:00 |  | 2025-05-08 | EDMB-300338-EDES | EDMB-300338-EDES | 2025-05-08 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-1-30改为2021-3-30 | 2024-09-19 | 016# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 王国龙@wanggl
1671 | false | FSW PF 04 08 LEO B |  | FSW | PF | 04 | 08 | LEO | B | 稳压装置设备总装图、起吊数据（安装、检查、维修要求）、稳压装置相关设备的外形尺寸、总重和各部件的重量、设备基础信息（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷） | 929179 | 2025-01-13 | 2025-03-12 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | ECZB-301594-EDMB | 2025-03-26 |  | 2025-08-29 | EDMB-300457-ECZS | EDMB-300457-ECZS | 2025-08-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCC RCS 01 01 B N |  | WCC | RCS | 01 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-24T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 付浩然@fuhr | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 付浩然@fuhr | [11 empty] | 2018-05-24
123 | false | BOP EL* 04 04 EFCK B |  | BOP | EL* | 04 | 04 | EFCK | B | 供应商转化后的BOP低压配电柜典型图和端子接线图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EFCK-300037-ECZS-185 | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | EDMB-302540-ECZS | EDMB-302540-ECZS | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | VCR REB 02 01 B ZN23 |  | VCR | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 否 | EDMB-300065-EDGB | 2024-12-17 |  | 2025-01-09 | EDGB-300041-EDMB | EDGB-300041-EDMB | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 02 B EHHD |  | ZBR | DZ | 04 | 02 | B | EHHD | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EDMB-300165-ECZS | 2025-08-12 |  | 2025-08-31 | EHHD-300012-ECZS-0277 | EHHD-300012-ECZS-0277 | 2025-08-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CB WUC 05 01 E B |  | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-08T16:00:00 | 是 |  | 2024-05-08 | 否 | EDES-300099-EDMB | 2021-06-07T16:00:00 |  | 2024-11-23 | EDMB-300225-EDES | EDMB-300225-EDES | 2024-11-23 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2024-11-18 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong |  | 2024-11-18 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
550 | false | ZST - 04 07 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 07 | EHZZ | B | 房间通风接口，含房间号、房间内主要设备及功率，设备发热量等 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302494-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-10-29 | EDMB-301322-ECZS | EDMB-301322-ECZS | 2025-10-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
168 | false | VDS DCS 12 02 B EFCS |  | VDS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 柴油发电机房通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302475-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-07-01 | ECZB-303211-EDMB | ECZB-303211-EDMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFH NF 06 14 ESXH B |  | RFH | NF | 06 | 14 | ESXH | B | 乏燃料检查装置用电资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 是 | ESXH-300001-ECZS-0023 | 2025-10-17 |  | 2025-10-17 | EDMB-301231-ECZS | EDMB-301231-ECZS | 2025-10-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 23 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-24 22:46 | Super@root | [13 empty] | 是
193 | false | DC/AC - 04 06 EFDC B |  | DC/AC | - | 04 | 06 | EFDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜交/直流负载 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EFDC-300013-ECZS-0187 | 2025-08-26 |  | 2025-09-24 | EDMB-300913-ECZS | EDMB-300913-ECZS | 2025-09-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001200-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 12 B N |  | RSI | RCS | 01 | 12 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-06-12T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-13 | 否 | EDMB-300811-EDNC | 2024-11-13 |  | 2024-11-25 | EDNC-300815-EDMB | EDNC-300815-EDMB | 2024-11-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-26 抄送堆工所 | 2025-05-23 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 陈彦霖b@chenylb
| false | RCS PO 04 12 H N |  | RCS | PO | 04 | 12 | H | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） | 929179 | 2023-12-25 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | ESHD-300024-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300043-ECZS-0002 | 2025-12-23 | F |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
2356 | false | WCW CB 04 01 EHLH E |  | WCW | CB | 04 | 01 | EHLH | E | 凝汽器胶球清洗装置外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) | 2024-07-30 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300085-EDES | 2024-11-26 |  | 2025-01-23 | EDES-300233-ECZB | EDES-300233-ECZB | 2025-01-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 171 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCW PC 02 01 B E |  | WCW | PC | 02 | 01 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 2021-04-15 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-06-06T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-03 | 否 | EDMB-300324-EDES | 2025-03-21 | EDES-300278-EDMB |  |  | EDES-300333-EDMB | 2025-06-03 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由20211-25改为2021-4-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong
43 | false | HH GF 12 02 GZSL B |  | HH | GF | 12 | 02 | GZSL | B | 仪控电缆接口信息（接口信号、控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | ENSL-300042-ECZS-131 |  |  |  |  | EDMB-302583-ECZS | 2026-02-27 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana
| false | NI ILV 06 03 N EFXG |  | NI | ILV | 06 | 03 | N | EFXG | ILV设备自带电缆预敷设长度 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | EFXG-300000-ECZS-278-5 | EFXG-300000-ECZS-278-5 | 2025-09-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-5 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | RPC TTG 01 07 E T |  | RPC | TTG | 01 | 07 | E | T | "Nopressureoroperatorlimit(bimodereactormanoeuvrabilitypackage)汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300137-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-01-17 | ECZB-300267-EDES | ECZB-300267-EDES | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BOP HH 11 01 EHHE B |  | BOP | HH | 11 | 01 | EHHE | B | 各固定安装的设备在地面上的锚固方式和基础详图（包括基础要求和尺寸），设备运行载荷（包括设备自重和动载）。 | 2025-12-20 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-15 | 否 | EHHE-300000-ECZS-0292 |  | 是 | [5 empty] | EHHE-300012-ECZS-0292 | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 292 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-12-05 23:02 | Super@root
| false | NI RII 01 02 N EFXB |  | NI | RII | 01 | 02 | N | EFXB | 探测器组件及电缆连接板楼层反应谱 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-03 |  | 2025-12-03 | EFXB-300009-ECZS-278-1 | EFXB-300009-ECZS-278-1 | 2025-12-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RFH NI 01 01 N B |  | RFH | NI | 01 | 01 | N | B | 燃料组件及燃料棒组件参数：1) 燃料组件类型；2) 燃料棒数量、导向管数量、仪表管数量；3) 燃料组件总长度（冷态）；4) 活性区长度（冷态/热态）；5) 燃料组件最大截面尺寸（冷态/热态）；6) 芯块的材料成分（包括最高初始富集度）、密度、芯块几何（是否有中心孔、倒角、蝶形区等）、直径及其公差；7) 包壳的材料成分、密度，内径、外径及其公差，整组件包壳质量；8) 仪表管的材料成分、密度，内径、外径及其公差，质量；9) 导向管的材料成分、密度，内径、外径及其公差，质量；10) 燃料棒中心距及其公差；11) 对于考虑可燃毒物棒置信的情况，提供可燃毒物棒的结构、材料成分、密度、直径及其公差，毒物棒在组件中的布置位置；12）上管座结构、各部件材料成分和质量；13）下管座结构、各部件材料成分和质量；14）中间格架各部件材料成分和质量 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-22T16:00:00 | 是 |  | 2025-05-30 | 否 | EDNC-301051-EDMB | 2024-10-14 | EDMB-300753-EDNC | 2025-06-13 | EDMB-301066-EDNC | EDMB-301066-EDNC | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 燃料元件室 | 刘臣伟a@liucwa | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/5/20 修改为9999-1-1 |  |  |  |  | 2020-12-24 01:04 | 刘臣伟a@liucwa
668 | false | WWC AF 12 04 GLDQ B |  | WWC | AF | 12 | 04 | GLDQ | B | 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 是 | ECZB-302551-EDMB | 2025-05-21 |  | 2025-09-09 | EDMB-300689-ECZS | EDMB-300689-ECZS | 2025-09-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 132 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-07 02:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WAI NI 02 01 B ZN23 |  | WAI | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 否 | EDMB-300003-EDGB | 2024-12-03 |  | 2025-01-20 | EDGB-300064-EDMB | EDGB-300064-EDMB | 2025-01-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
3133 |  | CO - 11 01 E B |  | CO | - | 11 | 01 | E | B | 请提供CO(常规岛事故排油坑）子项的作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积及平面定位要求。可编辑电子版。 | 2020-12-30 | 2026-10-30 | 2027-04-30 | 关闭 | 未打开 | 2021-05-19T16:00:00 | 是 |  |  | 否 |  | 2025-01-14 | EDMB-300268-EDES |  |  | EDMB-300268-EDES | 2025-01-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版、关闭时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
| false | NI RII 12 01 EFXB N |  | NI | RII | 12 | 01 | EFXB | N | 电气接口 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | EFXB-300005-ECZS-278-1 | 2025-09-17 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root
647 | false | VMO ZK 04 04 NTKL B |  | VMO | ZK | 04 | 04 | NTKL | B | VMO系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2025-03-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301464-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-11-28 | EDMB-301767-ECZS | EDMB-301767-ECZS | 2025-11-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 | ECZB-000955-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-13 00:35 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-17 |  | 根据vmo系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图的审查意见升版图纸（白冬梅联系相关设计已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
795 | false | NI NI 06 02 C031 B |  | NI | NI | 06 | 02 | C031 | B | 电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-300975-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-02-26 | EDMB-300938-ECZB | EDMB-300938-ECZB | 2025-02-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
406 | false | VCR VA 04 01 XCHZ B |  | VCR | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VCR系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303244-EDMB | 2025-07-01 |  |  |  | EDMB-302326-ECZS | 2026-01-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | HPX PC 12 01 EHMC B |  | HPX | PC | 12 | 01 | EHMC | B | PC厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） \nElectrical parameters of crane in PC workshop (including rated power, rated current, power factor, voltage, etc.) | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root | [5 empty] | 巴制设备，巴方分供方尚未确认，暂无法提供 | [5 empty] | 2026-01-07 | 李丹a@lidana
| false | CI _ 06 02 E T |  | CI | _ | 06 | 02 | E | T | "提供励磁系统柜、系统磁场接地检测装置、发电机在线监测设备布置位置提供发电机保护柜、发电机CT端子箱布置位置提供直流系统密封油泵启动柜布置位置提供直流系统润滑油泵启动柜布置位置" | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
| false | NI - 04 01 EFHG N |  | NI | - | 04 | 01 | EFHG | N | 反应堆冷却剂泵1E级断路器屏发热量、交/直流负载及火荷载 | 929179 | 2025-08-25 | 2026-02-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | EFHG-300021-ECZS-0184 |  |  |  |  | EFHG-300021-ECZS-0184 | 2025-08-25 | A |  |  | N | 1-ICM | 187 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:22 | Super@root
628 | false | WES PE 10 01 EHYZ B |  | WES | PE | 10 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门D1D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301527-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-09-08 | EDMB-300658-ECZS | EDMB-300658-ECZS | 2025-09-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | PCS PRS 02 02 B N |  | PCS | PRS | 02 | 02 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 929179 | 2025-01-10 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 否 | EDMB-300904-EDNC | 2025-01-03 |  |  |  | EDNC-301136-EDMB | 2025-09-02 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | EDMB-000371-EDNC | 2024-12-30 | 021# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-09-19 03:07 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 外部原因：关于PCS水箱水质，由于其他项目（包括1418和2016等）和动力院一直无法达成一致意见，暂无法打开终版接口。 | [5 empty] | 2024-12-19 | 杨亚伟@yangyw
|  | TFS RCS 03 01 B N |  | TFS | RCS | 03 | 01 | B | N | 启动给水温度 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-24T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-02T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  | 22C0 | 机务室 | 杨建军@yangjj | 作废 | 同意 | 2024-04-10 |  |  | 李丹a@lidana | 2018-04-25 23:17 | 杨建军@yangjj | [5 empty] | 暂不具备条件打开终版 | [5 empty] | 2018-09-25
92 | false | VFR DCS 12 02 B EFCS |  | VFR | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 消防泵房通风系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-10 | 否 | EDMB-303332-ECZB | 2025-07-10 |  | 2025-12-10 | EFCS-300522-ECZS-0214 | EFCS-300522-ECZS-0214 | 2025-12-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2025-11-24 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-24 |  | 回复供货商审查意见需打开接口。_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
448 | false | RFH NF 04 04 EHKS B |  | RFH | NF | 04 | 04 | EHKS | B | 辅助吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压（含地震工况）、工作极限尺寸等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 否 | ECZB-302945-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-06-30 | EDMB-303145-ECZB | EDMB-303145-ECZB | 2025-06-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
280 | false | ZLT NY 04 01 EHHW B |  | ZLT | NY | 04 | 01 | EHHW | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷、设备基础） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | EHHW-300006-ECZS-0167 | 2025-11-28 |  | 2026-01-08 | EDMB-302199-ECZS | EDMB-302199-ECZS | 2026-01-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-29 |  | 因过滤器外形接口图需要升版（胡建成总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | EES - 04 02 B EFFZ |  | EES | - | 04 | 02 | B | EFFZ | EES系统一次图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | EDMB-300996-ECZS | 2025-09-28 |  | 2025-10-31 | EFFZ-300000-ECZS-0188 | EFFZ-300000-ECZS-0188 | 2025-10-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 188 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-08-29 18:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 16 01 H N |  | RCS | PO | 16 | 01 | H | N | 检修平台布置和设计图纸 | 929179 | 2024-01-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | ESHD-300029-ECZS-0002 | 2025-11-17 | C | 商讨 |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
353 | false | DCS - 06 03 EFCS B |  | DCS | - | 06 | 03 | EFCS | B | 端子接线清单-LOT3（用于与0层设备接线） | 2026-04-30 | 2026-12-15 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
648 | false | EES ZK 04 03 NTKL B |  | EES | ZK | 04 | 03 | NTKL | B | EES系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2025-03-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301463-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-05-30 | EDMB-302664-ECZB | EDMB-302664-ECZB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张烨@zhangyea | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000955-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-13 00:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | DP/DT EAK 04 03 EFAC B |  | DP/DT | EAK | 04 | 03 | EFAC | B | 除盐水厂房UPS设备逻辑图、系统手册及报警手册、定值手册 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
2001 | false | VEE RS 04 01 CQJH B |  | VEE | RS | 04 | 01 | CQJH | B | VEE系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300520-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-02-14 | EDMB-300842-ECZB | ENJH-300015-ECZS-0136 | 2026-03-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-03-03 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana |  | 2026-03-03 |  | 修改设备参考重量（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1793 | false | VMO ZK 04 02 NTKL B |  | VMO | ZK | 04 | 02 | NTKL | B | VMO系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体和部件外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | ECZB-303007-EDMB | 2025-06-17 |  | 2025-11-27 | EDMB-301739-ECZS | EDMB-301739-ECZS | 2025-11-27 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
139 | false | RCS NB 04 11 ESFH B |  | RCS | NB | 04 | 11 | ESFH | B | 拉伸机、清洁机与RPV的接口图 | 2025-11-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 否 | ESFH-300002-ECZS-0013 |  |  |  |  | EDMB-301936-ECZS | 2025-12-15 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 13 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB 、ECZB-990308-EDMB | 新增、修改初版时间 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
206 | false | RNI DCS 12 02 B EFCS |  | RNI | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核仪表系统（LOT2B1）画面 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | EDMB-303539-ECZB | 2025-07-24 |  | 2025-08-13 | EFCS-300063-ECZS-0214 | EFCS-300063-ECZS-0214 | 2025-08-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
69 | false | ETT - 04 09 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 09 | EFKG | E | 500kV出线避雷器外形图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFKG-300016-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300038-ECZS-0203 | 2026-02-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
|  | WCW - 02 01 B E |  | WCW | - | 02 | 01 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 2021-04-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-08-14 | 否 | EDMB-300145-EDES | 2024-08-14 |  | 2025-01-03 | EDES-300225-EDMB | EDES-300225-EDMB | 2025-01-03 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 沙聪@shacong | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由20211-25改为2021-4-15 | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong
1798 | false | VDS ZK 04 03 NTKL B |  | VDS | ZK | 04 | 03 | NTKL | B | VDS系统空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303329-EDMB | 2025-07-03 |  | 2025-09-28 | EDMB-301007-ECZS | EDMB-301007-ECZS | 2025-09-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | WWC GF 12 05 GLDQ B |  | WWC | GF | 12 | 05 | GLDQ | B | 低压用电负荷（包括所有低压用电设备）（含冷却塔设备） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | ENGL-300006-ECZS-0132 | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | EDMB-301643-ECZS | EDMB-301643-ECZS | 2025-11-21 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 否
162 | false | VEE DCS 12 02 B EFCS |  | VEE | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电气厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDMB-302558-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-11-25 | EFCS-300486-ECZS-0214 | EFCS-300486-ECZS-0214 | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1322 | false | WEC PO 12 02 EHAH B |  | WEC | PO | 12 | 02 | EHAH | B | 5WEC001/002PO电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300849-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-02-11 | EDMB-300816-ECZB | EDMB-300816-ECZB | 2025-02-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2352 | false | WUC CB 10 01 EHBS E |  | WUC | CB | 10 | 01 | EHBS | E | 仪表和仪表阀供货清单 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300168-EDES | 2024-11-29 |  |  |  | ECZB-300355-EDES | 2025-04-25 | C |  |  |  | 1-ICM | 168 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana
1681 | false | FSW PO 04 10 LEO B |  | FSW | PO | 04 | 10 | LEO | B | 电动泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301745-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-05-20 | EDMB-302375-ECZB | EDMB-302375-ECZB | 2025-05-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1353 | false | RBM PO 04 02 EHAH B |  | RBM | PO | 04 | 02 | EHAH | B | 5RBM003/004PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301304-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-21 | EDMB-301350-ECZB | EDMB-301350-ECZB | 2025-03-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCR CI 02 01 B E |  | WCR | CI | 02 | 01 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 2021-01-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-28T16:00:00 | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | EDMB-300292-EDES | 2025-02-27 |  | 2025-04-27 | EDES-300315-EDMB | EDES-300315-EDMB | 2025-04-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡宗文@huzw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 林木营@linmy | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 林木营@linmy
397 | false | LX DCS 08 02 B EFCS |  | LX | DCS | 08 | 02 | B | EFCS | 现场电缆特性（线径、弯曲半径、隔离、屏蔽、重量） | 2025-02-28 | 2025-10-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-13 | 否 | EDMB-300830-ECZB | 2025-10-30 | 否 | EDMB-301351-ECZS | 2025-10-30 |  | 2025-12-05 | EFCS-300515-ECZS-0214 | EFCS-300515-ECZS-0214 | 2025-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
384 | false | IIC DCS 01 09 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 09 | B | EFCS | 防火分区画面规格书 | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | EDMB-301536-ECZB | 2025-03-28 |  | 2025-04-25 | ECZB-302156-EDMB | ECZB-302156-EDMB | 2025-04-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 徐一茹@xuyr | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
590 | false | VFR FP 04 01 HNHJ B |  | VFR | FP | 04 | 01 | HNHJ | B | VFR系统预过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301381-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-05-22 | EDMB-302413-ECZB | EDMB-302413-ECZB | 2025-05-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
14 | false | RRP ATWT 01 74 E T |  | RRP | ATWT | 01 | 74 | E | T | 汽机被ATWT信号引发跳机 | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300131-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-01-20 | ECZB-300279-EDES | ECZB-300279-EDES | 2025-01-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 70 E N |  | RPC | TTG | 01 | 70 | E | N | Turbineloadrunback汽机负荷反馈 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 | 030# | 2025.7.8接口会 双方同意取消 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
42 |  | TFE - 02 07 T E |  | TFE | - | 02 | 07 | T | E | "Design And Operating Parameter Of Condenser：－ Temperature － Pressure "、"Oxygen Content At Condenser Outlet "、"Condenser Pressure Losses (Clean Tubes) From Inlet To Outlet Waterbox Excluding Design Margin "、"Characteristics Of Cooling Water : - Flow Water (At Average Side) - Design Pressure For Waterbox 1、凝汽器设计和运行参数：温度，压力 2、凝汽器凝结水出口含氧量 3、凝汽器水侧冷却管水阻（在冷却管干净的情况下）不包括设计余量 4、凝汽器冷却水参数：平均流量，水室的设计压力" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300023-EDES | 2024-06-04 |  |  |  | ESDT-300058-ECZS-0003 | 2025-11-11 | E |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
3455 |  | CB NE 06 01 E B |  | CB | NE | 06 | 01 | E | B | 常规岛CB与NE厂房06、07层相关的电缆接口 | 2021-02-08 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-08T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-30 | 否 | EDES-300391-EDMB | 2021-04-13T16:00:00 |  | 2025-09-08 | EDMB-300419-EDES | EDMB-300419-EDES | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 郭翀@guochonga
|  | NI - 01 02 N B |  | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2021-08-04T16:00:00 | 否 |  | 2021-02-24T16:00:00 |  | 2021-08-09T16:00:00 | EDMB-300542-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 田英男@tianyn | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/7/20 修改为9999-1-1 |  |  |  |  | 2020-12-24 01:04 | 田英男@tianyn
55 | false | BOP - 04 06 B EFHG |  | BOP | - | 04 | 06 | B | EFHG | ESH 6.6kV开关柜布置图 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-09 | 否 | EDMB-300682-ECZS | 2025-09-09 |  | 2025-10-11 | EFHG-300040-ECZS-0184 | EFHG-300040-ECZS-0184 | 2025-10-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001242-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
125 | false | EES DCS 12 02 B EFCS |  | EES | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 400V SBO电源系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | EDMB-303260-ECZB | 2025-07-07 |  | 2025-11-27 | EFCS-300488-ECZS-0214 | EFCS-300488-ECZS-0214 | 2025-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | HL ZV 04 01 ZJJD B |  | HL | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等）（含浴霸、吊顶换气扇的样本） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | ENJD-300108-ECZS-142A | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | EDMB-302413-ECZS | EDMB-302413-ECZS | 2026-02-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
380 | false | IIC DCS 01 13 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 13 | B | EFCS | 防火分区画面 | 2027-04-30 | 2028-05-31 | 2028-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
1801 | false | NI ZK 12 08 NTKL B |  | NI | ZK | 12 | 08 | NTKL | B | 电机数据表（按买方格式提交）。 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | ENKL-300004-ECZS-0128 | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | EDMB-300990-ECZS | EDMB-300990-ECZS | 2025-09-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ESR _ 04 11 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 11 | EFKG | E | 220kV GIS监测系统图纸（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
2436 | false | WCW PO 04 01 TFGK E |  | WCW | PO | 04 | 01 | TFGK | E | 设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、接口定位、许用力和力矩图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300150-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-03-21 | EDES-300362-ECZB | EDES-300362-ECZB | 2025-03-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
311 | false | IMC DCS 18 18 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 18 | B | EFCS | 数字化事故规程 | 2027-10-31 | 2028-06-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 邓士光@dengsg | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
557 | false | ZST - 02 02 B EHZZ |  | ZST | - | 02 | 02 | B | EHZZ | 放射性废液收集和排放相关流程图及管道布置信息（含NX和NY厂房） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-301516-ECZB | 2025-03-27 |  | 2025-05-14 | ECZB-302433-EDMB | ECZB-302433-EDMB | 2025-05-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2648 | false | CIS PO 05 01 B SNPC |  | CIS | PO | 05 | 01 | B | SNPC | 接口载荷要求 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 否 | EDMB-300010-ECZB | 2024-05-15 |  | 2025-01-21 | ECZB-300742-EDMB | ECZB-300742-EDMB | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCV PO 04 03 N B |  | RCV | PO | 04 | 03 | N | B | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 否 | EDNC-300674-EDMB | 2024-02-07 |  | 2025-01-09 | EDMB-300913-EDNC | EDMB-300913-EDNC | 2025-01-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-01-06 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-01-06 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RCS NI 01 03 N B |  | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | EDNC-300018-EDMB | 2018-06-11T16:00:00 | EDMB-300049-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 尤伟@youwei | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 尤伟@youwei
| false | HQX NY 06 01 B EHWH |  | HQX | NY | 06 | 01 | B | EHWH | NY厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | EDMB-302517-ECZS | 2026-02-11 |  | 2026-02-24 | EHWH-300028-ECZS-034A | EHWH-300028-ECZS-034A | 2026-02-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 05 02 N B |  | RCS | NB | 05 | 02 | N | B | 主回路设备安装及检修施加到土建上的载荷条件（D0阶段） | 929179 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | 关闭 | 未打开 | 2018-10-07T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-10-21T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 22P0 | 总体布置室 | 谷振杰@guzj | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 谷振杰@guzj
18 | false | HNA NX 17 01 EHTJ B |  | HNA | NX | 17 | 01 | EHTJ | B | HNA核辅助厂房可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | EHTJ-300020-ECZS-0031 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | EDMB-301341-ECZS | EDMB-301341-ECZS | 2025-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI CB 12 02 EHTJ E |  | CI | CB | 12 | 02 | EHTJ | E | 除氧间起重机滑线布置图及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | EHTJ-300023-ECZS-0031 |  |  |  |  | EHTJ-300023-ECZS-0031 | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 31 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2025-07-16 00:27 | Super@root
90 | false | TFD CI 04 06 T E |  | TFD | CI | 04 | 06 | T | E | 除氧器供货范围内主要阀门参数、尺寸、特性说明等 | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
| false | WAS CI 03 01 EQLS E |  | WAS | CI | 03 | 01 | EQLS | E | 设备外形图及基础图（应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据等）； | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | EQLS-300005-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300005-ECZS-0053 | 2025-09-08 | C |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
702 | false | WCW PC 04 02 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 02 | SXZH | B | 鼓网设备特征：总装图、外形图 | 929179 | 2025-01-02 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-301012-EDMB | 2025-03-11 |  | 2025-08-26 | EDMB-300354-ECZS | EDMB-300354-ECZS | 2025-08-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | WCW KA 04 07 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 07 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | EHJQ-300015-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300057-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
368 | false | IMC DCS 18 15 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 15 | B | EFCS | SVDU画面技术要求规格书 | 2025-06-30 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | EDMB-302965-ECZB | 2025-06-17 |  | 2025-08-29 | EFCS-300174-ECZS-0214 | EFCS-300174-ECZS-0214 | 2025-08-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 李菁@lijinge | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
53 |  | CI - 08 01 T E |  | CI | - | 08 | 01 | T | E | TG包内各层管道平面图和立面图 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300130-EDES | 2024-11-28 |  |  |  | ESDT-300068-ECZS-0003 | 2025-11-18 | E |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
|  | RCS NB 04 02 N B |  | RCS | NB | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 2021-01-30 |  |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-01-18T16:00:00 |  |  | 2021-01-18T16:00:00 | EDNC-300235-EDMB | 2021-01-21T16:00:00 | EDMB-300276-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯继儒@houjr | 编制 |  | 2024-07-18 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 李云华@liyha
|  | RSI NI 04 01 B N |  | RSI | NI | 04 | 01 | B | N | 安全壳内淹没/未淹没的铝/锌的信息（裸露铝/锌的表面积/质量） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
1592 | false | WAC PO 01 01 SYIP-01 B |  | WAC | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | WAC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301183-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-28 | EDMB-302031-ECZB | EDMB-302031-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2766 | false | RCV PO 02 03 CQPI B |  | RCV | PO | 02 | 03 | CQPI | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300061-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-08-28 | EDMB-300230-ECZB | EDMB-300230-ECZB | 2024-08-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
205 | false | RNS DCS 12 01 B EFCS |  | RNS | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核取样系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301480-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-09-05 | EFCS-300206-ECZS-0214 | EFCS-300206-ECZS-0214 | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
80 | false | WCW DCS 12 02 B EFCS |  | WCW | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 循环水系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | EDMB-303066-ECZB | 2025-06-24 |  | 2025-08-22 | EFCS-300109-ECZS-0214 | EFCS-300531-ECZS-0214 | 2025-12-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
216 | false | REB DCS 12 02 B EFCS |  | REB | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 应急硼注入系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | EDMB-302630-ECZB | 2025-05-28 |  | 2025-11-13 | EFCS-300440-ECZS-0214 | EFCS-300440-ECZS-0214 | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-27 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | CI _ 08 01 T E |  | CI | _ | 08 | 01 | T | E | TG包内各层管道平面图和立面图 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
| false | RCS PO 04 26 H N |  | RCS | PO | 04 | 26 | H | N | 主泵辅助接管法兰3/5/6/13/15/17/19/22/24/25许用载荷和布置模型 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
1144 | false | TFS PO 04 08 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 08 | SYIP | E | 启动给水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-03 | 是 | EHGY-300032-ECZS-097A |  |  |  |  | EHGY-300032-ECZS-097A | 2026-01-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
|  | NB - 09 01 B N |  | NB | - | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-01T16:00:00 | 是 |  | 2023-07-13T16:00:00 | 否 |  | 2023-07-13T16:00:00 | EDMB-300653-EDNC | 2024-12-03 | EDNC-300849-EDMB | EDNC-300849-EDMB | 2024-12-03 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 赵英昆@zhaoyk
| false | HMI NU 17 01 EHTJ B |  | HMI | NU | 17 | 01 | EHTJ | B | 应急柴发厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-27 | 否 | EHTJ-300001-ECZS-0299 |  |  |  |  | EHTJ-300001-ECZS-0299 | 2026-02-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 299 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-09 |  |  | Super@root | 2026-02-06 21:52 | Super@root
233 | false | FWP DCS 12 02 B EFCS |  | FWP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核岛消防水生产系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-23 | 否 | EDMB-302498-ECZB | 2025-05-23 |  | 2025-09-12 | EFCS-300023-ECZS-0214 | EFCS-300023-ECZS-0214 | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
4 | false | WDD DCS 12 01 B EFCS |  | WDD | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 停堆期间核岛液态流出物稀释系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | EDMB-300980-ECZS | 2025-09-28 |  | 2025-10-21 | EFCS-300356-ECZS-0214 | EFCS-300356-ECZS-0214 | 2025-10-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFH NF 06 14 XNE B- |  | RFH | NF | 06 | 14 | XNE | B | 乏燃料检查装置用电资料 | 929179 | 2025-09-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 23 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-07-28 17:50 | Super@root
|  | RCS WCC 02 03 N B |  | RCS | WCC | 02 | 03 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-04T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-29T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 付浩然@fuhr | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 付浩然@fuhr
| false | DP CI 04 02 SFGK B |  | DP | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | ENSF-300047-ECZS-142 | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | EDMB-301615-ECZS | EDMB-301615-ECZS | 2025-11-20 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB NI 15 04 N B |  | NB | NI | 15 | 04 | N | B | NB厂房+3.6米D3/DX条件 | 2022-11-10 | 2025-01-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | EDNC-300879-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-01-10 | EDMB-300916-EDNC | EDMB-300916-EDNC | 2025-01-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-28 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间修改为4444-1-1，FIN时间修改为9999-1-1 | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
736 | false | NI NI 12 11 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 11 | EHSF | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 是 | ECZB-302834-EDMB | 2025-06-09 |  | 2025-06-11 | EDMB-302821-ECZB | EDMB-302821-ECZB | 2025-06-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1463 | false | ZBR PO 12 01 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 12 | 01 | JDHD-001 | B | 电机外形图(包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300883-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-04-18 | EDMB-301850-ECZB | EDMB-301850-ECZB | 2025-04-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 13 H N |  | RCS | PO | 04 | 13 | H | N | 与流体浸润的主泵各部件质量 | 929179 | 2023-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | ESHD-300016-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300016-ECZS-0002 | 2025-09-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | NI — 04 03 EFMZ B- |  | NI | — | 04 | 03 | EFMZ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
|  | TFM/TSM NI 02 01 B N |  | TFM/TSM | NI | 02 | 01 | B | N | 提供设计的主给水流量量程、主蒸汽流量量程，以及主给水额定流量、主蒸汽额定流量。 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | EDMB-301081-EDNC | 2025-06-30 |  | 2025-07-07 | EDNC-301084-EDMB | EDNC-301084-EDMB | 2025-07-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 |  |  | 029# | 新增 |  | 2025-05-23 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSC - 02 01 N B |  | TSC | - | 02 | 01 | N | B | TSC对凝汽器接收旁路排放蒸汽的时间要求 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | 2018-06-25 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-27T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-06-09T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杨勇@yangyong | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  | 热机 | 杨建军@yangjj | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨建军@yangjj
1321 | false | WEC PO 12 03 EHAH B |  | WEC | PO | 12 | 03 | EHAH | B | 5WEC001/002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300850-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-27 | EDMB-302008-ECZB | EDMB-302008-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WND - 01 02 E B |  | WND | - | 01 | 02 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-08-30 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-25T16:00:00 | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDES-300289-EDMB | 2025-03-27 |  | 2025-05-30 | EDMB-300361-EDES | EDMB-300361-EDES | 2025-05-30 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-3-30改为2021-3-25 | 2024-09-24 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 丁学姣@dingxj
| false | RPC - 01 05 N EFXE |  | RPC | - | 01 | 05 | N | EFXE | RPC与DCS通讯接口（通讯协议、信号、地址清单） | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 2027-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | EFXE-300008-ECZS-278-2 | EFXE-300008-ECZS-278-2 | 2025-11-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BE GF 12 03 GZSL B |  | BE | GF | 12 | 03 | GZSL | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-03 | 否 | ENSL-300003-ECZS-131 | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | EDMB-300736-ECZS | EDMB-300736-ECZS | 2025-09-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 17 H N |  | RCS | PO | 04 | 17 | H | N | 主泵机组的阻力矩(包括：不含叶轮摩擦损失的曲线、惰转转速-转矩曲线)与转速的变化曲线,表示为Tf=WIND0+WIND1*n+WIND2*n2，其中n为泵转速 | 929179 | 2024-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-23 | 是 | ESHD-300003-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300003-ECZS-0002 | 2025-07-23 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
1563 | false | CIS PO 12 02 SYIP-01 B |  | CIS | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | CIS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301271-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-25 | EDMB-301971-ECZB | EDMB-301971-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
256 | false | CPV DCS 12 02 B EFCS |  | CPV | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 反应堆堆坑通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302455-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-20 | EFCS-300471-ECZS-0214 | EFCS-300471-ECZS-0214 | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-30 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1907 | false | WEC-S GF 12 05 GLDQ B |  | WEC-S | GF | 12 | 05 | GLDQ | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 否 | ECZB-300823-EDMB | 2025-02-06 |  | 2025-05-19 | EDMB-302351-ECZB | EDMB-302351-ECZB | 2025-05-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
279 | false | ZLT NY 05 01 B EHHW |  | ZLT | NY | 05 | 01 | B | EHHW | 系统外部接口（包括主工艺进出水口、除盐水进水接口、压空管进口、活性炭卸出接口、疏水排气接口） | 929179 | 2025-06-06 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 否 | EDMB-302743-ECZB | 2025-06-06 |  | 2025-08-21 | EHHW-300008-ECZS-0167 | EHHW-300008-ECZS-0167 | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS TFM 13 01 N B |  | RCS | TFM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主给水管道接口点的各个工况下的接口位移 | 2958101 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-10-08 | 否 | EDNC-300728-EDMB | 2025-12-30 | 否 | EDNC-301259-EDMB | 2025-12-30 | EDMB-300770-EDNC | 2026-01-04 | EDMB-301276-EDNC | EDMB-301276-EDNC | 2026-01-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 兰麒@lanqi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:38 | 陈丽@chenli |  | 2025-12-30 |  | 升版数据设计做力学报告（张海波已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
225 | false | ISI DCS 12 01 B EFCS |  | ISI | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 地震仪表系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301503-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-09-23 | EFCS-300307-ECZS-0214 | EFCS-300307-ECZS-0214 | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | 5NK NI 11 10 ZN23 B |  | 5NK | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 5NK厂房二维D2条件（内筒体J层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-05-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 是 | EDGB-310083-EDMB | 2025-05-12 |  | 2025-05-16 | EDMB-300176-EDGB | EDMB-300176-EDGB | 2025-05-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CAM RCS 01 06 B N |  | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 2020-12-30 | 2026-07-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  |  | 否 |  | 2021-03-07T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 011#034# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 郑云涛@zhengyt
2612 | false | CSP PO 02 03 SNPC B |  | CSP | PO | 02 | 03 | SNPC | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300152-EDMB | 2024-07-24 |  | 2025-02-05 | EDMB-300755-ECZB | EDMB-300755-ECZB | 2025-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周智昊@zhouzhc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana |  | 2025-01-26 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
26 | false | HMI NP 04 03 EHTJ B |  | HMI | NP | 04 | 03 | EHTJ | B | HMI反应堆外围NP厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EHTJ-300018-ECZS-0031 | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | EDMB-301212-ECZS | EDMB-301212-ECZS | 2025-10-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NK NI 11 05 ZN23 B |  | 5NK | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NK厂房二维D2条件（J层，内筒体钢衬里穹顶）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-04-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | EDGB-310074-EDMB | 2025-05-13 |  | 2025-05-26 | EDMB-300179-EDGB | EDMB-300179-EDGB | 2025-05-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1910 | false | WEC-S GF 12 02 GLDQ B |  | WEC-S | GF | 12 | 02 | GLDQ | B | 仪控电缆接口信息（接口信号、控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-301324-EDMB | 2025-03-11 |  |  |  | EDMB-302442-ECZS | 2026-02-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-30 | ECZS-000079-EDMB | 因分供方对电气系统图、启动柜基础安装图、仪控柜柜内的接线、控制柜盘面图、端子排接线图、制柜外形尺寸图进行优化修改（李鹏、封昊伟、安家琪已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | CI _ 11 01 T E |  | CI | _ | 11 | 01 | T | E | MSR平台预埋件提资 | 929179 | 2024-08-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
83 | false | ESR - 04 09 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 09 | EFKG | E | 220kV GIS各就地控制屏所需交直流负荷回路数及容量（中、英文对照） | 929179 | 2025-09-25 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-12 | 否 | EFKG-300021-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300021-ECZS-0203 | 2025-09-15 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
634 |  | WES PE 04 01 EHYZ B |  | WES | PE | 04 | 01 | EHYZ | B | 阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | ECZB-302334-EDMB | 2025-05-08 |  | 2025-08-11 | EDMB-300135-ECZS | EDMB-300135-ECZS | 2025-08-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2405 | false | WDP DP 02 01 EHHG B |  | WDP | DP | 02 | 01 | EHHG | B | 除盐水生产系统P&ID工艺流程图（根据招标文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备参数提交） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | ECZB-300248-EDMB | 2024-09-03 |  | 2025-06-20 | EDMB-303008-ECZB | EDMB-303008-ECZB | 2025-06-20 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺三室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSM - 04 08 B E |  | TSM | - | 04 | 08 | B | E | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(TSM002BA)接管载荷 | 2024-08-18 | 2024-09-15 |  | 打开 | 未打开 | 2024-08-14 | 否 | EDMB-300146-EDES |  | 是 | [5 empty] | EDMB-300146-EDES | 2024-08-15 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 何海峰@hehf | 作废 |  | 2024-09-10 | 015# | 双方通过邮件反馈同意删除此接口 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 何海峰@hehf
3145 |  | NI CB 01 05 B E |  | NI | CB | 01 | 05 | B | E | 汽轮机厂房定位坐标及竖向标高 | 2021-02-08 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2021-06-03T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2026-01-22 | EDES-300469-EDMB |  |  | EDES-300469-EDMB | 2026-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb | [5 empty] | 本接口需要华东院先打开接口单ICM202011-0013及ICM202011-0017提资后，才能进行后续工作。
1395 | false | CSP PO 04 01 EHAH B |  | CSP | PO | 04 | 01 | EHAH | B | 5CSP003PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | ECZB-300706-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-04-14 | EDMB-301780-ECZB | EDMB-301780-ECZB | 2025-04-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董航@donghanga | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
188 | false | NI - 04 04 EFMZ B |  | NI | - | 04 | 04 | EFMZ | B | 变压器温控器电气参数、变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | EFMZ-300003-ECZS-0190 | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | EDMB-300678-ECZS | EDMB-300678-ECZS | 2025-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001195-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS CIS 05 01 N B |  | RCS | CIS | 05 | 01 | N | B | CIS系统管线与堆坑保温层入口相接处的布置要求（包括具体连接方式，堆坑保温层底部的标高等）；注水管与保温层的安装和检修条件 | 2958101 | 2025-04-05 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | EDNC-300999-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-04-10 | EDMB-301008-EDNC | EDMB-301008-EDNC | 2025-04-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 陈元初@chenyca
|  | WUC CB 10 01 B E |  | WUC | CB | 10 | 01 | B | E | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道结构做法 | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | EDMB-300230-EDES | 2024-11-30 |  | 2025-07-10 | EDES-300355-EDMB | EDES-300355-EDMB | 2025-07-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 王光琦@wanggqb | 编制 | EDES-000122-EDMB | 2025-07-04 | 020# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-26 17:57 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-04 |  | 升版图纸_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1884 | false | WSC GF 04 01 GLDQ B |  | WSC | GF | 04 | 01 | GLDQ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | ECZB-300720-EDMB | 2025-01-17 |  | 2025-08-27 | EDMB-300439-ECZS | EDMB-300439-ECZS | 2025-08-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2040 | false | HH WDC 04 03 EHHW B |  | HH | WDC | 04 | 03 | EHHW | B | 仪表设备接口信息（仪表选型、信号类型、连接及安装形式） | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300530-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-01-16 | EDMB-300590-ECZB | EDMB-300590-ECZB | 2025-01-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 41 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  | 刘恺雯@liukw | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 22:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NP NI 11 02 ZN23 B |  | 5NP | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NP厂房二维D2条件（E层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-12 | 是 | EDGB-310057-EDMB | 2025-02-12 |  | 2025-02-17 | EDMB-300141-EDGB | EDMB-300141-EDGB | 2025-02-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 倪志强@nizq | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
12 | false | RNS NI 12 01 SHZY B |  | RNS | NI | 12 | 01 | SHZY | B | 阀门I&C文件接口 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 是 | ECZB-302968-EDMB | 2025-07-08 |  | 2025-11-21 | EDMB-301653-ECZS | EDMB-301653-ECZS | 2025-11-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1771 | false | HFL NF 06 10 EHWH B |  | HFL | NF | 06 | 10 | EHWH | B | 130t 吊车接地要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300613-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-17 | EDMB-300603-ECZB | EDMB-300603-ECZB | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BL GF 12 02 GZSL B |  | BL | GF | 12 | 02 | GZSL | B | 仪控电缆接口信息（接口信号、控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 否 | ENSL-300098-ECZS-131 |  |  |  |  | EDMB-301778-ECZS | 2025-11-29 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root
| false | DP CI 12 01 SFGK B |  | DP | CI | 12 | 01 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | ENSF-300054-ECZS-142 | 2025-10-16 |  | 2025-11-29 | EDMB-301774-ECZS | EDMB-301774-ECZS | 2025-11-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-18 02:28 | Super@root |  | 2025-11-21 |  | 风机、空调型号参数变化要求重新打开（张亮已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | TTG _ 02 03 T E |  | TTG | _ | 02 | 03 | T | E | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
2438 | false | WCW PO 02 02 TFGK E |  | WCW | PO | 02 | 02 | TFGK | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300115-EDES | 2024-11-28 |  | 2024-12-26 | EDES-300195-ECZB | EHTF-300002-ECZS-0101 | 2025-11-06 | B |  |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
686 | false | WCW PC 09 01 SXZH B |  | WCW | PC | 09 | 01 | SXZH | B | 鼓网D0/D1图 | 929179 | 2025-01-02 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-301014-EDMB | 2025-03-11 |  | 2025-08-07 | EDMB-303661-ECZB | EDMB-303661-ECZB | 2025-08-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-26 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2574 | false | EMP/Q - 16 02 EHPC B |  | EMP/Q | - | 16 | 02 | EHPC | B | D4条件提资孔洞封堵清单 | 929179 | 2026-10-15 | 2026-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana
393 | false | VPE VA 04 02 XCHZ B |  | VPE | VA | 04 | 02 | XCHZ | B | VPE系统风阀参数表,隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）； | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303252-EDMB | 2025-07-03 |  | 2026-01-16 | EDMB-302281-ECZS | EDMB-302281-ECZS | 2026-01-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改部分隔离阀L1值，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WCW CB 06 01 C031 E |  | WCW | CB | 06 | 01 | C031 | E | 电动执行机构数据表（含最大力矩下的电流、启动电流、额定电流等）；电气原理图、端子接线图 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 121 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:17 | Super@root
|  | 5NV NI 11 05 ZN23 B |  | 5NV | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NV厂房二维D2条件(R层、S层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-12-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
2166 | false | CI TX 04 01 EHHX E |  | CI | TX | 04 | 01 | EHHX | E | 460/120t桥机主行车梁的运输资料：长×宽×高 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-09 | 否 | ECZB-300195-EDES | 2025-03-26 | 是 | ECZB-300450-EDES | 2025-03-26 |  | 2025-04-25 | EDES-300472-ECZB | EDES-300472-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 36 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 17:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | EI ZV 04 01 ZJJD B |  | EI | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等）（含百叶窗式换气扇样本） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENJD-300035-ECZS-142A | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | EDMB-301538-ECZS | EDMB-301538-ECZS | 2025-11-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
174 | false | ZD - 04 02 B EFDC |  | ZD | - | 04 | 02 | B | EFDC | ECT/EDT001TB系统馈线表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | EDMB-302269-ECZS | 2026-01-15 |  | 2026-01-27 | EFDC-300045-ECZS-0187 | EFDC-300045-ECZS-0187 | 2026-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001199-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1554 | false | RVD PO 12 01 SYIP-01 B |  | RVD | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | RVD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301081-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-29 | EDMB-302110-ECZB | EDMB-302110-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CAV - 04 01 B N |  | CAV | - | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 2020-12-30 | 2024-11-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-13 | 否 | EDMB-300808-EDNC | 2021-06-15T16:00:00 |  | 2024-11-26 | EDNC-300829-EDMB | EDNC-300829-EDMB | 2024-11-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 康健@kangjian
| false | CI CB 12 01 EHTJ E |  | CI | CB | 12 | 01 | EHTJ | E | 除氧间起重机用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 31 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2025-07-16 00:26 | Super@root
99 | false | NI - 04 01 EFHG B |  | NI | - | 04 | 01 | EFHG | B | EM* 发热量及交/直流负载、火荷载 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | EFHG-300004-ECZS-0184 | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | EDMB-301184-ECZS | EDMB-301184-ECZS | 2025-10-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001234-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-02 01:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NA NI 11 03 ZN23 B |  | 5NA | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NA厂房二维D2条件（F层、G层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-04-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | EDGB-310071-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | EDMB-300164-EDGB | EDMB-300164-EDGB | 2025-04-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WWC GF 12 07 GLDQ B |  | WWC | GF | 12 | 07 | GLDQ | B | 联控柜信息(端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备外形尺寸等) | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 是 | ENGL-300009-ECZS-0132 | 2025-08-01 |  | 2026-01-06 | EDMB-302169-ECZS | EDMB-302169-ECZS | 2026-01-06 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-15 20:36 | Super@root |  | 2025-11-26 |  | 联控柜方案变化，重新打开（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
320 | false | IMC DCS 18 01 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 01 | B | EFCS | 数字化运行原则 | 2025-01-31 | 2025-07-31 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | EDMB-300640-ECZB | 2025-01-20 |  | 2025-08-22 | EFCS-300097-ECZS-0214 | EFCS-300097-ECZS-0214 | 2025-08-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  | 李骜@liaoa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-24 |  | A版传递的是无签字页的文件，B版项目要求传递有签字页的文件，重新打开升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2153 | false | ZST - 04 03 EHHW B |  | ZST | - | 04 | 03 | EHHW | B | 三维模型（PDMS格式） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 否 | ECZB-302489-EDMB | 2025-05-15 |  | 2025-08-28 | EDMB-300436-ECZS | EDMB-300436-ECZS | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿彦磊@gengyl | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | CB AG 05 04 E B |  | CB | AG | 05 | 04 | E | B | 常规岛与AG子项气体管道实体接口 | 2021-01-30 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | EDES-300250-EDMB | 2025-03-14 |  | 2025-05-16 | EDMB-300349-EDES | EDMB-300349-EDES | 2025-05-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:第二方由ZA改为AG 2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-1-30改为9999-1-1 | 2025-04-17 | 022#025# | 修改终版时间、修改接口描述 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 钟桦@zhonghuaa
731 | false | NI NI 12 16 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 16 | EHSF | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | ECZB-302754-EDMB | 2025-06-04 |  | 2025-10-10 | EDMB-301115-ECZS | EDMB-301115-ECZS | 2025-10-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2657 | false | CIS PO 01 01 SNPC B |  | CIS | PO | 01 | 01 | SNPC | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300031-EDMB | 2024-06-17 |  | 2024-06-25 | EDMB-300026-ECZB | EDMB-300026-ECZB | 2024-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
518 | false | FAD - 01 07 B XNIC |  | FAD | - | 01 | 07 | B | XNIC | 核岛火警设备，配电柜设计要求（XNIC提供需求格式，补充输入总功率、负载类型、输出路数、功能要求） | 2025-12-30 | 2027-01-30 | 2027-02-28 | 打开 | 未打开 | 2025-12-26 | 否 | EDMB-302074-ECZS |  | 否 | [5 empty] | EDMB-302435-ECZS | 2026-02-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana
|  | NB RCS 04 03 B N |  | NB | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 2021-03-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-06T16:00:00 | 是 |  | 2025-06-21 | 否 | EDMB-301068-EDNC | 2025-06-21 |  | 2025-10-22 | EDNC-301196-EDMB | EDNC-301196-EDMB | 2025-10-22 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2025-06-11 | 022#029# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:10 | 周立欣@zhoulx
496 | false | WDD PO 02 01 SYIP B |  | WDD | PO | 02 | 01 | SYIP | B | 停堆期间核岛液态流出物稀释泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | ECZB-302565-EDMB | 2025-05-22 |  | 2025-07-15 | EDMB-303448-ECZB | EDMB-303448-ECZB | 2025-07-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1815 | false | VCP RF 04 01 NTKL B |  | VCP | RF | 04 | 01 | NTKL | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 否 | ECZB-301509-EDMB | 2025-03-20 |  | 2025-07-04 | EDMB-303222-ECZB | EDMB-303222-ECZB | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1644 | false | FWP PO 12 07 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 12 | 07 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301212-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-12 | EDMB-302846-ECZB | EDMB-302846-ECZB | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
154 | false | CI EN*/EP*/EEP/ETI/LNM 04 04 EFCK E |  | CI | EN*/EP*/EEP/ETI/LNM | 04 | 04 | EFCK | E | 常规岛配电盘交、直流负荷表 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-22 | 否 | EFCK-300041-ECZS-185 |  |  |  |  | EFCK-300041-ECZS-185 | 2025-11-24 | A |  |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-000205-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-25 00:04 | 李丹a@lidana
| false | IAW - 12 04 B EFZK |  | IAW | - | 12 | 04 | B | EFZK | 系统第三方通信接口(1.包括通信介质、通信协议、通信参数等；2、通信变量清单(寄存器/IP地址、位号ID、位号描述、量程、单位等)；) | 929179 | 2025-11-21 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | EDMB-301597-ECZS | 2025-11-17 |  | 2026-01-05 | EFZK-300009-ECZS-0284 | EFZK-300009-ECZS-0284 | 2026-01-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [13 empty] | 是
725 | false | CHC NB 04 05 EHXA B |  | CHC | NB | 04 | 05 | EHXA | B | 催化板定期检查与再生装置用电要求\r\n | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301768-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-05-20 | EDMB-302373-ECZB | EDMB-302373-ECZB | 2025-05-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-15 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000914-EDM | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1317 | false | RHR PO 01 01 SHKQ B |  | RHR | PO | 01 | 01 | SHKQ | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300937-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-02-24 | EDMB-300918-ECZB | EDMB-300918-ECZB | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1535 | false | ZBR PO 02 01 SYIP-01 B |  | ZBR | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301342-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-06-13 | EDMB-302891-ECZB | EDMB-302891-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RCS RHR 02 05 N B |  | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2024-08-22 | 否 | EDNC-300711-EDMB | 2023-02-02T16:00:00 |  | 2025-03-04 | EDMB-300980-EDNC | EDMB-300980-EDNC | 2025-03-04 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 |  | 修改主办所 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李杰b@lijieb
740 | false | NI NI 12 07 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 07 | EHSF | B | 电动阀门控制接口图（具体要求见规格书1818T3058附录A） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 是 | ECZB-302831-EDMB | 2025-06-09 |  | 2025-09-18 | EDMB-300840-ECZS | EDMB-300840-ECZS | 2025-09-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TSA RCS 01 01 B N |  | TSA | RCS | 01 | 01 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-09T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-10-14T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  | 仪控二室 | 葛月霆@geyt | 作废 | 同意增加接口，但目前尚未收到工艺任何设计输入，建议计划时间延后一个月 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 葛月霆@geyt | [5 empty] | 等NPIC回复初版意见后，才能打开终版 | [5 empty] | 2018-07-11
| false | CI _ 11 09 T E |  | CI | _ | 11 | 09 | T | E | TG包0m以上外墙开孔提资 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
| false | BL VA 04 01 ZJJD B |  | BL | VA | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
| false | NI - 04 06 EFHG N |  | NI | - | 04 | 06 | EFHG | N | 反应堆冷却剂泵1E级断路器屏二次接线图、屏面布置图 | 929179 | 2025-08-25 | 2026-02-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | EFHG-300023-ECZS-0184 |  |  |  |  | EFHG-300023-ECZS-0184 | 2025-08-25 | A |  |  | N | 1-ICM | 187 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:22 | Super@root
347 | false | DCS - 08 11 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 11 | EFCS | B | NC及NC*级DCS系统、NC与第三方网络线缆清单（LOT1、LOT2、LOT3） | 2026-06-30 | 2026-12-15 | 2027-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
59 |  | TG - 01 03 T E |  | TG | - | 01 | 03 | T | E | T-G包设备电负荷清单 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300063-EDES | 2024-11-26 |  |  |  | ESDT-300060-ECZS-0003 | 2025-11-20 | C |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
| false | ZD - 04 04 EFAC B |  | ZD | - | 04 | 04 | EFAC | B | 5ECT001RD、5ECT002RD、5EDT001RD、5EDT002RD报警手册相关内容（报警传感器、报警名称、报警定值、原因、后果、操作）、定值手册信息、逻辑图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
|  | CSP RCS 01 01 B N |  | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王思远@wangsyb | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王思远@wangsyb | [5 empty] | CNPE适时升版 |  |  |  | EDNC-300041-EDMB 2018/06/11 |  | 2018-06-19
| false | EES - 04 04 EFFZ B |  | EES | - | 04 | 04 | EFFZ | B | EES一次系统图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | EFFZ-300003-ECZS-0188 | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | EDMB-301882-ECZS | EDMB-301882-ECZS | 2025-12-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 188 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-08-29 18:29 | Super@root | [13 empty] | 是
2019 | false | ZGT CO 04 02 ZDHS B |  | ZGT | CO | 04 | 02 | ZDHS | B | 1）含氢废气压缩机的外形图，2）管嘴焊接端形式，3）法兰及配对法兰，4）地脚螺栓及基础要求，5）接管允许载荷 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 是 | ECZB-300465-EDMB | 2024-12-16 |  | 2025-01-17 | EDMB-300627-ECZB | EDMB-300627-ECZB | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3492 |  | NI ET*/EA* 01 01 N B |  | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量。 | 2021-01-30 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 | 2021-03-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-10-09 | 是 | EDNC-301186-EDMB | 2021-04-14T16:00:00 |  |  |  | EDMB-301263-EDNC | 2025-12-24 | D | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 | EDNC-000375-EDMB、EDNC-000466-EDMB | 2025-09-29 | 028#030#031# | 修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 姜博文@jiangbw | [5 empty] | 2025.9.1动力院反馈未收到供货商提资，目前不具备打开条件，待提资后打开 | [5 empty] | 2025-09-01 | 李丹a@lidana
2072 | false | VRW ZV 04 01 ZJJD B |  | VRW | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VRW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300566-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-07-15 | EDMB-303432-ECZB | EDMB-303432-ECZB | 2025-07-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
194 | false | DC/AC - 04 05 EFDC B |  | DC/AC | - | 04 | 05 | EFDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 否 | ECZB-303448-EDMB | 2025-07-11 |  | 2025-07-18 | EDMB-303490-ECZB | EDMB-303490-ECZB | 2025-07-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001200-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2638 | false | TFA PO 04 10 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 10 | SNPC | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 是 | ECZB-302237-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-08-29 | EDMB-300438-ECZS | EDMB-300438-ECZS | 2025-08-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HMI NU 06 01 B EHTJ |  | HMI | NU | 06 | 01 | B | EHTJ | 应急柴发厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | EDMB-302553-ECZS | 2026-02-13 |  |  |  | EDMB-302553-ECZS | 2026-02-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 299 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-09 |  |  | Super@root | 2026-02-06 21:52 | Super@root
2077 | false | CSV ZV 04 01 ZJJD B |  | CSV | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300558-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-06-28 | EDMB-303125-ECZB | EDMB-303125-ECZB | 2025-06-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
653 | false | VCL ZI 04 01 HNHJ B |  | VCL | ZI | 04 | 01 | HNHJ | B | VCL系统消声器（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 否 | ECZB-301953-EDMB | 2025-04-18 |  |  |  | EDMB-302501-ECZS | 2026-02-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 134 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-000956-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-12 17:40 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-29 | ECZS-000080-EDMB | 根据设计变更单将部分排架配套过滤单元滤料修改为金属纤维，并修改了管道式消声器（5VCL001ZI～008ZI）设备的外形尺寸和接口尺寸（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCS NB 04 06 N B |  | RCS | NB | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 2022-11-10 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-27 | 是 | EDNC-300833-EDMB | 2023-01-28T16:00:00 |  | 2024-12-04 | EDMB-300855-EDNC | EDMB-300855-EDNC | 2024-12-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 沈艳祥@shenyx
190 | false | NI - 04 02 EFMZ B |  | NI | - | 04 | 02 | EFMZ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 否 | EFMZ-300001-ECZS-0190 | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | EDMB-300679-ECZS | EDMB-300679-ECZS | 2025-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001195-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TTB RCS 02 01 B N |  | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-25T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨鑫焱@yangxyc | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨鑫焱@yangxyc | [5 empty] | CNPE建议调整：初版预报日期为2018/06/30，终版预报日期为2018/12/30，计划关闭日期为2019/01/30。 | [5 empty] | 2018-05-24
|  | RSI NI 04 03 B N |  | RSI | NI | 04 | 03 | B | N | 安全壳内裸露混凝土表面积 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
2376 | false | WDP DP 06 05 EHHG B |  | WDP | DP | 06 | 05 | EHHG | B | 电缆次托盘及埋管布置图 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 否 | ECZB-301637-EDMB | 2025-03-31 |  | 2025-04-10 | EDMB-301712-ECZB | EDMB-301712-ECZB | 2025-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1537 | false | ZBR PO 04 01 SYIP-01 B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | ZBR系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301161-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-04-15 | EDMB-301789-ECZB | EDMB-301789-ECZB | 2025-04-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1663 | false | FWP PO 12 02 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 12 | 02 | SYIP-02 | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301052-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-06-13 | EDMB-302884-ECZB | EDMB-302884-ECZB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
218 | false | RCV DCS 12 02 B EFCS |  | RCV | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 化学和容积控制系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDMB-302547-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-12-05 | EFCS-300517-ECZS-0214 | EFCS-300517-ECZS-0214 | 2025-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-29 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2326 | false | TFP PO 03 04 APLO E |  | TFP | PO | 03 | 04 | APLO | E | 给水泵泵滤网的系统说明、结构说明及报警值 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | ECZB-300232-EDES | 2025-01-06 |  | 2025-06-18 | EDES-300603-ECZB | EDES-300603-ECZB | 2025-06-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1306 | false | RHR PO 12 12 SHKQ B |  | RHR | PO | 12 | 12 | SHKQ | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | ECZB-301473-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-12-29 | EDMB-302097-ECZS | EDMB-302097-ECZS | 2025-12-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-17 |  | 泵测温、振动传感器和冷却水总管流量仪表电缆规格变更（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
490 | false | WDD PO 04 03 SYIP B |  | WDD | PO | 04 | 03 | SYIP | B | 停堆期间核岛液态流出物稀释泵安装、检修、维修吊装方案，空间要求及对设备的要求 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 否 | ECZB-302926-EDMB | 2025-06-13 |  | 2025-07-07 | EDMB-303270-ECZB | EDMB-303270-ECZB | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1819 | false | VMO ZK 04 01 NTKL B |  | VMO | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303193-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-10-09 | EDMB-301113-ECZS | EDMB-301113-ECZS | 2025-10-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | NB RFH 04 03 N B |  | NB | RFH | 04 | 03 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 929179 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-15 | 是 | EDNC-300741-EDMB | 2024-10-15 |  | 2024-10-16 | EDMB-300755-EDNC | EDMB-300755-EDNC | 2024-10-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  |  | 011# | 新增 |  | 2024-08-12 22:01 | 李丹a@lidana
2008 | false | NI RS 04 01 CQJH B |  | NI | RS | 04 | 01 | CQJH | B | 电加热器三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 是 | ECZB-303409-EDMB | 2025-07-08 |  | 2025-09-28 | EDMB-301000-ECZS | EDMB-301000-ECZS | 2025-09-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白冬梅@baidm | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001073-EDMB | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2461 | false | EMP/Q - 08 05 EHPC B |  | EMP/Q | - | 08 | 05 | EHPC | B | 电缆走向指导图+14.6m | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | ECZB-303366-EDMB | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | EDMB-303235-ECZB | EDMB-303235-ECZB | 2025-07-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-000556-EDMB | Super@root | 2024-07-26 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFC CB 12 07 EHZD E |  | TFC | CB | 12 | 07 | EHZD | E | MCC柜一次及二次图纸（包括动力电缆清册） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
2402 | false | WDP DP 08 01 EHHG B |  | WDP | DP | 08 | 01 | EHHG | B | 除盐水生产系统司令图（即管道单线布置图，在平面图中初步定位管线走向和标高，提供必要的剖面图），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | ECZB-300316-EDMB | 2024-10-29 |  | 2025-08-26 | EDMB-300382-ECZS | EDMB-300382-ECZS | 2025-08-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
383 | false | IIC DCS 01 10 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 10 | B | EFCS | T3不闭锁试验画面规格书 | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | EDMB-301214-ECZB | 2025-03-18 |  | 2025-04-18 | ECZB-301948-EDMB | ECZB-301948-EDMB | 2025-04-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘恒平@liuhpa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1775 | false | HMI NG 04 06 EHWH B |  | HMI | NG | 04 | 06 | EHWH | B | 450t吊车火荷载 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300610-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-26 | EDMB-301492-ECZB | EDMB-301492-ECZB | 2025-03-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
820 |  | FAD CI 02 01 E B |  | FAD | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2025-09-02 | 是 | EDES-300389-EDMB | 2025-12-31 | 是 | EDES-300464-EDMB | 2025-09-04 | EDMB-300418-EDES | 2026-01-06 | EDMB-300491-EDES | EDMB-300491-EDES | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | 023#、030#031# | 新增、修改初版/终版时间 | 李丹a@lidana | 2025-02-26 19:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
178 | false | TTB DCS 12 02 B EFCS |  | TTB | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | EDMB-302596-ECZB | 2025-05-27 |  | 2025-11-13 | EFCS-300437-ECZS-0214 | EFCS-300437-ECZS-0214 | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-27 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
9 | false | RPC TTG 01 09 E T |  | RPC | TTG | 01 | 09 | E | T | "Circuitbreakeropen／closed(greymodereactormanoeuvrabilitypackage并网状态信号（开关量，送RPC系统）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300136-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-01-17 | ECZB-300268-EDES | ECZB-300268-EDES | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RRP TFM 01 79 N B |  | RRP | TFM | 01 | 79 | N | B | Feedwatervalveisolation:TrainA;TrainB给水阀隔离：A、B列 | 2021-01-30 | 2025-01-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-25 | 否 | EDNC-300865-EDMB | 2021-02-04T16:00:00 |  | 2024-12-26 | EDMB-300897-EDNC | EDMB-300897-EDNC | 2024-12-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/12/14 修改为9999-1-1 | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 魏华彤@weihta
2549 | false | RSI PO 05 01 B CQPI-01 |  | RSI | PO | 05 | 01 | B | CQPI-01 | 接口载荷要求/楼层响应谱 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-06 | 是 | EDMB-300013-ECZB | 2024-06-06 |  | 2024-12-11 | ECZB-300430-EDMB | ECZB-300430-EDMB | 2024-12-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
40 | false | TGR TGS 02 20 E T |  | TGR | TGS | 02 | 20 | E | T | "THECAPACITANCECURRENTOFGENERATORCIRCUITBREAKER,ISOLATEDPHASEBUSBARANDSTEP-DOWNTRANSFORMER发电机断路器，离相封闭母线和降压变压器的电容值" | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 冯少磊@fengsl | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
747 | false | NI NI 12 06 EHSL B |  | NI | NI | 12 | 06 | EHSL | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | ECZB-302674-EDMB | 2025-05-29 |  | 2025-10-17 | EDMB-301229-ECZS | EDMB-301229-ECZS | 2025-10-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 103 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
621 | false | WES DO 01 01 EHYZ B |  | WES | DO | 01 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | ECZB-301539-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-10-13 | EDMB-301172-ECZS | EDMB-301172-ECZS | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1823 |  | WCV ZK 04 01 NTKL B |  | WCV | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 作废 | ECZB-000782-EDMB | 2025-09-09 | ECZB-001266-EDMB | 新增、删除 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana
1381 | false | CSP PO 12 04 EHAH B |  | CSP | PO | 12 | 04 | EHAH | B | 5CSP003PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | ECZB-301543-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-09-12 | EDMB-300751-ECZS | EDMB-300751-ECZS | 2025-09-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
94 | false | TFH CI 18 01 T E |  | TFH | CI | 18 | 01 | T | E | 高加设计说明和设备运行、维修、保养和定期试验说明等 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | ESDT-300076-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300076-ECZS-0003 | 2025-12-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
1632 | false | ZLT PO 02 01 SYIP-01 B |  | ZLT | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | ZLT系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 否 | ECZB-300912-EDMB | 2025-02-17 |  | 2025-06-30 | EDMB-303153-ECZB | EDMB-303153-ECZB | 2025-06-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1443 | false | BE - 04 02 EHHC B |  | BE | - | 04 | 02 | EHHC | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | ECZB-303284-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-08-22 | EDMB-300346-ECZS | EDMB-300346-ECZS | 2025-08-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NS NI 11 02 ZN23 B |  | 5NS | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NS厂房二维D2条件（F层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
3135 |  | EA - 11 01 E B |  | EA | - | 11 | 01 | E | B | 请提供EA(辅助变压器区域及中压配电间）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积、平面定位要求及管线接口位置。可编辑电子版。 | 2020-12-30 | 2025-11-30 | 2026-04-30 | 打开 | 未打开 | 2021-05-12T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版、关闭时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
|  | WCD - 02 01 E B |  | WCD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-08-30 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-25T16:00:00 | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDES-300288-EDMB | 2025-03-27 |  | 2025-05-30 | EDMB-300360-EDES | EDMB-300360-EDES | 2025-05-30 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-3-30改为2021-3-25 | 2024-09-24 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 丁学姣@dingxj
1895 | false | WEC-F GF 12 06 GLDQ B |  | WEC-F | GF | 12 | 06 | GLDQ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300757-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-03-05 | EDMB-301019-ECZB | EDMB-301019-ECZB | 2025-03-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
341 | false | DCS - 08 04 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 04 | EFCS | B | DAS/SA信号电缆清单 | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 2027-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
1361 | false | RFT PO 01 02 EHAH B |  | RFT | PO | 01 | 02 | EHAH | B | 5RFT001/002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300838-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-18 | EDMB-301836-ECZB | EDMB-301836-ECZB | 2025-04-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RBM 02 03 N B |  | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-22 | 是 | EDNC-300913-EDMB | 2021-03-22T16:00:00 |  | 2025-01-24 | EDMB-300942-EDNC | EDMB-300942-EDNC | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 马惠昀@mahy
| false | HPX PC 04 01 EHMC B |  | HPX | PC | 04 | 01 | EHMC | B | PC厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）\n PC workshop crane interface diagram (including equipment general diagram (including hook opening size), interface size, wheel pressure, etc.) | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root | [5 empty] | 巴制设备，巴方分供方尚未确认，暂无法提供 | [5 empty] | 2026-01-07 | 李丹a@lidana
108 |  | ZLD PO 02 02 SYIP-01 B |  | ZLD | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | ZLD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301023-EDMB | 2025-02-27 |  | 2025-04-30 | EDMB-302146-ECZB | EDMB-302146-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB | 2025-07-04 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、作废 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 23 N B |  | RCS | RCV | 02 | 23 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 2022-11-10 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-12 | 否 | EDNC-301223-EDMB |  |  | 2025-11-20 | EDMB-301238-EDNC | EDMB-301238-EDNC | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 EDNC-000161-EDMB 无需重新打开，原来接口数据可用 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 王佳卓@wangjza
2452 | false | EMS - 04 05 B EHPC |  | EMS | - | 04 | 05 | B | EHPC | EMS厂址柴发建筑作业图 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-09 | 是 | EDMB-300167-ECZB | 2024-08-09 |  | 2025-02-19 | ECZB-300940-EDMB | ECZB-300940-EDMB | 2025-02-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1581 | false | WSC PO 02 02 SYIP-01 B |  | WSC | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | WSC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301028-EDMB | 2025-02-27 |  | 2025-05-08 | EDMB-302223-ECZB | EDMB-302223-ECZB | 2025-05-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1725 | false | WS - 04 04 EHHW B |  | WS | - | 04 | 04 | EHHW | B | 卖方终版三维布置图（格式*.RVM，包含设备布置，管道布置和电缆桥架走向，用于检查碰撞） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | ECZB-300934-EDMB | 2025-02-17 |  | 2026-02-13 | EDMB-302561-ECZS | EDMB-302561-ECZS | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-07 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-07 |  | 此接口增加屏蔽门、施工设计进行修改(刘洋已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1712 | false | ETC - 04 04 E EFHJ |  | ETC | - | 04 | 04 | E | EFHJ | 常规岛汽机房、网控楼专用蓄电池室平面布置图，蓄电池组出线位置，及蓄电池组设备编号 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | EDES-300199-ECZB | 2024-12-25 |  | 2025-03-10 | ECZB-300368-EDES | ECZB-300368-EDES | 2025-03-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-23 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1478 | false | ZBR PO 04 02 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | JDHD-002 | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸；3、管道接口定位和规格；4、泵组各工况下的载荷；5、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据。） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300691-EDMB | 2025-01-16 |  | 2026-02-09 | EDMB-302477-ECZS | EDMB-302477-ECZS | 2026-02-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-19 |  | 除气塔疏水泵接管载荷升版（胡建成总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2339 | false | TFP PO 04 03 APLO E |  | TFP | PO | 04 | 03 | APLO | E | 临时滤网和永久性滤网的外形图、荷载及压降等参数 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | ECZB-300231-EDES | 2025-01-06 |  |  |  | EHAP-300005-ECZS-0084 | 2025-08-27 | C |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
|  | TTG TFM 12 01 B N |  | TTG | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TTG系统的信号传输信息 | 929179 | 2025-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-301034-EDNC | 2025-05-12 |  | 2025-05-30 | EDNC-301049-EDMB | EDNC-301049-EDMB | 2025-05-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-29 | 027# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-25 01:33 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WNC GF 11 01 GLDQ B |  | WNC | GF | 11 | 01 | GLDQ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、吊点设置、基础荷载） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | ENGL-300002-ECZS-0132 | 2025-08-09 |  | 2025-08-09 | EDMB-300091-ECZS | EDMB-300091-ECZS | 2025-08-09 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 是
611 | false | WCW KC 04 02 EHYZ B |  | WCW | KC | 04 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | ECZB-301521-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-07-15 | EDMB-303449-ECZB | EDMB-303449-ECZB | 2025-07-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TSM RCS 01 06 B N |  | TSM | RCS | 01 | 06 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 2020-12-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-07T16:00:00 | 是 |  | 2021-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2021-12-29T16:00:00 | EDMB-300549-EDNC | 2022-01-28T16:00:00 | EDNC-300557-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-12-19 | 016# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao
1301 | false | RHR PO 04 17 SHKQ B |  | RHR | PO | 04 | 17 | SHKQ | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301432-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-05-26 | EDMB-302538-ECZB | EDMB-302538-ECZB | 2025-05-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5ND NI 11 08 ZN23 B |  | 5ND | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 5ND厂房二维D2条件（R层、S层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-08-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
1571 | false | WEC PO 12 02 SYIP-01 B |  | WEC | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | WEC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301270-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-25 | EDMB-301970-ECZB | EDMB-301970-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1828 | false | VEC ZK 04 01 NTKL B |  | VEC | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303194-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-12-29 | EDMB-302084-ECZS | EDMB-302084-ECZS | 2025-12-29 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-24 |  | VEC301/302ZK自查电机功率描述不一致，另设计院要求更改冷却器接口方向，升版图纸（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | TFD TTB 02 01 E B |  | TFD | TTB | 02 | 01 | E | B | TFD除氧器在各功率水平下的温度和压力 | 2021-03-19 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-03T16:00:00 | 是 |  | 2024-08-19 | 否 | EDES-300116-EDMB | 2021-07-18T16:00:00 |  | 2024-11-06 | EDMB-300199-EDES | EDMB-300199-EDES | 2024-11-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2026-01-13 | 012# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 李亚飞@liyff
| false | WCI CI 03 01 EQLS E |  | WCI | CI | 03 | 01 | EQLS | E | 设备外形图、基础图（应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据等）； | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | EQLS-300006-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300017-ECZS-0053 | 2025-12-12 | F |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
387 | false | NI KD 12 04 JSHD B |  | NI | KD | 12 | 04 | JSHD | B | 标准文丘里管差压值计算书（含流量计算公式） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 是 | ENHD-300003-ECZS-0050 | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | EDMB-300746-ECZS | EDMB-300746-ECZS | 2025-09-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 50 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2603 | false | CSP PO 04 03 SNPC B |  | CSP | PO | 04 | 03 | SNPC | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300157-EDMB | 2024-07-24 |  | 2024-12-24 | EDMB-300461-ECZB | EDMB-300461-ECZB | 2024-12-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NE HMI 04 01 N B |  | NE | HMI | 04 | 01 | N | B | 1、吊车所在房间号、长度、位置、操作标高；2、被起吊设备信息（包含设备名称、重量、安全等级、外形尺寸）和设备布置图。3、起升高度、 吊钩上下极限、 起重量、 手动还是电动 、安装方式 | 2021-01-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-27T16:00:00 | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | EDNC-301263-EDMB |  |  | 2026-01-27 | EDMB-301295-EDNC | EDMB-301295-EDNC | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张进学@L-zhangjxa | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 周洋@zhouyanga
|  | TFC CI 02 01 E B |  | TFC | CI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 2021-02-08 | 2022-09-25 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-02-21T16:00:00 | 否 |  | 2021-02-21T16:00:00 | EDES-300013-EDMB | [8 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核环境安全室 | 李璐@lilu | 编制 | [5 empty] | 2020-12-24 01:04 | 李璐@lilu
|  | ESD WCW 01 42 B E |  | ESD | WCW | 01 | 42 | B | E | C.WPUMP1:RATING,STARTINGCURRENT,FULLLOADCURRENTRUN-UPTIME,POWERFACTOR1号循环泵：额定值、启动电流、满载电流、启动时间、功率因素 | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-29T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-15 | 否 | EDMB-300179-EDES | 2024-10-15 |  | 2024-12-25 | EDES-300212-EDMB | EDES-300212-EDMB | 2024-12-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-4-6 修改所内编制人由默子涵改为吕风杰 | 2024-04-29 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 吕风杰@lvfj
7 | false | VAB ZK 04 02 NTKL B |  | VAB | ZK | 04 | 02 | NTKL | B | VAB系统性能参数表，包括名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重及安装要求等 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | ENKL-300018-ECZS-0128 | 2025-07-28 |  | 2025-09-03 | EDMB-300529-ECZS | EDMB-300529-ECZS | 2025-09-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001266-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-14 18:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 04 06 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 06 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | EHJQ-300034-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300034-ECZS-162A | 2025-10-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
734 | false | NI NI 12 13 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 13 | EHSF | B | 电动阀门控制接口图（具体要求见规格书1818T3058附录A） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | ECZB-302755-EDMB | 2025-06-04 |  | 2025-06-10 | EDMB-302777-ECZB | EDMB-302777-ECZB | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2444 | false | EMS - 10 01 EHPC B |  | EMS | - | 10 | 01 | EHPC | B | D1土建接口图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | ECZB-301114-EDMB | 2025-03-03 |  | 2025-03-24 | EDMB-301416-ECZB | EDMB-301416-ECZB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RRP TFM 01 78 N B |  | RRP | TFM | 01 | 78 | N | B | Feedwaterby-passvalveisolation:TrainA;TrainB给水旁路阀隔离：A、B列 | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-17 | 否 | EDNC-300904-EDMB | 2021-02-05T16:00:00 |  | 2025-01-25 | EDMB-300944-EDNC | EDMB-300944-EDNC | 2025-01-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  | 仪控二室 | 魏华彤@weihta | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/12/14 修改为9999-1-1 |  |  |  |  | 2020-12-24 00:58 | 魏华彤@weihta
2064 | false | WOD WE 02 01 TJAB B |  | WOD | WE | 02 | 01 | TJAB | B | 工艺设计说明（包括控制系统说明） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | ECZB-300810-EDMB | 2025-01-26 |  | 2025-02-08 | EDMB-300797-ECZB | EDMB-300797-ECZB | 2025-02-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
294 | false | WCS CB 12 03 EFAL E- |  | WCS | CB | 12 | 03 | EFAL | E | 端子排接线图 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000149-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
1119 | false | WOS PO 04 02 SYIP E |  | WOS | PO | 04 | 02 | SYIP | E | 润滑油输送泵数据表及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | ECZB-300549-EDES | 2025-04-25 |  | 2025-05-16 | EDES-300545-ECZB | EDES-300545-ECZB | 2025-05-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | AC GF 12 03 ZJGX B |  | AC | GF | 12 | 03 | ZJGX | B | 电机数据表（按买方格式提交）、设备用电条件 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | ENGX-300002-ECZS-0296 | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | EDMB-301956-ECZS | EDMB-301956-ECZS | 2025-12-17 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 296 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-20 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
3507 |  | NB - 06 02 N B |  | NB | - | 06 | 02 | N | B | NB厂房+3.6m层电缆次托盘接地图纸接口 | 929179 | 2026-09-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB PRE时间 2021/1/30 修改为4444-1-1 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 关健@guanjiana
155 | false | CI EN*/EP*/EEP/ETI/LNM 04 03 EFCK E |  | CI | EN*/EP*/EEP/ETI/LNM | 04 | 03 | EFCK | E | 常规岛配电盘（尺寸、质量、基础预埋等）与凝结水精处理配电盘接口 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-22 | 否 | EFCK-300040-ECZS-185 |  |  |  |  | EFCK-300040-ECZS-185 | 2025-11-24 | A |  |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-000205-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-25 00:04 | 李丹a@lidana
1332 | false | WEC PO 04 02 EHAH B |  | WEC | PO | 04 | 02 | EHAH | B | 5WEC001/002PO焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301300-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-19 | EDMB-301293-ECZB | EDMB-301293-ECZB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TGP - 04 04 EFNR E |  | TGP | - | 04 | 04 | EFNR | E | 发变组保护系统手册、报警手册、IO清单 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 192 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-18 04:07 | Super@root
1766 | false | HMI NG 10 15 EHWH B |  | HMI | NG | 10 | 15 | EHWH | B | 80t/5t 吊车轮压载荷（地震工况） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301331-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-19 | EDMB-301300-ECZB | EDMB-301300-ECZB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CSP NI 02 01 B ZN23 |  | CSP | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300017-EDGB | 2024-12-04 |  | 2024-12-20 | EDGB-300017-EDMB | EDGB-300017-EDMB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 09 02 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 09 | 02 | HNHH | NDRI | 闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-12 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300000-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300000-ECZS-162A | 2025-09-19 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
217 | false | ETC - 04 01 EFDC E |  | ETC | - | 04 | 01 | EFDC | E | 汽机房220V直流屏安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 打开 | 打开 | 2025-07-01 | 是 | ECZB-300722-EDES | 2025-10-11 | 否 | EFDC-300024-ECZS-0187 |  |  |  |  | EFDC-300042-ECZS-0187 | 2026-01-08 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-000200-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-18 02:32 | 李丹a@lidana
315 | false | NI CFE 04 01 EHHD B |  | NI | CFE | 04 | 01 | EHHD | B | CFE001BA外形图、基础图及吊装要求（包括1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸；3、管道接口定位及规格表；4、设备各工况下的载荷；5、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；6、设备起吊要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303319-EDMB | 2025-07-03 |  | 2025-10-10 | EDMB-301137-ECZS | EDMB-301137-ECZS | 2025-10-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 156 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001086-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-06 20:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | CI NI 04 02 E B |  | CI | NI | 04 | 02 | E | B | 布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 2021-02-08 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2021-03-08T16:00:00 | 是 |  | 2025-07-08 | 否 | EDES-300354-EDMB | 2025-07-08 |  | 2025-12-03 | EDMB-300464-EDES | EDMB-300464-EDES | 2025-12-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-24 | 023# | 修改终版时间、增加关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 姜明月@jiangmy |  | 2025-10-24 |  | 升版重新打开（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1741 | false | HMI NG 04 40 EHWH B |  | HMI | NG | 04 | 40 | EHWH | B | 16.5m翻转平台卷扬机的总重和各部件的重量、轮廓尺寸 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300635-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-14 | EDMB-300567-ECZB | EDMB-300567-ECZB | 2025-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 王峰e@wangfenge | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NU NI 11 04 ZN23 B |  | 5NU | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NU厂房二维D2条件(P层、Q层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-09-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
|  | TFM TFM 03 01 E N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | E | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 2021-03-15 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | EDES-300069-EDNC | 2025-03-24 |  |  |  | EDES-300069-EDNC | 2025-03-24 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | HFL NF 04 01 EHMC B |  | HFL | NF | 04 | 01 | EHMC | B | HFL燃料厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） \n HFL fuel plant crane interface diagram (including equipment general diagram (including hook opening size), interface size, wheel pressure, etc.) and track installation diagram (installation type, fastener type, embedded part position, etc.) | 929179 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root
|  | EM RCS 01 01 B N |  | EM | RCS | 01 | 01 | B | N | 动力院范围内需由应急柴油机加载负荷的详细内容，包括设备代号、名称、额定功率、加载工步、加载工况、加载时的利用系数 | 2021-01-15 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-21 | 否 | EDMB-300893-EDNC | 2021-06-14T16:00:00 |  | 2025-04-29 | EDNC-301019-EDMB | EDNC-301019-EDMB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-09-18 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 蔡晶慧@caijha
|  | PRS TFM 01 01 B N |  | PRS | TFM | 01 | 01 | B | N | PRS系统与TFM的接口布置图 | 2021-01-15 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-12T16:00:00 | 否 |  | 2024-12-03 | 否 | EDMB-300852-EDNC | 2021-01-28T16:00:00 |  | 2025-02-25 | EDNC-300953-EDMB | EDNC-300953-EDMB | 2025-02-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/8/14 修改为9999-1-1 | 2024-10-22 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李涛d@l-litaod
2564 | false | RSI PO 01 03 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 01 | 03 | CQPI-01 | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息。 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300090-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-11-15 | EDMB-300342-ECZB | EDMB-300342-ECZB | 2024-11-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS PO 04 01 N B |  | RCS | PO | 04 | 01 | N | B | 主泵润滑油参数（包括：牌号、适用标准、密度、体积、位置分布等） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | EDNC-300670-EDMB | 2024-01-30 |  | 2024-03-15 | EDMB-300671-EDNC | EDMB-300671-EDNC | 2024-03-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2024-08-07 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1739 | false | HMI RX 06 42 EHWH B |  | HMI | RX | 06 | 42 | EHWH | B | 16.5m翻转平台卷扬机接地要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300637-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-21 | EDMB-300654-ECZB | EDMB-300654-ECZB | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1337 | false | RBM PO 12 07 EHAH B |  | RBM | PO | 12 | 07 | EHAH | B | 5RBM003/004PO电机外形图，电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300846-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-29 | EDMB-302109-ECZB | EDMB-302109-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 04 N B |  | RCS | RSI | 02 | 04 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-28T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-15T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王广飞@wanggf
| false | AS2 ZV 04 01 ZJJD B |  | AS2 | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | ENJD-300033-ECZS-142A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | EDMB-302061-ECZS | EDMB-302061-ECZS | 2025-12-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL NF 06 01 B EHMC |  | HFL | NF | 06 | 01 | B | EHMC | HFL燃料厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 Location of crane load switch box and model and outer diameter size of power cable in HFL fuel plant | 929179 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | EDMB-302390-ECZS | 2026-01-30 |  |  |  | EDMB-302390-ECZS | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root
707 | false | WSS PO 02 01 EHLO E |  | WSS | PO | 02 | 01 | EHLO | E | 电负荷清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-300695-EDES | 2025-06-27 |  | 2025-07-08 | EDES-300662-ECZB | EDES-300662-ECZB | 2025-07-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 02 07 B N |  | TSA | RCS | 02 | 07 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 2020-12-30 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2024-10-22 | 否 | EDMB-300767-EDNC | 2024-10-22 |  | 2025-11-27 | EDNC-301238-EDMB | EDNC-301238-EDMB | 2025-11-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 赵嘉明@zhaojm
3499 |  | NI NI 06 05 N B |  | NI | NI | 06 | 05 | N | B | NB厂房+7.5m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2026-05-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB PRE时间 2021/1/30 修改为4444-1-1 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 杨扬@yangyang
1124 | false | TFR PO 04 07 SYIP E |  | TFR | PO | 04 | 07 | SYIP | E | 低加疏水泵系统图（PID） | 929179 | 2025-02-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-300399-EDES | 2025-03-11 |  |  |  | EHGY-300028-ECZS-097A | 2025-12-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
1438 | false | SB - 09 01 B EHHC- |  | SB | - | 09 | 01 | B | EHHC | 厂房建筑作业图 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | EDMB-300496-ECZB | 2024-12-31 |  | 2025-01-23 | ECZB-300776-EDMB | ECZB-300776-EDMB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-30 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
65 |  | CI - 02 05 T E |  | CI | - | 02 | 05 | T | E | 东方电气需要安装于常规岛设计范围内管道上的仪表（如抽汽逆止阀阀前压力、温度变送器设计资料：） | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | ECZB-300122-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-04-15 | EDES-300440-ECZB | EDES-300440-ECZB | 2025-04-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2 |  | NR NI 05 07 ZN23 B |  | NR | NI | 05 | 07 | ZN23 | B | NR厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 作废 | 1818BW25A520250009 | 2025-09-24 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
151 | false | WAI DCS 12 01 B EFCS |  | WAI | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301451-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-08-26 | EFCS-300124-ECZS-0214 | EFCS-300124-ECZS-0214 | 2025-08-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-08-11 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-11 |  | 根据工艺最新提资，升版系统手册_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | WCC PO 04 04 H N |  | WCC | PO | 04 | 04 | H | N | 主泵与WCC管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-12-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
2633 | false | TFA PO 04 15 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 15 | SNPC | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301807-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-11-05 | EDMB-301454-ECZS | EDMB-301454-ECZS | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | AC ZV 04 01 ZJJD B |  | AC | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | ENJD-300008-ECZS-142A | 2025-10-11 |  | 2025-10-11 | EDMB-301153-ECZS | EDMB-301153-ECZS | 2025-10-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BE ZV 04 01 ZJJD B |  | BE | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | ENJD-300104-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302450-ECZS | 2026-02-06 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
|  | RND RCS 02 01 B N |  | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-09 | 否 | EDMB-300874-EDNC | 2021-01-26T16:00:00 |  | 2025-02-25 | EDNC-300950-EDMB | EDNC-300950-EDMB | 2025-02-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 钟桦@zhonghuaa
| false | BOP — 04 04 EFMZ B- |  | BOP | — | 04 | 04 | EFMZ | B | 变压器温控器电气参数、变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
2712 | false | HRT NB 06 05 EHDH B |  | HRT | NB | 06 | 05 | EHDH | B | 通讯接口 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300014-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-06-26 | EDMB-300040-ECZB | EDMB-300040-ECZB | 2024-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCC RCS 02 02 B N |  | WCC | RCS | 02 | 02 | B | N | WCC系统流程图 | 2020-12-30 | 2025-01-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300859-EDNC | 2021-01-26T16:00:00 |  | 2025-04-18 | EDNC-301010-EDMB | EDNC-301010-EDMB | 2025-04-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-04-14 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 王佳明@wangjmb
2312 | false | HMI NI 04 01 EHSH B |  | HMI | NI | 04 | 01 | EHSH | B | 起吊装置机械部件接口图：提供起吊装置的外形尺寸和重心、安装方式和要求、重量、操作空间需求 | 2025-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-303143-EDMB | 2025-06-27 |  | 2025-09-04 | EDMB-300573-ECZS | EDMB-300573-ECZS | 2025-09-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 | 核设备所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-17 01:49 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 01 04 B N |  | TSA | RCS | 01 | 04 | B | N | 大气释放阀(TSA)：数量；蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力；阀门流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2020-12-30 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-04-03T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-22 | 否 | EDMB-300766-EDNC | 2023-05-17T16:00:00 |  | 2025-12-03 | EDNC-301242-EDMB | EDNC-301242-EDMB | 2025-12-03 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 赵嘉明@zhaojm
101 | false | TFA RF 04 08 EHLS B |  | TFA | RF | 04 | 08 | EHLS | B | 设备参数：换热系数Ks(W/㎡.K)；TFA侧压力损失△Pc(bar)与流量关系；RF侧压力损失△Pc(bar)与流量关系 | 929179 | 2025-06-06 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 是 | ECZB-303113-EDMB | 2025-06-26 |  | 2025-06-30 | EDMB-303134-ECZB | EDMB-303134-ECZB | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001038-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-06-25 22:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
246 | false | TSA NI 04 10 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 10 | ZJSF | B | 提供建模数据，包括出口压力(Mpa.a)、∆P、∆P阻塞、流速、开度（一个阀门和两个阀门，不同的入口压力 1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.6/7.85/8.6Mpa.a）下的数据 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302959-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-10-09 | EDMB-301164-ECZS | EDMB-301164-ECZS | 2025-10-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2854 | false | REB PO 02 08 CQPI B |  | REB | PO | 02 | 08 | CQPI | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300043-EDMB | 2024-06-04 |  | 2025-04-08 | EDMB-301684-ECZB | EDMB-301684-ECZB | 2025-04-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2460 | false | EMS - 02 01 EHPC B |  | EMS | - | 02 | 01 | EHPC | B | 通风系统要求-厂房散热及通风及环境要求 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-05 | 是 | ECZB-300192-EDMB | 2024-08-05 |  | 2025-03-20 | EDMB-301337-ECZB | EDMB-301337-ECZB | 2025-03-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | NI - 01 02 B N |  | NI | - | 01 | 02 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和 | 929179 | 2026-01-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | EDMB-301265-EDNC | 2025-12-25 |  | 2025-12-30 | EDNC-301261-EDMB | EDNC-301261-EDMB | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 030#034# | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2025-07-17 17:47 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 由于中原公司未招标，此外部接口暂无法开启，待招标后收到厂家资料后再打开。 | [5 empty] | 2025-09-11 | 刘迎@liuyingc
371 | false | IMC DCS 01 08 B EFCS |  | IMC | DCS | 01 | 08 | B | EFCS | ECP马赛克布置图 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-26 | 否 | EDMB-300361-ECZS | 2025-12-05 | 否 | EDMB-301842-ECZS | 2025-09-11 | EFCS-300238-ECZS-0214 | 2026-01-04 | EFCS-300564-ECZS-0214 | EFCS-300564-ECZS-0214 | 2026-01-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2993 |  | EG YA 02 01 E B |  | EG | YA | 02 | 01 | E | B | EG子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2021-03-19 | 2025-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy
| false | CI - 04 03 E EFHG |  | CI | - | 04 | 03 | E | EFHG | ES* 6.6kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | EFHG-300071-ECZS-0184 | EFHG-300071-ECZS-0184 | 2026-02-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 184 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:17 | Super@root | [13 empty] | 是
480 | false | NI RHT 12 01 EFXM B |  | NI | RHT | 12 | 01 | EFXM | B | RHT系统由直流、220V可靠交流及380V交流不间断电源供电的电气设备负荷特性 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-14 | 否 | EFXM-300002-ECZS-278-17 | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | EDMB-300811-ECZS | EDMB-300811-ECZS | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-17 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001012-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 00:31 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
568 | false | PE FP 04 01 HNHJ B |  | PE | FP | 04 | 01 | HNHJ | B | PE子项预过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-08-20 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 否 | ECZB-301455-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-10-24 | EDMB-301284-ECZS | EDMB-301284-ECZS | 2025-10-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCW - 02 01 E B |  | WCW | - | 02 | 01 | E | B | 冷却水特性：循环水温度、循环水流量、常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-08T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-15 | 否 | EDES-300111-EDMB | 2023-09-27T16:00:00 |  | 2025-05-09 | EDMB-300343-EDES | EDMB-300343-EDES | 2025-05-09 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 沙聪@shacong | 编制 |  | 2025-01-03 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong |  | 2025-01-03 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | WCW KA 12 12 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 12 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300031-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300031-ECZS-162A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
2524 | false | WCC RF 04 02 EHLS B |  | WCC | RF | 04 | 02 | EHLS | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300112-EDMB | 2024-11-21 | 否 | ECZB-300351-EDMB | 2024-11-21 |  | 2025-09-25 | EDMB-300954-ECZS | EDMB-300954-ECZS | 2025-09-25 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-25 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | TFC CB 12 03 EHZD E |  | TFC | CB | 12 | 03 | EHZD | E | 精处理控制室布置图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 是 | EHZD-300002-ECZS-0161 |  |  |  |  | EHZD-300002-ECZS-0161 | 2025-11-20 | B |  |  | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
275 | false | ZLT NY 04 02 B EHHW |  | ZLT | NY | 04 | 02 | B | EHHW | 工艺设计要求（如对进口流量和压力的要求、管道及设备的工艺设计参数等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | EDMB-302633-ECZB | 2025-05-28 |  | 2025-08-21 | EHHW-300010-ECZS-0167 | EHHW-300010-ECZS-0167 | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 内部原因：2025/04/02与总部、厂家共同开展C-5项目《除盐单元预处理装置设备采购合同》的技术协议谈判。经会议讨论，厂家、系统专业、中原三方确定接口打开时间为2025/04/30。但接口直至2025/05/14在系统中才建立，接口建立时间晚于打开时间，故造成接口打开延误。目前已反馈接口工程师（2025/05/19），接口工程师尚未修改接口打开时间。 | [5 empty] | 2025-09-25 | 何毅@heyic | 是
528 | false | FAD - 02 01 XNIC B |  | FAD | - | 02 | 01 | XNIC | B | 主控室、电子设备间火灾报警设备接口参数及说明 | 2025-04-20 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-17 | 否 | ECZB-301940-EDMB | 2025-04-17 |  | 2025-07-22 | EDMB-303521-ECZB | EDMB-303521-ECZB | 2025-07-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | ZZZ NI 04 01 N B |  | ZZZ | NI | 04 | 01 | N | B | ZZZ系统与电气贯穿件相关的系统电缆端接总体信息（核动力院设计范围）包括：经过电气贯穿件电缆的规格、数量和所在系列。(内容包含电气贯穿件需求) | 929179 | 2025-02-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | EDNC-300949-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-11-28 | EDMB-301246-EDNC | EDMB-301246-EDNC | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘媛媛@liuyyg | 编制 | ECZB-000055-EDES | 2025-10-29 | 011#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-08-10 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-29 |  | 升版资料重新打开（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
385 | false | IIC DCS 01 07 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 07 | B | EFCS | SPDS逻辑方程及画面 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 徐一茹@xuyr | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
1627 | false | ZLT PO 12 02 SYIP-01 B |  | ZLT | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | ZLT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301261-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-30 | EDMB-302671-ECZB | EDMB-302671-ECZB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1497 | false | WCW PO 02 02 SYIP-01 B |  | WCW | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | 旋转滤网反冲洗泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-01 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 是 | ECZB-301044-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-30 | EDMB-302165-ECZB | EDMB-302165-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
108 | false | TFE WCW 02 03 T E |  | TFE | WCW | 02 | 03 | T | E | "HighestLevelOfWaterBoxAndTubenest凝汽器水室和管束区域的最高位置" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | ECZB-300008-EDES | 2024-04-08 |  | 2024-11-29 | EDES-300017-ECZB | EDES-300017-ECZB | 2024-11-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1666 | false | FWP PO 04 01 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 04 | 01 | SYIP-02 | B | 消防水泵 泵和电机的起吊要求 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301167-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-05-07 | EDMB-302219-ECZB | EDMB-302219-ECZB | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | ESC EMQ 02 01 B E |  | ESC | EMQ | 02 | 01 | B | E | ESCVOLTAGESIGNALESC电压信号 | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300442-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300449-EDMB | EDES-300449-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 李林蔚@lilw
|  | NB RCS 04 02 N B |  | NB | RCS | 04 | 02 | N | B | 反应堆堆坑通风系统与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 2021-01-30 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-10T16:00:00 | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | EDNC-300701-EDMB | 2021-01-18T16:00:00 |  | 2025-03-20 | EDMB-300994-EDNC | EDMB-300994-EDNC | 2025-03-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-04 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 朱芸芸@zhuyyb |  | 2025-03-04 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | HBP WS 04 01 EHWH B |  | HBP | WS | 04 | 01 | EHWH | B | WS、DP、AC、PF厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | EHWH-300005-ECZS-034A |  |  |  |  | EDMB-302515-ECZS | 2026-02-11 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root
2457 | false | EMS - 02 04 EHPC B |  | EMS | - | 02 | 04 | EHPC | B | 含油废水量 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | ECZB-301110-EDMB | 2025-03-03 |  | 2025-04-12 | EDMB-301751-ECZB | EDMB-301751-ECZB | 2025-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
206 | false | BE ELP 04 03 EFMZ B |  | BE | ELP | 04 | 03 | EFMZ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | EFMZ-300011-ECZS-0190 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | EDMB-300784-ECZS | EDMB-300784-ECZS | 2025-09-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001203-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 02 H N |  | RVD | PO | 04 | 02 | H | N | 主泵与RVD的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-12-20 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 是 | ESHD-300010-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300010-ECZS-0002 | 2025-08-28 | D |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
1851 | false | AC CO 04 04 SHSXJ B |  | AC | CO | 04 | 04 | SHSXJ | B | CAD版装配图（包括设备主要零部件装配关系等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301789-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-09-08 | EDMB-300630-ECZS | EDMB-300630-ECZS | 2025-09-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCW - 02 03 B E |  | WCW | - | 02 | 03 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 2020-12-25 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-27T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-24 | 是 | EDMB-300311-EDES | 2025-03-24 |  | 2025-06-03 | EDES-300335-EDMB | EDES-300335-EDMB | 2025-06-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 |  | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong | [5 empty] | 需待硫酸根离子浓度变更文件收到后及时升版本接口 | [5 empty] | 2025-03-20 | 林芳@linfanga
|  | RCS TSM 01 02 N B |  | RCS | TSM | 01 | 02 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 2020-12-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-08T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-26 | 否 | EDNC-300918-EDMB | 2021-12-29T16:00:00 |  | 2025-02-10 | EDMB-300955-EDNC | EDMB-300955-EDNC | 2025-02-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 皮耀@piyao
|  | RCS NB 11 10 N B |  | RCS | NB | 11 | 10 | N | B | XNB厂房内部结构±0.00m楼板、±0.00m~+3.60m墙体D2条件 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | EDNC-300858-EDMB | 2024-12-17 |  | 2025-01-06 | EDMB-300909-EDNC | EDMB-300909-EDNC | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl
1129 | false | TFR PO 04 02 SYIP E |  | TFR | PO | 04 | 02 | SYIP | E | 低加疏水泵泵组总装配图 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 是 | ECZB-300741-EDES | 2025-07-04 |  |  |  | ECZB-300741-EDES | 2025-07-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
|  | FSW - 01 04 E B |  | FSW | - | 01 | 04 | E | B | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 2020-12-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-01-13T16:00:00 | 否 |  | 2021-01-13T16:00:00 | EDES-300001-EDMB | 2021-01-25T16:00:00 | EDMB-300008-EDES | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2024-09-24 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 孙飞@sunfei
|  | RPC TTG 01 73 N E |  | RPC | TTG | 01 | 73 | N | E | 发电机电功率 | 2958101 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-26 | 否 | EDNC-300030-EDES | 2024-12-26 |  | 2025-03-06 | EDES-300056-EDNC | EDES-300056-EDNC | 2025-03-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
54 | false | BOP - 04 07 B EFHG |  | BOP | - | 04 | 07 | B | EFHG | 电缆端接信息 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EDMB-300910-ECZS | 2025-09-23 |  | 2025-10-11 | EFHG-300041-ECZS-0184 | EFHG-300041-ECZS-0184 | 2025-10-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001242-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 01 B N |  | NI | - | 01 | 01 | B | N | 反应堆堆坑尺寸，反应堆一次屏蔽混凝土材料成分及密度 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-18T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-19T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 | 22B0 |  | 结构一室 | 隋然@suiran | 作废 | 从原清单中的第53行拆出来的。（建议拆成三个接口，描述分别是：1）堆坑尺寸，反应堆一次屏蔽混凝土材料成分及密度，(所内专业室为结构一室，所内编制人为隋然@suiran）2）堆腔底部构架（含屏蔽塞）尺寸、材料成分及密度（结构二室取消此接口，采用图纸会签方式进行）3）堆坑迷宫墙屏蔽敷设体尺寸、材料成分及密度（该接口责任所为核设备所）） |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 许婉秋@xuwq | [5 empty] | 缺少D2条件，暂不具备条件打开终版。 | [5 empty] | 2018-09-25
2528 | false | WCW PC 04 08 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 08 | APLO | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301626-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-05-12 | EDMB-302282-ECZB | EDMB-302282-ECZB | 2025-05-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 李昌磊@licl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
308 | false | HMI NF 01 01 TSPA B |  | HMI | NF | 01 | 01 | TSPA | B | C-5项目机组抗大飞机撞击防护门及设备运输通道翻转平台土建接口（含门洞、预埋件图）。 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | ECZB-302423-EDMB | 2025-05-14 |  | 2025-08-07 | EDMB-303667-ECZB | EDMB-303667-ECZB | 2025-08-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 35 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001074-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-08 18:50 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-06 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2483 | false | TFA PO 04 02 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 02 | APLO | B | 保温图 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 是 | ECZB-300304-EDMB | 2024-10-11 |  | 2024-10-30 | EDMB-300315-ECZB | EDMB-300315-ECZB | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张志明@zhangzmb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 12 02 SYIP-01 B |  | WDC | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | WDC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | EHGY-300022-ECZS-0097 | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | EDMB-302342-ECZS | EDMB-302342-ECZS | 2026-01-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 97 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990308-EDMB | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2025-12-02 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EC GT 06 01 E B |  | EC | GT | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含EC,EG子项）与GT廊道连接电缆桥架及电缆号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 作废 | 2025.7.8接口会双方同意取消 | 2025-07-16 | 012#、030# | 新增、作废 | 李丹a@lidana | 2024-08-17 03:25 | 李丹a@lidana
| false | LSC - 04 02 EFZX B |  | LSC | - | 04 | 02 | EFZX | B | 通信系统设备接线图 | 929179 | 2026-03-30 | 2027-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | EFZX-300004-ECZS-0249 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302452-ECZS | EDMB-302452-ECZS | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 249 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2025-09-12 19:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CFE NI 02 01 B ZN23 |  | CFE | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 否 | EDMB-300042-EDGB | 2024-12-09 |  | 2024-12-31 | EDGB-300034-EDMB | EDGB-300034-EDMB | 2024-12-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2025-04-14 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2663 | false | CIS PO 02 01 SNPC B |  | CIS | PO | 02 | 01 | SNPC | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表选型型号、量程、报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱(型号）描述等相关信息） | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300208-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-02-05 | EDMB-300760-ECZB | EDMB-300760-ECZB | 2025-02-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BE - 04 06 B EFAC |  | BE | - | 04 | 06 | B | EFAC | 蓄电池室建筑平面图，负载放电电流Id和储备时间 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-06-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-27 | 否 | EDMB-302584-ECZS | 2026-02-27 |  |  |  | EDMB-302584-ECZS | 2026-02-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
346 | false | DCS - 08 15 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 15 | EFCS | B | 安全级DCS系统网络线缆清单 | 2026-06-30 | 2026-12-15 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
| false | ZBR DZ 04 03 B EHHD |  | ZBR | DZ | 04 | 03 | B | EHHD | 设备房间布置图（图纸CAD版本） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EDMB-300167-ECZS | 2025-08-12 |  | 2025-08-31 | EHHD-300014-ECZS-0277 | EHHD-300014-ECZS-0277 | 2025-08-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
1149 | false | TFS PO 04 03 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 03 | SYIP | E | 启动给水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | ECZB-300542-EDES | 2025-04-25 |  | 2025-05-16 | EDES-300542-ECZB | EDES-300542-ECZB | 2025-05-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI - 05 01 B N |  | NI | - | 05 | 01 | B | N | 电气贯穿件详细目录清单及电缆分配信息 | 929179 | 2025-05-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | EDMB-301059-EDNC | 2025-05-30 |  | 2026-01-19 | EDNC-301278-EDMB | EDNC-301278-EDMB | 2026-01-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 彭凌燕@pengly
| false | HBP WS 12 01 EHWH B |  | HBP | WS | 12 | 01 | EHWH | B | WS、DP、AC、PF厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | EHWH-300006-ECZS-034A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302467-ECZS | EDMB-302467-ECZS | 2026-02-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 04 03 EHZZ B |  | TFA | DZ | 04 | 03 | EHZZ | B | 设备载荷资料、设备基础图、设备的土建基础尺寸 | 929179 | 2025-08-10 | 2025-09-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-16 | 是 | EHZZ-300001-ECZS-0054 | 2025-09-28 |  | 2026-02-06 | EDMB-302458-ECZS | EDMB-302458-ECZS | 2026-02-06 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-16 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-08-11 18:02 | Super@root |  | 2026-01-16 |  | ECZB-001620-EDMB（李永丹已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RFT NI 02 01 B ZN23 |  | RFT | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 否 | EDMB-300044-EDGB | 2024-12-10 |  | 2025-01-23 | EDGB-300076-EDMB | EDGB-300076-EDMB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BM GF 04 03 GZSL B |  | BM | GF | 04 | 03 | GZSL | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 是 | ENSL-300010-ECZS-131 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301764-ECZS | EDMB-301764-ECZS | 2025-11-28 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCS CB 12 04 EHAL E |  | WCS | CB | 12 | 04 | EHAL | E | 二回路水汽取样系统电负荷清单\r\n | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
| false | AH RB 04 07 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 07 | BJHQ | B | 设备使用说明书（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），对维修安装空间的要求 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | EHQK-300004-ECZS-0138 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | EDMB-302303-ECZS | EDMB-302303-ECZS | 2026-01-20 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root | [13 empty] | 是
249 | false | TSA NI 04 07 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 07 | ZJSF | B | 不同入口压力下，在大气排放阀的最小供应压力下从0%到100%行程的开启时间(0.1/0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6//7.7/7.85/8/8.6MPa.a) | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302956-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-09-05 | EDMB-300592-ECZS | EDMB-300592-ECZS | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | DP/DT EAK 04 01 B EFAC |  | DP/DT | EAK | 04 | 01 | B | EFAC | 除盐水厂房UPS、直流充电器设备配电接线图及负荷馈线标识 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 否 | EDMB-302201-ECZS | 2026-01-08 |  |  |  | EDMB-302594-ECZS | 2026-02-28 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
803 | false | NI TSA 05 04 C105 B |  | NI | TSA | 05 | 04 | C105 | B | 提供消音器的设计压力；大气排放阀后各工况下管道的压降，消音器的压降及流量。 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | EHDZ-300002-ECZS-112B | 2025-11-14 |  | 2025-11-14 | EDMB-301572-ECZS | EDMB-301572-ECZS | 2025-11-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112B | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 陈晓霞@chenxxb | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB、ECZB-001266-EDMB | 新增、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1342 | false | RBM PO 12 03 EHAH B |  | RBM | PO | 12 | 03 | EHAH | B | 5RBM003/004PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300842-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-29 | EDMB-302114-ECZB | EDMB-302114-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 13 B N |  | RSI | RCS | 01 | 13 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | EDMB-300728-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-08-25 | EDNC-301122-EDMB | EDNC-301122-EDMB | 2025-08-25 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-26 抄送堆工所 | 2025-04-11 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 陈彦霖b@chenylb |  | 2025-04-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1393 | false | CSP PO 02 02 EHAH B |  | CSP | PO | 02 | 02 | EHAH | B | 5CSP003PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301069-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-03-03 | EDMB-300988-ECZB | EDMB-300988-ECZB | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李姗@lishan | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
569 | false | BE PI 04 01 HNHJ B |  | BE | PI | 04 | 01 | HNHJ | B | BE子项碘吸附器接口图（包括设备位号，设备分级，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-20 | 2026-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | EHHJ-300004-ECZS-0133 | 2025-11-13 |  | 2025-11-13 | EDMB-301568-ECZS | EDMB-301568-ECZS | 2025-11-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NE NI 11 05 ZN23 B |  | 5NE | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NE厂房二维D2条件（K层、L层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDGB-310023-EDMB | 2024-12-05 |  | 2024-12-13 | EDMB-300058-EDGB | EDMB-300058-EDGB | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
422 | false | NI VA 12 02 XCHZ B |  | NI | VA | 12 | 02 | XCHZ | B | 执行机构特性曲线（温升曲线和转矩电流值） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | ECZB-302514-EDMB | 2025-05-19 |  | 2025-07-09 | EDMB-303305-ECZB | EDMB-303305-ECZB | 2025-07-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 06 EHHD B |  | ZBR | DZ | 04 | 06 | EHHD | B | 土建基础要求（基板定位 尺寸 荷载） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 否 | EHHD-300007-ECZS-0277 | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | EDMB-300550-ECZS | EDMB-300550-ECZS | 2025-09-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
1312 | false | RHR PO 02 06 SHKQ B |  | RHR | PO | 02 | 06 | SHKQ | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 否 | ECZB-301927-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-04-29 | EDMB-302099-ECZB | EDMB-302099-ECZB | 2025-04-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
526 | false | FAD - 02 02 XNIC B |  | FAD | - | 02 | 02 | XNIC | B | C-5项目FAD系统设备典型端接图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | ECZB-301891-EDMB | 2025-04-15 |  | 2025-05-28 | EDMB-302631-ECZB | EDMB-302631-ECZB | 2025-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1310 | false | RHR PO 04 08 SHKQ B |  | RHR | PO | 04 | 08 | SHKQ | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-301329-EDMB | 2025-03-11 |  | 2025-07-21 | EDMB-303503-ECZB | EDMB-303503-ECZB | 2025-07-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | NI NI 04 23 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 23 | EFZY | B | 水幕喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、安装方式等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | EFZX-300009-ECZS-0152 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | EDMB-302127-ECZS | EDMB-302127-ECZS | 2025-12-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
269 | false | EAW DCS 12 01 B EFCS |  | EAW | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 380V交流不间断电源系统（包含EAW, EAY）(LOT1B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-22 | 否 | EDMB-301382-ECZB | 2025-03-22 |  | 2025-08-13 | EFCS-300062-ECZS-0214 | EFCS-300062-ECZS-0214 | 2025-08-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-06 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | WCW KA 12 11 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 11 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300030-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300030-ECZS-162A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
| false | IAW - 12 08 EFZK B |  | IAW | - | 12 | 08 | EFZK | B | 机柜、盘台安装接口(包括设备重量、安装方式、安装附件、进线方式、安装尺寸图、设备接地条件等) | 929179 | 2025-11-20 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | EFZK-300001-ECZS-0284 | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | EDMB-302419-ECZS | EDMB-302419-ECZS | 2026-02-03 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | AH RB 04 05 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 05 | BJHQ | B | 给排水及消防的要求、工艺设备用水及设备冷却水要求、用水点位置图等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-21 | 否 | EHQK-300007-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302456-ECZS | 2026-02-06 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root
15 | false | DCS TG 12 04 T E |  | DCS | TG | 12 | 04 | T | E | TSI及TDM至DCS的通信接口，包括接口协议及信号清单。 | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 是 | ECZB-300241-EDES | 2025-01-14 |  |  |  | ECZB-300241-EDES | 2025-01-14 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-21 02:10 | 李丹a@lidana
746 | false | NI TFM 12 01 EHSF B |  | NI | TFM | 12 | 01 | EHSF | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | ECZB-302763-EDMB | 2025-06-06 |  |  |  | EDMB-302526-ECZS | 2026-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000085-EDMB | 修改限位开关、限位开关电缆型号、参数、电装型号及其相关参数（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
345 | false | DCS - 08 16 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 16 | EFCS | B | NC及NC*级DCS系统与安全级DCS系统电缆清单（网络） | 2026-07-31 | 2026-10-31 | 2027-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
29 |  | CI - 06 02 E T |  | CI | - | 06 | 02 | E | T | "提供励磁系统柜、系统磁场接地检测装置、发电机在线监测设备布置位置提供发电机保护柜、发电机CT端子箱布置位置提供直流系统密封油泵启动柜布置位置提供直流系统润滑油泵启动柜布置位置" | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000453-EDMB | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:08 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 2025.8.13华东院反馈：由于不具备提资条件，申请延期至2025.12.30 | [5 empty] | 2025-10-28 | 李丹a@lidana
| false | WWC GF 12 06 GLDQ B |  | WWC | GF | 12 | 06 | GLDQ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸（设计院在审查时反馈外部电缆信息，便于厂家格兰选型） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 是 | ENGL-300008-ECZS-0132 | 2025-08-04 |  | 2025-08-29 | EDMB-300426-ECZS | EDMB-300426-ECZS | 2025-08-29 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | BT CI 04 01 SFGK B |  | BT | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300014-ECZS-142 | 2025-09-26 |  | 2025-11-28 | EDMB-301763-ECZS | EDMB-301763-ECZS | 2025-11-28 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAL TG 02 01 E T |  | WAL | TG | 02 | 01 | E | T | 仪用压缩空气特性 | 929179 | 2025-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
| false | WNC GF 12 05 GLDQ B |  | WNC | GF | 12 | 05 | GLDQ | B | 中压设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root
172 | false | ZD - 04 04 EFDC B |  | ZD | - | 04 | 04 | EFDC | B | ECT/EDT001TB系统一次、二次图、及接线图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001199-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana
|  | TFA RCS 01 09 B N |  | TFA | RCS | 01 | 09 | B | N | 系统设备组成 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
| false | CI TCS 12 01 E T |  | CI | TCS | 12 | 01 | E | T | MCC电动机与TCS信号交换清单 | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
| false | NI NI 12 16 EFZY B |  | NI | NI | 12 | 16 | EFZY | B | 消防系统仪表数据表（所有采购仪表，包括设备自带仪表），包括仪表型号、选型样本、工艺接口要求、电气接口等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | EFZX-300059-ECZS-0152 |  |  |  |  | EFZX-300068-ECZS-0152 | 2026-02-24 | C |  |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root
279 | false | WND DCS 12 02 B EFCS |  | WND | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核岛除盐水分配系统(LOT1B1)画面 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | EDMB-302770-ECZB | 2025-06-09 |  | 2025-06-27 | ECZB-303132-EDMB | ECZB-303132-EDMB | 2025-06-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 14 B N |  | RSI | RCS | 01 | 14 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同（包含高估流量下两台高压安注泵启动的安注流量随注入点压力变化的曲线）；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-12 | 否 | EDMB-300807-EDNC | 2021-03-14T16:00:00 |  | 2024-12-24 | EDNC-300862-EDMB | EDNC-300862-EDMB | 2024-12-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 口手册变更单001#:2021-1-26 抄送堆工所 | 2024-12-30 | 021# | 修改接口描述 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 陈彦霖b@chenylb
650 | false | VDS ZK 04 04 NTKL B |  | VDS | ZK | 04 | 04 | NTKL | B | VDS系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | ECZB-303021-EDMB | 2025-06-17 |  | 2026-02-11 | EDMB-302543-ECZS | EDMB-302543-ECZS | 2026-02-11 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 | ECZB-000955-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-13 00:35 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-31 |  | 更换风机供应商，调整风机电机相关尺寸和参数（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2429 | false | TTV PO 04 01 TFGK E |  | TTV | PO | 04 | 01 | TFGK | E | 设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、接口定位、许用力和力矩图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 是 | ECZB-300105-EDES | 2024-11-27 |  | 2025-06-20 | EDES-300616-ECZB | EHTF-300000-ECZS-0101 | 2025-08-29 | F |  |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
287 | false | TGS CB 04 05 E EFDZ |  | TGS | CB | 04 | 05 | E | EFDZ | 全场钥匙连锁逻辑图 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | EDES-300641-ECZB | 2025-07-03 |  | 2025-08-12 | EFKG-300000-ECZS-0202 | EFKG-300000-ECZS-0202 | 2025-08-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000188-EDES | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 19:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETT - 04 06 TBEA E |  | ETT | - | 04 | 06 | TBEA | E | 电抗器报警手册相关资料 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | EFHB-300005-ECZS-0209 |  | 否 | [5 empty] | EFHB-300005-ECZS-0209 | 2025-12-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 209 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-09-26 06:35 | Super@root
|  | CIS CIS 01 01 B N |  | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 2020-12-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | EDMB-300890-EDNC | 2021-02-02T16:00:00 |  | 2024-12-27 | EDNC-300878-EDMB | EDNC-300878-EDMB | 2024-12-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2024-12-27 | 015# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:48 | 黄晨@huangchen | [5 empty] | 等待中原公司设计与调试管理部确定堆腔注水方案 | [5 empty] | 2021-02-01
68 | false | WAS DCS 12 01 E EFCS |  | WAS | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 公用压缩空气分配系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | EDES-300633-ECZB | 2025-07-02 |  | 2025-08-22 | EFCS-300098-ECZS-0214 | EDES-300001-ECZS-0214 | 2025-09-22 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-22 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-22 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2435 | false | WCW PO 12 01 TFGK E |  | WCW | PO | 12 | 01 | TFGK | E | 系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等），泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300154-EDES | 2024-11-28 |  | 2024-12-31 | EDES-300203-ECZB | EDES-300203-ECZB | 2024-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB - 01 02 B N |  | NB | - | 01 | 02 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 929179 | 2021-01-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-02-28T16:00:00 | 是 |  | 2021-02-28T16:00:00 | EDMB-300393-EDNC | 2021-03-14T16:00:00 | EDNC-300454-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | "接口手册变更单001#： 2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间调整为 2021-1-31 | 2024-09-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李百利@libl
251 | false | TSA NI 04 05 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 05 | ZJSF | B | 各行程的流通面积（按每10%阀门开度从0%到100%行程） | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302954-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-06-30 | EDMB-303147-ECZB | EDMB-303147-ECZB | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 11 N B |  | RCS | NI | 01 | 11 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-02 | 否 | EDNC-300684-EDMB | 2021-02-08T16:00:00 |  | 2024-07-05 | EDMB-300683-EDNC | EDMB-300683-EDNC | 2024-07-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 方俊@fangjun | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/6/30 修改为9999-1-1 |  |  |  |  | 2020-12-24 01:04 | 方俊@fangjun
1093 | false | NI - 10 02 EFXC B |  | NI | - | 10 | 02 | EFXC | B | 中低压电气贯穿件分布表 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-22 | 否 | EFXC-300001-ECZS-278-8 | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | EDMB-302430-ECZS | EDMB-302430-ECZS | 2026-02-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-8 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-22 | ECZB-000852-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
328 | false | DCS - 01 05 EFCS B |  | DCS | - | 01 | 05 | EFCS | B | 非安全级功能分配-LOT1 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | EFCS-300323-ECZS-0214 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | EDMB-301939-ECZS | EDMB-301939-ECZS | 2025-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990145-EDMB、ECZB-990308-EDMB | 新增、修改包号、修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HPX PC 17 01 EHMC B |  | HPX | PC | 17 | 01 | EHMC | B | PC厂房可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） List of combustibles in PC plant (list of combustible such as lubricating oil, grease and combustion value) | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root | [5 empty] | 巴制设备，巴方分供方尚未确认，暂无法提供 | [5 empty] | 2026-01-07 | 李丹a@lidana
| false | WCW KA 04 14 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 14 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EHJQ-300017-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300055-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
| false | HH CI 04 03 SFGK B |  | HH | CI | 04 | 03 | SFGK | B | 风机盘管名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-08-10 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300002-ECZS-142 | 2025-12-27 |  | 2025-12-27 | EDMB-302078-ECZS | EDMB-302078-ECZS | 2025-12-27 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
2849 | false | REB PO 04 05 CQPI B |  | REB | PO | 04 | 05 | CQPI | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300041-EDMB | 2024-06-04 |  | 2024-10-29 | EDMB-300310-ECZB | EDMB-300310-ECZB | 2024-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CHM NI 01 01 EFXQ B |  | CHM | NI | 01 | 01 | EFXQ | B | 二次侧处理机柜信号要求 | 929179 | 2025-07-25 | 2025-10-24 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | EFXQ-300004-ECZS-278-18 | 2025-08-04 | 是 | EFXQ-300004-ECZS-278-18 | 2025-08-10 |  | 2025-08-10 | EDMB-300180-ECZS | EDMB-300180-ECZS | 2025-08-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-18 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:44 | Super@root | [13 empty] | 是
2015 | false | ZGT CO 12 02 ZDHS B |  | ZGT | CO | 12 | 02 | ZDHS | B | 含氢废气压缩机的动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式要求的自带电缆参数和保护接地方式） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | ECZB-300714-EDMB | 2025-01-17 |  | 2025-04-23 | EDMB-301918-ECZB | EDMB-301918-ECZB | 2025-04-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
696 | false | WCW PC 04 08 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 08 | SXZH | B | 鼓网中高速电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-301310-EDMB | 2025-03-11 |  | 2025-04-28 | EDMB-302059-ECZB | EDMB-302059-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2340 | false | TFP PO 12 01 APLO E |  | TFP | PO | 12 | 01 | APLO | E | 泵组P&ID系统图， 包括以下内容：润滑油系统、冷却水系统、工作油系统、测点明细表、暖泵系统 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 是 | ECZB-300190-EDES | 2024-12-03 |  |  |  | EHAP-300008-ECZS-0084 | 2025-09-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
|  | RCS NB 05 16 N B |  | RCS | NB | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件 | 2022-11-10 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-27T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-06 | 是 | EDNC-300782-EDMB | 2023-04-01T16:00:00 |  | 2024-11-22 | EDMB-300832-EDNC | EDMB-300832-EDNC | 2024-11-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-09-18 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 陆松@lusong
10 | false | RPC TTG 01 10 E T |  | RPC | TTG | 01 | 10 | E | T | Operatorsteamflowlimit操作员蒸汽流量限值（模拟量） | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300135-ECZB | 2024-11-29 |  |  |  | EDES-300458-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana
2853 | false | REB PO 02 09 CQPI B |  | REB | PO | 02 | 09 | CQPI | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300036-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-12-12 | EDMB-300424-ECZB | EDMB-300424-ECZB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS TFA 02 06 N B |  | RCS | TFA | 02 | 06 | N | B | 提供下列三种情况下的蒸汽二次侧压力—正常运行工况—异常运行工况（即一条主给水管近断裂，另两条完好）—事故运行工况其中正常运行工况下，应给出压力随时间的变化曲线,压力变化范围:0.76MPA-8.6MPA | 2022-11-10 | 2026-10-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2022-12-12T16:00:00 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-12-29T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 杨轶d@yangyid
|  | RCS RCV 01 02 N B |  | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-07-15T16:00:00 | 否 |  | 2018-07-15T16:00:00 | EDNC-300078-EDMB | 2018-07-17T16:00:00 | EDMB-300110-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:16 | 孙奇@sunqi
|  | RCS NB 04 01 N B |  | RCS | NB | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 2022-11-10 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-22T16:00:00 | 否 |  | 2022-11-22T16:00:00 | EDNC-300591-EDMB | 2022-12-06T16:00:00 | EDMB-300560-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯继儒@houjr | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 胡月飞@huyuefei
|  | CB WUC 01 01 E B |  | CB | WUC | 01 | 01 | E | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 2021-04-08 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-09-18T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-29 | 否 | EDES-300153-EDMB | 2023-09-27T16:00:00 |  | 2024-11-11 | EDMB-300216-EDES | EDMB-300216-EDES | 2024-11-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 | 沙聪@shacong | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间？？2020-12-30改为2021-4-8 | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong
49 | false | IAW DCS 12 01 B EFCS |  | IAW | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核辅助厂房三废处理控制系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | EDMB-300985-ECZS | 2025-09-28 |  | 2025-11-05 | EFCS-300408-ECZS-0214 | EFCS-300408-ECZS-0214 | 2025-11-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
104 | false | PRS DCS 12 01 B EFCS |  | PRS | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 二次侧非能动余热排出系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | EDMB-302320-ECZB | 2025-05-14 |  | 2025-09-12 | EFCS-300253-ECZS-0214 | EFCS-300253-ECZS-0214 | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 于林厚@yulha | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-20 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | LSC - 04 08 EFZX B |  | LSC | - | 04 | 08 | EFZX | B | 试验报告（IP试验报告等） | 929179 | 2025-09-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EFZX-300001-ECZS-0249 | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | EDMB-301156-ECZS | EDMB-301156-ECZS | 2025-10-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 249 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2025-09-12 19:54 | Super@root | [13 empty] | 是
114 | false | FGP DCS 12 02 B EFCS |  | FGP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核岛电缆沟消防系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-09 | 否 | EDMB-303307-ECZB | 2025-07-09 |  | 2025-09-26 | EFCS-300016-ECZS-0214 | EFCS-300016-ECZS-0214 | 2025-09-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | APA - 02 01 E N |  | APA | - | 02 | 01 | E | N | 请提供初始工况为900.000000P、85-NaNQP和800.000000P时，给水泵跳泵时如下参数随时间的变化曲线：蒸汽发生器入口处的给水流量；蒸汽发生器入口处的给水温度；到汽轮机、汽水分离再热器和其他用汽设备的蒸汽流量；汽轮机高压缸第一级压力;另请提供跳泵到汽轮机RUNBACK动作时间延迟 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
388 | false | IIC DCS 01 02 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 02 | B | EFCS | 画面设计需求规格书 | 2025-01-31 | 2025-09-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | EDMB-300683-ECZB | 2025-01-23 |  | 2025-11-07 | EFCS-300416-ECZS-0214 | EFCS-300416-ECZS-0214 | 2025-11-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 徐一茹@xuyr | 编制 |  | 2025-09-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-29 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | RCS PO 12 14 H N |  | RCS | PO | 12 | 14 | H | N | 泵电机接线图（包括电机主接线盒的接线图、仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 是 | ESHD-300032-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300041-ECZS-0002 | 2025-12-23 | D |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
|  | ESB EMP 02 01 B E |  | ESB | EMP | 02 | 01 | B | E | ESBVOLTAGESIGNALESB电压信号 | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300443-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300443-EDMB | EDES-300443-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 李林蔚@lilw
|  | 5NJ NI 11 03 ZN23 B |  | 5NJ | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NJ厂房二维D2条件（G层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 否 | EDGB-310029-EDMB | 2024-12-10 |  | 2024-12-29 | EDMB-300094-EDGB | EDMB-300094-EDGB | 2024-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2024-12-27 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1344 | false | RBM PO 12 01 EHAH B |  | RBM | PO | 12 | 01 | EHAH | B | 5RBM003/004PO 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301299-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-05-22 | EDMB-302414-ECZB | EDMB-302414-ECZB | 2025-05-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-20 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1334 | false | WEC PO 02 01 EHAH B |  | WEC | PO | 02 | 01 | EHAH | B | 5WEC001/002PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300872-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-11-21 | EDMB-301652-ECZS | EDMB-301652-ECZS | 2025-11-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-19 |  | WEC冷冻水循环泵规格书升版，修改额定流量（薛卫光已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1280 | false | WES PO 12 06 SHKQ B |  | WES | PO | 12 | 06 | SHKQ | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301241-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-03-19 | EDMB-301301-ECZB | EDMB-301301-ECZB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1859 | false | DC NI 06 06 B QDHP |  | DC | NI | 06 | 06 | B | QDHP | 核岛UPS、逆变器和充电器的电缆清单和端接信息 | 2025-09-30 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-09-23 | 否 | EDMB-300907-ECZS | 2025-12-04 | 否 | EDMB-301820-ECZS | 2025-10-23 | EFHP-300005-ECZS-0198 | 2025-12-15 | EFHP-300006-ECZS-0198 | EFHP-300006-ECZS-0198 | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 198 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 温馨@wenxina | 编制 |  | 2025-09-03 |  | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-11 18:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
242 | false | EEA DCS 12 02 B EFCS |  | EEA | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核岛380VAC应急电源配电盘系统（包括EEA, EEB, EEC, EED, EEE, EEG, EEI, EEJ, EEK, EEL, EEN, EEO, EEW, EEU, EEV）（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302443-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-12 | EFCS-300428-ECZS-0214 | EFCS-300428-ECZS-0214 | 2025-11-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
73 | false | TFH CI 04 05 T E |  | TFH | CI | 04 | 05 | T | E | 高加疏水阀参数、尺寸、特性说明等 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
2865 | false | REB PO 04 01 CQPI B |  | REB | PO | 04 | 01 | CQPI | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 | 929179 | 2023-11-13 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-25 | 是 | ECZB-300002-EDMB | 2023-12-25 |  |  |  | EDMB-300261-ECZB | 2024-09-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana |  | 2024-09-10 | ECZB-300261-EDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | AH RB 04 09 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 09 | BJHQ | B | 配电柜、整流柜和控制柜(含UPS）的技术参数、外形图、盘面布置图、内部接线图、电气原理图、防静电、防护及防爆等级的要求 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-21 | 否 | EHQK-300012-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302512-ECZS | 2026-02-11 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-09-06 00:07 | Super@root
|  | RCV PO 02 03 N B |  | RCV | PO | 02 | 03 | N | B | 主泵密封损坏时，各级密封、高压泄漏及低压泄漏的流量、压力、压差及温度值（考虑第1、2、3级密封分别故障的情况，第1和2级密封均故障的情况，第2和3级密封故障的情况，以及第1和3级密封故障的情况） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-18 | 否 | EDNC-300664-EDMB | 2024-01-18 |  | 2025-04-19 | EDMB-301015-EDNC | EDMB-301015-EDNC | 2025-04-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-04-14 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NF NI 11 02 ZN23 B |  | 5NF | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NF厂房二维D2条件(E层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-11 | 是 | EDGB-310028-EDMB | 2024-12-11 |  | 2024-12-18 | EDMB-300066-EDGB | EDMB-300066-EDGB | 2024-12-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
547 | false | ZST - 04 10 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 10 | EHZZ | B | 买方根据卖方设备尺寸设计中间槽滞留池，卖方提供贮槽尺寸、容量和埋板资料 | 929179 | 2025-04-20 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 是 | ECZB-301980-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-11-05 | EDMB-301461-ECZS | EDMB-301461-ECZS | 2025-11-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
548 | false | ZST - 04 09 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 09 | EHZZ | B | 排水管道，包含房间、接口处管道标高、流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材质、连接形式等（含NX和NY厂房） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302493-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-07-28 | EDMB-303559-ECZB | EDMB-303559-ECZB | 2025-07-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2529 | false | WCW PC 04 07 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 07 | APLO | B | 设备自带仪表清单（含仪表型号、测量范围、整定值、仪表样本等信息）、控制设备清单、供电要求（根据买方格式要求) | 929179 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | ECZB-300945-EDMB | 2025-02-20 |  | 2025-12-20 | EDMB-302000-ECZS | EDMB-302000-ECZS | 2025-12-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 李昌磊@licl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-12-12 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-12 |  | 因规格书改单（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 厂家提供内容缺项较多，跟供货商多次沟通实施方案细节，导致接口回复不及时。 | [5 empty] | 2025-08-11 | 裴盛虎@peish | 是
|  | 5NU NI 11 02 ZN23 B |  | 5NU | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NU厂房二维D2条件(E层、F层、G层、H层、J层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-01-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | EDGB-310042-EDMB | 2025-01-06 |  | 2025-01-09 | EDMB-300110-EDGB | EDMB-300110-EDGB | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 05 B N |  | RSI | NI | 02 | 05 | B | N | 0至30天内安全壳压力、（大气、露点）温度曲线 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
| false | CI _ 03 02 T E |  | CI | _ | 03 | 02 | T | E | TG包供货范围内设备说明系统手册（发电机及发电机励磁系统设备） | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
1550 | false | WWC PO 04 01 SYIP-01 B |  | WWC | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | WWC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301159-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-06-30 | EDMB-303154-ECZB | EDMB-303154-ECZB | 2025-06-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-09 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
510 | false | FAD - 08 02 E XNIC |  | FAD | - | 08 | 02 | E | XNIC | 常规岛网控楼厂房电缆桥架走向图 | 929179 | 2026-06-28 | 2026-07-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
2158 | false | WOS CB 12 01 TJAB E |  | WOS | CB | 12 | 01 | TJAB | E | 油净化装置设备的就地控制箱布置图、电气保护原理图、接线图、最大工作电流及计算负荷； | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | ECZB-300204-EDES | 2024-12-20 |  | 2025-02-05 | EDES-300248-ECZB | EDES-300248-ECZB | 2025-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 18:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS TFA 02 04 N B |  | RCS | TFA | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二次侧的水容积 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 打开 | 未打开 | 2018-08-02T16:00:00 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨轶d@yangyid
107 | false | TFE TTV 01 04 T E |  | TFE | TTV | 01 | 04 | T | E | Condenservolumeforvacuumpump用于真空泵选型的凝汽器容积 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | ECZB-300007-EDES | 2024-04-08 |  | 2024-11-27 | EDES-300020-ECZB | EDES-300020-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WS ZK 04 01 SFGK B |  | WS | ZK | 04 | 01 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | ENSF-300020-ECZS-142 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301744-ECZS | EDMB-301744-ECZS | 2025-11-28 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-18 02:28 | Super@root |  | 2025-12-19 |  | 新增温湿探头数据传输的说明（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TTB RCS 02 02 B N |  | TTB | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同蒸汽发生器二次侧压力（8.6MPa，8.2MPa，8.03MPa，7.85MPa，7.67MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4.5MPa，4MPa，3MPa，2MPa）下蒸汽发生器应急排污管线的饱和水的最小排污流量 | 2020-12-30 | 2025-10-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2020-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2023-04-02T16:00:00 | 否 |  | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2023-05-16T16:00:00 | EDNC-300646-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 029# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 李亚飞@liyff
|  | PSAR 10 - 14 01 N B |  | PSAR 10 | - | 14 | 01 | N | B | 蒸汽发生器正常运行时水容积及低液位时的水容积； | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-09-20T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-28T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王佳明@wangjmb
277 | false | ZLT NY 09 02 B EHHW |  | ZLT | NY | 09 | 02 | B | EHHW | 建筑图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 是 | EDMB-302653-ECZB | 2025-05-29 |  | 2025-08-21 | EHHW-300009-ECZS-0167 | EHHW-300009-ECZS-0167 | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 外部原因：接口工程师2025-05-14导入接口，导入时已过接口打开时间(2025-04-30)，造成接口打开延误。 | 2025-05-30 | 暂无风险。 | 督促设计人员5月前打开接口。 | 接口已于2025-05-29打开。 |  | 2025-08-11 | 万忠义@wanzy | 否
2582 | false | EMP/Q - 10 01 EHPC B |  | EMP/Q | - | 10 | 01 | EHPC | B | D1土建接口图 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | ECZB-300817-EDMB | 2025-01-26 |  | 2025-09-29 | EDMB-301089-ECZS | EDMB-301089-ECZS | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-000556-EDMB | 修改时间 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 04 15 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 15 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机设备自带控制箱接线柜及接线盒外形尺寸 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EHJQ-300018-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300061-ECZS-162A | 2026-03-02 | C |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
| false | TTG _ 01 46 T E |  | TTG | _ | 01 | 46 | T | E | TCS控制系统电源柜总进线电负荷清单 | 929179 | 2024-09-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
329 | false | DCS - 01 04 EFCS B |  | DCS | - | 01 | 04 | EFCS | B | DCS系统时钟的设计说明 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-01 | 是 | ECZB-301678-EDMB | 2025-08-02 | 是 | EFCS-300055-ECZS-0214 | 2025-04-08 | EDMB-301682-ECZB | 2025-10-10 | EDMB-301131-ECZS | EDMB-301131-ECZS | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RHR 02 03 N B |  | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-21T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-26T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 李妍@liyand | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 李妍@liyand
585 | false | VMO FA 04 01 HNHJ B |  | VMO | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | VMO系统预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301393-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-03-24 | EDMB-301394-ECZB | EDMB-301394-ECZB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1258 | false | CI CI 01 01 EHDN E |  | CI | CI | 01 | 01 | EHDN | E | 电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-300383-EDES | 2025-03-07 |  | 2025-04-07 | EDES-300418-ECZB | EDES-300418-ECZB | 2025-04-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-14 17:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1833 | false | VCL ZK 04 10 NTKL B |  | VCL | ZK | 04 | 10 | NTKL | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301097-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-09-05 | EDMB-300598-ECZS | EDMB-300598-ECZS | 2025-09-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1547 | false | WWC PO 12 02 SYIP-01 B |  | WWC | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | WWC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301273-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-28 | EDMB-302052-ECZB | EDMB-302052-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1690 | false | FSW PO 04 02 LEO B |  | FSW | PO | 04 | 02 | LEO | B | 厂区消防水泵组及电机基础尺寸图（包括基础尺寸、动静载荷、三种工况下泵组的载荷）、地脚螺栓及设备底板、基础上锚固螺栓及预埋件要求 | 929179 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301217-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-20 | EDMB-302382-ECZB | EDMB-302382-ECZB | 2025-05-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1677 | false | FSW PF 02 02 LEO B |  | FSW | PF | 02 | 02 | LEO | B | 稳压装置工艺布置图（含平面图、剖面图及轴测图）、材料清单（罐体和泵除外） | 929179 | 2024-12-27 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301748-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-11-22 | EDMB-301667-ECZS | EDMB-301667-ECZS | 2025-11-22 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
543 | false | ZST - 12 01 EHZZ B |  | ZST | - | 12 | 01 | EHZZ | B | 仪控接口：信号交换清单和联锁要求 | 929179 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 否 | ECZB-301643-EDMB | 2025-03-31 |  | 2025-08-08 | EDMB-303687-ECZB | EDMB-303687-ECZB | 2025-08-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | CB — 04 02 EFMZ E- |  | CB | — | 04 | 02 | EFMZ | E | 变压器温控器电气参数、变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等）、变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
|  | TSM RCS 02 01 B N |  | TSM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主蒸汽系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 2020-12-30 | 2024-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-27T16:00:00 | 否 |  | 2025-01-14 | 是 | EDMB-300919-EDNC | 2024-09-03 | EDNC-300187-EDMB | 2025-01-26 | EDNC-300919-EDMB | EDNC-300919-EDMB | 2025-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2024-10-22 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 郭晴@guoqing |  | 2024-09-03 |  | 上传21年动力院的意见单_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 外部原因:此接口延误为初设阶段延误，PRE状态接口未移交至河北分公司。 | [5 empty] | 2024-12-05 | 李铮铮@lizzc
1351 | false | RBM PO 02 03 EHAH B |  | RBM | PO | 02 | 03 | EHAH | B | 5RBM003/004PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301126-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-04-17 | EDMB-301804-ECZB | EDMB-301804-ECZB | 2025-04-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CB — 04 01 EFMZ E- |  | CB | — | 04 | 01 | EFMZ | E | 变压器静载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图、变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率）、变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
|  | NB - 06 03 B N |  | NB | - | 06 | 03 | B | N | NB厂房通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 2020-12-30 | 2025-05-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-12T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-10 | 否 | EDMB-301005-EDNC | 2025-04-10 |  | 2025-09-30 | EDNC-301179-EDMB | EDNC-301179-EDMB | 2025-09-30 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-19 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 牟瀛涛@muyt |  | 2025-08-19 |  | 升版、需要增加电缆信息_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1398 | false | WES PO 12 05 EHAH B |  | WES | PO | 12 | 05 | EHAH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301426-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-05-26 | EDMB-302533-ECZB | EDMB-302533-ECZB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭日期 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
382 | false | IIC DCS 01 11 B EFCS |  | IIC | DCS | 01 | 11 | B | EFCS | 中间变量清单 | 2027-01-31 | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘恒平@liuhpa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
2855 | false | REB PO 02 07 CQPI B |  | REB | PO | 02 | 07 | CQPI | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300042-EDMB | 2024-06-04 |  | 2024-08-20 | EDMB-300192-ECZB | EDMB-300192-ECZB | 2024-08-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NL NI 11 04 ZN23 B |  | 5NL | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NL厂房二维D2条件（H层、J层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDGB-310024-EDMB | 2024-12-05 |  | 2024-12-14 | EDMB-300063-EDGB | EDMB-300063-EDGB | 2024-12-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 04 08 N B |  | RCS | NB | 04 | 08 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 2022-11-10 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 是 | EDNC-300823-EDMB | 2024-11-25 |  | 2024-11-27 | EDMB-300838-EDNC | EDMB-300838-EDNC | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 沈艳祥@shenyx
2466 | false | EMP/Q - 06 09 EHPC B |  | EMP/Q | - | 06 | 09 | EHPC | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：9.2米（K） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | ECZB-302227-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-04-30 | EDMB-302169-ECZB | EDMB-302169-ECZB | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-000556-EDMB | Super@root | 2024-07-26 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
245 | false | TSA NI 04 11 B ZJSF |  | TSA | NI | 04 | 11 | B | ZJSF | 提供消音器的设计压力，大气排放阀后各工况下管道的压降，消音器的压降及流量 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | EDMB-300903-ECZS | 2025-09-23 |  | 2025-11-07 | EHFS-300028-ECZS-112A | EHFS-300028-ECZS-112A | 2025-11-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 薛卫光@xuewg | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 因为NI-TSA-05-04-C105-B 这个接口未打开，该接口应由消音器厂家提供资料，该接口未打开影响本接口的回复。 | 2025-09-26 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 薛卫光@xuewg | 否
|  | 5NA NI 11 04 ZN23 B |  | 5NA | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NA厂房二维D2条件（H层、J层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-06-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
|  | RHR RCS 03 01 B N |  | RHR | RCS | 03 | 01 | B | N | RHR001VP和RHR021VP打开,下泄压力控制 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-28T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-28T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 皮月@piyue | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 皮月@piyue | [11 empty] | 2018-05-24
2006 | false | NI RS 04 03 CQJH B |  | NI | RS | 04 | 03 | CQJH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300557-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-05-26 | EDMB-302564-ECZB | EDMB-302564-ECZB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3534 |  | TFD - 12 01 E N |  | TFD | - | 12 | 01 | E | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 否 | EDES-300101-EDNC | 2025-10-24 |  |  |  | EDES-300101-EDNC | 2025-10-24 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
|  | 5NJ NI 11 04 ZN23 B |  | 5NJ | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NJ厂房二维D2条件（J层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | EDGB-310056-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-18 | EDMB-300144-EDGB | EDMB-300144-EDGB | 2025-02-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCC RCS 02 01 B N |  | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | 设备冷却水设计参数（压力、温度） | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-10-15T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 付浩然@fuhr | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 付浩然@fuhr | [11 empty] | 2018-05-24
| false | TGP _ 04 08 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 08 | EFBP | E | 电源负荷清单、压缩空气和冷却水参数清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
192 | false | DC/AC - 04 07 B EFDC |  | DC/AC | - | 04 | 07 | B | EFDC | 核岛直流和220V交流负荷选用电缆规格 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | EDMB-302104-ECZS | 2025-12-29 |  | 2026-01-19 | EFDC-300043-ECZS-0187 | EFDC-300043-ECZS-0187 | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001200-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
8 | false | WCS DCS 12 02 B EFCS |  | WCS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 常规岛水汽取样分析系统（LOT3B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | EDMB-301294-ECZS | 2025-10-27 |  | 2025-11-13 | EFCS-300434-ECZS-0214 | EFCS-300434-ECZS-0214 | 2025-11-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 75 N E |  | RPC | TTG | 01 | 75 | N | E | First stage pressure set measure (bimode reactor manoeuvrability package )汽轮机第一级压力测量值（模拟量） | 929179 | 2021-06-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | EDNC-300012-EDES | 2025-04-09 | EDES-300072-EDNC | EDNC-300061-EDES | 2025-06-09 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 | 2025-06-09 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn |  | 2025-06-09 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
310 | false | IMC DCS 18 30 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 30 | B | EFCS | 功能组合报警设计(属于事故规程画面) | 2027-04-30 | 2028-05-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘娜@liuna | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
1730 | false | WS - 09 01 B EHHW |  | WS | - | 09 | 01 | B | EHHW | 买方提供建筑作业图 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-01-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 是 | EDMB-300455-ECZB | 2024-12-21 |  | 2025-03-26 | ECZB-301597-EDMB | ECZB-301597-EDMB | 2025-03-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-07 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-07 |  | 原因是屏蔽门安装、电动运输小车运输要求对相关位置进行修改（刘洋已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
768 |  | TSP AS 05 01 EHHQ B |  | TSP | AS | 05 | 01 | EHHQ | B | 管道接口设计参数：介质种类、流量、工作压力、温度 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301494-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-07-20 | EDMB-303499-ECZB | EDMB-303499-ECZB | 2025-07-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1352 | false | RBM PO 02 02 EHAH B |  | RBM | PO | 02 | 02 | EHAH | B | 5RBM003/004PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301125-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-03-12 | EDMB-301119-ECZB | EDMB-301119-ECZB | 2025-03-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCR CB 12 01 EHAL E |  | WCR | CB | 12 | 01 | EHAL | E | 二回路化学加药系统的P&I图\r\n | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 是 | EHAL-300019-ECZS-0222 |  |  |  |  | EHAL-300019-ECZS-0222 | 2025-11-04 | D |  |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
| false | ZD AF 04 01 ZJJD B |  | ZD | AF | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、接线端子图、相关技术说明等） | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
1729 | false | WS - 11 01 EHHW B |  | WS | - | 11 | 01 | EHHW | B | 二维D2、D3提资（包括预埋板、孔洞、地漏或地坑位置、废水排放流量） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | ECZB-300712-EDMB | 2025-01-17 |  | 2026-02-13 | EDMB-302560-ECZS | EDMB-302560-ECZS | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-07 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-07 |  | 此接口增加屏蔽门、施工设计进行修改(刘洋已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
302 | false | WCR CB 12 02 EFAL E- |  | WCR | CB | 12 | 02 | EFAL | E | 二回路化学加药系统的仪表清单、系统的IO清单、控制要求 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-10-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-300718-EDES | 2025-07-01 |  |  |  | ECZB-300718-EDES | 2025-07-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000150-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
| false | ZST WB 10 01 B EHTY |  | ZST | WB | 10 | 01 | B | EHTY | 废物暂存厂房数控吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | EDMB-301717-ECZS | 2025-11-26 |  | 2025-12-04 | EHTY-300001-ECZS-0034 | EHTY-300001-ECZS-0034 | 2025-12-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2025-11-11 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
1338 | false | RBM PO 12 06 EHAH B |  | RBM | PO | 12 | 06 | EHAH | B | 5RBM003/004PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300845-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-29 | EDMB-302113-ECZB | EDMB-302113-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
20 | false | CI - 10 04 E T- |  | CI | - | 10 | 04 | E | T | 汽轮发电机房土建设计会签图纸 | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
2155 | false | ZST - 04 01 EHHW B |  | ZST | - | 04 | 01 | EHHW | B | 设备信息(包括轮廓尺寸、重量） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300585-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-01-13 | EDMB-300547-ECZB | EDMB-300547-ECZB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿彦磊@gengyl | 编制 |  | 2025-12-03 | ECZB-000777-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1722 | false | WS - 04 07 EHHW B |  | WS | - | 04 | 07 | EHHW | B | 除盐水接口（包括消耗量、压力、管径、管道末端位置） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301064-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-04 | EDMB-301657-ECZB | EDMB-301657-ECZB | 2025-04-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSM - 01 05 B E |  | TSM | - | 01 | 05 | B | E | Design requirements主蒸汽管线的设计要求：布置，对核岛载荷等 | 2024-09-15 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-23T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | EDMB-300169-EDES | 2024-09-26 |  | 2025-02-19 | EDES-300233-EDMB | EDES-300233-EDMB | 2025-02-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb
30 | false | HMI NP 10 02 B EHTJ |  | HMI | NP | 10 | 02 | B | EHTJ | HMI反应堆外围厂房NP吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 否 | EDMB-303385-ECZB | 2025-07-11 |  | 2025-09-15 | EHTJ-300006-ECZS-0031 | EHTJ-300006-ECZS-0031 | 2025-09-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1529 | false | WSR PO 01 01 SYIP-01 B |  | WSR | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | WSR系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301191-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-12-08 | EDMB-301860-ECZS | EDMB-301860-ECZS | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-04 |  | 新增个泵要重新打开（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2057 | false | WOD WE 06 01 TJAB B |  | WOD | WE | 06 | 01 | TJAB | B | 电缆清单、电缆敷设平面图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | ECZB-301558-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-08-12 | EDMB-300173-ECZS | EDMB-300173-ECZS | 2025-08-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2316 | false | TFP PO 02 10 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 10 | APLO | E | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 是 | ECZB-300191-EDES | 2024-12-03 |  |  |  | ECZB-300191-EDES | 2024-12-03 | A |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
1850 | false | AC CO 12 02 SHSXJ B |  | AC | CO | 12 | 02 | SHSXJ | B | 动力电缆接线图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301791-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-11-21 | EDMB-301659-ECZS | EDMB-301659-ECZS | 2025-11-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-11-20 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-20 |  | 修改了电缆规格及格兰头规格需重新打开（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
625 |  | WES PE 12 03 EHYZ B |  | WES | PE | 12 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站电机接线特性 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | ECZB-302007-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-06-20 | EDMB-303009-ECZB | EDMB-303009-ECZB | 2025-06-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | EA GT 06 01 E B |  | EA | GT | 06 | 01 | E | B | 关于EA子项电缆沟与GT廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2024-12-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-08T16:00:00 | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | EDES-300462-EDMB | 2021-03-21T16:00:00 |  | 2025-12-31 | EDMB-300487-EDES | EDMB-300487-EDES | 2025-12-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 默子涵@mozh
| false | EDM - 04 03 EFAC E |  | EDM | - | 04 | 03 | EFAC | E | 网控楼500kV系统直流充电器安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | EFDC-300004-ECZS-0199 |  |  |  |  | EFDC-300004-ECZS-0199 | 2025-11-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-10-27 22:28 | Super@root
|  | NB RCS 01 02 B N |  | NB | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 2021-06-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2024-04-02 | 否 | EDMB-300673-EDNC | 2021-01-19T16:00:00 |  | 2024-06-13 | EDNC-300681-EDMB | EDNC-300681-EDMB | 2024-06-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 王怡@wangyid | 编制 |  | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 王怡@wangyid
63 |  | CI - 02 04 T E |  | CI | - | 02 | 04 | T | E | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION SET POINTS 冷凝器压力故障设定值 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300054-EDES | 2024-11-26 |  | 2025-01-03 | EDES-300212-ECZB | EDES-300212-ECZB | 2025-01-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFH NB 04 01 B EHJN |  | RFH | NB | 04 | 01 | B | EHJN | CF3燃料组件结构尺寸图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 是 | EDMB-300528-ECZS | 2025-09-03 |  | 2025-11-03 | EHJN-300002-ECZS-0022 | EHJN-300002-ECZS-0022 | 2025-11-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 22 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 23:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 04 01 B N |  | RCS | NI | 04 | 01 | B | N | 螺栓拉伸机环轨吊车反提资料：吊车重量、轮压、外形尺寸、安装需求等。 | 929180 | 2025-05-10 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 否 | EDMB-301022-EDNC | 2025-04-27 |  | 2025-07-10 | EDNC-301088-EDMB | EDNC-301088-EDMB | 2025-07-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 | EDMB-000438-EDNC |  | 024# | 新增 |  | 2025-04-14 17:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1118 | false | WOS PO 04 03 SYIP E |  | WOS | PO | 04 | 03 | SYIP | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-03 | 是 | EHGY-300031-ECZS-097A |  |  |  |  | EHGY-300031-ECZS-097A | 2026-01-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
3171 |  | YA - 11 03 E B |  | YA | - | 11 | 03 | E | B | 请提供除CO\CA\CD\ES\EM外的室外构筑物平面图、基础埋深等 | 929179 | 2026-06-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改初版、终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
1582 | false | WSC PO 04 01 SYIP-01 B |  | WSC | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | WSC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301155-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-06-04 | EDMB-302730-ECZB | EDMB-302730-ECZB | 2025-06-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-29 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | WDC PO 12 01 SYIP-01 B |  | WDC | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | WDC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | EHGY-300023-ECZS-0097 | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | EDMB-301888-ECZS | EDMB-301888-ECZS | 2025-12-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 97 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-12-02 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
2604 | false | CSP PO 01 04 SNPC B |  | CSP | PO | 01 | 04 | SNPC | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300156-EDMB | 2024-07-24 |  | 2024-12-24 | EDMB-300462-ECZB | EDMB-300462-ECZB | 2024-12-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2656 | false | CIS PO 01 02 SNPC B |  | CIS | PO | 01 | 02 | SNPC | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300213-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-01-16 | EDMB-300585-ECZB | EDMB-300585-ECZB | 2025-01-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 系统二室 | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2344 | false | TFP PO 04 01 APLO E |  | TFP | PO | 04 | 01 | APLO | E | 设备基础图（包括详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） | 929179 | 2024-09-25 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300166-EDE | 2024-11-29 |  |  |  | EHAP-300010-ECZS-0084 | 2025-09-23 | E |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
2531 | false | WCW PC 02 05 B APLO |  | WCW | PC | 02 | 05 | B | APLO | 电气电缆信息（含电缆数量和外径） | 929179 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 是 | EDMB-300472-ECZB | 2024-12-27 |  | 2025-01-07 | ECZB-300604-EDMB | ECZB-300604-EDMB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 接口首发时间建立过早，电缆还未招标，电缆参数目前还没有，我方现阶段无法提供，传递信息建议日期修改为2025.1.31。 |  | 无 | 2025.1.31日前完成。 |  | 否 | 2024-12-06 | 贾双卓@jiasz | 是
|  | WND - 02 02 B E |  | WND | - | 02 | 02 | B | E | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2021-04-30 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-11T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-11 | 否 | EDMB-300174-EDES | 2024-10-11 |  | 2025-01-06 | EDES-300221-EDMB | EDES-300221-EDMB | 2025-01-06 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-09-24 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 丁学姣@dingxj
1467 | false | ZBR PO 12 06 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 12 | 06 | JDHD-002 | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-22 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | ECZB-300697-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-03-20 | EDMB-301334-ECZB | EDMB-301334-ECZB | 2025-03-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NS NI 11 07 ZN23 B |  | 5NS | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 5NS厂房二维D2条件（Q层、R层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-07-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
| false | TFE _ 02 01 E T |  | TFE | _ | 02 | 01 | E | T | "ParameterOfTheFluidsToCondenser(LPFeedwater(No.3,4)RecirculationToCondenser，DeaeratorTankVent／Drain／Recirculation，EmergencyDrainParameterOfHpHeaterNo.6A／BAndNo.7A／B，CondensateRecirculationPipeToCondenser，DrainAndVentToCondenserAndCondenserFlashboxNominalFlowNominalPressureNominalTemperatureDesignMax.Flow(IfNeeded)InletPressure(ZeroFlowAndDesignMax.Flow)(IfNeeded)排入凝汽器的流体的流量、压力、温度及最大设计流量（如有）、进口压力（最大设计流量和0流量）（如有）（3、4低压加热器再循环接口，除氧器水箱放水、放汽再循环接口，6A／B和7A／B高压加热器的危急疏水接口，凝结水再循环接口，排入凝汽器和凝汽器疏水扩容器的排气和疏水）" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
2758 | false | RCV PO 02 05 CQPI B |  | RCV | PO | 02 | 05 | CQPI | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300062-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-07-30 | EDMB-300146-ECZB | EDMB-300146-ECZB | 2024-07-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所 | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
76 | false | ETT - 04 02 E EFKG |  | ETT | - | 04 | 02 | E | EFKG | 500kV干式电缆与500kV GIS连接部分总图（中、英文对照） | 929179 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
|  | WWL PO 12 02 SYIP-01 B |  | WWL | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | WWL系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 是 | ECZB-302049-EDMB | 2025-05-20 |  |  |  | ECZB-302049-EDMB | 2025-05-20 | A |  |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | ECZB-001015-EDMB | 新增 |  | 2025-05-19 21:34 | 李丹a@lidana
|  | WND - 02 02 E B |  | WND | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WND系统手册资料（2-5章，流程图） | 2024-10-10 | 2026-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-10-25 | 是 | EDES-300147-EDMB | 2026-02-12 | 否 | EDES-300482-EDMB | 2024-10-29 | EDMB-300191-EDES | 2026-02-12 | EDMB-300510-EDES | EDMB-300510-EDES | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-3-30改为2021-5-30 | 2024-09-24 | 012# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 丁学姣@dingxj
2059 | false | WOD WE 04 03 TJAB B |  | WOD | WE | 04 | 03 | TJAB | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | ECZB-301557-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-04-10 | EDMB-301697-ECZB | EDMB-301697-ECZB | 2025-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM - 04 01 E B |  | TFM | - | 04 | 01 | E | B | 常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 2021-04-08 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-13T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-29 | 否 | EDES-300151-EDMB | 2021-09-12T16:00:00 |  | 2024-11-09 | EDMB-300211-EDES | EDMB-300211-EDES | 2024-11-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2024-09-24 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
19 | false | WCI DCS 12 02 B EFCS |  | WCI | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 常规岛闭式冷却水系统（LOT2B2）画面 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | EDMB-301295-ECZS | 2025-10-27 |  | 2025-12-15 | EFCS-300538-ECZS-0214 | EFCS-300538-ECZS-0214 | 2025-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 02 01 N B |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-03T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-11T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王佳明@wangjmb
2141 | false | ZST - 11 01 EHHW B |  | ZST | - | 11 | 01 | EHHW | B | D2提资 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 是 | ECZB-300651-EDMB | 2025-01-13 |  | 2025-10-10 | EDMB-301134-ECZS | EDMB-301134-ECZS | 2025-10-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿彦磊@gengyl | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS TFA 02 02 N B |  | RCS | TFA | 02 | 02 | N | B | 辅助给水箱的有效容积要求 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-29T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-16T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨轶d@yangyid
401 | false | DCS - 01 07 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 07 | B | EFCS | FD/SAMA图-IO清单-整定值编制规定（中文） | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | EDMB-300700-ECZB | 2025-01-24 |  | 2025-08-21 | EFCS-300076-ECZS-0214 | EFCS-300076-ECZS-0214 | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETM - 04 08 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 08 | TBEA | E | 主变在线监测装置就地控制箱端子图 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | EFHB-300035-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300035-ECZS-0201 | 2025-11-18 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
658 | false | HH BA 03 01 EQLS B |  | HH | BA | 03 | 01 | EQLS | B | 设备总图 | 929179 | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | ECZB-301630-EDMB | 2025-03-31 |  | 2025-06-10 | EDMB-302792-ECZB | EDMB-302792-ECZB | 2025-06-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 53 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-000956-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-12 17:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | HH CI 04 02 SFGK B |  | HH | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300004-ECZS-142 |  |  |  |  | EDMB-302428-ECZS | 2026-02-04 | F | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root
692 | false | WCW PC 04 12 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 12 | SXZH | B | 鼓网低速电机设备接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸等） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301320-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-09-19 | EDMB-300849-ECZS | EDMB-300849-ECZS | 2025-09-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
293 | false | WCS CB 12 04 EFAL E- |  | WCS | CB | 12 | 04 | EFAL | E | 电负荷清单 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000149-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
44 |  | CI - 03 03 T E |  | CI | - | 03 | 03 | T | E | TG包供货范围内设备说明系统手册（汽机和给水加热系统停运期间保养系统） | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
| false | PE CI 12 01 SFGK B |  | PE | CI | 12 | 01 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENSF-300083-ECZS-142 | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | EDMB-302031-ECZS | EDMB-302031-ECZS | 2025-12-23 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-03 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
1615 | false | TFA PO 04 02 SYIP-01 B |  | TFA | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | TFA系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301198-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302193-ECZB | EDMB-302193-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI EV 02 01 NTKL E |  | CI | EV | 02 | 01 | NTKL | E | 供货范围清单（包含各功能段部件的参数） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 是 | ENKL-300005-ECZS-150A |  |  |  |  | ENKL-300005-ECZS-150A | 2025-10-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 150A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 02:08 | Super@root
1560 | false | RVD PO 02 01 SYIP-01 B |  | RVD | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | RVD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301919-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-06-16 | EDMB-302930-ECZB | EDMB-302930-ECZB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
598 | false | WES PE 04 06 EHYZ B |  | WES | PE | 04 | 06 | EHYZ | B | 重要厂用水格栅、加药框及平板滤网 起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | ECZB-301574-EDMB | 2025-04-01 |  | 2025-06-02 | EDMB-302702-ECZB | EDMB-302702-ECZB | 2025-06-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | NB EM 01 12 B E |  | NB | EM | 01 | 12 | B | E | 接在EMA/EMB母线上的核岛电气设备负荷清单 | 2024-11-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-06T16:00:00 | 否 |  | 2024-04-25 | 否 | EDMB-300136-EDES | 2024-04-25 |  | 2024-12-24 | EDES-300210-EDMB | EDES-300210-EDMB | 2024-12-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-16 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 蔡晶慧@caijha
| false | SV - 04 01 B EFAC |  | SV | - | 04 | 01 | B | EFAC | 核岛要害区主出入口UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 929179 | 2026-10-15 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
790 | false | WES FI 04 01 STH B |  | WES | FI | 04 | 01 | STH | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300764-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-04-21 | EDMB-301869-ECZB | EDMB-301869-ECZB | 2025-04-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 52 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000866-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
332 | false | DCS IMC 04 02 EFCS B |  | DCS | IMC | 04 | 02 | EFCS | B | 盘台仪表选型样本 | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2027-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-17 | 否 | ECZB-301942-EDMB | 2025-04-17 |  | 2025-12-29 | EDMB-302107-ECZS | EDMB-302107-ECZS | 2025-12-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 高媛@gaoyuanb | 编制 |  | 2025-12-25 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-25 |  | 升版盘台仪表选型样本（李晶磊总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1625 | false | RFT PO 04 01 SYIP-01 B |  | RFT | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | RFT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301149-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-04-10 | EDMB-301714-ECZB | EDMB-301714-ECZB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 04 B EFZX |  | BOP | - | 04 | 04 | B | EFZX | 厂区平面图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 269 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 01:00 | Super@root
|  | PRS - 12 05 N B |  | PRS | - | 12 | 05 | N | B | PRS系统手册2-5章 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-12T16:00:00 | 否 |  | 2022-12-19T16:00:00 | EDNC-300603-EDMB | 2023-05-21T16:00:00 | EDMB-300641-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  | 仪控二室 | 王兰兰@wangllb | 编制 | 接口手册变更单004#:2021-5-28 动力院来文EDNC-000117-EDMB初版时间修改为4444-1-1 |  |  |  |  | 2020-12-24 00:58 | 王兰兰@wangllb
| false | DP/DT EAK 04 05 EFAC B |  | DP/DT | EAK | 04 | 05 | EFAC | B | 除盐水厂房UPS设备电气原理图、接线图、端子排图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
|  | 5NY NI 11 02 ZN23 B |  | 5NY | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NY厂房二维D2条件（E层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-04-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | EDGB-310067-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-04-18 | EDMB-300167-EDGB | EDMB-300167-EDGB | 2025-04-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TGP _ 04 05 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 05 | EFBP | E | PT、CT 本体二次侧接线图,发电机PT、CT二次接线端子箱接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
| false | WCW KA 04 03 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 03 | HNHH | NDRI | 阴极保护相关信息（总体说明、布置图等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | EHJQ-300033-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300050-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
39 | false | ZGT DCS 12 01 B EFCS |  | ZGT | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 废气处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | EDMB-300744-ECZS | 2025-09-11 |  | 2026-01-19 | EFCS-300583-ECZS-0214 | EFCS-300583-ECZS-0214 | 2026-01-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 2026-01-05 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-05 |  | 根据工艺提资，在DCS第一轮提资冻结前升版。_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | LSC CI 12 01 E B |  | LSC | CI | 12 | 01 | E | B | 常规岛时钟信号需求 | 2024-09-30 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 是 | EDES-300403-EDMB | 2021-04-12T16:00:00 |  | 2026-02-04 | EDMB-300500-EDES | EDMB-300500-EDES | 2026-02-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王涛@wangtaog | 编制 | 2025.8.25邮件反馈 | 2025-08-29 | 013#031# | 修改初版终版时间、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 邓璟琨@dengjk | [5 empty] | 2025.8.13华东院反馈：发电机组和变压器继电保护系统、NCS系统设备尚未订货，未收到厂家资料,建议延期至2025-9-30打开 | [5 empty] | 2025-08-13 | 李丹a@lidana
|  | 5NH NI 11 02 ZN23 B |  | 5NH | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NH主体D2条件：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2026-04-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
128 | false | TGR CI 12 01 T E |  | TGR | CI | 12 | 01 | T | E | 主机电气图纸：出线套管装配图；发电机电流互感器装配图；定子线圈端部测振布置；转子匝间短路传感器布置 | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-02-26 | 否 | ECZB-300004-EDES |  | 是 |  | 2024-11-27 | EDES-300003-ECZB |  |  | EDES-300003-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 冯少磊@fengsl | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
| false | BM CW 04 02 GZSL B |  | BM | CW | 04 | 02 | GZSL | B | 设备总装图（包括外形尺寸、技术参数等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | ENSL-300018-ECZS-131 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301760-ECZS | EDMB-301760-ECZS | 2025-11-28 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
1609 | false | RBM PO 01 01 SYIP-01 B |  | RBM | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | RBM系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301181-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-27 | EDMB-301998-ECZB | EDMB-301998-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 01 01 B N |  | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-06-13T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 张国翔@zhanggx | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 张国翔@zhanggx | [11 empty] | 2018-05-24
2467 | false | EMP/Q - 06 08 EHPC B |  | EMP/Q | - | 06 | 08 | EHPC | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：0.5米层，+3.95米（K） | 929179 | 2025-01-24 | 2025-04-24 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 是 | ECZB-300807-EDMB | 2025-01-26 |  | 2025-11-24 | EDMB-301649-ECZS | EDMB-301649-ECZS | 2025-11-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  | ECZB-000556-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 17:50 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-19 |  | 控制箱编号改了重新打开升版（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
3505 |  | NB - 06 05 N B |  | NB | - | 06 | 05 | N | B | NB厂房+16.5m层电缆主托盘接地图纸接口 | 929179 | 2026-10-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB PRE时间 2021/1/30 修改为4444-1-1 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 杨扬@yangyang
| false | HH AF 04 01 ZJJD B |  | HH | AF | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、接线端子图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | ENJD-300069-ECZS-142A |  |  |  |  | ENJD-300147-ECZS-142A | 2026-03-03 | E |  |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
2744 | false | RSI PO 01 01 CQPI B |  | RSI | PO | 01 | 01 | CQPI | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300049-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-08-02 | EDMB-300157-ECZB | EDMB-300157-ECZB | 2024-08-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
479 | false | NI RHT 06 01 B EFXM |  | NI | RHT | 06 | 01 | B | EFXM | 系统可供选型的电缆清单、盘箱柜布置的房间信息、上游供电系统盘柜号、上游供电电缆型号等 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | EDMB-300246-ECZS | 2025-08-18 |  | 2025-12-30 | EFXM-300006-ECZS-278-17 | EFXM-300006-ECZS-278-17 | 2026-01-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-17 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001012-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 00:31 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1107 | false | HEB BT 01 02 EHDN B |  | HEB | BT | 01 | 02 | EHDN | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2025-08-20 | 2026-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 是 | EHDN-300007-ECZS-0151 | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | EDMB-300775-ECZS | EDMB-300775-ECZS | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2493 | false | TFE PO 02 02 SNPC E |  | TFE | PO | 02 | 02 | SNPC | E | 供货商供货范围内电缆清单 | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-22 | 是 | EHSG-300007-ECZS-0092 |  |  |  |  | EHSG-300010-ECZS-0092 | 2025-12-22 | B |  |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana
2718 | false | HRT NB 09 04 EHDH B |  | HRT | NB | 09 | 04 | EHDH | B | 环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300019-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-06-25 | EDMB-300028-ECZB | EDMB-300028-ECZB | 2024-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WWL PO 02 01 SYIP-01 B |  | WWL | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | WWL系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 是 | ECZB-302185-EDMB | 2025-05-20 |  | 2025-05-22 | EDMB-302456-ECZB | EDMB-302456-ECZB | 2025-05-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | ECZB-001015-EDMB | 新增 |  | 2025-05-19 21:34 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ES* - 04 05 SYXH E |  | ES* | - | 04 | 05 | SYXH | E | 消弧线圈设备及控制柜电缆清册 | 2025-12-30 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-31 | 是 | EFSY-300004-ECZS-0205 |  | 否 | [5 empty] | EFSY-300004-ECZS-0205 | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 205 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-10-16 19:42 | Super@root
48 | false | ZD EMM 04 05 EFHG B |  | ZD | EMM | 04 | 05 | EFHG | B | EMM 6.6kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | EFHG-300064-ECZS-0184 |  |  |  |  | EDMB-302476-ECZS | 2026-02-09 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001243-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana
299 | false | WCR CB 09 01 EFAL E- |  | WCR | CB | 09 | 01 | EFAL | E | 设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | ECZB-300678-EDES | 2025-06-23 |  | 2025-07-10 | EDES-300679-ECZB | EDES-300679-ECZB | 2025-07-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000150-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
744 | false | NI TFM 12 03 EHSF B |  | NI | TFM | 12 | 03 | EHSF | B | 电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书1818T3057附录4） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | ECZB-302765-EDMB | 2025-06-06 |  |  |  | EDMB-302479-ECZS | 2026-02-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000085-EDMB | 修改限位开关、限位开关电缆型号、参数、电装型号及其相关参数（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
304 | false | IMC DCS 18 12 EFCS B |  | IMC | DCS | 18 | 12 | EFCS | B | 数字化事故规程（实施） | 2028-05-15 | 2028-11-15 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 邓士光@dengsg | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
|  | RCS NB 05 10 N B |  | RCS | NB | 05 | 10 | N | B | 主回路设备安装及检修施加到土建上的载荷条件（D0阶段） | 2020-12-30 | 2025-02-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-12 | 否 | EDNC-300931-EDMB | 2021-06-01T16:00:00 |  | 2025-02-17 | EDMB-300962-EDNC | EDMB-300962-EDNC | 2025-02-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 总体布置室 | 王振中@wangzz | 编制 |  | 2025-02-11 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 王振中@wangzz
508 | false | FAD - 01 05 E XNIC |  | FAD | - | 01 | 05 | E | XNIC | 常规岛公用中压配电间厂房上部结构图、建筑平面图 | 929179 | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 | EFZX-300006-ECZS-0246 | EFZX-300006-ECZS-0246 | 2025-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
29 | false | HMI NE 10 03 B EHTJ |  | HMI | NE | 10 | 03 | B | EHTJ | HMI反应堆外围厂房NE/ND吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 否 | EDMB-303389-ECZB | 2025-07-11 |  | 2025-11-13 | EHTJ-300024-ECZS-0031 | EHTJ-300024-ECZS-0031 | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-05 |  | 受上游资料变化需重新打开升版接口_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1112 | false | HEB BM 08 01 EHDN B |  | HEB | BM | 08 | 01 | EHDN | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2025-02-25 | 2025-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301282-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-08-15 | EDMB-300225-ECZS | EDMB-300225-ECZS | 2025-08-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TSM - 02 02 B N |  | TSM | - | 02 | 02 | B | N | TSM系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-07T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-11 | 否 | EDMB-300878-EDNC | 2021-01-19T16:00:00 |  | 2025-02-19 | EDNC-300932-EDMB | EDNC-300932-EDMB | 2025-02-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao
1505 | false | TFA PO 01 01 SYIP-02 B |  | TFA | PO | 01 | 01 | SYIP-02 | B | TFA 气动疏水泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | ECZB-300930-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-04-29 | EDMB-302120-ECZB | EDMB-302120-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
9 |  | TTG - 02 10 T E |  | TTG | - | 02 | 10 | T | E | "定义如下7种瞬态工况：a.从1FP到0.9FP的负荷阶跃变化瞬态；b.从0.9FP到1FP的负荷阶跃变化瞬态；c.以百分之5每分钟的速率从0.15FP到1FP的负荷线性变化瞬态；d.以-百分之5每分钟的速率从1FP到0.15FP的负荷线性变化瞬态；e.从1FP甩负荷到厂用电瞬态；f.汽机停机（不停堆）瞬态；g.从1FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1.汽机第一级压力与时间的关系曲线；2.蒸汽流量（到汽轮机）与时间的关系曲线；3.汽机转速与时间的关系曲线（仅针对工况e）。（注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）" | 2958101 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 是 | ECZB-300190-EDES | 2025-02-19 |  |  |  | ECZB-300190-EDES | 2025-02-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000094-EDES | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-11-26 19:23 | 李丹a@lidana
|  | CLM NI 08 01 B ZN23 |  | CLM | NI | 08 | 01 | B | ZN23 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源点位置要求 | 929179 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 是 | EDMB-300097-EDGB | 2025-01-03 |  | 2025-01-14 | EDGB-300061-EDMB | EDGB-300061-EDMB | 2025-01-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 |  | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1842 | false | NI ZK 04 02 NTKL B |  | NI | ZK | 04 | 02 | NTKL | B | 核岛空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等）（±0.00m~+8.50m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | ECZB-300741-EDMB | 2025-01-21 |  |  |  | EDMB-302577-ECZS | 2026-02-25 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-12 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-12 | ECZS-000094-EDMB | 为避免主托盘与空调检修门发生干涉，申请重新打开CPV系统空调机组总装配图接口（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCS RCV 02 06 N B |  | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | EDNC-300011-EDMB | 2018-06-06T16:00:00 | EDMB-300045-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
|  | WCD NI 02 01 B ZN23 |  | WCD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | EDMB-300002-EDGB | 2024-12-02 |  | 2024-12-23 | EDGB-300002-EDMB | EDGB-300002-EDMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1684 | false | FSW PO 01 02 LEO B |  | FSW | PO | 01 | 02 | LEO | B | 厂区消防水泵电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流、允许启动次数）（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301744-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-07-31 | EDMB-303593-ECZB | EDMB-303593-ECZB | 2025-07-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李鹏@lipeng | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2398 | false | WDP DP 04 02 EHHG B |  | WDP | DP | 04 | 02 | EHHG | B | 除盐水生产厂房气体资料（WAI\\WAS压缩空气用气量、用气技术参数及计算说明等） | 929179 | 2024-09-01 | 2025-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | ECZB-300255-EDMB | 2024-09-03 |  | 2025-02-13 | EDMB-300834-ECZB | EDMB-300834-ECZB | 2025-02-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000658-EDMB | 修改终版关闭日期 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana |  | 2025-02-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RCS RHR 02 01 N B |  | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-24T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-31T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 李妍@liyand | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 李妍@liyand
2479 |  | EC GT 11 01 E B |  | EC | GT | 11 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含EC,EG子项）与GT廊道结构实体接口（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 012#030# | 新增、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-08-17 03:25 | 李丹a@lidana
1651 | false | FWP PO 02 01 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 02 | 01 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 泵特性曲线 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | ECZB-300910-EDMB | 2025-02-17 |  | 2025-06-13 | EDMB-302903-ECZB | EDMB-302903-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2379 | false | WDP DP 06 02 B EHHG |  | WDP | DP | 06 | 02 | B | EHHG | 主桥架布置图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-23 | 否 | EDMB-300364-ECZB | 2024-11-23 |  | 2025-08-28 | EHHG-300014-ECZS-0160 | EHHG-300014-ECZS-0160 | 2025-08-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 因水泵间增加电缆沟，与厂家多次微信沟通电缆沟增设方案，调整电缆沟、桥架和电气竖井的布局，并与1月9日达成最终共识，因此延误接口 | [5 empty] | 2025-07-11 | 马少轩@masx | 是
711 | false | CI PO 12 02 EHLO E |  | CI | PO | 12 | 02 | EHLO | E | 常规岛排污泵控制箱接线端子图、控制箱外形图和布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-300567-EDES | 2025-05-07 |  |  |  | EHLO-300008-ECZS-0098 | 2025-07-28 | D |  |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana
1899 | false | WEC-F GF 12 02 GLDQ B |  | WEC-F | GF | 12 | 02 | GLDQ | B | 仪控电缆接口信息（接口信号、控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300753-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-03-24 | EDMB-301410-ECZB | EDMB-301410-ECZB | 2025-03-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 10 N B |  | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 2022-11-10 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 否 | EDNC-300935-EDMB | 2025-02-19 |  | 2025-02-24 | EDMB-300967-EDNC | EDMB-300967-EDNC | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/5/14 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 陈彦霖b@chenylb
| false | NI — 04 01 B EFMZ- |  | NI | — | 04 | 01 | B | EFMZ | 变压器与380V低压开低压开关柜接口图 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
| false | SV CI 04 01 SFGK B |  | SV | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | ENSF-300128-ECZS-142 | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | EDMB-302329-ECZS | EDMB-302329-ECZS | 2026-01-21 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ES* - 04 04 SYXH E |  | ES* | - | 04 | 04 | SYXH | E | 消弧线圈设备及控制柜负荷清单 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 打开 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | EFSY-300002-ECZS-0205 |  | 否 | [5 empty] | EFSY-300002-ECZS-0205 | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 205 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-10-16 19:42 | Super@root
2605 | false | CSP PO 02 05 SNPC B |  | CSP | PO | 02 | 05 | SNPC | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300154-EDMB | 2024-07-24 |  | 2025-02-13 | EDMB-300832-ECZB | EDMB-300832-ECZB | 2025-02-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5ND NI 11 02 ZN23 B |  | 5ND | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5ND厂房二维D2条件（E层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310006-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-13 | EDMB-300053-EDGB | EDMB-300053-EDGB | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1098 | false | HEB HH 02 01 EHDN B |  | HEB | HH | 02 | 01 | EHDN | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2025-03-20 | 2025-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301672-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-07-18 | EDMB-303497-ECZB | EDMB-303497-ECZB | 2025-07-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB - 04 01 N B |  | NB | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 2022-11-10 | 2025-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-19T16:00:00 | 是 |  | 2025-11-21 | 否 | EDNC-301226-EDMB | 2023-01-16T16:00:00 |  | 2025-12-16 | EDMB-301260-EDNC | EDMB-301260-EDNC | 2025-12-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 薛万勋a@xuewxa | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/9/30 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 薛万勋a@xuewxa
2152 | false | ZST - 04 04 EHHW B |  | ZST | - | 04 | 04 | EHHW | B | 废过滤器芯子接收装置位置图,包括外形尺寸，载荷、轮压等 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 否 | ECZB-300469-EDMB | 2024-12-16 |  | 2024-12-30 | EDMB-300483-ECZB | EDMB-300483-ECZB | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿彦磊@gengyl | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
605 | false | WCW KC 12 02 EHYZ B |  | WCW | KC | 12 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站PID图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | ECZB-301535-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-04-28 | EDMB-302046-ECZB | EDMB-302046-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
26 | false | WSD DCS 12 03 E EFCS |  | WSD | DCS | 12 | 03 | E | EFCS | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300029-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2025-12-10 | EFCS-300525-ECZS-0214 | EFCS-300525-ECZS-0214 | 2025-12-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
43 |  | CI - 02 03 T E |  | CI | - | 02 | 03 | T | E | "CI Part System (T／G Scope) Flow Diagram And I和C Flow Diagram Related With Condenser And Duplex LP (TEL, TFE) 凝汽器和组合式低加的系统流程图（T／G供货范围内）" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | ECZB-300009-EDES | 2024-04-08 |  |  |  | ESDT-300113-ECZS-0003 | 2026-02-09 | D |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
780 |  | TSP AS 10 02 B EHHQ |  | TSP | AS | 10 | 02 | B | EHHQ | 锅炉房建筑作业图 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | EDMB-300989-ECZB | 2025-03-04 |  | 2025-09-23 | EHHQ-300000-ECZS-0157 | EHHQ-300000-ECZS-0157 | 2025-09-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 徐进@xujin | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
290 | false | TGS CB 04 02 EFDZ E |  | TGS | CB | 04 | 02 | EFDZ | E | GCB二次图，包含系统报警手册、控制逻辑图、I/O清单、负荷清单 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | ECZB-300732-EDES | 2025-07-01 |  |  |  | EFKG-300003-ECZS-0202 | 2025-10-31 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000188-EDES | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 19:04 | 李丹a@lidana
|  | RCS RCV 02 35 N B |  | RCS | RCV | 02 | 35 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 2020-12-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-13 | 是 | EDNC-301113-EDMB | 2021-02-19T16:00:00 |  | 2025-08-15 | EDMB-301122-EDNC | EDMB-301122-EDNC | 2025-08-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
687 | false | WCW PC 04 17 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 17 | SXZH | B | 设备三维模型（该接口不影响设备开工制造） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | EHZH-300011-ECZS-0170 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | EDMB-301785-ECZS | EDMB-301785-ECZS | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2474 | false | TFA PO 04 08 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 08 | APLO | B | 仪表电气设备、接线箱、盒和就地控制柜的安装要求，安装布置详图。至少包括：设备的布置图，外形图，安装要求，安装接口，箱盒上电缆进出口尺寸，电缆密封头信息。 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | ECZB-300246-EDMB | 2024-08-23 |  | 2024-12-11 | EDMB-300050-ECZB | EDMB-300050-ECZB | 2024-12-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
410 | false | CSV VA 04 01 XCHZ B |  | CSV | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | CSV系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303239-EDMB | 2025-07-01 |  |  |  | EDMB-302334-ECZS | 2026-01-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
184 | false | TSC DCS 12 03 N EFCS |  | TSC | DCS | 12 | 03 | N | EFCS | 汽机旁路系统-C （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | EDNC-300088-ECZB | 2025-07-04 |  | 2025-07-29 | EFCS-300025-ECZS-0214 | EFCS-300025-ECZS-0214 | 2025-07-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2735 | false | RSI PO 05 01 B CQPI |  | RSI | PO | 05 | 01 | B | CQPI | 接口载荷要求/楼层响应谱 | 929179 | 2023-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-06 | 是 | EDMB-300014-ECZB | 2024-06-06 |  | 2024-12-03 | ECZB-300399-EDMB | ECZB-300399-EDMB | 2024-12-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI CB 04 10 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 10 | EHCT | E | 国产调节阀技术方案说明 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | EHCT-300009-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300009-ECZS-0125 | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
| false | TGP _ 04 07 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 07 | EFBP | E | PT一次侧熔丝I-t熔断特性曲线 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
1792 | false | VMO ZK 04 03 NTKL B |  | VMO | ZK | 04 | 03 | NTKL | B | VMO系统空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设要求等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303325-EDMB | 2025-07-03 |  | 2025-10-11 | EDMB-301142-ECZS | EDMB-301142-ECZS | 2025-10-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TTV NI 02 01 B ZN23 |  | TTV | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300019-EDGB | 2024-12-05 |  | 2024-12-23 | EDGB-300019-EDMB | EDGB-300019-EDMB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
398 | false | VNA VA 04 01 XCHZ B |  | VNA | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VNA系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303248-EDMB | 2025-07-01 |  |  |  | EDMB-302333-ECZS | 2026-01-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
1491 | false | ZLT PO 01 02 EALP B |  | ZLT | PO | 01 | 02 | EALP | B | 计量泵电机数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300667-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-07-28 | EDMB-303556-ECZB | EDMB-303556-ECZB | 2025-07-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 95 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
179 | false | ZD - 04 05 EFMZ B |  | ZD | - | 04 | 05 | EFMZ | B | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | EFMZ-300021-ECZS-0190 | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | EDMB-301681-ECZS | EDMB-301681-ECZS | 2025-11-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001196-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1358 | false | RFT PO 12 07 EHAH B |  | RFT | PO | 12 | 07 | EHAH | B | 5RFT001/002PO电机外形图，电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300841-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-07-11 | EDMB-303366-ECZB | EDMB-303366-ECZB | 2025-07-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-01 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | TFC CB 12 01 E EHZD |  | TFC | CB | 12 | 01 | E | EHZD | 母线的连接接口资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | EHZD-300004-ECZS-0161 | EHZD-300004-ECZS-0161 | 2026-02-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IAW - 12 11 EFZK B |  | IAW | - | 12 | 11 | EFZK | B | 通信信号的寄存器、从站地址等 | 929179 | 2025-12-26 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 是 | EFZK-300004-ECZS-0284 | 2026-01-10 |  | 2026-01-10 | EDMB-302227-ECZS | EDMB-302227-ECZS | 2026-01-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ESR _ 04 02 E EFBP- |  | ESR | _ | 04 | 02 | E | EFBP | 辅助变压器及开关柜接口资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
38 |  | TTL - 02 03 T E |  | TTL | - | 02 | 03 | T | E | SPECIFICATION FOR DC PUMP STARTER 直流油泵启动柜的启动时间和启动电流参数 | 929179 | 2024-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | ECZB-300015-EDES | 2024-04-08 |  | 2024-11-27 | EDES-300048-ECZB | EDES-300048-ECZB | 2024-11-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB RCS 01 04 B N |  | NB | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 2021-03-30 | 2026-05-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2021-02-18T16:00:00 | 否 |  |  | 否 |  | 2021-03-21T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 孙燕宇@sunyy
|  | 5NA NI 11 06 ZN23 B |  | 5NA | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NA厂房二维D2条件（M层、N层、P层、Q层、R层、S层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-10-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
|  | TFA RCS 01 06 B N |  | TFA | RCS | 01 | 06 | B | N | 工作温度范围 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-09-03T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
163 | false | DP/DT EDK 04 01 B EFDC |  | DP/DT | EDK | 04 | 01 | B | EFDC | 除盐水厂房直流系统设备配电接线图及负荷馈线标识 | 929179 | 2025-07-10 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | EDMB-303287-ECZB | 2025-07-07 |  | 2025-09-08 | EFDC-300018-ECZS-0187 | EFDC-300018-ECZS-0187 | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001198-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
276 | false | ZLT NY 03 01 EHHW B |  | ZLT | NY | 03 | 01 | EHHW | B | PID图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | ECZB-302267-EDMB | 2025-05-19 |  | 2025-08-28 | EDMB-300431-ECZS | EDMB-300431-ECZS | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
290 | false | ESH DCS 12 01 B EFCS |  | ESH | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 6.6kV公用配电系统（包括ESH）(LOT1B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-15 | 2025-07-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-03-10 | 否 | EDMB-301068-ECZB | 2025-06-11 | 否 | EDMB-302830-ECZB | 2025-04-23 | ECZB-302042-EDMB | 2025-08-21 | EFCS-300078-ECZS-0214 | EFCS-300078-ECZS-0214 | 2025-08-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-01 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2575 | false | EMP/Q - 16 01 EHPC B |  | EMP/Q | - | 16 | 01 | EHPC | B | DX指导图（K） | 929179 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-10 | 是 | ECZB-300432-EDMB | 2025-01-10 |  | 2025-01-16 | EDMB-300587-ECZB | EDMB-300587-ECZB | 2025-01-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
278 | false | WND DCS 12 03 E EFCS |  | WND | DCS | 12 | 03 | E | EFCS | 核岛除盐水分配系统(LOT1B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-04-30 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | EDES-300476-ECZB | 2025-05-07 |  | 2025-05-14 | ECZB-300592-EDES | ECZB-300592-EDES | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFC CB 05 02 EHZD E |  | TFC | CB | 05 | 02 | EHZD | E | 控制系统配置图、原理接线图、电缆清册 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
2502 | false | TFA RF 04 07 EHLS B |  | TFA | RF | 04 | 07 | EHLS | B | 起吊设备要求 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300135-EDMB | 2024-08-14 | 否 | ECZB-300224-EDMB | 2024-07-20 | EDMB-300117-ECZB | 2024-08-26 | EDMB-300217-ECZB | EDMB-300217-ECZB | 2024-08-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
20 | false | HNA NX 12 01 EHTJ B |  | HNA | NX | 12 | 01 | EHTJ | B | HNA核辅助厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EHTJ-300014-ECZS-0031 | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | EDMB-301830-ECZS | EDMB-301830-ECZS | 2025-12-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WPW - 14 07 E B |  | WPW | - | 14 | 07 | E | B | 常规岛院负责的BOP厂房各工况下生活水水量、用户用途、水压等 | 2021-03-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-09T16:00:00 | 是 |  | 2025-07-30 | 是 | EDES-300361-EDMB | 2021-06-28T16:00:00 |  | 2025-07-31 | EDMB-300397-EDES | EDMB-300397-EDES | 2025-07-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-30 | 2024-09-24 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 王莉@wanglia
340 | false | DCS - 06 05 EFCS B |  | DCS | - | 06 | 05 | EFCS | B | IAW/IDA/ITI端子接线清单 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
116 | false | TSR TFD 01 01 T E |  | TSR | TFD | 01 | 01 | T | E | "MSRDRAINRECOVERYPUMPSDISCHARGELINE(RATEDDUTY)-FLOW／PUMP-TEMPERATURE汽水分离再热器疏水泵出口流量及温度（额定工况）" | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | ECZB-300258-EDES | 2025-01-17 |  |  |  | ESDT-300014-ECZS-0003 | 2025-08-28 | D |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
1820 | false | VCR ZK 04 01 NTKL B |  | VCR | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VCR系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303184-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-08-01 | EDMB-303607-ECZB | EDMB-303607-ECZB | 2025-08-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 07 N B |  | RCS | RSI | 02 | 07 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 2022-11-10 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-19 | 否 | EDNC-300933-EDMB | 2023-02-06T16:00:00 |  | 2025-02-24 | EDMB-300966-EDNC | EDMB-300966-EDNC | 2025-02-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/12/15 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 陈彦霖b@chenylb
| false | RPC - 04 04 EFXE N |  | RPC | - | 04 | 04 | EFXE | N | 电缆连接板尺寸及安装技术要求 | 2026-03-30 | 2027-02-28 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root
1440 | false | BE - 04 04 EHHC B |  | BE | - | 04 | 04 | EHHC | B | 设备及管道布置图（体现支架位置） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 是 | ECZB-303385-EDMB | 2025-07-07 |  | 2026-01-04 | EDMB-302166-ECZS | EDMB-302166-ECZS | 2026-01-04 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
807 | false | CAM NI 06 01 C031 B |  | CAM | NI | 06 | 01 | C031 | B | I&C接口（CAM系统） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-300777-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-04-25 | EDMB-301944-ECZB | EDMB-301944-ECZB | 2025-04-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 120 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1860 | false | DC NI 04 05 QDHP B |  | DC | NI | 04 | 05 | QDHP | B | 核岛UPS、逆变器和充电器的380V进线开关和电缆选择（推荐值） | 2025-08-30 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFHP-300002-ECZS-0198 | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | EDMB-301312-ECZS | EDMB-301312-ECZS | 2025-10-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 198 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 18:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
77 | false | WSS DCS 12 01 B EFCS |  | WSS | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电站污水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302268-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-09-12 | EFCS-300248-ECZS-0214 | EFCS-300248-ECZS-0214 | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吴乐平@wulp | 编制 |  | 2025-08-25 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-25 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2353 | false | WCW CB 10 01 EHLH E |  | WCW | CB | 10 | 01 | EHLH | E | 胶球清洗装置P&ID图（中英文） | 2024-07-30 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300040- EDES | 2024-11-26 |  |  |  | EDES-300039-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 171 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana
5 |  | NY NI 05 08 ZN23 B |  | NY | NI | 05 | 08 | ZN23 | B | NY厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 作废 | 1818BW25A520250009 | 2025-09-24 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
97 | false | TFD CI 01 03 T E |  | TFD | CI | 01 | 03 | T | E | 除氧器冷态启动时，维持除氧器在0.12MPa(a)下定压运行，2.5～3小时内将除盐水加热到104℃所需的辅助蒸汽量 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300018-EDES | 2024-06-04 |  | 2024-11-27 | EDES-300023-ECZB | EDES-300023-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFC CB 09 01 EHZD E |  | TFC | CB | 09 | 01 | EHZD | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-04-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
|  | RCS RCV 02 02 N B |  | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 2018-04-30 | 2018-11-30 | 2019-02-01 | 关闭 | 未打开 | 2018-09-02T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-09-16T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
102 | false | EE*/ER* - 04 11 B EFCK |  | EE*/ER* | - | 04 | 11 | B | EFCK | 核岛变压器内电流互感器规格型号、二次接线端子图、变压器温控器用电需求信息。 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | EDMB-301128-ECZS | 2025-10-10 |  | 2025-11-27 | EFCK-300029-ECZS-185 | EFCK-300029-ECZS-185 | 2025-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
467 | false | VCP AF 04 01 TJHW B |  | VCP | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VCP系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301698-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-19 | EDMB-302295-ECZS | EDMB-302295-ECZS | 2026-01-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
3078 |  | NI - 01 04 B N |  | NI | - | 01 | 04 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 2020-12-30 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2020-12-28T16:00:00 | EDMB-300182-EDNC | 2025-09-09 | EDNC-301149-EDMB | EDNC-301149-EDMB | 2025-09-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 |  | 编制 |  | 2025-08-29 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 熊晓萌@xiongxm |  | 2025-08-29 |  | 补充内容_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2991 |  | EA YA 02 01 E B |  | EA | YA | 02 | 01 | E | B | EA子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2025-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy
|  | 5NS NI 11 01 ZN23 B |  | 5NS | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NS厂房二维D2条件（E层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-25 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | EDGB-310005-EDMB | 2024-11-26 |  | 2024-12-09 | EDMB-300036-EDGB | EDMB-300036-EDGB | 2024-12-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1345 | false | RBM PO 02 05 EHAH B |  | RBM | PO | 02 | 05 | EHAH | B | 5RBM003/004PO泵组P&ID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301133-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-05-09 | EDMB-302240-ECZB | EDMB-302240-ECZB | 2025-05-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
7 | false | RPC TTG 01 06 E T |  | RPC | TTG | 01 | 06 | E | T | "FrequencyControlsignal(bimodereactormanoeuvrabilitypackage)频率控制信号（模拟量,一次调频时功率变化值）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300138-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-03-20 | ECZB-300430-EDES | EDES-300457-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-03 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | AH RB 04 10 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 10 | BJHQ | B | 控制柜(含UPS）的盘面布置图、内部接线图、端子排接线图、盘内布置图、I/O清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-21 | 否 | EHQK-300011-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302418-ECZS | 2026-02-03 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root
| false | ETC - 04 05 EFAC E |  | ETC | - | 04 | 05 | EFAC | E | 常规岛直流充电器系统手册、报警手册、定值手册、级差保护配合计算书 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | EFDC-300008-ECZS-0199 |  |  |  |  | EFDC-300008-ECZS-0199 | 2025-12-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-10-27 22:28 | Super@root
1433 | false | SB - 04 02 EHHC B- |  | SB | - | 04 | 02 | EHHC | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-30 |  | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana
| false | RFH NF 04 04 XNE B- |  | RFH | NF | 04 | 04 | XNE | B | 乏燃料检查装置外形尺寸总图（含重量，尺寸，乏燃料检查装置在新燃料升降机上面的安装接口图等） | 929179 | 2025-09-01 | 2025-12-05 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 23 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-07-28 17:50 | Super@root
2041 | false | HH WDC 04 02 EHHW B |  | HH | WDC | 04 | 02 | EHHW | B | 设备用气量信息（包括使用压缩空气的设备、气体品质、用气量及压力） | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | ECZB-300578-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-01-14 | EDMB-300566-ECZB | EDMB-300566-ECZB | 2025-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 41 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  | 刘恺雯@liukw | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 22:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZD ZW 04 01 ZJJD B |  | ZD | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2026-07-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
1286 | false | WES PO 05 01 SHKQ B |  | WES | PO | 05 | 01 | SHKQ | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | ECZB-300952-EDMB | 2025-02-20 |  | 2025-08-28 | EDMB-300416-ECZS | EDMB-300416-ECZS | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB RCS 02 02 B N |  | NB | RCS | 02 | 02 | B | N | RPV顶盖保温层的通风参数（顶盖保温层通风量、通风温度、湿度、安全壳空气环境温度） | 2018-04-30 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa |  |  |  | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 | 2024-04-17 |  |  | 李丹a@lidana | 2018-04-25 23:18 | 陆松@lusong | [11 empty] | 2018-05-24
1346 | false | RBM PO 01 01 EHAH B |  | RBM | PO | 01 | 01 | EHAH | B | 5RBM003/004PO泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300861-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-02-19 | EDMB-300872-ECZB | EDMB-300872-ECZB | 2025-02-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1821 | false | VFL ZK 04 01 NTKL B |  | VFL | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303189-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-07-12 | EDMB-303399-ECZB | EDMB-303399-ECZB | 2025-07-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1527 | false | WSR PO 04 02 SYIP-01 B |  | WSR | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | WSR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301209-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-12-08 | EDMB-301861-ECZS | EDMB-301861-ECZS | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-04 |  | 规格书增加了几台如泵（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
3259 |  | RCS NB 05 07 N B |  | RCS | NB | 05 | 07 | N | B | RCS系统设备管道在反应堆厂房内的布置资料 | 2020-12-30 | 2025-08-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-07-18 | 否 | EDNC-301095-EDMB | 2021-02-19T16:00:00 |  | 2025-08-01 | EDMB-301111-EDNC | EDMB-301111-EDNC | 2025-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-16 | 015#030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl
563 | false | HH FA 04 01 HNHJ B |  | HH | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | HH子项预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | EHHJ-300000-ECZS-0133 | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | EDMB-301481-ECZS | EDMB-301481-ECZS | 2025-11-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1545 | false | WSD PO 01 01 SYIP-01 B |  | WSD | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | WSD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301189-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-28 | EDMB-302045-ECZB | EDMB-302045-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WS AF 04 01 ZJJD B |  | WS | AF | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、接线端子图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | ENJD-300021-ECZS-142A | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | EDMB-301711-ECZS | EDMB-301711-ECZS | 2025-11-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
286 | false | ETC DCS 12 01 E EFCS |  | ETC | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 常规岛直流系统（包括ETC,EDH）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-04-30 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | EDES-300485-ECZB | 2025-05-07 |  | 2025-08-25 | EFCS-300115-ECZS-0214 | EFCS-300115-ECZS-0214 | 2025-08-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
135 | false | ZD EET 04 02 EFCK B |  | ZD | EET | 04 | 02 | EFCK | B | EET001/2TB低压配电柜（380V）土建接口图（含开关柜尺寸、预埋件条件、动静载荷、发热量及火荷载） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001206-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
1261 | false | CI CI 08 02 E EHDN |  | CI | CI | 08 | 02 | E | EHDN | 电梯井道布置情况 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | EDES-300237-ECZB | 2025-01-24 |  | 2025-04-01 | ECZB-300472-EDES | ECZB-300472-EDES | 2025-04-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-14 17:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS TSM 02 05 N B |  | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 2022-11-10 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | EDNC-301134-EDMB | 2025-09-02 |  | 2025-09-08 | EDMB-301156-EDNC | EDMB-301156-EDNC | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 皮耀@piyao
| false | CFE AP 11 01 EHAL B |  | CFE | AP | 11 | 01 | EHAL | B | 加药装置用房条件（包括最仓库门口的要求、站房面积等） | 929179 | 2025-09-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-20 | 否 | EHAL-300006-ECZS-0222 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | EDMB-301054-ECZS | EDMB-301054-ECZS | 2025-09-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-18 02:22 | Super@root | [13 empty] | 是
2355 | false | WCW CB 04 02 EHLH E |  | WCW | CB | 04 | 02 | EHLH | E | 设备性能参数表及电负荷清单，包括电动机和电动执行机构的功率、电压等 | 2024-07-30 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300036-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 | EDES-300035-ECZB | EDES-300035-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 171 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
263 | false | ZLT NY 12 03 EHHW B |  | ZLT | NY | 12 | 03 | EHHW | B | 逻辑图（描述控制逻辑和说明） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303271-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-16 | EDMB-300809-ECZS | EDMB-300809-ECZS | 2025-09-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1473 | false | ZBR PO 01 02 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 01 | 02 | JDHD-002 | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300690-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-04-23 | EDMB-301895-ECZB | EDMB-301895-ECZB | 2025-04-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 10 H N |  | RCS | PO | 12 | 10 | H | N | 主泵机组联锁、保护及报警要求（包括报警、运行、停泵及报警后动作要求等） | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 是 | ESHD-300012-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300045-ECZS-0002 | 2026-01-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
| false | WAI CI 03 02 EQLS E |  | WAI | CI | 03 | 02 | EQLS | E | 供货范围(含阀门型号；不包括仪表阀；对于安全阀，提供安全阀的型号、规格、数量、整定压力、排放量) | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 是 | EQLS-300013-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300013-ECZS-0053 | 2025-11-10 | B |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
| false | RCS - 04 05 N EFCK |  | RCS | - | 04 | 05 | N | EFCK | RCS-RS系统典型图 | 929179 | 2025-07-15 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | EFCK-300059-ECZS-185 | EFCK-300059-ECZS-185 | 2026-01-27 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 185 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-07-20 01:03 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 02 B N |  | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆坑迷宫墙屏蔽敷设体尺寸、材料成分及密度 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-21T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 | 22B0 |  | 堆本体与非标设备室 | 薛万勋a@xuewxa | 作废 | 从原清单中的第53行拆出来的。（建议拆成三个接口，描述分别是：1）堆坑尺寸，反应堆一次屏蔽混凝土材料成分及密度，(所内专业室为结构一室，所内编制人为隋然@suiran）2）堆腔底部构架（含屏蔽塞）尺寸、材料成分及密度（结构二室取消此接口，采用图纸会签方式进行）3）堆坑迷宫墙屏蔽敷设体尺寸、材料成分及密度（该接口责任所为核设备所）） |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 薛万勋a@xuewxa | [5 empty] | 待NPIC回复初版意见后，才能打开终版 | [5 empty] | 2018-07-11
2729 | false | HRT NB 04 06 EHDH B |  | HRT | NB | 04 | 06 | EHDH | B | 登机平台与厂房环形平台接口 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-18 | 是 | ECZB-300341-EDMB | 2024-11-18 |  | 2024-11-22 | EDMB-300362-ECZB | EDMB-300362-ECZB | 2024-11-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
341 | false | DW WDW 08 01 EHHG B |  | DW | WDW | 08 | 01 | EHHG | B | 管道单线布置图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 是 | EHHG-300007-ECZS-0279 | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | EDMB-301438-ECZS | EDMB-301438-ECZS | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2938 |  | RCS PO 16 02 N B |  | RCS | PO | 16 | 02 | N | B | 主泵机组吊装要求（包括吊装尺寸、吊装步骤、电机吊装图纸等） | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EDNC-301132-EDMB | 2025-08-29 |  | 2026-01-19 | EDMB-301292-EDNC | EDMB-301292-EDNC | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-07-16 | 015#030# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 03 02 EHZZ B |  | TFA | DZ | 03 | 02 | EHZZ | B | 正常生产状态下的蒸汽侧(包括热侧和冷侧)排气流量要求 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | EHZZ-300005-ECZS-0054 |  |  |  |  | EHZZ-300034-ECZS-0054 | 2026-03-03 | D |  |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-08-11 18:02 | Super@root
| false | NI RII 04 01 N EFXB |  | NI | RII | 04 | 01 | N | EFXB | 堆芯探测器组件浸没部分长度及测点布置位置 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | EFXB-300008-ECZS-278-1 | EFXB-300008-ECZS-278-1 | 2025-09-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 04 09 EHZZ B |  | TFA | DZ | 04 | 09 | EHZZ | B | 最大外形尺寸、重量（含支腿）以及安装、检修时的吊装方案 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | EHZZ-300004-ECZS-0054 | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | EDMB-302431-ECZS | EHZZ-300033-ECZS-0054 | 2026-02-26 | E |  |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-08-11 18:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TTB NI 02 01 B ZN23 |  | TTB | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300018-EDGB | 2024-12-04 |  | 2025-01-23 | EDGB-300082-EDMB | EDGB-300082-EDMB | 2025-01-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 02# | 修改编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
87 | false | ESR - 04 05 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 05 | EFKG | E | 220kV GIS设备气室分隔图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | EFKG-300010-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300010-ECZS-0203 | 2025-08-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
| false | WCS CB 12 01 EHAL E |  | WCS | CB | 12 | 01 | EHAL | E | 二回路水汽取样系统的P&I图\r\n | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 是 | EHAL-300018-ECZS-0222 |  |  |  |  | EHAL-300018-ECZS-0222 | 2025-11-04 | D |  |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
3543 |  | TFM RCS 02 01 E N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | E | N | 在0~1000.000000P 负荷之间主给水焓与负荷的关系曲线。(注：请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | EDES-300098-EDNC | 2025-08-28 |  |  |  | EDES-300098-EDNC | 2025-08-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
112 |  | ZLD PO 01 01 SYIP-01 B |  | ZLD | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | ZLD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301179-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-27 | EDMB-301996-ECZB | EDMB-301996-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB | 2025-07-04 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、作废 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TSM CI 03 01 EQLS E |  | TSM | CI | 03 | 01 | EQLS | E | 设备外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据、各接口的附加位移和允许推力及推力矩等）； | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | EQLS-300003-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300003-ECZS-0053 | 2025-09-08 | C |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
764 |  | TSP AS 06 03 EHHQ B |  | TSP | AS | 06 | 03 | EHHQ | B | 动力设备连接电缆特性：清单、特性、参数、定位等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301683-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-09-02 | EDMB-300541-ECZS | EDMB-300541-ECZS | 2025-09-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
153 | false | CI EN*/EP*/EEP/ETI/LNM 04 05 E EFCK |  | CI | EN*/EP*/EEP/ETI/LNM | 04 | 05 | E | EFCK | 常规岛配电盘一次接线图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-000205-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-25 00:04 | 李丹a@lidana
|  | TSA TSM 04 01 E B |  | TSA | TSM | 04 | 01 | E | B | 蒸汽母管压力 | 2021-04-08 | 2025-06-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 是 | EDES-300349-EDMB | 2025-06-24 |  | 2025-08-12 | EDMB-300400-EDES | EDMB-300400-EDES | 2025-08-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao
2659 | false | CIS PO 04 01 SNPC B |  | CIS | PO | 04 | 01 | SNPC | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2024-02-01 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300029-EDMB | 2024-06-17 |  | 2024-12-14 | EDMB-300430-ECZB | EDMB-300430-ECZB | 2024-12-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFH NB 04 02 B EHJN |  | RFH | NB | 04 | 02 | B | EHJN | 人桥吊车吊钩结构尺寸图 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 否 | EDMB-300502-ECZS | 2025-09-02 |  | 2025-10-14 | EHJN-300003-ECZS-0022 | EHJN-300003-ECZS-0022 | 2025-10-14 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 22 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 23:32 | Super@root | [13 empty] | 是
1125 | false | TFR PO 04 06 SYIP E |  | TFR | PO | 04 | 06 | SYIP | E | 低加疏水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-03 | 是 | EHGY-300030-ECZS-097A |  |  |  |  | EHGY-300030-ECZS-097A | 2026-01-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
| false | WGD DCS 12 01 B EFCS |  | WGD | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 厂用气体贮存和分配系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | EDMB-300335-ECZS | 2025-08-25 |  | 2025-09-12 | EFCS-300250-ECZS-0214 | EFCS-300250-ECZS-0214 | 2025-09-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-08 16:39 | Super@root | [13 empty] | 是
2465 | false | EMP/Q - 06 10 EHPC B |  | EMP/Q | - | 06 | 10 | EHPC | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：14.6米及以上（K） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | ECZB-303266-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-07-04 | EDMB-303234-ECZB | EDMB-303234-ECZB | 2025-07-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-000556-EDMB | Super@root | 2024-07-26 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFH NB 04 01 EHHH B |  | RFH | NB | 04 | 01 | EHHH | B | 在线啜吸装置用电量 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-09 | 是 | EHHH-300002-ECZS-0020 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | EDMB-301068-ECZS | EDMB-301068-ECZS | 2025-09-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 20 | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 23:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WO CI 04 01 SFGK B |  | WO | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | ENSF-300117-ECZS-142 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | EDMB-301901-ECZS | EDMB-301901-ECZS | 2025-12-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
593 | false | WCW PC 04 06 EHYZ B |  | WCW | PC | 04 | 06 | EHYZ | B | 捞渣框起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301439-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-04-17 | EDMB-301825-ECZB | EDMB-301825-ECZB | 2025-04-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | LSC - 04 05 EFZX B |  | LSC | - | 04 | 05 | EFZX | B | 语音系统设备设计文件（系统单线图、系统联网方案及图纸、主机柜布置及配线图、主控室内设备尺寸（包括开孔尺寸、安装方式）、设备安装方式、核岛综合布线配线图、电源切换箱设计方案及接线图、电话/对讲电话主配线架接线图、端子箱接线图（包括BN、AR、CR箱）） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | EFZX-300005-ECZS-0249 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302454-ECZS | EDMB-302454-ECZS | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 249 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2025-09-12 19:54 | Super@root | [13 empty] | 是
143 | false | WEC DCS 12 02 B EFCS |  | WEC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电气厂房冷冻水系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-23 | 否 | EDMB-302499-ECZB | 2025-05-23 |  | 2025-11-27 | EFCS-300491-ECZS-0214 | EFCS-300491-ECZS-0214 | 2025-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-10-13 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-13 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | PRS - 04 01 N B |  | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 2020-12-30 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-20T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-26 | 是 | EDNC-300824-EDMB | 2021-03-22T16:00:00 |  | 2024-12-06 | EDMB-300864-EDNC | EDMB-300864-EDNC | 2024-12-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/8/14 修改为9999-1-1 | 2024-10-22 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李涛d@l-litaod
148 | false | WAP DCS 12 01 B EFCS |  | WAP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 压缩空气生产系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301448-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-18 | EFCS-300286-ECZS-0214 | EFCS-300286-ECZS-0214 | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-29 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | BOP — 04 05 EFMZ B- |  | BOP | — | 04 | 05 | EFMZ | B | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
| false | ETM - 04 02 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 02 | TBEA | E | 主变铭牌图 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | EFHB-300025-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300025-ECZS-0201 | 2025-11-17 | B |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
2987 |  | CA YA 02 01 E B |  | CA | YA | 02 | 01 | E | B | CA子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2025-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-30 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy
246 | false | ECA DCS 12 02 B EFCS |  | ECA | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 48V直流电源系统（包括ECA, ECB, ECD）（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302446-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-06 | ECZB-302769-EDMB | ECZB-302769-EDMB | 2025-06-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1770 | false | HFL NF 06 11 EHWH B |  | HFL | NF | 06 | 11 | EHWH | B | 130t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式，厂房线槽铺设路径方向图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300614-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-02-28 | EDMB-300972-ECZB | EDMB-300972-ECZB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
80 | false | TFL CI 02 01 T E |  | TFL | CI | 02 | 01 | T | E | 3、4号低压加热器系统图 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
| false | RFH NB 04 02 EHHH B |  | RFH | NB | 04 | 02 | EHHH | B | 在线啜吸装置机械安装接口 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-09 | 是 | EHHH-300000-ECZS-0020 | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 | EDMB-301786-ECZS | EDMB-301786-ECZS | 2025-12-02 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 20 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 23:46 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | VCP REB 02 01 B ZN23 |  | VCP | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | EDMB-300068-EDGB | 2024-12-18 |  | 2024-12-24 | EDGB-300043-EDMB | EDGB-300043-EDMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 05 N B |  | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 内置换料水箱硼浓度要求，容积要求 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-24 | 否 | EDNC-300762-EDMB | 2024-10-24 |  | 2024-11-13 | EDMB-300810-EDNC | EDMB-300810-EDNC | 2024-11-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/2/15 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 陈彦霖b@chenylb
97 | false | VCR DCS 12 01 B EFCS |  | VCR | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 设备冷却水房间通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-11-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302273-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-09-10 | EFCS-300233-ECZS-0214 | EFCS-300233-ECZS-0214 | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-08-21 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-21 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | WCC NI 02 01 B ZN23 |  | WCC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300025-EDGB | 2024-12-05 |  | 2024-12-27 | EDGB-300025-EDMB | EDGB-300025-EDMB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-04-14 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1096 | false | NI - 06 01 B EFXC |  | NI | - | 06 | 01 | B | EFXC | 电气贯穿件外部电缆信息 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 278-8 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-22 | ECZB-000852-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana
| false | NI ZW 04 01 ZJJD B |  | NI | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、安装要求、相关技术说明等） | 929179 | 2025-09-10 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-09 | 否 | ENJD-300000-ECZS-142A | 2025-11-27 |  | 2026-01-15 | EDMB-302265-ECZS | EDMB-302265-ECZS | 2026-01-15 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root |  | 2025-12-19 |  | 因CNPE回复C版意见时审查意见沟选错误，导致接口关闭，现厂家升版接口重新打开（李鸿翼总同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
216 | false | EDH - 04 02 EFDC E |  | EDH | - | 04 | 02 | EFDC | E | 汽机房110V直流屏安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | ECZB-300721-EDES | 2025-07-01 |  |  |  | EFDC-300039-ECZS-0187 | 2026-01-08 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-000200-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-18 02:32 | 李丹a@lidana
|  | NB RCS 04 02 B N |  | NB | RCS | 04 | 02 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 2021-02-20 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-05-31T16:00:00 | 否 |  | 2021-05-31T16:00:00 | EDMB-300521-EDNC | [8 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 沈艳祥@shenyx
|  | WHS - 02 01 E B |  | WHS | - | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 2021-03-19 | 2021-06-14 |  | 关闭 | 打开 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-15 | 是 | EDES-300108-EDMB | 2021-05-10T16:00:00 |  | 2024-09-21 | EDMB-300161-EDES | EDMB-300161-EDES | 2024-09-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 范广涵@fangh | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19，18185BOPZL22Q8S001A修改主办所 | 2025-05-13 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 刘倩平@liuqp |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | PRS NI 02 06 N B |  | PRS | NI | 02 | 06 | N | B | 补水箱的布置需求 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 李涛d@l-litaod | 作废 | 接口手册变更单003#：2021-4-19由于改进设计取消了补水箱，动力院建议取消次接口。 | 2024-08-09 | 011# | 取消接口 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李涛d@l-litaod
1891 | false | WEC-F GF 04 04 GLDQ B |  | WEC-F | GF | 04 | 04 | GLDQ | B | 设备自带仪表、压力传感器功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300761-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-01-26 | EDMB-300728-ECZB | EDMB-300728-ECZB | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1716 | false | WS - 04 12 B EHHW |  | WS | - | 04 | 12 | B | EHHW | 移动式水泥料斗及超压机检修吊车接口（包括吊车吊运范围、起吊高度、额定起重量、连接形式等信息） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | EDMB-302599-ECZB | 2025-05-27 |  | 2025-08-22 | EHHW-300002-ECZS-0038 | EHHW-300002-ECZS-0038 | 2025-08-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2982 |  | NI EC* 06 12 B N |  | NI | EC* | 06 | 12 | B | N | 48VDC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | EDMB-301211-EDNC | 2025-10-23 |  | 2025-11-12 | EDNC-301219-EDMB | EDNC-301219-EDMB | 2025-11-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 赵忠臣@zhaozca
| false | DP/DT EAK 04 01 EFAC B |  | DP/DT | EAK | 04 | 01 | EFAC | B | 除盐水厂房UPS设备基础图及布置图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
95 | false | VCT DCS 12 01 B EFCS |  | VCT | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电缆沟通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302272-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-09-25 | EFCS-300314-ECZS-0214 | EFCS-300314-ECZS-0214 | 2025-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-08-21 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-21 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1562 | false | CIS PO 12 01 SYIP-01 B |  | CIS | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | CIS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301080-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-28 | EDMB-302050-ECZB | EDMB-302050-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NR NI 11 01 ZN23 B |  | 5NR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NR厂房二维D2条件（D层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-25 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | EDGB-310004-EDMB | 2024-11-26 |  | 2024-12-09 | EDMB-300040-EDGB | EDMB-300040-EDGB | 2024-12-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1417 | false | EES - 02 01 EHHC B |  | EES | - | 02 | 01 | EHHC | B | 火灾载荷设计输入条件（SBO) | 929179 | 2025-04-15 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | ECZB-301888-EDMB | 2025-04-15 |  | 2025-07-07 | EDMB-303259-ECZB | EDMB-303259-ECZB | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
394 | false | VDS VA 04 01 XCHZ B |  | VDS | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VDS系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 否 | ECZB-302910-EDMB | 2025-06-13 |  | 2026-01-20 | EDMB-302318-ECZS | EDMB-302318-ECZS | 2026-01-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 修改部分止回阀工作温度，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
70 | false | TFD CI 04 03 T E |  | TFD | CI | 04 | 03 | T | E | 除氧器供货范围内阀门清单（不含仪表用阀门清单） | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300062-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 | EDES-300069-ECZB | EDES-300069-ECZB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1689 | false | FSW PO 04 03 LEO B |  | FSW | PO | 04 | 03 | LEO | B | 厂区消防水泵组外形图（包括管道接口定位及规格表、管道接口许用载荷、设备外形尺寸、总重和各部件的重量） | 929179 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301218-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-05-20 | EDMB-302383-ECZB | EDMB-302383-ECZB | 2025-05-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
60 | false | WUC DCS 12 01 E EFCS |  | WUC | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 辅助冷却水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | EFCS-300093-ECZS-0214 | EFCS-300093-ECZS-0214 | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1742 | false | HT NG 06 39 B EHWH- |  | HT | NG | 06 | 39 | B | EHWH | 150t电动平板运输车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
105 | false | EE*/EA*/ER* - 04 08 EFCK B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 08 | EFCK | B | 核岛低压配电柜交/直流负载 | 929179 | 2025-08-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EFCK-300011-ECZS-185 | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | EDMB-301319-ECZS | EDMB-301319-ECZS | 2025-10-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 34 N B |  | RCS | RCV | 02 | 34 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 2022-11-10 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-09T16:00:00 | 是 |  | 2025-07-01 | 是 | EDNC-301077-EDMB | 2023-01-30T16:00:00 |  | 2025-07-04 | EDMB-301086-EDNC | EDMB-301086-EDNC | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
511 | false | FAD - 01 04 E XNIC |  | FAD | - | 01 | 04 | E | XNIC | 常规岛网控楼厂房设备布置图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
| false | ETT _ 04 16 EFKG E- |  | ETT | _ | 04 | 16 | EFKG | E | 500kV 计量CT外形图&铭牌图、二次端子图、一次换接图、汇控箱图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
1298 | false | WES PO 01 01 SHKQ B |  | WES | PO | 01 | 01 | SHKQ | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | ECZB-300950-EDMB | 2025-02-20 |  | 2025-03-26 | EDMB-301475-ECZB | EDMB-301475-ECZB | 2025-03-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
525 | false | DCS FAD 02 03 XNIC B |  | DCS | FAD | 02 | 03 | XNIC | B | DCS-FAD接口通讯信息 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | ECZB-301892-EDMB | 2025-04-15 |  | 2025-04-30 | EDMB-302158-ECZB | EDMB-302158-ECZB | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 246 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2313 | false | WDP DP 04 03 EHHG B |  | WDP | DP | 04 | 03 | EHHG | B | 除盐水生产厂房气体专业布置接口资料(包括公用/仪表用) | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | ECZB-300363-EDMB | 2024-11-25 |  | 2025-03-19 | EDMB-301289-ECZB | EDMB-301289-ECZB | 2025-03-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000788-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2024-10-15 17:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CB WCW 05 01 E B |  | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2021-03-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-08T16:00:00 | 否 |  | 2024-05-08 | 否 | EDES-300098-EDMB | 2021-12-23T16:00:00 |  | 2024-11-27 | EDMB-300228-EDES | EDMB-300228-EDES | 2024-11-27 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2020-12-30改为2021-3-15 | 2024-11-07 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong |  | 2024-11-07 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | BL ZW 04 01 ZJJD B |  | BL | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | ENJD-300134-ECZS-142A |  |  |  |  | ENJD-300149-ECZS-142A | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
349 | false | DCS - 08 14 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 14 | EFCS | B | 安全级DCS系统电源电缆清单-LOT2 | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
1697 | false | NI - 04 07 EFHJ B |  | NI | - | 04 | 07 | EFHJ | B | 蓄电池及支架鉴定报告 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | ECZB-303281-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-10-23 | EDMB-301265-ECZS | EDMB-301265-ECZS | 2025-10-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2641 | false | TFA PO 04 07 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 07 | SNPC | B | TFA001/002PO泵法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩，非标法兰要给出相应图纸，以及法兰焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 否 | ECZB-300109-EDMB | 2024-06-19 |  | 2025-10-25 | EDMB-301289-ECZS | EDMB-301289-ECZS | 2025-10-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
339 | false | DW WDW 04 03 EHHG B- |  | DW | WDW | 04 | 03 | EHHG | B | 气体资料（含压缩空气用气量、压力、设备用气点及与采购方气体专业的接口等详细信息） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-29 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana
312 | false | HH BOP 04 01 EHHW B |  | HH | BOP | 04 | 01 | EHHW | B | 设备外形尺寸（包括导向定位装置）、设备基础信息（包括设备固定方式、基础载荷、设备固定螺栓规格等） | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-10 | 是 | ECZB-302728-EDMB | 2025-06-10 |  | 2025-09-16 | EDMB-300819-ECZS | EDMB-300819-ECZS | 2025-09-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 43 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001099-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-08 18:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
551 | false | ZST - 04 06 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 06 | EHZZ | B | 设备排气接口，包含房间、接口处管道标高、流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材质、连接形式等（含NX和NY厂房） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302497-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-10-31 | EDMB-301363-ECZS | EDMB-301363-ECZS | 2025-10-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | BE - 04 06 EFAC B |  | BE | - | 04 | 06 | EFAC | B | 应急指挥中心UPS及蓄电池设备抗震包络性分析报告 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-27 | 是 | EFDC-300020-ECZS-0199 |  |  |  |  | EFDC-300020-ECZS-0199 | 2026-02-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
2847 | false | REB PO 04 07 CQPI B |  | REB | PO | 04 | 07 | CQPI | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300080-EDMB | 2024-06-19 |  | 2025-07-01 | EDMB-303164-ECZB | EDMB-303164-ECZB | 2025-07-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
102 | false | TSR TFD 01 02 T E |  | TSR | TFD | 01 | 02 | T | E | MSR疏水泵安装尺寸，安装标高，外形尺寸 | 929179 | 2024-04-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300030-EDES | 2024-06-17 |  |  |  | EDES-300651-ECZB | 2025-07-04 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
| false | RFH NF 06 13 ESXH B |  | RFH | NF | 06 | 13 | ESXH | B | 新燃料升降机用电资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 是 | ESXH-300000-ECZS-0023 | 2025-10-17 |  | 2025-10-17 | EDMB-301230-ECZS | EDMB-301230-ECZS | 2025-10-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 23 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-24 22:46 | Super@root | [13 empty] | 是
2390 | false | WDP DP 12 01 EHHG B |  | WDP | DP | 12 | 01 | EHHG | B | WDP系统工艺设备电气负荷资料（用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2024-09-01 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | ECZB-300256-EDMB | 2024-09-03 |  | 2025-10-30 | EDMB-301333-ECZS | EDMB-301333-ECZS | 2025-10-30 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-20 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI RNI 12 01 EFXF N |  | NI | RNI | 12 | 01 | EFXF | N | 电气接口 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | EFXF-300017-ECZS-278-3 | 2025-12-25 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
1630 | false | ZLT PO 04 01 SYIP-01 B |  | ZLT | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | ZLT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301147-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-06-12 | EDMB-302859-ECZB | EDMB-302859-ECZB | 2025-06-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版关闭时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2571 | false | RSI PO 04 01 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 04 | 01 | CQPI-01 | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 | 929179 | 2023-11-13 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300082-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-08-14 | EDMB-300177-ECZB | EDMB-300177-ECZB | 2024-08-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
502 | false | FAD - 01 09 XNIC E |  | FAD | - | 01 | 09 | XNIC | E | 汽轮发电机厂房火灾报警系统图、平面图、火灾报警系统测温电缆布置图、设备材料清单（含电缆） | 929179 | 2027-01-30 | 2027-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
1296 | false | WES PO 02 01 SHKQ B |  | WES | PO | 02 | 01 | SHKQ | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | ECZB-300951-EDMB | 2025-02-20 |  | 2025-03-03 | EDMB-300978-ECZB | EDMB-300978-ECZB | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1501 | false | WCW PO 01 01 SYIP-01 B |  | WCW | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | 旋转滤网反冲洗泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-01 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | ECZB-301348-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-05-09 | EDMB-302242-ECZB | EDMB-302242-ECZB | 2025-05-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TTB RCS 02 03 B N |  | TTB | RCS | 02 | 03 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 2020-12-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-11T16:00:00 | 是 |  | 2023-03-27T16:00:00 | 否 |  | 2021-01-21T16:00:00 |  | 2023-05-03T16:00:00 | EDNC-300642-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 029# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:46 | 李亚飞@liyff
1410 | false | WES PO 01 02 EHAH B |  | WES | PO | 01 | 02 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO电机数据表 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300829-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-25 | EDMB-301984-ECZB | EDMB-301984-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-20 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
33 | false | HH CW 04 03 GZSL B |  | HH | CW | 04 | 03 | GZSL | B | 设备总装图（包括外形尺寸、技术参数等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | ENSL-300015-ECZS-131 | 2025-11-08 |  | 2025-11-08 | EDMB-301516-ECZS | EDMB-301516-ECZS | 2025-11-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2765 | false | RCV PO 02 04 CQPI B |  | RCV | PO | 02 | 04 | CQPI | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300058-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-09-29 | EDMB-300280-ECZB | EDMB-300280-ECZB | 2024-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
270 | false | ZLT NY 02 01 EHHW B |  | ZLT | NY | 02 | 01 | EHHW | B | 除盐水使用需求 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | ECZB-302269-EDMB | 2025-05-19 |  | 2025-08-28 | EDMB-300432-ECZS | EDMB-300432-ECZS | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | RPC - 01 01 EFXE N |  | RPC | - | 01 | 01 | EFXE | N | RPC系统设备外部端接信息 | 2026-06-30 | 2027-02-28 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root
| false | TFA DZ 04 08 EHZZ B |  | TFA | DZ | 04 | 08 | EHZZ | B | 设备管接头载荷 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-17 | 是 | EHZZ-300012-ECZS-0054 | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | EDMB-301827-ECZS | EDMB-301827-ECZS | 2025-12-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-08-11 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
1602 | false | WNC PO 01 01 SYIP-01 B |  | WNC | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | WNC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301182-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302183-ECZB | EDMB-302183-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2977 |  | NI EA* 06 13 B N |  | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | EDMB-301212-EDNC | 2025-10-23 |  | 2026-02-04 | EDNC-301290-EDMB | EDNC-301290-EDMB | 2026-02-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 赵忠臣@zhaozca
1273 | false | CI TG 11 03 EHRB E |  | CI | TG | 11 | 03 | EHRB | E | TG基座台板施工图 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | EHRB-300003-ECZS-0010 |  |  |  |  | EHRB-300005-ECZS-0010 | 2026-01-29 | B |  |  |  | 1-ICM | 10 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-03 18:58 | 李丹a@lidana
802 | false | NI TFA 09 01 C105 B |  | NI | TFA | 09 | 01 | C105 | B | 提供设备基础图及设备外形图，提供设备基础载荷。 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | ECZB-301749-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-09-28 | EDMB-301038-ECZS | EDMB-301038-ECZS | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112B | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001266-EDMB、ECZB-001266-EDMB | 新增、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
129 | false | CI EA 04 07 T E |  | CI | EA | 04 | 07 | T | E | TMCR工况下励磁系统参数及图纸资料 | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2024-02-07 | 否 | ECZB-300003-EDES | 2025-03-10 | 是 | ECZB-300393-EDES | 2025-03-10 |  |  |  | ESDT-300115-ECZS-0003 | 2026-02-11 | F |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 冯少磊@fengsl | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
565 | false | WO FA 04 01 HNHJ B |  | WO | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | WO子项预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2026-12-20 | 2027-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | EHHJ-300007-ECZS-0133 | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | EDMB-301617-ECZS | EDMB-301617-ECZS | 2025-11-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1783 | false | WAP CO 12 04 SHSXJ B |  | WAP | CO | 12 | 04 | SHSXJ | B | 机组供电要求，电机数据表 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301804-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-09-12 | EDMB-300756-ECZS | EDMB-300756-ECZS | 2025-09-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-17 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
150 | false | EC EP* 04 08 E EFCK |  | EC | EP* | 04 | 08 | E | EFCK | 升压站区域配电盘单元接线图 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-000205-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-25 00:04 | 李丹a@lidana
|  | 5NE NI 11 08 ZN23 B |  | 5NE | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 5NE厂房二维D2条件（R层、S层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-06-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
776 |  | TSP AS 04 02 EHHQ B |  | TSP | AS | 04 | 02 | EHHQ | B | 设备外形尺寸、接管尺寸、管道材质、接口法兰及标准；包括 2"以上主蒸气管路阀门外型尺寸及重量、接管尺寸及重量（含气动头）、材质、接口法兰及标准 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301487-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-09-10 | EDMB-300699-ECZS | EDMB-300699-ECZS | 2025-09-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TSM RCS 01 07 B N |  | TSM | RCS | 01 | 07 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 2020-12-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2021-01-03T16:00:00 | 是 |  | 2021-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2021-12-29T16:00:00 | EDMB-300548-EDNC | 2023-09-04T16:00:00 | EDNC-300658-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-06-11 | 029# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao
2089 | false | VFL ZV 04 01 ZJJD B |  | VFL | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300564-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-08-06 | EDMB-303648-ECZB | EDMB-303648-ECZB | 2025-08-06 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 由于离心风机5VFL001/002ZV与参考项目相比尺寸有较大变化，无法满足空间要求，因此与厂家联系重新核算风机尺寸，同时修改预埋板规格与供电参数，变化量较大。8月6日已关闭该接口。 | 2025-08-06 | 暂无 | 待厂家修改风机尺寸、预埋板规格、供电参数，核实无误后关闭接口。 | 已关闭接口 | 否 | 2025-08-08 | 张烨@zhangyea | 否
| false | WT ZST 09 01 EFWB B |  | WT | ZST | 09 | 01 | EFWB | B | 土建接口（含安装要求、设备布置图等） | 2026-03-10 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 260 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-10 22:51 | Super@root
23 | false | RHT DCS 12 05 B EFCS |  | RHT | DCS | 12 | 05 | B | EFCS | 特殊工艺管线电伴热系统通信接口通信接口(L3/B2) | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana
| false | IAW - 12 06 EFZK B |  | IAW | - | 12 | 06 | EFZK | B | 控制系统内部端接电缆清册(包括电缆类型、电缆参数、电缆编号、自带电缆特性清单、起止位置等)(按买方格式提供) | 929179 | 2025-12-26 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 是 | EFZK-300003-ECZS-0284 | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | EDMB-302348-ECZS | EDMB-302348-ECZS | 2026-01-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 284 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-13 21:35 | Super@root | [13 empty] | 是
19 | false | HNA NX 06 01 B EHTJ- |  | HNA | NX | 06 | 01 | B | EHTJ | HNA核辅助厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 作废 |  | 2025-10-31 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 责任部门错误，已联系中原发起接口升版流程。 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 张进学@zhangjxc
|  | NB NI 13 01 N B |  | NB | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 2022-11-10 | 2025-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-11-11 | 否 | EDNC-301212-EDMB | 2022-12-20T16:00:00 |  | 2025-11-18 | EDMB-301232-EDNC | EDMB-301232-EDNC | 2025-11-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/6/30 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 孙燕宇@sunyy
136 | false | ZD EET 04 01 B EFCK |  | ZD | EET | 04 | 01 | B | EFCK | EET001/2TR变压器内零序电流互感器型号等信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | EDMB-301874-ECZS | 2025-12-10 |  | 2025-12-25 | EFCK-300050-ECZS-185 | EFCK-300050-ECZS-185 | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001206-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI — 04 05 EFMZ B- |  | NI | — | 04 | 05 | EFMZ | B | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
93 | false | TFD CI 04 04 T E |  | TFD | CI | 04 | 04 | T | E | 除氧器仪表安装图、仪表阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300131-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-06-10 | EDES-300567-ECZB | EDES-300567-ECZB | 2025-06-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
90 | false | VHL DCS 12 02 B EFCS |  | VHL | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 洗衣房通风系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | EDMB-303201-ECZB | 2025-07-03 |  | 2025-09-10 | EFCS-300220-ECZS-0214 | EFCS-300220-ECZS-0214 | 2025-09-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 05 01 N B |  | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | 主回路系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 2020-12-30 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-02 | 是 | EDNC-300880-EDMB | 2021-02-26T16:00:00 |  | 2025-01-09 | EDMB-300914-EDNC | EDMB-300914-EDNC | 2025-01-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 杨伟a@l-yangwei
2628 | false | RSI PO 02 03 SNPC B |  | RSI | PO | 02 | 03 | SNPC | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300199-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-02-07 | EDMB-300781-ECZB | EDMB-300781-ECZB | 2025-02-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
199 | false | DC/AC - 10 01 EFDC B |  | DC/AC | - | 10 | 01 | EFDC | B | 核岛直流220V交流开关柜基础图（含核岛直流和220V交流开关柜尺寸、动静载荷） | 2025-06-25 | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | ECZB-303082-EDMB | 2025-06-23 |  | 2025-12-19 | EDMB-301998-ECZS | EDMB-301998-ECZS | 2025-12-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 温馨@wenxina | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001200-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-15 |  | 传递动静载荷计算（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
306 | false | IMC DCS 18 31 EFCS B |  | IMC | DCS | 18 | 31 | EFCS | B | 总体画面实施（PT图） | 2027-01-15 | 2028-12-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 邓士光@dengsg | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
417 | false | NI AI 04 02 XCHZ B |  | NI | AI | 04 | 02 | XCHZ | B | 手动隔离阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | ECZB-302683-EDMB | 2025-05-30 |  |  |  | EDMB-302337-ECZS | 2026-01-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-23 | ECZB-001629-EDMB | 因规格书（1818G5013、1818G5024、1818G5023、1815G5010）参数调整，修改设备重量(白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
1307 | false | RHR PO 04 11 SHKQ B |  | RHR | PO | 04 | 11 | SHKQ | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | ECZB-300938-EDMB | 2025-02-20 |  | 2025-03-04 | EDMB-301002-ECZB | EDMB-301002-ECZB | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2005 | false | CAM RS 04 01 CQJH B |  | CAM | RS | 04 | 01 | CQJH | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300528-EDMB | 2024-12-30 |  | 2026-02-04 | EDMB-302432-ECZS | ENJH-300013-ECZS-0136 | 2026-03-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-03-03 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana |  | 2026-03-03 |  | 修改设备参考重量（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | ESR - 04 05 TBEA E |  | ESR | - | 04 | 05 | TBEA | E | 辅助变辅助装置电源接口及负荷清单 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 打开 | 打开 | 2025-08-18 | 是 | EFHB-300010-ECZS-0201 | 2025-09-22 | 否 | EFHB-300012-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300045-ECZS-0201 | 2025-11-24 | D |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
|  | RCS TFA 02 07 N B |  | RCS | TFA | 02 | 07 | N | B | 辅助给水箱的有效容积要求 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-26 | 否 | EDNC-300872-EDMB | 2023-05-22T16:00:00 |  | 2025-05-21 | EDMB-301047-EDNC | EDMB-301047-EDNC | 2025-05-21 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-05-13 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 杨轶d@yangyid |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2651 | false | CIS PO 04 04 SNPC B |  | CIS | PO | 04 | 04 | SNPC | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300216-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-12-30 | EDMB-302112-ECZS | EDMB-302112-ECZS | 2025-12-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-26 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-26 |  | 设计院需要电机电缆信息，原提资中无相关内容，因此升版接口(张晓云总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | CCV REB 02 01 B ZN23 |  | CCV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | EDMB-300071-EDGB | 2024-12-18 |  |  |  | EDMB-300071-EDGB | 2024-12-19 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
| false | NI RNI 04 01 N EFXF |  | NI | RNI | 04 | 01 | N | EFXF | 源量程探测器和中间量程探测器组合件尺寸和探测器定位要求 | 929179 | 2025-04-15 | 2025-06-02 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
1135 | false | WCI PO 04 05 SYIP E |  | WCI | PO | 04 | 05 | SYIP | E | 闭式循环冷却水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-03 | 是 | EHGY-300029-ECZS-097A |  |  |  |  | EHGY-300029-ECZS-097A | 2026-01-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
|  | NI NI 06 03 B N |  | NI | NI | 06 | 03 | B | N | NB厂房±0.00m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2025-07-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 否 | EDMB-301099-EDNC | 2025-07-15 |  | 2025-12-05 | EDNC-301243-EDMB | EDNC-301243-EDMB | 2025-12-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 田洁@tianjie
296 | false | WCS CB 12 01 EFAL E- |  | WCS | CB | 12 | 01 | EFAL | E | 二回路水汽取样系统的P&I图 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | ECZB-300681-EDES | 2025-06-23 |  |  |  | EDES-300681-ECZB | 2025-07-10 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000149-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
| false | TTG _ 02 10 T E |  | TTG | _ | 02 | 10 | T | E | "定义如下7种瞬态工况：a.从1FP到0.9FP的负荷阶跃变化瞬态；b.从0.9FP到1FP的负荷阶跃变化瞬态；c.以百分之5每分钟的速率从0.15FP到1FP的负荷线性变化瞬态；d.以-百分之5每分钟的速率从1FP到0.15FP的负荷线性变化瞬态；e.从1FP甩负荷到厂用电瞬态；f.汽机停机（不停堆）瞬态；g.从1FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1.汽机第一级压力与时间的关系曲线；2.蒸汽流量（到汽轮机）与时间的关系曲线；3.汽机转速与时间的关系曲线（仅针对工况e）。（注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）" | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
|  | WOD - 02 01 E B |  | WOD | - | 02 | 01 | E | B | WOD跨岛系统流程图 | 2024-10-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-12-06 | 是 | EDES-300194-EDMB | 2025-12-23 | 否 | EDES-300458-EDMB | 2024-12-20 | EDMB-300246-EDES | 2026-01-04 | EDMB-300490-EDES | EDMB-300490-EDES | 2026-01-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2024-11-20 | 012# | 修改初版终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:45 | 李姗@lishan
333 | false | DCS IMC 08 02 EFCS B |  | DCS | IMC | 08 | 02 | EFCS | B | 盘台电源电缆清单 | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
18 | false | ETT TTP 01 01 T E |  | ETT | TTP | 01 | 01 | T | E | "TRIPCONNECTIONS(PROTECTION+ALARM+INFORMATION)跳机连接（保护+报警+信息）" | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-22 | 是 | ESDT-300103-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300103-ECZS-0003 | 2026-01-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-21 02:10 | 李丹a@lidana
2852 | false | REB PO 01 04 CQPI B |  | REB | PO | 01 | 04 | CQPI | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300045-EDMB | 2024-06-04 |  | 2025-04-18 | EDMB-301835-ECZB | EDMB-301835-ECZB | 2025-04-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
314 | false | NI CFE 04 02 EHHD B |  | NI | CFE | 04 | 02 | EHHD | B | CFE002BA外形图、基础图及吊装要求（包括1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸；3、管道接口定位及规格表；4、设备各工况下的载荷；5、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；6、设备起吊要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303320-EDMB | 2025-07-03 |  | 2025-10-10 | EDMB-301139-ECZS | EDMB-301139-ECZS | 2025-10-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 156 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001086-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-06 20:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
45 |  | CI - 03 01 T E |  | CI | - | 03 | 01 | T | E | TG包供货范围内设备说明系统手册（汽机部分9个） | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
2525 | false | WCC RF 04 01 EHLS B |  | WCC | RF | 04 | 01 | EHLS | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300111-EDMB | 2024-10-09 | 否 | ECZB-300286-EDMB | 2024-10-09 |  | 2025-09-03 | EDMB-300527-ECZS | EDMB-300527-ECZS | 2025-09-03 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2567 | false | RSI PO 02 02 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 02 | CQPI-01 | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300088-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-06-28 | EDMB-300042-ECZB | EDMB-300042-ECZB | 2024-06-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1 |  | PRS NI 02 01 N B |  | PRS | NI | 02 | 01 | N | B | 提供PRS应急补水箱外形尺寸、重量信息，并提供补水箱的布置需求 | 929179 | 2025-10-25 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | EDNC-301201-EDMB | 2025-11-21 |  | 2025-12-01 | EDMB-301250-EDNC | EDMB-301250-EDNC | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张文通@l-zhangwt | 编制 |  |  | 032# | EDMB-000572-EDNC |  | 2025-09-27 04:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
166 | false | VEB DCS 12 02 B EFCS |  | VEB | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电气柜间通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDMB-302556-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-12-02 | EFCS-300504-ECZS-0214 | EFCS-300504-ECZS-0214 | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RND NI 02 01 B ZN23 |  | RND | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛氮气分配系统（RND）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 否 | EDMB-300041-EDGB | 2024-12-09 |  | 2025-01-23 | EDGB-300078-EDMB | EDGB-300078-EDMB | 2025-01-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1715 | false | ETC - 04 01 EFHJ E |  | ETC | - | 04 | 01 | EFHJ | E | 单体蓄电池重量及组装后蓄电池重量，单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组(含安装支架)外形尺寸，蓄电池安装尺寸、安装方式及蓄电池支架安装示意图和土建基础要求 | 2025-01-06 | 2025-07-06 | 2025-09-06 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300313-EDES | 2025-02-11 |  | 2025-03-17 | EDES-300328-ECZB | EDES-300328-ECZB | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-23 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
488 | false | CSP PO 04 01 SYIP-3 B |  | CSP | PO | 04 | 01 | SYIP-3 | B | 设计方案说明书 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 是 | EHGY-300000-ECZS-0281 | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | EDMB-302511-ECZS | EDMB-302511-ECZS | 2026-02-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 281 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WQB PO 04 02 SYIP-01 B |  | WQB | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | WQB系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301195-EDMB | 2025-03-07 |  |  |  | EDMB-301246-ECZB | 2025-03-18 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB |  |  | 新增 |  | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
2021 | false | HMI NI 04 07 EHSH B |  | HMI | NI | 04 | 07 | EHSH | B | 提供厂房中需要布置设备的外形尺寸、安装方式、进线位置、重量操作空间需求以及规格书要求的三维模型文件 | 2025-02-28 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301089-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-25 | EDMB-301958-ECZB | EDMB-301958-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-27 18:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | VCL REB 02 01 B ZN23 |  | VCL | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 否 | EDMB-300085-EDGB | 2024-12-21 |  | 2025-01-03 | EDGB-300055-EDMB | EDGB-300055-EDMB | 2025-01-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1314 | false | RHR PO 02 04 SHKQ B |  | RHR | PO | 02 | 04 | SHKQ | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | ECZB-301142-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-05-13 | EDMB-302291-ECZB | EDMB-302291-ECZB | 2025-05-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
475 | false | NI RHT 05 03 B EFXM |  | NI | RHT | 05 | 03 | B | EFXM | REB系统 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | EDMB-303158-ECZB | 2025-06-30 |  | 2025-12-29 | EFXM-300010-ECZS-278-17 | EFXM-300010-ECZS-278-17 | 2025-12-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-17 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 | ECZB-001012-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 00:31 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RRP TFA 03 01 N B |  | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-17 | 否 | EDNC-300902-EDMB | 2021-05-27T16:00:00 |  | 2025-09-22 | EDMB-301176-EDNC | EDMB-301176-EDNC | 2025-09-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/12/14 修改为9999-1-1、EDNC-000474-EDMB | 2025-09-22 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 马天宇@matya |  | 2025-09-16 |  | 升版重新打开（李鹏同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | TFM NI 02 02 N B |  | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 2020-12-30 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-26T16:00:00 | 是 |  | 2025-09-02 | 是 | EDNC-301141-EDMB | 2021-03-03T16:00:00 |  | 2025-09-15 | EDMB-301166-EDNC | EDMB-301166-EDNC | 2025-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
|  | REB RCS 01 09 B N |  | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | 从信号发出到REB泵达到额定流量的时间 | 2023-05-19 | 2024-09-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-22T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-26 | 否 | EDMB-300726-EDNC | 2023-06-13T16:00:00 |  | 2024-11-21 | EDNC-300809-EDMB | EDNC-300809-EDMB | 2024-11-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 变更单号007# | 2024-12-19 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2023-05-17 22:37 | 张孟极b@zhangmjb | [13 empty] | 否
1141 | false | TFS PO 04 11 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 11 | SYIP | E | 启动给水泵IO清单、仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等）、启动给水泵泵组系统启、停运行联锁控制逻辑图及说明书 | 929179 | 2025-02-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-300396-EDES | 2025-03-11 |  | 2025-05-22 | EDES-300552-ECZB | EDES-300552-ECZB | 2025-05-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1520 | false | PCS PO 02 01 SYIP-01 B |  | PCS | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | PCS系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301343-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-12-09 | EDMB-301866-ECZS | EDMB-301866-ECZS | 2025-12-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-09 |  | 规格书升版系统电机功率有更改（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
16 | false | VEB TG 02 01 T E |  | VEB | TG | 02 | 01 | T | E | "THERMALDISSIPATIONOFTGEQUIPMENTINNUCLEARBUILDING核岛电气厂房内汽轮机电控设备散热量" | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | ECZB-300489-EDES | 2025-04-03 |  | 2025-04-09 | EDES-300434-ECZB | EDES-300434-ECZB | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-21 02:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1885 | false | WSC GF 12 01 B GLDQ |  | WSC | GF | 12 | 01 | B | GLDQ | 冷却水调节阀的控制信号、电缆规格、调节比例、流量范围 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | EDMB-303141-ECZB | 2025-06-27 |  | 2025-09-22 | ENGL-300022-ECZS-0130 | ENGL-300022-ECZS-0130 | 2025-09-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 仪控设计所 |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2071 | false | VMO ZV 04 01 ZJJD B |  | VMO | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300565-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-06-24 | EDMB-303044-ECZB | EDMB-303044-ECZB | 2025-06-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | WHD WHD 01 01 B E |  | WHD | WHD | 01 | 01 | B | E | 1、热负荷。2、热水供回水温度。3、热水流量。4、热水接口压力。5、核岛热水系统最高点位置。6、系统工作压力。7、热水水质特性及要求8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求 | 2024-08-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-01T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | EDMB-300168-EDES | 2024-09-26 |  |  |  | EDES-300392-EDMB | 2025-09-04 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-08-07 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 王小涛@wangxtb |  | 2025-08-07 | EDMB-000245-EDES | 重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 1月30日之前未收到上游VNA和VFL相关资料 | 2021-04-15 | 无 | 尽快整理相关资料并打开此接口 | 整理相关资料 | 否 | 2021-03-31
1517 | false | PCS PO 02 02 SYIP-01 B |  | PCS | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | PCS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301042-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-12-12 | EDMB-301928-ECZS | EDMB-301928-ECZS | 2025-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-09 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-09 |  | 规格书升版系统电机功率有更改（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RCS RCV 02 16 N B |  | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-19 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | EDNC-300013-EDMB | 2018-06-05T16:00:00 | EDMB-300044-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
399 | false | DCS - 01 10 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 10 | B | EFCS | 严重事故仪控系统需求规格书 | 2025-02-28 | 2026-01-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 否 | EDMB-300769-ECZB | 2025-02-06 |  | 2025-10-23 | EFCS-300372-ECZS-0214 | EFCS-300372-ECZS-0214 | 2025-10-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 16 B N |  | TFA | RCS | 01 | 16 | B | N | 辅助给水系统各工况下最小流量 | 2023-05-10 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-10T16:00:00 | 否 |  | 2023-05-10T16:00:00 | EDMB-300638-EDNC | 2024-08-26 | EDNC-300705-EDMB | EDNC-300705-EDMB | 2024-08-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | EDNC-000177-EDMB接口变更单号006# | 2024-09-24 |  | 增加编制人 | 李丹a@lidana | 2023-05-06 01:44 | 李亚飞@liyff | [13 empty] | 否
| false | FNP FNP 04 11 EFZY B |  | FNP | FNP | 04 | 11 | EFZY | B | CO2加压装置技术参数（包括气瓶、药剂、瓶头阀、电磁阀、泄漏控制器、流量控制器、高压管网、爆破膜、孔板等）及工作原理图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | EFZX-300020-ECZS-0152 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | EDMB-301932-ECZS | EDMB-301932-ECZS | 2025-12-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
27 | false | TGO CI 04 01 T E |  | TGO | CI | 04 | 01 | T | E | 密封油集装外形图，基础图以及接口图 | 929179 | 2025-01-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300243-EDES | 2025-01-16 |  |  |  | ESDT-300016-ECZS-0003 | 2025-09-02 | F |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000118-EDES | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
482 | false | CSP PO 04 07 SYIP-3 B |  | CSP | PO | 04 | 07 | SYIP-3 | B | 拖车与车头的接口内容 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 是 | EHGY-300001-ECZS-0281 | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | EDMB-302423-ECZS | EDMB-302423-ECZS | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 281 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 此合同包涉及三类子项，厂家提资较慢，预计2026/1/30前提资 | [5 empty] | 2026-01-22 | 李丹a@lidana | 是
107 |  | ZLD PO 01 02 SYIP-01 B |  | ZLD | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | ZLD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301243-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-29 | EDMB-302089-ECZB | EDMB-302089-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB | 2025-07-04 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、作废 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NU NI 11 01 ZN23 B |  | 5NU | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NU厂房二维D2条件(D层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-20 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | EDGB-310037-EDMB | 2025-01-06 |  | 2025-01-09 | EDMB-300109-EDGB | EDMB-300109-EDGB | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 05 EHHD B |  | ZBR | DZ | 04 | 05 | EHHD | B | 设备基础(固定形式 定位 尺寸) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 否 | EHHD-300006-ECZS-0277 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | EDMB-300952-ECZS | EDMB-300952-ECZS | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
606 | false | WCW KC 12 01 EHYZ B |  | WCW | KC | 12 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门电力负荷清单 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | ECZB-301390-EDMB | 2025-03-14 |  | 2025-04-30 | EDMB-302123-ECZB | EDMB-302123-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
539 | false | ZST - 04 11 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 11 | EHZZ | B | 设备外形图 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EHZZ-300015-ECZS-0039 | 2025-11-27 |  | 2025-11-27 | EDMB-301738-ECZS | EDMB-301738-ECZS | 2025-11-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TSM RCS 01 04 B N |  | TSM | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-12T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-29 | 否 | EDMB-300739-EDNC | 2021-02-04T16:00:00 |  | 2026-01-26 | EDNC-301282-EDMB | EDNC-301282-EDMB | 2026-01-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-09-18 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb
1275 | false | CI TG 11 01 EHRB E |  | CI | TG | 11 | 01 | EHRB | E | 动静力计算书 | 929179 | 2024-11-22 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | EHRB-300001-ECZS-0010 |  |  |  |  | EHRB-300001-ECZS-0010 | 2025-12-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 10 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-03 18:58 | 李丹a@lidana
266 | false | ETU DCS 12 02 B EFCS |  | ETU | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 220V直流电源系统（用于EAE）(LOT1B2)画面 | 2025-05-31 | 2025-10-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | EDMB-302598-ECZB | 2025-05-27 |  | 2025-10-28 | EFCS-300379-ECZS-0214 | EFCS-300379-ECZS-0214 | 2025-10-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
359 | false | DCS - 04 03 EFCS B |  | DCS | - | 04 | 03 | EFCS | B | DCS系统设备的安装接口（机柜尺寸、重量、安装方式、固定螺栓材质等） | 2025-02-28 | 2025-11-30 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301034-EDMB | 2025-12-10 | 是 | EFCS-300527-ECZS-0214 | 2025-08-12 | EDMB-300145-ECZS | 2026-01-15 | EDMB-302268-ECZS | EDMB-302268-ECZS | 2026-01-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
11 | false | NI NI 12 01 SHZY B |  | NI | NI | 12 | 01 | SHZY | B | 阀门I&C文件接口 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 是 | ECZB-302969-EDMB | 2025-07-08 |  | 2026-01-07 | EDMB-302179-ECZS | EDMB-302179-ECZS | 2026-01-07 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 115 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | PRS - 12 03 N B |  | PRS | - | 12 | 03 | N | B | PRS系统管道清单 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 4443-12-31T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-29 | 否 | EDNC-300694-EDMB | 2024-07-29 |  | 2024-08-02 | EDMB-300690-EDNC | EDMB-300690-EDNC | 2024-08-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  | 仪控二室 | 王兰兰@wangllb | 编制 | 接口手册变更单004#:2021-5-28 动力院来文EDNC-000117-EDMB初版时间修改为4444-1-1 |  |  |  |  | 2020-12-24 00:58 | 王兰兰@wangllb
2764 | false | RCV PO 04 01 CQPI B |  | RCV | PO | 04 | 01 | CQPI | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300064-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-08-10 | EDMB-300172-ECZB | EDMB-300172-ECZB | 2024-08-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1111 | false | HEB BM 02 02 EHDN B |  | HEB | BM | 02 | 02 | EHDN | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2025-02-25 | 2025-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301283-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-08-15 | EDMB-300226-ECZS | EDMB-300226-ECZS | 2025-08-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
3454 |  | CB TK 06 01 E B |  | CB | TK | 06 | 01 | E | B | 常规岛CB与TK沟的电缆接口(CB电缆沟与TK廊道连接的电缆桥架信息) | 2024-09-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-08T16:00:00 | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | EDES-300461-EDMB | 2024-11-08 | EDMB-300208-EDES | 2026-01-12 | EDMB-300495-EDES | EDMB-300495-EDES | 2026-01-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  | 2025-07-16 | 016#030# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 郭翀@guochonga |  | 2024-10-22 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | PF ZW 04 01 ZJJD B |  | PF | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | ENJD-300030-ECZS-142A | 2025-12-03 |  | 2025-12-03 | EDMB-301805-ECZS | EDMB-301805-ECZS | 2025-12-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS PO 04 34 N B |  | RCS | PO | 04 | 34 | N | B | 主泵与设冷水系统接管法兰No.26/200/203许用载荷和布置模型。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-07-03 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana
|  | RSI RCS 01 06 B N |  | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-03T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王广飞@wanggf | [11 empty] | 2018-05-24
126 |  | DCS TTG 12 03 T E |  | DCS | TTG | 12 | 03 | T | E | "与DCS Level 1 连接的仪表清单（TG包供货范围内的在DCS控制的系统及设备的功能图、sama图、IO清单、定制手册及仪表阀门清单）" | 2024-03-31 | 2025-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 | ECZB-000416-EDMB | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
779 |  | TSP AS 12 06 B EHHQ |  | TSP | AS | 12 | 06 | B | EHHQ | 油罐区控制信号及仪控电缆参数 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | EDMB-301546-ECZB | 2025-03-28 |  | 2025-08-30 | EHHQ-300003-ECZS-0157 | EHHQ-300003-ECZS-0157 | 2025-08-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | ZGT NI 02 01 B ZN23 |  | ZGT | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 否 | EDMB-300047-EDGB | 2024-12-10 |  | 2024-12-31 | EDGB-300038-EDMB | EDGB-300038-EDMB | 2024-12-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
532 | false | WSS NI 01 01 EHLO B |  | WSS | NI | 01 | 01 | EHLO | B | 污水提升泵用电机数据表（包括额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流、允许启动次数等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301934-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-11-05 | EDMB-301466-ECZS | EDMB-302588-ECZS | 2026-03-02 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 杨文花@yangwh | 编制 |  | 2025-12-24 | ECZB-000926-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-24 22:39 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-24 |  | 由于之前选型水泵电缆线径达不到需求，重新选型水泵型号（杨文花已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | TTG - 12 04 E N |  | TTG | - | 12 | 04 | E | N | ANALOGSIGNALSSCALE模拟量信号量程 | 2021-03-15 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
1774 | false | HFL NF 04 07 EHWH B |  | HFL | NF | 04 | 07 | EHWH | B | 130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300611-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-07-24 | EDMB-303540-ECZB | EDMB-303540-ECZB | 2025-07-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | EES REB 02 01 B ZN23 |  | EES | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供SBO应急柴油发电机房通风系统（EES）流程图 | 929179 | 2025-02-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | EDMB-300146-EDGB | 2025-02-18 |  | 2025-02-28 | EDGB-300089-EDMB | EDGB-300089-EDMB | 2025-02-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
564 | false | BL FA 04 01 HNHJ B |  | BL | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | BL子项预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | EHHJ-300008-ECZS-0133 | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | EDMB-300703-ECZS | EDMB-300703-ECZS | 2025-09-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1123 | false | TFR PO 04 08 SYIP E |  | TFR | PO | 04 | 08 | SYIP | E | 低加疏水泵就地接线盒接线端子图 | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | ECZB-300547-EDES | 2025-04-25 |  | 2025-05-12 | EDES-300513-ECZB | EDES-300513-ECZB | 2025-05-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
196 | false | DC/AC - 04 03 EFDC B |  | DC/AC | - | 04 | 03 | EFDC | B | 核岛直流220V交流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | EFDC-300012-ECZS-0187 | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | EDMB-300803-ECZS | EDMB-300803-ECZS | 2025-09-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001200-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
262 | false | CAM DCS 12 02 B EFCS |  | CAM | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全壳大气监测系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302453-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-13 | EFCS-300435-ECZS-0214 | EFCS-300435-ECZS-0214 | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭皓天@guoht | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-29 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2602 | false | CSP PO 04 04 SNPC B |  | CSP | PO | 04 | 04 | SNPC | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300158-EDMB | 2024-07-24 |  | 2024-12-06 | EDMB-300384-ECZB | EDMB-300384-ECZB | 2024-12-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
773 |  | TSP AS 04 05 EHHQ B |  | TSP | AS | 04 | 05 | EHHQ | B | 冷却水的用量、压力、品质要求等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301490-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-05-13 | EDMB-302307-ECZB | EDMB-302307-ECZB | 2025-05-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | PE CI 04 02 SFGK B |  | PE | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | ENSF-300076-ECZS-142 | 2025-12-03 |  |  |  | EDMB-302483-ECZS | 2026-02-09 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-18 02:28 | Super@root |  | 2026-01-27 | ECZS-000077-EDMB | 修改内外机供电模式（张亮总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
48 | false | RHT DCS 12 01 B EFCS |  | RHT | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 特殊工艺管线电伴热系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EDMB-300859-ECZS | 2025-09-19 |  | 2025-09-30 | EFCS-300346-ECZS-0214 | EFCS-300346-ECZS-0214 | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
167 | false | VEB DCS 12 01 B EFCS |  | VEB | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电气柜间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301500-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-09-17 | EFCS-300273-ECZS-0214 | EFCS-300273-ECZS-0214 | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2331 | false | TFP PO 12 05 APLO E |  | TFP | PO | 12 | 05 | APLO | E | 执行器清单（包括执行器类型、型号、电源容量、电源等级等各类参数） | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 是 | EHAP-300007-ECZS-0084 |  |  |  |  | EHAP-300019-ECZS-0084 | 2026-01-22 | D |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
295 | false | WCS CB 12 02 EFAL E- |  | WCS | CB | 12 | 02 | EFAL | E | 二回路水汽取样系统的仪表清单、系统的IO清单、控制要求 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2025-10-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-300717-EDES | 2025-07-01 |  |  |  | ECZB-300717-EDES | 2025-07-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000149-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
|  | TFS - 03 01 B E |  | TFS | - | 03 | 01 | B | E | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 2024-08-20 | 2025-01-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-08-19 | 否 | EDMB-300149-EDES | 2025-01-22 | 否 | EDMB-300275-EDES | 2025-01-22 |  | 2025-02-19 | EDES-300245-EDMB | EDES-300245-EDMB | 2025-02-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
107 | false | EE*/EA*/ER* - 04 06 EFCK B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 06 | EFCK | B | 核岛低压配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-09-25 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 否 | EFCK-300023-ECZS-185 | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | EDMB-301320-ECZS | EDMB-301320-ECZS | 2025-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
268 | false | ZLT NY 06 01 EHHW B |  | ZLT | NY | 06 | 01 | EHHW | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) | 929179 | 2025-05-25 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | ECZB-302575-EDMB | 2025-05-22 |  | 2025-09-11 | EDMB-300729-ECZS | EDMB-300729-ECZS | 2025-09-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
41 |  | TG - 04 03 T E |  | TG | - | 04 | 03 | T | E | Information For Vacuum Break Valve真空破坏阀信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 是 | ESDT-300090-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300119-ECZS-0003 | 2026-02-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
1675 | false | FSW PF 12 03 LEO B |  | FSW | PF | 12 | 03 | LEO | B | 稳压设备控制柜安装要求、端子排出线图、盘面布置图，控制柜尺寸等 | 929179 | 2025-03-25 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | ECZB-301590-EDMB | 2025-03-26 |  | 2025-12-31 | EDMB-302147-ECZS | EDMB-302147-ECZS | 2025-12-31 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-29 |  | 电缆清单位号与其他接口位号不对应，引起设备电缆无法和设备对应（张亮总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
16 | false | CI TG 05 01 E T |  | CI | TG | 05 | 01 | E | T | TG与华东院管道接口（包括定位、材料、位移、力和力矩配合） | 929179 | 2026-02-12 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
| false | CI EV 12 01 NTKL E |  | CI | EV | 12 | 01 | NTKL | E | 控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-09 | 是 | ENKL-300003-ECZS-150A |  |  |  |  | ENKL-300003-ECZS-150A | 2025-09-09 | B |  |  | N | 1-ICM | 150A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 02:08 | Super@root
631 | false | WES PE 04 03 EHYZ B |  | WES | PE | 04 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301441-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-04-22 | EDMB-301870-ECZB | EDMB-301870-ECZB | 2025-04-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ETM - 04 01 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 01 | TBEA | E | 主变外形图、基础图、起吊图、运输图、主变接线端子图 | 2025-01-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | EFHB-300016-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300024-ECZS-0201 | 2025-11-17 | D |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
1692 | false | NI - 04 12 B EFHJ |  | NI | - | 04 | 12 | B | EFHJ | 蓄电池组负荷电流及储备时间 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-27 | 否 | EDMB-301291-ECZS | 2025-12-29 | 否 | EDMB-302103-ECZS | 2025-12-25 | EFHJ-300016-ECZS-0200 | 2026-01-06 | EFHJ-300024-ECZS-0200 | EFHJ-300024-ECZS-0200 | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSM - 06 01 B N |  | TSM | - | 06 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在名义蒸汽流量下) | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王佳明@wangjmb | [11 empty] | 2018-05-24
|  | CI ED* 01 01 E B |  | CI | ED* | 01 | 01 | E | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-03-09T16:00:00 | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | EDES-300208-EDMB | 2024-12-19 |  | 2025-08-13 | EDMB-300404-EDES | EDMB-300404-EDES | 2025-08-13 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-1-30改为2021-3-30 | 2025-08-11 | 023# | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 姜博文@jiangbw |  | 2025-08-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
200 | false | DC/AC - 12 01 B EFDC |  | DC/AC | - | 12 | 01 | B | EFDC | 直流和交流不间断电源系统功能图和I/O清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | EDMB-303011-ECZB | 2025-06-20 |  | 2025-09-02 | EFDC-300004-ECZS-0187 | EFDC-300004-ECZS-0187 | 2025-09-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001200-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2521 | false | WCC RF 04 05 EHLS B |  | WCC | RF | 04 | 05 | EHLS | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300121-EDMB | 2024-10-09 | 否 | ECZB-300288-EDMB | 2024-07-18 | EDMB-300095-ECZB | 2025-06-04 | EDMB-302718-ECZB | EDMB-302718-ECZB | 2025-06-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-27 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
493 | false | WDD PO 02 02 SYIP B |  | WDD | PO | 02 | 02 | SYIP | B | 停堆期间核岛液态流出物稀释泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | ECZB-303154-EDMB | 2025-06-30 |  | 2025-08-12 | EDMB-300182-ECZS | EDMB-300182-ECZS | 2025-08-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 01 08 B N |  | REB | RCS | 01 | 08 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 2023-05-19 | 2025-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-22T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-300999-EDNC | 2023-06-13T16:00:00 |  | 2025-04-16 | EDNC-301006-EDMB | EDNC-301006-EDMB | 2025-04-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 变更单号007#，EDMB-000371-EDNC | 2024-12-30 | 021# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2023-05-17 22:37 | 张孟极b@zhangmjb | [5 empty] | 外部原因：总部2024年移交前已延误，属于初始阶段延误。另外，该接口需要布置模型作为计算条件，待模型建立后再打开终版。 | [5 empty] | 2024-12-05 | 薛润格@xuerg | 是
|  | RCS NB 05 20 N B |  | RCS | NB | 05 | 20 | N | B | 与RCV系统相接的一回路管道力学分析资料 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2025-05-07 | 是 | EDNC-301022-EDMB | 2025-07-01 | 是 | EDNC-301081-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-28 | EDMB-301189-EDNC | EDMB-301189-EDNC | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 兰麒@lanqi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a@zhanghba | 编制 | 根据2025.4.9日三院四方会纪要 |  | 025# | 新增 |  | 2025-04-16 00:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
34 | false | HH CW 04 02 GZSL B |  | HH | CW | 04 | 02 | GZSL | B | 设备总装图（包括外形尺寸、技术参数等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | ENSL-300014-ECZS-131 | 2025-11-08 |  | 2025-11-08 | EDMB-301517-ECZS | EDMB-301517-ECZS | 2025-11-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3553 |  | TFP RCS 02 02 E N |  | TFP | RCS | 02 | 02 | E | N | 给水泵脱扣时，给水流量的变化情况 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
131 | false | ZD EET 04 06 B EFCK |  | ZD | EET | 04 | 06 | B | EFCK | EET001/2TB低压配电柜（380V）柜设备平面布置图 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001206-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
| false | PO RCS 02 04 H N |  | PO | RCS | 02 | 04 | H | N | 主泵密封的压降特性曲线（包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲线，从密封注入口到高、低压泄漏的压降特性曲线 | 929179 | 2023-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
75 | false | TFH CI 01 01 T E |  | TFH | CI | 01 | 01 | T | E | 高加性能曲线（设备热力性能曲线、满负荷或部分负荷及加热器切除运行等工况下数据与特性曲线） | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | ESDT-300079-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300079-ECZS-0003 | 2025-12-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
331 | false | DCS - 01 02 EFCS B |  | DCS | - | 01 | 02 | EFCS | B | 与第三方设备通讯通用规格说明书\n第三方接口通用技术要求 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-26 | 否 | EFCS-300129-ECZS-0214 | 2025-11-20 | 是 | EFCS-300479-ECZS-0214 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | EDMB-301897-ECZS | EDMB-301897-ECZS | 2025-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1634 | false | FWP PO 12 01 SYIP-01 B |  | FWP | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | FWP系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301054-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-06-13 | EDMB-302867-ECZB | EDMB-302867-ECZB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WS ZV 04 01 ZJJD B |  | WS | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 是 | ENJD-300014-ECZS-142A | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | EDMB-302411-ECZS | EDMB-302411-ECZS | 2026-02-03 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS PO 12 15 N B |  | RCS | PO | 12 | 15 | N | B | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 否 | EDNC-300668-EDMB | 2024-01-24 |  | 2025-05-22 | EDMB-301050-EDNC | EDMB-301050-EDNC | 2025-05-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-05-13 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2454 | false | EMS - 04 03 EHPC B |  | EMS | - | 04 | 03 | EHPC | B | 电气间设备平面布置图 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-10 | 是 | ECZB-300259-EDMB | 2024-09-10 |  | 2025-02-18 | EDMB-300867-ECZB | EDMB-300867-ECZB | 2025-02-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-02-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1908 | false | WEC-S GF 12 04 GLDQ B |  | WEC-S | GF | 12 | 04 | GLDQ | B | 启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | ECZB-301352-EDMB | 2025-03-12 |  |  |  | EDMB-302469-ECZS | 2026-02-09 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-01-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-30 | ECZS-000079-EDMB | 因分供方对电气系统图、启动柜基础安装图、仪控柜柜内的接线、控制柜盘面图、瑞子排接线图、制柜外形尺寸图进行优化修改（李鹏、封昊伟、家安琪已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | NI NI 01 01 N B |  | NI | NI | 01 | 01 | N | B | 探测器组件拆除装置在堆内构件水池运动范围 | 929179 | 2025-05-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | EDNC-301064-EDMB | 2025-06-19 |  | 2025-06-23 | EDMB-301070-EDNC | EDMB-301070-EDNC | 2025-06-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-14 | 028# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 22:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI CB 01 01 EHTJ E |  | CI | CB | 01 | 01 | EHTJ | E | 除氧间起重机总图（包括技术参数、设备总重、外形尺寸、吊钩极限位置、要求的限界尺寸、缓冲器高度）、轮压分布图等。 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 是 | EHTJ-300010-ECZS-0031 |  |  |  |  | EHTJ-300010-ECZS-0031 | 2025-08-19 | C |  |  | N | 1-ICM | 31 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2025-07-16 00:26 | Super@root
|  | NB - 01 03 B N |  | NB | - | 01 | 03 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 2020-12-30 | 2026-12-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2020-12-27T16:00:00 | 否 |  |  | 否 |  | 2021-03-29T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB调整时间，经双方协商，FIN时间由2023-6-30调整为2023-8-30。CNPE已按期提供PRE版，后续需根据质能释放升版；关于规格书的需求，建议从其他专业索要设计温度和设计压力。EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 016#034# | 修改终版时间、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 孙燕宇@sunyy | [5 empty] | 需NPIC质能释放数据与壳内设备体积信息，（NB NI 13 03 N B，LX NI 13 01 N B）FIN打开后三个月打开 | [5 empty] | 2025-03-26 | 李丹a@lidana
52 | false | TFS DCS 12 01 E EFCS |  | TFS | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 启动给水系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300025-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2026-01-04 | EFCS-300537-ECZS-0214 | EFCS-300537-ECZS-0214 | 2026-01-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
38 | false | HH GF 04 01 GZSL B |  | HH | GF | 04 | 01 | GZSL | B | 设备与土建、布置接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求，设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 是 | ENSL-300011-ECZS-131 | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | EDMB-301698-ECZS | EDMB-301698-ECZS | 2025-11-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 02 08 H N |  | RVD | PO | 02 | 08 | H | N | 泵壳静密封、旋液分离器排出接管、密封注入内循环管线排出接管、泵壳排气、电机支座疏水、泵壳维修密封排水、电机高压冷却器壳侧疏水及排气的接口的参数(包括介质名称、流量、温度、压力等) | 929179 | 2023-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
1355 | false | RBM PO 02 01 EHAH B |  | RBM | PO | 02 | 01 | EHAH | B | 5RBM003/004PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300871-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-19 | EDMB-300869-ECZB | EDMB-300869-ECZB | 2025-02-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
253 | false | CSV DCS 12 01 B EFCS |  | CSV | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全壳换气通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301482-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-08-29 | EFCS-300161-ECZS-0214 | EFCS-300161-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | PRS NI 02 02 B N |  | PRS | NI | 02 | 02 | B | N | PRS管道布置 | 2021-01-15 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-03-23T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-29 | 否 | EDMB-300783-EDNC | 2024-10-29 |  |  |  | EDMB-301311-EDNC | 2026-02-13 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | 接口手册变更单001#：2021-1-5 此接口与ICM202011-0188描述重复，将 换热器接管载荷描述 改成 PRS系统NB厂房的综合布置。 | 2026-02-11 | 015# | 修改描述和终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李涛d@l-litaod |  | 2026-02-11 | EDNC-000626-EDMB | 施工图设计规律-设计输入逐步固化（动力院张明总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 否 | 2021-03-24
2530 | false | WCW PC 04 06 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 06 | APLO | B | 仪表安装要求、布置图、接线图 | 929179 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-23 | 是 | ECZB-302576-EDMB | 2025-05-23 |  | 2025-05-28 | EDMB-302614-ECZB | EDMB-302614-ECZB | 2025-05-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 李昌磊@licl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NA NI 11 01 ZN23 B |  | 5NA | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NA厂房二维D2条件（D层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-01-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | EDGB-310044-EDMB | 2025-01-06 |  | 2025-01-20 | EDMB-300127-EDGB | EDMB-300127-EDGB | 2025-01-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2024 | false | HMI NI 12 02 EHSH B |  | HMI | NI | 12 | 02 | EHSH | B | 提供闸门与DCS接口信息、10清单接线图 | 2025-02-28 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301088-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-25 | EDMB-301959-ECZB | EDMB-301959-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-27 18:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NV NI 11 01 ZN23 B |  | 5NV | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NV厂房二维D2条件(D层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDGB-310027-EDMB | 2024-12-05 |  | 2024-12-25 | EDMB-300092-EDGB | EDMB-300092-EDGB | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2510 | false | RFT RF 04 08 EHLS B |  | RFT | RF | 04 | 08 | EHLS | B | 设备参数：换热系数Ks(W/㎡.K)；RFT侧压力损失△Pc(bar)与流量关系；WCC侧压力损失△Pc(bar)与流量关系 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300128-EDMB | 2024-08-14 | 否 | ECZB-300231-EDMB | 2024-07-22 | EDMB-300120-ECZB | 2024-08-21 | EDMB-300205-ECZB | EDMB-300205-ECZB | 2024-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NS NI 11 03 ZN23 B |  | 5NS | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NS厂房二维D2条件（G层、H层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-20 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | EDGB-310035-EDMB | 2024-12-19 |  | 2025-01-06 | EDMB-300100-EDGB | EDMB-300100-EDGB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NE RCS 01 01 B N |  | NE | RCS | 01 | 01 | B | N | 电气厂房楼层反应谱 | 2020-12-30 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-14T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-11 | 是 | EDMB-300802-EDNC | 2023-08-16T16:00:00 |  | 2024-12-03 | EDNC-300845-EDMB | EDNC-300845-EDMB | 2024-12-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 马英@maying | 编制 | 接口手册变更单002#：2021-4-9经双方同意修改第一方由LX改为NE | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 马英@maying
1841 | false | NI ZK 04 03 NTKL B |  | NI | ZK | 04 | 03 | NTKL | B | 核岛空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等）（+13.00m及以上标高批次，按系统区分，不含VHL） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300762-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-12-30 | EDMB-302119-ECZS | EDMB-302119-ECZS | 2025-12-30 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-24 |  | VEC301/302ZK自查电机功率描述不一致、另设计院要求更改冷却器接口方向、升版图纸（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | TTV ITI 02 02 E B |  | TTV | ITI | 02 | 02 | E | B | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | EDES-300471-EDMB | 2026-01-23 |  | 2026-02-10 | EDMB-300505-EDES | EDMB-300505-EDES | 2026-02-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 吴萍@wupinga | 编制 | EDES-000218-EDMB |  | 034# | 新增 |  | 2025-12-26 18:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TTG RCS 02 01 E N |  | TTG | RCS | 02 | 01 | E | N | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线；给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn | [5 empty] | 2025.3.27华东院反馈：这个属于瞬态分析接口，以往工程均为CNPE委托外单位计算后提供，我们院提不了这个接口 | [5 empty] | 2025-11-28 | 李丹a@lidana
|  | RCS RCV 12 02 N B |  | RCS | RCV | 12 | 02 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-26T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-14 | 是 | EDNC-300892-EDMB | 2021-02-22T16:00:00 |  | 2025-01-22 | EDMB-300932-EDNC | EDMB-300932-EDNC | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
| false | ZBR DZ 04 04 EHHD B |  | ZBR | DZ | 04 | 04 | EHHD | B | 最大外形尺寸和重量（空重 正常运行时重量 水压试验时重量）001DZ安装、维修空间、正常运行时气液相容积；接口定位 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 否 | EHHD-300011-ECZS-0277 | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | EDMB-301316-ECZS | EDMB-301316-ECZS | 2025-10-28 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS TFM 02 04 N B |  | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 2022-11-10 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-25T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | EDNC-300814-EDMB | 2023-03-05T16:00:00 |  | 2024-11-30 | EDMB-300847-EDNC | EDMB-300847-EDNC | 2024-11-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 田卫卫@tianww
|  | TSA RCS 01 02 B N |  | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 大气释放阀(TSA)：数量；蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力；阀门流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-20T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 赵嘉明@zhaojm | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 赵嘉明@zhaojm | [5 empty] | CNPE待条件具备后升版。 | [5 empty] | 2018-09-25
| false | NI NI 04 13 B EFZY |  | NI | NI | 04 | 13 | B | EFZY | 设备接管载荷 | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root
415 | false | NI AN 04 02 XCHZ B |  | NI | AN | 04 | 02 | XCHZ | B | 止回阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、重锤安装方式、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | ECZB-302685-EDMB | 2025-05-30 |  | 2025-09-08 | EDMB-300623-ECZS | EDMB-300623-ECZS | 2025-09-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
199 | false | RRV DCS 12 01 B EFCS |  | RRV | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 控制棒驱动机构通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301469-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-08-29 | EFCS-300172-ECZS-0214 | EFCS-300172-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 05 17 N B |  | RCS | NB | 05 | 17 | N | B | 蒸汽发生器与辅助系统TFM(接取样管的接管嘴方位、标高等）资料 | 2020-12-30 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2025-09-30 | 是 | EDNC-301174-EDMB | 2021-01-07T16:00:00 |  | 2025-10-11 | EDMB-301198-EDNC | EDMB-301198-EDNC | 2025-10-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 郭晴@guoqing
|  | RHR RCS 02 01 B N |  | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-28T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-10-11T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 皮月@piyue | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 皮月@piyue | [11 empty] | 2018-05-24
| false | AC ZV 12 01 ZJJD B |  | AC | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | ENJD-300009-ECZS-142A | 2025-10-11 |  | 2025-10-11 | EDMB-301154-ECZS | EDMB-301154-ECZS | 2025-10-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 5NV NI 11 02 ZN23 B |  | 5NV | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NV厂房二维D2条件(E层、F层、G层、H层、J层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-01-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | EDGB-310041-EDMB | 2025-01-06 |  | 2025-01-09 | EDMB-300108-EDGB | EDMB-300108-EDGB | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WAP REB 02 01 B ZN23 |  | WAP | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供应急空压机房通风系统（WAP）流程图 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | EDMB-300067-EDGB | 2024-12-18 |  | 2025-01-07 | EDGB-300042-EDMB | EDGB-300042-EDMB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 13 B N |  | TFA | RCS | 01 | 13 | B | N | 给水箱容积 | 2020-12-30 | 2025-02-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-13 | 否 | EDMB-300958-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-02-28 | EDNC-300960-EDMB | EDNC-300960-EDMB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid
355 | false | DW WDW 02 03 EHHG B |  | DW | WDW | 02 | 03 | EHHG | B | 淡水处理系统工艺计算书（包括但不限于污泥量、污泥脱水计算、加药量、构筑物尺寸计算、各子项所供设备选型计算、设备用水量等） | 929179 | 2025-04-13 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 是 | ECZB-301854-EDMB | 2025-04-18 |  | 2025-09-29 | EDMB-301069-ECZS | EDMB-301069-ECZS | 2025-09-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
131 | false | CIS DCS 12 01 B EFCS |  | CIS | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302275-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-09-10 | EFCS-300219-ECZS-0214 | EFCS-300219-ECZS-0214 | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | FNP NB 02 01 N B |  | FNP | NB | 02 | 01 | N | B | 主泵润滑油量及储油位置 | 2022-11-10 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-11 | 否 | EDNC-300723-EDMB |  |  | 2024-09-18 | EDMB-300714-EDNC | EDMB-300714-EDNC | 2024-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | EDNC-000161-EDMB 无需重新打开，原来接口数据可用 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李贺强@lihqa
| false | AH RB 04 11 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 11 | BJHQ | B | 设备自带控制柜、程控柜外形图（包括：外形尺寸、防静电、防护及防爆等级的要求）；安装的要求 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-21 | 否 | EHQK-300010-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302417-ECZS | 2026-02-03 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root
3092 |  | CIS NI 01 02 N B |  | CIS | NI | 01 | 02 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 2022-11-10 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-19T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-19 | 否 | EDNC-301117-EDMB | 2022-12-25T16:00:00 |  | 2025-08-22 | EDMB-301132-EDNC | EDMB-301132-EDNC | 2025-08-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 郑云涛@zhengyt
|  | WQB PO 04 01 SYIP-01 B |  | WQB | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | WQB系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | ECZB-301148-EDMB | 2025-03-05 |  |  |  | EDMB-301077-ECZB | 2025-03-11 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB |  |  | 新增 |  | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
| false | RCS PO 04 19 H N |  | RCS | PO | 04 | 19 | H | N | 主泵机组的保温要求（包括保温部分的外形尺寸，散热面积及散热量等） | 929179 | 2023-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | BE AF 04 01 ZJJD B |  | BE | AF | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、接线端子图、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
220 | false | ESR - 04 03 EFBP E |  | ESR | - | 04 | 03 | EFBP | E | 电缆母线及共箱母线典型安装资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 是 | ECZB-300733-EDES | 2025-07-04 |  | 2025-07-08 | EDES-300665-ECZB | EDES-300665-ECZB | 2025-07-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
35 | false | HH CW 04 01 GZSL B |  | HH | CW | 04 | 01 | GZSL | B | 设备总装图（包括外形尺寸、技术参数等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | ENSL-300013-ECZS-131 | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | EDMB-301696-ECZS | EDMB-301696-ECZS | 2025-11-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 06 EHHD B |  | ZBR | CS | 04 | 06 | EHHD | B | 接管载荷 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 否 | EHHD-300005-ECZS-0277 | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | EDMB-300568-ECZS | EDMB-300568-ECZS | 2025-09-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
1525 | false | WSR PO 02 02 SYIP-01 B |  | WSR | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | WSR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301041-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-12-15 | EDMB-301938-ECZS | EDMB-301938-ECZS | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-04 |  | 规格书增加了几台如泵（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | ES* - 04 02 SYXH E |  | ES* | - | 04 | 02 | SYXH | E | 消弧线圈设备接线图 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 打开 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | EFSY-300001-ECZS-0205 |  | 否 | [5 empty] | EFSY-300001-ECZS-0205 | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 205 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-10-16 19:42 | Super@root
|  | RCS TSM 01 01 N B |  | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-03T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-08-02T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王佳明@wangjmb
| false | FWP FWP 04 12 EFZY B |  | FWP | FWP | 04 | 12 | EFZY | B | 水泵接合器（外形尺寸、材质、规格、重量、连接方式） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | EFZX-300005-ECZS-0152 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | EDMB-301852-ECZS | EDMB-301852-ECZS | 2025-12-09 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
1406 | false | WES PO 02 04 EHAH B |  | WES | PO | 02 | 04 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO可燃物数据 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301068-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-15 | EDMB-301791-ECZB | EDMB-301791-ECZB | 2025-04-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
44 | false | WSD DCS 12 01 B EFCS |  | WSD | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | EDMB-300988-ECZS | 2025-09-28 |  | 2025-10-15 | EFCS-300352-ECZS-0214 | EFCS-300352-ECZS-0214 | 2025-10-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | PSAR 07 - 14 03 B N |  | PSAR 07 | - | 14 | 03 | B | N | PSAR7.6章 安全所需的其它系统 | 2021-01-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-01-20T16:00:00 | 否 |  | 2021-01-20T16:00:00 | EDMB-300272-EDNC | 2021-08-15T16:00:00 | EDMB-300543-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  | 仪控二室 | 葛月霆@geyt | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 葛月霆@geyt | [5 empty] | 1月14日至15日公司设计信息系统服务器故障。 |  | 无 | 已在系统恢复后第一时间打开接口 |  | 否 | 2021-01-18
| false | NI NI 12 18 EFZY B |  | NI | NI | 12 | 18 | EFZY | B | 水流指示器：材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | EFZX-300057-ECZS-0152 |  |  |  |  | EDMB-302586-ECZS | 2026-02-28 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root
| false | ESR - 04 07 TBEA E |  | ESR | - | 04 | 07 | TBEA | E | 辅助变有载调压开关接线图 | 2025-03-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | EFHB-300002-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300047-ECZS-0201 | 2025-11-24 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
2845 | false | REB PO 05 01 B CQPI |  | REB | PO | 05 | 01 | B | CQPI | 接口载荷要求-楼层响应谱 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-20 | 是 | EDMB-300023-ECZB | 2024-06-20 |  | 2024-12-11 | ECZB-300450-EDMB | ECZB-300450-EDMB | 2024-12-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1506 | false | RVD PO 12 01 SYIP-02 B |  | RVD | PO | 12 | 01 | SYIP-02 | B | RVD化学疏水泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301087-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-29 | EDMB-302111-ECZB | EDMB-302111-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 04 10 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 10 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机逻辑图、模拟图 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | EHJQ-300036-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300036-ECZS-162A | 2025-11-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
| false | SV ZV 04 01 ZJJD B |  | SV | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | ENJD-300141-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302548-ECZS | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
1694 | false | NI - 04 10 B EFHJ |  | NI | - | 04 | 10 | B | EFHJ | 蓄电池厂房布置图 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301441-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-07-01 | ECZB-303214-EDMB | ECZB-303214-EDMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
752 | false | NI NI 12 01 EHSL B |  | NI | NI | 12 | 01 | EHSL | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302989-EDMB | 2025-06-16 |  |  |  | EDMB-302556-ECZS | 2026-02-13 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 103 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana
1827 | false | VEB ZK 04 01 NTKL B |  | VEB | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303201-EDMB | 2025-07-01 |  |  |  | EDMB-302462-ECZS | 2026-02-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 调整过滤器压差接口位置（白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
1329 | false | WEC PO 02 02 EHAH B |  | WEC | PO | 02 | 02 | EHAH | B | 5WEC001/002PO泵组PID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301130-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-05-30 | EDMB-302665-ECZB | EDMB-302665-ECZB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETM - 04 04 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 04 | TBEA | E | 主变冷却器控制箱外形图（含布置、原理、接线图等） | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | EFHB-300031-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300031-ECZS-0201 | 2025-11-18 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
| false | WCR CB 12 04 EHAL E |  | WCR | CB | 12 | 04 | EHAL | E | 二回路化学加药系统电负荷清单\r\n | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
| false | 4 6 01 11 EHAS N |  | 4 | 6 | 01 | 11 | EHAS | N | 11 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 打开 | 未打开 | 2025-05-09 | 是 | ECZS-300012-ECZS-111A |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-05-09 20:40 | Super@root
|  | TSM RCS 01 03 B N |  | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-05-29T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王佳明@wangjmb | [11 empty] | 2018-05-24
94 | false | NI - 04 06 EFHG B |  | NI | - | 04 | 06 | EFHG | B | EM* 6.6kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFHG-300030-ECZS-0184 | 2025-09-30 |  |  |  | EFHG-300078-ECZS-0184 | 2026-02-25 | C |  |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-001234-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-02 01:32 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-25 | ECZS-000096-EDMB | 因升版文件（1818G9033/B）增加劣化电压保护装置等内容（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
367 | false | IMC DCS 18 16 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 16 | B | EFCS | SVDU画面文件 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | EDMB-300407-ECZS | 2025-08-28 |  | 2025-09-30 | EFCS-300334-ECZS-0214 | EFCS-300334-ECZS-0214 | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 李菁@lijinge | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
360 | false | CI WCW 02 01 C117 B |  | CI | WCW | 02 | 01 | C117 | B | 提供真空破坏阀的设计资料（包括规格、数量、阀门外形尺寸以及安装要求等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-302275-EDMB | 2025-05-07 |  | 2026-02-10 | EDMB-302496-ECZS | EDMB-302496-ECZS | 2026-02-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124B | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-07 | ECZB-001056-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ZBR DZ 04 07 EHHD B |  | ZBR | DZ | 04 | 07 | EHHD | B | 管口或法兰端口处理 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 否 | EHHD-300008-ECZS-0277 | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | EDMB-300567-ECZS | EDMB-300567-ECZS | 2025-09-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
340 | false | DW WDW 12 02 EHHG B- |  | DW | WDW | 12 | 02 | EHHG | B | 电气负荷资料（含用电负荷、供电要求、电机参数、电机加热器容量、电源接口位置及接线盒大小等） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-13 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-26 | 否 | EHHG-300005-ECZS-0279 |  |  |  |  | EHHG-300005-ECZS-0279 | 2025-07-28 | B |  |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 崔春雷@cuicl | 作废 |  | 2025-08-29 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana
| false | ISN - 04 01 EFNJ E |  | ISN | - | 04 | 01 | EFNJ | E | 屏柜安装尺寸图、散热量、荷重、设备清单、电源需求、同步时钟信号需求 | 2025-09-12 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2025-09-16 | 是 | EFNR-300000-ECZS-0196 |  | 否 | [5 empty] | EFNR-300000-ECZS-0196 | 2025-09-16 | A |  |  | N | 1-ICM | 196 | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-13 01:19 | Super@root
1526 | false | WSR PO 04 01 SYIP-01 B |  | WSR | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | WSR系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301162-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-12-13 | EDMB-301941-ECZS | EDMB-301941-ECZS | 2025-12-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-04 |  | 规格书增加了几台如泵（胡建成已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | ESR _ 04 04 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 04 | EFKG | E | 220kV GIS基础图、220kV GIS接地图（中、英文对照） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
204 | false | RNS DCS 12 02 B EFCS |  | RNS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核取样系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302464-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-13 | EFCS-300438-ECZS-0214 | EFCS-300438-ECZS-0214 | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-30 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | 5NE NI 11 07 ZN23 B |  | 5NE | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 5NE厂房二维D2条件（P层、Q层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-04-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | EDGB-310069-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-04-10 | EDMB-300162-EDGB | EDMB-300162-EDGB | 2025-04-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
116 | false | BOP BE 04 04 EFCK B |  | BOP | BE | 04 | 04 | EFCK | B | 供应商转化后的BOP抗震380V配电盘典型图和端子接线图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
1781 | false | WAP CO 12 05 SHSXJ B |  | WAP | CO | 12 | 05 | SHSXJ | B | 电机特性曲线图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301803-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-09-08 | EDMB-300640-ECZS | EDMB-300640-ECZS | 2025-09-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-08-29 |  | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1387 | false | CSP PO 01 01 EHAH B |  | CSP | PO | 01 | 01 | EHAH | B | 5CSP003PO 泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300859-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-08 | EDMB-301688-ECZB | EDMB-301688-ECZB | 2025-04-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HH BOP 04 01 DLJN B |  | HH | BOP | 04 | 01 | DLJN | B | 设备与土建接口：设备基础信息（包括设备固定方式、基础尺寸、基础载荷、留洞位置、留洞尺寸及深度等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 40 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-07-16 05:01 | Super@root
1147 | false | TFS PO 04 05 SYIP E |  | TFS | PO | 04 | 05 | SYIP | E | 启动给水泵出口止回阀及前后隔离阀外形图接口尺寸图。 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
|  | CAM - 01 01 B N |  | CAM | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-23T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用一室 | 苑晓东@yuanxd | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 苑晓东@yuanxd | [11 empty] | 2018-05-24
2169 | false | CI TX 01 01 EHHX E |  | CI | TX | 01 | 01 | EHHX | E | 460t桥机总图（包括技术参数、设备总重、外形尺寸、吊钩极限位置、轨道型号、要求的限界尺寸、缓冲器高度、司机室尺寸和定位等）、轮压分布图 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-09 | 否 | ECZB-300192-EDES | 2025-03-26 | 是 | ECZB-300447-EDES | 2025-03-26 |  | 2025-06-25 | EDES-300626-ECZB | EDES-300626-ECZB | 2025-06-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 36 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 17:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CB — 04 01 E EFMZ- |  | CB | — | 04 | 01 | E | EFMZ | 变压器与380V低压开关柜接口图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
1789 | false | WAP CO 04 01 SHSXJ B |  | WAP | CO | 04 | 01 | SHSXJ | B | 机组数据表（至少包括：压缩机组和主电机的基本性能数据，整机的外形尺寸、外部接口尺寸、设备的运行重量、设备的运输重量、对冷却风排风接管要求以及机房进排风系统的要求等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300532-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-04-23 | EDMB-301914-ECZB | EDMB-301914-ECZB | 2025-04-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | ZLT NI 02 01 B ZN23 |  | ZLT | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 否 | EDMB-300046-EDGB | 2024-12-10 |  | 2025-02-12 | EDGB-300080-EDMB | EDGB-300080-EDMB | 2025-02-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TGP _ 04 09 E EFBP- |  | TGP | _ | 04 | 09 | E | EFBP | 发电机/主变/厂变/GCB/励磁变/中性点柜设备接口图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
| false | BOP WES 06 03 C031 B |  | BOP | WES | 06 | 03 | C031 | B | 阀门用电需求接口 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | EHST-300002-ECZS-0290 | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | EDMB-302091-ECZS | EDMB-302091-ECZS | 2025-12-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 290 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-09 22:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PC CI 04 01 SFGK B |  | PC | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | ENSF-300080-ECZS-142 | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | EDMB-301723-ECZS | EDMB-301723-ECZS | 2025-11-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TTB 02 02 N B |  | RCS | TTB | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-03T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-11T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨鑫焱@yangxyc | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨鑫焱@yangxyc
307 | false | HMI NF 06 02 TSPA B |  | HMI | NF | 06 | 02 | TSPA | B | 设备全部用电资料(需按CNPE标准格式表填写) | 929179 | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | ECZB-302280-EDMB | 2025-05-19 |  | 2025-08-05 | EDMB-303631-ECZB | EDMB-303631-ECZB | 2025-08-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 35 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001074-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-08 18:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1843 | false | NI ZK 04 01 NTKL B |  | NI | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | 核岛空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等）（-12.20m~-5.25m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | ECZB-300678-EDMB | 2025-01-17 |  | 2025-07-29 | EDMB-303575-ECZB | EDMB-303575-ECZB | 2025-07-29 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
137 | false | RCS NB 04 13 B ESFH |  | RCS | NB | 04 | 13 | B | ESFH | 堆坑水池，换料密封环以及假顶盖相关接口 | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 否 | EDMB-303612-ECZB | 2025-08-01 |  | 2025-10-29 | ESFH-300001-ECZS-0013 | ESFH-300001-ECZS-0013 | 2025-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 13 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 该接口需等NB - 04 02 N B待动力院升版后传递 | [5 empty] | 2025-07-03 | 赵英超@zhaoycf | 是
2747 | false | RSI PO 04 01 CQPI B |  | RSI | PO | 04 | 01 | CQPI | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300051-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-07-19 | EDMB-300109-ECZB | EDMB-300109-ECZB | 2024-07-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS TFA 02 03 N B |  | RCS | TFA | 02 | 03 | N | B | 辅助给水流量要求 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-11T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-16T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 杨轶d@yangyid
| false | PF ZV 04 01 ZJJD B |  | PF | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 是 | ENJD-300012-ECZS-142A | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301390-ECZS | EDMB-301390-ECZS | 2025-10-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
1122 | false | TFR PO 04 09 SYIP E |  | TFR | PO | 04 | 09 | SYIP | E | 低加疏水泵IO清单、仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等）、低加疏水泵泵组系统启、停运行联锁控制逻辑图及说明书 | 929179 | 2025-02-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-300400-EDES | 2025-03-11 |  | 2025-05-22 | EDES-300554-ECZB | EDES-300554-ECZB | 2025-05-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1813 | false | NI RS 12 01 NTKL B |  | NI | RS | 12 | 01 | NTKL | B | 电加热器电气原理图、接线图、电缆端接图（含额定功率、电流） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301478-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-04-18 | EDMB-301849-ECZB | EDMB-301849-ECZB | 2025-04-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000955-EDMB | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
478 | false | NI RHT 03 01 B EFXM |  | NI | RHT | 03 | 01 | B | EFXM | 报警清单：特殊工艺管线电伴热系统手册、I/O清单等 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EDMB-300860-ECZS | 2025-09-19 |  | 2025-10-21 | EFXM-300009-ECZS-278-17 | EFXM-300009-ECZS-278-17 | 2025-10-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-17 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001012-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 00:31 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
353 | false | DW WDW 10 01 EHHG B |  | DW | WDW | 10 | 01 | EHHG | B | 厂房及设备土建设计资料（含管沟、地沟、围堰、检修平台、操作平台、爬梯、吊车等资料） | 929179 | 2025-07-21 | 2025-10-24 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-09 | 否 | ECZB-303424-EDMB | 2025-07-09 |  | 2025-10-21 | EDMB-301243-ECZS | EDMB-301243-ECZS | 2025-10-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BE GF 04 04 GZSL B |  | BE | GF | 04 | 04 | GZSL | B | 设备自带仪表、压力传感器功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-03 | 否 | ENSL-300004-ECZS-131 | 2025-09-20 |  | 2025-09-20 | EDMB-300863-ECZS | EDMB-300863-ECZS | 2025-09-20 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | VEC REB 02 01 B ZN23 |  | VEC | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供控制柜间通风系统（VEC）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | EDMB-300073-EDGB | 2024-12-19 |  | 2025-01-09 | EDGB-300046-EDMB | EDGB-300046-EDMB | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1564 | false | CIS PO 01 02 SYIP-01 B |  | CIS | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | CIS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301250-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-29 | EDMB-302088-ECZB | EDMB-302088-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
112 | false | EE*/ER* - 04 01 B EFCK |  | EE*/ER* | - | 04 | 01 | B | EFCK | 核岛低压配电柜配电室布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | EDMB-303139-ECZB | 2025-06-27 |  | 2025-09-08 | EFCK-300003-ECZS-185 | EFCK-300003-ECZS-185 | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1589 | false | WAC PO 02 02 SYIP-01 B |  | WAC | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | WAC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301027-EDMB | 2025-02-27 |  | 2025-03-07 | EDMB-301041-ECZB | EDMB-301041-ECZB | 2025-03-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TTG - 02 10 E N |  | TTG | - | 02 | 10 | E | N | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
273 | false | ZLT NY 13 02 EHHW B |  | ZLT | NY | 13 | 02 | EHHW | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） | 929179 | 2025-12-15 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | ECZB-303297-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-09-20 | EDMB-300875-ECZS | EDMB-300875-ECZS | 2025-09-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFC CB 10 01 E EHZD |  | TFC | CB | 10 | 01 | E | EHZD | 主厂房精处理系统区域建筑图纸（含电缆桥架初步走向） | 929179 | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
| false | BM GF 12 06 GZSL B |  | BM | GF | 12 | 06 | GZSL | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | ENSL-300046-ECZS-131 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | EDMB-302122-ECZS | EDMB-302122-ECZS | 2025-12-31 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
3172 |  | YA - 11 04 E B |  | YA | - | 11 | 04 | E | B | 请提供主变区域管沟（线）布置图 | 929179 | 2026-03-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改初版、终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
287 | false | ESR DCS 12 02 B EFCS |  | ESR | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 辅助电源系统ESR（含220kv和辅助变）(LOT1B1)画面 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-24 | 否 | EDMB-303544-ECZB | 2025-09-29 | 否 | EDMB-301079-ECZS | 2025-09-10 | EFCS-300228-ECZS-0214 | 2025-11-07 | EFCS-300410-ECZS-0214 | EFCS-300410-ECZS-0214 | 2025-11-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI LBB 06 01 EFXH N |  | NI | LBB | 06 | 01 | EFXH | N | 主管道和波动管LBB泄漏监测系统设备自带电缆规格信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | EFXH-300001-ECZS-278-6 |  |  |  |  | EFXH-300001-ECZS-278-6 | 2025-12-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 278-6 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:46 | Super@root
| false | CI _ 11 05 T E |  | CI | _ | 11 | 05 | T | E | 基座埋件及开孔提资（热机和土建，包含荷载） | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
|  | TFA WCI 04 01 B E |  | TFA | WCI | 04 | 01 | B | E | 辅助给水系统（TFA）所需常规岛闭式冷却水流量 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | EDMB-300142-EDES | 2024-07-25 |  | 2024-10-24 | EDES-300137-EDMB | EDES-300137-EDMB | 2024-10-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | EDES-000109-EDMB | 2024-07-23 | 010# | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-07-17 01:12 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1260 | false | CI CI 08 01 EHDN E |  | CI | CI | 08 | 01 | EHDN | E | 电梯多方通话设备及火警接口 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 是 | ECZB-300538-EDES | 2025-04-22 |  |  |  | ECZB-300743-EDES | 2025-07-08 | B |  |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-14 17:20 | 李丹a@lidana
177 | false | TTG DCS 12 01 B EFCS |  | TTG | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 汽轮机调节系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301499-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-08-29 | EFCS-300175-ECZS-0214 | EFCS-300175-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | ZD — 04 01 B EFMZ- |  | ZD | — | 04 | 01 | B | EFMZ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
376 | false | IMC DCS 01 03 B EFCS |  | IMC | DCS | 01 | 03 | B | EFCS | BUP/ECP/RSS盘面设计需求规格书 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | EDMB-300983-ECZB | 2025-03-03 |  | 2025-04-11 | ECZB-301861-EDMB | ECZB-301861-EDMB | 2025-04-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 阎明@yanminga | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI CB 04 05 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 05 | EHCT | E | 进口调节阀执行机构气管路原理图、接口尺寸、 及端子排出线图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | EHCT-300001-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300015-ECZS-0125 | 2026-01-26 | B |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
2068 | false | VPE ZV 04 01 ZJJD B |  | VPE | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VPE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300551-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-11-25 | EDMB-301695-ECZS | EDMB-301695-ECZS | 2025-11-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 王利军@wanglje | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1267 | false | HEN NI 08 02 B EHDN |  | HEN | NI | 08 | 02 | B | EHDN | 核岛电梯井道布置情况 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | EDMB-300559-ECZB | 2025-01-14 |  | 2025-08-30 | EHDN-300005-ECZS-0151 | EHDN-300005-ECZS-0151 | 2025-08-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-10 22:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-16 |  | 升版 修改 5HEN004AC 井道尺寸。_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
588 | false | VCR FP 04 01 HNHJ B- |  | VCR | FP | 04 | 01 | HNHJ | B | VCR系统预过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301383-EDMB | 2025-03-19 |  |  |  | EDMB-301670-ECZB | 2025-04-07 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 根据系统资料，该外部接口所有设备均已取消。 | 2025-08-01 | 无 | 接口作废。 | 已申请接口作废。 | 否 | 2025-08-08 | 张烨@zhangyea
|  | TK CB 11 01 B E |  | TK | CB | 11 | 01 | B | E | 给结构专业提供TK沟道内消防系统在CB厂房内的管道预留洞及预埋件条件；给建筑专业提供TK沟道内消防系统在CB厂房外墙上的管道预留洞及预埋件条件。(初设阶段只需提供接口位置） | 2024-10-15 | 2025-03-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-03-17T16:00:00 | 否 |  | 2021-03-17T16:00:00 | EDMB-300020-EDES | 2025-09-24 | EDES-300402-EDMB | EDES-300402-EDMB | 2025-09-24 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 | 011# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 纪立军@jilj |  | 2025-09-11 |  | 升版内容_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1686 | false | FSW PO 02 01 LEO B |  | FSW | PO | 02 | 01 | LEO | B | 厂区消防水泵性能曲线 | 929179 | 2025-01-14 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | ECZB-302108-EDMB | 2025-04-25 |  | 2025-07-30 | EDMB-303578-ECZB | EDMB-303578-ECZB | 2025-07-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2968 |  | TSM RCS 04 01 B N |  | TSM | RCS | 04 | 01 | B | N | TSM管道系统作用到SG主蒸汽接管上的载荷 | 929179 | 2026-03-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | EDMB-301298-EDNC | 2026-01-29 |  | 2026-03-03 | EDNC-301302-EDMB | EDNC-301302-EDMB | 2026-03-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 兰麒@lanqi | 核工程力学中心 |  |  | 系统力学室 | 唐雨建@tangyj | 编制 | EDMB-000683-EDNC | 2026-01-06 | 022#030#034# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:38 | 唐雨建@tangyj | [5 empty] | 外部原因，上游动力院的接口RCS-TSM-13-01-N-B的终版打开时间为2025-12-31，我方需在动力院接口打开后重新进行力学计算并打开接口。 | 2026-03-31 | 无 | 无 | 无 | 否 | 2026-01-04 | 张海波a@zhanghba
1319 | false | WEC PO 12 05 EHAH B |  | WEC | PO | 12 | 05 | EHAH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301424-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-04-09 | EDMB-301692-ECZB | EDMB-301692-ECZB | 2025-04-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
54 |  | CI - 11 01 T E |  | CI | - | 11 | 01 | T | E | MSR平台预埋件提资 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-19 | 否 | ECZB-300093-EDES | 2024-08-19 |  |  |  | ESDT-300066-ECZS-0003 | 2025-11-17 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
1425 | false | EES - 09 02 B EHHC |  | EES | - | 09 | 02 | B | EHHC | 厂房建筑作业图 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | EDMB-300495-ECZB | 2024-12-31 |  | 2025-01-23 | ECZB-300774-EDMB | ECZB-300774-EDMB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 15 B N |  | RSI | RCS | 01 | 15 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-27T00:00:00 | 否 |  | 2024-09-27T00:00:00 |  | 2025-09-03 | EDNC-301144-EDMB | EDNC-301144-EDMB | 2025-09-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-26 抄送堆工所 | 2025-04-11 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 陈彦霖b@chenylb |  | 2025-04-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2546 | false | WCW PC 02 03 B APLO |  | WCW | PC | 02 | 03 | B | APLO | 提供循环水系统瞬态分析的资料 | 929179 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 是 | EDMB-300066-ECZB | 2024-07-08 |  | 2024-12-16 | ECZB-300463-EDMB | ECZB-300463-EDMB | 2024-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
22 | false | TSS CI 04 01 T E |  | TSS | CI | 04 | 01 | T | E | 汽封加热器、风机外形图，基础图及接口图（包含接口热位移、推力和推力矩） | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2025-03-20 | 否 | ECZB-300075-EDES | 2025-04-02 | 是 | ECZB-300435-EDES | 2025-04-02 |  |  |  | ESDT-300106-ECZS-0003 | 2026-01-28 | E |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000118-EDES | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
453 | false | ZGT AF 04 01 TJHW B |  | ZGT | AF | 04 | 01 | TJHW | B | ZGT系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301712-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-27 | EDMB-302368-ECZS | EDMB-302368-ECZS | 2026-01-27 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2543 | false | WCW PC 02 01 APLO B |  | WCW | PC | 02 | 01 | APLO | B | 设备发热量数据 | 929179 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 否 | ECZB-300104-EDMB | 2024-07-08 |  | 2024-07-19 | EDMB-300105-ECZB | EDMB-300105-ECZB | 2024-07-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 02 02 N B |  | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 2022-11-10 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | EDNC-301055-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-10-29 | EDMB-301216-EDNC | EDMB-301216-EDNC | 2025-10-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-10-20 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 皮耀@piyao |  | 2025-10-20 |  | 升版重新打开（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | ZBR CS 04 05 EHHD B |  | ZBR | CS | 04 | 05 | EHHD | B | 管口或法兰端口处理 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 否 | EHHD-300004-ECZS-0277 | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | EDMB-300566-ECZS | EDMB-300566-ECZS | 2025-09-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NE NI 05 05 ZN23 B |  | NE | NI | 05 | 05 | ZN23 | B | NE厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 作废 | 1818BW25A520250009 | 2025-09-24 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana
|  | WSD - 01 03 B E |  | WSD | - | 01 | 03 | B | E | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-29 | 否 | EDMB-300155-EDES | 2024-08-29 |  | 2025-08-07 | EDES-300366-EDMB | EDES-300366-EDMB | 2025-08-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-06-24 | 012# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-08-17 03:25 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-24 |  | 因ZBR系统最新提资、需修改用气量信息_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | NI RFT 01 01 B N |  | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 2020-12-30 | 2024-11-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | EDMB-300836-EDNC | 2022-12-04T16:00:00 |  | 2024-12-03 | EDNC-300843-EDMB | EDNC-300843-EDMB | 2024-12-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 刘慧芳@liuhf | 编制 |  | 2024-08-09 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 刘慧芳@liuhf
487 | false | CSP PO 04 02 SYIP-3 B |  | CSP | PO | 04 | 02 | SYIP-3 | B | 泵总装图并附主要零部件技术数据 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-06 | 是 | EHGY-300003-ECZS-0281 | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | EDMB-302255-ECZS | EDMB-302255-ECZS | 2026-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 281 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSC - 12 01 E N |  | TSC | - | 12 | 01 | E | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间） | 2021-03-15 | 2025-02-20 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | EDES-300053-EDNC | 2025-02-18 |  |  |  | EDES-300053-EDNC | 2025-02-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
1485 | false | ZLT PO 12 02 EALP B |  | ZLT | PO | 12 | 02 | EALP | B | 计量泵电机外形图（包括电机接线图、电机保护接地方式、电机接线盒尺寸与位置图及端接要求） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300673-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-03-05 | EDMB-301015-ECZB | EDMB-301015-ECZB | 2025-03-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 95 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2462 | false | EMP/Q - 08 04 EHPC B |  | EMP/Q | - | 08 | 04 | EHPC | B | 电缆走向指导图+9.2m | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | ECZB-302228-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-04-30 | EDMB-302131-ECZB | EDMB-302131-ECZB | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-000556-EDMB | Super@root | 2024-07-26 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RHR RCS 02 05 B N |  | RHR | RCS | 02 | 05 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程和流量 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-05 | 否 | EDMB-300709-EDNC | 2021-02-04T16:00:00 |  | 2024-11-13 | EDNC-300793-EDMB | EDNC-300793-EDMB | 2024-11-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 李杰b@lijieb
| false | WCW KA 04 09 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 09 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机设备自带控制箱接线柜及接线盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图、电缆清单等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300027-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300051-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
|  | TFM - 02 10 B N |  | TFM | - | 02 | 10 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES AND THE ENTRANCE OF SG 给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-07T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-11 | 否 | EDMB-300804-EDNC | 2021-06-17T16:00:00 |  | 2024-11-25 | EDNC-300811-EDMB | EDNC-300811-EDMB | 2024-11-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
2642 | false | TFA PO 04 06 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 06 | SNPC | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 是 | ECZB-302241-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-05-12 | EDMB-302251-ECZB | EDMB-302251-ECZB | 2025-05-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  | 消防安全室 | 刘韦岩@liuwyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCS CB 12 03 EHAL E |  | WCS | CB | 12 | 03 | EHAL | E | 二回路水汽取样系统端子排接线图\r\n | 929179 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EHAL-300005-ECZS-0222 |  |  |  |  | EHAL-300005-ECZS-0222 | 2025-08-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
2586 | false | EMP/Q - 06 05 EHPC B |  | EMP/Q | - | 06 | 05 | EHPC | B | 差动保护CT 选型参数及伏安特性曲线 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | ECZB-300433-EDMB | 2024-11-29 |  | 2025-04-23 | EDMB-301899-ECZB | EDMB-301899-ECZB | 2025-04-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | 5NL NI 11 09 ZN23 B |  | 5NL | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 5NL厂房二维D2条件（T层、U层、V层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-10-13 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
| false | ETM - 04 09 E TBEA |  | ETM | - | 04 | 09 | E | TBEA | 主、厂变电缆构筑物布置图 | 2025-03-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-12 | EFHB-300005-ECZS-0201 | 2025-10-21 | EFHB-300021-ECZS-0201 | EFHB-300021-ECZS-0201 | 2025-10-21 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
275 | false | WDP DCS 12 01 B EFCS |  | WDP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 除盐水生产系统(LOT1B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-27 | 否 | EDMB-302004-ECZB | 2025-07-22 | 否 | EDMB-303532-ECZB | 2025-05-14 | ECZB-302434-EDMB | 2025-08-30 | EFCS-300195-ECZS-0214 | EFCS-300195-ECZS-0214 | 2025-08-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 78 N E |  | RPC | TTG | 01 | 78 | N | E | Frequency Control signal (bimode reactor manoeuvrability package)频率控制信号（模拟量,一次调频时功率变化值） | 929179 | 2021-06-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | EDNC-300014-EDES | 2025-04-09 | EDES-300065-EDNC | EDES-300065-EDNC | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 | 2025-06-09 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn |  | 2025-06-09 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
3501 |  | NB - 06 03 N B |  | NB | - | 06 | 03 | N | B | NB厂房+7.5m层电缆主托盘接地图纸接口 | 929208 | 2026-08-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB PRE时间 2021/1/30 修改为4444-1-1 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 田洁@tianjie
|  | WCI PC 01 01 B E |  | WCI | PC | 01 | 01 | B | E | PC泵房需要的WCI冷却水流量，压力损失 | 2021-04-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-07T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-18 | 否 | EDMB-300222-EDES | 2024-11-18 |  | 2024-12-06 | EDES-300186-EDMB | EDES-300186-EDMB | 2024-12-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2024-11-04 | 019# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong
1610 | false | TFA PO 12 02 SYIP-01 B |  | TFA | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | TFA系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301074-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-28 | EDMB-302049-ECZB | EDMB-302049-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 02 N B |  | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-23T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-08-20T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王广飞@wanggf
| false | BL - 04 05 EFAC B |  | BL | - | 04 | 05 | EFAC | B | 厂区实验楼UPS、蓄电池设备电气原理图、接线图、端子排图 | 929179 | 2026-03-10 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
| false | NI - 04 02 N EFHG |  | NI | - | 04 | 02 | N | EFHG | 反应堆冷却剂泵1E级断路器屏布置图 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-11-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | EFHG-300015-ECZS-0184 | EFHG-300015-ECZS-0184 | 2025-08-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 187 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DCS 12 01 B EFCS |  | ZBR | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 硼回收系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-23 | 否 | EDMB-300321-ECZS | 2025-08-23 |  | 2025-09-22 | EFCS-300299-ECZS-0214 | EFCS-300299-ECZS-0214 | 2025-09-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 |  |  | Super@root | 2025-07-19 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
2560 | false | RSI PO 02 08 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 08 | CQPI-01 | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图。 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300098-EDMB | 2024-06-19 |  | 2025-01-07 | EDMB-300514-ECZB | EDMB-300514-ECZB | 2025-01-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NK NI 11 03 ZN23 B |  | 5NK | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 5NK厂房二维D2条件（G层，内筒体钢衬里14.975至30.075m）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-20 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | EDGB-310036-EDMB | 2024-12-19 |  | 2024-12-31 | EDMB-300096-EDGB | EDMB-300096-EDGB | 2024-12-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 10 E B |  | TFM | - | 02 | 10 | E | B | CI/NI分界处到常规岛终端间的最大设计容积 | 2021-04-08 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-20T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-25 | 是 | EDES-300305-EDMB | 2022-01-03T16:00:00 |  | 2025-04-29 | EDMB-300335-EDES | EDMB-300335-EDES | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-04-14 | 015# | 修改描述和终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
122 | false | ETM DCS 12 02 B EFCS |  | ETM | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 主变压器和高压厂用变压器系统（LOT2B2）画面 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | EDMB-303062-ECZB | 2025-06-24 |  | 2025-09-17 | EFCS-300278-ECZS-0214 | EFCS-300278-ECZS-0214 | 2025-09-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 刘恒畅@liuhcc | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1116 | false | WOS PO 04 06 SYIP E |  | WOS | PO | 04 | 06 | SYIP | E | 润滑油输送泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ； | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-300559-EDES | 2025-05-07 |  | 2025-05-09 | EDES-300505-ECZB | EDES-300505-ECZB | 2025-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1456 | false | ZBR PO 01 02 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 01 | 02 | JDHD-001 | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300875-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-03-04 | EDMB-300991-ECZB | EDMB-300991-ECZB | 2025-03-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
73 | false | ETM DCS 12 01 E EFCS |  | ETM | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 主变压器和高压厂用变压器系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-04-30 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | EDES-300486-ECZB | 2025-05-07 |  | 2025-11-17 | EFCS-300451-ECZS-0214 | EFCS-300451-ECZS-0214 | 2025-11-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
100 | false | CI CI 04 01 T E |  | CI | CI | 04 | 01 | T | E | 主蒸汽联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等。所有仪控用接口详图。固定支架详图。 | 929179 | 2025-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | ECZB-300276-EDES | 2025-01-17 |  | 2025-06-09 | EDES-300566-ECZB | EDES-300566-ECZB | 2025-06-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 01 01 B N |  | RCV | RCS | 01 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-25T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi | [11 empty] | 2018-05-24
|  | RCS NB 02 02 N B |  | RCS | NB | 02 | 02 | N | B | RCS与辅助系统接口原理图（包括：蒸汽发生器、主泵、稳压器、卸压箱） | 2020-12-30 | 2021-03-31 |  | 打开 | 未打开 | 2024-06-13 | 是 | EDNC-300394-EDMB |  | 是 | [5 empty] | EDNC-300394-EDMB | 2024-06-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统二室 | 薛卫光@xuewg | 作废 | 接口手册变更单001#：2020-12-30 刘亚光取消接口。 |  |  |  |  | 2020-12-24 00:47 | 薛卫光@xuewg
|  | RCS NB 05 12 N B |  | RCS | NB | 05 | 12 | N | B | 主回路D0条件 | 2020-12-30 | 2025-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-26 | 否 | EDNC-300921-EDMB | 2021-06-01T16:00:00 |  | 2025-02-08 | EDMB-300951-EDNC | EDMB-300951-EDNC | 2025-02-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 总体布置室 | 王振中@wangzz | 编制 |  | 2025-01-26 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 王振中@wangzz
120 | false | BOP EL* 04 07 B EFCK |  | BOP | EL* | 04 | 07 | B | EFCK | BOP变压器内电流互感器规格型号、二次接线端子图、变压器温控器用电需求信息 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | EDMB-300636-ECZS | 2025-09-08 |  | 2025-09-12 | EFCK-300022-ECZS-185 | EFCK-300022-ECZS-185 | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
520 | false | FAD - 04 02 XNIC B |  | FAD | - | 04 | 02 | XNIC | B | 核岛操作员工作站的样机盘面布置和设计方案 | 2026-07-30 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:33 | 李丹a@lidana
2596 | false | EMP/Q - 02 03 EHPC B |  | EMP/Q | - | 02 | 03 | EHPC | B | 负载清单（机组及辅助系统设备用电负荷清单） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-10 | 是 | ECZB-300258-EDMB | 2024-09-10 |  | 2025-12-10 | EDMB-301872-ECZS | EDMB-301872-ECZS | 2025-12-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-03 |  | 厂家更新了EDG负载清单（张晓云总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | CI CB 04 01 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 01 | EHCT | E | 国产调节阀外形图，包括外形尺寸、特性曲线、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | EHCT-300003-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300016-ECZS-0125 | 2026-02-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
2587 | false | EMP/Q - 06 04 EHPC B |  | EMP/Q | - | 06 | 04 | EHPC | B | 钥匙联锁方案 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | ECZB-300317-EDMB | 2024-10-29 |  | 2024-11-11 | EDMB-300330-ECZB | EDMB-300330-ECZB | 2024-11-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFH NF 06 01 EHJN B |  | RFH | NF | 06 | 01 | EHJN | B | 中子源组件抓具用电资料 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-10 | 是 | EHJN-300000-ECZS-0022 | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | EDMB-301033-ECZS | EDMB-301033-ECZS | 2025-09-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 22 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 23:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC - 01 04 N EFXE |  | RPC | - | 01 | 04 | N | EFXE | 棒控连接器与控制棒驱动机构（CRDM）、棒位连接器与棒位探测器接口定义及针脚对应关系 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | EFXE-300005-ECZS-278-2 | EFXE-300005-ECZS-278-2 | 2025-09-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 07 EHHD B |  | ZBR | CS | 04 | 07 | EHHD | B | 壳侧和管侧压力降（正常运行工况） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | EHHD-300015-ECZS-0277 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | EDMB-300916-ECZS | EDMB-300916-ECZS | 2025-09-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
728 | false | CHC NB 04 02 EHXA B |  | CHC | NB | 04 | 02 | EHXA | B | 设备支撑的形式（通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷\r\n | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301765-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-05-21 | EDMB-302393-ECZB | EDMB-302393-ECZB | 2025-05-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-15 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000914-EDM | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2308 | false | HMI NI 04 05 EHSH B |  | HMI | NI | 04 | 05 | EHSH | B | 可燃物清单：根据设备闸门起吊装置规格书附录C的要求提供设备可燃物清单表格 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-303144-EDMB | 2025-06-27 |  | 2025-08-12 | EDMB-300130-ECZS | EDMB-300130-ECZS | 2025-08-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-17 01:49 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1628 | false | ZLT PO 01 02 SYIP-01 B |  | ZLT | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | ZLT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301214-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-13 | EDMB-302893-ECZB | EDMB-302893-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI SFS 01 01 N B |  | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-05-30 | 否 | EDNC-301053-EDMB | 2021-04-01T16:00:00 |  | 2025-06-05 | EDMB-301062-EDNC | EDMB-301062-EDNC | 2025-06-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 严重事故分析研究室 | 周喆@zhouzhe | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/12/30 修改为9999-1-1 |  |  |  |  | 2020-12-24 01:04 | 周喆@zhouzhe
1825 | false | VEE ZK 04 01 NTKL B |  | VEE | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303185-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-05 | EDMB-300581-ECZS | EDMB-300581-ECZS | 2025-09-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | CIS RCS 05 01 B N |  | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 2958101 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | EDMB-300737-EDNC | 2024-09-29 |  | 2024-11-08 | EDNC-300790-EDMB | EDNC-300790-EDMB | 2024-11-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2024-10-22 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 陈元初@chenyca
2730 | false | HRT NB 04 05 EHDH B |  | HRT | NB | 04 | 05 | EHDH | B | 安装小车及待检修部件的放置位置和载荷接口 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | ECZB-300252-EDMB | 2024-09-03 |  | 2024-09-09 | EDMB-300253-ECZB | EDMB-300253-ECZB | 2024-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2554 | false | RSI PO 01 05 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 01 | 05 | CQPI-01 | B | 电机特性曲线（包括电机工作特性曲线，转矩-转速曲线和转矩-电流、功率因数曲线，按买方格式提供） | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300099-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-10-14 | EDMB-300290-ECZB | EDMB-300290-ECZB | 2024-10-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RFT 01 01 N B |  | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 事故工况下乏燃料水池热负荷 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-10T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-11T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 姚亦珺@yaoyj | 作废 | 同意提供，建议接口描述修改为：事故工况下乏燃料水池热负荷 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 姚亦珺@yaoyj
1788 | false | WAP CO 04 02 SHSXJ B |  | WAP | CO | 04 | 02 | SHSXJ | B | CAD版的机组详细流程图（含气路、油路、水路、风路设备控制系统的流程和外部接口表示，以及所配仪表或传感器的类型和功能说明） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301797-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-10-29 | EDMB-301323-ECZS | EDMB-301323-ECZS | 2025-10-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
342 | false | DW WDW 11 05 EHHG B |  | DW | WDW | 11 | 05 | EHHG | B | 电气土建资料（电气相关的土建接口，包括机柜基础、开洞、埋件、穿管等） | 929179 | 2025-07-21 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | EHHG-300003-ECZS-0279 | 2025-09-02 |  | 2026-01-04 | EDMB-302160-ECZS | EDMB-302160-ECZS | 2026-01-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 崔春雷@cuicl | 编制 |  | 2025-12-25 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-25 |  | 按最新平面布置图修改升版接口（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | NB RCS 02 01 B N |  | NB | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 2018-11-30 | 2019-12-30 | 2020-03-30 | 打开 | 未打开 | 2024-04-24 | 是 | EDMB-300678-EDNC |  | 是 | [5 empty] | EDMB-300678-EDNC | 2024-04-25 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 作废 | 接口变更单002#: 初版预报日期改为2018/11/30；终版预报日期改为2019/12/30；计划关闭日期改为2020/03/30。 | 2024-04-17 |  |  | 李丹a@lidana | 2018-04-25 23:18 | 赵新艳@zhaoxy | [11 empty] | 2018-06-19
10 |  | TSD - 02 04 T E |  | TSD | - | 02 | 04 | T | E | "Characteristic Curve：＃Relationship Between Hp Turbine First Stage Pressure And Output, Between Flow And Output；＃Correction Curve Of Each Feedwater Heater Extraction Piping Pressure Loss Versus Turbine Load ＃ Correction Curve Of Each Feedwater Heater Feedwater Terminal Temperature Difference／Drain Temperature Approach Versus Turbine Load ＃ Curve Of Backpressure Limit Versus Turbine Load ＃ Start-Up Time Curve(Cold Condition, Warm Condition And Hot Condition)特性曲线：高压第一级压力与功率的关系曲线，主蒸汽流量与功率的关系曲线；各级给水加热器抽汽管道压损对功率的修正曲线；各级给水加热器端差对功率的修正曲线；功率背压限制曲线；启动曲线（冷态启动、温态启动、热态启动）" | 2958101 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 是 | ECZB-300282-EDES | 2025-01-20 |  | 2025-03-26 | EDES-300395-ECZB | ESDT-300059-ECZS-0003 | 2025-11-17 | C |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000094-EDES | 2025-11-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-11-26 19:23 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-11 |  | 重新打开升版资料_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | TG CI 04 12 T E |  | TG | CI | 04 | 12 | T | E | 发电机励磁系统交直流共箱母线外形图 | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-25 | 否 | ESDT-300036-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300036-ECZS-0003 | 2025-09-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
|  | RCS RCV 02 36 N B |  | RCS | RCV | 02 | 36 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 2020-12-30 | 2025-01-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-20 | 否 | EDNC-300909-EDMB | 2021-02-22T16:00:00 |  | 2025-01-22 | EDMB-300929-EDNC | EDMB-300929-EDNC | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
| false | NI RNI 03 01 N EFXF |  | NI | RNI | 03 | 01 | N | EFXF | I/O 清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | EFXF-300007-ECZS-278-3 | EFXF-300014-ECZS-278-3 | 2025-10-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | AH RB 04 03 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 03 | BJHQ | B | 设备的技术要求（包括：防雷及接地要求、照明及用电参数的要求、接地点布置图、电缆托架布置示意图、用电点位置图； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-21 | 否 | EHQK-300013-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302502-ECZS | 2026-02-11 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root
66 | false | TGS DCS 12 01 E EFCS |  | TGS | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 发电机并网系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-06-15 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | EDES-300670-ECZB | 2025-09-23 |  | 2025-12-01 | EFCS-300496-ECZS-0214 | EFCS-300496-ECZS-0214 | 2025-12-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
421 | false | NI VA 12 04 XCHZ B |  | NI | VA | 12 | 04 | XCHZ | B | 执行机构特性曲线（温升曲线和转矩电流值） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | ECZB-302513-EDMB | 2025-05-19 |  | 2025-07-09 | EDMB-303320-ECZB | EDMB-303320-ECZB | 2025-07-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | VCT REB 02 01 B ZN23 |  | VCT | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电缆沟通风系统（VCT）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 甄林棚@zhenlp | 作废 |  | 2025-02-20 | 04# | 删除，此接口属于BOP部分，二三公司不负责 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 由于VCT系统资料尚未出版，没有正式文件，已申请删除该接口，删除接口备忘录为1818BW25A320240007 |  |  |  |  | 否 | 2024-12-30 | 甄林棚@zhenlp
| false | BOP - 04 01 EFZX B |  | BOP | - | 04 | 01 | EFZX | B | 厂区无线电话系统设备安装资料、基站-BBU光纤规格型号、导体材料，RRU-天线馈线长度（包括土建资料和用电资料） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-27 | 否 | EFZX-300000-ECZS-0269 |  |  |  |  | EDMB-302591-ECZS | 2026-03-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 269 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 01:00 | Super@root
2432 | false | TTV PO 02 01 TFGK E |  | TTV | PO | 02 | 01 | TFGK | E | 工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 是 | ECZB-300103-EDES | 2024-11-27 |  | 2025-06-24 | ECZB-300655-EDES | ECZB-300655-EDES | 2025-06-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
84 | false | ESR - 04 08 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 08 | EFKG | E | 220kV GIS电缆清册（中、英文对照） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | EFKG-300033-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300033-ECZS-0203 | 2025-10-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
2160 | false | WOS CB 04 01 TJAB E |  | WOS | CB | 04 | 01 | TJAB | E | 油净化装置设备外形图（含系统流程图）和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300121-EDES | 2024-11-28 |  |  |  | EDES-300118-ECZB | 2024-11-28 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 18:32 | 李丹a@lidana
1282 | false | WES PO 12 04 SHKQ B |  | WES | PO | 12 | 04 | SHKQ | B | 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | ECZB-300734-EDMB | 2025-01-20 |  | 2025-09-30 | EDMB-301099-ECZS | EDMB-301099-ECZS | 2025-09-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
405 | false | VCP VA 04 01 XCHZ B |  | VCP | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VCP系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303243-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-12-05 | EDMB-301841-ECZS | EDMB-301841-ECZS | 2025-12-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-01 |  | 隔离阀参数表中L1有变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1411 | false | WES PO 01 01 EHAH B |  | WES | PO | 01 | 01 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO泵数据表 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300858-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-10 | EDMB-301719-ECZB | EDMB-301719-ECZB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS TFM 02 02 N B |  | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水的流量 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-04T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-11T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王佳明@wangjmb
| false | HH ZW 04 01 ZJJD B |  | HH | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | ENJD-300029-ECZS-142A | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | EDMB-302055-ECZS | EDMB-302055-ECZS | 2025-12-25 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
2455 | false | EMS - 04 02 EHPC B |  | EMS | - | 04 | 02 | EHPC | B | 安装维修起吊设备要求 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 否 | ECZB-300495-EDMB | 2024-12-23 |  | 2025-05-28 | EDMB-302609-ECZB | EDMB-302609-ECZB | 2025-05-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RPC - 04 01 EFXE N |  | RPC | - | 04 | 01 | EFXE | N | RPC系统设备自带电缆规格信息 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root
3086 |  | CB TK 18 02 E B |  | CB | TK | 18 | 02 | E | B | 常规岛与TK沟的结构实体接口 | 2024-09-30 | 2025-07-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-10-11 | 是 | EDES-300129-EDMB | 2025-07-16 | 是 | EDES-300357-EDMB | 2024-12-04 | EDMB-300234-EDES | 2025-07-25 | EDMB-300392-EDES | EDMB-300392-EDES | 2025-07-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张亚涛@zhangyt | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-1-30改为2021-3-30 | 2025-07-16 | 016#030# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:10 | 陶泽远@taozy |  | 2024-11-21 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
761 |  | TSP AS 12 02 EHHQ B |  | TSP | AS | 12 | 02 | EHHQ | B | 控制系统逻辑图、模拟图、PID图、报警手册、失电分析 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301685-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-11-04 | EDMB-301445-ECZS | EDMB-301445-ECZS | 2025-11-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS WAI 02 01 N B |  | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求）；用气设备名称、数量。 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-16T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用二室 | 刘桂林@liugl | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:16 | 刘桂林@liugl
2038 | false | NY ZST 04 01 EHHW B |  | NY | ZST | 04 | 01 | EHHW | B | NY厂房铅玻璃窥视窗图 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | ECZB-300580-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-03-14 | EDMB-301166-ECZB | EDMB-301166-ECZB | 2025-03-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 41 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 李阳e@liyange | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 22:28 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1496 | false | WCW PO 01 02 SYIP-01 B |  | WCW | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | 旋转滤网反冲洗泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-01 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 是 | ECZB-301046-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-29 | EDMB-302075-ECZB | EDMB-302075-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
762 |  | TSP AS 12 01 EHHQ B |  | TSP | AS | 12 | 01 | EHHQ | B | 控制系统机柜数量，机柜尺寸，电源荷载要求，预埋件，安装、进线要求、接地等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301684-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-10-10 | EDMB-301125-ECZS | EDMB-301125-ECZS | 2025-10-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | PCS PRS 02 01 B N |  | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-07T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-12 | 否 | EDMB-300882-EDNC | 2021-06-15T16:00:00 |  | 2024-12-23 | EDNC-300860-EDMB | EDNC-300860-EDMB | 2024-12-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-09-24 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 田卫卫@tianww
3142 |  | NI IMC 04 01 N B |  | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2021-01-30 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-03T16:00:00 | 是 |  | 2025-10-28 | 否 | EDNC-301199-EDMB | 2024-06-21 | EDMB-300680-EDNC | 2025-12-25 | EDMB-301264-EDNC | EDMB-301264-EDNC | 2025-12-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023-3-15 修改为9999-1-1、EDNC-000466-EDMB | 2025-09-29 | 030#031# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 刘廉隅@liuly | [5 empty] | 2025.9.1动力院反馈未收到供货商提资，目前不具备打开条件，待提资后打开 | [5 empty] | 2025-09-01 | 李丹a@lidana
234 | false | TGP - 04 02 EFBP E |  | TGP | - | 04 | 02 | EFBP | E | 发电机出线风冷设备、母线本体风冷设备、微正压、在线温度监测控制及信号接线图 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | EFBP-300002-ECZS-204 |  |  |  |  | EFBP-300002-ECZS-204 | 2026-01-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
1795 | false | EES ZK 04 01 NTKL B |  | EES | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | EES系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体和部件外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | ECZB-303008-EDMB | 2025-06-17 |  | 2025-06-27 | EDMB-303111-ECZB | EDMB-303111-ECZB | 2025-06-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 18 N B |  | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-24 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-06-28T16:00:00 | 否 |  | 2018-06-28T16:00:00 | EDNC-300065-EDMB | 2018-07-05T16:00:00 | EDMB-300088-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:16 | 孙奇@sunqi
| false | BM ZV 12 01 ZJJD B |  | BM | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | ENJD-300002-ECZS-142A | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | EDMB-301945-ECZS | EDMB-301945-ECZS | 2025-12-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
185 | false | TSC DCS 12 01 E EFCS |  | TSC | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 汽机旁路系统-C （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDES-300555-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-06-26 | ECZB-300694-EDES | ECZB-300694-EDES | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
748 | false | NI NI 12 05 EHSL B |  | NI | NI | 12 | 05 | EHSL | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | ECZB-302675-EDMB | 2025-05-29 |  | 2025-08-29 | EDMB-300443-ECZS | EDMB-300443-ECZS | 2025-08-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 103 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [11 empty] | 2025-07-14 | 张晓云@zhangxyb | 否
51 |  | TG - 18 01 T E |  | TG | - | 18 | 01 | T | E | "Operation And Maintenance Manual For Duplex LP Heater and Condenser 凝汽器和内置式低压加热器的运行维护手册" | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 是 | ESDT-300091-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300091-ECZS-0003 | 2026-01-06 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
2995 |  | EM/ES YA 02 01 E B |  | EM/ES | YA | 02 | 01 | E | B | EM/ES子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2021-03-25 | 2025-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-25 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy
1614 | false | TFA PO 04 01 SYIP-01 B |  | TFA | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301151-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-03-13 | EDMB-301135-ECZB | EDMB-301135-ECZB | 2025-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
503 | false | FAD - 02 05 E XNIC |  | FAD | - | 02 | 05 | E | XNIC | 常规岛开关站厂房火警联锁设备（暖通、电气）资料 | 929179 | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
1661 | false | FWP PO 01 02 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 01 | 02 | SYIP-02 | B | 消防水泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、起动时间、起动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301211-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-12 | EDMB-302847-ECZB | EDMB-302847-ECZB | 2025-06-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI RII 06 01 N EFXB |  | NI | RII | 06 | 01 | N | EFXB | 堆芯中子-温度探测器电缆1长度、水位探测器电缆1长度 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-02-13 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | EFXB-300012-ECZS-278-1 | EFXB-300012-ECZS-278-1 | 2026-02-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root | [13 empty] | 是
92 | false | TFD CI 04 05 T E |  | TFD | CI | 04 | 05 | T | E | 除氧器安全阀外形图及排汽反力 | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
1553 | false | WWC PO 01 01 SYIP-01 B |  | WWC | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | WWC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301188-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-16 | EDMB-302911-ECZB | EDMB-302911-ECZB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ETT - 04 02 TBEA E |  | ETT | - | 04 | 02 | TBEA | E | 电抗器辅助装置电源接口及负荷清单 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EFHB-300001-ECZS-0209 |  |  |  |  | EFHB-300001-ECZS-0209 | 2025-10-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 209 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-09-26 06:35 | Super@root
159 | false | DP/DT EDK 04 05 EFDC B |  | DP/DT | EDK | 04 | 05 | EFDC | B | 除盐水厂房直流设备电气原理图、接线图、端子排图 | 929179 | 2025-07-31 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | EFDC-300009-ECZS-0187 | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | EDMB-302200-ECZS | EDMB-302200-ECZS | 2026-01-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001198-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 11 B N |  | RSI | RCS | 01 | 11 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-05-12T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-11 | 否 | EDMB-300805-EDNC | 2023-06-01T16:00:00 |  | 2025-01-26 | EDNC-300924-EDMB | EDNC-300924-EDMB | 2025-01-26 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-26 抄送堆工所 | 2024-11-04 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 陈彦霖b@chenylb
109 | false | EE*/ER* - 04 04 B EFCK |  | EE*/ER* | - | 04 | 04 | B | EFCK | 核岛低压配电柜负荷馈线表或系统单线图 | 2025-06-30 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-27 | 否 | EDMB-303144-ECZB | 2026-01-29 | 否 | EDMB-302384-ECZS | 2025-09-12 | EFCK-300004-ECZS-185 | 2026-03-02 | EFCK-300071-ECZS-185 | EFCK-300071-ECZS-185 | 2026-03-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
332 | false | DW WDW 12 08 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 08 | EHHG | B | 控制逻辑图、模拟图、仪表定值手册 | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | EHHG-300054-ECZS-0279 | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | EDMB-301965-ECZS | EDMB-301965-ECZS | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
239 | false | RNS NI 12 01 ZJSF B |  | RNS | NI | 12 | 01 | ZJSF | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302960-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-09-03 | EDMB-300525-ECZS | EDMB-300525-ECZS | 2025-09-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TFC CB 12 05 EHZD E |  | TFC | CB | 12 | 05 | EHZD | E | 净凝泵电动机资料 | 929179 | 2024-12-25 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
| false | BT CI 12 01 SFGK B |  | BT | CI | 12 | 01 | SFGK | B | 多联机控制电缆规格、设备接线图 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300013-ECZS-142 | 2025-08-18 |  | 2025-09-28 | EDMB-301043-ECZS | EDMB-301043-ECZS | 2025-09-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 5NX NI 11 08 ZN23 B |  | 5NX | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 5NX厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-05-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 编制 | EDMB-000015-EDGB |  | 04# | 新增 |  | 2025-03-13 00:49 | 李丹a@lidana
82 | false | TFL CI 01 01 T E |  | TFL | CI | 01 | 01 | T | E | 3、4号低加性能曲线（设备热力性能曲线、满负荷或部分负荷及加热器切除运行等工况下数据与特性曲线） | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 是 | ESDT-300096-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300096-ECZS-0003 | 2026-01-06 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
365 | false | NE DCS 04 01 B EFCS |  | NE | DCS | 04 | 01 | B | EFCS | 火灾探测采样装置 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-11 | 否 | EDMB-300821-ECZB | 2025-09-28 | 否 | EDMB-300998-ECZS | 2025-04-22 | ECZB-301983-EDMB | 2025-10-31 | EFCS-300386-ECZS-0214 | EFCS-300386-ECZS-0214 | 2025-10-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
639 | false | WCW PC 12 01 EHYZ B |  | WCW | PC | 12 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门电力负荷清单 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | ECZB-301387-EDMB | 2025-03-14 |  | 2025-06-02 | EDMB-302703-ECZB | EDMB-302703-ECZB | 2025-06-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1726 | false | WS - 04 03 EHHW B |  | WS | - | 04 | 03 | EHHW | B | 卖方的管道布置图（提供CAD和PDF） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | ECZB-300935-EDMB | 2025-02-17 |  | 2025-02-28 | EDMB-300955-ECZB | EDMB-302558-ECZS | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-07 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-07 |  | 此接口增加屏蔽门、施工设计进行修改(刘洋已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TSM - 02 04 E B |  | TSM | - | 02 | 04 | E | B | 汽轮机厂房通风流量（m3/h）,该参数用于计算汽轮机厂房气载放射性，但汽轮机厂房暖通空调系统设计不需考虑放射性 | 2021-03-30 | 2021-06-14 |  | 关闭 | 未打开 | 2021-04-25T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2024-10-11 | EDMB-300173-EDES |  |  | EDMB-300173-EDES | 2024-10-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-30 | 2024-05-08 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 张丽莹@zhangly |  | 2024-05-08 | EDES-300100-EDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
122 | false | BOP EL* 04 05 EFCK B |  | BOP | EL* | 04 | 05 | EFCK | B | BOP低压配电柜交/直流负载 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | EFCK-300020-ECZS-185 | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | EDMB-301296-ECZS | EDMB-301296-ECZS | 2025-10-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1903 | false | WEC-S GF 04 02 GLDQ B |  | WEC-S | GF | 04 | 02 | GLDQ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | ECZB-300960-EDMB | 2025-02-21 |  |  |  | EDMB-302527-ECZS | 2026-02-11 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 胡云鹏@l-huyp | 编制 |  | 2026-01-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-30 | ECZS-000079-EDMB | 因分供方对电气系统图、启动柜基础安装图、仪控柜柜内的接线、控制柜盘面图、瑞子排接线图、制柜外形尺寸图进行优化修改（李鹏、封昊伟、家安琪已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2147 | false | ZST - 05 03 EHHW B |  | ZST | - | 05 | 03 | EHHW | B | 管道布置图（工艺设备） | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | ECZB-301119-EDMB | 2025-03-03 |  | 2025-05-06 | EDMB-302179-ECZB | EDMB-302179-ECZB | 2025-05-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿彦磊@gengyl | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1466 | false | ZBR PO 04 06 B JDHD-002 |  | ZBR | PO | 04 | 06 | B | JDHD-002 | 接管载荷 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-09 | 是 | EDMB-300524-ECZB | 2025-01-09 |  | 2025-11-20 | EHJD-300001-ECZS-0088 | EHJD-300001-ECZS-0088 | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 接口创建时间晚于接口打开时间，接口导入时已经延误。 | [5 empty] | 2024-12-31 | 万忠义@wanzy | 否
41 | false | WSR DCS 12 02 B EFCS |  | WSR | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 放射性废水回收系统（LOT3B2）画面 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | EDMB-301629-ECZS | 2025-11-20 |  | 2026-01-04 | EFCS-300559-ECZS-0214 | EFCS-300559-ECZS-0214 | 2026-01-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙晓红@sunxh | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM - 05 01 E B |  | TFM | - | 05 | 01 | E | B | 自常规岛固定点到与NI/CI分界点之间的力学计算资料——包括管道在常规岛厂房的位置及支吊架形式；管道规格、材料及机械特性；保温厚度及密度；管道设计参数；各种运行工况下的压力和温度；支吊架所在结构的楼层反应谱（用于抗震分析）等。 | 2021-04-08 | 2022-02-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-01-16 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb
| false | SV - 04 02 EFAC B |  | SV | - | 04 | 02 | EFAC | B | 核岛要害区主出入口UPS、蓄电池设备基础图及布置图（含荷载） | 929179 | 2026-09-15 | 2026-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 08 EHHD B |  | ZBR | DZ | 04 | 08 | EHHD | B | 管口允许载荷 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 否 | EHHD-300009-ECZS-0277 | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | EDMB-300569-ECZS | EDMB-300569-ECZS | 2025-09-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP WES 06 01 C031 B |  | BOP | WES | 06 | 01 | C031 | B | 1、电动阀门电装数据表，2、电装阀门控制接口图，3、电动阀门电装电机性能数据（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见1818T3058附录A,1818T3057附录4） | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | EHST-300000-ECZS-0290 | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | EDMB-302108-ECZS | EDMB-302108-ECZS | 2025-12-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 290 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-09 22:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BL GF 04 04 GZSL B |  | BL | GF | 04 | 04 | GZSL | B | 设备自带仪表、压力传感器功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 否 | ENSL-300028-ECZS-131 | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | EDMB-300716-ECZS | EDMB-300716-ECZS | 2025-09-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
32 | false | HH FI 04 01 GZSL B |  | HH | FI | 04 | 01 | GZSL | B | 设备总装图（包括外形尺寸、技术参数等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | ENSL-300022-ECZS-131 | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | EDMB-301694-ECZS | EDMB-301694-ECZS | 2025-11-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
330 | false | DCS - 01 03 EFCS B |  | DCS | - | 01 | 03 | EFCS | B | 故障和启动后的DCS系统设备状态 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 2027-05-31 | 关闭 | 打开 | 2025-08-02 | 是 | EFCS-300039-ECZS-0214 | 2026-01-26 | 是 | EFCS-300592-ECZS-0214 | 2026-01-12 | EDMB-302244-ECZS |  |  | EFCS-300609-ECZS-0214 | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘恒平@liuhpa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
134 | false | TCS DCS 12 06 T E |  | TCS | DCS | 12 | 06 | T | E | TCS与DCS三方通讯信号清单 | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 是 | ECZB-300240-EDES | 2025-01-14 |  | 2025-01-24 | EDES-300235-ECZB | ESDT-300022-ECZS-0003 | 2025-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
197 | false | RSI DCS 12 01 B EFCS |  | RSI | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全注入系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301501-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-08-30 | EFCS-300190-ECZS-0214 | EFCS-300276-ECZS-0214 | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
30 | false | TGR DCS 12 01 E EFCS |  | TGR | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 发电机励磁和电压调节系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 是 | EDES-300693-ECZB | 2025-12-08 |  | 2025-12-19 | EFCS-300545-ECZS-0214 | EFCS-300545-ECZS-0214 | 2025-12-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
723 | false | CHC NB 04 07 B EHXA |  | CHC | NB | 04 | 07 | B | EHXA | 非能动氢复合器总体布置形式\r\n | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | EDMB-300951-ECZB | 2025-02-28 |  | 2025-04-01 | ECZB-301659-EDMB | ECZB-301659-EDMB | 2025-04-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-15 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000914-EDM | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2023 | false | HMI NI 06 04 EHSH B |  | HMI | NI | 06 | 04 | EHSH | B | 提供闸门需要厂房敷设的电缆清单（含电缆起终点、电缆特性参数），不包括电缆起终点均为闸门本体的电缆 | 2025-02-28 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301090-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-25 | EDMB-301960-ECZB | EDMB-301960-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 | 仪控设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-27 18:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB NI 15 06 N B |  | NB | NI | 15 | 06 | N | B | NB厂房+13.5米D3/DX条件 | 929179 | 2025-05-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 否 | EDNC-301035-EDMB | 2025-05-20 |  | 2025-05-29 | EDMB-301054-EDNC | EDMB-301054-EDNC | 2025-05-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/4/5 修改为9999-1-1 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间修改为4444-1-1 | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
6 | false | RPC TTG 01 05 E T |  | RPC | TTG | 01 | 05 | E | T | "Firststagepressuresetpoint(bimodereactormanoeuvrabilitypackage)汽轮机第一级压力设定值（模拟量）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300139-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-03-19 | ECZB-300428-EDES | EDES-300463-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-03 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | AH ZW 04 01 ZJJD B |  | AH | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
205 | false | BE ELP 04 04 EFMZ B |  | BE | ELP | 04 | 04 | EFMZ | B | 变压器温控器电气参数、变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | EFMZ-300012-ECZS-0190 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | EDMB-300783-ECZS | EDMB-300783-ECZS | 2025-09-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001203-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
506 | false | FAD - 02 04 E XNIC |  | FAD | - | 02 | 04 | E | XNIC | 常规岛公用中压配电间厂房火警联锁设备（水工、暖通、电气）资料 | 929179 | 2026-05-25 | 2026-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
|  | NB - 01 01 B N |  | NB | - | 01 | 01 | B | N | 不同工况(正常、设计基准事故、严重事故)下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度、放射性剂量） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 22B0 |  | 公用一室 | 苑晓东@yuanxd | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 苑晓东@yuanxd | [11 empty] | 2018-05-24
561 | false | NI - 04 01 HNHJ B |  | NI | - | 04 | 01 | HNHJ | B | 核岛厂房预过滤器、高效过滤器、过滤器、碘吸附器三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302939-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-09-04 | EDMB-300565-ECZS | EDMB-300565-ECZS | 2025-09-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改终版闭关时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2723 | false | HRT NB 10 02 EHDH B |  | HRT | NB | 10 | 02 | EHDH | B | 环形轨道梁与牛腿的接口要求 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300018-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-06-25 | EDMB-300031-ECZB | EDMB-300031-ECZB | 2024-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TGP _ 04 09 E EFBP- |  | TGP | _ | 04 | 09 | E | EFBP | 发电机/主变/厂变/GCB/励磁变/中性点柜设备接口图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
3008 |  | WLC GT 02 01 E B |  | WLC | GT | 02 | 01 | E | B | SYSTEM CHARACTERISTICS (MAX. PRESSURE)系统特性（最大压力） | 2021-03-19 | 2025-08-30 | 2027-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-25 | 否 | EDES-300384-EDMB | 2021-03-25T16:00:00 |  | 2025-09-17 | EDMB-300423-EDES | EDMB-300423-EDES | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 李姗@lishan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 李姗@lishan | [13 empty] | 是
|  | NB NI 13 02 N B |  | NB | NI | 13 | 02 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据 | 2022-11-10 | 2025-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-07T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-10 | 否 | EDNC-301003-EDMB | 2022-12-08T16:00:00 |  | 2025-08-22 | EDMB-301131-EDNC | EDMB-301131-EDNC | 2025-08-22 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/6/30 修改为9999-1-1 | 2025-08-18 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 孙燕宇@sunyy |  | 2025-08-18 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2396 | false | WDP DP 01 03 EHHG B |  | WDP | DP | 01 | 03 | EHHG | B | 除盐水生产厂房工艺设备选型计算书 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | ECZB-300249-EDMB | 2024-09-03 |  | 2025-05-24 | EDMB-302522-ECZB | EDMB-302522-ECZB | 2025-05-24 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 公用系统所 |  |  | 公用系统所水工工艺三室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFH NB 05 01 B EHHH |  | RFH | NB | 05 | 01 | B | EHHH | 在线啜吸装置气路接口 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 是 | EDMB-301270-ECZS | 2025-10-23 |  | 2025-10-30 | EHHH-300004-ECZS-0020 | EHHH-300004-ECZS-0020 | 2025-10-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 20 | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 23:46 | Super@root | [5 empty] | 装卸料机合同未签订，相关接口待合同签订后提供。 | [5 empty] | 2025-10-15 | 董鹏@dongpenga | 是
1760 | false | NI NG 04 21 EHWH B |  | NI | NG | 04 | 21 | EHWH | B | 80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300621-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-04-15 | EDMB-301788-ECZB | EDMB-301788-ECZB | 2025-04-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
393 | false | DCS - 01 02 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 02 | B | EFCS | 标准DCS系统规格书 | 2025-01-31 | 2025-08-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | EDMB-300690-ECZB | 2025-01-23 |  | 2025-09-08 | EFCS-300216-ECZS-0214 | EFCS-300216-ECZS-0214 | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2025-09-28 | ECZB-990145-EDMB | 重新打开接口进行手动关闭 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-28 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TG BCI 02 01 B E |  | TG | BCI | 02 | 01 | B | E | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2024-08-15 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-04-07T16:00:00 | 否 |  | 2021-04-07T16:00:00 | EDMB-300064-EDES | 2025-04-25 | EDES-300306-EDMB | EDES-300306-EDMB | 2025-04-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-03-06 | 011# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid |  | 2025-03-06 |  | 回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana
346 | false | DW WDW 04 01 EHHG B |  | DW | WDW | 04 | 01 | EHHG | B | 电动机资料（电动机参数、性能曲线、启动曲线、电动机外形等） | 929179 | 2025-06-21 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | ECZB-303068-EDMB | 2025-06-20 |  | 2025-09-03 | EDMB-300554-ECZS | EDMB-300554-ECZS | 2025-09-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 崔春雷@cuicl | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
272 | false | ZLT NY 03 02 EHHW B |  | ZLT | NY | 03 | 02 | EHHW | B | 管道清单及阀门清单 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | ECZB-302268-EDMB | 2025-05-19 |  | 2025-09-11 | EDMB-300728-ECZS | EDMB-300728-ECZS | 2025-09-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
291 | false | TGS CB 04 01 EFDZ E |  | TGS | CB | 04 | 01 | EFDZ | E | GCB一次图，包含总装图、基础图、铭牌等 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | ECZB-300614-EDES | 2025-05-28 |  | 2025-06-09 | EDES-300581-ECZB | EDES-300581-ECZB | 2025-06-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000188-EDES | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 19:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA PRS 02 01 B N |  | TFA | PRS | 02 | 01 | B | N | 辅助给水汽动泵启动时间（包括全厂断电后供汽阀开启前的延迟时间、供汽阀开启时间、供汽阀开启至全流量的时间） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 杨轶d@yangyid
2751 | false | RSI PO 02 01 CQPI B |  | RSI | PO | 02 | 01 | CQPI | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表选型型号、量程、报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱(型号）描述等相关信息） | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300055-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-08-09 | EDMB-300170-ECZB | EDMB-300170-ECZB | 2024-08-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1794 | false | EES ZK 04 02 NTKL B |  | EES | ZK | 04 | 02 | NTKL | B | EES系统空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设要求等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303326-EDMB | 2025-07-03 |  | 2025-09-09 | EDMB-300663-ECZS | EDMB-300663-ECZS | 2025-09-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2757 | false | RCV PO 01 04 CQPI B |  | RCV | PO | 01 | 04 | CQPI | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300073-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-09-27 | EDMB-300276-ECZB | EDMB-300276-ECZB | 2024-09-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2397 | false | WDP DP 04 04 EHHG B |  | WDP | DP | 04 | 04 | EHHG | B | 除盐水生产厂房起吊设备接口资料 | 929179 | 2024-08-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-21 | 是 | ECZB-300235-EDMB | 2024-08-21 |  | 2024-10-22 | EDMB-300297-ECZB | EDMB-300297-ECZB | 2024-10-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 10 03 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 10 | 03 | HNHH | NDRI | 细格栅及回转式清污机D1/D2/DX图 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300011-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300053-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
| false | RCS PO 12 06 H N |  | RCS | PO | 12 | 06 | H | N | 主泵测量信号处理机柜RCP800AR接口（尺寸、重量、安装接口及要求、电缆进线方式等） | 929179 | 2024-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 是 | ESHD-300019-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300042-ECZS-0002 | 2025-12-23 | D |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | BE ZV 12 01 ZJJD B |  | BE | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | ENJD-300105-ECZS-142A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302449-ECZS | EDMB-302449-ECZS | 2026-02-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BL - 04 04 EFAC B |  | BL | - | 04 | 04 | EFAC | B | 厂区实验楼UPS设备定值手册 | 929179 | 2026-03-10 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
1382 | false | CSP PO 12 05 EHAH B |  | CSP | PO | 12 | 05 | EHAH | B | 5CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300834-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-14 | EDMB-301758-ECZB | EDMB-301758-ECZB | 2025-04-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TGP _ 04 03 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 03 | EFBP | E | 发电机出线风冷设备、母线本体风冷设备、微正压装置、在线温度监测系统报警手册 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
| false | WWC GF 04 01 GLDQ B |  | WWC | GF | 04 | 01 | GLDQ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求）（含冷却塔） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  |  |  | 2025-11-07 | EDMB-301500-ECZS | EDMB-301500-ECZS | 2025-11-07 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 否
263 | false | CAM DCS 12 01 B EFCS |  | CAM | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全壳大气监测系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301464-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-18 | EFCS-300289-ECZS-0214 | EFCS-300289-ECZS-0214 | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭皓天@guoht | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | NI NI 04 21 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 21 | EFZY | B | 开式中速水雾喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、连接方式等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 是 | EFZX-300038-ECZS-0152 | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | EDMB-302581-ECZS | EDMB-302581-ECZS | 2026-02-27 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 否
2476 | false | TFA PO 05 01 APLO B |  | TFA | PO | 05 | 01 | APLO | B | 设备管口法兰和反法兰接口图。法兰和反法兰的选择（包括特性、标准、评级、材料、数量、紧扭矩和其他可提供的特殊要求），和非标准法兰的制造图。 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | ECZB-300243-EDMB | 2024-08-23 |  | 2024-09-02 | EDMB-300242-ECZB | EDMB-300242-ECZB | 2024-09-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
24 | false | TGH CI 03 01 T E |  | TGH | CI | 03 | 01 | T | E | 氢气系统流程图，说明书 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2024-11-28 | 否 | ECZB-300133-EDES | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300245-EDES | 2025-01-14 |  |  |  | ESDT-300116-ECZS-0003 | 2026-02-09 | F |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
|  | TFM - 02 02 B N |  | TFM | - | 02 | 02 | B | N | TFM系统流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-11T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-07-30T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 赵嘉明@zhaojm | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 赵嘉明@zhaojm | [11 empty] | 2018-05-24
1904 | false | WEC-S GF 04 01 GLDQ B |  | WEC-S | GF | 04 | 01 | GLDQ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | ECZB-300959-EDMB | 2025-02-21 |  |  |  | EDMB-302546-ECZS | 2026-02-12 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 胡云鹏@l-huyp | 编制 |  | 2026-01-30 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-30 | ECZS-000079-EDMB | 因分供方对电气系统图、启动柜基础安装图、仪控柜柜内的接线、控制柜盘面图、瑞子排接线图、制柜外形尺寸图进行优化修改（李鹏、封昊伟、家安琪已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
416 | false | NI AN 04 01 XCHZ B |  | NI | AN | 04 | 01 | XCHZ | B | 重力卸压阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | ECZB-302684-EDMB | 2025-05-30 |  | 2025-12-12 | EDMB-301917-ECZS | EDMB-301917-ECZS | 2025-12-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-01 |  | 认可图与数据表材质不一致（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
616 |  | WES DO 12 02 EHYZ B |  | WES | DO | 12 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站PID图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | ECZB-301534-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-04-17 | EDMB-301812-ECZB | EDMB-301812-ECZB | 2025-04-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WEC NI 02 01 B ZN23 |  | WEC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-06 | 否 | EDMB-300033-EDGB | 2024-12-06 |  | 2025-01-24 | EDGB-300083-EDMB | EDGB-300083-EDMB | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1598 | false | WNC PO 04 01 SYIP-01 B |  | WNC | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | WNC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301153-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-06-04 | EDMB-302714-ECZB | EDMB-302714-ECZB | 2025-06-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3370 |  | TFM - 01 09 B E |  | TFM | - | 01 | 09 | B | E | 主给水在设计边界处的压力与负荷关系 | 2021-01-15 | 2025-07-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-03-14T16:00:00 | 是 |  | 2025-07-29 | 否 | EDMB-300394-EDES | 2025-04-25 | EDES-300313-EDMB | 2025-08-27 | EDES-300387-EDMB | EDES-300387-EDMB | 2025-08-27 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-07-16 | 015#030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww | [5 empty] | 外部原因：由于上游输入接口：RCS TFM 01 01 N B 和 RCS TFM 02 01 N B接口终版未按时打开，本接口无法打开终版，待上游输入打开后，我方打开本接口。 | [5 empty] | 2025-04-27 | 白兰@bailan | 是
1808 | false | VAB RF 04 01 NTKL B |  | VAB | RF | 04 | 01 | NTKL | B | VAB系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301479-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-12-29 | EDMB-302106-ECZS | EDMB-302106-ECZS | 2025-12-29 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-24 |  | 修改排水方向、且排气、排水改为堵头（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | ESR _ 04 08 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 08 | EFKG | E | 220kV GIS电缆清册（中、英文对照） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
| false | NI - 04 04 N EFHG |  | NI | - | 04 | 04 | N | EFHG | 反应堆冷却剂泵1E级断路器屏控制接口图 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-11-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | EFHG-300003-ECZS-0184 | EFHG-300003-ECZS-0184 | 2025-08-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 187 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:22 | Super@root | [13 empty] | 是
2585 | false | EMP/Q - 06 06 EHPC B |  | EMP/Q | - | 06 | 06 | EHPC | B | 同期插座型号及安装布置要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300586-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-02-14 | EDMB-300848-ECZB | EDMB-300848-ECZB | 2025-02-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CB NI 01 11 E B |  | CB | NI | 01 | 11 | E | B | 汽轮发电机厂房尺寸及汽轮发电机厂房中主蒸汽管道的定位 | 2021-04-08 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-20T16:00:00 | 是 |  | 2024-08-14 | 否 | EDES-300114-EDMB | 2024-08-14 |  | 2024-11-01 | EDMB-300195-EDES | EDMB-300195-EDES | 2024-11-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2020-12-30改为2021-4-8、1818BW25C320250012 | 2026-01-05 |  | 修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
51 | false | TFR DCS 12 01 E EFCS |  | TFR | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 给水加热器疏水回收系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300024-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2026-01-19 | EFCS-300580-ECZS-0214 | EFCS-300580-ECZS-0214 | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1807 | false | VDS RF 04 01 NTKL B |  | VDS | RF | 04 | 01 | NTKL | B | VDS系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | ECZB-301647-EDMB | 2025-04-03 |  | 2025-11-22 | EDMB-301666-ECZS | EDMB-301666-ECZS | 2025-11-22 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | NI RCS 01 06 B N |  | NI | RCS | 01 | 06 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 2020-12-30 |  |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-24T16:00:00 | 否 |  | 2023-04-05T16:00:00 |  |  | 2021-03-07T16:00:00 |  | 2023-04-22T16:00:00 | EDNC-300641-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 编制 | [5 empty] | 2020-12-24 01:04 | 李晓静q@lixjq
| false | HPX PE 10 01 B EHWH |  | HPX | PE | 10 | 01 | B | EHWH | PE、ZT厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | EDMB-301718-ECZS | 2025-11-26 |  | 2025-12-05 | EHWH-300002-ECZS-034A | EHWH-300002-ECZS-034A | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SV CI 12 01 SFGK B |  | SV | CI | 12 | 01 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | ENSF-300129-ECZS-142 | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | EDMB-302071-ECZS | EDMB-302071-ECZS | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-03 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
1303 | false | RHR PO 12 15 SHKQ B |  | RHR | PO | 12 | 15 | SHKQ | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | ECZB-301330-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-03-22 | EDMB-301384-ECZB | EDMB-301384-ECZB | 2025-03-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
456 | false | VRW AF 04 01 TJHW B |  | VRW | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VRW系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301709-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-17 | EDMB-302290-ECZS | EDMB-302290-ECZS | 2026-01-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WOS CI 12 02 EQLS E |  | WOS | CI | 12 | 02 | EQLS | E | 储油箱设备仪表清单、定值和报警值 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:05 | Super@root
| false | GIS GIS 12 04 EHTY E |  | GIS | GIS | 12 | 04 | EHTY | E | 500kV&220kV GIS 行车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2026-02-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | EHTY-300013-ECZS-0034 |  |  |  |  | EHTY-300013-ECZS-0034 | 2026-01-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2025-11-11 01:12 | Super@root
419 | false | NI AR 04 02 XCHZ B |  | NI | AR | 04 | 02 | XCHZ | B | 手动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | ECZB-302681-EDMB | 2025-05-30 |  | 2025-12-12 | EDMB-301894-ECZS | EDMB-301894-ECZS | 2025-12-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-02 |  | 因法兰尺寸、紧固件材质有误需升版非核级平衡阀总装图（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | RPC - 04 03 EFXE N |  | RPC | - | 04 | 03 | EFXE | N | RPC系统设备可燃物含量 | 2026-03-30 | 2027-02-28 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:00 | Super@root
183 | false | TSM DCS 12 01 B EFCS |  | TSM | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 主蒸汽系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301440-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-30 | EFCS-300338-ECZS-0214 | EFCS-300338-ECZS-0214 | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
143 | false | RCS NB 04 07 ESFH B |  | RCS | NB | 04 | 07 | ESFH | B | 拉伸机和清洁机在反应堆厂房与HH厂房现场存贮要求 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 13 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
1533 | false | ZBR PO 02 02 SYIP-01 B |  | ZBR | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | ZBR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301040-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-03-10 | EDMB-301061-ECZB | EDMB-301061-ECZB | 2025-03-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 01 B N |  | RSI | NI | 02 | 01 | B | N | 0至30天内安喷流量、pH值和持续时间，地坑（内置换料水箱）pH值曲线 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | EDMB-301306-EDNC | 2026-02-10 |  |  |  | EDMB-301312-EDNC | 2026-02-25 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
| false | WNY WNY 04 03 EHXY B |  | WNY | WNY | 04 | 03 | EHXY | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机、过滤器对环境的散热量(不包括由排风带走的热量)；干衣机、烘鞋机排风管的接管尺寸、排风口位置及标高、排风管接管处的连接方式、转接法兰材质及规格等；干衣机、烘鞋机的排风温度、湿度、排风量和排风压力；干衣机、烘鞋机的进风量等 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-11-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EHXY-300004-ECZS-0146 | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | EDMB-301448-ECZS | EDMB-301448-ECZS | 2025-11-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 146 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-02 22:31 | Super@root | [13 empty] | 是
1618 | false | RFT PO 12 01 SYIP-01 B |  | RFT | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | RFT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301057-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-04-25 | EDMB-301988-ECZB | EDMB-301988-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
120 | false | CI WHS 02 01 T E |  | CI | WHS | 02 | 01 | T | E | 发电机充氢流量要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300047-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-28 | EDES-300097-ECZB | EDES-300097-ECZB | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | YA - 10 02 B E |  | YA | - | 10 | 02 | B | E | 提供开关站区域设计分界坐标及标高 | 2021-01-30 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 | 2021-01-25T16:00:00 | 否 |  | 2026-02-25 | 否 | EDMB-300512-EDES | 2025-11-18 | EDES-300414-EDMB |  |  | EDMB-300512-EDES | 2026-02-26 | D |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 |  | 修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
|  | RCS RCV 02 25 N B |  | RCS | RCV | 02 | 25 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 2020-12-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-01-27T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-13 | 否 | EDNC-300797-EDMB | 2021-02-07T16:00:00 |  |  |  | EDMB-300841-EDNC | 2024-11-28 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 王佳卓@wangjza
1881 | false | WSC GF 04 04 GLDQ B |  | WSC | GF | 04 | 04 | GLDQ | B | 设备自带仪表、压力传感器功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | ECZB-300958-EDMB | 2025-02-21 |  | 2025-03-24 | EDMB-301415-ECZB | EDMB-301415-ECZB | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
49 |  | TG - 04 04 T E |  | TG | - | 04 | 04 | T | E | "Arrangement Drawing Of TFE,TFL,Other Equipments And Systems Related With Condenser Or Duplex LP 凝汽器外形图包含内置式低压加热器布置 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | ECZB-300012-EDES | 2024-04-08 |  |  |  | ESDT-300104-ECZS-0003 | 2026-01-23 | G |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
|  | WSR NI 02 01 B ZN23 |  | WSR | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-06 | 否 | EDMB-300032-EDGB | 2024-12-06 |  | 2024-12-30 | EDGB-300031-EDMB | EDGB-300031-EDMB | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | VFR REB 02 01 B ZN23 |  | VFR | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供消防泵房通风系统（VFR）流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | EDMB-300075-EDGB | 2024-12-20 |  | 2025-01-07 | EDGB-300048-EDMB | EDGB-300048-EDMB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 04 B N |  | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-17T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王广飞@wanggf | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王广飞@wanggf | [5 empty] | CNPE适时升版 |  |  |  | EDNC-300037-EDMB 2018/06/11 |  | 2018-06-19
2566 | false | RSI PO 02 03 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 02 | 03 | CQPI-01 | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300089-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-07-12 | EDMB-300078-ECZB | EDMB-300078-ECZB | 2024-07-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  | 消防安全室 | 刘韦岩@liuwyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1626 | false | ZLT PO 12 01 SYIP-01 B |  | ZLT | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | ZLT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接线方式等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301055-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-05-27 | EDMB-302597-ECZB | EDMB-302597-ECZB | 2025-05-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
298 | false | EEP DCS 12 02 B EFCS |  | EEP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 380V厂用应急电源系统（汽轮发电机应急辅助设备，包含EEP, EER）(LOT1B1)画面 | 2025-07-15 | 2025-10-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | EDMB-303255-ECZB | 2025-07-07 |  | 2025-10-21 | EFCS-300361-ECZS-0214 | EFCS-300361-ECZS-0214 | 2025-10-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-29 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | TSM - 02 03 B N |  | TSM | - | 02 | 03 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 2020-12-30 | 2025-08-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-07T16:00:00 | 是 |  | 2021-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2021-12-29T16:00:00 | EDMB-300550-EDNC | 2025-08-27 | EDNC-301125-EDMB | EDNC-301125-EDMB | 2025-08-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | EDMB-000518-EDNC | 2025-08-14 | 015#031# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao
103 | false | TGO CI 12 01 T E |  | TGO | CI | 12 | 01 | T | E | 油系统电气图纸：密封油装置电气接线图密封油装置电气原理图排油烟装置电气原理图 | 929179 | 2025-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-08 | 是 | ECZB-300494-EDES | 2025-04-08 |  | 2025-06-20 | EDES-300610-ECZB | EDES-300610-ECZB | 2025-06-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RFT 01 03 N B |  | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2022-11-10 | 2025-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-19T16:00:00 | 是 |  | 2025-07-22 | 否 | EDNC-301097-EDMB | 2023-01-03T16:00:00 |  | 2025-07-29 | EDMB-301108-EDNC | EDMB-301108-EDNC | 2025-07-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 | 029# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 姚亦珺@yaoyj
2975 |  | EH GT 11 01 E B |  | EH | GT | 11 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含EH、EC、EG子项）与GT廊道结构实体接口（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 929179 | 2025-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 默子涵@mozh
693 | false | WCW PC 04 11 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 11 | SXZH | B | 鼓网低速电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301319-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-08-29 | EDMB-300445-ECZS | EDMB-300445-ECZS | 2025-08-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ESR - 04 09 E TBEA |  | ESR | - | 04 | 09 | E | TBEA | 辅助变电缆构筑物布置图 | 2025-03-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-06 | EFHB-300003-ECZS-0201 | 2025-10-21 | EFHB-300020-ECZS-0201 | EFHB-300020-ECZS-0201 | 2025-10-21 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 05 04 N B |  | RCS | NB | 05 | 04 | N | B | RCS系统设备管道在反应堆厂房内的布置资料 | 929179 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-26T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-07-11T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 总体布置室 | 谷振杰@guzj | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 谷振杰@guzj
|  | RCS NB 05 19 N B |  | RCS | NB | 05 | 19 | N | B | 与RVD系统相接的一回路管道力学分析资料 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2025-05-07 | 是 | EDNC-301024-EDMB | 2025-07-01 | 是 | EDNC-301079-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-28 | EDMB-301187-EDNC | EDMB-301187-EDNC | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 兰麒@lanqi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a@zhanghba | 编制 | 根据2025.4.9日三院四方会纪要 |  | 025# | 新增 |  | 2025-04-16 00:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2711 | false | HRT NB 06 06 B EHDH |  | HRT | NB | 06 | 06 | B | EHDH | 馈电电缆规格、数量、外径等信息 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | EDMB-300007-ECZB | 2024-04-18 |  | 2024-11-28 | ECZB-300368-EDMB | ECZB-300368-EDMB | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-25 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 外部原因，未收到上游工艺专业用电提资，暂无法提供馈电电缆规格、数量、外径等信息。 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 默子涵@mozh | 否
1499 | false | WCW PO 04 02 SYIP-01 B |  | WCW | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | 旋转滤网反冲洗泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-01 | 2025-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | ECZB-300933-EDMB | 2025-02-18 |  | 2025-10-22 | EDMB-301256-ECZS | EDMB-301256-ECZS | 2025-10-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001244-EDMB | 新增、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | AH ZV 12 01 ZJJD B |  | AH | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | ENJD-300140-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302529-ECZS | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
224 | false | ISI DCS 12 02 B EFCS |  | ISI | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 地震仪表系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302478-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-06 | ECZB-302770-EDMB | ECZB-302770-EDMB | 2025-06-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
34 | false | TFE WCW 02 06 E T |  | TFE | WCW | 02 | 06 | E | T | SalinityOfCirculatingWater循环水水质 | 929179 | 2024-04-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 是 | EDES-300015-ECZB | 2024-11-27 |  | 2025-02-05 | ECZB-300300-EDES | ECZB-300300-EDES | 2025-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
91 | false | NI - 04 09 B EFHG |  | NI | - | 04 | 09 | B | EFHG | 核岛及BOP（含ZD子项）钥匙机械联锁图 | 929179 | 2025-07-15 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | EDMB-303395-ECZB | 2025-07-14 |  | 2025-08-14 | EFHG-300014-ECZS-0184 | EFHG-300014-ECZS-0184 | 2025-08-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001234-EDMB、ECZB-001241-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2025-07-02 01:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1862 | false | DC NI 04 03 QDHP B |  | DC | NI | 04 | 03 | QDHP | B | 核岛UPS、逆变器和充电器设备的发热量和火荷载 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-303147-EDMB | 2025-06-27 |  | 2025-08-13 | EDMB-300199-ECZS | EDMB-300199-ECZS | 2025-08-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 198 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 18:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 01 03 N B |  | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 2022-11-10 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-22T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-13 | 是 | EDNC-300855-EDMB | 2023-01-02T16:00:00 |  | 2024-12-18 | EDMB-300889-EDNC | EDMB-300889-EDNC | 2024-12-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 周超@zhouchao
|  | RCS RHR 02 09 N B |  | RCS | RHR | 02 | 09 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 2022-11-10 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-19T16:00:00 | 是 |  | 2025-09-03 | 否 | EDNC-301142-EDMB | 2023-03-24T16:00:00 |  | 2025-09-22 | EDMB-301175-EDNC | EDMB-301175-EDNC | 2025-09-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2022/11/10 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 李杰b@lijieb
| false | WO CI 12 01 SFGK B |  | WO | CI | 12 | 01 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | ENSF-300140-ECZS-142 | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | EDMB-302388-ECZS | EDMB-302388-ECZS | 2026-01-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
2163 | false | CI TX 12 02 EHHX E |  | CI | TX | 12 | 02 | EHHX | E | 120t桥机电气总功率、各机构电机型号和功率、最大电流值、供电滑触线型号 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-09 | 否 | ECZB-300197-EDES |  | 是 |  | 2024-12-25 | EDES-300201-ECZB |  |  | EDES-300201-ECZB | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 36 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 17:26 | 李丹a@lidana
| false | BOP WES 06 02 C031 B |  | BOP | WES | 06 | 02 | C031 | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | EHST-300001-ECZS-0290 | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | EDMB-302101-ECZS | EDMB-302101-ECZS | 2025-12-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 290 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-09 22:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PC ZW 04 01 ZJJD B |  | PC | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | ENJD-300073-ECZS-142A | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | EDMB-302045-ECZS | EDMB-302045-ECZS | 2025-12-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
516 | false | FAD - 08 01 E XNIC |  | FAD | - | 08 | 01 | E | XNIC | 常规岛汽轮发电机厂房电缆桥架走向图 | 2026-05-15 | 2026-07-30 | 2026-09-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
| false | WCR CB 12 03 EHAL E |  | WCR | CB | 12 | 03 | EHAL | E | 二回路化学加药系统端子排接线图\r\n | 929179 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EHAL-300004-ECZS-0222 |  |  |  |  | EHAL-300022-ECZS-0222 | 2025-11-13 | C |  |  | N | 1-ICM | 222 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-17 |  |  | Super@root | 2025-08-07 05:15 | Super@root
| false | BE ZW 04 01 ZJJD B |  | BE | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | ENJD-300133-ECZS-142A |  |  |  |  | ENJD-300148-ECZS-142A | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
2716 | false | HRT NB 06 01 EHDH B |  | HRT | NB | 06 | 01 | EHDH | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300010-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-11-22 | EDMB-300359-ECZB | EDMB-300359-ECZB | 2024-11-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2646 | false | TFA PO 04 02 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 02 | SNPC | B | TFA001/002PO泵组的安装、检修时的吊装方案、空间要求、拆卸组装要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300107-EDMB | 2024-06-19 |  | 2025-07-12 | EDMB-303370-ECZB | EDMB-303370-ECZB | 2025-07-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-04 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | ZD - 04 01 B EFAC |  | ZD | - | 04 | 01 | B | EFAC | 5ECT001RD、5ECT002RD、5EDT001RD、5EDT002RD系统单线图（至少含蓄电池、充电机、配电开关的初步容量、数量） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-26 | 否 | EDMB-302579-ECZS | 2026-02-26 |  |  |  | EDMB-302579-ECZS | 2026-02-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
562 | false | ZD FA 04 01 HNHJ B |  | ZD | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | ZD子项预过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2026-10-20 | 2026-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | EHHJ-300009-ECZS-0133 | 2025-10-25 |  | 2025-10-25 | EDMB-301293-ECZS | EDMB-301293-ECZS | 2025-10-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 02 14 B N |  | TFA | RCS | 02 | 14 | B | N | 2台汽动泵+2台电动泵启动，调节阀为100开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.8、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1MPa.abs）时，至每台SG可能辅助给水名义流量。 | 2020-12-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-25 | 否 | EDMB-300969-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-03-20 | EDNC-300985-EDMB | EDNC-300985-EDMB | 2025-03-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid
3137 |  | EG - 11 01 E B |  | EG | - | 11 | 01 | E | B | 请提供EG(500kV开关站）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积、平面定位要求及管线接口位置。可编辑电子版。 | 2020-12-30 | 2026-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-12T16:00:00 | 是 |  | 2026-02-02 | 是 | EDES-300477-EDMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-06 | EDMB-300503-EDES | EDMB-300503-EDES | 2026-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb
1902 | false | WEC-S GF 04 03 GLDQ B |  | WEC-S | GF | 04 | 03 | GLDQ | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-301009-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-08-26 | EDMB-300357-ECZS | EDMB-300357-ECZS | 2025-08-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
3166 |  | YA - 11 01 E B |  | YA | - | 11 | 01 | E | B | 请提供CB大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输)。 | 2020-12-30 | 2025-10-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-20T16:00:00 | 是 |  | 2025-10-10 | 否 | EDES-300405-EDMB | 2025-10-10 |  | 2025-10-21 | EDMB-300436-EDES | EDMB-300436-EDES | 2025-10-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb | [5 empty] | 由于目前主变至GIS的方案还未确定，若采用架空线方案，TJ沟将不存在。即使是采用电缆沟方案，施工图阶段才会对TJ沟进行设计，参考K2K3工程，过道路处电缆沟（最低点）沟底才比道路顶标高低1m左右，不影响总体院雨水系统的设计。因此建议该接口施工图阶段打开
594 | false | WCW PC 04 05 EHYZ B |  | WCW | PC | 04 | 05 | EHYZ | B | 循环水泵房加氯框总装图、外形图等 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301438-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-09-25 | EDMB-300937-ECZS | EDMB-300937-ECZS | 2025-09-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
149 | false | WAI DCS 12 03 E EFCS |  | WAI | DCS | 12 | 03 | E | EFCS | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | EDES-300632-ECZB | 2025-07-02 |  | 2025-08-21 | EFCS-300086-ECZS-0214 | EDES-300003-ECZS-0214 | 2025-09-22 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-22 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-22 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | BE - 04 09 EFAC B |  | BE | - | 04 | 09 | EFAC | B | 蓄电池组均浮充运行模式发热量和析氢量，对房间温度要求、通风要求、建筑装修要求 | 929179 | 2026-01-20 | 2026-03-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | EFDC-300012-ECZS-0199 |  |  |  |  | EDMB-302297-ECZS | 2026-01-20 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
| false | RCV PO 02 01 H N |  | RCV | PO | 02 | 01 | H | N | 主泵密封注入水参数（包括：流量范围、压力范围、温度范围、水质要求） | 929179 | 2023-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
| false | AH ZV 04 01 ZJJD B |  | AH | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | ENJD-300139-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302530-ECZS | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
| false | TFA DZ 04 11 EHZZ B |  | TFA | DZ | 04 | 11 | EHZZ | B | 仪表接口（接管规格尺寸、连接端形式） | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | EHZZ-300009-ECZS-0054 | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | EDMB-301812-ECZS | EDMB-301812-ECZS | 2025-12-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-08-11 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
85 | false | WCL DCS 12 02 B EFCS |  | WCL | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 循环水泵润滑系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 否 | EDMB-302824-ECZB | 2025-06-11 |  | 2025-06-26 | ECZB-303129-EDMB | ECZB-303129-EDMB | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
173 | false | ZD - 04 03 EFDC B |  | ZD | - | 04 | 03 | EFDC | B | ECT/EDT001TB所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏发热量、静载荷、火荷载） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | EFDC-300046-ECZS-0187 |  |  |  |  | EDMB-302398-ECZS | 2026-01-30 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001199-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana
| false | ESR - 04 02 TBEA E |  | ESR | - | 04 | 02 | TBEA | E | 辅助变铭牌图 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | EFHB-300027-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300027-ECZS-0201 | 2025-11-17 | B |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
| false | RCS PO 04 11 H N |  | RCS | PO | 04 | 11 | H | N | 主泵机组停电惰转过程中流量和转速随时间的衰减曲线及数据表，数据表中应包含半流量惰转时间 | 929179 | 2024-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
115 | false | FEP DCS 12 02 B EFCS |  | FEP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电气厂房消防系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-05 | 否 | EDMB-303241-ECZB | 2025-07-05 |  | 2025-11-05 | EFCS-300398-ECZS-0214 | EFCS-300398-ECZS-0214 | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2025-10-13 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-13 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
495 | false | WDD PO 04 02 SYIP B |  | WDD | PO | 04 | 02 | SYIP | B | 停堆期间核岛液态流出物稀释泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | ECZB-302566-EDMB | 2025-05-22 |  |  |  | EHGY-300016-ECZS-0285 | 2026-03-02 | F |  |  |  | 1-ICM | 285 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana
| false | RNS - 04 02 B EHHW |  | RNS | - | 04 | 02 | B | EHHW | 压缩机工业插头型号 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | EDMB-303571-ECZB | 2025-07-29 |  | 2025-08-21 | EHHW-300000-ECZS-45 | EHHW-300000-ECZS-45 | 2025-08-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 45 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-07-28 |  |  | Super@root | 2025-07-19 02:28 | Super@root | [5 empty] | 外部原因：接口新建时间为7.18（周五）下午18：30，接口打开时间为7.20，预留接口打开时间不足 | 2025-07-30 | 无 | 反馈设计管理部修改接口打开时间 | 已反馈 |  | 2025-07-26 | 刘璐@liulua | 是
|  | RCS NI 01 05 N B |  | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 2022-11-10 | 2027-03-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2023-05-03T16:00:00 | 是 |  |  | 否 |  | 2023-05-09T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 邓葳@dengweia | 编制 | EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 邓葳@dengweia
| false | AH CI 04 01 SFGK B |  | AH | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2026-12-30 | 2027-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | ENSF-300115-ECZS-142 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | EDMB-301924-ECZS | EDMB-301924-ECZS | 2025-12-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WQB PO 01 01 SYIP-01 B |  | WQB | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | WQB系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | ECZB-301177-EDMB | 2025-03-07 |  |  |  | EDMB-301245-ECZB | 2025-03-18 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB |  |  | 新增 |  | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana
259 | false | ZLT NY 04 05 EHHW B |  | ZLT | NY | 04 | 05 | EHHW | B | 前置过滤器滤芯更换要求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-30 | 否 | EHHW-300031-ECZS-0167 | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | EDMB-302223-ECZS | EDMB-302223-ECZS | 2026-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2289 | false | WCC PO 05 01 SHKQ B |  | WCC | PO | 05 | 01 | SHKQ | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 是 | ECZB-300417-EDMB | 2024-12-10 |  | 2025-07-01 | EDMB-303159-ECZB | EDMB-303159-ECZB | 2025-07-01 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2404 | false | WDP DP 05 01 B EHHG |  | WDP | DP | 05 | 01 | B | EHHG | 管道设计接口——初版（直径、定位及材质） | 929179 | 2024-09-05 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | EDMB-300240-ECZB | 2024-08-30 |  | 2024-12-13 | ECZB-300459-EDMB | ECZB-300459-EDMB | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
545 | false | ZST - 11 01 EHZZ B |  | ZST | - | 11 | 01 | EHZZ | B | D2提资，PDMS格式（设备基础、基础载荷、留洞要求、埋件要求等） | 929179 | 2025-05-10 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 是 | ECZB-302375-EDMB | 2025-05-12 |  | 2025-11-05 | EDMB-301462-ECZS | EDMB-301462-ECZS | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ZD — 04 02 EFMZ B- |  | ZD | — | 04 | 02 | EFMZ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
1893 | false | WEC-F GF 04 02 GLDQ B |  | WEC-F | GF | 04 | 02 | GLDQ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300759-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-05-09 | EDMB-302238-ECZB | EDMB-302238-ECZB | 2025-05-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 胡云鹏@l-huyp | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-21 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1451 | false | ZBR PO 12 06 JDHD-001 B |  | ZBR | PO | 12 | 06 | JDHD-001 | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-22 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300881-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-14 | EDMB-300852-ECZB | EDMB-300852-ECZB | 2025-02-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
188 | false | TFM DCS 12 04 E EFCS |  | TFM | DCS | 12 | 04 | E | EFCS | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-04-30 | 2025-07-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | EDES-300477-ECZB | 2025-05-07 |  | 2025-05-21 | ECZB-300606-EDES | ECZB-300606-EDES | 2025-05-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1356 | false | RFT PO 12 09 EHAH B |  | RFT | PO | 12 | 09 | EHAH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 是 | ECZB-301994-EDMB | 2025-04-22 |  | 2025-04-28 | EDMB-302064-ECZB | EDMB-302064-ECZB | 2025-04-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
121 | false | BOP EL* 04 06 EFCK B |  | BOP | EL* | 04 | 06 | EFCK | B | BOP380V低压配电柜与变压器接口图 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | EFCK-300008-ECZS-185 | 2025-08-13 |  | 2025-12-08 | EDMB-301850-ECZS | EDMB-301850-ECZS | 2025-12-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-28 |  | 根据变压器制造厂反馈需传递BOP380V低压配电柜与变压器接口图重新打开（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
587 | false | VRW FA 04 01 HNHJ B |  | VRW | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | VRW系统预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301391-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-06-11 | EDMB-302826-ECZB | EDMB-302826-ECZB | 2025-06-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1887 | false | WSC GF 12 04 GLDQ B |  | WSC | GF | 12 | 04 | GLDQ | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | ECZB-300723-EDMB | 2025-01-17 |  | 2025-05-26 | EDMB-302553-ECZB | EDMB-302553-ECZB | 2025-05-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | RCP AC 04 30 H N |  | RCP | AC | 04 | 30 | H | N | 导叶出口中心线到泵壳出口（冷段管直段）中心线距离 | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
| false | BE - 04 03 EFAC B |  | BE | - | 04 | 03 | EFAC | B | 应急指挥中心UPS设备发热量及设备外部电源负荷表 | 929179 | 2026-01-20 | 2026-03-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 否 | EFDC-300014-ECZS-0199 |  |  |  |  | EDMB-302369-ECZS | 2026-01-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
2768 | false | RCV PO 02 01 CQPI B |  | RCV | PO | 02 | 01 | CQPI | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表选型型号、量程、报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱(型号）描述等相关信息） | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300059-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-08-29 | EDMB-300231-ECZB | EDMB-300231-ECZB | 2024-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2740 | false | RSI PO 01 04 CQPI B |  | RSI | PO | 01 | 04 | CQPI | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300074-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-12-30 | EDMB-300485-ECZB | EDMB-300485-ECZB | 2024-12-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BE BA 04 01 GZSL B |  | BE | BA | 04 | 01 | GZSL | B | 设备与土建和布置接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求，设备总装配图、设备外形图、接管法兰的坡口图、接管载荷等等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 是 | ENSL-300107-ECZS-131 | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | EDMB-302207-ECZS | EDMB-302207-ECZS | 2026-01-08 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
2714 | false | HRT NB 06 03 EHDH B |  | HRT | NB | 06 | 03 | EHDH | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300012-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-11-28 | EDMB-300368-ECZB | EDMB-300368-ECZB | 2024-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
181 | false | ZD - 04 03 EFMZ B |  | ZD | - | 04 | 03 | EFMZ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-07 | 否 | EFMZ-300015-ECZS-0190 | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | EDMB-300730-ECZS | EDMB-300730-ECZS | 2025-09-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001196-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZD — 04 05 EFMZ B- |  | ZD | — | 04 | 05 | EFMZ | B | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
| false | EI CI 04 01 SFGK B |  | EI | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | ENSF-300075-ECZS-142 | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | EDMB-301540-ECZS | EDMB-301540-ECZS | 2025-11-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
126 | false | BOP EL* 04 01 EFCK B |  | BOP | EL* | 04 | 01 | EFCK | B | BOP380V低压配电柜土建接口图（含380V低压配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | EFCK-300000-ECZS-185 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | EDMB-300792-ECZS | EDMB-300792-ECZS | 2025-09-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
57 | false | TFE DCS 12 01 E EFCS |  | TFE | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 凝结水抽取系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300019-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2025-12-18 | EFCS-300543-ECZS-0214 | EFCS-300543-ECZS-0214 | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
52 | false | ZD EMM 04 01 EFHG B |  | ZD | EMM | 04 | 01 | EFHG | B | EMM 发热量、火荷载及交流/直流负载 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | EFHG-300065-ECZS-0184 | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | EDMB-302280-ECZS | EDMB-302280-ECZS | 2026-01-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001243-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
386 | false | NI KD 12 05 JSHD B |  | NI | KD | 12 | 05 | JSHD | B | 主给水流量测量用文丘里管和孔板总装图（含坡口尺寸、取压口尺寸） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302470-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-09-09 | EDMB-300670-ECZS | EDMB-300670-ECZS | 2025-09-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 50 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
6 |  | CI - 11 05 T E |  | CI | - | 11 | 05 | T | E | 基座埋件及开孔提资（热机和土建，包含荷载） | 2958101 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | ECZB-300076-EDES | 2024-12-02 |  |  |  | ESDT-300053-ECZS-0003 | 2025-11-06 | G |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000054-EDES | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-11-26 19:23 | 李丹a@lidana
427 | false | VDS PW 04 01 NTKL B |  | VDS | PW | 04 | 01 | NTKL | B | VDS系统防爆波阀总装配图（外形尺寸、检修空间、安装位置、操作位置、进风方向、阀门性能参数、设备分级、阀芯数量、阀芯类型等）(需列出参数表） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | ECZB-302141-EDMB | 2025-04-25 |  |  |  | EDMB-302545-ECZS | 2026-02-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 147 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-001049-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 18:05 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 更换防爆波阀阀芯型号（白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
571 | false | CAM PI 04 01 HNHJ B |  | CAM | PI | 04 | 01 | HNHJ | B | CAM系统碘吸附器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301453-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-05-20 | EDMB-302367-ECZB | EDMB-302367-ECZB | 2025-05-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1831 | false | NI RF 04 01 NTKL B |  | NI | RF | 04 | 01 | NTKL | B | 冷却器和加热器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | ECZB-301116-EDMB | 2025-03-03 |  | 2025-03-21 | EDMB-301360-ECZB | EDMB-301360-ECZB | 2025-03-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
28 | false | HMI NU 04 01 EHTJ B- |  | HMI | NU | 04 | 01 | EHTJ | B | HMI反应堆外围NU、NV厂房吊车接口图（包括设备总图(包括吊钩开口尺寸）、接口尺寸、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 否 | EHTJ-300017-ECZS-0031 |  |  |  |  | EDMB-301186-ECZS | 2025-10-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 作废 |  | 2025-10-31 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana
|  | RCP AC 04 28 N B |  | RCP | AC | 04 | 28 | N | B | 主泵水力组件去污容器设计接口(包括主泵水力组件接口：水力组件部分的重量，接管位置，外形详细尺寸（包括叶轮和扩散器部分的最大直径，高度，隔热体的尺寸等），拆卸方式和维修要求。) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | EDNC-300686-EDMB | 2024-07-02 |  | 2025-06-23 | EDMB-301069-EDNC | EDMB-301069-EDNC | 2025-06-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 工艺及成套设备室 | 黄文頔@huangwd | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-06-19 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-19 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2297 | false | WCC PO 02 01 SHKQ B |  | WCC | PO | 02 | 01 | SHKQ | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 是 | ECZB-300415-EDMB | 2024-12-10 |  | 2025-10-23 | EDMB-301268-ECZS | EDMB-301268-ECZS | 2025-10-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 12 04 H N |  | RCS | PO | 12 | 04 | H | N | 主泵电机负荷特性（电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，正常运行电流、启动电流倍数，启动时间） | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
|  | TSC - 01 02 E N |  | TSC | - | 01 | 02 | E | N | TSC各阀门的下列参数：a)阀门调制开启曲线（Valve opening program）b)最小开度份额c)最大开度份额d)阀门容量e)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间g)阀门快开整定值 | 929179 | 2025-05-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | EDES-300087-EDNC | 2025-06-03 |  |  |  | EDES-300102-EDNC | 2025-11-13 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
2341 | false | TFP PO 02 02 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 02 | APLO | E | 泵组数据表（包括主要工况参数表、闭式水流量） | 929179 | 2024-09-25 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300162-EDES | 2024-11-29 |  | 2025-04-25 | EDES-300469-ECZB | EDES-300469-ECZB | 2025-04-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | PRS - 12 07 B N |  | PRS | - | 12 | 07 | B | N | PRS系统功能图、SAMA图 | 929179 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | EDMB-300779-EDNC | 2024-10-29 |  | 2024-11-06 | EDNC-300788-EDMB | EDNC-300788-EDMB | 2024-11-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-09-18 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 王兰兰@wangllb
| false | CI CB 04 02 EHCG E |  | CI | CB | 04 | 02 | EHCG | E | 电动闸阀外形图、结构图 | 2025-12-30 | 2026-01-25 | 2026-03-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-10 20:42 | Super@root
|  | ESC ELH 01 43 B E |  | ESC | ELH | 01 | 43 | B | E | SWITCHBOARDLOADLIST-PSPUMPINGSTATIONPS泵房配电盘用电负荷 | 2024-10-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-30T16:00:00 | 否 |  | 2025-02-18 | 否 | EDMB-300284-EDES | 2025-02-18 |  | 2025-02-24 | EDES-300252-EDMB | EDES-300252-EDMB | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 吕风杰@lvfj | [5 empty] | 因该子项施工图计划还未定，还没收到其他专业用电提资，带收到提资后半个月，进行提资。 |  |  |  |  | 否 | 2024-11-25 | 贾双卓@jiasz
50 |  | TFE - 04 02 T E |  | TFE | - | 04 | 02 | T | E | "Quantity of leakage detection device, leakage detection device outline,foundation drawing and PID drawing凝汽器检漏装置数量，设备外形图，凝汽器检漏设备基础图，凝汽器检漏设备PID 图。" | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | ECZB-300704-EDES | 2025-07-01 |  |  |  | ECZB-300704-EDES | 2025-07-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
223 | false | TGP - 04 13 E EFBP |  | TGP | - | 04 | 13 | E | EFBP | 厂用共箱母线布置资料 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
1285 | false | WES PO 12 01 SHKQ B |  | WES | PO | 12 | 01 | SHKQ | B | 泵组仪表清单(仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电要求、仪表选型样本等信息) | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | ECZB-300732-EDMB | 2025-01-20 |  | 2025-09-30 | EDMB-301101-ECZS | EDMB-301101-ECZS | 2025-09-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 32 N H |  | RCS | PO | 04 | 32 | N | H | 泵壳保温层结构设计图 | 929179 | 2024-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
|  | RCS RCV 01 06 N B |  | RCS | RCV | 01 | 06 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 2022-11-10 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-16 | 是 | EDNC-300900-EDMB | 2022-12-29T16:00:00 |  | 2025-01-22 | EDMB-300928-EDNC | EDMB-300928-EDNC | 2025-01-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
99 | false | VCF DCS 12 01 B EFCS |  | VCF | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电缆层通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302279-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-09-12 | EFCS-300251-ECZS-0214 | EFCS-300251-ECZS-0214 | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2025-08-25 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-25 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 06 B N |  | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | RCV系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-06 | 否 | EDMB-300866-EDNC | 2021-01-26T16:00:00 |  | 2025-02-24 | EDNC-300944-EDMB | EDNC-300944-EDMB | 2025-02-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
158 | false | VFL DCS 12 02 B EFCS |  | VFL | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核燃料厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-23 | 否 | EDMB-302502-ECZB | 2025-05-23 |  | 2025-11-27 | EFCS-300492-ECZS-0214 | EFCS-300492-ECZS-0214 | 2025-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | 5NE NI 11 06 ZN23 B |  | 5NE | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NE厂房二维D2条件（M层、N层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | EDGB-310053-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-17 | EDMB-300142-EDGB | EDMB-300142-EDGB | 2025-02-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
354 | false | DW WDW 09 01 EHHG B |  | DW | WDW | 09 | 01 | EHHG | B | 总厂房、各分厂房及设备平面布置图、厂房剖面图（含建筑物/构筑物平面布置、工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等） | 929179 | 2025-06-21 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | ECZB-303066-EDMB | 2025-06-20 |  | 2025-09-03 | EDMB-300552-ECZS | EDMB-300552-ECZS | 2025-09-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌@duanzm | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 03 EFZX B |  | BOP | - | 04 | 03 | EFZX | B | 信号覆盖仿真 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 269 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 01:00 | Super@root
|  | RRP TTP 01 80 N E |  | RRP | TTP | 01 | 80 | N | E | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护 | 2021-01-30 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-03T16:00:00 | 是 |  | 2025-03-06 | 是 | EDNC-300028-EDES | 2025-03-06 |  | 2025-04-01 | EDES-300066-EDNC | EDES-300066-EDNC | 2025-04-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-21 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn |  | 2025-03-21 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | RCS PO 12 01 H N |  | RCS | PO | 12 | 01 | H | N | 主泵机组辅助用电设备(顶油泵电机、绕组加热器、电装等)的负荷特性 | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | ESHD-300030-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300030-ECZS-0002 | 2025-11-13 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
198 | false | RRV DCS 12 02 B EFCS |  | RRV | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 控制棒驱动机构通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302466-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-07 | EFCS-300412-ECZS-0214 | EFCS-300412-ECZS-0214 | 2025-11-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-30 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | ETM - 04 05 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 05 | TBEA | E | 主变辅助装置电源接口及负荷清单 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 打开 | 打开 | 2025-08-18 | 是 | EFHB-300009-ECZS-0201 | 2025-10-16 | 否 | EFHB-300022-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300032-ECZS-0201 | 2025-11-18 | E |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
189 | false | TFM DCS 12 03 N EFCS |  | TFM | DCS | 12 | 03 | N | EFCS | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | EDNC-300089-ECZB | 2025-07-04 |  | 2025-08-26 | EFCS-300122-ECZS-0214 | EFCS-300122-ECZS-0214 | 2025-08-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1539 | false | WSD PO 01 02 SYIP-01 B |  | WSD | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | WSD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301253-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-29 | EDMB-302093-ECZB | EDMB-302093-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | SV AF 04 01 ZJJD B |  | SV | AF | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、接线端子图、相关技术说明等） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
1471 | false | ZBR PO 12 04 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 12 | 04 | JDHD-002 | B | 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2025-03-22 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | ECZB-300694-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-03-14 | EDMB-301185-ECZB | EDMB-301185-ECZB | 2025-03-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
694 | false | WCW PC 04 10 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 10 | SXZH | B | 鼓网低速电机数据表，防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等）(按CNPE格式） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301312-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-08-11 | EDMB-300122-ECZS | EDMB-300122-ECZS | 2025-08-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
620 | false | WES DO 04 03 EHYZ B |  | WES | DO | 04 | 03 | EHYZ | B | 钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301442-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-04-22 | EDMB-301872-ECZB | EDMB-301872-ECZB | 2025-04-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ZBR CS 04 02 EHHD B |  | ZBR | CS | 04 | 02 | EHHD | B | 最大外形尺寸和重量（空重 正常运行时重量 水压试验时重量）安装、维修空间、气液相容积；接口定位 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-30 | 否 | EHHD-300010-ECZS-0277 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | EDMB-300951-ECZS | EDMB-300951-ECZS | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 277 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-11 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
187 | false | NI - 04 05 EFMZ B |  | NI | - | 04 | 05 | EFMZ | B | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | EFMZ-300004-ECZS-0190 | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | EDMB-300677-ECZS | EDMB-300677-ECZS | 2025-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001195-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2634 | false | TFA PO 04 14 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 14 | SNPC | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 是 | ECZB-302238-EDMB | 2025-04-29 |  | 2025-08-22 | EDMB-300344-ECZS | EDMB-300344-ECZS | 2025-08-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统二室 | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BM GF 04 04 GZSL B |  | BM | GF | 04 | 04 | GZSL | B | 设备自带仪表、压力传感器功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | ENSL-300024-ECZS-131 | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | EDMB-300661-ECZS | EDMB-300661-ECZS | 2025-09-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-03 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
231 | false | TGP - 04 05 EFBP E |  | TGP | - | 04 | 05 | EFBP | E | PT、CT 本体二次侧接线图,发电机PT、CT二次接线端子箱接线图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-17 | 否 | EFBP-300007-ECZS-204 |  |  |  |  | EFBP-300007-ECZS-204 | 2026-01-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana
2145 | false | ZST - 06 02 EHHW B |  | ZST | - | 06 | 02 | EHHW | B | 仪控接口（包括信号交换清单及连锁要求） | 929179 | 2025-01-05 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | ECZB-300596-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-08-21 | EDMB-300286-ECZS | EDMB-300286-ECZS | 2025-08-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
366 | false | IMC DCS 01 09 B EFCS |  | IMC | DCS | 01 | 09 | B | EFCS | 第三方设备清单及安装信息 | 2025-09-30 | 2026-02-07 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | EDMB-301104-ECZS | 2025-09-30 |  | 2025-10-31 | EFCS-300393-ECZS-0214 | EFCS-300393-ECZS-0214 | 2025-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
84 | false | TFL CI 04 03 T E |  | TFL | CI | 04 | 03 | T | E | 3、4号低加安全阀外形图及排汽反力 | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana
78 | false | TFH CI 04 04 T E |  | TFH | CI | 04 | 04 | T | E | 高加仪表安装图、仪表阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300120-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-06-26 | EDES-300628-ECZB | EDES-300628-ECZB | 2025-06-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | EES - 04 01 B EFFZ |  | EES | - | 04 | 01 | B | EFFZ | EES逻辑图，接口信号清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | EDMB-300994-ECZS | 2025-09-28 |  | 2025-10-31 | EFFZ-300002-ECZS-0188 | EFFZ-300002-ECZS-0188 | 2025-10-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 188 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-08-29 18:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 01 B N |  | TFA | RCS | 01 | 01 | B | N | 最大可能辅助给水流量：1) 2台汽动泵+2台电动泵启动，一列调节阀为100开度，一列调节阀为30开度，SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bar到安全阀开启压力整定值，如8.6、7.85、6.71、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs，下同）时，至每台SG可能最大辅助给水流量。2) SGTR事故工况，2台汽动泵+2台电动泵启动，一列调节阀为100开度，一列调节阀为30开度，破损SG辅助给水隔离阀关闭，完好SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bar到安全阀开启压力整定值）时，至每台完好SG可能最大辅助给水流量*。3) SGTR事故工况，2台汽动泵+2台电动泵启动，两列调节阀均为100开度，破损SG辅助给水隔离阀关闭，完好SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bar到安全阀开启压力整定值）时，至每台完好SG可能最大辅助给水流量*。4）SGTR事故工况，2台汽动泵+2台电动泵启动，两列调节阀均为30开度，破损辅助给水隔离阀关闭，完好SG二次侧压力对应于二次侧压力变化（SG二次侧压力从1bar到安全阀开启压力整定值）时，至每台完好SG可能最大辅助给水流量。 5) 汽动泵和电动泵都启动，调节阀为100开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.71、5.0、3.0、2.5、2.0、1.0和0.1 MPa.abs）时，至每台SG可能最大辅助给水流量。6) 电动泵和汽动泵都启动，调节阀为100开度，破损SG二次侧压力为0.1 MPa ~8.6MPa.abs，完好SG对应不同压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.71、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs）时，至破损SG可能最大辅助给水流量和至完好SG可能的辅助给水流量。7）汽动泵和电动泵都启动，调节阀为30开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.71、5.0、3.0、2.5、2.0、1.0和0.1 MPa.abs）时，至每台SG可能最大辅助给水流量。8) 电动泵和汽动泵都启动，调节阀为30开度，破损SG二次侧压力为0.1 MPa ~8.6MPa.abs，完好SG对应不同压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.71、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs）时，至破损SG可能最大辅助给水流量和至完好SG可能的辅助给水流量。9） 给水管道破裂事故工况，全部辅助给水泵运行情况下，调节阀都为100开度，2台完好SG压力为8.6 MPa.abs，1台破损SG压力为0.1~8.6 MPa.abs时，至2台完好SG的最大流量，至破损SG最大流量；在隔离破损SG后，全部辅助给水供给2台完好SG(压力为8.6 MPa.abs)时，至2台完好SG的最大流量。 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-29T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单004#：修改接口描述。 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
|  | RCS RCV 02 04 N B |  | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-04 | 关闭 | 未打开 | 2018-08-02T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-08T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
1855 | false | AC CO 04 01 SHSXJ B |  | AC | CO | 04 | 01 | SHSXJ | B | 设备数据表（包括设备的主要性能参数和设备的动、静载荷等、水泵性能曲线、）； | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301786-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-11-24 | EDMB-301672-ECZS | EDMB-301672-ECZS | 2025-11-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TFA - 04 01 E B |  | TFA | - | 04 | 01 | E | B | 2.7m、+11.90m层土建结构图（TFA区域） | 2024-11-15 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2025-02-26 | 是 | EDES-300254-EDMB | 2025-03-17 | 否 | EDES-300263-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-12-31 | EDMB-300488-EDES | EDMB-300488-EDES | 2025-12-31 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-12-25 | 012# | 修改描述、初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 眭洪涛@suiht |  | 2025-12-25 |  | 升版图纸（李永丹已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
110 | false | FSW DCS 12 02 B EFCS |  | FSW | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 厂区消防水生产系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | EDMB-303169-ECZB | 2025-07-01 |  | 2025-11-05 | EFCS-300406-ECZS-0214 | EFCS-300406-ECZS-0214 | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-11 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
278 | false | ZLT NY 08 01 EHHW B |  | ZLT | NY | 08 | 01 | EHHW | B | 管道的布置图、设备布置图 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | EHHW-300007-ECZS-0167 | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | EDMB-302048-ECZS | EDMB-302048-ECZS | 2025-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | WCW KA 12 01 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 01 | HNHH | NDRI | 钢闸门电力负荷清单 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300003-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300003-ECZS-162A | 2025-09-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
|  | TFM TFM 03 02 B N |  | TFM | TFM | 03 | 02 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 2020-12-30 | 2025-04-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-14 | 否 | EDMB-300960-EDNC | 2025-02-14 |  | 2026-02-02 | EDNC-301285-EDMB | EDNC-301285-EDMB | 2026-02-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-04-24 | 015#022#027# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww | [5 empty] | 外部原因：总部2024.08移交前已经延误，属于总部初始阶段延误。另，TFM TFM 02 01 E B已打开，为PRE版资料，且资料内容不全，华东院未按时打开FIN版接口，待华东院打开接口后，我方两周内打开本接口。 | [5 empty] | 2025-01-14 | 白兰@bailan
| false | CHM NI 09 01 EFXQ B |  | CHM | NI | 09 | 01 | EFXQ | B | 设备支撑形式、地震工况下设备载荷 | 929179 | 2025-07-25 | 2025-10-24 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-24 | 否 | EFXQ-300000-ECZS-278-18 | 2025-08-04 | 是 | EFXQ-300000-ECZS-278-18 | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | EDMB-300177-ECZS | EDMB-300177-ECZS | 2025-08-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-18 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:44 | Super@root | [13 empty] | 是
715 | false | CI PO 04 03 EHLO E |  | CI | PO | 04 | 03 | EHLO | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | ECZB-300693-EDES | 2025-06-25 |  |  |  | EHLO-300018-ECZS-0098 | 2025-09-05 | C |  |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana
1791 | false | VCR ZK 04 02 NTKL B |  | VCR | ZK | 04 | 02 | NTKL | B | VCR系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体和部件外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | ECZB-303006-EDMB | 2025-06-17 |  |  |  | EDMB-302521-ECZS | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 增加了机组的配电关系以及配电参数（白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
134 | false | ZD EET 04 03 EFCK B |  | ZD | EET | 04 | 03 | EFCK | B | EET001/2TB低压配电柜（380V）交/直流负荷 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001206-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
2373 | false | WND DP 12 07 EHHG B |  | WND | DP | 12 | 07 | EHHG | B | WND水泵电气资料(包括电源接口位置，电机参数、电机加热器容量及接线盒位置） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-08-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | ECZB-300492-EDMB | 2024-12-20 |  | 2025-08-19 | EDMB-300268-ECZS | EDMB-300268-ECZS | 2025-08-19 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 公用系统所-水工工艺二室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2357 | false | WCW CB 03 01 EHLH E |  | WCW | CB | 03 | 01 | EHLH | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用，中英文） | 2024-07-30 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300039- EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-28 | EDES-300116-ECZB | EDES-300116-ECZB | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 171 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1818 | false | VNA ZK 04 01 NTKL B |  | VNA | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303191-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-20 | EDMB-300883-ECZS | EDMB-300883-ECZS | 2025-09-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | VHL ZK 04 02 NTKL B |  | VHL | ZK | 04 | 02 | NTKL | B | VHL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | ENKL-300020-ECZS-0128 | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | EDMB-300801-ECZS | EDMB-300801-ECZS | 2025-09-16 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 128 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-16 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HPX PC 10 01 B EHMC |  | HPX | PC | 10 | 01 | B | EHMC | PC厂房吊车布置图及土建条件 \nCranes layout and civil construction conditions for PC plant | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | EDMB-301192-ECZS | 2025-10-15 |  |  |  | EDMB-301192-ECZS | 2025-10-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root
|  | RPC TTG 01 81 N E |  | RPC | TTG | 01 | 81 | N | E | Circuit breaker open/closed (grey mode reactor manoeuvrability package并网状态信号（开关量，至RPC系统） | 929179 | 2021-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | EDNC-300016-EDES | 2025-01-21 | EDES-300038-EDNC | EDES-300038-EDNC | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 |  |  |  |  | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
|  | NB NI 15 05 N B |  | NB | NI | 15 | 05 | N | B | NB厂房+7.5米D3/DX条件 | 929179 | 2025-03-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | EDNC-300994-EDMB | 2025-04-01 |  | 2025-04-10 | EDMB-301007-EDNC | EDMB-301007-EDNC | 2025-04-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/2/4 修改为9999-1-1 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间修改为4444-1-1 | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
219 | false | RCV DCS 12 01 B EFCS |  | RCV | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 化学和容积控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301442-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-17 | EFCS-300279-ECZS-0214 | EFCS-300279-ECZS-0214 | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
285 | false | ETC DCS 12 02 B EFCS |  | ETC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 常规岛直流和UPS系统(LOT1B1)画面，含EAT画面 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | EDMB-303061-ECZB | 2025-06-24 |  | 2025-11-05 | EFCS-300409-ECZS-0214 | EFCS-300409-ECZS-0214 | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-29 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1624 | false | RFT PO 01 01 SYIP-01 B |  | RFT | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | RFT系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301178-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-16 | EDMB-302920-ECZB | EDMB-302920-ECZB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | NE NE 04 01 B N |  | NE | NE | 04 | 01 | B | N | NE312\NE313房间钢平台设计信息交换（提资，图纸） | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | EDMB-300971-EDNC | 2025-02-26 |  |  |  | EDMB-301113-EDNC | 2025-08-06 | G |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 | 022# | 修改第一方、第二方、接口描述、终版时间 | 李丹a@lidana | 2025-02-13 19:21 | 李丹a@lidana
3409 |  | TSM TSM 01 01 B E |  | TSM | TSM | 01 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计边界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2021-01-15 | 2025-08-15 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-04-01T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-13 | 否 | EDMB-300402-EDES | 2023-05-25T16:00:00 |  | 2025-12-18 | EDES-300442-EDMB | EDES-300442-EDMB | 2025-12-18 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-11-24 | 015#030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao |  | 2025-11-24 |  | 由于动力院升版接口RCS TFM 02 01 N B、RCS TSM 02 02 N B，修改最佳估算工况的蒸汽流量和给水流量,需重新打开 华东院已同意（白兰）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 外部原因：由于上游输入接口RCS TSM 02 02 N B FIN版未打开，暂无法打开本接口。待收到上游输入资料后打开本接口。 | [5 empty] | 2025-05-06 | 白兰@bailan | 是
| false | BL GF 12 04 GZSL B |  | BL | GF | 12 | 04 | GZSL | B | 启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 否 | ENSL-300099-ECZS-131 | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | EDMB-301816-ECZS | EDMB-301816-ECZS | 2025-12-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
64 | false | ETT - 04 14 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 14 | EFKG | E | 500kV GIS及监测系统与DCS接口清单 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-11 | 否 | EFKG-300003-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300003-ECZS-0203 | 2025-08-12 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
|  | 5NY NI 11 09 ZN23 B |  | 5NY | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 5NY厂房二维D2条件（V层、W层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2026-06-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana
338 | false | DW WDW 12 03 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 03 | EHHG | B | 各厂房工艺设备散热量、通风资料（包括设备如有散发的气体资料） | 929179 | 2025-09-10 | 2025-12-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-09 | 否 | EHHG-300025-ECZS-0279 | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | EDMB-300948-ECZS | EDMB-300948-ECZS | 2025-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | EMB ESC 01 74 B E |  | EMB | ESC | 01 | 74 | B | E | Voltage loss (0.9 s)供电与控制 | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300446-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300446-EDMB | EDES-300446-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 蔡晶慧@caijha
| false | WS ZV 12 01 ZJJD B |  | WS | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 是 | ENJD-300015-ECZS-142A | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | EDMB-302569-ECZS | EDMB-302569-ECZS | 2026-02-24 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
2151 | false | ZST - 04 05 EHHW B |  | ZST | - | 04 | 05 | EHHW | B | 起重机的要求,包括起重机吊装能力、可用区域和提升高度 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 是 | ECZB-300470-EDMB | 2024-12-16 |  | 2025-03-31 | EDMB-301569-ECZB | EDMB-301569-ECZB | 2025-03-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿彦磊@gengyl | 编制 |  | 2025-12-03 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2399 | false | WDP DP 04 01 EHHG B |  | WDP | DP | 04 | 01 | EHHG | B | 除盐水生产厂房通风资料 | 929179 | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | ECZB-300254-EDMB | 2024-09-03 |  | 2024-11-28 | EDMB-300367-ECZB | EDMB-300367-ECZB | 2024-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1911 | false | WEC-S GF 12 01 GLDQ B |  | WEC-S | GF | 12 | 01 | GLDQ | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸）、控制柜的UPS供电功率 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 否 | ECZB-300821-EDMB | 2025-02-06 |  | 2025-05-09 | EDMB-302231-ECZB | EDMB-302231-ECZB | 2025-05-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ISN - 04 04 EFNJ E |  | ISN | - | 04 | 04 | EFNJ | E | NCS系统手册 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 196 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-09-13 01:19 | Super@root
19 | false | TG CI 04 10 T E |  | TG | CI | 04 | 10 | T | E | 汽轮机大件尺寸图接口 | 929179 | 2024-11-10 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300189-EDES | 2024-11-29 |  |  |  | EDES-300654-ECZB | 2025-07-04 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
141 | false | RCS NB 04 09 ESFH B |  | RCS | NB | 04 | 09 | ESFH | B | 拉伸机、清洁机的用气要求 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 13 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001211-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
499 | false | FAD - 01 12 XNIC E |  | FAD | - | 01 | 12 | XNIC | E | 公用中压配电间厂房火灾报警系统图、平面图、火灾报警系统测温电缆布置图、设备材料清单（含电缆） | 929179 | 2026-08-25 | 2026-10-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
349 | false | DW WDW 11 02 B EHHG |  | DW | WDW | 11 | 02 | B | EHHG | 建筑作业图 | 2025-08-09 | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-09 | 否 | EDMB-300127-ECZS | 2025-10-11 | 否 | EDMB-301152-ECZS | 2025-10-11 | EHHG-300040-ECZS-0279 | 2025-11-19 | EHHG-300061-ECZS-0279 | EHHG-300061-ECZS-0279 | 2025-11-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-建筑结构所 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌@duanzm | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
272 | false | EDL DCS 12 02 B EFCS |  | EDL | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 110V直流电源系统（SB厂房，包含EDL, EAL）(LOT1B2)画面 | 2025-05-31 | 2025-10-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302444-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-06-11 | ECZB-302889-EDMB | ECZB-302889-EDMB | 2025-06-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1097 | false | HEB HH 01 01 EHDN B |  | HEB | HH | 01 | 01 | EHDN | B | BOP电梯图纸 | 929179 | 2025-03-20 | 2025-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 是 | ECZB-301598-EDMB | 2025-03-27 |  | 2025-04-30 | EDMB-302125-ECZB | EDMB-302125-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
231 | false | IMC DCS 12 01 B EFCS |  | IMC | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 主控制室系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | EDMB-301211-ECZB | 2025-03-17 |  | 2025-09-05 | EFCS-300207-ECZS-0214 | EFCS-300207-ECZS-0214 | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 高媛@gaoyuanb | 编制 |  | 2025-08-14 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-14 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TFA NI 02 01 B ZN23 |  | TFA | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300029-EDGB | 2024-12-05 |  | 2025-02-12 | EDGB-300077-EDMB | EDGB-300077-EDMB | 2025-02-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WAI CI 12 01 EQLS E |  | WAI | CI | 12 | 01 | EQLS | E | 仪表清单、仪表阀门清单 | 929179 | 2025-02-24 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:04 | Super@root
| false | HH CI 04 04 SFGK B |  | HH | CI | 04 | 04 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-08-10 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300001-ECZS-142 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301385-ECZS | EDMB-301385-ECZS | 2025-10-31 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
1733 | false | HFL NB 06 48 EHWH B |  | HFL | NB | 06 | 48 | EHWH | B | 螺栓拉伸机环轨吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | ECZB-300965-EDMB | 2025-02-21 |  | 2025-06-17 | EDMB-302946-ECZB | EDMB-302946-ECZB | 2025-06-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2384 | false | WDP DP 12 06 EHHG B |  | WDP | DP | 12 | 06 | EHHG | B | 电缆清单、仪控设备定位图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | ECZB-301448-EDMB | 2025-03-14 |  | 2025-09-04 | EDMB-300578-ECZS | EDMB-300578-ECZS | 2025-09-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 新建 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1848 | false | AC CO 12 04 SHSXJ B |  | AC | CO | 12 | 04 | SHSXJ | B | 电机的特性曲线图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301793-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-09-04 | EDMB-300576-ECZS | EDMB-300576-ECZS | 2025-09-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-08-29 |  | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RPC TTG 01 71 N E |  | RPC | TTG | 01 | 71 | N | E | Reactor load runback (reduce turbine load reference)汽机负荷速降（TTG到RPC的开关量） | 929179 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-21 | EDES-300045-EDNC |  |  | EDES-300045-EDNC | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 | 2024-07-26 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
|  | RCS NB 10 03 N B |  | RCS | NB | 10 | 03 | N | B | XNB厂房±0.00mD1条件 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2024-08-05 | 否 | EDNC-300698-EDMB | 2021-02-24T16:00:00 |  | 2024-08-19 | EDMB-300699-EDNC | EDMB-300699-EDNC | 2024-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 叶晓丽@yexl | 编制 |  | 2024-08-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl
288 | false | ESR DCS 12 01 E EFCS |  | ESR | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 6.6kV辅助电源系统ESR（含220kv和辅助变）(LOT1B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-30 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | EDES-300601-ECZB | 2025-06-20 |  | 2025-08-27 | EFCS-300137-ECZS-0214 | EFCS-300137-ECZS-0214 | 2025-08-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
312 | false | IMC DCS 18 19 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 19 | B | EFCS | 事故工况任务画面 | 2027-10-31 | 2028-06-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 邓士光@dengsg | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
|  | CAM RCS 01 01 B N |  | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳压力高（高4）信号触发对应的压力整定值及偏差 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-16T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 | 22B0 |  | 仪控二室 | 秦虎成@qinhc | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 秦虎成@qinhc | [5 empty] | 要看压力变送器还有DCS的采购情况来定，暂不具备条件回复。 | [5 empty] | 2018-06-11
|  | TFA RCS 01 11 B N |  | TFA | RCS | 01 | 11 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 2020-12-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-30 | 否 | EDMB-300741-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2024-10-24 | EDNC-300766-EDMB | EDNC-300766-EDMB | 2024-10-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 杨轶d@yangyid
240 | false | EMA DCS 12 02 B EFCS |  | EMA | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 6.6kV交流应急配电系统（包括EMA, EMB）（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | EDMB-302602-ECZB | 2025-05-27 |  | 2025-11-21 | EFCS-300480-ECZS-0214 | EFCS-300480-ECZS-0214 | 2025-11-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | TFC CB 12 08 EHZD E |  | TFC | CB | 12 | 08 | EHZD | E | DCS I-O清单 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
1549 | false | WWC PO 02 02 SYIP-01 B |  | WWC | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | WWC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301038-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-06-13 | EDMB-302879-ECZB | EDMB-302879-ECZB | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
404 | false | DCS - 01 04 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 04 | B | EFCS | 第三方接口通用技术要求 | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-10 | 否 | EDMB-302775-ECZB | 2025-06-10 |  | 2025-07-29 | EFCS-300035-ECZS-0214 | EDMB-302518-ECZS | 2026-02-11 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-26 |  | 升版IDE文件（李昌磊总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2492 | false | TFE PO 02 03 SNPC E |  | TFE | PO | 02 | 03 | SNPC | E | 凝结水泵组系统启、停运行联锁控制要求(逻辑图)及I/O清单、端子接线图 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300159-EDES | 2024-11-29 |  | 2025-01-21 | EDES-300211-ECZB | EHSG-300008-ECZS-0092 | 2025-11-24 | D |  |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-09 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1752 | false | HT NG 06 29 EHWH B- |  | HT | NG | 06 | 29 | EHWH | B | 40t电动平板运输车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300627-EDMB | 2025-01-08 |  |  |  | ECZB-300627-EDMB | 2025-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
1672 | false | FSW PF 04 07 LEO B |  | FSW | PF | 04 | 07 | LEO | B | 设备数据表（补气泵、补水泵、补气罐、气压罐等）及水泵性能曲线 | 929179 | 2025-01-13 | 2025-03-12 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | ECZB-301593-EDMB | 2025-03-26 |  | 2025-08-26 | EDMB-300356-ECZS | EDMB-300356-ECZS | 2025-08-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TFM - 02 05 E B |  | TFM | - | 02 | 05 | E | B | 文丘里管及流量孔板所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及流量孔板所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 2021-02-08 | 2025-04-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-20T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-25 | 是 | EDES-300311-EDMB | 2021-09-12T16:00:00 |  | 2025-06-13 | EDMB-300372-EDES | EDMB-300372-EDES | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改描述和终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww
|  | TFM - 02 08 B N |  | TFM | - | 02 | 08 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES OR STOP VALVES AND CI TERMINAL POINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 2020-12-30 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-12-09 | 是 | EDMB-300872-EDNC | 2025-04-29 | 否 | EDMB-301026-EDNC | 2025-04-29 |  | 2025-05-20 | EDNC-301036-EDMB | EDNC-301036-EDMB | 2025-05-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww | [5 empty] | 外部原因：总部2024.08移交前已经延误，属于总部初始阶段延误。 | [5 empty] | 2024-11-29 | 白兰@bailan
| false | WCW KA 10 02 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 10 | 02 | HNHH | NDRI | 粗格栅及抓斗式清污机D1/D2/DX图 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300006-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300049-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
2342 | false | TFP PO 02 01 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 01 | APLO | E | 主给水泵（包括前置泵和主给水泵）的流量、压力、功率、效率、汽蚀余量的特性曲线（多转速） | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | ECZB-300228-EDES | 2025-01-06 |  | 2025-04-25 | EDES-300470-ECZB | EDES-300470-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | NI NG 04 04 N B |  | NI | NG | 04 | 04 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重）。 | 2021-01-30 | 2024-10-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-09 | 否 | EDNC-300730-EDMB | 2021-03-02T16:00:00 |  | 2024-10-18 | EDMB-300761-EDNC | EDMB-300761-EDNC | 2024-10-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 于跃@yuyue | 编制 |  | 2024-10-09 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 于跃@yuyue
67 | false | ETT - 04 11 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 11 | EFKG | E | 500kV GIS各就地控制屏所需交直流负荷回路数及容量（中、英文对照） | 929179 | 2025-07-31 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | EFKG-300002-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300002-ECZS-0203 | 2025-08-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
| false | HL CI 04 01 SFGK B |  | HL | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | ENSF-300027-ECZS-142 | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | EDMB-301332-ECZS | EDMB-301332-ECZS | 2025-10-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE _ 02 11 T E |  | TFE | _ | 02 | 11 | T | E | "CondenserWaterLevelForCondensatePumpBid用于凝结水泵选型的凝汽器热井水位"、"InformationOfAllPipeConnectionsOnCondenserShell／Flashbox／Waterbox(GeometricPosition,Type,Dimensions,Material)凝汽器壳体、疏水扩容器、水室的所有接口信息（定位尺寸，类型，口径，材料）" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
200 | false | RRP DCS 12 02 B EFCS |  | RRP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 反应堆保护系统（LOT2B1）画面 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | EDMB-303522-ECZB | 2025-07-22 |  | 2025-12-03 | EFCS-300506-ECZS-0214 | EFCS-300506-ECZS-0214 | 2025-12-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2062 | false | WOD WE 03 01 TJAB B |  | WOD | WE | 03 | 01 | TJAB | B | 系统手册 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | ECZB-302662-EDMB | 2025-05-28 |  | 2025-06-03 | EDMB-302706-ECZB | EDMB-302706-ECZB | 2025-06-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
400 | false | DCS - 01 08 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 08 | B | EFCS | DCS设备编码原则 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 否 | EDMB-300874-ECZB | 2025-02-19 |  | 2025-10-27 | EFCS-300373-ECZS-0214 | EFCS-300373-ECZS-0214 | 2025-10-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 范欣欣@fanxx | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1512 | false | RVD PO 02 01 SYIP-02 B |  | RVD | PO | 02 | 01 | SYIP-02 | B | RVD化学疏水泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301345-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-06-11 | EDMB-302842-ECZB | EDMB-302842-ECZB | 2025-06-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
171 | false | ZD - 04 05 EFDC B |  | ZD | - | 04 | 05 | EFDC | B | ECT/EDT001TB报警手册相关内容（报警传感器、报警名称、报警定值、原因、后果、操作）、定值手册信息、逻辑图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001199-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana
1379 | false | CSP PO 12 07 EHAH B |  | CSP | PO | 12 | 07 | EHAH | B | 5CSP003PO电机外形图，电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300836-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-02-13 | EDMB-300837-ECZB | EDMB-300837-ECZB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WAI _ 02 01 T E |  | WAI | _ | 02 | 01 | T | E | "EXHAUSTIVEFLOWREQUIREMENTANDLISTOFINSTRUMENTAIRFORTGEQUIPMENT(TGSCOPE)DURINGDIFFERENTOPERATINGCONDITION不同操作条件下TG设备仪表用气清单及气源要求" | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
1394 | false | CSP PO 04 02 EHAH B |  | CSP | PO | 04 | 02 | EHAH | B | 5CSP003PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301302-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-20 | EDMB-301339-ECZB | EDMB-301339-ECZB | 2025-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董航@donghanga | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI EV 04 01 NTKL E |  | CI | EV | 04 | 01 | NTKL | E | 蒸发冷却机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、基础尺寸或地脚螺栓布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组循环水等接口尺寸检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | ENKL-300000-ECZS-150A |  |  |  |  | ENKL-300000-ECZS-150A | 2025-07-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 150A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 02:08 | Super@root
1822 | false | CCV ZK 04 01 NTKL B |  | CCV | ZK | 04 | 01 | NTKL | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 否 | ECZB-302944-EDMB | 2025-06-16 |  |  |  | EDMB-302366-ECZS | 2026-01-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-22 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-22 | ECZS-000074-EDMB | 因厂家设备调整，修改设备重量（何海峰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2472 | false | TFA PO 04 10 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 10 | APLO | B | 就地控制柜用电需求（电压：110VDC） | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | ECZB-300238-EDMB | 2024-08-23 |  | 2024-08-30 | EDMB-300237-ECZB | EDMB-300237-ECZB | 2024-08-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:37 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1369 | false | RFT PO 04 04 EHAH B |  | RFT | PO | 04 | 04 | EHAH | B | 5RFT001/002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301293-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-04-09 | EDMB-301694-ECZB | EDMB-301694-ECZB | 2025-04-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
649 | false | VCF ZK 04 04 NTKL B |  | VCF | ZK | 04 | 04 | NTKL | B | VCF系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2025-03-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | ECZB-301545-EDMB | 2025-03-24 |  | 2025-09-02 | EDMB-300500-ECZS | EDMB-300500-ECZS | 2025-09-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000955-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-13 00:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1805 | false | VNA RF 04 01 NTKL B |  | VNA | RF | 04 | 01 | NTKL | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | ECZB-301648-EDMB | 2025-04-03 |  | 2025-07-18 | EDMB-303491-ECZB | EDMB-303491-ECZB | 2025-07-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1366 | false | RFT PO 02 05 EHAH B |  | RFT | PO | 02 | 05 | EHAH | B | 5RFT001/002PO泵组P&ID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301132-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-06-16 | EDMB-302907-ECZB | EDMB-302907-ECZB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1593 | false | WAC PO 02 01 SYIP-01 B |  | WAC | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | WAC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 否 | ECZB-300923-EDMB | 2025-02-17 |  | 2025-06-16 | EDMB-302927-ECZB | EDMB-302927-ECZB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TFM TFP 02 01 E N |  | TFM | TFP | 02 | 01 | E | N | 电动泵跳泵后给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | RFH NF 06 02 ESXH B |  | RFH | NF | 06 | 02 | ESXH | B | 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、自带的接线箱、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2025-12-10 | 2026-03-10 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | ESXH-300003-ECZS-18 |  |  |  |  | EDMB-302500-ECZS | 2026-02-10 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 18 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2025-11-29 23:49 | Super@root
|  | 5NF NI 11 06 ZN23 B |  | 5NF | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NF厂房二维D2条件(M层、N层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-06-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
3536 |  | TFH - 02 03 E N |  | TFH | - | 02 | 03 | E | N | 主蒸汽破口后的主给水温度变化（用于蒸汽破口分析) | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
156 | false | VMO DCS 12 02 B EFCS |  | VMO | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302461-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-07 | EFCS-300413-ECZS-0214 | EFCS-300413-ECZS-0214 | 2025-11-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-30 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
63 | false | ETT - 04 15 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 15 | EFKG | E | 500kV 计量CVT外形图、铭牌图、二次端子图、汇控箱图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFKG-300013-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300024-ECZS-0203 | 2025-09-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
2445 | false | EMS - 09 01 EHPC B |  | EMS | - | 09 | 01 | EHPC | B | D0土建接口图（K） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-11 | 否 | ECZB-300265-EDMB | 2024-09-11 |  | 2024-09-12 | EDMB-300257-ECZB | EDMB-300257-ECZB | 2024-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1696 | false | NI - 04 08 EFHJ B |  | NI | - | 04 | 08 | EFHJ | B | 蓄电池容量计算书 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | EFHJ-300021-ECZS-0200 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | EDMB-301914-ECZS | EDMB-301914-ECZS | 2025-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990308-EDMB | 新增、修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2027 | false | CLM NI 12 01 EHSH B |  | CLM | NI | 12 | 01 | EHSH | B | 用电信息清单：根据设备闸门起吊装置规格书附录D电气设备负荷特性资料表提供起吊装置用电需求 | 2025-03-28 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-303145-EDMB | 2025-06-27 |  | 2025-08-12 | EDMB-300131-ECZS | EDMB-300131-ECZS | 2025-08-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 核设备所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-27 18:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
350 | false | DCS - 08 13 EFCS B |  | DCS | - | 08 | 13 | EFCS | B | 安全级DCS系统信号电缆清单-LOT2（含接地电缆） | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
293 | false | ERA DCS 12 02 B EFCS |  | ERA | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 380V交流电源系统（包括ERA，ERB，ERC，ERD，ERE，ERF，ERJ，ERL，ERI，ERP，ERS，TFV）(LOT1B1)画面 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | EDMB-302349-ECZB | 2025-05-19 |  | 2025-06-04 | ECZB-302744-EDMB | ECZB-302744-EDMB | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
500 | false | FAD - 01 11 XNIC E |  | FAD | - | 01 | 11 | XNIC | E | 网控楼厂房火灾报警系统图、平面图、火灾报警系统测温电缆布置图、设备材料清单（含电缆） | 929179 | 2026-08-25 | 2026-10-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
58 |  | TG - 01 02 T E |  | TG | - | 01 | 02 | T | E | 主汽阀、导气管的力学计算模型 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | ECZB-300123-EDES | 2024-11-28 |  |  |  | ESDT-300047-ECZS-0003 | 2025-10-22 | C |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
| false | WWC GF 12 01 GLDQ B |  | WWC | GF | 12 | 01 | GLDQ | B | 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  |  |  | 2025-08-27 | EDMB-300393-ECZS | EDMB-300393-ECZS | 2025-08-27 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 否
32 | false | ZST DCS 12 02 B EFCS |  | ZST | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 固体废物处理系统（LOT3B2）画面 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-01 | 否 | EDMB-301411-ECZS | 2025-11-01 |  | 2025-12-02 | EFCS-300505-ECZS-0214 | EFCS-300505-ECZS-0214 | 2025-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | LSC - 04 03 EFZX B |  | LSC | - | 04 | 03 | EFZX | B | 通信系统设备手册 | 929179 | 2025-09-30 | 2027-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | EFZX-300000-ECZS-0249 | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | EDMB-301155-ECZS | EDMB-301155-ECZS | 2025-10-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 249 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2025-09-12 19:54 | Super@root | [13 empty] | 是
1293 | false | WES PO 02 04 SHKQ B |  | WES | PO | 02 | 04 | SHKQ | B | 可燃物数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | ECZB-302316-EDMB | 2025-05-08 |  | 2025-05-14 | EDMB-302321-ECZB | EDMB-302321-ECZB | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSC TSC 01 78 E N |  | TSC | TSC | 01 | 78 | E | N | CONDENSERPRESSUREMALFUNCTION-TRAINA1SINGAL-TRAINB1SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 | 2021-03-15 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 打开 | 2021-03-08T16:00:00 | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | EDES-300057-EDNC | 2025-02-26 |  |  |  | EDES-300071-EDNC | 2025-04-02 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
2491 | false | TFE PO 05 01 SNPC E |  | TFE | PO | 05 | 01 | SNPC | E | 入口滤网外形图和安装要求及排污阀、排气阀外形图 | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | ECZB-300209-EDES | 2024-12-25 |  | 2025-06-13 | EDES-300587-ECZB | EDES-300587-ECZB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NB RCS 01 05 B N |  | NB | RCS | 01 | 05 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2024-04-02 | 否 | EDMB-300675-EDNC | 2021-01-19T16:00:00 |  | 2024-05-08 | EDNC-300677-EDMB | EDNC-300677-EDMB | 2024-05-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 徐曼@xuman | 编制 |  | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 徐曼@xuman
|  | RCS NB 10 04 N B |  | RCS | NB | 10 | 04 | N | B | XNB厂房+3.60mD1条件 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2024-08-05 | 否 | EDNC-300699-EDMB | 2021-02-18T16:00:00 |  |  |  | EDMB-300722-EDNC | 2024-09-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 叶晓丽@yexl | 编制 |  | 2024-09-18 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl |  | 2024-09-18 | EDNC-300719-EDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
22 | false | HNA NX 10 01 B EHTJ |  | HNA | NX | 10 | 01 | B | EHTJ | HNA核辅助厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-02-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 否 | EDMB-303386-ECZB | 2025-07-11 |  |  |  | EHTJ-300048-ECZS-0031 | 2026-02-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000081-EDMB | 根据结构设计要求（18185NXZL25C1S003），核辅助厂房+24.0m板需由200mm调整为250mm，吊车土建条件需做相应调整（中原刘春元）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | VES REB 02 01 B ZN23 |  | VES | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟（VES）系统流程图 | 929179 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 否 | EDMB-300089-EDGB | 2024-12-23 |  | 2025-01-13 | EDGB-300059-EDMB | EDGB-300059-EDMB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WSD TSS 02 02 E B |  | WSD | TSS | 02 | 02 | E | B | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 2021-03-19 | 2025-04-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-23T16:00:00 | 是 |  | 2025-05-13 | 是 | EDES-300320-EDMB | 2021-03-30T16:00:00 |  | 2025-09-18 | EDMB-300426-EDES | EDMB-300426-EDES | 2025-09-18 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2025-02-13 | 012#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 杜广@duguang
|  | CIS CIS 01 02 N B |  | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 2024-08-20 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-09-03 | 是 | EDNC-300716-EDMB | 2025-03-17 | 是 | EDNC-300979-EDMB | 2024-09-19 | EDMB-300718-EDNC | 2025-03-20 | EDMB-300995-EDNC | EDMB-300995-EDNC | 2025-03-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2025-04-14 | 011# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-08-12 22:01 | 李丹a@lidana
1559 | false | RVD PO 04 02 SYIP-01 B |  | RVD | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | RVD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301205-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302198-ECZB | EDMB-302198-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RNS 02 02 N B |  | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目；取样接口位置的设计温度设计压力 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-06-28T16:00:00 | 是 |  | 2018-06-28T16:00:00 | EDNC-300066-EDMB | 2018-12-27T16:00:00 | EDMB-300156-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 刘亚光@liuyg | 作废 | 一回路取样接口较少，相对固定，考虑到流程图升版引起接口坐标可能的变化，建议删除“流程图接口坐标” |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 刘亚光@liuyg
15 | false | TFE DCS 12 02 B EFCS |  | TFE | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 凝结水抽取系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | EDMB-301960-ECZS | 2025-12-17 |  | 2026-01-07 | EFCS-300571-ECZS-0214 | EFCS-300571-ECZS-0214 | 2026-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI NI 04 20 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 20 | EFZY | B | 泡沫喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、连接方式等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | EFZX-300011-ECZS-0152 | 2025-11-18 |  | 2025-11-18 | EDMB-301600-ECZS | EDMB-301600-ECZS | 2025-11-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | TTG RPC 01 02 E T |  | TTG | RPC | 01 | 02 | E | T | "Reactorloadrunback(reduceturbineloadreference)汽机负荷速降（TTG到RPC的开关量）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300143-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-01-17 | ECZB-300275-EDES | ECZB-300275-EDES | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-21 00:09 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 07 B N |  | TFA | RCS | 01 | 07 | B | N | 在不同背压下（SG二次侧压力从1bar到安全阀开启压力整定值），所有辅助给水泵启动时的辅助给水流量（名义值）。 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-19T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-26T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 杨轶d@yangyid | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018-10-30；计划关闭日期调整为2018/12/30 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 杨轶d@yangyid | [11 empty] | 2018-05-24
1376 | false | RFT PO 02 01 EHAH B |  | RFT | PO | 02 | 01 | EHAH | B | 5RFT001/002PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300870-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-17 | EDMB-300859-ECZB | EDMB-300859-ECZB | 2025-02-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
334 | false | DCS IMC 08 01 EFCS B |  | DCS | IMC | 08 | 01 | EFCS | B | 盘台信号电缆清单 | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
|  | TFM TFM 12 01 B N |  | TFM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TFM系统的信号传输信息 | 929179 | 2025-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-09 | 否 | EDMB-301033-EDNC | 2025-05-09 |  | 2025-06-12 | EDNC-301054-EDMB | EDNC-301054-EDMB | 2025-06-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-29 | 027# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-25 01:34 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
689 | false | WCW PC 04 15 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 15 | SXZH | B | 鼓网冲洗水管接口信息：流量、运行压力、设计压力、口径、管材、连接方式及标准、接管载荷等 | 929179 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301316-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-04-10 | EDMB-301699-ECZB | EDMB-301699-ECZB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
167 | false | BOP - 04 04 EFMZ B |  | BOP | - | 04 | 04 | EFMZ | B | 变压器温控器电气参数、变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | EFMZ-300008-ECZS-0190 | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | EDMB-300648-ECZS | EDMB-300648-ECZS | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001197-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
656 | false | AS2 - 03 01 EQLS B |  | AS2 | - | 03 | 01 | EQLS | B | 设备总图 | 929179 | 2025-03-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | ECZB-301914-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-08-13 | EDMB-300184-ECZS | EDMB-300184-ECZS | 2025-08-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 53 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-000956-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-12 17:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | EM TK 06 01 E B |  | EM | TK | 06 | 01 | E | B | EM与NI相关的电缆接口(EM电缆沟与TK廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-12-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-08T16:00:00 | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | EDES-300441-EDMB | 2021-03-17T16:00:00 |  | 2025-12-29 | EDMB-300485-EDES | EDMB-300485-EDES | 2025-12-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  | 2025-12-11 | 011# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 郭翀@guochonga
1898 | false | WEC-F GF 12 03 GLDQ B |  | WEC-F | GF | 12 | 03 | GLDQ | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300754-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-01-26 | EDMB-300752-ECZB | EDMB-300752-ECZB | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCW - 02 02 B E |  | WCW | - | 02 | 02 | B | E | 常规岛入口冷却水的设计压力 | 2021-04-15 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-06-08T16:00:00 | 是 |  | 2025-02-28 | 否 | EDMB-300294-EDES | 2025-02-28 |  |  |  | EDMB-300515-EDES | 2026-02-27 | D | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 水工工艺二室 |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由20211-25改为2021-4-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong
698 | false | WCW PC 04 06 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 06 | SXZH | B | 鼓网起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-01-02 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-301011-EDMB | 2025-03-11 |  | 2025-03-31 | EDMB-301573-ECZB | EDMB-301573-ECZB | 2025-03-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-31 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
1607 | false | RBM PO 04 02 SYIP-01 B |  | RBM | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | RBM系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301199-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302191-ECZB | EDMB-302191-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1323 | false | WEC PO 01 02 EHAH B |  | WEC | PO | 01 | 02 | EHAH | B | 5WEC001/002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300848-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-04-14 | EDMB-301757-ECZB | EDMB-301757-ECZB | 2025-04-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2727 | false | HRT NB 04 08 EHDH B |  | HRT | NB | 04 | 08 | EHDH | B | 自备检修拱架参数以及吊钩中心距反应堆中心距离 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | ECZB-300253-EDMB | 2024-09-03 |  | 2024-09-09 | EDMB-300254-ECZB | EDMB-300254-ECZB | 2024-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
589 | false | VDS FP 04 01 HNHJ B |  | VDS | FP | 04 | 01 | HNHJ | B | VDS系统预过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301382-EDMB | 2025-03-19 |  |  |  | EDMB-302415-ECZS | 2026-02-03 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-29 | ECZS-000080-EDMB | 根据设计变更单将部分排架配套过滤单元滤料修改为金属纤维，并修改了管道式消声器（5VCL001ZI～008ZI）设备的外形尺寸和接口尺寸（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
31 | false | TG CI 04 09 T E |  | TG | CI | 04 | 09 | T | E | 发电机安装起吊示意图（包括主要部件重量、高度、起吊工具等）和大修解体时各部件外形尺寸、重心位置、重量等资料 | 929179 | 2024-08-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300091-EDES | 2024-11-26 |  |  |  | EDES-300187-ECZB | 2024-12-31 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
1500 | false | WCW PO 02 01 SYIP-01 B |  | WCW | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | 旋转滤网反冲洗泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-01 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | ECZB-301349-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-03-18 | EDMB-301224-ECZB | EDMB-301224-ECZB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
33 | false | ZST DCS 12 01 B EFCS |  | ZST | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 固体废物处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EDMB-300453-ECZS | 2025-08-29 |  | 2025-09-17 | EFCS-300272-ECZS-0214 | EFCS-300272-ECZS-0214 | 2025-09-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2310 | false | HMI NI 04 03 EHSH B |  | HMI | NI | 04 | 03 | EHSH | B | 导轨盒接口图：动滑轮外形尺寸，滑轮销轴尺寸，以及滑轮与导轨盒连接和防护要求 | 2025-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-303142-EDMB | 2025-06-27 |  | 2025-09-10 | EDMB-300721-ECZS | EDMB-300721-ECZS | 2025-09-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-17 01:49 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RFT RCS 02 02 B N |  | RFT | RCS | 02 | 02 | B | N | RFT系统核岛部分流程图 | 2020-12-30 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-03T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-12 | 否 | EDMB-300883-EDNC | 2021-01-26T16:00:00 |  | 2025-01-22 | EDNC-300890-EDMB | EDNC-300890-EDMB | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 姚亦珺@yaoyj
| false | NI NI 12 17 EFZY B |  | NI | NI | 12 | 17 | EFZY | B | 熔断阀信息，包括熔断阀电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、安全试验电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFZX-300000-ECZS-0152 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | EDMB-302126-ECZS | EDMB-302126-ECZS | 2025-12-31 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-25 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
1482 | false | ZBR PO 05 01 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 05 | 01 | JDHD-002 | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300685-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-03-21 | EDMB-301362-ECZB | EDMB-301362-ECZB | 2025-03-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RVD PO 02 08 N B |  | RVD | PO | 02 | 08 | N | B | 泵壳静密封、旋液分离器排出接管、密封注入内循环管线排出接管、泵壳排气、电机支座疏水、泵壳维修密封排水、电机高压冷却器壳侧疏水及排气的接口的参数(包括介质名称、流量、温度、压力等) | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | EDNC-300675-EDMB | 2024-03-11 |  | 2024-12-02 | EDMB-300849-EDNC | EDMB-300849-EDNC | 2024-12-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-04-14 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WHS - 02 02 E B |  | WHS | - | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 2021-03-19 | 2021-06-14 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-15 | 是 | EDES-300105-EDMB | 2024-07-15 |  | 2024-09-21 | EDMB-300159-EDES | EDMB-300159-EDES | 2024-09-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 范广涵@fangh | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19，18185BOPZL22Q8S001A修改主办所 | 2024-11-05 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 刘倩平@liuqp
1099 | false | HEB HH 02 02 EHDN B |  | HEB | HH | 02 | 02 | EHDN | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2025-03-20 | 2025-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301671-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-05-20 | EDMB-302378-ECZB | EDMB-302378-ECZB | 2025-05-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 33 N B |  | RCS | RCV | 02 | 33 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 2022-11-10 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 否 | EDNC-300796-EDMB | 2024-11-13 |  | 2024-11-28 | EDMB-300842-EDNC | EDMB-300842-EDNC | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
| false | RCS PO 12 12 H N |  | RCS | PO | 12 | 12 | H | N | 卖方供货的泵组阀门清单，包括设备ID码、设备RIN码、设备描述、设备分级、设计参数（压力、温度、行程时间等）、限位开关设备、进出口管径尺寸等 | 929179 | 2024-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 是 | ESHD-300038-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300038-ECZS-0002 | 2025-12-05 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
2725 | false | HRT NB 04 10 B EHDH |  | HRT | NB | 04 | 10 | B | EHDH | 蒸发器和堆顶结构自重 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-19 | 是 | EDMB-300008-ECZB | 2024-04-19 |  | 2024-12-06 | ECZB-300442-EDMB | ECZB-300442-EDMB | 2024-12-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana |  | 2024-12-05 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
114 | false | TTG TFP 01 01 T E |  | TTG | TFP | 01 | 01 | T | E | 常规岛给水泵系统的汽机快减负荷信号 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-22 | 是 | ESDT-300102-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300102-ECZS-0003 | 2026-01-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
2022 | false | CLM NI 04 02 EHSH B |  | CLM | NI | 04 | 02 | EHSH | B | 根据规格书/图纸的要求提供可燃物清单表格 | 2025-04-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 否 | ECZB-301915-EDMB | 2025-04-16 |  | 2025-04-17 | EDMB-301820-ECZB | EDMB-301820-ECZB | 2025-04-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 | 仪控设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-27 18:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1869 | false | WES TX 04 01 JSHO B |  | WES | TX | 04 | 01 | JSHO | B | 塔芯设备荷载图（包括填料层、除水器层、配水系统层的荷载等） | 929179 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | ECZB-300479-EDMB | 2024-12-18 |  | 2025-03-14 | EDMB-301167-ECZB | EDMB-301167-ECZB | 2025-03-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 177 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  |  | 姜佳音a@jiangjya | 编制 |  | 2025-09-24 | 1 | 新增 | Super@root | 2024-12-11 17:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS RCV 01 05 N B |  | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 2020-12-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | EDNC-300920-EDMB | 2021-02-19T16:00:00 |  | 2026-01-06 | EDMB-301278-EDNC | EDMB-301278-EDNC | 2026-01-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
|  | RSI NI 04 04 B N |  | RSI | NI | 04 | 04 | B | N | 试验测量的燃料组件总阻力系数（包括上管座、下管座和定位格架） | 929179 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 黄若琳@huangrl | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
402 | false | DCS - 01 06 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 06 | B | EFCS | 电气设备隔离准则 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | EDMB-300638-ECZB | 2025-01-20 |  | 2025-09-08 | EFCS-300212-ECZS-0214 | EFCS-300212-ECZS-0214 | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2350 | false | WUC CB 10 03 EHBS E |  | WUC | CB | 10 | 03 | EHBS | E | 就地控制柜的布置图、电气原理图和接线图、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300170-EDES | 2024-11-29 |  | 2025-02-24 | EDES-300293-ECZB | EDES-300293-ECZB | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 168 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana |  | 2025-02-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | WAI RCS 02 01 B N |  | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-05-12T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-20 | 是 | EDMB-300829-EDNC | 2023-06-05T16:00:00 |  | 2025-02-24 | EDNC-300940-EDMB | EDNC-300940-EDMB | 2025-02-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 公用二室 |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-3 系布所申请修改所内编制人由李延亮改为谭睿智 | 2025-03-05 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 李延亮@liylg
726 | false | CHC NB 04 04 EHXA B |  | CHC | NB | 04 | 04 | EHXA | B | 催化板定期检查与再生装置设备图（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重）\r\n | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301767-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-05-20 | EDMB-302376-ECZB | EDMB-302376-ECZB | 2025-05-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-15 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000914-EDM | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2478 | false | TFA PO 04 06 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 06 | APLO | B | 机械接口包括：1、所供设备的所有管道接口的位置，尺寸和允许载荷；2、总装配图，辅助部件细节图和土建要求； 3. 管道接口位置和数据表； | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | ECZB-300239-EDMB | 2024-08-23 |  | 2024-08-29 | EDMB-300234-ECZB | EDMB-300234-ECZB | 2024-08-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
64 | false | WCR DCS 12 03 E EFCS |  | WCR | DCS | 12 | 03 | E | EFCS | 化学加药系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | EFCS-300204-ECZS-0214 | EFCS-300204-ECZS-0214 | 2025-09-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCC RCS 02 03 B N |  | WCC | RCS | 02 | 03 | B | N | 设备冷却水设计参数（压力、温度） | 929179 | 2024-10-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | 015# | 新增 |  | 2024-09-19 03:07 | 李丹a@lidana
2650 | false | CIS PO 02 06 SNPC B |  | CIS | PO | 02 | 06 | SNPC | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300217-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-01-15 | EDMB-300575-ECZB | EDMB-300575-ECZB | 2025-01-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  | 消防安全室 | 刘韦岩@liuwyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RPS - 02 04 B N |  | RPS | - | 02 | 04 | B | N | 安全壳压力高-4信号对应的整定值及偏差 | 2020-12-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 打开 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | EDMB-301127-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  |  |  | EDNC-301127-EDMB | 2025-08-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 郑云涛@zhengyt
645 | false | WCW PC 04 01 EHYZ B |  | WCW | PC | 04 | 01 | EHYZ | B | 阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | ECZB-302335-EDMB | 2025-05-08 |  | 2025-09-30 | EDMB-301109-ECZS | EDMB-301109-ECZS | 2025-09-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
12 | false | TFO DCS 12 02 B EFCS |  | TFO | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电动主给水泵油系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-23 | 否 | EDMB-302030-ECZS |  | 否 |  | 2026-01-19 | EFCS-300578-ECZS-0214 |  |  | EFCS-300578-ECZS-0214 | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana
1331 | false | WEC PO 01 01 EHAH B |  | WEC | PO | 01 | 01 | EHAH | B | 5WEC001/002PO泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300862-EDMB | 2025-02-10 |  | 2026-01-04 | EDMB-302154-ECZS | EDMB-302154-ECZS | 2026-01-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-29 |  | 规格书升版修改了额定流量（薛卫光、王鹤飞忆已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RCS RCV 02 03 N B |  | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-02-02 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi | [5 empty] | 2018-8-1:需要删除或暂不打开。已发邮件给史海富、许婉秋。 具体原因为： 参考电站（K2/K3）接口:PO RCS 02 04 H N目前仍未关闭，而且从当前状态来看，也未提供正确的设计输入。 | [5 empty] | 2018-09-29
| false | BL BA 04 01 GZSL B |  | BL | BA | 04 | 01 | GZSL | B | 设备与土建和布置接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求，设备总装配图、设备外形图、接管法兰的坡口图、接管载荷等等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | ENSL-300104-ECZS-131 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | EDMB-301871-ECZS | EDMB-301871-ECZS | 2025-12-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
600 |  | WES PE 04 05 EHYZ B |  | WES | PE | 04 | 05 | EHYZ | B | 重要厂用水格栅、加药框及平板滤网 设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301816-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-09-18 | EDMB-300830-ECZS | EDMB-300830-ECZS | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | BM CW 04 01 GZSL B |  | BM | CW | 04 | 01 | GZSL | B | 设备总装图（包括外形尺寸、技术参数等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | ENSL-300017-ECZS-131 | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301766-ECZS | EDMB-301766-ECZS | 2025-11-28 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
2863 | false | REB PO 04 03 CQPI B |  | REB | PO | 04 | 03 | CQPI | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔-坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、其它要求。 | 929179 | 2023-11-13 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-25 | 是 | ECZB-300001-EDMB | 2023-12-25 |  | 2024-04-03 | EDMB-300005-ECZB | EDMB-300005-ECZB | 2024-04-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | EMB ETT 01 01 B E |  | EMB | ETT | 01 | 01 | B | E | EHVbreaker(triptohouseload)超高压断路器（跳闸使带厂用电运行） | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300450-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300451-EDMB | EDES-300451-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 蔡晶慧@caijha
| false | PF CI 04 01 SFGK B |  | PF | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | ENSF-300045-ECZS-142 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301389-ECZS | EDMB-301389-ECZS | 2025-10-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | TSC - 04 01 T E |  | TSC | - | 04 | 01 | T | E | 旁路减温水调节阀资料（含外形图、开关时间等） | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | ECZB-300370-EDES | 2025-03-03 |  |  |  | EDES-300401-ECZB | 2025-03-25 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000118-EDES | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-03 19:00 | 李丹a@lidana
| false | NI RII 03 01 N EFXB |  | NI | RII | 03 | 01 | N | EFXB | 堆芯测量系统FD图、SAMA图、I/O清单、定值手册 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root
555 | false | ZST - 04 02 EHZZ B |  | ZST | - | 04 | 02 | EHZZ | B | 设备布置图、管道ISO图（含NX和NY厂房） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 是 | ECZB-303438-EDMB | 2025-07-11 |  | 2025-11-06 | EDMB-301471-ECZS | EDMB-301471-ECZS | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | BE CI 04 01 SFGK B |  | BE | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | ENSF-300111-ECZS-142 |  |  |  |  | ENSF-300160-ECZS-142 | 2026-02-26 | D |  |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root
514 | false | FAD - 01 02 E XNIC |  | FAD | - | 01 | 02 | E | XNIC | 常规岛主变、厂变设备布置图 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
3101 |  | PRS NI 01 01 N B |  | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 929179 | 2025-12-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | EDNC-301207-EDMB | 2025-11-04 |  | 2025-11-10 | EDMB-301227-EDNC | EDMB-301227-EDNC | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/6/30 修改为9999-1-1 | 2025-07-16 | 022#030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 郑云涛@zhengyt
|  | WES NI 02 01 B ZN23 |  | WES | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300030-EDGB | 2024-12-05 |  | 2025-01-20 | EDGB-300074-EDMB | EDGB-300074-EDMB | 2025-01-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
374 | false | IMC DCS 01 05 B EFCS |  | IMC | DCS | 01 | 05 | B | EFCS | BUP设备清单 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 | 2025-08-26 | 否 | EDMB-300365-ECZS | 2025-12-30 | 否 | EDMB-302117-ECZS | 2025-09-30 | EFCS-300328-ECZS-0214 |  |  | EDMB-302535-ECZS | 2026-02-12 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
|  | VEE - 05 01 N B |  | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 2022-11-10 | 2026-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-22T16:00:00 | 是 |  | 2026-01-26 | 否 | EDNC-301280-EDMB | 2024-10-21 | EDMB-300765-EDNC | 2026-02-05 | EDMB-301304-EDNC | EDMB-301304-EDNC | 2026-02-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/6/14 修改为9999-1-1、EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 林兆娣@linzd
1434 | false | SB - 12 01 EHHC B- |  | SB | - | 12 | 01 | EHHC | B | 辅机用电的负荷资料 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-30 |  | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana
2066 | false | NI ZV 04 11 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 11 | ZJJD | B | 风机三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 是 | ENJD-300009-ECZS-0127 | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | EDMB-302346-ECZS | EDMB-302346-ECZS | 2026-01-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白冬梅@baidm | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1732 | false | HFL NB 06 49 B EHWH |  | HFL | NB | 06 | 49 | B | EHWH | 螺栓拉伸机环轨吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 是 | EDMB-302535-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-06-12 | ECZB-302897-EDMB | ECZB-302897-EDMB | 2025-06-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 外部原因：未收到厂家上游用电量资料（HFL-NB-06-46-EHWH-B 螺栓拉伸机用电条件、用电量）；本接口时间应晚于接口HFL-NB-06-46-EHWH-B打开时间2个月。已反馈仪控分师李鹏。 |  | 影响电源分配，电源电缆开列。 |  |  |  | 2025-03-17 | 刘震@liuzhena | 是
163 | false | VEE DCS 12 01 B EFCS |  | VEE | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电气厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-301513-ECZB | 2025-03-27 |  | 2025-09-08 | EFCS-300215-ECZS-0214 | EFCS-300215-ECZS-0214 | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1269 | false | VAB RS 04 01 CQJH B |  | VAB | RS | 04 | 01 | CQJH | B | VAB系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300647-EDMB | 2025-01-08 |  |  |  | EDMB-302573-ECZS | 2026-02-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 卢艳超@luycd | 编制 |  | 2026-01-30 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-07 18:41 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-30 | ECZS-000083-EDMB | 根据最新DEN单要求，因额定电流、房间号更改升版接口（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1291 | false | WES PO 04 02 SHKQ B |  | WES | PO | 04 | 02 | SHKQ | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）吊装方案、空间要求；对起重设备的要求；泵组或设备的重心。 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301224-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-09-30 | EDMB-301098-ECZS | EDMB-301098-ECZS | 2025-09-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | CAM NI 02 01 B ZN23 |  | CAM | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | EDMB-300070-EDGB | 2024-12-18 |  | 2025-01-09 | EDGB-300045-EDMB | EDGB-300045-EDMB | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WGD - 01 03 E B |  | WGD | - | 01 | 03 | E | B | 低压氮气： 最大流量（常规岛总需求）； 压力 | 2021-03-19 | 2025-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2025-04-25 | 否 | EDES-300304-EDMB | 2024-11-04 | EDMB-300196-EDES | 2025-04-28 | EDMB-300334-EDES | EDMB-300334-EDES | 2025-04-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 钟桦@zhonghuaa |  | 2024-10-29 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1330 | false | WEC PO 04 03 EHAH B |  | WEC | PO | 04 | 03 | EHAH | B | 5WEC001/002PO泵装配图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301305-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-05-06 | EDMB-302206-ECZB | EDMB-302206-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI ILV 02 01 N EFXG |  | NI | ILV | 02 | 01 | N | EFXG | ILV系统布置及抗震谱 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | EFXG-300004-ECZS-278-5 | EFXG-300004-ECZS-278-5 | 2025-09-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-5 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 否
68 | false | TFD CI 02 01 T E |  | TFD | CI | 02 | 01 | T | E | 除氧器系统图 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300024-EDES | 2024-06-04 |  | 2025-02-18 | EDES-300285-ECZB | EDES-300285-ECZB | 2025-02-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
214 | false | EDN - 04 04 EFDC E |  | EDN | - | 04 | 04 | EFDC | E | 网控楼220kV系统直流屏安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 打开 | 打开 | 2025-07-01 | 否 | ECZB-300723-EDES | 2025-10-13 | 否 | EFDC-300026-ECZS-0187 |  |  |  |  | EFDC-300048-ECZS-0187 | 2026-02-10 | C |  |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-000200-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-18 02:32 | 李丹a@lidana
74 | false | TFH CI 01 02 T E |  | TFH | CI | 01 | 02 | T | E | 高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图、仪表清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300119-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-04-09 | EDES-300426-ECZB | EDES-300426-ECZB | 2025-04-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RII(CCMS) DCS 12 05 N EFCS |  | RII(CCMS) | DCS | 12 | 05 | N | EFCS | 堆芯测量系统（CCMS）通信接口(L2/B1) | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 |  |  | Super@root | 2025-07-19 00:52 | Super@root
155 | false | VNA DCS 12 01 B EFCS |  | VNA | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核辅助厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301471-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-09-10 | EFCS-300232-ECZS-0214 | EFCS-300232-ECZS-0214 | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2025-08-09 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-09 |  | DCS接口冻结打开。_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 26 N B |  | RCS | RCV | 02 | 26 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 2022-11-10 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-27T16:00:00 | 是 |  | 2025-06-26 | 否 | EDNC-301072-EDMB | 2023-01-08T16:00:00 |  | 2025-07-29 | EDMB-301107-EDNC | EDMB-301107-EDNC | 2025-07-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 王佳卓@wangjza
1768 | false | HFL NF 04 13 EHWH B |  | HFL | NF | 04 | 13 | EHWH | B | 130t吊车火荷载 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300615-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-26 | EDMB-301493-ECZB | EDMB-301493-ECZB | 2025-03-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1439 | false | SB - 11 01 EHHC B- |  | SB | - | 11 | 01 | EHHC | B | 土建接口文件（D0、D1、D2) | 929179 | 2025-11-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 159 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-30 | ECZB-001166-EDMB | 新增、修改终版、关闭时间 | Super@root | 2024-12-28 00:37 | 李丹a@lidana
|  | RCS RBM 02 04 N B |  | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-17 | 是 | EDNC-300752-EDMB | 2021-02-23T16:00:00 |  | 2024-10-26 | EDMB-300774-EDNC | EDMB-300774-EDNC | 2024-10-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 马惠昀@mahy
1834 | false | NI ZK 12 04 NTKL B |  | NI | ZK | 12 | 04 | NTKL | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301465-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-10-25 | EDMB-301287-ECZS | EDMB-301287-ECZS | 2025-10-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000955-EDMB | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TGP _ 04 01 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 01 | EFBP | E | 离相封闭母线典型安装资料（包括支吊架安装尺寸、穿墙尺寸、PT及避雷器柜装置尺寸和基础图、风冷设备、微正压装置、主出线及中性点出线装置） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
356 | false | DCS - 06 01 EFCS B |  | DCS | - | 06 | 01 | EFCS | B | 端子接线清单-LOT1（用于与0层设备接线） | 2025-10-31 | 2026-10-15 | 2027-05-31 | 打开 | 打开 | 2025-10-31 | 否 | EFCS-300384-ECZS-0214 | 2026-01-17 | 否 | EFCS-300585-ECZS-0214 |  |  |  |  | EDMB-302382-ECZS | 2026-01-29 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
2087 | false | VES ZV 04 01 ZJJD B |  | VES | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300539-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-12-26 | EDMB-302065-ECZS | EDMB-302065-ECZS | 2025-12-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-12-22 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-22 |  | 非核级轴流风机的安装方式修改（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | AC PO 16 03 H N |  | AC | PO | 16 | 03 | H | N | 主泵电机空载试验的动载荷，电机总重量，主泵水力部件的重量、外形尺寸及主要部件（法兰、导叶）尺寸、支撑要求。主泵设备在AC厂房组装环境要求。 | 929179 | 2024-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 是 | ESHD-300007-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300007-ECZS-0002 | 2025-08-28 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
| false | RCS PO 04 09 H N |  | RCS | PO | 04 | 09 | H | N | 主泵机组的泵、电机和轴密封等部分向泵坑环境的散热量（包括散热面积及散热量） | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
2597 | false | EMP/Q - 02 02 EHPC B |  | EMP/Q | - | 02 | 02 | EHPC | B | 消防输入(K)-可燃物溶剂、重量、热值、位置清单 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300137-EDMB | 2024-07-02 |  | 2024-08-13 | EDMB-300173-ECZB | EDMB-300173-ECZB | 2024-08-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2720 | false | HRT NB 09 02 EHDH B |  | HRT | NB | 09 | 02 | EHDH | B | 120t卷扬机与土建接口 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | ECZB-300005-EDMB | 2024-04-07 |  | 2024-06-25 | EDMB-300033-ECZB | EDMB-300033-ECZB | 2024-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 17 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-07-24 |  | ECZB-000409-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-03-30 00:54 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCI WCW 01 02 E B |  | WCI | WCW | 01 | 02 | E | B | WCI系统管道材质和进、出口温度 | 2021-04-08 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-08T16:00:00 | 是 |  | 2025-07-17 | 是 | EDES-300145-EDMB | 2021-08-05T16:00:00 |  | 2025-07-23 | EDMB-300391-EDES | EDMB-300391-EDES | 2025-07-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2020-12-30改为2021-4-8 | 2025-07-17 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 沙聪@shacong
2607 | false | CSP PO 01 02 SNPC B |  | CSP | PO | 01 | 02 | SNPC | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | ECZB-300155-EDMB | 2024-07-24 |  | 2024-12-24 | EDMB-300459-ECZB | EDMB-300459-ECZB | 2024-12-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-20 17:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1629 | false | ZLT PO 02 02 SYIP-01 B |  | ZLT | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | ZLT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301020-EDMB | 2025-02-27 |  | 2025-06-04 | EDMB-302721-ECZB | EDMB-302721-ECZB | 2025-06-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
201 | false | BE ELP 04 03 B EFMZ |  | BE | ELP | 04 | 03 | B | EFMZ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | EDMB-303157-ECZB | 2025-06-30 |  | 2025-07-10 | ECZB-303444-EDMB | ECZB-303444-EDMB | 2025-07-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001203-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI SFS 01 02 N B |  | NI | SFS | 01 | 02 | N | B | 各批次卸出组件个数、组件初始富集度、循环长度、每循环末燃耗深度、乏燃料组件衰变热，其中正常贮存下最后一批卸出乏燃料组件（n个）衰变热、和事故卸料工况下卸出乏燃料组件（全堆芯）应给出1个燃料循环期间的衰变热变化（如1，2，3，4，5，6，7，8，10，12，14，16，20，25，30，35，40，50，60，90，180天……1个燃料循环终） | 2022-11-10 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-01-17T16:00:00 | 是 |  |  | 否 |  | 2023-03-05T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn |  |  |  | 严重事故分析研究室 | 周喆@zhouzhe | 编制 | 接口手册变更单003#：2021-4-16经双方同意新建接口、EDMB-990008-EDNC | 2026-01-13 | 034# | 修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-04-17 00:12 | 周喆@zhouzhe
| false | 2 6 01 22 EHAS N |  | 2 | 6 | 01 | 22 | EHAS | N | 22 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2025-05-09 20:40 | Super@root
1612 | false | TFA PO 01 02 SYIP-01 B |  | TFA | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | TFA系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301244-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302199-ECZB | EDMB-302199-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS TTB 02 01 N B |  | RCS | TTB | 02 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-21T16:00:00 | 是 |  |  | 是 |  | 2018-08-02T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 田英男@tianyn | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 田英男@tianyn
|  | TSM - 04 01 B E |  | TSM | - | 04 | 01 | B | E | SENSOR INSTALLATION ON STEAM HEADER 在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 929179 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | EDMB-300242-EDES | 2024-12-18 |  | 2025-02-26 | EDES-300258-EDMB | EDES-300258-EDMB | 2025-02-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2024-12-27 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 辛亭@xinting
|  | CB TK 11 01 E B |  | CB | TK | 11 | 01 | E | B | CB厂房首层建筑作业图 | 929179 | 2025-07-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 是 | EDES-300358-EDMB | 2025-07-21 |  | 2025-08-04 | EDMB-300398-EDES | EDMB-300398-EDES | 2025-08-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 030# | 新增 |  | 2025-07-16 23:09 | 李丹a@lidana
1510 | false | RVD PO 04 01 SYIP-02 B |  | RVD | PO | 04 | 01 | SYIP-02 | B | RVD化学疏水泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301347-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-03-24 | EDMB-301422-ECZB | EDMB-301422-ECZB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
638 |  | WCW PC 12 02 EHYZ B |  | WCW | PC | 12 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站PID图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | ECZB-301532-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-06-19 | EDMB-302978-ECZB | EDMB-302978-ECZB | 2025-06-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2368 | false | WCD DP 12 12 B EHHG |  | WCD | DP | 12 | 12 | B | EHHG | WCD工艺流程图及检测、控制要求等 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 否 | EDMB-300334-ECZB | 2024-11-13 |  | 2025-05-20 | ECZB-302536-EDMB | ECZB-302536-EDMB | 2025-05-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 公用系统所-水工工艺二室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | AC PO 16 03 N B |  | AC | PO | 16 | 03 | N | B | 主泵电机空载试验的动载荷，电机总重量，主泵水力部件的重量、外形尺寸及主要部件（法兰、导叶）尺寸、支撑要求。主泵设备在AC厂房组装环境要求。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-21 | 否 | EDNC-300708-EDMB | 2024-08-21 |  | 2025-09-11 | EDMB-301162-EDNC | EDMB-301162-EDNC | 2025-09-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 肖占方@xiaozf | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-06-19 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-19 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TFM - 04 04 E B |  | TFM | - | 04 | 04 | E | B | 常规岛固定点到与NI/CI分界点之间主给水系统的力学计算资料 | 2024-10-30 | 2025-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | EDES-300271-EDMB | 2025-03-21 |  | 2025-03-29 | EDMB-300316-EDES | EDMB-300316-EDES | 2025-03-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 012# | 新增 |  | 2024-08-17 04:20 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 暂时无法提供，因为未出施工图 | [5 empty] | 2025-02-27 | 李丹a@lidana | 是
|  | NI RCS 01 04 B N |  | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +16.5m平台重载车运行轨迹（包含龙门架、NF厂房以及反应堆厂房的轨迹） | 2020-12-30 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-10 | 否 | EDMB-300712-EDNC | 2021-01-17T16:00:00 |  | 2024-10-15 | EDNC-300740-EDMB | EDNC-300740-EDMB | 2024-10-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间和描述 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
2653 | false | CIS PO 01 04 SNPC B |  | CIS | PO | 01 | 04 | SNPC | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300214-EDMB | 2024-08-14 |  | 2024-08-20 | EDMB-300197-ECZB | EDMB-300197-ECZB | 2024-08-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HPX PC 06 01 B EHMC |  | HPX | PC | 06 | 01 | B | EHMC | PC厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 Location of crane load switch box , type and outer diameter size of power supply cable in PC workshop | 929179 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | EDMB-301910-ECZS | 2025-12-12 |  |  |  | EDMB-301910-ECZS | 2025-12-12 | A |  |  | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-10-13 18:22 | Super@root
|  | RCS TFM 04 01 N B |  | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-10-09 | 否 | EDNC-300732-EDMB | 2021-02-24T16:00:00 |  | 2024-10-14 | EDMB-300754-EDNC | EDMB-300754-EDNC | 2024-10-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 郭晴@guoqing
| false | NI RNI 06 01 N EFXF |  | NI | RNI | 06 | 01 | N | EFXF | 机柜相关电缆长度 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-11 |  | 2025-10-11 | EFXF-300013-ECZS-278-3 | EFXF-300013-ECZS-278-3 | 2025-10-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAP NI 02 01 B ZN23 |  | WAP | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供压缩空气生产系统（WAP）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDMB-300028-EDGB | 2024-12-05 |  | 2024-12-30 | EDGB-300028-EDMB | EDGB-300028-EDMB | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TGP _ 04 04 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 04 | EFBP | E | 发电机出线风冷设备、母线本体风冷设备、微正压装置、在线温度监测I/O清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
|  | NB RCS 02 05 B N |  | NB | RCS | 02 | 05 | B | N | RPV顶盖保温层的通风参数（顶盖保温层通风量、通风温度、湿度、安全壳空气环境温度） | 2020-12-30 | 2021-01-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-29T16:00:00 | 否 |  | 2021-05-13T16:00:00 | 是 |  | 2021-05-13T16:00:00 | EDMB-300510-EDNC | 2021-05-26T16:00:00 | EDNC-300524-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | "接口手册变更单001#： 2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间调整为 2021-1-31" | 2024-09-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 陆松@lusong | [5 empty] | 受上游输入接口影响，待NB RRV 01 01 N B接口传递后再打开此接口 | [5 empty] | 2020-12-28
|  | NE - 06 02 N B |  | NE | - | 06 | 02 | N | B | NE312\NE313房间电缆次托盘接地图纸接口 | 929179 | 2026-05-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改第一方、接口描述终版时间 | 李丹a@lidana | 2025-07-16 23:09 | 李丹a@lidana
800 | false | NI NI 06 07 C031 B |  | NI | NI | 06 | 07 | C031 | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | ECZB-301483-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-09-30 | EDMB-301102-ECZS | EDMB-301102-ECZS | 2025-09-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
437 | false | RFH NF 06 15 EHKS B |  | RFH | NF | 06 | 15 | EHKS | B | 电动抓具控制箱安装位置，安装支架尺寸，电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸。 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 是 | EHKS-300015-ECZS-0032 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | EDMB-301107-ECZS | EDMB-301107-ECZS | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCI - 02 01 EMGD E |  | WCI | - | 02 | 01 | EMGD | E | 设备的3D模型（包括闭式水热交换器和稳压水箱 | 929179 | 2025-05-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 165 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-17 18:24 | Super@root
1418 | false | EES - 12 01 EHHC B |  | EES | - | 12 | 01 | EHHC | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | ECZB-302261-EDMB | 2025-04-30 |  | 2025-07-04 | EDMB-303220-ECZB | EDMB-303220-ECZB | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 159 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-12 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-28 00:38 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3488 |  | NI EE*/ER* 01 01 N B |  | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 2022-11-10 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EDNC-301184-EDMB | 2025-10-09 |  | 2025-11-28 | EDMB-301249-EDNC | EDMB-301249-EDNC | 2025-11-28 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 | EDNC-000375-EDMB、EDNC-000466-EDMB | 2025-09-29 | 028#030#031# | 修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 胡文婕@huwja | [5 empty] | 2025.9.1动力院反馈未收到供货商提资，目前不具备打开条件，待提资后打开 | [5 empty] | 2025-09-01 | 李丹a@lidana | 是
291 | false | ESA DCS 12 02 B EFCS |  | ESA | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 6.6kV交流正常配电系统A（包括ESA, ESB, ESC, ESD, ESE, ESF）(LOT1B1)画面 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-24 | 否 | EDMB-303545-ECZB | 2025-09-29 | 否 | EDMB-301077-ECZS | 2025-09-02 | EFCS-300198-ECZS-0214 | 2025-10-21 | EFCS-300362-ECZS-0214 | EFCS-300362-ECZS-0214 | 2025-10-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
84 | false | WCL DCS 12 01 B EFCS |  | WCL | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 循环水泵润滑系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | EDMB-302299-ECZB | 2025-05-13 |  | 2025-09-04 | EFCS-300203-ECZS-0214 | EFCS-300203-ECZS-0214 | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-21 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-21 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2349 | false | WUC CB 03 01 EHBS E |  | WUC | CB | 03 | 01 | EHBS | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用，中英文） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | ECZB-300171-EDES | 2024-11-29 |  | 2025-01-21 | EDES-300222-ECZB | EDES-300222-ECZB | 2025-01-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 168 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-25 21:52 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BL FI 04 01 GZSL B |  | BL | FI | 04 | 01 | GZSL | B | 设备总装图（包括外形尺寸、技术参数等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | ENSL-300103-ECZS-131 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | EDMB-301909-ECZS | EDMB-301909-ECZS | 2025-12-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ESR _ 04 10 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 10 | EFKG | E | 220kV GIS报警手册（含报警信号清单、报警设定值）（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
169 | false | VDS DCS 12 01 B EFCS |  | VDS | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 柴油发电机房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-22 | 否 | EDMB-301375-ECZB | 2025-03-22 |  | 2025-08-29 | EFCS-300152-ECZS-0214 | EFCS-300152-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1678 | false | FSW PF 09 02 B LEO |  | FSW | PF | 09 | 02 | B | LEO | 提供厂区消防泵房建筑作业图 | 929179 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-11 | 是 | EDMB-300542-ECZB | 2025-01-11 |  | 2025-01-23 | ECZB-300763-EDMB | ECZB-300763-EDMB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 白智萌@baizm | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 接口打开时间为12月16日，接口建立时间为12月26号，接口建立延误，晚于接口打开时间。 | [5 empty] | 2025-01-09 |  | 是
254 | false | CSP DCS 12 02 B EFCS |  | CSP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全壳喷淋系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302474-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-10-29 | EFCS-300383-ECZS-0214 | EFCS-300383-ECZS-0214 | 2025-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
477 | false | NI RHT 05 01 B EFXM |  | NI | RHT | 05 | 01 | B | EFXM | RBM系统和ZLT系统 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | EDMB-302639-ECZB | 2025-05-29 |  | 2025-07-02 | ECZB-303274-EDMB | ECZB-303274-EDMB | 2025-07-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-17 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 | ECZB-001012-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 00:31 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
297 | false | WCS CB 03 01 EFAL E- |  | WCS | CB | 03 | 01 | EFAL | E | 系统设计手册 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | ECZB-300624-EDES | 2025-06-03 |  |  |  | EDES-300630-ECZB | 2025-07-03 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000149-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:56 | 李丹a@lidana
| false | CI TSC 04 02 EHCT E |  | CI | TSC | 04 | 02 | EHCT | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求（中英文） | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 是 | EHCT-300006-ECZS-0116 |  |  |  |  | EHCT-300006-ECZS-0116 | 2025-10-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 116 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-05 |  |  | Super@root | 2025-07-17 23:12 | Super@root
59 | false | TFC DCS 12 01 E EFCS |  | TFC | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 凝结水精处理系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | EFCS-300072-ECZS-0214 | EFCS-300072-ECZS-0214 | 2025-08-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
39 |  | TG - 02 01 T E |  | TG | - | 02 | 01 | T | E | "HEAT BALANCE DRAWING(STEAM PARAMETER AND NI LOAD ARE ASSUMED THE SAME AS RATED CONDITION)：HEAT BALANCE DRAWING OF VWO-CCR-SCR、100％ HEAT BALANCE DIAGRAM OF ONE TRAIN AND BOTH TRAIN OF LP NO.3和4 HEATERS ISOLATED, ONE TRAIN AND BOTH TRAIN OF LP NO.1和2 HEATERS ISOLATED, ONE TRAIN OF HP 6和7 HEATER ISOLATED WITH 35％ FEEDWATER FLOW BYPASS; AND BOTH TRAIN HP 6和7 HEATER ISOLATED; 100％ REACTOR OUTPUT +EED STEAM REHEATER ISOLATED; 100％ REACTOR OUTPUT +LIVE STEAM REHEATER ISOLATED; HEAT BALANCE DRAWING(PARTIAL NI LOAD ARE ASSUMED)：HEAT BALANCE DRAWING OF ONE SIDE CONDENSER ISOLATED HEAT BALANCE DRAWING OF 90％、70％、60%、50％、30％、15％、10％RATED;热平衡图： 典型工况热平衡图TMCR、VWO、CCR、SCR 单列或双列3号和4号低压加热器停用工况 单列或双列1号和2号低压加热器停用工况 一列或双列高压加热器停用工况 两列一级再热器停用工况 两列二级再热器停用工况 凝汽器单侧运行工况 部分负荷热平衡图90％、80％、70％、60%、50％、30％、20％、15％、10％" | 2024-03-15 | 2025-03-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | ECZB-300070-EDES | 2024-11-26 |  |  |  | EDES-300064-ECZB | 2024-11-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
40 | false | WWL DCS 12 02 B EFCS |  | WWL | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 常规岛液态流出物排放系统（LOT3B2）画面 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | EDMB-301633-ECZS | 2025-11-20 |  | 2025-12-02 | EFCS-300503-ECZS-0214 | EFCS-300503-ECZS-0214 | 2025-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3532 |  | TFH - 02 02 E N |  | TFH | - | 02 | 02 | E | N | 给水控制阀全开后的温度、流量变化（满负荷、零负荷）,给水系统故障 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-07-16 | 030# | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
144 | false | WCC DCS 12 02 B EFCS |  | WCC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 设备冷却水系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302479-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-10 | EFCS-300423-ECZS-0214 | EFCS-300423-ECZS-0214 | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2025-10-28 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-28 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 79 N E |  | RPC | TTG | 01 | 79 | N | E | No pressure or operator limit (bimode reactor manoeuvrability package)汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） | 929179 | 2021-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | 否 |  | 2021-06-22T16:00:00 | EDNC-300015-EDES | 2025-01-21 | EDES-300037-EDNC | EDES-300037-EDNC | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB初版改成4444，直接出FIN版，打开时间 2021/6/30 |  |  |  |  | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | ESR _ 04 03 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 03 | EFKG | E | 220kV GIS接线图、220kV GIS布置图、220kV瓷套接线端子图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
223 | false | RBM DCS 12 01 B EFCS |  | RBM | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 反应堆硼和水补给系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301504-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-09-30 | EFCS-300340-ECZS-0214 | EFCS-300340-ECZS-0214 | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1701 | false | NI - 04 03 EFHJ B |  | NI | - | 04 | 03 | EFHJ | B | 蓄电池充放电曲线、温度容量曲线及技术参数、容量换算系数 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | ECZB-303278-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-09-08 | EDMB-300624-ECZS | EDMB-300624-ECZS | 2025-09-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
83 | false | WCR DCS 12 01 B EFCS |  | WCR | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 化学加药系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | EDMB-302315-ECZB | 2025-05-14 |  | 2025-09-04 | EFCS-300201-ECZS-0214 | EFCS-300201-ECZS-0214 | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-08-18 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
717 | false | CI PO 04 01 EHLO E |  | CI | PO | 04 | 01 | EHLO | E | 常规岛排污泵外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料，泵组本体阀门清单等）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）泵组接口定位尺寸及详图 | 929179 | 2025-02-28 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | ECZB-301580-EDMB | 2025-03-26 |  |  |  | EHLO-300034-ECZS-0098 | 2026-02-02 | F |  |  |  | 1-ICM | 98 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000144-EDES | 新增 | Super@root | 2025-03-05 21:43 | 李丹a@lidana
|  | CSP - 02 01 B N |  | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 2018-05-15 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 打开 | 未打开 | 2018-05-20T16:00:00 | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王思远@wangsyb | 作废 | 接口变更单003#：终版日期调整为2018/10/30；计划关闭日期调整为2018/12/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:18 | 王思远@wangsyb | [5 empty] | CNPE适时升版 |  |  |  | EDNC-300042-EDMB 2018/06/11 |  | 2018-06-19
91 | false | TFD CI 01 02 T E |  | TFD | CI | 01 | 02 | T | E | 除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图、仪表清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300129-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-03-17 | EDES-300337-ECZB | EDES-300337-ECZB | 2025-03-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
15 | false | TSC TTG 01 81 E T |  | TSC | TTG | 01 | 81 | E | T | "Circuitbreakeropen／closed(greymodereactormanoeuvrabilitypackage并网状态信号（开关量，送TSC系统）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300130-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-01-17 | ECZB-300274-EDES | ECZB-300274-EDES | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TG _ 02 04 E T |  | TG | _ | 02 | 04 | E | T | "condenserbypassspraywaterparameter(temperatureandpressure)凝汽器旁路减温水参数(温度和压力)" | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
| false | WCW KA 12 09 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 09 | HNHH | NDRI | 细格栅和回转式清污机电力负荷和控制方案 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300014-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300060-ECZS-162A | 2026-03-02 | C |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
2088 | false | VEB ZV 04 01 ZJJD B |  | VEB | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300538-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-07-03 | EDMB-303197-ECZB | EDMB-303197-ECZB | 2025-07-03 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
114 | false | BOP BE 04 06 EFCK B |  | BOP | BE | 04 | 06 | EFCK | B | BOP抗震380V配电盘与变压器接口图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-25 | 否 | EFCK-300058-ECZS-185 | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | EDMB-302437-ECZS | EDMB-302437-ECZS | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1796 | false | VCF ZK 04 02 NTKL B |  | VCF | ZK | 04 | 02 | NTKL | B | VCF系统空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体和部件外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | ENKL-300016-ECZS-0128 | 2025-07-28 |  | 2025-09-01 | EDMB-300482-ECZS | EDMB-300482-ECZS | 2025-09-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | TSA RCS 01 07 B N |  | TSA | RCS | 01 | 07 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 2020-12-30 | 2025-02-14 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-27T16:00:00 | 否 |  | 2025-02-12 | 否 | EDMB-300957-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-02-28 | EDNC-300959-EDMB | EDNC-300959-EDMB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 葛月霆@geyt
|  | NI - 04 02 N B |  | NI | - | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 2021-01-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-17T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-15 | 否 | EDNC-300743-EDMB | 2021-03-04T16:00:00 |  | 2024-11-13 | EDMB-300812-EDNC | EDMB-300812-EDNC | 2024-11-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 马卫涛@mawt | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2022/8/15 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 016# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 胡仲凯@huzk
|  | RCV RCS 14 01 B N |  | RCV | RCS | 14 | 01 | B | N | 硼误稀释事故分析所需参数：1）、发生硼稀释时的最大稀释流量；2）、停堆期间发生硼稀释时，在隔离阀关闭以后，从隔离阀到反应堆压力容器的RCV系统管道内的清水装量；3）、停堆期间发生硼稀释时，“源量程中子注量率高”信号到反应堆冷却剂系统自动与硼稀释源隔离的延迟时间；4）、容积控制箱相对于100水位的净容积。 | 2022-11-10 | 2025-03-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | EDMB-300972-EDNC |  |  | 2025-03-20 | EDNC-300982-EDMB | EDNC-300982-EDMB | 2025-03-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单002#：2021-4-6经双方协商同意将第一方和第二方对调，初版预报日期由2020-12-30改为2021-4-15 | 2025-04-14 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 王佳卓@wangjza
232 | false | FWP DCS 12 01 B EFCS |  | FWP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核岛消防水生产系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301454-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-08-30 | EFCS-300188-ECZS-0214 | EFCS-300188-ECZS-0214 | 2025-08-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
305 | false | IMC DCS 18 08 EFCS B |  | IMC | DCS | 18 | 08 | EFCS | B | 总体画面(全局、功能和正常工况任务画面)实施 | 2028-04-15 | 2028-11-15 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 邓士光@dengsg | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
|  | 5NR NI 11 06 ZN23 B |  | 5NR | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NR厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-04-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 是 | EDGB-310075-EDMB | 2025-04-11 |  | 2025-04-22 | EDMB-300169-EDGB | EDMB-300169-EDGB | 2025-04-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1102 | false | HEB HH 08 02 B EHDN |  | HEB | HH | 08 | 02 | B | EHDN | BOP电梯井道布置 | 929179 | 2025-02-20 | 2025-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 否 | EDMB-300862-ECZB | 2025-02-17 |  | 2025-06-09 | ECZB-302785-EDMB | EHDN-300002-ECZS-0151 | 2025-08-28 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000836-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-24 17:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RPS - 02 02 B N |  | RPS | - | 02 | 02 | B | N | 安全壳压力高-3信号、压力高-4信号实际测量通道精度及通道响应时间 | 2020-12-30 | 2026-05-31 | 2026-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2020-12-27T16:00:00 | 否 |  |  | 否 |  | 2021-02-07T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 |  | 编制 | EDNC-000550-EDMB | 2025-12-04 | 022#033# | 修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 王智勇@wangzyb
1475 | false | ZBR PO 02 02 JDHD-002 B |  | ZBR | PO | 02 | 02 | JDHD-002 | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | ECZB-300688-EDMB | 2025-01-16 |  | 2025-03-19 | EDMB-301297-ECZB | EDMB-301297-ECZB | 2025-03-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 88 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS WAI 02 02 N B |  | RCS | WAI | 02 | 02 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求）；用气设备名称、数量。 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-26T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-06 | 是 | EDNC-300787-EDMB | 2021-12-27T16:00:00 |  | 2025-04-29 | EDMB-301025-EDNC | EDMB-301025-EDNC | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-18 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 赵晓@zhaoxiao
2000 | false | VFL RS 04 01 CQJH B |  | VFL | RS | 04 | 01 | CQJH | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300521-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-02-26 | EDMB-300939-ECZB | EDMB-300939-ECZB | 2025-02-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZST WB 17 01 EHTY B |  | ZST | WB | 17 | 01 | EHTY | B | 废物暂存厂房可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2025-12-20 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | EHTY-300006-ECZS-0034 | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | EDMB-302187-ECZS | EDMB-302187-ECZS | 2026-01-07 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2025-11-11 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
264 | false | ZLT NY 12 02 EHHW B |  | ZLT | NY | 12 | 02 | EHHW | B | 仪表及控制设备清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303270-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-16 | EDMB-300810-ECZS | EDMB-300810-ECZS | 2025-09-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS PO 16 01 N B |  | RCS | PO | 16 | 01 | N | B | 检修平台布置和设计图纸 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 否 | EDNC-300672-EDMB | 2024-01-31 |  | 2025-12-03 | EDMB-301257-EDNC | EDMB-301257-EDNC | 2025-12-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-07-11 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | NI NG 04 03 N B |  | NI | NG | 04 | 03 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-15 | 否 | EDNC-300742-EDMB | 2024-10-15 |  | 2024-10-18 | EDMB-300760-EDNC | EDMB-300760-EDNC | 2024-10-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 于跃@yuyue | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 于跃@yuyue
378 | false | IMC DCS 18 10 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 10 | B | EFCS | 报警处理功能技术要求规格书 | 2025-01-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | EDMB-300705-ECZB | 2025-01-24 |  | 2025-05-21 | ECZB-302548-EDMB | ECZB-302548-EDMB | 2025-05-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 刘娜@liuna | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BE CI 04 02 SFGK B |  | BE | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 仪表接口位置和控制要求,控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 是 | ENSF-300136-ECZS-142 |  |  |  |  | EDMB-302592-ECZS | 2026-03-03 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root
| false | BE FK 04 01 ZJJD B |  | BE | FK | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、安装要求、气流方向相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
133 | false | CHM DCS 12 02 B EFCS |  | CHM | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 安全壳氢气监测系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | EDMB-303286-ECZB | 2025-07-07 |  | 2025-08-21 | EFCS-300080-ECZS-0214 | EFCS-300080-ECZS-0214 | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2762 | false | RCV PO 04 03 CQPI B |  | RCV | PO | 04 | 03 | CQPI | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300065-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-10-19 | EDMB-300295-ECZB | EDMB-300295-ECZB | 2024-10-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
476 | false | NI RHT 05 02 B EFXM |  | NI | RHT | 05 | 02 | B | EFXM | ZBR系统和ZST系统 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | EDMB-303142-ECZB | 2025-06-30 |  | 2025-12-29 | EFXM-300011-ECZS-278-17 | EFXM-300011-ECZS-278-17 | 2025-12-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-17 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 | ECZB-001012-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 00:31 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
274 | false | ZLT NY 13 01 EHHW B |  | ZLT | NY | 13 | 01 | EHHW | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | ECZB-303296-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-07-14 | EDMB-303405-ECZB | EDMB-303405-ECZB | 2025-07-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2083 | false | VCL ZV 04 01 ZJJD B |  | VCL | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VCL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300561-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-06-28 | EDMB-303127-ECZB | EDMB-303127-ECZB | 2025-06-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 04 02 N B |  | RCS | NI | 04 | 02 | N | B | 主设备信息；外形尺寸、重量等 | 2022-11-10 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-22T16:00:00 | 是 |  | 2024-11-15 | 是 | EDNC-300800-EDMB | 2024-11-15 |  | 2024-12-04 | EDMB-300857-EDNC | EDMB-300857-EDNC | 2024-12-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-09-18 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王振中@wangzz
2508 | false | TFA RF 04 01 EHLS B |  | TFA | RF | 04 | 01 | EHLS | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300129-EDMB | 2024-08-14 | 否 | ECZB-300219-EDMB | 2024-07-20 | EDMB-300112-ECZB | 2024-08-26 | EDMB-300218-ECZB | EDMB-300218-ECZB | 2024-08-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NX NI 11 04 ZN23 B |  | 5NX | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NX厂房二维D2条件（H层、J层、K层、L层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-03-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | EDGB-310046-EDMB | 2025-01-20 |  | 2025-01-25 | EDMB-300130-EDGB | EDMB-300130-EDGB | 2025-01-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2623 | false | RSI PO 01 02 SNPC B |  | RSI | PO | 01 | 02 | SNPC | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300202-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-09-29 | EDMB-301059-ECZS | EDMB-301059-ECZS | 2025-09-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TG _ 04 02 T E |  | TG | _ | 04 | 02 | T | E | TCS及TSI系统接地方案 | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 00:56 | Super@root
1861 | false | DC NI 04 04 QDHP B |  | DC | NI | 04 | 04 | QDHP | B | 核岛UPS、逆变器和充电器设备布置图 | 2025-05-30 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | ECZB-302601-EDMB | 2025-05-26 |  | 2025-05-30 | EDMB-302677-ECZB | EDMB-302677-ECZB | 2025-05-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 198 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 18:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETT - 04 01 TBEA E |  | ETT | - | 04 | 01 | TBEA | E | 电抗器外形图、基础图、起吊图、运输图、接线端子图 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | EFHB-300000-ECZS-0209 |  |  |  |  | EFHB-300000-ECZS-0209 | 2025-09-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 209 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-09-26 06:35 | Super@root
|  | CB YA 05 03 E B |  | CB | YA | 05 | 03 | E | B | 常规岛与YA氢气管道实体接口 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 是 | EDES-300298-EDMB | 2025-05-15 |  | 2025-06-16 | EDMB-300376-EDES | EDMB-300376-EDES | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 025# | 新增 |  | 2025-04-18 17:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1536 | false | ZBR PO 01 01 SYIP-01 B |  | ZBR | PO | 01 | 01 | SYIP-01 | B | ZBR系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301190-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-28 | EDMB-302042-ECZB | EDMB-302042-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1518 | false | PCS PO 04 01 SYIP-01 B |  | PCS | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | PCS系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301163-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-12-22 | EDMB-302004-ECZS | EDMB-302004-ECZS | 2025-12-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-05 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-05 |  | 因1818G3003D版内容 更改泵的参数和电机功率（万忠义已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | NB RCS 04 04 B N |  | NB | RCS | 04 | 04 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 4443-12-31T16:00:00 | 是 |  | 2021-02-09T16:00:00 | 否 |  | 2020-12-28T16:00:00 | EDMB-300183-EDNC | 2025-03-05 | EDNC-300910-EDMB | EDNC-300910-EDMB | 2025-03-05 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | "接口手册变更单001#：2020-12-28 调整设计所 长周期设备规格书编制急需，需2021.01.15前给出FIN版。 2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB 调整初版打开日期为4444/1/1，终版打开日期为：2021-2-10" | 2025-01-10 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 熊晓萌@xiongxm |  | 2024-07-31 |  | 升版接口_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | AC GF 12 01 ZJGX B |  | AC | GF | 12 | 01 | ZJGX | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | ENGX-300000-ECZS-0296 | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | EDMB-302271-ECZS | EDMB-302271-ECZS | 2026-01-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 296 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-11-20 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB NI 15 07 N B |  | NB | NI | 15 | 07 | N | B | NB厂房+16.5米及以上D3/DX条件 | 929179 | 2025-07-20 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | EDNC--EDMB | 2025-07-29 |  | 2025-08-06 | EDMB-301114-EDNC | EDMB-301114-EDNC | 2025-08-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/6/4 修改为9999-1-1 动力院来文EDNC-00050-EDMB PRE时间修改为4444-1-1 | 2024-10-22 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 叶晓丽@yexl
213 | false | ETC - 04 05 EFDC E |  | ETC | - | 04 | 05 | EFDC | E | 常规岛直流屏系统手册、报警手册、定值手册、级差保护配合计算书 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2026-07-30 | 打开 | 打开 | 2025-07-01 | 是 | ECZB-300731-EDES | 2025-10-13 | 否 | EFDC-300027-ECZS-0187 |  |  |  |  | EFDC-300027-ECZS-0187 | 2025-10-14 | B |  |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-000200-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-18 02:32 | 李丹a@lidana
85 | false | ESR - 04 07 EFKG E |  | ESR | - | 04 | 07 | EFKG | E | 220kV出线避雷器外形图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | EFKG-300017-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300017-ECZS-0203 | 2025-08-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000212-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
|  | TSA RCS 02 01 B N |  | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | TSA系统核岛部分流程图 | 2018-06-30 | 2018-11-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-25T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 赵嘉明@zhaojm | 作废 | 接口变更单003#：初版预报日期为2018/06/30；终版日期调整为2018-11-30；计划关闭日期调整为2019/01/30。 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 赵嘉明@zhaojm | [11 empty] | 2018-05-24
29 | false | TTV DCS 12 01 E EFCS |  | TTV | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 凝汽器真空系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300026-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2025-12-18 | EFCS-300544-ECZS-0214 | EFCS-300544-ECZS-0214 | 2025-12-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | PF VA 04 01 ZJJD B |  | PF | VA | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | ENJD-300077-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-301806-ECZS | 2025-12-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-15 | ECZB-001602-EDMB | 作废 | 李丹a@lidana | 2025-09-06 01:40 | Super@root
617 |  | WES DO 12 01 EHYZ B |  | WES | DO | 12 | 01 | EHYZ | B | 钢闸门电力负荷清单 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301389-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-04-29 | EDMB-302077-ECZB | EDMB-302077-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCV RCS 03 02 B N |  | RCV | RCS | 03 | 02 | B | N | 上充、下泄流量 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-11 | 否 | EDMB-300751-EDNC | 2021-01-26T16:00:00 |  | 2024-10-22 | EDNC-300757-EDMB | EDNC-300757-EDMB | 2024-10-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
| false | CI - 04 01 EFHG E |  | CI | - | 04 | 01 | EFHG | E | ES* 发热量及交/直流负载 | 929179 | 2025-08-10 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | EFHG-300006-ECZS-0184 |  |  |  |  | EFHG-300012-ECZS-0184 | 2025-08-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 184 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:17 | Super@root
1320 | false | WEC PO 12 04 EHAH B |  | WEC | PO | 12 | 04 | EHAH | B | 5WEC001/002PO电机外形图，电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 否 | ECZB-300851-EDMB | 2025-02-10 |  | 2025-07-03 | EDMB-303185-ECZB | EDMB-303185-ECZB | 2025-07-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-01 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
295 | false | EPQ DCS 12 02 B EFCS |  | EPQ | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 380V交流电源系统（包括EPF, EPG, EPP, EPQ, EPR, EPS, EPT, EPX, EPY）(LOT1B1)画面 | 2025-07-15 | 2025-10-31 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | EDMB-303256-ECZB | 2025-07-07 |  | 2025-11-07 | EFCS-300414-ECZS-0214 | EFCS-300414-ECZS-0214 | 2025-11-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-29 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | CI TSC 04 06 EHCT E |  | CI | TSC | 04 | 06 | EHCT | E | 执行机构的压缩空气管路原理图（含详细的图例符号及气管路图原理性描述） | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-05 |  |  | Super@root | 2025-07-17 23:12 | Super@root
| false | ESR - 04 01 TBEA E |  | ESR | - | 04 | 01 | TBEA | E | 辅助变外形图、基础图、起吊图、辅助变运输图、辅助变接线端子详图 | 2025-01-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 打开 | 打开 | 2025-07-29 | 是 | EFHB-300004-ECZS-0201 | 2025-10-17 | 否 | EFHB-300023-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300026-ECZS-0201 | 2025-11-17 | E |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
| false | CI EV 12 02 NTKL E |  | CI | EV | 12 | 02 | NTKL | E | 启、停运行联锁控制要求及说明书（含仪表清单） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | ENKL-300001-ECZS-150A |  |  |  |  | ENKL-300004-ECZS-150A | 2025-09-09 | E |  |  | N | 1-ICM | 150A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 02:08 | Super@root
103 | false | PRS DCS 12 02 B EFCS |  | PRS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 二次侧非能动余热排出系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | EDMB-303377-ECZB | 2025-07-14 |  | 2025-11-05 | EFCS-300405-ECZS-0214 | EFCS-300405-ECZS-0214 | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 于林厚@yulha | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-13 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | LSC - 04 01 EFZX B |  | LSC | - | 04 | 01 | EFZX | B | 通信系统供电方案 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | EFZX-300003-ECZS-0249 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302445-ECZS | EDMB-302445-ECZS | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 249 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | Super@root | 2025-09-12 19:54 | Super@root | [13 empty] | 是
751 | false | NI NI 12 02 EHSL B |  | NI | NI | 12 | 02 | EHSL | B | 电动阀门控制接口图（具体要求见规格书1818T3058附录A） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | ECZB-302930-EDMB | 2025-06-13 |  | 2025-07-14 | EDMB-303440-ECZB | EDMB-303440-ECZB | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 103 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI CB 04 09 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 09 | EHCT | E | 疏水阀的选型数据表 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | EHCT-300008-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300008-ECZS-0125 | 2025-12-16 | A |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
28 | false | WLC DCS 12 01 E EFCS |  | WLC | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 常规岛废液收集系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300027-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2025-11-18 | EFCS-300465-ECZS-0214 | EFCS-300465-ECZS-0214 | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RNS 02 05 N B |  | RCS | RNS | 02 | 05 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目。 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-17 | 是 | EDNC-300751-EDMB | 2021-02-17T16:00:00 |  | 2024-10-26 | EDMB-300773-EDNC | EDMB-300773-EDNC | 2024-10-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 房丽萍@fanglp
2451 | false | EMS - 06 01 EHPC B |  | EMS | - | 06 | 01 | EHPC | B | 机组与DCS 及其外部其它系统的I/O 电气接口 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | ECZB-300325-EDMB | 2024-10-31 |  | 2025-08-08 | EDMB-300150-ECZS | EDMB-300150-ECZS | 2025-08-08 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-19 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
46 |  | TSD - 05 03 T E |  | TSD | - | 05 | 03 | T | E | "SIZE AND LOCATION REQUIREMENT FOR ALL THE DRAIN PIPING CONNECTION ON THE EED STEAM PIPING BEFORE NON-RETURN VALVE抽汽逆止阀前疏水管道的尺寸要求，坡口形式和材料信息" | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 是 | ECZB-300286-EDES | 2025-01-23 |  |  |  | ECZB-300633-EDES | 2025-06-04 | C |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
2864 | false | REB PO 04 02 CQPI B |  | REB | PO | 04 | 02 | CQPI | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 | 929179 | 2023-11-13 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-25 | 是 | ECZB-300003-EDMB | 2023-12-25 |  | 2024-04-03 | EDMB-300006-ECZB | EDMB-300006-ECZB | 2024-04-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | FSD - 02 02 B E |  | FSD | - | 02 | 02 | B | E | 厂区消防泵房出口处压力 | 2021-01-30 | 2025-11-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-24T16:00:00 | 否 |  | 2025-11-06 | 否 | EDMB-300459-EDES | 2021-01-28T16:00:00 |  | 2025-12-01 | EDES-300436-EDMB | EDES-300436-EDMB | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2024-09-24 | 012# | 修改描述、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 李姗@lishan
2748 | false | RSI PO 02 04 CQPI B |  | RSI | PO | 02 | 04 | CQPI | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300057-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-09-23 | EDMB-300270-ECZB | EDMB-300270-ECZB | 2024-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1652 | false | FWP PO 01 01 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 01 | 01 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 泵数据表 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301174-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-07 | EDMB-302210-ECZB | EDMB-302210-ECZB | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1304 | false | RHR PO 12 14 SHKQ B |  | RHR | PO | 12 | 14 | SHKQ | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | ECZB-301434-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-12-23 | EDMB-302023-ECZS | EDMB-302023-ECZS | 2025-12-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-17 |  | 调整格兰以适配线缆外径（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
730 | false | NI TSM 12 01 EHSF B |  | NI | TSM | 12 | 01 | EHSF | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-09 | 是 | ECZB-302349-EDMB | 2025-05-09 |  |  |  | EDMB-302525-ECZS | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000085-EDMB | 1由于主蒸汽隔离阀限位开关改型，涉及到的相关章节（3.1.6、3.2.6）进行更新 2新增芯线的鉴定报告，更新相关章节（3.2.7）（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
685 | false | WCW PC 10 01 SXZH B |  | WCW | PC | 10 | 01 | SXZH | B | 鼓网D2/D3/DX图 | 929179 | 2025-01-02 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | ECZB-301013-EDMB | 2025-03-11 |  | 2025-08-26 | EDMB-300385-ECZS | EDMB-300385-ECZS | 2025-08-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-26 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
88 | false | VRW DCS 12 02 B EFCS |  | VRW | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核废物厂房通风系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | EDMB-303202-ECZB | 2025-07-03 |  | 2025-11-17 | EFCS-300447-ECZS-0214 | EFCS-300447-ECZS-0214 | 2025-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2025-10-23 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-23 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
402 | false | VEE VA 04 01 XCHZ B |  | VEE | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VEE系统风阀参数表,平衡阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号、流通介质、主要材料、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）；\n隔离阀（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号和驱动侧、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安装位置、运行时间、重量、相关技术要求等）；\n止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 否 | ECZB-302908-EDMB | 2025-06-13 |  | 2026-01-20 | EDMB-302299-ECZS | EDMB-302299-ECZS | 2026-01-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 部分平衡阀重量修改，升版系统参数表（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RCS TTB 02 06 N B |  | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 2020-12-30 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-10-11 | 是 | EDNC-300734-EDMB | 2021-01-06T16:00:00 |  | 2024-10-16 | EDMB-300756-EDNC | EDMB-300756-EDNC | 2024-10-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2026-01-13 | 011# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:47 | 李亚飞@liyff
335 | false | DCS IMC 01 01 EFCS B |  | DCS | IMC | 01 | 01 | EFCS | B | 控制室盘台配电单线图 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 2027-01-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-03 | 是 | ECZB-301717-EDMB | 2025-11-14 | 否 | EFCS-300449-ECZS-0214 | 2025-07-02 | EDMB-303173-ECZB | 2026-01-29 | EDMB-302383-ECZS | EDMB-302383-ECZS | 2026-01-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-27 |  | 因盘台配电设计优化（李昌磊总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | WCC PO 02 06 H N |  | WCC | PO | 02 | 06 | H | N | 主泵高压冷却器、油冷却器、空气冷却器在正常和非正常工况下对设备冷却水的需求，包括：流量、入口压力、冷却水进出口温度（上述参数包括正常、最大、最小、报警值等）、入口压力、设备冷却水的水质要求;上述部件在正常和非正常工况下的最大最小热负荷，以及在正常设备冷却水流量下流过各部件的压差等 | 929179 | 2023-11-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | ESHD-300004-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300023-ECZS-0002 | 2025-09-26 | D |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
2051 | false | WOD WE 12 03 TJAB B |  | WOD | WE | 12 | 03 | TJAB | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | ECZB-300814-EDMB | 2025-01-26 |  | 2025-02-15 | EDMB-300855-ECZB | EDMB-300855-ECZB | 2025-02-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HBP HBP 06 01 NDRI EHWH |  | HBP | HBP | 06 | 01 | NDRI | EHWH | 取水构筑物吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | EHWH-300027-ECZS-034A | EHWH-300027-ECZS-034A | 2026-02-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:20 | Super@root | [13 empty] | 是
1595 | false | WNC PO 12 02 SYIP-01 B |  | WNC | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | WNC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301267-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-14 | EDMB-302325-ECZB | EDMB-302325-ECZB | 2025-05-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCW MX 02 01 E B |  | WCW | MX | 02 | 01 | E | B | 循环水系统核岛部分与常规岛信号的接口信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | 编制 |  |  | 012# | 新增 |  | 2024-08-17 04:36 | 李丹a@lidana
1318 | false | WEC PO 12 06 EHAH B |  | WEC | PO | 12 | 06 | EHAH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301425-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-03-24 | EDMB-301409-ECZB | EDMB-301409-ECZB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版终时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
244 | false | EDA DCS 12 01 B EFCS |  | EDA | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 110V直流电源系统（包含EDA, EDB, EDJ, EDP, EDG）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301435-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-08-21 | EFCS-300079-ECZS-0214 | EFCS-300079-ECZS-0214 | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
808 | false | CAM NI 04 01 C031 B |  | CAM | NI | 04 | 01 | C031 | B | 安全壳隔离阀总装图（CAM系统）（含外形尺寸、主要零部件及外形清单） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-300778-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-06-25 | EDMB-303055-ECZB | EDMB-303055-ECZB | 2025-06-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 120 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 2025-07-29 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2862 | false | REB PO 02 01 CQPI B |  | REB | PO | 02 | 01 | CQPI | B | 设备接管设计信息。包括：1、各工况接管许用载荷；2、接管材质、尺寸、坡口图；3、其它要求。 | 929179 | 2024-01-08 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300194-EDMB | 2024-08-14 |  | 2024-09-14 | EDMB-300262-ECZB | EDMB-300262-ECZB | 2024-09-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
175 | false | ZD - 04 01 B EFDC |  | ZD | - | 04 | 01 | B | EFDC | ECT/EDT001TB系统单线图（至少含蓄电池、充电机、配电开关的初步容量、数量） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | EDMB-302267-ECZS | 2026-01-15 |  | 2026-01-27 | EFDC-300044-ECZS-0187 | EFDC-300044-ECZS-0187 | 2026-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001199-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2581 | false | EMP/Q - 11 01 EHPC B |  | EMP/Q | - | 11 | 01 | EHPC | B | D2土建接口图（二维）：-12.5米（K） | 929179 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | ECZB-300147-EDMB | 2024-07-16 |  | 2024-08-13 | EDMB-300174-ECZB | EDMB-300174-ECZB | 2024-08-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1640 | false | FWP PO 02 01 SYIP-01 B |  | FWP | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | FWP系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | ECZB-300911-EDMB | 2025-02-17 |  | 2025-06-23 | EDMB-303029-ECZB | EDMB-303029-ECZB | 2025-06-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | ESR _ 04 09 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 09 | EFKG | E | 220kV GIS各就地控制屏所需交直流负荷回路数及容量（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
3283 |  | RCS NB 11 14 N B |  | RCS | NB | 11 | 14 | N | B | XNB厂房内部结构+16.50m及以上板、墙D2条件 | 929179 | 2025-08-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | EDNC-301123-EDMB | 2025-08-25 |  | 2025-08-27 | EDMB-301144-EDNC | EDMB-301144-EDNC | 2025-08-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-16 | 015#030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 叶晓丽@yexl
| false | RCS - 04 07 EFCK N |  | RCS | - | 04 | 07 | EFCK | N | 供货商转化后的RCS-RS低压配电柜典型图与数据表 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | EFCK-300046-ECZS-185 |  |  |  |  | EFCK-300062-ECZS-185 | 2026-02-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 185 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | Super@root | 2025-07-20 01:03 | Super@root
| false | WWC GF 12 02 GLDQ B |  | WWC | GF | 12 | 02 | GLDQ | B | 仪控电缆规格和参数（联控柜于冷机，联控柜于冷却塔开关柜，冷却塔开关柜与就地控制柜，冷却塔水槽的高低液位报警信号送冷却塔开关柜之间，冷冻水泵故障和运行信号送联控柜之间等各设备） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 132 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-29 |  |  | 李丹a@lidana | 2025-07-15 20:36 | Super@root
147 | false | WAP DCS 12 02 B EFCS |  | WAP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 压缩空气生产系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302441-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-12 | EFCS-300429-ECZS-0214 | EFCS-300429-ECZS-0214 | 2025-11-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-27 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
202 | false | RPC DCS 12 02 B EFCS |  | RPC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 棒控和棒位系统（LOT2B1）画面 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | EDMB-303274-ECZB | 2025-07-07 |  | 2025-11-10 | EFCS-300422-ECZS-0214 | EFCS-300422-ECZS-0214 | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | WAI - 02 01 E B |  | WAI | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 2024-10-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-10-29 | 否 | EDES-300142-EDMB |  | 否 |  | 2024-11-11 | EDMB-300215-EDES |  |  | EDMB-300215-EDES | 2024-11-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | 编制 |  |  | 019# | 新增 |  | 2024-10-26 00:20 | 李丹a@lidana
1905 | false | WEC-S GF 12 01 B GLDQ |  | WEC-S | GF | 12 | 01 | B | GLDQ | 冷却水调节阀的控制信号、电缆规格、调节比例、流量范围 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | EDMB-303094-ECZB | 2025-06-26 |  | 2025-11-14 | ENGL-300029-ECZS-0130 | ENGL-300029-ECZS-0130 | 2025-11-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 仪控设计所 |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-10-14 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-14 |  | 升版重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
2082 | false | CAV ZV 04 02 ZJJD B |  | CAV | ZV | 04 | 02 | ZJJD | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300554-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-07-11 | EDMB-303360-ECZB | EDMB-303360-ECZB | 2025-07-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | WWC GF 11 01 GLDQ B |  | WWC | GF | 11 | 01 | GLDQ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、吊点设置、基础荷载）（含冷却塔） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  |  |  | 2025-11-07 | EDMB-301501-ECZS | EDMB-301501-ECZS | 2025-11-07 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 否
1401 | false | WES PO 12 02 EHAH B |  | WES | PO | 12 | 02 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | ECZB-301447-EDMB | 2025-03-14 |  | 2025-06-10 | EDMB-302809-ECZB | EDMB-302809-ECZB | 2025-06-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭日期 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2286 | false | WCC PO 12 03 SHKQ B |  | WCC | PO | 12 | 03 | SHKQ | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | ECZB-300510-EDMB | 2024-12-25 |  | 2025-05-29 | EDMB-302637-ECZB | EDMB-302637-ECZB | 2025-05-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-11 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RCS RCV 01 08 N B |  | RCS | RCV | 01 | 08 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 是 | EDNC-300895-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-01-23 | EDMB-300936-EDNC | EDMB-300936-EDNC | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-12-19 | 015# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-09-19 03:07 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WAC NI 02 01 B ZN23 |  | WAC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 否 | EDMB-300080-EDGB | 2024-12-21 |  | 2025-01-13 | EDGB-300050-EDMB | EDGB-300050-EDMB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 编制 | 1818BW25A120240012 | 2024-12-10 | 03# | 修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
21 | false | TG CI 04 08 T E |  | TG | CI | 04 | 08 | T | E | 汽轮机安装起吊示意图和大修解体时各零部件的外型尺寸、重心位置、重量等资料（含大件摆放图） | 929179 | 2024-09-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300114-EDES | 2024-11-28 |  |  |  | ESDT-300050-ECZS-0003 | 2025-11-03 | E |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
|  | WGD - 01 08 E B |  | WGD | - | 01 | 08 | E | B | N2纯度要求及杂质含量要求 | 2021-03-19 | 2021-03-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-21T16:00:00 | 是 |  | 2024-07-15 | 是 | EDES-300106-EDMB | 2024-07-15 |  | 2024-10-29 | EDMB-300192-EDES | EDMB-300192-EDES | 2024-10-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19，18185BOPZL22Q8S001A修改主办所 | 2024-11-05 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 钟桦@zhonghuaa
| false | CI TG 11 01 E T |  | CI | TG | 11 | 01 | E | T | 基座外形图（包含平台，柱子等） | 929179 | 2025-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | ESDT-300114-ECZS-0003 | ESDT-300114-ECZS-0003 | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETM - 04 07 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 07 | TBEA | E | 主变汇控箱（含布置、原理、接线图等） | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-24 | 是 | EFHB-300034-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300034-ECZS-0201 | 2025-11-24 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
|  | NB RFH 01 01 N B |  | NB | RFH | 01 | 01 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6） 其它操作要求（如果有）。 | 2020-12-30 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-27T16:00:00 | 是 |  | 2024-12-03 | 是 | EDNC-300848-EDMB | 2021-02-01T16:00:00 |  | 2024-12-07 | EDMB-300868-EDNC | EDMB-300868-EDNC | 2024-12-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 周超@zhouchao
|  | VEE REB 02 01 B ZN23 |  | VEE | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图 | 929179 | 2025-02-20 | 2025-03-03 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 否 | EDMB-300147-EDGB | 2025-02-19 |  | 2025-02-28 | EDGB-300090-EDMB | EDGB-300090-EDMB | 2025-02-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI - 11 10 T E |  | CI | - | 11 | 10 | T | E | 基座范围+2.70m以下平台管道荷载、开孔及埋件信息 | 929179 | 2025-11-10 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | ESDT-300061-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300061-ECZS-0003 | 2025-11-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
| false | HWS HH 12 01 EHMC B |  | HWS | HH | 12 | 01 | EHMC | B | HH厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） \nElectricity parameters of crane in HH workshop (including rated power, rated current, power factor, voltage, etc.) | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-10-13 18:22 | Super@root | [5 empty] | 巴制设备，巴方分供方尚未确认，暂无法提供 | [5 empty] | 2026-01-07 | 李丹a@lidana
| false | WCI - 04 01 EMGD E |  | WCI | - | 04 | 01 | EMGD | E | 闭冷水热交换器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 165 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-17 18:24 | Super@root
|  | NI NI 01 02 N B |  | NI | NI | 01 | 02 | N | B | 拆除装置操作人员剂量：工作时间、工作人员位置、工作人员数量 | 929179 | 2025-05-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | EDNC-301047-EDMB | 2025-05-28 |  | 2025-06-03 | EDMB-301060-EDNC | EDMB-301060-EDNC | 2025-06-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-14 | 028# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-14 22:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BM ZV 04 01 ZJJD B |  | BM | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等）（含排气扇样本） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | ENJD-300001-ECZS-142A | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | EDMB-301943-ECZS | EDMB-301943-ECZS | 2025-12-15 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
1540 | false | WSD PO 12 02 SYIP-01 B |  | WSD | PO | 12 | 02 | SYIP-01 | B | WSD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301274-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-28 | EDMB-302051-ECZB | EDMB-302051-ECZB | 2025-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 04 05 N B |  | RCS | NB | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 2021-01-30 | 2024-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-17T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-27 | 否 | EDNC-300838-EDMB | 2021-01-21T16:00:00 |  | 2024-12-02 | EDMB-300848-EDNC | EDMB-300848-EDNC | 2024-12-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯继儒@houjr | 编制 |  | 2024-10-18 | 017# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 胡月飞@huyuefei
17 | false | VCI TG 02 01 T E |  | VCI | TG | 02 | 01 | T | E | THERMALDISSIPATIONOFTGEQUIPMENTINCBBUILDINGCB厂房内汽轮发电机组散热量 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300066-EDES | 2024-11-26 |  |  |  | ECZB-300066-EDES | 2024-11-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-21 02:10 | 李丹a@lidana
1524 | false | WSR PO 01 02 SYIP-01 B |  | WSR | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | WSR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301255-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-12-12 | EDMB-301915-ECZS | EDMB-301915-ECZS | 2025-12-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-12-04 |  | 规格书增加了几台如泵（白兰已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | CHM NI 09 02 EFXQ B |  | CHM | NI | 09 | 02 | EFXQ | B | 二次侧处理机柜安装要求 | 929179 | 2025-07-25 | 2025-10-24 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | EFXQ-300002-ECZS-278-18 | 2025-08-04 | 是 | EFXQ-300002-ECZS-278-18 | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | EDMB-300176-ECZS | EDMB-300176-ECZS | 2025-08-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-18 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:44 | Super@root | [13 empty] | 是
1136 | false | WCI PO 04 04 SYIP E |  | WCI | PO | 04 | 04 | SYIP | E | 闭式循环冷却水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 是 | ECZB-300536-EDES | 2025-04-21 |  |  |  | EHGY-300022-ECZS-097A | 2025-11-20 | D |  |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana
596 | false | WES PE 10 02 EHYZ B |  | WES | PE | 10 | 02 | EHYZ | B | 重要厂用水格栅、加药框及平板滤网 D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | ECZB-301603-EDMB | 2025-03-27 |  | 2025-09-08 | EDMB-300657-ECZS | EDMB-300657-ECZS | 2025-09-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2101 | false | NI ZV 04 02 ZJJD B |  | NI | ZV | 04 | 02 | ZJJD | B | 风机自动加油方案 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300589-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-05-26 | EDMB-302543-ECZB | EDMB-302543-ECZB | 2025-05-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001100-EDMB | 修改关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS PO 12 09 N B |  | RCS | PO | 12 | 09 | N | B | 泵组P&ID图（仪表和辅助系统管道图） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | EDNC-300665-EDMB | 2024-01-22 |  | 2025-11-26 | EDMB-301244-EDNC | EDMB-301244-EDNC | 2025-11-26 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郭晨楠@guocn | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-08-29 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-29 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
299 | false | EEP DCS 12 01 E EFCS |  | EEP | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 常规岛380V厂用应急电源系统（汽轮发电机应急辅助设备,包括EEP, EER）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | EDES-300597-ECZB | 2025-06-17 |  | 2025-08-27 | EFCS-300135-ECZS-0214 | EFCS-300135-ECZS-0214 | 2025-08-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 11 09 N B |  | RCS | NB | 11 | 09 | N | B | XNB厂房内部结构 -3.320m楼板、-3.32m~±0.00m墙体D2条件 | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | EDNC-300770-EDMB | 2024-10-29 |  | 2024-11-18 | EDMB-300816-EDNC | EDMB-300816-EDNC | 2024-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-09-18 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-07-17 01:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WNC NI 02 01 B ZN23 |  | WNC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300011-EDGB | 2024-12-04 |  | 2025-01-17 | EDGB-300069-EDMB | EDGB-300069-EDMB | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
100 | false | NI - 10 01 EFHG B |  | NI | - | 10 | 01 | EFHG | B | EM* 6.6kV开关柜土建接口图（含6.6kV开关柜尺寸、预埋件条件及平整度要求、动静载荷、地震荷载） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | ECZB-303120-EDMB | 2025-07-02 |  | 2025-12-10 | EDMB-301873-ECZS | EDMB-301873-ECZS | 2025-12-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001234-EDMB、ECZB-001241-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2025-07-02 01:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WOD - 01 01 E B |  | WOD | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放射性含油污水单次最大排放总量、排放流量、水质指标（包括含油量）、温度、压力等参数 | 2024-08-27 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 是 | EDES-300218-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-01-15 | EDMB-300270-EDES | EDMB-300270-EDES | 2025-01-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-30 | 2024-11-20 | 012# | 修改初版终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:45 | 李姗@lishan
| false | RCS PO 04 20 N H |  | RCS | PO | 04 | 20 | N | H | 主泵支承接口要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
|  | RCS NI 04 03 N B |  | RCS | NI | 04 | 03 | N | B | 螺栓拉伸机环轨吊车用接口图：顶盖吊具总图，包含轨道截面尺寸、轨道周边物项尺寸，环轨跨度等参数 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 是 | EDNC-301147-EDMB | 2025-09-04 |  | 2025-10-15 | EDMB-301206-EDNC | EDMB-301206-EDNC | 2025-10-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 编制 | EDMB-000438-EDNC |  | 024# | 新增 |  | 2025-04-14 17:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2741 | false | RSI PO 02 05 CQPI B |  | RSI | PO | 02 | 05 | CQPI | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300050-EDMB | 2024-07-11 |  | 2025-05-26 | EDMB-302549-ECZB | EDMB-302549-ECZB | 2025-05-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所 | 系统二室 | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | ETA - 04 01 B E |  | ETA | - | 04 | 01 | B | E | 放电小车尺寸和重量,连接箱尺寸和布置 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-16 | 否 | EDMB-300408-EDES | 2025-08-16 |  | 2025-10-20 | EDES-300404-EDMB | EDES-300404-EDMB | 2025-10-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-02-26 | 023# | 修改终版时间和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-08-17 03:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2555 | false | RSI PO 01 04 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 01 | 04 | CQPI-01 | B | 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等,按照采购方的格式要求） | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300100-EDMB | 2024-06-19 |  | 2025-02-26 | EDMB-300935-ECZB | EDMB-300935-ECZB | 2025-02-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
724 | false | CHC NB 04 06 EHXA B |  | CHC | NB | 04 | 06 | EHXA | B | 催化板定期检查与再生装置用气及排放介质的条件（含排放量、组分、温度、压力、放射性等）\r\n | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301769-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-04-27 | EDMB-302024-ECZB | EDMB-302024-ECZB | 2025-04-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-15 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000914-EDM | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSM - 02 01 E N |  | TSM | - | 02 | 01 | E | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN TERMINAL POINTS AND THE FIRST AUTOMATIC STOP VALVE DOWNSTREAM (TSC, TTG, TFD...)在CI和NI的分界点和第一个TSC/TFM/TFD等自动隔离阀下游之间设计的最大容量 | 2021-03-15 | 2025-04-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
221 | false | ESR - 04 02 E EFBP |  | ESR | - | 04 | 02 | E | EFBP | 辅助变压器及开关柜接口资料 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | EFBP-300005-ECZS-204 | EFBP-300005-ECZS-204 | 2026-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000195-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-11 18:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS PO 12 10 N B |  | RCS | PO | 12 | 10 | N | B | 主泵机组联锁、保护及报警要求（包括报警、运行、停泵及报警后动作要求等） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | EDNC-300666-EDMB | 2024-01-22 |  | 2025-11-07 | EDMB-301226-EDNC | EDMB-301226-EDNC | 2025-11-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-04-14 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 01 01 B N |  | RCS | NB | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2024-04-02 | 否 | EDMB-300676-EDNC | 2021-01-19T16:00:00 |  | 2024-08-14 | EDNC-300706-EDMB | EDNC-300706-EDMB | 2024-08-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 徐曼@xuman | 编制 |  | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 徐曼@xuman
1300 | false | RHR PO 12 18 SHKQ B |  | RHR | PO | 12 | 18 | SHKQ | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | ECZB-301143-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-05-28 | EDMB-302604-ECZB | EDMB-302604-ECZB | 2025-05-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 93 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1662 | false | FWP PO 12 03 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 12 | 03 | SYIP-02 | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301258-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-07-01 | EDMB-303167-ECZB | EDMB-303167-ECZB | 2025-07-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2323 | false | TFP PO 02 05 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 05 | APLO | E | 电机性能参数表（额定功率、轴功率、效率、额定电压、额定电流、额定频率、起动电流倍数、额定功率因数、启动功率因数、起动转矩倍数、最大转矩倍数、电动机转动惯量、电动机滑差、额定负荷下的加速时间及启动时间等） | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 是 | ECZB-300364-EDES | 2025-02-27 |  | 2025-03-17 | EDES-300341-ECZB | EDES-300341-ECZB | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2992 |  | EC YA 02 01 E B |  | EC | YA | 02 | 01 | E | B | EC子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2021-03-19 | 2025-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 戴连军@dailj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 武旭优@wuxy
|  | CIS CIS 01 01 N B |  | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 2024-08-20 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-09-03 | 是 | EDNC-300715-EDMB | 2025-01-23 | 否 | EDNC-300916-EDMB | 2024-09-19 | EDMB-300717-EDNC | 2025-02-06 | EDMB-300948-EDNC | EDMB-300948-EDNC | 2025-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2025-04-14 | 011# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-08-12 22:01 | 李丹a@lidana
| false | CHM NI 12 01 EFXQ B |  | CHM | NI | 12 | 01 | EFXQ | B | 二次侧处理机柜用电要求 | 929179 | 2025-07-25 | 2025-10-24 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | EFXQ-300003-ECZS-278-18 | 2025-08-04 | 是 | EFXQ-300003-ECZS-278-18 | 2025-08-10 |  | 2025-08-10 | EDMB-300179-ECZS | EDMB-300179-ECZS | 2025-08-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-18 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:44 | Super@root | [13 empty] | 是
435 | false | RFH NF 06 17 EHKS B |  | RFH | NF | 06 | 17 | EHKS | B | 人桥吊、辅助吊需厂房布置的电控设备（电源箱）尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-12 | 否 | ECZB-302898-EDMB | 2025-06-12 |  | 2025-06-17 | EDMB-302951-ECZB | EDMB-302951-ECZB | 2025-06-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 32 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-22 | ECZB-000987-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-07 22:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
39 | false | HH GF 12 06 GZSL B |  | HH | GF | 12 | 06 | GZSL | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | ENSL-300043-ECZS-131 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | EDMB-302115-ECZS | EDMB-302115-ECZS | 2025-12-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 05 03 N B |  | RCS | NB | 05 | 03 | N | B | 主回路D0条件 | 929179 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | 关闭 | 未打开 | 2018-10-07T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-10-21T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 22P0 | 总体布置室 | 谷振杰@guzj | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 谷振杰@guzj | [5 empty] | 力学专业正在计算主设备热位移 | [5 empty] | 2018-09-29
| false | RCS PO 12 13 H N |  | RCS | PO | 12 | 13 | H | N | 泵接线图（包括泵的仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 是 | ESHD-300026-ECZS-0002 |  |  |  |  | ESHD-300026-ECZS-0002 | 2025-12-12 | C |  |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
1548 | false | WWC PO 01 02 SYIP-01 B |  | WWC | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | WWC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301252-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-06-13 | EDMB-302892-ECZB | EDMB-302892-ECZB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | ETT - 04 08 TBEA E |  | ETT | - | 04 | 08 | TBEA | E | 电抗器在线监测装置就地控制箱端子图 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-30 | 否 | EFHB-300004-ECZS-0209 |  | 否 | [5 empty] | EFHB-300004-ECZS-0209 | 2025-12-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 209 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-09-26 06:35 | Super@root
| false | FDP FDP 04 05 EFZY B |  | FDP | FDP | 04 | 05 | EFZY | B | AFFF泡沫装置设备的进水管、出水管额定工作压力、额定流量等参数，设备进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、管材 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | EFZX-300015-ECZS-0152 | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | EDMB-301467-ECZS | EDMB-301467-ECZS | 2025-11-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFH RCS 02 01 E N |  | TFH | RCS | 02 | 01 | E | N | 3种瞬态工况（从100％FP甩负荷到厂用电瞬态、汽机停机瞬态、从100％FP负荷紧急停堆瞬态）下给水焓与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
749 | false | NI NI 12 04 EHSL B |  | NI | NI | 12 | 04 | EHSL | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书1818T3058附录A） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | ECZB-302928-EDMB | 2025-06-13 |  | 2025-06-19 | EDMB-302984-ECZB | EDMB-302984-ECZB | 2025-06-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 103 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1268 | false | HEN NI 08 03 B EHDN |  | HEN | NI | 08 | 03 | B | EHDN | 核岛电梯电源箱的布置情况 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-10 | 否 | EDMB-300541-ECZB | 2025-01-10 |  | 2025-02-27 | ECZB-301050-EDMB | ECZB-301050-EDMB | 2025-02-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-10 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI — 04 03 B EFMZ- |  | NI | — | 04 | 03 | B | EFMZ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:24 | Super@root
| false | WOS CI 03 02 EQLS E |  | WOS | CI | 03 | 02 | EQLS | E | 储油箱设备外形图和基础图（应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据等）； | 929179 | 2025-02-28 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-05 | 是 | EQLS-300001-ECZS-0053 |  |  |  |  | EQLS-300019-ECZS-0053 | 2025-12-12 | D |  |  | N | 1-ICM | 53 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:05 | Super@root
| false | ZD VA 04 01 ZJJD B |  | ZD | VA | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
2458 | false | EMS - 02 03 EHPC B |  | EMS | - | 02 | 03 | EHPC | B | 负载清单（机组及辅助系统设备用电负荷清单） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | ECZB-300280-EDMB | 2024-09-25 |  | 2024-12-24 | EDMB-300463-ECZB | EDMB-300463-ECZB | 2024-12-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
192 | false | TFA DCS 12 02 B EFCS |  | TFA | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 辅助给水系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302465-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-18 | EFCS-300462-ECZS-0214 | EFCS-300462-ECZS-0214 | 2025-11-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
2309 | false | HMI NI 04 04 EHSH B |  | HMI | NI | 04 | 04 | EHSH | B | 起吊装置总体布置图：提供起吊装置（含电控设备）总体布置信息 | 2025-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-303146-EDMB | 2025-06-27 |  | 2025-09-23 | EDMB-300898-ECZS | EDMB-300898-ECZS | 2025-09-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 | 核设备所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-17 01:49 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1650 | false | FWP PO 05 01 SYIP-03 B |  | FWP | PO | 05 | 01 | SYIP-03 | B | 消防稳压泵 P&ID图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | ECZB-301337-EDMB | 2025-03-12 |  | 2025-06-12 | EDMB-302849-ECZB | EDMB-302849-ECZB | 2025-06-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RII(CNFM) DCS 12 05 N EFCS |  | RII(CNFM) | DCS | 12 | 05 | N | EFCS | 堆芯测量系统（CNFM）通信接口(L2/B1) | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 |  |  | Super@root | 2025-07-19 00:52 | Super@root
|  | 5NY NI 11 04 ZN23 B |  | 5NY | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NY厂房二维D2条件（H层、J层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-08-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana
2497 | false | TFE PO 01 01 SNPC E |  | TFE | PO | 01 | 01 | SNPC | E | 泵数据表、泵性能曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300157-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-02-18 | EDES-300265-ECZB | EDES-300265-ECZB | 2025-02-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 92 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 | 1 | ECZB-000552-EDMB | Super@root | 2024-07-25 00:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3170 |  | YA - 10 01 B E |  | YA | - | 10 | 01 | B | E | 提供厂区总平面图及竖向布置图 | 2021-01-06 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-01-06T16:00:00 | 否 |  | 2026-02-26 | 是 | EDMB-300513-EDES | 2025-12-10 | EDES-300440-EDMB |  |  | EDMB-300513-EDES | 2026-02-27 | E |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 编制 | 1818BW25C320250012 | 2026-01-05 | 030# | 修改终版时间、修改主办所、编制人、总师 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 张凡@zhangfanb |  | 2025-10-28 |  | 升版资料重新打开_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 已发文《关于施工图阶段厂区子项开展设计依据总平面布置图的函(EDMB-000289-EDES)》（2025.11.27）华东院，本接口需要华东院先打开接口 CB-11 01 E B提资后，才能进行后续工作。 | [5 empty] | 2026-01-26 | 李丹a@lidana
|  | RNI NB 04 01 N B |  | RNI | NB | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 2024-10-15 | 2025-09-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | EDNC-300748-EDMB | 2025-11-04 | 是 | EDNC-301205-EDMB | 2024-10-27 | EDMB-300777-EDNC |  |  | EDMB-301310-EDNC | 2026-02-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | EDNC-000428-EDMB | 2026-02-10 | 015#031# | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-09-19 03:07 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-10 | EDNC-000619-EDMB | RNI供货商对电缆连接板及其定位销轴的结构尺寸图进行了修改（黄良总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1343 | false | RBM PO 12 02 EHAH B |  | RBM | PO | 12 | 02 | EHAH | B | 5RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301421-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-05-21 | EDMB-302401-ECZB | EDMB-302401-ECZB | 2025-05-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BT CI 04 01 B SFGK |  | BT | CI | 04 | 01 | B | SFGK | 厂房平面布置图 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | EDMB-300102-ECZS | 2025-08-09 |  | 2025-09-05 | ENSF-300022-ECZS-142 | ENSF-300022-ECZS-142 | 2025-09-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
98 | false | NI - 04 02 B EFHG |  | NI | - | 04 | 02 | B | EFHG | 安全厂房 6.6kV开关柜布置图 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 否 | EDMB-303289-ECZB | 2025-07-08 |  | 2025-07-31 | EFHG-300000-ECZS-0184 | EFHG-300000-ECZS-0184 | 2025-07-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘徙铎@liuxd | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001234-EDMB、ECZB-001241-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2025-07-02 01:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2016 | false | ZGT CO 12 01 ZDHS B |  | ZGT | CO | 12 | 01 | ZDHS | B | 含氢废气压缩机的电机数据表 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 否 | ECZB-300643-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-24 | EDMB-301392-ECZB | EDMB-301392-ECZB | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
462 | false | VEE AF 04 01 TJHW B |  | VEE | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VEE系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301703-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-20 | EDMB-302306-ECZS | EDMB-302306-ECZS | 2026-01-20 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
697 | false | WCW PC 04 07 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 07 | SXZH | B | 鼓网中高速电机数据表：功率、电流、启动电流及时间，防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等）(按CNPE格式） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301309-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-04-16 | EDMB-301801-ECZB | EDMB-301801-ECZB | 2025-04-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1484 | false | ZLT PO 12 03 EALP B |  | ZLT | PO | 12 | 03 | EALP | B | 计量泵自带就地箱外形图（包括安装图、接线图、元件清单、用电负荷） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | ECZB-300674-EDMB | 2025-01-14 |  | 2025-07-28 | EDMB-303564-ECZB | EDMB-303564-ECZB | 2025-07-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 95 | / |  | 李鹏@lipeng | 仪控设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:15 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | HH CI 04 01 SFGK B |  | HH | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300003-ECZS-142 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | EDMB-301906-ECZS | EDMB-301906-ECZS | 2025-12-12 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TFA 02 05 N B |  | RCS | TFA | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器二次侧的水容积 | 2022-11-10 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 是 | EDNC-300735-EDMB | 2024-10-11 |  | 2024-10-18 | EDMB-300762-EDNC | EDMB-300762-EDNC | 2024-10-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 011# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 杨轶d@yangyid
|  | 5NF NI 11 10 ZN23 B |  | 5NF | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 5NF厂房二维D2条件(V层、W层、Z层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2026-02-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
28 | false | TFE CI 04 02 T E |  | TFE | CI | 04 | 02 | T | E | 凝汽器供货范围内阀门清单（不含仪表用阀门清单） | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 是 | ECZB-300281-EDES | 2025-01-20 |  |  |  | ESDT-300098-ECZS-0003 | 2026-01-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:26 | 李丹a@lidana
| false | TFA CB 17 01 EHTY B |  | TFA | CB | 17 | 01 | EHTY | B | 常规岛MX厂房可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2025-12-20 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | EHTY-300003-ECZS-0034 | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | EDMB-302261-ECZS | EDMB-302261-ECZS | 2026-01-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2025-11-11 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
2526 | false | WCW PC 04 14 B APLO |  | WCW | PC | 04 | 14 | B | APLO | 接线盒与DCS的电缆接口信息（含电缆数量和外径） | 929179 | 2025-02-01 | 2026-01-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 是 | EDMB-303065-ECZB | 2025-06-24 |  | 2025-07-10 | ECZB-303426-EDMB | ECZB-303426-EDMB | 2025-07-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 由于WCW PC 12 01 APLO B 和WCW PC 04 05 APLO B 接口未关闭，设备自带仪表信息未最终确定，无法确定DCS与接线盒电缆数量，待上述两接口关闭后提供接线盒与DCS的电缆接口信息。 | [5 empty] | 2025-02-13 | 王梦含@wangmha | 是
|  | PO RCS 02 04 N B |  | PO | RCS | 02 | 04 | N | B | 主泵密封的压降特性曲线（包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲线，从密封注入口到高、低压泄漏的压降特性曲线 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-18 | 否 | EDNC-300661-EDMB | 2024-01-18 |  | 2024-11-20 | EDMB-300826-EDNC | EDMB-300826-EDNC | 2024-11-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李男@linan | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2024-11-01 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2024-11-01 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | ESR _ 04 12 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 12 | EFKG | E | 220kV GIS及监测系统与DCS接口清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
| false | NI RNI 06 03 N EFXF |  | NI | RNI | 06 | 03 | N | EFXF | 探测器壳内壳外电缆长度 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:45 | Super@root
2622 | false | RSI PO 01 03 SNPC B |  | RSI | PO | 01 | 03 | SNPC | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300028-EDMB | 2024-06-17 |  | 2024-07-10 | EDMB-300074-ECZB | EDMB-300074-ECZB | 2024-07-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NE NI 11 04 ZN23 B |  | 5NE | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NE厂房二维D2条件（H层、J层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDGB-310022-EDMB | 2024-12-05 |  |  |  | EDMB-300153-EDGB | 2025-03-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-03-31 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-31 | EDBG-00011-WDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
2755 | false | RCV PO 04 05 CQPI B |  | RCV | PO | 04 | 05 | CQPI | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2024-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300076-EDMB | 2024-07-11 |  | 2025-01-23 | EDMB-300692-ECZB | EDMB-300692-ECZB | 2025-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2311 | false | HMI NI 04 02 EHSH B |  | HMI | NI | 04 | 02 | EHSH | B | 电控设备接口图：提供电控设备外形尺寸、安装方式和要求、进线位置、重量、操作空间需求以及电控设备中不可耐压部件清单，包括与+16.5m平台的连接形式和安装要求，+31.42m悬挂按钮盒及防护盒与围栏的连接形式和安装要求 | 2025-04-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | ECZB-303141-EDMB | 2025-06-27 |  | 2025-09-08 | EDMB-300652-ECZS | EDMB-300652-ECZS | 2025-09-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 24 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 | 核设备所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-17 01:49 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1348 | false | RBM PO 04 04 EHAH B |  | RBM | PO | 04 | 04 | EHAH | B | 5RBM003/004PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301297-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-03-20 | EDMB-301341-ECZB | EDMB-301341-ECZB | 2025-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFS - 01 01 N B |  | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 2022-11-10 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-16T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-17 | 是 | EDNC-300905-EDMB | 2025-01-17 | EDMB-300758-EDNC | 2025-01-26 | EDMB-300945-EDNC | EDMB-300945-EDNC | 2025-01-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/4/30 修改为9999-1-1 | 2024-11-06 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 田卫卫@tianww |  | 2024-11-06 |  | 回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | TGP _ 04 12 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 12 | EFBP | E | GCB 接口图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
119 | false | BOP BE 04 01 EFCK B |  | BOP | BE | 04 | 01 | EFCK | B | BOP抗震380V配电盘土建接口图（含380V低压配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-12 | 是 | EFCK-300016-ECZS-185 | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | EDMB-300934-ECZS | EDMB-300934-ECZS | 2025-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001207-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI CB 16 01 E EHTJ |  | CI | CB | 16 | 01 | E | EHTJ | 除氧间起重机轨道尺寸及截面图 | 929179 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | EHTJ-300040-ECZS-0031 | EHTJ-300040-ECZS-0031 | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 31 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2025-10-31 18:48 | Super@root | [13 empty] | 是
47 | false | TGR DCS 12 02 B EFCS |  | TGR | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 发电机励磁和电压调节系统（LOT3B2）画面 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-09-29 | 否 | EDMB-301063-ECZS | 2025-12-23 | 否 | EDMB-302027-ECZS | 2025-10-23 | EFCS-300371-ECZS-0214 | 2026-01-07 | EFCS-300575-ECZS-0214 | EFCS-300575-ECZS-0214 | 2026-01-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 刘恒畅@liuhcc | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TG CI 12 05 T E |  | TG | CI | 12 | 05 | T | E | 发电机CT安装接线图 | 929179 | 2025-07-15 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 是 | ESDT-300007-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300007-ECZS-0003 | 2025-09-15 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
| false | CI CB 04 04 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 04 | EHCT | E | 国产调节阀执行机构气管路原理图、接口尺寸、 及端子排出线图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | EHCT-300000-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300014-ECZS-0125 | 2026-01-26 | B |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
306 | false | HMI NF 06 03 TSPA B |  | HMI | NF | 06 | 03 | TSPA | B | 电控柜尺寸、重量、安装方式及布置位置；电控柜操作面板布置 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | ECZB-302279-EDMB | 2025-05-19 |  | 2025-05-26 | EDMB-302537-ECZB | EDMB-302537-ECZB | 2025-05-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 35 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001074-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-08 18:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ZD - 10 01 EFAC B |  | ZD | - | 10 | 01 | EFAC | B | 5ECT001RD、5ECT002RD、5EDT001RD、5EDT002RD系统屏接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图等） | 929179 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 199 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-31 17:51 | Super@root
1786 | false | WAP CO 12 01 SHSXJ B |  | WAP | CO | 12 | 01 | SHSXJ | B | 机组电气控制原理图、接线图（包括电缆进线的端接要求）、DCS相关的信号清单、运行原则及电源故障分析、IO清单及整定值手册 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301800-EDMB | 2025-04-09 |  | 2025-11-08 | EDMB-301506-ECZS | EDMB-301506-ECZS | 2025-11-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-08-29 |  | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
116 | false | FGP DCS 12 01 B EFCS |  | FGP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核岛电缆沟消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | EDMB-302323-ECZB | 2025-05-14 |  | 2025-09-04 | EFCS-300200-ECZS-0214 | EFCS-300200-ECZS-0214 | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-08-18 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | RCS NB 05 18 N B |  | RCS | NB | 05 | 18 | N | B | 与RHR系统相接的一回路管道力学分析资料 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-29 | 否 | EDNC-301016-EDMB | 2025-07-01 | 是 | EDNC-301080-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-09-28 | EDMB-301188-EDNC | EDMB-301188-EDNC | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 兰麒@lanqi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a@zhanghba | 编制 | 根据2025.4.9日三院四方会纪要 |  | 025# | 新增 |  | 2025-04-16 00:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 05 B N |  | RSI | NI | 04 | 05 | B | N | 穿过滤网的碎渣质量（包括纤维和颗粒） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 黄若琳@huangrl | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
1638 | false | FWP PO 04 01 SYIP-01 B |  | FWP | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | FWP系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301146-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-05-07 | EDMB-302217-ECZB | EDMB-302217-ECZB | 2025-05-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3298 |  | RCS RCV 01 04 N B |  | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线,最大 轴封注入流量对应的主回路工况,此时的046VP的开度,下泄孔板的配置 | 2020-12-30 | 2025-12-30 |  | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2021-02-22T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-07-16 | 015#030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
2020 | false | ZGT CO 04 01 ZDHS B |  | ZGT | CO | 04 | 01 | ZDHS | B | 含氢废气压缩机的数据表 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 否 | ECZB-300642-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-24 | EDMB-301391-ECZB | EDMB-301391-ECZB | 2025-03-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TG DCS 04 01 T E |  | TG | DCS | 04 | 01 | T | E | 二层画面 | 929179 | 2025-08-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 是 | ESDT-300032-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300032-ECZS-0003 | 2025-09-16 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
| false | TG _ 04 03 T E |  | TG | _ | 04 | 03 | T | E | InformationForVacuumBreakValve真空破坏阀信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
583 | false | VCL FA 04 01 HNHJ B |  | VCL | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | VCL系统预过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301395-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-06-18 | EDMB-302973-ECZB | EDMB-302973-ECZB | 2025-06-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
153 | false | VNA DCS 12 02 B EFCS |  | VNA | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核辅助厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302480-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-07-01 | ECZB-303219-EDMB | ECZB-303219-EDMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
67 | false | TGP DCS 12 01 E EFCS |  | TGP | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 发电机变压器组保护系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-06-15 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | EDES-300669-ECZB | 2025-09-23 |  | 2025-09-30 | EFCS-300343-ECZS-0214 | EFCS-300343-ECZS-0214 | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 07 B N |  | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-06T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-11 | 否 | EDMB-300750-EDNC | 2021-04-22T16:00:00 |  | 2025-04-18 | EDNC-301012-EDMB | EDNC-301012-EDMB | 2025-04-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 王佳卓@wangjza
| false | C B 09 01 C B |  | C | B | 09 | 01 | C | B | 测试 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-23 | 否 | ENHO-300000-ECZS-0177 | [9 empty] | N | 1-ICM | 177 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2025-05-23 17:27 | Super@root
|  | 5NX NI 11 06 ZN23 B |  | 5NX | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NX厂房二维D2条件（R层、S层、T层、U层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-07-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:15 | 李丹a@lidana
|  | NL/NR RCS 01 01 B N |  | NL/NR | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房楼层反应谱 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-14T16:00:00 | 是 |  | 2024-04-07 | 否 | EDMB-300677-EDNC | 2024-04-07 |  | 2024-11-15 | EDNC-300804-EDMB | EDNC-300804-EDMB | 2024-11-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 马英@maying | 编制 |  | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 马英@maying
1687 | false | FSW PO 04 05 LEO B |  | FSW | PO | 04 | 05 | LEO | B | 电动泵组发热量数据 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301742-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-04-25 | EDMB-301979-ECZB | EDMB-301979-ECZB | 2025-04-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 99 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NX NI 11 02 ZN23 B |  | 5NX | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NX厂房二维D2条件（E层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-20 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 否 | EDGB-310034-EDMB | 2024-12-17 |  | 2024-12-28 | EDMB-300093-EDGB | EDMB-300093-EDGB | 2024-12-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1753 | false | HT NG 04 28 EHWH B- |  | HT | NG | 04 | 28 | EHWH | B | 40t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300626-EDMB | 2025-01-08 |  |  |  | ECZB-300626-EDMB | 2025-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 33 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana
|  | TSM - 02 01 B N |  | TSM | - | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-06-25T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-09-06T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 王佳明@wangjmb | 作废 | 接口变更单002#：调整计划打开和计划关闭日期 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 王佳明@wangjmb | [11 empty] | 2018-05-24
|  | TFH - 02 04 E N |  | TFH | - | 02 | 04 | E | N | TRANSIENT ANALYSIS: FEEDWATER TEMPERATURE EVOLUTION DURING CONTRACTUAL TRANSIENTS (HOUSE LOAD,TT WITHOUT RT, TT WITH RT 瞬态分析：在合同瞬态（甩负荷至厂用电、停机不停堆、停机停堆）期间的给水温度变化 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
626 | false | WES PE 01 02 EHYZ B |  | WES | PE | 01 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站可燃物数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-302297-EDMB | 2025-05-07 |  | 2025-05-30 | EDMB-302683-ECZB | EDMB-302683-ECZB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
327 | false | DCS - 01 06 EFCS B |  | DCS | - | 01 | 06 | EFCS | B | 非安全级功能分配-LOT2 | 2025-12-15 | 2026-08-31 | 2027-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | EFCS-300541-ECZS-0214 |  |  |  |  | EDMB-302582-ECZS | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
| false | HSC NR 06 01 B EHTJ |  | HSC | NR | 06 | 01 | B | EHTJ | HSC安全厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | EDMB-301575-ECZS | 2025-11-14 |  | 2025-11-27 | EHTJ-300036-ECZS-0031 | EHTJ-300036-ECZS-0031 | 2025-11-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 31 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | Super@root | 2025-10-31 18:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR _ 02 23 E T |  | TGR | _ | 02 | 23 | E | T | 发电机上安装的CT的数量，类型和规格 | 2024-03-08 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
|  | NI - 02 01 B N |  | NI | - | 02 | 01 | B | N | 为进行安全壳外载有一回路冷却剂的小管道破损事故源项分析，请提供安全壳外含有反应堆冷却剂的小管道的破口重量流量，破口位置流体温度、压力、焓值，破口处环境温度、压力、焓值。 | 2022-11-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-02T16:00:00 | 否 |  | 2023-01-02T16:00:00 | EDMB-300581-EDNC | 2023-03-16T16:00:00 | EDNC-300638-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm |  |  |  | 系统一室 | 房丽萍@fanglp | 编制 | 接口变更单005# EDNC-000156-EDMB |  |  |  |  | 2022-11-18 18:36 | 房丽萍@fanglp
154 | false | VPE DCS 12 01 B EFCS |  | VPE | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 重要厂用水泵站通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301431-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-08-26 | EFCS-300121-ECZS-0214 | EFCS-300121-ECZS-0214 | 2025-08-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | 5NL NI 11 02 ZN23 B |  | 5NL | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 5NL厂房二维D2条件（E层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310010-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-14 | EDMB-300060-EDGB | EDMB-300060-EDGB | 2024-12-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2654 | false | CIS PO 02 05 SNPC B |  | CIS | PO | 02 | 05 | SNPC | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300212-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-02-10 | EDMB-300802-ECZB | EDMB-300802-ECZB | 2025-02-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TSC TTG 02 01 E N |  | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及公式） | 929179 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-06 | 否 | EDES-300028-EDNC | 2024-12-06 |  |  |  | EDNC-300029-EDES | 2025-03-06 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
| false | PE VA 04 01 ZJJD B- |  | PE | VA | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | ENJD-300099-ECZS-142A | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | EDMB-302286-ECZS | EDMB-302286-ECZS | 2026-01-16 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 01 01 N B |  | RCS | RCV | 01 | 01 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-06 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-07-17T16:00:00 | 否 |  | 2018-07-17T16:00:00 | EDNC-300080-EDMB | 2018-07-31T16:00:00 | EDMB-300119-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
31 |  | CI - 06 04 E T |  | CI | - | 06 | 04 | E | T | 发生故障时，提供发电机中性点最大电流值；发电机与封母接线的实际相序图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000453-EDMB | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:08 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 20251028由于不具备提资条件，申请延期至2025.12.30 | [5 empty] | 2025-10-28 | 李丹a@lidana
1731 | false | WS - 08 01 EHHW B |  | WS | - | 08 | 01 | EHHW | B | 带详细接口过程的卖方工艺流程图 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | ECZB-300746-EDMB | 2025-01-22 |  | 2025-06-10 | EDMB-302795-ECZB | EDMB-302528-ECZS | 2026-02-12 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-07 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-07 |  | 此接口增加屏蔽门、施工设计进行修改（王鹤飞已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
37 | false | TTG TGS 02 01 E T |  | TTG | TGS | 02 | 01 | E | T | SIGNALSEXCHANGEBETWEENTTGANDTGSTTG和TGS的通信信号 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | EDES-300357-ECZB | 2025-03-17 |  |  |  | EDES-300357-ECZB | 2025-03-17 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 池云莉@chiyl | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
| false | NI ILV 06 01 EFXG N |  | NI | ILV | 06 | 01 | EFXG | N | 防水盒格兰头适配电缆外径范围；\r\n机柜格兰头适配电缆外径范围（包括信号传输电缆，电源电缆）\r\n | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 是 | EFXG-300001-ECZS-278-5 |  |  |  |  | EFXG-300001-ECZS-278-5 | 2025-09-08 | A |  |  | N | 1-ICM | 278-5 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 01:45 | Super@root
|  | RVD RCS 01 02 B N |  | RVD | RCS | 01 | 02 | B | N | 系统工作流程示意图 | 929179 | 2024-12-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-11T16:00:00 | 否 |  | 2021-05-09T16:00:00 | 否 |  | 2021-04-22T16:00:00 |  | 2025-02-24 | EDNC-300943-EDMB | EDNC-300943-EDMB | 2025-02-24 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2024-12-04 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:26 | 林佳逸@linjya |  | 2024-12-04 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | WCI - 04 04 EMGD E |  | WCI | - | 04 | 04 | EMGD | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-12-20 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 165 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-17 18:24 | Super@root
2 | false | WWC DCS 12 02 B EFCS |  | WWC | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 核废物厂房冷冻水系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 否 | EDMB-303283-ECZB | 2025-07-08 |  | 2025-08-21 | EFCS-300051-ECZS-0214 | EFCS-300051-ECZS-0214 | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001185-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-06-11 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1754 | false | NI NG 04 27 EHWH B |  | NI | NG | 04 | 27 | EHWH | B | 80t电动平板运输车火荷载 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300625-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-02-28 | EDMB-300953-ECZB | EDMB-300953-ECZB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1580 | false | WSC PO 01 02 SYIP-01 B |  | WSC | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | WSC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301248-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302200-ECZB | EDMB-302200-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFD _ 02 02 T E |  | TFD | _ | 02 | 02 | T | E | 除氧器压力、水位、密度的响应时间常数 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
| false | ESR _ 04 14 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 14 | EFKG | E | 220kV 计量CT外形图&铭牌图、二次端子图、一次换接图、汇控箱图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
2593 | false | EMP/Q - 04 02 EHPC B |  | EMP/Q | - | 04 | 02 | EHPC | B | 安装维修起吊设备要求(K) | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 否 | ECZB-300473-EDMB | 2024-12-17 |  | 2025-09-28 | EDMB-300997-ECZS | EDMB-300997-ECZS | 2025-09-28 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2649 | false | CIS PO 02 07 SNPC B |  | CIS | PO | 02 | 07 | SNPC | B | 泵组向环境的发热量数据 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300218-EDMB | 2024-08-14 |  | 2024-08-19 | EDMB-300189-ECZB | EDMB-300189-ECZB | 2024-08-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
732 | false | NI NI 12 15 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 15 | EHSF | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书1818T3058附录A） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | ECZB-302753-EDMB | 2025-06-04 |  | 2025-09-19 | EDMB-300852-ECZS | EDMB-300852-ECZS | 2025-09-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
172 | false | VCL DCS 12 02 B EFCS |  | VCL | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 主控制室空调系统（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | EDMB-302550-ECZB | 2025-05-26 |  | 2025-12-15 | EFCS-300540-ECZS-0214 | EFCS-300540-ECZS-0214 | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 胡骏驰@hujcd | 编制 |  | 2025-10-31 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
1698 | false | NI - 04 06 EFHJ B |  | NI | - | 04 | 06 | EFHJ | B | 蓄电池鉴定试验大纲 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300896-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-07-11 | EDMB-303362-ECZB | EDMB-303362-ECZB | 2025-07-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-12-15 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-29 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
250 | false | TSA NI 04 06 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 06 | ZJSF | B | 开启时间（按每10%阀门开度从0%到100%行程） | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302955-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-09-04 | EDMB-300585-ECZS | EDMB-300585-ECZS | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
721 | false | CHC NB 04 09 EHXA B |  | CHC | NB | 04 | 09 | EHXA | B | 非能动氢复合器消氢能力计算公式及适用范围\r\n | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 是 | ECZB-301770-EDMB | 2025-04-14 |  | 2025-04-27 | EDMB-302023-ECZB | EDMB-302023-ECZB | 2025-04-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-15 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000914-EDM | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2652 | false | CIS PO 04 03 SNPC B |  | CIS | PO | 04 | 03 | SNPC | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300215-EDMB | 2024-08-14 |  | 2024-12-28 | EDMB-300478-ECZB | EDMB-300478-ECZB | 2024-12-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
431 | false | VCR PW 04 01 NTKL B |  | VCR | PW | 04 | 01 | NTKL | B | VCR系统防爆波阀总装配图（外形尺寸、检修空间、安装位置、操作位置、进风方向、阀门性能参数、设备分级、阀芯数量、阀芯类型等）(需列出参数表） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-23 | 是 | ECZB-302212-EDMB | 2025-05-23 |  |  |  | ENKL-300012-ECZS-0147 | 2026-02-27 | E |  |  |  | 1-ICM | 147 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-001049-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 18:05 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000087-EDMB | 更换防爆波阀阀芯型号（白冬梅已同意） _接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCS RHR 02 07 N B |  | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 2020-12-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-10 | 否 | EDNC-300721-EDMB | 2021-02-22T16:00:00 |  | 2024-09-18 | EDMB-300716-EDNC | EDMB-300716-EDNC | 2024-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 李杰b@lijieb
|  | RCS RBM 02 05 N B |  | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 2020-12-30 | 2024-10-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | EDNC-300756-EDMB | 2021-02-23T16:00:00 |  | 2024-11-02 | EDMB-300791-EDNC | EDMB-300791-EDNC | 2024-11-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 马惠昀@mahy
2325 | false | TFP PO 12 07 APLO E |  | TFP | PO | 12 | 07 | APLO | E | 电负荷清单及电气接线位置图（低压设备数据表包括如辅助油泵、电机加热器、PLC柜、振动柜等） | 929179 | 2024-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | ECZB-300207-EDES | 2024-12-25 |  | 2025-02-05 | EDES-300245-ECZB | EDES-300245-ECZB | 2025-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1611 | false | TFA PO 12 01 SYIP-01 B |  | TFA | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | TFA系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301265-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-04-25 | EDMB-301985-ECZB | EDMB-301985-ECZB | 2025-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TSD _ 02 04 T E |  | TSD | _ | 02 | 04 | T | E | "CharacteristicCurve：＃RelationshipBetweenHpTurbineFirstStagePressureAndOutput,BetweenFlowAndOutput；＃CorrectionCurveOfEachFeedwaterHeaterExtractionPipingPressureLossVersusTurbineLoad＃CorrectionCurveOfEachFeedwaterHeaterFeedwaterTerminalTemperatureDifference／DrainTemperatureApproachVersusTurbineLoad＃CurveOfBackpressureLimitVersusTurbineLoad＃Start-UpTimeCurve(ColdCondition,WarmConditionAndHotCondition)特性曲线：高压第一级压力与功率的关系曲线，主蒸汽流量与功率的关系曲线；各级给水加热器抽汽管道压损对功率的修正曲线；各级给水加热器端差对功率的修正曲线；功率背压限制曲线；启动曲线（冷态启动、温态启动、热态启动）" | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
210 | false | CB - 04 01 E EFMZ |  | CB | - | 04 | 01 | E | EFMZ | 变压器与380V低压开关柜接口图 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-26 |  | 2026-02-26 | EFMZ-300030-ECZS-0190 | EFMZ-300030-ECZS-0190 | 2026-02-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-000201-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-18 02:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ETM - 04 11 TBEA E |  | ETM | - | 04 | 11 | TBEA | E | 厂变外形图、基础图、起吊图、厂变运输图、厂变接线端子详图 | 2025-01-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 是 | EFHB-300028-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300028-ECZS-0201 | 2025-11-18 | C |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
559 | false | NI TSM 12 02 EHSF B |  | NI | TSM | 12 | 02 | EHSF | B | 主蒸汽隔离阀用电需求 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-09 | 是 | ECZB-302351-EDMB | 2025-05-09 |  | 2025-05-19 | EDMB-302357-ECZB | EDMB-302357-ECZB | 2025-05-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 106 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000976-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-19 21:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TSC _ 02 05 T E |  | TSC | _ | 02 | 05 | T | E | TSASTEAMFLOWANDPRESSUREREQUIREMENT旁路系统旁路阀后蒸汽压力要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
|  | RCS REB 02 02 N B |  | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 2022-11-10 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-11 | 否 | EDNC-300722-EDMB | 2024-09-11 |  | 2024-10-31 | EDMB-300787-EDNC | EDMB-300787-EDNC | 2024-10-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/6/14 修改为9999-1-1 | 2024-12-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 侯婷@houting
3544 |  | TFM TFP 02 01 N E |  | TFM | TFP | 02 | 01 | N | E | 电动泵跳泵后蒸汽流量和压力的演变过程 | 929179 | 2026-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
584 | false | VFL FA 04 01 HNHJ B |  | VFL | FA | 04 | 01 | HNHJ | B | VFL系统预过滤器、高效过滤器、HEPA过滤器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301394-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-11-10 | EDMB-301527-ECZS | EDMB-301527-ECZS | 2025-11-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2553 | false | RSI PO 04 05 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 04 | 05 | CQPI-01 | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | ECZB-300096-EDMB | 2024-06-19 |  | 2024-12-26 | EDMB-300467-ECZB | EDMB-300467-ECZB | 2024-12-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2294 | false | WCC PO 02 04 SHKQ B |  | WCC | PO | 02 | 04 | SHKQ | B | 可燃物数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | ECZB-300475-EDMB | 2024-12-18 |  | 2024-12-26 | EDMB-300470-ECZB | EDMB-300470-ECZB | 2024-12-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA - 05 02 B E |  | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 2024-11-30 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-04-18T16:00:00 | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | EDMB-300303-EDES | 2025-03-13 |  | 2025-08-11 | EDES-300343-EDMB | EDES-300343-EDMB | 2025-08-11 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 眭洪涛@suiht
342 | false | DCS - 06 04 EFCS B |  | DCS | - | 06 | 04 | EFCS | B | DAS/SA端子接线清单 | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 21:40 | 李丹a@lidana
|  | RCS RND 01 01 N B |  | RCS | RND | 01 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求，需求氮气纯度 | 929179 | 2018-05-30 | 2018-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2018-07-16T16:00:00 | 否 |  |  | 是 |  | 2018-08-19T16:00:00 | [9 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用二室 | 刘桂林@liugl | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:16 | 刘桂林@liugl
|  | TSM RCS 01 05 E N |  | TSM | RCS | 01 | 05 | E | N | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 2020-12-30 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | EDES-300064-EDNC | 2025-03-24 |  |  |  | EDES-300064-EDNC | 2025-03-24 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001期: 2020-12-28 提供方由B改成E，抄送河北电力所。 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 皮耀@piyao
1998 | false | VNA RS 04 01 CQJH B |  | VNA | RS | 04 | 01 | CQJH | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300523-EDMB | 2024-12-30 |  | 2026-02-06 | EDMB-302446-ECZS | ENJH-300016-ECZS-0136 | 2026-03-03 | H |  |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2026-03-03 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana |  | 2026-03-03 |  | 修改设备参考重量（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WCW KA 09 03 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 09 | 03 | HNHH | NDRI | 粗格栅及抓斗式清污机D0图 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300005-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300048-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
|  | ES* BOP 03 01 E B |  | ES* | BOP | 03 | 01 | E | B | 常规岛向BOP配电盘供电的配电柜一次及二次接口 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 作废 | EDES-000225-EDMB | 2025-12-31 | 012#034# | 新增、取消 | 李丹a@lidana | 2024-08-17 03:25 | 李丹a@lidana
3107 |  | RCS RFT 01 05 N B |  | RCS | RFT | 01 | 05 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 2022-11-10 | 2025-09-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-19T16:00:00 | 是 |  | 2025-09-09 | 否 | EDNC-301148-EDMB | 2022-12-25T16:00:00 |  | 2025-09-12 | EDMB-301163-EDNC | EDMB-301163-EDNC | 2025-09-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 孙燕宇@sunyy
12 |  | TSC - 02 05 T E |  | TSC | - | 02 | 05 | T | E | TSA STEAM FLOW AND PRESSURE REQUIREMENT旁路系统旁路阀后蒸汽压力要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | ECZB-300055-EDES | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 | EDES-300067-ECZB | EDES-300067-ECZB | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000094-EDES | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-11-26 18:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1883 | false | WSC GF 04 02 GLDQ B |  | WSC | GF | 04 | 02 | GLDQ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | ECZB-300721-EDMB | 2025-01-17 |  | 2025-08-20 | EDMB-300395-ECZS | EDMB-300395-ECZS | 2025-08-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCD - 02 03 B E |  | WCD | - | 02 | 03 | B | E | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2021-04-30 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-11T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-11 | 否 | EDMB-300175-EDES | 2024-10-11 |  | 2024-12-06 | EDES-300190-EDMB | EDES-300190-EDMB | 2024-12-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-09-24 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 丁学姣@dingxj
| false | WO CI 04 02 SFGK B |  | WO | CI | 04 | 02 | SFGK | B | 装配图，包括外形尺寸、重量、基础以及供排水接口、进出风口位置、大小及连接形式；机组面板开孔图；机组基础图及吊运安装要求 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | ENSF-300139-ECZS-142 | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | EDMB-302387-ECZS | EDMB-302387-ECZS | 2026-01-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-03 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB HRT 04 02 N B |  | NB | HRT | 04 | 02 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 2022-11-10 | 2024-11-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-27T16:00:00 | 是 |  | 2024-10-17 | 否 | EDNC-300753-EDMB | 2023-01-28T16:00:00 |  | 2024-11-26 | EDMB-300837-EDNC | EDMB-300837-EDNC | 2024-11-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-11-01 | 019# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 沈艳祥@shenyx
248 | false | TSA NI 04 08 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 08 | ZJSF | B | 不同的进口压力下的CV曲线，包括单阀和双阀开启的情况(0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.85/8/8.6MPa.a) | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302957-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-10-09 | EDMB-301163-ECZS | EDMB-301163-ECZS | 2025-10-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS ESA/ESD 12 01 N E |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 2022-11-10 | 2025-03-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-10 | 是 | EDNC-300074-EDES |  |  | 2025-07-14 | EDES-300090-EDNC | EDES-300090-EDNC | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | EDNC-000161-EDMB 无需重新打开，原来接口数据可用 | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn | [5 empty] | 因扬程变化，暂时无法打开FIN版 | [5 empty] | 2025-03-13 | 李丹a@lidana
1259 | false | CI CI 02 01 EHDN E |  | CI | CI | 02 | 01 | EHDN | E | 电梯的用电资料 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-300561-EDES | 2025-05-07 |  | 2025-05-14 | EDES-300518-ECZB | EDES-300518-ECZB | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-01-14 17:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 04 06 EHZZ B |  | TFA | DZ | 04 | 06 | EHZZ | B | 设备数据表、除氧器设计计算书 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | EHZZ-300010-ECZS-0054 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | EDMB-302471-ECZS | EDMB-302471-ECZS | 2026-02-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 54 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-08-11 18:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HRT RCS 04 01 B N |  | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 主设备吊装工具与反应堆厂房环吊接口：各吊钩最大起吊重量；环吊能达到的极限高度；环吊的行程范围。 | 2021-02-20 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-04-08T16:00:00 | 否 |  | 2021-04-08T16:00:00 | EDMB-300467-EDNC | 2021-04-29T16:00:00 | EDNC-300506-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2024-04-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 沈艳祥@shenyx
2851 | false | REB PO 01 05 CQPI B |  | REB | PO | 01 | 05 | CQPI | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线（Un-0.8Un）、电流-转速曲线（Un-0.8Un）、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线（P2） | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | ECZB-300044-EDMB | 2024-06-04 |  | 2024-10-12 | EDMB-300289-ECZB | EDMB-300289-ECZB | 2024-10-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
111 |  | ZLD PO 02 01 SYIP-01 B |  | ZLD | PO | 02 | 01 | SYIP-01 | B | ZLD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | ECZB-300914-EDMB | 2025-02-17 |  | 2025-02-24 | EDMB-300907-ECZB | EDMB-300907-ECZB | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 非核级离心泵 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | ECZB-000795-EDMB | 2025-07-04 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、作废 | 李丹a@lidana | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TTG _ 02 01 T E |  | TTG | _ | 02 | 01 | T | E | "TheSizeAndArrangementOfTGI和CEquipmentWhichToBeLocatedInElectricalBuilding(Lx),CubicleOutlineDrawing在核岛电气厂房内的TG仪控设备机柜的尺寸及布置要求" | 2024-07-31 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
130 | false | ZD EET 04 08 B EFCK |  | ZD | EET | 04 | 08 | B | EFCK | EET系统低压配电柜二次典型图 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001206-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
| false | BL GF 12 05 GZSL B |  | BL | GF | 12 | 05 | GZSL | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | ENSL-300027-ECZS-131 | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | EDMB-300701-ECZS | EDMB-300701-ECZS | 2025-09-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 131 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-17 06:01 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | REB RCS 01 01 B N |  | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 厂外电丧失到应急柴油机启动完成的时间,以及REB加裁时间 | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-08 | 是 | EDMB-300869-EDNC | 2024-12-08 |  | 2025-01-06 | EDNC-300883-EDMB | EDNC-300883-EDMB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 编制 |  |  | 020# | 新增 |  | 2024-12-03 22:21 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2556 | false | RSI PO 04 04 CQPI-01 B |  | RSI | PO | 04 | 04 | CQPI-01 | B | 控制柜外形尺寸、安装要求、布置图、用电要求、内部逻辑图、接线图、电缆出线孔尺寸、位置 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300141-EDMB | 2024-07-08 |  | 2025-10-09 | EDMB-301111-ECZS | EDMB-301111-ECZS | 2025-10-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-29 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ESR _ 04 02 E EFBP- |  | ESR | _ | 04 | 02 | E | EFBP | 辅助变压器及开关柜接口资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-08-20 22:54 | Super@root
774 |  | TSP AS 04 04 EHHQ B |  | TSP | AS | 04 | 04 | EHHQ | B | 厂房通风资料：主要设备散热量、环境温度\湿度、其它要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 否 | ECZB-301489-EDMB | 2025-03-18 |  | 2025-03-28 | EDMB-301540-ECZB | EDMB-301540-ECZB | 2025-03-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 157 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000890-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-20 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | GT CB 05 05 B E |  | GT | CB | 05 | 05 | B | E | GT沟内与常规岛相关的核岛部分管道实体接口（包括管径、定位等）(初设阶段只需提供接口位置） | 2021-02-08 | 2024-10-20 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-04-24T16:00:00 | 否 |  | 2021-04-24T16:00:00 | EDMB-300083-EDES | [8 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 李伟@liwein | [5 empty] | 由于CB GT 05 01 E B华东院接口未打开，缺少常规岛与GT沟相关管道信息，故此接口推迟打开。 |  | 暂无 | 请设总协调华东院尽快打开接口。 | 初设阶段 | 否 | 2021-02-07
| false | CI CB 04 11 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 11 | EHCT | E | 进口调节阀技术方案说明 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | EHCT-300010-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300010-ECZS-0125 | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
21 | false | EM DCS 12 05 B EFCS |  | EM | DCS | 12 | 05 | B | EFCS | 应急指挥中心通信接口(L3/B2) | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 郭猛@guomeng | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana
| false | CI - 10 05 E T |  | CI | - | 10 | 05 | E | T | 主厂房楼板图、框架图 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
|  | CI BUP 02 01 E B |  | CI | BUP | 02 | 01 | E | B | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 929179 | 2025-05-31 | 2026-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | EDES-300331-EDMB | 2025-05-30 |  |  |  | EDMB-300511-EDES | 2026-02-12 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-02-05 | 023# | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-26 19:36 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | EDES-000239-EDMB | 根据2026年1月23日《C-5项目全厂DCS-后备盘（BUP）首次设计输入冻结澄清会纪要》（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1368 | false | RFT PO 04 05 EHAH B |  | RFT | PO | 04 | 05 | EHAH | B | 5RFT001/002PO焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301294-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-04-23 | EDMB-301912-ECZB | EDMB-301912-ECZB | 2025-04-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1534 | false | ZBR PO 04 02 SYIP-01 B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | ZBR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301208-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302184-ECZB | EDMB-302184-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1590 | false | WAC PO 04 01 SYIP-01 B |  | WAC | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | WAC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301154-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-04-15 | EDMB-301786-ECZB | EDMB-301786-ECZB | 2025-04-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 12 02 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 02 | HNHH | NDRI | 钢闸门液压泵站PID图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | EHJQ-300020-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300045-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:34 | Super@root
574 | false | CUP PI 04 01 HNHJ B |  | CUP | PI | 04 | 01 | HNHJ | B | CUP系统碘吸附器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301450-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-03-24 | EDMB-301390-ECZB | EDMB-301390-ECZB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
276 | false | EDK DCS 12 02 B EFCS |  | EDK | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 110V直流电源系统（EDK/EAK）(LOT1B1)画面 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | EDMB-303064-ECZB | 2025-06-24 |  | 2025-11-07 | EFCS-300411-ECZS-0214 | EFCS-300411-ECZS-0214 | 2025-11-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-29 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
695 | false | WCW PC 04 09 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 09 | SXZH | B | 鼓网中高速电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | ECZB-301311-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-05-19 | EDMB-302353-ECZB | EDMB-302353-ECZB | 2025-05-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | TGP _ 04 10 EFBP E- |  | TGP | _ | 04 | 10 | EFBP | E | 发电机出线接口图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 204 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:15 | Super@root
|  | 5NK NI 11 01 ZN23 B |  | 5NK | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NK厂房二维D2条件（D层、E层，安全壳底板及加腋区钢衬里）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | EDGB-310016-EDMB | 2024-12-02 |  | 2024-12-09 | EDMB-300038-EDGB | EDMB-300038-EDGB | 2024-12-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-02-07 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
73 | false | ETT - 04 05 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 05 | EFKG | E | 500kV GIS电缆终端图(中、英文对照) | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | EFKG-300009-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300009-ECZS-0203 | 2025-08-21 | A |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
2598 | false | EMP/Q - 02 01 EHPC B |  | EMP/Q | - | 02 | 01 | EHPC | B | 通风系统要求-厂房散热及通风及环境要求-柴油机厂房通风互锁要求-设备散热量 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300115-EDMB | 2024-07-02 |  | 2025-04-22 | EDMB-301884-ECZB | EDMB-301884-ECZB | 2025-04-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | 修改包号 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana |  | 2024-12-26 |  | 回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
3122 |  | TSM - 02 02 E B |  | TSM | - | 02 | 02 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（kg/h），二回路总的泄漏率。 | 2021-03-19 | 2025-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-23T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-25 | 否 | EDES-300386-EDMB | 2025-08-25 |  | 2025-10-16 | EDMB-300435-EDES | EDMB-300435-EDES | 2025-10-16 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核环境安全室 | 李璐@lilu | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-19 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 李璐@lilu
|  | WAP - 02 01 B E |  | WAP | - | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CI部分的接口示意图 | 2024-08-15 | 2024-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-04T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-12 | 否 | EDMB-300157-EDES | 2021-01-28T16:00:00 |  | 2024-10-24 | EDES-300131-EDMB | EDES-300131-EDMB | 2024-10-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | 18185BOPZL22Q8S001A修改主办所 | 2024-11-05 | 011# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:45 | 汪鹏@wangpengg
123 | false | EMS DCS 12 02 B EFCS |  | EMS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 6.6kV交流厂区附加电源系统（LOT3B2）画面 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 否 | EDMB-301181-ECZS | 2025-10-14 |  | 2025-10-31 | EFCS-300387-ECZS-0214 | EFCS-300387-ECZS-0214 | 2025-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1283 | false | WES PO 12 03 SHKQ B |  | WES | PO | 12 | 03 | SHKQ | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | ECZB-300733-EDMB | 2025-01-20 |  | 2025-09-30 | EDMB-301100-ECZS | EDMB-301100-ECZS | 2025-09-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TG CI 04 11 T E |  | TG | CI | 04 | 11 | T | E | 主蒸汽疏水罐外形尺寸图，基础载荷 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
| false | RCS PO 04 29 H N |  | RCS | PO | 04 | 29 | H | N | 主泵自带仪表、根阀、节流孔板等与RCS管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-12-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root
189 | false | NI - 04 03 EFMZ B |  | NI | - | 04 | 03 | EFMZ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 否 | EFMZ-300002-ECZS-0190 | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | EDMB-300681-ECZS | EDMB-300681-ECZS | 2025-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001195-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFC CB 12 04 EHZD E |  | TFC | CB | 12 | 04 | EHZD | E | PID图、仪表清单 | 929179 | 2025-02-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 161 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 17:30 | Super@root
2319 | false | TFP PO 02 07 APLO E |  | TFP | PO | 02 | 07 | APLO | E | 液力耦合器速度响应曲线（泵对速度设置步点的控制反应） | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-300727-EDES | 2025-07-01 |  |  |  | EHAP-300012-ECZS-0084 | 2025-10-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana
| false | NI LBB 06 02 N EFXH |  | NI | LBB | 06 | 02 | N | EFXH | LBB设备自带电缆预敷设长度 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-6 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-07-18 01:46 | Super@root
| false | RCS PO 04 22 N H |  | RCS | PO | 04 | 22 | N | H | 主泵支承刚度 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | ESHD-300014-ECZS-0002 | ESHD-300014-ECZS-0002 | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:41 | Super@root | [13 empty] | 是
517 | false | FAD - 01 01 E XNIC |  | FAD | - | 01 | 01 | E | XNIC | 常规岛汽轮发电机厂房上部结构图、建筑平面图、汽机设备司令图 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
2753 | false | RCV PO 02 07 CQPI B |  | RCV | PO | 02 | 07 | CQPI | B | 泵组向环境的发热量数据 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300069-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-07-25 | EDMB-300137-ECZB | EDMB-300137-ECZB | 2024-07-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | ESB EMA 01 41 B E |  | ESB | EMA | 01 | 41 | B | E | SWITCHBOARD - TRAIN A A列配电盘 | 2021-01-30 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-01-25T16:00:00 | 否 |  | 2021-01-25T16:00:00 | EDMB-300010-EDES | [8 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-08-29 | 011# | 修改终版时间 | 张晓云@zhangxyb | 2020-12-24 00:25 | 蔡晶慧@caijha
1888 | false | WSC GF 12 03 GLDQ B |  | WSC | GF | 12 | 03 | GLDQ | B | 电机数据表(按买方的格式要求填写) | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | ECZB-300722-EDMB | 2025-01-17 |  | 2025-07-14 | EDMB-303443-ECZB | EDMB-303443-ECZB | 2025-07-14 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
3502 |  | RCS NL/NR 04 01 N B |  | RCS | NL/NR | 04 | 01 | N | B | NL、NR厂房RCS系统电气设备布置提资 | 2021-01-30 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-02-04T16:00:00 | 是 |  | 2025-09-17 | 否 | EDNC-301165-EDMB | 2025-09-17 |  |  |  | EDMB-301315-EDNC | 2026-02-26 | D | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2022/11/10 修改为9999-1-1、EDNC-000466-EDMB | 2025-09-29 | 030#031# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:24 | 杨卓彦@yangzy | [5 empty] | 2025.9.1动力院反馈未收到供货商提资，目前不具备打开条件，待提资后打开 | [5 empty] | 2025-09-01 | 李丹a@lidana
180 | false | ZD - 04 04 EFMZ B |  | ZD | - | 04 | 04 | EFMZ | B | 变压器温控器电气参数、变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | EFMZ-300020-ECZS-0190 | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | EDMB-301693-ECZS | EDMB-301693-ECZS | 2025-11-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001196-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
160 | false | DP/DT EDK 04 03 EFDC B |  | DP/DT | EDK | 04 | 03 | EFDC | B | 除盐水厂房直流设备逻辑图、系统手册及报警手册 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | EFDC-300011-ECZS-0187 | 2025-09-02 |  | 2025-11-10 | EDMB-301545-ECZS | EDMB-301545-ECZS | 2025-11-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001198-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 04 04 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 04 | 04 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300008-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300047-ECZS-162A | 2025-12-31 | B |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
463 | false | VEC AF 04 01 TJHW B |  | VEC | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VEC系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301702-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-20 | EDMB-302305-ECZS | EDMB-302305-ECZS | 2026-01-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
604 | false | WCW KC 01 02 EHYZ B |  | WCW | KC | 01 | 02 | EHYZ | B | 钢闸门液压泵站可燃物数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | ECZB-302296-EDMB | 2025-05-07 |  | 2025-05-26 | EDMB-302531-ECZB | EDMB-302531-ECZB | 2025-05-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 162 | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-30 | ECZB-000969-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-14 01:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
296 | false | EPQ DCS 12 01 E EFCS |  | EPQ | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 常规岛380V交流电源系统（包括 EPQ,EPR,EPT,EPP,EPS,EPX,EPY,EPH,EPI）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | EDES-300599-ECZB | 2025-06-17 |  | 2025-09-23 | EFCS-300309-ECZS-0214 | EFCS-300309-ECZS-0214 | 2025-09-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2620 | false | RSI PO 01 04 SNPC B |  | RSI | PO | 01 | 04 | SNPC | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300203-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-10-29 | EDMB-301325-ECZS | EDMB-301325-ECZS | 2025-10-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 02:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | FDP FDP 12 04 EFZY B |  | FDP | FDP | 12 | 04 | EFZY | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | EFZX-300017-ECZS-0152 | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | EDMB-301453-ECZS | EDMB-301453-ECZS | 2025-11-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WWL NI 02 01 B ZN23 |  | WWL | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供常规岛废液排放系统（WWL）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | EDMB-300007-EDGB | 2024-12-04 |  | 2025-01-17 | EDGB-300072-EDMB | EDGB-300072-EDMB | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
97 | false | NI - 04 03 B EFHG |  | NI | - | 04 | 03 | B | EFHG | EM* 6.6kV开关柜馈线表 | 929179 | 2025-07-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-10 | 否 | EDMB-303343-ECZB | 2025-07-10 |  | 2025-12-18 | EFHG-300060-ECZS-0184 | EFHG-300060-ECZS-0184 | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001234-EDMB、ECZB-001241-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2025-07-02 01:32 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-21 |  | 根据用电负荷提资情况修改功率和电流；根据布置综合需要对EMB13和EMB14柜互换。_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | 5NL NI 11 06 ZN23 B |  | 5NL | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NL厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-04-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 是 | EDGB-310077-EDMB | 2025-04-11 |  | 2025-04-22 | EDMB-300170-EDGB | EDMB-300170-EDGB | 2025-04-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
130 | false | CLM DCS 12 01 B EFCS |  | CLM | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全壳泄漏监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | EDMB-302319-ECZB | 2025-05-14 |  | 2025-09-12 | EFCS-300257-ECZS-0214 | EFCS-300257-ECZS-0214 | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-20 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
237 | false | NI NI 12 07 ZJSF B |  | NI | NI | 12 | 07 | ZJSF | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302961-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-10-30 | EDMB-301343-ECZS | EDMB-301343-ECZS | 2025-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
58 | false | TFD DCS 12 01 E EFCS |  | TFD | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 主给水除氧器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300018-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2026-01-19 | EFCS-300579-ECZS-0214 | EFCS-300579-ECZS-0214 | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NR NI 11 05 ZN23 B |  | 5NR | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NR厂房二维D2条件（K层、L层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | EDGB-310051-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-02-13 | EDMB-300139-EDGB | EDMB-300139-EDGB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BT CI 04 03 SFGK B |  | BT | CI | 04 | 03 | SFGK | B | 多联机图纸、配管要求、分歧器规格、安装维修空间要求、配电要求等 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300012-ECZS-142 | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | EDMB-301381-ECZS | EDMB-301381-ECZS | 2025-10-31 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
1530 | false | ZBR PO 12 01 SYIP-01 B |  | ZBR | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | ZBR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301084-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-05-06 | EDMB-302202-ECZB | EDMB-302202-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1599 | false | WNC PO 04 02 SYIP-01 B |  | WNC | PO | 04 | 02 | SYIP-01 | B | WNC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301200-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302188-ECZB | EDMB-302188-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1896 | false | WEC-F GF 12 05 GLDQ B |  | WEC-F | GF | 12 | 05 | GLDQ | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | ECZB-300756-EDMB | 2025-01-23 |  | 2025-05-26 | EDMB-302579-ECZB | EDMB-302579-ECZB | 2025-05-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 130 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-07-24 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 02:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1404 | false | WES PO 04 02 EHAH B |  | WES | PO | 04 | 02 | EHAH | B | 5WES101/102/103/104PO泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）吊装方案、空间要求；对起重设备的要求；泵组或设备的重心。 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | ECZB-301427-EDMB | 2025-03-17 |  | 2025-04-30 | EDMB-302163-ECZB | EDMB-302163-ECZB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭日期 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
398 | false | DCS - 01 11 B EFCS |  | DCS | - | 01 | 11 | B | EFCS | DCS信息安全需求规格书 | 2025-01-31 | 2025-05-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | EDMB-300699-ECZB | 2025-01-24 |  | 2025-07-29 | EFCS-300034-ECZS-0214 | EFCS-300034-ECZS-0214 | 2025-07-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 张玲玲@zhangllc | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | AH RB 04 02 BJHQ B |  | AH | RB | 04 | 02 | BJHQ | B | 设备与土建接口（包括：对设备布置和厂房的要求、设备布置方案图、设备基础图、管沟图、设备净重和运行重量等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | EHQK-300006-ECZS-0138 |  |  |  |  | EDMB-302468-ECZS | 2026-02-06 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 138 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-09-06 00:07 | Super@root
464 | false | VEB AF 04 01 TJHW B |  | VEB | AF | 04 | 01 | TJHW | B | VEB系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301701-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-26 | EDMB-302363-ECZS | EDMB-302363-ECZS | 2026-01-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI RII 01 01 N EFXB |  | NI | RII | 01 | 01 | N | EFXB | 信号处理设备所在位置楼层反应谱 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | EFXB-300004-ECZB-278-1 | EFXB-300004-ECZB-278-1 | 2025-10-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI NI 04 22 EFZY B |  | NI | NI | 04 | 22 | EFZY | B | 抗震挡水板、移动式定期试验装置相关的材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 是 | EFZX-300039-ECZS-0152 | 2025-12-16 |  | 2025-12-16 | EDMB-301949-ECZS | EDMB-301949-ECZS | 2025-12-16 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 152 | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 19:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZD ZV 12 01 ZJJD B |  | ZD | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | ENJD-300144-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302563-ECZS | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
2655 | false | CIS PO 01 03 SNPC B |  | CIS | PO | 01 | 03 | SNPC | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300032-EDMB | 2024-06-17 |  | 2024-06-25 | EDMB-300025-ECZB | EDMB-300025-ECZB | 2024-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 系统二室 | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2589 | false | EMP/Q - 06 02 EHPC B |  | EMP/Q | - | 06 | 02 | EHPC | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-12.5米(K) | 929179 | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | ECZB-300148-EDMB | 2024-07-16 |  | 2024-07-29 | EDMB-300142-ECZB | EDMB-300142-ECZB | 2024-07-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  | 姚立珊@yaols | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-10-27 | ECZB-000556-EDMB | 修改描述和时间 | Super@root | 2024-05-22 22:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
9 | false | TFS DCS 12 02 B EFCS |  | TFS | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 启动给水系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | EDMB-301973-ECZS | 2025-12-18 |  | 2026-01-07 | EFCS-300572-ECZS-0214 | EFCS-300572-ECZS-0214 | 2026-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
36 | false | ZLD DCS 12 01 B EFCS |  | ZLD | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 核岛液态流出物排放系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | EDMB-300986-ECZS | 2025-09-28 |  | 2025-10-31 | EFCS-300391-ECZS-0214 | EFCS-300391-ECZS-0214 | 2025-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI CB 04 03 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 03 | EHCT | E | 疏水阀外形图，包括外形尺寸、特性曲线、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | EHCT-300005-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300018-ECZS-0125 | 2026-02-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
| false | GIS GIS 12 05 E EHTY |  | GIS | GIS | 12 | 05 | E | EHTY | 500kV&220kV GIS 行车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-02-01 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | EHTY-300017-ECZS-0034 | EHTY-300017-ECZS-0034 | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 34 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2025-11-11 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI CB 04 08 EHCT E |  | CI | CB | 04 | 08 | EHCT | E | 进口调节阀的选型数据表 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | EHCT-300007-ECZS-0125 |  |  |  |  | EHCT-300007-ECZS-0125 | 2025-12-16 | A |  |  | N | 1-ICM | 125 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-19 |  |  | Super@root | 2025-11-26 23:51 | Super@root
|  | NB RCS 02 03 B N |  | NB | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 2021-04-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 4443-12-31T16:00:00 | 是 |  | 2021-02-09T16:00:00 | 否 |  | 2020-12-28T16:00:00 | EDMB-300185-EDNC |  |  | EDNC-300977-EDMB | 2025-03-14 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单001#： 2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB 初版打开时间为4444/1/1，终版打开时间为2021/2/10 | 2025-02-27 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:17 | 熊晓萌@xiongxm |  | 2024-07-30 | 1818BW22K020240021 | 升版接口_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | CI - 14 01 E B |  | CI | - | 14 | 01 | E | B | 飞射物相关数据: 1. 设计超速范围内（≤120%额定转速），汽轮机飞射物的产生概率报告（主要分析应力腐蚀因素的影响，以及低周疲劳、高周疲劳等因素的分析），给出飞射物产生概率和汽轮机检查频率的关系曲线，标示出不同概率下对应的汽轮机检查周期； 2. 破坏性超速（>120%额定转速）情况下，由于超速保护失效导致汽轮机飞射物产生的概率分析报告，给出飞射物产生概率和在役阀门试验频率关系的曲线，标示出不同概率下对应的阀门试验周期； 汽轮机失效导致汽轮机转子碎片穿过汽轮机外壳的概率为设计超速范围内的汽轮机飞射物产生概率与破坏性超速条件下汽轮机飞射物产生概率之和。 | 2021-03-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-16T16:00:00 | 是 |  | 2024-09-20 | 否 | EDES-300120 -EDMB | 2024-09-20 |  | 2025-01-13 | EDMB-300266-EDES | EDMB-300266-EDES | 2025-01-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡宗文@huzw | 总体所 |  |  | 总体设计一室 | 李崇@lichong | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-3-15 | 2025-01-03 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:58 | 李崇@lichong |  | 2025-01-03 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
132 | false | ZD EET 04 05 B EFCK |  | ZD | EET | 04 | 05 | B | EFCK | 柴油发电机组与EET系统I/O清单 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001206-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana
| false | WAL DCS 12 01 B EFCS |  | WAL | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 循环水处理系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 214 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-08 16:39 | Super@root | [5 empty] | 外部原因：该系统按分工由巴方PAEC负责，已告知中原。 | [5 empty] | 2025-09-04 | 封昊伟@fenghw
1336 | false | RBM PO 12 08 EHAH B |  | RBM | PO | 12 | 08 | EHAH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301137-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-03-06 | EDMB-301030-ECZB | EDMB-301030-ECZB | 2025-03-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 100 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
684 | false | WCW PC 01 01 SXZH B |  | WCW | PC | 01 | 01 | SXZH | B | 鼓网可燃物数据（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | ECZB-301575-EDMB | 2025-04-01 |  | 2025-05-12 | EDMB-302250-ECZB | EDMB-302250-ECZB | 2025-05-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS TSA 02 02 N B |  | RCS | TSA | 02 | 02 | N | B | 大气排放阀（TSA）的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀单阀的最大最小排气量以及其它性能要求 | 2022-11-10 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-09T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-08 | 是 | EDNC-300886-EDMB | 2023-03-09T16:00:00 |  | 2025-04-02 | EDMB-301000-EDNC | EDMB-301000-EDNC | 2025-04-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2021/3/31 修改为9999-1-1 | 2024-09-24 | 016# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 赵嘉明@zhaojm
2075 | false | VNA ZV 04 01 ZJJD B |  | VNA | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300550-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-07-18 | EDMB-303492-ECZB | EDMB-303492-ECZB | 2025-07-18 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-21 19:18 | 李丹a@lidana |  | 2025-06-17 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
162 | false | DP/DT EDK 04 01 EFDC B |  | DP/DT | EDK | 04 | 01 | EFDC | B | 除盐水厂房直流系统设备基础图及布置图 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | EFDC-300007-ECZS-0187 | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | EDMB-301041-ECZS | EDMB-301041-ECZS | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001198-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BN ZW 04 01 ZJJD B |  | BN | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | ENJD-300027-ECZS-142A | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | EDMB-301762-ECZS | EDMB-301762-ECZS | 2025-11-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
727 | false | CHC NB 04 03 EHXA B |  | CHC | NB | 04 | 03 | EHXA | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离）\r\n | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | ECZB-301766-EDMB | 2025-04-07 |  | 2025-04-23 | EDMB-301920-ECZB | EDMB-301920-ECZB | 2025-04-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-15 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000914-EDM | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2662 | false | CIS PO 02 02 SNPC B |  | CIS | PO | 02 | 02 | SNPC | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2024-05-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | ECZB-300209-EDMB | 2024-08-14 |  | 2025-02-06 | EDMB-300773-ECZB | EDMB-300773-ECZB | 2025-02-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 85 | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
35 |  | CI - 02 01 T E |  | CI | - | 02 | 01 | T | E | "CI PART SYSTEM (T／G SCOPE) FLOW DIAGRAM AND I和C FLOW DIAGRAM RELATED WITH TURBINE AND AUXILIARY SYSTEM (TSS, TTC, TTL, TSD, TTG, TSR,TTO AND ETC.)汽机及辅助系统系统图（汽封系统、控制油系统、汽封系统、汽水分离再热系统、油净化系统等）" | 929179 | 2024-04-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | ECZB-300029-EDES | 2024-06-17 |  |  |  | ESDT-300107-ECZS-0003 | 2026-02-09 | E |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
| false | ESR _ 04 06 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 06 | EFKG | E | 220kV二次接线图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
109 | false | IIC DCS 12 01 B EFCS |  | IIC | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 电厂计算机信息和控制系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | EDMB-302213-ECZB | 2025-05-07 |  | 2025-07-14 | ECZB-303460-EDMB | ECZB-303460-EDMB | 2025-07-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 高媛@gaoyuanb | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 22 N B |  | RCS | RCV | 02 | 22 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 2020-12-30 | 2025-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-01-17T16:00:00 | 是 |  | 2025-01-14 | 否 | EDNC-300888-EDMB | 2021-02-06T16:00:00 |  | 2025-01-22 | EDMB-300925-EDNC | EDMB-300925-EDNC | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2025-02-13 | 015#022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:48 | 王佳卓@wangjza
2534 | false | WCW PC 04 10 APLO B |  | WCW | PC | 04 | 10 | APLO | B | 电机加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | ECZB-301579-EDMB | 2025-03-26 |  | 2025-05-07 | EDMB-302216-ECZB | EDMB-302216-ECZB | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 水工工艺二室 | 林芳@linfanga | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BM CI 04 01 B SFGK |  | BM | CI | 04 | 01 | B | SFGK | 厂房平面布置图 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | EDMB-300080-ECZS | 2025-08-09 |  | 2025-09-05 | ENSF-300023-ECZS-142 | ENSF-300023-ECZS-142 | 2025-09-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
2866 | false | REB PO 01 02 CQPI B |  | REB | PO | 01 | 02 | CQPI | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | ECZB-300006-EDMB | 2024-01-31 |  | 2024-11-13 | EDMB-300333-ECZB | EDMB-300333-ECZB | 2024-11-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 82 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统二室 | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-21 17:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2154 | false | ZST - 04 02 EHHW B |  | ZST | - | 04 | 02 | EHHW | B | 设备总体布置图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | ECZB-300584-EDMB | 2025-01-02 |  | 2025-02-10 | EDMB-300807-ECZB | EDMB-300807-ECZB | 2025-02-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 37 | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿彦磊@gengyl | 编制 |  | 2025-12-03 | ECZB-000777-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-11-19 21:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
180 | false | TTB DCS 12 01 B EFCS |  | TTB | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301498-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-09-17 | EFCS-300275-ECZS-0214 | EFCS-300275-ECZS-0214 | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
13 | false | RRP TTG 12 01 E T |  | RRP | TTG | 12 | 01 | E | T | "PROVISIONTOPREVENTREACTOROVERPOWERUNDERSTEADYSTATEOPERATION稳定运行状态下反应堆超功率的保护措施（汽机负荷增加闭锁信号）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300132-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-01-17 | ECZB-300271-EDES | ECZB-300271-EDES | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NR NI 11 04 ZN23 B |  | 5NR | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NR厂房二维D2条件（H层、J层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDGB-310025-EDMB | 2024-12-05 |  | 2024-12-09 | EDMB-300034-EDGB | EDMB-300034-EDGB | 2024-12-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 05 EFHG E |  | CI | - | 04 | 05 | EFHG | E | ES* 6.6kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 否 | EFHG-300054-ECZS-0184 |  |  |  |  | EFHG-300073-ECZS-0184 | 2026-02-09 | B |  |  | N | 1-ICM | 184 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:17 | Super@root
|  | 5NP NI 11 01 ZN23 B |  | 5NP | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 5NP厂房二维D2条件（D层）：电仪专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-01-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 倪志强@nizq | 作废 | EDGB-000009-EDMB | 2025-03-12 | 04# | 作废 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
| false | BL ZV 04 01 ZJJD B |  | BL | ZV | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明，可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载 信息等）（含电暖气、浴霸、吊顶排风扇的样本） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-28 | 否 | ENJD-300106-ECZS-142A |  |  |  |  | EDMB-302547-ECZS | 2026-02-13 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root
| false | RCP AC 07 01 H N |  | RCP | AC | 07 | 01 | H | N | 主泵水力部件的运行维护要求 | 929179 | 2024-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 2 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-04 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:42 | Super@root
|  | TFA - 11 01 B E |  | TFA | - | 11 | 01 | B | E | 汽轮机厂房各层土建条件（荷载、埋件孔洞） | 2024-09-10 | 2025-06-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2024-09-10 | 否 | EDMB-300156-EDES | 2025-06-12 | 否 | EDMB-300368-EDES | 2025-06-12 |  |  |  | EDES-300438-EDMB | 2025-12-01 | E | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改描述、初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:34 | 眭洪涛@suiht | [5 empty] | TFA-0502 E B接口打开日期修改，华东院未提供在辅助给水除氧器包安装区域的布置图，接口无法打开。 | [5 empty] | 2021-03-23
540 | false | ZST - 12 03 EHZZ B |  | ZST | - | 12 | 03 | EHZZ | B | 供电需求：卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气配电柜位置 | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 否 | ECZB-301847-EDMB | 2025-04-10 |  | 2025-07-29 | EDMB-303572-ECZB | EDMB-303572-ECZB | 2025-07-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | EMB ESC 01 76 B E |  | EMB | ESC | 01 | 76 | B | E | Positionofbreakers断路器位置 | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300447-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300445-EDMB | EDES-300445-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2024-09-05 | 015# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 蔡晶慧@caijha
364 | false | NE DCS 04 02 B EFCS |  | NE | DCS | 04 | 02 | B | EFCS | NE/NR厂房仪控设备布置图（核岛） | 2025-01-31 | 2026-01-31 | 2026-10-15 | 关闭 | 打开 | 2025-01-23 | 否 | EDMB-300691-ECZB | 2025-12-31 | 否 | EDMB-302142-ECZS | 2025-05-29 | ECZB-302633-EDMB |  |  | EDMB-302484-ECZS | 2026-02-10 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 19:35 | 李丹a@lidana
| false | CI CB 12 04 EHWH E |  | CI | CB | 12 | 04 | EHWH | E | 汽机房其它吊装设备用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | EHWH-300001-ECZS-034A |  |  |  |  | EHWH-300001-ECZS-034A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 34A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-11-20 05:32 | Super@root
576 | false | VRW PI 04 01 HNHJ B |  | VRW | PI | 04 | 01 | HNHJ | B | VRW系统碘吸附器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301402-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-05-27 | EDMB-302589-ECZB | EDMB-302589-ECZB | 2025-05-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | EI ZW 04 01 ZJJD B |  | EI | ZW | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、电气接线图、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | ENJD-300074-ECZS-142A | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | EDMB-301868-ECZS | EDMB-301868-ECZS | 2025-12-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM - 06 01 B E |  | TFM | - | 06 | 01 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式等（提供分界点和布置） | 2024-09-15 | 2024-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-23T16:00:00 | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | EDMB-300226-EDES | 2024-11-25 |  | 2025-04-11 | EDES-300292-EDMB | EDES-300292-EDMB | 2025-04-11 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-16 | 012# | 修改初版终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:46 | 王斌斌@wangbb
|  | NB RFH 04 04 B N |  | NB | RFH | 04 | 04 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型（整体或分体）及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-01-19T16:00:00 | 否 |  | 2021-01-19T16:00:00 | EDMB-300271-EDNC | 2025-12-11 | EDNC-301244-EDMB | EDNC-301244-EDMB | 2025-12-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 方晓璐@fangxl | 编制 | 接口手册变更单001#:增加FIN 2021-1-18 | 2024-08-09 | 011# | 修改初版、终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:19 | 方晓璐@fangxl | [5 empty] | 待螺栓拉伸机厂家确定后完成相关接口信息的升版 | 2022-08-31 |  |  |  | 否 | 2025-11-17 | 李云华@liyha
|  | NB RCS 01 01 B N |  | NB | RCS | 01 | 01 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度。在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度。 | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 2018-06-20 | 关闭 | 关闭 | 2018-05-12T16:00:00 | 是 |  | 2018-07-11T16:00:00 | 是 |  | 2018-06-07T16:00:00 |  | 2018-08-28T16:00:00 | EDNC-300116-EDMB | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 隋然@suiran | 作废 | 同意 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 许婉秋@xuwq
2547 | false | WCW PC 10 01 APLO B |  | WCW | PC | 10 | 01 | APLO | B | 泵组D0/D1/D2图 | 929179 | 2024-05-01 | 2025-04-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300103-EDMB | 2024-07-08 |  | 2025-07-29 | EDMB-303573-ECZB | EDMB-303573-ECZB | 2025-07-29 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana |  | 2025-03-02 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI RNI 06 04 N EFXF |  | NI | RNI | 06 | 04 | N | EFXF | 探测器壳内外与电气贯穿件相连的电缆与连接器规格及型号 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-3 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 01:45 | Super@root
106 | false | PCS DCS 12 01 B EFCS |  | PCS | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 非能动安全壳热量导出系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | EDMB-302271-ECZB | 2025-05-12 |  | 2025-09-12 | EFCS-300254-ECZS-0214 | EFCS-300254-ECZS-0214 | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2025-08-20 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-20 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | CI _ 10 03 T E |  | CI | _ | 10 | 03 | T | E | T-G包设计范围3D模型 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:05 | Super@root
2050 | false | WOD WE 12 04 TJAB B |  | WOD | WE | 12 | 04 | TJAB | B | 供电原理图（含配电系统图、二次回路原理图） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | ECZB-300888-EDMB | 2025-02-11 |  | 2025-05-26 | EDMB-302563-ECZB | EDMB-302563-ECZB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 173 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-22 17:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
25 | false | HMI NE 12 01 EHTJ B |  | HMI | NE | 12 | 01 | EHTJ | B | HMI反应堆外围厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | EHTJ-300013-ECZS-0031 | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | EDMB-301627-ECZS | EDMB-301627-ECZS | 2025-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 31 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2026-01-28 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFE _ 02 07 T E |  | TFE | _ | 02 | 07 | T | E | "DesignAndOperatingParameterOfCondenser：－Temperature－Pressure"、"OxygenContentAtCondenserOutlet"、"CondenserPressureLosses(CleanTubes)FromInletToOutletWaterboxExcludingDesignMargin"、"CharacteristicsOfCoolingWater:-FlowWater(AtAverageSide)-DesignPressureForWaterbox 1、凝汽器设计和运行参数：温度，压力 2、凝汽器凝结水出口含氧量 3、凝汽器水侧冷却管水阻（在冷却管干净的情况下）不包括设计余量4、凝汽器冷却水参数：平均流量，水室的设计压力" | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 3 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | Super@root | 2025-11-04 00:06 | Super@root
1797 | false | VCF ZK 04 03 NTKL B |  | VCF | ZK | 04 | 03 | NTKL | B | VCF系统空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设要求等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303328-EDMB | 2025-07-03 |  | 2025-09-01 | EDMB-300493-ECZS | EDMB-300493-ECZS | 2025-09-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 128 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1566 | false | CIS PO 04 01 SYIP-01 B |  | CIS | PO | 04 | 01 | SYIP-01 | B | CIS系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301157-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-04-10 | EDMB-301713-ECZB | EDMB-301713-ECZB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1665 | false | FWP PO 04 02 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 04 | 02 | SYIP-02 | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301145-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-04-24 | EDMB-301923-ECZB | EDMB-301923-ECZB | 2025-04-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
49 | false | ZD EMM 04 04 EFHG B |  | ZD | EMM | 04 | 04 | EFHG | B | EMM 6.6kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | EFHG-300056-ECZS-0184 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | EDMB-301900-ECZS | EDMB-301900-ECZS | 2025-12-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 184 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-30 | ECZB-001243-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1601 | false | RBM PO 12 01 SYIP-01 B |  | RBM | PO | 12 | 01 | SYIP-01 | B | RBM系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | ECZB-301075-EDMB | 2025-03-03 |  | 2025-04-29 | EDMB-302107-ECZB | EDMB-302107-ECZB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
86 | false | TFL CI 04 05 T E |  | TFL | CI | 04 | 05 | T | E | 低加仪表安装图、仪表阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 是 | ECZB-300127-EDES | 2024-11-28 |  | 2025-06-19 | EDES-300607-ECZB | EDES-300607-ECZB | 2025-06-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:59 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
4 | false | RPC TTG 01 03 E T |  | RPC | TTG | 01 | 03 | E | T | "Turbineopeningreference(highpressure)(manoeuvrabilitypackage)汽轮机开度参考值（模拟量）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300141-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-03-19 | ECZB-300432-EDES | EDES-300461-ECZB | 2025-04-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-20 23:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-04-03 |  | 重新回复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
313 | false | NI CFE 04 03 B EHHD |  | NI | CFE | 04 | 03 | B | EHHD | CFE028VA、011VD、019VD远传接口资料 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | EDMB-302644-ECZB | 2025-05-29 |  | 2025-09-30 | EHHD-300005-ECZS-0156 | EHHD-300005-ECZS-0156 | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 156 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-001086-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-05-06 20:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
157 | false | VMO DCS 12 01 B EFCS |  | VMO | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 安全厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301463-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-09-29 | EFCS-300281-ECZS-0214 | EFCS-300281-ECZS-0214 | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-08 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
489 | false | WDD PO 12 01 SYIP B |  | WDD | PO | 12 | 01 | SYIP | B | 停堆期间核岛液态流出物稀释泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | ECZB-302568-EDMB | 2025-05-22 |  | 2025-09-05 | EDMB-300589-ECZS | EHGY-300017-ECZS-0285 | 2026-03-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 285 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2026-03-02 | ECZB-001016-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-01 02:48 | 李丹a@lidana |  | 2026-03-02 |  | 修改电机外形图中双锁紧法兰规格（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | TSC TG 02 01 E T |  | TSC | TG | 02 | 01 | E | T | 凝结水减温水至低压缸喷水，去疏扩减温水，去轴封加热器运行工况和设计工况的温度、压力 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | ESDT-300013-ECZS-0003 | ESDT-300013-ECZS-0003 | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TTG - 02 15 E N |  | TTG | - | 02 | 15 | E | N | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE 汽机调节逻辑和模拟图 | 2021-03-15 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-2-22 华东院来文EDES-000012-EDMB PRE时间由 2021-2-8 修改为2021-3-15 | 2024-04-02 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
|  | WLC GB 01 01 E B |  | WLC | GB | 01 | 01 | E | B | 提供WLC系统与GB沟相连管线的管道规格、材质、压力 | 2024-09-30 | 2025-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 作废 |  | 2024-12-13 | 021# | 接口重复删除 | 李丹a@lidana | 2024-08-17 04:20 | 李丹a@lidana
538 | false | ZST - 12 04 EHZZ B |  | ZST | - | 12 | 04 | EHZZ | B | 供电需求：卖方对位置、电压、容量和电流的要求 | 929179 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | ECZB-301716-EDMB | 2025-04-02 |  | 2025-08-07 | EDMB-303656-ECZB | EDMB-303656-ECZB | 2025-08-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
171 | false | VCP DCS 12 01 B EFCS |  | VCP | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 上充泵房应急通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | EDMB-301470-ECZB | 2025-03-26 |  | 2025-08-29 | EFCS-300154-ECZS-0214 | EFCS-300154-ECZS-0214 | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2025-08-09 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-09 |  | DCS接口冻结打开。_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
470 | false | CUP AF 04 01 TJHW B |  | CUP | AF | 04 | 01 | TJHW | B | CUP系统防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 929179 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | ECZB-301695-EDMB | 2025-04-02 |  | 2026-01-14 | EDMB-302249-ECZS | EDMB-302249-ECZS | 2026-01-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 135 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-001003-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-02 19:22 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-09 |  | 因ECZS-450001-ENHW-0135中的设计改单，提出的重量要求及重量检查，部分阀门参数变化（白冬梅已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2503 | false | TFA RF 04 06 EHLS B |  | TFA | RF | 04 | 06 | EHLS | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300134-EDMB | 2024-11-21 | 是 | ECZB-300343-EDMB | 2024-08-26 | EDMB-300219-ECZB | 2025-08-26 | EDMB-300353-ECZS | EDMB-300353-ECZS | 2025-08-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | BOP — 04 01 B EFMZ- |  | BOP | — | 04 | 01 | B | EFMZ | 变压器与380V低压开低压开关柜接口图 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:23 | Super@root
2527 | false | WCW PC 04 13 B APLO |  | WCW | PC | 04 | 13 | B | APLO | 泵房电缆桥架信息（含设备自带仪控电缆长度） | 929179 | 2025-07-01 | 2026-03-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 是 | EDMB-303450-ECZB | 2025-07-21 |  | 2025-07-31 | EHAP-300005-ECZS-0091 | EHAP-300005-ECZS-0091 | 2025-07-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 91 | / |  | 李昌磊@licl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-06-01 00:14 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 厂供电缆表数量较多，且较以往工程变化较大，电缆长度需结合建筑模板图给出。 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-07-11 | 李鹏@lipeng | 是
72 | false | ETT DCS 12 01 E EFCS |  | ETT | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 500kV超高压系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-06-15 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | EDES-300658-ECZB | 2025-09-23 |  | 2025-11-17 | EFCS-300450-ECZS-0214 | EFCS-300489-ECZS-0214 | 2025-11-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2743 | false | RSI PO 01 02 CQPI B |  | RSI | PO | 01 | 02 | CQPI | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | ECZB-300078-EDMB | 2024-07-11 |  | 2024-10-16 | EDMB-300291-ECZB | EDMB-300291-ECZB | 2024-10-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 83 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所 | 系统二室 | 张吉来@zhangjl | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:53 | 李丹a@lidana |  | 2024-09-12 |  | 重新回复_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
3091 |  | CAM RCS 01 07 B N |  | CAM | RCS | 01 | 07 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 2020-12-30 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-28T16:00:00 | 否 |  | 2025-09-25 | 否 | EDMB-301180-EDNC | 2021-02-07T16:00:00 |  | 2025-09-30 | EDNC-301182-EDMB | EDNC-301182-EDMB | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 郑云涛@zhengyt
1541 | false | WSD PO 02 02 SYIP-01 B |  | WSD | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | WSD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | ECZB-301039-EDMB | 2025-02-28 |  | 2025-03-12 | EDMB-301118-ECZB | EDMB-301118-ECZB | 2025-03-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
186 | false | NI - 04 01 B EFMZ |  | NI | - | 04 | 01 | B | EFMZ | 变压器与380V低压开低压开关柜接口图 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | EDMB-301127-ECZS | 2025-10-10 |  | 2025-12-10 | EFMZ-300026-ECZS-0190 | EFMZ-300026-ECZS-0190 | 2025-12-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘传@liuchuana | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-001195-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-19 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2287 | false | WCC PO 12 02 SHKQ B |  | WCC | PO | 12 | 02 | SHKQ | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | ECZB-300509-EDMB | 2024-12-25 |  | 2025-04-29 | EDMB-302117-ECZB | EDMB-302117-ECZB | 2025-04-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 89 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-18 23:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
108 | false | EA* - 04 05 B EFCK |  | EA* | - | 04 | 05 | B | EFCK | 核岛低压配电柜负荷馈线表或系统单线图 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-18 | 否 | EDMB-303507-ECZB | 2025-12-16 | 否 | EDMB-301948-ECZS | 2025-09-12 | EFCK-300005-ECZS-185 | 2025-12-25 | EFCK-300049-ECZS-185 | EFCK-300049-ECZS-185 | 2025-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 185 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-29 | ECZB-001209-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-06-25 01:03 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 暂未收到动力院施工图阶段提资，暂时无法确认馈线表负荷信息。 | [5 empty] | 2025-07-04 |  | 是
546 | false | ZST - 09 01 B EHZZ |  | ZST | - | 09 | 01 | B | EHZZ | NX及NY厂房相关部分的土建图（体现基本标高信息，供卖方开展设备布置设计） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | EDMB-301465-ECZB | 2025-03-25 |  | 2025-06-17 | ECZB-303027-EDMB | ECZB-303027-EDMB | 2025-06-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 39 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-18 | ECZB-000988-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-24 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | 5NS NI 11 05 ZN23 B |  | 5NS | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 5NS厂房二维D2条件（L层、M层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-03-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-06 | 是 | EDGB-310062-EDMB | 2025-03-06 |  | 2025-03-17 | EDMB-300157-EDGB | EDMB-300157-EDGB | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
215 | false | EDM - 04 03 EFDC E |  | EDM | - | 04 | 03 | EFDC | E | 网控楼500kV系统直流屏安装尺寸图、散热量、荷重、原理图、端子排图、设备材料表 | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 2026-07-30 | 打开 | 打开 | 2025-07-01 | 否 | ECZB-300724-EDES | 2025-10-13 | 否 | EFDC-300025-ECZS-0187 |  |  |  |  | EFDC-300040-ECZS-0187 | 2026-01-08 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 187 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | ECZB-000200-EDES | 新增 | Super@root | 2025-06-18 02:32 | 李丹a@lidana
|  | 5NS NI 11 06 ZN23 B |  | 5NS | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NS厂房二维D2条件（N层、P层）：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-05-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 是 | EDGB-310085-EDMB | 2025-05-12 |  | 2025-05-16 | EDMB-300174-EDGB | EDMB-300174-EDGB | 2025-05-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | 1818BW25B220250002 | 2025-03-13 | 04# | 修改描述 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CB YA 01 01 E B |  | CB | YA | 01 | 01 | E | B | 常规岛院负责的常规岛厂房及BOP厂房非放各系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 2021-06-30 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 是 | EDES-300121-EDMB | 2024-09-25 |  | 2024-10-17 | EDMB-300182-EDES | EDMB-300182-EDES | 2024-10-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  |  | 水工工艺三室 | 闫红梅@yanhm | 编制 |  | 2024-10-16 |  |  | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:33 | 闫红梅@yanhm
1659 | false | FWP PO 12 04 SYIP-02 B |  | FWP | PO | 12 | 04 | SYIP-02 | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | ECZB-301166-EDMB | 2025-03-05 |  | 2025-06-13 | EDMB-302882-ECZB | EDMB-302882-ECZB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB、ECZB-001244-EDMB | 新增、修改终版时间、修改关闭时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
672 | false | WWC AF 12 02 GLDQ B |  | WWC | AF | 12 | 02 | GLDQ | B | 仪控电缆接口信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 是 | ECZB-302549-EDMB | 2025-05-21 |  | 2025-08-29 | EDMB-300427-ECZS | EDMB-300427-ECZS | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 132 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 02:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | 5NF NI 11 07 ZN23 B |  | 5NF | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 5NF厂房二维D2条件(P层、Q层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-08-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
|  | IUR ESH 12 02 B E |  | IUR | ESH | 12 | 02 | B | E | ESH断路器打开位置 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300441-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300456-EDMB | EDES-300456-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2025-10-11 | 012# | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2024-08-17 03:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5ND NI 11 04 ZN23 B |  | 5ND | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5ND厂房二维D2条件（H层、J层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2024-12-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | EDGB-310021-EDMB | 2024-12-05 |  | 2024-12-13 | EDMB-300056-EDGB | EDMB-300056-EDGB | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1846 | false | AC CO 12 06 SHSXJ B |  | AC | CO | 12 | 06 | SHSXJ | B | 电气控制原理图、接线图、报警逻辑图； | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-09 | 是 | ECZB-301795-EDMB | 2025-04-09 |  | 2026-01-05 | EDMB-302164-ECZS | EDMB-302164-ECZS | 2026-01-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 143 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-18 21:43 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2439 | false | WCW PO 02 01 TFGK E |  | WCW | PO | 02 | 01 | TFGK | E | 工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 是 | ECZB-300102-EDES | 2024-11-27 |  | 2025-05-14 | EDES-300538-ECZB | EDES-300538-ECZB | 2025-05-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 101 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-08-08 23:18 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | HWS HH 06 01 B EHMC |  | HWS | HH | 06 | 01 | B | EHMC | HH厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 Location of crane load switch box , type and outer diameter size of power supply cable in HH workshop | 929179 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | EDMB-301908-ECZS | 2025-12-12 |  |  |  | EDMB-301908-ECZS | 2025-12-12 | A |  |  | N | 1-ICM | 78 | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | 张晓云@zhangxyb | 2025-10-13 18:22 | Super@root
142 | false | WES DCS 12 01 B EFCS |  | WES | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 重要厂用水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | EDMB-301523-ECZB | 2025-03-27 |  | 2025-09-25 | EFCS-300313-ECZS-0214 | EFCS-300313-ECZS-0214 | 2025-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭皓天@guoht | 编制 |  | 2025-09-19 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-19 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | EMA - 01 71 E B |  | EMA | - | 01 | 71 | E | B | Loadshedding(forT.G.emergencyauxiliaries);Numberofdrives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 2021-04-08 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-03-09T16:00:00 | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | EDES-300340-EDMB | 2021-07-14T16:00:00 |  | 2025-08-14 | EDMB-300405-EDES | EDMB-300405-EDES | 2025-08-14 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | 接口手册变更单002#:2021-3-2 动力院来文EDNC-000057-EDMB 修改PRE时间由2021-2-8改为2021-4-8 | 2025-02-26 | 023# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:25 | 蔡晶慧@caijha
330 | false | DW WDW 12 10 EHHG B |  | DW | WDW | 12 | 10 | EHHG | B | 控制系统结构及原理图、硬件配置图、出线图（控制系统的端接图） | 929179 | 2025-11-05 | 2026-02-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | EHHG-300055-ECZS-0279 | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | EDMB-301963-ECZS | EDMB-301963-ECZS | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 279 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-06 | ECZB-001057-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-17 22:22 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
397 | false | VPE VA 04 01 XCHZ B |  | VPE | VA | 04 | 01 | XCHZ | B | VPE系统风阀参数表,止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | ECZB-303250-EDMB | 2025-07-03 |  | 2025-08-11 | EDMB-300100-ECZS | EDMB-300100-ECZS | 2025-08-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 141 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | NI RII 12 02 EFXB N |  | NI | RII | 12 | 02 | EFXB | N | 外部通讯接口说明 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 278-1 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 00:14 | Super@root
|  | WSD NI 02 01 B ZN23 |  | WSD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 否 | EDMB-300049-EDGB | 2024-12-10 |  | 2025-02-12 | EDGB-300079-EDMB | EDGB-300079-EDMB | 2025-02-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2024-12-03 | 02# | 修改编制人 | 李丹a@lidana | 2024-12-02 22:19 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1128 | false | TFR PO 04 03 SYIP E |  | TFR | PO | 04 | 03 | SYIP | E | 低加疏水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量 | 929179 | 2025-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 是 | ECZB-300546-EDES | 2025-04-25 |  | 2025-05-16 | EDES-300543-ECZB | EDES-300543-ECZB | 2025-05-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97A | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 | ECZB-000126-EDES | 新增 | Super@root | 2025-01-23 02:51 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | BOP HH 04 01 EHHE B |  | BOP | HH | 04 | 01 | EHHE | B | 设备的外形尺寸和安装图、操作者工作位置示意图，基本性能参数 | 2025-12-20 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 打开 | 未打开 | 2025-12-24 | 是 | EHHE-300003-ECZS-0292 |  | 是 | [5 empty] | EHHE-300010-ECZS-0292 | 2026-02-27 | C |  |  | N | 1-ICM | 292 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-05 23:02 | Super@root
1295 | false | WES PO 02 02 SHKQ B |  | WES | PO | 02 | 02 | SHKQ | B | 电机特性曲线（包括Un和0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线及电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | ECZB-301313-EDMB | 2025-03-10 |  | 2025-05-26 | EDMB-302551-ECZB | EDMB-302551-ECZB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
267 | false | ZLT NY 11 01 EHHW B |  | ZLT | NY | 11 | 01 | EHHW | B | D2提资（PDMS格式，含机械设备、远传机构及电仪设备、托盘、桥架等涉及的孔洞、埋板） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | EHHW-300001-ECZS-0167 | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | EDMB-302559-ECZS | EDMB-302559-ECZS | 2026-02-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 167 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 | ECZB-001075-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-14 22:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | RCS RCV 12 01 N B |  | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 2019-02-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | 否 |  | 2018-05-31T16:00:00 | EDNC-300016-EDMB | 2018-06-03T16:00:00 | EDMB-300040-EDNC | [6 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 孙奇@sunqi | 作废 | 同意，交换时间需调整 |  |  |  |  | 2018-04-25 23:17 | 孙奇@sunqi
|  | TFP - 02 09 E N |  | TFP | - | 02 | 09 | E | N | PUMPSTARTUPSEQUENCE，SPEEDLIMITATION.NUMBEROFPUMPSINOPERATION给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 | 929179 | 2025-03-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-13 | 否 | EDES-300047-EDNC | 2025-02-13 |  | 2025-05-20 | EDNC-300069-EDES | EDNC-300069-EDES | 2025-05-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-13 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-23 21:10 | 张晓宁@zhangxn
501 | false | FAD - 01 10 XNIC E |  | FAD | - | 01 | 10 | XNIC | E | 主变、厂变厂房火灾报警系统图、平面图、火灾报警系统测温电缆布置图、设备材料清单（含电缆） | 929179 | 2026-08-15 | 2026-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 246 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-001009-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-04-01 01:45 | 李丹a@lidana
1613 | false | TFA PO 02 02 SYIP-01 B |  | TFA | PO | 02 | 02 | SYIP-01 | B | TFA系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | ECZB-301024-EDMB | 2025-02-27 |  | 2025-03-05 | EDMB-301012-ECZB | EDMB-301012-ECZB | 2025-03-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:13 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | 5NF NI 11 04 ZN23 B |  | 5NF | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 5NF厂房二维D2条件(H层、J层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2025-01-05 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | EDGB-310043-EDMB | 2025-01-06 |  | 2025-01-22 | EDMB-300128-EDGB | EDMB-300128-EDGB | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  | 01# | 新增 |  | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
660 | false | WWC AF 12 06 GLDQ B |  | WWC | AF | 12 | 06 | GLDQ | B | 冷却塔就地控制柜接口（厂家自带控制箱进线方式、安装尺寸、维护空间、安装要求） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 是 | ECZB-302573-EDMB | 2025-05-22 |  | 2025-06-04 | EDMB-302726-ECZB | EDMB-302726-ECZB | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 132 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-000939-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 02:50 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW KA 12 05 HNHH NDRI |  | WCW | KA | 12 | 05 | HNHH | NDRI | 粗格栅和抓斗式清污机电力负荷和控制方案 | 929179 | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | EHJQ-300009-ECZS-162A |  |  |  |  | EHJQ-300059-ECZS-162A | 2026-03-02 | C |  |  | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 中船九院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-16 01:35 | Super@root
810 | false | CSV NI 04 01 C031 B |  | CSV | NI | 04 | 01 | C031 | B | 安全壳隔离阀（CSV系统）总装图（含外形尺寸、主要零部件及外形清单） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | ECZB-300780-EDMB | 2025-02-25 |  | 2025-08-13 | EDMB-300190-ECZS | EDMB-300190-ECZS | 2025-08-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 120 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所-公用一室 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-07-29 | ECZB-000871-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-02-18 22:05 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
1 | false | RPC TTG 12 03 E T |  | RPC | TTG | 12 | 03 | E | T | "Turbineloadrunbackrateonreactorprotectionsignal在反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG开关量）" | 929179 | 2024-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | EDES-300144-ECZB | 2024-11-29 |  | 2025-01-17 | ECZB-300270-EDES | ECZB-300270-EDES | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-11-21 00:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
41 | false | HH GF 12 04 GZSL B |  | HH | GF | 12 | 04 | GZSL | B | 启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | ENSL-300039-ECZS-131 | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | EDMB-301434-ECZS | EDMB-301434-ECZS | 2025-11-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 131 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-08-29 | ECZB-001245-EDMB | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2025-07-04 23:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
3106 |  | RCS NI 01 10 N B |  | RCS | NI | 01 | 10 | N | B | 提供首循环到平衡循环的堆芯装载方案(堆芯运行参数范围，参数有功率、硼浓度。卸料组件中不同初始富集度组件的最小燃耗深度），及乏燃料组件源项有关的数据（包括停堆零时刻、12小时，24小时，停堆4天、停堆7天、停堆10天、停堆14天、冷却1年的光子能谱和中子能谱）。 | 2022-11-10 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-17T16:00:00 | 是 |  | 2025-08-19 | 否 | EDNC-301119-EDMB | 2023-02-12T16:00:00 |  | 2025-08-26 | EDMB-301138-EDNC | EDMB-301138-EDNC | 2025-08-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 田英男@tianyn | 反应堆工艺研究所 |  |  | 物理室 | 肖会文@xiaohw | 编制 | 接口手册变更单001#： 2020-12-29 动力院与协商删除描述中冷却剂密度、燃料温度字样。 | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:04 | 肖会文@xiaohw
| false | WNC GF 12 03 GLDQ B |  | WNC | GF | 12 | 03 | GLDQ | B | 低压用电负荷（包括所有低压用电设备） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-14 | 是 | ENGL-300010-ECZS-0132 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | EDMB-300277-ECZS | EDMB-300277-ECZS | 2025-08-20 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WNY WNY 12 01 EHXY B |  | WNY | WNY | 12 | 01 | EHXY | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机的电气参数（电源性质、功率大小、功率因数、电压、电流、控制方式、设备接地要求等） | 929179 | 2025-09-25 | 2025-11-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | EHXY-300000-ECZS-0146 | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | EDMB-302005-ECZS | EDMB-302005-ECZS | 2025-12-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 146 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 | ECZB-990308-EDMB | 修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2025-09-02 22:31 | Super@root | [13 empty] | 否
2007 | false | NI RS 04 02 CQJH B |  | NI | RS | 04 | 02 | CQJH | B | 电加热器电气原理图、接线图、电缆端接图（含额定功率、电流） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | ECZB-300556-EDMB | 2024-12-30 |  | 2025-05-26 | EDMB-302565-ECZB | EDMB-302565-ECZB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 136 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-29 00:15 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ESR - 04 06 TBEA E |  | ESR | - | 04 | 06 | TBEA | E | 辅助变报警手册相关资料 | 2025-02-20 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 打开 | 打开 | 2025-08-11 | 是 | EFHB-300008-ECZS-0201 | 2025-10-10 | 否 | EFHB-300019-ECZS-0201 |  |  |  |  | EFHB-300046-ECZS-0201 | 2025-11-25 | D |  |  | N | 1-ICM | 201 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-07-14 23:27 | Super@root
292 | false | WCS CB 09 01 EFAL E- |  | WCS | CB | 09 | 01 | EFAL | E | 设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 222 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-06 | ECZB-000149-EDES | 新增 | Super@root | 2025-05-12 19:57 | 李丹a@lidana
| false | TG CI 12 02 E T |  | TG | CI | 12 | 02 | E | T | 发电机中性点接地柜计算所需的设备电容值 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | ESDT-300121-ECZS-0003 | 2026-03-03 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana
2752 | false | RCV PO 05 01 B CQPI |  | RCV | PO | 05 | 01 | B | CQPI | 接口载荷要求/楼层响应谱 | 929179 | 2023-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | EDMB-300015-ECZB | 2024-06-07 |  | 2024-12-16 | ECZB-300462-EDMB | ECZB-300462-EDMB | 2024-12-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 87 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-01-08 22:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2479 | false | TFA PO 04 05 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 05 | APLO | B | 泵组调节阀供气要求（包括供气压力，各元件的耗气流量） | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 是 | ECZB-300309-EDMB | 2024-10-11 |  | 2024-10-30 | EDMB-300314-ECZB | EDMB-300314-ECZB | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 张志明@zhangzmb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2643 | false | TFA PO 04 05 SNPC B |  | TFA | PO | 04 | 05 | SNPC | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | ECZB-301653-EDMB | 2025-03-31 |  | 2025-05-08 | EDMB-302227-ECZB | EDMB-302227-ECZB | 2025-05-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 86 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新建 | 李丹a@lidana | 2024-05-07 01:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
248 | false | EAI DCS 12 02 B EFCS |  | EAI | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 220V交流重要不间断电源系统（包括EAA, EAB, EAC, EAD）（LOT2B1）画面 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | EDMB-302448-ECZB | 2025-05-22 |  | 2025-11-13 | EFCS-300442-ECZS-0214 | EFCS-300442-ECZS-0214 | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-15 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
690 | false | WCW PC 04 14 SXZH B |  | WCW | PC | 04 | 14 | SXZH | B | 鼓网设备自带控制柜/报警箱外形尺寸、用电负荷、安装要求、端子排出线图、盘面布置图和柜内布置图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | ECZB-301663-EDMB | 2025-04-01 |  | 2025-08-04 | EDMB-303627-ECZB | EDMB-303627-ECZB | 2025-08-04 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 170 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-25 | ECZB-000941-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-03-07 01:58 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2165 | false | CI TX 16 01 E EHHX |  | CI | TX | 16 | 01 | E | EHHX | 承轨梁和牛腿的平面及立面图 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | EHHX-300003-ECZS-0036 | EHHX-300003-ECZS-0036 | 2025-12-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 36 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 17:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
314 | false | IMC DCS 18 31 B EFCS |  | IMC | DCS | 18 | 31 | B | EFCS | 总体画面设计（PT图） | 2026-10-31 | 2028-12-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 214 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  | 邓士光@dengsg | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-01-17 22:13 | 李丹a@lidana
719 | false | NI CLM 10 01 EFXC B |  | NI | CLM | 10 | 01 | EFXC | B | 人员气闸门电气贯穿件土建接口信息 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-300948-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-07-03 | EDMB-303199-ECZB | EDMB-303199-ECZB | 2025-07-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 278-8 | / |  | 李昌磊@licl | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-22 | ECZB-000885-EDMB ECZB-000930-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-05 18:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCC RF 11 01 EHLS B |  | WCC | RF | 11 | 01 | EHLS | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 打开 | 未打开 | 2024-07-02 | 是 | ECZB-300114-EDMB |  | 是 | [5 empty] | ECZB-300287-EDMB | 2024-10-09 | B |  |  |  | 1-ICM | WCC/WES板式热交换器 | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 作废 | 2024.11.19与中原沟通同意作废此接口 | 2024-11-19 |  | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana
255 | false | TSA NI 04 01 ZJSF B |  | TSA | NI | 04 | 01 | ZJSF | B | 失电时的耗气量；阀门移动100%行程（“0到100%”和“100%到0”）时的耗气量和行程时间。 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | ECZB-302950-EDMB | 2025-06-16 |  | 2025-09-05 | EDMB-300600-ECZS | EDMB-300600-ECZS | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 编制 |  | 2025-11-10 | ECZB-001151-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-05-23 20:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
2459 | false | EMS - 02 02 EHPC B |  | EMS | - | 02 | 02 | EHPC | B | 消防输入(K)-可燃物溶剂、重量、热值、位置清单 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-05 | 是 | ECZB-300191-EDMB | 2024-08-05 |  | 2024-08-09 | EDMB-300169-ECZB | EDMB-300169-ECZB | 2024-08-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158 | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-27 |  | ECZB-990109-EDMB | Super@root | 2024-07-30 22:11 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WO VA 04 01 ZJJD B |  | WO | VA | 04 | 01 | ZJJD | B | 总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root
1719 | false | WS - 04 10 EHHW B |  | WS | - | 04 | 10 | EHHW | B | 设备安装的布置要求（例如设备进出通道的预留孔洞，重点关注超压机进出） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | ECZB-300711-EDMB | 2025-01-17 |  | 2026-02-11 | EDMB-302509-ECZS | EDMB-302509-ECZS | 2026-02-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 38 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-07 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-19 23:26 | 李丹a@lidana |  | 2026-01-07 |  | 此接口增加屏蔽门、施工设计进行修改(刘洋已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
735 | false | NI NI 12 12 EHSF B |  | NI | NI | 12 | 12 | EHSF | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | ECZB-302751-EDMB | 2025-06-04 |  |  |  | EDMB-302557-ECZS | 2026-02-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 102 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-02-05 | ECZB-000916-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-02-28 18:13 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-05 | ECZS-000085-EDMB | 修改IC文件清单限位开关品牌、参数不变（李鹏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RSI NI 04 02 B N |  | RSI | NI | 04 | 02 | B | N | 下游效应分析所需保温材料体积：1）钙酸盐类、2）玻璃纤维类、3）二氧化硅粉末类、4）矿物棉类、5）硅酸铝类、6）Interam保温材料。如采用上述之外的保温材料，则应给出具体成分构成及体积。 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | 1818JYSZ20250004 |  | 033# | 新增 |  | 2025-12-12 18:28 | 李丹a@lidana
1287 | false | WES PO 04 06 SHKQ B |  | WES | PO | 04 | 06 | SHKQ | B | 电机设冷水接口（包括1、流量；2、压力；3、水质要求；4、接管管径/材质/连接方式及标准等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301225-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-09-29 | EDMB-301062-ECZS | EDMB-301062-ECZS | 2025-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 90 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-07-24 | ECZB-000969-EDMB、ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-31 20:06 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | IUR ESH 12 01 B E |  | IUR | ESH | 12 | 01 | B | E | ESH电压和电流测量 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | EDMB-300440-EDES | 2025-10-28 |  | 2025-12-24 | EDES-300455-EDMB | EDES-300455-EDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 薛冰@xuebing | 编制 |  | 2025-10-11 | 012# | 新增 | 张晓云@zhangxyb | 2024-08-17 03:25 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
267 | false | ETU DCS 12 01 B EFCS |  | ETU | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 220V直流电源系统（用于EAE）(LOT1B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-22 | 否 | EDMB-301378-ECZB | 2025-03-22 |  | 2025-04-10 | ECZB-301837-EDMB | ECZB-301837-EDMB | 2025-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2484 | false | TFA PO 04 01 APLO B |  | TFA | PO | 04 | 01 | APLO | B | 不同蒸汽压力下泵和汽轮机特性曲线（应包括不同流量工况下的蒸汽流量要求） | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 是 | ECZB-300303-EDMB | 2024-10-11 |  | 2024-11-06 | EDMB-300322-ECZB | EDMB-300322-ECZB | 2024-11-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 94 | / |  | 赵嘉明@zhaojm | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 张志明@zhangzmb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000552-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-07-26 00:36 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1761 | false | HMI NG 04 20 EHWH B |  | HMI | NG | 04 | 20 | EHWH | B | 80/5t吊车火荷载 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 是 | ECZB-300620-EDMB | 2025-01-08 |  | 2025-03-26 | EDMB-301494-ECZB | EDMB-301494-ECZB | 2025-03-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
657 | false | HH BA 03 02 EQLS B |  | HH | BA | 03 | 02 | EQLS | B | 三维模型 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | ECZB-303172-EDMB | 2025-07-01 |  | 2025-08-18 | EDMB-300242-ECZS | EDMB-300242-ECZS | 2025-08-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 53 | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 | ECZB-000956-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-03-12 17:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
| false | BN CI 04 01 SFGK B |  | BN | CI | 04 | 01 | SFGK | B | 分体空调名称、型号、性能参数、电流、用电容量/设备荷重、设备的外形尺寸图、接口尺寸图及安装要求； | 929179 | 2025-08-10 | 2026-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-09 | 否 | ENSF-300000-ECZS-142 | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | EDMB-301476-ECZS | EDMB-301476-ECZS | 2025-11-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-18 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
577 | false | VMO PI 04 01 HNHJ B |  | VMO | PI | 04 | 01 | HNHJ | B | VMO系统碘吸附器接口图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | ECZB-301401-EDMB | 2025-03-19 |  | 2025-05-22 | EDMB-302424-ECZB | EDMB-302424-ECZB | 2025-05-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 133 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 | ECZB-000939-EDMB | 修改关闭时间 | Super@root | 2025-03-18 17:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
55 | false | TFP DCS 12 01 E EFCS |  | TFP | DCS | 12 | 01 | E | EFCS | 电动主给水泵系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | EDES-300023-ECZS-0214 | 2025-11-05 |  | 2025-12-15 | EFCS-300536-ECZS-0214 | EFCS-300536-ECZS-0214 | 2025-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2327 | false | TFP PO 03 03 APLO E |  | TFP | PO | 03 | 03 | APLO | E | 给水泵结构描述 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | ECZB-300225-EDES | 2025-01-06 |  | 2025-01-24 | EDES-300238-ECZB | EDES-300238-ECZB | 2025-01-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 84 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-10-15 01:17 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
71 | false | ETT - 04 07 EFKG E |  | ETT | - | 04 | 07 | EFKG | E | 500kV GIS设备气室分隔图（中、英文对照） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | EFKG-300006-ECZS-0203 |  |  |  |  | EFKG-300029-ECZS-0203 | 2025-10-14 | B |  |  |  | 1-ICM | 203 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 | ECZB-000213-EDES | 新增 | Super@root | 2025-07-02 18:16 | 李丹a@lidana
2506 | false | TFA RF 04 03 EHLS B |  | TFA | RF | 04 | 03 | EHLS | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-08 | 是 | ECZB-300131-EDMB | 2024-08-14 | 否 | ECZB-300221-EDMB | 2024-07-20 | EDMB-300114-ECZB | 2025-05-19 | EDMB-302363-ECZB | EDMB-302363-ECZB | 2025-05-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 21 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-07-24 | 1 | ECZB-000487-EDMB | 李丹a@lidana | 2024-06-21 17:48 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | BT ZV 12 01 ZJJD B |  | BT | ZV | 12 | 01 | ZJJD | B | 电机参数表，电机外形图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 是 | ENJD-300017-ECZS-142A | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | EDMB-302203-ECZS | EDMB-302203-ECZS | 2026-01-08 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 142A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | Super@root | 2025-09-06 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ILV 04 02 EFXG N |  | NI | ILV | 04 | 02 | EFXG | N | ILV系统信号处理机柜安装、布置、用电、散热等设备接口信息 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 是 | EFXG-300002-ECZS-278-5 |  |  |  |  | EFXG-300006-ECZS-278-5 | 2025-10-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 278-5 | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 01:45 | Super@root
1596 | false | WNC PO 01 02 SYIP-01 B |  | WNC | PO | 01 | 02 | SYIP-01 | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | ECZB-301246-EDMB | 2025-03-07 |  | 2025-05-06 | EDMB-302189-ECZB | EDMB-302189-ECZB | 2025-05-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 97 | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 | ECZB-001015-EDMB | 新增、修改终版时间 | Super@root | 2024-12-27 02:14 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ESR _ 04 05 EFKG E- |  | ESR | _ | 04 | 05 | EFKG | E | 220kV GIS设备气室分隔图（中、英文对照） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 203 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-18 00:16 | Super@root
| false | AC GF 04 02 ZJGX B |  | AC | GF | 04 | 02 | ZJGX | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图等） | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | ENGX-300005-ECZS-0296 | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | EDMB-301957-ECZS | EDMB-301957-ECZS | 2025-12-17 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 296 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-20 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | CI - 14 01 T E |  | CI | - | 14 | 01 | T | E | 飞射物相关数据 1）设计超速范围内（≤120%额定转速），汽轮机飞射物的产生概率报告（主要分析应力腐蚀因素的影响，以及低周疲劳、高周疲劳等因素的分析），给出飞射物产生概率和汽轮机检查频率的关系曲线，标示出不同概率下对应的汽轮机检查周期。 2）破坏性超速（>120%额定转速）情况下，由于超速保护失效导致汽轮机飞射物产生的概率分析报告，给出飞射物产生概率和在役阀门试验频率关系的曲线，标示出不同概率下对应的阀门试验周期。 3）汽轮机失效导致汽轮机转子碎片穿过汽轮机外壳的概率为设计超速范围内的汽轮机飞射物产生概率与破坏性超速条件下汽轮机飞射物产生概率之和。 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 是 | ECZB-300211-EDES | 2025-01-03 |  | 2025-02-18 | EDES-300271-ECZB | EDES-300271-ECZB | 2025-02-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | ECZB-000118-EDES | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2025-01-03 19:00 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
2372 | false | WND DP 12 09 B EHHG |  | WND | DP | 12 | 09 | B | EHHG | WND工艺流程图及检测、控制要求等 | 929179 | 2024-11-20 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 否 | EDMB-300335-ECZB | 2024-11-13 |  | 2025-05-13 | ECZB-302161-EDMB | ECZB-302161-EDMB | 2025-05-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 160 | / |  | 杨嘉@yangjiaa | 公用系统所 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 公用系统所-水工工艺二室 |  | 编制 |  | 2025-10-10 | ECZB-000687-EDMB | 修改终版时间 | Super@root | 2024-08-20 19:57 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 20250304：A版接口已按时发送仪控任务书，但供货商A版回文中说未收到仪控任务书，经联系中原，对方表示要退回供货商接口，但至今也没有退回，故接口延误。目前已重新发送B版接口再一次传递仪控要求。 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-03-04 | 丁学姣@dingxj | 是
119 | false | TG TFE 02 01 T E |  | TG | TFE | 02 | 01 | T | E | 凝汽器旁路减温水流量，凝汽器扩容器减温水流量 | 929179 | 2025-05-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | ECZB-300666-EDES | 2025-06-19 |  |  |  | ECZB-300666-EDES | 2025-06-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 杨建军@yangjj | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 新增、修改包号 | Super@root | 2024-01-03 23:58 | 李丹a@lidana
|  | CIS CIS 02 01 B N |  | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 安全壳内高位水箱（即堆腔注非能动注水箱）的最高水温、最低水温、可用容积 | 2020-12-30 | 2024-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2020-12-30T16:00:00 | 否 |  | 2024-09-24 | 否 | EDMB-300721-EDNC | 2021-02-02T16:00:00 |  | 2025-05-26 | EDNC-301042-EDMB | EDNC-301042-EDMB | 2025-05-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2024-12-27 | 015# | 修改终版时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2020-12-24 00:48 | 黄晨@huangchen
2984 |  | NI ED* 06 10 B N |  | NI | ED* | 06 | 10 | B | N | 110VDC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2025-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | EDMB-301210-EDNC | 2025-10-23 |  | 2025-12-01 | EDNC-301239-EDMB | EDNC-301239-EDMB | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-07-16 | 030# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 01:36 | 赵忠臣@zhaozca
| false | WWC GF 12 04 GLDQ B |  | WWC | GF | 12 | 04 | GLDQ | B | 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 是 | ENGL-300000-ECZS-0132 | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | EDMB-303652-ECZB | EDMB-303652-ECZB | 2025-08-07 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 132 | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2025-07-15 20:36 | Super@root | [13 empty] | 是
120 | false | FAD DCS 12 01 B EFCS |  | FAD | DCS | 12 | 01 | B | EFCS | 火灾自动报警系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-05-15 | 2025-09-15 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | EDMB-302324-ECZB | 2025-05-14 |  | 2025-09-19 | EFCS-300294-ECZS-0214 | EFCS-300294-ECZS-0214 | 2025-09-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2025-08-28 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:40 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-28 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
| false | WCW CB 04 01 C031 E |  | WCW | CB | 04 | 01 | C031 | E | 循环水蝶阀（含伸缩节）外形图、结构图、基础图 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 121 | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | Super@root | 2025-07-17 19:17 | Super@root
1735 | false | HFL NB 06 46 EHWH B |  | HFL | NB | 06 | 46 | EHWH | B | 螺栓拉伸机环轨吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 是 | ECZB-300967-EDMB | 2025-03-28 |  | 2025-04-03 | EDMB-301641-ECZB | EDMB-301641-ECZB | 2025-04-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 33 | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-24 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-19 22:10 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
94 | false | VCT DCS 12 02 B EFCS |  | VCT | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电缆沟通风系统（LOT2B2）画面 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | EDMB-303056-ECZB | 2025-06-23 |  | 2025-11-12 | EFCS-300427-ECZS-0214 | EFCS-300427-ECZS-0214 | 2025-11-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-10-23 | ECZB-990145-EDMB | 新增、修改包号 | 张晓云@zhangxyb | 2025-02-14 22:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-10-23 |  | null_接口重新打开 | 张晓云@zhangxyb | [8 empty] | 是
|  | 5NV NI 11 06 ZN23 B |  | 5NV | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 5NV厂房二维D2条件(T层、U层、V层)：小管专业汇总（二三公司） | 929179 | 2026-03-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 黄良@huangliang | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-01-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-11-19 01:14 | 李丹a@lidana
1708 | false | SB - 04 04 EFHJ B- |  | SB | - | 04 | 04 | EFHJ | B | 蓄电池组均浮充运行模式发热量和析氢量，对房间温度要求、通风要求、建筑装修要求 | 2026-01-06 | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 否 | ECZB-300895-EDMB | 2025-02-11 |  |  |  | ECZB-300895-EDMB | 2025-02-11 | A |  |  |  | 1-ICM | 200 | / |  | 张亮@zhangliangc | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 作废 |  | 2025-12-09 |  | 新增 | Super@root | 2024-12-24 01:45 | 李丹a@lidana
11 | false | TFP DCS 12 02 B EFCS |  | TFP | DCS | 12 | 02 | B | EFCS | 电动主给水泵系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-23 | 否 | EDMB-302029-ECZS |  | 否 |  | 2026-01-19 | EFCS-300581-ECZS-0214 |  |  | EFCS-300581-ECZS-0214 | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 214 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马雪翠@maxca | 编制 |  | 2025-08-08 | ECZB-990168-EDMB | 新增、修改包号 | Super@root | 2025-04-16 23:20 | 李丹a@lidana
388 | false | NI KD 12 03 JSHD B |  | NI | KD | 12 | 03 | JSHD | B | 标准文丘里管总装图（含坡口尺寸、取压口尺寸） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | ECZB-302469-EDMB | 2025-05-16 |  | 2025-11-05 | EDMB-301452-ECZS | EDMB-301452-ECZS | 2025-11-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 50 | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-10-29 | ECZB-001032-EDMB | 新增 | 李丹a@lidana | 2025-04-14 22:01 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
|  | WCC PO 02 06 N B |  | WCC | PO | 02 | 06 | N | B | 主泵高压冷却器、油冷却器、空气冷却器在正常和非正常工况下对设备冷却水的需求，包括：流量、入口压力、冷却水进出口温度（上述参数包括正常、最大、最小、报警值等）、入口压力、设备冷却水的水质要求;上述部件在正常和非正常工况下的最大最小热负荷，以及在正常设备冷却水流量下流过各部件的压差等 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | EDNC-300669-EDMB | 2024-01-30 |  | 2025-10-15 | EDMB-301205-EDNC | EDMB-301205-EDNC | 2025-10-15 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | ECZB-990090-EDMB主泵接口 | 2025-09-10 | 008# | 新增 | 李丹a@lidana | 2023-12-19 02:01 | 李丹a@lidana |  | 2025-09-10 |  | 重新打开升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RCS CIS 02 02 N B |  | RCS | CIS | 02 | 02 | N | B | 非能动堆腔注水箱硼浓度要求，容积要求。 | 2022-11-10 | 2025-03-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-25T16:00:00 | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | EDNC-300976-EDMB | 2023-02-28T16:00:00 |  | 2025-04-25 | EDMB-301020-EDNC | EDMB-301020-EDNC | 2025-04-25 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李姗@lishan | 编制 | 接口手册变更单001#:2021-1-18 动力院来文EDNC-00049-EDMB FIN时间 2023/11/10 修改为9999-1-1 | 2025-05-23 | 022# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2020-12-24 00:47 | 黄晨@huangchen
36 |  | TTL - 02 02 T E |  | TTL | - | 02 | 02 | T | E | 润滑油箱的布置要求和最终布置方案 | 929179 | 2024-03-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-08 | 是 | ECZB-300013-EDES | 2024-04-08 |  |  |  | EDES-300618-ECZB | 2025-06-20 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-11 |  | 新增、修改包号 | 李丹a@lidana | 2024-04-08 00:25 | 李丹a@lidana
| false | CI CI 04 02 T E |  | CI | CI | 04 | 02 | T | E | 高加出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等。所有仪控用接口详图。固定支架详图。 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | ESDT-300062-ECZS-0003 |  |  |  |  | ESDT-300105-ECZS-0003 | 2026-01-28 | B |  |  |  | 1-ICM | 0003 | / |  | 池云莉@chiyl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 | ECZB-000453-EDMB | 新增 | Super@root | 2025-09-12 00:25 | 李丹a@lidana