## Sheet1
number | 关键接口 | 接口编码 | CNT接口编码 | 第1方 | 第2方 | 接口类型 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口详细描述 | 初版预报日期 | 终版预报日期 | 计划关闭日期 | 初版状态 | 终版状态 | 初版实际打开日期 | 初版是否延期打开 | 初版打开接口单号 | 终版实际打开日期 | 终版是否延期打开 | 终版打开接口单号 | 初版关闭日期 | 初版关闭接口单号 | 终版关闭日期 | 终版关闭接口单号 | 最后接口单号 | 最后接口单日期 | 最后接口单版本 | 最后接口单意见 | 专业代码 | 是否里程碑接口 | ICM层次 | LOT包号 | DCS LOT/BATCH | 设备位号 | 责任设总 | 主办所 | 参办所 | 阅知所 | 所内专业室 | 所内编制人 | 状态 | 接口备注 | 变更日期 | 变更单号 | 变更原因 | 变更人 | 创建日期 | 创建人 | SAP更新日期 | 重新打开日期 | 重新打开文号 | 重新打开原因 | 重新打开人 | 延误原因 | 完成期限 | 风险分析 | 解决措施 | 当前进展 | 是否影响进度 | 延误打开填报日期 | 延误打开填报人 | 是否按期关闭接口
25 | false | RFT PO 04 14 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300010-SMPMB-123A | 2023-11-21 |  | 2024-12-25 | SMDMB-301191-SMPMB | SMDMB-301191-SMPMB | 2024-12-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2024-12-16 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | IRM RPC 06 01 B N |  | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 2022-08-15 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-24 | 是 |  | 2024-01-16 | 是 | SMDMB-300617-SMDNC | 2022-09-19 | SMDNC-300210-SMDMB | 2024-01-23 | SMDNC-300602-SMDMB | SMDNC-300602-SMDMB | 2024-01-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 辐射监测室 | 郑皓@zhenghao | 编制 | G11,设定终版打开时间;G04，新增施工图接口2022.08.09 | 2023-11-13 | SMDNC-000368-SMDMB | G11,设定终版打开时间 | 陈蕊@chenrui | 2022-08-11 17:50 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCW - 04 03 SMPBD E |  | WCW | - | 04 | 03 | SMPBD | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-05-20 17:44 | Super@root
| false | WCW 0 12 14 SMPBM B |  | WCW | 0 | 12 | 14 | SMPBM | B | 旋转滤网控制要求,PID图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | SMPBM-300000-SMPMB-321A | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | SMDMB-302581-SMPMB | SMDMB-302581-SMPMB | 2026-01-20 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | HMI KX 06 04 SMPMG B |  | HMI | KX | 06 | 04 | SMPMG | B | 电控柜尺寸、重量、安装方式；电控柜操作面板布置 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | SMPMG-300001-SMPMB-325A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | SMDMB-301915-SMPMB | SMDMB-301915-SMPMB | 2025-08-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-09-05 |  | 补充主设及设总信息 | Super@root | 2025-05-09 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | VMO - 12 03 SMPSZ B |  | VMO | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | SMPSZ-300001-SMPMB-302F | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | SMDMB-301982-SMPMB | SMDMB-301982-SMPMB | 2025-08-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTG — 02 01 E N |  | TTG | — | 02 | 01 | E | N | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE G模式下汽机调节逻辑和模拟图 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMDES-300041-SMDNC | 2024-08-30 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300044-SMDES | SMDNC-300044-SMDES | 2025-07-28 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
|  | EES — 04 06 SMPCJ B- |  | EES | — | 04 | 06 | SMPCJ | B | 试验负载的安装要求（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-12-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-11 | 是 | SMPQD-300008-SMPMB-211B |  |  |  |  | SMDMB-300636-SMPMB | 2024-06-08 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-02-21 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:38 | Super@root
352 |  | CI 00 01 01 E B |  | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2022-05-30 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-02 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300385-SMDMB | 2024-06-06 | SMDMB-300227-SMDES | 2026-01-09 | SMDMB-300384-SMDES | SMDMB-300384-SMDES | 2026-01-09 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改描述、终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 06 SMPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300028-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301088-SMPMB | SMDMB-301088-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | RX RCS 02 01 B N |  | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 作废 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 已通过图文传真“SMDMB-000440-SMDNC“申请删除该接口。 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 2024-02-06 | 朱芸芸@zhuyyb
69 | false | RFT PO 04 03 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300041-SMPMB-123A | 2023-12-18 |  | 2023-12-18 | SMDMB-300175-SMPMB | SMDMB-300175-SMPMB | 2023-12-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
61 | false | CSP PO 04 14 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300004-SMPMB-123A | 2023-12-28 |  | 2023-12-28 | SMDMB-300199-SMPMB | SMDMB-300199-SMPMB | 2023-12-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
15 |  | RRP IIC 12 02 N B |  | RRP | IIC | 12 | 02 | N | B | RRP系统手册6.2, 6.4, 6.5, | 2023-03-15 | 2023-08-16 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-17 | 是 | SMDNC-300327-SMDMB | 2023-09-28 | 是 | SMDNC-300488-SMDMB | 2023-03-29 | SMDMB-300343-SMDNC |  |  | SMDMB-300501-SMDNC | 2023-10-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TTG - 02 04 T E |  | TTG | - | 02 | 04 | T | E | 励磁系统接线端子图（包含励磁系统与外部控制接口） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | CI TSR 02 03 T E |  | CI | TSR | 02 | 03 | T | E | 汽水分离再热器系统图及其系统说明书 | 929179 | 2023-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | PCS PO 04 05 SMPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPAJ-300055-SMPMB-118A | 2024-12-20 |  | 2025-11-13 | SMDMB-302354-SMPMB | SMDMB-302354-SMPMB | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CCV - 12 08 SMPGA B |  | CCV | - | 12 | 08 | SMPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
334 |  | RCS NI 01 09 N B |  | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 2022-08-30 | 2024-06-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-23 | 是 |  | 2024-06-17 | 否 | SMDNC-300714-SMDMB | 2023-01-11 | SMDMB-300303-SMDNC | 2024-07-12 | SMDMB-300754-SMDNC | SMDMB-300754-SMDNC | 2024-07-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 编制 | G03，7.11增加接口、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 添加所内专业室；修改所编制人 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | VAE ZK 04 02 JDPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | SMPGM-300027-SMPMB-302A | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | SMDMB-302007-SMPMB | SMDMB-302007-SMPMB | 2025-08-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 07 SMPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300085-SMPMB-118A | 2025-01-03 |  | 2025-12-01 | SMDMB-302397-SMPMB | SMDMB-302397-SMPMB | 2025-12-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS - 04 01 N SMPES |  | RCS | - | 04 | 01 | N | SMPES | RCS-RS典型图 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | Super@root | 2026-02-13 00:19 | Super@root
| false | WCW PM 04 08 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 08 | SMPBJ | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-12-18 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | ZST - 04 10 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 10 | JDPZF | B | 废过滤器芯或干燥废物桶厂内转运装置总重载荷、运输车外形尺寸、运输车轮压载荷、车轮尺寸及车轮布置等 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | SMPZF-300008-SMPMB-285A | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | SMDMB-302642-SMPMB | SMDMB-302642-SMPMB | 2026-02-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root | [13 empty] | 否
11 | false | OS - 09 04 SMPFK B |  | OS | - | 09 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺管道司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 否 | SMPFK-300006-SMPMB-614A | 2025-02-11 |  | 2025-02-11 | SMDMB-301356-SMPMB | SMDMB-301356-SMPMB | 2025-02-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFP PO 04 22 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 22 | SMPPH | E | 电动机特性曲线、电动机过热负荷曲线（额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线）、电动机额定电压和最小启动电压条件下的转矩曲线（转矩或电流/速度），速度特性曲线（功 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | SMPPH-300037-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300037-SMPMB-135A | 2025-07-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
3 | false | OS - 12 02 SMPFK B |  | OS | - | 12 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控桥架布置图、埋件图、埋管位置、穿管、开孔、留洞等。 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-21 | 是 | SMPFK-300012-SMPMB-614A | 2025-01-20 |  | 2025-06-20 | SMDMB-301726-SMPMB | SMDMB-301726-SMPMB | 2025-06-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张晓勐@zhangxmc | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL - 04 03 SMPAY B |  | HFL | - | 04 | 03 | SMPAY | B | HFL燃料厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 王杰琮@wangjcd | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
379 |  | RX - 06 03 B N |  | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 2022-11-30 | 2025-01-30 | 2025-07-29 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-29 | 否 |  | 2025-01-25 | 否 | SMDMB-300854-SMDNC | 2023-02-13 | SMDNC-300296-SMDMB | 2025-07-17 | SMDNC-300948-SMDMB | SMDNC-300948-SMDMB | 2025-07-17 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 编制 | G06，新增施工图阶段接口；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 陈蕊@chenrui | 2022-11-01 18:04 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TGS / 04 05 SMPGL E |  | TGS | / | 04 | 05 | SMPGL | E | 报警手册 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 是 | SMPGL-300004-SMPMB-405A |  |  |  |  | SMPGL-300004-SMPMB-405A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 21:58 | Super@root
|  | RCS RX 01 01 B N |  | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 2021-12-31 | 2024-01-31 | 2024-06-20 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-31 | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | SMDMB-300633-SMDNC | 2022-11-10 | SMDNC-300263-SMDMB | 2025-02-20 | SMDNC-300844-SMDMB | SMDNC-300844-SMDMB | 2025-02-20 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  |  | 吴茜婷@wuxt | 编制 | G08，设定终版时间； | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 否
| false | WCW - 10 01 SMPBD1 E |  | WCW | - | 10 | 01 | SMPBD1 | E | 动力控制柜的电源容量要求、就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 是 | SMPMB-300012-SMDES-332B |  |  |  |  | SMPBD-300018-SMPMB-332B | 2025-08-05 | C |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:35 | Super@root
| false | WWC PO 04 03 SMPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | SMPAJ-300094-SMPMB-118A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | SMDMB-301262-SMPMB | SMDMB-301262-SMPMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 10 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO泵组P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300006-SMPMB-123A | 2023-11-28 |  | 2024-11-12 | SMDMB-301007-SMPMB | SMDMB-301007-SMPMB | 2024-11-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TTB RCS 02 01 B N |  | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300584-SMDNC | 2023-12-19 |  |  |  | SMDNC-301013-SMDMB | 2025-10-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G11，新增施设接口 | 2026-01-13 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCI - 02 01 SMPSK E |  | WCI | - | 02 | 01 | SMPSK | E | 设备的3D模型（包括闭式水热交换器和稳压水箱） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 是 | SMPMB-300003-SMDES-250A | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | SMDES-300005-SMPMB-250A | SMDES-300005-SMPMB-250A | 2025-05-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-09-05 17:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 11 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 11 | SMPFE | B | 开式和闭式泡沫喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、连接方式等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 是 | SMPFE-300004-SMPMB-611A | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | SMDMB-302541-SMPMB | SMDMB-302541-SMPMB | 2026-01-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 02 02 SMPSK B |  | ZLT | QX | 02 | 02 | SMPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） | 929179 | 2025-05-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300010-SMPMB-286A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | SMDMB-302473-SMPMB | SMDMB-302473-SMPMB | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 02 01 SMPBF E |  | CI | - | 02 | 01 | SMPBF | E | 压缩空气罐、疏水扩容器的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 是 | SMPMB-300002-SMDES-260A |  |  |  |  | SMPBF-300007-SMPMB-260A | 2025-12-08 | B |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2025-02-26 01:43 | Super@root
| false | HEB BE 08 01 SMPBP B |  | HEB | BE | 08 | 01 | SMPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 是 | SMPBP-300014-SMPMB-190B |  |  |  |  | SMDMB-302468-SMPMB | 2025-12-19 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-12 02:18 | Super@root
5 | false | VZD - 12 04 SMPSZ B |  | VZD | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带动力和仪控电# | 929179 | 2025-10-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | SMPSZ-300042-SMPMB-302F | 2025-11-09 |  | 2025-11-09 | SMDMB-302338-SMPMB | SMDMB-302449-SMPMB | 2025-12-12 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root |  | 2025-12-02 |  | 012MT 的供货范围及端子箱位号修改。（尤志敏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | CI - 05 02 E T |  | CI | - | 05 | 02 | E | T | TG与华东院管道有连接的管道接口坐标，坡口，管道规格，材料，热位移。 | 929179 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | ZLD PO 04 04 SMPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300063-SMPMB-118A | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | SMDMB-301425-SMPMB | SMDMB-301425-SMPMB | 2025-03-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | NI - 04 01 B N |  | NI | - | 04 | 01 | B | N | 反应堆一次屏蔽人员通道所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘昕宇@liuxym | 编制 | G34 新增 |  | 34# | SMDNC-000473-SMDMB |  | 2025-06-11 00:58 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 未得到招标信息 | [5 empty] | 2025-09-08 | 刘昕宇@liuxym
| false | EMS — 06 10 SMPCJ B |  | EMS | — | 06 | 10 | SMPCJ | B | 控制电缆连接图 | 929179 | 2027-03-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root
19 | false | WCF PM 04 16 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 16 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机逻辑图，模拟图（如需） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root
| false | CI TTL 08 02 T E |  | CI | TTL | 08 | 02 | T | E | 套装油管道布置图（汽轮机和发电机管道合并一起） | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | NI - 04 02 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 02 | JDPGM | B | 电动阀门电装接线盒外形图（含接线图、接线盒端子图及电缆格兰型号等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 是 | SMPGM-300016-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMDMB-302622-SMPMB | 2026-02-03 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 17:36 | Super@root
| false | FDP - 12 01 SMPFE B |  | FDP | - | 12 | 01 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 是 | SMPFE-300015-SMPMB-611A |  |  |  |  | SMPFE-300026-SMPMB-611A | 2026-02-28 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root
| false | CI - 04 06 T E |  | CI | - | 04 | 06 | T | E | 发电机下方检修平台布置图 | 929179 | 2023-05-20 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
2 | false | CFE - 04 02 SMPYH B |  | CFE | - | 04 | 02 | SMPYH | B | 加药装置用电条件 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | SMPYH-300006-SMPMB-307B | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | SMDMB-302506-SMPMB | SMDMB-302506-SMPMB | 2025-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 307B | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2025-12-12 | 1907BW310020250112 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-05-08 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HEC CI 08 01 E SMPYC |  | HEC | CI | 08 | 01 | E | SMPYC | 汽轮发电机厂房电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| false | WES FI 06 02 SMPDB B |  | WES | FI | 06 | 02 | SMPDB | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | SMPDB-300001-SMPMB-243A | 2023-09-27 |  | 2024-01-10 | SMDMB-300238-SMPMB | SMDMB-300238-SMPMB | 2024-01-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 01:44 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC - 02 01 B N |  | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | SMDMB-300592-SMDNC | 2023-12-22 |  | 2024-11-11 | SMDNC-300785-SMDMB | SMDNC-300785-SMDMB | 2024-11-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-07-21 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
| false | VNA ZK 04 05 JDPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | VNA系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | WCF PO 04 16 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 是 | SMPAR-300154-SMPMB-123A | 2024-11-23 |  | 2024-12-12 | SMDMB-301144-SMPMB | SMDMB-301144-SMPMB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-28 | 1907BW22R120240004； | 2404修改主办； | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2024-12-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | HEC CI 08 01 E SMYPC |  | HEC | CI | 08 | 01 | E | SMYPC | 汽轮发电机厂房电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | SMDES-300005-SMPMB-190A | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | SMPYC-300052-SMPMB-190A | SMPYC-300052-SMPMB-190A | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 08 01 SMPBP B |  | HEN | NI | 08 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | SMPBP-300003-SMPMB-190B |  |  |  |  | SMDMB-302378-SMPMB | 2025-11-25 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-12 02:18 | Super@root
| false | RCS PO 04 17 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 17 | SMPAK | N | 主泵机组的阻力矩(包括：不含叶轮摩擦损失的曲线、惰转转速-转矩曲线)与转速的变化曲线,表示为Tf=WIND0+WIND1*n+WIND2*n2，其中n为泵转速Resistance torque (including curve without impeller friction, coast down speed | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
|  | RPS - 02 03 B N |  | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 2022-02-18 | 2023-03-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-02-17 | 否 |  | 2023-03-31 | 是 | SMDMB-300344-SMDNC | 2022-07-25 | SMDMB-300210-SMDNC | 2023-06-02 | SMDNC-300355-SMDMB | SMDNC-300355-SMDMB | 2023-06-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 | G04，经协商终版预报日期定为2023.3.30 | 2025-07-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 13 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 泵组自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求。 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | SMPCB-300020-SMPMB-111A | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | SMDMB-301216-SMPMB | SMDMB-301216-SMPMB | 2024-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMS — 04 08 SMPCJ B |  | EMS | — | 04 | 08 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | SMPCJ-300048-SMPMB-210A | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | SMDMB-300393-SMPMB | SMDMB-300393-SMPMB | 2024-03-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RCS RX 05 07 N B |  | RCS | RX | 05 | 07 | N | B | 与RCV系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于波@yubo | 编制 | G41 修改PRE;JDDMB-990032-JDDNC | 2026-01-14 | 41#；36#；22# | SMDMB-000865-SMDNC;新增、修改初版、终版、关闭时间 | 曹婧@caojing | 2024-08-12 23:33 | 李丹a@lidana
|  | PRS - 12 01 B N |  | PRS | - | 12 | 01 | B | N | PRS系统功能图、SAMA图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-21 | 否 | SMDMB-300586-SMDNC | 2023-12-21 |  | 2023-12-29 | SMDNC-300573-SMDMB | SMDNC-300573-SMDMB | 2023-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | G11，新增施设接口 |  | SMDNC-000368-SMDMB |  |  | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 04 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | SMPCB-300001-SMPMB-116A | 2024-02-18 |  | 2024-10-30 | SMDMB-300971-SMPMB | SMDMB-300971-SMPMB | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | WCS CI 06 01 SMPFK E |  | WCS | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样电负荷清单 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 是 | SMPFK-300000-SMPMB-609A | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | SMDES-300009-SMPMB-609A | SMDES-300009-SMPMB-609A | 2025-05-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
16 | false | VMO - 12 02 SMPSZ B |  | VMO | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | SMPSZ-300000-SMPMB-302F | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 | SMDMB-301707-SMPMB | SMDMB-301707-SMPMB | 2025-06-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 06 YPXH E |  | CI | - | 04 | 06 | YPXH | E | 机械联锁清单 | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | TTV PO 04 04 SMPAE E |  | TTV | PO | 04 | 04 | SMPAE | E | 供货范围清单（包含供货范围的阀门、滤网的外形图、重量、型号等参数） | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300002-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300028-SMPMB-132A | 2025-11-18 | B |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
589 |  | RCS RCV 02 12 N B |  | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2022-05-27 | 否 | SMDNC-300161-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300175-SMDNC | 2023-10-18 | SMDMB-300512-SMDNC | SMDMB-300512-SMDNC | 2023-10-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 10 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 10 | SMPCJ | B | 三维模型：+9.2m | 929179 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-05 | 是 | SMPCJ-300054-SMPMB-210A | 2024-03-15 |  |  |  | SMDMB-301515-SMPMB | 2025-04-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root |  | 2024-09-24 | 1907BW310020240188 | 接口文件（类别11，流水号10，接口主题是：三维模型：+9.2m）,于2024年03月收到贵院接口审查意见单SMDMB-300378-SMPMB关闭接口。现因柴油机厂房9.2m层布置调整，需更新9.2m层三维模型，现申请打开该接口，更新相关模型信息。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
2 |  | PRS NI 02 02 B N |  | PRS | NI | 02 | 02 | B | N | PRS管道布置 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | SMDMB-300717-SMDNC | 2024-10-30 | 否 | SMDMB-300800-SMDNC | 2024-07-15 | SMDNC-300740-SMDMB | 2025-04-29 | SMDNC-300897-SMDMB | SMDNC-300897-SMDMB | 2025-04-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | G09,新增施设接口 | 2025-12-23 | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 | 曹婧@caojing | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCI PO 04 04 SMPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑及说明、P&ID、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 | 929179 | 2025-04-11 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | SMPMB-300005-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300062-SMPMB-134A | 2025-07-30 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | TTB - 04 01 E SMPHJ |  | TTB | - | 04 | 01 | E | SMPHJ | 蒸汽发生器排污冷却水参数 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-04-27 |  | 2025-04-27 | SMPMB-300027-SMDES-002A | SMPMB-300027-SMDES-002A | 2025-04-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
14 | false | WAP - 02 01 SMPCY B |  | WAP | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | SMPCY-300011-SMPMB-603A |  |  |  |  | SMDMB-302677-SMPMB | 2026-02-10 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root
353 |  | WPW - 02 01 E B |  | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房各工况下生活水水量、用户用途、水压等 | 2022-05-30 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-02 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300384-SMDMB | 2022-06-06 | SMDMB-300121-SMDES | 2026-01-08 | SMDMB-300382-SMDES | SMDMB-300382-SMDES | 2026-01-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改日期 | 李丹a@lidana | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 08 SMPLK B |  | NI | - | 04 | 08 | SMPLK | B | 放电试验装置主要技术参数 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-09-27 22:44 | Super@root
119 |  | RCS RCV 01 05 N B |  | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 2022-05-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-05-27 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-06-07 | SMDMB-300170-SMDNC |  |  | SMDMB-300170-SMDNC | 2022-06-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 作废 | G37 作废;G03 2022.05.09新增施工图接口 | 2025-07-18 | 37#;核工冀设发〔2024〕5号 | SMDNC-000670-SMDMB;调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui
| false | NI PO 04 05 SMPAZ B |  | NI | PO | 04 | 05 | SMPAZ | B | 地坑泵电缆转接箱外形尺寸图、原理图\r\n | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | SMPAZ-300015-SMPMB-120A | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 | SMDMB-302256-SMPMB | SMDMB-302256-SMPMB | 2025-10-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-02 22:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 09 YPXH E |  | CI | - | 04 | 09 | YPXH | E | 开关柜母线相序 | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | MX - 04 01 E SMPZJ |  | MX | - | 04 | 01 | E | SMPZJ | 汽机房UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-09-25 00:21 | Super@root
| false | WSC - 11 05 SMPCW B |  | WSC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | SMPCW-300001-SMPMB-312A | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300001-SMPMB-312A | 2024-04-02 |  | 2025-10-17 | SMDMB-302242-SMPMB | SMDMB-302242-SMPMB | 2025-10-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root |  | 2025-02-12 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
15 |  | WUC - 02 01 E B |  | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 2022-01-10 | 2025-08-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | SMDES-300325-SMDMB | 2022-02-06 | SMDMB-300067-SMDES | 2025-10-16 | SMDMB-300356-SMDES | SMDMB-300356-SMDES | 2025-10-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-07-07 | 1907BW22K020250035、36# | 2025.3.19 调整主办所、修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 09 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 09 | SMPAK | N | 主泵机组的泵、电机和轴密封等部分向泵坑环境的散热量（包括散热面积及散热量） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
5 |  | CB - 02 02 E B |  | CB | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛及其BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 2022-02-25 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-03-11 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-03-15 | SMDMB-300103-SMDES |  |  | SMDMB-300103-SMDES | 2022-03-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 张娅@zhangya | 编制 |  | 2025-07-23 | 1 | 1 | 曹婧@caojing | 2022-01-26 04:21 | 樊文萍@fanwp
| false | HMI KP 06 04 SMPEB B |  | HMI | KP | 06 | 04 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300011-SMPMB-204A | 2024-11-07 |  | 2024-11-07 | SMDMB-300995-SMPMB | SMDMB-300995-SMPMB | 2024-11-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 05 01 T E |  | CI | - | 05 | 01 | T | E | 汽轮机连接的汽水管道（包括主蒸汽、抽汽管道等）接口尺寸、位置、附加位移及允许作用力和力矩图、焊接坡口尺寸。 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | WSC PO 04 07 SMPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300088-SMPMB-118A | 2025-01-04 |  | 2025-01-04 | SMDMB-301236-SMPMB | SMDMB-301236-SMPMB | 2025-01-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM NI 04 07 SMPAX B |  | CLM | NI | 04 | 07 | SMPAX | B | 根据设备闸门弹性连接件技术规格书附录5提供设备可燃物清单表格 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | CI TSC 04 05 SMPZA E |  | CI | TSC | 04 | 05 | SMPZA | E | 压缩空气资料（包括用气量、气罐资料等） | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-25 | 否 | SMPZA-300002-SMPMB-167A |  |  |  |  | SMPZA-300002-SMPMB-167A | 2026-02-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 22:04 | Super@root
| false | WCF PO 04 02 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设计性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300079-SMPMB-123A | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 | SMDMB-300962-SMPMB | SMDMB-300962-SMPMB | 2024-10-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 02 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | SMPCB-300019-SMPMB-111A | 2025-01-18 |  | 2025-07-11 | SMDMB-301817-SMPMB | SMDMB-301817-SMPMB | 2025-07-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI - 04 05 SMPAY B |  | HMI | - | 04 | 05 | SMPAY | B | HMI反应堆外围S厂房手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | SMPAY-300007-SMPMB-205A |  |  |  |  | SMDMB-302408-SMPMB | 2025-12-04 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | EMP/Q — 06 02 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 | 929179 | 2024-01-10 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | SMPCJ-300026-SMPMB-210A | 2023-12-28 |  | 2025-09-12 | SMDMB-302077-SMPMB | SMDMB-302077-SMPMB | 2025-09-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCI - 04 03 SMPSK E |  | WCI | - | 04 | 03 | SMPSK | E | 闭冷水稳压水箱外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | SMPSK-300001-SMPMB-250A |  |  |  |  | SMPSK-300011-SMPMB-250A | 2025-09-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-09-05 17:26 | Super@root
|  | TTG RCS 02 03 E N |  | TTG | RCS | 02 | 03 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 929179 | 2027-12-30 | 2028-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G40 修改FIN | 2025-12-30 | 40#,14# | SMDNC-000012-SMDES;新增接口 | 曹婧@caojing | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | WCC PO 02 06 SMPAK N |  | WCC | PO | 02 | 06 | SMPAK | N | 主泵高压冷却器、油水冷却器、空水冷却器在正常和非正常工况下对设备冷却水的需求，包括：流量、入口压力、冷却水进出口温度（上述参数包括正常、最大、最小、报警值等）、入口压力、# | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300063-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300142-SMPMB-101A | 2026-01-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | WCC PO 04 12 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | SMPBH-300012-SMPMB-114A | 2024-11-26 |  |  |  | SMDMB-302416-SMPMB | 2025-12-04 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2025-12-31 | SMPBH-300064-SMPMB-114A | 规格书1907G3004（F版）升版 ，增加电机轴承振动传感器要求。新增电机测振仪表，接线盒增加进线接头，相应增加接线端子 。更新电机外形图。无其他影响。（张晓云确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 | false | ZB - 12 10 SMPAG B |  | ZB | - | 12 | 10 | SMPAG | B | 氢气贮存与分配系统逻辑图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | SMPAG-300001-SMPMB-602A | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | SMDMB-301739-SMPMB | SMDMB-301739-SMPMB | 2025-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020250038 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EES — 06 02 SMPCJ B- |  | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
| false | TFA PO 04 01 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 是 | SMPAR-300000-SMPMB-117A | 2024-04-30 |  | 2024-04-30 | SMDMB-300511-SMPMB | SMDMB-300511-SMPMB | 2024-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 李丹a@lidana | 2024-03-18 18:30 | Super@root |  | 2025-12-29 |  | 升版《设备自带电缆的清单》文件(李杰总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | RBM PO 04 02 SMPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300133-SMPMB-118A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | SMDMB-301472-SMPMB | SMDMB-301472-SMPMB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
733 |  | RCS RHR 02 03 N B |  | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 2021-12-30 | 2026-04-30 | 2026-10-27 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-23 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-02-21 | SMDMB-300078-SMDNC |  |  | SMDMB-300078-SMDNC | 2022-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
| false | CI - 01 10 T E |  | CI | - | 01 | 10 | T | E | 低压缸喷水量要求 | 929179 | 2023-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | CI TSR 04 11 T E |  | CI | TSR | 04 | 11 | T | E | MSR系统设备外形图（含汽水分离再热器、疏水箱）、支座图、基础图、基础标高要求、接口图、附加位移及允许作用力和力矩图,汽水分离再热器抽芯图 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RBM PO 04 17 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | SMPAR-300116-SMPMB-123A | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 | SMDMB-301142-SMPMB | SMDMB-301142-SMPMB | 2024-12-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCL ZK 04 02 JDPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMPGM-300002-SMPMB-302A | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | SMDMB-301715-SMPMB | SMDMB-301715-SMPMB | 2025-06-17 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 23 B SMPCB |  | REB | PO | 04 | 23 | B | SMPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | SMDMB-300279-SMPMB | 2024-01-30 |  | 2024-07-16 | SMPCB-300025-SMPMB-116A | SMPCB-300025-SMPMB-116A | 2024-07-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI - 04 04 SMPSK E |  | WCI | - | 04 | 04 | SMPSK | E | 闭式水热交换器和闭式水稳压水箱仪表清单，液位变送器预留仪表接口图 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 是 | SMPMB-300004-SMDES-250A |  |  |  |  | SMPSK-300014-SMPMB-250A | 2025-10-30 | E |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-09-05 17:26 | Super@root
|  | RII ZZZ 06 01 N B |  | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-25 | 是 | SMDNC-300607-SMDMB | 2024-01-25 |  | 2024-04-26 | SMDMB-300709-SMDNC | SMDMB-300709-SMDNC | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2024-04-16 | 1907BW22R120240004；SMDNC-000340-SMDMB/SMDMB-000363-SMDNC | 2404修改主办；G13，新增接口 | 陈蕊@chenrui | 2023-12-04 23:08 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
7 |  | RCS NI 01 11 N B |  | RCS | NI | 01 | 11 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 2023-01-01 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-10 | 是 | SMDNC-300288-SMDMB | 2024-08-12 | 否 | SMDNC-300754-SMDMB | 2023-01-15 | SMDMB-300305-SMDNC | 2024-08-19 | SMDMB-300770-SMDNC | SMDMB-300770-SMDNC | 2024-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李精精@lijjc | 编制 | G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
10 | false | SA - 12 01 SMPKE B |  | SA | - | 12 | 01 | SMPKE | B | I/O清单（注明送DCS信号） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300012-SMPMB-608A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | SMDMB-302214-SMPMB | SMDMB-302214-SMPMB | 2025-10-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | RSI NI 04 02 N B |  | RSI | NI | 04 | 02 | N | B | NPIC负责范围安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息清单（应包括设备/物项名称、位号、单机组数量、所在房间号、标高、单机组总质量和总表面积）。被包覆在壳体（如不锈钢）内的不会与喷淋介质和管道破裂喷放介质接触的，可不进行统计 | 929179 | 2026-02-15 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | SMDNC-301066-SMDMB | 2026-02-05 |  |  |  | SMDMB-301072-SMDNC | 2026-02-08 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | TSM TSD 04 01 E T |  | TSM | TSD | 04 | 01 | E | T | 机组启动时，机组运行时-TG包供货范围内的设备辅助蒸汽要求： | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | TSM - 02 02 B N |  | TSM | - | 02 | 02 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | SMDMB-300904-SMDNC | 2025-04-29 |  | 2025-07-15 | SMDNC-300944-SMDMB | SMDNC-300944-SMDMB | 2025-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
7 | false | SA - 12 04 SMPKE B |  | SA | - | 12 | 04 | SMPKE | B | 动力柜盘面布置图、端子排接线图 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300015-SMPMB-608A | 2025-08-26 |  | 2025-10-11 | SMDMB-302198-SMPMB | SMDMB-302198-SMPMB | 2025-10-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
4 |  | NB - 01 01 B N |  | NB | - | 01 | 01 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 929179 | 2023-09-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-25 | 否 | SMDMB-300488-SMDNC | 2023-09-25 |  |  |  | SMDNC-300577-SMDMB | 2024-01-04 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq
562 |  | RCS TSC 01 01 B E |  | RCS | TSC | 01 | 01 | B | E | TSC旁路容量 | 2022-01-10 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-04 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-28 | SMDES-300076-SMDMB |  |  | SMDES-300076-SMDMB | 2022-01-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
| false | EM* - 04 03 B SMPXH |  | EM* | - | 04 | 03 | B | SMPXH | EM* 10kV开关柜典型接线图 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
| false | WCC PO 04 02 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 否 | SMPBH-300000-SMPMB-114A | 2024-07-12 |  | 2024-07-12 | SMDMB-300712-SMPMB | SMDMB-300712-SMPMB | 2024-07-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 01 01 T E |  | TTG | - | 01 | 01 | T | E | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 929179 | 2023-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | WAP - 04 10 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 10 | SMPAM | B | 电机数据表（按买方格式提交）、空压机组、干燥过滤器设备供电电源要求（功率、电流、电压等级等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300009-SMPMB-604A | 2025-11-14 |  | 2025-11-14 | SMDMB-302356-SMPMB | SMDMB-302356-SMPMB | 2025-11-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFH - 04 31 SMPHJ E |  | TFH | - | 04 | 31 | SMPHJ | E | 除氧器启动用辅助蒸汽量 | 929179 | 2027-06-30 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 否 | SMPHJ-300044-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300044-SMPMB-002A | 2025-09-18 | A |  |  | N | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-08 16:35 | Super@root
| false | WSC WC 02 07 SMPCW B |  | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | SMPCW-300002-SMPMB-311A | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300002-SMPMB-311A | 2024-10-29 |  | 2025-09-23 | SMDMB-302116-SMPMB | SMDMB-302116-SMPMB | 2025-09-23 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:26 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WND - 09 01 SMPFK B- |  | WND | - | 09 | 01 | SMPFK | B | WND水泵电气资料（包括电源接口位置、电机参数、启动电流、额定电流、电机加热器容量及接线盒位置、接线盒大小） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-11 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
561 |  | RCS TSM 02 01 B E |  | RCS | TSM | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽的品质要求 | 2022-01-10 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-04 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-28 | SMDES-300075-SMDMB |  |  | SMDES-300075-SMDMB | 2022-01-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
| false | WOS PO 04 07 SMPPA E |  | WOS | PO | 04 | 07 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵入口滤网资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | SMPPA-300024-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300024-SMPMB-133A | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
695 |  | TFA RCS 01 02 B N |  | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 2022-09-30 | 2024-01-25 | 2024-07-23 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-27 | 是 |  | 2023-04-18 | 否 | SMDMB-300350-SMDNC | 2023-04-18 |  |  |  | SMDNC-301061-SMDMB | 2026-01-22 | H | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 | G05,2022.9.6经双方同意将初版预报日期改为2022.9.30；经双方同意修改接口描述 | 2025-11-10 | 1907BW22C420250003 |  | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-11-05 | SMDNC-000766-SMDMB | 据悉金七门相关流量已发生变化；考虑到辅助给水流量是我院相关安全分析工作的重要输入，由于辅助给水流量尚未固化，我院多项工作处于严重延期状态（包括向力学专业的提资等）；请贵司尽快反馈及提供本项目可固化的辅助给水流量。 贵方来文已收悉，我方预计2025/11/15前通过接口（TFA RCS 01 02 B N，TFA RCS 02 03 B N）升版辅助给水流量，新版辅助给水流量考虑豁免辅助给水隔离阀误关单一故障。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 目前不具备打开条件，待完成TFA取消汽动泵改进项分析报告评审后提交 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2022-06-27
2 |  | PRS IIC 12 01 N B |  | PRS | IIC | 12 | 01 | N | B | PRS系统手册2~5章，6.1,9.1,流程图 | 2023-03-15 | 2023-09-28 |  | 关闭 | 打开 | 2023-04-18 | 是 | SMDNC-300333-SMDMB | 2023-10-07 | 是 | SMDNC-300491-SMDMB | 2023-05-06 | SMDMB-300358-SMDNC |  |  | SMDMB-300538-SMDNC | 2023-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 | SMDNC-000354-SMDMB | 根据系统手册出版进度计划，申请调整至2023.11.30 | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/11/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | HRT RX 04 05 B SMPAB |  | HRT | RX | 04 | 05 | B | SMPAB | 主设备自重（蒸发器和堆顶结构自重等） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 是 | SMDMB-302218-SMPMB | 2025-10-13 |  | 2025-10-22 | SMPAB-300027-SMPMB-200A | SMPAB-300027-SMPMB-200A | 2025-10-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA EX 04 02 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 02 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300005-SMPMB-253A | 2023-07-07 |  | 2023-07-07 | SMDMB-300004-SMPMB | SMDMB-300004-SMPMB | 2023-07-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 04 01 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-06 | 是 | SMPCJ-300020-SMPMB-210A | 2023-12-18 |  | 2023-12-18 | SMDMB-300178-SMPMB | SMDMB-300178-SMPMB | 2023-12-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 05 SMPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPAJ-300050-SMPMB-118A | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | SMDMB-301252-SMPMB | SMDMB-301252-SMPMB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EDM - 04 01 E SMPZJ |  | EDM | - | 04 | 01 | E | SMPZJ | EDM系统单线图及负荷接线图（包含ME和TE厂房直流分屏） | 2026-07-30 | 2027-02-28 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
| false | CHC RX 04 08 SMPWW B |  | CHC | RX | 04 | 08 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | SMPWW-300003-SMPMB-309A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | SMDMB-302493-SMPMB | SMDMB-302493-SMPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-28 02:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 05 YPXH E |  | CI | - | 04 | 05 | YPXH | E | 10kV开关柜设备数据表 | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
561 |  | RCS RX 04 01 N B |  | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 2022-06-30 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-07-04 | 是 |  | 2022-07-04 | 否 | SMDNC-300184-SMDMB | 2022-07-18 | SMDMB-300206-SMDNC | 2023-08-09 | SMDMB-300443-SMDNC | SMDMB-300443-SMDNC | 2023-08-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.26新增施工图接口;G05,NB改为RX；G08，设定终版时间 | 2023-07-20 | SMDNC-000309-SMDMB/SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
16 | false | WCF PM 04 19 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 19 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | SMPBM-300008-SMPMB-320A | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | SMDMB-301959-SMPMB | SMDMB-301959-SMPMB | 2025-08-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 09 SMPWW B |  | CHC | RX | 04 | 09 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用电要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | SMPWW-300004-SMPMB-309A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | SMDMB-301893-SMPMB | SMDMB-301893-SMPMB | 2025-08-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-28 02:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 01 12 T E- |  | CI | - | 01 | 12 | T | E | 汽轮发电机厂房内发电机本体及辅助系统设备散热量 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-12 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | ZST QF 04 14 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 14 | SMPKP | B | 浓缩液计量槽不锈钢敷面设计要求 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
|  | RX NI 11 06 N B |  | RX | NI | 11 | 06 | N | B | RX厂房12.00m板及12.00m~16.00m墙二维D2条件（动力院） | 2023-07-30 | 2025-07-15 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-01 | 是 | SMDNC-300427-SMDMB | 2025-07-07 | 否 | SMDNC-300938-SMDMB | 2023-08-18 | SMDMB-300459-SMDNC | 2025-07-23 | SMDMB-300953-SMDNC | SMDMB-300953-SMDNC | 2025-07-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 编制 | G38修改FIN时间;G04 新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38# | SMDNC-000733-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
71 |  | CB WHS 02 02 E B |  | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 2022-01-10 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-07-28 | 否 | SMDES-300296-SMDMB | 2022-09-25 | SMDMB-300149-SMDES | 2025-08-04 | SMDMB-300300-SMDES | SMDMB-300300-SMDES | 2025-08-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版、关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 04 SMPLK B |  | NI | - | 04 | 04 | SMPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 否 | SMPLK-300000-SMPMB-415A | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | SMDMB-302584-SMPMB | SMDMB-302584-SMPMB | 2026-01-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-09-27 22:44 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 02 01 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 02 | 01 | JDPSK | B | 除盐水使用需求 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
|  | RCS RX 02 01 B N |  | RCS | RX | 02 | 01 | B | N | RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-28 | 否 | SMDMB-300937-SMDNC | 2025-06-28 |  |  |  | SMDMB-301020-SMDNC | 2025-10-15 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | JDDMB-990032-JDDNC | 2025-05-26 | 22# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-08-12 23:33 | 李丹a@lidana
| false | TFP PO 04 01 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 01 | SMPPH | E | 设备基础图（包括泵组及油冷却器的详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 否 | SMPPH-300000-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300087-SMPMB-135A | 2026-01-16 | G |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | WCW TFE 02 01 T E |  | WCW | TFE | 02 | 01 | T | E | 汽轮机范围内的就地控制柜、就地仪控设备的电负荷清单。 | 929179 | 2023-03-20 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | RBM PO 04 07 SMPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300077-SMPMB-118A | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | SMDMB-301248-SMPMB | SMDMB-301248-SMPMB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCP PO 12 06 SMPAK N |  | RCP | PO | 12 | 06 | SMPAK | N | 主泵测量信号处理机柜RCP800AR接口（尺寸、重量、安装接口及要求、电缆进线方式等） | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300081-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300128-SMPMB-101A | 2025-12-11 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
2 | false | WES GS 09 03 SMPBM B |  | WES | GS | 09 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-04-16 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 是 | SMPBM-300005-SMPMB-320A | 2025-11-11 |  | 2025-11-11 | SMDMB-302350-SMPMB | SMDMB-302350-SMPMB | 2025-11-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:38 | Super@root | [13 empty] | 是
20 |  | RRP TFM 01 02 N B |  | RRP | TFM | 01 | 02 | N | B | 给水阀隔离：A、B列 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 是 | SMDNC-300436-SMDMB | 2023-08-04 |  |  |  | SMDMB-300921-SMDNC | 2025-06-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G09,新增施设接口 | 2025-05-28 | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 | 曹婧@caojing | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/10/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZBR DZ 04 01 B SMPAD |  | ZBR | DZ | 04 | 01 | B | SMPAD | 除氧状态、生产状态、热备用状态及典型瞬态工况，除气单元热平衡参数（包括流量、温度、压力、焓值）;ZGT系统阀门开启压力;WSD加热蒸汽参数（干度、成分） | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 是 | SMDMB-302650-SMPMB | 2026-02-05 |  |  |  | SMDMB-302650-SMPMB | 2026-02-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root | [5 empty] | 根据文号：CP05BW21D320260001，该接口于2026/02/03交接，交接前已延误打开。 | 2026-02-15 |  |  |  | 否 | 2026-02-03 | 于嘉蕾@yujlc
624 |  | CIS RCS 05 01 B N |  | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 2021-12-30 | 2023-07-15 | 2023-12-12 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-06 | 是 |  | 2023-07-14 | 否 | SMDMB-300388-SMDNC | 2022-06-12 | SMDNC-300177-SMDMB | 2023-07-25 | SMDNC-300416-SMDMB | SMDNC-300416-SMDMB | 2023-07-25 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 编制 | G09，调整时间；G08，设定终版时间 | 2023-07-10 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 4.25修改责任所责任人 | 陈蕊@chenrui | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | WOS PO 04 01 SMPPA E |  | WOS | PO | 04 | 01 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵外形安装尺寸图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | SMPPA-300018-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300018-SMPMB-133A | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:17 | Super@root
| false | WSC PO 04 04 SMPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300073-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | SMDMB-301409-SMPMB | SMDMB-301409-SMPMB | 2025-03-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
58 | false | WCF PO 04 21 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 21 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机保护接地方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-15 | 是 | SMPAR-300151-SMPMB-123A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | SMDMB-301074-SMPMB | SMDMB-301074-SMPMB | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 02 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 02 | SMPDG | E | 水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量等 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300001-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPMB-300026-SMDES-131A | 2025-05-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root
| false | RSI PO 04 06 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-19 | 是 | SMPAK-300004-SMPMB-112A | 2023-10-19 |  | 2025-12-08 | SMDMB-302436-SMPMB | SMDMB-302436-SMPMB | 2025-12-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-11-19 | - | 加参办 | 李丹a@lidana | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | 采购反馈根据规格书D版修改分级重新打开接口（李杰总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI - 04 08 SMPMQ B |  | NI | - | 04 | 08 | SMPMQ | B | 变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | SMPMQ-300007-SMPMB-413A | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | SMDMB-301670-SMPMB | SMDMB-301670-SMPMB | 2025-06-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-10-18 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | WCV ZV 04 01 SMPED B |  | WCV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | WCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-10 | 是 | SMPED-300034-SMPMB-302B | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | SMDMB-302619-SMPMB | SMDMB-302619-SMPMB | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 03 01 SMPBD E- |  | WCW | - | 03 | 01 | SMPBD | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-23 17:40 | Super@root
1 |  | RNI1 RX1 04 01 N B |  | RNI1 | RX1 | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 2022-10-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 马卫涛@mawt | 作废 | G05，新增施工图阶段设备接口 |  |  |  |  | 2022-09-28 01:32 | Super@root
| false | WCW PM 04 06 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 06 | SMPBJ | B | 仪表安装要求、布置图、接线图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-12-18 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | ZST QF 04 10 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 10 | SMPKP | B | 浓缩液设备放射性废液排放接口（包括废水活度浓度、杂质含量、流量、年产生量、排水频率、压力、温度、和管道末端形式、位置、尺寸和材料） | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
580 |  | TFM - 02 04 E B |  | TFM | - | 02 | 04 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 2022-01-10 | 2025-08-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-08-29 | 否 | SMDES-300324-SMDMB | 2022-02-28 | SMDMB-300101-SMDES | 2025-09-11 | SMDMB-300334-SMDES | SMDMB-300334-SMDES | 2025-09-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WND - 06 01 SMPFK B |  | WND | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 除盐水分配系统电缆清单（WND和WCD） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
588 |  | RCS RCV 02 14 N B |  | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-23 | 是 |  | 2022-05-23 | 否 | SMDNC-300125-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300147-SMDNC | 2023-07-28 | SMDMB-300425-SMDNC | SMDMB-300425-SMDNC | 2023-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 12 01 SMPFK E |  | WCR | CI | 12 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | SMPFK-300013-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300033-SMPMB-609A | 2025-07-16 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | TTG RPC 12 01 T E |  | TTG | RPC | 12 | 01 | T | E | 定子运输图转子运输图发电机转子的拆装图 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | ZST QX 10 04 SMPKP B |  | ZST | QX | 10 | 04 | SMPKP | B | 卖方供货范围内设备的检修起吊条件（起吊高度、最大起吊荷载、吊车轨道长度、起吊范围等） | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| 否 | RHR PO 04 13 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 是 | SMPBH-300012-SMPMB-110A | 2024-08-19 |  | 2025-09-29 | SMDMB-302179-SMPMB | SMDMB-302179-SMPMB | 2025-09-29 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 | 仪控一室 | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:39 | Super@root |  | 2025-07-31 |  | 设计申请：根据当前工程电缆采购情况修改箱盒电缆格兰出线外径范围。升版审查意见（已与厂家沟通）。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | EMP/Q — 06 07 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 07 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+9.2m层 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 是 | SMPCJ-300050-SMPMB-210A | 2024-03-19 |  | 2024-03-19 | SMDMB-300385-SMPMB | SMDMB-300385-SMPMB | 2024-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 16 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 16 | SMPPH | E | 给水泵组的系统说明手册（含给水泵组的结构描述） | 929179 | 2025-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 否 | SMPMB-300013-SMDES-135A |  |  |  |  | SMPMB-300013-SMDES-135A | 2025-05-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | CI - 04 06 TBLL E |  | CI | - | 04 | 06 | TBLL | E | 500KV电缆局部放电监测装置（包括原理接线图、配置方案、安装要求等） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 23:17 | Super@root
| false | TFS PO 04 03 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 03 | SMPAJ | E | 启动给水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | SMPMB-300026-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300044-SMPMB-134A | 2025-06-20 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
470 |  | RCS TTB 02 06 N B |  | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 2022-05-20 | 2025-10-27 | 2026-04-25 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2025-09-30 | 否 | SMDNC-301001-SMDMB | 2022-06-09 | SMDMB-300180-SMDNC | 2025-11-07 | SMDMB-301029-SMDNC | SMDMB-301029-SMDNC | 2025-11-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2026-01-13 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
23 | false | SA - 10 01 B SMPKE |  | SA | - | 10 | 01 | B | SMPKE | 厂房布局图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | SMDMB-301568-SMPMB | 2025-04-29 |  | 2025-11-19 | SMPKE-300038-SMPMB-608A | SMPKE-300038-SMPMB-608A | 2025-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:08 | Super@root |  | 2025-10-29 |  | 重新打卡原因：结构反馈依据目前标高开展，结构底标高超出负挖范围，改动过大； 影响的信息：应该底层标高及相应的设备安装接口；_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
3 |  | TSM RCS 01 05 B N |  | TSM | RCS | 01 | 05 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 929179 | 2024-06-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 否 | SMDMB-300736-SMDNC | 2024-06-13 |  | 2025-06-04 | SMDNC-300911-SMDMB | SMDNC-300911-SMDMB | 2025-06-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-29 22:16 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
| false | RCP AC 04 28 SMPAK N |  | RCP | AC | 04 | 28 | SMPAK | N | 主泵水力组件去污容器设计接口(包括主泵水力组件接口：水力组件部分的重量，接管位置，外形详细尺寸（包括叶轮和扩散器部分的最大直径，高度，隔热体的尺寸等），拆卸方式和维修要求。 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | ZST - 04 08 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 08 | JDPZF | B | 卖方供货范围内的设备布置图（厂房局部三维视图及厂房、设备、管道的三维模型） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 是 | SMPZF-300013-SMPMB-285A |  |  |  |  | SMDMB-302700-SMPMB | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-02-13 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-10-09 17:53 | Super@root
| false | WCW PM 04 14 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 14 | SMPBJ | B | 导轴承技术方案 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | HRT RX 06 11 SMPAB B |  | HRT | RX | 06 | 11 | SMPAB | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | SMPAB-300002-SMPMB-200A | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | SMDMB-301847-SMPMB | SMDMB-301847-SMPMB | 2025-07-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-26 | 02 | 1907BW310020240158修改接口时间 | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW CI 02 02 T E |  | WCW | CI | 02 | 02 | T | E | 从凝汽器水室入口至出口的压损(清洁管，包括进出口膨胀节)，不含设计裕量。 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | NI - 04 16 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 16 | SMPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀样本、结构，工作原理图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 是 | SMPFE-300000-SMPMB-611A |  |  |  |  | SMPFE-300018-SMPMB-611A | 2026-02-09 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| true | RFH KX 12 12 SMPAB B |  | RFH | KX | 12 | 12 | SMPAB | B | 人桥吊与辅助吊需厂房敷设电缆的电缆清单，电缆包括设备电源箱出线到设备固定点这段电缆 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 是 | SMPAB-300024-SMPMB-204B |  |  |  |  | SMDMB-302310-SMPMB | 2025-11-04 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:15 | Super@root
| false | CI VA 04 03 SMPDB E |  | CI | VA | 04 | 03 | SMPDB | E | 重要蝶阀外形图 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
| false | WDP YA 01 03 SMPFK B |  | WDP | YA | 01 | 03 | SMPFK | B | 除盐水生产系统工艺设备选型计算书 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:01 | Super@root
| false | RSI PO 04 04 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-23 | 是 | SMPAK-300006-SMPMB-112A | 2023-10-23 |  | 2024-10-29 | SMDMB-300967-SMPMB | SMDMB-300967-SMPMB | 2024-10-29 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加编制 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2024-10-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WCW PM 04 15 B SMPBJ |  | WCW | PM | 04 | 15 | B | SMPBJ | 提供循环水系统瞬态分析所需资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | SMDMB-301571-SMPMB | 2025-04-29 |  |  |  | SMDMB-301571-SMPMB | 2025-04-29 | A |  |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root | [5 empty] | 因汽机资料未固化，导致接口打开延误。 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 2025-04-29 | 范思雨@fansy
| false | NI - 04 10 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 10 | SMPFE | B | 高速水雾喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 是 | SMPFE-300009-SMPMB-611A | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | SMDMB-302596-SMPMB | SMDMB-302596-SMPMB | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC - 12 03 SMPCW B |  | WSC | - | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300017-SMPMB-312A | 2024-04-07 |  | 2024-04-07 | SMDMB-300444-SMPMB | SMDMB-300444-SMPMB | 2024-04-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFP — 02 03 E N |  | TFP | — | 02 | 03 | E | N | 主蒸汽破口工况下的给水流量变化（用于蒸汽破口分析） | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
|  | RCS ESA/ESD 12 01 N B |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 2021-12-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-24 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-07-01 | SMDMB-300200-SMDNC |  |  | SMDMB-300200-SMDNC | 2022-07-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 耿卜雄@gengbx | 作废 | G33 作废 | 2025-06-09 | 33#;15# | SMDNC-000523-SMDMB;SMDMB-000213-SMDES | 曹婧@caojing | 2021-12-13 17:38 | 张晓飞@zhangxf | [11 empty] | 2022-03-15
| false | ZBR DZ 04 07 SMPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 07 | SMPAD | B | 管口或法兰端口处理 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300008-SMPMB-254A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | SMDMB-302666-SMPMB | SMDMB-302666-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
594 |  | RCS RCV 02 01 N B |  | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-26 | 是 |  | 2022-05-26 | 否 | SMDNC-300134-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300138-SMDNC | 2023-10-17 | SMDMB-300509-SMDNC | SMDMB-300509-SMDNC | 2023-10-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 06 08 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 08 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+14.6&+19.0m层及以上 | 929179 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-24 | 否 | SMPCJ-300063-SMPMB-210A | 2024-06-06 |  | 2024-06-06 | SMDMB-300632-SMPMB | SMDMB-300632-SMPMB | 2024-06-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 01 SMPLK B |  | NI | - | 04 | 01 | SMPLK | B | 单体蓄电池和组装后蓄电池的动、静载荷 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-09-27 22:44 | Super@root
|  | RCS RSI 05 02 N B |  | RCS | RSI | 05 | 02 | N | B | RCS系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 2023-06-10 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-20 | 是 | SMDNC-300374-SMDMB | 2023-10-16 | 是 | SMDNC-300511-SMDMB | 2023-06-26 | SMDMB-300386-SMDNC | 2023-10-23 | SMDMB-300523-SMDNC | SMDMB-300523-SMDNC | 2023-10-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | G08，新增施工图接口 |  | SMDNC-000271-SMDMB |  |  | 2023-06-14 18:45 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
769 |  | RCS RBM 02 06 N B |  | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 2021-12-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-28 | 是 |  | 2021-12-28 | 否 | SMDNC-300016-SMDMB | 2022-01-24 | SMDMB-300046-SMDNC | 2023-07-26 | SMDMB-300421-SMDNC | SMDMB-300421-SMDNC | 2023-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G09，调整打开时间；G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | WCW - 03 01 SMPBD1 E |  | WCW | - | 03 | 01 | SMPBD1 | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-10-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-05 | SMDES-300004-SMPMB-332B | SMDES-300004-SMPMB-332B | 2025-03-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:35 | Super@root | [13 empty] | 是
13 |  | RNI IIC 12 02 N B |  | RNI | IIC | 12 | 02 | N | B | RNI系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2023-03-15 | 2023-08-16 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-17 | 是 | SMDNC-300321-SMDMB | 2023-09-25 | 是 | SMDNC-300477-SMDMB | 2023-03-29 | SMDMB-300339-SMDNC |  |  | SMDMB-300812-SMDNC | 2024-11-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | NI RCS 04 01 N B |  | NI | RCS | 04 | 01 | N | B | 重载车外形尺寸、前后车架上预留开孔位置及尺寸 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | SMDNC-300694-SMDMB | 2024-04-29 |  | 2024-05-06 | SMDMB-300718-SMDNC | SMDMB-300718-SMDNC | 2024-05-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 编制 | G09，修改初版预报时间；G08，设定终版时间； | 2024-02-07 | 15# | SMDNC-000421-SMDMB修改终版打开时间和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 受接口NI RCS 01 04 B N接口制约，收到此接口2个月后打开。此接口CNPE推迟到8.30号，故本接口10.30打开。 | 2022-10-30 | 暂时无。 |  |  | 否 | 2022-07-01 |  | 是
| false | WND - 12 05 SMPFK B |  | WND | - | 12 | 05 | SMPFK | B | WND 仪表及控制设备平面布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | TFA PO 04 13 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒安装图(外形尺寸、安装要求等)、布置图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-16 | 是 | SMPAR-300011-SMPMB-117A | 2024-07-16 |  | 2024-07-16 | SMDMB-300716-SMPMB | SMDMB-300716-SMPMB | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-22 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 07 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 07 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制原理图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300006-SMPMB-604A | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | SMDMB-301963-SMPMB | SMDMB-301963-SMPMB | 2025-08-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-11-19 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 04 02 SMPFK E |  | WCR | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 化学加药设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | SMPFK-300011-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300051-SMPMB-609A | 2025-11-21 | G |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | EMP/Q — 16 02 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 16 | 02 | SMPCJ | B | D4条件提资 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 是 | SMPCJ-300087-SMPMB-210A | 2025-05-08 |  | 2025-05-08 | SMDMB-301585-SMPMB | SMDMB-301585-SMPMB | 2025-05-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI - 04 02 SMPAY B |  | HMI | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HMI反应堆外围U厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | SMPAY-300003-SMPMB-205A |  |  |  |  | SMDMB-302409-SMPMB | 2025-12-04 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
25 | false | PH - 01 02 SMPEY B |  | PH | - | 01 | 02 | SMPEY | B | 循环水处理系统（制备） P&ID 图 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | SMPEY-300005-SMPMB-605A |  |  |  |  | SMDMB-302481-SMPMB | 2025-12-22 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
| false | TFC - 08 02 SMPBG E |  | TFC | - | 08 | 02 | SMPBG | E | 再生单元详细布置图（管道、材料、支架详图） | 929179 | 2026-05-15 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
595 |  | RCS RCV 02 13 N B |  | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-23 | 是 |  | 2022-05-23 | 否 | SMDNC-300118-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300144-SMDNC | 2023-07-28 | SMDMB-300427-SMDNC | SMDMB-300427-SMDNC | 2023-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | CI 00 01 02 E B |  | CI | 00 | 01 | 02 | E | B | 汽机房与室外室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | SMDES-300329-SMDMB | 2025-08-29 |  | 2025-10-14 | SMDMB-300352-SMDES | SMDMB-300352-SMDES | 2025-10-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 1907JYSZ20250009 |  | 37# | 新增 |  | 2025-07-31 23:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
15 |  | RSI NI 02 05 B N |  | RSI | NI | 02 | 05 | B | N | 0至30天内安全壳压力、（大气、露点）温度曲线 | 929179 | 2026-02-15 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | SMDMB-301071-SMDNC | 2026-02-06 |  |  |  | SMDMB-301071-SMDNC | 2026-02-06 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | CCV - 12 03 SMPGA B |  | CCV | - | 12 | 03 | SMPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
12 |  | RX CLM 01 01 B N |  | RX | CLM | 01 | 01 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 929179 | 2023-07-31 | 2024-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-24 | 否 | SMDMB-300413-SMDNC | 2023-07-24 |  | 2023-08-01 | SMDNC-300429-SMDMB | SMDNC-300429-SMDMB | 2023-08-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 陈鹍@chenkun | 编制 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 11 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 11 | SMPAK | N | 主泵机组停电惰转过程中流量和转速随时间的衰减曲线及数据表，数据表中应包含半流量惰转时间 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
|  | APA — 02 01 E N |  | APA | — | 02 | 01 | E | N | 请提供初始工况为90%FP、85%FP和80%FP时，给水泵跳泵时如下参数随时间的变化曲线：蒸汽发生器入口处的给水流量；蒸汽发生器入口处的给水温度；到汽轮机、汽水分离再热器和其他用汽设备的蒸汽流量；汽轮机高压缸第一级压力。另请提供跳泵到汽轮机RUNBACK动作时间延迟 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
|  | TSC — 01 02 E N |  | TSC | — | 01 | 02 | E | N | TSC各阀门的下列参数：a)阀门调制开启曲线（Valve opening program）b)最小开度份额c)最大开度份额d)阀门容量e)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间g)阀门快开整定值 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | ZBR CS 04 02 SMPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 02 | SMPAD | B | 外形与接口图、最大外形尺寸和重量（空重 正常运行时重量 水压实验时重量）安装、维修空间、气液相容积 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300000-SMPMB-254A |  |  |  |  | SMDMB-302662-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
510 |  | RCS TFM 02 04 N B |  | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 2022-05-20 | 2023-12-25 | 2024-06-22 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2024-02-06 | 是 | SMDNC-300641-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300165-SMDNC | 2024-02-19 | SMDMB-300658-SMDNC | SMDMB-300658-SMDNC | 2024-02-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 05 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300024-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | 2024-09-26 | SMDMB-300900-SMPMB | SMDMB-300900-SMPMB | 2024-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-05-22 | / |  | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root |  | 2024-08-06 |  | 采购申请重新打开接口传递新资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | WSC PO 04 01 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | SMPAR-300066-SMPMB-123A | 2023-12-19 |  | 2025-02-28 | SMDMB-301384-SMPMB | SMDMB-301384-SMPMB | 2025-02-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2025-02-25 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
18 | false | VMO - 01 01 B SMPSZ |  | VMO | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VMO系统厂房布置图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | SMDMB-301880-SMPMB | 2025-07-30 |  | 2025-08-05 | SMPSZ-300011-SMPMB-302F | SMPSZ-300011-SMPMB-302F | 2025-08-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
725 |  | RCS REB 02 02 N B |  | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 2021-12-10 | 2024-06-25 | 2024-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-31 | 是 |  | 2024-07-16 | 是 | SMDNC-300741-SMDMB | 2022-01-24 | SMDMB-300051-SMDNC | 2024-07-24 | SMDMB-300758-SMDNC | SMDMB-300758-SMDNC | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 12 SMPAB B |  | HRT | RX | 06 | 12 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | SMPAB-300003-SMPMB-200A | 2025-10-21 |  | 2025-10-21 | SMDMB-302254-SMPMB | SMDMB-302254-SMPMB | 2025-10-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 | 02 | 1907BW310020240158修改接口时间 | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW 0 12 05 SMPBM B |  | WCW | 0 | 12 | 05 | SMPBM | B | 旋转滤网电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root
| false | RCP AC 04 30 SMPAK N |  | RCP | AC | 04 | 30 | SMPAK | N | 导叶出口中心线到泵壳出口（冷段管直段）中心线距离 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | TFE CI 02 01 T E |  | TFE | CI | 02 | 01 | T | E | 轴封冷却器正常水量轴封冷却器最大水量轴封冷却器最小水量 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
9 | false | NI ZV 04 11 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 11 | SMPED | B | 风机三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:37 | Super@root
| false | WCR CI 02 04 SMPFK E |  | WCR | CI | 02 | 04 | SMPFK | E | 二回路化学加药系统实体三维模型 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | SMPFK-300055-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300055-SMPMB-609A | 2026-01-05 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | WSD PO 04 08 SMPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300015-SMPMB-118A | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 | SMDMB-301130-SMPMB | SMDMB-301130-SMPMB | 2024-12-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
56 |  | TFM - 02 01 E B |  | TFM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 2022-01-10 | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 否 |  | 2025-08-13 | 否 | SMDES-300310-SMDMB | 2022-02-14 | SMDMB-300077-SMDES | 2025-08-25 | SMDMB-300312-SMDES | SMDMB-300312-SMDES | 2025-08-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | IFT ZZZ 06 01 N B |  | IFT | ZZZ | 06 | 01 | N | B | IFT系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | SMDNC-300585-SMDMB | 2024-01-11 |  | 2024-04-22 | SMDMB-300706-SMDNC | SMDMB-300706-SMDNC | 2024-04-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2024-04-16 | 1907BW22R120240004；SMDNC-000340-SMDMB/SMDMB-000363-SMDNC | 2404修改主办；G13，新增接口 | 陈蕊@chenrui | 2023-12-04 23:08 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
394 |  | RCS SX 04 01 B N |  | RCS | SX | 04 | 01 | B | N | SX厂房RCS系统电气设备布置信息 | 2022-09-15 | 2023-12-30 | 2024-06-27 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-09 | 否 |  | 2024-03-02 | 是 | SMDMB-300668-SMDNC | 2022-10-13 | SMDNC-300228-SMDMB | 2024-03-15 | SMDNC-300662-SMDMB | SMDNC-300662-SMDMB | 2024-03-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G04，新增施工图接口2022.08.09；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 陈蕊@chenrui | 2022-08-11 17:50 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 外部原因：本接口为上游接口《RCS SX 04 01 N B》的布置信息反馈，上游接口《RCS SX 04 01 N B》终版打开时间为2023.11.30，本接口终版在其1个月后打开，但由于该接口（终版）未打开，故本接口暂时不能打开，需在其传递后1个月内打开。 | [5 empty] | 2024-01-05 | 朱佩晓@zhupx | 是
516 |  | RCS RSI 02 12 N B |  | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 2022-05-30 | 2024-06-25 | 2024-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-06 | 是 |  | 2024-07-08 | 是 | SMDNC-300728-SMDMB | 2022-06-09 | SMDMB-300181-SMDNC |  |  | SMDMB-301038-SMDNC | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2025-11-12 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-11-12 | SMDNC-000779-SMDMB | 根据前期项目审评中的安审问题，申请重新打开接口RCS-RSI-02-12-N-B，变更LOCA长期冷却阶段的最小安注流量为233m3/h。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TFA PO 04 11 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-16 | 是 | SMPAR-300013-SMPMB-117A | 2025-04-02 |  | 2025-05-26 | SMDMB-301643-SMPMB | SMDMB-301643-SMPMB | 2025-05-26 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-22 17:52 | Super@root |  | 2025-05-19 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI - 04 01 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 01 | JDPGM | B | 1.阀门电装数据表2.阀门控制接口图3.阀门电装电机性能数据（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能数据）（按买方格式提交） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 是 | SMPGM-300015-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMDMB-302624-SMPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 17:36 | Super@root
| false | TTL - 02 03 T E |  | TTL | - | 02 | 03 | T | E | 汽轮机润滑油直流事故油泵启动柜接线图（含端子排图） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | RFT wcc 04 04 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 04 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-RFT侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300003-SMPMB-253A | 2023-06-30 |  | 2023-06-30 | SMDMB-300000-SMPMB | SMDMB-300000-SMPMB | 2023-06-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所-系统一室 |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-05-22 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 20 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 20 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMPAH-300024-SMPMB-113A | 2024-07-29 |  | 2024-07-29 | SMDMB-300767-SMPMB | SMDMB-300767-SMPMB | 2024-07-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-15 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSR TFH 01 01 T E |  | TSR | TFH | 01 | 01 | T | E | 励磁母线三维模型(含有励磁变以及励磁柜) | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| true | RFH KX 12 11 B SMPAB |  | RFH | KX | 12 | 11 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车电源箱馈电电缆规格 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 否 | SMDMB-300394-SMPMB | 2024-03-22 |  | 2024-08-08 | SMPAB-300003-SMPMB-204B | SMPAB-300003-SMPMB-204B | 2024-08-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH - 02 02 SMPHJ E |  | TFH | - | 02 | 02 | SMPHJ | E | 高压加热器事故时壳侧高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300016-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300016-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | NI VA 04 13 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 13 | SMPDB | B | 图纸(包括组装、铭牌图、材料清单) | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
86 | false | WCF PO 04 17 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机防潮加热器的电压、功率、工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 是 | SMPAR-300157-SMPMB-123A | 2024-12-21 |  | 2024-12-21 | SMDMB-301179-SMPMB | SMDMB-301179-SMPMB | 2024-12-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TFL 04 05 T E |  | CI | TFL | 04 | 05 | T | E | 低加外形图包括：管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | HRT - 04 02 SMPAY B |  | HRT | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HRT反应堆厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | SMPAY-300001-SMPMB-205A |  |  |  |  | SMDMB-302411-SMPMB | 2025-12-04 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
|  | RCS NI 02 01 N B |  | RCS | NI | 02 | 01 | N | B | 提供设计瞬态清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-11 | 是 | SMDNC-300788-SMDMB | 2024-11-11 |  | 2024-11-25 | SMDMB-300816-SMDNC | SMDMB-300816-SMDNC | 2024-11-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 | JDDMB-990032-JDDNC | 2024-08-12 | 22# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-08-12 23:33 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 03 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300022-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  |  |  | SMDMB-302701-SMPMB | 2026-02-13 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2026-02-10 | / |  | 李丹a@lidana | 2023-06-15 23:43 | Super@root |  | 2026-02-10 | 1907BW22K020260013 | 根据三门项目部2026年第一次双周例会纪要的要求，针对WES/WCC系统热交换器尺寸调整事宜SMPDN-420010-SMPMB-253A（王瑞桥总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | TFP PO 04 21 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 21 | SMPPH | E | 电机性能参数表（额定功率、轴功率、效率、额定电压、额定电流、额定频率、起动电流倍数、额定功率因数、启动功率因数、起动转矩倍数、最大转矩倍数、电动机转动惯量、电动机滑差、额 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | SMPPH-300028-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300057-SMPMB-135A | 2025-09-29 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
5 | false | WGD - 11 01 SMPXE B |  | WGD | - | 11 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机、高压氮气贮罐、氮气缓冲罐、低温液氮贮罐、低温二氧化碳贮罐、液氮汽化器、电加热汽化器CAD版土建资料（包括：设备基础图、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | SMPXE-300011-SMPMB-606A | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | SMDMB-301948-SMPMB | SMDMB-301948-SMPMB | 2025-08-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240276 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 03 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 03 | SMPBH | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | SMPBH-300010-SMPMB-114A | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300741-SMPMB | SMDMB-300741-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
29 | false | VCL ZV 04 01 SMPED B |  | VCL | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 是 | SMPED-300030-SMPMB-302B | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | SMDMB-302594-SMPMB | SMDMB-302594-SMPMB | 2026-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 02 01 T E |  | CI | - | 02 | 01 | T | E | 汽轮机范围系统图（含轴封蒸汽系统、汽轮机本体疏水系统滑润油系统图、EH油系统图、润滑油处理系统等系统的系统图）及其系统说明书 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | CI - 01 14 T E |  | CI | - | 01 | 14 | T | E | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | CI PO 04 01 SMPPA E |  | CI | PO | 04 | 01 | SMPPA | E | 常规岛排污泵外形图及土建资料（包括基础尺寸、静载荷、动载荷） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | SMPPA-300003-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300013-SMPMB-133A | 2025-12-08 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
| false | CLM NI 04 02 SMPAX B |  | CLM | NI | 04 | 02 | SMPAX | B | 伸缩升降平台总体布置图：提供伸缩升降平台（含电控设备）总体布置信息、重量；安装方式和要求、操作空间需求 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | TFR PO 04 09 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 09 | SMPAJ | E | 低加疏水泵IO清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | SMPMB-300019-SMDES-134A | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | SMDES-300008-SMPMB-134A | SMDES-300008-SMPMB-134A | 2025-05-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 04 19 SMPEB B |  | HMI | KP | 04 | 19 | SMPEB | B | 80/5t吊车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300012-SMPMB-204A | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 | SMDMB-300988-SMPMB | SMDMB-300988-SMPMB | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 05 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | SMPCB-300002-SMPMB-116A | 2024-04-19 |  | 2024-10-30 | SMDMB-300972-SMPMB | SMDMB-300972-SMPMB | 2024-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | TSS CI 13 01 T E |  | TSS | CI | 13 | 01 | T | E | TSS系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2024-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 03 B SMPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 03 | B | SMPFH | 反应堆厂房与QC厂房吊钩尺寸 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
2 | false | ZB - 12 09 SMPAG B |  | ZB | - | 12 | 09 | SMPAG | B | 设备自带仪表布置图及仪表清单、样本选型、控制设备清单、测量范围整定值等信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | SMPAG-300002-SMPMB-602A |  |  |  |  | SMDMB-302052-SMPMB | 2025-09-04 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020250038 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:07 | Super@root
| false | CI - 04 03 PDS E |  | CI | - | 04 | 03 | PDS | E | 变压器外形图、变压器底脚尺寸（底部埋件和底部留孔）、变压器静载荷 | 929179 | 2025-11-22 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 否 | SMPDS-300000-SMPMB-413B |  |  |  |  | SMPDS-300003-SMPMB-413B | 2026-01-07 | A |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:47 | Super@root
|  | WES GS 04 11 - B- |  | WES | GS | 04 | 11 | - | B | GS钢闸门设备数据表 | 2025-09-30 | 2958101 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
|  | ILV ZZZ 06 01 N B |  | ILV | ZZZ | 06 | 01 | N | B | ILV系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 是 | SMDNC-300603-SMDMB | 2024-01-24 |  | 2024-03-15 | SMDMB-300675-SMDNC | SMDMB-300675-SMDNC | 2024-03-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2024-04-16 | 1907BW22R120240004；SMDNC-000340-SMDMB/SMDMB-000363-SMDNC | 2404修改主办；G13，新增接口 | 陈蕊@chenrui | 2023-12-04 23:08 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | WCW - 12 01 SMPBD1 E |  | WCW | - | 12 | 01 | SMPBD1 | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单及相关逻辑 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-14 |  | 2025-01-14 | SMDES-300003-SMPMB-332B | SMDES-300003-SMPMB-332B | 2025-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 02 02 E SMPFK |  | WCR | CI | 02 | 02 | E | SMPFK | 二回路化学加药系统设计及设计原始资料 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | SMDES-300002-SMPMB-609A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | SMPFK-300008-SMPMB-609A | SMPMB-300007-SMDES-609A | 2025-04-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 28 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
37 | false | WSC PO 04 07 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | SMPAR-300063-SMPMB-123A | 2023-12-26 |  | 2023-12-26 | SMDMB-300196-SMPMB | SMDMB-300196-SMPMB | 2023-12-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 06 PDS E |  | CI | - | 04 | 06 | PDS | E | 变压器二次接线端子图（风机、温控、电流互感器接线图）、温控器报警触点形式或温控器与计算机控制系统的通讯协议；变压器内零序电流互感器型号等信息以及安装图；温控器电气参数、温控器外形图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPDS-300006-SMPMB-413B |  |  |  |  | SMPDS-300006-SMPMB-413B | 2026-01-07 | A |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:47 | Super@root
| false | TTV PO 04 03 SMPAE E |  | TTV | PO | 04 | 03 | SMPAE | E | 工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300001-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300024-SMPMB-132A | 2025-11-11 | C |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
| false | WES PO 04 04 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 电机加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-19 | 否 | SMPAR-300014-SMPMB-115A | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | SMDMB-300421-SMPMB | SMDMB-300421-SMPMB | 2024-03-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | Super@root | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSR TFH 01 02 T E |  | TSR | TFH | 01 | 02 | T | E | 励磁系统单线图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | CSP PO 04 01 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300024-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | 2023-12-01 | SMDMB-300133-SMPMB | SMDMB-300133-SMPMB | 2023-12-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 12 06 SMPCW B |  | WWC | - | 12 | 06 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300013-SMPMB-312A | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | SMDMB-300389-SMPMB | SMDMB-300389-SMPMB | 2024-03-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | EE/EA/ER - 04 04 SMPES B |  | EE/EA/ER | - | 04 | 04 | SMPES | B | 核岛低压配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| false | TFR PO 04 11 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 11 | SMPAJ | E | 低加疏水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | SMPAJ-300042-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300084-SMPMB-134A | 2025-09-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | WCC PO 04 19 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | SMPBH-300017-SMPMB-114A | 2024-08-16 |  |  |  | SMDMB-302528-SMPMB | 2026-01-05 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2025-12-31 | SMPBH-300065-SMPMB-114A | 规格书1907G3004（F版）升版 ，增加电机轴承振动传感器要求。更新电机接线盒图、电机接线盒和电机外形图。无其他影响。（张晓云确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | CSP PO 04 19 B SMPAK- |  | CSP | PO | 04 | 19 | B | SMPAK | 电气、仪控电缆规格 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 112A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 作废 |  | 2024-05-16 | 1907BW22R120240004； | 2404修改主办； | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [5 empty] | 根据1907BW22R120240004，转到河北分公司时已延误。与厂家沟通后同意删除此接口，电缆信息在审查厂家接口传递相关内容。 | [5 empty] | 2024-04-29 | 李伟霞@liwx
| false | EES RS 04 01 JDPGA B |  | EES | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | SMPGM-300226-SMPMB-302A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | SMDMB-302630-SMPMB | SMDMB-302630-SMPMB | 2026-02-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-19 22:37 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ETC - 04 01 E SMPZJ |  | ETC | - | 04 | 01 | E | SMPZJ | ETC系统单线图及负荷接线图 | 2026-03-30 | 2027-02-28 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
474 |  | RCS RCV 02 03 N B |  | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 2022-05-20 | 2023-12-25 | 2024-06-22 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2024-02-06 | 是 | SMDNC-300643-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300169-SMDNC | 2024-02-19 | SMDMB-300656-SMDNC | SMDMB-300656-SMDNC | 2024-02-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
146 | false | NI ZV 04 10 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 10 | SMPED | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:37 | Super@root
| false | ZLD PO 04 02 SMPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300134-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301452-SMPMB | SMDMB-301452-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司/电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 07 T E |  | CI | - | 04 | 07 | T | E | 再热主汽阀和再热调节阀外形图 | 929179 | 2024-08-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RCS - 04 04 SMPES N |  | RCS | - | 04 | 04 | SMPES | N | RCS-RS转化后的典型图、数据表 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | Super@root | 2026-02-13 00:19 | Super@root
4 | false | VZD - 04 03 SMPSZ B |  | VZD | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | SMPSZ-300043-SMPMB-302F | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | SMDMB-302470-SMPMB | SMDMB-302470-SMPMB | 2025-12-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
252 |  | RX - 06 06 B N |  | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 2023-07-30 | 2026-04-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-07-28 | 否 | SMDMB-300432-SMDNC |  | 否 |  | 2025-04-29 | SMDNC-300898-SMDMB |  |  | SMDNC-300898-SMDMB | 2025-04-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 编制 | G38 修改FIN时间；G37 修改关闭时间；G07 新增 | 2025-08-21 | 38#;37#；7# | SMDNC-000733-SMDMB;1907JYSZ20250009;1907JYSZ20230005 | 曹婧@caojing | 2023-05-11 03:14 | 陈蕊@chenrui
| false | CSP PO 04 02 SMPYG B |  | CSP | PO | 04 | 02 | SMPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵数据表及预期性能曲线 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | WHS CI 01 01 T E |  | WHS | CI | 01 | 01 | T | E | 氢油水系统设备外形图（包括管道接口）、设备基础图 | 929179 | 2023-03-28 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | MX - 04 02 SMPZJ E |  | MX | - | 04 | 02 | SMPZJ | E | 汽机房UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2025-10-25 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | SMPZJ-300000-SMPMB-416B |  |  |  |  | SMPZJ-300002-SMPMB-416B | 2025-12-01 | B |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-09-25 00:21 | Super@root
4 |  | RCS RFH 01 03 N B |  | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-13 | 是 | SMDNC-300508-SMDMB | 2023-10-13 |  | 2024-11-28 | SMDMB-300819-SMDNC | SMDMB-300819-SMDNC | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G09，调整终版预报日期；G08，新建接口 | 2024-11-25 | SMDNC-000309-SMDMB SMDNC-000547-SMDMB | G09，调整终版预报日期；重新打开接口 | 李丹a@lidana | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq |  | 2024-11-22 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | RCS PO 12 07 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 07 | SMPAK | N | 主泵自带电缆特性（规格、导体材料、外径、弯曲半径、单位长度总质量、热载荷等） | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | SMPAK-300134-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300134-SMPMB-101A | 2025-12-24 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | WES PO 04 05 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | SMPAR-300008-SMPMB-115A | 2024-02-20 |  |  |  | SMDMB-302379-SMPMB | 2025-11-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-06 01:15 | Super@root |  | 2025-11-19 | SMPAR-300045-SMPMB-115A | 由于重要厂用水泵修改电机设备分级，申请重新打开。修改电机功能等级：F-SC1为安全等级：1E。 影响已发布文件（SMX42300007115A44DD 电机外形图 B版）。 不会对项目进度、费用、保修期等造成影响_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 |  | TFM - 02 13 B N |  | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 929179 | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | SMDMB-300915-SMDNC | 2025-05-27 |  |  |  | SMDNC-301059-SMDMB | 2026-02-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 | G32 新增 | 2025-12-15 | 32# | 给水调节阀上充调节阀设计接口问题讨论会 | 曹婧@caojing | 2025-05-21 23:24 | 曹婧@caojing |  | 2025-12-15 | SMDMB-000858-SMDNC | 根据CP05T0043文件，K3+环境鉴定条件需要更新_接口重新打开 | 曹婧@caojing
10 |  | WGD CB 02 01 B E |  | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 2022-01-15 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-10 | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-300310-SMDES | 2022-02-09 | SMDES-300082-SMDMB | 2025-11-14 | SMDES-300367-SMDMB | SMDES-300367-SMDMB | 2025-11-14 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
3 | false | DC/AC - 04 02 B SMPXB |  | DC/AC | - | 04 | 02 | B | SMPXB | 核岛直流和220V交流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-11-20 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 17:39 | Super@root
|  | CI - 04 03 SMPRM E |  | CI | - | 04 | 03 | SMPRM | E | 泵组出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 否 | SMPMB-300001-SMDES-718A | 2025-05-12 |  | 2025-05-12 | SMDES-300001-SMPMB-718A | SMDES-300001-SMPMB-718A | 2025-05-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 718A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-08 |  |  | Super@root | 2025-04-08 22:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTG — 02 02 E N |  | TTG | — | 02 | 02 | E | N | CORRESPONDANCE BETWEEN TURBINE INLET STEAM FLOW AND TURBINE LOAD汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 | 2024-03-30 | 2024-12-20 | 2025-03-20 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-21 | 是 | SMDES-300024-SMDNC | 2024-12-21 | 是 | SMDES-300052-SMDNC | 2024-12-21 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300047-SMDES | SMDNC-300047-SMDES | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 待收到T-G厂家该接口资料后提供 | [5 empty] | 2024-04-11 | 樊文萍@fanwp | 否
|  | RCS TSC 01 02 N B |  | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 2021-12-15 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-02-23 | 是 |  | 2024-02-06 | 是 | SMDNC-300640-SMDMB | 2022-04-26 | SMDMB-300120-SMDNC | 2025-07-10 | SMDMB-300943-SMDNC | SMDMB-300943-SMDNC | 2025-07-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 窦万升@douws | 编制 | G08，设定终版时间 | 2025-07-30 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-13 17:38 | 张晓飞@zhangxf | [11 empty] | 2022-03-24 |  | 否
| false | TFC - 02 02 SMPBG E |  | TFC | - | 02 | 02 | SMPBG | E | 精处理所需照明、采暖通风、给排水、压缩空气、除盐水、冷却水等资料 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | SMPBG-300020-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300027-SMPMB-601A | 2025-09-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | CSP PO 04 07 SMPYG B |  | CSP | PO | 04 | 07 | SMPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：自带仪表清单和控制设备清单（包括但不限于：仪表型号，接口信息如信号种类、接地要求和用电要求等） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
2 | false | DY - 04 04 SMPES B |  | DY | - | 04 | 04 | SMPES | B | 供货商转化后的EET单线图 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:21 | Super@root
| false | GJ - 06 02 SSDL E |  | GJ | - | 06 | 02 | SSDL | E | 220kV电缆终端安装图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | SMPHR-300004-SMPMB-747A |  |  |  |  | SMPHR-300004-SMPMB-747A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-10 16:59 | Super@root
| false | CSP PO 04 06 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-19 | 是 | SMPAK-300005-SMPMB-112A | 2023-10-19 |  | 2026-01-13 | SMDMB-302558-SMPMB | SMDMB-302558-SMPMB | 2026-01-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-11-17 | - | 加参办 | 李丹a@lidana | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2025-11-17 |  | 升级安全等级，重新打开接口（李杰总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WES FI 04 02 SMPDB B |  | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | SMPDB-300003-SMPMB-243A | 2023-11-06 |  |  |  | SMPDB-300033-SMPMB-243A | 2026-02-11 | F |  |  |  | 1-ICM | 243A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 盛丽媛@shengly | 编制 |  | 2026-02-06 | / | 公用系统所要求添加参办所 | 曹婧@caojing | 2023-08-31 01:43 | Super@root |  | 2026-02-06 | SMPDB-300033-SMPMB-243A | 根据《SMPMB-450501-SMPDB-243A LOT243A-关于贝类捕集器技术规格书修改配对法兰及配件材质变更》中《DEN-SMX47140001B22Q44DS-B-002A贝类捕集器技术规格书修改配对法兰及配件材质》：根据业主要求，重要厂用水系统联合泵房和核岛厂房管材由碳钢衬胶改为超级双相不锈钢，故随之修改贝类捕集器配对法兰及配件材质。申请重新打开接口（陆程确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CI - 14 01 T E |  | CI | - | 14 | 01 | T | E | 完成PSAR所需配合资料 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
1 | false | NI VA 04 05 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 05 | SMPDB | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | SMPDB-300002-SMPMB-154A | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | SMDMB-302266-SMPMB | SMDMB-302266-SMPMB | 2025-10-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020250046 | 增加主办、设总信息 | Super@root | 2025-03-31 18:26 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 09 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:31 | Super@root
| false | TFD - 04 09 SMPHJ E |  | TFD | - | 04 | 09 | SMPHJ | E | 除氧器详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | HMI KP 06 05 B SMPEB |  | HMI | KP | 06 | 05 | B | SMPEB | 450t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 是 | SMDMB-300934-SMPMB | 2024-10-14 |  | 2024-10-30 | SMPEB-300033-SMPMB-204A | SMPEB-300033-SMPMB-204A | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [5 empty] | 厂家接口HMI KP 06 04 B SMPEB提资内容不清，影响该接口打开。 | 2024-10-20 | 暂无风险 | 与厂家沟通解决 | 厂家已重新打开接口HMI KP 06 04 B SMPEB，HMI KP 06 05 B SMPEB具备打开条件。 | 否 | 2024-10-12 | 刘震@liuzhena | 是
| false | TFA PO 04 05 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-24 | 是 | SMPAR-300004-SMPMB-117A | 2024-07-23 |  | 2025-06-05 | SMDMB-301672-SMPMB | SMDMB-301672-SMPMB | 2025-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-06-03 |  | 增加主办所信息 | Super@root | 2024-05-22 00:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCC RF 11 01 LSPHE B |  | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300020-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  |  |  | SMDMB-302703-SMPMB | 2026-02-13 | F | 商讨 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2026-02-10 | / |  | 李丹a@lidana | 2023-06-15 23:43 | Super@root |  | 2026-02-10 | 1907BW22K020260013 | 根据三门项目部2026年第一次双周例会纪要的要求，针对WES/WCC系统热交换器尺寸调整事宜SMPDN-420010-SMPMB-253A（王瑞桥总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
11 |  | RX RCS 04 04 B N |  | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 929179 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-02 | 是 | SMDMB-300963-SMDNC | 2025-08-02 |  |  |  | SMDNC-301041-SMDMB | 2025-12-16 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 设备尚未招标，接口尺寸需要供货商设计后提供。 | [5 empty] | 2024-07-31 | 沈艳祥@shenyx
| false | TGR TGS 04 02 T E |  | TGR | TGS | 04 | 02 | T | E | 并网状态信号（至TSC及RPC） | 929179 | 2024-01-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | TSA RCS 02 03 B N |  | TSA | RCS | 02 | 03 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | SMDMB-300898-SMDNC | 2025-04-15 |  |  |  | SMDNC-300940-SMDMB | 2025-07-07 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
| false | EMP/Q — 08 05 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 05 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +14.6m、+19m | 929179 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-24 | 否 | SMPCJ-300064-SMPMB-210A | 2024-06-06 |  | 2024-06-06 | SMDMB-300633-SMPMB | SMDMB-300633-SMPMB | 2024-06-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | MB — 01 01 E B |  | MB | — | 01 | 01 | E | B | 提供MB(5/6号再生除盐水箱）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料 | 2022-01-15 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-18 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300379-SMDMB | 2022-01-27 | SMDMB-300053-SMDES | 2026-01-13 | SMDMB-300387-SMDES | SMDMB-300387-SMDES | 2026-01-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1907BW25C320240003、36# | 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14 |  | 是
| false | RCS - 04 03 SMPXH N |  | RCS | - | 04 | 03 | SMPXH | N | 主泵安全级断路器屏二次接线图、低压室布置图 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:41 | Super@root
| false | RCS - 04 02 SMPXH N |  | RCS | - | 04 | 02 | SMPXH | N | 主泵安全级断路器屏一次接线图、内部结构布置图 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
11 |  | NI - 01 02 B E |  | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 2022-01-10 | 2022-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-12-27 | 否 |  | 2021-12-26 |  | 2023-06-14 | SMDES-300182-SMDMB | SMDES-300182-SMDMB | 2023-06-14 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 编制 |  | 2024-07-26 | 1907BW25D220240002 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-05-19 |  | 升版接口_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | 截至5.25未收到总部反馈 | [5 empty] | 2022-05-25 |  | 是
| false | WES PO 04 08 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 否 | SMPAR-300022-SMPMB-115A | 2024-05-29 |  | 2024-05-29 | SMDMB-300601-SMPMB | SMDMB-300601-SMPMB | 2024-05-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL - 04 05 SMPHJ E |  | TFL | - | 04 | 05 | SMPHJ | E | 3、4号低加放水、放气阀门信息 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | SMPHJ-300041-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300041-SMPMB-002A | 2025-07-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | TFP PO 04 07 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 07 | SMPPH | E | 油冷却器外形图和参数（包括冷却水流量、压力、温度、荷载以及所有相关接口尺寸等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | SMPPH-300033-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300067-SMPMB-135A | 2025-10-24 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | EP*/EE*/ET*/LNM / 04 01 E PER |  | EP*/EE*/ET*/LNM | / | 04 | 01 | E | PER | 常规岛配电盘一次接线图（含平面布置图） | 929179 | 2026-06-15 | 2026-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
| false | CLM NI 04 05 SMPAX B |  | CLM | NI | 04 | 05 | SMPAX | B | 伸缩升降平台设备三维模型：提供伸缩升降平台（含电控设备）三维模型文件（指定格式）（按照总体布置图就位，通过NX11.0软件进行建模） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | WES FI 04 05 SMPDB B |  | WES | FI | 04 | 05 | SMPDB | B | 安装和运行的吊装要求 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | SMPDB-300006-SMPMB-243A | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | SMDMB-300048-SMPMB | SMDMB-300048-SMPMB | 2023-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 | / | 公用系统所要求添加参办所 | Super@root | 2023-08-31 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 08 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 是 | SMPAK-300059-SMPMB-112A | 2024-03-15 |  | 2024-07-18 | SMDMB-300729-SMPMB | SMDMB-300729-SMPMB | 2024-07-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2024-07-12 |  | 采购部有新资料传递，申请打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | EMP/Q — 04 04 B SMPCJ |  | EMP/Q | — | 04 | 04 | B | SMPCJ | 主储油罐接口 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-12 | 否 | SMDMB-300074-SMPMB | 2023-10-12 |  | 2024-08-07 | SMPCJ-300070-SMPMB-210A | SMPCJ-300070-SMPMB-210A | 2024-08-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ERU — 02 01 SMPTY B |  | ERU | — | 02 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 否 | SMPTY-300000-SMPMB-211A | 2025-08-15 |  | 2025-09-29 | SMDMB-302173-SMPMB | SMDMB-302173-SMPMB | 2025-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-04-11 18:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD - 12 02 SMPFK B |  | WCD | - | 12 | 02 | SMPFK | B | WCD整定值手册 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
58 |  | TFM - 02 05 E B |  | TFM | - | 02 | 05 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 2022-01-10 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-07-28 | 否 | SMDES-300301-SMDMB | 2022-02-28 | SMDMB-300097-SMDES | 2025-08-11 | SMDMB-300304-SMDES | SMDMB-300304-SMDES | 2025-08-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版及关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | TFA — 01 01 E B |  | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 2023-12-15 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-19 | 是 | SMDES-300198-SMDMB | 2025-01-20 | 是 | SMDES-300258-SMDMB | 2025-01-20 |  | 2025-06-10 | SMDMB-300281-SMDES | SMDMB-300281-SMDES | 2025-06-10 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-08-08 |  | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-17 00:41 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
|  | RFT RCS 02 01 B N |  | RFT | RCS | 02 | 01 | B | N | RFT系统核岛部分流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-21 | 否 | SMDMB-300589-SMDNC | 2023-12-21 |  |  |  | SMDNC-300987-SMDMB | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | TFH — 02 01 E N |  | TFH | — | 02 | 01 | E | N | 给水控制阀全开后的温度、流量变化（满负荷、零负荷）,给水系统故障 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
17 | false | OS1 - 09 01 SMPFK B |  | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 929179 | 2024-09-20 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 否 | SMPFK-300004-SMPMB-614A | 2025-01-23 |  | 2025-08-23 | SMDMB-301995-SMPMB | SMDMB-301995-SMPMB | 2025-08-23 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS - 04 03 SMPCQ E |  | WOS | - | 04 | 03 | SMPCQ | E | 储油箱设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 | 929179 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | SMPMB-300014-SMDES-220A | 2025-04-14 |  | 2025-04-14 | SMDES-300014-SMPMB-220A | SMDES-300014-SMPMB-220A | 2025-04-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-08-07 17:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 11 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 否 | SMPCB-300003-SMPMB-111A | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 | SMDMB-301023-SMPMB | SMDMB-301023-SMPMB | 2024-11-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WND - 02 02 E B |  | WND | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WND系统手册资料:包括常规岛负责范围内的核岛除盐水分配系统（WND）手册2~5章，和核岛除盐水分配系统流程图（P&ID图） | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 作废 | 新增施工图接口2022.05.10 | 2023-06-16 | 1 | 设计人员与华东院沟通打开时间修改为2023.6.30，待收到对方文件补充变更单号 | 樊文萍@fanwp | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 已与华东院沟通调整接口时间，待收到华东院正式发函修改接口打开时间 | [6 empty] | 樊文萍@fanwp
| false | HRT RX 04 04 SMPAB B |  | HRT | RX | 04 | 04 | SMPAB | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAB-300018-SMPMB-200A | 2025-07-18 |  | 2025-10-13 | SMDMB-302219-SMPMB | SMDMB-302219-SMPMB | 2025-10-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | NI - 12 01 SMPDB B |  | NI | - | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | SMPDB-300000-SMPMB-151B | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | SMDMB-302335-SMPMB | SMDMB-302335-SMPMB | 2025-11-07 | C | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-05-27 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 02 09 N SMPAK |  | RCS | PO | 02 | 09 | N | SMPAK | 反应堆冷却剂系统设计瞬态 | 929179 | 2958101 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | SMPMB-300092-SMDNC-101A | SMPMB-300092-SMDNC-101A | 2025-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 10 03 YPXH E |  | CI | - | 10 | 03 | YPXH | E | 10kV开关柜基础图（含10kV开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPXH-300000-SMPMB-410B |  |  |  |  | SMPXH-300000-SMPMB-410B | 2026-01-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | NI VA 04 17 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 17 | SMPDB | B | 阀门用电需求 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
8 | false | ZB - 04 03 SMPAG B |  | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 是 | SMPAG-300007-SMPMB-602A |  |  |  |  | SMDMB-302657-SMPMB | 2026-02-06 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020250038 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:07 | Super@root
355 |  | FSD - 02 01 B E |  | FSD | - | 02 | 01 | B | E | 常规岛入口处消防管网压力 | 2022-08-31 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-08-12 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-09-29 | SMDES-300148-SMDMB |  |  | SMDES-300148-SMDMB | 2022-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改日期 | 李丹a@lidana | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp
67 |  | CB WGD 02 03 E B |  | CB | WGD | 02 | 03 | E | B | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 2022-01-10 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-17 | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMDES-300349-SMDMB | 2022-01-12 | SMDMB-300034-SMDES | 2025-10-10 | SMDMB-300350-SMDES | SMDMB-300350-SMDES | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
469 |  | RCS TTB 02 08 N B |  | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 2022-05-20 | 2025-10-27 | 2026-04-25 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-31 | 是 |  | 2025-09-30 | 否 | SMDNC-301004-SMDMB | 2022-06-04 | SMDMB-300156-SMDNC | 2025-11-06 | SMDMB-301027-SMDNC | SMDMB-301027-SMDNC | 2025-11-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2026-01-13 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
4 |  | RCS NI 01 12 N B |  | RCS | NI | 01 | 12 | N | B | 停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-10 | 是 | SMDNC-300828-SMDMB | 2025-01-10 |  | 2025-01-13 | SMDMB-300848-SMDNC | SMDMB-300848-SMDNC | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 编制 | G09,修改初版预报日期；G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口 | 2023-07-25 | 1907BW22K020220011 | 此接口初设阶段复用，修改初版预报日期 | 郭雨晴@guoyq | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
|  | CI BUP 02 01 E B |  | CI | BUP | 02 | 01 | E | B | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-16 | 是 | SMDES-300215-SMDMB | 2024-01-16 |  | 2024-03-26 | SMDMB-300224-SMDES | SMDMB-300224-SMDES | 2024-03-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2024-07-27 | 1907BW25D420240002 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-18 20:00 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
| false | ZST PO 04 11 JDPZF B |  | ZST | PO | 04 | 11 | JDPZF | B | 软管泵泵数据表及泵性能曲线 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root
| false | CI - 04 21 E T |  | CI | - | 04 | 21 | E | T | 汽机厂房设备布置图 | 929179 | 2023-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| true | RFH KX 04 05 SMPAB B |  | RFH | KX | 04 | 05 | SMPAB | B | 人桥吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | SMPAB-300008-SMPMB-204B | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | SMDMB-302095-SMPMB | SMDMB-302095-SMPMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 02 SMPCL E |  | TS | - | 04 | 02 | SMPCL | E | 高压厂用变压器运输图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | SMPCL-300004-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300004-SMPMB-403A | 2025-12-18 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | WAP - 04 08 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300007-SMPMB-604A |  |  |  |  | SMDMB-302588-SMPMB | 2026-01-23 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-04-26 17:52 | Super@root
| false | CCV - 04 02 SMPGA B |  | CCV | - | 04 | 02 | SMPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | WDP - 04 02 SMPFK B |  | WDP | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 除盐水生产厂房/分配厂房管道设计接口（包括直径、定位及材质等） | 929179 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | CIS PO 04 02 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 是 | SMPCB-300000-SMPMB-126A | 2024-01-31 |  | 2024-01-31 | SMDMB-300282-SMPMB | SMDMB-300282-SMPMB | 2024-01-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 07 SMPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300078-SMPMB-118A | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 | SMDMB-301562-SMPMB | SMDMB-301562-SMPMB | 2025-04-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM NI 04 10 B N |  | TSM | NI | 04 | 10 | B | N | 反应堆保护系统和多样性保护系统中涉及到的二回路及安全壳部分参数的相关信息 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 否 | SMDMB-300945-SMDNC | 2025-07-11 |  |  |  | SMDNC-300952-SMDMB | 2025-07-22 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 | G34 新增 |  | 34# | SMDNC-000678-SMDMB |  | 2025-06-11 00:58 | 曹婧@caojing
| false | HMI NI 04 01 SMPAX B |  | HMI | NI | 04 | 01 | SMPAX | B | 起吊装置机械部件接口图：提供起吊装置的外形尺寸和重心、安装方式和要求、重量、操作空间需求 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | CI TFE 02 02 T E |  | CI | TFE | 02 | 02 | T | E | 一二级低压加热器疏水系统等系统的系统图及其系统说明书 | 929179 | 2023-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
318 |  | RCS NI 01 02 N B |  | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 2022-10-31 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 关闭 | 未打开 | 2022-11-02 | 是 |  |  | 是 |  | 2023-01-15 | SMDMB-300306-SMDNC |  |  | SMDMB-300306-SMDNC | 2023-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 编制 | G06,10.27修改初版预报时间；G03，7.11增加接口、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 添加所内专业室；修改所编制人;10月27日经双方同意调整初版预报日期 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf
| false | ZST - 04 03 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 03 | JDPZF | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等（废滤芯转运） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | SMPZF-300004-SMPMB-285A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | SMDMB-302685-SMPMB | SMDMB-302685-SMPMB | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI KP 06 23 SMPEB B |  | HMI | KP | 06 | 23 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300001-SMPMB-204A | 2024-10-25 |  | 2024-10-25 | SMDMB-300960-SMPMB | SMDMB-300960-SMPMB | 2024-10-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH - 04 01 SMPHJ E |  | TFH | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 6、7号高加外形图（含荷载） | 929179 | 2026-08-15 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300017-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300053-SMPMB-002A | 2026-02-24 | E |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | ZLT QX 03 02 SMPSK B |  | ZLT | QX | 03 | 02 | SMPSK | B | 管道清单及阀门清单 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300021-SMPMB-286A | 2025-05-12 |  | 2025-05-12 | SMDMB-301606-SMPMB | SMDMB-301606-SMPMB | 2025-05-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 05 E PYZ |  | CI | - | 04 | 05 | E | PYZ | 蓄电池房间的布置图、蓄电池组的出线位置 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | SMPYZ-300004-SMPMB-415B | SMPYZ-300004-SMPMB-415B | 2025-11-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 02 01 B JDPZF |  | ZST | - | 02 | 01 | B | JDPZF | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单（废滤芯转运） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 否 | SMDMB-302255-SMPMB | 2025-10-22 |  |  |  | SMDMB-302255-SMPMB | 2025-10-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:52 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 05 SMPFH B |  | RX/QC | RFH | 04 | 05 | SMPFH | B | 拉伸机、清洁机的用气要求 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
| false | RSI PO 04 16 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | SMPCB-300024-SMPMB-127A | 2025-04-07 |  | 2025-04-07 | SMDMB-301509-SMPMB | SMDMB-301509-SMPMB | 2025-04-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES FI 04 01 B SMPDB |  | WES | FI | 04 | 01 | B | SMPDB | 接口载荷和支撑载荷 | 929179 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-15 | 否 | SMDMB-300042-SMPMB | 2023-09-15 |  | 2024-03-11 | SMPDB-300030-SMPMB-243A | SMPDB-300030-SMPMB-243A | 2024-03-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 | / | 公用系统所要求添加参办所 | Super@root | 2023-08-31 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
395 |  | RX - 06 04 N B |  | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 2022-08-15 | 2026-05-30 | 2026-11-26 | 关闭 | 未打开 | 2022-10-11 | 是 |  |  | 否 |  | 2023-12-27 | SMDMB-300601-SMDNC |  |  | SMDMB-300601-SMDNC | 2023-12-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 编制 | G07,重新打开接口。G04，新增施工图接口2022.07.27；G08，设定终版时间 | 2025-08-21 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 曹婧@caojing | 2022-08-03 17:41 | 陈蕊@chenrui |  | 2023-03-10 | SMDMB-000243-SMDNC | 核动力院要求重新打开接口。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | CIS PO 04 08 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | SMPCB-300022-SMPMB-126A | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | SMDMB-301780-SMPMB | SMDMB-301780-SMPMB | 2025-07-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCV PO 04 14 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPCB-300013-SMPMB-111A | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | SMDMB-301289-SMPMB | SMDMB-301289-SMPMB | 2025-01-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 17 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 17 | SMPPH | E | 给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 是 | SMPPH-300022-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300075-SMPMB-135A | 2025-12-08 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
5 | false | NI ZV 04 08 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 08 | SMPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.50m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:37 | Super@root
| false | HMI - 04 01 B SMPAY |  | HMI | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HMI反应堆外围厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-09-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMDMB-302176-SMPMB | 2025-09-29 |  | 2026-02-06 | SMPAY-300024-SMPMB-205A | SMPAY-300024-SMPMB-205A | 2026-02-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root |  | 2026-01-22 |  | 根据上游专业最新提资（1907XHSCZL25A2S005），需要对HMI - 04 01 B SMPAY接口中附件进行修改，升版吊车吨位及土建条件。（张弛申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
441 |  | TFM CB 02 01 B E |  | TFM | CB | 02 | 01 | B | E | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2022-01-15 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 | 2022-01-10 | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | SMDMB-300377-SMDES | 2022-02-09 | SMDES-300079-SMDMB |  |  | SMDMB-300396-SMDES | 2026-02-03 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp
| false | WCW 0 12 07 SMPBM B |  | WCW | 0 | 12 | 07 | SMPBM | B | 旋转滤网仪表、流程图、IO清单、安装要求等。 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root
| false | CLM RC 04 02 SMPAX B |  | CLM | RC | 04 | 02 | SMPAX | B | 根据规格书/图纸的要求提供可燃物清单表格 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | SMPAX-300001-SMPMB-322A | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | SMDMB-300523-SMPMB | SMDMB-300523-SMPMB | 2024-05-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
23 | false | VES ZV 04 01 SMPED B |  | VES | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-10 | 是 | SMPED-300031-SMPMB-302B |  |  |  |  | SMDMB-302625-SMPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root
| false | WCI PO 04 02 SMPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 02 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2025-03-14 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 是 | SMPMB-300006-SMDES-134A | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | SMDES-300009-SMPMB-134A | SMDES-300009-SMPMB-134A | 2025-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RTB - 10 01 N SMPFG |  | RTB | - | 10 | 01 | N | SMPFG | RTB-RRP之间的I/O和逻辑接口 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 407A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-17 01:54 | Super@root
34 | false | CAV ZV 04 02 SMPED B |  | CAV | ZV | 04 | 02 | SMPED | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPED-300001-SMPMB-302B | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | SMDMB-302579-SMPMB | SMDMB-302579-SMPMB | 2026-01-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 04 03 SMPKP B |  | ZST | QX | 04 | 03 | SMPKP | B | 供货商的三维模型图(PDMS), 包括厂房、设备、管道、排风和初步设计的电缆托盘布置，买方进行碰撞检查。 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
6 | false | RFT PO 04 04 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300027-SMPMB-123A | 2023-12-07 |  | 2023-12-07 | SMDMB-300139-SMPMB | SMDMB-300139-SMPMB | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
242 |  | CAM RCS 01 02 B N |  | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道相应时间 | 2023-05-30 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 | 2023-05-22 | 否 | SMDMB-300365-SMDNC | 2025-12-30 | 否 | SMDMB-301057-SMDNC | 2023-06-02 | SMDNC-300356-SMDMB |  |  | SMDMB-301076-SMDNC | 2026-02-12 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 王智勇@wangzyb | 编制 | G07,新增接口、SMDMB-000277-SMDNC、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | SMDNC-000258-SMDMB | 李丹a@lidana | 2023-05-17 18:15 | 陈蕊@chenrui
20 | false | WSP - 01 01 B SMPFK |  | WSP | - | 01 | 01 | B | SMPFK | 海水淡化预处理初步设计工艺设计资料（含高程图、流程图、平面图、剖面图、管道初步设计接口资料及设计说明） | 929179 | 2024-09-10 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-10 | 否 | SMDMB-300859-SMPMB | 2024-09-10 |  | 2024-10-31 | SMPFK-300025-SMPMB-614A | SMPFK-300025-SMPMB-614A | 2024-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  |  |  | 曾柯淏@zengkh | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI - 04 08 SMPAY B |  | HMI | - | 04 | 08 | SMPAY | B | HMI反应堆外围厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | WNC PO 04 01 SMPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | SMPAJ-300145-SMPMB-118A | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | SMDMB-301497-SMPMB | SMDMB-301497-SMPMB | 2025-04-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | BOP - 01 03 B E |  | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 2022-09-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-09-07 | 否 |  |  | 否 |  | 2023-01-11 | SMDES-300155-SMDMB |  |  | SMDES-300155-SMDMB | 2023-01-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 霍红梅@huohm | 编制 |  | 2024-07-26 | 1907BW25D220240002 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-01-11 | 11 | 升版资料 _接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
| false | TSD CI 13 01 T E |  | TSD | CI | 13 | 01 | T | E | TSD系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2024-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 02 B SMPAD |  | ZBR | DZ | 04 | 02 | B | SMPAD | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | SMDMB-302484-SMPMB | 2025-12-22 |  |  |  | SMDMB-302484-SMPMB | 2025-12-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
| false | TFE CI 12 01 T E |  | TFE | CI | 12 | 01 | T | E | 凝汽器水位（凝结水泵采购用） | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2024-07-11 02:04 | Super@root
| false | HRT - 04 01 B SMPAY |  | HRT | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HRT反应堆厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-09-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMDMB-302177-SMPMB | 2025-09-29 |  | 2025-10-10 | SMPAY-300011-SMPMB-205A | SMPAY-300011-SMPMB-205A | 2025-10-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | OS - 06 02 SMPFK B |  | OS | - | 06 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 929179 | 2024-09-25 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 是 | SMPFK-300010-SMPMB-614A | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | SMDMB-301332-SMPMB | SMDMB-301332-SMPMB | 2025-02-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | MX - 04 03 SMPZJ E |  | MX | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | 汽机房UPS设备电气原理图、接线图、端子图等 | 2025-10-25 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | SMPZJ-300001-SMPMB-416B |  |  |  |  | SMPZJ-300001-SMPMB-416B | 2025-09-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-09-25 00:21 | Super@root
| false | EM* - 04 05 B SMPXH |  | EM* | - | 04 | 05 | B | SMPXH | 柴油机差动CT特性曲线 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
505 |  | RCS TSM 02 03 N B |  | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 2022-05-30 | 2024-05-30 | 2024-11-26 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 否 |  | 2024-07-22 | 是 | SMDNC-300747-SMDMB | 2022-06-04 | SMDMB-300158-SMDNC | 2024-08-02 | SMDMB-300768-SMDNC | SMDMB-300768-SMDNC | 2024-08-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 01 T E |  | CI | - | 04 | 01 | T | E | 汽轮发电机组外形图 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RCS PO 12 05 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 05 | SMPAK | N | 主泵仪表及信号处理装置的供电要求 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300065-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300065-SMPMB-101A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
9 |  | PRS - 04 01 B N |  | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 929179 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-13 | 是 | SMDMB-300863-SMDNC | 2025-02-13 |  |  |  | SMDMB-301075-SMDNC | 2026-02-12 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 编制 | G09,新增接口 | 2026-02-12 | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 | 曹婧@caojing | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq
| false | VCL ZK 04 01 JDPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | SMPGM-300220-SMPMB-302A | 2025-10-21 |  | 2025-10-21 | SMDMB-302253-SMPMB | SMDMB-302253-SMPMB | 2025-10-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 胡骏驰@hujcd | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 01 03 B N |  | TSA | RCS | 01 | 03 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300686-SMDNC | 2024-03-26 |  | 2024-04-09 | SMDNC-300674-SMDMB | SMDNC-300674-SMDMB | 2024-04-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 16 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 是 | SMPAR-300009-SMPMB-117A | 2024-04-30 |  | 2025-09-12 | SMDMB-302079-SMPMB | SMDMB-302079-SMPMB | 2025-09-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-22 17:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CIS PO 04 01 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | SMPCB-300020-SMPMB-126A | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | SMDMB-301479-SMPMB | SMDMB-301479-SMPMB | 2025-03-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
712 |  | NI - 01 02 B N |  | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 2022-01-15 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-12 | 否 |  | 2023-08-28 | 否 | SMDMB-300471-SMDNC | 2022-07-04 | SMDNC-300186-SMDMB |  |  | SMDNC-300820-SMDMB | 2024-12-27 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G09，调整打开时间；G08，设定终版时间； | 2024-08-23 | SMDNC-000309-SMDMB/SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2024-08-23 | SMDNC-300546-SMDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RCV RCS 02 06 B N |  | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | SMDMB-300694-SMDNC | 2024-03-29 |  | 2024-07-08 | SMDNC-300732-SMDMB | SMDNC-300732-SMDMB | 2024-07-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 07 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
|  | TFA PO 04 06 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:30 | Super@root
| false | WWC PO 04 06 SMPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300035-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301095-SMPMB | SMDMB-301095-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 02 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 02 | SMPAJ | E | 启动给水泵泵组总装配图 | 929179 | 2025-03-14 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | SMPMB-300009-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPMB-300009-SMDES-134A | 2025-04-17 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | CI VA 04 02 SMPDB E |  | CI | VA | 04 | 02 | SMPDB | E | 国产蝶阀的额定电流及额定力矩下的电流、最大力矩下的电流、电压等级、执行机构的电气原理接线图和端子排出线图 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
296 |  | RX RFH 04 01 N B |  | RX | RFH | 04 | 01 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 2022-10-31 | 2025-12-30 | 2026-12-01 | 关闭 | 打开 | 2022-11-01 | 是 |  | 2026-02-12 | 是 | SMDNC-301069-SMDMB | 2022-11-26 | SMDMB-300287-SMDNC |  |  | SMDMB-301079-SMDNC | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 编制 | G06，修改初版预报日期;G04，新增施工图接口2022.07.27；G08，设定终版时间、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 22#37# | SMDNC-000504-SMDMB | 李丹a@lidana | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui
| false | RSI PO 04 04 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | SMPCB-300005-SMPMB-127A | 2025-05-26 |  | 2025-05-26 | SMDMB-301647-SMPMB | SMDMB-301647-SMPMB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EES — 04 04 SMPCJ B- |  | EES | — | 04 | 04 | SMPCJ | B | 设备布置图（含设备清单）（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
| false | ME TG 11 03 PDJ E |  | ME | TG | 11 | 03 | PDJ | E | 基座台板施工图资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | SMPDJ-300004-SMPMB-330A |  |  |  |  | SMPDJ-300004-SMPMB-330A | 2025-08-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-04-30 22:09 | Super@root
22 | false | WCF PM 04 13 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 13 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-14 | 否 | SMPBM-300034-SMPMB-320A | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | SMDMB-302428-SMPMB | SMDMB-302428-SMPMB | 2025-12-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
6 |  | RCV RCS 01 02 B N |  | RCV | RCS | 01 | 02 | B | N | 容控箱容积（总容积/水容积） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | SMDMB-300575-SMDNC | 2023-12-11 |  | 2024-01-26 | SMDNC-300609-SMDMB | SMDNC-300609-SMDMB | 2024-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09,新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 05 01 SMPBJ B |  | WCW | PM | 05 | 01 | SMPBJ | B | 泵组工艺布置图（包括主要管道管材、管径、连接方式及标准等参数表） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | RSI PO 04 17 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 17 | SMPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-07 | 是 | SMPAK-300026-SMPMB-112A | 2023-12-07 |  | 2024-01-09 | SMDMB-300216-SMPMB | SMDMB-300216-SMPMB | 2024-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 05 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | SMPAK-300012-SMPMB-112A | 2024-01-04 |  | 2025-08-04 | SMDMB-301892-SMPMB | SMDMB-301892-SMPMB | 2025-08-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加编制 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 否
54 | false | WSC PO 04 09 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作、接线方式及电机保护接地方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 是 | SMPAR-300101-SMPMB-123A | 2024-05-07 |  | 2024-05-07 | SMDMB-300526-SMPMB | SMDMB-300526-SMPMB | 2024-05-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | WCW PM 04 21 SMPBM B- |  | WCW | PM | 04 | 21 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 作废 |  | 2025-07-15 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root
|  | RSI PO 04 19 B SMPAK- |  | RSI | PO | 04 | 19 | B | SMPAK | 电气、仪控电缆规格 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 112A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 作废 |  | 2024-05-16 | 1907BW22R120240004； | 2404修改主办； | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [5 empty] | 根据1907BW22R120240004，转到河北分公司时已延误。与厂家沟通后同意删除此接口，电缆信息在审查厂家接口传递相关内容。 | [5 empty] | 2024-04-29 | 李伟霞@liwx
15 |  | TTB TFE 02 02 E B |  | TTB | TFE | 02 | 02 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2022-05-15 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-26 | 是 |  | 2025-08-29 | 否 | SMDES-300328-SMDMB | 2022-11-14 | SMDMB-300158-SMDES | 2025-09-09 | SMDMB-300332-SMDES | SMDMB-300332-SMDES | 2025-09-09 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10 | 2026-01-13 | 36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 18 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 18 | SMPBH | B | 辅助系统电机冷却水接口（包括冷却水流量、压力、温度、热负荷等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | SMPBH-300016-SMPMB-114A | 2024-05-09 |  | 2024-10-30 | SMDMB-300976-SMPMB | SMDMB-300976-SMPMB | 2024-10-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
397 |  | NI EE*/ER* 01 01 N B |  | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 2022-08-10 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-25 | 是 |  | 2024-01-23 | 是 | SMDNC-300601-SMDMB | 2022-11-05 | SMDMB-300271-SMDNC | 2025-07-21 | SMDMB-300948-SMDNC | SMDMB-300948-SMDNC | 2025-07-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 | G04，新增施工图接口2022.07.27；G08，设定终版时间 | 2025-07-18 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 李丹a@lidana | 2022-07-28 23:08 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-07-18 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
523 |  | RCS RX 05 04 N B |  | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴连接方式（焊接方式、材料等） | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2024-01-26 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-30 | 是 |  | 2022-09-30 | 否 | SMDNC-300221-SMDMB | 2022-10-18 | SMDMB-300249-SMDNC | 2023-08-02 | SMDMB-300435-SMDNC | SMDMB-300435-SMDNC | 2023-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G05，修改接口描述；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 09 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-27 | 是 | SMPAR-300015-SMPMB-117A | 2024-12-26 |  | 2026-01-04 | SMDMB-302523-SMPMB | SMDMB-302523-SMPMB | 2026-01-04 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | 李丹a@lidana | 2024-03-22 17:52 | Super@root |  | 2025-12-23 |  | 因规格书升版，此次升版泵组仪表清单（尤志敏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
5 |  | RCS RFH 04 05 N B |  | RCS | RFH | 04 | 05 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-13 | 是 | SMDNC-300507-SMDMB | 2023-10-13 |  | 2024-12-24 | SMDMB-300829-SMDNC | SMDMB-300829-SMDNC | 2024-12-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 | G09，调整终版预报日期；G08，新建接口 | 2024-11-25 | SMDNC-000309-SMDMB SMDNC-000547-SMDMB | G09，调整终版预报日期 重新打开接口 | 李丹a@lidana | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq |  | 2024-11-22 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RCS TFM 01 02 N E |  | RCS | TFM | 01 | 02 | N | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 否 | SMDNC-300070-SMDES | 2025-09-17 |  | 2025-09-30 | SMDES-300073-SMNDC | SMDES-300073-SMNDC | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 1907JYSZ20250009 |  | 37# | 新增 |  | 2025-07-31 23:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
524 |  | NI NG 04 01 N B |  | NI | NG | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 2022-09-30 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-21 | 是 |  | 2022-10-21 | 否 | SMDNC-300242-SMDMB | 2022-11-01 | SMDMB-300268-SMDNC | 2023-08-03 | SMDMB-300439-SMDNC | SMDMB-300439-SMDNC | 2023-08-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 编制 | G09，调整打开时间；G04，2022.7.25经协商新增接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-07-25 18:22 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 10 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:31 | Super@root
|  | TSC TFM 12 01 E N |  | TSC | TFM | 12 | 01 | E | N | 主蒸汽压力为7.4MPa.g时蒸汽排放阀100%开度对应的总排放能力（以t/h为单位）。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300087-SMDNC | 2025-12-30 |  | 2026-01-12 | SMDNC-300082-SMDES | SMDNC-300082-SMDES | 2026-01-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-07 | 14#36# | 新增接口、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 02 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载2、设备外形尺寸、总装配图、泵和电机底板详图和基础尺寸、载荷要求3、地脚螺栓孔的设计要求4、管道接口定位及规格表5、泵本体水容量 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | SMPCB-300008-SMPMB-127A | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 | SMDMB-301335-SMPMB | SMDMB-301335-SMPMB | 2025-02-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 08 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P\&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:30 | Super@root
| false | CLM NI 12 01 SMPAX B |  | CLM | NI | 12 | 01 | SMPAX | B | 伸缩升降平台用电信息清单：根据设备闸门伸缩升降平台技术规格书附录D电气设备负荷特性资料表提供伸缩升降平台用电需求 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | CI TSR 04 12 T E |  | CI | TSR | 04 | 12 | T | E | MSR设备起吊图 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | VEB ZK 04 01 JDPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMPGM-300003-SMPMB-302A | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | SMDMB-301375-SMPMB | SMDMB-301375-SMPMB | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 20 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 20 | SMPAK | B | H4工况下，低压安注泵停运（通过安喷泵运行），介质流过低压安注泵体的阻力系数。 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | SMPAK-300061-SMPMB-112A | 2024-05-30 |  | 2024-05-30 | SMDMB-300615-SMPMB | SMDMB-300615-SMPMB | 2024-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加参办 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFP PO 04 15 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 15 | SMPPH | E | 泵组逻辑图/模拟量图 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | SMPPH-300023-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300074-SMPMB-135A | 2025-12-08 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | EMP/Q — 11 03 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 03 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+3.95m | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | SMPCJ-300044-SMPMB-210A | 2024-05-10 |  |  |  | SMDMB-302419-SMPMB | 2025-12-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统研究设计所 |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-26 |  | 根据实际设计情况修改主参办信息 | 曹婧@caojing | 2023-09-14 00:49 | Super@root |  | 2025-11-24 | SMPCJ-300095-SMPMB-210A | 发电机厂家升版发电机外形图（SMX54103001210A44DD 应急柴油发电机组发电机外形图），修改发电机出线位置，我司需调整孔洞位置，另修改滑油单元位置信息。 受接口修改影响的已发布文件清单：SMX54100016210A44DD 应急柴油发电机组电缆走向指导图+0.50m~+3.95m_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RCS PO 12 14 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 14 | SMPAK | N | 泵电机接线图（包括电机主接线盒的接线图、仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） | 929179 | 2025-12-25 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 否 | SMPAK-300131-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300131-SMPMB-101A | 2025-12-12 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:34 | Super@root
| false | VEE ZK 04 05 JDPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | VEE系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | CI - 11 02 T E |  | CI | - | 11 | 02 | T | E | 发电机氢油水系统管道荷载、开孔及埋件 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | WCW - 04 05 SMPBD1 E |  | WCW | - | 04 | 05 | SMPBD1 | E | 胶球清洗装置P&ID图 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 是 | SMPMB-300014-SMDES-332B | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | SMDES-300008-SMPMB-332B | SMDES-300008-SMPMB-332B | 2025-05-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 04 02 B N |  | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 2022-01-15 | 2023-08-30 | 2024-03-01 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-12 | 否 |  | 2023-08-28 | 否 | SMDMB-300472-SMDNC | 2022-04-02 | SMDNC-300097-SMDMB | 2025-09-16 | SMDNC-300988-SMDMB | SMDNC-300988-SMDMB | 2025-09-16 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G08，设定终版时间； | 2024-08-02 | SMDNC-000280-SMDMB；SMDNC-300187-SMDMB | G08，设定终版时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 否
| false | HFL KX 06 12 B SMPEB |  | HFL | KX | 06 | 12 | B | SMPEB | 130t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 是 | SMDMB-300936-SMPMB | 2024-10-14 |  | 2024-10-30 | SMPEB-300035-SMPMB-204A | SMPEB-300035-SMPMB-204A | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [5 empty] | 厂家接口HFL KX 06 11 SMPEB B来文提资内容不清，影响该接口打开。 | 2024-10-20 | 暂无 | 与厂家沟通，双方达成一致后打开接口。 | 接口HFL KX 06 11 SMPEB B内容达成一致，可以打开接口。 | 否 | 2024-10-12 | 刘震@liuzhena | 是
|  | EES — 09 02 SMPCJ B- |  | EES | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D1)（SBO) | 929179 | 2024-03-15 | 2024-09-05 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-15 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
| false | WSC PO 04 03 SMPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-01 | 是 | SMPAJ-300092-SMPMB-118A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | SMDMB-301261-SMPMB | SMDMB-301261-SMPMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
28 | false | VCP ZV 04 01 SMPED B |  | VCP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | SMPED-300004-SMPMB-302B | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | SMDMB-302554-SMPMB | SMDMB-302554-SMPMB | 2026-01-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM TFM 12 01 B N |  | TSM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TSM系统的信号传输信息 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-23 | 否 | SMDMB-300525-SMDNC | 2023-10-23 |  | 2023-10-30 | SMDNC-300525-SMDMB | SMDNC-300525-SMDMB | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G10，新增施设接口 |  | SMDNC-000342-SMDMB |  |  | 2023-09-19 16:46 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 04 SMPXH B |  | EM* | - | 04 | 04 | SMPXH | B | EM* 10kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
|  | WHD CI 01 01 B E |  | WHD | CI | 01 | 01 | B | E | WHD系统参数：核岛热水生产和分配系统设计加热量，供回水温度，管路系统压力损失，定压点压力，系统承压值等参数 | 2021-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 程永召@chengyz | 作废 |  | 2022-01-08 | 1 | 1 |  | 2021-12-08 01:49 | 樊文萍@fanwp
| 否 | RHR PO 04 05 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 05 | SMPBH | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300004-SMPMB-110A | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | SMDMB-300424-SMPMB | SMDMB-300424-SMPMB | 2024-03-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统室 | 2023-12-20 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:38 | Super@root | [13 empty] | 是
19 |  | RRP TFM 01 01 N B |  | RRP | TFM | 01 | 01 | N | B | 给水旁路阀隔离：A、B列 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 是 | SMDNC-300435-SMDMB | 2023-08-04 |  |  |  | SMDMB-300920-SMDNC | 2025-06-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G09,新增施设接口 | 2025-05-28 | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 | 曹婧@caojing | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/10/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CCV - 04 07 SMPGA B |  | CCV | - | 04 | 07 | SMPGA | B | CCV系统空调设备总装配图-包括风机、冷却器、消声器、过滤器（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
18 |  | RRP TFA 03 01 N B |  | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 929179 | 2023-07-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 是 | SMDNC-300438-SMDMB | 2023-08-04 |  |  |  | SMDMB-300962-SMDNC | 2025-08-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 | G09,新增施设接口 | 2025-05-28 | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 | 曹婧@caojing | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/10/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZLT PO 04 07 SMPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接线方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300080-SMPMB-118A | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 | SMDMB-301433-SMPMB | SMDMB-301433-SMPMB | 2025-03-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 28 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 28 | SMPFE | B | LOT611A-设备抗震计算分析报告 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
3 | false | CSP PO 04 03 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300040-SMPMB-123A | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | SMDMB-300170-SMPMB | SMDMB-300170-SMPMB | 2023-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 06 01 SMPFK E |  | WCR | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 化学加药电负荷清单 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 否 | SMPFK-300003-SMPMB-609A | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | SMDES-300008-SMPMB-609A | SMDES-300008-SMPMB-609A | 2025-05-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
521 |  | RCS RSI 02 02 N B |  | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 2022-05-30 | 2024-06-25 | 2024-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-06 | 是 |  | 2024-07-04 | 是 | SMDNC-300725-SMDMB | 2022-06-10 | SMDMB-300185-SMDNC | 2024-07-11 | SMDMB-300751-SMDNC | SMDMB-300751-SMDNC | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-10-31 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
3 |  | TSM — 02 02 B E |  | TSM | — | 02 | 02 | B | E | INSTALLATION SCHEME FOR STEAM DRAIN TANK核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装及固定信息 | 2023-12-30 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-18 | 是 | SMDMB-300209-SMDES | 2024-12-24 | 否 | SMDMB-300254-SMDES | 2024-02-22 | SMDES-300223-SMDMB | 2025-01-06 | SMDES-300254-SMDMB | SMDES-300254-SMDMB | 2025-01-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2024-08-09 |  | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-12-08 02:38 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未及时传递内部接口信息，目前接口已打开。 | [5 empty] | 2024-01-12 | 窦万升@douws | 是
| true | NI - 04 04 SMPDB B |  | NI | - | 04 | 04 | SMPDB | B | 电动阀门用电需求（按照买方格式提交） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | SMPDB-300003-SMPMB-151B | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | SMDMB-302171-SMPMB | SMDMB-302171-SMPMB | 2025-09-29 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-05-27 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
692 |  | RSI RCS 01 02 B N |  | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 2021-12-30 | 2023-12-30 | 2024-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-29 | 否 |  | 2023-12-25 | 否 | SMDMB-300596-SMDNC | 2022-10-18 | SMDNC-300233-SMDMB | 2025-10-24 | SMDNC-301016-SMDMB | SMDNC-301016-SMDMB | 2025-10-24 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 根据2016BW25A620240013此接口暂停交换 | 2024-10-31 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 否
| false | NI PO 04 03 SMPAZ B |  | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-12 | 否 | SMPAZ-300001-SMPMB-120A | 2025-08-15 |  | 2025-10-23 | SMDMB-302261-SMPMB | SMDMB-302261-SMPMB | 2025-10-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TFE 04 08 T E |  | CI | TFE | 04 | 08 | T | E | 轴封冷却器：管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料，设备基础图 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
17 | false | WCF PO 04 20 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 20 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 是 | SMPAR-300152-SMPMB-123A | 2025-05-26 |  | 2025-05-26 | SMDMB-301642-SMPMB | SMDMB-301642-SMPMB | 2025-05-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CAM RS 04 01 JDPGA B |  | CAM | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 是 | SMPGM-300070-SMPMB-302A | 2024-12-24 |  | 2025-05-09 | SMDMB-301588-SMPMB | SMDMB-301588-SMPMB | 2025-05-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root |  | 2025-03-20 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | AN - 04 02 SMPAP B |  | AN | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-24 | 否 | SMPAP-300015-SMPMB-612X | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300748-SMPMB | SMDMB-300748-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 13 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 13 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的E3D三维模型 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300012-SMPMB-604A | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | SMDMB-302321-SMPMB | SMDMB-302321-SMPMB | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WWC - 12 07 SMPCW B |  | WWC | - | 12 | 07 | SMPCW | B | 膨胀水箱参数 | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | SMPCW-300006-SMPMB-312A | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300006-SMPMB-312A | 2024-08-19 |  | 2025-08-28 | SMDMB-302015-SMPMB | SMDMB-302015-SMPMB | 2025-08-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 04 06 N B |  | RCS | RFH | 04 | 06 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 2021-12-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-27 | 是 |  | 2024-01-25 | 是 | SMDNC-300606-SMDMB | 2022-02-16 | SMDMB-300072-SMDNC | 2024-01-29 | SMDMB-300629-SMDNC | SMDMB-300629-SMDNC | 2024-01-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 | G08，设定终版时间； | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 04 03 SMPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 03 | SMPSK | B | 设备设计数据表 | 929179 | 2025-05-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300019-SMPMB-286A | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | SMDMB-302159-SMPMB | SMDMB-302159-SMPMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFR PO 04 10 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 10 | SMPAJ | E | 低加疏水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，接线端子图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAJ-300056-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300078-SMPMB-134A | 2025-08-29 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | NI VA 12 06 SMPDB B |  | NI | VA | 12 | 06 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | SMPDB-300000-SMPMB-151A | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | SMDMB-302180-SMPMB | SMDMB-302180-SMPMB | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-22 |  |  | Super@root | 2025-04-23 18:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR - 01 01 T E |  | TGR | - | 01 | 01 | T | E | 发电机励磁系统和电压调节系统FD图、SAMA图、IO清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
452 |  | TA — 01 01 E B |  | TA | — | 01 | 01 | E | B | 提供TA（5/6号主变压器和降压变压器平台）子项的电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 2022-01-15 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-18 | 是 |  |  | 否 |  | 2023-06-08 | SMDMB-300182-SMDES |  |  | SMDMB-300182-SMDES | 2023-06-08 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | G39修改FIN；1907BW25C320240003、1907JYSZ20250009 | 2025-12-15 | 39#;37# | SMDES-000283-SMDMB;修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14
12 | false | WGD - 04 02 SMPXE B |  | WGD | - | 04 | 02 | SMPXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 否 | SMPXE-300007-SMPMB-606A | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | SMDMB-301904-SMPMB | SMDMB-301904-SMPMB | 2025-08-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240276 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 04 01 SMPRM E |  | CI | - | 04 | 01 | SMPRM | E | 主蒸汽联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 否 | SMPMB-300000-SMDES-718A |  |  |  |  | SMPMB-300003-SMDES-718A | 2025-05-21 | B |  |  |  | 1-ICM | 718A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-08 |  |  | Super@root | 2025-04-08 22:15 | Super@root
533 |  | RCS RHR 02 05 N B |  | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 2022-05-20 | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 关闭 | 未打开 | 2022-05-23 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-07-17 | SMDMB-300205-SMDNC |  |  | SMDMB-300205-SMDNC | 2022-07-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui
| false | WOS - 12 01 SMPCQ E |  | WOS | - | 12 | 01 | SMPCQ | E | 油净化装置设备的就地控制箱布置图、电气保护原理图、接线图、最大工作电流及计算负荷 | 929179 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-08-07 17:08 | Super@root
601 |  | RCS RCV 02 05 N B |  | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2022-05-27 | 否 | SMDNC-300149-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300171-SMDNC | 2023-07-26 | SMDMB-300420-SMDNC | SMDMB-300420-SMDNC | 2023-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 09 01 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | D0土建接口文件 | 929179 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-22 | 否 | SMPCJ-300000-SMPMB-210A | 2023-12-22 |  | 2023-12-22 | SMDMB-300190-SMPMB | SMDMB-300190-SMPMB | 2023-12-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VEB ZK 04 05 JDPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | VEB系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | ZBR PO 04 26 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 26 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:41 | Super@root
7 |  | RSI NI 04 02 B N |  | RSI | NI | 04 | 02 | B | N | 下游效应分析所需保温材料体积：1）钙酸盐类、2）玻璃纤维类、3）二氧化硅粉末类、4）矿物棉类、5）硅酸铝类、6）Interam保温材料。如采用上述之外的保温材料，则应给出具体成分构成及体积。 | 929179 | 2026-04-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | RSI PO 04 06 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程、仪表报警设定值信息、信号形式、执行标准、接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | SMPCB-300006-SMPMB-127A | 2025-03-03 |  | 2025-03-03 | SMDMB-301391-SMPMB | SMDMB-301391-SMPMB | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
27 | false | VDS - 01 01 B SMPSZ |  | VDS | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VDS系统厂房布置图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | SMDMB-301878-SMPMB | 2025-07-29 |  | 2025-10-10 | SMPSZ-300030-SMPMB-302F | SMPSZ-300030-SMPMB-302F | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | LSC CI 12 01 B E |  | LSC | CI | 12 | 01 | B | E | 需要布置在常规岛区域的时钟对时设备的设备尺寸、土建基础和设备安装资料、供电需求 | 929179 | 2025-12-25 | 2026-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | SMDMB-300376-SMDES | 2025-12-24 |  |  |  | SMDES-300388-SMDMB | 2026-01-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  |  | 管喜平@guanxp | 编制 | G39 新增 | 2025-12-18 | 39# | SMDES-000270-SMDMB | 曹婧@caojing | 2025-12-16 19:14 | 李丹a@lidana
| false | WCD YB 12 01 SMPFK B |  | WCD | YB | 12 | 01 | SMPFK | B | WCD水泵电气资料（包括电源接口位置、电机参数、启动电流、额定电流、电机加热器容量及接线盒位置、接线盒大小） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
12 |  | RSI NI 02 02 B N |  | RSI | NI | 02 | 02 | B | N | 安全壳喷淋系统加入NaOH质量的添加曲线，氢氧化钠添加箱添加NaOH的曲线 | 929179 | 2026-02-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | ZBR PO 04 06 SMPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300032-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301081-SMPMB | SMDMB-301081-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMS — 06 11 SMPCJ B |  | EMS | — | 06 | 11 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | SMPCJ-300041-SMPMB-210A | 2024-03-19 |  | 2024-03-19 | SMDMB-300382-SMPMB | SMDMB-300382-SMPMB | 2024-03-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 20 B SMPFE |  | NI | - | 04 | 20 | B | SMPFE | 设备接管载荷 | 929179 | 2026-12-15 | 2027-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| false | HRT RX 04 01 SMPAB B |  | HRT | RX | 04 | 01 | SMPAB | B | 环吊总图（包括环吊总重和各部件的重量、环吊自身外形尺寸及公差、环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口,环吊中央拱架几何轮廓,环吊与登机平台的接口，自备检修拱架参数以及吊钩 | 929179 | 2024-08-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 否 | SMPAB-300009-SMPMB-200A | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | SMDMB-301844-SMPMB | SMDMB-301844-SMPMB | 2025-07-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
14 |  | RCS NB 04 08 N B |  | RCS | NB | 04 | 08 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMDNC-300383-SMDMB | 2023-06-28 |  | 2023-07-21 | SMDMB-300412-SMDNC | SMDMB-300412-SMDNC | 2023-07-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G08，新建接口 | 2023-07-12 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | WOS - 12 02 SMPCQ E |  | WOS | - | 12 | 02 | SMPCQ | E | 油净化装置和储油箱设备仪表清单、DCS系统IO清单、定值和报警手册、逻辑图和控制说明 | 929179 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-08-07 17:08 | Super@root
| false | CI - 04 05 T E |  | CI | - | 04 | 05 | T | E | 发电机安装起吊示意图（包括主要部件重量、高度、起吊工具等）和大修解体时各零部件的外型尺寸、重心位置、重量等资料。 | 929179 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | EES — 09 04 SMPCJ B |  | EES | — | 09 | 04 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D4)（SBO) | 929179 | 2025-05-24 | 2025-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-09 | 否 | SMPQD-300033-SMPMB-211B | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | SMDMB-301628-SMPMB | SMDMB-301628-SMPMB | 2025-05-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD - 04 01 SMPFK B- |  | WCD | - | 04 | 01 | SMPFK | B | WCD阀门外形尺寸和用电资料、阀门执行机构原理图、端接图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | TFC - 10 02 SMPBG E |  | TFC | - | 10 | 02 | SMPBG | E | D1图提资（主要埋件、开孔） | 929179 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-17 | 是 | SMPBG-300029-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300051-SMPMB-601A | 2026-02-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | RNI - 12 02 N SMPLH |  | RNI | - | 12 | 02 | N | SMPLH | 逻辑图（模拟部分） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-09-10 22:38 | Super@root
| false | ZBR PO 04 01 SMPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 是 | SMPAJ-300157-SMPMB-118A | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | SMDMB-301712-SMPMB | SMDMB-301712-SMPMB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [11 empty] | 2024-10-31 | Super@root | 是
771 |  | RCS RBM 02 05 N B |  | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 2021-12-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-22 | 是 |  | 2021-12-22 | 否 | SMDNC-300005-SMDMB | 2022-02-23 | SMDMB-300083-SMDNC | 2023-07-26 | SMDMB-300417-SMDNC | SMDMB-300417-SMDNC | 2023-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G09，调整打开时间；G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
|  | NI TFM 01 02 B N |  | NI | TFM | 01 | 02 | B | N | 蒸发器上部水位接管至冷凝罐前及蒸发器下部水位接管CNPE范围内工艺管道（含根阀）ISO图、管道材料、管道外径、管道壁厚、支架设置、阀门外形、阀门重量重心等信息 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-300837-SMDNC | 2025-03-28 | 否 | SMDMB-300891-SMDNC | 2025-02-25 | SMDNC-300852-SMDMB | 2025-04-03 | SMDNC-300883-SMDMB | SMDNC-300883-SMDMB | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-03-28 | SMDNC-000368-SMDMB |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
17 | false | EE/EA/ER - 04 03 SMPES B |  | EE/EA/ER | - | 04 | 03 | SMPES | B | 核岛低压配电柜直流负载 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| false | TSR TFD 05 01 E T |  | TSR | TFD | 05 | 01 | E | T | TSR疏水泵出水管接至除氧器接入点压力、接入点标高、接入点连接信息（几何位置，坡口形式，材料），允许负荷和位移 | 929179 | 2024-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
76 | false | RBM PO 04 02 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-05 | 是 | SMPAR-300036-SMPMB-123A | 2023-12-05 |  | 2024-02-10 | SMDMB-300328-SMPMB | SMDMB-300328-SMPMB | 2024-02-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 07 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩，非标法兰要给出相应图纸，以及法兰焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:30 | Super@root
|  | TTO - 01 01 T E- |  | TTO | - | 01 | 01 | T | E | 汽轮机及辅机系统电负荷（包括保安负荷在断电后，柴油机投入时间要求） | 929179 | 2023-07-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-12 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | HEB BE 02 01 SMPBP B |  | HEB | BE | 02 | 01 | SMPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 是 | SMPBP-300012-SMPMB-190B |  |  |  |  | SMDMB-302465-SMPMB | 2025-12-19 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-12 02:18 | Super@root
| false | RCV PO 04 09 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 否 | SMPCB-300005-SMPMB-111A | 2024-11-14 |  | 2025-02-05 | SMDMB-301333-SMPMB | SMDMB-301333-SMPMB | 2025-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:23 | Super@root |  | 2024-12-18 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | RBM RCS 02 01 B N |  | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | SMDMB-300578-SMDNC | 2023-12-11 |  |  |  | SMDNC-300990-SMDMB | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
666 |  | RHR RCS 02 01 B N |  | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统流程图 | 2021-12-30 | 2024-03-30 | 2024-09-26 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 是 |  | 2024-03-28 | 否 | SMDMB-300692-SMDNC | 2022-01-26 | SMDMB-300054-SMDNC |  |  | SMDNC-301011-SMDMB | 2025-10-13 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G01,增加接口；G08，设定终版时间，修改主办 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-15 00:51 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | HRT RX 09 10 B SMPAB |  | HRT | RX | 09 | 10 | B | SMPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 是 | SMDMB-300576-SMPMB | 2024-05-23 |  | 2025-10-15 | SMPAB-300026-SMPMB-200A | SMPAB-300026-SMPMB-200A | 2025-10-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-26 | 02 | 1907BW310020240158修改接口时间 | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RNI - 12 01 N SMPLH |  | RNI | - | 12 | 01 | N | SMPLH | I/O 清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-09-10 22:38 | Super@root
| false | WCS CI 02 02 E SMPFK |  | WCS | CI | 02 | 02 | E | SMPFK | 二回路水汽取样系统设计及设计原始资料 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | SMDES-300000-SMPMB-609A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | SMPFK-300006-SMPMB-609A | SMPMB-300005-SMDES-609A | 2025-04-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 16 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | WES泵基础要求(需包含地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据，各工况下基础锚固载荷) | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-19 | 否 | SMPAR-300016-SMPMB-115A | 2024-05-10 |  | 2024-05-10 | SMDMB-300538-SMPMB | SMDMB-300538-SMPMB | 2024-05-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | Super@root | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 02 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 02 | SMPBT | B | 失电时的耗气量；阀门移动100%行程（“0到100%”和“100%到0”）时的耗气量和行程时间。 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-06 |  |  | Super@root | 2025-09-06 17:46 | Super@root
| false | WDP - 12 09 SMPFK B |  | WDP | - | 12 | 09 | SMPFK | B | 除盐水生产系统整定值手册 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | WUC - 12 02 SMPCT E |  | WUC | - | 12 | 02 | SMPCT | E | 仪控要求包括仪表和仪表阀供货清单、进DCS的IO清单、设定值清单、控制逻辑和连锁保护要求 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | SMPCT-300004-SMPMB-240A | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | SMDES-300009-SMPMB-240A | SMDES-300009-SMPMB-240A | 2025-05-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2024-12-09 18:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 06 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 06 | SMPED | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 18:37 | Super@root
| false | TGR - 02 01 E T |  | TGR | - | 02 | 01 | E | T | 空气特性(仪用压缩空气) | 929179 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
14 | false | WCF PO 04 14 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6WCF001PO-004PO设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-24 | 否 | SMPAR-300023-SMPMB-123A | 2023-11-24 |  | 2023-11-30 | SMDMB-300121-SMPMB | SMDMB-300121-SMPMB | 2023-11-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 04 SMPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300068-SMPMB-118A | 2025-03-13 |  | 2025-03-13 | SMDMB-301422-SMPMB | SMDMB-301422-SMPMB | 2025-03-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 12 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | SMPCB-300015-SMPMB-111A | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | SMDMB-301477-SMPMB | SMDMB-301477-SMPMB | 2025-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC - 02 07 SMPCW B |  | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 | 2024-01-15 | 否 | SMPCW-300002-SMPMB-312A | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300002-SMPMB-312A | 2024-04-17 |  |  |  | SMDMB-302692-SMPMB | 2026-02-12 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:47 | Super@root |  | 2026-01-20 | 1907BW310020260009 | 根据与设计人员的沟通，增加机组用电负荷，增加一组新的电加热器，与之前的一组形成备用关系。。更改内容：增加机组用电负荷，增加一组新的电加热器。无其他影响。（刘璐确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
21 |  | RRP RBM 03 01 N B |  | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 是 | SMDNC-300434-SMDMB | 2023-08-04 |  | 2025-09-17 | SMDMB-300998-SMDNC | SMDMB-300998-SMDNC | 2025-09-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 编制 | G09,新增施设接口 | 2025-09-15 | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 | 李丹a@lidana | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-15 |  | 升版，重新打开（马涛同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | ZLT QX 12 03 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 12 | 03 | JDPSK | B | 逻辑图 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
|  | TFM - 02 01 B N |  | TFM | - | 02 | 01 | B | N | 请提供TFM系统测量和控制要求 | 929179 | 2024-04-25 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300707-SMDNC | 2024-04-22 |  | 2024-05-06 | SMDNC-300696-SMDMB | SMDNC-300696-SMDMB | 2024-05-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G10，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-09-19 16:46 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EES — 11 01 SMPCJ B |  | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 | 929179 | 2024-05-15 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-27 | 是 | SMPQD-300014-SMPMB-211B | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | SMDMB-302668-SMPMB | SMDMB-302668-SMPMB | 2026-02-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSC TTG 02 01 E N |  | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及公式） | 2024-03-30 | 2024-12-20 | 2025-03-20 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-20 | 是 | SMDES-300022-SMDNC | 2025-03-18 | 是 | SMDES-300058-SMDNC | 2025-03-18 |  | 2025-03-26 | SMDNC-300056-SMDES | SMDNC-300056-SMDES | 2025-03-26 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | T-G热平衡图未更新，待热平衡图更新后提供 | [5 empty] | 2024-04-11 | 樊文萍@fanwp | 否
| false | WSD - 01 02 T E |  | WSD | - | 01 | 02 | T | E | 用于NI的传感器安装位置及接口尺寸 | 929179 | 2024-11-20 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | WES PO 04 10 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 是 | SMPAR-300004-SMPMB-115A | 2024-04-08 |  |  |  | SMDMB-302457-SMPMB | 2025-12-16 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 盛丽媛@shengly | 编制 |  | 2025-12-05 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-06 01:15 | Super@root |  | 2025-12-05 | SMPAR-300046-SMPMB-115A | 根据设计变更单SMPMB-450501-SMPAR-115A修改重要厂用水泵进、出口反法兰材质，保持各设计文件的一致性。影响已发布的文件：《泵设计性能曲线及设备数据表》D版，无其他影响。（陆程确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZLT QX 08 01 SMPSK B |  | ZLT | QX | 08 | 01 | SMPSK | B | 管道的布置图、设备布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 否 | SMPSK-300051-SMPMB-286A | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | SMDMB-302500-SMPMB | SMDMB-302500-SMPMB | 2025-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCS CI 12 01 SMPFK E |  | WCS | CI | 12 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样报警手册、定值手册 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | SMPFK-300017-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300031-SMPMB-609A | 2025-07-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
4 | false | PH - 04 03 SMPEY B |  | PH | - | 04 | 03 | SMPEY | B | WCT海水泵安装图：海水泵进出口水管尺寸，位置，材质，法兰特征、荷载等；设备参数表；性能曲线 | 929179 | 2025-11-20 | 2026-02-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 否 | SMPEY-300015-SMPMB-605A |  |  |  |  | SMDMB-302670-SMPMB | 2026-02-09 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所、河北分公司-电气自动化所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
| false | EMP/Q — 06 06 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 06 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 | 929179 | 2023-11-15 | 2024-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | SMPCJ-300011-SMPMB-210A | 2023-11-30 |  |  |  | SMDMB-300676-SMPMB | 2024-06-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root |  | 2024-05-14 | 1907BW310020240092 | 采购部申请：《应急柴油发电机组用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级+0.5m~3.95m》接口于2024年2月关闭。发电机厂家将发电机外形图现已提交至我司，根据发电机出线箱的位置，需要对+0.5m层发电机出现孔洞位置进行调整，现对接口图纸进行修改并升版，故我司申请重新打开此接口。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZST - 10 01 B JDPZF |  | ZST | - | 10 | 01 | B | JDPZF | 提供QF、NH厂房相关部分的土建二维图（包括废滤芯运输通道定位） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302247-SMPMB | 2025-10-20 |  |  |  | SMDMB-302247-SMPMB | 2025-10-20 | A |  |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root
13 | false | WCF PM 04 23 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 23 | SMPBM | B | 拦渣格栅设备特征：总装图、外形图等 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-14 | 否 | SMPBM-300035-SMPMB-320A | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | SMDMB-302234-SMPMB | SMDMB-302234-SMPMB | 2025-10-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
12 | false | WAP - 02 03 SMPCY B |  | WAP | - | 02 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 否 | SMPCY-300010-SMPMB-603A |  |  |  |  | SMDMB-302678-SMPMB | 2026-02-10 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root
700 |  | RCS RCV 02 06 N B |  | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器安全阀起跳整定值 | 2021-12-30 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-23 | 否 |  | 2021-12-23 | 否 | SMDNC-300011-SMDMB | 2022-01-10 | SMDMB-300030-SMDNC | 2023-07-28 | SMDMB-300426-SMDNC | SMDMB-300426-SMDNC | 2023-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G01,增加接口；G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-15 00:51 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
522 |  | RCS RSI 02 09 N B |  | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 2022-05-30 | 2024-06-25 | 2024-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-06 | 是 |  | 2024-07-08 | 是 | SMDNC-300727-SMDMB | 2022-06-09 | SMDMB-300183-SMDNC | 2024-07-11 | SMDMB-300752-SMDNC | SMDMB-300752-SMDNC | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-10-31 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI LOT169A 12 02 SMPCN B |  | NI | LOT169A | 12 | 02 | SMPCN | B | 电动阀门电装电机性能曲线 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 22:49 | Super@root
1 |  | TSM NI 04 01 N B |  | TSM | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆保护系统功能要求和多样性保护系统功能要求中对二回路及安全壳部分参数的相关要求（保护信号名称、参数定值调整范围、通道精度、响应时间等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | SMDNC-300837-SMDMB | 2025-01-24 |  | 2025-06-06 | SMDMB-300922-SMDNC | SMDMB-300922-SMDNC | 2025-06-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2024-09-09 | 25# | SMDNC-000518-SMDMB 新建 | 曹婧@caojing | 2024-09-10 03:08 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
| false | FWP PO 04 13 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 13 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组（电机、水泵）的散热量以及消防水泵在正常工作状态下所能承受的最高和最低环境温度 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | SMPDX-300022-SMPMB-124A | 2025-01-13 |  | 2025-06-30 | SMDMB-301759-SMPMB | SMDMB-301759-SMPMB | 2025-06-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 15 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 是 | SMPAR-300008-SMPMB-117A | 2024-12-11 |  | 2024-12-11 | SMDMB-301136-SMPMB | SMDMB-301136-SMPMB | 2024-12-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-22 17:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZLT QX 04 04 SMPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 04 | SMPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 | 929179 | 2025-05-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | SMPSK-300004-SMPMB-286A | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | SMDMB-302157-SMPMB | SMDMB-302157-SMPMB | 2025-09-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 否
9 | false | WGD - 04 05 SMPXE B |  | WGD | - | 04 | 05 | SMPXE | B | 氮气及二氧化碳减压站CAD版详细资料（包括：减压站外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、减压站内部阀门仪表详细配置图及数据表、减压站重量、支架形式及安装要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | SMPXE-300006-SMPMB-606A | 2025-06-26 |  | 2025-07-10 | SMDMB-301812-SMPMB | SMDMB-301812-SMPMB | 2025-07-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240276 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC PO 04 05 SMPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPAJ-300056-SMPMB-118A | 2025-03-20 |  | 2025-03-20 | SMDMB-301462-SMPMB | SMDMB-301462-SMPMB | 2025-03-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
12 |  | RII IIC 12 02 N B |  | RII | IIC | 12 | 02 | N | B | RII系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2023-03-15 | 2023-08-16 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-17 | 是 | SMDNC-300325-SMDMB | 2023-08-31 | 是 | SMDNC-300460-SMDMB | 2023-03-29 | SMDMB-300338-SMDNC |  |  | SMDMB-300474-SMDNC | 2023-09-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
65 | false | WCF PO 04 13 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300022-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | 2025-01-21 | SMDMB-301307-SMPMB | SMDMB-301307-SMPMB | 2025-01-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WSD TFM 12 01 E N |  | WSD | TFM | 12 | 01 | E | N | WSD系统的主汽来减压调节阀开度与蒸汽流量的关系，给出0~100%阀门开度对应的蒸汽流量（以%FFR为单位） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G40 修改FIN及关闭时间 | 2025-12-31 | 40#;14# | SMDNC-000012-SMDES;;新增接口 | 曹婧@caojing | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| true | FDP - 04 02 SMPFE B |  | FDP | - | 04 | 02 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组的结构及工作原理图 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 是 | SMPFE-300014-SMPMB-611A |  |  |  |  | SMPFE-300021-SMPMB-611A | 2026-02-28 | A | 商讨 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root
| false | WWC - 12 01 SMPCW B |  | WWC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300008-SMPMB-312A | 2024-03-18 |  | 2024-03-18 | SMDMB-300380-SMPMB | SMDMB-300380-SMPMB | 2024-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 03 SMPXH B |  | EM* | - | 04 | 03 | SMPXH | B | EM* 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
|  | ZLT QX 12 07 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 12 | 07 | JDPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
59 |  | TFM - 02 02 E B |  | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 2022-01-10 | 2025-08-15 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-08-14 | 否 | SMDES-300312-SMDMB | 2022-09-25 | SMDMB-300144-SMDES | 2025-09-29 | SMDMB-300346-SMDES | SMDMB-300346-SMDES | 2025-09-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | CI - 01 04 T E |  | CI | - | 01 | 04 | T | E | 汽轮机附属设备电动机、电加热器电功率清单 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | ZST QX 10 01 B SMPKP |  | ZST | QX | 10 | 01 | B | SMPKP | CNPE提供QX厂房相关部分的土建图，买方提供厂房相关二维图 | 929179 | 2026-02-05 | 2026-05-01 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302646-SMPMB | 2026-02-05 |  |  |  | SMDMB-302646-SMPMB | 2026-02-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2026-01-28 21:39 | Super@root
687 |  | RHR RCS 02 02 B N |  | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 2022-01-20 | 2026-10-30 | 2027-04-28 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-20 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-03-20 | SMDNC-300082-SMDMB |  |  | SMDNC-300082-SMDMB | 2022-03-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2023-06-21 | / | / | 陈蕊@chenrui | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
| false | CI VA 04 04 SMPDB E |  | CI | VA | 04 | 04 | SMPDB | E | 重要蝶阀的额定电流及额定力矩下的电流、最大力矩下的电流、电压等级、执行机构的电气原理接线图和端子排出线图 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
17 | false | PH - 06 02 SMPEY B |  | PH | - | 06 | 02 | SMPEY | B | 电气电缆布置图（包括电缆托盘）、控制及测量电缆托盘布置图、电气、仪控管道布置及埋管图 | 929179 | 2026-02-25 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
|  | CIS CIS 01 01 N B |  | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 2021-12-15 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-30 | 是 |  | 2023-11-01 | 是 | SMDNC-300533-SMDMB | 2022-02-23 | SMDMB-300086-SMDNC | 2023-11-08 | SMDMB-300556-SMDNC | SMDMB-300556-SMDNC | 2023-11-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 | G08，设定终版时间； | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | WQB PO 04 03 SMPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300039-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301096-SMPMB | SMDMB-301096-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 01 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 是 | SMPGM-300261-SMPMB-302A |  |  |  |  | SMPGM-300279-SMPMB-302A | 2026-02-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
|  | TFA RCS 02 04 B N |  | TFA | RCS | 02 | 04 | B | N | 辅助给水系统工作温度范围 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-07 | 否 | SMDMB-300573-SMDNC | 2023-12-07 |  | 2024-02-27 | SMDNC-300649-SMDMB | SMDNC-300649-SMDMB | 2024-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 14 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 14 | SMPPH | E | 执行器清单（包括执行器类型、型号、电源容量、电源等级等各类参数） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 是 | SMPPH-300055-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300058-SMPMB-135A | 2025-10-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | VMO ZK 04 01 JDPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMPGM-300006-SMPMB-302A | 2025-07-22 |  |  |  | SMDMB-302633-SMPMB | 2026-02-04 | G | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-12 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | 曹婧@caojing | 2024-04-27 00:54 | Super@root |  | 2026-01-12 | SMPGM-300267-SMPMB-302A | VMO 系统空调机组接口图接口此前已在接口管理中完成关闭流程。现设计院要求修改安全等级，补充机组噪声，因此需对对应图纸进行升版完善。本次接口修改仅针对修改安全等级，补充机组噪声升版，不影响已发布的各类文件。该调整不会对项目进度、相关费用及其他关联工作产生任何负面影响。基于以上情况，为顺利完成图纸修正及升版工作，特申请重新打开该接口。（赵若愚确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 |  | RDR QC 04 01 N B |  | RDR | QC | 04 | 01 | N | B | QC厂房接口：拆除装 置本体及存放架存放 状态外形尺寸，重量、 基础形式；电气接口； 用气需求（用气点数 量、用量、压力、使 用工况、品质、位置、 连接方式） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-12 | 是 | SMDNC-300841-SMDMB | 2025-02-12 |  | 2025-02-28 | SMDMB-300867-SMDNC | SMDMB-300867-SMDNC | 2025-02-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 王玉莹@wangyye | 编制 | SMDNC-000552-SMDMB | 2024-12-11 | 27# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-11 22:16 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WQB PO 04 04 SMPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300061-SMPMB-118A | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | SMDMB-301284-SMPMB | SMDMB-301284-SMPMB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
15 |  | RX NI 13 05 N B |  | RX | NI | 13 | 05 | N | B | 现实模型下弹棒事故的质能释放数据 | 2022-09-30 | 2025-12-25 | 2027-10-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-10-25 | 是 |  |  | 是 |  | 2022-10-27 | SMDMB-300264-SMDNC |  |  | SMDMB-300264-SMDNC | 2022-10-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 | G03，7.11增加接口，G05，NB改RX，流水号调整为05 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf
| false | ZBR PO 04 04 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 04 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵和电机起吊设备的要求 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
1 |  | TFM RCS 04 01 B N |  | TFM | RCS | 04 | 01 | B | N | TFM管道系统作用到SG主给水接管上的载荷 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G41 修改FIN时间 | 2025-12-30 | 41#;28#;12# | 沟通中函号后补；SMDNC-000554-SMDMB;SMDNC-000377-SMDMB | 曹婧@caojing | 2023-11-29 22:16 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 外部原因，主模型未固化 | [5 empty] | 2024-10-30 | 陈娜@chenna
| false | RCV PO 04 05 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | SMPCB-300009-SMPMB-111A | 2024-12-06 |  | 2024-12-06 | SMDMB-301120-SMPMB | SMDMB-301120-SMPMB | 2024-12-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 08 SMPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300021-SMPMB-118A | 2024-11-22 |  | 2024-11-22 | SMDMB-301046-SMPMB | SMDMB-301046-SMPMB | 2024-11-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEC CI 02 01 SMYPC E |  | HEC | CI | 02 | 01 | SMYPC | E | 汽轮发电机厂房电梯的电控接口、用电资料、多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | SMPMB-300005-SMDES-190A | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | SMDES-300004-SMPMB-190A | SMDES-300004-SMPMB-190A | 2025-03-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | WAP - 12 02 SMPCY B |  | WAP | - | 12 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组及自带电控柜、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的电气原理图,电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | SMPCY-300005-SMPMB-603A | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | SMDMB-302490-SMPMB | SMDMB-302490-SMPMB | 2025-12-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | CSP PO 04 12 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300002-SMPMB-123A | 2023-12-01 |  | 2024-01-09 | SMDMB-300230-SMPMB | SMDMB-300230-SMPMB | 2024-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 01 SMPYG B |  | CSP | PO | 04 | 01 | SMPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：设计方案说明书 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
13 | false | WCF PO 04 04 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300074-SMPMB-123A | 2024-07-01 |  | 2024-07-01 | SMDMB-300685-SMPMB | SMDMB-300685-SMPMB | 2024-07-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 06 T E |  | TTG | - | 02 | 06 | T | E | 发电机的套管式电流互感器（BCT）的全部技术参数和特性曲线发电机的套管式电流互感器（BCT）外形图 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | HEN NI 08 03 B SMPBP |  | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMPBP | 核岛电梯电源箱的布置情况 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302245-SMPMB | 2025-10-20 |  | 2026-01-26 | SMPBP-300017-SMPMB-190B | SMPBP-300017-SMPMB-190B | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-12 02:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 11 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 11 | SMPAJ | E | 启动给水泵IO清单、接线端子图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAJ-300051-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300082-SMPMB-134A | 2025-09-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
|  | CI NI 12 02 E N |  | CI | NI | 12 | 02 | E | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） | 2024-01-20 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-11 | 是 | SMDES-300005-SMDNC | 2024-05-15 | 是 | SMDES-300016-SMDNC | 2024-05-15 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300039-SMDES | SMDNC-300039-SMDES | 2025-07-28 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
| false | TGS / 04 08 E SMPGL |  | TGS | / | 04 | 08 | E | SMPGL | 电压互感器二次侧接线图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | SMPGL-300011-SMPMB-405A | SMPGL-300011-SMPMB-405A | 2026-02-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 21:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 12 03 SMPFK B |  | WDP | - | 12 | 03 | SMPFK | B | 除盐水生产系统报警手册 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
1 |  | NI BUP 01 01 N B |  | NI | BUP | 01 | 01 | N | B | BUP及ECP信号清单（动力院部分） | 2023-03-15 | 2023-11-30 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-17 | 是 | SMDNC-300328-SMDMB | 2024-01-26 | 是 | SMDNC-300608-SMDMB | 2023-03-28 | SMDMB-300335-SMDNC |  |  | SMDMB-300638-SMDNC | 2024-02-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 | SMDNC-000354-SMDMB | 涉及《后备盘信号清单》的出版，申请调整至2023.11.30 | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZLT QX 12 03 SMPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 03 | SMPSK | B | 逻辑图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300015-SMPMB-286A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | SMDMB-300911-SMPMB | SMDMB-300911-SMPMB | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 01 02 SMPBP B |  | HEN | NI | 01 | 02 | SMPBP | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | SMPBP-300004-SMPMB-190B | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | SMDMB-302291-SMPMB | SMDMB-302291-SMPMB | 2025-10-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-12 02:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 12 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | SMPCB-300006-SMPMB-126A | 2024-02-02 |  | 2024-02-02 | SMDMB-300292-SMPMB | SMDMB-300292-SMPMB | 2024-02-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
24 | false | VEE ZV 04 01 SMPED B |  | VEE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | SMPED-300005-SMPMB-302B | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | SMDMB-302577-SMPMB | SMDMB-302577-SMPMB | 2026-01-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL - 04 01 SMPHJ E |  | TFL | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 3、4号低加外形图（含荷载） | 929179 | 2026-08-15 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300009-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300055-SMPMB-002A | 2026-02-28 | D |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
451 |  | RCS RX 04 05 N B |  | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 2023-07-30 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-17 | 否 | SMDNC-300515-SMDMB | 2023-10-17 |  | 2023-10-19 | SMDMB-300517-SMDNC | SMDMB-300517-SMDNC | 2023-10-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 | G03，2022.05.26新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 07 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 07 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（-9.00m~-4.50m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 是 | SMPGM-300011-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMDMB-302620-SMPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 17:36 | Super@root
2 | false | PH - 12 05 SMPEY B |  | PH | - | 12 | 05 | SMPEY | B | 变频控制柜的安装图、重量、外形尺寸、安装要求等 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
25 | false | EES - 04 02 SMPES B |  | EES | - | 04 | 02 | SMPES | B | EES配电柜电力电缆端接信息 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:19 | Super@root
| true | WCW PM 02 02 SMPBJ B |  | WCW | PM | 02 | 02 | SMPBJ | B | 循环水泵电机用电数据表：包括电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | SMPBJ-300014-SMPMB-129A |  |  |  |  | SMDMB-302434-SMPMB | 2025-12-08 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | FDP - 04 01 SMPFE B |  | FDP | - | 04 | 01 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置设备的进水管、出水管额定工作压力、额定流量等参数，设备进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、管材 | 929179 | 2026-03-10 | 2026-11-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | SMPFE-300022-SMPMB-611A |  |  |  |  | SMPFE-300022-SMPMB-611A | 2026-02-11 | A |  |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 00:21 | Super@root
| false | TA - 04 10 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 10 | SMPCL | E | 辅助变压器辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPCL-300010-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300010-SMPMB-403A | 2026-01-08 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:43 | Super@root
80 | false | RFT PO 04 12 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300008-SMPMB-123A | 2023-12-11 |  | 2024-01-09 | SMDMB-300218-SMPMB | SMDMB-300218-SMPMB | 2024-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 03 SMPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300040-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301100-SMPMB | SMDMB-301100-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST PO 12 07 JDPZF B |  | ZST | PO | 12 | 07 | JDPZF | B | 软管泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:55 | Super@root
|  | SX NI 11 01 N B |  | SX | NI | 11 | 01 | N | B | SX厂房 0m楼板及0~4.8m墙体二维D2条件（动力院） | 2022-11-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 作废 | G04，新增施工图D接口2022.07.27；G05,SMDNC-000183-SMDMB取消 | 2022-10-09 |  |  | 陈蕊@chenrui | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui
| false | EES — 04 03 SMPCJ B |  | EES | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（SBO) | 929179 | 2024-03-22 | 2024-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-19 | 否 | SMPQD-300000-SMPMB-211B | 2024-04-13 |  | 2024-04-13 | SMDMB-300480-SMPMB | SMDMB-300480-SMPMB | 2024-04-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ERU — 04 03 SMPTY B |  | ERU | — | 04 | 03 | SMPTY | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | SMPTY-300006-SMPMB-211A | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | SMDMB-302107-SMPMB | SMDMB-302107-SMPMB | 2025-09-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-04-11 18:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 13 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | SMPCB-300032-SMPMB-116A | 2024-11-04 |  | 2024-11-04 | SMDMB-300985-SMPMB | SMDMB-300985-SMPMB | 2024-11-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 06 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 06 | SMPBT | B | 各行程的流通面积（按每10%阀门开度从0%到100%行程） | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-07 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-06 17:46 | Super@root
|  | NI EN* 01 01 N B |  | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2021-12-31 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 陈怀宇@chenhya | 作废 | G01,增加接口 |  |  |  |  | 2021-12-17 17:39 | 张晓飞@zhangxf
| false | ZBR PO 04 08 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | CI - 01 02 T E |  | CI | - | 01 | 02 | T | E | 汽轮机微增功率曲线 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
3 | false | NI VA 04 03 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 03 | SMPDB | B | 1.电动阀门电装数据表；2.电动阀门控制接口图（具体要求见规格书附录）；3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书# | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | SMPDB-300001-SMPMB-154A | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | SMDMB-302271-SMPMB | SMDMB-302271-SMPMB | 2025-10-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020250046 | 增加主办、设总信息 | Super@root | 2025-03-31 18:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 11 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 是 | SMPCB-300025-SMPMB-127A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | SMDMB-301765-SMPMB | SMDMB-301765-SMPMB | 2025-07-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQB PO 04 08 SMPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300009-SMPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | SMDMB-301116-SMPMB | SMDMB-301116-SMPMB | 2024-12-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
456 |  | MC — 01 01 E B |  | MC | — | 01 | 01 | E | B | 提供MC(5/6号仪用压缩空气储气罐）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 2022-01-15 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-18 | 是 |  | 2025-09-19 | 否 | SMDES-300345-SMDMB | 2022-01-27 | SMDMB-300054-SMDES | 2025-09-25 | SMDMB-300344-SMDES | SMDMB-300344-SMDES | 2025-09-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | 1907BW25C320240003、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14 |  | 是
10 | false | PH - 08 03 B SMPEY |  | PH | - | 08 | 03 | B | SMPEY | 海水取水管线和次氯酸钠加药管线路由资料（核实海水泵和连续加药泵扬程） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | SMDMB-302281-SMPMB | 2025-10-29 |  |  |  | SMDMB-302442-SMPMB | 2025-12-09 | B |  |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
| false | ZBR PO 04 34 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 34 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | HEB BOP 02 01 SMYPC B |  | HEB | BOP | 02 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2023-11-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | SMPYC-300005-SMPMB-190A | 2023-10-30 |  | 2025-04-01 | SMDMB-301491-SMPMB | SMDMB-301491-SMPMB | 2025-04-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TA - 04 03 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 03 | SMPCL | E | 辅助变压器铭牌图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPCL-300013-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300013-SMPMB-403A | 2026-01-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | TFP PO 04 18 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 18 | SMPPH | E | 给水泵泵滤网的系统说明、结构说明及报警值 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 是 | SMPPH-300054-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300081-SMPMB-135A | 2025-12-11 | C |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
1 |  | TFD TTB 02 01 E B |  | TFD | TTB | 02 | 01 | E | B | TFD除氧器在各功率水平下的温度和压力 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300387-SMDMB | 2025-12-30 |  | 2026-01-08 | SMDMB-300383-SMDES | SMDMB-300383-SMDES | 2026-01-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G39 新增 | 2025-11-26 | 39# | SMDES-000268-SMDMB | 曹婧@caojing | 2025-09-18 03:29 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 04 SMPWW B |  | CHC | RX | 04 | 04 | SMPWW | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPWW-300000-SMPMB-309A |  |  |  |  | SMDMB-302533-SMPMB | 2026-01-06 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所 |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-28 02:51 | Super@root
1 | 否 | ME GB 11 01 E B |  | ME | GB | 11 | 01 | E | B | ME与GB沟的结构实体接口 | 2023-11-15 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 关闭 | 关闭 | 2023-11-14 | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMDES-300225-SMDMB | 2023-11-27 | SMDMB-300199-SMDES |  |  | SMDMB-300290-SMDES | 2025-07-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张亚涛@zhangyt | 编制 | 2023.11.6新增 | 2025-07-10 | 修改编制人及责任所 | 1907BW25D320240001 | 曹婧@caojing | 2023-11-06 23:07 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-07-10 | SMDES-000247-SMDMB | null_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TFE PO 04 14 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 14 | SMPDG | E | 仪控接线图（含接线盒、测温元件等） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300012-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPDG-300031-SMPMB-131A | 2025-07-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:03 | Super@root
| false | WSC PO 04 04 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组PID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300018-SMPMB-123A | 2023-12-15 |  | 2024-01-11 | SMDMB-300247-SMPMB | SMDMB-300247-SMPMB | 2024-01-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TA - 04 01 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 01 | SMPCL | E | 辅助变压器外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | SMPCL-300005-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300005-SMPMB-403A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | WCC PO 04 08 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | SMPBH-300011-SMPMB-114A | 2024-08-20 |  | 2026-01-05 | SMDMB-302527-SMPMB | SMDMB-302527-SMPMB | 2026-01-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | 采购反馈重新打开原因是规格书 1907G3004（F 版）升版(尤志敏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | TP - 04 03 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 03 | SMPCL | E | 主变铭牌图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | SMPCL-300002-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300002-SMPMB-403A | 2025-12-01 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | ZBR CS 04 01 B SMPAD |  | ZBR | CS | 04 | 01 | B | SMPAD | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | SMDMB-302483-SMPMB | 2025-12-22 |  |  |  | SMDMB-302483-SMPMB | 2025-12-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
736 |  | RCS RFT 01 04 N B |  | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2022-01-30 | 2026-04-30 | 2026-10-27 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-31 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-24 | SMDMB-300053-SMDNC |  |  | SMDMB-300053-SMDNC | 2022-01-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
15 | false | OS - 09 02 SMPFK B |  | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 929179 | 2024-10-20 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 是 | SMPFK-300022-SMPMB-614A | 2025-01-23 |  | 2025-12-14 | SMDMB-302451-SMPMB | SMDMB-302451-SMPMB | 2025-12-14 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RRP ATWT 01 01 N E |  | RRP | ATWT | 01 | 01 | N | E | 汽机被ATWT信号引发跳机 | 929179 | 2024-01-20 | 2024-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 是 | SMDNC-300001-SMDES | 2024-04-17 |  | 2024-04-17 | SMDES-300001-SMDNC | SMDES-300001-SMDNC | 2024-04-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
12 |  | NB RFH 04 01 N B |  | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 929179 | 2023-06-25 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-05 | 是 | SMDNC-300388-SMDMB | 2023-07-05 |  | 2023-08-02 | SMDMB-300436-SMDNC | SMDMB-300436-SMDNC | 2023-08-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 编制 | G09，新建接口 | 2023-07-12 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
25 |  | CB WSD 02 01 E B |  | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 2022-01-10 | 2025-08-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-08-29 | 否 | SMDES-300327-SMDMB | 2022-10-18 | SMDMB-300156-SMDES | 2025-09-04 | SMDMB-300327-SMDES | SMDMB-300327-SMDES | 2025-09-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2022-01-11 21:47 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 06 SMPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 06 | SMPAD | B | 土建基础要求(基板定位 尺寸 荷载) | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | SMPAD-300016-SMPMB-254A |  |  |  |  | SMPAD-300016-SMPMB-254A | 2026-02-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
12 | false | PH - 01 04 SMPEY B |  | PH | - | 01 | 04 | SMPEY | B | 循环水处理系统工艺设备选型计算书 | 929179 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | SMPEY-300006-SMPMB-605A |  |  |  |  | SMDMB-302671-SMPMB | 2026-02-09 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
| false | TGC CI 13 01 T E |  | TGC | CI | 13 | 01 | T | E | TGC系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2024-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RX RFH 04 01 B SMPFH |  | RX | RFH | 04 | 01 | B | SMPFH | 反应堆压力容器、顶盖、主螺栓、主螺母及垫圈接口图 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
1 |  | NI RFT 01 01 B N |  | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 2022-05-12 | 2023-06-30 | 2023-12-15 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-10 | 否 |  | 2023-06-27 | 否 | SMDMB-300388-SMDNC | 2022-07-25 | SMDNC-300201-SMDMB | 2023-08-21 | SMDNC-300449-SMDMB | SMDNC-300449-SMDMB | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 | G08，设定终版时间；G03，2022.5.9新增施工图接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-05-10 02:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
8 |  | PCS PRS 02 02 B N |  | PCS | PRS | 02 | 02 | B | N | PCS系统流程图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-28 | 否 | SMDMB-300835-SMDNC | 2024-12-28 |  |  |  | SMDNC-300991-SMDMB | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 1907BW25A620240002改主办；G09,新增接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | NI - 04 09 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 09 | SMPFE | B | 过滤器（包括过滤器配对法兰）：材质、压力等级、滤网目数、外形尺寸、重量、重心等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 是 | SMPFE-300005-SMPMB-611A |  |  |  |  | SMPFE-300024-SMPMB-611A | 2026-02-28 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root
| false | HNA - 12 03 SMPAY B |  | HNA | - | 12 | 03 | SMPAY | B | HNA核辅助厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | TFE CI 01 05 E T |  | TFE | CI | 01 | 05 | E | T | 模拟量信号量程 | 929179 | 2023-07-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
724 |  | RCS WAI 02 01 N B |  | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 2021-12-15 | 2023-12-30 | 2024-06-27 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-22 | 是 |  | 2024-02-05 | 是 | SMDNC-300630-SMDMB | 2022-02-14 | SMDMB-300067-SMDNC | 2024-02-24 | SMDMB-300663-SMDNC | SMDMB-300663-SMDNC | 2024-02-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | CI TFE 04 09 T E |  | CI | TFE | 04 | 09 | T | E | 汽流冲击部分和空气抽出区部分管束规格，冷却管根数；凝汽器冷凝部分管束规格，冷却管根数；冷却管有效/总长长度；水室直径、高度、管束布置等； | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | FWP PO 04 03 SMPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300037-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301105-SMPMB | SMDMB-301105-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 01 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 否 | SMPCB-300016-SMPMB-111A | 2025-01-17 |  | 2025-07-11 | SMDMB-301818-SMPMB | SMDMB-301818-SMPMB | 2025-07-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 03 SMPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | SMPAJ-300093-SMPMB-118A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | SMDMB-301263-SMPMB | SMDMB-301263-SMPMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 16 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | SMPCB-300014-SMPMB-111A | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 | SMDMB-301218-SMPMB | SMDMB-301218-SMPMB | 2025-01-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI RS 04 03 JDPGA B |  | NI | RS | 04 | 03 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-9.00m~-5.00m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-06 | 是 | SMPGM-300150-SMPMB-302A |  |  |  |  | SMDMB-301627-SMPMB | 2025-05-19 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
2 |  | NI _ 01 05 B N |  | NI | _ | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 2022-12-16 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 作废 | G06,根据SMDNC-000207-SMDMB，经双方同意，2022.12.9新增接口 | 2022-12-09 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2022-12-09 17:55 | 郭雨晴@guoyq
520 |  | PRS - 05 01 N B |  | PRS | - | 05 | 01 | N | B | PRS换热器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 2022-05-30 | 2023-12-31 | 2024-06-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | SMDNC-300637-SMDMB | 2022-06-01 | SMDMB-300151-SMDNC | 2024-02-23 | SMDMB-300654-SMDNC | SMDMB-300654-SMDNC | 2024-02-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 编制 | G04,修改描述。新增施工图接口2022.05.09；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
29 | false | WCF PO 04 12 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300021-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | 2025-12-08 | SMDMB-302432-SMPMB | SMDMB-302432-SMPMB | 2025-12-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控设计所 |  | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-12-03 | 增加编制人 |  | 李丹a@lidana | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2025-12-03 |  | 现根据设计院反馈就地接线盒位号重复，修改泵自带接线盒位号，需重新打开本接口进行升版（尤志敏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | ZLT QX 12 01 SMPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 01 | SMPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300013-SMPMB-286A | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | SMDMB-301468-SMPMB | SMDMB-301468-SMPMB | 2025-03-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 11 T E |  | CI | - | 04 | 11 | T | E | EH油装置外形、基础布置图 | 929179 | 2023-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RSI PO 04 14 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 否 | SMPCB-300002-SMPMB-127A | 2025-02-17 |  | 2025-04-09 | SMDMB-301528-SMPMB | SMDMB-301528-SMPMB | 2025-04-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root |  | 2025-03-28 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
322 |  | NI - 01 03 N B |  | NI | - | 01 | 03 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除过程中乏池水位高度及变化情况、拆除探测器以及转移探测器至堆内构件存放池的整个过程其在水池内的高度变化情况；探测器的拆除频率；拆除过程中的环境剂量率水平；探测器组件的元素组份及密度，拆除后探测器组件的重量、数量，活化核素及其比活度，拆除后的外形尺寸，存储容器的材料、外形尺寸、壁厚、质量；拆除工具的外形尺寸等内容。 | 2022-08-30 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-14 | 是 |  | 2025-11-10 | 是 | SMDNC-301026-SMDMB | 2022-10-19 | SMDMB-300253-SMDNC | 2025-12-03 | SMDMB-301043-SMDNC | SMDMB-301043-SMDNC | 2025-12-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 | SMDNC-000280-SMDMB、G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | TFE TSD 05 01 E T |  | TFE | TSD | 05 | 01 | E | T | 高加与TSR疏水管接口信息（几何位置，坡口形式，材料），允许负荷和位移 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | TTV TG 02 01 T E- |  | TTV | TG | 02 | 01 | T | E | 发电机及辅助系统电负荷（包括励磁系统等） | 929179 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-12 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
2 | false | WAI - 04 01 SMPCY B |  | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | SMPCY-300001-SMPMB-603A | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | SMDMB-302714-SMPMB | SMDMB-302714-SMPMB | 2026-02-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 编制 |  | 2026-01-09 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-12-26 02:19 | Super@root | [13 empty] | 否
475 |  | WCW CB 02 02 B E |  | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 2022-01-10 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-03 | 否 |  | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-300317-SMDES | 2022-01-28 | SMDES-300074-SMDMB | 2025-09-10 | SMDES-300336-SMDMB | SMDES-300336-SMDMB | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW22K020250035、2025.3.19 调整主办所 | 李丹a@lidana | 2021-12-21 03:17 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | TFM TFP 02 01 E N |  | TFM | TFP | 02 | 01 | E | N | 电动泵跳泵后给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | TFS PO 04 13 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 13 | SMPAJ | E | 启动给水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线； | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAJ-300052-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300085-SMPMB-134A | 2025-09-17 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | FWP PO 04 28 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 28 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | SMPDX-300042-SMPMB-124A | 2025-05-17 |  | 2025-08-12 | SMDMB-301941-SMPMB | SMDMB-301941-SMPMB | 2025-08-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 04 01 N B |  | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 2022-01-15 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-11 | 否 |  | 2022-01-11 | 否 | SMDNC-300036-SMDMB | 2022-01-23 | SMDMB-300042-SMDNC | 2023-06-30 | SMDMB-300394-SMDNC | SMDMB-300394-SMDNC | 2023-06-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 编制 | G08，设定终版时间； | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 13 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 13 | SMPAK | N | 泵接线图（包括泵的仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） | 929179 | 2025-12-25 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | SMPAK-300135-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300144-SMPMB-101A | 2026-02-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:34 | Super@root
23 | false | RFT PO 04 07 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300038-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | 2024-01-17 | SMDMB-300259-SMPMB | SMDMB-300259-SMPMB | 2024-01-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES FI 04 01 SMPDB B |  | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 否 | SMPDB-300009-SMPMB-243A | 2023-09-19 |  |  |  | SMDMB-302608-SMPMB | 2026-01-30 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-01-06 | / | 公用系统所要求添加参办所 | 曹婧@caojing | 2023-08-31 01:43 | Super@root |  | 2026-01-06 | SMPDB-300032-SMPMB-243A | 根据《SMPMB-450501-SMPDB-243A LOT243A-关于贝类捕集器技术规格书修改配对法兰及配件材质变更》中《DEN-SMX47140001B22Q44DS-B-002A贝类捕集器技术规格书修改配对法兰及配件材质》：根据业主要求，重要厂用水系统联合泵房和核岛厂房管材由碳钢衬胶改为超级双相不锈钢，故随之修改贝类捕集器配对法兰及配件材质。申请重新打开接口（李铮铮确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
74 | false | RBM PO 04 15 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | SMPAR-300103-SMPMB-123A | 2024-07-16 |  | 2024-07-16 | SMDMB-300717-SMPMB | SMDMB-300717-SMPMB | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 07 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-02 | 是 | SMPCB-300007-SMPMB-116A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | SMDMB-300466-SMPMB | SMDMB-300466-SMPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 08 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 08 | SMPAK | N | 1E级测速监测系统（包括总体结构，精度，响应时间等） | 929179 | 2023-08-31 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
|  | WCF PM 04 20 - B- |  | WCF | PM | 04 | 20 | - | B | 细格栅及回转式除污机仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
|  | CI NI 12 01 B N |  | CI | NI | 12 | 01 | B | N | CI-NI 控制信号接口（TG 部分：TG 与NI 间所有控制信号及端接信息） | 929179 | 2024-03-30 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张涵策@zhanghcc | 作废 | 河北分公司新增 | 2023-06-29 | 1 | 导入错误，删除 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-21 00:26 | 樊文萍@fanwp
| false | NI LOT169A 12 04 SMPCN B |  | NI | LOT169A | 12 | 04 | SMPCN | B | 电动阀门用电需求 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 22:49 | Super@root
| false | TGS / 04 07 SMPGL E |  | TGS | / | 04 | 07 | SMPGL | E | 离相母线电容值 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 否 | SMPGL-300002-SMPMB-405A |  |  |  |  | SMPGL-300002-SMPMB-405A | 2025-10-14 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 21:58 | Super@root
| false | WAP - 04 11 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300010-SMPMB-604A | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | SMDMB-302587-SMPMB | SMDMB-302587-SMPMB | 2026-01-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2026-01-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WNC PO 04 08 SMPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | SMPAJ-300019-SMPMB-118A | 2024-12-26 |  | 2024-12-26 | SMDMB-301204-SMPMB | SMDMB-301204-SMPMB | 2024-12-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
10 |  | RCS IIC 12 03 N B |  | RCS | IIC | 12 | 03 | N | B | RCS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 2023-03-15 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-15 | 否 | SMDNC-300318-SMDMB | 2024-09-27 | 否 | SMDNC-300769-SMDMB | 2023-03-20 | SMDMB-300325-SMDNC |  |  | SMDMB-300791-SMDNC | 2024-09-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 | 22# | SMDNC-000504-SMDMB | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | FWP PO 04 10 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 10 | SMPDX | B | 消防水泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、起动时间、起动电流 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | SMPDX-300004-SMPMB-124A | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | SMDMB-301943-SMPMB | SMDMB-301943-SMPMB | 2025-08-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
12 | false | EE/EA/ER - 10 01 SMPES B |  | EE/EA/ER | - | 10 | 01 | SMPES | B | 核岛380V低压配电柜土建接口图（含380V低压配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| true | RFH KX 06 17 SMPAB B |  | RFH | KX | 06 | 17 | SMPAB | B | 电动抓具控制箱安装位置，安装支架尺寸，电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸。 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | SMPAB-300018-SMPMB-204B | 2025-09-16 |  |  |  | SMDMB-302713-SMPMB | 2026-02-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-02-13 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-30 01:15 | Super@root |  | 2026-02-13 | 1907BW310020260020 | 【SMPAB-300026-SMPMB-204B】人桥吊车需电动抓具厂家提供电动抓具安装位置、安装支架尺寸、电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸，在此接口中补充，需将此接口中信息变更。（刘震回函确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 | 否 | TTG - 02 01 B E |  | TTG | - | 02 | 01 | B | E | 汽机进口压力 | 929179 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 李宗琪@lizqd | 作废 | [5 empty] | 2023-10-25 06:27 | 樊文萍@fanwp
448 |  | RCS TFM 13 01 N B |  | RCS | TFM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主给水管道接口点的各个工况下的接口位移 | 2023-04-15 | 2025-09-30 | 2025-03-29 | 关闭 | 未打开 | 2023-03-09 | 否 | SMDNC-300312-SMDMB |  | 是 |  | 2023-06-14 | SMDMB-300375-SMDNC |  |  | SMDMB-300375-SMDNC | 2023-06-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | SMDNC-000588-SMDMB | 2025-04-24 | SMDMB-000249-SMDNC、031# | G09,修改初版时间；修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui
4 | false | ZB - 12 07 SMPAG B |  | ZB | - | 12 | 07 | SMPAG | B | 设备自带控制柜外形图相关资料（包括：外形尺寸、用电条件、用气条件、防静电、防护及防爆等级要求）、安装要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | SMPAG-300004-SMPMB-602A | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | SMDMB-302054-SMPMB | SMDMB-302054-SMPMB | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020250038 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TB - 04 04 SMPZJ E |  | TB | - | 04 | 04 | SMPZJ | E | TB系统电气原理图、接线图及端子排图 | 2025-10-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
| false | WWC PO 04 02 SMPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300142-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301447-SMPMB | SMDMB-301447-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
562 |  | RCS RX 04 04 N B |  | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 2022-06-30 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-07-05 | 是 |  | 2022-07-05 | 否 | SMDNC-300185-SMDMB | 2022-07-18 | SMDMB-300207-SMDNC | 2025-09-08 | SMDMB-300991-SMDNC | SMDMB-300991-SMDNC | 2025-09-08 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.26新增施工图接口；G05，NB改为RX；G08，设定终版时间 | 2025-09-01 | SMDNC-000309-SMDMB/SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | 李丹a@lidana | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 |  | 升版，补充尺寸_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | ZBR PO 04 05 SMPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | SMPAJ-300004-SMPMB-118A | 2024-09-29 |  |  |  | SMDMB-301660-SMPMB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-22 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:07 | Super@root |  | 2025-05-22 | SMPMB-300158-SMPAJ-118A | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | TFM — 02 03 E N |  | TFM | — | 02 | 03 | E | N | THE MINIMUM FLOW LINES(MFL) DATA: MAIN FEEDWATER MOTOR PUMP SPEED AT MINIMAL FLOW RATE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE HYDRAULIC MFL VALVE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE THERMAL MFL VALVE; FLOW RATE THRESHOLD UNDER WHICH THE MINIMAL FLOW LINE最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关闭的时间延迟。 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
612 |  | TE GB 06 01 E B |  | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2022-01-10 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2022-03-11 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300386-SMDMB | 2022-07-05 | SMDMB-300128-SMDES |  |  | SMDMB-300380-SMDES | 2026-01-05 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 | 1907BW25D220240002、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 等主厂房布置方案调整后回复，预计22.5.1前回复 | [5 empty] | 2022-04-25
| false | TFR PO 04 04 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 低加疏水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAJ-300055-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300077-SMPMB-134A | 2025-08-28 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | EP*/EE*/ET*/LNM / 04 02 E PER |  | EP*/EE*/ET*/LNM | / | 04 | 02 | E | PER | 常规岛及TE厂房配电盘单元接线图 | 929179 | 2026-08-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
|  | RCS RX 05 06 N B |  | RCS | RX | 05 | 06 | N | B | 与RHR系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于波@yubo | 编制 | JDDMB-990032-JDDNC | 2024-08-12 | 22# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-08-12 23:33 | 李丹a@lidana
23 | false | VDS - 12 04 SMPSZ B |  | VDS | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | SMPSZ-300024-SMPMB-302F | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | SMDMB-302499-SMPMB | SMDMB-302499-SMPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 12 01 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 01 | JDPZF | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置（废滤芯转运） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 是 | SMPZF-300015-SMPMB-285A |  |  |  |  | SMDMB-302680-SMPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root
| false | WDP - 12 10 SMPFK B |  | WDP | - | 12 | 10 | SMPFK | B | 除盐水生产系统厂房电气盘箱柜、变频器箱柜等接线原理图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
596 |  | RCS RCV 01 02 N B |  | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-25 | 是 |  | 2022-05-25 | 否 | SMDNC-300131-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300139-SMDNC | 2023-07-28 | SMDMB-300430-SMDNC | SMDMB-300430-SMDNC | 2023-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 15 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 15 | SMPDG | E | 仪表阀清单 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300005-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPDG-300005-SMPMB-131A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:03 | Super@root
| false | RSI PO 04 18 B SMPAK |  | RSI | PO | 04 | 18 | B | SMPAK | 接管载荷 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-30 | 否 | SMDMB-300033-SMPMB | 2023-08-30 |  | 2024-03-18 | SMPAK-300063-SMPMB-112A | SMPAK-300063-SMPMB-112A | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加编制 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 否
39 | false | CSP PO 04 18 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | SMPAR-300114-SMPMB-123A | 2024-07-16 |  | 2024-07-16 | SMDMB-300719-SMPMB | SMDMB-300719-SMPMB | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 01 02 N SMPAK |  | RCS | PO | 01 | 02 | N | SMPAK | 反应堆厂房楼层响应谱 | 929179 | 2023-07-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | SMPMB-300093-SMDNC-101A | SMPMB-300093-SMDNC-101A | 2025-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCS CI 12 04 SMPFK E |  | WCS | CI | 12 | 04 | SMPFK | E | 水汽取样动力和控制电缆清册 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 否 | SMPFK-300043-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300046-SMPMB-609A | 2025-11-21 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | RCS PO 04 19 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 19 | SMPAK | N | 主泵机组的保温要求（包括保温部分的外形尺寸（含泵壳的3D外形图），散热面积及散热量等） | 929179 | 2023-08-31 | 2024-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAK-300058-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300058-SMPMB-101A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | ZLT QX 04 01 SMPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 01 | SMPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） | 929179 | 2025-05-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 否 | SMPSK-300000-SMPMB-286A | 2023-11-15 |  | 2025-11-03 | SMDMB-302304-SMPMB | SMDMB-302304-SMPMB | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 否
64 |  | CB WAS 02 01 E B |  | CB | WAS | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2022-01-10 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-09-12 | 否 | SMDES-300340-SMDMB | 2022-02-23 | SMDMB-300090-SMDES | 2025-09-23 | SMDMB-300338-SMDES | SMDMB-300338-SMDES | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版及关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 04 06 N B |  | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 2021-12-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-30 | 否 |  | 2024-02-28 | 是 | SMDNC-300654-SMDMB | 2022-01-13 | SMDMB-300036-SMDNC | 2024-03-04 | SMDMB-300669-SMDNC | SMDMB-300669-SMDNC | 2024-03-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G08，设定终版时间； | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 06 SMPCL E |  | TS | - | 04 | 06 | SMPCL | E | 高压厂用变压器本体端子箱端子图（含高压厂用变压器报警手册相关资料） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 是 | SMPCL-300018-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300018-SMPMB-403A | 2026-02-11 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | WCW PM 04 09 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 09 | SMPBJ | B | 电机特性曲线 电机相关计算分析报告 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | SMPBJ-300012-SMPMB-129A |  |  |  |  | SMDMB-302421-SMPMB | 2025-12-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
|  | RX NI 11 09 N B |  | RX | NI | 11 | 09 | N | B | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里15.250~31.250m段施工图 D2接口） | 929179 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-18 | 否 | SMDNC-300765-SMDMB | 2024-09-18 |  | 2024-12-21 | SMDMB-300827-SMDNC | SMDMB-300827-SMDNC | 2024-12-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李涛@litaoe | 编制 | G38 修改FIN时间 | 2025-08-21 | 38#;23# | SMDNC-000733-SMDMB;新建 | 曹婧@caojing | 2024-08-24 05:08 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WCI - 04 01 SMPSK E |  | WCI | - | 04 | 01 | SMPSK | E | 闭冷水热交换器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 是 | SMPMB-300005-SMDES-250A |  |  |  |  | SMPSK-300012-SMPMB-250A | 2025-09-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-09-05 17:26 | Super@root
8 | false | DC/AC - 04 04 SMPXB B |  | DC/AC | - | 04 | 04 | SMPXB | B | 核岛直流和220V交流开关柜直流负载 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-11-20 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 17:39 | Super@root
| false | CI - 02 06 T E |  | CI | - | 02 | 06 | T | E | 汽轮机负荷限制（包括压力和流量限制） | 929179 | 2023-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RCS PO 04 27 N SMPAK |  | RCS | PO | 04 | 27 | N | SMPAK | 主泵在役检查试块技术要求（包括飞轮在役检查试块等） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | WND - 12 02 SMPFK B |  | WND | - | 12 | 02 | SMPFK | B | WND整定值手册 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | TFC - 12 02 E SMPBG |  | TFC | - | 12 | 02 | E | SMPBG | 加药系统热控资料 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | ZST PO 12 06 JDPZF B |  | ZST | PO | 12 | 06 | JDPZF | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格型号、单位长度的重量急火载荷等） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root
| false | TP - 04 05 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 05 | SMPCL | E | 主变低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | RFT PO 04 05 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300030-SMPMB-123A | 2023-12-07 |  | 2023-12-07 | SMDMB-300142-SMPMB | SMDMB-300142-SMPMB | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI PO 12 04 SMPPA E |  | CI | PO | 12 | 04 | SMPPA | E | 常规岛排污泵控制联锁要求说明及电控箱原理图、接线图，DCS I/O清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | SMPPA-300009-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300016-SMPMB-133A | 2025-12-09 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
| false | NI - 04 11 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 11 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（-9.00m~-4.50m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | SMPGM-300005-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMPGM-300020-SMPMB-302G | 2026-02-25 | B |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 18:11 | Super@root
|  | WES GS 10 03 - B- |  | WES | GS | 10 | 03 | - | B | GS钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | ZBR PO 04 02 SMPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300140-SMPMB-118A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | SMDMB-301475-SMPMB | SMDMB-301475-SMPMB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
474 |  | HRT RX 04 01 N B |  | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 2023-03-31 | 2025-10-30 | 2025-12-27 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-10 | 是 | SMDNC-300389-SMDMB | 2025-09-23 | 否 | SMDNC-300998-SMDMB | 2023-07-12 | SMDMB-300402-SMDNC | 2025-09-28 | SMDMB-301009-SMDNC | SMDMB-301009-SMDNC | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 张弛@zhangchig | 编制 | G09，调整打开时间；G06，新增施工图阶段设备接口；G08，设定终版时间 | 2025-04-24 | 31# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TFD — 02 01 E N |  | TFD | — | 02 | 01 | E | N | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 | 2024-03-30 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-20 | 是 | SMDES-300023-SMDNC | 2025-05-13 | 是 | SMDES-300060-SMDNC | 2025-05-13 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300062-SMDES | SMDNC-300062-SMDES | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 待收到除氧器厂家该接口资料后提供 | [5 empty] | 2024-04-11 | 樊文萍@fanwp | 否
| false | QC - 12 02 SMPSZ B |  | QC | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 仪控接口信息：信号送至主泵电机试验测控台的相关仪表的仪表选型、信号类型、连接及安装形式、仪表布置图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPSZ-300002-SMPMB-615A |  |  |  |  | SMDMB-302548-SMPMB | 2026-01-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 615A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-06 22:35 | Super@root
| false | TFP PO 04 10 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 10 | SMPPH | E | 给水泵组的启动及停泵时的流量、扬程、功率的特性曲线；备用泵启动顺序、时间及曲线 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | SMPMB-300008-SMDES-135A |  |  |  |  | SMPMB-300017-SMDES-135A | 2025-05-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | ZST QF 04 05 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 05 | SMPKP | B | 浓缩液设备卖方有设备排气需求的设备名称和数量以及每个设备的设备排气，包括废气活度浓度、气溶胶含量、碘含量、流量、排气频率、压力、温度和管道末端形式、位置、尺寸和材料 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| true | RFH KX 01 02 B SMPAB |  | RFH | KX | 01 | 02 | B | SMPAB | 人桥吊所吊组件及其工具的重量 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 否 | SMDMB-300575-SMPMB | 2024-05-23 |  | 2024-06-06 | SMPAB-300001-SMPMB-204B | SMPAB-300001-SMPMB-204B | 2024-06-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:14 | Super@root | [13 empty] | 是
12 |  | TSM RCS 02 01 B N |  | TSM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主蒸汽系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300516-SMDNC | 2024-10-30 | 否 | SMDMB-300805-SMDNC | 2023-10-30 | SMDNC-300528-SMDMB | 2024-11-21 | SMDNC-300801-SMDMB | SMDNC-300801-SMDMB | 2024-11-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 | G09,新增施设接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ETC - 04 02 SMPZJ E |  | ETC | - | 04 | 02 | SMPZJ | E | ETC系统手册、报警手册、定值手册、逻辑图 | 2025-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
329 |  | CIS NI 01 01 N B |  | CIS | NI | 01 | 01 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 2022-09-30 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-19 | 是 |  | 2025-03-07 | 否 | SMDNC-300866-SMDMB | 2022-10-31 | SMDMB-300266-SMDNC | 2025-03-10 | SMDMB-300875-SMDNC | SMDMB-300875-SMDNC | 2025-03-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 编制 | G03，7.11增加接口、SMDNC-000588-SMDMB、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | SMDNC-000280-SMDMB、031#37# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 31 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 31 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 可燃物数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | WCC PO 04 07 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 否 | SMPBH-300003-SMPMB-114A | 2024-07-31 |  | 2025-11-21 | SMDMB-302369-SMPMB | SMDMB-302369-SMPMB | 2025-11-21 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WSC WC 04 06 SMPCW B |  | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | SMPCW-300000-SMPMB-311A | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300000-SMPMB-311A | 2024-09-30 |  | 2025-09-29 | SMDMB-302170-SMPMB | SMDMB-302170-SMPMB | 2025-09-29 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-22 22:26 | Super@root |  | 2025-03-31 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | RCV PO 04 07 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 否 | SMPCB-300001-SMPMB-111A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | SMDMB-301076-SMPMB | SMDMB-301076-SMPMB | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 10 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | SMPAR-300014-SMPMB-117A | 2024-09-25 |  | 2026-01-06 | SMDMB-302530-SMPMB | SMDMB-302530-SMPMB | 2026-01-06 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | 李丹a@lidana | 2024-03-22 17:52 | Super@root |  | 2025-12-29 |  | 升版《设备自带电缆的清单》文件（李杰总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | TFC - 06 04 SMPBG E |  | TFC | - | 06 | 04 | SMPBG | E | 总电源要求(含电力负荷清单) | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 是 | SMPMB-300001-SMDES-601A |  |  |  |  | SMPBG-300028-SMPMB-601A | 2025-10-11 | E |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | ZBR CS 04 06 SMPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 06 | SMPAD | B | 接管载荷 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300003-SMPMB-254A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | SMDMB-302664-SMPMB | SMDMB-302664-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | HMI KX 01 01 SMPMG B |  | HMI | KX | 01 | 01 | SMPMG | B | 1、2#机组主设备通道外部防护大门预埋件图(含三维视图),含门洞尺寸、预埋件布置、预埋件零件图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | SMPMG-300006-SMPMB-325A | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 | SMDMB-302521-SMPMB | SMDMB-302521-SMPMB | 2026-01-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 房柯@fangke | 编制 |  | 2025-09-05 |  | 补充主设及设总信息 | Super@root | 2025-05-09 01:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | BOP — 04 05 SMPQD B |  | BOP | — | 04 | 05 | SMPQD | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（BOP) | 929179 | 2025-08-05 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 否 | SMPQD-300040-SMPMB-211B |  |  |  |  | SMDMB-302505-SMPMB | 2025-12-29 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-12 18:27 | Super@root
702 |  | RX RCS 04 01 B N |  | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 2022-01-05 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2023-10-30 | 否 | SMDMB-300539-SMDNC | 2022-03-08 | SMDNC-300073-SMDMB | 2023-12-08 | SMDNC-300562-SMDMB | SMDNC-300562-SMDMB | 2023-12-08 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方@xiaozf | 编制 | G09，调整打开时间；G08，设定终版时间 | 2023-07-21 | SMDNC-000309-SMDMB/SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 修改责任所 | 陈蕊@chenrui | 2021-12-13 17:38 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | TFD - 04 03 SMPHJ E |  | TFD | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 除氧器系统流程图(含除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图) | 929179 | 2026-08-15 | 2027-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300004-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300052-SMPMB-002A | 2026-02-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | HEB BOP 02 02 SMYPC B |  | HEB | BOP | 02 | 02 | SMYPC | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2023-11-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | SMPYC-300006-SMPMB-190A | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | SMDMB-300088-SMPMB | SMDMB-300088-SMPMB | 2023-11-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 04 SMPAK N |  | WCC | PO | 04 | 04 | SMPAK | N | 主泵与WCC管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300064-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMDNC-300104-SMPMB-101A | 2025-04-30 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | WES FI 04 03 SMPDB B |  | WES | FI | 04 | 03 | SMPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | SMPDB-300004-SMPMB-243A | 2023-09-14 |  | 2024-03-01 | SMDMB-300354-SMPMB | SMDMB-300354-SMPMB | 2024-03-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所,河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 | / | 公用系统所要求添加参办所 | Super@root | 2023-08-31 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
10 |  | NB RFH 04 02 N B |  | NB | RFH | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器螺栓拉伸机设计所需的接口 | 929179 | 2023-07-15 | 2024-02-25 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-08-30 | 是 | SMDNC-300458-SMDMB | 2023-08-30 |  |  |  | SMDNC-300458-SMDMB | 2023-09-15 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 编制 | G08，新建接口 | 2023-07-12 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 因该项目螺栓拉伸机未招标采购，待确认厂家后回复接口 | [5 empty] | 2023-11-06 | 赵英超@zhaoycf
| false | ZLT PO 04 01 SMPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | SMPAJ-300147-SMPMB-118A | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | SMDMB-301492-SMPMB | SMDMB-301492-SMPMB | 2025-04-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 09 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 09 | SMPAM | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300008-SMPMB-604A | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | SMDMB-301714-SMPMB | SMDMB-301714-SMPMB | 2025-06-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
586 |  | RCS RCV 02 02 N B |  | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-26 | 是 |  | 2022-05-26 | 否 | SMDNC-300136-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300150-SMDNC | 2023-10-17 | SMDMB-300508-SMDNC | SMDMB-300508-SMDNC | 2023-10-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 18 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | SMPCB-300037-SMPMB-116A | 2024-12-12 |  |  |  | SMDMB-301978-SMPMB | 2025-08-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240229 | 增加参办所 | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root |  | 2025-05-13 | SMPCB-300043-SMPMB-116A | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | EMP/Q — 02 01 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 02 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2023-11-15 | 2024-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | SMPCJ-300014-SMPMB-210A | 2023-12-08 |  | 2023-12-08 | SMDMB-300140-SMPMB | SMDMB-300140-SMPMB | 2023-12-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 05 SMPCL E |  | TS | - | 04 | 05 | SMPCL | E | 高压厂用变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | SMPCL-300015-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300015-SMPMB-403A | 2026-01-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
20 |  | TSM CB 05 01 B E |  | TSM | CB | 05 | 01 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 2022-01-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-10 | 否 |  | 2023-12-18 | 否 | SMDMB-300206-SMDES | 2023-08-01 | SMDES-300192-SMDMB | 2024-01-22 | SMDES-300218-SMDMB | SMDES-300218-SMDMB | 2024-01-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2024-08-09 | 1 | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp | [11 empty] | 2022-02-25 |  | 是
|  | TFA PO 04 13 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒安装图(外形尺寸、安装要求等)、布置图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:31 | Super@root
12 | false | SA - 10 03 SMPKE B |  | SA | - | 10 | 03 | SMPKE | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300010-SMPMB-608A | 2025-10-12 |  |  |  | SMDMB-302719-SMPMB | 2026-03-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-02-25 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 18:09 | Super@root |  | 2026-02-25 | SMPKE-300047-SMPMB-608A | 根据设计院函件“SMDMB-302298-SMPMB”，因结构底标高超出负挖范围，需调整关于油水贮存池底标高，同步修改应急提升泵基础标高，故申请重新打开此接口。（王亚辉确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 | false | VZD - 04 04 SMPSZ B |  | VZD | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 否 | SMPSZ-300033-SMPMB-302F | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | SMDMB-302511-SMPMB | SMDMB-302511-SMPMB | 2025-12-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB BE 02 02 SMPBP B |  | HEB | BE | 02 | 02 | SMPBP | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 是 | SMPBP-300013-SMPMB-190B |  |  |  |  | SMDMB-302469-SMPMB | 2025-12-19 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-12 02:18 | Super@root
| false | WCF PO 04 18 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300073-SMPMB-123A | 2024-06-26 |  | 2024-06-26 | SMDMB-300672-SMPMB | SMDMB-300672-SMPMB | 2024-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 22 N SMPAK |  | RCS | PO | 04 | 22 | N | SMPAK | 主泵支承刚度 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | SMPMB-300095-SMDNC-101A | SMPAK-300114-SMPMB-101A | 2025-07-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root | [13 empty] | 是
9 |  | BOP - 01 02 B E |  | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-12-09 | 否 |  | 2021-12-06 |  | 2025-09-15 | SMDES-300343-SMDMB | SMDES-300343-SMDMB | 2025-09-15 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  |  |  | 张文磊@zhangwl | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-08-11 |  | 依据1907最新初设情况，更新接口相关信息_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 截至5.25未收到总部反馈 | [5 empty] | 2022-05-25 |  | 是
| false | NI - 04 07 SMPMQ B |  | NI | - | 04 | 07 | SMPMQ | B | 温控器电气参数 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 否 | SMPMQ-300003-SMPMB-413A | 2025-06-09 |  | 2025-06-09 | SMDMB-301675-SMPMB | SMDMB-301675-SMPMB | 2025-06-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240203 | 增加参办所信息 | Super@root | 2024-10-18 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TA - 04 05 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 05 | SMPCL | E | 辅助变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | SMPCL-300009-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300009-SMPMB-403A | 2026-01-07 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | NI - 04 02 B SMPMQ |  | NI | - | 04 | 02 | B | SMPMQ | 配电间布置图（包括进出线方式，电缆规格） | 929179 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301211-SMPMB | 2024-12-30 |  | 2025-06-19 | SMPMQ-300008-SMPMB-413A | SMPMQ-300008-SMPMB-413A | 2025-06-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-10-18 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 12 01 SMPGA B |  | CCV | - | 12 | 01 | SMPGA | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | CI - 01 15 T E |  | CI | - | 01 | 15 | T | E | 定义如下7种瞬态工况：a.从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b.从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c.以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d.以-5％/分钟的速率从100％FP | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | TFA PO 04 04 SMPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300060-SMPMB-118A | 2025-03-13 |  | 2025-03-13 | SMDMB-301421-SMPMB | SMDMB-301421-SMPMB | 2025-03-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 01 01 SMYPC B |  | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） | 929179 | 2023-11-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 否 | SMPYC-300009-SMPMB-190A | 2023-11-02 |  | 2025-07-01 | SMDMB-301764-SMPMB | SMDMB-301764-SMPMB | 2025-07-01 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root |  | 2025-05-06 |  | 厂家提供升版设备资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | TSM - 02 03 B N |  | TSM | - | 02 | 03 | B | N | 1、各环路SG出口与汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） 2、各环路SG出口与蒸汽联箱之间的L/A（热态）） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
1 | false | HMI KX 06 07 B SMPMG |  | HMI | KX | 06 | 07 | B | SMPMG | 供电电缆规格 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301989-SMPMB | 2025-08-21 |  | 2025-09-19 | SMPMG-300005-SMPMB-325A | SMPMG-300005-SMPMB-325A | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-09-05 |  | 补充主设及设总信息 | Super@root | 2025-05-09 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 04 13 - B- |  | WCF | PM | 04 | 13 | - | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 2025-06-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | WNC - 12 02 SMPYX B |  | WNC | - | 12 | 02 | SMPYX | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(按买方的格式要求填写) | 929179 | 2024-08-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | SMPYX-300008-SMPMB-314A | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | SMDMB-301776-SMPMB | SMDMB-301776-SMPMB | 2025-07-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2026-01-12 | 1907BW25A120250006 | 增加主参办信息 | Super@root | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 12 07 SMPFK B |  | WDP | - | 12 | 07 | SMPFK | B | 除盐水生产系统仪表安装图、仪表接线图及仪表选型资料 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | CI - 04 04 TBLL E |  | CI | - | 04 | 04 | TBLL | E | 直接接地箱、保护接地箱外型图、安装尺寸、重量、连接方式、箱内主要元器件（含护层保护器）技术参数等 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 23:17 | Super@root
| false | ERU — 02 04 SMPTY B |  | ERU | — | 02 | 04 | SMPTY | B | 柴油发电机组的计算书 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | SMPTY-300004-SMPMB-211A | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | SMDMB-302195-SMPMB | SMDMB-302195-SMPMB | 2025-10-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-04-11 18:20 | Super@root | [13 empty] | 是
620 |  | RCS TFM 02 01 N B |  | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 2022-05-20 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2024-07-23 | 是 | SMDNC-300748-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300166-SMDNC | 2024-08-02 | SMDMB-300767-SMDNC | SMDMB-300767-SMDNC | 2024-08-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
9 |  | TFM RCS 01 02 B N |  | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 929179 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 否 | SMDMB-300543-SMDNC | 2023-10-31 |  | 2024-02-06 | SMDNC-300647-SMDMB | SMDNC-300647-SMDMB | 2024-02-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 编制 | G09,新增施设接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 12 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 12 | SMPPH | E | 泵组电接线图及电缆清册（含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图；所有仪表及控制设备接线图），仪表架等布置图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | SMPPH-300042-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300086-SMPMB-135A | 2026-01-16 | C |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| 否 | RHR PO 04 10 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 | 929179 | 2024-01-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 是 | SMPBH-300009-SMPMB-110A | 2024-07-04 |  | 2024-07-04 | SMDMB-300696-SMPMB | SMDMB-300696-SMPMB | 2024-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 工艺布置二室 | 2023-12-20 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 25 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 25 | SMPFE | B | LOT611A-消火栓、熔断阀设备抗震试验报告 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
20 | false | VFR ZV 04 01 SMPED B |  | VFR | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 否 | SMPED-300013-SMPMB-302B |  |  |  |  | SMDMB-302573-SMPMB | 2026-01-17 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root
| false | WCW 0 09 12 SMPBM B |  | WCW | 0 | 09 | 12 | SMPBM | B | 旋转滤网D图(土建接口) | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | SMPBM-300003-SMPMB-321A | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | SMDMB-302387-SMPMB | SMDMB-302387-SMPMB | 2025-11-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH - 04 05 SMPHJ E |  | TFH | - | 04 | 05 | SMPHJ | E | 6、7号高加详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | TP - 04 10 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 10 | SMPCL | E | 主变辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | TS - 04 01 E SMPCL |  | TS | - | 04 | 01 | E | SMPCL | 高压厂用变压器区域布置图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
|  | RX NI 11 05 N B |  | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 2023-04-30 | 2025-07-15 | 2026-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-19 | 是 | SMDNC-300349-SMDMB | 2025-07-07 | 否 | SMDNC-300939-SMDMB | 2023-11-18 | SMDMB-300563-SMDNC | 2025-07-23 | SMDMB-300954-SMDNC | SMDMB-300954-SMDNC | 2025-07-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 编制 | G38 修改FIN时间;G04 新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38# | SMDNC-000733-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 04 14 SMPEB B |  | HMI | KP | 04 | 14 | SMPEB | B | HMI002PR 80T/5T 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300013-SMPMB-204A | 2024-09-24 |  | 2025-03-10 | SMDMB-301403-SMPMB | SMDMB-301403-SMPMB | 2025-03-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root |  | 2024-12-24 |  | null_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | NI - 12 05 SMPFE B |  | NI | - | 12 | 05 | SMPFE | B | 消防系统仪表数据表（所有采购仪表，包括设备自带仪表），包括仪表型号、选型样本、工艺接口要求、电气接口等 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
429 |  | WHS CB 02 01 B E |  | WHS | CB | 02 | 01 | B | E | WHS跨岛系统流程图 | 2022-01-30 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-02-15 | 是 |  | 2026-01-22 | 否 | SMDMB-300392-SMDES | 2023-03-06 | SMDES-300161-SMDMB | 2026-02-12 | SMDES-300400-SMDMB | SMDES-300400-SMDMB | 2026-02-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-01-26 04:21 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | TFD RCS 02 01 E N |  | TFD | RCS | 02 | 01 | E | N | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 针对a-d工况，给水箱的水位、压力、密度与负荷的关系曲线； 2. 针对e-g工况，给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | EES — 12 01 SMPCJ B |  | EES | — | 12 | 01 | SMPCJ | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-11 | 是 | SMPQD-300006-SMPMB-211B | 2025-05-11 |  | 2025-05-11 | SMDMB-301599-SMPMB | SMDMB-301599-SMPMB | 2025-05-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HNA - 04 02 SMPAY B |  | HNA | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HNA核辅助厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | SMPAY-300002-SMPMB-205A |  |  |  |  | SMDMB-302410-SMPMB | 2025-12-04 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | RX RFH 04 05 SMPFH B |  | RX | RFH | 04 | 05 | SMPFH | B | 拉伸机堆顶导轨与堆顶结构接口 | 929179 | 2027-01-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
| false | EMP/Q — 04 05 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 05 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-08 | 否 | SMPCJ-300072-SMPMB-210A | 2024-11-21 |  | 2024-11-21 | SMDMB-301042-SMPMB | SMDMB-301042-SMPMB | 2024-11-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
7 |  | TFM RCS 02 01 B N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主给水系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300515-SMDNC | 2024-10-30 | 否 | SMDMB-300806-SMDNC | 2023-10-30 | SMDNC-300527-SMDMB | 2024-11-27 | SMDNC-300806-SMDMB | SMDNC-300806-SMDMB | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G09,新增施设接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TSC TSC 01 01 E N |  | TSC | TSC | 01 | 01 | E | N | 汽机旁路隔离阀：数量、开关量触点类型（常开/常关等） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | SMDES-300054-SMDNC | 2025-03-14 |  | 2025-03-25 | SMDNC-300055-SMDES | SMDNC-300055-SMDES | 2025-03-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
| false | WAI CI 01 02 E T |  | WAI | CI | 01 | 02 | E | T | 空气特性(检修用空气) | 929179 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | WDP - 12 04 SMPFK B |  | WDP | - | 12 | 04 | SMPFK | B | 除盐水生产系统仪表及控制设备平面布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | RSI PO 04 09 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | SMPAK-300047-SMPMB-112A | 2024-05-31 |  |  |  | SMDMB-300617-SMPMB | 2024-05-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2026-03-02 | 1907BW310020260042 | 修改泵组接线盒进线格兰头规格，已提前与主设沟通，无其他影响。（杨义飞确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCW - 04 03 SMPBD1 E |  | WCW | - | 04 | 03 | SMPBD1 | E | 电负荷清单，包括电动机和电动执行机构的功率、电压等 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-05 | 是 | SMPBD-300019-SMPMB-332B |  |  |  |  | SMPBD-300019-SMPMB-332B | 2025-08-06 | B |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:35 | Super@root
| false | FWP PO 04 04 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 04 | SMPDX | B | 消防水泵 P&ID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | SMPDX-300017-SMPMB-124A | 2025-01-14 |  | 2025-07-07 | SMDMB-301799-SMPMB | SMDMB-301799-SMPMB | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC - 12 03 SMPYX B |  | WNC | - | 12 | 03 | SMPYX | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线）、电机接线图、接线盒位置、接线端子规格 | 929179 | 2024-08-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | SMPYX-300009-SMPMB-314A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | SMDMB-301894-SMPMB | SMDMB-301894-SMPMB | 2025-08-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-12 | 1907BW22R120240004； | 2404修改主办； | Super@root | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | RHR PO 04 02 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300001-SMPMB-110A | 2024-06-06 |  | 2025-10-16 | SMDMB-302236-SMPMB | SMDMB-302236-SMPMB | 2025-10-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-12-20 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RBM PO 04 10 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300012-SMPMB-123A | 2023-12-01 |  | 2023-12-25 | SMDMB-300195-SMPMB | SMDMB-300195-SMPMB | 2023-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW CI 01 02 E T |  | WCW | CI | 01 | 02 | E | T | 循环水泵关闭扬程及特性曲线 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | HEB BOP 08 02 B SMPYC |  | HEB | BOP | 08 | 02 | B | SMPYC | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| false | ERU — 04 01 SMPTY B |  | ERU | — | 04 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组用电需求（负荷容量、供电电压、端接要求、自带电缆长度及截面等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 否 | SMPTY-300002-SMPMB-211A | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | SMDMB-301955-SMPMB | SMDMB-301955-SMPMB | 2025-08-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-04-11 18:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM RC 04 01 SMPAX B |  | CLM | RC | 04 | 01 | SMPAX | B | 提供厂房中需要布置设备的外形尺寸、安装方式、进线位置、重量、操作空间需求以及规格书要求的三维模型文件 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | SMPAX-300000-SMPMB-322A | 2024-05-22 |  | 2024-05-22 | SMDMB-300569-SMPMB | SMDMB-300569-SMPMB | 2024-05-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | VZD - 04 06 SMPSZ B |  | VZD | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | SMPSZ-300046-SMPMB-302F |  |  |  |  | SMDMB-302683-SMPMB | 2026-02-10 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root
| false | CI - 02 02 T E |  | CI | - | 02 | 02 | T | E | 氢油水系统图 | 929179 | 2023-03-28 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
8 | false | VZD - 12 01 SMPSZ B |  | VZD | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 929179 | 2025-10-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | SMPSZ-300041-SMPMB-302F | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 | SMDMB-302524-SMPMB | SMDMB-302524-SMPMB | 2026-01-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS - 04 01 SMPCQ E |  | WOS | - | 04 | 01 | SMPCQ | E | 油净化装置设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 | 929179 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | SMPMB-300013-SMDES-220A | 2025-04-22 |  | 2025-04-22 | SMDES-300016-SMPMB-220A | SMDES-300016-SMPMB-220A | 2025-04-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-08-07 17:08 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | WCF PM 04 20 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 20 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root
| false | WNC - 04 06 SMPYX B |  | WNC | - | 04 | 06 | SMPYX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2024-08-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | SMPYX-300006-SMPMB-314A | 2025-06-04 |  | 2025-08-12 | SMDMB-301939-SMPMB | SMDMB-301939-SMPMB | 2025-08-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 08 YPXH E |  | CI | - | 04 | 08 | YPXH | E | 母线桥接口 | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
1 |  | RCS RX 04 01 B N |  | RCS | RX | 04 | 01 | B | N | 顶盖存放间布置信息，包括内外轮廓、墙体高度、顶盖支承平面位置、房间内其他构筑物布置信息等。 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-09-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 新增 | 2026-02-09 | 41# | SMDNC-000829-SMDMB | 曹婧@caojing | 2026-02-06 00:08 | 曹婧@caojing
|  | TTG TFM 12 01 B N |  | TTG | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TTG系统的信号传输信息 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | SMDMB-300541-SMDNC | 2023-10-30 |  | 2023-11-10 | SMDNC-300538-SMDMB | SMDNC-300538-SMDMB | 2023-11-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张雪霜@zhangxs | 编制 | G10，新增施设接口 |  | SMDNC-000342-SMDMB |  |  | 2023-09-19 16:46 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | CI TFM 13 01 E N |  | CI | TFM | 13 | 01 | E | N | 给水设备热模型 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
|  | PCS PRS 02 01 B N |  | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 2021-12-15 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-24 | 是 |  | 2024-06-28 | 否 | SMDMB-300747-SMDNC | 2024-06-28 |  | 2024-07-08 | SMDNC-300726-SMDMB | SMDNC-300726-SMDMB | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | 1907BW25A620240002修改主办G08，设定终版时间； | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 11 SMPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 11 | SMPAD | B | 除氧、正常生产和热备用时，WSD加热蒸汽的质量流量 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300012-SMPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | SMDMB-302637-SMPMB | SMDMB-302637-SMPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS ZZZ 06 01 N B |  | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-11 | 是 | SMDNC-300784-SMDMB | 2024-11-11 |  | 2025-04-29 | SMDMB-300906-SMDNC | SMDMB-300906-SMDNC | 2025-04-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2024-08-05 | 22# | SMDNC-000504-SMDMB | 李丹a@lidana | 2023-12-04 23:08 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 否
| false | HEN NI 08 02 B SMPBP |  | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMPBP | 核岛电梯井道布置情况 | 929179 | 2025-09-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 否 | SMDMB-302096-SMPMB | 2025-09-17 |  | 2025-09-26 | SMPBP-300000-SMPMB-190B | SMPBP-300000-SMPMB-190B | 2025-09-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 王峰e@wangfenge | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-12 02:18 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CAM RCS 01 06 B N |  | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 2022-02-18 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-02-17 | 否 |  |  | 否 |  | 2025-01-21 | SMDNC-300833-SMDMB |  |  | SMDNC-300833-SMDMB | 2025-01-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 | G08，设定终版时间； | 2024-12-09 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2024-12-09 |  | 重新答复意见_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 双方在沟通调整时间，CNPE建议改为2028.3.30 | [5 empty] | 2025-07-22 | 李丹a@lidana
| false | TFP PO 04 13 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 13 | SMPPH | E | 泵组I/O清单（包括编号、测点说明、量程、接点容量、接点类型、正常运行值、报警点和设定值等） | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 否 | SMPMB-300009-SMDES-135A |  |  |  |  | SMPPH-300073-SMPMB-135A | 2025-12-08 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | RCS PO 12 15 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 15 | SMPAK | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 | 929179 | 2024-05-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAK-300080-SMPMB-101A | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | SMDNC-300095-SMPMB-101A | SMDNC-300085-SMPMB-101A | 2025-03-10 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFP — 02 02 E N |  | TFP | — | 02 | 02 | E | N | PUMP STARTUP SEQUENCE， SPEED LIMITATION. NUMBER OF PUMPS IN OPERATION 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300084-SMDNC | 2025-12-30 |  | 2026-02-12 | SMDNC-300088-SMDES | SMDNC-300088-SMDES | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-07 | 14#36# | 新增接口、修改初版、终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 06 25 B SMPEB |  | HMI | KP | 06 | 25 | B | SMPEB | 80t电动平板运输车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 是 | SMDMB-300935-SMPMB | 2024-10-14 |  | 2024-10-30 | SMPEB-300034-SMPMB-204A | SMPEB-300034-SMPMB-204A | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:50 | Super@root | [5 empty] | 厂家接口HMI KP 06 24来文提资内容不清，影响该接口打开。 | 2024-10-20 | 暂无风险 | 与厂家沟通接口内容 | 厂家已重新打开接口HMI KP 06 24，HMI KP 06 25接口可以打开。 | 否 | 2024-10-12 | 刘震@liuzhena | 是
| false | WAP WAI 02 01 T E |  | WAP | WAI | 02 | 01 | T | E | 汽机负荷速降（TTG至RPC）的开关量 | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | NI - 04 12 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 12 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（±0.00m~+4.80m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | SMPGM-300006-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMPGM-300021-SMPMB-302G | 2026-02-25 | B |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 18:11 | Super@root
46 | false | RBM PO 04 19 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 是 | SMPAR-300111-SMPMB-123A | 2024-05-10 |  | 2024-05-10 | SMDMB-300539-SMPMB | SMDMB-300539-SMPMB | 2024-05-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | CFE AP 11 01 SMPYH B |  | CFE | AP | 11 | 01 | SMPYH | B | 加药装置用房条件（包括最仓库门口的要求、占房面积等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | SMPYH-300001-SMPMB-307B | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | SMDMB-302093-SMPMB | SMDMB-302093-SMPMB | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 307B | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 辛克@xinke | 编制 |  | 2025-12-12 |  | 专业反馈 | Super@root | 2025-05-08 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PO 04 09 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 是 | SMPAR-300156-SMPMB-123A | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | SMDMB-301396-SMPMB | SMDMB-301396-SMPMB | 2025-02-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZBR CS 04 04 SMPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 04 | SMPAD | B | 土建基础载荷 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | SMPAD-300015-SMPMB-254A |  |  |  |  | SMPAD-300015-SMPMB-254A | 2026-02-25 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
| false | ZBR PO 04 03 SMPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300045-SMPMB-118A | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | SMDMB-301711-SMPMB | SMDMB-301711-SMPMB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
20 | false | SA - 03 01 SMPKE B |  | SA | - | 03 | 01 | SMPKE | B | 系统手册 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300001-SMPMB-608A | 2025-08-29 |  |  |  | SMPKE-300041-SMPMB-608A | 2026-03-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-02-25 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 18:08 | Super@root |  | 2026-02-25 | SMPKE-300041-SMPMB-608A | 根据设计院函件“SMDMB-302298-SMPMB”，因结构底标高超出负挖范围，需调整关于油水贮存池底标高以及相关标高尺寸，故申请重新打开此接口。（王亚辉确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
691 |  | RSI RCS 01 04 B N |  | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 2021-12-25 | 2023-12-30 | 2024-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-05 | 是 |  | 2023-12-25 | 否 | SMDMB-300595-SMDNC | 2022-07-07 | SMDNC-300189-SMDMB | 2025-04-23 | SMDNC-300890-SMDMB | SMDNC-300890-SMDMB | 2025-04-23 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2025-03-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-03-25 |  | PSAR报告升版需求_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 安注箱采用全新设计结构，与动力院交流后最终确认内容 | [5 empty] | 2022-06-07 | Super@root | 否
| false | EMP/Q — 11 04 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 04 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+9.2m | 929179 | 2024-04-30 | 2024-07-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | SMPCJ-300057-SMPMB-210A | 2024-05-10 |  | 2024-05-10 | SMDMB-300540-SMPMB | SMDMB-300540-SMPMB | 2024-05-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | GJ - 08 01 E SSDL |  | GJ | - | 08 | 01 | E | SSDL | 220kV电缆路径平面示意图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | SMPHR-300005-SMPMB-747A | SMPHR-300005-SMPMB-747A | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-10 16:59 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 09 SMPCL E |  | TS | - | 04 | 09 | SMPCL | E | 高压厂用变压器辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | BOP - 04 02 YPXH B |  | BOP | - | 04 | 02 | YPXH | B | ESH/I 发热量及交直流负载 | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | TP - 04 09 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 09 | SMPCL | E | 主变在线监测装置（含变压器故障诊断专家系统）就地控制箱端子图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | RNS - 12 01 B SMPAG |  | RNS | - | 12 | 01 | B | SMPAG | 快速接头型号 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | SMDMB-301640-SMPMB | 2025-05-22 |  | 2025-09-08 | SMPAG-300002-SMPMB-256A | SMDMB-302228-SMPMB | 2025-10-15 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 256A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-03-12 18:49 | Super@root |  | 2025-09-30 |  | 因快速接头更换厂家，需重新提供资料。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | EMP/Q — 11 08 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 08 | SMPCJ | B | 三维模型：-4.8m&-2.3m | 929179 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | SMPCJ-300002-SMPMB-210A | 2023-09-28 |  | 2023-10-10 | SMDMB-300072-SMPMB | SMDMB-300072-SMPMB | 2023-10-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 02 B SMPXH |  | EM* | - | 04 | 02 | B | SMPXH | EM* 10kV开关柜馈线表 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
|  | RRP TTP 01 01 N E |  | RRP | TTP | 01 | 01 | N | E | 汽机被跳堆（P4）引发跳机：跳机信号：A列和B列 | 929179 | 2024-01-20 | 2024-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 是 | SMDNC-300002-SMDES | 2024-04-17 |  | 2024-04-17 | SMDES-300002-SMDNC | SMDES-300002-SMDNC | 2024-04-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 17 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 17 | SMPFE | B | 其他设备信息（材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等），包括电气绝缘装置，特制DN40*40口径快速接头（碘吸附器用），移动式消防设备快速接头（柴油机厂房用） | 929179 | 2026-02-15 | 2027-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | SMPFE-300020-SMPMB-611A |  |  |  |  | SMDMB-302707-SMPMB | 2026-02-24 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 05 SMPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 05 | SMPAD | B | 设备基础(固定形式 定位 尺寸) | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300007-SMPMB-254A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | SMDMB-302661-SMPMB | SMDMB-302661-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | ZZZ NI 06 01 B N |  | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | SMDMB-300970-SMDNC | 2025-08-26 |  |  |  | SMDMB-301080-SMDNC | 2026-02-24 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G38 新增 |  | 38# | SMDNC-000723-SMDMB |  | 2025-08-01 22:55 | 曹婧@caojing
| false | WSD TSS 01 03 E T |  | WSD | TSS | 01 | 03 | E | T | 高压主汽阀关闭限位开关信号（A列，B列） | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | ZBR PO 04 12 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 12 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表布置图及安装图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
|  | SD RCS 01 01 B N |  | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 2021-12-31 | 2024-05-20 | 2024-11-20 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-31 | 否 |  | 2024-04-27 | 否 | SMDMB-300713-SMDNC | 2022-03-30 | SMDNC-300094-SMDMB |  |  | SMDNC-300770-SMDMB | 2024-09-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  |  | 沈亮@shenliang | 编制 | G08，设定终版时间； | 2024-09-09 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2024-09-09 | 1907BW22K020240075 | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | PO RCS 04 06 SMPAK N |  | PO | RCS | 04 | 06 | SMPAK | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）主要设备信息（包括设备外形尺寸、重量、重心位置、支承方式、外形图、剖面图) 和所有接口（包括接管许用载荷、规格、材料、详细结构图、布置信息（包括3D模型）等） | 929179 | 2025-12-25 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 是 | SMPAK-300136-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300136-SMPMB-101A | 2025-12-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | WNC - 11 05 SMPYX B |  | WNC | - | 11 | 05 | SMPYX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、含变频柜土建接口） | 929179 | 2024-08-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | SMPYX-300007-SMPMB-314A | 2025-06-04 |  | 2025-08-13 | SMDMB-301946-SMPMB | SMDMB-301946-SMPMB | 2025-08-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC WC 12 05 SMPCW B |  | WSC | WC | 12 | 05 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 2024-03-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | SMPCW-300007-SMPMB-311A | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300007-SMPMB-311A | 2024-04-15 |  | 2024-04-15 | SMDMB-300484-SMPMB | SMDMB-300484-SMPMB | 2024-04-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE CI 02 02 T E |  | TFE | CI | 02 | 02 | T | E | 凝结水至喉部低加、轴封冷却器的设计参数： | 929179 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | CI WCI 04 19 T E |  | CI | WCI | 04 | 19 | T | E | WCI系统氢温调节阀、水温调节阀、油温调节阀外形图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
7 | false | DC/AC - 04 01 B SMPXB |  | DC/AC | - | 04 | 01 | B | SMPXB | 核岛直流和220V交流开关柜布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | SMDMB-302456-SMPMB | 2025-12-16 |  |  |  | SMDMB-302456-SMPMB | 2025-12-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 411B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2025-11-20 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 17:39 | Super@root
14 | false | WCF PM 04 22 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 22 | SMPBM | B | 拦渣格栅起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | SMPBM-300009-SMPMB-320A | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | SMDMB-302099-SMPMB | SMDMB-302099-SMPMB | 2025-09-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 03 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 03 | SMPDX | B | 消防水泵 泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | SMPDX-300001-SMPMB-124A | 2024-10-25 |  | 2025-08-08 | SMDMB-301924-SMPMB | SMDMB-301924-SMPMB | 2025-08-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
768 |  | RCS RBM 03 01 N B |  | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 2021-12-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-30 | 是 |  | 2021-12-30 | 否 | SMDNC-300021-SMDMB | 2022-01-24 | SMDMB-300047-SMDNC | 2023-07-26 | SMDMB-300422-SMDNC | SMDMB-300422-SMDNC | 2023-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G09，调整打开时间；G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | WOS - 02 01 SMPCQ E |  | WOS | - | 02 | 01 | SMPCQ | E | 设备的3D模型（包括油净化装置和储油箱） | 929179 | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 是 | SMPMB-300016-SMDES-220A | 2025-04-22 |  | 2025-04-22 | SMDES-300015-SMPMB-220A | SMDES-300015-SMPMB-220A | 2025-04-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-08-07 17:08 | Super@root | [13 empty] | 是
599 |  | RCS RCV 02 19 N B |  | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-16 | 否 |  | 2022-05-16 | 否 | SMDNC-300111-SMDMB | 2022-05-21 | SMDMB-300129-SMDNC | 2023-10-10 | SMDMB-300498-SMDNC | SMDMB-300498-SMDNC | 2023-10-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RX/QC RFH 04 02 B SMPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 02 | B | SMPFH | 反应堆厂房与QC厂房的气源的位置和尺寸（包括拉伸机、螺栓螺母清洁机、螺孔清洁机） | 929179 | 2026-10-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
498 |  | CAM RCS 01 03 B N |  | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 2022-02-18 | 2028-03-30 | 2028-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-02-15 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-07-07 | SMDNC-300190-SMDMB |  |  | SMDNC-300190-SMDMB | 2022-07-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | SMDNC-000280-SMDMB、G08，设定终版时间；G04，经协商，终版预报日期定为2024.6.30、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 双方在沟通调整时间CNPE建议改为2028.3.30 | [5 empty] | 2025-07-22 | 李丹a@lidana
1 |  | NI SFS 01 01 N B |  | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 2023-01-01 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-17 | 是 | SMDNC-300293-SMDMB | 2024-12-24 | 是 | SMDNC-300816-SMDMB | 2023-01-17 | SMDMB-300307-SMDNC | 2025-06-23 | SMDMB-300930-SMDNC | SMDMB-300930-SMDNC | 2025-06-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 作废 | G41 作废;G08 设定终版时间；G03 新增 | 2026-01-14 | 41#;8#;3# | SMDMB-000865-SMDNC ;SMDNC-000280-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-22 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 | 929179 | 2023-11-15 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | SMPCJ-300012-SMPMB-210A | 2023-11-16 |  | 2025-05-26 | SMDMB-301646-SMPMB | SMDMB-301646-SMPMB | 2025-05-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
22 | false | VEW ZV 04 01 SMPED B |  | VEW | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 是 | SMPED-300039-SMPMB-302B | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | SMDMB-302654-SMPMB | SMDMB-302654-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 陈澎浩@chenph | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
398 |  | NI EC* 01 01 N B |  | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-08-10 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-08 | 是 |  | 2024-01-19 | 是 | SMDNC-300591-SMDMB | 2022-10-17 | SMDMB-300248-SMDNC | 2025-06-05 | SMDMB-300919-SMDNC | SMDMB-300919-SMDNC | 2025-06-05 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 | G04，新增施工图接口2022.07.27；G08，设定终版时间 | 2025-06-04 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 李丹a@lidana | 2022-07-28 23:08 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-06-04 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | CSP RCS 01 01 B N |  | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMDMB-300682-SMDNC | 2024-03-25 |  | 2024-07-08 | SMDNC-300730-SMDMB | SMDNC-300730-SMDMB | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-07-21 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 04 SMPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300065-SMPMB-118A | 2025-03-13 |  | 2025-03-13 | SMDMB-301420-SMPMB | SMDMB-301420-SMPMB | 2025-03-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI PO 04 03 SMPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 03 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2025-04-11 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 否 | SMPMB-300007-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300065-SMPMB-134A | 2025-08-01 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | TTG RCS 02 01 E T |  | TTG | RCS | 02 | 01 | E | T | 安装在发电机的CT的数量、类型和规范 | 929179 | 2023-07-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
393 |  | RCS RCV 01 01 N B |  | RCS | RCV | 01 | 01 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 929179 | 2022-05-30 | 2022-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-05-23 | 否 | SMDNC-300116-SMDMB | 2022-05-23 |  | 2022-05-31 | SMDMB-300142-SMDNC | SMDMB-300142-SMDNC | 2022-05-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 经程茜总与方俊总确认，责任部门应为堆工所 | 李丹a@lidana | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1 | false | DC/AC - 04 02 SMPXB B |  | DC/AC | - | 04 | 02 | SMPXB | B | 核岛直流220V交流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李阳@liyanga | 编制 |  | 2025-11-20 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 17:39 | Super@root
611 |  | RCS TSM 02 01 N B |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 2022-05-30 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 否 |  | 2022-05-27 | 否 | SMDNC-300141-SMDMB | 2022-06-04 | SMDMB-300159-SMDNC | 2023-08-16 | SMDMB-300458-SMDNC | SMDMB-300458-SMDNC | 2023-08-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | NI EN* 01 01 N B |  | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2021-12-31 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 打开 | 2022-01-06 | 是 |  | 2024-12-30 | 是 | SMDNC-300823-SMDMB | 2022-07-01 | SMDMB-300199-SMDNC |  |  | SMDMB-300862-SMDNC | 2025-02-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | G08，设定终版时间；G01,增加接口 | 2025-05-28 | 22# | SMDNC-000504-SMDMB | 曹婧@caojing | 2021-12-17 17:39 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/8/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
8 | false | WAP - 12 01 SMPCY B |  | WAP | - | 12 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | SMPCY-300012-SMPMB-603A |  |  |  |  | SMDMB-302708-SMPMB | 2026-02-25 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root
600 |  | RCS RCV 02 20 N B |  | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-16 | 否 |  | 2022-05-16 | 否 | SMDNC-300113-SMDMB | 2022-05-21 | SMDMB-300126-SMDNC | 2023-10-10 | SMDMB-300499-SMDNC | SMDMB-300499-SMDNC | 2023-10-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
14 | false | EA - 04 02 B SMPES |  | EA | - | 04 | 02 | B | SMPES | 核岛低压配电柜负荷馈线表或系统单线图 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| false | WCR CI 12 02 SMPFK E |  | WCR | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 化学加药报警手册、定值手册 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | SMPFK-300014-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300026-SMPMB-609A | 2025-06-20 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | CCV - 04 06 SMPGA B |  | CCV | - | 04 | 06 | SMPGA | B | CCV系统空调设备接口图-包括风机、冷却器、消声器、过滤器（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | TSM - 02 01 E T |  | TSM | - | 02 | 01 | E | T | 主蒸汽品质 | 929179 | 2023-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | TS - 04 10 SMPCL E |  | TS | - | 04 | 10 | SMPCL | E | 高压厂用变压器电容计算值 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 是 | SMPCL-300017-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300017-SMPMB-403A | 2026-02-11 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | HFL KX 06 10 SMPEB B |  | HFL | KX | 06 | 10 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300007-SMPMB-204A | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | SMDMB-301006-SMPMB | SMDMB-301006-SMPMB | 2024-11-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 03 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 03 | SMPBT | B | 阀门在开启位置、关闭位置和某一中间位置时的稳态耗气量（输入信号4/8/12/16/20/16/12/8/4mA）；最大稳态耗气量和相对开度；最小稳态耗气量和相对开度。 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-06 |  |  | Super@root | 2025-09-06 17:46 | Super@root
18 | false | RBM PO 04 11 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300013-SMPMB-123A | 2023-11-21 |  | 2024-01-29 | SMDMB-300278-SMPMB | SMDMB-300278-SMPMB | 2024-01-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP - 10 01 YPXH B |  | BOP | - | 10 | 01 | YPXH | B | ESH/I 10kV开关柜土建接口图（含10kV开关柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
|  | TTV TG 02 02 T E- |  | TTV | TG | 02 | 02 | T | E | 发电机及辅助系统电负荷（包括保安负荷在断电后，柴油机投入时间要求） | 929179 | 2023-07-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-12 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | ERU — 02 03 SMPTY B |  | ERU | — | 02 | 03 | SMPTY | B | 试验负载相关要求（外形图、对场地的需求等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | SMPTY-300007-SMPMB-211A | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | SMDMB-302147-SMPMB | SMDMB-302147-SMPMB | 2025-09-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-04-11 18:20 | Super@root | [13 empty] | 是
373 |  | RCS RCV 02 09 N B |  | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-05-30 | 否 | SMDNC-300133-SMDMB | 2022-05-30 |  | 2022-06-07 | SMDMB-300174-SMDNC | SMDMB-300174-SMDNC | 2022-06-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 核工冀设发〔2024〕5号调整设总 | 李丹a@lidana | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1 |  | RCS RFH 01 01 N B |  | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 2023-04-30 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-04-23 | 否 | SMDNC-300337-SMDMB | 2024-01-22 | 是 | SMDNC-300599-SMDMB | 2023-07-03 | SMDMB-300398-SMDNC | 2024-01-26 | SMDMB-300623-SMDNC | SMDMB-300623-SMDNC | 2024-01-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 编制 | G07，新增接口 |  | SMDNC-000252-SMDMB |  |  | 2023-04-17 17:38 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | CCV ZK 04 01 JDPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 是 | SMPGM-300009-SMPMB-302A | 2025-02-11 |  |  |  | SMDMB-302647-SMPMB | 2026-02-05 | L | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root |  | 2025-12-15 | SMPGM-300262-SMPMB-302A | 根据设计院要求调整数据,现对对应的图纸进行升版，无其他影响。（张伟卓确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | WCF PM 04 22 - B- |  | WCF | PM | 04 | 22 | - | B | 拦渣格栅起吊参数、工具及接口 | 2025-04-30 | 2958101 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
|  | NI - 01 06 B N |  | NI | - | 01 | 06 | B | N | 提供堆坑底部到操作平台结构模板图，包括一次屏蔽（反应堆堆坑墙体）开孔信息，一次屏蔽（反应堆堆坑墙体）门、孔洞、过道等贯穿或减薄区域的具体位置、尺寸信息 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | SMDMB-301049-SMDNC | 2025-12-10 |  | 2025-12-22 | SMDNC-301044-SMDMB | SMDNC-301044-SMDMB | 2025-12-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G39 新增 |  | 39# | SMDNC-000782-SMDMB |  | 2025-11-27 02:14 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 08 01 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 08 | 01 | JDPSK | B | 管道的布置图、设备布置图 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | EES — 12 02 SMPCJ B |  | EES | — | 12 | 02 | SMPCJ | B | 发电机短路电流（SBO) | 929179 | 2024-03-22 | 2024-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-20 | 否 | SMPQD-300001-SMPMB-211B | 2024-06-09 |  | 2024-06-09 | SMDMB-300637-SMPMB | SMDMB-300637-SMPMB | 2024-06-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | SA - 12 02 SMPKE B |  | SA | - | 12 | 02 | SMPKE | B | PLC系统配置图 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300013-SMPMB-608A | 2025-09-04 |  | 2025-11-06 | SMDMB-302328-SMPMB | SMDMB-302328-SMPMB | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSP PO 04 06 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-07 | 是 | SMPAR-300045-SMPMB-123A | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | SMDMB-300165-SMPMB | SMDMB-300165-SMPMB | 2023-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 13 02 SMPSK B |  | ZLT | QX | 13 | 02 | SMPSK | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | SMPSK-300002-SMPMB-286A | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | SMDMB-300395-SMPMB | SMDMB-300395-SMPMB | 2024-03-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 12 01 SMPBD E- |  | WCW | - | 12 | 01 | SMPBD | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单及相关逻辑 | 929179 | 2024-04-15 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | SMPBD-300003-SMPMB-332B |  |  |  |  | SMPBD-300003-SMPMB-332B | 2024-04-18 | A |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-23 17:40 | Super@root
|  | ZLT QX 04 04 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 04 | 04 | JDPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
605 |  | RCS RCV 12 01 N B |  | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-23 | 是 |  | 2022-05-23 | 否 | SMDNC-300124-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300146-SMDNC | 2023-07-26 | SMDMB-300419-SMDNC | SMDMB-300419-SMDNC | 2023-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
17 |  | RRP RCV 03 01 N B |  | RRP | RCV | 03 | 01 | N | B | 安注、CIA、蒸汽压力安注闭锁、1＃密封泄漏流量 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 是 | SMDNC-300437-SMDMB | 2023-08-04 |  |  |  | SMDMB-300924-SMDNC | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | G09,新增施设接口 | 2025-05-28 | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 | 曹婧@caojing | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/9/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
5 |  | WCW - 02 01 E B |  | WCW | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-02-07 | 否 | SMDES-300262-SMDMB | 2022-02-14 | SMDMB-300076-SMDES | 2025-03-06 | SMDMB-300268-SMDES | SMDMB-300268-SMDES | 2025-03-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-20 | 1907BW22K020250035 | 2025.3.19 调整主办所 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | GJ - 04 02 SSDL E |  | GJ | - | 04 | 02 | SSDL | E | 保护接地箱图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | SMPHR-300001-SMPMB-747A |  |  |  |  | SMPHR-300001-SMPMB-747A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-10 16:59 | Super@root
|  | TSC TSC 01 02 E N |  | TSC | TSC | 01 | 02 | E | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 | 2024-03-10 | 2024-12-20 | 2025-03-20 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-11 | 是 | SMDES-300007-SMDNC | 2024-12-19 | 否 | SMDES-300049-SMDNC | 2024-04-17 | SMDNC-300008-SMDES | 2025-02-25 | SMDNC-300053-SMDES | SMDNC-300053-SMDES | 2025-02-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TFH - 04 06 SMPHJ E |  | TFH | - | 04 | 06 | SMPHJ | E | 6、7号高加放水、放气阀门信息 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | SMPHJ-300038-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300038-SMPMB-002A | 2025-07-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | WNC - 12 04 SMPYX B |  | WNC | - | 12 | 04 | SMPYX | B | 低压用电负荷（包括所有低压用电设备） | 929179 | 2024-08-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | SMPYX-300003-SMPMB-314A | 2025-04-07 |  | 2025-04-07 | SMDMB-301507-SMPMB | SMDMB-301507-SMPMB | 2025-04-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2026-01-12 | 1907BW25A120250006 | 增加主参办信息 | Super@root | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 03 B N |  | RCV | RCS | 02 | 03 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-30 | 否 | SMDMB-300696-SMDNC | 2024-03-30 |  |  |  | SMDMB-300742-SMDNC | 2024-06-27 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
| false | VFL ZK 04 05 JDPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | VFL系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
3 | false | NI ZV 04 03 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 03 | SMPED | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，总体所 |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:38 | Super@root
| false | WQB PO 04 07 SMPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300076-SMPMB-118A | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 | SMDMB-301563-SMPMB | SMDMB-301563-SMPMB | 2025-04-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCS TG 02 02 T E |  | WCS | TG | 02 | 02 | T | E | 汽轮机本体及MSR等设备的接线盒布置图及热控埋管需求 | 929179 | 2023-07-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
6 |  | RNI IIC 12 01 N B |  | RNI | IIC | 12 | 01 | N | B | RNI系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2023-03-15 | 2023-08-16 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-17 | 是 | SMDNC-300320-SMDMB | 2023-09-25 | 是 | SMDNC-300476-SMDMB | 2023-03-29 | SMDMB-300340-SMDNC |  |  | SMDMB-300504-SMDNC | 2023-10-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
2 |  | CCV RCS 08 01 B N |  | CCV | RCS | 08 | 01 | B | N | 堆顶结构温度测量电缆外径、最小牵拉半径、最小弯曲半径、最高允许环境温度、其它敷设相关要求 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王丽洁@wangljd | 编制 | G39 修改FIN时间 | 2025-10-30 | 39#;29# | SMDNC-000778-SMDMB；SMDNC-000558-SMDMB、SMDMB-000617-SMDNC 新建 | 曹婧@caojing | 2025-01-21 01:01 | 曹婧@caojing
75 | false | RBM PO 04 08 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-12 | 否 | SMPAR-300052-SMPMB-123A | 2023-12-30 |  | 2023-12-30 | SMDMB-300205-SMPMB | SMDMB-300205-SMPMB | 2023-12-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 09 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | SMPAK-300046-SMPMB-112A | 2024-07-12 |  |  |  | SMDMB-302394-SMPMB | 2025-11-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2026-03-02 | 1907BW310020260042 | 修改泵组接线盒进线格兰头规格，已提前与设计沟通，无其他影响。（范小帅确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
3 | false | CFE - 01 01 SMPYH B |  | CFE | - | 01 | 01 | SMPYH | B | PI&D图（包括管道清单、阀门清单和仪表清单） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | SMPYH-300007-SMPMB-307B |  |  |  |  | SMDMB-302507-SMPMB | 2025-12-29 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 307B | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 辛克@xinke | 编制 |  | 2025-12-12 | 1907BW310020250112 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-05-08 22:23 | Super@root
6 | false | ZB - 04 05 SMPAG B |  | ZB | - | 04 | 05 | SMPAG | B | 氢气贮存与分配系统设备CAD版流程图（包括：管道、阀门、阻火器、减压阀、安全阀、仪表的型号规格，图例和功能说明内容）及设备布置图（含设备接地端子及漏氢探头布置方案） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 是 | SMPAG-300000-SMPMB-602A | 2025-08-06 |  |  |  | SMPAG-300036-SMPMB-602A | 2026-03-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-03-03 | 1907BW310020250038 | 增加设总、参办、主设信息 | 曹婧@caojing | 2025-03-11 19:07 | Super@root |  | 2026-03-03 | 1907BW310020260033 | 根据函件SMPMB-300529-SMPAG-602A和SMPMB-300522-SMPAG-602A意见，修改氢气贮存与分配系统流程图中充氢口处的连接方式和水封装置的进水口管道尺寸。无其他影响。（张风东确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| 1 | EES ZV 04 01 SMPED B- |  | EES | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-16 |  |  | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root
|  | NB RCS 02 01 B N |  | NB | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV顶盖保温层的通风参数（顶盖保温层通风量、通风温度、湿度、安全壳空气环境温度） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 作废 | G12,作废；G11，新增施设接口 | 2023-11-15 | SMDNC-000368-SMDMB | 与RX RCS 02 02 B N重复，删除 | 陈蕊@chenrui | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
| false | WCC PO 04 13 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | SMPBH-300013-SMPMB-114A | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | SMDMB-300884-SMPMB | SMDMB-300884-SMPMB | 2024-09-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
731 |  | RCS RHR 02 04 N B |  | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 2021-12-30 | 2026-10-30 | 2027-04-28 | 关闭 | 未打开 | 2022-02-22 | 是 |  |  | 否 |  | 2026-01-14 | SMDMB-301065-SMDNC |  |  | SMDMB-301065-SMDNC | 2026-01-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2025-12-23 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-12-23 | SMDMB-000854-SMDNC | 随着设计深入，根据先导式安全阀自身设计特性和参考电站福清5&6号以及福建漳州1/2号的设计经验，我方将隔离阀的开启压力调整至2.8MPa.a，其关闭压力不变。打开接口升版意见。（于婷）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
396 |  | NI ED* 01 01 N B |  | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-08-10 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-08 | 是 |  | 2024-02-06 | 是 | SMDNC-300638-SMDMB | 2022-10-17 | SMDMB-300247-SMDNC | 2024-03-08 | SMDMB-300671-SMDNC | SMDMB-300671-SMDNC | 2024-03-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 | G04，新增施工图接口2022.07.27；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 陈蕊@chenrui | 2022-07-28 23:08 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
43 | false | WCF PO 04 03 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | SMPAR-300163-SMPMB-123A | 2025-03-03 |  | 2025-03-03 | SMDMB-301389-SMPMB | SMDMB-301389-SMPMB | 2025-03-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 否
5 | false | HMI KX 06 03 SMPMG B |  | HMI | KX | 06 | 03 | SMPMG | B | 设备全部用电资料(需要CNPE标准格式表填写) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | SMPMG-300000-SMPMB-325A | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | SMDMB-302102-SMPMB | SMDMB-302102-SMPMB | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 房柯@fangke | 编制 |  | 2025-09-05 |  | 补充主设及设总信息 | Super@root | 2025-05-09 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL - 12 02 SMPAY B |  | HFL | - | 12 | 02 | SMPAY | B | HFL燃料厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等）和接线点电缆规格； | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 王杰琮@wangjcd | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | WCC PO 04 17 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式、电机保护接地方式 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | SMPBH-300015-SMPMB-114A | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300757-SMPMB | SMDMB-300757-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 12 02 SMPCW B |  | WWC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300009-SMPMB-312A | 2024-02-18 |  | 2024-02-18 | SMDMB-300329-SMPMB | SMDMB-300329-SMPMB | 2024-02-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL - 04 03 SMPHJ E |  | TFL | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 3、4号低加水侧、汽侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | SMPHJ-300040-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300040-SMPMB-002A | 2025-07-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | VMO ZK 04 05 JDPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | VMO系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | TTV PO 04 07 SMPAE E |  | TTV | PO | 04 | 07 | SMPAE | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300006-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300025-SMPMB-132A | 2025-11-11 | B |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
| false | RSI PO 04 01 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 01 | SMPAK | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-18 | 是 | SMPAK-300002-SMPMB-112A | 2023-10-18 |  | 2023-11-07 | SMDMB-300093-SMPMB | SMDMB-300093-SMPMB | 2023-11-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加参办 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH - 04 02 SMPHJ E |  | TFH | - | 04 | 02 | SMPHJ | E | 6、7号高加接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 否 | SMPHJ-300036-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300036-SMPMB-002A | 2025-07-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
471 |  | WCW CB 02 05 B E |  | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 2022-01-10 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-03 | 否 |  | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-300318-SMDES | 2022-01-28 | SMDES-300073-SMDMB | 2025-09-12 | SMDES-300337-SMDMB | SMDES-300337-SMDMB | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 编制 | 1907BW22K020250035、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 2025.3.19 调整主办所 | 李丹a@lidana | 2021-12-21 03:17 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WND - 12 04 SMPFK B |  | WND | - | 12 | 04 | SMPFK | B | WND 仪控设备材料清单（包括型号、规格、主要技术参数，数量等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | TFE CI 01 06 E T |  | TFE | CI | 01 | 06 | E | T | 凝结水泵再循环管道：设计流量入口压力 | 929179 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | TFR CI 13 01 T E |  | TFR | CI | 13 | 01 | T | E | TFR系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2024-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
11 | false | WCF PM 09 04 SMPBM B |  | WCF | PM | 09 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 929179 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | SMPBM-300006-SMPMB-320A | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | SMDMB-302073-SMPMB | SMDMB-302073-SMPMB | 2025-09-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 09 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 929179 | 2024-05-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 是 | SMPGM-300126-SMPMB-302A | 2025-04-25 |  | 2025-07-25 | SMDMB-301865-SMPMB | SMDMB-301865-SMPMB | 2025-07-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW CI 02 03 T E |  | WCW | CI | 02 | 03 | T | E | 凝汽器外形图包括：管道连接位置及规格，材料，凝汽器接口允许载荷、位移，设备基础图 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2024-07-11 02:04 | Super@root
| false | CI - 02 05 T E |  | CI | - | 02 | 05 | T | E | 主汽阀、主汽调节阀开度特性曲线（含CV曲线） | 929179 | 2023-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
|  | TFA RCS 02 03 B N |  | TFA | RCS | 02 | 03 | B | N | 4台电动泵启动，调节阀为100%开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.8、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs）时，至每台SG可能辅助给水名义流量 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-301003-SMDNC | 2025-09-23 |  | 2025-11-28 | SMDNC-301035-SMDMB | SMDNC-301035-SMDMB | 2025-11-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-07-07 | 核工冀设发〔2024〕5号、36# | 调整设总、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 双方正在交流辅助给水流量方案，待方案确定后再打开本接口。 | [5 empty] | 2025-02-26 | 薛润格@xuerg | 是
| false | EES — 09 01 SMPCJ B |  | EES | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0)（SBO) | 929179 | 2024-03-22 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 是 | SMPQD-300002-SMPMB-211B | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | SMDMB-300940-SMPMB | SMDMB-300940-SMPMB | 2024-10-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 09 02 SMPCJ B |  | EES | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D1)（SBO) | 929179 | 2024-03-22 | 2024-09-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 是 | SMPQD-300003-SMPMB-211B | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | SMDMB-300645-SMPMB | SMDMB-300645-SMPMB | 2024-06-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSR 04 13 T E |  | CI | TSR | 04 | 13 | T | E | MSR系统疏水泵外形图、位置图、支座图、接口图、附加位移及允许作用力和力矩图;MSR疏水泵（额定工况）:-单泵流量-压力-温度 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | NI ZK 04 05 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | 空调机组、冷却器、电加热器三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | QC - 12 01 SMPSZ B |  | QC | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 电气负荷资料，包括用电负荷设备电压、额定功率、额定电流、功率因数、启动电流、相数等信息，设备接地图，电缆型号及端接信息 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPSZ-300001-SMPMB-615A |  |  |  |  | SMDMB-302570-SMPMB | 2026-01-15 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 615A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-06 22:35 | Super@root
| 是 | RFH KX 08 08 SMPAB B- |  | RFH | KX | 08 | 08 | SMPAB | B | IRM安装支架尺寸；IRM电缆敷设路径，长度，电缆托盘（或线管）截面尺寸。 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-02-25 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:14 | Super@root
28 | false | WCF PM 02 02 SMPBM B |  | WCF | PM | 02 | 02 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root
|  | TFM ZZZ 06 01 N B |  | TFM | ZZZ | 06 | 01 | N | B | TFM系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-12 | 是 | SMDNC-300586-SMDMB | 2024-01-12 |  | 2024-01-30 | SMDMB-300631-SMDNC | SMDMB-300631-SMDNC | 2024-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 彭凌燕@pengly | 编制 |  |  | SMDNC-000340-SMDMB/SMDMB-000363-SMDNC | G13，新增接口 |  | 2023-12-04 23:08 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 16 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:31 | Super@root
|  | CI - 04 01 SMPBF E- |  | CI | - | 04 | 01 | SMPBF | E | 设备的3D模型（包括压缩空气罐、疏水扩容器） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-02-11 |  |  | Super@root | 2025-02-12 00:32 | Super@root
|  | RCV RCS 02 02 B N |  | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | SMDMB-300576-SMDNC | 2023-12-11 |  | 2024-01-31 | SMDNC-300613-SMDMB | SMDNC-300613-SMDMB | 2024-01-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 06 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 06 | SMPDG | E | 电动机总装图及安装图(电气接线盒布置图、电动机加热器电压、电流、功率、接线方式) | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300008-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPDG-300027-SMPMB-131A | 2025-07-10 | C |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root
| false | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M | 929179 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | SMPCJ-300003-SMPMB-210A | 2023-09-28 |  |  |  | SMDMB-301612-SMPMB | 2025-05-13 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root |  | 2025-04-01 | SMPCJ-300082-SMPMB-210A | SMPCJ-300082-SMPMB-210A_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCC PO 04 04 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMPBH-300009-SMPMB-114A | 2024-11-11 |  | 2025-04-25 | SMDMB-301558-SMPMB | SMDMB-301558-SMPMB | 2025-04-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2025-04-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | ZST QF 04 07 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 07 | SMPKP | B | 浓缩液设备仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | WES PO 04 17 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 否 | SMPAR-300019-SMPMB-115A | 2024-04-30 |  | 2024-04-30 | SMDMB-300520-SMPMB | SMDMB-300520-SMPMB | 2024-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 01 02 B SMPFK |  | WDP | YA | 01 | 02 | B | SMPFK | 除盐水生产厂房（YA）土建资料 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:01 | Super@root
| false | EMP/Q — 06 01 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | 控制电缆连接图 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | SMPCJ-300081-SMPMB-210A | 2025-03-05 |  | 2025-03-05 | SMDMB-301397-SMPMB | SMDMB-301397-SMPMB | 2025-03-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 04 01 SMPCJ B |  | EES | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-11 | 是 | SMPQD-300009-SMPMB-211B | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | SMDMB-301382-SMPMB | SMDMB-301382-SMPMB | 2025-02-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2026-02-02 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-03-15 17:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TTV 04 18 T E |  | CI | TTV | 04 | 18 | T | E | 相关阀门安装信息（几何位置，尺寸，形式，材料）-真空破坏阀 | 929179 | 2023-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | FDP - 04 06 SMPFE B |  | FDP | - | 04 | 06 | SMPFE | B | 雨淋阀组装后接口信息表及外形图 | 929179 | 2026-04-25 | 2027-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root
| false | CSP PO 04 08 SMPYG B |  | CSP | PO | 04 | 08 | SMPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：拖车与车头的接口内容（包括但不限于：拖车外形尺寸、重量等，与车头的连接方式、电气连接型式及电源要求、刹车连接方式等） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
7 | false | NI ZV 04 02 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 02 | SMPED | B | 风机自动加油方案 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:37 | Super@root
1 |  | SU SU 11 01 B N |  | SU | SU | 11 | 01 | B | N | S305/S307房间相关土建设计信息交换（提资，图纸） | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-25 | 否 | SMDMB-300414-SMDNC | 2023-12-15 | 否 | SMDMB-300582-SMDNC | 2023-12-15 |  | 2025-04-02 | SMDNC-300882-SMDMB | SMDNC-300882-SMDMB | 2025-04-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 段微微@duanww | 编制 | G11，修改终版打开时间，G09,新增施设接口，修改第一方第二方 | 2023-11-10 | SMDNC-000306-SMDMB，SMDMB-000388-SMDNC | G11，修改终版打开时间，G09,新增接口 | 陈蕊@chenrui | 2023-07-25 17:55 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
472 |  | RCS TTB 02 04 N B |  | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 2022-05-20 | 2025-10-27 | 2026-04-25 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-25 | 是 |  | 2025-11-14 | 是 | SMDNC-301028-SMDMB | 2022-05-26 | SMDMB-300133-SMDNC | 2025-11-20 | SMDMB-301037-SMDNC | SMDMB-301037-SMDNC | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2026-01-13 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
527 |  | RCS REB 02 01 N B |  | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 2022-05-20 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2025-03-13 | 否 | SMDNC-300869-SMDMB | 2022-06-04 | SMDMB-300155-SMDNC | 2025-03-21 | SMDMB-300886-SMDNC | SMDMB-300886-SMDNC | 2025-03-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口、SMDNC-000588-SMDMB；G08，设定终版时间 | 2025-04-24 | 核工冀设发〔2024〕5号、031# | 调整设总、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 04 SMPMQ B |  | NI | - | 04 | 04 | SMPMQ | B | 变压器静载荷、动载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 否 | SMPMQ-300000-SMPMB-413A | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 | SMDMB-301560-SMPMB | SMDMB-301560-SMPMB | 2025-04-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-10-18 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 04 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2023-09-20 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | SMPCB-300002-SMPMB-126A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | SMDMB-300475-SMPMB | SMDMB-300475-SMPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI FIN 01 01 SMPCP E |  | CI | FIN | 01 | 01 | SMPCP | E | 重要调节阀的数据表、特性曲线 | 2026-03-31 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | SMPZE-300000-SMPMB-165A | [9 empty] | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-16 18:09 | Super@root
|  | NI - 02 01 N B |  | NI | - | 02 | 01 | N | B | 电厂功率运行期间核岛各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 2021-12-30 | 2027-09-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-23 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-14 | SMDMB-300038-SMDNC |  |  | SMDMB-300038-SMDNC | 2022-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 李梦@limeng | 编制 | G08，设定终版时间； | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
| false | RSI PO 04 08 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | SMPCB-300019-SMPMB-127A | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | SMDMB-301621-SMPMB | SMDMB-301621-SMPMB | 2025-05-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS ESA/ESD 12 01 E B |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | E | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 2022-01-15 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 曹璇@caoxuan | 作废 |  | 2022-01-11 | 1 | 1 |  | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp
451 |  | TS — 01 01 E B |  | TS | — | 01 | 01 | E | B | 提供TS（主变备用相平台）子项的电气布置图基础布置图、围栏平面布置图及平面定位要求。 | 2022-01-15 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-18 | 是 |  |  | 否 |  | 2023-05-15 | SMDMB-300177-SMDES |  |  | SMDMB-300177-SMDES | 2023-05-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | G39修改FIN;1907BW25C320240003、1907JYSZ20250009 | 2025-12-15 | 39#;37# | SMDES-000283-SMDMB;修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14
| false | FWP PO 04 16 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 16 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 是 | SMPDX-300043-SMPMB-124A | 2025-07-11 |  | 2025-07-11 | SMDMB-301819-SMPMB | SMDMB-301819-SMPMB | 2025-07-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 08 01 SMPBG E |  | TFC | - | 08 | 01 | SMPBG | E | 运行单元详细布置图（管道、材料、支架详图） | 929179 | 2026-05-15 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | TSR CI 02 01 T E |  | TSR | CI | 02 | 01 | T | E | 汽水分离再热器A列（同B列）一二级加热蒸汽管道疏水的设计压力、温度和工作压力、温度 | 929179 | 2024-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | ZLT QX 09 01 SMPSK B |  | ZLT | QX | 09 | 01 | SMPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 | 929179 | 2025-05-20 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | SMPSK-300005-SMPMB-286A |  |  |  |  | SMDMB-302464-SMPMB | 2025-12-18 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-01 23:22 | Super@root
584 |  | TSM - 02 01 E B |  | TSM | - | 02 | 01 | E | B | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 2022-01-10 | 2025-06-16 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-06-16 | 否 | SMDES-300284-SMDMB | 2022-03-15 | SMDMB-300102-SMDES | 2025-06-19 | SMDMB-300285-SMDES | SMDMB-300285-SMDES | 2025-06-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
390 |  | NI EN* 06 11 B N |  | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 2022-08-30 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-30 | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | SMDMB-300879-SMDNC | 2022-10-28 | SMDNC-300250-SMDMB | 2025-05-21 | SMDNC-300908-SMDMB | SMDNC-300908-SMDMB | 2025-05-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | G30调整FIN、关闭时间;G08，设定终版时间;G04 新增施工图接口2022.08.09； | 2025-03-17 | SMDNC-000597-SMDMB;SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 30#修改FIN时间 | 曹婧@caojing | 2022-08-11 17:50 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 受限于上游用电提资接口NI EN* 01 01 N B 未打开，我方无法打开此接口反馈相关电缆。 2025.01.24更新状态：上游用电提资接口NI EN* 01 01 N B 已于2024.12.30打开终版接口，但我方对接口内容有意见，已于2025.01.02回复，待用电提资接口交互无意见后，我方将及时打开此接口传递电缆信息。 | [5 empty] | 2025-01-24 | 赵忠臣@zhaozca | 是
| false | ZST - 12 02 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 02 | JDPZF | B | 转运装置充电接口，包括卖方对电压、容量和电流的要求，以及充电设备的安装接口（废滤芯转运） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | SMPZF-300011-SMPMB-285A |  |  |  |  | SMDMB-302658-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root
| false | HEN NI 02 02 SMPBP B |  | HEN | NI | 02 | 02 | SMPBP | B | 核岛电梯的散热量 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | SMPBP-300002-SMPMB-190B | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | SMDMB-302208-SMPMB | SMDMB-302208-SMPMB | 2025-10-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-12 02:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 02 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 02 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制系统说明书（包括控制系统功能、运行状态显示和报警系统说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300001-SMPMB-604A | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | SMDMB-302299-SMPMB | SMDMB-302299-SMPMB | 2025-10-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM RRP 02 01 B N |  | TSM | RRP | 02 | 01 | B | N | RPS和DAS中补偿蒸汽压力低(即蒸汽管道压力低)信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | SMDMB-300786-SMDNC | 2024-09-27 |  | 2024-11-04 | SMDNC-300783-SMDMB | SMDNC-300783-SMDMB | 2024-11-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | SMDNC-000465-SMDMB |  | 17# | 新增 |  | 2024-05-09 02:27 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 03 SMPAK N |  | RCV | PO | 04 | 03 | SMPAK | N | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 否 | SMPAK-300022-SMPMB-101A | 2023-09-18 |  |  |  | SMDNC-300103-SMPMB-101A | 2025-04-30 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 09 SMPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 09 | SMPAD | B | 正常运行工况，WSD 加热蒸汽的压降、除气塔的反应堆冷却剂进口的压降 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300010-SMPMB-254A |  |  |  |  | SMPAD-300010-SMPMB-254A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
18 |  | CIS IIC 12 01 N B |  | CIS | IIC | 12 | 01 | N | B | CIS系统手册6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 2023-03-15 | 2023-09-28 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-03 | 否 | SMDNC-300306-SMDMB | 2023-09-13 | 否 | SMDNC-300467-SMDMB | 2023-03-07 | SMDMB-300318-SMDNC |  |  | SMDMB-300533-SMDNC | 2023-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | TTO CI 13 01 T E- |  | TTO | CI | 13 | 01 | T | E | TTO系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-02-18 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
9 |  | RSI NI 04 04 B N |  | RSI | NI | 04 | 04 | B | N | 试验测量的燃料组件入口阻力系数 | 929179 | 2026-08-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | WCW PM 12 01 SMPBJ B |  | WCW | PM | 12 | 01 | SMPBJ | B | P&ID图以及控制要求 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | CSP PO 04 04 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 929179 | 2023-06-20 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-23 | 是 | SMPAK-300007-SMPMB-112A | 2024-01-03 |  | 2024-10-22 | SMDMB-300943-SMPMB | SMDMB-300943-SMPMB | 2024-10-22 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加编制 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2024-10-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI - 04 27 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 27 | SMPFE | B | LOT611A-核岛其它消防设备抗震试验报告 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| false | TFE PO 04 11 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 11 | SMPDG | E | 凝结水泵组散热量 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300011-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPDG-300030-SMPMB-131A | 2025-07-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root
1 |  | TSM — 02 05 B E |  | TSM | — | 02 | 05 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 2023-12-30 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-15 | 否 | SMDMB-300203-SMDES | 2024-12-24 | 否 | SMDMB-300253-SMDES | 2024-09-05 | SMDES-300239-SMDMB | 2025-01-20 | SMDES-300257-SMDMB | SMDES-300257-SMDMB | 2025-01-20 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 |  | 2024-08-09 |  | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-12-08 02:38 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | EM* - 10 01 SMPXH B |  | EM* | - | 10 | 01 | SMPXH | B | EM*10kV开关柜土建接口图（含10kV开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
| false | WCW CI 01 01 E T |  | WCW | CI | 01 | 01 | E | T | 循环水的品质(包括盐度、比热、密度) | 929179 | 2023-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | FWP PO 04 11 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 11 | SMPDX | B | 消防水泵 法兰和对接法兰外形图（包括焊接坡口） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | SMPDX-300021-SMPMB-124A | 2025-07-08 |  | 2025-07-08 | SMDMB-301802-SMPMB | SMDMB-301802-SMPMB | 2025-07-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP — 09 06 SMPQD B |  | BOP | — | 09 | 06 | SMPQD | B | 土建接口文件（D0)（BOP) | 929179 | 2025-08-05 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | SMPQD-300042-SMPMB-211B |  |  |  |  | SMDMB-302559-SMPMB | 2026-01-13 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-12 18:27 | Super@root
8 |  | RX NI 13 02 N B |  | RX | NI | 13 | 02 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | G09，修改初版预报时间；G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口 | 2023-07-11 | SMDMB-000249-SMDNC | G09，修改初版预报时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf
| false | WWC - 11 05 SMPCW B |  | WWC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | SMPCW-300005-SMPMB-312A | 2024-02-21 | 否 | SMPCW-300005-SMPMB-312A | 2024-03-01 |  | 2025-09-02 | SMDMB-302038-SMPMB | SMDMB-302038-SMPMB | 2025-09-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root |  | 2025-02-12 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | CSP PO 04 10 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 是 | SMPAK-300035-SMPMB-112A | 2023-12-28 |  | 2024-07-19 | SMDMB-300731-SMPMB | SMDMB-300732-SMPMB | 2024-07-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2024-07-12 |  | 采购部有新资料传递，申请打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | CIS PO 04 14 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | SMPCB-300009-SMPMB-126A | 2024-02-04 |  | 2024-11-16 | SMDMB-301027-SMPMB | SMDMB-301027-SMPMB | 2024-11-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-12 23:10 | Super@root |  | 2024-08-12 |  | 采购申请重新打开接口传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | GJ - 06 01 E SSDL |  | GJ | - | 06 | 01 | E | SSDL | GIS开关与电缆终端配合尺寸 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-10 16:59 | Super@root
| false | WHS TGH 02 01 T E |  | WHS | TGH | 02 | 01 | T | E | TG送至IDA系统信号清单 | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | HRT RX 10 08 SMPAB B |  | HRT | RX | 10 | 08 | SMPAB | B | 在各种运行工况下,无载、带载，有地震、无地震，建设、试验、运行期间，小车位于所有设计位置时，传给每个牛腿的荷载和扭矩 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAB-300015-SMPMB-200A | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | SMDMB-301836-SMPMB | SMDMB-301836-SMPMB | 2025-07-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-26 | 02 | 修改接口时间1907BW310020240158 | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | NI - 12 03 SMPFE B |  | NI | - | 12 | 03 | SMPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、安全试验电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 是 | SMPFE-300006-SMPMB-611A |  |  |  |  | SMPFE-300013-SMPMB-611A | 2026-02-28 | A | 商讨 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| false | RSI PO 04 16 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 16 | SMPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | SMPAK-300032-SMPMB-112A | 2023-12-19 |  | 2024-02-02 | SMDMB-300288-SMPMB | SMDMB-300288-SMPMB | 2024-02-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 05 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300029-SMPMB-123A | 2023-12-07 |  | 2023-12-07 | SMDMB-300141-SMPMB | SMDMB-300141-SMPMB | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP — 04 09 SMPQD B |  | BOP | — | 04 | 09 | SMPQD | B | 柴油发电机出口控制柜接线原理图、端子排图、盘面布置图、盘内布置图、控制逻辑图、系统图、电缆清单 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | SMPQD-300054-SMPMB-211B |  |  |  |  | SMDMB-302539-SMPMB | 2026-01-08 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-12 18:27 | Super@root
| false | NI VA 04 02 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 02 | SMPDB | B | 电动阀门控制接口图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | SMPDB-300001-SMPMB-151A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | SMDMB-302185-SMPMB | SMDMB-302185-SMPMB | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-22 |  |  | Super@root | 2025-04-23 18:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 06 SMPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300036-SMPMB-118A | 2025-01-10 |  | 2025-01-10 | SMDMB-301277-SMPMB | SMDMB-301277-SMPMB | 2025-01-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 26 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 26 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | SMPDX-300026-SMPMB-124A | 2025-01-12 |  | 2025-08-13 | SMDMB-301942-SMPMB | SMDMB-301942-SMPMB | 2025-08-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 09 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 09 | SMPAK | N | 泵组P&ID图（仪表和辅助系统管道图） | 929179 | 2023-08-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | SMPAK-300045-SMPMB-101A | 2024-01-02 |  |  |  | SMPAK-300117-SMPMB-101A | 2025-08-01 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | RCS - 04 05 SMPES N |  | RCS | - | 04 | 05 | SMPES | N | RCS-RG设备图纸 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | Super@root | 2026-02-13 00:19 | Super@root
81 | false | CSP PO 04 13 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300003-SMPMB-123A | 2023-12-01 |  | 2024-01-09 | SMDMB-300231-SMPMB | SMDMB-300231-SMPMB | 2024-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EL* BOP 04 04 PER B |  | EL* | BOP | 04 | 04 | PER | B | BOP 非抗震配电盘交、直流负荷表 | 929179 | 2026-08-15 | 2026-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
574 |  | WCW - 02 02 E B |  | WCW | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛部分WCW系统流程图 | 2022-01-10 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMDES-300351-SMDMB | 2022-09-25 | SMDMB-300137-SMDES | 2025-10-15 | SMDMB-300355-SMDES | SMDMB-300355-SMDES | 2025-10-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | 1907BW22K020250035、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 2025.3.19 调整主办所 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
358 |  | WCD - 02 02 E B |  | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料 | 2023-10-30 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-22 | 是 | SMDES-300226-SMDMB | 2024-12-18 | 否 | SMDES-300248-SMDMB | 2024-12-18 |  | 2024-12-19 | SMDMB-300250-SMDES | SMDMB-300250-SMDES | 2024-12-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 本工程WCD与WND系统设计接口建议专题讨论。建议2024年4月30号前打开。 | [5 empty] | 2024-03-27 | 樊文萍@fanwp | 是
| false | EMS — 02 06 SMPCJ B |  | EMS | — | 02 | 06 | SMPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-06 | 否 | SMPCJ-300018-SMPMB-210A | 2023-12-12 |  | 2023-12-12 | SMDMB-300148-SMPMB | SMDMB-300148-SMPMB | 2023-12-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 15 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPCB-300012-SMPMB-111A | 2024-12-24 |  | 2024-12-24 | SMDMB-301187-SMPMB | SMDMB-301187-SMPMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 02 YPXH E |  | CI | - | 04 | 02 | YPXH | E | 10kV开关柜二次元器件资料及样本、典型二次接线图 | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 03 B SMPAD |  | ZBR | DZ | 04 | 03 | B | SMPAD | 设备房间布置图(图纸CAD版本) | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | SMDMB-302485-SMPMB | 2025-12-22 |  |  |  | SMDMB-302485-SMPMB | 2025-12-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
| false | CI - 04 02 PYZ E |  | CI | - | 04 | 02 | PYZ | E | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池容量换算系数（终止电压1.87V和1.85V等），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.87V和1.85V等）、充放电曲线及其它技术参数 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | SMPYZ-300001-SMPMB-415B |  |  |  |  | SMPYZ-300006-SMPMB-415B | 2025-12-10 | D |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:40 | Super@root
| false | NI LOT146B 12 01 SMPYF B |  | NI | LOT146B | 12 | 01 | SMPYF | B | 阀门I&C文件接口 | 2026-09-30 | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | SMPYF-300000-SMPMB-146B | 2026-01-12 |  | 2026-01-12 | SMDMB-302551-SMPMB | SMDMB-302551-SMPMB | 2026-01-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 146B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-24 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
495 |  | RNI ITI 01 01 N B |  | RNI | ITI | 01 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 2022-07-15 | 2024-06-28 | 2024-12-25 | 关闭 | 关闭 | 2022-07-15 | 否 |  | 2024-05-13 | 否 | SMDNC-300700-SMDMB | 2022-08-31 | SMDMB-300229-SMDNC | 2024-05-27 | SMDMB-300727-SMDNC | SMDMB-300727-SMDNC | 2024-05-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 编制 | G03，7.11增加接口;G08，设定终版时间，修改主办 | 2023-06-21 | / | / | 陈蕊@chenrui | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
6 | false | WES GS 04 09 SMPBM B |  | WES | GS | 04 | 09 | SMPBM | B | GS钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-11-28 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | SMPBM-300058-SMPMB-320A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | SMDMB-302590-SMPMB | SMDMB-302590-SMPMB | 2026-01-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC - 10 01 SMPXB N |  | RPC | - | 10 | 01 | SMPXB | N | 土建接口图（含开关柜尺寸、重量、底部安装尺寸、安装要求等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-20 17:39 | Super@root
| false | TFR PO 04 08 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | E | 低加疏水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | SMPMB-300018-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300071-SMPMB-134A | 2025-08-05 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | CI - 12 02 T E |  | CI | - | 12 | 02 | T | E | 汽轮发电机组控制系统IO清单，包括信号编号、信号描述、IO类型、信号类型、量程下限、量程上限、单位、SOE、QDPS、接口类型、供电序列、信号供电、接口设备、接口设备位置等 | 929179 | 2024-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:22 | Super@root
6 | false | WGD - 04 08 SMPXE B |  | WGD | - | 04 | 08 | SMPXE | B | WGD系统设备负荷表（含电气设备参数） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | SMPXE-300004-SMPMB-606A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | SMDMB-301579-SMPMB | SMDMB-301579-SMPMB | 2025-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240276 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI NI 12 01 E N |  | CI | NI | 12 | 01 | E | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） | 2024-04-30 | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 打开 | 未打开 | 2024-04-24 | 否 | SMDES-300010-SMDNC |  | 否 | [5 empty] | SMDNC-300024-SMDES | 2025-07-28 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
|  | WSD - 01 01 B E |  | WSD | - | 01 | 01 | B | E | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-20 | 否 | SMDMB-300375-SMDES | 2025-12-20 |  | 2026-03-03 | SMDES-300405-SMDMB | SMDES-300405-SMDMB | 2026-03-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于嘉蕾@yujlc | 编制 | G39 新增 |  | 39# | SMDES-000264-SMDMB |  | 2025-09-02 01:53 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | EL* BOP 04 01 B PER |  | EL* | BOP | 04 | 01 | B | PER | 非抗震变压器内零序电流互感器型号等信息 | 929179 | 2026-08-15 | 2026-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
| true | RFH KX 09 09 B SMPAB |  | RFH | KX | 09 | 09 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 否 | SMDMB-300558-SMPMB | 2024-05-20 |  | 2025-10-23 | SMPAB-300026-SMPMB-204B | SMPAB-300026-SMPMB-204B | 2025-10-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTV PO 04 02 SMPAE E |  | TTV | PO | 04 | 02 | SMPAE | E | 真空泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、压力、转速、轴功率、电动机性能参数（含水室真空泵） | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300003-SMPMB-132A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | SMDES-300013-SMPMB-132A | SMDES-300013-SMPMB-132A | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root | [13 empty] | 否
5 |  | 011 GB 06 01 E B |  | 011 | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含011、012、013子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2022-01-14 | 是 |  | 2026-02-02 | 否 | SMDES-300394-SMDMB | 2022-01-28 | SMDMB-300064-SMDES |  |  | SMDMB-300399-SMDES | 2026-02-09 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2024-07-26 | 1907BW25D220240002 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 与建设时序有关，目前二期已经审批，故时序定下，预计22.5.1前回复 | [5 empty] | 2022-04-25
16 | false | EE/EA/ER - 04 01 B SMPES |  | EE/EA/ER | - | 04 | 01 | B | SMPES | 核岛低压配电柜典型图 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| false | TFP PO 04 11 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 11 | SMPPH | E | 泵组仪表清单（包括设备编号、测点说明、设备名称、型号、量程、信号类型、型式及规范、安装配件（仪表阀等）等各类参数） | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 是 | SMPPH-300021-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300072-SMPMB-135A | 2025-12-08 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | WCI TGP 02 02 T E |  | WCI | TGP | 02 | 02 | T | E | TG包与常规岛DCS之间的硬接线信号清单-TG需求DCS信号-DCS需求TG信号 | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | RSI PO 04 15 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 15 | SMPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-01 | 是 | SMPAK-300022-SMPMB-112A | 2023-12-01 |  | 2024-01-09 | SMDMB-300223-SMPMB | SMDMB-300223-SMPMB | 2024-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | WGD - 04 07 SMPXE B |  | WGD | - | 04 | 07 | SMPXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | SMPXE-300012-SMPMB-606A | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | SMDMB-302194-SMPMB | SMDMB-302194-SMPMB | 2025-10-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240276 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VRW RS 04 01 JDPGA B |  | VRW | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | SMPGM-300085-SMPMB-302A | 2025-02-07 |  | 2025-10-20 | SMDMB-302250-SMPMB | SMDMB-302250-SMPMB | 2025-10-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 29 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 29 | SMPFE | B | 移动式灭火器的型号、参数、尺寸等 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| false | CI TSC 04 01 SMPZA E |  | CI | TSC | 04 | 01 | SMPZA | E | 旁路阀外形图（包括外形和接口、总布置、型号、主要设计参数和与安装有关的连接尺寸及重量等信息。旁路阀装配图（包括零部件清单以及相应的材料） | 2025-11-30 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | SMPZA-300000-SMPMB-167A |  |  |  |  | SMPZA-300005-SMPMB-167A | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 22:04 | Super@root
16 |  | ND NI 13 01 N B |  | ND | NI | 13 | 01 | N | B | 安全厂房MSLB、MFLB质能释放数据 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | G09,修改初版预报日期；G08，设定终版时间；G06,修改接口描述；G03，7.11增加接口 | 2023-07-11 | SMDMB-000249-SMDNC | G09，修改初版预报日期 | 郭雨晴@guoyq | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf
| false | NI - 04 22 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 22 | SMPFE | B | LOT611A-消火栓、熔断阀设备抗震鉴定大纲和鉴定程序 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| false | ZLT QX 04 05 SMPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 05 | SMPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300007-SMPMB-286A | 2025-05-08 |  | 2025-05-08 | SMDMB-301584-SMPMB | SMDMB-301584-SMPMB | 2025-05-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
12 |  | RCS RX 01 01 N B |  | RCS | RX | 01 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况。 | 2022-08-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-19 | 是 |  | 2024-02-05 | 是 | SMDNC-300632-SMDMB | 2022-10-25 | SMDMB-300258-SMDNC | 2024-02-22 | SMDMB-300662-SMDNC | SMDMB-300662-SMDNC | 2024-02-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 | G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
614 |  | CI NI 06 01 E B |  | CI | NI | 06 | 01 | E | B | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单、跨岛电缆桥架接口位置和布置情况 | 2022-01-10 | 2026-03-15 | 2026-09-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-14 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-02-23 | SMDMB-300088-SMDES |  |  | SMDMB-300088-SMDES | 2022-02-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李浓@linong | 编制 | GG39 修改FIN时间；G37 明确FIN时间 | 2025-12-05 | 39#;37# | SMDES-000285-SMDMB;SMDMB-990029-SMDNC,SMDMB-990015-SMDES | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
| false | NI - 04 30 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 30 | SMPFE | B | 移动式灭火器的抗震计算报告 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| true | RFH KX 06 13 SMPAB B |  | RFH | KX | 06 | 13 | SMPAB | B | 提供人桥吊车与转运联锁所需的电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | SMPAB-300012-SMPMB-204B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | SMDMB-302311-SMPMB | SMDMB-302311-SMPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:15 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS TSM 02 04 N E |  | RCS | TSM | 02 | 04 | N | E | 主蒸汽的品质要求 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | SMDNC-300073-SMDES | 2025-10-16 |  | 2025-10-29 | SMDES-300076-SMNDC | SMDES-300076-SMNDC | 2025-10-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 1907JYSZ20250009 |  | 37# | 新增 |  | 2025-07-31 23:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 05 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 05 | SMPBH | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 否 | SMPBH-300001-SMPMB-114A | 2024-07-12 |  | 2024-07-12 | SMDMB-300713-SMPMB | SMDMB-300713-SMPMB | 2024-07-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 10 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 10 | SMPDG | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300009-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPDG-300029-SMPMB-131A | 2025-07-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root
| false | TFC - 08 04 SMPBG E |  | TFC | - | 08 | 04 | SMPBG | E | 设备三维模型文件 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | RCS - 04 02 SMPES N |  | RCS | - | 04 | 02 | SMPES | N | RCS-RS、RCS-RG发热量及火荷载 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | Super@root | 2026-02-13 00:19 | Super@root
| false | HRT RX 10 07 SMPAB B |  | HRT | RX | 10 | 07 | SMPAB | B | 环形轨道梁与牛腿的接口要求 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAB-300017-SMPMB-200A | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | SMDMB-301833-SMPMB | SMDMB-301833-SMPMB | 2025-07-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-26 | 02 | 修改接口时间1907BW310020240158 | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 13 B SMPAR |  | WES | PO | 04 | 13 | B | SMPAR | WES泵接管载荷 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | SMDMB-300055-SMPMB | 2023-09-26 |  | 2024-01-15 | SMPAR-300003-SMPMB-115A | SMPAR-300003-SMPMB-115A | 2024-01-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | Super@root | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 06 SMPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300023-SMPMB-118A | 2025-01-10 |  | 2025-01-10 | SMDMB-301278-SMPMB | SMDMB-301278-SMPMB | 2025-01-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 01 N B |  | RSI | NI | 02 | 01 | N | B | 0~30天质能释放数据 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | SMDNC-301018-SMDMB | 2025-11-04 |  | 2025-12-15 | SMDMB-301050-SMDNC | SMDMB-301050-SMDNC | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | SMDMB-000820-SMDNC/经双方沟通接口时间适应调整 |  | 39# | 新增 |  | 2025-11-04 01:30 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
8 |  | RRP IIC 12 01 N B |  | RRP | IIC | 12 | 01 | N | B | RRP系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2023-03-15 | 2023-08-16 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-17 | 是 | SMDNC-300326-SMDMB | 2023-09-28 | 是 | SMDNC-300489-SMDMB | 2023-03-29 | SMDMB-300341-SMDNC |  |  | SMDMB-300502-SMDNC | 2023-10-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | TSC — 01 01 E N |  | TSC | — | 01 | 01 | E | N | 向冷凝器的蒸汽排放占名义蒸汽流量的份额 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | WCW 0 04 01 SMPBM B |  | WCW | 0 | 04 | 01 | SMPBM | B | 旋转滤网阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | SMPBM-300005-SMPMB-321A | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | SMDMB-302386-SMPMB | SMDMB-302386-SMPMB | 2025-11-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 13 E SMPDG |  | TFE | PO | 04 | 13 | E | SMPDG | 电动机差动保护用的中性点CT参数 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-13 |  | 2025-11-13 | SMPDG-300035-SMPMB-131A | SMPDG-300035-SMPMB-131A | 2026-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root | [13 empty] | 是
71 | false | RBM PO 04 07 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300039-SMPMB-123A | 2023-12-14 |  | 2023-12-14 | SMDMB-300161-SMPMB | SMDMB-300161-SMPMB | 2023-12-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI FIN 04 01 SMPCP E |  | CI | FIN | 04 | 01 | SMPCP | E | 重要调节阀外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 | 2026-03-31 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | SMPZE-300003-SMPMB-165A |  |  |  |  | SMPZE-300003-SMPMB-165A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-16 18:09 | Super@root
|  | HEN NI 08 02 B SMPYC |  | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMPYC | 核岛电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| false | TFD - 04 02 SMPHJ E |  | TFD | - | 04 | 02 | SMPHJ | E | 除氧器平台图纸 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 否 | SMPHJ-300032-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300051-SMPMB-002A | 2026-02-11 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
|  | RX RCS 01 04 B N |  | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 2022-02-18 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 作废 |  | 2021-12-09 |  |  |  | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
566 |  | TFC NI 02 02 E B |  | TFC | NI | 02 | 02 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 2022-01-10 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-16 | 否 |  | 2025-07-27 | 否 | SMDES-300293-SMDMB | 2022-01-16 | SMDMB-300040-SMDES | 2025-07-29 | SMDMB-300295-SMDES | SMDMB-300295-SMDES | 2025-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 | 1907BW25D120240004、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 10 21 SMPEB B |  | HMI | KP | 10 | 21 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-22 | 否 | SMPEB-300041-SMPMB-204A | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | SMDMB-301057-SMPMB | SMDMB-301057-SMPMB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW - 04 01 SMPBD1 E |  | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD1 | E | 胶球泵和装球室外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) | 929179 | 2024-10-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 是 | SMPBD-300015-SMPMB-332B |  |  |  |  | SMPBD-300017-SMPMB-332B | 2025-08-05 | C |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:35 | Super@root
|  | TFA — 01 02 B E |  | TFA | — | 01 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 2025-02-28 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-28 | 否 | SMDMB-300264-SMDES | 2025-06-20 | 否 | SMDMB-300286-SMDES | 2025-06-20 |  | 2025-08-25 | SMDES-300317-SMDMB | SMDES-300317-SMDMB | 2025-08-25 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 | G32 修改FIN时间 | 2025-05-28 | 32#;28#;22# | SMDES-000233-SMDMB;SMDES-000204-SMDMB;SMDES-000181-SMDMB,1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-12-08 02:38 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 上游华东院资料未收全，未收到除氧器位置信息TFA-—-01-01-E-B | [5 empty] | 2024-09-02 | 李丹a@lidana | 否
| false | FWP PO 04 23 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 23 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | SMPDX-300008-SMPMB-124A | 2024-10-24 |  |  |  | SMDMB-301940-SMPMB | 2025-08-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root |  | 2025-04-01 | SMPDX-300013-SMPMB-124A | SMPDX-300013-SMPMB-124A_接口重新打开 | 曹婧@caojing
336 |  | NI SFS 01 02 N B |  | NI | SFS | 01 | 02 | N | B | 各批次卸出组件个数、组件初始富集度、循环长度、每循环末燃耗深度、乏燃料组件衰变热，其中正常贮存下最后一批卸出乏燃料组件（n个）衰变热、和事故卸料工况下卸出乏燃料组件（全堆芯）应给出正常贮存工况下最后一批卸出的乏燃料组件中的1个乏燃料组件在1个燃料循环期间的衰变热（包络值）变化（如1，2，3，4，5，6，7，8，10，12，14，16，20，25，30，35，40，50，60，90，180天……1个燃料循环终） | 2023-04-15 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-04-19 | 是 | SMDNC-300334-SMDMB |  | 是 |  | 2023-04-23 | SMDMB-300353-SMDNC |  |  | SMDMB-300353-SMDNC | 2023-04-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 作废 | G09,修改初版时间；G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口、SMDNC-000653-SMDMB、1907JYSZ20250009、SMDNC-000782-SMDMB | 2025-12-10 | SMDMB-000249-SMDNC、35#37#39# | G09,修改初版时间；修改终版、关闭时间、取消接口 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf
| false | TFE PO 04 04 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 04 | SMPDG | E | 与有关设备配合接口图，入口滤网外形图和安装要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300014-SMPMB-131A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | SMDES-300022-SMPMB-131A | SMDES-300022-SMPMB-131A | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZBR PO 04 10 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 10 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
|  | NI NI 06 08 B N |  | NI | NI | 06 | 08 | B | N | 电缆特性代码及物项编码清单 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2022-10-19 | 否 |  | 2022-10-19 |  | 2023-02-13 | SMDMB-300315-SMDNC | SMDMB-300315-SMDNC | 2023-02-20 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电仪布置室 | 韩冬@handong | 编制 | G04，新增施工图接口2022.08.09 | 2023-02-17 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2022-08-11 17:50 | 陈蕊@chenrui |  | 2023-02-17 |  | 因系统识别到 同意 就会关闭接口，此接口不应该关闭，20230217电气所韩冬需要重新回复意见单，重新打开此接口。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq | 在确认本项目电缆编码与其他项目关系，待确认完成后打开接口。 | [6 empty] | 韩冬@handong | 是
| false | CSP PO 04 03 SMPYG B |  | CSP | PO | 04 | 03 | SMPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵组外形图（包括但不限于：泵法兰及配对法兰详情，泵组安装、检修、维修、吊装方案、空间要求以及对其设备的要求） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
356 |  | WOD - 02 01 E B |  | WOD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放射性含油污水单次最大排放总量、排放流量、水质指标（包括含油量）、温度、压力等参数；WOD跨岛系统流程图 | 2022-05-30 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-02 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300383-SMDMB | 2022-06-02 | SMDMB-300120-SMDES | 2026-01-05 | SMDMB-300381-SMDES | SMDMB-300381-SMDES | 2026-01-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改日期 | 李丹a@lidana | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 02 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 02 | SMPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-20 | 是 | SMPAK-300017-SMPMB-112A | 2023-11-20 |  | 2024-02-06 | SMDMB-300307-SMPMB | SMDMB-300307-SMPMB | 2024-02-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加编制 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VMO ZK 04 02 JDPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | SMPGM-300030-SMPMB-302A | 2025-10-30 |  |  |  | SMDMB-302631-SMPMB | 2026-02-04 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-12 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | 曹婧@caojing | 2024-04-27 00:54 | Super@root |  | 2026-01-12 | SMPGM-300268-SMPMB-302A | VMO 系统空调机组总装配图接口此前已在接口管理中完成关闭流程。现设计院要求修改安全等级，补充机组噪声，因此需对对应图纸进行升版完善。本次接口修改仅针对修改安全等级，补充机组噪声升版，不影响已发布的各类文件。该调整不会对项目进度、相关费用及其他关联工作产生任何负面影响。基于以上情况，为顺利完成图纸修正及升版工作，特申请重新打开该接口（赵若愚确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | TSC NI 06 02 E N |  | TSC | NI | 06 | 02 | E | N | 提供汽机旁路系统（TSC）功能图（常规岛部分） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMDES-300074-SMNDC | 2025-09-29 |  | 2025-10-30 | SMDNC-300075-SMDES | SMDNC-300075-SMDES | 2025-10-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-07 | 14#36# | 新增接口、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 30 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 30 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | RCS PO 04 10 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 10 | SMPAK | N | 主泵机组停电状态下有正向和反向反应堆冷却剂流过泵时泵的流阻系数曲线（流阻系数——流量份额，或者流阻系数——雷诺数Re）。（对这个接口的补充说明：卡一台主泵条件下，1）正向流范# | 929179 | 2023-08-31 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
4 | false | SA - 12 07 SMPKE B |  | SA | - | 12 | 07 | SMPKE | B | 控制柜原理图 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300018-SMPMB-608A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | SMDMB-302204-SMPMB | SMDMB-302204-SMPMB | 2025-10-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | RFH KX 04 03 SMPAB B |  | RFH | KX | 04 | 03 | SMPAB | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 是 | SMPAB-300013-SMPMB-204B |  |  |  |  | SMDMB-302454-SMPMB | 2025-12-15 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:14 | Super@root
| false | WSD PO 04 02 SMPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300138-SMPMB-118A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | SMDMB-301474-SMPMB | SMDMB-301474-SMPMB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
9 |  | RRS IIC 12 01 N B |  | RRS | IIC | 12 | 01 | N | B | RRS系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2023-03-15 | 2023-09-28 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-17 | 是 | SMDNC-300323-SMDMB | 2024-01-19 | 是 | SMDNC-300594-SMDMB | 2023-03-29 | SMDMB-300336-SMDNC |  |  | SMDMB-300624-SMDNC | 2024-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口; 20231007:受静态棒电源设计改进项影响，待该改进项确定后3个月内出版 | 2025-05-28 | SMDNC-000354-SMDMB | 受静态棒电源设计改进项影响，待该改进项确定后3个月内出版 | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | HEN NI 08 01 SMYPC B |  | HEN | NI | 08 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 否 | SMPYC-300012-SMPMB-190A | 2023-11-02 |  | 2024-10-29 | SMDMB-300968-SMPMB | SMDMB-300968-SMPMB | 2024-10-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV ZK 04 05 JDPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | CCV系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | NI 149A 04 13 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 13 | SMPBT | B | 消音器及阀后管系的阻力值 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-06 |  |  | Super@root | 2025-09-06 17:47 | Super@root
| false | CI - 01 05 T E |  | CI | - | 01 | 05 | T | E | 发电机附属设备电动机、电加热器、励磁设备电功率清单（包含保安负荷在断电后，柴油机投入时间要求） | 929179 | 2023-03-28 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | HFL KX 04 07 SMPEB B |  | HFL | KX | 04 | 07 | SMPEB | B | HFL003PR 130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300015-SMPMB-204A | 2024-09-24 |  | 2025-05-09 | SMDMB-301595-SMPMB | SMDMB-301595-SMPMB | 2025-05-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root |  | 2025-03-25 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | TTC CI 13 01 T E |  | TTC | CI | 13 | 01 | T | E | TTC系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
434 |  | WAP CB 02 01 B E |  | WAP | CB | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 2022-01-15 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-10 | 否 |  |  | 是 |  | 2022-02-09 | SMDES-300084-SMDMB | 2025-09-12 | SMDES-300333-SMDMB | SMDES-300333-SMDMB | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总1907JYSZ20250009修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WWC PO 04 04 SMPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300072-SMPMB-118A | 2025-01-09 |  | 2025-01-09 | SMDMB-301269-SMPMB | SMDMB-301269-SMPMB | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 0VZD RS 04 01 JDPGA B |  | 0VZD | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | 0VZD系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | SMPGM-300234-SMPMB-302A |  |  |  |  | SMDMB-302628-SMPMB | 2026-02-04 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-19 22:37 | Super@root
| false | CUP RS 04 01 JDPGA B |  | CUP | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 是 | SMPGM-300072-SMPMB-302A | 2025-02-08 |  | 2025-10-15 | SMDMB-302226-SMPMB | SMDMB-302226-SMPMB | 2025-10-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFD - 04 07 SMPHJ E |  | TFD | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 除氧器电动排气阀（启动、运行用）、节流孔板信息 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
|  | WCW PM 04 21 - B- |  | WCW | PM | 04 | 21 | - | B | 细格栅及回转式除污机设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
|  | BOP - 04 04 SMPAW B- |  | BOP | - | 04 | 04 | SMPAW | B | 临建仓库吊车接口图（包括总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2958101 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 202X | / |  |  | 上海分公司 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-24 |  |  | Super@root | 2024-05-09 22:59 | Super@root
| false | TFL - 02 02 SMPHJ E |  | TFL | - | 02 | 02 | SMPHJ | E | 低加充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300008-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300054-SMPMB-002A | 2026-02-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:30 | Super@root
| false | TFA EX 04 07 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300010-SMPMB-253A | 2023-09-05 |  | 2023-09-05 | SMDMB-300038-SMPMB | SMDMB-300038-SMPMB | 2023-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 31 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 31 | SMPAK | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） | 929179 | 2023-08-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 是 | SMPMB-300099-SMDNC-101A |  |  |  |  | SMPMB-300110-SMDNC-101A | 2025-05-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:34 | Super@root
| false | TFA PO 04 06 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 是 | SMPAR-300005-SMPMB-117A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | SMDMB-300508-SMPMB | SMDMB-300508-SMPMB | 2024-04-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-22 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 04 05 SMPGA B |  | CCV | - | 04 | 05 | SMPGA | B | 系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
340 |  | RCS NI 01 01 N B |  | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 2022-07-30 | 2027-06-30 | 2028-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-07-28 | 否 |  |  | 否 |  | 2025-05-19 | SMDMB-300912-SMDNC |  |  | SMDMB-300912-SMDNC | 2025-05-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 编制 | G03，7.11增加接口、1907JYSZ20250009 | 2025-08-04 | 37# | 添加所内专业室；修改所编制人 | 方俊@fangjun | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | BOP — 04 06 SMPQD B |  | BOP | — | 04 | 06 | SMPQD | B | 吊环、锚固、预埋件设计输入条件（BOP) | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | SMPQD-300051-SMPMB-211B | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | SMDMB-302564-SMPMB | SMDMB-302564-SMPMB | 2026-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-12 18:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC - 04 01 SMPXB N |  | RPC | - | 04 | 01 | SMPXB | N | 电气接口 （R）：\n- 断路器整定值；\n- 易燃物清单（电缆、电气设备等）：潜热值、重量(火荷载）；\n- 设备散热量；\n- 加热器供电需求； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-20 17:39 | Super@root
| false | NI 149A 04 09 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 09 | SMPBT | B | 不同的进口压力下的CV曲线，包括单阀和双阀开启的情况(0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.85/8/8.6MPa.a) | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-07 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-06 17:47 | Super@root
1 | false | VCM ZV 04 01 SMPED B |  | VCM | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 是 | SMPED-300036-SMPMB-302B | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | SMDMB-302602-SMPMB | SMDMB-302602-SMPMB | 2026-01-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:38 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | WGD - 04 06 SMPXE B |  | WGD | - | 04 | 06 | SMPXE | B | 真空泵及真空测量计详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式、设备数据表、用电量、用电位置、设备重量及安装要求等）。说明：真空泵及真空测量计为移动设备。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | SMPXE-300005-SMPMB-606A | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | SMDMB-301590-SMPMB | SMDMB-301590-SMPMB | 2025-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25A120250006 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 07 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 07 | SMPCL | E | 主变冷却器控制箱控制接线图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | FWP PO 04 01 SMPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300118-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301454-SMPMB | SMDMB-301454-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 06 - 01 01 B SMPAP |  | 06 | - | 01 | 01 | B | SMPAP | 保护区域的平面位置、房间名称、房间尺寸（气体灭火） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-11 | 否 | SMDMB-300640-SMPMB | 2024-06-11 |  | 2024-11-19 | SMPAP-300024-SMPMB-612X | SMPAP-300024-SMPMB-612X | 2024-11-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 上海分公司 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
26 | false | VDS - 12 01 SMPSZ B |  | VDS | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | SMPSZ-300023-SMPMB-302F | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | SMDMB-302448-SMPMB | SMDMB-302448-SMPMB | 2025-12-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 21 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 21 | SMPCB | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-09 | 是 | SMPCB-300023-SMPMB-116A | 2024-08-06 |  | 2024-08-06 | SMDMB-300792-SMPMB | SMDMB-300792-SMPMB | 2024-08-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | SMX42300021116A01PT | 修改主办所 | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | OS - 09 06 SMPFK B |  | OS | - | 09 | 06 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气盘箱柜等设备布置图、基础图、埋件图 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 是 | SMPFK-300019-SMPMB-614A | 2024-11-30 |  | 2024-11-30 | SMDMB-301110-SMPMB | SMDMB-301110-SMPMB | 2024-11-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI RCS 01 02 N B |  | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 2022-11-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-12-16 | 是 | SMDNC-300274-SMDMB | 2024-01-22 | 是 | SMDNC-300597-SMDMB | 2023-01-10 | SMDMB-300302-SMDNC | 2025-08-14 | SMDMB-300967-SMDNC | SMDMB-300967-SMDNC | 2025-08-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 编制 | G08，设定终版时间； | 2025-07-29 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-07-29 |  | 升版资料_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 受接口NI RCS 01 04 B N接口制约，收到此接口2个月后打开。此接口CNPE推迟到8.30号，故本接口10.30打开。 | 2022-10-30 | 暂时无 |  |  |  | 2022-07-01 |  | 否
| false | WSD TSS 01 01 T E |  | WSD | TSS | 01 | 01 | T | E | 励磁系统与DCS通讯接口的硬接线方式和通讯规约 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | ZLT PO 04 02 SMPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300136-SMPMB-118A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | SMDMB-301476-SMPMB | SMDMB-301476-SMPMB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EES — 02 01 SMPCJ B- |  | EES | — | 02 | 01 | SMPCJ | B | 火灾载荷设计输入条件（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
532 |  | RCS RVD 04 01 N B |  | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 2022-05-30 | 2023-09-30 | 2024-03-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-06 | 是 |  | 2022-06-06 | 否 | SMDNC-300171-SMDMB | 2022-06-17 | SMDMB-300190-SMDNC |  |  | SMDMB-300900-SMDNC | 2025-04-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/9/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
90 | false | WSC PO 04 05 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | SMPAR-300068-SMPMB-123A | 2023-12-19 |  | 2024-07-22 | SMDMB-300734-SMPMB | SMDMB-300734-SMPMB | 2024-07-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2024-07-22 |  | 回复D版审查意见_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TFL - 02 01 SMPHJ E |  | TFL | - | 02 | 01 | SMPHJ | E | 低压加热器事故时壳侧高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300007-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300007-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
|  | HEC CI 01 01 SMPYC E |  | HEC | CI | 01 | 01 | SMPYC | E | 汽轮发电机厂房电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等）、散热量、可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| false | CI - 09 01 T E |  | CI | - | 09 | 01 | T | E | 基础台板和设备连接点（荷载点）的地震加速度限值要求 | 929179 | 2025-03-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2025-02-18 22:35 | Super@root
| false | WCW - 04 02 SMPBD E |  | WCW | - | 04 | 02 | SMPBD | E | 设备性能参数表及电负荷清单，包括电动机功率、电压等 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 是 | SMPBD-300016-SMPMB-332A |  |  |  |  | SMPBD-300016-SMPMB-332A | 2025-08-07 | B |  |  | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-05-20 17:44 | Super@root
72 |  | CB WHS 02 01 E B |  | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 2022-01-10 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-09-12 | 否 | SMDES-300341-SMDMB | 2022-09-25 | SMDMB-300136-SMDES | 2025-09-25 | SMDMB-300343-SMDES | SMDMB-300343-SMDES | 2025-09-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版及关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 20 E SMPPH |  | TFP | PO | 04 | 20 | E | SMPPH | 电动机中性点侧差动保护用CT参数 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
473 |  | RCS TTB 04 01 N B |  | RCS | TTB | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器排污管的接管位置、管径和方式 | 2022-05-20 | 2023-10-27 | 2024-04-24 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2024-02-06 | 是 | SMDNC-300635-SMDMB | 2022-06-08 | SMDMB-300177-SMDNC | 2024-02-24 | SMDMB-300647-SMDNC | SMDMB-300647-SMDNC | 2024-02-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2026-01-13 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFL - 04 02 SMPHJ E |  | TFL | - | 04 | 02 | SMPHJ | E | 3、4号低加接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 否 | SMPHJ-300034-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300034-SMPMB-002A | 2025-07-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | NI / 04 02 SMPCN B |  | NI | / | 04 | 02 | SMPCN | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图、电动阀门电装电机性能曲线 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 158A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 22:42 | Super@root
83 | false | WSC PO 04 13 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 是 | SMPAR-300055-SMPMB-123A | 2024-05-30 |  | 2025-05-22 | SMDMB-301638-SMPMB | SMDMB-301638-SMPMB | 2025-05-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | CI - 01 07 T E |  | CI | - | 01 | 07 | T | E | 特性曲线：各级给水加热器抽汽管道压损对功率的修正曲线；各级给水加热器端差对功率的修正曲线；背压修正曲线；给水温度修正曲线 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | ZLT PO 04 03 SMPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | SMPAJ-300148-SMPMB-118A | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | SMDMB-301493-SMPMB | SMDMB-301493-SMPMB | 2025-04-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 厂家参办 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD - 12 01 SMPFK B |  | WCD | - | 12 | 01 | SMPFK | B | WCD I/O信号清单 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
14 |  | RSI NI 02 04 B N |  | RSI | NI | 02 | 04 | B | N | 0至30天内的地坑（内置换料水箱）温度曲线 | 929179 | 2026-02-15 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | SMDMB-301070-SMDNC | 2026-02-06 |  |  |  | SMDMB-301070-SMDNC | 2026-02-06 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | TGS - 02 01 T E |  | TGS | - | 02 | 01 | T | E | 励磁变压器参数 | 929179 | 2024-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | NI 145A 12 01 SMPBT B |  | NI | 145A | 12 | 01 | SMPBT | B | I&C接口文件 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 145A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-06 17:47 | Super@root
| false | TFA RF 11 02 LSPHE B |  | TFA | RF | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300012-SMPMB-253A | 2023-09-05 |  | 2023-09-05 | SMDMB-300035-SMPMB | SMDMB-300035-SMPMB | 2023-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TSM - 02 01 B N |  | TSM | - | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | SMDMB-300605-SMDNC | 2023-12-27 |  |  |  | SMDNC-301008-SMDMB | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | VEC ZK 04 05 JDPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | VEC系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | ZBR PO 04 04 SMPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300069-SMPMB-118A | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | SMDMB-301255-SMPMB | SMDMB-301255-SMPMB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ME TG 11 02 E PDJ |  | ME | TG | 11 | 02 | E | PDJ | 凝汽器外形图及载荷分布图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-03 | SMPDJ-300001-SMPMB-330A | SMPDJ-300001-SMPMB-330A | 2024-09-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-04-30 22:09 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | WAP - 04 02 SMPCY B |  | WAP | - | 04 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、全系统控制器、缓冲罐的CAD版的详细基础图（或基础要求等,包含动、静载荷和吊装要求） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | SMPCY-300018-SMPMB-603A |  |  |  |  | SMDMB-302710-SMPMB | 2026-02-26 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root
| false | WND - 12 01 SMPFK B |  | WND | - | 12 | 01 | SMPFK | B | WND I/O信号清单 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | WSS PO 12 04 SMPPA E |  | WSS | PO | 12 | 04 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵控制联锁要求说明及电控箱原理图、接线图，DCS I/O清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 是 | SMPPA-300017-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300017-SMPMB-133A | 2025-12-10 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
|  | TSM — 02 01 E N |  | TSM | — | 02 | 01 | E | N | 请提供蒸汽发生器接管嘴到汽轮机入口以及到冷凝器排放阀之间的蒸汽管线的模拟图，并给出在额定状态下沿各段蒸汽管线的压降 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | WCW 0 12 13 SMPBM B |  | WCW | 0 | 12 | 13 | SMPBM | B | 旋转滤网电力负荷 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | SMPBM-300007-SMPMB-321A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | SMDMB-302494-SMPMB | SMDMB-302494-SMPMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 05 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 启动给水泵出口止回阀及前后隔离阀外形图接口尺寸图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | SMPMB-300021-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300088-SMPMB-134A | 2025-10-22 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
|  | WND - 02 03 E B |  | WND | - | 02 | 03 | E | B | 核岛除盐水分配系统流程图 | 2023-06-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 作废 | 新增施工图接口2022.05.10 | 2023-06-16 | 1 | 设计人员已与华东院沟通好打开时间为2023.6.30，待对方发文过来补充变更单号 | 樊文萍@fanwp | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 已跟华东院沟通重新调整打开时间，待华东院正式发函来修改接口打开时间。 | [6 empty] | 樊文萍@fanwp
| false | TFA PO 04 03 SMPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300038-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301093-SMPMB | SMDMB-301093-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | RHR PO 04 17 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300016-SMPMB-110A | 2024-05-24 |  | 2025-09-26 | SMDMB-302135-SMPMB | SMDMB-302135-SMPMB | 2025-09-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | 李丹a@lidana | 2023-08-15 00:39 | Super@root |  | 2024-12-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WCS CI 02 04 SMPFK E |  | WCS | CI | 02 | 04 | SMPFK | E | 二回路水汽取样系统设计手册 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | SMPFK-300044-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300049-SMPMB-609A | 2025-11-21 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | NI - 04 10 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 10 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（+16.00m及以上标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 是 | SMPGM-300014-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMDMB-302652-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 18:11 | Super@root
| false | RSI PO 04 03 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 否 | SMPCB-300004-SMPMB-127A | 2025-02-17 |  | 2025-02-17 | SMDMB-301361-SMPMB | SMDMB-301361-SMPMB | 2025-02-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
514 |  | RCS RSI 02 10 N B |  | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 2022-05-30 | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 关闭 | 未打开 | 2022-06-06 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-06-09 | SMDMB-300182-SMDNC |  |  | SMDMB-300182-SMDNC | 2022-06-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-10-31 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui
494 |  | RNI RX 04 01 N B |  | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 2022-10-30 | 2024-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-14 | 是 |  | 2024-12-30 | 否 | SMDNC-300822-SMDMB | 2022-11-24 | SMDMB-300284-SMDNC |  |  | SMDMB-300971-SMDNC | 2025-08-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 马卫涛@mawt | 编制 | G09，调整打开时间；G05，新增施工图阶段设备接口；G08，设定终版时间 | 2025-08-29 | SMDNC-000309-SMDMB/SMDNC-000280-SMDMB,终版时间,SMDNC-000354-SMDMB | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹婧@caojing | 2022-09-01 01:55 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-28 | SMDNC-000738-SMDMB | 收到RNI供货商最新提资，提供电缆连接板最新尺寸信息。 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | WCD - 02 01 E B |  | WCD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | SMDES-300322-SMDMB | 2025-08-29 |  | 2025-09-01 | SMDMB-300319-SMDES | SMDMB-300319-SMDES | 2025-09-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-07-21 | 36# | 新增 | 曹婧@caojing | 2025-07-07 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 12 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 12 | SMPAK | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300053-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300139-SMPMB-101A | 2026-01-14 | G |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | FDP - 04 01 JDPFE B |  | FDP | - | 04 | 01 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置设备的进水管、出水管额定工作压力、额定流量等参数，设备进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、管材 | 929179 | 2026-03-10 | 2026-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root
3 |  | CB WAI 02 02 E B |  | CB | WAI | 02 | 02 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | SMDES-300210-SMDMB | 2024-05-21 | 是 | SMDES-300229-SMDMB | 2024-05-21 |  | 2025-01-02 | SMDMB-300256-SMDES | SMDMB-300256-SMDES | 2025-01-02 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 02:43 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
|  | BOP - 04 01 B SMPAW- |  | BOP | - | 04 | 01 | B | SMPAW | AF子项吊车(7HBP012PT、7HBP013PT、7HBP014PD、7HBP015PD)布置图及土建条件 | 929179 | 2958101 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 202X | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-24 |  |  | Super@root | 2024-05-09 22:59 | Super@root
| false | HMI - 12 03 SMPAY B |  | HMI | - | 12 | 03 | SMPAY | B | HMI反应堆外围厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
68 |  | CB WGD 02 02 E B |  | CB | WGD | 02 | 02 | E | B | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-02-07 | 否 | SMDES-300264-SMDMB | 2022-02-14 | SMDMB-300080-SMDES | 2025-02-11 | SMDMB-300262-SMDES | SMDMB-300262-SMDES | 2025-02-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-07-21 | 1 | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 23 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 23 | SMPPH | E | 电动机外形及安装图（包括电气接线盒布置图、主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱）） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | SMPPH-300029-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300089-SMPMB-135A | 2026-02-03 | C | 商讨 |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
|  | WCF PM 02 01 - B- |  | WCF | PM | 02 | 01 | - | B | 细格栅及回转式除污机电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | RFT PO 04 02 SMPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300135-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301448-SMPMB | SMDMB-301448-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI PO 04 01 SMPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 | 929179 | 2025-02-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-05 | 否 | SMPMB-300001-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300091-SMPMB-134A | 2025-12-24 | E |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | ZBR PO 04 27 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 27 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
|  | TFS - 01 01 N B |  | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 929179 | 2024-08-16 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-22 | 是 | SMDNC-300756-SMDMB | 2024-08-22 |  | 2024-11-21 | SMDMB-300813-SMDNC | SMDMB-300813-SMDNC | 2024-11-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-08-03 | 21# | SMDNC-000506-SMDMB | 曹婧@caojing | 2024-08-03 23:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 02 N E |  | RPC | TTG | 01 | 02 | N | E | 汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 是 | SMDNC-300006-SMDES | 2024-04-17 |  | 2025-07-28 | SMDES-300013-SMDNC | SMDES-300013-SMDNC | 2025-07-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
13 | false | OS - 09 03 SMPFK B |  | OS | - | 09 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）起吊设备接口资料 | 929179 | 2024-09-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | SMPFK-300000-SMPMB-614A | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | SMDMB-301294-SMPMB | SMDMB-301294-SMPMB | 2025-01-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS - 04 01 N SMPXH |  | RCS | - | 04 | 01 | N | SMPXH | 主泵安全级断路器屏布置图 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
|  | TSM - 06 02 B N |  | TSM | - | 06 | 02 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 929179 | 2023-12-15 | 2024-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300579-SMDNC | 2023-12-12 |  | 2023-12-22 | SMDNC-300570-SMDMB | SMDNC-300570-SMDMB | 2023-12-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
14 | false | VMO - 04 03 SMPSZ B |  | VMO | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | SMPSZ-300028-SMPMB-302F | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | SMDMB-302216-SMPMB | SMDMB-302216-SMPMB | 2025-10-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM NI 02 01 E N |  | TFM | NI | 02 | 01 | E | N | 提供主给水泵（接受转速控制命令的设备）设备位号和布置信息 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | SMDES-300067-SMDNC | 2025-06-20 |  | 2025-09-17 | SMDNC-300066-SMDES | SMDNC-300066-SMDES | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
| false | WSC PO 04 03 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | SMPAR-300064-SMPMB-123A | 2023-12-19 |  | 2025-02-28 | SMDMB-301385-SMPMB | SMDMB-301385-SMPMB | 2025-02-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2025-02-25 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | HEN NI 01 02 SMPYC B |  | HEN | NI | 01 | 02 | SMPYC | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
|  | HEN NI 08 03 B SMPYC |  | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMPYC | 核岛电梯电源箱的布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| false | NI - 04 19 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 19 | SMPFE | B | 移动式定期试验装置相关的材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | SMPFE-300019-SMPMB-611A | 2026-02-26 |  | 2026-02-26 | SMDMB-302712-SMPMB | SMDMB-302712-SMPMB | 2026-02-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 02 SMPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300141-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-11-10 | SMDMB-302339-SMPMB | SMDMB-302339-SMPMB | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFH - 02 01 SMPHJ E |  | TFH | - | 02 | 01 | SMPHJ | E | 高加充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-10-03 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300015-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300015-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
6 |  | RSI NI 04 01 B N |  | RSI | NI | 04 | 01 | B | N | 安全壳内淹没/未淹没的铝/锌的信息（裸露铝/锌的表面积/质量） | 929179 | 2026-04-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
6 | false | HMI KX 01 02 SMPMG B |  | HMI | KX | 01 | 02 | SMPMG | B | 1、2#机组主设备运输通道翻转平台预埋件图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | SMPMG-300007-SMPMB-325A | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | SMDMB-302520-SMPMB | SMDMB-302520-SMPMB | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 房柯@fangke | 编制 |  | 2025-09-05 |  | 补充主设及设总信息 | Super@root | 2025-05-09 01:08 | Super@root | [13 empty] | 否
34 | false | RFT PO 04 02 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300035-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  |  |  | SMDMB-300688-SMPMB | 2024-07-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2024-06-21 | 1907BW25A220240005 | _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | FWP PO 04 14 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 14 | SMPDX | B | 消防水泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | SMPDX-300025-SMPMB-124A | 2025-02-22 |  | 2025-02-22 | SMDMB-301372-SMPMB | SMDMB-301372-SMPMB | 2025-02-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 04 01 SMPGA B |  | CCV | - | 04 | 01 | SMPGA | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
27 | false | WCF PM 02 03 SMPBM B |  | WCF | PM | 02 | 03 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root
| false | WAP - 04 04 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 04 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300003-SMPMB-604A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | SMDMB-302423-SMPMB | SMDMB-302423-SMPMB | 2025-12-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 04 04 SMPCJ B |  | EES | — | 04 | 04 | SMPCJ | B | 设备布置图（含设备清单）（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-11 | 是 | SMPQD-300011-SMPMB-211B | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 | SMDMB-300969-SMPMB | SMDMB-300969-SMPMB | 2024-10-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | DC/AC - 04 01 SMPXB B |  | DC/AC | - | 04 | 01 | SMPXB | B | 核岛直流220V交流开关柜基础图（含核岛直流和220V交流开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-11-20 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 17:39 | Super@root
| false | ZST QF 12 05 SMPKP B |  | ZST | QF | 12 | 05 | SMPKP | B | 需买方敷设的电缆接口，包括电缆清单（含）、电缆特性清单、设备布置图位置等。 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | RCS - 10 01 SMPES N |  | RCS | - | 10 | 01 | SMPES | N | RCS-RS、RCS-RG土建接口图 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | Super@root | 2026-02-13 00:19 | Super@root
| false | TFR PO 04 05 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 低加疏水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | SMPMB-300016-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300041-SMPMB-134A | 2025-06-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | CIS PO 04 06 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-09-20 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | SMPCB-300004-SMPMB-126A | 2024-02-02 |  | 2024-02-02 | SMDMB-300290-SMPMB | SMDMB-300290-SMPMB | 2024-02-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFP — 12 01 E N |  | TFP | — | 12 | 01 | E | N | PUMP CONTROL RESPONSE FOR A SPEED SET POINT STEP泵对速度设置步点的控制反应 | 2024-09-10 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-09 | 是 | SMDES-300061-SMDNC | 2025-06-20 | 是 | SMDES-300066-SMDNC | 2025-06-20 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300060-SMDES | SMDNC-300060-SMDES | 2025-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
| false | ZST PO 04 12 JDPZF B |  | ZST | PO | 04 | 12 | JDPZF | B | 软管泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root
| false | FWP PO 04 27 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 27 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | SMPDX-300009-SMPMB-124A | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | SMDMB-301990-SMPMB | SMDMB-301990-SMPMB | 2025-08-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 05 01 E SMPBG |  | TFC | - | 05 | 01 | E | SMPBG | 主厂房管道接口（包括定位、管道参数） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | SMPBG-300015-SMPMB-601A | SMPBG-300015-SMPMB-601A | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RND PO 02 05 SMPAK N |  | RND | PO | 02 | 05 | SMPAK | N | 主泵停机密封所需氮气的参数（每次停泵的氮气用量，氮气的压力、流量、温度范围、纯度要求等） | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
|  | NI TFM 01 01 B N |  | NI | TFM | 01 | 01 | B | N | 根阀定位信息（坐标、方位）和根阀分级信息（安全等级、抗震类别、规范级别和质保等级） | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-300836-SMDNC | 2025-03-28 | 否 | SMDMB-300892-SMDNC | 2025-02-25 | SMDNC-300851-SMDMB |  |  | SMDNC-300884-SMDMB | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | G32修改接口描述;G11 新增施设接口 | 2025-05-28 | 32#;11# | SMDNC-000673-SMDMB;SMDNC-000368-SMDMB | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/6/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZST QF 12 02 B SMPKP |  | ZST | QF | 12 | 02 | B | SMPKP | 浓缩液设备工艺监测、区域监测和流出物监测（气体和液体）的必要辐射监测信息，包括设置辐射监测的房间、位置、监测对象、信号传递和报警要求、安全运行所需辐射监测措施的特殊要求等。 | 929179 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | ZST - 05 01 JDPZF B |  | ZST | - | 05 | 01 | JDPZF | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、放射性排水管等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-10 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 是 | SMPZF-300014-SMPMB-285A |  |  |  |  | SMDMB-302696-SMPMB | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root
| false | TFE CI 01 03 T E |  | TFE | CI | 01 | 03 | T | E | 凝汽器设计和运行参数：-温度-压力 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
|  | TTL CI 13 01 T E- |  | TTL | CI | 13 | 01 | T | E | TTL 系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | CI PO 12 05 SMPPA E |  | CI | PO | 12 | 05 | SMPPA | E | 常规岛排污泵电缆清册 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | SMPPA-300001-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300010-SMPMB-133A | 2025-12-04 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
| false | RNI - 12 03 N SMPLH |  | RNI | - | 12 | 03 | N | SMPLH | 逻辑图（数字部分） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-09-10 22:38 | Super@root
8 |  | RCS RFH 04 02 N B |  | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 929179 | 2023-08-25 | 2024-02-25 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-13 | 否 | SMDNC-300368-SMDMB | 2023-06-13 |  |  |  | SMDMB-300378-SMDNC | 2023-06-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G08，新建接口 | 2025-09-26 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 李丹a@lidana | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-09-26 | SMDNC-000761-SMDMB | 升版重新打开、郭建伟总已同意_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | RPC TTG 01 01 E N |  | RPC | TTG | 01 | 01 | E | N | 汽机负荷速降（TTG 到 RPC）的开关量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-31 | 否 | SMDES-300038-SMDNC | 2024-07-31 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300037-SMDES | SMDNC-300037-SMDES | 2025-07-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | SMDNC-000002-SMDES | 2024-08-28 | 24# 14# | 修改接口描述 新增接口 | 李丹a@lidana | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
400 |  | RDR NI 04 01 N B |  | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 2022-10-31 | 2024-07-09 | 2025-01-05 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-01 | 是 |  | 2024-05-31 | 否 | SMDNC-300709-SMDMB | 2023-01-28 | SMDMB-300308-SMDNC | 2024-09-13 | SMDMB-300778-SMDNC | SMDMB-300778-SMDNC | 2024-09-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 编制 | G06，修改初版预报日期；G04，新增施工图接口2022.07.27；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 10月27日经双方同意修改初版预报日期 | 陈蕊@chenrui | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
2 |  | FBD - 02 01 E B |  | FBD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛消防水系统流程图 | 2022-02-07 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-01-26 | 否 | SMDES-300063-SMDMB | 2022-01-25 |  | 2022-05-06 | SMDMB-300113-SMDES | SMDMB-300113-SMDES | 2022-05-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2025-09-04 | 1 | 1 | 曹婧@caojing | 2022-01-26 04:21 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 06 SMPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300033-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2025-11-10 | SMDMB-302340-SMPMB | SMDMB-302340-SMPMB | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RSI PO 04 07 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | SMPCB-300020-SMPMB-127A | 2025-05-18 |  | 2025-05-18 | SMDMB-301624-SMPMB | SMDMB-301624-SMPMB | 2025-05-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 02 SMPBF E |  | CI | - | 04 | 02 | SMPBF | E | 压缩空气罐外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 是 | SMPMB-300001-SMDES-260A |  |  |  |  | SMPBF-300005-SMPMB-260A | 2025-11-27 | C |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2025-02-26 01:43 | Super@root
604 |  | RCS RCV 02 04 N B |  | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-26 | 是 |  | 2022-05-26 | 否 | SMDNC-300135-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300137-SMDNC | 2023-10-17 | SMDMB-300507-SMDNC | SMDMB-300507-SMDNC | 2023-10-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
11 |  | NB RFH 01 01 N B |  | NB | RFH | 01 | 01 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 929179 | 2023-07-15 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMDNC-300381-SMDMB | 2023-06-28 |  | 2025-05-16 | SMDMB-300911-SMDNC | SMDMB-300911-SMDNC | 2025-05-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G08，新建接口 | 2025-05-14 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 李丹a@lidana | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | ZLT QX 06 01 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 06 | 01 | JDPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
597 |  | RCS RCV 02 07 N B |  | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2022-05-27 | 否 | SMDNC-300148-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300172-SMDNC | 2023-07-26 | SMDMB-300418-SMDNC | SMDMB-300418-SMDNC | 2023-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
5 | false | CFE - 04 01 SMPYH B |  | CFE | - | 04 | 01 | SMPYH | B | 加药装置外形图（包含接管位置图，软管长度等信息） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | SMPYH-300000-SMPMB-307B | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | SMDMB-301899-SMPMB | SMDMB-301899-SMPMB | 2025-08-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 307B | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2025-12-12 | 1907BW310020250112 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-05-08 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
34 |  | RCS - 04 02 N B |  | RCS | - | 04 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 929179 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | SMDNC-300937-SMDMB | 2025-07-07 |  | 2025-09-04 | SMDMB-300978-SMDNC | SMDMB-300978-SMDNC | 2025-09-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | G14，新增、SMDNC-000588-SMDMB、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 22#,核工冀设发〔2024〕5号、31#36#37# | SMDNC-000504-SMDMB,调整设总、修改描述及终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-25 01:39 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 15 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | SMPCB-300013-SMPMB-116A | 2024-11-19 |  | 2024-11-19 | SMDMB-301038-SMPMB | SMDMB-301038-SMPMB | 2024-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES FI 04 04 SMPDB B |  | WES | FI | 04 | 04 | SMPDB | B | 所有工况下的接管载荷 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | SMPDB-300005-SMPMB-243A | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | SMDMB-300049-SMPMB | SMDMB-300049-SMPMB | 2023-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 | / | 公用系统所要求添加参办所 | Super@root | 2023-08-31 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QF 02 01 SMPKP B |  | ZST | QF | 02 | 01 | SMPKP | B | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单； | 929179 | 2026-02-05 | 2026-05-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | ME TG 11 03 E PDJ |  | ME | TG | 11 | 03 | E | PDJ | 基座载荷、埋件、留孔资料 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-03 | SMPDJ-300002-SMPMB-330A | SMPDJ-300002-SMPMB-330A | 2024-09-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-04-30 22:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 04 01 SMPKP B |  | ZST | QX | 04 | 01 | SMPKP | B | 设备信息（包括所有单体设备和运输辊道的外形尺寸、重量、基础载荷、检修空间、运输尺寸要求等）、设备所在房间的滞留要求等 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | EMP/Q — 08 04 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 04 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +9.2m、+14.6m | 929179 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 是 | SMPCJ-300051-SMPMB-210A | 2024-03-19 |  | 2024-03-19 | SMDMB-300384-SMPMB | SMDMB-300384-SMPMB | 2024-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 06 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 06 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | SMPDX-300031-SMPMB-124A | 2025-07-08 |  | 2025-11-05 | SMDMB-302319-SMPMB | SMDMB-302319-SMPMB | 2025-11-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 05 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 05 | SMPDX | B | 消防水泵 泵和电机的起吊要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | SMPDX-300020-SMPMB-124A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | SMDMB-301256-SMPMB | SMDMB-301256-SMPMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 04 05 SMPBD E- |  | WCW | - | 04 | 05 | SMPBD | E | 胶球清洗装置P\&ID图 | 929179 | 2024-04-15 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | SMPBD-300002-SMPMB-332B |  |  |  |  | SMPBD-300002-SMPMB-332B | 2024-04-18 | A |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-04-15 17:22 | Super@root
7 | false | VZD - 12 02 SMPSZ B |  | VZD | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | SMPSZ-300045-SMPMB-302F | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | SMDMB-302306-SMPMB | SMDMB-302306-SMPMB | 2025-11-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 10 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 10 | JDPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | SMPGM-300175-SMPMB-302A | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | SMDMB-301922-SMPMB | SMDMB-301922-SMPMB | 2025-08-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI VA 04 11 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 11 | SMPDB | B | 设备数据表（含电液执行机构相关信息） | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
| false | RCV PO 04 10 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-11 | 否 | SMPCB-300010-SMPMB-111A | 2024-12-25 |  | 2024-12-25 | SMDMB-301195-SMPMB | SMDMB-301195-SMPMB | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI NI 04 02 SMPAX B |  | HMI | NI | 04 | 02 | SMPAX | B | 起吊装置电控设备接口图：提供电控设备外形尺寸、安装方式和要求、进线位置、重量、操作空间需求以及电控设备中不可耐压部件清单，包括与+20m平台的连接形式和安装要求，+34.92m悬挂按钮盒及防护盒与围栏的连接形式和安装要求 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
|  | CSP NI 13 01 B N |  | CSP | NI | 13 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果 | 2022-11-30 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-28 | 否 |  | 2024-12-03 | 是 | SMDMB-300821-SMDNC | 2023-01-03 | SMDNC-300283-SMDMB | 2024-12-09 | SMDNC-300812-SMDMB | SMDNC-300812-SMDMB | 2024-12-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 编制 | G08，设定终版时间；G05,2022.10.25经双方同意新增接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-10-25 17:40 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 需要根据金电项目的审评问题情况判断是否需要对喷淋去除系数接口进行修改。2024.12.1号刚收到金电项目的Q2问题单的正式版。 | 2024-12-03 | 接口参数没有变化，不需要重新计算，不存在风险。 | 尽快打开接口，传递终版参数。 | 打开接口 | 否 | 2024-12-03 | 刘亚@liuya | 是
|  | TFM TFM 12 01 B N |  | TFM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TFM系统的信号传输信息 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-23 | 否 | SMDMB-300524-SMDNC | 2023-10-23 |  | 2023-11-22 | SMDNC-300552-SMDMB | SMDNC-300552-SMDMB | 2023-11-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 | G10，新增施设接口 |  | SMDNC-000342-SMDMB |  |  | 2023-09-19 16:46 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | VCL ZK 04 03 JDPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | SMPGM-300028-SMPMB-302A | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | SMDMB-302390-SMPMB | SMDMB-302390-SMPMB | 2025-11-28 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 01 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 01 | SMPAK | N | 主泵机组辅助用电设备(顶油泵电机、绕组加热器、电装等)的负荷特性 | 929179 | 2025-12-25 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | SMPAK-300132-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300141-SMPMB-101A | 2026-01-15 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
|  | CSP - 02 01 B N |  | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMDMB-300681-SMDNC | 2024-03-25 |  | 2024-07-08 | SMDNC-300731-SMDMB | SMDNC-300731-SMDMB | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-07-21 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
472 |  | WCW CB 02 06 B E |  | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 2022-01-10 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-03 | 否 |  | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-300315-SMDES | 2022-01-28 | SMDES-300070-SMDMB | 2025-09-10 | SMDES-300334-SMDMB | SMDES-300334-SMDMB | 2025-09-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | 1907BW22K020250035、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 2025.3.19 调整主办所 | 李丹a@lidana | 2021-12-21 03:17 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
1 |  | RCS NB 10 01 N B |  | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 2023-08-30 | 2026-03-10 | 2026-10-01 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-07 | 是 | SMDNC-300492-SMDMB |  | 否 |  | 2025-07-29 | SMDMB-300959-SMDNC |  |  | SMDMB-300959-SMDNC | 2025-07-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G41 修改FIN;G07，1907JYSZ20230005新增施、SMDNC-000588-SMDMB工图接口 | 2026-01-14 | 41#,31#,SMDMB-990012-SMDNC | SMDMB-000865-SMDNC;修改终版时间 | 曹婧@caojing | 2023-05-11 19:25 | 陈蕊@chenrui
|  | RCS RCV 14 01 B N |  | RCS | RCV | 14 | 01 | B | N | 硼误稀释事故分析所需参数：1）、发生硼稀释时的最大稀释流量；2）、停堆期间发生硼稀释时，在隔离阀关闭以后，从隔离阀到反应堆压力容器的RCV系统管道内的清水装量；3）、停堆期间发生硼稀释时，“源量程中子注量率高”信号到反应堆冷却剂系统自动与硼稀释源隔离的延迟时间；4）、容积控制箱相对于100%水位的净容积。 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | SMDMB-300744-SMDNC | 2024-06-27 |  | 2024-12-20 | SMDNC-300815-SMDMB | SMDNC-300815-SMDMB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WSD - 01 03 T E |  | WSD | - | 01 | 03 | T | E | TG至NI的信号接口清单（包括控制信号及端接信息） | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
25 | false | VEC ZV 04 01 SMPED B |  | VEC | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEC系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 是 | SMPED-300038-SMPMB-302B | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | SMDMB-302601-SMPMB | SMDMB-302601-SMPMB | 2026-01-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 32 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 32 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组发热量 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | SMPAH-300034-SMPMB-113A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | SMDMB-300616-SMPMB | SMDMB-300616-SMPMB | 2024-05-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-10 |  |  | Super@root | 2023-08-15 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TSC 01 02 B E |  | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 2022-01-10 | 2023-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-02-23 | 是 |  | 2023-06-25 | 否 | SMDMB-300186-SMDES | 2023-06-25 |  | 2025-03-27 | SMDES-300275-SMDMB | SMDES-300275-SMDMB | 2025-03-27 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2025-07-30 | 1 | 1 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp |  | 2024-02-07 |  | 动力院升版接口_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | 核动力院未打开接口RCS TSC 01 02 N B。 | [5 empty] | 2022-01-10 |  | 是
| false | RX RFH 04 02 B SMPFH |  | RX | RFH | 04 | 02 | B | SMPFH | 整体螺栓拉伸机及清洁机的电源箱位置及位号 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
| false | PO RCS 02 04 SMPAK N |  | PO | RCS | 02 | 04 | SMPAK | N | 主泵密封的压降特性曲线（包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲线，从密封注入口到高、低压泄漏的压降特性曲线） | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAK-300055-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300055-SMPMB-101A | 2024-09-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | CI FIN 01 02 SMPCP E |  | CI | FIN | 01 | 02 | SMPCP | E | 国产调节阀的数据表、特性曲线 | 2026-03-31 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | SMPZE-300002-SMPMB-165A |  |  |  |  | SMPZE-300002-SMPMB-165A | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-16 18:09 | Super@root
| false | PCS PO 04 04 SMPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300070-SMPMB-118A | 2025-01-08 |  | 2025-11-13 | SMDMB-302353-SMPMB | SMDMB-302353-SMPMB | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CB WUC 05 01 E B |  | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-07 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-10-18 | SMDMB-300153-SMDES |  |  | SMDMB-300153-SMDES | 2022-10-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2025-07-23 | 1 | 1 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
26 | false | WCF PM 04 01 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | SMPBM-300020-SMPMB-320A | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | SMDMB-301876-SMPMB | SMDMB-301876-SMPMB | 2025-07-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | DY - 04 01 SMPES B |  | DY | - | 04 | 01 | SMPES | B | DY子项低压配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:21 | Super@root
3 | false | WGD - 02 02 SMPXE B |  | WGD | - | 02 | 02 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机及二氧化碳电加热器控制箱柜盘面布置图、控制箱柜外型尺寸、安装基础要求、电缆进线方式，逻辑图和端子排接线图、IO清单、内部元器件样本（控制器）及清单等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 否 | SMPXE-300009-SMPMB-606A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | SMDMB-301901-SMPMB | SMDMB-301901-SMPMB | 2025-08-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240276 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTG — 02 04 E N |  | TTG | — | 02 | 04 | E | N | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | CAV RS 04 01 JDPGA B |  | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 是 | SMPGM-300071-SMPMB-302A | 2024-12-21 |  | 2025-10-09 | SMDMB-302191-SMPMB | SMDMB-302191-SMPMB | 2025-10-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root |  | 2025-03-20 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 09 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 09 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
|  | CIS CIS 02 01 N B |  | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 2021-12-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-06 | 是 |  | 2024-07-02 | 否 | SMDNC-300718-SMDMB | 2022-02-23 | SMDMB-300085-SMDNC | 2024-07-16 | SMDMB-300756-SMDNC | SMDMB-300756-SMDNC | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李姗@lishan | 编制 | G02,新增接口就 | 2025-07-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2022-01-06 19:32 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | WNC - 03 04 SMPYX B |  | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | SMPYX-300002-SMPMB-314A | 2025-07-24 |  | 2025-07-24 | SMDMB-301864-SMPMB | SMDMB-301864-SMPMB | 2025-07-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 25 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 25 | SMPPH | E | 速度限值 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | SMPMB-300007-SMDES-135A |  |  |  |  | SMPMB-300016-SMDES-135A | 2025-05-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | WGD - 01 01 T E |  | WGD | - | 01 | 01 | T | E | 高压疏水扩容器：管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料，设备基础图 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | RCS RX 02 01 N B |  | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 是 | SMDNC-300959-SMDMB | 2025-08-13 |  | 2025-09-29 | SMDMB-301013-SMDNC | SMDMB-301013-SMDNC | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘康利@liukl | 编制 | G34 新增 | 2025-07-21 | 34#36# | SMDNC-000671-SMDMB、修改终版时间 | 曹婧@caojing | 2025-06-11 00:58 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 03 SMPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 03 | SMPAD | B | 设备基础（固定形式 定位 尺寸） | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300001-SMPMB-254A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | SMDMB-302660-SMPMB | SMDMB-302660-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 13 01 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 13 | 01 | JDPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | TFA RF 04 17 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 17 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300030-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | 2025-08-30 | SMDMB-302027-SMPMB | SMDMB-302027-SMPMB | 2025-08-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所-系统一室 |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-05-22 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-06-15 23:44 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFT PO 04 01 SMPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300122-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301445-SMPMB | SMDMB-301445-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 01 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 01 | JDPZF | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量等（废滤芯转运） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | SMPZF-300010-SMPMB-285A |  |  |  |  | SMDMB-302684-SMPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:53 | Super@root
| true | RFH KX 04 07 SMPAB B |  | RFH | KX | 04 | 07 | SMPAB | B | 人桥吊吊钩钩腔尺寸 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-23 | 否 | SMPAB-300006-SMPMB-204B | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 | SMDMB-300980-SMPMB | SMDMB-300980-SMPMB | 2024-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:14 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | WGD - 02 04 SMPXE B |  | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 否 | SMPXE-300010-SMPMB-606A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | SMDMB-302211-SMPMB | SMDMB-302211-SMPMB | 2025-10-13 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240276 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI CI 01 04 E T |  | WCI | CI | 01 | 04 | E | T | 发电机范围内外部冷却水温度调节阀参数：压力、温度及接管规格、材质 | 929179 | 2023-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
734 |  | RCS RFT 01 03 N B |  | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2022-01-30 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-31 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-24 | SMDMB-300052-SMDNC |  |  | SMDMB-300052-SMDNC | 2022-01-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
| false | RFT WCC 04 09 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 09 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300035-SMPMB-253A | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | SMDMB-300053-SMPMB | SMDMB-300053-SMPMB | 2023-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-22 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMP/Q — 06 03 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 03 | SMPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 否 | SMPCJ-300045-SMPMB-210A | 2024-02-20 |  | 2024-02-20 | SMDMB-300337-SMPMB | SMDMB-300337-SMPMB | 2024-02-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 05 SMPXH B |  | EM* | - | 04 | 05 | SMPXH | B | 10kV开关柜典型外形三维模型（FC柜、断路器柜） | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
18 | false | SA - 04 02 SMPKE B |  | SA | - | 04 | 02 | SMPKE | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300004-SMPMB-608A | 2025-10-22 |  |  |  | SMDMB-302717-SMPMB | 2026-03-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-02-25 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 18:08 | Super@root |  | 2026-02-25 | SMPKE-300043-SMPMB-608A | 根据设计院函件“SMDMB-302298-SMPMB”，因结构底标高超出负挖范围，需调整关于油水贮存池底标高以及相关标高尺寸，同步修改相应管道布置等资料，故申请重新打开此接口。（王亚辉确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TA - 04 09 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 09 | SMPCL | E | 辅助变压器电阻柜外形图、电气原理接线及端子排图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:43 | Super@root
3 | false | WES GS 04 12 SMPBM B |  | WES | GS | 04 | 12 | SMPBM | B | GS钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | SMPBM-300019-SMPMB-320A | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | SMDMB-301863-SMPMB | SMDMB-301863-SMPMB | 2025-07-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 11 04 N B |  | RX | NI | 11 | 04 | N | B | RX厂房3.90m板及3.90m~8.00m墙二维D2条件（动力院） | 2023-01-31 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-03-01 | 是 | SMDNC-300303-SMDMB | 2026-01-14 | 是 | SMDNC-301057-SMDMB | 2023-05-18 | SMDMB-300363-SMDNC | 2026-02-02 | SMDMB-301068-SMDNC | SMDMB-301068-SMDNC | 2026-02-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 编制 | G38修改FIN时间；G04 新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38# | SMDNC-000733-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 23 T E |  | CI | - | 04 | 23 | T | E | 汽轮机三维模型 | 929179 | 2024-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2024-07-11 02:04 | Super@root
| false | WSC - 12 04 SMPCW B |  | WSC | - | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300018-SMPMB-312A | 2024-04-11 |  | 2024-04-11 | SMDMB-300472-SMPMB | SMDMB-300472-SMPMB | 2024-04-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMS — 08 06 SMPCJ B |  | EMS | — | 08 | 06 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | SMPCJ-300028-SMPMB-210A | 2023-12-29 |  | 2024-01-10 | SMDMB-300236-SMPMB | SMDMB-300236-SMPMB | 2024-01-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW 0 01 15 SMPBM B |  | WCW | 0 | 01 | 15 | SMPBM | B | 可燃物数据表（按CNPE模板提交） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | SMPBM-300006-SMPMB-321A | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | SMDMB-302361-SMPMB | SMDMB-302361-SMPMB | 2025-11-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
723 |  | RDR WAS 02 01 N B |  | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 2021-12-15 | 2023-12-30 | 2024-06-27 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-30 | 是 |  | 2024-01-04 | 是 | SMDNC-300578-SMDMB | 2022-01-11 | SMDMB-300032-SMDNC | 2024-01-29 | SMDMB-300628-SMDNC | SMDMB-300628-SMDNC | 2024-01-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 01 02 SMYPC B |  | HEN | NI | 01 | 02 | SMYPC | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2023-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 否 | SMPYC-300013-SMPMB-190A | 2023-11-02 |  | 2024-10-18 | SMDMB-300939-SMPMB | SMDMB-300939-SMPMB | 2024-10-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 08 SMPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300008-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301107-SMPMB | SMDMB-301107-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 12 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 12 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300016-SMPMB-253A | 2023-06-26 |  | 2025-06-17 | SMDMB-301717-SMPMB | SMDMB-301717-SMPMB | 2025-06-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-05-22 | / |  | Super@root | 2023-06-15 23:44 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RSI 02 01 N B |  | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 2024-07-30 | 2024-11-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | SMDNC-300808-SMDMB | 2024-12-02 |  | 2025-09-20 | SMDMB-301002-SMDNC | SMDMB-301002-SMDNC | 2025-09-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-31 | 20# | JDDMB-990032-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-07-09 23:35 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 否
7 |  | RCS RX 05 09 N B |  | RCS | RX | 05 | 09 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM）接管嘴连接方式资料 | 2022-07-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 作废 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G05，银亮整合接口后删除 | 2022-10-09 |  | 备注加G03 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui
| false | RSI PO 04 12 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | SMPCB-300010-SMPMB-127A | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | SMDMB-301367-SMPMB | SMDMB-301367-SMPMB | 2025-02-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 13 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 否 | SMPCB-300013-SMPMB-127A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | SMDMB-301773-SMPMB | SMDMB-301773-SMPMB | 2025-07-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 01 13 T E |  | CI | - | 01 | 13 | T | E | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线。 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | REB PO 04 12 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-15 | 是 | SMPCB-300010-SMPMB-116A | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 | SMDMB-300772-SMPMB | SMDMB-300772-SMPMB | 2024-07-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控设计所 |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW310020240229 | 增加参办所 | 曹婧@caojing | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 02 TBLL E |  | CI | - | 04 | 02 | TBLL | E | 500KV电缆参数（包括电缆外径、截面、单位重量、允许弯曲半径等） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 否 | SMPMD-300000-SMPMB-401B | [9 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 23:17 | Super@root
1 | false | OS - 06 04 SMPFK B |  | OS | - | 06 | 04 | SMPFK | B | PLC控制柜的I/O端子排接线图、电源柜、电磁阀箱接线图、电动门配电箱接线图、仪表箱接线图等。 | 929179 | 2024-10-30 | 2026-01-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | SMPFK-300023-SMPMB-614A | 2024-12-17 |  |  |  | SMDMB-302580-SMPMB | 2026-01-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马春玉@macy | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root |  | 2025-12-31 | SMPFK-300079-SMPMB-614A | 电气专业 IO 清单\PLC 接线图\端接表\电缆清单变化，修改图纸和文件中相关资料。无其他影响。（马春玉确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | NI RFT 01 02 N B |  | NI | RFT | 01 | 02 | N | B | 正常贮存工况下刚卸出最后一批次乏燃料的衰变热功率随时间变化（从停堆时刻到30天），正常换料和事故工况下刚卸出的整堆芯衰变热功率随时间变化（从停堆时刻到30天） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 齐志超@qizc | 编制 | G39 新增 | 2025-12-15 | 039# | SMDNC-000782-SMDMB | 曹婧@caojing | 2025-12-11 00:36 | 李丹a@lidana
| false | EMP/Q — 08 02 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 02 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -4.8m、-2.3m | 929179 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-07 | 是 | SMPCJ-300006-SMPMB-210A | 2023-10-19 |  | 2023-12-26 | SMDMB-300197-SMPMB | SMDMB-300197-SMPMB | 2023-12-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 11 02 N B |  | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-3.40~0m墙二维D2条件（动力院） | 2022-07-30 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-08 | 是 |  | 2025-08-25 | 否 | SMDNC-300969-SMDMB | 2022-11-08 | SMDMB-300272-SMDNC | 2025-09-04 | SMDMB-300982-SMDNC | SMDMB-300982-SMDNC | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 编制 | G38 修改FIN时间;G04 新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38# | SMDNC-000733-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TTG - 12 01 T E |  | TTG | - | 12 | 01 | T | E | 转子接地故障检测装置资料（励磁） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
47 | false | RFT PO 04 13 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300009-SMPMB-123A | 2023-12-11 |  | 2024-01-09 | SMDMB-300219-SMPMB | SMDMB-300219-SMPMB | 2024-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST PO 12 08 JDPZF B |  | ZST | PO | 12 | 08 | JDPZF | B | 软管泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:55 | Super@root
| false | EP*/EE*/ET*/LNM / 04 03 E PER |  | EP*/EE*/ET*/LNM | / | 04 | 03 | E | PER | 安装于配电盘内的隔离变压器外形图 | 929179 | 2026-08-15 | 2026-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
| false | JX / 04 01 PER E |  | JX | / | 04 | 01 | PER | E | 常规岛及TE厂房配电盘交、直流负荷表 | 929179 | 2026-08-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
1 |  | TTB WAI 02 01 B E |  | TTB | WAI | 02 | 01 | B | E | 提供TTB/TSM/TFA系统所需仪用压缩空气条件 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-06-18 | 否 | SMDMB-300284-SMDES |  | 否 |  | 2025-07-04 | SMDES-300291-SMDMB |  |  | SMDES-300291-SMDMB | 2025-07-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G34 新增 | 2026-01-13 | 34# | SMDES-000234-SMDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-06-04 23:27 | 曹婧@caojing
| false | RVD PO 04 01 SMPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300123-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301439-SMPMB | SMDMB-301439-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 05 SMPWW B |  | CHC | RX | 04 | 05 | SMPWW | B | 设备支撑的形式(通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | SMPWW-300001-SMPMB-309A |  |  |  |  | SMDMB-302534-SMPMB | 2026-01-06 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-28 02:51 | Super@root
| false | ZST QF 04 08 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 08 | SMPKP | B | 浓缩液设备公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
|  | WCW - 04 01 SMPBD E- |  | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD | E | 胶球泵和装球室外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) | 929179 | 2024-04-15 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | SMPBD-300000-SMPMB-332A |  |  |  |  | SMPBD-300000-SMPMB-332B | 2024-04-18 | A |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-23 17:40 | Super@root
| false | WOS PO 04 02 SMPPA E |  | WOS | PO | 04 | 02 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵性能曲线 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | SMPPA-300019-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300019-SMPMB-133A | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:17 | Super@root
587 |  | TFA RCS 02 02 B N |  | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 2021-12-31 | 2023-12-30 | 2024-09-21 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-30 | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | SMDMB-300597-SMDNC | 2022-02-21 | SMDNC-300035-SMDMB | 2024-02-06 | SMDNC-300646-SMDMB | SMDNC-300646-SMDMB | 2024-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 倪东海@l-nidh | 编制 | G01,修改流水号；G08，设定终版时间 | 2023-11-29 | G12 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 ，SMDNC-000377-SMDMB | 陈蕊@chenrui | 2021-12-16 23:07 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
1 |  | FSW - 01 01 E B |  | FSW | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 2022-02-07 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-01-26 | 否 | SMDES-300062-SMDMB | 2022-01-25 |  | 2022-02-11 | SMDMB-300072-SMDES | SMDMB-300072-SMDES | 2022-02-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2025-09-04 | 1 | 1 | 曹婧@caojing | 2022-01-26 04:21 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
578 |  | WCI WCW 02 01 E B |  | WCI | WCW | 02 | 01 | E | B | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 2022-01-10 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-17 | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMDES-300353-SMDMB | 2022-09-25 | SMDMB-300138-SMDES | 2025-10-15 | SMDMB-300354-SMDES | SMDMB-300354-SMDES | 2025-10-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | 1907BW22K020250035、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 2025.3.19 调整主办所 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | VMO RS 04 01 JDPGA B |  | VMO | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 是 | SMPGM-300075-SMPMB-302A | 2025-01-23 |  | 2025-10-20 | SMDMB-302249-SMPMB | SMDMB-302249-SMPMB | 2025-10-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMS — 04 10 SMPCJ B |  | EMS | — | 04 | 10 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-12 | 否 | SMPCJ-300073-SMPMB-210A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | SMDMB-302651-SMPMB | SMDMB-302651-SMPMB | 2026-02-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 12 05 SMPCW B |  | WWC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300012-SMPMB-312A | 2024-03-29 |  | 2024-03-29 | SMDMB-300431-SMPMB | SMDMB-300431-SMPMB | 2024-03-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | VEE - 05 01 N B |  | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 2021-12-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-04 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-01-11 | SMDMB-300031-SMDNC |  |  | SMDMB-300031-SMDNC | 2022-01-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
| false | EMP/Q — 11 12 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 12 | SMPCJ | B | 三维模型：19.0M以上 | 929179 | 2024-09-20 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | SMPCJ-300075-SMPMB-210A | 2024-09-24 |  | 2024-09-24 | SMDMB-300882-SMPMB | SMDMB-300882-SMPMB | 2024-09-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VFL RS 04 01 JDPGA B |  | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 是 | SMPGM-300074-SMPMB-302A | 2025-02-27 |  | 2025-12-15 | SMDMB-302455-SMPMB | SMDMB-302455-SMPMB | 2025-12-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:55 | Super@root | [13 empty] | 是
560 |  | RCS TSC 01 03 B E |  | RCS | TSC | 01 | 03 | B | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 2022-01-10 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-04 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-28 | SMDES-300068-SMDMB |  |  | SMDES-300068-SMDMB | 2022-01-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
598 |  | LSC CI 02 01 E B |  | LSC | CI | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛通信各子系统终端类型、数量、与各子系统主设备连接的厂房主接线箱位置及设备编号 | 2022-01-10 | 2026-03-30 | 2027-03-30 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-23 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-04-06 | SMDMB-300108-SMDES |  |  | SMDMB-300130-SMDES | 2022-07-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 1、37# | 升版资料_接口重新打开、修改接口终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 文件已答复，接口单编号为SMDMB-300108-SMDES，回文中选择的对方发文号有误，已联系后台修改 | 2022-03-30 | 无 |  |  |  | 2022-07-05
| false | FWP PO 04 18 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 18 | SMPDX | B | 消防稳压泵设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表类型、信号形式、供电要求、报警值、量程、接线方式等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | SMPDX-300018-SMPMB-124A | 2025-01-16 |  | 2025-01-16 | SMDMB-301297-SMPMB | SMDMB-301297-SMPMB | 2025-01-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 05 TBLL E |  | CI | - | 04 | 05 | TBLL | E | 500KV电缆温度监测装置（包括原理接线图、配置方案、安装要求等） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 23:17 | Super@root
|  | EES — 04 02 SMPCJ B- |  | EES | — | 04 | 02 | SMPCJ | B | 吊环锚固预埋件设计输入条件（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
|  | NI LT 01 01 N B |  | NI | LT | 01 | 01 | N | B | 由照明系统供电的用电负荷信息（NPIC范围） | 929179 | 2025-09-30 | 2028-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | SMDNC-301000-SMDMB | 2025-09-30 |  | 2025-10-11 | SMDMB-301016-SMDNC | SMDMB-301016-SMDNC | 2025-10-11 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘绪金@liuxjc | 编制 | G39 新增 | 2025-09-01 | 39# | SMDNC-000726-SMDMB | 曹婧@caojing | 2025-08-18 17:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
30 | false | RBM PO 04 13 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300015-SMPMB-123A | 2023-12-13 |  | 2024-01-10 | SMDMB-300241-SMPMB | SMDMB-300241-SMPMB | 2024-01-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 02 SMPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300130-SMPMB-118A | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | SMDMB-301435-SMPMB | SMDMB-301435-SMPMB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL KX 10 08 SMPEB B |  | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 是 | SMPEB-300044-SMPMB-204A | 2025-04-14 |  | 2025-04-14 | SMDMB-301544-SMPMB | SMDMB-301544-SMPMB | 2025-04-14 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
10 |  | WCW CB 02 04 B E |  | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-03 | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300244-SMDES | 2022-01-28 | SMDES-300071-SMDMB | 2025-08-26 | SMDES-300321-SMDMB | SMDES-300321-SMDMB | 2025-08-26 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-19 | 1907BW22K020250035 | 2025.3.19 调整主办所 | 曹婧@caojing | 2021-12-21 03:17 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | LSC CI 12 01 T E |  | LSC | CI | 12 | 01 | T | E | TG系统（汽轮机、氢油水系统）对时信号需求 | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | HEB BOP 01 02 SMYPC B |  | HEB | BOP | 01 | 02 | SMYPC | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2023-11-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | SMPYC-300008-SMPMB-190A | 2023-11-09 |  | 2023-11-09 | SMDMB-300096-SMPMB | SMDMB-300096-SMPMB | 2023-11-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 05 SMPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPAJ-300053-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | SMDMB-301217-SMPMB | SMDMB-301217-SMPMB | 2024-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | EE/ER - 04 01 B SMPES |  | EE/ER | - | 04 | 01 | B | SMPES | 核岛低压配电柜配电室布置图 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| false | HMI KP 06 16 SMPEB B |  | HMI | KP | 06 | 16 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300004-SMPMB-204A | 2024-10-25 |  | 2024-10-25 | SMDMB-300959-SMPMB | SMDMB-300959-SMPMB | 2024-10-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 11 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 11 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300015-SMPMB-253A | 2023-07-07 |  | 2023-07-07 | SMDMB-300012-SMPMB | SMDMB-300012-SMPMB | 2023-07-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQB PO 04 06 SMPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300024-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301082-SMPMB | SMDMB-301082-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
513 |  | RCS TFM 01 01 N B |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力与负荷的关系 | 2022-05-20 | 2024-05-30 | 2024-11-26 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2024-08-02 | 是 | SMDNC-300753-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300167-SMDNC | 2024-08-19 | SMDMB-300771-SMDNC | SMDMB-300771-SMDNC | 2024-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-08-05 | 22# | SMDNC-000499-SMDMB | 李丹a@lidana | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | VRW ZK 04 05 JDPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | VRW系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | NI ZK 04 07 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 是 | SMPGM-300079-SMPMB-302A | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | SMDMB-302347-SMPMB | SMDMB-302347-SMPMB | 2025-11-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSC TTG 01 01 T E |  | TSC | TTG | 01 | 01 | T | E | 交直流励磁母线布置图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | HEB BOP 08 02 B SMYPC |  | HEB | BOP | 08 | 02 | B | SMYPC | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | SMDMB-300054-SMPMB | 2023-09-26 |  | 2025-05-28 | SMPYC-300038-SMPMB-190A | SMPYC-300038-SMPMB-190A | 2025-05-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root |  | 2024-06-24 |  | 已与厂家沟通，根据业主意见修改建筑层高_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | WCW PO 04 03 SMPAE E |  | WCW | PO | 04 | 03 | SMPAE | E | 水室真空泵系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值以及电磁阀电源/气源容量等）、泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300010-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300010-SMPMB-132A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
| false | HRT RX 06 13 SMPAB B |  | HRT | RX | 06 | 13 | SMPAB | B | 环吊接地 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | SMPAB-300004-SMPMB-200A | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | SMDMB-301788-SMPMB | SMDMB-301788-SMPMB | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 | 02 | 1907BW310020240158修改接口时间 | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 04 N E |  | RPC | TTG | 01 | 04 | N | E | 在反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量） | 929179 | 2024-01-20 | 2024-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 是 | SMDNC-300000-SMDES | 2024-04-17 |  | 2024-04-17 | SMDES-300000-SMDNC | SMDES-300000-SMDNC | 2024-04-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WCV ZK 04 01 JDPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMPGM-300007-SMPMB-302A | 2024-12-30 |  | 2025-08-27 | SMDMB-302009-SMPMB | SMDMB-302009-SMPMB | 2025-08-27 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李钟扬@lizyh | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
495 |  | RCS RCV 01 03 N B |  | RCS | RCV | 01 | 03 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线,最大 轴封注入流量对应的主回路工况,此时的046VP的开度,下泄孔板的配置 | 2022-05-20 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-05-23 | 是 |  |  | 是 |  | 2022-05-31 | SMDMB-300149-SMDNC |  |  | SMDMB-300149-SMDNC | 2022-05-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口、SMDNC-000588-SMDMB；G08，设定终版时间 | 2025-04-24 | 22#031# | SMDNC-000504-SMDMB、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui
| false | TS - 04 03 SMPCL E |  | TS | - | 04 | 03 | SMPCL | E | 高压厂用变压器铭牌图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | SMPCL-300003-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300003-SMPMB-403A | 2025-12-01 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
1 |  | TSC TSM 12 01 N B |  | TSC | TSM | 12 | 01 | N | B | TSM-TSC信号接口（包含蒸汽排放和主蒸汽后备隔离功能），提供图纸号、信号连接方式等内容（仪控） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | SMDNC-301062-SMDMB | 2026-01-30 |  |  |  | SMDNC-301074-SMDMB | 2026-03-02 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 何丹阳@hedy | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000822-SMDMB |  | 2026-01-13 21:42 | 曹婧@caojing
| false | WNC PO 04 06 SMPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300034-SMPMB-118A | 2025-01-10 |  | 2025-01-10 | SMDMB-301279-SMPMB | SMDMB-301279-SMPMB | 2025-01-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EES — 04 01 SMPCJ B- |  | EES | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-10-09 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
| false | TFA RF 04 13 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 13 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300017-SMPMB-253A | 2023-09-05 |  | 2023-09-05 | SMDMB-300040-SMPMB | SMDMB-300040-SMPMB | 2023-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:44 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI NI 06 01 SMPAX B |  | HMI | NI | 06 | 01 | SMPAX | B | 起吊装置电控设备连接电缆清单：起吊装置电控柜与起升机构之间的电缆类型（中压、低压、控制、测量），数量，电缆规格及参数（外径、单位长度的重量） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
|  | ZLT QX 03 02 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 03 | 02 | JDPSK | B | 管道清单及阀门清单 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | TFA RF 04 15 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 15 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-27 | 否 | SMPDN-300019-SMPMB-253A | 2023-07-07 |  | 2023-07-07 | SMDMB-300015-SMPMB | SMDMB-300015-SMPMB | 2023-07-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:44 | Super@root | [13 empty] | 是
693 |  | RSI RCS 01 01 B N |  | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 2021-12-30 | 2024-06-25 | 2024-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-29 | 否 |  | 2024-06-03 | 否 | SMDMB-300731-SMDNC | 2022-01-28 | SMDNC-300051-SMDMB | 2024-06-28 | SMDNC-300720-SMDMB | SMDNC-300720-SMDMB | 2024-06-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-10-31 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | TFC - 10 01 E SMPBG |  | TFC | - | 10 | 01 | E | SMPBG | 主厂房精处理系统区域建筑图纸（含电缆桥架初步走向） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | SMPBG-300016-SMPMB-601A | SMPBG-300016-SMPMB-601A | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 15 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 15 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 可燃物数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | SMPAH-300002-SMPMB-113A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | SMDMB-300461-SMPMB | SMDMB-300461-SMPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-10 |  |  | Super@root | 2023-08-15 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | ME — 01 01 E B |  | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 2022-01-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-18 | 是 |  | 2025-04-14 | 否 | SMDES-300277-SMDMB | 2022-01-28 | SMDMB-300052-SMDES | 2025-05-08 | SMDMB-300278-SMDES | SMDMB-300278-SMDES | 2025-05-08 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1907BW25C320240003 | 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-04-14 |  | 升版接口_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14 |  | 是
| false | CIS PO 04 13 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | SMPCB-300005-SMPMB-126A | 2024-01-31 |  | 2024-01-31 | SMDMB-300281-SMPMB | SMDMB-300281-SMPMB | 2024-01-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
17 |  | TFM IIC 12 01 N B |  | TFM | IIC | 12 | 01 | N | B | TFM系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2023-03-15 | 2023-09-28 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-15 | 否 | SMDNC-300319-SMDMB | 2023-09-21 | 否 | SMDNC-300471-SMDMB | 2023-03-24 | SMDMB-300331-SMDNC |  |  | SMDMB-300494-SMDNC | 2023-10-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TGS CI 13 02 T E |  | TGS | CI | 13 | 02 | T | E | 励磁柜安装尺寸图及荷载资料（包含励磁柜的发热量） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | FDP - 04 05 B SMPFE |  | FDP | - | 04 | 05 | B | SMPFE | 雨淋阀管道三维截图 | 929179 | 2026-03-15 | 2027-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root
|  | WCF PM 09 04 - B- |  | WCF | PM | 09 | 04 | - | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 否 | SMPBM-300003-SMPMB-320A |  |  |  |  | SMDMB-301530-SMPMB | 2025-04-09 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | 06 - 04 04 SMPAP B |  | 06 | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 提供气体灭火系统的压力开关、电磁阀等相关仪控设计参数 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 否 | SMPAP-300004-SMPMB-612X | 2024/6/14 |  | 2024-06-22 | SMDMB-300663-SMPMB | SMDMB-300663-SMPMB | 2024-06-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 上海分公司 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
491 |  | RCS RCV 02 10 N B |  | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 2022-05-20 | 2023-12-27 | 2024-06-24 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-24 | 是 |  | 2024-02-06 | 是 | SMDNC-300639-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300148-SMDNC | 2026-02-13 | SMDMB-301078-SMDNC | SMDMB-301078-SMDNC | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
4 |  | RCS IIC 12 02 N B |  | RCS | IIC | 12 | 02 | N | B | RCS系统手册6.1 | 2023-03-15 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-03-15 | 否 | SMDNC-300317-SMDMB | 2024-09-27 | 否 | SMDNC-300768-SMDMB | 2023-03-20 | SMDMB-300324-SMDNC | 2024-09-30 | SMDMB-300792-SMDNC | SMDMB-300792-SMDNC | 2024-09-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2024-08-05 | 22# | SMDNC-000504-SMDMB | 李丹a@lidana | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui
| false | WCI TGP 02 01 T E |  | WCI | TGP | 02 | 01 | T | E | SOE处理的TG信号及相关要求（待DCS方案确定后明确） | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | RCS RX 05 16 N B |  | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 2958101 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-23 | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | SMDNC-300671-SMDMB | 2022-11-28 | SMDMB-300289-SMDNC | 2024-04-26 | SMDMB-300711-SMDNC | SMDMB-300711-SMDNC | 2024-04-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 编制 | G08，设定终版时间；G05,经双方同意2022.10.13新增接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-10-14 17:46 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 03 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 03 | SMPPH | E | 主给水泵（包括前置泵和主给水泵）的流量、压力、功率、效率、汽蚀余量的特性曲线（多转速） | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | SMPMB-300003-SMDES-135A | 2025-04-17 |  | 2025-04-17 | SMDES-300006-SMPMB-135A | SMDES-300006-SMPMB-135A | 2025-04-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root | [13 empty] | 是
72 | false | CSP PO 04 02 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300034-SMPMB-123A | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | SMDMB-300167-SMPMB | SMDMB-300167-SMPMB | 2023-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| 是 | RFH KX 04 06 SMPAB B- |  | RFH | KX | 04 | 06 | SMPAB | B | IRM设备的布置位置和设计安装角钢 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 作废 |  | 2025-02-25 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:14 | Super@root
| false | TTG - 02 01 T E |  | TTG | - | 02 | 01 | T | E | 发电机总装图 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
1 |  | RX RFH 04 02 B N |  | RX | RFH | 04 | 02 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型(整体或分体)及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 2958101 | 2024-12-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-300824-SMDNC | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-300824-SMDNC | 2024-12-09 |  |  |  | SMDNC-300819-SMDMB | 2024-12-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 编制 | SMDNC-000549-SMDMB | 2024-12-12 | 26# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-06 01:03 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 该项目暂无招标，暂时无法提供 | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2025-03-05 | 赵英超@zhaoycf
| false | ME TG 11 02 PDJ E |  | ME | TG | 11 | 02 | PDJ | E | 弹簧隔振布置图 | 929179 | 2024-06-24 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDJ-300003-SMPMB-330A |  |  |  |  | SMPDJ-300003-SMPMB-330A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-04-30 22:09 | Super@root
| true | NI - 04 07 SMPFE B- |  | NI | - | 04 | 07 | SMPFE | B | DN40室内消火栓（包括消火栓、水带、直流雾化水枪）：材质、技术参数、外形尺寸、重量、固定方式等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 是 | SMPFE-300001-SMPMB-611A |  |  |  |  | SMDMB-302495-SMPMB | 2025-12-24 | A | 不同意 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 13 SMPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 13 | SMPAD | B | 001DZ的正常液位值，最高、最低液位报警定值（除气塔下封头最低点处为0液位点） | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300014-SMPMB-254A |  |  |  |  | SMDMB-302639-SMPMB | 2026-02-04 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
| false | WCW 0 04 02 SMPBM B |  | WCW | 0 | 04 | 02 | SMPBM | B | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | SMPBM-300004-SMPMB-321A | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | SMDMB-302430-SMPMB | SMDMB-302430-SMPMB | 2025-12-08 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EES — 04 03 SMPCJ B- |  | EES | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（SBO) | 929179 | 2024-03-15 | 2024-10-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
| false | WOS - 04 02 SMPCQ E |  | WOS | - | 04 | 02 | SMPCQ | E | 油净化装置和储油箱设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | SMPMB-300018-SMDES-220A |  |  |  |  | SMPCQ-300019-SMPMB-220A | 2025-06-25 | C |  |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-08-07 17:08 | Super@root
360 |  | TFM TFM 02 03 E B |  | TFM | TFM | 02 | 03 | E | B | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对常规岛厂房0.00m标高）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到NI/CI设计分界之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-29 | 否 | SMDES-300237-SMDMB | 2025-08-14 | 否 | SMDES-300311-SMDMB | 2024-08-07 | SMDMB-300235-SMDES | 2025-09-02 | SMDMB-300321-SMDES | SMDMB-300321-SMDES | 2025-09-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 15#37# | SMDES-000173-SMDMB，1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 本工程给水泵未订货，主给水管道未固化，故暂缓打开。如需尽早打开建议参考工程2024年4月30日前打开。 | [5 empty] | 2024-03-27 | 樊文萍@fanwp | 是
475 |  | RCS TTB 02 05 N B |  | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 2022-05-20 | 2025-10-27 | 2026-04-25 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-25 | 是 |  | 2025-11-05 | 是 | SMDNC-301019-SMDMB | 2022-05-26 | SMDMB-300132-SMDNC | 2025-11-07 | SMDMB-301028-SMDNC | SMDMB-301028-SMDNC | 2025-11-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2026-01-13 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
4 |  | CB WAS 02 03 E B |  | CB | WAS | 02 | 03 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | SMDES-300209-SMDMB | 2024-05-21 | 是 | SMDES-300228-SMDMB | 2024-05-21 |  | 2024-09-23 | SMDMB-300242-SMDES | SMDMB-300242-SMDES | 2024-09-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 02:43 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
249 |  | RX - 06 05 N B |  | RX | - | 06 | 05 | N | B | RX厂房+8.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 2023-05-15 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-05-12 | 否 | SMDNC-300345-SMDMB |  | 是 |  | 2023-06-28 | SMDMB-300390-SMDNC |  |  | SMDMB-300390-SMDNC | 2023-06-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 作废 | G38 取消接口；G37 修改关闭时间；G07 新增 | 2025-08-21 | 38#;37#；7# | SMDNC-000733-SMDMB;1907JYSZ20250009;1907JYSZ20230005 | 曹婧@caojing | 2023-05-11 03:14 | 陈蕊@chenrui
| false | TSC TFE 01 01 T E |  | TSC | TFE | 01 | 01 | T | E | 励磁变CT高低压侧参数 | 929179 | 2023-05-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | EES — 09 03 SMPCJ B- |  | EES | — | 09 | 03 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D2)（SBO) | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-15 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
| false | CI PO 12 03 SMPPA E |  | CI | PO | 12 | 03 | SMPPA | E | 常规岛排污泵电负荷资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | SMPPA-300000-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300000-SMPMB-133A | 2025-08-11 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
14 |  | TSM - 06 01 B N |  | TSM | - | 06 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-31 | 否 | SMDMB-300547-SMDNC | 2024-10-30 | 否 | SMDMB-300801-SMDNC | 2023-11-30 | SMDNC-300556-SMDMB | 2025-02-28 | SMDNC-300859-SMDMB | SMDNC-300859-SMDMB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 | G09,新增施设接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
326 |  | RCS NI 01 10 N B |  | RCS | NI | 01 | 10 | N | B | 不同时刻全核素堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 2022-08-30 | 2027-06-30 | 2028-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-09-23 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-09-27 | SMDMB-300236-SMDNC |  |  | SMDMB-300236-SMDNC | 2022-09-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 编制 | G03，7.11增加接口 | 2025-07-31 | 37# | 添加所内专业室；修改所编制人 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf
| false | WES PO 04 18 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | SMPAR-300009-SMPMB-115A | 2024-03-22 |  | 2025-07-08 | SMDMB-301807-SMPMB | SMDMB-301807-SMPMB | 2025-07-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | Super@root | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 04 05 PDS E |  | CI | - | 04 | 05 | PDS | E | 变压器参数表、铭牌图、发热量 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPDS-300005-SMPMB-413B |  |  |  |  | SMPDS-300005-SMPMB-413B | 2026-01-07 | A |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:47 | Super@root
38 |  | TFS RCS 02 01 E B |  | TFS | RCS | 02 | 01 | E | B | 启动给水温度 | 2022-01-10 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-03-27 | 否 | SMDES-300274-SMDMB | 2022-03-15 | SMDMB-300104-SMDES | 2025-03-31 | SMDMB-300274-SMDES | SMDMB-300274-SMDES | 2025-03-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G30，修改FIN、关闭时间 | 2025-07-21 | SMDES-000216-SMDMB | 30# | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 06 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 06 | JDPGA | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-06 | 否 | SMPGM-300270-SMPMB-302A |  |  |  |  | SMDMB-302544-SMPMB | 2026-01-09 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | RCS PO 16 02 SMPAK N |  | RCS | PO | 16 | 02 | SMPAK | N | 主泵机组吊装要求（包括吊装尺寸、吊装步骤、电机吊装图纸、电机运输工装图纸、厂内运输和设备闸门运输方案、通过设备闸门的泵组外形等） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-13 | 否 | SMPAK-300083-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300119-SMPMB-101A | 2025-09-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:34 | Super@root
|  | CI 00 02 01 E B |  | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 2022-05-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-03-24 | 是 | SMDES-300162-SMDMB | 2025-08-29 | 否 | SMDES-300318-SMDMB | 2023-11-16 | SMDMB-300196-SMDES |  |  | SMDMB-300371-SMDES | 2025-12-03 | D | 不同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10 | 2024-07-27 | 1907BW25D120240004 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp
| false | WSC - 12 05 SMPCW B |  | WSC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300019-SMPMB-312A | 2024-07-11 |  | 2024-07-11 | SMDMB-300708-SMPMB | SMDMB-300708-SMPMB | 2024-07-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA EX 04 05 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300008-SMPMB-253A | 2023-06-26 |  | 2025-06-17 | SMDMB-301718-SMPMB | SMDMB-301718-SMPMB | 2025-06-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-05-22 | / |  | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WSD - 01 01 T E |  | WSD | - | 01 | 01 | T | E | 华东院设计范围内与凝汽器、疏水扩容器相连的管道规格、材质。 | 929179 | 2023-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
19 | false | OS - 01 02 B SMPFK |  | OS | - | 01 | 02 | B | SMPFK | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）建筑作业图、结构模板图 | 929179 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | SMDMB-301219-SMPMB | 2025-01-02 |  | 2025-01-22 | SMPFK-300055-SMPMB-614A | SMPFK-300055-SMPMB-614A | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 否
27 | false | VDS ZV 04 01 SMPED B |  | VDS | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VDS系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 是 | SMPED-300037-SMPMB-302B |  |  |  |  | SMDMB-302640-SMPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root
6 | false | VZD - 12 03 SMPSZ B |  | VZD | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | SMPSZ-300044-SMPMB-302F | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | SMDMB-302345-SMPMB | SMDMB-302345-SMPMB | 2025-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | BOP - 04 02 SMPAW B- |  | BOP | - | 04 | 02 | SMPAW | B | AF子项吊车(7HBP012PT、7HBP013PT、7HBP014PD、7HBP015PD)接口图（包括总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2958101 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 202X | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-24 |  |  | Super@root | 2024-05-09 22:59 | Super@root
|  | TTG RCS 02 01 E N |  | TTG | RCS | 02 | 01 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 2024-01-30 | 2024-12-20 | 2025-03-20 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-31 | 是 | SMDES-300019-SMDNC | 2024-12-21 | 是 | SMDES-300051-SMDNC | 2024-12-21 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300049-SMDES | SMDNC-300049-SMDES | 2025-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | T-G提资未闭环，预计4月底提供 | [5 empty] | 2024-04-11 | 樊文萍@fanwp | 否
1 |  | TFA - 05 02 B E |  | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 布置在常规岛设备的详细信息，包括土建基础设计要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-300361-SMDES | 2025-10-30 |  |  |  | SMDMB-300402-SMDES | 2026-02-13 | D |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 | G39 新增 | 2025-11-26 | 39# | SMDES-000259-SMDMB | 曹婧@caojing | 2025-09-30 00:04 | 曹婧@caojing
| false | TFE PO 04 07 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 07 | SMPDG | E | 凝结水泵组系统启、停运行联锁控制要求(逻辑图)及说明书 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300002-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPDG-300015-SMPMB-131A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root
5 | false | DC/AC - 12 01 B SMPXB |  | DC/AC | - | 12 | 01 | B | SMPXB | 直流和交流不间断电源系统功能图和I/O清单 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2025-11-20 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 17:39 | Super@root
528 |  | RCS RX 05 08 N B |  | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴位置（管嘴方位、标高等） | 2022-07-30 | 2023-07-30 | 2024-01-26 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-30 | 是 |  | 2022-09-30 | 否 | SMDNC-300222-SMDMB | 2022-10-18 | SMDMB-300250-SMDNC | 2023-10-09 | SMDMB-300495-SMDNC | SMDMB-300495-SMDNC | 2023-10-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口;G05,修改接口描述；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 02 02 B N |  | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 2022-01-15 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-17 | 是 |  | 2025-03-03 | 是 | SMDMB-300868-SMDNC | 2024-07-02 | SMDNC-300723-SMDMB | 2025-07-07 | SMDNC-300941-SMDMB | SMDNC-300941-SMDMB | 2025-07-07 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 编制 | G08，设定终版时间；G01,增加接口 | 2024-07-24 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-15 00:51 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 设计参数未确定。 | 2022-01-18 | 无。 | 目前已打开接口，走完流程。 | 目前已打开接口，走完流程。 | 否 | 2022-01-26 |  | 否
| false | RBM PO 04 04 SMPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300062-SMPMB-118A | 2025-03-13 |  | 2025-03-13 | SMDMB-301423-SMPMB | SMDMB-301423-SMPMB | 2025-03-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 17 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 否 | SMPCB-300004-SMPMB-111A | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 | SMDMB-300987-SMPMB | SMDMB-300987-SMPMB | 2024-11-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
21 |  | TTV - 02 01 E B |  | TTV | - | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 2022-05-15 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-24 | 是 |  | 2025-07-30 | 否 | SMDES-300297-SMDMB | 2022-09-27 | SMDMB-300152-SMDES | 2025-09-01 | SMDMB-300320-SMDES | SMDMB-300320-SMDES | 2025-09-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李晓萌@lixmj | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10 | 2025-07-21 | 36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版、关闭时间 | 曹婧@caojing | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 04 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 启动给水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | SMPAJ-300047-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300086-SMPMB-134A | 2025-09-17 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
|  | WCF PM 04 16 - B- |  | WCF | PM | 04 | 16 | - | B | 细格栅及回转式除污机逻辑图，模拟图（如需） | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | HRT RX 04 03 SMPAB B |  | HRT | RX | 04 | 03 | SMPAB | B | 起吊工具接口要求（包括450t吊钩、20t吊钩、5t吊钩） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 否 | SMPAB-300000-SMPMB-200A | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | SMDMB-301845-SMPMB | SMDMB-301845-SMPMB | 2025-07-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
735 |  | RCS RHR 02 07 N B |  | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 2021-12-30 | 2026-04-30 | 2026-10-27 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-22 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-02-21 | SMDMB-300076-SMDNC |  |  | SMDMB-300076-SMDNC | 2022-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
| false | HMI KP 06 22 SMPEB B |  | HMI | KP | 06 | 22 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 是 | SMPEB-300000-SMPMB-204A | 2024-10-23 |  |  |  | SMDMB-302706-SMPMB | 2026-02-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 李丹a@lidana | 2024-05-11 01:49 | Super@root |  | 2026-01-28 | 1907BW310020260019 | 需增加保护断路器设置值（郭建伟总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | NI CI 02 01 B E |  | NI | CI | 02 | 01 | B | E | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 2022-01-10 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-06 | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | SMDMB-300296-SMDES | 2022-01-26 | SMDES-300065-SMDMB | 2025-08-11 | SMDES-300307-SMDMB | SMDES-300307-SMDMB | 2025-08-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-07-21 | 36# | 修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-21 03:17 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WCD YB 04 01 SMPFK B |  | WCD | YB | 04 | 01 | SMPFK | B | WCD水泵资料（电机发热量、水泵基础、静动载荷、外形尺寸、水泵参数、性能曲线、两台泵并联性能曲线等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| 否 | RHR PO 04 07 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） | 929179 | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300006-SMPMB-110A | 2024-07-29 |  | 2025-07-19 | SMDMB-301855-SMPMB | SMDMB-301855-SMPMB | 2025-07-19 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 工艺布置二室 | 2024-12-10 |  |  | 李丹a@lidana | 2023-08-15 00:38 | Super@root |  | 2024-12-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
|  | RHR RCS 03 01 B N |  | RHR | RCS | 03 | 01 | B | N | RHR001VP和RHR021VP打开,下泄压力控制 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-21 | 否 | SMDMB-300587-SMDNC | 2023-12-21 |  | 2024-01-31 | SMDNC-300614-SMDMB | SMDNC-300614-SMDMB | 2024-01-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | WNC - 12 01 B SMPYX- |  | WNC | - | 12 | 01 | B | SMPYX | 电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 作废 |  | 2025-03-26 |  |  | Super@root | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [5 empty] | 需要收到WNC-03-04-SMPYX-B接口后，才能开展电缆设计，目前我方尚未收到冷水机组厂家接口资料，相关仪控测点不确定，无法提供相关电缆信息，接口手册建立有问题，厂家提资和我方提资是同一时间。 |  | 无 | 待WNC-03-04-SMPYX-B接口打开，我方收到厂家提资两个月后，打开接口。 | 已向成套中心反馈，申请接口延期，待WNC-03-04-SMPYX-B接口打开，再开启该接口 | 否 | 2024-01-05
|  | RCS RNS 05 05 N B |  | RCS | RNS | 05 | 05 | N | B | RCS系统与核取样系统（RNS）的管道接口位置资料 | 2023-06-10 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 是 | SMDNC-300370-SMDMB | 2023-10-16 | 是 | SMDNC-300514-SMDMB | 2023-06-26 | SMDMB-300387-SMDNC | 2023-10-20 | SMDMB-300521-SMDNC | SMDMB-300521-SMDNC | 2023-10-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 编制 | G08，新增施工图接口 |  | SMDNC-000271-SMDMB |  |  | 2023-06-14 18:45 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 07 SMPCL E |  | TS | - | 04 | 07 | SMPCL | E | 高压厂用变压器风扇控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图、外形图） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 是 | SMPCL-300016-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300016-SMPMB-403A | 2026-02-11 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
445 |  | FNP RX 02 01 N B |  | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 2022-06-30 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-07-21 | 是 |  | 2025-03-31 | 否 | SMDNC-300880-SMDMB | 2022-09-30 | SMDMB-300240-SMDNC | 2025-09-12 | SMDMB-300997-SMDNC | SMDMB-300997-SMDNC | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | G03，2022.05.26新增施工图接口、SMDNC-000588-SMDMB；G05，NB改RX；G08，设定终版时间 | 2025-04-24 | 22#,核工冀设发〔2024〕5号、031# | SMDNC-000504-SMDMB,调整设总、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
|  | TSM RCS 01 03 B N |  | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | SMDMB-300787-SMDNC | 2024-09-27 |  |  |  | SMDNC-300782-SMDMB | 2024-11-04 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
| false | TFA PO 04 17 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | SMPAR-300010-SMPMB-117A | 2024-08-12 |  | 2024-08-12 | SMDMB-300806-SMPMB | SMDMB-300806-SMPMB | 2024-08-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-22 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 04 SMPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300064-SMPMB-118A | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | SMDMB-301671-SMPMB | SMDMB-301671-SMPMB | 2025-06-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RSI NI 04 01 N B |  | RSI | NI | 04 | 01 | N | B | 典型事故工况（DBA及NPIC负责的DEC-A工况）下，通过堆芯的流量、旁通的流量 | 929179 | 2026-03-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | NI VA 04 07 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 07 | SMPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | SMPDB-300002-SMPMB-151A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | SMDMB-302186-SMPMB | SMDMB-302186-SMPMB | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-22 |  |  | Super@root | 2025-04-23 18:05 | Super@root | [13 empty] | 是
13 | false | VMO - 04 01 SMPSZ B |  | VMO | - | 04 | 01 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | SMPSZ-300002-SMPMB-302F | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | SMDMB-301988-SMPMB | SMDMB-301988-SMPMB | 2025-08-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | RCS IIC 12 01 N B |  | RCS | IIC | 12 | 01 | N | B | RCS系统手册2~5章，9.1,流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-27 | 是 | SMDNC-300651-SMDMB | 2024-02-27 |  |  |  | SMDMB-300864-SMDNC | 2025-02-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 编制 | G08，修改终版时间；G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-07-18 | SMDNC-000670-SMDMB；SMDNC-000288-SMDMB | 增加参办所；- | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/11/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TSM CI 01 02 E T |  | TSM | CI | 01 | 02 | E | T | TSM管道设计压力和温度 | 929179 | 2023-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | ZST QX 10 02 SMPKP B |  | ZST | QX | 10 | 02 | SMPKP | B | 4层以上土建接口QX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋件要求、地坑、钢平台等） | 929179 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | CI - 04 22 E T |  | CI | - | 04 | 22 | E | T | 汽机厂房结构图（框架、楼板） | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | HEB BOP 02 01 SMPYC B |  | HEB | BOP | 02 | 01 | SMPYC | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2023-11-15 | 2024-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| false | WDP - 04 04 SMPFK B |  | WDP | - | 04 | 04 | SMPFK | B | 除盐水生产厂房/分配厂房起吊设施接口资料 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | WSC WC 12 02 SMPCW B |  | WSC | WC | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等）、控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | SMPCW-300004-SMPMB-311A | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300004-SMPMB-311A | 2024-07-12 |  | 2025-08-20 | SMDMB-301974-SMPMB | SMDMB-301974-SMPMB | 2025-08-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:26 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | FDP - 04 03 SMPFE B |  | FDP | - | 04 | 03 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置的总装图（雨淋阀组、AFFF罐体）、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | SMPFE-300023-SMPMB-611A |  |  |  |  | SMPFE-300023-SMPMB-611A | 2026-02-11 | A |  |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root
|  | TFM — 02 01 E N |  | TFM | — | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2024-03-30 | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-29 | 是 | SMDES-300028-SMDNC | 2025-08-14 | 否 | SMDES-300069-SMDNC | 2025-07-28 | SMDNC-300032-SMDES | 2025-08-29 | SMDNC-300067-SMDES | SMDNC-300067-SMDES | 2025-08-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-07 | 14#36# | 新增接口、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 给水管道未固化，待给水管道固化后提供 | [5 empty] | 2024-04-11 | 樊文萍@fanwp | 是
| false | CIS PO 04 17 B SMPCB |  | CIS | PO | 04 | 17 | B | SMPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-13 | 否 | SMDMB-300075-SMPMB | 2023-10-13 |  | 2025-07-02 | SMPCB-300032-SMPMB-126A | SMPCB-300032-SMPMB-126A | 2025-07-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TP - 04 11 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 11 | SMPCL | E | 主变电容计算值 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | SMPCL-300021-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300021-SMPMB-403A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
|  | CIS CIS 01 02 N B |  | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 2021-12-15 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-30 | 是 |  | 2023-11-01 | 是 | SMDNC-300532-SMDMB | 2022-02-11 | SMDMB-300059-SMDNC | 2023-11-08 | SMDMB-300555-SMDNC | SMDMB-300555-SMDNC | 2023-11-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 编制 | G08，设定终版时间； | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 07 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 07 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | SMPDX-300032-SMPMB-124A | 2025-07-08 |  | 2025-11-05 | SMDMB-302317-SMPMB | SMDMB-302317-SMPMB | 2025-11-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 16 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 16 | SMPAK | N | 两相工况下主泵压头、主泵电机转矩随空泡份额（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）的降级函数 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
5 | false | WAP - 12 04 SMPCY B |  | WAP | - | 12 | 04 | SMPCY | B | 设备自带的控制系统和全系统控制柜的端子排出线图、外部I/O清单、及逻辑图（含电动阀）、全系统控制器通讯信号清单） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | SMPCY-300022-SMPMB-603A |  |  |  |  | SMDMB-302709-SMPMB | 2026-02-25 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root
| false | RBM PO 04 05 SMPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | SMPAJ-300000-SMPMB-118A | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | SMDMB-300893-SMPMB | SMDMB-300893-SMPMB | 2024-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | WES GS 04 10 SMPBM B |  | WES | GS | 04 | 10 | SMPBM | B | GS钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | SMPBM-300047-SMPMB-320A | 2025-11-11 |  | 2025-11-11 | SMDMB-302349-SMPMB | SMDMB-302349-SMPMB | 2025-11-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RNI - 12 04 N SMPLH |  | RNI | - | 12 | 04 | N | SMPLH | 定制手册 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-09-10 22:38 | Super@root
| false | TFH - 12 01 SMPHJ E |  | TFH | - | 12 | 01 | SMPHJ | E | 高除氧器启动用辅助蒸汽量加除氧器启动用辅助蒸汽量仪表清单 | 929179 | 2026-10-04 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300020-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300031-SMPMB-002A | 2025-05-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | WAI - 02 01 T E |  | WAI | - | 02 | 01 | T | E | 发电机及其辅助系统仪用空气用量要求(TG范围内)。 | 929179 | 2023-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RCS PO 12 11 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 11 | SMPAK | N | 随主泵机组供货的仪表及控制设备清单（包括仪表清单、传感器清单、仪表描述、ID码、类型、测量范围、输出信号类型、测量精度、信号处理要求、仪表供货商及辅助设备信息等） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300069-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300143-SMPMB-101A | 2026-01-28 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:34 | Super@root
| false | HEB BE 08 02 B SMPBP |  | HEB | BE | 08 | 02 | B | SMPBP | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 否 | SMDMB-302326-SMPMB | 2025-11-06 |  | 2025-12-15 | SMPBP-300010-SMPMB-190B | SMPBP-300010-SMPMB-190B | 2025-12-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 李欣@lixinf | 编制 |  | 2025-09-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-12 02:18 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | SA - 12 03 SMPKE B |  | SA | - | 12 | 03 | SMPKE | B | 电力负荷资料（电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300014-SMPMB-608A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | SMDMB-302022-SMPMB | SMDMB-302022-SMPMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 02 01 SMPAK N |  | RCV | PO | 02 | 01 | SMPAK | N | 主泵密封注入水参数（包括：流量范围、压力范围、温度范围、水质要求） | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | TFA EX 04 08 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300011-SMPMB-253A | 2023-07-07 |  |  |  | SMDMB-302072-SMPMB | 2025-09-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:43 | Super@root |  | 2025-04-01 | SMPDN-300056-SMPMB-253A | SMPDN-300056-SMPMB-253A_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | HEB BOP 08 01 SMPYC B |  | HEB | BOP | 08 | 01 | SMPYC | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2023-11-15 | 2024-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
|  | CI - 04 02 SMPRM E |  | CI | - | 04 | 02 | SMPRM | E | 高加出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 否 | SMPMB-300002-SMDES-718A |  |  |  |  | SMPMB-300004-SMDES-718A | 2025-05-21 | B |  |  |  | 1-ICM | 718A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-08 |  |  | Super@root | 2025-04-08 22:15 | Super@root
| false | VEE ZK 04 01 JDPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMPGM-300004-SMPMB-302A | 2025-05-13 |  |  |  | SMDMB-302611-SMPMB | 2026-02-02 | N | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-01-12 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | 曹婧@caojing | 2024-04-27 00:54 | Super@root |  | 2026-01-12 | SMPGM-300265-SMPMB-302A | VEE 系统空调机组接口图接口此前已在接口管理中完成关闭流程。我方在审核图纸过程中，发现图纸(SMX27600023302A44DD)中电机功率有误，需进行修正调整。经与设计院沟通确认，对方同意对电机功率相关内容进行修改，因此需对对应图纸进行升版完善。本次接口修改仅针对电机功率错误修正及图纸升版，不影响已发布的各类文件。该调整不会对项目进度、相关费用及其他关联工作产生任何负面影响。基于以上情况，为顺利完成图纸修正及升版工作，特申请重新打开该接口。（张艳刚同意）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
64 | false | WSC PO 04 06 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | SMPAR-300067-SMPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | SMDMB-300192-SMPMB | SMDMB-300192-SMPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMS — 02 05 SMPCJ B |  | EMS | — | 02 | 05 | SMPCJ | B | 负荷清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-09 | 否 | SMPCJ-300032-SMPMB-210A | 2024-01-09 | SMPCJ-300032-SMPMB-210A |  |  | SMDMB-300268-SMPMB | 2024-01-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root
| false | RCS - 04 01 SMPXH N |  | RCS | - | 04 | 01 | SMPXH | N | 主泵安全级断路器屏发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
|  | HEN NI 01 01 SMPYC B |  | HEN | NI | 01 | 01 | SMPYC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| false | TFD - 04 05 SMPHJ E |  | TFD | - | 04 | 05 | SMPHJ | E | 除氧器紧急放水电动阀外形图及参数 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | EMS — 06 09 SMPCJ B |  | EMS | — | 06 | 09 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | SMPCJ-300027-SMPMB-210A | 2023-12-29 |  |  |  | SMDMB-300675-SMPMB | 2024-06-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root |  | 2024-05-14 | 1907BW310020240092 | 厂家申请：《SM754100008210A44DD A CFC 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级》接口于 2024 年 1 月关闭，由于我司发函 SMPCJ-000004-SMPMB-210A申请取消厂区附加电源柴油发电机组机械辅助系统就地仪表，且答复函件SMPMB-000009-SMPCJ-210A 已同意。现需对接口图纸进行修改，故我司申请重新打开此接口。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | REB RCS 02 01 B N |  | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 否 | SMDMB-300679-SMDNC | 2024-03-18 |  | 2025-05-23 | SMDNC-300909-SMDMB | SMDNC-300909-SMDMB | 2025-05-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
11 |  | RCS NI 01 08 N B |  | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 从初始循环到平衡循环的各循环卸出的各类乏燃料组件参数，包括组件初始富集度、平均卸出燃耗深度、组件数量等 | 2022-07-30 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-02 | 是 |  | 2022-08-02 | 否 | SMDNC-300203-SMDMB | 2022-08-05 | SMDMB-300220-SMDNC | 2023-10-20 | SMDMB-300522-SMDNC | SMDMB-300522-SMDNC | 2023-10-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-物理室 | 于淼@yumiaob | 编制 | G09，调整终版预报日期；G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口 | 2023-07-21 | SMDNC-000309-SMDMB | G09，调整终版预报日期； | 郭雨晴@guoyq | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | HEB BOP 08 01 SMYPC B |  | HEB | BOP | 08 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2023-11-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | SMPYC-300007-SMPMB-190A | 2023-10-30 |  | 2024-01-16 | SMDMB-300254-SMPMB | SMDMB-300254-SMPMB | 2024-01-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
359 |  | TTB TFD 02 01 E B |  | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 2023-06-20 | 2024-02-10 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | SMDES-300212-SMDMB | 2024-02-06 | 否 | SMDES-300222-SMDMB | 2024-02-06 |  | 2024-03-25 | SMDMB-300223-SMDES | SMDMB-300223-SMDES | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10、1907JYSZ20250009 | 2026-01-13 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 02 01 SMPSK B |  | ZLT | QX | 02 | 01 | SMPSK | B | 除盐水使用需求 | 929179 | 2025-05-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | SMPSK-300003-SMPMB-286A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | SMDMB-302336-SMPMB | SMDMB-302336-SMPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 否
12 | false | VMO - 12 04 SMPSZ B |  | VMO | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | SMPSZ-300027-SMPMB-302F | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 | SMDMB-302402-SMPMB | SMDMB-302402-SMPMB | 2025-12-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 04 02 B SMPSK- |  | ZLT | QX | 04 | 02 | B | SMPSK | 工艺设计要求（如对进口流量和压力的要求、管道及设备的工艺设计参数等） | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-05-08 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [5 empty] | 接口主办所错误导致无人处理，已于25.4.9跟采购王海彬经理协商，按正确部门重建接口，本接口作废。 新接口主办所为河北工艺所，首发时间为25.5.15，关闭时间25.7.30。 截止25.4.29，接口尚未完成修改。 | [5 empty] | 2025-04-29 | 曹婧@caojing
| false | TFP PO 04 05 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 05 | SMPPH | E | 泵组P&ID系统图和测点明细表，包括泵组本体及其辅助系统（润滑油系统、冷却水系统、工作油系统等） | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 否 | SMPMB-300005-SMDES-135A |  |  |  |  | SMPPH-300064-SMPMB-135A | 2025-10-22 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
4 | false | WES GS 04 11 SMPBM B |  | WES | GS | 04 | 11 | SMPBM | B | GS钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | SMPBM-300018-SMPMB-320A | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | SMDMB-301862-SMPMB | SMDMB-301862-SMPMB | 2025-07-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:38 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | NI ZV 04 04 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 04 | SMPED | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:37 | Super@root
|  | TFM TFM 03 02 B N |  | TFM | TFM | 03 | 02 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 否 | SMDMB-300534-SMDNC | 2023-10-26 |  |  |  | SMDNC-300975-SMDMB | 2025-09-12 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G10，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-09-19 16:46 | 陈蕊@chenrui
|  | HEN NI 02 01 SMPYC B |  | HEN | NI | 02 | 01 | SMPYC | B | 核岛电梯的用电资料 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
|  | TSC TTG 01 01 N E |  | TSC | TTG | 01 | 01 | N | E | 并网状态信号（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | SMDNC-300011-SMDES | 2025-07-28 |  |  |  | SMDNC-300011-SMDES | 2025-07-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | TTL - 02 04 T E |  | TTL | - | 02 | 04 | T | E | 1、发电机密封油直流事故油泵启动柜启动电流倍数、启动时间2、发电机密封油直流事故油泵启动柜接线图(含端子排图） | 929179 | 2023-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | WCW - 01 01 E T |  | WCW | - | 01 | 01 | E | T | 稳定运行状态下反应堆超功率的保护措施（汽机负荷增加闭锁信号） | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | TFE CI 01 01 T E |  | TFE | CI | 01 | 01 | T | E | 凝汽器捡漏装置P&ID图、外形图、基础图 | 929179 | 2025-03-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
3 |  | PRS TSM 02 02 B N |  | PRS | TSM | 02 | 02 | B | N | PRS系统与TSM的接口布置图 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | SMDMB-300716-SMDNC | 2024-10-30 | 否 | SMDMB-300803-SMDNC | 2024-07-15 | SMDNC-300739-SMDMB | 2024-11-11 | SMDNC-300786-SMDMB | SMDNC-300786-SMDMB | 2024-11-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 | G09,新增施设接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TSR TFD 01 01 T E |  | TSR | TFD | 01 | 01 | T | E | 中性点接地柜外形图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | ZLT QX 06 02 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 06 | 02 | JDPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | LSC CI 12 02 T E |  | LSC | CI | 12 | 02 | T | E | TG系统（励磁系统）对时信号需求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
690 |  | RSI RCS 01 03 B N |  | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 2021-12-31 | 2024-06-25 | 2024-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-29 | 否 |  | 2024-06-03 | 否 | SMDMB-300732-SMDNC | 2022-01-28 | SMDNC-300053-SMDMB | 2024-06-28 | SMDNC-300719-SMDMB | SMDNC-300719-SMDMB | 2024-06-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-10-31 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | DC NI 04 04 SMPZJ B |  | DC | NI | 04 | 04 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备布置图 | 2023-08-31 | 2024-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-07 | 是 | SMPZJ-300003-SMPMB-414A | 2025-06-26 | 是 | SMPZJ-300008-SMPMB-414A | 2024-09-18 | SMDMB-300873-SMPMB | 2025-07-08 | SMDMB-301805-SMPMB | SMDMB-301805-SMPMB | 2025-07-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-21 17:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 01 PYZ E |  | CI | - | 04 | 01 | PYZ | E | 单体蓄电池重量及组装后蓄电池重量，单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸，蓄电池安装尺寸、安装方式及蓄电池支架安装示意图和土建基础要求 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | SMPYZ-300000-SMPMB-415B |  |  |  |  | SMPYZ-300000-SMPMB-415B | 2025-11-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:40 | Super@root
14 | false | PH - 09 02 SMPEY B |  | PH | - | 09 | 02 | SMPEY | B | 制氯站土建设计详细资料，包括设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | SMPEY-300020-SMPMB-605A |  |  |  |  | SMDMB-302491-SMPMB | 2025-12-23 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
24 | false | VDS - 12 03 SMPSZ B |  | VDS | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | SMPSZ-300010-SMPMB-302F | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | SMDMB-301969-SMPMB | SMDMB-301969-SMPMB | 2025-08-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 05 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300031-SMPMB-123A | 2023-12-07 |  | 2023-12-07 | SMDMB-300143-SMPMB | SMDMB-300143-SMPMB | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 06 SMPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300031-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301091-SMPMB | SMDMB-301091-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
808 |  | PRS - 02 02 N B |  | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 2021-11-30 | 2024-07-30 | 2025-01-26 | 关闭 | 打开 | 2021-12-03 | 是 |  | 2024-04-15 | 否 | SMDNC-300679-SMDMB | 2022-07-24 | SMDMB-300209-SMDNC |  |  | SMDMB-300724-SMDNC | 2024-05-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2025-05-28 | / | / | 曹婧@caojing | 2021-12-03 18:54 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/8/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | GJ — 01 01 E B |  | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 2022-01-15 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-18 | 是 |  |  | 是 |  | 2023-07-12 | SMDMB-300188-SMDES |  |  | SMDMB-300188-SMDES | 2023-07-12 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | G39 修改FIN | 2025-12-15 | 39#，1907BW25C320240003、36# | SMDES-000283-SMDMB,修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14
| false | AM - 04 02 SMPAP B |  | AM | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 否 | SMPAP-300008-SMPMB-612X | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300749-SMPMB | SMDMB-300749-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
21 | false | PH - 02 01 SMPEY B |  | PH | - | 02 | 01 | SMPEY | B | 来自制氯站的 NaClO 浓度 | 929179 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | SMPEY-300000-SMPMB-605A | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | SMDMB-302129-SMPMB | SMDMB-302129-SMPMB | 2025-09-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 08 SMPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300011-SMPMB-118A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | SMDMB-301069-SMPMB | SMDMB-301069-SMPMB | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 18 B SMPBH |  | RHR | PO | 04 | 18 | B | SMPBH | 接管载荷 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 否 | SMDMB-300322-SMPMB | 2024-02-07 |  | 2024-07-18 | SMPBH-300041-SMPMB-110A | SMPBH-300041-SMPMB-110A | 2024-07-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 04 06 SMPEB B |  | HMI | KP | 04 | 06 | SMPEB | B | 450t吊车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300016-SMPMB-204A | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 | SMDMB-300982-SMPMB | SMDMB-300982-SMPMB | 2024-10-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC WC 03 04 SMPCW B |  | WSC | WC | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-12 | 否 | SMPCW-300021-SMPMB-311A | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | SMDMB-301322-SMPMB | SMDMB-301322-SMPMB | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:26 | Super@root | [13 empty] | 否
10 | false | VMO - 04 04 SMPSZ B |  | VMO | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | SMPSZ-300007-SMPMB-302F | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | SMDMB-302119-SMPMB | SMDMB-302119-SMPMB | 2025-09-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | RHR PO 04 09 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300008-SMPMB-110A | 2024-08-13 |  | 2025-06-09 | SMDMB-301678-SMPMB | SMDMB-301678-SMPMB | 2025-06-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-12-20 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCI CI 01 01 T E |  | WCI | CI | 01 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助设备闭式冷却水的要求-水量-压降-温升 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | TFE PO 04 12 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 12 | SMPDG | E | 电动机参数：包括额定功率、电压、电流、功率因数、效率、启动电流倍数、X/R参数、电动机额定工作电流等。 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300010-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPDG-300028-SMPMB-131A | 2025-07-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root
33 | false | CSP PO 04 04 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300026-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | 2023-12-01 | SMDMB-300126-SMPMB | SMDMB-300126-SMPMB | 2023-12-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 06 SMPWW B |  | CHC | RX | 04 | 06 | SMPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | SMPWW-300002-SMPMB-309A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | SMDMB-302688-SMPMB | SMDMB-302688-SMPMB | 2026-02-11 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所 |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-28 02:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WES PO 04 14 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | WES泵泵组发热量数据 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | SMPAR-300001-SMPMB-115A | 2024-01-02 |  | 2024-01-11 | SMDMB-300244-SMPMB | SMDMB-300244-SMPMB | 2024-01-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | Super@root | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC - 04 03 B SMPKP |  | WDC | - | 04 | 03 | B | SMPKP | 主泵水力组件接口条件（包括整体尺寸及其它特殊要求) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 361A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-07-09 02:07 | Super@root
| false | ERU — 04 02 SMPTY B |  | ERU | — | 04 | 02 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组车体外形图（包括供电点），倾角及转弯半径以及对道路的要求 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 否 | SMPTY-300001-SMPMB-211A | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | SMDMB-301956-SMPMB | SMDMB-301956-SMPMB | 2025-08-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-04-11 18:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE - 02 01 T E |  | TFE | - | 02 | 01 | T | E | 汽机化水取样点清单及取样管规格要求（T&G包范围） | 929179 | 2024-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
22 | false | PH - 01 03 SMPEY B |  | PH | - | 01 | 03 | SMPEY | B | 制氯站通风资料、用气资料、热消耗数据 | 929179 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 是 | SMPEY-300011-SMPMB-605A |  |  |  |  | SMDMB-302515-SMPMB | 2025-12-31 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
| false | RCS PO 01 01 SMPAK N |  | RCS | PO | 01 | 01 | SMPAK | N | 在冷、热态下主泵泵内的水容积（包括进、出口接管嘴） | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
69 |  | CB WGD 02 01 E B |  | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-02-07 | 否 | SMDES-300263-SMDMB | 2022-02-14 | SMDMB-300079-SMDES | 2025-02-24 | SMDMB-300263-SMDES | SMDMB-300263-SMDES | 2025-02-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-07-21 | 1 | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 01 B SMPXH |  | EM* | - | 04 | 01 | B | SMPXH | 安全厂房 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
| false | WCW 0 12 09 SMPBM B |  | WCW | 0 | 12 | 09 | SMPBM | B | 旋转滤网自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root
| false | TFA EX 04 04 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300007-SMPMB-253A | 2023-07-07 |  | 2023-07-07 | SMDMB-300006-SMPMB | SMDMB-300006-SMPMB | 2023-07-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 12 06 SMPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 06 | SMPSK | B | 控制运行说明 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300017-SMPMB-286A | 2024-03-11 |  | 2024-03-11 | SMDMB-300364-SMPMB | SMDMB-300364-SMPMB | 2024-03-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC - 12 06 SMPYX B |  | WNC | - | 12 | 06 | SMPYX | B | 变频柜外形图、安装使用说明、土建安装要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | SMPYX-300005-SMPMB-314A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | SMDMB-301769-SMPMB | SMDMB-301769-SMPMB | 2025-07-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 13 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 13 | SMPFE | B | 闭式标准洒水喷头、闭式特殊响应喷头设备样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 是 | SMPFE-300010-SMPMB-611A | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | SMDMB-302690-SMPMB | SMDMB-302690-SMPMB | 2026-02-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW CC 04 08 - B- |  | WCW | CC | 04 | 08 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门起吊参数、工具及接口 | 2025-04-01 | 2958101 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | SMPBM-300001-SMPMB-320A |  |  |  |  | SMDMB-301495-SMPMB | 2025-04-01 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | FWP PO 04 09 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 09 | SMPDX | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | SMPDX-300003-SMPMB-124A | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | SMDMB-302080-SMPMB | SMDMB-302080-SMPMB | 2025-09-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 01 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-07 | 否 | SMPAR-300044-SMPMB-123A | 2023-12-12 |  | 2023-12-12 | SMDMB-300152-SMPMB | SMDMB-300152-SMPMB | 2023-12-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI VA 04 14 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 14 | SMPDB | B | 设备自带电控箱布置图、外形图、端子排接线图及技术要求（包括安装、分级、用电要求） | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
|  | TTV ITI 02 01 E B |  | TTV | ITI | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2022-01-10 | 2958101 | 2026-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-16 | 否 |  | 2021-12-15 | 否 | SMDES-300003-SMDMB | 2022-01-13 | SMDMB-300036-SMDES |  |  | SMDMB-300096-SMDES | 2022-02-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 | 2016BW25B220250041;1907BW25D420240002 | 修改主办所及设总;修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
| false | TGS / 04 04 SMPGL E |  | TGS | / | 04 | 04 | SMPGL | E | 离相母线及附属设备控制及信号接线图、控制逻辑图 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 是 | SMPGL-300003-SMPMB-405A |  |  |  |  | SMPGL-300012-SMPMB-405A | 2026-02-13 | C |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 21:58 | Super@root
8 | false | PH - 04 03 B SMPEY |  | PH | - | 04 | 03 | B | SMPEY | 工艺管道及设备号段要求 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-12 | 否 | SMDMB-302074-SMPMB | 2025-09-12 |  | 2025-09-26 | SMPEY-300001-SMPMB-605A | SMPEY-300001-SMPMB-605A | 2025-09-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RNI - 12 05 N SMPLH |  | RNI | - | 12 | 05 | N | SMPLH | 探测器安装和机柜布置图 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-09-10 22:38 | Super@root
|  | RX HRT 04 01 N B |  | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 2021-12-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2024-02-05 | 是 | SMDNC-300627-SMDMB | 2022-01-26 | SMDMB-300055-SMDNC | 2024-02-18 | SMDMB-300652-SMDNC | SMDMB-300652-SMDNC | 2024-02-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G08，设定终版时间； | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | WSS PO 12 03 SMPPA E |  | WSS | PO | 12 | 03 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵电负荷资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-11 | 否 | SMPPA-300004-SMPMB-133A | [9 empty] | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
| false | WES PO 04 06 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | SMPAR-300021-SMPMB-115A | 2024-04-30 |  | 2024-10-24 | SMDMB-300948-SMPMB | SMDMB-300948-SMPMB | 2024-10-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-06 01:15 | Super@root |  | 2024-10-22 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | CI - 04 03 T E |  | CI | - | 04 | 03 | T | E | 汽轮机安装起吊示意图（包括主要部件重量、高度、起吊工具等）和大修解体时各零部件的外型尺寸、重心位置、重量等资料（含大件摆放图）。 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 06 SMPFH B |  | RX/QC | RFH | 04 | 06 | SMPFH | B | 拉伸机和清洁机的外形尺寸与重量（包括存贮台架的支腿的压应力） | 929179 | 2027-01-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
4 |  | EMA - 01 01 E B |  | EMA | - | 01 | 01 | E | B | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-27 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-05-31 | SMDMB-300118-SMDES |  |  | SMDMB-300118-SMDES | 2022-05-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 编制 |  | 2024-07-26 | 1907BW25D220240002 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 2022.01.28收到北京意见单，2022.01.30发送意见单给华东院，截至2022.04.25未收到华东院反馈 | [5 empty] | 2022-04-25
| false | WCW - 06 01 SMPBD E |  | WCW | - | 06 | 01 | SMPBD | E | 就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 是 | SMPBD-300006-SMPMB-332A |  |  |  |  | SMPBD-300014-SMPMB-332A | 2025-07-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2024-01-23 17:40 | Super@root
7 | false | DY - 04 03 B SMPES |  | DY | - | 04 | 03 | B | SMPES | DY子项EET系统低压配电柜二次典型图 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:21 | Super@root
| false | ZBR PO 04 18 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 18 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电动机特性曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | HMI NI 04 05 SMPAX B |  | HMI | NI | 04 | 05 | SMPAX | B | 起吊装置可燃物清单：根据设备闸门起吊装置技术规格书附录C的要求提供设备可燃物清单表格 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
|  | TFM/TSM NI 02 01 B N |  | TFM/TSM | NI | 02 | 01 | B | N | 请贵院提供设计的主给水流量量程、主蒸汽流量量程，以及主给水额定流量、主蒸汽额定流量。 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 否 | SMDMB-300535-SMDNC | 2023-10-26 |  | 2023-11-01 | SMDNC-300530-SMDMB | SMDNC-300530-SMDMB | 2023-11-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G10，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-09-19 16:46 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
5 |  | RCV RCS 01 01 B N |  | RCV | RCS | 01 | 01 | B | N | 一回路冷却剂裂变产物和腐蚀产物源项计算中，树脂床、过滤器对各种放射性核素的净化系数，化容系统对各种放射性核素的脱气功能 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | SMDMB-300574-SMDNC | 2023-12-11 |  | 2024-02-05 | SMDNC-300633-SMDMB | SMDNC-300633-SMDMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09,新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TA - 04 04 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 04 | SMPCL | E | 辅助变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | SMPCL-300008-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300008-SMPMB-403A | 2026-01-08 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | WDP - 11 02 SMPFK B |  | WDP | - | 11 | 02 | SMPFK | B | 除盐水生产系统仪控土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
500 |  | RCS RNS 02 01 N B |  | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 2022-06-10 | 2024-08-27 | 2025-02-23 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-14 | 是 |  | 2024-10-23 | 是 | SMDNC-300778-SMDMB | 2022-07-27 | SMDMB-300212-SMDNC | 2024-10-26 | SMDMB-300798-SMDNC | SMDMB-300798-SMDNC | 2024-10-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
2 |  | RX NI 13 01 N B |  | RX | NI | 13 | 01 | N | B | LOCA事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2022-09-30 | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2022-10-20 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-10-25 | SMDMB-300260-SMDNC |  |  | SMDMB-300260-SMDNC | 2022-10-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口、SMDNC-000821-SMDMB | 2026-01-08 | SMDNC-000280-SMDMB、040# | G08，设定终版时间、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf
| false | CCV - 12 04 SMPGA B |  | CCV | - | 12 | 04 | SMPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | CI - 04 02 T E |  | CI | - | 04 | 02 | T | E | 汽轮发电机组基础图、荷载（包括基座参考外形图、汽轮机地脚螺栓图、埋件、开孔、标高等满足土建设计要求的所有信息） | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | CHC RX 04 10 SMPWW B |  | CHC | RX | 04 | 10 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用气及排放介质的条件（含排放量、组分、温度、压力、放射性等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | SMPWW-300005-SMPMB-309A | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | SMDMB-301976-SMPMB | SMDMB-301976-SMPMB | 2025-08-20 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-28 02:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 05 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 05 | JDPZF | B | 系统文件接口，包括流程图、管阀清单，报警手册等（废滤芯转运） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | SMPZF-300018-SMPMB-285A |  |  |  |  | SMPZF-300018-SMPMB-285A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:53 | Super@root
| false | HMI NI 12 01 SMPAX B |  | HMI | NI | 12 | 01 | SMPAX | B | 起吊装置用电信息清单：根据设备闸门起吊装置技术规格书附录D电气设备负荷特性资料表提供起吊装置用电需求 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | TGS / 04 06 SMPGL E |  | TGS | / | 04 | 06 | SMPGL | E | I/O清单 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 是 | SMPGL-300005-SMPMB-405A |  |  |  |  | SMPGL-300005-SMPMB-405A | 2025-10-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 21:58 | Super@root
| false | RSI PO 04 17 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 设备自带仪表用电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | SMPCB-300007-SMPMB-127A | 2025-03-03 |  | 2025-03-03 | SMDMB-301392-SMPMB | SMDMB-301392-SMPMB | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCI TG 02 02 T E |  | VCI | TG | 02 | 02 | T | E | 二层：画面、报警、设定值等（后续与DCS确认是否增加内容） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | WES FI 06 03 SMPDB B |  | WES | FI | 06 | 03 | SMPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# | 929179 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | SMPDB-300002-SMPMB-243A | 2023-09-27 |  | 2024-03-26 | SMDMB-300418-SMPMB | SMDMB-300418-SMPMB | 2024-03-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 01:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 04 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 泵组总装图、外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 是 | SMPAR-300003-SMPMB-117A | 2024-05-30 |  |  |  | SMDMB-302691-SMPMB | 2026-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:30 | Super@root |  | 2026-02-05 | 1907BW310020260027 | 修改电机重量(李杰总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
8 |  | TFM CB 02 02 B E |  | TFM | CB | 02 | 02 | B | E | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2024-04-15 | 2024-12-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-10 | 否 |  | 2024-12-24 | 否 | SMDMB-300251-SMDES | 2022-02-09 | SMDES-300080-SMDMB | 2025-01-07 | SMDES-300255-SMDMB | SMDES-300255-SMDMB | 2025-01-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-07-21 | 19# | JDDES-000112-JDDMB,1907BW25D120240005修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 08 YPXH B |  | BOP | - | 04 | 08 | YPXH | B | 智能化系统网络图 | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | TFD - 04 01 SMPHJ E |  | TFD | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器外形图（含荷载） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300003-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300050-SMPMB-002A | 2026-02-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
13 |  | NI - 01 01 B E |  | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 2022-01-10 | 2022-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-12-27 | 否 |  | 2021-12-26 |  | 2023-06-14 | SMDES-300181-SMDMB | SMDES-300181-SMDMB | 2023-06-14 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 编制 |  | 2024-07-26 | 1907BW25D220240002 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-05-17 |  | 升版接口_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | 截至4.25未收到总部反馈 | [5 empty] | 2022-05-25 |  | 是
21 | false | VDS - 04 05 SMPSZ B |  | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | SMPSZ-300006-SMPMB-302F | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | SMDMB-302627-SMPMB | SMDMB-302627-SMPMB | 2026-02-04 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTG — 12 01 E N |  | TTG | — | 12 | 01 | E | N | ANALOG SIGNALS SCALE 模拟量信号量程 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 2025-03-20 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-11 | 是 | SMDES-300004-SMDNC | 2024-12-19 | 否 | SMDES-300047-SMDNC | 2024-04-17 | SMDNC-300004-SMDES | 2025-07-28 | SMDNC-300051-SMDES | SMDNC-300051-SMDES | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
446 |  | RCS RX 04 07 N B |  | RCS | RX | 04 | 07 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 是 | SMDNC-300804-SMDMB | 2024-11-27 |  | 2024-12-24 | SMDMB-300830-SMDNC | SMDMB-300830-SMDNC | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G03，2022.05.26新增施工图接口.G05,2022.7.25经协商，终版预报日期定为2023.8.30；G08，设定终版时间20231024：堆顶通风优化方案确定后提供 | 2024-08-02 | 15# | SMDNC-000421-SMDMB修改终版及关闭时间；待堆顶通风优化方案确定后提供，SMDNC-000280-SMDMB,SMDNC-000288-SMDMB，终版时间 ；SMDNC-000354-SMDMB， | 曹婧@caojing | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 动力院反馈：堆顶通风优化方案确定后提供 | [5 empty] | 2023-09-27 |  | 否
|  | TFH — 02 04 E N |  | TFH | — | 02 | 04 | E | N | 主蒸汽破口后的主给水温度变化（用于蒸汽破口分析) | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
|  | RCS RX 01 02 B N |  | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 2021-12-31 | 2024-01-31 | 2024-06-20 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-31 | 否 |  | 2024-01-31 | 否 | SMDMB-300636-SMDNC | 2022-10-24 | SMDNC-300245-SMDMB | 2024-09-03 | SMDNC-300761-SMDMB | SMDNC-300761-SMDMB | 2024-09-03 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  |  | 吴茜婷@wuxt | 编制 | G08，设定终版时间； | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 否
|  | TFM - 02 03 B N |  | TFM | - | 02 | 03 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300689-SMDNC | 2024-03-26 |  | 2025-08-21 | SMDNC-300964-SMDMB | SMDNC-300964-SMDMB | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
| false | REB PO 04 02 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | SMPCB-300004-SMPMB-116A | 2024-04-17 |  | 2024-04-17 | SMDMB-300488-SMPMB | SMDMB-300488-SMPMB | 2024-04-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTV PO 04 05 SMPAE E |  | TTV | PO | 04 | 05 | SMPAE | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；工艺系统说明书 | 929179 | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAE-300004-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300004-SMPMB-132A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
| false | TFR - 04 04 SMPHJ E- |  | TFR | - | 04 | 04 | SMPHJ | E | 低加疏水箱放水阀门信息 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:30 | Super@root
| false | WCW PM 02 03 SMPBJ B |  | WCW | PM | 02 | 03 | SMPBJ | B | 瞬态分析报告 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | EMP/Q — 11 11 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 11 | SMPCJ | B | 三维模型：+14.6m&+19.0m | 929179 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-30 | 否 | SMPCJ-300065-SMPMB-210A | 2024-06-04 |  | 2024-06-04 | SMDMB-300624-SMPMB | SMDMB-300624-SMPMB | 2024-06-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | HMI KX 06 06 B SMPMG |  | HMI | KX | 06 | 06 | B | SMPMG | 电源箱位置 | 929179 | 2025-09-20 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | SMDMB-302067-SMPMB | 2025-09-11 |  | 2025-09-19 | SMPMG-300004-SMPMB-325A | SMPMG-300004-SMPMB-325A | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-09-05 |  | 补充主设及设总信息 | Super@root | 2025-05-09 01:08 | Super@root | [5 empty] | 不具备打开调整，已与采购协调修改打开时间至25.9.15，接口手册未升版 | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2025-09-05 |  | 是
| false | CIS PO 04 15 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | SMPCB-300011-SMPMB-126A | 2024-02-04 |  | 2024-08-20 | SMDMB-300828-SMPMB | SMDMB-300828-SMPMB | 2024-08-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-12 23:10 | Super@root |  | 2024-08-12 |  | 采购申请重新打开接口传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | RSI PO 04 18 B SMPCB |  | RSI | PO | 04 | 18 | B | SMPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | SMDMB-300276-SMPMB | 2024-01-29 |  | 2024-10-25 | SMPCB-300000-SMPMB-127A | SMPCB-300000-SMPMB-127A | 2024-10-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 04 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 04 | SMPCL | E | 主变高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 否 | SMPCL-300020-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300020-SMPMB-403A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | CCV - 12 06 SMPGA B |  | CCV | - | 12 | 06 | SMPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | FDP - 12 02 SMPFE B |  | FDP | - | 12 | 02 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组压力开关、压力表材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 是 | SMPFE-300016-SMPMB-611A |  |  |  |  | SMPFE-300025-SMPMB-611A | 2026-02-28 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root
| false | RCV PO 04 06 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 否 | SMPCB-300000-SMPMB-111A | 2024-11-28 |  |  |  | SMDMB-301721-SMPMB | 2025-06-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:23 | Super@root |  | 2025-06-04 | SMPCB-200031-SMPMB-111A | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | NI - 01 03 B N |  | NI | - | 01 | 03 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度 | 929179 | 2022-07-25 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-07-15 | 否 |  | 2022-07-14 |  | 2023-01-04 | SMDNC-300284-SMDMB | SMDNC-300284-SMDMB | 2023-01-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 编制 | G04，7.12修改接口流水编号 | 2022-07-20 |  | 增加所编制人 |  | 2022-07-13 00:58 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 12 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 12 | SMPBJ | B | 水泵特性曲线及数据表 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | EM* - 04 07 SMPXH B |  | EM* | - | 04 | 07 | SMPXH | B | 中压移动电源接口箱外形图、一次图、二次图、安装要求等 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
| false | WCS CI 12 02 SMPFK E |  | WCS | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | SMPFK-300018-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300050-SMPMB-609A | 2025-11-21 | F |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
9 | false | DY - 04 01 B SMPES |  | DY | - | 04 | 01 | B | SMPES | DY子项EET低压配电柜配电室布置图 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| false | WUC - 04 02 SMPCT E |  | WUC | - | 04 | 02 | SMPCT | E | 设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 | 929179 | 2024-12-08 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | SMPMB-300001-SMDES-240A |  |  |  |  | SMPCT-300018-SMPMB-240A | 2025-08-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2024-12-09 18:05 | Super@root
| false | VEE RS 04 01 JDPGA B |  | VEE | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 是 | SMPGM-300073-SMPMB-302A |  |  |  |  | SMDMB-301183-SMPMB | 2024-12-24 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:55 | Super@root
367 |  | RCS TTB 02 07 N B |  | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 2022-05-20 | 2025-08-30 | 2026-04-25 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2025-09-04 | 是 | SMDNC-300974-SMDMB | 2022-06-09 | SMDMB-300179-SMDNC | 2025-09-18 | SMDMB-300999-SMDNC | SMDMB-300999-SMDNC | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间、1907JYSZ20250009 | 2026-01-13 | 37# | 核工冀设发〔2024〕5号调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI - 12 01 SMPST B |  | NI | - | 12 | 01 | SMPST | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPST-300003-SMPMB-148A | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | SMDMB-301998-SMPMB | SMDMB-301998-SMPMB | 2025-08-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 148A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
11 | false | VMO - 04 02 SMPSZ B |  | VMO | - | 04 | 02 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | SMPSZ-300013-SMPMB-302F | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | SMDMB-302120-SMPMB | SMDMB-302120-SMPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | BOP - 12 02 SMPAW B- |  | BOP | - | 12 | 02 | SMPAW | B | AF子项吊车(7HBP012PT、7HBP013PT)配套电源箱进线开关型号、参数（额定电流和极限分断能力）和接线点电缆规格；配套电源箱发热量。 | 929179 | 2958101 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 202X | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-24 |  |  | Super@root | 2024-05-09 22:59 | Super@root
504 |  | RCS TSM 02 02 N B |  | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 2022-05-30 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 否 |  | 2024-07-23 | 是 | SMDNC-300749-SMDMB | 2022-06-04 | SMDMB-300161-SMDNC | 2024-08-07 | SMDMB-300769-SMDNC | SMDMB-300769-SMDNC | 2024-08-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 01 B SMPWW |  | CHC | RX | 04 | 01 | B | SMPWW | 非能动氢复合器总体布置型式 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | SMDMB-302024-SMPMB | 2025-08-29 |  |  |  | SMDMB-302024-SMPMB | 2025-08-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-28 02:51 | Super@root
|  | 00 — 01 01 B E |  | 00 | — | 01 | 01 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 2022-04-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-26 | 否 |  | 2022-04-05 | 否 |  | 2022-03-10 | SMDES-300094-SMDMB | 2023-03-27 | SMDES-300163-SMDMB | SMDES-300163-SMDMB | 2023-11-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1907BW25C320240003 | 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14 |  | 是
26 | false | EES - 04 02 B SMPES |  | EES | - | 04 | 02 | B | SMPES | EES系统一次图 | 929179 | 2026-03-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:19 | Super@root
| false | ZBR CS 04 05 SMPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 05 | SMPAD | B | 管口或法兰端口处理 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300002-SMPMB-254A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | SMDMB-302665-SMPMB | SMDMB-302665-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 01 SMPCL E |  | TS | - | 04 | 01 | SMPCL | E | 高压厂用变压器外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-11 | 是 | SMPCL-300001-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300022-SMPMB-403A | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
10 |  | TSA RCS 01 01 B N |  | TSA | RCS | 01 | 01 | B | N | TSA系统布置 | 929179 | 2023-10-31 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 否 | SMDMB-300542-SMDNC | 2023-10-31 |  | 2023-12-01 | SMDNC-300558-SMDMB | SMDNC-300558-SMDMB | 2023-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 | G09,新增施设接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 04 03 - B- |  | WCF | PM | 04 | 03 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备数据表 | 2025-06-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | TSR TFD 01 02 E T |  | TSR | TFD | 01 | 02 | E | T | 发电机出口断路器，离相封闭母线的对地电容 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root | [5 empty] | 因为发电机出口断路器还未招标，也无法提供接口信息中的对地电容参数 。所以暂时无法给出明确打开时间 | [5 empty] | 2025-11-24 | 李丹a@lidana
| false | CLM NI 04 01 SMPAX B |  | CLM | NI | 04 | 01 | SMPAX | B | 伸缩升降平台土建接口图：提供伸缩升降平台外形尺寸、重心；现场预制件详图（包括布置图） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | EMP/Q — 16 01 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 16 | 01 | SMPCJ | B | DX条件提资 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 否 | SMPCJ-300039-SMPMB-210A | 2024-02-04 |  | 2024-02-04 | SMDMB-300293-SMPMB | SMDMB-300293-SMPMB | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | AM - 04 03 SMPAP B |  | AM | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 喷头的样本（包括连接短管管径、壁厚及长度、安装方式）：K系数、工作压力、材质、喷头技术参数及洒水曲线、重量、重心等 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-22 | 否 | SMPAP-300012-SMPMB-612X | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300755-SMPMB | SMDMB-300755-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
454 |  | MF — 01 01 E B |  | MF | — | 01 | 01 | E | B | 提供MF(5/6号常规岛事故排油坑）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 2022-01-15 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-18 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300382-SMDMB | 2022-01-27 | SMDMB-300055-SMDES | 2026-02-06 | SMDMB-300398-SMDES | SMDMB-300398-SMDES | 2026-02-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | 1907BW25C320240003、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14 |  | 是
1 |  | NI NI 01 01 N B |  | NI | NI | 01 | 01 | N | B | 探测器组件拆除装置在堆内构件水池运动范围 | 929179 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | SMDNC-300574-SMDMB | 2023-12-29 |  |  |  | SMDMB-300619-SMDNC | 2024-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G08，新建接口 | 2025-07-11 | SMDNC-000377-SMDMB | 变更接口打开关闭时间 | 曹婧@caojing | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-07-11 | SMDNC-000693-SMDMB | 因本项目堆内构件水池土建与参考项目变化较大，需要对部分接口进行升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZST QX 05 02 SMPKP B |  | ZST | QX | 05 | 02 | SMPKP | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、除盐水管、放射性排水管、设备排气管等。 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | CSP PO 04 14 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 14 | SMPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-05 | 是 | SMPAK-300023-SMPMB-112A | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | SMDMB-300168-SMPMB | SMDMB-300168-SMPMB | 2023-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加编制 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTL CI 02 01 T E |  | TTL | CI | 02 | 01 | T | E | 三级旁路减温水压力及流量要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | WUC - 06 01 SMPCT E |  | WUC | - | 06 | 01 | SMPCT | E | 设备性能参数表（电气）及电负荷清单，包括电动机功率、电压、转速等 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | SMPCT-300006-SMPMB-240A |  |  |  |  | SMPCT-300022-SMPMB-240A | 2025-11-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2024-12-09 18:05 | Super@root
| false | EM* - 04 04 B SMPXH |  | EM* | - | 04 | 04 | B | SMPXH | 10kV开关柜机械联锁图 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
| false | CSP PO 04 17 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | SMPAR-300115-SMPMB-123A | 2024-10-25 |  | 2024-10-25 | SMDMB-300950-SMPMB | SMDMB-300950-SMPMB | 2024-10-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD - 11 01 SMPFK B |  | WCD | - | 11 | 01 | SMPFK | B | WCD 电仪土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
450 |  | TE — 01 01 E B |  | TE | — | 01 | 01 | E | B | 提供TE(辅助变压器区域及公用10kV配电间）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 2022-01-15 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-18 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-01-27 | SMDMB-300058-SMDES |  |  | SMDMB-300058-SMDES | 2022-01-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | G39 修改FIN;1907BW25C320240003、1907JYSZ20250009 | 2025-12-15 | 39#,37# | SMDES-000283-SMDMB;修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14
|  | NI EA* 01 01 N B |  | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2021-12-31 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-18 | 是 |  | 2022-01-18 | 否 | SMDNC-300041-SMDMB | 2022-06-23 |  |  |  | SMDMB-300198-SMDNC | 2022-06-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | G01,增加接口，G02修改第二方代码 | 2025-06-04 | 1907BW25B120250005 | 修改主办 | 曹婧@caojing | 2022-01-06 22:19 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/8/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCI PO 04 07 SMPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 07 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | SMPAJ-300046-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300046-SMPMB-134A | 2025-06-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
13 | false | EE/ER - 04 02 B SMPES |  | EE/ER | - | 04 | 02 | B | SMPES | 核岛低压配电柜负荷馈线表或系统单线图 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
530 |  | RCS NI 01 07 N B |  | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 929179 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-12-31 | 否 | SMDNC-300026-SMDMB | 2021-12-30 |  | 2022-02-28 | SMDMB-300087-SMDNC | SMDMB-300087-SMDNC | 2022-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | TGS / 04 02 SMPGL E |  | TGS | / | 04 | 02 | SMPGL | E | 离相母线及附属设备技术参数及安装资料 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-08-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | SMPGL-300000-SMPMB-405A |  |  |  |  | SMPGL-300010-SMPMB-405A | 2026-02-11 | C |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 21:58 | Super@root
| false | HRT RX 04 02 SMPAB B |  | HRT | RX | 04 | 02 | SMPAB | B | 环吊三维模型（符合CNPE格式规定的） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | SMPAB-300014-SMPMB-200A | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | SMDMB-301846-SMPMB | SMDMB-301846-SMPMB | 2025-07-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WND YB 12 01 SMPFK B |  | WND | YB | 12 | 01 | SMPFK | B | WND水泵电气资料（包括电源接口位置、电机参数、启动电流、额定电流、电机加热器容量及接线盒位置、接线盒大小） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | WGD TGH 02 02 T E |  | WGD | TGH | 02 | 02 | T | E | 安全回路油压开关信号(A列，B列) | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | HMI KP 06 24 SMPEB B |  | HMI | KP | 06 | 24 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300002-SMPMB-204A | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 | SMDMB-300937-SMPMB | SMDMB-300937-SMPMB | 2024-10-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC - 12 06 SMPCW B |  | WSC | - | 12 | 06 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300020-SMPMB-312A | 2024-02-29 |  | 2024-02-29 | SMDMB-300350-SMPMB | SMDMB-300350-SMPMB | 2024-02-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TSC 02 02 N E |  | RCS | TSC | 02 | 02 | N | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-10 | 是 | SMDNC-300068-SMDES | 2025-09-10 |  | 2025-11-24 | SMDES-300081-SMNDC | SMDES-300081-SMNDC | 2025-11-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 1907JYSZ20250009 |  | 37# | 新增 |  | 2025-07-31 23:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCC RCS 02 01 B N |  | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-21 | 否 | SMDMB-300590-SMDNC | 2023-12-21 |  |  |  | SMDNC-301010-SMDMB | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | EMP/Q — 04 03 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 | 929179 | 2024-01-10 | 2024-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | SMPCJ-300010-SMPMB-210A | 2023-12-21 |  | 2024-10-30 | SMDMB-300977-SMPMB | SMDMB-300977-SMPMB | 2024-10-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root |  | 2024-10-25 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
|  | RCV RCS 02 04 B N |  | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | SMDMB-300695-SMDNC | 2024-03-29 |  | 2024-06-06 | SMDNC-300712-SMDMB | SMDNC-300712-SMDMB | 2024-06-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | VDS RS 04 01 JDPGA B |  | VDS | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | SMPGM-300228-SMPMB-302A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | SMDMB-302629-SMPMB | SMDMB-302629-SMPMB | 2026-02-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-19 22:37 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | 06 - 04 03 SMPAP B |  | 06 | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 提供泄压阀的技术参数、规格型号、安装要求、安装孔洞尺寸 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 否 | SMPAP-300003-SMPMB-612X | 2024-06-22 |  | 2024-06-22 | SMDMB-300661-SMPMB | SMDMB-300661-SMPMB | 2024-06-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 上海分公司 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 06 01 SMPFK B |  | WDP | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产系统电缆清单 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | WCW 0 12 06 SMPBM B |  | WCW | 0 | 12 | 06 | SMPBM | B | 旋转滤网电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root
| false | HRT RX 10 06 SMPAB B |  | HRT | RX | 10 | 06 | SMPAB | B | 轮压（各种工况下的最大和最小轮压） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAB-300016-SMPMB-200A | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | SMDMB-301834-SMPMB | SMDMB-301834-SMPMB | 2025-07-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 02 01 SMPBP B |  | HEN | NI | 02 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯的用电资料 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | SMPBP-300005-SMPMB-190B | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | SMDMB-302362-SMPMB | SMDMB-302362-SMPMB | 2025-11-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-12 02:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 02 02 SMPCJ B |  | EES | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) | 929179 | 2024-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 否 | SMPQD-300013-SMPMB-211B | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | SMDMB-301992-SMPMB | SMDMB-301992-SMPMB | 2025-08-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT RS 04 01 JDPGA B |  | ZGT | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 是 | SMPGM-300076-SMPMB-302A | 2025-01-26 |  | 2025-10-09 | SMDMB-302192-SMPMB | SMDMB-302192-SMPMB | 2025-10-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2024-04-27 00:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSS PO 04 02 SMPPA E |  | WSS | PO | 04 | 02 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵土建资料（包括基础尺寸、静载荷、动载荷） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-11 | 否 | SMPPA-300007-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300015-SMPMB-133A | 2025-12-08 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
| false | EMP/Q — 04 02 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 02 | SMPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 | 929179 | 2024-01-10 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | SMPCJ-300029-SMPMB-210A | 2024-01-02 |  | 2024-02-22 | SMDMB-300346-SMPMB | SMDMB-300346-SMPMB | 2024-02-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 18 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-09-20 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | SMPCB-300007-SMPMB-126A | 2024-02-07 |  | 2024-02-07 | SMDMB-300314-SMPMB | SMDMB-300314-SMPMB | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 否
393 |  | RCS SX 04 01 N B |  | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 2022-08-15 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-24 | 是 |  | 2024-01-31 | 是 | SMDNC-300612-SMDMB | 2022-09-29 | SMDMB-300237-SMDNC | 2025-06-24 | SMDMB-300933-SMDNC | SMDMB-300933-SMDNC | 2025-06-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G04，新增施工图接口2022.08.09；G08，设定终版时间 | 2025-06-16 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 李丹a@lidana | 2022-08-11 17:50 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-06-16 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
753 |  | RCS TSM 01 01 N B |  | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 2021-12-15 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-23 | 是 |  | 2021-12-23 | 否 | SMDNC-300008-SMDMB | 2022-01-24 | SMDMB-300049-SMDNC | 2023-08-15 | SMDMB-300455-SMDNC | SMDMB-300455-SMDNC | 2023-08-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G09，调整打开时间；G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 01 SMPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300121-SMPMB-118A | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | SMDMB-301437-SMPMB | SMDMB-301437-SMPMB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 05 01 SMPFK B |  | WDP | - | 05 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产厂房/分配厂房系统管道安装布置图三维模型 | 929179 | 2026-04-20 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | WND YB 04 02 SMPFK B |  | WND | YB | 04 | 02 | SMPFK | B | WND水泵资料（电机发热量、水泵基础、静动载荷、外形尺寸、水泵参数、性能曲线、两台泵并联性能曲线等） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
57 | false | RBM PO 04 14 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300016-SMPMB-123A | 2023-11-21 |  | 2024-01-29 | SMDMB-300274-SMPMB | SMDMB-300274-SMPMB | 2024-01-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
732 |  | RCS RHR 02 02 N B |  | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 2021-12-30 | 2026-04-30 | 2026-10-27 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-22 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-02-21 | SMDMB-300077-SMDNC |  |  | SMDMB-300077-SMDNC | 2022-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
18 | false | WSP - 01 03 SMPFK B |  | WSP | - | 01 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统 P&ID 图 | 929179 | 2024-09-25 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 是 | SMPFK-300008-SMPMB-614A | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | SMDMB-301323-SMPMB | SMDMB-301323-SMPMB | 2025-01-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 曾柯淏@zengkh | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设、参办所信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HFL - 12 03 SMPAY B |  | HFL | - | 12 | 03 | SMPAY | B | HFL燃料厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
5 | false | PH - 06 04 B SMPEY |  | PH | - | 06 | 04 | B | SMPEY | 电缆编码规则及号段 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | SMDMB-302070-SMPMB | 2025-09-11 |  | 2025-09-26 | SMPEY-300002-SMPMB-605A | SMPEY-300002-SMPMB-605A | 2025-09-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCF ZK 04 05 JDPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | VCF系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | ZST QF 04 15 B SMPKP |  | ZST | QF | 04 | 15 | B | SMPKP | 200L钢桶图纸 | 929179 | 2026-02-05 | 2026-05-01 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 否 | SMDMB-302613-SMPMB | 2026-02-02 |  |  |  | SMDMB-302613-SMPMB | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | 06 - 04 02 SMPAP B |  | 06 | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 提供主要设备和部件图纸并提供核算之后的气体消防设计计算书、设计说明、原理图及荷载等 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 否 | SMPAP-300002-SMPMB-612X | 2024/6/14 |  | 2024-06-22 | SMDMB-300664-SMPMB | SMDMB-300664-SMPMB | 2024-06-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 上海分公司 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 10 06 SMPKP B |  | ZST | QX | 10 | 06 | SMPKP | B | 3、4层土建接口QX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋件要求、地坑、钢平台等） | 929179 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | TP - 04 08 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 08 | SMPCL | E | 主变汇控箱端子图（含电量及非电量信号端子图、外形图） | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | WDC - 12 01 SMPKP B |  | WDC | - | 12 | 01 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备仪控设备接口信息（仪表选型、信号类型、连接及安装形式） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 打开 | 打开 | 2025-11-24 | 否 | SMPKP-300001-SMPMB-361A | 2025-11-25 | 是 | SMPKP-300001-SMPMB-361A |  |  |  |  | SMDMB-302606-SMPMB | 2026-01-30 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 361A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 核设备所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-07-09 02:07 | Super@root
| false | WNC PO 04 04 SMPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300071-SMPMB-118A | 2025-01-03 |  | 2025-01-03 | SMDMB-301232-SMPMB | SMDMB-301232-SMPMB | 2025-01-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 12 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | SMPAK-300008-SMPMB-112A | 2023-11-10 |  | 2025-11-05 | SMDMB-302316-SMPMB | SMDMB-302316-SMPMB | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-21 | 1907BW22R120240004； | 2404修改主办； | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WES PO 04 07 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 是 | SMPAR-300012-SMPMB-115A | 2024-06-11 |  | 2024-11-13 | SMDMB-301014-SMPMB | SMDMB-301014-SMPMB | 2024-11-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | Super@root | 2023-09-06 01:15 | Super@root |  | 2024-10-22 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
1 |  | NI RCS 04 02 N B |  | NI | RCS | 04 | 02 | N | B | 对于使用核岛厂房+20m平台80t电动平板运输车运输的物项，请提供相关运输物项信息，包括名称、重量、外形尺寸、运输路线、整体运输或者分包运输等 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 作废 | G07,经双方同意，20230301新增接口、JDDNC-000286-JDDMB | 2025-07-07 | 36# | 20230301新增接口、作废 | 李丹a@lidana | 2023-03-02 00:35 | 郭雨晴@guoyq
| false | EMP/Q — 11 05 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 05 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+14.6m&+19.0m | 929179 | 2024-07-30 | 2024-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | SMPCJ-300068-SMPMB-210A | 2024-08-06 |  | 2024-08-06 | SMDMB-300791-SMPMB | SMDMB-300791-SMPMB | 2024-08-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 04 01 SMPFK E |  | WCR | CI | 04 | 01 | SMPFK | E | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | SMPFK-300028-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300038-SMPMB-609A | 2025-08-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | HEB BOP 01 01 SMYPC B |  | HEB | BOP | 01 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2023-11-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | SMPYC-300004-SMPMB-190A | 2023-10-30 |  | 2025-03-26 | SMDMB-301481-SMPMB | SMDMB-301481-SMPMB | 2025-03-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQB PO 04 01 SMPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300119-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301456-SMPMB | SMDMB-301456-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
726 |  | RCS TSM 04 01 N B |  | RCS | TSM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主蒸汽管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求 | 2021-12-25 | 2026-04-30 | 2026-10-27 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-23 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-03 | SMDMB-300016-SMDNC |  |  | SMDMB-300016-SMDNC | 2022-01-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
| false | RFT WCC 04 06 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300032-SMPMB-253A | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | SMDMB-300051-SMPMB | SMDMB-300051-SMPMB | 2023-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-22 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSR 04 14 T E |  | CI | TSR | 04 | 14 | T | E | MSR检修平台（包含MSR本体、系统阀门、疏水箱等设备）安装布置信息，荷载、大小、位置、标高 | 929179 | 2024-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | EMP/Q — 08 01 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 01 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-07 | 是 | SMPCJ-300007-SMPMB-210A | 2023-10-19 |  |  |  | SMDMB-302599-SMPMB | 2026-01-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-14 00:49 | Super@root |  | 2026-01-20 | SMPCJ-300099-SMPMB-210A | 供应商根据该层燃油输送泵电机接线位置朝向，修改电缆走向位置示意。现对接口图纸进行修改升版，故申请重新打开此接口。不产生其他影响。（苑若彤确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | EP*/EE*/ET*/LNM / 04 01 PER E |  | EP*/EE*/ET*/LNM | / | 04 | 01 | PER | E | 常规岛配电盘（尺寸、质量、基础预埋、柜底开口、元器件样本资料、配电柜典型模数表等）与土建接口（含三维模型） | 929179 | 2026-02-01 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | SMPER-300000-SMPMB-412A |  |  |  |  | SMPER-300002-SMPMB-412A | 2026-02-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
| false | WDP - 11 01 SMPFK B |  | WDP | - | 11 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产厂房/分配厂房土建布置资料（包括管沟、排水沟、围堰、废水中和池、爬梯，检修平台，操作平台等资料。以上资料均为依据采购方的除盐水生产厂房建筑作业图提交的接口资料） | 929179 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
579 |  | CB WCW 05 02 E B |  | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 2022-01-10 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-09-29 | 否 | SMDES-300354-SMDMB | 2022-09-25 | SMDMB-300146-SMDES | 2025-11-27 | SMDMB-300369-SMDES | SMDMB-300369-SMDES | 2025-11-27 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | 1907BW22K020250035、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 2025.3.19 调整主办所 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 06 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 06 | SMPCL | E | 主变本体端子箱端子图（含主变报警手册相关资料） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
9 | false | WCF PM 10 04 SMPBM B |  | WCF | PM | 10 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D1/D2/D3/DX图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | SMPBM-300017-SMPMB-320A | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | SMDMB-302081-SMPMB | SMDMB-302081-SMPMB | 2025-09-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RX RCS 02 03 B N |  | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 2022-01-05 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-04 | 否 |  | 2024-11-01 | 是 | SMDMB-300808-SMDNC | 2022-02-20 | SMDNC-300057-SMDMB | 2024-11-29 | SMDNC-300807-SMDMB | SMDNC-300807-SMDMB | 2024-11-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G08，设定终版时间； | 2024-08-02 | / | 变更主办所 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 此接口原主办方为总部建筑结构所，计划终版打开日期为2024.6.30号，总部建筑结构所未按时打开。2024.8.2号此接口主办方变更为河北分公司建筑结构所。变更主办方后未及时通知河北建筑结构所，导致接口延误。 | [5 empty] | 2024-10-31 | 周立欣@zhoulx | 是
|  | HEN NI 08 01 SMPYC B |  | HEN | NI | 08 | 01 | SMPYC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
9 | false | CSP PO 04 16 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300005-SMPMB-123A | 2023-12-01 |  | 2024-01-09 | SMDMB-300232-SMPMB | SMDMB-300232-SMPMB | 2024-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
585 |  | RCS RCV 02 17 N B |  | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-23 | 是 |  | 2022-05-23 | 否 | SMDNC-300121-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300145-SMDNC | 2023-07-28 | SMDMB-300428-SMDNC | SMDMB-300428-SMDNC | 2023-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 10 B SMPLK |  | NI | - | 04 | 10 | B | SMPLK | 蓄电池组至直流柜的出线电缆规格及数量 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-20 | 否 | SMDMB-300080-SMPMB | 2023-10-20 |  | 2025-06-25 | SMPLK-300003-SMPMB-415A | SMPLK-300003-SMPMB-415A | 2025-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-09-27 22:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI RS 04 04 JDPGA B |  | NI | RS | 04 | 04 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.00m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-06 | 是 | SMPGM-300149-SMPMB-302A |  |  |  |  | SMDMB-301657-SMPMB | 2025-05-29 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | TFA EX 04 03 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300006-SMPMB-253A | 2023-07-07 |  | 2023-07-07 | SMDMB-300005-SMPMB | SMDMB-300005-SMPMB | 2023-07-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 09 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 09 | SMPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAJ-300049-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300092-SMPMB-134A | 2026-01-08 | F |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | TFE CI 01 04 T E |  | TFE | CI | 01 | 04 | T | E | 凝汽器检漏装置P&ID图、外形图、基础图 | 929179 | 2023-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | WCR CI 06 02 SMPFK E |  | WCR | CI | 06 | 02 | SMPFK | E | 化学加药控制柜接线图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | SMPFK-300052-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300052-SMPMB-609A | 2025-12-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | WNC - 02 07 SMPYX B |  | WNC | - | 02 | 07 | SMPYX | B | 系统特征接口（包括设备系统流程图、设备性能参数表和性能曲线图、火荷载及可燃物信息等） | 929179 | 2024-08-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | SMPYX-300000-SMPMB-314A | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | SMDMB-301521-SMPMB | SMDMB-301521-SMPMB | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMS — 16 04 SMPCJ B |  | EMS | — | 16 | 04 | SMPCJ | B | 孔洞封堵清单（D4） | 929179 | 2026-07-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root
253 |  | RX - 06 05 B N |  | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 2023-05-15 | 2025-10-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2023-05-15 | 否 | SMDMB-300360-SMDNC | 2025-10-21 | 否 | SMDMB-301024-SMDNC | 2023-11-10 | SMDNC-300544-SMDMB |  |  | SMDNC-301075-SMDMB | 2026-03-02 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 编制 | G38 修改FIN时间；G37 修改关闭时间；G07 新增 | 2025-08-21 | 38#;37#；7# | SMDNC-000733-SMDMB;1907JYSZ20250009;1907JYSZ20230005 | 曹婧@caojing | 2023-05-11 03:14 | 陈蕊@chenrui
| false | BOP — 12 03 SMPQD B |  | BOP | — | 12 | 03 | SMPQD | B | 辅机用电的负荷资料（BOP) | 929179 | 2025-08-05 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | SMPQD-300041-SMPMB-211B | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | SMDMB-301907-SMPMB | SMDMB-301907-SMPMB | 2025-08-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-12 18:27 | Super@root | [13 empty] | 是
11 | false | PH - 08 02 SMPEY B |  | PH | - | 08 | 02 | SMPEY | B | 制氯站管道设计接口（包括管径、定位、法兰特性及材质等） | 929179 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 是 | SMPEY-300012-SMPMB-605A |  |  |  |  | SMDMB-302375-SMPMB | 2025-11-24 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
| false | WCW - 04 04 SMPBD1 E |  | WCW | - | 04 | 04 | SMPBD1 | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 是 | SMPMB-300009-SMDES-332B |  |  |  |  | SMPMB-300013-SMDES-332B | 2025-03-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:35 | Super@root
70 | false | RFT PO 04 19 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 是 | SMPAR-300109-SMPMB-123A | 2024-05-21 |  | 2024-05-21 | SMDMB-300565-SMPMB | SMDMB-300565-SMPMB | 2024-05-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
534 |  | RCS NI 01 04 N B |  | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 2021-12-30 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-31 | 是 |  | 2025-08-19 | 否 | SMDNC-300961-SMDMB | 2025-05-23 | SMDMB-300913-SMDNC | 2025-10-15 | SMDMB-301019-SMDNC | SMDMB-301019-SMDNC | 2025-10-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 编制 | G08，设定终版时间；SMDNC-000653-SMDMB、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | SMDNC-000280-SMDMB、35#37# | G08，设定终版时间、修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-19 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | WCI - 04 02 SMPSK E |  | WCI | - | 04 | 02 | SMPSK | E | 闭冷水热交换器和闭式水稳压水箱设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 是 | SMPMB-300006-SMDES-250A |  |  |  |  | SMPSK-300015-SMPMB-250A | 2025-12-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-09-05 17:26 | Super@root
| false | WCW PO 04 02 SMPAE E |  | WCW | PO | 04 | 02 | SMPAE | E | 水室真空泵工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300009-SMPMB-132A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | SMDES-300014-SMPMB-132A | SMDES-300014-SMPMB-132A | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root | [13 empty] | 否
16 |  | TFM CB 05 02 B E |  | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2022-01-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-10 | 否 |  | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-300289-SMDES | 2024-01-22 | SMDES-300219-SMDMB | 2025-08-13 | SMDES-300308-SMDMB | SMDES-300308-SMDMB | 2025-08-13 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 编制 |  | 2024-08-09 | 1 | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-11-30 |  | 升版_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | [6 empty] | 2022-02-25 |  | 是
7 |  | RCS RFH 04 01 N B |  | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 929179 | 2023-07-15 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMDNC-300379-SMDMB | 2023-06-28 |  | 2023-09-28 | SMDNC-300481-SMDMB | SMDNC-300481-SMDMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 | G08，新建接口 | 2023-07-12 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | EMS — 16 03 SMPCJ B |  | EMS | — | 16 | 03 | SMPCJ | B | DX指导图 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-21 | 否 | SMPCJ-300076-SMPMB-210A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | SMDMB-301040-SMPMB | SMDMB-301040-SMPMB | 2024-11-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 35 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 35 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
56 | false | RBM PO 04 12 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300014-SMPMB-123A | 2023-12-13 |  | 2024-01-10 | SMDMB-300239-SMPMB | SMDMB-300239-SMPMB | 2024-01-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 25 T E |  | CI | - | 04 | 25 | T | E | 落地轴承座的三维模型（STP文件） | 929179 | 2025-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2025-02-18 22:35 | Super@root
| false | RVD PO 04 04 SMPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300066-SMPMB-118A | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | SMDMB-301251-SMPMB | SMDMB-301251-SMPMB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 01 SMPXH B |  | EM* | - | 04 | 01 | SMPXH | B | EM*10kV开关柜抗震力学分析报告（用于埋件选型） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
| false | CI VA 04 01 SMPDB E |  | CI | VA | 04 | 01 | SMPDB | E | 国产蝶阀外形图 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
38 | false | RFT PO 04 15 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | SMPAR-300100-SMPMB-123A | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300756-SMPMB | SMDMB-300756-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EES — 11 01 SMPCJ B- |  | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
|  | ME — 01 03 E B |  | ME | — | 01 | 03 | E | B | 提供ME大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输) | 2022-01-15 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-18 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300381-SMDMB | 2022-01-27 | SMDMB-300051-SMDES | 2026-01-13 | SMDMB-300385-SMDES | SMDMB-300385-SMDES | 2026-01-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1907BW25C320240003、36# | 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14 |  | 是
| false | WCS CI 02 03 SMPFK E |  | WCS | CI | 02 | 03 | SMPFK | E | 二回路水汽取样系统实体三维模型图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | SMPFK-300037-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300041-SMPMB-609A | 2025-10-20 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | RTB - 04 01 SMPFG N |  | RTB | - | 04 | 01 | SMPFG | N | 电气接口 （R）：\n- DC/AC负荷清单（包括持续电流、最大电流、最大电流持续时间、瞬态最大电流等）；\n- 易燃物清单（电缆、电气设备等）：潜热值、重量(火荷载）；\n- 设备散热量；\n- 加热器供电需求； | 929179 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 是 | SMPFG-300000-SMPMB-407A |  |  |  |  | SMPFG-300001-SMPMB-407A | 2026-02-09 | B |  |  | N | 1-ICM | 407A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-17 01:54 | Super@root
| false | RCS PO 12 12 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 12 | SMPAK | N | 泵组阀门清单，包括设备ID码、设备RIN码、设备描述、设备分级、设计参数（压力、温度、行程时间等）、限位开关设备、进出口管径尺寸等 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300067-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300126-SMPMB-101A | 2025-11-20 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:34 | Super@root
|  | RSI RCS 02 02 B N |  | RSI | RCS | 02 | 02 | B | N | RSI系统流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-25 | 否 | SMDMB-300594-SMDNC | 2023-12-25 |  |  |  | SMDNC-300625-SMDMB | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | NI 162A 12 01 SMPNJ B |  | NI | 162A | 12 | 01 | SMPNJ | B | I&C接口文件 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 162A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-24 00:39 | Super@root
| false | NI - 04 03 SMPLK B |  | NI | - | 04 | 03 | SMPLK | B | 蓄电池充放电曲线、温度容量曲线及技术参数、容量换算系数 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-09-27 22:44 | Super@root
| false | RCV PO 04 08 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 否 | SMPCB-300002-SMPMB-111A | 2024-11-10 |  | 2024-11-10 | SMDMB-301003-SMPMB | SMDMB-301003-SMPMB | 2024-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
25 | false | WCF PM 04 02 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 02 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | SMPBM-300015-SMPMB-320A | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | SMDMB-301875-SMPMB | SMDMB-301875-SMPMB | 2025-07-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
16 |  | RRS IIC 12 02 N B |  | RRS | IIC | 12 | 02 | N | B | RRS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2023-03-15 | 2023-09-28 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-17 | 是 | SMDNC-300322-SMDMB | 2024-01-19 | 是 | SMDNC-300593-SMDMB | 2023-03-29 | SMDMB-300342-SMDNC |  |  | SMDMB-300625-SMDNC | 2024-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口；20231024受静态棒电源设计改进项影响，待该改进项确定后3个月内出版 | 2025-05-28 | SMDNC-000354-SMDMB | 受静态棒电源设计改进项影响，待该改进项确定后3个月内出版 | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RCS PO 04 08 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 08 | SMPAK | N | 主泵反应堆冷却剂浸润区结构图纸、浸润面积，相关的材料成分，表面粗糙度及其腐蚀速率 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAK-300052-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300071-SMPMB-101A | 2024-09-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | CSP PO 04 09 SMPYG B |  | CSP | PO | 04 | 09 | SMPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：可燃物信息、发热量数据 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | CCV - 01 01 SMPGA B |  | CCV | - | 01 | 01 | SMPGA | B | CCV系统轴流风机智能诊断系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | CI FIN 04 02 SMPCP E |  | CI | FIN | 04 | 02 | SMPCP | E | 国产调节阀外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 | 2026-03-31 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | SMPZE-300004-SMPMB-165A |  |  |  |  | SMPZE-300004-SMPMB-165A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-16 18:09 | Super@root
45 | false | CSP PO 04 15 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | SMPAR-300056-SMPMB-123A | 2024-05-13 |  | 2024-10-31 | SMDMB-300983-SMPMB | SMDMB-300983-SMPMB | 2024-10-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | WCW PO 04 01 SMPAE E |  | WCW | PO | 04 | 01 | SMPAE | E | 水室真空泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、水室真空泵设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、# | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300008-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300008-SMPMB-132A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
| false | CSP PO 04 15 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 15 | SMPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-01 | 是 | SMPAK-300021-SMPMB-112A | 2023-12-01 |  | 2024-01-09 | SMDMB-300227-SMPMB | SMDMB-300227-SMPMB | 2024-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RX - 04 01 N B |  | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 2024-02-29 | 2026-02-15 | 2026-10-30 | 关闭 | 打开 | 2024-04-29 | 是 | SMDNC-300693-SMDMB | 2026-03-02 | 是 | SMDNC-301073-SMDMB | 2024-05-11 | SMDMB-300723-SMDNC |  |  | SMDNC-301073-SMDMB | 2026-03-02 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 | G41 修改FIN;G31修改FIN;SMDNC-000588-SMDMB修改FIN时间;G09新增、1907JYSZ20250009 | 2026-01-14 | 41#;31#;15#37# | SMDMB-000865-SMDNC;SMDNC-000653-SMDMB； SMDNC-000421-SMDMB修改初版终版关闭时间 | 曹婧@caojing | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq
483 |  | RCS RCV 02 16 N B |  | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 2022-05-20 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-16 | 否 |  | 2024-11-11 | 是 | SMDNC-300789-SMDMB | 2022-05-21 | SMDMB-300128-SMDNC | 2024-11-27 | SMDMB-300818-SMDNC | SMDMB-300818-SMDNC | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 04 03 B N |  | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 2023-05-25 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-18 | 否 | SMDMB-300362-SMDNC | 2023-12-21 | 否 | SMDMB-300588-SMDNC | 2023-05-25 | SMDNC-300352-SMDMB |  |  | SMDNC-301054-SMDMB | 2026-01-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G07,新增接口 | 2025-12-05 | SMDMB-000277-SMDNC | SMDNC-000258-SMDMB | 曹婧@caojing | 2023-05-17 18:15 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-12-05 | SMDNC-000792-SMDMB | 修改内部结构厂房顶盖存放架高度信息700mm改为800mm，修改后的高度与2016项目保持一致。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WSD PO 04 07 SMPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300082-SMPMB-118A | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | SMDMB-301247-SMPMB | SMDMB-301247-SMPMB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTR CI 02 01 T E |  | TTR | CI | 02 | 01 | T | E | 汽轮机高、低压缸热风干燥保养装置相关资料（包括系统图、布置图、设备外形图、电气接线图、运行维护手册等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2024-07-11 02:04 | Super@root
| true | RFH KX 01 01 B SMPAB |  | RFH | KX | 01 | 01 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车操作点布置图（含厂房布置图） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300179-SMPMB | 2023-12-19 |  | 2025-05-23 | SMPAB-300005-SMPMB-204B | SMPAB-300005-SMPMB-204B | 2025-05-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:14 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCW PM 04 13 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 13 | SMPBJ | B | 动叶调节系统技术方案 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | TFP PO 04 28 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 28 | SMPPH | E | 给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | SMPMB-300012-SMDES-135A |  |  |  |  | SMPPH-300034-SMPMB-135A | 2025-07-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | EDM - 04 02 SMPZJ E |  | EDM | - | 04 | 02 | SMPZJ | E | EDM系统手册、报警手册、定值手册、逻辑图（包含ME和TE厂房直流分屏） | 2025-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
| false | WUC - 04 04 SMPCT E |  | WUC | - | 04 | 04 | SMPCT | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表（机务） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-14 | 是 | SMPCT-300007-SMPMB-240A |  |  |  |  | SMPCT-300017-SMPMB-240A | 2025-06-30 | C |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2024-12-09 18:05 | Super@root
|  | HEB BOP 01 01 SMPYC B |  | HEB | BOP | 01 | 01 | SMPYC | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2023-11-15 | 2024-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| false | WCW 0 14 11 SMPBM B |  | WCW | 0 | 14 | 11 | SMPBM | B | 旋转滤网设备数据表 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | SMPBM-300002-SMPMB-321A | 2025-12-03 |  | 2025-12-03 | SMDMB-302403-SMPMB | SMDMB-302403-SMPMB | 2025-12-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD YB 01 01 B SMPFK |  | WCD | YB | 01 | 01 | B | SMPFK | WCD工艺流程图及检测、控制要求等（买方提供） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | CI - 04 01 E PDS |  | CI | - | 04 | 01 | E | PDS | 变压器与380V低压开关柜接口图 | 929179 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:47 | Super@root
| false | WWC PO 04 01 SMPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300127-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301441-SMPMB | SMDMB-301441-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 26 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 26 | SMPFE | B | LOT611A-泡沫灭火系统设备抗震试验报告 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| false | DC NI 06 07 B SMPZJ |  | DC | NI | 06 | 07 | B | SMPZJ | 核岛充电器、逆变器和UPS的电缆清单和端接信息 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-21 | 否 | SMDMB-301728-SMPMB | 2025-06-21 |  | 2025-07-02 | SMPZJ-300013-SMPMB-414A | SMPZJ-300013-SMPMB-414A | 2025-07-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-21 17:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 02 03 - B- |  | WCF | PM | 02 | 03 | - | B | 细格栅及回转式除污机电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | ZST QF 04 16 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 16 | SMPKP | B | 浓缩液设备除盐水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | WSC PO 04 11 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | SMPAR-300141-SMPMB-123A | 2024-08-07 |  | 2024-08-07 | SMDMB-300793-SMPMB | SMDMB-300793-SMPMB | 2024-08-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 覃红玉@qinhy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 电气设计所 |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 03 SMPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300042-SMPMB-118A | 2025-03-12 |  | 2025-03-12 | SMDMB-301413-SMPMB | SMDMB-301413-SMPMB | 2025-03-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES GS 04 12 - B- |  | WES | GS | 04 | 12 | - | B | GS钢闸门起吊参数、工具及接口 | 2025-07-01 | 2958101 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
|  | CAM RCS 01 01 B N |  | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 2022-01-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-26 | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | SMDMB-300598-SMDNC | 2022-05-08 | SMDNC-300102-SMDMB | 2025-03-26 | SMDNC-300879-SMDMB | SMDNC-300879-SMDMB | 2025-03-26 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 编制 | G08，设定终版时间； | 2024-07-24 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 否
| false | TS - 04 04 SMPCL E |  | TS | - | 04 | 04 | SMPCL | E | 高压厂用变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | SMPCL-300014-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300014-SMPMB-403A | 2026-01-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | CI FIN 12 01 SMPCP E |  | CI | FIN | 12 | 01 | SMPCP | E | 重要调节阀、国产调节阀执行机构气管路原理图、接口尺寸、电磁阀电压等级及额定电流、端子排出线图，定位器和气缸耗气量，定位器正反作用（4~20mA对应的开位和关位） | 2026-03-31 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | SMPZE-300001-SMPMB-165A |  |  |  |  | SMPZE-300001-SMPMB-165A | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-16 18:09 | Super@root
| false | CI - 04 04 E PYZ |  | CI | - | 04 | 04 | E | PYZ | 蓄电池引出电缆的参数信息（用于蓄电池侧配连接条） | 929179 | 2026-03-15 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:40 | Super@root
1 |  | RCS RX 05 01 N B |  | RCS | RX | 05 | 01 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 2023-10-15 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | SMDNC-300479-SMDMB | 2026-01-04 | 是 | SMDNC-301052-SMDMB | 2023-10-09 | SMDMB-300496-SMDNC | 2026-01-06 | SMDMB-301060-SMDNC | SMDMB-301060-SMDNC | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G41 修改FIN;G10，拆分后施设接口 | 2026-01-14 | 41#；22#SMDNC-000286-SMDMB | SMDMB-000865-SMDNC;SMDNC-000504-SMDMB | 曹婧@caojing | 2023-09-19 23:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 19 B SMPCB |  | RCV | PO | 04 | 19 | B | SMPCB | 接管载荷 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-13 | 否 | SMDMB-300479-SMPMB | 2024-04-13 |  | 2025-06-26 | SMPCB-300033-SMPMB-111A | SMDMB-302609-SMPMB | 2026-01-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:23 | Super@root |  | 2026-01-30 |  | 阀门资料固化引起设备接管载荷不满足要求，现申请重新打开以修改设备接管的许用载荷。无其他影响。（刘彤宇申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
603 |  | LTV CI 02 01 E B |  | LTV | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 2022-01-10 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-16 | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | SMDES-300397-SMDMB | 2022-02-11 | SMDMB-300073-SMDES | 2026-02-11 | SMDMB-300401-SMDES | SMDMB-300401-SMDES | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 编制 | 1907BW25D420240002、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TA - 04 07 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 07 | SMPCL | E | 辅助变压器散热器控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图、外形图） | 929179 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
529 |  | RCS TFM 04 01 N B |  | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 2022-05-20 | 2023-09-30 | 2024-03-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2024-01-30 | 是 | SMDNC-300611-SMDMB | 2022-08-05 | SMDMB-300221-SMDNC | 2025-03-17 | SMDMB-300881-SMDNC | SMDMB-300881-SMDNC | 2025-03-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
| false | WDP - 12 02 SMPFK B |  | WDP | - | 12 | 02 | SMPFK | B | 除盐水生产厂房仪控专业控制说明和仪表工艺参数、控制、报警要求等（买方提供模板） | 929179 | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | VNA RF 04 01 JDPGA B |  | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | SMPGM-300068-SMPMB-302A | 2025-05-27 |  | 2025-05-27 | SMDMB-301648-SMPMB | SMDMB-301648-SMPMB | 2025-05-27 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
519 |  | PRS - 04 01 N B |  | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 2022-05-30 | 2023-12-31 | 2024-06-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-30 | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | SMDNC-300636-SMDMB | 2022-06-01 | SMDMB-300153-SMDNC | 2024-05-29 | SMDMB-300729-SMDNC | SMDMB-300729-SMDNC | 2024-05-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
19 | false | VMO ZV 04 01 SMPED B |  | VMO | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPED-300003-SMPMB-302B | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | SMDMB-302695-SMPMB | SMDMB-302695-SMPMB | 2026-02-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WND - 11 01 SMPFK B |  | WND | - | 11 | 01 | SMPFK | B | WND 电仪土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
517 |  | RCS RSI 02 03 N B |  | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 2022-05-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-06 | 是 |  | 2025-03-14 | 否 | SMDNC-300871-SMDMB | 2022-06-10 | SMDMB-300186-SMDNC | 2025-03-18 | SMDMB-300883-SMDNC | SMDMB-300883-SMDNC | 2025-03-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口、SMDNC-000588-SMDMB；G08，设定终版时间 | 2025-04-24 | 22#031# | SMDNC-000504-SMDMB、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI LOT169A 12 01 SMPCN B |  | NI | LOT169A | 12 | 01 | SMPCN | B | 电动阀门控制接口图 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 22:49 | Super@root
| false | WES PO 04 12 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | SMPAR-300002-SMPMB-115A | 2024-01-15 | SMPAR-300002-SMPMB-115A |  |  | SMDMB-302498-SMPMB | 2025-12-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹婧@caojing | 2023-09-06 01:15 | Super@root |  | 2025-12-03 | SMPAR-300048-SMPMB-115A | 根据设计变更单SMPMB-450501-SMPAR-115A修改重要厂用水泵进、出口反法兰材质，现申请重新打开《WES泵性能曲线及数据表》接口文件。接口修改影响的已发布文件清单《泵组法兰及配对法兰详情》C版。无其他影响。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
438 |  | TTB CB 02 01 B E |  | TTB | CB | 02 | 01 | B | E | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 2022-01-15 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 | 2022-01-10 | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | SMDMB-300341-SMDES | 2022-02-09 | SMDES-300090-SMDMB |  |  | SMDMB-300341-SMDES | 2025-09-25 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2026-01-13 | 1、36#、37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp
| false | ZST - 04 07 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 07 | JDPZF | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道设备接口，包括管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式、接口处标高等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-10 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | SMPZF-300009-SMPMB-285A |  |  |  |  | SMDMB-302644-SMPMB | 2026-02-05 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:53 | Super@root
| false | WSC WC 12 01 SMPCW B |  | WSC | WC | 12 | 01 | SMPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | SMPCW-300003-SMPMB-311A | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300003-SMPMB-311A | 2024-07-16 |  | 2024-07-16 | SMDMB-300715-SMPMB | SMDMB-300715-SMPMB | 2024-07-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 05 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 05 | SMPBT | B | 大气排放阀的最小供气压力 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-06 |  |  | Super@root | 2025-09-06 17:46 | Super@root
| false | RFT WCC 04 01 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 01 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300000-SMPMB-253A | 2023-06-26 |  | 2023-09-25 | SMDMB-300052-SMPMB | SMDMB-300052-SMPMB | 2023-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-22 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMP/Q — 06 04 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 04 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-07 | 是 | SMPCJ-300005-SMPMB-210A | 2023-10-19 |  |  |  | SMDMB-301689-SMPMB | 2025-06-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root |  | 2025-05-27 | SMPCJ-300091-SMPMB-210A | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RCS PO 12 10 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 10 | SMPAK | N | 主泵机组联锁、保护及报警要求（包括报警、运行、停泵及报警后动作要求等） | 929179 | 2024-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAK-300068-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300124-SMPMB-101A | 2025-09-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
16 | false | WAP ZV 04 01 SMPED B |  | WAP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-04 | 否 | SMPED-300014-SMPMB-302B | 2025-06-16 | 否 | SMPED-300015-SMPMB-302B | 2025-07-06 |  | 2025-07-06 | SMDMB-301790-SMPMB | SMDMB-301790-SMPMB | 2025-07-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 04 02 SMPCJ B |  | EES | — | 04 | 02 | SMPCJ | B | 吊环锚固预埋件设计输入条件（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-11 | 是 | SMPQD-300007-SMPMB-211B | 2024-04-13 |  | 2024-04-13 | SMDMB-300481-SMPMB | SMDMB-300481-SMPMB | 2024-04-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WND YB 04 01 SMPFK B |  | WND | YB | 04 | 01 | SMPFK | B | WND阀门外形尺寸及用电资料、阀门执行机构原理图、端接图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| true | WCW PM 04 01 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 01 | SMPBJ | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | SMPBJ-300003-SMPMB-129A |  |  |  |  | SMDMB-302593-SMPMB | 2026-01-26 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | WCW PM 02 01 SMPBJ B |  | WCW | PM | 02 | 01 | SMPBJ | B | 设备发热量数据 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | SMPBJ-300015-SMPMB-129A | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | SMDMB-302342-SMPMB | SMDMB-302342-SMPMB | 2025-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 10 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 否 | SMPBH-300005-SMPMB-114A | 2024-05-22 |  | 2025-12-15 | SMDMB-302453-SMPMB | SMDMB-302453-SMPMB | 2025-12-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2025-12-09 |  |  | 李丹a@lidana | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2025-12-09 |  | 格书1907G3004（F版）升版（尤志敏已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | VRW ZK 04 01 JDPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-27 | 是 | SMPGM-300011-SMPMB-302A | 2025-07-22 |  | 2025-11-28 | SMDMB-302389-SMPMB | SMDMB-302389-SMPMB | 2025-11-28 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
10 |  | RSI NI 04 05 B N |  | RSI | NI | 04 | 05 | B | N | 穿过滤网的碎渣质量（包括纤维和颗粒） | 929179 | 2026-09-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
1 |  | NI EE*/ER* 06 14 B N |  | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2025-08-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-300969-SMDNC | 2025-08-25 |  | 2025-11-27 | SMDNC-301034-SMDMB | SMDNC-301034-SMDMB | 2025-11-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G38 新增 |  | 38# | SMDNC-000723-SMDMB |  | 2025-08-01 22:55 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CI - 01 11 T E |  | CI | - | 01 | 11 | T | E | 汽轮发电机厂房内汽轮机本体及辅助系统设备散热量 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RSI PO 04 14 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 14 | SMPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-05 | 是 | SMPAK-300024-SMPMB-112A | 2023-12-05 |  | 2024-02-06 | SMDMB-300309-SMPMB | SMDMB-300309-SMPMB | 2024-02-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加编制 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI - 04 06 SMPAY B |  | HMI | - | 04 | 06 | SMPAY | B | HMI反应堆外围S厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | SMPAY-300006-SMPMB-205A |  |  |  |  | SMDMB-302407-SMPMB | 2025-12-04 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | ZST - 04 02 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 02 | JDPZF | B | 放射性排水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等（废滤芯转运） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | SMPZF-300006-SMPMB-285A |  |  |  |  | SMDMB-302653-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:53 | Super@root
| false | NI ZK 04 11 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | SMPGM-300174-SMPMB-302A | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | SMDMB-302404-SMPMB | SMDMB-302404-SMPMB | 2025-12-04 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC NI 04 01 B SMPZJ |  | DC | NI | 04 | 01 | B | SMPZJ | 核岛220V UPS 负荷清单和馈线标识 | 2023-07-31 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-28 | 否 | SMDMB-300031-SMPMB | 2025-08-26 | 否 | SMDMB-302002-SMPMB | 2025-07-03 | SMPZJ-300010-SMPMB-414A | 2025-09-03 | SMPZJ-300017-SMPMB-414A | SMPZJ-300017-SMPMB-414A | 2025-09-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-21 17:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI NI 02 02 E B |  | CI | NI | 02 | 02 | E | B | 汽轮机厂房通风流量（m3/h）,该参数用于计算汽轮机厂房气载放射性，但汽轮机厂房暖通空调系统设计不需考虑放射性 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-14 | 否 |  | 2025-08-01 | 否 | SMDES-300302-SMDMB | 2021-12-29 | SMDMB-300005-SMDES | 2025-08-11 | SMDMB-300303-SMDES | SMDMB-300303-SMDES | 2025-08-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-06 | 1 | 1 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 03 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | SMPCB-300000-SMPMB-116A | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | SMDMB-300925-SMPMB | SMDMB-300925-SMPMB | 2024-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240229 | 增加参办所 | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 02 08 SMPAK N |  | RVD | PO | 02 | 08 | SMPAK | N | 泵壳静密封、旋风分离器排出接管、密封注入内循环管线排出接管、泵壳排气、电机支座疏水、泵壳维修密封排水、电机高压冷却器壳侧疏水及排气的接口的参数(包括介质名称、流量、温度、压 | 929179 | 2024-03-31 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAK-300079-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300079-SMPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
3 | false | PH - 12 04 SMPEY B |  | PH | - | 12 | 04 | SMPEY | B | WCT海水泵电力负荷和控制信号要求 | 929179 | 2025-11-20 | 2026-02-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | SMPEY-300009-SMPMB-605A | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | SMDMB-302374-SMPMB | SMDMB-302374-SMPMB | 2025-11-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 15 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:31 | Super@root
|  | TFM NI 02 02 E N |  | TFM | NI | 02 | 02 | E | N | 提供不同的工况点（负荷稳定在10%FP、20%FP、30%FP、40%FP、50%FP、60%FP、70%FP、80%FP、90%FP、100%FP各功率水平）下除氧器水位、压力、密度的值，以及除氧器水位相对于冷凝器底板的标高 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | RCP PO 04 15 SMPAK N |  | RCP | PO | 04 | 15 | SMPAK | N | 主泵四象限相似特性曲线，包括：单相（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）相似特性曲线、两相性能充分下降的主泵压头和转矩相似曲线 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 否 |  | 2023-08-04 |  |  |  | SMPAK-300070-SMPMB-101A | 2024-09-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
|  | NI RCS 01 04 B N |  | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 2022-10-15 | 2023-01-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-25 | 是 |  | 2023-02-02 | 是 | SMDMB-300312-SMDNC | 2022-11-10 | SMDNC-300258-SMDMB | 2023-02-14 | SMDNC-300297-SMDMB | SMDNC-300297-SMDMB | 2023-02-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 叶晓丽@yexl | 编制 | G04，双方协商终版预报日期为2023.1.15 | 2025-07-30 |  | 7.6经核动力院同意，将打开时间由3.30改为2022.10.15 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 已经通过SMDMB-000115-SMDNC-和SMDMB-000171-SMDNC图文传真将提供反应堆厂房20m平台及龙门架布置图和相关资料提供给动力院，至今未收到动力院资料，待动力院返回意见后打开接口。 | [5 empty] | 2022-03-31 | 杜广@duguang | 是
| false | WES PO 04 19 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | SMPAR-300000-SMPMB-115A | 2024-01-02 |  | 2025-04-28 | SMDMB-301565-SMPMB | SMDMB-301565-SMPMB | 2025-04-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | Super@root | 2023-09-06 01:15 | Super@root |  | 2025-01-15 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | RCS - 04 03 SMPES N |  | RCS | - | 04 | 03 | SMPES | N | RCS-RS转化后的单线图、排列图 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | Super@root | 2026-02-13 00:19 | Super@root
|  | RHR RCS 02 04 B N |  | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程和流量 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
| false | TFC - 06 02 E SMPBG |  | TFC | - | 06 | 02 | E | SMPBG | 电动机单元接线图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | TFC - 12 04 SMPBG E |  | TFC | - | 12 | 04 | SMPBG | E | 精处理控制室设备布置、预埋及电缆桥架走向图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | SMPBG-300008-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300008-SMPMB-601A | 2025-07-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | WCD - 12 03 SMPFK B |  | WCD | - | 12 | 03 | SMPFK | B | WCD 仪表安装图、仪表接线图及仪表选型资料 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | CSP PO 04 05 SMPYG B |  | CSP | PO | 04 | 05 | SMPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：主要零部件图纸（包括但不限于：转子部件、轴承部件、联轴器等，并附材料清单） | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
28 | false | WSC PO 04 02 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 是 | SMPAR-300069-SMPMB-123A | 2023-12-27 |  | 2025-03-31 | SMDMB-301490-SMPMB | SMDMB-301490-SMPMB | 2025-03-31 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2025-02-25 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | EP*/EE*/ET*/LNM / 04 03 PER E |  | EP*/EE*/ET*/LNM | / | 04 | 03 | PER | E | 常规岛配电盘与凝结水精处理配电盘接口（尺寸、母线开孔尺寸等） | 929179 | 2026-02-01 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
7 |  | RPC IIC 12 01 N B |  | RPC | IIC | 12 | 01 | N | B | RPC系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2023-03-15 | 2023-08-16 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-07 | 否 | SMDNC-300311-SMDMB | 2023-08-28 | 是 | SMDNC-300454-SMDMB | 2023-03-19 | SMDMB-300322-SMDNC |  |  | SMDMB-300482-SMDNC | 2023-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | ZLT QX 12 05 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 12 | 05 | JDPSK | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯数 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | BOP - 04 06 B YPXH |  | BOP | - | 04 | 06 | B | YPXH | ESH/I 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
|  | RSI RCS 01 07 B N |  | RSI | RCS | 01 | 07 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间。） | 929179 | 2023-12-15 | 2024-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-05 | 否 | SMDMB-300570-SMDNC | 2023-12-05 |  | 2024-01-02 | SMDNC-300576-SMDMB | SMDNC-300576-SMDMB | 2024-01-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-10-31 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 02 01 SMYPC B |  | HEN | NI | 02 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯的用电资料 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-03 | 是 | SMPYC-300010-SMPMB-190A | 2024-01-03 |  | 2024-09-29 | SMDMB-300913-SMPMB | SMDMB-300913-SMPMB | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCW PO 04 04 SMPAE E |  | WCW | PO | 04 | 04 | SMPAE | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 是 | SMPAE-300023-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300023-SMPMB-132A | 2025-07-08 | B |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
|  | RVD RCS 01 01 B N |  | RVD | RCS | 01 | 01 | B | N | 系统工作流程示意图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | SMDMB-300603-SMDNC | 2023-12-27 |  |  |  | SMDNC-300777-SMDMB | 2024-10-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WNC - 12 05 SMPYX B |  | WNC | - | 12 | 05 | SMPYX | B | 变频柜内部原理图、接线图、保护整定需求、主要技术参数文件 | 929179 | 2024-08-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | SMPYX-300004-SMPMB-314A | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | SMDMB-301639-SMPMB | SMDMB-301639-SMPMB | 2025-05-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 03 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | E | 低加疏水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | SMPMB-300015-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300069-SMPMB-134A | 2025-08-05 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| true | RFH KX 06 16 SMPAB B |  | RFH | KX | 06 | 16 | SMPAB | B | 人桥吊车、辅助吊车用电资料 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | SMPAB-300010-SMPMB-204B | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | SMDMB-302392-SMPMB | SMDMB-302392-SMPMB | 2025-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCS CI 04 02 SMPFK E |  | WCS | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | SMPFK-300016-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300020-SMPMB-609A | 2025-06-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | CLM NI 06 01 SMPAX B |  | CLM | NI | 06 | 01 | SMPAX | B | 伸缩升降平台电控设备连接电缆清单：伸缩升降平台的电缆类型（中压、低压、控制、测量），数量，电缆规格及参数（外径、单位长度的重量） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
9 |  | RCS NI 01 03 N B |  | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 2022-10-31 | 2023-08-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-01 | 是 |  | 2022-11-01 | 否 | SMDNC-300251-SMDMB | 2022-11-04 | SMDMB-300269-SMDNC | 2026-01-05 | SMDMB-301058-SMDNC | SMDMB-301058-SMDNC | 2026-01-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 方俊@fangjun | 编制 | G09，调整终版预报日期；G08，设定终版时间；G06,修改初版预报日期；G03，7.11增加接口 | 2025-12-30 | SMDNC-000309-SMDMB | G09，调整终版预报日期； | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-12-30 |  | 升版流量参数（方俊总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | EMP/Q — 11 06 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 06 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资19.0m以上 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-21 | 否 | SMPCJ-300077-SMPMB-210A | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 | SMDMB-300981-SMPMB | SMDMB-300981-SMPMB | 2024-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
67 | false | WCF PO 04 06 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300075-SMPMB-123A | 2024-07-01 |  | 2024-07-01 | SMDMB-300683-SMPMB | SMDMB-300683-SMPMB | 2024-07-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 24 T E |  | CI | - | 04 | 24 | T | E | 推力轴承轴向定位信息 | 929179 | 2025-03-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2025-02-18 22:35 | Super@root
| false | TSS TFE 01 01 T E |  | TSS | TFE | 01 | 01 | T | E | 发电机出线与离相封闭母线的接口图（含与发电机定子出线及出线罩详图） | 929179 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
381 |  | RX - 06 01 B N |  | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 2022-11-30 | 2025-01-30 | 2025-07-29 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-29 | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | SMDMB-300349-SMDNC | 2023-04-17 |  | 2025-03-25 | SMDNC-300877-SMDMB | SMDNC-300877-SMDMB | 2025-03-25 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G06，新增施工图阶段接口；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 陈蕊@chenrui | 2022-11-01 18:04 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 01 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | SMPCB-300003-SMPMB-116A | 2024-04-17 |  | 2024-04-17 | SMDMB-300487-SMPMB | SMDMB-300487-SMPMB | 2024-04-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | WAI - 02 01 SMPCY B |  | WAI | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器设备数据表（包括流量、压力、过滤精度等） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | SMPCY-300000-SMPMB-603A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | SMDMB-302125-SMPMB | SMDMB-302125-SMPMB | 2025-09-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
36 | false | RFT PO 04 18 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | SMPAR-300113-SMPMB-123A | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | SMDMB-300725-SMPMB | SMDMB-300725-SMPMB | 2024-07-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES GS 09 03 - B- |  | WES | GS | 09 | 03 | - | B | GS钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 2025-04-16 | 2025-07-16 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | HFL - 04 01 B SMPAY |  | HFL | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HFL燃料厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-09-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 是 | SMDMB-302289-SMPMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-03 | SMPAY-300013-SMPMB-205A | SMPAY-300013-SMPMB-205A | 2025-11-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 王杰琮@wangjcd | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 06 02 SMPCJ B |  | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-11 | 是 | SMPQD-300010-SMPMB-211B | 2025-08-03 |  | 2025-08-03 | SMDMB-301891-SMPMB | SMDMB-301891-SMPMB | 2025-08-03 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
22 | false | VDS - 04 03 SMPSZ B |  | VDS | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | SMPSZ-300025-SMPMB-302F | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | SMDMB-302343-SMPMB | SMDMB-302343-SMPMB | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR - 04 02 SMPHJ E- |  | TFR | - | 04 | 02 | SMPHJ | E | 低加疏水箱接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | WCV ZK 04 05 JDPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | WCV系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李钟扬@lizyh | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | TFP PO 04 08 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 08 | SMPPH | E | 主给水泵组的所有阀门（含出口止回阀、最小流量阀及关断阀等）的技术资料，包括外形图，接口过渡段，焊接坡口图，电气资料等 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | SMPPH-300019-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300082-SMPMB-135A | 2026-01-21 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
447 |  | RCS TSM 13 01 N B |  | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 2023-01-20 | 2025-09-30 | 2025-03-29 | 关闭 | 未打开 | 2023-03-09 | 是 | SMDNC-300313-SMDMB |  | 是 |  | 2023-06-14 | SMDMB-300376-SMDNC |  |  | SMDMB-300376-SMDNC | 2023-06-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G06,修改初版预报日期；G03，2022.05.26新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2025-04-24 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 、031# | 修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui
| false | WDC - 04 02 SMPKP B |  | WDC | - | 04 | 02 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备用气量信息（包括使用压缩空气的设备、气体品质、用气量及压力） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 打开 | 打开 | 2025-11-24 | 否 | SMPKP-300002-SMPMB-361A | 2025-11-25 | 是 | SMPKP-300002-SMPMB-361A |  |  |  |  | SMPKP-300002-SMPMB-361A | 2025-11-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 361A | / |  |  | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-07-09 02:07 | Super@root
503 |  | RCS TFA 01 02 N B |  | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 2022-05-30 | 2025-12-30 | 2025-07-29 | 关闭 | 未打开 | 2022-05-31 | 是 |  |  | 是 |  | 2022-06-02 | SMDMB-300154-SMDNC |  |  | SMDMB-300154-SMDNC | 2022-06-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口、SMDNC-00588-SMDMB；G08，设定终版时间 | 2025-04-24 | 核工冀设发〔2024〕5号、031# | 调整设总、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui
|  | ERU — 02 05 B SMPTY- |  | ERU | — | 02 | 05 | B | SMPTY | 加载程序 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | SMDMB-301577-SMPMB | 2025-04-30 |  |  |  | SMDMB-301577-SMPMB | 2025-04-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 作废 |  | 2025-05-12 |  |  | Super@root | 2025-04-11 18:20 | Super@root
| false | RCV PO 02 03 SMPAK N |  | RCV | PO | 02 | 03 | SMPAK | N | 主泵密封损坏时，各级密封、高压泄漏及低压泄漏的流量、压力、压差及温度值（考虑第1、2、3级密封分别故障的情况，第1和2级密封均故障的情况，第2和3级密封故障的情况，以及第1和3级密封# | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
5 | false | WCF PO 04 05 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300070-SMPMB-123A | 2024-07-01 |  | 2024-07-01 | SMDMB-300684-SMPMB | SMDMB-300684-SMPMB | 2024-07-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 18 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-03 | 否 | SMPCB-300006-SMPMB-111A | 2024-11-18 |  | 2024-11-18 | SMDMB-301034-SMPMB | SMDMB-301034-SMPMB | 2024-11-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
705 |  | RCS RND 02 01 N B |  | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 2021-12-15 | 2025-11-30 | 2026-05-29 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-23 | 是 |  | 2025-11-24 | 否 | SMDNC-301031-SMDMB | 2022-04-06 | SMDMB-300111-SMDNC | 2025-12-02 | SMDMB-301042-SMDNC | SMDMB-301042-SMDNC | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 03 SMPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300041-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301098-SMPMB | SMDMB-301098-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX RFH 04 03 B SMPFH |  | RX | RFH | 04 | 03 | B | SMPFH | 假顶盖以及其安装在压力容器法兰的接口图 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
| false | CLM NI 04 04 SMPAX B |  | CLM | NI | 04 | 04 | SMPAX | B | 伸缩升降平台可燃物清单：根据设备闸门伸缩升降平台技术规格书附录F的要求提供设备可燃物清单表格 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | TFC - 06 05 SMPBG E |  | TFC | - | 06 | 05 | SMPBG | E | MCC柜一次及二次图纸（包括动力电缆清册） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
|  | TTG RCS 02 02 E N |  | TTG | RCS | 02 | 02 | E | N | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线；给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
|  | EES — 06 01 SMPCJ B- |  | EES | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | I/O清单（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
| false | RVD PO 04 02 SMPAK N |  | RVD | PO | 04 | 02 | SMPAK | N | 主泵与RVD的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-08-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | SMPAK-300021-SMPMB-101A | 2023-09-18 |  |  |  | SMDNC-300105-SMPMB-101A | 2025-04-30 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
606 |  | RCS RCV 02 08 N B |  | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2022-05-27 | 否 | SMDNC-300147-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300173-SMDNC | 2023-10-10 | SMDMB-300500-SMDNC | SMDMB-300500-SMDNC | 2023-10-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFL - 04 06 SMPHJ E |  | TFL | - | 04 | 06 | SMPHJ | E | 3、4号低加设备数据表 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300010-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300010-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 10 SMPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 10 | SMPAD | B | 状态5（生产），001DZ顶部的温度和压力，除气后反应堆冷却剂的温度和压力、除气塔填料层的压降 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300011-SMPMB-254A |  |  |  |  | SMPAD-300011-SMPMB-254A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
20 | false | VDS - 04 06 SMPSZ B |  | VDS | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 否 | SMPSZ-300016-SMPMB-302F | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | SMDMB-302508-SMPMB | SMDMB-302508-SMPMB | 2025-12-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 05 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | SMPAK-300013-SMPMB-112A | 2023-11-27 |  | 2025-08-11 | SMDMB-301934-SMPMB | SMDMB-301934-SMPMB | 2025-08-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-11-17 | - | 加编制 | 李丹a@lidana | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2025-11-17 |  | 采购反馈升级安全等级重新打开接口（王瑞桥总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | NI - 02 01 SMPST B |  | NI | - | 02 | 01 | SMPST | B | 主蒸汽安全阀图纸 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-10 | 否 | SMPST-300000-SMPMB-148A | 2025-09-15 | 否 | SMPST-300005-SMPMB-148A | 2025-03-03 | SMDMB-301390-SMPMB | 2025-09-28 | SMDMB-302148-SMPMB | SMDMB-302148-SMPMB | 2025-09-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 148A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
4 |  | RX NI 15 03 N B |  | RX | NI | 15 | 03 | N | B | RX厂房+3.9米D3/DX二维条件（动力院） | 2022-09-30 | 2025-07-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-28 | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | SMDNC-300932-SMDMB | 2022-10-09 | SMDMB-300242-SMDNC | 2025-07-21 | SMDMB-300950-SMDNC | SMDMB-300950-SMDNC | 2025-07-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G38 修改FIN；G07 修改描述；G04 新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38#;7#;4# | SMDNC-000733-SMDMB;SMDMB-000264-SMDNC;SMDNC-000254-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
17 | false | SA - 04 03 SMPKE B |  | SA | - | 04 | 03 | SMPKE | B | 设备数据表、阀门清单、材料清单 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300005-SMPMB-608A | 2025-08-31 |  | 2025-08-31 | SMDMB-302028-SMPMB | SMDMB-302028-SMPMB | 2025-08-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 06 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300025-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | 2023-09-27 | SMDMB-300056-SMPMB | SMDMB-300056-SMPMB | 2023-09-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-22 | / |  | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
13 | false | PH - 12 02 SMPEY B |  | PH | - | 12 | 02 | SMPEY | B | 循环水处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等） | 929179 | 2026-03-25 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所、河北分公司-电气自动化所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
|  | TFD — 12 01 E N |  | TFD | — | 12 | 01 | E | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 | 2024-04-30 | 2024-12-20 | 2025-03-20 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-24 | 否 | SMDES-300011-SMDNC | 2024-12-19 | 否 | SMDES-300048-SMDNC | 2024-12-19 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300048-SMDES | SMDNC-300048-SMDES | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
|  | TFA RCS 01 04 B N |  | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | 辅助给水系统给水箱容积 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMDMB-300683-SMDNC | 2024-03-25 |  | 2024-07-18 | SMDNC-300742-SMDMB | SMDNC-300742-SMDMB | 2024-07-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
17 |  | TFM CB 05 01 B E |  | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2022-01-15 | 2023-08-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-10 | 否 |  | 2023-08-29 | 否 | SMDMB-300193-SMDES | 2023-06-21 | SMDES-300186-SMDMB | 2025-11-25 | SMDES-300370-SMDMB | SMDES-300370-SMDMB | 2025-11-25 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-02-26 | 1 | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp | [11 empty] | 2022-02-25 |  | 是
| false | TFC - 08 03 SMPBG E |  | TFC | - | 08 | 03 | SMPBG | E | 再生辅助单元详细布置图（管道、材料、支架详图） | 929179 | 2026-05-15 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | RSI PO 04 13 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | SMPAK-300011-SMPMB-112A | 2023-11-10 |  | 2025-11-12 | SMDMB-302352-SMPMB | SMDMB-302352-SMPMB | 2025-11-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 陈怀宇@chenhya | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加参办 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2024-07-12 |  | 采购部有新资料传递，申请打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | WWC - 12 03 SMPCW B |  | WWC | - | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300010-SMPMB-312A | 2024-03-19 |  | 2024-03-19 | SMDMB-300386-SMPMB | SMDMB-300386-SMPMB | 2024-03-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PO 04 08 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300071-SMPMB-123A | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | SMDMB-301386-SMPMB | SMDMB-301386-SMPMB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RBM PO 04 01 SMPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300120-SMPMB-118A | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | SMDMB-301436-SMPMB | SMDMB-301436-SMPMB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSS PO 04 01 SMPPA E |  | WSS | PO | 04 | 01 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵外形图（包括泵外形尺寸） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-11 | 否 | SMPPA-300008-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300014-SMPMB-133A | 2025-12-08 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
|  | WES GS 04 09 - B- |  | WES | GS | 04 | 09 | - | B | GS钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 2025-11-28 | 2958101 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | WGD CI 01 02 T E |  | WGD | CI | 01 | 02 | T | E | N2纯度要求及杂质含量要求 | 929179 | 2023-06-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | CI - 04 04 PDS E |  | CI | - | 04 | 04 | PDS | E | 留洞镶入件接口图、变压器结构图、变压器柜体颜色 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPDS-300004-SMPMB-413B |  |  |  |  | SMPDS-300007-SMPMB-413B | 2026-01-30 | B |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:47 | Super@root
565 |  | RCS TSC 02 01 B E |  | RCS | TSC | 02 | 01 | B | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 2022-01-10 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-04 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-28 | SMDES-300078-SMDMB |  |  | SMDES-300078-SMDMB | 2022-01-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
| false | WQB PO 04 02 SMPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300132-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301453-SMPMB | SMDMB-301453-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 11 04 SMPFK B |  | WDP | - | 11 | 04 | SMPFK | B | 除盐水生产系统厂房电缆构筑物布置图（次托盘、埋管、开洞等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | HMI KP 04 20 SMPEB B |  | HMI | KP | 04 | 20 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300018-SMPMB-204A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | SMDMB-301071-SMPMB | SMDMB-301071-SMPMB | 2024-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCV ZK 04 02 JDPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | SMPGM-300025-SMPMB-302A | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | SMDMB-302230-SMPMB | SMDMB-302230-SMPMB | 2025-10-15 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCL RS 04 01 JDPGA B |  | VCL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | SMPGM-300084-SMPMB-302A | 2025-02-07 |  | 2025-12-19 | SMDMB-302471-SMPMB | SMDMB-302471-SMPMB | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:55 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | SA - 12 08 SMPKE B |  | SA | - | 12 | 08 | SMPKE | B | 逻辑图/模拟图 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300019-SMPMB-608A | 2025-09-04 |  |  |  | SMDMB-302697-SMPMB | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-02 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 18:09 | Super@root |  | 2026-02-02 | SMPKE-300049-SMPMB-608A | 根据设计配合需重新打开接口。（裴盛虎确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZLT QX 05 01 B SMPSK |  | ZLT | QX | 05 | 01 | B | SMPSK | 系统外部接口（包括主工艺进出水口、除盐水进水接口、压空管进口、活性炭卸出接口、疏水排气接口） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-21 | 否 | SMDMB-300044-SMPMB | 2023-09-21 |  | 2025-05-23 | SMPSK-300050-SMPMB-286A | SMPSK-300050-SMPMB-286A | 2025-05-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 01 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 01 | SMPAK | N | 主泵润滑油参数（包括：牌号、适用标准、密度、体积、位置分布等），润滑油单位火灾荷载或热值（MJ/kg,或MJ/L)） | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAK-300060-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300060-SMPMB-101A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | CI TTL 04 09 T E |  | CI | TTL | 04 | 09 | T | E | 主油室设备整体（含主油箱、冷油器、风机、泵等）：管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料，设备基础图、布置要求 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RCS PO 04 26 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 26 | SMPAK | N | 设冷水接管法兰（主要设备信息（包括设备外形尺寸、重量、重心位置、支承方式、外形图、剖面图) 和所有接口（包括接管许用载荷、规格、材料、详细结构图、布置信息等） | 929179 | 2025-12-25 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | SMPAK-300137-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300137-SMPMB-101A | 2025-12-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
12 | false | OS - 08 01 SMPFK B |  | OS | - | 08 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）通风资料 | 929179 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 是 | SMPFK-300001-SMPMB-614A | 2025-01-23 |  | 2025-01-23 | SMDMB-301311-SMPMB | SMDMB-301311-SMPMB | 2025-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFP PO 04 02 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 02 | SMPPH | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | SMPMB-300011-SMDES-135A |  |  |  |  | SMPPH-300088-SMPMB-135A | 2026-01-16 | G |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | TTV PO 04 01 SMPAE E |  | TTV | PO | 04 | 01 | SMPAE | E | 设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、接口定位、许用力和力# | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300000-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300022-SMPMB-132A | 2025-07-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
168 |  | RCS WCC 02 02 N B |  | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 2022-05-30 | 2025-12-30 | 2027-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-23 | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | SMDNC-301040-SMDMB | 2022-05-26 | SMDMB-300134-SMDNC | 2025-12-17 | SMDMB-301052-SMDNC | SMDMB-301052-SMDNC | 2025-12-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口 | 2025-07-21 | 核工冀设发〔2024〕5号、36# | 调整设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WSD PO 04 01 SMPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300124-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301440-SMPMB | SMDMB-301440-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS PO 04 04 SMPPA E |  | WOS | PO | 04 | 04 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵数据表 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | SMPPA-300021-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300021-SMPMB-133A | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
| false | CSP PO 04 06 SMPYG B |  | CSP | PO | 04 | 06 | SMPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵组P&ID图 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
2 |  | TSA RCS 01 04 B N |  | TSA | RCS | 01 | 04 | B | N | 大气释放阀(TSA)：数量；蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力；阀门流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | SMDMB-300611-SMDNC | 2023-12-29 |  | 2024-02-06 | SMDNC-300642-SMDMB | SMDNC-300642-SMDMB | 2024-02-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-29 22:16 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 10 04 - B- |  | WCF | PM | 10 | 04 | - | B | 细格栅及回转式除污机D1/D2/D3/DX图 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | TFA EX 04 06 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300009-SMPMB-253A | 2023-09-05 |  | 2023-09-05 | SMDMB-300037-SMPMB | SMDMB-300037-SMPMB | 2023-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
5 |  | RX NI 15 04 N B |  | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 2023-01-31 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-19 | 否 | SMDNC-300295-SMDMB | 2025-09-15 | 是 | SMDNC-300982-SMDMB | 2023-06-25 | SMDMB-300385-SMDNC | 2025-09-28 | SMDMB-301012-SMDNC | SMDMB-301012-SMDNC | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G38 修改FIN；G07 修改描述；G04 新增 | 2025-08-21 | 38#;7#;4# | SMDNC-000733-SMDMB;SMDMB-000264-SMDNC;SMDNC-000254-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 08 SMPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300013-SMPMB-118A | 2024-12-06 |  | 2024-12-06 | SMDMB-301125-SMPMB | SMDMB-301125-SMPMB | 2024-12-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
515 |  | PRS TSM 02 01 N B |  | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2022-05-30 | 2023-06-30 | 2023-12-12 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-20 | 否 |  | 2022-05-20 | 否 | SMDNC-300115-SMDMB | 2022-05-25 | SMDMB-300130-SMDNC | 2023-07-13 | SMDMB-300403-SMDNC | SMDMB-300403-SMDNC | 2023-07-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | HNA - 12 01 B SMPAY |  | HNA | - | 12 | 01 | B | SMPAY | HNA核辅助厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root | [5 empty] | 厂家暂未提供用电资料，该接口无法打开。 |  | 无 | 已于采购部孙宁沟通，将该接口延期。 |  | 否 | 2026-01-22 | 刘震@liuzhena
| false | CCV - 12 02 SMPGA B |  | CCV | - | 12 | 02 | SMPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
|  | WCF PM 02 02 - B- |  | WCF | PM | 02 | 02 | - | B | 细格栅及回转式除污机电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
575 |  | CB WUC 02 01 E B |  | CB | WUC | 02 | 01 | E | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 2022-01-10 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-17 | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMDES-300352-SMDMB | 2022-01-26 | SMDMB-300045-SMDES | 2025-10-15 | SMDMB-300353-SMDES | SMDMB-300353-SMDES | 2025-10-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | 1907BW22K020250035、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 2025.3.19 调整主办所 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | NI PO 04 02 SMPAZ B |  | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-12 | 否 | SMPAZ-300002-SMPMB-120A | 2025-03-27 |  | 2025-11-03 | SMDMB-302303-SMPMB | SMDMB-302303-SMPMB | 2025-11-03 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:51 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RVD 05 06 N B |  | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 2023-06-10 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-03 | 是 | SMDNC-300387-SMDMB | 2024-01-09 | 是 | SMDNC-300583-SMDMB | 2023-08-12 | SMDMB-300448-SMDNC | 2024-01-29 | SMDMB-300627-SMDNC | SMDMB-300627-SMDNC | 2024-01-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G08，新增施工图接口 | 2025-07-21 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-06-14 18:45 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
4 | false | NI VA 12 01 SMPDB B |  | NI | VA | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | SMPDB-300000-SMPMB-154A | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | SMDMB-302393-SMPMB | SMDMB-302393-SMPMB | 2025-11-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020250046 | 增加主办、设总信息 | Super@root | 2025-03-31 18:26 | Super@root | [13 empty] | 是
17 |  | RX NI 13 04 N B |  | RX | NI | 13 | 04 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 2022-09-30 | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2022-10-20 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-10-25 | SMDMB-300261-SMDNC |  |  | SMDMB-300261-SMDNC | 2022-10-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口、SMDNC-000821-SMDMB | 2026-01-08 | SMDNC-000280-SMDMB、040# | G08，设定终版时间、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf
| false | TFP PO 04 09 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 09 | SMPPH | E | 给水泵组检修起吊要求（包括抽芯空间、需起吊设备重量等） | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 是 | SMPMB-300015-SMDES-135A |  |  |  |  | SMPPH-300047-SMPMB-135A | 2025-08-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
19 |  | TFM TFM 02 02 E B |  | TFM | TFM | 02 | 02 | E | B | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 2024-05-30 | 2025-08-05 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-29 | 否 | SMDES-300236-SMDMB | 2025-08-06 | 是 | SMDES-300305-SMDMB | 2024-08-07 | SMDMB-300236-SMDES | 2025-08-19 | SMDMB-300309-SMDES | SMDMB-300309-SMDES | 2025-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10 | 2025-07-07 | 15#36# | SMDES-000173-SMDMB，1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 本工程给水泵暂未订货，主给水管道未固化，故暂缓打开。如需尽早打开，建议参考工程2024年4月30日前打开。 | [5 empty] | 2024-03-27 | 樊文萍@fanwp | 是
| false | WCW 0 06 10 SMPBM B |  | WCW | 0 | 06 | 10 | SMPBM | B | 旋转滤网设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root
21 | false | WCF PM 04 14 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 14 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root
| false | HMI - 04 07 SMPAY B |  | HMI | - | 04 | 07 | SMPAY | B | HMI反应堆外围厂房D厂房及其它吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | SMPAY-300008-SMPMB-205A |  |  |  |  | SMDMB-302406-SMPMB | 2025-12-04 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | CCV - 04 04 SMPGA B |  | CCV | - | 04 | 04 | SMPGA | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | CI - 04 04 YPXH E |  | CI | - | 04 | 04 | YPXH | E | 发热量及直流负载 | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | ZST QX 10 03 SMPKP B |  | ZST | QX | 10 | 03 | SMPKP | B | 卖方控制区内地漏设置需求（包括房间号、位置、地漏水流量、温度、压力、放射性水平等）；卖方控制区内钢平台设置需求（包括房间号、位置、平台大小、平台荷载等） | 929179 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 04 SMPFH B |  | RX/QC | RFH | 04 | 04 | SMPFH | B | 拉伸机和清洁机在反应堆厂房与QC厂房现场存贮要求 | 929179 | 2027-01-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
24 | false | PH - 09 01 SMPEY B |  | PH | - | 09 | 01 | SMPEY | B | 制氯站土建基础图（工艺及电气设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 是 | SMPEY-300010-SMPMB-605A |  |  |  |  | SMDMB-302669-SMPMB | 2026-02-09 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-建筑结构所、河北分公司-电气自动化所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
| false | TSM TSS 01 01 T E |  | TSM | TSS | 01 | 01 | T | E | 汽机启动时汽机汽封系统需主汽供汽：-最大流量(在汽封齿磨损最大时) | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
607 |  | NI - 01 01 B N |  | NI | - | 01 | 01 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高 | 2022-02-25 | 2023-09-30 | 2024-03-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-06 | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | SMDMB-300492-SMDNC | 2022-04-01 | SMDNC-300095-SMDMB | 2023-12-08 | SMDNC-300564-SMDMB | SMDNC-300564-SMDMB | 2023-12-08 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 陈蕊@chenrui | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
11 |  | RSI NI 02 01 B N |  | RSI | NI | 02 | 01 | B | N | 0至30天内安喷流量、pH值和持续时间，地坑（内置换料水箱）pH值曲线 | 929179 | 2026-02-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
728 |  | RCS RHR 02 01 N B |  | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 2021-12-30 | 2026-04-30 | 2026-10-27 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-12 | 是 |  |  | 否 |  | 2025-06-18 | SMDMB-300926-SMDNC |  |  | SMDMB-300926-SMDNC | 2025-06-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2025-05-14 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | AN - 04 03 SMPAP B |  | AN | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 喷头的样本（包括连接短管管径、壁厚及长度、安装方式）：K系数、工作压力、材质、喷头技术参数及洒水曲线、重量、重心等 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-22 | 否 | SMPAP-300011-SMPMB-612X | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300754-SMPMB | SMDMB-300754-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TSM RCS 01 02 E N |  | TSM | RCS | 01 | 02 | E | N | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | SMDES-300064-SMDNC | 2025-06-20 |  |  |  | SMDES-300063-SMDNC | 2025-06-20 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G33 新增 | 2025-06-09 | 33# | SMDES-000186-SMDMB | 曹婧@caojing | 2024-09-22 17:33 | 樊文萍@fanwp
| false | WCW PM 10 01 SMPBJ B |  | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 否 | SMPBJ-300000-SMPMB-129A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | SMDMB-302188-SMPMB | SMDMB-302592-SMPMB | 2026-01-26 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WND CI 02 02 T E |  | WND | CI | 02 | 02 | T | E | 除盐水要求-流量-压力-温度 | 929179 | 2023-06-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
|  | TSA RCS 02 01 B N |  | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | TSA系统核岛部分流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | SMDMB-300606-SMDNC | 2023-12-27 |  |  |  | SMDNC-300993-SMDMB | 2025-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WSC WC 12 03 SMPCW B |  | WSC | WC | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | SMPCW-300006-SMPMB-311A | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300006-SMPMB-311A | 2024-03-18 |  | 2024-03-18 | SMDMB-300379-SMPMB | SMDMB-300379-SMPMB | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-26 | 1907BW22R120240004； | 2404修改主办； | Super@root | 2023-12-22 22:26 | Super@root | [13 empty] | 是
559 |  | RCS TFM 01 01 B E |  | RCS | TFM | 01 | 01 | B | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 2022-01-10 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-04 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-28 | SMDES-300077-SMDMB |  |  | SMDES-300077-SMDMB | 2022-01-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
|  | WCF PM 04 17 - B- |  | WCF | PM | 04 | 17 | - | B | 细格栅及回转式除污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 2025-06-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | RFT WCC 04 05 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300031-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | 2024-07-26 | SMDMB-300765-SMPMB | SMDMB-300765-SMPMB | 2024-07-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-05-22 | / |  | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMS — 04 06 SMPCJ B |  | EMS | — | 04 | 06 | SMPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-06 | 否 | SMPCJ-300022-SMPMB-210A | 2023-12-06 |  | 2024-01-29 | SMDMB-300273-SMPMB | SMDMB-300273-SMPMB | 2024-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
7 |  | NI RCS 01 03 B N |  | NI | RCS | 01 | 03 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 929179 | 2024-06-25 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | SMDMB-300733-SMDNC | 2024-06-07 |  | 2025-03-10 | SMDNC-300867-SMDMB | SMDNC-300867-SMDMB | 2025-03-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | HRT - 04 03 SMPAY B |  | HRT | - | 04 | 03 | SMPAY | B | HRT反应堆厂房吊车可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
11 |  | TFA CI 12 01 B E |  | TFA | CI | 12 | 01 | B | E | TFP、TFS-电动给水泵、启动给水泵停运的A/B列保护信号、凝结水泵A/B列配电盘供电母线段低电压信号控制要求 | 929179 | 2025-07-15 | 2026-02-01 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-300292-SMDES | 2025-07-15 |  |  |  | SMDMB-300292-SMDES | 2025-07-16 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 | G37 修改FIN时间；G30 新增、 1 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37#;30# | SMDES-000248-SMDMB;SMDES-000206-SMDMB | 李丹a@lidana | 2025-02-06 17:13 | 曹婧@caojing
6 | false | NI ZV 04 09 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 09 | SMPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+13.00及以上标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:37 | Super@root
| false | EDM - 04 03 SMPZJ E |  | EDM | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | EDM系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等）（包含ME和TE厂房直流分屏） | 2025-10-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMPZJ-300001-SMPMB-416A |  |  |  |  | SMPZJ-300005-SMPMB-416A | 2025-11-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
21 | false | EE/ER - 04 03 B SMPES |  | EE/ER | - | 04 | 03 | B | SMPES | 核岛变压器内电流互感器规格型号、二次接线端子图、变压器温控器用电需求信息。 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:19 | Super@root
|  | ZLT QX 04 05 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 04 | 05 | JDPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
|  | EES — 12 01 SMPCJ B- |  | EES | — | 12 | 01 | SMPCJ | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
|  | RCV RCS 02 07 B N |  | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | RCV系统安全壳外小管道的破口质量流量，破口位置流体温度、压力，破口处环境温度、压力 | 2024-12-31 | 2025-07-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-01-03 | 是 | SMDMB-300845-SMDNC | 2025-07-25 | 否 | SMDMB-300958-SMDNC | 2025-01-21 | SMDNC-300834-SMDMB | 2025-08-21 | SMDNC-300962-SMDMB | SMDNC-300962-SMDMB | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 | SMDNC-000548-SMDMB/SMDMB-000600-SMDNC | 2025-07-07 | 1907BW25A620250006;27#36# | 调整主办信息;新增、修改终版及关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-12-12 00:12 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 25.6.18变更责任所到河北，同步通过SMDMB-000734-SMDNC协调调整首发时间到25.7.30 | 2025-07-30 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 曹婧@caojing | 是
| false | NI - 04 08 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 08 | SMPFE | B | DN65室内消火栓（包括消火栓、水带、直流雾化水枪、消火栓箱等）：材质、技术参数、外形尺寸、重量、固定方式等 | 929179 | 2026-12-25 | 2027-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root
|  | RX CCV 01 01 N B |  | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 2022-10-30 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-12-26 | 是 | SMDNC-300280-SMDMB | 2024-07-15 | 是 | SMDNC-300737-SMDMB | 2024-07-15 |  | 2024-07-23 | SMDMB-300742-SMDNC | SMDMB-300742-SMDNC | 2024-07-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 编制 | G08，设定终版时间；G05,经双方同意2022.10.13新增接口 | 2024-07-24 | 15# | SMDNC-000421-SMDMB修改终版时间和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2022-10-14 17:46 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
11 | false | EA - 04 01 B SMPES |  | EA | - | 04 | 01 | B | SMPES | 核岛低压配电柜配电室布置图 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| false | TFC - 06 06 SMPBG E |  | TFC | - | 06 | 06 | SMPBG | E | 分支电缆桥架敷设图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | SMPBG-300013-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300013-SMPMB-601A | 2025-12-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | RFT PO 04 07 SMPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300079-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | SMDMB-301410-SMPMB | SMDMB-301410-SMPMB | 2025-03-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 06 N B |  | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请明确贵院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项 | 2021-12-30 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-31 | 是 |  |  | 否 |  | 2025-05-15 | SMDMB-300910-SMDNC |  |  | SMDMB-300910-SMDNC | 2025-05-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 编制 | G08，设定终版时间； | 2025-05-14 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | WCF PM 04 23 - B- |  | WCF | PM | 04 | 23 | - | B | 拦渣格栅设备特征：总装图、外形图等 | 2025-06-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
|  | RX RCS 02 04 B N |  | RX | RCS | 02 | 04 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 929179 | 2023-06-15 | 2023-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-24 | 否 | SMDMB-300366-SMDNC | 2023-05-24 |  | 2023-07-14 | SMDNC-300395-SMDMB | SMDNC-300395-SMDMB | 2023-07-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 编制 | G07,新增接口 | 2023-05-17 | SMDMB-000277-SMDNC | SMDNC-000258-SMDMB | 陈蕊@chenrui | 2023-05-17 18:15 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TFM/TSM NI 02 02 B N |  | TFM/TSM | NI | 02 | 02 | B | N | 提供设计的主给水流量量程、主蒸汽流量量程，以及主给水额定流量、主蒸汽额定流量 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 作废 | G14，SMDMB-000445-SMDNC重复删除；G11，新增施设接口 | 2024-02-02 | SMDMB-000445-SMDNC;SMDNC-000368-SMDMB | 专业反馈重复删除 | 陈蕊@chenrui | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 本接口与TFM/TSM NI 02 01 B N 接口内容重复，建议删除。 | [5 empty] | 2023-12-11 | 白兰@bailan
| false | TFP PO 04 27 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 27 | SMPPH | E | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | SMPPH-300020-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300090-SMPMB-135A | 2026-02-11 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | WND YB 01 02 B SMPFK |  | WND | YB | 01 | 02 | B | SMPFK | WND工艺流程图及检测、控制要求等（买方提供） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | RBM PO 04 01 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300025-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | 2023-12-01 | SMDMB-300134-SMPMB | SMDMB-300134-SMPMB | 2023-12-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TA - 04 11 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 11 | SMPCL | E | 辅助变压器电容计算值 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPCL-300011-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300011-SMPMB-403A | 2026-01-08 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:43 | Super@root
| false | NI - 04 06 SMPLK B |  | NI | - | 04 | 06 | SMPLK | B | 蓄电池及支架鉴定报告 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-09-27 22:44 | Super@root
60 |  | TTB TFE 02 01 E B |  | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 2022-01-10 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | SMDES-300300-SMDMB | 2023-08-11 | SMDMB-300189-SMDES | 2025-09-08 | SMDMB-300329-SMDES | SMDMB-300329-SMDES | 2025-09-08 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版及关闭时间 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | TSM — 02 04 B E |  | TSM | — | 02 | 04 | B | E | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(TSM002BA)接管载荷 | 2023-12-30 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-15 | 否 | SMDMB-300204-SMDES | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-300248-SMDES | 2024-01-05 | SMDES-300213-SMDMB | 2024-12-18 | SMDES-300251-SMDMB | SMDES-300251-SMDMB | 2024-12-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2024-08-08 |  | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-12-08 02:38 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
13 |  | WND CB 02 01 B E |  | WND | CB | 02 | 01 | B | E | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2022-01-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-10 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-02-09 | SMDES-300081-SMDMB |  |  | SMDES-300081-SMDMB | 2022-02-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 作废 |  | 2025-07-07 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、作废 | 李丹a@lidana | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp
| false | TTV PO 04 08 SMPAE E |  | TTV | PO | 04 | 08 | SMPAE | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300007-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300026-SMPMB-132A | 2025-11-11 | B |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
| false | CI - 11 04 T E |  | CI | - | 11 | 04 | T | E | 汽轮发电机基座范围的管道载荷、开孔及埋件 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | TFD - 02 01 SMPHJ E |  | TFD | - | 02 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300000-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300024-SMPMB-002A | 2025-05-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | WNC PO 04 07 SMPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300086-SMPMB-118A | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | SMDMB-301608-SMPMB | SMDMB-301608-SMPMB | 2025-05-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 18 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 18 | SMPFE | B | 抗震挡水板 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 是 | SMPFE-300002-SMPMB-611A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | SMDMB-302502-SMPMB | SMDMB-302502-SMPMB | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | RFH KX 06 14 SMPAB B |  | RFH | KX | 06 | 14 | SMPAB | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需控缆电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | SMPAB-300009-SMPMB-204B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | SMDMB-302313-SMPMB | SMDMB-302313-SMPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAP - 04 12 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 12 | SMPAM | B | 提供压缩机排风口的连接形式、图纸及相关参数（螺栓孔的孔距和孔径、排风口的尺寸等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300011-SMPMB-604A | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | SMDMB-301999-SMPMB | SMDMB-301999-SMPMB | 2025-08-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | CAV - 04 01 B N |  | CAV | - | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300608-SMDNC | 2023-12-28 |  | 2024-01-26 | SMDNC-300610-SMDMB | SMDNC-300610-SMDMB | 2024-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用一室 | 康健@kangjian | 编制 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 06 15 SMPEB B |  | HMI | KP | 06 | 15 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300003-SMPMB-204A | 2024-11-18 |  | 2024-11-18 | SMDMB-301032-SMPMB | SMDMB-301032-SMPMB | 2024-11-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 01 02 B N |  | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 2021-12-31 | 2024-01-31 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-31 | 否 |  | 2023-11-02 | 否 | SMDMB-300550-SMDNC | 2022-11-10 | SMDNC-300262-SMDMB | 2024-09-03 | SMDNC-300759-SMDMB | SMDNC-300759-SMDMB | 2024-09-03 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  |  | 吴茜婷@wuxt | 编制 | G08，设定终版时间； | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 否
|  | TFA RCS 01 10 N B |  | TFA | RCS | 01 | 10 | N | B | 提供辅助给水容量论证报告 | 2021-12-15 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2021-12-17 |  |  |  | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
| false | EMP/Q — 11 07 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 07 | SMPCJ | B | 三维模型：-10.6m&-10.0m | 929179 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | SMPCJ-300001-SMPMB-210A | 2023-09-28 |  | 2023-10-09 | SMDMB-300071-SMPMB | SMDMB-300071-SMPMB | 2023-10-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMS — 04 09 B SMPCJ |  | EMS | — | 04 | 09 | B | SMPCJ | 主贮油罐接口 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300200-SMPMB | 2023-12-28 |  | 2024-08-07 | SMPCJ-300069-SMPMB-210A | SMPCJ-300069-SMPMB-210A | 2024-08-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
82 | false | WCF PO 04 15 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 是 | SMPAR-300102-SMPMB-123A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | SMDMB-301573-SMPMB | SMDMB-301573-SMPMB | 2025-04-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 否
619 |  | BOP - 01 01 B E |  | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 2022-01-10 | 2025-08-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-09 | 否 |  | 2025-08-14 | 否 | SMDMB-300307-SMDES | 2022-05-09 | SMDES-300127-SMDMB | 2025-09-15 | SMDES-300344-SMDMB | SMDES-300344-SMDMB | 2025-09-15 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 编制 | 1907BW25D220240002、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 截至4.25未收到华东院反馈 | [5 empty] | 2022-04-25 |  | 是
| false | NI - 04 05 SMPMQ B |  | NI | - | 04 | 05 | SMPMQ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 否 | SMPMQ-300001-SMPMB-413A | 2025-07-11 |  | 2025-07-11 | SMDMB-301820-SMPMB | SMDMB-301820-SMPMB | 2025-07-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-10-18 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 03 PYZ E |  | CI | - | 04 | 03 | PYZ | E | 蓄电池组均浮充运行模式发热量和析氢量，对房间温度要求、通风要求、建筑装修要求 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | SMPYZ-300002-SMPMB-415B |  |  |  |  | SMPYZ-300002-SMPMB-415B | 2025-11-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:40 | Super@root
445 |  | TSM CB 02 01 B E |  | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2022-01-15 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-10 | 否 |  | 2024-12-24 | 否 | SMDMB-300252-SMDES | 2023-12-19 | SMDES-300205-SMDMB | 2025-01-16 | SMDES-300256-SMDMB | SMDES-300256-SMDMB | 2025-01-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-11-24 |  | 升版接口资料_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | [8 empty] | 是
23 | false | PH - 12 01 SMPEY B |  | PH | - | 12 | 01 | SMPEY | B | 循环水处理系统电力负荷资料（包括电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 是 | SMPEY-300008-SMPMB-605A |  |  |  |  | SMDMB-302283-SMPMB | 2025-10-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
|  | ZLT QX 04 03 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 04 | 03 | JDPSK | B | 设备设计数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
|  | TFP RCS 02 02 E N |  | TFP | RCS | 02 | 02 | E | N | 给水管断裂时的最大给水流量 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
|  | NI NI 06 05 N B |  | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 2021-12-15 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 | 2022-01-12 | 是 |  | 2022-01-12 | 否 | SMDNC-300037-SMDMB | 2023-07-24 |  |  |  | SMDMB-300833-SMDNC | 2024-12-26 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  |  | 杨扬@yangyang | 编制 | G09，调整终版预报日期；G08，设定终版时间； | 2025-05-28 | SMDNC-000309-SMDMB | G09，调整终版预报日期； | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [11 empty] | 2022-03-01
| false | AN - 04 01 SMPAP B |  | AN | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 泡沫装置的总装图（包括但不限于泡沫液控制阀、罐体、比例混合器、配套阀门、压力表、止回阀等）、泡沫罐外形尺寸、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等；并提供泡沫装置设备# | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-24 | 否 | SMPAP-300014-SMPMB-612X | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300752-SMPMB | SMDMB-300752-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 06 SMPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300022-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301084-SMPMB | SMDMB-301084-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 15 02 N B |  | RX | NI | 15 | 02 | N | B | RX厂房-0.05米DX二维条件（动力院） | 2022-07-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 作废 | G04，新增施工图D接口2022.07.27；G05,SMDNC-000183-SMDMB取消 | 2022-10-09 |  |  | 陈蕊@chenrui | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui
560 |  | RCS RX 04 02 N B |  | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 2022-06-15 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-30 | 否 |  | 2022-05-30 | 否 | SMDNC-300165-SMDMB | 2022-06-17 | SMDMB-300191-SMDNC | 2023-08-09 | SMDMB-300444-SMDNC | SMDMB-300444-SMDNC | 2023-08-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.26新增施工图接口；G05，NB改为RX；G08，设定终版时间 | 2023-07-20 | SMDNC-000309-SMDMB/SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
508 |  | RCS TSA 02 01 N B |  | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 2022-05-20 | 2024-10-25 | 2025-04-23 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2025-02-28 | 是 | SMDNC-300860-SMDMB | 2022-06-04 | SMDMB-300160-SMDNC | 2025-03-14 | SMDMB-300880-SMDNC | SMDMB-300880-SMDNC | 2025-03-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 05 01 N SMPAK |  | RCS | PO | 05 | 01 | N | SMPAK | 主泵进、出口接管焊接坡口及主泵泵壳进、出口与主管道接口位置要求 | 929179 | 2023-07-31 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-08-30 |  | 2024-08-30 | SMPAK-300047-SMPMB-101A | SMPAK-300047-SMPMB-101A | 2024-08-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RSI PO 04 10 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-11 | 否 | SMPCB-300001-SMPMB-127A | 2025-05-26 |  | 2025-05-26 | SMDMB-301645-SMPMB | SMDMB-301645-SMPMB | 2025-05-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW22R120240004； | 2404修改主办； | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EMP/Q — 11 14 JDPCJ B- |  | EMP/Q | — | 11 | 14 | JDPCJ | B | 吊装孔洞盖板提资 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 18:29 | Super@root
| false | NI - 04 23 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 23 | SMPFE | B | LOT611A-泡沫灭火系统设备抗震鉴定大纲和鉴定程序 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| false | FWP PO 04 17 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 17 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带接线盒结构和外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸等（仪控） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-08 | 是 | SMPDX-300040-SMPMB-124A | 2025-04-23 |  | 2025-08-12 | SMDMB-301936-SMPMB | SMDMB-301936-SMPMB | 2025-08-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 08 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 08 | SMPDG | E | 系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警及保护定值等） | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300004-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPDG-300004-SMPMB-131A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root
| false | WCD TFE 01 01 T E |  | WCD | TFE | 01 | 01 | T | E | MCR后备盘和ECP盘说明关于TG控制（BUP清单、ECP清单） | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | TSS TSM 01 01 T E |  | TSS | TSM | 01 | 01 | T | E | 中性点接地柜（关于接地变压器和二次侧电阻值和容量）的计算书 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
11 |  | TSA RCS 01 02 B N |  | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-31 | 否 | SMDMB-300433-SMDNC | 2023-12-29 | 否 | SMDMB-300612-SMDNC | 2023-08-16 | SMDNC-300446-SMDMB | 2025-07-31 | SMDNC-300956-SMDMB | SMDNC-300956-SMDMB | 2025-07-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 | G11,设定终版打开时间；G09,新增施设接口 | 2023-11-10 | SMDNC-000306-SMDMB,SMDNC-000368-SMDMB | G11,设定终版打开时间；G09,新增接口 | 陈蕊@chenrui | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
| false | NI ZK 04 03 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 929179 | 2024-05-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | SMPGM-300087-SMPMB-302A | 2025-01-26 |  | 2025-01-26 | SMDMB-301328-SMPMB | SMDMB-301328-SMPMB | 2025-01-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | ZB - 04 04 SMPAG B |  | ZB | - | 04 | 04 | SMPAG | B | 设备使用说明（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），维修安装空间要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 是 | SMPAG-300006-SMPMB-602A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | SMDMB-302220-SMPMB | SMDMB-302220-SMPMB | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020250038 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 12 06 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 12 | 06 | JDPSK | B | 控制运行说明 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
41 | false | RBM PO 04 03 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300042-SMPMB-123A | 2023-12-14 |  | 2023-12-14 | SMDMB-300162-SMPMB | SMDMB-300162-SMPMB | 2023-12-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 17 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:31 | Super@root
| false | TFA EX 04 16 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 16 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300029-SMPMB-253A | 2023-07-04 |  | 2023-07-04 | SMDMB-300001-SMPMB | SMDMB-300001-SMPMB | 2023-07-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所-系统一室 |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-05-22 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSC 04 02 SMPZA E |  | CI | TSC | 04 | 02 | SMPZA | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 22:04 | Super@root
| false | VFL ZK 04 01 JDPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMPGM-300005-SMPMB-302A | 2025-03-17 |  | 2025-10-28 | SMDMB-302277-SMPMB | SMDMB-302277-SMPMB | 2025-10-28 | J | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | RSI NI 04 03 N B |  | RSI | NI | 04 | 03 | N | B | NPIC负责范围内的所有带非金属保温层的主设备和主管道清单，还需要明确具体的设备/管道名称、位号，预计使用量，保温密度，具体使用位置。 | 929179 | 2026-02-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | TFC - 12 03 SMPBG E |  | TFC | - | 12 | 03 | SMPBG | E | 精处理系统与DCS接口信号 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | SMPBG-300009-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300009-SMPMB-601A | 2025-07-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | WCS CI 02 01 E SMPFK |  | WCS | CI | 02 | 01 | E | SMPFK | 水汽取样装置的总体布置设计 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | SMDES-300001-SMPMB-609A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | SMPFK-300007-SMPMB-609A | SMPMB-300006-SMDES-609A | 2025-04-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 02 05 SMPFK E |  | WCR | CI | 02 | 05 | SMPFK | E | 二回路化学加药系统设计手册 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | SMPFK-300054-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300056-SMPMB-609A | 2026-02-28 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | BOP - 04 04 YPXH B |  | BOP | - | 04 | 04 | YPXH | B | ESH/I 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
1 |  | NI _ 01 04 B N |  | NI | _ | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 2022-12-16 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 作废 | G06,根据SMDNC-000207-SMDMB，经双方同意，2022.12.9新增接口 | 2022-12-09 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2022-12-09 17:55 | 郭雨晴@guoyq
|  | TFM - 02 04 B N |  | TFM | - | 02 | 04 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESANDTHEENTRANCEOFSG给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300688-SMDNC | 2024-03-26 |  | 2024-06-03 | SMDNC-300710-SMDMB | SMDNC-300710-SMDMB | 2024-06-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WDP - 12 05 SMPFK B |  | WDP | - | 12 | 05 | SMPFK | B | 除盐水生产系统仪控设备材料清单（包括型号、规格、主要技术参数，数量等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | RSI PO 04 03 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 03 | SMPAK | B | 可燃物数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | SMPAK-300015-SMPMB-112A | 2023-11-21 |  | 2023-11-21 | SMDMB-300110-SMPMB | SMDMB-300110-SMPMB | 2023-11-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
18 | false | VNA ZV 04 01 SMPED B |  | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | SMPED-300006-SMPMB-302B | 2025-02-08 |  |  |  | SMDMB-302589-SMPMB | 2026-01-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root |  | 2025-04-01 | SMPED-300011-SMPMB-302B | SMPED-300011-SMPMB-302B_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RCS PO 04 20 N SMPAK |  | RCS | PO | 04 | 20 | N | SMPAK | 主泵支承接口要求 | 929179 | 2023-07-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
|  | TFM TFP 02 02 E N |  | TFM | TFP | 02 | 02 | E | N | 电动泵跳泵后蒸汽、给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
50 | false | RBM PO 04 16 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300017-SMPMB-123A | 2023-11-21 |  | 2024-01-29 | SMDMB-300277-SMPMB | SMDMB-300277-SMPMB | 2024-01-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP — 04 08 SMPQD B |  | BOP | — | 04 | 08 | SMPQD | B | 柴油发电机出口控制柜的外形尺寸、土建接口文件（BOP) | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | SMPQD-300053-SMPMB-211B |  |  |  |  | SMDMB-302540-SMPMB | 2026-01-08 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-12 18:27 | Super@root
23 | false | EES - 10 01 SMPES B |  | EES | - | 10 | 01 | SMPES | B | 土建接口图（含EES配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:19 | Super@root
| false | EMP/Q — 10 01 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 10 | 01 | SMPCJ | B | D1土建接口文件 | 929179 | 2024-01-10 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-05 | 否 | SMPCJ-300031-SMPMB-210A | 2024-01-05 |  | 2024-01-17 | SMDMB-300257-SMPMB | SMDMB-300257-SMPMB | 2024-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR - 04 03 SMPHJ E- |  | TFR | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 低加疏水箱设备数据表 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300014-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300014-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:30 | Super@root
| false | ZBR PO 04 16 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 16 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组发热量 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
9 |  | NB - 04 01 N B |  | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 929179 | 2023-07-15 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-14 | 否 | SMDNC-300364-SMDMB | 2023-06-14 |  | 2024-02-04 | SMDMB-300640-SMDNC | SMDMB-300640-SMDNC | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 工程焊接室 | 白林@bailin | 编制 | G08，新建接口 | 2023-07-12 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 否
| false | TFH - 04 03 SMPHJ E |  | TFH | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 6、7号高加汽侧、水侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | SMPHJ-300037-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300037-SMPMB-002A | 2025-07-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
323 |  | RCS RFT 01 01 N B |  | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 2022-09-30 | 2025-12-25 | 2026-12-25 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-19 | 是 |  | 2025-12-30 | 是 | SMDNC-301050-SMDMB | 2022-10-31 | SMDMB-300262-SMDNC | 2026-01-06 | SMDMB-301059-SMDNC | SMDMB-301059-SMDNC | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 编制 | G03，7.11增加接口、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 添加所内专业室；修改所编制人 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 05 SMPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | SMPAJ-300003-SMPMB-118A | 2024-09-26 |  | 2024-09-26 | SMDMB-300895-SMPMB | SMDMB-300895-SMPMB | 2024-09-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 01 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | WES泵组电机数据表 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | SMPAR-300006-SMPMB-115A | 2024-03-01 |  |  |  | SMDMB-302479-SMPMB | 2025-12-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 电气设计所 |  |  | 盛丽媛@shengly | 编制 |  | 2025-11-24 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-06 01:15 | Super@root |  | 2025-11-24 | SMPAR-300044-SMPMB-115A | 由于重要厂用水泵电机修改设备分级，适应性修改《电机数据表》，修改内容：电机功能等级：F-SC1为安全等级：1E。无其他影响。（陆程总确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CI - 04 01 E TBLL |  | CI | - | 04 | 01 | E | TBLL | 500KV电缆单根定尺长度 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 23:17 | Super@root
|  | RHR RCS 02 03 B N |  | RHR | RCS | 02 | 03 | B | N | 换热器额定功率、换热器换热面积，换热器一、二次侧流量，换热器二次侧的压力温度等;压力、温度测量偏差;RHR系统在预热阶段的RHR一次侧吸入口的流量及RHR的换热功率;RHR在投入运行后RHR换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（即ExchangePower=f(Thotleg)，请给出数据表格） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
16 | false | SA - 04 04 SMPKE B |  | SA | - | 04 | 04 | SMPKE | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300006-SMPMB-608A | 2025-10-12 |  |  |  | SMDMB-302715-SMPMB | 2026-03-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-02-25 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 18:08 | Super@root |  | 2026-02-25 | SMPKE-300044-SMPMB-608A | 根据设计院函件“SMDMB-302298-SMPMB”，因结构底标高超出负挖范围，需调整关于油水贮存池底标高以及相关标高尺寸，同步修改相应管道布置等资料，故申请重新打开此接口。（王亚辉确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
42 | false | WCF PO 04 07 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图、焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300078-SMPMB-123A | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | SMDMB-301208-SMPMB | SMDMB-301208-SMPMB | 2024-12-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 05 01 B SMPKP |  | ZST | QX | 05 | 01 | B | SMPKP | 浓缩液管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等） | 929179 | 2026-02-05 | 2026-05-01 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302645-SMPMB | 2026-02-05 |  |  |  | SMDMB-302645-SMPMB | 2026-02-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2026-01-28 21:39 | Super@root
3 | false | HMI KX 06 05 SMPMG B |  | HMI | KX | 06 | 05 | SMPMG | B | 电缆特性代码及需要厂方敷设的电缆清单 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | SMPMG-300002-SMPMB-325A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | SMDMB-301916-SMPMB | SMDMB-301916-SMPMB | 2025-08-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-09-05 |  | 补充主设及设总信息 | Super@root | 2025-05-09 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
32 | false | CSV ZV 04 01 SMPED B |  | CSV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 是 | SMPED-300026-SMPMB-302B | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | SMDMB-302705-SMPMB | SMDMB-302705-SMPMB | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL - 12 01 SMPHJ E |  | TFL | - | 12 | 01 | SMPHJ | E | 低加仪表清单 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300012-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300043-SMPMB-002A | 2025-07-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | WND - 12 03 SMPFK B |  | WND | - | 12 | 03 | SMPFK | B | WND 仪表安装图、仪表接线图及仪表选型资料 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | FWP PO 04 07 SMPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300074-SMPMB-118A | 2025-01-04 |  | 2025-01-04 | SMDMB-301234-SMPMB | SMDMB-301234-SMPMB | 2025-01-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | OS - 12 03 SMPFK B |  | OS | - | 12 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控盘箱柜（控制柜、电磁阀箱、仪表箱、就地盘柜等设备）等设备布置图、基础图、埋件图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 是 | SMPFK-300028-SMPMB-614A | 2024-12-17 |  | 2025-06-20 | SMDMB-301727-SMPMB | SMDMB-301727-SMPMB | 2025-06-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张晓勐@zhangxmc | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
507 |  | PRS TFM 02 01 N B |  | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2022-05-20 | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-20 | 否 |  | 2022-05-20 | 否 | SMDNC-300114-SMDMB | 2022-05-26 | SMDMB-300135-SMDNC | 2023-07-13 | SMDMB-300404-SMDNC | SMDMB-300404-SMDNC | 2023-07-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFD - 12 01 SMPHJ E |  | TFD | - | 12 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器仪表清单 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300006-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300006-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | FWP PO 04 02 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 02 | SMPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | SMPDX-300016-SMPMB-124A | 2025-01-16 |  | 2025-11-20 | SMDMB-302366-SMPMB | SMDMB-302366-SMPMB | 2025-11-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
78 | false | RFT PO 04 08 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-12 | 否 | SMPAR-300051-SMPMB-123A | 2023-12-12 |  | 2024-01-17 | SMDMB-300258-SMPMB | SMDMB-300258-SMPMB | 2024-01-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 03 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 03 | SMPDG | E | 系统图（标明供货和设计界限，同时包括密封水、冷却水的水质、水量及水压要求及密封水冷却水的走向和接管规格） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300003-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPMB-300024-SMDES-131A | 2025-04-14 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root
| false | TTV PO 04 06 SMPAE E |  | TTV | PO | 04 | 06 | SMPAE | E | 系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀电源/气源容量等），泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300005-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300005-SMPMB-132A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
| false | WSS PO 04 03 SMPPA E |  | WSS | PO | 04 | 03 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵特性曲线图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-11 | 否 | SMPPA-300006-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300006-SMPMB-133A | 2025-08-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
| false | ZST QF 04 09 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 09 | SMPKP | B | 浓缩液设备初版提资包括可燃物和易燃物的种类、数量，终版提资包括火灾载荷清单,包括是否可以用消火栓灭火，买方据此进行火灾报警和消防设计。 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | VCP RF 04 01 JDPGA B |  | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | SMPGM-300066-SMPMB-302A | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | SMDMB-301540-SMPMB | SMDMB-301540-SMPMB | 2025-04-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CAV - 01 01 B N |  | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 2022-01-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-26 | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300609-SMDNC | 2022-04-26 | SMDNC-300101-SMDMB |  |  | SMDNC-300958-SMDMB | 2025-08-01 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 | G08，设定终版时间； | 2025-07-21 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-07-21 | SMDNC-000714-SMDMB | 根据现场反馈，3000m³/h风量不利于现场阀门的调试，环形空间风量需由3000m³/h修改为1500m³/h，其余参数未发生变化。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| true | RFH KX 06 15 SMPAB B |  | RFH | KX | 06 | 15 | SMPAB | B | 电动爪具电源箱布置位置及电源插座规格。 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | SMPAB-300015-SMPMB-204B | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | SMDMB-302097-SMPMB | SMDMB-302097-SMPMB | 2025-09-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-30 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 02 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 泵组的安装、检修时的吊装方案、空间要求、拆卸组装要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 是 | SMPAR-300001-SMPMB-117A | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | SMDMB-300531-SMPMB | SMDMB-300531-SMPMB | 2024-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTL - 02 05 T E |  | TTL | - | 02 | 05 | T | E | 汽轮机润滑油直流事故油泵启动柜启动电流倍数、启动时间 | 929179 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | ZLT QX 05 01 B JDPSK- |  | ZLT | QX | 05 | 01 | B | JDPSK | 系统外部接口（包括主工艺进出水口、除盐水进水接口、压空管进口、活性炭卸出接口、疏水排气接口） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
3 | false | VZD - 04 05 SMPSZ B |  | VZD | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 否 | SMPSZ-300035-SMPMB-302F | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | SMDMB-302512-SMPMB | SMDMB-302512-SMPMB | 2025-12-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 03 04 SMPCW B |  | WWC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300007-SMPMB-312A | 2024-04-03 |  | 2024-04-03 | SMDMB-300436-SMPMB | SMDMB-300436-SMPMB | 2024-04-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 06 - 04 01 SMPAP B |  | 06 | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 提供核算后选用的IG541气体灭火装置的技术参数、尺寸表及装置的数量 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 否 | SMPAP-300005-SMPMB-612X | 2024-06-22 |  | 2024-06-22 | SMDMB-300662-SMPMB | SMDMB-300662-SMPMB | 2024-06-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 上海分公司 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 04 04 SMPBD E- |  | WCW | - | 04 | 04 | SMPBD | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | SMPBD-300001-SMPMB-332A |  |  |  |  | SMPBD-300001-SMPMB-332A | 2024-01-29 | A |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-23 17:40 | Super@root
| false | RSI PO 04 07 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 07 | SMPAK | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-18 | 是 | SMPAK-300000-SMPMB-112A | 2023-10-18 |  |  |  | SMDMB-300296-SMPMB | 2024-02-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 郭建伟@guojw | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2026-03-02 | - | 加参办 | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2026-03-02 | 1907BW310020260042 | 修改冷却水最小流量为 6t/h。已提前跟主设沟通，无其他影响。（杨理烽确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCW - 03 01 SMPBD E |  | WCW | - | 03 | 01 | SMPBD | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-05-20 17:44 | Super@root
| false | HMI KP 06 03 SMPEB B |  | HMI | KP | 06 | 03 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300010-SMPMB-204A | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 | SMDMB-301153-SMPMB | SMDMB-301153-SMPMB | 2024-12-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 否
13 |  | RX NI 13 03 N B |  | RX | NI | 13 | 03 | N | B | 一回路大破口事故安全壳隔室(主泵、蒸汽发生器间、稳压器间)的短期质能释放数据 | 2022-09-30 | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2022-10-20 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-11-11 | SMDMB-300276-SMDNC |  |  | SMDMB-300276-SMDNC | 2022-11-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口、SMDNC-000821-SMDMB | 2026-01-08 | SMDNC-000280-SMDMB、040# | G08，设定终版时间、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf
| false | WAP - 04 01 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 01 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备性能说明书及数据表（包含可燃物清单） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300000-SMPMB-604A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | SMDMB-302026-SMPMB | SMDMB-302026-SMPMB | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
26 | false | PH - 01 01 SMPEY B |  | PH | - | 01 | 01 | SMPEY | B | 循环水处理系统（加药） P&ID 图 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | SMPEY-300004-SMPMB-605A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | SMDMB-302384-SMPMB | SMDMB-302384-SMPMB | 2025-12-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | LSC CI 08 02 E B |  | LSC | CI | 08 | 02 | E | B | 提供常规岛厂内通信单线图 | 2022-01-10 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-23 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-04-06 | SMDMB-300107-SMDES |  |  | SMDMB-300129-SMDES | 2022-07-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 编制 |  | 2025-10-20 | 1、36# | 升班资料_接口重新打开、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 文件已答复，接口单编号为SMDMB-300107-SMDES，回文中选择的对方发文号有误，已联系后台修改 | 2022-03-30 | 无 |  |  |  | 2022-07-05
| false | WCF PM 06 21 SMPBM B |  | WCF | PM | 06 | 21 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-07 |  |  | Super@root | 2025-07-04 00:55 | Super@root
3 | false | ZB - 12 08 SMPAG B |  | ZB | - | 12 | 08 | SMPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | SMPAG-300003-SMPMB-602A |  |  |  |  | SMDMB-302450-SMPMB | 2025-12-13 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020250038 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:07 | Super@root
| false | WSC WC 12 04 SMPCW B |  | WSC | WC | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机数据表(按买方的格式要求填写) | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | SMPCW-300005-SMPMB-311A | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300005-SMPMB-311A | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | SMDMB-300425-SMPMB | SMDMB-300425-SMPMB | 2024-03-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-26 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 14 B SMPFE |  | NI | - | 04 | 14 | B | SMPFE | 减压孔板管道的管径及其前后压力差 | 929179 | 2026-10-15 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
|  | RCS RND 05 04 N B |  | RCS | RND | 05 | 04 | N | B | RCS系统与核岛氮气分配系统（RND）的管道接口位置资料 | 2023-06-10 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-19 | 是 | SMDNC-300371-SMDMB | 2023-10-16 | 是 | SMDNC-300513-SMDMB | 2023-06-21 | SMDMB-300381-SMDNC | 2023-10-20 | SMDMB-300520-SMDNC | SMDMB-300520-SMDNC | 2023-10-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 曹守平@caosp | 编制 | G08，新增施工图接口 |  | SMDNC-000271-SMDMB |  |  | 2023-06-14 18:45 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 07 YPXH E |  | CI | - | 04 | 07 | YPXH | E | 电动机差动CT参数和特性曲线 | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | NI RF 04 01 JDPGA B |  | NI | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | 冷却器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 是 | SMPGM-300128-SMPMB-302A | 2025-05-09 |  | 2025-05-09 | SMDMB-301593-SMPMB | SMDMB-301593-SMPMB | 2025-05-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 08 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-02 | 是 | SMPCB-300008-SMPMB-116A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | SMDMB-300462-SMPMB | SMDMB-300462-SMPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 05 E T |  | TTG | - | 02 | 05 | E | T | 发电机中性点与接地变设备连接的接地电缆长度（包含布置图） | 929179 | 2023-08-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | WCW PM 04 07 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 07 | SMPBJ | B | 设备自带仪表清单（含仪表型号、测量范围、整定值、仪表样本等信息）、控制设备清单、供电要求（根据买方格式要求) | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-12-18 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | ME TG 11 01 E PDJ |  | ME | TG | 11 | 01 | E | PDJ | 汽轮机电机外形图、基座负荷布置图（分配表）、汽轮发电机地脚螺栓及预埋件，基座公差表、二次灌浆区域布置图、弹簧隔振器下部汽机基座框架柱网布置图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-02 |  | 2024-09-02 | SMPDJ-300000-SMPMB-330A | SMPDJ-300000-SMPMB-330A | 2024-09-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-04-30 22:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 07 B YPXH |  | BOP | - | 04 | 07 | B | YPXH | 电缆端接信息 | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
3 | false | WAP - 12 06 B SMPCY |  | WAP | - | 12 | 06 | B | SMPCY | 动力和仪控电缆相关信息（包含规格类型、外径尺寸） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 否 | SMDMB-301971-SMPMB | 2025-08-20 |  |  |  | SMDMB-302656-SMPMB | 2026-02-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root | [5 empty] | 需先收到WAP - 04 03 SMPCY B、WAP - 12 02 SMPCY B、WAP - 12 05 SMPCY B这三个接口传递来的厂家资料后才能传递，已通过1907BW22K020250068申请采购协调本LOT包时间 | [5 empty] | 2025-05-20 | 曹婧@caojing
| 否 | RHR PO 04 06 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 06 | SMPBH | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300005-SMPMB-110A | 2024-08-14 |  | 2024-08-14 | SMDMB-300808-SMPMB | SMDMB-300808-SMPMB | 2024-08-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 工艺布置二室 | 2023-12-20 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 03 01 SMPBG E |  | TFC | - | 03 | 01 | SMPBG | E | 系统手册（含设备、阀门清单） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | SMPBG-300036-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300044-SMPMB-601A | 2026-01-15 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | WSR PO 04 02 SMPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300139-SMPMB-118A | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | SMDMB-301633-SMPMB | SMDMB-301633-SMPMB | 2025-05-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RCS 04 01 B N |  | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 2022-01-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 否 |  | 2024-07-26 | 是 | SMDMB-300761-SMDNC | 2022-03-03 | SMDNC-300067-SMDMB | 2024-08-26 | SMDNC-300758-SMDMB | SMDNC-300758-SMDMB | 2024-08-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G08，设定终版时间；G07,经双方同意，20230217修改终版预报日期为2023/05/30;G02，增加接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-29 23:04 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 否
|  | RPC TTG 01 03 N E |  | RPC | TTG | 01 | 03 | N | E | 并网状态信号（开关量，至RPC系统） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 是 | SMDNC-300007-SMDES | 2024-04-17 |  |  |  | SMDES-300009-SMDNC | 2024-04-17 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | TFA PO 04 08 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-16 | 是 | SMPAR-300016-SMPMB-117A | 2024-07-30 |  |  |  | SMDMB-302673-SMPMB | 2026-02-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 李丹a@lidana | 2024-03-22 17:52 | Super@root |  | 2026-01-28 | 1907BW310020260016 | 升版泵组P&ID图（李杰总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
3 | false | DY - 04 03 SMPES B |  | DY | - | 04 | 03 | SMPES | B | DY子项低压配电柜电力电缆端接信息（包括抽屉端接信息、安装在抽屉外的零序CT的回路信息及内径尺寸） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:21 | Super@root
621 |  | RCS TFM 02 02 N B |  | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2022-05-27 | 否 | SMDNC-300142-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300164-SMDNC | 2023-08-15 | SMDMB-300456-SMDNC | SMDMB-300456-SMDNC | 2023-08-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
8 |  | TFM RCS 01 01 B N |  | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-31 | 否 | SMDMB-300546-SMDNC | 2024-10-30 | 否 | SMDMB-300804-SMDNC | 2024-02-06 | SMDNC-300644-SMDMB |  |  | SMDNC-300818-SMDMB | 2024-12-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G09,新增施设接口 | 2024-08-26 | SMDNC-000306-SMDMB | 重新打开接口进行手动关闭 | Super@root | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui |  | 2024-08-23 | SMDNC-300546-SMDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1 |  | NI NI 02 01 B N |  | NI | NI | 02 | 01 | B | N | 换料检修时堆内构件水池池水温度 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-300934-SMDNC | 2025-06-24 |  | 2025-07-15 | SMDNC-300945-SMDMB | SMDNC-300945-SMDMB | 2025-07-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 | G35 新增 | 2025-06-19 | 35# | SMDNC-000674-SMDMB | 曹婧@caojing | 2025-06-19 17:15 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| true | RFH KX 06 18 SMPAB B |  | RFH | KX | 06 | 18 | SMPAB | B | 人桥吊车与离线啜吸联锁所需电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | SMPAB-300011-SMPMB-204B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | SMDMB-302312-SMPMB | SMDMB-302312-SMPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:15 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RB RCS 01 02 B N |  | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 2021-12-31 | 2024-01-31 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-31 | 否 |  | 2024-04-30 | 是 | SMDMB-300714-SMDNC | 2022-10-13 | SMDNC-300229-SMDMB |  |  | SMDNC-300811-SMDMB | 2024-12-06 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  |  | 徐国祯@xugz | 编制 | G08，设定终版时间； | 2024-09-09 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2024-09-09 | 1907BW22K020240075 | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
590 |  | RCS RCV 01 04 N B |  | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-23 | 是 |  | 2022-05-23 | 否 | SMDNC-300119-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300143-SMDNC | 2023-07-28 | SMDMB-300429-SMDNC | SMDMB-300429-SMDNC | 2023-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TB - 04 02 SMPZJ E |  | TB | - | 04 | 02 | SMPZJ | E | TB系统手册、报警手册、定值手册、逻辑图 | 2025-12-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
| false | RCS PO 04 24 N SMPAK |  | RCS | PO | 04 | 24 | N | SMPAK | LOCA输入载荷 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | SMPAK-300115-SMPMB-101A | 2025-07-30 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
501 |  | RCS RNS 02 02 N B |  | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 2022-06-10 | 2024-08-27 | 2025-02-23 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-14 | 是 |  | 2024-10-23 | 是 | SMDNC-300779-SMDMB | 2022-07-27 | SMDMB-300211-SMDNC | 2024-10-26 | SMDMB-300797-SMDNC | SMDMB-300797-SMDNC | 2024-10-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
526 |  | RCS RX 05 11 N B |  | RCS | RX | 05 | 11 | N | B | 主泵上辅助系统（RCV、WCC等）接管嘴连接方式资料 | 2022-07-30 | 2023-10-30 | 2024-04-27 | 关闭 | 未打开 | 2022-08-23 | 是 |  |  | 是 |  | 2022-09-05 | SMDMB-300232-SMDNC |  |  | SMDMB-300232-SMDNC | 2022-09-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 作废 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-02-07 | 15# | SMDNC-000421-SMDMB删除；SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui
9 | false | WSP - 01 04 SMPFK B |  | WSP | - | 01 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统高程图 | 929179 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 否 | SMPFK-300007-SMPMB-614A | 2024-12-24 |  | 2025-09-26 | SMDMB-302137-SMPMB | SMDMB-302137-SMPMB | 2025-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 曾柯淏@zengkh | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设、参办所信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 否
84 | false | RBM PO 04 18 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | SMPAR-300117-SMPMB-123A | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | SMDMB-300724-SMPMB | SMDMB-300724-SMPMB | 2024-07-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 04 02 - B- |  | WCF | PM | 04 | 02 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 2025-06-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
1 |  | TFS - 03 01 B E |  | TFS | - | 03 | 01 | B | E | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 929179 | 2024-11-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 否 | SMDMB-300247-SMDES | 2024-11-20 |  | 2024-12-19 | SMDES-300252-SMDMB | SMDES-300252-SMDMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-10-11 | 15# | SMDES-000195-SMDMB |  | 2024-10-23 22:29 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | RDR NI 04 01 B N |  | RDR | NI | 04 | 01 | B | N | 上部堆内构件存放架外形尺寸及其在堆内构件水池中的实际位置（包含标高信息） | 929179 | 2025-03-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-300839-SMDNC | 2024-12-30 |  | 2025-03-06 | SMDNC-300865-SMDMB | SMDNC-300865-SMDMB | 2025-03-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 编制 |  | 2024-12-31 | 12# | SMDNC-000377-SMDMB，SMDMB-000612-SMDNC | 李丹a@lidana | 2023-12-01 16:52 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 与动力院协商调整打开时间为20240930 | [5 empty] | 2024-07-26 | 李丹a@lidana | 是
31 | false | CUP ZV 04 01 SMPED B |  | CUP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 是 | SMPED-300027-SMPMB-302B |  |  |  |  | SMDMB-302616-SMPMB | 2026-02-03 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:35 | Super@root
4 |  | TSM RCS 04 01 B N |  | TSM | RCS | 04 | 01 | B | N | TSM管道系统作用到SG主蒸汽接管上的载荷 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G41 修改FIN时间 | 2025-12-30 | 41#;28#;12# | 沟通中函号后补；SMDNC-000554-SMDMB;SMDNC-000377-SMDMB | 曹婧@caojing | 2023-11-29 22:16 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 外部原因，主模型未固化 | [5 empty] | 2024-10-30 | 陈娜@chenna
| false | EES ZV 04 01 SMPED B |  | EES | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 是 | SMPED-300040-SMPMB-302B |  |  |  |  | SMDMB-302618-SMPMB | 2026-02-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2025-07-21 18:51 | Super@root
| false | RCS PO 04 32 N SMPAK |  | RCS | PO | 04 | 32 | N | SMPAK | 泵壳保温层结构设计图 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-03 | SMPAK-300061-SMPMB-101A | SMPAK-300061-SMPMB-101A | 2024-09-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:34 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WSR PO 04 01 SMPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300125-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301442-SMPMB | SMDMB-301442-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 04 01 N B |  | RX | NI | 04 | 01 | N | B | 重载车轨道设计要求：1）重载车轨道最小宽度、直线度、平面度以及重载车滚轮对轨道面材质的硬度要求；2）两根轨道相对于中轴线的平行度以及轨道面的允许高度差值 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 是 | SMDNC-301064-SMDMB | 2026-02-03 |  |  |  | SMDNC-301064-SMDMB | 2026-02-03 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 乔振铭@qiaozm | 编制 |  |  | 040# | SMDNC-000817-SMDMB |  | 2026-01-08 19:35 | 李丹a@lidana
23 | false | WCF PM 04 04 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 04 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | SMPBM-300007-SMPMB-320A | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | SMDMB-301794-SMPMB | SMDMB-301794-SMPMB | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | RFH KX 06 19 SMPAB B |  | RFH | KX | 06 | 19 | SMPAB | B | 人桥吊、辅助吊需厂房布置的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | SMPAB-300016-SMPMB-204B | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | SMDMB-302108-SMPMB | SMDMB-302108-SMPMB | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 02 03 T E |  | CI | - | 02 | 03 | T | E | 热平衡图：典型工况热平衡图TMCR、VWO、CCR、SCR单列/双列3号和4号低压加热器停用工况单列/双列1号和2号低压加热器停用工况一列/双列高压加热器停用工况两列一级再热器停用工况两列 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RCS - 10 01 SMPXH N |  | RCS | - | 10 | 01 | SMPXH | N | 主泵安全级断路器屏土建接口图（含开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
| false | RCS - 04 03 N SMPXH |  | RCS | - | 04 | 03 | N | SMPXH | 主泵安全级断路器屏控制接口图 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
| false | ZBR PO 04 23 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 23 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | ZST - 04 06 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 06 | JDPZF | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道相关的土建接口QF、NH（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋要求等） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | SMPZF-300012-SMPMB-285A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | SMDMB-302687-SMPMB | SMDMB-302687-SMPMB | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 02 03 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 02 | 03 | SMPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 | 929179 | 2023-11-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | SMPCJ-300013-SMPMB-210A | 2023-11-16 |  |  |  | SMDMB-302363-SMPMB | 2025-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 总体所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 林武清@linwq | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root |  | 2025-11-17 | SMPCJ-300094-SMPMB-210A | 根据函件SMPMB-000510-SMPCJ-210A《关于可燃物热值试验数据的要求》的要求，补充提交可燃物热值试验报告，现申请打开该接口，以传递更新后的接口文件。无其他影响。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WSC - 04 06 SMPCW B |  | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | SMPCW-300000-SMPMB-312A | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300000-SMPMB-312A | 2024-07-08 |  | 2025-10-17 | SMDMB-302243-SMPMB | SMDMB-302243-SMPMB | 2025-10-17 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root |  | 2025-02-12 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | TFA PO 04 02 SMPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300131-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301451-SMPMB | SMDMB-301451-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
24 | false | EES - 04 01 SMPES B |  | EES | - | 04 | 01 | SMPES | B | EES配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:19 | Super@root
| false | WCC PO 04 11 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告，根据买方格式要求） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 否 | SMPBH-300006-SMPMB-114A | 2024-04-26 |  | 2025-11-23 | SMDMB-302372-SMPMB | SMDMB-302372-SMPMB | 2025-11-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | 采购反馈重新打开原因是规格书 1907G3004（F 版）升版(尤志敏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WES FI 06 01 SMPDB B |  | WES | FI | 06 | 01 | SMPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | SMPDB-300000-SMPMB-243A | 2023-11-01 |  | 2024-02-01 | SMDMB-300283-SMPMB | SMDMB-300283-SMPMB | 2024-02-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 |  |  | Super@root | 2023-08-31 01:44 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 05 02 N B |  | RCS | RX | 05 | 02 | N | B | 与辅助系统（RSI、RCV、RVD、RHR等）相接的管道力学分析资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 作废 | G10，拆分后施设接口 |  | SMDNC-000286-SMDMB |  |  | 2023-09-19 23:28 | 陈蕊@chenrui
| true | NI - 04 02 SMPDB B |  | NI | - | 04 | 02 | SMPDB | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | SMPDB-300001-SMPMB-151B | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | SMDMB-302301-SMPMB | SMDMB-302301-SMPMB | 2025-10-31 | B | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-05-27 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 10 T E |  | CI | - | 04 | 10 | T | E | 汽轮机本体附属设备（轴封冷却器、主油室设备整体（含主油箱、冷油器、风机、泵等）、EH油设备、凝汽器、低压加热器、高压疏水扩容器及其他辅机）分布位置参考图 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | NI - 04 13 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 13 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（+8.50m~+13.50m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | SMPGM-300007-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMPGM-300022-SMPMB-302G | 2026-02-25 | B |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 18:11 | Super@root
| false | VRW ZK 04 02 JDPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | SMPGM-300024-SMPMB-302A | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 | SMDMB-302395-SMPMB | SMDMB-302395-SMPMB | 2025-11-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 19 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 19 | SMPCB | B | 电机外形图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | SMPCB-300019-SMPMB-126A | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | SMDMB-301331-SMPMB | SMDMB-301331-SMPMB | 2025-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-06-16 |  | 24.12.12 调整主办所 | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 04 18 - B- |  | WCF | PM | 04 | 18 | - | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 2025-06-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
|  | WCF PM 10 01 - B- |  | WCF | PM | 10 | 01 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | FWP PO 04 20 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 20 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵特性曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | SMPDX-300007-SMPMB-124A | 2024-10-25 |  | 2025-08-08 | SMDMB-301927-SMPMB | SMDMB-301927-SMPMB | 2025-08-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 01 B N |  | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | SMDMB-300577-SMDNC | 2023-12-11 |  |  |  | SMDNC-300986-SMDMB | 2025-09-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
2 |  | NI - 01 05 B N |  | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 2022-12-16 | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-10 | 是 | SMDMB-300301-SMDNC | 2023-07-17 | 是 | SMDMB-300407-SMDNC | 2023-04-27 | SMDNC-300340-SMDMB | 2023-08-29 | SMDNC-300456-SMDMB | SMDNC-300456-SMDMB | 2023-08-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 | G08，设定终版时间；G06,根据SMDNC-000207-SMDMB，经双方同意，2022.12.09新增接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-12-09 18:14 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
7 |  | ME GB 06 01 E B |  | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2022-01-10 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 | 2022-01-14 | 是 |  | 2025-11-06 | 否 | SMDES-300362-SMDMB | 2022-05-24 | SMDMB-300117-SMDES |  |  | SMDMB-300367-SMDES | 2025-11-18 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-07 | 1907BW25D220240002、36# | 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 等主厂房布置方案调整后回复，预计22.5.1前回复 | [5 empty] | 2022-04-25
| false | NI VA 04 12 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 12 | SMPDB | B | 图纸(包括外形、接口和设备基础) | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
| false | TFA PO 04 07 SMPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300075-SMPMB-118A | 2025-01-04 |  | 2025-01-04 | SMDMB-301235-SMPMB | SMDMB-301235-SMPMB | 2025-01-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 04 01 - B- |  | WCF | PM | 04 | 01 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 2025-06-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
10 | false | ZB - 04 01 SMPAG B |  | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | SMPAG-300009-SMPMB-602A |  |  |  |  | SMDMB-302682-SMPMB | 2026-02-10 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020250038 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:07 | Super@root
509 |  | RCS TFM 02 03 N B |  | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 2022-05-20 | 2024-04-30 | 2024-10-27 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2024-07-18 | 是 | SMDNC-300745-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300163-SMDNC | 2024-08-02 | SMDMB-300766-SMDNC | SMDMB-300766-SMDNC | 2024-08-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 04 02 B JDPSK |  | ZLT | QX | 04 | 02 | B | JDPSK | 工艺设计要求（如对进口流量和压力的要求、管道及设备的工艺设计参数等） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | NI 149A 04 07 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 07 | SMPBT | B | 开启时间（按每10%阀门开度从0%到100%行程） | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-07 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-06 17:46 | Super@root
1 | false | WES GS 10 03 SMPBM B |  | WES | GS | 10 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | SMPBM-300048-SMPMB-320A | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | SMDMB-302440-SMPMB | SMDMB-302440-SMPMB | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QF 12 04 SMPKP B |  | ZST | QF | 12 | 04 | SMPKP | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求。 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | TFA PO 04 14 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-26 | 是 | SMPAR-300007-SMPMB-117A | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | SMDMB-301369-SMPMB | SMPAR-300052-SMPMB-117A | 2026-02-09 | F |  |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | 李丹a@lidana | 2024-03-22 17:52 | Super@root |  | 2025-11-17 |  | 升级安全等级，重新打开接口（李杰总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | RNS - 12 02 B SMPAG |  | RNS | - | 12 | 02 | B | SMPAG | 压缩机工业插头型号 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | SMDMB-301635-SMPMB | 2025-05-22 |  | 2025-06-04 | SMPAG-300000-SMPMB-256A | SMPAG-300000-SMPMB-256A | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 256A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2025-03-12 18:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD PO 04 03 SMPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300043-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301101-SMPMB | SMDMB-301101-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
401 |  | NI IMC 04 01 N B |  | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算 机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2023-07-15 | 2025-11-26 | 2026-05-25 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 是 | SMDNC-300490-SMDMB | 2025-11-24 | 否 | SMDNC-301032-SMDMB | 2023-11-06 | SMDMB-300553-SMDNC | 2025-12-30 | SMDMB-301056-SMDNC | SMDMB-301056-SMDNC | 2025-12-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G04，新增施工图接口2022.07.27；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 陈蕊@chenrui | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CCV - 04 03 SMPGA B |  | CCV | - | 04 | 03 | SMPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
13 |  | RSI NI 02 03 B N |  | RSI | NI | 02 | 03 | B | N | 事故后内置换料水箱平衡的水容积 | 929179 | 2026-02-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 程岳@chengyuea | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | TFD - 02 02 SMPHJ E |  | TFD | - | 02 | 02 | SMPHJ | E | 除氧器高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300001-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300001-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | CI TFE 04 07 T E |  | CI | TFE | 04 | 07 | T | E | 凝汽器所有配供仪表和控制设备清单，包括仪表和控制设备的编号、型号、量程、信号类型。电动执行机构的电负荷（包括额定功率（W）、额定电流（A）、启动电流（A））和接线图。并提供仪 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
29 | false | WCF PM 02 01 SMPBM B |  | WCF | PM | 02 | 01 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root
|  | WCF PM 12 01 - B- |  | WCF | PM | 12 | 01 | - | B | 细格栅及回转式除污机电力负荷和控制要求 | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
|  | HEB BOP 02 02 SMPYC B |  | HEB | BOP | 02 | 02 | SMPYC | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2023-11-15 | 2024-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| false | ZST QX 10 05 SMPKP B |  | ZST | QX | 10 | 05 | SMPKP | B | 0m以下土建接口QX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋件要求、地坑、钢平台等） | 929179 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
6 | false | DY - 10 01 SMPES B |  | DY | - | 10 | 01 | SMPES | B | DY子项380V低压配电柜土建接口图（含380V低压配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:21 | Super@root
| false | WWC - 04 06 SMPCW B |  | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | SMPCW-300004-SMPMB-312A | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300004-SMPMB-312A | 2024-05-07 |  | 2025-09-02 | SMDMB-302037-SMPMB | SMDMB-302037-SMPMB | 2025-09-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root |  | 2025-03-04 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | TTB RCS 02 02 B N |  | TTB | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同蒸汽发生器二次侧压力（8.6MPa，8.2MPa，8.03MPa，7.85MPa，7.67MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4.5MPa，4MPa，3MPa，2MPa）下蒸汽发生器应急排污管线的饱和水的最小排污流量 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G11，新增施设接口 | 2026-01-13 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
|  | TFH RCS 02 01 E N |  | TFH | RCS | 02 | 01 | E | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。 | 929179 | 2026-01-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 否 | SMDES-300088-SMDNC | 2026-01-20 |  | 2026-02-02 | SMDNC-300086-SMDES | SMDNC-300086-SMDES | 2026-02-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 11 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 设备自带仪表供电要求 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 是 | SMPCB-300012-SMPMB-116A | 2024-05-30 |  | 2024-05-30 | SMDMB-300606-SMPMB | SMDMB-300606-SMPMB | 2024-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 09 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300013-SMPMB-253A | 2023-07-07 |  | 2023-07-07 | SMDMB-300010-SMPMB | SMDMB-300010-SMPMB | 2023-07-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 04 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 否 | SMPCB-300017-SMPMB-111A | 2025-01-18 |  | 2025-07-11 | SMDMB-301816-SMPMB | SMDMB-301816-SMPMB | 2025-07-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
557 |  | RCS RX 04 03 N B |  | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 2022-12-30 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-10 | 是 | SMDNC-300289-SMDMB | 2023-08-23 | 否 | SMDNC-300453-SMDMB | 2023-01-13 | SMDMB-300304-SMDNC | 2023-08-25 | SMDMB-300467-SMDNC | SMDMB-300467-SMDNC | 2023-08-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.26新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2023-08-08 | SMDNC-000309-SMDMB/SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 备注加G03 | Super@root | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | ME — 01 04 B E |  | ME | — | 01 | 04 | B | E | 提供汽轮机厂房定位坐标 | 2022-01-18 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-27 | 是 |  | 2025-06-10 | 否 | SMDMB-300282-SMDES | 2022-03-10 | SMDES-300093-SMDMB | 2025-06-24 | SMDES-300285-SMDMB | SMDES-300285-SMDMB | 2025-06-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 |  | 2025-01-26 |  | 修正主办所信息 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14 |  | 是
| false | WCF PO 04 01 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300072-SMPMB-123A | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | SMDMB-301212-SMPMB | SMDMB-301212-SMPMB | 2024-12-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | WGD - 02 03 SMPXE B |  | WGD | - | 02 | 03 | SMPXE | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 否 | SMPXE-300013-SMPMB-606A | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | SMDMB-301786-SMPMB | SMDMB-301786-SMPMB | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240276 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 04 SMPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300059-SMPMB-118A | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | SMDMB-301424-SMPMB | SMDMB-301424-SMPMB | 2025-03-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CIS CIS 02 02 B N |  | CIS | CIS | 02 | 02 | B | N | 安全壳顶部高位水箱（即堆腔注非能动注水箱）的最高水温、最低水温、可用容积 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-07-21 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
|  | TSM RCS 01 04 B N |  | TSM | RCS | 01 | 04 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | SMDMB-300897-SMDNC | 2025-04-15 |  | 2025-06-04 | SMDNC-300913-SMDMB | SMDNC-300913-SMDMB | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TGS CI 13 03 T E |  | TGS | CI | 13 | 03 | T | E | 发电机三维模型 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | WNC - 02 08 SMPYX B |  | WNC | - | 02 | 08 | SMPYX | B | 变频柜运行环境要求（温度、湿度、散热量） | 929179 | 2024-08-30 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 是 | SMPYX-300001-SMPMB-314A | 2025-04-07 |  | 2025-04-07 | SMDMB-301508-SMPMB | SMDMB-301508-SMPMB | 2025-04-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2026-01-12 | 1907BW25A120250006 | 增加主参办信息 | Super@root | 2023-09-07 22:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW - 12 01 SMPBD E |  | WCW | - | 12 | 01 | SMPBD | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-12 | 否 | SMPBD-300018-SMPMB-332A |  |  |  |  | SMPBD-300021-SMPMB-332A | 2026-01-08 | C |  |  | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-05-20 17:44 | Super@root
| false | TFE CI 01 02 T E |  | TFE | CI | 01 | 02 | T | E | 凝汽器净容积（用于真空泵选型） | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
6 | false | DC/AC - 04 03 SMPXB B |  | DC/AC | - | 04 | 03 | SMPXB | B | 核岛直流和220V交流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-11-20 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 17:39 | Super@root
| false | TFR PO 04 01 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 低加疏水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2025-02-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-14 | 否 | SMPMB-300002-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300058-SMPMB-134A | 2025-07-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | EP*/EE*/ET*/LNM / 04 02 PER E |  | EP*/EE*/ET*/LNM | / | 04 | 02 | PER | E | 常规岛配电盘与干式变接口（尺寸、母线开孔尺寸等）及示意图 | 929179 | 2026-02-01 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
| false | TSM TSR 05 01 T E |  | TSM | TSR | 05 | 01 | T | E | 励磁变二次原理接线图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | ZBR PO 04 33 B SMPAH |  | ZBR | PO | 04 | 33 | B | SMPAH | 5/6ZBR001/002PO、5/6ZBR003/004PO接管载荷 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-22 | 否 | SMDMB-300046-SMPMB | 2023-09-22 |  | 2024-11-18 | SMPAH-300065-SMPMB-113A | SMPAH-300065-SMPMB-113A | 2024-11-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-15 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
16 | false | OS - 12 01 SMPFK B |  | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 929179 | 2024-09-20 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 否 | SMPFK-300003-SMPMB-614A | 2025-01-23 |  | 2025-08-23 | SMDMB-301994-SMPMB | SMDMB-301994-SMPMB | 2025-08-23 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 02 SMPLK B |  | NI | - | 04 | 02 | SMPLK | B | 蓄电池内电阻、短路电流及耐受时间、连接线电阻 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-09-27 22:44 | Super@root
| false | TFL - 04 07 SMPHJ E |  | TFL | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 低加系统流程图（含低加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2026-08-15 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300011-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300042-SMPMB-002A | 2025-07-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | WDC - 12 02 SMPKP B |  | WDC | - | 12 | 02 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备电气接口（包括用电负荷、设备接地设置、电缆型号及端接信息） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 是 | SMPKP-300003-SMPMB-361A |  |  |  |  | SMPKP-300003-SMPMB-361A | 2025-11-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 361A | / |  |  | 核设备所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-07-09 02:07 | Super@root
| false | WCI PO 04 05 SMPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式。 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | SMPMB-300024-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300080-SMPMB-134A | 2025-08-29 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | HMI NI 04 03 SMPAX B |  | HMI | NI | 04 | 03 | SMPAX | B | 导轨盒接口图：动滑轮外形尺寸，滑轮销轴尺寸，以及滑轮与导轨盒连接和防护要求 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | DC NI 04 06 B SMPZJ |  | DC | NI | 04 | 06 | B | SMPZJ | 核岛直流设备布置图 | 2023-07-31 | 2024-03-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-28 | 否 | SMDMB-300032-SMPMB | 2024-03-12 | 否 | SMDMB-300365-SMPMB | 2024-03-12 |  | 2025-07-04 | SMPZJ-300014-SMPMB-414A | SMPZJ-300014-SMPMB-414A | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-21 17:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM TFM 03 01 E N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | E | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 2024-01-30 | 2024-12-20 | 2025-03-20 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-31 | 是 | SMDES-300018-SMDNC | 2024-12-21 | 是 | SMDES-300050-SMDNC | 2024-12-21 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300050-SMDES | SMDNC-300050-SMDES | 2025-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | T-G热平衡图未更新，待热平衡图更新后提供 | [5 empty] | 2024-04-11 | 樊文萍@fanwp | 否
|  | TFA PO 04 14 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:31 | Super@root
|  | RX RCS 01 04 B N |  | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 2021-12-31 | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-31 | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | SMDMB-300646-SMDNC | 2022-12-29 | SMDNC-300282-SMDMB |  |  | SMDNC-300797-SMDMB | 2024-11-15 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  |  | 吴茜婷@wuxt | 编制 | G08，设定终版时间； | 2024-09-09 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2024-09-09 | 1907BW22K020240075 | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
|  | WCW - 04 03 SMPBD E- |  | WCW | - | 04 | 03 | SMPBD | E | 电负荷清单，包括电动机和电动执行机构的功率、电压等 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-23 17:40 | Super@root
| false | WGD CI 01 01 T E |  | WGD | CI | 01 | 01 | T | E | CO2需要量:-置换氢气流量;每次耗量-置换空气流量;每次耗量-紧急工况置换氢气;-储备-最大流量及压力波动范围CO2纯度和含杂量要求 | 929179 | 2023-06-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | ERU — 02 02 SMPTY B |  | ERU | — | 02 | 02 | SMPTY | B | 柴油、润滑油消耗率 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | SMPTY-300005-SMPMB-211A | 2025-06-12 |  | 2025-08-22 | SMDMB-301991-SMPMB | SMDMB-301991-SMPMB | 2025-08-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-14 |  |  | Super@root | 2025-04-11 18:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 04 02 SMPBD E- |  | WCW | - | 04 | 02 | SMPBD | E | 收球网及分汇器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；收球网壳体主法兰连接件清单。 | 929179 | 2024-04-15 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | SMPBD-300001-SMPMB-332B |  |  |  |  | SMPBD-300001-SMPMB-332B | 2024-04-18 | A |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-23 17:40 | Super@root
380 |  | RCS RCV 02 15 N B |  | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-25 | 是 |  | 2022-05-25 | 否 | SMDNC-300130-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300140-SMDNC | 2023-07-28 | SMDMB-300431-SMDNC | SMDMB-300431-SMDNC | 2023-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 核工冀设发〔2024〕5号调整设总 | 李丹a@lidana | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 17 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-07 | 是 | SMPAK-300025-SMPMB-112A | 2023-12-07 |  | 2024-01-09 | SMDMB-300222-SMPMB | SMDMB-300222-SMPMB | 2024-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 04 02 SMPKP B |  | ZST | QX | 04 | 02 | SMPKP | B | 卖方供货范围内的设备布置图、辊道、管道走向图，买方进行碰撞检查 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | EL* BOP 04 02 B PER |  | EL* | BOP | 04 | 02 | B | PER | BOP 非抗震配电盘初版典型图 | 929179 | 2026-06-15 | 2026-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
| false | HMI KP 04 01 SMPEB B |  | HMI | KP | 04 | 01 | SMPEB | B | HMI012PR 450t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300017-SMPMB-204A | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | SMDMB-300887-SMPMB | SMDMB-300887-SMPMB | 2024-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 10 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-15 | 是 | SMPAR-300137-SMPMB-123A | 2024-12-06 |  | 2024-12-06 | SMDMB-301117-SMPMB | SMDMB-301117-SMPMB | 2024-12-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
518 |  | RCS RSI 02 05 N B |  | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 2022-05-30 | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 关闭 | 未打开 | 2022-05-30 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-06-04 | SMDMB-300157-SMDNC |  |  | SMDMB-300157-SMDNC | 2022-06-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-10-31 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui
| false | HEB BE 01 02 SMPBP B |  | HEB | BE | 01 | 02 | SMPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 是 | SMPBP-300015-SMPMB-190B |  |  |  |  | SMDMB-302467-SMPMB | 2025-12-19 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-12 02:18 | Super@root
| false | CI - 10 03 TBLL E |  | CI | - | 10 | 03 | TBLL | E | 500KV电缆计算书 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 23:17 | Super@root
8 | false | DY - 04 02 B SMPES |  | DY | - | 04 | 02 | B | SMPES | DY子项EET低压配电柜系统单线图（或负荷表） | 929179 | 2026-08-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| false | ZBR PO 04 05 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 05 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） | 929179 | 2023-01-23 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
23 |  | NI - 01 02 N B |  | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除过程中各主要操作步骤的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 2022-08-30 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-29 | 是 |  | 2024-07-15 | 否 | SMDNC-300738-SMDMB | 2022-10-11 | SMDMB-300243-SMDNC | 2024-07-24 | SMDMB-300757-SMDNC | SMDMB-300757-SMDNC | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 | G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | ZST QF 03 01 B SMPKP |  | ZST | QF | 03 | 01 | B | SMPKP | 浓缩液设备系统手册、管道清单、流程图、报警手册等设计文件（包括PRE版与CFC版） | 929179 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | REB PO 04 20 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 20 | SMPCB | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 是 | SMPCB-300026-SMPMB-116A | 2024-08-04 |  | 2024-08-04 | SMDMB-300786-SMPMB | SMDMB-300786-SMPMB | 2024-08-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC NI 04 02 SMPZJ B |  | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） | 2023-07-31 | 2024-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-07 | 是 | SMPZJ-300002-SMPMB-414A | 2025-06-26 | 是 | SMPZJ-300006-SMPMB-414A | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | SMDMB-302178-SMPMB | SMDMB-302178-SMPMB | 2025-09-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-21 17:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 19 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 19 | SMPPH | E | 电负荷清单及电气接线位置图（低压设备数据表包括如辅助油泵、电机加热器、PLC柜、振动柜等） | 929179 | 2025-07-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | SMPPH-300048-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300077-SMPMB-135A | 2025-12-11 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
|  | TSM - 02 01 B E |  | TSM | - | 02 | 01 | B | E | 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 929179 | 2023-11-25 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMDMB-300197-SMDES | 2023-11-21 |  | 2023-11-29 | SMDES-300202-SMDMB | SMDES-300202-SMDMB | 2023-11-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2024-07-27 | 1907BW25D420240002 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-18 20:00 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| 否 | RHR PO 04 03 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 03 | SMPBH | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300002-SMPMB-110A | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | SMDMB-300414-SMPMB | SMDMB-300414-SMPMB | 2024-03-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-12-20 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 14 02 T E |  | CI | - | 14 | 02 | T | E | 完成FSAR所需配合资料 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
525 |  | NI NG 04 02 N B |  | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 2022-09-30 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-21 | 是 |  | 2022-10-21 | 否 | SMDNC-300241-SMDMB | 2022-11-01 | SMDMB-300267-SMDNC | 2023-08-03 | SMDMB-300438-SMDNC | SMDMB-300438-SMDNC | 2023-08-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 编制 | G09，调整打开时间；G04，2022.7.25经协商新增接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-07-25 18:22 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 01 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2025-02-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-05 | 否 | SMPMB-300000-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300039-SMPMB-134A | 2025-06-06 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | HMI KP 04 26 SMPEB B |  | HMI | KP | 04 | 26 | SMPEB | B | 80t电动平板运输车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300019-SMPMB-204A | 2024-09-14 |  | 2024-09-14 | SMDMB-300864-SMPMB | SMDMB-300864-SMPMB | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMS — 02 04 SMPCJ B |  | EMS | — | 02 | 04 | SMPCJ | B | 通风系统要求-厂房散热及通风及环境要求-柴油机厂房通风互锁要求 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-06 | 否 | SMPCJ-300019-SMPMB-210A | 2023-12-29 |  | 2023-12-29 | SMDMB-300203-SMPMB | SMDMB-300203-SMPMB | 2023-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-11-19 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI VA 04 08 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 08 | SMPDB | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | SMPDB-300003-SMPMB-151A | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | SMDMB-302172-SMPMB | SMDMB-302172-SMPMB | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-22 |  |  | Super@root | 2025-04-23 18:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR - 04 05 SMPHJ E- |  | TFR | - | 04 | 05 | SMPHJ | E | 低加疏水箱平台外形图 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:30 | Super@root
389 |  | NI EA* 06 13 B N |  | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 2022-08-30 | 2024-07-27 | 2025-01-23 | 关闭 | 打开 | 2022-08-30 | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | SMDMB-300831-SMDNC | 2023-04-06 | SMDNC-300273-SMDMB |  |  | SMDMB-300831-SMDNC | 2024-12-26 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | G04，新增施工图接口2022.08.09；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 陈蕊@chenrui | 2022-08-11 17:50 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 受限于上游电缆提资接口NI EA* 01 01 N B 未打开，我方无法打开此接口反馈相关电缆 | [5 empty] | 2024-07-23 | 赵忠臣@zhaozca
| false | WCW PM 04 11 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 11 | SMPBJ | B | 每台WCW水泵辅助设备用电参数：电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | TTG DCS 12 02 T E |  | TTG | DCS | 12 | 02 | T | E | 发电机所有配供仪表和控制设备(包括在线监测发电机局放和绝缘过热监测仪、匝间短路、发电机轴电压和轴电流检测仪，发电机监视系统盘；汽轮发电机轴系扭振在线监测和保护装置等)的原理 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | WCF PM 04 15 - B- |  | WCF | PM | 04 | 15 | - | B | 细格栅及回转式除污机设备自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | HNA - 12 02 SMPAY B |  | HNA | - | 12 | 02 | SMPAY | B | HNA核辅助厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等）和接线点电缆规格； | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | ZBR PO 04 01 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
|  | REB RCS 01 09 B N |  | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 2021-12-25 | 2023-09-30 | 2024-11-20 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-06 | 是 |  | 2023-10-24 | 是 | SMDMB-300529-SMDNC | 2022-03-09 | SMDNC-300074-SMDMB | 2024-02-06 | SMDNC-300645-SMDMB | SMDNC-300645-SMDMB | 2024-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G08，设定终版时间； | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 接口交接时间2023.10.23，预计打开时间2023.10.30 |  |  |  |  | 否 | 2023-10-24 |  | 是
| false | GJ - 01 01 SSDL E |  | GJ | - | 01 | 01 | SSDL | E | 220kV电缆接地安装系统示意图、220kV电缆布置计算书（含有载流量及护套感应电压的计算）、电缆参数表（包含电缆外径和转弯半径） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 是 | SMPHR-300000-SMPMB-747A |  |  |  |  | SMPHR-300000-SMPMB-747A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-10 16:59 | Super@root
| false | ZST QF 04 11 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 11 | SMPKP | B | 浓缩液设备辅助蒸汽接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | TFP PO 04 06 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 06 | SMPPH | E | 临时滤网和永久性滤网的外形图、荷载及压降等参数 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | SMPPH-300024-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300080-SMPMB-135A | 2025-12-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | CI - 11 01 T E |  | CI | - | 11 | 01 | T | E | 汽轮机范围（包含凝汽器、低加、高压疏水扩容器、MSR疏水）系统管道荷载、开孔及埋件 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | WCW CI 02 01 T E |  | WCW | CI | 02 | 01 | T | E | 循环水特性：-水量-水室壳侧设计压力 | 929179 | 2023-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
300 |  | RX NI 15 06 N B |  | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 2023-09-30 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-11-01 | 是 | SMDNC-300531-SMDMB | 2026-01-15 | 是 | SMDNC-301058-SMDMB | 2024-05-09 | SMDMB-300719-SMDNC |  |  | SMDMB-301069-SMDNC | 2026-02-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G38 修改FIN;G37修改FIN；G07 修改描述；G04 新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38#;37#;7#;4# | SMDNC-000733-SMDMB;1907JYSZ20250009;SMDMB-000264-SMDNC;SMDNC-000254-SMDMB; | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui |  | 2024-02-06 | SMDNC-300631-SMDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
10 | false | OS - 04 02 SMPFK B |  | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 929179 | 2024-09-20 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 否 | SMPFK-300002-SMPMB-614A | 2025-01-16 |  |  |  | SMDMB-302030-SMPMB | 2025-09-01 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 曾柯淏@zengkh | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设、参办所信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root |  | 2025-05-23 | SMPFK-300059-SMPMB-614A | 采购申请重新打开接口，传递新版资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RCS PO 16 01 SMPAK N |  | RCS | PO | 16 | 01 | SMPAK | N | 检修平台布置和设计图纸 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-13 | 否 | SMPAK-300082-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300121-SMPMB-101A | 2025-09-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | WUC - 04 01 SMPCT E |  | WUC | - | 04 | 01 | SMPCT | E | 设备基础图（含详细布置，动、静载荷） | 929179 | 2024-12-08 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | SMPMB-300000-SMDES-240A |  |  |  |  | SMPCT-300015-SMPMB-240A | 2025-06-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2024-12-09 18:05 | Super@root
| false | REB PO 04 14 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 否 | SMPCB-300036-SMPMB-116A | 2025-01-23 |  | 2025-01-23 | SMDMB-301318-SMPMB | SMDMB-301318-SMPMB | 2025-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RNS RCS 02 02 B N |  | RNS | RCS | 02 | 02 | B | N | RNS系统安全壳外小管道的破口质量流量，破口位置流体温度、压力，破口处环境温度、压力 | 2024-12-31 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | SMDMB-300841-SMDNC | 2025-01-02 |  | 2025-01-10 | SMDNC-300826-SMDMB | SMDNC-300826-SMDMB | 2025-01-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 王品卉@wangph | 编制 | SMDNC-000548-SMDMB SMDMB-000600-SMDNC | 2024-12-16 | 27# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-12-12 00:12 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 02 E B |  | NI | - | 01 | 02 | E | B | 常规岛电气和仪控专业负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求 | 2022-01-10 | 2026-06-30 | 2027-07-30 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-16 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-13 | SMDMB-300037-SMDES |  |  | SMDMB-300037-SMDES | 2022-01-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-07-07 | 1907BW25D420240002、36# | 修改编制人及责任设总、修改描述及终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
| false | NI 149A 04 11 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 11 | SMPBT | B | 提供建模数据，包括出口压力(Mpa.a)、∆P、∆P阻塞、流速、开度（一个阀门和两个阀门，不同的入口压力 1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.6/7.85/8.6Mpa.a）下的数据 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-07 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-06 17:47 | Super@root
| false | WES PO 04 03 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | WES泵电机电气接线方式、电气接线盒外形尺寸、电缆出线口尺寸及端接要求 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 否 | SMPAR-300013-SMPMB-115A | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | SMDMB-300422-SMPMB | SMDMB-300422-SMPMB | 2024-03-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | Super@root | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 29 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 29 | SMPAK | N | 主泵自带仪表、根阀、节流孔板等与RCS管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | ZLT QX 12 05 SMPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 05 | SMPSK | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯数 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300016-SMPMB-286A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | SMDMB-300910-SMPMB | SMDMB-300910-SMPMB | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL KX 06 11 SMPEB B |  | HFL | KX | 06 | 11 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300008-SMPMB-204A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | SMDMB-301066-SMPMB | SMDMB-301066-SMPMB | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RNI1 RX1 04 01 N B |  | RNI1 | RX1 | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 2022-10-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 马卫涛@mawt | 作废 | G05，新增施工图阶段设备接口 |  |  |  |  | 2022-09-28 01:32 | Super@root
729 |  | RCS RHR 01 01 N B |  | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 2021-12-30 | 2026-04-30 | 2026-10-27 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-24 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-02-21 | SMDMB-300080-SMDNC |  |  | SMDMB-300080-SMDNC | 2022-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf
| false | VNA ZK 04 01 JDPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 是 | SMPGM-300010-SMPMB-302A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | SMDMB-301910-SMPMB | SMDMB-301910-SMPMB | 2025-08-07 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP — 04 07 SMPQD B |  | BOP | — | 04 | 07 | SMPQD | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（BOP) | 929179 | 2025-08-05 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 否 | SMPQD-300039-SMPMB-211B | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | SMDMB-301918-SMPMB | SMDMB-301918-SMPMB | 2025-08-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-12 18:27 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | PH - 08 01 SMPEY B |  | PH | - | 08 | 01 | SMPEY | B | 制氯站司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | SMPEY-300019-SMPMB-605A |  |  |  |  | SMDMB-302672-SMPMB | 2026-02-09 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
| false | YA - 02 01 SMPFK B |  | YA | - | 02 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产系统 P&ID 图（根据技术文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统的流程图进行完善后提交） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | SMPFK-300000-SMPMB-600A | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | SMDMB-302519-SMPMB | SMDMB-302519-SMPMB | 2025-12-31 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2025-09-30 01:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 08 SMPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300012-SMPMB-118A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | SMDMB-301114-SMPMB | SMDMB-301114-SMPMB | 2024-12-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 02 07 SMPAK N |  | WCC | PO | 02 | 07 | SMPAK | N | HP-Cooler 破损的最大流量 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | WOS PO 04 05 SMPPA E |  | WOS | PO | 04 | 05 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵安装及运行维护及调试说明书 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | SMPPA-300022-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300022-SMPMB-133A | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
626 |  | PRS NI 02 01 B N |  | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 2022-06-30 | 2024-03-31 | 2024-09-27 | 关闭 | 关闭 | 2022-06-25 | 否 |  | 2024-03-27 | 否 | SMDMB-300691-SMDNC | 2024-03-27 |  | 2025-03-06 | SMDNC-300864-SMDMB | SMDNC-300864-SMDMB | 2025-03-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 周鑫@l-zhouxin | 编制 | G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 | 4.11修改接口时间 | 陈蕊@chenrui | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸暂未确定，待固化后反馈 | [5 empty] | 2022-01-24 |  | 否
1 |  | TTG - 02 01 E B |  | TTG | - | 02 | 01 | E | B | 用于NI的传感器安装位置，接口尺寸及仪表信息 | 929179 | 2025-02-28 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | SMDES-300260-SMDMB | 2025-01-21 |  | 2025-03-24 | SMDMB-300272-SMDES | SMDMB-300272-SMDES | 2025-03-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  |  | 28#;25# | SMDES-000202-SMDMB 新建 |  | 2025-01-07 22:48 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | RX/QC RFH 04 07 B SMPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 07 | B | SMPFH | 电源箱馈电电缆信息 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
| false | CHC RX 04 02 B SMPWW |  | CHC | RX | 04 | 02 | B | SMPWW | 非能动氢复合器气流速度、气流密度 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 是 | SMDMB-302091-SMPMB | 2025-09-16 |  | 2025-11-05 | SMPWW-300013-SMPMB-309A | SMPWW-300013-SMPMB-309A | 2025-11-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-28 02:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD YB 04 02 SMPFK B |  | WCD | YB | 04 | 02 | SMPFK | B | WCD阀门外形尺寸及用电资料、阀门执行机构原理图、端接图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
248 |  | RX - 06 06 N B |  | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 2023-07-30 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2023-08-01 | 是 | SMDNC-300425-SMDMB | 2026-02-13 | 否 | SMDNC-301070-SMDMB | 2024-03-25 | SMDMB-300685-SMDNC |  |  | SMDMB-301082-SMDNC | 2026-02-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 编制 | G38 修改FIN时间；G37 修改关闭时间；G07 新增 | 2025-08-21 | 38#;37#；7# | SMDNC-000733-SMDMB;1907JYSZ20250009;1907JYSZ20230005 | 曹婧@caojing | 2023-05-11 03:14 | 陈蕊@chenrui
506 |  | RCS TSM 02 05 N B |  | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 2022-05-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-07-22 | 是 |  |  | 是 |  | 2022-07-29 | SMDMB-300215-SMDNC |  |  | SMDMB-300215-SMDNC | 2022-07-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口、SMDNC-000588-SMDMB；G08，设定终版时间 | 2025-04-24 | 22#031# | SMDNC-000504-SMDMB、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 动力院6.2号反馈，暂时无法打开，1418也没打开，暂定6月底打开 | [5 empty] | 2022-06-09
| false | GJ - 04 01 SSDL E |  | GJ | - | 04 | 01 | SSDL | E | 直接接地箱图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | SMPHR-300002-SMPMB-747A |  |  |  |  | SMPHR-300002-SMPMB-747A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-10 16:59 | Super@root
| false | ZST QF 12 03 SMPKP B |  | ZST | QF | 12 | 03 | SMPKP | B | 浓缩液设备供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
|  | RX NI 11 01 N B |  | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 2022-07-30 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-17 | 是 |  | 2025-08-26 | 否 | SMDNC-300970-SMDMB | 2023-05-31 | SMDMB-300371-SMDNC | 2025-09-04 | SMDMB-300983-SMDNC | SMDMB-300983-SMDNC | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 编制 | G38 修改FIN时间；G04 新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38# | SMDNC-000733-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
14 |  | WCW WCI 02 01 B E |  | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 2022-01-10 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-03 | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | SMDMB-300348-SMDES | 2022-01-28 | SMDES-300067-SMDMB | 2025-11-18 | SMDES-300371-SMDMB | SMDES-300371-SMDMB | 2025-11-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-07-07 | 1907BW22K020250035、36# | 2025.3.19 调整主办所、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-21 03:17 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ETC - 04 03 SMPZJ E |  | ETC | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | ETC系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等） | 2025-10-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMPZJ-300000-SMPMB-416A |  |  |  |  | SMPZJ-300004-SMPMB-416A | 2025-11-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
|  | WCF PM 04 19 - B- |  | WCF | PM | 04 | 19 | - | B | 细格栅及回转式除污机起吊参数、工具及接口 | 2025-04-30 | 2958101 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | EMP/Q — 06 05 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 05 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 | 929179 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-07 | 是 | SMPCJ-300004-SMPMB-210A | 2023-10-19 |  | 2024-04-09 | SMDMB-300457-SMPMB | SMDMB-300457-SMPMB | 2024-04-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFH — 02 02 E N |  | TFH | — | 02 | 02 | E | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 是 | SMDES-300025-SMDNC | 2024-05-21 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300033-SMDES | SMDNC-300033-SMDES | 2025-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 待收到T-G更新后热平衡图资料后提供 | [5 empty] | 2024-04-11 | 樊文萍@fanwp | 否
| false | ZBR PO 04 13 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 13 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | CLM RC 06 04 SMPAX B |  | CLM | RC | 06 | 04 | SMPAX | B | 提供闸门需要厂房敷设的电缆清单（含电缆起终点、电缆特性参数），不包括电缆起终点均为闸门本体的电缆 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | SMPAX-300002-SMPMB-322A | 2024-05-22 |  | 2024-05-22 | SMDMB-300571-SMPMB | SMDMB-300571-SMPMB | 2024-05-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 08 02 B SMYPC |  | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMYPC | 核岛电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-21 | 否 | SMDMB-300043-SMPMB | 2023-09-21 |  | 2025-05-15 | SMPYC-300049-SMPMB-190A | SMPYC-300049-SMPMB-190A | 2025-05-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root |  | 2024-11-29 |  | 根据D0调整，安全厂房新增电梯、废物厂房电梯井道变化，需要重新给厂家提供井道布置情况_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | ZLT QX 03 01 SMPSK B |  | ZLT | QX | 03 | 01 | SMPSK | B | PID图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | SMPSK-300001-SMPMB-286A | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | SMDMB-300397-SMPMB | SMDMB-300397-SMPMB | 2024-03-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 12 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:31 | Super@root
| false | WCR CI 02 03 E SMPFK |  | WCR | CI | 02 | 03 | E | SMPFK | 化学加药装置的总体布置设计 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | SMDES-300003-SMPMB-609A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | SMPFK-300009-SMPMB-609A | SMPMB-300008-SMDES-609A | 2025-04-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
4 |  | RSI NI 04 04 N B |  | RSI | NI | 04 | 04 | N | B | NPIC负责范围内的辅助管道清单（应至少包括管道编号、管道外径、壁厚、设计压力、设计温度、所在房间号、是否保温、保温类型、保温厚度、保温管道长度、填充的保温密度、保温体积和具体使用量） | 929179 | 2026-02-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | VCI TG 02 01 E T |  | VCI | TG | 02 | 01 | E | T | 在收到反应堆保护信号后的汽机降负荷速率 | 929179 | 2024-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | HFL - 12 01 B SMPAY |  | HFL | - | 12 | 01 | B | SMPAY | HFL燃料厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root | [5 empty] | 厂家暂未提供用电资料，该接口无法打开。 |  | 无 |  |  | 否 | 2026-01-22 | 刘震@liuzhena
| false | ZBR PO 04 06 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 06 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | SMPAH-300008-SMPMB-113A | 2024-04-23 |  | 2024-04-23 | SMDMB-300498-SMPMB | SMDMB-300498-SMPMB | 2024-04-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-15 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 11 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-22 | 否 | SMPAK-300020-SMPMB-112A | 2023-11-22 |  | 2025-12-08 | SMDMB-302437-SMPMB | SMDMB-302437-SMPMB | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-11-25 | - | 加参办 | 李丹a@lidana | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2025-11-25 |  | 修改分级信息 增加定子电流（尤志敏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | BOP — 09 08 SMPQD B |  | BOP | — | 09 | 08 | SMPQD | B | 土建接口文件（D2)（BOP) | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | SMPQD-300050-SMPMB-211B |  |  |  |  | SMDMB-302566-SMPMB | 2026-01-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-12 18:27 | Super@root
17 | false | VMO - 12 01 SMPSZ B |  | VMO | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | SMPSZ-300026-SMPMB-302F | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | SMDMB-302292-SMPMB | SMDMB-302292-SMPMB | 2025-10-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 04 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 04 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 是 | SMPGM-300078-SMPMB-302A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | SMDMB-301258-SMPMB | SMDMB-301258-SMPMB | 2025-01-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 01 YPXH E |  | CI | - | 04 | 01 | YPXH | E | 10kV开关柜一次元器件资料及样本、一次单线图 | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | CSP PO 04 09 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵数据表 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300032-SMPMB-123A | 2023-12-18 |  | 2023-12-18 | SMDMB-300172-SMPMB | SMDMB-300172-SMPMB | 2023-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TB - 04 03 SMPZJ E |  | TB | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | TB系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等） | 2025-10-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMPZJ-300002-SMPMB-416A |  |  |  |  | SMPZJ-300003-SMPMB-416A | 2025-11-11 | B |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
| false | RSI PO 04 02 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 02 | SMPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-20 | 是 | SMPAK-300018-SMPMB-112A | 2023-11-20 |  | 2024-02-05 | SMDMB-300305-SMPMB | SMDMB-300305-SMPMB | 2024-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加编制 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FWP PO 04 08 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | SMPDX-300002-SMPMB-124A | 2025-03-17 |  | 2025-08-21 | SMDMB-301980-SMPMB | SMDMB-301980-SMPMB | 2025-08-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 12 01 SMPST B- |  | NI | - | 12 | 01 | SMPST | B | 阀门I\&C文件接口 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 148A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:09 | Super@root
|  | RCS RX 05 09 N B |  | RCS | RX | 05 | 09 | N | B | 与RSI系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于波@yubo | 编制 | JDDMB-990032-JDDNC | 2024-08-12 | 22# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-08-12 23:33 | 李丹a@lidana
| false | WES PO 04 15 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | WES泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | SMPAR-300005-SMPMB-115A | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | SMDMB-300723-SMPMB | SMDMB-300723-SMPMB | 2024-07-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | Super@root | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFD - 04 08 SMPHJ E |  | TFD | - | 04 | 08 | SMPHJ | E | 除氧器接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | VAE ZK 04 01 JDPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMPGM-300000-SMPMB-302A | 2025-06-30 |  | 2025-08-27 | SMDMB-302010-SMPMB | SMDMB-302010-SMPMB | 2025-08-27 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李钟扬@lizyh | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 04 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300023-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  |  |  | SMDMB-302702-SMPMB | 2026-02-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2026-02-10 | / |  | 李丹a@lidana | 2023-06-15 23:43 | Super@root |  | 2026-02-10 | 1907BW22K020260013 | 根据三门项目部2026年第一次双周例会纪要的要求，针对WES/WCC系统热交换器尺寸调整事宜SMPDN-420010-SMPMB-253A（王瑞桥总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | WSC PO 04 02 SMPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300143-SMPMB-118A | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | SMDMB-301634-SMPMB | SMDMB-301634-SMPMB | 2025-05-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 05 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | SMPCB-300009-SMPMB-127A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301458-SMPMB | SMDMB-301458-SMPMB | 2025-03-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
17 | false | WCF PM 04 18 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | SMPBM-300022-SMPMB-320A | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | SMDMB-302547-SMPMB | SMDMB-302547-SMPMB | 2026-01-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 范思雨@fansy | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 15 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 15 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | SMPDX-300005-SMPMB-124A | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | SMDMB-301321-SMPMB | SMDMB-301321-SMPMB | 2025-01-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM — 02 02 E N |  | TFM | — | 02 | 02 | E | N | 不同负荷下给水密度/焓值与负荷的关系曲线 | 2024-09-10 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 关闭 | 关闭 | 2025-05-08 | 是 | SMDES-300059-SMDNC | 2025-06-20 | 是 | SMDES-300065-SMDNC | 2025-06-20 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300065-SMDES | SMDNC-300065-SMDES | 2025-07-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
66 | false | CSP PO 04 08 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 是 | SMPAR-300050-SMPMB-123A | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | SMDMB-300169-SMPMB | SMDMB-300169-SMPMB | 2023-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | AM - 04 01 SMPAP B |  | AM | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 泡沫装置的总装图（包括但不限于泡沫液控制阀、罐体、比例混合器、配套阀门、压力表、止回阀等）、泡沫罐外形尺寸、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等；并提供泡沫装置设备# | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 否 | SMPAP-300007-SMPMB-612X | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300747-SMPMB | SMDMB-300747-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
582 |  | TFM - 02 03 E B |  | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 2023-06-30 | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 否 |  | 2025-08-14 | 否 | SMDES-300313-SMDMB | 2022-10-18 | SMDMB-300155-SMDES | 2025-09-02 | SMDMB-300322-SMDES | SMDMB-300322-SMDES | 2025-09-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 18 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 18 | SMPAK | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300077-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300116-SMPMB-101A | 2025-08-01 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
|  | EX CCV 01 01 N B |  | EX | CCV | 01 | 01 | N | B | 堆顶结构区域送风量、送风口中心标高，送风口建议角度 | 2021-12-30 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-24 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-01-10 | SMDMB-300027-SMDNC |  |  | SMDMB-300027-SMDNC | 2022-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 编制 | G08，设定终版时间；G01,增加接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-15 00:51 | 张晓飞@zhangxf
| true | NI - 04 03 SMPDB B |  | NI | - | 04 | 03 | SMPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书CP05T3058附录A） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 否 | SMPDB-300002-SMPMB-151B | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | SMDMB-302106-SMPMB | SMDMB-302106-SMPMB | 2025-09-19 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-05-27 01:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP - 04 04 SMPFE B |  | FWP | - | 04 | 04 | SMPFE | B | 水泵接合器（外形尺寸、材质、规格、重量、连接方式） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 是 | SMPFE-300011-SMPMB-611A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | SMDMB-302626-SMPMB | SMDMB-302626-SMPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-11-26 22:53 | Super@root | [13 empty] | 是
739 |  | TFM NI 02 02 N B |  | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 2021-12-10 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 打开 | 2021-12-20 | 是 |  | 2021-12-20 | 否 | SMDNC-300001-SMDMB | 2022-01-10 | SMDMB-300028-SMDNC |  |  | SMDMB-300457-SMDNC | 2023-08-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G09，调整打开时间；G08，设定终版时间，修改主办 | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/10/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
15 |  | TSM RCS 01 02 B N |  | TSM | RCS | 01 | 02 | B | N | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 | G33作废;G09 新增接口 | 2025-06-09 | 33# | SMDNC-000523-SMDMB | 曹婧@caojing | 2023-07-25 01:43 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 华东院暂未提供接口资料，无法打开此接口 | [5 empty] | 2023-09-08
| false | ZST - 04 04 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 04 | JDPZF | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等（废滤芯转运） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | SMPZF-300005-SMPMB-285A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | SMDMB-302679-SMPMB | SMDMB-302679-SMPMB | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CLM RC 12 02 SMPAX B |  | CLM | RC | 12 | 02 | SMPAX | B | 提供闸门与DCS接口信息、IO清单、接线图 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | SMPAX-300004-SMPMB-322A | 2024-05-22 |  | 2024-05-22 | SMDMB-300570-SMPMB | SMDMB-300570-SMPMB | 2024-05-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 19 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 19 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | SMPDX-300006-SMPMB-124A | 2025-04-11 |  | 2025-08-08 | SMDMB-301925-SMPMB | SMDMB-301925-SMPMB | 2025-08-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 01 06 T E |  | CI | - | 01 | 06 | T | E | 汽轮机旁路至凝汽器压力要求 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | WUC - 02 01 SMPCT E |  | WUC | - | 02 | 01 | SMPCT | E | 设备的3D模型 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 否 | SMPMB-300002-SMDES-240A |  |  |  |  | SMPCT-300019-SMPMB-240A | 2025-08-11 | B |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2024-12-09 18:05 | Super@root
| false | NI - 04 06 SMPMQ B |  | NI | - | 04 | 06 | SMPMQ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 否 | SMPMQ-300002-SMPMB-413A | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | SMDMB-301972-SMPMB | SMDMB-301972-SMPMB | 2025-08-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240203 | 增加参办所信息 | Super@root | 2024-10-18 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PRS NI 04 01 B N |  | PRS | NI | 04 | 01 | B | N | 换热器接管的载荷 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-300938-SMDNC | 2025-06-30 |  |  |  | SMDNC-300942-SMDMB | 2025-07-10 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-08-29 | SMDNC-000368-SMDMB |  | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
|  | WCW CC 04 06 - B- |  | WCW | CC | 04 | 06 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 2025-06-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
14 |  | RPC IIC 12 02 N B |  | RPC | IIC | 12 | 02 | N | B | RPC系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2023-03-15 | 2023-08-16 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-07 | 否 | SMDNC-300310-SMDMB | 2023-08-28 | 是 | SMDNC-300455-SMDMB | 2023-03-20 | SMDMB-300323-SMDNC |  |  | SMDMB-300478-SMDNC | 2023-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | TTG — 02 03 E N |  | TTG | — | 02 | 03 | E | N | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 汽机第一级压力与时间的关系曲线；2. 蒸汽流量（到汽轮机）与时间的关系曲线；3. 汽机转速与时间的关系曲线（仅针对工况e）。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
13 | false | WAP - 02 02 SMPCY B |  | WAP | - | 02 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的控制系统说明书 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | SMPCY-300013-SMPMB-603A | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | SMDMB-302461-SMPMB | SMDMB-302461-SMPMB | 2025-12-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 05 01 B N |  | RCS | RX | 05 | 01 | B | N | 辅助系统（RSI、RCV、RVD、RHR等）管道力学分析资料 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G41 修改FIN;G10 拆分后施设接口 | 2025-12-30 | 41#;10# | 沟通中函号后补；SMDNC-000286-SMDMB | 曹婧@caojing | 2023-09-19 23:28 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 未收到终版主模型和动力院辅助系统（RSI、RCV、RVD、RHR等）管道力学分析资料 | [5 empty] | 2025-09-23 | 陈娜@chenna
|  | RPC ZZZ 06 01 N B |  | RPC | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RPC系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | SMDNC-300592-SMDMB | 2024-01-19 |  | 2024-02-07 | SMDMB-300650-SMDNC | SMDMB-300650-SMDNC | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 彭凌燕@pengly | 编制 |  |  | SMDNC-000340-SMDMB/SMDMB-000363-SMDNC | G13，新增接口 |  | 2023-12-04 23:08 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| 否 | RHR PO 04 14 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 是 | SMPBH-300013-SMPMB-110A | 2024-05-24 |  | 2024-05-24 | SMDMB-300588-SMPMB | SMDMB-300588-SMPMB | 2024-05-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气室 | 2023-12-20 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 09 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 09 | SMPCJ | B | 三维模型：+0.5M&+3.95M | 929179 | 2024-01-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | SMPCJ-300030-SMPMB-210A | 2024-01-02 |  | 2025-06-03 | SMDMB-301662-SMPMB | SMDMB-301662-SMPMB | 2025-06-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root |  | 2024-07-24 |  | 1907BW310020240140 根据最新设计要求，修改柴油发电机组厂房+0.5m&+3.95m布置方案，申请重新打开接口，升版文件，更新相关模型信息。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TFC - 02 03 SMPBG E |  | TFC | - | 02 | 03 | SMPBG | E | 精处理系统计算书 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | SMPMB-300000-SMDES-601A | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | SMDES-300000-SMPMB-601A | SMDES-300000-SMPMB-601A | 2025-05-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 08 SMPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300010-SMPMB-118A | 2024-11-29 |  | 2024-11-29 | SMDMB-301080-SMPMB | SMDMB-301080-SMPMB | 2024-11-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 12 04 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 04 | JDPZF | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求 | 929179 | 2025-12-20 | 2026-03-10 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 是 | SMPZF-300017-SMPMB-285A |  |  |  |  | SMDMB-302649-SMPMB | 2026-02-05 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root
| false | WSR PO 04 03 SMPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300044-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301103-SMPMB | SMDMB-301103-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | RHR PO 04 01 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 01 | SMPBH | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300000-SMPMB-110A | 2024-03-26 |  | 2025-10-16 | SMDMB-302235-SMPMB | SMDMB-302235-SMPMB | 2025-10-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-08-01 |  |  | 李丹a@lidana | 2023-08-15 00:38 | Super@root |  | 2024-08-01 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | REB PO 04 10 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 是 | SMPCB-300011-SMPMB-116A | 2024-05-30 |  | 2024-05-30 | SMDMB-300605-SMPMB | SMDMB-300605-SMPMB | 2024-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所；系统与布置设计所 |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW310020240229 | 增加参办所 | 曹婧@caojing | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 02 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电动机特性曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | SMPAH-300010-SMPMB-113A | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | SMDMB-300622-SMPMB | SMDMB-300622-SMPMB | 2024-06-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-10 |  |  | Super@root | 2023-08-15 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 09 01 - B- |  | WCF | PM | 09 | 01 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | SMPBM-300002-SMPMB-320A |  |  |  |  | SMDMB-301496-SMPMB | 2025-04-01 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | TFC - 12 07 SMPBG E |  | TFC | - | 12 | 07 | SMPBG | E | 仪表清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMPBG-300002-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300046-SMPMB-601A | 2026-01-20 | D |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
|  | TFM - 02 02 B N |  | TFM | - | 02 | 02 | B | N | TFM系统流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | SMDMB-300607-SMDNC | 2023-12-27 |  | 2025-09-16 | SMDNC-300985-SMDMB | SMDNC-300985-SMDMB | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
| true | NI 151C 12 01 SMPDB B |  | NI | 151C | 12 | 01 | SMPDB | B | 核岛非核级蝶阀I&C接口文件 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 是 | SMPDB-300000-SMPMB-151C | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | SMDMB-302364-SMPMB | SMDMB-302364-SMPMB | 2025-11-19 | B | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-14 21:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP — 12 04 SMPQD B |  | BOP | — | 12 | 04 | SMPQD | B | 发电机短路电流（BOP) | 929179 | 2025-08-05 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 否 | SMPQD-300038-SMPMB-211B | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | SMDMB-301905-SMPMB | SMDMB-301905-SMPMB | 2025-08-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-12 18:27 | Super@root | [13 empty] | 是
62 |  | TFM - 02 06 E B |  | TFM | - | 02 | 06 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 2022-01-10 | 2025-08-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-07 | 否 |  |  | 是 |  | 2022-02-14 | SMDMB-300078-SMDES |  |  | SMDMB-300078-SMDES | 2022-02-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 作废 | SMDNC-000286-SMDMB | 2025-07-07 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、作废 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
476 |  | WCW CB 02 01 B E |  | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 2022-01-10 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-03 | 否 |  | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-300316-SMDES | 2022-01-28 | SMDES-300069-SMDMB |  |  | SMDES-300357-SMDMB | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | 1907BW22K020250035、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 2025.3.19 调整主办所 | 李丹a@lidana | 2021-12-21 03:17 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-08-10 | 1 | 升版接口资料_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
|  | TFP RCS 02 03 E N |  | TFP | RCS | 02 | 03 | E | N | 给水泵脱扣时，给水流量的变化情况 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | HMI - 04 04 SMPAY B |  | HMI | - | 04 | 04 | SMPAY | B | HMI反应堆外围Q厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | SMPAY-300005-SMPMB-205A |  |  |  |  | SMDMB-302405-SMPMB | 2025-12-04 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | FWP PO 04 29 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 29 | SMPDX | B | 消防稳压泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | SMPDX-300027-SMPMB-124A | 2025-02-22 |  | 2025-02-22 | SMDMB-301371-SMPMB | SMDMB-301371-SMPMB | 2025-02-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
13 | false | WGD - 04 01 SMPXE B |  | WGD | - | 04 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、外形图、接口定位尺寸（包括机组安全阀接口定位）、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 否 | SMPXE-300000-SMPMB-606A | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | SMDMB-301669-SMPMB | SMDMB-301669-SMPMB | 2025-06-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25A120250006 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 03 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 03 | JDPGM | B | 电动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 否 | SMPGM-300001-SMPMB-302G | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | SMDMB-302598-SMPMB | SMDMB-302598-SMPMB | 2026-01-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 08 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 08 | SMPAJ | E | 启动给水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAJ-300048-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300083-SMPMB-134A | 2025-09-12 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | AC PO 16 03 SMPAK N |  | AC | PO | 16 | 03 | SMPAK | N | 主泵电机空载试验的动载荷，电机总重量，主泵水利部件的重量、外形尺寸及主要部件（法兰、导叶）尺寸、支撑要求。主泵设备在AC厂房组装环境要求。 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300084-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300133-SMPMB-101A | 2025-12-18 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:34 | Super@root
| false | CI TFE 01 17 E T |  | CI | TFE | 01 | 17 | E | T | 至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | ZBR PO 04 07 SMPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300084-SMPMB-118A | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 | SMDMB-301432-SMPMB | SMDMB-301432-SMPMB | 2025-03-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 12 04 SMPCW B |  | WWC | - | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300011-SMPMB-312A | 2024-03-25 |  | 2024-03-25 | SMDMB-300410-SMPMB | SMDMB-300410-SMPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 04 01 SMPBG E |  | TFC | - | 04 | 01 | SMPBG | E | 设备接口外形图 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | SMPBG-300006-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300039-SMPMB-601A | 2025-12-10 | F |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
250 |  | RX - 06 07 B N |  | RX | - | 06 | 07 | B | N | RX厂房+24m以上电缆主、次托盘接口信息 | 2023-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-05-30 | 否 | SMDMB-300369-SMDNC |  | 否 |  | 2023-07-04 | SMDNC-300386-SMDMB |  |  | SMDNC-300386-SMDMB | 2023-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 作废 | G38 取消接口；G37 修改关闭时间；G07 新增 | 2025-08-21 | 38#;37#；7# | SMDNC-000733-SMDMB;1907JYSZ20250009;1907JYSZ20230005 | 曹婧@caojing | 2023-05-11 03:14 | 陈蕊@chenrui
|  | NI RCS 01 05 B N |  | NI | RCS | 01 | 05 | B | N | +16.5m平台重载车运行轨迹（包含龙门架及反应堆厂房的轨迹） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | G14，SMDMB-000445-SMDNC重复删除；专业反馈重复删除;G11，新增施设接口 | 2024-02-02 | SMDMB-000445-SMDNC;SMDNC-000368-SMDMB | G14，SMDMB-000445-SMDNC重复删除；专业反馈重复删除 | 陈蕊@chenrui | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
| false | HNA - 04 03 SMPAY B |  | HNA | - | 04 | 03 | SMPAY | B | HNA核辅助厂房可燃物清单（润滑油、润滑脂等可燃物清单及燃烧值） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | WDP - 12 01 SMPFK B |  | WDP | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产厂房电气负荷资料(包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置及接线盒大小等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
6 |  | RCS RFH 01 04 N B |  | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 929179 | 2023-07-15 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMDNC-300380-SMDMB | 2023-06-28 |  | 2025-05-08 | SMDMB-300907-SMDNC | SMDMB-300907-SMDNC | 2025-05-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G08，新建接口 | 2025-05-13 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 李丹a@lidana | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-05-13 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
14 | false | SA - 06 01 SMPKE B |  | SA | - | 06 | 01 | SMPKE | B | 电缆清单、电缆敷设平面图 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300008-SMPMB-608A | 2025-08-26 |  |  |  | SMDMB-302694-SMPMB | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2026-02-02 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 18:09 | Super@root |  | 2026-02-02 | SMPKE-300046-SMPMB-608A | 根据设计配合需重新打开接口。（张伟超确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TSC TFE 01 01 E T |  | TSC | TFE | 01 | 01 | E | T | 汽机旁路数据：-蒸汽流量-设计/工作蒸汽压力(在旁路阀出口)-设计/工作蒸汽温度(在旁路阀出口) | 929179 | 2023-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | TSM — 02 03 B E |  | TSM | — | 02 | 03 | B | E | 主蒸汽管道设计边界 | 2023-12-30 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 作废 | [5 empty] | 2023-12-08 02:38 | 樊文萍@fanwp
35 |  | RCS - 04 01 N B |  | RCS | - | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用电需求（电压、功率） | 929179 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | SMDNC-300936-SMDMB | 2025-07-07 |  | 2025-07-15 | SMDMB-300947-SMDNC | SMDMB-300947-SMDNC | 2025-07-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 | G14，新增、SMDNC-000588-SMDMB、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | G14、31#36#37# | SMDNC-000415-SMDMB、修改描述及终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-25 01:39 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
55 |  | TFD - 02 01 E B |  | TFD | - | 02 | 01 | E | B | TFD系统流程图 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-07 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-02-14 | SMDMB-300075-SMDES |  |  | SMDMB-300075-SMDES | 2022-02-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 吕扬@lvyang | 编制 |  | 2025-09-04 | 1 | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
| false | WCI CI 01 03 E T |  | WCI | CI | 01 | 03 | E | T | 闭式冷却水：-最高温度-正常压力-设计压力 | 929179 | 2023-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | TFD TFE 05 01 E T |  | TFD | TFE | 05 | 01 | E | T | 除氧器运行排气至凝汽器信息 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | RCS PO 04 21 N SMPAK |  | RCS | PO | 04 | 21 | N | SMPAK | 主回路刚度 | 929179 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | SMPMB-300094-SMDNC-101A | SMPMB-300094-SMDNC-101A | 2025-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 09 B SMPLK |  | NI | - | 04 | 09 | B | SMPLK | 蓄电池厂房布置图 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-20 | 否 | SMDMB-300081-SMPMB | 2023-10-20 |  | 2025-06-25 | SMPLK-300002-SMPMB-415A | SMPLK-300002-SMPMB-415A | 2025-06-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-09-27 22:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAI - 01 01 T E |  | WAI | - | 01 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助系统仪用空气用量要求(TG范围内)。 | 929179 | 2023-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | CI - 04 08 TBLL E |  | CI | - | 04 | 08 | TBLL | E | 500KV电缆技术说明书（含安装使用说明） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 23:17 | Super@root
|  | TFP RCS 02 01 E N |  | TFP | RCS | 02 | 01 | E | N | Q/H曲线 | 929179 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 是 | SMDES-300057-SMDNC | 2025-02-27 |  | 2025-03-07 | SMDNC-300054-SMDES | SMDNC-300054-SMDES | 2025-03-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-07 | 14#36# | 新增接口、修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | CCV - 01 02 SMPGA B |  | CCV | - | 01 | 02 | SMPGA | B | CCV系统轴流风机智能诊断系统应用软件与AFP系统数据湖仓调用及存储数据要求 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
5 | false | ZB - 12 06 SMPAG B |  | ZB | - | 12 | 06 | SMPAG | B | 控制柜盘面布置图、内部接线图、端子排接线图、盘内布置图、I/O清单、控制柜供电原理图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | SMPAG-300005-SMPMB-602A |  |  |  |  | SMDMB-302053-SMPMB | 2025-09-04 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020250038 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:07 | Super@root
| false | RSI PO 04 15 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 可燃物数据 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | SMPCB-300023-SMPMB-127A | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | SMDMB-301777-SMPMB | SMDMB-301777-SMPMB | 2025-07-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI - 12 02 SMPAY B |  | HMI | - | 12 | 02 | SMPAY | B | HMI反应堆外围厂房吊车用电参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等）和接线点电缆规格； | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
| false | WCW PM 04 10 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 10 | SMPBJ | B | 相关辅助系统的用电负荷和电压等级等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 打开 | 未打开 | 2025-11-03 | 否 | SMPBJ-300016-SMPMB-129A |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | RVD PO 04 08 SMPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300014-SMPMB-118A | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | SMDMB-301061-SMPMB | SMDMB-301061-SMPMB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
569 |  | TFC NI 02 01 E B |  | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2022-01-10 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-16 | 否 |  | 2025-07-27 | 否 | SMDES-300294-SMDMB | 2022-02-20 | SMDMB-300087-SMDES | 2025-08-28 | SMDMB-300313-SMDES | SMDMB-300313-SMDES | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 | 1907BW25D120240004、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
9 |  | WCW CB 02 03 B E |  | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-03 | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | SMDMB-300265-SMDES | 2022-01-28 | SMDES-300072-SMDMB |  |  | SMDES-300376-SMDMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-12-08 | 1907BW22K020250035 | 2025.3.19 调整主办所 | 曹婧@caojing | 2021-12-21 03:17 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-12-08 | SMDES-000281-SMDMB | 循环水系统设计参数变化，申请重新打开（王彪申请，华东院同意）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RVD PO 04 07 SMPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300081-SMPMB-118A | 2025-01-03 |  | 2025-01-03 | SMDMB-301230-SMPMB | SMDMB-301230-SMPMB | 2025-01-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VFL RF 04 01 JDPGA B |  | VFL | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | SMPGM-300067-SMPMB-302A | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | SMDMB-301381-SMPMB | SMDMB-301381-SMPMB | 2025-02-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFH RCS 02 02 E N |  | TFH | RCS | 02 | 02 | E | N | 3种瞬态工况（从100％FP甩负荷到厂用电瞬态、汽机停机瞬态、从100％FP负荷紧急停堆瞬态）下给水焓与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | WDP - 04 01 SMPFK B |  | WDP | - | 04 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产厂房/分配厂房设备平面布置图（根据技术文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统布置图进行完善后提交） | 929179 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
21 | false | SA - 02 02 SMPKE B |  | SA | - | 02 | 02 | SMPKE | B | 工艺设计说明（包括控制系统说明） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300002-SMPMB-608A | 2025-08-29 |  |  |  | SMDMB-302718-SMPMB | 2026-03-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-02-25 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 18:08 | Super@root |  | 2026-02-25 | SMPKE-300040-SMPMB-608A | 根据设计院函件“SMDMB-302298-SMPMB”，因结构底标高超出负挖范围，需调整关于油水贮存池底标高以及相关标高尺寸，故申请重新打开此接口。（王亚辉确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WNC PO 04 02 SMPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | SMPAJ-300144-SMPMB-118A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | SMDMB-302128-SMPMB | SMDMB-302128-SMPMB | 2025-09-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCV RCS 02 05 B N |  | RCV | RCS | 02 | 05 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | SMDMB-300693-SMDNC | 2024-03-29 |  | 2024-04-24 | SMDNC-300688-SMDMB | SMDNC-300688-SMDMB | 2024-04-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | HEN NI 02 02 SMPYC B |  | HEN | NI | 02 | 02 | SMPYC | B | 核岛电梯的散热量 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| 否 | RHR PO 04 04 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300003-SMPMB-110A | 2024-06-04 |  | 2025-08-04 | SMDMB-301895-SMPMB | SMDMB-301895-SMPMB | 2025-08-04 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2024-12-04 | 1907BW22R120240004； | 2404修改主办； | 李丹a@lidana | 2023-08-15 00:38 | Super@root |  | 2024-12-04 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WCD - 12 05 SMPFK B |  | WCD | - | 12 | 05 | SMPFK | B | WCD 仪表及控制设备平面布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | TFE PO 04 01 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 01 | SMPDG | E | 凝结水泵泵组总装图、外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等# | 929179 | 2024-01-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300000-SMPMB-131A | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | SMDES-300018-SMPMB-131A | SMDES-300018-SMPMB-131A | 2025-02-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 19 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 19 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:41 | Super@root
|  | RCS RX 05 03 N B |  | RCS | RX | 05 | 03 | N | B | 与RVD系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于波@yubo | 编制 | JDDMB-990032-JDDNC | 2024-08-12 | 22# | 新增 | 李丹a@lidana | 2024-08-12 23:33 | 李丹a@lidana
| false | TFD - 02 03 SMPHJ E |  | TFD | - | 02 | 03 | SMPHJ | E | 除氧器充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300002-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300002-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:30 | Super@root
16 | false | PH - 06 03 SMPEY B |  | PH | - | 06 | 03 | SMPEY | B | 控制电缆清单、测量电缆清单、总线电缆清单 | 929179 | 2026-01-20 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
11 | false | SA - 10 04 SMPKE B |  | SA | - | 10 | 04 | SMPKE | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300011-SMPMB-608A | 2025-10-13 |  |  |  | SMDMB-302698-SMPMB | 2026-02-13 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-02 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 18:09 | Super@root |  | 2026-02-02 | SMPKE-300048-SMPMB-608A | 根据设计配合需重新打开接口。（裴盛虎确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
653 |  | RCS TFA 01 10 N B |  | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 2021-12-15 | 2026-10-30 | 2027-04-28 | 关闭 | 未打开 | 2022-02-22 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-10-19 | SMDMB-300251-SMDNC |  |  | SMDMB-300251-SMDNC | 2022-10-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G02，调换第一方和第二方，接口描述修改；G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-28 23:12 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 待完成辅助给水系统取消汽动泵改进分析后发布 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2022-06-27
| false | EES — 06 01 SMPCJ B |  | EES | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | I/O清单（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 是 | SMPQD-300012-SMPMB-211B | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | SMDMB-301852-SMPMB | SMDMB-301852-SMPMB | 2025-07-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 06 01 E SMPBG |  | TFC | - | 06 | 01 | E | SMPBG | 母线的连接接口资料 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
62 | false | WCF PO 04 11 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300020-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | 2025-12-08 | SMDMB-302433-SMPMB | SMDMB-302433-SMPMB | 2025-12-08 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控设计所 |  | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-12-03 | 增加编制人 |  | 李丹a@lidana | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2025-12-03 |  | 在接口转工程文件时，设计院提出新的意见，需要升版对应接口（尤志敏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | TFH - 04 07 SMPHJ E |  | TFH | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2026-08-15 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300018-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300049-SMPMB-002A | 2026-01-07 | D |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | RFT PO 04 09 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300033-SMPMB-123A | 2023-12-18 |  | 2023-12-18 | SMDMB-300173-SMPMB | SMDMB-300173-SMPMB | 2023-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 11 03 T E |  | CI | - | 11 | 03 | T | E | 氢气特性:-恒定的系统压力要求-漏氢量-发电机充氢容积-储备(考虑一次充氢用量再加30天的漏氢量)发电机充氢流量要求氢气纯度和含杂量要求 | 929179 | 2023-06-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
|  | ZLT QX 09 01 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 09 | 01 | JDPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | HRT RX 09 09 SMPAB B |  | HRT | RX | 09 | 09 | SMPAB | B | 环形集电器的安装接口 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAB-300019-SMPMB-200A | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | SMDMB-301835-SMPMB | SMDMB-301835-SMPMB | 2025-07-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-26 | 02 | 1907BW310020240158修改接口时间 | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSC 04 06 SMPZA E |  | CI | TSC | 04 | 06 | SMPZA | E | 执行机构的压缩空气管路原理图和电气接线图（可以加待定） | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-25 | 否 | SMPZA-300003-SMPMB-167A |  |  |  |  | SMPZA-300003-SMPMB-167A | 2026-02-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 22:04 | Super@root
|  | REB RCS 01 02 B N |  | REB | RCS | 01 | 02 | B | N | 浓应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 否 | SMDMB-300677-SMDNC | 2024-03-18 |  | 2024-05-28 | SMDNC-300705-SMDMB | SMDNC-300705-SMDMB | 2024-05-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
567 |  | CI NI 02 03 E B |  | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 2022-01-10 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-16 | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMDES-300350-SMDMB | 2022-01-12 | SMDMB-300033-SMDES | 2025-11-05 | SMDMB-300364-SMDES | SMDMB-300364-SMDES | 2025-11-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张君南@zhangjna | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
13 |  | RFH RDR 04 01 B N |  | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-15 | 是 | SMDMB-300704-SMDNC | 2024-07-26 | 是 | SMDMB-300759-SMDNC | 2024-07-02 | SMDNC-300722-SMDMB |  |  | SMDNC-300976-SMDMB | 2025-09-11 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 | 袁昕@yuanxin | 编制 | G09,新增接口 | 2025-06-18 | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 | 曹婧@caojing | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-06-18 | SMDNC-000685-SMDMB | 动力院申请，CNPE袁昕确认同意_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 与动力院协商调整打开时间为20240930 | [5 empty] | 2024-07-26 | 李丹a@lidana
6 | false | OS - 09 05 SMPFK B |  | OS | - | 09 | 05 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电缆构筑物布置图（次托盘、埋件、埋管、开孔、留洞） | 929179 | 2024-10-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-21 | 是 | SMPFK-300011-SMPMB-614A | 2024-11-04 |  | 2024-12-12 | SMDMB-301140-SMPMB | SMDMB-301140-SMPMB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root |  | 2024-12-10 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | DC NI 04 03 SMPZJ B |  | DC | NI | 04 | 03 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备的发热量及火荷载 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-21 | 是 | SMPZJ-300000-SMPMB-414A | 2025-06-26 | 是 | SMPZJ-300007-SMPMB-414A | 2025-02-25 | SMDMB-301377-SMPMB | 2025-08-21 | SMDMB-301983-SMPMB | SMDMB-301983-SMPMB | 2025-08-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 李阳@liyanga | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-21 17:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 03 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 是 | SMPAR-300002-SMPMB-117A | 2024-04-30 |  | 2024-04-30 | SMDMB-300512-SMPMB | SMDMB-300512-SMPMB | 2024-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD - 12 04 SMPFK B |  | WCD | - | 12 | 04 | SMPFK | B | WCD 仪控设备材料清单（包括型号、规格、主要技术参数，数量等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | RSI PO 04 01 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 否 | SMPCB-300003-SMPMB-127A | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 | SMDMB-301334-SMPMB | SMDMB-301334-SMPMB | 2025-02-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS PO 12 08 SMPPA E |  | WOS | PO | 12 | 08 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵电负荷清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | SMPPA-300025-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300025-SMPMB-133A | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
|  | TFP — 12 02 E N |  | TFP | — | 12 | 02 | E | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 2024-06-30 | 2025-11-24 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-06-28 | 否 | SMDES-300034-SMDNC | 2025-10-23 | 否 | SMDES-300075-SMDNC | 2025-07-28 | SMDNC-300038-SMDES | 2025-11-13 | SMDNC-300077-SMDES | SMDNC-300077-SMDES | 2025-11-13 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G39 修改FIN | 2025-11-26 | 39#;36#;14# | SMDES-000262-SMDMB;新增接口、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | CI NI 06 02 E B |  | CI | NI | 06 | 02 | E | B | 常规岛至核岛的跨岛仪控电缆接口（含接口位置和电缆类型、数量） | 2022-01-10 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-16 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-11-30 | SMDMB-300162-SMDES |  |  | SMDMB-300162-SMDES | 2022-11-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-07-07 | 36# | 修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
| false | NI / 04 04 SMPCN B |  | NI | / | 04 | 04 | SMPCN | B | 电动阀门用电需求 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 158A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2026-01-15 22:42 | Super@root
| false | RVD PO 04 05 SMPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | SMPAJ-300001-SMPMB-118A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | SMDMB-300914-SMPMB | SMDMB-300914-SMPMB | 2024-09-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
689 |  | RSI RCS 02 01 B N |  | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | 高估流量下两台高压安注泵启动的安注流量随注入点压力变化的曲线 | 2021-12-31 | 2024-06-25 | 2024-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-29 | 否 |  | 2024-06-03 | 否 | SMDMB-300730-SMDNC | 2022-01-28 | SMDNC-300052-SMDMB | 2024-06-24 | SMDNC-300715-SMDMB | SMDNC-300715-SMDMB | 2024-06-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办。内容包含到RSI RCS 01 03 B N | 2024-10-31 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 09 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 否 | SMPBH-300004-SMPMB-114A | 2024-07-24 |  | 2026-02-12 | SMDMB-302693-SMPMB | SMDMB-302693-SMPMB | 2026-02-12 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 李丹a@lidana | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | 采购反馈重新打开原因是规格书 1907G3004（F 版）升版(尤志敏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WCC PO 04 01 B SMPBH |  | WCC | PO | 04 | 01 | B | SMPBH | 接管载荷 | 929179 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 否 | SMDMB-300485-SMPMB | 2024-04-16 |  | 2024-10-18 | SMPBH-300042-SMPMB-114A | SMPBH-300042-SMPMB-114A | 2024-10-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2024-09-02 |  | 根据设计需要，1907工程已关闭接口WCC PO 04 01 B SMPBH需重新打开，用于向厂家提供WCC设冷水泵接管载荷。 接口重新打开的原因： WCC设冷水泵接管载荷厂家计算不通过，现根据管道力学计算结果对接管载荷值进行调整。 需要重新打开的接口：WCC PO 04 01 B SMPBH。 受接口修改影响已发布的文件清单：无。 接口信息单修改造成其他可能影响评估：无。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | CI - 01 09 T E |  | CI | - | 01 | 09 | T | E | 汽缸、高压进汽管道、高压排汽管道、低压进汽管道容积（用于真空泵选型） | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | NI - 04 07 SMPLK B |  | NI | - | 04 | 07 | SMPLK | B | 蓄电池容量计算书 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-09-27 22:44 | Super@root
| false | WES PO 04 11 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | WES泵组外形图 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 否 | SMPAR-300017-SMPMB-115A | 2024-08-10 |  |  |  | SMDMB-302429-SMPMB | 2025-12-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-06 01:15 | Super@root |  | 2025-12-03 | SMPAR-300047-SMPMB-115A | 根据设计变更单SMPMB-450501-SMPAR-115A修改重要厂用水泵进、出口反法兰材质，现申请重新打开《WES泵组外形图》接口文件。接口修改影响的已发布文件清单：《泵机组外形图》C版。无其他影响。（刘建栋确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WDP - 11 03 SMPFK B |  | WDP | - | 11 | 03 | SMPFK | B | 除盐水生产系统厂房电气盘箱柜、变频器箱柜等设备布置图、基础图、埋件图、外形尺寸及荷载 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | RND PO 04 05 SMPAK N |  | RND | PO | 04 | 05 | SMPAK | N | 主泵与RND的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | SMPAK-300023-SMPMB-101A | 2023-09-18 |  | 2025-04-30 | SMDNC-300106-SMPMB-101A | SMDNC-300106-SMPMB-101A | 2025-04-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root | [13 empty] | 否
26 | false | VEB ZV 04 01 SMPED B |  | VEB | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 否 | SMPED-300007-SMPMB-302B | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | SMDMB-302546-SMPMB | SMDMB-302546-SMPMB | 2026-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 08 SMPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300007-SMPMB-118A | 2024-11-26 |  | 2024-11-26 | SMDMB-301054-SMPMB | SMDMB-301054-SMPMB | 2024-11-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 11 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-22 | 否 | SMPAK-300019-SMPMB-112A | 2023-11-22 |  | 2025-12-08 | SMDMB-302435-SMPMB | SMDMB-302435-SMPMB | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-11-25 | - | 加参办 | 李丹a@lidana | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2025-11-25 |  | 修改分级信息 增加定子电流 （尤志敏已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
2 |  | RX NI 15 07 N B |  | RX | NI | 15 | 07 | N | B | RX厂房+20.0米及以上D3/DX二维条件（动力院） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-10 | 否 | SMDNC-300943-SMDMB | 2025-07-10 |  | 2025-09-04 | SMDMB-300980-SMDNC | SMDMB-300980-SMDNC | 2025-09-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G38 修改FIN;G35 修改FIN时间;G16 修改时间;G7 修改接口描述;G04，新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38#;35#;16#;7#;4# | SMDNC-000733-SMDMB;SMDMB-000609-SMDNC;SMDMB-000461-SMDNC;SMDMB-000264-SMDNC; | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 10 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 是 | SMPAK-300036-SMPMB-112A | 2023-12-28 |  | 2024-07-23 | SMDMB-300740-SMPMB | SMDMB-300740-SMPMB | 2024-07-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2024-07-12 |  | 采购部有新资料传递，申请打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
3 |  | TTB TFE 01 01 B E |  | TTB | TFE | 01 | 01 | B | E | TTB跨岛系统流程图（包括接口处的温度和压力参数） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | SMDMB-300360-SMDES | 2025-10-29 |  | 2025-12-24 | SMDES-300374-SMDMB | SMDES-300374-SMDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G39 新增 | 2025-11-26 | 39# | SMDES-000268-SMDMB | 曹婧@caojing | 2025-09-18 03:29 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
4 | false | OS - 06 03 SMPFK B |  | OS | - | 06 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气控制箱接线原理图、布置图 | 929179 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 否 | SMPFK-300018-SMPMB-614A | 2024-11-30 |  | 2024-11-30 | SMDMB-301109-SMPMB | SMDMB-301109-SMPMB | 2024-11-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA EX 11 01 LSPHE B |  | TFA | EX | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300004-SMPMB-253A | 2023-09-05 |  | 2023-09-05 | SMDMB-300036-SMPMB | SMDMB-300036-SMPMB | 2023-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 06 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 06 | JDPGM | B | 止回阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、重锤安装方式、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | SMPGM-300002-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMPGM-300019-SMPMB-302G | 2026-02-25 | C |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 17:36 | Super@root
|  | TFA PO 04 05 JDPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 05 | JDPAR | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 是 | SMPAR-300004-SMPMB-117A | [10 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-05-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 17:52 | Super@root
11 | false | WAP - 04 01 SMPCY B |  | WAP | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | SMPCY-300007-SMPMB-603A |  |  |  |  | SMDMB-302711-SMPMB | 2026-02-26 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root
14 | false | OS - 04 01 SMPFK B |  | OS | - | 04 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）管道设计接口（直径、定位及材质） | 929179 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 否 | SMPFK-300005-SMPMB-614A | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 | SMDMB-301138-SMPMB | SMDMB-301138-SMPMB | 2024-12-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 05 N B |  | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 2021-12-30 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-31 | 是 |  |  | 否 |  | 2025-05-15 | SMDMB-300909-SMDNC |  |  | SMDMB-300909-SMDNC | 2025-05-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 编制 | G08，设定终版时间； | 2025-05-14 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-14 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
13 | false | SA - 10 02 SMPKE B |  | SA | - | 10 | 02 | SMPKE | B | 动力柜、控制柜布置图（包括基础图、进线方式等） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300009-SMPMB-608A | 2025-08-28 |  | 2025-10-13 | SMDMB-302213-SMPMB | SMDMB-302213-SMPMB | 2025-10-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 04 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 04 | SMPAK | N | 主泵电机负荷特性（电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，正常运行电流、启动电流倍数，启动时间） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300051-SMPMB-101A | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300054-SMPMB-101A | 2025-01-26 |  | 2025-01-26 | SMDNC-300096-SMPMB-101A | SMPAK-300140-SMPMB-101A | 2026-01-14 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI VA 06 16 SMPDB B |  | NI | VA | 06 | 16 | SMPDB | B | 阀门动力电缆端接信息 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
| false | TFA PO 04 05 SMPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | SMPAJ-300002-SMPMB-118A | 2024-12-07 |  |  |  | SMDMB-301779-SMPMB | 2025-07-03 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:06 | Super@root |  | 2025-04-01 | SMPAJ-300117-SMPMB-118A | SMPAJ-300117-SMPMB-118A_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | DC NI 12 08 B SMPZJ |  | DC | NI | 12 | 08 | B | SMPZJ | 核岛充电器、逆变器和UPS系统的功能图、SAMA图和IO清单 | 2024-09-30 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-25 | 否 | SMDMB-300885-SMPMB | 2025-10-28 | 否 | SMDMB-302275-SMPMB | 2025-07-03 | SMPZJ-300012-SMPMB-414A | 2025-12-05 | SMPZJ-300019-SMPMB-414A | SMPZJ-300019-SMPMB-414A | 2025-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-12 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-07-21 17:41 | Super@root | [5 empty] | 由于涉及到EES拆分的改进，系统设计未固化，待方案确定后再打开接口。 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 2024-07-23 |  | 是
| false | FWP PO 04 21 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 21 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带仪表清单及P&ID图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | SMPDX-300019-SMPMB-124A | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | SMDMB-301338-SMPMB | SMDMB-301338-SMPMB | 2025-02-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 05 SMPLK B |  | NI | - | 04 | 05 | SMPLK | B | 蓄电池组发热量、对房间温度要求及析氢量 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-09-27 22:44 | Super@root
|  | RX NI 11 08 N B |  | RX | NI | 11 | 08 | N | B | RX厂房20.00m板及以上墙板二维D2条件（动力院） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 否 | SMDNC-300925-SMDMB | 2025-06-13 |  | 2025-09-07 | SMDMB-300990-SMDNC | SMDMB-300990-SMDNC | 2025-09-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 编制 | G38 修改FIN时间;G16修改打开时间；G04 新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38#;16# | SMDNC-000733-SMDMB;SMDMB-000461-SMDNC | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI PO 04 04 SMPAZ B |  | NI | PO | 04 | 04 | SMPAZ | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸（CP泵）；3、管道接口定位和规格；4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）；5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸# | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | SMPAZ-300000-SMPMB-120A |  |  |  |  | SMPAZ-300018-SMPMB-120A | 2025-11-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 120A | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-11-14 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-06-28 22:51 | Super@root
30 | false | WCF PM 01 01 SMPBM B |  | WCF | PM | 01 | 01 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机可燃物数据(CNPE提供模版) | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 否 | SMPBM-300054-SMPMB-320A | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | SMDMB-302427-SMPMB | SMDMB-302427-SMPMB | 2025-12-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
17 | false | VRW ZV 04 01 SMPED B |  | VRW | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VRW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-10 | 是 | SMPED-300032-SMPMB-302B | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | SMDMB-302585-SMPMB | SMDMB-302585-SMPMB | 2026-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 03 B YPXH |  | BOP | - | 04 | 03 | B | YPXH | ESH/I 10kV开关柜单线图 | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
|  | HEB BOP 01 02 SMPYC B |  | HEB | BOP | 01 | 02 | SMPYC | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2023-11-15 | 2024-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| false | WOS PO 04 03 SMPPA E |  | WOS | PO | 04 | 03 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵组的P&ID图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | SMPPA-300020-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300020-SMPMB-133A | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
8 | false | OS - 06 01 SMPFK B |  | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 929179 | 2024-09-25 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 是 | SMPFK-300009-SMPMB-614A | 2025-02-10 |  |  |  | SMDMB-302041-SMPMB | 2025-09-03 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 614A | / |  | 李亚峰@liyf | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 曾柯淏@zengkh | 编制 |  | 2025-12-31 |  | 增加设总、主设、参办所信息 | Super@root | 2024-09-06 19:51 | Super@root |  | 2025-05-23 | SMPFK-300060-SMPMB-614A | 采购申请重新打开，升版资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZST PO 04 14 JDPZF B |  | ZST | PO | 04 | 14 | JDPZF | B | 泵和电机起吊设备要求，以及起吊方式 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:55 | Super@root
|  | WCF PM 04 14 - B- |  | WCF | PM | 04 | 14 | - | B | 细格栅及回转式除污机设备自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷 | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | TFC - 12 01 E SMPBG |  | TFC | - | 12 | 01 | E | SMPBG | 汽水取样系统热控资料 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | SMPBG-300047-SMPMB-601A | SMPBG-300047-SMPMB-601A | 2026-01-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 929179 | 2023-10-30 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 窦万升@douws | 作废 | 河北分公司新增 | 2023-06-20 | G04 |  |  | 2023-06-21 00:26 | 樊文萍@fanwp
18 | false | PH - 06 01 SMPEY B |  | PH | - | 06 | 01 | SMPEY | B | 动力电缆清单 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
4 | false | CFE - 06 01 SMPYH B |  | CFE | - | 06 | 01 | SMPYH | B | 明确电源外接线长度规格、电源接头形式 | 929179 | 2025-07-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 否 | SMPYH-300002-SMPMB-307B | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | SMDMB-301909-SMPMB | SMDMB-301909-SMPMB | 2025-08-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 307B | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-12 | 1907BW310020250112 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-05-08 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC - 12 01 SMPCW B |  | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300015-SMPMB-312A | 2024-07-06 |  |  |  | SMDMB-302635-SMPMB | 2026-02-04 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root |  | 2025-12-11 | SMPCW-300068-SMPMB-312A | WSC 风冷机组增加蒸发器防冻加热，需修改升版重新提交。更改SMX27600001312A44DD WSC风冷机组电气接口图，无其他影响。（默子涵确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RCV RCS 03 01 B N |  | RCV | RCS | 03 | 01 | B | N | 上充流量（包括正常、最大及最小流量） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-17 | 否 | SMDMB-300511-SMDNC | 2023-10-17 |  | 2023-10-25 | SMDNC-300522-SMDMB | SMDNC-300522-SMDMB | 2023-10-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G10，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-09-19 16:46 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 15 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 15 | SMPFE | B | 减压孔板（孔板类型、材质、厚度、外形尺寸等） | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 是 | SMPFE-300003-SMPMB-611A | 2026-01-06 |  | 2026-01-06 | SMDMB-302531-SMPMB | SMDMB-302531-SMPMB | 2026-01-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 01 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 01 | SMPDX | B | 消防水泵 泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | SMPDX-300000-SMPMB-124A | 2024-10-25 |  | 2025-08-08 | SMDMB-301926-SMPMB | SMDMB-301926-SMPMB | 2025-08-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 21 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） | 929179 | 2023-01-23 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-10 | 是 | SMPAH-300067-SMPMB-113A | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | SMDMB-301761-SMPMB | SMDMB-301761-SMPMB | 2025-06-30 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:41 | Super@root | [13 empty] | 否
639 |  | RCS RHR 01 02 N B |  | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | 主回路系统与余热排出系统（RHR）的接口位置资料 | 2022-05-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-27 | 是 |  | 2022-05-27 | 否 | SMDNC-300162-SMDMB | 2022-06-07 | SMDMB-300162-SMDNC | 2023-08-11 | SMDMB-300445-SMDNC | SMDMB-300445-SMDNC | 2023-08-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | VEB ZK 04 02 JDPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | SMPGM-300031-SMPMB-302A | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | SMDMB-301636-SMPMB | SMDMB-301636-SMPMB | 2025-05-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CIS CIS 01 01 B N |  | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 2022-01-15 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300789-SMDNC | 2022-05-08 | SMDNC-300103-SMDMB | 2024-11-14 | SMDNC-300795-SMDMB | SMDNC-300795-SMDMB | 2024-11-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 编制 | G08，设定终版时间；G02,与核动力院协商，此接口打开时间改为2022.1.15 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 25 N SMPAK |  | RCS | PO | 04 | 25 | N | SMPAK | 主泵泵壳支承载荷 | 929179 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | SMPMB-300097-SMDNC-101A | SMPMB-300097-SMDNC-101A | 2025-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WGD TGH 02 01 T E |  | WGD | TGH | 02 | 01 | T | E | 汽机跳机信号（A列保护和B列保护） | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | CI - 14 03 T E |  | CI | - | 14 | 03 | T | E | 汽机飞射物相关数据 | 929179 | 2023-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
|  | WCD CB 02 02 B E |  | WCD | CB | 02 | 02 | B | E | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 929179 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-23 | 否 | SMDMB-300293-SMDES | 2025-07-23 |  | 2025-08-13 | SMDES-300309-SMDMB | SMDES-300309-SMDMB | 2025-08-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-07-21 | 36# | 新增 | 曹婧@caojing | 2025-07-07 21:55 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 08 SMPCL E |  | TS | - | 04 | 08 | SMPCL | E | 高压厂用变压器中性点接地电阻柜外形图、电气原理接线及端子排图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-24 | 否 | SMPCL-300019-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300019-SMPMB-403A | 2026-02-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 01 B SMPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 01 | B | SMPFH | 反应堆厂房、QC厂房主要运输通道尺寸，反应堆厂房大厅尺寸 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
| false | RFT wcc 04 08 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300034-SMPMB-253A | 2023-07-11 |  | 2023-07-11 | SMDMB-300021-SMPMB | SMDMB-300021-SMPMB | 2023-07-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-22 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI / 12 01 SMPCN B |  | NI | / | 12 | 01 | SMPCN | B | 阀门I&C文件 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 158A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 22:42 | Super@root
| false | TFR PO 04 06 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 06 | SMPAJ | E | 低加疏水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAJ-300057-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300057-SMPMB-134A | 2025-06-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | TFD - 04 06 SMPHJ E |  | TFD | - | 04 | 06 | SMPHJ | E | 除氧器溢流流量 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300005-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300005-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | TFP PO 04 04 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 04 | SMPPH | E | 泵组数据表 | 929179 | 2025-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | SMPMB-300004-SMDES-135A |  |  |  |  | SMPPH-300032-SMPMB-135A | 2025-07-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | PCS PO 04 08 SMPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300018-SMPMB-118A | 2024-11-27 |  | 2025-11-10 | SMDMB-302346-SMPMB | SMDMB-302346-SMPMB | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFH - 04 08 SMPHJ E |  | TFH | - | 04 | 08 | SMPHJ | E | 6、7号高加设备数据表 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300019-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300019-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | CSP PO 04 10 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组P&ID图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300000-SMPMB-123A | 2023-11-28 |  | 2024-06-25 | SMDMB-300668-SMPMB | SMDMB-300668-SMPMB | 2024-06-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root |  | 2024-06-19 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | CLM NI 04 08 SMPAX B |  | CLM | NI | 04 | 08 | SMPAX | B | 提供设备闸门弹性连接件三维模型文件（文件格式为 1.PDMS宏文件(能够还原为可编辑PDMS模型) 2.DGN格式3.STEP AP-203（优先）） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | TFD - 04 04 SMPHJ E |  | TFD | - | 04 | 04 | SMPHJ | E | 除氧器安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | WAP - 04 03 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 03 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组报警信号的详细内容（包括：报警原因、对应的操作方法及相应的逻辑图） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300002-SMPMB-604A | 2025-11-14 |  | 2025-11-14 | SMDMB-302357-SMPMB | SMDMB-302357-SMPMB | 2025-11-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA PO 04 11 SMPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:31 | Super@root
| false | RBM PO 04 09 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300043-SMPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2025-11-21 | SMDMB-302368-SMPMB | SMDMB-302368-SMPMB | 2025-11-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | REB PO 04 19 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 19 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-26 | 是 | SMPCB-300029-SMPMB-116A | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | SMDMB-300788-SMPMB | SMDMB-300788-SMPMB | 2024-08-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240229 | 增加参办所 | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 01 SMPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 是 | SMPAJ-300156-SMPMB-118A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | SMDMB-302069-SMPMB | SMDMB-302069-SMPMB | 2025-09-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ES* RCS 01 01 E N |  | ES* | RCS | 01 | 01 | E | N | 主泵差动保护CT参数及选型 | 2025-03-30 | 2026-01-24 | 2026-06-24 | 打开 | 未打开 | 2024-04-11 | 否 | SMDES-300006-SMDNC |  | 是 | [5 empty] | SMDES-300091-SMDNC | 2026-02-03 | A | 不同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G39 修改FIN | 2025-11-26 | 39#;14# | SMDES-000265-SMDMB;新增接口 | 曹婧@caojing | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | EL* BOP 04 01 PER B |  | EL* | BOP | 04 | 01 | PER | B | BOP 非抗震配电盘（尺寸、重量、基础预埋等）与土建接口 | 929179 | 2026-02-01 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | SMPER-300001-SMPMB-412A |  |  |  |  | SMDMB-302614-SMPMB | 2026-02-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
|  | RNS RCS 02 01 B N |  | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-18 | 否 | SMDMB-300583-SMDNC | 2023-12-18 |  |  |  | SMDNC-300989-SMDMB | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
2 |  | NI RFH 04 02 N B |  | NI | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量，排水体积；高放处置容器满载的重量，排水体积 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | SMDNC-300596-SMDMB | 2024-01-22 |  | 2024-02-07 | SMDMB-300649-SMDNC | SMDMB-300649-SMDNC | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 | G08，新建接口 | 2023-07-12 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 09 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 09 | SMPDG | E | 工艺阀门清单（包括压力等级、型号规格、连接方式、材质等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300013-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPDG-300032-SMPMB-131A | 2025-08-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root
5 | false | SA - 12 06 SMPKE B |  | SA | - | 12 | 06 | SMPKE | B | 控制柜接线端子排图 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300017-SMPMB-608A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | SMDMB-302212-SMPMB | SMDMB-302212-SMPMB | 2025-10-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX RFH 04 06 SMPFH B |  | RX | RFH | 04 | 06 | SMPFH | B | 拉伸机与RPV的接口图 | 929179 | 2027-01-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root
| false | EMS — 04 07 SMPCJ B |  | EMS | — | 04 | 07 | SMPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-09 | 否 | SMPCJ-300033-SMPMB-210A | 2024-01-09 | SMPCJ-300033-SMPMB-210A | 2024-01-19 | SMDMB-300263-SMPMB | SMDMB-300263-SMPMB | 2024-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 04 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 04 | SMPBT | B | 阀门由关闭位置、缓慢打开、阶梯式打开和不规则打开逐渐到全开的耗气量；\r\n阀门由全开位置、缓慢关闭、阶梯式关闭和不规则关闭逐渐到全关的耗气量。\r\n | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-06 |  |  | Super@root | 2025-09-06 17:46 | Super@root
|  | TSA RCS 02 02 B N |  | TSA | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同入口压力（8.6MPa，7.85MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4MPa，3MPa，2MPa，1MPa，0.5MPa）下单台及两台大气释放阀同时开启的最大蒸汽流量 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300687-SMDNC | 2024-03-26 |  |  |  | SMDNC-300743-SMDMB | 2024-07-18 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui
|  | ZLT QX 12 01 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 12 | 01 | JDPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | WWC PO 04 08 SMPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300020-SMPMB-118A | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | SMDMB-301056-SMPMB | SMDMB-301056-SMPMB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 07 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩，非标法兰要给出相应图纸，以及法兰焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 是 | SMPAR-300006-SMPMB-117A | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | SMDMB-300530-SMPMB | SMDMB-300530-SMPMB | 2024-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-22 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
10 |  | CI NI 06 02 B E |  | CI | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2022-01-10 | 2026-09-30 | 2027-09-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-19 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-11-16 | SMDES-300144-SMDMB |  |  | SMDES-300144-SMDMB | 2022-11-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 编制 |  | 2025-07-07 | 1907BW25D220240002、36# | 修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
| false | FWP PO 04 22 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 22 | SMPDX | B | 消防稳压泵 水泵及电机发热量数据 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | SMPDX-300023-SMPMB-124A | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | SMDMB-301286-SMPMB | SMDMB-301286-SMPMB | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 24 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 24 | SMPFE | B | LOT611A-核岛其它消防设备抗震鉴定大纲和鉴定程序 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
| false | TFP PO 04 24 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 24 | SMPPH | E | 液力耦合器速度响应曲线（泵对速度设置步点的控制反应） | 929179 | 2025-05-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 否 | SMPMB-300014-SMDES-135A |  |  |  |  | SMPMB-300014-SMDES-135A | 2025-05-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
|  | HMI RCS 04 02 B N |  | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 2022-08-30 | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 关闭 | 打开 | 2022-07-13 | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | SMDMB-300775-SMDNC | 2023-03-01 | SMDNC-300302-SMDMB | 2024-11-18 | SMDNC-300799-SMDMB | SMDNC-300799-SMDMB | 2024-11-18 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G08，设定终版时间；G02，增加接口 | 2025-08-19 | #19 SMDNC-000280-SMDMB | 修改终版时间和关闭时间 G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-29 23:04 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-08-19 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | 龙门吊方案仍在商量中，暂无法提资 | [5 empty] | 2022-06-13 |  | 是
6 | false | WAP - 12 03 SMPCY B |  | WAP | - | 12 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 否 | SMPCY-300002-SMPMB-603A | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | SMDMB-302462-SMPMB | SMDMB-302462-SMPMB | 2025-12-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCF ZK 04 01 JDPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | SMPGM-300001-SMPMB-302A | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | SMDMB-301859-SMPMB | SMDMB-301859-SMPMB | 2025-07-22 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TSC 01 03 N E |  | RCS | TSC | 01 | 03 | N | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 是 | SMDNC-300072-SMDES | 2025-10-14 |  | 2025-12-05 | SMDES-300082-SMNDC | SMDES-300082-SMNDC | 2025-12-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 1907JYSZ20250009 |  | 37# | 新增 |  | 2025-07-31 23:39 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RFT wcc 04 07 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300033-SMPMB-253A | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | SMDMB-300050-SMPMB | SMDMB-300050-SMPMB | 2023-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-22 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
18 | false | WCF PM 04 17 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 17 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 是 | SMPBM-300029-SMPMB-320A | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | SMDMB-302232-SMPMB | SMDMB-302232-SMPMB | 2025-10-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 05 SMPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPAJ-300052-SMPMB-118A | 2025-03-13 |  | 2025-03-13 | SMDMB-301415-SMPMB | SMDMB-301415-SMPMB | 2025-03-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 范华蕊@fanhr | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 06 02 SMPEB B |  | HMI | KP | 06 | 02 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300009-SMPMB-204A | 2024-11-18 |  | 2024-11-18 | SMDMB-301031-SMPMB | SMDMB-301031-SMPMB | 2024-11-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 16 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 16 | SMPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | SMPAK-300031-SMPMB-112A | 2023-12-19 |  | 2024-01-24 | SMDMB-300265-SMPMB | SMDMB-300265-SMPMB | 2024-01-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 05 B N |  | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | SMDMB-300672-SMDNC | 2024-03-14 |  | 2024-04-18 | SMDNC-300683-SMDMB | SMDNC-300683-SMDMB | 2024-04-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G11，新增施设接口 | 2024-10-31 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 07 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 07 | SMPAK | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-18 | 是 | SMPAK-300001-SMPMB-112A | 2023-10-18 |  |  |  | SMDMB-300295-SMPMB | 2024-02-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 郭建伟@guojw | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 杨理烽@yanglf | 编制 |  | 2026-03-02 | - | 加参办 | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2026-03-02 | 1907BW310020260042 | 修改：1.修改N4 压力等级为：Class 150；2.修改冷却水最小流量为6t/h；3.增加电机定子备用温度传感器。均已提前沟通，申请重新打开。（杨理烽确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | HMI RCS 04 01 B N |  | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 2022-08-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-07-13 | 否 |  | 2024-07-26 | 是 | SMDMB-300760-SMDNC | 2022-07-20 | SMDNC-300196-SMDMB | 2024-10-14 | SMDNC-300775-SMDMB | SMDNC-300775-SMDMB | 2024-10-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G08，设定终版时间；G02，增加接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-29 23:04 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 龙门吊方案仍在商量中，暂无法提资 | [5 empty] | 2022-06-13 |  | 否
301 |  | RX NI 15 05 N B |  | RX | NI | 15 | 05 | N | B | RX厂房+12.0米D3/DX二维条件（动力院） | 2023-05-30 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-21 | 是 | SMDNC-300376-SMDMB | 2025-12-30 | 是 | SMDNC-301051-SMDMB | 2023-08-21 | SMDMB-300462-SMDNC | 2026-01-07 | SMDMB-301061-SMDNC | SMDMB-301061-SMDNC | 2026-01-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G38 修改FIN;G37修改FIN；G07 修改描述；G04 新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38#;37#;7#;4# | SMDNC-000733-SMDMB;1907JYSZ20250009;SMDMB-000264-SMDNC;SMDNC-000254-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
4 | false | WGD - 02 01 SMPXE B |  | WGD | - | 02 | 01 | SMPXE | B | 各配电柜的内部接线图(外形尺寸，柜面布置、基础要求) | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 否 | SMPXE-300008-SMPMB-606A | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | SMDMB-301791-SMPMB | SMDMB-301791-SMPMB | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240276 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 01 02 N B |  | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 2021-12-30 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-13 | 是 |  | 2022-01-13 | 否 | SMDNC-300040-SMDMB | 2022-01-18 | SMDMB-300039-SMDNC | 2025-01-02 | SMDMB-300843-SMDNC | SMDMB-300843-SMDNC | 2025-01-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G09，调整终版预报日期；G08，设定终版时间； | 2024-11-27 | SMDNC-000309-SMDMB | G09，调整终版预报日期； | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2024-11-27 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WSC - 03 04 SMPCW B |  | WSC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300014-SMPMB-312A | 2024-05-29 |  | 2024-05-29 | SMDMB-300600-SMPMB | SMDMB-300600-SMPMB | 2024-05-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS ESA/ESD 12 01 N E |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | SMDNC-300078-SMDES | 2025-11-13 |  | 2025-12-23 | SMDES-300083-SMDNC | SMDES-300083-SMDNC | 2025-12-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-07 | 14#36# | 新增接口、修改终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
1 | false | DY - 04 05 SMPES B |  | DY | - | 04 | 05 | SMPES | B | 供货商转化后的EET系统低压配电柜二次图 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:21 | Super@root
| false | HNA - 04 01 B SMPAY |  | HNA | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HNA核辅助厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-09-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMDMB-302175-SMPMB | 2025-09-29 |  | 2025-10-10 | SMPAY-300010-SMPMB-205A | SMPAY-300010-SMPMB-205A | 2025-10-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 06 SMPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300025-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301085-SMPMB | SMDMB-301085-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 01 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 01 | SMPCL | E | 主变外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | SMPCL-300000-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300000-SMPMB-403A | 2025-11-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
|  | TFM RCS 02 01 E N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | E | N | 在0% ~100%FP负荷之间主给水焓与负荷的关系曲线。(注：请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | ZBR PO 04 14 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 14 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | CLM RC 01 01 B SMPAX |  | CLM | RC | 01 | 01 | B | SMPAX | 人员闸门、应急闸门电气控制要求 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 否 | SMDMB-300392-SMPMB | 2024-03-21 |  | 2024-04-12 | SMPAX-300005-SMPMB-322A | SMPAX-300005-SMPMB-322A | 2024-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 10 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 10 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300014-SMPMB-253A | 2023-07-07 |  | 2023-07-07 | SMDMB-300011-SMPMB | SMDMB-300011-SMPMB | 2023-07-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 11 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-18 | 否 | SMPCB-300018-SMPMB-126A | 2024-11-23 |  | 2024-11-23 | SMDMB-301050-SMPMB | SMDMB-301050-SMPMB | 2024-11-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 04 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 04 | SMPBJ | B | 所需轴封水、冷却水、仪表用气、水泵停车检修用气及排水、排气、泄漏等压力、流量、介质特性、设备内部损失；管道布置、管材、管径、连接方式及标准等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 打开 | 未打开 | 2025-11-03 | 否 | SMPBJ-300013-SMPMB-129A |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | TFD - 12 03 SMPHJ E |  | TFD | - | 12 | 03 | SMPHJ | E | 除氧器电动阀门原理图、接线图及数据表 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
1 |  | TFA — 02 01 B E |  | TFA | — | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-18 | 否 | SMDMB-300245-SMDES | 2024-10-18 |  |  |  | SMDMB-300342-SMDES | 2025-09-24 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-09-01 | 15# | SMDES-000195-SMDMB | 曹婧@caojing | 2024-10-11 16:45 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-09-01 | SMDES-000264-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZBR DZ 04 12 SMPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 12 | SMPAD | B | 状态2（除氧），除气后的料液温度是105时，001DZ顶部的温度和压力状态1（升温）转至状态2（除氧），顶部温度为98.5℃时对应的压力，下部除气后的反应堆冷却剂的温度 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300013-SMPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | SMDMB-302638-SMPMB | SMDMB-302638-SMPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 12 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 12 | SMPAJ | E | 启动给水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书； | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAJ-300053-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300076-SMPMB-134A | 2025-08-21 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | ZLT PO 04 05 SMPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | SMPAJ-300005-SMPMB-118A | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | SMDMB-301246-SMPMB | SMDMB-301246-SMPMB | 2025-01-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 03 01 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 03 | 01 | JDPSK | B | PID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | WCW - 04 01 SMPBD E |  | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD | E | 设备外形尺寸图,壳体厚度，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸；设备基础图（含详细布置，动、静载荷） | 929179 | 2024-01-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | SMPBD-300015-SMPMB-332A |  |  |  |  | SMPBD-300019-SMPMB-332A | 2025-10-10 | F |  |  | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-05-20 17:44 | Super@root
| false | RCS AC 07 01 SMPAK N |  | RCS | AC | 07 | 01 | SMPAK | N | 主泵水力部件的运行维护要求 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | TFP PO 04 26 SMPPH E |  | TFP | PO | 04 | 26 | SMPPH | E | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 否 | SMPPH-300036-SMPMB-135A |  |  |  |  | SMPPH-300084-SMPMB-135A | 2026-01-08 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-27 |  |  | Super@root | 2024-12-06 01:45 | Super@root
| false | TGS CI 13 01 T E |  | TGS | CI | 13 | 01 | T | E | 中性点电阻柜三维模型(含有中性点母线) | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | CLM NI 04 06 SMPAX B |  | CLM | NI | 04 | 06 | SMPAX | B | 提供设备闸门弹性连接件的外形尺寸和重心、安装方式和要求、重量、操作空间需求 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | RFT WCC 11 02 LSPHE B |  | RFT | WCC | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | SMPDN-300001-SMPMB-253A | 2023-06-26 |  | 2024-12-14 | SMDMB-301155-SMPMB | SMDMB-301155-SMPMB | 2024-12-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-22 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCW PM 04 05 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 05 | SMPBJ | B | WCW系统设备自带接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸、端子排出线图、BC盒和CR箱房间布置图及设备成套仪控电控箱用电参数等 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 129A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-12-18 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root
| false | REB PO 04 16 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-11 | 否 | SMPCB-300034-SMPMB-116A | 2025-02-12 |  |  |  | SMDMB-301839-SMPMB | 2025-07-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root |  | 2025-05-13 | SMPCB-300042-SMPMB-116A | 采购申请重新打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing
444 |  | RDR NI 11 01 N B |  | RDR | NI | 11 | 01 | N | B | 堆芯探测器组件拆除装置在各工况下传递给装卸料机土建结构的载荷（正常运行、SL-1地震工况、SL-2地震工况，事故工况（如考虑）等）以及堆芯探测器组件拆除装置在整个拆除和安装过程中活动范围、小车尺寸（包括轮距） | 2023-10-30 | 2025-05-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-17 | 否 | SMDNC-300516-SMDMB | 2025-03-18 | 否 | SMDNC-300874-SMDMB | 2023-10-25 | SMDMB-300531-SMDNC | 2025-04-03 | SMDMB-300895-SMDNC | SMDMB-300895-SMDNC | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G03，2022.05.26新增施工图接口、SMDNC-000588-SMDMB；G05.2022.7.25经协商将终版预报日期定为2023.12.30；G08，设定终版时间 | 2025-04-24 | 15#031# | SMDNC-000421-SMDMB修改终版及关闭时间；SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
19 | false | SA - 04 01 SMPKE B |  | SA | - | 04 | 01 | SMPKE | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300003-SMPMB-608A | 2025-10-12 |  |  |  | SMDMB-302716-SMPMB | 2026-03-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2026-02-25 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 18:08 | Super@root |  | 2026-02-25 | SMPKE-300042-SMPMB-608A | 根据设计院函件“SMDMB-302298-SMPMB”，因结构底标高超出负挖范围，需调整起吊标高下限，故申请重新打开此接口。（王亚辉确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TFC - 12 06 SMPBG E |  | TFC | - | 12 | 06 | SMPBG | E | 仪控设备接线图 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMPBG-300025-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300045-SMPMB-601A | 2026-01-16 | D |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| true | RFH KX 12 10 B SMPAB |  | RFH | KX | 12 | 10 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助电源箱布置信息 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-23 | 否 | SMDMB-301641-SMPMB | 2025-05-23 |  | 2025-09-26 | SMPAB-300019-SMPMB-204B | SMPAB-300019-SMPMB-204B | 2025-09-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 张敏d@zhangmind | 编制 |  | 2025-08-27 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-30 01:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HEC CI 02 01 SMPYC E |  | HEC | CI | 02 | 01 | SMPYC | E | 汽轮发电机厂房电梯的电控接口、用电资料、多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-10 |  |  | Super@root | 2023-11-10 22:23 | Super@root
| 否 | RHR PO 04 12 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300011-SMPMB-110A | 2024-07-24 |  | 2025-09-28 | SMDMB-302155-SMPMB | SMDMB-302155-SMPMB | 2025-09-28 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 | 仪控一室 | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:39 | Super@root | [13 empty] | 否
20 | false | PH - 04 01 SMPEY B |  | PH | - | 04 | 01 | SMPEY | B | 制氯站起吊设备参数要求(电解间、电气变压器整流器间两个吊车) | 929179 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 是 | SMPEY-300007-SMPMB-605A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | SMDMB-302418-SMPMB | SMDMB-302418-SMPMB | 2025-12-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW CC 04 07 - B- |  | WCW | CC | 04 | 07 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门设备数据表 | 2025-06-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | TFC - 02 01 SMPBG E |  | TFC | - | 02 | 01 | SMPBG | E | 凝结水精处理系统图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | SMPBG-300004-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300053-SMPMB-601A | 2026-02-26 | H |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | ZST PO 04 13 JDPZF B |  | ZST | PO | 04 | 13 | JDPZF | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：\n1、设备外形尺寸、检修空间\n2、设备基础尺寸以及荷载（CP泵）\n3、设备许用接管载荷、定位以及规格\n4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）\n5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸（CP泵） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:55 | Super@root
| false | HFL KX 06 09 SMPEB B |  | HFL | KX | 06 | 09 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300006-SMPMB-204A | 2024-11-18 |  | 2024-11-18 | SMDMB-301030-SMPMB | SMDMB-301030-SMPMB | 2024-11-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCV RS 04 01 JDPGA B |  | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | SMPGM-300086-SMPMB-302A | 2025-06-25 |  |  |  | SMDMB-302612-SMPMB | 2026-02-02 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2026-01-12 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | 曹婧@caojing | 2024-04-27 00:55 | Super@root |  | 2026-01-12 | SMPGM-300232-SMPMB-302A | 三门 5、6 核岛空调项目的电加热器总装配图接口原已在接口管理中关闭，后技术规格书升版，现对对应的图纸进行修改升版，因此申请重新打开此接口。（李炳宪同意）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
66 |  | CB WGD 02 04 E B |  | CB | WGD | 02 | 04 | E | B | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 2022-01-10 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-17 | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | SMDES-300298-SMDMB | 2022-01-12 | SMDMB-300035-SMDES | 2025-08-04 | SMDMB-300299-SMDES | SMDMB-300299-SMDES | 2025-08-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 12 02 SMPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 02 | SMPSK | B | 仪表及控制设备清单 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300014-SMPMB-286A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301457-SMPMB | SMDMB-301457-SMPMB | 2025-03-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 05 B N |  | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESORSTOPVALVESANDCITERMINALPOINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300726-SMDNC | 2024-11-27 | 否 | SMDMB-300799-SMDNC | 2024-07-25 | SMDNC-300751-SMDMB | 2025-09-30 | SMDNC-301002-SMDMB | SMDNC-301002-SMDMB | 2025-09-30 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 外部原因：由于TFM TFM 02 02 E B 未打开，导致本接口无法打开。已与华东院沟通调整接口时间，待收到华东院正式发函修改接口打开时间。 | [5 empty] | 2024-03-25 | 白兰@bailan | 否
1 | false | SA - 12 10 SMPKE B |  | SA | - | 12 | 10 | SMPKE | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300021-SMPMB-608A | 2025-10-13 |  |  |  | SMDMB-302689-SMPMB | 2026-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-02 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 18:09 | Super@root |  | 2026-02-02 | SMPKE-300050-SMPMB-608A | 根据设计配合需重新打开接口。（裴盛虎确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | EL* BOP 04 03 PER B |  | EL* | BOP | 04 | 03 | PER | B | BOP 非抗震配电盘转化的典型图及配电盘典型图的端子接线图 | 929179 | 2026-09-15 | 2026-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
13 |  | TSM RCS 01 01 B N |  | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-31 | 否 | SMDMB-300548-SMDNC | 2024-10-30 | 否 | SMDMB-300807-SMDNC | 2024-10-30 |  | 2025-04-23 | SMDNC-300891-SMDMB | SMDNC-300891-SMDMB | 2025-04-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 | G09,新增施设接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | CIS CIS 02 01 B N |  | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 1）CIS 非能动系统高位水箱顶部水位标高，底部标高；系统启动时高位水箱出口至保温层入口管路的沿程压力损失；2）CIS泵扬程，泵所在位置标高，消防水池顶部水位标高，底部标高；系统启动时消防水位出口至保温层入口管路的沿程压力损失；3）CIS注水管道末端（即保温层入口处）标高。 | 2022-01-25 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-24 | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300788-SMDNC | 2022-03-06 | SMDNC-300070-SMDMB | 2024-11-15 | SMDNC-300796-SMDMB | SMDNC-300796-SMDMB | 2024-11-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 编制 | G08，设定终版时间； | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
|  | BOP - 12 03 B SMPAW- |  | BOP | - | 12 | 03 | B | SMPAW | 临建仓库吊车电气接口（设计院发布） | 929179 | 2958101 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 202X | / |  |  | 上海分公司 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-24 |  |  | Super@root | 2024-05-09 22:59 | Super@root
| false | ZLT QX 06 01 SMPSK B |  | ZLT | QX | 06 | 01 | SMPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300011-SMPMB-286A | 2025-04-08 |  | 2025-04-08 | SMDMB-301513-SMPMB | SMDMB-301513-SMPMB | 2025-04-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW CC 09 02 - B- |  | WCW | CC | 09 | 02 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 2025-03-03 | 2025-06-03 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | SMPBM-300000-SMPMB-320A | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | SMDMB-301478-SMPMB | SMDMB-301478-SMPMB | 2025-03-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
524 |  | RCS WCC 02 01 N B |  | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 2022-05-30 | 2023-10-31 | 2024-04-28 | 关闭 | 打开 | 2022-05-23 | 否 |  | 2022-05-23 | 否 | SMDNC-300117-SMDMB | 2022-06-01 | SMDMB-300152-SMDNC |  |  | SMDMB-301077-SMDNC | 2026-02-13 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2025-07-21 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui
| false | TP - 04 01 E SMPCL |  | TP | - | 04 | 01 | E | SMPCL | 主变区域布置图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| true | RFH KX 04 04 SMPAB B |  | RFH | KX | 04 | 04 | SMPAB | B | 辅助吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | SMPAB-300007-SMPMB-204B | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | SMDMB-301917-SMPMB | SMDMB-301917-SMPMB | 2025-08-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 09 02 B SMPSK |  | ZLT | QX | 09 | 02 | B | SMPSK | 建筑图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-21 | 否 | SMDMB-300045-SMPMB | 2023-09-21 |  | 2025-05-23 | SMPSK-300049-SMPMB-286A | SMPSK-300049-SMPMB-286A | 2025-05-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | RHR PO 04 15 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 是 | SMPBH-300014-SMPMB-110A | 2024-08-19 |  | 2025-06-06 | SMDMB-301674-SMPMB | SMDMB-301674-SMPMB | 2025-06-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 | 仪控一室 | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 12 04 SMPFE B |  | NI | - | 12 | 04 | SMPFE | B | 水流指示器：材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 是 | SMPFE-300007-SMPMB-611A | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | SMDMB-302675-SMPMB | SMDMB-302675-SMPMB | 2026-02-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES FI 05 01 SMPDB B |  | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | SMPDB-300008-SMPMB-243A | 2023-09-25 |  |  |  | SMDMB-302699-SMPMB | 2026-02-13 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-02-06 | / | 公用系统所要求添加参办所 | 曹婧@caojing | 2023-08-31 01:43 | Super@root |  | 2026-02-06 | SMPDB-300034-SMPMB-243A | 根据《SMPMB-450501-SMPDB-243A LOT243A-关于贝类捕集器技术规格书修改配对法兰及配件材质变更》中《DEN-SMX47140001B22Q44DS-B-002A贝类捕集器技术规格书修改配对法兰及配件材质》：根据业主要求，重要厂用水系统联合泵房和核岛厂房管材由碳钢衬胶改为超级双相不锈钢，故随之修改贝类捕集器配对法兰及配件材质。申请重新打开接口（李铮铮确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 |  | CB WCW 05 01 E B |  | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 否 |  | 2022-01-07 | 否 | SMDES-300018-SMDMB | 2022-09-25 | SMDMB-300139-SMDES | 2024-03-25 | SMDMB-300222-SMDES | SMDMB-300222-SMDES | 2024-03-25 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-20 | 1907BW22K020250035 | 2025.3.19 调整主办所 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 24 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 24 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | FWP PO 04 25 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 25 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | SMPDX-300034-SMPMB-124A | 2025-02-27 |  | 2025-11-05 | SMDMB-302318-SMPMB | SMDMB-302318-SMPMB | 2025-11-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RBM 05 03 N B |  | RCS | RBM | 05 | 03 | N | B | RCS系统与反应堆硼和水补给系统（RBM）的管道接口位置资料 | 2023-06-10 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-14 | 是 | SMDNC-300367-SMDMB | 2023-10-16 | 是 | SMDNC-300512-SMDMB | 2023-06-23 | SMDMB-300382-SMDNC | 2023-10-19 | SMDMB-300514-SMDNC | SMDMB-300514-SMDNC | 2023-10-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 张朋伟@zhangpwa | 编制 | G08，新增施工图接口 |  | SMDNC-000271-SMDMB |  |  | 2023-06-14 18:45 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 01 SMPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300126-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  |  |  | SMDMB-302458-SMPMB | 2025-12-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:07 | Super@root |  | 2025-12-15 | SMPAJ-300170-SMPMB-118A | 设计院修改参数，升版提资，无其他影响。（王鹤飞确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RND RCS 02 01 B N |  | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-25 | 否 | SMDMB-300593-SMDNC | 2023-12-25 |  |  |  | SMDNC-301036-SMDMB | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
6 |  | NI RCS 01 01 B N |  | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-20 | 是 | SMDMB-300483-SMDNC | 2023-09-20 |  | 2023-10-10 | SMDNC-300496-SMDMB | SMDNC-300496-SMDMB | 2023-10-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 编制 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 09 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 09 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（+8.50m~+13.50m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 是 | SMPGM-300013-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMDMB-302632-SMPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 18:11 | Super@root
| false | NI RS 04 02 JDPGA B |  | NI | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 是 | SMPGM-300127-SMPMB-302A | 2025-05-14 |  | 2025-05-14 | SMDMB-301619-SMPMB | SMDMB-301619-SMPMB | 2025-05-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 06 18 B SMPEB |  | HMI | KP | 06 | 18 | B | SMPEB | 80/5t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 是 | SMDMB-300933-SMPMB | 2024-10-14 |  | 2024-10-30 | SMPEB-300032-SMPMB-204A | SMPEB-300032-SMPMB-204A | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [5 empty] | 厂家接口HMI KP 06 17 B SMPEB提资内容不清，影响该接口打开。 | 2024-10-20 | 暂无风险 | 与厂家沟通解决 | 厂家已重新打开接口HMI KP 06 17 B SMPEB，HMI KP 06 18 B SMPEB具备打开条件。 | 否 | 2024-10-12 | 刘震@liuzhena | 是
| false | CCV ZK 04 02 JDPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | SMPGM-300034-SMPMB-302A | 2025-10-29 |  |  |  | SMDMB-302704-SMPMB | 2026-02-13 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2026-02-05 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | 曹婧@caojing | 2024-04-27 00:54 | Super@root |  | 2026-02-05 | SMPGM-300277-SMPMB-302A | CCV 系统空调机组总装配图接口此前已在接口管理中完成关闭流程。现根据设计对于CCV系统空调机组接口图的审查意见SMPMB-300609-SMPGM-302A进行升版，本次接口升版不影响已发布的各类文件，该调整不会对项目进度、相关费用及其他关联工作产生任何负面影响。（田伟龙确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | NI 149A 04 08 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 08 | SMPBT | B | 不同入口压力下，在大气排放阀的最小供应压力下从0%到100%行程的开启时间(0.1/0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6//7.7/7.85/8/8.6MPa.a) | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-06 |  |  | Super@root | 2025-09-06 17:46 | Super@root
3 |  | NI RFH 04 01 N B |  | NI | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | SMDNC-300595-SMDMB | 2024-01-22 |  | 2024-02-04 | SMDMB-300639-SMDNC | SMDMB-300639-SMDNC | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 | G08，新建接口 | 2023-07-12 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
40 | false | RBM PO 04 04 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300028-SMPMB-123A | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | SMDMB-300137-SMPMB | SMDMB-300137-SMPMB | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 07 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 07 | SMPAJ | E | 启动给水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | SMPMB-300013-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300059-SMPMB-134A | 2025-07-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | ZST - 04 09 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 09 | JDPZF | B | 设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷、设备外形图等） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | SMPZF-300007-SMPMB-285A |  |  |  |  | SMDMB-302643-SMPMB | 2026-02-05 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root
6 |  | RCS RX 05 05 N B |  | RCS | RX | 05 | 05 | N | B | 与辅助系统（RSI、RCV、RVD、RHR等）相接的一回路管道力学分析资料 | 2022-10-31 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2022-10-26 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-11-14 | SMDMB-300279-SMDNC |  |  | SMDMB-300279-SMDNC | 2022-11-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G10修改终版时间，分为3条;G06,修改初版预报日期；G03，2022.05.26新增施工图接口 | 2023-09-19 | SMDNC-000286-SMDMB，分为3条。 | 备注加G03；10月27日经双方同意修改初版预报日期 | 陈蕊@chenrui | 2022-05-27 01:56 | 陈蕊@chenrui
|  | WCW CC 04 05 - B- |  | WCW | CC | 04 | 05 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | NI ZV 04 01 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-06-13 18:37 | Super@root
773 |  | RCS RBM 02 03 N B |  | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 2021-12-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-22 | 是 |  | 2021-12-22 | 否 | SMDNC-300002-SMDMB | 2022-01-10 | SMDMB-300029-SMDNC | 2023-07-26 | SMDMB-300415-SMDNC | SMDMB-300415-SMDNC | 2023-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G09，调整打开时间；G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | EMS — 10 02 SMPCJ B |  | EMS | — | 10 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D1） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-30 | 否 | SMPCJ-300066-SMPMB-210A | 2024-06-07 |  | 2024-06-07 | SMDMB-300634-SMPMB | SMDMB-300634-SMPMB | 2024-06-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2025-11-19 |  | 修改主参办（设计确认） | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TB - 04 01 E SMPZJ |  | TB | - | 04 | 01 | E | SMPZJ | TB系统单线图及负荷接线图 | 2026-04-30 | 2027-02-28 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
16 | false | CSP PO 04 07 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300037-SMPMB-123A | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | SMDMB-300171-SMPMB | SMDMB-300171-SMPMB | 2023-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 04 SMPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 04 | SMPAD | B | 外形与接口图、最大外形尺寸和重量（空重正常运行时重量 水压试验时重量）001DZ安装、维修空间、正常运行时气液相容积 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300006-SMPMB-254A |  |  |  |  | SMDMB-302659-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
| false | CI PO 04 02 SMPPA E |  | CI | PO | 04 | 02 | SMPPA | E | 常规岛排污泵特性曲线图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | SMPPA-300002-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300012-SMPMB-133A | 2025-12-05 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
| false | RCS PO 04 23 N SMPAK |  | RCS | PO | 04 | 23 | N | SMPAK | 主泵管道载荷 | 929179 | 2958101 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | SMPMB-300096-SMDNC-101A | SMPMB-300096-SMDNC-101A | 2025-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 01 SMPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300128-SMPMB-118A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301444-SMPMB | SMDMB-301444-SMPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TFA - 10 01 E B |  | TFA | - | 10 | 01 | E | B | 汽轮发电机厂房-9.50m、±0.00m和+9.00m层土建结构图 | 2024-02-29 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-02-27 | 否 | SMDES-300221-SMDMB |  | 否 |  | 2024-04-10 | SMDMB-300220-SMDES |  |  | SMDMB-300220-SMDES | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-08-13 | 修改责任所和编制人 | 1907BW25D320240001 | 樊文萍@fanwp | 2024-01-25 22:49 | 樊文萍@fanwp
| false | HMI KP 06 17 SMPEB B |  | HMI | KP | 06 | 17 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300005-SMPMB-204A | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 | SMDMB-300931-SMPMB | SMDMB-300931-SMPMB | 2024-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
9 |  | RCS WCC 02 03 N B |  | RCS | WCC | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱需要的冷却水量和换热量，以及此处的阻力特性 | 2022-05-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 作废 | 新增施工图接口2022.05.09，廖涛反馈重复删除 | 2022-10-09 |  |  | 陈蕊@chenrui | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui
| false | WSD TSS 05 01 T E |  | WSD | TSS | 05 | 01 | T | E | G模式要求下的汽机调节逻辑和模拟图 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
65 |  | CB WAI 02 01 E B |  | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2022-01-10 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-09-12 | 否 | SMDES-300342-SMDMB | 2022-02-23 | SMDMB-300092-SMDES | 2025-12-02 | SMDMB-300370-SMDES | SMDMB-300370-SMDES | 2025-12-02 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
700 |  | TFA RCS 02 01 B N |  | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 2022-08-10 | 2023-12-30 | 2024-06-27 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-22 | 是 |  | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300585-SMDNC | 2023-03-09 | SMDNC-300308-SMDMB |  |  | SMDNC-300994-SMDMB | 2025-09-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G04,2022.7.15经双方同意将初版预报日期改为2022.8.10；G08，设定终版时间，修改主办 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing | 目前不具备打开条件，待完成TFA取消汽动泵改进项分析报告评审后提交 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2022-06-10
| false | WCW PM 02 04 SMPBJ B |  | WCW | PM | 02 | 04 | SMPBJ | B | 泵组可燃物数据 | 929179 | 2025-09-01 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | SMPBJ-300004-SMPMB-129A | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | SMDMB-302543-SMPMB | SMDMB-302543-SMPMB | 2026-01-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | IUR ITI 03 01 E B |  | IUR | ITI | 03 | 01 | E | B | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-12 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-03-27 | SMDMB-300105-SMDES |  |  | SMDMB-300105-SMDES | 2022-03-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-仪控二室 | 阎子涵@l-yanzh | 编制 |  | 2024-07-30 |  | 1907BW25D220240003 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
| 否 | RHR PO 04 08 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | SMPBH-300007-SMPMB-110A | 2024-10-23 |  | 2025-10-24 | SMDMB-302262-SMPMB | SMDMB-302262-SMPMB | 2025-10-24 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 | 仪控一室 | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:38 | Super@root | [13 empty] | 否
4 |  | PRS TFM 01 01 B N |  | PRS | TFM | 01 | 01 | B | N | PRS系统与TFM的接口布置图 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | SMDMB-300715-SMDNC | 2024-10-30 | 否 | SMDMB-300802-SMDNC | 2024-07-11 | SMDNC-300736-SMDMB | 2024-11-18 | SMDNC-300798-SMDMB | SMDNC-300798-SMDMB | 2024-11-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 | G09,新增施设接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
85 | false | CSP PO 04 19 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 是 | SMPAR-300110-SMPMB-123A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | SMDMB-300510-SMPMB | SMDMB-300510-SMPMB | 2024-04-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 06 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 06 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300005-SMPMB-604A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | SMDMB-302424-SMPMB | SMDMB-302424-SMPMB | 2025-12-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | PH - 09 03 B SMPEY |  | PH | - | 09 | 03 | B | SMPEY | 制氯站结构模板图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | SMDMB-302141-SMPMB | 2025-09-28 |  | 2025-10-23 | SMPEY-300013-SMPMB-605A | SMPEY-300013-SMPMB-605A | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 02 02 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 02 | 02 | JDPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | ZBR PO 04 25 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 25 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:41 | Super@root
| false | WCW - 04 04 SMPBD E |  | WCW | - | 04 | 04 | SMPBD | E | 循环水二次滤网P&ID图 | 929179 | 2024-01-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-11 |  |  | Super@root | 2025-05-20 17:44 | Super@root
1 | false | PH - 12 06 B SMPEY |  | PH | - | 12 | 06 | B | SMPEY | 建筑作业图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | SMDMB-302143-SMPMB | 2025-09-28 |  | 2025-10-23 | SMPEY-300014-SMPMB-605A | SMPEY-300014-SMPMB-605A | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 04 03 SMPFK B |  | WDP | - | 04 | 03 | SMPFK | B | 除盐水生产系统气体资料（包括压缩空气用气量、压力、设备用气点及与采购方气体专业的接口等详细信息） | 929179 | 2026-04-10 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | WSC - 12 02 SMPCW B |  | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300016-SMPMB-312A | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 | SMDMB-300860-SMPMB | SMDMB-300860-SMPMB | 2024-09-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QF 04 04 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 04 | SMPKP | B | 浓缩液设备房间通风接口（包括设备间的通风量和换气次数、温湿度要求、排风是否需要高效过滤、设备发热量） | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
1 |  | TFM NI 02 03 E N |  | TFM | NI | 02 | 03 | E | N | 提供给水/蒸汽母管压差仪表的信号位号、传感器类型、信号特性、物理量程上下限、安全分级、抗震类别。 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G39 新增 |  | 39# | SMDES-000013-SMDNC |  | 2025-12-18 18:02 | 曹婧@caojing
| false | WCR CI 02 01 SMPFK E |  | WCR | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药监测系统的P&ID图（包含阀门清册） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | SMPFK-300004-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300029-SMPMB-609A | 2025-06-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | HEN NI 01 01 SMPBP B |  | HEN | NI | 01 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） | 929179 | 2025-09-20 | 2026-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-25 | 是 | SMPBP-300001-SMPMB-190B | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | SMDMB-302190-SMPMB | SMDMB-302190-SMPMB | 2025-09-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-12 02:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EL* BOP 04 02 PER B |  | EL* | BOP | 04 | 02 | PER | B | BOP 非抗震配电盘（尺寸、基础预埋等）与干式变接口 | 929179 | 2026-02-01 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
| false | VFL ZK 04 02 JDPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | SMPGM-300026-SMPMB-302A | 2025-09-23 |  | 2025-10-28 | SMDMB-302276-SMPMB | SMDMB-302276-SMPMB | 2025-10-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 12 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 12 | SMPFE | B | 水幕喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、安装方式等 | 929179 | 2025-12-29 | 2026-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | SMPFE-300008-SMPMB-611A | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | SMDMB-302542-SMPMB | SMDMB-302542-SMPMB | 2026-01-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE TSC 01 01 T E |  | TFE | TSC | 01 | 01 | T | E | 凝汽器循环水接口膨胀节 | 929179 | 2024-07-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
2 | false | SA - 12 09 SMPKE B |  | SA | - | 12 | 09 | SMPKE | B | 仪表安装图及管阀件清单 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300020-SMPMB-608A | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | SMDMB-302044-SMPMB | SMDMB-302044-SMPMB | 2025-09-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-11-26 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD PO 04 06 SMPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300030-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301087-SMPMB | SMDMB-301087-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA ZK 04 02 JDPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | SMPGM-300035-SMPMB-302A | 2025-09-28 |  |  |  | SMDMB-302617-SMPMB | 2026-02-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2026-01-12 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | 曹婧@caojing | 2024-04-27 00:54 | Super@root |  | 2026-01-12 | SMPGM-300269-SMPMB-302A | VNA 系统空调机组总装配图接口此前已在接口管理中完成关闭流程。现设计院要求修改安全等级，补充机组噪声，因此需对对应图纸进行升版完善。本次接口修改仅针对修改安全等级，补充机组噪声升版，不影响已发布的各类文件。该调整不会对项目进度、相关费用及其他关联工作产生任何负面影响。基于以上情况，为顺利完成图纸修正及升版工作，特申请重新打开该接口。（张朋勇确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 |  | NI RCS 01 02 B N |  | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 2022-09-30 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-30 | 否 |  | 2023-11-03 | 是 | SMDMB-300551-SMDNC | 2023-03-03 | SMDNC-300307-SMDMB | 2024-05-28 | SMDNC-300706-SMDMB | SMDNC-300706-SMDMB | 2024-05-28 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 编制 | G08，设定终版时间；G05,经双方同意，2022.8.31新增接口 | 2024-08-28 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 方俊@fangjun | 2022-08-31 22:35 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 否
| false | ZST QF 04 12 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 12 | SMPKP | B | 浓缩液设备辐射防护接口，主要设备和物质的参数（包括放射性水平、设备尺寸、容积、位置、材料、入口流量、处理时间以及对不同类型放射性核素的去污因子（如干燥后树脂和冷凝液之间的活度比例等）、净化效率 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
20 | false | WCF PM 04 15 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 15 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root
| false | EMS — 11 14 SMPCJ B |  | EMS | — | 11 | 14 | SMPCJ | B | 三维模型 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2025-11-11 00:56 | Super@root
| false | CCV - 01 03 SMPGA B |  | CCV | - | 01 | 03 | SMPGA | B | CCV系统轴流风机智能诊断系统设计说明、应用场景方案分析报告 | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | ZBR CS 04 08 SMPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 08 | SMPAD | B | WCC设备冷却水最大质量流量正常运行工况，二次蒸汽入口流量、不凝性气体排气流量 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300005-SMPMB-254A | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | SMDMB-302655-SMPMB | SMDMB-302655-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI - 12 01 B SMPAY |  | HMI | - | 12 | 01 | B | SMPAY | HMI反应堆外围厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root | [5 empty] | 厂家暂未提供用电资料，该接口无法打开。 |  | 无 |  |  | 否 | 2026-01-22 | 刘震@liuzhena
| false | TFC - 06 03 SMPBG E |  | TFC | - | 06 | 03 | SMPBG | E | 净凝泵电控资料 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | SMPBG-300042-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300050-SMPMB-601A | 2026-02-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | CSP PO 04 03 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 03 | SMPAK | B | 可燃物数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | SMPAK-300014-SMPMB-112A | 2023-11-21 |  | 2023-11-21 | SMDMB-300109-SMPMB | SMDMB-300109-SMPMB | 2023-11-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-21 |  |  | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | SU RCS 01 01 B N |  | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 2021-12-31 | 2024-05-20 | 2024-11-20 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-04 | 是 |  | 2024-04-26 | 否 | SMDMB-300710-SMDNC | 2022-03-30 | SMDNC-300093-SMDMB |  |  | SMDNC-300771-SMDMB | 2024-09-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  |  | 雷墉@leiyong | 编制 | G08，设定终版时间； | 2024-09-09 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2024-09-09 | 1907BW22K020240075 | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | ZLT QX 12 07 SMPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 07 | SMPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300018-SMPMB-286A | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | SMDMB-301557-SMPMB | SMDMB-301557-SMPMB | 2025-04-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 01 03 B N |  | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 2022-02-18 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2022-02-15 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-05-27 | SMDNC-300140-SMDMB |  |  | SMDNC-300140-SMDMB | 2022-05-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 | G08，设定终版时间；G02,修改流水号;G05,经协商，终版预报日期定为2023.12.30 | 2024-08-28 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 方俊@fangjun | 2022-01-05 22:51 | 张晓飞@zhangxf
| false | EMP/Q — 11 15 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 15 | SMPCJ | B | 吊装孔洞盖板提资 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 否 | SMPCJ-300059-SMPMB-210A | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | SMDMB-301005-SMPMB | SMDMB-301005-SMPMB | 2024-11-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-11-19 | 1907BW25A120250006 | 增加主参办信息 | Super@root | 2024-04-24 03:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 12 02 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 12 | 02 | JDPSK | B | 仪表及控制设备清单 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | EDM - 04 04 SMPZJ E |  | EDM | - | 04 | 04 | SMPZJ | E | EDM系统电气原理图、接线图及端子排图（包含ME和TE厂房直流分屏） | 2025-10-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
| false | CSP PO 04 18 B SMPAK |  | CSP | PO | 04 | 18 | B | SMPAK | 接管载荷 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-30 | 否 | SMDMB-300034-SMPMB | 2023-08-30 |  | 2024-03-19 | SMPAK-300062-SMPMB-112A | SMPAK-300062-SMPMB-112A | 2024-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 2025-11-24 | - | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2025-11-24 |  | 根据最新力学计算结果，修改接管载荷数据。无其他影响。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
742 |  | RCS RBM 01 01 N B |  | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 2021-12-20 | 2024-07-20 | 2025-01-16 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-04 | 是 |  | 2024-07-18 | 否 | SMDNC-300744-SMDMB | 2022-01-24 | SMDMB-300048-SMDNC | 2024-07-29 | SMDMB-300763-SMDNC | SMDMB-300763-SMDNC | 2024-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | VEE ZK 04 02 JDPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | SMPGM-300032-SMPMB-302A | 2025-09-28 |  |  |  | SMDMB-302621-SMPMB | 2026-02-03 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-01-12 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | 曹婧@caojing | 2024-04-27 00:54 | Super@root |  | 2026-01-12 | SMPGM-300266-SMPMB-302A | VEE 系统空调机组总装配图接口此前已在接口管理中完成关闭流程。我方在审核图纸过程中，发现图纸(SMX27600063302A44DD)中电机功率有误，需进行修正调整。经与设计院沟通确认，对方同意对电机功率相关内容进行修改，因此需对对应图纸进行升版完善。本次接口修改仅针对电机功率错误修正及图纸升版，不影响已发布的各类文件。该调整不会对项目进度、相关费用及其他关联工作产生任何负面影响。基于以上情况，为顺利完成图纸修正及升版工作，特申请重新打开该接口。（张艳刚同意）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCW 0 12 04 SMPBM B |  | WCW | 0 | 12 | 04 | SMPBM | B | 旋转滤网电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root
| false | ZLT QX 04 06 B SMPSK |  | ZLT | QX | 04 | 06 | B | SMPSK | 工艺设计要求（如对进口流量和压力的要求、管道及设备的工艺设计参数等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | SMDMB-301613-SMPMB | 2025-05-14 |  | 2025-12-05 | SMPSK-300053-SMPMB-286A | SMPSK-300053-SMPMB-286A | 2025-12-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2025-05-08 22:54 | Super@root | [13 empty] | 否
11 |  | RCS IIC 12 04 N B |  | RCS | IIC | 12 | 04 | N | B | RCS系统整定值手册 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 是 | SMDNC-301027-SMDMB | 2025-11-13 |  | 2025-11-19 | SMDMB-301035-SMDNC | SMDMB-301035-SMDNC | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口；SMDNC-000588-SMDMB G08，修改终版时间 | 2025-04-24 | 22#031# | SMDNC-000504-SMDMB、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
| false | ZBR PO 04 29 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 29 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | SMPAH-300000-SMPMB-113A | 2024-04-07 |  | 2024-04-07 | SMDMB-300449-SMPMB | SMDMB-300449-SMPMB | 2024-04-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-15 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 12 05 SMPBG E |  | TFC | - | 12 | 05 | SMPBG | E | 就地仪控盘柜设备布置图 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | SMPBG-300026-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300026-SMPMB-601A | 2025-09-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | HEB BE 01 01 SMPBP B |  | HEB | BE | 01 | 01 | SMPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 是 | SMPBP-300011-SMPMB-190B |  |  |  |  | SMDMB-302466-SMPMB | 2025-12-19 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-12 02:18 | Super@root
| false | VCF ZK 04 02 JDPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | SMPGM-300029-SMPMB-302A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | SMDMB-302136-SMPMB | SMDMB-302136-SMPMB | 2025-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | RCV - 02 01 B N |  | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 929179 | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-300914-SMDNC | 2025-05-26 |  |  |  | SMDNC-300983-SMDMB | 2025-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G32 新增 | 2025-09-01 | 32# | 给水调节阀上充调节阀设计接口问题讨论会 | 曹婧@caojing | 2025-05-21 23:24 | 曹婧@caojing |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | RCV046VP需取消防爆要求_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RFT PO 04 06 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-07 | 是 | SMPAR-300046-SMPMB-123A | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | SMDMB-300164-SMPMB | SMDMB-300164-SMPMB | 2023-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
638 |  | RCS RVD 02 01 N B |  | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 2022-05-30 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-25 | 否 |  | 2022-05-25 | 否 | SMDNC-300127-SMDMB | 2023-07-03 | SMDMB-300396-SMDNC | 2023-10-17 | SMDMB-300510-SMDNC | SMDMB-300510-SMDNC | 2023-10-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | G09，调整打开时间；G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2025-07-21 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | RX - 04 02 N B |  | RX | - | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 2022-10-30 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2022-10-28 | 否 | SMDNC-300249-SMDMB | 2022-10-28 |  |  |  | SMDMB-300273-SMDNC | 2022-11-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 马卫涛@mawt | 编制 | G05，新增施工图阶段设备接口 | 2026-02-06 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹婧@caojing | 2022-09-01 01:55 | 陈蕊@chenrui |  | 2026-02-06 | SMDNC-000840-SMDMB | 由于水池接口信息变化，我方申请对以下探测器组件拆除装置相关接口进行升版（马卫涛缺）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CSP PO 04 01 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 01 | SMPAK | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-18 | 是 | SMPAK-300003-SMPMB-112A | 2023-10-18 |  | 2023-11-07 | SMDMB-300091-SMPMB | SMDMB-300091-SMPMB | 2023-11-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 赵斌@zhaobin | 编制 |  | 2025-05-21 | - | 加参办 | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 06 SMPAR B |  | RBM | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-07 | 是 | SMPAR-300047-SMPMB-123A | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | SMDMB-300166-SMPMB | SMDMB-300166-SMPMB | 2023-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
13 |  | CCV - 12 01 N B |  | CCV | - | 12 | 01 | N | B | 一体化堆顶结构温度探测器相关要求，包括探测器数量、量程、响应时间、测量精度、抗震分级、质保分级、布置位置、电缆长度、报警阈值等。 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 否 | SMDNC-300915-SMDMB | 2025-06-04 |  | 2025-06-30 | SMDMB-300940-SMDNC | SMDMB-300940-SMDNC | 2025-06-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王丽洁@wangljd | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 29#37# | SMDNC-000563-SMDMB新建、修改终版关闭时间 | 李丹a@lidana | 2025-01-18 02:12 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
52 | false | RFT PO 04 16 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300011-SMPMB-123A | 2023-12-12 |  | 2024-10-27 | SMDMB-300961-SMPMB | SMDMB-300961-SMPMB | 2024-10-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | RCS - 04 01 SMPES N |  | RCS | - | 04 | 01 | SMPES | N | RCS-RS、RCS-RG直流负荷清单 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | Super@root | 2026-02-13 00:19 | Super@root
|  | TFA RCS 01 01 B N |  | TFA | RCS | 01 | 01 | B | N | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 2022-09-04 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-09-06 | 否 |  | 2022-09-06 |  | 2023-03-02 | SMDNC-300305-SMDMB | SMDNC-300305-SMDMB | 2023-03-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 | G05,2022.9.2经双方同意将初版预报日期改为2022.9.4 | 2025-11-10 | 1907BW22C420250003 |  | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 目前不具备打开条件，待完成TFA取消汽动泵改进项分析报告评审后提交 | [5 empty] | 2021-12-24 |  | 是
| false | NI - 04 14 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 14 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（+16.00m及以上标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | SMPGM-300008-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMPGM-300023-SMPMB-302G | 2026-02-25 | B |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 18:11 | Super@root
| false | EES — 02 01 SMPCJ B |  | EES | — | 02 | 01 | SMPCJ | B | 火灾载荷设计输入条件（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-11 | 是 | SMPQD-300005-SMPMB-211B | 2024-04-18 |  | 2024-04-18 | SMDMB-300489-SMPMB | SMDMB-300489-SMPMB | 2024-04-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 03 N SMPAK |  | RCS | PO | 12 | 03 | N | SMPAK | 差动保护有关接口资料 | 2024-04-15 | 2025-10-31 | 2026-04-01 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | SMPAK-300127-SMPMB-101A | 2025-12-10 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
|  | RX RCS 01 05 B N |  | RX | RCS | 01 | 05 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度。在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度。 | 929179 | 2023-05-20 | 2023-08-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-17 | 否 | SMDMB-300361-SMDNC | 2023-05-17 |  | 2023-06-26 | SMDNC-300377-SMDMB | SMDNC-300377-SMDMB | 2023-06-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G07,新增接口 | 2024-08-02 | SMDMB-000277-SMDNC | SMDNC-000258-SMDMB | 曹婧@caojing | 2023-05-17 18:15 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 04 04 - B- |  | WCF | PM | 04 | 04 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门起吊参数、工具及接口 | 2025-04-30 | 2958101 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | CI - 12 01 T E |  | CI | - | 12 | 01 | T | E | 汽轮机所有配供仪表和控制设备清单，包括仪表和控制设备的编号、型号、量程、信号类型、规范等，并提供仪控设备的安装配件清单 | 929179 | 2024-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2024-08-27 03:22 | Super@root
| false | ZBR PO 04 08 SMPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300017-SMPMB-118A | 2024-12-06 |  | 2024-12-06 | SMDMB-301126-SMPMB | SMDMB-301126-SMPMB | 2024-12-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | BOP - 04 03 B SMPAW- |  | BOP | - | 04 | 03 | B | SMPAW | 临建仓库布置图及土建条件 | 929179 | 2958101 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 202X | / |  |  | 上海分公司 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-24 |  |  | Super@root | 2024-05-09 22:59 | Super@root
| false | CSP PO 04 04 SMPYG B |  | CSP | PO | 04 | 04 | SMPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵总装图并附主要零部件技术数据 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-22 18:16 | Super@root
| false | TFL TFE 05 01 E T |  | TFL | TFE | 05 | 01 | E | T | 供汽封系统辅助蒸汽参数：-正常压力-正常温度 | 929179 | 2023-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
11 | false | WGD - 04 03 SMPXE B |  | WGD | - | 04 | 03 | SMPXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | SMPXE-300002-SMPMB-606A | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | SMDMB-301949-SMPMB | SMDMB-301949-SMPMB | 2025-08-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240276 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD PO 04 05 SMPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPAJ-300054-SMPMB-118A | 2025-03-06 |  | 2025-03-06 | SMDMB-301398-SMPMB | SMDMB-301398-SMPMB | 2025-03-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 10 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 10 | SMPAJ | E | 启动给水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | SMPAJ-300050-SMPMB-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300075-SMPMB-134A | 2025-08-21 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | WWC PO 04 05 SMPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPAJ-300057-SMPMB-118A | 2025-03-20 |  | 2025-03-20 | SMDMB-301465-SMPMB | SMDMB-301465-SMPMB | 2025-03-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | RX - 01 01 B N |  | RX | - | 01 | 01 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-18 | 是 | SMDMB-300618-SMDNC | 2024-01-18 |  | 2024-12-02 | SMDNC-300809-SMDMB | SMDNC-300809-SMDMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 |  |  | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 编制 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 否
|  | NI ZZZ 06 01 N B |  | NI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2021-12-15 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-29 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-02-11 | SMDMB-300061-SMDNC |  |  | SMDMB-300061-SMDNC | 2022-02-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G10，重新打开接口；G08，设定终版时间； | 2024-04-16 | 1907BW22R120240004；SMDMB-000287-SMDNC | 2404修改主办；G10，重新打开接口 | 陈蕊@chenrui | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf |  | 2023-08-11 | SMDMB-000287-SMDNC | 动力院申请重新打开接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | EMS — 11 13 SMPCJ B |  | EMS | — | 11 | 13 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D2） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-11-14 23:27 | Super@root
| false | TFE PO 04 05 SMPDG E |  | TFE | PO | 04 | 05 | SMPDG | E | 设备的设计、安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPDG-300016-SMPMB-131A |  |  |  |  | SMPDG-300016-SMPMB-131A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:02 | Super@root
| false | CI - 04 10 E YPXH |  | CI | - | 04 | 10 | E | YPXH | 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | WCC RF 04 07 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300026-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | 2024-08-08 | SMDMB-300795-SMPMB | SMDMB-300795-SMPMB | 2024-08-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-22 | / |  | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root |  | 2024-07-26 |  | 采购申请重新打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | WCR CI 12 03 SMPFK E |  | WCR | CI | 12 | 03 | SMPFK | E | 化学加药动力和控制电缆清册 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | SMPFK-300053-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300053-SMPMB-609A | 2025-12-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
|  | TFP — 02 01 E N |  | TFP | — | 02 | 01 | E | N | 给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 929179 | 2025-08-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | SMDES-300070-SMDNC | 2025-08-29 |  |  |  | SMDES-300079-SMNDC | 2025-10-31 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-07 | 14#36# | 新增接口、修改初版、终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | REB PO 04 06 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 设备接管设计信息。包括：1、各工况接管许用载荷；2、接管材质、尺寸、坡口图；3、其它要求。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-08 | 是 | SMPCB-300044-SMPMB-116A | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | SMDMB-301538-SMPMB | SMDMB-301538-SMPMB | 2025-04-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 12 06 SMPFK B |  | WDP | - | 12 | 06 | SMPFK | B | 除盐水生产系统电源柜、电磁阀箱、仪表箱接线图（包括机柜布置图，机柜原理图，端子排接线图等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | WAP - 04 05 SMPAM B |  | WAP | - | 04 | 05 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | SMPAM-300004-SMPMB-604A | 2025-06-23 |  | 2025-06-23 | SMDMB-301730-SMPMB | SMDMB-301730-SMPMB | 2025-06-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2024-04-26 17:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 06 SMPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300029-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301090-SMPMB | SMDMB-301090-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI DC/UPS 01 01 E B |  | NI | DC/UPS | 01 | 01 | E | B | 直流和UPS用电量 | 2022-01-10 | 2026-03-30 | 2027-02-28 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-20 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-07-04 | SMDMB-300127-SMDES |  |  | SMDMB-300127-SMDES | 2022-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 王贝@wangbei |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-07-07 | 1、36# | 1907BW25D220240003、修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 华东院已收到相关接口意见，预计2022.05.12完成回复。 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-04-25
| false | NI ZK 04 02 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 是 | SMPGM-300077-SMPMB-302A | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | SMDMB-301702-SMPMB | SMDMB-301702-SMPMB | 2025-06-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,总体所 |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 05 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2023-09-20 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | SMPCB-300008-SMPMB-126A | 2024-07-09 |  | 2025-09-29 | SMDMB-302169-SMPMB | SMDMB-302169-SMPMB | 2025-09-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WDP - 10 01 SMPFK B |  | WDP | - | 10 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产厂房/分配厂房土建D1图提资（埋件，埋管位置，穿管，开孔，操作平台，检修平台，爬梯等相关资料） | 929179 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | CLM RC 12 01 SMPAX B |  | CLM | RC | 12 | 01 | SMPAX | B | 根据电气设备负荷特性资料表提供闸门用电需求 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | SMPAX-300003-SMPMB-322A | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | SMDMB-300524-SMPMB | SMDMB-300524-SMPMB | 2024-05-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-23 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSC 04 03 SMPZA E |  | CI | TSC | 04 | 03 | SMPZA | E | 旁路阀的性能曲线和数据表（含旁路阀阀后的蒸汽参数） | 2025-11-30 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | SMPZA-300001-SMPMB-167A |  |  |  |  | SMPZA-300004-SMPMB-167A | 2026-02-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 22:04 | Super@root
|  | HRT RCS 04 02 B N |  | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 2022-01-30 | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 否 |  | 2024-07-12 | 否 | SMDMB-300755-SMDNC | 2024-07-12 |  | 2025-01-23 | SMDNC-300836-SMDMB | SMDNC-300836-SMDMB | 2025-01-23 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G08，设定终版时间；G07,经双方同意,修改终版预报日期为2023/05/30;G02，增加接口 | 2024-05-24 | #19 SMDNC-000280-SMDMB | 修改终版时间和关闭时间 G08，设定终版时间 | 李丹a@lidana | 2021-12-29 23:04 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 否
| false | ZST - 12 05 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 05 | JDPZF | B | 需买方敷设的电缆接口，包括电缆清单（含）、电缆特性清单等 | 929179 | 2025-12-20 | 2026-03-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root
| false | ETC - 04 04 SMPZJ E |  | ETC | - | 04 | 04 | SMPZJ | E | ETC系统电气原理图、接线图及端子排图 | 2025-10-30 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | Super@root | 2025-09-29 02:21 | Super@root
| false | VEC ZK 04 02 JDPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 否 | SMPGM-300033-SMPMB-302A | 2025-07-31 |  | 2025-09-26 | SMDMB-302134-SMPMB | SMDMB-302134-SMPMB | 2025-09-26 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 01 SMPBF E |  | CI | - | 04 | 01 | SMPBF | E | 设备的3D模型（包括压缩空气罐、疏水扩容器） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | SMPBF-300006-SMPMB-260A |  |  |  |  | SMPBF-300006-SMPMB-260A | 2025-11-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2025-02-26 01:43 | Super@root
35 | false | CAM ZV 04 01 SMPED B |  | CAM | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPED-300000-SMPMB-302B | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | SMDMB-302576-SMPMB | SMDMB-302576-SMPMB | 2026-01-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | WAP - 04 03 SMPCY B |  | WAP | - | 04 | 03 | SMPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-27 | 否 | SMPCY-300003-SMPMB-603A |  |  |  |  | SMDMB-302615-SMPMB | 2026-02-03 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root
484 |  | RCS RCV 02 18 N B |  | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 2022-05-20 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-16 | 否 |  | 2024-11-11 | 是 | SMDNC-300790-SMDMB | 2022-05-21 | SMDMB-300127-SMDNC | 2024-11-27 | SMDMB-300817-SMDNC | SMDMB-300817-SMDNC | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口；G08，设定终版时间 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCF PO 04 19 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组的震动频率、速度、振幅 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300076-SMPMB-123A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | SMDMB-301533-SMPMB | SMDMB-301533-SMPMB | 2025-04-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TGO CI 13 01 T E |  | TGO | CI | 13 | 01 | T | E | TGO系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2024-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
|  | BOP - 12 04 SMPAW B- |  | BOP | - | 12 | 04 | SMPAW | B | 临建仓库吊车电气接口（厂家发布） | 929179 | 2958101 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 202X | / |  |  | 上海分公司 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-24 |  |  | Super@root | 2024-05-09 22:59 | Super@root
448 |  | GG — 01 01 E B |  | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 2022-01-15 | 2026-01-31 | 2027-01-31 | 关闭 | 打开 | 2022-01-18 | 是 |  | 2025-12-17 | 否 | SMDES-300375-SMDMB | 2022-01-28 | SMDMB-300059-SMDES |  |  | SMDES-300401-SMDMB | 2026-02-12 | F |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | 1907BW25C320240003、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-04-14 |  | 升版接口 _接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14
| false | WSD WSS 05 02 T E |  | WSD | WSS | 05 | 02 | T | E | TG控制系统一层逻辑 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | WOS PO 12 06 SMPPA E |  | WOS | PO | 12 | 06 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵配套电机资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | SMPPA-300023-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300023-SMPMB-133A | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
| false | REB PO 04 09 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-02 | 否 | SMPCB-300009-SMPMB-116A | 2024-06-06 |  | 2024-11-13 | SMDMB-301011-SMPMB | SMDMB-301011-SMPMB | 2024-11-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
|  | CIS ZZZ 06 01 N B |  | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | SMDNC-300584-SMDMB | 2024-01-11 |  | 2024-03-15 | SMDMB-300676-SMDNC | SMDMB-300676-SMDNC | 2024-03-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2024-04-16 | 1907BW22R120240004；SMDNC-000340-SMDMB/SMDMB-000363-SMDNC | 2404修改主办；G13，新增接口 | 陈蕊@chenrui | 2023-12-04 23:08 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 17 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-26 | 否 | SMPCB-300028-SMPMB-116A | 2025-04-14 |  | 2025-04-14 | SMDMB-301545-SMPMB | SMDMB-301545-SMPMB | 2025-04-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
61 |  | TSM - 02 02 E B |  | TSM | - | 02 | 02 | E | B | TSM系统流程图 | 2022-01-10 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | SMDES-300299-SMDMB | 2022-02-23 | SMDMB-300091-SMDES | 2025-09-11 | SMDMB-300333-SMDES | SMDMB-300333-SMDES | 2025-09-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | HMI NI 04 04 SMPAX B |  | HMI | NI | 04 | 04 | SMPAX | B | 起吊装置总体布置图 ：提供起吊装置（含电控设备）总体布置信息 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| 否 | ME GB 05 01 E B |  | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 2023-12-15 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 是 | SMDES-300197-SMDMB | 2025-01-20 | 是 | SMDES-300259-SMDMB | 2024-11-01 | SMDMB-300246-SMDES | 2025-03-06 | SMDMB-300270-SMDES | SMDMB-300270-SMDES | 2025-03-06 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 2024-08-08 |  | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-17 00:41 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
| false | BOP QC 04 01 SMPYS B |  | BOP | QC | 04 | 01 | SMPYS | B | 设备与土建接口：设备基础信息（包括平台螺栓位置、设备固定方式、预留孔洞尺寸、基础载荷等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 否 | SMPYS-300000-SMPMB-364A |  |  |  |  | SMPYS-300001-SMPMB-364A | 2026-01-16 | B |  |  | N | 1-ICM | 364A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-03 19:21 | Super@root
| false | TA - 04 08 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 08 | SMPCL | E | 辅助变压器在线监测装置（含变压器故障诊断专家系统)就地控制箱端子图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPCL-300012-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300012-SMPMB-403A | 2026-01-07 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:43 | Super@root
| false | WDP - 12 08 SMPFK B |  | WDP | - | 12 | 08 | SMPFK | B | 除盐水生产系统I/O信号清单 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | NI - 04 09 SMPMQ B |  | NI | - | 04 | 09 | SMPMQ | B | 变压器内电流互感器型号等信息 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | SMPMQ-300006-SMPMB-413A | 2025-06-09 |  | 2025-06-09 | SMDMB-301676-SMPMB | SMDMB-301676-SMPMB | 2025-06-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240203 | 增加参办所信息 | Super@root | 2024-10-18 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 06 SMPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300026-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301086-SMPMB | SMDMB-301086-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI PO 04 01 SMPAZ B |  | NI | PO | 04 | 01 | SMPAZ | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-12 | 否 | SMPAZ-300003-SMPMB-120A | 2025-03-13 |  | 2025-09-15 | SMDMB-302089-SMPMB | SMDMB-302089-SMPMB | 2025-09-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 09 03 SMPCJ B |  | EES | — | 09 | 03 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D2)（SBO) | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | SMPQD-300018-SMPMB-211B | 2024-10-24 |  | 2024-10-24 | SMDMB-300949-SMPMB | SMDMB-300949-SMPMB | 2024-10-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-03-15 17:37 | Super@root | [13 empty] | 是
21 | false | VFL ZV 04 01 SMPED B |  | VFL | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPED-300002-SMPMB-302B | 2026-01-17 |  | 2026-01-17 | SMDMB-302574-SMPMB | SMDMB-302574-SMPMB | 2026-01-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 02 07 SMPCW B |  | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2024-04-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | SMPCW-300003-SMPMB-312A | 2024-02-04 | 否 | SMPCW-300003-SMPMB-312A | 2024-10-26 |  | 2025-08-21 | SMDMB-301977-SMPMB | SMDMB-301977-SMPMB | 2025-08-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:47 | Super@root |  | 2025-03-04 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | TFR PO 04 07 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | E | 低加疏水泵PID系统图（包含仪表信息） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | SMPMB-300017-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300070-SMPMB-134A | 2025-08-05 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| 否 | RHR PO 04 16 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 16 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 是 | SMPBH-300015-SMPMB-110A | 2024-05-24 |  | 2024-12-11 | SMDMB-301137-SMPMB | SMDMB-301137-SMPMB | 2024-12-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-09 |  |  | 李丹a@lidana | 2023-08-15 00:39 | Super@root |  | 2024-12-09 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | WCI PO 04 06 SMPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 06 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | SMPMB-300023-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300079-SMPMB-134A | 2025-08-29 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | CI - 01 01 T E |  | CI | - | 01 | 01 | T | E | 润滑油系统油量（含油箱和系统管道)、油品质要求 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2024-07-11 02:04 | Super@root
|  | ZLT QX 09 02 B JDPSK- |  | ZLT | QX | 09 | 02 | B | JDPSK | 建筑图 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | WCW - 04 02 SMPBD1 E |  | WCW | - | 04 | 02 | SMPBD1 | E | 收球网及分汇器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；收球网壳体主法兰连接件清单。 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | SMPBD-300016-SMPMB-332B |  |  |  |  | SMPBD-300016-SMPMB-332B | 2025-07-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:35 | Super@root
2 |  | TTB TFD 02 01 B E |  | TTB | TFD | 02 | 01 | B | E | 蒸发器排污热交换器冷却水出口参数（温度，压力，流量） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | SMDMB-300395-SMDES | 2026-01-29 |  |  |  | SMDMB-300395-SMDES | 2026-01-29 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G39 新增 | 2025-11-26 | 39# | SMDES-000268-SMDMB | 曹婧@caojing | 2025-09-18 03:29 | 曹婧@caojing
| false | WCC PO 04 14 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | SMPBH-300014-SMPMB-114A | 2024-07-24 |  |  |  | SMDMB-302537-SMPMB | 2026-01-07 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:18 | Super@root |  | 2025-12-31 | SMPBH-300064-SMPMB-114A | 规格书1907G3004（F版）升版 ，增加电机轴承振动传感器要求。新增电机测振仪表，增加接线盒进线接头及接线端子，更新电机外形图。无其他影响。（张晓云确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WSD TSS 02 02 T E |  | WSD | TSS | 02 | 02 | T | E | 汽机启动时汽封系统所需辅助蒸汽：-汽封齿磨损时最大流量-正常工作状况时流量 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | VCL ZK 04 05 JDPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | VCL系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
2 |  | GB - 01 03 B E |  | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 2022-05-30 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-13 | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-300337-SMDES | 2022-06-23 | SMDES-300143-SMDMB | 2025-11-30 | SMDES-300373-SMDMB | SMDES-300373-SMDMB | 2025-11-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 | G39 修改FIN | 2025-11-26 | 39# | SMDES-000269-SMDMB;1907BW25D220240002 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
13 |  | NB - 04 02 N B |  | NB | - | 04 | 02 | N | B | 清洁机设计与贵院相关的接口内容，主要包括：（1）螺栓、螺母、螺孔的详细结构尺寸、材料、表面处理等方面的接口信息。（2）紧固件润滑剂、防咬剂、松动剂等的牌号。（3）容器设计者对螺栓、螺母、螺孔清洁操作、清洁效果等方面的要求（如有） | 929179 | 2023-08-25 | 2024-02-25 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 是 | SMDNC-300469-SMDMB | 2023-09-14 |  |  |  | SMDNC-300469-SMDMB | 2023-09-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 编制 | G08，新建接口 | 2023-07-12 | SMDNC-000291-SMDMB | 添加变更单号 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-12 17:45 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 因该项目螺栓拉伸机未招标采购，待确认厂家后回复接口 | [5 empty] | 2023-11-06 | 赵英超@zhaoycf
| false | WUC - 04 03 SMPCT E |  | WUC | - | 04 | 03 | SMPCT | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-14 | 是 | SMPCT-300008-SMPMB-240A | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | SMDES-300002-SMPMB-240A | SMDES-300008-SMPMB-240A | 2025-05-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2024-12-09 18:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | AM - 04 04 SMPAP B |  | AM | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 水流指示器及信号阀、压力开关：材质、外形尺寸、重量、重心、设备参数、电气参数、接线方式、安装图（包括质量、重心） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-22 | 否 | SMPAP-300013-SMPMB-612X | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300751-SMPMB | SMDMB-300751-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD - 09 01 SMPFK B- |  | WCD | - | 09 | 01 | SMPFK | B | WCD水泵电气资料（包括电源接口位置、电机参数、启动电流、额定电流、电机加热器容量及接线盒位置、接线盒大小） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-11 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
380 |  | RX - 06 02 B N |  | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 2022-11-30 | 2025-01-30 | 2025-07-29 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-30 | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | SMDMB-300857-SMDNC | 2024-01-24 | SMDNC-300604-SMDMB | 2025-12-17 | SMDNC-301042-SMDMB | SMDNC-301042-SMDMB | 2025-12-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 编制 | G06，新增施工图阶段接口；G08，设定终版时间 | 2025-07-23 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 曹婧@caojing | 2022-11-01 18:04 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 否
| false | WCI TG 01 01 T E |  | WCI | TG | 01 | 01 | T | E | TG控制系统设备的机柜外形图（包括设备数量、尺寸、埋件要求、发热量、重量、接地要求等参数） | 929179 | 2023-03-20 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
458 |  | ME — 01 02 E B |  | ME | — | 01 | 02 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的室外工程管线接口资料 | 2022-01-15 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-18 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300380-SMDMB | 2022-01-28 | SMDMB-300050-SMDES | 2026-01-13 | SMDMB-300386-SMDES | SMDMB-300386-SMDES | 2026-01-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | 1907BW25C320240003、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14 |  | 是
| false | EM* - 04 06 SMPXH B |  | EM* | - | 04 | 06 | SMPXH | B | 10kV开关柜每个开关柜三维模型 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
| false | NI 149A 04 12 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 12 | SMPBT | B | 提供阀门分别排放蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放压力；阀门开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-07 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-06 17:47 | Super@root
|  | WCF PM 01 01 - B- |  | WCF | PM | 01 | 01 | - | B | 细格栅及回转式除污机可燃物数据(CNPE提供模版) | 2025-08-30 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
70 |  | CB WHS 02 03 E B |  | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 2022-01-10 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-19 | 是 |  | 2025-08-29 | 否 | SMDES-300326-SMDMB | 2022-09-25 | SMDMB-300145-SMDES | 2025-10-10 | SMDMB-300349-SMDES | SMDMB-300349-SMDES | 2025-10-10 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
24 | false | RFT PO 04 11 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300007-SMPMB-123A | 2023-11-21 |  | 2024-01-09 | SMDMB-300217-SMPMB | SMDMB-300217-SMPMB | 2024-01-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-05-28 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WND - 04 01 SMPFK B- |  | WND | - | 04 | 01 | SMPFK | B | WND阀门外形尺寸和用电资料、阀门执行机构原理图、端接图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | WCW PM 04 02 SMPBJ B |  | WCW | PM | 04 | 02 | SMPBJ | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | SMPBJ-300002-SMPMB-129A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | SMDMB-302122-SMPMB | SMDMB-302591-SMPMB | 2026-01-26 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-12 02:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 17 SMPAR B |  | RFT | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | SMPAR-300112-SMPMB-123A | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 | SMDMB-301141-SMPMB | SMDMB-301141-SMPMB | 2024-12-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM NI 04 03 SMPAX B |  | CLM | NI | 04 | 03 | SMPAX | B | 伸缩升降平台电控设备接口图：提供电控设备外形尺寸、安装方式和要求、进线位置、重量、操作空间需求；伸缩升降平台控制方式 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
| false | ZST QF 04 13 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 13 | SMPKP | B | 浓缩液设备废物取样接口（包括取样的废物种类、来源、取样位置、取样量、取样过程时间、取样容器等） | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | HRT RX 06 15 B SMPAB |  | HRT | RX | 06 | 15 | B | SMPAB | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 否 | SMDMB-300261-SMPMB | 2024-01-19 |  | 2024-08-07 | SMPAB-300008-SMPMB-200A | SMPAB-300008-SMPMB-200A | 2024-08-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 否
2 |  | TFS — 03 01 B E |  | TFS | — | 03 | 01 | B | E | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 929179 | 2024-11-20 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 作废 |  | 2024-10-11 | 15# | SMDES-000195-SMDMB | 樊文萍@fanwp | 2024-10-11 16:45 | 樊文萍@fanwp
| false | WCW 0 12 08 SMPBM B |  | WCW | 0 | 12 | 08 | SMPBM | B | 旋转滤网自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root
| false | TFL - 04 04 SMPHJ E |  | TFL | - | 04 | 04 | SMPHJ | E | 3、4号低加详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2026-11-04 | 2027-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
43 |  | CB - 02 01 E B |  | CB | - | 02 | 01 | E | B | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-19 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-09-25 | SMDMB-300140-SMDES |  |  | SMDMB-300140-SMDES | 2022-09-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 范思雨@fansy | 编制 |  | 2025-06-18 | 1 | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
1 |  | NI - 01 04 B N |  | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 2022-12-16 | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-10 | 是 | SMDMB-300300-SMDNC | 2023-07-17 | 是 | SMDMB-300406-SMDNC | 2023-06-06 | SMDNC-300361-SMDMB | 2023-08-29 | SMDNC-300457-SMDMB | SMDNC-300457-SMDMB | 2023-08-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 | G08，设定终版时间；G06,根据SMDNC-000207-SMDMB，经双方同意，2022.12.09新增接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-12-09 18:14 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
1 |  | CCV - 12 01 B N |  | CCV | - | 12 | 01 | B | N | 一体化堆顶结构温度探测器至转接箱RPC013CR，以及转接箱RPC013CR下游一共两段电缆的规格型号、数量、尺寸（含线芯尺寸）、电缆转接要求（如配套连接器等要求） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 | G39 新增 |  | SMDNC-000791-SMDMB- |  |  | 2025-12-15 17:30 | 曹婧@caojing
385 |  | TFM TFM 12 01 N B |  | TFM | TFM | 12 | 01 | N | B | 提供TFM系统主给水调节阀和旁路给水调节阀以及所对应箱盒的相关信息 | 2022-10-10 | 2024-01-30 | 2024-07-28 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-19 | 是 |  | 2023-11-01 | 否 | SMDNC-300534-SMDMB | 2022-10-24 | SMDMB-300256-SMDNC | 2023-11-13 | SMDMB-300560-SMDNC | SMDMB-300560-SMDNC | 2023-11-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 | G05，新增施工图阶段设备接口；G08，设定终版时间 | 2023-06-14 | SMDNC-000280-SMDMB,终版时间 |  | 陈蕊@chenrui | 2022-09-28 04:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TSC NI 06 01 E N |  | TSC | NI | 06 | 01 | E | N | 提供汽机旁路调节阀及箱盒的对应关系，以及它们的布置信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300086-SMDNC | 2025-12-30 |  | 2026-01-08 | SMDNC-300081-SMDES | SMDNC-300081-SMDES | 2026-01-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-07 | 14#、36# | 新增接口、修改终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 07 SMPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300083-SMPMB-118A | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | SMDMB-301244-SMPMB | SMDMB-301244-SMPMB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 01 08 T E |  | CI | - | 01 | 08 | T | E | 特性曲线：功率背压限制曲线；启动曲线（冷态启动、温态启动、热态启动） | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | QC - 09 01 SMPSZ B |  | QC | - | 09 | 01 | SMPSZ | B | 土建相关资料，包括设备的平面布置图，设备外形图，设备基础图，基础留洞图或预埋板图，设备重量及设备载荷信息。 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPSZ-300000-SMPMB-615A |  |  |  |  | SMPSZ-300003-SMPMB-615A | 2026-02-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 615A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-06 22:35 | Super@root
1 | 否 | NI CI 02 02 B E |  | NI | CI | 02 | 02 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 2023-11-15 | 2024-08-30 | 2026-02-20 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-31 | 否 | SMDMB-300195-SMDES | 2024-08-29 | 否 | SMDMB-300237-SMDES | 2024-08-29 |  |  |  | SMDES-300402-SMDMB | 2026-03-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | G41修改关闭时间;2023.10.26新增 | 2026-01-21 | 41#；22# | SMDES-000293-SMDMB；SMDES-000181-SMDMB | 曹婧@caojing | 2023-10-26 23:09 | 樊文萍@fanwp |  | 2026-01-21 | SMDES-000293-SMDMB | 根据1907JYQT20260002-三门核电5、6号机组核岛及常规岛闭式冷却水加药改进项工作讨论会纪要，现申请重新打开NI CI 02 02 B E接口，同时关闭时间调整为2026-02-20。（刘康利申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 内部接口尚未打开 |  |  |  |  | 否 | 2024-07-24 | 樊文萍@fanwp
| false | RCP PO 04 14 SMPAK N |  | RCP | PO | 04 | 14 | SMPAK | N | 主泵冷、热态特性曲线，包括冷态和热态工况下的扬程、轴功率、效率、NPSHr 曲线（H-Q、P-Q、η-Q 、NPSHr-Q），并注明主泵的转速 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
6 |  | RX NI 15 01 N B |  | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 2022-07-30 | 2025-07-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-10 | 是 |  | 2025-07-02 | 否 | SMDNC-300934-SMDMB | 2022-11-18 | SMDMB-300283-SMDNC | 2025-09-04 | SMDMB-300981-SMDNC | SMDMB-300981-SMDNC | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G38修改FIN；G07 修改描述；G04新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38#；07#;04# | SMDNC-000733-SMDMB;SMDMB-000264-SMDNC;SMDNC-000254-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI VA 04 15 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 15 | SMPDB | B | 阀门控制说明（与DCS接口信息） | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 166A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 00:16 | Super@root
9 | false | VZD - 01 01 B SMPSZ |  | VZD | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VZD系统厂房布置图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | SMDMB-301877-SMPMB | 2025-07-29 |  | 2025-10-10 | SMPSZ-300031-SMPMB-302F | SMPSZ-300031-SMPMB-302F | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | PH - 09 04 B SMPEY |  | PH | - | 09 | 04 | B | SMPEY | 制氯站初步设计资料（含平面布置图和流程图） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | SMDMB-302071-SMPMB | 2025-09-11 |  | 2025-09-26 | SMPEY-300003-SMPMB-605A | SMPEY-300003-SMPMB-605A | 2025-09-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 梁晓曦@liangxx | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | WCF PM 12 01 SMPBM B |  | WCF | PM | 12 | 01 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机电力负荷和控制要求 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 否 | SMPBM-300057-SMPMB-320A |  |  |  |  | SMPBM-300062-SMPMB-320A | 2026-02-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所，公用系统所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root
| false | WCS TG 02 01 T E |  | WCS | TG | 02 | 01 | T | E | TG包控制系统电负荷清单（布置在电子设备间的机柜、工程师站等） | 929179 | 2023-03-20 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | NI - 01 01 N B |  | NI | - | 01 | 01 | N | B | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度。 | 2022-07-25 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 | G03，7.11增加接口 |  |  |  |  | 2022-07-11 17:32 | 张晓飞@zhangxf
|  | EES — 09 04 SMPCJ B- |  | EES | — | 09 | 04 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D4)（SBO) | 929179 | 2025-03-15 | 2025-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-15 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
667 |  | NI - 04 02 N B |  | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2021-12-30 | 2025-03-30 | 2024-02-26 | 关闭 | 打开 | 2022-01-10 | 是 |  | 2025-02-28 | 否 | SMDNC-300861-SMDMB | 2022-04-07 | SMDMB-300112-SMDNC |  |  | SMDMB-300882-SMDNC | 2025-03-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 石东东@shidd | 编制 | G01,增加接口；G08，设定终版时间，修改主办 | 2025-05-28 | SMDNC-000354-SMDMB | FIN版受制造厂提资影响暂不具备打开条件。参考电站海南34项目FIN版打开时间为FCD+10，建议本接口FIN打开时间调整至：2025-3-30 | 曹婧@caojing | 2021-12-15 00:51 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/8/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | JX / 04 01 E PER |  | JX | / | 04 | 01 | E | PER | TE厂房配电盘一次接线图（含平面布置图） | 929179 | 2026-06-15 | 2026-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
| false | TTG - 02 03 E T |  | TTG | - | 02 | 03 | E | T | 装于发电机中性点接地柜的定子注入式CT的外形图及安装尺寸 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | HRT RX 06 16 SMPAB B |  | HRT | RX | 06 | 16 | SMPAB | B | 电源箱主进线开关的型号、额定电流、整定电流 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | SMPAB-300006-SMPMB-200A | 2024-07-16 |  | 2024-07-16 | SMDMB-300722-SMPMB | SMDMB-300722-SMPMB | 2024-07-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EL* BOP 04 05 PER B |  | EL* | BOP | 04 | 05 | PER | B | BOP 非抗震配电盘智能化数据接口（各子项上传点数I/O清单、三维模型文件） | 929179 | 2026-11-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 19:45 | Super@root
| false | NI ZK 04 08 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 是 | SMPGM-300095-SMPMB-302A |  |  |  |  | SMPGM-300278-SMPMB-302A | 2026-02-13 | F |  |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | ZST QF 12 01 SMPKP B |  | ZST | QF | 12 | 01 | SMPKP | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。 | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | RCS PO 04 07 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 07 | SMPAK | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）管道的设计压力、设计温度、材料、尺寸、固定法兰许用载荷、详细结构图、布置信息（包括3D模型）等。 | 929179 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-24 | 是 | SMPMB-300109-SMDNC-101A |  |  |  |  | SMPAK-300118-SMPMB-101A | 2025-08-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
| false | TA - 04 02 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 02 | SMPCL | E | 辅助变压器运输图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | SMPCL-300006-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300006-SMPMB-403A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | PCS PO 04 03 SMPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300046-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2025-11-10 | SMDMB-302341-SMPMB | SMDMB-302341-SMPMB | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 否
22 | false | CSP PO 04 11 SMPAR B |  | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | SMPAR-300001-SMPMB-123A | 2023-12-01 |  | 2024-10-28 | SMDMB-300964-SMPMB | SMDMB-300964-SMPMB | 2024-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:10 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
| false | TFS PO 04 06 SMPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 06 | SMPAJ | E | 启动给水泵最小流量阀接口尺寸图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | SMPMB-300012-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPAJ-300073-SMPMB-134A | 2025-08-07 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
20 | false | EE/EA/ER - 04 02 B SMPES |  | EE/EA/ER | - | 04 | 02 | B | SMPES | 核岛低压配电柜电力电缆信息 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
3 |  | RX - 09 01 B N |  | RX | - | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 2023-08-30 | 2024-02-28 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-11 | 是 | SMDMB-300477-SMDNC | 2023-10-23 | 否 | SMDMB-300526-SMDNC | 2023-09-21 | SMDNC-300472-SMDMB | 2023-11-10 | SMDNC-300545-SMDMB | SMDNC-300545-SMDMB | 2023-11-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 编制 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
|  | WCW - 10 01 SMPBD E- |  | WCW | - | 10 | 01 | SMPBD | E | 动力控制柜的电源容量要求、就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-04-15 17:22 | Super@root
|  | WCW CC 10 02 - B- |  | WCW | CC | 10 | 02 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门D1D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | HEN NI 02 02 SMYPC B |  | HEN | NI | 02 | 02 | SMYPC | B | 核岛电梯的散热量 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 否 | SMPYC-300011-SMPMB-190A | 2023-11-02 |  | 2023-11-20 | SMDMB-300105-SMPMB | SMDMB-300105-SMPMB | 2023-11-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCS CI 12 03 SMPFK E |  | WCS | CI | 12 | 03 | SMPFK | E | 水汽取样端子排接线图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | SMPFK-300030-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300030-SMPMB-609A | 2025-07-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
| false | HRT RX 06 17 SMPAB B |  | HRT | RX | 06 | 17 | SMPAB | B | 通讯 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | SMPAB-300001-SMPMB-200A | 2024-07-09 |  | 2024-07-09 | SMDMB-300705-SMPMB | SMDMB-300705-SMPMB | 2024-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI ET*/EA* 01 01 N B |  | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-01-15 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-26 | 是 |  | 2024-11-19 | 是 | SMDNC-300800-SMDMB | 2022-07-07 | SMDMB-300201-SMDNC | 2025-07-24 | SMDMB-300955-SMDNC | SMDMB-300955-SMDNC | 2025-07-24 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | G08，设定终版时间；G02，增加接口 | 2025-06-10 | 22# | SMDNC-000504-SMDMB | 李丹a@lidana | 2021-12-29 23:04 | 张晓飞@zhangxf |  | 2025-06-10 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | TGH CI 13 01 T E |  | TGH | CI | 13 | 01 | T | E | TGH系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2024-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
5 |  | CB WAS 02 02 E B |  | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统流程图 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | SMDES-300211-SMDMB | 2024-05-21 | 是 | SMDES-300227-SMDMB | 2024-05-21 |  | 2024-09-23 | SMDMB-300243-SMDES | SMDMB-300243-SMDES | 2024-09-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 02:43 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 03 SMPCB B |  | RCV | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-24 | 否 | SMPCB-300018-SMPMB-111A | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | SMDMB-301480-SMPMB | SMDMB-301480-SMPMB | 2025-03-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25B020250001 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 05 01 N B |  | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | RCS系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 2023-06-10 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-19 | 是 | SMDNC-300372-SMDMB | 2023-10-24 | 是 | SMDNC-300518-SMDMB | 2023-06-28 | SMDMB-300389-SMDNC | 2023-11-01 | SMDMB-300549-SMDNC | SMDMB-300549-SMDNC | 2023-11-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 | G08，新增施工图接口 |  | SMDNC-000271-SMDMB |  |  | 2023-06-14 18:45 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
24 | false | WCF PM 04 03 SMPBM B |  | WCF | PM | 04 | 03 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | SMPBM-300021-SMPMB-320A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | SMDMB-302023-SMPMB | SMDMB-302023-SMPMB | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 08 SMPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | SMPAJ-300016-SMPMB-118A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | SMDMB-301072-SMPMB | SMDMB-301072-SMPMB | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | PRS NI 01 01 N B |  | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 2022-10-31 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-01 | 是 |  | 2024-04-15 | 否 | SMDNC-300678-SMDMB | 2022-11-04 | SMDMB-300270-SMDNC | 2024-04-18 | SMDMB-300705-SMDNC | SMDMB-300705-SMDNC | 2024-04-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 | G08，设定终版时间；G06,修改初版预报日期；G03，7.11增加接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 02 SMPXH B |  | EM* | - | 04 | 02 | SMPXH | B | EM* 发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
| false | ZLT QX 13 01 SMPSK B |  | ZLT | QX | 13 | 01 | SMPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） | 929179 | 2025-05-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | SMPSK-300006-SMPMB-286A | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | SMDMB-302446-SMPMB | SMDMB-302446-SMPMB | 2025-12-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TGS / 04 03 SMPGL E |  | TGS | / | 04 | 03 | SMPGL | E | 离相母线及附属设备用水、用电及气源要求等 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 是 | SMPGL-300001-SMPMB-405A |  |  |  |  | SMPGL-300001-SMPMB-405A | 2025-09-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 21:58 | Super@root
| false | RSI PO 04 09 SMPCB B |  | RSI | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | SMPCB-300018-SMPMB-127A | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | SMDMB-301760-SMPMB | SMDMB-301760-SMPMB | 2025-06-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 08 SMPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 08 | SMPAD | B | 管口允许载荷 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300009-SMPMB-254A |  |  |  |  | SMDMB-302663-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root
| false | WES PO 04 09 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 否 | SMPAR-300020-SMPMB-115A | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | SMDMB-300554-SMPMB | SMDMB-300554-SMPMB | 2024-05-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 09 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | SMPCB-300021-SMPMB-126A | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | SMDMB-301870-SMPMB | SMDMB-301870-SMPMB | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CCV - 12 07 SMPGA B |  | CCV | - | 12 | 07 | SMPGA | B | 双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
| false | WSC PO 04 05 SMPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPAJ-300058-SMPMB-118A | 2025-01-06 |  |  |  | SMDMB-301548-SMPMB | 2025-04-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:07 | Super@root |  | 2025-04-01 | SMPAJ-300115-SMPMB-118A | SMPAJ-300115-SMPMB-118A_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WUC - 04 05 SMPCT E |  | WUC | - | 04 | 05 | SMPCT | E | 电动滤水器P&ID图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | SMPCT-300005-SMPMB-240A |  |  |  |  | SMPCT-300020-SMPMB-240A | 2025-11-24 | C |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2024-12-09 18:05 | Super@root
| false | TSR CI 13 01 T E |  | TSR | CI | 13 | 01 | T | E | TSR系统布置图(设备布置、管道布置)的三维模型及CAD图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
5 |  | RII IIC 12 01 N B |  | RII | IIC | 12 | 01 | N | B | RII系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2023-03-15 | 2023-08-16 |  | 关闭 | 打开 | 2023-03-17 | 是 | SMDNC-300324-SMDMB | 2023-08-23 | 是 | SMDNC-300452-SMDMB | 2023-03-29 | SMDMB-300337-SMDNC |  |  | SMDMB-300475-SMDNC | 2023-09-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 编制 | G06，新增施工图阶段画面接口 | 2025-05-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-02-08 00:24 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-05-28 | SMDNC-000673-SMDMB | 申请2025/12/30升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing
10 | false | WGD - 04 04 SMPXE B |  | WGD | - | 04 | 04 | SMPXE | B | 液氮汽化器、电加热汽化器CAD版详细资料（包括：外形图、电加热汽化器流程图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-25 | 否 | SMPXE-300003-SMPMB-606A | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | SMDMB-301832-SMPMB | SMDMB-301832-SMPMB | 2025-07-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-10-09 | 1907BW25A120250006 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-12-25 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 08 SMPAK B |  | RSI | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 是 | SMPAK-300060-SMPMB-112A | 2024-05-08 |  | 2024-07-23 | SMDMB-300739-SMPMB | SMDMB-300739-SMPMB | 2024-07-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2024-07-12 |  | 采购部有新资料传递，申请打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | RVD PO 04 02 SMPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | SMPAJ-300137-SMPMB-118A |  |  |  |  | SMDMB-302582-SMPMB | 2026-01-21 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root
| false | WCS CI 02 01 SMPFK E |  | WCS | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） | 929179 | 2025-03-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-07 | 否 | SMPFK-300001-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300047-SMPMB-609A | 2025-11-21 | E |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
388 |  | RCS RCV 02 11 N B |  | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 2022-05-20 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-05-23 | 是 |  | 2025-06-25 | 否 | SMDNC-300930-SMDMB | 2022-05-31 | SMDMB-300141-SMDNC | 2025-08-11 | SMDMB-300966-SMDNC | SMDMB-300966-SMDNC | 2025-08-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G03，2022.05.09新增施工图接口、SMDNC-000588-SMDMB；G08，设定终版时间、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 核工冀设发〔2024〕5号、031#37# | 调整设总、修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-05-10 02:49 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EES — 09 05 SMPCJ B |  | EES | — | 09 | 05 | SMPCJ | B | 土建接口文件（DX)（SBO) | 929179 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 否 | SMPQD-300026-SMPMB-211B | 2025-03-03 |  |  |  | SMDMB-301582-SMPMB | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-02-21 17:40 | Super@root |  | 2025-04-28 | SMPQD-300031-SMPMB-211B | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RX - 01 03 B N |  | RX | - | 01 | 03 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度、辐照剂量及剂量率等） | 2021-12-11 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-09 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-04-13 | SMDNC-300033-SMDMB |  |  | SMDNC-300033-SMDMB | 2022-04-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 |  | 2025-07-30 |  | 修改编制人 | 曹婧@caojing | 2021-12-08 00:33 | 张晓飞@zhangxf
19 |  | TSM CB 05 02 B E |  | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2022-01-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-10 | 否 |  | 2023-12-15 | 否 | SMDMB-300205-SMDES | 2023-08-01 | SMDES-300191-SMDMB | 2024-01-22 | SMDES-300217-SMDMB | SMDES-300217-SMDMB | 2024-01-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2024-08-09 | 1 | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp | [11 empty] | 2022-02-25 |  | 是
|  | RRP TTP 01 02 N E |  | RRP | TTP | 01 | 02 | N | E | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护 | 929179 | 2024-01-20 | 2024-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 是 | SMDNC-300003-SMDES | 2024-04-17 |  | 2024-04-17 | SMDES-300003-SMDNC | SMDES-300003-SMDNC | 2024-04-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WCI CI 01 05 E T |  | WCI | CI | 01 | 05 | E | T | WCI系统TG供阀门编号 | 929179 | 2024-11-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | CI TFE 04 06 T E |  | CI | TFE | 04 | 06 | T | E | 高排低进（MSR）管道荷载、开孔及埋件 | 929179 | 2024-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
| false | RCS - 04 02 N SMPXH |  | RCS | - | 04 | 02 | N | SMPXH | 主泵安全级断路器屏进出线动力电缆和控制电缆规格和数量 | 929179 | 2026-04-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-10-24 22:40 | Super@root
30 | false | VCF ZV 04 01 SMPED B |  | VCF | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 是 | SMPED-300029-SMPMB-302B | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | SMDMB-302603-SMPMB | SMDMB-302603-SMPMB | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:36 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | NI ZV 04 07 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 07 | SMPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-12.20m~-5.25m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:37 | Super@root
|  | ZLT QX 13 02 JDPSK B- |  | ZLT | QX | 13 | 02 | JDPSK | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-02-29 |  |  | Super@root | 2023-09-05 19:19 | Super@root
| false | ME TG 11 01 PDJ E |  | ME | TG | 11 | 01 | PDJ | E | 动静力计算书 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 是 | SMPDJ-300005-SMPMB-330A |  |  |  |  | SMPDJ-300007-SMPMB-330A | 2026-02-11 | B |  |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-04-30 22:09 | Super@root
1 |  | RCS ESA/ESD 12 01 B E |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | B | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 2022-01-15 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-11 | 否 |  | 2022-01-10 | 否 |  | 2022-11-03 | SMDES-300138-SMDMB |  |  | SMDES-300138-SMDMB | 2022-11-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 作废 |  | 2024-08-08 | 22# | SMDES-000181-SMDMB | 樊文萍@fanwp | 2022-01-11 21:55 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 该接口取消 | [5 empty] | 2024-07-25
| false | WSD TSS 02 01 T E |  | WSD | TSS | 02 | 01 | T | E | 汽机进口压力信号 | 929179 | 2024-11-20 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
27 | false | WCF PO 04 10 SMPAR B |  | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | SMPAR-300019-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | 2025-03-19 | SMDMB-301460-SMPMB | SMDMB-301460-SMPMB | 2025-03-19 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 否
19 | false | WSC PO 04 12 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | SMPAR-300122-SMPMB-123A | 2024-07-16 |  | 2024-07-16 | SMDMB-300718-SMPMB | SMDMB-300718-SMPMB | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-28 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 08 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300027-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | 2023-09-27 | SMDMB-300058-SMPMB | SMDMB-300058-SMPMB | 2023-09-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-05-22 | / |  | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
9 | false | ZB - 04 02 SMPAG B |  | ZB | - | 04 | 02 | SMPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 是 | SMPAG-300008-SMPMB-602A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | SMDMB-302477-SMPMB | SMDMB-302477-SMPMB | 2025-12-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020250038 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZBR PO 04 11 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 11 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:42 | Super@root
12 |  | TFA CB 02 01 B E |  | TFA | CB | 02 | 01 | B | E | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2022-01-15 | 2025-08-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-10 | 否 |  | 2025-08-11 | 否 | SMDMB-300305-SMDES | 2022-02-09 | SMDES-300083-SMDMB | 2025-09-01 | SMDES-300330-SMDMB | SMDES-300330-SMDMB | 2025-09-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-07-21 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、修改终版和关闭时间 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 03 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | ZBR PO 04 22 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 22 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-10 18:41 | Super@root
2 | false | DC/AC - 04 03 B SMPXB |  | DC/AC | - | 04 | 03 | B | SMPXB | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2025-12-30 | 2027-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMDMB-302522-SMPMB | 2026-01-04 |  |  |  | SMDMB-302522-SMPMB | 2026-01-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 411B | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  |  | 李阳@liyanga | 编制 |  | 2025-11-20 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 17:39 | Super@root
| false | WCC PO 04 06 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 06 | SMPBH | B | 泵组的震动频率、速度、振幅 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 否 | SMPBH-300002-SMPMB-114A | 2024-04-22 |  | 2024-04-22 | SMDMB-300495-SMPMB | SMDMB-300495-SMPMB | 2024-04-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VAE ZK 04 05 JDPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | VAE系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李钟扬@lizyh | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
| false | HEC CI 01 01 SMYPC E |  | HEC | CI | 01 | 01 | SMYPC | E | 汽轮发电机厂房电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等）、散热量、可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2023-11-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-04-02 |  | 2025-04-02 | SMDES-300006-SMPMB-190A | SMDES-300006-SMPMB-190A | 2025-04-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI RS 04 01 JDPGA B |  | NI | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | 电加热器电气原理图、接线图、电缆端接图（含额定功率、电流） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
|  | RPC TTG 01 05 N E |  | RPC | TTG | 01 | 05 | N | E | 发电机电功率 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 是 | SMDNC-300005-SMDES | 2024-04-17 |  | 2024-05-13 | SMDES-300017-SMDNC | SMDES-300017-SMDNC | 2024-05-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WSD PO 04 04 SMPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300067-SMPMB-118A | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | SMDMB-301253-SMPMB | SMDMB-301253-SMPMB | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | DY - 04 02 SMPES B |  | DY | - | 04 | 02 | SMPES | B | DY子项低压配电柜直流负载 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:21 | Super@root
| false | WNC PO 04 03 SMPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300047-SMPMB-118A | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | SMDMB-301406-SMPMB | SMDMB-301406-SMPMB | 2025-03-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
251 |  | RX - 06 07 N B |  | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 2023-07-30 | 2026-06-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-08-01 | 是 | SMDNC-300426-SMDMB |  | 否 |  | 2025-03-25 | SMDMB-300888-SMDNC |  |  | SMDMB-300888-SMDNC | 2025-03-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 编制 | G38 修改FIN时间；G37 修改关闭时间；G07 新增 | 2025-08-21 | 38#;37#；7# | SMDNC-000733-SMDMB;1907JYSZ20250009;1907JYSZ20230005 | 曹婧@caojing | 2023-05-11 03:14 | 陈蕊@chenrui |  | 2024-08-26 |  | SMDNC-000510-SMDMB 更新接口内容_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RCS PO 04 13 SMPAK N |  | RCS | PO | 04 | 13 | SMPAK | N | 与流体浸润的主泵各部件质量 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
19 | false | VDS - 04 04 SMPSZ B |  | VDS | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 是 | SMPSZ-300008-SMPMB-302F | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | SMDMB-302510-SMPMB | SMDMB-302510-SMPMB | 2025-12-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 03 SMPBF E |  | CI | - | 04 | 03 | SMPBF | E | 疏水扩容器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 是 | SMPMB-300000-SMDES-260A |  |  |  |  | SMPBF-300003-SMPMB-260A | 2025-08-18 | B |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2025-02-26 01:43 | Super@root
| false | ZLT QX 06 02 SMPSK B |  | ZLT | QX | 06 | 02 | SMPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | SMPSK-300012-SMPMB-286A | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | SMDMB-301469-SMPMB | SMDMB-301469-SMPMB | 2025-03-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-01 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 13 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | SMPAK-300010-SMPMB-112A | 2023-11-10 |  | 2026-01-05 | SMDMB-302526-SMPMB | SMDMB-302526-SMPMB | 2026-01-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 陈怀宇@chenhya | 编制 |  | 2025-11-25 | - | 加参办 | 李丹a@lidana | 2023-06-20 01:39 | Super@root |  | 2025-11-25 |  | 修改分级信息 增加定子电流（尤志敏总已同意）_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WCC RF 04 09 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | SMPDN-300028-SMPMB-253A | 2023-09-15 |  |  |  | SMDMB-301522-SMPMB | 2025-04-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所-系统一室 |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-05-22 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | Super@root | 2023-06-15 23:43 | Super@root |  | 2025-04-01 | SMPDN-300055-SMPMB-253A | SMPDN-300055-SMPMB-253A_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WDP - 09 01 SMPFK B |  | WDP | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产厂房/分配厂房土建D0图提资（主要设备的定位尺寸，基础尺寸、动静荷载等与土建结构相关资料） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
|  | REB RCS 01 01 B N |  | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 否 | SMDMB-300678-SMDNC | 2024-03-18 |  |  |  | SMDNC-301005-SMDMB | 2025-10-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 安全分级升版，附件包含流程图，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WDP - 08 01 SMPFK B |  | WDP | - | 08 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产厂房/分配厂房司令图（即管道单线布置图，在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
|  | TFM CB 05 03 B E |  | TFM | CB | 05 | 03 | B | E | 核岛布置在常规岛给水管道上的流量测量装置详图及其对前后直管段 | 929179 | 2025-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | SMDMB-300279-SMDES | 2025-05-19 |  | 2025-07-02 | SMDES-300289-SMDMB | SMDES-300289-SMDMB | 2025-07-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G32 新增 | 2025-05-28 | 32# | 1907JYSZ20250006新增 | 曹婧@caojing | 2025-05-16 18:08 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 16 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 16 | SMPBH | B | 可燃物数据 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 否 | SMPBH-300008-SMPMB-114A | 2024-04-19 |  | 2024-04-19 | SMDMB-300490-SMPMB | SMDMB-300490-SMPMB | 2024-04-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | BOP - 12 01 B SMPAW- |  | BOP | - | 12 | 01 | B | SMPAW | AF子项吊车(7HBP012PT、7HBP013PT)电源箱位置及位号 | 929179 | 2958101 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 202X | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-24 |  |  | Super@root | 2024-05-09 22:59 | Super@root
| false | AN - 04 04 SMPAP B |  | AN | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 水流指示器及信号阀、压力开关：材质、外形尺寸、重量、重心、设备参数、电气参数、接线方式、安装图（包括质量、重心） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-22 | 否 | SMPAP-300010-SMPMB-612X | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | SMDMB-300750-SMPMB | SMDMB-300750-SMPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 612X | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-18 |  |  | Super@root | 2024-05-30 00:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW 0 01 03 SMPBM B |  | WCW | 0 | 01 | 03 | SMPBM | B | 旋转滤网起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | SMPBM-300001-SMPMB-321A | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | SMDMB-302225-SMPMB | SMDMB-302225-SMPMB | 2025-10-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2025-07-24 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI NI 04 06 SMPAX B |  | HMI | NI | 04 | 06 | SMPAX | B | 起吊装置设备三维模型：提供起吊装置（含电控设备）三维模型文件（按照总体布置图就位，文件格式为 1.PDMS宏文件(能够还原为可编辑PDMS模型) 2.DGN格式 3.STEP AP-203（优先）） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-28 01:22 | Super@root
22 | false | EES - 04 01 B SMPES |  | EES | - | 04 | 01 | B | SMPES | EES逻辑图，接口信号清单 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:19 | Super@root
|  | SX NI 15 01 N B |  | SX | NI | 15 | 01 | N | B | SX厂房 0米 DX二维条件（动力院） | 2022-11-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 作废 | G04，新增施工图D接口2022.07.27;G05,SMDNC-000183-SMDMB取消 | 2022-10-09 |  |  | 陈蕊@chenrui | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui
2 | false | NI VA 04 04 SMPDB B |  | NI | VA | 04 | 04 | SMPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | SMPDB-300003-SMPMB-154A | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | SMDMB-302272-SMPMB | SMDMB-302272-SMPMB | 2025-10-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020250046 | 增加主办、设总信息 | Super@root | 2025-03-31 18:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 05 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 05 | JDPGM | B | 重力卸压阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | SMPGM-300003-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMPGM-300018-SMPMB-302G | 2026-02-25 | B |  |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 17:36 | Super@root
| false | EMP/Q — 08 03 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 03 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 否 | SMPCJ-300015-SMPMB-210A | 2023-11-16 |  |  |  | SMDMB-302359-SMPMB | 2025-11-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root |  | 2025-11-06 | SMPCJ-300093-SMPMB-210A | 因发电机外形图升版，调整了中压接线箱电缆出线口位置，需要对+0.5m层发电机出线孔洞位置进行调整，现对接口图纸进行修改并升版。只影响土建接口文件和三维模型+0.5m，+3.95m接口文件。无其他影响。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | NI - 04 08 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 08 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（±0.00m~+4.80m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-20 | 是 | SMPGM-300012-SMPMB-302G |  |  |  |  | SMDMB-302667-SMPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 18:11 | Super@root
| false | TA - 04 06 SMPCL E |  | TA | - | 04 | 06 | SMPCL | E | 辅助变压器本体端子箱端子图（含辅助变压器报警手册相关资料） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | SMPCL-300007-SMPMB-403A |  |  |  |  | SMPCL-300007-SMPMB-403A | 2026-02-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | FWP PO 04 12 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 12 | SMPDX | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | SMPDX-300024-SMPMB-124A | 2025-01-26 |  | 2025-08-14 | SMDMB-301950-SMPMB | SMDMB-301950-SMPMB | 2025-08-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | SA - 12 05 SMPKE B |  | SA | - | 12 | 05 | SMPKE | B | 供电原理图（含配电系统图、二次回路原理图） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300016-SMPMB-608A | 2025-08-26 |  | 2025-10-13 | SMDMB-302215-SMPMB | SMDMB-302215-SMPMB | 2025-10-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
22 |  | LX NI 13 01 N B |  | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 2022-10-31 | 2024-10-20 | 2025-04-20 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-11 | 是 |  | 2024-12-25 | 是 | SMDNC-300817-SMDMB | 2022-11-17 | SMDMB-300282-SMDNC | 2024-12-30 | SMDMB-300840-SMDNC | SMDMB-300840-SMDNC | 2024-12-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 | G08，设定终版时间；G06,修改初版预报日期；G03，7.11增加接口 | 2023-06-26 | SMDNC-000280-SMDMB | G08，设定终版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 03 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） | 929179 | 2023-09-20 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | SMPCB-300001-SMPMB-126A | 2024-04-12 |  | 2025-09-05 | SMDMB-302056-SMPMB | SMDMB-302056-SMPMB | 2025-09-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | RHR PO 04 11 SMPBH B |  | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-02-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 是 | SMPBH-300010-SMPMB-110A | 2024-07-24 |  | 2025-10-20 | SMDMB-302248-SMPMB | SMDMB-302248-SMPMB | 2025-10-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 | 仪控一室 | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:39 | Super@root | [13 empty] | 否
10 | false | WCF PM 10 01 SMPBM B |  | WCF | PM | 10 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | SMPBM-300014-SMPMB-320A | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | SMDMB-301958-SMPMB | SMDMB-301958-SMPMB | 2025-08-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 12 03 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 03 | JDPZF | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求（废滤芯转运） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 是 | SMPZF-300016-SMPMB-285A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | SMDMB-302686-SMPMB | SMDMB-302686-SMPMB | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-09 17:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 01 16 E T |  | CI | - | 01 | 16 | E | T | 抽汽管道尺寸、长度（逆止阀前）、材料 | 929179 | 2023-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | TSR TFH 01 03 T E |  | TSR | TFH | 01 | 03 | T | E | 励磁变安装尺寸图及荷载资料（包含励磁变的发热量） | 929179 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | CI - 02 04 T E |  | CI | - | 02 | 04 | T | E | 再热阀、再热调节阀开度特性曲线 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
|  | CI NI 12 02 B N |  | CI | NI | 12 | 02 | B | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） | 929179 | 2024-03-30 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张涵策@zhanghcc | 作废 | 河北分公司新增 | 2023-06-20 | G04 |  |  | 2023-06-21 00:26 | 樊文萍@fanwp
| false | DC NI 06 05 SMPZJ B |  | DC | NI | 06 | 05 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS的380V进线开关和电缆选择（推荐值） | 2023-08-31 | 2024-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | SMPZJ-300001-SMPMB-414A | 2025-06-26 | 是 | SMPZJ-300009-SMPMB-414A | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | SMDMB-301813-SMPMB | SMDMB-301813-SMPMB | 2025-07-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-08-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-21 17:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC - 04 01 SMPKP B |  | WDC | - | 04 | 01 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备设备接口信息（包括接管位置、尺寸、设备净重、安装载荷、运行载荷以及设备基础信息） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 是 | SMPKP-300000-SMPMB-361A |  |  |  |  | SMDMB-302681-SMPMB | 2026-02-10 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 361A | / |  |  | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-07-09 02:07 | Super@root
|  | RNI ZZZ 06 01 N B |  | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 是 | SMDNC-300605-SMDMB | 2024-01-24 |  |  |  | SMDMB-300777-SMDNC | 2024-09-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2024-08-14 | 1907BW22R120240004；SMDNC-000340-SMDMB/SMDMB-000363-SMDNC | 2404修改主办；G13，新增接口 | 李丹a@lidana | 2023-12-04 23:08 | 郭雨晴@guoyq |  | 2024-08-14 | SMDNC-300755-SMDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | WWC PO 04 07 SMPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-29 | 否 | SMPAJ-300087-SMPMB-118A | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 | SMDMB-301399-SMPMB | SMDMB-301399-SMPMB | 2025-03-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 | 1907BW310020240213 | 增加参办所信息 | Super@root | 2023-12-21 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSC — 07 01 E N |  | TSC | — | 07 | 01 | E | N | 蒸汽排放阀调节阀：数量、分组信息、流程图 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | SMDES-300055-SMDNC | 2025-06-20 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300061-SMDES | SMDNC-300061-SMDES | 2025-07-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
| false | FWP PO 04 24 SMPDX B |  | FWP | PO | 04 | 24 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求）以及泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | SMPDX-300033-SMPMB-124A | 2025-02-10 |  | 2025-11-05 | SMDMB-302320-SMPMB | SMDMB-302320-SMPMB | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2024-09-10 23:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 10 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | SMPCB-300023-SMPMB-126A | 2025-02-09 |  | 2025-02-09 | SMDMB-301347-SMPMB | SMDMB-301347-SMPMB | 2025-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 02 SMPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 02 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资±0.00M | 929179 | 2023-11-15 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-04 | 否 | SMPCJ-300009-SMPMB-210A | 2023-11-14 |  | 2023-11-14 | SMDMB-300101-SMPMB | SMDMB-300101-SMPMB | 2023-11-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMS — 09 02 SMPCJ B |  | EMS | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-06 | 否 | SMPCJ-300021-SMPMB-210A | 2023-12-06 |  |  |  | SMDMB-302444-SMPMB | 2025-12-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2025-12-01 |  | 修改主参办（设计确认） | 曹婧@caojing | 2023-11-14 23:27 | Super@root |  | 2025-12-01 | SMPCJ-300096-SMPMB-210A。 | 厂区附加电源改成备用柴油发电机组，非核级改核级。受接口修改影响的已发布文件清单：因变更为备用机组，已发布文件均需升版。无其他影响。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
2 | false | VAE ZV 04 01 SMPED B |  | VAE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VAE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 是 | SMPED-300028-SMPMB-302B | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | SMDMB-302600-SMPMB | SMDMB-302600-SMPMB | 2026-01-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 12 05 SMPGA B |  | CCV | - | 12 | 05 | SMPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-02 17:19 | Super@root
33 | false | CCV ZV 04 01 SMPED B |  | CCV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 是 | SMPED-300035-SMPMB-302B | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | SMDMB-302607-SMPMB | SMDMB-302607-SMPMB | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-07-21 | 1907BW25A320250002 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-06-13 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTG RCS 02 04 E N |  | TTG | RCS | 02 | 04 | E | N | 在给定的蒸汽压力下，阀门全开启时的最大设计蒸汽流量 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | SMDES-300020-SMDNC | 2024-05-20 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300027-SMDES | SMDNC-300027-SMDES | 2025-07-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 待热平衡图更新后提供 | [5 empty] | 2024-04-11 | 樊文萍@fanwp | 否
| false | CI - 04 15 T E |  | CI | - | 04 | 15 | T | E | 氢油水系统说明书 | 929179 | 2023-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
12 | false | WCF PM 09 01 SMPBM B |  | WCF | PM | 09 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | SMPBM-300004-SMPMB-320A | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | SMDMB-302076-SMPMB | SMDMB-302076-SMPMB | 2025-09-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-11-07 | 1907BW310020250104 | 新增主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-30 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSC — 12 01 E N |  | TSC | — | 12 | 01 | E | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间） | 929179 | 2024-03-10 | 2024-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | SMDES-300021-SMDNC | 2024-05-20 |  | 2025-07-28 | SMDNC-300026-SMDES | SMDNC-300026-SMDES | 2025-07-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | T-G提资未闭环，预计4月底提供 | [5 empty] | 2024-04-12 | 樊文萍@fanwp | 否
| false | TFA PO 04 12 SMPAR B |  | TFA | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-18 | 是 | SMPAR-300012-SMPMB-117A | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 | SMDMB-301143-SMPMB | SMDMB-301143-SMPMB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-03-22 17:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI ZV 04 05 SMPED B |  | NI | ZV | 04 | 05 | SMPED | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 18:37 | Super@root
| false | WSC PO 04 08 SMPAR B |  | WSC | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | SMPAR-300065-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | 2023-12-21 | SMDMB-300182-SMPMB | SMDMB-300182-SMPMB | 2023-12-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-28 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT ZV 04 01 SMPED B |  | ZGT | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | ZGT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-10 | 是 | SMPED-300033-SMPMB-302B | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | SMDMB-302623-SMPMB | SMDMB-302623-SMPMB | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-21 |  |  | Super@root | 2024-06-13 18:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 17 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 17 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 113A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-10 18:42 | Super@root
| false | RCS PO 12 02 SMPAK N |  | RCS | PO | 12 | 02 | SMPAK | N | 主泵电机外壳接地和全厂钥匙联锁接口要求 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | SMPAK-300059-SMPMB-101A |  |  |  |  | SMPAK-300122-SMPMB-101A | 2025-09-19 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
|  | RSI RCS 01 06 B N |  | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-05 | 否 | SMDMB-300571-SMDNC | 2023-12-05 |  |  |  | SMDNC-301043-SMDMB | 2025-12-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G11，新增施设接口 | 2025-09-01 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-11 01:47 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-01 | SMDNC-000745-SMDMB | 内置换料水箱容积参数固化，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | NI RS 04 05 JDPGA B |  | NI | RS | 04 | 05 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+12.00m及以上标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-06 | 是 | SMPGM-300151-SMPMB-302A |  |  |  |  | SMDMB-301655-SMPMB | 2025-05-28 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root
6 | false | PH - 12 03 SMPEY B |  | PH | - | 12 | 03 | SMPEY | B | 总线仪表接口信息（含总线仪表清单，总线仪表分组、总线箱清单等信息） | 929179 | 2026-03-25 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
| false | WES PO 04 02 SMPAR B |  | WES | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | WES泵电机特性曲线（包括Un/0.8Un/0.7Un下的转矩-转速、负载转矩-转速，定子电流-转速，功率因数-转速，效率-转速，效率-输出功率曲线） | 929179 | 2023-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | SMPAR-300007-SMPMB-115A | 2024-02-26 |  | 2024-02-26 | SMDMB-300347-SMPMB | SMDMB-300347-SMPMB | 2024-02-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | Super@root | 2023-09-06 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
444 |  | TSM CB 02 02 B E |  | TSM | CB | 02 | 02 | B | E | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 2022-01-15 | 2024-12-20 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-10 | 否 |  | 2024-12-17 | 否 | SMDMB-300249-SMDES | 2022-02-09 | SMDES-300086-SMDMB | 2024-12-23 | SMDES-300253-SMDMB | SMDES-300253-SMDMB | 2024-12-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-01-08 19:40 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | EMS — 06 12 SMPCJ B |  | EMS | — | 06 | 12 | SMPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | SMPCJ-300049-SMPMB-210A | 2024-03-15 |  |  |  | SMDMB-302422-SMPMB | 2025-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-11-14 23:27 | Super@root |  | 2025-12-01 | SMPCJ-300097-SMPMB-210A | 重新打开原因：厂区附加电源改成备用柴油发电机组，非核级改核级。受接口修改影响的已发布文件清单：因变更为备用机组，已发布文件均需升版。无其他影响。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | NI - 04 03 B SMPMQ |  | NI | - | 04 | 03 | B | SMPMQ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-11 | 否 | SMDMB-301598-SMPMB | 2025-05-11 |  | 2025-06-04 | SMPMQ-300004-SMPMB-413A | SMPMQ-300004-SMPMB-413A | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 | 1907BW310020240203 | 增加参办所信息 | Super@root | 2024-10-18 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 21 SMPFE B |  | NI | - | 04 | 21 | SMPFE | B | LOT611A-消防产品认证证书 | 929179 | 2026-08-15 | 2027-03-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:02 | Super@root
|  | RX RFH 04 01 B N |  | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计要求：1）装卸料机/辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°-180°方向各个位置的最低点标高：2）反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机/辅助换料平台的站立位置标高。 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-13 | 是 | SMDMB-300481-SMDNC | 2023-09-13 |  | 2023-11-23 | SMDNC-300553-SMDMB | SMDNC-300553-SMDMB | 2023-11-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 编制 | G07,新增接口 | 2023-05-17 | SMDMB-000277-SMDNC | SMDNC-000258-SMDMB | 陈蕊@chenrui | 2023-05-17 18:15 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
604 |  | FAD CI 02 01 E B |  | FAD | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 2022-01-10 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | 关闭 | 未打开 | 2021-12-21 | 否 |  |  | 是 |  | 2022-05-23 | SMDMB-300116-SMDES |  |  | SMDMB-300116-SMDES | 2022-05-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 编制 | 1907BW25D420240002、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp
10 |  | RCS - 01 01 B N |  | RCS | - | 01 | 01 | B | N | LOCA事故工况下，作用在SG隔间、堆坑、主泵隔间及稳压器隔间的压差 | 929179 | 2026-05-30 | 2027-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq
| false | TP - 04 02 SMPCL E |  | TP | - | 04 | 02 | SMPCL | E | 主变运输图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:42 | Super@root
| false | TA - 04 01 E SMPCL |  | TA | - | 04 | 01 | E | SMPCL | 辅助变压器区域布置图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2025-10-11 00:43 | Super@root
| false | ZST QF 04 06 SMPKP B |  | ZST | QF | 04 | 06 | SMPKP | B | 浓缩液设备冷冻水接口（包括水质要求、流量、使用频率、压力、温度、管道末端形式、位置、尺寸和材料） | 929179 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 21:39 | Super@root
| false | ZBR CS 04 07 SMPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 07 | SMPAD | B | 壳侧和管侧压力降(正常运行工况) | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | SMPAD-300004-SMPMB-254A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | SMDMB-302636-SMPMB | SMDMB-302636-SMPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-12 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES FI 04 06 SMPDB B |  | WES | FI | 04 | 06 | SMPDB | B | 贝类捕集器运行和控制说明 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | SMPDB-300007-SMPMB-243A | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | SMDMB-300065-SMPMB | SMDMB-300065-SMPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 | / | 公用系统所要求添加参办所 | Super@root | 2023-08-31 01:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 01 B SMPMQ |  | NI | - | 04 | 01 | B | SMPMQ | 变压器与380V低压开低压开关柜接口图（包括控制电缆开孔位置） | 929179 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 413A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-10-18 01:00 | Super@root | [5 empty] | 外部原因，设计院暂未收到上游配电盘厂家传递的变压器与380V低压开关柜接口图相关资料，故暂无法向变压器厂家打开此接口。 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2024-12-30 | 默子涵@mozh
|  | EES — 04 06 SMPCJ B- |  | EES | — | 04 | 06 | SMPCJ | B | 试验负载的安装要求（SBO) | 929179 | 2024-04-10 | 2024-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
| false | CI - 04 02 E PDS |  | CI | - | 04 | 02 | E | PDS | 配电间布置图 | 929179 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:47 | Super@root
13 |  | WCW CB 05 01 B E |  | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-02-15 | 否 |  | 2022-02-14 | 否 |  | 2022-11-04 | SMDES-300160-SMDMB | 2025-04-23 | SMDES-300279-SMDMB | SMDES-300279-SMDMB | 2025-04-23 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-04-15 | 1907BW22K020250035 | 2025.3.19 调整主办所 | 曹婧@caojing | 2022-01-26 04:21 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-04-15 |  | 设计申请升版资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | EES — 02 02 SMPCJ B- |  | EES | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) | 929179 | 2024-04-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
| false | BOP - 04 05 YPXH B |  | BOP | - | 04 | 05 | YPXH | B | ESH/I 10kV开关柜二次接线图（包括所有一、二次元器件样本） | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | CI - 04 07 TBLL E |  | CI | - | 04 | 07 | TBLL | E | 电缆夹具、支架图 | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 23:17 | Super@root
| false | VNA RS 04 02 JDPGA B |  | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-25 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | SMPGM-300083-SMPMB-302A | 2025-02-08 |  | 2026-01-29 | SMDMB-302604-SMPMB | SMDMB-302604-SMPMB | 2026-01-29 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加参办 | Super@root | 2024-04-27 00:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WQB PO 04 05 SMPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | SMPAJ-300051-SMPMB-118A | 2025-03-13 |  | 2025-03-13 | SMDMB-301416-SMPMB | SMDMB-301416-SMPMB | 2025-03-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 范华蕊@fanhr | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WGD - 02 01 E T |  | WGD | - | 02 | 01 | E | T | 汽机被ATWT信号引发跳机 | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | NI - 02 01 E B |  | NI | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛电气和仪控专业需要安装于主控制室及计算机房等相关房间的设备资料及布置需求 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-07-07 | 1907BW25D420240002、36# | 修改编制人及责任设总、修改描述及终版和关闭时间 | 李丹a@lidana | 2023-11-18 20:00 | 樊文萍@fanwp
| false | BOP — 09 07 SMPQD B |  | BOP | — | 09 | 07 | SMPQD | B | 土建接口文件（D1)（BOP) | 929179 | 2025-08-05 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | SMPQD-300043-SMPMB-211B |  |  |  |  | SMDMB-302565-SMPMB | 2026-01-13 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-12 18:27 | Super@root
| false | HFL KX 04 13 SMPEB B |  | HFL | KX | 04 | 13 | SMPEB | B | 130t吊车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | SMPEB-300014-SMPMB-204A | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 | SMDMB-300989-SMPMB | SMDMB-300989-SMPMB | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 01:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 06 SMPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | SMPAJ-300027-SMPMB-118A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | SMDMB-301089-SMPMB | SMDMB-301089-SMPMB | 2024-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-20 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 01 01 E T |  | RCS | - | 01 | 01 | E | T | 主蒸汽参数（压力、温度、湿度）与流量和热功率的关系 | 929179 | 2023-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
|  | WES GS 04 10 - B- |  | WES | GS | 04 | 10 | - | B | GS钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 2025-09-30 | 2958101 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2025-03-04 22:30 | Super@root
| false | WCI CI 01 02 T E |  | WCI | CI | 01 | 02 | T | E | 发电机及其辅助设备闭式冷却水（二次水）的要求-水量-压降-温升 | 929179 | 2023-06-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
63 |  | WND - 02 01 E B |  | WND | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2022-01-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-01-19 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-09-25 | SMDMB-300148-SMDES |  |  | SMDMB-300148-SMDES | 2022-09-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 作废 |  | 2025-07-07 | 1、36# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总、作废 | 李丹a@lidana | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [11 empty] | 2022-03-14
| false | WSS PO 12 05 SMPPA E |  | WSS | PO | 12 | 05 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵电缆清册 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-11 | 否 | SMPPA-300005-SMPMB-133A |  |  |  |  | SMPPA-300026-SMPMB-133A | 2026-01-20 | C |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-29 19:18 | Super@root
25 | false | VDS - 12 02 SMPSZ B |  | VDS | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | SMPSZ-300009-SMPMB-302F | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | SMDMB-301933-SMPMB | SMDMB-301933-SMPMB | 2025-08-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-01-04 |  | 增加主参办信息 | Super@root | 2025-05-09 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI LOT169A 04 01 SMPCN B |  | NI | LOT169A | 04 | 01 | SMPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 22:49 | Super@root
|  | RX NI 11 03 N B |  | RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房0m板及0m~3.90m墙二维D2条件（动力院） | 2022-09-30 | 2025-10-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-11 | 是 |  | 2025-11-10 | 是 | SMDNC-301025-SMDMB | 2022-12-01 | SMDMB-300293-SMDNC | 2025-11-28 | SMDMB-301039-SMDNC | SMDMB-301039-SMDNC | 2025-11-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 编制 | G38 修改FIN时间;G04 新增施工图D接口2022.07.27 | 2025-08-21 | 38# | SMDNC-000733-SMDMB | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 17 T E |  | CI | - | 04 | 17 | T | E | 相关阀门安装信息（几何尺寸，形式，材料）-抽汽止回阀外形图 | 929179 | 2023-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
8 |  | RSI NI 04 03 B N |  | RSI | NI | 04 | 03 | B | N | 安全壳内裸露混凝土表面积 | 929179 | 2026-04-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
|  | MQ — 01 01 E B |  | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 2022-01-15 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-18 | 是 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300378-SMDMB | 2023-06-08 | SMDMB-300183-SMDES | 2026-02-05 | SMDMB-300397-SMDES | SMDMB-300397-SMDES | 2026-02-05 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 |  | 2025-07-24 | 1907BW25C320240003、36# | 修改编制人及责任设总、修改终版、关闭时间 | 曹婧@caojing | 2022-01-08 18:26 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 未收到华东院接口提资 | [5 empty] | 2022-01-14 |  | 是
| false | HFL - 04 02 SMPAY B |  | HFL | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HFL燃料厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | SMPAY-300000-SMPMB-205A |  |  |  |  | SMPAY-300023-SMPMB-205A | 2026-01-28 | C |  |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  | 王杰琮@wangjcd | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
362 |  | TFM TFM 02 01 E B |  | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 | 2022-05-24 | 是 |  | 2022-05-24 | 否 | SMDES-300131-SMDMB | 2022-12-30 | SMDMB-300163-SMDES |  |  | SMDES-300295-SMDMB | 2025-07-27 | G |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 新增施工图接口2022.05.10、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 李丹a@lidana | 2022-05-24 23:50 | 樊文萍@fanwp
| false | CI - 04 16 T E |  | CI | - | 04 | 16 | T | E | 发电机外形图及剖面图（包括地脚螺栓、埋件、开孔、标高、基础负荷、管道接口位置，规格、焊接坡口尺寸等） | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
18 | false | EE/EA/ER - 04 02 SMPES B |  | EE/EA/ER | - | 04 | 02 | SMPES | B | 核岛380V低压配电柜与变压器接口图 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| false | TFC - 09 01 SMPBG E |  | TFC | - | 09 | 01 | SMPBG | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | SMPBG-300007-SMPMB-601A |  |  |  |  | SMPBG-300052-SMPMB-601A | 2026-02-26 | H |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-01-02 18:24 | Super@root
| false | HMI - 04 03 SMPAY B |  | HMI | - | 04 | 03 | SMPAY | B | HMI反应堆外围P厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | SMPAY-300004-SMPMB-205A |  |  |  |  | SMDMB-302412-SMPMB | 2025-12-04 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-07-10 23:18 | Super@root
4 | false | WAP - 12 05 SMPCY B |  | WAP | - | 12 | 05 | SMPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | SMPCY-300004-SMPMB-603A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | SMDMB-302676-SMPMB | SMDMB-302676-SMPMB | 2026-02-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-07-31 | 1907BW310020240272 | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-26 02:19 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFH — 02 03 E N |  | TFH | — | 02 | 03 | E | N | TRANSIENT ANALYSIS: FEEDWATER TEMPERATURE EVOLUTION DURING CONTRACTUAL TRANSIENTS (HOUSE LOAD,TT WITHOUT RT, TT WITH RT 瞬态分析：在合同瞬态（甩负荷至厂用电、停机不停堆、停机停堆）期间的给水温度变化 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 14# | 新增接口 |  | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
15 | false | SA - 05 01 SMPKE B |  | SA | - | 05 | 01 | SMPKE | B | 管道接口（直径、水压（或重力）、外径壁厚、定位、材质及连接方式） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | SMPKE-300007-SMPMB-608A | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | SMDMB-302382-SMPMB | SMDMB-302382-SMPMB | 2025-11-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EES — 12 02 SMPCJ B- |  | EES | — | 12 | 02 | SMPCJ | B | 发电机短路电流（SBO) | 929179 | 2024-03-15 | 2024-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-13 |  |  | Super@root | 2024-03-13 17:29 | Super@root
| false | WAS CI 01 03 E T |  | WAS | CI | 01 | 03 | E | T | 交直流励磁母线外形图及荷载资料 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
| false | TFR PO 04 02 SMPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 02 | SMPAJ | E | 低加疏水泵泵组总装配图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | SMPMB-300014-SMDES-134A |  |  |  |  | SMPMB-300014-SMDES-134A | 2025-05-09 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2025-01-23 23:01 | Super@root
| false | WSC WC 11 05 SMPCW B |  | WSC | WC | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | SMPCW-300001-SMPMB-311A | 2024-02-22 | 否 | SMPCW-300001-SMPMB-311A | 2024-03-15 |  | 2025-04-15 | SMDMB-301546-SMPMB | SMDMB-301546-SMPMB | 2025-04-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-22 22:26 | Super@root |  | 2025-03-31 |  | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 否
| false | WND YB 01 01 B SMPFK |  | WND | YB | 01 | 01 | B | SMPFK | 除盐水分配厂房土建作业图（买方提供初步设计） | 929179 | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-27 17:02 | Super@root
| false | WUC - 12 01 SMPCT E |  | WUC | - | 12 | 01 | SMPCT | E | 就地控制箱布置图、电气保护原理图、接线图、最大工作电流及计算负荷； | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | SMPMB-300008-SMDES-240A |  |  |  |  | SMPCT-300021-SMPMB-240A | 2025-11-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2024-12-09 18:05 | Super@root
| false | CIS PO 04 16 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 泵组可燃物清单 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | SMPCB-300003-SMPMB-126A | 2024-02-02 |  | 2024-02-02 | SMDMB-300287-SMPMB | SMDMB-300287-SMPMB | 2024-02-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-16 |  |  | Super@root | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
306 |  | RX NI 11 07 N B |  | RX | NI | 11 | 07 | N | B | RX厂房16.00m板及16.00m~20.00m墙二维D2条件（动力院） | 2023-10-30 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-11-06 | 是 | SMDNC-300543-SMDMB | 2025-09-15 | 是 | SMDNC-300981-SMDMB | 2023-11-22 | SMDMB-300567-SMDNC | 2025-09-28 | SMDMB-301011-SMDNC | SMDMB-301011-SMDNC | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 编制 | G38修改FIN时间；G37修改关闭时间;G04 新增施工图D接口2022.07.27、1907JYSZ20250009 | 2025-08-21 | 38#;37# | SMDNC-000733-SMDMB；修改终版关闭时间 | 曹婧@caojing | 2022-07-28 00:37 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 07 SMPCB B |  | CIS | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组自带电缆清单（包括起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | SMPCB-300010-SMPMB-126A | 2024-02-04 |  | 2024-02-04 | SMDMB-300303-SMPMB | SMDMB-300303-SMPMB | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-12 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 04 T E |  | CI | - | 04 | 04 | T | E | 主汽门、调节汽阀外形图 | 929179 | 2023-03-24 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:00 | Super@root
|  | TFS RCS 03 01 B N |  | TFS | RCS | 03 | 01 | B | N | 启动给水温度 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-25 | 否 | SMDMB-300532-SMDNC | 2023-10-25 |  | 2023-11-06 | SMDNC-300541-SMDMB | SMDNC-300541-SMDMB | 2023-11-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G10，新增施设接口 | 2025-07-21 | SMDNC-000344-SMDMB |  | 曹婧@caojing | 2023-09-19 16:46 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 03 B N |  | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 2022-09-04 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-09-27 | 否 |  | 2022-09-27 |  | 2023-09-21 | SMDNC-300474-SMDMB | SMDNC-300474-SMDMB | 2023-09-21 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 | G05,2022.9.2经双方同意初版预报日期修改为2022.9.4 | 2025-11-10 | 1907BW22C420250003 | 修改主办所 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [5 empty] | 目前不具备打开条件，待完成TFA取消汽动泵改进项分析报告评审后提交 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2022-06-27 |  | 是
2 |  | CB WAI 02 03 E B |  | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | SMDES-300208-SMDMB | 2024-05-21 | 是 | SMDES-300230-SMDMB | 2024-05-21 |  | 2025-01-02 | SMDMB-300257-SMDES | SMDMB-300257-SMDES | 2025-01-02 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 02:43 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 否
| false | VEC ZK 04 01 JDPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 是 | SMPGM-300008-SMPMB-302A | 2025-04-17 |  |  |  | SMDMB-301973-SMPMB | 2025-08-20 | K | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-12-16 | 1907BW25A320250002 | 增加编制 | Super@root | 2024-04-27 00:54 | Super@root |  | 2025-05-21 | SMPGM-300153-SMPMB-302A | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | NI LOT169A 12 03 SMPCN B |  | NI | LOT169A | 12 | 03 | SMPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 169A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 22:49 | Super@root
14 |  | RX - 01 02 B N |  | RX | - | 01 | 02 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率等） | 929179 | 2025-01-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | SMDMB-300850-SMDNC | 2025-01-17 |  | 2025-03-04 | SMDNC-300863-SMDMB | SMDNC-300863-SMDMB | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | G09,新增接口 |  | SMDNC-000306-SMDMB | G09,新增接口 |  | 2023-07-20 23:02 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 11 E YPXH |  | CI | - | 04 | 11 | E | YPXH | 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2027-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 20:31 | Super@root
| false | WCC PO 04 15 SMPBH B |  | WCC | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 否 | SMPBH-300007-SMPMB-114A | 2024-04-19 |  | 2024-04-19 | SMDMB-300492-SMPMB | SMDMB-300492-SMPMB | 2024-04-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 10 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 10 | SMPBT | B | 在阀门入口7.6MPa.a压力下不同供气压力阀门的开启时间（供气压力从7.6bar.g 到3.4bar.g）。并在曲线上标记这些压力下的开启时间(供气压力7.6bar.g，6.4bar.g，5.4bar.g，4.4bar.g，3.4bar.g)。 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-06 |  |  | Super@root | 2025-09-06 17:47 | Super@root
772 |  | RCS RBM 02 04 N B |  | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 2021-12-20 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2021-12-28 | 是 |  | 2021-12-28 | 否 | SMDNC-300015-SMDMB | 2022-01-24 | SMDMB-300045-SMDNC | 2023-07-26 | SMDMB-300416-SMDNC | SMDMB-300416-SMDNC | 2023-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G09，调整打开时间；G08，设定终版时间，修改主办 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 22 SMPCB B |  | REB | PO | 04 | 22 | SMPCB | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-09 | 是 | SMPCB-300024-SMPMB-116A | 2024-08-08 |  | 2024-08-08 | SMDMB-300798-SMPMB | SMDMB-300798-SMPMB | 2024-08-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-15 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 08 03 B SMYPC |  | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMYPC | 核岛电梯电源箱的布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | SMDMB-300063-SMPMB | 2023-09-27 |  | 2025-01-06 | SMPYC-300041-SMPMB-190A | SMPYC-300041-SMPMB-190A | 2025-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | Super@root | 2023-09-13 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 14 SMPAB B |  | HRT | RX | 06 | 14 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | SMPAB-300005-SMPMB-200A | 2024-07-09 |  | 2024-07-09 | SMDMB-300704-SMPMB | SMDMB-300704-SMPMB | 2024-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-28 23:03 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | RSI NI 04 05 N B |  | RSI | NI | 04 | 05 | N | B | NPIC负责范围内的所有涂漆的设备、管道、支架等清单（应至少包括设备/物项名称、位号，是否涂漆及其引用的涂装技术条件，涂漆是否被保温层覆盖，如未引用CP05T1005的还应提供涂漆厚度与密度） | 929179 | 2026-02-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | SMDNC-301071-SMDMB | 2026-02-13 |  | 2026-02-27 | SMDMB-301081-SMDNC | SMDMB-301081-SMDNC | 2026-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 | G41 新建 |  | 41# | SMDNC-000828-SMDMB |  | 2026-01-29 02:14 | 曹婧@caojing
| false | NI 149A 04 01 SMPBT B |  | NI | 149A | 04 | 01 | SMPBT | B | I&C接口文件 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-06 |  |  | Super@root | 2025-09-06 17:46 | Super@root
| false | WAP WAI 02 02 T E |  | WAP | WAI | 02 | 02 | T | E | DCS与TG之间的通讯接口和协议，总线说明，网络拓扑 | 929179 | 2023-10-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | Super@root | 2023-03-28 01:01 | Super@root
570 |  | CI NI 02 01 E B |  | CI | NI | 02 | 01 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 2022-01-10 | 2025-08-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-01-07 | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | SMDES-300323-SMDMB | 2022-01-26 | SMDMB-300046-SMDES | 2025-09-12 | SMDMB-300335-SMDES | SMDMB-300335-SMDES | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 编制 | 1907JYSZ20250009 | 2025-09-03 | 37# | 1907BW25D120240005 修改编制人及责任设总 | 方俊@fangjun | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TGS / 04 01 E SMPGL |  | TGS | / | 04 | 01 | E | SMPGL | 离相母线布置资料 | 929179 | 2025-08-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | SMPGL-300008-SMPMB-405A | 2026-01-19 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-18 21:58 | Super@root
|  | TSC — 02 01 E N |  | TSC | — | 02 | 01 | E | N | DESIGN VALVE PERFORMANCES 阀门设计性能 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300085-SMDNC | 2025-12-30 |  |  |  | SMDES-300092-SMDNC | 2026-03-03 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-07 | 14#36# | 新增接口、修改初版、终版、关闭时间 | 李丹a@lidana | 2024-01-17 03:42 | 樊文萍@fanwp
| false | GJ - 04 03 SSDL E |  | GJ | - | 04 | 03 | SSDL | E | 电缆夹具图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | SMPHR-300003-SMPMB-747A |  |  |  |  | SMPHR-300003-SMPMB-747A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-10 16:59 | Super@root
| false | CSP PO 04 12 SMPAK B |  | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | SMPAK-300009-SMPMB-112A | 2023-11-10 |  | 2025-11-20 | SMDMB-302365-SMPMB | SMDMB-302365-SMPMB | 2025-11-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-05-21 | 1907BW22R120240004； | 2404修改主办； | Super@root | 2023-06-20 01:39 | Super@root | [13 empty] | 否
3 |  | NI - 01 03 B E |  | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 929179 | 2023-04-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-28 | 否 | SMDMB-300172-SMDES | 2023-04-28 |  | 2023-09-19 | SMDES-300193-SMDMB | SMDES-300193-SMDMB | 2023-09-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 编制 |  | 2024-07-26 | 1907BW25D220240002 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2021-12-04 02:23 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WCS CI 04 01 SMPFK E |  | WCS | CI | 04 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | SMPFK-300012-SMPMB-609A |  |  |  |  | SMPFK-300048-SMPMB-609A | 2025-11-21 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2025-02-20 01:43 | Super@root
335 |  | CHC NI 01 01 N B |  | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量。 | 2023-04-15 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-04-19 | 是 | SMDNC-300335-SMDMB | 2026-01-08 | 是 | SMDNC-301053-SMDMB | 2023-04-23 | SMDMB-300352-SMDNC | 2026-01-13 | SMDMB-301064-SMDNC | SMDMB-301064-SMDNC | 2026-01-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李精精@lijjc | 编制 | G09,修改初版时间；G08，设定终版时间；G03，7.11增加接口、SMDNC-000588-SMDMB、1907JYSZ20250009 | 2025-07-31 | SMDMB-000249-SMDNC、31#37# | G09,修改初版时间；修改终版时间 | 李丹a@lidana | 2022-07-11 22:25 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
16 |  | WAI RCS 02 01 B N |  | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 2023-08-31 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | SMDMB-300469-SMDNC | 2024-12-27 | 否 | SMDMB-300834-SMDNC | 2023-10-09 | SMDNC-300483-SMDMB | 2025-02-20 | SMDNC-300847-SMDMB | SMDNC-300847-SMDMB | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G09,新增施设接口 | 2024-07-25 | 核工冀设发〔2024〕5号 | 调整设总 | 曹婧@caojing | 2023-07-21 00:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
19 | false | EE/EA/ER - 04 01 SMPES B |  | EE/EA/ER | - | 04 | 01 | SMPES | B | 核岛低压配电柜电力电缆端接信息（包括抽屉端接信息、安装在抽屉外的零序CT的回路信息及内径尺寸） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-24 | 增加主参办、设总信息 |  | 曹婧@caojing | 2026-02-13 00:20 | Super@root
| false | WCW PO 04 05 SMPAE E |  | WCW | PO | 04 | 05 | SMPAE | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | SMPAE-300012-SMPMB-132A |  |  |  |  | SMPAE-300027-SMPMB-132A | 2025-11-11 | B |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-05 |  |  | Super@root | 2024-01-11 01:38 | Super@root
19 | false | PH - 04 02 SMPEY B |  | PH | - | 04 | 02 | SMPEY | B | 制氯站配电柜的一次图、二次图、外形图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 605A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-09-24 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-08 23:52 | Super@root
|  | RX - 01 01 N B |  | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 2021-12-30 | 2022-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-02-24 | 是 |  | 2022-02-24 | 否 | SMDNC-300063-SMDMB | 2022-03-02 | SMDMB-300089-SMDNC | 2023-03-10 | SMDMB-300320-SMDNC | SMDMB-300320-SMDNC | 2023-03-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 编制 | G04,经协商终版预报日期定为2022.8.30 | 2025-07-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2021-12-09 16:56 | 张晓飞@zhangxf | [13 empty] | 是
| false | TFR - 04 01 SMPHJ E- |  | TFR | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 低加疏水箱外形图（含荷载） | 929179 | 2026-08-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | SMPHJ-300013-SMPMB-002A |  |  |  |  | SMPHJ-300013-SMPMB-002A | 2024-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-03-12 17:29 | Super@root
| false | RCV PO 02 02 SMPAK N |  | RCV | PO | 02 | 02 | SMPAK | N | 主泵各级密封、高压泄漏和低压泄漏的正常流量、压力、压差及温度值。 | 929179 | 2023-08-31 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-06-12 17:33 | Super@root
22 | false | SA - 02 01 SMPKE B |  | SA | - | 02 | 01 | SMPKE | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 929179 | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | SMPKE-300000-SMPMB-608A | 2025-08-13 |  | 2025-11-25 | SMDMB-302381-SMPMB | SMDMB-302381-SMPMB | 2025-11-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-11-21 | 1907BW310020250100 | 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 18:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 04 JDPGM B |  | NI | - | 04 | 04 | JDPGM | B | 手动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-18 | 否 | SMPGM-300000-SMPMB-302G | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | SMDMB-302610-SMPMB | SMDMB-302610-SMPMB | 2026-01-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | Super@root | 2025-11-17 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 14 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 14 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-27 | 否 | SMPDN-300018-SMPMB-253A | 2023-09-05 |  | 2023-09-05 | SMDMB-300039-SMPMB | SMDMB-300039-SMPMB | 2023-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 | / |  | 曹婧@caojing | 2023-06-15 23:44 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RX RFH 04 04 SMPFH B |  | RX | RFH | 04 | 04 | SMPFH | B | 螺栓拉伸机、清洁机的用电量要求 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-25 22:45 | Super@root