## Sheet1
number | 关键接口 | 接口编码 | CNT接口编码 | 第1方 | 第2方 | 接口类型 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口详细描述 | 初版预报日期 | 终版预报日期 | 计划关闭日期 | 初版状态 | 终版状态 | 初版实际打开日期 | 初版是否延期打开 | 初版打开接口单号 | 终版实际打开日期 | 终版是否延期打开 | 终版打开接口单号 | 初版关闭日期 | 初版关闭接口单号 | 终版关闭日期 | 终版关闭接口单号 | 最后接口单号 | 最后接口单日期 | 最后接口单版本 | 最后接口单意见 | 专业代码 | 是否里程碑接口 | ICM层次 | LOT包号 | DCS LOT/BATCH | 设备位号 | 责任设总 | 主办所 | 参办所 | 阅知所 | 所内专业室 | 所内编制人 | 状态 | 接口备注 | 变更日期 | 变更单号 | 变更原因 | 变更人 | 创建日期 | 创建人 | SAP更新日期 | 重新打开日期 | 重新打开文号 | 重新打开原因 | 重新打开人 | 延误原因 | 完成期限 | 风险分析 | 解决措施 | 当前进展 | 是否影响进度 | 延误打开填报日期 | 延误打开填报人 | 是否按期关闭接口
| false | CI TTP 04 01 T E |  | CI | TTP | 04 | 01 | T | E | TTP系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RCP PO 12 06 HXPAK N |  | RCP | PO | 12 | 06 | HXPAK | N | 主泵测量信号处理机柜RCP800AR接口（尺寸、重量、安装接口及要求，电缆进线方式等) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | VZD RS 04 01 JDPGA B- |  | VZD | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VZD系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | VAE ZK 04 01 JDPGA B- |  | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TGG - 04 08 T E |  | TGG | - | 04 | 08 | T | E | 发电机定子出线及出线罩详图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | EMP/Q — 04 23 HXPCJ B- |  | EMP/Q | — | 04 | 23 | HXPCJ | B | 主储油罐接口 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
|  | RNI ZZZ 06 01 N B |  | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2026-02-13 | 2026-06-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2026-02-09 | 否 | HXDNC-300187-HXDMB |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300194-HXDNC | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | HXDNC-000207-HXDMB |  | 2026-02-06 23:30 | 李晋@lijin
| false | WES PO 04 18 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 18 | HXPPH | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | CI TSS 05 01 E T |  | CI | TSS | 05 | 01 | E | T | 抽汽管道与TSS管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | DCS TTG 12 06 T E |  | DCS | TTG | 12 | 06 | T | E | 汽机保护控制系统（TPCS） I-O 连接 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | VEE ZK 04 03 JDPGA B- |  | VEE | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | ME LSC 02 02 E B |  | ME | LSC | 02 | 02 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量，以及终端设置数量；常规岛区域（含常规岛BOP）电梯五方通话系统信息，包括电梯控制柜设置位置及数量。 | 929179 | 2025-09-10 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | HXDES-300029-HXDMB | 2025-09-03 |  | 2025-11-10 | HXDMB-300102-HXDES | HXDMB-300102-HXDES | 2025-11-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 通信二室 | 王可@wangkea | 编制 | 调整终版日期 | 2025-09-12 | G02 | HXDES-000079-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
|  | GB - 01 03 B E |  | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 否 | HXDMB-300058-HXDES | 2025-09-18 |  | 2025-11-19 | HXDES-300101-HXDMB | HXDES-300101-HXDMB | 2025-11-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | EMS — 10 39 HXPCJ B |  | EMS | — | 10 | 39 | HXPCJ | B | D1土建接口文件 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | RPC TTG 01 08 T E |  | RPC | TTG | 01 | 08 | T | E | 汽机自动控制模式信号 Turbine control on automatic mode (bimode reactor manoeuvrability package) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VCP RF 04 01 HXPGA B |  | VCP | RF | 04 | 01 | HXPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | RCS PO 04 11 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 11 | HXPAK | N | 主泵机组停电惰转过程中流量和转速随时间的衰减曲线及数据表，数据表中应包含半流量惰转时间 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 否 | HXPAK-300017-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300017-HXPMB-101A | 2026-01-08 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | RCS PO 12 13 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 13 | HXPAK | N | 泵接线图(包括泵的仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图) | 929179 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
|  | HRT RCS 04 02 B N |  | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 929179 | 2025-11-23 | 2027-11-23 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 否 | HXDMB-300079-HXDNC | 2025-11-19 |  | 2025-12-01 | HXDNC-300086-HXDMB | HXDNC-300086-HXDMB | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-20 | G01 | G01,新增 |  | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | WPW - 02 01 E B |  | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛生活给水系统所需最大小时流量、供水压力、最大用水量 | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 是 | HXDES-300114-HXDMB | 2025-12-16 |  | 2025-12-18 | HXDMB-300111-HXDES | HXDMB-300111-HXDES | 2025-12-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 29 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 29 | HXPAK | N | 主泵自带仪表，根阀、节流孔板等与RCS管道接口信息(至少包括，管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口值息等。) | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | HXPAK-300011-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300022-HXPMB-101A | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | HRT RX 04 01 HXPAB B |  | HRT | RX | 04 | 01 | HXPAB | B | 环吊总图（包括环吊总重和各部件的重量、环吊自身外形尺寸及公差、环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口,环吊中央拱架几何轮廓,环吊与登机平台的接口，自备检修拱架参数以及吊钩中心距反应堆中心距离） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | EMS — 11 43 HXPCJ B |  | EMS | — | 11 | 43 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资+3.95m （仅含设备基础） | 929179 | 2027-03-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | EMP/Q — 10 02 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 10 | 02 | HXPCJ | B | D1土建接口文件 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 00:56 | Super@root
| false | VCL ZK 04 04 HXPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 04 | HXPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | RCV RCS 03 01 B N |  | RCV | RCS | 03 | 01 | B | N | 上充流量（包括正常、最大及最小流量） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | WCC PO 04 07 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 07 | HXPDX | B | 各进出口接管位置 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:31 | Super@root
| false | VNA RF 04 01 HXPGA B |  | VNA | RF | 04 | 01 | HXPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | TG CI 12 02 T E |  | TG | CI | 12 | 02 | T | E | G模式要求下的汽机调节逻辑和模拟图 | 929179 | 2028-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:16 | Super@root
|  | RPC TTG 01 04 N E |  | RPC | TTG | 01 | 04 | N | E | 在反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | NI - 01 02 B E |  | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | HXDMB-300012-HXDES | 2025-08-07 |  | 2025-08-29 | HXDES-300020-HXDMB | HXDES-300020-HXDMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 08 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 08 | HXPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
| false | VEE ZK 04 02 HXPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | FNP RX 02 01 N B |  | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-15 | 是 | HXDNC-300139-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-21 | HXDMB-300135-HXDNC |  |  | HXDMB-300135-HXDNC | 2026-01-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | WCW CB 02 03 B E |  | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 929179 | 2025-08-31 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-07 | 否 | HXDMB-300009-HXDES | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300025-HXDES | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | HXDES-300103-HXDMB | HXDES-300103-HXDMB | 2025-11-21 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 |  |  | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整终版打开时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
|  | NB RFH 04 01 N B |  | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | HXDNC-300049-HXDMB | 2025-10-27 |  | 2025-12-22 | HXDMB-300103-HXDNC | HXDMB-300103-HXDNC | 2025-12-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 编制 |  | 2025-10-27 | G03 | G03,新增 |  | 2025-10-28 00:27 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | TTG — 12 01 E N |  | TTG | — | 12 | 01 | E | N | 模拟量信号编码、名称、物理量量程、电气量量程、数量、供电方： -汽机负荷设定值 -汽轮机开度参考值（蒸汽需求值） -汽轮机第一级压力测量值 -汽轮机第一级压力设定值 -频率控制信号（一次调频时功率变化值） -操作员蒸汽流量限制信号值 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RCS NI 01 14 N B |  | RCS | NI | 01 | 14 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量，并给出计算假设。 | 929179 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 严重事故分析研究室 | 孙晓红@sunxh | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | NI NI 14 29 N B |  | NI | NI | 14 | 29 | N | B | 提供基于确定论和工程判断方法识别的DEC-A清单 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 否 | HXDNC-300039-HXDMB | 2025-10-09 |  | 2025-10-20 | HXDMB-300041-HXDNC | HXDMB-300041-HXDNC | 2025-10-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 概率安全分析室 | 冯楚然@fengcr | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RPS - 02 03 B N |  | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 929179 | 2029-11-30 | 2030-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | RHR PO 04 04 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 04 | HXPAK | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、技术要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | RCV PO 04 13 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 13 | HXPCB | B | 泵组自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求。 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:16 | Super@root
| false | EMS — 06 72 HXPCJ B |  | EMS | — | 06 | 72 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 | 929179 | 2027-03-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | TFM - 02 05 E B |  | TFM | - | 02 | 05 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300145-HXDMB | 2026-02-02 |  |  |  | HXDES-300154-HXDMB | 2026-02-24 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | VAE ZK 04 01 HXPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | VAE系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | SU RCS 01 01 B N |  | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 929179 | 2025-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | HXDMB-300056-HXDNC | 2025-11-04 |  | 2025-11-25 | HXDNC-300077-HXDMB | HXDNC-300077-HXDMB | 2025-11-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 张莉b@zhanglib | 编制 |  | 2025-10-17 | G03 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RRP ATWT 01 01 E T |  | RRP | ATWT | 01 | 01 | E | T | 汽机被ATWT信号引发跳机（信号数量和逻辑） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RSI RCS 02 01 B N |  | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | RSI系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | WSD TSS 05 01 E T |  | WSD | TSS | 05 | 01 | E | T | 辅助蒸汽分配系统与TSS辅助蒸汽供汽管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RCS PO 12 11 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 11 | HXPAK | N | 随主泵机组供货的仪表及控制设备清单(包括仪表清单、传感器清单，仪表描述、ID码、类型、测量范围，输出信号类型、测量精度、信号处理要求，仪表供货商及辅助设备信息等） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
|  | RRP TTP 01 01 N E |  | RRP | TTP | 01 | 01 | N | E | 汽机被跳堆（P4）引发跳机（信号数量和逻辑） | 929179 | 2026-02-28 | 2027-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | HXDNC-300002-HXDES | 2026-02-28 |  |  |  | HXDNC-300002-HXDES | 2026-02-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | BOP - 01 03 B E |  | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 929179 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 否 | HXDMB-300077-HXDES | 2025-10-09 |  | 2026-01-26 | HXDES-300129-HXDMB | HXDES-300129-HXDMB | 2026-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 编制 |  | 2025-12-23 | G03 | 调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [5 empty] | 收资尚未完成，带资料收集齐全后及时升版。 | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 谢斌@xiebin | 是
|  | RX - 09 01 B N |  | RX | - | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB |  | 2026-03-02 19:33 | 许文龙@xuwl
|  | RX RCS 04 01 N B |  | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-26 | 是 | HXDNC-300153-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-12 | HXDMB-300197-HXDNC |  |  | HXDMB-300197-HXDNC | 2026-02-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | TSC — 02 01 E N |  | TSC | — | 02 | 01 | E | N | TSC旁路阀供货商文件（应包括但不仅限定于以下文件：装配图、数据表、I&C文件、CV曲线、出厂试验报告等） | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | TSM NI 04 10 N B |  | TSM | NI | 04 | 10 | N | B | 反应堆保护系统功能要求和多样性保护系统功能要求中对二回路及安全壳部分参数的相关要求（保护信号名称、参数定值调整范围、通道精度、响应时间等） | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 2028-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-10-14 | G03 | G03,新增 |  | 2025-10-15 01:04 | 李晋@lijin
|  | RPC TTG 01 73 N E |  | RPC | TTG | 01 | 73 | N | E | 发电机电功率 | 929179 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | NI ZK 04 11 HXPGA B |  | NI | ZK | 04 | 11 | HXPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | CI TTV 04 01 T E |  | CI | TTV | 04 | 01 | T | E | 相关阀门安装信息（几何位置，尺寸，形式，材料） : - 真空破坏阀 | 929179 | 2027-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RX CCV 01 01 N B |  | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 2026-02-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | RCS RHR 01 01 N B |  | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-04 | 是 | HXDNC-300122-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-08 | HXDMB-300127-HXDNC |  |  | HXDMB-300127-HXDNC | 2026-01-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | NI ZK 04 07 JDPGA B- |  | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | CB WHS 02 03 E B |  | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 2026-01-30 | 2026-10-15 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-30 | 否 | HXDES-300130-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-04 | HXDMB-300130-HXDES |  |  | HXDMB-300130-HXDES | 2026-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | VCF ZK 04 02 JDPGA B- |  | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TG CI 11 07 T E |  | TG | CI | 11 | 07 | T | E | 汽轮机检修起吊高度要求 | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | HXPCC-300005-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300005-HXPMB-001A | 2025-11-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | EMP/Q — 02 19 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 02 | 19 | HXPCJ | B | 负荷清单 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | CI - 04 01 T E |  | CI | - | 04 | 01 | T | E | #1、#2低加、凝汽器配套供货的仪表清单(压力、温度、液位等仪表); | 929179 | 2029-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | TFA PO 04 04 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 04 | HXPCB | B | 泵组外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
| false | VMO ZK 04 02 HXPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | NI ZK 04 10 JDPGA B- |  | NI | ZK | 04 | 10 | JDPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | RSI PO 04 06 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 06 | HXPPH | B | 设备基础设计信息。包括:1、设备基础尺寸(包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量);2、设备作用于土建结构的载荷(包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、其它要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | CI BCI 02 04 T E |  | CI | BCI | 02 | 04 | T | E | 喉部低加切除液位至满水液位的时间 | 929179 | 2027-05-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | EMP/Q - 04 77 B HXPCJ |  | EMP/Q | - | 04 | 77 | B | HXPCJ | 主储油罐接口 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | HXDMB-300004-HXPMB | 2026-01-26 |  |  |  | HXDMB-300011-HXPMB | 2026-02-10 | B |  |  | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 18:31 | Super@root
|  | RCS NI 01 04 N B |  | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 提供首循环到平衡循环的堆芯装载方案，及从初始循环到平衡循环的各循环卸出的各类乏燃料组件参数，包括组件初始富集度、平均卸出燃耗深度、组件数量等 | 2025-10-20 | 2029-06-30 | 2030-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 物理室 | 肖会文@xiaohw | 编制 |  | 2025-09-26 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-27 04:29 | 李晋@lijin
|  | NI - 14 21 B N |  | NI | - | 14 | 21 | B | N | 15章事故分析放射性后果 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 作废 |  | 2025-08-22 | G02 | 合并，取消 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | VCL ZV 04 07 HXPLS B |  | VCL | ZV | 04 | 07 | HXPLS | B | VCL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | RCS RND 05 04 N B |  | RCS | RND | 05 | 04 | N | B | RCS系统与核岛氮气分配系统（RND）的管道接口位置资料 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300024-HXDMB |  | 否 |  | 2025-10-14 | HXDMB-300033-HXDNC |  |  | HXDMB-300033-HXDNC | 2025-10-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RCS NI 01 17 N B |  | RCS | NI | 01 | 17 | N | B | 主冷却剂质量（t） | 2025-11-15 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | HXDNC-300051-HXDMB | 2025-10-31 |  | 2025-11-05 | HXDMB-300059-HXDNC | HXDMB-300059-HXDNC | 2025-11-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | 时间调整 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | NI - 14 17 B N |  | NI | - | 14 | 17 | B | N | 15.9节 征兆导向法事故规程 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 是 | HXDMB-300013-HXDNC | 2025-09-16 |  | 2025-09-25 | HXDNC-300031-HXDMB | HXDNC-300031-HXDMB | 2025-09-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 运行安全与策略室 | 于爱民@yuam | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 新建。 |  | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WCF - 04 06 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 06 | HXPCT | B | 鼓网中高速电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | RHR PO 04 07 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 07 | HXPAK | B | 泵组自带电缆清单（包括七点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | TGR - 02 18 T E |  | TGR | - | 02 | 18 | T | E | 励磁系统接线端子图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TGR TGS 04 01 T E |  | TGR | TGS | 04 | 01 | T | E | 发电机出线与离相封闭母线的接口图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | CB WCW 05 01 E B |  | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300010-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2025-09-29 | HXDMB-300073-HXDES | HXDMB-300073-HXDES | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 08 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 08 | HXPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 | 929179 | 2026-04-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | EMP/Q — 08 28 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 28 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 +9.2m、+14.6m | 929179 | 2026-09-15 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TFA RF 04 11 HXPDN B |  | TFA | RF | 04 | 11 | HXPDN | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | RHR PO 04 14 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 14 | HXPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | TSC - 02 01 T E |  | TSC | - | 02 | 01 | T | E | 旁路系统蒸汽流量和压力要求 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TFA EX 04 07 HXPDN B |  | TFA | EX | 04 | 07 | HXPDN | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | CI TSR 04 02 T E |  | CI | TSR | 04 | 02 | T | E | MSR设备重量、起吊图、支座载荷、现场安装布置、接管焊接要求等信息 | 929179 | 2026-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS WAI 02 01 N B |  | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2026-02-11 | 是 | HXDNC-300191-HXDMB |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300215-HXDNC | 2026-03-02 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | WCC RF 04 04 HXPDN B |  | WCC | RF | 04 | 04 | HXPDN | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
|  | WCI WCW 02 01 E B |  | WCI | WCW | 02 | 01 | E | B | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 929179 | 2026-03-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
|  | RCS RHR 02 04 N B |  | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 2025-10-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-11 | 否 | HXDNC-300041-HXDMB |  | 否 |  | 2025-11-27 | HXDMB-300082-HXDNC |  |  | HXDMB-300082-HXDNC | 2025-11-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | G03,新增，调整终版时间 | 李晋@lijin | 2025-10-11 19:01 | 李晋@lijin
|  | RCS RX 04 02 N B |  | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 2025-12-08 | 2026-10-31 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-11-27 | 否 | HXDNC-300081-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-19 | HXDMB-300100-HXDNC |  |  | HXDMB-300100-HXDNC | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 段保亮@duanbl | 编制 |  | 2025-11-26 | G03 | G03,新增 | 李晋@lijin | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
|  | RX RCS 02 03 B N |  | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-12 | 否 | HXDMB-300095-HXDNC |  | 否 |  | 2025-12-24 | HXDNC-300113-HXDMB |  |  | HXDNC-300113-HXDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2025-11-26 | G03 | G03,新增 | 李晋@lijin | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
| false | WAP WAI 02 03 T E |  | WAP | WAI | 02 | 03 | T | E | 凝汽器仪用空气用量要求(TG 范围内) | 929179 | 2026-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | CB WAI 02 01 E B |  | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-04 | 是 | HXDES-300120-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-27 | HXDMB-300150-HXDES |  |  | HXDMB-300150-HXDES | 2026-02-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin
| false | EMP/Q — 11 08 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 08 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资+14.6m&+19.0m （仅含设备基础） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TG TFM 02 01 E T |  | TG | TFM | 02 | 01 | E | T | 不同负荷（包括启动）下的主蒸汽特性 (压力，湿度，流量) | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | HXPCC-300032-HXPMB-001A | HXPCC-300032-HXPMB-001A | 2026-02-02 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO ZK 04 02 JDPGA B- |  | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | CSP PO 04 21 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 21 | HXPPH | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
|  | CI TFM 14 01 E B |  | CI | TFM | 14 | 01 | E | B | 10.4.7.4 主给水联箱前的系统描述，包括给水来源，从给水来源到主给水联箱的简要描述 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-26 | G02 | HXDES-000075-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
|  | TFA CI 14 01 B E |  | TFA | CI | 14 | 01 | B | E | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 （10）辅助给水系统 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | HXDMB-300036-HXDES | 2025-08-28 |  | 2025-09-17 | HXDES-300056-HXDMB | HXDES-300056-HXDMB | 2025-09-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 安全系统室 | 杨宪@l-yangxian | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 新建。 |  | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | NI NI 02 01 B N |  | NI | NI | 02 | 01 | B | N | 换料检修时堆内构件水池池水温度 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB |  | 2026-03-02 19:33 | 许文龙@xuwl
| false | CSP PO 04 16 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 16 | HXPPH | B | 仪表及仪表接线盒安装图（外形尺寸、安装要求等）、布置图、仪表选型样本 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | TFE - 02 01 E T |  | TFE | - | 02 | 01 | E | T | 凝结水泵的出口参数：流量、压力 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RCS RX 05 02 N B |  | RCS | RX | 05 | 02 | N | B | 与RCV系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘贺同@liuhta | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | TGR - 01 02 E T |  | TGR | - | 01 | 02 | E | T | 发电机中性点与接地变设备连接的接地电缆尺寸和长度 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | CI TSM 14 01 E B |  | CI | TSM | 14 | 01 | E | B | 需提供下列章节中常规岛部分内容： 10.3.2.2 部件描述， 10.3.2.2.5 汽机旁路阀， 10.3.2.3.1 正常运行中电站正常运行的功率范围（例如：在大于15%汽轮机功率下正常运行） 10.3.3.4 主蒸汽管道隔离（后备隔离的描述） 10.3.4 试验要求和检查要求 10.3.6 蒸汽和给水系统的材料 T-10.3-1(2/2) 主蒸汽系统设计参数中汽机旁路阀（TSC系统） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-26 | G02 | HXDES-000075-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
|  | RCS NI 01 02 N B |  | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 2025-10-20 | 2028-05-30 | 2028-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 作废 |  | 2025-11-11 | G03 | 取消接口 | 李晋@lijin | 2025-09-27 04:29 | 李晋@lijin
| false | TG CI 04 01 T E |  | TG | CI | 04 | 01 | T | E | 汽轮机辅助设备外形图 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | ME GB 05 01 E B |  | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛与GB沟相关的管道的实体接口（包括管径、定位等） | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300007-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2025-08-15 | HXDMB-300018-HXDES | HXDMB-300018-HXDES | 2025-08-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 祁华标@qihba | 编制 |  | 2025-08-26 |  | 新建。 |  | 2025-08-06 22:48 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RX - 01 05 B N |  | RX | - | 01 | 05 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | HXDMB-300086-HXDNC | 2025-12-04 |  | 2026-01-08 | HXDNC-300089-HXDMB | HXDNC-300089-HXDMB | 2026-01-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 非标设备室 | 陈鹍@chenkun | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WCF - 04 10 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 10 | HXPCT | B | 鼓网仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | RSI PO 04 15 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 15 | HXPBH | B | 中压安注泵电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | RSI PO 04 12 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 12 | HXPPH | B | 设备自带仪表供电要求 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | DCS TTG 12 05 T E |  | DCS | TTG | 12 | 05 | T | E | TG系统IDA\ITI\TRA\SOE信号及相关要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TFA PO 04 08 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 08 | HXPCB | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩，非标法兰要给出相应图纸，以及法兰焊接坡口尺寸图。 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
|  | TSC TSM 12 01 N B |  | TSC | TSM | 12 | 01 | N | B | TSM-TSC信号接口（包含蒸汽排放和主蒸汽后备隔离功能），提供图纸号、信号连接方式等内容（仪控） | 929179 | 2026-12-20 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 何丹阳@hedy | 编制 |  | 2026-02-04 | G04 | HXDNC-000206-HXDMB |  | 2026-02-04 18:43 | 李晋@lijin
| false | TGR TGS 04 03 T E |  | TGR | TGS | 04 | 03 | T | E | 发电机总装图：包括发电机外形尺寸、重量信息、基础外形尺寸、基础负荷分布 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | NI RS 04 13 JDPGA B- |  | NI | RS | 04 | 13 | JDPGA | B | 电加热器电气原理图、接线图、电缆端接图（含额定功率、电流） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | EMS — 04 58 HXPCJ B |  | EMS | — | 04 | 58 | HXPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 | 929179 | 2027-07-30 | 2028-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | WCC PO 04 02 B HXPDX |  | WCC | PO | 04 | 02 | B | HXPDX | 接管载荷 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:31 | Super@root
| false | RFT WCC 04 04 HXPDN B |  | RFT | WCC | 04 | 04 | HXPDN | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:49 | Super@root
|  | RND RCS 02 01 B N |  | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | WCS TG 02 01 T E |  | WCS | TG | 02 | 01 | T | E | 汽机化水取样点清单及取样管规格要求（T&G包范围） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | NB - 04 01 N B |  | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | HXDNC-300112-HXDMB | 2025-12-24 |  | 2026-01-19 | HXDMB-300134-HXDNC | HXDMB-300134-HXDNC | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 工程焊接室 | 高宇@gaoyua | 编制 |  | 2025-11-28 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-28 22:43 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 16 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 16 | HXPDX | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
| false | RCV PO 04 17 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 17 | HXPCB | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:16 | Super@root
| false | EMS — 02 56 HXPCJ B |  | EMS | — | 02 | 56 | HXPCJ | B | 负荷清单 | 929179 | 2027-07-30 | 2028-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | LX NI 13 01 N B |  | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 929179 | 2028-09-30 | 2029-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | CI TSR 04 11 T E |  | CI | TSR | 04 | 11 | T | E | MSR壳体疏水箱、MSR一级再热疏水箱、MSR二级再热疏水箱外形图 | 929179 | 2026-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:25 | Super@root
| false | TFH — 02 01 T E |  | TFH | — | 02 | 01 | T | E | 高加充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2029-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | WCI TG 02 02 T E |  | WCI | TG | 02 | 02 | T | E | 发电机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -循环水量 -压降 -温升 | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | HXPCC-300007-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300039-HXPMB-001A | 2026-02-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | NI ZK 04 08 JDPGA B- |  | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | WCF - 04 03 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 03 | HXPCT | B | 鼓网PID图 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | RCV PO 04 06 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 06 | HXPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
|  | NI ZST 14 02 N B |  | NI | ZST | 14 | 02 | N | B | 11.6.3.1节从源项方面贯彻废物最小化原则的相关内容 11.6.3.2.1节从系统设计上贯彻废物最小化原则中反应堆冷却剂系统（11.6.3.2.1.1~11.6.3.2.1.3）的相关内容 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDNC-300006-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2025-08-15 | HXDMB-300004-HXDNC | HXDMB-300004-HXDNC | 2025-08-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杨梦倩@yangmq | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理一室 | 杜佳辉@dujh | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新建。 |  | 2025-08-05 19:14 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 09 HXPGA B |  | NI | ZK | 04 | 09 | HXPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | CI TSR 04 05 T E |  | CI | TSR | 04 | 05 | T | E | MSR检修平台安装布置、荷载、大小、位置、标高信息 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TTP TGR 01 01 T E |  | TTP | TGR | 01 | 01 | T | E | 跳机（保护、报警、信息） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VRW ZK 04 01 JDPGA B- |  | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | RX - 01 07 B N |  | RX | - | 01 | 07 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率） | 2025-08-30 | 2029-08-30 | 2030-05-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-21 | 否 | HXDMB-300006-HXDNC |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300006-HXDNC | 2025-08-22 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 作废 |  | 2025-11-11 | G03 | 重新打开接口进行手动关闭 | 李晋@lijin | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin
|  | RB RCS 01 02 B N |  | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 929179 | 2025-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | HXDMB-300052-HXDNC | 2025-11-03 |  |  |  | HXDNC-300069-HXDMB | 2025-11-19 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 徐国祯@xugz | 编制 |  | 2025-12-12 | G03 | 重新打开接口进行手动关闭 | 李晋@lijin | 2025-10-17 19:14 | 李晋@lijin
| false | TFE - 02 04 T E |  | TFE | - | 02 | 04 | T | E | 凝汽器水位（凝结水泵采购用） | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | HXPCC-300010-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300010-HXPMB-001A | 2025-12-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RSI PO 04 16 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 16 | HXPBH | B | 中压安注泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | TTG - 02 01 T E |  | TTG | - | 02 | 01 | T | E | 汽机进口压力与流量关系 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VEB ZK 04 01 JDPGA B- |  | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | CSP PO 04 06 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 06 | HXPPH | B | 设备基础设计信息。包括:1、设备基础尺寸(包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量);2、设备作用于土建结构的载荷(包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、其它要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | RCS PO 01 02 N HXPAK |  | RCS | PO | 01 | 02 | N | HXPAK | 反应堆厂房楼层响应谱 | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | HXPAK-300010-HXPMB-101A | HXPAK-300010-HXPMB-101A | 2025-12-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSR 04 07 T E |  | CI | TSR | 04 | 07 | T | E | 壳体疏水箱、一级疏水箱、二级疏水箱检修平台荷载、大小、位置、标高信息 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TFA PO 04 13 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 13 | HXPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
| false | VEB ZK 04 02 HXPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | TSC NI 06 02 E N |  | TSC | NI | 06 | 02 | E | N | 提供汽机旁路系统（TSC）功能图（常规岛部分） | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | TFC CI 14 01 E B |  | TFC | CI | 14 | 01 | E | B | 11.2.3 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李璐@lilu | 作废 |  | 2025-08-26 | G02 | HXDES-000075-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | RFT WCC 04 06 HXPDN B |  | RFT | WCC | 04 | 06 | HXPDN | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:49 | Super@root
| false | WCV RS 04 01 JDPGA B- |  | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
|  | CB WGD 02 01 E B |  | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 2026-01-30 | 2026-10-15 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300136-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-05 | HXDMB-300136-HXDES |  |  | HXDMB-300136-HXDES | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | TFE TSD 02 01 T E |  | TFE | TSD | 02 | 01 | T | E | 低压缸喷水量要求 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | HXPCC-300043-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300043-HXPMB-001A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | NI ZV 04 23 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 23 | HXPLS | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | CI WCW 02 01 E T |  | CI | WCW | 02 | 01 | E | T | 循环水泵惰走特性曲线及循环水系统在循环水泵惰走时的特性曲线 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RCS PO 04 27 N HXPAK |  | RCS | PO | 04 | 27 | N | HXPAK | 主泵在役检查试块技术要求 (包括飞轮在役检查试块等 ) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | RSI PO 04 18 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 18 | HXPBH | B | 中压安注泵额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
|  | 00 - 10 03 B E |  | 00 | - | 10 | 03 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 929179 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | HXDMB-300000-HXDES | 2025-07-24 |  | 2025-08-18 | HXDES-300012-HXDMB | HXDES-300012-HXDMB | 2025-08-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 16 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 16 | HXPPH | B | 仪表及仪表接线盒安装图（外形尺寸、安装要求等）、布置图、仪表选型样本 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | VNA ZK 04 01 HXPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | VNA系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | CCV ZK 04 03 JDPGA B- |  | CCV | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | RCS RX 04 07 N B |  | RCS | RX | 04 | 07 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 否 | HXDNC-300210-HXDMB | 2026-03-02 |  |  |  | HXDNC-300210-HXDMB | 2026-03-02 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB |  | 2026-03-02 19:33 | 许文龙@xuwl
| false | RCS PO 04 13 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 13 | HXPAK | N | 与流体浸润的主泵各部件质量 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | TGR TGS 04 04 T E |  | TGR | TGS | 04 | 04 | T | E | 发电机抽装转子用工装预埋件及载荷等资料 | 929179 | 2026-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | CIS CIS 02 01 N B |  | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 2026-01-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-26 | 是 | HXDNC-300160-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-30 | HXDMB-300165-HXDNC |  |  | HXDMB-300165-HXDNC | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | WCC PO 04 04 HXPAK N |  | WCC | PO | 04 | 04 | HXPAK | N | 主泵与 WCC管道接口信息 (至少包括:管道规格,接管坡 口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接 口信息等。) | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | EMS — 13 47 HXPCJ B |  | EMS | — | 13 | 47 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：-10.6m&-10.0m | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | NI ZK 04 06 HXPGA B |  | NI | ZK | 04 | 06 | HXPGA | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | NI - 06 04 B N |  | NI | - | 06 | 04 | B | N | RX厂房辐射监测专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 | 曾龙@zenglongb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | EMS - 04 76 HXPCJ B |  | EMS | - | 04 | 76 | HXPCJ | B | 孔洞封堵清单 | 929179 | 2027-09-30 | 2028-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 18:31 | Super@root
| false | VCL RS 04 05 HXPGA B |  | VCL | RS | 04 | 05 | HXPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
|  | NI NI 14 08 N B |  | NI | NI | 14 | 08 | N | B | 3.7.3节 子系统的抗震分析 3.7A反应堆冷却剂系统模型 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 是 | HXDNC-300050-HXDMB | 2025-10-27 |  | 2025-11-03 | HXDMB-300051-HXDNC | HXDMB-300051-HXDNC | 2025-11-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 沈亮@shenliang | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-26 00:59 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | REB PO 04 02 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 02 | HXPCB | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 00:59 | Super@root
| false | CI TGM 04 01 T E |  | CI | TGM | 04 | 01 | T | E | TGM系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VEB ZK 04 02 JDPGA B- |  | VEB | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | REB PO 04 22 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 22 | HXPCB | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
| false | RCS PO 04 09 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 09 | HXPAK | N | 主泵机组的泵、电机和轴密封等部分向泵坑环境的散热量(包括散热面积及散热量) | 929179 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 否 | HXPAK-300018-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300018-HXPMB-101A | 2026-01-08 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | TG BCI 11 01 T E |  | TG | BCI | 11 | 01 | T | E | 凝汽器基础图 | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | HXPCC-300006-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300033-HXPMB-001A | 2026-02-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | NI - 14 04 N B |  | NI | - | 14 | 04 | N | B | 提供3.10节中所需的抗震1类机械和电气设备抗震鉴定的相关内容，包括抗震1类电仪及机械设备的主要物项，以及特有的抗震鉴定方法和规程 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | HXDNC-300007-HXDMB | 2025-08-19 |  | 2025-10-27 | HXDMB-300050-HXDNC | HXDMB-300050-HXDNC | 2025-10-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 仪控设计所 |  |  | 仪控二室 | 吴萍@wupinga | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | PRS - 12 03 N B |  | PRS | - | 12 | 03 | N | B | PRS系统文件资料（流程图、管道清单、阀门清单、系统手册第2-5章等） | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-27 | 否 | HXDNC-300048-HXDMB |  | 否 |  | 2025-11-13 | HXDMB-300065-HXDNC |  |  | HXDMB-300065-HXDNC | 2025-11-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | TSC CI 14 01 N E |  | TSC | CI | 14 | 01 | N | E | 10.4.4.2汽机旁路系统：TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求(CI) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | 取消接口 | 2025-08-19 | G01 | 取消接口 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
|  | CB WCW 05 02 E B |  | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 929179 | 2026-03-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | TGG - 04 03 T E |  | TGG | - | 04 | 03 | T | E | 直流引出线布置图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TFD — 04 07 T E |  | TFD | — | 04 | 07 | T | E | 除氧器电动排气阀（启动、运行用）、节流孔板信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | RSI PO 04 14 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 14 | HXPBH | B | 中压安注泵泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | EMS - 04 78 B HXPCJ |  | EMS | - | 04 | 78 | B | HXPCJ | 主储油罐接口 | 929179 | 2026-12-11 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 18:31 | Super@root
| false | WCC PO 04 15 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 15 | HXPDX | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
| false | EMP/Q — 13 11 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 13 | 11 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：-4.8m&-2.3m | 929179 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | RSI PO 04 11 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 11 | HXPBH | B | 中压安注泵电机数据表（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | WAP WAI 02 02 T E |  | WAP | WAI | 02 | 02 | T | E | 发电机及其辅助系统仪用空气用量要求(TG 范围内) | 929179 | 2026-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS TFA 01 10 N B |  | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-28 | 是 | HXDNC-300206-HXDMB |  | 否 |  | 2026-03-02 | HXDMB-300217-HXDNC |  |  | HXDMB-300217-HXDNC | 2026-03-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | NI NI 14 20 N B |  | NI | NI | 14 | 20 | N | B | 提供反应堆保护系统、反应堆冷却剂系统、二次侧非能动余热排出系统初设文件 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 概率安全分析室 | 刘美汝@liumr | 作废 |  | 2025-11-11 | G03 | 取消接口，已通过函件HXDNC-000097-HXDMB提供 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | ZGT RS 04 01 JDPGA B- |  | ZGT | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | CI TSR 04 06 T E |  | CI | TSR | 04 | 06 | T | E | MSR疏水箱液位变送器、磁翻板液位计、压力变送器等所有仪器仪表的安装布置的信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS WCC 02 01 N B |  | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-11 | 是 | HXDNC-300188-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-13 | HXDMB-300199-HXDNC |  |  | HXDMB-300199-HXDNC | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | RCS RX 01 01 B N |  | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 否 | HXDMB-300061-HXDNC | 2025-11-06 |  | 2025-11-19 | HXDNC-300071-HXDMB | HXDNC-300071-HXDMB | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 唐铭浩@tangmh | 编制 |  | 2025-10-17 | G03 | G03,新增 |  | 2025-10-17 19:14 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | CI TFL 06 01 T E |  | CI | TFL | 06 | 01 | T | E | 喉部低加外形图：包括管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | EMS — 08 64 HXPCJ B |  | EMS | — | 08 | 64 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m | 929179 | 2027-01-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | RCS RCV 02 11 N B |  | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | RCS RVD 04 01 N B |  | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | HXDNC-300105-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-25 | HXDMB-300105-HXDNC |  |  | HXDMB-300105-HXDNC | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | NI RCS 01 02 B N |  | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-05-30 | 打开 | 未打开 | 2026-02-13 | 否 | HXDMB-300204-HXDNC |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300204-HXDNC | 2026-02-14 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RHR RCS 02 02 B N |  | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | RHR系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | VAE ZK 04 03 HXPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | WCC PO 04 03 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 03 | HXPDX | B | 泵设计性能曲线 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | HXPDX-300000-HXPMB-114A | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | HXDMB-300007-HXPMB | HXDMB-300007-HXPMB | 2026-01-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCV ZK 04 02 HXPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | RCV RCS 02 01 B N |  | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | VEB ZK 04 03 JDPGA B- |  | VEB | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TG CI 11 03 T E |  | TG | CI | 11 | 03 | T | E | 汽轮发电机基础管道开孔及埋件 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RPC TTG 01 04 T E |  | RPC | TTG | 01 | 04 | T | E | 第一级压力测量信号 First stage pressure set measure (bimode reactor manoeuvrability package ) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | CIS PO 04 16 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 16 | HXPCB | B | 泵组可燃物清单 | 929179 | 2026-04-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | HXPCB-300005-HXPMB-126A |  |  |  |  | HXDMB-300021-HXPMB | 2026-02-14 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
|  | TFM CI 14 01 B E |  | TFM | CI | 14 | 01 | B | E | 10.4.7.4给水流量控制系统相关内容 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | HXDMB-300022-HXDES | 2025-08-25 |  | 2025-10-14 | HXDES-300079-HXDMB | HXDES-300079-HXDMB | 2025-10-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 编制 |  | 2025-09-22 |  | 新建。 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin |  | 2025-09-22 |  | 林达平申请打开_接口重新打开 | 李晋@lijin | [8 empty] | 否
|  | RCS NI 01 07 N B |  | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 功率运行工况蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间剂量率水平，各房间剂量率水平超过475mSv/h的空间范围（上限标高、下限标高） | 2026-01-25 | 2028-05-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-22 | 否 | HXDNC-300148-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-26 | HXDMB-300148-HXDNC |  |  | HXDMB-300148-HXDNC | 2026-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 | 李晋@lijin | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
|  | WCW CB 02 05 B E |  | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-06 | 否 | HXDMB-300007-HXDES | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300029-HXDES | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | HXDES-300080-HXDMB | HXDES-300080-HXDMB | 2025-10-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 |  |  | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整终版打开时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TFH — 04 07 T E |  | TFH | — | 04 | 07 | T | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | TTG - 02 16 T E |  | TTG | - | 02 | 16 | T | E | 汽机第一级压力和汽机负荷之间关系（曲线及数据表） | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RBM 02 04 N B |  | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 2026-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-19 | 否 | HXDNC-300143-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-22 | HXDMB-300137-HXDNC |  |  | HXDMB-300137-HXDNC | 2026-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | NI NI 14 18 N B |  | NI | NI | 14 | 18 | N | B | 配合确认PSAR1.2.3设计差异比较重要技术参数内容并补充提供动力院负责章节的差异性描述。 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 总体一室 | 刘欢@liuhuan | 作废 | 已通过函件交换，接口取消 | 2025-12-24 | G03 | HXDNC-000174-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | CI TTC 04 01 T E |  | CI | TTC | 04 | 01 | T | E | TTC系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | CI TFM 13 01 E N |  | CI | TFM | 13 | 01 | E | N | 给水设备热模型 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TFE - 01 03 E T |  | TFE | - | 01 | 03 | E | T | 凝结水泵再循环管道： 设计流量 入口压力 | 929179 | 2026-08-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | TFM RCS 01 02 B N |  | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | HXDMB-300116-HXDNC | 2025-12-30 |  |  |  | HXDMB-300116-HXDNC | 2025-12-30 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | EMP/Q — 08 26 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 26 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 -4.8m、-2.3m | 929179 | 2026-05-15 | 2026-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TGP MX 02 01 E T |  | TGP | MX | 02 | 01 | E | T | 汽机厂房设备布置图 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | HXPCC-300038-HXPMB-001A | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | CAM ZV 04 01 HXPLS B |  | CAM | ZV | 04 | 01 | HXPLS | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-25 | 否 | HXPLS-300001-HXPMB-302B |  |  |  |  | HXPLS-300001-HXPMB-302B | 2026-02-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | NI - 01 03 B E |  | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-10 | 否 | HXDMB-300054-HXDES | 2025-09-10 |  | 2025-11-03 | HXDES-300097-HXDMB | HXDES-300097-HXDMB | 2025-11-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 12 14 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 14 | HXPAK | N | 泵电机接线图（包括电机主接线盒的接线图、仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图) | 929179 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | REB PO 04 15 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 15 | HXPCB | B | 仪表及仪表接线盒安装图（外形尺寸、安装要求等）、布置图、仪表选型样本 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
|  | TFM - 02 01 B N |  | TFM | - | 02 | 01 | B | N | 请提供TFM系统测量和控制要求 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RCS TSM 13 01 N B |  | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 929179 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘贺同@liuhta | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | TFE TSS 02 01 E T |  | TFE | TSS | 02 | 01 | E | T | 去汽轮机低压缸喷水管道在凝结水接管参数： - 正常运行压力、温度 - 设计压力、温度 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | HXPCC-300041-HXPMB-001A | HXPCC-300041-HXPMB-001A | 2026-02-27 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFC NI 02 02 E B |  | TFC | NI | 02 | 02 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 2025-10-20 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-21 | 是 | HXDES-300091-HXDMB |  | 否 |  | 2025-10-27 | HXDMB-300087-HXDES |  |  | HXDMB-300087-HXDES | 2025-10-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2025-09-26 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-27 04:29 | 李晋@lijin
| false | WCC RF 04 05 HXPDN B |  | WCC | RF | 04 | 05 | HXPDN | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | TFH — 04 09 T E |  | TFH | — | 04 | 09 | T | E | 高压加热器危急、正常疏水阀外形图及参数 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | RCS NI 01 10 N B |  | RCS | NI | 01 | 10 | N | B | 冷却4天和冷却1年乏燃料组件(含上下端部)γ射线和中子源强 | 2025-10-20 | 2028-06-30 | 2028-11-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-09 | 否 | HXDNC-300038-HXDMB |  | 否 |  | 2025-10-11 | HXDMB-300028-HXDNC |  |  | HXDMB-300028-HXDNC | 2025-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 编制 |  | 2025-09-26 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-27 04:29 | 李晋@lijin
| false | TFL — 04 04 T E |  | TFL | — | 04 | 04 | T | E | 3、4号低加及低加疏水箱详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2026-05-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | RRP TTP 01 02 E T |  | RRP | TTP | 01 | 02 | E | T | 汽机被跳堆（P4）引发跳机（信号数量和逻辑） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RCS RX 05 16 N B |  | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2026-02-06 | 是 | HXDNC-300183-HXDMB |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300191-HXDNC | 2026-02-10 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | CI TGC 04 03 T E |  | CI | TGC | 04 | 03 | T | E | TGC系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VAE ZK 04 02 JDPGA B- |  | VAE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | NI NI 14 27 B N |  | NI | NI | 14 | 27 | B | N | 提交15.0节、15.1节、15.3节、15.4节、15.6节放射性后果部分，以及15.7节、15A。 | 929179 | 2025-10-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-03 | 否 | HXDMB-300085-HXDNC |  | 是 |  | 2026-02-11 | HXDNC-300196-HXDMB |  |  | HXDNC-300196-HXDMB | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 编制 |  | 2026-02-11 | G03 | 调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin |  | 2026-02-11 |  | null_接口重新打开 | 李晋@lijin | 目前没有收到厂址现场气象铁塔和地面气象站常规气象观测与统计分析报告，无法编制第15章事故后果评价的内容。 |  |  | 我方将于获取经评审通过的气象报告后一个月内，完成相关小节内容编制，并通过本接口提交贵方。 |  | 是 | 2025-08-22 | 曹群@caoqun
| false | TFD — 04 01 T E |  | TFD | — | 04 | 01 | T | E | 除氧器外形图（含荷载，仪表接口） | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | VNA ZK 04 03 JDPGA B- |  | VNA | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
|  | TFM/TSM NI 02 01 B N |  | TFM/TSM | NI | 02 | 01 | B | N | 请贵院提供设计的主给水流量量程、主蒸汽流量量程，以及主给水额定流量、主蒸汽额定流量。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | TFL — 04 05 T E |  | TFL | — | 04 | 05 | T | E | 3、4号低加放水、放气阀门信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | EMP/Q — 08 29 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 29 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 +14.6m、+19m | 929179 | 2026-11-15 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
|  | NI - 14 20 B N |  | NI | - | 14 | 20 | B | N | PSA热工水力分析所需辅助给水流量 1） 1台TFA泵（任意1台电动泵，取最小流量）向1个SG注水（不考虑SG破损）的情况下，不同SG背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 2） 1台TFA泵（任意1台电动泵，取最小流量）向1个SG注水（考虑SG破损）隔离前和隔离后的情况下，完好SG不同背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 3） 2台TFA泵（4取2台电动泵投入的不同组合中，取最小流量）向1个SG注水（不考虑SG破损）的情况下，不同SG背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 4） 2台TFA泵（4取2台电动泵投入的不同组合中，取最小流量）向1个SG注水（考虑SG破损）隔离前和隔离后的情况下，完好SG不同背压（86bar~1bar）下的最小注水流量。 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-28 | 否 | HXDMB-300008-HXDNC | 2025-10-15 | 是 | HXDMB-300036-HXDNC | 2025-10-15 |  | 2025-12-23 | HXDNC-300068-HXDMB | HXDNC-300068-HXDMB | 2025-12-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 安全系统室 | 杨宪@l-yangxian | 编制 |  | 2025-09-28 | G02 | 时间调整 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | TFD — 02 02 T E |  | TFD | — | 02 | 02 | T | E | 除氧器各水位的容积（高三、高二、高一、正常、零水位、低一、低二、满水） | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | RHR PO 04 06 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 06 | HXPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | EMP/Q — 01 31 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 01 | 31 | HXPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-22 | 否 | HXPCJ-300003-HXPMB-210A | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | HXDMB-300009-HXPMB | HXDMB-300009-HXPMB | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW CB 05 01 B E |  | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 929179 | 2025-08-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | HXDMB-300010-HXDES | 2025-08-07 |  | 2026-02-09 | HXDES-300149-HXDMB | HXDES-300149-HXDMB | 2026-02-09 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王彪@wangbiaoa | 编制 |  | 2025-12-23 | G03 | 调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [5 empty] | 根据2025年11月17日中国核电工程有限公司(CNPE)设计部组织的“华能霞浦项目1、2 号机组常规岛与循环冷却水管道接口位置讨论会”会议纪要，该接口接收方华东院将重新打开并调整CB WUC 05 01 E B接口内容，并要求我方根据对方接口内容调整本接口传递内容，目前尚未收到对方重新打开的接口。 | [5 empty] | 2025-12-08 | 王彪@wangbiaoa | 否
|  | WAP CB 02 01 B E |  | WAP | CB | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | TG CI 11 13 T E |  | TG | CI | 11 | 13 | T | E | 0米设备基础提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | TA 00 05 01 E B |  | TA | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主变压器及辅助变压器区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300001-HXDMB | 2025-08-06 |  |  |  | HXDMB-300095-HXDES | 2025-10-30 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 编制 | 手动关闭，施设阶段具备升版条件后重新打开 | 2025-11-20 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin
| false | TFA EX 04 02 HXPDN B |  | TFA | EX | 04 | 02 | HXPDN | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-07-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | HXPDN-300003-HXPMB-253A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | HXDMB-300013-HXPMB | HXDMB-300013-HXPMB | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RHR 02 05 N B |  | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-17 | 否 | HXDNC-300098-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-26 | HXDMB-300112-HXDNC |  |  | HXDMB-300112-HXDNC | 2025-12-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | NI NI 14 15 N B |  | NI | NI | 14 | 15 | N | B | 提供动力院1.1.3.2节设计单位简介及主要责任内容 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 是 | HXDNC-300013-HXDMB | 2025-09-03 |  | 2025-09-09 | HXDMB-300012-HXDNC | HXDMB-300012-HXDNC | 2025-09-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 总体一室 | 刘欢@liuhuan | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 新建。 |  | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 02 09 N HXPAK |  | RCS | PO | 02 | 09 | N | HXPAK | 反应堆冷却剂系统设计瞬态 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | EMP/Q — 01 32 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 01 | 32 | HXPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TGP TTP 12 01 T E |  | TGP | TTP | 12 | 01 | T | E | TGP送至TTP的跳机信号 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | NI RCS 01 04 B N |  | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB |  | 2026-03-02 19:33 | 许文龙@xuwl
| false | TFA RF 04 15 HXPDN B |  | TFA | RF | 04 | 15 | HXPDN | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | CIS PO 04 18 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 18 | HXPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2026-06-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | TTB — 04 01 E T |  | TTB | — | 04 | 01 | E | T | 蒸汽发生器排污冷却水参数 | 929179 | 2026-03-31 | 2028-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | WCW WCI 02 01 B E |  | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 929179 | 2025-08-31 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-06 | 否 | HXDMB-300005-HXDES | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300026-HXDES | 2025-08-27 | HXDES-300016-HXDMB | 2025-09-12 | HXDES-300046-HXDMB | HXDES-300046-HXDMB | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 |  |  | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整终版打开时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VEE ZK 04 02 JDPGA B- |  | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | NI - 01 02 N B |  | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除过程中各主要操作步骤的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 929179 | 2027-03-30 | 2030-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | VDS ZV 04 09 HXPLS B |  | VDS | ZV | 04 | 09 | HXPLS | B | VDS系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | TFA - 05 02 B E |  | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | VEE ZK 04 01 HXPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | VEE系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | CAM RCS 01 03 B N |  | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 2025-10-15 | 2029-03-30 | 2029-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-11 | 否 | HXDMB-300029-HXDNC |  | 否 |  | 2025-11-21 | HXDNC-300073-HXDMB |  |  | HXDNC-300073-HXDMB | 2025-11-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | WCW CB 02 04 B E |  | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 929179 | 2025-08-31 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-06 | 否 | HXDMB-300008-HXDES | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300024-HXDES | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | HXDES-300102-HXDMB | HXDES-300102-HXDMB | 2025-11-21 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 |  |  | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整终版打开时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | CSP PO 04 14 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 14 | HXPPH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | TTG - 02 07 T E |  | TTG | - | 02 | 07 | T | E | 定义如下7种瞬态工况：A. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；B. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；C. 以5％-分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；D. 以-5％-分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；E. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；F. 汽机停机（不停堆）瞬态；G. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 汽机第一级压力与时间的关系曲线；2. 蒸汽流量（到汽轮机）与时间的关系曲线；3. 汽机转速与时间的关系曲 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TFD — 04 04 T E |  | TFD | — | 04 | 04 | T | E | 除氧器安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | TTG - 02 15 T E |  | TTG | - | 02 | 15 | T | E | 汽机进口压力与汽机负荷关系 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS NI 01 11 N B |  | RCS | NI | 01 | 11 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 929179 | 2026-09-20 | 2030-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | VNA RS 04 01 JDPGA B- |  | VNA | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
|  | WCD - 02 02 E B |  | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | EMS — 06 67 HXPCJ B |  | EMS | — | 06 | 67 | HXPCJ | B | 控制电缆连接图 | 929179 | 2027-07-30 | 2028-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | RCS ESA/ESD 12 01 N E |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 | G03 | 调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin
| false | NI - 01 05 T E |  | NI | - | 01 | 05 | T | E | 汽机飞射物相关数据 | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | HXPCC-300000-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300000-HXPMB-001A | 2025-11-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VCL ZK 04 04 JDPGA B- |  | VCL | ZK | 04 | 04 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | TTG — 02 01 E N |  | TTG | — | 02 | 01 | E | N | G模式下汽机调节逻辑和模拟图 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RCS RCV 12 01 N B |  | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-17 | 否 | HXDNC-300097-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-29 | HXDMB-300114-HXDNC |  |  | HXDMB-300114-HXDNC | 2025-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | RCS PO 04 16 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 16 | HXPAK | N | 两相工况下主泵压头、主泵电机转矩随空泡份额（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）的降级函数 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | WCW PM 04 04 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 04 | HXPDW | B | 所需轴封水、冷却水、仪表用气、水泵停车检修用气及排水、排气、泄漏等压力、流量、介质特性、设备内部损失；管道布置、管材、管径、连接方式及标准等 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
|  | TTB TFE 14 01 E B |  | TTB | TFE | 14 | 01 | E | B | 10.4.8 蒸汽发生器排污系统 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-26 | G02 | HXDES-000075-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | TSS TFE 01 01 T E |  | TSS | TFE | 01 | 01 | T | E | 轴封冷却器正常水量 轴封冷却器最大水量 轴封冷却器最小水量 | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | EMP/Q — 06 36 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 36 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+9.2m层 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
|  | RCS TSM 01 01 N B |  | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-07 | 是 | HXDNC-300134-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-24 | HXDMB-300146-HXDNC |  |  | HXDMB-300146-HXDNC | 2026-01-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | WSD - 01 02 E T |  | WSD | - | 01 | 02 | E | T | 供汽封系统辅助蒸汽参数： - 正常压力 - 正常温度 - 湿度 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | VNA ZK 04 01 JDPGA B- |  | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | RX RCS 01 04 B N |  | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 2025-10-15 | 2029-11-30 | 2030-05-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-13 | 否 | HXDMB-300031-HXDNC |  | 否 |  | 2025-11-03 | HXDNC-300061-HXDMB |  |  | HXDNC-300061-HXDMB | 2025-11-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | TFE TFL 01 01 E T |  | TFE | TFL | 01 | 01 | E | T | LP1&LP2加热器管侧(A & B)（凝结水管）: 设计压力、温度； 工作压力、温度。 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | VFL RS 04 01 HXPGA B |  | VFL | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | TG CI 12 01 T E |  | TG | CI | 12 | 01 | T | E | 汽轮机范围内的就地控制柜、就地仪控设备的电负荷清单 | 929179 | 2028-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:16 | Super@root
| false | TTV TG 02 02 T E |  | TTV | TG | 02 | 02 | T | E | 汽缸、MSR、高压、中压、低压进汽管道，高压、中压排汽管道容积（用于真空泵选型） | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 否 | HXPCC-300012-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300030-HXPMB-001A | 2026-01-30 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RSI PO 04 08 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 08 | HXPPH | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | TGR - 02 33 T E |  | TGR | - | 02 | 33 | T | E | 励磁变压器参数 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TFA RF 04 13 HXPDN B |  | TFA | RF | 04 | 13 | HXPDN | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | EMS — 04 59 HXPCJ B |  | EMS | — | 04 | 59 | HXPCJ | B | 电气间设备布置图 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | RCV RCS 02 02 B N |  | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | LSC - 04 01 T E |  | LSC | - | 04 | 01 | T | E | 时钟系统的数量和类型需求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RCS RCV 02 10 N B |  | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | ME - 10 02 E B |  | ME | - | 10 | 02 | E | B | 提供常规岛设计范围内的总平面布置（含子项定位）、竖向布置、道路布置（含道路定位）及技术经济指标。 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | HXDES-300053-HXDMB | 2025-09-15 |  | 2025-10-28 | HXDMB-300090-HXDES | HXDMB-300090-HXDES | 2025-10-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WCV ZK 04 03 JDPGA B- |  | WCV | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TFE WCW 05 01 E T |  | TFE | WCW | 05 | 01 | E | T | 至凝汽器水室的真空破坏系统虹吸管接口尺寸 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | WCW PM 10 01 HXPDW B |  | WCW | PM | 10 | 01 | HXPDW | B | 泵组D0/D1/D2图 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
| false | CI TG 02 02 T E |  | CI | TG | 02 | 02 | T | E | 热平衡图： - VWO、100%TMCR、CCR、SCR - 一列高加（35%旁路）或低加解列工况 - 3#、4#低加切除工况 - 1#、2#低加切除工况 - 全部高加切除工况 - 凝汽器半侧运行工况 - 90％、70％、50％、30％、15％和10％负荷工况 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | HXPCC-300015-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300028-HXPMB-001A | 2026-01-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS TFM 02 02 N B |  | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 2026-02-13 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-11 | 否 | HXDNC-300192-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-27 | HXDMB-300211-HXDNC |  |  | HXDMB-300211-HXDNC | 2026-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | HXDNC-000207-HXDMB,调整初版日期 | 李晋@lijin | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | RCS RX 04 05 N B |  | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 2026-01-30 | 2027-03-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-10 | 否 | HXDNC-300090-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-06 | HXDMB-300124-HXDNC |  |  | HXDMB-300124-HXDNC | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 段保亮@duanbl | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
|  | RFH RDR 04 01 B N |  | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 乔振铭@qiaozm | 编制 |  | 2025-08-20 | G01 | G01,新增 |  | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin
|  | TFM NI 02 02 N B |  | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2026-01-27 | 是 | HXDNC-300166-HXDMB |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300195-HXDNC | 2026-02-12 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | WCW PM 04 07 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 07 | HXPDW | B | 设备自带仪表清单（含仪表型号、测量范围、整定值、仪表样本等信息）、控制设备清单、供电要求（根据买方格式要求) | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:45 | Super@root
|  | PRS - 05 01 N B |  | PRS | - | 05 | 01 | N | B | PRS换热器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-31 | 否 | HXDNC-300056-HXDMB |  | 否 |  | 2025-11-18 | HXDMB-300072-HXDNC |  |  | HXDMB-300072-HXDNC | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | TFS - 01 01 N B |  | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-07 | 是 | HXDNC-300135-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-24 | HXDMB-300144-HXDNC |  |  | HXDMB-300144-HXDNC | 2026-01-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | RCS RX 14 01 N B |  | RCS | RX | 14 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDNC-300005-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2025-08-11 | HXDMB-300002-HXDNC | HXDMB-300002-HXDNC | 2025-08-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新建。 |  | 2025-08-05 19:14 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TFL — 02 01 T E |  | TFL | — | 02 | 01 | T | E | 低压加热器各水位的容积（高三、高二、高一、正常、低一、低二、满水） | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | RCS RX 04 03 N B |  | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 2025-12-08 | 2026-10-31 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-04 | 否 | HXDNC-300087-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-09 | HXDMB-300091-HXDNC |  |  | HXDMB-300091-HXDNC | 2025-12-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 段保亮@duanbl | 编制 |  | 2025-11-26 | G03 | G03,新增 | 李晋@lijin | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
| false | WHS TGH 02 01 T E |  | WHS | TGH | 02 | 01 | T | E | 氢气特性: - 恒定的系统压力要求 - 漏氢量 - 发电机充氢容积 - 储备 (考虑一次充氢用量再加30天的漏氢量) 发电机充氢流量要求 氢气纯度和含杂量要求 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TGG - 04 05 T E |  | TGG | - | 04 | 05 | T | E | 发电机定位键布置图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RSI PO 04 17 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 17 | HXPPH | B | 电机数据表(根据买方格式要求)(包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | WES PO 04 04 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 04 | HXPPH | B | 电机加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
11 |  | RCS TTB 02 04 N B |  | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2026-01-05 | 是 | HXDNC-300128-HXDMB |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300126-HXDNC | 2026-01-08 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC | 王银平@wangype | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | WCF - 04 08 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 08 | HXPCT | B | 鼓网低速电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | WCC PO 04 08 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 08 | HXPDX | B | 泵组的震动频率、速度、振幅 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | HXPDX-300002-HXPMB-114A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | HXDMB-300006-HXPMB | HXDMB-300006-HXPMB | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:31 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM TFM 02 02 E B |  | TFM | TFM | 02 | 02 | E | B | 给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 是 | HXDES-300118-HXDMB | 2025-12-16 |  | 2025-12-30 | HXDMB-300117-HXDES | HXDMB-300117-HXDES | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 04 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 04 | HXPBH | B | 中压安注泵泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载2、设备外形尺寸、总装配图、泵和电机底板详图和基础尺寸、载荷要求3、地脚螺栓孔的设计要求4、管道接口定位及规格表） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
|  | RCV RCS 01 02 B N |  | RCV | RCS | 01 | 02 | B | N | 容控箱容积（总容积/水容积） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | WCC PO 04 04 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 04 | HXPDX | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:31 | Super@root
|  | RCS TSM 02 01 N B |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-13 | 是 | HXDNC-300204-HXDMB |  | 否 |  | 2026-03-03 | HXDMB-300218-HXDNC |  |  | HXDMB-300218-HXDNC | 2026-03-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | RCS RBM 02 06 N B |  | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-28 | 是 | HXDNC-300170-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-03 | HXDMB-300170-HXDNC |  |  | HXDMB-300170-HXDNC | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | RX RFH 04 04 B N |  | RX | RFH | 04 | 04 | B | N | 堆内构件起吊旋入杆结构尺寸 | 2025-12-25 | 2026-04-20 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | HXDMB-300089-HXDNC | 2025-12-08 |  | 2025-12-16 | HXDNC-300093-HXDMB | HXDNC-300093-HXDMB | 2025-12-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB | 许文龙@xuwl | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 09 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 09 | HXPDX | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:31 | Super@root
| false | DCS TTG 01 01 T E |  | DCS | TTG | 01 | 01 | T | E | DCS与TG之间的通讯接口和协议，总线说明，网络拓扑 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | BOP - 01 01 B E |  | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | HXDMB-300037-HXDES | 2025-08-29 |  | 2025-09-19 | HXDES-300060-HXDMB | HXDES-300060-HXDMB | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 06 33 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 33 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m | 929179 | 2026-02-28 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-11 | 否 | HXPCJ-300006-HXPMB-210A | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | HXDMB-300018-HXPMB | HXDMB-300018-HXPMB | 2026-02-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root | [13 empty] | 是
14 |  | TFD TTB 02 01 E B |  | TFD | TTB | 02 | 01 | E | B | TFD除氧器在各功率水平下的温度 和压力 | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | G03,新增 | 王银平@wangype | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin
| false | TFA PO 04 11 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 11 | HXPCB | B | 设备自带电缆的清单(包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告)(根据买方格式要求) | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
|  | RCV RCS 14 01 B N |  | RCV | RCS | 14 | 01 | B | N | 硼误稀释事故分析所需参数：1）、发生硼稀释时的最大稀释流量；2）、停堆期间发生硼稀释时，在隔离阀关闭以后，从隔离阀到反应堆压力容器的RCV 系统管道内的清水装量；3）、停堆期间发生硼稀释时，“源量程中子注量率高”信号到反应堆冷却剂系统自动与硼稀释源隔离的延迟时间；4）、容积控制箱相对于100%水位的净容积 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | G03，调整时间 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | TFD — 12 01 E N |  | TFD | — | 12 | 01 | E | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | EMS — 08 66 HXPCJ B |  | EMS | — | 08 | 66 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 +14.6m、+19m | 929179 | 2027-07-30 | 2028-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | WGD TGH 02 01 E T |  | WGD | TGH | 02 | 01 | E | T | 二氧化碳供气压力 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RHR PO 04 12 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 12 | HXPAK | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
1 | false | HRT RX 06 15 B HXPAB |  | HRT | RX | 06 | 15 | B | HXPAB | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王鹏举@wangpja | 编制 |  | 2026-01-14 |  | 增加所编制人 | 王银平@wangype | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | RSI PO 04 13 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 13 | HXPPH | B | 设备自带电缆的清单(包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告)(根据买方格式要求) | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
|  | HRT RCS 04 01 B N |  | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 929179 | 2025-11-23 | 2027-11-23 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 否 | HXDMB-300077-HXDNC | 2025-11-19 |  | 2025-12-01 | HXDNC-300084-HXDMB | HXDNC-300084-HXDMB | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-20 | G01 | G01,新增 |  | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TFE TSD 05 01 E T |  | TFE | TSD | 05 | 01 | E | T | 去汽机低压缸喷水管道在凝结水接管信息（几何位置，坡口形式，直径，材料） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | REB PO 04 05 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 05 | HXPCB | B | 设备基础设计信息。包括:1、设备基础尺寸(包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量);2、设备作用于土建结构的载荷(包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、其它要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 00:59 | Super@root
| false | NI RS 04 15 JDPGA B- |  | NI | RS | 04 | 15 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） （-9.00m~-5.00m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
|  | RCS RFT 01 02 N B |  | RCS | RFT | 01 | 02 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏 燃料装载量及乏燃料余热 | 2025-12-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-16 | 是 | HXDNC-300092-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-25 | HXDMB-300106-HXDNC |  |  | HXDMB-300106-HXDNC | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 | 反应堆工艺研究所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | G03,新增，调整时间，调整分工 | 李晋@lijin | 2025-11-17 17:18 | 李晋@lijin
| false | RCS PO 04 01 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 01 | HXPAK | N | 主泵润滑油参数 (包括:牌号、适用标准、密度、体积、位置分布等 ),润滑油单位火灾荷载或热值 (MJ`kg,或MJ/L)) | 929179 | 2026-03-01 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | CIS PO 04 17 B HXPCB |  | CIS | PO | 04 | 17 | B | HXPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2026-04-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | CSP PO 04 04 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 04 | HXPPH | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
|  | NI LT 01 01 N B |  | NI | LT | 01 | 01 | N | B | 由照明系统供电的防潮加热器等用电负荷的提资 | 2026-01-31 | 2027-12-31 | 2028-06-30 | 打开 | 未打开 | 2025-10-11 | 否 | HXDNC-300037-HXDMB |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300042-HXDNC | 2025-10-20 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  | 2025-10-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-10-11 23:18 | 李晋@lijin
| false | EMP/Q — 11 06 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 06 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资+3.95m （仅含设备基础） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | WES PO 04 08 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 08 | HXPPH | B | WES泵组设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | TSR TFD 01 02 T E |  | TSR | TFD | 01 | 02 | T | E | MSR疏水泵安装尺寸，安装标高，外形尺寸 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS TSM 04 01 N B |  | RCS | TSM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主蒸汽管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-31 | 否 | HXDNC-300059-HXDMB |  | 否 |  | 2025-11-19 | HXDMB-300075-HXDNC |  |  | HXDMB-300075-HXDNC | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RCS RVD 02 01 N B |  | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-24 | 否 | HXDNC-300109-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-26 | HXDMB-300110-HXDNC |  |  | HXDMB-300110-HXDNC | 2025-12-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | CSP PO 04 13 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 13 | HXPPH | B | 设备自带电缆的清单(包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告)(根据买方格式要求) | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | EMS — 08 62 HXPCJ B |  | EMS | — | 08 | 62 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | VCL ZK 04 02 HXPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | NI NI 14 07 E B |  | NI | NI | 14 | 07 | E | B | 配合确认PSAR1.2.3设计差异比较重要技术参数内容并补充提供常规岛负责章节的差异性描述。 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-26 | G02 | HXDES-000075-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | VEC ZK 04 02 HXPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | VEE ZK 04 01 JDPGA B- |  | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TFA RF 04 10 HXPDN B |  | TFA | RF | 04 | 10 | HXPDN | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-07-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | HXPDN-300001-HXPMB-253A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | HXDMB-300015-HXPMB | HXDMB-300015-HXPMB | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 25 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 25 | HXPLS | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
|  | RCS RFH 04 04 N B |  | RCS | RFH | 04 | 04 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 作废 |  | 2025-10-11 | G03 | 重复，取消 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:11 | 李晋@lijin
| false | EMS — 04 60 HXPCJ B- |  | EMS | — | 04 | 60 | HXPCJ | B | 主储油罐接口 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | RSI PO 04 11 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 11 | HXPPH | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括:仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | EMP/Q — 06 37 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 37 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+14.6&+19.0m层及以上 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TGR TGS 02 21 T E |  | TGR | TGS | 02 | 21 | T | E | 关于接地变压器二次侧电阻的容量和计算书 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | NI - 01 01 B N |  | NI | - | 01 | 01 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 929179 | 2026-01-10 | 2026-03-10 | 关闭 | 打开 | 2025-12-10 | 否 | HXDMB-300094-HXDNC | 2026-01-16 | 是 | HXDMB-300132-HXDNC | 2026-01-16 |  |  |  | HXDMB-300132-HXDNC | 2026-01-16 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 2025-11-24 | G03 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | WCW CB 02 02 B E |  | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-05 | 否 | HXDMB-300003-HXDES | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300027-HXDES | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | HXDES-300083-HXDMB | HXDES-300083-HXDMB | 2025-10-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 |  |  | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整终版打开时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | CB WGD 02 03 E B |  | CB | WGD | 02 | 03 | E | B | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 2026-01-30 | 2026-10-15 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300133-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-05 | HXDMB-300134-HXDES |  |  | HXDMB-300134-HXDES | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | CI TTR 01 01 T E |  | CI | TTR | 01 | 01 | T | E | 热风干燥保养装置相关资料，包括系统图、布置图、设备外形图、电气接线图、运行维护手册等 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | RSI PO 04 10 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 10 | HXPBH | B | 中压安注泵泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | TGR - 08 01 E T |  | TGR | - | 08 | 01 | E | T | 交直流励磁封闭母线布置图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | NI NI 14 02 E B |  | NI | NI | 14 | 02 | E | B | 请配合确认安全分析报告第3.5节汽轮机的定量描述以及转子检查周期及阀门试验周期描述相关内容 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-26 | G02 | HXDES-000075-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | RPC TTG 01 03 T E |  | RPC | TTG | 01 | 03 | T | E | 汽轮机开度参考值 Turbine opening reference (high pressure ) (manoeuvrability package ) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | CIS PO 04 11 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 11 | HXPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2026-06-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | VCL ZK 04 02 JDPGA B- |  | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | WCW PM 12 01 HXPDW B |  | WCW | PM | 12 | 01 | HXPDW | B | P&ID图以及控制要求 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:45 | Super@root
| false | TG TTR 01 01 T E |  | TG | TTR | 01 | 01 | T | E | 汽轮机停机快速冷却方案 | 929179 | 2026-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | NI RCS 01 03 B N |  | NI | RCS | 01 | 03 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 929180 | 2026-10-23 | 2027-12-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 编制 |  | 2025-08-20 | G01 | G01,新增 |  | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin
|  | RX RFH 04 02 B N |  | RX | RFH | 04 | 02 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型（整体或分体）及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | HXDMB-300153-HXDNC | 2026-01-28 |  |  |  | HXDNC-300181-HXDMB | 2026-02-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2025-08-20 | G01 | G01,新增 | 李晋@lijin | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin | [5 empty] | 需要招标完成后厂家提供，待厂家提供后升版接口 | [5 empty] | 2026-03-02 | 赵英超@zhaoycf
| false | WSD TSS 02 01 T E |  | WSD | TSS | 02 | 01 | T | E | 机组启动时，机组运行时 -TG包供货范围内的设备辅助蒸汽要求： | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | HXPCC-300003-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300016-HXPMB-001A | 2025-12-26 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TGR - 04 03 T E |  | TGR | - | 04 | 03 | T | E | 交直流励磁母线外形图 | 2026-03-30 | 2028-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WCC PO 04 10 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 10 | HXPDX | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:31 | Super@root
| false | TGR - 01 03 T E |  | TGR | - | 01 | 03 | T | E | 汽轮机及发电机辅助系统设备所需动力电缆信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:25 | Super@root
| false | RCV PO 04 15 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 15 | HXPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:16 | Super@root
| false | REB PO 04 07 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 07 | HXPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 00:59 | Super@root
| false | EMP/Q — 09 01 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 09 | 01 | HXPCJ | B | D0土建接口文件 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | HXPCJ-300001-HXPMB-210A | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | HXDMB-300001-HXPMB | HXDMB-300001-HXPMB | 2026-01-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 00:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO RS 04 01 HXPGA B |  | VMO | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | TG CI 12 04 T E |  | TG | CI | 12 | 04 | T | E | TCS与DCS三方通讯信号清单 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | TFM CB 05 02 B E |  | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 否 | HXDMB-300002-HXDES | 2025-08-01 |  | 2025-09-17 | HXDES-300059-HXDMB | HXDES-300059-HXDMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 14 08 N B |  | RCS | NI | 14 | 08 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDNC-300002-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2025-09-08 | HXDMB-300010-HXDNC | HXDMB-300010-HXDNC | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新建。 |  | 2025-08-05 19:14 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | TG WCS 04 01 T E |  | TG | WCS | 04 | 01 | T | E | 凝汽器检漏装置P&ID 图 | 929179 | 2027-01-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | TSM TSD 04 01 T E |  | TSM | TSD | 04 | 01 | T | E | 相关阀门安装信息（几何位置，尺寸，形式，材料） : - 主汽调节阀，主汽阀 | 929179 | 2026-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RSI 02 02 N B |  | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-26 | 是 | HXDNC-300163-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-03 | HXDMB-300167-HXDNC |  |  | HXDMB-300167-HXDNC | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | EMS — 06 70 HXPCJ B |  | EMS | — | 06 | 70 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | RPC TTG 01 07 T E |  | RPC | TTG | 01 | 07 | T | E | 汽轮机负荷限制（包括压力和流量限制） No pressure or operator limit (bimode reactor manoeuvrability package)" | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | CI TSD 04 01 T E |  | CI | TSD | 04 | 01 | T | E | 相关阀门安装信息（几何位置，尺寸，形式，材料） : -抽汽止回阀 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | NI RS 04 15 HXPGA B |  | NI | RS | 04 | 15 | HXPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） （-9.00m~-5.00m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | CSP PO 04 20 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 20 | HXPPH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
|  | TFA - 05 01 B E |  | TFA | - | 05 | 01 | B | E | 除氧器包的工艺条件(土建设计) | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | TFD — 02 01 T E |  | TFD | — | 02 | 01 | T | E | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | EMS — 11 46 HXPCJ B |  | EMS | — | 11 | 46 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资19.0m以上 （仅含设备基础） | 929179 | 2027-09-30 | 2028-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
|  | TFM - 14 01 N B |  | TFM | - | 14 | 01 | N | B | 10.4.7.4 给水流量控制系统 1.TFM系统的安全功能描述 2.蒸汽发生器水位仪表事故后监测的描述 3.ATWS未能紧急停堆预期瞬态防护，及ATWS瞬态后果、缓解系统对应PSAR章节号 4.主给水调节阀及旁路调节阀的电磁阀数量 5.主给水流量丧失事故分析PSAR所在章节号 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 是 | HXDNC-300025-HXDMB | 2025-09-17 |  | 2025-09-19 | HXDMB-300014-HXDNC | HXDMB-300014-HXDNC | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 林达平@lindp | 编制 | 拟取消接口，通过文函传递 | 2025-09-04 |  | 新建。 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 08 HXPDN B |  | WCC | RF | 04 | 08 | HXPDN | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCC侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | VCL ZK 04 01 JDPGA B- |  | VCL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | RX - 04 01 N B |  | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 2025-12-30 | 2027-12-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-10 | 否 | HXDNC-300088-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-18 | HXDMB-300099-HXDNC |  |  | HXDMB-300099-HXDNC | 2025-12-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 2025-11-28 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-28 22:43 | 李晋@lijin
| false | WCF - 04 13 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 13 | HXPCT | B | 鼓网设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
|  | RCS RCV 02 18 N B |  | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | RCS RHR 02 02 N B |  | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-17 | 否 | HXDNC-300096-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-30 | HXDMB-300119-HXDNC |  |  | HXDMB-300119-HXDNC | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | RX RCS 04 04 B N |  | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 2027-06-30 | 2027-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB |  | 2026-03-02 19:33 | 许文龙@xuwl
|  | TFM RCS 01 01 B N |  | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 929179 | 2026-02-24 | 2026-08-26 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | HXDMB-300202-HXDNC | 2026-02-13 |  |  |  | HXDMB-300202-HXDNC | 2026-02-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | VFL ZK 04 01 JDPGA B- |  | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TG BCI 02 01 E T |  | TG | BCI | 02 | 01 | E | T | BCI部分与T-G包相关系统流程图 | 929179 | 2026-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | EMS — 11 40 HXPCJ B |  | EMS | — | 11 | 40 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资-10.6m&-10.0m （仅含设备基础） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
|  | FBD - 02 01 E B |  | FBD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛消防水系统流程图 | 929179 | 2026-09-10 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | WCC RF 04 07 HXPDN B |  | WCC | RF | 04 | 07 | HXPDN | B | 起吊设备要求 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
|  | TSA CI 14 01 B E |  | TSA | CI | 14 | 01 | B | E | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 (4)汽机旁路系统 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | HXDMB-300040-HXDES | 2025-09-01 |  | 2025-09-17 | HXDES-300058-HXDMB | HXDES-300058-HXDMB | 2025-09-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 陈晓霞@chenxxb | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 新建。 |  | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | CCV ZV 04 03 HXPLS B |  | CCV | ZV | 04 | 03 | HXPLS | B | CCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | TFA - 05 01 E B |  | TFA | - | 05 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-24 | 否 | HXDES-300155-HXDMB | 2026-02-24 |  |  |  | HXDES-300155-HXDMB | 2026-02-24 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | TG CI 11 04 T E |  | TG | CI | 11 | 04 | T | E | 发电机氢油水系统管道开孔及埋件 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WAP ZV 04 20 HXPLS B |  | WAP | ZV | 04 | 20 | HXPLS | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | NI NI 14 16 N B |  | NI | NI | 14 | 16 | N | B | 提供以下内容： 1）安全壳内转动部件产生飞射物的考虑； 2）安全壳内承压部件产生飞射物的考虑，对于不作为飞射物源考虑的部分可靠性说明（如反应堆压力容器、蒸汽发生器、温度传感器、控制棒驱动机构等）、对于可能产生飞射物的部分，做后果分析的说明。 3）提供安全壳内可以防止飞射物穿透的实体隔离相关信息说明； 4）提供可信飞射物源的特征参数。 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | HXDNC-300047-HXDMB | 2025-10-21 |  | 2025-11-03 | HXDMB-300053-HXDNC | HXDMB-300053-HXDNC | 2025-11-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 总体一室 | 王健@wangjiand | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | WES PO 04 05 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 05 | HXPPH | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | VNA ZK 04 02 HXPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | IFT ZZZ 06 01 N B |  | IFT | ZZZ | 06 | 01 | N | B | IFT系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2026-01-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | HXDNC-300125-HXDMB | 2026-01-12 |  | 2026-02-06 | HXDMB-300180-HXDNC | HXDMB-300180-HXDNC | 2026-02-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | G04,新增 | 李晋@lijin | 2026-01-12 23:37 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 05 04 N B |  | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB等）接管嘴连接方式资料（焊接方式、材料、管嘴方位、标高等） | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | HXDNC-300054-HXDMB |  | 否 |  | 2025-11-18 | HXDMB-300073-HXDNC |  |  | HXDMB-300073-HXDNC | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | NI NI 14 14 N B |  | NI | NI | 14 | 14 | N | B | 提供1.4其他技术资料中NPIC相关内容 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 是 | HXDNC-300012-HXDMB | 2025-09-03 |  | 2025-09-29 | HXDMB-300019-HXDNC | HXDMB-300019-HXDNC | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 总体一室 | 王湘怡@wangxyv | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 01 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 01 | HXPPH | B | WES泵组电机数据表 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | RCS PO 12 10 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 10 | HXPAK | N | 主泵机组联锁、保护及报警要求（包括报警、运行、停泵及报警后动作要求等) | 929179 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
|  | RCS TSA 14 02 N B |  | RCS | TSA | 14 | 02 | N | B | 10.4.4.1 汽机旁路系统-A 大气排放系统执行的功能需求 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 陈晓霞@chenxxb | 作废 |  | 2025-12-22 | G03 | 接口取消，通过文函传递 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | RCV PO 04 09 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 09 | HXPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
| false | VCP ZV 04 08 HXPLS B |  | VCP | ZV | 04 | 08 | HXPLS | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-01-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-22 | 否 | HXPLS-300000-HXPMB-302B |  |  |  |  | HXDMB-300010-HXPMB | 2026-02-06 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | RSI PO 04 20 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 20 | HXPPH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | VFL RF 04 01 HXPGA B |  | VFL | RF | 04 | 01 | HXPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | WCF - 04 01 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 01 | HXPCT | B | 鼓网阴极保护相关信息（总体说明、流程图、布置图、电源条件、材料清单等） | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | CAV RS 04 01 HXPGA B |  | CAV | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | RCS PO 12 12 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 12 | HXPAK | N | 泵组阀门清单，包括设备ID码、设备RIN码、设备描述、设备分级、设计参数（压力、温度、行程时间等)、限位开关设备、进出口管径尺寸等 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | VCP RF 04 01 JDPGA B- |  | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | TG MX 02 01 E T |  | TG | MX | 02 | 01 | E | T | 汽轮发电机房土建设计会签图纸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | EMS — 08 63 HXPCJ B |  | EMS | — | 08 | 63 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 -4.8m、-2.3m | 929179 | 2027-01-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | TFA PO 04 14 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 14 | HXPCB | B | 仪表及仪表接线盒安装图（外形尺寸、安装要求等）、布置图、仪表选型样本 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
|  | TSM - 02 01 E B |  | TSM | - | 02 | 01 | E | B | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 是 | HXDES-300117-HXDMB | 2025-12-16 |  | 2025-12-30 | HXDMB-300116-HXDES | HXDMB-300116-HXDES | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TFA EX 04 08 HXPDN B |  | TFA | EX | 04 | 08 | HXPDN | B | 起吊设备要求 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
|  | CB WHS 02 01 E B |  | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 2026-01-30 | 2026-10-15 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300132-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-04 | HXDMB-300131-HXDES |  |  | HXDMB-300131-HXDES | 2026-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | RSI PO 04 09 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 09 | HXPPH | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
|  | ME 00 05 02 E B |  | ME | 00 | 05 | 02 | E | B | 常规岛向室外00提供直埋氢气管道的实体接口（包括但不限于接管管径、标高、管材、连接方式、位置和设计界限等） | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300006-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2025-11-06 | HXDMB-300098-HXDES | HXDMB-300098-HXDES | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | CI TTU 04 01 T E |  | CI | TTU | 04 | 01 | T | E | TTU系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | CSP PO 04 08 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 08 | HXPPH | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | NI ZK 04 08 HXPGA B |  | NI | ZK | 04 | 08 | HXPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | TGR - 02 30 T E |  | TGR | - | 02 | 30 | T | E | 发电机定子、转子运输图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | CAV RS 04 01 JDPGA B- |  | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
|  | RX - 01 03 B N |  | RX | - | 01 | 03 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TG WAP 02 02 E T |  | TG | WAP | 02 | 02 | E | T | 空气特性(检修用空气) | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | WCF - 04 09 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 09 | HXPCT | B | 鼓网低速电机设备接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸等） | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | VCF ZK 04 01 JDPGA B- |  | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | RCS RFH 04 01 N B |  | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 929179 | 2025-10-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300018-HXDMB | 2025-09-28 |  | 2025-09-29 | HXDMB-300020-HXDNC | HXDMB-300020-HXDNC | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2025-09-28 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-28 18:18 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | EMS — 11 42 HXPCJ B |  | EMS | — | 11 | 42 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资+0.5m （仅含设备基础） | 929179 | 2027-03-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TGR DCS 12 05 T E |  | TGR | DCS | 12 | 05 | T | E | 接口数据，信号交换清单 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | ES* RCS 01 01 E N |  | ES* | RCS | 01 | 01 | E | N | 主泵差动保护CT参数及选型 | 2027-01-30 | 2027-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TGS - 02 19 T E |  | TGS | - | 02 | 19 | T | E | 发电机出线和中性点CT参数、特性曲线以及分包商信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RX RCS 01 01 B N |  | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-12 | 否 | HXDMB-300097-HXDNC |  | 否 |  | 2025-12-24 | HXDNC-300108-HXDMB |  |  | HXDNC-300108-HXDMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB | 许文龙@xuwl | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
|  | TFD - 02 01 E B |  | TFD | - | 02 | 01 | E | B | TFD系统流程图 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300146-HXDMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-10 | HXDMB-300140-HXDES | HXDMB-300140-HXDES | 2026-02-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RPC TTG 01 14 E T |  | RPC | TTG | 01 | 14 | E | T | No pressure or operator limit (bimode reactor manoeuvrability package)汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | CAV - 01 01 B N |  | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 929179 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 否 | HXDMB-300216-HXDNC | 2026-03-02 |  |  |  | HXDMB-300216-HXDNC | 2026-03-02 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | HRT RX 06 11 HXPAB B |  | HRT | RX | 06 | 11 | HXPAB | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | RFT WCC 11 01 HXPDN B |  | RFT | WCC | 11 | 01 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-07-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | HXPDN-300004-HXPMB-253A | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | HXDMB-300017-HXPMB | HXDMB-300017-HXPMB | 2026-02-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 01 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 01 | HXPDW | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
| false | EMP/Q — 04 21 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 21 | HXPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | HXPCJ-300002-HXPMB-210A | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | HXDMB-300000-HXPMB | HXDMB-300000-HXPMB | 2026-01-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 07 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 07 | HXPPH | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | RPC TTG 01 06 T E |  | RPC | TTG | 01 | 06 | T | E | 频率控制信号（一次调频时功率变化值） Frequency Control signal (bimode reactor manoeuvrability package) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VFL ZK 04 02 JDPGA B- |  | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | RCS RCV 02 01 N B |  | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | HXDNC-300168-HXDMB | 2026-01-28 |  | 2026-02-06 | HXDMB-300184-HXDNC | HXDMB-300184-HXDNC | 2026-02-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS RHR 02 03 N B |  | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-24 | 否 | HXDNC-300110-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-30 | HXDMB-300118-HXDNC |  |  | HXDMB-300118-HXDNC | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | TSM CI 14 01 B E |  | TSM | CI | 14 | 01 | B | E | 10.1.1系统设计基准，核岛和常规岛分界处主蒸汽参数 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | HXDMB-300019-HXDES | 2025-08-19 |  | 2025-09-10 | HXDES-300039-HXDMB | HXDES-300039-HXDMB | 2025-09-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 新建。 |  | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | WSD TSS 02 01 E B |  | WSD | TSS | 02 | 01 | E | B | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300142-HXDMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-06 | HXDMB-300137-HXDES | HXDMB-300137-HXDES | 2026-02-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 02 02 N B |  | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-11 | 是 | HXDNC-300194-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-27 | HXDMB-300210-HXDNC |  |  | HXDMB-300210-HXDNC | 2026-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | WES PO 04 10 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 10 | HXPPH | B | WES泵性能曲线及数据表 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | VCF ZV 04 06 HXPLS B |  | VCF | ZV | 04 | 06 | HXPLS | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | TFD — 04 05 T E |  | TFD | — | 04 | 05 | T | E | 除氧器紧急放水电动阀外形图及参数 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | TTB CI 14 01 B E |  | TTB | CI | 14 | 01 | B | E | 1.2.2.6.2汽轮机辅助设备系统 (9)蒸汽发生器排污系统 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 是 | HXDMB-300047-HXDES | 2025-09-04 |  | 2025-09-25 | HXDES-300064-HXDMB | HXDES-300064-HXDMB | 2025-09-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 张蕊b@zhangruib | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 新建。 |  | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 16 N B |  | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | WCW CB 02 01 B E |  | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-06 | 否 | HXDMB-300006-HXDES | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300028-HXDES | 2025-08-27 | HXDES-300017-HXDMB | 2025-09-12 | HXDES-300048-HXDMB | HXDES-300048-HXDMB | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 |  |  | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整终版打开时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 30 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 30 | HXPLS | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+13.00及以上标高批次，按系统区分） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
|  | NI RCS 01 01 B N |  | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 2025-08-30 | 2029-03-30 | 2030-05-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-21 | 否 | HXDMB-300007-HXDNC |  | 否 |  | 2025-08-29 | HXDNC-300011-HXDMB |  |  | HXDNC-300011-HXDMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 刘雪凇@liuxsa | 编制 |  | 2025-08-20 | G01 | G01,新增 | 方俊@fangjun | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin
| false | TFH — 04 03 T E |  | TFH | — | 04 | 03 | T | E | 6、7号高加汽侧、水侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | TFC NI 02 01 E B |  | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2025-10-20 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-21 | 是 | HXDES-300090-HXDMB |  | 否 |  | 2025-10-27 | HXDMB-300086-HXDES |  |  | HXDMB-300086-HXDES | 2025-10-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2025-09-26 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-27 04:29 | 李晋@lijin
| false | RCS PO 04 25 N HXPAK |  | RCS | PO | 04 | 25 | N | HXPAK | 主泵泵壳支承载荷 | 2025-11-20 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | TG LK 02 01 T E |  | TG | LK | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及辅机系统电负荷 | 929179 | 2027-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RSI PO 04 03 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 03 | HXPPH | B | 泵组的安装、检修时的吊装方案、空间要求、拆卸组装要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | RCS AC 07 01 HXPAK N |  | RCS | AC | 07 | 01 | HXPAK | N | 主泵水力部件的运行维护要求 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 否 | HXPAK-300015-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300015-HXPMB-101A | 2026-01-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | EMP/Q — 06 34 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 34 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | REB PO 04 21 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 21 | HXPCB | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
| false | TGG - 04 01 T E |  | TGG | - | 04 | 01 | T | E | 发电机底板布置图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RSI PO 04 13 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 13 | HXPBH | B | 中压安注泵电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
|  | RCS RCV 02 08 N B |  | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-18 | 否 | HXDNC-300104-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-31 | HXDMB-300122-HXDNC |  |  | HXDMB-300122-HXDNC | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | VMO ZK 04 03 HXPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | WCC PO 04 14 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 14 | HXPDX | B | 电机数据表 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
| false | WES PO 04 14 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 14 | HXPPH | B | WES泵泵组发热量数据 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | RSI PO 04 10 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 10 | HXPPH | B | 泵组P&ID图(包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损;管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等) | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | CIS PO 04 02 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 02 | HXPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2026-04-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | HXPCB-300006-HXPMB-126A |  |  |  |  | HXDMB-300022-HXPMB | 2026-02-24 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
|  | RCS NI 01 03 N B |  | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 929179 | 2028-03-30 | 2028-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 杨晨石@yangcs | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RX - 01 06 B N |  | RX | - | 01 | 06 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 2025-10-15 | 2029-11-30 | 2030-05-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-13 | 否 | HXDMB-300030-HXDNC |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300030-HXDNC | 2025-10-13 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 作废 | NPIC无需此接口作为输入，手动关闭 | 2025-11-12 | G03 | 重新打开接口进行手动关闭 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RCS TFM 02 03 N B |  | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | NI ZK 04 07 HXPGA B |  | NI | ZK | 04 | 07 | HXPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | REB PO 04 13 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 13 | HXPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
| false | RCS PO 01 01 HXPAK N |  | RCS | PO | 01 | 01 | HXPAK | N | 在冷，热态下主泵泵内的水容积（包括进、出口接管嘴) | 929179 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 是 | HXPAK-300006-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300006-HXPMB-101A | 2025-12-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | VRW ZK 04 02 JDPGA B- |  | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TG CI 11 12 T E |  | TG | CI | 11 | 12 | T | E | 0米以下设备基础提资 | 929179 | 2026-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TFD — 04 09 T E |  | TFD | — | 04 | 09 | T | E | 除氧器详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | TTG — 12 02 T E |  | TTG | — | 12 | 02 | T | E | 模拟量信号编码、名称、物理量量程、电气量量程、数量、供电方： -汽机负荷设定值 -汽轮机开度参考值（蒸汽需求值） -汽轮机第一级压力测量值 -汽轮机第一级压力设定值 -频率控制信号（一次调频时功率变化值） -操作员蒸汽流量限制信号值 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | RPC ZZZ 06 01 N B |  | RPC | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RPC系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2026-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 否 | HXDNC-300137-HXDMB | 2026-02-03 |  | 2026-02-09 | HXDMB-300189-HXDNC | HXDMB-300189-HXDNC | 2026-02-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | G04,新增 | 李晋@lijin | 2026-02-02 18:18 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RX - 01 02 B N |  | RX | - | 01 | 02 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 2026-02-28 | 2029-09-30 | 2030-05-30 | 打开 | 未打开 | 2026-02-09 | 否 | HXDMB-300187-HXDNC |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300187-HXDNC | 2026-02-10 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | 因受RCS NI 01 07 N B延迟打开影响，调整初版时间 | 2025-12-01 | G03 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | RCV PO 04 12 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 12 | HXPCB | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
|  | NI RCS 01 05 N B |  | NI | RCS | 01 | 05 | N | B | 蒸汽发生器二次侧水相质量（t）、总蒸汽流量（t/h）、单台蒸汽发生器的常年泄漏率（t/h） | 2025-10-15 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-11-04 | 是 | HXDNC-300062-HXDMB |  | 否 |  | 2025-11-05 | HXDMB-300058-HXDNC |  |  | HXDMB-300058-HXDNC | 2025-11-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | CAM RCS 01 06 B N |  | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 2024-11-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2024-10-28 | 否 | HXDMB-300000-HXDNC |  | 否 |  | 2024-11-04 | HXDNC-300000-HXDMB |  |  | HXDNC-300000-HXDMB | 2024-11-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2024-10-23 | 001# | 新增 | 方俊@fangjun | 2024-10-24 00:53 | 李丹a@lidana
|  | RCS NI 01 16 N B |  | RCS | NI | 01 | 16 | N | B | 提供核动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设，事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。事故源项的时段应按两种形式提供，（1）给出按照0-2h，2-8h，8-24h，1-4d，4-30d各时段释放到环境的源项；（2）为满足GB6249-2025要求，需要确定最大影响的2h事故源项，需按照0.1h为时间步长（或更精细的时间步长），提供至少8h内各精细时段向环境的释放源项。 | 2025-09-30 | 2030-05-30 | 2030-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | HXDNC-300051-HXDMB | 2025-10-27 |  |  |  | HXDNC-300051-HXDMB | 2025-10-27 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 编制 |  | 2025-09-22 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-22 17:27 | 李晋@lijin
| false | HRT RX 06 12 HXPAB B |  | HRT | RX | 06 | 12 | HXPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
|  | NI NI 14 10 N B |  | NI | NI | 14 | 10 | N | B | 1.3.2节，动力院范围内系统代码及流程图一览表 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 是 | HXDNC-300035-HXDMB | 2025-09-24 |  | 2025-09-28 | HXDMB-300018-HXDNC | HXDMB-300018-HXDNC | 2025-09-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 安全系统室 |  | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 03 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 03 | HXPBH | B | 中压安注泵性能曲线 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | TGG - 04 12 T E |  | TGG | - | 04 | 12 | T | E | 发电机装拆转子示意图 | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RRP TTP 01 02 E N |  | RRP | TTP | 01 | 02 | E | N | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护 | 2027-01-30 | 2027-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | RCS PO 04 23 N HXPAK |  | RCS | PO | 04 | 23 | N | HXPAK | 主泵管道载荷 | 2025-11-20 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | ZGT ZV 04 22 HXPLS B |  | ZGT | ZV | 04 | 22 | HXPLS | B | ZGT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | TFA PO 04 10 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 10 | HXPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括:仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
| false | WCF - 06 17 HXPCT B |  | WCF | - | 06 | 17 | HXPCT | B | 鼓网可燃物数据（按CNPE格式填写） | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
|  | NI RFT 01 02 N B |  | NI | RFT | 01 | 02 | N | B | 正常贮存工况下刚卸出最后一批次乏燃料的衰变热功率随时间变化（从停堆时刻到30天），正常换料和事故工况下刚卸出的整堆芯衰变热功率随时间变化（从停堆时刻到30天） | 2025-11-25 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | HXDNC-300067-HXDMB | 2025-11-17 |  | 2025-11-20 | HXDMB-300080-HXDNC | HXDMB-300080-HXDNC | 2025-11-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | 修改描述,调整时间 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 11 02 HXPDN B |  | TFA | RF | 11 | 02 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-07-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | HXPDN-300000-HXPMB-253A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | HXDMB-300012-HXPMB | HXDMB-300012-HXPMB | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG LK 02 03 T E |  | TG | LK | 02 | 03 | T | E | 凝汽器及喉部低加电负荷 | 929179 | 2027-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | VEE - 05 01 N B |  | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-26 | 是 | HXDNC-300155-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-06 | HXDMB-300182-HXDNC |  |  | HXDMB-300182-HXDNC | 2026-02-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | TFA PO 04 15 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 15 | HXPCB | B | 电机数据表(根据买方格式要求)(包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
| false | TTG - 12 01 T E |  | TTG | - | 12 | 01 | T | E | 与反应堆控制的信息交换 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RCP AC 04 30 HXPAK N |  | RCP | AC | 04 | 30 | HXPAK | N | 导叶出口中心线到泵壳出口 (冷段管直段 )中心线距离 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 否 | HXPAK-300016-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300016-HXPMB-101A | 2026-01-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | RCS PO 12 01 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 01 | HXPAK | N | 主泵机组辅助用电设备(顶油泵电机、绕组加热器、电装等)的负荷特性 | 929179 | 2026-03-01 | 2027-11-17 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | WCW PM 04 12 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 12 | HXPDW | B | 水泵特性曲线及数据表 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
4 |  | TTB TFD 02 01 B E |  | TTB | TFD | 02 | 01 | B | E | 蒸发器排污热交换器冷却水出口参数（温度，压力，流量） | 929179 | 2026-05-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | G03,新增 | 王银平@wangype | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin
| false | RCS TTG 02 02 T E |  | RCS | TTG | 02 | 02 | T | E | 汽机主调节阀关闭时间 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | HXPCC-300021-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300021-HXPMB-001A | 2026-01-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WCW TFE 01 01 E T |  | WCW | TFE | 01 | 01 | E | T | 循环水特性： - 水量 - 水室壳侧设计压力 | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | HXPCC-300024-HXPMB-001A | HXPCC-300024-HXPMB-001A | 2026-01-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 04 04 HXPAB B |  | HRT | RX | 04 | 04 | HXPAB | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | EMS — 01 68 HXPCJ B |  | EMS | — | 01 | 68 | HXPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 | 929179 | 2027-09-30 | 2028-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | PRS TSM 02 01 N B |  | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | EMP/Q — 11 09 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 09 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资19.0m以上 （仅含设备基础） | 929179 | 2027-01-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TFL — 12 01 T E |  | TFL | — | 12 | 01 | T | E | 低加仪表清单、仪表导管、仪表阀门安装示意图及清单 | 929179 | 2029-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | HRT RX 10 07 HXPAB B |  | HRT | RX | 10 | 07 | HXPAB | B | 环形轨道梁与牛腿的接口要求 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | TGR - 01 01 E T |  | TGR | - | 01 | 01 | E | T | 接地变压器的变比 | 929179 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | CSP PO 04 07 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 07 | HXPPH | B | 设备接管设计信息。包括:1、各工况接管许用载荷;2、接管材质、尺寸、坡口图;3、其它要求 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | RCS PO 04 26 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 26 | HXPAK | N | 设冷水接管法兰（主要设备信息(包括设备外形尺寸、重量，重心位置、支承方式、外形图、剖面图)和所有接口（包括接管许用载荷、规格、材料、详细结构图、布置信息等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | CIS PO 04 06 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 06 | HXPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2026-02-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
|  | NI NI 14 17 N B |  | NI | NI | 14 | 17 | N | B | 请提供PSAR1.2.2.1节反应堆和反应堆冷却剂系统。 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 否 | HXDNC-300042-HXDMB | 2025-10-09 |  | 2025-10-15 | HXDMB-300035-HXDNC | HXDMB-300035-HXDNC | 2025-10-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 总体一室 | 刘欢@liuhuan | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | BOP - 01 02 B E |  | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | HXDMB-300038-HXDES | 2025-08-29 |  | 2025-09-19 | HXDES-300061-HXDMB | HXDES-300061-HXDMB | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 谢斌@xiebin | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 13 B N |  | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 2025-11-20 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2025-11-17 | 否 | HXDMB-300068-HXDNC |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300214-HXDNC | 2026-02-28 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-11-10 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 01:26 | 李晋@lijin
| false | VRW RS 04 01 HXPGA B |  | VRW | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
|  | ME GB 06 01 E B |  | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300004-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2025-09-04 | HXDMB-300043-HXDES | HXDMB-300043-HXDES | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 19 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 19 | HXPPH | B | WES泵泵组可燃物数据表 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | VFL ZV 04 15 HXPLS B |  | VFL | ZV | 04 | 15 | HXPLS | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | RCS RFT 01 03 N B |  | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料 余热 | 2025-12-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-10 | 否 | HXDNC-300092-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-25 | HXDMB-300107-HXDNC |  |  | HXDMB-300107-HXDNC | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 反应堆工艺研究所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | G03,新增，调整时间,调整分工 | 李晋@lijin | 2025-11-17 17:18 | 李晋@lijin
| false | RPC TTG 01 05 T E |  | RPC | TTG | 01 | 05 | T | E | 第一级压力设定值 First stage pressure set point (bimode reactor manoeuvrability package ) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | CSP PO 04 19 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 19 | HXPPH | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | TFL — 04 06 T E |  | TFL | — | 04 | 06 | T | E | 3、4号低加设备数据表 | 929179 | 2026-04-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | RCS PO 12 07 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 07 | HXPAK | N | 主泵自带电缆特性（规格、导体材料，外径、弯曲半径、单位长度总质量、热载荷等) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
|  | TFM — 02 02 E N |  | TFM | — | 02 | 02 | E | N | 不同负荷下给水密度/焓值与负荷的关系曲线 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TFA EX 04 05 HXPDN B |  | TFA | EX | 04 | 05 | HXPDN | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | WCI TG 02 01 T E |  | WCI | TG | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -循环水量 -压降 -温升 | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | HXPCC-300001-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300017-HXPMB-001A | 2025-12-26 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | WCW - 02 02 E B |  | WCW | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛部分WCW系统流程图 | 929179 | 2026-03-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
|  | WAI RCS 02 01 B N |  | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RCS ZZZ 06 01 N B |  | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB | 许文龙@xuwl | 2026-02-06 23:30 | 李晋@lijin
|  | TSC TSC 01 01 E N |  | TSC | TSC | 01 | 01 | E | N | 汽机旁路隔离阀：数量、分组信息、开关量触点类型（常开/常关等） | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TTG - 01 46 T E |  | TTG | - | 01 | 46 | T | E | TG控制系统电负荷清单 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | EMP/Q — 13 14 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 13 | 14 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：+14.6m&+19.0m | 929179 | 2026-11-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
|  | NI NI 14 31 N B |  | NI | NI | 14 | 31 | N | B | 12.2、12.3节NPIC分工范围内辐射源项和屏蔽相关内容 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDNC-300004-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2025-09-24 | HXDMB-300015-HXDNC | HXDMB-300015-HXDNC | 2025-09-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 编制 |  | 2025-07-25 |  | 新建。 |  | 2025-08-05 19:14 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | VCI TG 02 03 T E |  | VCI | TG | 02 | 03 | T | E | 汽轮发电机厂房内凝汽器本体及辅助系统设备散热量 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:16 | Super@root
| false | EMP/Q — 16 16 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 16 | 16 | HXPCJ | B | DX条件提资 | 929179 | 2027-01-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
|  | CAV - 04 01 B N |  | CAV | - | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 929179 | 2028-09-30 | 2028-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RCS RCV 02 06 N B |  | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | TG BCI 02 02 E T |  | TG | BCI | 02 | 02 | E | T | BCI部分排污口的布置图 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | TFD — 02 03 T E |  | TFD | — | 02 | 03 | T | E | 除氧器充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2026-05-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | VCF ZK 04 03 HXPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | NI ZK 04 03 HXPGA B |  | NI | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:30 | Super@root
12 |  | RCS TTB 02 05 N B |  | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-24 | 否 | HXDNC-300117-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-26 | HXDMB-300108-HXDNC |  |  | HXDMB-300108-HXDNC | 2025-12-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC | 王银平@wangype | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | EMS — 11 44 HXPCJ B |  | EMS | — | 11 | 44 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资+9.2m （仅含设备基础） | 929179 | 2027-05-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | CSP PO 04 10 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 10 | HXPPH | B | 泵组P&ID图(包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损;管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等) | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | CI TFE 06 01 T E |  | CI | TFE | 06 | 01 | T | E | 凝汽器接口允许载荷、位移 | 929179 | 2026-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WCD TFE 01 01 E T |  | WCD | TFE | 01 | 01 | E | T | 凝汽器补水设计流量入口压力 | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RCS RCV 02 02 N B |  | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | HXDNC-300169-HXDMB | 2026-01-28 |  | 2026-02-06 | HXDMB-300183-HXDNC | HXDMB-300183-HXDNC | 2026-02-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TFL — 04 02 T E |  | TFL | — | 04 | 02 | T | E | 3、4号低加接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | TFM TFM 02 03 E B |  | TFM | TFM | 02 | 03 | E | B | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对常规岛厂房0.00m标高）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到NI/CI设计分界之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | RCV PO 04 07 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 07 | HXPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
|  | TFM NI 06 01 B N |  | TFM | NI | 06 | 01 | B | N | 提供给水调节阀及相关箱盒的房间号 | 929179 | 2026-05-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-02-04 | G04 | HXDNC-000206-HXDMB |  | 2026-02-04 18:43 | 李晋@lijin
| false | WCV ZK 04 01 HXPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | WCV系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | RRP TTP 01 03 T E |  | RRP | TTP | 01 | 03 | T | E | 高压主汽阀关闭限位开关信号（A列，B列） HP Stop valves close limit switches:Train A ; Train B | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | REB PO 04 16 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 16 | HXPCB | B | 电机数据表(根据买方格式要求)(包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
| false | WCC PO 04 12 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 12 | HXPDX | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | HXPDX-300003-HXPMB-114A |  |  |  |  | HXDMB-300005-HXPMB | 2026-01-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
|  | RX RCS 04 01 B N |  | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-06 | 否 | HXDMB-300123-HXDNC |  | 否 |  | 2026-01-19 | HXDNC-300142-HXDMB |  |  | HXDNC-300142-HXDMB | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 段保亮@duanbl | 编制 |  | 2025-11-26 | G03 | G03,新增 | 李晋@lijin | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
| false | RHR PO 04 17 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 17 | HXPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | TG CI 11 11 T E |  | TG | CI | 11 | 11 | T | E | 9.25米及以上埋件及开孔提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RCV 02 15 N B |  | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | RCS RCV 02 09 N B |  | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 2026-02-13 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-12 | 否 | HXDNC-300202-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-26 | HXDMB-300209-HXDNC |  |  | HXDMB-300209-HXDNC | 2026-02-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | HXDNC-000207-HXDMB,调整初版日期 | 李晋@lijin | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | VCL ZK 04 03 JDPGA B- |  | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TTG - 02 14 T E |  | TTG | - | 02 | 14 | T | E | TG控制系统设备外形图（包括设备数量、尺寸、埋件要求、发热量、重量、接地要求等参数） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TSC TTG 01 01 T E |  | TSC | TTG | 01 | 01 | T | E | 汽机进口压力信号 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | GG 00 05 01 E B |  | GG | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院电源电缆廊道（GG/GJ）向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 929179 | 2025-08-05 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300002-HXDMB | 2025-08-06 |  |  |  | HXDMB-300070-HXDES | 2025-09-29 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 编制 |  | 2025-12-23 | G03 | 调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin
| false | RHR PO 04 02 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 02 | HXPAK | B | 泵数据表 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
|  | TFP — 02 01 E N |  | TFP | — | 02 | 01 | E | N | 给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | RPC TTG 01 10 T E |  | RPC | TTG | 01 | 10 | T | E | 操作员蒸汽流量限制信号 Operator steam flow limit | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TG CI 11 10 T E |  | TG | CI | 11 | 10 | T | E | 0米埋件及开孔提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RCV 02 17 N B |  | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | TB GB 06 01 E B |  | TB | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300003-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2025-09-04 | HXDMB-300044-HXDES | HXDMB-300044-HXDES | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 03 T E |  | TTG | - | 02 | 03 | T | E | 1. 满负荷甩负荷：汽轮发电机最大速度递增率；汽轮发电机最大过速 2.甩负荷到厂用电：汽轮发电机最大速度递增率；汽轮发电机最大过速 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | TSM RCS 01 03 B N |  | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 929179 | 2026-02-24 | 2026-08-26 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | HXDMB-300201-HXDNC | 2026-02-13 |  |  |  | HXDMB-300201-HXDNC | 2026-02-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | RSI PO 04 05 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 05 | HXPBH | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | TFH — 04 05 T E |  | TFH | — | 04 | 05 | T | E | 6、7号高加详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2026-05-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | TGG - 02 01 E T |  | TGG | - | 02 | 01 | E | T | 发电机基础厚度图 | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | CI TSR 04 01 T E |  | CI | TSR | 04 | 01 | T | E | TSR系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | REB PO 04 11 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 11 | HXPCB | B | 设备自带仪表供电要求 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
| false | TFA EX 04 06 HXPDN B |  | TFA | EX | 04 | 06 | HXPDN | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
|  | RVD RCS 02 01 B N |  | RVD | RCS | 02 | 01 | B | N | RVD系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | CI - 11 02 T E |  | CI | - | 11 | 02 | T | E | 凝汽器故障值及不可用值，凝汽器故障和凝汽器不可用之间最小延迟时间 | 929179 | 2026-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RX RCS 04 02 B N |  | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-12 | 否 | HXDMB-300096-HXDNC |  | 否 |  | 2025-12-23 | HXDNC-300107-HXDMB |  |  | HXDNC-300107-HXDMB | 2025-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2025-11-26 | G03 | G03,新增 | 李晋@lijin | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
| false | EMS — 04 54 B HXPCJ- |  | EMS | — | 04 | 54 | B | HXPCJ | 孔洞封堵清单 | 929179 | 2027-09-30 | 2028-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | PRS NI 02 01 B N |  | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
| false | VAE ZK 04 03 JDPGA B- |  | VAE | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
|  | NI - 14 03 N B |  | NI | - | 14 | 03 | N | B | 20.3.1材料选择相关章节内容的收集和汇总 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 是 | HXDNC-300046-HXDMB | 2025-10-14 |  | 2025-11-25 | HXDMB-300081-HXDNC | HXDMB-300081-HXDNC | 2025-11-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 北京核化工研究设计院-核设施退役工程所 |  |  | 退役工程一室 |  | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
|  | TFP — 12 01 E N |  | TFP | — | 12 | 01 | E | N | 泵对速度设置步点的控制反应 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TFH — 02 02 T E |  | TFH | — | 02 | 02 | T | E | 高压加热器各水位的容积（高三、高二、高一、正常、低一、低二、满水） | 929179 | 2029-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | TFA PO 04 17 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 17 | HXPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
|  | RCV - 02 01 B N |  | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 929179 | 2025-11-20 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | HXDMB-300066-HXDNC | 2025-11-14 |  | 2025-12-16 | HXDNC-300100-HXDMB | HXDNC-300100-HXDMB | 2025-12-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-11-10 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 01:26 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | ME - 10 01 E B |  | ME | - | 10 | 01 | E | B | 提供主电源电缆廊道、辅助电源电缆廊道的定位尺寸、管径、断面尺寸、总长度、管底或管中心标高等平面、竖向布置信息及技术经济指标。 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 是 | HXDES-300054-HXDMB | 2025-09-16 |  | 2025-10-28 | HXDMB-300091-HXDES | HXDMB-300091-HXDES | 2025-10-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 张一驰@zhangycb | 总图地质所 |  |  | 总图规划一室 | 张一驰@zhangycb | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VCF ZK 04 01 HXPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | VCF系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | CI TSD 05 04 E T |  | CI | TSD | 05 | 04 | E | T | 抽汽止回阀前抽汽管疏水接口的位置坐标，热位移信息 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | WCI TG 01 01 E T |  | WCI | TG | 01 | 01 | E | T | 闭式冷却水 - 最高温度 - 最高温升 - 最低温度 - 正常温度 - 正常压力 - 设计压力 | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | REB PO 04 20 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 20 | HXPCB | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
| false | RCP PO 04 14 HXPAK N |  | RCP | PO | 04 | 14 | HXPAK | N | 主泵冷、热态特性曲线，包括冷态和热态工况下的扬程、轴功率、效率、NPSHr曲线（H-Q、P-Q、η-Q、NPSHr-Q）,并注明主泵的转速 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | HXPAK-300007-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300013-HXPMB-101A | 2026-01-09 | B |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | RFT WCC 04 03 HXPDN B |  | RFT | WCC | 04 | 03 | HXPDN | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:49 | Super@root
| false | VRW ZK 04 03 JDPGA B- |  | VRW | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
|  | WND - 02 01 E B |  | WND | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛WND系统手册资料:包括常规岛负责范围内的核岛除盐水分配系统（WND）手册2~5章，和核岛除盐水分配系统流程图（P&ID图） | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | VRW ZK 04 03 HXPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | TG CI 11 02 T E |  | TG | CI | 11 | 02 | T | E | 汽轮发电机基础负荷分布 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | HXPCC-300019-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300019-HXPMB-001A | 2026-01-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | EMP/Q — 06 30 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 30 | HXPCJ | B | 控制电缆连接图 | 929179 | 2027-11-30 | 2028-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | WCC PO 04 21 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 21 | HXPDX | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
| false | CCV ZK 04 02 HXPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | TFM - 02 01 E B |  | TFM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300141-HXDMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-12 | HXDMB-300143-HXDES | HXDMB-300143-HXDES | 2026-02-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TGH WHS 02 01 E T |  | TGH | WHS | 02 | 01 | E | T | 氢气供应系统供氢压力 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RFT WCC 04 07 HXPDN B |  | RFT | WCC | 04 | 07 | HXPDN | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
|  | CAM RCS 01 02 B N |  | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 929179 | 2026-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | HXDMB-300154-HXDNC | 2026-01-28 |  | 2026-02-04 | HXDNC-300179-HXDMB | HXDNC-300179-HXDMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | CI NI 14 02 E B |  | CI | NI | 14 | 02 | E | B | 提供PSAR8.4节提供开关站 是否易被盐雾侵蚀 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | HXDES-300028-HXDMB | 2025-08-29 |  | 2025-10-10 | HXDMB-300078-HXDES | HXDMB-300078-HXDES | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 新建。 |  | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 31 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 31 | HXPAK | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） | 929179 | 2026-11-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | HXPAK-300001-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300001-HXPMB-101A | 2025-11-20 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
|  | RCS RCV 01 03 N B |  | RCS | RCV | 01 | 03 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线,最大 轴封注入流量对应的主回路工况,此时的046VP的开度,下泄孔板的配置 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | PRS - 04 01 B N |  | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | RSI PO 04 06 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 06 | HXPBH | B | 中压安注泵泵数据表 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | EMP/Q — 04 22 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 22 | HXPCJ | B | 电气间设备布置图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | EMP/Q — 13 13 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 13 | 13 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：+9.2m | 929179 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | WCV ZK 04 03 HXPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | TFM NI 02 01 E N |  | TFM | NI | 02 | 01 | E | N | 提供主给水泵接受转速控制命令的设备位号和布置信息 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | CIS PO 04 14 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 14 | HXPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 929179 | 2026-04-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | VMO ZV 04 17 HXPLS B |  | VMO | ZV | 04 | 17 | HXPLS | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | HRT RX 10 08 HXPAB B |  | HRT | RX | 10 | 08 | HXPAB | B | 在各种运行工况下,无载、带载，有地震、无地震，建设、试验、运行期间，小车位于所有设计位置时，传给每个牛腿的荷载和扭矩 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | HRT RX 04 03 HXPAB B |  | HRT | RX | 04 | 03 | HXPAB | B | 起吊工具接口要求（包括450t吊钩、20t吊钩、5t吊钩） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
|  | SD RCS 01 01 B N |  | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 929179 | 2025-11-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | HXDMB-300055-HXDNC | 2025-11-04 |  | 2025-12-19 | HXDNC-300106-HXDMB | HXDNC-300106-HXDMB | 2025-12-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 沈亮@shenliang | 编制 |  | 2025-10-17 | G03 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VEC ZK 04 03 HXPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | TGR TGS 04 02 T E |  | TGR | TGS | 04 | 02 | T | E | 发电机出线外形及装配图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RX RX 14 02 N B |  | RX | RX | 14 | 02 | N | B | 19.2.2.1.3.2一回路快速卸压子系统、19.2.2.1.3.3 堆腔注水冷却系统、19.2.2.2.1.1 一回路快速卸压、19.2.2.2.1.2 堆腔注水冷却 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 否 | HXDNC-300036-HXDMB | 2025-09-26 |  | 2025-09-29 | HXDMB-300025-HXDNC | HXDMB-300025-HXDNC | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 严重事故管理室 | 郭淑婕@GUOSJ | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 19 B HXPCB |  | RCV | PO | 04 | 19 | B | HXPCB | 接管载荷 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:16 | Super@root
|  | NI NI 14 34 N B |  | NI | NI | 14 | 34 | N | B | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，主泵设计参数：1）在冷、热态下主泵泵内的水容积（包括进、出口接管嘴）、流通面积、主泵入口面积、主泵出口面积；2）功率因数、输入功率、额定输出功率、效率、额定转速（冷、热态）、额定流量、额定压头、额定力矩、转动惯量；3）摩擦力矩系数 主泵机组的阻力矩(包括：不含叶轮摩擦损失的曲线、惰转转速-转矩曲线)与转速的变化曲线,表示为Tf=WIND0+WIND1*n+WIND2*n2，其中n为泵转速；4）主泵机组停电状态下有正向和反向反应堆冷却剂流过泵时泵的流阻系数曲线（流阻系数——流量份额，或者流阻系数——雷诺数Re）。（对这个接口的补充说明：卡一台主泵条件下，a）正向流范围取：0％～20％，曲线的计算步长取：10％；b）反向流范围取：-5％～ - 30％，曲线的计算步长取：-10％。）；5）主泵机组停电惰转过程中流量和转速随时间的衰减曲线及数据表，数据表中应包含半流量惰转时间；6）主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等）；7）主泵冷、热态特性曲线，包括冷态和热态工况下的扬程、轴功率、效率、NPSHr曲线（H-Q、P-Q、η-Q 、NPSHr-Q），并注明主泵的转速；8）主泵四象限相似特性曲线，包括：单相（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）相似特性曲线、两相性能充分下降的主泵压头和转矩相似曲线；9）两相工况下主泵压头、主泵电机转矩随空泡份额（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）的降级函数/曲线。 | 929179 | 2027-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
|  | TSC CI 14 01 B E |  | TSC | CI | 14 | 01 | B | E | 10.4.4.1汽轮机旁路系统-A章节汇总接口 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 是 | HXDMB-300052-HXDES | 2025-09-08 |  | 2025-10-30 | HXDES-300096-HXDMB | HXDES-300096-HXDMB | 2025-10-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 陈晓霞@chenxxb | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 新建。 |  | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | VCI TG 02 01 T E |  | VCI | TG | 02 | 01 | T | E | 汽轮发电机厂房内汽轮机本体及辅助系统设备散热量 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RHR PO 04 16 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 16 | HXPAK | B | 泵组可燃物清单 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
|  | CIS CIS 01 02 N B |  | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 2026-01-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | HXDNC-300157-HXDMB | 2026-01-26 |  | 2026-01-30 | HXDMB-300163-HXDNC | HXDMB-300163-HXDNC | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | TSC TTG 01 01 N E |  | TSC | TTG | 01 | 01 | N | E | 并网状态信号（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TG CI 04 03 T E |  | TG | CI | 04 | 03 | T | E | 汽轮发电机运转层大件摆放图 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TFD — 04 10 T E |  | TFD | — | 04 | 10 | T | E | 除氧器溢流调节阀和辅汽调节阀外形图及参数 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | IRM RPC 06 01 B N |  | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | HXDMB-300090-HXDNC | 2025-12-09 |  | 2025-12-17 | HXDNC-300102-HXDMB | HXDNC-300102-HXDMB | 2025-12-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 仪控设计所 |  |  | 辐射监测室 | 张超毅@zhangcyh | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
5 |  | TTB TFE 02 02 E B |  | TTB | TFE | 02 | 02 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | G03,新增 | 王银平@wangype | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin
| false | NI ZV 04 28 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 28 | HXPLS | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2027-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
|  | CB WAS 02 02 E B |  | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2026-01-30 | 2026-04-15 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300137-HXDMB |  | 否 |  | 2026-03-02 | HXDMB-300151-HXDES |  |  | HXDMB-300151-HXDES | 2026-03-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
|  | RCS RHR 02 01 N B |  | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 2025-12-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-17 | 是 | HXDNC-300099-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-27 | HXDMB-300149-HXDNC |  |  | HXDMB-300149-HXDNC | 2026-01-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | CI TSR 04 08 E T |  | CI | TSR | 04 | 08 | E | T | MSR及其疏水箱安装基座信息（混凝土还是钢梁结构、基座是否高出平台） | 929179 | 2026-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | CIS PO 04 13 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 13 | HXPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2026-04-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-24 | 否 | HXPCB-300004-HXPMB-126A |  |  |  |  | HXDMB-300023-HXPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
|  | RX RCS 02 01 B N |  | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | HXDMB-300140-HXDNC | 2026-01-23 |  | 2026-02-05 | HXDNC-300182-HXDMB | HXDNC-300182-HXDMB | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TFH — 12 01 T E |  | TFH | — | 12 | 01 | T | E | 高加仪表清单、仪表导管、仪表阀门安装示意图及清单 | 929179 | 2029-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | EMS — 02 55 HXPCJ B |  | EMS | — | 02 | 55 | HXPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2026-08-31 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | ME 00 05 01 E B |  | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院主厂房区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 929179 | 2025-08-05 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300008-HXDMB | 2025-08-06 |  |  |  | HXDMB-300129-HXDES | 2026-01-27 | E | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 编制 |  | 2025-12-23 | G03 | 调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin
|  | RCS RCV 02 05 N B |  | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | RRP TTP 01 05 T E |  | RRP | TTP | 01 | 05 | T | E | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | TCS DCS 12 01 T E |  | TCS | DCS | 12 | 01 | T | E | 画面草图(TTG-TTP-TTL-TTU-TTC-TSR-TSS-TSD-TTO) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RCV PO 04 18 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 18 | HXPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:16 | Super@root
|  | NI NI 14 33 N B |  | NI | NI | 14 | 33 | N | B | 传递6.2.1.3节、6.2.1.4节、6.2.1.5节内容最终版进行汇总 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 是 | HXDNC-300053-HXDMB | 2025-10-30 |  | 2025-11-04 | HXDMB-300054-HXDNC | HXDMB-300054-HXDNC | 2025-11-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-26 00:59 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | TFA RF 04 16 HXPDN B |  | TFA | RF | 04 | 16 | HXPDN | B | 起吊设备要求 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
|  | RRP ATWT 01 01 N E |  | RRP | ATWT | 01 | 01 | N | E | 汽机被ATWT信号引发跳机（信号数量和逻辑） | 929179 | 2026-02-28 | 2027-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | HXDNC-300003-HXDES | 2026-02-28 |  |  |  | HXDNC-300003-HXDES | 2026-02-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TFH — 04 08 T E |  | TFH | — | 04 | 08 | T | E | 6、7号高加设备数据表 | 929179 | 2026-04-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | RFT WCC 04 05 HXPDN B |  | RFT | WCC | 04 | 05 | HXPDN | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:49 | Super@root
| false | HRT RX 04 05 B HXPAB |  | HRT | RX | 04 | 05 | B | HXPAB | 主设备自重（蒸发器和堆顶结构自重等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | TG CI 11 06 T E |  | TG | CI | 11 | 06 | T | E | 汽轮发电机组外形图 | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | HXPCC-300004-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300004-HXPMB-001A | 2025-11-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TSR TFH 01 02 T E |  | TSR | TFH | 01 | 02 | T | E | 汽水分离再热器A列（同B列）一二级加热蒸汽管道疏水： -设计压力 -设计温度 -工作压力 -工作温度 | 929179 | 2026-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
10 |  | RCS TTB 02 06 N B |  | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-24 | 否 | HXDNC-300111-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-26 | HXDMB-300109-HXDNC |  |  | HXDMB-300109-HXDNC | 2025-12-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC | 王银平@wangype | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | CI TTO 04 01 T E |  | CI | TTO | 04 | 01 | T | E | TTO系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | TFA RCS 02 02 B N |  | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 929179 | 2025-10-25 | 2026-03-26 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | HXDMB-300046-HXDNC | 2025-10-23 |  | 2025-10-31 | HXDNC-300057-HXDMB | HXDNC-300057-HXDMB | 2025-10-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 崔华@l-cuihua | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS REB 02 01 N B |  | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2026-03-02 | 是 | HXDNC-300208-HXDMB |  | 否 | [5 empty] | HXDNC-300208-HXDMB | 2026-03-02 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | RCV PO 02 01 HXPAK N |  | RCV | PO | 02 | 01 | HXPAK | N | 主泵密封注入水参数 (包括:流量范围、压力范围、温度范围、水质要求 ) | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | HXPAK-300014-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300014-HXPMB-101A | 2026-01-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
|  | ES* ER* 01 43 B E |  | ES* | ER* | 01 | 43 | B | E | SWITCHBOARD-NUCLEARAUXILIARIES核岛辅助设备配电盘 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | HXDMB-300011-HXDES | 2025-08-07 |  | 2025-08-29 | HXDES-300019-HXDMB | HXDES-300019-HXDMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 电气二室 | 王春艺@wangcyg | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | NI CI 14 02 E B |  | NI | CI | 14 | 02 | E | B | 第8章 电力系统 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-26 | G02 | HXDES-000075-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | EMP/Q — 11 07 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 07 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资+9.2m （仅含设备基础） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | RSI PO 04 09 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 09 | HXPBH | B | 中压安注泵泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | RSI PO 04 02 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 02 | HXPPH | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
|  | WCD - 02 01 E B |  | WCD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 929179 | 2025-12-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | HXDES-300111-HXDMB | 2025-12-10 |  | 2025-12-11 | HXDMB-300108-HXDES | HXDMB-300108-HXDES | 2025-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 02 08 HXPAK N |  | RVD | PO | 02 | 08 | HXPAK | N | 泵壳静密封、旋风分离器排出接管、密封注入内循环管线排出接管、泵壳排气，电机支座疏水、泵壳维修密封排水、电机高压冷却器壳侧疏水及排气的接口的参数(包括介质名称、流量、温度、压力等) | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | WCF - 04 12 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 12 | HXPCT | B | 鼓网冲洗水管接口信息：流量、运行压力、设计压力、口径、管材、连接方式及标准、接管载荷等 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
|  | RCS TSA 02 01 N B |  | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-22 | 是 | HXDNC-300151-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-03 | HXDMB-300173-HXDNC |  |  | HXDMB-300173-HXDNC | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | RRP TTP 01 04 T E |  | RRP | TTP | 01 | 04 | T | E | 安全回路油压开关信号(A列，B列) servomotor Safety circuit pressure:Train A ; Train B | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WCV ZK 04 02 JDPGA B- |  | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | RCS RX 02 01 N B |  | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-09 | 否 | HXDNC-300040-HXDMB |  | 否 |  | 2025-10-15 | HXDMB-300037-HXDNC |  |  | HXDMB-300037-HXDNC | 2025-10-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TGR ES 02 01 T E |  | TGR | ES | 02 | 01 | T | E | 励磁系统试验电源 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RBM 05 03 N B |  | RCS | RBM | 05 | 03 | N | B | RCS系统与反应堆硼和水补给系统（RBM）的管道接口位置资料 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300020-HXDMB |  | 否 |  | 2025-09-29 | HXDMB-300021-HXDNC |  |  | HXDMB-300021-HXDNC | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 余云@yuyuna | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | VMO ZK 04 01 HXPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | VMO系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | CCV ZK 04 01 JDPGA B- |  | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | RCS PO 04 07 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 07 | HXPAK | N | 主泵辅助接管法兰3/5/6/13/15/17/19/22/24/25（接口编号暂按照海南3&4号机组PID图执行）许用载荷和布置模型。 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
|  | RCS TFM 04 01 N B |  | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-31 | 否 | HXDNC-300058-HXDMB |  | 否 |  | 2025-11-18 | HXDMB-300071-HXDNC |  |  | HXDMB-300071-HXDNC | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | CB WAS 02 01 E B |  | CB | WAS | 02 | 01 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 2026-01-30 | 2026-09-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300147-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-10 | HXDMB-300139-HXDES |  |  | HXDMB-300139-HXDES | 2026-02-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | NI ZV 04 24 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 24 | HXPLS | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2026-10-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | NI ZK 04 01 JDPGA B- |  | NI | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | WSD TSS 01 01 T E |  | WSD | TSS | 01 | 01 | T | E | 汽机启动时汽封系统所需辅助蒸汽： - 汽封齿磨损时最大流量 - 正常工作状况时流量 | 929179 | 2025-11-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | HXPCC-300002-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300002-HXPMB-001A | 2025-11-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | PRS - 04 01 N B |  | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-31 | 否 | HXDNC-300055-HXDMB |  | 否 |  | 2025-11-18 | HXDMB-300074-HXDNC |  |  | HXDMB-300074-HXDNC | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | TFP — 02 02 E N |  | TFP | — | 02 | 02 | E | N | 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | EMS — 08 65 HXPCJ B |  | EMS | — | 08 | 65 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 +9.2m、+14.6m | 929179 | 2027-05-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
9 |  | TTB RCS 02 01 B N |  | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G02 | G02,新增 | 王银平@wangype | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | CSP PO 04 09 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 09 | HXPPH | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | RHR PO 04 10 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 10 | HXPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
|  | WUC - 02 01 E B |  | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 929179 | 2026-03-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | CSP PO 04 15 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 15 | HXPPH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | EMP/Q — 02 20 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 02 | 20 | HXPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 | 929179 | 2027-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | REB PO 04 06 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 06 | HXPCB | B | 设备接管设计信息。包括:1、各工况接管许用载荷;2、接管材质、尺寸、坡口图;3、其它要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 00:59 | Super@root
| false | CI TGC 02 01 E T |  | CI | TGC | 02 | 01 | E | T | 定子冷却水除盐水供水压力、温度参数 | 929179 | 2026-08-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RPC TTG 01 13 E T |  | RPC | TTG | 01 | 13 | E | T | 在收到反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | WES PO 04 13 B HXPPH |  | WES | PO | 04 | 13 | B | HXPPH | WES泵接管载荷 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | TSM TSR 05 01 E T |  | TSM | TSR | 05 | 01 | E | T | TSM系统与TSR二级再热供汽管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | TFH — 04 02 T E |  | TFH | — | 04 | 02 | T | E | 6、7号高加接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | TGR - 02 17 T E |  | TGR | - | 02 | 17 | T | E | 励磁系统单线图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | NI - 01 02 B N |  | NI | - | 01 | 02 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 打开 | 2025-12-10 | 否 | HXDMB-300093-HXDNC | 2026-01-16 | 否 | HXDMB-300133-HXDNC | 2026-01-16 |  |  |  | HXDMB-300133-HXDNC | 2026-01-16 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 |  | 2025-12-12 | G02 | 新增 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | FSW - 01 01 E B |  | FSW | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | HXDES-300113-HXDMB | 2025-12-12 |  | 2025-12-25 | HXDMB-300114-HXDES | HXDMB-300114-HXDES | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 02 HXPDN B |  | WCC | RF | 04 | 02 | HXPDN | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | CSP PO 04 05 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 05 | HXPPH | B | 设备吊装及运输要求。包括:1、设备初装、检修期间吊装方案及要求;2、设备初装、检修期间吊装工具要求;3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
|  | CB WUC 02 01 E B |  | CB | WUC | 02 | 01 | E | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 929179 | 2026-03-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | EMP/Q — 11 03 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 03 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资-10.6m&-10.0m （仅含设备基础） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 00:56 | Super@root
| false | TTG - 02 18 T E |  | TTG | - | 02 | 18 | T | E | 汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应（0-100%汽机出力值、汽机入口蒸汽流量） | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | MX GB 05 01 E B |  | MX | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛与GB沟相关的管道的实体接口（包括管径、定位等） | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 祁华标@qihba | 作废 |  | 2025-08-06 |  | 第一方错误，删除重建 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin
| false | RVD PO 04 02 HXPAK N |  | RVD | PO | 04 | 02 | HXPAK | N | 主泵与 RVD的 管道接口信息 (至 少包括:管道规格接管坡 口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接 口信息等。) | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | RCV PO 04 03 HXPAK N |  | RCV | PO | 04 | 03 | HXPAK | N | 主泵与 RCV的管道接口信息 (至少包括:管道规格,接管坡 口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接 口信息等。) | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | CIS PO 04 04 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 04 | HXPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2026-02-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-24 | 否 | HXPCB-300001-HXPMB-126A |  |  |  |  | HXDMB-300026-HXPMB | 2026-03-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
|  | PRS TFM 02 01 N B |  | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2025-12-30 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 否 | HXDNC-300126-HXDMB | 2026-01-05 |  |  |  | HXDMB-300143-HXDNC | 2026-01-23 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | TFA RCS 02 01 B N |  | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | CUP RS 04 01 HXPGA B |  | CUP | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | EES ZV 04 37 HXPLS B |  | EES | ZV | 04 | 37 | HXPLS | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
| false | REB PO 04 10 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 10 | HXPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括:仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
| false | WCC PO 04 06 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 06 | HXPDX | B | 泵数据表 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | HXPDX-300001-HXPMB-114A | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | HXDMB-300008-HXPMB | HXDMB-300008-HXPMB | 2026-01-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES RS 04 01 HXPGA B |  | EES | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | NI ZV 04 29 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 29 | HXPLS | B | 风机自动加油方案 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
| false | WGD TGH 01 01 T E |  | WGD | TGH | 01 | 01 | T | E | CO2需要量: - 置换氢气流量;每次耗量 - 置换空气流量; 每次耗量 - 紧急工况置换氢气; - 储备 - 最大流量及压力波动范围 CO2纯度和含杂量要求 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WES PO 04 17 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 17 | HXPPH | B | WES泵组设备自带仪表用电条件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
|  | SX NI 13 02 N B |  | SX | NI | 13 | 02 | N | B | 安全壳外厂房MSLB、MFLB事故后质能释放数据（24小时） | 929179 | 2029-07-30 | 2029-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 王鼎盛@wangdsa | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RCS RND 02 01 N B |  | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 否 | HXDNC-300129-HXDMB | 2026-01-05 |  | 2026-01-06 | HXDMB-300125-HXDNC | HXDMB-300125-HXDNC | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | TC 00 05 01 E B |  | TC | 00 | 05 | 01 | E | B | 常规岛院网控楼开关站区域向室外00各系统（WRD/WWS/WSW/WDS/WOD/WPW/WRW/FSD）提供接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置和设计界限及排水系统的资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图等） | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300000-HXDMB | 2025-08-06 |  |  |  | HXDMB-300094-HXDES | 2025-10-30 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘晓萌@liuxmb | 编制 | 手动关闭，施设阶段具备升版条件后重新打开 | 2025-11-20 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin
|  | TSM - 14 01 N B |  | TSM | - | 14 | 01 | N | B | 10.3.3.1 超压保护 10.3.5节 水化学 T-10.3-2 排污和给水的化学技术要求 F-10.3-2 正常功率运行期间排污水中钠－阳离子电导率（2页） | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | HXDNC-300060-HXDMB | 2025-10-31 |  | 2025-11-05 | HXDMB-300057-HXDNC | HXDMB-300057-HXDNC | 2025-11-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
|  | RCS RSI 05 02 N B |  | RCS | RSI | 05 | 02 | N | B | RCS系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300021-HXDMB |  | 否 |  | 2025-09-29 | HXDMB-300022-HXDNC |  |  | HXDMB-300022-HXDNC | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 董航@donghanga | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | EMS — 13 51 HXPCJ B |  | EMS | — | 13 | 51 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：+14.6m&+19.0m | 929179 | 2027-07-30 | 2028-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | RCS RCV 01 02 N B |  | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-28 | 是 | HXDNC-300175-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-30 | HXDMB-300160-HXDNC |  |  | HXDMB-300160-HXDNC | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | NI ME 02 01 B E |  | NI | ME | 02 | 01 | B | E | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | HXDMB-300035-HXDES | 2025-08-27 |  | 2025-08-29 | HXDES-300026-HXDMB | HXDES-300026-HXDMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-08-18 |  | 新建。 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [5 empty] | 外部原因：此接口需要收到上游设计输入（C-VEC-WHD-1NX-01-22Q7-25A6、C-VMO-WHD-1NX-01-22Q7-25A6）后方可打开。已与设总李涛总沟通，同意我方收到设计输入后再打开此接口，预计8.30。 | [5 empty] | 2025-08-11 | 韩星星@hanxx | 是
| false | WCC RF 04 03 HXPDN B |  | WCC | RF | 04 | 03 | HXPDN | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | REB PO 04 03 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 03 | HXPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 00:59 | Super@root
|  | RCS RCV 02 03 N B |  | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 2026-02-13 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | HXDNC-300201-HXDMB | 2026-02-12 |  | 2026-02-26 | HXDMB-300208-HXDNC | HXDMB-300208-HXDNC | 2026-02-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | HXDNC-000207-HXDMB,调整初版日期 | 李晋@lijin | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
15 |  | RCS TTB 02 08 N B |  | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 929179 | 2025-11-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | HXDNC-300063-HXDMB | 2025-11-04 |  | 2025-11-07 | HXDMB-300063-HXDNC | HXDMB-300063-HXDNC | 2025-11-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | G03,新增 | 王银平@wangype | 2025-11-03 18:15 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 05 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 05 | HXPDW | B | WCW、WCL系统设备自带接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸、端子排出线图、BC盒和CR箱房间布置图及设备成套仪控电控箱用电参数等 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:45 | Super@root
|  | TTB CI 04 01 B E |  | TTB | CI | 04 | 01 | B | E | 设备接口外形图 | 929179 | 2027-06-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | EMS — 13 50 HXPCJ B |  | EMS | — | 13 | 50 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：+9.2m | 929179 | 2027-03-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | RFT WCC 04 02 HXPDN B |  | RFT | WCC | 04 | 02 | HXPDN | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-07-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | HXPDN-300005-HXPMB-253A | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | HXDMB-300016-HXPMB | HXDMB-300016-HXPMB | 2026-02-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 12 HXPDN B |  | TFA | RF | 04 | 12 | HXPDN | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | WCW - 01 02 T E |  | WCW | - | 01 | 02 | T | E | 从凝汽器水室入口至出口的压损(清洁管) ，不含设计裕量。 | 929179 | 2026-01-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-01 | 是 | HXPCC-300034-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300034-HXPMB-001A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VNA ZK 04 03 HXPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | RSI PO 04 12 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 12 | HXPBH | B | 中压安注泵电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | TTG - 02 01 E T |  | TTG | - | 02 | 01 | E | T | 在收到反应堆保护信号后的汽机降负荷速率 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | WCW PM 04 10 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 10 | HXPDW | B | 电机加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2027-12-30 | 2028-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:45 | Super@root
|  | NI NI 14 01 E B |  | NI | NI | 14 | 01 | E | B | 3.7.2.8节非抗震I类构筑物与抗震I类构筑物的相互作用 汽轮机厂房相关内容 | 929179 | 2025-09-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | HXDES-300034-HXDMB | 2025-09-03 |  |  |  | HXDES-300122-HXDMB | 2026-01-04 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 建筑结构所-结构三室 | 沈亮@shenliang | 编制 |  | 2025-12-23 | G03 | HXDES-000079-HXDMB,调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-08-20 18:15 | 李晋@lijin
| false | TFL — 04 01 T E |  | TFL | — | 04 | 01 | T | E | 3、4号低加外形图（含荷载） | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | RCS TTG 02 01 T E |  | RCS | TTG | 02 | 01 | T | E | 汽轮机再热调节阀关闭时间 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | HXPCC-300014-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300027-HXPMB-001A | 2026-01-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | EMS — 09 38 HXPCJ B |  | EMS | — | 09 | 38 | HXPCJ | B | D0土建接口文件 | 929179 | 2026-08-31 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
|  | NI NI 14 36 N B |  | NI | NI | 14 | 36 | N | B | 19.2.1压力容器低1水位报警值 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | HXDNC-300034-HXDMB | 2025-09-23 |  | 2025-09-26 | HXDMB-300016-HXDNC | HXDMB-300016-HXDNC | 2025-09-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VCM ZV 04 35 HXPLS B |  | VCM | ZV | 04 | 35 | HXPLS | B | VCM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
|  | RX NI 13 02 N B |  | RX | NI | 13 | 02 | N | B | 现实模型下弹棒事故的质能释放数据 | 929179 | 2029-07-30 | 2029-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RCS RX 05 03 N B |  | RCS | RX | 05 | 03 | N | B | 与RVD系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘贺同@liuhta | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | CI BCI 02 02 T E |  | CI | BCI | 02 | 02 | T | E | 发电机供货范围内的P&ID | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | HXPCC-300018-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300018-HXPMB-001A | 2026-01-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VNA RS 04 01 HXPGA B |  | VNA | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
|  | RCS TFM 13 01 N B |  | RCS | TFM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主给水管道接口点的各个工况下的接口位移 | 929179 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘贺同@liuhta | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | NI RS 04 14 HXPGA B |  | NI | RS | 04 | 14 | HXPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | AC PO 16 03 HXPAK N |  | AC | PO | 16 | 03 | HXPAK | N | 主泵电机空裁试验的动载荐，电机总重量，主泵水利部件的重量、外形尺寸及主要部件(法兰、导叶)尺寸、支撑要求。主泵设备在AC厂房组装环境要求。 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | RSI PO 04 14 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 14 | HXPPH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
|  | NI TFM 01 01 B N |  | NI | TFM | 01 | 01 | B | N | 根阀定位信息（坐标、方位）和根阀分级信息（功能等级、屏障等级、规范级别、抗震类别和质保等级） | 929179 | 2027-12-30 | 2028-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | NI ZK 04 09 JDPGA B- |  | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | NI RS 04 13 HXPGA B |  | NI | RS | 04 | 13 | HXPGA | B | 电加热器电气原理图、接线图、电缆端接图（含额定功率、电流） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | TGR - 02 02 T E |  | TGR | - | 02 | 02 | T | E | 励磁变压器和励磁屏安装外形尺寸图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WAP WAI 02 01 T E |  | WAP | WAI | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助系统仪用空气用量要求(TG 范围内) | 929179 | 2026-05-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RX 05 07 N B |  | RCS | RX | 05 | 07 | N | B | RCS系统设备管道在反应堆厂房内的布置资料 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300028-HXDMB |  | 否 |  | 2025-10-09 | HXDMB-300027-HXDNC |  |  | HXDMB-300027-HXDNC | 2025-10-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | VCF ZK 04 02 HXPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | WCC PO 04 20 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 20 | HXPDX | B | 辅助系统电机冷却水接口（包括冷却水流量、压力、温度、热负荷等） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
| false | RFT WCC 04 09 HXPDN B |  | RFT | WCC | 04 | 09 | HXPDN | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-RFT侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCC侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | CAV ZV 04 02 HXPLS B |  | CAV | ZV | 04 | 02 | HXPLS | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | WES PO 04 03 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 03 | HXPPH | B | WES泵电机电气接线方式、电气接线盒外形尺寸、电缆出线口尺寸及端接要求 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | WCF - 04 04 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 04 | HXPCT | B | 鼓网设备数据表 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
|  | RCS NI 01 01 N B |  | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 929179 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 否 | HXDNC-300045-HXDMB | 2025-10-14 |  | 2025-10-20 | HXDMB-300040-HXDNC | HXDMB-300040-HXDNC | 2025-10-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | CI WSD 02 01 E B |  | CI | WSD | 02 | 01 | E | B | 常规岛在各种工况下的辅助蒸汽用户需求。 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | HXDES-300071-HXDMB | 2025-09-29 |  | 2025-09-30 | HXDMB-300076-HXDES | HXDMB-300076-HXDES | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 赵文斌@zhaowb | 编制 |  | 2025-09-26 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-27 04:29 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VEB ZV 04 10 HXPLS B |  | VEB | ZV | 04 | 10 | HXPLS | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | HRT RX 06 13 HXPAB B |  | HRT | RX | 06 | 13 | HXPAB | B | 环吊接地 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | TFA RF 04 17 HXPDN B |  | TFA | RF | 04 | 17 | HXPDN | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
|  | TFM - 02 04 E B |  | TFM | - | 02 | 04 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300139-HXDMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-12 | HXDMB-300146-HXDES | HXDMB-300146-HXDES | 2026-02-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | WCC - 02 01 B N |  | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | REB PO 04 23 B HXPCB |  | REB | PO | 04 | 23 | B | HXPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
| false | RCP AC 04 28 HXPAK N |  | RCP | AC | 04 | 28 | HXPAK | N | 主泵水力组件去污容器设计接口(包括主泵水力组件接口:水力组件部分的重量，接管位置，外形详细尺寸(包括叶轮和扩散器部分的最大直径，高度，隔热体的尺寸等)，拆卸方式和维修要求。) | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-11 | 否 | HXPAK-300000-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300019-HXPMB-101A | 2026-01-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | WCF - 04 11 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 11 | HXPCT | B | 鼓网设备自带控制柜/报警箱外形尺寸、用电负荷、安装要求、端子排出线图、盘面布置图和柜内布置图 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | CSP PO 04 11 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 11 | HXPPH | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括:仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
|  | TSA TSM 04 01 E B |  | TSA | TSM | 04 | 01 | E | B | 蒸汽母管压力 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300143-HXDMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-12 | HXDMB-300147-HXDES | HXDMB-300147-HXDES | 2026-02-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 12 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 12 | HXPCB | B | 仪表及仪表接线盒安装图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
|  | TSM - 14 02 E B |  | TSM | - | 14 | 02 | E | B | 11.2.3 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李璐@lilu | 作废 |  | 2025-08-26 | G02 | HXDES-000075-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
|  | TE GB 06 01 E B |  | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300005-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2025-09-04 | HXDMB-300045-HXDES | HXDMB-300045-HXDES | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | NI RF 04 12 JDPGA B- |  | NI | RF | 04 | 12 | JDPGA | B | 冷却器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | WCF - 04 16 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 16 | HXPCT | B | 鼓网电力负荷和控制要求 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | NI ZK 04 02 JDPGA B- |  | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | TFP RCS 02 01 E N |  | TFP | RCS | 02 | 01 | E | N | Q/H曲线 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RCS RCV 01 04 N B |  | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | TSC NI 06 01 E N |  | TSC | NI | 06 | 01 | E | N | 提供汽机旁路调节阀及箱盒的对应关系，以及它们的布置信息 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | NI RS 04 14 JDPGA B- |  | NI | RS | 04 | 14 | JDPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | RHR PO 04 13 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 13 | HXPAK | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | TFL — 04 03 T E |  | TFL | — | 04 | 03 | T | E | 3、4号低加水侧、汽侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | RHR PO 04 09 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 09 | HXPAK | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | TG WCS 04 02 T E |  | TG | WCS | 04 | 02 | T | E | 凝汽器捡漏装置取样架、捡漏盘外形图、基础图、安装图 | 929179 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | RCS RBM 03 01 N B |  | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-28 | 是 | HXDNC-300171-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-03 | HXDMB-300171-HXDNC |  |  | HXDMB-300171-HXDNC | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | VFR ZV 04 16 HXPLS B |  | VFR | ZV | 04 | 16 | HXPLS | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | RX RCS 01 03 B N |  | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 否 | HXDMB-300060-HXDNC | 2025-11-06 |  | 2025-11-19 | HXDNC-300070-HXDMB | HXDNC-300070-HXDMB | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 唐铭浩@tangmh | 编制 |  | 2025-10-17 | G03 | G03,新增 |  | 2025-10-17 19:14 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 11 01 HXPDN B |  | WCC | RF | 11 | 01 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-07-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | HXPDN-300006-HXPMB-253A | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | HXDMB-300019-HXPMB | HXDMB-300019-HXPMB | 2026-02-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 01 B HXPDX |  | WCC | PO | 04 | 01 | B | HXPDX | 楼层反应谱 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
| false | CI TSD 02 02 E T |  | CI | TSD | 02 | 02 | E | T | 抽汽管道尺寸、长度（逆止阀前）、材料 | 929179 | 2026-06-01 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | TTP RRP 02 01 T E |  | TTP | RRP | 02 | 01 | T | E | 汽机跳机信号送至反应堆 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RCV PO 02 02 HXPAK N |  | RCV | PO | 02 | 02 | HXPAK | N | 主泵各级密封、高压泄漏和低压泄漏的正常流量、压力、压差及温度值 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | HXPAK-300002-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300002-HXPMB-101A | 2025-11-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | CIS PO 04 05 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 05 | HXPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2026-02-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-24 | 否 | HXPCB-300002-HXPMB-126A |  |  |  |  | HXPCB-300002-HXPMB-126A | 2026-02-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | CIS PO 04 07 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 07 | HXPCB | B | 泵组自带电缆清单（包括起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2026-04-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | TSR TFH 01 01 T E |  | TSR | TFH | 01 | 01 | T | E | MSR壳体疏水箱、一、二级再热器疏水箱： -设计压力 -设计温度 -工作压力 -工作温度 | 929179 | 2026-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WES PO 04 06 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 06 | HXPPH | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | RPC TTG 01 11 E T |  | RPC | TTG | 01 | 11 | E | T | 并网状态信号 Circuit breaker open-closed (TTGy mode reactor manoeuvrability package) | 929179 | 2027-08-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RCS RX 04 04 N B |  | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 2025-11-30 | 2026-10-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | HXDNC-300101-HXDMB | 2025-12-16 |  | 2025-12-19 | HXDMB-300102-HXDNC | HXDMB-300102-HXDNC | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 段保亮@duanbl | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VRW ZK 04 02 HXPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | RPC TTG 01 01 T E |  | RPC | TTG | 01 | 01 | T | E | 汽机给定负荷信号 Turbine load reference (bimode reactor manoeuvrability package ) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | TSM - 01 01 T E |  | TSM | - | 01 | 01 | T | E | 主蒸汽的品质要求 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | HXPCC-300020-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300020-HXPMB-001A | 2026-01-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | EMS — 16 53 HXPCJ B |  | EMS | — | 16 | 53 | HXPCJ | B | DX条件提资 | 929179 | 2027-09-30 | 2028-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | RRP TTP 01 01 T E |  | RRP | TTP | 01 | 01 | T | E | Turbine Trip signal (protection train A and train B) 汽机跳机信号（A列保护和B列保护） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RHR PO 04 19 B HXPAK |  | RHR | PO | 04 | 19 | B | HXPAK | 接管载荷资料 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | CAM RS 04 01 HXPGA B |  | CAM | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
|  | RCS RCV 01 01 N B |  | RCS | RCV | 01 | 01 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 929179 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | WES PO 04 15 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 15 | HXPPH | B | WES泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
|  | NI CI 14 01 B E |  | NI | CI | 14 | 01 | B | E | 10.3 主蒸汽供应系统 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 是 | HXDMB-300097-HXDES | 2025-11-05 |  | 2025-11-21 | HXDES-300104-HXDMB | HXDES-300104-HXDMB | 2025-11-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 编制 |  | 2025-09-28 | G02 | 时间调整 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [5 empty] | 由于上游接口TSM 14 01 N B延误打开。待收到上游接口资料后打开本接口。 | [5 empty] | 2025-09-17 | 赵丹峰@zhaodfa | 否
| false | TFL — 02 02 T E |  | TFL | — | 02 | 02 | T | E | 低加充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2026-05-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | NI - 01 01 B E |  | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 否 | HXDMB-300013-HXDES | 2025-08-07 |  | 2025-08-29 | HXDES-300021-HXDMB | HXDES-300021-HXDMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 电气一室 | 蔡晶慧@caijha | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VNA RF 04 01 JDPGA B- |  | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | TFL TFE 01 01 E T |  | TFL | TFE | 01 | 01 | E | T | LP4A 加热器通风（运行排气） LP4B加热器通风（运行排气） LP3A加热器通风（运行排气） LP3B加热器通风（运行排气） | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RCV PO 04 04 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 04 | HXPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
| false | RCV PO 04 03 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 03 | HXPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
|  | RCS TFM 02 01 N B |  | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-11 | 是 | HXDNC-300193-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-27 | HXDMB-300212-HXDNC |  |  | HXDMB-300212-HXDNC | 2026-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | WCC PO 04 05 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 05 | HXPDX | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的的基础锚固载荷；焊接破口尺寸图；法兰（冷却水）及配套法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:31 | Super@root
| false | ZGT RS 04 01 HXPGA B |  | ZGT | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
|  | RCS RSI 02 01 N B |  | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 否 | HXDNC-300127-HXDMB | 2026-01-05 |  | 2026-02-04 | HXDMB-300177-HXDNC | HXDMB-300177-HXDNC | 2026-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 12 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 12 | HXPAK | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | VZD RS 04 01 HXPGA B |  | VZD | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | VZD系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | CI TSR 04 04 T E |  | CI | TSR | 04 | 04 | T | E | MSR管系抽芯用钢架安装布置信息 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | HXPCC-300023-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300023-HXPMB-001A | 2026-01-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | CIS PO 04 03 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 03 | HXPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） | 929179 | 2026-04-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-24 | 否 | HXPCB-300000-HXPMB-126A |  |  |  |  | HXDMB-300025-HXPMB | 2026-03-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | RCV PO 04 05 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 05 | HXPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
|  | WCR CI 02 01 B E |  | WCR | CI | 02 | 01 | B | E | 二回路化学加药系统 WCR 及二回路水汽取样分析系统 WCS 设计输入：包括 TFM，TFA，WCC、WNC 加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求 | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 董航@donghanga | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
|  | RHR RCS 02 01 B N |  | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程和流量 | 929179 | 2026-02-15 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | HXDMB-300196-HXDNC | 2026-02-12 |  |  |  | HXDMB-300196-HXDNC | 2026-02-12 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2026-02-04 | G04 | HXDNC-000206-HXDMB |  | 2026-02-04 18:43 | 李晋@lijin
|  | NI CI 14 01 N E |  | NI | CI | 14 | 01 | N | E | 10.1.1系统设计基准：旁路系统容量、执行功能要求（在何种工况下需投运旁排）。 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | 取消接口 | 2025-08-19 | G01 | 取消接口 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | HRT RX 06 16 HXPAB B |  | HRT | RX | 06 | 16 | HXPAB | B | 电源箱主进线开关的型号、额定电流、整定电流 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
|  | RCS RCV 02 19 N B |  | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 2026-01-18 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | HXDNC-300156-HXDMB | 2026-01-26 |  | 2026-01-30 | HXDMB-300159-HXDNC | HXDMB-300159-HXDNC | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC | 李晋@lijin | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS REB 02 02 N B |  | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | RSI PO 04 19 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 19 | HXPBH | B | 中压安注泵设备自带仪表用电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
|  | RCS RSI 02 09 N B |  | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-26 | 是 | HXDNC-300164-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-03 | HXDMB-300172-HXDNC |  |  | HXDMB-300172-HXDNC | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | NI ZV 04 32 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 32 | HXPLS | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-12.20m~-5.25m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
| false | EMS — 06 73 HXPCJ B |  | EMS | — | 06 | 73 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+9.2m层 | 929179 | 2027-05-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | TTG RPC 01 01 T E |  | TTG | RPC | 01 | 01 | T | E | 汽机侧快速降负荷runback状态信号（TTG到RPC开关量信号） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | RCS PO 04 18 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 18 | HXPAK | N | 主泵机组的3D模型 (可编辑版 ) | 929179 | 2026-08-30 | 2027-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | TG TSM 02 01 E T |  | TG | TSM | 02 | 01 | E | T | TSM系统管道的设计压力和温度 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RSI PO 04 05 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 05 | HXPPH | B | 设备吊装及运输要求。包括:1、设备初装、检修期间吊装方案及要求;2、设备初装、检修期间吊装工具要求;3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
|  | RCS TFA 01 02 N B |  | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 1、设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 2、电厂运行模式3（初始硼化已完成的情况）、模式4及模式5（一回路未充分打开）下辅助给水箱有效水容积要求 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-11 | 是 | HXDNC-300195-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-25 | HXDMB-300207-HXDNC |  |  | HXDMB-300207-HXDNC | 2026-02-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-29 | G04 | 修改描述 | 李晋@lijin | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | TFA EX 04 04 HXPDN B |  | TFA | EX | 04 | 04 | HXPDN | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
|  | RCS NI 02 01 N B |  | RCS | NI | 02 | 01 | N | B | 提供设计瞬态清单 | 2026-01-30 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-07 | 否 | HXDNC-300133-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-14 | HXDMB-300129-HXDNC |  |  | HXDMB-300129-HXDNC | 2026-01-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | TGR TGR 02 16 T E |  | TGR | TGR | 02 | 16 | T | E | 中性点装置外形图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | NI ZK 04 10 HXPGA B |  | NI | ZK | 04 | 10 | HXPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | CIS PO 04 10 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 10 | HXPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2026-06-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | WCW PM 04 08 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 08 | HXPDW | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:45 | Super@root
| false | WAS WAP 02 02 T E |  | WAS | WAP | 02 | 02 | T | E | TG范围内公用压缩空气流量要求（吹扫用）：总流量、特殊情况下的最大流量 | 929179 | 2026-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RX NI 04 01 N B |  | RX | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆冷却剂系统设备就位图 | 929179 | 2026-09-11 | 2027-02-09 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RCS RX 01 02 B N |  | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 唐铭浩@tangmh | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | TFM NI 02 03 E N |  | TFM | NI | 02 | 03 | E | N | 提供给水/蒸汽母管压差仪表的信号位号、传感器类型、信号特性、物理量程上下限、安全分级、抗震类别 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | RSI PO 04 21 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 21 | HXPPH | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | TG CI 11 09 T E |  | TG | CI | 11 | 09 | T | E | 0米以下埋件及开孔提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RFH RFH 14 02 N B |  | RFH | RFH | 14 | 02 | N | B | 提供9.1.4.2.3节专用吊具有关内容 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDNC-300003-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2026-01-23 | HXDMB-300142-HXDNC | HXDMB-300142-HXDNC | 2026-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 编制 |  | 2025-12-23 | G03 | 调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-08-05 19:14 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | WSD TFM 12 01 E N |  | WSD | TFM | 12 | 01 | E | N | WSD系统的主汽来减压调节阀开度与蒸汽流量的关系，给出0~100%阀门开度对应的蒸汽流量（以%FFR为单位） | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | NI NI 14 21 N B |  | NI | NI | 14 | 21 | N | B | 19.1.3始发事件、电厂运行状态划分、事件序列和热工水力、责任范围内系统分析的PSA模型及章节编制内容 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 是 | HXDNC-300043-HXDMB | 2025-10-14 |  | 2025-11-17 | HXDMB-300069-HXDNC | HXDMB-300069-HXDNC | 2025-11-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 概率安全分析室 | 刘美汝@liumr | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | WES PO 04 09 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 09 | HXPPH | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | RHR PO 04 20 B HXPAK |  | RHR | PO | 04 | 20 | B | HXPAK | 楼层反应谱 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
|  | RCS NI 01 05 N B |  | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 2025-10-10 | 2029-10-30 | 2030-01-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300030-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-21 | HXDMB-300136-HXDNC |  |  | HXDMB-300136-HXDNC | 2026-01-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 编制 |  | 2026-01-16 | G02 | G02,新增 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:11 | 李晋@lijin |  | 2026-01-16 |  | null_接口重新打开 | 李晋@lijin
|  | RX NI 13 04 N B |  | RX | NI | 13 | 04 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 929179 | 2029-07-30 | 2029-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | TFM - 02 06 B N |  | TFM | - | 02 | 06 | B | N | NI/CI设计分界处至蒸汽发生器入口的给水管线长度、截面积 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | HXDMB-300179-HXDNC | 2026-02-05 |  | 2026-02-09 | HXDNC-300186-HXDMB | HXDNC-300186-HXDMB | 2026-02-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | CB WSD 02 01 E B |  | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300144-HXDMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-26 | HXDMB-300149-HXDES | HXDMB-300149-HXDES | 2026-02-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 03 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 03 | HXPAK | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | TFA PO 04 16 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 16 | HXPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
| false | CI TSR 04 03 T E |  | CI | TSR | 04 | 03 | T | E | MSR设备阻尼器安装布置信息 | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | ME NI 06 02 B E |  | ME | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(接口位置、电缆桥架布置情况) | 929179 | 2025-08-15 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 否 | HXDMB-300017-HXDES | 2025-08-13 |  | 2025-09-29 | HXDES-300068-HXDMB | HXDES-300068-HXDMB | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 郭翀@guochonga | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | CI NI 02 03 E B |  | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 2025-10-20 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-20 | 否 | HXDES-300088-HXDMB |  | 否 |  | 2025-10-23 | HXDMB-300085-HXDES |  |  | HXDMB-300085-HXDES | 2025-10-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2025-09-26 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-27 04:29 | 李晋@lijin
|  | TFH CI 14 01 N E |  | TFH | CI | 14 | 01 | N | E | 10.4.7.2给水加热器系统：在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值(CI) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | 取消接口 | 2025-08-19 | G01 | 取消接口 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | CIS PO 04 01 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 01 | HXPCB | B | 电机数据表 | 929179 | 2026-06-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
|  | ME - 02 01 E B |  | ME | - | 02 | 01 | E | B | 按照HJ808-2016的要求，提供环评报告常规岛负责范围内化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；化学药剂年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息；工艺流程方框图（含加药过程）。 | 929179 | 2025-10-11 | 2026-11-08 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 是 | HXDES-300089-HXDMB | 2025-10-20 |  | 2026-01-06 | HXDMB-300120-HXDES | HXDMB-300120-HXDES | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵书宇@zhaosyc | 公用系统所 |  |  | 水工工艺三室 | 梁晓曦@liangxx | 编制 |  | 2025-10-20 | G03 | 修改描述 | 李晋@lijin | 2025-09-27 04:29 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 10 T E |  | TTG | - | 02 | 10 | T | E | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS TFM 02 04 N B |  | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 2026-02-13 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-13 | 否 | HXDNC-300203-HXDMB |  | 否 |  | 2026-03-03 | HXDMB-300219-HXDNC |  |  | HXDMB-300219-HXDNC | 2026-03-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | HXDNC-000207-HXDMB,调整初版日期 | 李晋@lijin | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | EMP/Q — 08 27 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 27 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m | 929179 | 2026-07-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | RCS PO 12 09 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 09 | HXPAK | N | 泵组 P&ID图 (仪表和辅助系统管道图) | 929179 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | RCV PO 04 01 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 01 | HXPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
|  | NI - 02 02 B N |  | NI | - | 02 | 02 | B | N | 为进行安全壳外载有一回路冷却剂的小管道破损事故源项分析，请提供安全壳外含有反应堆冷却剂的小管道的破口的质量流量，破口位置流体温度、压力，破口处环境温度、压力 | 929179 | 2028-10-30 | 2028-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | TFS RCS 02 01 E B |  | TFS | RCS | 02 | 01 | E | B | 启动给水温度 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | HXDES-300119-HXDMB | 2026-01-04 |  | 2026-01-21 | HXDMB-300127-HXDES | HXDMB-300127-HXDES | 2026-01-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 04 01 N B |  | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 2025-12-31 | 2026-03-10 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-22 | 是 | HXDNC-300152-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-26 | HXDMB-300147-HXDNC |  |  | HXDMB-300147-HXDNC | 2026-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 段保亮@duanbl | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
| false | EMS — 04 61 HXPCJ B |  | EMS | — | 04 | 61 | HXPCJ | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2027-05-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | WCF - 04 05 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 05 | HXPCT | B | 鼓网起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | NI ZK 04 02 HXPGA B |  | NI | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:30 | Super@root
| false | CI TFE 04 01 T E |  | CI | TFE | 04 | 01 | T | E | 凝汽器和喉部低加系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TFA PO 04 05 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 05 | HXPCB | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
| false | CI BCI 02 03 T E |  | CI | BCI | 02 | 03 | T | E | 凝汽器和喉部低加的系统流程图 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-27 | 否 | HXPCC-300042-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300042-HXPMB-001A | 2026-02-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RHR PO 04 01 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 01 | HXPAK | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2026-07-15 | 2027-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
|  | TSM - 02 05 E B |  | TSM | - | 02 | 05 | E | B | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 是 | HXDES-300115-HXDMB | 2025-12-16 |  | 2025-12-30 | HXDMB-300115-HXDES | HXDMB-300115-HXDES | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | CIS CIS 01 01 N B |  | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 2026-01-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | HXDNC-300158-HXDMB | 2026-01-26 |  | 2026-01-30 | HXDMB-300164-HXDNC | HXDMB-300164-HXDNC | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 04 B N |  | NI | - | 01 | 04 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度。 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 非标设备室 | 李雨桐@liytc | 编制 |  | 2025-11-13 | G02 | 新增 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RCS RNS 05 05 N B |  | RCS | RNS | 05 | 05 | N | B | RCS系统与核取样系统（RNS）的管道接口位置资料 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300022-HXDMB |  | 否 |  | 2025-10-17 | HXDMB-300038-HXDNC |  |  | HXDMB-300038-HXDNC | 2025-10-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | VRW ZK 04 01 HXPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | VRW系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | VMO ZK 04 03 JDPGA B- |  | VMO | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | NI ZV 04 26 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 26 | HXPLS | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
| false | NI ZV 04 31 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 31 | HXPLS | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.50m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
| false | RCS PO 05 01 N HXPAK |  | RCS | PO | 05 | 01 | N | HXPAK | 主泵进、出口接管焊接坡口及主泵泵壳进、出口与主管道接口位置要求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 | HXPAK-300012-HXPMB-101A | HXPAK-300012-HXPMB-101A | 2026-01-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RND PO 02 05 HXPAK N |  | RND | PO | 02 | 05 | HXPAK | N | 主泵停机密封所需氮气的参数 (每次停泵的氮气用量氮气的压力、流量、温度范围、纯度要求等) | 929179 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 是 | HXPAK-300005-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300005-HXPMB-101A | 2025-12-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
6 |  | TTB TFE 02 01 E B |  | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 929179 | 2025-12-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | HXDES-300112-HXDMB | 2025-12-10 |  | 2026-01-09 | HXDMB-300122-HXDES | HXDMB-300122-HXDES | 2026-01-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | G03,新增 | 王银平@wangype | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 79 N E |  | RPC | TTG | 01 | 79 | N | E | 汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RX RFH 04 01 B N |  | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计要求： 1）：装卸料机/辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°~180°方向各个位置的最低点标高； 2）：反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机/辅助换料平台的站立位置标高。 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB | 许文龙@xuwl | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin
| false | REB PO 04 17 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 17 | HXPCB | B | 电机特性曲线（在不同带你呀条件下启动过程中的转速-转矩曲线、转速、电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
| false | EMP/Q — 04 24 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 24 | HXPCJ | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2026-10-15 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | VEB ZK 04 01 HXPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | VEB系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | RCS PO 04 10 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 10 | HXPAK | N | 主泵机组停电状态下有正向和反向反应堆冷却剂流过泵时泵的流阻系数曲线（流阻系数-流量份额，或者流阻系数-雷诺数Re）。（对这个接口的补充说明：卡一台主泵条件下，1）正向流范围取：0%～20%，曲线的计算布长取：10%；2）反向流范围取：-5%～-30%，曲线的计算步长取：-10%。） | 929179 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | EMP/Q — 02 18 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 02 | 18 | HXPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2025-12-20 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | HXPCJ-300000-HXPMB-210A | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | HXDMB-300020-HXPMB | HXDMB-300020-HXPMB | 2026-02-13 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 02 T E |  | TFD | — | 04 | 02 | T | E | 除氧器平台图纸 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | RDR QC 04 01 N B |  | RDR | QC | 04 | 01 | N | B | QC 厂房接口：拆除装置本体及存放架存放状态外形尺寸，重量、基础形式；电气接口；用气需求（用气点数量、用量、压力、使用工况、品质、位置、连接方式） | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
| false | VEC ZK 04 02 JDPGA B- |  | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | WCC PO 02 06 HXPAK N |  | WCC | PO | 02 | 06 | HXPAK | N | 主泵高压冷却器、油水冷却器、空水冷却器在正常和非正常工况下对设备冷却水的需求,包括:流量、入 口压力、冷却水进出口温度 (上述参数包括正常、最大、最小、报警值等 )、 入口压力、设备冷却水的水质要求;上述部件在正常和非正常工况下的最大最小热负荷,以及在正常设备冷却水流量下流过各部件的压差等 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-04-17 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | RSI PO 04 08 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 08 | HXPBH | B | 中压安注泵泵组仪表清单（包括仪表位号、功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程、仪表报警设定值信息、信号形式、执行标准、接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | TG CI 12 03 T E |  | TG | CI | 12 | 03 | T | E | TG包与常规岛DCS之间的硬接线信号清单 -TG需求DCS信号 -DCS需求TG信号 | 929179 | 2028-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:16 | Super@root
| false | NI ZK 04 05 JDPGA B- |  | NI | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | 空调机组、冷却器、电加热器三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TFD — 04 03 T E |  | TFD | — | 04 | 03 | T | E | 除氧器系统流程图(含除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图) | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | TSC TTG 02 01 E N |  | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及数据表） | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | CIS PO 04 19 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 19 | HXPCB | B | 电机外形图 | 929179 | 2026-06-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | RCV PO 04 02 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 02 | HXPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
| false | RSI PO 04 17 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 17 | HXPBH | B | 中压安注泵可燃物数据 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
|  | NI TFM 01 02 B N |  | NI | TFM | 01 | 02 | B | N | 蒸发器上部水位接管至冷凝罐前及蒸发器下部水位接管CNPE范围内工艺管道（含根阀）ISO图、管道材料、管道外径、管道壁厚、支架设置、阀门外形、阀门重量重心等信息 | 929179 | 2027-12-30 | 2028-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | TFP — 12 02 E N |  | TFP | — | 12 | 02 | E | N | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 2027-01-30 | 2027-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | TSM — 02 01 E N |  | TSM | — | 02 | 01 | E | N | 请提供蒸汽发生器接管嘴到汽轮机入口以及到冷凝器排放阀之间的蒸汽管线的模拟图，并给出在额定状态下沿各段蒸汽管线的压降 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TFH TSR 05 02 E T |  | TFH | TSR | 05 | 02 | E | T | 7抽管道与TSR一级再热供汽管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移。 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | CUP ZV 04 05 HXPLS B |  | CUP | ZV | 04 | 05 | HXPLS | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-25 | 否 | HXPLS-300003-HXPMB-302B |  |  |  |  | HXPLS-300003-HXPMB-302B | 2026-02-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | WCW PM 04 02 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 02 | HXPDW | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
| false | RCP PO 04 15 HXPAK N |  | RCP | PO | 04 | 15 | HXPAK | N | 主泵四象限相似特性曲线，包括：单相(0.1、0.2、0.25、0.3、0.4 0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95.0.98、1.0比例)相似特性曲线、两相性能充分下降的主泵压头和转矩相似曲线 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | TFA RF 04 14 HXPDN B |  | TFA | RF | 04 | 14 | HXPDN | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
|  | RCS RX 05 01 N B |  | RCS | RX | 05 | 01 | N | B | 与RSI系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘贺同@liuhta | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | TG - 04 02 T E |  | TG | - | 04 | 02 | T | E | WCI系统氢温调节阀、水温调节阀、油温调节阀的阀门编号及外形图 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TG CI 11 05 T E |  | TG | CI | 11 | 05 | T | E | 汽轮发电机组基础外形图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RX RCS 01 02 B N |  | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 唐铭浩@tangmh | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | REB PO 04 18 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 18 | HXPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
| false | EMP/Q — 04 17 B HXPCJ- |  | EMP/Q | — | 04 | 17 | B | HXPCJ | 孔洞封堵清单 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | EMS — 06 71 HXPCJ B |  | EMS | — | 06 | 71 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | CB WAI 02 03 E B |  | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 2025-12-30 | 2026-10-01 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-04 | 是 | HXDES-300121-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-19 | HXDMB-300124-HXDES |  |  | HXDMB-300124-HXDES | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin
| false | EMP/Q — 06 35 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 35 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TFA PO 04 01 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 01 | HXPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2026-07-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
| false | CIS PO 04 09 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 09 | HXPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） | 929179 | 2026-04-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | TG CI 04 04 T E |  | TG | CI | 04 | 04 | T | E | 汽轮机主要部件运输图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | DCS TTG 12 02 T E |  | DCS | TTG | 12 | 02 | T | E | MCR后备盘和ECP盘说明关于TG控制 （BUP清单、ECP清单） | 2026-09-30 | 2027-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | CAM RS 04 01 JDPGA B- |  | CAM | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | RND PO 04 05 HXPAK N |  | RND | PO | 04 | 05 | HXPAK | N | 主泵与RND的管道接口信息 (至少包括:管道规格,接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。) | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | CI TTV 04 02 T E |  | CI | TTV | 04 | 02 | T | E | 真空破坏阀电气原理图、端子接线图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | CB WGD 02 02 E B |  | CB | WGD | 02 | 02 | E | B | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 2026-01-30 | 2026-10-15 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300135-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-05 | HXDMB-300133-HXDES |  |  | HXDMB-300133-HXDES | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | WCV ZV 04 21 HXPLS B |  | WCV | ZV | 04 | 21 | HXPLS | B | WCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | TG CI 11 08 T E |  | TG | CI | 11 | 08 | T | E | 发电机地脚螺栓及预埋件 | 929179 | 2026-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | WCW CB 02 06 B E |  | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-06 | 否 | HXDMB-300004-HXDES | 2025-08-26 | 否 | HXDMB-300023-HXDES | 2025-08-27 | HXDES-300015-HXDMB | 2025-09-12 | HXDES-300043-HXDMB | HXDES-300043-HXDMB | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 |  |  | 水工工艺一室 | 李博雅@libyd | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整终版打开时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | TFM TFM 02 01 E B |  | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2026-01-04 | 否 | HXDES-300124-HXDMB |  | 否 | [5 empty] | HXDES-300150-HXDMB | 2026-02-24 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin
|  | RCS RHR 01 02 N B |  | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | RCS系统与余热排出系统（RHR）的管道接口位置资料 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300029-HXDMB |  | 否 |  | 2025-09-30 | HXDMB-300026-HXDNC |  |  | HXDMB-300026-HXDNC | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | EMS — 11 41 HXPCJ B |  | EMS | — | 11 | 41 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资-4.8m&-2.3m（仅含设备基础） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TGS - 02 23 E T |  | TGS | - | 02 | 23 | E | T | 安装在发电机和励磁变压器的CT的数量、类型和规范 | 929179 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | ME LTV 02 01 E B |  | ME | LTV | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域工业电视系统接口设备资料（接入工业电视网络的主设备和终端设别类型、数量、位置）。 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | HXDES-300027-HXDMB | 2025-08-29 |  | 2025-09-27 | HXDMB-300066-HXDES | HXDMB-300066-HXDES | 2025-09-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 通信一室 | 居听竹@jutz | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 02 01 N B |  | RCS | RFH | 02 | 01 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 929179 | 2025-10-20 | 2026-11-23 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | HXDNC-300074-HXDMB | 2025-11-21 |  | 2025-11-28 | HXDMB-300084-HXDNC | HXDMB-300084-HXDNC | 2025-11-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-10-11 | G03 | 修改描述 | 李晋@lijin | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 09 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 09 | HXPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 00:59 | Super@root
|  | ME BOP 09 01 E B |  | ME | BOP | 09 | 01 | E | B | 提供常规岛区域负挖图和桩基图 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所 |  | 岩土设计室 | 朱文秀@zhuwxa | 作废 |  | 2026-02-04 | G04 | 已通过函件传递，取消接口 | 李晋@lijin | 2026-01-12 23:37 | 李晋@lijin
|  | LSC ME 01 02 B E |  | LSC | ME | 01 | 02 | B | E | 行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统、电梯五方通话系统单线图 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 是 | HXDMB-300103-HXDES | 2025-11-10 |  | 2025-12-10 | HXDES-300108-HXDMB | HXDES-300108-HXDMB | 2025-12-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 通信二室 | 王可@wangkea | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RHR RCS 02 04 B N |  | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | HXDMB-300116-HXDNC | 2026-01-12 |  |  |  | HXDNC-300200-HXDMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
| false | NI ZK 04 01 HXPGA B |  | NI | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:30 | Super@root
| false | TFD — 12 01 T E |  | TFD | — | 12 | 01 | T | E | 除氧器仪表清单、仪表导管、仪表阀门安装示意图及清单 | 929179 | 2029-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | RCS RBM 02 05 N B |  | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 2026-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | HXDNC-300162-HXDMB | 2026-01-26 |  | 2026-01-30 | HXDMB-300156-HXDNC | HXDMB-300156-HXDNC | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | PO RCS 02 04 HXPAK N |  | PO | RCS | 02 | 04 | HXPAK | N | 主泵密封的压降特性曲线 (包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲线,从密封注入口到高、低压泄漏的压降特性曲线 ) | 929179 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | HXPAK-300004-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300020-HXPMB-101A | 2026-02-10 | B |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | RHR PO 04 08 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 08 | HXPAK | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | WCW PM 04 03 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 03 | HXPDW | B | 水泵进出水流道及蜗壳的外形尺寸图（进出水流道及蜗壳流道的形状、走向和标高；土建荷载及预埋件等） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
|  | CB WHS 02 02 E B |  | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 2026-01-30 | 2026-10-15 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-30 | 否 | HXDES-300131-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-04 | HXDMB-300132-HXDES |  |  | HXDMB-300132-HXDES | 2026-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | WES PO 04 11 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 11 | HXPPH | B | WES泵组外形图（应包含与接口相关的所有尺寸及形位公差，测量方法和判断标准） | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
|  | WCW — 14 01 E B |  | WCW | — | 14 | 01 | E | B | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料）、凝汽器水室顶标高 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵诗乐@zhaosy | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-26 | G02 | HXDES-000075-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | RSI PO 04 07 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 07 | HXPPH | B | 设备接管设计信息。包括:1、各工况接管许用载荷;2、接管材质、尺寸、坡口图;3、其它要求 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
|  | CB WGD 02 04 E B |  | CB | WGD | 02 | 04 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 2026-01-30 | 2026-10-15 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300134-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-05 | HXDMB-300135-HXDES |  |  | HXDMB-300135-HXDES | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | WGD - 01 01 T E |  | WGD | - | 01 | 01 | T | E | N2纯度要求及杂质含量要求 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RCS PO 04 24 N HXPAK |  | RCS | PO | 04 | 24 | N | HXPAK | LOCA输入载荷 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | VNA ZK 04 02 JDPGA B- |  | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TFA EX 11 01 HXPDN B |  | TFA | EX | 11 | 01 | HXPDN | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-07-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | HXPDN-300002-HXPMB-253A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | HXDMB-300014-HXPMB | HXDMB-300014-HXPMB | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 06 T E |  | TFD | — | 04 | 06 | T | E | 除氧器溢流流量 | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | WCV ZK 04 01 JDPGA B- |  | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | NI ZV 04 27 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 27 | HXPLS | B | 风机三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
| false | CSP PO 04 01 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 01 | HXPPH | B | 泵数据表 | 929179 | 2026-07-15 | 2027-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | WCW PM 04 06 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 06 | HXPDW | B | 仪表安装要求、布置图、接线图 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:45 | Super@root
| false | WCC PO 02 07 HXPAK N |  | WCC | PO | 02 | 07 | HXPAK | N | HP-Cooler破损的最大流量 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | HXPAK-300009-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300009-HXPMB-101A | 2025-12-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | RSI PO 04 04 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 04 | HXPPH | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
|  | HMI RCS 04 01 B N |  | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩额定起吊重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围。 | 929179 | 2025-11-23 | 2027-11-23 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 否 | HXDMB-300078-HXDNC | 2025-11-19 |  | 2025-12-01 | HXDNC-300085-HXDMB | HXDNC-300085-HXDMB | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-20 | G01 | G01,新增 |  | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VEC ZK 04 03 JDPGA B- |  | VEC | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | CCV ZK 04 02 JDPGA B- |  | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | PRS NI 01 01 N B |  | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 929179 | 2028-03-30 | 2028-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 杨晨石@yangcs | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | WCW PM 02 03 HXPDW B |  | WCW | PM | 02 | 03 | HXPDW | B | 提供循环水系统瞬态分析所需资料（循环水泵四象限曲线、水泵和电机的转动惯量） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
| false | RCV PO 04 14 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 14 | HXPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:16 | Super@root
|  | NI NI 14 12 N B |  | NI | NI | 14 | 12 | N | B | 配合确认PSAR1.2.4节NPIC相关的法规标准内容 | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 总体一室 | 王湘怡@wangxyv | 作废 |  | 2025-10-14 | G03 | 取消接口，通过函件提供HXDNC-000097-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
|  | PCS PRS 02 01 B N |  | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | TTG RPC 01 71 E N |  | TTG | RPC | 01 | 71 | E | N | 汽机侧快速降负荷runback状态信号（TTG到RPC开关量信号） | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RCS RX 05 05 N B |  | RCS | RX | 05 | 05 | N | B | 与RHR系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘贺同@liuhta | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | RCV PO 04 16 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 16 | HXPCB | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:16 | Super@root
| false | CSP PO 04 18 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 18 | HXPPH | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un 下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | RSI PO 04 22 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 22 | HXPPH | B | H4工况下，低压安注泵停运(通过安喷泵运行)，介质流过低压安注泵体的阻力系数 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
|  | RDR WAS 02 01 N B |  | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2026-03-02 | 否 | HXDNC-300209-HXDMB |  | 否 | [5 empty] | HXDNC-300209-HXDMB | 2026-03-02 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | RCS RSI 02 10 N B |  | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-26 | 是 | HXDNC-300161-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-03 | HXDMB-300168-HXDNC |  |  | HXDMB-300168-HXDNC | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | CSV ZV 04 04 HXPLS B |  | CSV | ZV | 04 | 04 | HXPLS | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-25 | 否 | HXPLS-300002-HXPMB-302B |  |  |  |  | HXPLS-300002-HXPMB-302B | 2026-02-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | TFM PRS 02 02 B N |  | TFM | PRS | 02 | 02 | B | N | TFM系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RX - 02 01 B N |  | RX | - | 02 | 01 | B | N | 反应堆厂房在下列工况下的空气温度： a）冷停堆； b）热停堆、正常运行及扰动工况。 | 929179 | 2027-02-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | HXDNC-000207-HXDMB |  | 2026-02-07 01:24 | 李晋@lijin
| false | VAE ZK 04 02 HXPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | WCC RCS 02 02 B N |  | WCC | RCS | 02 | 02 | B | N | WCC系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | VDS RS 04 01 HXPGA B |  | VDS | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | EMS — 11 45 HXPCJ B |  | EMS | — | 11 | 45 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资+14.6m&+19.0m （仅含设备基础） | 929179 | 2027-07-30 | 2028-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | EMS — 13 48 HXPCJ B |  | EMS | — | 13 | 48 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：-4.8m&-2.3m | 929179 | 2027-02-28 | 2027-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | RCS PO 12 03 N HXPAK |  | RCS | PO | 12 | 03 | N | HXPAK | 差动保护有关接口资料 | 929179 | 2027-11-30 | 2028-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | WES PO 04 16 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 16 | HXPPH | B | WES泵基础要求(需包含地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据，各工况下基础锚固载荷) | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
| false | VNA ZV 04 18 HXPLS B |  | VNA | ZV | 04 | 18 | HXPLS | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | RCS RFH 01 04 N B |  | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 929179 | 2025-10-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300015-HXDMB | 2025-09-28 |  | 2025-10-22 | HXDMB-300044-HXDNC | HXDMB-300044-HXDNC | 2025-10-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-09-28 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-28 18:18 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 12 N B |  | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-30 | 是 | HXDNC-300177-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-04 | HXDMB-300176-HXDNC |  |  | HXDMB-300176-HXDNC | 2026-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | TSM CB 05 02 B E |  | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 929179 | 2025-08-05 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 否 | HXDMB-300001-HXDES | 2025-08-01 |  | 2025-09-17 | HXDES-300057-HXDMB | HXDES-300057-HXDMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  | 辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TG LK 02 02 T E |  | TG | LK | 02 | 02 | T | E | 发电机及辅机系统电负荷 | 929179 | 2027-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RX - 01 01 N B |  | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 929179 | 2028-06-30 | 2028-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | CI TTG 04 01 T E |  | CI | TTG | 04 | 01 | T | E | TTG系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TSC TTG 01 02 E T |  | TSC | TTG | 01 | 02 | E | T | Circuit breaker open-closed (grey mode reactor manoeuvrability package并网状态信号（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2027-08-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RCS RCV 01 05 N B |  | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | RPC TTG 01 12 E T |  | RPC | TTG | 01 | 12 | E | T | 电功率信号 Alternator electric power (bimode reactor manoeuvrability package ) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | WES PO 04 12 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 12 | HXPPH | B | WES泵法兰及配对法兰详情 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
|  | RCS RBM 02 03 N B |  | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 2026-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-19 | 否 | HXDNC-300144-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-22 | HXDMB-300138-HXDNC |  |  | HXDMB-300138-HXDNC | 2026-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | TSC TSC 01 02 E N |  | TSC | TSC | 01 | 02 | E | N | 冷凝器压力故障信号和冷凝器可用信号（信号特性、数量） | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | PCS PRS 02 02 B N |  | PCS | PRS | 02 | 02 | B | N | PCS系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | WES PO 04 02 HXPPH B |  | WES | PO | 04 | 02 | HXPPH | B | WES泵电机特性曲线（包括Un/0.8Un/0.7Un下的转矩-转速、负载转矩-转速，定子电流-转速，功率因数-转速，效率-转速，效率-输出功率曲线） | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 00:26 | Super@root
|  | RX NI 13 05 N B |  | RX | NI | 13 | 05 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 929179 | 2029-07-30 | 2029-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | TSC — 07 01 E N |  | TSC | — | 07 | 01 | E | N | 蒸汽排放阀调节阀：数量、分组信息、流程图 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | VEC ZK 04 01 HXPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | VEC系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | EMP/Q — 11 04 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 04 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资-4.8m&-2.3m（仅含设备基础） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 00:57 | Super@root
|  | RCS RVD 05 06 N B |  | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300023-HXDMB |  | 否 |  | 2025-11-18 | HXDMB-300070-HXDNC |  |  | HXDMB-300070-HXDNC | 2025-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 贾雅永@jiayyb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | WCC PO 04 17 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 17 | HXPDX | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
|  | NI - 14 22 B N |  | NI | - | 14 | 22 | B | N | 15.7节 系统或部件的放射性释放 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 作废 |  | 2025-08-22 | G02 | 合并，取消 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
|  | TTG — 02 02 E N |  | TTG | — | 02 | 02 | E | N | 汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TTV TG 02 01 T E |  | TTV | TG | 02 | 01 | T | E | 凝汽器净容积（用于真空泵选型）; | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | HXPCC-300011-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300036-HXPMB-001A | 2026-02-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | PRS NI 02 02 B N |  | PRS | NI | 02 | 02 | B | N | PRS管道布置 | 929179 | 2026-08-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | HXDNC-000207-HXDMB |  | 2026-02-07 01:24 | 李晋@lijin
| false | TFA PO 04 09 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 09 | HXPCB | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
| false | CI TSR 04 10 T E |  | CI | TSR | 04 | 10 | T | E | 轴封蒸汽系统汽水分离装置疏水接口(疏水口的大小、位置等) | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:16 | Super@root
| false | NI ZK 04 05 HXPGA B |  | NI | ZK | 04 | 05 | HXPGA | B | 空调机组、冷却器、电加热器三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | TSC TFE 01 01 E T |  | TSC | TFE | 01 | 01 | E | T | 汽机旁路数据： 蒸汽流量为主蒸汽额定流量的 - 设计蒸汽压力(在旁路阀出口) - 设计蒸汽温度(在旁路阀出口) | 929179 | 2026-05-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | TFD — 04 08 T E |  | TFD | — | 04 | 08 | T | E | 除氧器接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | RCS RCV 02 20 N B |  | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 2026-01-18 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | HXDNC-300154-HXDMB | 2026-01-26 |  | 2026-01-30 | HXDMB-300161-HXDNC | HXDMB-300161-HXDNC | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC | 李晋@lijin | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 17 HXPAB B |  | HRT | RX | 06 | 17 | HXPAB | B | 通讯 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | VFL RS 04 01 JDPGA B- |  | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | RCS PO 04 19 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 19 | HXPAK | N | 主泵机组的保温要求(包括保温部分的外形尺寸(含泵壳的3D外形图)，散热面织及散热量等) | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | HXPAK-300008-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300021-HXPMB-101A | 2026-02-26 | B |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
|  | TFM - 02 02 E B |  | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 929179 | 2025-12-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 是 | HXDES-300116-HXDMB | 2025-12-16 |  | 2025-12-30 | HXDMB-300118-HXDES | HXDMB-300118-HXDES | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-01 | G03 | G03,新增 |  | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RNS RCS 02 01 B N |  | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RBM RCS 02 01 B N |  | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | EMS — 13 49 HXPCJ B |  | EMS | — | 13 | 49 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：+0.5m&+3.95m | 929179 | 2027-03-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TFH — 04 06 T E |  | TFH | — | 04 | 06 | T | E | 6、7号高加放水、放气阀门信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | WCC PO 04 18 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 18 | HXPDX | B | 可燃物数据（清单） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
| false | WCW PM 02 01 HXPDW B |  | WCW | PM | 02 | 01 | HXPDW | B | 设备发热量数据 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
|  | RX NI 13 03 N B |  | RX | NI | 13 | 03 | N | B | 一回路大破口事故安全壳隔室(主泵、蒸汽发生器间、稳压器间)的短期质能释放数据 | 929179 | 2029-07-30 | 2029-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RCS RSI 02 05 N B |  | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | HXDNC-300167-HXDMB | 2026-01-28 |  | 2026-02-03 | HXDMB-300169-HXDNC | HXDMB-300169-HXDNC | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 18 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 18 | HXPPH | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un 下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | WCF - 09 14 HXPCT B |  | WCF | - | 09 | 14 | HXPCT | B | 鼓网D0/D1图 | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | VEE ZV 04 12 HXPLS B |  | VEE | ZV | 04 | 12 | HXPLS | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | NI NG 04 02 N B |  | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 929179 | 2026-01-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | HXDNC-300131-HXDMB | 2026-01-12 |  | 2026-01-30 | HXDMB-300155-HXDNC | HXDMB-300155-HXDNC | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 编制 |  | 2026-01-12 | G04 | G04,新增 |  | 2026-01-12 23:37 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 06 E B |  | TFM | - | 02 | 06 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
|  | RCS RFH 02 02 N B |  | RCS | RFH | 02 | 02 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-11-23 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | HXDNC-300123-HXDMB | 2026-01-04 |  | 2026-01-28 | HXDMB-300152-HXDNC | HXDMB-300152-HXDNC | 2026-01-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-12-22 | G03 | 修改描述，调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 32 N HXPAK |  | RCS | PO | 04 | 32 | N | HXPAK | 泵壳保温层结构设计图 | 929179 | 2026-03-30 | 2027-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | EMP/Q — 13 10 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 13 | 10 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：-10.6m&-10.0m | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | NI RF 04 12 HXPGA B |  | NI | RF | 04 | 12 | HXPGA | B | 冷却器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | WCW PM 05 01 HXPDW B |  | WCW | PM | 05 | 01 | HXPDW | B | 泵组工艺布置图（包括主要管道管材、管径、连接方式及标准等参数表） | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
| false | TTL - 02 01 T E |  | TTL | - | 02 | 01 | T | E | 润滑油系统油量（含油箱和系统管道） | 929179 | 2026-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WGD - 02 01 E T |  | WGD | - | 02 | 01 | E | T | 氮气供气压力 | 929179 | 2026-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | EMP/Q — 08 25 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 25 | HXPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | HXPCJ-300007-HXPMB-210A |  |  |  |  | HXPCJ-300007-HXPMB-210A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TFA EX 04 03 HXPDN B |  | TFA | EX | 04 | 03 | HXPDN | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
13 |  | RCS TTB 02 07 N B |  | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-24 | 否 | HXDNC-300116-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-30 | HXDMB-300115-HXDNC |  |  | HXDMB-300115-HXDNC | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC | 王银平@wangype | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | HRT RX 09 09 HXPAB B |  | HRT | RX | 09 | 09 | HXPAB | B | 环形集电器的安装接口 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | CI TSD 02 01 T E |  | CI | TSD | 02 | 01 | T | E | 特性曲线： -功率背压限制曲线 -背压修正曲线 -启动曲线(冷态、温态、热态) | 929179 | 2026-01-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | HXPCC-300031-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300031-HXPMB-001A | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TTG - 12 03 T E |  | TTG | - | 12 | 03 | T | E | 抽汽管道仪表测点设置要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RX - 01 04 B N |  | RX | - | 01 | 04 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率等） | 2026-02-28 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 打开 | 未打开 | 2026-02-09 | 否 | HXDMB-300188-HXDNC |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300188-HXDNC | 2026-02-10 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | 1915BW22B020250003调整时间 | 2025-12-01 | G03 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TGG - 12 01 T E |  | TGG | - | 12 | 01 | T | E | 发电机辅助监测设备机柜内部接线原理图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | CSP PO 04 02 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 02 | HXPPH | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | RSI PO 04 19 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 19 | HXPPH | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | TG - 01 02 T E |  | TG | - | 01 | 02 | T | E | 主汽阀、导汽管计算模型 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RX 01 01 N B |  | RCS | RX | 01 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况。 | 929179 | 2029-09-30 | 2030-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | TFM ZZZ 06 01 N B |  | TFM | ZZZ | 06 | 01 | N | B | TFM系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2026-02-13 | 2026-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | HXDNC-300180-HXDMB | 2026-02-12 |  | 2026-02-24 | HXDMB-300205-HXDNC | HXDMB-300205-HXDNC | 2026-02-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | HXDNC-000207-HXDMB |  | 2026-02-06 23:30 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 16 01 HXPAK N |  | RCS | PO | 16 | 01 | HXPAK | N | 检修平台布置和设计图纸。 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
|  | WCW - 02 01 E B |  | WCW | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 929179 | 2026-03-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
|  | RCS NI 01 09 N B |  | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 请提供正常工况下、异常工况下（包括预期运行事件）一回路冷却剂中Fe-55、Ni-63的源项 | 929179 | 2027-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2025-11-13 | G03 | G03,新增 | 李晋@lijin | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
| false | CSP PO 04 17 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 17 | HXPPH | B | 电机数据表(根据买方格式要求)(包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | TFA PO 04 02 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 02 | HXPCB | B | 泵组的安装、检修时的吊装方案、空间要求、拆卸组装要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
| false | ETT - 02 25 E T |  | ETT | - | 02 | 25 | E | T | 非常规运行条件：PCC(500KV系统侧阻抗)和主变压器阻抗 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RSI PO 04 15 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 15 | HXPPH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
|  | RCS RHR 02 07 N B |  | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-17 | 否 | HXDNC-300095-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-30 | HXDMB-300120-HXDNC |  |  | HXDMB-300120-HXDNC | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | TSM PRS 02 01 B N |  | TSM | PRS | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | EMS — 01 69 HXPCJ B |  | EMS | — | 01 | 69 | HXPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 929179 | 2027-07-30 | 2028-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | RCS WCC 02 02 N B |  | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | NI ME 09 01 B E |  | NI | ME | 09 | 01 | B | E | 核岛厂房建筑作业图（含轴线布置） | 929179 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | HXDMB-300051-HXDES | 2025-09-08 |  | 2025-09-12 | HXDES-300049-HXDMB | HXDES-300049-HXDMB | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭博@pengbo | 建筑结构所 |  |  | 建筑二室 | 高宇凤@gaoyfb | 编制 |  | 2025-09-04 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-04 23:11 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | TSM - 14 01 E B |  | TSM | - | 14 | 01 | E | B | 12.3 汽轮机厂房自由容积（m3） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 作废 |  | 2025-08-26 | G02 | HXDES-000075-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
|  | TFD — 02 01 E N |  | TFD | — | 02 | 01 | E | N | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | VCL RS 04 05 JDPGA B- |  | VCL | RS | 04 | 05 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | WCC RF 04 06 HXPDN B |  | WCC | RF | 04 | 06 | HXPDN | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | RCS PO 04 20 N HXPAK |  | RCS | PO | 04 | 20 | N | HXPAK | 主泵支承接口要求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | TGR EL* 01 41 T E |  | TGR | EL* | 01 | 41 | T | E | 励磁变、励磁系统、中性点电阻柜电负荷清单 | 2026-03-30 | 2028-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RHR PO 04 15 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 15 | HXPAK | B | 泵组自带仪表用电条件 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
|  | RX NI 13 06 N B |  | RX | NI | 13 | 06 | N | B | 用于安全壳压力高2信号计算的质能释放数据及破口位置和破口尺寸 | 929179 | 2029-07-30 | 2029-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | RCS RBM 01 01 N B |  | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | （AFA3GAA）满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 929179 | 2026-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | CI NI 02 01 E B |  | CI | NI | 02 | 01 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 2025-10-20 | 2028-06-30 | 2028-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | HXDES-300095-HXDMB | 2025-10-23 |  | 2025-10-28 | HXDMB-300089-HXDES | HXDMB-300089-HXDES | 2025-10-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 编制 |  | 2025-09-26 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-27 04:29 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | EES RS 04 01 JDPGA B- |  | EES | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
|  | RCS TSM 02 03 N B |  | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 2026-03-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-03-02 | G04 | HXDNC-000219-HXDMB,调整初版日期 | 许文龙@xuwl | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
|  | TSM - 08 01 B N |  | TSM | - | 08 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 929179 | 2026-02-24 | 2026-08-26 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | HXDMB-300200-HXDNC | 2026-02-13 |  |  |  | HXDMB-300200-HXDNC | 2026-02-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RCS RCV 02 12 N B |  | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 2026-01-18 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-26 | 是 | HXDNC-300159-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-30 | HXDMB-300157-HXDNC |  |  | HXDMB-300157-HXDNC | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC | 李晋@lijin | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | CI TFE 06 02 T E |  | CI | TFE | 06 | 02 | T | E | 凝汽器循环水膨胀节法兰连接尺寸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TGG - 04 13 T E |  | TGG | - | 04 | 13 | T | E | 发电机辅助监测设备外形和原理示意图及机柜的安装、布置要求 | 929179 | 2027-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RCS RSI 02 03 N B |  | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 2025-12-10 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-24 | 是 | HXDNC-300115-HXDMB |  | 否 |  | 2025-12-31 | HXDMB-300121-HXDNC |  |  | HXDMB-300121-HXDNC | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | VCF ZK 04 03 JDPGA B- |  | VCF | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | VFL ZK 04 03 JDPGA B- |  | VFL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | RCS PO 12 05 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 05 | HXPAK | N | 主泵仪表及信号处理装置的供电要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | VEB ZK 04 03 HXPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | CI TGH 04 03 T E |  | CI | TGH | 04 | 03 | T | E | TGH系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TFA EX 04 09 HXPDN B |  | TFA | EX | 04 | 09 | HXPDN | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA热侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-TFA冷侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
| false | REB PO 04 01 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 01 | HXPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2026-07-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 00:59 | Super@root
| false | EMS — 02 57 HXPCJ B |  | EMS | — | 02 | 57 | HXPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | VAE ZV 04 34 HXPLS B |  | VAE | ZV | 04 | 34 | HXPLS | B | VAE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
| false | NI ZK 04 06 JDPGA B- |  | NI | ZK | 04 | 06 | JDPGA | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | REB PO 04 12 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 12 | HXPCB | B | 设备自带电缆的清单(包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告)(根据买方格式要求) | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
|  | RCS RNS 02 01 N B |  | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-28 | 是 | HXDNC-300174-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-04 | HXDMB-300175-HXDNC |  |  | HXDMB-300175-HXDNC | 2026-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
|  | ME FAD 02 01 E B |  | ME | FAD | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛区域火灾自动报警系统联网设备资料（含接入环网的设备类型、数量、位置、电缆规格要求）、消防电话设备数量、多线盘及总线盘控制设备数量。 | 929179 | 2025-09-10 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | HXDES-300025-HXDMB | 2025-09-03 |  | 2025-10-22 | HXDMB-300083-HXDES | HXDMB-300083-HXDES | 2025-10-22 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 通信一室 | 张琳娜d@zhanglnd | 编制 | 调整终版日期 | 2025-09-12 | G02 | HXDES-000079-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | ME LSC 02 01 E B |  | ME | LSC | 02 | 01 | E | B | 常规岛区域（含常规岛BOP）通信系统（广播扩声系统、时钟系统）信息，包括子项内该系统主设备类型、设置位置及数量以及终端设置数量；时间授时信号接口类型、数量。 | 929179 | 2025-09-10 | 2025-11-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | HXDES-300030-HXDMB | 2025-09-03 |  | 2025-12-03 | HXDMB-300106-HXDES | HXDMB-300106-HXDES | 2025-12-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 编制 | 调整终版日期 | 2025-09-12 | G02 | HXDES-000079-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 否
| false | RCV PO 04 10 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 10 | HXPCB | B | 电机数据表 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
|  | RNI RX 04 01 N B |  | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2026-02-09 | 否 | HXDNC-300184-HXDMB |  | 否 | [5 empty] | HXDMB-300193-HXDNC | 2026-02-11 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 段保亮@duanbl | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
|  | TFM - 02 03 E B |  | TFM | - | 02 | 03 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300140-HXDMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-12 | HXDMB-300145-HXDES | HXDMB-300145-HXDES | 2026-02-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VCT ZV 04 36 HXPLS B |  | VCT | ZV | 04 | 36 | HXPLS | B | VCT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
|  | LSC ME 01 01 B E |  | LSC | ME | 01 | 01 | B | E | 广播扩声系统、时钟系统单线图 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 是 | HXDMB-300105-HXDES | 2025-11-19 |  | 2025-12-10 | HXDES-300109-HXDMB | HXDES-300109-HXDMB | 2025-12-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 通信一室 | 张昊鹏@zhanghpa | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 02 02 HXPDW B |  | WCW | PM | 02 | 02 | HXPDW | B | 循环水泵电机用电数据表：包括电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置（根据买方格式要求） | 929179 | 2027-12-30 | 2028-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
| false | VEE ZK 04 03 HXPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | NI - 14 23 B N |  | NI | - | 14 | 23 | B | N | 15A节 用于评价事故环境后果的剂量模式 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 曹群@caoqun | 作废 |  | 2025-08-22 | G02 | 合并，取消 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | TGG - 04 09 T E |  | TGG | - | 04 | 09 | T | E | 发电机套管式电流互感器(BCT)接口图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | REB PO 04 04 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 04 | HXPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括:1、设备初装、检修期间吊装方案及要求;2、设备初装、检修期间吊装工具要求;3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 00:59 | Super@root
| false | CI TSR 04 09 T E |  | CI | TSR | 04 | 09 | T | E | 轴封蒸汽系统汽水分离装置安装图布置信息（检修空间、安装位置、安装基础、对基础的荷载、标高等） | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:16 | Super@root
| false | EMP/Q — 11 05 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 05 | HXPCJ | B | D2土建接口二维提资+0.5m （仅含设备基础） | 929179 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 00:57 | Super@root
| false | VCL ZK 04 03 HXPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | NI SFS 01 01 N B |  | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 929179 | 2025-09-30 | 2030-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300017-HXDMB | 2025-09-28 |  | 2025-09-29 | HXDMB-300023-HXDNC | HXDMB-300023-HXDNC | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 严重事故分析研究室 | 张旭昊@zhangxhb | 编制 |  | 2025-09-28 | G02 | G02,新增 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 15 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 15 | HXPAK | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | TCS DCS 12 02 T E |  | TCS | DCS | 12 | 02 | T | E | 画面草图(TGC-TGO-TGM-TGH-TGR) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RHR PO 04 05 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 05 | HXPAK | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | VCI TG 02 02 T E |  | VCI | TG | 02 | 02 | T | E | 汽轮发电机厂房内发电机本体及辅助系统设备散热量 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | CB WUC 05 01 E B |  | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 929179 | 2025-08-05 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | HXDES-300009-HXDMB | 2025-08-06 |  | 2026-01-20 | HXDMB-300125-HXDES | HXDMB-300125-HXDES | 2026-01-20 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 辛亭@xinting | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 王彪@wangbiaoa | 编制 |  | 2025-12-23 | G03 | 调整关闭时间 | 李晋@lijin | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin |  | 2025-12-15 |  | 接口升版_接口重新打开 | 李晋@lijin | [8 empty] | 是
|  | WND - 02 02 E B |  | WND | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | HXDES-300138-HXDMB | 2026-02-02 |  | 2026-02-25 | HXDMB-300148-HXDES | HXDMB-300148-HXDES | 2026-02-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VCL ZK 04 01 HXPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | VCL系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | ILV ZZZ 06 01 N B |  | ILV | ZZZ | 06 | 01 | N | B | ILV系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2026-03-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | G04,新增 | 李晋@lijin | 2026-01-12 23:37 | 李晋@lijin
| false | RCS PO 04 17 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 17 | HXPAK | N | 主泵机组的阻力矩（包括:不含叶轮摩擦损失的曲线、惰转转速-转矩曲线）与转速的变化曲线，表示为Tf=WIND0+WIND1*n+WIND2*n2，其中n为泵转速 Resistance torque (including curve without impeller friction, coast down speed-torque curve)to rotating speed curve,ind | 929179 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | VEW ZV 04 14 HXPLS B |  | VEW | ZV | 04 | 14 | HXPLS | B | VEW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | HRT RX 06 14 HXPAB B |  | HRT | RX | 06 | 14 | HXPAB | B | 需厂房敷设的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | CCV ZK 04 01 HXPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | CCV系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | CIS ZZZ 06 01 N B |  | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2026-01-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | HXDNC-300124-HXDMB | 2026-01-12 |  | 2026-02-12 | HXDMB-300198-HXDNC | HXDMB-300198-HXDNC | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | G04,新增 | 李晋@lijin | 2026-01-12 23:37 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VEC ZK 04 01 JDPGA B- |  | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | VFL ZK 04 01 HXPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 01 | HXPGA | B | VFL系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | CSP PO 04 03 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 03 | HXPPH | B | 泵组的安装、检修时的吊装方案、空间要求、拆卸组装要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | VES ZV 04 13 HXPLS B |  | VES | ZV | 04 | 13 | HXPLS | B | VES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
|  | RCS RX 02 01 B N |  | RCS | RX | 02 | 01 | B | N | RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入 | 929179 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | HXDMB-300150-HXDNC | 2026-01-28 |  |  |  | HXDNC-300207-HXDMB | 2026-02-28 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | G03, 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TTG CI 01 01 T E |  | TTG | CI | 01 | 01 | T | E | 布置于核岛计算机房的汽轮发电机组TCS操纵员站、TCS工程师站、TCS历史站\TDM站等的尺寸、重量、散热量、电负荷等信息。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | NI ZK 04 11 JDPGA B- |  | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | TSC TFM 12 01 E N |  | TSC | TFM | 12 | 01 | E | N | 主蒸汽压力为7.4MPa.g时蒸汽排放阀最大开度值及对应的总排放能力（以t/h为单位）。 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | WCC PO 04 11 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 11 | HXPDX | B | 设备自带仪表清单，包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
| false | EMP/Q - 04 75 HXPCJ B |  | EMP/Q | - | 04 | 75 | HXPCJ | B | 孔洞封堵清单 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-27 18:31 | Super@root
| false | RSI PO 04 01 HXPPH B |  | RSI | PO | 04 | 01 | HXPPH | B | 泵数据表 | 929179 | 2026-07-15 | 2027-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | RCS PO 12 08 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 08 | HXPAK | N | 1E级测速监测系统(包括总体结构，精度，响应时间等) | 929179 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | NI ZK 04 03 JDPGA B- |  | NI | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
| false | TFE TSC 02 01 E T |  | TFE | TSC | 02 | 01 | E | T | 旁路系统减温水参数 | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | RSI PO 04 02 B HXPBH |  | RSI | PO | 04 | 02 | B | HXPBH | 楼层反应谱 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
| false | CI TTL 04 01 T E |  | CI | TTL | 04 | 01 | T | E | TTL系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VZD ZV 04 38 HXPLS B |  | VZD | ZV | 04 | 38 | HXPLS | B | VZD系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
| false | TG WAP 02 01 E T |  | TG | WAP | 02 | 01 | E | T | 空气特性(仪用空气、伺服机构用空气) | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | TFE - 02 03 T E |  | TFE | - | 02 | 03 | T | E | 凝汽器出口含氧量 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | HXPCC-300009-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300035-HXPMB-001A | 2026-02-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
|  | RCS TSA 01 05 N B |  | RCS | TSA | 01 | 05 | N | B | 大气释放阀过水工况性能及参数要求 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-22 | 是 | HXDNC-300150-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-03 | HXDMB-300174-HXDNC |  |  | HXDMB-300174-HXDNC | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | PO RCS 04 06 HXPAK N |  | PO | RCS | 04 | 06 | HXPAK | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）主要设备信息(包括设备外形尺寸、重量、重心仪置、支承方式、外形图、剖面图)和所有接口（包括接管许用载荷规格、材料、详细结构图、布置信息（包括 3D 模型)等) | 929179 | 2026-03-01 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | WCW PM 04 09 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 09 | HXPDW | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:45 | Super@root
|  | RCV RCS 01 01 B N |  | RCV | RCS | 01 | 01 | B | N | 树脂床、过滤器对各种放射性核素的净化系数，化容系统对各种放射性核素的脱气功能 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | CSP PO 04 12 HXPPH B |  | CSP | PO | 04 | 12 | HXPPH | B | 设备自带仪表供电要求 | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:23 | Super@root
| false | VEC ZV 04 11 HXPLS B |  | VEC | ZV | 04 | 11 | HXPLS | B | VEC系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | RPC TTG 01 09 T E |  | RPC | TTG | 01 | 09 | T | E | TGM系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | REB PO 04 08 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 08 | HXPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-06-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 00:59 | Super@root
| false | CI BCI 02 01 T E |  | CI | BCI | 02 | 01 | T | E | 汽轮机供货范围内的P&ID(TSS, TTC,TTL,TSD,TTG,TSR,TTO，TTP，TTU ) | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | HXPCC-300022-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300040-HXPMB-001A | 2026-02-13 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RCV 02 14 N B |  | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 2026-01-18 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-19 | 是 | HXDNC-300145-HXDMB |  | 否 |  | 2026-01-30 | HXDMB-300162-HXDNC |  |  | HXDMB-300162-HXDNC | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC | 李晋@lijin | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | RCS PO 12 04 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 04 | HXPAK | N | 主泵电机负荷特性(电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，正常运行电流，启动电流倍数，启动时向) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | RSI PO 04 01 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 01 | HXPBH | B | 中压安注泵接管载荷 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
|  | RII ZZZ 06 01 N B |  | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2026-02-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 否 | HXDNC-300146-HXDMB | 2026-02-03 |  | 2026-02-09 | HXDMB-300190-HXDNC | HXDMB-300190-HXDNC | 2026-02-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | G04,新增 | 李晋@lijin | 2026-02-02 18:18 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 02 05 N B |  | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 2026-02-13 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-09 | 否 | HXDNC-300185-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-25 | HXDMB-300206-HXDNC |  |  | HXDMB-300206-HXDNC | 2026-02-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-02-06 | G04 | HXDNC-000207-HXDMB,调整初版日期 | 李晋@lijin | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin
| false | EMS — 13 52 HXPCJ B |  | EMS | — | 13 | 52 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：19.0m以上 | 929179 | 2027-09-30 | 2028-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
| false | TGR TGS 02 20 E T |  | TGR | TGS | 02 | 20 | E | T | 发电机及出口断路器，离相封闭母线和主变压器等的电容 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | WCF - 04 02 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 02 | HXPCT | B | 鼓网设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | TFA PO 04 18 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 18 | HXPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
|  | HRT RX 04 01 N B |  | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 2025-10-25 | 2026-03-16 | 2026-06-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-24 | 否 | HXDNC-300032-HXDMB |  | 否 |  | 2025-09-26 | HXDMB-300017-HXDNC |  |  | HXDMB-300017-HXDNC | 2025-09-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘志美@liuzm | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | CI TSD 06 01 T E |  | CI | TSD | 06 | 01 | T | E | 汽轮机汽水管路接口：包括管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WCC PO 04 13 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 13 | HXPDX | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告，根据买方格式要求） | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
| false | TG CI 11 01 T E |  | TG | CI | 11 | 01 | T | E | 汽轮机地脚螺栓及预埋件 | 929179 | 2026-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RCS PO 04 22 N HXPAK |  | RCS | PO | 04 | 22 | N | HXPAK | 主泵支承刚度 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | EMS — 06 74 HXPCJ B |  | EMS | — | 06 | 74 | HXPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+14.6&+19.0m层及以上 | 929179 | 2027-07-30 | 2028-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 15:54 | Super@root
|  | RPC TTG 01 81 N E |  | RPC | TTG | 01 | 81 | N | E | 并网状态信号（开关量，至RPC系统） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | VFL ZK 04 03 HXPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | RCS RCV 02 13 N B |  | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-28 | 是 | HXDNC-300173-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-09 | HXDMB-300186-HXDNC |  |  | HXDMB-300186-HXDNC | 2026-02-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | CI TTG 02 01 T E |  | CI | TTG | 02 | 01 | T | E | 主汽阀、主汽调节阀开度特性曲线（含CV曲线）再热阀、再热调节阀开度特性曲线 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RCV 05 01 N B |  | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | RCS系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 2025-11-25 | 2026-05-16 | 2026-08-26 | 关闭 | 未打开 | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300019-HXDMB |  | 否 |  | 2025-09-29 | HXDMB-300024-HXDNC |  |  | HXDMB-300024-HXDNC | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 苏英华@suyh | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | RFT WCC 04 08 HXPDN B |  | RFT | WCC | 04 | 08 | HXPDN | B | 起吊设备要求 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-24 19:50 | Super@root
|  | NI NI 14 13 N B |  | NI | NI | 14 | 13 | N | B | 提供1.3.1.4缩略语中NPIC相关内容 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 总体一室 | 王湘怡@wangxyv | 作废 |  | 2025-09-25 | G02 | 取消接口 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin
| false | WCF - 04 18 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 18 | HXPCT | B | 鼓网低速电机防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
|  | TFM — 02 01 E N |  | TFM | — | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | TFM TFM 12 01 N B |  | TFM | TFM | 12 | 01 | N | B | 提供TFM系统主给水调节阀和旁路给水调节阀相关箱盒位号 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-02-04 | G04 | HXDNC-000206-HXDMB |  | 2026-02-04 18:43 | 李晋@lijin
| false | WCW TFE 02 01 E T |  | WCW | TFE | 02 | 01 | E | T | 循环水的品质要求 | 929179 | 2025-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | HXPCC-300037-HXPMB-001A | HXPCC-300037-HXPMB-001A | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 02 T E |  | TTG | - | 02 | 02 | T | E | NI提供的传感器安装位置 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | NI ZV 04 33 HXPLS B |  | NI | ZV | 04 | 33 | HXPLS | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2027-06-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:16 | Super@root
| false | RCV PO 02 03 HXPAK N |  | RCV | PO | 02 | 03 | HXPAK | N | 主泵密封损坏时,各级密封、高压泄漏及低压泄漏的流量、 压力、压差及温度值 (考虑第 1、 2、 3级 密封分别故障的 情况,第 1和 2级 密封均故障的情况,第 2和 3级 密封故 障的情况,以 及第 1和 3级 密封故障的情况 )" | 929179 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | HXPAK-300003-HXPMB-101A |  |  |  |  | HXPAK-300003-HXPMB-101A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | VRW ZV 04 19 HXPLS B |  | VRW | ZV | 04 | 19 | HXPLS | B | VRW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-04-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-15 17:15 | Super@root
| false | TFA PO 04 03 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 03 | HXPCB | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
| false | WCW PM 04 11 HXPDW B |  | WCW | PM | 04 | 11 | HXPDW | B | 每台WCW水泵辅助设备用电参数：电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置 | 929179 | 2027-12-30 | 2028-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:45 | Super@root
| false | TTG RCS 02 01 T E |  | TTG | RCS | 02 | 01 | T | E | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线。 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | WCW PM 02 04 HXPDW B |  | WCW | PM | 02 | 04 | HXPDW | B | 泵组可燃物数据 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 129A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 23:44 | Super@root
|  | TTG RCS 02 01 E N |  | TTG | RCS | 02 | 01 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | CI TSD 02 02 T E |  | CI | TSD | 02 | 02 | T | E | 特性曲线：各级给水加热器抽汽管道压损对功率的修正曲线；各级给水加热器端差对功率的修正曲线；背压修正曲线；给水温度修正曲线 | 929179 | 2026-01-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | HXPCC-300029-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300029-HXPMB-001A | 2026-01-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | HRT RX 09 10 B HXPAB |  | HRT | RX | 09 | 10 | B | HXPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | HXDMB-300003-HXPMB | 2026-01-12 |  |  |  | HXPAB-300000-HXPMB-200A | 2026-01-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | CI TSD 05 03 T E |  | CI | TSD | 05 | 03 | T | E | 抽汽止回阀前抽汽管疏水接口的尺寸要求，坡口形式和材料信息 | 929179 | 2026-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | RSI PO 04 07 HXPBH B |  | RSI | PO | 04 | 07 | HXPBH | B | 中压安注泵泵组P&ID图 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-21 01:27 | Super@root
|  | TTB CI 11 01 B E |  | TTB | CI | 11 | 01 | B | E | 主要埋件、开孔提资。 | 929179 | 2027-06-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
|  | NI NI 14 22 N B |  | NI | NI | 14 | 22 | N | B | 19.2.1根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容（以三门56为基础，提供修订格式版本） | 929179 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 是 | HXDNC-300044-HXDMB | 2025-10-14 |  | 2025-10-27 | HXDMB-300047-HXDNC | HXDMB-300047-HXDNC | 2025-10-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 概率安全分析室 | 冯楚然@fengcr | 编制 |  | 2025-12-23 | G02 | 重新打开接口进行手动关闭 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin |  | 2025-12-01 |  | 接口升版_接口重新打开 | 李晋@lijin | [8 empty] | 是
| false | TSR TFD 01 01 T E |  | TSR | TFD | 01 | 01 | T | E | MSR疏水泵: - 单泵流量 - 压力 - 温度 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | TTB CI 08 01 B E |  | TTB | CI | 08 | 01 | B | E | 设备详细布置图（管道、材料、支架详图） | 929179 | 2027-06-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2026-01-09 | G04 | HXDMB-000175-HXDES |  | 2026-01-09 19:32 | 李晋@lijin
| false | RCS PO 04 21 N HXPAK |  | RCS | PO | 04 | 21 | N | HXPAK | 主回路刚度 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | VMO RS 04 01 JDPGA B- |  | VMO | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
|  | RCS NI 01 15 N B |  | RCS | NI | 01 | 15 | N | B | 提供反应堆厂房中Ar-41的平衡浓度，主冷却剂Ar-41的源项 | 2025-10-15 | 2027-11-30 | 2028-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 作废 |  | 2025-10-10 |  | 重复，取消 | 李晋@lijin | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
|  | SX NI 13 01 N B |  | SX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全厂房MSLB、MFLB质能释放数据 | 929179 | 2029-07-30 | 2029-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 王鼎盛@wangdsa | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | CI TFE 02 02 T E |  | CI | TFE | 02 | 02 | T | E | 凝汽器设计和运行参数： -温度 -压力 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | HXPCC-300008-HXPMB-001A |  |  |  |  | HXPCC-300008-HXPMB-001A | 2025-12-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | TG CI 11 14 T E |  | TG | CI | 11 | 14 | T | E | 9.25米及以上设备基础提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TG BCI 02 03 E T |  | TG | BCI | 02 | 03 | E | T | 来自TTB，TFA，TFE至凝汽器及疏水扩容器的排汽的流量，压力，温度。 | 929179 | 2026-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | WCF - 04 07 HXPCT B |  | WCF | - | 04 | 07 | HXPCT | B | 鼓网低速电机数据表(按买方格式提交） | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
| false | RCS PO 16 02 HXPAK N |  | RCS | PO | 16 | 02 | HXPAK | N | 主泵机组吊装要求(包括品装尺寸、吊装步骤、电机吊装图纸、电机运输工装图纸、厂内运输和设备闸门运输方案、通过设备闸门的泵组外形等 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:09 | Super@root
| false | CI TGO 04 03 T E |  | CI | TGO | 04 | 03 | T | E | TGO系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RCV 02 07 N B |  | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-01-28 | 是 | HXDNC-300172-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-09 | HXDMB-300185-HXDNC |  |  | HXDMB-300185-HXDNC | 2026-02-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | WCC PO 04 19 HXPDX B |  | WCC | PO | 04 | 19 | HXPDX | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式、电机保护接地方式 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | Super@root | 2025-12-24 22:32 | Super@root
| false | CIS PO 04 12 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 12 | HXPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2026-06-25 | 2026-12-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-24 | 否 | HXPCB-300003-HXPMB-126A | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | HXDMB-300024-HXPMB | HXDMB-300024-HXPMB | 2026-02-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CUP RS 04 01 JDPGA B- |  | CUP | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | RCS PO 12 02 HXPAK N |  | RCS | PO | 12 | 02 | HXPAK | N | 主泵电机外壳接地和全厂钥匙联锁接口要求 | 929179 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
| false | VFL ZK 04 02 HXPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 02 | HXPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
| false | CCV ZK 04 03 HXPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 03 | HXPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:31 | Super@root
|  | NI RFT 01 01 B N |  | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | TFE TSD 02 02 E T |  | TFE | TSD | 02 | 02 | E | T | 去汽封加热器冷却水管道的凝结水参数: - 正常运行压力、温度 - 设计压力、温度 | 929179 | 2025-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | HXPCC-300026-HXPMB-001A | HXPCC-300026-HXPMB-001A | 2026-01-14 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF - 09 15 HXPCT B |  | WCF | - | 09 | 15 | HXPCT | B | 鼓网D2/D3/DX图 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 16:54 | Super@root
|  | TFM - 02 07 B N |  | TFM | - | 02 | 07 | B | N | NI/CI设计分界处至蒸汽发生器入口在最佳估算流量下的压降 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | RCS RCV 02 04 N B |  | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | HXDNC-300176-HXDMB | 2026-01-28 |  | 2026-02-03 | HXDMB-300166-HXDNC | HXDMB-300166-HXDNC | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-18 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC |  | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | CCV - 12 01 B N |  | CCV | - | 12 | 01 | B | N | 一体化堆顶结构温度探测器至转接箱RPC013CR，以及转接箱RPC013CR下游一共两段电缆的规格型号、数量、尺寸（含线芯尺寸）、电缆转接要求(如配套连接器等要求)。 | 929179 | 2027-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-11-24 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-24 22:34 | 李晋@lijin
| false | VDS RS 04 01 JDPGA B- |  | VDS | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | TGR - 04 05 E T |  | TGR | - | 04 | 05 | E | T | 装于发电机中性点接地柜的定子注入式CT的外形图及安装尺寸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:14 | Super@root
| false | TFD — 12 03 T E |  | TFD | — | 12 | 03 | T | E | 除氧器电动阀门原理图、接线图及数据表（含额定电流、最大扭矩下的电流） | 929179 | 2029-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | LTV ME 01 01 B E |  | LTV | ME | 01 | 01 | B | E | 全厂工业电视系统单线图 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 是 | HXDMB-300104-HXDES | 2025-11-10 |  | 2025-12-04 | HXDES-300107-HXDMB | HXDES-300107-HXDMB | 2025-12-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 姚立珊@yaols | 电气设计所 |  |  | 通信一室 | 居听竹@jutz | 编制 |  | 2025-07-21 |  | 新建。 |  | 2025-07-21 23:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 11 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 11 | HXPAK | B | 电机特性曲线（在不同电压条件下启动过程中的转速、转矩曲线、转速、电流/功率因数曲线、启动电流、时间曲线、极限发热曲线） | 929179 | 2026-06-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | RCS PO 04 08 HXPAK N |  | RCS | PO | 04 | 08 | HXPAK | N | 主泵反应推冷却剂浸润区结构图纸、浸润面积，相关的材料成分，表面粗糙度及腐蚀速率 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2025-11-05 16:08 | Super@root
|  | RFH RFH 14 01 N B |  | RFH | RFH | 14 | 01 | N | B | 提供9.1.4.2.2节换料程序有关内容 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | HXDNC-300008-HXDMB | 2025-08-19 |  | 2025-09-05 | HXDMB-300009-HXDNC | HXDMB-300009-HXDNC | 2025-09-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 新建。 |  | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 02 02 B N |  | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | HXDMB-300141-HXDNC | 2026-01-23 |  |  |  | HXDMB-300192-HXDNC | 2026-02-10 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
|  | CI NI 14 01 E B |  | CI | NI | 14 | 01 | E | B | 1.3.2节，常规岛系统代码及流程图一览表 | 929179 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 是 | HXDES-300036-HXDMB | 2025-09-24 |  | 2025-09-28 | HXDMB-300067-HXDES | HXDMB-300067-HXDES | 2025-09-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘加志@liujz | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 调整终版日期 | 2025-09-12 | G02 | HXDES-000079-HXDMB | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 18 HXPAK B |  | RHR | PO | 04 | 18 | HXPAK | B | 电机外形图 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-19 19:22 | Super@root
| false | EMP/Q — 13 12 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 13 | 12 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：+0.5m&+3.95m | 929179 | 2026-07-30 | 2027-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
7 |  | TTB TFD 02 01 E B |  | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 929179 | 2025-12-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | HXDES-300110-HXDMB | 2025-12-10 |  | 2026-01-09 | HXDMB-300121-HXDES | HXDMB-300121-HXDES | 2026-01-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | G03 | G03,新增 | 王银平@wangype | 2025-12-01 22:36 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
|  | RCS TFM 01 01 N B |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-12 | 是 | HXDNC-300198-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-27 | HXDMB-300213-HXDNC |  |  | HXDMB-300213-HXDNC | 2026-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin
| false | EMP/Q — 13 15 HXPCJ B |  | EMP/Q | — | 13 | 15 | HXPCJ | B | D2土建接口三维模型：19.0m以上 | 929179 | 2027-01-30 | 2027-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-27 |  |  | Super@root | 2025-11-26 01:02 | Super@root
| false | TFL — 04 08 T E |  | TFL | — | 04 | 08 | T | E | 低压加热器危急、正常疏水阀外形图及参数 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | TTG - 01 03 T E |  | TTG | - | 01 | 03 | T | E | 甩满负荷：汽轮发电机转速变化曲线；汽轮发电机最大超速； 甩负荷到厂用电：汽轮发电机转速变化曲线；汽轮发电机最大超速 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | CI TSS 04 02 T E |  | CI | TSS | 04 | 02 | T | E | TSS系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | REB PO 04 19 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 19 | HXPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
|  | RX NI 13 01 N B |  | RX | NI | 13 | 01 | N | B | 一回路大破口事故质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 929179 | 2029-07-30 | 2029-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:10 | 李晋@lijin
| false | TG CI 04 02 T E |  | TG | CI | 04 | 02 | T | E | 发电机辅助设备外形图 | 929179 | 2026-04-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | CAM RCS 01 05 B N |  | CAM | RCS | 01 | 05 | B | N | 安全壳数据（NB）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 929179 | 2026-01-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | HXDMB-300158-HXDNC | 2026-01-30 |  | 2026-02-13 | HXDNC-300205-HXDMB | HXDNC-300205-HXDMB | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王延华@wangyhb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-01-30 | G03 | HXDMB-000232-HXDNC | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | VRW RS 04 01 JDPGA B- |  | VRW | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | CI TSD 04 02 T E |  | CI | TSD | 04 | 02 | T | E | TSD系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | TGS - 02 24 T E |  | TGS | - | 02 | 24 | T | E | 发电机中性点接地柜原理图和端子排 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | NB RFH 01 02 N B |  | NB | RFH | 01 | 02 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 929179 | 2025-10-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | HXDNC-300014-HXDMB | 2025-09-28 |  | 2025-10-21 | HXDMB-300043-HXDNC | HXDMB-300043-HXDNC | 2025-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-09-28 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-28 18:18 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 15 HXPCB B |  | CIS | PO | 04 | 15 | HXPCB | B | 泵组自带仪表用电条件 | 929179 | 2026-04-25 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-26 21:47 | Super@root
| false | VMO ZK 04 01 JDPGA B- |  | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2027-02-28 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:17 | Super@root
|  | RX - 04 02 N B |  | RX | - | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘智明@liuzma | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 段保亮@duanbl | 编制 |  | 2025-11-11 | G03 | G03,新增 |  | 2025-11-11 22:20 | 李晋@lijin
| false | RPC TTG 01 02 T E |  | RPC | TTG | 01 | 02 | T | E | 电功率信号 Alternator electric power (bimode reactor manoeuvrability package ) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
| false | VFL RF 04 01 JDPGA B- |  | VFL | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2026-02-25 22:18 | Super@root
| false | TFA PO 04 06 HXPCB B |  | TFA | PO | 04 | 06 | HXPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-12-19 19:24 | Super@root
|  | TFM NI 02 02 E N |  | TFM | NI | 02 | 02 | E | N | 提供不同的工况点（负荷稳定在10%FP、20%FP、30%FP、40%FP、50%FP、60%FP、70%FP、80%FP、90%FP、100%FP各功率水平）下除氧器水位、压力、密度的值，以及除氧器水位相对于冷凝器底板的标高 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
| false | TG BCI 04 02 T E |  | TG | BCI | 04 | 02 | T | E | 凝汽器外形图：包括管道连接位置、接口规格，材料:- 包括疏水扩容器 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 00:15 | Super@root
|  | RCS RNS 02 02 N B |  | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 2025-12-15 | 2026-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2025-12-17 | 是 | HXDNC-300094-HXDMB | 2026-01-12 | 否 | HXDNC-300138-HXDMB | 2026-01-12 |  | 2026-01-15 | HXDMB-300131-HXDNC | HXDMB-300131-HXDNC | 2026-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-12-17 | G03 | HXDMB-000220-HXDNC |  | 2025-12-18 00:21 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TFL — 04 07 T E |  | TFL | — | 04 | 07 | T | E | 低加及疏水箱系统流程图（含低加及疏水箱水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
|  | TTG RCS 02 03 E N |  | TTG | RCS | 02 | 03 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 2029-01-31 | 2029-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李涛@litao | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 | G02 | G02,新增 |  | 2025-09-24 00:09 | 李晋@lijin
|  | HMI RCS 04 02 B N |  | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 929179 | 2025-11-23 | 2027-11-23 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 否 | HXDMB-300076-HXDNC | 2025-11-19 |  |  |  | HXDMB-300104-HXDNC | 2025-12-24 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-08-20 | G01 | G01,新增 |  | 2025-08-20 17:55 | 李晋@lijin
| false | HRT RX 04 02 HXPAB B |  | HRT | RX | 04 | 02 | HXPAB | B | 环吊三维模型（符合CNPE格式规定的） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 200A | / |  | 李云华@liyha | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-06 00:05 | Super@root
| false | WCV RS 04 01 HXPGA B |  | WCV | RS | 04 | 01 | HXPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 23:32 | Super@root
| false | RCV PO 04 11 HXPCB B |  | RCV | PO | 04 | 11 | HXPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2026-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-25 23:17 | Super@root
|  | RX RX 14 01 N B |  | RX | RX | 14 | 01 | N | B | 附录19.2.A 设计扩展工况分析使用软件及模型（堆工和NPIC） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | HXDNC-300033-HXDMB | 2025-09-24 |  | 2025-10-27 | HXDMB-300049-HXDNC | HXDMB-300049-HXDNC | 2025-10-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李文静d@liwjd | 总体所 |  |  | 概率安全分析室 | 冯楚然@fengcr | 编制 |  | 2025-09-25 | G02 | 调整时间 | 李晋@lijin | 2025-08-15 02:40 | 李晋@lijin | [13 empty] | 是
| false | TFH — 04 01 T E |  | TFH | — | 04 | 01 | T | E | 6、7号高加外形图（含荷载） | 929179 | 2026-03-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | Super@root | 2025-11-07 16:24 | Super@root
| false | REB PO 04 14 HXPCB B |  | REB | PO | 04 | 14 | HXPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2026-04-15 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:00 | Super@root
|  | RCS RX 05 06 N B |  | RCS | RX | 05 | 06 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 2026-02-13 | 2027-06-30 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2026-02-12 | 否 | HXDNC-300199-HXDMB |  | 否 |  | 2026-02-13 | HXDMB-300203-HXDNC |  |  | HXDMB-300203-HXDNC | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘贺同@liuhta | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 |  | 2026-02-11 | G04 | 调整初版打开时间 | 李晋@lijin | 2025-12-18 18:42 | 李晋@lijin