## Sheet1
number | 关键接口 | 接口编码 | CNT接口编码 | 第1方 | 第2方 | 接口类型 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口详细描述 | 初版预报日期 | 终版预报日期 | 计划关闭日期 | 初版状态 | 终版状态 | 初版实际打开日期 | 初版是否延期打开 | 初版打开接口单号 | 终版实际打开日期 | 终版是否延期打开 | 终版打开接口单号 | 初版关闭日期 | 初版关闭接口单号 | 终版关闭日期 | 终版关闭接口单号 | 最后接口单号 | 最后接口单日期 | 最后接口单版本 | 最后接口单意见 | 专业代码 | 是否里程碑接口 | ICM层次 | LOT包号 | DCS LOT/BATCH | 设备位号 | 责任设总 | 主办所 | 参办所 | 阅知所 | 所内专业室 | 所内编制人 | 状态 | 接口备注 | 变更日期 | 变更单号 | 变更原因 | 变更人 | 创建日期 | 创建人 | SAP更新日期 | 重新打开日期 | 重新打开文号 | 重新打开原因 | 重新打开人 | 延误原因 | 完成期限 | 风险分析 | 解决措施 | 当前进展 | 是否影响进度 | 延误打开填报日期 | 延误打开填报人 | 是否按期关闭接口
| true | TFC - 06 02 E FAPFK |  | TFC | - | 06 | 02 | E | FAPFK | 电动机单元接线图 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 | FAPFK-300056-FAPMB-601A | FAPFK-300056-FAPMB-601A | 2025-10-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 146B 12 01 FAPYF B |  | NI | 146B | 12 | 01 | FAPYF | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | FAPYF-300000-FAPMB-146B | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | FADMB-305482-FAPMB | FADMB-305482-FAPMB | 2025-09-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 146B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-10 18:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD PO 04 06 FAPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | WSD系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300170-FAPMB-118A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | FADMB-301776-FAPMB | FADMB-301776-FAPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WLC GB 02 01 E B |  | WLC | GB | 02 | 01 | E | B | SYSTEM CHARACTERISTICS (MAX. PRESSURE)系统特性（最大压力） | 2958101 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-06 | 否 | FADES-300202-FADMB | 2023-05-06 |  | 2023-05-25 | FADMB-300233-FADES | FADMB-300233-FADES | 2023-05-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董航@donghanga | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
383 |  | TA GF1 06 01 E B |  | TA | GF1 | 06 | 01 | E | B | TA与NI相关的电缆接口(TA电缆沟与GF1廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2022-08-30 | 2023-01-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-01 | 是 |  | 2022-09-01 | 否 | FADES-300064-FADMB | 2022-09-16 | FADMB-300070-FADES | 2023-05-16 | FADMB-300229-FADES | FADMB-300229-FADES | 2023-05-16 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2022-09-21 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-16 18:34 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | DC NI 04 01 B FAPZJ |  | DC | NI | 04 | 01 | B | FAPZJ | 核岛220V UPS 负荷清单和馈线标识 | 2023-07-31 | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-27 | 否 | FADMB-300102-FAPMB | 2024-08-27 | 否 | FADMB-302587-FAPMB | 2024-08-27 |  | 2025-12-23 | FAPZJ-300030-FAPMB-414A | FAPZJ-300030-FAPMB-414A | 2025-12-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-21 17:49 | Super@root |  | 2025-11-26 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | ZGT RF 04 02 FAPAR B |  | ZGT | RF | 04 | 02 | FAPAR | B | 1）压缩气体冷却器外形图，2）接管允许载荷，3）固定螺栓要求基板要求，4）管嘴焊接端形式，法兰及配对法兰 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPAR-300009-FAPMB-313A | 2025-05-21 |  | 2025-12-17 | FADMB-306126-FAPMB | FADMB-306126-FAPMB | 2025-12-17 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-03-27 21:53 | Super@root |  | 2025-12-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | DCS - 01 03 D B |  | DCS | - | 01 | 03 | D | B | 故障和启动后的DCS系统设备状态 | 2024-09-22 | 2025-02-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-12 | 否 | FAPLH-300231-FAPMB-500A | 2025-03-11 |  | 2025-09-16 | FADMB-305489-FAPMB | FADMB-305489-FAPMB | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3AR NI 11 03 ZN23 B |  | 3AR | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 3AR厂房二维D2条件（F层、G层)：小管专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310020-FADMB | 2022-10-10 |  | 2022-10-13 | FADMB-300020-FADGB | FADMB-300020-FADGB | 2022-10-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
580 |  | TTG - 02 01 E N |  | TTG | - | 02 | 01 | E | N | 定义如下7种瞬态工况：a.从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b.从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c.以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d.以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e.从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f.汽机停机（不停堆）瞬态；g.从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1.汽机第一级压力与时间的关系曲线；2.蒸汽流量（到汽轮机）与时间的关系曲线；3.汽机转速与时间的关系曲线（仅针对工况e）。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2023-09-05 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-08-31 | 否 | FADES-300064-FADNC | 2023-08-31 |  |  |  | FADES-300071-FADNC | 2024-09-05 | C |  |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 2 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | TSM - 06 02 B E |  | TSM | - | 06 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式等 | 929179 | 2023-04-22 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300191-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-06 | FADES-300207-FADMB | FADES-300207-FADMB | 2023-05-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 栗涛@litaoa | 编制 |  | 2025-12-11 | 56 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 总部移交接口，布置未固化，待固化后打开该接口。 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
|  | RCS RHR 01 02 N B |  | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | 主回路系统与余热排出系统（RHR）的接口位置资料 | 929179 | 2023-01-21 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-16 | 否 | FADNC-300364-FADMB | 2023-01-16 |  | 2023-02-01 | FADMB-300389-FADNC | FADMB-300389-FADNC | 2023-01-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 128 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | WHD DCS 12 02 B D |  | WHD | DCS | 12 | 02 | B | D | 热水生产和分配系统(L1/B2)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303597-FAPMB | 2025-04-14 | 否 | FADMB-304475-FAPMB | 2024-12-27 | FAPLH-300633-FAPMB-500A | 2025-10-10 | FAPLH-301365-FAPMB-500A | FAPLH-301365-FAPMB-500A | 2025-10-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-09-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | CI TTV 04 01 T E |  | CI | TTV | 04 | 01 | T | E | 相关阀门安装信息（几何位置，尺寸，形式，材料） - 真空破坏阀 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | FAPBW-300253-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300253-FAPMB-001A | 2025-09-29 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | RCS PO 04 21 N FAPDW |  | RCS | PO | 04 | 21 | N | FAPDW | 主回路刚度 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPDW-300156-FAPMB-101A | 2024-09-03 | B | 3 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | NI NI 06 03 B N |  | NI | NI | 06 | 03 | B | N | RX厂房±0.00m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2023-04-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 作废 |  | 2022-09-16 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | WEC PO 04 06 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 06 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-22 | 是 | FAPAR-300066-FAPMB-123A | 2023-09-28 |  | 2024-06-25 | FADMB-302135-FAPMB | FADMB-302135-FAPMB | 2024-06-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | 4SL NI 11 02 ZN23 B |  | 4SL | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 4SL厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-05-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | FADGB-310087-FADMB | 2024-03-14 |  | 2024-03-18 | FADMB-300219-FADGB | FADMB-300219-FADGB | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 04 FAPCL E |  | TA | - | 04 | 04 | FAPCL | E | 辅助变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2023-07-21 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | IAW - 12 10 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 10 | FAPGH | B | 仪表及阀岛接口(包括选型清单、样本、安装信息、端接信息) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | FAPGH-300008-FAPMB-559A | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | FADMB-306125-FAPMB | FADMB-306125-FAPMB | 2025-12-17 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-06-13 22:25 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | IUR TA 12 02 B E |  | IUR | TA | 12 | 02 | B | E | EMA/BOVERCURRENTRELAYANDBREAKEROPENPOSITIONCONTACTSEMA/B过流继电器和断路器打开位置 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300200-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-11 | FADES-300230-FADMB | FADES-300230-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | TGP DCS 12 01 E D |  | TGP | DCS | 12 | 01 | E | D | 发电机变压器组保护系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | FAPLH-300915-FAPMB-500A | FAPLH-301406-FAPMB-500A | 2025-10-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WGD - 04 07 PXE B |  | WGD | - | 04 | 07 | PXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 是 | FAPXE-300011-FAPMB-606A | 2024-12-16 |  | 2024-12-16 | FADMB-303542-FAPMB | FADMB-303542-FAPMB | 2024-12-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | REB PO 04 05 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 05 | FAPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、# | 929179 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | FAPCB-300010-FAPMB-116A | 2024-01-30 |  | 2024-07-17 | FADMB--FAPMB | FADMB--FAPMB | 2024-07-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CLM RC 06 04 FAPAX B |  | CLM | RC | 06 | 04 | FAPAX | B | 提供闸门需要厂房敷设的电缆清单（含电缆起终点、电缆特性参数），不包括电缆起终点均为闸门本体的电缆 | 929179 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-25 | 否 | FAPAX-300003-FAPMB-322A | 2023-08-25 |  | 2024-02-06 | FADMB-301290-FAPMB | FADMB-301290-FAPMB | 2024-02-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-08-17 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 08 15 D B |  | DCS | - | 08 | 15 | D | B | 安全级DCS系统网络线缆清单 | 2025-09-10 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | FAPLH-301265-FAPMB-500A | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | FADMB-306416-FAPMB | FADMB-306416-FAPMB | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 01 03 N FAPDW |  | RCS | PO | 01 | 03 | N | FAPDW | 为了计算主泵惰转等原因，供货商需要核蒸汽供应系统（NSSS）中各设备的阻力损失。请给出下列设备（部件）在正常运行工况下的阻力损失：冷段，压力容器，热段，蒸汽发生器，过渡段。 | 929179 | 2023-02-28 | 2024-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | FP VEW 04 01 FAPEQ B |  | FP | VEW | 04 | 01 | FAPEQ | B | VEW系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300025-FAPMB-304A | 2025-02-08 |  | 2025-02-08 | FADMB-304034-FAPMB | FADMB-304034-FAPMB | 2025-02-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 01 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 01 | FAPBH | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 否 | FAPBH-300000-FAPMB-110A | 2023-12-11 |  | 2024-05-23 | FADMB-301938-FAPMB | FADMB-301938-FAPMB | 2024-05-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSM - 01 01 T E |  | TSM | - | 01 | 01 | T | E | 主蒸汽的品质要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-13 | 是 | FAPBW-300326-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300326-FAPMB-001A | 2024-08-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | NI 146A 12 01 FAPCN B |  | NI | 146A | 12 | 01 | FAPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-06-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 否 | FAPCN-300005-FAPMB-146A |  |  |  |  | FADMB-305776-FAPMB | 2025-10-24 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 146A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2023-08-30 23:59 | Super@root
| false | WOD DCS 12 01 B D |  | WOD | DCS | 12 | 01 | B | D | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303047-FAPMB | 2025-02-10 | 否 | FADMB-304063-FAPMB | 2024-11-14 | FAPLH-300361-FAPMB-500A | 2025-09-02 | FAPLH-301205-FAPMB-500A | FAPLH-301205-FAPMB-500A | 2025-09-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
381 |  | JX 00 02 01 E B |  | JX | 00 | 02 | 01 | E | B | JX子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-14 | 是 |  | 2025-03-28 | 否 | FADES-300296-FADMB | 2022-12-07 | FADMB-300132-FADES | 2025-04-17 | FADMB-300296-FADES | FADMB-300296-FADES | 2025-04-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 祁华标@qihba | 编制 |  | 2025-04-16 | 1 | 修改专业室或编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | WEC PO 04 09 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 09 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300041-FAPMB-123A | 2023-11-17 |  | 2023-11-17 | FADMB-300623-FAPMB | FADMB-300623-FAPMB | 2023-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSR 04 04 T E |  | CI | TSR | 04 | 04 | T | E | MSR检修平台安装布置信息，主汽阀检修平台，检修平台荷载、大小、位置、标高信息。 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 是 | FAPBW-300343-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300343-FAPMB-001A | 2024-09-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | NI ZV 04 06 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 06 | FAPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-05 | 否 | FAPGA-300048-FAPMB-302B | 2024-07-16 |  | 2025-09-01 | FADMB-305380-FAPMB | FADMB-305380-FAPMB | 2025-09-01 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CPV DCS 12 01 B D |  | CPV | DCS | 12 | 01 | B | D | 反应堆堆坑通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302351-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303212-FAPMB | 2024-09-24 | FAPLH-300210-FAPMB-500A | 2025-09-05 | FAPLH-301223-FAPMB-500A | FAPLH-301223-FAPMB-500A | 2025-09-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-21 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | MX WCW 05 01 E B |  | MX | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-19 | 否 |  | 2022-08-19 | 否 | FADES-300049-FADMB | 2023-06-10 | FADMB-300236-FADES | 2023-07-19 | FADMB-300248-FADES | FADMB-300248-FADES | 2023-07-18 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所-水工工艺一室 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:35 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | ZBR DZ 04 06 FAPGS B |  | ZBR | DZ | 04 | 06 | FAPGS | B | 土建基础要求（基板定位 尺寸 荷载） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-05 | 是 | FAPGS-300021-FAPMB-254A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | FADMB-300867-FAPMB | FADMB-300867-FAPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCF PO 04 01 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 01 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO泵数据表 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300047-FAPMB-123A | 2023-11-23 |  | 2024-06-05 | FADMB-301996-FAPMB | FADMB-301996-FAPMB | 2024-06-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 01 03 B D |  | IMC | DCS | 01 | 03 | B | D | BUP, ECP and RSS Layout Design Requirement Specification BUP/ECP/RSS盘面设计需求规格书 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-23 | 是 | FADMB-301944-FAPMB | 2024-09-24 | 是 | FADMB-302773-FAPMB | 2024-09-24 |  | 2025-06-20 | FAPLH-301119-FAPMB-500A | FAPLH-301119-FAPMB-500A | 2025-06-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-05-09 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| true | NI - 04 20 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 20 | FAPFE | B | 其他设备信息（材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等），包括电气绝缘装置，特制DN40*40口径快速接头（碘吸附器用），移动式消防设备快速接头（柴油机厂房用），CO2气瓶称量装置 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | FAPFE-300024-FAPMB-611A | 2024-01-11 | FAPFE-300024-FAPMB-611A | 2025-03-02 | FADMB-304197-FAPMB | FADMB-304197-FAPMB | 2025-03-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCF PX 04 19 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 19 | FAPBM | B | 粗格栅及加药管装置起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 是 | FAPBM-300003-FAPMB-320A | 2023-08-30 |  | 2023-08-30 | FADMB-300186-FAPMB | FADMB-300186-FAPMB | 2023-08-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTL - 02 01 T E |  | TTL | - | 02 | 01 | T | E | 润滑油系统油量（含油箱和系统管道） | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | EMP/Q - 02 01 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 02 | 01 | FAPCJ | B | 通风系统要求-厂房散热及通风及环境要求-柴油机厂房通风互锁要求 | 929179 | 2023-09-15 | 2024-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 否 | FAPCJ-300001-FAPMB-210A | 2023-10-16 |  | 2023-10-16 | FADMB-300410-FAPMB | FADMB-300410-FAPMB | 2023-10-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 03 01 FAPAG B |  | ZST | QX | 03 | 01 | FAPAG | B | 系统手册、管道清单、报警手册（包括PRE版与CFC版） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-19 | 否 | FAPAG-300006-FAPMB-284A | 2023-10-19 |  | 2025-09-27 | FADMB-305578-FAPMB | FADMB-305578-FAPMB | 2025-09-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR PO 04 30 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 30 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | FAPAH-300026-FAPMB-113A | 2024-04-10 |  | 2026-01-06 | FADMB-306252-FAPMB | FADMB-306252-FAPMB | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
635 |  | TFM - 02 03 E N |  | TFM | - | 02 | 03 | E | N | 不同负荷下给水密度/焓值与负荷的关系曲线 | 929179 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-04 | 否 | FADES-300033-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300040-FADES | FADNC-300040-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 |  | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | TTG - 12 04 T E |  | TTG | - | 12 | 04 | T | E | ANALOG SIGNALS SCALE 模拟量信号量程 | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | FAPBW-300429-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300429-FAPMB-001A | 2025-01-23 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | RCS - 04 01 N B |  | RCS | - | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用电需求（电压、功率） | 929179 | 2025-09-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | FADNC-300852-FADMB | 2025-09-15 |  | 2025-09-18 | FADMB-300851-FADNC | FADMB-300851-FADNC | 2025-09-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 卢欣基@luxj | 编制 |  | 2025-09-08 |  | 新建。 |  | 2025-09-08 23:49 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | TG - 01 01 T E |  | TG | - | 01 | 01 | T | E | 发电机监测设备外形图 | 929179 | 2024-02-26 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 是 | FAPBW-300503-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300503-FAPMB-001A | 2025-12-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
519 |  | CI NI 12 02 E N |  | CI | NI | 12 | 02 | E | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） | 929179 | 2027-01-31 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-12 | 否 | FADES-300074-FADNC | 2024-10-12 |  |  |  | FADES-300098-FADNC | 2026-02-10 | D |  |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 | 变更单89#。新增(根据YDNC-000029-YDES\YDES-000022\000023-YDNC\) | 2026-01-29 | 319 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-07-20 22:33 | 王晓梅@wangxmb
| false | TG CI 01 03 T E |  | TG | CI | 01 | 03 | T | E | TG包控制系统电负荷清单（布置在电子设备间的机柜、工程师站等） | 929179 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 是 | FAPBW-300414-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300442-FAPMB-001A | 2025-08-04 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | RCS - 10 01 FAPXH N |  | RCS | - | 10 | 01 | FAPXH | N | 主泵安全级断路器屏土建接口图（含开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | FAPXH-300004-FAPMB-410A |  |  |  |  | FAPXH-300036-FAPMB-410A | 2025-10-31 | C |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root
|  | TSM — 02 03 B N |  | TSM | — | 02 | 03 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 2021-07-30 | 2023-09-30 |  | 打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 栗涛@litaoa | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | WCF PO 04 20 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 20 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO泵组的震动频率、速度、振幅 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-22 | 是 | FAPAR-300068-FAPMB-123A | 2023-11-23 |  | 2023-11-23 | FADMB-300681-FAPMB | FADMB-300681-FAPMB | 2023-11-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB RCS 01 01 B N |  | NB | RCS | 01 | 01 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度。在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度。 | 929179 | 2022-10-25 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [7 empty] | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 接口建立未通知设计，导致接口打开滞后 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
|  | ZGT NI 02 01 B ZN23 |  | ZGT | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2023-01-10 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-05 | 否 | FADMB-300101-FADGB | 2023-01-05 |  | 2025-11-21 | FADGB-300244-FADMB | FADGB-300244-FADMB | 2025-11-21 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 张晓洁@zhangxjd | 编制 |  | 2025-12-11 | 272 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TFL TFE 01 01 E T |  | TFL | TFE | 01 | 01 | E | T | LP4A加热器运行排气LP4B加热器运行排气LP3A加热器运行排气LP3B加热器运行排气 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | WQB PO 04 08 FAPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300186-FAPMB-118A | 2024-04-11 |  | 2024-04-11 | FADMB-301756-FAPMB | FADMB-301756-FAPMB | 2024-04-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  | 修改主办所 | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 04 02 FAPAL E |  | CI | - | 04 | 02 | FAPAL | E | 压缩空气罐外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | FAPAL-300007-FAPMB-260A |  |  |  |  | FAPAL-300011-FAPMB-260A | 2024-12-13 | E |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-03-27 |  |  | Super@root | 2023-07-11 22:34 | Super@root
|  | FS - 03 01 FAPKE B |  | FS | - | 03 | 01 | FAPKE | B | 系统手册 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-30 | 否 | FAPKE-300025-FAPMB-608A | 2023-08-30 |  | 2023-11-15 | FADMB-300590-FAPMB | FADMB-300590-FAPMB | 2023-11-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 | 参办：河北分公司-电气自动化所 | 2025-08-18 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS DCS 12 02 B D |  | WOS | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽轮机润滑油存储和输送系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303593-FAPMB | 2025-04-11 | 否 | FADMB-304464-FAPMB | 2025-02-18 | FAPLH-300859-FAPMB-500A | 2025-12-19 | FAPLH-301674-FAPMB-500A | FAPLH-301674-FAPMB-500A | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TFP PO 04 23 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 23 | FAPAR | E | 电动机外形及安装图(包括电气接线盒布置图) | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 是 | FAPMB-300037-FADES-135A |  |  |  |  | FAPAR-300063-FAPMB-135A | 2026-02-09 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | TGP TGR 02 01 E T |  | TGP | TGR | 02 | 01 | E | T | 来自TGP的励磁系统断路器跳闸信号 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | FAPBW-300489-FAPMB-001A | FAPBW-300489-FAPMB-001A | 2025-10-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FGP DCS 12 02 B D |  | FGP | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛电缆沟消防系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-06 | 否 | FADMB-303458-FAPMB | 2025-04-16 | 否 | FADMB-304507-FAPMB | 2024-12-23 | FAPLH-300622-FAPMB-500A | 2025-05-28 | FAPLH-301081-FAPMB-500A | FAPLH-301081-FAPMB-500A | 2025-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM RCS 04 01 B N |  | TFM | RCS | 04 | 01 | B | N | TFM管道系统作用到SG主给水接管上的载荷 | 929179 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | FADMB-300709-FADNC | 2024-06-27 |  | 2026-02-13 | FADNC-300934-FADMB | FADNC-300934-FADMB | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 宁庆坤@ningqk | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 2024-03-07 | FADNC-000213-FADMB |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 缺少动力院准确的主模型数据，不能得到准确的计算结果，暂时无法打开。 | [5 empty] | 2021-11-04 | 张海波a@zhanghba
|  | EM TK 06 01 E B |  | EM | TK | 06 | 01 | E | B | EM与NI相关的电缆接口(EM电缆沟与TK廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2021-07-15 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
1 |  | PRS TFM 01 01 B N |  | PRS | TFM | 01 | 01 | B | N | PRS系统与TFM的接口布置图 | 2021-07-30 | 2023-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-29 | 否 |  | 2023-01-29 | 否 | FADMB-300377-FADNC | 2023-01-29 |  | 2023-03-27 | FADNC-300437-FADMB | FADNC-300437-FADMB | 2023-03-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2023-03-24 |  | 调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb |  | 2023-03-24 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 系统显示有误，1-30已按期打开 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | ZGT CO 04 03 FAPAR B |  | ZGT | CO | 04 | 03 | FAPAR | B | 含氢废气压缩机的起重设备要求 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPAR-300002-FAPMB-313A | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | FADMB-304735-FAPMB | FADMB-304735-FAPMB | 2025-05-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG TFM 02 01 E T |  | TG | TFM | 02 | 01 | E | T | 主蒸汽参数（压力、温度、湿度）与流量和热功率的关系 | 2022-11-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | WAP - 04 02 FAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 02 | FAPZZ | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、全系统控制器、缓冲罐的CAD版的详细基础图（或基础要求等,包含动、静载荷和吊装要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 是 | FAPZZ-300006-FAPMB-603A | 2023-12-27 |  | 2024-09-28 | FADMB-302811-FAPMB | FADMB-302811-FAPMB | 2024-09-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 01 FAPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-19 | 是 | FAPAJ-300238-FAPMB-118A | 2024-06-26 |  | 2025-12-24 | FADMB-306166-FAPMB | FADMB-306166-FAPMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ZBR CS 04 02 FAPGS B |  | ZBR | CS | 04 | 02 | FAPGS | B | 最大外形尺寸和重量（空重 正常运行时重量 水压试验时重量）安装、维修空间、气液相容积 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-27 | 是 | FAPGS-300006-FAPMB-254A | 2023-07-27 |  | 2023-08-31 | FADMB-300195-FAPMB | FADMB-300195-FAPMB | 2023-08-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCV PO 04 13 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 13 | FAPCB | B | 泵组自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求。 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 是 | FAPCB-300019-FAPMB-111A | 2023-11-10 |  | 2024-04-02 | FADMB-301718-FAPMB | FADMB-301718-FAPMB | 2024-04-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 07 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 07 | FAPDW | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）管道的设计压力、设计温度、材料、尺寸等。 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
| false | VNA ZK 04 01 FAPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | FAPGA-300043-FAPMB-302A | 2025-07-03 |  | 2025-08-22 | FADMB-305314-FAPMB | FADMB-305314-FAPMB | 2025-08-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | REB PO 04 09 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 09 | FAPCB | B | 泵组P\&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPCB-300015-FAPMB-116A | 2024-07-16 |  | 2024-09-05 | FADMB-302663-FAPMB | FADMB-302663-FAPMB | 2024-09-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设备所/河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG RCS 02 01 T E |  | TTG | RCS | 02 | 01 | T | E | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线。 | 929179 | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-13 | 是 | FAPBW-300311-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPMB-300254-FADES-001A | 2024-08-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | EMA DCS 12 02 B D |  | EMA | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流应急配电系统（包括EMA, EMB）（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302978-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303825-FAPMB | 2024-12-17 | FAPLH-300610-FAPMB-500A | 2025-01-22 | FAPLH-300798-FAPMB-500A | FAPLH-300798-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HMI KX 06 09 B FAPMG |  | HMI | KX | 06 | 09 | B | FAPMG | 供电电缆规格 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | FADMB-302622-FAPMB | 2024-08-30 |  | 2024-09-09 | FAPMG-300004-FAPMB-325A | FAPMG-300004-FAPMB-325A | 2024-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2023-12-25 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-12-14 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3RB NI 11 02 ZN23 B |  | 3RB | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 3RB厂房二维D2条件（F层）：电仪专业（二三公司） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-08-11 | 否 | FADGB-310016-FADMB | 2022-08-10 |  | 2022-08-18 | FADMB-300005-FADGB | FADMB-300005-FADGB | 2022-08-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | NI ET*/EA* 06 09 B N |  | NI | ET*/EA* | 06 | 09 | B | N | 220V电源72小时负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2024-02-28 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-19 | 否 | FADMB-300673-FADNC | 2024-02-19 |  | 2024-03-08 | FADNC-300691-FADMB | FADNC-300691-FADMB | 2024-03-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2023-04-13 | 1 |  | 杜丽娟@dulj | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | RCV PO 04 09 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 09 | FAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-01 | 是 | FAPCB-300003-FAPMB-111A | 2023-11-21 |  | 2024-12-25 | FADMB-303695-FAPMB | FADMB-303695-FAPMB | 2024-12-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CB YA 01 01 E B |  | CB | YA | 01 | 01 | E | B | 常规岛院负责的常规岛厂房及BOP厂房非放各系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 2021-05-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-09 | 否 | FADES-300261-FADMB | 2022-05-07 | FADMB-300063-FADES | 2024-06-05 | FADMB-300267-FADES | FADMB-300267-FADES | 2024-06-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-02-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | TG CI 11 08 T E |  | TG | CI | 11 | 08 | T | E | 0米埋件及开孔提资 | 2023-03-31 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-13 | 是 | FAPBW-300316-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300427-FAPMB-001A | 2024-12-10 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | NI LOT151A 06 01 FAPDB B |  | NI | LOT151A | 06 | 01 | FAPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 2023-12-01 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-22 | 否 | FAPDB-300000-FAPMB-151A | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | FADMB-300940-FAPMB | FADMB-300940-FAPMB | 2024-01-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办 ：河北分公司核电工艺所工艺系统室仪控设计所 电气设备部仪控科 |  |  |  |  | 2023-10-31 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3LX NI 11 01 ZN23 B |  | 3LX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 3LX厂房二维D2条件（D层、E层)：小管专业（二三公司） | 2022-06-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-06-22 | 否 | FADGB-310003-FADMB | 2022-06-21 |  | 2022-08-25 | FADMB-300014-FADGB | FADMB-300014-FADGB | 2022-08-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 05 FAPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 否 | FAPAJ-300011-FAPMB-118A | 2023-11-06 |  | 2024-10-22 | FADMB-303055-FAPMB | FADMB-303055-FAPMB | 2024-10-22 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ISA - 12 01 PLX B |  | ISA | - | 12 | 01 | PLX | B | 各类出入口控制终端、执行机构信号传输格式、信号传输距离等要求、电缆的规格要求（制卡系统设备、车底扫描、人脸识别等生物识别设备、车牌识别、读卡器、门禁控制器等各类控制器、各类按钮、声光装置、X光机、金属物爆炸物探测装置、锁、各类门/闸机、路障机、信号灯等）\n各类出入口控制终端、执行机构供电要求，电压等级、电缆规格、散热量等（制卡系统设备、车底扫描、人脸识别等生物识别设备、车牌识别、读卡器、门禁控制器 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | FAPLX-300006-FAPMB-451A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | FADMB-305431-FAPMB | FADMB-305431-FAPMB | 2025-09-08 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FSP DCS 12 02 B D |  | FSP | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全厂房消防系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303652-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-10-31 | FAPLH-301457-FAPMB-500A | FAPLH-301457-FAPMB-500A | 2025-10-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | REB PO 04 16 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 16 | FAPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPCB-300014-FAPMB-116A | 2024-08-08 |  | 2024-08-08 | FADMB-302473-FAPMB | FADMB-302473-FAPMB | 2024-08-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室/电气设计所、河北分公司电气自动化所参办 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EE*/EA*/ER* - 04 02 B FAPER |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 02 | B | FAPER | 核岛低压配电柜电力电缆信息 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-26 | 否 | FADMB-303699-FAPMB | 2024-12-26 |  | 2025-12-01 | FAPER-300011-FAPMB-411A | FAPER-300011-FAPMB-411A | 2025-12-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [5 empty] | 厂家接口 EE*/EA*/ER*---04-01-FAPER-B 实际打开时间12.06，晚于计划。经与设总协商，延期15天打开。 | 2024-12-21 | 暂无风险 | 及时提供当前资料。 |  | 否 | 2024-12-18 | 吕风杰@lvfj | 否
|  | RFH RDR 04 01 B N |  | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 929179 | 2023-04-18 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-13 | 否 | FADMB-300442-FADNC | 2023-04-13 |  | 2023-04-21 | FADNC-300468-FADMB | FADNC-300468-FADMB | 2023-04-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 编制 |  | 2025-12-11 | 35 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | DCS - 01 13 B D |  | DCS | - | 01 | 13 | B | D | 用于DCS与EB接口软件的设计图符及PIN点清单 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-22 | 否 | FADMB-301934-FAPMB | 2024-05-22 |  | 2024-12-25 | FAPLH-300630-FAPMB-500A | FAPLH-300630-FAPMB-500A | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WSC NI 02 01 B ZN23 |  | WSC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300062-FADGB | 2022-12-29 |  |  |  | FADGB-300176-FADMB | 2025-01-03 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2024-12-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2024-12-13 | FADMB-000132-FADGB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 04 07 YPXH E |  | CI | - | 04 | 07 | YPXH | E | 机械联锁清单 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:32 | Super@root
|  | TFA PO 04 04 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 04 | FAPAK | B | 泵组总装图、外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 929179 | 2023-05-20 | 2023-09-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPAK-300000-FAPMB-117A | 2023-08-02 |  | 2024-11-05 | FADMB-303150-FAPMB | FADMB-303150-FAPMB | 2024-11-05 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RX RFH 04 02 B FAPFH |  | RX | RFH | 04 | 02 | B | FAPFH | 整体螺栓拉伸机及清洁机的电源箱位置及位号 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | FADMB-301825-FAPMB | 2024-04-29 |  |  |  | FADMB-301825-FAPMB | 2024-05-06 | A |  |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root
|  | WHS - 01 01 E B |  | WHS | - | 01 | 01 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300155-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-22 | FADMB-300168-FADES | FADMB-300168-FADES | 2023-02-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | 变更单12#。增加接口 | 2025-12-11 | 49 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-02-19 01:30 | 王晓梅@wangxmb
|  | AL TA 01 12 B E |  | AL | TA | 01 | 12 | B | E | 制氯站整流变压器用电负荷 | 929179 | 2023-09-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | TP - 04 09 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 09 | FAPCL | E | 主变在线监测装置就地控制箱端子图 | 929179 | 2023-11-07 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-15 | 是 | FAPCL-300050-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300050-FAPMB-403A | 2024-11-15 | B |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | CI TG 12 05 T E |  | CI | TG | 12 | 05 | T | E | TG控制系统接地图及接地要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 否 | FAPBW-300329-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300329-FAPMB-001A | 2024-11-21 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | 26701 - 04 02 FAPXX A |  | 26701 | - | 04 | 02 | FAPXX | A | 汽机厂房检修起吊设备电动吊车接口图(起吊重量范围在10T以上)（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | FAPAY-300001-FAPMB-202A |  |  |  |  | FAPAY-300005-FAPMB-202A | 2025-06-18 | C |  |  | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-11-28 23:37 | Super@root
| false | CIS PO 04 05 FAPAJ B |  | CIS | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | CIS系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 否 | FAPAJ-300005-FAPMB-118A | 2023-11-06 |  | 2025-10-21 | FADMB-305743-FAPMB | FADMB-305743-FAPMB | 2025-10-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RHT - 12 02 ZN23 B |  | RHT | - | 12 | 02 | ZN23 | B | 3#二阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型(RBM) | 929179 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | FADGB-310188-FADMB | 2025-12-08 |  | 2025-12-13 | FADMB-300439-FADGB | FADMB-300439-FADGB | 2025-12-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 541A | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 | [5 empty] | 2025-11-26 18:33 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 20 B D |  | IMC | DCS | 18 | 20 | B | D | U3 DCS Lot 2,计算机化报警规程设计文件 | 2026-03-22 | 2027-06-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:09 | Super@root
| 是 | WCW PX 02 02 FAPAR B |  | WCW | PX | 02 | 02 | FAPAR | B | 循环水泵电机用电数据表：包括电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FAPAR-300029-FAPMB-129A | 2024-06-24 |  | 2025-07-18 | FADMB-305060-FAPMB | FADMB-305060-FAPMB | 2025-07-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CPV DCS 12 02 B D |  | CPV | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆堆坑通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303024-FAPMB | 2025-01-13 | 否 | FADMB-303849-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300511-FAPMB-500A | 2025-01-22 | FAPLH-300782-FAPMB-500A | FAPLH-300782-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA EX 04 16 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 16 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-19 | 是 | FAPDN-300067-FAPMB-253A | 2023-06-30 |  | 2023-06-30 | FADMB-300080-FAPMB | FADMB-300080-FAPMB | 2023-06-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 07 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 07 | FAPBH | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPBH-300004-FAPMB-127A | 2023-09-28 |  | 2025-09-10 | FADMB-305449-FAPMB | FADMB-305449-FAPMB | 2025-09-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WEC PO 04 01 FAPAJ B |  | WEC | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | WEC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAJ-300228-FAPMB-118A | 2024-06-25 |  | 2024-06-25 | FADMB-302123-FAPMB | FADMB-302123-FAPMB | 2024-06-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
383 |  | PB 00 02 01 E B |  | PB | 00 | 02 | 01 | E | B | PB子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-01 | 是 |  | 2025-01-23 | 否 | FADES-300289-FADMB | 2022-09-09 | FADMB-300066-FADES | 2025-02-10 | FADMB-300288-FADES | FADMB-300288-FADES | 2025-02-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2023-06-25 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | PRS DCS 12 02 B D |  | PRS | DCS | 12 | 02 | B | D | 二次侧非能动余热排出系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303644-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-05-07 | FAPLH-301045-FAPMB-500A | FAPLH-301045-FAPMB-500A | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root |  | 2025-04-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RSI NI 04 02 N B |  | RSI | NI | 04 | 02 | N | B | NPIC负责范围安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息清单（应包括设备/物项名称、位号、单机组数量、所在房间号、标高、单机组总质量和总表面积）。被包覆在壳体（如不锈钢）内的不会与喷淋介质和管道破裂喷放介质接触的，可不进行统计 | 929179 | 2026-01-25 | 2026-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | FADNC-300899-FADMB | 2026-01-04 |  | 2026-01-30 | FADMB-300927-FADNC | FADMB-300927-FADNC | 2026-01-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 |  | 2026-01-29 | 37 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | CI - 03 06 T E |  | CI | - | 03 | 06 | T | E | 发电机供货范围内设备说明系统手册，第三阶段 | 929179 | 2024-06-28 | 2025-06-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | FAPBW-300454-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300454-FAPMB-001A | 2025-04-07 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
1 |  | NI NI 06 01 B N |  | NI | NI | 06 | 01 | B | N | RX厂房±0.00m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-27 | 否 | FADMB-300473-FADNC | 2023-04-27 |  | 2023-07-11 | FADNC-300539-FADMB | FADNC-300539-FADMB | 2023-07-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2023-04-07 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | DCS - 01 10 D B |  | DCS | - | 01 | 10 | D | B | 联锁系统设计（BUP/RSS/MCR切换设计方案） | 2024-07-30 | 2024-12-22 | 2026-03-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 否 | FAPLH-300075-FAPMB-500A | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 | FADMB-303066-FAPMB | FADMB-303066-FAPMB | 2024-10-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAP - 04 09 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 09 | FAPAM | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 否 | FAPAM-300002-FAPMB-604A | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | FADMB-302784-FAPMB | FADMB-302784-FAPMB | 2024-09-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WAC - 12 06 FAPSZ B |  | WAC | - | 12 | 06 | FAPSZ | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-24 | 是 | FAPSZ-300015-FAPMB-312A | 2023-08-24 |  | 2025-08-11 | FADMB-305188-FAPMB | FADMB-305188-FAPMB | 2025-08-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 01 04 D B |  | DCS | - | 01 | 04 | D | B | DCS系统时钟的设计说明 | 2024-04-30 | 2024-09-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 否 | FAPLH-300001-FAPMB-500A | 2024-07-15 |  | 2025-10-17 | FADMB-305700-FAPMB | FADMB-305700-FAPMB | 2025-10-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFT PO 04 12 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 12 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300079-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2023-11-10 | FADMB-300545-FAPMB | FADMB-300545-FAPMB | 2023-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI NI 04 01 FAPAP B |  | HMI | NI | 04 | 01 | FAPAP | B | 起吊装置机械部件接口图：提供起吊装置的外形尺寸和重心、安装方式和要求、重量、操作空间需求 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPAP-300006-FAPMB-323A | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | FADMB-305372-FAPMB | FADMB-305372-FAPMB | 2025-09-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI RCS 01 01 B N |  | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 2021-08-30 | 2022-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-18 | 否 |  | 2022-03-02 | 否 |  | 2021-09-21 |  | 2025-02-17 | FADNC-300679-FADMB | FADNC-300679-FADMB | 2025-02-17 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 赵秋娟@zhaoqja
| false | WCS CI 04 02 FAPFK E |  | WCS | CI | 04 | 02 | FAPFK | E | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | TFE TSD 05 01 E T |  | TFE | TSD | 05 | 01 | E | T | 去汽机低压缸喷水管道在凝结水接管信息（几何位置，坡口形式，直径，材料） | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-05 | FAPBW-300375-FAPMB-001A | FAPBW-300420-FAPMB-001A | 2024-11-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WSC WC 12 03 FAPCW B |  | WSC | WC | 12 | 03 | FAPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPCW-300033-FAPMB-311A | 2023-06-21 | FADMB-300066-FAPMB | 2024-04-02 | FADMB-301719-FAPMB | FADMB-301719-FAPMB | 2024-04-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HMI KP 06 19 FAPAN B |  | HMI | KP | 06 | 19 | FAPAN | B | HMI001C 80t电动平板运输车用电条件、用电量 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-28 | 否 | FAPAN-300012-FAPMB-204A | 2023-12-07 |  | 2023-12-07 | FADMB-300769-FAPMB | FADMB-300769-FAPMB | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4RC NI 11 06 ZN23 B |  | 4RC | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 4RC厂房二维D2条件（G层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2024-04-23 22:49 | 裴丽倩@peilq
| false | HMI NI 06 01 FAPAP B |  | HMI | NI | 06 | 01 | FAPAP | B | 电控设备连接电缆清单：起吊装置电控柜与起升机构之间的电缆类型（中压、低压、控制、测量），数量，电缆规格及参数（外径、单位长度的重量） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 是 | FAPAP-300011-FAPMB-323A | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | FADMB-305163-FAPMB | FADMB-305163-FAPMB | 2025-08-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 323A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3RS NI 11 25 N B |  | 3RS | NI | 11 | 25 | N | B | 3RS厂房16.50以上板二维D2条件（U层）：设备专业（动力院） | 2023-10-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
656 |  | RX RCS 04 01 B N |  | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 929179 | 2023-04-24 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-13 | 否 |  | 2023-04-19 | 否 | FADMB-300457-FADNC | 2021-09-29 |  | 2023-05-11 | FADNC-300485-FADMB | FADNC-300485-FADMB | 2023-05-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2025-12-11 | 77 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 李阳e@liyange | [5 empty] | 我方未收到“反应堆压力容器堆腔密封环”的终版接口，此接口应在收到动力院的“反应堆压力容器堆腔密封环”终版接口后，方可打开。 | [6 empty] | 马卫涛@mawt
|  | WCC RF 04 05 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-02 | 否 | FAPDN-300017-FAPMB-253A | 2023-03-02 |  |  |  | FAPDN-300119-FAPMB-253A | 2026-02-25 | F |  |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-03-01 19:04 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916BW310020260093 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | NI RCS 01 05 B N |  | NI | RCS | 01 | 05 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 2021-05-30 | 2023-03-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-10 | 是 |  | 2023-02-16 | 否 | FADMB-300405-FADNC | 2021-07-15 |  | 2023-03-01 | FADNC-300417-FADMB | FADNC-300417-FADMB | 2023-03-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | DC/AC - 04 02 B FAPXB |  | DC/AC | - | 04 | 02 | B | FAPXB | 核岛直流和220V交流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 否 | FADMB-303118-FAPMB | 2024-10-30 |  | 2025-11-06 | FAPXB-300026-FAPMB-411B | FAPXB-300026-FAPMB-411B | 2025-11-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-10-21 23:33 | Super@root |  | 2025-10-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | HMI - 12 01 B FAPXX |  | HMI | - | 12 | 01 | B | FAPXX | 反应堆外围厂房吊车电气接口条件（含厂房供电电缆的型号与外径尺寸；配电箱位置及位号编码要求） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | FADMB-303956-FAPMB | 2025-01-22 |  | 2025-11-17 | FAPXX-300087-FAPMB-205A | FAPXX-300087-FAPMB-205A | 2025-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFH KX 06 19 FAPEB B |  | RFH | KX | 06 | 19 | FAPEB | B | 人桥吊、辅助吊需厂房布置的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-09 | 是 | FAPEB-300011-FAPMB-204B | 2024-01-09 | FAPEB-300011-FAPMB-204B | 2025-09-17 | FADMB-305498-FAPMB | FADMB-305498-FAPMB | 2025-09-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TS - 04 01 E FAPCL |  | TS | - | 04 | 01 | E | FAPCL | 高压厂用变压器区域布置图 | 929179 | 2024-03-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| true | NI - 04 17 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 17 | FAPFE | B | 减压孔板（孔板类型、材质、厚度、外形尺寸等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-20 | 否 | FAPFE-300013-FAPMB-611A | 2023-11-20 |  | 2025-08-28 | FADMB-305358-FAPMB | FADMB-305358-FAPMB | 2025-08-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR PO 04 07 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 07 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPAH-300014-FAPMB-113A | 2024-02-28 |  | 2026-01-23 | FADMB-306327-FAPMB | FADMB-306327-FAPMB | 2026-01-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 放射性废物管理工程所 | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | RX / 01 02 B N |  | RX | / | 01 | 02 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 2021-08-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-01-05 | 是 | FADMB-300341-FADNC |  |  |  |  | FADMB-300341-FADNC | 2023-01-05 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 杨振国@yangzg | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 因疫情原因，接口打开滞后 | [6 empty] | 杨振国@yangzg
| false | RII(CCMS) DCS 12 05 N D |  | RII(CCMS) | DCS | 12 | 05 | N | D | 堆芯测量系统（CCMS）通信接口(L2/B1) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | FAPLH-301061-FAPMB-500A | FAPLH-301061-FAPMB-500A | 2025-05-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAC NI 02 01 B ZN23 |  | WAC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供运行服务厂房冷冻水系统（WAC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300066-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-05-11 | FADGB-300097-FADMB | FADGB-300097-FADMB | 2023-05-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | 编制 | [5 empty] | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
31 |  | TFM/TSM NI 02 01 B N |  | TFM/TSM | NI | 02 | 01 | B | N | 提供设计的主给水流量量程、主蒸汽流量量程，以及主给水额定流量、主蒸汽额定流量。 | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-29 | 否 | FADMB-300513-FADNC | 2023-06-29 |  | 2023-07-05 | FADNC-300534-FADMB | FADNC-300534-FADMB | 2023-07-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 23:04 | 曹羽@caoyu
| false | NI ZV 04 01 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | FAPGA-300043-FAPMB-302B | 2024-07-08 |  | 2025-08-27 | FADMB-305346-FAPMB | FADMB-305346-FAPMB | 2025-08-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 4RS NI 11 01 N B |  | 4RS | NI | 11 | 01 | N | B | 4RS厂房-6.70楼板及以下二维D2条件（E层）：设备专业（动力院） | 929179 | 2026-01-10 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-07 | 否 | FADNC-300907-FADMB | 2026-01-07 |  | 2026-01-27 | FADMB-300919-FADNC | FADMB-300919-FADNC | 2026-01-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 新建。 |  | 2025-12-03 23:33 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 04 37 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 37 | FAPAG | B | 放射性排水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 是 | FAPAG-300004-FAPMB-285A | 2023-10-24 |  | 2025-03-04 | FADMB-304218-FAPMB | FADMB-304218-FAPMB | 2025-03-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR PO 04 01 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 泵组P\&ID图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | FAPAH-300000-FAPMB-113A | 2024-08-21 |  | 2025-12-24 | FADMB-306173-FAPMB | FADMB-306173-FAPMB | 2025-12-24 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 | 2025-12-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:32 | Super@root |  | 2025-12-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | RVD PO 04 05 FAPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | RVD系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 否 | FAPAJ-300003-FAPMB-118A | 2023-09-07 |  | 2025-12-31 | FADMB-306218-FAPMB | FADMB-306218-FAPMB | 2025-12-31 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 4WX NI 05 09 ZN23 B |  | 4WX | NI | 05 | 09 | ZN23 | B | 4WX厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2025-06-21 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 否 | FADGB-310165-FADMB | 2025-06-16 |  | 2025-06-17 | FADMB-300388-FADGB | FADMB-300388-FADGB | 2025-06-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 41 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-06-17 19:01 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | CLM RC 01 01 B FAPAX |  | CLM | RC | 01 | 01 | B | FAPAX | 人员闸门、应急闸门电气控制要求 | 929179 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FADMB-300736-FAPMB | 2023-12-04 |  |  |  | FAPAX-300012-FAPMB-322A | 2024-02-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-21 |  | 接口无主办所，阳易未查出原因，需要补充主办所 | 杜丽娟@dulj | 2023-11-22 18:32 | Super@root
|  | WEC WC 12 02 FAPCW B |  | WEC | WC | 12 | 02 | FAPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等控）、控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） | 2024-03-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-08 | 否 |  | 2024-11-13 | 是 | FAPCW-300043-FAPMB-311A | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 | FADMB-303528-FAPMB | FADMB-303528-FAPMB | 2024-12-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFL - 04 01 FAPZM E |  | TFL | - | 04 | 01 | FAPZM | E | 3、4号低加外形图（含荷载） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | ZBR PO 04 04 FAPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300108-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300108-FAPMB-118A | 2024-03-25 | FADMB-301625-FAPMB | FADMB-301625-FAPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TGS - 04 05 PGL E |  | TGS | - | 04 | 05 | PGL | E | 报警手册 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-01 02:08 | Super@root
|  | CIS CIS 02 01 N B |  | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 929179 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 是 | FADNC-300319-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-02-01 | FADMB-300394-FADNC | FADMB-300394-FADNC | 2023-02-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 黄晨@huangchen | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | WCW CC 04 06 FAPBM B |  | WCW | CC | 04 | 06 | FAPBM | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPBM-300051-FAPMB-320A | 2023-12-19 |  | 2025-04-30 | FADMB-304608-FAPMB | FADMB-304608-FAPMB | 2025-04-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 4AR NI 11 05 ZN23 B |  | 4AR | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 4AR厂房二维D2条件（K层、L层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-07-29 | 2024-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 否 | FADGB-310110-FADMB | 2024-07-24 |  |  |  | FADMB-300314-FADGB | 2024-11-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-12-11 | 257 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq |  | 2024-10-11 | FADGB-310133-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
3 |  | 4SR NI 11 02 ZN23 B |  | 4SR | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 4SR厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-23 | 否 | FADGB-310082-FADMB | 2024-02-23 |  |  |  | FADMB-300391-FADGB | 2025-06-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-06-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq |  | 2025-06-26 | FADGB-310166-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | TFA PO 04 02 FAPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300063-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300063-FAPMB-118A | 2024-07-24 | FADMB-302387-FAPMB | FADMB-302387-FAPMB | 2024-07-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FAD DCS 12 05 B D |  | FAD | DCS | 12 | 05 | B | D | 火灾自动报警系统通信接口(L2/B2) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | FADMB-304545-FAPMB | 2025-04-22 |  | 2025-06-12 | FAPLH-301103-FAPMB-500A | FADMB-306296-FAPMB | 2026-01-22 | C |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2026-01-21 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | ZLT QX 03 02 FAPSK B |  | ZLT | QX | 03 | 02 | FAPSK | B | 管道清单及阀门清单 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 是 | FAPSK-300031-FAPMB-286A | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | FADMB-304740-FAPMB | FADMB-304740-FAPMB | 2025-05-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WQB PO 04 06 FAPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | WQB系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300168-FAPMB-118A | 2024-07-08 |  | 2024-07-08 | FADMB-302203-FAPMB | FADMB-302203-FAPMB | 2024-07-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WCW PX 04 11 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 11 | FAPAR | B | 每台WCW水泵辅助设备用电参数：电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | FAPAR-300024-FAPMB-129A | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | FADMB-304823-FAPMB | FADMB-304823-FAPMB | 2025-06-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TA - 04 10 FAPCL E |  | TA | - | 04 | 10 | FAPCL | E | 辅助变压器电容计算值 | 929179 | 2023-08-07 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
|  | NI - 05 01 B N |  | NI | - | 05 | 01 | B | N | 电气贯穿件电缆分配信息 | 929179 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FADMB-300634-FADNC | 2023-12-22 |  |  |  | FADMB-300943-FADNC | 2026-02-24 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-04 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2026-02-04 | fadnc-001275-fadmb | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | NI RCS 01 02 N B |  | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 2022-11-30 | 2023-09-11 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-22 | 是 | FADNC-300302-FADMB | 2023-09-06 | 否 | FADNC-300578-FADMB | 2023-01-10 | FADMB-300357-FADNC | 2023-09-15 | FADMB-300572-FADNC | FADMB-300572-FADNC | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 编制 |  | 2025-12-11 | 299 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | CSP PO 04 08 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 08 | FAPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-05 | 是 | FAPAK-300061-FAPMB-112A | 2024-03-12 |  | 2024-06-14 | FADMB-302078-FAPMB | FADMB-302078-FAPMB | 2024-06-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WMF - 01 02 B FAPAW |  | WMF | - | 01 | 02 | B | FAPAW | 漳州核电厂3、4号机组冷源系统堵塞物风险调查报告 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-03 | 是 | FADMB-301978-FAPMB | 2024-06-03 |  |  |  | FADMB-301978-FAPMB | 2024-06-26 | B |  |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-05-31 18:34 | Super@root
|  | TFP PO 04 24 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 24 | FAPAR | E | 电机就地电气接线箱外形图及接线图（包括主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱） | 929179 | 2024-03-15 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 是 | FAPAR-300061-FAPMB-135A |  |  |  |  | FAPAR-300061-FAPMB-135A | 2026-01-20 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | ZST QX 10 02 FAPAG B |  | ZST | QX | 10 | 02 | FAPAG | B | 土建接口QX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋件要求、地坑、钢平台等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 是 | FAPAG-300033-FAPMB-284A | 2025-05-22 |  | 2025-07-31 | FADMB-305132-FAPMB | FADMB-305132-FAPMB | 2025-07-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DC/AC - 04 01 FAPXB B |  | DC/AC | - | 04 | 01 | FAPXB | B | 核岛直流220V交流开关柜基础图（含核岛直流和220V交流开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 是 | FAPXB-300000-FAPMB-411B | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | FADMB-305247-FAPMB | FADMB-305247-FAPMB | 2025-08-19 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-10-21 23:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q - 11 01 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 11 | 01 | FAPCJ | B | D2土建接口图:-10.3~-10.0m | 929179 | 2023-09-15 | 2024-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 否 | FAPCJ-300004-FAPMB-210A | 2023-10-11 |  | 2023-10-11 | FADMB-300399-FAPMB | FADMB-300399-FAPMB | 2023-10-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 09 01 FAPCG B |  | WDP | - | 09 | 01 | FAPCG | B | 电气负荷资料(包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置及接线盒大小等） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 是 | FAPCG-300022-FAPMB-600A | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | FADMB-305006-FAPMB | FADMB-305006-FAPMB | 2025-07-09 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WES PO 04 08 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 08 | FAPBH | B | WES泵组设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 是 | FAPBH-300007-FAPMB-115A | 2023-10-30 |  | 2024-06-28 | FADMB-302160-FAPMB | FADMB-302160-FAPMB | 2024-06-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFM CB 02 02 B E |  | TFM | CB | 02 | 02 | B | E | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2025-05-30 | 否 | FADMB-300305-FADES |  | 否 |  | 2025-06-23 | FADES-300316-FADMB |  |  | FADES-300316-FADMB | 2025-06-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  |  |  | 新增接口 |  | 2025-04-28 23:57 | 裴丽倩@peilq
| 否 | WEC - 11 01 FAPSZ B |  | WEC | - | 11 | 01 | FAPSZ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-21 | 是 | FAPSZ-300003-FAPMB-312A | 2023-07-21 |  | 2026-01-27 | FADMB-306343-FAPMB | FADMB-306343-FAPMB | 2026-01-27 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-06 22:52 | Super@root |  | 2026-01-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
2741 |  | TTB RCS 02 01 B N |  | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-30 | 否 |  | 2022-12-22 | 否 | FADMB-300300-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-03-20 | FADNC-300430-FADMB | FADNC-300430-FADMB | 2023-03-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | VCI TG 02 02 T E |  | VCI | TG | 02 | 02 | T | E | MX厂房内发电机本体及辅助系统设备散热量 | 2022-10-30 | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | FAPBW-300347-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300347-FAPMB-001A | 2024-08-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
2489 |  | RRV REB 02 01 B ZN23 |  | RRV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供控制棒驱动机构通风系统（RRV）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300086-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-19 | FADGB-300059-FADMB | FADGB-300059-FADMB | 2023-04-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 04 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 04 | FAPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-25 | 否 | FAPCB-300003-FAPMB-116A | 2023-10-25 |  | 2023-10-30 | FADMB-300452-FAPMB | FADMB-300452-FAPMB | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI LOT154A 06 01 FAPDB B |  | NI | LOT154A | 06 | 01 | FAPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 2023-12-01 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | FAPDB-300000-FAPMB-154A | 2024-05-08 |  | 2024-05-08 | FADMB-301861-FAPMB | FADMB-301861-FAPMB | 2024-05-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办 ：河北分公司核电工艺所工艺系统室仪控设计所 电气设备部仪控科 |  |  |  |  | 2024-03-19 22:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PRS NI 02 02 B N |  | PRS | NI | 02 | 02 | B | N | RX厂房的综合布置 | 929179 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | FADMB-300640-FADNC | 2023-12-27 |  | 2024-04-28 | FADNC-300701-FADMB | FADNC-300701-FADMB | 2024-04-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | FP AW 04 01 FAPEQ B |  | FP | AW | 04 | 01 | FAPEQ | B | AW子项有机废气净化装置总装图 | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2025-01-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 郑州分公司-土建设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-12 |  |  | Super@root | 2024-11-05 23:09 | Super@root
|  | FS - 10 01 B FAPKE |  | FS | - | 10 | 01 | B | FAPKE | 厂房布局图 | 929179 | 2023-06-25 | 2023-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 是 | FADMB-300068-FAPMB | 2023-06-28 |  | 2023-07-05 | FAPKE-300000-FAPMB-608A | FAPKE-300000-FAPMB-608A | 2023-07-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [5 empty] | 设备成套中心建立设备接口没有通知设计，分公司接口工程师发现此新建接口后，设计人员第一时间打开接口。 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj | 是
| false | EMP/Q - 11 07 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 11 | 07 | FAPCJ | B | D2土建接口图：19m以上 | 929179 | 2024-02-15 | 2026-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-25 | 否 | FAPCJ-300030-FAPMB-210A | 2024-02-01 |  | 2026-01-08 | FADMB-306268-FAPMB | FADMB-306268-FAPMB | 2026-01-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | PRS - 02 01 N B |  | PRS | - | 02 | 01 | N | B | PRS系统流程图 | 2021-11-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-28 | 否 |  | 2021-11-26 | 否 | FADNC-300152-FADMB | 2021-12-01 |  | 2023-12-14 | FADMB-300627-FADNC | FADMB-300627-FADNC | 2023-12-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | 变更单8#。增加接口 | 2023-12-12 |  | 修改主办所 | 杜丽娟@dulj | 2021-11-26 22:34 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZBR PO 04 17 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 17 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 泵组P\&ID图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | FAPAH-300045-FAPMB-113A | 2024-08-21 |  | 2025-12-24 | FADMB-306172-FAPMB | FADMB-306172-FAPMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | IBC - 12 10 FAPGH B |  | IBC | - | 12 | 10 | FAPGH | B | 系统自带电缆特性代码参数提资(包括特性代码、电缆类型、规格、型号、外径、长度等)(按买方格式提供) | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | CB TK 06 01 E B |  | CB | TK | 06 | 01 | E | B | 常规岛CB与TK沟的电缆接口(CB电缆沟与TK廊道连接的电缆桥架信息) | 2021-07-15 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
|  | WCF PO 04 03 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 03 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 是 | FAPAR-300004-FAPMB-123A | 2023-09-04 |  | 2023-11-15 | FADMB-300592-FAPMB | FADMB-300592-FAPMB | 2023-11-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WGD - 02 02 PXE B |  | WGD | - | 02 | 02 | PXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机及二氧化碳电加热器控制箱柜盘面布置图、控制箱柜外型尺寸、安装基础要求、电缆进线方式，逻辑图和端子排接线图、IO清单、内部元器件样本（控制器）及清单等 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-12 | 是 | FAPXE-300022-FAPMB-606A | 2025-01-26 |  | 2025-09-08 | FADMB-305435-FAPMB | FADMB-305435-FAPMB | 2025-09-08 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI - 04 08 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 08 | FAPLS | B | 平衡阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技# | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 | 2023-07-27 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300007-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-306403-FAPMB | 2026-02-12 | M | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
3 |  | RCS RHR 02 08 N B |  | RCS | RHR | 02 | 08 | N | B | 一回路抽真空系统运行最小半管水位标高、衰变热、一回路温度 | 2025-01-15 | 2025-08-24 |  | 关闭 | 关闭 | 2025-01-26 | 是 | FADNC-300771-FADMB | 2025-08-19 | 否 | FADNC-300839-FADMB | 2025-08-19 | FADMB-300813-FADNC |  |  | FADMB-300847-FADNC | 2025-09-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵自奕@zhaozy | 编制 |  | 2025-12-11 | 296 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2025-01-06 19:00 | 曹羽@caoyu |  | 2025-08-18 | FADNC-300839-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | TFA RF 04 15 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 15 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300053-FAPMB-253A | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | FADMB-300004-FAPMB | FADMB-300004-FAPMB | 2023-03-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 14 B D |  | IIC | DCS | 01 | 14 | B | D | T3 actuation test display T3不闭锁画面 | 2026-06-22 | 2027-07-22 | 2027-11-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root
| false | CAV DCS 12 01 B D |  | CAV | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳环形空间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302316-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303221-FAPMB | 2024-09-24 | FAPLH-300212-FAPMB-500A | 2025-10-22 | FAPLH-301411-FAPMB-500A | FAPLH-301411-FAPMB-500A | 2025-10-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | FWP PO 04 19 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 19 | FAPDX | B | 消防稳压泵 泵数据表 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | FAPDX-300028-FAPMB-124A | 2025-04-16 |  | 2025-04-16 | FADMB-304508-FAPMB | FADMB-304508-FAPMB | 2025-04-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RHT - 12 06 ZN23 B |  | RHT | - | 12 | 06 | ZN23 | B | 4#二阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型(RBM) | 929179 | 2026-01-15 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 否 | FADGB-310193-FADMB | 2026-01-13 |  |  |  | FADMB-300447-FADGB | 2026-01-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM | 541A | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 | [5 empty] | 2025-11-26 18:33 | 廖涛@liaotao
| false | NI - 04 09 FAPMQ B |  | NI | - | 04 | 09 | FAPMQ | B | 变压器内电流互感器型号等信息 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 否 | FAPMQ-300005-FAPMB-413A | 2023-08-21 |  | 2023-08-28 | FADMB-300172-FAPMB | FADMB-300172-FAPMB | 2023-08-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-06-26 22:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WCW PX 04 06 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 06 | FAPAR | B | 仪表安装要求、布置图、接线图 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FAPAR-300031-FAPMB-129A | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | FADMB-304677-FAPMB | FADMB-304677-FAPMB | 2025-05-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
2375 |  | TTB TFE 02 01 E B |  | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300117-FADMB | 2022-12-04 |  | 2023-04-25 | FADMB-300216-FADES | FADMB-300216-FADES | 2023-04-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 98 | 终版预报 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | CIS PO 04 03 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 03 | FAPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | FAPCB-300002-FAPMB-126A | 2023-08-02 |  | 2025-09-05 | FADMB-305415-FAPMB | FADMB-305415-FAPMB | 2025-09-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 20 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 20 | FAPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPCB-300011-FAPMB-116A | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | FADMB-302894-FAPMB | FADMB-302894-FAPMB | 2024-10-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WWC PO 04 07 FAPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300089-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300089-FAPMB-118A | 2024-06-05 | FADMB-301999-FAPMB | FADMB-301999-FAPMB | 2024-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PX 04 15 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 15 | FAPBM | B | 捞渣框设备特征：总装图、外形图等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-07 | 是 | FAPBM-300045-FAPMB-320A | 2023-12-07 |  | 2025-07-29 | FADMB-305109-FAPMB | FADMB-305109-FAPMB | 2025-07-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | REB PO 04 17 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 17 | FAPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPCB-300013-FAPMB-116A | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | FADMB-302887-FAPMB | FADMB-302887-FAPMB | 2024-10-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WGD - 01 07 E B |  | WGD | - | 01 | 07 | E | B | CO2纯度要求及杂质含量要求 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300160-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-21 | FADMB-300163-FADES | FADMB-300163-FADES | 2023-02-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 | 变更单12#。增加接口 | 2025-12-11 | 137 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-02-19 01:30 | 王晓梅@wangxmb
| false | IAW - 12 01 B FAPGH |  | IAW | - | 12 | 01 | B | FAPGH | 控制系统I/O清单（含I/O信号名称、I/O信号描述、I/O信号类型、信号特性、单位、量程、报警限值/报警状态、信号线制、配电方式、信号负载(如需)等） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-16 | 否 | FADMB-305052-FAPMB | 2025-07-16 |  | 2025-10-29 | FAPGH-300023-FAPMB-559A | FADMB-306304-FAPMB | 2026-01-19 | D |  |  | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-22 |  |  | 廖涛@liaotao | 2025-06-13 22:24 | Super@root |  | 2025-10-22 |  | 2025-10-22：管祥宇反馈重新打开接口。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
|  | TFL - 04 04 FAPZM E |  | TFL | - | 04 | 04 | FAPZM | E | 3、4号低加详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | WQB - 12 03 B FAPGH |  | WQB | - | 12 | 03 | B | FAPGH | 常规岛液态流出物排放系统(WQB)I/O信号清单/FD图、SAMA图、整定值手册/画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | FADMB-305636-FAPMB | 2025-09-30 |  |  |  | FADMB-305636-FAPMB | 2025-09-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | ZBR DZ 04 04 FAPGS B |  | ZBR | DZ | 04 | 04 | FAPGS | B | 最大外形尺寸和重量（空重 正常运行时重量 水压试验时重量）001DZ安装、维修空间、正常运行时气液相容积 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-27 | 是 | FAPGS-300007-FAPMB-254A | 2023-07-27 |  | 2023-08-30 | FADMB-300191-FAPMB | FADMB-300191-FAPMB | 2023-08-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RII(CNFM) DCS 12 05 N D |  | RII(CNFM) | DCS | 12 | 05 | N | D | 堆芯测量系统（CNFM）通信接口(L2/B1) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-05-14 | FAPLH-301057-FAPMB-500A | 2025-12-04 | FAPLH-301602-FAPMB-500A | FAPLH-301602-FAPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCF PX 09 03 FAPBM B |  | WCF | PX | 09 | 03 | FAPBM | B | PX泵房鼓形滤网腔室闸门D0图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-22 | 是 | FAPBM-300011-FAPMB-320A | 2023-10-30 |  | 2025-05-14 | FADMB-304685-FAPMB | FADMB-304685-FAPMB | 2025-05-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ESR - 12 05 FAPMZ E |  | ESR | - | 12 | 05 | FAPMZ | E | GIS及监测系统与DCS接口清单 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-26 00:43 | Super@root
| false | TFA PO 04 11 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 11 | FAPAR | B | 提供设备的P&ID图纸和仪表清单及仪表样本-仪表清单的内容应该包括仪表位号，功能描述，供应商，型号，测量范围，报警设定值，输入输出信号特征，供电电压，功率，接线方式等等。 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-26 | 否 | FAPAR-300007-FAPMB-121A | 2024-10-24 | 否 | FAPAR-300027-FAPMB-121A | 2024-08-15 | FADMB-302502-FAPMB | 2024-12-04 | FADMB-303440-FAPMB | FADMB-303440-FAPMB | 2024-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 08 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 08 | FAPBT | B | 不同入口压力下(0.1/0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6//7.7/7.85/8/8.6MPa.a)，在大气排放阀的最小供应压力下从0%到100%行程的开启时间 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-25 | 否 | FAPBT-300007-FAPMB-149A | 2025-08-19 | 否 | FAPBT-300019-FAPMB-149A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | FADMB-305447-FAPMB | FADMB-305447-FAPMB | 2025-09-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES - 12 02 FAPXS B |  | EES | - | 12 | 02 | FAPXS | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | FAPXS-300018-FAPMB-302F | 2024-01-27 |  | 2024-01-27 | FADMB-301164-FAPMB | FADMB-301164-FAPMB | 2024-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 04 FAPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300097-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300097-FAPMB-118A | 2024-01-27 | FADMB-301155-FAPMB | FADMB-301155-FAPMB | 2024-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 11 07 N B |  | RX | NI | 11 | 07 | N | B | RX厂房13.50m板、13.50m~16.50m墙二维D2条件（Q层、R层）（动力院） | 2023-06-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-12 | 是 | FADNC-300501-FADMB | 2025-10-21 | 否 | FADNC-300863-FADMB | 2023-06-26 | FADMB-300509-FADNC | 2025-10-24 | FADMB-300867-FADNC | FADMB-300867-FADNC | 2025-10-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2023-01-06 |  | FADNC-000157-FADMB | 裴丽倩@peilq | 2022-08-04 18:54 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| true | NI - 02 19 FAPFE B |  | NI | - | 02 | 19 | FAPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、安全试验电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | FAPFE-300017-FAPMB-611A | 2023-11-28 |  | 2023-11-28 | FADMB-300710-FAPMB | FADMB-300710-FAPMB | 2023-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 13 03 N B |  | RX | NI | 13 | 03 | N | B | 一回路大破口事故质能释放数据 | 2021-06-30 | 2024-01-13 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-09 | 是 |  | 2024-01-08 | 否 | FADNC-300655-FADMB | 2021-08-22 |  | 2024-01-15 | FADMB-300653-FADNC | FADMB-300653-FADNC | 2024-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 280 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | IMC DCS 18 11 D B |  | IMC | DCS | 18 | 11 | D | B | U3 DCS Lot 3, 计算机化报警实施文件 | 2026-08-22 | 2027-09-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
| false | WAS DCS 12 01 E D |  | WAS | DCS | 12 | 01 | E | D | 公用压缩空气分配系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | FAPLH-300793-FAPMB-500A | FAPLH-300793-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
4 |  | 4SR NI 11 01 ZN23 B |  | 4SR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 4SR厂房二维D2条件（D层、E层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | FADGB-310074-FADMB | 2023-12-11 |  | 2023-12-14 | FADMB-300206-FADGB | FADMB-300206-FADGB | 2023-12-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-12-11 | 163 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 31 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 31 | FAPDW | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） | 2023-01-31 | 2958101 | 2024-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | WCI PO 04 04 FAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 04 | FAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑及说明、P\&ID、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 是 | FAPAJ-300028-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300088-FAPMB-134A | 2025-02-18 | E |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
293 |  | RPC TTG 01 79 N E |  | RPC | TTG | 01 | 79 | N | E | No pressure or operator limit (bimode reactor manoeuvrability package)汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） | 929179 | 2023-11-05 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 否 | FADNC-300028-FADES | 2023-10-31 |  |  |  | FADNC-300028-FADES | 2023-10-31 | A |  |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 224 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
|  | ESC ELH 01 43 B E |  | ESC | ELH | 01 | 43 | B | E | SWITCHBOARD LOAD LIST -PS PUMPING STATION PX泵房配电盘用电负荷 | 2021-07-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-07-14 | 否 |  | 2021-07-14 | FADMB-300014-FADES | 2022-07-14 | FADMB-300037-FADES | FADMB-300037-FADES | 2022-07-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZST QX/NX 12 13 B FAPAG |  | ZST | QX/NX | 12 | 13 | B | FAPAG | 提供废树脂运输车机械快速接头及电仪接头信息 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 否 | FADMB-300282-FAPMB | 2023-09-19 |  | 2025-03-05 | FAPAG-300051-FAPMB-285A | FAPAG-300051-FAPMB-285A | 2025-03-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 01 06 B D |  | IMC | DCS | 01 | 06 | B | D | ECP Equipment List ECP设备清单 | 2024-12-22 | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303606-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-11-21 | FAPLH-301570-FAPMB-500A | FAPLH-301570-FAPMB-500A | 2025-11-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-09-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RSI NI 04 04 B N |  | RSI | NI | 04 | 04 | B | N | 试验测量的燃料组件总阻力系数（包括上管座、下管座和定位格架） | 929179 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 黄若琳@huangrl | 编制 | [5 empty] | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu
| false | VEW DCS 12 02 B D |  | VEW | DCS | 12 | 02 | B | D | 重要厂用水泵站通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302982-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303815-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300526-FAPMB-500A | 2025-10-15 | FAPLH-301385-FAPMB-500A | FAPLH-301385-FAPMB-500A | 2025-10-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | WCF PX 04 06 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 06 | FAPBM | B | PX钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 是 | FAPBM-300029-FAPMB-320A | 2023-12-13 |  | 2025-05-06 | FADMB-304627-FAPMB | FADMB-304627-FAPMB | 2025-05-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WPW - 02 01 E B |  | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的BOP厂房各工况下生活水水量、用户用途、水压等 | 2021-06-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
| false | RCS PO 12 02 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 02 | FAPDW | N | 主泵电机外壳接地和全厂钥匙联锁接口要求 | 929179 | 2023-04-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
| false | VES DCS 12 01 B D |  | VES | DCS | 12 | 01 | B | D | 电气厂房及安全厂房防排烟系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302347-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303206-FAPMB | 2024-11-12 |  | 2026-02-11 | FAPLH-301793-FAPMB-500A | FAPLH-301793-FAPMB-500A | 2026-02-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | WSC PO 04 07 FAPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300088-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300088-FAPMB-118A | 2024-06-05 | FADMB-302001-FAPMB | FADMB-302001-FAPMB | 2024-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | KX RFH 04 01 FAPAD B |  | KX | RFH | 04 | 01 | FAPAD | B | 提供离线啜吸装置布置接口(包括设备基础载荷、预埋板信息、管路在水池壁面开孔信息、水上部分布置信息等) | 929179 | 2024-11-15 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | FAPAD-300000-FAPMB-182A | 2025-12-03 |  | 2025-12-03 | FADMB-305986-FAPMB | FADMB-305986-FAPMB | 2025-12-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 182A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-22 |  |  | Super@root | 2024-06-26 00:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFH - 12 01 FAPZM E |  | TFH | - | 12 | 01 | FAPZM | E | 高加仪表清单 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | FAPZM-300054-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300054-FAPMB-002A | 2025-03-05 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | RSI PO 04 10 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 10 | FAPBH | B | 电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-16 | 否 | FAPBH-300009-FAPMB-127A | 2023-10-16 |  | 2023-11-01 | FADMB-300464-FAPMB | FADMB-300464-FAPMB | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
336 |  | CAM NI 02 01 B ZN23 |  | CAM | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300072-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-03-26 | FADGB-300182-FADMB | FADGB-300182-FADMB | 2025-03-26 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-03-03 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-03-03 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | LX NI 05 05 ZN23 B |  | LX | NI | 05 | 05 | ZN23 | B | LX厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2024-12-03 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | FADGB-310146-FADMB | 2024-11-28 |  | 2025-09-28 | FADMB-300408-FADGB | FADMB-300408-FADGB | 2025-09-28 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 285 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-06-17 19:01 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | ISM - 04 05 PLX B |  | ISM | - | 04 | 05 | PLX | B | 各类巡更系统终端、执行机构尺寸及安装要求，控制箱要求、箱内布置及端接要求\n各类巡更系统终端、执行机构及控制箱的土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 否 | FAPLX-300017-FAPMB-451A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | FADMB-305428-FAPMB | FADMB-305428-FAPMB | 2025-09-08 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI — 01 02 B N |  | NI | — | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 2021-09-30 | 2024-01-30 |  | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | DC NI 04 02 FAPZJ B |  | DC | NI | 04 | 02 | FAPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） | 2023-07-31 | 2024-03-31 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-22 | 是 | FAPZJ-300002-FAPMB-414A | 2024-10-14 | 是 | FAPZJ-300015-FAPMB-414A | 2024-08-26 | FADMB-302580-FAPMB | 2025-12-16 | FADMB-306115-FAPMB | FADMB-306115-FAPMB | 2025-12-16 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-08 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-21 17:49 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFH - 04 06 FAPZM E |  | TFH | - | 04 | 06 | FAPZM | E | 6、7号高加放水、放气阀门信息 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-09 | 是 | FAPZM-300046-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300046-FAPMB-002A | 2024-07-10 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | VFL DCS 12 02 B D |  | VFL | DCS | 12 | 02 | B | D | 核燃料厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302986-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303827-FAPMB | 2024-12-03 | FAPLH-300557-FAPMB-500A | 2025-11-14 | FAPLH-301551-FAPMB-500A | FAPLH-301551-FAPMB-500A | 2025-11-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | WSS - 02 01 E B |  | WSS | - | 02 | 01 | E | B | CI雨水管的位置和流量 | 2021-07-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
| false | EEA DCS 12 01 B D |  | EEA | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛380VAC应急电源配电盘系统（包括EEA, EEB, EEC, EED, EEE, EEG, EEI, EEJ, EEK, EEL, EEN, EEO, EEW）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | FADMB-302300-FAPMB | 2024-07-18 |  | 2025-02-18 | FAPLH-300856-FAPMB-500A | FAPLH-300856-FAPMB-500A | 2025-02-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 12 01 T E |  | TTG | - | 12 | 01 | T | E | 与反应堆控制的信息交换 | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | EMP/Q - 08 02 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 08 | 02 | FAPCJ | B | 电缆走向指导图-4.8m、-2.3m | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPCJ-300011-FAPMB-210A | 2023-09-28 |  | 2023-10-18 | FADMB-300423-FAPMB | FADMB-300423-FAPMB | 2023-10-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FAP DCS 12 02 B D |  | FAP | DCS | 12 | 02 | B | D | 重要厂用水进水廊道消防系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303614-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-06-12 | FAPLH-301104-FAPMB-500A | FAPLH-301104-FAPMB-500A | 2025-06-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-10-17 00:02 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | TFO DCS 12 02 B D |  | TFO | DCS | 12 | 02 | B | D | 电动主给水泵油系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303601-FAPMB | 2025-04-10 | 否 | FADMB-304441-FAPMB | 2025-02-20 | FAPLH-300861-FAPMB-500A | 2025-10-28 | FAPLH-301428-FAPMB-500A | FAPLH-301428-FAPMB-500A | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | CSP — 02 01 B N |  | CSP | — | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 2021-06-30 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 流量未核算，推迟打开 | 2022-10-30 |  | 尽快打开接口 | 正在核算流量 |  |  | 杜丽娟@dulj
|  | WEC PO 04 07 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 07 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300044-FAPMB-123A | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | FADMB-300300-FAPMB | FADMB-300300-FAPMB | 2023-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 18 B D |  | IMC | DCS | 18 | 18 | B | D | U3数字化事故规程 | 2026-12-22 | 2027-08-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| false | ZLD - 12 02 B FAPGH |  | ZLD | - | 12 | 02 | B | FAPGH | 核岛液态流出物排放系统(ZLD)I/O信号清单/FD图、SAMA图、整定值手册/画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | FADMB-305638-FAPMB | 2025-09-30 |  |  |  | FADMB-305638-FAPMB | 2025-09-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | RFH RCS 04 01 B N |  | RFH | RCS | 04 | 01 | B | N | 乏燃料贮存格架结构尺寸 | 2022-10-30 | 2023-03-25 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | IBC - 12 09 FAPGH B |  | IBC | - | 12 | 09 | FAPGH | B | 仪表接口(包括选型清单、样本、安装信息、端接信息) | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
| false | LSM - 04 03 PLX B- |  | LSM | - | 04 | 03 | PLX | B | 供电柜尺寸及安装要求、箱内布置及端接要求、电缆的规格要求 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-04 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root
| 是 | RNI - 12 04 N FAPLH |  | RNI | - | 12 | 04 | N | FAPLH | 定制手册 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 23:21 | Super@root
| false | FNP DCS 12 01 B D |  | FNP | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛消防系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-18 | 否 | FADMB-302301-FAPMB | 2024-10-16 | 否 | FADMB-302935-FAPMB | 2024-10-16 | FAPLH-300190-FAPMB-500A | 2025-09-09 | FAPLH-301235-FAPMB-500A | FAPLH-301235-FAPMB-500A | 2025-09-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RCS RX 05 09 N B |  | RCS | RX | 05 | 09 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM）接管嘴连接方式资料 | 929179 | 2023-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-11 | 否 | FADNC-300351-FADMB | 2023-01-11 |  | 2023-01-27 | FADMB-300375-FADNC | FADMB-300375-FADNC | 2023-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  |  |  | FADNC-000157-FADMB |  | 2023-01-12 01:21 | 裴丽倩@peilq
| false | IMC DCS 12 01 B D |  | IMC | DCS | 12 | 01 | B | D | 主控制室系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-23 | 是 | FADMB-302372-FAPMB | 2024-08-27 | 否 | FADMB-302594-FAPMB | 2024-08-27 |  | 2025-09-09 | FAPLH-301240-FAPMB-500A | FAPLH-301240-FAPMB-500A | 2025-09-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
10 |  | 4RC NI 11 02 ZN23 B |  | 4RC | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 4RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬30.075~45.130m段）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-05-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq
| 否 | WES FI 04 06 FAPDB B |  | WES | FI | 04 | 06 | FAPDB | B | 贝类捕集器运行和控制说明 | 929179 | 2023-06-15 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-06 | 否 |  | 2023-09-19 | 是 | FAPDB-300003-FAPMB-243A | 2023-09-19 |  | 2023-10-09 | FADMB-300377-FAPMB | FADMB-300377-FAPMB | 2023-10-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3LX NI 11 03 ZN23 B |  | 3LX | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 3LX厂房二维D2条件（H层、J层)：小管专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310019-FADMB | 2022-10-10 |  |  |  | FADMB-300322-FADGB | 2024-12-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2024-11-07 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2024-11-07 | FADGB-000169-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RX - 06 01 B N |  | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房/L312/L313电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2023-09-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-13 | 否 | FADMB-300568-FADNC | 2023-09-13 |  |  |  | FADNC-300922-FADMB | 2026-01-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-27 | 1 | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-27 | FADMB-000949-FADNC | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | 3RS NI 11 26 N B |  | 3RS | NI | 11 | 26 | N | B | 3RS厂房16.50以上板二维D2条件（U层）：仪控专业（动力院） | 2023-10-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
2512 |  | WSD NI 02 01 B ZN23 |  | WSD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADMB-300043-FADGB | 2022-12-27 |  | 2024-07-18 | FADGB-300156-FADMB | FADGB-300156-FADMB | 2024-07-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2024-06-28 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2024-06-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | WCF PX 04 04 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 04 | FAPBM | B | 格栅除污机起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 是 | FAPBM-300004-FAPMB-320A | 2023-08-30 |  | 2023-08-30 | FADMB-300184-FAPMB | FADMB-300184-FAPMB | 2023-08-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WSS - 05 01 E B |  | WSS | - | 05 | 01 | E | B | CI及常规岛院所负责的BOP厂房各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、管材、连接方式、坡度、位置、标高、工作和试验压力等参数 | 2021-07-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
|  | 3RS NI 11 13 N B |  | 3RS | NI | 11 | 13 | N | B | 3RS厂房3.60~7.50板、墙二维D2条件（L层、M层）：管道专业（动力院） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 04 02 YPXH E |  | CI | - | 04 | 02 | YPXH | E | 10kV开关柜一次单线图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-10 | 是 | FAPXH-300005-FAPMB-410B |  |  |  |  | FAPXH-300047-FAPMB-410B | 2026-02-24 | G |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
99 |  | CAM RCS 01 05 B N |  | CAM | RCS | 01 | 05 | B | N | 安全壳压力高（高2）安注信号触发对应的压力整定值及偏差 | 929179 | 2022-12-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-19 | 否 | FADMB-300293-FADNC | 2022-12-19 |  | 2023-01-19 | FADNC-300374-FADMB | FADNC-300374-FADMB | 2023-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-11 | 228 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 因疫情原因，接口打开滞后 | 2022-12-23 | [5 empty] | 陈澎浩@chenph
|  | ZST QX/NX 04 34 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 34 | FAPAG | B | 卖方供货范围内的设备布置图（厂房局部三维视图），买方进行碰撞检查 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 是 | FAPAG-300002-FAPMB-285A | 2023-10-24 |  | 2023-11-09 | FADMB-300526-FAPMB | FADMB-300526-FAPMB | 2023-11-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI 160A 12 01 FAPDK B |  | NI | 160A | 12 | 01 | FAPDK | B | I\&C Documents | 2025-01-15 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-03-27 | 是 | FAPDK-300000-FAPMB-160A |  | 否 |  | 2025-06-13 | FADMB-304834-FAPMB |  |  | FADMB-304834-FAPMB | 2025-06-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 160A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-01-07 23:10 | Super@root
| false | ITI DCS 01 01 B D |  | ITI | DCS | 01 | 01 | B | D | System Requirements Specifications for Test Instrument System ITI 实验仪表系统需求规格书 | 2024-04-30 | 2025-06-22 | 2026-02-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | FADMB-301840-FAPMB | 2025-07-18 | 是 | FADMB-305063-FAPMB | 2025-07-18 |  | 2025-08-12 | FAPLH-301173-FAPMB-500A | FAPLH-301173-FAPMB-500A | 2025-08-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 04 07 N B |  | RCS | NB | 04 | 07 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口接口的主要内容：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 2022-10-30 | 2023-08-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300249-FADMB | 2022-11-07 |  | 2022-11-11 | FADMB-300256-FADNC | FADMB-300256-FADNC | 2022-11-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | WSC DCS 12 01 B D |  | WSC | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全厂房冷冻水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302319-FAPMB | 2024-10-07 | 否 | FADMB-302839-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300175-FAPMB-500A | 2025-09-05 | FAPLH-301231-FAPMB-500A | FAPLH-301231-FAPMB-500A | 2025-09-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-08-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TFM TFP 02 12 E N |  | TFM | TFP | 02 | 12 | E | N | 电动泵跳泵后蒸汽、给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 929179 | 2023-02-17 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-02-12 | 否 | FADES-300017-FADNC | 2023-02-12 |  |  |  | FADNC-300015-FADES | 2023-09-15 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 133 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | TFA PO 04 06 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 06 | FAPAR | B | 根据买方格式要求提供燃烧材料数据，包括容积、重量、潜热。 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | FAPAR-300016-FAPMB-121A | 2024-08-13 |  | 2024-08-13 | FADMB-302489-FAPMB | FADMB-302489-FAPMB | 2024-08-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES PO 04 12 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 12 | FAPBH | B | WES泵法兰及配对法兰详情 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 是 | FAPBH-300011-FAPMB-115A | 2023-12-28 |  | 2024-06-14 | FADMB-302079-FAPMB | FADMB-306119-FAPMB | 2025-12-17 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TG 12 07 T E |  | CI | TG | 12 | 07 | T | E | TGH/TSD/TSR/TTO/TTC/TGM系统热控电缆清单 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | WEC PO 04 05 FAPAJ B |  | WEC | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | WEC系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | FAPAJ-300028-FAPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2024-05-29 | FADMB-301966-FAPMB | FADMB-301966-FAPMB | 2024-05-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
603 |  | TSA RCS 01 04 B N |  | TSA | RCS | 01 | 04 | B | N | 大气释放阀(TSA)：数量；蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力；阀门流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2021-07-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-14 | 否 |  | 2023-04-26 | 否 | FADMB-300472-FADNC | 2023-04-26 |  | 2026-01-04 | FADNC-300905-FADMB | FADNC-300905-FADMB | 2026-01-04 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-04-24 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 彭立@pengli | [5 empty] | 因未收到1916大气排放阀阀门资料，待收到阀门资料后，升版接口。 | [6 empty] | 白兰@bailan
|  | LX LX 04 01 B N |  | LX | LX | 04 | 01 | B | N | L312/L313房间钢平台设计信息交换（提资，图纸） | 2958101 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 | 2023-02-27 | 否 | FADMB-300407-FADNC | 2026-01-15 | 否 | FADMB-300907-FADNC | 2026-01-15 |  |  |  | FADMB-300941-FADNC | 2026-02-12 | D | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 任献坤@renxk | 编制 |  | 2023-03-29 | 1 |  | 杜丽娟@dulj | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | WCF PO 04 21 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 21 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300105-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2024-02-19 | FADMB-301362-FAPMB | FADMB-301362-FAPMB | 2024-02-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES PO 04 16 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 16 | FAPBH | B | WES泵基础要求(需包含地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据，各工况下基础锚固载荷) | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-22 | 是 | FAPBH-300038-FAPMB-115A | 2024-09-28 |  | 2024-09-28 | FADMB-302810-FAPMB | FADMB-302810-FAPMB | 2024-09-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSD 02 02 T E |  | CI | TSD | 02 | 02 | T | E | 特性曲线：功率背压限制曲线；启动曲线（冷态启动、温态启动、热态启动） | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | WSC WC 12 06 FAPCW B |  | WSC | WC | 12 | 06 | FAPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-06-14 | 否 | FAPCW-300009-FAPMB-311A | 2023-06-28 | FADMB-300069-FAPMB | 2023-09-20 | FADMB-300275-FAPMB | FADMB-300275-FAPMB | 2023-09-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 |  | 编制 |  | 2023-09-18 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | UD - 02 01 FAPQD B |  | UD | - | 02 | 01 | FAPQD | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | FAPQD-300034-FAPMB-211B | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | FADMB-303377-FAPMB | FADMB-303377-FAPMB | 2024-11-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA DZ 03 05 FAPBE B |  | TFA | DZ | 03 | 05 | FAPBE | B | 加热蒸汽流量为4.3T/H、调节阀前压力为0.45MPA(A)时最大的凝结水流量和相关参数 | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-25 | 是 | FAPBE-300027-FAPMB-266A | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300006-FAPMB-266A | 2025-04-27 |  | 2025-11-07 | FADMB-305859-FAPMB | FADMB-305859-FAPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3SL NI 11 06 ZN23 B |  | 3SL | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 3SL厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业（二三公司） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-11 | 否 | FADGB-310055-FADMB | 2023-04-11 |  | 2023-04-27 | FADMB-300161-FADGB | FADMB-300161-FADGB | 2023-04-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
322 |  | RVD NI 02 01 B ZN23 |  | RVD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2022-12-30 | 否 | FADMB-300088-FADGB | 2022-12-30 |  |  |  | FADGB-300251-FADMB | 2025-12-23 | J | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 编制 |  | 2026-02-06 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2026-02-06 | :FADGB-000405-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 接口12-30已打开，系统显示有问题 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
|  | FWP PO 04 08 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 08 | FAPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 是 | FAPDX-300010-FAPMB-124A | 2024-06-28 |  | 2025-03-12 | FADMB-304267-FAPMB | FADMB-304267-FAPMB | 2025-03-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所；河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | FWP PO 04 29 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 29 | FAPDX | B | 消防稳压泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | FAPDX-300030-FAPMB-124A | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | FADMB-302775-FAPMB | FADMB-302775-FAPMB | 2024-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZST QX/NX 10 08 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 10 | 08 | FAPAG | B | 土建接口QX/NX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋要求等） | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 是 | FAPAG-300008-FAPMB-285A | 2023-10-24 |  | 2025-02-07 | FADMB-304027-FAPMB | FADMB-304027-FAPMB | 2025-02-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WUC - 04 04 FAPCT E |  | WUC | - | 04 | 04 | FAPCT | E |  | 929179 | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 是 | FAPCT-300018-FAPMB-240A |  |  |  |  | FAPCT-300018-FAPMB-240A | 2025-08-01 | C |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:42 | Super@root
| false | RCS PO 02 09 N FAPDW |  | RCS | PO | 02 | 09 | N | FAPDW | 反应堆冷却剂系统设计瞬态 | 2022-11-30 | 2958101 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | FAPDW-300247-FAPMB-101A | FAPDW-300247-FAPMB-101A | 2025-12-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCF PX 04 08 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 08 | FAPBM | B | PX钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 是 | FAPBM-300002-FAPMB-320A | 2023-08-30 |  | 2023-08-30 | FADMB-300188-FAPMB | FADMB-300188-FAPMB | 2023-08-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HFL KX 06 03 FAPAN B |  | HFL | KX | 06 | 03 | FAPAN | B | HFL003PR 130t 吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPAN-300004-FAPMB-204A | 2023-11-01 |  | 2023-11-22 | FADMB-300678-FAPMB | FADMB-300678-FAPMB | 2023-11-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC NI 06 07 B FAPZJ |  | DC | NI | 06 | 07 | B | FAPZJ | 核岛充电器、逆变器和UPS的电缆清单和端接信 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | FADMB-302167-FAPMB | 2024-06-28 |  | 2025-06-03 | FAPZJ-300025-FAPMB-414A | FAPZJ-300025-FAPMB-414A | 2025-06-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-02-28 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFA PO 04 16 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 16 | FAPAR | B | 控制原理图（包括就地控制柜及其他相关的控制逻辑、控制原理，控制柜功能说明等） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-26 | 否 | FAPAR-300005-FAPMB-121A | 2024-08-19 | 否 | FAPAR-300021-FAPMB-121A | 2024-08-29 |  | 2024-08-29 | FADMB-302613-FAPMB | FADMB-302613-FAPMB | 2024-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 08 FAPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300176-FAPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | FADMB-301817-FAPMB | FADMB-301817-FAPMB | 2024-04-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 01 02 N FAPDW |  | RCS | PO | 01 | 02 | N | FAPDW | 反应堆厂房楼层响应谱 | 929179 | 2023-02-28 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | NI - 01 03 B N |  | NI | - | 01 | 03 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高。 | 2021-07-30 | 2023-01-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-08-16 | 否 |  | 2021-08-16 | FADMB-300091-FADNC | 2021-09-21 | FADNC-300111-FADMB | FADNC-300111-FADMB | 2021-09-21 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | RCS DCS 12 01 N D |  | RCS | DCS | 12 | 01 | N | D | 反应堆冷却剂系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-10-21 |  | 2024-10-21 | FAPLH-300248-FAPMB-500A | FAPLH-301556-FAPMB-500A | 2025-11-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WSC WC 12 02 FAPCW B |  | WSC | WC | 12 | 02 | FAPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等控） | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPCW-300032-FAPMB-311A | 2023-06-28 | FADMB-300071-FAPMB | 2024-03-29 | FADMB-301683-FAPMB | FADMB-301683-FAPMB | 2024-03-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TGO 04 01 T E |  | CI | TGO | 04 | 01 | T | E | TGO 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 打开 | 打开 | 2024-08-18 | 是 | FAPMB-300163-FADES-001A | 2025-06-04 | 是 | FAPBW-300460-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300460-FAPMB-001A | 2025-06-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | ZBR PO 04 23 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 23 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | FAPAH-300044-FAPMB-113A | 2024-08-16 |  | 2026-02-03 | FADMB-306363-FAPMB | FADMB-306363-FAPMB | 2026-02-03 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 放射性废物管理工程所 | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | FGP DCS 12 01 B D |  | FGP | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛电缆沟消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302917-FAPMB | 2025-02-06 | 否 | FADMB-304020-FAPMB | 2025-01-03 | FAPLH-300671-FAPMB-500A | 2025-12-29 | FAPLH-301709-FAPMB-500A | FAPLH-301709-FAPMB-500A | 2025-12-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | PI CAM 04 01 FAPEQ B |  | PI | CAM | 04 | 01 | FAPEQ | B | CAM系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300001-FAPMB-304A | 2024-07-10 |  | 2024-07-10 | FADMB-302213-FAPMB | FADMB-302213-FAPMB | 2024-07-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV PO 04 06 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 06 | FAPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPCB-300000-FAPMB-111A | 2023-08-02 |  | 2023-08-18 | FADMB-300141-FAPMB | FADMB-300141-FAPMB | 2023-08-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ED - 04 06 FAPTJ B |  | ED | - | 04 | 06 | FAPTJ | B | 土建详细设计资料（包括：地沟、调节池、格栅渠、清水池、人孔、安装孔、爬梯、扶梯等设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备# | 929179 | 2023-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPTJ-300009-FAPMB-607A | 2023-12-19 |  |  |  | FADMB-304593-FAPMB | 2025-04-28 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root
|  | WCW PO 03 06 FAPAE E |  | WCW | PO | 03 | 06 | FAPAE | E | 水室真空泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、水室真空泵设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、# | 929179 | 2023-05-20 | 2023-09-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 是 | FAPAE-300022-FAPMB-132A |  |  |  |  | FAPAE-300022-FAPMB-132A | 2024-07-30 | C |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
|  | RSI PO 04 25 B FAPCB |  | RSI | PO | 04 | 25 | B | FAPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-11 | 否 | FADMB-300397-FAPMB | 2023-10-11 |  | 2025-01-20 | FAPCB-300106-FAPMB-116A | FAPCB-300106-FAPMB-116A | 2025-01-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMP/Q - 06 03 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 06 | 03 | FAPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m | 929179 | 2023-09-15 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | FAPCJ-300005-FAPMB-210A | 2023-09-27 |  | 2024-04-16 | FADMB-301782-FAPMB | FADMB-301782-FAPMB | 2024-04-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root |  | 2024-04-08 |  | 内附打开申请_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | CIS PO 04 14 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 14 | FAPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-07 | 否 | FAPCB-300009-FAPMB-126A | 2023-09-07 |  | 2025-03-24 | FADMB-304315-FAPMB | FADMB-304315-FAPMB | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所、河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 否
2465 |  | RCV NI 02 01 B ZN23 |  | RCV | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300069-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-06-06 | FADGB-300209-FADMB | FADGB-300209-FADMB | 2025-06-06 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-05-06 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-05-06 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | CI - 04 11 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 11 | FAPPA | E | 常规岛润滑油输送泵数据表 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPPA-300014-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300028-FAPMB-133A | 2025-09-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
| false | WES GS 04 08 FAPBM B |  | WES | GS | 04 | 08 | FAPBM | B | GS钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPBM-300001-FAPMB-320A | 2023-08-30 |  | 2023-08-30 | FADMB-300187-FAPMB | FADMB-300187-FAPMB | 2023-08-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| 是 | RNI - 12 01 N FAPLH |  | RNI | - | 12 | 01 | N | FAPLH | I/O 清单 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | FAPLH-300006-FAPMB-555A | FAPLH-300006-FAPMB-555A | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 23:21 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA PO 04 15 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 15 | FAPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | FAPAK-300003-FAPMB-117A | 2023-12-22 |  | 2025-10-18 | FADMB-305716-FAPMB | FADMB-305716-FAPMB | 2025-10-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 01 08 B D |  | IMC | DCS | 01 | 08 | B | D | Mimic layout of ECP ECP马赛克布置图 | 2024-12-22 | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303602-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-05-27 | FAPLH-301070-FAPMB-500A | FAPLH-301070-FAPMB-500A | 2025-05-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-04-01 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | WCW CC 04 08 FAPBM B |  | WCW | CC | 04 | 08 | FAPBM | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPBM-300000-FAPMB-320A | 2023-08-30 |  | 2023-08-30 | FADMB-300185-FAPMB | FADMB-300185-FAPMB | 2023-08-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WWC - 11 01 FAPSZ B |  | WWC | - | 11 | 01 | FAPSZ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-21 | 是 | FAPSZ-300006-FAPMB-312A | 2023-07-21 |  | 2025-03-20 | FADMB-304301-FAPMB | FADMB-304301-FAPMB | 2025-03-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3AR NI 11 01 ZN23 B |  | 3AR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 3AR厂房二维D2条件（D层)：小管专业（二三公司） | 2022-06-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-06-22 | 否 | FADGB-310002-FADMB | 2022-06-21 |  | 2023-09-28 | FADMB-300199-FADGB | FADMB-300199-FADGB | 2023-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2023-09-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2023-09-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RSI PO 04 03 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 03 | FAPBH | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 是 | FAPBH-300018-FAPMB-127A | 2023-11-27 |  | 2024-07-25 | FADMB-302391-FAPMB | FADMB-302391-FAPMB | 2024-07-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 8QX NI 11 01 ZN23 B |  | 8QX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 8QX厂房二维D2条件（D层）：小管专业（二三公司） | 2022-06-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-06-22 | 否 | FADGB-310009-FADMB | 2022-06-21 |  |  |  | FADMB-300333-FADGB | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  | 2025-01-08 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2025-01-08 | FADGB-310154-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | WCF - 04 12 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 12 | FAPCT | B | 鼓网仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 2958101 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-16 | 否 | FAPCT-300022-FAPMB-321A | 2024-11-26 | 是 | FAPCT-300042-FAPMB-321A | 2024-05-28 | FADMB-301957-FAPMB | 2024-12-31 | FADMB-303725-FAPMB | FADMB-303725-FAPMB | 2024-12-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 10 06 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 10 | 06 | FAPAG | B | 废树脂运输设备土建接口NX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋要求等）； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | FAPAG-300042-FAPMB-285A | 2025-04-16 |  | 2025-11-25 | FADMB-305959-FAPMB | FADMB-305959-FAPMB | 2025-11-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-19 18:15 | Super@root |  | 2025-12-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | RCS RX 05 05 N B |  | RCS | RX | 05 | 05 | N | B | 与辅助系统(RSI、RCV、RVD、RHR等)相接的一回路管道力学分析资料 | 2022-11-30 | 2024-04-20 |  | 关闭 | 打开 | 2023-02-23 | 是 | FADNC-300402-FADMB | 2024-04-15 | 否 | FADNC-300689-FADMB | 2023-05-09 | FADMB-300475-FADNC |  |  | FADMB-300693-FADNC | 2024-04-30 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 292 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
586 |  | TTG - 02 10 E N |  | TTG | - | 02 | 10 | E | N | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 929179 | 2023-08-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 否 | FADES-300062-FADNC | 2023-08-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300065-FADES | FADNC-300065-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 139 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZLT QX 13 02 FAPSK B |  | ZLT | QX | 13 | 02 | FAPSK | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | FAPSK-300021-FAPMB-286A | 2024-03-02 |  | 2025-01-20 | FADMB-303916-FAPMB | FADMB-303916-FAPMB | 2025-01-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-02 23:41 | Super@root |  | 2025-01-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
2302 |  | RCS RCV 02 07 N B |  | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300330-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-05 | FADMB-300350-FADNC | FADMB-300350-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 25 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | RCS PO 04 20 N FAPDW |  | RCS | PO | 04 | 20 | N | FAPDW | 主泵支承接口要求 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | NI - 04 03 FAPLK B |  | NI | - | 04 | 03 | FAPLK | B | 蓄电池充放电曲线、温度容量曲线及技术参数、容量换算系数 | 929179 | 2023-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-13 | 否 | FAPLK-300003-FAPMB-415A | 2023-09-13 |  | 2026-01-23 | FADMB-306333-FAPMB | FADMB-306333-FAPMB | 2026-01-23 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:42 | Super@root |  | 2025-12-29 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | VFL ZK 04 01 FAPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 是 | FAPGA-300046-FAPMB-302A | 2025-04-03 |  | 2025-08-23 | FADMB-305325-FAPMB | FADMB-305325-FAPMB | 2025-08-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WHS - 12 07 B FAPGH |  | WHS | - | 12 | 07 | B | FAPGH | 氢气贮存与分配系统(WHS)I/O信号清单/FD图、SAMA图、整定值手册/画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | FADMB-305542-FAPMB | 2025-09-23 |  |  |  | FADMB-305542-FAPMB | 2025-09-23 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | 00 - 11 03 E B |  | 00 | - | 11 | 03 | E | B | 请提供TA（主变压器和降压变压器平台）子项和JX(辅助变压器区域及公用10kV配电间）的围栅布置平面图及详图。 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-20 | 是 |  | 2025-04-23 | 否 | FADES-300302-FADMB | 2025-04-23 |  | 2025-05-30 | FADMB-300306-FADES | FADMB-300306-FADES | 2025-05-30 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | ZST NI 02 01 B ZN23 |  | ZST | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-28 | 否 |  | 2022-10-28 |  | 2025-12-10 | FADGB-300247-FADMB | FADGB-300247-FADMB | 2025-12-10 | I | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理一室 | 陈英初@chenycc | 编制 |  | 2025-10-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFP PO 04 27 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 27 | FAPAR | E | 速度限值 | 929179 | 2023-07-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
|  | 4NX NI 11 07 ZN23 B |  | 4NX | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 4NX厂房二维D2条件（R层、S层、T层、U层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-11 | 否 | FADGB-310128-FADMB | 2024-09-11 |  | 2024-09-14 | FADMB-300296-FADGB | FADMB-300296-FADGB | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 12 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 12 | FAPDW | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） | 929179 | 2023-04-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | FAPDW-300199-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300229-FAPMB-101A | 2025-08-07 | G |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
|  | 3RC NI 11 04 ZN23 B |  | 3RC | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 3RC厂房二维D2条件（D层、E层）：电仪专业（二三公司） | 2022-06-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-06-22 | 否 | FADGB-310006-FADMB | 2022-06-21 |  | 2022-08-19 | FADMB-300011-FADGB | FADMB-300011-FADGB | 2022-08-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2022-08-05 |  |  |  | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 流程丢失，我方未收到相关批文。 | [5 empty] | 2022-08-05 |  | 是
607 |  | TSA RCS 01 03 B N |  | TSA | RCS | 01 | 03 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2021-06-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-29 | 否 |  | 2022-10-28 | 否 |  | 2021-07-25 |  | 2022-12-12 | FADNC-300293-FADMB | FADNC-300293-FADMB | 2022-12-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 彭立@pengli | [5 empty] | 接口10-28打开，系统显示有误 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | UD - 06 01 FAPQD B |  | UD | - | 06 | 01 | FAPQD | B | 柴油发电机出口控制柜接线原理图、端子排图、盘面布置图、盘内布置图、控制逻辑图、系统图、电缆清单 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-29 | 否 | FAPQD-300038-FAPMB-211B | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | FADMB-303125-FAPMB | FADMB-303125-FAPMB | 2024-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 18 03 FAPFE B |  | NI | - | 18 | 03 | FAPFE | B | 设备抗震鉴定大纲和鉴定程序 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-17 | 是 | FAPFE-300077-FAPMB-611A | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | FADMB-306212-FAPMB | FADMB-306212-FAPMB | 2025-12-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ETM DCS 12 02 B D |  | ETM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主变压器和高压厂用变压器系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303633-FAPMB | 2025-04-07 | 否 | FADMB-304411-FAPMB | 2025-04-07 |  | 2025-10-31 | FAPLH-301467-FAPMB-500A | FAPLH-301467-FAPMB-500A | 2025-10-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RHT - 12 03 ZN23 B |  | RHT | - | 12 | 03 | ZN23 | B | 3#三阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型(ZST/ZLT/ZBR) | 929179 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | FADGB-310189-FADMB | 2025-12-08 |  | 2025-12-13 | FADMB-300438-FADGB | FADMB-300438-FADGB | 2025-12-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 541A | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘萱@liuxuanc | 编制 | [5 empty] | 2025-11-26 18:33 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
|  | FWP PO 04 09 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 09 | FAPDX | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPDX-300011-FAPMB-124A | 2024-10-18 |  | 2025-03-06 | FADMB-304232-FAPMB | FADMB-304232-FAPMB | 2025-03-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX RCS 04 04 B N |  | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 2021-05-30 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-05-19 | 否 |  | 2021-05-19 | FADMB-300006-FADNC | 2023-01-03 | FADNC-300347-FADMB | FADNC-300347-FADMB | 2023-01-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2022-11-18 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | CI FAD 02 01 E B |  | CI | FAD | 02 | 01 | E | B | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 2025-11-20 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | FADES-300346-FADMB | 2026-02-09 |  |  |  | FADMB-300342-FADES | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | 编制 | 变更单7#。增加接口 | 2024-07-02 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-11-18 19:33 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFP PO 04 02 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 02 | FAPAR | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） | 929179 | 2023-07-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 是 | FAPMB-300036-FADES-135A |  |  |  |  | FADES-300035-FAPMB-135A | 2024-05-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | WCF PX 09 04 FAPBM B |  | WCF | PX | 09 | 04 | FAPBM | B | PX钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2023-08-15 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-08 | 是 | FAPBM-300012-FAPMB-320A | 2023-10-30 |  | 2025-05-30 | FADMB-304772-FAPMB | FADMB-304772-FAPMB | 2025-05-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TG WCD 01 02 T E |  | TG | WCD | 01 | 02 | T | E | 发电机-除盐水要求-流量-压力-温度 | 929179 | 2024-02-15 | 2025-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | FAPBW-300401-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300432-FAPMB-001A | 2024-12-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-02-05 00:20 | Super@root
|  | RPS - 02 03 B N |  | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 2021-07-30 | 2022-04-05 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-17 | 否 |  | 2022-03-31 | 否 |  | 2021-08-09 |  | 2022-06-13 | FADNC-300202-FADMB | FADNC-300202-FADMB | 2022-06-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-12-11 | 21 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 郑云涛@zhengyt
| false | VFL DCS 12 01 B D |  | VFL | DCS | 12 | 01 | B | D | 核燃料厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302359-FAPMB | 2024-11-06 | 否 | FADMB-303155-FAPMB | 2024-11-05 | FAPLH-300279-FAPMB-500A | 2026-01-12 | FAPLH-301742-FAPMB-500A | FAPLH-301741-FAPMB-500A | 2026-01-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | RRP TTG 01 01 E T |  | RRP | TTG | 01 | 01 | E | T | 稳定运行状态下反应堆超功率的保护措施（汽机负荷增加闭锁信号） | 929179 | 2023-07-30 | 2024-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | TFM / 02 11 B N |  | TFM | / | 02 | 11 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 2021-07-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-01-05 | 是 | FADMB-300333-FADNC | 2023-01-05 |  |  |  | FADMB-300333-FADNC | 2023-01-05 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 吕航@lvhang | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 接口TFM TFM 02 01 E B未打开，该接口提供正式资料后会升版本接口。 |  |  |  |  | 否 |  | 栗涛@litaoa
|  | WAS - 02 04 E B |  | WAS | - | 02 | 04 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统流程图 | 929179 | 2023-01-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-04 | 否 | FADES-300146-FADMB | 2023-01-04 |  | 2023-04-27 | FADMB-300219-FADES | FADMB-300219-FADES | 2023-04-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-12-11 | 78 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 04 06 YPXH E |  | CI | - | 04 | 06 | YPXH | E | 母线桥接口 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 是 | FAPXH-300006-FAPMB-410B |  |  |  |  | FAPXH-300024-FAPMB-410B | 2025-09-05 | B |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
|  | 3SL NI 11 05 ZN23 B |  | 3SL | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 3SL厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业（二三公司） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-09 | 否 | FADGB-310048-FADMB | 2023-02-09 |  | 2023-02-28 | FADMB-300134-FADGB | FADMB-300134-FADGB | 2023-02-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| true | HX - 01 03 FAPEY B |  | HX | - | 01 | 03 | FAPEY | B | 制氯站通风资料、用气资料、热消耗数据 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | FAPEY-300005-FAPMB-605A | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | FADMB-304896-FAPMB | FADMB-304896-FAPMB | 2025-06-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 23 N FAPDW |  | RCS | PO | 04 | 23 | N | FAPDW | 主泵管道载荷 | 2023-04-30 | 2958101 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | FAPDW-300194-FAPMB-101A | FAPDW-300194-FAPMB-101A | 2025-04-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI - 01 02 N B |  | NI | - | 01 | 03 | N | B | 提供探测器组件拆除的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 929179 | 2023-07-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | RCS RFH 01 01 N B |  | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-27 | 否 |  | 2022-10-27 | 否 | FADNC-300230-FADMB | 2022-11-14 | FADMB-300260-FADNC | 2023-08-30 | FADMB-300560-FADNC | FADMB-300560-FADNC | 2023-08-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | WDP - 01 01 B FAPCG |  | WDP | - | 01 | 01 | B | FAPCG | 现有土建资料及一期接口资料 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 是 | FADMB-303674-FAPMB | 2024-12-23 |  | 2025-03-27 | FAPCG-300027-FAPMB-600A | FAPCG-300027-FAPMB-600A | 2025-03-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | REB PO 04 14 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 14 | FAPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | FAPCB-300058-FAPMB-116A | 2024-08-26 |  | 2025-01-23 | FADMB-303967-FAPMB | FADMB-303967-FAPMB | 2025-01-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFA PO 04 08 FAPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300183-FAPMB-118A | 2024-03-20 |  | 2024-03-20 | FADMB-301546-FAPMB | FADMB-301546-FAPMB | 2024-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EDM - 04 05 FAPDC E - |  | EDM | - | 04 | 05 | FAPDC | E | EDM系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root
| false | HRT - 04 03 FAPXX B- |  | HRT | - | 04 | 03 | FAPXX | B | 反应堆厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root
|  | RFT PO 04 01 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 01 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300022-FAPMB-123A | 2023-09-20 |  | 2023-09-20 | FADMB-300290-FAPMB | FADMB-300290-FAPMB | 2023-09-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HSC - 12 02 FAPXX B |  | HSC | - | 12 | 02 | FAPXX | B | 安全厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸；参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等电气参数）和接线点电缆规格；配套电源箱接受、外送信号的类型、数量；配套电源箱热值。 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 是 | FAPXX-300039-FAPMB-205A | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | FADMB-305843-FAPMB | FADMB-306299-FAPMB | 2026-01-15 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root |  | 2025-11-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | MX GB 06 02 E B |  | MX | GB | 06 | 02 | E | B | 常规岛与GB沟的结构实体接口 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-19 | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | FADES-300257-FADMB | 2022-08-24 | FADMB-300041-FADES | 2024-01-10 | FADMB-300259-FADES | FADMB-300259-FADES | 2024-01-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 赵杰@zhaojie | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:34 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | NI LT 01 01 N B |  | NI | LT | 01 | 01 | N | B | 由照明系统供电的用电负荷信息（NPIC 范围） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | [5 empty] | 2026-02-05 23:17 | 廖涛@liaotao
| 是 | NI - 04 03 FAPDB B |  | NI | - | 04 | 03 | FAPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书1916T3058附录A） | 2024-01-31 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 否 | FAPDB-300001-FAPMB-151B | 2024-07-03 |  | 2024-07-03 | FADMB-302176-FAPMB | FADMB-302176-FAPMB | 2024-07-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-29 17:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF - 04 09 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 09 | FAPCT | B | 鼓网低速电机设备接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸等） | 2958101 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-31 | 否 | FAPCT-300027-FAPMB-321A | 2024-11-26 | 是 | FAPCT-300041-FAPMB-321A | 2024-08-26 | FADMB-302584-FAPMB | 2024-12-06 | FADMB-303473-FAPMB | FADMB-303473-FAPMB | 2024-12-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
557 |  | WCD - 02 01 E B |  | WCD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 929179 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 是 | FADES-300106-FADMB | 2022-11-16 |  | 2023-04-24 | FADMB-300214-FADES | FADMB-300214-FADES | 2023-04-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所-公用二室 |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZB - 12 07 PBL B |  | ZB | - | 12 | 07 | PBL | B | 设备自带控制柜外形图相关资料（包括：外形尺寸、用电条件、用气条件、防静电、防护及防爆等级要求）、安装要求 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | FAPBL-300012-FAPMB-602A | 2024-07-18 |  | 2024-07-18 | FADMB-302304-FAPMB | FADMB-302304-FAPMB | 2024-07-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-21 22:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TGS MX 12 01 FAPHC E- |  | TGS | MX | 12 | 01 | FAPHC | E | Diagram of interlocking（控制逻辑图） | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2024-09-27 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 404A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 02:05 | Super@root
|  | HRT RX 06 05 B FAPAB |  | HRT | RX | 06 | 05 | B | FAPAB | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2023-06-20 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-03 | 是 | FADMB-300950-FAPMB | 2024-01-03 |  | 2024-01-19 | FAPAB-300015-FAPMB-200A | FAPAB-300015-FAPMB-200A | 2024-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [5 empty] | 2024.1.3接口主办所由总部调整为河北分公司电气自动化所 | [5 empty] | 2024-01-03 | 默子涵@mozh | 否
|  | ZLT QX 04 02 B YPSK |  | ZLT | QX | 04 | 02 | B | YPSK | 工艺设计要求（如对进口流量和压力的要求、管道及设备的工艺设计参数等） | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
| false | WEC PO 04 04 FAPAJ B |  | WEC | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | WEC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300100-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300100-FAPMB-118A | 2024-03-25 | FADMB-301620-FAPMB | FADMB-301620-FAPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WND DCS 12 02 B D |  | WND | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛除盐水分配系统(L1/B1)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303594-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-12-15 | FAPLH-301626-FAPMB-500A | FAPLH-301626-FAPMB-500A | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-03-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | TGR - 02 06 T E |  | TGR | - | 02 | 06 | T | E | 磁场接地检测装置图纸资料 | 929179 | 2024-02-29 | 2024-12-26 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | FAPBW-300474-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300474-FAPMB-001A | 2025-06-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
2693 |  | TTB - 01 03 B E |  | TTB | - | 01 | 03 | B | E | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量，温度和压力 | 2021-06-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2022-10-18 | 否 |  | 2021-09-08 |  | 2023-04-07 | FADES-300175-FADMB | FADES-300175-FADMB | 2023-04-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | WWC PO 04 03 FAPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300053-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-03-22 | FADMB-301580-FAPMB | FADMB-301580-FAPMB | 2024-03-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG - 04 01 T E |  | TG | - | 04 | 01 | T | E | 发电机底板布置图 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2023-06-10 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | RCS PO 04 24 N FAPDW |  | RCS | PO | 04 | 24 | N | FAPDW | LOCA输入载荷 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | FAPDW-300240-FAPMB-101A | FAPDW-300240-FAPMB-101A | 2025-11-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ABB - 04 04 FAPHC E |  | ABB | - | 04 | 04 | FAPHC | E | GIL气室分隔图 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | FAPHC-300007-FAPMB-401A |  |  |  |  | FAPHC-300025-FAPMB-401A | 2025-09-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root
|  | TFA - 05 02 E B |  | TFA | - | 05 | 02 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300128-FADMB | 2022-12-04 |  | 2022-12-25 | FADMB-300149-FADES | FADMB-300149-FADES | 2022-12-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程茜@chengxi | 编制 |  | 2025-12-11 | 183 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 眭洪涛@suiht
|  | FS - 04 04 FAPKE B |  | FS | - | 04 | 04 | FAPKE | B | 设备数据表、阀门清单、材料清单 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300013-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-11-24 | FADMB-300697-FAPMB | FADMB-300697-FAPMB | 2023-11-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-08-18 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFL - 04 06 FAPZM E |  | TFL | - | 04 | 06 | FAPZM | E | 3、4号低加设备数据表 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | CIS CIS 01 01 B N |  | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 2021-06-30 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-22 | 是 |  | 2023-09-19 | 是 | FADMB-300577-FADNC | 2021-10-26 |  | 2023-10-27 | FADNC-300609-FADMB | FADNC-300609-FADMB | 2023-10-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 黄晨@huangchen | 编制 |  | 2022-09-16 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| true | NI - 04 11 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 11 | FAPFE | B | 过滤器（包括过滤器配对法兰）：材质、压力等级、滤网目数、外形尺寸、重量、重心等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPFE-300011-FAPMB-611A | 2023-11-13 |  | 2025-01-14 | FADMB-303865-FAPMB | FADMB-303865-FAPMB | 2025-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZB - 12 10 PBL B |  | ZB | - | 12 | 10 | PBL | B | 氢气贮存与分配系统逻辑图 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | FAPBL-300015-FAPMB-602A | 2024-06-06 |  | 2024-06-06 | FADMB-302031-FAPMB | FADMB-302031-FAPMB | 2024-06-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-21 22:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 26 N FAPDW |  | RCS | PO | 04 | 26 | N | FAPDW | 主泵辅助接管法兰3/5/6/13/15/17/19/22/24/25刚度矩阵 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 01:06 | Super@root
| 否 | MX TG 11 03 E PDJ |  | MX | TG | 11 | 03 | E | PDJ | 基座载荷、埋件、留孔资料 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-04 21:59 | Super@root
|  | TFA DZ 04 03 FAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 03 | FAPBE | B | 设备载荷资料、设备基础图、设备的土建基础尺寸 | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300000-FAPMB-266A | 2024-08-13 |  | 2026-01-21 | FADMB-306316-FAPMB | FADMB-306316-FAPMB | 2026-01-21 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HQX - 04 03 FAPXX B |  | HQX | - | 04 | 03 | FAPXX | B | 核废物厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 是 | FAPXX-300028-FAPMB-205A | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | FADMB-306346-FAPMB | FADMB-306346-FAPMB | 2026-01-28 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI PO 04 15 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 15 | FAPBH | B | 可燃物数据 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPBH-300006-FAPMB-127A | 2023-09-28 |  | 2024-03-08 | FADMB-301479-FAPMB | FADMB-301479-FAPMB | 2024-03-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI PO 04 22 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 22 | FAPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-08 | 是 | FAPCB-300051-FAPMB-116A | 2024-05-23 |  | 2024-10-11 | FADMB-302893-FAPMB | FADMB-302893-FAPMB | 2024-10-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RBM PO 04 10 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 10 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO 泵数据表 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300038-FAPMB-123A | 2023-09-18 |  | 2023-11-06 | FADMB-300499-FAPMB | FADMB-300499-FAPMB | 2023-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HFL KX 10 02 FAPAN B |  | HFL | KX | 10 | 02 | FAPAN | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-02-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-28 | 是 | FAPAN-300035-FAPMB-204A | 2024-08-23 |  | 2024-08-23 | FADMB-302550-FAPMB | FADMB-302550-FAPMB | 2024-08-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ESR - 17 01 E FAPCM |  | ESR | - | 17 | 01 | E | FAPCM | GIS厂房布置图 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | FAPCM-300009-FAPMB-408A | FAPCM-300009-FAPMB-408A | 2025-05-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-19 23:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CPV RX 05 01 B N |  | CPV | RX | 05 | 01 | B | N | CPV堆坑气密性主风管位置、直径、厚度、材质等资料 | 2022-12-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300314-FADNC | 2022-12-29 |  | 2023-02-23 | FADNC-300405-FADMB | FADNC-300405-FADMB | 2023-02-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 陈澎浩@chenph | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | HMI KX 06 08 B FAPMG |  | HMI | KX | 06 | 08 | B | FAPMG | 电源箱位置 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | FADMB-302597-FAPMB | 2024-08-27 |  | 2024-09-09 | FAPMG-300005-FAPMB-325A | FAPMG-300005-FAPMB-325A | 2024-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 |  | 编制 |  | 2024-08-27 |  | 补充专业室 | 杜丽娟@dulj | 2023-12-14 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FDP NI 02 01 B ZN23 |  | FDP | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2025-12-25 | 2026-03-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | FADMB-300441-FADGB | 2025-12-19 |  | 2025-12-31 | FADGB-300253-FADMB | FADGB-300253-FADMB | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-19 01:00 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 01 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 01 | FAPAK | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 是 | FAPAK-300001-FAPMB-117A | 2023-09-19 |  | 2025-07-09 | FADMB-305012-FAPMB | FADMB-305012-FAPMB | 2025-07-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TG CI 11 04 T E |  | TG | CI | 11 | 04 | T | E | 汽轮发电机组基础管道开孔及埋件 | 929179 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPBW-300308-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300308-FAPMB-001A | 2024-07-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | RFH KX 12 10 B FAPEB |  | RFH | KX | 12 | 10 | B | FAPEB | 人桥吊车、辅助电源箱布置信息 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-08-30 | 否 | FADMB-300194-FAPMB | 2023-08-30 |  | 2023-12-06 | FAPEB-300006-FAPMB-204B | FADMB-301321-FAPMB | 2024-07-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root |  | 2024-02-07 |  | 张敏申请_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | CI - 04 09 E YPXH |  | CI | - | 04 | 09 | E | YPXH | 开关柜母线相序 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
| false | RHR PO 04 11 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 11 | FAPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 否 | FAPBH-300010-FAPMB-110A | 2023-10-31 |  | 2025-11-18 | FADMB-305925-FAPMB | FADMB-305925-FAPMB | 2025-11-18 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFD DCS 12 01 E D |  | TFD | DCS | 12 | 01 | E | D | 主给水除氧器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | FAPLH-300962-FAPMB-500A | FAPLH-301336-FAPMB-500A | 2025-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI NI 06 05 E B |  | CI | NI | 06 | 05 | E | B | #3机组常规岛电气控制测量电缆清单 | 929179 | 2026-08-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 郭佳鑫a@guojxa | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | RX - 06 05 N B |  | RX | - | 06 | 05 | N | B | RX厂房+16.5m层电缆主托盘接地图纸接口 | 929179 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-19 | 否 | FADNC-300765-FADMB | 2025-01-19 |  | 2026-01-06 | FADMB-300897-FADNC | FADMB-300897-FADNC | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2025-12-29 | 1 | fadnc-001163-fadmb | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2025-12-29 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EM* - 04 01 FAPXH B |  | EM* | - | 04 | 01 | FAPXH | B | EM*10kV开关柜抗震力学分析报告（用于埋件选型） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | FAPXH-300001-FAPMB-410A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | FADMB-304447-FAPMB | FADMB-304447-FAPMB | 2025-04-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 12 01 YPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 01 | YPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FAPSK-300004-FAPMB-286A |  |  |  |  | FADMB-300030-FAPMB | 2023-04-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
| false | RNS DCS 12 01 B D |  | RNS | DCS | 12 | 01 | B | D | 核取样系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302339-FAPMB | 2024-10-07 | 否 | FADMB-302834-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300182-FAPMB-500A | 2025-09-17 | FAPLH-301286-FAPMB-500A | FAPLH-301286-FAPMB-500A | 2025-09-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 22 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 22 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 是 | FAPAH-300028-FAPMB-113A | 2024-05-15 |  | 2026-01-06 | FADMB-306246-FAPMB | FADMB-306246-FAPMB | 2026-01-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | ZST QX 04 19 B FAPAG |  | ZST | QX | 04 | 19 | B | FAPAG | 浓缩液管道接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-11 | 否 | FADMB-300043-FAPMB | 2023-05-11 |  | 2023-08-11 | FAPAG-300001-FAPMB-284A | FAPAG-300001-FAPMB-284A | 2023-08-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 1916G4029 04 04 FAPNJ B |  | NI | 1916G4029 | 04 | 04 | FAPNJ | B | I&C接口文件\r\n | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-13 18:51 | Super@root
| false | WES GS 09 02 FAPBM B |  | WES | GS | 09 | 02 | FAPBM | B | GS钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 否 | FAPBM-300023-FAPMB-320A | 2023-10-27 |  | 2024-09-13 | FADMB-302702-FAPMB | FADMB-302702-FAPMB | 2024-09-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFE TG 05 01 E T |  | TFE | TG | 05 | 01 | E | T | 汽机房减温水管接口信息（几何位置，坡口形式，材料） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-19 | FAPBW-300380-FAPMB-001A | FAPBW-300380-FAPMB-001A | 2024-09-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
520 |  | TSM - 01 01 B E |  | TSM | - | 01 | 01 | B | E | 主蒸汽管道设计边界 | 2021-06-30 | 2023-04-22 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-19 | 是 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300192-FADES | 2021-11-25 |  | 2025-07-02 | FADES-300320-FADMB | FADES-300320-FADMB | 2025-07-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 |  | 2025-12-11 | 211 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王斌斌@wangbb |  | 2025-06-12 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 1916项目施工图暂未开始，无法提供此接口涉及相关材料，待具备条件，及时打开此接口 | [5 empty] | 2022-02-18
|  | RSI NI 02 03 B N |  | RSI | NI | 02 | 03 | B | N | 事故后内置换料水箱平衡的水容积 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | FADMB-300924-FADNC | 2026-01-28 |  | 2026-02-11 | FADNC-300933-FADMB | FADNC-300933-FADMB | 2026-02-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | [5 empty] | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | REB PO 04 18 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 18 | FAPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | FAPCB-300022-FAPMB-116A | 2024-02-18 |  | 2025-11-13 | FADMB-305897-FAPMB | FADMB-305897-FAPMB | 2025-11-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所工艺布置二室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HEC CI 01 01 FAPBP E |  | HEC | CI | 01 | 01 | FAPBP | E | 汽机厂房电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电梯散热量、可燃物清单等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | FAPBP-300018-FAPMB-190A |  |  |  |  | FAPBP-300018-FAPMB-190A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root
|  | EMB ETT 01 01 B E |  | EMB | ETT | 01 | 01 | B | E | EHVbreaker(triptohouseload)超高压断路器（跳闸使带厂用电运行） | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300194-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-10 | FADES-300215-FADMB | FADES-300215-FADMB | 2023-05-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 04 02 FAPYZ E |  | CI | - | 04 | 02 | FAPYZ | E | 单体蓄电池重量及组装后蓄电池重量，单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸，蓄电池安装尺寸、安装方式及蓄电池支架安装示意图和土建基础要求 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | FAPYZ-300000-FAPMB-415B |  |  |  |  | FAPYZ-300012-FAPMB-415B | 2026-02-05 | B |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2025-02-05 19:29 | Super@root
|  | RDR NI 04 02 N B |  | RDR | NI | 04 | 02 | N | B | 低放容器操作接口：低放容器的放置位置 | 2023-03-15 | 2023-06-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| true | FDP - 04 08 FAPFE B |  | FDP | - | 04 | 08 | FAPFE | B | AFFF泡沫装置的总装图（雨淋阀组、AFFF罐体）、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等 | 929179 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 是 | FAPFE-300002-FAPMB-611A | 2023-11-06 |  | 2025-08-26 | FADMB-305339-FAPMB | FADMB-305339-FAPMB | 2025-08-26 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW CC 09 03 FAPBM B |  | WCW | CC | 09 | 03 | FAPBM | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门D1D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-08 | 是 | FAPBM-300047-FAPMB-320A | 2023-12-08 |  | 2025-04-02 | FADMB-304369-FAPMB | FADMB-304369-FAPMB | 2025-04-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CSP PO 04 01 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 01 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-10 | 是 | FAPAR-300019-FAPMB-123A | 2023-09-20 |  | 2025-11-10 | FADMB-305874-FAPMB | FADMB-305874-FAPMB | 2025-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | FP WAP 04 01 FAPEQ B |  | FP | WAP | 04 | 01 | FAPEQ | B | WAP系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300024-FAPMB-304A | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | FADMB-303582-FAPMB | FADMB-303582-FAPMB | 2024-12-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | GF1 MX 05 01 B E |  | GF1 | MX | 05 | 01 | B | E | GF1沟道内消防管道与MX厂房接口处所需资料：消防用水量、水压、管径及雨淋阀组在MX厂房内的平面布置，雨淋阀组实验排水管道管径及在MX厂房内平面布置等。 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-08-25 | 否 |  | 2022-08-25 |  | 2022-12-04 | FADES-300130-FADMB | FADES-300130-FADMB | 2022-12-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋@houfeng | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 34 N FAPDW |  | RCS | PO | 04 | 34 | N | FAPDW | 主泵与设冷水系统接管法兰No.26/200/203刚度矩阵 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | FAPDW-300241-FAPMB-101A | FAPDW-300241-FAPMB-101A | 2025-11-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-07-25 01:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR CS 04 06 FAPGS B |  | ZBR | CS | 04 | 06 | FAPGS | B | 接管载荷 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-05 | 是 | FAPGS-300022-FAPMB-254A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | FADMB-300868-FAPMB | FADMB-300868-FAPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI - 04 04 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 04 | FAPLS | B | 手动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-19 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300001-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-306404-FAPMB | 2026-02-12 | J | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | VDS DCS 12 02 B D |  | VDS | DCS | 12 | 02 | B | D | 柴油发电机房通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303025-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303830-FAPMB | 2024-11-25 | FAPLH-300453-FAPMB-500A | 2025-12-16 | FAPLH-301636-FAPMB-500A | FAPLH-301636-FAPMB-500A | 2025-12-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | UD - 04 08 FAPYZ B |  | UD | - | 04 | 08 | FAPYZ | B | 蓄电池组均浮充运行模式发热量和析氢量，对房间温度要求、通风要求、建筑装修要求 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | FAPYZ-300005-FAPMB-415B | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | FADMB-304390-FAPMB | FADMB-304390-FAPMB | 2025-04-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2025-02-05 19:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 05 FAPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | WSR系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 否 | FAPAJ-300000-FAPMB-118A | 2023-09-07 |  | 2024-03-07 | FADMB-301462-FAPMB | FADMB-301462-FAPMB | 2024-03-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 03 FAPXH N |  | RCS | - | 04 | 03 | FAPXH | N | 主泵安全级断路器屏二次接线图、低压室布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 是 | FAPXH-300030-FAPMB-410A |  |  |  |  | FAPXH-300035-FAPMB-410A | 2025-10-29 | B |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root
|  | NI - 05 01 B N |  | NI | - | 05 | 01 | B | N | 电气贯穿件详细目录清单及电缆分配信息 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
2841 |  | RBM RCS 02 01 B N |  | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统核岛部分流程图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300320-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-02-16 | FADNC-300394-FADMB | FADNC-300394-FADMB | 2023-02-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | RSI PO 04 08 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 08 | FAPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-05 | 是 | FAPAK-300060-FAPMB-112A | 2024-06-27 |  | 2024-06-27 | FADMB-302155-FAPMB | FADMB-302155-FAPMB | 2024-06-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3LX NI 11 07 ZN23 B |  | 3LX | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 3LX厂房二维D2条件（R层、S层)：小管专业（二三公司） | 2023-06-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-12 | 否 | FADGB-310059-FADMB | 2023-06-12 |  | 2023-06-19 | FADMB-300174-FADGB | FADMB-300174-FADGB | 2023-06-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | DCS - 08 03 D B |  | DCS | - | 08 | 03 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统信号电缆清单-LOT3（含接地电缆） | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-24 | 否 | FAPLH-301190-FAPMB-500A | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | FADMB-306123-FAPMB | FADMB-306310-FAPMB | 2026-01-18 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | WCF PX 02 02 FAPBM B |  | WCF | PX | 02 | 02 | FAPBM | B | 格栅除污机电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 是 | FAPBM-300079-FAPMB-320A | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | FADMB-305011-FAPMB | FADMB-305011-FAPMB | 2025-07-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCP WES 08 02 B YPXW |  | WCP | WES | 08 | 02 | B | YPXW | NI厂房内WES系统管道三维图 | 929270 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | FADMB-301212-FAPMB | 2024-01-30 |  | 2025-06-11 | FAPEY-300031-FAPMB-792A | FAPEY-300031-FAPMB-792A | 2025-06-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-10-26 17:30 | Super@root |  | 2025-05-30 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ZST QX/NX 04 21 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 21 | FAPAG | B | 废树脂运输设备排气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | FAPAG-300012-FAPMB-285A | 2024-02-19 |  | 2024-02-19 | FADMB-301364-FAPMB | FADMB-301364-FAPMB | 2024-02-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCI PO 04 03 FAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 03 | FAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | FAPAJ-300017-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300037-FAPMB-134A | 2024-07-17 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
| false | ESR - 04 06 FAPMZ E |  | ESR | - | 04 | 06 | FAPMZ | E | GIS 与220KV电缆连接结构 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FADES-300005-FAPMB-408B | 2024-04-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root
| false | TG LK 02 01 T E |  | TG | LK | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及辅机系统电负荷（包括保安负荷在断电后，柴油机投入时间要求） | 929179 | 2023-01-30 | 2023-07-29 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 是 | FAPBW-300464-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300488-FAPMB-001A | 2025-12-08 | E |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
2362 |  | WSD - 01 01 E B |  | WSD | - | 01 | 01 | E | B | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300165-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-27 | FADMB-300172-FADES | FADMB-300172-FADES | 2023-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-12-11 | 202 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | HFL KX 06 04 FAPAN B |  | HFL | KX | 06 | 04 | FAPAN | B | HFL003PR 130t 吊车接地要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPAN-300005-FAPMB-204A | 2023-12-22 |  | 2023-12-22 | FADMB-300850-FAPMB | FADMB-300850-FAPMB | 2023-12-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | NI - 04 14 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 14 | FAPFE | B | 泡沫喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、连接方式等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPFE-300003-FAPMB-611A | 2023-12-19 |  | 2023-12-19 | FADMB-300826-FAPMB | FADMB-300826-FAPMB | 2023-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEC CI 01 02 FAPBP E |  | HEC | CI | 01 | 02 | FAPBP | E | 汽机厂房电梯的用电资料、电控接口、多方通话设备及其电缆的技术规格和参数等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root
|  | FWP PO 04 11 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 11 | FAPDX | B | 消防水泵 法兰和对接法兰外形图（包括焊接坡口） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | FAPDX-300033-FAPMB-124A | 2024-08-02 |  | 2024-08-02 | FADMB-302442-FAPMB | FADMB-302442-FAPMB | 2024-08-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EM DCS 12 05 B D |  | EM | DCS | 12 | 05 | B | D | 应急指挥中心通信接口(L3/B2) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2026-03-22 | 关闭 | 关闭 | 2025-08-25 | 是 | FADMB-305328-FAPMB | 2025-11-11 | 是 | FADMB-305882-FAPMB | 2025-09-12 | FAPLH-301261-FAPMB-500A | 2025-11-19 | FAPLH-301558-FAPMB-500A | FAPLH-301558-FAPMB-500A | 2025-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WEC PO 04 03 FAPAJ B |  | WEC | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | WEC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300046-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-02-01 | FADMB-301228-FAPMB | FADMB-301228-FAPMB | 2024-02-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PX 12 01 FAPBM B |  | WCF | PX | 12 | 01 | FAPBM | B | 格栅除污机电力负荷和控制要求 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-06-13 | 否 | FAPBM-300073-FAPMB-320A | 2024-01-25 | 是 | FAPBM-300070-FAPMB-320A | 2024-08-07 |  | 2025-09-12 | FADMB-305473-FAPMB | FADMB-305473-FAPMB | 2025-09-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFS DCS 12 02 B D |  | TFS | DCS | 12 | 02 | B | D | 启动给水系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303632-FAPMB | 2025-04-11 | 否 | FADMB-304472-FAPMB | 2025-01-09 | FAPLH-300705-FAPMB-500A | 2025-12-19 | FAPLH-301679-FAPMB-500A | FAPLH-301679-FAPMB-500A | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | VFL ZV 04 01 FAPGA B |  | VFL | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300019-FAPMB-302B | 2023-11-17 |  | 2025-07-11 | FADMB-305019-FAPMB | FADMB-305019-FAPMB | 2025-07-11 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 01 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 01 | FAPDW | N | 主泵润滑油参数（包括：牌号、适用标准、密度、体积、位置分布等） | 929179 | 2023-05-30 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | FWP PO 04 06 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 06 | FAPDX | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPDX-300002-FAPMB-124A | 2023-11-01 |  | 2026-01-14 | FADMB-306295-FAPMB | FADMB-306295-FAPMB | 2026-01-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-10-31 22:50 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
2831 |  | REB RCS 02 01 B N |  | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2022-12-19 | 否 | FADMB-300298-FADNC | 2021-08-25 |  | 2023-01-19 | FADNC-300377-FADMB | FADNC-300377-FADMB | 2023-01-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | TTV PO 06 02 FAPAE E |  | TTV | PO | 06 | 02 | FAPAE | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# | 929179 | 2023-05-20 | 2024-02-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
| false | FEP DCS 12 01 B D |  | FEP | DCS | 12 | 01 | B | D | 电气厂房消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302923-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304088-FAPMB | 2024-12-09 | FAPLH-300582-FAPMB-500A | 2025-11-05 | FAPLH-301488-FAPMB-500A | FAPLH-301488-FAPMB-500A | 2025-11-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | NI - 12 03 FAPLM B |  | NI | - | 12 | 03 | FAPLM | B | 国产执行机构电气原理图、接线端子图、执行机构样本、执行机构主要技术参数表（按买方格式提交） | 929179 | 2023-10-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPLM-300007-FAPMB-302E | 2023-12-04 |  | 2025-07-31 | FADMB-305133-FAPMB | FADMB-305133-FAPMB | 2025-07-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302E | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2023-06-26 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTV PO 12 01 FAPAE E |  | TTV | PO | 12 | 01 | FAPAE | E | 系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀电源/气源容量等），泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-02-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | FAPAE-300026-FAPMB-132A |  |  |  |  | FAPAE-300026-FAPMB-132A | 2024-11-01 | C |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
|  | RX NI 05 02 ZN23 B |  | RX | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | RX厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2024-07-02 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | FADGB-310104-FADMB | 2024-06-27 |  | 2025-09-28 | FADMB-300412-FADGB | FADMB-300412-FADGB | 2025-09-28 | I | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 274 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-06-17 19:01 | 曹羽@caoyu |  | 2024-08-14 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | 8QX NI 11 02 ZN23 B |  | 8QX | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 8QX厂房二维D2条件（E层）：小管专业（二三公司） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-08-11 | 否 | FADGB-310010-FADMB | 2022-08-10 |  | 2022-08-15 | FADMB-300001-FADGB | FADMB-300001-FADGB | 2022-08-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | CSP PO 04 17 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 17 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300088-FAPMB-123A | 2023-12-13 |  | 2023-12-13 | FADMB-300789-FAPMB | FADMB-300789-FAPMB | 2023-12-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
497 |  | RCS TSM 04 01 N B |  | RCS | TSM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主蒸汽管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 2022-01-31 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-04-29 | 否 | FADNC-300190-FADMB | 2022-04-28 |  | 2022-05-25 | FADMB-300191-FADNC | FADMB-300191-FADNC | 2022-05-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-01-19 |  | 补充调整主办所、所内专业室室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-01-04 23:41 | 赵丹峰@zhaodfa
| false | WCW CC 09 02 FAPBM B |  | WCW | CC | 09 | 02 | FAPBM | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 是 | FAPBM-300042-FAPMB-320A | 2023-11-27 |  | 2024-01-28 | FADMB-301185-FAPMB | FADMB-301185-FAPMB | 2024-01-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
582 |  | TTG RCS 02 03 E N |  | TTG | RCS | 02 | 03 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 929179 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-04 | 否 | FADES-300031-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300046-FADES | FADNC-300046-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | TGS MX 04 03 FAPHC E |  | TGS | MX | 04 | 03 | FAPHC | E | 与封闭母线的接口资料，包括对接图、风量风温需求 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 2025-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | FAPHC-300006-FAPMB-404A |  |  |  |  | FAPHC-300010-FAPMB-404A | 2025-04-09 | C |  |  |  | 1-ICM | 404A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 02:05 | Super@root
| false | WCF PX 04 01 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 01 | FAPBM | B | 格栅除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 否 | FAPBM-300025-FAPMB-320A | 2023-10-27 |  | 2023-11-06 | FADMB-300505-FAPMB | FADMB-300505-FAPMB | 2023-11-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT DCS 12 02 B D |  | RFT | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303015-FAPMB | 2025-01-07 | 否 | FADMB-303765-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300541-FAPMB-500A | 2025-12-16 | FAPLH-301635-FAPMB-500A | FAPLH-301635-FAPMB-500A | 2025-12-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
233 |  | TFM - 04 01 E B |  | TFM | - | 04 | 01 | E | B | 常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300124-FADMB | 2022-12-04 |  | 2022-12-20 | FADMB-300143-FADES | FADMB-300143-FADES | 2022-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 68 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | EM* - 04 01 B FAPXH |  | EM* | - | 04 | 01 | B | FAPXH | 安全厂房 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2024-12-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-22 | 是 | FADMB-303665-FAPMB | 2024-12-22 |  | 2025-02-11 | FAPXH-300012-FAPMB-410A | FAPXH-300012-FAPMB-410A | 2025-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [5 empty] | 1、未收到正式接口手册，不知道接口已经建立；2、尚未收到华东院10kV开关柜定标后资料影响配电间整体布置。 | [5 empty] | 2024-12-20 | 张晓云@zhangxyb | 是
232 |  | TFM - 02 01 E B |  | TFM | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛分工段内TFM系统的设计压力和设计温度 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300123-FADMB | 2022-12-04 |  | 2022-12-20 | FADMB-300145-FADES | FADMB-300145-FADES | 2022-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 157 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
2374 |  | TTB TFE 01 01 E B |  | TTB | TFE | 01 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300119-FADMB | 2022-12-04 |  | 2023-05-04 | FADMB-300224-FADES | FADMB-300224-FADES | 2023-04-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 152 | 终版预报 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| true | NI - 12 26 FAPFE B |  | NI | - | 12 | 26 | FAPFE | B | 消防系统仪表数据表（所有采购仪表，包括设备自带仪表），包括仪表型号、选型样本、工艺接口要求、电气接口等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | FAPFE-300025-FAPMB-611A | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | FADMB-301699-FAPMB | FADMB-301699-FAPMB | 2024-04-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WHS DCS 12 01 B D |  | WHS | DCS | 12 | 01 | B | D | 氢气贮存与分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303014-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304094-FAPMB | 2024-11-07 | FAPLH-300302-FAPMB-500A | 2025-09-09 | FAPLH-301237-FAPMB-500A | FAPLH-301237-FAPMB-500A | 2025-09-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TTG RCS 02 04 E N |  | TTG | RCS | 02 | 04 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / | [7 empty] | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | ESR - 17 02 E FAPCM |  | ESR | - | 17 | 02 | E | FAPCM | GIS主接线图 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | FAPCM-300008-FAPMB-408A | FAPCM-300008-FAPMB-408A | 2025-05-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-19 23:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WMF - 02 02 FAPAW B |  | WMF | - | 02 | 02 | FAPAW | B | 包括但不限于各设备安装、运行、调试要求资料和运行维护建议 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FAPAW-300005-FAPMB-571A | 2024-06-07 |  | 2025-06-16 | FADMB-304843-FAPMB | FADMB-304843-FAPMB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-31 |  |  | Super@root | 2024-05-31 00:21 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | FEP NI 02 01 B ZN23 |  | FEP | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛电气厂房消防系统流程图、管线清单、阀门清单资料 | 929179 | 2025-05-23 | 2025-08-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | FADMB-300377-FADGB | 2025-05-22 |  | 2025-11-04 | FADGB-300235-FADMB | FADGB-300235-FADMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 编制 |  | 2025-10-16 |  | 新建。 | 曹羽@caoyu | 2025-05-20 18:54 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ESB EMP 02 01 B E |  | ESB | EMP | 02 | 01 | B | E | ESBVOLTAGESIGNALESB电压信号 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300204-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-10 | FADES-300225-FADMB | FADES-300225-FADMB | 2023-05-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | ZST QX/NX 04 24 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 24 | FAPAG | B | 废树脂运输设备公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | FAPAG-300015-FAPMB-285A | 2024-12-23 |  | 2025-06-06 | FADMB-304801-FAPMB | FADMB-304801-FAPMB | 2025-06-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFA PO 04 01 FAPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 是 | FAPAJ-300224-FAPMB-118A | 2024-06-25 |  | 2024-06-25 | FADMB-302122-FAPMB | FADMB-302122-FAPMB | 2024-06-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RRP TFM 01 78 N B |  | RRP | TFM | 01 | 78 | N | B | Feedwaterby/passvalveisolation:TrainA;TrainB给水旁路阀隔离：A、B列 | 2022-10-30 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-17 | 否 |  | 2022-10-17 | 否 | FADNC-300221-FADMB | 2022-10-20 | FADMB-300222-FADNC | 2023-08-02 | FADMB-300549-FADNC | FADMB-300549-FADNC | 2023-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 |  | 2023-02-14 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2023-02-14 |  | 发文流程错误_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 发文流程错误 | [6 empty] | 曹羽@caoyu
| false | NI ZK 04 12 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 12 | FAPGA | B | 空调机组、冷却器三维模型（TXT格式） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | FAPGA-300028-FAPMB-302A | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | FADMB-305272-FAPMB | FADMB-305272-FAPMB | 2025-08-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EP*/EEP / 04 02 FAPXH E |  | EP*/EEP | / | 04 | 02 | FAPXH | E | 常规岛配电盘与干式变接口（尺寸、母线开孔尺寸等）及示意图 | 929179 | 2024-11-25 | 2025-02-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | FAPXH-300016-FAPMB-412A |  |  |  |  | FAPXH-300016-FAPMB-412A | 2025-11-21 | B |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
496 |  | RCS TSM 02 05 N B |  | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 2022-01-31 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADNC-300462-FADMB | 2023-04-17 |  | 2023-04-27 | FADMB-300469-FADNC | FADMB-300469-FADNC | 2023-04-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 赵丹峰@zhaodfa
| false | EE*/EA*/ER* - 04 03 FAPER B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 03 | FAPER | B | 核岛低压配电柜直流负载 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | FAPER-300017-FAPMB-411A | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | FADMB-305993-FAPMB | FADMB-305993-FAPMB | 2025-12-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 是
2226 |  | RCS TFA 02 01 N B |  | RCS | TFA | 02 | 01 | N | B | 提供下列三种情况下的蒸汽二次侧压力—正常运行工况—异常运行工况（即一条主给水管近断裂，另两条完好）—事故运行工况其中正常运行工况下，应给出压力随时间的变化曲线,压力变化范围:0.76MPA/8.6MPA | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300248-FADMB | 2022-11-07 |  | 2022-11-11 | FADMB-300244-FADNC | FADMB-300244-FADNC | 2022-11-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | WCC PO 04 08 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 08 | FAPDX | B | 设备P\&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） | 929179 | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | FAPDX-300015-FAPMB-114A | 2024-07-11 |  | 2025-12-22 | FADMB-306158-FAPMB | FADMB-306158-FAPMB | 2025-12-22 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-04-11 17:26 | Super@root |  | 2025-12-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | NI - 04 01 FAPLM B |  | NI | - | 04 | 01 | FAPLM | B | 电动隔离阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2023-10-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | FAPLM-300000-FAPMB-302E | 2023-11-16 |  | 2025-07-25 | FADMB-305092-FAPMB | FADMB-305092-FAPMB | 2025-07-25 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302E | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2023-06-26 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCL DCS 12 01 B D |  | WCL | DCS | 12 | 01 | B | D | 循环水泵润滑系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303040-FAPMB | 2025-02-08 | 否 | FADMB-304055-FAPMB | 2024-12-25 | FAPLH-300639-FAPMB-500A | 2025-11-06 | FAPLH-301519-FAPMB-500A | FAPLH-301519-FAPMB-500A | 2025-11-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-20：吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | 3LX NI 11 08 ZN23 B |  | 3LX | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 3LX厂房二维D2条件（T层、U层)：小管专业（二三公司） | 2023-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-14 | 否 | FADGB-310065-FADMB | 2023-08-14 |  | 2023-08-15 | FADMB-300190-FADGB | FADMB-300190-FADGB | 2023-08-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | WCC PO 04 01 B FAPDX |  | WCC | PO | 04 | 01 | B | FAPDX | 接管载荷 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FADMB-300453-FAPMB | 2023-10-27 |  |  |  | FADMB-300453-FAPMB | 2023-10-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-26 |  |  | Super@root | 2023-04-11 17:26 | Super@root
2454 |  | WND NI 02 01 B ZN23 |  | WND | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300078-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-11-14 | FADGB-300241-FADMB | FADGB-300241-FADMB | 2025-11-14 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-10-20 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 23:35 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TFH DCS 12 01 E D |  | TFH | DCS | 12 | 01 | E | D | 高压给水加热器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | FAPLH-300885-FAPMB-500A | FAPLH-301327-FAPMB-500A | 2025-09-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF - 04 13 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 13 | FAPCT | B | 鼓网设备自带控制柜/报警箱外形尺寸、用电负荷、安装要求、端子排出线图、盘面布置图和柜内布置图 | 2958101 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-22 | 否 | FAPCT-300023-FAPMB-321A | 2024-11-06 | 是 | FAPCT-300039-FAPMB-321A | 2025-01-22 |  | 2025-06-24 | FADMB-304897-FAPMB | FADMB-304897-FAPMB | 2025-06-24 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 否
1 |  | RCS RX 05 11 N B |  | RCS | RX | 05 | 11 | N | B | 主泵上辅助系统（RCV、WCC等）接管嘴连接方式资料 | 2023-06-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-14 | 否 | FADNC-300542-FADMB | 2023-07-14 |  | 2023-09-11 | FADMB-300565-FADNC | FADMB-300565-FADNC | 2023-09-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2023-01-05 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | EMP/Q - 15 01 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 15 | 01 | FAPCJ | B | 孔洞封堵清单 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-15 | 否 | FAPCJ-300023-FAPMB-210A | 2023-12-21 |  | 2023-12-21 | FADMB-300843-FAPMB | FADMB-300843-FAPMB | 2023-12-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCV ZV 04 01 FAPGA B- |  | WCV | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | WCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300024-FAPMB-302B | 2023-11-17 |  | 2025-07-28 | FADMB-305104-FAPMB | FADMB-305104-FAPMB | 2025-07-28 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-22 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RSI PO 04 11 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 11 | FAPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-23 | 否 | FAPAK-300019-FAPMB-112A | 2023-11-23 |  |  |  | FADMB-306440-FAPMB | 2026-03-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-31 01:09 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916BW310020260094 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EMP/Q - 16 01 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 16 | 01 | FAPCJ | B | DX指导图 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-05 | 否 | FAPCJ-300026-FAPMB-210A | 2024-01-05 |  | 2024-01-12 | FADMB-301034-FAPMB | FADMB-301034-FAPMB | 2024-01-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX / 06 02 B N |  | RX | / | 06 | 02 | B | N | RX厂房/L312/L313仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2023-01-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 河北电气自动化所文档员@hbdzswd | 作废 |  | 2023-01-06 | 1 | FADNC-000157-FADMB | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | ABB - 04 10 FAPHC E |  | ABB | - | 04 | 10 | FAPHC | E | 计算书(包含外壳感应电压计算，防爆膜设置计算,沟道安装方式下持续电流的估算以及设备短时过负荷运行的能力说明) | 929179 | 2023-08-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-12 | 是 | FAPHC-300019-FAPMB-401A |  |  |  |  | FAPHC-300026-FAPMB-401A | 2025-09-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root
|  | TSC - 01 02 E N |  | TSC | - | 01 | 02 | E | N | TSC各阀门的下列参数：a)阀门调制开启曲线（Valve opening program）b)最小开度份额c)最大开度份额d)阀门容量e)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间g)阀门快开整定值 | 2021-06-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / | [7 empty] | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | VCL DCS 12 01 B D |  | VCL | DCS | 12 | 01 | B | D | 主控制室空调系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302358-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303214-FAPMB | 2024-09-24 | FAPLH-300215-FAPMB-500A | 2025-12-25 | FAPLH-301704-FAPMB-500A | FAPLH-301704-FAPMB-500A | 2025-12-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
|  | NI NI 06 06 N B |  | NI | NI | 06 | 06 | N | B | L312\L313房间电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-28 | 否 | FADNC-300477-FADMB | 2023-04-28 |  |  |  | FADMB-300487-FADNC | 2023-05-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 |  | 编制 |  | 2024-01-24 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2024-01-24 | FADNC-000362-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | WCF - 04 22 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 22 | FAPCT | B | 鼓网低速电机防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 2958101 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-31 | 否 | FAPCT-300028-FAPMB-321A | 2024-11-26 | 是 | FAPCT-300046-FAPMB-321A | 2024-08-26 | FADMB-302583-FAPMB | 2024-12-06 | FADMB-303472-FAPMB | FADMB-303472-FAPMB | 2024-12-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 02 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 02 | FAPPA | E | 常规岛消防排水泵土建资料（包括基础尺寸、静载荷、动载荷） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | FAPPA-300003-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300023-FAPMB-133A | 2025-06-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
|  | 4LX NI 11 04 ZN23 B |  | 4LX | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 4LX厂房二维D2条件（K层、L层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 否 | FADGB-310100-FADMB | 2024-06-26 |  | 2024-07-06 | FADMB-300255-FADGB | FADMB-300255-FADGB | 2024-07-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-12-11 | 229 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
|  | NI - 04 04 FAPAC B |  | NI | - | 04 | 04 | FAPAC | B | 防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相# | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 否 | FAPAC-300003-FAPMB-302C | 2023-06-15 |  | 2025-01-13 | FADMB-303850-FAPMB | FADMB-303850-FAPMB | 2025-01-13 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-14 18:24 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RRP DCS 01 02 N D |  | RRP | DCS | 01 | 02 | N | D | ATWT/DAS Requirements Specification 多样性驱动系统需求规格书 | 2024-04-30 | 2024-09-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | FAPLH-300239-FAPMB-500A | FAPLH-301807-FAPMB-500A | 2026-03-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WPW DCS 12 01 B D |  | WPW | DCS | 12 | 01 | B | D | 饮用水系统（LOT1B1）SAMA图、I/O清单 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | FADMB-304977-FAPMB | 2025-07-07 |  | 2025-08-22 | FAPLH-301184-FAPMB-500A | FAPLH-301184-FAPMB-500A | 2025-08-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-07-03 00:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV PO 04 14 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 14 | FAPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-10 | 是 | FAPCB-300012-FAPMB-111A | 2023-10-10 |  | 2024-04-02 | FADMB-301721-FAPMB | FADMB-301721-FAPMB | 2024-04-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSD 04 01 T E |  | CI | TSD | 04 | 01 | T | E | 相关阀门安装信息（几何尺寸，形式，材料）-抽汽止回阀外形图 | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 是 | FAPBW-300322-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300322-FAPMB-001A | 2025-07-07 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | WCF PX 04 12 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 12 | FAPBM | B | 格栅除污机逻辑图，模拟图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | FAPBM-300097-FAPMB-320A | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | FADMB-304851-FAPMB | FADMB-304851-FAPMB | 2025-06-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | KX RFH 04 02 FAPAD B |  | KX | RFH | 04 | 02 | FAPAD | B | 载荷传感器和二次表的接口（传感器数量，信号类型，端接信息）。转运装置设备（倾翻机构和小车驱动机构）所有电缆端接位置信息，包含端接编号标识，线芯规格，功能描述。 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | FAPAD-300000-FAPMB-180A |  |  |  |  | FADMB-305397-FAPMB | 2025-09-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 180A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-19 |  |  | Super@root | 2025-07-31 01:22 | Super@root
| false | LTV - 04 04 FAPFE B |  | LTV | - | 04 | 04 | FAPFE | B | 三维模型 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-25 | 否 | FAPFE-300006-FAPMB-452A | 2025-10-27 | 否 | FAPFE-300013-FAPMB-452A | 2025-07-25 | FADMB-305093-FAPMB | 2025-11-12 | FADMB-305891-FAPMB | FADMB-305891-FAPMB | 2025-11-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 452A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-03 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD DCS 12 02 B D |  | RVD | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛疏水排气系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303021-FAPMB | 2025-01-08 | 否 | FADMB-303772-FAPMB | 2024-12-03 | FAPLH-300548-FAPMB-500A | 2025-10-31 | FAPLH-301454-FAPMB-500A | FAPLH-301454-FAPMB-500A | 2025-10-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
247 |  | FSD - 02 02 B E |  | FSD | - | 02 | 02 | B | E | 常规岛入口处消防管网压力 | 929179 | 2022-10-18 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-13 | 否 |  | 2022-10-13 |  | 2022-12-04 | FADES-300129-FADMB | FADES-300129-FADMB | 2022-12-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2025-12-11 | 216 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 专业室错误，筛选水工室接口未筛选出来，故接口延误打开 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | WDP - 09 02 FAPCG B |  | WDP | - | 09 | 02 | FAPCG | B | 除盐水生产系统仪控专业控制说明和仪表工艺参数、控制、报警要求等 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FAPCG-300003-FAPMB-600A | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | FADMB-305301-FAPMB | FADMB-305301-FAPMB | 2025-08-22 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 01 15 B D |  | DCS | - | 01 | 15 | B | D | 现场总线电缆技术规格书 | 2025-08-07 | 2026-02-07 | 2026-06-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | FADMB-305125-FAPMB | 2025-07-31 |  | 2025-09-17 | FAPLH-301285-FAPMB-500A | FAPLH-301285-FAPMB-500A | 2025-09-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI RCS 01 02 B N |  | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 2021-08-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-12 | 否 |  | 2021-11-21 | 否 |  | 2021-11-15 |  | 2021-12-28 | FADNC-300171-FADMB | FADNC-300171-FADMB | 2021-12-28 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZLT QX 04 03 FAPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 03 | FAPSK | B | 设备设计数据表 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 是 | FAPSK-300029-FAPMB-286A | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | FADMB-305839-FAPMB | FADMB-305839-FAPMB | 2025-11-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TG CI 11 03 T E |  | TG | CI | 11 | 03 | T | E | 发电机基础负荷分布 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
9 |  | 4RB NI 11 06 ZN23 B |  | 4RB | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 4RB厂房二维D2条件（E层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-01-07 | 2024-02-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | FADGB-310079-FADMB | 2024-01-02 |  | 2024-01-06 | FADMB-300212-FADGB | FADMB-300212-FADGB | 2024-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-12-11 | 250 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
|  | WAP - 04 13 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 13 | FAPAM | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,电机接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | FAPAM-300007-FAPMB-604A | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | FADMB-303931-FAPMB | FADMB-303931-FAPMB | 2025-01-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFT PO 04 14 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 14 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300081-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2023-11-10 | FADMB-300544-FAPMB | FADMB-300544-FAPMB | 2023-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WGD - 04 08 PXE B |  | WGD | - | 04 | 08 | PXE | B | WGD系统设备负荷表（含电气设备参数） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 是 | FAPXE-300012-FAPMB-606A | 2024-10-23 |  | 2025-09-23 | FADMB-305549-FAPMB | FADMB-305549-FAPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CIS PO 04 17 B FAPCB |  | CIS | PO | 04 | 17 | B | FAPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-29 | 否 | FADMB-300107-FAPMB | 2023-07-29 |  | 2025-02-14 | FAPCB-300039-FAPMB-126A | FAPCB-300039-FAPMB-126A | 2025-02-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DC NI 04 06 B FAPZJ |  | DC | NI | 04 | 06 | B | FAPZJ | 核岛直流设备布置图 | 2023-07-30 | 2024-03-31 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-27 | 否 | FADMB-300103-FAPMB | 2024-03-25 | 否 | FADMB-301615-FAPMB | 2024-03-25 |  | 2025-06-03 | FAPZJ-300024-FAPMB-414A | FAPZJ-300024-FAPMB-414A | 2025-06-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-02-28 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS IMC 18 05 D B |  | DCS | IMC | 18 | 05 | D | B | 计算机化规程功能要求 | 2025-06-22 | 2025-12-22 | 2028-01-07 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-02 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| false | ZGT RS 04 01 FAPGA B |  | ZGT | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 是 | FAPGA-300069-FAPMB-302A | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 | FADMB-304118-FAPMB | FADMB-304118-FAPMB | 2025-02-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 18 04 FAPFE B |  | NI | - | 18 | 04 | FAPFE | B | 设备抗震试验报告 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 是 | FAPFE-300089-FAPMB-611A | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | FADMB-305495-FAPMB | FADMB-305495-FAPMB | 2025-09-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CSP PO 04 12 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 12 | FAPAR | B | 3/4'CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300084-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2023-11-10 | FADMB-300554-FAPMB | FADMB-300554-FAPMB | 2023-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI NI 12 02 E B |  | CI | NI | 12 | 02 | E | B | #4机组常规岛热控电缆清单 | 929179 | 2027-01-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
494 |  | RCS TSM 02 01 N B |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 2022-01-31 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-04-29 | 否 | FADNC-300192-FADMB | 2022-04-28 |  | 2022-10-24 | FADMB-300211-FADNC | FADMB-300211-FADNC | 2022-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 赵丹峰@zhaodfa |  | 2022-10-21 |  | 对方发文号写错重走流程_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | TFR PO 04 01 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 01 | FAPAJ | E | 低加疏水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-24 | 是 | FAPAJ-300033-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300073-FAPMB-134A | 2024-10-31 | E |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | WCC RF 04 07 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-11 | 是 | FAPDN-300026-FAPMB-253A | 2023-05-11 |  | 2023-05-31 | FADMB-300052-FAPMB | FADMB-300052-FAPMB | 2023-05-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2023-05-31 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EES - 02 01 FAPQD B |  | EES | - | 02 | 01 | FAPQD | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-14 | 否 | FAPQD-300007-FAPMB-211B | 2024-01-14 | FAPQD-300007-FAPMB-211B | 2024-03-25 | FADMB-301614-FAPMB | FADMB-301614-FAPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR DCS 12 02 B D |  | TGR | DCS | 12 | 02 | B | D | 发电机励磁和电压调节系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303605-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-02-20 | FAPLH-300862-FAPMB-500A | FAPLH-300862-FAPMB-500A | 2025-02-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS MX 04 01 FAPHC E |  | TGS | MX | 04 | 01 | FAPHC | E | GCB outline drawing（一次图）,包含外形图、布置图、吊装图、基础图、铭牌、三维模型\n\n\n | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 是 | FAPHC-300004-FAPMB-404A |  |  |  |  | FAPHC-300008-FAPMB-404A | 2025-03-25 | C |  |  |  | 1-ICM | 404A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 02:05 | Super@root
| false | WND - 01 04 B FAPCG |  | WND | - | 01 | 04 | B | FAPCG | WND工艺流程图及检测、控制要求等 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | FADMB-303561-FAPMB | 2024-12-18 |  | 2025-01-03 | FAPCG-300005-FAPMB-600A | FAPCG-300005-FAPMB-600A | 2025-01-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 |  |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [5 empty] | 外部原因，接口未建至系统负责人，负责人未及时收到信息。 | [5 empty] | 2024-12-17 | 高汉桥@gaohq | 是
|  | ZLT QX 04 05 YPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 05 | YPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
|  | TFM NI 02 01 B ZN23 |  | TFM | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛主给水流量控制系统（TFM）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2025-12-25 | 2026-03-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | FADMB-300440-FADGB | 2025-12-19 |  | 2025-12-31 | FADGB-300252-FADMB | FADGB-300252-FADMB | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-19 01:00 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
|  | 1ES* - 06 01 E B |  | 1ES* | - | 06 | 01 | E | B | 1ESA-10KV配电装置(ESA/ESB/ESC/ESD/ESE/ESF)中压电缆路径清单 | 2021-07-15 | 2022-05-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 作废 | 变更单87#。新增 | 2022-10-13 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2021-07-01 22:43 | 王晓梅@wangxmb
| false | RCS - 04 02 FAPER N |  | RCS | - | 04 | 02 | FAPER | N | RCS-RS、RCS-RG发热量及火荷载 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | FAPER-300020-FAPMB-411A |  |  |  |  | FAPER-300020-FAPMB-411A | 2025-12-01 | A |  |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root
| false | UD - 04 06 FAPYZ B |  | UD | - | 04 | 06 | FAPYZ | B | 单体蓄电池重量及组装后蓄电池重量，单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸，蓄电池安装尺寸、安装方式及蓄电池支架安装示意图和土建基础要求 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | FAPYZ-300003-FAPMB-415B | 2025-04-03 |  |  |  | FAPYZ-300013-FAPMB-415B | 2026-02-25 | B |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-02-05 19:29 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916bw310020260075 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | NI 158A 04 04 FAPCN B |  | NI | 158A | 04 | 04 | FAPCN | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 否 | FAPCN-300004-FAPMB-158A | 2024-07-24 |  | 2025-12-24 | FADMB-306184-FAPMB | FADMB-306184-FAPMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 158A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-07-12 00:52 | Super@root |  | 2025-12-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | PRS / 12 03 N B |  | PRS | / | 12 | 03 | N | B | PRS系统管道清单 | 2022-12-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300306-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-27 | FADMB-300373-FADNC | FADMB-300373-FADNC | 2023-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | EA* - 04 02 B FAPER |  | EA* | - | 04 | 02 | B | FAPER | 核岛低压配电柜负荷馈线表或系统单线图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | FADMB-303569-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-11-13 | FAPER-300004-FAPMB-411A | FAPER-300004-FAPMB-411A | 2025-11-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [5 empty] | 2024.11.26 建立接口，并且未指定接口负责人，设计人员没有接收到此接口计划，2024.11.30无法打开接口。 | 2024-12-21 | 暂无风险 | 及时提供当前资料 |  | 否 | 2024-12-18 | 吕风杰@lvfj | 否
|  | ESA ER* 01 43 B E |  | ESA | ER* | 01 | 43 | B | E | SWITCHBOARD-NUCLEARAUXILIARIES核岛辅助设备配电盘 | 2022-09-30 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-08-29 | 否 |  | 2023-08-28 | 否 | FADMB-300252-FADES | 2022-10-13 | FADES-300075-FADMB | 2023-10-09 | FADES-300254-FADMB | FADES-300254-FADMB | 2023-10-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2022-09-08 | 1 | 添加所编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | RRP DCS 12 01 N D |  | RRP | DCS | 12 | 01 | N | D | 反应堆保护系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-19 | FAPLH-300413-FAPMB-500A | 2024-11-25 | FAPLH-300454-FAPMB-500A | FAPLH-301740-FAPMB-500A | 2026-01-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 10 01 FAPER N |  | RCS | - | 10 | 01 | FAPER | N | RCS-RS、RCS-RG土建接口图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 是 | FAPER-300001-FAPMB-411A |  |  |  |  | FAPER-300016-FAPMB-411A | 2025-12-01 | B |  |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root
| 否 | WES FI 06 03 FAPDB B |  | WES | FI | 06 | 03 | FAPDB | B | 设备自带电动阀电气接口： | 929179 | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 是 | FAPDB-300012-FAPMB-243A | 2023-09-19 |  | 2024-02-05 | FADMB-301264-FAPMB | FADMB-301264-FAPMB | 2024-02-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 12 01 FAPPA E |  | CI | - | 12 | 01 | FAPPA | E | 常规岛消防排水泵电负荷资料 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | FAPPA-300006-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300030-FAPMB-133A | 2025-09-26 | C |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
| false | RHT - 12 04 B FAPQH |  | RHT | - | 12 | 04 | B | FAPQH | 3#/4#需伴热管道及设备清单 | 929179 | 2026-02-14 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | FADMB-306288-FAPMB | 2026-01-14 |  | 2026-02-03 | FAPQH-300001-FAPMB-541A | FAPQH-300001-FAPMB-541A | 2026-02-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 541A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-09 01:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 02 01 FAPFK E |  | WCR | CI | 02 | 01 | FAPFK | E | 二回路化学加药系统的P&I图 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPFK-300021-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300033-FAPMB-609A | 2025-01-07 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | WCI DCS 12 02 B D |  | WCI | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛闭式冷却水系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303596-FAPMB | 2025-03-25 | 否 | FADMB-304325-FAPMB | 2025-02-11 | FAPLH-300838-FAPMB-500A | 2025-12-18 | FAPLH-301646-FAPMB-500A | FAPLH-301646-FAPMB-500A | 2025-12-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 22 D B |  | IMC | DCS | 18 | 22 | D | B | U4总体画面(全局、功能和正常工况任务画面)实施 | 2027-12-07 | 2028-07-07 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
| false | IFT DCS 12 05 N D |  | IFT | DCS | 12 | 05 | N | D | 疲劳监测和瞬态统计系统（IFT）通信接口 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-14 | FAPLH-301059-FAPMB-500A | FAPLH-301059-FAPMB-500A | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IAW DCS 01 02 B D |  | IAW | DCS | 01 | 02 | B | D | Functional requirements of Nuclear Auxiliary Building Waste Treatment Control System IAW三废控制系统需求规格书 | 2024-04-30 | 2025-06-22 | 2026-02-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | FADMB-301842-FAPMB | 2025-07-08 | 是 | FADMB-304991-FAPMB | 2025-07-08 |  | 2025-07-16 | FAPLH-301148-FAPMB-500A | FAPLH-301148-FAPMB-500A | 2025-07-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO RS 04 01 FAPGA B |  | VMO | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 是 | FAPGA-300066-FAPMB-302A | 2025-03-04 |  | 2025-03-04 | FADMB-304217-FAPMB | FADMB-304217-FAPMB | 2025-03-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI 146A 04 02 FAPCN B |  | NI | 146A | 04 | 02 | FAPCN | B | 电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书1916T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书1916T3057 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-06-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | FAPCN-300002-FAPMB-146A | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | FADMB-306330-FAPMB | FADMB-306330-FAPMB | 2026-01-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 146A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2023-08-30 23:59 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HNA - 04 03 FAPXX B |  | HNA | - | 04 | 03 | FAPXX | B | 核辅助厂房手动吊车7层接口图（3/4HNA006-014PD） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | FAPXX-300065-FAPMB-205A | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | FADMB-305835-FAPMB | FADMB-305835-FAPMB | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFR PO 04 04 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 04 | FAPAJ | E | 低加疏水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | FAPAJ-300044-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300069-FAPMB-134A | 2024-10-16 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | CIS PO 04 19 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 19 | FAPCB | B | 电机外形图 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-25 | 是 | FAPCB-300032-FAPMB-126A | 2024-09-03 |  |  |  | FADMB-306341-FAPMB | 2026-01-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所、河北分公司核电工艺所工艺布置二室 | 2026-01-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-06 17:48 | Super@root |  | 2026-01-16 | 1916BW22K020260014 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | DCS - 04 02 D B |  | DCS | - | 04 | 02 | D | B | DCS系统设备安装的环境要求（温度、湿度）(平台、服务器） | 2024-04-30 | 2025-02-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-01 | 否 | FAPLH-300036-FAPMB-500A | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | FADMB-303113-FAPMB | FADMB-303113-FAPMB | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EDL DCS 12 01 B D |  | EDL | DCS | 12 | 01 | B | D | 110V直流电源系统（SB厂房，包含EDL, EAL）(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 否 | FADMB-303052-FAPMB | 2024-10-22 |  | 2024-12-09 | FAPLH-300583-FAPMB-500A | FAPLH-300583-FAPMB-500A | 2024-12-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 13 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 13 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPAH-300012-FAPMB-113A | 2024-02-28 |  | 2026-01-06 | FADMB-306249-FAPMB | FADMB-306249-FAPMB | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFS PO 04 05 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 05 | FAPAJ | E | 启动给水泵出口止回阀及前后隔离阀外形图接口尺寸图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 是 | FAPAJ-300021-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300066-FAPMB-134A | 2024-09-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | GJ 00 02 01 E B |  | GJ | 00 | 02 | 01 | E | B | GJ子项与室外00的WSS系统的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2022-09-15 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | 作废 | [5 empty] | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu
| false | NI - 04 05 FAPLK B |  | NI | - | 04 | 05 | FAPLK | B | 蓄电池组发热量、对房间温度要求及析氢量 | 929179 | 2023-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-13 | 否 | FAPLK-300000-FAPMB-415A | 2023-09-13 |  | 2026-01-23 | FADMB-306331-FAPMB | FADMB-306331-FAPMB | 2026-01-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:42 | Super@root |  | 2025-12-29 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| true | TFC - 08 02 FAPFK E |  | TFC | - | 08 | 02 | FAPFK | E | 三维模型文件 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 是 | FAPFK-300052-FAPMB-601A | [10 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | RFT DCS 12 01 B D |  | RFT | DCS | 12 | 01 | B | D | 反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-19 | 否 | FADMB-302312-FAPMB | 2024-11-11 | 否 | FADMB-303194-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300184-FAPMB-500A | 2025-12-19 | FAPLH-301682-FAPMB-500A | FAPLH-301682-FAPMB-500A | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | ETC - 04 01 E FAPDC |  | ETC | - | 04 | 01 | E | FAPDC | ETC/ETV/ETW系统单线图 及负荷接线图 | 929179 | 2025-06-25 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | FAPDC-300020-FAPMB-416D | FAPDC-300020-FAPMB-416D | 2025-08-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ETE DCS 12 01 B D |  | ETE | DCS | 12 | 01 | B | D | 72h直流电源系统（包括ETE, ETF, EAU, EAV）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 否 | FADMB-302231-FAPMB | 2024-07-11 |  | 2025-09-05 | FAPLH-301220-FAPMB-500A | FAPLH-301220-FAPMB-500A | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 04 04 N B |  | RCS | NB | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 2022-10-30 | 2023-03-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-31 | 否 | FADNC-300236-FADMB | 2022-10-30 |  | 2022-11-07 | FADMB-300209-FADNC | FADMB-300209-FADNC | 2022-11-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | RFT PO 04 05 FAPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | RFT系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 否 | FAPAJ-300007-FAPMB-118A | 2023-11-06 |  |  |  | FADMB-306386-FAPMB | 2026-02-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916bw22k020260058 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | RHR PO 04 10 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 10 | FAPBH | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 否 | FAPBH-300009-FAPMB-110A | 2023-10-31 |  | 2024-08-29 | FADMB-302609-FAPMB | FADMB-302609-FAPMB | 2024-08-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CIS PO 04 07 FAPAJ B |  | CIS | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | CIS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300078-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300078-FAPMB-118A | 2025-04-07 | FADMB-304402-FAPMB | FADMB-304402-FAPMB | 2025-04-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WAP - 04 01 FAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 01 | FAPZZ | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排# | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 是 | FAPZZ-300008-FAPMB-603A | 2023-12-27 |  |  |  | FADMB-306043-FAPMB | 2025-12-08 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-10 21:55 | Super@root |  | 2025-12-03 | FAPZZ-300070-FAPMB-603A | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | ESH DCS 12 01 B D |  | ESH | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV公用配电系统A（包括ESH, ESI）(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 否 | FADMB-302944-FAPMB | 2024-10-16 |  | 2025-10-29 | FAPLH-301448-FAPMB-500A | FAPLH-301448-FAPMB-500A | 2025-10-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-24：张晓云反馈重新打开接口_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
3 |  | NI EN* 01 01 N B |  | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量（EN*） | 929179 | 2024-06-04 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-30 | 否 | FADNC-300714-FADMB | 2024-05-30 |  | 2024-07-25 | FADMB-300722-FADNC | FADMB-300722-FADNC | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-12-11 | 72 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-02-06 19:47 | 曹羽@caoyu
|  | CI NI 12 03 E B |  | CI | NI | 12 | 03 | E | B | 常规岛钥匙连锁图及技术要求 | 929179 | 2022-12-16 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-11 | 否 | FADES-300138-FADMB | 2022-12-11 |  | 2022-12-22 | FADMB-300146-FADES | FADMB-300146-FADES | 2022-12-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  | 电气一室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 105 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | WAS NI 02 01 B ZN23 |  | WAS | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2023-01-10 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-05 | 否 | FADMB-300098-FADGB | 2023-01-05 |  | 2025-12-23 | FADGB-300250-FADMB | FADGB-300250-FADMB | 2025-12-23 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-12-11 | 122 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-11-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 受疫情影响，延误打开。 | [6 empty] | 康乐嘉@kanglja | 否
|  | RFT wcc 04 07 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-20 | 否 | FAPDN-300035-FAPMB-253A | 2023-03-20 |  | 2023-10-07 | FADMB-300370-FAPMB | FADMB-300370-FAPMB | 2023-10-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VRW DCS 12 02 B D |  | VRW | DCS | 12 | 02 | B | D | 核废物厂房通风系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303635-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-12-18 | FAPLH-301651-FAPMB-500A | FAPLH-301651-FAPMB-500A | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| true | TFA PO 04 09 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 09 | FAPAR | B | 机械接口包括：1.所供设备的所有管道接口的位置、尺寸；2.总装配图，辅助部件细节图和土建要求；3.管道接口位置和数据表 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | FAPAR-300011-FAPMB-121A | 2024-08-15 |  | 2024-08-15 | FADMB-302497-FAPMB | FADMB-302497-FAPMB | 2024-08-15 | A | 同意 |  | true | 1-ICM | 121A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG - 04 02 T E |  | TG | - | 04 | 02 | T | E | WCI系统氢温调节阀、水温调节阀、油温调节阀外形图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | FAPBW-300402-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300430-FAPMB-001A | 2024-12-25 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | DEH DCS 12 02 E D |  | DEH | DCS | 12 | 02 | E | D | DEH系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-10-07 | 2026-03-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | FAPLH-301134-FAPMB-500A | FAPLH-301770-FAPMB-500A | 2026-01-23 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
809 |  | WCW - 02 03 B E |  | WCW | - | 02 | 03 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 2021-06-30 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-14 | 是 |  | 2022-09-30 | 否 |  | 2021-09-08 |  | 2022-10-27 | FADES-300090-FADMB | FADES-300090-FADMB | 2022-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2022-09-21 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZST QX/NX 04 22 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 22 | FAPAG | B | 废树脂运输设备放射性排水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | FAPAG-300013-FAPMB-285A | 2025-04-08 |  | 2025-04-08 | FADMB-304419-FAPMB | FADMB-304419-FAPMB | 2025-04-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFS PO 04 11 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 11 | FAPAJ | E | 启动给水泵IO清单、接线端子图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 是 | FAPAJ-300027-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300080-FAPMB-134A | 2025-01-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | FWP PO 04 14 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 14 | FAPDX | B | 消防水泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | FAPDX-300029-FAPMB-124A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | FADMB-302817-FAPMB | FADMB-302817-FAPMB | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TG CI 11 14 T E |  | TG | CI | 11 | 14 | T | E | 高压排汽管道F3、F6支吊架提资 | 929179 | 2024-02-29 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-13 | 是 | FAPBW-300356-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300356-FAPMB-001A | 2024-08-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-02-05 00:20 | Super@root
| 否 | WCW PX 04 09 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 09 | FAPAR | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FAPAR-300028-FAPMB-129A | 2024-06-22 |  | 2025-08-14 | FADMB-305219-FAPMB | FADMB-305219-FAPMB | 2025-08-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS - 04 01 FAPER N |  | RCS | - | 04 | 01 | FAPER | N | RCS-RS、RCS-RG直流负荷清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 是 | FAPER-300010-FAPMB-411A |  |  |  |  | FAPER-300010-FAPMB-411A | 2025-10-20 | A |  |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root
|  | TFE PO 04 03 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 03 | FAPPH | E | 系统图（标明供货和设计界限，同时包括密封水、冷却水的水质、水量及水压要求及密封水冷却水的走向和接管规格） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-10-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPPH-300028-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300038-FAPMB-131A | 2024-10-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
510 |  | TFM - 02 10 E B |  | TFM | - | 02 | 10 | E | B | 给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 2021-10-30 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-11 | 是 |  | 2021-11-12 | 否 | FADES-300025-FADMB | 2022-08-29 | FADMB-300051-FADES | 2023-03-07 | FADMB-300177-FADES | FADMB-300177-FADES | 2023-03-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单5#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-10-09 01:18 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCR DCS 12 01 B D |  | WCR | DCS | 12 | 01 | B | D | 化学加药系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302924-FAPMB | 2025-02-06 | 否 | FADMB-304021-FAPMB | 2024-11-29 | FAPLH-300553-FAPMB-500A | 2025-02-24 | FAPLH-300895-FAPMB-500A | FAPLH-300895-FAPMB-500A | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
619 |  | TFP RCS 02 02 E N |  | TFP | RCS | 02 | 02 | E | N | 给水泵脱扣时，给水流量的变化情况 | 929179 | 2023-02-17 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-02-12 | 否 | FADES-300015-FADNC | 2023-02-12 |  |  |  | FADNC-300016-FADES | 2023-09-15 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 159 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | REB DCS 12 02 B D |  | REB | DCS | 12 | 02 | B | D | 应急硼注入系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302932-FAPMB | 2025-01-09 | 否 | FADMB-303796-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300523-FAPMB-500A | 2025-12-18 | FAPLH-301658-FAPMB-500A | FAPLH-301658-FAPMB-500A | 2025-12-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | DCS - 01 05 B D |  | DCS | - | 01 | 05 | B | D | Nuclear island grounding standard design criteria 核岛接地标准设计准则 | 2024-04-30 | 2024-10-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | FADMB-301811-FAPMB | 2024-04-24 |  | 2024-09-09 | FAPLH-300170-FAPMB-500A | FAPLH-300170-FAPMB-500A | 2024-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3NX NI 11 04 ZN23 B |  | 3NX | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 3NX厂房二维D2条件（H层、J层、K层、L层）：小管专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310031-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-05 | FADMB-300096-FADGB | FADMB-300096-FADGB | 2023-01-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | 3RC NI 11 06 ZN23 B |  | 3RC | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 3RC厂房二维D2条件（G层）：电仪专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310027-FADMB | 2022-10-10 |  | 2022-10-17 | FADMB-300024-FADGB | FADMB-300024-FADGB | 2022-10-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | HMI - 04 03 FAPXX B |  | HMI | - | 04 | 03 | FAPXX | B | 反应堆外围厂房手动吊车7-8层接口图（3/4HMI001-006PD、3/4HMI010-012PD） | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | FAPXX-300009-FAPMB-205A | 2025-08-12 |  | 2025-12-24 | FADMB-306183-FAPMB | FADMB-306183-FAPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RRP DCS 12 02 B D |  | RRP | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆保护系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302920-FAPMB | 2024-12-27 | 否 | FADMB-303703-FAPMB | 2024-11-15 | FAPLH-300384-FAPMB-500A | 2025-10-23 | FAPLH-301420-FAPMB-500A | FAPLH-301420-FAPMB-500A | 2025-10-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | CIS PO 04 06 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 06 | FAPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 是 | FAPCB-300018-FAPMB-126A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | FADMB-300866-FAPMB | FADMB-300866-FAPMB | 2023-12-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ED - 04 08 FAPTJ B |  | ED | - | 04 | 08 | FAPTJ | B | 管道接口（直径、壁厚、定位、材质及连接方式） | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPTJ-300008-FAPMB-607A | 2023-12-19 |  | 2025-01-21 | FADMB-303937-FAPMB | FADMB-303937-FAPMB | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 03 FAPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300038-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-03-14 | FADMB-301509-FAPMB | FADMB-301509-FAPMB | 2024-03-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 04 13 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 13 | FAPLS | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤# | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 | 2023-07-27 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300012-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-306415-FAPMB | 2026-02-13 | J | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RHR RCS 02 02 B N |  | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 2021-07-30 | 2023-07-04 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-26 | 否 |  | 2023-06-29 | 否 | FADMB-300517-FADNC | 2022-06-12 | FADMB-300194-FADNC | 2023-08-07 | FADNC-300565-FADMB | FADNC-300565-FADMB | 2023-08-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵文斌@zhaowb | 编制 |  | 2025-12-11 | 47 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 赵文斌@zhaowb
| false | UD - 04 06 FAPQD B |  | UD | - | 04 | 06 | FAPQD | B | 支架位置图（含支架详图)及支架清单 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 是 | FAPQD-300042-FAPMB-211B | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | FADMB-303457-FAPMB | FADMB-303457-FAPMB | 2024-12-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3AR NI 11 07 ZN23 B |  | 3AR | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 3AR厂房二维D2条件（R层）：电仪专业（二三公司） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-11 | 否 | FADGB-310050-FADMB | 2023-04-11 |  | 2023-04-13 | FADMB-300148-FADGB | FADMB-300148-FADGB | 2023-04-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | WHS - 02 01 B E |  | WHS | - | 02 | 01 | B | E | CI及BOP接口处系统设计特性：供气流量和相应供气压力 | 2021-06-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-28 | 是 |  | 2022-10-28 | 否 |  | 2022-04-29 | FADES-300031-FADMB | 2023-04-20 | FADES-300179-FADMB | FADES-300179-FADMB | 2023-04-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | 变更单12#。增加接口 | 2022-09-08 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:08 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 接口10-28打开，系统显示有误 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| 否 | WCW PX 04 02 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 02 | FAPAR | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 否 | FAPAR-300015-FAPMB-129A | 2024-01-15 | FAPAR-300015-FAPMB-129A | 2024-01-20 | FADMB-301092-FAPMB | FADMB-301092-FAPMB | 2024-01-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFP PO 04 18 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 18 | FAPAR | E | 给水泵结构描述 | 929179 | 2023-07-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| true | HX - 12 02 FAPEY B |  | HX | - | 12 | 02 | FAPEY | B | WCT海水泵电力负荷和控制信号要求；变频控制柜的安装图、重量、外形尺寸、安装要求等 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | FAPEY-300002-FAPMB-605A | 2024-06-05 |  | 2025-10-10 | FADMB-305642-FAPMB | FADMB-305642-FAPMB | 2025-10-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFT WCC 11 02 LSPHE B |  | RFT | WCC | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300055-FAPMB-253A | 2023-08-23 |  | 2023-08-23 | FADMB-300150-FAPMB | FADMB-300150-FAPMB | 2023-08-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 04 08 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 08 | FAPPA | E | 常规岛润滑油输送泵外形安装尺寸图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-13 | 否 | FAPPA-300000-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300000-FAPMB-133A | 2024-12-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
|  | WAP WAI 01 04 E B |  | WAP | WAI | 01 | 04 | E | B | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2022-10-30 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-31 | 是 |  | 2022-10-31 | 否 | FADES-300098-FADMB | 2023-04-28 | FADMB-300222-FADES | 2023-06-19 | FADMB-300240-FADES | FADMB-300240-FADES | 2023-06-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | CAM / 01 02 B N |  | CAM | / | 01 | 02 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 929179 | 2024-01-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 陈澎浩@chenph | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | RX NI 11 04 N B |  | RX | NI | 11 | 04 | N | B | RX厂房±0.00m板、±0.00m~3.60m墙二维D2条件（J层、K层）（动力院） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-12-26 | 是 | FADNC-300339-FADMB | 2025-03-14 | 否 | FADNC-300781-FADMB | 2023-01-06 | FADMB-300353-FADNC | 2025-03-25 | FADMB-300787-FADNC | FADMB-300787-FADNC | 2025-03-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2023-01-06 |  | FADNC-000157-FADMB | 裴丽倩@peilq | 2022-08-04 18:54 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | VMO ZV 04 01 FAPGA B |  | VMO | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 否 | FAPGA-300004-FAPMB-302B | 2023-12-13 |  | 2025-07-09 | FADMB-305013-FAPMB | FADMB-305013-FAPMB | 2025-07-09 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 06 03 D B |  | DCS | - | 06 | 03 | D | B | 端子接线清单-LOT3（用于与0层设备接线） | 2025-06-22 | 2026-01-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | FAPLH-301132-FAPMB-500A | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | FADMB-305102-FAPMB | FADMB-306370-FAPMB | 2026-02-04 | C | 商讨 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE - 02 01 T E |  | TFE | - | 02 | 01 | T | E | 凝汽器水位（凝结水泵采购用） | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | TFA RF 04 03 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-02 | 否 | FAPDN-300005-FAPMB-253A | [10 empty] | 1-ICM | 253A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-03-01 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root
| false | IMC DCS 18 33 B D |  | IMC | DCS | 18 | 33 | B | D | U4 功能组合报警设计(属于事故规程画面) | 2026-12-22 | 2028-01-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| false | LSM - 12 06 PLX B- |  | LSM | - | 12 | 06 | PLX | B | 低空小型飞行器入侵防御系统各类服务器、控制器、工作站、控制箱/配线箱/电源柜等设备信号传输格式、信号传输距离等要求，电缆的规格要求，系统架构/拓扑要求，供电要求，尺寸及安装要求、布置及端接要求，土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root
| false | ISM - 12 01 PLX B |  | ISM | - | 12 | 01 | PLX | B | 集成管理系统各类设备信号传输格式、信号传输距离等要求、电缆的规格要求（各类型工作站、打印机、一体机、服务器、网安设备、各类型交换机、各类型光端机、光纤收发器等）\n集成管理系统各类设备供电要求，电压等级、电缆规格、散热量（各类型工作站、打印机、一体机、服务器、网安设备、各类型交换机、各类型光端机、光纤收发器、机柜等） | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | FAPLX-300013-FAPMB-451A | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 | FADMB-305528-FAPMB | FADMB-305528-FAPMB | 2025-09-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ABB - 04 05 FAPHC E |  | ABB | - | 04 | 05 | FAPHC | E | GIL所需外部电源清单 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | FAPHC-300016-FAPMB-401A |  |  |  |  | FAPHC-300031-FAPMB-401A | 2025-12-18 | D |  |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root
382 |  | PC 00 02 01 E B |  | PC | 00 | 02 | 01 | E | B | PC子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-31 | 是 |  | 2024-11-07 | 否 | FADES-300266-FADMB | 2022-11-01 | FADMB-300112-FADES | 2024-12-31 | FADMB-300284-FADES | FADMB-300284-FADES | 2024-12-31 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2023-06-25 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | 3SR NI 11 10 ZN23 B |  | 3SR | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 3SR厂房二维D2条件（Z层）：小管专业（二三公司） | 2023-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-11 | 否 | FADGB-310071-FADMB | 2023-10-11 |  | 2023-10-12 | FADMB-300202-FADGB | FADMB-300202-FADGB | 2023-10-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | RND PO 02 05 FAPDW N |  | RND | PO | 02 | 05 | FAPDW | N | 主泵停机密封所需氮气的参数（每次停泵的氮气用量，氮气的压力、流量、温度范围、纯度要求等） | 929179 | 2023-03-30 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
384 |  | TA 00 02 01 E B |  | TA | 00 | 02 | 01 | E | B | TA/TX子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-10-14 | 是 |  | 2025-03-28 | 否 | FADES-300297-FADMB | 2022-12-07 | FADMB-300133-FADES | 2025-06-09 | FADMB-300307-FADES | FADMB-300307-FADES | 2025-06-09 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2023-06-25 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | RPC TTG 01 07 T E |  | RPC | TTG | 01 | 07 | T | E | 汽轮机负荷限制（包括压力和流量限制） | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPBW-300318-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300318-FAPMB-001A | 2024-07-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
2 |  | RSI RCS 01 05 B N |  | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 2021-06-30 | 2023-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-29 | 是 |  | 2023-06-06 | 否 | FADMB-300492-FADNC | 2021-11-10 |  | 2023-10-13 | FADNC-300505-FADMB | FADNC-300505-FADMB | 2023-10-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  | 反应堆工艺研究所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-11-01 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | ETC DCS 12 02 B D |  | ETC | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛直流和UPS系统(L1/B2)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303608-FAPMB | 2025-04-15 | 否 | FADMB-304491-FAPMB | 2025-03-07 | FAPLH-300931-FAPMB-500A | 2025-08-04 | FAPLH-301161-FAPMB-500A | FAPLH-301161-FAPMB-500A | 2025-08-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IUR DCS 12 02 B D |  | IUR | DCS | 12 | 02 | B | D | 机组电表和故障录波系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303627-FAPMB | 2025-04-09 | 否 | FADMB-304430-FAPMB | 2025-03-06 | FAPLH-300937-FAPMB-500A | 2025-11-28 | FAPLH-301583-FAPMB-500A | FAPLH-301583-FAPMB-500A | 2025-11-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | PI ZGT 04 01 FAPEQ B |  | PI | ZGT | 04 | 01 | FAPEQ | B | ZGT系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300008-FAPMB-304A | 2025-01-24 |  | 2026-01-21 | FADMB-306315-FAPMB | FADMB-306315-FAPMB | 2026-01-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所/公用所 | 2025-12-09 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-03-14 02:16 | Super@root |  | 2025-12-09 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | VRW ZK 04 01 FAPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | FAPGA-300044-FAPMB-302A | 2024-11-13 |  | 2026-01-06 | FADMB-306255-FAPMB | FADMB-306255-FAPMB | 2026-01-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-25 23:28 | Super@root |  | 2025-12-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | 3RB NI 11 05 ZN23 B |  | 3RB | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 3RB厂房二维D2条件（L层）：电仪专业（二三公司） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-09 | 否 | FADGB-310047-FADMB | 2023-02-09 |  | 2023-02-20 | FADMB-300126-FADGB | FADMB-300126-FADGB | 2023-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 02 B FAPMQ- |  | BOP | - | 04 | 02 | B | FAPMQ | 变压器电流互感器规格参数 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 打开 | 2025-03-12 | 否 | FADMB-304269-FAPMB | 2025-12-17 | 是 | FADMB-306120-FAPMB | 2025-12-17 |  |  |  | FADMB-306120-FAPMB | 2025-12-18 | B |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root
| false | 8UD - 04 03 FAPZJ B |  | 8UD | - | 04 | 03 | FAPZJ | B | 保护区出入口UPS设备发热量及设备外部电源负荷表 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | FAPZJ-300004-FAPMB-416B | 2024-05-13 | 是 | FAPZJ-300021-FAPMB-416B | 2024-03-22 | FADMB-301571-FAPMB | 2024-05-20 | FADMB-301918-FAPMB | FADMB-301918-FAPMB | 2024-05-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | LSM - 04 02 PLX B |  | LSM | - | 04 | 02 | PLX | B | 灯杆外形图、基础图、电气技术要求 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | FAPLX-300049-FAPMB-451A |  |  |  |  | FADMB-306207-FAPMB | 2025-12-30 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-08-05 03:20 | Super@root
| false | IMC DCS 18 06 D B |  | IMC | DCS | 18 | 06 | D | B | U3 DCS Lot 1, 计算机化报警实施文件 | 2026-04-22 | 2027-09-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
|  | NI NI 04 01 N B |  | NI | NI | 04 | 01 | N | B | NPIC所用电缆规格 | 929179 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-13 | 是 | FADNC-300597-FADMB | 2023-10-13 |  |  |  | FADNC-300942-FADMB | 2026-03-03 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 电气设计所 |  |  | 电仪布置室 | 唐凯@tangkai | 编制 |  | 2023-01-06 | 1 | 调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | HMI KP 06 21 FAPAN B |  | HMI | KP | 06 | 21 | FAPAN | B | HMI001C 80t电动平板运输车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 是 | FAPAN-300026-FAPMB-204A | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | FADMB-301575-FAPMB | FADMB-301575-FAPMB | 2024-03-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EP*/EEP / 04 02 E FAPXH |  | EP*/EEP | / | 04 | 02 | E | FAPXH | 常规岛及JX厂房配电盘单元接线图 | 929179 | 2025-01-25 | 2025-06-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | FAPXH-300020-FAPMB-412A | FAPXH-300029-FAPMB-412A | 2026-01-27 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-08-15 23:33 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TSM / 02 04 B N |  | TSM | / | 02 | 04 | B | N | 1、各环路SG出口与汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态）2、各环路SG出口与蒸汽联箱之间的L/A（热态） | 2021-07-30 | 2023-04-30 |  | 打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 栗涛@litaoa | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | WSD PO 04 05 FAPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | WSD系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPAJ-300017-FAPMB-118A | 2023-11-10 |  | 2026-02-10 | FADMB-306395-FAPMB | FADMB-306395-FAPMB | 2026-02-10 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:37 | Super@root |  | 2026-02-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | FS - 12 08 FAPKE B |  | FS | - | 12 | 08 | FAPKE | B | PLC系统配置图 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300022-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-08-24 | FADMB-300154-FAPMB | FADMB-300154-FAPMB | 2023-08-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HMI KX 01 03 FAPMG B |  | HMI | KX | 01 | 03 | FAPMG | B | 4#机组抗大飞机撞击防护门预埋件图(含三维视图),含门洞尺寸、预埋件布置、预埋件零件图 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPMG-300008-FAPMB-325A | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 | FADMB-304019-FAPMB | FADMB-304019-FAPMB | 2025-02-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-14 22:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TTV PO 03 01 FAPAE E |  | TTV | PO | 03 | 01 | FAPAE | E | 设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、接口定位、许用力和力# | 929179 | 2023-05-20 | 2023-09-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 是 | FAPAE-300023-FAPMB-132A |  |  |  |  | FAPAE-300023-FAPMB-132A | 2024-07-30 | C |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
| false | WSD TSS 01 01 T E |  | WSD | TSS | 01 | 01 | T | E | 汽机启动时汽封系统所需辅助蒸汽：- 汽封齿磨损时最大流量- 正常工作状况时流量 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | FAPBW-300325-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300325-FAPMB-001A | 2025-07-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | ECA DCS 12 02 B D |  | ECA | DCS | 12 | 02 | B | D | 48V直流电源系统（包括ECA, ECB, ECD）（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302916-FAPMB | 2024-12-27 | 否 | FADMB-303707-FAPMB | 2024-11-04 | FAPLH-300275-FAPMB-500A | 2025-10-20 | FAPLH-301400-FAPMB-500A | FAPLH-301400-FAPMB-500A | 2025-10-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | RCS - 04 03 FAPER N |  | RCS | - | 04 | 03 | FAPER | N | RCS-RS转化后的单线图、排列图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-06 | 是 | FAPER-300031-FAPMB-411A |  |  |  |  | FAPER-300036-FAPMB-411A | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root
|  | WES PO 04 14 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 14 | FAPBH | B | WES泵泵组发热量数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | FAPBH-300018-FAPMB-115A | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | FADMB-301511-FAPMB | FADMB-301511-FAPMB | 2024-03-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 04 FAPAJ B |  | CIS | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | CIS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300096-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300096-FAPMB-118A | 2024-01-27 | FADMB-301163-FAPMB | FADMB-301163-FAPMB | 2024-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFT 01 05 N B |  | RCS | RFT | 01 | 05 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 2021-12-30 | 2024-07-14 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-12-28 | 否 |  | 2024-07-09 | 否 | FADNC-300722-FADMB | 2021-12-30 |  | 2024-08-05 | FADMB-300728-FADNC | FADMB-300728-FADNC | 2024-08-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 199 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | IMC DCS 18 27 B D |  | IMC | DCS | 18 | 27 | B | D | U4事故工况任务画面 | 2027-06-22 | 2028-02-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| 否 | WCW PX 04 08 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 08 | FAPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | FAPAR-300025-FAPMB-129A | 2024-07-29 |  | 2024-07-29 | FADMB-302411-FAPMB | FADMB-302411-FAPMB | 2024-07-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 04 09 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 09 | FAPAG | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | FAPAG-300015-FAPMB-284A | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | FADMB-304746-FAPMB | FADMB-304746-FAPMB | 2025-05-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TGR - 02 04 T E |  | TGR | - | 02 | 04 | T | E | 发电机中性点接地设备连接电缆选型 | 929179 | 2023-10-27 | 2024-10-27 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 是 | FAPBW-300465-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300465-FAPMB-001A | 2025-12-29 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | TFP PO 04 04 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 04 | FAPAR | E | 泵组数据表 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | NI - 04 03 FAPLM B |  | NI | - | 04 | 03 | FAPLM | B | 隔离阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安# | 929179 | 2023-07-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | FAPLM-300002-FAPMB-302E | 2023-11-16 |  | 2025-11-27 | FADMB-305967-FAPMB | FADMB-305967-FAPMB | 2025-11-27 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302E | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2023-06-26 23:07 | Super@root |  | 2025-11-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | BOP - 04 05 YPXH B |  | BOP | - | 04 | 05 | YPXH | B | ESH/I 10kV开关柜二次接线图（包括所有一、二次元器件样本） | 929179 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | FAPXH-300029-FAPMB-410B |  |  |  |  | FAPXH-300046-FAPMB-410B | 2026-02-12 | D |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
| false | CI - 12 03 FAPPA E |  | CI | - | 12 | 03 | FAPPA | E | 常规岛消防排水泵就地盘柜资料 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | FAPPA-300010-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300035-FAPMB-133A | 2025-12-26 | C |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
|  | RCS CIS 02 01 N B |  | RCS | CIS | 02 | 01 | N | B | 非能动堆腔注水箱硼浓度要求，容积要求。 | 929179 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 是 | FADNC-300320-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-02-27 | FADNC-300407-FADMB | FADNC-300407-FADMB | 2023-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 黄晨@huangchen | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| 否 | WAC - 12 05 FAPSZ B |  | WAC | - | 12 | 05 | FAPSZ | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 是 | FAPSZ-300017-FAPMB-312A | 2023-10-07 |  | 2023-10-07 | FADMB-300367-FAPMB | FADMB-300367-FAPMB | 2023-10-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WGD - 04 04 PXE B |  | WGD | - | 04 | 04 | PXE | B | 液氮汽化器、电加热汽化器CAD版详细资料（包括：外形图、电加热汽化器流程图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-27 | 否 | FAPXE-300001-FAPMB-606A | 2025-01-07 |  | 2025-09-11 | FADMB-305454-FAPMB | FADMB-305454-FAPMB | 2025-09-11 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
588 |  | TSM RCS 01 07 B N |  | TSM | RCS | 01 | 07 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 2021-06-30 | 2024-11-13 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-30 | 否 |  | 2024-11-08 | 否 | FADMB-300753-FADNC | 2024-11-08 |  | 2025-02-20 | FADNC-300776-FADMB | FADNC-300776-FADMB | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 255 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 赵丹峰@zhaodfa | [5 empty] | 因未收到1916主蒸汽安全阀资料，待收到阀门资料后，升版接口。 | [6 empty] | 白兰@bailan
| false | ETC - 04 02 FAPDC E |  | ETC | - | 04 | 02 | FAPDC | E | ETC/ETV/ETW系统、EDM系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-08-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 否 | FAPDC-300000-FAPMB-416D |  |  |  |  | FAPDC-300022-FAPMB-416D | 2025-08-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root
|  | RBM PO 04 17 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 17 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300093-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2024-03-26 | FADMB-301642-FAPMB | FADMB-301642-FAPMB | 2024-03-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WCI - 04 02 PGG E |  | WCI | - | 04 | 02 | PGG | E | 闭冷水热交换器设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2023-05-20 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-26 00:51 | Super@root
|  | FA VCL 04 01 FAPEQ B |  | FA | VCL | 04 | 01 | FAPEQ | B | VCL系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300015-FAPMB-304A | 2024-12-16 |  |  |  | FADMB-306216-FAPMB | 2025-12-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 | 2025-12-23 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-03-14 02:16 | Super@root |  | 2025-12-23 | FAPEQ-300069-FAPMB-304A | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
4 |  | NI RFH 04 02 N B |  | NI | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量，排水体积；高放处置容器满载的重量，排水体积 | 2022-12-30 | 2023-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-09 | 是 | FADNC-300349-FADMB | 2023-07-07 | 否 | FADNC-300529-FADMB | 2023-03-07 | FADMB-300414-FADNC | 2023-07-17 | FADMB-300535-FADNC | FADMB-300535-FADNC | 2023-07-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-10-11 23:43 | 曹羽@caoyu
| false | IEM DCS 12 02 B D |  | IEM | DCS | 12 | 02 | B | D | 环境辐射和气象监测系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-24 | 是 | FADMB-303684-FAPMB | 2025-04-21 | 否 | FADMB-304535-FAPMB | 2025-02-26 | FAPLH-300920-FAPMB-500A | 2025-06-20 | FAPLH-301118-FAPMB-500A | FAPLH-301118-FAPMB-500A | 2025-06-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| 是 | NI - 12 01 FAPDB B |  | NI | - | 12 | 01 | FAPDB | B | 阀门I\&C文件接口 | 2024-01-31 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 否 | FAPDB-300000-FAPMB-151B | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | FADMB-302807-FAPMB | FADMB-302807-FAPMB | 2024-09-27 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-29 17:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VCF - 12 03 FAPXS B |  | VCF | - | 12 | 03 | FAPXS | B | 电机数据表（按买方格式提交）。 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-12 | 是 | FAPXS-300013-FAPMB-302F | 2024-01-12 | FAPXS-300013-FAPMB-302F | 2024-01-26 | FADMB-301151-FAPMB | FADMB-301151-FAPMB | 2024-01-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 08 FAPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300187-FAPMB-118A | 2024-04-03 |  | 2024-04-03 | FADMB-301740-FAPMB | FADMB-301740-FAPMB | 2024-04-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM - 01 03 B E |  | TFM | - | 01 | 03 | B | E | 常规岛部分的给水管系设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2021-06-30 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-19 | 是 |  | 2022-09-30 | 否 |  | 2021-09-16 |  | 2022-10-27 | FADES-300094-FADMB | FADES-300094-FADMB | 2022-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 吕航@lvhang | 编制 |  | 2022-09-08 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:08 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 2022.9.30按时打开，系统显示有问题，已反馈给阳易公司 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | NI 149A 04 11 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 11 | FAPBT | B | 提供建模数据：（一个阀门和两个阀门同时开启时，不同的入口压力 （0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.6/7.85/8.6Mpa.a）下阀门的出口压力、∆P、∆P阻塞、流速、流量、开度等数据 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-25 | 否 | FAPBT-300010-FAPMB-149A | 2025-07-28 | 否 | FAPBT-300012-FAPMB-149A | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | FADMB-305183-FAPMB | FADMB-305183-FAPMB | 2025-08-08 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | UD - 04 04 FAPQD B |  | UD | - | 04 | 04 | FAPQD | B | 设备及管道布置图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 是 | FAPQD-300041-FAPMB-211B | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 | FADMB-303446-FAPMB | FADMB-303446-FAPMB | 2024-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 14 B D |  | DCS | - | 01 | 14 | B | D | 核电厂智能设备、现场总线箱清单、总线网段划分图 | 2025-07-22 | 2025-12-22 | 2026-04-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | FADMB-305065-FAPMB | 2025-07-18 |  | 2025-09-22 | FAPLH-301317-FAPMB-500A | FAPLH-301317-FAPMB-500A | 2025-09-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCP PO 04 14 FAPDW N |  | RCP | PO | 04 | 14 | FAPDW | N | 主泵冷、热态特性曲线，包括冷态和热态工况下的扬程、轴功率、效率、NPSHr 曲线（H-Q、P-Q、η-Q 、NPSHr-Q），并注明主泵的转速 | 929179 | 2023-04-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | FAPDW-300190-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300208-FAPMB-101A | 2025-05-16 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
| false | ESR - 04 05 FAPMZ E |  | ESR | - | 04 | 05 | FAPMZ | E | GIS设备气室分隔图（包括辅助变和开关站区域GIS设备） | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | FAPMZ-300015-FAPMB-408B |  |  |  |  | FAPMZ-300015-FAPMB-408B | 2025-01-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root
| false | RCS PO 04 27 N FAPDW |  | RCS | PO | 04 | 27 | N | FAPDW | 主泵在役检查试块技术要求（包括飞轮在役检查试块等） | 2023-10-30 | 2958101 | 2022-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [5 empty] | FAPDW-300252-FAPMB-101A | 2026-02-28 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | IUR ESH/ESI 12 01 B E |  | IUR | ESH/ESI | 12 | 01 | B | E | ESH/ESI电压和电流测量 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300201-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-11 | FADES-300231-FADMB | FADES-300231-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | CCV ZV 04 01 FAPGA B |  | CCV | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | CCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 否 | FAPGA-300002-FAPMB-302B | 2023-09-18 |  | 2025-11-28 | FADMB-305971-FAPMB | FADMB-305971-FAPMB | 2025-11-28 | J | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TP - 04 03 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 03 | FAPCL | E | 主变铭牌图 | 929179 | 2023-10-21 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:41 | Super@root
| false | WSC DCS 12 02 B D |  | WSC | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全厂房冷冻水系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302965-FAPMB | 2025-01-09 | 否 | FADMB-303801-FAPMB | 2024-12-09 | FAPLH-300580-FAPMB-500A | 2025-01-22 | FAPLH-300804-FAPMB-500A | FAPLH-300804-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP ZV 04 01 FAPGA B |  | WAP | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300023-FAPMB-302B | 2023-11-17 |  | 2025-07-08 | FADMB-304990-FAPMB | FADMB-304990-FAPMB | 2025-07-08 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WES GS 04 05 FAPBM B |  | WES | GS | 04 | 05 | FAPBM | B | GS钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-23 | 是 | FAPBM-300041-FAPMB-320A | 2023-11-23 |  | 2024-01-12 | FADMB-301038-FAPMB | FADMB-301038-FAPMB | 2024-01-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
146 |  | IFT - 03 01 N B |  | IFT | - | 03 | 01 | N | B | IFT系统流程图 | 929179 | 2023-01-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-19 | 否 | FADNC-300379-FADMB | 2023-01-19 |  | 2023-02-01 | FADMB-300391-FADNC | FADMB-300391-FADNC | 2023-02-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李男@linan | 编制 |  | 2025-12-11 | 97 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | NI - 01 12 B E |  | NI | - | 01 | 12 | B | E | 接在EMA/EMB母线上的核岛电气设备负荷清单 | 2021-10-29 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 | 2022-04-25 | 是 |  | 2026-02-12 | 否 | FADMB-300343-FADES | 2022-10-13 | FADES-300074-FADMB |  |  | FADMB-300343-FADES | 2026-02-13 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | LSM - 12 02 PLX B |  | LSM | - | 12 | 02 | PLX | B | 入侵报警探测系统控制器、服务器、模块等设备信号传输格式、信号传输距离等要求，电缆的规格要求，系统架构/拓扑要求，供电要求，尺寸及安装要求，控制箱要求、布置及端接要求，土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | FAPLX-300002-FAPMB-451A | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | FADMB-305491-FAPMB | FADMB-305491-FAPMB | 2025-09-16 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAP - 04 10 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 10 | FAPAM | B | 电机数据表（按买方格式提交）、空压机组、干燥过滤器设备供电电源要求（功率、电流、电压等级等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-18 | 否 | FAPAM-300003-FAPMB-604A | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 | FADMB-303533-FAPMB | FADMB-303533-FAPMB | 2024-12-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 06 E YPXH |  | BOP | - | 04 | 06 | E | YPXH | ESH/I 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-09-05 00:45 | Super@root
|  | ZI VDS 04 01 FAPEQ B |  | ZI | VDS | 04 | 01 | FAPEQ | B | VDS系统消声器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300009-FAPMB-304A | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 | FADMB-302949-FAPMB | FADMB-302949-FAPMB | 2024-10-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ESR - 04 04 FAPCM E |  | ESR | - | 04 | 04 | FAPCM | E | GIS设备气室分隔图（包括主变高压侧和开关站） | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 打开 | 打开 | 2025-03-03 | 是 | FAPCM-300002-FAPMB-408A | 2025-06-20 | 是 | FAPCM-300013-FAPMB-408A |  |  |  |  | FAPCM-300027-FAPMB-408A | 2025-11-28 | F |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-19 23:02 | Super@root
| false | CI - 02 01 T E |  | CI | - | 02 | 01 | T | E | 凝汽器和组合式低加的系统流程图（T/G供货范围内） | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-09 | 是 | FAPBW-300434-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300434-FAPMB-001A | 2025-01-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
|  | RCS RFH 04 05 N B |  | RCS | RFH | 04 | 05 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-27 | 否 |  | 2022-10-27 | 否 | FADNC-300231-FADMB | 2022-11-11 | FADMB-300257-FADNC | 2023-07-17 | FADMB-300536-FADNC | FADMB-300536-FADNC | 2023-07-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | RX - 01 04 B N |  | RX | - | 01 | 04 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 2021-07-30 | 2023-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-07 | 是 |  | 2023-07-06 | 否 | FADMB-300521-FADNC | 2021-12-07 |  | 2023-08-02 | FADNC-300562-FADMB | FADNC-300562-FADMB | 2023-08-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | RHR PO 04 09 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 09 | FAPBH | B | P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 否 | FAPBH-300008-FAPMB-110A | 2023-12-15 |  |  |  | FADMB-306434-FAPMB | 2026-02-28 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-11 00:33 | Super@root |  | 2026-01-30 | :1916BW310020260035 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | CIS NI 02 01 B ZN23 |  | CIS | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-12 | 是 | FADMB-300186-FADGB | 2023-07-12 |  | 2025-04-16 | FADGB-310191-FADMB | FADGB-310191-FADMB | 2025-04-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 黄晨@huangchen | 编制 |  | 2025-03-17 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-03-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | HMI KP 04 16 FAPAN B |  | HMI | KP | 04 | 16 | FAPAN | B | 80/5t吊车火荷载 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-07 | 否 | FAPAN-300009-FAPMB-204A | 2023-11-07 |  | 2023-11-22 | FADMB-300675-FAPMB | FADMB-300675-FAPMB | 2023-11-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI RS 04 07 FAPGA B |  | NI | RS | 04 | 07 | FAPGA | B | 电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 是 | FAPGA-300060-FAPMB-302A | 2025-11-14 |  | 2025-11-14 | FADMB-305912-FAPMB | FADMB-305912-FAPMB | 2025-11-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
2213 |  | RCS TTB 02 02 N B |  | RCS | TTB | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 929179 | 2023-01-21 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-16 | 否 | FADNC-300354-FADMB | 2023-01-16 |  | 2023-01-30 | FADMB-300380-FADNC | FADMB-300380-FADNC | 2023-01-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 244 | 终版预报 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
224 |  | TSM - 06 03 E B |  | TSM | - | 06 | 03 | E | B | NI/CI分界点到蒸汽联箱，蒸汽联箱到汽轮机入口的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量下） | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300150-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-03-07 | FADMB-300180-FADES | FADMB-300180-FADES | 2023-03-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 124 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | CSP PO 04 16 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 16 | FAPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPAK-300031-FAPMB-112A | 2023-12-19 |  | 2024-01-24 | FADMB-301121-FAPMB | FADMB-301121-FAPMB | 2024-01-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WWC - 12 03 FAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 03 | FAPSZ | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-19 | 是 | FAPSZ-300002-FAPMB-312A | 2023-07-19 |  | 2025-03-23 | FADMB-304308-FAPMB | FADMB-304308-FAPMB | 2025-03-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CAM RCS 01 01 B N |  | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 2022-02-15 | 2024-01-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-10-10 | 否 |  | 2023-11-22 | 否 | FADMB-300615-FADNC | 2021-12-28 |  | 2023-12-26 | FADNC-300651-FADMB | FADNC-300651-FADMB | 2023-12-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-03-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 郑云涛@zhengyt |  | 2025-03-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | 3RS NI 11 21 N B |  | 3RS | NI | 11 | 21 | N | B | 3RS厂房16.50板、16.50以上墙二维D2条件（S层、T层）：管道专业（动力院） | 2023-08-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | HMI - 04 01 B FAPXX |  | HMI | - | 04 | 01 | B | FAPXX | 反应堆外围厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302972-FAPMB | 2024-10-18 |  | 2025-01-21 | FAPXX-300012-FAPMB-205A | FAPXX-300012-FAPMB-205A | 2025-01-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI NI 04 03 FAPAP B |  | HMI | NI | 04 | 03 | FAPAP | B | 导轨盒接口图：动滑轮外形尺寸，滑轮销轴尺寸，以及滑轮与导轨盒连接和防护要求 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | FAPAP-300007-FAPMB-323A | 2025-03-06 |  | 2025-08-05 | FADMB-305155-FAPMB | FADMB-305155-FAPMB | 2025-08-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS DCS 12 02 B D |  | RCS | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆冷却剂系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-22 | 否 | FADMB-303057-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303820-FAPMB | 2025-01-03 | FAPLH-300598-FAPMB-500A | 2025-12-04 | FAPLH-301593-FAPMB-500A | FAPLH-301593-FAPMB-500A | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | UD - 04 03 FAPDC B |  | UD | - | 04 | 03 | FAPDC | B | 保护区出入口直流设备发热量及设备外部电源负荷表 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 是 | FAPDC-300005-FAPMB-416D | 2025-07-14 |  | 2025-07-14 | FADMB-305025-FAPMB | FADMB-305025-FAPMB | 2025-07-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 04 20 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 20 | FAPAG | B | 湿废物处理设备除盐水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-19 | 否 | FAPAG-300009-FAPMB-284A | 2023-10-19 |  | 2025-04-17 | FADMB-304517-FAPMB | FADMB-304517-FAPMB | 2025-04-17 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI 146A 04 03 FAPCN B |  | NI | 146A | 04 | 03 | FAPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书1916T3058附录A） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-06-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | FAPCN-300001-FAPMB-146A |  |  |  |  | FADMB-306337-FAPMB | 2026-01-26 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 146A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2023-08-30 23:59 | Super@root
|  | RCV PO 04 10 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 10 | FAPCB | B | 电机数据表 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-10 | 是 | FAPCB-300011-FAPMB-111A | 2023-10-10 |  | 2024-03-29 | FADMB-301680-FAPMB | FADMB-301680-FAPMB | 2024-03-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD DCS 12 02 B D |  | WSD | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303623-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-10-28 | FAPLH-301430-FAPMB-500A | FAPLH-301430-FAPMB-500A | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | RBM PO 04 06 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 06 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300026-FAPMB-123A | 2023-09-20 |  | 2023-09-20 | FADMB-300291-FAPMB | FADMB-300291-FAPMB | 2023-09-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 12 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 12 | FAPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-14 | 否 | FAPAK-300011-FAPMB-112A | 2023-11-14 |  | 2024-01-12 | FADMB-301028-FAPMB | FADMB-301028-FAPMB | 2024-01-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 04 12 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 12 | FAPLS | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤# | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-27 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300011-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-306414-FAPMB | 2026-02-13 | L | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | ETC - 04 03 FAPDC E |  | ETC | - | 04 | 03 | FAPDC | E | ETC/ETV/ETW系统带暖气原理图、接线图及端子排图 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 是 | FAPDC-300013-FAPMB-416D |  |  |  |  | FAPDC-300025-FAPMB-416D | 2025-10-14 | B |  |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root
782 |  | TFS RCS 03 01 B N |  | TFS | RCS | 03 | 01 | B | N | 启动给水温度 | 2021-07-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-05 | 是 | FADMB-300343-FADNC | 2023-06-21 | 否 | FADMB-300507-FADNC | 2023-02-14 | FADNC-300383-FADMB | 2023-07-14 |  | FADNC-300546-FADMB | 2023-07-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 19:16 | 林达平@lindp | [5 empty] | 等待华东院的资料（目前和华东院的接口未建立，正发起图文传真建立） | [5 empty] | 2021-11-29
| false | HEN NI 08 02 B FAPBP |  | HEN | NI | 08 | 02 | B | FAPBP | 核岛电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 否 | FADMB-300442-FAPMB | 2023-10-24 |  | 2023-12-19 | FAPBP-300014-FAPMB-190A | FAPBP-300014-FAPMB-190A | 2023-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | TFC - 12 04 FAPFK E |  | TFC | - | 12 | 04 | FAPFK | E | 精处理控制室设备布置、预埋及电缆桥架走向图 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | 8UD - 04 05 FAPZJ B |  | 8UD | - | 04 | 05 | FAPZJ | B | 保护区出入口UPS设备定值手册 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | FAPZJ-300006-FAPMB-416B | 2024-05-24 | 是 | FAPZJ-300018-FAPMB-416B | 2024-06-05 |  | 2024-06-05 | FADMB-302020-FAPMB | FADMB-302020-FAPMB | 2024-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | LA LA 11 01 B N |  | LA | LA | 11 | 01 | B | N | L312-L313房间相关土建设计信息交换（提资，图纸） | 2958101 | 2023-04-04 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-30 | 否 | FADMB-300435-FADNC | 2023-03-30 |  | 2023-06-02 | FADMB-300491-FADNC | FADMB-300714-FADNC | 2024-07-03 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 115 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb |  | 2023-06-20 |  | 设计点错同意造成关闭_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 前期接口责任方不明确，导致接口延误 | [6 empty] | 周立欣@zhoulx
|  | WSR PO 04 08 FAPAJ B- |  | WSR | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300178-FAPMB-118A |  |  |  |  | FAPAJ-300178-FAPMB-118A | 2024-03-11 | A |  |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-27 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root
| false | NI 1916G4027 04 03 FAPNJ B |  | NI | 1916G4027 | 04 | 03 | FAPNJ | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）\r\n | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-13 18:51 | Super@root
|  | WCF PO 04 17 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 17 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 是 | FAPAR-300118-FAPMB-123A | 2023-11-02 |  | 2023-11-06 | FADMB-300501-FAPMB | FADMB-300501-FAPMB | 2023-11-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RX 09 01 FAPAB B |  | HRT | RX | 09 | 01 | FAPAB | B | 登机平台与厂房接口 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 是 | FAPAB-300022-FAPMB-200A | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | FADMB-301257-FAPMB | FADMB-301257-FAPMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFT PO 04 08 FAPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300175-FAPMB-118A | 2024-03-18 |  | 2024-03-18 | FADMB-301529-FAPMB | FADMB-301529-FAPMB | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FS - 12 01 FAPKE B |  | FS | - | 12 | 01 | FAPKE | B | 电力负荷资料（电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-17 | 是 | FAPKE-300004-FAPMB-608A | 2023-07-17 |  | 2023-07-24 | FADMB-300101-FAPMB | FADMB-300101-FAPMB | 2023-07-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 | 参办：河北分公司-电气自动化所 | 2025-08-18 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 10 B N |  | TFM | - | 02 | 10 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES AND THE ENTRANCE OF SG 给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 929179 | 2023-01-10 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 吕航@lvhang | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | WCF - 04 18 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 18 | FAPCT | B | 鼓网电力负荷和控制要求 | 2958101 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | FAPCT-300011-FAPMB-321A | 2024-06-18 | FADMB-302092-FAPMB | 2024-12-25 | FADMB-303690-FAPMB | FADMB-303690-FAPMB | 2024-12-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所仪控设计所 | 2024-01-08 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RBM PO 04 11 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 11 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300061-FAPMB-123A | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | FADMB-300358-FAPMB | FADMB-300358-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3LX NI 11 09 ZN23 B |  | 3LX | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 3LX厂房二维D2条件（V层、W层、Z层)：小管专业（二三公司） | 2023-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-11 | 否 | FADGB-310072-FADMB | 2023-10-11 |  | 2023-10-19 | FADMB-300204-FADGB | FADMB-300204-FADGB | 2023-10-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | TTV PO 03 04 FAPAE E |  | TTV | PO | 03 | 04 | FAPAE | E | 供货范围清单（包含供货范围的阀门、滤网的外形图、重量、型号等参数） | 929179 | 2023-05-20 | 2024-02-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
|  | RX NI 11 03 N B |  | RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房-3.32m板、-3.32m±0.00m墙二维D2条件（G层、H层）（动力院） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-10 | 是 |  | 2025-10-28 | 否 | FADNC-300867-FADMB | 2022-11-15 | FADMB-300271-FADNC | 2025-10-30 | FADMB-300869-FADNC | FADMB-300869-FADNC | 2025-10-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2022-10-08 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-04 18:54 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 05 N B |  | RSI | NI | 04 | 05 | N | B | NPIC负责范围内的所有涂漆的设备、管道、支架等清单（应至少包括设备/物项名称、位号，是否涂漆及其引用的涂装技术条件，涂漆是否被保温层覆盖，如未引用1916T1005的还应提供涂漆厚度与密度） | 929179 | 2026-01-25 | 2026-02-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | FADNC-300906-FADMB | 2026-01-04 |  | 2026-01-06 | FADMB-300901-FADNC | FADMB-300901-FADNC | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 04 14 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 14 | FAPAG | B | 废物取样接口（包括取样的废物种类、来源、取样位置、取样量、取样过程时间、取样容器等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | FAPAG-300018-FAPMB-284A | 2024-12-03 |  | 2024-12-03 | FADMB-303430-FAPMB | FADMB-303430-FAPMB | 2024-12-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | HX - 04 04 B FAPEY |  | HX | - | 04 | 04 | B | FAPEY | 工艺管道及设备号段要求 | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | FADMB-301640-FAPMB | 2024-03-26 |  |  |  | FAPEY-300013-FAPMB-605A | 2024-08-15 | A |  |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root
775 |  | WOD - 02 02 E B |  | WOD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放射性含油污水单次最大排放总量、排放流量、水质指标（包括含油量）、温度、压力等参数 | 929179 | 2022-12-16 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-11 | 否 | FADES-300136-FADMB | 2022-12-11 |  | 2022-12-19 | FADMB-300137-FADES | FADMB-300137-FADES | 2022-12-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-12-11 | 111 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
|  | TSM - 02 04 B N |  | TSM | - | 02 | 04 | B | N | 1、各环路SG出口与汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态）2、各环路SG出口与蒸汽联箱之间的L/A（热态）） | 2021-07-30 | 2024-11-13 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-01 | 是 |  | 2024-11-08 | 否 | FADMB-300750-FADNC | 2024-11-08 |  | 2025-01-14 | FADNC-300763-FADMB | FADNC-300763-FADMB | 2025-01-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵丹峰@zhaodfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 203 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 赵丹峰@zhaodfa
|  | HRT RX 04 03 FAPAB B |  | HRT | RX | 04 | 03 | FAPAB | B | 起吊工具接口要求（包括205t吊钩、20t吊钩、5t吊钩） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-05 | 是 | FAPAB-300002-FAPMB-200A | 2023-06-05 |  | 2024-05-08 | FADMB-301865-FAPMB | FADMB-301865-FAPMB | 2024-05-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IFT DCS 12 01 N D |  | IFT | DCS | 12 | 01 | N | D | 疲劳监测和瞬态统计系统SAMA图、I/O清单 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPLH-300055-FAPMB-500A | 2024-08-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root
|  | TFR - 04 01 FAPZM E |  | TFR | - | 04 | 01 | FAPZM | E | 低加疏水箱外形图（含荷载） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
558 |  | WCD - 02 02 E B |  | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料（含流程图） | 929179 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-08 | 是 | FADES-300103-FADMB | 2022-11-07 |  | 2022-11-11 | FADMB-300117-FADES | FADMB-300117-FADES | 2022-11-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所-公用二室 |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | TTG DCS 12 01 B D |  | TTG | DCS | 12 | 01 | B | D | 汽轮机调节系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 打开 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302334-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303227-FAPMB | 2024-11-12 |  | 2025-09-19 | FAPLH-301303-FAPMB-500A | FADMB-306359-FAPMB | 2026-02-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | RND的接口是因I/O清单和仪表选型清单不一致，TTG的接口原因是1916BW310020260055_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RCS NI 07 N B |  | RCS | NI |  | 07 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N/16放射性活度，假设条件等） | 2022-11-30 | 2024-03-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | ZST QX/NX 12 15 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 12 | 15 | FAPAG | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPAG-300037-FAPMB-285A | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 | FADMB-304529-FAPMB | FADMB-304529-FAPMB | 2025-04-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI NI 06 04 E B |  | CI | NI | 06 | 04 | E | B | 常规岛公用部分电气控制测量电缆清单 | 929179 | 2026-08-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2026-01-29 | FADES-000436-FADMB |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | HQX - 12 02 FAPXX B |  | HQX | - | 12 | 02 | FAPXX | B | 核废物厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸；参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等电气参数）和接线点电缆规格；配套电源箱接受、外送信号的类型、数量；配套电源箱热值。 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 是 | FAPXX-300038-FAPMB-205A | 2025-04-22 |  | 2025-04-22 | FADMB-304549-FAPMB | FADMB-306283-FAPMB | 2026-01-14 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root |  | 2025-11-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | 3RS NI 11 09 N B |  | 3RS | NI | 11 | 09 | N | B | 3RS厂房±0.00~3.60板、墙二维D2条件（J层、K层）：管道专业（动力院） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | DCS IMC 18 02 D B |  | DCS | IMC | 18 | 02 | D | B | 电厂工况计算和相关人机接口功能设计描述，包括样例 | 2025-01-22 | 2025-09-22 | 2028-01-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 否 | FAPLH-300726-FAPMB-500A | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | FADMB-303932-FAPMB | FADMB-303932-FAPMB | 2025-01-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4SL NI 11 03 ZN23 B |  | 4SL | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 4SL厂房二维D2条件（H层、J层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-31 | 否 | FADGB-310096-FADMB | 2024-05-31 |  |  |  | FADMB-300285-FADGB | 2024-09-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-12-11 | 120 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq |  | 2024-08-28 | FADGB-310119-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RHR RCS 02 06 B N |  | RHR | RCS | 02 | 06 | B | N | 一回路抽真空工况下，余排泵正常运行时一回路最低压力 | 2025-06-24 | 2025-09-06 |  | 关闭 | 打开 | 2025-06-16 | 否 | FADMB-300817-FADNC | 2025-09-01 | 否 | FADMB-300841-FADNC | 2025-09-01 |  |  |  | FADMB-300854-FADNC | 2025-09-24 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵自奕@zhaozy | 编制 |  | 2025-12-11 | 277 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2025-06-11 00:44 | 曹羽@caoyu
| false | WGD DCS 12 01 B D |  | WGD | DCS | 12 | 01 | B | D | 厂用气体贮存和分配系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303010-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304089-FAPMB | 2024-11-19 | FAPLH-300408-FAPMB-500A | 2025-02-20 | FAPLH-300866-FAPMB-500A | FAPLH-300866-FAPMB-500A | 2025-02-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
7 |  | RX RCS 04 02 B N |  | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 2021-12-30 | 2024-11-02 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-12-22 | 否 |  | 2024-10-28 | 否 | FADMB-300748-FADNC | 2022-01-18 |  | 2024-12-02 | FADNC-300752-FADMB | FADNC-300752-FADMB | 2024-12-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 132 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | NI - 18 02 FAPFE B |  | NI | - | 18 | 02 | FAPFE | B | 消防产品认证证书 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-24 | 是 | FAPFE-300057-FAPMB-611A | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | FADMB-305516-FAPMB | FADMB-305516-FAPMB | 2025-09-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCP WES 08 03 B YPXW |  | WCP | WES | 08 | 03 | B | YPXW | PX和GA内WES系统管道三维图 | 929270 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 否 | FADMB-301051-FAPMB | 2024-01-15 |  | 2024-12-20 | FAPEY-300027-FAPMB-792A | FAPEY-300027-FAPMB-792A | 2024-12-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-10-26 17:30 | Super@root |  | 2024-12-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFD - 04 04 FAPZM E |  | TFD | - | 04 | 04 | FAPZM | E | 除氧器安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 是 | FAPZM-300044-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300050-FAPMB-002A | 2024-10-28 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| true | HX - 06 02 FAPEY B |  | HX | - | 06 | 02 | FAPEY | B | 电气电缆布置图（包括电缆托盘）、控制及测量电缆托盘布置图、电气、仪控管道布置及埋管图 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-14 | 是 | FAPEY-300024-FAPMB-605A | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | FADMB-303856-FAPMB | FADMB-303856-FAPMB | 2025-01-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 11 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 11 | FAPCL | E | 主变电容计算值 | 929179 | 2023-11-07 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-05-28 |  | 2024-05-28 | FADES-300031-FAPMB-403A | FADES-300031-FAPMB-403A | 2024-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
508 |  | RCS TFM 02 01 N B |  | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-15 | 否 |  | 2021-11-16 | 否 | FADNC-300146-FADMB | 2023-01-05 | FADMB-300352-FADNC | 2025-11-25 | FADMB-300877-FADNC | FADMB-300877-FADNC | 2025-11-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单6#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-11-16 01:18 | 林达平@lindp
| false | 8UD - 04 02 FAPZJ B |  | 8UD | - | 04 | 02 | FAPZJ | B | 保护区出入口UPS设备基础图及布置图（含荷载） | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | FAPZJ-300002-FAPMB-416B | 2024-05-29 | 是 | FAPZJ-300025-FAPMB-416B | 2024-02-28 | FADMB-301426-FAPMB | 2024-12-20 | FADMB-303641-FAPMB | FADMB-303641-FAPMB | 2024-12-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 05 07 N B |  | RCS | RX | 05 | 07 | N | B | RCS系统设备管道在反应堆厂房内的布置资料 | 929179 | 2023-01-23 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-18 | 否 | FADNC-300359-FADMB | 2023-01-18 |  | 2023-02-01 | FADMB-300390-FADNC | FADMB-300390-FADNC | 2023-01-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 164 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | CIS --- 06 01 FAPCD B |  | CIS | --- | 06 | 01 | FAPCD | B | 变频柜电缆端接信息 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 打开 | 打开 | 2026-01-04 | 是 | FAPCD-300004-FAPMB-466A | 2026-02-28 | 是 | FAPCD-300005-FAPMB-466A |  |  |  |  | FAPCD-300005-FAPMB-466A | 2026-03-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 466A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-21 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:10 | Super@root
| false | LX DCS 04 01 B D |  | LX | DCS | 04 | 01 | B | D | Fire extinguish device and medium. 火灾探测采样装置 | 2024-04-30 | 2024-11-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-10 | 是 | FADMB-301877-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303224-FAPMB | 2024-11-12 |  | 2024-11-19 | FAPLH-300390-FAPMB-500A | FAPLH-300390-FAPMB-500A | 2024-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:02 | Super@root | [5 empty] | 接口4.30前已按期打开，但文档发现发文号渠道代码有问题退回设计，阳易反馈是因为成套中心接口手册中的发布方及接收方代码后面有空格导致，经与成套中心沟通，成套中心重新推送了接口手册，但接口手册的预报日期不再变更，设计填写延误打开原因即可，不计入延误 | [5 empty] | 2024-05-07 | 杜丽娟@dulj | 是
|  | 4SR NI 11 08 ZN23 B |  | 4SR | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 4SR厂房二维D2条件（T层、U层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-10 | 否 | FADGB-310136-FADMB | 2024-10-10 |  | 2024-10-18 | FADMB-300304-FADGB | FADMB-300304-FADGB | 2024-10-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  | 2025-12-11 | 190 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
|  | RCV PO 04 05 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 05 | FAPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 否 | FAPCB-300002-FAPMB-111A | 2023-09-15 |  | 2023-09-15 | FADMB-300255-FAPMB | FADMB-300255-FAPMB | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFS / 01 01 N B |  | TFS | / | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 2022-01-21 | 2023-07-30 |  | 打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 程茜@chengxi | 作废 |  | 2023-01-05 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | RX RCS 01 04 B N |  | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 2021-08-31 | 2022-04-06 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-12 | 是 |  | 2022-04-01 | 否 |  | 2021-09-22 |  | 2022-07-27 | FADNC-300208-FADMB | FADNC-300208-FADMB | 2022-07-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 |  | 2025-12-11 | 44 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 孙燕宇@sunyy | [5 empty] | 因TC系统分发流程故障，主办人未收到本接口 | [5 empty] | 2021-09-14
| 否 | WAC - 12 03 FAPSZ B |  | WAC | - | 12 | 03 | FAPSZ | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-19 | 是 | FAPSZ-300001-FAPMB-312A | 2023-07-19 |  | 2024-01-05 | FADMB-300964-FAPMB | FADMB-300964-FAPMB | 2024-01-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
773 |  | WOD - 02 01 E B |  | WOD | - | 02 | 01 | E | B | WOD跨岛系统流程图 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300167-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-22 | FADMB-300169-FADES | FADMB-300169-FADES | 2023-02-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-12-11 | 308 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
1 |  | HMI KP 04 23 FAPAN B |  | HMI | KP | 04 | 23 | FAPAN | B | 80t电动平板运输车火荷载 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | FAPAN-300011-FAPMB-204A | 2023-11-27 |  | 2024-01-19 | FADMB-301090-FAPMB | FADMB-301090-FAPMB | 2024-01-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IBC - 12 12 B FAPGH |  | IBC | - | 12 | 12 | B | FAPGH | HX子项布置图 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | FADMB-305810-FAPMB | 2025-10-30 |  |  |  | FADMB-305810-FAPMB | 2025-10-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
| false | RCS - 04 02 N FAPXH |  | RCS | - | 04 | 02 | N | FAPXH | 主泵安全级断路器屏进出线动力电缆和控制电缆规格和数量 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-11 | FAPXH-300022-FAPMB-410A | FAPXH-300022-FAPMB-410A | 2025-07-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSM TSD 04 01 T E |  | TSM | TSD | 04 | 01 | T | E | 相关阀门安装信息（几何位置，尺寸，形式，材料） - 主汽调节阀，主汽阀 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | TS - 04 04 FAPCL E |  | TS | - | 04 | 04 | FAPCL | E | 高压厂用变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2024-01-21 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FADES-300026-FAPMB-403A | 2024-05-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | TSM DCS 12 02 B D |  | TSM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主蒸汽系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-14 | 否 | FADMB-302903-FAPMB | 2025-01-02 | 否 | FADMB-303727-FAPMB | 2025-01-02 |  | 2025-12-19 | FAPLH-301666-FAPMB-500A | FAPLH-301666-FAPMB-500A | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-11-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | FWP PO 04 03 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 03 | FAPDX | B | 消防水泵 泵数据表 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | FAPDX-300027-FAPMB-124A | 2024-09-20 |  | 2025-04-30 | FADMB-304612-FAPMB | FADMB-304612-FAPMB | 2025-04-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TFE 02 02 T E |  | CI | TFE | 02 | 02 | T | E | 凝汽器设计和运行参数：-温度-压力 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | RHR PO 04 08 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 08 | FAPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 否 | FAPBH-300007-FAPMB-110A | 2023-10-31 |  | 2025-09-23 | FADMB-305545-FAPMB | FADMB-305545-FAPMB | 2025-09-23 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WAP - 04 03 FAPZZ B |  | WAP | - | 04 | 03 | FAPZZ | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 是 | FAPZZ-300005-FAPMB-603A | 2023-12-22 |  | 2025-06-16 | FADMB-304840-FAPMB | FADMB-304840-FAPMB | 2025-06-16 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
96 |  | RCS RHR 01 01 N B |  | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-04 | 是 |  | 2022-12-04 | 否 | FADNC-300289-FADMB | 2022-12-07 | FADMB-300287-FADNC | 2023-08-02 | FADMB-300548-FADNC | FADMB-300548-FADNC | 2023-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
604 |  | TSA RCS 02 07 B N |  | TSA | RCS | 02 | 07 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 2022-10-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | FADMB-300648-FADNC | 2023-12-29 |  | 2025-09-15 | FADNC-300850-FADMB | FADNC-300850-FADMB | 2025-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 彭立@pengli
|  | VRW REB 02 01 B ZN23 |  | VRW | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300049-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-05-10 | FADGB-300098-FADMB | FADGB-300098-FADMB | 2023-05-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2023-02-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
|  | CHC RX 04 01 FAPGS B |  | CHC | RX | 04 | 01 | FAPGS | B | 氢气复合器消氢能力计算公式及适用范围 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 是 | FAPGS-300005-FAPMB-309A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | FADMB-304618-FAPMB | FADMB-304618-FAPMB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 反应堆工艺研究所协办 | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR PO 04 06 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 06 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPAH-300015-FAPMB-113A | 2024-03-20 |  | 2026-01-05 | FADMB-306238-FAPMB | FADMB-306238-FAPMB | 2026-01-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-30 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
606 |  | TSC - 12 01 E N |  | TSC | - | 12 | 01 | E | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间） | 2021-06-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-11 | 是 |  | 2021-11-12 | 否 | FADES-300005-FADNC | 2021-12-05 |  | 2023-09-15 | FADNC-300049-FADES | FADNC-300049-FADES | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | ETP - 06 01 B E |  | ETP | - | 06 | 01 | B | E | 接地井-连接的类型和特性 | 929179 | 2023-01-10 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-05 | 否 | FADMB-300155-FADES | 2023-01-05 |  | 2023-02-27 | FADES-300169-FADMB | FADES-300169-FADMB | 2023-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 葛荣亮@gerl | 编制 |  | 2025-12-11 | 140 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 由于疫情及元旦假期 | [6 empty] | 葛荣亮@gerl
| false | IMC DCS 18 32 B D |  | IMC | DCS | 18 | 32 | B | D | U4 总体画面设计（PT图） | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
|  | NI - 04 05 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 05 | FAPLS | B | 重力卸压阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-19 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300002-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-306421-FAPMB | 2026-02-13 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EMP/Q - 08 05 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 08 | 05 | FAPCJ | B | 电缆走向指导图+14.6m、+19m | 929179 | 2024-02-15 | 2024-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-14 | 否 | FAPCJ-300028-FAPMB-210A | 2024-01-14 | FAPCJ-300028-FAPMB-210A | 2024-01-26 | FADMB-301139-FAPMB | FADMB-301139-FAPMB | 2024-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTV PO 03 02 FAPAE E |  | TTV | PO | 03 | 02 | FAPAE | E | 真空泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、压力、转速、轴功率、电动机性能参数（含水室真空泵） | 929179 | 2023-05-20 | 2024-02-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | FAPAE-300024-FAPMB-132A |  |  |  |  | FAPAE-300024-FAPMB-132A | 2024-11-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
|  | ESB EMP 01 01 B E |  | ESB | EMP | 01 | 01 | B | E | EMPDIESELGENERATORSETCONTROLCONDITIONFOR“SHUTDOWNPERMISSION”EMP柴油发电机组停机许可控制条件 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300203-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-11 | FADES-300224-FADMB | FADES-300224-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | CSP PO 04 15 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 15 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300087-FAPMB-123A | 2023-12-13 |  | 2023-12-13 | FADMB-300788-FAPMB | FADMB-300788-FAPMB | 2023-12-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VDS - 04 06 FAPXS B |  | VDS | - | 04 | 06 | FAPXS | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设要求等） | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 是 | FAPXS-300051-FAPMB-302F | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | FADMB-305589-FAPMB | FADMB-305589-FAPMB | 2025-09-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IBC - 12 06 FAPGH B |  | IBC | - | 12 | 06 | FAPGH | B | 视频监控系统端接电缆清册(包括电缆类型、电缆参数、电缆编号、起止位置等) | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
| false | NI - 12 02 FAPLM B |  | NI | - | 12 | 02 | FAPLM | B | 进口执行机构特性曲线（温升曲线和转矩电流转速曲线） | 929179 | 2023-10-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPLM-300008-FAPMB-302E | 2023-12-04 |  | 2024-02-08 | FADMB-301354-FAPMB | FADMB-301354-FAPMB | 2024-02-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302E | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2023-06-26 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WEC - 12 05 FAPSZ B |  | WEC | - | 12 | 05 | FAPSZ | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 是 | FAPSZ-300018-FAPMB-312A | 2023-10-07 |  | 2023-10-07 | FADMB-300368-FAPMB | FADMB-300368-FAPMB | 2023-10-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSC DCS 12 02 B D |  | TSC | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽机旁路系统-C（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-22 | 否 | FADMB-303060-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303810-FAPMB | 2024-12-12 | FAPLH-300599-FAPMB-500A | 2025-12-16 | FAPLH-301632-FAPMB-500A | FAPLH-301632-FAPMB-500A | 2025-12-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
2 |  | TFM TFM 12 02 B N |  | TFM | TFM | 12 | 02 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TFM系统的信号传输信息 | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-08 | 否 | FADMB-300498-FADNC | 2023-06-08 |  | 2023-07-04 | FADNC-300522-FADMB | FADNC-300522-FADMB | 2023-07-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 |  | 2023-02-13 |  | 初版预报时间调整为4444 | 裴丽倩@peilq | 2023-01-18 19:27 | 裴丽倩@peilq
| false | LSC - 04 01 T E |  | LSC | - | 04 | 01 | T | E | 时钟系统的数量和类型需求 | 929179 | 2023-04-30 | 2024-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | FAPBW-300232-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300444-FAPMB-001A | 2025-08-04 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | RX NI 11 02 N B |  | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-6.70m~-3.32m墙二维D2条件（F层）（动力院） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-11 | 是 |  | 2025-10-21 | 否 | FADNC-300864-FADMB | 2022-08-19 | FADMB-300203-FADNC | 2025-10-24 | FADMB-300866-FADNC | FADMB-300866-FADNC | 2025-10-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-04 18:54 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | RCS - 01 01 B N |  | RCS | - | 01 | 01 | B | N | LOCA事故工况下，作用在SG隔间、堆坑、主泵隔间及稳压器隔间的压差 | 2021-08-30 | 2022-04-06 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-12 | 是 |  | 2022-04-01 | 否 |  | 2021-09-29 |  | 2022-05-26 | FADNC-300188-FADMB | FADNC-300188-FADMB | 2022-05-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 |  | 2025-12-11 | 119 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 孙燕宇@sunyy | [5 empty] | 因TC系统分发流程故障，主办人未收到本接口. | [5 empty] | 2021-09-14
| false | CI - 04 12 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 12 | FAPPA | E | 常规岛润滑油输送泵安装、运行维护及调试说明书 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPPA-300016-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300016-FAPMB-133A | 2025-06-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
|  | WEC PO 04 08 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 08 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300045-FAPMB-123A | 2023-09-27 |  | 2023-09-27 | FADMB-300331-FAPMB | FADMB-300331-FAPMB | 2023-09-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES - 04 01 FAPXS B |  | EES | - | 04 | 01 | FAPXS | B | 蒸发冷却式空气处理机组设备总装图（包括设备整体和部件外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 否 | FAPXS-300002-FAPMB-302F | 2023-12-07 |  |  |  | FAPXS-300071-FAPMB-302F | 2026-02-27 | J |  |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 |  |  | 廖涛@liaotao | 2023-06-14 18:18 | Super@root |  | 2026-02-27 | 1916BW22K020260112 | 2026-02-27：备忘录1916BW22K020260112，用于传递EES系统设备质保等级的修改。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao
|  | RFT PO 04 10 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 10 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO泵数据表 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300036-FAPMB-123A | 2023-09-18 |  | 2023-11-06 | FADMB-300493-FAPMB | FADMB-300493-FAPMB | 2023-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES PO 04 18 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 18 | FAPBH | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 是 | FAPBH-300021-FAPMB-115A | 2024-03-05 |  | 2024-03-05 | FADMB-301451-FAPMB | FADMB-301451-FAPMB | 2024-03-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 是
236 |  | TFD - 02 04 E B |  | TFD | - | 02 | 04 | E | B | TFD系统流程图 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300126-FADMB | 2022-12-04 |  | 2022-12-20 | FADMB-300139-FADES | FADMB-300139-FADES | 2022-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 231 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | RCV PO 04 01 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 01 | FAPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | FAPCB-300022-FAPMB-111A | 2023-11-15 |  | 2024-01-11 | FADMB-301013-FAPMB | FADMB-301013-FAPMB | 2024-01-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 14 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 14 | FAPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | FAPBH-300013-FAPMB-110A | 2023-10-30 |  | 2024-05-07 | FADMB-301853-FAPMB | FADMB-301853-FAPMB | 2024-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW TFE 02 01 E T |  | WCW | TFE | 02 | 01 | E | T | 循环水的品质(包括盐度) | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | WEC PO 04 07 FAPAJ B |  | WEC | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | WEC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300082-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300082-FAPMB-118A | 2025-04-27 | FADMB-304590-FAPMB | FADMB-304590-FAPMB | 2025-04-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WQB PO 04 07 FAPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300083-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300083-FAPMB-118A | 2025-04-08 | FADMB-304414-FAPMB | FADMB-304414-FAPMB | 2025-04-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCC PO 04 15 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 15 | FAPDX | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPDX-300020-FAPMB-114A | 2024-03-18 |  | 2025-05-26 | FADMB-304753-FAPMB | FADMB-304753-FAPMB | 2025-05-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | UD - 04 02 FAPDC B |  | UD | - | 04 | 02 | FAPDC | B | 保护区出入口直流系统设备基础图及布置图 | 929179 | 2025-04-25 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 是 | FAPDC-300004-FAPMB-416D | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | FADMB-304826-FAPMB | FADMB-304826-FAPMB | 2025-06-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TTR 01 01 T E |  | CI | TTR | 01 | 01 | T | E | 热风干燥保养装置相关资料，包括系统图、布置图、 设备外形图、电气接线图、运行维护手册等 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 是 | FAPBW-300455-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300455-FAPMB-001A | 2025-05-20 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-03 19:02 | Super@root
|  | WAP - 04 05 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 05 | FAPAM | B | 压缩机、干燥过滤器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、有路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等）。 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 否 | FAPAM-300001-FAPMB-604A | 2024-01-15 | FAPAM-300001-FAPMB-604A | 2025-04-11 | FADMB-304462-FAPMB | FADMB-304462-FAPMB | 2025-04-11 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IBC - 12 03 FAPGH B |  | IBC | - | 12 | 03 | FAPGH | B | 视频监控系统前端设备选型(包括选型清单、样本、布置建议方案、安装信息) | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
504 |  | TSA TSM 04 01 E B |  | TSA | TSM | 04 | 01 | E | B | 蒸汽母管压力 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300127-FADMB | 2022-12-04 |  | 2022-12-20 | FADMB-300140-FADES | FADMB-300140-FADES | 2022-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单9#。增加接口 | 2025-12-11 | 243 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-12-22 22:48 | 赵丹峰@zhaodfa
|  | WAI - 02 01 FAPZZ B |  | WAI | - | 02 | 01 | FAPZZ | B | 非核级过滤器设备数据表（包括流量、压力、过滤精度等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-16 | 是 | FAPZZ-300015-FAPMB-603A | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | FADMB-304968-FAPMB | FADMB-304968-FAPMB | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 11 01 T E |  | CI | - | 11 | 01 | T | E | MSR检修平台预埋件提资及开孔提资 | 929179 | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | FAPBW-300383-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300383-FAPMB-001A | 2024-10-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | ETU DCS 12 01 B D |  | ETU | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V直流电源系统（用于EAE）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | FADMB-302782-FAPMB | 2024-09-25 |  | 2024-11-28 | FAPLH-300535-FAPMB-500A | FAPLH-300535-FAPMB-500A | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FDP DCS 12 01 B D |  | FDP | DCS | 12 | 01 | B | D | 柴油发电机厂房消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302957-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304086-FAPMB | 2024-11-19 | FAPLH-300397-FAPMB-500A | 2025-08-27 | FAPLH-301197-FAPMB-500A | FAPLH-301197-FAPMB-500A | 2025-08-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-08-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | UD - 04 05 FAPQD B |  | UD | - | 04 | 05 | FAPQD | B | 柴油发电机出口控制柜的外形尺寸、土建接口文件 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 是 | FAPQD-300043-FAPMB-211B | 2025-01-21 |  | 2025-01-21 | FADMB-303940-FAPMB | FADMB-303940-FAPMB | 2025-01-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3RS NI 11 15 N B |  | 3RS | NI | 11 | 15 | N | B | 3RS厂房3.60~7.50板、墙二维D2条件（L层、M层）：电气专业（动力院） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | DC/AC - 04 01 B FAPXB |  | DC/AC | - | 04 | 01 | B | FAPXB | 核岛直流和220V交流开关柜布置图 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 否 | FADMB-303119-FAPMB | 2024-10-30 |  | 2025-04-03 | FAPXB-300012-FAPMB-411B | FAPXB-300012-FAPMB-411B | 2025-04-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-10-21 23:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI NI 04 02 FAPAP B |  | HMI | NI | 04 | 02 | FAPAP | B | 电控设备接口图：提供电控设备外形尺寸、安装方式和要求、进线位置、重量、操作空间需求以及电控设备中不可耐压部件清单，包括与+16.5m平台的连接形式和安装要求，+31.42m悬挂按钮盒及防护 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPAP-300005-FAPMB-323A | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | FADMB-305274-FAPMB | FADMB-305274-FAPMB | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | HX - 12 03 FAPEY B |  | HX | - | 12 | 03 | FAPEY | B | 总线仪表接口信息（含总线仪表清单，总线仪表分组、总线箱清单等信息） | 929179 | 2024-05-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-14 | 是 | FAPEY-300025-FAPMB-605A | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | FADMB-302843-FAPMB | FADMB-302843-FAPMB | 2024-10-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q - 08 06 FAPCJ B- |  | EMP/Q | - | 08 | 06 | FAPCJ | B | 电缆走向指导图+19m、+24.8m | 929179 | 2024-02-15 | 2024-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-10-10 17:18 | Super@root
| false | CIS PO 04 03 FAPAJ B |  | CIS | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | CIS系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300042-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2025-10-28 | FADMB-305781-FAPMB | FADMB-305781-FAPMB | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WEC DCS 12 01 B D |  | WEC | DCS | 12 | 01 | B | D | 电气厂房冷冻水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302331-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303210-FAPMB | 2024-09-26 | FAPLH-300222-FAPMB-500A | 2025-09-10 | FAPLH-301254-FAPMB-500A | FAPLH-301254-FAPMB-500A | 2025-09-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-08-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | TFA PO 04 04 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 04 | FAPAR | B | 超速试验时外部冷却水的要求（包括流量，流速，压力，水的质量，压降；管道布置，连接管道直径） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | FAPAR-300015-FAPMB-121A | 2024-08-16 |  | 2024-08-16 | FADMB-302516-FAPMB | FADMB-302516-FAPMB | 2024-08-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TTG 04 01 T E |  | CI | TTG | 04 | 01 | T | E | TTG 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | FWP PO 04 22 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 22 | FAPDX | B | 消防稳压泵 水泵及电机发热量数据 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 是 | FAPDX-300032-FAPMB-124A | 2024-09-26 |  | 2024-12-12 | FADMB-303521-FAPMB | FADMB-303521-FAPMB | 2024-12-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 02 FAPLK B |  | NI | - | 04 | 02 | FAPLK | B | 蓄电池内电阻、短路电流及耐受时间、连接线电阻 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-22 | 否 | FAPLK-300009-FAPMB-415A | 2024-06-05 |  | 2026-01-23 | FADMB-306332-FAPMB | FADMB-306332-FAPMB | 2026-01-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-21 17:42 | Super@root |  | 2026-01-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | ZST QX 12 04 FAPAG B |  | ZST | QX | 12 | 04 | FAPAG | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | FAPAG-300022-FAPMB-284A | 2025-01-24 |  | 2025-09-02 | FADMB-305391-FAPMB | FADMB-305391-FAPMB | 2025-09-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  | 成套中心传递接口中主办所有误，10.30将主办所修改为河北分公司-电气自动化所 | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZST QX/NX 12 13 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 12 | 13 | FAPAG | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPAG-300036-FAPMB-285A | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | FADMB-304791-FAPMB | FADMB-304791-FAPMB | 2025-06-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 06 FAPMQ B |  | NI | - | 04 | 06 | FAPMQ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 否 | FAPMQ-300002-FAPMB-413A | 2023-08-21 |  | 2023-08-28 | FADMB-300171-FAPMB | FADMB-300171-FAPMB | 2023-08-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-06-26 22:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS WAI 02 01 N B |  | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求）；用气设备名称、数量。 | 929179 | 2023-01-21 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-16 | 否 | FADNC-300357-FADMB | 2023-01-16 |  | 2023-01-30 | FADMB-300378-FADNC | FADMB-300378-FADNC | 2023-01-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-12-11 | 1 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | WDP DCS 12 01 B D |  | WDP | DCS | 12 | 01 | B | D | 除盐水生产系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-22 | 否 | FADMB-303058-FAPMB | 2025-02-08 | 否 | FADMB-304045-FAPMB | 2024-11-15 | FAPLH-300375-FAPMB-500A | 2026-02-05 | FAPLH-301781-FAPMB-500A | FAPLH-301781-FAPMB-500A | 2026-02-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2026-01-22 |  | 2026-01-22:裴盛虎反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | DCS - 08 08 D B- |  | DCS | - | 08 | 08 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统电源电缆清单-LOT3 | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
|  | PI CAV 04 01 FAPEQ B |  | PI | CAV | 04 | 01 | FAPEQ | B | CAV系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300002-FAPMB-304A | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | FADMB-303611-FAPMB | FADMB-303611-FAPMB | 2024-12-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 01 D B |  | DCS | - | 01 | 01 | D | B | DCS系统配电单线图 | 2025-02-28 | 2025-08-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 | 2025-03-11 | 是 | FAPLH-300945-FAPMB-500A | 2025-08-12 | 否 | FAPLH-301172-FAPMB-500A | 2025-06-19 | FADMB-304877-FAPMB | 2025-09-29 | FADMB-305602-FAPMB | FADMB-305602-FAPMB | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 01 01 B N |  | TSA | RCS | 01 | 01 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 2021-05-30 | 2021-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-13 | 否 |  | 2021-11-25 | 否 |  | 2021-09-01 |  | 2023-03-01 | FADNC-300422-FADMB | FADNC-300422-FADMB | 2023-03-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | ISM - 04 01 PLX B |  | ISM | - | 04 | 01 | PLX | B | BOP实物保护系统机柜、控制台尺寸、荷载条件、安装要求、进线方式等\n核岛实物保护系统机柜、控制台尺寸、荷载条件、安装要求、进线方式等\n手动控制盘尺寸、布置、安装要求，信号传输格式、信号传输距离等要求、电缆的规格要求，供电要求等\n大屏及控制器、编解码器等设备信号传输格式、信号传输距离等要求，电缆的规格要求，系统架构/拓扑要求，供电要求，尺寸及安装要求、布置及端接要求，土建基础、埋管、埋件、荷载、支架 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | FAPLX-300009-FAPMB-451A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | FADMB-305429-FAPMB | FADMB-305429-FAPMB | 2025-09-08 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ED - 12 01 FAPTJ B |  | ED | - | 12 | 01 | FAPTJ | B | 仪控任务书（工艺部分，包括：仪控任务书表单信息等） | 929179 | 2023-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPTJ-300007-FAPMB-607A | 2023-12-19 |  |  |  | FADMB-304263-FAPMB | 2025-03-12 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root
|  | TFP PO 04 32 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 32 | FAPAR | E | 给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
|  | RCS TTB 04 01 N B |  | RCS | TTB | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器排污管的接管位置、管径和方式 | 929179 | 2022-12-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-20 | 否 | FADNC-300315-FADMB | 2022-12-20 |  | 2023-01-27 | FADMB-300371-FADNC | FADMB-300371-FADNC | 2023-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 212 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | RHT - 12 03 B FAPQH |  | RHT | - | 12 | 03 | B | FAPQH | 3#三阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型 | 929179 | 2026-02-14 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | FADMB-306296-FAPMB | 2026-01-14 |  |  |  | FADMB-306374-FAPMB | 2026-02-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 541A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-09 01:01 | Super@root
|  | FA VRW 04 01 FAPEQ B |  | FA | VRW | 04 | 01 | FAPEQ | B | VRW系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300019-FAPMB-304A | 2024-07-03 |  | 2024-07-03 | FADMB-302182-FAPMB | FADMB-302182-FAPMB | 2024-07-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSS DCS 12 01 B D |  | WSS | DCS | 12 | 01 | B | D | 电站污水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303042-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304091-FAPMB | 2025-01-08 | FAPLH-300690-FAPMB-500A | 2026-02-05 | FAPLH-301784-FAPMB-500A | FAPLH-301784-FAPMB-500A | 2026-02-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-18 |  | 2025-12-18：吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | EDM - 04 06 FAPDC E |  | EDM | - | 04 | 06 | FAPDC | E | EDM系统带暖气原理图、接线图及端子排图 | 929179 | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 是 | FAPDC-300024-FAPMB-416D |  |  |  |  | FAPDC-300024-FAPMB-416D | 2025-10-14 | A |  |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root
| false | NI PO 04 05 FAPAZ B |  | NI | PO | 04 | 05 | FAPAZ | B | 地坑泵电缆转接箱外形尺寸图、原理图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-16 | 是 | FAPAZ-300014-FAPMB-120A | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | FADMB-305914-FAPMB | FADMB-305914-FAPMB | 2025-11-17 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-22 02:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WSC WC 12 05 FAPCW B |  | WSC | WC | 12 | 05 | FAPCW | B | 电机数据表(按买方的格式要求填写) | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-06-14 | 否 | FAPCW-300008-FAPMB-311A | 2023-09-20 |  | 2023-09-20 | FADMB-300283-FAPMB | FADMB-300283-FAPMB | 2023-09-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2023-07-05 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 04 FAPMQ B |  | NI | - | 04 | 04 | FAPMQ | B | 变压器静载荷、动载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 否 | FAPMQ-300000-FAPMB-413A | 2023-08-21 |  | 2024-06-19 | FADMB-302095-FAPMB | FADMB-302095-FAPMB | 2024-06-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-06-26 22:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | LSM - 04 03 PLX B |  | LSM | - | 04 | 03 | PLX | B | 供电柜尺寸及安装要求、箱内布置及端接要求、电缆的规格要求 | 929179 | 2025-10-25 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-17 | 否 | FAPLX-300051-FAPMB-451A | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | FADMB-305784-FAPMB | FADMB-305784-FAPMB | 2025-10-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-08-05 03:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WEC WC 12 05 FAPCW B |  | WEC | WC | 12 | 05 | FAPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-08 | 否 |  | 2023-06-08 | 否 | FAPCW-300004-FAPMB-311A | 2023-08-08 |  | 2023-08-08 | FADMB-300115-FAPMB | FADMB-300115-FAPMB | 2023-08-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | HX - 06 03 FAPEY B |  | HX | - | 06 | 03 | FAPEY | B | 控制电缆清单、测量电缆清单、总线电缆清单 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | FAPEY-300011-FAPMB-605A | 2024-10-07 |  | 2025-08-31 | FADMB-305370-FAPMB | FADMB-305370-FAPMB | 2025-08-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FAD DCS 12 01 B D |  | FAD | DCS | 12 | 01 | B | D | 火灾自动报警系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 打开 | 2024-10-22 | 否 | FADMB-303061-FAPMB | 2025-01-24 | 否 | FADMB-303983-FAPMB | 2025-01-24 |  | 2025-09-25 | FAPLH-301333-FAPMB-500A | FADMB-306427-FAPMB | 2026-02-26 | H | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TTV - 02 03 E B |  | TTV | - | 02 | 03 | E | B | 系统（TTV）流程图 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300116-FADMB | 2022-12-04 |  | 2023-05-09 | FADMB-300226-FADES | FADMB-300226-FADES | 2023-05-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-12-11 | 210 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
360 |  | WOD NI 02 01 B ZN23 |  | WOD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADMB-300045-FADGB | 2022-12-27 |  |  |  | FADGB-300143-FADMB | 2025-01-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-01-20 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-01-20 | FADGB--300143-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | WCW DCS 12 03 E D |  | WCW | DCS | 12 | 03 | E | D | 循环水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | FAPLH-300878-FAPMB-500A | FAPLH-301305-FAPMB-500A | 2025-09-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FS - 12 09 FAPKE B |  | FS | - | 12 | 09 | FAPKE | B | I/O清单（注明送DCS信号） | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300023-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-08-24 | FADMB-300157-FAPMB | FADMB-300157-FAPMB | 2023-08-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PX 02 03 FAPBM B |  | WCF | PX | 02 | 03 | FAPBM | B | 格栅除污机电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 是 | FAPBM-300077-FAPMB-320A | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | FADMB-305005-FAPMB | FADMB-305005-FAPMB | 2025-07-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TG WCD 01 03 T E |  | TG | WCD | 01 | 03 | T | E | 辅机-除盐水要求-流量-压力-温度 | 929179 | 2024-02-15 | 2025-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-21 | 是 | FAPBW-300370-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300370-FAPMB-001A | 2024-08-21 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-02-05 00:20 | Super@root
| false | TTV DCS 12 02 B D |  | TTV | DCS | 12 | 02 | B | D | 凝汽器真空系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303647-FAPMB | 2025-04-15 | 否 | FADMB-304489-FAPMB | 2025-03-24 | FAPLH-300980-FAPMB-500A | 2025-06-12 | FAPLH-301106-FAPMB-500A | FAPLH-301106-FAPMB-500A | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 26 D B |  | IMC | DCS | 18 | 26 | D | B | U3 功能组合报警（实施） | 2026-12-07 | 2027-10-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
588 |  | TTG - 02 18 E N |  | TTG | - | 02 | 18 | E | N | CORRESPONDANCE BETWEEN TURBINE INLET STEAM FLOW AND TURBINE LOAD汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 | 929179 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-04 | 否 | FADES-300032-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300047-FADES | FADNC-300047-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-02-10 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | RBM PO 04 04 FAPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300093-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300093-FAPMB-118A | 2024-03-25 | FADMB-301616-FAPMB | FADMB-301616-FAPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
2310 |  | REB RCS 01 08 B N |  | REB | RCS | 01 | 08 | B | N | 从信号发出到REB泵达到额定流量的时间 | 929179 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | FADMB-300642-FADNC | 2023-12-28 |  | 2024-02-06 | FADNC-300677-FADMB | FADNC-300677-FADMB | 2024-02-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 04 04 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 04 | FAPPA | E | 常规岛消防排水泵的P&ID图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | FAPPA-300019-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300019-FAPMB-133A | 2025-06-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
|  | FWP PO 04 20 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 20 | FAPDX | B | 消防稳压泵 泵特性曲线 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPDX-300004-FAPMB-124A | 2023-11-15 |  | 2023-11-15 | FADMB-300593-FAPMB | FADMB-300593-FAPMB | 2023-11-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PX 04 16 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 16 | FAPBM | B | 粗格栅阴极保护相关信息（总体说明、流程图、布置图、材料清单等） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 是 | FAPBM-300034-FAPMB-320A | 2023-11-13 |  | 2023-11-21 | FADMB-300655-FAPMB | FADMB-300655-FAPMB | 2023-11-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 03 E T |  | TTG | - | 02 | 03 | E | T | 在收到反应堆保护信号后的汽机降负荷速率 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | TSM TSS 05 01 E T |  | TSM | TSS | 05 | 01 | E | T | TSM系统与TSS主蒸汽供汽管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移。 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | FAPBW-300376-FAPMB-001A | FAPBW-300421-FAPMB-001A | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZGT DCS 12 01 B D |  | ZGT | DCS | 12 | 01 | B | D | 废气处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303004-FAPMB | 2025-02-22 | 否 | FADMB-304134-FAPMB | 2024-12-23 | FAPLH-300624-FAPMB-500A | 2025-10-11 | FAPLH-301371-FAPMB-500A | FAPLH-301371-FAPMB-500A | 2025-10-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-08-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RCS RCV 05 01 N B |  | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | 主回路系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 929179 | 2023-01-21 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-16 | 否 | FADNC-300365-FADMB | 2023-01-16 |  | 2023-02-01 | FADMB-300395-FADNC | FADMB-300395-FADNC | 2023-02-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 24 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | TFD - 04 06 FAPZM E |  | TFD | - | 04 | 06 | FAPZM | E | 除氧器溢流流量 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | RX NI 11 06 N B |  | RX | NI | 11 | 06 | N | B | RX厂房7.50m板、7.50m~13.50m墙二维D2条件（N层、P层）（动力院） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-04-18 | 是 | FADNC-300460-FADMB | 2025-04-17 | 否 | FADNC-300793-FADMB | 2023-05-05 | FADMB-300479-FADNC | 2025-05-08 | FADMB-300798-FADNC | FADMB-300798-FADNC | 2025-05-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2023-01-06 |  | FADNC-000157-FADMB | 裴丽倩@peilq | 2022-08-04 18:54 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 03 FAPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300048-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-02-01 | FADMB-301229-FAPMB | FADMB-301229-FAPMB | 2024-02-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 09 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 09 | FAPGA | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+13.00及以上标高批次，按系统区分） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | FAPGA-300047-FAPMB-302B | 2024-07-16 |  |  |  | FAPGA-300215-FAPMB-302B | 2026-02-25 | I |  |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-09-01 23:55 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916bw310020260067 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | TFH - 04 07 FAPZM E |  | TFH | - | 04 | 07 | FAPZM | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | HMI KP 04 09 FAPAN B |  | HMI | KP | 04 | 09 | FAPAN | B | HMI002PR 80t/5t 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-07 | 否 | FAPAN-300008-FAPMB-204A | 2023-11-07 |  | 2024-03-04 | FADMB-301441-FAPMB | FADMB-301441-FAPMB | 2024-03-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | HX - 09 01 FAPEY B |  | HX | - | 09 | 01 | FAPEY | B | 制氯站土建设计详细资料，包括设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-10 | 是 | FAPEY-300021-FAPMB-605A | 2025-06-13 |  | 2025-10-15 | FADMB-305675-FAPMB | FADMB-305675-FAPMB | 2025-10-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | PRS TSM 02 01 B N |  | PRS | TSM | 02 | 01 | B | N | PRS系统与TSM的接口布置图 | 2021-07-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-29 | 否 |  | 2023-06-29 | 否 | FADMB-300516-FADNC | 2021-08-22 |  | 2023-07-11 | FADNC-300540-FADMB | FADNC-300540-FADMB | 2023-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2023-01-18 |  | 调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | ELX DCS 12 01 B D |  | ELX | DCS | 12 | 01 | B | D | 低压交流电源380V系统（BM楼，包含ELA、ELB、ELC、ELD、ELE、ELH、ELL、ELU、ELV）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 否 | FADMB-302946-FAPMB | 2024-10-16 |  | 2025-12-11 | FAPLH-301619-FAPMB-500A | FAPLH-301619-FAPMB-500A | 2025-12-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-11-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TSM - 02 03 E B |  | TSM | - | 02 | 03 | E | B | TSM系统流程图 | 2021-12-25 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 | 变更单9#。增加接口 |  |  |  |  | 2021-12-22 22:48 | 赵丹峰@zhaodfa
193 |  | RNI RX 04 01 N B |  | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 2022-10-30 | 2024-01-22 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2024-01-17 | 否 | FADNC-300662-FADMB | 2022-11-16 | FADMB-300272-FADNC |  |  | FADMB-300858-FADNC | 2025-09-27 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2025-12-11 | 320 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2025-06-06 | FADNC-000848-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
1 |  | 4RX NI 11 03 N B |  | 4RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房-3.32m板、-3.32m±0.00m墙二维D2条件（G层、H层）（动力院） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-05-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq
3 |  | RSI RCS 01 01 B N |  | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 2021-06-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-17 | 是 |  | 2023-12-25 | 否 | FADMB-300636-FADNC | 2021-09-17 |  | 2024-03-05 | FADNC-300685-FADMB | FADNC-300685-FADMB | 2024-03-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  | 反应堆工艺研究所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-11-01 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | 4RC NI 11 03 ZN23 B |  | 4RC | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 4RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬穹顶）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2024-04-23 22:49 | 裴丽倩@peilq
|  | 3SR NI 11 09 ZN23 B |  | 3SR | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 3SR厂房二维D2条件（V层、W层）：小管专业（二三公司） | 2023-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-11 | 否 | FADGB-310070-FADMB | 2023-10-11 |  | 2023-10-12 | FADMB-300203-FADGB | FADMB-300203-FADGB | 2023-10-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 13 B D |  | IIC | DCS | 01 | 13 | B | D | Safety fire zoning display 防火分区画面 | 2026-06-22 | 2027-07-22 | 2027-11-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root
| false | VCF DCS 12 02 B D |  | VCF | DCS | 12 | 02 | B | D | 电缆层通风系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303581-FAPMB | 2025-04-10 | 否 | FADMB-304456-FAPMB | 2025-01-06 | FAPLH-300684-FAPMB-500A | 2025-12-12 | FAPLH-301624-FAPMB-500A | FAPLH-301650-FAPMB-500A | 2025-12-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | NI - 01 01 N B |  | NI | - | 01 | 01 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除频率，拆除过程中环境剂量水平，拆除后探测器组件的重量、数量、活化源项、探测器组件的元素组份及密度、外形尺寸，存储容器的外形尺寸、质量、材料，拆除工具的外形尺寸等内容。 | 2022-01-15 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-05-11 | 是 |  | 2022-05-11 | 否 | FADNC-300199-FADMB | 2022-06-29 | FADMB-300205-FADNC | 2023-07-24 | FADMB-300540-FADNC | FADMB-300540-FADNC | 2023-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | 变更单10#。增加接口 |  |  |  |  | 2021-12-29 18:42 | 王晓梅@wangxmb
| false | WSR DCS 12 02 B D |  | WSR | DCS | 12 | 02 | B | D | 放射性废水回收系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303580-FAPMB | 2025-04-14 | 否 | FADMB-304479-FAPMB | 2025-01-13 | FAPLH-300731-FAPMB-500A | 2025-06-12 | FAPLH-301105-FAPMB-500A | FAPLH-301105-FAPMB-500A | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS MX 12 02 FAPHC E- |  | TGS | MX | 12 | 02 | FAPHC | E | I/O List（I/O清单） | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 2024-07-26 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 404A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 02:05 | Super@root
| false | RPC DCS 12 05 N D |  | RPC | DCS | 12 | 05 | N | D | 棒控和棒位系统通信接口(L2/B1) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-14 | FAPLH-301058-FAPMB-500A | FAPLH-301543-FAPMB-500A | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WEC PO 04 10 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 10 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作、接线方式及电机保护接地方式 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300109-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2023-11-08 | FADMB-300521-FAPMB | FADMB-300521-FAPMB | 2023-11-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 07 B D |  | IMC | DCS | 18 | 07 | B | D | 计算机化事故规程功能要求 | 2025-02-22 | 2025-08-22 | 2027-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 否 | FADMB-304137-FAPMB | 2025-02-24 |  | 2026-01-23 | FAPLH-301772-FAPMB-500A | FAPLH-301772-FAPMB-500A | 2026-01-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 04 40 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 40 | FAPAG | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道设备接口，包括管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式、接口处标高等 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 是 | FAPAG-300006-FAPMB-285A | 2023-10-24 |  | 2025-02-08 | FADMB-304050-FAPMB | FADMB-304050-FAPMB | 2025-02-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司/核工程设计所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA RF 04 13 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 13 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300051-FAPMB-253A | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | FADMB-300003-FAPMB | FADMB-300003-FAPMB | 2023-03-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI BUP 02 01 E B |  | CI | BUP | 02 | 01 | E | B | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 929179 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | FADES-300281-FADMB | 2024-12-02 |  |  |  | FADMB-300281-FADES | 2024-12-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2024-11-19 | 1 | 新增 | 曹羽@caoyu | 2024-11-19 17:09 | 曹羽@caoyu
607 |  | TSC - 01 01 E N |  | TSC | - | 01 | 01 | E | N | 向冷凝器的蒸汽排放占名义蒸汽流量的份额 | 2021-06-30 | 2023-02-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-11 | 是 |  | 2021-11-12 | 否 | FADES-300004-FADNC | 2021-12-05 |  | 2023-09-15 | FADNC-300048-FADES | FADNC-300048-FADES | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | RSI PO 04 10 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 10 | FAPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 是 | FAPCB-300026-FAPMB-116A | 2024-03-07 |  | 2024-03-07 | FADMB-301464-FAPMB | FADMB-301464-FAPMB | 2024-03-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | LSM - 12 07 B PLX |  | LSM | - | 12 | 07 | B | PLX | 围栏灯杆形式、实物保护系统及围栏灯电气技术要求 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | FADMB-305637-FAPMB | 2025-09-30 |  | 2025-10-15 | FAPLX-300048-FAPMB-451A | FAPLX-300048-FAPMB-451A | 2025-10-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-08-05 03:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EE*/ER* - 04 01 B FAPER |  | EE*/ER* | - | 04 | 01 | B | FAPER | 核岛低压配电柜配电室布置图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | FADMB-303576-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-12-01 | FAPER-300021-FAPMB-411A | FAPER-300021-FAPMB-411A | 2025-12-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [5 empty] | 厂家土建接口 实际打开时间 2024.12.06 ，晚于计划时间，并且未指定本接口负责人，设计人员未及时接收到此接口计划，2024.11.30无法打开接口。 | 2024-12-21 | 暂无风险 | 及时提供资料 |  | 否 | 2024-12-18 | 吕风杰@lvfj | 否
| false | RX/AC RFH 04 07 B FAPFH |  | RX/AC | RFH | 04 | 07 | B | FAPFH | 电源箱馈电电缆信息 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | FADMB-303407-FAPMB | 2024-11-29 |  | 2024-12-24 | FAPFH-300007-FAPMB-225A | FAPFH-300007-FAPMB-225A | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 06 FAPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300172-FAPMB-118A | 2024-05-14 |  | 2024-05-14 | FADMB-301887-FAPMB | FADMB-301887-FAPMB | 2024-05-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
2870 |  | CSP - 02 01 B N |  | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 2021-06-30 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-11 | 是 |  | 2023-03-28 | 否 | FADMB-300428-FADNC | 2021-08-09 |  | 2023-04-24 | FADNC-300466-FADMB | FADNC-300466-FADMB | 2023-04-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2024-04-18 | FADNC-000213-FADMB | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | RSI PO 04 16 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 16 | FAPBH | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPBH-300007-FAPMB-127A | 2023-09-28 |  | 2023-10-11 | FADMB-300387-FAPMB | FADMB-300387-FAPMB | 2023-10-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS DCS 12 02 B D |  | TGS | DCS | 12 | 02 | B | D | 发电机并网系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB--FAPMB | 2025-04-09 | 否 | FADMB-304431-FAPMB | 2025-03-25 | FAPLH-300981-FAPMB-500A | 2025-12-19 | FAPLH-301673-FAPMB-500A | FAPLH-301673-FAPMB-500A | 2025-12-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | 4LX NI 11 09 ZN23 B |  | 4LX | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 4LX厂房二维D2条件（V层、W层、Z层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-10 | 否 | FADGB-310135-FADMB | 2024-10-10 |  | 2024-10-22 | FADMB-300306-FADGB | FADMB-300306-FADGB | 2024-10-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-12-11 | 85 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
| false | GJ - 04 04 YPWW E |  | GJ | - | 04 | 04 | YPWW | E | 220kV电缆接地安装系统示意图、220kV电缆布置计算书（含有载流量及护套感应电压的计算）、电缆参数表（包含电缆外径和转弯半径） | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 打开 | 打开 | 2024-09-20 | 否 | FAPWW-300004-FAPMB-747A | 2025-01-24 | 否 | FAPWW-300009-FAPMB-747A |  |  |  |  | FAPWW-300004-FAPMB-747A | 2024-09-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-12 |  |  | Super@root | 2024-08-16 01:58 | Super@root
|  | 4KX NI 11 01 ZN23 B |  | 4KX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 4KX厂房二维D2条件(H、J层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | FADGB-310091-FADMB | 2024-05-07 |  | 2024-05-15 | FADMB-300228-FADGB | FADMB-300228-FADGB | 2024-05-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | [5 empty] | 2024-04-23 22:49 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
| false | CSV ZV 04 01 FAPGA B |  | CSV | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-03 | 否 | FAPGA-300011-FAPMB-302B | 2023-11-03 |  |  |  | FADMB-306011-FAPMB | 2025-12-05 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root |  | 2025-11-17 | FAPGA-300203-FAPMB-302B； | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | NI ZK 05 12 FAPGA B |  | NI | ZK | 05 | 12 | FAPGA | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-03 | 否 | FAPGA-300024-FAPMB-302A | 2024-04-25 |  | 2024-04-25 | FADMB-301815-FAPMB | FADMB-301815-FAPMB | 2024-04-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FS - 04 03 FAPKE B |  | FS | - | 04 | 03 | FAPKE | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300012-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-11-24 | FADMB-300698-FAPMB | FADMB-300698-FAPMB | 2023-11-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RRV DCS 12 02 B D |  | RRV | DCS | 12 | 02 | B | D | 控制棒驱动机构通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 打开 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303008-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303832-FAPMB | 2024-11-15 | FAPLH-300369-FAPMB-500A | 2025-01-22 | FAPLH-300775-FAPMB-500A | FAPLH-300775-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | WCS CI 02 04 FAPFK E |  | WCS | CI | 02 | 04 | FAPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&I图 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-13 | 是 | FAPFK-300015-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPMB-300007-FADES-609A | 2024-12-20 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
|  | RCS NB 01 02 N B |  | RCS | NB | 01 | 02 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况。 | 2022-01-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-04-07 | 是 | FADNC-300168-FADMB | 2025-09-16 | 否 | FADNC-300854-FADMB | 2023-04-19 | FADMB-300456-FADNC | 2025-09-22 | FADMB-300853-FADNC | FADMB-300853-FADNC | 2025-09-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | 变更单10#。增加接口 |  |  |  |  | 2021-12-29 18:42 | 王晓梅@wangxmb
7 |  | 4RC NI 11 04 ZN23 B |  | 4RC | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 4RC厂房二维D2条件（D层、E层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-02-10 | 2024-03-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq
|  | CLM RC 12 02 FAPAX B |  | CLM | RC | 12 | 02 | FAPAX | B | 提供闸门与DCS接口信息、IO清单、接线图 | 929179 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-25 | 否 | FAPAX-300001-FAPMB-322A | 2023-11-27 |  | 2023-11-27 | FADMB-300704-FAPMB | FADMB-300704-FAPMB | 2023-11-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-08-17 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | VEE / 05 01 N B |  | VEE | / | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响、散热量及环境条件等） | 2022-10-30 | 2023-09-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 卢艳超@luycd | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
2838 |  | RCV RCS 02 03 B N |  | RCV | RCS | 02 | 03 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 2021-06-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2023-06-14 | 否 | FADMB-300502-FADNC | 2021-08-04 |  | 2023-07-04 | FADNC-300520-FADMB | FADNC-300520-FADMB | 2023-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFS PO 04 10 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 10 | FAPAJ | E | 启动给水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 是 | FAPAJ-300026-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300083-FAPMB-134A | 2025-01-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
| false | RHT DCS 12 05 B D |  | RHT | DCS | 12 | 05 | B | D | 特殊工艺管线电伴热系统通信接口通信接口(L3/B2) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2026-03-22 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-18 | 否 | FADMB-305228-FAPMB |  | 是 |  | 2025-08-22 | FAPLH-301186-FAPMB-500A |  |  | FAPLH-301186-FAPMB-500A | 2025-08-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root
| false | WSD DCS 12 03 E D |  | WSD | DCS | 12 | 03 | E | D | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | FAPLH-300780-FAPMB-500A | FAPLH-301775-FAPMB-500A | 2026-01-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES PO 04 04 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 04 | FAPBH | B | 电机加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 是 | FAPBH-300003-FAPMB-115A | 2023-10-30 |  | 2024-01-18 | FADMB-301083-FAPMB | FADMB-301083-FAPMB | 2024-01-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
282 |  | TSC TTG 01 81 N E |  | TSC | TTG | 01 | 81 | N | E | Circuit breaker open/closed (grey mode reactor manoeuvrability package并网状态信号（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2023-11-08 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-11-03 | 否 | FADNC-300026-FADES | 2023-11-03 |  |  |  | FADNC-300026-FADES | 2023-11-03 | A |  |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 230 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
|  | CLM NI 08 03 B ZN23 |  | CLM | NI | 08 | 03 | B | ZN23 | 提供设备闸门(CLM300ZS)WAI气源点位置要求 | 929179 | 2022-10-15 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 |  | 2022-10-10 |  | 2022-10-21 | FADGB-300002-FADMB | FADGB-300002-FADMB | 2022-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 编制 |  | 2025-12-11 | 256 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 17 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 17 | FAPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | FAPBH-300016-FAPMB-110A | 2023-10-30 |  |  |  | FADMB-306360-FAPMB | 2026-02-02 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-11 00:33 | Super@root |  | 2026-01-30 | :1916BW310020260035 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | IMC DCS 18 25 B D |  | IMC | DCS | 18 | 25 | B | D | U4 DCS Lot3,计算机化报警规程设计文件 | 2026-07-22 | 2027-12-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| false | RSI PO 04 04 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 04 | FAPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 929179 | 2023-06-20 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-31 | 是 | FAPAK-300001-FAPMB-112A | 2023-07-31 |  | 2025-02-15 | FADMB-304079-FAPMB | FADMB-304079-FAPMB | 2025-02-15 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 4AR NI 11 04 ZN23 B |  | 4AR | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 4AR厂房二维D2条件（H层、J层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-31 | 否 | FADGB-310097-FADMB | 2024-05-31 |  | 2024-06-05 | FADMB-300233-FADGB | FADMB-300233-FADGB | 2024-06-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-12-11 | 146 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | HQX - 04 01 B FAPXX |  | HQX | - | 04 | 01 | B | FAPXX | 核废物厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-05 | 否 | FADMB-303151-FAPMB | 2024-11-05 |  | 2025-01-21 | FAPXX-300015-FAPMB-205A | FADMB-306352-FAPMB | 2026-01-30 | C |  |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | 廖涛@liaotao | 2024-09-12 17:51 | Super@root |  | 2025-12-24 |  | 2025-12-24：张弛反馈上游提资升版_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | ZLT QX 02 01 FAPSK B |  | ZLT | QX | 02 | 01 | FAPSK | B | 除盐水使用需求 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | FAPSK-300022-FAPMB-286A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | FADMB-303781-FAPMB | FADMB-303781-FAPMB | 2025-01-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCR CI 06 01 FAPFK E |  | WCR | CI | 06 | 01 | FAPFK | E | 计量泵选型计算书 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FADES-300009-FAPMB-609A | 2024-04-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
|  | RHT - 12 01 ZN23 B |  | RHT | - | 12 | 01 | ZN23 | B | 3#一阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型(REB) | 929179 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | FADGB-310187-FADMB | 2025-12-08 |  | 2025-12-10 | FADMB-300437-FADGB | FADMB-300437-FADGB | 2025-12-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 541A | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 | [5 empty] | 2025-11-26 18:33 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
|  | TFP PO 04 06 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 06 | FAPAR | E | 临时滤网和永久性滤网的外形图、荷载及压降等参数 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 是 | FAPAR-300045-FAPMB-135A |  |  |  |  | FAPAR-300059-FAPMB-135A | 2026-01-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | VMO ZK 04 01 FAPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | FAPGA-300042-FAPMB-302A | 2024-11-25 |  | 2026-01-07 | FADMB-306262-FAPMB | FADMB-306262-FAPMB | 2026-01-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-25 23:28 | Super@root |  | 2025-12-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TSC TTG 01 81 E T |  | TSC | TTG | 01 | 81 | E | T | 并网状态信号（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
2 |  | RCS RVD 02 02 N B |  | RCS | RVD | 02 | 02 | N | B | 一回路抽真空系统排水需求（包括排水点位、水质、总活度浓度、排放频率、排放量、压力、温度、流量、接管位置及尺寸、连接形式） | 2025-01-15 | 2025-08-17 |  | 关闭 | 关闭 | 2025-01-26 | 是 | FADNC-300768-FADMB | 2025-08-12 | 否 | FADNC-300836-FADMB | 2025-03-24 | FADMB-300785-FADNC | 2025-09-01 | FADMB-300840-FADNC | FADMB-300840-FADNC | 2025-09-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  |  | 杨泓哲@l-yanghz | 编制 |  | 2025-12-11 | 172 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2025-01-06 19:00 | 曹羽@caoyu
| false | EE*/EA*/ER* - 04 05 FAPER B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 05 | FAPER | B | 核岛低压配电柜电力电缆端接信息（包括抽屉端接信息、安装在抽屉外的零序CT的回路信息及内径尺寸） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | FAPER-300013-FAPMB-411A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | FADMB-306338-FAPMB | FADMB-306338-FAPMB | 2026-01-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ELX DCS 12 02 B D |  | ELX | DCS | 12 | 02 | B | D | 低压交流电源380V系统（BM楼，包含ELA、ELB、ELC、ELD、ELE、ELH、ELL、ELU、ELV）(L1B2)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303637-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-12-18 | FAPLH-301655-FAPMB-500A | FAPLH-301655-FAPMB-500A | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-12-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
2805 |  | TFA PRS 02 01 B N |  | TFA | PRS | 02 | 01 | B | N | 辅助给水系统汽动泵可运行条件：辅助给水汽动泵可运行的蒸汽压力范围 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300312-FADNC | 2021-08-26 |  | 2023-02-23 | FADNC-300399-FADMB | FADNC-300399-FADMB | 2023-02-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | WUC - 04 02 FAPCT E |  | WUC | - | 04 | 02 | FAPCT | E |  | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:42 | Super@root
|  | CI - 14 01 E B |  | CI | - | 14 | 01 | E | B | 提供初步设计阶段《消防专篇》中第5章“常规岛厂房消防设计”的相关描述 | 929179 | 2022-09-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | WNC - 12 01 FAPCX B |  | WNC | - | 12 | 01 | FAPCX | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(按买方的格式要求填写) | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-03-31 | 否 | FAPCX-300000-FAPMB-314A | 2025-09-26 | 否 | FAPCX-300024-FAPMB-314A | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | FADMB-305596-FAPMB | FADMB-305596-FAPMB | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-24 |  |  | Super@root | 2024-09-30 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL - 04 03 FAPXX B |  | HFL | - | 04 | 03 | FAPXX | B | 燃料厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-14 | 否 | FAPXX-300001-FAPMB-205A | 2025-04-10 |  |  |  | FADMB-306145-FAPMB | 2025-12-19 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root |  | 2025-12-04 | FAPXX-300097-FAPMB-205A | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | TGS DCS 12 01 E D |  | TGS | DCS | 12 | 01 | E | D | 发电机并网系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-06 |  | 2025-03-06 | FAPLH-300934-FAPMB-500A | FAPLH-301315-FAPMB-500A | 2025-09-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CIS RCS 05 01 B N |  | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 2021-05-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-07-01 | 否 |  | 2021-07-01 | FADMB-300025-FADNC | 2021-09-01 | FADNC-300100-FADMB | FADNC-300100-FADMB | 2021-09-01 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
292 |  | RPC TTG 12 01 N E |  | RPC | TTG | 12 | 01 | N | E | PROVISION TO PREVENT REACTOR OVERPOWER UNDER STEADY STATE OPERATION稳定运行状态下反应堆超功率的保护措施（汽机负荷增加闭锁信号） | 929179 | 2023-05-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-19 | 否 | FADNC-300035-FADES | 2023-05-19 |  | 2023-10-30 | FADES-300055-FADNC | FADES-300055-FADNC | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 147 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
| false | TGR - 02 02 T E |  | TGR | - | 02 | 02 | T | E | 励磁系统单线图 | 929179 | 2023-02-26 | 2024-08-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | FAPBW-300440-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300475-FAPMB-001A | 2025-06-23 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | NI - 04 10 B FAPLK |  | NI | - | 04 | 10 | B | FAPLK | 蓄电池组至直流柜的出线电缆规格及数量 | 929179 | 2023-10-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-28 | 否 | FADMB-300175-FAPMB | 2023-08-28 |  | 2025-08-21 | FAPLK-300014-FAPMB-415A | FAPLK-300014-FAPMB-415A | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:42 | Super@root | [13 empty] | 是
2361 |  | WSS - 01 04 E B |  | WSS | - | 01 | 04 | E | B | CI及华东院所负责的BOP厂房污水、雨水等流量 | 929179 | 2022-12-16 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-11 | 否 | FADES-300135-FADMB | 2022-12-11 |  | 2023-03-07 | FADMB-300173-FADES | FADMB-300173-FADES | 2023-03-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2025-12-11 | 178 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | ZBR DZ 04 05 FAPGS B |  | ZBR | DZ | 04 | 05 | FAPGS | B | 设备基础(固定形式 定位 尺寸) | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPGS-300009-FAPMB-254A | 2023-08-02 |  | 2023-08-31 | FADMB-300197-FAPMB | FADMB-300197-FAPMB | 2023-08-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | NI - 04 10 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 10 | FAPFE | B | 室内消火栓（包括消火栓、水带、直流雾化水枪）：材质、技术参数、外形尺寸、重量、固定方式等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | FAPFE-300018-FAPMB-611A | 2023-11-21 |  | 2025-11-27 | FADMB-305964-FAPMB | FADMB-305964-FAPMB | 2025-11-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CSP PO 04 19 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 19 | FAPAR | B | 3/4'CSP003PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300115-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2023-11-03 | FADMB-300487-FAPMB | FADMB-300487-FAPMB | 2023-11-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 10 T E |  | TTG | - | 02 | 10 | T | E | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 929179 | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-17 | 是 | FAPBW-300386-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300386-FAPMB-001A | 2024-10-17 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | BOP - 04 03 FAPMQ B |  | BOP | - | 04 | 03 | FAPMQ | B | 变压器静载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图、变压器结构图（含电流互感器安装位置）、变压器柜体颜色 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-05 | 否 | FAPAS-300000-FAPMB-413B | 2025-09-22 | 是 | FAPAS-300000-FAPMB-413B | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | FADMB-305847-FAPMB | FADMB-305847-FAPMB | 2025-11-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 04 02 T E |  | TG | CI | 04 | 02 | T | E | 发电机辅助设备外形图 | 2022-10-30 | 2023-01-26 | 2024-01-27 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | IIC DCS 12 01 B D |  | IIC | DCS | 12 | 01 | B | D | 电厂计算机信息和控制系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | FADMB-302816-FAPMB | 2024-09-29 |  | 2025-11-24 | FAPLH-301571-FAPMB-500A | FAPLH-301571-FAPMB-500A | 2025-11-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root |  | 2025-11-12 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TS - 04 07 FAPCL E |  | TS | - | 04 | 07 | FAPCL | E | 高压厂用变压器风扇控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图） | 929179 | 2024-02-07 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 是 | FAPCL-300042-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300080-FAPMB-403A | 2026-03-02 | E |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
|  | CIS PO 04 02 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 02 | FAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 否 | FAPCB-300003-FAPMB-126A | 2023-08-21 |  |  |  | FADMB-306353-FAPMB | 2026-01-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室 | 2026-01-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-06 17:48 | Super@root |  | 2026-01-16 | 1916BW22K020260014 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | WNC - 12 03 FAPCX B |  | WNC | - | 12 | 03 | FAPCX | B | 电机特性曲线（包括UN及0.8UN下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-24 | 否 | FAPCX-300002-FAPMB-314A | 2025-06-25 | 否 | FAPCX-300002-FAPMB-314A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | FADMB-305538-FAPMB | FADMB-305538-FAPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-24 |  |  | Super@root | 2024-09-30 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 04 14 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 14 | FAPLS | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤# | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-26 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300013-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-306411-FAPMB | 2026-02-12 | N | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EES - 12 04 FAPXS B |  | EES | - | 12 | 04 | FAPXS | B | 空调机组电控箱设计信息（包括电控箱用电信息、尺寸信息、电控箱端接信息、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接信息等） | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | FAPXS-300023-FAPMB-302F | 2024-11-18 |  | 2024-12-17 | FADMB-303559-FAPMB | FADMB-303559-FAPMB | 2024-12-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:18 | Super@root | [13 empty] | 否
491 |  | PRS TSM 02 01 N B |  | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-05-09 | 否 | FADNC-300193-FADMB | 2022-05-09 |  | 2022-10-17 | FADMB-300218-FADNC | FADMB-300218-FADNC | 2022-10-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 赵丹峰@zhaodfa
|  | 4RB NI 11 04 ZN23 B |  | 4RB | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 4RB厂房二维D2条件（J层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-07-21 | 2024-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq
2802 |  | TFA RCS 01 04 B N |  | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | 给水箱容积 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300311-FADNC | 2021-09-26 |  | 2023-03-01 | FADNC-300413-FADMB | FADNC-300413-FADMB | 2023-03-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | VRW RS 04 01 FAPGA B |  | VRW | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 是 | FAPGA-300068-FAPMB-302A | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | FADMB-304560-FAPMB | FADMB-304560-FAPMB | 2025-04-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WSD PO 04 03 FAPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300055-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-01-29 | FADMB-301201-FAPMB | FADMB-301201-FAPMB | 2024-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV PO 04 17 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 17 | FAPCB | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 否 | FAPCB-300008-FAPMB-111A | 2023-09-04 |  | 2023-11-17 | FADMB-300622-FAPMB | FADMB-300622-FAPMB | 2023-11-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VES ZV 04 01 FAPGA B |  | VES | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300016-FAPMB-302B | 2023-11-17 |  | 2024-11-29 | FADMB-303413-FAPMB | FADMB-303413-FAPMB | 2024-11-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EPF DCS 12 01 E D |  | EPF | DCS | 12 | 01 | E | D | 380V交流电源系统（包括CI, MOV）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | FAPLH-300879-FAPMB-500A | FAPLH-300879-FAPMB-500A | 2025-02-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 04 01 T E |  | TG | CI | 04 | 01 | T | E | 汽轮机辅助设备外形图 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 是 | FAPBW-300492-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300504-FAPMB-001A | 2026-01-26 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
2744 |  | TTB RCS 02 02 B N |  | TTB | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同蒸汽发生器二次侧压力（8.6MPa，8.2MPa，8.03MPa，7.85MPa，7.67MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4.5MPa，4MPa，3MPa，2MPa）下蒸汽发生器应急排污管线的饱和水的最小排污流量 | 2022-10-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-30 | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | FADMB-300639-FADNC | 2021-07-25 |  | 2024-04-10 | FADNC-300696-FADMB | FADNC-300696-FADMB | 2024-04-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | WEC PO 04 14 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 14 | FAPAR | B | 3/4 WEC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300102-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2024-03-18 | FADMB-301523-FAPMB | FADMB-301523-FAPMB | 2024-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFT WCC 04 03 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 03 | LSPHE | B | 与基础板连接的螺栓和基础底板的详细数据 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300056-FAPMB-253A | 2023-08-23 |  | 2023-08-23 | FADMB-300151-FAPMB | FADMB-300151-FAPMB | 2023-08-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS IMC 01 01 D B |  | DCS | IMC | 01 | 01 | D | B | 控制室盘台配电单线图 | 2024-04-30 | 2025-02-22 | 2026-03-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-06-24 | 是 | FAPLH-300020-FAPMB-500A | 2024-09-13 | 否 | FAPLH-300197-FAPMB-500A | 2024-07-23 | FADMB-302375-FAPMB | 2026-01-16 | FADMB-306308-FAPMB | FADMB-306308-FAPMB | 2026-01-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TTB - 01 02 B E |  | TTB | - | 01 | 02 | B | E | 蒸发器正常和最大排污量 | 2021-06-30 | 2021-12-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2021-06-30 | 否 |  |  | 是 |  | 2021-09-08 |  |  |  | FADES-300002-FADMB | 2021-09-08 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| 否 | MX TG 11 02 PDJ E |  | MX | TG | 11 | 02 | PDJ | E | 弹簧隔振布置图 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 是 | FAPDJ-300005-FAPMB-330A |  |  |  |  | FAPDJ-300005-FAPMB-330A | 2024-10-15 | B |  |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-04 21:59 | Super@root
| false | ZST QX 04 05 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 05 | FAPAG | B | 卖方有设备排气需求的设备名称和数量以及每个设备的设备排气，包括废气活度浓度、气溶胶含量、碘含量、流量、排气频率、压力、温度 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | FAPAG-300012-FAPMB-284A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | FADMB-303776-FAPMB | FADMB-303776-FAPMB | 2025-01-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
621 |  | TFP - 02 09 E N |  | TFP | - | 02 | 09 | E | N | PUMP STARTUP SEQUENCE， SPEED LIMITATION. NUMBER OF PUMPS IN OPERATION 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 | 929179 | 2024-11-13 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-08 | 否 | FADES-300076-FADNC | 2024-11-08 |  | 2024-11-13 | FADNC-300078-FADES | FADNC-300078-FADES | 2024-11-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 226 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
624 |  | TFM TFP 02 01 E N |  | TFM | TFP | 02 | 01 | E | N | 电动泵跳泵后蒸汽、给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 929179 | 2022-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 作废 |  | 2023-02-09 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | RCS TFM 04 01 N B |  | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 929179 | 2022-12-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-20 | 否 | FADNC-300316-FADMB | 2022-12-20 |  | 2023-03-07 | FADMB-300412-FADNC | FADMB-300412-FADNC | 2023-03-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | NI - 04 01 FAPLK B |  | NI | - | 04 | 01 | FAPLK | B | 单体蓄电池和组装后蓄电池的动、静载荷 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | FAPLK-300015-FAPMB-415A | 2025-09-28 |  | 2026-02-02 | FADMB-306361-FAPMB | FADMB-306361-FAPMB | 2026-02-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:42 | Super@root |  | 2025-12-29 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ZLT QX 13 02 YPSK B |  | ZLT | QX | 13 | 02 | YPSK | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
|  | ZST QX/NX 05 06 B FAPAG |  | ZST | QX/NX | 05 | 06 | B | FAPAG | 废滤芯运输通道定位图纸 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-25 | 否 | FADMB-300297-FAPMB | 2023-09-25 |  | 2023-10-25 | FAPAG-300010-FAPMB-285A | FAPAG-300010-FAPMB-285A | 2023-10-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 06 FAPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | WSC系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300169-FAPMB-118A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | FADMB-301774-FAPMB | FADMB-301774-FAPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
6 |  | RX RFH 04 04 B N |  | RX | RFH | 04 | 04 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型（整体或分体）及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息 | 2021-05-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-30 | 否 |  | 2022-05-04 | 否 |  | 2022-04-27 |  | 2025-07-01 | FADNC-300822-FADMB | FADNC-300822-FADMB | 2025-07-01 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-18 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 螺栓拉伸机厂家暂未提交最终设计，待厂家完成后才能回复此接口内容。 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2024-10-28 | 赵英超@zhaoycf
|  | SL/SR RCS 01 01 B N |  | SL/SR | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房楼层反应谱 | 2021-09-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 否 |  | 2022-11-17 |  | 2022-12-20 | FADNC-300310-FADMB | FADNC-300310-FADMB | 2022-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 按进度要求1月提出
| false | CI - 02 21 FAPFE E |  | CI | - | 02 | 21 | FAPFE | E | 气体消防系统设计说明、设计计算书及系统手册。气体消防系统管道布置图、支吊架布置图、透视图及设备材料清册 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 是 | FAPFE-300004-FAPMB-612A |  |  |  |  | FAPFE-300019-FAPMB-612A | 2025-12-01 | D |  |  | N | 1-ICM | 612A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-12-28 00:09 | Super@root
| false | WNC - 03 01 FAPCX B |  | WNC | - | 03 | 01 | FAPCX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸、自带仪表和控制设备清单、自带仪表布置图。 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-01 | 否 | FAPCX-300004-FAPMB-314A | 2025-07-23 | 否 | FAPCX-300011-FAPMB-314A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | FADMB-305145-FAPMB | FADMB-305145-FAPMB | 2025-08-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-24 |  |  | Super@root | 2024-09-30 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | HX - 01 01 FAPEY B |  | HX | - | 01 | 01 | FAPEY | B | 循环水处理系统（加药） P&ID 图 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-06 | 是 | FAPEY-300007-FAPMB-605A | 2024-06-15 |  | 2025-05-18 | FADMB-304713-FAPMB | FADMB-304713-FAPMB | 2025-05-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WEC DCS 12 02 B D |  | WEC | DCS | 12 | 02 | B | D | 电气厂房冷冻水系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302967-FAPMB | 2025-01-07 | 否 | FADMB-303764-FAPMB | 2024-12-03 | FAPLH-300552-FAPMB-500A | 2025-11-06 | FAPLH-301520-FAPMB-500A | FAPLH-301520-FAPMB-500A | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WEC PO 04 04 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 04 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 泵数据表 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300042-FAPMB-123A | 2023-10-17 |  | 2024-03-04 | FADMB-301439-FAPMB | FADMB-301439-FAPMB | 2024-03-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEC ZV 04 01 FAPGA B- |  | VEC | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VEC系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300014-FAPMB-302B | 2023-11-24 |  | 2025-07-01 | FADMB-304937-FAPMB | FADMB-304937-FAPMB | 2025-07-01 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-22 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RFT WCC 04 01 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 01 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300054-FAPMB-253A | 2023-08-23 |  | 2024-06-03 | FADMB-301990-FAPMB | FADMB-301990-FAPMB | 2024-06-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | FNP - 04 01 FAPFE B |  | FNP | - | 04 | 01 | FAPFE | B | CO2加压装置输出管道的连接方式、管径、管材 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 是 | FAPFE-300001-FAPMB-611A | 2023-11-02 |  | 2024-10-16 | FADMB-302940-FAPMB | FADMB-302940-FAPMB | 2024-10-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 04 04 YPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 04 | YPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
| false | HEB BOP 08 01 FAPBP B |  | HEB | BOP | 08 | 01 | FAPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-15 | 是 | FAPBP-300013-FAPMB-190A | 2023-12-15 |  | 2024-02-21 | FADMB-301385-FAPMB | FADMB-301385-FAPMB | 2024-02-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS - 02 01 E T |  | TGS | - | 02 | 01 | E | T | 安装在发电机的CT的数量、类型和规范 | 929179 | 2024-02-15 | 2024-06-11 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 | FAPBW-300473-FAPMB-001A | FAPBW-300473-FAPMB-001A | 2025-06-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 4SL NI 11 09 ZN23 B |  | 4SL | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 4SL厂房二维D2条件（V层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-21 | 否 | FADGB-310137-FADMB | 2024-10-21 |  | 2024-10-22 | FADMB-300305-FADGB | FADMB-300305-FADGB | 2024-10-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-12-11 | 273 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | EES - 04 01 FAPER B |  | EES | - | 04 | 01 | FAPER | B | 土建接口图（含EES配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | FAPER-300005-FAPMB-411A | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | FADMB-306129-FAPMB | FADMB-306129-FAPMB | 2025-12-18 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ABB - 04 08 FAPHC E |  | ABB | - | 04 | 08 | FAPHC | E | 报警手册 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | FAPHC-300015-FAPMB-401A |  |  |  |  | FAPHC-300015-FAPMB-401A | 2025-06-11 | A |  |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root
| false | CI TGC 04 01 T E |  | CI | TGC | 04 | 01 | T | E | TGC 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPBW-300321-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300321-FAPMB-001A | 2025-06-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | BOP - 04 05 FAPMQ B |  | BOP | - | 04 | 05 | FAPMQ | B | 变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等）、温控器电气参数 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-05 | 否 | FAPAS-300002-FAPMB-413B | 2025-02-08 | 否 | FAPAS-300002-FAPMB-413B | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | FADMB-305846-FAPMB | FADMB-305846-FAPMB | 2025-11-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 07 B YPXH |  | BOP | - | 04 | 07 | B | YPXH | 电缆端接信息 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | FADMB-305023-FAPMB | 2025-07-14 |  | 2025-07-18 | FAPXH-300010-FAPMB-410B | FAPXH-300010-FAPMB-410B | 2025-07-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | RX NI 15 03 N B |  | RX | NI | 15 | 03 | N | B | RX厂房0米D3/DX条件 | 929179 | 2023-04-12 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-07 | 否 | FADNC-300440-FADMB | 2023-04-07 |  | 2023-04-13 | FADMB-300440-FADNC | FADMB-300440-FADNC | 2023-04-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 126 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2023-01-06 18:21 | 裴丽倩@peilq
| false | NI 149A 04 06 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 06 | FAPBT | B | 各行程的流通面积（按每10%阀门开度从0%到100%行程） | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-21 | 否 | FAPBT-300005-FAPMB-149A | 2025-11-03 | 否 | FAPBT-300024-FAPMB-149A | 2025-07-14 | FADMB-305035-FAPMB | 2025-12-15 | FADMB-306108-FAPMB | FADMB-306108-FAPMB | 2025-12-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-25 |  |  | Super@root | 2025-06-11 23:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TTO 04 01 T E |  | CI | TTO | 04 | 01 | T | E | TTO 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPBW-300459-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300459-FAPMB-001A | 2025-06-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| true | FNP - 04 24 FAPFE B |  | FNP | - | 04 | 24 | FAPFE | B | CO2加压装置泄漏控制器、流量控制器结构和工作原理图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPFE-300009-FAPMB-611A | 2023-11-13 |  | 2024-10-28 | FADMB-303094-FAPMB | FADMB-303094-FAPMB | 2024-10-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ED - 04 07 FAPTJ B |  | ED | - | 04 | 07 | FAPTJ | B | 设备安装路径图（包括工艺设备、电控柜等，考虑设备尺寸、吊装要求、设备引入顺序、安装洞预留等） | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPTJ-300011-FAPMB-607A | 2023-12-19 |  | 2025-01-16 | FADMB-303890-FAPMB | FADMB-303890-FAPMB | 2025-01-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV DCS 12 02 B D |  | RCV | DCS | 12 | 02 | B | D | 化学和容积控制系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302973-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303814-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300540-FAPMB-500A | 2025-12-23 | FAPLH-301686-FAPMB-500A | FAPLH-301713-FAPMB-500A | 2025-12-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | CHC RX 04 03 FAPGS B |  | CHC | RX | 04 | 03 | FAPGS | B | 氢气复合器热影响区分析 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 是 | FAPGS-300004-FAPMB-309A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | FADMB-304619-FAPMB | FADMB-304619-FAPMB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RFH 04 02 N B |  | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 2022-10-30 | 2023-08-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-27 | 否 | FADNC-300233-FADMB | 2022-10-27 |  | 2022-11-02 | FADMB-300235-FADNC | FADMB-300235-FADNC | 2022-10-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | NI 146D 04 03 FAPCN B |  | NI | 146D | 04 | 03 | FAPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书1916T3058附录A） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | FAPCN-300001-FAPMB-146D |  |  |  |  | FADMB-304830-FAPMB | 2025-06-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-01-18 17:45 | Super@root
| true | TFC - 02 02 FAPFK E |  | TFC | - | 02 | 02 | FAPFK | E | 精处理所需照明、采暖通风、给排水、压缩空气、除盐水、冷却水等资料 | 2023-11-30 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FADES-300020-FAPMB-601A | 2024-04-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | TTO - 01 01 T E |  | TTO | - | 01 | 01 | T | E | 汽轮机润滑油启动柜接线图、端子排图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | EDA DCS 12 01 B D |  | EDA | DCS | 12 | 01 | B | D | 直流电源系统（系列A，包含EDA, EDB, EDJ, EDP, EDG）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 否 | FADMB-302236-FAPMB | 2024-07-11 |  | 2025-09-05 | FAPLH-301221-FAPMB-500A | FAPLH-301221-FAPMB-500A | 2025-09-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | WQB PO 04 02 FAPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300065-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300065-FAPMB-118A | 2024-07-23 | FADMB-302368-FAPMB | FADMB-302368-FAPMB | 2024-07-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI ET*/EA* 01 01 N B |  | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量/回路数及每回路的用电量。 | 2022-10-31 | 2023-11-11 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-31 | 否 |  | 2023-11-06 | 否 | FADNC-300620-FADMB | 2022-11-04 | FADMB-300237-FADNC | 2023-11-10 | FADMB-300610-FADNC | FADMB-300610-FADNC | 2023-11-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 39 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | CHC RX 04 06 FAPGS B |  | CHC | RX | 04 | 06 | FAPGS | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 是 | FAPGS-300006-FAPMB-309A | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | FADMB-303885-FAPMB | FADMB-303885-FAPMB | 2025-01-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-21 |  | 接口无主办所，阳易未查出原因，需要补充主办所 | 杜丽娟@dulj | 2024-02-04 17:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS IMC 08 01 D B |  | DCS | IMC | 08 | 01 | D | B | 盘台信号电缆清单 | 2025-08-22 | 2026-04-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-24 | 是 | FAPLH-301189-FAPMB-500A |  | 否 |  | 2025-09-15 | FADMB-305485-FAPMB |  |  | FADMB-305485-FAPMB | 2025-09-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
356 |  | RHR NI 02 01 B ZN23 |  | RHR | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供余热排出系统（RHR）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-11 | 否 | FADMB-300033-FADGB | 2022-12-11 |  | 2025-03-04 | FADGB-300181-FADMB | FADGB-300181-FADMB | 2025-03-04 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-02-08 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-02-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | WES PO 04 11 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 11 | FAPBH | B | WES泵组外形图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 是 | FAPBH-300010-FAPMB-115A | 2023-12-28 |  | 2024-09-20 | FADMB-302751-FAPMB | FADMB-302751-FAPMB | 2024-09-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RBM PO 04 01 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 01 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300023-FAPMB-123A | 2023-09-20 |  | 2023-09-20 | FADMB-300287-FAPMB | FADMB-300287-FAPMB | 2023-09-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCF - 04 02 FAPXS B |  | VCF | - | 04 | 02 | FAPXS | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设要求等） | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 是 | FAPXS-300052-FAPMB-302F | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | FADMB-304864-FAPMB | FADMB-304864-FAPMB | 2025-06-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | FS - 12 10 FAPKE B |  | FS | - | 12 | 10 | FAPKE | B | 逻辑图/模拟图 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300024-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-08-24 | FADMB-300156-FAPMB | FADMB-300156-FAPMB | 2023-08-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCP AC 04 28 FAPDW N |  | RCP | AC | 04 | 28 | FAPDW | N | 主泵水力组件去污容器设计接口(包括主泵水力组件接口：水力组件部分的重量，接管位置，外形详细尺寸（包括叶轮和扩散器部分的最大直径，高度，隔热体的尺寸等），拆卸方式和维修要求。 | 929179 | 2023-10-31 | 2024-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | FAPDW-300197-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300197-FAPMB-101A | 2025-04-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | MX LX 06 01 E B |  | MX | LX | 06 | 01 | E | B | 常规岛MX与LX厂房06、07层相关的电缆桥架接口 | 929179 | 2023-05-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-10 | 否 | FADES-300217-FADMB | 2023-05-10 |  | 2023-06-30 | FADMB-300245-FADES | FADMB-300245-FADES | 2023-06-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李浓@linong | 编制 |  | 2025-12-11 | 260 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | EP*/EEP / 04 01 FAPXH E |  | EP*/EEP | / | 04 | 01 | FAPXH | E | 常规岛配电盘（尺寸、质量、基础预埋、柜底开口等）与土建接口（含三维模型） | 929179 | 2024-11-25 | 2025-02-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 是 | FAPXH-300002-FAPMB-412A |  |  |  |  | FAPXH-300015-FAPMB-412A | 2025-11-17 | B |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
| false | TG WAP 02 02 E T |  | TG | WAP | 02 | 02 | E | T | 空气特性(检修用空气) | 2022-11-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | WWC PO 04 06 FAPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | WWC系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300171-FAPMB-118A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | FADMB-301762-FAPMB | FADMB-301762-FAPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RX 10 03 FAPAB B |  | HRT | RX | 10 | 03 | FAPAB | B | 在各种运行工况下,无载、带载，有地震、无地震，建设、试验、运行期间，小车位于所有设计位置时，传给每个牛腿的荷载和扭矩 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-03 | 是 | FAPAB-300014-FAPMB-200A | 2024-01-03 |  | 2024-04-07 | FADMB-301747-FAPMB | FADMB-301747-FAPMB | 2024-04-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
290 |  | RPC TTG 01 02 N E |  | RPC | TTG | 01 | 02 | N | E | Turbine load runback rate on reactor protection signal在反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量） | 929179 | 2023-05-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-19 | 否 | FADNC-300031-FADES | 2023-05-19 |  | 2023-10-30 | FADES-300052-FADNC | FADES-300052-FADNC | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 45 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
| false | RVD DCS 12 01 B D |  | RVD | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛疏水排气系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302327-FAPMB | 2024-10-11 | 否 | FADMB-302876-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300178-FAPMB-500A | 2025-12-15 | FAPLH-301629-FAPMB-500A | FAPLH-301629-FAPMB-500A | 2025-12-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-11-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| true | FDP - 04 09 FAPFE B |  | FDP | - | 04 | 09 | FAPFE | B | 雨淋阀组装后接口信息表及外形图 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 否 | FAPFE-300029-FAPMB-611A | 2024-10-29 |  | 2025-08-26 | FADMB-305340-FAPMB | FADMB-305340-FAPMB | 2025-08-26 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 05 01 B YPSK |  | ZLT | QX | 05 | 01 | B | YPSK | 系统外部接口（包括主工艺进出水口、除盐水进水接口、压空管进口、活性炭卸出接口、疏水排气接口） | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-01 | 否 | FADMB-300056-FAPMB | 2023-06-01 |  |  |  | FADMB-300056-FAPMB | 2023-06-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
|  | WAP - 12 05 FAPZZ B |  | WAP | - | 12 | 05 | FAPZZ | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-12 | 是 | FAPZZ-300009-FAPMB-603A | 2024-01-12 | FAPZZ-300009-FAPMB-603A | 2025-05-30 | FADMB-304775-FAPMB | FADMB-304775-FAPMB | 2025-05-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
1 |  | TFM TTG 12 03 B N |  | TFM | TTG | 12 | 03 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TTG系统的信号传输信息 | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-28 | 否 | FADMB-300511-FADNC | 2023-06-28 |  | 2023-10-13 | FADNC-300600-FADMB | FADNC-300600-FADMB | 2023-10-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 编制 |  | 2023-02-13 |  | 初版预报时间调整为4444 | 裴丽倩@peilq | 2023-01-18 19:27 | 裴丽倩@peilq
| false | RCS PO 12 11 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 11 | FAPDW | N | 随主泵机组供货的仪表及控制设备清单（包括仪表清单、传感器清单、仪表描述、ID码、类型、测量范围、输出信号类型、测量精度、信号处理要求、仪表供货商及辅助设备信息等） | 929179 | 2023-06-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | FAPDW-300164-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300253-FAPMB-101A | 2026-03-03 | O |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | IVM DCS 12 05 B D |  | IVM | DCS | 12 | 05 | B | D | 全厂重要转动设备在线振动监测系统（IVM）通信接口(L2/B2) | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2026-02-22 | 关闭 | 关闭 | 2025-11-21 | 否 | FADMB-305942-FAPMB | 2025-12-15 | 是 | FADMB-306106-FAPMB | 2025-12-15 |  | 2026-01-13 | FAPLH-301743-FAPMB-500A | FAPLH-301743-FAPMB-500A | 2026-01-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA ZV 04 01 FAPGA B |  | VNA | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300021-FAPMB-302B | 2023-11-17 |  |  |  | FADMB-305951-FAPMB | 2025-11-24 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root |  | 2025-11-17 | FAPGA-300203-FAPMB-302B； | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| true | TFC - 12 06 FAPFK E |  | TFC | - | 12 | 06 | FAPFK | E | 仪控设备接线图 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 是 | FAPFK-300046-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300055-FAPMB-601A | 2025-07-24 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | CI - 03 05 T E |  | CI | - | 03 | 05 | T | E | 发电机供货范围内设备说明系统手册，第二阶段 | 929179 | 2024-01-27 | 2025-01-26 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | FAPBW-300453-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300453-FAPMB-001A | 2025-04-07 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | RBM PO 04 19 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 19 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300116-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2023-11-03 | FADMB-300486-FAPMB | FADMB-300486-FAPMB | 2023-11-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFP PO 04 25 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 25 | FAPAR | E | 电动机相关曲线（启动曲线、时间曲线、功率因数曲线、电动机特性曲线、电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线)、电动机额定电压和最小启动电压条件下# | 929179 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | CI TG 12 06 T E |  | CI | TG | 12 | 06 | T | E | TGC/TGO/TTL系统热控电缆清单 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | IMC DCS 01 09 B D |  | IMC | DCS | 01 | 09 | B | D | List of Equipment (out of DCS supply)to be installed on consoles/panels 第三方设备清单及安装信息 | 2024-12-22 | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-13 | 否 | FADMB-303532-FAPMB | 2024-12-13 |  | 2026-01-13 | FAPLH-301744-FAPMB-500A | FAPLH-301744-FAPMB-500A | 2026-01-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-09-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | NI IMC 04 01 N B |  | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2022-10-30 | 2025-03-29 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2025-03-24 | 否 | FADNC-300786-FADMB | 2024-02-29 | FADMB-300680-FADNC | 2025-10-13 | FADMB-300862-FADNC | FADMB-300862-FADNC | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-12-11 | 310 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
2836 |  | RCV RCS 02 02 B N |  | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300321-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-03-01 | FADNC-300420-FADMB | FADNC-300420-FADMB | 2023-03-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | ESC EMQ 01 01 B E |  | ESC | EMQ | 01 | 01 | B | E | EMQDIESELGENERATORSETCONTROLCONDITIONFOR“SHUTDOWNPERMISSION”EMQ柴油发电机组停机许可控制条件 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300205-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-11 | FADES-300226-FADMB | FADES-300226-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | WOD - 01 01 E B |  | WOD | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放射性含油污水单次最大排放总量、排放流量、水质指标（包括含油量）、温度、压力等参数 | 929179 | 2023-06-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| 否 | WES FI 04 01 FAPDB B |  | WES | FI | 04 | 01 | FAPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-01 | 否 |  | 2023-10-20 | 是 | FAPDB-300006-FAPMB-243A | 2023-10-20 |  | 2024-11-20 | FADMB-303318-FAPMB | FADMB-303318-FAPMB | 2024-11-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3RS NI 11 22 N B |  | 3RS | NI | 11 | 22 | N | B | 3RS厂房16.50板、16.50以上墙二维D2条件（S层、T层）：设备专业（动力院） | 2023-08-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
|  | RFT WCC 04 09 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 09 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-03 | 是 | FAPDN-300058-FAPMB-253A | 2023-04-03 |  | 2024-06-03 | FADMB-301991-FAPMB | FADMB-301991-FAPMB | 2024-06-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2023-04-18 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RHR PO 04 16 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 16 | FAPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | FAPBH-300015-FAPMB-110A | 2023-10-30 |  | 2024-08-30 | FADMB-302624-FAPMB | FADMB-302624-FAPMB | 2024-08-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFA PO 04 07 FAPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300081-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300081-FAPMB-118A | 2025-01-09 | FADMB-303795-FAPMB | FADMB-303795-FAPMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HRT RX 09 02 FAPAB B |  | HRT | RX | 09 | 02 | FAPAB | B | 环形集电器的安装接口 | 929179 | 2023-06-10 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 是 | FAPAB-300023-FAPMB-200A | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | FADMB-301256-FAPMB | FADMB-301256-FAPMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI EE*/ER* 06 14 B N |  | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2024-02-28 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-20 | 否 | FADMB-300676-FADNC | 2024-02-20 |  | 2025-04-03 | FADNC-300791-FADMB | FADNC-300791-FADMB | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-03-05 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb |  | 2025-03-05 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | DCS - 01 01 B D |  | DCS | - | 01 | 01 | B | D | Functional Structure of Plant 电厂 功能分组要求 | 2024-04-30 | 2024-07-22 | 2025-09-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-29 | 否 | FADMB-301830-FAPMB | 2025-04-27 | 是 | FADMB-304582-FAPMB | 2025-04-27 |  | 2025-08-27 | FAPLH-301194-FAPMB-500A | FAPLH-301194-FAPMB-500A | 2025-08-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 05 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 05 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） | 929179 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPAH-300008-FAPMB-113A | 2024-08-15 |  | 2026-01-06 | FADMB-306245-FAPMB | FADMB-306245-FAPMB | 2026-01-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司河北分公司-电气自动化所 | 2025-12-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-30 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | ZST QX 04 07 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 07 | FAPAG | B | 冷冻水接口（包括水质要求、流量、使用频率、压力、温度、管道末端形式、位置、尺寸和材料） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-19 | 否 | FAPAG-300007-FAPMB-284A | 2023-11-02 |  | 2023-11-02 | FADMB-300473-FAPMB | FADMB-300473-FAPMB | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 10 01 FAPBD-01 E |  | WCW | - | 10 | 01 | FAPBD-01 | E | 动力控制柜的电源容量要求、就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-05-31 | 是 | FAPBD-300004-FAPMB-332B | 2023-05-31 |  |  |  | FAPBD-300004-FAPMB-332B | 2023-05-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:50 | Super@root
| false | VCF - 12 01 FAPXS B |  | VCF | - | 12 | 01 | FAPXS | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力和仪控电缆信息（由CNPE# | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 是 | FAPXS-300024-FAPMB-302F | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | FADMB-304169-FAPMB | FADMB-304169-FAPMB | 2025-02-27 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EES - 12 01 FAPQD B |  | EES | - | 12 | 01 | FAPQD | B | I/O清单 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | FAPQD-300002-FAPMB-211B | 2023-12-27 |  | 2024-06-06 | FADMB-302025-FAPMB | FADMB-302025-FAPMB | 2024-06-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 12 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 12 | FAPDW | N | 泵组阀门清单，包括设备ID码、设备RIN码、设备描述、设备分级、设计参数（压力、温度、行程时间等）、限位开关设备、进出口管径尺寸等 | 929179 | 2023-05-31 | 2024-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-06 | 是 | FAPDW-300165-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300183-FAPMB-101A | 2025-01-23 | K |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
2275 |  | RCS RCV 02 21 N B |  | RCS | RCV | 02 | 21 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 2022-10-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2023-12-08 | 否 | FADNC-300641-FADMB | 2022-11-10 | FADMB-300250-FADNC | 2023-12-15 | FADMB-300628-FADNC | FADMB-300628-FADNC | 2023-12-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | SL NI 05 06 ZN23 B |  | SL | NI | 05 | 06 | ZN23 | B | SL厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2024-07-02 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | FADGB-310106-FADMB | 2024-06-27 |  | 2025-09-28 | FADMB-300407-FADGB | FADMB-300407-FADGB | 2025-09-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 239 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-06-17 19:01 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 06 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 06 | FAPAK | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-23 | 是 | FAPAK-300006-FAPMB-112A | 2023-10-23 |  | 2024-04-29 | FADMB-301836-FAPMB | FADMB-301836-FAPMB | 2024-04-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
2882 |  | RCV RCS 02 07 B N |  | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 2022-12-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 否 |  | 2023-12-12 | 否 | FADMB-300626-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-12-18 | FADNC-300645-FADMB | FADNC-300645-FADMB | 2023-12-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | PRE版已打开接口，现阶段不具备升版条件。预计按终版预报日期升版接口。 | 2023-12-30 |  |  |  | 否 |  | 李男@linan
|  | TA - 04 06 FAPCL E |  | TA | - | 04 | 06 | FAPCL | E | 辅助变压器本体端子箱端子图（含辅助变压器报警手册相关资料） | 929179 | 2023-08-07 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | FAPCL-300056-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300067-FAPMB-403A | 2025-08-22 | E |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
|  | NI - 04 07 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 07 | FAPLS | B | 平衡阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技# | 929179 | 2023-07-15 | 2023-09-30 | 关闭 | 打开 | 2023-07-27 | 否 |  | 2023-08-22 | 是 | FAPLS-300006-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-306368-FAPMB | 2026-02-04 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
2270 |  | RCS REB 02 02 N B |  | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300250-FADMB | 2022-11-14 | FADMB-300267-FADNC | 2023-07-13 | FADMB-300525-FADNC | FADMB-300525-FADNC | 2023-07-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
2248 |  | RCS RNS 02 02 N B |  | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 2022-10-30 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300335-FADMB | 2022-12-21 |  | 2022-12-29 | FADMB-300317-FADNC | FADMB-300317-FADNC | 2022-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | RFH KX 06 17 FAPEB B |  | RFH | KX | 06 | 17 | FAPEB | B | 电动抓具控制箱安装位置，安装支架尺寸，电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-26 | 是 | FAPEB-300018-FAPMB-204B | 2024-08-16 |  | 2024-08-16 | FADMB-302511-FAPMB | FADMB-302511-FAPMB | 2024-08-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI - 12 02 FAPXX B |  | HMI | - | 12 | 02 | FAPXX | B | 反应堆外围厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸；参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等电气参数）和接线点电缆规格；配套电源箱接受、外送信号的类型、数量；配套电源箱热值。 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 是 | FAPXX-300037-FAPMB-205A | 2025-11-07 |  | 2026-01-26 | FADMB-306339-FAPMB | FADMB-306339-FAPMB | 2026-01-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root |  | 2025-11-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WAI - 02 07 E B |  | WAI | - | 02 | 07 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 929179 | 2023-04-12 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-07 | 否 | FADES-300172-FADMB | 2023-04-07 |  | 2023-04-21 | FADMB-300210-FADES | FADMB-300210-FADES | 2023-04-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-12-11 | 30 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | RHT - 12 05 B FAPQH |  | RHT | - | 12 | 05 | B | FAPQH | 4#一阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型 | 929179 | 2026-02-14 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | FADMB-306285-FAPMB | 2026-01-14 |  |  |  | FADMB-306391-FAPMB | 2026-02-11 | B |  |  | N | 1-ICM | 541A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-09 01:01 | Super@root
| false | CUP RS 04 01 FAPGA B |  | CUP | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 是 | FAPGA-300063-FAPMB-302A | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | FADMB-304771-FAPMB | FADMB-304771-FAPMB | 2025-05-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | LA LA 04 01 B N |  | LA | LA | 04 | 01 | B | N | L312-L313房间钢平台设计信息交换（提资，图纸） | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-04-13 |  |  |  | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | RVD PO 04 02 FAPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300059-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300059-FAPMB-118A | 2024-12-25 | FADMB-303694-FAPMB | FADMB-303694-FAPMB | 2024-12-25 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DC/AC - 04 04 B FAPXB |  | DC/AC | - | 04 | 04 | B | FAPXB | 核岛直流和220V交流负荷选用电缆规格 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | FADMB-304890-FAPMB | 2025-06-23 |  | 2025-07-02 | FAPXB-300015-FAPMB-411B | FAPXB-300015-FAPMB-411B | 2025-07-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-10-21 23:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC DCS 12 01 B D |  | WWC | DCS | 12 | 01 | B | D | 核废物厂房冷冻水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302984-FAPMB | 2025-02-11 | 否 | FADMB-304068-FAPMB | 2024-11-14 | FAPLH-300379-FAPMB-500A | 2025-02-24 | FAPLH-300891-FAPMB-500A | FAPLH-300891-FAPMB-500A | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 26 B FAPFE |  | NI | - | 04 | 26 | B | FAPFE | 减压孔板管道的管径及其前后压力差 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-25 | 否 | FADMB-303693-FAPMB | 2025-01-26 | 是 | FADMB-304002-FAPMB | 2025-01-26 |  | 2025-09-01 | FAPFE-300095-FAPMB-611A | FAPFE-300095-FAPMB-611A | 2025-09-01 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 12 07 FAPPA E |  | CI | - | 12 | 07 | FAPPA | E | 常规岛润滑油输送泵电负荷清单 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPPA-300012-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300012-FAPMB-133A | 2025-06-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
|  | WEC PO 04 03 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 03 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300043-FAPMB-123A | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | FADMB-300302-FAPMB | FADMB-300302-FAPMB | 2023-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 11 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 11 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 是 | FAPAH-300006-FAPMB-113A | 2024-05-13 |  | 2026-01-23 | FADMB-306329-FAPMB | FADMB-306329-FAPMB | 2026-01-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | WDP - 01 03 FAPCG B |  | WDP | - | 01 | 03 | FAPCG | B | 除盐水生产系统工艺设备选型计算书 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | FAPCG-300001-FAPMB-600A | 2025-06-02 |  | 2025-06-02 | FADMB-304781-FAPMB | FADMB-304781-FAPMB | 2025-06-02 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 14 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 14 | FAPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | FAPCB-300056-FAPMB-116A | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | FADMB-301982-FAPMB | FADMB-301982-FAPMB | 2024-06-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCR CI 02 01 B E |  | WCR | CI | 02 | 01 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 2021-05-20 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-25 | 是 |  | 2022-10-26 | 否 |  | 2022-10-26 |  | 2022-11-21 | FADES-300118-FADMB | FADES-300118-FADMB | 2022-11-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董航@donghanga | 编制 |  | 2023-01-18 | 1 |  | 杜丽娟@dulj | 2021-04-27 20:02 | 林木营@linmy |  | 2022-12-26 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 上游资料延误提交导致此接口打开延误 | [5 empty] | 2021-12-22
| false | CI - 04 05 YPXH E |  | CI | - | 04 | 05 | YPXH | E | 10kV开关柜设备数据表 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPXH-300001-FAPMB-410B |  |  |  |  | FAPXH-300016-FAPMB-410B | 2025-08-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
|  | NI - 04 11 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 11 | FAPLS | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤# | 929179 | 2023-07-15 | 2023-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-27 | 否 |  | 2023-08-22 | 是 | FAPLS-300010-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-306410-FAPMB | 2026-02-12 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 04 06 YPXH E |  | CI | - | 04 | 06 | YPXH | E | 母线桥接口 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:32 | Super@root
| false | TGR DCS 12 01 E D |  | TGR | DCS | 12 | 01 | E | D | 发电机励磁和电压调节系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-13 |  | 2025-03-13 | FAPLH-300949-FAPMB-500A | FAPLH-301157-FAPMB-500A | 2025-07-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSR 04 02 T E |  | CI | TSR | 04 | 02 | T | E | MSR设备重量、起吊图、支座载荷、现场安装布置、接口焊接要求等信息 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 是 | FAPBW-300369-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300412-FAPMB-001A | 2024-11-05 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| true | NI - 02 18 FAPFE B |  | NI | - | 02 | 18 | FAPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀样本、结构，工作原理图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | FAPFE-300016-FAPMB-611A | 2023-11-21 |  | 2025-04-25 | FADMB-304569-FAPMB | FADMB-304569-FAPMB | 2025-04-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WEC PO 04 06 FAPAJ B |  | WEC | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | WEC系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300166-FAPMB-118A | 2024-05-14 |  | 2024-05-14 | FADMB-301889-FAPMB | FADMB-301889-FAPMB | 2024-05-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGM WCI 04 01 E T |  | TGM | WCI | 04 | 01 | E | T | WCI系统TG供阀门编号 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 | FAPBW-300423-FAPMB-001A | FAPBW-300423-FAPMB-001A | 2024-11-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VCF ZV 04 01 FAPGA B |  | VCF | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-03 | 否 | FAPGA-300009-FAPMB-302B | 2023-12-08 |  | 2025-12-31 | FADMB-306217-FAPMB | FADMB-306217-FAPMB | 2025-12-31 | J | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-09-01 23:55 | Super@root |  | 2025-12-24 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | EMS DCS 12 01 B D |  | EMS | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV交流厂区附加电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 否 | FADMB-302890-FAPMB | 2024-10-11 |  | 2025-02-24 | FAPLH-300896-FAPMB-500A | FAPLH-300896-FAPMB-500A | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-02-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | 4SR NI 11 04 ZN23 B |  | 4SR | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 4SR厂房二维D2条件（K层、L层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 否 | FADGB-310099-FADMB | 2024-06-26 |  | 2024-07-01 | FADMB-300236-FADGB | FADMB-300236-FADGB | 2024-07-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-12-11 | 96 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
|  | FA VNA 04 01 FAPEQ B |  | FA | VNA | 04 | 01 | FAPEQ | B | VNA系统预过滤器、高效过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300018-FAPMB-304A | 2024-09-18 |  | 2024-09-18 | FADMB-302721-FAPMB | FADMB-302721-FAPMB | 2024-09-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3SR NI 11 04 ZN23 B |  | 3SR | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 3SR厂房二维D2条件（K层、L层）：小管专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310039-FADMB | 2022-12-27 |  | 2022-12-30 | FADMB-300087-FADGB | FADMB-300087-FADGB | 2022-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | TSM - 04 08 B E |  | TSM | - | 04 | 08 | B | E | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(TSM002BA)接管许用载荷 | 929179 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-30 | 否 |  | 2022-10-30 |  | 2023-05-06 | FADES-300209-FADMB | FADES-300209-FADMB | 2023-05-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 栗涛@litaoa | 编制 |  | 2023-05-06 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb |  | 2023-05-06 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 接口10-30打开，系统显示有误 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
|  | WCF PO 04 04 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 04 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-22 | 是 | FAPAR-300065-FAPMB-123A | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | FADMB-300361-FAPMB | FADMB-300361-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | JX / 04 01 E FAPXH |  | JX | / | 04 | 01 | E | FAPXH | JX厂房配电盘一次接线图（含平面布置图） | 929179 | 2025-01-25 | 2025-06-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | FAPXH-300018-FAPMB-412A | FAPXH-300018-FAPMB-412A | 2025-11-24 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 00 - 11 01 E B |  | 00 | - | 11 | 01 | E | B | 请提供MX大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输)。 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-01 | 是 |  | 2025-01-02 | 否 | FADES-300286-FADMB | 2025-01-02 |  | 2025-01-03 | FADMB-300285-FADES | FADMB-300285-FADES | 2025-01-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 32 D B |  | IMC | DCS | 18 | 32 | D | B | U4 总体画面实施 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
|  | TS - 04 03 FAPCL E |  | TS | - | 04 | 03 | FAPCL | E | 高压厂用变压器铭牌图 | 929179 | 2024-01-21 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | FAPCL-300079-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300079-FAPMB-403A | 2026-03-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
|  | WWC NI 02 01 B ZN23 |  | WWC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300060-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-06-16 | FADGB-300218-FADMB | FADGB-300218-FADMB | 2025-06-16 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-03-20 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-03-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | EES - 04 02 FAPXS B |  | EES | - | 04 | 02 | FAPXS | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设要求等） | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 是 | FAPXS-300037-FAPMB-302F | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | FADMB-304701-FAPMB | FADMB-304701-FAPMB | 2025-05-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:18 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WGD TGH 02 02 E T |  | WGD | TGH | 02 | 02 | E | T | 二氧化碳供气压力 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-04 |  | 2024-11-04 | FAPBW-300409-FAPMB-001A | FAPBW-300409-FAPMB-001A | 2024-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFO DCS 12 01 E D |  | TFO | DCS | 12 | 01 | E | D | 电动主给水泵油系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | FAPLH-300800-FAPMB-500A | FAPLH-300800-FAPMB-500A | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ED - 01 01 B FAPTJ |  | ED | - | 01 | 01 | B | FAPTJ | 厂区生活污水处理设施平面图（包括直径、壁厚、初步定位、材质及连接方式等）、仪控任务书及控制说明模板表单 | 929179 | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-28 | 否 | FADMB-300106-FAPMB | 2023-07-28 |  | 2023-12-19 | FAPTJ-300006-FAPMB-607A | FAPTJ-300006-FAPMB-607A | 2023-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PI VMO 04 01 FAPEQ B |  | PI | VMO | 04 | 01 | FAPEQ | B | VMO系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300007-FAPMB-304A | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | FADMB-302699-FAPMB | FADMB-302699-FAPMB | 2024-09-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FWP PO 04 26 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 26 | FAPDX | B | 消防稳压泵 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | FAPDX-300026-FAPMB-124A | 2024-06-25 |  | 2024-12-31 | FADMB-303721-FAPMB | FADMB-303721-FAPMB | 2024-12-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RSI PO 04 02 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 02 | FAPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 是 | FAPAK-300016-FAPMB-112A | 2023-11-21 |  | 2024-02-05 | FADMB-301273-FAPMB | FADMB-301273-FAPMB | 2024-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | HX - 04 03 FAPEY B |  | HX | - | 04 | 03 | FAPEY | B | WCT海水泵安装图：海水泵进出口水管尺寸，位置，材质，法兰特征、荷载等；设备参数表；性能曲线 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | FAPEY-300006-FAPMB-605A | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 | FADMB-303107-FAPMB | FADMB-303107-FAPMB | 2024-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IBC - 12 05 FAPGH B |  | IBC | - | 12 | 05 | FAPGH | B | 控制系统外部端接清单(按买方格式提供) | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | RCS NL/NR 04 01 N B |  | RCS | NL/NR | 04 | 01 | N | B | NL、NR厂房RCS系统电气设备布置提资 | 2022-10-31 | 2025-06-21 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2025-06-16 | 否 | FADNC-300818-FADMB | 2022-11-22 | FADMB-300278-FADNC |  |  | FADMB-300882-FADNC | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 281 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2025-11-25 | FADNC-300882-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 动力院发文工程公司成套中心FADNC-000084-FAPMB-0000（发文日期2024-04-29，要求回复日期2024-05-08）、FADNC-000077-FAPMB-0000（发文日期2024-01-08，要求回复日期2024-01-06）回复后打开，截止2025-4-10工程公司成套中心未回复 | [5 empty] | 2025-04-27 | 曹羽@caoyu
|  | NI - 04 06 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 06 | FAPLS | B | 止回阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、重锤安装方式、相关技术说明等） | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 | 2023-07-26 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300005-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FAPLS-300119-FAPMB-302G | 2026-03-02 | K |  |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EMP/Q - 04 04 B FAPCJ |  | EMP/Q | - | 04 | 04 | B | FAPCJ | 主贮油罐接口 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FADMB-300333-FAPMB | 2023-09-27 |  | 2023-11-13 | FAPCJ-300018-FAPMB-210A | FAPCJ-300018-FAPMB-210A | 2023-11-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CSP PO 04 04 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 04 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300028-FAPMB-123A | 2023-09-18 |  | 2023-09-18 | FADMB-300264-FAPMB | FADMB-300264-FAPMB | 2023-09-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
61 |  | PRS TFM 02 01 N B |  | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300308-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-16 | FADMB-300361-FADNC | FADMB-300361-FADNC | 2023-01-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 187 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | WCW - 06 01 FAPBD E |  | WCW | - | 06 | 01 | FAPBD | E | 就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 打开 | 未打开 | 2023-05-27 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:47 | Super@root
| false | HFL - 04 02 FAPXX B |  | HFL | - | 04 | 02 | FAPXX | B | 燃料厂房手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-14 | 否 | FAPXX-300000-FAPMB-205A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | FADMB-304442-FAPMB | FADMB-304442-FAPMB | 2025-04-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4RC NI 11 07 ZN23 B |  | 4RC | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 4RC厂房二维D2条件（H层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq
|  | RX - 01 01 B N |  | RX | - | 01 | 01 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 2021-07-30 | 2022-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-03 | 是 |  | 2022-03-02 | 否 |  | 2021-08-24 |  | 2023-10-13 | FADNC-300185-FADMB | FADNC-300185-FADMB | 2023-10-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:04 | 朱治钢a@zhuzga
| false | EMP/Q - 04 02 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 04 | 02 | FAPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-26 | 否 | FAPCJ-300044-FAPMB-210A | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | FADMB-302826-FAPMB | FADMB-302826-FAPMB | 2024-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CB - 02 01 E B |  | CB | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息。 | 2021-05-30 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2021-06-10 | 否 | FADES-300000-FADMB | 2021-06-09 | FADES-300000-FADMB |  |  | FADMB-300001-FADES | 2021-06-24 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
| false | RND PO 04 05 FAPDW N |  | RND | PO | 04 | 05 | FAPDW | N | 主泵与RND的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-05-30 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:02 | Super@root
|  | WES PO 04 17 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 17 | FAPBH | B | WES泵组设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 是 | FAPBH-300022-FAPMB-115A | 2024-03-04 |  | 2024-03-04 | FADMB-301444-FAPMB | FADMB-301444-FAPMB | 2024-03-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCS TG 02 01 T E |  | WCS | TG | 02 | 01 | T | E | 汽机化水取样点清单及取样管规格要求（T&G包范围） | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 是 | FAPBW-300466-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300466-FAPMB-001A | 2025-06-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | WAP - 02 01 FAPZZ B |  | WAP | - | 02 | 01 | FAPZZ | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 是 | FAPZZ-300004-FAPMB-603A | 2023-12-14 |  |  |  | FADMB-305990-FAPMB | 2025-12-04 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-10 21:55 | Super@root |  | 2025-12-02 | FAPZZ-300069-FAPMB-603A | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | WUC - 12 01 FAPCT E |  | WUC | - | 12 | 01 | FAPCT | E |  | 929179 | 2023-06-15 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:42 | Super@root
| false | NI 149A 04 05 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 05 | FAPBT | B | 大气排放阀的最小供气压力 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-21 | 否 | FAPBT-300004-FAPMB-149A | 2025-11-03 | 否 | FAPBT-300023-FAPMB-149A | 2025-07-14 | FADMB-305034-FAPMB | 2025-11-13 | FADMB-305902-FAPMB | FADMB-305902-FAPMB | 2025-11-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-25 |  |  | Super@root | 2025-06-11 23:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 03 B FAPXB |  | DC/AC | - | 04 | 03 | B | FAPXB | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | FADMB-304270-FAPMB | 2025-03-13 |  | 2025-04-03 | FAPXB-300011-FAPMB-411B | FAPXB-300011-FAPMB-411B | 2025-04-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-10-21 23:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | UD - 09 01 FAPQD B |  | UD | - | 09 | 01 | FAPQD | B | 土建接口文件（D0、D1、D2) | 929179 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 是 | FAPQD-300040-FAPMB-211B | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | FADMB-303786-FAPMB | FADMB-303786-FAPMB | 2025-01-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFE PO 04 13 E FAPPH |  | TFE | PO | 04 | 13 | E | FAPPH | 电动机差动保护用的中性点CT参数 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | FAPPH-300053-FAPMB-131A | FAPPH-300053-FAPMB-131A | 2025-12-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMP/Q - 11 02 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 11 | 02 | FAPCJ | B | D2土建接口图：-4.8&-2.3m | 929179 | 2023-10-15 | 2024-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-16 | 是 | FAPCJ-300014-FAPMB-210A | 2023-10-16 |  | 2023-11-07 | FADMB-300510-FAPMB | FADMB-300510-FAPMB | 2023-11-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PB - 11 01 E B |  | PB | - | 11 | 01 | E | B | 请提供PB(再生除盐水箱）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积、平面定位要求。及与MX(汽机厂房）连接的沟道路由、断面尺寸、埋深等。可编辑电子版。 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2022-08-19 | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | FADMB-300047-FADES | 2022-08-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu
| false | RCS PO 04 11 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 11 | FAPDW | N | 主泵机组停电惰转过程中流量和转速随时间的衰减曲线及数据表，数据表中应包含半流量惰转时间 | 929179 | 2023-04-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | FAPDW-300188-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300188-FAPMB-101A | 2025-04-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
2311 |  | REB RCS 01 09 B N |  | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 2022-10-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-21 | 否 |  | 2022-10-21 |  | 2022-11-21 | FADNC-300285-FADMB | FADNC-300285-FADMB | 2022-11-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | NI ZK 04 13 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 13 | FAPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | FAPGA-300103-FAPMB-302A | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | FADMB-306275-FAPMB | FADMB-306275-FAPMB | 2026-01-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
668 |  | RHR RCS 02 04 B N |  | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | RHR系统流程图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-22 | 是 |  | 2022-12-12 | 否 | FADMB-300291-FADNC | 2021-10-26 |  | 2023-02-16 | FADNC-300385-FADMB | FADNC-300385-FADMB | 2023-02-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | TGR - 04 05 E T |  | TGR | - | 04 | 05 | E | T | 装于发电机中性点接地柜的定子注入式CT的外形图及安装尺寸 | 929179 | 2024-03-28 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | FAPBW-300490-FAPMB-001A | FAPBW-300490-FAPMB-001A | 2025-10-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HRT RCS 04 02 B N |  | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 主设备吊装工具与反应堆厂房环吊接口：环吊各吊钩结构尺寸。 | 2021-05-30 | 2023-04-19 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-17 | 是 |  | 2023-04-14 | 否 | FADMB-300449-FADNC | 2021-08-25 |  | 2025-01-09 | FADNC-300762-FADMB | FADNC-300762-FADMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 269 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
2848 |  | PCS PRS 02 01 B N |  | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS系统流程图 | 2021-06-30 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-07 | 是 |  | 2023-03-28 | 否 | FADMB-300429-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-04-24 | FADNC-300469-FADMB | FADNC-300469-FADMB | 2023-04-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | FADNC-000213-FADMB | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | TSS TSM 01 01 T E |  | TSS | TSM | 01 | 01 | T | E | 汽机启动时汽机汽封系统需主汽供汽：-最大流量 (在汽封齿磨损最大时) | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-20 | 是 | FAPBW-300372-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300372-FAPMB-001A | 2024-08-20 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | TFP PO 04 26 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 26 | FAPAR | E | 液力耦合器速度响应曲线（泵对速度设置步点的控制反应） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 是 | FAPAR-300040-FAPMB-135A |  |  |  |  | FAPAR-300040-FAPMB-135A | 2024-06-12 | A |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
|  | ABB - 04 03 FAPHC E |  | ABB | - | 04 | 03 | FAPHC | E | GIL接地图 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | FAPHC-300008-FAPMB-401A |  |  |  |  | FAPHC-300030-FAPMB-401A | 2025-12-18 | F |  |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root
| false | WNC - 02 01 FAPCX B |  | WNC | - | 02 | 01 | FAPCX | B | 冷水机组火荷载及可燃物信息（按买方格式提供） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-08 | 否 | FAPCX-300010-FAPMB-314A | 2025-07-11 | 否 | FAPCX-300010-FAPMB-314A | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | FADMB-305261-FAPMB | FADMB-305261-FAPMB | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-24 |  |  | Super@root | 2024-09-30 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS DCS 12 01 B D |  | CIS | DCS | 12 | 01 | B | D | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302954-FAPMB | 2025-02-08 | 否 | FADMB-304056-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300538-FAPMB-500A | 2025-08-27 | FAPLH-301196-FAPMB-500A | FAPLH-301196-FAPMB-500A | 2025-08-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-08-01 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| true | TFC - 04 01 FAPFK E |  | TFC | - | 04 | 01 | FAPFK | E | 设备接口外形图 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | FAPFK-300022-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300022-FAPMB-601A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | CLM DCS 12 01 B D |  | CLM | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳泄漏监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-14 | 否 | FADMB-302904-FAPMB | 2025-01-03 | 否 | FADMB-303736-FAPMB | 2024-11-05 | FAPLH-300281-FAPMB-500A | 2025-12-18 | FAPLH-301647-FAPMB-500A | FAPLH-301647-FAPMB-500A | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | FA WCV 04 01 FAPEQ B |  | FA | WCV | 04 | 01 | FAPEQ | B | WCV系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300020-FAPMB-304A | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | FADMB-303356-FAPMB | FADMB-303356-FAPMB | 2024-11-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EMB ESC 12 01 B E |  | EMB | ESC | 12 | 01 | B | E | Positionofbreakers断路器位置 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300195-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-10 | FADES-300219-FADMB | FADES-300219-FADMB | 2023-05-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | VFR DCS 12 01 B D |  | VFR | DCS | 12 | 01 | B | D | 消防泵房通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303002-FAPMB | 2025-02-21 | 否 | FADMB-304124-FAPMB | 2024-12-04 | FAPLH-300569-FAPMB-500A | 2025-12-23 | FAPLH-301690-FAPMB-500A | FAPLH-301690-FAPMB-500A | 2025-12-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | 2025-12-08：檀新阳反馈通信新来提资，需要升版DCS接口。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
|  | 3KX NI 11 01 ZN23 B |  | 3KX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 3KX厂房二维D2条件(H层)：小管专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310021-FADMB | 2022-10-10 |  | 2023-01-05 | FADMB-300093-FADGB | FADMB-300093-FADGB | 2023-01-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  | 2023-01-03 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2023-01-03 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RSI PO 04 06 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 06 | FAPBH | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程、仪表报警设定值信息、信号形式、执行标准、接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPBH-300003-FAPMB-127A | 2023-09-28 |  | 2025-09-10 | FADMB-305450-FAPMB | FADMB-305450-FAPMB | 2025-09-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室/系统与布置设计所参办 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFR - 04 03 FAPZM E |  | TFR | - | 04 | 03 | FAPZM | E | 低加疏水箱设备数据表 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | TFM - 05 01 E B |  | TFM | - | 05 | 01 | E | B | 自常规岛固定点到与NI/CI分界点之间的力学计算资料——包括管道在常规岛厂房的位置及支吊架形式；管道规格、材料及机械特性；保温厚度及密度；管道设计参数；各种运行工况下的压力和温度；支吊架所在结构的楼层反应谱（用于抗震分析）等。 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300152-FADMB | 2023-02-14 |  | 2024-04-30 | FADMB-300264-FADES | FADMB-300264-FADES | 2024-04-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 吕航@lvhang | 编制 |  | 2025-12-11 | 302 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | 3RB NI 11 06 ZN23 B |  | 3RB | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 3RB厂房二维D2条件（E层）：小管专业（二三公司） | 2022-06-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-06-22 | 否 | FADGB-310005-FADMB | 2022-06-21 |  | 2022-08-19 | FADMB-300012-FADGB | FADMB-300012-FADGB | 2022-08-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2022-08-05 |  |  |  | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 流程丢失，我方未收到相关批文。 | [5 empty] | 2022-08-05 |  | 是
2219 |  | RCS TTB 02 05 N B |  | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 929179 | 2022-12-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-20 | 否 | FADNC-300314-FADMB | 2022-12-20 |  | 2022-12-26 | FADMB-300303-FADNC | FADMB-300303-FADNC | 2022-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 181 | 终版预报 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
289 |  | RPC TTG 01 70 E N |  | RPC | TTG | 01 | 70 | E | N | Turbineloadrunback汽机负荷反馈 | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-04 | 否 | FADES-300040-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-10-20 | FADNC-300056-FADES | FADNC-300056-FADES | 2023-10-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 |  | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
| false | EES - 01 01 FAPQD B |  | EES | - | 01 | 01 | FAPQD | B | 柴油发电机组的容量计算 | 929179 | 2024-01-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-14 | 否 | FAPQD-300011-FAPMB-211B | 2024-01-14 | FAPQD-300011-FAPMB-211B | 2025-06-17 | FADMB-304852-FAPMB | FADMB-304852-FAPMB | 2025-06-17 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFL - 04 05 FAPZM E |  | TFL | - | 04 | 05 | FAPZM | E | 3、4号低加放水、放气阀门信息 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 是 | FAPZM-300051-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300051-FAPMB-002A | 2024-10-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | DCS - 01 09 B D |  | DCS | - | 01 | 09 | B | D | TRA/SOE信号清单及功能描述 | 2025-01-22 | 2025-09-22 | 2027-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-08 | 否 | FADMB-303778-FAPMB | 2025-01-08 |  | 2025-02-18 | FAPLH-300857-FAPMB-500A | FAPLH-300857-FAPMB-500A | 2025-02-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 刘恒平@liuhpa | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSD TFR 02 01 T E |  | TSD | TFR | 02 | 01 | T | E | 高压排汽管道疏水参数：-流量-压力-温度，以及管道大小、壁厚、材质信息。 | 2023-08-15 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-29 | 是 | FAPBW-300334-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300411-FAPMB-001A | 2024-12-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | ZST QX 04 06 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 06 | FAPAG | B | 设备排气与买方通风系统的接口（包括废气活度浓度、气溶胶含量、流量、排气频率、压力、温度、和管道末端形式、位置、尺寸和材料）,和在卖方设备排气过滤单元和买方厂房通风系统之间必要的信号交换 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | FAPAG-300013-FAPMB-284A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | FADMB-303787-FAPMB | FADMB-303787-FAPMB | 2025-01-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI 148A 02 01 FAPST B |  | NI | 148A | 02 | 01 | FAPST | B |  | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-19 | 否 | FAPST-300001-FAPMB-148A | 2023-08-31 |  | 2025-03-13 | FADMB-304273-FAPMB | FADMB-304273-FAPMB | 2025-03-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 148A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 参办河北分公司-核电工艺所郑州分公司-核电工艺设计所 |  |  |  |  | 2023-06-08 01:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EAW DCS 12 01 B D |  | EAW | DCS | 12 | 01 | B | D | 380V交流不间断电源系统（包含EAW, EAY）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-25 | 否 | FADMB-302785-FAPMB | 2025-02-07 | 否 | FADMB-304030-FAPMB | 2024-11-15 | FAPLH-300380-FAPMB-500A | 2025-02-18 | FAPLH-300854-FAPMB-500A | FAPLH-300854-FAPMB-500A | 2025-02-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TG 04 01 T E |  | CI | TG | 04 | 01 | T | E | TSD 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | FAPBW-300457-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300457-FAPMB-001A | 2025-06-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | IMC DCS 01 04 B D |  | IMC | DCS | 01 | 04 | B | D | Requirement Specification for BUP, ECP and Interlock Functions 控制室系统控制权限管理功能需求规格书 | 2024-04-30 | 2024-09-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-28 | 否 | FADMB-301821-FAPMB | 2024-09-24 | 是 | FADMB-302772-FAPMB | 2024-09-24 |  | 2024-11-05 | FAPLH-300277-FAPMB-500A | FAPLH-300277-FAPMB-500A | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
2394 |  | TFD TTB 02 01 E B |  | TFD | TTB | 02 | 01 | E | B | TFD除氧器在各功率水平下的温度和压力 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300154-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-27 | FADMB-300170-FADES | FADMB-300170-FADES | 2023-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 246 | 终版预报 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | CLM NI 08 04 ZN23 B |  | CLM | NI | 08 | 04 | ZN23 | B | 反馈设备闸门(CLM300ZS)WAI气源点位置和管口情况 | 929179 | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FADGB-310068-FADMB | 2023-09-27 |  | 2023-11-03 | FADMB-300205-FADGB | FADMB-300205-FADGB | 2023-11-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 编制 |  | 2025-12-11 | 38 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | DCS IMC 18 03 D B |  | DCS | IMC | 18 | 03 | D | B | 数字化总体相关画面功能设计描述，包括样例 | 2025-03-22 | 2025-09-22 | 2028-01-07 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-02 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| false | MX - 04 01 E FAPZJ |  | MX | - | 04 | 01 | E | FAPZJ | 汽机房UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | FAPZJ-300036-FAPMB-416B | FAPZJ-300036-FAPMB-416B | 2025-08-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 01 02 FAPCG B |  | WDP | - | 01 | 02 | FAPCG | B | 除盐水生产系统 P&ID 图（根据技术文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统的流程图进行完善后提交） | 929179 | 2024-12-10 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-13 | 是 | FAPCG-300000-FAPMB-600A | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | FADMB-304351-FAPMB | FADMB-304351-FAPMB | 2025-03-31 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 04 02 N B |  | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉林@liuyl | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-27 | 283 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2025-02-19 23:11 | 曹羽@caoyu
| false | CHM DCS 12 02 B D |  | CHM | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳氢气监测系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-13 | 否 | FADMB-303529-FAPMB | 2024-12-13 |  | 2025-01-22 | FAPLH-300635-FAPMB-500A | FAPLH-300635-FAPMB-500A | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 13 01 YPSK B |  | ZLT | QX | 13 | 01 | YPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
| true | TFC - 03 01 FAPFK E |  | TFC | - | 03 | 01 | FAPFK | E | 系统手册 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | FAPFK-300045-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300045-FAPMB-601A | 2025-01-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
|  | CLM NI 08 01 B ZN23 |  | CLM | NI | 08 | 01 | B | ZN23 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源点位置要求 | 929179 | 2022-09-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-09-28 | 否 |  | 2022-09-28 |  | 2023-09-14 | FADGB-300001-FADMB | FADGB-300001-FADMB | 2023-09-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 薛万勋a@xuewxa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 该接口已完成，请关闭 | [6 empty] | 陈鹍@chenkun | 是
2798 |  | TFA RCS 01 05 B N |  | TFA | RCS | 01 | 05 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量 | 2021-06-30 | 2023-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2023-01-30 | 否 | FADMB-300382-FADNC | 2021-09-26 |  | 2025-07-18 | FADNC-300830-FADMB | FADNC-300830-FADMB | 2025-07-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 系统显示有误，1-30已按期打开 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | EMP/Q - 06 05 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 06 | 05 | FAPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m | 929179 | 2023-09-15 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | FAPCJ-300007-FAPMB-210A | 2023-09-27 |  | 2024-11-29 | FADMB-303414-FAPMB | FADMB-303414-FAPMB | 2024-11-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root |  | 2024-04-08 |  | 内附打开申请_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | WND DCS 12 03 E D |  | WND | DCS | 12 | 03 | E | D | 核岛除盐水分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | FAPLH-300871-FAPMB-500A | FAPLH-300871-FAPMB-500A | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WND - 04 08 FAPCG B |  | WND | - | 04 | 08 | FAPCG | B | WND水泵布置资料（包括设备重量、基础尺寸、外形尺寸、动/静荷载、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊要求、接口法兰详图等） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | FAPCG-300017-FAPMB-600A | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 | FADMB-304567-FAPMB | FADMB-304567-FAPMB | 2025-04-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CAM ZV 04 01 FAPGA B |  | CAM | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 否 | FAPGA-300000-FAPMB-302B | 2023-10-11 |  | 2025-07-08 | FADMB-304999-FAPMB | FADMB-304999-FAPMB | 2025-07-08 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HMI KP 06 12 FAPAN B |  | HMI | KP | 06 | 12 | FAPAN | B | HMI002PR 80t/5t 吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-24 | 否 | FAPAN-300010-FAPMB-204A | 2023-12-07 |  | 2023-12-07 | FADMB-300768-FAPMB | FADMB-300768-FAPMB | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI LOT151A 12 02 FAPDB B |  | NI | LOT151A | 12 | 02 | FAPDB | B | 1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线） | 2023-12-01 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-22 | 否 | FAPDB-300002-FAPMB-151A | 2023-11-22 |  | 2025-09-23 | FADMB-305550-FAPMB | FADMB-305550-FAPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办 ：河北分公司核电工艺所工艺系统室仪控设计所 电气设备部仪控科 |  |  |  |  | 2023-10-31 23:12 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZBR DCS 12 01 B D |  | ZBR | DCS | 12 | 01 | B | D | 硼回收系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302987-FAPMB | 2025-02-21 | 否 | FADMB-304125-FAPMB | 2024-12-10 | FAPLH-300589-FAPMB-500A | 2025-10-11 | FAPLH-301372-FAPMB-500A | FAPLH-301372-FAPMB-500A | 2025-10-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | TG LK 02 03 T E |  | TG | LK | 02 | 03 | T | E | 凝汽器及内置低加电负荷 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | REB PO 04 07 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 07 | FAPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | FAPCB-300016-FAPMB-116A | 2024-03-07 |  | 2024-03-07 | FADMB-301461-FAPMB | FADMB-301461-FAPMB | 2024-03-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB - 04 02 N B |  | NB | - | 04 | 02 | N | B | 清洁机设计与贵院相关的接口内容，主要包括：（1）螺栓、螺母、螺孔的详细结构尺寸、材料、表面处理等方面的接口信息。（2）紧固件润滑剂、防咬剂、松动剂等的牌号。（3）容器设计者对螺栓、螺母、螺孔清洁操作、清洁效果等方面的要求（如有） | 929179 | 2023-09-11 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-06 | 否 | FADNC-300579-FADMB | 2023-09-06 |  | 2024-09-04 | FADMB-300740-FADNC | FADMB-300740-FADNC | 2024-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 方晓璐@fangxl | 编制 |  | 2025-12-11 | 176 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | IFT — 04 01 N B |  | IFT | — | 04 | 01 | N | B | 仪表安装布置要求、仪表设备信息 | 929179 | 2023-05-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 |  | 2023-01-06 | 1 | 调整所内编制人和责任设总 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| 否 | WCW PX 04 05 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 05 | FAPAR | B | WCW、WCL系统设备自带接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸、端子排出线图、BC盒和CR箱房间布置图及设备成套仪控电控箱用电参数等 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | FAPAR-300026-FAPMB-129A | 2024-07-11 |  | 2025-05-06 | FADMB-304634-FAPMB | FADMB-304634-FAPMB | 2025-05-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 31 D B |  | IMC | DCS | 18 | 31 | D | B | U3 总体画面实施（PT图） | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
|  | ZST QX/NX 10 05 B FAPAG |  | ZST | QX/NX | 10 | 05 | B | FAPAG | CNPE提供QX厂房和NX厂房相关部分的土建图，买方仅能提供厂房2维建筑图 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-25 | 否 | FADMB-300298-FAPMB | 2023-09-25 |  | 2023-10-25 | FAPAG-300011-FAPMB-285A | FAPAG-300011-FAPMB-285A | 2023-10-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 耿彦磊@l-gengyl | 编制 | 废树脂 | 2023-09-25 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-09-21 22:49 | Super@root | [13 empty] | 是
601 |  | TSM - 02 03 E N |  | TSM | - | 02 | 03 | E | N | PLEASE GIVE THE FOLLOWING STEAM LINES MODELING DIAGRAM: FROM SG OUTLET TO TURBINE INLET VALVE AND CONDENSER STEAM DUMP VALVE. PLEASE GIVE THE PRESSURE DROPS ALONG THE STEAM LINES DEFINED AT NOMINAL CONDITIONS.请提供蒸汽发生器接管嘴到汽轮机入口以及到冷凝器排放阀之间的蒸汽管线的模拟图，并给出在额定状态下沿各段蒸汽管线的压降 | 2021-06-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-11 | 是 |  | 2021-11-12 | 否 | FADES-300002-FADNC | 2021-11-22 |  | 2023-09-15 | FADNC-300043-FADES | FADNC-300043-FADES | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-04-24 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | UD - 04 03 FAPQD B |  | UD | - | 04 | 03 | FAPQD | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | FAPQD-300033-FAPMB-211B | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | FADMB-302704-FAPMB | FADMB-302704-FAPMB | 2024-09-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ED - 04 05 FAPTJ B |  | ED | - | 04 | 05 | FAPTJ | B | 生活污水处理系统总说明 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 是 | FAPTJ-300002-FAPMB-607A | 2023-11-29 |  | 2025-01-23 | FADMB-303938-FAPMB | FADMB-303938-FAPMB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 12 05 FAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 05 | FAPSK | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯数 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPSK-300015-FAPMB-286A | 2023-09-27 |  | 2025-04-17 | FADMB-304512-FAPMB | FADMB-304512-FAPMB | 2025-04-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI - 01 01 B N |  | NI | - | 01 | 01 | B | N | 双层安全壳结构图及材料信息（严重事故工况下安全壳内辐照环境条件计算） | 929179 | 2024-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-24 | 否 | FADMB-300746-FADNC | 2024-10-24 |  | 2025-09-04 | FADNC-300846-FADMB | FADNC-300846-FADMB | 2025-09-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 赵越@zhaoyueb | 编制 | [5 empty] | 2024-10-23 17:47 | 曹羽@caoyu
|  | ABB - 04 02 E FAPHC |  | ABB | - | 04 | 02 | E | FAPHC | GIL定位图 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | FAPHC-300032-FAPMB-401A | FAPHC-300032-FAPMB-401A | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WND - 04 06 FAPCG B |  | WND | - | 04 | 06 | FAPCG | B | WND阀门外形尺寸和用电资料、阀门执行机构原理图、端接图 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 是 | FAPCG-300010-FAPMB-600A | 2025-03-31 |  | 2025-08-19 | FADMB-305236-FAPMB | FADMB-305236-FAPMB | 2025-08-19 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2025-06-17 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-12-11 03:00 | Super@root |  | 2025-06-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFH - 04 03 FAPZM E |  | TFH | - | 04 | 03 | FAPZM | E | 6、7号高加汽侧、水侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-09 | 是 | FAPZM-300045-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300047-FAPMB-002A | 2024-08-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | WES PO 04 13 B YPAR |  | WES | PO | 04 | 13 | B | YPAR | WES泵接管载荷 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 否 | FADMB-300182-FAPMB | 2023-08-29 |  |  |  | FADMB-300182-FAPMB | 2023-10-16 | A |  |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:40 | Super@root
|  | VMO REB 02 01 B ZN23 |  | VMO | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VMO）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300076-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-27 | FADGB-300049-FADMB | FADGB-300049-FADMB | 2023-04-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2023-02-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
497 |  | RCS TSM 02 06 N B |  | RCS | TSM | 02 | 06 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-05-09 | 否 |  | 2022-05-09 | 否 | FADNC-300195-FADMB | 2022-06-09 | FADMB-300196-FADNC | 2022-12-04 | FADMB-300281-FADNC | FADMB-300281-FADNC | 2022-11-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 赵丹峰@zhaodfa
| false | RVD PO 02 08 FAPDW N |  | RVD | PO | 02 | 08 | FAPDW | N | 泵壳静密封、旋液分离器排出接管、密封注入内循环管线排出接管、泵壳排气、电机支座疏水、泵壳维修密封排水、电机高压冷却器壳侧疏水及排气的接口的参数(包括介质名称、流量、温度、压 | 929179 | 2023-03-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
| false | TGR - 02 01 T E |  | TGR | - | 02 | 01 | T | E | 励磁系统外形尺寸图(包含重量) | 929179 | 2023-02-26 | 2024-08-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | FAPBW-300441-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300469-FAPMB-001A | 2025-05-20 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
555 |  | WCW - 02 04 B E |  | WCW | - | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 2021-06-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-14 | 是 |  | 2021-11-11 | 否 |  | 2021-09-08 |  | 2023-04-20 | FADES-300185-FADMB | FADES-300185-FADMB | 2023-04-20 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2022-09-21 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 肖霄@xiaoxiaoa | [5 empty] | 因汽轮机等设备尚未完成采购，暂时无法确定凝汽器水室标高等参数，待完成设备招标后打开。 | [5 empty] | 2022-03-18
| false | WCF PX 04 10 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 10 | FAPBM | B | 格栅除污机设备自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷 | 929179 | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | FAPBM-300095-FAPMB-320A | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | FADMB-305404-FAPMB | FADMB-305404-FAPMB | 2025-09-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | MX GB 06 01 E B |  | MX | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-08-19 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-08-30 | FADMB-300053-FADES |  |  | FADMB-300053-FADES | 2022-08-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2022-08-16 | FFFF-F-F |  |  | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
|  | TSM - 01 05 B E |  | TSM | - | 01 | 05 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：布置，对核岛载荷等 | 2021-06-30 | 2023-04-19 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-19 | 是 |  | 2023-04-14 | 否 | FADMB-300189-FADES | 2023-04-14 |  | 2023-05-06 | FADES-300205-FADMB | FADES-300205-FADMB | 2023-05-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 栗涛@litaoa | 编制 |  | 2025-12-11 | 150 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:08 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 总部移交接口，布置未固化，待固化后打开该接口。 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
|  | RCS - 04 02 N B |  | RCS | - | 04 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 929179 | 2025-09-15 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 否 | FADNC-300853-FADMB | 2025-09-15 |  | 2025-09-28 | FADMB-300859-FADNC | FADMB-300859-FADNC | 2025-09-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-09-08 |  | 新建。 |  | 2025-09-08 23:49 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
2455 |  | WEC NI 02 01 B ZN23 |  | WEC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电气厂房冷冻水系统（WEC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300061-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-11-11 | FADGB-300237-FADMB | FADGB-300237-FADMB | 2025-11-11 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-10-15 | 1 | 重新打开接口进行手动关闭 | 廖涛@liaotao | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-15 |  | 2025-10-15：刘璐反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | VEW ZV 04 01 FAPGA B |  | VEW | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VEW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300017-FAPMB-302B | 2023-12-08 |  | 2025-07-11 | FADMB-305016-FAPMB | FADMB-305016-FAPMB | 2025-07-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFD - 12 03 FAPZM E |  | TFD | - | 12 | 03 | FAPZM | E | 除氧器电动阀门原理图、接线图及数据表 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-08 | 是 | FAPZM-300058-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300060-FAPMB-002A | 2025-08-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | NI - 04 05 FAPAC B |  | NI | - | 04 | 05 | FAPAC | B | 防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相# | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 否 | FAPAC-300004-FAPMB-302C | 2023-06-15 |  | 2025-01-13 | FADMB-303851-FAPMB | FADMB-303851-FAPMB | 2025-01-13 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-14 18:24 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA RF 04 02 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 02 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-02 | 否 | FAPDN-300006-FAPMB-253A | [10 empty] | 1-ICM | 253A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-03-01 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root
| false | ESR - 12 03 FAPMZ E |  | ESR | - | 12 | 03 | FAPMZ | E | GIS微水、SF6泄露及含氧量、局放监测装置控制原理图及接线图 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | FAPMZ-300018-FAPMB-408B |  |  |  |  | FAPMZ-300022-FAPMB-408B | 2025-06-13 | B |  |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root
| false | VCI TG 02 03 T E |  | VCI | TG | 02 | 03 | T | E | MX厂房内凝汽器、疏水冷却器等设备散热量 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | RSI PO 04 16 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 16 | FAPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPAK-300032-FAPMB-112A | 2023-12-19 |  | 2024-01-25 | FADMB-301128-FAPMB | FADMB-301128-FAPMB | 2024-01-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PO 04 22 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 22 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO电机保护接地方式 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-08 | 是 | FAPAR-300121-FAPMB-123A | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | FADMB-300778-FAPMB | FADMB-300778-FAPMB | 2023-12-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 08 09 D B |  | DCS | - | 08 | 09 | D | B | DAS/SA电源电缆清单 | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | FAPLH-301182-FAPMB-500A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | FADMB-305421-FAPMB | FADMB-306390-FAPMB | 2026-02-10 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
2360 |  | WSD TSS 02 02 E B |  | WSD | TSS | 02 | 02 | E | B | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 929179 | 2023-01-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-04 | 否 | FADES-300144-FADMB | 2023-01-04 |  | 2023-01-09 | FADMB-300156-FADES | FADMB-300156-FADES | 2023-01-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-12-11 | 103 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | CI - 04 02 FAPRM E |  | CI | - | 04 | 02 | FAPRM | E | 高加出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图等 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 是 | FAPRM-300005-FAPMB-718A |  |  |  |  | FAPRM-300005-FAPMB-718A | 2024-09-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 718A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-08 |  |  | Super@root | 2023-10-08 23:10 | Super@root
| false | CI - 04 09 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 09 | FAPPA | E | 常规岛润滑油输送泵性能曲线 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPPA-300013-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300013-FAPMB-133A | 2025-06-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
|  | WCC PO 04 06 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 06 | FAPDX | B | 各进出口接管位置 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | FAPDX-300017-FAPMB-114A | 2024-08-26 |  | 2024-08-26 | FADMB-302566-FAPMB | FADMB-302566-FAPMB | 2024-08-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | TFC - 06 03 FAPFK E |  | TFC | - | 06 | 03 | FAPFK | E | 净凝泵电控资料 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | FAPFK-300027-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300044-FAPMB-601A | 2024-12-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
|  | VEW NI 02 01 B ZN23 |  | VEW | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛重要厂用水泵站通风系统（VEW）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | FADMB-300450-FADGB | 2026-02-10 |  | 2026-02-28 | FADGB-300258-FADMB | FADGB-300258-FADMB | 2026-02-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-暖通室 | 刘星雨@liuxyq | 编制 | [5 empty] | 2026-02-05 21:43 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
| false | UD - 04 01 B FAPDC |  | UD | - | 04 | 01 | B | FAPDC | 保护区出入口直流系统设备配电接线图及负荷馈线标识 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | FADMB-303902-FAPMB | 2025-01-17 |  | 2025-06-06 | FAPDC-300005-FAPMB-416D | FAPDC-300005-FAPMB-416D | 2025-06-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root | [5 empty] | 接口建立与打开时间变更未与设计院沟通 | [5 empty] | 2025-01-16 | 默子涵@mozh | 是
| false | NI 158A 04 02 FAPCN B |  | NI | 158A | 04 | 02 | FAPCN | B | 1.电动阀门电装数据表;2.电动阀门控制接口图（具体要求见规格书1916T3058附录A）;3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书1916T3057附录4） | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | FAPCN-300006-FAPMB-158A | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | FADMB-302458-FAPMB | FADMB-302458-FAPMB | 2024-08-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-06 |  |  | Super@root | 2024-07-12 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WWC - 12 05 FAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 05 | FAPSZ | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 是 | FAPSZ-300016-FAPMB-312A | 2023-10-09 |  | 2025-04-08 | FADMB-304422-FAPMB | FADMB-304422-FAPMB | 2025-04-08 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3FR NI 11 01 ZN23 B |  | 3FR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 3FR厂房二维D2条件（M层）：电仪专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310034-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-10 | FADMB-300103-FADGB | FADMB-300103-FADGB | 2023-01-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 倪志强@nizq | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 06 01 FAPDB B |  | WES | FI | 06 | 01 | FAPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 是 | FAPDB-300011-FAPMB-243A | 2023-09-19 |  | 2024-02-06 | FADMB-301291-FAPMB | FADMB-301291-FAPMB | 2024-02-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZBR PO 04 02 FAPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300072-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300072-FAPMB-118A | 2024-12-18 | FADMB-303563-FAPMB | FADMB-303563-FAPMB | 2024-12-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
90 |  | RCS RHR 02 07 N B |  | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300260-FADMB | 2022-11-10 | FADMB-300254-FADNC | 2023-07-17 | FADMB-300528-FADNC | FADMB-300528-FADNC | 2023-07-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | FS - 04 01 FAPKE B |  | FS | - | 04 | 01 | FAPKE | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 929179 | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-17 | 是 | FAPKE-300003-FAPMB-608A | 2023-07-17 |  | 2023-11-24 | FADMB-300696-FAPMB | FADMB-300696-FAPMB | 2023-11-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | APA - 02 01 E N |  | APA | - | 02 | 01 | E | N | 请提供初始工况为900.000000P、85-NaNQP和800.000000P时，给水泵跳泵时如下参数随时间的变化曲线：蒸汽发生器入口处的给水流量；蒸汽发生器入口处的给水温度；到汽轮机、汽水分离再热器和其他用汽设备的蒸汽流量；汽轮机高压缸第一级压力。另请提供跳泵到汽轮机RUNBACK动作时间延迟 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / | [7 empty] | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
3 |  | TFM TSM 12 01 B N |  | TFM | TSM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TSM系统的信号传输信息 | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-08 | 否 | FADMB-300499-FADNC | 2023-06-08 |  | 2023-07-04 | FADNC-300523-FADMB | FADNC-300523-FADMB | 2023-07-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2023-02-13 |  | 初版预报时间调整为4444 | 裴丽倩@peilq | 2023-01-18 19:27 | 裴丽倩@peilq
670 |  | RHR RCS 02 03 B N |  | RHR | RCS | 02 | 03 | B | N | 换热器额定功率、换热器换热面积，换热器一、二次侧流量，换热器二次侧的压力温度等;压力、温度测量偏差;RHR系统在预热阶段的RHR一次侧吸入口的流量及RHR的换热功率;RHR在投入运行后RHR换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（即Exchange Power = f(Thotleg)，请给出数据表格） | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-22 | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | FADMB-300508-FADNC | 2023-03-01 | FADNC-300418-FADMB | 2023-07-27 | FADNC-300549-FADMB | FADNC-300549-FADMB | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb |  | 2022-12-26 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | IMC DCS 18 19 D B |  | IMC | DCS | 18 | 19 | D | B | U4 DCS Lot 1, 计算机化报警实施文件 | 2026-10-22 | 2028-03-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
|  | TA - 04 02 FAPCL E |  | TA | - | 04 | 02 | FAPCL | E | 辅助变压器运输图 | 929179 | 2023-07-21 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 是 | FAPCL-300055-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300055-FAPMB-403A | 2025-02-25 | B |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | CFE DCS 12 01 B D |  | CFE | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳过滤排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302981-FAPMB | 2025-02-08 | 否 | FADMB-304044-FAPMB | 2024-11-13 | FAPLH-300335-FAPMB-500A | 2025-02-24 | FAPLH-300881-FAPMB-500A | FAPLH-300881-FAPMB-500A | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HFL KX 06 05 FAPAN B |  | HFL | KX | 06 | 05 | FAPAN | B | 3/4HFL003PR 130t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPAN-300021-FAPMB-204A | 2023-12-04 |  | 2024-01-18 | FADMB-301070-FAPMB | FADMB-301070-FAPMB | 2024-01-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 03 01 FAPSK B |  | ZLT | QX | 03 | 01 | FAPSK | B | PID图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | FAPSK-300020-FAPMB-286A | 2024-03-02 |  | 2025-05-22 | FADMB-304741-FAPMB | FADMB-304741-FAPMB | 2025-05-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-02 23:41 | Super@root |  | 2025-01-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
11 |  | 4RC NI 11 01 ZN23 B |  | 4RC | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 4RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬14.975~30.075m段）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-03-10 | 2024-04-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq
| false | RCS PO 04 32 N FAPDW |  | RCS | PO | 04 | 32 | N | FAPDW | 泵壳保温层结构设计图 | 929179 | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | TA - 04 03 FAPCL E |  | TA | - | 04 | 03 | FAPCL | E | 辅助变压器铭牌图 | 929179 | 2023-07-21 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 是 | FAPCL-300052-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300058-FAPMB-403A | 2025-03-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | IMC DCS 18 29 B D |  | IMC | DCS | 18 | 29 | B | D | U4数字化事故规程 | 2027-06-22 | 2028-02-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| false | VEE DCS 12 01 B D |  | VEE | DCS | 12 | 01 | B | D | 电气厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302348-FAPMB | 2024-11-13 | 否 | FADMB-303239-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300176-FAPMB-500A | 2025-12-31 | FAPLH-301719-FAPMB-500A | FAPLH-301717-FAPMB-500A | 2025-12-31 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
2288 |  | RCS RCV 02 01 N B |  | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 2022-10-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2023-12-18 | 否 | FADNC-300647-FADMB | 2022-11-10 | FADMB-300252-FADNC | 2023-12-23 | FADMB-300635-FADNC | FADMB-300635-FADNC | 2023-12-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | MX - 04 02 FAPZJ E |  | MX | - | 04 | 02 | FAPZJ | E | 汽机房UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 是 | FAPZJ-300031-FAPMB-416B |  |  |  |  | FAPZJ-300040-FAPMB-416B | 2026-02-04 | E |  |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root
|  | CHC RX 04 05 FAPGS B |  | CHC | RX | 04 | 05 | FAPGS | B | 设备支撑的形式(通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPGS-300015-FAPMB-309A | 2025-01-26 |  | 2025-01-26 | FADMB-303995-FAPMB | FADMB-303995-FAPMB | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所协办 | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | MX ZA 05 04 E B |  | MX | ZA | 05 | 04 | E | B | 常规岛与ZA子项气体管道实体接口 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-01 | 是 |  | 2024-04-09 | 否 | FADES-300264-FADMB | 2022-09-07 | FADMB-300064-FADES |  |  | FADMB-300319-FADES | 2025-07-16 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 |  | 2025-06-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu |  | 2025-06-26 | FADES-300317-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | SL SL 04 03 B E |  | SL | SL | 04 | 03 | B | E | SPACE ALLOCATION AND CONSTRAINTS空间分配和限制条件(SL +17.0M) | 2022-12-30 | 2025-03-17 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-28 | 否 | FADMB-300151-FADES | 2025-03-12 | 否 | FADMB-300291-FADES | 2023-06-06 | FADES-300238-FADMB | 2025-12-15 | FADES-300342-FADMB | FADES-300342-FADMB | 2025-12-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-12-11 | 290 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 外部接口CI-NI-04-01-E-B的终版尚未打开，故此接口无法打开 |  |  |  |  | 否 | 2023-12-25 | 张晓云@zhangxyb
| false | ESA DCS 12 01 E D |  | ESA | DCS | 12 | 01 | E | D | 10kV交流正常配电系统A（包括ESA, ESB, ESC, ESD, ESE, ESF）(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | FAPLH-300948-FAPMB-500A | FAPLH-301562-FAPMB-500A | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 33 B FAPAH |  | ZBR | PO | 04 | 33 | B | FAPAH | 接管载荷 | 929179 | 2023-10-31 | 2024-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | FADMB-300462-FAPMB | 2023-10-30 |  |  |  | FADMB-300462-FAPMB | 2023-10-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-11-01 |  |  | Super@root | 2023-10-25 17:46 | Super@root
|  | WAP WAS 01 05 E B |  | WAP | WAS | 01 | 05 | E | B | 常规岛对WAS系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2022-10-30 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-31 | 是 |  | 2022-10-31 | 否 | FADES-300097-FADMB | 2023-04-28 | FADMB-300223-FADES | 2023-06-15 | FADMB-300239-FADES | FADMB-300239-FADES | 2023-06-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | VRW - 12 01 B FAPCH |  | VRW | - | 12 | 01 | B | FAPCH | 核废物厂房通风系统画面、I/O清单、整定值手册、系统手册第6.3节、系统手册第6.2节 | 2026-01-14 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-22 | 否 | FADMB-306324-FAPMB | 2026-01-22 |  | 2026-02-11 | FAPCH-300000-FAPMB-572A | FAPCH-300000-FAPMB-572A | 2026-02-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 572A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2025-12-30 17:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FP VDS 04 01 FAPEQ B |  | FP | VDS | 04 | 01 | FAPEQ | B | VDS系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300022-FAPMB-304A | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 | FADMB-302950-FAPMB | FADMB-302950-FAPMB | 2024-10-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 04 02 FAPBD E |  | WCW | - | 04 | 02 | FAPBD | E | 设备外形尺寸图,壳体厚度，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 打开 | 未打开 | 2023-05-27 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:47 | Super@root
|  | HX EM 01 12 B E |  | HX | EM | 01 | 12 | B | E | 制氯站整流变压器用电负荷 | 2021-07-15 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  | 朱丰林@zhufl | 作废 | [5 empty] | 2021-04-28 19:07 | 朱丰林@zhufl | [5 empty] | HX子项目前尚未收到用电资料。待收到用电资料后可打开接口。 | [5 empty] | 2021-07-20
|  | TFM RCS 01 02 B N |  | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 2021-06-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2023-06-30 | 否 | FADMB-300518-FADNC | 2021-08-26 |  | 2023-07-27 | FADNC-300548-FADMB | FADNC-300548-FADMB | 2023-07-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 吕航@lvhang | 编制 |  | 2022-09-16 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZBR PO 04 02 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 电动机特性曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPAH-300013-FAPMB-113A | 2024-05-10 |  | 2025-12-17 | FADMB-306128-FAPMB | FADMB-306128-FAPMB | 2025-12-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 | 2025-12-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:32 | Super@root |  | 2025-12-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | HMI KX 01 04 FAPMG B |  | HMI | KX | 01 | 04 | FAPMG | B | 4#机组主设备运输通道翻转平台预埋件图 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPMG-300009-FAPMB-325A | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 | FADMB-304017-FAPMB | FADMB-304017-FAPMB | 2025-02-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-14 22:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCR DCS 12 03 E D |  | WCR | DCS | 12 | 03 | E | D | 化学加药系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | FAPLH-300894-FAPMB-500A | FAPLH-300894-FAPMB-500A | 2025-02-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q - 04 03 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 04 | 03 | FAPCJ | B | 电气备间设备布置图 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPCJ-300008-FAPMB-210A | 2023-11-17 |  | 2024-11-18 | FADMB-303288-FAPMB | FADMB-303288-FAPMB | 2024-11-18 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA EX 04 03 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300040-FAPMB-253A | 2023-03-24 |  | 2025-03-21 | FADMB-304304-FAPMB | FADMB-304304-FAPMB | 2025-03-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WEC - 12 04 FAPSZ B |  | WEC | - | 12 | 04 | FAPSZ | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 是 | FAPSZ-300026-FAPMB-312A | 2023-09-12 |  | 2023-09-12 | FADMB-300241-FAPMB | FADMB-300241-FAPMB | 2023-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CHC RX 04 09 FAPGS B |  | CHC | RX | 04 | 09 | FAPGS | B | 催化板定期检查与再生装置用电要求 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 是 | FAPGS-300008-FAPMB-309A | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | FADMB-304189-FAPMB | FADMB-304189-FAPMB | 2025-02-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 10 03 YPXH E |  | CI | - | 10 | 03 | YPXH | E | 10kV开关柜基础图（含10kV开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | FAPXH-300000-FAPMB-410B |  |  |  |  | FAPXH-300030-FAPMB-410B | 2025-10-29 | C |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
| false | BOP - 04 08 YPXH B |  | BOP | - | 04 | 08 | YPXH | B | 智能化系统网络图 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 是 | FAPXH-300028-FAPMB-410B | 2025-11-13 |  | 2025-11-20 | FADMB-305935-FAPMB | FADMB-305935-FAPMB | 2025-11-20 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root |  | 2025-11-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | RCV PO 04 11 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 11 | FAPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-01 | 是 | FAPCB-300006-FAPMB-111A | 2023-09-26 |  | 2024-08-16 | FADMB-302514-FAPMB | FADMB-302514-FAPMB | 2024-08-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 12 08 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 08 | FAPDW | N | 1E级转速监测系统（包括总体结构，精度，响应时间等） | 929179 | 2023-05-30 | 2024-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | RHR PO 04 15 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 15 | FAPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | FAPBH-300014-FAPMB-110A | 2023-10-30 |  | 2025-04-27 | FADMB-304578-FAPMB | FADMB-304578-FAPMB | 2025-04-27 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IBC - 12 09 B FAPGH |  | IBC | - | 12 | 09 | B | FAPGH | QA/QB子项布置图 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | FADMB-305793-FAPMB | 2025-10-29 |  |  |  | FADMB-305793-FAPMB | 2025-10-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | 3RC NI 11 02 ZN23 B |  | 3RC | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 3RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬30.075~45.130m段）：电仪专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310036-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-05 | FADMB-300094-FADGB | FADMB-300094-FADGB | 2023-01-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | 3RB NI 11 04 ZN23 B |  | 3RB | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 3RB厂房二维D2条件（J层）：电仪专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310038-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-05 | FADMB-300095-FADGB | FADMB-300095-FADGB | 2023-01-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | CIS CIS 02 02 B N |  | CIS | CIS | 02 | 02 | B | N | 1）CIS 非能动系统高位水箱顶部水位标高，底部标高；系统启动时高位水箱出口至保温层入口管路的沿程压力损失；2）CIS泵扬程，泵所在位置标高，消防水池顶部水位标高，底部标高；系统启动时消防水位出口至保温层入口管路的沿程压力损失；3）CIS注水管道末端（即保温层入口处）标高。 | 2021-07-30 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-22 | 是 |  | 2023-03-24 | 否 | FADMB-300426-FADNC | 2021-08-26 |  | 2023-04-24 | FADNC-300465-FADMB | FADNC-300465-FADMB | 2023-04-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2022-09-16 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | CSP PO 04 07 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 07 | FAPAK | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-25 | 是 | FAPAK-300029-FAPMB-112A | 2023-12-25 |  | 2025-08-01 | FADMB-305135-FAPMB | FADMB-305135-FAPMB | 2025-08-01 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
12 |  | RCS RSI 02 12 N B |  | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 2022-10-30 | 2024-01-13 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-05-30 | 是 | FADNC-300246-FADMB | 2024-01-08 | 否 | FADNC-300657-FADMB | 2023-06-06 | FADMB-300495-FADNC |  |  | FADMB-300885-FADNC | 2025-12-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-11 | 67 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2025-11-20 | FADNC-300878-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 04 09 FAPMQ E |  | CI | - | 04 | 09 | FAPMQ | E | 变压器外形图、留洞镶入件接口图，变压器参数表（包含数据表），变压器结构图及铭牌图、变压器柜体颜色 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-08 | 否 | FAPAS-300004-FAPMB-413B |  |  |  |  | FAPAS-300021-FAPMB-413B | 2026-02-11 | D |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root
| false | DCS - 08 01 D B |  | DCS | - | 08 | 01 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统信号电缆清单-LOT1（含接地电缆） | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-24 | 是 | FAPLH-301191-FAPMB-500A |  | 是 |  | 2025-09-05 | FADMB-305405-FAPMB |  |  | FADMB-305405-FAPMB | 2025-09-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| 否 | MX TG 11 01 PDJ E |  | MX | TG | 11 | 01 | PDJ | E | 动静力计算书 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-04 21:59 | Super@root
| false | HEN NI 02 01 FAPBP B |  | HEN | NI | 02 | 01 | FAPBP | B | 核岛电梯的用电资料 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPBP-300003-FAPMB-190A | 2023-12-04 |  | 2024-08-21 | FADMB-302539-FAPMB | FADMB-302539-FAPMB | 2024-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RFT PO 04 13 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 13 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300080-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2023-11-10 | FADMB-300542-FAPMB | FADMB-300542-FAPMB | 2023-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTV TG 02 02 T E |  | TTV | TG | 02 | 02 | T | E | 汽缸、高压进汽管道、高压排汽管道、低压进汽管道容积（用于真空泵选型） | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPBW-300151-FAPMB-001A |  |  |  |  | FADES-300250-FAPMB-001A | 2024-11-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | WCP WES 04 01 YPXW B |  | WCP | WES | 04 | 01 | YPXW | B | PX/GA阴极保护电源装置外型尺寸、安装要求及电气接口 | 929270 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | FAPEY-300005-FAPMB-792A | 2024-04-24 |  | 2024-04-24 | FADMB-301813-FAPMB | FADMB-301813-FAPMB | 2024-04-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ISA - 11 01 PLX B |  | ISA | - | 11 | 01 | PLX | B | 各类出入口控制终端、执行机构尺寸及安装要求，控制箱要求、箱内布置及端接要求\n各类出入口控制终端、执行机构及控制箱的土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求（制卡系统设备、车底扫描、人脸识别等生物识别设备、车牌识别、读卡器、门禁控制器等各类控制器、各类按钮、声光装置、X光机、金属物爆炸物探测装置、锁、各类门/闸机、路障机、信号灯、各类端接箱/控制箱等） | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | FAPLX-300007-FAPMB-451A | 2025-10-24 |  |  |  | FADMB-306369-FAPMB | 2026-02-04 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-05-27 19:06 | Super@root |  | 2026-01-29 | 1916bw310020260042 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | REB PO 04 12 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 12 | FAPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 是 | FAPCB-300032-FAPMB-116A | 2024-08-26 |  | 2024-08-26 | FADMB-302573-FAPMB | FADMB-302573-FAPMB | 2024-08-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所参办 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS SDM 01 01 B D |  | DCS | SDM | 01 | 01 | B | D | Default value list 信号缺省值清单（安全级特殊质量位要求的相关文件放入改接口） | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 2026-02-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | FADMB-303339-FAPMB | 2024-11-25 |  | 2025-09-25 | FAPLH-301335-FAPMB-500A | FAPLH-301335-FAPMB-500A | 2025-09-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-08-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
291 |  | RPC TTG 01 71 N E |  | RPC | TTG | 01 | 71 | N | E | Reactor load runback (reduce turbine load reference)汽机负荷速降（TTG到RPC的开关量） | 929179 | 2023-05-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-19 | 否 | FADNC-300027-FADES | 2023-05-19 |  | 2023-10-30 | FADES-300042-FADNC | FADES-300042-FADNC | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 293 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
| false | HEN NI 01 01 FAPBP B |  | HEN | NI | 01 | 01 | FAPBP | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-23 | 否 | FAPBP-300002-FAPMB-190A | 2023-11-23 |  | 2025-03-10 | FADMB-304254-FAPMB | FADMB-304254-FAPMB | 2025-03-10 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 23 D B |  | IMC | DCS | 18 | 23 | D | B | U4数字化事故规程（实施） | 2028-01-07 | 2028-07-07 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
| false | IMC DCS 18 24 D B |  | IMC | DCS | 18 | 24 | D | B | U4事故工况任务画面（实施） | 2028-01-07 | 2028-07-07 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
|  | 3LX NI 11 05 ZN23 B |  | 3LX | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 3LX厂房二维D2条件（M层、N层)：小管专业（二三公司） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-02-09 | 否 | FADGB-310043-FADMB | 2023-02-09 |  |  |  | FADMB-300223-FADGB | 2024-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2024-04-24 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2024-04-24 | FADGB-000050-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RBM PO 04 03 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 03 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300033-FAPMB-123A | 2023-09-18 |  | 2023-09-28 | FADMB-300339-FAPMB | FADMB-300339-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 01 07 B D |  | IMC | DCS | 01 | 07 | B | D | Mimic layout of BUP BUP马赛克布置图 | 2024-12-22 | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303654-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-12-10 | FAPLH-301614-FAPMB-500A | FAPLH-301692-FAPMB-500A | 2025-12-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-09-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TG TFE 04 01 T E |  | TG | TFE | 04 | 01 | T | E | 接至凝汽器和疏水扩容器的管道布置图 | 2022-12-30 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPBW-300384-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300384-FAPMB-001A | 2025-06-03 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | NI ZK 04 10 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 10 | FAPGA | B | 风机性能曲线 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | FAPGA-300159-FAPMB-302A | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | FADMB-305410-FAPMB | FADMB-305410-FAPMB | 2025-09-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 08 16 D B |  | DCS | - | 08 | 16 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统与安全级DCS系统电缆清单（网络） | 2025-09-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 否 | FAPLH-301284-FAPMB-500A | 2025-09-29 |  | 2026-01-22 | FADMB-306320-FAPMB | FADMB-306320-FAPMB | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2025-12-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | TFA DCS 12 02 B D |  | TFA | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助给水系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302956-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303824-FAPMB | 2024-12-17 | FAPLH-300606-FAPMB-500A | 2025-11-10 | FAPLH-301528-FAPMB-500A | FAPLH-301528-FAPMB-500A | 2025-11-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | IIC DCS 12 15 B D |  | IIC | DCS | 12 | 15 | B | D | 电厂运行工况画面 | 2026-11-22 | 2027-09-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
|  | ZLT QX 03 01 YPSK B |  | ZLT | QX | 03 | 01 | YPSK | B | PID图 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
2 |  | WAP - 02 01 B E |  | WAP | - | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CI部分的接口示意图 | 2021-06-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-22 | 是 |  | 2022-10-21 | 否 |  | 2021-09-08 |  | 2023-04-20 | FADES-300178-FADMB | FADES-300178-FADMB | 2023-04-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-11-01 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFM - 02 02 B N |  | TFM | - | 02 | 02 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES OR STOP VALVES AND CI TERMINAL POINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 2021-07-30 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-28 | 是 |  | 2023-04-26 | 否 | FADMB-300470-FADNC | 2022-06-21 | FADNC-300206-FADMB | 2023-05-24 | FADNC-300493-FADMB | FADNC-300493-FADMB | 2023-05-24 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-03-28 | FADNC-000213-FADMB |  | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 林达平@lindp | [5 empty] | 缺华东院资料，华东院还未把资料提供过来。 | [5 empty] | 2021-11-05
| false | CI - 12 02 FAPPA E |  | CI | - | 12 | 02 | FAPPA | E | 常规岛消防排水泵控制联锁要求说明、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | FAPPA-300011-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300037-FAPMB-133A | 2025-12-26 | C |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
| false | TFA PO 04 03 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 03 | FAPAR | B | 保温图(含外形) | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | FAPAR-300013-FAPMB-121A | 2024-08-15 |  | 2024-08-15 | FADMB-302498-FAPMB | FADMB-302498-FAPMB | 2024-08-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | LSM - 04 02 PLX B- |  | LSM | - | 04 | 02 | PLX | B | 灯杆外形图、基础图、电气技术要求 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-04 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root
| false | RCS PO 05 01 N FAPDW |  | RCS | PO | 05 | 01 | N | FAPDW | 主泵进、出口接管焊接坡口及主泵泵壳进、出口与主管道接口位置要求 | 929179 | 2023-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | ED - 12 04 FAPTJ B |  | ED | - | 12 | 04 | FAPTJ | B | 仪表及控制设备平面布置图，控制室布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPTJ-300004-FAPMB-607A | 2023-12-19 |  | 2025-02-26 | FADMB-304162-FAPMB | FADMB-304162-FAPMB | 2025-02-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
91 |  | RCS RHR 02 03 N B |  | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-04 | 是 |  | 2022-12-04 | 否 | FADNC-300291-FADMB | 2022-12-07 | FADMB-300288-FADNC | 2023-08-02 | FADMB-300547-FADNC | FADMB-300547-FADNC | 2023-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | HNA - 04 02 FAPXX B |  | HNA | - | 04 | 02 | FAPXX | B | 核辅助厂房手动吊车0-6层接口图（3/4HNA001-005PD） | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | FAPXX-300006-FAPMB-205A | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 | FADMB-306224-FAPMB | FADMB-306224-FAPMB | 2026-01-04 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI PO 04 19 B FAPAK- |  | RSI | PO | 04 | 19 | B | FAPAK | 电气、仪控电缆规格 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [5 empty] | 由于1916电缆资料还未收到，1916T0046文件内的电缆外径还是待定，因此无法打开接口给厂家提供电缆规格，待1916T0046升版电缆信息完整后才能打开此接口。完成期限暂定于2024年12月30日，如果1916T0046文件内的电缆外径有信息后，我方将及时打开接口。 | 2024-12-30 | 影响厂家供货时电缆出线口的格兰选择。 |  |  | 否 | 2023-12-28 | 杨义飞@yangyfe
|  | FA CUP 04 01 FAPEQ B |  | FA | CUP | 04 | 01 | FAPEQ | B | CUP系统预HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300014-FAPMB-304A | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | FADMB-302293-FAPMB | FADMB-302293-FAPMB | 2024-07-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
11 |  | RCS RSI 02 03 N B |  | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 929179 | 2023-04-12 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-07 | 否 | FADNC-300344-FADMB | 2023-04-07 |  | 2023-05-15 | FADMB-300483-FADNC | FADMB-300483-FADNC | 2023-05-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-11 | 170 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | TSM - 04 01 B E |  | TSM | - | 04 | 01 | B | E | SENSOR INSTALLATION ON STEAM HEADER 在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-12 | 否 | FADMB-300188-FADES | 2023-04-12 |  | 2023-05-10 | FADES-300218-FADMB | FADES-300218-FADMB | 2023-05-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
283 |  | TSC TSC 01 76 E N |  | TSC | TSC | 01 | 76 | E | N | Turbineby-passisolatingvalve:TrainA;TrainB汽机旁路隔离阀：A、B列 | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-04 | 否 | FADES-300035-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300036-FADES | FADNC-300036-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
| false | TFE TFD 02 01 E T |  | TFE | TFD | 02 | 01 | E | T | 除氧器水箱溢流水参数：- 流量- 压力- 温度 | 2022-11-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-06 | FAPBW-300365-FAPMB-001A | FAPBW-300365-FAPMB-001A | 2024-09-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IAW - 12 09 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 09 | FAPGH | B | 总线网段设计接口(包括网段设备划分、通信速率分析、总线电压降分析等) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | FAPGH-300009-FAPMB-559A | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | FADMB-305383-FAPMB | FADMB-305383-FAPMB | 2025-09-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-06-13 22:25 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3RS NI 11 06 N B |  | 3RS | NI | 11 | 06 | N | B | 3RS厂房-3.32~±0.00板、墙二维D2条件（G层、H层）：设备专业（动力院） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
|  | TFA PO 04 17 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 17 | FAPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 是 | FAPAK-300012-FAPMB-117A | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | FADMB-300944-FAPMB | FADMB-300944-FAPMB | 2024-01-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | TFC - 12 07 FAPFK E |  | TFC | - | 12 | 07 | FAPFK | E | 凝结水精处理系统图、仪表清单 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-08 | 是 | FAPFK-300033-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300026-FAPMB-601A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | ZST QX 10 01 B FAPAG |  | ZST | QX | 10 | 01 | B | FAPAG | CNPE提供QX厂房相关部分的土建图，买方仅能提供厂房2维建筑图 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-01 | 否 | FADMB-300054-FAPMB | 2023-06-01 |  | 2025-07-22 | FAPAG-300092-FAPMB-284A | FAPAG-300092-FAPMB-284A | 2025-07-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI NG 04 01 N B |  | NI | NG | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重）。 | 2022-11-30 | 2023-08-07 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-12 | 是 | FADNC-300304-FADMB | 2023-08-02 | 否 | FADNC-300559-FADMB | 2023-01-10 | FADMB-300356-FADNC | 2023-08-25 | FADMB-300559-FADNC | FADMB-300559-FADNC | 2023-08-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 编制 |  | 2025-12-11 | 125 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | CSP PO 04 19 B FAPAK- |  | CSP | PO | 04 | 19 | B | FAPAK | 电气、仪控电缆规格 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [5 empty] | 由于1916电缆资料还未收到，1916T0046文件内的电缆外径还是待定，因此还无法打开接口给厂家提供电缆规格，待1916T0046升版电缆信息完整后才能打开此接口。完成期限暂定于2024年12月30日，如果1916T0046文件内的电缆外径有信息后，我方将及时打开接口。 | 2024-12-30 | 影响厂家供货时电缆出线口的格兰选择。 |  |  | 否 | 2023-12-27 | 范小帅@fanxs
| true | HX - 08 01 FAPEY B |  | HX | - | 08 | 01 | FAPEY | B | 制氯站司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 是 | FAPEY-300019-FAPMB-605A | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | FADMB-305669-FAPMB | FADMB-305669-FAPMB | 2025-10-14 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 04 10 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 10 | FAPAG | B | 初版提资包括可燃物和易燃物的种类、数量，终版提资包括火灾载荷清单,包括是否可以用消火栓灭火，买方据此进行火灾报警和消防设计。 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 是 | FAPAG-300028-FAPMB-284A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | FADMB-305166-FAPMB | FADMB-305166-FAPMB | 2025-08-07 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ESA DCS 12 02 B D |  | ESA | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流正常配电系统A（包括ESA, ESB, ESC, ESD, ESE, ESF）(L1/B1)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303604-FAPMB | 2025-04-15 | 否 | FADMB-304490-FAPMB | 2025-03-07 | FAPLH-300933-FAPMB-500A | 2025-06-06 | FAPLH-301092-FAPMB-500A | FAPLH-301092-FAPMB-500A | 2025-06-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | KX RFH 04 01 B FAPAD |  | KX | RFH | 04 | 01 | B | FAPAD | 转运装置设备与控制系统接口，包括安全制动器、载荷二次表、电机、编码器的电源、信号、安装要求。手动闸阀限位接口（信号特性及电缆端接信息）。漏水检测接口（漏水限位端接，信号要求） | 929179 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | FADMB-305363-FAPMB | 2025-08-28 |  | 2026-01-09 | FAPAD-300002-FAPMB-180A | FAPAD-300002-FAPMB-180A | 2026-01-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 180A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-19 |  |  | Super@root | 2025-07-31 01:22 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IIC DCS 01 09 B D |  | IIC | DCS | 01 | 09 | B | D | Safety fire zoning display specification 防火分区画面规格书 | 2024-05-22 | 2025-05-22 | 2026-05-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-31 | 否 | FADMB-301973-FAPMB | 2024-05-31 |  |  |  | FAPLH-300107-FAPMB-500A | 2024-08-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root
|  | NI - 04 01 FAPAC B |  | NI | - | 04 | 01 | FAPAC | B | 执行机构电气原理图、接线端子图、执行机构样本 | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 否 | FAPAC-300000-FAPMB-302C | 2023-06-15 |  | 2024-07-26 | FADMB-302404-FAPMB | FADMB-302404-FAPMB | 2024-07-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-14 18:24 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA RF 04 08 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-02 | 否 | FAPDN-300024-FAPMB-253A | [10 empty] | 1-ICM | 253A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-03-01 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root
|  | ZBR PO 04 27 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 27 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | FAPAH-300046-FAPMB-113A | 2024-05-21 |  | 2026-02-03 | FADMB-306364-FAPMB | FADMB-306364-FAPMB | 2026-02-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | RSI PO 04 02 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 02 | FAPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载2、设备外形尺寸、总装配图、泵和电机底板详图和基础尺寸、载荷要求3、地脚螺栓孔的设计要求4、管道接口定位及规格表） | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 是 | FAPBH-300017-FAPMB-127A | 2023-11-27 |  | 2024-07-25 | FADMB-302394-FAPMB | FADMB-302394-FAPMB | 2024-07-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WUC - 04 03 FAPCT E |  | WUC | - | 04 | 03 | FAPCT | E |  | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:42 | Super@root
| false | RNI DCS 12 02 B D |  | RNI | DCS | 12 | 02 | B | D | 核仪表系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302959-FAPMB | 2025-01-08 | 否 | FADMB-303774-FAPMB | 2024-12-17 | FAPLH-300607-FAPMB-500A | 2025-10-23 | FAPLH-301416-FAPMB-500A | FAPLH-301416-FAPMB-500A | 2025-10-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | NI 148A 12 01 FAPST B |  | NI | 148A | 12 | 01 | FAPST | B |  | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-12 | 否 | FAPST-300000-FAPMB-148A | 2023-06-30 |  | 2023-06-30 | FADMB-300074-FAPMB | FADMB-300074-FAPMB | 2023-06-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 148A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WAC - 04 01 FAPSZ B |  | WAC | - | 04 | 01 | FAPSZ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 是 | FAPSZ-300019-FAPMB-312A | 2023-09-05 |  | 2025-09-02 | FADMB-305392-FAPMB | FADMB-305392-FAPMB | 2025-09-02 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TA - 11 01 E B |  | TA | - | 11 | 01 | E | B | 请提供TA（主变压器和降压变压器平台）子项的作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积及管线接口位置。可编辑电子版；TX（主变备用相平台）子项的作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积及管线、管沟资料。可编辑电子版。 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-20 | 是 |  | 2025-08-08 | 否 | FADES-300327-FADMB | 2025-08-08 |  | 2025-10-11 | FADMB-300334-FADES | FADMB-300334-FADES | 2025-10-11 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q - 06 01 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 06 | 01 | FAPCJ | B | 机组与其它系统I/O电气接口 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPCJ-300009-FAPMB-210A | 2023-11-17 |  |  |  | FADMB-306428-FAPMB | 2026-02-26 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 23:09 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916bw22k020260076 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | WDP - 06 01 FAPCG B |  | WDP | - | 06 | 01 | FAPCG | B | 管道单线布置图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 是 | FAPCG-300020-FAPMB-600A | 2025-04-04 |  | 2025-04-04 | FADMB-304410-FAPMB | FADMB-304410-FAPMB | 2025-04-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4AR NI 11 07 ZN23 B |  | 4AR | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 4AR厂房二维D2条件（R层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 作废 |  | 2024-09-03 | 17# |  | 裴丽倩@peilq | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq
|  | VAC REB 02 01 B ZN23 |  | VAC | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供空压机房通风系统（VAC）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300084-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-19 | FADGB-300057-FADMB | FADGB-300057-FADMB | 2023-04-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张旭d@zhangxud | 编制 | [5 empty] | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
| true | TFC - 12 02 E FAPFK |  | TFC | - | 12 | 02 | E | FAPFK | 加药系统热控资料 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPFK-300037-FAPMB-601A | 2024-07-03 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
|  | ZBR CS 04 05 FAPGS B |  | ZBR | CS | 04 | 05 | FAPGS | B | 管口或法兰端口处理 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPGS-300015-FAPMB-254A | 2023-08-02 |  | 2023-09-04 | FADMB-300203-FAPMB | FADMB-300203-FAPMB | 2023-09-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HRT RX 04 08 B FAPAB |  | HRT | RX | 04 | 08 | B | FAPAB | 主设备自重（蒸发器和堆顶结构自重等） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-07 | 是 | FADMB-300513-FAPMB | 2023-11-07 |  | 2024-03-01 | FAPAB-300027-FAPMB-200A | FAPAB-300027-FAPMB-200A | 2024-03-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HRT RX 04 02 FAPAB B |  | HRT | RX | 04 | 02 | FAPAB | B | 环吊三维模型（符合CNPE格式规定的） | 929179 | 2023-06-10 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 是 | FAPAB-300017-FAPMB-200A | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | FADMB-301260-FAPMB | FADMB-301260-FAPMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAC PO 04 05 FAPAJ B |  | WAC | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | WAC系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPAJ-300014-FAPMB-118A | 2023-11-10 |  | 2024-02-07 | FADMB-301299-FAPMB | FADMB-301299-FAPMB | 2024-02-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ED - 12 03 FAPTJ B |  | ED | - | 12 | 03 | FAPTJ | B | 控制系统的接口及通信协议 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 是 | FAPTJ-300003-FAPMB-607A | 2023-12-13 |  | 2023-12-13 | FADMB-300787-FAPMB | FADMB-300787-FAPMB | 2023-12-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 01 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 01 | FAPBT | B | 提供阀门分别排放蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放压力；阀门开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-21 | 否 | FAPBT-300000-FAPMB-149A | 2025-10-09 | 否 | FAPBT-300022-FAPMB-149A | 2025-11-13 |  | 2025-11-13 | FADMB-305901-FAPMB | FADMB-305901-FAPMB | 2025-11-13 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-25 |  |  | Super@root | 2025-06-11 23:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ESR - 04 01 FAPMZ E |  | ESR | - | 04 | 01 | FAPMZ | E | GIS布置图（包括辅助变和开关站区域GIS设备布置、GIS厂房尺寸及瓷套接线端子） | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | FAPMZ-300000-FAPMB-408B |  |  |  |  | FAPMZ-300011-FAPMB-408B | 2025-07-07 | C |  |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root
|  | WUC - 12 03 FAPCT E |  | WUC | - | 12 | 03 | FAPCT | E |  | 929179 | 2023-06-15 | 2023-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPCT-300019-FAPMB-240A |  |  |  |  | FAPCT-300019-FAPMB-240A | 2025-08-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:42 | Super@root
|  | WCF PO 04 06 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 06 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-08 | 是 | FAPAR-300127-FAPMB-123A | 2023-11-08 |  | 2023-11-15 | FADMB-300591-FAPMB | FADMB-300591-FAPMB | 2023-11-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3SL NI 11 04 ZN23 B |  | 3SL | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 3SL厂房二维D2条件（K层、L层）：小管专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310040-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-10 | FADMB-300102-FADGB | FADMB-300102-FADGB | 2023-01-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 12 01 B FAPAG |  | ZST | QX | 12 | 01 | B | FAPAG | 废物跟踪系统传输接口及传输方式 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-11 | 否 | FADMB-300045-FAPMB | 2023-05-11 |  | 2023-08-11 | FAPAG-300005-FAPMB-284A | FAPAG-300005-FAPMB-284A | 2023-08-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RRP TFM 01 79 N B |  | RRP | TFM | 01 | 79 | N | B | Feedwatervalveisolation:TrainA;TrainB给水阀隔离：A、B列 | 2022-10-30 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-17 | 否 |  | 2022-10-17 | 否 | FADNC-300222-FADMB | 2023-02-17 | FADMB-300223-FADNC | 2023-08-02 | FADMB-300550-FADNC | FADMB-300550-FADNC | 2023-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 |  | 2023-02-14 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2023-02-14 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 发文流程错误 | [6 empty] | 曹羽@caoyu
| false | IBC - 12 10 B FAPGH |  | IBC | - | 12 | 10 | B | FAPGH | GB/00子项布置图 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | FADMB-305809-FAPMB | 2025-10-30 |  |  |  | FADMB-305809-FAPMB | 2025-10-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
| false | ESR - 04 05 FAPCM E |  | ESR | - | 04 | 05 | FAPCM | E | 主变与GIS连接部分平、断面图 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 打开 | 打开 | 2025-03-03 | 是 | FAPCM-300003-FAPMB-408A | 2025-06-20 | 是 | FAPCM-300015-FAPMB-408A |  |  |  |  | FAPCM-300024-FAPMB-408A | 2025-10-28 | D |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-19 23:02 | Super@root
| false | ESR - 04 03 FAPCM E |  | ESR | - | 04 | 03 | FAPCM | E | GIS控制连接图、屏面布置图及设备清单端子排图、GIS各就地控制图所需交直流负荷（包括辅助变和开关站）、GIS微水、SF6泄露及含氧量、局放监测装置控制原理图及接线图 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 打开 | 打开 | 2025-04-27 | 是 | FAPCM-300005-FAPMB-408A | 2025-09-11 | 是 | FAPCM-300016-FAPMB-408A |  |  |  |  | FAPCM-300025-FAPMB-408A | 2025-10-28 | C |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-19 23:02 | Super@root
| false | RSI PO 04 03 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 03 | FAPAK | B | 可燃物数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | FAPAK-300015-FAPMB-112A | 2023-11-15 |  | 2023-11-29 | FADMB-300718-FAPMB | FADMB-300718-FAPMB | 2023-11-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WCW PX 10 01 FAPAR B |  | WCW | PX | 10 | 01 | FAPAR | B | 泵组D0/D1/D2图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-23 | 否 | FAPAR-300005-FAPMB-129A | 2023-11-23 |  | 2025-01-22 | FADMB-303945-FAPMB | FADMB-303945-FAPMB | 2025-01-22 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
2284 |  | RCS RCV 02 10 N B |  | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 929179 | 2023-04-12 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-07 | 否 | FADNC-300343-FADMB | 2023-04-07 |  | 2023-04-17 | FADMB-300450-FADNC | FADMB-300450-FADNC | 2023-04-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 40 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | LSM - 12 03 PLX B |  | LSM | - | 12 | 03 | PLX | B | 各类视频监控终端信号传输格式、信号传输距离等要求、电缆的规格要求\n各类视频监控终端供电要求，电压等级、电缆规格、散热量等 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | FAPLX-300003-FAPMB-451A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | FADMB-305170-FAPMB | FADMB-305170-FAPMB | 2025-08-07 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 02 D B |  | IMC | DCS | 18 | 02 | D | B | U3事故工况任务画面（实施） | 2027-07-07 | 2028-01-07 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
| false | IIC DCS 01 11 B D |  | IIC | DCS | 01 | 11 | B | D | DCS Internal Variable Computation List 中间变量清单 | 2026-03-22 | 2027-08-22 | 2027-11-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | FADMB-306400-FAPMB | 2026-02-12 |  |  |  | FAPLH-301806-FAPMB-500A | 2026-03-03 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root
|  | WCC RF 04 03 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-20 | 否 | FAPDN-300031-FAPMB-253A | 2023-03-20 |  |  |  | FADMB-306448-FAPMB | 2026-03-02 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-03-01 19:04 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916BW310020260093 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RX RCS 02 03 B N |  | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 2021-05-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-08 | 是 |  | 2024-05-23 | 否 | FADMB-300695-FADNC | 2021-08-29 |  | 2024-07-05 | FADNC-300720-FADMB | FADNC-300720-FADMB | 2024-07-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 刘昱@liuyud | 编制 |  | 2023-02-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | CI TSD 02 01 T E |  | CI | TSD | 02 | 01 | T | E | 特性曲线：各级给水加热器抽汽管道压损对功率的修正曲线；各级给水加热器端差对功率的修正曲线；背压修正曲线；给水温度修正曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 是 | FAPBW-300392-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300392-FAPMB-001A | 2025-11-24 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | TG CI 11 12 T E |  | TG | CI | 11 | 12 | T | E | 9米及以上设备基础资料 | 2023-03-31 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-29 | 是 | FAPBW-300313-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300313-FAPMB-001A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
223 |  | TSM - 02 01 E B |  | TSM | - | 02 | 01 | E | B | TSM系统流程图 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300120-FADMB | 2022-12-04 |  | 2022-12-20 | FADMB-300144-FADES | FADMB-300144-FADES | 2022-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 20 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | TFE PO 04 09 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 09 | FAPPH | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 | 929179 | 2023-10-20 | 2024-04-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | FAPPH-300035-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300035-FAPMB-131A | 2024-06-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
| false | NI 147A 06 01 FAPCN B |  | NI | 147A | 06 | 01 | FAPCN | B | 阀门动力电缆端接信息（设备编号、格兰和接线端子规格等） | 929179 | 2025-10-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-10 | 否 | FAPCN-300002-FAPMB-147A | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | FADMB-303126-FAPMB | FADMB-303126-FAPMB | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 147A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-06 |  |  | Super@root | 2023-08-30 23:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| 是 | RNI - 12 03 N FAPLH |  | RNI | - | 12 | 03 | N | FAPLH | 逻辑图（数字部分） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 23:21 | Super@root
| 否 | WWC - 12 01 FAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 01 | FAPSZ | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-09 | 是 | FAPSZ-300007-FAPMB-312A | 2023-11-03 |  | 2025-06-13 | FADMB-304835-FAPMB | FADMB-304835-FAPMB | 2025-06-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CAM RCS 01 03 B N |  | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 2021-06-30 | 2022-04-05 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-17 | 否 |  | 2022-03-31 | 否 |  | 2021-11-10 |  | 2022-06-13 | FADNC-300204-FADMB | FADNC-300204-FADMB | 2022-06-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 |  | 2025-12-11 | 186 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 郑云涛@zhengyt
22 |  | 4RS NI 11 01 N B |  | 4RS | NI | 11 | 01 | N | B | 4RS厂房-6.70楼板及以下二维D2条件（E层）：设备专业（动力院） | 929179 | 2024-01-10 | 2024-02-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq
| false | VEC DCS 12 01 B D |  | VEC | DCS | 12 | 01 | B | D | 控制柜间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302337-FAPMB | 2024-11-07 | 否 | FADMB-303167-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300187-FAPMB-500A | 2025-12-23 | FAPLH-301691-FAPMB-500A | FAPLH-301691-FAPMB-500A | 2025-12-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | IIC DCS 01 10 B D |  | IIC | DCS | 01 | 10 | B | D | T3 actuation test display specification T3不闭锁试验画面规格书 | 2024-05-22 | 2025-05-22 | 2026-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | FADMB-301831-FAPMB | 2024-04-29 |  | 2025-06-26 | FAPLH-301128-FAPMB-500A | FAPLH-301128-FAPMB-500A | 2025-06-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 146C 04 03 FAPCN B |  | NI | 146C | 04 | 03 | FAPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 否 | FAPCN-300000-FAPMB-146C | 2025-04-28 |  | 2025-04-28 | FADMB-304594-FAPMB | FADMB-304594-FAPMB | 2025-04-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 146C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  | 接口无主办所，阳易未查出原因，需要补充主办所 | Super@root | 2023-09-26 07:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 05 04 N B |  | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TTB等）接管嘴连接方式资料 | 929179 | 2022-12-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-20 | 否 | FADNC-300313-FADMB | 2022-12-20 |  | 2023-01-27 | FADMB-300372-FADNC | FADMB-300372-FADNC | 2023-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 29 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | RVD PO 04 01 FAPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAJ-300226-FAPMB-118A | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | FADMB-303115-FAPMB | FADMB-303115-FAPMB | 2024-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 08 N B |  | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I/131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N/16放射性活度，假设条件等） | 2023-03-30 | 2024-05-12 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-12-30 | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | FADNC-300704-FADMB | 2022-01-06 |  |  |  | FADMB-300825-FADNC | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | 变更单10#。增加接口 | 2025-12-11 | 248 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-12-29 18:42 | 王晓梅@wangxmb |  | 2025-06-04 | FADNC-300812-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RSI PO 04 18 B FAPBH |  | RSI | PO | 04 | 18 | B | FAPBH | 接管载荷资料 | 929179 | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-11 | 否 | FADMB-300401-FAPMB | 2023-10-11 |  |  |  | FAPBH-300042-FAPMB-127A | 2024-08-05 | A |  |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:47 | Super@root
| false | WAC PO 04 01 FAPAJ B |  | WAC | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | WAC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAJ-300231-FAPMB-118A | 2024-06-26 |  | 2024-06-26 | FADMB-302139-FAPMB | FADMB-302139-FAPMB | 2024-06-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
312 |  | TSA NI 02 01 B ZN23 |  | TSA | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300054-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-08-12 | FADGB-300224-FADMB | FADGB-300224-FADMB | 2025-08-12 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-07-30 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-07-30 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | WCI DCS 12 01 E D |  | WCI | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛闭式冷却水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | FAPLH-300877-FAPMB-500A | FAPLH-301379-FAPMB-500A | 2025-10-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 04 03 FAPCG B |  | WDP | - | 04 | 03 | FAPCG | B | 除盐水生产厂房土建设计详细资料，包括设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 是 | FAPCG-300021-FAPMB-600A | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | FADMB-304143-FAPMB | FADMB-304143-FAPMB | 2025-02-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 06 T E |  | TG | CI | 11 | 06 | T | E | 汽轮机检修起吊高度要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | TSS TFE 01 01 T E |  | TSS | TFE | 01 | 01 | T | E | 轴封冷却器正常水量轴封冷却器最大水量轴封冷却器最小水量 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | FAPBW-300324-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300324-FAPMB-001A | 2024-08-26 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | TFA EX 11 01 LSPHE B |  | TFA | EX | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300038-FAPMB-253A | 2023-03-24 |  | 2023-05-09 | FADMB-300040-FAPMB | FADMB-300040-FAPMB | 2023-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 11 D B |  | DCS | - | 01 | 11 | D | B | 现场总线及远程I/O 技术方案 | 2024-12-22 | 2025-12-22 | 2028-01-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-31 | 是 | FAPLH-300649-FAPMB-500A | 2025-05-27 | 否 | FAPLH-301071-FAPMB-500A | 2025-04-27 | FADMB-304589-FAPMB | 2025-07-14 | FADMB-305039-FAPMB | FADMB-305039-FAPMB | 2025-07-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI DCS 12 01 B D |  | RSI | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全注入系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302349-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303209-FAPMB | 2024-11-04 | FAPLH-300273-FAPMB-500A | 2025-12-23 | FAPLH-301687-FAPMB-500A | FAPLH-301687-FAPMB-500A | 2025-12-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ZLT QX 13 01 FAPSK B |  | ZLT | QX | 13 | 01 | FAPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | FAPSK-300025-FAPMB-286A | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | FADMB-304862-FAPMB | FADMB-304862-FAPMB | 2025-06-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CAM DCS 12 02 B D |  | CAM | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳大气监测系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302926-FAPMB | 2025-01-03 | 否 | FADMB-303734-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300514-FAPMB-500A | 2025-12-31 | FAPLH-301714-FAPMB-500A | FAPLH-301714-FAPMB-500A | 2025-12-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | ZLT PO 04 03 FAPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300040-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-06-21 | FADMB-302105-FAPMB | FADMB-302105-FAPMB | 2024-06-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE TFL 01 01 E T |  | TFE | TFL | 01 | 01 | E | T | LP1&LP2加热器管侧(A & B)（凝结水管）:设计压力、温度、流量；工作压力、温度、流量。 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-06 | FAPBW-300382-FAPMB-001A | FAPBW-300382-FAPMB-001A | 2024-09-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TSR TFH 01 03 T E |  | TSR | TFH | 01 | 03 | T | E | 汽水分离再热器A列（同B列）一二级加热蒸汽管道疏水的设计压力、温度和工作压力、温度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
|  | FNP NB 02 01 N B |  | FNP | NB | 02 | 01 | N | B | 主泵润滑油量及储油位置 | 2022-11-30 | 2024-02-03 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-18 | 是 | FADNC-300368-FADMB | 2024-01-29 | 否 | FADNC-300666-FADMB | 2023-03-29 | FADMB-300431-FADNC |  |  | FADMB-300749-FADNC | 2024-10-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 侯锋@houfeng | 编制 |  | 2025-12-11 | 69 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2024-10-11 | FADNC-300745-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
638 |  | TFH - 02 03 E N |  | TFH | - | 02 | 03 | E | N | 主蒸汽破口后的主给水温度变化（用于蒸汽破口分析) | 929179 | 2023-02-17 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-12 | 否 | FADES-300019-FADNC | 2023-02-12 |  | 2023-09-15 | FADNC-300018-FADES | FADNC-300018-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 189 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | FWP PO 04 01 FAPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 是 | FAPAJ-300219-FAPMB-118A | 2024-06-25 |  | 2024-06-25 | FADMB-302128-FAPMB | FADMB-302128-FAPMB | 2024-06-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFE PO 04 10 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 10 | FAPPH | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# | 929179 | 2023-12-20 | 2024-06-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-19 | 是 | FAPPH-300034-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300045-FAPMB-131A | 2024-12-20 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
| 否 | WCW PX 04 03 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 03 | FAPAR | B | 水泵进出水流道及蜗壳的外形尺寸图（进出水流道及蜗壳流道的形状、走向和标高；土建荷载及预埋件等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPAR-300004-FAPMB-129A | 2023-11-13 |  | 2024-01-24 | FADMB-301124-FAPMB | FADMB-301124-FAPMB | 2024-01-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 11 02 T E |  | CI | - | 11 | 02 | T | E | 凝汽器故障值及不可用值凝汽器故障和凝汽器不可用之间最小延迟时间 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
|  | ZB - 04 04 PBL B |  | ZB | - | 04 | 04 | PBL | B | 设备使用说明（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），维修安装空间要求 | 929179 | 2023-07-30 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | FAPBL-300010-FAPMB-602A | 2024-06-05 |  | 2024-12-14 | FADMB-303538-FAPMB | FADMB-303538-FAPMB | 2024-12-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-21 22:38 | Super@root | [13 empty] | 否
548 |  | TSM - 02 04 N E |  | TSM | - | 02 | 04 | N | E | 主蒸汽的品质 | 2021-06-30 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-28 | 是 |  | 2021-09-28 | 否 | FADNC-300003-FADES | 2022-12-21 |  | 2023-10-31 | FADES-300025-FADNC | FADES-300025-FADNC | 2023-10-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM | 3 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCF PX 04 18 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 18 | FAPBM | B | 粗格栅及加药管装置设备数据表 | 929179 | 2023-08-15 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 是 | FAPBM-300008-FAPMB-320A | 2023-11-03 |  | 2024-10-16 | FADMB-302937-FAPMB | FADMB-302937-FAPMB | 2024-10-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CIS PO 04 02 FAPAJ B |  | CIS | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | CIS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300060-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300060-FAPMB-118A | 2024-07-24 | FADMB-302390-FAPMB | FADMB-302390-FAPMB | 2024-07-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 02 T E |  | TG | CI | 11 | 02 | T | E | 发电机地脚螺栓及预埋件 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | FAPBW-300355-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300355-FAPMB-001A | 2024-08-08 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | TFP DCS 12 01 E D |  | TFP | DCS | 12 | 01 | E | D | 电动主给水泵系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | FAPLH-300997-FAPMB-500A | FAPLH-301307-FAPMB-500A | 2025-09-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VRW DCS 12 05 B D |  | VRW | DCS | 12 | 05 | B | D | 核废物厂房通风系统通信接口 | 2025-02-22 | 2025-03-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 否 | FADMB-304121-FAPMB | 2025-02-21 |  | 2025-04-02 | FAPLH-300987-FAPMB-500A | FAPLH-300987-FAPMB-500A | 2025-04-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-02-21 01:44 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WEC WC 11 05 FAPCW B |  | WEC | WC | 11 | 05 | FAPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-06-14 | 否 | FAPCW-300013-FAPMB-311A | 2023-06-29 | FADMB-300084-FAPMB | 2024-10-25 | FADMB-303079-FAPMB | FADMB-303079-FAPMB | 2024-10-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | UD - 04 05 FAPDC B |  | UD | - | 04 | 05 | FAPDC | B | 保护区出入口直流设备定值手册 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-09 | 是 | FAPDC-300009-FAPMB-416D | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | FADMB-305389-FAPMB | FADMB-305389-FAPMB | 2025-09-02 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
620 |  | TFP RCS 02 03 E N |  | TFP | RCS | 02 | 03 | E | N | Q/H曲线 | 929179 | 2024-11-13 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-08 | 否 | FADES-300079-FADNC | 2024-11-08 |  |  |  | FADES-300079-FADNC | 2024-11-08 | A |  |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 34 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | 4LX NI 11 03 ZN23 B |  | 4LX | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 4LX厂房二维D2条件（H层、J层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | FADGB-310095-FADMB | 2024-05-07 |  |  |  | FADMB-300340-FADGB | 2025-02-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-02-17 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:49 | 裴丽倩@peilq |  | 2025-02-17 | FADGB-310158-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
2314 |  | RCS RBM 02 04 N B |  | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300336-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-05 | FADMB-300335-FADNC | FADMB-300335-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-11 | 61 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | FWP PO 04 05 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 05 | FAPDX | B | 消防水泵 泵和电机的起吊要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-24 | 是 | FAPDX-300022-FAPMB-124A | 2024-07-04 |  |  |  | FADMB-306372-FAPMB | 2026-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-10-31 22:50 | Super@root |  | 2026-01-29 | 1916bw310020260020 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | NI - 12 04 FAPLM B |  | NI | - | 12 | 04 | FAPLM | B | 国产执行机构特性曲线（温升曲线和转矩电流转速曲线） | 929179 | 2023-10-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPLM-300006-FAPMB-302E | 2023-12-04 |  | 2024-10-22 | FADMB-303049-FAPMB | FADMB-303049-FAPMB | 2024-10-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302E | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2023-06-26 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC PO 04 01 FAPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-19 | 是 | FAPAJ-300239-FAPMB-118A | 2024-06-24 |  | 2024-06-24 | FADMB-302111-FAPMB | FADMB-302111-FAPMB | 2024-06-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 04 02 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 02 | FAPLS | B | 电动阀门电装接线盒外形图（含接线图、接线盒端子图及电缆格兰型号等） | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 | 2023-07-19 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300004-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-301281-FAPMB | 2024-02-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916bw310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | IRM DCS 12 05 B D |  | IRM | DCS | 12 | 05 | B | D | 电厂辐射监测系统通信接口(L2/B1) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 未打开 | 2025-04-25 | 是 | FADMB-304568-FAPMB |  | 是 |  | 2025-05-21 | FAPLH-301064-FAPMB-500A |  |  | FAPLH-301064-FAPMB-500A | 2025-05-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root
| false | WSD TSS 05 01 E T |  | WSD | TSS | 05 | 01 | E | T | 辅助蒸汽分配系统与TSS辅助蒸汽供汽管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移。 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | FAPBW-300416-FAPMB-001A | FAPBW-300416-FAPMB-001A | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root | [13 empty] | 否
1 |  | RCS RCV 01 07 N B |  | RCS | RCV | 01 | 07 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 2022-01-15 | 2023-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-04-07 | 是 |  | 2023-04-07 | 否 | FADNC-300169-FADMB | 2023-04-07 |  | 2023-04-24 | FADMB-300464-FADNC | FADMB-300464-FADNC | 2023-04-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | 变更单10#。增加接口 | 2022-12-17 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-12-29 18:42 | 王晓梅@wangxmb
|  | FS - 10 02 FAPKE B |  | FS | - | 10 | 02 | FAPKE | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300015-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-11-17 | FADMB-300608-FAPMB | FADMB-300608-FAPMB | 2023-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCV PO 04 02 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 02 | FAPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 是 | FAPCB-300020-FAPMB-111A | 2023-11-10 |  | 2024-04-02 | FADMB-301729-FAPMB | FADMB-301729-FAPMB | 2024-04-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WWC - 04 02 FAPSZ B |  | WWC | - | 04 | 02 | FAPSZ | B | 膨胀水箱参数 | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-08 | 是 | FAPSZ-300029-FAPMB-312A | 2023-09-22 |  | 2024-10-08 | FADMB-302859-FAPMB | FADMB-302859-FAPMB | 2024-10-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC PO 04 01 FAPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAJ-300233-FAPMB-118A | 2024-03-27 |  | 2024-06-25 | FADMB-302124-FAPMB | FADMB-302124-FAPMB | 2024-06-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | TFC - 10 01 E FAPFK |  | TFC | - | 10 | 01 | E | FAPFK | 主厂房精处理系统区域建筑图纸（含电缆桥架初步走向） | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | RCS PO 12 01 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 01 | FAPDW | N | 主泵机组辅助用电设备(顶油泵电机、绕组加热器、电装等)的负荷特性 | 929179 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 是 | FAPDW-300243-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300248-FAPMB-101A | 2026-01-26 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
| false | ZGT CO 04 04 FAPAR B |  | ZGT | CO | 04 | 04 | FAPAR | B | 含氢废气压缩机的电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | FAPAR-300003-FAPMB-313A | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | FADMB-305140-FAPMB | FADMB-305140-FAPMB | 2025-08-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 07 N B |  | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 1）事故工况下，安全壳内放射性活度迁移模型；2）弹棒事故源项计算采用的安全壳泄漏模型 | 2021-05-30 | 2021-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | ZST QX 12 03 FAPAG B |  | ZST | QX | 12 | 03 | FAPAG | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | FAPAG-300021-FAPMB-284A | 2025-04-15 |  | 2025-04-15 | FADMB-304498-FAPMB | FADMB-304498-FAPMB | 2025-04-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS TTG 02 01 T E |  | RCS | TTG | 02 | 01 | T | E | 主汽阀、主汽调节阀关闭时间（设计值，含机械时间及延迟时间）再热阀、再热调节阀关闭时间（设计值，含机械时间及延迟时间） | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | FAPBW-300320-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300320-FAPMB-001A | 2024-08-08 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-02-24 01:23 | Super@root
|  | 3RS NI 11 20 N B |  | 3RS | NI | 11 | 20 | N | B | 3RS厂房13.50~16.50板、墙二维D2条件（Q层、R层）：设备专业（动力院） | 2023-06-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | WCC PO 04 04 FAPDW N |  | WCC | PO | 04 | 04 | FAPDW | N | 主泵与WCC管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-28 | 是 | FAPDW-300154-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300157-FAPMB-101A | 2024-07-19 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:02 | Super@root
|  | 3RS NI 11 02 N B |  | 3RS | NI | 11 | 02 | N | B | 3RS厂房-6.70~-3.32墙二维D2条件（F层）：设备专业（动力院） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | RHT DCS 12 01 B D |  | RHT | DCS | 12 | 01 | B | D | 特殊工艺管线电伴热系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302955-FAPMB | 2025-02-07 | 否 | FADMB-304026-FAPMB | 2024-11-19 | FAPLH-300403-FAPMB-500A | 2025-02-25 | FAPLH-300904-FAPMB-500A | FAPLH-300904-FAPMB-500A | 2025-02-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HNA - 12 01 B FAPXX |  | HNA | - | 12 | 01 | B | FAPXX | 核辅助厂房吊车电气接口条件（含厂房供电电缆的型号与外径尺寸；配电箱位置及位号编码要求） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | FADMB-303955-FAPMB | 2025-01-22 |  | 2025-10-21 | FAPXX-300072-FAPMB-205A | FAPXX-300072-FAPMB-205A | 2025-10-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCP PO 04 15 FAPDW N |  | RCP | PO | 04 | 15 | FAPDW | N | 主泵四象限相似特性曲线，包括：单相（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）相似特性曲线、两相性能充分下降的主泵压头和转矩相似曲线 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-29 | 是 | FAPDW-300155-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300215-FAPMB-101A | 2025-05-26 | J |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
| false | TFD TFE 01 02 E T |  | TFD | TFE | 01 | 02 | E | T | 除氧器运行排气 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-06 | FAPBW-300361-FAPMB-001A | FAPBW-300361-FAPMB-001A | 2024-09-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | VCP REB 02 01 B ZN23 |  | VCP | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300051-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-24 | FADGB-300024-FADMB | FADGB-300024-FADMB | 2023-04-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2023-02-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
|  | REB PO 04 04 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 04 | FAPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | FAPCB-300009-FAPMB-116A | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 | FADMB-301220-FAPMB | FADMB-301220-FAPMB | 2024-01-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG BCI 02 01 E T |  | TG | BCI | 02 | 01 | E | T | 来自TTB，TFA，TFE至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | FAPBW-300494-FAPMB-001A | FAPBW-300494-FAPMB-001A | 2025-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3RS NI 11 08 N B |  | 3RS | NI | 11 | 08 | N | B | 3RS厂房-3.32~±0.00板、墙二维D2条件（G层、H层）：仪控专业（动力院） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
|  | TFA DZ 04 07 FAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 07 | FAPBE | B | 热保温安装图 | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-25 | 是 | FAPBE-300029-FAPMB-266A | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300010-FAPMB-266A | 2025-01-20 | FADMB-303924-FAPMB | 2025-11-07 | FADMB-305863-FAPMB | FADMB-305863-FAPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RDR NI 11 01 N B |  | RDR | NI | 11 | 01 | N | B | 堆芯探测器组件拆除装置在各工况下传递给装卸料机土建结构的载荷（正常运行、SL/1地震工况、SL/2地震工况，事故工况（如考虑）等）以及堆芯探测器组件拆除装置在整个拆除和安装过程中活动范围、小车尺寸（包括轮距） | 929179 | 2023-07-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | ZBR PO 04 19 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 19 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | FAPAH-300041-FAPMB-113A | 2024-05-27 |  | 2025-12-19 | FADMB-306142-FAPMB | FADMB-306142-FAPMB | 2025-12-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | CI 165A 01 02 FAPAZ E |  | CI | 165A | 01 | 02 | FAPAZ | E | 国产调节阀的数据表、特性曲线 | 2025-06-02 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | FAPDL-300009-FAPMB-165A | [9 empty] | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-10 01:45 | Super@root
|  | ESR - 12 04 FAPMZ E |  | ESR | - | 12 | 04 | FAPMZ | E | GIS报警手册（含报警信号清单、报警设定值） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-26 00:43 | Super@root
|  | FA VMO 04 01 FAPEQ B |  | FA | VMO | 04 | 01 | FAPEQ | B | VMO系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300017-FAPMB-304A | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 | FADMB-302951-FAPMB | FADMB-302951-FAPMB | 2024-10-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI RCS 01 04 B N |  | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +16.5m平台重载车运行轨迹（包含龙门架、K厂房以及反应堆厂房的轨迹） | 2021-07-30 | 2023-05-01 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-26 | 否 |  | 2023-04-26 | 否 | FADMB-300467-FADNC | 2021-08-04 |  | 2023-05-11 | FADNC-300484-FADMB | FADNC-300484-FADMB | 2023-05-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-12-11 | 149 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 4月25日修改主办所为河北分公司核电工艺所，4月26日打开接口 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | WSD PO 04 04 FAPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300109-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300109-FAPMB-118A | 2024-03-25 | FADMB-301624-FAPMB | FADMB-301624-FAPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
281 |  | TSM - 02 01 E N |  | TSM | - | 02 | 01 | E | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN TERMINAL POINTS AND THE FIRST AUTOMATIC STOP VALVE DOWNSTREAM (TSC, TTG, TFD...)在CI和NI的分界点和第一个TSC/TFM/TFD等自动隔离阀下游之间设计的最大容量 | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-04 | 否 | FADES-300034-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300054-FADES. | FADNC-300054-FADES. | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 |  | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
| false | EE*/ER* - 04 03 B FAPER |  | EE*/ER* | - | 04 | 03 | B | FAPER | 核岛变压器内电流互感器规格型号、二次接线端子图、变压器温控器用电需求信息。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | FADMB-303719-FAPMB | 2024-12-30 |  | 2025-12-01 | FAPER-300024-FAPMB-411A | FAPER-300024-FAPMB-411A | 2025-12-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 4LX NI 11 06 ZN23 B |  | 4LX | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 4LX厂房二维D2条件（P层、Q层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-02 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-28 | 否 | FADGB-310116-FADMB | 2024-08-28 |  | 2024-09-14 | FADMB-300293-FADGB | FADMB-300293-FADGB | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-12-11 | 297 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
|  | NI — 01 01 N B |  | NI | — | 01 | 01 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除频率，拆除过程中环境剂量水平，拆除后探测器组件的重量、数量、活化源项、探测器组件的元素组份及密度、外形尺寸，存储容器的外形尺寸、质量、材料，拆除工具的外形尺寸等内容。 | 2022-01-15 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | ZST QX 04 03 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 03 | FAPAG | B | 供货商的三维模型图(PDMS), 包括厂房、设备、管道、排风和初步设计的电缆托盘布置，买方进行碰撞检查。 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | FAPAG-300025-FAPMB-284A | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | FADMB-305130-FAPMB | FADMB-305130-FAPMB | 2025-07-31 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI RS 04 06 FAPGA B |  | NI | RS | 04 | 06 | FAPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-12 | 是 | FAPGA-300165-FAPMB-302A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | FADMB-305562-FAPMB | FADMB-305562-FAPMB | 2025-09-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WLC TG 05 01 E T |  | WLC | TG | 05 | 01 | E | T | 轴封冷却器放水管道接口信息（几何位置，坡口形式，材料） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-06 | FAPBW-300340-FAPMB-001A | FAPBW-300340-FAPMB-001A | 2024-09-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-02-05 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4AR NI 11 06 ZN23 B |  | 4AR | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 4AR厂房二维D2条件（M层、N层、P层、Q层、R层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-28 | 否 | FADGB-310114-FADMB | 2024-08-28 |  | 2024-11-13 | FADMB-300312-FADGB | FADMB-300312-FADGB | 2024-11-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-12-11 | 201 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
| false | TG BCI 11 01 T E |  | TG | BCI | 11 | 01 | T | E | 凝汽器基础图 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | TFA PO 04 13 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 13 | FAPAR | B | 所有随设备供货电缆的明细表（包括电缆编号，电缆类型，始端，终端，特性，尺寸，运行，性能和涉及到的质量鉴定报告）（根据买方要求的格式提供，包括泵和控制柜之间的电缆，长度为20m）。 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-26 | 否 | FAPAR-300002-FAPMB-121A | 2024-08-19 | 否 | FAPAR-300019-FAPMB-121A | 2024-08-27 |  | 2025-08-12 | FADMB-305194-FAPMB | FADMB-305194-FAPMB | 2025-08-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TP - 04 04 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 04 | FAPCL | E | 主变高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2023-10-21 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-21 | 是 | FAPCL-300040-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300040-FAPMB-403A | 2024-10-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
|  | TSM - 06 02 B N |  | TSM | - | 06 | 02 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 2021-06-30 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-30 | 否 |  | 2023-04-07 | 否 | FADMB-300436-FADNC | 2023-04-07 |  | 2023-05-04 | FADNC-300480-FADMB | FADNC-300480-FADMB | 2023-05-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-03-28 | FADNC-000213-FADMB |  | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 赵丹峰@zhaodfa | [5 empty] | 由于现阶段主蒸汽相关阀门暂未采购，无法提供1916项目设计信息。待具备条件时，及时升版接口。 | [6 empty] | 白兰@bailan
| false | TTV DCS 12 01 E D |  | TTV | DCS | 12 | 01 | E | D | 凝汽器真空系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | FAPLH-300889-FAPMB-500A | FAPLH-300889-FAPMB-500A | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX RFH 04 05 FAPFH B |  | RX | RFH | 04 | 05 | FAPFH | B | 拉伸机堆顶导轨与堆顶结构接口 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | FAPFH-300012-FAPMB-225A | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | FADMB-304642-FAPMB | FADMB-304642-FAPMB | 2025-05-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA RF 04 06 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-02 | 否 | FAPDN-300021-FAPMB-253A | [10 empty] | 1-ICM | 253A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-03-01 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root
|  | RSI PO 04 05 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 05 | FAPBH | B | 泵组P\&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPBH-300002-FAPMB-127A | 2023-09-28 |  | 2024-08-30 | FADMB-302634-FAPMB | FADMB-302634-FAPMB | 2024-08-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所/河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE - 01 01 E T |  | TFE | - | 01 | 01 | E | T | 凝结水泵再循环管道：设计流量入口压力 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-06 | FAPBW-300364-FAPMB-001A | FAPBW-300364-FAPMB-001A | 2024-09-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFH KX 06 18 FAPEB B |  | RFH | KX | 06 | 18 | FAPEB | B | 人桥吊车与离线啜吸联锁所需电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-06 | 否 | FAPEB-300005-FAPMB-204B | 2023-12-06 |  | 2025-09-17 | FADMB-305500-FAPMB | FADMB-305500-FAPMB | 2025-09-17 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFH KX 06 15 FAPEB B |  | RFH | KX | 06 | 15 | FAPEB | B | 电动爪具电源箱布置位置及电源插座规格。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 否 | FAPEB-300008-FAPMB-204B | 2023-12-04 |  | 2025-09-25 | FADMB-305568-FAPMB | FADMB-305568-FAPMB | 2025-09-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RBM DCS 12 02 B D |  | RBM | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆硼和水补给系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302988-FAPMB | 2024-12-27 | 否 | FADMB-303706-FAPMB | 2024-11-25 | FAPLH-300445-FAPMB-500A | 2025-12-04 | FAPLH-301592-FAPMB-500A | FAPLH-301592-FAPMB-500A | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| 否 | WCW PX 04 07 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 07 | FAPAR | B | 设备自带仪表清单（含仪表型号、测量范围、整定值、仪表样本等信息）、控制设备清单、供电要求（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | FAPAR-300021-FAPMB-129A | 2024-06-24 |  | 2025-03-19 | FADMB-304294-FAPMB | FADMB-304294-FAPMB | 2025-03-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TTV IRM 02 01 E B |  | TTV | IRM | 02 | 01 | E | B | TTV管上放射性监测任务书 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300164-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-03-22 | FADMB-300185-FADES | FADMB-300185-FADES | 2023-03-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 蔺健@linjiana | 编制 |  | 2025-12-11 | 148 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | CSP PO 04 12 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 12 | FAPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-14 | 否 | FAPAK-300010-FAPMB-112A | 2023-11-14 |  | 2024-04-16 | FADMB-301789-FAPMB | FADMB-301789-FAPMB | 2024-04-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 10 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 10 | FAPDW | N | 主泵机组停电状态下有正向和反向反应堆冷却剂流过泵时泵的流阻系数曲线（流阻系数——流量份额，或者流阻系数——雷诺数RE）。（对这个接口的补充说明：卡一台主泵条件下，1）正向流范# | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-24 | 是 | FAPDW-300181-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300187-FAPMB-101A | 2025-04-01 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
556 |  | RCS ESA/ESD 12 01 N E |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 2021-07-15 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-07-22 | 否 | FADNC-300001-FADES | 2021-07-25 | FADNC-300001-FADES | 2023-10-31 | FADES-300008-FADNC | FADES-300008-FADNC | 2023-10-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 |  | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
|  | WEC WC 03 04 FAPCW B |  | WEC | WC | 03 | 04 | FAPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 2024-03-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | FAPCW-300047-FAPMB-311A | 2025-01-10 |  | 2025-01-10 | FADMB-303821-FAPMB | FADMB-303821-FAPMB | 2025-01-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFE PO 04 01 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 01 | FAPPH | E | 凝结水泵泵组总装图、外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等# | 929179 | 2023-05-20 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-05 | 是 | FAPPH-300026-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300026-FAPMB-131A | 2024-07-08 | E |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
| false | KX RFH 06 01 B FAPAD |  | KX | RFH | 06 | 01 | B | FAPAD | 与人桥吊联锁的电缆规格、数量、外径等信息 | 929179 | 2024-11-15 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-24 | 否 | FADMB-303074-FAPMB | 2024-10-24 |  | 2025-05-19 | FAPAD-300004-FAPMB-182A | FAPAD-300004-FAPMB-182A | 2025-05-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 182A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-22 |  |  | Super@root | 2024-06-26 00:53 | Super@root | [5 empty] | 成套中心已升版接口手册，初版预报日期改为4444，终版预报日期改为2024.11.15，待成套中心重新推送 | [5 empty] | 2024-10-18 | 杜丽娟@dulj | 否
| false | WSR PO 04 02 FAPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300056-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300056-FAPMB-118A | 2024-07-24 | FADMB-302386-FAPMB | FADMB-302386-FAPMB | 2024-07-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCP WES 04 07 YPXW B |  | WCP | WES | 04 | 07 | YPXW | B | 绝缘套件及垫片相关信息 | 929270 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | FAPEY-300014-FAPMB-792A | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 | FADMB-302749-FAPMB | FADMB-302749-FAPMB | 2024-09-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | FWP - 04 09 FAPFE B |  | FWP | - | 04 | 09 | FAPFE | B | 水泵接合器（外形尺寸、材质、规格、重量、连接方式） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | FAPFE-300020-FAPMB-611A | 2023-12-19 |  | 2024-12-24 | FADMB-303683-FAPMB | FADMB-303683-FAPMB | 2024-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI DCS 12 02 B D |  | RSI | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全注入系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302985-FAPMB | 2025-01-09 | 否 | FADMB-303798-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300529-FAPMB-500A | 2025-12-18 | FAPLH-301657-FAPMB-500A | FAPLH-301657-FAPMB-500A | 2025-12-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | WSD PO 04 08 FAPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300188-FAPMB-118A | 2024-04-23 |  | 2024-04-23 | FADMB-301809-FAPMB | FADMB-301809-FAPMB | 2024-04-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 31 B D |  | IMC | DCS | 18 | 31 | B | D | U3 总体画面设计（PT图） | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2028-02-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | FADMB-306040-FAPMB | 2025-12-08 |  |  |  | FADMB-306432-FAPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
|  | PRS / 02 01 N B |  | PRS | / | 02 | 01 | N | B | PRS系统流程图 | 2021-11-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | CI - 04 03 SMPBF E |  | CI | - | 04 | 03 | SMPBF | E | 疏水扩容器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-12 00:32 | Super@root
|  | TFD - 02 01 FAPZM E |  | TFD | - | 02 | 01 | FAPZM | E | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | FAPZM-300048-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300048-FAPMB-002A | 2024-08-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | ZGT CO 04 06 FAPAR B |  | ZGT | CO | 04 | 06 | FAPAR | B | 含氢废气压缩机的电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPAR-300005-FAPMB-313A | 2025-07-14 |  | 2025-07-14 | FADMB-305024-FAPMB | FADMB-305024-FAPMB | 2025-07-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 06 FAPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | WSR系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300160-FAPMB-118A | 2024-05-14 |  | 2024-05-14 | FADMB-301886-FAPMB | FADMB-301886-FAPMB | 2024-05-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
2692 |  | WND - 02 02 B E |  | WND | - | 02 | 02 | B | E | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2021-06-30 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-17 | 是 |  | 2022-10-12 | 是 |  | 2021-09-08 |  | 2022-10-27 | FADES-300096-FADMB | FADES-300096-FADMB | 2022-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所-公用二室 |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 上游各系统接口未提资，系统参数未固化，推迟打开。 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | GJ - 08 01 E YPWW |  | GJ | - | 08 | 01 | E | YPWW | 220kV电缆路径平面示意图 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | FAPWW-300011-FAPMB-747A | FAPWW-300011-FAPMB-747A | 2025-03-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-12 |  |  | Super@root | 2024-09-25 19:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC DCS 12 01 N D |  | RPC | DCS | 12 | 01 | N | D | 棒控和棒位系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-15 | FAPLH-300387-FAPMB-500A | 2024-11-27 | FAPLH-300449-FAPMB-500A | FAPLH-301342-FAPMB-500A | 2025-09-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | FNP - 04 23 FAPFE B |  | FNP | - | 04 | 23 | FAPFE | B | CO2加压装置中电磁阀电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、安全试验电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPFE-300008-FAPMB-611A | 2023-11-13 |  | 2023-11-17 | FADMB-300612-FAPMB | FADMB-300612-FAPMB | 2023-11-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
2484 |  | CSV REB 02 01 B ZN23 |  | CSV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-30 | 否 | FADMB-300089-FADGB | 2022-12-30 |  | 2024-07-23 | FADGB-300153-FADMB | FADGB-300153-FADMB | 2024-07-23 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2024-06-28 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2024-06-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 接口12-30已打开，系统显示有问题 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj | 否
|  | CI NI 04 03 E B |  | CI | NI | 04 | 03 | E | B | 布置在核岛仪控设备间的常规岛电气设备资料及布置需求 | 929179 | 2025-07-05 | 2026-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | FADES-300319-FADMB | 2025-06-30 |  | 2025-08-15 | FADMB-300321-FADES | FADMB-300321-FADES | 2025-08-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 500A | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气自动化所-仪控一室 | 石东东@shidd | 编制 |  | 2025-12-11 | 205 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2025-06-06 23:36 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
2477 |  | TFA NI 02 01 B ZN23 |  | TFA | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300059-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-10-09 | FADGB-300226-FADMB | FADGB-300226-FADMB | 2025-10-09 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-10-15 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 廖涛@liaotao | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-15 |  | 2025-10-15：刘璐反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | EEP DCS 12 02 B D |  | EEP | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V厂用应急电源系统（汽轮发电机应急辅助设备，包含EEP, EER）(L1/B2)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303603-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-03-19 | FAPLH-300969-FAPMB-500A | FAPLH-300969-FAPMB-500A | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF NI 02 01 B ZN23 |  | WCF | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛循环水过滤系统（WCF）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | FADMB-300451-FADGB | 2026-02-12 |  | 2026-02-28 | FADGB-300259-FADMB | FADGB-300259-FADMB | 2026-02-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 | [5 empty] | 2026-02-05 21:43 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
| false | NI RS 04 04 FAPGA B |  | NI | RS | 04 | 04 | FAPGA | B | 电加热器三维模型（TXT格式） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 是 | FAPGA-300160-FAPMB-302A | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | FADMB-305413-FAPMB | FADMB-305413-FAPMB | 2025-09-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSP DCS 12 02 B D |  | CSP | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳喷淋系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-14 | 否 | FADMB-302911-FAPMB | 2025-01-07 | 否 | FADMB-303758-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300512-FAPMB-500A | 2025-12-19 | FAPLH-301664-FAPMB-500A | FAPLH-301664-FAPMB-500A | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | IDA DCS 01 01 B D |  | IDA | DCS | 01 | 01 | B | D | System Requirements Specifications for Test Data Acquisition system IDA试验数据采集系统技术规格书 | 2024-04-30 | 2025-06-22 | 2026-02-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-29 | 否 | FADMB-301832-FAPMB | 2025-04-17 | 否 | FADMB-304515-FAPMB | 2024-12-12 | FAPLH-300596-FAPMB-500A | 2026-01-20 | FAPLH-301763-FAPMB-500A | FAPLH-301763-FAPMB-500A | 2026-01-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WCW - 12 01 FAPBD-01 E |  | WCW | - | 12 | 01 | FAPBD-01 | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单及相关逻辑 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-05-31 | 是 | FAPBD-300005-FAPMB-332B | 2023-05-31 |  |  |  | FAPBD-300007-FAPMB-332B | 2023-05-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:50 | Super@root
| false | HMI NI 04 06 FAPAP B |  | HMI | NI | 04 | 06 | FAPAP | B | 设备三维模型：提供起吊装置（含电控设备）三维模型文件（指定格式） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-09 | 是 | FAPAP-300009-FAPMB-323A | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | FADMB-305232-FAPMB | FADMB-305232-FAPMB | 2025-08-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX - 01 03 B N |  | RX | - | 01 | 03 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 2021-07-30 | 2022-04-06 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-24 | 否 |  | 2022-04-01 | 否 |  | 2021-07-29 |  | 2022-11-11 | FADNC-300270-FADMB | FADNC-300270-FADMB | 2022-11-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 编制 |  | 2025-12-11 | 90 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 孙燕宇@sunyy
533 |  | WCD - 02 03 B E |  | WCD | - | 02 | 03 | B | E | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 929179 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-17 | 否 |  | 2022-10-20 | 否 |  | 2022-10-20 |  | 2023-04-20 | FADES-300176-FADMB | FADES-300176-FADMB | 2023-04-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | CAV RS 04 01 FAPGA B |  | CAV | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 是 | FAPGA-300062-FAPMB-302A | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | FADMB-304795-FAPMB | FADMB-304795-FAPMB | 2025-06-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RX RFH 04 01 B FAPFH |  | RX | RFH | 04 | 01 | B | FAPFH | 反应堆压力容器、顶盖、主螺栓、主螺母及垫圈接口图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 否 | FADMB-301279-FAPMB | 2024-02-06 |  |  |  | FAPFH-300000-FAPMB-225A | 2024-02-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root
| false | VCT DCS 12 01 B D |  | VCT | DCS | 12 | 01 | B | D | 电缆沟通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302969-FAPMB | 2025-02-08 | 否 | FADMB-304042-FAPMB | 2024-11-07 | FAPLH-300308-FAPMB-500A | 2025-12-25 | FAPLH-301702-FAPMB-500A | FAPLH-301702-FAPMB-500A | 2025-12-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
|  | NB RFH 01 01 N B |  | NB | RFH | 01 | 01 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 929179 | 2023-01-23 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-18 | 否 | FADNC-300372-FADMB | 2023-01-18 |  | 2024-02-08 | FADMB-300669-FADNC | FADMB-300669-FADNC | 2024-02-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2025-12-11 | 99 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 接口内容有误，已回复。 | [6 empty] | 陈鹍@chenkun
| false | BOP EM 04 05 FAPXH B- |  | BOP | EM | 04 | 05 | FAPXH | B | BOP 抗震低压配电柜转化的典型图及配电盘典型图的端子接线图 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
| false | LSM - 12 08 PLX B |  | LSM | - | 12 | 08 | PLX | B | 电源监控系统各类服务器、控制器、工作站、控制箱/配线箱/电源柜等设备信号传输格式、信号传输距离等要求，电缆的规格要求，系统架构/拓扑要求，供电要求，尺寸及安装要求、布置及端接要求，土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求 | 929179 | 2025-10-25 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-17 | 否 | FAPLX-300052-FAPMB-451A | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | FADMB-305783-FAPMB | FADMB-305783-FAPMB | 2025-10-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-08-05 03:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFD - 04 01 FAPZM E |  | TFD | - | 04 | 01 | FAPZM | E | 除氧器外形图（含荷载） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 是 | FAPZM-300043-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300059-FAPMB-002A | 2025-06-18 | D |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | CI - 12 05 FAPPA E |  | CI | - | 12 | 05 | FAPPA | E | 常规岛排污泵控制联锁要求说明、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | FAPPA-300009-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300009-FAPMB-133A | 2025-04-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
|  | HMI KP 06 22 B FAPAN |  | HMI | KP | 06 | 22 | B | FAPAN | 80T电动平板运输车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | FADMB-300880-FAPMB | 2023-12-27 |  | 2024-03-13 | FAPAN-300031-FAPMB-204A | FAPAN-300031-FAPMB-204A | 2024-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
1 |  | WAP NI 02 01 B ZN23 |  | WAP | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供压缩空气生产系统（WAP）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-22 | 否 | FADMB-300040-FADGB | 2022-12-22 |  | 2025-05-07 | FADGB-300199-FADMB | FADGB-300199-FADMB | 2025-05-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-05-08 | 1 |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-04-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | NI 146C 12 01 FAPCN B |  | NI | 146C | 12 | 01 | FAPCN | B | 地坑阀I&C文件接口 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-11 | 否 | FAPCN-300003-FAPMB-146C | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | FADMB-304936-FAPMB | FADMB-304936-FAPMB | 2025-06-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 146C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  | 接口无主办所，阳易未查出原因，需要补充主办所 | Super@root | 2023-09-26 07:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF DCS 12 02 B D |  | WCF | DCS | 12 | 02 | B | D | 循环水过滤系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303041-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303829-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300542-FAPMB-500A | 2025-11-06 | FAPLH-301522-FAPMB-500A | FAPLH-301522-FAPMB-500A | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 25 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 25 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 是 | FAPAH-300027-FAPMB-113A | 2024-06-03 |  | 2026-01-05 | FADMB-306229-FAPMB | FADMB-306229-FAPMB | 2026-01-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | RBM PO 04 14 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 14 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300092-FAPMB-123A | 2023-12-14 |  | 2023-12-14 | FADMB-300804-FAPMB | FADMB-300804-FAPMB | 2023-12-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST DCS 12 01 B D |  | ZST | DCS | 12 | 01 | B | D | 固体废物处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303005-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304087-FAPMB | 2024-12-27 | FAPLH-300646-FAPMB-500A | 2025-11-13 | FAPLH-301544-FAPMB-500A | FAPLH-301544-FAPMB-500A | 2025-11-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-10-22 |  | 2025-10-22：管祥宇反馈重新打开接口。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | CSP PO 04 04 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 04 | FAPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 929179 | 2023-06-20 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-31 | 是 | FAPAK-300000-FAPMB-112A | 2023-07-31 |  | 2024-11-15 | FADMB-303268-FAPMB | FADMB-303268-FAPMB | 2024-11-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | PCS PO 04 06 FAPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | PCS系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300163-FAPMB-118A | 2024-05-14 |  | 2024-05-14 | FADMB-301888-FAPMB | FADMB-301888-FAPMB | 2024-05-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FWP PO 04 02 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 02 | FAPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 是 | FAPDX-300017-FAPMB-124A | 2024-08-19 |  | 2025-09-19 | FADMB-305511-FAPMB | FADMB-305511-FAPMB | 2025-09-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 11 B D |  | IMC | DCS | 18 | 11 | B | D | 计算机化报警优化功能要求 | 2024-04-30 | 2025-01-22 | 2027-09-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | FADMB-301843-FAPMB | 2025-03-04 | 是 | FADMB-304216-FAPMB | 2025-03-04 |  | 2025-04-11 | FAPLH-300999-FAPMB-500A | FAPLH-300999-FAPMB-500A | 2025-04-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 02 22 FAPFE E |  | CI | - | 02 | 22 | FAPFE | E | 自动喷水灭火系统设计说明、系统手册。自动喷水系统管道布置图、支吊架布置图、透视图及设备材料清册 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 是 | FAPFE-300005-FAPMB-612A |  |  |  |  | FAPFE-300016-FAPMB-612A | 2025-10-31 | C |  |  | N | 1-ICM | 612A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-12-28 00:09 | Super@root
| false | GJ - 04 01 YPWW E |  | GJ | - | 04 | 01 | YPWW | E | 直接接地箱图 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 打开 | 打开 | 2024-09-20 | 否 | FAPWW-300003-FAPMB-747A | 2025-01-24 | 否 | FAPWW-300008-FAPMB-747A |  |  |  |  | FAPWW-300003-FAPMB-747A | 2024-09-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-12 |  |  | Super@root | 2024-08-16 01:58 | Super@root
176 |  | RCS NB 02 02 N B |  | RCS | NB | 02 | 02 | N | B | RCS与辅助系统接口原理图（包括：蒸汽发生器、主泵、稳压器、卸压箱） | 929179 | 2023-01-02 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-28 | 否 | FADNC-300328-FADMB. | 2022-12-28 |  | 2023-04-10 | FADMB-300437-FADNC | FADMB-300437-FADNC | 2023-04-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李男@linan | 编制 |  | 2025-12-11 | 154 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | 4SR NI 11 07 ZN23 B |  | 4SR | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 4SR厂房二维D2条件（R层、S层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | FADGB-310132-FADMB | 2024-09-25 |  | 2024-09-29 | FADMB-300301-FADGB | FADMB-300301-FADGB | 2024-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  | 2025-12-11 | 43 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 12 01 FAPAR B |  | ZGT | CO | 12 | 01 | FAPAR | B | 含氢废气压缩机的PID图、仪表清单（包括仪表测量范围、报警值）、仪表接线图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPAR-300007-FAPMB-313A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | FADMB-305144-FAPMB | FADMB-305144-FAPMB | 2025-08-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD DCS 12 02 B D |  | ZLD | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛液态流出物排放系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-11 | 否 | FADMB-303510-FAPMB | 2024-12-11 |  | 2025-12-31 | FAPLH-301718-FAPMB-500A | FAPLH-301718-FAPMB-500A | 2025-12-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | WCD - 04 11 FAPCG B |  | WCD | - | 04 | 11 | FAPCG | B | WCD水泵布置资料（包括设备重量、基础尺寸、外形尺寸、动/静荷载、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊要求、接口法兰详图等） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | FAPCG-300016-FAPMB-600A | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | FADMB-304459-FAPMB | FADMB-304459-FAPMB | 2025-04-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS TTG 01 01 T E |  | DCS | TTG | 01 | 01 | T | E | DCS与TG之间的通讯接口和协议，总线说明，网络拓扑 | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-12 | 是 | FAPBW-300413-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300502-FAPMB-001A | 2025-12-29 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | EES - 04 06 FAPQD B |  | EES | - | 04 | 06 | FAPQD | B | 试验负载的安装要求 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-25 | 是 | FAPQD-300012-FAPMB-211B | 2024-05-07 |  | 2024-05-07 | FADMB-301854-FAPMB | FADMB-301854-FAPMB | 2024-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB RCS 02 03 B N |  | NB | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 2021-08-09 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | ESR - 04 06 FAPCM E |  | ESR | - | 04 | 06 | FAPCM | E | 线路避雷器外形及基础图、线路电压互感器外形及基础图 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 打开 | 打开 | 2025-04-02 | 是 | FAPCM-300004-FAPMB-408A | 2025-06-20 | 是 | FAPCM-300012-FAPMB-408A |  |  |  |  | FAPCM-300004-FAPMB-408A | 2025-04-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-19 23:02 | Super@root
| false | EDL DCS 12 02 B D |  | EDL | DCS | 12 | 02 | B | D | 110V直流电源系统（SB厂房，包含EDL, EAL）(L1/B2)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303590-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-10-29 | FAPLH-301452-FAPMB-500A | FAPLH-301452-FAPMB-500A | 2025-10-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-10-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | PI VRW 04 01 FAPEQ B |  | PI | VRW | 04 | 01 | FAPEQ | B | VRW系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300006-FAPMB-304A | 2024-07-15 |  | 2024-07-15 | FADMB-302261-FAPMB | FADMB-302261-FAPMB | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | LA RCS 01 01 B N |  | LA | RCS | 01 | 01 | B | N | 电气厂房楼层反应谱 | 2021-09-30 | 2023-01-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 否 |  | 2022-11-17 |  | 2023-04-18 | FADNC-300461-FADMB | FADNC-300461-FADMB | 2023-04-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 按进度要求1月提出
| false | DCS IMC 04 01 D B |  | DCS | IMC | 04 | 01 | D | B | 土建接口信息（盘台） | 2024-04-30 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-24 | 否 | FAPLH-300017-FAPMB-500A | 2024-09-19 |  | 2025-03-27 | FADMB-304336-FAPMB | FADMB-304336-FAPMB | 2025-03-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WCW PX 05 01 FAPAR B |  | WCW | PX | 05 | 01 | FAPAR | B | 泵组工艺布置图（包括主要管道管材、管径、连接方式及标准等参数表） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | FAPAR-300019-FAPMB-129A | 2024-03-20 |  | 2025-11-28 | FADMB-305969-FAPMB | FADMB-305969-FAPMB | 2025-11-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 | 2025-11-17 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-11-07 00:11 | Super@root |  | 2025-11-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | CLM DCS 12 02 B D |  | CLM | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳泄漏监测系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-05 | 否 | FADMB-303451-FAPMB | 2025-01-03 | 否 | FADMB-303733-FAPMB | 2025-01-03 |  | 2025-01-13 | FAPLH-300729-FAPMB-500A | FAPLH-300729-FAPMB-500A | 2025-01-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCT DCS 12 02 B D |  | WCT | DCS | 12 | 02 | B | D | 循环水处理系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303586-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2024-12-25 | FAPLH-300640-FAPMB-500A | FAPLH-300640-FAPMB-500A | 2024-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-03-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | GJ - 11 01 E B |  | GJ | - | 11 | 01 | E | B | 请提供GJ（220kV电缆沟）路由、断面尺寸、埋深等。可编辑电子版。 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-20 | 是 |  | 2025-04-23 | 否 | FADES-300301-FADMB | 2025-04-23 |  | 2025-05-29 | FADMB-300303-FADES | FADMB-300303-FADES | 2025-05-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | LSM - 12 05 PLX B- |  | LSM | - | 12 | 05 | PLX | B | 低空小型飞行器入侵防御系统阵地设备、执行机构信号传输格式、信号传输距离等要求、电缆的规格要求\n低空小型飞行器入侵防御系统阵地设备、执行机构供电要求，电压等级、电缆规格、散热量等 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root
| false | IMC DCS 18 15 B D |  | IMC | DCS | 18 | 15 | B | D | Function Requirement of SVDU Display SVDU画面技术要求规格书 | 2024-08-22 | 2025-05-22 | 2025-07-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-26 | 否 | FADMB-302560-FAPMB | 2024-08-26 |  | 2024-11-27 | FAPLH-300481-FAPMB-500A | FAPLH-300603-FAPMB-500A | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CAM RCS 01 02 B N |  | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳数据（NB）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 2021-08-30 | 2023-10-03 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-12 | 是 |  | 2023-09-28 | 否 | FADMB-300584-FADNC | 2021-12-29 |  | 2023-10-16 | FADNC-300603-FADMB | FADNC-300603-FADMB | 2023-10-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 温华@wenhua | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-11 | 264 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | 4FR NI 11 01 ZN23 B |  | 4FR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 4FR厂房二维D2条件（M层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-07-21 | 2024-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 倪志强@nizq | 作废 | [5 empty] | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq
2225 |  | RCS TFA 02 03 N B |  | RCS | TFA | 02 | 03 | N | B | 辅助给水流量要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300268-FADMB | 2022-11-07 |  | 2022-11-11 | FADMB-300245-FADNC | FADMB-300245-FADNC | 2022-11-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
2832 |  | RCV RCS 03 02 B N |  | RCV | RCS | 03 | 02 | B | N | 上充、下泄流量 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300322-FADNC | 2022-12-29 |  | 2023-02-16 | FADNC-300392-FADMB | FADNC-300392-FADMB | 2023-02-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | LSM - 12 04 PLX B |  | LSM | - | 12 | 04 | PLX | B | 视频监控系统各类服务器、存储单元等设备信号传输格式、信号传输距离等要求，电缆的规格要求，系统架构/拓扑要求，供电要求，尺寸及安装要求、布置及端接要求，土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | FAPLX-300005-FAPMB-451A | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | FADMB-305490-FAPMB | FADMB-305490-FAPMB | 2025-09-16 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 18 B FAPAK |  | RSI | PO | 04 | 18 | B | FAPAK | 接管载荷 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FADMB-300145-FAPMB | 2023-08-22 |  | 2024-03-13 | FAPAK-300059-FAPMB-112A | FAPAK-300059-FAPMB-112A | 2024-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3SL NI 11 08 ZN23 B |  | 3SL | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 3SL厂房二维D2条件（T层、U层）：小管专业（二三公司） | 2023-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-14 | 否 | FADGB-310062-FADMB | 2023-08-14 |  | 2023-08-31 | FADMB-300196-FADGB | FADMB-300196-FADGB | 2023-08-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | TGR - 02 03 T E |  | TGR | - | 02 | 03 | T | E | 励磁系统接线端子图 | 929179 | 2023-02-26 | 2024-08-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 是 | FAPBW-300438-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300438-FAPMB-001A | 2025-02-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | TGR TGS 02 01 E T |  | TGR | TGS | 02 | 01 | E | T | 发电机及出口断路器，离相封闭母线和主变压器等的电容 | 929179 | 2024-02-29 | 2024-08-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPBW-300344-FAPMB-001A | 2024-08-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | NI - 01 02 B N |  | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 2021-09-30 | 2024-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-29 | 否 |  | 2023-11-28 | 否 | FADMB-300619-FADNC | 2021-09-21 |  | 2023-12-11 | FADNC-300644-FADMB | FADNC-300644-FADMB | 2023-12-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | MX NI 01 11 E B |  | MX | NI | 01 | 11 | E | B | 汽轮发电机厂房尺寸及汽轮发电机厂房中主蒸汽管道的定位 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2022-08-19 | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | FADMB-300050-FADES | 2022-08-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu
| false | WNC - 12 02 FAPCX B |  | WNC | - | 12 | 02 | FAPCX | B | 低压用电负荷（包括所有低压用电设备） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-03-31 | 否 | FAPCX-300001-FAPMB-314A | 2025-09-22 | 否 | FAPCX-300023-FAPMB-314A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | FADMB-305571-FAPMB | FADMB-305571-FAPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-09-11 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-09-30 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IAW - 12 04 B FAPGH |  | IAW | - | 12 | 04 | B | FAPGH | 系统第三方通信接口(1.包括通信介质、通信协议、通信参数等；2、通信变量清单(寄存器/IP地址、位号ID、位号描述、量程、单位等)；) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-16 | 否 | FADMB-305053-FAPMB | 2025-07-16 |  | 2025-10-11 | FAPGH-300020-FAPMB-559A | FADMB-306306-FAPMB | 2026-01-19 | B |  |  | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 廖涛@liaotao | 2025-06-13 22:24 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | 2026-01-15:管祥宇反馈重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
|  | WCF - 04 04 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 04 | FAPCT | B | 鼓网设备数据表 | 2958101 | 2023-10-15 | 2024-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-12 | 否 | FAPCT-300002-FAPMB-321A | 2023-11-30 |  | 2023-11-30 | FADMB-300721-FAPMB | FADMB-300721-FAPMB | 2023-11-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFM DCS 12 02 B D |  | TFM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-11 | 否 | FADMB-302873-FAPMB | 2024-12-27 | 否 | FADMB-303705-FAPMB | 2024-11-27 | FAPLH-300451-FAPMB-500A | 2025-10-23 | FAPLH-301422-FAPMB-500A | FAPLH-301422-FAPMB-500A | 2025-10-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | IRM DCS 12 01 B D |  | IRM | DCS | 12 | 01 | B | D | 电厂辐射监测系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 打开 | 2024-07-25 | 是 | FADMB-302400-FAPMB | 2024-11-18 | 否 | FADMB-303274-FAPMB | 2024-11-18 |  | 2026-01-04 | FAPLH-301729-FAPMB-500A | FADMB-306443-FAPMB | 2026-03-02 | G | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| true | WSS NI 06 02 FAPFK B |  | WSS | NI | 06 | 02 | FAPFK | B | 污水提升装置就地控制箱电气及控制接线图、尺寸图、电气原理图及电缆接线信息 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-19 | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPFK-300004-FAPMB-601A | 2023-12-19 |  | 2023-12-19 | FADMB-300835-FAPMB | FADMB-300835-FAPMB | 2023-12-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFH KX 06 13 FAPEB B |  | RFH | KX | 06 | 13 | FAPEB | B | 提供人桥吊车与转运联锁所需的电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-06 | 否 | FAPEB-300003-FAPMB-204B | 2023-12-06 |  | 2025-09-17 | FADMB-305499-FAPMB | FADMB-305499-FAPMB | 2025-09-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-23 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-31 21:53 | Super@root |  | 2025-06-23 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TP - 04 02 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 02 | FAPCL | E | 主变运输图 | 929179 | 2023-10-21 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:41 | Super@root
| false | TFL DCS 12 02 B D |  | TFL | DCS | 12 | 02 | B | D | 低压给水加热器系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303607-FAPMB | 2025-03-25 | 否 | FADMB-304326-FAPMB | 2025-01-09 | FAPLH-300701-FAPMB-500A | 2025-12-16 | FAPLH-301643-FAPMB-500A | FAPLH-301643-FAPMB-500A | 2025-12-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 04 32 B FAPAG |  | ZST | QX/NX | 04 | 32 | B | FAPAG | 废树脂、废活性炭参数及混合比例 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 否 | FADMB-300276-FAPMB | 2023-09-19 |  |  |  | FAPAG-300018-FAPMB-285A | 2024-02-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:16 | Super@root
|  | WCC PO 04 17 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 17 | FAPDX | B | 可燃物数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | FAPDX-300010-FAPMB-114A | 2024-01-11 | FAPDX-300010-FAPMB-114A | 2024-08-27 | FADMB-302588-FAPMB | FADMB-302588-FAPMB | 2024-08-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | BOP - 04 01 B FAPMQ |  | BOP | - | 04 | 01 | B | FAPMQ | 低压配电盘与变压器接口图 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-19 | 否 | FADMB-304102-FAPMB | 2025-02-19 |  | 2025-07-25 | FAPAS-300008-FAPMB-413B | FAPAS-300008-FAPMB-413B | 2025-07-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WMF - 02 01 FAPAW B |  | WMF | - | 02 | 01 | FAPAW | B | 系统方案（系统方案+设备选型及布置方案，海生物监测预警系统网络结构图、系统设备材料清单、声呐、雷达、摄像机、原位成像仪、拉力传感器、浮标、机柜等各设备安装布置位置图及编码信息） | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FAPAW-300001-FAPMB-571A | 2024-06-11 |  | 2025-06-16 | FADMB-304844-FAPMB | FADMB-304844-FAPMB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-31 |  |  | Super@root | 2024-05-31 00:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAC PO 04 04 FAPAJ B |  | WAC | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | WAC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300104-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300104-FAPMB-118A | 2024-03-25 | FADMB-301617-FAPMB | FADMB-301617-FAPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PRS NI 02 03 B N |  | PRS | NI | 02 | 03 | B | N | PRS管道布置 | 2021-07-30 | 2023-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-29 | 否 |  | 2023-01-04 | 否 | FADMB-300330-FADNC | 2023-01-04 |  | 2023-02-27 | FADNC-300406-FADMB | FADNC-300406-FADMB | 2023-02-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛d@l-litaod | 编制 |  | 2023-01-13 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 李涛d@l-litaod | [5 empty] | 主办所信息有误，接口未在编制人名下，导致接口未及时打开 | [6 empty] | 桂秋媛@guiqy
| 否 | WEC - 04 01 FAPSZ B |  | WEC | - | 04 | 01 | FAPSZ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-21 | 是 | FAPSZ-300004-FAPMB-312A | 2023-07-21 |  | 2026-02-11 | FADMB-306398-FAPMB | FADMB-306398-FAPMB | 2026-02-11 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | 编制 |  | 2026-02-11 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-07-06 22:52 | Super@root |  | 2026-01-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TG CI 11 13 T E |  | TG | CI | 11 | 13 | T | E | 汽轮机厂房建筑开孔提资 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 是 | FAPBW-300335-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300335-FAPMB-001A | 2024-09-05 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-02-05 00:20 | Super@root
|  | WCI PO 04 02 FAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 02 | FAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FADES-300005-FAPMB-134A | 2024-04-17 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | WNC NI 02 01 B ZN23 |  | WNC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300063-FADGB | 2022-12-29 |  | 2024-11-11 | FADGB-300171-FADMB | FADGB-300171-FADMB | 2024-11-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2024-10-18 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2024-10-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | WCF DCS 12 01 B D |  | WCF | DCS | 12 | 01 | B | D | 循环水过滤系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302345-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303230-FAPMB | 2024-10-21 | FAPLH-300249-FAPMB-500A | 2025-11-03 | FAPLH-301475-FAPMB-500A | FAPLH-301475-FAPMB-500A | 2025-11-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-20：吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | CI - 04 06 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 06 | FAPPA | E | 常规岛排污泵特性曲线图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | FAPPA-300005-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300005-FAPMB-133A | 2025-03-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
|  | PI VFL 04 01 FAPEQ B |  | PI | VFL | 04 | 01 | FAPEQ | B | VFL系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300003-FAPMB-304A | 2024-09-13 |  |  |  | FADMB-306219-FAPMB | 2025-12-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 | 2025-12-05 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-03-14 02:16 | Super@root |  | 2025-12-05 | FAPEQ-300065-FAPMB-304A | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RSI NI 02 02 B N |  | RSI | NI | 02 | 02 | B | N | 安全壳喷淋系统加入NaOH质量的添加曲线，氢氧化钠添加箱添加NaOH的曲线 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | FADMB-300916-FADNC | 2026-01-27 |  |  |  | FADNC-300940-FADMB | 2026-02-13 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | [5 empty] | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu
|  | RSI PO 04 15 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 15 | FAPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 是 | FAPCB-300036-FAPMB-116A | 2024-09-05 |  | 2024-09-05 | FADMB-302661-FAPMB | FADMB-302661-FAPMB | 2024-09-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQB PO 04 04 FAPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300101-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300101-FAPMB-118A | 2024-01-26 | FADMB-301132-FAPMB | FADMB-301132-FAPMB | 2024-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZB - 04 01 PBL B |  | ZB | - | 04 | 01 | PBL | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 929179 | 2023-07-30 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-25 | 否 | FAPBL-300000-FAPMB-602A | 2023-07-25 |  | 2024-12-12 | FADMB-303517-FAPMB | FADMB-303517-FAPMB | 2024-12-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-21 22:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EES - 04 01 B FAPER |  | EES | - | 04 | 01 | B | FAPER | EES逻辑图，接口信号清单 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 是 | FADMB-304178-FAPMB | 2025-02-28 |  | 2025-08-13 | FAPER-300007-FAPMB-411A | FAPER-300007-FAPMB-411A | 2025-08-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA RF 04 07 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-02 | 否 | FAPDN-300027-FAPMB-253A | [10 empty] | 1-ICM | 253A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-03-01 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root
|  | WCF - 04 14 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 14 | FAPCT | B | 鼓网冲洗水管接口信息：流量、运行压力、设计压力、口径、管材、连接方式及标准、接管载荷等 | 2958101 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-16 | 否 | FAPCT-300021-FAPMB-321A | 2024-03-28 | 否 | FAPCT-300018-FAPMB-321A | 2024-05-20 | FADMB-301917-FAPMB | 2024-12-24 | FADMB-303678-FAPMB | FADMB-303678-FAPMB | 2024-12-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFH KX 06 14 FAPEB B |  | RFH | KX | 06 | 14 | FAPEB | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需控缆电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-06 | 否 | FAPEB-300004-FAPMB-204B | 2023-12-06 |  | 2024-08-05 | FADMB-302453-FAPMB | FADMB-302453-FAPMB | 2024-08-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI EA* 01 01 E B |  | CI | EA* | 01 | 01 | E | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 否 | FADES-300311-FADMB | 2025-06-04 |  | 2025-06-13 | FADMB-300310-FADES | FADMB-300310-FADES | 2025-06-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2024-09-30 |  | 新建。 |  | 2025-06-03 19:43 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 04 FAPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300095-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300095-FAPMB-118A | 2024-01-27 | FADMB-301174-FAPMB | FADMB-301174-FAPMB | 2024-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WCI - 04 03 PGG E |  | WCI | - | 04 | 03 | PGG | E | 闭冷水稳压水箱外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-26 00:51 | Super@root
|  | 3RS NI 11 03 N B |  | 3RS | NI | 11 | 03 | N | B | 3RS厂房-6.70~-3.32墙二维D2条件（F层）：电气专业（动力院） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | WCF PX 04 09 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 09 | FAPBM | B | 格栅除污机仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | FAPBM-300096-FAPMB-320A | 2025-07-14 |  | 2025-07-14 | FADMB-305038-FAPMB | FADMB-305038-FAPMB | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CSP PO 04 09 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 09 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300057-FAPMB-123A | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | FADMB-300348-FAPMB | FADMB-300348-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
228 |  | TFM - 02 09 E B |  | TFM | - | 02 | 09 | E | B | 给水管最小设计内径和最大设计内径 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300122-FADMB | 2022-12-04 |  | 2022-12-20 | FADMB-300141-FADES | FADMB-300141-FADES | 2022-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 184 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | WAP - 04 14 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 14 | FAPAM | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式（如有）、设备内照明接线图（如有） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | FAPAM-300008-FAPMB-604A | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | FADMB-303716-FAPMB | FADMB-303716-FAPMB | 2024-12-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:34 | Super@root | [13 empty] | 是
579 |  | FSW - 01 04 E B |  | FSW | - | 01 | 04 | E | B | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 929179 | 2022-10-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-14 | 否 | FADES-300081-FADMB | 2022-10-13 |  | 2023-01-05 | FADMB-300154-FADES | FADMB-300154-FADES | 2023-01-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 胡跃恒@huyh | 编制 |  | 2025-12-11 | 117 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| 否 | MX TG 11 02 E PDJ |  | MX | TG | 11 | 02 | E | PDJ | 凝汽器外形图及载荷分布图 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-04 21:59 | Super@root
|  | VFR REB 02 01 B ZN23 |  | VFR | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供消防泵房通风系统（VFR）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300058-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-24 | FADGB-300031-FADMB | FADGB-300031-FADMB | 2023-04-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 黄卓@huangzhuo | 编制 | [5 empty] | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
| false | WAC PO 04 06 FAPAJ B |  | WAC | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | WAC系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300159-FAPMB-118A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | FADMB-301765-FAPMB | FADMB-301765-FAPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 04 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 04 | FAPGA | B | 核岛空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等）（±0.00m~+8.50m标高批次，按系统# | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-08 | 否 | FAPGA-300011-FAPMB-302A | 2023-12-08 |  |  |  | FADMB-306383-FAPMB | 2026-02-09 | P | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-25 23:28 | Super@root |  | 2026-02-10 | 1916bw310020260058 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
2508 |  | VCF REB 02 01 B ZN23 |  | VCF | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电缆层通风系统（VCF）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300053-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-27 | FADGB-300026-FADMB | FADGB-300026-FADMB | 2023-04-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
2466 |  | RND NI 02 01 B ZN23 |  | RND | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛氮气分配系统（RND）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-22 | 否 | FADMB-300039-FADGB | 2022-12-22 |  | 2025-10-21 | FADGB-300232-FADMB | FADGB-300232-FADMB | 2025-10-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2025-05-06 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-05-06 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | WCF PX 04 02 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 02 | FAPBM | B | 格栅除污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 否 | FAPBM-300024-FAPMB-320A | 2023-12-24 |  | 2025-05-30 | FADMB-304773-FAPMB | FADMB-304773-FAPMB | 2025-05-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFH KX 06 16 FAPEB B |  | RFH | KX | 06 | 16 | FAPEB | B | 人桥吊车、辅助吊车用电资料 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-09 | 是 | FAPEB-300010-FAPMB-204B | 2024-01-09 | FAPEB-300010-FAPMB-204B | 2024-06-21 | FADMB-302104-FAPMB | FADMB-302104-FAPMB | 2024-06-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS EMA 01 71 N B |  | RCS | EMA | 01 | 71 | N | B | 应急柴油发电机组加载资料 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
|  | EMA ESB 12 01 B E |  | EMA | ESB | 12 | 01 | B | E | Positionofbreakers断路器位置 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300198-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-10 | FADES-300222-FADMB | FADES-300222-FADMB | 2023-05-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | WMF - 12 01 FAPAW B |  | WMF | - | 12 | 01 | FAPAW | B | 系统控制方案、控制逻辑 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FAPAW-300002-FAPMB-571A | 2024-06-11 |  | 2024-11-09 | FADMB-303184-FAPMB | FADMB-303184-FAPMB | 2024-11-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-31 |  |  | Super@root | 2024-05-31 00:20 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WES PO 04 10 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 10 | FAPBH | B | WES泵性能曲线及数据表 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 是 | FAPBH-300009-FAPMB-115A | 2023-10-30 |  | 2024-06-14 | FADMB-302080-FAPMB | FADMB-302080-FAPMB | 2024-06-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 13 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 13 | FAPBH | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-17 | 否 | FAPBH-300011-FAPMB-127A | 2023-10-17 |  | 2023-11-28 | FADMB-300707-FAPMB | FADMB-300707-FAPMB | 2023-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS DCS 12 01 E D |  | TFS | DCS | 12 | 01 | E | D | 启动给水系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | FAPLH-301102-FAPMB-500A | FAPLH-301517-FAPMB-500A | 2025-11-06 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
2803 |  | TFA - 02 01 B N |  | TFA | - | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 2021-06-30 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2023-03-30 | 否 | FADMB-300434-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-07-18 | FADNC-300450-FADMB | FADNC-300450-FADMB | 2023-07-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | FADNC-000213-FADMB | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb |  | 2023-07-18 |  | 因系统流程出现问题，FADNC-300450-FADMB需重新在系统中登记，但之前接口已关闭，现需要重新打开接口。_接口重新打开 | 杜丽娟@dulj
2304 |  | RCS RCV 02 06 N B |  | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 929179 | 2023-04-12 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-07 | 否 | FADNC-300311-FADMB | 2023-04-07 |  | 2023-04-17 | FADMB-300451-FADNC | FADMB-300451-FADNC | 2023-04-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 6 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | CSP PO 04 06 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 06 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300025-FAPMB-123A | 2023-09-20 |  | 2023-09-20 | FADMB-300286-FAPMB | FADMB-300286-FAPMB | 2023-09-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PRS - 12 04 N B |  | PRS | - | 12 | 04 | N | B | PRS系统手册9.1章 | 2023-01-30 | 2023-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-13 | 否 | FADNC-300425-FADMB | 2023-03-13 |  | 2023-06-28 | FADMB-300510-FADNC | FADMB-300510-FADNC | 2023-06-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2023-06-13 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| true | NI - 04 13 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 13 | FAPFE | B | 开式中速水雾喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、连接方式等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPFE-300004-FAPMB-611A | 2023-11-10 |  | 2024-10-28 | FADMB-303093-FAPMB | FADMB-303093-FAPMB | 2024-10-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
701 |  | RX RCS 02 02 B N |  | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | RPV顶盖保温层的通风参数（顶盖保温层通风量、通风温度、湿度、安全壳空气环境温度） | 2021-08-30 | 2023-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-16 | 是 |  | 2023-01-05 | 否 | FADMB-300332-FADNC | 2021-11-02 |  | 2023-01-18 | FADNC-300369-FADMB | FADNC-300369-FADMB | 2023-01-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | TC / 04 01 E FAPXH |  | TC | / | 04 | 01 | E | FAPXH | TC网控楼配电盘一次接线图（含平面布置图） | 929179 | 2025-03-25 | 2025-09-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | FAPXH-300017-FAPMB-412A | FAPXH-300017-FAPMB-412A | 2025-11-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ISA - 12 04 PLX B |  | ISA | - | 12 | 04 | PLX | B | 安保有线通信系统服务器、录音等设备信号传输格式、信号传输距离等要求，电缆的规格要求，系统架构/拓扑要求，供电要求，尺寸及安装要求，控制箱/配线箱要求、布置及端接要求，土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求\n安保无线通信系统服务器、基站、控制箱/配线箱/电源柜等设备信号传输格式、信号传输距离等要求，电缆的规格要求，系统架构/拓扑要求，供电要求，尺寸及安装要求，布置及端接要求，土建基础、埋管、埋件、荷载 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | FAPLX-300012-FAPMB-451A | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | FADMB-306151-FAPMB | FADMB-306151-FAPMB | 2025-12-19 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC PO 04 16 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 16 | FAPDX | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | FAPDX-300009-FAPMB-114A | 2024-01-11 | FAPDX-300009-FAPMB-114A | 2024-09-12 | FADMB-302697-FAPMB | FADMB-302697-FAPMB | 2024-09-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3RS NI 11 24 N B |  | 3RS | NI | 11 | 24 | N | B | 3RS厂房16.50以上板二维D2条件（U层）：管道专业（动力院） | 2023-10-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| true | NI - 04 22 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 22 | FAPFE | B | 抗震挡水板、移动式定期试验装置相关的材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | FAPFE-300014-FAPMB-611A | 2023-11-21 |  | 2025-03-19 | FADMB-304293-FAPMB | FADMB-304293-FAPMB | 2025-03-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RRV DCS 12 01 B D |  | RRV | DCS | 12 | 01 | B | D | 控制棒驱动机构通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302361-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303217-FAPMB | 2024-09-26 | FAPLH-300221-FAPMB-500A | 2025-09-05 | FAPLH-301233-FAPMB-500A | FAPLH-301233-FAPMB-500A | 2025-09-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
32 |  | NI RCS 01 06 B N |  | NI | RCS | 01 | 06 | B | N | 为进行安全壳外载有一回路冷却剂的小管道破损事故源项分析，请提供安全壳外含有反应堆冷却剂的小管道的破口质量流量，破口位置流体温度、压力、焓值，破口处环境温度、压力。 | 929179 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | FADMB-300775-FADNC | 2025-02-20 |  | 2025-04-23 | FADNC-300796-FADMB | FADNC-300796-FADMB | 2025-04-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-02-13 | 1 | 修改专业室或编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | ENA DCS 12 01 B D |  | ENA | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V交流正常电源系统（包括ENA, ENB）(L1/B1) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | FADMB-302781-FAPMB | 2024-09-25 |  | 2024-11-28 | FAPLH-300515-FAPMB-500A | FAPLH-300515-FAPMB-500A | 2024-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC NI 04 04 FAPZJ B |  | DC | NI | 04 | 04 | FAPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备布置图 | 2023-08-31 | 2024-04-30 | 2024-10-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-03-21 | 是 | FAPZJ-300003-FAPMB-414A | 2024-10-14 | 是 | FAPZJ-300017-FAPMB-414A | 2024-08-26 | FADMB-302582-FAPMB | 2025-12-16 | FADMB-306114-FAPMB | FADMB-306114-FAPMB | 2025-12-16 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-21 17:49 | Super@root |  | 2025-12-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | WND - 04 07 FAPCG B |  | WND | - | 04 | 07 | FAPCG | B | WND水泵系统资料（水泵参数、特性曲线、泵组向环境发热量数据等） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | FAPCG-300014-FAPMB-600A | 2025-06-13 |  | 2025-06-25 | FADMB-304901-FAPMB | FADMB-304901-FAPMB | 2025-06-25 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
2719 |  | WND - 01 02 E B |  | WND | - | 01 | 02 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 929179 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 是 | FADES-300107-FADMB | 2022-11-16 |  | 2023-04-25 | FADMB-300215-FADES | FADMB-300215-FADES | 2023-04-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所-公用二室 |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | RCV PO 04 03 FAPDW N |  | RCV | PO | 04 | 03 | FAPDW | N | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-03-30 | 2024-01-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:02 | Super@root
|  | ZBR PO 04 04 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 04 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 泵和电机起吊设备的要求 | 929179 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-08 | 是 | FAPAH-300035-FAPMB-113A | 2024-08-15 |  | 2026-01-05 | FADMB-306236-FAPMB | FADMB-306236-FAPMB | 2026-01-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | EMA - 01 71 E B |  | EMA | - | 01 | 71 | E | B | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives 负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 2022-10-30 | 2025-09-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-26 | 是 | FADES-300143-FADMB | 2025-09-10 | 否 | FADES-300334-FADMB | 2023-01-15 | FADMB-300158-FADES | 2025-10-24 | FADMB-300335-FADES | FADMB-300335-FADES | 2025-10-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 赵欣然@zhaoxr | 编制 |  | 2025-12-11 | 316 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | IMC DCS 18 08 D B |  | IMC | DCS | 18 | 08 | D | B | U3总体画面(全局、功能和正常工况任务画面)实施 | 2027-06-07 | 2028-01-07 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
13 |  | RCS RSI 02 05 N B |  | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 内置换料水箱硼浓度要求，容积要求 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300305-FADMB | 2022-12-21 |  | 2022-12-27 | FADMB-300306-FADNC | FADMB-300306-FADNC | 2022-12-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-11 | 306 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | WCR CI 12 01 FAPFK E |  | WCR | CI | 12 | 01 | FAPFK | E | 电气原理图、端子排接线图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 是 | FAPFK-300023-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300045-FAPMB-609A | 2025-08-07 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | TG CI 11 05 T E |  | TG | CI | 11 | 05 | T | E | 发电机氢油水系统管道开孔及埋件 | 929179 | 2024-02-29 | 2025-03-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | FAPBW-300385-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300385-FAPMB-001A | 2024-09-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | RCV DCS 12 01 B D |  | RCV | DCS | 12 | 01 | B | D | 化学和容积控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302355-FAPMB | 2024-10-14 | 否 | FADMB-302907-FAPMB | 2024-09-14 | FAPLH-300198-FAPMB-500A | 2026-02-05 | FAPLH-301783-FAPMB-500A | FAPLH-301783-FAPMB-500A | 2026-02-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
704 |  | RX - 01 02 B N |  | RX | - | 01 | 02 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 2021-08-30 | 2023-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-16 | 是 |  | 2023-01-11 | 否 | FADMB-300341-FADNC | 2021-10-08 |  | 2023-10-13 | FADNC-300395-FADMB | FADNC-300395-FADMB | 2023-10-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | NI - 04 05 FAPLM B |  | NI | - | 04 | 05 | FAPLM | B | 隔离阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安# | 929179 | 2023-10-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | FAPLM-300004-FAPMB-302E | 2023-11-16 |  | 2025-12-17 | FADMB-306121-FAPMB | FADMB-306121-FAPMB | 2025-12-17 | L | 同意 |  |  | 1-ICM | 302E | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2023-06-26 23:07 | Super@root |  | 2025-11-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
641 |  | TFH RCS 02 01 E N |  | TFH | RCS | 02 | 01 | E | N | 3种瞬态工况（从100％FP甩负荷到厂用电瞬态、汽机停机瞬态、从100％FP负荷紧急停堆瞬态）下给水焓与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2023-02-17 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-02-12 | 否 | FADES-300021-FADNC | 2023-02-12 |  |  |  | FADNC-300020-FADES | 2023-10-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 151 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | NI NI 06 08 B N |  | NI | NI | 06 | 08 | B | N | 电缆特性代码及物项编码清单 | 929179 | 2023-12-31 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 是 | FADMB-300755-FADNC | 2024-11-13 |  |  |  | FADNC-300002-FADMB | 2025-04-14 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  | 电仪布置室 |  | 编制 |  | 2022-09-16 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | GT - 05 01 E B |  | GT | - | 05 | 01 | E | B | 进入CI的管道流程图 | 929179 | 2022-10-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | FS - 06 01 FAPKE B |  | FS | - | 06 | 01 | FAPKE | B | 电缆清单、电缆敷设平面图 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300014-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-11-17 | FADMB-300618-FAPMB | FADMB-300618-FAPMB | 2023-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCC PO 02 07 FAPDW N |  | WCC | PO | 02 | 07 | FAPDW | N | HP-COOLER 破损的最大流量 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
|  | ZI VEE 04 01 FAPEQ B |  | ZI | VEE | 04 | 01 | FAPEQ | B | VEE系统消声器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300011-FAPMB-304A | 2024-11-26 |  |  |  | FADMB-306103-FAPMB | 2025-12-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 | 2025-12-05 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-03-14 02:17 | Super@root |  | 2025-12-05 | FAPEQ-300067-FAPMB-304A | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | WAP DCS 12 01 B D |  | WAP | DCS | 12 | 01 | B | D | 压缩空气生产系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302335-FAPMB | 2024-11-14 | 否 | FADMB-303247-FAPMB | 2024-09-14 | FAPLH-300199-FAPMB-500A | 2025-09-12 | FAPLH-301268-FAPMB-500A | FAPLH-301268-FAPMB-500A | 2025-09-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TFP PO 04 19 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 19 | FAPAR | E | 给水泵泵滤网的系统说明、结构说明及报警值 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | CAV DCS 12 02 B D |  | CAV | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳环形空间通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303022-FAPMB | 2025-01-13 | 否 | FADMB-303848-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300513-FAPMB-500A | 2025-10-28 | FAPLH-301433-FAPMB-500A | FAPLH-301433-FAPMB-500A | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | CB WCW 05 01 E B |  | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2021-07-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| true | NI - 04 15 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 15 | FAPFE | B | 水幕喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、安装方式等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPFE-300005-FAPMB-611A | 2023-11-10 |  | 2025-01-16 | FADMB-303899-FAPMB | FADMB-303899-FAPMB | 2025-01-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCV RS 04 01 FAPGA B |  | WCV | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-03 | 否 | FAPGA-300022-FAPMB-302A | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | FADMB-304796-FAPMB | FADMB-304796-FAPMB | 2025-06-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EM* - 04 02 FAPXH B |  | EM* | - | 04 | 02 | FAPXH | B | EM* 发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | FAPXH-300002-FAPMB-410A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | FADMB-304448-FAPMB | FADMB-304448-FAPMB | 2025-04-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 11 FAPMQ E |  | CI | - | 04 | 11 | FAPMQ | E | 变压器内零序电流互感器型号等信息以及安装图 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 打开 | 打开 | 2025-02-05 | 否 | FAPAS-300007-FAPMB-413B | 2025-02-08 | 否 | FAPAS-300007-FAPMB-413B |  |  |  |  | FAPAS-300012-FAPMB-413B | 2025-09-25 | B |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root
|  | ZBR PO 04 31 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 31 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 可燃物数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 是 | FAPAH-300024-FAPMB-113A | 2024-04-12 |  | 2026-01-04 | FADMB-306228-FAPMB | FADMB-306228-FAPMB | 2026-01-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | 放射性废物管理工程所 | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TSA - 02 01 T E |  | TSA | - | 02 | 01 | T | E | 旁路系统蒸汽流量和压力要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
|  | WCI PO 04 01 FAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 01 | FAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 是 | FAPAJ-300089-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300091-FAPMB-134A | 2026-03-02 | E |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | REB PO 04 20 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 20 | FAPCB | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 是 | FAPCB-300095-FAPMB-116A | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | FADMB-303121-FAPMB | FADMB-303121-FAPMB | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EES - 06 01 FAPQD B |  | EES | - | 06 | 01 | FAPQD | B | 电缆清册 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | FAPQD-300003-FAPMB-211B | 2023-12-27 |  | 2024-06-25 | FADMB-302133-FAPMB | FADMB-302133-FAPMB | 2024-06-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR TGS 04 04 T E |  | TGR | TGS | 04 | 04 | T | E | 发电机抽装转子用工装预埋件及载荷等资料 | 929179 | 2024-02-15 | 2024-12-26 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | FAPBW-300405-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300448-FAPMB-001A | 2025-03-28 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | RNS DCS 12 02 B D |  | RNS | DCS | 12 | 02 | B | D | 核取样系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302958-FAPMB | 2025-01-07 | 否 | FADMB-303762-FAPMB | 2024-12-16 | FAPLH-300525-FAPMB-500A | 2025-12-31 | FAPLH-301716-FAPMB-500A | FAPLH-301716-FAPMB-500A | 2025-12-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | CI EA 04 02 T E |  | CI | EA | 04 | 02 | T | E | 发电机的套管式电流互感器（BCT）的全部技术参数和特性曲线发电机的套管式电流互感器（BCT）外形图 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | FAPBW-300484-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300484-FAPMB-001A | 2025-08-18 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | HRT RX 04 05 FAPAB B |  | HRT | RX | 04 | 05 | FAPAB | B | 上部钢平台与环吊的接口 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 是 | FAPAB-300018-FAPMB-200A | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | FADMB-301255-FAPMB | FADMB-301255-FAPMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 06 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 06 | FAPCB | B | 设备接管设计信息。包括：1、各工况接管许用载荷；2、接管材质、尺寸、坡口图；3、其它要求。 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | FAPCB-300072-FAPMB-116A | 2024-08-14 |  | 2024-08-14 | FADMB-302492-FAPMB | FADMB-302492-FAPMB | 2024-08-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RBM PO 04 03 FAPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300039-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-01-29 | FADMB-301198-FAPMB | FADMB-301198-FAPMB | 2024-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 05 16 N B |  | RCS | NB | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件 | 2021-06-30 | 2023-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-08-05 | 否 | FADNC-300034-FADMB | 2021-08-04 | FADNC-300034-FADMB | 2023-09-27 | FADMB-300579-FADNC | FADMB-300579-FADNC | 2023-09-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb |  | 2023-09-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RX - 06 03 N B |  | RX | - | 06 | 03 | N | B | RX厂房+7.5m层电缆主托盘接地图纸接口 | 929179 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | FADNC-300754-FADMB | 2024-12-05 |  |  |  | FADMB-300896-FADNC | 2025-12-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2025-11-25 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2025-11-25 | FADNC-300886-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | TFH - 04 08 FAPZM E |  | TFH | - | 04 | 08 | FAPZM | E | 6、7号高加设备数据表 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | TFS PO 04 12 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 12 | FAPAJ | E | 启动给水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书； | 929179 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 是 | FAPAJ-300025-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300081-FAPMB-134A | 2025-01-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
| false | VCR DCS 12 02 B D |  | VCR | DCS | 12 | 02 | B | D | 设备冷却水房间通风系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-16 | 否 | FADMB-303541-FAPMB | 2025-04-07 | 否 | FADMB-304400-FAPMB | 2025-01-03 | FAPLH-300668-FAPMB-500A | 2025-12-04 | FAPLH-301597-FAPMB-500A | FAPLH-301597-FAPMB-500A | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | REB PO 04 13 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 13 | FAPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关# | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | FAPCB-300057-FAPMB-116A | 2024-10-14 |  | 2024-10-14 | FADMB-302906-FAPMB | FADMB-302906-FAPMB | 2024-10-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WEC PO 04 02 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 02 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 是 | FAPAR-300005-FAPMB-123A | 2023-12-11 |  | 2024-06-21 | FADMB-302102-FAPMB | FADMB-302102-FAPMB | 2024-06-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RX 06 01 FAPAB B |  | HRT | RX | 06 | 01 | FAPAB | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） | 929179 | 2023-06-20 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-01 | 是 | FAPAB-300003-FAPMB-200A | 2023-10-27 |  | 2023-11-20 | FADMB-300639-FAPMB | FADMB-300639-FAPMB | 2023-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RPC - 04 01 FAPXB N |  | RPC | - | 04 | 01 | FAPXB | N | 电气接口 （R）：\n- 断路器整定值；\n- 易燃物清单（电缆、电气设备等）：潜热值、重量(火荷载）；\n- 设备散热量；\n- 加热器供电需求； | 929179 | 2024-11-30 | 2025-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-08 | 是 | FAPXB-300007-FAPMB-411B |  |  |  |  | FAPXB-300027-FAPMB-411B | 2025-12-01 | F |  |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-10-21 23:33 | Super@root
|  | TFA RCS 02 05 B N |  | TFA | RCS | 02 | 05 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 2021-07-30 | 2023-01-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-15 | 是 |  | 2023-01-05 | 否 | FADMB-300334-FADNC | 2021-08-26 |  | 2023-02-27 | FADNC-300409-FADMB | FADNC-300409-FADMB | 2023-02-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  | 2025-12-11 | 75 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 管道布置调整，打开期限内不具备回复条件 | 2023-01-06 | 无 |  |  | 否 |  | 王威峰@wangwfb
|  | TFD - 02 03 FAPZM E |  | TFD | - | 02 | 03 | FAPZM | E | 除氧器充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | TFA PO 04 05 FAPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | TFA系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 否 | FAPAJ-300008-FAPMB-118A | 2023-11-06 |  | 2026-01-10 | FADMB-306277-FAPMB | FADMB-306277-FAPMB | 2026-01-10 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-05 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:37 | Super@root |  | 2026-01-05 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TFA PO 04 12 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 12 | FAPAR | B | 仪表电气设备、接线箱、盒和就地控制柜的安装要求，安装布置详图。至少包括：设备的布置图，外形图，安装要求，安装接口，箱盒上电缆进出口尺寸，电缆密封头信息。 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-26 | 否 | FAPAR-300006-FAPMB-121A | 2024-09-12 |  | 2025-03-20 | FADMB-304296-FAPMB | FADMB-304296-FAPMB | 2025-03-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WES DCS 12 02 B D |  | WES | DCS | 12 | 02 | B | D | 重要厂用水系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-14 | 否 | FADMB-302901-FAPMB | 2025-01-03 | 否 | FADMB-303732-FAPMB | 2024-11-25 | FAPLH-300430-FAPMB-500A | 2026-02-13 | FAPLH-301799-FAPMB-500A | FAPLH-301799-FAPMB-500A | 2026-02-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2026-01-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | WNC PO 04 05 FAPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | WNC系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 否 | FAPAJ-300009-FAPMB-118A | 2023-11-06 |  | 2024-04-03 | FADMB-301738-FAPMB | FADMB-301738-FAPMB | 2024-04-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 01 02 B D |  | IMC | DCS | 01 | 02 | B | D | Requirement Specification for Control Room Consoles and Panels 控制室盘台需求规格书 | 2024-04-30 | 2024-06-22 | 2024-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | FADMB-301837-FAPMB | 2024-07-23 | 是 | FADMB-302371-FAPMB | 2024-07-23 |  | 2025-09-17 | FAPLH-301282-FAPMB-500A | FAPLH-301282-FAPMB-500A | 2025-09-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-05-09 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ZB - 04 03 PBL B |  | ZB | - | 04 | 03 | PBL | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 929179 | 2023-07-30 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | FAPBL-300009-FAPMB-602A | 2024-09-13 |  | 2024-12-14 | FADMB-303537-FAPMB | FADMB-303537-FAPMB | 2024-12-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-21 22:38 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 04 01 YPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 01 | YPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FAPSK-300000-FAPMB-286A |  |  |  |  | FADMB-300036-FAPMB | 2023-04-20 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 耿彦磊@l-gengyl | 作废 |  | 2023-04-20 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-03-30 16:59 | Super@root
|  | WCP WES 04 02 YPXW B |  | WCP | WES | 04 | 02 | YPXW | B | NI厂房阴极保护电源装置外型尺寸、安装要求及电缆接线接口信息 | 929270 | 2023-10-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPEY-300000-FAPMB-792A | 2023-10-31 |  | 2024-01-29 | FADMB-301207-FAPMB | FADMB-301207-FAPMB | 2024-01-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所 | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WWC - 04 01 FAPSZ B |  | WWC | - | 04 | 01 | FAPSZ | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-24 | 是 | FAPSZ-300005-FAPMB-312A | 2023-12-14 |  | 2025-03-20 | FADMB-304300-FAPMB | FADMB-304300-FAPMB | 2025-03-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IBC - 12 11 B FAPGH |  | IBC | - | 12 | 11 | B | FAPGH | PX子项布置图 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | FADMB-305808-FAPMB | 2025-10-30 |  |  |  | FADMB-305808-FAPMB | 2025-10-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | RCS NB 01 02 B N |  | RCS | NB | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 2021-09-30 | 2023-03-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-02 | 是 |  | 2023-03-15 | 否 | FADMB-300420-FADNC | 2023-03-15 |  | 2023-11-27 | FADNC-300631-FADMB | FADNC-300631-FADMB | 2023-11-27 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 241 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb |  | 2023-06-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EAT DCS 12 01 E D |  | EAT | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛仪控系统220V不间断电源系统(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | FAPLH-300864-FAPMB-500A | FAPLH-300864-FAPMB-500A | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PX 09 01 FAPBM B |  | WCF | PX | 09 | 01 | FAPBM | B | 格栅除污机D0图 | 929179 | 2023-08-15 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-13 | 是 | FAPBM-300010-FAPMB-320A | 2023-09-13 |  | 2023-10-30 | FADMB-300455-FAPMB | FADMB-300455-FAPMB | 2023-10-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ESR - 12 01 FAPMZ E |  | ESR | - | 12 | 01 | FAPMZ | E | GIS控制连接图、屏面布置图及设备清单端子排图 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FADES-300004-FAPMB-408B | 2024-04-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root
|  | RBM PO 04 04 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 04 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300029-FAPMB-123A | 2023-09-20 |  | 2023-09-20 | FADMB-300277-FAPMB | FADMB-300277-FAPMB | 2023-09-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE TSC 02 01 E T |  | TFE | TSC | 02 | 01 | E | T | 旁路系统减温水参数 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | FAPBW-300495-FAPMB-001A | FAPBW-300495-FAPMB-001A | 2025-11-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-04-28 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3RC NI 11 09 ZN23 B |  | 3RC | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 3RC厂房二维D2条件（G层）：小管专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310022-FADMB | 2022-10-10 |  | 2022-10-17 | FADMB-300025-FADGB | FADMB-300025-FADGB | 2022-10-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | EES - 04 02 B FAPER |  | EES | - | 04 | 02 | B | FAPER | EES系统一次图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | FADMB-304268-FAPMB | 2025-03-12 |  | 2025-12-01 | FAPER-300025-FAPMB-411A | FAPER-300025-FAPMB-411A | 2025-12-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EL* BOP 04 01 FAPXH B |  | EL* | BOP | 04 | 01 | FAPXH | B | BOP 非抗震配电盘（尺寸、重量、基础预埋等）与土建接口 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 是 | FAPXH-300001-FAPMB-412A |  |  |  |  | FADMB-306407-FAPMB | 2026-02-12 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
|  | HMI KP 10 18 FAPAN B |  | HMI | KP | 10 | 18 | FAPAN | B | HMI001C 80T电动平板运输车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-02-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 是 | FAPAN-300037-FAPMB-204A | 2024-09-12 |  | 2024-09-12 | FADMB-302696-FAPMB | FADMB-302696-FAPMB | 2024-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 04 01 D B |  | DCS | - | 04 | 01 | D | B | DCS全厂设备清单(包括DCS设备编码/安全等级/配电数量/功耗/设备尺寸/重量/热容量/房间号) | 2024-12-22 | 2025-11-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 | 2024-12-23 | 是 | FAPLH-300625-FAPMB-500A | 2025-03-18 | 否 | FAPLH-300961-FAPMB-500A | 2025-03-28 | FADMB-304339-FAPMB | 2025-11-03 | FADMB-305824-FAPMB | FADMB-306408-FAPMB | 2026-02-12 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-01-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
2247 |  | RCS RNS 02 01 N B |  | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度 | 2022-10-30 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-16 | 否 | FADNC-300356-FADMB | 2023-01-16 |  | 2023-01-30 | FADMB-300381-FADNC | FADMB-300381-FADNC | 2023-01-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| 是 | WCW PX 04 01 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 01 | FAPAR | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPAR-300000-FAPMB-129A | 2023-12-13 |  | 2023-12-13 | FADMB-300798-FAPMB | FADMB-300798-FAPMB | 2023-12-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDP - 04 04 FAPCG B |  | WDP | - | 04 | 04 | FAPCG | B | 除盐水生产厂房管道设计接口（包括直径、定位及材质等） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | FAPCG-300004-FAPMB-600A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | FADMB-303785-FAPMB | FADMB-303785-FAPMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3NX NI 11 03 ZN23 B |  | 3NX | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 3NX厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310023-FADMB | 2022-10-10 |  | 2022-10-13 | FADMB-300021-FADGB | FADMB-300021-FADGB | 2022-10-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 02 02 B FAPAG |  | ZST | QX/NX | 02 | 02 | B | FAPAG | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 否 | FADMB-300279-FAPMB | 2023-09-19 |  | 2024-02-04 | FAPAG-300019-FAPMB-285A | FAPAG-300019-FAPMB-285A | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 07 YPXH E |  | CI | - | 04 | 07 | YPXH | E | 机械联锁清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | FAPXH-300007-FAPMB-410B |  |  |  |  | FAPXH-300038-FAPMB-410B | 2025-11-21 | C |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
|  | WCF PO 04 05 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 05 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300055-FAPMB-123A | 2023-09-26 |  | 2023-09-26 | FADMB-300312-FAPMB | FADMB-300312-FAPMB | 2023-09-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PX 01 01 FAPBM B |  | WCF | PX | 01 | 01 | FAPBM | B | 格栅除污机可燃物数据(CNPE提供模版) | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 否 | FAPBM-300022-FAPMB-320A | 2023-10-26 |  | 2024-01-15 | FADMB-301044-FAPMB | FADMB-301044-FAPMB | 2024-01-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ABB - 04 09 FAPHC E |  | ABB | - | 04 | 09 | FAPHC | E | 电缆清册 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | FAPHC-300018-FAPMB-401A |  |  |  |  | FAPHC-300035-FAPMB-401A | 2026-02-10 | E |  |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root
|  | CIS NI 01 02 N B |  | CIS | NI | 01 | 02 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 2021-06-30 | 2023-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-10-11 | 是 |  | 2021-10-11 | 否 | FADNC-300121-FADMB | 2021-10-17 |  | 2023-10-27 | FADMB-300595-FADNC | FADMB-300595-FADNC | 2023-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 黄晨@huangchen | 编制 |  | 2022-12-17 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | VMO DCS 12 01 B D |  | VMO | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302350-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303218-FAPMB | 2024-09-26 | FAPLH-300223-FAPMB-500A | 2025-11-14 | FAPLH-301548-FAPMB-500A | FAPLH-301548-FAPMB-500A | 2025-11-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-20:裴盛虎反馈重新打开传递资料。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | TSA DCS 12 02 B D |  | TSA | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽机旁路系统-A （LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302979-FAPMB | 2025-01-07 | 否 | FADMB-303766-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300527-FAPMB-500A | 2025-12-16 | FAPLH-301637-FAPMB-500A | FAPLH-301637-FAPMB-500A | 2025-12-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | CSP PO 04 14 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 14 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300086-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2023-11-10 | FADMB-300548-FAPMB | FADMB-300548-FAPMB | 2023-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 01 FAPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 是 | FAPAJ-300221-FAPMB-118A | 2024-07-11 |  | 2025-12-24 | FADMB-306169-FAPMB | FADMB-306169-FAPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | VCF - 04 01 FAPXS B |  | VCF | - | 04 | 01 | FAPXS | B | 蒸发冷却式空气处理机组设备总装图（包括设备整体和部件外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 否 | FAPXS-300001-FAPMB-302F | 2023-06-15 |  | 2025-10-13 | FADMB-305659-FAPMB | FADMB-305659-FAPMB | 2025-10-13 | K | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 09 02 B YPSK |  | ZLT | QX | 09 | 02 | B | YPSK | 建筑图 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-01 | 否 | FADMB-300055-FAPMB | 2023-06-01 |  |  |  | FADMB-300055-FAPMB | 2023-06-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
| false | WND - 09 03 FAPCG B |  | WND | - | 09 | 03 | FAPCG | B | WND水泵电气资料（包括电源接口位置、电机参数、启动电流、额定电流、电机加热器容量及接线盒位置、接线盒大小） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-13 | 是 | FAPCG-300013-FAPMB-600A | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | FADMB-304907-FAPMB | FADMB-304907-FAPMB | 2025-06-26 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 09 N B |  | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 不同时刻全核素堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 2022-01-15 | 2023-11-06 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-04-07 | 是 | FADNC-300166-FADMB | 2023-11-01 | 否 | FADNC-300616-FADMB | 2023-04-20 | FADMB-300459-FADNC | 2023-11-03 | FADMB-300604-FADNC | FADMB-300604-FADNC | 2023-11-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | 变更单10#。增加接口 | 2025-12-11 | 289 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-12-29 18:42 | 王晓梅@wangxmb
| 否 | WCW PX 02 04 FAPAR B |  | WCW | PX | 02 | 04 | FAPAR | B | 泵组可燃物数据 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPAR-300003-FAPMB-129A | 2023-11-13 |  | 2024-08-03 | FADMB-302451-FAPMB | FADMB-302451-FAPMB | 2024-08-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NB RFH 04 01 N B |  | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 2022-11-30 | 2023-06-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 否 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300267-FADMB | 2023-02-17 | FADMB-300399-FADNC | 2023-08-02 | FADMB-300551-FADNC | FADMB-300551-FADNC | 2023-08-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | VCL ZK 04 02 FAPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 02 | FAPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 否 | FAPGA-300000-FAPMB-302A | 2023-09-04 |  | 2025-09-01 | FADMB-305376-FAPMB | FADMB-305376-FAPMB | 2025-09-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 04 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 04 | FAPBH | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPBH-300001-FAPMB-127A | 2023-12-06 |  | 2023-12-06 | FADMB-300746-FAPMB | FADMB-300746-FAPMB | 2023-12-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
18 |  | 4LX NI 11 02 ZN23 B |  | 4LX | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 4LX厂房二维D2条件（F层、G层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-03-10 | 2024-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-23 | 否 | FADGB-310083-FADMB | 2024-02-23 |  |  |  | FADMB-300331-FADGB | 2025-01-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2024-12-12 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq |  | 2024-12-12 | IITF-FADGB-310150-FADMB.docx | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | WGD - 01 01 E B |  | WGD | - | 01 | 01 | E | B | 二氧化碳用量：-吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；-吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；-紧急情况吹扫氢气消耗量；-贮存量；-最大流量及压力波动范围"""""""" | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300159-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-21 | FADMB-300164-FADES | FADMB-300164-FADES | 2023-02-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 | 变更单12#。增加接口 | 2025-12-11 | 3 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-02-19 01:30 | 王晓梅@wangxmb
| 否 | WWC - 12 04 FAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 04 | FAPSZ | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 是 | FAPSZ-300024-FAPMB-312A | 2023-09-27 |  | 2023-09-27 | FADMB-300320-FAPMB | FADMB-300320-FAPMB | 2023-09-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2023-09-18 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM - 04 07 B E |  | TSM | - | 04 | 07 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 2021-05-30 | 2023-04-22 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-19 | 是 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300193-FADES | 2021-09-08 |  | 2023-05-06 | FADES-300210-FADMB | FADES-300210-FADMB | 2023-05-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 栗涛@litaoa | 编制 | 变更单9#。增加接口 | 2025-12-11 | 282 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 总部移交接口，设备无资料，待收到资料后打开该接口。
| false | TTG - 12 02 T E |  | TTG | - | 12 | 02 | T | E | 控制系统二层设备资料 | 929179 | 2023-04-30 | 2024-04-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-07 | 是 | FAPBW-300338-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300338-FAPMB-001A | 2024-11-07 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | WCF PO 04 12 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 12 | FAPAR | B | 3/4WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300094-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2025-12-08 | FADMB-306038-FAPMB | FADMB-306038-FAPMB | 2025-12-08 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-06 18:41 | Super@root |  | 2025-12-02 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 19 B D |  | IMC | DCS | 18 | 19 | B | D | U3事故工况任务画面 | 2026-12-22 | 2027-08-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
|  | WCW - 04 04 FAPBD E |  | WCW | - | 04 | 04 | FAPBD | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 打开 | 未打开 | 2023-05-27 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:47 | Super@root
|  | TFR PO 04 02 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 02 | FAPAJ | E | 低加疏水泵泵组总装配图 | 929179 | 2024-02-26 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | FAPAJ-300060-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300060-FAPMB-134A | 2024-09-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
9 |  | RX - 09 01 B N |  | RX | - | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和中心标高，闸门贯穿套筒截面通行尺寸 | 2021-05-30 | 2023-04-23 |  | 关闭 | 打开 | 2021-05-17 | 否 |  | 2023-04-18 | 否 | FADMB-300454-FADNC | 2021-12-07 |  |  |  | FADNC-300566-FADMB | 2023-08-07 | D | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 编制 |  | 2025-12-11 | 70 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 赵英昆@zhaoyk | [5 empty] | 此接口内容已经交换完毕，请手动关闭，或者统计时按照关闭统计。 | [5 empty] | 2024-02-05 | 陈鹍@chenkun
2274 |  | RCS RCV 02 03 N B |  | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300333-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-05 | FADMB-300345-FADNC | FADMB-300345-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 15 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | ZLT QX 04 02 B FAPSK |  | ZLT | QX | 04 | 02 | B | FAPSK | 工艺设计要求（如对进口流量和压力的要求、管道及设备的工艺设计参数等） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 是 | FADMB-303620-FAPMB | 2024-12-20 |  |  |  | FADMB-303620-FAPMB | 2024-12-20 | A |  |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [5 empty] | 外部原因：系统交接前总部已延误本接口，系统交接后由分公司打开。 | [5 empty] | 2024-12-18 | 何毅@heyic
| false | UV - 04 02 FAPZJ B |  | UV | - | 04 | 02 | FAPZJ | B | 核岛主出入口UPS设备基础图及布置图（含荷载） | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | FAPZJ-300003-FAPMB-416B | 2024-03-19 | 是 | FAPZJ-300015-FAPMB-416B | 2024-06-05 |  | 2024-11-08 | FADMB-303171-FAPMB | FADMB-303171-FAPMB | 2024-11-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HMI KP 01 11 B FAPAN |  | HMI | KP | 01 | 11 | B | FAPAN | HMI002PR 80t/5t 吊车的地震输入 | 929179 | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-07 | 是 | FADMB-300512-FAPMB | 2023-11-07 |  | 2023-12-05 | FAPAN-300019-FAPMB-204A | FAPAN-300019-FAPMB-204A | 2023-12-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 18 01 FAPFE B |  | NI | - | 18 | 01 | FAPFE | B | 移动式灭火器的型号、参数、尺寸等 | 929179 | 2024-06-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-24 | 是 | FAPFE-300056-FAPMB-611A |  |  |  |  | FADMB-305987-FAPMB | 2025-12-03 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root
2485 |  | CUP REB 02 01 B ZN23 |  | CUP | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300057-FADGB | 2022-12-29 |  | 2026-02-28 | FADGB-300257-FADMB | FADGB-300257-FADMB | 2026-02-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2026-02-02 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 廖涛@liaotao | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-02:传递4号机组的资料_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
761 |  | VEE - 05 01 N B |  | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 2021-06-30 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-04 | 是 |  | 2021-07-05 | 否 | FADNC-300002-FADMB | 2021-10-26 |  | 2023-10-18 | FADMB-300590-FADNC | FADMB-300590-FADNC | 2023-10-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| true | HX - 09 04 B FAPEY |  | HX | - | 09 | 04 | B | FAPEY | 制氯站初步设计资料（含平面布置图和流程图） | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 否 | FADMB-301526-FAPMB | 2024-03-18 |  |  |  | FAPEY-300016-FAPMB-605A | 2024-08-15 | A |  |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root
5 |  | RSI RCS 01 02 B N |  | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 2021-06-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2023-12-25 | 否 | FADMB-300637-FADNC | 2021-08-22 |  | 2024-03-11 | FADNC-300683-FADMB | FADNC-300683-FADMB | 2024-03-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  | 反应堆工艺研究所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-11-01 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | VCT ZV 04 01 FAPGA B |  | VCT | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VCT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 是 | FAPGA-300154-FAPMB-302B | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 | FADMB-305985-FAPMB | FADMB-305985-FAPMB | 2025-12-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WCI - 02 01 PGG E |  | WCI | - | 02 | 01 | PGG | E | 设备的3D模型（包括闭式水热交换器和稳压水箱 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-26 00:51 | Super@root
|  | TFR PO 04 08 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 08 | FAPAJ | E | 低加疏水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | FAPAJ-300030-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300085-FAPMB-134A | 2025-01-02 | E |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
| false | EMP/Q - 08 01 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 08 | 01 | FAPCJ | B | 电缆走向指导图-10.3m、-10.0m | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPCJ-300010-FAPMB-210A | 2023-09-28 |  | 2023-10-18 | FADMB-300426-FAPMB | FADMB-300426-FAPMB | 2023-10-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 05 02 N B |  | RCS | RX | 05 | 02 | N | B | 蒸汽发生器与辅助系统(接RNS取样管的接管嘴方位、标高等）资料 | 929179 | 2023-02-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-21 | 否 | FADNC-300397-FADMB | 2023-02-21 |  | 2023-03-07 | FADMB-300413-FADNC | FADMB-300413-FADNC | 2023-03-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 118 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | RX RCS 01 05 B N |  | RX | RCS | 01 | 05 | B | N | 外层安全壳及防护厂房楼层反应谱 | 2021-09-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-21 | 否 |  | 2022-10-21 |  | 2024-08-02 | FADNC-300733-FADMB | FADNC-300733-FADMB | 2024-08-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb |  | 2024-07-26 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 按进度要求1月提出
|  | 3RS NI 11 23 N B |  | 3RS | NI | 11 | 23 | N | B | 3RS厂房16.50板、16.50以上墙二维D2条件（S层、T层）：电气专业（动力院） | 2023-08-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | FNP DCS 12 02 B D |  | FNP | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛消防系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-11 | 否 | FADMB-302877-FAPMB | 2024-12-26 | 否 | FADMB-303698-FAPMB | 2024-12-03 | FAPLH-300558-FAPMB-500A | 2025-02-17 | FAPLH-300743-FAPMB-500A | FAPLH-300743-FAPMB-500A | 2025-02-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | IUR ESH/ESI 12 02 B E |  | IUR | ESH/ESI | 12 | 02 | B | E | ESH/ESI断路器打开位置 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300202-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-11 | FADES-300232-FADMB | FADES-300232-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | DCS - 08 02 B D |  | DCS | - | 08 | 02 | B | D | DCS柜间线缆及DCS与三方系统间线缆长度 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-11-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root
| false | ZST QX 02 01 B FAPAG |  | ZST | QX | 02 | 01 | B | FAPAG | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单； | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-11 | 否 | FADMB-300046-FAPMB | 2023-05-11 |  | 2025-06-03 | FAPAG-300080-FAPMB-284A | FAPAG-300080-FAPMB-284A | 2025-06-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCC PO 04 18 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 18 | FAPDX | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式、电机保护接地方式 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPDX-300019-FAPMB-114A | 2024-03-21 |  | 2024-03-21 | FADMB-301551-FAPMB | FADMB-301551-FAPMB | 2024-03-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RCS WND 01 01 N B |  | RCS | WND | 01 | 01 | N | B | 一回路抽真空系统除盐水需求（包括用水压力、温度、流量、接管位置及尺寸、连接形式） | 2025-01-15 | 2025-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | FADNC-300769-FADMB | 2025-05-19 |  |  |  | FADMB-300844-FADNC | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2025-08-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-01-06 19:00 | 曹羽@caoyu |  | 2025-08-13 | FADNC-300835-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | WAS - 02 05 E B |  | WAS | - | 02 | 05 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 929179 | 2023-04-12 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-07 | 否 | FADES-300133-FADMB | 2023-04-07 |  | 2023-04-25 | FADMB-300213-FADES | FADMB-300213-FADES | 2023-04-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-12-11 | 217 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | EL* BOP 04 03 FAPXH B |  | EL* | BOP | 04 | 03 | FAPXH | B | BOP 非抗震配电盘转化的典型图及配电盘典型图的端子接线图 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | FAPXH-300025-FAPMB-412A |  |  |  |  | FADMB-306424-FAPMB | 2026-02-25 | D | 商讨 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
|  | 3SR NI 11 03 ZN23 B |  | 3SR | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 3SR厂房二维D2条件（H层、J层）：小管专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310024-FADMB | 2022-10-10 |  | 2022-10-13 | FADMB-300019-FADGB | FADMB-300019-FADGB | 2022-10-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | WAI - 04 01 FAPZZ B |  | WAI | - | 04 | 01 | FAPZZ | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 是 | FAPZZ-300049-FAPMB-603A | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | FADMB-305138-FAPMB | FADMB-305138-FAPMB | 2025-08-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 08 03 B D |  | DCS | - | 08 | 03 | B | D | 三方设备相关电缆信息（房间号、机柜号、设备号、接线点号） | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2026-11-22 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-05 | 否 | FADMB-306029-FAPMB |  | 是 |  | 2025-12-16 | FAPLH-301633-FAPMB-500A |  |  | FAPLH-301633-FAPMB-500A | 2025-12-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root
486 |  | RCS TFM 02 04 N B |  | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高/高，低，低/低水位定值及相应的保护措施 | 2022-01-21 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-05-09 | 是 |  | 2022-05-09 | 否 | FADNC-300196-FADMB | 2022-07-20 | FADMB-300207-FADNC | 2023-01-16 | FADMB-300362-FADNC | FADMB-300362-FADNC | 2023-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 林达平@lindp
|  | WCC RF 11 01 LSPHE B |  | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-20 | 否 | FAPDN-300029-FAPMB-253A | 2023-03-20 |  |  |  | FADMB-306444-FAPMB | 2026-03-02 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-03-01 19:04 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916BW310020260093 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | NI - 01 01 T E |  | NI | - | 01 | 01 | T | E | 汽机飞射物相关数据 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
2301 |  | RCS RCV 02 20 N B |  | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 2022-11-30 | 2024-02-05 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-04-07 | 是 | FADNC-300362-FADMB | 2024-01-31 | 否 | FADNC-300667-FADMB | 2023-04-21 | FADMB-300461-FADNC | 2024-02-05 | FADMB-300666-FADNC | FADMB-300666-FADNC | 2024-02-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 234 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | TS - 04 05 FAPCL E |  | TS | - | 04 | 05 | FAPCL | E | 高压厂用变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2024-01-21 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FADES-300025-FAPMB-403A | 2024-05-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | RCS PO 12 06 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 06 | FAPDW | N | 主泵测量信号处理机柜RCS800AR接口（尺寸、重量、安装接口及要求、电缆进线方式等） | 929179 | 2023-07-31 | 2024-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
616 |  | TFP RCS 02 01 E N |  | TFP | RCS | 02 | 01 | E | N | 给水管断裂时的最大给水流量 | 929179 | 2023-02-17 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-12 | 否 | FADES-300013-FADNC | 2023-02-12 |  | 2023-09-15 | FADNC-300017-FADES | FADNC-300017-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 206 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCS CI 08 02 FAPFK E |  | WCS | CI | 08 | 02 | FAPFK | E | 三维模型文件 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | FAPFK-300036-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300037-FAPMB-609A | 2025-05-26 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
|  | TFA PO 04 16 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 16 | FAPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-20 | 是 | FAPAK-300009-FAPMB-117A | 2023-11-20 |  | 2025-09-30 | FADMB-305640-FAPMB | FADMB-305640-FAPMB | 2025-09-30 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
16 |  | 4NX NI 11 02 ZN23 B |  | 4NX | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 4NX厂房二维D2条件（E层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-02-10 | 2024-03-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 否 | FADGB-310081-FADMB | 2024-02-04 |  | 2024-02-18 | FADMB-300214-FADGB | FADMB-300214-FADGB | 2024-02-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 15 T E |  | TG | CI | 11 | 15 | T | E | 汽轮机厂房屋面排气口防雷提资 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-29 | 是 | FAPBW-300336-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300336-FAPMB-001A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-02-05 00:20 | Super@root
| false | CI - 04 02 YPXH E |  | CI | - | 04 | 02 | YPXH | E | 10kV开关柜一次单线图 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:32 | Super@root
|  | RCS NI 01 05 N B |  | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量 后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应 至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。给出任意2小时并分时段给出0-2h、2-8h、 8-24h、24-96h、96-720h源项释放数据. | 2021-09-20 | 2025-05-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-12-16 | 是 |  | 2023-12-26 | 否 | FADNC-300186-FADMB | 2023-12-26 |  |  |  | FADMB-300647-FADNC | 2023-12-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | 变更单2# | 2026-02-27 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb |  | 2026-02-27 | fadmb-01288-fadnc | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | 3RS NI 11 14 N B |  | 3RS | NI | 11 | 14 | N | B | 3RS厂房3.60~7.50板、墙二维D2条件（L层、M层）：设备专业（动力院） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | WAC PO 04 07 FAPAJ B |  | WAC | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | WAC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300086-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300086-FAPMB-118A | 2024-06-28 | FADMB-302166-FAPMB | FADMB-302166-FAPMB | 2024-06-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2024-06-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | ZLT QX 04 05 FAPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 05 | FAPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 是 | FAPSK-300026-FAPMB-286A | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | FADMB-304805-FAPMB | FADMB-304805-FAPMB | 2025-06-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR PO 04 28 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 28 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | FAPAH-300043-FAPMB-113A | 2024-05-21 |  | 2026-02-03 | FADMB-306362-FAPMB | FADMB-306362-FAPMB | 2026-02-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | RX - 06 02 B N |  | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房/L312/L313仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2023-09-15 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-15 | 否 | FADMB-300573-FADNC | 2023-09-15 |  |  |  | FADMB-300937-FADNC | 2026-02-11 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 编制 |  | 2026-01-26 |  | FADNC-000157-FADMB | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb |  | 2026-01-26 | FADNC-001243-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 系统三阶段设计尚未开展，经与动力院沟通，此接口计划10月份打开 | 2023-05-30 | 无。 | 2023年2月份与动力院召开接口会议确定打开时间。 | 现阶段不具备打开条件，经与动力院沟通，2023年2月份召开接口会议 2月份未与动力院召开接口会议，与动力院再次沟通，计划10月份打开接口 | 否 |  | 杜丽娟@dulj
| false | VRW DCS 12 01 B D |  | VRW | DCS | 12 | 01 | B | D | 核废物厂房通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303029-FAPMB | 2025-02-21 | 否 | FADMB-304123-FAPMB | 2024-12-04 | FAPLH-300574-FAPMB-500A | 2025-12-19 | FAPLH-301671-FAPMB-500A | FAPLH-301670-FAPMB-500A | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-20：胡骏驰反馈重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
1 |  | RX RCS 01 03 B N |  | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度。在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度。 | 2021-05-30 | 2022-11-05 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-19 | 否 |  | 2022-11-01 | 否 |  | 2021-07-29 |  | 2022-11-14 | FADNC-300275-FADMB | FADNC-300275-FADMB | 2022-11-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2022-12-28 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | EPQ DCS 12 02 B D |  | EPQ | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V交流电源系统（包括EPF, EPG, EPP, EPQ, EPR, EPS, EPT, EPX, EPY）(L1/B2)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303612-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-01-07 | FAPLH-300679-FAPMB-500A | FAPLH-300679-FAPMB-500A | 2025-01-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 07 FAPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300084-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300084-FAPMB-118A | 2025-01-16 | FADMB-303889-FAPMB | FADMB-303889-FAPMB | 2025-01-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RBM PO 04 02 FAPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300057-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300057-FAPMB-118A | 2024-07-24 | FADMB-302383-FAPMB | FADMB-302383-FAPMB | 2024-07-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
68 |  | CAM - 04 01 B N |  | CAM | - | 04 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果。 | 929179 | 2025-03-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | FADMB-300776-FADNC | 2025-02-25 |  | 2025-03-24 | FADNC-300785-FADMB | FADNC-300785-FADMB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 编制 |  | 2025-02-24 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | PRS NI 01 01 N B |  | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 2021-12-30 | 2023-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-08 | 否 |  | 2021-11-08 | 否 | FADNC-300128-FADMB | 2021-11-15 |  | 2023-03-21 | FADMB-300423-FADNC | FADMB-300423-FADNC | 2023-03-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2023-01-06 | 1 | 调整主办所、所内专业室 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
2377 |  | TTB TFD 02 02 E B |  | TTB | TFD | 02 | 02 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300148-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-27 | FADMB-300171-FADES | FADMB-300171-FADES | 2023-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 79 | 终版预报 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
15 |  | 4NX NI 11 01 ZN23 B |  | 4NX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 4NX厂房二维D2条件（D层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-02-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | FADGB-310077-FADMB | 2023-12-26 |  | 2024-01-04 | FADMB-300210-FADGB | FADMB-300210-FADGB | 2024-01-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 07 D B |  | DCS | - | 01 | 07 | D | B | 非安全级功能分配-LOT3 | 2025-05-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | FAPLH-301076-FAPMB-500A | 2025-07-28 |  | 2026-02-12 | FADMB-306409-FAPMB | FADMB-306409-FAPMB | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-01-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | EMP/Q - 11 03 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 11 | 03 | FAPCJ | B | D2土建接口图：+0.5m | 929179 | 2023-11-15 | 2026-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPCJ-300019-FAPMB-210A | 2023-11-13 |  | 2026-01-08 | FADMB-306269-FAPMB | FADMB-306269-FAPMB | 2026-01-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | PRS - 04 01 N B |  | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 929179 | 2023-01-23 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-18 | 否 | FADNC-300361-FADMB | 2023-01-18 |  | 2023-02-01 | FADMB-300388-FADNC | FADMB-300388-FADNC | 2023-01-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 174 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | NX NI 05 01 ZN23 B |  | NX | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | NX厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2024-07-02 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | FADGB-310103-FADMB | 2024-06-27 |  | 2025-09-28 | FADMB-300411-FADGB | FADMB-300411-FADGB | 2025-09-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 129 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-06-17 19:01 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | ZLT NI 02 01 B ZN23 |  | ZLT | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-28 | 否 |  | 2022-10-28 |  | 2025-12-23 | FADGB-300249-FADMB | FADGB-300249-FADMB | 2025-12-23 | J | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 杨梦倩@yangmq | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | REB PO 04 11 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 11 | FAPCB | B | 设备自带仪表供电要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 是 | FAPCB-300031-FAPMB-116A | 2024-07-15 |  | 2024-07-15 | FADMB-302271-FAPMB | FADMB-302271-FAPMB | 2024-07-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ESE WCW 01 41 B E |  | ESE | WCW | 01 | 41 | B | E | C.WPUMP1:RATING,STARTINGCURRENT,FULLLOADCURRENTRUN-UPTIME,POWERFACTOR2号循环泵：额定值、启动电流、满载电流、启动时间、功率因素 | 2021-07-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-04-25 | 是 |  | 2024-06-28 | 否 | FADMB-300270-FADES | 2022-08-10 | FADES-300038-FADMB | 2024-10-11 | FADES-300275-FADMB | FADES-300275-FADMB | 2024-10-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2023-09-26 | 1 | FADMB-000175-FADES | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 2021-11-26分总师讨论，改为电气所主办 | [5 empty] | 2024-05-22 | 杜丽娟@dulj
| false | RBM DCS 12 01 B D |  | RBM | DCS | 12 | 01 | B | D | 反应堆硼和水补给系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302346-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303226-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300181-FAPMB-500A | 2025-09-17 | FAPLH-301289-FAPMB-500A | FAPLH-301289-FAPMB-500A | 2025-09-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-21 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 26 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 26 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 电机数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | FAPAH-300025-FAPMB-113A | 2024-05-21 |  | 2026-01-05 | FADMB-306231-FAPMB | FADMB-306231-FAPMB | 2026-01-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | IRM DCS 12 02 B D |  | IRM | DCS | 12 | 02 | B | D | 电厂辐射监测系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-24 | 是 | FADMB-303072-FAPMB | 2025-01-21 | 否 | FADMB-303935-FAPMB | 2024-12-27 | FAPLH-300634-FAPMB-500A | 2025-12-31 | FAPLH-301711-FAPMB-500A | FAPLH-301711-FAPMB-500A | 2025-12-31 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TFM DCS 12 04 E D |  | TFM | DCS | 12 | 04 | E | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPLH-300063-FAPMB-500A | 2024-08-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root
| false | TTG DCS 12 02 B D |  | TTG | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽轮机调节系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303007-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303813-FAPMB | 2024-11-08 | FAPLH-300316-FAPMB-500A | 2025-01-21 | FAPLH-300772-FAPMB-500A | FAPLH-300772-FAPMB-500A | 2025-01-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 07 FAPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300090-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300090-FAPMB-118A | 2025-04-09 | FADMB-304426-FAPMB | FADMB-304426-FAPMB | 2025-04-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCL DCS 12 02 B D |  | WCL | DCS | 12 | 02 | B | D | 循环水泵润滑系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303622-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-11-14 | FAPLH-301552-FAPMB-500A | FAPLH-301552-FAPMB-500A | 2025-11-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WMF - 04 02 B FAPAW |  | WMF | - | 04 | 02 | B | FAPAW | 包括但不限于拉力计各安装点主缆绳最大极限受力值、\n拉力计各安装点主缆绳直径尺寸和已有锚环尺寸 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FADMB-301986-FAPMB | 2024-06-04 |  |  |  | FADMB-301986-FAPMB | 2024-06-26 | B |  |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-05-31 18:34 | Super@root
| false | RHT - 12 06 B FAPQH |  | RHT | - | 12 | 06 | B | FAPQH | 4#二阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型 | 929179 | 2026-02-14 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | FADMB-306412-FAPMB | 2026-02-12 |  |  |  | FADMB-306412-FAPMB | 2026-02-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 541A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-09 01:01 | Super@root
302 |  | TB GB 06 01 E B |  | TB | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含TB,TC,TD子项）与GB廊道连接电缆桥架及电缆号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2022-09-05 | 929179 |  | 关闭 | 未打开 | 2022-09-19 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-11-11 | FADMB-300120-FADES |  |  | FADMB-300120-FADES | 2022-11-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2022-09-21 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-02 18:24 | 曹羽@caoyu
| false | WCV ZK 04 01 FAPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 是 | FAPGA-300045-FAPMB-302A | 2025-08-19 |  |  |  | FADMB-306379-FAPMB | 2026-02-06 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹羽@caoyu | 2023-08-25 23:28 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916bw310020260067 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | 8QX NI 11 03 ZN23 B |  | 8QX | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 8QX厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310018-FADMB | 2022-10-10 |  | 2022-10-26 | FADMB-300026-FADGB | FADMB-300026-FADGB | 2022-10-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| 否 | WAC - 04 02 FAPSZ B |  | WAC | - | 04 | 02 | FAPSZ | B | 膨胀水箱参数 | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-08 | 是 | FAPSZ-300028-FAPMB-312A | 2023-09-18 |  | 2024-10-08 | FADMB-302856-FAPMB | FADMB-302856-FAPMB | 2024-10-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 01 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | 电机特性曲线 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | FAPGA-300163-FAPMB-302A | 2026-02-08 |  | 2026-02-08 | FADMB-306382-FAPMB | FADMB-306382-FAPMB | 2026-02-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TP - 04 05 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 05 | FAPCL | E | 主变低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2023-10-21 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-21 | 是 | FAPCL-300041-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300041-FAPMB-403A | 2024-10-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
|  | WGD - 04 03 PXE B |  | WGD | - | 04 | 03 | PXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体二氧化碳贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-27 | 否 | FAPXE-300000-FAPMB-606A | 2024-09-20 |  | 2025-05-14 | FADMB-304688-FAPMB | FADMB-304688-FAPMB | 2025-05-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RNI DCS 12 05 N D |  | RNI | DCS | 12 | 05 | N | D | 核仪表系统通信接口(L2/B1) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-05-14 | FAPLH-301060-FAPMB-500A | 2025-12-12 | FAPLH-301622-FAPMB-500A | FAPLH-301622-FAPMB-500A | 2025-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EEP DCS 12 01 E D |  | EEP | DCS | 12 | 01 | E | D | 380V厂用应急电源系统（汽轮发电机应急辅助设备，包含EEP, EER）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | FAPLH-300968-FAPMB-500A | FAPLH-301563-FAPMB-500A | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FEP DCS 12 02 B D |  | FEP | DCS | 12 | 02 | B | D | 电气厂房消防系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303625-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-12-12 | FAPLH-301623-FAPMB-500A | FAPLH-301623-FAPMB-500A | 2025-12-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-11-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | CI TTG 02 01 T E |  | CI | TTG | 02 | 01 | T | E | 主汽阀、主汽调节阀开度特性曲线（含CV曲线）再热阀、再热调节阀开度特性曲线 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | TFA PO 04 15 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 15 | FAPAR | B | 仪表电气设备，接线箱、盒和就地控制柜接线图，至少包括内部接线图、外部接线图（其中接线图包括接线原理图和端子接线图，接线原理图中需要表示清楚接线两端设备情况，接线电缆编号情况，端子接线图需要表示清楚详细的接线端子、接线电缆芯号，接线设备等信息） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-26 | 否 | FAPAR-300003-FAPMB-121A | 2024-08-16 | 否 | FAPAR-300018-FAPMB-121A | 2024-08-19 |  | 2025-08-06 | FADMB-305161-FAPMB | FADMB-305161-FAPMB | 2025-08-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EE*/EA*/ER* - 04 02 FAPER B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 02 | FAPER | B | 核岛低压配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | FAPER-300018-FAPMB-411A | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | FADMB-306336-FAPMB | FADMB-306336-FAPMB | 2026-01-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | PO RCS 04 06 FAPDW N |  | PO | RCS | 04 | 06 | FAPDW | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）主要设备信息（包括设备外形尺寸、重量、重心位置、支承方式、外形图、剖面图、阀门进出口接口的许用载荷等） | 2023-05-30 | 2958101 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:02 | Super@root
| false | CSV DCS 12 01 B D |  | CSV | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳换气通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302352-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303216-FAPMB | 2024-11-12 |  | 2025-09-25 | FAPLH-301334-FAPMB-500A | FAPLH-301334-FAPMB-500A | 2025-09-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | REB PO 04 01 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 01 | FAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | FAPCB-300006-FAPMB-116A | 2024-02-28 |  | 2024-02-28 | FADMB-301416-FAPMB | FADMB-301416-FAPMB | 2024-02-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 15 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 15 | FAPDW | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 | 929179 | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | WOD - 12 04 B FAPGH |  | WOD | - | 12 | 04 | B | FAPGH | 废油和非放射性水排放系统(WOD)I/O信号清单/FD图、SAMA图、整定值手册/画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | FADMB-305620-FAPMB | 2025-09-29 |  |  |  | FADMB-305620-FAPMB | 2025-09-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
| false | IUR DCS 12 01 E D |  | IUR | DCS | 12 | 01 | E | D | 机组电表和故障录波系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 | FAPLH-300953-FAPMB-500A | FAPLH-301573-FAPMB-500A | 2025-11-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 02 B D |  | IIC | DCS | 01 | 02 | B | D | Display Design Requirement Specification 画面设计需求规格书 | 2024-04-30 | 2024-11-22 | 2025-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 否 | FADMB-301805-FAPMB | 2024-04-23 |  | 2025-03-18 | FAPLH-300964-FAPMB-500A | FAPLH-300964-FAPMB-500A | 2025-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2024-11-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | NI ZK 04 03 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 03 | FAPGA | B | 核岛空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等）（-12.20m~-5.25m标高批次，按系统# | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-08 | 否 | FAPGA-300010-FAPMB-302A | 2023-12-08 |  | 2025-08-18 | FADMB-305231-FAPMB | FADMB-305231-FAPMB | 2025-08-18 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSP PO 04 17 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 17 | FAPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPAK-300025-FAPMB-112A | 2024-01-05 |  | 2024-01-05 | FADMB-300963-FAPMB | FADMB-300963-FAPMB | 2024-01-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 02 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 02 | FAPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | FAPGA-300071-FAPMB-302A | 2025-01-06 |  | 2025-01-06 | FADMB-303746-FAPMB | FADMB-303746-FAPMB | 2025-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RND DCS 12 01 B D |  | RND | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛氮气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 打开 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302323-FAPMB | 2024-11-11 | 否 | FADMB-303193-FAPMB | 2024-11-11 |  | 2024-11-27 | FAPLH-300468-FAPMB-500A | FAPLH-300468-FAPMB-500A | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | RND的接口是因I/O清单和仪表选型清单不一致，TTG的接口原因是1916BW310020260055_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 16 B D |  | IMC | DCS | 18 | 16 | B | D | SVDU relatde HSI report SVDU画面文件 | 2024-11-22 | 2025-09-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | FADMB-303340-FAPMB | 2024-11-25 |  | 2025-12-31 | FAPLH-301727-FAPMB-500A | FAPLH-301727-FAPMB-500A | 2025-12-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-12-19 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | CI - 04 02 SMPBF E |  | CI | - | 04 | 02 | SMPBF | E | 压缩空气罐外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-12 00:32 | Super@root
|  | WCF - 04 01 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 01 | FAPCT | B | 鼓网阴极保护相关信息（总体说明、流程图、布置图、电源条件、材料清单等） | 2958101 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-22 | 否 | FAPCT-300024-FAPMB-321A | 2024-11-26 | 是 | FAPCT-300040-FAPMB-321A | 2024-06-28 | FADMB-302168-FAPMB | 2024-12-06 | FADMB-303470-FAPMB | FADMB-303470-FAPMB | 2024-12-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS IMC 08 02 D B |  | DCS | IMC | 08 | 02 | D | B | 盘台电源电缆清单 | 2025-08-22 | 2026-04-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-24 | 是 | FAPLH-301188-FAPMB-500A |  | 否 |  | 2025-09-24 | FADMB-305556-FAPMB |  |  | FADMB-305556-FAPMB | 2025-09-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
|  | RBM PO 04 20 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 20 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300108-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2023-11-10 | FADMB-300562-FAPMB | FADMB-300562-FAPMB | 2023-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAP - 04 04 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 04 | FAPAM | B | 压缩机、干燥过滤器的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-26 | 否 | FAPAM-300013-FAPMB-604A | 2025-04-16 |  | 2025-04-16 | FADMB-304505-FAPMB | FADMB-304505-FAPMB | 2025-04-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 否
294 |  | RPC TTG 01 81 N E |  | RPC | TTG | 01 | 81 | N | E | Circuit breaker open/closed (grey mode reactor manoeuvrability package并网状态信号（开关量，至RPC系统） | 929179 | 2023-05-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-04 | 否 | FADES-300041-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-09-01 | FADES-300041-FADNC | FADES-300041-FADNC | 2023-09-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 5 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
|  | WCI PO 04 07 FAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 07 | FAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | FAPAJ-300059-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300059-FAPMB-134A | 2024-09-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
| false | DCS - 08 06 D B |  | DCS | - | 08 | 06 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统电源电缆清单-LOT1 | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 | 2025-08-12 | 否 | FAPLH-301170-FAPMB-500A | 2026-02-11 | 是 | FAPLH-301786-FAPMB-500A | 2025-09-18 | FADMB-305506-FAPMB |  |  | FADMB-306417-FAPMB | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
490 |  | TFS - 01 01 N B |  | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 2022-01-21 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-05-09 | 是 |  | 2022-05-09 | 否 | FADNC-300198-FADMB | 2023-02-01 | FADMB-300398-FADNC | 2023-09-12 | FADMB-300566-FADNC | FADMB-300566-FADNC | 2023-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 林达平@lindp
| false | RSI PO 04 05 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 05 | FAPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | FAPAK-300013-FAPMB-112A | 2023-11-15 |  | 2025-07-24 | FADMB-305091-FAPMB | FADMB-305091-FAPMB | 2025-07-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TTP 04 01 T E |  | CI | TTP | 04 | 01 | T | E | TTP 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
599 |  | TSM - 06 01 B N |  | TSM | - | 06 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 2021-07-30 | 2023-06-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-25 | 是 |  | 2023-06-20 | 否 | FADMB-300506-FADNC | 2021-10-20 |  | 2023-10-13 | FADNC-300518-FADMB | FADNC-300518-FADMB | 2023-10-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2023-01-19 |  | 补充调整主办所、所内专业室室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 2022.9.30按时打开，系统显示有问题，已反馈给阳易公司 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | RFH KX 04 05 FAPEB B |  | RFH | KX | 04 | 05 | FAPEB | B | 人桥吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） | 929179 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | FAPEB-300023-FAPMB-204B | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | FADMB-302882-FAPMB | FADMB-302882-FAPMB | 2024-10-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI NI 06 02 B N |  | NI | NI | 06 | 02 | B | N | RX厂房+13.5m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
617 |  | TFP - 02 02 E N |  | TFP | - | 02 | 02 | E | N | 主蒸汽破口工况下的给水流量变化（用于蒸汽破口分析） | 929179 | 2023-02-17 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-12 | 否 | FADES-300014-FADNC | 2023-02-12 |  | 2023-09-15 | FADNC-300019-FADES | FADNC-300019-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 307 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCF PX 04 13 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 13 | FAPBM | B | 除污机设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | FAPBM-300108-FAPMB-320A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | FADMB-305150-FAPMB | FADMB-305150-FAPMB | 2025-08-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2025-07-18 19:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 147A 12 01 FAPCN B |  | NI | 147A | 12 | 01 | FAPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-10-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 否 | FAPCN-300000-FAPMB-147A | 2023-11-16 |  | 2025-12-26 | FADMB-306192-FAPMB | FADMB-306192-FAPMB | 2025-12-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 147A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-30 23:57 | Super@root |  | 2025-12-23 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | NI - 01 04 B N |  | NI | - | 01 | 04 | B | N | 1、堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）2、在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽设施采用的屏蔽体几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 929179 | 2023-10-13 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-08 | 否 | FADMB-300585-FADNC | 2023-10-08 |  | 2023-10-20 | FADNC-300606-FADMB | FADNC-300606-FADMB | 2023-10-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 张昕予@zhangxyl | 编制 |  | 2025-12-11 | 100 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-12-29 01:27 | 曹羽@caoyu
| false | 26701 - 12 01 FAPXX A |  | 26701 | - | 12 | 01 | FAPXX | A | 汽机房检修起吊装置电控部分的原理图、系统图、接线图、布置图\r\n | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | FAPAY-300004-FAPMB-202A |  |  |  |  | FAPAY-300006-FAPMB-202A | 2025-07-14 | B |  |  | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-11-28 23:37 | Super@root
|  | WAP - 04 02 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 02 | FAPAM | B | 压缩机、干燥过滤器的控制系统说明书（包括控制系统功能、运行状态显示和报警系统说明等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 否 | FAPAM-300009-FAPMB-604A | 2024-07-05 |  | 2024-07-05 | FADMB-302195-FAPMB | FADMB-302195-FAPMB | 2024-07-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES - 04 03 FAPER B |  | EES | - | 04 | 03 | FAPER | B | EES配电柜电力电缆端接信息 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | FAPER-300014-FAPMB-411A | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | FADMB-306102-FAPMB | FADMB-306102-FAPMB | 2025-12-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CSP PO 04 13 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 13 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300085-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2023-11-10 | FADMB-300549-FAPMB | FADMB-300549-FAPMB | 2023-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFL - 02 02 FAPZM E |  | TFL | - | 02 | 02 | FAPZM | E | 低加及其疏水箱充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | ZST NX 12 04 FAPKP B |  | ZST | NX | 12 | 04 | FAPKP | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 2024-12-15 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 是 | FAPKP-300000-FAPMB-282A | 2024-10-15 | 是 | FAPKP-300000-FAPMB-282A | 2025-04-17 |  | 2025-04-17 | FADMB-304520-FAPMB | FADMB-304520-FAPMB | 2025-04-17 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 282A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-10-15 19:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCS DCS 12 01 E D |  | WCS | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛水汽取样分析系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-22 |  | 2024-11-22 | FAPLH-300435-FAPMB-500A | FAPLH-301609-FAPMB-500A | 2025-12-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR DZ 04 01 B FAPGS |  | ZBR | DZ | 04 | 01 | B | FAPGS | 除氧状态、生产状态、热备用状态及典型瞬态工况，除气单元热平衡参数（包括流量、温度、压力、焓值）ZGT系统阀门开启压力WSD加热蒸汽参数（干度、成分） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-23 | 否 | FADMB-300049-FAPMB | 2023-05-23 |  | 2023-06-19 | FAPGS-300002-FAPMB-254A | FAPGS-300002-FAPMB-254A | 2023-06-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 06 06 D B |  | DCS | - | 06 | 06 | D | B | 端子接线清单-LOT2 (非安全) （用于与0层设备接线） | 2025-06-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | FAPLH-301122-FAPMB-500A | 2025-07-19 |  | 2026-01-07 | FADMB-306256-FAPMB | FAPLH-301801-FAPMB-500A | 2026-03-02 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-01-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | WAI DCS 12 01 B D |  | WAI | DCS | 12 | 01 | B | D | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302337-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303208-FAPMB | 2024-10-14 | FAPLH-300233-FAPMB-500A | 2025-09-05 | FAPLH-301230-FAPMB-500A | FAPLH-301230-FAPMB-500A | 2025-09-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | EMA ESB 01 73 B E |  | EMA | ESB | 01 | 73 | B | E | Voltage loss(0.9 s)供电与控制 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300207-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-11 | FADES-300223-FADMB | FADES-300223-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | RCS PO 12 13 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 13 | FAPDW | N | 泵接线图（包括泵的仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） | 929179 | 2023-07-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-27 | 是 | FAPDW-300153-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300249-FAPMB-101A | 2026-01-26 | K |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | WAI DCS 12 02 B D |  | WAI | DCS | 12 | 02 | B | D | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303012-FAPMB | 2025-01-13 | 否 | FADMB-303847-FAPMB | 2024-12-03 | FAPLH-300561-FAPMB-500A | 2025-12-19 | FAPLH-301669-FAPMB-500A | FAPLH-301669-FAPMB-500A | 2025-12-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05:焦力兴反馈重新打开接口。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 04 FAPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300094-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300094-FAPMB-118A | 2024-01-26 | FADMB-301134-FAPMB | FADMB-301134-FAPMB | 2024-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFE PO 04 04 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 04 | FAPPH | E | 与有关设备配合接口图，入口滤网外形图和安装要求及阀门清单 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-02-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 是 | FAPPH-300043-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300047-FAPMB-131A | 2025-04-15 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
| false | LSM - 12 08 PLX B- |  | LSM | - | 12 | 08 | PLX | B | 电源监控系统各类服务器、控制器、工作站、控制箱/配线箱/电源柜等设备信号传输格式、信号传输距离等要求，电缆的规格要求，系统架构/拓扑要求，供电要求，尺寸及安装要求、布置及端接要求，土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-04 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root
| false | WCC DCS 12 02 B D |  | WCC | DCS | 12 | 02 | B | D | 设备冷却水系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302929-FAPMB | 2025-01-06 | 否 | FADMB-303738-FAPMB | 2024-12-17 | FAPLH-300612-FAPMB-500A | 2025-12-15 | FAPLH-301630-FAPMB-500A | FAPLH-301630-FAPMB-500A | 2025-12-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-03 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TFP PO 04 16 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 16 | FAPAR | E | 给水泵的系统说明手册 | 929179 | 2023-07-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | WLC DCS 12 01 E D |  | WLC | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛废液收集系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-22 |  | 2024-11-22 | FAPLH-300436-FAPMB-500A | FAPLH-300436-FAPMB-500A | 2024-11-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CAM DCS 12 01 B D |  | CAM | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳大气监测系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302341-FAPMB | 2024-10-07 | 否 | FADMB-302849-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300174-FAPMB-500A | 2025-11-04 | FAPLH-301483-FAPMB-500A | FAPLH-301483-FAPMB-500A | 2025-11-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| 否 | WAC - 03 01 FAPSZ B |  | WAC | - | 03 | 01 | FAPSZ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 是 | FAPSZ-300022-FAPMB-312A | 2023-11-17 |  | 2023-11-17 | FADMB-300611-FAPMB | FADMB-300611-FAPMB | 2023-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 |  | 编制 |  | 2023-09-18 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 05 FAPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | PCS系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPAJ-300013-FAPMB-118A | 2023-11-10 |  | 2025-10-31 | FADMB-305815-FAPMB | FADMB-305815-FAPMB | 2025-10-31 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RHT - 12 01 B FAPQH |  | RHT | - | 12 | 01 | B | FAPQH | 3#一阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型 | 929179 | 2026-02-14 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | FADMB-306286-FAPMB | 2026-01-14 |  |  |  | FADMB-306392-FAPMB | 2026-02-11 | B |  |  | N | 1-ICM | 541A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-09 01:01 | Super@root
|  | HMI KP 06 14 FAPAN B |  | HMI | KP | 06 | 14 | FAPAN | B | HMI002PR 80t/5t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPAN-300020-FAPMB-204A | 2023-12-04 |  | 2024-03-22 | FADMB-301569-FAPMB | FADMB-301569-FAPMB | 2024-03-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
6 |  | RCS WAI 02 02 N B |  | RCS | WAI | 02 | 02 | N | B | 一回路抽真空系统仪表用气需求（包括用气设备类型、气体品质、仪表用气点位、频率、压力、温度、流量、接管位置及尺寸、连接形式） | 2025-01-15 | 2025-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | FADNC-300802-FADMB | 2025-05-26 |  | 2025-08-05 | FADMB-300831-FADNC | FADMB-300831-FADNC | 2025-08-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-01-06 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-01-06 19:00 | 曹羽@caoyu
| false | RCP AC 07 01 FAPDW N |  | RCP | AC | 07 | 01 | FAPDW | N | 主泵水力部件的运行维护要求 | 929179 | 2023-10-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | FAPMB-300144-FADNC-101A | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | FADMB-304603-FAPMB | FAPDW-300226-FAPMB-101A | 2025-07-18 | G |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA EX 04 05 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 是 | FAPDN-300042-FAPMB-253A | 2023-09-26 |  | 2025-02-28 | FADMB-304188-FAPMB | FADMB-304188-FAPMB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | GF1 MX 11 01 B E |  | GF1 | MX | 11 | 01 | B | E | 给结构专业提供GF1沟道内消防系统在MX厂房内的管道预留洞及预埋件条件；给建筑专业提供GF1沟道内消防系统在MX厂房外墙上的管道预留洞及预埋件条件。 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-08-25 | 否 |  | 2022-08-25 |  | 2023-02-16 | FADES-300068-FADMB | FADES-300068-FADMB | 2023-02-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋@houfeng | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 09 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 09 | FAPAK | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | FAPAK-300005-FAPMB-117A | 2023-11-16 |  | 2025-04-01 | FADMB-304362-FAPMB | FADMB-304362-FAPMB | 2025-04-01 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CSP PO 04 03 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 03 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPAR-300007-FAPMB-123A | 2023-08-17 |  | 2023-11-06 | FADMB-300468-FAPMB | FADMB-300468-FAPMB | 2023-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 04 B FAPXH |  | EM* | - | 04 | 04 | B | FAPXH | 10kV开关柜机械联锁图 | 929179 | 2025-05-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 是 | FADMB-305084-FAPMB | 2025-07-24 |  | 2025-09-17 | FAPXH-300032-FAPMB-410A | FAPXH-300032-FAPMB-410A | 2025-09-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WHD DCS 12 01 E D |  | WHD | DCS | 12 | 01 | E | D | 热水生产和分配系统(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | FAPLH-300868-FAPMB-500A | FAPLH-300868-FAPMB-500A | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RNI DCS 12 01 N D |  | RNI | DCS | 12 | 01 | N | D | 核仪表系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-24 |  | 2024-09-24 | FAPLH-300219-FAPMB-500A | FAPLH-301298-FAPMB-500A | 2025-09-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD - 09 04 FAPCG B |  | WCD | - | 09 | 04 | FAPCG | B | WCD水泵电气资料（包括电源接口位置、电机参数、启动电流、额定电流、电机加热器容量及接线盒位置、接线盒大小） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-13 | 是 | FAPCG-300012-FAPMB-600A | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | FADMB-304915-FAPMB | FADMB-304915-FAPMB | 2025-06-27 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TGH 04 01 T E |  | CI | TGH | 04 | 01 | T | E | TGH 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPBW-300305-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300305-FAPMB-001A | 2025-06-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | WAC PO 04 03 FAPAJ B |  | WAC | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | WAC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300050-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-04-07 | FADMB-301745-FAPMB | FADMB-301745-FAPMB | 2024-04-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FWP PO 04 27 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 27 | FAPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPDX-300015-FAPMB-124A | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | FADMB-304763-FAPMB | FADMB-304763-FAPMB | 2025-05-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所；河北分公司-电气自动化所；电气设计所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFP PO 04 14 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 14 | FAPAR | E | 执行器清单(包括执行器类型、型号、电源容量、电源等级等各类参数) | 929179 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-10 | 是 | FAPAR-300046-FAPMB-135A |  |  |  |  | FAPAR-300054-FAPMB-135A | 2025-07-10 | E |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | TTB DCS 12 02 B D |  | TTB | DCS | 12 | 02 | B | D | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302931-FAPMB | 2025-01-09 | 否 | FADMB-303789-FAPMB | 2024-11-25 | FAPLH-300349-FAPMB-500A | 2025-11-03 | FAPLH-301472-FAPMB-500A | FAPLH-301472-FAPMB-500A | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
602 |  | TSC TTG 02 01 E N |  | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及数据点） | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-04 | 否 | FADES-300037-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300062-FADES | FADNC-300062-FADES | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | EES - 04 04 FAPER B |  | EES | - | 04 | 04 | FAPER | B | EES一次系统图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 是 | FAPER-300026-FAPMB-411A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | FADMB-306185-FAPMB | FADMB-306185-FAPMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI ZK 04 09 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 09 | FAPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 是 | FAPGA-300074-FAPMB-302A | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | FADMB-303583-FAPMB | FADMB-303583-FAPMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 06 02 FAPSK B |  | ZLT | QX | 06 | 02 | FAPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPSK-300012-FAPMB-286A | 2023-09-27 |  | 2025-03-20 | FADMB-304302-FAPMB | FADMB-304302-FAPMB | 2025-03-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WNC PO 04 02 FAPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300069-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300069-FAPMB-118A | 2024-07-24 | FADMB-302380-FAPMB | FADMB-302380-FAPMB | 2024-07-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC DCS 12 02 B D |  | RPC | DCS | 12 | 02 | B | D | 棒控和棒位系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-11 | 否 | FADMB-302874-FAPMB | 2024-12-27 | 否 | FADMB-303711-FAPMB | 2024-12-03 | FAPLH-300549-FAPMB-500A | 2025-12-08 | FAPLH-301608-FAPMB-500A | FAPLH-301608-FAPMB-500A | 2025-12-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-11-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | HMI KP 06 13 FAPAN B |  | HMI | KP | 06 | 13 | FAPAN | B | HMI002PR 80t/5t 吊车接地要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPAN-300007-FAPMB-204A | 2023-12-21 |  | 2023-12-21 | FADMB-300847-FAPMB | FADMB-300847-FAPMB | 2023-12-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI 165A 12 01 FAPAZ E |  | CI | 165A | 12 | 01 | FAPAZ | E | 重要调节阀执行机构气管路原理图、接口尺寸、电磁阀电压等级、额定电流及端子排出线图，定位器和气缸耗气量 | 2025-06-02 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 打开 | 打开 | 2025-07-30 | 是 | FAPDL-300002-FAPMB-165A | 2025-10-13 | 否 | FAPDL-300006-FAPMB-165A |  |  |  |  | FAPDL-300017-FAPMB-165A | 2026-01-14 | E |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-10 01:45 | Super@root
| false | WAP WAI 02 03 T E |  | WAP | WAI | 02 | 03 | T | E | 凝汽器仪用空气用量要求(TG 范围内). | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | DCS - 01 07 B D |  | DCS | - | 01 | 07 | B | D | FD-SAMA Diagram-I/O List-Set Point Manual Glossary and Description FD/SAMA图-IO清单-整定值编制规定 | 2024-04-30 | 2024-08-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-29 | 否 | FADMB-301826-FAPMB | 2024-11-13 | 是 | FADMB-303241-FAPMB | 2024-10-08 | FAPLH-300226-FAPMB-500A | 2025-12-01 | FAPLH-301587-FAPMB-500A | FAPLH-301587-FAPMB-500A | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-10-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TFA PO 04 06 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 06 | FAPAK | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 是 | FAPAK-300010-FAPMB-117A | 2023-11-21 |  | 2024-10-14 | FADMB-302912-FAPMB | FADMB-302912-FAPMB | 2024-10-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI NI 06 02 E B |  | CI | NI | 06 | 02 | E | B | #3机组常规岛电气动力电缆清单 | 929179 | 2026-08-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | ZLT QX 12 07 FAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 07 | FAPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPSK-300017-FAPMB-286A | 2023-09-27 |  | 2025-04-17 | FADMB-304522-FAPMB | FADMB-304522-FAPMB | 2025-04-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSR 04 01 E T |  | CI | TSR | 04 | 01 | E | T | MSR及其疏水箱安装基座信息（混凝土还是钢梁结构、基座是否高出平台） | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | FAPBW-300463-FAPMB-001A | FAPBW-300463-FAPMB-001A | 2025-05-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | NI - 04 12 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 12 | FAPFE | B | 高速水雾喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPFE-300007-FAPMB-611A | 2023-11-10 |  | 2025-07-18 | FADMB-305061-FAPMB | FADMB-305061-FAPMB | 2025-07-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 06 FAPMQ B |  | BOP | - | 04 | 06 | FAPMQ | B | 变压器内电流互感器型号等信息 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-08 | 否 | FAPAS-300003-FAPMB-413B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | FADMB-305828-FAPMB | FADMB-305828-FAPMB | 2025-11-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 16 01 FAPDW N |  | RCS | PO | 16 | 01 | FAPDW | N | 检修平台布置和设计图纸。 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
|  | WCW - 03 01 FAPBD E |  | WCW | - | 03 | 01 | FAPBD | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2023-06-15 | 2023-12-30 | 打开 | 打开 | 2023-05-27 | 否 |  | 2024-08-09 | 是 | FAPBD-300014-FAPMB-332A | [10 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:47 | Super@root
| false | ZBR DCS 12 02 B D |  | ZBR | DCS | 12 | 02 | B | D | 硼回收系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303628-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-10-20 | FAPLH-301387-FAPMB-500A | FAPLH-301505-FAPMB-500A | 2025-11-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-03-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | RHR PO 04 04 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 04 | FAPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 否 | FAPBH-300003-FAPMB-110A | 2023-10-31 |  | 2025-02-18 | FADMB-304101-FAPMB | FADMB-304101-FAPMB | 2025-02-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HMI KX 06 06 FAPMG B |  | HMI | KX | 06 | 06 | FAPMG | B | 电控柜尺寸、重量、安装方式；电控柜操作面板布置 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 否 | FAPMG-300001-FAPMB-325A | 2024-05-30 |  | 2024-05-30 | FADMB-301972-FAPMB | FADMB-301972-FAPMB | 2024-05-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-14 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFT PO 04 08 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 08 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300050-FAPMB-123A | 2023-09-27 |  | 2023-09-27 | FADMB-300329-FAPMB | FADMB-300329-FAPMB | 2023-09-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
2482 |  | WHD NI 02 01 B ZN23 |  | WHD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供热水生产和分配系统（WHD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300068-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-07-01 | FADGB-300221-FADMB | FADGB-300221-FADMB | 2025-07-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-06-04 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-06-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | HRT RX 06 03 FAPAB B |  | HRT | RX | 06 | 03 | FAPAB | B | 环吊接地 | 929179 | 2023-06-20 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-03 | 是 | FAPAB-300005-FAPMB-200A | 2023-08-14 |  | 2023-08-14 | FADMB-300127-FAPMB | FADMB-300127-FAPMB | 2023-08-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WMF - 03 01 FAPAW B |  | WMF | - | 03 | 01 | FAPAW | B | 系统手册（系统功能、设计基准、系统运行、控制、维修和定期检查原则、清单等） | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FAPAW-300003-FAPMB-571A | 2024-06-11 |  | 2025-05-07 | FADMB-304637-FAPMB | FADMB-304637-FAPMB | 2025-05-07 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-31 |  |  | Super@root | 2024-05-31 00:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFA PO 04 08 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 08 | FAPAR | B | 基础接口包括：1.锚固螺栓和的基础板的要求 2. TWL汽机驱动泵/汽机分支力和力矩；3.抗震设备的动态载荷应包括在一切条件下（包括正常，非正常和地震）螺栓板或者基础设施承受的震动、静态和动态的载荷。 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | FAPAR-300014-FAPMB-121A | 2024-08-15 |  | 2024-08-15 | FADMB-302501-FAPMB | FADMB-302501-FAPMB | 2024-08-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 04 FAPXB B |  | DC/AC | - | 04 | 04 | FAPXB | B | 核岛直流和220V交流开关柜直流负载 | 929179 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 是 | FAPXB-300006-FAPMB-411B | 2025-03-29 |  | 2025-03-29 | FADMB-304345-FAPMB | FADMB-304345-FAPMB | 2025-03-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-10-21 23:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IIC DCS 01 15 B D |  | IIC | DCS | 01 | 15 | B | D | 功能画面及其技术要求 | 2025-07-22 | 2025-11-22 | 2026-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | FADMB-305064-FAPMB | 2025-07-18 |  | 2025-09-10 | FAPLH-301245-FAPMB-500A | FAPLH-301245-FAPMB-500A | 2025-09-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
8 |  | CB - 02 01 E B |  | CB | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息。 | 2021-05-30 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | FADES-300141-FADMB | 2026-02-05 |  |  |  | FADES-300141-FADMB | 2026-02-05 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-18 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2023-01-12 17:59 | 曹羽@caoyu
|  | 3SR NI 11 01 ZN23 B |  | 3SR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 3SR厂房二维D2条件（D层、E层）：小管专业（二三公司） | 2022-06-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | FADGB-310076-FADMB | 2023-12-20 |  | 2023-12-25 | FADMB-300209-FADGB | FADMB-300209-FADGB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | SR厂房该层二维D2条件，23公司通过接口SL-NI-11-01传递（均通过三维提资，无二维条件），SR-NI-11-01接口中没有内容。故该接口未回复。 |  |  | 建议23公司升版接口，提供SR D/E层二维条件。 |  |  |  | 李伟@liwein | 是
| false | RFT PO 04 07 FAPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300080-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300080-FAPMB-118A | 2024-12-22 | FADMB-303664-FAPMB | FADMB-303664-FAPMB | 2024-12-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3RS NI 11 17 N B |  | 3RS | NI | 11 | 17 | N | B | 3RS厂房7.50~13.50板、墙二维D2条件（N层、P层）：设备专业（动力院） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
|  | CSP PO 04 20 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 20 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300107-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2023-11-08 | FADMB-300523-FAPMB | FADMB-300523-FAPMB | 2023-11-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3RS NI 11 05 N B |  | 3RS | NI | 11 | 05 | N | B | 3RS厂房-3.32~±0.00板、墙二维D2条件（G层、H层）：管道专业（动力院） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
|  | FS - 12 04 FAPKE B |  | FS | - | 12 | 04 | FAPKE | B | 供电原理图（含配电系统图、二次回路原理图） | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300018-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-12-13 | FADMB-300795-FAPMB | FADMB-300795-FAPMB | 2023-12-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 11 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 11 | FAPCB | B | 设备自带仪表供电要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 是 | FAPCB-300027-FAPMB-116A | 2024-03-07 |  | 2024-03-07 | FADMB-301467-FAPMB | FADMB-301467-FAPMB | 2024-03-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ISA - 12 03 PLX B |  | ISA | - | 12 | 03 | PLX | B | 各类安保有线通信终端信号传输格式、信号传输距离等要求、电缆的规格要求\n各类安保有线通信终端供电要求，电压等级、电缆规格、散热量等\n各类安保无线通信终端信号传输格式、信号传输距离等要求\n各类安保无线通信终端供电要求，电压等级、电缆规格等 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | FAPLX-300010-FAPMB-451A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | FADMB-305433-FAPMB | FADMB-305433-FAPMB | 2025-09-08 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 06 B N |  | RSI | NI | 02 | 06 | B | N | IRWST及安注箱的初始硼浓度 注：能覆盖福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | FADMB-300837-FADNC | 2025-08-26 |  |  |  | FADMB-300837-FADNC | 2025-08-27 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 安全系统室 | 程岳@chengyuea | 作废 | CNPE发出接口 |  |  | 根据地坑滤网下游效应评价工作大纲新建 |  | 2025-08-04 23:41 | 曹羽@caoyu
| false | ZST QX 04 08 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 08 | FAPAG | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | FAPAG-300014-FAPMB-284A | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | FADMB-304566-FAPMB | FADMB-304566-FAPMB | 2025-04-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 06 01 D B |  | DCS | - | 06 | 01 | D | B | 端子接线清单-LOT1（用于与0层设备接线） | 2025-05-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 否 | FAPLH-301069-FAPMB-500A | 2025-07-15 |  | 2025-12-19 | FADMB-306148-FAPMB | FADMB-306349-FAPMB | 2026-01-29 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | MX - 11 01 E B |  | MX | - | 11 | 01 | E | B | 请提供MX(汽机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积、平面定位要求及管线接口位置。可编辑电子版。 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-19 | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | FADES-300273-FADMB | 2024-09-19 |  | 2024-09-27 | FADMB-300275-FADES | FADMB-300275-FADES | 2024-09-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | FA CAM 04 01 FAPEQ B |  | FA | CAM | 04 | 01 | FAPEQ | B | CAM系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300012-FAPMB-304A | 2024-09-13 |  | 2025-04-11 | FADMB-304461-FAPMB | FADMB-304461-FAPMB | 2025-04-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI PO 04 01 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 01 | FAPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-23 | 否 | FAPCB-300000-FAPMB-116A | 2023-11-14 |  | 2025-02-20 | FADMB-304114-FAPMB | FADMB-304114-FAPMB | 2025-02-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA PO 04 13 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 13 | FAPAK | B | 仪表及仪表接线盒安装图(外形尺寸、安装要求等)、布置图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 是 | FAPAK-300052-FAPMB-117A | 2024-12-26 |  | 2024-12-26 | FADMB-303701-FAPMB | FADMB-303701-FAPMB | 2024-12-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TSM DCS 12 03 E D |  | TSM | DCS | 12 | 03 | E | D | 主蒸汽系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | FAPLH-300194-FAPMB-500A | FAPLH-301585-FAPMB-500A | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VFL RS 04 01 FAPGA B |  | VFL | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-03 | 否 | FAPGA-300021-FAPMB-302A | 2025-02-26 |  | 2025-02-26 | FADMB-304156-FAPMB | FADMB-304156-FAPMB | 2025-02-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI NI 12 01 FAPAP B |  | HMI | NI | 12 | 01 | FAPAP | B | 用电信息清单：根据设备闸门起吊装置规格书附录D电气设备负荷特性资料表提供起吊装置用电需求 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | FAPAP-300002-FAPMB-323A | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | FADMB-304680-FAPMB | FADMB-304680-FAPMB | 2025-05-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HSC - 12 01 B FAPXX |  | HSC | - | 12 | 01 | B | FAPXX | 安全厂房吊车电气接口条件（含厂房供电电缆的型号与外径尺寸；配电箱位置及位号编码要求） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | FADMB-303954-FAPMB | 2025-01-22 |  | 2025-10-21 | FAPXX-300071-FAPMB-205A | FAPXX-300071-FAPMB-205A | 2025-10-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WMF - 01 01 B FAPAW |  | WMF | - | 01 | 01 | B | FAPAW | 包括但不限于水文数据、潮汐数据、水质数据 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FADMB-301985-FAPMB | 2024-06-04 |  |  |  | FADMB-301985-FAPMB | 2024-06-26 | B |  |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-05-31 18:34 | Super@root
| true | WSS NI 04 02 FAPFK B |  | WSS | NI | 04 | 02 | FAPFK | B | 各进出口接管尺寸、位置、法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩；设备外形尺寸、总重和各部件的重量；泵组起吊设备的要求等。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-19 | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPFK-300003-FAPMB-601A | 2023-09-27 |  | 2024-09-24 | FADMB-302769-FAPMB | FADMB-302769-FAPMB | 2024-09-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 01 FAPCL E |  | TA | - | 04 | 01 | FAPCL | E | 辅助变压器外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2023-07-21 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 是 | FAPCL-300037-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300070-FAPMB-403A | 2025-10-20 | G |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | TGG - 04 01 T E |  | TGG | - | 04 | 01 | T | E | 发电机定子出线及出线罩详图 | 2022-10-30 | 2023-04-28 | 2024-08-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | FAPBW-300346-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300505-FAPMB-001A | 2026-01-16 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | VCT DCS 12 02 B D |  | VCT | DCS | 12 | 02 | B | D | 电缆沟通风系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-16 | 否 | FADMB-303543-FAPMB | 2025-04-10 | 否 | FADMB-304454-FAPMB | 2024-12-25 | FAPLH-300636-FAPMB-500A | 2025-10-28 | FAPLH-301432-FAPMB-500A | FAPLH-301432-FAPMB-500A | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | CI - 04 07 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 07 | FAPPA | E | 常规岛排污泵的P&ID图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | FAPPA-300020-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300034-FAPMB-133A | 2025-11-14 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
| false | LSM - 11 02 B PLX |  | LSM | - | 11 | 02 | B | PLX | 管道栅栏探测器及井下摄像机土建预留情况 | 929179 | 2025-11-14 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-13 | 否 | FADMB-305906-FAPMB | 2025-11-13 |  |  |  | FADMB-306284-FAPMB | 2026-01-14 | B |  |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:06 | Super@root
| false | WCR CI 12 04 FAPFK E |  | WCR | CI | 12 | 04 | FAPFK | E | 报警手册 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | FAPFK-300028-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300028-FAPMB-609A | 2024-12-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
|  | 4SR NI 11 05 ZN23 B |  | 4SR | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 4SR厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-02 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-28 | 否 | FADGB-310118-FADMB | 2024-08-28 |  | 2024-08-30 | FADMB-300283-FADGB | FADMB-300283-FADGB | 2024-08-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  | 2025-12-11 | 18 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | ESR - 04 01 E FAPMZ |  | ESR | - | 04 | 01 | E | FAPMZ | 辅助变与GIS连接部分平、断面图 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-26 |  | 2025-01-26 | FAPMZ-300010-FAPMB-408B | FAPMZ-300010-FAPMB-408B | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST QX 04 17 B FAPAG |  | ZST | QX | 04 | 17 | B | FAPAG | 卖方与买方浓缩液槽的接口（接口位置、形式、尺寸、连接方式、材料等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-10 | 否 | FADMB-300042-FAPMB | 2023-05-10 |  | 2023-08-11 | FAPAG-300000-FAPMB-284A | FAPAG-300000-FAPMB-284A | 2023-08-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 02 FAPXH N |  | RCS | - | 04 | 02 | FAPXH | N | 主泵安全级断路器屏一次接线图、内部结构布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-16 | 是 | FAPXH-300025-FAPMB-410A |  |  |  |  | FAPXH-300025-FAPMB-410A | 2025-07-16 | A |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root
| false | WNC PO 04 08 FAPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300185-FAPMB-118A | 2024-04-03 |  | 2024-04-03 | FADMB-301739-FAPMB | FADMB-301739-FAPMB | 2024-04-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | VCT REB 02 01 B ZN23 |  | VCT | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电缆沟通风系统（VCT）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300050-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-19 | FADGB-300023-FADMB | FADGB-300023-FADMB | 2023-04-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘哲@liuzheb | 编制 | [5 empty] | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
|  | WAP - 02 02 FAPZZ B |  | WAP | - | 02 | 02 | FAPZZ | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的控制系统说明书 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 是 | FAPZZ-300000-FAPMB-603A | 2023-12-14 |  | 2025-04-07 | FADMB-304412-FAPMB | FADMB-304412-FAPMB | 2025-04-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-12-28 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VEB DCS 12 01 B D |  | VEB | DCS | 12 | 01 | B | D | 电气柜间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302344-FAPMB | 2024-11-20 | 否 | FADMB-302726-FAPMB | 2024-10-25 | FAPLH-300253-FAPMB-500A | 2025-12-25 | FAPLH-301699-FAPMB-500A | FAPLH-301699-FAPMB-500A | 2025-12-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | 序号C-1，文件页码状态与提资文件不符，交流沟通耗时，导致延误 | 2024-09-13 | 对项目进度无影响，09月13日已回文 |  | 对项目进度无影响，09月13日已回文 |  | 2024-09-12 | 程思淼@chengsm | 否
| false | KX RFH 12 02 FAPAD B |  | KX | RFH | 12 | 02 | FAPAD | B | 设备的用电容量（包括容量，电流，启动电流等） | 929179 | 2024-11-15 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | FAPAD-300002-FAPMB-182A | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | FADMB-305068-FAPMB | FADMB-305068-FAPMB | 2025-07-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 182A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-22 |  |  | Super@root | 2024-06-26 00:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCF - 04 08 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 08 | FAPCT | B | 鼓网低速电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 2958101 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-31 | 否 | FAPCT-300026-FAPMB-321A | 2024-09-27 | 是 | FAPCT-300038-FAPMB-321A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | FADMB-302819-FAPMB | FADMB-302819-FAPMB | 2024-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WWC - 02 01 FAPSZ B |  | WWC | - | 02 | 01 | FAPSZ | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-08 | 是 | FAPSZ-300032-FAPMB-312A | 2023-09-25 |  |  |  | FADMB-304717-FAPMB | 2025-05-19 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-07 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-06 22:52 | Super@root |  | 2025-04-07 | FAPSZ-300095-FAPMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | RCS PO 12 07 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 07 | FAPDW | N | 主泵自带电缆特性（规格、导体材料、外径、弯曲半径、单位长度总质量、热载荷等） | 929179 | 2023-07-31 | 2024-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | FAPMB-300143-FADNC-101A |  |  |  |  | FAPMB-300143-FADNC-101A | 2024-07-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | RSI PO 04 09 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 09 | FAPCB | B | 泵组P\&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-25 | 否 | FAPCB-300005-FAPMB-116A | 2023-10-25 |  | 2025-02-28 | FADMB-304174-FAPMB | FADMB-304174-FAPMB | 2025-02-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TTL - 02 02 T E |  | TTL | - | 02 | 02 | T | E | 润滑油箱的布置要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | WCC DCS 12 01 B D |  | WCC | DCS | 12 | 01 | B | D | 设备冷却水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302317-FAPMB | 2024-10-07 | 否 | FADMB-302835-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300179-FAPMB-500A | 2025-12-25 | FAPLH-301698-FAPMB-500A | FAPLH-301698-FAPMB-500A | 2025-12-25 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-03 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | WAP - 04 15 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 15 | FAPAM | B | 压缩机、干燥过滤器的E3D三维模型 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-11 | 是 | FAPAM-300034-FAPMB-604A | 2025-02-26 |  | 2025-02-26 | FADMB-304158-FAPMB | FADMB-304158-FAPMB | 2025-02-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI NI 04 02 E B |  | CI | NI | 04 | 02 | E | B | 布置在核岛内仪控设备的详细尺寸、进出线方式、抗震要求、安装方式和布置位置 | 929179 | 2023-07-10 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-05 | 否 | FADES-300249-FADMB | 2023-07-05 |  | 2024-12-10 | FADMB-300282-FADES | FADMB-300282-FADES | 2024-12-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-12-11 | 232 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | ZST QX 12 07 FAPAG B |  | ZST | QX | 12 | 07 | FAPAG | B | 需甲方敷设的电缆清单（由卖方按照甲方要求提供需甲方敷设的电缆清单、电缆特性清单、电缆清单中卖方设备的布置图等） | 929179 | 2025-06-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | FAPAG-300086-FAPMB-284A | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | FADMB-305375-FAPMB | FADMB-305375-FAPMB | 2025-09-01 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-04 22:31 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | PI VCL 04 01 FAPEQ B |  | PI | VCL | 04 | 01 | FAPEQ | B | VCL系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电# | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300000-FAPMB-304A | 2024-10-16 |  | 2025-08-05 | FADMB-304916-FAPMB | FADMB-304916-FAPMB | 2025-08-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3RS NI 11 18 N B |  | 3RS | NI | 11 | 18 | N | B | 3RS厂房7.50~13.50板、墙二维D2条件（N层、P层）：电气专业（动力院） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| 否 | WAC - 12 02 FAPSZ B |  | WAC | - | 12 | 02 | FAPSZ | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-09 | 是 | FAPSZ-300012-FAPMB-312A | 2023-08-09 |  | 2025-03-13 | FADMB-304272-FAPMB | FADMB-304272-FAPMB | 2025-03-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA RE 04 01 FAPGA B |  | VNA | RE | 04 | 01 | FAPGA | B | VNA加热器、冷却器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | FAPGA-300136-FAPMB-302A | 2025-09-13 |  | 2025-11-07 | FADMB-305857-FAPMB | FADMB-305857-FAPMB | 2025-11-07 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2025-07-07 18:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 05 07 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 05 | 07 | FAPAG | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、放射性排水管等。 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 是 | FAPAG-300007-FAPMB-285A | 2023-10-24 |  | 2024-07-04 | FADMB-302184-FAPMB | FADMB-302184-FAPMB | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | LSM - 12 01 PLX B |  | LSM | - | 12 | 01 | PLX | B | 各类入侵探测报警设备报警信号传输格式、报警点数量，信号传输距离等要求、电缆的规格要求\n各类入侵探测报警设备供电要求，电压等级、电缆规格、散热量等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | FAPLX-300000-FAPMB-451A |  |  |  |  | FADMB-305172-FAPMB | 2025-08-07 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-26 17:11 | Super@root
|  | WEC WC 04 06 FAPCW B |  | WEC | WC | 04 | 06 | FAPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-12-21 | 是 | FAPCW-300036-FAPMB-311A | 2023-06-29 | FADMB-300085-FAPMB | 2024-01-02 | FADMB-300947-FAPMB | FADMB-300947-FAPMB | 2024-01-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 24 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 24 | FAPCB | B | 变频器的资料(1. 变频器容许的最大启动电压降，容许尖峰电压降、容许的最大频率降;2. 变频器启动时最大启动电流倍数;3. 常规的技术参数，耐受短路电流的能力) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 是 | FAPCB-300101-FAPMB-116A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | FADMB-304783-FAPMB | FADMB-304783-FAPMB | 2025-06-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | LX DCS 04 02 B D |  | LX | DCS | 04 | 02 | B | D | I&C Equipment Layout Drawings for LX/SR Building. LX/SR厂房仪控设备布置图（核岛） | 2024-04-30 | 2025-03-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-10 | 是 | FADMB-301875-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303229-FAPMB | 2024-09-09 | FAPLH-300168-FAPMB-500A | 2026-01-16 | FAPLH-301758-FAPMB-500A | FAPLH-301758-FAPMB-500A | 2026-01-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:02 | Super@root |  | 2025-10-14 |  | 需给厂家升版资料_接口重新打开 | 裴丽倩@peilq | 接口4.30前已按期打开，但文档发现发文号渠道代码有问题退回设计，阳易反馈是因为成套中心接口手册中的发布方及接收方代码后面有空格导致，经与成套中心沟通，成套中心重新推送了接口手册，但接口手册的预报日期不再变更，设计填写延误打开原因即可，不计入延误 | [5 empty] | 2024-05-07 | 杜丽娟@dulj | 否
| false | CI - 04 13 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 13 | FAPPA | E | 常规岛润滑油输送泵配套电机资料 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPPA-300017-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300017-FAPMB-133A | 2025-06-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
| 是 | NI - 04 02 FAPDB B |  | NI | - | 04 | 02 | FAPDB | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书1916T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格 | 2024-01-31 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-25 | 否 | FAPDB-300002-FAPMB-151B | 2024-06-05 |  | 2025-03-03 | FADMB-304204-FAPMB | FADMB-304204-FAPMB | 2025-03-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-29 17:27 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 4SR NI 11 09 ZN23 B |  | 4SR | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 4SR厂房二维D2条件（V层、W层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-11-10 | 2024-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-05 | 否 | FADGB-310141-FADMB | 2024-11-05 |  | 2024-12-30 | FADMB-300329-FADGB | FADMB-300329-FADGB | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  | 2025-12-11 | 236 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
|  | 4SR NI 11 03 ZN23 B |  | 4SR | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 4SR厂房二维D2条件（H层、J层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | FADGB-310093-FADMB | 2024-05-07 |  |  |  | FADMB-300393-FADGB | 2025-07-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-07-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:49 | 裴丽倩@peilq |  | 2025-07-22 | FADGB-310168-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
226 |  | TFM TFM 02 01 E B |  | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100%之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300151-FADMB | 2023-02-14 |  | 2024-03-18 | FADMB-300260-FADES | FADMB-300260-FADES | 2024-03-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 222 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | ABB - 04 01 FAPHC E |  | ABB | - | 04 | 01 | FAPHC | E | GIL土建基础图 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | FAPHC-300006-FAPMB-401A |  |  |  |  | FAPHC-300022-FAPMB-401A | 2025-09-01 | D |  |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root
| false | OOS DCS 12 01 B D |  | OOS | DCS | 12 | 01 | B | D | 总体运行系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 打开 | 2024-10-26 | 是 | FADMB-303086-FAPMB | 2025-02-11 | 否 | FADMB-304066-FAPMB | 2024-12-17 | FAPLH-300611-FAPMB-500A | 2025-02-25 | FAPLH-300909-FAPMB-500A | FAPLH-301788-FAPMB-500A | 2026-02-11 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | HNA - 12 02 FAPXX B |  | HNA | - | 12 | 02 | FAPXX | B | 核辅助厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸；参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等电气参数）和接线点电缆规格；配套电源箱接受、外送信号的类型、数量；配套电源箱热值。 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 是 | FAPXX-300036-FAPMB-205A | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | FADMB-305844-FAPMB | FADMB-306309-FAPMB | 2026-01-16 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root |  | 2025-11-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | TGP MX 02 01 E T |  | TGP | MX | 02 | 01 | E | T | 汽机厂房设备布置图 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | TG WAP 02 01 E T |  | TG | WAP | 02 | 01 | E | T | 空气特性(仪用压缩空气) | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | HRT RX 06 07 FAPAB B |  | HRT | RX | 06 | 07 | FAPAB | B | 电源箱主进线开关的型号、额定电流、整定电流 | 929179 | 2023-06-20 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-03 | 是 | FAPAB-300007-FAPMB-200A | 2023-11-17 |  | 2023-11-17 | FADMB-300619-FAPMB | FADMB-300619-FAPMB | 2023-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WEC WC 12 01 FAPCW B |  | WEC | WC | 12 | 01 | FAPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-08 | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPCW-300035-FAPMB-311A | 2023-06-13 | FADMB-300061-FAPMB | 2024-01-05 | FADMB-300974-FAPMB | FADMB-300974-FAPMB | 2024-01-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR PO 04 03 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 03 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 是 | FAPAH-300005-FAPMB-113A | 2024-05-22 |  | 2025-12-18 | FADMB-306141-FAPMB | FADMB-306141-FAPMB | 2025-12-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | WCF PO 04 16 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 16 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300103-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2025-04-07 | FADMB-304403-FAPMB | FADMB-304403-FAPMB | 2025-04-07 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WEC - 02 01 FAPSZ B |  | WEC | - | 02 | 01 | FAPSZ | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-08 | 是 | FAPSZ-300031-FAPMB-312A | 2023-09-08 |  | 2026-01-09 | FADMB-306274-FAPMB | FADMB-306274-FAPMB | 2026-01-09 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-08 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-06 22:52 | Super@root |  | 2026-01-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | HEN NI 08 01 FAPBP B |  | HEN | NI | 08 | 01 | FAPBP | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2023-11-30 | 2026-07-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPBP-300004-FAPMB-190A | 2023-12-04 |  | 2026-02-09 | FADMB-306385-FAPMB | FADMB-306385-FAPMB | 2026-02-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 09 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 09 | FAPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | FAPAK-300047-FAPMB-112A | 2024-05-27 |  |  |  | FAPAK-300093-FAPMB-112A | 2026-03-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-03 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹羽@caoyu | 2023-05-31 01:09 | Super@root |  | 2026-03-03 | 1916BW310020260094 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | HRT - 04 01 B FAPXX |  | HRT | - | 04 | 01 | B | FAPXX | 反应堆厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 否 | FADMB-303087-FAPMB | 2024-10-28 |  | 2025-09-03 | FAPXX-300068-FAPMB-205A | FAPXX-300047-FAPMB-205A | 2025-10-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root |  | 2025-05-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | EMP/Q - 11 06 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 11 | 06 | FAPCJ | B | D2土建接口图：+14.6m&19m | 929179 | 2024-02-15 | 2025-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-25 | 否 | FAPCJ-300029-FAPMB-210A | 2024-02-01 |  | 2025-04-18 | FADMB-304523-FAPMB | FADMB-304523-FAPMB | 2025-04-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR DZ 04 13 FAPGS B |  | ZBR | DZ | 04 | 13 | FAPGS | B | 001DZ的正常液位值，最高、最低液位报警定值（除气塔下封头最低点处为0液位点） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPGS-300014-FAPMB-254A | 2023-08-02 |  | 2023-09-01 | FADMB-300201-FAPMB | FADMB-300201-FAPMB | 2023-09-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFH KX 04 04 FAPEB B |  | RFH | KX | 04 | 04 | FAPEB | B | 辅助吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） | 929179 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 是 | FAPEB-300024-FAPMB-204B | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 | FADMB-302938-FAPMB | FADMB-302938-FAPMB | 2024-10-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
631 |  | TFM - 02 01 E N |  | TFM | - | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2021-06-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-11 | 是 |  | 2024-04-09 | 否 | FADES-300069-FADNC | 2021-11-22 |  | 2024-05-24 | FADNC-300072-FADES | FADNC-300072-FADES | 2024-05-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 |  | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZST QX/NX 05 05 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 05 | 05 | FAPAG | B | 废树脂运输设备管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、除盐水管、放射性排水管、设备排气管等。 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | FAPAG-300034-FAPMB-285A | 2025-05-06 |  | 2025-11-13 | FADMB-305898-FAPMB | FADMB-305898-FAPMB | 2025-11-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CIS PO 04 01 FAPAJ B |  | CIS | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | CIS系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 是 | FAPAJ-300220-FAPMB-118A | 2024-06-25 |  | 2025-10-28 | FADMB-305789-FAPMB | FADMB-305789-FAPMB | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 01 06 B D |  | DCS | - | 01 | 06 | B | D | Principle For Separation of Electrical Components 电气设备隔离准则 | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2025-04-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-20 | 否 | FADMB-301800-FAPMB | 2024-04-20 |  | 2025-09-02 | FAPLH-301207-FAPMB-500A | FAPLH-301207-FAPMB-500A | 2025-09-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-07-30 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | DCS - 01 01 N B |  | DCS | - | 01 | 01 | N | B | 由DCS采集的NPIC负责系统模拟量输入信号质量位判断阈值 | 929179 | 2023-11-06 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FADNC-300617-FADMB | 2023-11-01 |  | 2023-12-28 | FADMB-300643-FADNC | FADMB-300643-FADNC | 2023-12-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 仪控设计所 |  |  | 仪控一室 | 郑腾蛟@zhengtj | 编制 |  | 2025-12-11 | 265 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | RX/AC RFH 04 01 B FAPFH |  | RX/AC | RFH | 04 | 01 | B | FAPFH | 反应堆厂房、AC厂房主要运输通道尺寸，反应堆厂房大厅尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-31 | 否 | FADMB-302425-FAPMB | 2024-07-31 |  | 2024-12-04 | FAPFH-300005-FAPMB-225A | FAPFH-300005-FAPMB-225A | 2024-12-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | PRS — 04 01 B N |  | PRS | — | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 2021-08-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘鹏飞@liupf | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | TFP PO 04 01 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 01 | FAPAR | E | 设备基础图（包括详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） | 929179 | 2023-07-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
|  | 3RS NI 11 07 N B |  | 3RS | NI | 11 | 07 | N | B | 3RS厂房-3.32~±0.00板、墙二维D2条件（G层、H层）：电气专业（动力院） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
199 |  | TFM NI 06 01 B N |  | TFM | NI | 06 | 01 | B | N | 请提供给水调节阀及相关箱盒的房间号 | 929179 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-26 | 否 | FADMB-300545-FADNC | 2023-07-26 |  | 2023-08-07 | FADNC-300567-FADMB | FADNC-300567-FADMB | 2023-08-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | ISM - 12 02 PLX B |  | ISM | - | 12 | 02 | PLX | B | 各类巡更系统终端、执行机构信号传输格式、信号传输距离等要求、电缆的规格要求\n各类巡更系统终端、执行机构供电要求，电压等级、电缆规格、散热量等 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | FAPLX-300016-FAPMB-451A | 2025-06-19 |  | 2025-08-07 | FADMB-305171-FAPMB | FADMB-305171-FAPMB | 2025-08-07 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FSW DCS 12 02 B D |  | FSW | DCS | 12 | 02 | B | D | 厂区消防水生产系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-02 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root
| false | PCS PO 04 04 FAPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300103-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300103-FAPMB-118A | 2025-04-22 | FADMB-304546-FAPMB | FADMB-304546-FAPMB | 2025-04-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | REB PO 04 19 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 19 | FAPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 是 | FAPCB-300024-FAPMB-116A | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 | FADMB-302953-FAPMB | FADMB-302953-FAPMB | 2024-10-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
2312 |  | RCS RBM 02 06 N B |  | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300325-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-05 | FADMB-300338-FADNC | FADMB-300338-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-11 | 28 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | HFL - 12 02 FAPXX B |  | HFL | - | 12 | 02 | FAPXX | B | 燃料厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸；参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等电气参数）和接线点电缆规格；配套电源箱接受、外送信号的类型、数量；配套电源箱热值。 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 是 | FAPXX-300034-FAPMB-205A | 2025-09-24 |  | 2026-01-05 | FADMB-306234-FAPMB | FADMB-306234-FAPMB | 2026-01-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root |  | 2025-11-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| true | HX - 09 02 B FAPEY |  | HX | - | 09 | 02 | B | FAPEY | 制氯站土建布置图（含管沟、电缆沟、排水沟、围堰、废水中和池、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | FADMB-301639-FAPMB | 2024-03-26 |  |  |  | FAPEY-300014-FAPMB-605A | 2024-08-15 | A |  |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root
|  | WCP WES 02 01 YPXW B |  | WCP | WES | 02 | 01 | YPXW | B | 阴极保护系统总体说明 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-07-03 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-15 | 是 | FAPEY-300004-FAPMB-792A | 2024-06-27 |  | 2024-06-27 | FADMB-302151-FAPMB | FADMB-302151-FAPMB | 2024-06-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 |  | 编制 | 河北分公司电气自动化所、电气设计所、公用系统所 | 2024-05-22 |  | 系统上无主办所及参办所，需要补充，否则影响接口分发 | 杜丽娟@dulj | 2024-01-31 01:11 | Super@root | [5 empty] | 外部原因，系统未分发。 | [5 empty] | 2024-05-22 | 杜丽娟@dulj | 是
|  | ZLT QX 08 01 FAPSK B |  | ZLT | QX | 08 | 01 | FAPSK | B | 管道的布置图、设备布置图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | FAPSK-300065-FAPMB-286A | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | FADMB-306139-FAPMB | FADMB-306139-FAPMB | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 12 10 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 10 | FAPDW | N | 主泵机组联锁、保护及报警要求（包括报警、运行、停泵及报警后动作要求等） | 929179 | 2023-06-10 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-19 | 是 | FAPDW-300158-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300245-FAPMB-101A | 2025-12-23 | I |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | ZBR PO 04 32 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 32 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 泵组发热量 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | FAPAH-300042-FAPMB-113A | 2024-08-01 |  | 2026-01-12 | FADMB-306279-FAPMB | FADMB-306279-FAPMB | 2026-01-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | ESR - 04 02 E FAPMZ |  | ESR | - | 04 | 02 | E | FAPMZ | GIS厂房布置图 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-26 |  | 2025-01-26 | FAPMZ-300017-FAPMB-408B | FAPMZ-300017-FAPMB-408B | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST QX 04 18 B FAPAG |  | ZST | QX | 04 | 18 | B | FAPAG | 200L钢桶图纸 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-11 | 否 | FADMB-300044-FAPMB | 2023-05-11 |  | 2023-08-11 | FAPAG-300002-FAPMB-284A | FAPAG-300002-FAPMB-284A | 2023-08-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DCS 12 01 B D |  | TFA | DCS | 12 | 01 | B | D | 辅助给水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302333-FAPMB | 2024-10-07 | 否 | FADMB-302841-FAPMB | 2024-10-07 |  | 2025-11-03 | FAPLH-301477-FAPMB-500A | FAPLH-301492-FAPMB-500A | 2025-11-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-09-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WAP - 12 02 FAPZZ B |  | WAP | - | 12 | 02 | FAPZZ | B | 空气压缩机组及自带电控柜、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的电气原理图,电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 是 | FAPZZ-300002-FAPMB-603A | 2023-12-14 |  | 2025-06-05 | FADMB-304792-FAPMB | FADMB-304792-FAPMB | 2025-06-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-12-28 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3NX NI 11 08 ZN23 B |  | 3NX | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 3NX厂房二维D2条件（V层、W层）：小管专业（二三公司） | 2023-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-15 | 否 | FADGB-310066-FADMB | 2023-08-15 |  | 2023-08-23 | FADMB-300193-FADGB | FADMB-300193-FADGB | 2023-08-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
605 |  | TSA RCS 02 01 B N |  | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | TSA系统核岛部分流程图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-29 | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300316-FADNC | 2022-12-29 |  | 2025-11-21 | FADNC-300879-FADMB | FADNC-300879-FADMB | 2025-11-21 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-10-23 | 1 | 修改专业室或编制人 | 廖涛@liaotao | 2021-04-27 20:04 | 彭立@pengli |  | 2025-10-23 |  | 2025-10-23：白兰反馈重新打开接口传递资料。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao
| false | RX/AC RFH 04 06 FAPFH B |  | RX/AC | RFH | 04 | 06 | FAPFH | B | 拉伸机外形尺寸与重量（包括存贮台架的支腿的压应力） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | FAPFH-300011-FAPMB-225A | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | FADMB-304847-FAPMB | FADMB-304847-FAPMB | 2025-06-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 05 FAPXH B |  | EM* | - | 04 | 05 | FAPXH | B | 10kV开关柜典型外形三维模型（FC柜、断路器柜） | 929179 | 2024-12-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 否 | FAPXH-300006-FAPMB-410A | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | FADMB-303558-FAPMB | FADMB-303558-FAPMB | 2024-12-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | GJ - 04 03 YPWW E |  | GJ | - | 04 | 03 | YPWW | E | 电缆夹具图 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 打开 | 打开 | 2024-09-11 | 否 | FAPWW-300000-FAPMB-747A | 2025-01-24 | 否 | FAPWW-300005-FAPMB-747A |  |  |  |  | FAPWW-300000-FAPMB-747A | 2024-09-11 | A |  |  |  | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-12 |  |  | Super@root | 2024-08-16 01:58 | Super@root
| false | ESR - 12 02 FAPMZ E |  | ESR | - | 12 | 02 | FAPMZ | E | GIS各就地控制图所需交直流负荷（包括辅助变和开关站区域GIS设备） | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | FAPMZ-300020-FAPMB-408B |  |  |  |  | FAPMZ-300023-FAPMB-408B | 2025-06-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root
| 是 | RNI - 12 02 N FAPLH |  | RNI | - | 12 | 02 | N | FAPLH | 逻辑图（模拟部分） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | FAPLH-300005-FAPMB-555A | FAPLH-300005-FAPMB-555A | 2025-09-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 23:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFC DCS 12 01 E D |  | TFC | DCS | 12 | 01 | E | D | 凝结水精处理系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | FAPLH-300465-FAPMB-500A | FAPLH-301653-FAPMB-500A | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HNA - 04 01 B FAPXX |  | HNA | - | 04 | 01 | B | FAPXX | 核辅助厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 否 | FADMB-303129-FAPMB | 2024-10-31 |  | 2025-10-20 | FAPXX-300062-FAPMB-205A | FAPXX-300062-FAPMB-205A | 2025-10-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root |  | 2025-08-15 |  | 设备室张弛反馈重新打开，需要升版土建接口资料。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
2700 |  | TFA - 02 01 B E |  | TFA | - | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 2021-06-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2022-10-20 | 否 |  | 2022-10-20 | YDES-300611-YDMB | 2023-04-20 | FADES-300177-FADMB | FADES-300177-FADMB | 2023-04-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
2833 |  | RCV RCS 02 06 B N |  | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | RCV系统流程图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300319-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-02-16 | FADNC-300393-FADMB | FADNC-300393-FADMB | 2023-02-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | ZLD PO 04 01 FAPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAJ-300232-FAPMB-118A | 2024-06-25 |  | 2024-06-25 | FADMB-302125-FAPMB | FADMB-302125-FAPMB | 2024-06-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 12 01 FAPLM B |  | NI | - | 12 | 01 | FAPLM | B | 进口执行机构电气原理图、接线端子图、执行机构样本、执行机构主要技术参数表（按买方格式提交） | 929179 | 2023-10-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPLM-300009-FAPMB-302E | 2023-12-04 |  | 2024-03-12 | FADMB-301490-FAPMB | FADMB-301490-FAPMB | 2024-03-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302E | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2023-06-26 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3SL NI 11 07 ZN23 B |  | 3SL | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 3SL厂房二维D2条件（R层、S层）：小管专业（二三公司） | 2023-06-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 否 | FADGB-310057-FADMB | 2023-06-09 |  | 2023-06-30 | FADMB-300176-FADGB | FADMB-300176-FADGB | 2023-06-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | TFC DCS 12 02 B D |  | TFC | DCS | 12 | 02 | B | D | 凝结水精处理系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303645-FAPMB | 2025-04-09 | 否 | FADMB-304428-FAPMB | 2025-01-13 | FAPLH-300733-FAPMB-500A | 2025-10-28 | FAPLH-301439-FAPMB-500A | FAPLH-301439-FAPMB-500A | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RSI PO 04 05 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 05 | FAPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、# | 929179 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-25 | 否 | FAPCB-300004-FAPMB-116A | 2023-10-25 |  | 2024-07-25 | FADMB-302392-FAPMB | FADMB-302392-FAPMB | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CIS PO 04 08 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 08 | FAPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | FAPCB-300036-FAPMB-126A | 2024-10-14 |  | 2024-10-14 | FADMB-302910-FAPMB | FADMB-302910-FAPMB | 2024-10-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS NB 10 25 N B |  | RCS | NB | 10 | 25 | N | B | 提供主回路系统支撑土建荷载 | 2024-03-15 | 2025-01-24 |  | 关闭 | 打开 | 2024-06-06 | 是 | FADNC-300713-FADMB | 2025-01-19 | 否 | FADNC-300766-FADMB | 2025-01-19 |  |  |  | FADNC-300821-FADMB | 2025-07-01 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2025-12-11 | 156 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-01-25 00:57 | 曹羽@caoyu |  | 2025-06-30 | FADNC-300821-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | WCT DCS 12 01 B D |  | WCT | DCS | 12 | 01 | B | D | 循环水处理系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-22 | 否 | FADMB-303056-FAPMB | 2025-02-08 | 否 | FADMB-304043-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300536-FAPMB-500A | 2025-02-18 | FAPLH-300852-FAPMB-500A | FAPLH-300852-FAPMB-500A | 2025-02-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EAW DCS 12 02 B D |  | EAW | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V交流不间断电源系统（包含EAW, EAY）(L1/B2)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303589-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-04-23 | FAPLH-301010-FAPMB-500A | FAPLH-301010-FAPMB-500A | 2025-04-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-03-26 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | VEE ZK 04 01 FAPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 是 | FAPGA-300041-FAPMB-302A | 2025-01-26 |  | 2025-09-01 | FADMB-305377-FAPMB | FADMB-305377-FAPMB | 2025-09-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
93 |  | RCS RHR 02 02 N B |  | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300324-FADMB | 2022-12-21 |  | 2022-12-27 | FADMB-300304-FADNC | FADMB-300304-FADNC | 2022-12-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-11 | 131 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | TFE TFH 02 02 E T |  | TFE | TFH | 02 | 02 | E | T | 7# A、B列高加事故疏水：- 流量- 压力- 温度 | 2022-11-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-06 | FAPBW-300367-FAPMB-001A | FAPBW-300367-FAPMB-001A | 2024-09-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HMI KX 06 07 FAPMG B |  | HMI | KX | 06 | 07 | FAPMG | B | 电缆特性代码及需要厂方敷设的电缆清单 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 否 | FAPMG-300002-FAPMB-325A | 2024-05-30 |  | 2024-05-30 | FADMB-301971-FAPMB | FADMB-301971-FAPMB | 2024-05-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-14 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | NI - 04 02 B FAPFE |  | NI | - | 04 | 02 | B | FAPFE | 设备接管载荷 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | FADMB-300932-FAPMB | 2023-12-29 |  | 2024-10-28 | FAPFE-300045-FAPMB-611A | FAPFE-300045-FAPMB-611A | 2024-10-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF - 09 16 FAPCT B |  | WCF | - | 09 | 16 | FAPCT | B | 鼓网D0/D1图 | 2958101 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-21 | 是 | FAPCT-300001-FAPMB-321A | 2023-12-13 |  | 2023-12-13 | FADMB-300796-FAPMB | FADMB-300796-FAPMB | 2023-12-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TGS - 04 06 PGL E |  | TGS | - | 04 | 06 | PGL | E | I/O清单 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | FAPGL-300015-FAPMB-405A |  |  |  |  | FAPGL-300015-FAPMB-405A | 2025-02-17 | C |  |  |  | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-01 02:08 | Super@root
801 |  | CI - 02 01 E B |  | CI | - | 02 | 01 | E | B | 冷端优化所需资料：汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外经×壁厚、管材、有效长度等 | 929179 | 2022-11-22 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 否 | FADES-300109-FADMB | 2022-11-16 |  | 2022-12-08 | FADMB-300127-FADES | FADMB-300127-FADES | 2022-12-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2025-12-11 | 221 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCS CI 12 07 FAPFK E |  | WCS | CI | 12 | 07 | FAPFK | E | 取样系统设计手册 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 是 | FAPFK-300035-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300042-FAPMB-609A | 2025-07-10 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | ESR - 04 01 FAPCM E |  | ESR | - | 04 | 01 | FAPCM | E | GIS布置图（包括主变高压侧和开关站区域GIS设备布置、GIS厂房尺寸及瓷套接线端子、主接线图） | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 打开 | 打开 | 2025-03-03 | 是 | FAPCM-300000-FAPMB-408A | 2025-06-20 | 是 | FAPCM-300014-FAPMB-408A |  |  |  |  | FAPCM-300021-FAPMB-408A | 2025-10-28 | D |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-19 23:02 | Super@root
| false | VEE ZV 04 01 FAPGA B |  | VEE | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300015-FAPMB-302B | 2023-11-17 |  | 2025-07-08 | FADMB-305000-FAPMB | FADMB-305000-FAPMB | 2025-07-08 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TA - 04 01 E FAPCL |  | TA | - | 04 | 01 | E | FAPCL | 辅助变压器区域布置图 | 929179 | 2023-10-15 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | FAPCL-300076-FAPMB-403A | FAPCL-300076-FAPMB-403A | 2026-02-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CHC RX 04 10 FAPGS B |  | CHC | RX | 04 | 10 | FAPGS | B | 催化板定期检查与再生装置用气及排放介质的条件（含排放量、组分、温度、压力、放射性等） | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 是 | FAPGS-300009-FAPMB-309A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | FADMB-304616-FAPMB | FADMB-304616-FAPMB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所协办 | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX NI 13 01 N B |  | RX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 2021-06-30 | 2023-05-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-25 | 是 |  | 2021-07-22 | 否 | FADNC-300021-FADMB | 2021-08-22 |  | 2025-02-25 | FADMB-300777-FADNC | FADMB-300777-FADNC | 2025-02-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-02-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | CI 165A 01 01 FAPAZ E |  | CI | 165A | 01 | 01 | FAPAZ | E | 重要调节阀的数据表、特性曲线 | 2025-06-02 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | FAPDL-300008-FAPMB-165A |  |  |  |  | FAPDL-300012-FAPMB-165A | 2025-11-24 | B |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-10 01:45 | Super@root
| false | BOP - 04 10 YPXH B |  | BOP | - | 04 | 10 | YPXH | B | 机械联锁清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | FAPXH-300020-FAPMB-410B | 2025-09-16 |  | 2025-12-08 | FADMB-306047-FAPMB | FADMB-306047-FAPMB | 2025-12-08 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:33 | Super@root |  | 2025-12-02 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | CI NI 06 01 E B |  | CI | NI | 06 | 01 | E | B | 常规岛公用部分电气动力电缆清单 | 929179 | 2026-08-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | CI TSR 04 01 T E |  | CI | TSR | 04 | 01 | T | E | TSR 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 是 | FAPBW-300461-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300461-FAPMB-001A | 2025-06-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | ZB - 12 09 PBL B |  | ZB | - | 12 | 09 | PBL | B | 设备自带仪表布置图及仪表清单、样本选型、控制设备清单、测量范围整定值等信息 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | FAPBL-300014-FAPMB-602A | 2024-03-28 |  | 2024-03-28 | FADMB-301671-FAPMB | FADMB-301671-FAPMB | 2024-03-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-21 22:38 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CCV REB 02 01 B ZN23 |  | CCV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300083-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-19 | FADGB-300056-FADMB | FADGB-300056-FADMB | 2023-04-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2023-02-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
| false | RFH KX 09 09 B FAPEB |  | RFH | KX | 09 | 09 | B | FAPEB | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 | 929179 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 是 | FADMB-302326-FAPMB | 2024-07-22 |  |  |  | FAPEB-300031-FAPMB-204B | 2024-08-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root
|  | RPS - 02 02 B N |  | RPS | - | 02 | 02 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道响应时间 | 2021-05-30 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-05-23 | 否 |  | 2023-09-25 | 否 | FADMB-300578-FADNC | 2021-08-09 |  |  |  | FADNC-300604-FADMB | 2023-10-16 | B | 同意且有意见 | I |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王智勇@wangzyb | 编制 |  | 2023-01-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王智勇@wangzyb | [5 empty] | 因现阶段设备采购未定，故无法提供终版测量通道精度及通道响应时间。 |  |  | 待设备采购后将及时提资。 |  | 否 | 2021-12-01
| false | ZST QX 12 02 FAPAG B |  | ZST | QX | 12 | 02 | FAPAG | B | 工艺监测、区域监测和流出物监测（气体和液体）的必要辐射监测信息，包括设置辐射监测的房间、位置、监测对象、信号传递和报警要求、安全运行所需辐射监测措施的特殊要求等。 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | FAPAG-300011-FAPMB-284A |  |  |  |  | FAPAG-300105-FAPMB-284A | 2025-12-19 | G |  |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root
2300 |  | RCS RCV 02 02 N B |  | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 2023-06-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | FADNC-300544-FADMB | 2023-12-26 |  | 2023-12-28 | FADMB-300645-FADNC | FADMB-300645-FADNC | 2023-12-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | WCI TGP 02 01 T E |  | WCI | TGP | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -循环水量-压降-温升 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | FAPBW-300381-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300381-FAPMB-001A | 2024-08-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | 3AR NI 11 04 ZN23 B |  | 3AR | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 3AR厂房二维D2条件（H层、J层)：小管专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310033-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-04 | FADMB-300091-FADGB | FADMB-300091-FADGB | 2023-01-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | CIS --- 04 02 FAPCD B |  | CIS | --- | 04 | 02 | FAPCD | B | 变频柜发热量及火荷载 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 466A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-21 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:10 | Super@root
|  | RSI PO 04 12 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 12 | FAPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 是 | FAPCB-300028-FAPMB-116A | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 | FADMB-302754-FAPMB | FADMB-302754-FAPMB | 2024-09-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WEC - 12 02 FAPSZ B |  | WEC | - | 12 | 02 | FAPSZ | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-09 | 是 | FAPSZ-300010-FAPMB-312A | 2023-08-09 |  | 2023-10-09 | FADMB-300383-FAPMB | FADMB-300383-FAPMB | 2023-10-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 01 04 B N |  | RCV | RCS | 01 | 04 | B | N | 一回路冷却剂裂变产物和腐蚀产物源项计算中，树脂床、过滤器对各种放射性核素的净化系数，化容系统对各种放射性核素的脱气功能 | 2021-07-30 | 2023-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 否 |  | 2023-10-25 | 否 | FADMB-300596-FADNC | 2021-09-21 |  | 2023-11-10 | FADNC-300626-FADMB | FADNC-300626-FADMB | 2023-11-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李男@linan | 编制 |  | 2023-02-23 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | WCF PO 04 11 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 11 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300063-FAPMB-123A | 2023-09-26 |  | 2025-03-27 | FADMB-304335-FAPMB | FADMB-304335-FAPMB | 2025-03-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RX 05 08 N B |  | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TFM、TSM）接管嘴位置（管嘴方位、标高等）资料 | 929179 | 2023-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-10 | 否 | FADNC-300352-FADMB | 2023-01-10 |  | 2023-02-20 | FADMB-300198-FADNC | FADMB-300198-FADNC | 2023-02-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 317 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
2298 |  | RCS RCV 02 16 N B |  | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 2023-06-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-07-14 | 是 | FADNC-300543-FADMB | 2024-02-06 | 否 | FADNC-300676-FADMB | 2023-07-20 | FADMB-300538-FADNC | 2024-02-19 | FADMB-300675-FADNC | FADMB-300675-FADNC | 2024-02-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | RHR PO 04 02 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 02 | FAPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | FAPBH-300001-FAPMB-110A | 2023-12-18 |  |  |  | FADMB-306376-FAPMB | 2026-02-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-11 00:33 | Super@root |  | 2026-01-30 | :1916BW310020260035 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | WAI NI 02 01 B ZN23 |  | WAI | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300081-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-05-15 | FADGB-300202-FADMB | FADGB-300202-FADMB | 2025-05-15 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-03-18 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-03-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | WCR CI 09 01 FAPFK E |  | WCR | CI | 09 | 01 | FAPFK | E | 设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） | 929179 | 2023-12-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPFK-300019-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300019-FAPMB-609A | 2024-07-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | ZLT PO 04 06 FAPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300162-FAPMB-118A | 2024-07-22 |  | 2024-07-22 | FADMB-302364-FAPMB | FADMB-302364-FAPMB | 2024-07-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WGD - 12 05 B FAPGH |  | WGD | - | 12 | 05 | B | FAPGH | 厂用气体贮存与分配系统(WGD)I/O信号清单/FD图、SAMA图、整定值手册/画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | FADMB-305525-FAPMB | 2025-09-22 |  |  |  | FADMB-305525-FAPMB | 2025-09-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | TB GB 11 01 E B |  | TB | GB | 11 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道结构实体接口（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-20 | 是 |  | 2025-04-23 | 否 | FADES-300300-FADMB | 2022-11-16 | FADMB-300121-FADES | 2025-05-28 | FADMB-300302-FADES | FADMB-300302-FADES | 2025-05-28 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:58 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | TTB - 04 01 E FAPZM |  | TTB | - | 04 | 01 | E | FAPZM | 蒸汽发生器排污冷却水参数 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
518 |  | TFM - 01 01 B E |  | TFM | - | 01 | 01 | B | E | 主给水管道设计边界 | 2021-06-30 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-19 | 是 |  | 2022-09-30 | 否 |  | 2022-09-30 |  | 2022-10-27 | FADES-300093-FADMB | FADES-300093-FADMB | 2022-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-10-11 | 1 | 修改专业室或编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-04-28 19:08 | 王斌斌@wangbb | [5 empty] | 接口9-30已打开，系统显示有误，已反馈阳易公司 | [5 empty] | 2022-02-18
|  | WCC RF 04 09 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-20 | 否 | FAPDN-300037-FAPMB-253A | 2023-03-20 |  |  |  | FADMB-306436-FAPMB | 2026-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-03-01 19:04 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916BW310020260093 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | ZLT QX 09 01 YPSK B |  | ZLT | QX | 09 | 01 | YPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
|  | WMF - 04 01 B FAPAW |  | WMF | - | 04 | 01 | B | FAPAW | 包括但不限于厂区取水口平面图、护堤断面图、各设备安装点位海拔高度、土建基础信息、墩台设计图 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-03 | 是 | FADMB-301977-FAPMB | 2024-06-03 |  |  |  | FADMB-301977-FAPMB | 2024-06-26 | B |  |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-31 |  |  | Super@root | 2024-05-31 00:21 | Super@root
| false | IMC DCS 18 10 B D |  | IMC | DCS | 18 | 10 | B | D | Alarm Processing Function Technical Requirement Specification 报警处理功能技术要求规格书 | 2024-04-30 | 2025-01-22 | 2025-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 否 | FADMB-301806-FAPMB | 2024-04-23 |  | 2024-10-10 | FAPLH-300229-FAPMB-500A | FAPLH-300229-FAPMB-500A | 2024-10-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | TFC - 02 01 FAPFK E |  | TFC | - | 02 | 01 | FAPFK | E | 凝结水精处理系统图 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | FAPFK-300024-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300024-FAPMB-601A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
|  | TFA RF 04 10 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 10 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300048-FAPMB-253A | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | FADMB-300002-FAPMB | FADMB-300002-FAPMB | 2023-03-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 03 FAPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300054-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-02-05 | FADMB-301272-FAPMB | FADMB-301272-FAPMB | 2024-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
280 |  | WSD TFM 12 01 E N |  | WSD | TFM | 12 | 01 | E | N | WSD系统的主汽来减压调节阀开度与蒸汽流量的关系，给出0~100%阀门开度对应的蒸汽流量 | 929179 | 2026-03-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2026-02-26 | 247 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
36 |  | RCS WCC 02 02 N B |  | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 2022-10-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-17 | 是 |  | 2023-12-26 | 否 | FADNC-300650-FADMB | 2022-11-27 | FADMB-300283-FADNC | 2024-01-09 | FADMB-300650-FADNC | FADMB-300650-FADNC | 2024-01-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | CSP PO 04 01 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 01 | FAPAK | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-11 | 否 | FAPAK-300003-FAPMB-112A | 2023-08-11 |  | 2024-03-22 | FADMB-301576-FAPMB | FADMB-301576-FAPMB | 2024-03-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 13 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 13 | FAPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | FAPBH-300012-FAPMB-110A | 2023-10-30 |  | 2025-09-23 | FADMB-305546-FAPMB | FADMB-305546-FAPMB | 2025-09-23 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-01 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-11 00:33 | Super@root |  | 2025-08-01 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
2518 |  | WSS NI 02 01 B ZN23 |  | WSS | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电站污水系统（WSS）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADMB-300044-FADGB | 2022-12-27 |  | 2026-01-13 | FADGB-300256-FADMB | FADGB-300256-FADMB | 2026-01-13 | I | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2025-12-24 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-12-24 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | RSI PO 04 13 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 13 | FAPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-14 | 否 | FAPAK-300009-FAPMB-112A | 2023-11-14 |  |  |  | FADMB-306442-FAPMB | 2026-03-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-31 01:09 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916BW310020260094 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RFT PO 04 11 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 11 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO泵组P&ID图 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300059-FAPMB-123A | 2023-11-06 |  | 2023-11-06 | FADMB-300495-FAPMB | FADMB-300495-FAPMB | 2023-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3SR NI 11 08 ZN23 B |  | 3SR | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 3SR厂房二维D2条件（T层、U层）：小管专业（二三公司） | 2023-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-14 | 否 | FADGB-310064-FADMB | 2023-08-14 |  | 2023-08-23 | FADMB-300191-FADGB | FADMB-300191-FADGB | 2023-08-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | NI 1916G4027 04 04 FAPNJ B |  | NI | 1916G4027 | 04 | 04 | FAPNJ | B | I&C接口文件\r\n | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 是 | FAPNJ-300000-FAPMB-144A |  |  |  |  | FADMB-306378-FAPMB | 2026-02-06 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-13 18:51 | Super@root
736 |  | ES* RCS 01 01 E N |  | ES* | RCS | 01 | 01 | E | N | 主泵差动保护CT参数及选型 | 929179 | 2022-12-16 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2022-12-11 | 否 | FADES-300133-FADMB | 2022-12-11 |  |  |  | FADNC-300044-FADES | 2023-11-01 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 144 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
643 |  | TFD RCS 02 01 E N |  | TFD | RCS | 02 | 01 | E | N | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 针对a-d工况，给水箱的水位、压力、密度与负荷的关系曲线； 2. 针对e-g工况，给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2023-02-17 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-02-12 | 否 | FADES-300012-FADNC | 2023-02-12 |  |  |  | FADNC-300022-FADES | 2023-10-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 145 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCF PX 04 11 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 11 | FAPBM | B | 格栅除污机设备自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 929179 | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | FAPBM-300094-FAPMB-320A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | FADMB-305468-FAPMB | FADMB-305468-FAPMB | 2025-09-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 14 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 14 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPAH-300011-FAPMB-113A | 2024-02-22 |  | 2026-01-06 | FADMB-306248-FAPMB | FADMB-306248-FAPMB | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | NI - 01 02 N B |  | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 2022-01-15 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-05-11 | 是 |  | 2022-05-11 | 否 | FADNC-300197-FADMB | 2023-07-07 |  | 2023-07-24 | FADMB-300542-FADNC | FADMB-300542-FADNC | 2023-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | 变更单10#。增加接口 | 2023-03-02 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-12-29 18:42 | 王晓梅@wangxmb
|  | WEC WC 12 03 FAPCW B |  | WEC | WC | 12 | 03 | FAPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-08 | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPCW-300030-FAPMB-311A | 2023-11-09 | FADMB-300538-FAPMB | 2024-02-08 | FADMB-301355-FAPMB | FADMB-301355-FAPMB | 2024-02-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFM - 02 01 B N |  | TFM | - | 02 | 01 | B | N | TFM系统流程图 | 2021-06-30 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2023-03-30 | 否 | FADMB-300433-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-04-10 | FADNC-300448-FADMB | FADNC-300448-FADMB | 2023-04-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-03-28 | FADNC-000213-FADMB |  | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFR PO 04 09 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 09 | FAPAJ | E | 低加疏水泵IO清单 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | FAPAJ-300031-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300065-FAPMB-134A | 2024-09-23 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
| false | IRS DCS 12 02 B D |  | IRS | DCS | 12 | 02 | B | D | 远程停堆站系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303046-FAPMB | 2025-01-15 | 否 | FADMB-303887-FAPMB | 2024-11-12 | FAPLH-300326-FAPMB-500A | 2025-01-22 | FAPLH-300797-FAPMB-500A | FAPLH-300797-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q - 08 03 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 08 | 03 | FAPCJ | B | 电缆走向指导图+0.5m、+3.95m | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPCJ-300012-FAPMB-210A | 2023-09-28 |  | 2023-10-18 | FADMB-300422-FAPMB | FADMB-300422-FAPMB | 2023-10-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTV TG 02 01 T E |  | TTV | TG | 02 | 01 | T | E | 凝汽器净容积（用于真空泵选型） | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | WCF - 04 07 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 07 | FAPCT | B | 鼓网低速电机数据表(按买方格式提交） | 2958101 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | FAPCT-300010-FAPMB-321A | 2023-12-26 |  | 2024-09-30 | FADMB-302829-FAPMB | FADMB-302829-FAPMB | 2024-09-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 水工室 |  | 编制 | 电气设计所 | 2024-01-22 |  | 修改主办所 | 杜丽娟@dulj | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CHC RX 04 08 FAPGS B |  | CHC | RX | 04 | 08 | FAPGS | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 是 | FAPGS-300007-FAPMB-309A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | FADMB-304617-FAPMB | FADMB-304617-FAPMB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所协办 | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HSC - 04 03 FAPXX B |  | HSC | - | 04 | 03 | FAPXX | B | 安全厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | FAPXX-300023-FAPMB-205A | 2025-05-07 |  | 2025-08-05 | FADMB-305152-FAPMB | FADMB-305152-FAPMB | 2025-08-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 04 10 E YPXH |  | CI | - | 04 | 10 | E | YPXH | 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-06-09 |  | 2025-06-09 | FAPXH-300004-FAPMB-410B | FAPXH-300044-FAPMB-410B | 2026-02-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFT 01 01 N B |  | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 929179 | 2022-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
1 |  | NI AC 04 01 N B |  | NI | AC | 04 | 01 | N | B | AC厂房接口：探测器组件拆除装置本体及存放架在存放状态下外形尺寸、重量、基础形式要求；电气接口：缩容装置用气需求（AC厂房）（用气点数量、用量、压力、使用工况、品质、位置、连接方式） | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 否 | FADNC-300703-FADMB | 2024-05-14 |  | 2024-07-03 | FADMB-300713-FADNC | FADMB-300713-FADNC | 2024-07-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈功@chengong | 核设备所 |  |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王玉莹@wangyye | 编制 |  |  |  | FADMB-000457-FADNC |  | 2024-05-11 17:24 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | WNC PO 04 04 FAPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300105-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300105-FAPMB-118A | 2024-03-26 | FADMB-301633-FAPMB | FADMB-301633-FAPMB | 2024-03-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
605 |  | TSC - 02 01 E N |  | TSC | - | 02 | 01 | E | N | DESIGN VALVE PERFORMANCES 阀门设计性能 | 929179 | 2025-05-05 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | FADES-300085-FADNC | 2025-04-30 |  |  |  | FADES-300090-FADNC | 2025-11-10 | C |  |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 106 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZLT QX 05 01 B FAPSK |  | ZLT | QX | 05 | 01 | B | FAPSK | 系统外部接口（包括主工艺进出水口、除盐水进水接口、压空管进口、活性炭卸出接口、疏水排气接口） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-20 | 否 | FADMB-300433-FAPMB | 2023-10-20 |  | 2024-09-24 | FAPSK-300041-FAPMB-286A | FAPSK-300041-FAPMB-286A | 2024-09-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM - 02 04 E B |  | TSM | - | 02 | 04 | E | B | 汽轮机厂房通风流量（m3/h）,该参数用于计算汽轮机厂房气载放射性，但汽轮机厂房暖通空调系统设计不需考虑放射性 | 929179 | 2022-10-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-14 | 否 | FADES-300077-FADMB | 2022-10-13 |  | 2022-10-20 | FADMB-300099-FADES | FADMB-300099-FADES | 2022-10-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 167 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
2475 |  | REB NI 02 01 B ZN23 |  | REB | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-19 | 否 | FADMB-300036-FADGB | 2022-12-19 |  | 2024-07-15 | FADGB-300147-FADMB | FADGB-300147-FADMB | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-06-28 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2024-06-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | RSI PO 04 07 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 07 | FAPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | FAPCB-300018-FAPMB-116A | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | FADMB-301274-FAPMB | FADMB-301274-FAPMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGO - 04 01 E T |  | TGO | - | 04 | 01 | E | T | 直流主屏至至直流密封油泵启动柜电缆长度及截面，启动柜至油泵电机电缆长度 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-08-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPBW-300419-FAPMB-001A | 2025-09-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | CI BCI 02 02 T E |  | CI | BCI | 02 | 02 | T | E | 发电机供货范围内的P&ID( TGO, TGH,TGC,TGM) | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | FAPBW-300354-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300354-FAPMB-001A | 2024-08-08 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | NI - 04 04 FAPLK B |  | NI | - | 04 | 04 | FAPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 | 929179 | 2023-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-13 | 否 | FAPLK-300005-FAPMB-415A | 2023-09-13 |  | 2025-12-31 | FADMB-306220-FAPMB | FADMB-306220-FAPMB | 2025-12-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:42 | Super@root |  | 2025-12-29 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 24 B D |  | IMC | DCS | 18 | 24 | B | D | U4 DCS Lot 2,计算机化报警规程设计文件 | 2026-05-22 | 2027-12-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
|  | 4SL NI 11 08 ZN23 B |  | 4SL | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 4SL厂房二维D2条件（T层、U层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | FADGB-310094-FADMB | 2024-05-07 |  | 2024-05-27 | FADMB-300231-FADGB | FADMB-300231-FADGB | 2024-05-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | [5 empty] | 2024-04-23 22:49 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 13 B D |  | IMC | DCS | 18 | 13 | B | D | IIC和BUP切换功能要求分析 | 2024-05-30 | 2024-11-22 | 2026-08-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-09 | 否 | FADMB-301867-FAPMB | 2024-11-07 | 否 | FADMB-303166-FAPMB | 2024-11-07 |  | 2024-12-04 | FAPLH-300576-FAPMB-500A | FAPLH-300576-FAPMB-500A | 2024-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
569 |  | TFM TFM 03 01 E N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | E | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 929179 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-04 | 否 | FADES-300030-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300041-FADES | FADNC-300041-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-02-23 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | WES PO 04 13 B FAPBH |  | WES | PO | 04 | 13 | B | FAPBH | WES泵接管载荷 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-17 | 否 | FADMB-300416-FAPMB | 2023-10-17 |  | 2025-12-04 | FAPBH-300053-FAPMB-115A | FAPBH-300053-FAPMB-115A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 |  | 编制 | 公用系统所 | 2023-12-18 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-10-16 18:26 | Super@root | [13 empty] | 否
2843 |  | PRS TFA 02 01 B N |  | PRS | TFA | 02 | 01 | B | N | 辅助给水汽动泵启动时间（包括全厂断电后供汽阀开启前的延迟时间、供汽阀开启时间、供汽阀开启至全流量的时间） | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-09 | 是 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300308-FADNC | 2021-12-05 |  | 2023-02-23 | FADNC-300400-FADMB | FADNC-300400-FADMB | 2023-02-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | CIS PO 04 12 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 12 | FAPCB | B | 泵组P\&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 否 | FAPCB-300004-FAPMB-126A | 2023-08-21 |  | 2024-11-07 | FADMB-303168-FAPMB | FADMB-303168-FAPMB | 2024-11-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室仪控所参办/河北分公司电气自动化所阅知 |  |  |  |  | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WHS TGH 02 01 T E |  | WHS | TGH | 02 | 01 | T | E | 氢气特性:- 恒定的系统压力要求- 漏氢量- 发电机充氢容积- 储备 (考虑一次充氢用量再加30天的漏氢量)发电机充氢流量要求氢气纯度和含杂量要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | CI NI 04 01 E B |  | CI | NI | 04 | 01 | E | B | 布置在核岛内电气盘柜的单线图，排布顺序，详细尺寸、进出线方式、抗震要求。 | 2022-10-31 | 2025-02-23 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-12 | 是 | FADES-300140-FADMB | 2025-02-18 | 否 | FADES-300291-FADMB | 2023-06-27 | FADMB-300242-FADES | 2025-08-15 | FADMB-300322-FADES | FADMB-300322-FADES | 2025-08-15 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-12-11 | 180 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | TFA PO 04 14 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 14 | FAPAR | B | 就地控制柜用电需求（电压：110VDC） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-26 | 否 | FAPAR-300004-FAPMB-121A | 2024-10-24 | 否 | FAPAR-300026-FAPMB-121A | 2024-08-02 | FADMB-302448-FAPMB | 2024-10-29 | FADMB-303112-FAPMB | FADMB-303112-FAPMB | 2024-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3NX NI 11 07 ZN23 B |  | 3NX | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 3NX厂房二维D2条件（R层、S层、T层、U层）：小管专业（二三公司） | 2023-06-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-16 | 否 | FADGB-310061-FADMB | 2023-06-16 |  | 2023-06-28 | FADMB-300175-FADGB | FADMB-300175-FADGB | 2023-06-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | TFP PO 04 03 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 03 | FAPAR | E | 主给水泵（包括前置泵和主给水泵）的流量、压力、功率、效率、汽蚀余量的特性曲线（多转速） | 929179 | 2023-07-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | EP*/EEP / 04 03 E FAPXH |  | EP*/EEP | / | 04 | 03 | E | FAPXH | 安装于配电盘内的隔离变压器外形图 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-03-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | FAPXH-300026-FAPMB-412A | FAPXH-300026-FAPMB-412A | 2025-12-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFE PO 04 07 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 07 | FAPPH | E | 凝结水泵组系统启、停运行联锁控制要求(逻辑图)及说明书 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPPH-300029-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300036-FAPMB-131A | 2024-09-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
|  | TFP PO 04 10 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 10 | FAPAR | E | 给水泵启动及停泵时的流量、扬程、功率的特性曲线 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | WUC DCS 12 01 E D |  | WUC | DCS | 12 | 01 | E | D | 辅助冷却水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | FAPLH-300873-FAPMB-500A | FAPLH-300873-FAPMB-500A | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WMF - 12 03 FAPAW B |  | WMF | - | 12 | 03 | FAPAW | B | 设备用电资料，包括但不限于设备用电负荷及接口位置 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-05 | 是 | FAPAW-300008-FAPMB-571A | 2024-06-11 |  | 2024-11-09 | FADMB-303183-FAPMB | FADMB-303183-FAPMB | 2024-11-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-06-07 |  | 主办所、参办所调整 | 杜丽娟@dulj | 2024-05-31 18:34 | Super@root | [13 empty] | 否
495 |  | RCS TSM 02 02 N B |  | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 2022-01-31 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-05-11 | 是 |  | 2022-05-11 | 否 | FADNC-300200-FADMB | 2022-06-09 | FADMB-300195-FADNC |  |  | FADMB-300878-FADNC | 2025-11-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-04-17 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 赵丹峰@zhaodfa |  | 2023-04-17 | FADNC-300457-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | FS - 12 02 FAPKE B |  | FS | - | 12 | 02 | FAPKE | B | 仪表安装图及管阀件清单 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300016-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-11-17 | FADMB-300605-FAPMB | FADMB-300605-FAPMB | 2023-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 否
1 |  | TFS - 03 01 B E |  | TFS | - | 03 | 01 | B | E | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 929179 | 2024-11-13 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-05-29 | 否 | FADMB-300235-FADES | 2024-11-08 | 否 | FADMB-300277-FADES | 2023-06-19 | FADES-300242-FADMB | 2024-11-19 | FADES-300280-FADMB | FADES-300280-FADMB | 2024-11-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 223 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 林达平@lindp | [5 empty] | 需要动力院提供不同工况下启动给水压力和流量，涉及接口TFS 01 01 N B，我方计算后传递给常规岛院。 | [5 empty] | 2021-11-29 | 吕航@lvhang
|  | WES PO 04 09 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 09 | FAPBH | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 是 | FAPBH-300008-FAPMB-115A | 2023-10-30 |  | 2024-06-11 | FADMB-302062-FAPMB | FADMB-302062-FAPMB | 2024-06-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 4SL NI 11 07 ZN23 B |  | 4SL | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 4SL厂房二维D2条件（R层、S层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | FADGB-310131-FADMB | 2024-09-25 |  | 2024-09-29 | FADMB-300300-FADGB | FADMB-300300-FADGB | 2024-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-12-11 | 198 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
|  | CSP PO 04 10 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 10 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO 泵数据表 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300037-FAPMB-123A | 2023-09-18 |  | 2023-11-06 | FADMB-300496-FAPMB | FADMB-300496-FAPMB | 2023-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EL* BOP 04 02 FAPXH B |  | EL* | BOP | 04 | 02 | FAPXH | B | BOP 非抗震配电盘（尺寸、基础预埋等）与干式变接口 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 是 | FAPXH-300000-FAPMB-412A | 2025-02-17 |  | 2025-02-17 | FADMB-304095-FAPMB | FADMB-304095-FAPMB | 2025-02-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 04 04 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 04 | FAPAG | B | 房间通风接口（包括设备间的通风量和换气次数、温湿度要求、排风是否需要高效过滤、设备发热量） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 是 | FAPAG-300027-FAPMB-284A | 2025-04-17 |  | 2025-04-17 | FADMB-304519-FAPMB | FADMB-304519-FAPMB | 2025-04-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFP PO 04 20 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 20 | FAPAR | E | 电负荷清单及电气接线位置图（低压设备数据表包括如辅助油泵、电机加热器、PLC柜、振动柜等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
|  | REB PO 04 08 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 08 | FAPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | FAPCB-300017-FAPMB-116A | 2024-03-18 |  | 2024-03-18 | FADMB-301518-FAPMB | FADMB-301518-FAPMB | 2024-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RTB - 10 01 N FAPFG |  | RTB | - | 10 | 01 | N | FAPFG | RTB-RRP之间的I/O和逻辑接口 | 929179 | 2025-12-31 | 2027-02-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 407A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 17:39 | Super@root
| false | TG LK 02 02 T E |  | TG | LK | 02 | 02 | T | E | 发电机及辅机系统电负荷（包括保安负荷在断电后，柴油机投入时间要求） | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-07-29 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | FAPBW-300303-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300496-FAPMB-001A | 2025-11-24 | E |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | VEC DCS 12 02 B D |  | VEC | DCS | 12 | 02 | B | D | 控制柜间通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303027-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303817-FAPMB | 2024-11-19 | FAPLH-300395-FAPMB-500A | 2025-12-16 | FAPLH-301644-FAPMB-500A | FAPLH-301644-FAPMB-500A | 2025-12-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | ZBR CS 04 03 FAPGS B |  | ZBR | CS | 04 | 03 | FAPGS | B | 设备基础（固定形式 定位 尺寸） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPGS-300008-FAPMB-254A | 2023-08-02 |  | 2023-11-07 | FADMB-300514-FAPMB | FADMB-300514-FAPMB | 2023-11-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR DZ 04 02 B FAPGS |  | ZBR | DZ | 04 | 02 | B | FAPGS | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-03 | 是 | FADMB-300058-FAPMB | 2023-06-03 |  | 2023-06-19 | FAPGS-300001-FAPMB-254A | FAPGS-300001-FAPMB-254A | 2023-06-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC PO 04 07 FAPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300087-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300087-FAPMB-118A |  |  | FADMB-306356-FAPMB | 2026-02-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:37 | Super@root |  | 2026-02-10 | 1916bw310020260026 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EMP/Q - 04 01 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 04 | 01 | FAPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPCJ-300015-FAPMB-210A | 2023-10-31 |  | 2023-11-07 | FADMB-300509-FAPMB | FADMB-300509-FAPMB | 2023-11-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RX 04 06 FAPAB B |  | HRT | RX | 04 | 06 | FAPAB | B | 环吊中央拱架几何轮廓 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 是 | FAPAB-300019-FAPMB-200A | 2024-05-08 |  | 2024-05-08 | FADMB-301864-FAPMB | FADMB-301864-FAPMB | 2024-05-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WES FI 05 01 FAPDB B |  | WES | FI | 05 | 01 | FAPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 929179 | 2023-06-15 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 是 | FAPDB-300010-FAPMB-243A | 2023-09-19 |  | 2024-01-08 | FADMB-300986-FAPMB | FADMB-300986-FAPMB | 2024-01-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSD 05 01 E T |  | CI | TSD | 05 | 01 | E | T | 抽汽止回阀前抽汽管疏水接口的位置坐标 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 是 | FADES-300184-FAPMB-001A | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | FAPBW-300283-FAPMB-001A | FAPBW-300283-FAPMB-001A | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 18 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 18 | FAPCB | B | 控制柜外形尺寸、安装要求、布置图、用电要求、内部逻辑图、接线图、电缆出线孔尺寸、位置 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 是 | FAPCB-300099-FAPMB-116A | 2025-06-04 |  |  |  | FADMB-306397-FAPMB | 2026-02-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-09-19 22:29 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916bw22k02026 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EMS DCS 12 02 B D |  | EMS | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流厂区附加电源系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303588-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-11-05 | FAPLH-301500-FAPMB-500A | FAPLH-301500-FAPMB-500A | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-10-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TSM - 02 01 B N |  | TSM | - | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 2021-06-30 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2023-03-30 | 否 | FADMB-300432-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-04-10 | FADNC-300449-FADMB | FADNC-300449-FADMB | 2023-04-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-03-28 | FADNC-000213-FADMB |  | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
14 |  | 4NX NI 11 03 ZN23 B |  | 4NX | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 4NX厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-05-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | FADGB-310090-FADMB | 2024-03-26 |  | 2024-04-01 | FADMB-300222-FADGB | FADMB-300222-FADGB | 2024-04-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 07 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 07 | FAPAR | B | 泵组调节阀供气要求（包括供气压力，各元件的耗气流量） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-26 | 否 | FAPAR-300001-FAPMB-121A | 2024-10-12 | 否 | FAPAR-300025-FAPMB-121A | 2024-08-05 | FADMB-302452-FAPMB | 2024-11-06 | FADMB-303158-FAPMB | FADMB-303158-FAPMB | 2024-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CLM RC 04 02 FAPAX B |  | CLM | RC | 04 | 02 | FAPAX | B | 根据规格书/图纸的要求提供可燃物清单表格 | 929179 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-25 | 否 | FAPAX-300004-FAPMB-322A | 2023-09-13 |  | 2023-09-13 | FADMB-300243-FAPMB | FADMB-300243-FAPMB | 2023-09-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-08-17 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSV CI 04 01 FAPXS B |  | CSV | CI | 04 | 01 | FAPXS | B | 电气接线图 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 02:18 | Super@root
| false | CPV ZK 04 01 FAPGA B |  | CPV | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | CPV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 否 | FAPGA-300002-FAPMB-302A | 2023-09-15 |  |  |  | FADMB-306384-FAPMB | 2026-02-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-25 23:28 | Super@root |  | 2026-02-10 | 1916bw310020260058 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | IMC DCS 18 26 B D |  | IMC | DCS | 18 | 26 | B | D | U4总体画面(全局、功能和正常工况任务画面) | 2027-05-22 | 2028-03-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
|  | RX RCS 04 02 N B |  | RX | RCS | 04 | 02 | N | B | 反应堆堆坑通风系统与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 2021-06-30 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-29 | 否 |  | 2021-06-30 | 否 | FADNC-300001-FADMB | 2021-07-10 |  | 2022-09-29 | FADMB-300216-FADNC | FADMB-300216-FADNC | 2022-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | WCP WES 02 01 YPXW- B- |  | WCP | WES | 02 | 01 | YPXW- | B | 阴极保护系统总体说明 | 929270 | 2024-01-30 | 2024-07-03 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | 河北分公司电气自动化所、电气设计所，公用系统所 | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root
|  | RFT PO 04 04 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 04 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300027-FAPMB-123A | 2023-09-22 |  | 2023-09-22 | FADMB-300293-FAPMB | FADMB-300293-FAPMB | 2023-09-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP EM 04 03 B FAPXH- |  | BOP | EM | 04 | 03 | B | FAPXH | 变压器内零序电流互感器型号等信息 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
| 否 | WEC - 03 01 FAPSZ B |  | WEC | - | 03 | 01 | FAPSZ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 是 | FAPSZ-300023-FAPMB-312A | 2023-09-05 |  | 2024-04-07 | FADMB-301743-FAPMB | FADMB-301743-FAPMB | 2024-04-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB HRT 04 01 N B |  | NB | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 2022-10-30 | 2023-11-13 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-14 | 是 |  | 2023-11-08 | 否 | FADNC-300624-FADMB | 2022-12-14 | FADMB-300292-FADNC | 2023-11-22 | FADMB-300614-FADNC | FADMB-300614-FADNC | 2023-11-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-12-11 | 200 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
6 |  | NI NI 04 02 N B |  | NI | NI | 04 | 02 | N | B | 低放容器操作接口：低放容器的放置位置 | 2023-03-15 | 2023-06-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-10-11 23:43 | 曹羽@caoyu
|  | WGD - 02 01 PXE B |  | WGD | - | 02 | 01 | PXE | B | 各配电柜的内部接线图(外形尺寸，柜面布置、基础要求) | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-12 | 是 | FAPXE-300023-FAPMB-606A | 2024-12-03 |  | 2025-08-09 | FADMB-305186-FAPMB | FADMB-305186-FAPMB | 2025-08-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | BOP - 04 06 E YPXH- |  | BOP | - | 04 | 06 | E | YPXH | ESH/I 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
| true | FNP - 04 22 FAPFE B |  | FNP | - | 04 | 22 | FAPFE | B | CO2加压装置技术参数（包括气瓶、药剂、瓶头阀、电磁阀、泄漏控制器、流量控制器、高压管网、爆破膜、孔板等）及工作原理图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPFE-300010-FAPMB-611A | 2023-11-13 |  | 2024-12-11 | FADMB-303513-FAPMB | FADMB-303513-FAPMB | 2024-12-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCS CI 12 06 FAPFK E |  | WCS | CI | 12 | 06 | FAPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的仪表清单、系统的IO清单、控制要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | FAPFK-300018-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300047-FAPMB-609A | 2025-08-22 | E |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | WND DCS 12 01 B D |  | WND | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛除盐水分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303043-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304083-FAPMB | 2024-12-04 | FAPLH-300567-FAPMB-500A | 2025-02-24 | FAPLH-300887-FAPMB-500A | FAPLH-300887-FAPMB-500A | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CIS PO 04 01 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 01 | FAPCB | B | 电机数据表 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 是 | FAPCB-300020-FAPMB-126A | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | FADMB-300781-FAPMB | FADMB-300781-FAPMB | 2023-12-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室/河北分公司电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI EA* 06 13 B N |  | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围）EA* | 929179 | 2025-09-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | FADMB-300843-FADNC | 2025-09-04 |  | 2025-11-25 | FADNC-300883-FADMB | FADNC-300883-FADMB | 2025-11-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2025-12-11 | 66 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 由于上游接口NI EA* 01 01 N B未打开，我方无法打开此接口。 | [5 empty] | 2024-08-28 | 赵忠臣@zhaozca
|  | HFL KX 04 08 FAPAN B |  | HFL | KX | 04 | 08 | FAPAN | B | 130t吊车火荷载 | 929179 | 2023-12-30 | 2023-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-25 | 否 | FAPAN-300001-FAPMB-204A | 2023-10-25 |  | 2023-11-22 | FADMB-300677-FAPMB | FADMB-300677-FAPMB | 2023-11-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 04 04 FAPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 04 | FAPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | FAPSK-300023-FAPMB-286A | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | FADMB-304806-FAPMB | FADMB-304806-FAPMB | 2025-06-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA - 04 01 E B |  | TFA | - | 04 | 01 | E | B | -9.50m、±0.00m和+9.00m层土建结构图 | 929179 | 2023-03-14 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-09 | 否 | FADES-300170-FADMB | 2023-03-09 |  | 2023-03-15 | FADMB-300184-FADES | FADMB-300184-FADES | 2023-03-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 栗涛@litaoa | 编制 |  | 2025-12-11 | 9 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
2297 |  | RCS RCV 02 05 N B |  | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 2022-10-30 | 2024-02-05 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2024-01-31 | 否 | FADNC-300670-FADMB | 2022-11-10 | FADMB-300248-FADNC | 2024-03-20 | FADMB-300687-FADNC | FADMB-300687-FADNC | 2024-03-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 315 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | FWP PO 04 21 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 21 | FAPDX | B | 消防稳压泵 设备自带仪表清单及P\&ID图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPDX-300005-FAPMB-124A | 2023-12-15 |  | 2025-04-11 | FADMB-304469-FAPMB | FADMB-304469-FAPMB | 2025-04-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所；河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | EMA/B - 01 01 E B |  | EMA/B | - | 01 | 01 | E | B | 应急柴油发电机组加载资料 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
|  | WES PO 04 01 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 01 | FAPBH | B | WES泵组电机数据表 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 是 | FAPBH-300000-FAPMB-115A | 2023-10-30 |  | 2024-02-27 | FADMB-301412-FAPMB | FADMB-301412-FAPMB | 2024-02-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3SR NI 11 06 ZN23 B |  | 3SR | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 3SR厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业（二三公司） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-11 | 否 | FADGB-310056-FADMB | 2023-04-11 |  | 2023-04-23 | FADMB-300157-FADGB | FADMB-300157-FADGB | 2023-04-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2023-04-20 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 08 B D |  | DCS | - | 01 | 08 | B | D | Code Principle of the DCS equipments DCS设备编码原则 | 2024-04-30 | 2024-08-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-29 | 否 | FADMB-301827-FAPMB | 2024-10-23 | 是 | FADMB-303064-FAPMB | 2024-10-18 | FAPLH-300244-FAPMB-500A | 2024-12-19 | FAPLH-300617-FAPMB-500A | FAPLH-300617-FAPMB-500A | 2024-12-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFS PO 04 03 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 03 | FAPAJ | E | 启动给水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 是 | FAPAJ-300020-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300051-FAPMB-134A | 2024-09-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | ZBR DZ 04 10 FAPGS B |  | ZBR | DZ | 04 | 10 | FAPGS | B | 状态5（生产），001DZ顶部的温度和压力，除气后反应堆冷却剂的温度和压力，除气塔填料层的压降 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-01 | 是 | FAPGS-300011-FAPMB-254A | 2023-09-04 |  | 2023-09-04 | FADMB-300207-FAPMB | FADMB-300207-FAPMB | 2023-09-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
89 |  | RCS RHR 02 01 N B |  | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 929179 | 2023-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-13 | 否 | FADNC-300598-FADMB | 2023-10-13 |  | 2023-10-18 | FADMB-300588-FADNC | FADMB-300588-FADNC | 2023-10-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | ERA DCS 12 01 B D |  | ERA | DCS | 12 | 01 | B | D | 380V交流电源系统（包括ERA, ERB, ERC, ERD, ERE,ERF, ERI, ERJ, ERL, ERP, ERS, TFV）(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 否 | FADMB-302945-FAPMB | 2024-10-16 |  | 2025-02-20 | FAPLH-300865-FAPMB-500A | FAPLH-300865-FAPMB-500A | 2025-02-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-02-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | RCS PO 12 14 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 14 | FAPDW | N | 泵电机接线图（包括电机主接线盒的接线图、仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） | 929179 | 2023-07-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | FAPDW-300207-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300234-FAPMB-101A | 2025-09-25 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | PO RCS 02 04 FAPDW N |  | PO | RCS | 02 | 04 | FAPDW | N | 主泵密封的压降特性曲线（包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲线，从密封注入口到高、低压泄漏的压降特性曲线） | 929179 | 2023-01-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | RHR RCS 03 01 B N |  | RHR | RCS | 03 | 01 | B | N | RHR001VP和RHR021VP打开,下泄压力控制 | 2021-06-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-07-22 | 否 |  | 2021-07-22 | FADMB-300051-FADNC | 2021-08-09 | FADNC-300051-FADMB | FADNC-300051-FADMB | 2021-08-09 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | RX/AC RFH 04 02 B FAPFH |  | RX/AC | RFH | 04 | 02 | B | FAPFH | 反应堆厂房与AC厂房的气源的位置和尺寸（包括拉伸机、螺栓螺母清洁机、螺孔清洁机） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | FADMB-303696-FAPMB | 2024-12-25 |  | 2025-01-02 | FAPFH-300008-FAPMB-225A | FAPFH-300008-FAPMB-225A | 2025-01-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root | [5 empty] | 待反应堆厂房提供用气点位置后打开该接口 | [5 empty] | 2024-12-24 | 赵英超@zhaoycf | 是
| false | WSC PO 04 01 FAPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAJ-300230-FAPMB-118A | 2024-06-24 |  | 2025-12-24 | FADMB-306171-FAPMB | FADMB-306171-FAPMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:37 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | RCS NI 01 04 N B |  | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 2021-05-30 | 2958101 |  | 关闭 | 打开 | 2021-10-11 | 是 |  | 2025-09-22 | 否 | FADNC-300856-FADMB | 2021-10-12 |  |  |  | FADMB-300856-FADNC | 2025-09-25 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | NI 1916G4027 04 02 FAPNJ B |  | NI | 1916G4027 | 04 | 02 | FAPNJ | B | 1.阀门电装数据表、2.阀门控制接口图、3.阀门电装电机性能数据（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能）（要求见1916T3057附录4，1916T3058附录A）\r\n | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-24 | 是 | FAPNJ-300006-FAPMB-144A |  |  |  |  | FAPNJ-300006-FAPMB-144A | 2026-02-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-13 18:51 | Super@root
| false | RVD PO 04 07 FAPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300077-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300077-FAPMB-118A | 2024-11-11 | FADMB-303190-FAPMB | FADMB-303190-FAPMB | 2024-11-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFA PO 04 05 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 05 | FAPAR | B | 泵和汽机吊装设备的要求。设备安装文件，检测和维修的要求（装配和非装配），空间要求。 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | FAPAR-300017-FAPMB-121A | 2024-08-15 |  | 2024-08-15 | FADMB-302499-FAPMB | FADMB-302499-FAPMB | 2024-08-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 02 D B |  | DCS | - | 01 | 02 | D | B | 与第三方设备通讯通用规格说明书 第三方接口通用技术要求 | 2024-04-30 | 2024-12-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | FAPLH-300000-FAPMB-500A | 2024-08-28 |  | 2024-08-28 | FADMB-302604-FAPMB | FADMB-302604-FAPMB | 2024-08-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 02 01 N B |  | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 929179 | 2023-01-21 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-16 | 否 | FADNC-300355-FADMB | 2023-01-16 |  | 2023-02-01 | FADMB-300387-FADNC | FADMB-300387-FADNC | 2023-01-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 73 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | RSI PO 04 01 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 01 | FAPBH | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-09 | 否 | FAPBH-300000-FAPMB-127A | 2023-10-09 |  | 2023-10-13 | FADMB-300408-FAPMB | FADMB-300408-FAPMB | 2023-10-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | 4RX NI 11 02 N B |  | 4RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-6.70m~-3.32m墙二维D2条件（F层）（动力院） | 929179 | 2024-03-10 | 2024-04-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq
|  | ZLT QX 06 01 FAPSK B |  | ZLT | QX | 06 | 01 | FAPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPSK-300011-FAPMB-286A | 2023-09-27 |  | 2025-05-15 | FADMB-304703-FAPMB | FADMB-304703-FAPMB | 2025-05-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WSC PO 04 03 FAPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300052-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-02-04 | FADMB-301251-FAPMB | FADMB-301251-FAPMB | 2024-02-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CAV ZV 04 02 FAPGA B- |  | CAV | ZV | 04 | 02 | FAPGA | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 否 | FAPGA-300001-FAPMB-302B | 2023-09-27 |  | 2025-07-08 | FADMB-304993-FAPMB | FADMB-304993-FAPMB | 2025-07-08 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-22 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 19 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 19 | FAPDW | N | 主泵机组的保温要求（包括保温部分的外形尺寸，散热面积及散热量等） | 929179 | 2023-02-28 | 2024-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
|  | RX NI 13 05 N B |  | RX | NI | 13 | 05 | N | B | 现实模型下弹棒事故的质能释放数据 | 2021-12-30 | 2023-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-17 | 否 |  | 2021-09-18 | 否 | FADNC-300102-FADMB | 2021-09-27 |  | 2023-08-30 | FADMB-300561-FADNC | FADMB-300561-FADNC | 2023-08-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| true | TFC - 12 01 E FAPFK |  | TFC | - | 12 | 01 | E | FAPFK | 汽水取样系统热控资料 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPFK-300036-FAPMB-601A | 2024-07-03 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | EAA DCS 12 01 B D |  | EAA | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V交流重要不间断电源系统（包括EAA, EAB, EAC, EAD）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-11 | 否 | FADMB-301842-FAPMB | 2024-11-18 | 否 | FADMB-303289-FAPMB | 2024-09-10 | FAPLH-300172-FAPMB-500A | 2025-09-05 | FAPLH-301224-FAPMB-500A | FAPLH-301224-FAPMB-500A | 2025-09-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-19 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | ECA DCS 12 01 B D |  | ECA | DCS | 12 | 01 | B | D | 48V直流电源系统（包括ECA, ECB, ECD）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 否 | FADMB-302230-FAPMB | 2024-07-11 |  | 2025-09-02 | FAPLH-301206-FAPMB-500A | FAPLH-301206-FAPMB-500A | 2025-09-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | CSP PO 04 18 B FAPAK |  | CSP | PO | 04 | 18 | B | FAPAK | 接管载荷 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-30 | 否 | FADMB-300193-FAPMB | 2023-08-30 |  | 2024-03-15 | FAPAK-300062-FAPMB-112A | FAPAK-300062-FAPMB-112A | 2024-03-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS DCS 12 03 N D |  | RCS | DCS | 12 | 03 | N | D | 3号机组RCS和RPC系统中相关温度计分度表信息 | 2027-09-15 | 2027-09-15 | 2028-03-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root
|  | FWP PO 04 17 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 17 | FAPDX | B | 消防稳压泵 设备自带接线盒结构和外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸等（仪控） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 是 | FAPDX-300019-FAPMB-124A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | FADMB-304313-FAPMB | FADMB-304313-FAPMB | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 07 FAPMQ B |  | NI | - | 04 | 07 | FAPMQ | B | 温控器电气参数 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 否 | FAPMQ-300003-FAPMB-413A | 2023-08-21 |  | 2023-08-28 | FADMB-300176-FAPMB | FADMB-300176-FAPMB | 2023-08-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-06-26 22:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RBM PO 04 08 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 08 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300053-FAPMB-123A | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | FADMB-300338-FAPMB | FADMB-300338-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PRS - 12 07 B N |  | PRS | - | 12 | 07 | B | N | PRS系统功能图、SAMA图 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-27 | 否 | FADMB-300474-FADNC | 2023-04-27 |  | 2023-05-31 | FADNC-300496-FADMB | FADNC-300496-FADMB | 2023-05-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
17 |  | 4LX NI 11 01 ZN23 B |  | 4LX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 4LX厂房二维D2条件（D层、E层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | FADGB-310075-FADMB | 2023-12-11 |  |  |  | FADMB-300332-FADGB | 2025-01-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-12-11 | 284 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq |  | 2024-12-12 | IITF-FADGB-310149-FADMB.docx | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
2309 |  | RCS RBM 02 05 N B |  | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300329-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-05 | FADMB-300337-FADNC | FADMB-300337-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-11 | 81 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 12 06 FAPPA E |  | CI | - | 12 | 06 | FAPPA | E | \n常规岛排污泵就地盘柜资料\n | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 否 | FAPPA-300008-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300036-FAPMB-133A | 2025-12-26 | C |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
| false | TFR DCS 12 02 B D |  | TFR | DCS | 12 | 02 | B | D | 给水加热器疏水回收系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303615-FAPMB | 2025-04-02 | 否 | FADMB-304372-FAPMB | 2025-03-19 | FAPLH-300967-FAPMB-500A | 2025-10-28 | FAPLH-301427-FAPMB-500A | FAPLH-301427-FAPMB-500A | 2025-10-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
20 |  | 4AR NI 11 02 ZN23 B |  | 4AR | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 4AR厂房二维D2条件（E层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-02-10 | 2024-03-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 否 | FADGB-310080-FADMB | 2024-02-01 |  | 2024-02-07 | FADMB-300213-FADGB | FADMB-300213-FADGB | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | TFR DCS 12 01 E D |  | TFR | DCS | 12 | 01 | E | D | 给水加热器疏水回收系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | FAPLH-300913-FAPMB-500A | FAPLH-301324-FAPMB-500A | 2025-09-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC PO 04 03 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 03 | FAPDX | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | FAPDX-300014-FAPMB-114A | 2024-03-07 |  | 2024-03-07 | FADMB-301463-FAPMB | FADMB-301463-FAPMB | 2024-03-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZB - 12 06 PBL B |  | ZB | - | 12 | 06 | PBL | B | 控制柜盘面布置图、内部接线图、端子排接线图、盘内布置图、I/O清单、控制柜供电原理图 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | FAPBL-300011-FAPMB-602A | 2024-06-06 |  | 2025-02-26 | FADMB-304149-FAPMB | FADMB-304149-FAPMB | 2025-02-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-21 22:38 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI EC* 01 01 N B |  | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量/回路数及每回路的用电量 | 2022-10-31 | 2023-05-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-27 | 否 |  | 2022-10-27 | 否 | FADNC-300228-FADMB | 2022-11-04 | FADMB-300238-FADNC | 2023-06-12 | FADMB-300500-FADNC | FADMB-300500-FADNC | 2023-06-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | NI - 06 01 B N |  | NI | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房+22.5m层电缆次托盘接口信息 | 929179 | 2024-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-26 | 否 | FADMB-300723-FADNC | 2024-07-26 |  | 2024-10-11 | FADNC-300744-FADMB | FADNC-300744-FADMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵立航@zhaolha | 编制 |  | 2023-04-24 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | RCS - 04 04 FAPER N |  | RCS | - | 04 | 04 | FAPER | N | RCS-RS转化后的典型图、数据表 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 是 | FAPER-300009-FAPMB-411A |  |  |  |  | FAPER-300032-FAPMB-411A | 2026-01-09 | C |  |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root
| true | HX - 12 01 FAPEY B |  | HX | - | 12 | 01 | FAPEY | B | 循环水处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-18 | 是 | FAPEY-300035-FAPMB-605A | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | FADMB-305412-FAPMB | FADMB-305412-FAPMB | 2025-09-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NB 01 01 B N |  | RCS | NB | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 2021-09-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-01-13 | 否 |  | 2022-01-13 | FADMB-300178-FADNC | 2023-10-13 | FADNC-300184-FADMB | FADNC-300184-FADMB | 2023-10-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 按进度要求1月提出
|  | WCF - 04 15 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 15 | FAPCT | B | 鼓网设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 2958101 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-31 | 否 | FAPCT-300025-FAPMB-321A | 2024-09-14 | 是 | FAPCT-300035-FAPMB-321A | 2024-09-25 |  | 2025-07-04 | FADMB-304967-FAPMB | FADMB-304967-FAPMB | 2025-07-04 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WAP - 12 03 FAPZZ B |  | WAP | - | 12 | 03 | FAPZZ | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-12 | 是 | FAPZZ-300011-FAPMB-603A | 2024-01-12 | FAPZZ-300011-FAPMB-603A | 2025-01-21 | FADMB-303939-FAPMB | FADMB-303939-FAPMB | 2025-01-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WSS - 02 02 E B |  | WSS | - | 02 | 02 | E | B | CI及常规岛院所负责的BOP厂房日平均、日最大生活污水、生产废水流量 | 2021-06-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCR CI 12 02 FAPFK E |  | WCR | CI | 12 | 02 | FAPFK | E | 二回路化学加药系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、定值手册、控制要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-03 | 是 | FAPMB-300014-FADES-609A | 2024-05-24 |  | 2024-05-24 | FADES-300011-FAPMB-609A | FAPFK-300003-FAPMB-609A | 2024-07-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 07 FAPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300076-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300076-FAPMB-118A | 2025-04-08 | FADMB-304415-FAPMB | FADMB-304415-FAPMB | 2025-04-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FWP PO 04 02 FAPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300061-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300061-FAPMB-118A | 2024-10-30 | FADMB-303114-FAPMB | FADMB-303114-FAPMB | 2024-10-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 02 01 FAPDW N |  | RCV | PO | 02 | 01 | FAPDW | N | 主泵密封注入水参数（包括：流量范围、压力范围、温度范围、水质要求） | 929179 | 2023-01-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | RSI PO 04 10 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 10 | FAPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 是 | FAPAK-300036-FAPMB-112A | 2023-12-22 |  | 2024-07-08 | FADMB-302207-FAPMB | FADMB-302207-FAPMB | 2024-07-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WCW PX 02 01 FAPAR B |  | WCW | PX | 02 | 01 | FAPAR | B | 设备发热量数据 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPAR-300002-FAPMB-129A | 2023-11-13 |  | 2024-02-07 | FADMB-301298-FAPMB | FADMB-301298-FAPMB | 2024-02-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | HX - 02 01 FAPEY B |  | HX | - | 02 | 01 | FAPEY | B | 来自制氯站的 NaClO 浓度 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | FAPEY-300004-FAPMB-605A | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 | FADMB-302868-FAPMB | FADMB-302868-FAPMB | 2024-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT DCS 12 01 B D |  | ZLT | DCS | 12 | 01 | B | D | 废液处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302971-FAPMB | 2025-02-05 | 否 | FADMB-304012-FAPMB | 2024-12-20 | FAPLH-300619-FAPMB-500A | 2025-11-13 | FAPLH-301542-FAPMB-500A | FAPLH-301542-FAPMB-500A | 2025-11-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-10-16 |  | 2025-10-16:秦辰禹反馈重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | WHS - 02 02 E B |  | WHS | - | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300157-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-22 | FADMB-300166-FADES | FADMB-300166-FADES | 2023-02-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | 变更单12#。增加接口 | 2025-12-11 | 169 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-02-19 01:30 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZBR PO 04 29 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 29 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 是 | FAPAH-300023-FAPMB-113A | 2024-04-07 |  | 2026-01-06 | FADMB-306251-FAPMB | FADMB-306251-FAPMB | 2026-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
2295 |  | RCS RCV 02 08 N B |  | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 929179 | 2023-01-01 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADNC-300242-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-05 | FADMB-300342-FADNC | FADMB-300342-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 57 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | EPQ DCS 12 01 E D |  | EPQ | DCS | 12 | 01 | E | D | 380V交流电源系统（包括EPF, EPG, EPP, EPQ, EPR, EPS, EPT, EPX, EPY）(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 | FAPLH-300956-FAPMB-500A | FAPLH-300956-FAPMB-500A | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 08 12 D B |  | DCS | - | 08 | 12 | D | B | DCS系统内部电缆特性（尺寸、弯曲半径…) | 2024-05-22 | 2024-10-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-01 | 否 | FAPLH-300038-FAPMB-500A | 2024-08-28 |  | 2025-12-01 | FADMB-305979-FAPMB | FADMB-305979-FAPMB | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2025-11-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | EAE DCS 12 02 B D |  | EAE | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V交流不间断电源系统（系统A2）（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302918-FAPMB | 2024-12-27 | 否 | FADMB-303712-FAPMB | 2024-11-27 | FAPLH-300479-FAPMB-500A | 2025-01-15 | FAPLH-300740-FAPMB-500A | FAPLH-300740-FAPMB-500A | 2025-01-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAP - 04 07 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 07 | FAPAM | B | 压缩机、干燥过滤器的控制原理图 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | FAPAM-300005-FAPMB-604A | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 | FADMB-302734-FAPMB | FADMB-302734-FAPMB | 2024-09-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTV PO 03 05 FAPAE E |  | TTV | PO | 03 | 05 | FAPAE | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；工艺系统说明书 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-02-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
|  | RX RCS 02 01 B N |  | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 2021-08-30 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-16 | 是 |  | 2023-03-24 | 否 | FADMB-300424-FADNC | 2021-11-28 |  | 2023-04-07 | FADNC-300446-FADMB | FADNC-300446-FADMB | 2023-04-07 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2023-03-28 | FADNC-000213-FADMB |  | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
621 |  | TFM - 02 11 B N |  | TFM | - | 02 | 11 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 2021-07-30 | 2023-06-04 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-12-08 | 是 |  | 2023-05-30 | 否 | FADMB-300490-FADNC | 2023-02-16 | FADNC-300224-FADMB | 2025-12-04 | FADNC-300890-FADMB | FADNC-300890-FADMB | 2025-12-04 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 46 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 林达平@lindp | [5 empty] | RCS TFM 02 01 N B 终版2023.6.30打开，RCS TFM 01 01 N B 终版未打开（2023.3.30应打开接口），这两个接口提供正式资料后会打开FIN状态接口。 | [5 empty] | 2021-11-05
| false | ZLD DCS 12 01 B D |  | ZLD | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛液态流出物排放系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303035-FAPMB | 2025-02-21 | 否 | FADMB-304129-FAPMB | 2025-01-03 | FAPLH-300662-FAPMB-500A | 2025-12-31 | FAPLH-301724-FAPMB-500A | FAPLH-301724-FAPMB-500A | 2025-12-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
|  | ZLT QX 12 06 FAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 06 | FAPSK | B | 控制运行说明 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | FAPSK-300039-FAPMB-286A | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | FADMB-302850-FAPMB | FADMB-302850-FAPMB | 2024-10-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 05 B N |  | RSI | NI | 02 | 05 | B | N | 0至30天内安全壳压力、（大气、露点）温度曲线 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | FADMB-300923-FADNC | 2026-01-28 |  |  |  | FADMB-300940-FADNC | 2026-02-12 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | [5 empty] | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu
| false | WSC PO 04 04 FAPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300106-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300106-FAPMB-118A | 2024-03-25 | FADMB-301623-FAPMB | FADMB-301623-FAPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX RFH 04 04 FAPFH B |  | RX | RFH | 04 | 04 | FAPFH | B | 螺栓拉伸机、清洁机的用电量要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 是 | FAPFH-300002-FAPMB-225A | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 | FADMB-303527-FAPMB | FADMB-303527-FAPMB | 2024-12-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WEC - 12 06 FAPSZ B |  | WEC | - | 12 | 06 | FAPSZ | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 是 | FAPSZ-300014-FAPMB-312A | 2023-08-21 |  | 2025-08-08 | FADMB-305185-FAPMB | FADMB-305185-FAPMB | 2025-08-08 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HSC - 04 02 FAPXX B |  | HSC | - | 04 | 02 | FAPXX | B | 安全厂房手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | FAPXX-300022-FAPMB-205A | 2025-02-28 |  | 2025-09-01 | FADMB-305378-FAPMB | FADMB-305378-FAPMB | 2025-09-01 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 04 08 E FAPMQ |  | CI | - | 04 | 08 | E | FAPMQ | 配电间布置图 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-11 |  | 2025-10-11 | FAPAS-300015-FAPMB-413B | FAPAS-300015-FAPMB-413B | 2025-10-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
2231 |  | TFA RCS 01 01 B N |  | TFA | RCS | 01 | 01 | B | N | 系统设备组成 | 929179 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300313-FADNC | 2022-12-29 |  | 2023-03-20 | FADNC-300431-FADMB | FADNC-300431-FADMB | 2023-03-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | WGD - 01 01 T E |  | WGD | - | 01 | 01 | T | E | N2纯度要求及杂质含量要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | NI ZK 04 08 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 08 | FAPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-11 | 是 | FAPGA-300142-FAPMB-302A | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | FADMB-305215-FAPMB | FADMB-305215-FAPMB | 2025-08-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WES PO 04 02 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 02 | FAPBH | B | WES泵电机特性曲线（包括Un/0.8Un/0.7Un下的转矩-转速、负载转矩-转速，定子电流-转速，功率因数-转速，效率-转速，效率-输出功率曲线） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 是 | FAPBH-300001-FAPMB-115A | 2023-11-03 |  | 2024-01-18 | FADMB-301082-FAPMB | FADMB-301082-FAPMB | 2024-01-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS DCS 12 01 B D |  | PCS | DCS | 12 | 01 | B | D | 非能动安全壳热量导出系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302976-FAPMB | 2025-02-12 | 否 | FADMB-304075-FAPMB | 2025-02-11 | FAPLH-300839-FAPMB-500A | 2025-02-24 | FAPLH-300890-FAPMB-500A | FAPLH-300890-FAPMB-500A | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | GJ - 06 01 E YPWW |  | GJ | - | 06 | 01 | E | YPWW | GIS开关与电缆终端配合尺寸 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | FAPWW-300010-FAPMB-747A | FAPWW-300010-FAPMB-747A | 2025-03-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-12 |  |  | Super@root | 2024-09-25 19:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 09 B D |  | IMC | DCS | 18 | 09 | B | D | U3 DCS Lot 1,计算机化报警规程设计文件 | 2025-10-30 | 2027-06-22 | 2028-02-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | FADMB-305797-FAPMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-20 | FAPLH-301569-FAPMB-500A | FAPLH-301569-FAPMB-500A | 2025-11-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:09 | Super@root | [5 empty] | 暂未收到业主报警规程，已通过文函向业主索资：FADMB-000383-FAANZ。 | 2025-12-31 |  |  | 项目分师已组织业主、DCS供货商、设计院共同讨论提资进度、设计进度、交付进度。 |  | 2025-09-22 | 庄超@zhuangchao | 是
2830 |  | REB RCS 01 07 B N |  | REB | RCS | 01 | 07 | B | N | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2022-10-30 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-07 | 否 |  | 2022-10-18 | 否 |  | 2022-10-18 |  | 2022-12-12 | FADNC-300295-FADMB | FADNC-300295-FADMB | 2022-12-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZBR NI 02 01 B ZN23 |  | ZBR | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2023-01-23 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-18 | 否 | FADMB-300105-FADGB | 2023-01-18 |  | 2025-06-16 | FADGB-300220-FADMB | FADGB-300220-FADMB | 2025-06-16 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 王艺霖@WANGYLC | 编制 |  | 2025-12-11 | 301 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-05-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
622 |  | TFP - 12 02 E N |  | TFP | - | 12 | 02 | E | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 929179 | 2023-09-23 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 否 | FADES-300059-FADNC | 2023-09-18 |  |  |  | FADNC-300061-FADES | 2023-10-31 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 51 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | LSM - 12 07 B PLX- |  | LSM | - | 12 | 07 | B | PLX | 围栏灯杆形式、实物保护系统及围栏灯电气技术要求 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-04 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root
|  | FWP PO 04 12 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 12 | FAPDX | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-24 | 是 | FAPDX-300024-FAPMB-124A | 2024-09-11 |  | 2025-03-29 | FADMB-304347-FAPMB | FADMB-304347-FAPMB | 2025-03-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| 是 | RNI - 12 05 N FAPLH |  | RNI | - | 12 | 05 | N | FAPLH | 探测器安装和机柜布置图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 23:21 | Super@root
| false | ED - 12 02 FAPTJ B |  | ED | - | 12 | 02 | FAPTJ | B | 配电系统图，电气设备布置图(包括设备位置、规格、主要技术参数、数量等) | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPTJ-300005-FAPMB-607A | 2023-12-19 |  | 2025-07-29 | FADMB-305108-FAPMB | FADMB-305108-FAPMB | 2025-07-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PI CUP 04 01 FAPEQ B |  | PI | CUP | 04 | 01 | FAPEQ | B | CUP系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300004-FAPMB-304A | 2024-10-08 |  | 2025-01-23 | FADMB-303965-FAPMB | FADMB-303965-FAPMB | 2025-01-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 22 FAPFE E |  | CI | - | 04 | 22 | FAPFE | E | 自动喷水灭火系统喷头特性、阀组安装图、就地控制盘接线图、电源要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-09 | 否 | FAPFE-300000-FAPMB-612A |  |  |  |  | FAPFE-300017-FAPMB-612A | 2025-10-31 | C |  |  | N | 1-ICM | 612A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-12-28 00:09 | Super@root
| false | ZLT PO 04 02 FAPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300058-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300058-FAPMB-118A | 2024-12-18 | FADMB-303564-FAPMB | FADMB-303564-FAPMB | 2024-12-18 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ESR - 04 02 FAPMZ E |  | ESR | - | 04 | 02 | FAPMZ | E | GIS基础图（包括辅助变和开关站区域GIS设备基础和电缆沟布置） | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | FAPMZ-300012-FAPMB-408B |  |  |  |  | FAPMZ-300024-FAPMB-408B | 2025-06-17 | E |  |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root
|  | 8QX NI 11 07 ZN23 B |  | 8QX | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 8QX厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业（二三公司） | 2023-06-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-13 | 否 | FADGB-310060-FADMB | 2023-06-13 |  | 2023-07-06 | FADMB-300184-FADGB | FADMB-300184-FADGB | 2023-07-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2023-07-05 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 02 B FAPXH |  | EM* | - | 04 | 02 | B | FAPXH | EM* 10kV开关柜馈线表 | 929179 | 2024-12-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-08 | 是 | FADMB-304054-FAPMB | 2025-02-08 |  | 2025-02-28 | FAPXH-300015-FAPMB-410A | FAPXH-300015-FAPMB-410A | 2025-02-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH TSR 05 01 E T |  | TFH | TSR | 05 | 01 | E | T | 高加与TSR疏水管接口信息（几何位置，坡口形式，材料），允许负荷和位移 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | FAPBW-300374-FAPMB-001A | FAPBW-300422-FAPMB-001A | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root | [13 empty] | 是
535 |  | WCW - 01 05 B E |  | WCW | - | 01 | 05 | B | E | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、循环冷却水最高水温等 | 2021-06-30 | 2021-12-18 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-14 | 是 |  | 2021-12-13 | 否 |  | 2021-09-08 |  | 2022-04-29 | FADES-300035-FADMB | FADES-300035-FADMB | 2022-04-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2025-12-11 | 300 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:08 | 王晓梅@wangxmb
| false | VFR DCS 12 02 B D |  | VFR | DCS | 12 | 02 | B | D | 消防泵房通风系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303600-FAPMB | 2025-04-10 | 否 | FADMB-304457-FAPMB | 2025-01-03 | FAPLH-300665-FAPMB-500A | 2025-10-31 | FAPLH-301468-FAPMB-500A | FAPLH-301468-FAPMB-500A | 2025-10-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | CSV DCS 12 02 B D |  | CSV | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳换气通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303006-FAPMB | 2025-01-13 | 否 | FADMB-303843-FAPMB | 2024-12-20 | FAPLH-300618-FAPMB-500A | 2025-01-22 | FAPLH-300815-FAPMB-500A | FAPLH-300815-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 04 FAPXH B |  | EM* | - | 04 | 04 | FAPXH | B | EM* 10kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2025-05-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-10 | 是 | FAPXH-300020-FAPMB-410A | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | FADMB-305930-FAPMB | FADMB-306396-FAPMB | 2026-02-11 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-11-11 19:11 | Super@root |  | 2025-11-26 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | WES GS 09 03 FAPBM B |  | WES | GS | 09 | 03 | FAPBM | B | GS钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 是 | FAPBM-300028-FAPMB-320A | 2023-12-13 |  | 2025-04-01 | FADMB-304359-FAPMB | FADMB-304359-FAPMB | 2025-04-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 08 04 D B |  | DCS | - | 08 | 04 | D | B | DAS/SA信号电缆清单 | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | FAPLH-301183-FAPMB-500A | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | FADMB-305514-FAPMB | FAPLH-301804-FAPMB-500A | 2026-03-03 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WMF - 12 02 FAPAW B |  | WMF | - | 12 | 02 | FAPAW | B | 包括但不限于电缆清册、电负荷清单、供电电缆与光缆路径规划图、盘、箱、柜原理及接线图 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-05 | 是 | FAPAW-300007-FAPMB-571A | 2024-06-11 |  | 2024-11-08 | FADMB-303169-FAPMB | FADMB-303169-FAPMB | 2024-11-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-31 |  |  | Super@root | 2024-05-31 00:21 | Super@root | [13 empty] | 否
355 |  | WCC NI 02 01 B ZN23 |  | WCC | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2023-01-10 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-05 | 否 | FADMB-300099-FADGB | 2023-01-05 |  | 2025-11-21 | FADGB-300242-FADMB | FADGB-300242-FADMB | 2025-11-21 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 286 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-30 |  | 2025-10-30:郭晨楠反馈动力院来文（FADNC-300865-FADMB）需要新增抽真空泵用户，要重新打开接口。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | 受疫情影响，延误打开。 | [6 empty] | 廖涛@liaotao | 否
|  | TFA EX 04 04 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300041-FAPMB-253A | 2023-03-24 |  | 2025-03-21 | FADMB-304303-FAPMB | FADMB-304303-FAPMB | 2025-03-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CIS PO 04 13 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 13 | FAPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 否 | FAPCB-300005-FAPMB-126A | 2023-08-21 |  | 2023-09-13 | FADMB-300248-FAPMB | FADMB-300248-FAPMB | 2023-09-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC PO 04 20 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 20 | FAPDX | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-08-03 | 是 | FAPDX-300001-FAPMB-114A | 2023-08-03 |  |  |  | FAPDX-300070-FAPMB-114A | 2026-02-26 | G |  |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-04-11 17:26 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916bw22k020260108 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | IIC DCS 01 07 B D |  | IIC | DCS | 01 | 07 | B | D | Safety Parameter Display System Logic Equations and Images SPDS逻辑方程及画面 | 2025-05-22 | 2025-10-22 | 2026-05-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | FADMB-304663-FAPMB | 2025-05-12 |  | 2025-09-29 | FAPLH-301353-FAPMB-500A | FAPLH-301353-FAPMB-500A | 2025-09-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS TFE 12 01 T E |  | DCS | TFE | 12 | 01 | T | E | 与DCS LEVEL1 连接的仪表清单 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-20 | 是 | FAPBW-300363-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300462-FAPMB-001A | 2025-04-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
2223 |  | RCS TFA 02 02 N B |  | RCS | TFA | 02 | 02 | N | B | 辅助给水箱的有效容积要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300253-FADMB | 2022-11-07 |  | 2022-11-11 | FADMB-300243-FADNC | FADMB-300243-FADNC | 2022-11-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | VFL RF 04 01 FAPGA B |  | VFL | RF | 04 | 01 | FAPGA | B | VFL加热器、冷却器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | FAPGA-300135-FAPMB-302A | 2025-08-29 |  | 2025-11-05 | FADMB-305842-FAPMB | FADMB-305842-FAPMB | 2025-11-05 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2025-07-07 18:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 12 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 12 | FAPAK | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-12 | 是 | FAPAK-300027-FAPMB-117A | 2024-12-07 |  | 2024-12-07 | FADMB-303477-FAPMB | FADMB-303477-FAPMB | 2024-12-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TF EM 01 12 B E |  | TF | EM | 01 | 12 | B | E | 10kV公用配电站用电负荷及接线图 | 2021-07-15 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2022-04-25 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-12-11 | FADES-300139-FADMB |  |  | FADES-300139-FADMB | 2022-12-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  | 霍红梅@huohm | 编制 | [5 empty] | 2021-04-28 19:07 | 霍红梅@huohm | [5 empty] | TF子项初步设计尚未i开展 | [5 empty] | 2021-07-20
| false | WCV - 04 01 FAPXS B |  | WCV | - | 04 | 01 | FAPXS | B | 空气处理机组设备总装图及冷媒管布置信息（包括设备整体外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息、冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设要求等） | 929179 | 2025-12-15 | 2026-05-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-03 03:14 | Super@root
13 |  | 4RB NI 11 01 ZN23 B |  | 4RB | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 4RB厂房二维D2条件（E层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-02-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq
| false | RPC - 10 01 FAPXB N |  | RPC | - | 10 | 01 | FAPXB | N | 土建接口图（含开关柜尺寸、重量、底部安装尺寸、安装要求等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 是 | FAPXB-300004-FAPMB-411B |  |  |  |  | FAPXB-300017-FAPMB-411B | 2025-07-24 | B |  |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-10-21 23:33 | Super@root
|  | WEC WC 02 07 FAPCW B |  | WEC | WC | 02 | 07 | FAPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-06-14 | 否 | FAPCW-300015-FAPMB-311A | 2023-09-15 |  | 2023-09-15 | FADMB-300261-FAPMB | FADMB-300261-FAPMB | 2023-09-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP DCS 12 02 B D |  | TFP | DCS | 12 | 02 | B | D | 电动主给水泵系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303609-FAPMB | 2025-04-14 | 否 | FADMB-304481-FAPMB | 2025-02-18 | FAPLH-300858-FAPMB-500A | 2025-11-06 | FAPLH-301510-FAPMB-500A | FAPLH-301510-FAPMB-500A | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | EMA ETT 01 01 B E |  | EMA | ETT | 01 | 01 | B | E | EHVbreaker(triptohouseload)超高压断路器（跳闸使带厂用电运行） | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300197-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-11 | FADES-300221-FADMB | FADES-300221-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | WDP - 04 05 FAPCG B |  | WDP | - | 04 | 05 | FAPCG | B | 除盐水生产系统气体资料（包括压缩空气用气量、压力、设备用气点及与采购方气体专业的接口等详细信息 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | FAPCG-300008-FAPMB-600A | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | FADMB-304433-FAPMB | FADMB-304433-FAPMB | 2025-04-09 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES PO 04 06 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 06 | FAPBH | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 是 | FAPBH-300005-FAPMB-115A | 2023-10-30 |  | 2024-03-11 | FADMB-301489-FAPMB | FADMB-301489-FAPMB | 2024-03-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-17 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RBM PO 04 18 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 18 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300113-FAPMB-123A | 2023-12-11 |  | 2025-08-12 | FADMB-305203-FAPMB | FADMB-305203-FAPMB | 2025-08-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 01 09 D B |  | DCS | - | 01 | 09 | D | B | DCS接地需求 | 2024-04-30 | 2024-09-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-01 | 否 | FAPLH-300034-FAPMB-500A | 2024-08-28 |  | 2024-08-28 | FADMB-302606-FAPMB | FADMB-302606-FAPMB | 2024-08-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFE PO 04 15 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 15 | FAPPH | E | 仪表阀清单 | 929179 | 2023-10-20 | 2024-04-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPPH-300032-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300032-FAPMB-131A | 2024-06-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
| false | IIC DCS 01 06 B D |  | IIC | DCS | 01 | 06 | B | D | Safety Parameter Display Functions Technical Specification 安全参数显示功能技术规格书 | 2024-11-22 | 2025-07-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-18 | 否 | FADMB-303283-FAPMB | 2024-11-18 |  | 2026-01-04 | FAPLH-301731-FAPMB-500A | FAPLH-301731-FAPMB-500A | 2026-01-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-11-21 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | NI 147A 12 02 FAPCN B |  | NI | 147A | 12 | 02 | FAPCN | B | 阀门用电需求 | 929179 | 2025-10-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-10 | 否 | FAPCN-300003-FAPMB-147A | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | FADMB-303116-FAPMB | FADMB-303116-FAPMB | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 147A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-06 |  |  | Super@root | 2023-08-30 23:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS TTG 12 01 T E |  | DCS | TTG | 12 | 01 | T | E | MCR后备盘和ECP盘说明关于TG控制（BUP清单、ECP清单） | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
143 |  | TFM - 02 12 B N |  | TFM | - | 02 | 12 | B | N | 给水隔离阀到SG入口的压降（机械设计流量） | 929179 | 2025-11-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | FADMB-300881-FADNC | 2025-11-25 |  | 2025-12-04 | FADNC-300889-FADMB | FADNC-300889-FADMB | 2025-12-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 259 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 外部原因：目前上游输入RCS TFM 01 01 N B、RCS TFM 02 01 N B资料不全，待收到资料后一个月打开接口。 |  |  | 待收到上游输入后，及时进行计算并传递接口信息。 |  |  | 2024-11-07 | 白兰@bailan
| false | HEN NI 02 02 FAPBP B |  | HEN | NI | 02 | 02 | FAPBP | B | 核岛电梯的散热量 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 是 | FAPBP-300007-FAPMB-190A | 2023-12-14 |  | 2024-02-23 | FADMB-301393-FAPMB | FADMB-301393-FAPMB | 2024-02-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI NI 04 05 FAPAP B |  | HMI | NI | 04 | 05 | FAPAP | B | 可燃物清单：根据设备闸门起吊装置规格书附录C的要求提供设备可燃物清单表格 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | FAPAP-300003-FAPMB-323A | 2024-11-01 |  | 2024-11-01 | FADMB-303137-FAPMB | FADMB-303137-FAPMB | 2024-11-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFT WCC 04 06 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-03 | 是 | FAPDN-300061-FAPMB-253A | 2023-04-03 |  | 2023-04-18 | FADMB-300034-FAPMB | FADMB-300034-FAPMB | 2023-04-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2023-04-18 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMA DCS 12 01 B D |  | EMA | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV交流应急配电系统（包括EMA, EMB）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-17 | 否 | FADMB-302291-FAPMB | 2024-11-11 | 否 | FADMB-303191-FAPMB | 2024-09-13 | FAPLH-300196-FAPMB-500A | 2025-12-25 | FAPLH-301696-FAPMB-500A | FAPLH-301696-FAPMB-500A | 2025-12-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
488 |  | TFM NI 02 02 N B |  | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 2022-11-30 | 2024-02-05 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-05-09 | 否 |  | 2024-01-31 | 否 | FADNC-300672-FADMB | 2022-06-12 | FADMB-300200-FADNC | 2024-02-08 | FADMB-300670-FADNC | FADMB-300670-FADNC | 2024-02-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2025-12-11 | 268 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 林达平@lindp
195 |  | RX RX 04 01 N B |  | RX | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 2022-10-30 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300262-FADMB | 2022-11-09 | FADMB-300242-FADNC | 2023-05-04 | FADMB-300477-FADNC | FADMB-300477-FADNC | 2023-04-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
2873 |  | CSP RCS 01 02 B N |  | CSP | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 2021-06-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-11 | 是 |  | 2023-06-30 | 否 | FADMB-300519-FADNC | 2021-08-09 |  | 2023-07-27 | FADNC-300550-FADMB | FADNC-300550-FADMB | 2023-07-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | BOP - 04 02 B FAPAS |  | BOP | - | 04 | 02 | B | FAPAS | 变压器电流互感器规格参数 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | FADMB-306340-FAPMB | 2026-01-26 |  |  |  | FADMB-306340-FAPMB | 2026-01-27 | A |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-16 00:17 | Super@root
| false | CI TG 12 08 T E |  | CI | TG | 12 | 08 | T | E | TSS/TTG/TTP/TTU系统热控电缆清单 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | CI TG 06 09 T E |  | CI | TG | 06 | 09 | T | E | TG包电气电缆路径清单 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | HNA - 04 04 FAPXX B |  | HNA | - | 04 | 04 | FAPXX | B | 核辅助厂房手动吊车7层接口图（3/4HNA015-023PD） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 是 | FAPXX-300080-FAPMB-205A | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | FADMB-305834-FAPMB | FADMB-305834-FAPMB | 2025-11-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RX 05 01 N B |  | RCS | RX | 05 | 01 | N | B | 主回路设备安装及检修施加到土建上的载荷条件（D0阶段） | 929179 | 2023-03-14 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-09 | 否 | FADNC-300424-FADMB | 2023-03-09 |  | 2025-02-08 | FADMB-300773-FADNC | FADMB-300773-FADNC | 2025-02-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-总体布置室 | 赵晓山@zhaoxsa | 编制 |  | 2025-12-11 | 215 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | IUR TA 12 01 B E |  | IUR | TA | 12 | 01 | B | E | EMA/BVOLTAGEANDCURRENTMEASUREMENTSEMA/B电压和电流测量 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300199-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-11 | FADES-300229-FADMB | FADES-300229-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
786 |  | TSC TSC 01 01 E N |  | TSC | TSC | 01 | 01 | E | N | 汽机旁路隔离阀：数量、分组信息、开关量触点类型（常开/常关等） | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-04 | 否 | FADES-300038-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300055-FADES | FADNC-300055-FADES | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 19:16 | 王晓梅@wangxmb
15 |  | RCS RSI 02 02 N B |  | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 2022-10-30 | 2024-01-13 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2024-01-08 | 否 | FADNC-300658-FADMB | 2022-11-14 | FADMB-300266-FADNC | 2024-01-15 | FADMB-300655-FADNC | FADMB-300655-FADNC | 2024-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-11 | 298 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | CPV ZV 04 01 FAPGA B- |  | CPV | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | CPV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-22 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root
| false | TGH WHS 02 01 E T |  | TGH | WHS | 02 | 01 | E | T | 氢气供应系统供氢压力 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPBW-300350-FAPMB-001A | 2024-08-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | RX/AC RFH 04 03 B FAPFH |  | RX/AC | RFH | 04 | 03 | B | FAPFH | 反应堆厂房与AC厂房吊钩尺寸 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | FADMB-303421-FAPMB | 2024-12-02 |  | 2025-02-07 | FAPFH-300009-FAPMB-225A | FAPFH-300009-FAPMB-225A | 2025-02-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 158A 04 03 FAPCN B |  | NI | 158A | 04 | 03 | FAPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书1916T3058附录A） | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 否 | FAPCN-300007-FAPMB-158A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | FADMB-304787-FAPMB | FADMB-304787-FAPMB | 2025-06-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 158A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-06 |  |  | Super@root | 2024-07-12 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
37 |  | RCS WCC 02 01 N B |  | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 2022-10-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-17 | 是 |  | 2023-12-26 | 否 | FADNC-300649-FADMB | 2022-11-27 | FADMB-300282-FADNC | 2026-02-12 | FADMB-300938-FADNC | FADMB-300938-FADNC | 2026-02-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-09-17 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2025-09-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | VDS - 12 03 FAPXS B |  | VDS | - | 12 | 03 | FAPXS | B | 电机数据表（按买方格式提交）。 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | FAPXS-300016-FAPMB-302F | 2024-05-07 |  | 2024-05-07 | FADMB-301856-FAPMB | FADMB-301856-FAPMB | 2024-05-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PX 10 02 FAPBM B |  | WCF | PX | 10 | 02 | FAPBM | B | PX钢闸门D1/D2/D3/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 是 | FAPBM-300027-FAPMB-320A | 2023-11-06 |  | 2023-11-29 | FADMB-300715-FAPMB | FADMB-300715-FAPMB | 2023-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 06 02 D B |  | DCS | - | 06 | 02 | D | B | 端子接线清单-LOT2 (安全) （用于与0层设备接线） | 2025-09-22 | 2026-03-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 | 2025-09-22 | 否 | FAPLH-301321-FAPMB-500A | 2025-12-31 | 否 | FAPLH-301728-FAPMB-500A | 2025-12-15 | FADMB-306104-FAPMB |  |  | FAPLH-301802-FAPMB-500A | 2026-03-02 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| false | TSR TFD 01 02 T E |  | TSR | TFD | 01 | 02 | T | E | MSR疏水泵安装尺寸，安装标高，外形尺寸 | 2022-10-30 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-18 | 是 | FAPMB-300252-FADES-001A |  |  |  |  | FAPBW-300398-FAPMB-001A | 2024-09-19 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | RSI PO 04 02 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 02 | FAPCB | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-25 | 否 | FAPCB-300001-FAPMB-116A | 2023-10-25 |  | 2023-11-14 | FADMB-300580-FAPMB | FADMB-300580-FAPMB | 2023-11-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTP RRP 02 01 T E |  | TTP | RRP | 02 | 01 | T | E | 汽机跳机信号送至反应堆保护 | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | WES PO 04 03 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 03 | FAPBH | B | WES泵电机电气接线方式、电气接线盒外形尺寸、电缆出线口尺寸及端接要求 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 是 | FAPBH-300002-FAPMB-115A | 2023-10-30 |  | 2024-03-28 | FADMB-301590-FAPMB | FADMB-301590-FAPMB | 2024-03-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 04 31 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 31 | FAPAG | B | 废树脂管道和返回水管道布置接口，包括标高、位置、坡度、管径、连接方式等 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | FAPAG-300033-FAPMB-285A | 2025-04-15 |  | 2025-05-14 | FADMB-304695-FAPMB | FADMB-304695-FAPMB | 2025-05-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFP PO 04 28 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 28 | FAPAR | E | 备用泵启动顺序、时间及曲线 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| true | TFC - 06 04 FAPFK E |  | TFC | - | 06 | 04 | FAPFK | E | 总电源要求(含电力负荷清单) | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-22 | 否 | FAPFK-300040-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300023-FAPMB-601A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
|  | GF1 MX 06 01 B E |  | GF1 | MX | 06 | 01 | B | E | GF1沟道用雨淋阀组在MX厂房接口处就地控制箱至MX火灾报警控制设备所需消防电源及通信和火灾探测报警电缆信息等。 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-10 | 是 |  | 2025-06-13 | 否 | FADMB-300311-FADES | 2022-10-13 | FADES-300073-FADMB | 2025-08-01 | FADES-300323-FADMB | FADES-300323-FADMB | 2025-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-电仪室 | 刘希玲@liuxld | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 因疫情原因居家隔离，未能按期打开接口 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj | 是
| false | NI 146D 04 02 FAPCN B |  | NI | 146D | 04 | 02 | FAPCN | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书1916T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-01-18 17:45 | Super@root
|  | ZBR CS 04 01 B FAPGS |  | ZBR | CS | 04 | 01 | B | FAPGS | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-05 | 是 | FADMB-300059-FAPMB | 2023-06-05 |  | 2023-06-19 | FAPGS-300000-FAPMB-254A | FAPGS-300000-FAPMB-254A | 2023-06-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 8QX NI 11 08 ZN23 B |  | 8QX | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 8QX厂房二维D2条件（H层、J层）：电仪专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310035-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-04 | FADMB-300029-FADGB | FADMB-300029-FADGB | 2023-01-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | CI NI 06 03 E B |  | CI | NI | 06 | 03 | E | B | #4机组常规岛电气动力电缆清单 | 929179 | 2027-01-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | WQB PO 04 03 FAPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300047-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-03-14 | FADMB-301507-FAPMB | FADMB-301507-FAPMB | 2024-03-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
301 |  | TSM NI 02 01 B ZN23 |  | TSM | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300055-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-04-16 | FADGB-300192-FADMB | FADGB-300192-FADMB | 2025-04-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-03-17 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-03-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | 3RC NI 11 05 ZN23 B |  | 3RC | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 3RC厂房二维D2条件（F层）：电仪专业（二三公司） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-08-11 | 否 | FADGB-310017-FADMB | 2022-08-10 |  | 2022-08-18 | FADMB-300006-FADGB | FADMB-300006-FADGB | 2022-08-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 06 FAPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | RBM系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300164-FAPMB-118A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | FADMB-301775-FAPMB | FADMB-301775-FAPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFS PO 04 08 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 08 | FAPAJ | E | 启动给水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 是 | FAPAJ-300050-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300050-FAPMB-134A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | MX GF1 18 02 E B |  | MX | GF1 | 18 | 02 | E | B | 常规岛与GF1沟的结构实体接口 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-19 | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | FADES-300258-FADMB | 2022-08-24 | FADMB-300042-FADES | 2024-01-10 | FADMB-300258-FADES | FADMB-300258-FADES | 2024-01-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 赵杰@zhaojie | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:34 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | TFD - 04 09 FAPZM E |  | TFD | - | 04 | 09 | FAPZM | E | 除氧器详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | ZST QX 05 01 B FAPAG |  | ZST | QX | 05 | 01 | B | FAPAG | 浓缩液管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-01 | 否 | FADMB-300053-FAPMB | 2023-06-01 |  | 2025-01-06 | FAPAG-300051-FAPMB-284A | FAPAG-300051-FAPMB-284A | 2025-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI 149A 04 07 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 07 | FAPBT | B | 开启时间（按每10%阀门开度从0%到100%行程） | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-25 | 否 | FAPBT-300006-FAPMB-149A | 2025-08-19 | 否 | FAPBT-300018-FAPMB-149A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | FADMB-305445-FAPMB | FADMB-305445-FAPMB | 2025-09-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WEC - 12 03 FAPSZ B |  | WEC | - | 12 | 03 | FAPSZ | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-19 | 是 | FAPSZ-300000-FAPMB-312A | 2023-07-19 |  | 2024-01-03 | FADMB-300953-FAPMB | FADMB-300953-FAPMB | 2024-01-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FWP PO 04 13 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 13 | FAPDX | B | 消防水泵 泵组（电机、水泵）的散热量以及消防水泵在正常工作状态下所能承受的最高和最低环境温度 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | FAPDX-300031-FAPMB-124A | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 | FADMB-303522-FAPMB | FADMB-303522-FAPMB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
639 |  | TFH - 02 04 E N |  | TFH | - | 02 | 04 | E | N | TRANSIENT ANALYSIS: FEEDWATER TEMPERATURE EVOLUTION DURING CONTRACTUAL TRANSIENTS (HOUSE LOAD,TT WITHOUT RT, TT WITH RT 瞬态分析：在合同瞬态（甩负荷至厂用电、停机不停堆、停机停堆）期间的给水温度变化 | 929179 | 2023-02-17 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-02-12 | 否 | FADES-300020-FADNC | 2023-02-12 |  |  |  | FADNC-300021-FADES | 2023-10-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 254 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | WCC PO 04 14 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 14 | FAPDX | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-03 | 否 | FAPDX-300002-FAPMB-114A | 2023-08-03 |  | 2024-02-20 | FADMB-301376-FAPMB | FADMB-301376-FAPMB | 2024-02-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ISA - 12 02 PLX B |  | ISA | - | 12 | 02 | PLX | B | 出入口控制系统各类服务器、控制器等设备信号传输格式、信号传输距离等要求，电缆的规格要求，系统架构/拓扑要求，供电要求，尺寸及安装要求、布置及端接要求，土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 否 | FAPLX-300008-FAPMB-451A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | FADMB-305639-FAPMB | FADMB-305639-FAPMB | 2025-09-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WEC PO 04 13 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 13 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 是 | FAPAR-300117-FAPMB-123A | 2023-11-02 |  |  |  | FAPAR-300196-FAPMB-123A | 2026-02-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-06 18:41 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916bw310020260105 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | ZST QX/NX 05 03 B FAPAG |  | ZST | QX/NX | 05 | 03 | B | FAPAG | 放射性废液管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括废树脂管、冲排水管等 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-25 | 否 | FADMB-300296-FAPMB | 2023-09-25 |  | 2025-12-01 | FAPAG-300090-FAPMB-285A | FAPAG-300090-FAPMB-285A | 2025-12-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | IFT - 04 02 N B |  | IFT | - | 04 | 02 | N | B | 仪表位号、分级、仪表安装房间号、工艺管道编号、安全列、工艺管道ISO图等 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 |  | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
2804 |  | TFA RCS 02 14 B N |  | TFA | RCS | 02 | 14 | B | N | 2台汽动泵+2台电动泵启动，调节阀为100开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.8、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1MPa.abs）时，至每台SG可能辅助给水名义流量。 | 2022-09-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-21 | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FADMB-300633-FADNC | 2023-12-22 |  | 2024-10-30 | FADNC-300747-FADMB | FADNC-300747-FADMB | 2024-10-30 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | A版接口2021-7-28打开，未延误 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
|  | 3SL NI 11 03 ZN23 B |  | 3SL | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 3SL厂房二维D2条件（H层、J层）：小管专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310025-FADMB | 2022-10-10 |  | 2024-08-21 | FADMB-300281-FADGB | FADMB-300281-FADGB | 2024-08-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2024-08-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2024-08-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | RX/AC RFH 04 04 FAPFH B |  | RX/AC | RFH | 04 | 04 | FAPFH | B | 拉伸机在反应堆厂房与AC厂房现场存贮要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | FAPFH-300013-FAPMB-225A | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | FADMB-304291-FAPMB | FADMB-304291-FAPMB | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETT DCS 12 01 E D |  | ETT | DCS | 12 | 01 | E | D | 500kV超高压系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | FAPLH-300918-FAPMB-500A | FAPLH-301565-FAPMB-500A | 2025-11-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 03 FAPXH B |  | EM* | - | 04 | 03 | FAPXH | B | EM* 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2024-12-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | FAPXH-300013-FAPMB-410A | 2025-11-19 |  | 2025-12-29 | FADMB-306194-FAPMB | FADMB-306194-FAPMB | 2025-12-29 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-11-11 19:11 | Super@root |  | 2025-12-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | BOP - 04 04 YPXH B |  | BOP | - | 04 | 04 | YPXH | B | ESH/I 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | FAPXH-300011-FAPMB-410B | 2025-09-03 |  | 2025-11-26 | FADMB-305961-FAPMB | FADMB-305961-FAPMB | 2025-11-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFH - 04 02 FAPZM E |  | TFH | - | 04 | 02 | FAPZM | E | 6、7号高加接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | DEH DCS 12 05 E D |  | DEH | DCS | 12 | 05 | E | D | DCS与TG之间的通讯接口和协议，总线说明，网络拓扑(L3/B2) | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2026-03-22 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPLH-301738-FAPMB-500A | 2026-01-07 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root
|  | TFA - 05 02 B E |  | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 929179 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-10 | 否 | FADMB-300265-FADES | 2024-05-10 |  | 2024-07-23 | FADES-300270-FADMB | FADES-300270-FADMB | 2024-07-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2023-03-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 眭洪涛@suiht | [5 empty] | 目前华东院暂未提供TFA-05-02-E-B接口（在辅助给水除氧器包安装区域的布置图）我方无法打开此接口。 | [5 empty] | 2021-12-13
|  | TP - 04 08 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 08 | FAPCL | E | 主变汇控箱端子图（含电量及非电量信号端子图） | 929179 | 2023-11-07 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-02 | 是 | FAPMB-300036-FADES-403A |  |  |  |  | FAPMB-300036-FADES-403A | 2024-04-09 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
|  | RSI NI 02 01 B N |  | RSI | NI | 02 | 01 | B | N | 0至30天内安喷流量、pH值和持续时间，地坑（内置换料水箱）pH值曲线 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | FADMB-300917-FADNC | 2026-01-27 |  |  |  | FADNC-300941-FADMB | 2026-02-13 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | [5 empty] | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu
| false | PCS PO 04 07 FAPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300085-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300085-FAPMB-118A | 2025-04-02 | FADMB-304383-FAPMB | FADMB-304383-FAPMB | 2025-04-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2024-06-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ZST QX/NX 12 14 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 12 | 14 | FAPAG | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求。 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPAG-300038-FAPMB-285A | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | FADMB-304955-FAPMB | FADMB-304955-FAPMB | 2025-07-03 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WCW PX 12 01 FAPAR B |  | WCW | PX | 12 | 01 | FAPAR | B | P\&ID图以及控制要求 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | FAPAR-300017-FAPMB-129A | 2024-08-03 |  | 2025-07-03 | FADMB-304958-FAPMB | FADMB-304958-FAPMB | 2025-07-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
100 |  | RCS RFT 01 04 N B |  | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 929179 | 2023-11-06 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FADNC-300613-FADMB | 2023-11-01 |  | 2023-11-07 | FADMB-300607-FADNC | FADMB-300607-FADNC | 2023-11-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-11 | 218 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| true | TFC - 09 01 FAPFK E |  | TFC | - | 09 | 01 | FAPFK | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） | 929179 | 2023-10-15 | 2024-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | FAPFK-300020-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300030-FAPMB-601A | 2024-09-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | TTG - 02 05 T E |  | TTG | - | 02 | 05 | T | E | NI提供的传感器安装位置及接口尺寸 | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | WCI TG 01 01 E T |  | WCI | TG | 01 | 01 | E | T | 闭式冷却水-最高温度-最高温升 - 最低温度 - 正常温度-正常压力- 设计压力 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-19 | FAPBW-300379-FAPMB-001A | FAPBW-300417-FAPMB-001A | 2024-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CLM RC 12 01 FAPAX B |  | CLM | RC | 12 | 01 | FAPAX | B | 根据电气设备负荷特性资料表提供闸门用电需求 | 929179 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-25 | 否 | FAPAX-300000-FAPMB-322A | 2023-09-13 |  | 2023-09-13 | FADMB-300242-FAPMB | FADMB-300242-FAPMB | 2023-09-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-08-17 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS IMC 18 04 D B |  | DCS | IMC | 18 | 04 | D | B | 计算机化事故规程和相关画面功能设计描述，包括样例 | 2026-06-22 | 2026-12-22 | 2028-01-07 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
77 |  | RCS RVD 04 01 N B |  | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 929179 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-28 | 否 | FADNC-300332-FADMB | 2022-12-28 |  | 2024-02-05 | FADMB-300667-FADNC | FADMB-300667-FADNC | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | WUC - 02 01 FAPCT E |  | WUC | - | 02 | 01 | FAPCT | E |  | 929179 | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:42 | Super@root
|  | RFT WCC 04 05 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-03 | 是 | FAPDN-300062-FAPMB-253A | 2023-04-03 |  | 2024-06-04 | FADMB-301992-FAPMB | FADMB-301992-FAPMB | 2024-06-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX - 06 07 N B |  | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房电缆清单接口(NPIC设计范围内电缆) | 929179 | 2023-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-16 | 否 | FADNC-300602-FADMB | 2023-10-16 |  | 2026-01-26 | FADMB-300912-FADNC | FADMB-300912-FADNC | 2026-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2026-01-12 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2026-01-12 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| true | FDP - 04 04 FAPFE B |  | FDP | - | 04 | 04 | FAPFE | B | AFFF泡沫装置设备的进水管、出水管额定工作压力、额定流量等参数，设备进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、管材 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | FAPFE-300015-FAPMB-611A | 2023-11-21 |  | 2024-12-16 | FADMB-303544-FAPMB | FADMB-303544-FAPMB | 2024-12-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WGD - 02 01 B E |  | WGD | - | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 929179 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-28 | 否 |  | 2022-10-28 |  | 2023-04-20 | FADES-300180-FADMB | FADES-300180-FADMB | 2023-04-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 | 变更单12#。增加接口 | 2022-09-08 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 接口10-28打开，系统显示有误 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| true | NI - 04 16 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 16 | FAPFE | B | 闭式标准洒水喷头、闭式中速水雾喷头设备样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPFE-300006-FAPMB-611A | 2023-11-10 |  | 2025-08-13 | FADMB-305206-FAPMB | FADMB-305206-FAPMB | 2025-08-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FS - 12 03 FAPKE B |  | FS | - | 12 | 03 | FAPKE | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300017-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-08-24 | FADMB-300159-FAPMB | FADMB-300159-FAPMB | 2023-08-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WAC - 04 03 FAPSZ B |  | WAC | - | 04 | 03 | FAPSZ | B | 冷却水总管的两通调节阀参数及CAD版阀门图纸 | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-08 | 是 | FAPSZ-300027-FAPMB-312A | 2023-09-08 |  | 2024-10-08 | FADMB-302855-FAPMB | FADMB-302855-FAPMB | 2024-10-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3SR NI 11 02 ZN23 B |  | 3SR | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 3SR厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业（二三公司） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-08-11 | 否 | FADGB-310014-FADMB | 2022-08-10 |  | 2022-08-19 | FADMB-300009-FADGB | FADMB-300009-FADGB | 2022-08-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| true | HX - 08 03 B FAPEY |  | HX | - | 08 | 03 | B | FAPEY | 海水取水管线和次氯酸钠加药管线路由资料（核实海水泵和连续加药泵扬程） | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | FADMB-301638-FAPMB | 2024-03-26 |  |  |  | FAPEY-300015-FAPMB-605A | 2024-08-15 | A |  |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root
| false | NI - 04 05 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 05 | FAPFE | B | 设备抗震计算分析报告 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root
623 |  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 929179 | 2023-03-21 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-16 | 否 | FADMB-300421-FADNC | 2023-03-16 |  |  |  | FADMB-300805-FADNC | 2025-05-26 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 82 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 因该从常规岛设计方接口TFM TFM 02 01 E B未打开，影响我方打开本接口。待收到常规岛接口资料后，我方计算后打开本接口。 |  |  |  |  | 否 |  | 栗涛@litaoa
| false | ZGT RF 04 03 FAPAR B |  | ZGT | RF | 04 | 03 | FAPAR | B | 压缩气体冷却器的起重设备要求 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPAR-300010-FAPMB-313A | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | FADMB-304734-FAPMB | FADMB-304734-FAPMB | 2025-05-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL - 12 01 B FAPXX |  | HFL | - | 12 | 01 | B | FAPXX | 燃料厂房吊车电气接口条件（含厂房供电电缆的型号与外径尺寸；配电箱位置及位号编码要求） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 是 | FADMB-304745-FAPMB | 2025-05-22 |  | 2025-10-21 | FAPXX-300073-FAPMB-205A | FAPXX-300073-FAPMB-205A | 2025-10-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TG CI 01 01 T E |  | TG | CI | 01 | 01 | T | E | 汽轮机范围内的就地控制柜、就地仪控设备需用户供电的电负荷清单。 | 929179 | 2023-01-30 | 2023-07-29 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-12 | 是 | FAPBW-300428-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300471-FAPMB-001A | 2025-05-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
14 |  | RCS RSI 02 09 N B |  | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 2022-10-30 | 2024-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2024-01-10 | 否 | FADNC-300661-FADMB | 2022-11-14 | FADMB-300264-FADNC | 2024-01-15 | FADMB-300658-FADNC | FADMB-300658-FADNC | 2024-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-11 | 233 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | TFE WCW 05 01 E T |  | TFE | WCW | 05 | 01 | E | T | 至凝汽器水室的真空破坏系统虹吸管接口尺寸 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | TFA RF 04 14 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 14 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300052-FAPMB-253A | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | FADMB-300005-FAPMB | FADMB-300005-FAPMB | 2023-03-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFT wcc 04 08 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-03 | 是 | FAPDN-300059-FAPMB-253A | 2023-04-03 |  | 2023-04-18 | FADMB-300032-FAPMB | FADMB-300032-FAPMB | 2023-04-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2023-04-18 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA RF 04 12 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 12 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-02 | 否 | FAPDN-300019-FAPMB-253A | 2023-04-19 |  | 2025-04-07 | FADMB-304409-FAPMB | FADMB-304409-FAPMB | 2025-04-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMP/Q - 06 08 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 06 | 08 | FAPCJ | B | 差动CT的选型参数和伏安特性曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-27 | 否 | FAPCJ-300033-FAPMB-210A | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | FADMB-304949-FAPMB | FADMB-304949-FAPMB | 2025-07-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WWC - 12 02 FAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 02 | FAPSZ | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-09 | 是 | FAPSZ-300008-FAPMB-312A | 2023-08-09 |  | 2023-08-30 | FADMB-300177-FAPMB | FADMB-300177-FAPMB | 2023-08-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTG - 01 74 B E |  | TTG | - | 01 | 74 | B | E | Turbine inlet pressure 汽机进口压力 | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-29 | 否 | FADMB-300244-FADES | 2023-06-29 |  | 2023-08-07 | FADES-300251-FADMB | FADES-300251-FADMB | 2023-08-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 编制 |  | 2023-08-07 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu |  | 2023-08-07 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | 3SL NI 11 02 ZN23 B |  | 3SL | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 3SL厂房二维D2条件（F层、G层）：小管专业（二三公司） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-08-11 | 否 | FADGB-310015-FADMB | 2022-08-10 |  | 2022-08-19 | FADMB-300010-FADGB | FADMB-300010-FADGB | 2022-08-18 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | WAP - 04 06 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 06 | FAPAM | B | 压缩机、干燥过滤器的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-26 | 否 | FAPAM-300014-FAPMB-604A | 2025-04-02 |  | 2025-04-02 | FADMB-304367-FAPMB | FADMB-304367-FAPMB | 2025-04-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EDA DCS 12 02 B D |  | EDA | DCS | 12 | 02 | B | D | 直流电源系统（系列A，EDA, EDB, EDJ, EDP, EDG）（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302922-FAPMB | 2024-12-30 | 否 | FADMB-303715-FAPMB | 2024-11-19 | FAPLH-300398-FAPMB-500A | 2025-01-03 | FAPLH-300676-FAPMB-500A | FAPLH-300676-FAPMB-500A | 2025-01-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EP*/EEP / 04 01 E FAPXH |  | EP*/EEP | / | 04 | 01 | E | FAPXH | 常规岛配电盘一次接线图（含平面布置图） | 929179 | 2025-05-25 | 2025-11-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | FAPXH-300028-FAPMB-412A | FAPXH-300035-FAPMB-412A | 2026-02-27 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WSD DCS 12 01 B D |  | WSD | DCS | 12 | 01 | B | D | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 打开 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303038-FAPMB | 2025-02-10 | 否 | FADMB-304060-FAPMB | 2024-12-16 | FAPLH-300604-FAPMB-500A | 2025-02-25 | FAPLH-300906-FAPMB-500A | FAPLH-300906-FAPMB-500A | 2025-02-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | RTB - 04 01 FAPFG N |  | RTB | - | 04 | 01 | FAPFG | N | 电气接口 （R）：\n- DC/AC负荷清单（包括持续电流、最大电流、最大电流持续时间、瞬态最大电流等）；\n- 易燃物清单（电缆、电气设备等）：潜热值、重量(火荷载）；\n- 设备散热量；\n- 加热器供电需求； | 929179 | 2025-12-31 | 2027-02-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | FAPFG-300000-FAPMB-407A |  |  |  |  | FAPFG-300001-FAPMB-407A | 2026-02-05 | B |  |  | N | 1-ICM | 407A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-25 17:39 | Super@root
|  | WES PO 04 05 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 05 | FAPBH | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 是 | FAPBH-300004-FAPMB-115A | 2023-10-30 |  | 2025-09-24 | FADMB-305563-FAPMB | FADMB-305563-FAPMB | 2025-09-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:39 | Super@root | [13 empty] | 否
2828 |  | REB RCS 01 06 B N |  | REB | RCS | 01 | 06 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 2021-06-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-07 | 是 |  | 2023-06-14 | 否 | FADMB-300503-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-07-04 | FADNC-300519-FADMB | FADNC-300519-FADMB | 2023-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | CI - 04 01 YPXH E |  | CI | - | 04 | 01 | YPXH | E | 10kV开关柜典型二次接线图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | FAPXH-300018-FAPMB-410B |  |  |  |  | FAPXH-300042-FAPMB-410B | 2026-01-22 | C |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
|  | 4LX NI 11 07 ZN23 B |  | 4LX | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 4LX厂房二维D2条件（R层、S层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 否 | FADGB-310125-FADMB | 2024-09-04 |  | 2024-09-14 | FADMB-300295-FADGB | FADMB-300295-FADGB | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-12-11 | 185 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
|  | CSP PO 04 18 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 18 | FAPAR | B | 3/4'CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300112-FAPMB-123A | 2023-12-26 |  | 2025-08-12 | FADMB-305204-FAPMB | FADMB-305204-FAPMB | 2025-08-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR PO 04 15 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 15 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 可燃物数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPAH-300010-FAPMB-113A | 2024-02-27 |  | 2026-01-04 | FADMB-306227-FAPMB | FADMB-306227-FAPMB | 2026-01-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | 放射性废物管理工程所 | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | CI - 03 03 T E |  | CI | - | 03 | 03 | T | E | 汽轮机供货范围内设备说明系统手册，第三阶段 | 929179 | 2024-06-28 | 2025-06-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPBW-300306-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300306-FAPMB-001A | 2024-07-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | DCS - 08 02 D B |  | DCS | - | 08 | 02 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统信号电缆清单--LOT2（含接地电缆） | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-24 | 是 | FAPLH-301192-FAPMB-500A |  | 是 |  | 2025-09-22 | FADMB-305522-FAPMB |  |  | FADMB-305522-FAPMB | 2025-09-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| false | IRS DCS 12 01 B D |  | IRS | DCS | 12 | 01 | B | D | 远程停堆站系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-23 | 是 | FADMB-302370-FAPMB | 2024-09-27 | 否 | FADMB-302805-FAPMB | 2024-09-27 |  | 2024-11-27 | FAPLH-300494-FAPMB-500A | FAPLH-300494-FAPMB-500A | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
644 |  | TFD - 12 01 E N |  | TFD | - | 12 | 01 | E | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 | 929179 | 2024-11-16 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-11 | 否 | FADES-300078-FADNC | 2024-11-11 |  |  |  | FADES-300078-FADNC | 2024-11-11 | A |  |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 179 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | CHC RX 04 06 FAPGS B- |  | CHC | RX | 04 | 06 | FAPGS | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | 河北分公司-核电工艺所协办 | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root
| false | GJ - 04 02 YPWW E |  | GJ | - | 04 | 02 | YPWW | E | 保护接地箱图 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 打开 | 打开 | 2024-09-20 | 否 | FAPWW-300001-FAPMB-747A | 2025-01-24 | 否 | FAPWW-300006-FAPMB-747A |  |  |  |  | FAPWW-300001-FAPMB-747A | 2024-09-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-12 |  |  | Super@root | 2024-08-16 01:58 | Super@root
800 |  | CB WUC 01 01 E B |  | CB | WUC | 01 | 01 | E | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 929179 | 2022-11-22 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 否 | FADES-300110-FADMB | 2022-11-16 |  | 2022-12-08 | FADMB-300125-FADES | FADMB-300125-FADES | 2022-12-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2025-12-11 | 279 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | RCS - 04 03 N FAPXH |  | RCS | - | 04 | 03 | N | FAPXH | 主泵安全级断路器屏控制接口图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | FAPXH-300026-FAPMB-410A | FAPXH-300026-FAPMB-410A | 2025-07-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI MX 01 05 B E |  | NI | MX | 01 | 05 | B | E | 汽轮机厂房定位坐标 | 2022-09-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 | 2022-09-30 | 否 |  |  | 否 |  | 2022-10-27 | FADES-300088-FADMB |  |  | FADES-300088-FADMB | 2022-10-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu
|  | ESC EMQ 02 01 B E |  | ESC | EMQ | 02 | 01 | B | E | ESCVOLTAGESIGNALESC电压信号 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300206-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-11 | FADES-300227-FADMB | FADES-300227-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | IIC DCS 01 12 B D |  | IIC | DCS | 01 | 12 | B | D | Plant Performance Calculation Specification 性能计算规格书 | 2025-09-22 | 2026-03-22 | 2026-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | FADMB-305321-FAPMB | 2025-08-22 |  | 2025-09-24 | FAPLH-301325-FAPMB-500A | FAPLH-301325-FAPMB-500A | 2025-09-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CFE DCS 12 02 B D |  | CFE | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳过滤排放系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 打开 | 2024-12-12 | 否 | FADMB-303519-FAPMB | 2025-04-08 | 否 | FADMB-304424-FAPMB | 2024-12-25 | FAPLH-300641-FAPMB-500A |  |  | FADMB-304424-FAPMB | 2025-04-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root
| false | ETT DCS 12 02 B D |  | ETT | DCS | 12 | 02 | B | D | 500kV超高压系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303626-FAPMB | 2025-04-09 | 否 | FADMB-304432-FAPMB | 2025-03-06 | FAPLH-300932-FAPMB-500A | 2025-10-31 | FAPLH-301465-FAPMB-500A | FAPLH-301465-FAPMB-500A | 2025-10-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-10-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | IBC - 12 07 FAPGH B |  | IBC | - | 12 | 07 | FAPGH | B | 机柜、盘台安装接口(包括设备重量、安装方式、进线方式、安装尺寸图等) | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | RCV PO 04 15 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 15 | FAPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-10 | 是 | FAPCB-300013-FAPMB-111A | 2023-10-10 |  | 2024-04-02 | FADMB-301720-FAPMB | FADMB-301720-FAPMB | 2024-04-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 01 YPXH E |  | CI | - | 04 | 01 | YPXH | E | 10kV开关柜典型二次接线图 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:32 | Super@root
|  | TFS PO 04 09 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 09 | FAPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 是 | FAPAJ-300024-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300082-FAPMB-134A | 2025-01-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
| false | UD - 04 02 FAPQD B |  | UD | - | 04 | 02 | FAPQD | B | 辅机用电的负荷资料 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | FAPQD-300036-FAPMB-211B | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | FADMB-302853-FAPMB | FADMB-302853-FAPMB | 2024-10-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 02 01 YPSK B |  | ZLT | QX | 02 | 01 | YPSK | B | 除盐水使用需求 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
|  | 4SL NI 11 05 ZN23 B |  | 4SL | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 4SL厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-02 | 2024-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-28 | 否 | FADGB-310117-FADMB | 2024-08-28 |  | 2024-09-14 | FADMB-300292-FADGB | FADGB-310185-FADMB | 2025-11-03 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-12-11 | 237 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq |  | 2025-10-27 |  | 2025-10-27:FADGB-000376-FADMB_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
|  | FS - 02 01 FAPKE B |  | FS | - | 02 | 01 | FAPKE | B | 工艺设计说明（包括控制系统说明） | 929179 | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-17 | 是 | FAPKE-300001-FAPMB-608A | 2023-07-17 |  | 2023-07-24 | FADMB-300100-FAPMB | FADMB-300100-FAPMB | 2023-07-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 | 参办：河北分公司-电气自动化所 | 2025-08-18 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3RS NI 11 11 N B |  | 3RS | NI | 11 | 11 | N | B | 3RS厂房±0.00~3.60板、墙二维D2条件（J层、K层）：电气专业（动力院） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
|  | WCP WES 04 03 YPXW B |  | WCP | WES | 04 | 03 | YPXW | B | NI厂房阴极保护电源装置电气用电接口（包括额定功率、电流、电压等） | 929270 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-09 | 是 | FAPEY-300007-FAPMB-792A | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 | FADMB-304245-FAPMB | FADMB-304245-FAPMB | 2025-03-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSV CI 04 02 FAPXS B |  | CSV | CI | 04 | 02 | FAPXS | B | 除湿机总装配图（包括设备位号、外形尺寸、检修空间、设备性能参数、电气/机械/土建/排水接口信息、材料表、相关技术说明等） | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-03-04 02:18 | Super@root
| false | EA* - 04 01 B FAPER |  | EA* | - | 04 | 01 | B | FAPER | 核岛低压配电柜配电室布置图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | FADMB-303570-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-12-01 | FAPER-300022-FAPMB-411A | FAPER-300022-FAPMB-411A | 2025-12-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [5 empty] | 2024.11.26才建立接口，并且未指定接口负责人，设计人员没有接收到此接口计划，2024.11.30无法打开接口。 | [5 empty] | 2024-12-18 | 赵忠臣@zhaozca | 否
| false | TFL DCS 12 01 E D |  | TFL | DCS | 12 | 01 | E | D | 低压给水加热器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | FAPLH-300924-FAPMB-500A | FAPLH-301311-FAPMB-500A | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WGD - 02 03 PXE B |  | WGD | - | 02 | 03 | PXE | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 是 | FAPXE-300013-FAPMB-606A | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 | FADMB-303486-FAPMB | FADMB-303486-FAPMB | 2024-12-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 21 B D |  | IMC | DCS | 18 | 21 | B | D | U3 DCS Lot3,计算机化报警规程设计文件 | 2026-04-22 | 2027-06-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:09 | Super@root
|  | WAP - 02 03 FAPZZ B |  | WAP | - | 02 | 03 | FAPZZ | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 是 | FAPZZ-300007-FAPMB-603A | 2023-12-27 |  | 2025-05-26 | FADMB-304747-FAPMB | FADMB-304747-FAPMB | 2025-05-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 06 04 D B |  | DCS | - | 06 | 04 | D | B | DAS/SA端子接线清单 | 2025-07-30 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | FAPLH-301159-FAPMB-500A | 2025-11-13 |  | 2025-11-13 | FADMB-305895-FAPMB | FAPLH-301805-FAPMB-500A | 2026-03-03 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | RCS PO 04 25 N FAPDW |  | RCS | PO | 04 | 25 | N | FAPDW | 主泵泵壳支承载荷 | 2023-05-15 | 2958101 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | FAPDW-300195-FAPMB-101A | FAPDW-300195-FAPMB-101A | 2025-04-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RHT - 12 07 ZN23 B |  | RHT | - | 12 | 07 | ZN23 | B | 4#三阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型(ZBR) | 929179 | 2026-01-15 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | FADGB-310194-FADMB | 2026-01-14 |  |  |  | FADMB-300446-FADGB | 2026-01-21 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM | 541A | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘萱@liuxuanc | 编制 | [5 empty] | 2025-11-26 18:33 | 廖涛@liaotao
| false | WGD - 02 01 E T |  | WGD | - | 02 | 01 | E | T | 氮气供气压力 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-10 |  | 2025-02-10 | FAPBW-300437-FAPMB-001A | FAPBW-300468-FAPMB-001A | 2025-05-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CHC RX 04 12 B FAPGS |  | CHC | RX | 04 | 12 | B | FAPGS | 非能动氢复合器气流速度、气流密度 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-26 | 是 | FADMB-301405-FAPMB | 2024-02-26 |  | 2024-11-04 | FAPGS-300002-FAPMB-309A | FAPGS-300002-FAPMB-309A | 2024-11-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root | [13 empty] | 否
1 |  | PRS NI 04 01 B N |  | PRS | NI | 04 | 01 | B | N | 换热器接管的载荷 | 2021-07-30 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-29 | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FADMB-300580-FADNC | 2021-09-16 |  | 2026-02-11 | FADNC-300932-FADMB | FADNC-300932-FADMB | 2026-02-11 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2023-01-18 |  | 调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | RCS RFH 01 02 N B |  | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 929179 | 2023-01-23 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-18 | 否 | FADNC-300370-FADMB | 2023-01-18 |  | 2023-03-07 | FADMB-300411-FADNC | FADMB-300411-FADNC | 2023-03-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2025-12-11 | 192 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2023-02-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EES - 04 04 FAPQD B |  | EES | - | 04 | 04 | FAPQD | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-14 | 否 | FAPQD-300008-FAPMB-211B | 2024-01-14 | FAPQD-300008-FAPMB-211B | 2024-02-18 | FADMB-301359-FAPMB | FADMB-301359-FAPMB | 2024-02-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI ED* 01 01 E B |  | CI | ED* | 01 | 01 | E | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 929179 | 2025-06-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 否 | FADES-300310-FADMB | 2025-06-04 |  | 2025-08-07 | FADMB-300320-FADES | FADMB-300320-FADES | 2025-08-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 河北电气自动化所文档员@hbdzswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 121 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | NI ZV 04 04 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 04 | FAPGA | B | 风机性能曲线 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 是 | FAPGA-300190-FAPMB-302B | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | FADMB-305408-FAPMB | FADMB-305408-FAPMB | 2025-09-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFP PO 04 30 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 30 | FAPAR | E | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 929179 | 2023-07-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
487 |  | RCS TFM 02 02 N B |  | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 929179 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-05-09 | 否 |  | 2022-05-09 | 否 | FADNC-300194-FADMB | 2022-06-09 | FADMB-300197-FADNC | 2023-01-16 | FADMB-300364-FADNC | FADMB-300364-FADNC | 2023-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 林达平@lindp
|  | TFP PO 04 11 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 11 | FAPAR | E | 泵组仪表清单(包括仪表类型，型号，各类参数) | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-13 | 是 | FAPAR-300042-FAPMB-135A |  |  |  |  | FAPAR-300064-FAPMB-135A | 2026-02-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | FWP PO 04 07 FAPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300079-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300079-FAPMB-118A | 2025-04-09 | FADMB-304425-FAPMB | FADMB-304425-FAPMB | 2025-04-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS TG 12 01 T E |  | DCS | TG | 12 | 01 | T | E | TG包与常规岛DCS之间的硬接线信号清单-TG需求DCS信号-DCS需求TG信号 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-18 | 是 | FAPMB-300251-FADES-001A |  |  |  |  | FAPBW-300508-FAPMB-001A | 2026-02-10 | F |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
640 |  | TFH RCS 02 02 E N |  | TFH | RCS | 02 | 02 | E | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。 | 929179 | 2023-05-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-19 | 否 | FADES-300011-FADNC | 2023-05-19 |  | 2023-09-15 | FADNC-300052-FADES. | FADNC-300052-FADES. | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 304 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | WCC PO 04 05 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 05 | FAPDX | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | FAPDX-300012-FAPMB-114A | 2024-05-30 |  | 2024-05-30 | FADMB-301968-FAPMB | FADMB-301968-FAPMB | 2024-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CCV DCS 12 02 B D |  | CCV | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳连续通风（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303023-FAPMB | 2025-01-13 | 否 | FADMB-303842-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300504-FAPMB-500A | 2025-10-28 | FAPLH-301431-FAPMB-500A | FAPLH-301431-FAPMB-500A | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | RRS DCS 12 01 N D |  | RRS | DCS | 12 | 01 | N | D | 控制棒驱动机构电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-10-14 | FAPLH-300232-FAPMB-500A | 2024-12-23 | FAPLH-300623-FAPMB-500A | FAPLH-300623-FAPMB-500A | 2024-12-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PO 04 07 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 07 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300052-FAPMB-123A | 2023-11-15 |  | 2023-11-15 | FADMB-300589-FAPMB | FADMB-300589-FAPMB | 2023-11-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 04 04 D B |  | DCS | - | 04 | 04 | D | B | CCS 工程师站安装位置和安装方式 | 2025-09-30 | 2026-01-30 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | FAPLH-301360-FAPMB-500A | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | FADMB-306162-FAPMB | FAPLH-301803-FAPMB-500A | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-03-03 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-07-24 16:54 | Super@root |  | 2026-03-03 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | UD - 04 04 FAPDC B |  | UD | - | 04 | 04 | FAPDC | B | 保护区出入口直流设备逻辑图 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-09 | 是 | FAPDC-300008-FAPMB-416D | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | FADMB-305388-FAPMB | FADMB-305388-FAPMB | 2025-09-02 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | HX - 09 06 FAPEY B |  | HX | - | 09 | 06 | FAPEY | B | 制氯站土建基础图（工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | FAPEY-300026-FAPMB-605A | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | FADMB-305670-FAPMB | FADMB-305670-FAPMB | 2025-10-14 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | VEE REB 02 01 B ZN23 |  | VEE | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电气厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300047-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-19 | FADGB-300020-FADMB | FADGB-300020-FADMB | 2023-04-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2023-02-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
| false | PCS PO 04 01 FAPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAJ-300227-FAPMB-118A | 2024-07-11 |  | 2025-10-28 | FADMB-305790-FAPMB | FADMB-305790-FAPMB | 2025-10-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCS CI 06 03 FAPFK E |  | WCS | CI | 06 | 03 | FAPFK | E | 电负荷清单 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 是 | FAPFK-300022-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300044-FAPMB-609A | 2025-07-30 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | IBC - 12 04 FAPGH B |  | IBC | - | 12 | 04 | FAPGH | B | 控制系统内部端接电缆清册(包括电缆类型、电缆参数、电缆编号、起止位置等)(按买方格式提供) | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
623 |  | TFM RCS 02 01 E N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | E | N | 在0%~100%FP负荷之间主给水焓与负荷的关系曲线。(注：请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2023-02-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-12 | 否 | FADES-300016-FADNC | 2023-02-12 |  | 2023-09-15 | FADNC-300057-FADES | FADNC-300057-FADES | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-02-10 |  | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | NI LOT154A 12 02 FAPDB B |  | NI | LOT154A | 12 | 02 | FAPDB | B | 1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线） | 2023-12-01 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | FAPDB-300001-FAPMB-154A | 2024-05-09 |  | 2025-03-05 | FADMB-304223-FAPMB | FADMB-304223-FAPMB | 2025-03-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办 ：河北分公司核电工艺所工艺系统室仪控设计所 电气设备部仪控科 |  |  |  |  | 2024-03-19 22:37 | Super@root | [13 empty] | 否
620 |  | TFM - 02 10 B N |  | TFM | - | 02 | 10 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES AND THE ENTRANCE OF SG 给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 2021-07-30 | 2023-01-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 否 |  | 2023-01-15 | 否 | FADMB-300333-FADNC | 2021-08-31 |  | 2023-02-27 | FADNC-300408-FADMB | FADNC-300408-FADMB | 2023-02-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 接口打开1-12出所，设总及文档批准滞后 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | BOP - 04 06 E YPXH- |  | BOP | - | 04 | 06 | E | YPXH | ESH/I 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:39 | Super@root
|  | WCC - 02 01 B N |  | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 2021-07-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-11-09 | 是 |  | 2023-12-28 | 是 | FADMB-300644-FADNC | 2023-12-28 |  |  |  | FADMB-300644-FADNC | 2023-12-29 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | WES GS 04 07 FAPBM B |  | WES | GS | 04 | 07 | FAPBM | B | GS钢闸门设备数据表 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 否 | FAPBM-300019-FAPMB-320A | 2023-10-26 |  | 2024-01-15 | FADMB-301046-FAPMB | FADMB-301046-FAPMB | 2024-01-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 10 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 10 | FAPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 是 | FAPAK-300035-FAPMB-112A | 2023-12-22 |  | 2024-06-27 | FADMB-302156-FAPMB | FADMB-302156-FAPMB | 2024-06-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX - 06 01 B N |  | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2023-01-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 河北电气自动化所文档员@hbdzswd | 作废 |  | 2023-01-06 |  | FADNC-000157-FADMB | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCT - 12 06 B FAPGH |  | WCT | - | 12 | 06 | B | FAPGH | 循环水处理系统(WCT)I/O信号清单/FD图、SAMA图、整定值手册/画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | FADMB-305622-FAPMB | 2025-09-29 |  |  |  | FADMB-305622-FAPMB | 2025-09-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | REB PO 04 15 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 15 | FAPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 是 | FAPCB-300037-FAPMB-116A | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | FADMB-301513-FAPMB | FADMB-301513-FAPMB | 2024-03-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 11 T E |  | TG | CI | 11 | 11 | T | E | 0米设备基础资料 | 2023-03-31 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 是 | FAPBW-300314-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300394-FAPMB-001A | 2024-09-05 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | RX RFH 04 05 B N |  | RX | RFH | 04 | 05 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计需求：1）装卸料机、辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°-180°方向各个位置的最低点标高；2）反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机、辅助换料平台的站立位置标高。 | 2022-12-30 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-04 | 否 |  | 2022-11-04 |  | 2023-09-27 | FADNC-300590-FADMB | FADNC-300590-FADMB | 2023-09-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 编制 | [5 empty] | 2022-10-31 18:08 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 施工图未出，延误打开 | 2023-12-31 | 无 | 无 | 无 |  |  | 陈鹍@chenkun
|  | RFT PO 04 07 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 07 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300035-FAPMB-123A | 2023-09-18 |  | 2023-11-17 | FADMB-300616-FAPMB | FADMB-300616-FAPMB | 2023-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFP PO 04 13 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 13 | FAPAR | E | 泵组I/O清单(包括量程、正常运行值、报警点和设定值) | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | UV - 04 03 FAPZJ B |  | UV | - | 04 | 03 | FAPZJ | B | 核岛主出入口UPS设备发热量、火荷载及设备外部电源负荷表、蓄电池容量、数量及其负荷计算书 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | FAPZJ-300007-FAPMB-416B | 2024-05-21 | 是 | FAPZJ-300024-FAPMB-416B | 2024-03-13 | FADMB-301503-FAPMB | 2024-06-05 | FADMB-302016-FAPMB | FADMB-302016-FAPMB | 2024-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | GF1 MX 11 02 B E |  | GF1 | MX | 11 | 02 | B | E | 给结构专业提供GF1沟道内通信和火灾探测报警电缆在MX厂房内的预留洞通道条件；给建筑专业提供GF1沟道内通信和火灾探测报警在MX厂房外墙上的预留洞通道条件。 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-10 | 是 |  | 2025-06-13 | 否 | FADMB-300312-FADES | 2022-09-22 | FADES-300070-FADMB | 2025-06-20 | FADES-300314-FADMB | FADES-300314-FADMB | 2025-06-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-电仪室 | 刘希玲@liuxld | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 因疫情原因居家隔离，未能按期打开接口 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj | 是
| false | BOP - 04 02 YPXH B |  | BOP | - | 04 | 02 | YPXH | B | ESH/I 发热量及交直流负载 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-16 | 否 | FAPXH-300008-FAPMB-410B | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | FADMB-305663-FAPMB | FADMB-305663-FAPMB | 2025-10-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR DZ 04 08 FAPGS B |  | ZBR | DZ | 04 | 08 | FAPGS | B | 管口允许载荷 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-05 | 是 | FAPGS-300023-FAPMB-254A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | FADMB-300869-FAPMB | FADMB-300869-FAPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TTL - 02 03 T E |  | TTL | - | 02 | 03 | T | E | 直流油泵启动说明书 | 929179 | 2024-04-12 | 2025-04-12 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 是 | FAPBW-300309-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300309-FAPMB-001A | 2024-08-14 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | RCS PO 04 26 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 26 | FAPDW | N | 主泵辅助接管法兰3/5/6/13/15/17/19/22/24/25（接口编号暂按照海南3&4号机组PID图执行）许用载荷和布置模型。 | 2022-12-31 | 2958101 | 2026-03-31 | 打开 | 打开 | 2024-07-24 | 是 | FAPDW-300151-FAPMB-101A | 2025-01-16 | 否 | FAPDW-300182-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300182-FAPMB-101A | 2025-01-16 | G |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | TG CI 11 10 T E |  | TG | CI | 11 | 10 | T | E | 0米以下设备基础资料 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | FWP PO 04 04 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 04 | FAPDX | B | 消防水泵 P\&ID图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPDX-300001-FAPMB-124A | 2023-12-15 |  | 2024-12-27 | FADMB-303709-FAPMB | FADMB-303709-FAPMB | 2024-12-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所；河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | AR NI 05 04 ZN23 B |  | AR | NI | 05 | 04 | ZN23 | B | AR厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2024-07-02 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | FADGB-310105-FADMB | 2024-06-27 |  | 2025-09-28 | FADMB-300406-FADGB | FADMB-300406-FADGB | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 195 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-06-17 19:01 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | CI TG 04 02 T E |  | CI | TG | 04 | 02 | T | E | TSS 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | FAPBW-300458-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300458-FAPMB-001A | 2025-06-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | RSI NI 04 03 B N |  | RSI | NI | 04 | 03 | B | N | 安全壳内裸露混凝土表面积 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu
603 |  | TSC - 07 07 E N |  | TSC | - | 07 | 07 | E | N | Number of valves used for reactor cooldown 用于反应堆冷却的旁路阀个数 | 2021-06-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-11 | 是 |  | 2021-11-12 | 否 | FADES-300003-FADNC | 2023-05-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300037-FADES | FADNC-300037-FADES | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-02-10 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | RFT PO 04 01 FAPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 是 | FAPAJ-300223-FAPMB-118A | 2024-07-11 |  | 2025-12-24 | FADMB-306167-FAPMB | FADMB-306167-FAPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TS - 04 08 FAPCL E |  | TS | - | 04 | 08 | FAPCL | E | 高压厂用变压器辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2024-02-07 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FADES-300030-FAPMB-403A | 2024-05-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | UD - 04 05 B FAPYZ |  | UD | - | 04 | 05 | B | FAPYZ | 蓄电池室建筑平面图，负载放电电流Id和储备时间 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | FADMB-304397-FAPMB | 2025-04-03 |  | 2025-04-15 | FAPYZ-300007-FAPMB-415B | FAPYZ-300007-FAPMB-415B | 2025-04-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2025-02-05 19:29 | Super@root | [5 empty] | 接口手册发布时 终版的计划交换开始日期为4444，并未确定时间，时间修改并未与我方沟通。 | [5 empty] | 2025-04-03 | 默子涵@mozh | 是
|  | WAP - 04 12 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 12 | FAPAM | B | 提供压缩机排风口的连接形式、图纸及相关参数（螺栓孔的孔距和孔径、排风口的尺寸等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-05 | 否 | FAPAM-300000-FAPMB-604A | 2024-01-05 |  | 2025-04-18 | FADMB-304527-FAPMB | FADMB-304527-FAPMB | 2025-04-18 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:34 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAC DCS 12 01 B D |  | WAC | DCS | 12 | 01 | B | D | 人员通行厂房冷冻水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302966-FAPMB | 2025-02-11 | 否 | FADMB-304071-FAPMB | 2024-11-06 | FAPLH-300293-FAPMB-500A | 2025-02-20 | FAPLH-300874-FAPMB-500A | FAPLH-300874-FAPMB-500A | 2025-02-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQB PO 04 05 FAPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | WQB系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 否 | FAPAJ-300010-FAPMB-118A | 2023-11-06 |  | 2024-10-22 | FADMB-303054-FAPMB | FADMB-303054-FAPMB | 2024-10-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 12 06 YPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 06 | YPSK | B | 控制运行说明 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FAPSK-300008-FAPMB-286A |  |  |  |  | FADMB-300026-FAPMB | 2023-04-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
| false | CUP ZV 04 01 FAPGA B |  | CUP | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-03 | 否 | FAPGA-300010-FAPMB-302B | 2023-12-25 |  | 2025-07-03 | FADMB-304957-FAPMB | FADMB-304957-FAPMB | 2025-07-03 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | LTV - 04 02 FAPFE B |  | LTV | - | 04 | 02 | FAPFE | B | 产品设计手册 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-28 | 否 | FAPFE-300000-FAPMB-452A | 2025-10-27 | 是 | FAPFE-300011-FAPMB-452A | 2025-08-13 | FADMB-305208-FAPMB | 2025-11-12 | FADMB-305890-FAPMB | FADMB-305890-FAPMB | 2025-11-12 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 452A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-03 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI PO 04 17 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 17 | FAPBH | B | 设备自带仪表用电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | FAPBH-300021-FAPMB-127A | 2023-11-27 |  | 2024-07-05 | FADMB-302201-FAPMB | FADMB-302201-FAPMB | 2024-07-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PX 04 20 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 20 | FAPBM | B | PX泵房鼓形滤网腔室闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-08 | 是 | FAPBM-300046-FAPMB-320A | 2023-12-29 |  | 2023-12-29 | FADMB-300915-FAPMB | FADMB-300915-FAPMB | 2023-12-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX - 06 01 N B |  | RX | - | 06 | 01 | N | B | RX厂房+3.6m层电缆主托盘接地图纸接口 | 929179 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-23 | 否 | FADNC-300575-FADMB | 2023-08-23 |  |  |  | FADMB-300872-FADNC | 2025-11-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2025-11-07 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2025-11-07 | FADNC-300873-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | WMF - 01 03 FAPAW B |  | WMF | - | 01 | 03 | FAPAW | B | 包括但不限于各设备图及力学计算书及图纸、安装详图及施工说明（声呐、雷达、摄像机、拉力计等） | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FAPAW-300004-FAPMB-571A | 2024-06-07 |  | 2024-11-05 | FADMB-303147-FAPMB | FADMB-303147-FAPMB | 2024-11-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-31 |  |  | Super@root | 2024-05-31 00:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TG CI 11 09 T E |  | TG | CI | 11 | 09 | T | E | 9米及以上埋件及开孔提资 | 2023-03-31 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 是 | FAPBW-300315-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300506-FAPMB-001A | 2026-02-03 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | ZBR PO 04 01 FAPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAJ-300234-FAPMB-118A | 2024-06-25 |  | 2025-12-24 | FADMB-306168-FAPMB | FADMB-306168-FAPMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | WWC PO 04 02 FAPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300071-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300071-FAPMB-118A | 2024-03-27 | FADMB-301647-FAPMB | FADMB-301647-FAPMB | 2024-03-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WEC WC 12 04 FAPCW B |  | WEC | WC | 12 | 04 | FAPCW | B | 电机数据表(按买方的格式要求填写) | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-08 | 否 |  | 2023-06-08 | 否 | FAPCW-300003-FAPMB-311A | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | FADMB-300295-FAPMB | FADMB-300295-FAPMB | 2023-09-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
642 |  | TFD - 02 02 E N |  | TFD | - | 02 | 02 | E | N | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 | 929179 | 2026-03-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2026-02-26 | 4 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | RRP TFA 03 01 N B |  | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 2022-10-30 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-17 | 否 |  | 2022-10-17 | 否 | FADNC-300220-FADMB | 2022-10-28 | FADMB-300234-FADNC | 2023-08-17 | FADMB-300557-FADNC | FADMB-300557-FADNC | 2023-08-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 04 10 FAPMQ E |  | CI | - | 04 | 10 | FAPMQ | E | 变压器二次接线端子图（风机、温控、电流互感器接线图）、提供温度控制装置与计算机控制系统的通讯协议 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-08 | 否 | FAPAS-300005-FAPMB-413B |  |  |  |  | FAPAS-300010-FAPMB-413B | 2025-09-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root
| false | NI RS 04 05 FAPGA B |  | NI | RS | 04 | 05 | FAPGA | B | 电加热器电气原理图、接线图、电缆端接图（含额定功率、电流） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 是 | FAPGA-300059-FAPMB-302A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | FADMB-305561-FAPMB | FADMB-305561-FAPMB | 2025-09-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CHC NI 01 01 N B |  | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆/水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量。 | 929179 | 2023-11-06 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FADNC-300615-FADMB | 2023-11-01 |  | 2023-11-14 | FADMB-300612-FADNC | FADMB-300612-FADNC | 2023-11-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 196 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | TFA RF 04 05 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-02 | 否 | FAPDN-300018-FAPMB-253A | [10 empty] | 1-ICM | 253A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-03-01 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root
|  | WHS - 02 01 E B |  | WHS | - | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300156-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-22 | FADMB-300167-FADES | FADMB-300167-FADES | 2023-02-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | 变更单12#。增加接口 | 2025-12-11 | 303 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-02-19 01:30 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFA RF 11 01 LSPHE B |  | TFA | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-02 | 否 | FAPDN-300007-FAPMB-253A | [10 empty] | 1-ICM | 253A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-03-01 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root
| false | TGR TGS 02 02 T E |  | TGR | TGS | 02 | 02 | T | E | 关于接地变压器二次侧电阻的容量和计算书 | 929179 | 2024-02-29 | 2024-12-26 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | FAPBW-300345-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300345-FAPMB-001A | 2024-08-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | HMI KP 04 17 FAPAN B |  | HMI | KP | 04 | 17 | FAPAN | B | HMI001C 80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-17 | 否 |  | 2023-09-04 | 否 | FAPAN-300000-FAPMB-204A | 2023-12-21 |  | 2023-12-21 | FADMB-300842-FAPMB | FADMB-300842-FAPMB | 2023-12-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RCS 04 01 B N |  | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 主设备吊装工具与反应堆厂房环吊接口：各吊钩最大起吊重量；环吊能达到的极限高度；环吊的行程范围。 | 2021-05-30 | 2023-04-19 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-17 | 是 |  | 2023-04-14 | 否 | FADMB-300448-FADNC | 2021-08-25 |  | 2023-04-27 | FADNC-300474-FADMB | FADNC-300474-FADMB | 2023-04-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 214 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | 3LX NI 11 02 ZN23 B |  | 3LX | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 3LX厂房二维D2条件（F层、G层)：小管专业（二三公司） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-08-11 | 否 | FADGB-310012-FADMB | 2022-08-10 |  | 2022-08-18 | FADMB-300004-FADGB | FADMB-300004-FADGB | 2022-08-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| 否 | NI NI 01 02 N B |  | NI | NI | 01 | 02 | N | B | 拆除装置操作人员剂量：工作时间，工作人员位置，工作人员数量 | 2023-03-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-04-07 | 是 | FADNC-300444-FADMB | 2023-07-07 | 否 | FADNC-300538-FADMB | 2023-04-24 | FADMB-300465-FADNC | 2023-07-24 | FADMB-300541-FADNC | FADMB-300541-FADNC | 2023-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 王雅霄@wangyxd | 编制 | [5 empty] | 2023-01-18 17:58 | 曹羽@caoyu
|  | WCF PO 04 08 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 08 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300049-FAPMB-123A | 2023-09-26 |  | 2023-09-26 | FADMB-300315-FAPMB | FADMB-300314-FAPMB | 2023-09-26 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 01 N B |  | RSI | NI | 04 | 01 | N | B | 典型事故工况（DBA及NPIC负责的DEC-A工况）下，通过堆芯的流量、旁通的流量 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2026-02-26 | fadnc-001199-fadmb |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu
|  | TSM - 03 04 E B |  | TSM | - | 03 | 04 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 929179 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-06 | 否 | FADES-300203-FADMB | 2023-05-06 |  | 2023-05-16 | FADMB-300227-FADES | FADMB-300227-FADES | 2023-05-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | HMI - 04 05 FAPXX B |  | HMI | - | 04 | 05 | FAPXX | B | 反应堆外围厂房电动吊车6-8层接口图（3/4HMI006-009PR） | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | FAPXX-300077-FAPMB-205A |  |  |  |  | FADMB-306345-FAPMB | 2026-01-28 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root
| false | CI - 03 01 T E |  | CI | - | 03 | 01 | T | E | 汽轮机供货范围内设备说明系统手册，第一阶段 | 929179 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FADES-300249-FAPMB-001A | 2024-11-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | TFE PO 04 08 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 08 | FAPPH | E | 系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警及保护定值等） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPPH-300030-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300037-FAPMB-131A | 2024-09-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
| false | WNC PO 04 03 FAPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300051-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-04-07 | FADMB-301744-FAPMB | FADMB-301744-FAPMB | 2024-04-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHT DCS 12 02 B D |  | RHT | DCS | 12 | 02 | B | D | 特殊工艺管线电伴热系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303624-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-01-22 | FAPLH-300785-FAPMB-500A | FAPLH-300785-FAPMB-500A | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAP - 04 03 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 03 | FAPAM | B | 压缩机和干燥过滤器报警信号的详细内容（包括：报警原因、对应的操作方法及相应的逻辑图） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 否 | FAPAM-300011-FAPMB-604A | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 | FADMB-303441-FAPMB | FADMB-303441-FAPMB | 2024-12-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 06 E YPXH- |  | BOP | - | 04 | 06 | E | YPXH | ESH/I 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-27 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:52 | Super@root
|  | FSP NI 02 01 B ZN23 |  | FSP | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全厂房消防系统流程图、管线清单、阀门清单资料 | 929179 | 2025-05-24 | 2025-08-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | FADMB-300379-FADGB | 2025-05-22 |  | 2025-06-04 | FADGB-300215-FADMB | FADGB-300215-FADMB | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2023-11-28 |  | 新建。 |  | 2025-05-19 19:09 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | WAP - 04 01 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 01 | FAPAM | B | 压缩机和干燥过滤器的设备性能说明书及数据表（包含可燃物清单） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 否 | FAPAM-300004-FAPMB-604A | 2024-10-19 |  | 2024-10-19 | FADMB-302996-FAPMB | FADMB-302996-FAPMB | 2024-10-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WGD - 11 01 PXE B |  | WGD | - | 11 | 01 | PXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机、高压氮气贮罐、氮气缓冲罐、低温液氮贮罐、低温液体二氧化碳贮罐、液氮汽化器、电加热汽化器CAD版土建资料（包括：设备基础图、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-25 | 是 | FAPXE-300016-FAPMB-606A | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | FADMB-303673-FAPMB | FADMB-303673-FAPMB | 2024-12-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | PC - 11 01 E B |  | PC | - | 11 | 01 | E | B | 请提供PC(仪用压缩空气储气罐）子项的作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积和平面定位要求。可编辑电子版。 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2022-08-19 | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | FADMB-300046-FADES | 2022-08-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu
|  | TSM - 06 01 E B |  | TSM | - | 06 | 01 | E | B | 主蒸汽管道 NI/CI 分界点到蒸汽母管的压降、蒸汽母管到汽轮机入口处的压降(热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量) | 2021-12-25 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 | 变更单9#。增加接口 |  |  |  |  | 2021-12-22 22:48 | 赵丹峰@zhaodfa
|  | TFP PO 04 05 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 05 | FAPAR | E | 泵组P\&ID系统图， 包括以下内容：润滑油系统、冷却水系统、工作油系统、测点明细表 | 929179 | 2023-07-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
|  | WCF PO 04 14 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 14 | FAPAR | B | 3/4WCF101PO-104PO仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300096-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2025-02-24 | FADMB-304135-FAPMB | FADMB-304135-FAPMB | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFP PO 04 09 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 09 | FAPAR | E | 给水泵组检修起吊要求（包括抽芯空间、需起吊设备重量等） | 929179 | 2023-07-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | IBC - 12 08 FAPGH B |  | IBC | - | 12 | 08 | FAPGH | B | 总线网段设计接口(包括网段设备划分、通信速率分析、总线电压降分析等) | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
| false | WSD PO 04 02 FAPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300073-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300073-FAPMB-118A | 2024-07-24 | FADMB-302385-FAPMB | FADMB-302385-FAPMB | 2024-07-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB BOP 08 02 B FAPBP |  | HEB | BOP | 08 | 02 | B | FAPBP | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | FADMB-300321-FAPMB | 2023-09-26 |  | 2023-11-13 | FAPBP-300001-FAPMB-190A | FAPBP-300001-FAPMB-190A | 2023-11-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSR 04 03 T E |  | CI | TSR | 04 | 03 | T | E | MSR管系抽芯用滚轮支架 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
2308 |  | RCS RBM 03 01 N B |  | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 929179 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300338-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-05 | FADMB-300336-FADNC | FADMB-300336-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
2842 |  | RCS RCV 14 01 B N |  | RCS | RCV | 14 | 01 | B | N | 硼误稀释事故分析所需参数：1）、发生硼稀释时的最大稀释流量；2）、停堆期间发生硼稀释时，在隔离阀关闭以后，从隔离阀到反应堆压力容器的RCV系统管道内的清水装量；3）、停堆期间发生硼稀释时，“源量程中子注量率高”信号到反应堆冷却剂系统自动与硼稀释源隔离的延迟时间；4）、容积控制箱相对于100水位的净容积。 | 2022-10-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-24 | 否 |  | 2023-12-12 | 否 | FADMB-300625-FADNC | 2022-11-21 | FADNC-300280-FADMB | 2024-04-18 | FADNC-300663-FADMB | FADNC-300663-FADMB | 2024-04-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | RFT PO 04 02 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 02 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 是 | FAPAR-300000-FAPMB-123A | 2023-09-04 |  | 2025-11-13 | FADMB-305905-FAPMB | FADMB-305905-FAPMB | 2025-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CIS PO 04 09 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 09 | FAPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPCB-300030-FAPMB-126A | 2024-03-05 |  | 2024-08-19 | FADMB-302520-FAPMB | FADMB-302520-FAPMB | 2024-08-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RRP RCV 03 01 N B |  | RRP | RCV | 03 | 01 | N | B | 安注、CIA、蒸汽压力安注闭锁、1＃密封泄漏流量 | 2022-10-30 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300219-FADMB | 2022-12-08 | FADMB-300290-FADNC | 2023-08-14 | FADMB-300555-FADNC | FADMB-300555-FADNC | 2023-08-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | RFT PO 04 06 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 06 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300024-FAPMB-123A | 2023-09-20 |  | 2023-09-20 | FADMB-300288-FAPMB | FADMB-300288-FAPMB | 2023-09-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RND DCS 12 02 B D |  | RND | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛氮气分配系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302977-FAPMB | 2025-01-08 | 否 | FADMB-303777-FAPMB | 2025-01-08 |  | 2025-01-21 | FAPLH-300766-FAPMB-500A | FAPLH-300766-FAPMB-500A | 2025-01-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES - 09 01 FAPQD B |  | EES | - | 09 | 01 | FAPQD | B | 土建接口文件（D0、D1) | 929179 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | FAPQD-300000-FAPMB-211B | 2023-12-19 |  | 2024-03-25 | FADMB-301612-FAPMB | FADMB-301612-FAPMB | 2024-03-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX - 04 03 FAPZJ E |  | MX | - | 04 | 03 | FAPZJ | E | 汽机房UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 是 | FAPZJ-300037-FAPMB-416B |  |  |  |  | FAPZJ-300039-FAPMB-416B | 2026-02-04 | E |  |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root
| false | RRV ZK 04 01 FAPGA B |  | RRV | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | RRV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 否 | FAPGA-300001-FAPMB-302A | 2023-09-04 |  | 2025-08-28 | FADMB-305354-FAPMB | FADMB-305354-FAPMB | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
2491 |  | CAV REB 02 01 B ZN23 |  | CAV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供环形空间通风系统（CAV）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300073-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-24 | FADGB-300046-FADMB | FADGB-300046-FADMB | 2023-04-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
|  | 3RB NI 11 03 ZN23 B |  | 3RB | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 3RB厂房二维D2条件（G层）：电仪专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310028-FADMB | 2022-10-10 |  | 2022-10-17 | FADMB-300022-FADGB | FADMB-300022-FADGB | 2022-10-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | TGS MX 04 02 FAPHC E |  | TGS | MX | 04 | 02 | FAPHC | E | GCB outline drawing（一次图）,包含主接线图、电气系统图、SF6气体特性图 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | FAPHC-300005-FAPMB-404A |  |  |  |  | FAPHC-300005-FAPMB-404A | 2024-11-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 404A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 02:05 | Super@root
|  | MX GB 05 01 E B |  | MX | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛与GB沟相关的管道的实体接口（包括管径、定位等） | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-19 | 否 |  | 2024-04-10 | 否 | FADES-300265-FADMB | 2022-09-02 | FADMB-300059-FADES | 2024-04-28 | FADMB-300263-FADES | FADMB-300263-FADES | 2024-04-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:35 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
2502 |  | VEC REB 02 01 B ZN23 |  | VEC | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供控制柜间通风系统（VEC）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300056-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-05-11 | FADGB-300101-FADMB | FADGB-300101-FADMB | 2023-05-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
| false | WNC - 02 02 FAPCX B |  | WNC | - | 02 | 02 | FAPCX | B | 系统特征接口（包括设备系统流程图、设备性能参数表和性能曲线图、冷水机组整机散热量、低压设备用电负荷） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | FAPCX-300009-FAPMB-314A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | FADMB-305553-FAPMB | FADMB-305553-FAPMB | 2025-09-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-24 |  |  | Super@root | 2024-09-30 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 30 B D |  | IMC | DCS | 18 | 30 | B | D | U3 功能组合报警设计(属于事故规程画面) | 2026-06-22 | 2027-07-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
|  | TA - 04 05 FAPCL E |  | TA | - | 04 | 05 | FAPCL | E | 辅助变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2023-07-21 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 是 | FAPCL-300051-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300051-FAPMB-403A | 2024-12-05 | C |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| true | TFA PO 04 01 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 01 | FAPAR | B | 泵数据表（根据买方要求格式提供），包括出口管路关闭时的小流量工况。\n各泵组的发热量数据、排出蒸汽参数包括流量、压力、干度以及温度、汽轮机超速阈值、汽轮机数据表 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-31 | 否 | FAPAR-300008-FAPMB-121A | 2024-09-04 |  | 2024-09-04 | FADMB-302655-FAPMB | FADMB-302655-FAPMB | 2024-09-04 | B | 同意 |  | true | 1-ICM | 121A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGO - 01 01 T E |  | TGO | - | 01 | 01 | T | E | 发电机密封油直流事故油泵启动柜接线图、端子排图 | 929179 | 2024-02-26 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | FAPBW-300476-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300491-FAPMB-001A | 2025-10-14 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | CIS PO 04 16 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 16 | FAPCB | B | 泵组可燃物清单 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 否 | FAPCB-300017-FAPMB-126A | 2023-10-26 |  | 2024-01-19 | FADMB-301089-FAPMB | FADMB-301089-FAPMB | 2024-01-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI PO 04 04 FAPAZ B |  | NI | PO | 04 | 04 | FAPAZ | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：\n1、设备外形尺寸；\n2、设备基础尺寸（CP泵）；\n3、管道接口定位和规格；\n4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）；\n5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图；法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸（CP泵）； | 2024-09-30 | 2025-09-15 | 2025-12-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-15 | 否 | FAPAZ-300003-FAPMB-120A | 2025-03-19 |  | 2025-12-17 | FADMB-306127-FAPMB | FADMB-306127-FAPMB | 2025-12-17 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-06-27 22:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 02 02 YPSK B |  | ZLT | QX | 02 | 02 | YPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FAPSK-300001-FAPMB-286A |  |  |  |  | FADMB-300048-FAPMB | 2023-05-18 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
2699 |  | TTB TFE 01 01 B E |  | TTB | TFE | 01 | 01 | B | E | TTB跨岛系统流程图（包括接口处的温度和压力参数） | 2021-06-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2022-10-18 | 否 |  | 2022-04-29 | FADES-300033-FADMB | 2023-04-07 | FADES-300174-FADMB | FADES-300174-FADMB | 2023-04-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
|  | WCF PO 04 18 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 18 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO电机防潮加热器的电压、功率、工作及接线方式 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300110-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2023-11-08 | FADMB-300524-FAPMB | FADMB-300524-FAPMB | 2023-11-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV PO 04 07 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 07 | FAPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-25 | 是 | FAPCB-300001-FAPMB-111A | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | FADMB-300461-FAPMB | FADMB-300461-FAPMB | 2023-10-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 06 FAPCL E |  | TS | - | 04 | 06 | FAPCL | E | 高压厂用变压器本体端子箱端子图（含高压厂用变压器报警手册相关资料） | 929179 | 2024-02-07 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | FAPCL-300063-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300066-FAPMB-403A | 2025-08-19 | C |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | CI TFE 06 02 T E |  | CI | TFE | 06 | 02 | T | E | 凝汽器接口允许载荷、位移 | 2022-11-30 | 2024-02-15 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 是 | FAPBW-300499-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300499-FAPMB-001A | 2025-11-28 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | TFR - 04 04 FAPZM E |  | TFR | - | 04 | 04 | FAPZM | E | 低加疏水箱放水阀门信息 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 是 | FAPZM-300052-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300052-FAPMB-002A | 2024-10-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | RSI PO 04 17 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 17 | FAPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPAK-300026-FAPMB-112A | 2024-01-05 |  | 2024-01-05 | FADMB-300962-FAPMB | FADMB-300962-FAPMB | 2024-01-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC RF 04 02 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 02 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-20 | 否 | FAPDN-300030-FAPMB-253A | 2023-03-20 |  |  |  | FADMB-306445-FAPMB | 2026-03-02 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-03-01 19:04 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916BW310020260093 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EMP DCS 12 01 B D |  | EMP | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV交流应急电源系统（包括EMP, EMQ）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302366-FAPMB | 2024-07-22 |  | 2025-09-05 | FAPLH-301227-FAPMB-500A | FAPLH-301227-FAPMB-500A | 2025-09-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | CIS PO 04 15 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 15 | FAPCB | B | 泵组自带仪表用电条件 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-07 | 否 | FAPCB-300010-FAPMB-126A | 2023-09-25 |  | 2023-09-25 | FADMB-300304-FAPMB | FADMB-300304-FAPMB | 2023-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WCW PX 04 10 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 10 | FAPAR | B | 电机加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 否 | FAPAR-300027-FAPMB-129A | 2024-06-01 |  | 2025-05-27 | FADMB-304755-FAPMB | FADMB-304755-FAPMB | 2025-05-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCF PO 04 13 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 13 | FAPAR | B | 3/4WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300095-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2025-12-08 | FADMB-306039-FAPMB | FADMB-306039-FAPMB | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-06 18:41 | Super@root |  | 2025-12-02 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | DCS - 08 13 D B |  | DCS | - | 08 | 13 | D | B | 安全级DCS系统信号电缆清单-LOT2（含接地电缆） | 2025-09-10 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 | 2025-09-11 | 是 | FAPLH-301269-FAPMB-500A | 2025-12-19 | 否 | FAPLH-301684-FAPMB-500A | 2026-01-05 | FADMB-306235-FAPMB | 2026-02-13 | FADMB-306418-FAPMB | FADMB-306418-FAPMB | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFD - 04 03 FAPZM E |  | TFD | - | 04 | 03 | FAPZM | E | 除氧器系统流程图（含除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | CI - 04 05 YPXH E |  | CI | - | 04 | 05 | YPXH | E | 10kV开关柜设备数据表 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:32 | Super@root
|  | 4LX NI 11 08 ZN23 B |  | 4LX | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 4LX厂房二维D2条件（T层、U层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | FADGB-310130-FADMB | 2024-09-25 |  | 2024-10-15 | FADMB-300303-FADGB | FADMB-300303-FADGB | 2024-10-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-12-11 | 102 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
| false | NI 152A 12 01 FAPEE B |  | NI | 152A | 12 | 01 | FAPEE | B | I&C文件\r\n | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 打开 | 未打开 | 2026-01-15 | 是 | FAPEE-300000-FAPMB-152A |  | 是 | [5 empty] | FADMB-306347-FAPMB | 2026-01-28 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 152A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-06 18:08 | Super@root
|  | ZST QX/NX 05 04 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 05 | 04 | FAPAG | B | 买方根据卖方设备尺寸做中间槽（废树脂）滞留池，卖方提供贮槽尺寸、容量和埋板资料。 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | FAPAG-300048-FAPMB-285A | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | FADMB-304173-FAPMB | FADMB-304173-FAPMB | 2025-02-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | GJ - 06 01 YPWW E |  | GJ | - | 06 | 01 | YPWW | E | 220kV电缆终端安装图 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 打开 | 打开 | 2024-09-20 | 否 | FAPWW-300002-FAPMB-747A | 2025-01-24 | 否 | FAPWW-300007-FAPMB-747A |  |  |  |  | FAPWW-300002-FAPMB-747A | 2024-09-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-12 |  |  | Super@root | 2024-08-16 01:58 | Super@root
385 |  | MX 00 02 01 E B |  | MX | 00 | 02 | 01 | E | B | MX子项与室外YA各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-29 | 是 |  | 2025-01-02 | 否 | FADES-300287-FADMB | 2022-12-16 | FADMB-300138-FADES | 2025-04-17 | FADMB-300295-FADES | FADMB-300295-FADES | 2025-04-17 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 祁华标@qihba | 编制 |  | 2025-04-16 | 1 | 修改专业室或编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | TSS TSM 01 02 E T |  | TSS | TSM | 01 | 02 | E | T | 汽封系统需主汽供汽：-压力-温度-湿度 | 2022-11-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | CI - 04 04 YPXH E |  | CI | - | 04 | 04 | YPXH | E | 发热量及直流负载 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:32 | Super@root
2686 |  | WSD - 01 01 B E |  | WSD | - | 01 | 01 | B | E | 压力 (abs );两台机组消耗量，两种工况下的耗量 (包括辅助给水除氧器 ):1.一台机组启动，一台机组停运;2.一台机组启动，一台机组运行。 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-29 | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADMB-300150-FADES | 2021-09-08 |  | 2025-07-10 | FADES-300321-FADMB | FADES-300321-FADMB | 2025-07-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-06-25 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb |  | 2025-06-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | CIS --- 04 01 FAPCD B |  | CIS | --- | 04 | 01 | FAPCD | B | 土建接口图（含配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-29 | 否 | FAPCD-300000-FAPMB-466A | 2025-01-07 | 否 | FAPCD-300001-FAPMB-466A | 2025-10-21 |  | 2025-10-21 | FADMB-305742-FAPMB | FADMB-305742-FAPMB | 2025-10-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 466A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-21 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA EX 04 07 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300044-FAPMB-253A | 2023-03-24 |  | 2023-03-31 | FADMB-300006-FAPMB | FADMB-300006-FAPMB | 2023-03-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
2215 |  | RCS TTB 02 06 N B |  | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300317-FADMB | 2022-12-21 |  | 2022-12-29 | FADMB-300309-FADNC | FADMB-300309-FADNC | 2022-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 171 | 终版预报 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
2506 |  | VCL REB 02 01 B ZN23 |  | VCL | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300082-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-19 | FADGB-300055-FADMB | FADGB-300055-FADMB | 2023-04-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
|  | TGS - 04 01 E PGL |  | TGS | - | 04 | 01 | E | PGL | 离相母线布置资料 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | FAPGL-300021-FAPMB-405A | FAPGL-300021-FAPMB-405A | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-01 02:08 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 08 01 YPSK B |  | ZLT | QX | 08 | 01 | YPSK | B | 管道的布置图、设备布置图 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
|  | RCS RSI 01 01 N B |  | RCS | RSI | 01 | 01 | N | B | 主回路系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 929179 | 2023-01-21 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-16 | 否 | FADNC-300363-FADMB | 2023-01-16 |  | 2023-02-05 | FADMB-300400-FADNC | FADMB-300400-FADNC | 2023-02-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 158 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | 8UD - 04 04 FAPZJ B |  | 8UD | - | 04 | 04 | FAPZJ | B | 保护区出入口UPS设备逻辑图、系统手册及报警手册 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | FAPZJ-300005-FAPMB-416B | 2024-05-24 | 是 | FAPZJ-300017-FAPMB-416B | 2024-06-05 |  | 2024-06-05 | FADMB-302018-FAPMB | FADMB-302018-FAPMB | 2024-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4SL NI 11 04 ZN23 B |  | 4SL | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 4SL厂房二维D2条件（K层、L层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-07-29 | 2024-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 否 | FADGB-310108-FADMB | 2024-07-24 |  | 2024-07-30 | FADMB-300271-FADGB | FADMB-300271-FADGB | 2024-07-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-12-11 | 114 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
|  | 3SR NI 11 07 ZN23 B |  | 3SR | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 3SR厂房二维D2条件（R层、S层）：小管专业（二三公司） | 2023-06-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-09 | 否 | FADGB-310058-FADMB | 2023-06-09 |  | 2023-06-13 | FADMB-300173-FADGB | FADMB-300173-FADGB | 2023-06-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
637 |  | TFH - 02 02 E N |  | TFH | - | 02 | 02 | E | N | 给水控制阀全开后的温度、流量变化（满负荷、零负荷）,给水系统故障 | 929179 | 2023-02-17 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-12 | 否 | FADES-300018-FADNC | 2023-02-12 |  | 2023-10-13 | FADNC-300023-FADES | FADNC-300023-FADES | 2023-10-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 92 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | NB / 04 01 N B |  | NB | / | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 2022-11-30 | 2023-05-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-11 | 否 | FADNC-300300-FADMB | 2022-12-11 |  | 2023-01-19 | FADMB-300368-FADNC | FADMB-300368-FADNC | 2023-01-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 工程焊接室 | 白林@bailin | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | CFE CFE 04 01 B XIJIE |  | CFE | CFE | 04 | 01 | B | XIJIE | CFE远传阀门布置设计要求 | 2025-10-17 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 否 | FADMB-305821-FAPMB | 2025-11-03 |  | 2025-12-10 | FAPSK-300000-FAPMB-307A | FAPSK-300000-FAPMB-307A | 2025-12-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 307A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2025-10-21 17:01 | Super@root | [13 empty] | 是
806 |  | WCW - 02 01 E B |  | WCW | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 929179 | 2022-11-22 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 否 | FADES-300113-FADMB | 2022-11-16 |  | 2022-12-04 | FADMB-300131-FADES | FADMB-300131-FADES | 2022-12-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2025-12-11 | 123 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
| false | DC NI 12 08 B FAPZJ |  | DC | NI | 12 | 08 | B | FAPZJ | 核岛充电器、逆变器和UPS系统的功能图、SAMA图和IO清单 | 2023-12-31 | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FADMB-300856-FAPMB | 2023-12-22 |  |  |  | FAPZJ-300014-FAPMB-414A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2025-02-28 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:49 | Super@root
|  | WSC WC 02 07 FAPCW B |  | WSC | WC | 02 | 07 | FAPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-06-14 | 否 | FAPCW-300012-FAPMB-311A | 2023-07-28 |  | 2023-07-28 | FADMB-300105-FAPMB | FADMB-300105-FAPMB | 2023-07-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WUC - 06 01 FAPCT E |  | WUC | - | 06 | 01 | FAPCT | E |  | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:42 | Super@root
|  | IRM RPC 06 01 B N |  | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 2021-05-30 | 2021-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-18 | 否 |  | 2021-11-10 | 否 |  | 2021-07-15 |  |  |  | FADNC-300859-FADMB | 2025-09-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb |  | 2025-09-25 | FADNC-300859-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | DC NI 04 03 FAPZJ B |  | DC | NI | 04 | 03 | FAPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备的发热量及火荷载 | 2023-10-30 | 2024-03-31 | 2024-10-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-22 | 是 | FAPZJ-300000-FAPMB-414A | 2024-10-14 | 是 | FAPZJ-300016-FAPMB-414A | 2024-08-05 | FADMB-302457-FAPMB | 2025-02-21 | FADMB-304126-FAPMB | FADMB-304126-FAPMB | 2025-02-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-28 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EE*/EA*/ER* - 04 01 FAPER B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 01 | FAPER | B | 核岛380V低压配电柜土建接口图（含380V低压配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-06 | 是 | FAPER-300002-FAPMB-411A |  |  |  |  | FAPER-300035-FAPMB-411A | 2026-02-13 | D |  |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root
|  | ZLT QX 02 02 FAPSK B |  | ZLT | QX | 02 | 02 | FAPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPSK-300010-FAPMB-286A | 2023-09-27 |  | 2025-07-01 | FADMB-304938-FAPMB | FADMB-304938-FAPMB | 2025-07-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCV DCS 12 01 B D |  | WCV | DCS | 12 | 01 | B | D | 人员通行厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302338-FAPMB | 2024-11-11 | 否 | FADMB-303186-FAPMB | 2024-11-11 |  | 2025-12-25 | FAPLH-301697-FAPMB-500A | FAPLH-301697-FAPMB-500A | 2025-12-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| 否 | WES FI 04 04 FAPDB B |  | WES | FI | 04 | 04 | FAPDB | B | 所有工况下的接管载荷 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-06 | 否 |  | 2023-08-04 | 是 | FAPDB-300002-FAPMB-243A | 2023-08-04 |  | 2023-08-11 | FADMB-300119-FAPMB | FADMB-300119-FAPMB | 2023-08-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFL - 04 07 FAPZM E |  | TFL | - | 04 | 07 | FAPZM | E | 低加及疏水箱系统流程图（含低加及疏水箱水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | 4SR NI 11 06 ZN23 B |  | 4SR | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 4SR厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 否 | FADGB-310127-FADMB | 2024-09-04 |  | 2024-09-12 | FADMB-300291-FADGB | FADMB-300291-FADGB | 2024-09-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-11 | 311 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 10 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 10 | FAPAR | B | 设备管口法兰和反法兰接口图。法兰和反法兰的选择（包括特性、标准、评级、材料、数量、紧扭矩和其他可提供的特殊要求），和非标准法兰的制造图。 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 否 | FAPAR-300010-FAPMB-121A | 2024-08-15 |  | 2024-08-15 | FADMB-302500-FAPMB | FADMB-302500-FAPMB | 2024-08-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 08 FAPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300181-FAPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2025-10-30 | FADMB-305805-FAPMB | FADMB-305805-FAPMB | 2025-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCC RF 04 06 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-20 | 否 | FAPDN-300034-FAPMB-253A | 2023-03-20 |  | 2024-04-28 | FADMB-301823-FAPMB | FADMB-301823-FAPMB | 2024-04-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSD 06 01 T E |  | CI | TSD | 06 | 01 | T | E | 汽轮机外形及基础设计要求图（包括管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、土建荷载等） | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-18 | 是 | FAPMB-300250-FADES-001A |  |  |  |  | FAPMB-300250-FADES-001A | 2024-08-19 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | CI - 12 08 FAPPA E |  | CI | - | 12 | 08 | FAPPA | E | 常规岛润滑油输送泵控制联锁要求说明、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPPA-300015-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300015-FAPMB-133A | 2025-06-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
| false | IBC - 12 13 B FAPGH |  | IBC | - | 12 | 13 | B | FAPGH | ZB/ZC子项布置图 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | FADMB-305547-FAPMB | 2025-09-23 |  |  |  | FADMB-305547-FAPMB | 2025-09-23 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
530 |  | WCD TFE 01 02 B E |  | WCD | TFE | 01 | 02 | B | E | 凝汽器补水入口压力 | 2021-06-30 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-17 | 是 |  | 2022-11-29 | 否 |  | 2021-09-08 |  | 2023-04-20 | FADES-300188-FADMB | FADES-300188-FADMB | 2023-04-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所-公用二室 |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 终版2022-11-29打开，未延误，目前系统显示文档发布日期 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | EES - 12 01 FAPXS B |  | EES | - | 12 | 01 | FAPXS | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力和仪控电缆信息（由CNPE# | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 是 | FAPXS-300039-FAPMB-302F | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | FADMB-303555-FAPMB | FADMB-303555-FAPMB | 2024-12-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EES - 02 02 FAPQD B |  | EES | - | 02 | 02 | FAPQD | B | 发电机短路计算 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-14 | 否 | FAPQD-300004-FAPMB-211B | 2024-01-14 | FAPQD-300004-FAPMB-211B | 2024-05-22 | FADMB-301931-FAPMB | FADMB-301931-FAPMB | 2024-05-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCF - 12 02 FAPXS B |  | VCF | - | 12 | 02 | FAPXS | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPXS-300020-FAPMB-302F | 2024-06-05 |  | 2024-06-05 | FADMB-302003-FAPMB | FADMB-302003-FAPMB | 2024-06-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FWP PO 04 25 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 25 | FAPDX | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPDX-300007-FAPMB-124A | 2023-11-01 |  | 2026-01-14 | FADMB-306292-FAPMB | FADMB-306292-FAPMB | 2026-01-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-10-31 22:50 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | ENA DCS 12 02 B D |  | ENA | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V交流正常电源系统（包括ENA, ENB）(L1/B1)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303636-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-01-03 | FAPLH-300674-FAPMB-500A | FAPLH-300674-FAPMB-500A | 2025-01-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 14 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 14 | FAPPA | E | 润滑油输送泵入口滤网资料 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | FAPPA-300018-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300029-FAPMB-133A | 2025-09-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
| false | IMC DCS 18 01 B D |  | IMC | DCS | 18 | 01 | B | D | 数字化运行原则 | 2024-05-30 | 2024-11-22 | 2026-08-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-06-03 | 是 | FADMB-301984-FAPMB | 2025-03-05 | 是 | FADMB-304221-FAPMB | 2024-09-09 | FAPLH-300165-FAPMB-500A | 2025-04-11 | FAPLH-301000-FAPMB-500A | FAPLH-301000-FAPMB-500A | 2025-04-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CUP DCS 12 02 B D |  | CUP | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳空气净化系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303009-FAPMB | 2025-03-25 | 否 | FADMB-304327-FAPMB | 2024-11-29 | FAPLH-300546-FAPMB-500A | 2025-10-22 | FAPLH-301413-FAPMB-500A | FAPLH-301413-FAPMB-500A | 2025-10-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | CI - 04 04 FAPYZ E |  | CI | - | 04 | 04 | FAPYZ | E | 蓄电池组均浮充运行模式发热量和析氢量，对房间温度要求、通风要求、建筑装修要求 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | FAPYZ-300002-FAPMB-415B |  |  |  |  | FAPYZ-300009-FAPMB-415B | 2025-07-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2025-02-05 19:29 | Super@root
489 |  | RCS TFM 02 03 N B |  | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 2022-01-21 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-05-11 | 是 |  | 2022-05-11 | 否 | FADNC-300201-FADMB | 2022-07-20 | FADMB-300208-FADNC | 2023-02-01 | FADMB-300392-FADNC | FADMB-300392-FADNC | 2023-02-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 林达平@lindp
| true | FDP - 04 07 FAPFE B |  | FDP | - | 04 | 07 | FAPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组压力开关、压力表材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | FAPFE-300027-FAPMB-611A | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 | FADMB-302872-FAPMB | FADMB-302872-FAPMB | 2024-10-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX RCS 04 03 B N |  | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 2021-09-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-12-23 | 否 |  | 2021-12-23 | FADMB-300172-FADNC | 2022-01-10 | FADNC-300176-FADMB | FADNC-300176-FADMB | 2022-01-10 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 |  | 2022-04-13 |  |  |  | 2021-04-27 20:03 | 周立欣@zhoulx | [5 empty] | 上游接口RCS RX 04 01 N B延误打开，导致此接口延误打开，预计12月底前打开 | [5 empty] | 2021-12-22
| false | WCR CI 06 02 FAPFK E |  | WCR | CI | 06 | 02 | FAPFK | E | 电负荷清单 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 是 | FAPFK-300026-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300026-FAPMB-609A | 2024-12-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | CCV DCS 12 01 B D |  | CCV | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳连续通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302354-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303219-FAPMB | 2024-09-24 | FAPLH-300213-FAPMB-500A | 2025-09-19 | FAPLH-301300-FAPMB-500A | FAPLH-301300-FAPMB-500A | 2025-09-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WEC PO 04 11 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 11 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 是 | FAPAR-300119-FAPMB-123A | 2023-11-02 |  |  |  | FAPAR-300194-FAPMB-123A | 2026-02-28 | D |  |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-06 18:41 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916bw310020260105 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | VCP RF 04 01 FAPGA B |  | VCP | RF | 04 | 01 | FAPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-11 | 否 | FAPGA-300003-FAPMB-302A | 2023-09-11 |  | 2025-06-03 | FADMB-304782-FAPMB | FADMB-304782-FAPMB | 2025-06-03 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WGD - 01 08 E B |  | WGD | - | 01 | 08 | E | B | N2纯度要求及杂质含量要求 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300161-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-21 | FADMB-300162-FADES | FADMB-300162-FADES | 2023-02-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 | 变更单12#。增加接口 | 2025-12-11 | 86 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-02-19 01:30 | 王晓梅@wangxmb
1434 |  | RNS - 12 01 B FAPAG |  | RNS | - | 12 | 01 | B | FAPAG | 快速接头型号 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | FADMB-300830-FAPMB | 2023-12-19 |  | 2024-01-18 | FAPAG-300002-FAPMB-256A | FAPAG-300002-FAPMB-256A | 2024-01-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 256A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2023-07-18 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | TFC - 08 01 FAPFK E |  | TFC | - | 08 | 01 | FAPFK | E | 详细布置图（管道、支架详图） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 是 | FAPFK-300048-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300053-FAPMB-601A | 2025-06-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
1 |  | IFT - 04 01 N B |  | IFT | - | 04 | 01 | N | B | 仪表安装布置要求、仪表设备信息 | 929179 | 2023-07-01 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-26 | 否 | FADNC-300511-FADMB | 2023-06-26 |  | 2023-10-30 | FADMB-300599-FADNC | FADMB-300599-FADNC | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-12-11 | 104 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2023-01-12 22:53 | 曹羽@caoyu
|  | NI NI 06 05 N B |  | NI | NI | 06 | 05 | N | B | RX厂房+7.5m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | FADNC-300697-FADMB | 2024-04-12 |  | 2025-06-17 | FADMB-300818-FADNC | FADMB-300944-FADNC | 2026-02-28 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2026-01-04 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | WCW PO 12 02 FAPAE E |  | WCW | PO | 12 | 02 | FAPAE | E | 水室真空泵系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值以及电磁阀电源/气源容量等）、泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-02-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
| true | HX - 06 04 B FAPEY |  | HX | - | 06 | 04 | B | FAPEY | 电缆编码规则及号段 | 929179 | 2024-03-29 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 否 | FADMB-301666-FAPMB | 2024-03-28 |  |  |  | FAPEY-300012-FAPMB-605A | 2024-08-15 | A |  |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root
| false | DC/AC - 04 03 FAPXB B |  | DC/AC | - | 04 | 03 | FAPXB | B | 核岛直流和220V交流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 是 | FAPXB-300008-FAPMB-411B | 2025-08-03 |  | 2025-08-03 | FADMB-305142-FAPMB | FADMB-305142-FAPMB | 2025-08-03 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-10-21 23:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ED - 04 02 FAPTJ B |  | ED | - | 04 | 02 | FAPTJ | B | 生活污水处理设备平面布置图 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 是 | FAPTJ-300001-FAPMB-607A | 2023-11-29 |  | 2025-02-17 | FADMB-304096-FAPMB | FADMB-304096-FAPMB | 2025-02-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV ZK 04 01 FAPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-11 | 否 | FAPGA-300004-FAPMB-302A | 2023-09-11 |  | 2024-12-17 | FADMB-303548-FAPMB | FADMB-303548-FAPMB | 2024-12-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP DCS 12 02 B D |  | WAP | DCS | 12 | 02 | B | D | 压缩空气生产系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303013-FAPMB | 2025-01-13 | 否 | FADMB-303841-FAPMB | 2024-11-21 | FAPLH-300419-FAPMB-500A | 2025-12-12 | FAPLH-301616-FAPMB-500A | FAPLH-301616-FAPMB-500A | 2025-12-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-06 |  | 2025-12-06：焦力兴反馈重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | WCW - 04 04 FAPBD-01 E |  | WCW | - | 04 | 04 | FAPBD-01 | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:50 | Super@root
|  | EMB ESC 01 74 B E |  | EMB | ESC | 01 | 74 | B | E | Voltage loss (0.9 s)供电与控制 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-17 | 否 | FADMB-300196-FADES | 2023-04-17 |  | 2023-05-10 | FADES-300220-FADMB | FADES-300220-FADMB | 2023-05-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | DCS - 01 05 D B |  | DCS | - | 01 | 05 | D | B | 非安全级功能分配-LOT1 | 2025-04-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | FAPLH-301006-FAPMB-500A | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | FADMB-304919-FAPMB | FAPLH-301792-FAPMB-500A | 2026-02-25 | B |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-02-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 01 B D |  | IIC | DCS | 01 | 01 | B | D | Functional requirements specification of Plant Computer Information and Control System 电厂计算机信息和控制系统功能技术要求规格书 | 2024-04-30 | 2025-01-22 | 2025-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 否 | FADMB-301807-FAPMB | 2024-04-23 |  | 2026-01-23 | FAPLH-301771-FAPMB-500A | FAPLH-301771-FAPMB-500A | 2026-01-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-09-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | CB WUC 05 01 E B |  | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 2021-07-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | FA CAV 04 01 FAPEQ B |  | FA | CAV | 04 | 01 | FAPEQ | B | CAV系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300013-FAPMB-304A | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | FADMB-303579-FAPMB | FADMB-303579-FAPMB | 2024-12-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 24 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 24 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | FAPAH-300040-FAPMB-113A | 2024-08-21 |  | 2026-01-05 | FADMB-306233-FAPMB | FADMB-306233-FAPMB | 2026-01-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | DCS - 01 03 B D |  | DCS | - | 01 | 03 | B | D | Interface Requirement Specification between DCS and Level 0 Specific Equipments, Instrumentation and Actuator Systems DCS系统与0层设备接口技术要求规定 | 2024-04-30 | 2024-06-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 打开 | 2024-04-29 | 否 | FADMB-301829-FAPMB | 2024-11-13 | 是 | FADMB-303240-FAPMB | 2024-11-13 |  |  |  | FADMB-306426-FAPMB | 2026-02-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916bw310020260052 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | NI 146C 04 02 FAPCN B |  | NI | 146C | 04 | 02 | FAPCN | B | 电动阀门控制接口图、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）、电装数据表 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 否 | FAPCN-300002-FAPMB-146C | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | FADMB-304179-FAPMB | FADMB-304179-FAPMB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 146C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  | 接口无主办所，阳易未查出原因，需要补充主办所 | Super@root | 2023-09-26 07:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 05 FAPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPAJ-300019-FAPMB-118A | 2023-11-10 |  |  |  | FADMB-306389-FAPMB | 2026-02-09 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916bw22k020260058 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | WES DCS 12 01 B D |  | WES | DCS | 12 | 01 | B | D | 重要厂用水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 打开 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302340-FAPMB | 2024-10-07 | 否 | FADMB-302848-FAPMB | 2024-09-12 | FAPLH-300189-FAPMB-500A | 2025-11-10 | FAPLH-301536-FAPMB-500A | FADMB-306325-FAPMB | 2026-01-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2026-01-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | ISA - 04 01 PLX B |  | ISA | - | 04 | 01 | PLX | B | 各类安保有线通信终端尺寸及安装要求，控制箱要求、箱内布置及端接要求\n各类安保有线通信终端及控制箱的土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求\n各类安保无线通信终端尺寸及安装要求 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | FAPLX-300011-FAPMB-451A | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | FADMB-305664-FAPMB | FADMB-305664-FAPMB | 2025-10-14 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
97 |  | RCS RFT 01 03 N B |  | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 929179 | 2023-11-06 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FADNC-300614-FADMB | 2023-11-01 |  | 2023-11-06 | FADMB-300606-FADNC | FADMB-300606-FADNC | 2023-11-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-11 | 278 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | TFE TSD 02 02 E T |  | TFE | TSD | 02 | 02 | E | T | 去汽封加热器冷却水管道的凝结水参数: - 正常运行压力、温度 - 设计压力、温度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | FAPBW-300357-FAPMB-001A | FAPBW-300418-FAPMB-001A | 2024-12-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TTV PO 06 01 FAPAE E |  | TTV | PO | 06 | 01 | FAPAE | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-02-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | FAPAE-300027-FAPMB-132A |  |  |  |  | FAPAE-300027-FAPMB-132A | 2024-11-01 | C |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
| false | CI TGC 02 01 E T |  | CI | TGC | 02 | 01 | E | T | 定子冷却水除盐水供水压力、温度参数 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | FAPBW-300501-FAPMB-001A | FAPBW-300501-FAPMB-001A | 2025-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 13 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 13 | FAPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关# | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 是 | FAPCB-300059-FAPMB-116A | 2024-06-05 |  | 2024-06-05 | FADMB-302000-FAPMB | FADMB-302000-FAPMB | 2024-06-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 是
380 |  | DG 00 02 01 E B |  | DG | 00 | 02 | 01 | E | B | DG子项与室外00的WSS系统的接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 武旭优@wuxy | 编制 |  | 2023-06-25 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu
|  | FS - 12 06 FAPKE B |  | FS | - | 12 | 06 | FAPKE | B | 控制柜原理图 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300020-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-11-17 | FADMB-300603-FAPMB | FADMB-300603-FAPMB | 2023-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 22 N FAPDW |  | RCS | PO | 04 | 22 | N | FAPDW | 主泵支承刚度 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | NI 149A 04 09 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 09 | FAPBT | B | 不同的入口压力下(0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.85/8/8.6MPa.a)的CV曲线，包括单阀和双阀开启的情况 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-25 | 否 | FAPBT-300008-FAPMB-149A | 2025-07-28 | 否 | FAPBT-300013-FAPMB-149A | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | FADMB-305411-FAPMB | FADMB-305411-FAPMB | 2025-09-05 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 11 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 11 | FAPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 是 | FAPGA-300072-FAPMB-302A | 2025-06-25 |  | 2025-08-27 | FADMB-305347-FAPMB | FADMB-305347-FAPMB | 2025-08-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | UD - 04 07 FAPYZ B |  | UD | - | 04 | 07 | FAPYZ | B | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池换算系数（终止电压1.87V），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.87V）、充放电曲线及其它技术参数 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | FAPYZ-300004-FAPMB-415B | 2025-05-16 |  | 2025-05-16 | FADMB-304706-FAPMB | FADMB-304706-FAPMB | 2025-05-16 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2025-02-05 19:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI PO 04 23 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 23 | FAPCB | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 是 | FAPCB-300096-FAPMB-116A | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 | FADMB-303048-FAPMB | FADMB-303048-FAPMB | 2024-10-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VDS DCS 12 01 B D |  | VDS | DCS | 12 | 01 | B | D | 柴油发电机房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302336-FAPMB | 2024-11-11 | 否 | FADMB-303187-FAPMB | 2024-11-11 |  | 2025-12-31 | FAPLH-301720-FAPMB-500A | FAPLH-301720-FAPMB-500A | 2025-12-31 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-24 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFC CI 02 03 E B |  | TFC | CI | 02 | 03 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2958101 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-09-01 | 否 |  | 2022-09-01 | 否 | FADES-300063-FADMB | 2022-09-07 | FADMB-300062-FADES | 2023-04-19 | FADMB-300208-FADES | FADMB-300208-FADES | 2023-04-18 | B | 同意 | HH |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 李璐@lilu | 编制 |  | 2022-09-05 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-01 18:25 | 曹羽@caoyu
| false | FWP PO 04 08 FAPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300173-FAPMB-118A | 2024-04-25 |  | 2024-04-25 | FADMB-301814-FAPMB | FADMB-301814-FAPMB | 2024-04-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 08 14 D B |  | DCS | - | 08 | 14 | D | B | 安全级DCS系统电源电缆清单-LOT2 | 2025-09-10 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 | 2025-09-11 | 是 | FAPLH-301270-FAPMB-500A | 2025-12-19 | 否 | FAPLH-301683-FAPMB-500A | 2025-11-05 | FADMB-305830-FAPMB | 2026-01-22 | FADMB-306319-FAPMB | FADMB-306319-FAPMB | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
592 |  | TSM RCS 01 04 B N |  | TSM | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 2021-06-30 | 2023-02-15 |  | 关闭 | 打开 | 2021-07-27 | 是 |  | 2023-02-14 | 否 | FADMB-300404-FADNC | 2023-02-14 |  |  |  | FADNC-300428-FADMB | 2023-03-16 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2023-01-19 |  | 补充调整主办所、所内专业室室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王斌斌@wangbb | [5 empty] | 1916项目施工图暂未开始，无法提供详细的主蒸汽系统布置图和阀门图纸，待具备条件，及时打开此接口。 | [5 empty] | 2022-02-18
| false | NI - 04 03 B FAPMQ |  | NI | - | 04 | 03 | B | FAPMQ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-05 | 是 | FADMB-302456-FAPMB | 2024-08-05 |  |  |  | FAPMQ-300008-FAPMB-413A | 2024-09-04 | A | 3 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-06-26 22:57 | Super@root
|  | WCW - 04 01 FAPBD E |  | WCW | - | 04 | 01 | FAPBD | E | 设备基础图（含详细布置，动、静载荷） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 打开 | 未打开 | 2023-05-27 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:47 | Super@root
|  | RNI IDA 06 01 B N |  | RNI | IDA | 06 | 01 | B | N | RNI-IDA间20个信号开列电缆信息包括电缆编号、安全列、色标、规格、特性代码、电缆芯线信号定义，以及IDA侧机柜房间及编号。 | 929179 | 2024-09-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-09-19 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
534 |  | TG BCI 02 01 B E |  | TG | BCI | 02 | 01 | B | E | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2021-06-30 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-11-28 | 否 |  | 2021-11-28 | FADMB-300031-FADES | 2022-04-29 | FADES-300032-FADMB | FADES-300032-FADMB | 2022-04-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 程茜@chengxi | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | WSS DCS 12 03 E D |  | WSS | DCS | 12 | 03 | E | D | 电站污水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | FAPLH-300799-FAPMB-500A | FAPLH-300799-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 04 FAPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300099-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300099-FAPMB-118A | 2024-03-25 | FADMB-301618-FAPMB | FADMB-301618-FAPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 11 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 11 | FAPAK | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | FAPAK-300006-FAPMB-117A | 2023-11-16 |  | 2024-11-11 | FADMB-303196-FAPMB | FADMB-303196-FAPMB | 2024-11-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3NX NI 11 05 ZN23 B |  | 3NX | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 3NX厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业（二三公司） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-09 | 否 | FADGB-310041-FADMB | 2023-02-09 |  | 2023-02-20 | FADMB-300116-FADGB | FADMB-300116-FADGB | 2023-02-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | WCV REB 02 01 B ZN23 |  | WCV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供运行服务厂房通风系统（WCV）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300074-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-07-07 | FADGB-300222-FADMB | FADGB-300222-FADMB | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-06-03 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFA PO 04 05 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 05 | FAPAK | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 是 | FAPAK-300011-FAPMB-117A | 2023-11-21 |  | 2024-02-19 | FADMB-301367-FAPMB | FADMB-301367-FAPMB | 2024-02-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WEC - 12 01 FAPSZ B |  | WEC | - | 12 | 01 | FAPSZ | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-09 | 是 | FAPSZ-300009-FAPMB-312A | 2023-08-09 |  | 2025-07-09 | FADMB-305010-FAPMB | FADMB-305010-FAPMB | 2025-07-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI 152A 12 01 FAPEE E- |  | NI | 152A | 12 | 01 | FAPEE | E | I&C文件\r\n | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 152A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-30 23:52 | Super@root
379 |  | JX GB 11 01 E B |  | JX | GB | 11 | 01 | E | B | 关于JX子项与GB廊道结构实体接口 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-19 | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | FADES-300292-FADMB | 2022-08-31 | FADMB-300057-FADES | 2025-03-25 | FADMB-300292-FADES | FADMB-300292-FADES | 2025-03-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2022-09-21 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-16 18:37 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | TFA EX 04 06 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300043-FAPMB-253A | 2023-03-24 |  | 2023-03-31 | FADMB-300007-FAPMB | FADMB-300007-FAPMB | 2023-03-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 03 N B |  | RSI | NI | 04 | 03 | N | B | NPIC负责范围内的所有带非金属保温层的主设备和主管道清单，还需要明确具体的设备/管道名称、位号，预计使用量，保温密度，具体使用位置。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | FADNC-300896-FADMB | 2025-12-29 |  | 2026-01-06 | FADMB-300900-FADNC | FADMB-300900-FADNC | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | WSS - 12 01 B FAPGH |  | WSS | - | 12 | 01 | B | FAPGH | 电站污水系统(WSS)I/O信号清单/FD图、SAMA图、整定值手册/画面参考流程图、报警参考文件、带载电机电气参数(额定电流、额定功率、功率因数等） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | FADMB-305599-FAPMB | 2025-09-29 |  |  |  | FADMB-305599-FAPMB | 2025-09-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | RDR RFH 04 01 N B |  | RDR | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 2022-12-30 | 2023-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | 4RB NI 11 05 ZN23 B |  | 4RB | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 4RB厂房二维D2条件（L层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-08 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 否 | FADGB-310123-FADMB | 2024-09-03 |  | 2024-09-23 | FADMB-300297-FADGB | FADMB-300297-FADGB | 2024-09-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-12-11 | 245 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
|  | ZST QX/NX 04 35 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 35 | FAPAG | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-09 | 否 | FAPAG-300001-FAPMB-285A | 2023-08-09 |  | 2024-09-24 | FADMB-302740-FAPMB | FADMB-302740-FAPMB | 2024-09-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 04 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 04 | FAPDW | N | 主泵电机负荷特性（电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，正常运行电流、启动电流倍数，启动时间） | 929179 | 2023-03-30 | 2024-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | FAPDW-300200-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300230-FAPMB-101A | 2025-08-14 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | EMP/Q - 09 01 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 09 | 01 | FAPCJ | B | D0土建接口图(K) | 929179 | 2023-09-15 | 2024-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-01 | 否 | FAPCJ-300000-FAPMB-210A | 2023-10-11 |  | 2023-10-11 | FADMB-300398-FAPMB | FADMB-300398-FAPMB | 2023-10-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE TSS 02 01 E T |  | TFE | TSS | 02 | 01 | E | T | 去汽轮机低压缸喷水管道在凝结水接管参数： - 正常运行压力、温度 - 设计压力、温度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
190 |  | RCS NB 04 05 N B |  | RCS | NB | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 2022-10-30 | 2023-08-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-27 | 否 |  | 2022-10-27 | 否 | FADNC-300227-FADMB | 2022-11-08 | FADMB-300241-FADNC | 2023-09-15 | FADMB-300571-FADNC | FADMB-300571-FADNC | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
633 |  | TFM - 02 02 E N |  | TFM | - | 02 | 02 | E | N | THE MINIMUM FLOW LINES(MFL) DATA: MAIN FEEDWATER MOTOR PUMP SPEED AT MINIMAL FLOW RATE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE HYDRAULIC MFL VALVE; FLOW RATE COEFFICIENT OF THE THERMAL MFL VALVE; FLOW RATE THRESHOLD UNDER WHICH THE MINIMAL FLOW LINE最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关闭的时间延迟。 | 929179 | 2025-05-05 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | FADES-300086-FADNC | 2025-04-30 |  |  |  | FADES-300086-FADNC | 2025-04-30 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 74 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | EMP NI 02 01 B ZN23 |  | EMP | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛10kV交流应急供电系统-系列A（EMP）流程图、阀门清单等资料 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | FADMB-300443-FADGB | 2025-12-30 |  | 2026-01-12 | FADGB-300254-FADMB | FADGB-300254-FADMB | 2026-01-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 工艺系统研究设计所 |  |  | 安全系统室 | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-19 17:09 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
651 |  | RVD RCS 01 01 B N |  | RVD | RCS | 01 | 01 | B | N | 系统工作流程示意图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-22 | 是 |  | 2022-12-30 | 否 | FADMB-300327-FADNC | 2021-08-09 |  | 2023-06-15 | FADNC-300503-FADMB | FADNC-300503-FADMB | 2023-06-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 接口12-30打开，系统显示有问题 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | BOP - 10 01 YPXH B |  | BOP | - | 10 | 01 | YPXH | B | ESH/I 10kV开关柜土建接口图（含10kV开关柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | FAPXH-300002-FAPMB-410B | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | FADMB-305461-FAPMB | FADMB-305461-FAPMB | 2025-09-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | LX DCS 08 02 B D |  | LX | DCS | 08 | 02 | B | D | Characteristics of Field Cables (diameter, bending radius, isolation, shielding, weight). 现场电缆特性（线径、弯曲半径、隔离、屏蔽、重量） | 2024-04-30 | 2024-12-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-10 | 是 | FADMB-301876-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303204-FAPMB | 2024-11-12 |  | 2026-01-16 | FAPLH-301760-FAPMB-500A | FAPLH-301760-FAPMB-500A | 2026-01-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:00 | Super@root |  | 2025-12-02 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 接口4.30前已按期打开，但文档发现发文号渠道代码有问题退回设计，阳易反馈是因为成套中心接口手册中的发布方及接收方代码后面有空格导致，经与成套中心沟通，成套中心重新推送了接口手册，但接口手册的预报日期不再变更，设计填写延误打开原因即可，不计入延误 | [5 empty] | 2024-05-07 | 杜丽娟@dulj | 否
|  | HRT RX 10 02 FAPAB B |  | HRT | RX | 10 | 02 | FAPAB | B | 环形轨道梁与牛腿的接口要求 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 是 | FAPAB-300021-FAPMB-200A | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | FADMB-301258-FAPMB | FADMB-301258-FAPMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ED - 04 03 FAPTJ B |  | ED | - | 04 | 03 | FAPTJ | B | 工艺设备散热量 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-18 | 是 | FAPTJ-300012-FAPMB-607A | 2023-12-18 |  | 2025-01-16 | FADMB-303888-FAPMB | FADMB-303888-FAPMB | 2025-01-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 08 FAPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | FAPAJ-300178-FAPMB-118A | 2024-04-15 |  | 2024-04-15 | FADMB-301781-FAPMB | FADMB-301781-FAPMB | 2024-04-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  | 主办所由河北分公司电气自动化所改为核电工艺所 | Super@root | 2024-03-27 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4SL NI 11 06 ZN23 B |  | 4SL | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 4SL厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 否 | FADGB-310126-FADMB | 2024-09-04 |  | 2024-09-12 | FADMB-300290-FADGB | FADMB-300290-FADGB | 2024-09-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-12-11 | 207 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | HEC CI 09 01 E FAPBP |  | HEC | CI | 09 | 01 | E | FAPBP | 汽机厂房电梯井道布置情况 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPBP-300032-FAPMB-190A | 2024-08-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root
2294 |  | RCS RCV 02 13 N B |  | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300331-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-05 | FADMB-300349-FADNC | FADMB-300349-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 155 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | RHR DCS 12 02 B D |  | RHR | DCS | 12 | 02 | B | D | 余热排出系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302980-FAPMB | 2025-01-06 | 否 | FADMB-303748-FAPMB | 2024-12-16 | FAPLH-300605-FAPMB-500A | 2025-10-29 | FAPLH-301453-FAPMB-500A | FAPLH-301453-FAPMB-500A | 2025-10-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | VDS REB 02 01 B ZN23 |  | VDS | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供柴油机房通风系统（VDS）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300071-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-19 |  | FADGB-300044-FADMB | 2023-04-19 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈文兵@chenwb | 编制 | [5 empty] | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
| false | ISM - 04 04 PLX B |  | ISM | - | 04 | 04 | PLX | B | 大屏显示方案，网络安全、密码应用方案 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | FAPLX-300015-FAPMB-451A |  |  |  |  | FADMB-306437-FAPMB | 2026-03-02 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root
| false | TTG - 02 06 T E |  | TTG | - | 02 | 06 | T | E | 一次调频功率变化曲线。 | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | BOP - 04 03 B YPXH |  | BOP | - | 04 | 03 | B | YPXH | ESH/I 10kV开关柜单线图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | FADMB-305022-FAPMB | 2025-07-14 |  |  |  | FAPXH-300048-FAPMB-410B | 2026-02-27 | C | 商讨 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-03-28 06:03 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916BW310020260084 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | WCS CI 12 05 FAPFK E |  | WCS | CI | 12 | 05 | FAPFK | E | 端子排接线图、电缆清单 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 是 | FAPFK-300031-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300031-FAPMB-609A | 2024-12-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
|  | ZLT QX 12 03 FAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 03 | FAPSK | B | 逻辑图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPSK-300018-FAPMB-286A | 2023-09-28 |  | 2024-10-07 | FADMB-302847-FAPMB | FADMB-302847-FAPMB | 2024-10-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD PO 04 07 FAPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300091-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300091-FAPMB-118A | 2025-04-08 | FADMB-304416-FAPMB | FADMB-304416-FAPMB | 2025-04-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WOD DCS 12 02 B D |  | WOD | DCS | 12 | 02 | B | D | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303591-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-11-05 | FAPLH-301489-FAPMB-500A | FAPLH-301489-FAPMB-500A | 2025-11-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | TFA PO 04 02 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 02 | FAPAK | B | 泵组的安装、检修时的吊装方案、空间要求、拆卸组装要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-05-20 | 2023-09-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 是 | FAPAK-300013-FAPMB-117A | 2023-12-22 |  | 2024-10-28 | FADMB-303098-FAPMB | FADMB-303098-FAPMB | 2024-10-28 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | TFC - 12 05 FAPFK E |  | TFC | - | 12 | 05 | FAPFK | E | 就地仪控盘柜设备布置图 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-22 | 是 | FAPFK-300039-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300039-FAPMB-601A | 2024-08-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | ZLD PO 04 08 FAPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300190-FAPMB-118A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | FADMB-301754-FAPMB | FADMB-301754-FAPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  | 修改主办所 | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW TFE 02 02 T E |  | WCW | TFE | 02 | 02 | T | E | 循环水特性：- 水量- 水室壳侧设计压力 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | EMP/Q - 08 04 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 08 | 04 | FAPCJ | B | 电缆走向指导图+9.2m、+14.6m | 929179 | 2024-02-15 | 2024-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-14 | 否 | FAPCJ-300027-FAPMB-210A | 2024-01-14 | FAPCJ-300027-FAPMB-210A | 2024-01-27 | FADMB-301182-FAPMB | FADMB-301182-FAPMB | 2024-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 17 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 17 | FAPDW | N | 主泵机组的阻力矩(包括：不含叶轮摩擦损失的曲线、惰转转速-转矩曲线)与转速的变化曲线,表示为Tf=WIND0+WIND1*n+WIND2*n2，其中n为泵转速. | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | FAPDW-300163-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300219-FAPMB-101A | 2025-06-03 | H |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
|  | ZLT QX 09 01 FAPSK B |  | ZLT | QX | 09 | 01 | FAPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | FAPSK-300024-FAPMB-286A | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | FADMB-306008-FAPMB | FADMB-306008-FAPMB | 2025-12-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IIC DCS 01 03 B D |  | IIC | DCS | 01 | 03 | B | D | Specification of dynamic element of displays 画面动态元素技术规格书 | 2024-04-30 | 2024-11-22 | 2025-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 否 | FADMB-301804-FAPMB | 2024-04-23 |  | 2024-09-09 | FAPLH-300166-FAPMB-500A | FAPLH-300166-FAPMB-500A | 2024-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFP PO 04 17 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 17 | FAPAR | E | 给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | FAPAR-300039-FAPMB-135A |  |  |  |  | FAPAR-300051-FAPMB-135A | 2025-03-17 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
2313 |  | RCS RBM 01 01 N B |  | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 2022-10-30 | 2024-01-24 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-31 | 是 |  | 2024-01-19 | 否 | FADNC-300664-FADMB | 2022-11-02 | FADMB-300232-FADNC | 2024-01-30 | FADMB-300661-FADNC | FADMB-300661-FADNC | 2024-01-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-11 | 54 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | 3NX NI 11 06 ZN23 B |  | 3NX | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 3NX厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业（二三公司） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-11 | 否 | FADGB-310054-FADMB | 2023-04-11 |  | 2023-04-14 | FADMB-300151-FADGB | FADMB-300151-FADGB | 2023-04-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
57 |  | RCS TSA 02 01 N B |  | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀（TSA）的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀单阀的最大最小排气量以及其它性能要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-10 | 否 | FADNC-300272-FADMB | 2022-11-09 |  |  |  | FADMB-300789-FADNC | 2025-04-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-02-20 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2025-02-20 | FADNC-300775-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | PCS DCS 12 02 B D |  | PCS | DCS | 12 | 02 | B | D | 非能动安全壳热量导出系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303634-FAPMB | 2025-04-14 | 否 | FADMB-304484-FAPMB | 2025-02-11 | FAPLH-300842-FAPMB-500A | 2025-11-06 | FAPLH-301518-FAPMB-500A | FAPLH-301518-FAPMB-500A | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WES PO 04 07 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 07 | FAPBH | B | WES泵组设备P\&ID图（包括接线盒位置） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 是 | FAPBH-300006-FAPMB-115A | 2023-10-30 |  | 2024-03-19 | FADMB-301535-FAPMB | FADMB-301535-FAPMB | 2024-03-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CSP PO 04 16 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 16 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300100-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2025-08-21 | FADMB-305263-FAPMB | FADMB-305263-FAPMB | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EES - 04 02 FAPQD B |  | EES | - | 04 | 02 | FAPQD | B | 火灾载荷设计输入条件 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-14 | 否 | FAPQD-300005-FAPMB-211B | 2024-01-14 | FAPQD-300005-FAPMB-211B | 2024-02-07 | FADMB-301316-FAPMB | FADMB-301316-FAPMB | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 04 N B |  | RSI | NI | 04 | 04 | N | B | NPIC负责范围内的辅助管道清单（应至少包括管道编号、管道外径、壁厚、设计压力、设计温度、所在房间号、是否保温、保温类型、保温厚度、保温管道长度、填充的保温密度、保温体积和具体使用量） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | FADNC-300898-FADMB | 2025-12-29 |  | 2026-01-06 | FADMB-300902-FADNC | FADMB-300902-FADNC | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | [5 empty] | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | WCF PX 09 02 FAPBM B |  | WCF | PX | 09 | 02 | FAPBM | B | 粗格栅D0图（包括加药管装置相关信息） | 929179 | 2023-08-15 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 是 | FAPBM-300031-FAPMB-320A | 2023-12-18 |  | 2024-01-12 | FADMB-301037-FAPMB | FADMB-301037-FAPMB | 2024-01-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 00 - 11 04 E B |  | 00 | - | 11 | 04 | E | B | 请提供主变区域管沟（线）布置图 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-19 | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | FADES-300330-FADMB | 2025-08-27 |  | 2025-09-29 | FADMB-300333-FADES | FADMB-300333-FADES | 2025-09-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | BOP - 04 04 FAPMQ B |  | BOP | - | 04 | 04 | FAPMQ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-05 | 否 | FAPAS-300001-FAPMB-413B | 2025-09-22 | 是 | FAPAS-300001-FAPMB-413B | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | FADMB-305763-FAPMB | FADMB-305763-FAPMB | 2025-10-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 10 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 10 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 电机数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | FAPAH-300003-FAPMB-113A | 2024-05-21 |  | 2026-01-05 | FADMB-306232-FAPMB | FADMB-306232-FAPMB | 2026-01-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | CAV - 01 02 B N |  | CAV | - | 01 | 02 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 2021-08-30 | 2023-12-06 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-16 | 是 |  | 2023-12-01 | 否 | FADMB-300622-FADNC | 2021-12-28 |  | 2024-08-26 | FADNC-300737-FADMB | FADNC-300737-FADMB | 2024-08-26 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 26 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb |  | 2024-08-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| 否 | WAC - 12 04 FAPSZ B |  | WAC | - | 12 | 04 | FAPSZ | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 是 | FAPSZ-300025-FAPMB-312A | 2023-09-26 |  | 2023-09-26 | FADMB-300316-FAPMB | FADMB-300316-FAPMB | 2023-09-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2023-09-18 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC RF 04 04 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-20 | 否 | FAPDN-300032-FAPMB-253A | 2023-12-25 |  |  |  | FADMB-306447-FAPMB | 2026-03-02 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-03-01 19:04 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916BW310020260093 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | FSP DCS 12 01 B D |  | FSP | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全厂房消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303016-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304093-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300530-FAPMB-500A | 2025-02-20 | FAPLH-300875-FAPMB-500A | FAPLH-300875-FAPMB-500A | 2025-02-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 12 10 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 12 | 10 | FAPAG | B | 买方和卖方之间的废树脂运输设备仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPAG-300035-FAPMB-285A | 2025-04-25 |  | 2025-11-25 | FADMB-305955-FAPMB | FADMB-305955-FAPMB | 2025-11-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 | 2025-11-18 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-19 18:15 | Super@root |  | 2025-11-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | ESR - 04 04 FAPMZ E |  | ESR | - | 04 | 04 | FAPMZ | E | 主接线图 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | FAPMZ-300014-FAPMB-408B |  |  |  |  | FAPMZ-300019-FAPMB-408B | 2025-03-20 | C |  |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root
|  | ABB - 04 01 E FAPHC |  | ABB | - | 04 | 01 | E | FAPHC | GIS与GIL接口图 | 929179 | 2023-07-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | FAPMB-300305-FAPHC-401A | FAPMB-300305-FAPHC-401A | 2025-06-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI ZK 04 05 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 05 | FAPGA | B | 核岛空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等）（+13.00m及以上标高批次，按系统 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-08 | 否 | FAPGA-300012-FAPMB-302A | 2023-12-08 |  |  |  | FADMB-306000-FAPMB | 2025-12-05 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root |  | 2025-11-17 | FAPGA-300179-FAPMB-302A | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RCS RX 04 01 N B |  | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆冷却剂系统设备就位图 | 929179 | 2022-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-10-26 | 否 |  | 2021-10-26 | 否 | FADNC-300140-FADMB | 2023-01-18 |  | 2023-07-27 | FADMB-300546-FADNC | FADMB-300546-FADNC | 2023-07-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | 变更单4#。增加接口 | 2022-09-16 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-10-08 19:41 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCD - 01 05 B FAPCG |  | WCD | - | 01 | 05 | B | FAPCG | WCD工艺流程图及检测、控制要求等 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | FADMB-303562-FAPMB | 2024-12-18 |  | 2025-01-03 | FAPCG-300006-FAPMB-600A | FAPCG-300006-FAPMB-600A | 2025-01-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 |  |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [5 empty] | 外部原因，接口未建至系统负责人，负责人未及时收到信息。 | [5 empty] | 2024-12-17 | 高汉桥@gaohq | 是
| false | RCS PO 16 02 FAPDW N |  | RCS | PO | 16 | 02 | FAPDW | N | 主泵机组吊装要求（包括吊装尺寸、吊装步骤、电机吊装图纸等） | 929179 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 是 | FAPDW-300170-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300170-FAPMB-101A | 2024-10-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | RX NI 11 09 N B |  | RX | NI | 11 | 09 | N | B | RX厂房16.50m以上板二维D2条件（U层）（动力院） | 2023-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 | 2023-10-16 | 是 |  | 2023-10-16 | 否 | FADNC-300601-FADMB | 2023-10-16 |  |  |  | FADMB-300598-FADNC | 2023-10-28 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-04 18:54 | 曹羽@caoyu
| false | CSP PO 04 02 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 02 | FAPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 是 | FAPAK-300017-FAPMB-112A | 2023-11-21 |  | 2024-02-05 | FADMB-301275-FAPMB | FADMB-301275-FAPMB | 2024-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RFH KX 08 08 FAPEB B |  | RFH | KX | 08 | 08 | FAPEB | B | IRM安装支架尺寸；IRM电缆敷设路径，长度，电缆托盘（或线管）截面尺寸。 | 929179 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-31 21:53 | Super@root
| false | WNC - 11 01 FAPCX B |  | WNC | - | 11 | 01 | FAPCX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-25 | 否 | FAPCX-300005-FAPMB-314A | 2025-07-08 | 否 | FAPCX-300012-FAPMB-314A | 2025-07-24 |  | 2025-10-27 | FADMB-305779-FAPMB | FADMB-305779-FAPMB | 2025-10-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-24 |  |  | Super@root | 2024-09-30 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 12 FAPMQ E |  | CI | - | 04 | 12 | FAPMQ | E | 变压器（不带外壳）外形图、温控外形图 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-08 | 否 | FAPAS-300006-FAPMB-413B |  |  |  |  | FAPAS-300022-FAPMB-413B | 2026-02-11 | D |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root
|  | RCS NI 01 06 N B |  | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请明确贵院分工范围内的DEC/A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项。 | 2021-09-20 | 2026-03-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2021-12-16 | 是 |  |  | 否 |  | 2022-01-03 |  |  |  | FADMB-300175-FADNC | 2022-01-03 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | 变更单2# | 2025-12-11 | 305 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
2516 |  | RBM NI 02 01 B ZN23 |  | RBM | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300070-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-06-06 | FADGB-300210-FADMB | FADGB-300210-FADMB | 2025-06-06 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-05-06 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-05-06 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | NI - 04 09 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 09 | FAPLS | B | 平衡阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技# | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 | 2023-07-27 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300008-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-306406-FAPMB | 2026-02-12 | J | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | NI - 04 06 FAPLK B |  | NI | - | 04 | 06 | FAPLK | B | 蓄电池及支架鉴定报告 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | FAPLK-300016-FAPMB-415A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | FADMB-305560-FAPMB | FADMB-306355-FAPMB | 2026-02-02 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:42 | Super@root |  | 2025-12-29 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | REB DCS 12 01 B D |  | REB | DCS | 12 | 01 | B | D | 应急硼注入系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302324-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303207-FAPMB | 2024-09-10 | FAPLH-300173-FAPMB-500A | 2025-10-31 | FAPLH-301462-FAPMB-500A | FAPLH-301462-FAPMB-500A | 2025-10-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-14 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | IAW DCS 12 01 B D |  | IAW | DCS | 12 | 01 | B | D | 核辅助厂房三废处理控制系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302974-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304085-FAPMB | 2024-11-12 | FAPLH-300341-FAPMB-500A | 2025-03-11 | FAPLH-300940-FAPMB-500A | FAPLH-300940-FAPMB-500A | 2025-03-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FF - 11 01 E B |  | FF | - | 11 | 01 | E | B | 请提供FF(常规岛事故排油坑）子项的作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积及平面定位要求。可编辑电子版。及与MX(汽机厂房）连接的沟道路由、断面尺寸、埋深等。可编辑电子版。 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2022-09-20 | 是 |  |  | 否 | [5 empty] | FADMB-300073-FADES | 2022-09-23 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu
| false | TG WOS 05 01 T E |  | TG | WOS | 05 | 01 | T | E | 润滑油油箱放油、危急放油和油净化管道接口信息（几何位置，坡口形式，材料） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-08 | 是 | FAPBW-300337-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300337-FAPMB-001A | 2024-11-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-02-05 00:19 | Super@root
| false | EES DCS 12 01 B D |  | EES | DCS | 12 | 01 | B | D | 400V SBO电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-14 | 否 | FADMB-302900-FAPMB | 2025-02-07 | 否 | FADMB-304033-FAPMB | 2024-12-04 | FAPLH-300568-FAPMB-500A | 2025-11-20 | FAPLH-301561-FAPMB-500A | FAPLH-301561-FAPMB-500A | 2025-11-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-11-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
587 |  | TSM RCS 01 02 B N |  | TSM | RCS | 01 | 02 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 2022-10-30 | 2024-11-13 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-29 | 否 |  | 2024-11-08 | 否 | FADMB-300752-FADNC | 2024-11-08 |  | 2024-12-24 | FADNC-300758-FADMB | FADNC-300758-FADMB | 2024-12-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 263 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 赵丹峰@zhaodfa | [5 empty] | 因未收到1916主蒸汽隔离阀资料，待收到阀门资料后，升版接口。 | [6 empty] | 白兰@bailan
2249 |  | RCS RND 01 01 N B |  | RCS | RND | 01 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求，需求氮气纯度 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300323-FADMB | 2022-12-21 |  | 2022-12-29 | FADMB-300315-FADNC | FADMB-300315-FADNC | 2022-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2025-12-11 | 287 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | WES PO 04 15 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 15 | FAPBH | B | WES泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 是 | FAPBH-300020-FAPMB-115A | 2024-05-17 |  | 2024-05-17 | FADMB-301909-FAPMB | FADMB-301909-FAPMB | 2024-05-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 是
295 |  | WCD NI 02 01 B ZN23 |  | WCD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300077-FADGB | 2022-12-29 |  | 2024-07-15 | FADGB-300142-FADMB | FADGB-300142-FADMB | 2024-07-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-06-28 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 23:35 | 曹羽@caoyu |  | 2024-06-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | VCL DCS 12 02 B D |  | VCL | DCS | 12 | 02 | B | D | 主控制室空调系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303037-FAPMB | 2025-01-13 | 否 | FADMB-303844-FAPMB | 2024-12-09 | FAPLH-300584-FAPMB-500A | 2025-12-12 | FAPLH-301625-FAPMB-500A | FAPLH-301625-FAPMB-500A | 2025-12-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | RVD PO 04 03 FAPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300041-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-02-04 | FADMB-301252-FAPMB | FADMB-301252-FAPMB | 2024-02-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTB DCS 12 01 B D |  | TTB | DCS | 12 | 01 | B | D | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302325-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303213-FAPMB | 2024-11-12 |  | 2025-09-05 | FAPLH-301225-FAPMB-500A | FAPLH-301225-FAPMB-500A | 2025-09-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-21 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | WAC PO 04 02 FAPAJ B |  | WAC | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | WAC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300068-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300068-FAPMB-118A | 2024-07-24 | FADMB-302381-FAPMB | FADMB-302381-FAPMB | 2024-07-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFL - 12 01 FAPZM E |  | TFL | - | 12 | 01 | FAPZM | E | 低加及疏水箱仪表清单 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | CSP PO 04 07 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 07 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPAR-300008-FAPMB-123A | 2023-08-17 |  | 2025-03-20 | FADMB-304299-FAPMB | FADMB-304299-FAPMB | 2025-03-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI 165A 12 02 FAPAZ E |  | CI | 165A | 12 | 02 | FAPAZ | E | 国产调节阀执行机构气管路原理图、接口尺寸、电磁阀电压等级、额定电流及端子排出线图，定位器和气缸耗气量 | 2025-06-02 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 打开 | 打开 | 2025-07-30 | 是 | FAPDL-300003-FAPMB-165A | 2025-10-13 | 否 | FAPDL-300007-FAPMB-165A |  |  |  |  | FAPDL-300018-FAPMB-165A | 2026-01-14 | E |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-10 01:45 | Super@root
| false | WSC PO 04 02 FAPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300070-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300070-FAPMB-118A | 2024-12-17 | FADMB-303552-FAPMB | FADMB-303552-FAPMB | 2024-12-17 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TP - 04 02 FAPCF E |  | TP | - | 04 | 02 | FAPCF | E | 消弧线圈组合柜、消弧线圈控制屏、选线屏外形图、安装图（包含土建、基础） | 929179 | 2025-01-25 | 2025-08-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-17 | 是 | FAPCF-300000-FAPMB-463A |  |  |  |  | FAPCF-300005-FAPMB-463A | 2025-11-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 463A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-13 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:41 | Super@root
| false | TGR - 01 02 E T |  | TGR | - | 01 | 02 | E | T | 发电机中性点与接地变设备连接的接地电缆长度 | 929179 | 2023-08-28 | 2024-08-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
615 |  | TFP - 02 06 E N |  | TFP | - | 02 | 06 | E | N | THE FEEDWATER PUMPS CONTROL SYSTEM DATA: FEEDWATER / STEAM HEADER DIFFERENTIAL PRESSURE (ΔP W/S) SET POINT VERSUS TOTAL STEAM FLOW (PLEASE GIVE THE DATA OF X-AXIS AND Y-AXIS OF 12 POINTS OF EACH | 929179 | 2024-11-13 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-08 | 否 | FADES-300077-FADNC | 2024-11-08 |  |  |  | FADES-300077-FADNC | 2024-11-08 | A |  |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 107 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | ERA DCS 12 02 B D |  | ERA | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V交流电源系统（包括ERA, ERB, ERC, ERD, ERE,ERF, ERI, ERJ, ERL, ERP, ERS, TFV）(L1/B1)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303638-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-11-11 | FAPLH-301539-FAPMB-500A | FAPLH-301539-FAPMB-500A | 2025-11-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-22 |  | 2025-10-22：石东东反馈传递资料。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
587 |  | TTG - 02 15 E N |  | TTG | - | 02 | 15 | E | N | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE 汽机调节逻辑和模拟图 | 929179 | 2024-04-06 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 否 | FADES-300068-FADNC | 2024-04-01 |  |  |  | FADES-300097-FADNC | 2026-02-10 | E |  |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 309 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | TSC DCS 12 01 E D |  | TSC | DCS | 12 | 01 | E | D | 汽机旁路系统-C （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 | FAPLH-300203-FAPMB-500A | FAPLH-301302-FAPMB-500A | 2025-09-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB BOP 02 02 FAPBP B |  | HEB | BOP | 02 | 02 | FAPBP | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 是 | FAPBP-300011-FAPMB-190A | 2023-12-28 |  | 2023-12-28 | FADMB-300901-FAPMB | FADMB-300901-FAPMB | 2023-12-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PHY DCS 12 05 B D |  | PHY | DCS | 12 | 05 | B | D | 物理实验系统通信接口(L2/B2) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 否 | FADMB-304555-FAPMB | 2025-04-14 |  | 2025-05-15 | FAPLH-301062-FAPMB-500A | FAPLH-301062-FAPMB-500A | 2025-05-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 04 11 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 11 | FAPAG | B | 放射性废液排放接口（包括废水活度浓度、杂质含量、流量、年产生量、排水频率、压力、温度、和管道末端形式、位置、尺寸和材料） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | FAPAG-300016-FAPMB-284A | 2024-12-06 |  | 2025-10-29 | FADMB-305796-FAPMB | FADMB-305796-FAPMB | 2025-10-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 12 02 YPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 02 | YPSK | B | 仪表及控制设备清单 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FAPSK-300005-FAPMB-286A |  |  |  |  | FADMB-300031-FAPMB | 2023-04-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
|  | CIS PO 04 04 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 04 | FAPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2023-07-20 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPCB-300001-FAPMB-126A | 2023-08-02 |  | 2023-09-27 | FADMB-300328-FAPMB | FADMB-300328-FAPMB | 2023-09-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 8QX NI 11 05 ZN23 B |  | 8QX | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 8QX厂房二维D2条件（K层、L层）：小管专业（二三公司） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-09 | 否 | FADGB-310042-FADMB | 2023-02-09 |  | 2026-01-09 | FADMB-300445-FADGB | FADMB-300445-FADGB | 2026-01-09 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 12 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 12 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 泵组仪表布置图及安装图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-05 | 是 | FAPAH-300007-FAPMB-113A | 2024-11-08 |  | 2026-01-23 | FADMB-306328-FAPMB | FADMB-306328-FAPMB | 2026-01-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
590 |  | TSM RCS 02 01 B N |  | TSM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主蒸汽系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 2021-07-30 | 2023-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-22 | 否 |  | 2023-01-30 | 否 | FADMB-300379-FADNC | 2021-08-04 |  | 2023-10-13 | FADNC-300434-FADMB | FADNC-300434-FADMB | 2023-10-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2023-01-19 |  | 补充调整主办所、所内专业室室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 系统显示有误，1-30已按期打开 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | WCD DCS 12 03 E D |  | WCD | DCS | 12 | 03 | E | D | 常规岛除盐水分配系统(L1/B1) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | FAPLH-300869-FAPMB-500A | FAPLH-300869-FAPMB-500A | 2025-02-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFH - 02 02 FAPZM E |  | TFH | - | 02 | 02 | FAPZM | E | 高压加热器事故时壳侧高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
2488 |  | VFL REB 02 01 B ZN23 |  | VFL | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300085-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-19 | FADGB-300058-FADMB | FADGB-300058-FADMB | 2023-04-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭怡帆@l-guoyf | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
| false | ZST QX 10 04 FAPAG B |  | ZST | QX | 10 | 04 | FAPAG | B | 卖方供货范围内设备的检修起吊条件（起吊高度、最大起吊荷载、吊车轨道长度、起吊范围等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 是 | FAPAG-300026-FAPMB-284A | 2025-04-23 |  | 2025-04-23 | FADMB-304553-FAPMB | FADMB-304553-FAPMB | 2025-04-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSP PO 04 09 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 09 | FAPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | FAPAK-300046-FAPMB-112A | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | FADMB-301904-FAPMB | FADMB-301904-FAPMB | 2024-05-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WQB NI 02 01 B ZN23 |  | WQB | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2023-05-31 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-26 | 否 | FADMB-300168-FADGB | 2023-05-26 |  | 2023-06-26 | FADGB-300110-FADMB | FADGB-300110-FADMB | 2023-06-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 赵文浩@zhaowh | 编制 |  | 2025-12-11 | 22 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
| false | WAP - 12 08 B FAPGH |  | WAP | - | 12 | 08 | B | FAPGH | 压缩空气生产系统(WAP)通讯信号清单/画面参考流程图、报警参考文件、通讯协议要求、通讯接口设计 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | FADMB-305524-FAPMB | 2025-09-22 |  |  |  | FADMB-305524-FAPMB | 2025-09-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
| false | NI ZV 04 05 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 05 | FAPGA | B | 电机特性曲线 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | FAPGA-300195-FAPMB-302B | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | FADMB-306069-FAPMB | FADMB-306069-FAPMB | 2025-12-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW PO 03 07 FAPAE E |  | WCW | PO | 03 | 07 | FAPAE | E | 水室真空泵工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） | 929179 | 2023-05-20 | 2024-02-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
| false | DCS - 01 11 B D |  | DCS | - | 01 | 11 | B | D | DCS信息安全需求规格书 | 2024-04-30 | 2024-07-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | FADMB-301841-FAPMB | 2024-11-14 | 是 | FADMB-303256-FAPMB | 2024-11-14 |  | 2025-06-25 | FAPLH-301125-FAPMB-500A | FAPLH-301125-FAPMB-500A | 2025-06-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
584 |  | TTG - 12 04 E N |  | TTG | - | 12 | 04 | E | N | ANALOG SIGNALS SCALE 模拟量信号量程 | 929179 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-16 | 否 | FADES-300046-FADNC | 2023-05-16 |  | 2023-09-15 | FADNC-300050-FADES | FADNC-300050-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZST QX/NX 04 25 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 25 | FAPAG | B | 废树脂运输设备仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | FAPAG-300016-FAPMB-285A | 2024-12-23 |  | 2025-06-06 | FADMB-304800-FAPMB | FADMB-304800-FAPMB | 2025-06-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RVD PO 04 02 FAPDW N |  | RVD | PO | 04 | 02 | FAPDW | N | 主泵与RVD的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-05-30 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:02 | Super@root
|  | TFE PO 04 14 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 14 | FAPPH | E | 仪控接线图（含接线盒、测温元件等） | 929179 | 2023-10-20 | 2024-04-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPPH-300031-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300054-FAPMB-131A | 2026-01-30 | J |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
| false | ZST QX 04 02 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 02 | FAPAG | B | 卖方供货范围内的设备布置图、辊道、管道走向图，买方进行碰撞检查 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | FAPAG-300024-FAPMB-284A | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | FADMB-305129-FAPMB | FADMB-305129-FAPMB | 2025-07-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RFH 01 03 N B |  | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 2022-10-30 | 2023-06-25 |  | 关闭 | 打开 | 2022-11-08 | 是 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300257-FADMB | 2022-11-15 | FADMB-300269-FADNC |  |  | FADMB-300533-FADNC | 2023-07-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2025-09-23 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2025-09-23 | FADNC-300780-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EES DCS 12 02 B D |  | EES | DCS | 12 | 02 | B | D | 400V SBO电源系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303656-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2026-01-14 | FAPLH-301746-FAPMB-500A | FAPLH-301746-FAPMB-500A | 2026-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ABB - 04 02 FAPHC E |  | ABB | - | 04 | 02 | FAPHC | E | GIL布置图 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | FAPHC-300009-FAPMB-401A |  |  |  |  | FAPHC-300023-FAPMB-401A | 2025-08-27 | D |  |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root
| false | VDS - 12 01 FAPXS B |  | VDS | - | 12 | 01 | FAPXS | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力和仪控电缆信息（由CNPE# | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | FAPXS-300015-FAPMB-302F | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | FADMB-304007-FAPMB | FADMB-304007-FAPMB | 2025-01-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 06 FAPLM B |  | NI | - | 04 | 06 | FAPLM | B | 隔离阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安# | 929179 | 2023-10-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | FAPLM-300005-FAPMB-302E | 2023-11-16 |  | 2026-01-15 | FADMB-306298-FAPMB | FADMB-306298-FAPMB | 2026-01-15 | O | 同意 |  |  | 1-ICM | 302E | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-26 23:07 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | WCC PO 02 06 FAPDW N |  | WCC | PO | 02 | 06 | FAPDW | N | 主泵高压冷却器、油冷却器、空气冷却器在正常和非正常工况下对设备冷却水的需求，包括：流量、入口压力、冷却水进出口温度（上述参数包括正常、最大、最小、报警值等）、入口压力、设# | 929179 | 2023-03-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 是 | FAPDW-300174-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300251-FAPMB-101A | 2026-01-30 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:02 | Super@root
|  | RSI PO 04 19 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 19 | FAPCB | B | 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等,按照采购方的格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPCB-300012-FAPMB-116A | 2024-03-04 |  |  |  | FADMB-303617-FAPMB | 2024-12-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所,河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室/电气设计所、河北分公司电气自动化所参办 | 2026-02-25 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹羽@caoyu | 2023-09-19 22:29 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916BW310020260086 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | VFR RF 04 01 FAPGA B |  | VFR | RF | 04 | 01 | FAPGA | B | VFR系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-09 | 否 | FAPGA-300006-FAPMB-302A | 2023-10-09 |  |  |  | FADMB-306419-FAPMB | 2026-02-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-25 23:28 | Super@root |  | 2026-02-02 | 1916bw310020260031 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | WQB DCS 12 02 B D |  | WQB | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛液态流出物排放系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-11 | 否 | FADMB-303509-FAPMB | 2024-12-11 |  | 2025-12-23 | FAPLH-301675-FAPMB-500A | FAPLH-301675-FAPMB-500A | 2025-12-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
|  | 1ES* - 06 02 E B |  | 1ES* | - | 06 | 02 | E | B | 1ESF-10KV配电装置(ESA/ESB/ESC/ESD/ESE/ESF)控制电缆路径清单（含测量电缆） | 2021-07-15 | 2022-05-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 变更单87#。新增 | 2022-10-13 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2021-07-01 22:43 | 王晓梅@wangxmb
|  | CI NI 06 06 E B |  | CI | NI | 06 | 06 | E | B | #4机组常规岛电气控制测量电缆清单 | 929179 | 2027-01-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
2285 |  | RCS RCV 01 04 N B |  | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线,最大 轴封注入流量对应的主回路工况,此时的046VP的开度,下泄孔板的配置 | 2022-10-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2023-12-08 | 否 | FADNC-300640-FADMB | 2022-11-10 | FADMB-300251-FADNC | 2025-06-06 | FADMB-300810-FADNC | FADMB-300810-FADNC | 2025-06-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | RRS DCS 12 02 B D |  | RRS | DCS | 12 | 02 | B | D | 控制棒驱动机构电源系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303585-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-01-03 | FAPLH-300667-FAPMB-500A | FAPLH-300667-FAPMB-500A | 2025-01-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | NI RFH 04 01 N B |  | NI | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 2022-12-30 | 2023-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-09 | 是 | FADNC-300350-FADMB | 2023-07-07 | 否 | FADNC-300524-FADMB | 2023-03-16 | FADMB-300415-FADNC | 2023-07-17 | FADMB-300532-FADNC | FADMB-300532-FADNC | 2023-07-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  | 2023-03-13 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-10-11 23:43 | 曹羽@caoyu |  | 2023-03-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | VCP ZV 04 01 FAPGA B |  | VCP | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 否 | FAPGA-300003-FAPMB-302B | 2023-09-18 |  | 2024-11-28 | FADMB-303396-FAPMB | FADMB-303396-FAPMB | 2024-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root |  | 2025-07-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ZLT QX 12 01 FAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 01 | FAPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPSK-300013-FAPMB-286A | 2023-09-27 |  | 2025-01-06 | FADMB-303753-FAPMB | FADMB-303753-FAPMB | 2025-01-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCW PX 04 13 FAPBM B- |  | WCW | PX | 04 | 13 | FAPBM | B | 除污机设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929270 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 是 | FAPBM-300098-FAPMB-320A | 2025-07-14 |  | 2025-07-14 | FADMB-305037-FAPMB | FADMB-305037-FAPMB | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-18 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI LOT151A 12 01 FAPDB B |  | NI | LOT151A | 12 | 01 | FAPDB | B | 阀门I\&C文件接口 | 2023-12-01 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-22 | 否 | FAPDB-300001-FAPMB-151A | 2023-11-22 |  | 2024-05-31 | FADMB-301975-FAPMB | FADMB-301975-FAPMB | 2024-05-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 |  | 编制 | 参办 ：河北分公司核电工艺所工艺系统室仪控设计所 电气设备部仪控科 | 2023-12-11 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-10-31 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 04 01 FAPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 01 | FAPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | FAPSK-300019-FAPMB-286A | 2023-11-15 |  | 2025-10-31 | FADMB-305814-FAPMB | FADMB-305814-FAPMB | 2025-10-31 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CHC RX 04 04 FAPGS B- |  | CHC | RX | 04 | 04 | FAPGS | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | 河北分公司-核电工艺所协办 | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root
229 |  | TFM - 02 05 E B |  | TFM | - | 02 | 05 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300153-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-03-07 | FADMB-300176-FADES | FADMB-300176-FADES | 2023-03-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 109 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | WGD - 02 04 PXE B |  | WGD | - | 02 | 04 | PXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-15 | 是 | FAPXE-300014-FAPMB-606A | 2025-01-14 |  | 2025-09-08 | FADMB-305434-FAPMB | FADMB-305434-FAPMB | 2025-09-08 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
2504 |  | CPV REB 02 01 B ZN23 |  | CPV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供反应堆堆坑通风系统（CPV）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300079-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-05-11 | FADGB-300100-FADMB | FADGB-300100-FADMB | 2023-05-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
|  | WMF - 12 04 FAPAW B |  | WMF | - | 12 | 04 | FAPAW | B | 包括但不限于监测预警机柜尺寸，设备环境需求等，光缆配置（单模或多模），以及至安装设备距离（厂区内长度） | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 是 | FAPAW-300006-FAPMB-571A | 2024-06-11 |  | 2025-06-19 | FADMB-304874-FAPMB | FADMB-304874-FAPMB | 2025-06-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 571A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-05-31 18:35 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFD - 04 07 FAPZM E |  | TFD | - | 04 | 07 | FAPZM | E | 除氧器电动排气阀（启动、运行用）、节流孔板信息 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-10 | 是 | FAPZM-300049-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300056-FAPMB-002A | 2025-03-13 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | WCC PO 04 10 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 10 | FAPDX | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 | 929179 | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | FAPDX-300033-FAPMB-114A | 2024-10-23 |  | 2025-06-05 | FADMB-304793-FAPMB | FADMB-304793-FAPMB | 2025-06-05 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HMI RCS 04 02 B N |  | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 主设备吊装工具与龙门吊接口尺寸:龙门吊各吊钩结构尺寸。 | 2021-05-30 | 2024-11-02 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-17 | 是 |  | 2024-10-28 | 否 | FADMB-300747-FADNC | 2021-08-25 |  |  |  | FADNC-300757-FADMB | 2024-12-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 91 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb |  | 2024-12-26 | FADNC-300757-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | VEE RS 04 01 FAPGA B |  | VEE | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | VEE系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 是 | FAPGA-300064-FAPMB-302A | 2025-02-19 |  | 2025-02-19 | FADMB-303982-FAPMB | FADMB-303982-FAPMB | 2025-02-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZBR PO 04 06 FAPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300156-FAPMB-118A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | FADMB-301769-FAPMB | FADMB-301769-FAPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VDS - 11 05 FAPXS B |  | VDS | - | 11 | 05 | FAPXS | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体和部件外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 否 | FAPXS-300000-FAPMB-302F | 2023-06-15 |  | 2025-09-28 | FADMB-305586-FAPMB | FADMB-305586-FAPMB | 2025-09-28 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFT PO 04 02 FAPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300062-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300062-FAPMB-118A | 2024-07-24 | FADMB-302382-FAPMB | FADMB-302382-FAPMB | 2024-07-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFT PO 04 17 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 17 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300083-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2023-11-30 | FADMB-300726-FAPMB | FADMB-300726-FAPMB | 2023-11-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ISM - 12 03 PLX B |  | ISM | - | 12 | 03 | PLX | B | 巡更系统各类服务器、控制器、控制箱/配线箱/电源柜等设备信号传输格式、信号传输距离等要求，电缆的规格要求，系统架构/拓扑要求，供电要求，尺寸及安装要求、布置及端接要求，土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 否 | FAPLX-300018-FAPMB-451A | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | FADMB-305201-FAPMB | FADMB-305201-FAPMB | 2025-08-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 05 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 05 | FAPDW | N | 主泵仪表及信号处理装置的供电要求 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | TA - 04 07 FAPCL E |  | TA | - | 04 | 07 | FAPCL | E | 辅助变压器散热器控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图） | 929179 | 2023-08-07 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 是 | FAPCL-300045-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300072-FAPMB-403A | 2025-11-13 | G |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
2286 |  | RCS RCV 02 14 N B |  | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300326-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-05 | FADMB-300348-FADNC | FADMB-300348-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 42 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | WCC PO 04 07 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 07 | FAPDX | B | 泵组的震动频率、速度、振幅 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | FAPDX-300018-FAPMB-114A | 2024-02-04 |  | 2024-02-04 | FADMB-301249-FAPMB | FADMB-301249-FAPMB | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCV PO 04 18 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 18 | FAPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-13 | 否 | FAPCB-300007-FAPMB-111A | 2023-10-13 |  | 2023-11-13 | FADMB-300576-FAPMB | FADMB-300576-FAPMB | 2023-11-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-12 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-09-04 17:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 07 FAPLK B |  | NI | - | 04 | 07 | FAPLK | B | 蓄电池容量计算书 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-22 | 否 | FAPLK-300006-FAPMB-415A | 2025-09-28 |  | 2025-12-15 | FADMB-306113-FAPMB | FADMB-306113-FAPMB | 2025-12-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:42 | Super@root |  | 2025-12-02 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | DCS - 01 08 D B |  | DCS | - | 01 | 08 | D | B | 计算机信息和控制系统失效分析 | 2024-08-22 | 2025-02-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | FAPLH-300193-FAPMB-500A | 2024-12-09 |  | 2025-11-17 | FADMB-305919-FAPMB | FADMB-306399-FAPMB | 2026-02-12 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2025-12-02 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | NI ZV 04 08 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 08 | FAPGA | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.50m标高批次，按系统区分） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | FAPGA-300046-FAPMB-302B | 2025-08-13 |  | 2025-12-20 | FADMB-306152-FAPMB | FADMB-306152-FAPMB | 2025-12-20 | K | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-09-01 23:55 | Super@root |  | 2025-12-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | VMO DCS 12 02 B D |  | VMO | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303028-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303833-FAPMB | 2024-11-19 | FAPLH-300416-FAPMB-500A | 2025-11-03 | FAPLH-301474-FAPMB-500A | FAPLH-301474-FAPMB-500A | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | RCS RFH 04 01 N B |  | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 2022-10-30 | 2023-01-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-27 | 否 | FADNC-300229-FADMB | 2022-10-27 |  | 2023-05-04 | FADMB-300476-FADNC | FADMB-300476-FADNC | 2023-04-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | WWC PO 04 05 FAPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | WWC系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPAJ-300018-FAPMB-118A | 2023-11-10 |  | 2024-11-21 | FADMB-303330-FAPMB | FADMB-303330-FAPMB | 2024-11-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI 165A 04 01 FAPAZ E |  | CI | 165A | 04 | 01 | FAPAZ | E | 重要调节阀外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 | 2025-06-02 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | FAPAZ-300001-FAPMB-165A |  |  |  |  | FAPDL-300015-FAPMB-165A | 2025-12-23 | D |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-10 01:45 | Super@root
|  | 3NX NI 11 01 ZN23 B |  | 3NX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 3NX厂房二维D2条件（D层）：小管专业（二三公司） | 2022-06-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-06-22 | 否 | FADGB-310001-FADMB | 2022-06-21 |  | 2022-08-18 | FADMB-300007-FADGB | FADMB-300007-FADGB | 2022-08-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 28 D B |  | IMC | DCS | 18 | 28 | D | B | U4 功能组合报警（实施） | 2027-06-07 | 2028-04-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
| false | RFH KX 04 07 FAPEB B |  | RFH | KX | 04 | 07 | FAPEB | B | 人桥吊吊钩钩腔尺寸 | 929179 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 是 | FAPEB-300009-FAPMB-204B | 2023-12-26 |  | 2023-12-26 | FADMB-300874-FAPMB | FADMB-300874-FAPMB | 2023-12-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ED - 04 01 FAPTJ B |  | ED | - | 04 | 01 | FAPTJ | B | 生活污水处理系统PID图 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 是 | FAPTJ-300000-FAPMB-607A | 2023-12-11 |  |  |  | FADMB-305954-FAPMB | 2025-11-25 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root
|  | WCW - 04 02 FAPBD-01 E |  | WCW | - | 04 | 02 | FAPBD-01 | E | 收球网及分汇器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；收球网壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-05-31 | 是 | FAPBD-300006-FAPMB-332B | 2023-05-31 |  |  |  | FAPBD-300006-FAPMB-332B | 2023-05-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:50 | Super@root
| false | CI - 04 10 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 10 | FAPPA | E | 常规岛润滑油输送泵组的P&ID图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPPA-300021-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300027-FAPMB-133A | 2025-09-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
230 |  | TFM - 02 03 E B |  | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300166-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-03-07 | FADMB-300179-FADES | FADMB-300179-FADES | 2023-03-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 220 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | PRS - 12 05 N B |  | PRS | - | 12 | 05 | N | B | PRS系统手册2/5章 | 2023-01-30 | 2023-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-27 | 否 | FADNC-300398-FADMB | 2023-02-27 |  | 2023-03-27 | FADMB-300427-FADNC | FADMB-300427-FADNC | 2023-03-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2023-03-20 | 1 | 调整责任所、所内专业室、编制人、责任设总 | 杜丽娟@dulj | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | TGS - 04 04 PGL E |  | TGS | - | 04 | 04 | PGL | E | 离相母线及附属设备控制及信号接线图、控制逻辑图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 是 | FAPGL-300011-FAPMB-405A |  |  |  |  | FAPGL-300023-FAPMB-405A | 2025-11-10 | F |  |  |  | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-01 02:08 | Super@root
|  | TA - 04 09 FAPCL E |  | TA | - | 04 | 09 | FAPCL | E | 辅助变压器辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2023-08-07 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-15 | 是 | FAPCL-300049-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300057-FAPMB-403A | 2025-02-25 | D |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | WCR DCS 12 02 B D |  | WCR | DCS | 12 | 02 | B | D | 化学加药系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303584-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-01-03 | FAPLH-300673-FAPMB-500A | FAPLH-300673-FAPMB-500A | 2025-01-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
2289 |  | RCS RCV 01 06 N B |  | RCS | RCV | 01 | 06 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 929179 | 2023-01-01 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADNC-300340-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-05 | FADMB-300347-FADNC | FADMB-300347-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 80 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | TP - 04 07 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 07 | FAPCL | E | 主变冷却器控制箱控制接线图 | 929179 | 2023-11-07 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
1 |  | RSI NI 02 01 B ZN23 |  | RSI | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全注入系统（RSI）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-19 | 否 | FADMB-300035-FADGB | 2022-12-19 |  | 2025-12-11 | FADGB-300248-FADMB | FADGB-300248-FADMB | 2025-12-11 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-10-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 廖涛@liaotao | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-15 |  | 2025-10-15：刘璐反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | ZLT PO 04 08 FAPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 是 | FAPAJ-300306-FAPMB-118A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | FADMB-301974-FAPMB | FADMB-301974-FAPMB | 2024-05-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI PO 04 12 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 12 | FAPBH | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 是 | FAPBH-300020-FAPMB-127A | 2024-01-04 |  | 2024-08-14 | FADMB-302491-FAPMB | FADMB-302491-FAPMB | 2024-08-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HMI RCS 04 01 B N |  | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 主设备吊装工具与龙门吊接口尺寸:各吊钩最大起吊重量；龙门吊钩能达到的极限高度；龙门吊钩的行程范围。 | 2021-05-30 | 2023-04-19 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-17 | 是 |  | 2023-04-14 | 否 | FADMB-300447-FADNC | 2021-08-25 |  | 2023-04-27 | FADNC-300475-FADMB | FADNC-300475-FADMB | 2023-04-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 318 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | PCS NI 02 01 B ZN23 |  | PCS | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2023-07-10 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-05 | 否 | FADMB-300181-FADGB | 2023-07-05 |  | 2025-11-11 | FADGB-300239-FADMB | FADGB-300239-FADMB | 2025-11-11 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 63 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-09-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | RFH DCS 12 01 B D |  | RFH | DCS | 12 | 01 | B | D | 燃料操作与贮存系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302925-FAPMB | 2025-01-07 | 否 | FADMB-303757-FAPMB | 2024-11-15 | FAPLH-300383-FAPMB-500A | 2025-01-10 | FAPLH-300713-FAPMB-500A | FAPLH-300713-FAPMB-500A | 2025-01-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 03 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 03 | FAPBH | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | FAPBH-300002-FAPMB-110A | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | FADMB-300784-FAPMB | FADMB-300784-FAPMB | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAI - 02 06 E B |  | WAI | - | 02 | 06 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 929179 | 2023-01-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-04 | 否 | FADES-300147-FADMB | 2023-01-04 |  | 2023-01-16 | FADMB-300159-FADES | FADMB-300159-FADES | 2023-01-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-12-11 | 87 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | TP - 04 01 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 01 | FAPCL | E | 主变外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2023-10-21 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 是 | FAPCL-300046-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300053-FAPMB-403A | 2025-01-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:41 | Super@root
|  | FWP PO 04 28 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 28 | FAPDX | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 是 | FAPDX-300021-FAPMB-124A | 2024-06-19 |  | 2025-03-29 | FADMB-304350-FAPMB | FADMB-304350-FAPMB | 2025-03-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | LA NI 13 01 N B |  | LA | NI | 13 | 01 | N | B | 电气厂房MSLB、MFLB质能释放数据 | 2021-07-15 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-31 | 是 |  | 2021-09-01 | 否 | FADNC-300094-FADMB | 2021-09-05 |  | 2023-06-30 | FADMB-300512-FADNC | FADMB-300512-FADNC | 2023-06-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | TG WCD 01 01 T E |  | TG | WCD | 01 | 01 | T | E | 除盐水要求-流量-压力-温度 | 2022-10-30 | 2023-02-28 | 2024-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | WCV DCS 12 02 B D |  | WCV | DCS | 12 | 02 | B | D | 人员通行厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303026-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303818-FAPMB | 2024-12-12 | FAPLH-300602-FAPMB-500A | 2025-12-23 | FAPLH-301693-FAPMB-500A | FAPLH-301693-FAPMB-500A | 2025-12-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
|  | 3RC NI 11 07 ZN23 B |  | 3RC | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | 3RC厂房二维D2条件（H层）：电仪专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310037-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-18 | FADMB-300104-FADGB | FADMB-300104-FADGB | 2023-01-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | TFA DZ 03 04 FAPBE B |  | TFA | DZ | 03 | 04 | FAPBE | B | 如下工况下的热工计算：1）加热状态：冷水从4℃加热到80℃；2）除气状态：热水从80℃加热到105℃ | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-25 | 是 | FAPBE-300026-FAPMB-266A | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300005-FAPMB-266A | 2025-04-27 |  | 2026-02-02 | FADMB-306357-FAPMB | FADMB-306357-FAPMB | 2026-02-02 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TTL - 04 01 E T |  | TTL | - | 04 | 01 | E | T | 直流主屏至至直流润滑油泵启动柜电缆长度及截面，启动柜至油泵电机电缆长度 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-08-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-20 |  | 2025-03-20 | FAPBW-300443-FAPMB-001A | FAPBW-300443-FAPMB-001A | 2025-03-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root | [13 empty] | 是
16 |  | RCS RSI 02 10 N B |  | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 2022-10-30 | 2024-01-13 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2024-01-08 | 否 | FADNC-300656-FADMB | 2022-11-14 | FADMB-300265-FADNC | 2024-01-15 | FADMB-300656-FADNC | FADMB-300656-FADNC | 2024-01-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-11 | 267 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | IAW - 12 08 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 08 | FAPGH | B | 机柜、盘台安装接口(包括设备重量、安装方式、安装附件、进线方式、安装尺寸图、设备接地条件等) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | FAPGH-300005-FAPMB-559A | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | FADMB-305855-FAPMB | FADMB-305855-FAPMB | 2025-11-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-06-13 22:25 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HRT RX 04 07 FAPAB B |  | HRT | RX | 04 | 07 | FAPAB | B | 自备检修拱架参数以及吊钩中心距反应堆中心距离 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 是 | FAPAB-300020-FAPMB-200A | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | FADMB-301259-FAPMB | FADMB-301259-FAPMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HNA - 04 06 FAPXX B |  | HNA | - | 04 | 06 | FAPXX | B | 核辅助厂房电动吊车7层接口图（3/4HNA004-008PR） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | FAPXX-300112-FAPMB-205A |  |  |  |  | FADMB-306423-FAPMB | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root
|  | TFD - 04 08 FAPZM E |  | TFD | - | 04 | 08 | FAPZM | E | 除氧器接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
1433 |  | RNS - 12 02 B FAPAG |  | RNS | - | 12 | 02 | B | FAPAG | 压缩机工业插头型号 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | FADMB-300829-FAPMB | 2023-12-19 |  | 2024-01-31 | FAPAG-300003-FAPMB-256A | FAPAG-300003-FAPMB-256A | 2024-01-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 256A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2023-07-18 23:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 04 03 YPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 03 | YPSK | B | 设备设计数据表 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
| false | TGR - 01 01 T E |  | TGR | - | 01 | 01 | T | E | 发电机励磁和电压调节系统FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册。 | 929179 | 2024-02-27 | 2024-08-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 是 | FAPBW-300449-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300477-FAPMB-001A | 2025-07-04 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
359 |  | WPW NI 02 01 B ZN23 |  | WPW | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供饮用水系统（WPW）流程图、管道清单、阀门清单（核岛部分） | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-28 | 否 | FADMB-300046-FADGB | 2022-12-28 |  | 2025-12-10 | FADGB-300246-FADMB | FADGB-300246-FADMB | 2025-12-10 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 编制 |  | 2025-11-20 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-11-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | HRT RX 06 04 FAPAB B |  | HRT | RX | 06 | 04 | FAPAB | B | 需厂房敷设的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2023-06-20 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 是 | FAPAB-300006-FAPMB-200A | 2023-12-21 |  | 2023-12-21 | FADMB-300839-FAPMB | FADMB-300839-FAPMB | 2023-12-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
194 |  | NI / 04 02 N B |  | NI | / | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 2022-12-30 | 2023-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-03 | 是 | FADNC-300348-FADMB | 2023-07-13 | 否 | FADNC-300526-FADMB | 2023-01-09 | FADMB-300355-FADNC | 2023-07-19 | FADMB-300537-FADNC | FADMB-300537-FADNC | 2023-07-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | 3SL NI 11 01 ZN23 B |  | 3SL | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 3SL厂房二维D2条件（D层、E层）：小管专业（二三公司） | 2022-06-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-06-22 | 否 | FADGB-310007-FADMB | 2022-06-21 |  | 2022-08-25 | FADMB-300015-FADGB | FADMB-300015-FADGB | 2022-08-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2022-08-04 |  |  |  | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 流程丢失，我方未收到相关批文。 | [5 empty] | 2022-08-04 |  | 是
|  | TA - 04 08 FAPCL E |  | TA | - | 04 | 08 | FAPCL | E | 辅助变压器在线监测装置就地控制箱端子图 | 929179 | 2023-08-07 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | IMC DCS 18 07 D B |  | IMC | DCS | 18 | 07 | D | B | U3 DCS Lot 2, 计算机化报警实施文件 | 2026-07-07 | 2027-09-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
| false | EM* - 10 01 FAPXH B |  | EM* | - | 10 | 01 | FAPXH | B | EM*10kV开关柜土建接口图（含10kV开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | FAPXH-300000-FAPMB-410A | 2024-12-07 |  | 2024-12-07 | FADMB-303475-FAPMB | FADMB-303475-FAPMB | 2024-12-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP EM 04 02 FAPXH B- |  | BOP | EM | 04 | 02 | FAPXH | B | BOP 抗震低压配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
| false | CI - 04 21 FAPFE E |  | CI | - | 04 | 21 | FAPFE | E | 气体消防系统流程图、钢瓶荷载、设备安装尺寸图、电源要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-09 | 否 | FAPFE-300002-FAPMB-612A |  |  |  |  | FAPFE-300018-FAPMB-612A | 2025-12-01 | E |  |  | N | 1-ICM | 612A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-12-28 00:09 | Super@root
|  | WCW - 12 01 FAPBD E |  | WCW | - | 12 | 01 | FAPBD | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:47 | Super@root
| false | KX RFH 12 01 FAPAD B |  | KX | RFH | 12 | 01 | FAPAD | B | 厂房内需布置的盘柜尺寸、重量、安装方式、进出线方式\n | 929179 | 2024-11-15 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 是 | FAPAD-300001-FAPMB-182A | 2025-11-12 |  | 2025-11-12 | FADMB-305894-FAPMB | FADMB-305894-FAPMB | 2025-11-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 182A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-22 |  |  | Super@root | 2024-06-26 00:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA DZ 04 08 FAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 08 | FAPBE | B | 设备管接头载荷 | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300002-FAPMB-266A | 2024-08-13 |  | 2025-12-15 | FADMB-306110-FAPMB | FADMB-306110-FAPMB | 2025-12-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 23 B D |  | IMC | DCS | 18 | 23 | B | D | U4 DCS Lot 1,计算机化报警规程设计文件 | 2026-03-22 | 2027-12-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
|  | TFA PO 04 14 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 14 | FAPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 是 | FAPAK-300008-FAPMB-117A | 2023-11-21 |  | 2024-11-06 | FADMB-303157-FAPMB | FADMB-303157-FAPMB | 2024-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA RF 04 11 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 11 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300049-FAPMB-253A | 2023-04-06 |  | 2023-04-06 | FADMB-300022-FAPMB | FADMB-300022-FAPMB | 2023-04-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PRS NI 02 01 B N |  | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 2021-07-30 | 2023-04-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-29 | 否 |  | 2023-04-08 | 否 | FADMB-300438-FADNC | 2023-04-08 |  | 2023-06-02 | FADNC-300498-FADMB | FADNC-300498-FADMB | 2023-06-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2023-03-28 | FADNC-000213-FADMB |  | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 李涛d@l-litaod
| false | NI - 04 09 B FAPLK |  | NI | - | 04 | 09 | B | FAPLK | 蓄电池厂房布置图 | 929179 | 2023-10-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-28 | 否 | FADMB-300174-FAPMB | 2023-08-28 |  | 2025-08-21 | FAPLK-300013-FAPMB-415A | FAPLK-300013-FAPMB-415A | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-12 | 1916BW310020230597 |  | Super@root | 2023-07-21 17:42 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM/TSM NI 02 01 E N |  | TFM/TSM | NI | 02 | 01 | E | N | 请贵院提供设计的主给水流量量程、主蒸汽流量量程，以及主给水额定流量、主蒸汽额定流量。 | 929179 | 2023-06-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | CSP PO 04 05 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 05 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300031-FAPMB-123A | 2023-11-10 |  | 2023-11-10 | FADMB-300555-FAPMB | FADMB-300555-FAPMB | 2023-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA RF 04 09 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300047-FAPMB-253A | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | FADMB-300008-FAPMB | FADMB-300008-FAPMB | 2023-03-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 09 02 B FAPSK |  | ZLT | QX | 09 | 02 | B | FAPSK | 建筑图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-20 | 否 | FADMB-300434-FAPMB | 2023-10-20 |  | 2024-09-24 | FAPSK-300040-FAPMB-286A | FAPSK-300040-FAPMB-286A | 2024-09-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 01 01 FAPDW N |  | RCS | PO | 01 | 01 | FAPDW | N | 在冷、热态下主泵泵内的水容积（包括进、出口接管嘴） | 929179 | 2023-01-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
| false | NI 149A 04 04 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 04 | FAPBT | B | 阀门由关闭位置、缓慢打开、阶梯式打开和不规则打开逐渐到全开的耗气量；\n阀门由全开位置、缓慢关闭、阶梯式关闭和不规则关闭逐渐到全关的耗气量。 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-21 | 否 | FAPBT-300003-FAPMB-149A | 2025-08-19 | 否 | FAPBT-300017-FAPMB-149A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | FADMB-305444-FAPMB | FADMB-305444-FAPMB | 2025-09-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-25 |  |  | Super@root | 2025-06-11 23:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IBC - 12 02 FAPGH B |  | IBC | - | 12 | 02 | FAPGH | B | 电气接口(包括机柜用电负荷、散热量、火荷载等) | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | WUC - 04 05 FAPCT E |  | WUC | - | 04 | 05 | FAPCT | E |  | 929179 | 2023-06-15 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:42 | Super@root
| false | IAW - 12 03 B FAPGH |  | IAW | - | 12 | 03 | B | FAPGH | 系统设备布置图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | FADMB-305072-FAPMB | 2025-07-21 |  | 2025-10-10 | FAPGH-300019-FAPMB-559A | FAPGH-300019-FAPMB-559A | 2025-10-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-06-13 22:24 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | FWP PO 04 10 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 10 | FAPDX | B | 消防水泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、起动时间、起动电流 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPDX-300012-FAPMB-124A | 2024-03-04 |  | 2025-05-07 | FADMB-304644-FAPMB | FADMB-304644-FAPMB | 2025-05-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所；河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VCL RS 04 01 FAPGA B |  | VCL | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 是 | FAPGA-300054-FAPMB-302A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | FADMB-304606-FAPMB | FADMB-304606-FAPMB | 2025-04-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HRT RX 09 03 B FAPAB |  | HRT | RX | 09 | 03 | B | FAPAB | 安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-07 | 是 | FADMB-300770-FAPMB | 2023-12-07 |  |  |  | FADMB-301748-FAPMB | 2024-04-09 | C |  |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root
|  | TFA PO 04 10 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 10 | FAPAK | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 是 | FAPAK-300026-FAPMB-117A | 2024-11-15 |  | 2024-11-15 | FADMB-303269-FAPMB | FADMB-303269-FAPMB | 2024-11-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FWP DCS 12 02 B D |  | FWP | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛消防水生产系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 否 | FADMB-302942-FAPMB | 2024-10-16 |  | 2025-01-21 | FAPLH-300763-FAPMB-500A | FAPLH-300763-FAPMB-500A | 2025-01-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WCR NI 02 01 B ZN23 |  | WCR | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供化学加药系统（WCR）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-19 | 否 | FADMB-300037-FADGB | 2022-12-19 |  | 2025-05-08 | FADGB-300200-FADMB | FADGB-300200-FADMB | 2025-05-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 林木营@linmy | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-04-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | CI - 04 09 E YPXH |  | CI | - | 04 | 09 | E | YPXH | 开关柜母线相序 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | FAPXH-300012-FAPMB-410B | FAPXH-300012-FAPMB-410B | 2025-08-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA DCS 12 01 B D |  | VNA | DCS | 12 | 01 | B | D | 核辅助厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302321-FAPMB | 2024-11-13 | 否 | FADMB-303238-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300183-FAPMB-500A | 2025-12-25 | FAPLH-301701-FAPMB-500A | FAPLH-301701-FAPMB-500A | 2025-12-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | CIS PO 04 06 FAPAJ B |  | CIS | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | CIS系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300161-FAPMB-118A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | FADMB-301771-FAPMB | FADMB-301771-FAPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFL - 04 03 FAPZM E |  | TFL | - | 04 | 03 | FAPZM | E | 3、4号低加水侧、汽侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-22 | 是 | FAPZM-300053-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300057-FAPMB-002A | 2025-03-13 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| 否 | WAC - 11 01 FAPSZ B |  | WAC | - | 11 | 01 | FAPSZ | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 是 | FAPSZ-300020-FAPMB-312A | 2023-09-05 |  | 2025-08-11 | FADMB-305192-FAPMB | FADMB-305192-FAPMB | 2025-08-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCI TGP 02 02 T E |  | WCI | TGP | 02 | 02 | T | E | 发电机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -循环水量-压降-温升 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | 3SL NI 11 09 ZN23 B |  | 3SL | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 3SL厂房二维D2条件（V层）：小管专业（二三公司） | 2023-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-14 | 否 | FADGB-310063-FADMB | 2023-08-14 |  | 2023-08-31 | FADMB-300195-FADGB | FADMB-300195-FADGB | 2023-08-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | RX NI 15 05 N B |  | RX | NI | 15 | 05 | N | B | RX厂房+7.5米D3/DX条件 | 929179 | 2023-04-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-14 | 否 | FADNC-300455-FADMB | 2023-04-14 |  | 2023-05-16 | FADMB-300485-FADNC | FADMB-300485-FADNC | 2023-05-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 17 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2023-01-09 18:00 | 裴丽倩@peilq
12 |  | 4RB NI 11 02 ZN23 B |  | 4RB | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 4RB厂房二维D2条件（F层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-05-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq
| false | IMC DCS 18 21 D B |  | IMC | DCS | 18 | 21 | D | B | U4 DCS Lot 3, 计算机化报警实施文件 | 2027-02-22 | 2028-03-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
| false | VCP DCS 12 02 B D |  | VCP | DCS | 12 | 02 | B | D | 上充泵房应急通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303033-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303831-FAPMB | 2024-12-10 | FAPLH-300587-FAPMB-500A | 2025-12-19 | FAPLH-301659-FAPMB-500A | FAPLH-301659-FAPMB-500A | 2025-12-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | EE*/EA*/ER* - 04 01 B FAPER |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 01 | B | FAPER | 核岛低压配电柜典型图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 否 | FADMB-304224-FAPMB | 2025-03-05 |  | 2025-08-11 | FAPER-300003-FAPMB-411A | FAPER-300003-FAPMB-411A | 2025-08-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 05 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 05 | FAPBH | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPBH-300004-FAPMB-110A | 2023-12-13 |  | 2023-12-13 | FADMB-300786-FAPMB | FADMB-300786-FAPMB | 2023-12-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI - 02 01 SMPBF E |  | CI | - | 02 | 01 | SMPBF | E | 压缩空气罐、疏水扩容器的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-12 00:32 | Super@root
| false | WGD TGH 02 01 T E |  | WGD | TGH | 02 | 01 | T | E | CO2需要量:- 置换氢气流量;每次耗量- 置换空气流量; 每次耗量- 紧急工况置换氢气;- 储备- 最大流量及压力波动范围CO2纯度和含杂量要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | HMI NI 04 04 B FAPAP- |  | HMI | NI | 04 | 04 | B | FAPAP | 起吊装置总体布置图 ：提供起吊装置（含电控设备）总体布置信息 | 929179 | 2024-01-01 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 是 | FAPAP-300000-FAPMB-323A | 2024-02-26 |  | 2024-02-26 | FADMB-301407-FAPMB | FADMB-301407-FAPMB | 2024-02-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CSP PO 04 11 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 11 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO泵组P&ID图 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300060-FAPMB-123A | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | FADMB-300357-FAPMB | FADMB-300357-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CIS PO 04 10 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 10 | FAPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | FAPCB-300029-FAPMB-126A | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 | FADMB-301267-FAPMB | FADMB-301267-FAPMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FP VCR 04 01 FAPEQ B |  | FP | VCR | 04 | 01 | FAPEQ | B | VCR系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300021-FAPMB-304A | 2024-07-22 |  | 2024-07-22 | FADMB-302362-FAPMB | FADMB-302362-FAPMB | 2024-07-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:17 | Super@root | [13 empty] | 是
222 |  | TSM - 02 02 E B |  | TSM | - | 02 | 02 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（kg/h）。 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300149-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-04-24 | FADMB-300212-FADES | FADMB-300212-FADES | 2023-04-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2025-12-11 | 88 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
2463 |  | WSR NI 02 01 B ZN23 |  | WSR | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300065-FADGB | 2022-12-29 |  | 2024-07-15 | FADGB-300144-FADMB | FADGB-300144-FADMB | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2024-06-28 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2024-06-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | WCF PX 04 07 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 07 | FAPBM | B | PX钢闸门设备数据表 | 929179 | 2023-08-15 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 是 | FAPBM-300007-FAPMB-320A | 2023-11-01 |  | 2024-10-12 | FADMB-302898-FAPMB | FADMB-302898-FAPMB | 2024-10-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI ICM 04 01 E B |  | CI | ICM | 04 | 01 | E | B | 需要安装于主控制室的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求） | 929179 | 1900-01-03 00:06 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-12-11 | 113 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | CI NI 04 05 E B |  | CI | NI | 04 | 05 | E | B | 电缆物项编码及特性代码（仪控） | 929179 | 2025-03-29 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | FADES-300294-FADMB | 2025-03-24 |  | 2025-09-28 | FADMB-300332-FADES | FADMB-300332-FADES | 2025-09-28 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 刘玉磊@liuylc | 编制 |  | 2025-12-11 | 166 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | CI - 04 03 FAPAL E |  | CI | - | 04 | 03 | FAPAL | E | 疏水扩容器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-21 | 是 | FAPAL-300008-FAPMB-260A |  |  |  |  | FAPAL-300005-FAPMB-260A | 2024-07-17 | C |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-03-27 |  |  | Super@root | 2023-07-11 22:34 | Super@root
| false | TTG DCS 12 02 T E |  | TTG | DCS | 12 | 02 | T | E | 二层：画面、报警、设定值等（后续与DCS确认是否增加内容） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 是 | FAPBW-300304-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300483-FAPMB-001A | 2025-10-27 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | RPC TTG 01 09 T E |  | RPC | TTG | 01 | 09 | T | E | 并网状态信号 | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | DCS - 01 16 B D |  | DCS | - | 01 | 16 | B | D | 远程I/O 清单 | 2025-07-22 | 2025-12-22 | 2026-04-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | FADMB-303723-FAPMB | 2024-12-31 |  | 2025-08-14 | FAPLH-301174-FAPMB-500A | FAPLH-301174-FAPMB-500A | 2025-08-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-06-24 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | TFH TSR 05 02 E T |  | TFH | TSR | 05 | 02 | E | T | 7抽管道与TSR一级再热供汽管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移。 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | WCF PX 10 01 FAPBM B |  | WCF | PX | 10 | 01 | FAPBM | B | 格栅除污机D1/D2/D3/DX图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 否 | FAPBM-300026-FAPMB-320A | 2023-10-27 |  | 2023-11-06 | FADMB-300504-FAPMB | FADMB-300504-FAPMB | 2023-11-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
6 |  | RSI RCS 02 12 B N |  | RSI | RCS | 02 | 12 | B | N | RSI系统流程图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2022-12-19 | 否 | FADMB-300294-FADNC | 2021-08-09 |  | 2023-02-16 | FADNC-300388-FADMB | FADNC-300388-FADMB | 2023-02-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  | 反应堆工艺研究所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-11-01 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | HEB BOP 01 01 FAPBP B |  | HEB | BOP | 01 | 01 | FAPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 是 | FAPBP-300009-FAPMB-190A | 2023-12-14 |  | 2025-05-02 | FADMB-304621-FAPMB | FADMB-304621-FAPMB | 2025-05-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI ZK 04 07 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 07 | FAPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 是 | FAPGA-300073-FAPMB-302A | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | FADMB-305336-FAPMB | FADMB-305336-FAPMB | 2025-08-26 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RHR PO 04 19 B FAPBH- |  | RHR | PO | 04 | 19 | B | FAPBH | 电气、仪控电缆规格 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [5 empty] | 系统三阶段未开展设计，电缆未采购，现阶段不具备打开条件，申请延期到2024-9-30 |  | 无 | 无 | 已发备忘。 | 否 | 2023-11-14 | 杜丽娟@dulj
| false | TSR TFH 01 02 T E |  | TSR | TFH | 01 | 02 | T | E | MSR壳体疏水箱：设计压力设计温度工作压力工作温度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPBW-300342-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300342-FAPMB-001A | 2024-07-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
802 |  | WCW - 02 03 E B |  | WCW | - | 02 | 03 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WCW系统流程图及跨岛流程图 | 929179 | 2022-11-22 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 否 | FADES-300112-FADMB | 2022-11-16 |  | 2023-04-27 | FADMB-300217-FADES | FADMB-300217-FADES | 2023-04-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2025-12-11 | 266 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
2821 |  | RNS RCS 02 01 B N |  | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-11 | 是 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300318-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-02-16 | FADNC-300387-FADMB | FADNC-300387-FADMB | 2023-02-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | FDP DCS 12 02 B D |  | FDP | DCS | 12 | 02 | B | D | 柴油发电机厂房消防系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-13 | 否 | FADMB-303531-FAPMB | 2024-12-13 |  | 2025-12-04 | FAPLH-301601-FAPMB-500A | FAPLH-301601-FAPMB-500A | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-11-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RFT PO 04 03 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 03 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPAR-300006-FAPMB-123A | 2023-08-17 |  | 2023-08-31 | FADMB-300200-FAPMB | FADMB-300200-FAPMB | 2023-08-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP WAI 02 01 T E |  | WAP | WAI | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助系统仪用空气用量要求(TG 范围内). | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | TTG - 02 15 T E |  | TTG | - | 02 | 15 | T | E | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE G模式要求下的汽机调节逻辑和模拟图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | FAPBW-300339-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300507-FAPMB-001A | 2026-02-09 | E |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | WCF PO 04 15 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 15 | FAPAR | B | 3/4WCF001PO-004PO设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300097-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2023-11-10 | FADMB-300551-FAPMB | FADMB-300551-FAPMB | 2023-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 08 FAPLK B |  | NI | - | 04 | 08 | FAPLK | B | 放电试验装置主要技术参数 | 929179 | 2023-10-31 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-13 | 否 | FAPLK-300004-FAPMB-415A | 2023-09-13 |  | 2023-09-26 | FADMB-300307-FAPMB | FADMB-300307-FAPMB | 2023-09-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 415A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 1916G4027 12 02 FAPNJ B |  | NI | 1916G4027 | 12 | 02 | FAPNJ | B | 电动阀门用电需求\r\n | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 是 | FAPNJ-300002-FAPMB-144A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | FADMB-305982-FAPMB | FADMB-305982-FAPMB | 2025-12-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 144A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-13 18:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TGS MX 04 04 FAPHC E |  | TGS | MX | 04 | 04 | FAPHC | E | GCB schematic drawing（二次图），包含设备本体的负荷清单 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 是 | FAPHC-300007-FAPMB-404A |  |  |  |  | FAPHC-300013-FAPMB-404A | 2026-02-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 404A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 02:05 | Super@root
| false | RFH KX 12 12 FAPEB B |  | RFH | KX | 12 | 12 | FAPEB | B | 人桥吊与辅助吊需厂房敷设电缆的电缆清单，电缆包括设备电源箱出线到设备固定点这段电缆 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-06 | 否 | FAPEB-300000-FAPMB-204B | 2023-12-06 |  | 2025-09-17 | FADMB-305502-FAPMB | FADMB-305502-FAPMB | 2025-09-17 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EES - 04 02 FAPER B |  | EES | - | 04 | 02 | FAPER | B | EES配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | FAPER-300019-FAPMB-411A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | FADMB-306211-FAPMB | FADMB-306211-FAPMB | 2025-12-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4LX NI 11 05 ZN23 B |  | 4LX | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 4LX厂房二维D2条件（M层、N层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-02 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-28 | 否 | FADGB-310115-FADMB | 2024-08-28 |  | 2024-09-14 | FADMB-300294-FADGB | FADMB-300294-FADGB | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2025-12-11 | 142 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
|  | 3RS NI 11 01 N B |  | 3RS | NI | 11 | 01 | N | B | 3RS厂房-6.70楼板及以下二维D2条件（E层）：设备专业（动力院） | 2022-06-28 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-07-14 | 是 |  | 2026-01-07 | 否 | FADNC-300908-FADMB | 2023-10-20 | FADMB-300592-FADNC | 2026-01-27 | FADMB-300918-FADNC | FADMB-300918-FADNC | 2026-01-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 18 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 18 | FAPDW | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
|  | RNI ITI 02 01 N B |  | RNI | ITI | 02 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 2023-01-30 | 2023-09-11 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-01-19 | 否 | FADNC-300373-FADMB | 2023-09-06 | 否 | FADNC-300581-FADMB | 2023-03-10 | FADMB-300418-FADNC | 2023-09-26 | FADMB-300119-FADNC | FADMB-300119-FADNC | 2023-09-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 编制 |  | 2025-12-11 | 261 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | RCV PO 02 02 FAPDW N |  | RCV | PO | 02 | 02 | FAPDW | N | 主泵各级密封、高压泄漏和低压泄漏的正常流量、压力、压差及温度值。 | 929179 | 2023-01-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | UD - 02 02 FAPQD B |  | UD | - | 02 | 02 | FAPQD | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | FAPQD-300035-FAPMB-211B | 2024-07-09 |  | 2024-07-09 | FADMB-302211-FAPMB | FADMB-302211-FAPMB | 2024-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX - 06 04 B N |  | RX | - | 06 | 04 | B | N | RX厂房/L312/L313辐射监测专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2023-09-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-15 | 否 | FADMB-300574-FADNC | 2023-09-15 |  | 2026-01-06 | FADNC-300909-FADMB | FADNC-300909-FADMB | 2026-01-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 2025-10-23 | 1 |  | 廖涛@liaotao | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-23 |  | 2025-10-23：胡骏驰反馈重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao
| false | NI 146C 04 04 FAPCN B |  | NI | 146C | 04 | 04 | FAPCN | B | 电动阀门用电需求 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 否 | FAPCN-300001-FAPMB-146C | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 | FADMB-303053-FAPMB | FADMB-303053-FAPMB | 2024-10-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 146C | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  | 接口无主办所，阳易未查出原因，需要补充主办所 | Super@root | 2023-09-26 07:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 01 01 B N |  | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 2021-09-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-01-13 | 否 |  | 2022-01-13 | FADMB-300179-FADNC | 2023-09-04 | FADNC-300577-FADMB | FADNC-300577-FADMB | 2023-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 按进度要求1月提出
|  | WAP - 12 01 FAPZZ B |  | WAP | - | 12 | 01 | FAPZZ | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 是 | FAPZZ-300001-FAPMB-603A | 2023-12-14 |  | 2025-06-17 | FADMB-304858-FAPMB | FADMB-304858-FAPMB | 2025-06-17 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-12-28 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HRT RX 06 08 FAPAB B |  | HRT | RX | 06 | 08 | FAPAB | B | 通讯 | 929179 | 2023-06-20 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-03 | 是 | FAPAB-300008-FAPMB-200A | 2023-08-14 |  | 2023-08-14 | FADMB-300126-FAPMB | FADMB-300126-FAPMB | 2023-08-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
48 |  | RCS WCC 02 03 N B |  | RCS | WCC | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱需要的冷却水量和换热量，以及此处的阻力特性 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-21 | 否 | FADNC-300286-FADMB | 2022-11-21 |  | 2022-12-04 | FADMB-300284-FADNC | FADMB-300284-FADNC | 2022-11-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | WCC PO 04 12 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 12 | FAPDX | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告，根据买方格式要求） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 是 | FAPDX-300032-FAPMB-114A | 2024-04-08 |  | 2024-04-08 | FADMB-301751-FAPMB | FADMB-301751-FAPMB | 2024-04-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HEN NI 01 02 FAPBP B |  | HEN | NI | 01 | 02 | FAPBP | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-04 | 是 | FAPBP-300005-FAPMB-190A | 2023-12-04 |  | 2024-06-27 | FADMB-302150-FAPMB | FADMB-302150-FAPMB | 2024-06-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CAM RS 04 01 FAPGA B |  | CAM | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 是 | FAPGA-300061-FAPMB-302A | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | FADMB-304100-FAPMB | FADMB-304100-FAPMB | 2025-02-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR DZ 04 12 FAPGS B |  | ZBR | DZ | 04 | 12 | FAPGS | B | 状态2（除氧），除气后的料液温度是105时，001DZ顶部的温度和压力状态1（升温）转至状态2（除氧），顶部温度为98.5℃时对应的压力，下部除气后的反应堆冷却剂的温度 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPGS-300013-FAPMB-254A | 2023-08-02 |  | 2024-07-05 | FADMB-302187-FAPMB | FADMB-302187-FAPMB | 2024-07-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMP/Q - 02 02 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 02 | 02 | FAPCJ | B | 消防输入,可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 否 | FAPCJ-300002-FAPMB-210A | 2023-09-05 |  | 2024-05-07 | FADMB-301849-FAPMB | FADMB-301849-FAPMB | 2024-05-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 08 07 D B |  | DCS | - | 08 | 07 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统电源电缆清单-LOT2 | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 | 2025-08-12 | 否 | FAPLH-301169-FAPMB-500A | 2026-02-11 | 是 | FAPLH-301789-FAPMB-500A | 2025-09-17 | FADMB-305501-FAPMB |  |  | FADMB-306420-FAPMB | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| false | WNC - 04 01 FAPCX B |  | WNC | - | 04 | 01 | FAPCX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-25 | 否 | FAPCX-300006-FAPMB-314A | 2025-07-08 | 否 | FAPCX-300013-FAPMB-314A | 2025-07-24 |  | 2025-11-24 | FADMB-305949-FAPMB | FADMB-305949-FAPMB | 2025-11-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-11 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-09-30 18:30 | Super@root |  | 2025-11-11 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
2 |  | NI EA* 01 01 N B |  | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量（EA*） | 929179 | 2025-05-31 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | FADNC-300803-FADMB | 2025-05-26 |  |  |  | FADMB-300811-FADNC | 2025-06-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-26 | 165 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-02-06 19:47 | 曹羽@caoyu |  | 2026-01-26 | FADMB-001138-FADNC | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 动力院发文工程公司成套中心FADNC-000076-FAPMB-157B回复后打开，发文日期2024-1-2，要求回复日期2024-1-15，截止2025-4-10工程公司成套中心未回复 | [5 empty] | 2025-04-27
|  | NI - 04 03 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 03 | FAPLS | B | 电动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 | 2023-07-19 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300000-FAPMB-302G | 2023-10-31 |  |  |  | FADMB-306405-FAPMB | 2026-02-12 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916bw310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | NI 149A 04 02 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 02 | FAPBT | B | 提供阀门失电时的耗气量；阀门移动100%行程（“0到100%”和“100%到0”）时的耗气量和行程时间。 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-21 | 否 | FAPBT-300001-FAPMB-149A | 2025-08-19 | 否 | FAPBT-300015-FAPMB-149A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | FADMB-305443-FAPMB | FADMB-305443-FAPMB | 2025-09-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-25 |  |  | Super@root | 2025-06-11 23:47 | Super@root | [13 empty] | 是
728 |  | NI TFM 01 04 B N |  | NI | TFM | 01 | 04 | B | N | 根阀分级信息（在SSG/30分级体系下的安全等级、功能等级、屏障等级、规范级别、抗震类别和质保等级）和根阀定位信息（坐标、方位） | 929179 | 2024-05-14 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-15 | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | FADMB-300696-FADNC | 2024-05-09 |  |  |  | FADNC-300937-FADMB | 2026-02-13 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2026-02-05 | 160 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 林达平@lindp |  | 2026-02-05 | fadmb-001278-fadnc | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 因未收到1916根阀阀门资料，待收到阀门资料后，打开终版接口。 | [5 empty] | 2024-05-22 | 杜丽娟@dulj
|  | RFT PO 04 05 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 05 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300030-FAPMB-123A | 2023-11-30 |  | 2023-11-30 | FADMB-300722-FAPMB | FADMB-300722-FAPMB | 2023-11-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFP PO 04 07 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 07 | FAPAR | E | 油冷却器外形图和参数（包括冷却水流量、压力、温度、荷载以及所有相关接口尺寸等） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-17 | 是 | FAPMB-300038-FADES-135A |  |  |  |  | FAPAR-300044-FAPMB-135A | 2024-11-25 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
|  | NI BUP 01 01 N B |  | NI | BUP | 01 | 01 | N | B | BUP及ECP信号清单（动力院部分） | 929179 | 2024-12-29 | 2024-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-24 | 否 | FADNC-300760-FADMB | 2024-12-24 |  | 2025-01-09 | FADMB-300764-FADNC | FADMB-300764-FADNC | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-12-11 | 116 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-11-19 17:09 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
|  | VCR REB 02 01 B ZN23 |  | VCR | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供设备冷却水房间通风系统（VCR）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300048-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-05-11 | FADGB-300094-FADMB | FADGB-300094-FADMB | 2023-05-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2023-02-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
| false | IRS DCS 01 01 B D |  | IRS | DCS | 01 | 01 | B | D | RSS Equipment List (Convetional Part) RSS设备清单 | 2024-12-22 | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303599-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-02-12 | FAPLH-300846-FAPMB-500A | FAPLH-300846-FAPMB-500A | 2025-02-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI NI 04 04 E B |  | CI | NI | 04 | 04 | E | B | 电缆物项编码及特性代码（电气） | 929179 | 1900-01-03 00:06 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 36 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| 否 | RFH NI 01 01 N B |  | RFH | NI | 01 | 01 | N | B | 燃料组件及燃料棒组件参数 | 929179 | 2023-02-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-18 | 否 | FADNC-300371-FADMB | 2023-01-18 |  | 2023-02-02 | FADMB-300396-FADNC | FADMB-300396-FADNC | 2023-02-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 肖会文@xiaohw | 编制 | [5 empty] | 2023-01-18 17:58 | 曹羽@caoyu
|  | CHC RX 04 02 FAPGS B |  | CHC | RX | 04 | 02 | FAPGS | B | 非能动氢复合器工作特性和产品鉴定试验报告 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-11 | 是 | FAPGS-300010-FAPMB-309A | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | FADMB-305153-FAPMB | FADMB-305153-FAPMB | 2025-08-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 反应堆工艺研究所协办 | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSD 02 03 E T |  | CI | TSD | 02 | 03 | E | T | 抽汽管道尺寸、长度（逆止阀前）、材料 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-06 | FAPBW-300373-FAPMB-001A | FAPBW-300373-FAPMB-001A | 2024-09-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI NI 12 01 E B |  | CI | NI | 12 | 01 | E | B | #3机组常规岛热控电缆清单 | 929179 | 2026-08-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 | 郭佳鑫a@guojxa | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| true | FDP - 04 01 B FAPFE |  | FDP | - | 04 | 01 | B | FAPFE | 雨淋阀管道布置图及三维截图 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | FADMB-302636-FAPMB | 2024-08-30 |  | 2025-03-11 | FAPFE-300071-FAPMB-611A | FAPFE-300071-FAPMB-611A | 2025-03-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | FS - 12 05 FAPKE B |  | FS | - | 12 | 05 | FAPKE | B | 动力柜盘面布置图、端子排接线图 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300019-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-08-30 | FADMB-300180-FAPMB | FADMB-300180-FAPMB | 2023-08-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCI TG 02 01 T E |  | VCI | TG | 02 | 01 | T | E | MX厂房内汽轮机本体及辅助系统设备散热量 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | EES ZV 04 01 FAPGA B |  | EES | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300025-FAPMB-302B | 2023-11-17 |  | 2025-07-07 | FADMB-304983-FAPMB | FADMB-304983-FAPMB | 2025-07-07 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI 146D 12 01 FAPCN B |  | NI | 146D | 12 | 01 | FAPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | FAPCN-300005-FAPMB-146D |  |  |  |  | FADMB-306239-FAPMB | 2026-01-06 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-01-18 17:45 | Super@root
807 |  | WCW - 02 02 B E |  | WCW | - | 02 | 02 | B | E | 凝汽器管侧的设计压力 | 2021-06-30 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-14 | 是 |  | 2022-09-30 | 否 |  | 2021-09-08 |  | 2022-10-27 | FADES-300089-FADMB | FADES-300089-FADMB | 2022-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2022-09-21 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
| false | IRS DCS 01 02 B D |  | IRS | DCS | 01 | 02 | B | D | Mimic layout of RSS (conventional part) RSS 布置 | 2024-12-22 | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303587-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-04-27 | FAPLH-301029-FAPMB-500A | FAPLH-301029-FAPMB-500A | 2025-04-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-04-01 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | DCS - 04 03 D B |  | DCS | - | 04 | 03 | D | B | DCS系统设备的安装接口（机柜尺寸、重量、安装方式、固定螺栓材质等） | 2024-04-30 | 2025-01-22 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-01 | 否 | FAPLH-300035-FAPMB-500A | 2024-10-24 |  | 2024-10-24 | FADMB-303070-FAPMB | FADMB-306335-FAPMB | 2026-01-23 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2025-11-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WEC PO 04 05 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 05 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 泵组PID图 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300062-FAPMB-123A | 2023-10-17 |  | 2023-10-17 | FADMB-300417-FAPMB | FADMB-300417-FAPMB | 2023-10-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC RCS 02 02 B N |  | WCC | RCS | 02 | 02 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 929179 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-28 | 否 |  | 2022-10-28 |  | 2023-03-27 | FADNC-300436-FADMB | FADNC-300436-FADMB | 2023-03-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 编制 |  | 2023-03-24 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2023-03-24 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | DG - 11 02 E B |  | DG | - | 11 | 02 | E | B | 请提供DG（500kV廊道）路由、断面尺寸、埋深等。可编辑电子版。 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-26 | 是 |  | 2025-08-08 | 否 | FADES-300328-FADMB | 2025-08-08 |  | 2025-09-26 | FADMB-300331-FADES | FADMB-300331-FADES | 2025-09-26 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| 否 | WAC - 12 01 FAPSZ B |  | WAC | - | 12 | 01 | FAPSZ | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-09 | 是 | FAPSZ-300011-FAPMB-312A | 2023-08-09 |  | 2025-03-13 | FADMB-304276-FAPMB | FADMB-304276-FAPMB | 2025-03-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
256 |  | GB - 05 01 E B |  | GB | - | 05 | 01 | E | B | 进入CI的管道流程图 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300115-FADMB | 2022-12-04 |  | 2023-01-28 | FADMB-300160-FADES | FADMB-300160-FADES | 2023-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 2025-12-11 | 271 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-22 00:21 | 曹羽@caoyu
|  | ZLD NI 02 01 B ZN23 |  | ZLD | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2023-05-31 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-26 | 否 | FADMB-300167-FADGB | 2023-05-26 |  | 2023-07-26 | FADGB-300118-FADMB | FADGB-300118-FADMB | 2023-07-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 赵文浩@zhaowh | 编制 |  | 2025-12-11 | 295 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
| false | CI - 12 04 FAPPA E |  | CI | - | 12 | 04 | FAPPA | E | 常规岛排污泵电负荷资料 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | FAPPA-300007-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300026-FAPMB-133A | 2025-08-04 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
2293 |  | RCS RCV 02 11 N B |  | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 2022-10-30 | 2023-12-31 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2023-12-26 | 否 | FADNC-300516-FADMB | 2022-11-10 | FADMB-300249-FADNC | 2023-12-28 | FADMB-300646-FADNC | FADMB-300646-FADNC | 2023-12-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 89 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
2458 |  | RNS NI 02 01 B ZN23 |  | RNS | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核取样系统（RNS）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300067-FADGB | 2022-12-29 |  | 2025-04-16 | FADGB-310193-FADMB | FADGB-310193-FADMB | 2025-04-16 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-03-17 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-03-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TSM TSR 05 01 E T |  | TSM | TSR | 05 | 01 | E | T | TSM系统与TSR二级再热供汽管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移。 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | NI - 04 05 FAPMQ B |  | NI | - | 04 | 05 | FAPMQ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 否 | FAPMQ-300001-FAPMB-413A | 2023-08-21 |  | 2023-08-28 | FADMB-300170-FAPMB | FADMB-300170-FAPMB | 2023-08-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-06-26 22:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES - 12 03 FAPXS B |  | EES | - | 12 | 03 | FAPXS | B | 电机数据表（按买方格式提交）。 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | FAPXS-300017-FAPMB-302F | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | FADMB-301818-FAPMB | FADMB-301818-FAPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:18 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 01 E FAPCL |  | TP | - | 04 | 01 | E | FAPCL | 主变区域布置图 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | FAPCL-300038-FAPMB-403A | FAPCL-300038-FAPMB-403A | 2025-10-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCV PO 04 04 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 04 | FAPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | FAPCB-300021-FAPMB-111A | 2023-11-15 |  | 2024-03-25 | FADMB-301629-FAPMB | FADMB-301629-FAPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | UV - 04 05 FAPZJ B |  | UV | - | 04 | 05 | FAPZJ | B | 核岛主出入口UPS设备电气原理图、接线图、端子排图 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | FAPZJ-300011-FAPMB-416B | 2024-05-21 | 是 | FAPZJ-300022-FAPMB-416B | 2024-03-13 | FADMB-301502-FAPMB | 2024-10-18 | FADMB-302975-FAPMB | FADMB-302975-FAPMB | 2024-10-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD - 04 10 FAPCG B |  | WCD | - | 04 | 10 | FAPCG | B | WCD水泵系统资料（水泵参数、特性曲线、泵组向环境发热量数据等） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | FAPCG-300015-FAPMB-600A | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 | FADMB-304881-FAPMB | FADMB-304881-FAPMB | 2025-06-20 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3RC NI 11 01 ZN23 B |  | 3RC | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 3RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬14.975~30.075m段）：电仪专业（二三公司） | 2022-10-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-10 | 否 | FADGB-310026-FADMB | 2022-10-10 |  | 2022-10-17 | FADMB-300023-FADGB | FADMB-300023-FADGB | 2022-10-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | ZGT RF 04 01 FAPAR B |  | ZGT | RF | 04 | 01 | FAPAR | B | 压缩气体冷却器数据表 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPAR-300008-FAPMB-313A | 2025-06-11 |  | 2025-06-11 | FADMB-304817-FAPMB | FADMB-304817-FAPMB | 2025-06-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3AR NI 11 06 ZN23 B |  | 3AR | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 3AR厂房二维D2条件（M层、N层、P层、Q层、R层)：小管专业（二三公司） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-11 | 否 | FADGB-310053-FADMB | 2023-04-11 |  | 2025-08-29 | FADMB-300399-FADGB | FADMB-300399-FADGB | 2025-08-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-08-18 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RFT PO 04 09 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 09 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300056-FAPMB-123A | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | FADMB-300345-FAPMB | FADMB-300345-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
181 |  | RCS NB 04 01 N B |  | RCS | NB | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 2022-11-30 | 2023-06-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-27 | 否 |  | 2022-10-27 | 否 | FADNC-300226-FADMB | 2023-01-11 | FADMB-300358-FADNC | 2023-07-10 | FADMB-300522-FADNC | FADMB-300522-FADNC | 2023-07-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| 否 | WAC - 02 01 FAPSZ B |  | WAC | - | 02 | 01 | FAPSZ | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-11 | 是 | FAPSZ-300030-FAPMB-312A | 2023-09-11 |  | 2024-10-28 | FADMB-303089-FAPMB | FADMB-303089-FAPMB | 2024-10-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV PO 04 03 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 03 | FAPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 是 | FAPCB-300023-FAPMB-111A | 2023-11-21 |  | 2024-04-22 | FADMB-301802-FAPMB | FADMB-301802-FAPMB | 2024-04-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | REB PO 04 02 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 02 | FAPCB | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | FAPCB-300007-FAPMB-116A | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | FADMB-301846-FAPMB | FADMB-301846-FAPMB | 2024-05-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CAV ZV 04 01 FAPGA B |  | CAV | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | CAV配套变频柜图纸（电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | FAPGA-300042-FAPMB-302B | 2024-07-11 |  | 2024-07-11 | FADMB-302233-FAPMB | FADMB-302233-FAPMB | 2024-07-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 08 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 08 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | FAPAH-300001-FAPMB-113A | 2024-05-09 | 是 | FAPAH-300001-FAPMB-113A | 2024-05-16 |  |  |  | FADMB-306073-FAPMB | 2025-12-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-03 | FAPAH-300068-FAPMB-113A | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | RII DCS 12 01 N D |  | RII | DCS | 12 | 01 | N | D | 堆芯测量系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-18 | FAPLH-300201-FAPMB-500A | 2024-11-27 | FAPLH-300467-FAPMB-500A | FAPLH-301555-FAPMB-500A | 2025-11-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR DCS 12 01 B D |  | RHR | DCS | 12 | 01 | B | D | 余热排出系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302320-FAPMB | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302930-FAPMB | 2024-10-15 |  | 2025-11-03 | FAPLH-301479-FAPMB-500A | FAPLH-301479-FAPMB-500A | 2025-11-03 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | ZGT ZV 04 01 FAPGA B |  | ZGT | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | ZGT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | FAPGA-300041-FAPMB-302B | 2023-12-29 |  | 2025-02-25 | FADMB-304141-FAPMB | FADMB-304141-FAPMB | 2025-02-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EE*/EA*/ER* - 04 04 FAPER B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 04 | FAPER | B | 核岛380V低压配电柜与变压器接口图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | FAPER-300006-FAPMB-411A | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | FADMB-305196-FAPMB | FADMB-305196-FAPMB | 2025-08-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 是
21 |  | 4AR NI 11 01 ZN23 B |  | 4AR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 4AR厂房二维D2条件（D层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-02-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | FADGB-310078-FADMB | 2023-12-26 |  | 2024-01-04 | FADMB-300211-FADGB | FADMB-300211-FADGB | 2024-01-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
|  | 4NX NI 11 05 ZN23 B |  | 4NX | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 4NX厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-07-29 | 2024-08-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 否 | FADGB-310109-FADMB | 2024-07-24 |  | 2024-08-01 | FADMB-300276-FADGB | FADMB-300276-FADGB | 2024-08-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2025-12-11 | 33 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | WCF PX 10 03 FAPBM B |  | WCF | PX | 10 | 03 | FAPBM | B | 粗格栅D1 D2 D3 DX图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 是 | FAPBM-300032-FAPMB-320A | 2023-12-24 |  | 2023-12-24 | FADMB-300857-FAPMB | FADMB-300857-FAPMB | 2023-12-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ESR - 04 07 FAPCM E |  | ESR | - | 04 | 07 | FAPCM | E | VFTO计算报告 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 打开 | 打开 | 2025-04-27 | 是 | FAPCM-300006-FAPMB-408A | 2025-06-05 | 是 | FAPCM-300011-FAPMB-408A |  |  |  |  | FAPCM-300011-FAPMB-408A | 2025-06-06 | B |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-19 23:02 | Super@root
| true | NI - 04 21 FAPFE B |  | NI | - | 04 | 21 | FAPFE | B | 水流指示器：材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPFE-300012-FAPMB-611A | 2024-01-03 |  | 2024-01-03 | FADMB-300951-FAPMB | FADMB-300951-FAPMB | 2024-01-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3RS NI 11 04 N B |  | 3RS | NI | 11 | 04 | N | B | 3RS厂房-6.70~-3.32墙二维D2条件（F层）：仪控专业（动力院） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
|  | WEC PO 04 12 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 12 | FAPAR | B | 3/4 WEC001、002PO电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300104-FAPMB-123A | 2024-01-02 |  |  |  | FADMB-306435-FAPMB | 2026-02-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-06 18:41 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916bw310020260105 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
602 |  | TSA RCS 02 05 B N |  | TSA | RCS | 02 | 05 | B | N | 不同入口压力（8.6MPa，7.85MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4MPa，3MPa，2MPa，1MPa，0.5MPa）下单台及两台大气释放阀同时开启的最大蒸汽流量 | 2022-10-30 | 2025-04-05 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 否 |  | 2025-03-31 | 否 | FADMB-300788-FADNC | 2021-07-15 |  | 2025-09-15 | FADNC-300849-FADMB | FADNC-300849-FADMB | 2025-09-15 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 59 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 彭立@pengli | [5 empty] | 外部原因：目前尚未收到1916的阀门资料，待收到阀门资料后，两周内打开接口。 | [5 empty] | 2024-11-07 | 白兰@bailan
| false | TFD TSR 02 01 E T |  | TFD | TSR | 02 | 01 | E | T | TSR疏水泵出水管接至除氧器接入点压力、接入点标高 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 | FAPBW-300378-FAPMB-001A | FAPBW-300415-FAPMB-001A | 2024-12-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI - 02 01 FAPAL E |  | CI | - | 02 | 01 | FAPAL | E | 压缩空气罐、疏水扩容器的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | FAPAL-300009-FAPMB-260A |  |  |  |  | FAPAL-300009-FAPMB-260A | 2024-08-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-03-27 |  |  | Super@root | 2023-07-11 22:34 | Super@root
| false | RFT PO 04 06 FAPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | RFT系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300157-FAPMB-118A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | FADMB-301770-FAPMB | FADMB-301770-FAPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 08 03 B FAPBP |  | HEN | NI | 08 | 03 | B | FAPBP | 核岛电梯电源箱的布置情况 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FADMB-300577-FAPMB | 2023-11-13 |  | 2023-12-15 | FAPBP-300015-FAPMB-190A | FAPBP-300015-FAPMB-190A | 2023-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFH KX 12 11 B FAPEB |  | RFH | KX | 12 | 11 | B | FAPEB | 人桥吊车、辅助吊车电源箱馈电电缆规格 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-11-30 | 否 | FADMB-300725-FAPMB | 2023-11-30 |  |  |  | FADMB-300725-FAPMB | 2024-07-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root
| false | CI TFE 06 01 T E |  | CI | TFE | 06 | 01 | T | E | 凝汽器外形图包括：管道连接位置及规格，材料:- 包括疏水扩容器、疏水立管; | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-09 | 是 | FAPBW-300433-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300472-FAPMB-001A | 2025-06-09 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| true | TFC - 06 06 FAPFK E |  | TFC | - | 06 | 06 | FAPFK | E | 电缆桥架敷设图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 是 | FAPFK-300043-FAPMB-601A | [10 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
7 | 否 | TSC NI 06 01 E N |  | TSC | NI | 06 | 01 | E | N | 提供旁路蒸汽排放阀接线盒和主给水泵控制柜的房间号 | 929179 | 2024-10-17 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-12 | 否 | FADES-300075-FADNC | 2024-10-12 |  |  |  | FADES-300075-FADNC | 2024-10-12 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 64 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2023-01-17 22:35 | 曹羽@caoyu
808 |  | WCW PX 02 01 B E |  | WCW | PX | 02 | 01 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 2021-06-30 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-14 | 是 |  | 2022-09-30 | 否 |  | 2021-09-08 |  | 2022-10-27 | FADES-300091-FADMB | FADES-300091-FADMB | 2022-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2022-09-21 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFR - 04 02 FAPZM E |  | TFR | - | 04 | 02 | FAPZM | E | 低加疏水箱接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
|  | WCC PO 04 04 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 04 | FAPDX | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 929179 | 2023-04-20 | 2023-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-23 | 是 | FAPDX-300000-FAPMB-114A | 2023-04-23 |  | 2026-01-21 | FADMB-306314-FAPMB | FADMB-306314-FAPMB | 2026-01-21 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-04-11 17:26 | Super@root |  | 2025-12-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ZBR CS 04 04 FAPGS B |  | ZBR | CS | 04 | 04 | FAPGS | B | 土建基础荷载 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-05 | 是 | FAPGS-300020-FAPMB-254A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | FADMB-300864-FAPMB | FADMB-300864-FAPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HFL KX 04 01 FAPAN B |  | HFL | KX | 04 | 01 | FAPAN | B | HFL003PR 130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-25 | 否 | FAPAN-300002-FAPMB-204A | 2023-10-25 |  | 2023-10-30 | FADMB-300459-FAPMB | FADMB-300459-FAPMB | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
7 |  | RSI RCS 01 06 B N |  | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-17 | 是 |  | 2022-12-19 | 否 | FADMB-300297-FADNC | 2021-09-21 |  | 2023-01-19 | FADNC-300376-FADMB | FADNC-300376-FADMB | 2023-01-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  | 反应堆工艺研究所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-11-01 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | TGR TGS 04 02 T E |  | TGR | TGS | 04 | 02 | T | E | 发电机总装图、发电机安装图（含尺寸、重量信息） | 2022-10-30 | 2023-08-30 | 2024-02-26 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | FAPBW-300406-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300406-FAPMB-001A | 2024-10-23 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | EE*/ER* - 04 02 B FAPER |  | EE*/ER* | - | 04 | 02 | B | FAPER | 核岛低压配电柜负荷馈线表或系统单线图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | FADMB-303577-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-12-01 | FAPER-300023-FAPMB-411A | FAPER-300023-FAPMB-411A | 2025-12-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EM* - 04 06 FAPXH B |  | EM* | - | 04 | 06 | FAPXH | B | 10kV开关柜每个开关柜三维模型 | 929179 | 2025-03-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 否 | FAPXH-300005-FAPMB-410A | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | FADMB-303556-FAPMB | FADMB-303556-FAPMB | 2024-12-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 01 T E |  | TTG | - | 02 | 01 | T | E | 1. 满负荷甩负荷：汽轮发电机最大速度递增率；汽轮发电机最大过速2.甩负荷到厂用电：汽轮发电机最大速度递增率；汽轮发电机最大过速 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | PRS - 04 01 B N |  | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 2021-08-30 | 2024-04-16 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-09 | 是 |  | 2024-04-11 | 否 | FADMB-300691-FADNC | 2021-11-22 |  | 2024-04-18 | FADNC-300700-FADMB | FADNC-300700-FADMB | 2024-04-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 7 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | DCS - 01 04 B D |  | DCS | - | 01 | 04 | B | D | 第三方接口通用技术要求 | 2024-04-30 | 2024-10-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | FADMB-301839-FAPMB | 2025-03-04 | 是 | FADMB-304212-FAPMB | 2024-09-09 | FAPLH-300163-FAPMB-500A | 2025-03-18 | FAPLH-300960-FAPMB-500A | FAPLH-300960-FAPMB-500A | 2025-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 06 FAPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | RVD系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300158-FAPMB-118A | 2024-05-14 |  | 2024-05-14 | FADMB-301892-FAPMB | FADMB-301892-FAPMB | 2024-05-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WEC PO 04 02 FAPAJ B |  | WEC | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | WEC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300064-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300064-FAPMB-118A | 2024-07-24 | FADMB-302389-FAPMB | FADMB-302389-FAPMB | 2024-07-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAP - 12 06 B FAPZZ |  | WAP | - | 12 | 06 | B | FAPZZ | 动力和仪控电缆相关信息（包含规格类型、外径尺寸） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | FADMB-303722-FAPMB | 2024-12-31 |  | 2025-12-04 | FAPZZ-300066-FAPMB-603A | FAPZZ-300066-FAPMB-603A | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [5 empty] | 目前施工图未开展，厂家接口也未打开，此接口不具备打开条件 | [5 empty] | 2023-11-30 | 杜丽娟@dulj | 否
|  | RCS TFM 13 01 N B |  | RCS | TFM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主给水管道接口点的各个工况下的接口位移 | 2021-10-30 | 2026-02-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-12-07 | 是 |  | 2026-01-30 | 否 | FADNC-300918-FADMB | 2021-12-20 |  | 2026-02-06 | FADMB-300930-FADNC | FADMB-300930-FADNC | 2026-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 宁庆坤@ningqk | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 | 53 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| 否 | WCW PX 02 03 FAPAR B |  | WCW | PX | 02 | 03 | FAPAR | B | 提供循环水系统瞬态分析所需资料（循环水泵四象限曲线、水泵和电机的转动惯量） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-15 | 否 | FAPAR-300009-FAPMB-129A | 2023-12-15 |  | 2024-07-05 | FADMB-302193-FAPMB | FADMB-302193-FAPMB | 2024-07-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC DCS 01 01 N D |  | RPC | DCS | 01 | 01 | N | D | CCS System Requirements Specification 堆芯控制系统需求规格书 | 2024-04-30 | 2024-08-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | FAPLH-300522-FAPMB-500A | FAPLH-301535-FAPMB-500A | 2025-11-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RBM PO 04 07 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 07 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300034-FAPMB-123A | 2023-09-18 |  | 2023-09-28 | FADMB-300341-FAPMB | FADMB-300341-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 05 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 05 | FAPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | FAPAK-300012-FAPMB-112A | 2023-11-15 |  | 2025-08-11 | FADMB-305190-FAPMB | FADMB-305190-FAPMB | 2025-08-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCW CC 04 07 FAPBM B |  | WCW | CC | 04 | 07 | FAPBM | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门设备数据表 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 否 | FAPBM-300021-FAPMB-320A | 2023-10-26 |  | 2024-02-01 | FADMB-301236-FAPMB | FADMB-301236-FAPMB | 2024-02-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IAW - 12 07 FAPGH BB |  | IAW | - | 12 | 07 | FAPGH | BB | 控制系统外部端接清单(按买方格式提供) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | FAPGH-300007-FAPMB-559A | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | FADMB-305585-FAPMB | FADMB-305585-FAPMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-06-13 22:25 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFD - 02 02 FAPZM E |  | TFD | - | 02 | 02 | FAPZM | E | 除氧器高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
585 |  | TTG RCS 02 02 E N |  | TTG | RCS | 02 | 02 | E | N | 在给定的蒸汽压力下，阀门全开启时的最大设计蒸汽流量 | 929179 | 2023-05-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-19 | 否 | FADES-300009-FADNC | 2023-05-19 |  | 2023-09-15 | FADNC-300014-FADES | FADNC-300014-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 52 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFR PO 04 11 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 11 | FAPAJ | E | 低加疏水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 是 | FAPAJ-300046-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300070-FAPMB-134A | 2024-10-16 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | CFE NI 02 01 B ZN23 |  | CFE | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-05 | 是 | FADMB-300182-FADGB | 2023-07-05 |  | 2025-10-14 | FADGB-300231-FADMB | FADGB-300231-FADMB | 2025-10-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 房丽萍@fanglp | 编制 |  | 2025-05-06 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-05-06 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| true | FDP - 02 05 FAPFE B |  | FDP | - | 02 | 05 | FAPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组的结构及工作原理图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | FAPFE-300026-FAPMB-611A | 2024-04-16 |  | 2024-04-16 | FADMB-301793-FAPMB | FADMB-301793-FAPMB | 2024-04-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
562 |  | CI WCW 02 01 B E |  | CI | WCW | 02 | 01 | B | E | 循环水泵惰走特性曲线及循环水系统在循环水泵惰走时的特性曲线等 | 2021-11-30 | 2024-06-26 |  | 关闭 | 打开 | 2022-01-17 | 是 |  | 2024-06-21 | 否 | FADMB-300268-FADES | 2022-04-28 | FADES-300036-FADMB |  |  | FADMB-300278-FADES | 2024-11-19 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2025-12-11 | 168 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 肖霄@xiaoxiaoa | [5 empty] | 正在开展瞬态计算，稍后打开接口提供资料 循环水泵尚未完成招标，缺少必要的设备资料 | [5 empty] | 2021-11-29 | 曹羽@caoyu
|  | ZST QX/NX 04 36 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 36 | FAPAG | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 是 | FAPAG-300003-FAPMB-285A | 2023-10-24 |  | 2024-10-21 | FADMB-303000-FAPMB | FADMB-303000-FAPMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TGS - 04 08 E PGL |  | TGS | - | 04 | 08 | E | PGL | 电压互感器二次侧接线图 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | FAPGL-300018-FAPMB-405A | FAPGL-300018-FAPMB-405A | 2025-09-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-01 02:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST DCS 12 02 B D |  | ZST | DCS | 12 | 02 | B | D | 固体废物处理系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303631-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-11-06 | FAPLH-301526-FAPMB-500A | FAPLH-301526-FAPMB-500A | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-10-14 |  | 2025.10.14吴乐平反馈重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | NI 146D 04 04 FAPCN B |  | NI | 146D | 04 | 04 | FAPCN | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | FAPCN-300000-FAPMB-146D | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | FADMB-306208-FAPMB | FADMB-306208-FAPMB | 2025-12-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 146D | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-07 |  |  | Super@root | 2024-01-18 17:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCF ZK 04 01 FAPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | FAPGA-300034-FAPMB-302A | 2024-11-11 |  | 2025-12-22 | FADMB-306154-FAPMB | FADMB-306154-FAPMB | 2025-12-22 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-17 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-25 23:28 | Super@root |  | 2025-12-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | NI - 04 01 E B |  | NI | - | 04 | 01 | E | B | 布置在仪控设备间的设备资料及布置需求 | 929179 | 2023-06-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-21 | 否 | FADES-300243-FADMB | 2023-06-21 |  |  |  | FADMB-300316-FADES | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 白东坡@baidp | 编制 |  | 2025-12-11 | 13 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu |  | 2025-04-09 | FADES-300299-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | NI NI 06 06 B N |  | NI | NI | 06 | 06 | B | N | RX厂房+13.5m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | FADMB-300710-FADNC | 2024-06-28 |  | 2025-08-14 | FADNC-300837-FADMB | FADMB-300936-FADNC | 2026-02-10 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-20 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2026-01-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 04 03 FAPYZ E |  | CI | - | 04 | 03 | FAPYZ | E | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池换算系数（终止电压1.87V），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.87V）、充放电曲线及其它技术参数 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | FAPYZ-300001-FAPMB-415B |  |  |  |  | FAPYZ-300008-FAPMB-415B | 2025-06-11 | B |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2025-02-05 19:29 | Super@root
|  | RCS RX 04 09 N B |  | RCS | RX | 04 | 09 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 2023-07-15 | 2023-09-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-10-26 | 否 | FADNC-300140-FADMB | 2023-09-21 |  | 2023-09-28 | FADMB-300581-FADNC | FADMB-300581-FADNC | 2023-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | JX GB 06 01 E B |  | JX | GB | 06 | 01 | E | B | 关于JX子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-01 | 是 |  | 2025-08-27 | 否 | FADES-300331-FADMB | 2022-11-11 | FADMB-300119-FADES | 2025-08-29 | FADMB-300327-FADES | FADMB-300327-FADES | 2025-08-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2022-08-16 | FFFF-F-F |  |  | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb | [13 empty] | 是
|  | ABB - 04 06 FAPHC E |  | ABB | - | 04 | 06 | FAPHC | E | GIL在线监测系统资料 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | FAPHC-300014-FAPMB-401A |  |  |  |  | FAPHC-300021-FAPMB-401A | 2025-08-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root
|  | 3RS NI 11 12 N B |  | 3RS | NI | 11 | 12 | N | B | 3RS厂房±0.00~3.60板、墙二维D2条件（J层、K层）：仪控专业（动力院） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | NI RS 04 01 FAPGA B |  | NI | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-12.20m~-5.25m标高批次，按系统区分） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 是 | FAPGA-300056-FAPMB-302A | 2025-06-30 |  | 2025-09-28 | FADMB-305591-FAPMB | FADMB-305591-FAPMB | 2025-09-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 20 D B |  | IMC | DCS | 18 | 20 | D | B | U4DCS Lot 2, 计算机化报警实施文件 | 2027-01-07 | 2028-03-22 | 2028-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
| true | TFC - 02 03 FAPFK E |  | TFC | - | 02 | 03 | FAPFK | E | 精处理系统计算书 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | FAPFK-300025-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300025-FAPMB-601A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | CI - 04 08 YPXH E |  | CI | - | 04 | 08 | YPXH | E | 电动机差动CT参数和特性曲线 | 929179 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:32 | Super@root
| false | WCF PX 04 17 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 17 | FAPBM | B | 粗格栅及加药管装置设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 是 | FAPBM-300033-FAPMB-320A | 2023-12-24 |  | 2023-12-24 | FADMB-300861-FAPMB | FADMB-300861-FAPMB | 2023-12-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX - 06 03 B N |  | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2023-10-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 | FADMB-300601-FADNC | 2023-10-30 | 否 |  | 2023-12-06 |  | 2025-12-26 | FADNC-300832-FADMB | FADMB-300942-FADNC | 2026-02-13 | G |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴银伟@wuyw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 |  | 编制 |  | 2026-01-29 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2026-01-29 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | TFA - 11 01 B E |  | TFA | - | 11 | 01 | B | E | -9.50m、±0.00m和+9.00m层土建条件 | 929179 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-27 | 否 | FADMB-300187-FADES | 2023-03-27 |  | 2023-04-19 | FADES-300200-FADMB | FADES-300200-FADMB | 2023-04-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-08-19 |  | 调整主办所、所内专业室、所内编制人、责任设总 | 杜丽娟@dulj | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu |  | 2024-08-19 |  | 收到设备资料，需升版接口_接口重新打开 | 杜丽娟@dulj
|  | CLM NI 08 02 ZN23 B |  | CLM | NI | 08 | 02 | ZN23 | B | 反馈人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源点位置和管口情况 | 929179 | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FADGB-310067-FADMB | 2023-09-27 |  | 2023-10-09 | FADMB-300200-FADGB | FADMB-300200-FADGB | 2023-10-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 薛万勋a@xuewxa | 编制 |  | 2025-12-11 | 16 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | DCS - 06 05 D B |  | DCS | - | 06 | 05 | D | B | IAW/IDA/ITI端子接线清单 | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | FAPLH-301178-FAPMB-500A | 2026-01-18 |  | 2026-01-18 | FADMB-306311-FAPMB | FADMB-306311-FAPMB | 2026-01-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
583 |  | TTG RCS 02 01 E N |  | TTG | RCS | 02 | 01 | E | N | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线；给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。 | 929179 | 2023-08-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 否 | FADES-300061-FADNC | 2023-08-04 |  | 2023-09-15 | FADNC-300064-FADES | FADNC-300064-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 112 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFS PO 04 06 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 06 | FAPAJ | E | 启动给水泵最小流量阀接口尺寸图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 是 | FAPAJ-300022-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300084-FAPMB-134A | 2025-01-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | NI 159A 12 01 FAPDB B |  | NI | 159A | 12 | 01 | FAPDB | B | 阀门I\&C文件接口 | 2023-12-01 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 否 | FAPDB-300000-FAPMB-159A | 2024-06-27 |  | 2024-06-27 | FADMB-302152-FAPMB | FADMB-302152-FAPMB | 2024-06-27 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 159A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办仪控设计所 | 2023-10-31 |  |  | Super@root | 2023-10-24 18:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q - 06 07 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 06 | 07 | FAPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+14.6&+19.0m | 929179 | 2024-02-15 | 2024-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 否 | FAPCJ-300021-FAPMB-210A | 2023-12-22 |  | 2023-12-22 | FADMB-300853-FAPMB | FADMB-300853-FAPMB | 2023-12-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ISI DCS 12 01 B D |  | ISI | DCS | 12 | 01 | B | D | 地震仪表系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-18 | 否 | FADMB-302299-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303211-FAPMB | 2024-11-12 |  | 2025-12-25 | FAPLH-301700-FAPMB-500A | FAPLH-301700-FAPMB-500A | 2025-12-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-01 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ZB - 04 02 PBL B |  | ZB | - | 04 | 02 | PBL | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 929179 | 2023-07-30 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-25 | 否 | FAPBL-300001-FAPMB-602A | 2023-07-25 |  | 2024-12-10 | FADMB-303487-FAPMB | FADMB-303487-FAPMB | 2024-12-10 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-21 22:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCV RF 04 01 FAPGA B |  | WCV | RF | 04 | 01 | FAPGA | B | WCV冷却器总装配图 （包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | FAPGA-300134-FAPMB-302A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | FADMB-305385-FAPMB | FADMB-305385-FAPMB | 2025-09-02 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2025-07-07 18:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WWC - 03 01 FAPSZ B |  | WWC | - | 03 | 01 | FAPSZ | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 是 | FAPSZ-300021-FAPMB-312A | 2023-09-26 |  | 2023-11-17 | FADMB-300613-FAPMB | FADMB-300613-FAPMB | 2023-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 |  | 编制 |  | 2023-09-18 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | WSS NI 01 01 FAPFK B |  | WSS | NI | 01 | 01 | FAPFK | B | 污水提升泵用电机数据表（包括额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流、允许启动次数等）（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-19 | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | FAPFK-300000-FAPMB-601A | 2023-09-26 |  | 2025-07-31 | FADMB-305123-FAPMB | FADMB-305123-FAPMB | 2025-07-31 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RNI/RPC IDA/ITI 06 01 B N |  | RNI/RPC | IDA/ITI | 06 | 01 | B | N | RNI-IDA、RPC-IDA和RNI-ITI之间开列电缆信息包括电缆编号、安全列、色标、规格、特性代码、电缆芯线信号定义，以及IDA、ITI侧机柜房间及编号。 | 929179 | 2024-09-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2022-09-16 23:04 | 曹羽@caoyu
|  | TFA DZ 04 10 FAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 10 | FAPBE | B | 除氧器运行描述 | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-25 | 是 | FAPBE-300028-FAPMB-266A | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300007-FAPMB-266A | 2025-05-28 |  | 2025-11-07 | FADMB-305861-FAPMB | FADMB-305861-FAPMB | 2025-11-07 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCF PX 04 03 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 03 | FAPBM | B | 格栅除污机设备数据表 | 929179 | 2023-08-15 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 是 | FAPBM-300009-FAPMB-320A | 2023-12-21 |  | 2024-10-12 | FADMB-302897-FAPMB | FADMB-302897-FAPMB | 2024-10-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFD - 04 02 FAPZM E |  | TFD | - | 04 | 02 | FAPZM | E | 除氧器平台图纸 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | CI BCI 02 01 T E |  | CI | BCI | 02 | 01 | T | E | 汽轮机 供货范围内的P&ID(TSS,TTC, TTL, TSD, TTG,TSR,TTO,TTP,TTU) | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | FAPBW-300426-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300426-FAPMB-001A | 2025-01-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | DCS - 08 01 B D |  | DCS | - | 08 | 01 | B | D | DCS供电电缆的电缆表及电缆规格 | 2025-03-22 | 2026-01-22 | 2026-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2025-03-10 | 否 | FADMB-304253-FAPMB | 2025-09-15 | 否 | FADMB-305484-FAPMB | 2025-09-02 | FAPLH-301201-FAPMB-500A | 2026-01-16 | FAPLH-301759-FAPMB-500A | FAPLH-301759-FAPMB-500A | 2026-01-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WPW - 14 07 E B |  | WPW | - | 14 | 07 | E | B | 常规岛院负责的BOP厂房各工况下生活水水量、用户用途、水压等 | 929179 | 2022-10-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | ZLT PO 04 05 FAPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 否 | FAPAJ-300002-FAPMB-118A | 2023-09-11 |  |  |  | FADMB-306433-FAPMB | 2026-02-27 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2026-02-10 | 1916BW310020260032 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | RCS PO 04 16 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 16 | FAPDW | N | 两相工况下主泵压头、主泵电机转矩随空泡份额（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）的降级函数 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 是 | FAPDW-300162-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300216-FAPMB-101A | 2025-05-26 | G |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
509 |  | RCS TFM 01 01 N B |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 2021-10-20 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-15 | 是 |  | 2021-11-16 | 否 | FADNC-300145-FADMB | 2023-01-05 | FADMB-300351-FADNC | 2025-11-25 | FADMB-300879-FADNC | FADMB-300879-FADNC | 2025-11-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单6#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-11-16 01:18 | 林达平@lindp
| false | TSA DCS 12 01 B D |  | TSA | DCS | 12 | 01 | B | D | 汽机旁路系统-A （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302353-FAPMB | 2024-10-31 | 否 | FADMB-303133-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300186-FAPMB-500A | 2025-11-06 | FAPLH-301521-FAPMB-500A | FAPLH-301521-FAPMB-500A | 2025-11-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
1 |  | TFM RCS 02 01 B N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主给水系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 2021-07-30 | 2023-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-19 | 是 |  | 2023-01-30 | 否 | FADMB-300383-FADNC | 2021-08-31 |  | 2023-10-13 | FADNC-300433-FADMB | FADNC-300433-FADMB | 2023-10-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2023-01-28 |  | 调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 系统显示有误，1-30已按期打开 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | ILV DCS 12 01 N D |  | ILV | DCS | 12 | 01 | N | D | 松脱部件和振动监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPLH-300056-FAPMB-500A | 2024-08-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root
| false | ESR - 04 03 E FAPMZ |  | ESR | - | 04 | 03 | E | FAPMZ | GIS主接线 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-19 | 否 | FADES-300002-FAPMB-408B | 2025-01-26 |  | 2025-01-26 | FAPMZ-300016-FAPMB-408B | FAPMZ-300016-FAPMB-408B | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 09 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 09 | FAPDW | N | 主泵机组的泵、电机和轴密封等部分向泵坑环境的散热量（包括散热面积及散热量） | 929179 | 2023-05-30 | 2024-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
|  | WGD - 04 01 PXE B |  | WGD | - | 04 | 01 | PXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、外形图、接口定位尺寸（包括机组安全阀接口定位）、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-03 | 是 | FAPXE-300004-FAPMB-606A | 2024-07-11 |  | 2025-07-31 | FADMB-305128-FAPMB | FADMB-305128-FAPMB | 2025-07-31 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EES - 04 01 FAPQD B |  | EES | - | 04 | 01 | FAPQD | B | 吊环锚固预埋件设计输入条件 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-14 | 否 | FAPQD-300006-FAPMB-211B | 2024-01-14 | FAPQD-300006-FAPMB-211B | 2024-02-18 | FADMB-301360-FAPMB | FADMB-301360-FAPMB | 2024-02-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IAW - 12 06 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 06 | FAPGH | B | 控制系统内部端接电缆清册(包括电缆类型、电缆参数、电缆编号、自带电缆特性清单、起止位置等)(按买方格式提供) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | FAPGH-300010-FAPMB-559A | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | FADMB-306305-FAPMB | FADMB-306305-FAPMB | 2026-01-16 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-06-13 22:25 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 01 02 B D |  | DCS | - | 01 | 02 | B | D | System Requirements Specifications for Standard DCS 标准DCS系统规格书 | 2024-04-30 | 2024-10-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-29 | 否 | FADMB-301828-FAPMB | 2024-05-13 | 否 | FAPLH-300000-FAPMB-500A | 2024-10-30 | FAPLH-300260-FAPMB-500A | 2025-01-10 | FAPLH-300724-FAPMB-500A | FAPLH-300724-FAPMB-500A | 2025-01-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | VCV REB 02 01 B ZN23 |  | VCV | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供循环水泵站通风系统（VCV）流程图 | 929179 | 2023-01-10 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-05 | 否 | FADMB-300100-FADGB | 2023-01-05 |  | 2023-05-11 | FADGB-300065-FADMB | FADGB-300065-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩旭亮@hanxl | 编制 |  | 2025-12-11 | 141 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 因疫情原因，接口打开滞后 | 2023-01-06 |  |  | 已打开 |  |  | 韩旭亮@hanxl | 否
| false | ESH DCS 12 02 B D |  | ESH | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV公用配电系统A（包括ESH, ESI）(L1/B1)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303649-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-10-29 | FAPLH-301450-FAPMB-500A | FAPLH-301450-FAPMB-500A | 2025-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-22 |  | 2025-10-22：石东东反馈传递资料。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | CHM DCS 12 01 B D |  | CHM | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳氢气监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302962-FAPMB | 2025-02-12 | 否 | FADMB-304074-FAPMB | 2024-11-08 | FAPLH-300317-FAPMB-500A | 2025-02-24 | FAPLH-300882-FAPMB-500A | FAPLH-300882-FAPMB-500A | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 03 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 03 | FAPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 是 | FAPGA-300188-FAPMB-302B | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | FADMB-305780-FAPMB | FADMB-305780-FAPMB | 2025-10-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFR PO 04 10 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 10 | FAPAJ | E | 低加疏水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，接线端子图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | FAPAJ-300032-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300074-FAPMB-134A | 2024-10-31 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | TFC CI 02 01 E B |  | TFC | CI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 2022-09-03 | 2023-08-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-01 | 否 |  | 2022-09-01 | 否 | FADES-300062-FADMB | 2022-09-07 | FADMB-300061-FADES | 2023-10-24 | FADMB-300254-FADES | FADMB-300254-FADES | 2023-10-24 | B | 同意 | HH |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 | [5 empty] | 2022-09-01 18:25 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 04 29 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 29 | FAPAG | B | 废树脂运输设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷等） ； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | FAPAG-300049-FAPMB-285A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | FADMB-304309-FAPMB | FADMB-304309-FAPMB | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZST QX/NX 04 23 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 23 | FAPAG | B | 废树脂运输设备除盐水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | FAPAG-300014-FAPMB-285A | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | FADMB-303666-FAPMB | FADMB-303666-FAPMB | 2024-12-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSP DCS 12 01 B D |  | CSP | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳喷淋系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302360-FAPMB | 2024-10-07 | 否 | FADMB-302838-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300180-FAPMB-500A | 2025-12-23 | FAPLH-301689-FAPMB-500A | FAPLH-301689-FAPMB-500A | 2025-12-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
284 |  | TSC TFM 12 01 E N |  | TSC | TFM | 12 | 01 | E | N | 主蒸汽压力为7.4MPa.g时蒸汽排放阀100%开度对应的总排放能力（以t/h为单位）。 | 929179 | 2025-05-05 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | FADES-300084-FADNC | 2025-04-30 |  |  |  | FADES-300084-FADNC | 2025-04-30 | A |  |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 242 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
| false | WAS WAP 02 04 T E |  | WAS | WAP | 02 | 04 | T | E | 辅机范围内公用压缩空气流量要求（吹扫用）：总流量、特殊情况下的最大流量 | 929179 | 2024-02-15 | 2025-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-19 | 是 | FAPBW-300371-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300371-FAPMB-001A | 2024-08-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
|  | WCP WES 04 05 YPXW B |  | WCP | WES | 04 | 05 | YPXW | B | NI厂房阴极保护电极平面布置图、系统流程图、电极接口安装详图 | 929270 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-29 | 是 | FAPEY-300006-FAPMB-792A | 2024-09-30 |  | 2025-07-16 | FADMB-305046-FAPMB | FADMB-305046-FAPMB | 2025-07-16 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | PCS PO 04 02 FAPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300067-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300067-FAPMB-118A | 2024-12-18 | FADMB-303566-FAPMB | FADMB-303566-FAPMB | 2024-12-18 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX NI 11 08 N B |  | RX | NI | 11 | 08 | N | B | RX厂房16.50m板、16.50m以上墙二维D2条件（S层、T层）（动力院） | 2023-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 否 | FADNC-300564-FADMB | 2023-08-04 |  | 2023-08-18 | FADMB-300558-FADNC | FADMB-300558-FADNC | 2023-08-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-04 18:54 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
94 |  | RCS RHR 02 05 N B |  | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 2022-10-30 | 2024-02-05 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-21 | 是 |  | 2024-01-31 | 否 | FADNC-300671-FADMB | 2022-11-27 | FADMB-300280-FADNC | 2024-02-08 | FADMB-300672-FADNC | FADMB-300672-FADNC | 2024-02-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-11 | 321 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | WCC PO 04 09 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 09 | FAPDX | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 是 | FAPDX-300031-FAPMB-114A | 2024-11-12 |  | 2025-05-15 | FADMB-304699-FAPMB | FADMB-304699-FAPMB | 2025-05-15 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | FWP PO 04 24 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 24 | FAPDX | B | 消防稳压泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求）以及泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修# | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPDX-300006-FAPMB-124A | 2023-11-09 |  | 2026-01-14 | FADMB-306293-FAPMB | FADMB-306293-FAPMB | 2026-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-10-31 22:50 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | FWP PO 04 03 FAPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300043-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-01-29 | FADMB-301204-FAPMB | FADMB-301204-FAPMB | 2024-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
2834 |  | RCV RCS 02 04 B N |  | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 2021-06-30 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2023-04-21 | 否 | FADMB-300406-FADNC | 2021-08-04 |  | 2023-05-16 | FADNC-300487-FADMB | FADNC-300487-FADMB | 2023-05-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZBR CS 04 07 FAPGS B |  | ZBR | CS | 04 | 07 | FAPGS | B | 壳侧和管侧压力降（正常运行工况） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-27 | 是 | FAPGS-300004-FAPMB-254A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | FADMB-300870-FAPMB | FADMB-300870-FAPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA PO 04 03 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 03 | FAPAK | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 是 | FAPAK-300004-FAPMB-117A | 2023-12-06 |  | 2023-12-06 | FADMB-300747-FAPMB | FADMB-300747-FAPMB | 2023-12-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 12 02 FAPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 02 | FAPSK | B | 仪表及控制设备清单 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | FAPSK-300014-FAPMB-286A | 2023-09-27 |  | 2025-04-17 | FADMB-304511-FAPMB | FADMB-304511-FAPMB | 2025-04-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-10 |  |  | Super@root | 2023-08-02 23:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EL* BOP 04 04 FAPXH B |  | EL* | BOP | 04 | 04 | FAPXH | B | BOP 非抗震配电盘交、直流负荷表 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 是 | FAPXH-300023-FAPMB-412A |  |  |  |  | FADMB-306381-FAPMB | 2026-02-08 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
2797 |  | TFA RCS 01 12 B N |  | TFA | RCS | 01 | 12 | B | N | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2022-10-21 | 否 |  | 2021-08-29 |  | 2022-11-21 | FADNC-300284-FADMB | FADNC-300284-FADMB | 2022-11-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | WSC PO 04 05 FAPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | WSC系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-10 | 否 | FAPAJ-300016-FAPMB-118A | 2023-11-10 |  |  |  | FADMB-306387-FAPMB | 2026-02-09 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:37 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916bw22k020260058 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RSI NI 04 05 B N |  | RSI | NI | 04 | 05 | B | N | 穿过滤网的碎渣质量（包括纤维和颗粒） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 黄若琳@huangrl | 编制 | [5 empty] | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu
| false | WCD DCS 12 01 B D |  | WCD | DCS | 12 | 01 | B | D | 常规岛除盐水分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303044-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304082-FAPMB | 2024-12-04 | FAPLH-300570-FAPMB-500A | 2025-02-24 | FAPLH-300898-FAPMB-500A | FAPLH-300898-FAPMB-500A | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PRS / 12 06 N B |  | PRS | / | 12 | 06 | N | B | PRS系统报警手册 | 929179 | 2022-12-31 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300307-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-18 | FADMB-300366-FADNC | FADMB-300366-FADNC | 2023-01-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2023-01-06 | 1 | 调整主办所、所内专业室 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | CSP PO 04 13 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 13 | FAPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-14 | 否 | FAPAK-300008-FAPMB-112A | 2023-11-14 |  |  |  | FADMB-306441-FAPMB | 2026-03-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-31 01:09 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916BW310020260094 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | VEB ZK 04 01 FAPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 是 | FAPGA-300037-FAPMB-302A | 2025-02-14 |  | 2025-12-09 | FADMB-306052-FAPMB | FADMB-306052-FAPMB | 2025-12-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-03 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-25 23:28 | Super@root |  | 2025-12-03 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | ZST QX 04 13 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 13 | FAPAG | B | 辐射防护接口，主要设备和物质的参数（包括放射性水平、设备尺寸、容积、位置、材料、入口流量、处理时间以及对不同类型放射性核素的去污因子（如干燥后树脂和冷凝液之间的活度比例等）、净化效率 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 是 | FAPAG-300029-FAPMB-284A | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | FADMB-304357-FAPMB | FADMB-304357-FAPMB | 2025-03-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VEB ZV 04 01 FAPGA B |  | VEB | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-03 | 否 | FAPGA-300008-FAPMB-302B | 2023-11-03 |  | 2025-12-05 | FADMB-305999-FAPMB | FADMB-305999-FAPMB | 2025-12-05 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root |  | 2025-11-28 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | PRS - 05 01 N B |  | PRS | - | 05 | 01 | N | B | 应急余热排出冷却器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 929179 | 2023-04-12 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-07 | 否 | FADNC-300360-FADMB | 2023-04-07 |  | 2023-04-19 | FADMB-300458-FADNC | FADMB-300458-FADNC | 2023-04-19 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 94 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | WCF - 06 19 FAPCT B |  | WCF | - | 06 | 19 | FAPCT | B | 鼓网可燃物数据（按CNPE格式填写） | 2958101 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-16 | 否 | FAPCT-300020-FAPMB-321A | 2024-03-28 | 否 | FAPCT-300019-FAPMB-321A | 2024-05-28 | FADMB-301958-FAPMB | 2024-12-04 | FADMB-303447-FAPMB | FADMB-303447-FAPMB | 2024-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP EM 04 03 FAPXH B- |  | BOP | EM | 04 | 03 | FAPXH | B | BOP 抗震低压配电柜直流负载 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
| false | DCS - 01 10 B D |  | DCS | - | 01 | 10 | B | D | Severe Accident I&C Reuquirement Specification 严重事故仪控系统需求规格书 | 2024-04-30 | 2025-03-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | FADMB-301838-FAPMB | 2025-02-26 | 否 | FADMB-304151-FAPMB | 2025-02-26 |  | 2025-12-25 | FAPLH-301706-FAPMB-500A | FAPLH-301706-FAPMB-500A | 2025-12-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-12-03 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | RBM PO 04 05 FAPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | RBM系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-29 | 否 | FAPAJ-300001-FAPMB-118A | 2023-09-11 |  |  |  | FADMB-306388-FAPMB | 2026-02-09 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916bw22k020260058 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | 8QX NI 05 08 ZN23 B |  | 8QX | NI | 05 | 08 | ZN23 | B | 8QX厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2024-07-02 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | FADGB-310102-FADMB | 2024-06-27 |  | 2025-09-28 | FADMB-300409-FADGB | FADMB-300409-FADGB | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 95 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-06-17 19:01 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | WSC WC 04 06 FAPCW B |  | WSC | WC | 04 | 06 | FAPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-12-21 | 是 | FAPCW-300037-FAPMB-311A | 2023-06-30 | FADMB-300087-FAPMB | 2024-11-25 | FADMB-303359-FAPMB | FADMB-303359-FAPMB | 2024-11-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | MX WUC 05 01 E B |  | MX | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-19 | 否 |  | 2022-08-19 | 否 | FADES-300048-FADMB | 2023-06-10 | FADMB-300237-FADES | 2023-07-19 | FADMB-300249-FADES | FADMB-300249-FADES | 2023-07-18 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所-水工工艺一室 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:35 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 12 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 12 | FAPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 否 | FAPBH-300011-FAPMB-110A | 2023-10-31 |  |  |  | FADMB-306430-FAPMB | 2026-02-27 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-11 00:33 | Super@root |  | 2026-01-30 | :1916BW310020260035 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| 否 | MX TG 11 01 E PDJ |  | MX | TG | 11 | 01 | E | PDJ | 汽轮机电机外形图、基座负荷布置图（分配表）、汽轮发电机地脚螺栓及预埋件，基座公差表、二次灌浆区域布置图、弹簧隔振器下部汽机基座框架柱网布置图 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-04 21:59 | Super@root
| false | FWP PO 04 05 FAPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 05 | FAPAJ | B | FWP系统非核级离心泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载； | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 否 | FAPAJ-300006-FAPMB-118A | 2023-11-06 |  | 2025-06-18 | FADMB-304861-FAPMB | FADMB-304861-FAPMB | 2025-06-18 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:36 | Super@root |  | 2025-04-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | ZLT QX 12 03 YPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 03 | YPSK | B | 逻辑图 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FAPSK-300006-FAPMB-286A |  |  |  |  | FADMB-300028-FAPMB | 2023-04-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
|  | RBM PO 04 12 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 12 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300089-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2024-01-30 | FADMB-301213-FAPMB | FADMB-301213-FAPMB | 2024-01-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCI PO 04 06 FAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 06 | FAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 否 | FAPAJ-300009-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300009-FAPMB-134A | 2024-05-06 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
| false | VEB DCS 12 02 B D |  | VEB | DCS | 12 | 02 | B | D | 电气柜间通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303034-FAPMB | 2025-01-15 | 否 | FADMB-303882-FAPMB | 2024-12-03 | FAPLH-300547-FAPMB-500A | 2025-12-16 | FAPLH-301639-FAPMB-500A | FAPLH-301639-FAPMB-500A | 2025-12-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | TFP PO 04 08 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 08 | FAPAR | E | 主给水泵所有阀门（含出口止回阀、最小流量阀及关断阀等）的技术资料，包括外形图、接口过渡段、焊接坡口图、电气资料等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-22 | 是 | FAPAR-300043-FAPMB-135A |  |  |  |  | FAPAR-300058-FAPMB-135A | 2026-01-06 | D |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | IBC - 12 14 B FAPGH |  | IBC | - | 12 | 14 | B | FAPGH | 视频监控对象、位置及需求 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | FADMB-305624-FAPMB | 2025-09-29 |  |  |  | FADMB-306091-FAPMB | 2025-12-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
| false | VEE DCS 12 02 B D |  | VEE | DCS | 12 | 02 | B | D | 电气厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303032-FAPMB | 2025-01-15 | 否 | FADMB-303886-FAPMB | 2025-01-15 |  | 2025-12-18 | FAPLH-301654-FAPMB-500A | FAPLH-301654-FAPMB-500A | 2025-12-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | CI - 04 04 YPXH E |  | CI | - | 04 | 04 | YPXH | E | 发热量及直流负载 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPXH-300003-FAPMB-410B |  |  |  |  | FAPXH-300017-FAPMB-410B | 2025-08-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
|  | TP - 04 10 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 10 | FAPCL | E | 主变辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2023-11-07 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-02 | 是 | FAPMB-300035-FADES-403A |  |  |  |  | FAPMB-300035-FADES-403A | 2024-04-09 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | TG IDA 01 01 T E |  | TG | IDA | 01 | 01 | T | E | TG送至TRA\SOE\IDA系统信号清单 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | WCF PX 04 05 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 05 | FAPBM | B | PX钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-14 | 是 | FAPBM-300036-FAPMB-320A | 2023-11-14 |  | 2023-11-21 | FADMB-300650-FAPMB | FADMB-300650-FAPMB | 2023-11-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI ED* 06 10 B N |  | NI | ED* | 06 | 10 | B | N | 110VDC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2024-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-14 | 否 | FADMB-300730-FADNC | 2024-08-14 |  | 2024-08-26 | FADNC-300738-FADMB | FADNC-300738-FADMB | 2024-08-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2024-02-06 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | WCF PO 04 10 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 10 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 是 | FAPAR-300120-FAPMB-123A | 2023-11-02 |  | 2024-10-08 | FADMB-302854-FAPMB | FADMB-302854-FAPMB | 2024-10-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 01 02 B N |  | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | TSA系统布置 | 2021-07-30 | 2021-08-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2021-07-27 | 否 |  |  | 是 |  | 2021-08-31 |  |  |  | FADNC-300092-FADMB | 2021-08-31 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 陈晓霞@chenxxb | 编制 |  | 2025-12-30 | 270 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 彭立@pengli
| false | FWP PO 04 06 FAPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | FWP系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300155-FAPMB-118A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | FADMB-301773-FAPMB | FADMB-301773-FAPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCP WES 04 06 YPXW B |  | WCP | WES | 04 | 06 | YPXW | B | PX/GA阴极保护电源装置额定功率、电流、电压、一次电路图 | 929270 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-07 | 是 | FAPEY-300003-FAPMB-792A | 2024-04-24 |  | 2024-04-24 | FADMB-301812-FAPMB | FADMB-301812-FAPMB | 2024-04-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | NI NI 02 01 N B |  | NI | NI | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（反应堆厂房）（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 929179 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-05 | 否 | FADNC-300530-FADMB | 2023-07-05 |  | 2023-07-12 | FADMB-300523-FADNC | FADMB-300523-FADNC | 2023-07-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-10-11 23:43 | 曹羽@caoyu
|  | ZST QX/NX 04 27 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 27 | FAPAG | B | 卖方供货范围内的设备（废树脂运输设备）布置图、管道走向图，买方进行碰撞检查 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | FAPAG-300041-FAPMB-285A | 2025-04-23 |  | 2025-12-05 | FADMB-305998-FAPMB | FADMB-305998-FAPMB | 2025-12-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 | 2025-11-18 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-07-19 18:15 | Super@root |  | 2025-11-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TFD DCS 12 02 B D |  | TFD | DCS | 12 | 02 | B | D | 主给水除氧器系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303646-FAPMB | 2025-04-14 | 否 | FADMB-304477-FAPMB | 2025-01-20 | FAPLH-300750-FAPMB-500A | 2025-06-12 | FAPLH-301110-FAPMB-500A | FAPLH-301110-FAPMB-500A | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 04 B N |  | RSI | NI | 02 | 04 | B | N | 0至30天内的地坑（内置换料水箱）温度曲线 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | FADMB-300922-FADNC | 2026-01-28 |  |  |  | FADMB-300939-FADNC | 2026-02-12 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | [5 empty] | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu
| false | ETM DCS 12 01 E D |  | ETM | DCS | 12 | 01 | E | D | 主变压器和高压厂用变压器系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | FAPLH-301168-FAPMB-500A | FAPLH-301168-FAPMB-500A | 2025-08-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | IRM TTV 04 01 B E |  | IRM | TTV | 04 | 01 | B | E | TTV管上放射性监测仪表的设备信息 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADMB-300161-FADES | 2023-02-14 |  | 2023-04-20 | FADES-300197-FADMB | FADES-300197-FADMB | 2023-04-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 2025-12-11 | 225 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:08 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 现阶段不具备打开条件。 | 2022-10-28 | 无 | 无 | 提资准备中 |  |  | 杜丽娟@dulj
|  | NB RFH 04 02 N B |  | NB | RFH | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器螺栓拉伸机设计所需的接口 | 2022-11-30 | 2023-08-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-12 | 是 | FADNC-300299-FADMB | 2023-01-19 | 否 | FADNC-300380-FADMB | 2022-12-30 | FADMB-300328-FADNC | 2024-02-28 | FADMB-300679-FADNC | FADMB-300679-FADNC | 2024-02-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 方晓璐@fangxl | 编制 |  | 2024-01-24 | FADNC-000339-FADMB |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2023-09-18 |  | 升版_接口重新打开 | 裴丽倩@peilq
| 否 | WCW PX 04 12 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 12 | FAPAR | B | 水泵特性曲线及数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-05 | 否 | FAPAR-300007-FAPMB-129A | 2023-12-05 |  | 2024-09-20 | FADMB-302738-FAPMB | FADMB-302738-FAPMB | 2024-09-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI RS 04 02 FAPGA B |  | NI | RS | 04 | 02 | FAPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）±0.00m~+8.50m标高批次，按系统区分） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 是 | FAPGA-300057-FAPMB-302A | 2025-07-01 |  | 2025-11-14 | FADMB-305913-FAPMB | FADMB-305913-FAPMB | 2025-11-14 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAS WAP 02 02 T E |  | WAS | WAP | 02 | 02 | T | E | TG范围内公用压缩空气流量要求（吹扫用）：总流量、特殊情况下的最大流量 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 是 | FAPBW-300391-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300391-FAPMB-001A | 2025-07-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
2271 |  | RCS REB 02 01 N B |  | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注入系统注入流量要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300251-FADMB | 2022-11-14 | FADMB-300268-FADNC | 2023-07-13 | FADMB-300524-FADNC | FADMB-300524-FADNC | 2023-07-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | TFA DZ 04 06 FAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 06 | FAPBE | B | 设备数据表、除氧器设计计算书 | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300009-FAPMB-266A | 2024-10-22 |  | 2026-02-02 | FADMB-306358-FAPMB | FADMB-306358-FAPMB | 2026-02-02 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCF - 04 03 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 03 | FAPCT | B | 鼓网PID图 | 2958101 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | FAPCT-300008-FAPMB-321A | 2023-12-26 |  | 2024-01-10 | FADMB-301009-FAPMB | FADMB-301009-FAPMB | 2024-01-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PO 04 02 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 02 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO设计性能曲线 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300048-FAPMB-123A | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | FADMB-300342-FAPMB | FADMB-300342-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCI PO 04 05 FAPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 05 | FAPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式。 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 是 | FAPAJ-300045-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300090-FAPMB-134A | 2025-12-24 | E |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | RBM PO 04 15 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 15 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300091-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2024-07-30 | FADMB-302417-FAPMB | FADMB-302417-FAPMB | 2024-07-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | AC PO 16 03 FAPDW N |  | AC | PO | 16 | 03 | FAPDW | N | 主泵电机空载试验的动载荷，电机总重量，主泵水利部件的重量、外形尺寸及主要部件（法兰、导叶）尺寸、支撑要求。主泵设备在AC厂房组装环境要求。 | 929179 | 2023-10-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 是 | FAPMB-300145-FADNC-101A |  |  |  |  | FAPDW-300237-FAPMB-101A | 2025-10-24 | I |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | TGS - 04 02 PGL E |  | TGS | - | 04 | 02 | PGL | E | 离相母线及附属设备技术参数及安装资料 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-14 | 是 | FAPGL-300012-FAPMB-405A |  |  |  |  | FAPGL-300025-FAPMB-405A | 2026-01-05 | G |  |  |  | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-01 02:08 | Super@root
| true | HX - 08 02 FAPEY B |  | HX | - | 08 | 02 | FAPEY | B | 制氯站管道设计接口（包括管径、定位、法兰特性及材质等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-26 | 是 | FAPEY-300018-FAPMB-605A | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | FADMB-304895-FAPMB | FADMB-304895-FAPMB | 2025-06-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 12 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 12 | FAPBT | B | I&C接口文件 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | FAPBT-300011-FAPMB-149A | 2025-07-21 |  | 2025-07-21 | FADMB-305075-FAPMB | FADMB-305075-FAPMB | 2025-07-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q - 02 03 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 02 | 03 | FAPCJ | B | 负荷清单 | 929179 | 2023-09-30 | 2026-01-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-05 | 否 | FAPCJ-300003-FAPMB-210A | 2023-09-05 |  | 2025-12-26 | FADMB-306191-FAPMB | FADMB-306191-FAPMB | 2025-12-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | WCP WES 08 01 YPXW B |  | WCP | WES | 08 | 01 | YPXW | B | 溢流堰处支架及管道牺牲阳极布置图 | 929270 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-09 | 是 | FAPEY-300008-FAPMB-792A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | FADMB-303319-FAPMB | FADMB-303319-FAPMB | 2024-11-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST QX 04 16 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 16 | FAPAG | B | 浓缩液计量槽不锈钢敷面设计要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | FAPAG-300019-FAPMB-284A | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | FADMB-304355-FAPMB | FADMB-304355-FAPMB | 2025-03-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
76 |  | RCS RVD 02 01 N B |  | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300337-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-05-30 | FADMB-300489-FADNC | FADMB-300489-FADNC | 2023-05-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 编制 |  | 2025-12-11 | 136 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | WCF PO 04 09 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 09 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300046-FAPMB-123A | 2023-09-18 |  | 2024-01-18 | FADMB-301085-FAPMB | FADMB-301085-FAPMB | 2024-01-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 20 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 20 | FAPAK | B | H4工况下，低压安注泵停运（通过安喷泵运行），介质流过低压安注泵体的阻力系数。 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 是 | FAPAK-300064-FAPMB-112A | 2024-06-07 |  | 2024-06-07 | FADMB-302043-FAPMB | FADMB-302043-FAPMB | 2024-06-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFL - 02 01 FAPZM E |  | TFL | - | 02 | 01 | FAPZM | E | 低压加热器事故时壳侧高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| 否 | WCW PX 04 04 FAPAR B |  | WCW | PX | 04 | 04 | FAPAR | B | 所需轴封水、冷却水、仪表用气、水泵停车检修用气及排水、排气、泄漏等压力、流量、介质特性、设备内部损失；管道布置、管材、管径、连接方式及标准等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | FAPAR-300001-FAPMB-129A | 2023-11-13 |  | 2024-01-12 | FADMB-301035-FAPMB | FADMB-301035-FAPMB | 2024-01-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-11-07 00:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 1916G4027 04 01 FAPNJ B |  | NI | 1916G4027 | 04 | 01 | FAPNJ | B | 规格型号、性能参数、外形尺寸、接管规格、重量、重心、支撑形式（如有），其他安装要求等相关技术参数 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 是 | FAPNJ-300004-FAPMB-144A |  |  |  |  | FAPNJ-300004-FAPMB-144A | 2025-12-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-13 18:51 | Super@root
|  | RCS NI 01 11 N B |  | RCS | NI | 01 | 11 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 2021-12-30 | 2024-07-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-14 | 否 |  | 2024-07-10 | 否 | FADNC-300726-FADMB | 2021-07-28 |  | 2024-07-18 | FADMB-300719-FADNC | FADMB-300719-FADNC | 2024-07-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 312 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| true | FNP - 04 03 FAPFE B |  | FNP | - | 04 | 03 | FAPFE | B | CO2加压装置的总装图、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、载荷等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 是 | FAPFE-300000-FAPMB-611A | 2023-11-02 |  | 2024-11-21 | FADMB-303331-FAPMB | FADMB-303331-FAPMB | 2024-11-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WQB DCS 12 01 B D |  | WQB | DCS | 12 | 01 | B | D | 常规岛液态流出物排放系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303036-FAPMB | 2025-02-21 | 否 | FADMB-304130-FAPMB | 2025-01-02 | FAPLH-300654-FAPMB-500A | 2025-12-19 | FAPLH-301678-FAPMB-500A | FAPLH-301678-FAPMB-500A | 2025-12-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
|  | TFA RF 11 02 LSPHE B |  | TFA | RF | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300046-FAPMB-253A | 2023-05-09 |  | 2023-05-09 | FADMB-300039-FAPMB | FADMB-300039-FAPMB | 2023-05-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 12 03 FAPFK E |  | WCR | CI | 12 | 03 | FAPFK | E | 动力和控制电缆清册 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 是 | FAPFK-300024-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300046-FAPMB-609A | 2025-08-07 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | EES - 04 03 FAPQD B |  | EES | - | 04 | 03 | FAPQD | B | 辅机用电的负荷资料 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-14 | 否 | FAPQD-300010-FAPMB-211B | 2024-01-14 | FAPQD-300010-FAPMB-211B | 2024-04-16 | FADMB-301788-FAPMB | FADMB-301788-FAPMB | 2024-04-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 05 B FAPXH |  | EM* | - | 04 | 05 | B | FAPXH | 柴油机差动CT特性曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 否 | FADMB-303669-FAPMB | 2024-12-23 |  | 2025-05-21 | FAPXH-300019-FAPMB-410A | FAPXH-300019-FAPMB-410A | 2025-05-21 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FS - 02 02 FAPKE B |  | FS | - | 02 | 02 | FAPKE | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 929179 | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-17 | 是 | FAPKE-300002-FAPMB-608A | 2023-07-17 |  | 2023-08-28 | FADMB-300168-FAPMB | FADMB-300168-FAPMB | 2023-08-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 | 参办：河北分公司-电气自动化所 | 2025-08-18 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RRP RBM 03 01 N B |  | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 2022-10-30 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-17 | 否 |  | 2022-10-17 | 否 | FADNC-300218-FADMB | 2022-11-15 | FADMB-300270-FADNC | 2023-08-15 | FADMB-300556-FADNC | FADMB-300556-FADNC | 2023-08-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | EMP/Q - 06 02 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 06 | 02 | FAPCJ | B | 控制电缆连接图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-28 | 否 | FAPCJ-300045-FAPMB-210A | 2024-09-20 |  | 2025-10-10 | FADMB-305644-FAPMB | FADMB-305644-FAPMB | 2025-10-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 06 02 FAPDB B |  | WES | FI | 06 | 02 | FAPDB | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-06 | 否 |  | 2023-09-19 | 是 | FAPDB-300004-FAPMB-243A | 2023-09-19 |  | 2024-01-12 | FADMB-301031-FAPMB | FADMB-301031-FAPMB | 2024-01-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSP PO 04 03 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 03 | FAPAK | B | 可燃物数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | FAPAK-300014-FAPMB-112A | 2023-11-15 |  | 2023-11-29 | FADMB-300717-FAPMB | FADMB-300717-FAPMB | 2023-11-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
6 |  | 4SL NI 11 01 ZN23 B |  | 4SL | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 4SL厂房二维D2条件（D层、E层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | FADGB-310073-FADMB | 2023-12-11 |  | 2023-12-14 | FADMB-300207-FADGB | FADMB-300207-FADGB | 2023-12-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-12-11 | 138 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | 26701 - 04 01 FAPXX A |  | 26701 | - | 04 | 01 | FAPXX | A | 汽机厂房检修起吊设备手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | FAPAY-300000-FAPMB-202A |  |  |  |  | FAPAY-300002-FAPMB-202A | 2025-02-20 | B |  |  | N | 1-ICM | 202A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-11-28 23:37 | Super@root
| true | WSS NI 01 02 FAPFK B |  | WSS | NI | 01 | 02 | FAPFK | B | 污水提升泵数据表及性能曲线（含额定工况流量及额定压力） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-19 | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | FAPFK-300001-FAPMB-601A | 2023-09-26 |  | 2023-10-11 | FADMB-300394-FAPMB | FADMB-300394-FAPMB | 2023-10-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 04 01 N B |  | RCS | NI | 04 | 01 | N | B | 主设备信息；外形尺寸、重量等 | 2022-12-31 | 2023-05-15 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-19 | 否 | FADNC-300378-FADMB | 2023-01-19 |  | 2023-02-08 | FADMB-300403-FADNC | FADMB-300403-FADNC | 2023-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 |  | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | WNC DCS 12 02 B D |  | WNC | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛冷冻水系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302964-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303823-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300528-FAPMB-500A | 2025-01-23 | FAPLH-300827-FAPMB-500A | FAPLH-300827-FAPMB-500A | 2025-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3NX NI 11 02 ZN23 B |  | 3NX | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 3NX厂房二维D2条件（E层）：小管专业（二三公司） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-08-11 | 否 | FADGB-310013-FADMB | 2022-08-10 |  | 2022-08-21 | FADMB-300003-FADGB | FADMB-300003-FADGB | 2022-08-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 04 26 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 26 | FAPAG | B | 供货商的三维模型图（废树脂运输设备）, 包括厂房、设备、管道和初步设计的电缆托盘布置，买方进行碰撞检查。 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | FAPAG-300043-FAPMB-285A | 2025-05-19 |  | 2025-11-12 | FADMB-305888-FAPMB | FADMB-305888-FAPMB | 2025-11-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TSR TFH 01 01 T E |  | TSR | TFH | 01 | 01 | T | E | MSR一、二级再热器疏水箱：设计压力设计温度工作压力工作温度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPBW-300341-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300341-FAPMB-001A | 2024-07-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
671 |  | RFT RCS 02 01 B N |  | RFT | RCS | 02 | 01 | B | N | RFT系统核岛部分流程图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2022-12-22 | 否 | FADMB-300301-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-02-16 | FADNC-300391-FADMB | FADNC-300391-FADMB | 2023-02-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | RSI PO 04 14 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 14 | FAPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 是 | FAPAK-300023-FAPMB-112A | 2023-11-29 |  | 2024-02-06 | FADMB-301280-FAPMB | FADMB-301280-FAPMB | 2024-02-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR CS 04 08 FAPGS B |  | ZBR | CS | 04 | 08 | FAPGS | B | WCC设备冷却水最大质量流量正常运行工况，二次蒸汽入口流量、不凝性气体排气流量 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-27 | 是 | FAPGS-300005-FAPMB-254A | 2023-07-27 |  | 2024-07-05 | FADMB-302188-FAPMB | FADMB-302188-FAPMB | 2024-07-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCV PO 04 08 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 08 | FAPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-01 | 是 | FAPCB-300004-FAPMB-111A | 2023-09-15 |  | 2023-09-15 | FADMB-300254-FAPMB | FADMB-300254-FAPMB | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI _ 04 01 N E |  | NI | _ | 04 | 01 | N | E | 探测器组件拆除装置高放存储容器外形尺寸 | 929179 | 2023-01-15 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-01-06 18:12 | 曹羽@caoyu
| false | WAP WAI 02 02 T E |  | WAP | WAI | 02 | 02 | T | E | 发电机及其辅助系统仪用空气用量要求(TG 范围内). | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | ED - 04 04 FAPTJ B |  | ED | - | 04 | 04 | FAPTJ | B | 厂区生活污水处理设施详细计算书（包括但不限于各子项所有供货设备的工艺设备选型计算书、构筑物尺寸复核计算书、加药量计算、设备用水量计算等） | 929179 | 2023-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPTJ-300010-FAPMB-607A | 2023-12-19 |  |  |  | FADMB-300886-FAPMB | 2023-12-27 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-28 |  |  | Super@root | 2023-07-19 17:58 | Super@root
|  | RX NI 15 07 N B |  | RX | NI | 15 | 07 | N | B | RX厂房+16.5米及以上D3/DX条件 | 929179 | 2023-11-10 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-10-23 | 否 | FADNC-300607-FADMB | 2023-10-23 |  |  |  | FADMB-300822-FADNC | 2025-06-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | 编制 |  | 2025-09-22 |  | FADNC-000157-FADMB | 曹羽@caoyu | 2023-01-06 18:21 | 裴丽倩@peilq |  | 2025-09-22 | RX-NI-15-07-N-B | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | TGS MX 04 05 FAPHC E |  | TGS | MX | 04 | 05 | FAPHC | E | 系统手册相关信息：包括断路器的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作说明；全部附件的完整说明及清单；断路器详细技术数据 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | FAPHC-300009-FAPMB-404A |  |  |  |  | FAPHC-300009-FAPMB-404A | 2025-03-25 | B |  |  |  | 1-ICM | 404A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 02:05 | Super@root
|  | NI NI 06 04 N B |  | NI | NI | 06 | 04 | N | B | RX厂房+3.6m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-27 | 否 | FADNC-300472-FADMB | 2023-04-27 |  |  |  | FADMB-300903-FADNC | 2026-01-10 | D | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-05-07 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2025-05-07 | FADNC-000814-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | NI - 04 02 FAPAC B |  | NI | - | 04 | 02 | FAPAC | B | 防火阀、排烟阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、设备铭牌、相关技术说明等） | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 否 | FAPAC-300001-FAPMB-302C | 2023-06-15 |  | 2024-07-26 | FADMB-302403-FAPMB | FADMB-302403-FAPMB | 2024-07-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-14 18:24 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST QX 10 03 FAPAG B |  | ZST | QX | 10 | 03 | FAPAG | B | 卖方控制区内地漏设置需求（包括房间号、位置、地漏水流量、温度、压力、放射性水平等）；卖方控制区内钢平台设置需求（包括房间号、位置、平台大小、平台荷载等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 是 | FAPAG-300030-FAPMB-284A | 2025-01-14 |  | 2025-01-14 | FADMB-303859-FAPMB | FADMB-303859-FAPMB | 2025-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FAP DCS 12 01 B D |  | FAP | DCS | 12 | 01 | B | D | 重要厂用水进水廊道消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 打开 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303017-FAPMB | 2025-02-08 | 否 | FADMB-304046-FAPMB | 2024-12-25 | FAPLH-300632-FAPMB-500A | 2025-03-19 | FAPLH-300972-FAPMB-500A | FAPLH-300972-FAPMB-500A | 2025-03-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-10-17 00:02 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TFS PO 04 02 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 02 | FAPAJ | E | 启动给水泵泵组总装配图 | 929179 | 2024-02-26 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 是 | FAPAJ-300049-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300049-FAPMB-134A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
185 |  | RCS NB 04 02 N B |  | RCS | NB | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 2022-10-30 | 2023-08-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300239-FADMB | 2022-11-07 |  | 2022-11-16 | FADMB-300273-FADNC | FADMB-300273-FADNC | 2022-11-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | ESR DCS 12 02 B D |  | ESR | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助电源系统(L1/B2)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303613-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-05-12 | FAPLH-301052-FAPMB-500A | FAPLH-301052-FAPMB-500A | 2025-05-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IAW DCS 12 02 B D |  | IAW | DCS | 12 | 02 | B | D | 核辅助厂房三废处理控制系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-02 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [5 empty] | 已通过“1916BW22K020240441-备忘录-名称:申请取消DCS外部接口 IAW-DCS-12-02-B-D ”取消该接口 |  |  | 删除该接口 |  | 否 | 2025-01-03 | 郭玉鑫@guoyxa
| false | WES GS 04 06 FAPBM B |  | WES | GS | 04 | 06 | FAPBM | B | GS钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 是 | FAPBM-300038-FAPMB-320A | 2023-12-29 |  | 2023-12-29 | FADMB-300936-FAPMB | FADMB-300936-FAPMB | 2023-12-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCS DCS 12 02 B D |  | WCS | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛水汽取样分析系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303643-FAPMB | 2025-04-09 | 否 | FADMB-304435-FAPMB | 2025-03-26 | FAPLH-300970-FAPMB-500A | 2025-10-24 | FAPLH-301424-FAPMB-500A | FAPLH-301424-FAPMB-500A | 2025-10-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | EAA DCS 12 02 B D |  | EAA | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V交流重要不间断电源系统（包括EAA, EAB, EAC, EAD）（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302919-FAPMB | 2024-12-30 | 否 | FADMB-303714-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300503-FAPMB-500A | 2025-10-28 | FAPLH-301437-FAPMB-500A | FAPLH-301437-FAPMB-500A | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TFS PO 04 01 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 01 | FAPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-19 | 是 | FAPAJ-300048-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300087-FAPMB-134A | 2025-02-08 | E |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | 3RC NI 11 03 ZN23 B |  | 3RC | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 3RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢内衬穹顶）：电仪专业（二三公司） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-09 | 否 | FADGB-310045-FADMB | 2023-02-09 |  | 2023-02-20 | FADMB-300124-FADGB | FADMB-300124-FADGB | 2023-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | 8QX NI 11 06 ZN23 B |  | 8QX | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 8QX厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业（二三公司） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-11 | 否 | FADGB-310051-FADMB | 2023-04-11 |  | 2025-08-15 | FADMB-300397-FADGB | FADMB-300397-FADGB | 2025-08-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | RCS PO 12 03 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 03 | FAPDW | N | 差动保护有关接口资料 | 929179 | 2023-01-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
|  | RSI PO 04 08 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 08 | FAPBH | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FAPBH-300005-FAPMB-127A | 2023-09-28 |  | 2025-09-10 | FADMB-305451-FAPMB | FADMB-305451-FAPMB | 2025-09-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所参办 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VDS - 12 04 FAPXS B |  | VDS | - | 12 | 04 | FAPXS | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；PID流程图。 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPXS-300014-FAPMB-302F | 2024-01-15 | FAPXS-300014-FAPMB-302F | 2025-02-26 | FADMB-304154-FAPMB | FADMB-304154-FAPMB | 2025-02-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAI DCS 12 03 E D |  | WAI | DCS | 12 | 03 | E | D | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPLH-300071-FAPMB-500A | 2024-08-05 | A |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root
|  | ZLT QX 12 07 YPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 07 | YPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FAPSK-300009-FAPMB-286A |  |  |  |  | FADMB-300051-FAPMB | 2023-05-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
| false | TFA PO 04 06 FAPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | TFA系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 是 | FAPAJ-300165-FAPMB-118A | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 | FADMB-302686-FAPMB | FADMB-302686-FAPMB | 2024-09-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VES DCS 12 02 B D |  | VES | DCS | 12 | 02 | B | D | 电气厂房及安全厂房防排烟系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303031-FAPMB | 2025-01-16 | 否 | FADMB-303893-FAPMB | 2024-11-19 | FAPLH-300394-FAPMB-500A | 2025-12-18 | FAPLH-301652-FAPMB-500A | FAPLH-301652-FAPMB-500A | 2025-12-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | CI - 04 01 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 01 | FAPPA | E | 常规岛消防排水泵外形图（包括泵外形尺寸） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | FAPPA-300001-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300022-FAPMB-133A | 2025-06-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
4 |  | RSI RCS 01 07 B N |  | RSI | RCS | 01 | 07 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2022-12-19 | 否 | FADMB-300295-FADNC | 2021-11-10 |  | 2023-01-19 | FADNC-300375-FADMB | FADNC-300375-FADMB | 2023-01-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  | 反应堆工艺研究所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-11-01 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | CHC RX 04 11 B FAPGS |  | CHC | RX | 04 | 11 | B | FAPGS | 非能动氢复合器总体布置型式 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | FADMB-301217-FAPMB | 2024-01-30 |  | 2025-02-19 | FAPGS-300016-FAPMB-309A | FAPGS-300016-FAPMB-309A | 2025-02-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS - 04 01 FAPXH N |  | RCS | - | 04 | 01 | FAPXH | N | 主泵安全级断路器屏发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2025-03-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-26 | 否 | FAPXH-300003-FAPMB-410A |  |  |  |  | FAPXH-300024-FAPMB-410A | 2025-07-14 | B |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root
|  | TFA PO 04 08 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 08 | FAPAK | B | 泵组P\&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-28 | 是 | FAPAK-300002-FAPMB-117A | 2023-08-28 |  | 2024-09-26 | FADMB-302790-FAPMB | FADMB-302790-FAPMB | 2024-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST QX 04 01 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 01 | FAPAG | B | 设备信息（包括所有单体设备和运输辊道的外形尺寸、重量、基础载荷等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | FAPAG-300020-FAPMB-284A | 2025-05-08 |  | 2025-05-08 | FADMB-304646-FAPMB | FADMB-304646-FAPMB | 2025-05-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CLM RC 04 01 FAPAX B |  | CLM | RC | 04 | 01 | FAPAX | B | 提供厂房中需要布置设备的外形尺寸、安装方式、进线位置、重量、操作空间需求以及规格书要求的三维模型文件 | 929179 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-25 | 否 | FAPAX-300002-FAPMB-322A | 2023-10-23 |  | 2023-10-23 | FADMB-300439-FAPMB | FADMB-300439-FAPMB | 2023-10-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-08-17 |  |  | Super@root | 2023-08-18 01:45 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFH - 02 01 FAPZM E |  | TFH | - | 02 | 01 | FAPZM | E | 高加充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | RCP AC 04 30 FAPDW N |  | RCP | AC | 04 | 30 | FAPDW | N | 导叶出口中心线到泵壳出口（冷段管直段）中心线距离 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | FAPDW-300196-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300196-FAPMB-101A | 2025-04-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | FWP PO 04 07 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 07 | FAPDX | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPDX-300003-FAPMB-124A | 2023-11-09 |  | 2026-01-14 | FADMB-306294-FAPMB | FADMB-306294-FAPMB | 2026-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-10-31 22:50 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
2296 |  | RCS RCV 02 19 N B |  | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 929179 | 2023-01-01 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADNC-300341-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-05 | FADMB-300346-FADNC | FADMB-300346-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 108 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | RII DCS 12 02 B D |  | RII | DCS | 12 | 02 | B | D | 堆芯测量系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303020-FAPMB | 2025-01-07 | 否 | FADMB-303759-FAPMB | 2024-12-23 | FAPLH-300620-FAPMB-500A | 2025-10-31 | FAPLH-301455-FAPMB-500A | FAPLH-301455-FAPMB-500A | 2025-10-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
321 |  | RFT NI 02 01 B ZN23 |  | RFT | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-11 | 否 | FADMB-300034-FADGB | 2022-12-11 |  | 2025-06-06 | FADGB-300211-FADMB | FADGB-300211-FADMB | 2025-06-06 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-05-16 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-05-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | NI LOT154A 12 01 FAPDB B |  | NI | LOT154A | 12 | 01 | FAPDB | B | 阀门I\&C文件接口 | 2023-12-01 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 否 | FACNZ-300002-FAPMB-154A | 2024-10-18 |  |  |  | FADMB-306351-FAPMB | 2026-01-29 | I | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办 ：河北分公司核电工艺所工艺系统室仪控设计所 电气设备部仪控科 | 2025-12-24 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-03-19 22:37 | Super@root |  | 2025-12-24 | FAPDB-300009-FAPMB-154A | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | IPC DCS 12 01 B D |  | IPC | DCS | 12 | 01 | B | D | 电站过程控制机柜（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302356-FAPMB | 2024-10-07 | 否 | FADMB-302836-FAPMB | 2024-10-07 |  | 2025-11-06 | FAPLH-301516-FAPMB-500A | FAPLH-301516-FAPMB-500A | 2025-11-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-24：石东东反馈重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | CIS PO 04 07 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 07 | FAPCB | B | 泵组自带电缆清单（包括起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-11 | 否 | FAPCB-300011-FAPMB-126A | 2023-09-11 |  | 2023-12-26 | FADMB-300877-FAPMB | FADMB-300877-FAPMB | 2023-12-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所 |  |  |  |  | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RDR RFH 04 02 N B |  | RDR | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量，排水体积；高放处置容器满载的重量，排水体积 | 2022-12-30 | 2023-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | ZBR PO 04 09 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 09 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 是 | FAPAH-300004-FAPMB-113A | 2024-05-16 |  | 2026-01-05 | FADMB-306230-FAPMB | FADMB-306230-FAPMB | 2026-01-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-31 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFA EX 04 08 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300045-FAPMB-253A | 2023-03-24 |  | 2025-02-08 | FADMB-304051-FAPMB | FADMB-304051-FAPMB | 2025-02-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CIS PO 04 08 FAPAJ B |  | CIS | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | CIS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300179-FAPMB-118A | 2024-03-27 |  | 2024-03-27 | FADMB-301653-FAPMB | FADMB-301653-FAPMB | 2024-03-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 04 10 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 10 | FAPLS | B | 平衡阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技# | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-27 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300009-FAPMB-302G | 2023-08-22 |  |  |  | FADMB-306402-FAPMB | 2026-02-12 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 系统与布置设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916BW310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | 8UD - 04 01 B FAPZJ |  | 8UD | - | 04 | 01 | B | FAPZJ | 保护区出入口UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 否 | FADMB-301138-FAPMB | 2024-01-26 |  | 2024-09-06 | FAPZJ-300026-FAPMB-416B | FAPZJ-300026-FAPMB-416B | 2024-09-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ESR - 04 02 FAPCM E |  | ESR | - | 04 | 02 | FAPCM | E | GIS基础图（包括主变高压侧和开关站区域GIS设备基础和电缆沟布置）、GIS接地图（包括主变高压侧和开关站区域GIS设备二次接地图） | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 打开 | 打开 | 2025-03-03 | 是 | FAPCM-300001-FAPMB-408A | 2025-05-22 | 是 | FAPCM-300007-FAPMB-408A |  |  |  |  | FAPCM-300022-FAPMB-408A | 2025-10-28 | E |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-02-19 23:02 | Super@root
| false | WCW CC 04 05 FAPBM B |  | WCW | CC | 04 | 05 | FAPBM | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPBM-300052-FAPMB-320A | 2023-12-29 |  | 2023-12-29 | FADMB-300927-FAPMB | FADMB-300927-FAPMB | 2023-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFP PO 04 31 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 31 | FAPAR | E | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关# | 929179 | 2023-10-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | FAPAR-300048-FAPMB-135A |  |  |  |  | FAPAR-300048-FAPMB-135A | 2025-02-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| false | CSP PO 04 06 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 06 | FAPAK | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-23 | 是 | FAPAK-300007-FAPMB-112A | 2023-10-23 |  | 2024-03-18 | FADMB-301528-FAPMB | FADMB-301528-FAPMB | 2024-03-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR DZ 04 09 FAPGS B |  | ZBR | DZ | 04 | 09 | FAPGS | B | 正常运行工况，WSD加热蒸汽的压降、除气塔的反应堆冷却剂进口的压降 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-01 | 是 | FAPGS-300010-FAPMB-254A | 2023-08-31 |  | 2023-08-31 | FADMB-300198-FAPMB | FADMB-300198-FAPMB | 2023-08-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSP PO 04 11 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 11 | FAPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-23 | 否 | FAPAK-300018-FAPMB-112A | 2023-11-23 |  |  |  | FADMB-306439-FAPMB | 2026-03-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-31 01:09 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916BW310020260094 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | RCS CCV 03 01 N B |  | RCS | CCV | 03 | 01 | N | B | 提供RCS向CCV的排气参数、接管参数及流程图接口位置等信息 | 2024-01-30 | 2026-03-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2026-02-26 | 161 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-01-10 17:07 | 曹羽@caoyu
5 |  | NI RFT 01 01 B N |  | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 2021-05-30 | 2024-03-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-05-17 | 否 |  | 2023-06-12 | 否 | FADMB-300501-FADNC | 2022-01-28 |  | 2023-06-26 | FADNC-300509-FADMB | FADNC-300509-FADMB | 2023-06-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 |  | 2023-01-18 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 祁杰@qijie
2217 |  | RCS TTB 02 04 N B |  | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 2022-10-30 | 2024-07-28 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-04 | 是 |  | 2024-07-23 | 否 | FADNC-300728-FADMB | 2022-12-08 | FADMB-300289-FADNC | 2024-07-29 | FADMB-300724-FADNC | FADMB-300724-FADNC | 2024-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 204 | 终版预报 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | HRT - 12 02 FAPXX B |  | HRT | - | 12 | 02 | FAPXX | B | 反应堆厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸；参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等电气参数）和接线点电缆规格；配套电源箱接受、外送信号的类型、数量；配套电源箱热值。 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 是 | FAPXX-300035-FAPMB-205A | 2025-04-22 |  | 2025-12-23 | FADMB-306164-FAPMB | FADMB-306164-FAPMB | 2025-12-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root |  | 2025-11-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | NI ZV 04 10 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 10 | FAPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 是 | FAPGA-300151-FAPMB-302B | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | FADMB-305262-FAPMB | FADMB-305262-FAPMB | 2025-08-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EAE DCS 12 01 B D |  | EAE | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V交流不间断电源系统（系统A2）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-11 | 否 | FADMB-302232-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303225-FAPMB | 2024-11-12 |  | 2024-11-28 | FAPLH-300533-FAPMB-500A | FAPLH-300533-FAPMB-500A | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 补充所内编制人 | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC PO 04 04 FAPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300107-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300107-FAPMB-118A | 2024-01-27 | FADMB-301157-FAPMB | FADMB-301157-FAPMB | 2024-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WUC DCS 12 02 B D |  | WUC | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助冷却水系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303616-FAPMB | 2025-04-14 | 否 | FADMB-304480-FAPMB | 2025-02-11 | FAPLH-300834-FAPMB-500A | 2025-10-20 | FAPLH-301378-FAPMB-500A | FAPLH-301378-FAPMB-500A | 2025-10-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | TG - 02 01 T E |  | TG | - | 02 | 01 | T | E | 热平衡图： #典型工况热平衡图TMCR、VWO、CCR、SCR #单列/双列3号和4号低压加热器停用工况 #单列/双列1号和2号低压加热器停用工况 #一列/双列高压加热器停用工况 #两列一级再热器停用工况 ## | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | WOS DCS 12 01 E D |  | WOS | DCS | 12 | 01 | E | D | 汽轮机润滑油存储和输送系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | FAPLH-300907-FAPMB-500A | FAPLH-301332-FAPMB-500A | 2025-09-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
2292 |  | RCS RCV 12 01 N B |  | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300327-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-05 | FADMB-300344-FADNC | FADMB-300344-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 76 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | TSC TSM 12 01 N B |  | TSC | TSM | 12 | 01 | N | B | TSM-TSC(包含蒸汽排放和主蒸汽后备隔离功能)，提供图纸号、信号连接方式等内容（仪控） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | FADNC-300888-FADMB | 2025-12-02 |  |  |  | FADMB-300888-FADNC | 2025-12-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-10-31 18:13 | 曹羽@caoyu |  | 2025-12-15 | FADNC-300891-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | UD - 04 06 FAPDC B |  | UD | - | 04 | 06 | FAPDC | B | 保护区出入口直流设备电气原理图、接线图、端子排图 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-09 | 是 | FAPDC-300010-FAPMB-416D | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | FADMB-305047-FAPMB | FADMB-305047-FAPMB | 2025-07-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | NI NI 11 01 N B |  | NI | NI | 11 | 01 | N | B | 堆芯探测器组件拆除装置在各工况下传递给装卸料机土建结构的载荷（正常运行、SL/1地震工况、SL/2地震工况，事故工况（如考虑）等）以及堆芯探测器组件拆除装置在整个拆除和安装过程中活动范围、小车尺寸（包括轮距） | 929179 | 2023-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-05 | 否 | FADNC-300528-FADMB | 2023-07-05 |  | 2023-07-24 | FADMB-300543-FADNC | FADMB-300543-FADNC | 2023-07-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 |  | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-10-11 23:43 | 曹羽@caoyu
|  | CI TSM 12 01 E B |  | CI | TSM | 12 | 01 | E | B | 常规岛主蒸汽后备隔离功能接口，提供图纸号、信号连接方式等内容（仪控） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | FADES-300340-FADMB | 2025-11-28 |  | 2025-12-18 | FADMB-300340-FADES | FADMB-300340-FADES | 2025-12-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 尤志敏@youzm | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 18:13 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | RCS CIS 05 01 N B |  | RCS | CIS | 05 | 01 | N | B | CIS系统管线与堆坑保温层入口相接处的布置要求（包括具体连接方式，堆坑保温层底部的标高等）；注水管与保温层的安装和检修条件 | 2022-12-31 | 2023-05-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-12 | 否 | FADNC-300298-FADMB | 2023-05-26 | 否 | FADNC-300494-FADMB | 2023-03-10 | FADMB-300417-FADNC | 2023-05-30 | FADMB-300263-FADNC | FADMB-300263-FADNC | 2023-05-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 林木营@linmy | 编制 |  | 2023-03-09 | 1 |  | 杜丽娟@dulj | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu |  | 2023-03-09 |  | null_接口重新打开 | 杜丽娟@dulj
|  | RSI NI 04 02 B N |  | RSI | NI | 04 | 02 | B | N | 下游效应分析所需保温材料体积：1）钙酸盐类、2）玻璃纤维类、3）二氧化硅粉末类、4）矿物棉类、5）硅酸铝类、6）Interam保温材料。如采用上述之外的保温材料，则应给出具体成分构成及体积。 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu
|  | TFM TFA 01 01 N B |  | TFM | TFA | 01 | 01 | N | B | 提供TFA流量调节信号 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-08 | 否 | FADNC-300254-FADMB | 2022-11-07 |  | 2023-01-19 | FADMB-300369-FADNC | FADMB-300369-FADNC | 2023-01-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | WCF - 04 05 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 05 | FAPCT | B | 鼓网起吊参数 | 2958101 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-21 | 是 | FAPCT-300000-FAPMB-321A | 2023-09-21 |  | 2023-09-28 | FADMB-300344-FAPMB | FADMB-300344-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 04 38 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 38 | FAPAG | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量等 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-24 | 是 | FAPAG-300005-FAPMB-285A | 2023-10-24 |  | 2024-12-09 | FADMB-303485-FAPMB | FADMB-303485-FAPMB | 2024-12-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST QX 04 12 FAPAG B |  | ZST | QX | 04 | 12 | FAPAG | B | 辅助蒸汽接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-19 | 否 | FAPAG-300008-FAPMB-284A | 2023-10-19 |  | 2025-01-07 | FADMB-303768-FAPMB | FADMB-303768-FAPMB | 2025-01-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCD - 04 09 FAPCG B |  | WCD | - | 04 | 09 | FAPCG | B | WCD阀门外形尺寸和用电资料、阀门执行机构原理图、端接图 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 是 | FAPCG-300011-FAPMB-600A | 2025-05-09 |  | 2025-08-21 | FADMB-305273-FAPMB | FADMB-305273-FAPMB | 2025-08-21 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RFT PO 04 18 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 18 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300111-FAPMB-123A | 2023-12-26 |  | 2025-08-28 | FADMB-305356-FAPMB | FADMB-305356-FAPMB | 2025-08-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RRP TTP 01 01 T E |  | RRP | TTP | 01 | 01 | T | E | 汽机跳机信号（A列保护和B列保护） | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | RCS - 10 02 FAPER N- |  | RCS | - | 10 | 02 | FAPER | N | RPC开关柜电气接口（包括土建接口/机柜发热量/火荷载） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root
| false | ESR DCS 12 01 E D |  | ESR | DCS | 12 | 01 | E | D | 辅助电源系统(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-07 |  | 2025-03-07 | FAPLH-300941-FAPMB-500A | FAPLH-301755-FAPMB-500A | 2026-02-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 04 01 FAPLS B |  | NI | - | 04 | 01 | FAPLS | B | 1.阀门电装数据表2.阀门控制接口图3.阀门电装电机性能数据（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能数据）（要求见1916T3058，1916T3057） | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 打开 | 2023-07-19 | 否 |  | 2023-08-22 | 否 | FAPLS-300003-FAPMB-302G | 2023-10-18 |  |  |  | FADMB-300427-FAPMB | 2023-10-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 仪控设计所，系统与布置设计所，河北分公司-核电工艺所，电气设计所 | 2026-02-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-06-17 00:52 | Super@root |  | 2026-02-04 | 1916bw310020260036 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
2800 |  | TFA RCS 01 11 B N |  | TFA | RCS | 01 | 11 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300307-FADNC | 2021-08-26 |  | 2023-05-24 | FADNC-300492-FADMB | FADNC-300492-FADMB | 2023-05-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
2718 |  | WND - 02 02 E B |  | WND | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WND系统手册资料（含流程图） | 2021-07-30 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-08 | 是 | FADES-300104-FADMB | 2022-11-07 |  | 2022-11-11 | FADMB-300116-FADES | FADMB-300116-FADES | 2022-11-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所-公用二室 |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | CSP PO 04 14 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 14 | FAPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 是 | FAPAK-300022-FAPMB-112A | 2023-12-14 |  | 2023-12-14 | FADMB-300806-FAPMB | FADMB-300806-FAPMB | 2023-12-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 12 05 FAPAG B |  | ZST | QX | 12 | 05 | FAPAG | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求。 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-23 | 是 | FAPAG-300023-FAPMB-284A | 2025-03-24 |  | 2025-07-15 | FADMB-305041-FAPMB | FADMB-305041-FAPMB | 2025-07-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI NI 02 03 B N |  | RSI | NI | 02 | 03 | B | N | 事故后内置换料水箱平衡的水容积 注：能覆盖福清5/6号机组，漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组、K2/K3机组、C5项目等所有华龙一号机组 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | FADMB-300838-FADNC | 2025-08-26 |  |  |  | FADMB-300838-FADNC | 2025-08-27 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 工艺系统研究设计所 |  |  | 安全系统室 | 程岳@chengyuea | 作废 | CNPE发出接口 |  |  | 根据地坑滤网下游效应评价工作大纲新建 |  | 2025-08-04 23:41 | 曹羽@caoyu
|  | TFP PO 04 15 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 15 | FAPAR | E | 泵组逻辑图/模拟量图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
2315 |  | RCS RBM 02 03 N B |  | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 929179 | 2022-12-26 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300334-FADMB | 2022-12-21 |  | 2023-01-05 | FADMB-300339-FADNC | FADMB-300339-FADNC | 2023-01-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-11 | 227 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | WCC PO 04 02 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 02 | FAPDX | B | 泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-04-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-03 | 是 | FAPDX-300004-FAPMB-114A | 2023-08-18 |  | 2023-08-18 | FADMB-300139-FAPMB | FADMB-300139-FAPMB | 2023-08-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | REB PO 04 03 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 03 | FAPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | FAPCB-300008-FAPMB-116A | 2024-01-30 |  | 2025-12-05 | FADMB-306006-FAPMB | FADMB-306006-FAPMB | 2025-12-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北电气自动化所 | 2025-11-17 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-09-19 22:28 | Super@root |  | 2025-11-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | HFL - 04 01 B FAPXX |  | HFL | - | 04 | 01 | B | FAPXX | 燃料厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-10 | 是 | FADMB-303819-FAPMB | 2025-01-10 |  | 2025-01-21 | FAPXX-300013-FAPMB-205A | FAPXX-300013-FAPMB-205A | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 08 01 FAPFK E |  | WCR | CI | 08 | 01 | FAPFK | E | 三维模型文件 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 是 | FAPFK-300041-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300041-FAPMB-609A | 2025-07-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | WDP - 04 02 FAPCG B |  | WDP | - | 04 | 02 | FAPCG | B | 除盐水生产厂房土建设计资料，包括管沟、地沟、围堰、废水中和池、爬梯等资料（以上资料均为依据采购方的除盐水生产厂房建筑作业图提交的接口资料） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-10 | 是 | FAPCG-300007-FAPMB-600A | 2025-06-29 |  | 2025-06-29 | FADMB-304931-FAPMB | FADMB-304931-FAPMB | 2025-06-29 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
2299 |  | RCS RCV 02 17 N B |  | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 2022-10-30 | 2024-02-05 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2024-01-31 | 否 | FADNC-300673-FADMB | 2022-11-10 | FADMB-300247-FADNC | 2024-09-02 | FADMB-300739-FADNC | FADMB-300739-FADNC | 2024-09-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 8 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | RBM PO 04 02 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 02 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 是 | FAPAR-300003-FAPMB-123A | 2023-09-04 |  | 2025-11-19 | FADMB-305931-FAPMB | FADMB-305931-FAPMB | 2025-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI 146A 04 04 FAPCN B |  | NI | 146A | 04 | 04 | FAPCN | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-06-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | FAPCN-300000-FAPMB-146A | 2025-11-21 |  | 2025-12-18 | FADMB-306137-FAPMB | FADMB-306137-FAPMB | 2025-12-18 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 146A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-08 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-30 23:59 | Super@root |  | 2025-12-08 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
785 |  | TSC - 02 82 N E |  | TSC | - | 02 | 82 | N | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-31 | 是 |  | 2021-09-01 | 否 | FADNC-300002-FADES | 2021-10-08 |  | 2023-10-31 | FADES-300024-FADNC | FADES-300024-FADNC | 2023-10-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
|  | 3AR NI 11 05 ZN23 B |  | 3AR | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 3AR厂房二维D2条件（K层、L层)：小管专业（二三公司） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-09 | 否 | FADGB-310044-FADMB | 2023-02-09 |  |  |  | FADMB-300436-FADGB | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-04-24 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2024-04-24 | FADGB-000050-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | WSC WC 11 05 FAPCW B |  | WSC | WC | 11 | 05 | FAPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-12-21 | 是 | FAPCW-300038-FAPMB-311A | 2023-06-30 | FADMB-300086-FAPMB | 2024-10-23 | FADMB-303068-FAPMB | FADMB-303068-FAPMB | 2024-10-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | FWP PO 04 01 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 01 | FAPDX | B | 消防水泵 泵性能曲线 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | FAPDX-300000-FAPMB-124A | 2023-11-01 |  | 2025-04-30 | FADMB-304615-FAPMB | FADMB-304615-FAPMB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CUP DCS 12 01 B D |  | CUP | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳空气净化系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-18 | 否 | FADMB-302983-FAPMB | 2025-01-24 | 否 | FADMB-303984-FAPMB | 2024-11-29 | FAPLH-300545-FAPMB-500A | 2025-09-12 | FAPLH-301273-FAPMB-500A | FAPLH-301273-FAPMB-500A | 2025-09-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-08-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RBM PO 04 09 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 09 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300058-FAPMB-123A | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | FADMB-300340-FAPMB | FADMB-300340-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR DZ 04 07 FAPGS B |  | ZBR | DZ | 04 | 07 | FAPGS | B | 管口或法兰端口处理 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPGS-300016-FAPMB-254A | 2023-08-02 |  | 2023-09-04 | FADMB-300204-FAPMB | FADMB-300204-FAPMB | 2023-09-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
2291 |  | RCS RCV 02 18 N B |  | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 929179 | 2023-04-12 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-07 | 否 | FADNC-300345-FADMB | 2023-04-07 |  | 2023-04-18 | FADMB-300452-FADNC | FADMB-300452-FADNC | 2023-04-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 130 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | TP - 04 01 E FAPCF |  | TP | - | 04 | 01 | E | FAPCF | 厂用电原则接线图 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | FAPCF-300002-FAPMB-463A | FAPCF-300002-FAPMB-463A | 2025-09-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 463A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-13 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:41 | Super@root | [13 empty] | 否
288 |  | RPC TTG 01 73 N E |  | RPC | TTG | 01 | 73 | N | E | 发电机电功率 | 929179 | 2023-05-24 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-05-19 | 否 | FADNC-300045-FADES | 2023-05-19 |  |  |  | FADNC-300045-FADES | 2023-05-19 | A |  |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 209 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
|  | RFT WCC 04 04 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 04 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-RFT侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300057-FAPMB-253A | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | FADMB-300013-FAPMB | FADMB-300013-FAPMB | 2023-03-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RPS / 02 02 B N |  | RPS | / | 02 | 02 | B | N | 安全壳压力高/3信号、压力高/4信号实际测量通道精度及通道响应时间 | 2021-05-30 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 作废 |  | 2023-01-06 | 1 | 调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 03 02 T E |  | CI | - | 03 | 02 | T | E | 汽轮机供货范围内设备说明系统手册，第二阶段 | 929179 | 2024-01-26 | 2025-01-26 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | FAPBW-300307-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300307-FAPMB-001A | 2024-08-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | WCC RF 04 08 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-20 | 否 | FAPDN-300036-FAPMB-253A | 2023-03-20 |  |  |  | FADMB-306446-FAPMB | 2026-03-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-03-01 19:04 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916BW310020260093 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | IVM DCS 12 01 B D |  | IVM | DCS | 12 | 01 | B | D | 全厂重要转动设备在线振动监测系统（IVM）接口 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303019-FAPMB | 2025-02-10 | 否 | FADMB-304062-FAPMB | 2025-01-16 | FAPLH-300745-FAPMB-500A | 2026-01-26 | FAPLH-301773-FAPMB-500A | FAPLH-301773-FAPMB-500A | 2026-01-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-10-16 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | NI PO 04 01 FAPAZ B |  | NI | PO | 04 | 01 | FAPAZ | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） | 2024-10-31 | 2025-09-15 | 2025-12-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-14 | 否 | FAPAZ-300000-FAPMB-120A | 2025-02-27 |  | 2025-10-24 | FADMB-305769-FAPMB | FADMB-305769-FAPMB | 2025-10-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-06-27 22:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 04 05 FAPAR B |  | ZGT | CO | 04 | 05 | FAPAR | B | 含氢废气压缩机的电缆接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 是 | FAPAR-300004-FAPMB-313A | 2025-05-21 |  | 2025-08-19 | FADMB-305246-FAPMB | FADMB-305246-FAPMB | 2025-08-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 04 03 FAPAC B |  | NI | - | 04 | 03 | FAPAC | B | 防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相# | 929179 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 否 | FAPAC-300002-FAPMB-302C | 2023-06-15 |  | 2024-12-21 | FADMB-303661-FAPMB | FADMB-303661-FAPMB | 2024-12-21 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-14 18:24 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCC PO 04 11 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 11 | FAPDX | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | FAPDX-300016-FAPMB-114A | 2024-05-20 |  | 2024-05-20 | FADMB-301914-FAPMB | FADMB-301914-FAPMB | 2024-05-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 否
188 |  | RCS NB 04 03 N B |  | RCS | NB | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 2022-10-30 | 2023-08-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-27 | 否 |  | 2022-10-27 | 否 | FADNC-300215-FADMB | 2022-11-08 | FADMB-300240-FADNC | 2023-04-19 | FADMB-300455-FADNC | FADMB-300455-FADNC | 2023-04-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | NI EC* 06 12 B N |  | NI | EC* | 06 | 12 | B | N | 48VDC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2024-02-28 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-19 | 否 | FADMB-300674-FADNC | 2024-02-19 |  | 2024-02-29 | FADNC-300681-FADMB | FADNC-300681-FADMB | 2024-02-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2023-04-13 | 1 |  | 杜丽娟@dulj | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | TSR TFD 01 01 T E |  | TSR | TFD | 01 | 01 | T | E | MSR疏水泵（额定工况）:- 单泵流量-压力- 温度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| 否 | WES FI 04 02 FAPDB B |  | WES | FI | 04 | 02 | FAPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 929179 | 2023-06-15 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-06 | 否 |  | 2023-08-04 | 是 | FAPDB-300000-FAPMB-243A | 2023-08-04 |  | 2023-10-09 | FADMB-300375-FAPMB | FADMB-300375-FAPMB | 2023-10-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 02 B FAPMQ |  | NI | - | 04 | 02 | B | FAPMQ | 配电间布置图 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | FADMB-300893-FAPMB | 2023-12-28 |  |  |  | FADMB-300893-FAPMB | 2023-12-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-06-26 22:57 | Super@root
| false | TGR - 04 06 E T |  | TGR | - | 04 | 06 | E | T | AVR至励磁机绕组电缆长度；AVR到永磁式副励磁机交流电缆长度； | 929179 | 2024-05-30 | 2025-08-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | FAPBW-300487-FAPMB-001A | FAPBW-300487-FAPMB-001A | 2025-10-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TSC TTG 01 01 T E |  | TSC | TTG | 01 | 01 | T | E | 汽机进口压力信号 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | EMP/Q - 06 06 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 06 | 06 | FAPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+9.2m | 929179 | 2024-02-15 | 2024-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 否 | FAPCJ-300020-FAPMB-210A | 2023-12-22 |  | 2024-04-16 | FADMB-301787-FAPMB | FADMB-301787-FAPMB | 2024-04-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root |  | 2024-04-08 |  | 内附打开申请_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | NI EE*/ER* 01 01 N B |  | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 2022-10-31 | 2023-11-11 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2023-11-06 | 否 | FADNC-300621-FADMB | 2022-11-11 | FADMB-300258-FADNC |  |  | FADMB-300890-FADNC | 2025-12-23 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 177 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2025-11-27 | FADNC-001104-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | NI / 05 01 N B |  | NI | / | 05 | 01 | N | B | 电气贯穿件需求 | 2022-12-30 | 2023-09-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | FS - 10 01 FAPKE B |  | FS | - | 10 | 01 | FAPKE | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 929179 | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPKE-300006-FAPMB-608A | 2023-08-02 |  | 2023-08-23 | FADMB-300149-FAPMB | FADMB-300149-FAPMB | 2023-08-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-08-18 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HMI KP 10 10 FAPAN B |  | HMI | KP | 10 | 10 | FAPAN | B | HMI002PR 80T/5T 吊车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-02-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 是 | FAPAN-300038-FAPMB-204A | 2024-09-19 |  | 2024-09-19 | FADMB-302728-FAPMB | FADMB-302728-FAPMB | 2024-09-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WNC - 12 05 FAPCX B |  | WNC | - | 12 | 05 | FAPCX | B | 电机外形图和接地端子尺寸 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-05 | 否 | FAPCX-300007-FAPMB-314A | 2025-07-11 | 否 | FAPCX-300014-FAPMB-314A | 2025-09-21 |  | 2025-09-21 | FADMB-305518-FAPMB | FADMB-305518-FAPMB | 2025-09-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-24 |  |  | Super@root | 2024-09-30 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | UV - 04 01 B FAPZJ |  | UV | - | 04 | 01 | B | FAPZJ | 核岛主出入口UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | FADMB-301101-FAPMB | 2024-01-23 |  | 2024-09-29 | FAPZJ-300028-FAPMB-416B | FAPZJ-300028-FAPMB-416B | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
286 |  | HX TA 01 12 B E |  | HX | TA | 01 | 12 | B | E | 制氯站整流变压器用电负荷 | 929179 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | FADMB-300253-FADES | 2023-09-28 |  | 2025-01-14 | FADES-300288-FADMB | FADES-300288-FADMB | 2025-01-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2024-12-03 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-22 00:21 | 曹羽@caoyu |  | 2024-12-03 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | NI 145A 12 01 FAPBT B |  | NI | 145A | 12 | 01 | FAPBT | B | I\&C文件（I\&C Data）1916G4027 | 929179 | 2023-08-30 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 是 | FAPBT-300001-FAPMB-145A | 2024-12-31 |  | 2026-01-10 | FADMB-306276-FAPMB | FADMB-306276-FAPMB | 2026-01-10 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 145A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-05-30 18:52 | Super@root |  | 2025-12-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | 4NX NI 11 06 ZN23 B |  | 4NX | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 4NX厂房二维D2条件（P层、Q层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-07 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 否 | FADGB-310120-FADMB | 2024-09-02 |  | 2024-09-05 | FADMB-300286-FADGB | FADMB-300286-FADGB | 2024-09-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2025-12-11 | 294 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
287 |  | RRP ATWT 01 74 N E |  | RRP | ATWT | 01 | 74 | N | E | 汽机被ATWT信号引发跳机 | 929179 | 2023-05-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-19 | 否 | FADNC-300033-FADES | 2023-05-19 |  | 2023-10-30 | FADES-300056-FADNC | FADES-300056-FADNC | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 191 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
|  | MX 00 05 04 E B |  | MX | 00 | 05 | 04 | E | B | 常规岛与室外直埋氢气管道实体接口 | 2022-08-30 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-09-01 | 是 |  | 2024-04-09 | 否 | FADES-300263-FADMB | 2022-11-11 | FADMB-300118-FADES | 2024-04-24 | FADMB-300262-FADES | FADMB-300262-FADES | 2024-04-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:32 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | EMQ NI 02 01 B ZN23 |  | EMQ | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛10kV交流应急供电系统-系列B（EMQ）流程图、阀门清单等资料 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | FADMB-300444-FADGB | 2025-12-30 |  | 2026-01-12 | FADGB-300255-FADMB | FADGB-300255-FADMB | 2026-01-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 工艺系统研究设计所 |  |  | 安全系统室 | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-19 17:09 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
|  | RSI PO 04 21 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 21 | FAPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | FAPCB-300023-FAPMB-116A | 2024-06-05 |  | 2025-01-09 | FADMB-303794-FAPMB | FADMB-305853-FAPMB | 2025-11-06 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所工艺布置二室 | 2025-12-17 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹羽@caoyu | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX RFH 04 01 N B |  | RX | RFH | 04 | 01 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 2022-10-31 | 2024-06-25 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2024-06-13 | 否 | FADNC-300716-FADMB | 2023-10-19 | FADMB-300591-FADNC | 2024-06-18 | FADMB-300705-FADNC | FADMB-300705-FADNC | 2024-06-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2023-11-23 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | RSI NI 04 01 ZN23 B |  | RSI | NI | 04 | 01 | ZN23 | B | 安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息（应包括设备/物项名称、位号、所在房间号、单机组数量、总质量和总表面积）。 注：能包含漳州1/2号机组、海南3/4号机组、漳州3/4号机组 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | FADGB-310173-FADMB | 2025-08-12 |  | 2025-08-14 | FADMB-300395-FADGB | FADMB-300395-FADGB | 2025-08-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | 23公司发出接口 |  |  | 根据地坑滤网下游效应评价工作大纲新建 |  | 2025-08-04 23:41 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 12 12 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 12 | 12 | FAPAG | B | 废树脂运输设备供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPAG-300040-FAPMB-285A | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 | FADMB-304530-FAPMB | FADMB-304530-FAPMB | 2025-04-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 01 05 B D |  | IMC | DCS | 01 | 05 | B | D | BUP Equipment List BUP设备清单 | 2024-12-22 | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303653-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-12-19 | FAPLH-301668-FAPMB-500A | FAPLH-301668-FAPMB-500A | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | DCS - 01 12 D B |  | DCS | - | 01 | 12 | D | B | 后备停堆和驱动控制方案 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2028-01-07 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | FAPLH-301580-FAPMB-500A |  |  |  |  | FADMB-306366-FAPMB | 2026-02-03 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-11-05 18:26 | Super@root
| false | WSD TSS 02 01 T E |  | WSD | TSS | 02 | 01 | T | E | 机组启动时，机组运行时-TG包供货范围内的设备辅助蒸汽品质要求： | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | TGR TGS 04 03 T E |  | TGR | TGS | 04 | 03 | T | E | 定子运输图转子运输图发电机转子的拆装图 | 929179 | 2024-02-15 | 2024-12-26 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | FAPBW-300450-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300450-FAPMB-001A | 2025-04-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | ZST QX/NX 04 30 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 30 | FAPAG | B | 废树脂管道和返回水管道接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | FAPAG-300017-FAPMB-285A | 2024-10-18 |  | 2025-03-17 | FADMB-304283-FAPMB | FADMB-304283-FAPMB | 2025-03-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI NI 04 01 B N |  | RSI | NI | 04 | 01 | B | N | 安全壳内淹没/未淹没的铝/锌的信息（裸露铝/锌的表面积/质量） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu
| false | CI - 04 01 E FAPYZ |  | CI | - | 04 | 01 | E | FAPYZ | 蓄电池室建筑平面图，负载放电电流Id和储备时间 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | FAPYZ-300011-FAPMB-415B | FAPYZ-300011-FAPMB-415B | 2025-08-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2025-02-05 19:29 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | LTV - 04 01 FAPFE B |  | LTV | - | 04 | 01 | FAPFE | B | 工业电视系统布置在核岛内主设备（包括接线箱、网络箱）的详细尺寸、进出线方式、机柜布置图、端接图、安装方式、火荷载、电功率、线缆规格等 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-28 | 否 | FAPFE-300001-FAPMB-452A | 2025-10-27 | 是 | FAPFE-300010-FAPMB-452A | 2025-08-13 | FADMB-305209-FAPMB | 2025-11-12 | FADMB-305889-FAPMB | FADMB-305889-FAPMB | 2025-11-12 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 452A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-03 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HQX - 12 01 B FAPXX |  | HQX | - | 12 | 01 | B | FAPXX | 核废物厂房吊车电气接口条件（含厂房供电电缆的型号与外径尺寸；配电箱位置及位号编码要求） | 929179 | 2025-01-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | FADMB-303957-FAPMB | 2025-01-22 |  | 2025-10-21 | FAPXX-300070-FAPMB-205A | FAPXX-300070-FAPMB-205A | 2025-10-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI PO 04 09 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 09 | FAPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-16 | 否 | FAPBH-300008-FAPMB-127A | 2023-12-29 |  |  |  | FADMB-306438-FAPMB | 2026-03-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室/电气设计所 | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-09-19 22:47 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916bw310020260086 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
5 |  | RCS CCV 03 02 N B |  | RCS | CCV | 03 | 02 | N | B | 一回路抽真空系统排气需求（包括排气点位、总活度浓度、排放频率、排放量、压力、温度、流量、接管位置及尺寸、连接形式） | 2025-02-15 | 2025-07-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | FADNC-300770-FADMB | 2025-05-19 |  | 2025-09-26 | FADMB-300857-FADNC | FADMB-300857-FADNC | 2025-09-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-01-06 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-01-06 19:00 | 曹羽@caoyu
| false | WCC PO 04 34 FAPDW N |  | WCC | PO | 04 | 34 | FAPDW | N | 主泵与设冷水系统接管法兰NO.26/200/203（接口编号暂按照海南3&4号机组PID执行）许用载荷和布置模型。 | 2023-05-31 | 2958101 | 2023-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | RCS NB 04 06 N B |  | RCS | NB | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 2022-12-30 | 2023-05-25 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-07 | 否 | FADNC-300346-FADMB | 2023-04-07 |  | 2023-05-22 | FADMB-300486-FADNC | FADMB-300486-FADNC | 2023-05-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | TFR PO 04 03 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 03 | FAPAJ | E | 低加疏水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | FADES-300004-FAPMB-134A | 2024-04-17 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | RSI PO 04 03 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 03 | FAPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。10 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-25 | 否 | FAPCB-300002-FAPMB-116A | 2023-10-25 |  | 2025-11-20 | FADMB-305938-FAPMB | FADMB-305938-FAPMB | 2025-11-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北电气自动化所 | 2025-11-17 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-09-19 22:28 | Super@root |  | 2025-11-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 22 B D |  | IMC | DCS | 18 | 22 | B | D | U3总体画面(全局、功能和正常工况任务画面) | 2026-11-22 | 2027-09-22 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
604 |  | TSC TSC 01 78 E N |  | TSC | TSC | 01 | 78 | E | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 | 929179 | 2023-07-18 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-13 | 否 | FADES-300058-FADNC | 2023-07-13 |  | 2023-09-15 | FADNC-300060-FADES | FADNC-300060-FADES | 2023-09-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 235 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | NI PO 04 03 FAPAZ B |  | NI | PO | 04 | 03 | FAPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 | 2024-10-31 | 2025-09-15 | 2025-12-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-15 | 否 | FAPAZ-300002-FAPMB-120A | 2025-03-12 |  | 2025-11-11 | FADMB-305883-FAPMB | FADMB-305883-FAPMB | 2025-11-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-06-27 22:24 | Super@root | [13 empty] | 是
493 |  | RCS TSM 01 01 N B |  | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 2022-01-31 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-04-29 | 否 | FADNC-300191-FADMB | 2022-04-28 |  | 2022-09-19 | FADMB-300215-FADNC | FADMB-300215-FADNC | 2022-09-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单11#。增加接口 | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-01-04 23:41 | 赵丹峰@zhaodfa
| true | TFC - 05 01 E FAPFK |  | TFC | - | 05 | 01 | E | FAPFK | 主厂房管道接口（包括定位、管道参数） | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | IAW DCS 12 05 B D |  | IAW | DCS | 12 | 05 | B | D | 核废物厂房通信接口(L3/B2) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2026-03-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | FADMB-305265-FAPMB | 2025-08-21 |  | 2025-11-19 | FAPLH-301557-FAPMB-500A | FAPLH-301557-FAPMB-500A | 2025-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-30 |  | 管祥宇反馈重新打开接口_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | TFA PO 04 03 FAPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300045-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-07-08 | FADMB-302204-FAPMB | FADMB-302204-FAPMB | 2024-07-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FS - 10 03 FAPKE B |  | FS | - | 10 | 03 | FAPKE | B | 动力柜、控制柜布置图（包括基础图、进线方式等） | 929179 | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPKE-300007-FAPMB-608A | 2023-12-13 |  | 2023-12-13 | FADMB-300799-FAPMB | FADMB-300799-FAPMB | 2023-12-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TP - 04 06 FAPCL E |  | TP | - | 04 | 06 | FAPCL | E | 主变本体端子箱端子图（含主变报警手册相关资料） | 929179 | 2023-11-07 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-15 | 是 | FAPCL-300048-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300065-FAPMB-403A | 2025-07-14 | C |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
|  | HMI KX 01 02 FAPMG B |  | HMI | KX | 01 | 02 | FAPMG | B | 3#机组主设备运输通道翻转平台预埋件图 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPMG-300007-FAPMB-325A | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | FADMB-304072-FAPMB | FADMB-304072-FAPMB | 2025-02-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-14 22:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | WSS NI 04 01 FAPFK B |  | WSS | NI | 04 | 01 | FAPFK | B | 污水提升装置流量/压力 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-19 | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | FAPFK-300002-FAPMB-601A | 2023-09-26 |  | 2023-10-11 | FADMB-300395-FAPMB | FADMB-300395-FAPMB | 2023-10-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | JX / 04 01 FAPXH E |  | JX | / | 04 | 01 | FAPXH | E | 常规岛及JX厂房配电盘交、直流负荷表 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-03-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 是 | FAPXH-300019-FAPMB-412A |  |  |  |  | FAPXH-300019-FAPMB-412A | 2025-11-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
| false | UV - 04 04 FAPZJ B |  | UV | - | 04 | 04 | FAPZJ | B | 核岛主出入口UPS设备定值手册 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | FAPZJ-300008-FAPMB-416B | 2024-05-21 | 是 | FAPZJ-300023-FAPMB-416B | 2024-03-13 | FADMB-301501-FAPMB | 2024-06-05 | FADMB-302017-FAPMB | FADMB-302017-FAPMB | 2024-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFM DCS 12 03 N D |  | TFM | DCS | 12 | 03 | N | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 | FAPLH-300285-FAPMB-500A | FAPLH-301366-FAPMB-500A | 2025-10-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 08 FAPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300174-FAPMB-118A | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 | FADMB-302747-FAPMB | FADMB-302747-FAPMB | 2024-09-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  | 主办所由河北分公司核电工艺所改为放废所 | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HMI KP 06 20 FAPAN B |  | HMI | KP | 06 | 20 | FAPAN | B | HMI001C 80t电动平板运输车接地要求 | 929179 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-28 | 否 | FAPAN-300013-FAPMB-204A | 2023-11-30 |  | 2023-11-30 | FADMB-300728-FAPMB | FADMB-300728-FAPMB | 2023-11-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC PO 04 13 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 13 | FAPDX | B | 电机数据表 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-03 | 否 | FAPDX-300003-FAPMB-114A | 2023-08-03 |  |  |  | FADMB-306431-FAPMB | 2026-02-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-04-11 17:26 | Super@root |  | 2026-02-26 | 1916bw22k020260108 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | WCS TG 02 02 T E |  | WCS | TG | 02 | 02 | T | E | 汽机化水取样点清单及取样管规格要求（T&G包范围）辅机 | 929179 | 2024-02-15 | 2025-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-19 | 是 | FAPBW-300328-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300451-FAPMB-001A | 2025-04-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | WSD PO 04 01 FAPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAJ-300225-FAPMB-118A | 2024-07-11 |  | 2025-12-24 | FADMB-306170-FAPMB | FADMB-306170-FAPMB | 2025-12-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-22 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-29 00:37 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | HMI NI 04 07 FAPAP B |  | HMI | NI | 04 | 07 | FAPAP | B | 起吊装置总体布置图 ：提供起吊装置（含电控设备）总体布置信息 | 929179 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | FAPAP-300001-FAPMB-323A | 2024-08-22 |  | 2025-08-07 | FADMB-305174-FAPMB | FADMB-305174-FAPMB | 2025-08-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-08-12 22:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ESR - 04 03 FAPMZ E |  | ESR | - | 04 | 03 | FAPMZ | E | GIS接地图（包括辅助变和开关站区域GIS设备二次接地图） | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | FAPMZ-300013-FAPMB-408B |  |  |  |  | FAPMZ-300013-FAPMB-408B | 2025-01-16 | A |  |  |  | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-09 |  |  | Super@root | 2023-12-26 00:43 | Super@root
|  | 3RS NI 11 16 N B |  | 3RS | NI | 11 | 16 | N | B | 3RS厂房7.50~13.50板、墙二维D2条件（N层、P层）：管道专业（动力院） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
|  | RBM PO 04 16 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 16 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300101-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2025-08-24 | FADMB-305326-FAPMB | FADMB-305326-FAPMB | 2025-08-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WUC - 04 01 FAPCT E |  | WUC | - | 04 | 01 | FAPCT | E |  | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:42 | Super@root
| false | TTG - 02 02 T E |  | TTG | - | 02 | 02 | T | E | 汽机第一级压力和汽机负荷之间关系 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
554 |  | FBD - 02 01 E B |  | FBD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛消防水系统流程图 | 929179 | 2022-10-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-14 | 否 | FADES-300082-FADMB | 2022-10-13 |  | 2022-10-18 | FADMB-300092-FADES | FADMB-300092-FADES | 2022-10-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2025-12-11 | 143 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | LSM - 12 01 PLX B |  | LSM | - | 12 | 01 | PLX | B | 各类入侵探测报警设备报警信号传输格式、报警点数量，信号传输距离等要求、电缆的规格要求\n各类入侵探测报警设备供电要求，电压等级、电缆规格、散热量等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | FAPLX-300036-FAPMB-451A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | FADMB-305432-FAPMB | FADMB-305432-FAPMB | 2025-09-08 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-04 |  |  | Super@root | 2025-05-26 17:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3SR NI 11 05 ZN23 B |  | 3SR | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 3SR厂房二维D2条件（M层、N层）：小管专业（二三公司） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-09 | 否 | FADGB-310049-FADMB | 2023-02-09 |  | 2023-02-20 | FADMB-300128-FADGB | FADMB-300128-FADGB | 2023-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | WSR DCS 12 01 B D |  | WSR | DCS | 12 | 01 | B | D | 放射性废水回收系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303011-FAPMB | 2025-02-08 | 否 | FADMB-304057-FAPMB | 2025-02-08 |  | 2025-02-24 | FAPLH-300888-FAPMB-500A | FAPLH-300888-FAPMB-500A | 2025-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
2875 |  | CIS CIS 02 01 B N |  | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 安全壳内高位水箱（即堆腔注非能动注水箱）的最高水温、最低水温、可用容积 | 2021-06-30 | 2023-04-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-28 | 是 |  | 2023-04-11 | 否 | FADMB-300439-FADNC | 2021-08-25 |  | 2023-05-04 | FADNC-300479-FADMB | FADNC-300479-FADMB | 2023-05-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 |  | 2024-04-18 | FADNC-000213-FADMB | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | FS - 12 07 FAPKE B |  | FS | - | 12 | 07 | FAPKE | B | 控制柜接线端子排图 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-17 | 是 | FAPKE-300021-FAPMB-608A | 2023-08-17 |  | 2023-11-17 | FADMB-300606-FAPMB | FADMB-300606-FAPMB | 2023-11-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IAW - 12 02 B FAPGH |  | IAW | - | 12 | 02 | B | FAPGH | 控制系统逻辑图、模拟图、整定值手册、报警参考文件、HMI画面指导图等 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-16 | 否 | FADMB-305054-FAPMB | 2025-07-16 |  | 2025-08-18 | FAPGH-300002-FAPMB-559A | FADMB-306303-FAPMB | 2026-01-19 | B |  |  | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 廖涛@liaotao | 2025-06-13 22:24 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | 2026-01-15:管祥宇反馈重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | TFA PO 04 02 FAPAR B |  | TFA | PO | 04 | 02 | FAPAR | B | 不同蒸汽压力下泵和汽轮机特性曲线（应包括不同流量工况下的蒸汽流量要求） | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-31 | 否 | FAPAR-300009-FAPMB-121A | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | FADMB-303336-FAPMB | FADMB-303336-FAPMB | 2024-11-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 121A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-20 |  |  | Super@root | 2024-06-26 16:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 03 FAPCF E |  | TP | - | 04 | 03 | FAPCF | E | 消弧线圈及选线原理图、二次接线图、各就地控制屏所需交直流负荷回路数及容量 | 929179 | 2025-01-25 | 2025-08-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-17 | 是 | FAPCF-300001-FAPMB-463A |  |  |  |  | FAPCF-300004-FAPMB-463A | 2025-11-13 | C |  |  | N | 1-ICM | 463A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-13 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:41 | Super@root
|  | REB PO 04 21 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 21 | FAPCB | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | FAPCB-300020-FAPMB-116A | 2024-09-05 |  | 2025-06-26 | FADMB-304912-FAPMB | FADMB-304912-FAPMB | 2025-06-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司电气自动化所仪控一室 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ESE WCW 01 71 B E |  | ESE | WCW | 01 | 71 | B | E | POWERSUPPLYANDCONTROL供电与控制 | 929179 | 2023-04-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-23 | 否 | FADMB-300211-FADES | 2023-04-23 |  | 2023-06-08 | FADES-300240-FADMB | FADES-300240-FADMB | 2023-06-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2023-04-13 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| false | WNC DCS 12 01 B D |  | WNC | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛冷冻水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 打开 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302318-FAPMB | 2024-10-07 | 否 | FADMB-302840-FAPMB | 2024-10-07 |  | 2025-09-29 | FAPLH-301355-FAPMB-500A | FADMB-305774-FAPMB | 2025-10-27 | F |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-24：石东东反馈重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | EMP/Q - 11 04 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 11 | 04 | FAPCJ | B | D2土建接口图：+3.95m | 929179 | 2023-12-15 | 2024-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 否 | FAPCJ-300022-FAPMB-210A | 2023-12-21 |  | 2023-12-21 | FADMB-300844-FAPMB | FADMB-300844-FAPMB | 2023-12-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 15 04 N B |  | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+3.6米D3/DX条件 | 929179 | 2023-04-11 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FADNC-300442-FADMB | 2023-04-06 |  | 2023-04-13 | FADMB-300441-FADNC | FADMB-300441-FADNC | 2023-04-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 252 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2023-01-09 18:00 | 裴丽倩@peilq
| false | NI ZK 04 06 FAPGA B |  | NI | ZK | 04 | 06 | FAPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-08 | 否 | FAPGA-300009-FAPMB-302A | 2023-12-08 |  | 2025-02-21 | FADMB-304119-FAPMB | FADMB-304119-FAPMB | 2025-02-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TSM RCS 04 01 B N |  | TSM | RCS | 04 | 01 | B | N | TSM管道系统作用到SG主蒸汽接管上的载荷 | 929179 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | FADMB-300708-FADNC | 2024-06-27 |  |  |  | FADMB-300934-FADNC | 2026-02-06 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 宁庆坤@ningqk | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a@zhanghba | 编制 |  | 2024-03-07 | FADNC-000213-FADMB |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 缺少动力院准确的主模型数据，不能得到准确的计算结果，暂时无法打开。 | [5 empty] | 2021-11-04 | 张海波a@zhanghba
|  | TFS PO 04 07 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 07 | FAPAJ | E | 启动给水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | FAPAJ-300023-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300036-FAPMB-134A | 2024-07-12 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | REB PO 04 22 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 22 | FAPCB | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | FAPCB-300021-FAPMB-116A | 2024-05-14 |  | 2025-06-23 | FADMB-304887-FAPMB | FADMB-304887-FAPMB | 2025-06-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RBM PO 04 08 FAPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300182-FAPMB-118A | 2024-03-18 |  | 2024-03-18 | FADMB-301530-FAPMB | FADMB-301530-FAPMB | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFR PO 04 06 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 06 | FAPAJ | E | 低加疏水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | FAPAJ-300061-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300061-FAPMB-134A | 2024-09-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | WUC - 12 02 FAPCT E |  | WUC | - | 12 | 02 | FAPCT | E |  | 929179 | 2023-06-15 | 2023-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPCT-300020-FAPMB-240A |  |  |  |  | FAPCT-300020-FAPMB-240A | 2025-08-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:42 | Super@root
2366 |  | WHD WHD 01 01 B E |  | WHD | WHD | 01 | 01 | B | E | 1、热负荷。2、热水供回水温度。3、热水流量。4、热水接口压力。5、核岛热水系统最高点位置。6、系统工作压力。7、热水水质特性及要求8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求 | 929179 | 2022-10-14 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-09 | 否 |  | 2022-10-09 |  | 2022-10-14 | FADES-300076-FADMB | FADES-300076-FADMB | 2022-10-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-12-11 | 10 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 上游输入接口打开时间为2022.10.30，本接口顺延
| false | CSP PO 04 15 FAPAK B |  | CSP | PO | 04 | 15 | FAPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | FAPAK-300020-FAPMB-112A | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | FADMB-300945-FAPMB | FADMB-300945-FAPMB | 2024-01-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT DCS 12 02 B D |  | ZLT | DCS | 12 | 02 | B | D | 废液处理系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-13 | 否 | FADMB-303530-FAPMB | 2024-12-13 |  | 2025-09-30 | FAPLH-301357-FAPMB-500A | FAPLH-301357-FAPMB-500A | 2025-09-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-08-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | DC NI 06 05 FAPZJ B |  | DC | NI | 06 | 05 | FAPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS的380V进线开关和电缆选择（推荐值） | 2023-08-31 | 2025-05-09 | 2025-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-04 | 是 | FAPZJ-300001-FAPMB-414A | 2025-05-06 | 否 | FAPZJ-300023-FAPMB-414A | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | FADMB-304809-FAPMB | FADMB-304809-FAPMB | 2025-06-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-28 |  |  | Super@root | 2023-07-21 17:49 | Super@root | [13 empty] | 否
1 |  | RX NI 13 02 N B |  | RX | NI | 13 | 02 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据 | 2021-06-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-31 | 是 |  | 2026-01-04 | 否 | FADNC-300903-FADMB | 2021-09-05 |  | 2026-03-03 | FADMB-300945-FADNC | FADMB-300945-FADNC | 2026-03-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-04-25 | #22 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | CI - 04 07 E FAPMQ |  | CI | - | 04 | 07 | E | FAPMQ | 变压器与380V低压开关柜接口图 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-11 |  | 2025-10-11 | FAPAS-300014-FAPMB-413B | FAPAS-300014-FAPMB-413B | 2025-10-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-01-16 18:45 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI 145A 12 02 FAPBT B |  | NI | 145A | 12 | 02 | FAPBT | B | I\&C文件（I\&C Data）1916G8079 | 929179 | 2023-08-30 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-30 | 否 | FAPBT-300000-FAPMB-145A | 2023-05-30 |  | 2023-06-06 | FADMB-300060-FAPMB | FADMB-300060-FAPMB | 2023-06-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 145A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-30 18:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 06 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 06 | FAPBH | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPBH-300005-FAPMB-110A | 2023-10-31 |  | 2024-08-29 | FADMB-302610-FAPMB | FADMB-302610-FAPMB | 2024-08-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | FA VFL 04 01 FAPEQ B |  | FA | VFL | 04 | 01 | FAPEQ | B | VFL系统预过滤器、高效过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300016-FAPMB-304A | 2024-10-14 |  | 2025-11-05 | FADMB-305841-FAPMB | FADMB-305841-FAPMB | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFA EX 04 02 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 02 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-24 | 否 | FAPDN-300039-FAPMB-253A | 2023-03-24 |  | 2023-03-31 | FADMB-300009-FAPMB | FADMB-300009-FAPMB | 2023-03-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 02 03 E FAPFK |  | WCR | CI | 02 | 03 | E | FAPFK | 装置的总体布置设计 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
|  | CI - 04 01 FAPAL E |  | CI | - | 04 | 01 | FAPAL | E | 设备的3D模型（包括压缩空气罐、疏水扩容器） | 929179 | 2023-07-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 是 | FAPAL-300010-FAPMB-260A |  |  |  |  | FAPAL-300012-FAPMB-260A | 2024-12-19 | C |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-22 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2024-03-27 19:03 | Super@root
|  | RCS RX 05 03 N B |  | RCS | RX | 05 | 03 | N | B | 主回路系统布置信息：主回路设备在厂房内的布置，包括设备位置、隔间大小等； | 2022-10-31 | 2023-10-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | ISM - 04 02 B PLX |  | ISM | - | 04 | 02 | B | PLX | 核岛主控室设备采购输入条件（控制台样式要求、工作站型号、固定方式等） | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 是 | FADMB-305121-FAPMB | 2025-07-30 |  | 2025-08-07 | FAPLX-300028-FAPMB-451A | FAPLX-300028-FAPMB-451A | 2025-08-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 07 T E |  | TG | CI | 11 | 07 | T | E | 0米以下埋件及开孔提资 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-18 | 是 | FAPMB-300253-FADES-001A |  |  |  |  | FAPBW-300389-FAPMB-001A | 2024-09-05 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | RSI PO 04 17 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 17 | FAPCB | B | EES001AR送给DCS的接口信息（干触点容量和电压等级） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 是 | FAPCB-300098-FAPMB-116A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | FADMB-304609-FAPMB | FADMB-304609-FAPMB | 2025-04-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | BOP - 04 09 B YPXH |  | BOP | - | 04 | 09 | B | YPXH | ESH/I 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | FADMB-305393-FAPMB | 2025-09-03 |  | 2025-09-05 | FAPXH-300023-FAPMB-410B | FAPXH-300023-FAPMB-410B | 2025-09-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI - 04 04 FAPXX B |  | HMI | - | 04 | 04 | FAPXX | B | 反应堆外围厂房电动吊车3-4层接口图（3/4HMI001-005PR） | 929179 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | FAPXX-300021-FAPMB-205A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | FADMB-306182-FAPMB | FADMB-306182-FAPMB | 2025-12-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CB NE 06 01 E B |  | CB | NE | 06 | 01 | E | B | 常规岛CB与NE厂房06、07层相关的电缆接口 | 2021-07-15 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-08-09 |  |  |  | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
|  | WSC WC 03 04 FAPCW B |  | WSC | WC | 03 | 04 | FAPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPCW-300034-FAPMB-311A | 2023-06-28 | FADMB-300070-FAPMB | 2024-08-30 | FADMB-302630-FAPMB | FADMB-302630-FAPMB | 2024-08-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI ZZZ 06 01 N B |  | NI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | 电气贯穿件需求 | 2021-07-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-08-05 | 否 | FADNC-300040-FADMB | 2021-08-04 | FADNC-300040-FADMB |  |  | FADMB-300921-FADNC | 2026-01-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  | 自动打开_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb |  | 2025-11-25 | FADNC-300884-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | HFL KX 01 06 B FAPAN |  | HFL | KX | 01 | 06 | B | FAPAN | HFL003PR 130t吊车的楼层反应谱 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-07 | 是 | FADMB-300511-FAPMB | 2023-11-07 |  | 2023-12-05 | FAPAN-300018-FAPMB-204A | FAPAN-300018-FAPMB-204A | 2023-12-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZI VCL 04 01 FAPEQ B |  | ZI | VCL | 04 | 01 | FAPEQ | B | VCL系统消声器、消声软管总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300010-FAPMB-304A | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 | FADMB-302952-FAPMB | FADMB-302952-FAPMB | 2024-10-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB RCS 02 02 B N |  | NB | RCS | 02 | 02 | B | N | RPV顶盖保温层的通风参数（顶盖保温层通风量、通风温度、湿度、安全壳空气环境温度） | 929179 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2022-12-30 | 否 | FADMB-300325-FADNC | 2022-12-30 |  |  |  | FADMB-300325-FADNC | 2022-12-30 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 杨振国@yangzg | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 接口12-30已打开，系统显示有问题 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | ZLD PO 04 04 FAPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300102-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300102-FAPMB-118A | 2024-01-27 | FADMB-301165-FAPMB | FADMB-301165-FAPMB | 2024-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 13 04 N B |  | RX | NI | 13 | 04 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 2021-06-30 | 2023-08-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-09 | 是 |  | 2021-08-10 | 否 | FADNC-300048-FADMB | 2021-08-22 |  | 2023-09-14 | FADMB-300570-FADNC | FADMB-300570-FADNC | 2023-09-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | 4RC NI 11 09 ZN23 B |  | 4RC | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | 4RC厂房二维D2条件（G层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | FADGB-310092-FADMB | 2024-05-07 |  | 2024-05-15 | FADMB-300229-FADGB | FADMB-300229-FADGB | 2024-05-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | [5 empty] | 2024-04-23 22:49 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
| false | HEB BOP 02 01 FAPBP B |  | HEB | BOP | 02 | 01 | FAPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 是 | FAPBP-300010-FAPMB-190A | 2023-12-14 |  | 2024-06-25 | FADMB-302136-FAPMB | FADMB-302136-FAPMB | 2024-06-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3RB NI 11 01 ZN23 B |  | 3RB | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 3RB厂房二维D2条件（E层）：电仪专业（二三公司） | 2022-06-22 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-06-22 | 否 | FADGB-310004-FADMB | 2022-06-21 |  | 2022-08-19 | FADMB-300013-FADGB | FADMB-300013-FADGB | 2022-08-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2022-08-05 |  |  |  | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 流程丢失，我方未收到相关批文。 | [5 empty] | 2022-08-05 |  | 是
8 |  | 4RC NI 11 05 ZN23 B |  | 4RC | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | 4RC厂房二维D2条件（F层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-03-10 | 2024-04-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq
| false | TFE DCS 12 02 B D |  | TFE | DCS | 12 | 02 | B | D | 凝结水抽取系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303642-FAPMB | 2025-04-14 | 否 | FADMB-304478-FAPMB | 2025-03-26 | FAPLH-300982-FAPMB-500A | 2025-06-12 | FAPLH-301108-FAPMB-500A | FAPLH-301108-FAPMB-500A | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT - 12 01 B FAPXX |  | HRT | - | 12 | 01 | B | FAPXX | 反应堆厂房吊车电气接口条件（含厂房供电电缆的型号与外径尺寸；配电箱位置及位号编码要求） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | FADMB-303913-FAPMB | 2025-01-20 |  | 2025-10-21 | FAPXX-300046-FAPMB-205A | FAPXX-300046-FAPMB-205A | 2025-10-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TGS MX 03 01 FAPHC E- |  | TGS | MX | 03 | 01 | FAPHC | E | 系统报警手册 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 2024-07-26 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 404A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-01-09 02:05 | Super@root
|  | WLC WQB 01 04 E B |  | WLC | WQB | 01 | 04 | E | B | WLC系统流程图；废液排放周期，单次废液排放量、持续时间；废液最大排放流速，最高温度，平均温度；废液年排放总量。 | 929179 | 2023-01-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-04 | 否 | FADES-300145-FADMB | 2023-01-04 |  | 2023-06-12 | FADMB-300238-FADES | FADMB-300238-FADES | 2023-06-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 赵文浩@zhaowh | 编制 |  | 2025-12-11 | 262 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | RCV PO 04 16 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 16 | FAPCB | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-10 | 是 | FAPCB-300014-FAPMB-111A | 2023-10-10 |  | 2024-04-02 | FADMB-301717-FAPMB | FADMB-301717-FAPMB | 2024-04-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES PO 04 19 FAPBH B |  | WES | PO | 04 | 19 | FAPBH | B | WES泵泵组可燃物数据表 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-17 | 是 | FAPBH-300019-FAPMB-115A | 2024-03-28 |  | 2024-03-28 | FADMB-301674-FAPMB | FADMB-301674-FAPMB | 2024-03-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-17 17:40 | Super@root | [13 empty] | 是
783 |  | CI - 01 01 N E |  | CI | - | 01 | 01 | N | E | 二回路水化学技术条件 | 2021-08-30 | 2024-06-24 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-09-01 | 是 |  | 2024-06-19 | 否 | FADNC-300058-FADES | 2024-06-19 |  | 2024-06-20 | FADES-300066-FADNC | FADES-300066-FADNC | 2024-06-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 251 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
| false | RCS - 04 05 FAPER N |  | RCS | - | 04 | 05 | FAPER | N | RCS-RG设备图纸 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root
805 |  | WCW CB 05 01 E B |  | WCW | CB | 05 | 01 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 929179 | 2022-11-22 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 否 | FADES-300114-FADMB | 2022-11-16 |  | 2022-12-04 | FADMB-300130-FADES | FADMB-300130-FADES | 2022-12-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2025-12-11 | 188 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
| false | EL* BOP 04 02 B FAPXH |  | EL* | BOP | 04 | 02 | B | FAPXH | BOP 非抗震配电盘初版典型图 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | FADMB-304649-FAPMB | 2025-05-08 |  | 2025-11-28 | FAPXH-300022-FAPMB-412A | FAPXH-300022-FAPMB-412A | 2025-11-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX NI 15 06 N B |  | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+13.5米D3/DX条件 | 929179 | 2023-09-16 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-11 | 否 | FADNC-300582-FADMB | 2023-09-11 |  | 2023-09-19 | FADMB-300576-FADNC | FADMB-300576-FADNC | 2023-09-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 291 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2023-01-06 18:21 | 裴丽倩@peilq
|  | TFA DZ 04 12 FAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 12 | FAPBE | B | 地脚螺栓规格尺寸、二次浇灌要求 | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300011-FAPMB-266A | 2024-08-13 |  | 2026-01-21 | FADMB-306318-FAPMB | FADMB-306318-FAPMB | 2026-01-21 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VDS ZV 04 01 FAPGA B |  | VDS | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VDS系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300018-FAPMB-302B | 2023-11-17 |  | 2025-08-27 | FADMB-305350-FAPMB | FADMB-305350-FAPMB | 2025-08-27 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VEC ZK 04 01 FAPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 是 | FAPGA-300038-FAPMB-302A | 2025-01-23 |  | 2025-08-22 | FADMB-305312-FAPMB | FADMB-305312-FAPMB | 2025-08-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFE PO 04 06 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 06 | FAPPH | E | 电动机总装图及安装图(电动机加热器电压、电流、功率、接线方式) | 929179 | 2023-10-20 | 2024-04-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPPH-300033-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300041-FAPMB-131A | 2024-10-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
|  | CIS PO 04 11 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 11 | FAPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 否 | FAPCB-300019-FAPMB-126A | 2023-12-22 |  | 2023-12-22 | FADMB-300855-FAPMB | FADMB-300855-FAPMB | 2023-12-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 04 06 FAPBD-01 E |  | WCW | - | 04 | 06 | FAPBD-01 | E | 胶球清洗装置P\&ID图 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:50 | Super@root
618 |  | TFP - 12 04 E N |  | TFP | - | 12 | 04 | E | N | PUMP CONTROL RESPONSE FOR A SPEED SET POINT STEP泵对速度设置步点的控制反应 | 929179 | 2024-11-24 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | FADES-300080-FADNC | 2024-11-19 |  |  |  | FADES-300080-FADNC | 2024-11-19 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 314 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | WGD - 04 06 PXE B |  | WGD | - | 04 | 06 | PXE | B | 真空泵及真空测量计CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式、设备数据表、用电量、用电位置、设备重量及安装要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-27 | 否 | FAPXE-300002-FAPMB-606A | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | FADMB-302294-FAPMB | FADMB-302294-FAPMB | 2024-07-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 09 FAPCL E |  | TS | - | 04 | 09 | FAPCL | E | 高压厂用变压器电容计算值 | 929179 | 2024-02-07 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
|  | RCV PO 04 12 FAPCB B |  | RCV | PO | 04 | 12 | FAPCB | B | 泵组P\&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-01 | 是 | FAPCB-300005-FAPMB-111A | 2023-09-01 |  | 2024-03-08 | FADMB-301476-FAPMB | FADMB-301476-FAPMB | 2024-03-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-24 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF - 04 06 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 06 | FAPCT | B | 鼓网中高速电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 2958101 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-26 | 否 | FAPCT-300009-FAPMB-321A | 2023-12-26 |  | 2025-06-27 | FADMB-304914-FAPMB | FADMB-304914-FAPMB | 2025-06-27 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 水工室 |  | 编制 | 电气设计所 | 2024-01-22 |  | 修改主办所 | 杜丽娟@dulj | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | FWP PO 04 18 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 18 | FAPDX | B | 消防稳压泵设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表类型、信号形式、供电要求、报警值、量程、接线方式等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 是 | FAPDX-300020-FAPMB-124A | 2024-09-23 |  | 2025-04-14 | FADMB-304485-FAPMB | FADMB-304485-FAPMB | 2025-04-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCF PX 04 21 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 21 | FAPBM | B | PX泵房鼓形滤网腔室闸门设备数据表 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 否 | FAPBM-300020-FAPMB-320A | 2023-11-08 |  | 2023-11-08 | FADMB-300525-FAPMB | FADMB-300525-FAPMB | 2023-11-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 3RC NI 11 08 ZN23 B |  | 3RC | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 3RC厂房二维D2条件（J层）：电仪专业（二三公司） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-09 | 否 | FADGB-310046-FADMB | 2023-02-09 |  | 2023-02-20 | FADMB-300125-FADGB | FADMB-300125-FADGB | 2023-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | ZB - 12 08 PBL B |  | ZB | - | 12 | 08 | PBL | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 929179 | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | FAPBL-300013-FAPMB-602A | 2024-06-06 |  | 2024-06-06 | FADMB-302030-FAPMB | FADMB-302030-FAPMB | 2024-06-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-21 22:38 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI - 04 02 FAPXX B |  | HMI | - | 04 | 02 | FAPXX | B | 反应堆外围厂房手动吊车0-6层接口图（3/4HMI007-009PD、3/4HMI012-017PD） | 929179 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 否 | FAPXX-300004-FAPMB-205A | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | FADMB-305837-FAPMB | FADMB-305837-FAPMB | 2025-11-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI - 04 01 FAPRM E |  | CI | - | 04 | 01 | FAPRM | E | 主蒸汽联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图等 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 是 | FAPRM-300006-FAPMB-718A |  |  |  |  | FAPRM-300006-FAPMB-718A | 2024-09-27 | C |  |  |  | 1-ICM | 718A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-08 |  |  | Super@root | 2023-10-08 23:10 | Super@root
|  | RX / 04 01 N B |  | RX | / | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 2022-10-30 | 2024-02-13 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2024-02-08 | 否 | FADNC-300678-FADMB | 2022-11-14 | FADMB-300262-FADNC | 2024-03-07 | FADMB-300682-FADNC | FADMB-300682-FADNC | 2024-03-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 张昕予@zhangxyl | 编制 |  | 2025-12-11 | 249 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | IAW - 12 05 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 05 | FAPGH | B | 电气接口(包括机柜用电负荷、散热量、火荷载等) | 929179 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | FAPGH-300006-FAPMB-559A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | FADMB-305551-FAPMB | FADMB-305551-FAPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-06-13 22:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM - 06 01 B E |  | TFM | - | 06 | 01 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式等 | 929179 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-09-30 | 否 |  | 2022-09-30 |  | 2022-10-27 | FADES-300095-FADMB | FADES-300095-FADMB | 2022-10-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 吕航@lvhang | 编制 | [5 empty] | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 接口9-30已打开，系统显示有误，已反馈阳易公司 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | TGR TGS 04 01 T E |  | TGR | TGS | 04 | 01 | T | E | 发电机出线与离相封闭母线的接口图 | 929179 | 2024-02-15 | 2024-12-26 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | FAPBW-300288-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300288-FAPMB-001A | 2024-08-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
|  | CI - 04 03 FAPRM E |  | CI | - | 04 | 03 | FAPRM | E | 泵组出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 718A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-08 |  |  | Super@root | 2023-10-08 23:10 | Super@root
|  | TSM - 02 03 B N |  | TSM | - | 02 | 03 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 2021-07-30 | 2023-09-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-08-01 | 是 |  | 2023-09-28 | 否 | FADMB-300583-FADNC | 2023-09-28 |  |  |  | FADNC-300611-FADMB | 2023-10-27 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵丹峰@zhaodfa | 编制 |  | 2023-01-16 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 赵丹峰@zhaodfa
| false | RCS DCS 12 04 N D |  | RCS | DCS | 12 | 04 | N | D | 4号机组RCS和RPC系统中相关温度计分度表信息 | 2028-07-15 | 2028-07-15 | 2029-01-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root
|  | WCW - 04 03 FAPBD-01 E |  | WCW | - | 04 | 03 | FAPBD-01 | E | 设备性能参数表及电负荷清单，包括电动机和电动执行机构的功率、电压等 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:50 | Super@root
| false | NI ZV 04 02 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 02 | FAPGA | B | 风机自动加油方案 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-15 | 是 | FAPGA-300093-FAPMB-302B | 2025-01-10 |  | 2025-08-07 | FADMB-305173-FAPMB | FADMB-305173-FAPMB | 2025-08-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST QX 12 05 FAPKP B |  | ZST | QX | 12 | 05 | FAPKP | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 2024-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 是 | FAPKP-300005-FAPMB-282A | 2025-05-12 |  | 2025-05-12 | FADMB-304670-FAPMB | FADMB-304670-FAPMB | 2025-05-12 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 282A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-10-15 19:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WWC - 12 06 FAPSZ B |  | WWC | - | 12 | 06 | FAPSZ | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2023-07-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 是 | FAPSZ-300013-FAPMB-312A | 2023-08-21 |  | 2025-08-06 | FADMB-305162-FAPMB | FADMB-305162-FAPMB | 2025-08-06 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 22:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZGT CO 04 01 FAPAR B |  | ZGT | CO | 04 | 01 | FAPAR | B | 含氢废气压缩机的数据表 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPAR-300000-FAPMB-313A | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | FADMB-304702-FAPMB | FADMB-304702-FAPMB | 2025-05-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ESD WCW 01 42 B E |  | ESD | WCW | 01 | 42 | B | E | C.WPUMP1:RATING,STARTINGCURRENT,FULLLOADCURRENTRUN-UPTIME,POWERFACTOR1号循环泵：额定值、启动电流、满载电流、启动时间、功率因素 | 2021-07-15 | 2024-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-04-25 | 是 |  | 2024-06-28 | 否 | FADMB-300271-FADES | 2022-08-10 | FADES-300039-FADMB | 2024-11-08 | FADES-300276-FADMB | FADES-300276-FADMB | 2024-11-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2023-09-26 | 1 | FADMB-000175-FADES | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 2021-11-26分总师讨论，改为电气所主办
| false | RCS PO 04 13 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 13 | FAPDW | N | 与流体浸润的主泵各部件质量 | 929179 | 2023-01-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 是 | FAPDW-300189-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300213-FAPMB-101A | 2025-05-19 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
| false | VCF DCS 12 01 B D |  | VCF | DCS | 12 | 01 | B | D | 电缆层通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303003-FAPMB | 2025-02-21 | 否 | FADMB-304122-FAPMB | 2024-12-03 | FAPLH-300559-FAPMB-500A | 2026-01-30 | FAPLH-301777-FAPMB-500A | FAPLH-301777-FAPMB-500A | 2026-01-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
| false | WAS WAP 02 03 T E |  | WAS | WAP | 02 | 03 | T | E | 发电机范围内公用压缩空气流量要求（吹扫用）：总流量、特殊情况下的最大流量 | 929179 | 2024-02-15 | 2025-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | FAPBW-300352-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300352-FAPMB-001A | 2024-08-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
665 |  | RHR RCS 02 01 B N |  | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程和流量 | 2021-06-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-22 | 是 |  | 2022-10-18 | 否 |  | 2021-09-21 |  | 2023-11-07 | FADNC-300622-FADMB | FADNC-300622-FADMB | 2023-11-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | ISM - 04 03 PLX B |  | ISM | - | 04 | 03 | PLX | B | 集成管理系统各类落地机柜、壁挂机柜、机箱尺寸及安装要求、箱内布置及端接要求（包括配线架、端子排、理线器、PDU插排、防雷模块、空开、电源等配套设备）\n集成管理系统各类落地机柜、壁挂机柜、机箱土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | FAPLX-300014-FAPMB-451A | 2025-10-20 |  | 2025-10-20 | FADMB-305723-FAPMB | FADMB-305723-FAPMB | 2025-10-20 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VRW ZV 04 01 FAPGA B |  | VRW | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VRW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300022-FAPMB-302B | 2023-12-06 |  | 2025-07-08 | FADMB-304996-FAPMB | FADMB-304996-FAPMB | 2025-07-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CSP PO 04 08 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 08 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300051-FAPMB-123A | 2023-09-28 |  | 2023-09-28 | FADMB-300347-FAPMB | FADMB-300347-FAPMB | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES NI 02 01 B ZN23 |  | WES | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-23 | 否 | FADMB-300042-FADGB | 2022-12-23 |  | 2023-01-19 | FADGB-300015-FADMB | FADGB-300015-FADMB | 2023-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 | [5 empty] | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
33 |  | TFM - 13 01 E N |  | TFM | - | 13 | 01 | E | N | 给水设备热模型 | 929179 | 2026-03-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2026-02-26 | 71 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | HRT - 04 02 FAPXX B |  | HRT | - | 04 | 02 | FAPXX | B | 反应堆厂房手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | FAPXX-300020-FAPMB-205A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | FADMB-305858-FAPMB | FADMB-305858-FAPMB | 2025-11-07 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [5 empty] | 外部原因；业主审查意见未回复。 | [5 empty] | 2025-03-26 | 张弛@zhangchig | 否
| true | HX - 01 04 FAPEY B |  | HX | - | 01 | 04 | FAPEY | B | 循环水处理系统工艺设备选型计算书 | 929179 | 2024-04-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | FAPEY-300000-FAPMB-605A | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | FADMB-305158-FAPMB | FADMB-305158-FAPMB | 2025-08-06 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FS - 04 02 FAPKE B |  | FS | - | 04 | 02 | FAPKE | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 929179 | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-17 | 是 | FAPKE-300005-FAPMB-608A | 2023-07-17 |  | 2023-08-23 | FADMB-300148-FAPMB | FADMB-300148-FAPMB | 2023-08-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 608A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-21 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFD - 12 01 FAPZM E |  | TFD | - | 12 | 01 | FAPZM | E | 除氧器仪表清单 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | TTB DCS 12 03 E D |  | TTB | DCS | 12 | 03 | E | D | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-14 |  | 2024-09-14 | FAPLH-300200-FAPMB-500A | FAPLH-301306-FAPMB-500A | 2025-09-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFT PO 04 16 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 16 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300099-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2025-08-27 | FADMB-305353-FAPMB | FADMB-305353-FAPMB | 2025-08-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 否
2473 |  | CSP NI 02 01 B ZN23 |  | CSP | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-19 | 否 | FADMB-300038-FADGB | 2022-12-19 |  | 2025-06-17 | FADGB-300194-FADMB | FADGB-300194-FADMB | 2025-06-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-06-17 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-06-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | PRS - 02 02 N B |  | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统仪控任务书，6.1节 | 2021-11-30 | 2022-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-25 | 否 |  | 2021-11-26 | 否 | FADNC-300153-FADMB | 2021-12-19 |  | 2023-08-31 | FADMB-300562-FADNC | FADMB-300562-FADNC | 2023-08-31 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 | 变更单8#。增加接口 |  |  |  |  | 2021-11-26 22:34 | 王晓梅@wangxmb
| false | CI 165A 04 02 FAPAZ E |  | CI | 165A | 04 | 02 | FAPAZ | E | 国产调节阀外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 | 2025-06-02 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 否 | FAPAZ-300000-FAPMB-165A |  |  |  |  | FAPDL-300016-FAPMB-165A | 2025-12-23 | D |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-10 01:45 | Super@root
| false | VCL ZV 04 01 FAPGA B |  | VCL | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VCL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-03 | 否 | FAPGA-300012-FAPMB-302B | 2023-11-03 |  | 2024-11-26 | FADMB-303373-FAPMB | FADMB-303373-FAPMB | 2024-11-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI NI 06 07 N B |  | NI | NI | 06 | 07 | N | B | RX厂房+16.5m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2024-07-30 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 否 | FADNC-300731-FADMB | 2024-07-24 |  | 2025-12-29 | FADMB-300895-FADNC | FADNC-300938-FADMB | 2026-03-03 | D |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2026-03-03 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2026-03-03 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | TTV NI 02 01 B ZN23 |  | TTV | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300080-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-19 | FADGB-300053-FADMB | FADMB-300361-FADGB | 2025-04-11 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-04-07 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-04-07 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFR PO 04 05 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 05 | FAPAJ | E | 低加疏水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-24 | 是 | FAPAJ-300035-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300039-FAPMB-134A | 2024-07-17 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
|  | TFA DZ 03 02 FAPBE B |  | TFA | DZ | 03 | 02 | FAPBE | B | 正常生产状态下的蒸汽侧排气流量要求 | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-25 | 是 | FAPBE-300025-FAPMB-266A | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300004-FAPMB-266A | 2025-04-27 |  | 2025-11-07 | FADMB-305860-FAPMB | FADMB-305860-FAPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFT PO 04 03 FAPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300044-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2024-01-29 | FADMB-301202-FAPMB | FADMB-301202-FAPMB | 2024-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 18 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 18 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 电动机特性曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | FAPAH-300039-FAPMB-113A | 2024-05-23 |  | 2025-12-18 | FADMB-306130-FAPMB | FADMB-306130-FAPMB | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 | 2025-12-15 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-15 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | 8QX NI 11 04 ZN23 B |  | 8QX | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 8QX厂房二维D2条件（H层、J层）：小管专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310030-FADMB | 2022-12-27 |  |  |  | FADMB-300398-FADGB | 2025-08-26 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2025-06-06 | FADGB-000292-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | TFP PO 04 21 E FAPAR |  | TFP | PO | 04 | 21 | E | FAPAR | 电动机中性点侧差动保护用CT参数 | 929179 | 2024-12-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | FAPAR-300056-FAPMB-135A | FAPAR-300060-FAPMB-135A | 2026-01-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZBR DZ 04 11 FAPGS B |  | ZBR | DZ | 04 | 11 | FAPGS | B | 除氧、正常生产和热备用时，WSD加热蒸汽的质量流量 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 是 | FAPGS-300012-FAPMB-254A | 2023-08-02 |  | 2023-09-04 | FADMB-300208-FAPMB | FADMB-300208-FAPMB | 2023-09-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI 151C 12 01 FAPDB B |  | NI | 151C | 12 | 01 | FAPDB | B | 核岛非核级蝶阀I\&C接口文件 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-30 | 否 |  | 2023-06-29 | 否 | FAPDB-300000-FAPMB-151C | 2023-06-29 |  | 2025-11-19 | FADMB-305933-FAPMB | FADMB-305933-FAPMB | 2025-11-19 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 151C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 |  | 2023-07-10 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2023-06-25 18:31 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WEC PO 04 08 FAPAJ B |  | WEC | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | WEC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300184-FAPMB-118A | 2024-03-27 |  | 2024-03-27 | FADMB-301652-FAPMB | FADMB-301652-FAPMB | 2024-03-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HRT RX 04 04 FAPAB B |  | HRT | RX | 04 | 04 | FAPAB | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2023-06-10 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-25 | 是 | FAPAB-300038-FAPMB-200A | 2024-07-03 |  | 2024-07-03 | FADMB-302177-FAPMB | FADMB-302177-FAPMB | 2024-07-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI WCW 02 01 E T |  | CI | WCW | 02 | 01 | E | T | 循环水泵惰走特性曲线及循环水系统在循环水泵惰走时的特性曲线等 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-20 |  | 2025-03-20 | FAPBW-300446-FAPMB-001A | FAPBW-300446-FAPMB-001A | 2025-03-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | SR NI 05 07 ZN23 B |  | SR | NI | 05 | 07 | ZN23 | B | SR厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2024-07-02 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | FADGB-310107-FADMB | 2024-06-27 |  | 2025-09-28 | FADMB-300413-FADGB | FADMB-300413-FADGB | 2025-09-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 27 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-06-17 19:01 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | HNA - 04 05 FAPXX B |  | HNA | - | 04 | 05 | FAPXX | B | 核辅助厂房电动吊车0-3层接口图（3/4HNA001-003PR） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | FAPXX-300007-FAPMB-205A | 2025-05-29 |  | 2025-07-31 | FADMB-305126-FAPMB | FADMB-305126-FAPMB | 2025-07-31 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | LTV - 04 03 FAPFE B |  | LTV | - | 04 | 03 | FAPFE | B | 核岛厂房工业电视系统单线图 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-04-28 | 否 | FAPFE-300002-FAPMB-452A | 2025-10-27 | 是 | FAPFE-300012-FAPMB-452A | 2025-08-13 | FADMB-305207-FAPMB | 2025-11-12 | FADMB-305892-FAPMB | FADMB-305892-FAPMB | 2025-11-12 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 452A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-03 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
286 |  | RRP TTP 01 72 N E |  | RRP | TTP | 01 | 72 | N | E | 汽机被跳堆（P4）引发跳机：跳机信号：A列和B列 | 929179 | 2023-05-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-19 | 否 | FADNC-300032-FADES | 2023-05-19 |  | 2023-10-30 | FADES-300050-FADNC | FADES-300050-FADNC | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 213 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
| false | TG - 01 02 T E |  | TG | - | 01 | 02 | T | E | 主汽阀、导汽管计算模型 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 是 | FAPBW-300312-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300312-FAPMB-001A | 2024-09-13 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
2837 |  | RCV RCS 01 03 B N |  | RCV | RCS | 01 | 03 | B | N | 容控箱容积（总容积/水容积） | 2021-06-30 | 2024-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2023-11-20 | 否 | FADMB-300613-FADNC | 2021-09-21 |  | 2023-12-01 | FADNC-300632-FADMB | FADNC-300632-FADMB | 2023-12-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFA DZ 03 01 FAPBE B |  | TFA | DZ | 03 | 01 | FAPBE | B | 最大液位、正常存水液位以及最高、最低液位报警定值 | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-25 | 是 | FAPBE-300024-FAPMB-266A | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300003-FAPMB-266A | 2025-04-27 |  | 2025-11-07 | FADMB-305864-FAPMB | FADMB-305864-FAPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFP PO 04 22 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 22 | FAPAR | E | 电机性能参数表（额定功率、轴功率、效率、额定电压、额定电流、额定频率、起动电流倍数、额定功率因数、启动功率因数、起动转矩倍数、最大转矩倍数、电动机转动惯量、电动机滑差、额# | 929179 | 2023-12-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
| true | HX - 04 02 FAPEY B |  | HX | - | 04 | 02 | FAPEY | B | 制氯站配电柜的一次图、二次图、外形图 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-06 | 是 | FAPEY-300009-FAPMB-605A | 2024-09-11 |  | 2025-09-25 | FADMB-305565-FAPMB | FADMB-305565-FAPMB | 2025-09-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 13 01 N B |  | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 2021-10-30 | 2026-02-15 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-12-07 | 是 |  | 2026-02-05 | 否 | FADNC-300919-FADMB | 2021-12-20 |  | 2026-02-06 | FADMB-300932-FADNC | FADMB-300932-FADNC | 2026-02-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 宁庆坤@ningqk | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 | 19 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | WLC DCS 12 02 B D |  | WLC | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛废液收集系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303648-FAPMB | 2025-04-15 | 否 | FADMB-304488-FAPMB | 2025-01-15 | FAPLH-300739-FAPMB-500A | 2025-06-26 | FAPLH-301112-FAPMB-500A | FAPLH-301112-FAPMB-500A | 2025-06-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 03 02 YPSK B |  | ZLT | QX | 03 | 02 | YPSK | B | 管道清单及阀门清单 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
|  | TFA RF 04 04 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-03-02 | 否 | FAPDN-300004-FAPMB-253A | [10 empty] | 1-ICM | 253A | / | [7 empty] | 作废 |  | 2023-03-01 |  |  | Super@root | 2023-03-01 19:04 | Super@root
|  | 4RC NI 11 08 ZN23 B |  | 4RC | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 4RC厂房二维D2条件（J层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-08 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-03 | 否 | FADGB-310124-FADMB | 2024-09-03 |  | 2024-09-23 | FADMB-300298-FADGB | FADMB-300298-FADGB | 2024-09-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-12-11 | 313 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
|  | ZB - 04 05 PBL B |  | ZB | - | 04 | 05 | PBL | B | 氢气贮存与分配系统设备CAD版流程图（包括：管道、阀门、阻火器、减压阀、安全阀、仪表的型号规格，图例和功能说明内容）及设备布置图（含设备接地端子及漏氢探头布置方案） | 929179 | 2023-07-30 | 2023-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | FAPBL-300007-FAPMB-602A | 2024-09-09 |  | 2024-09-09 | FADMB-302671-FAPMB | FADMB-302671-FAPMB | 2024-09-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 参办：河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-21 22:38 | Super@root | [13 empty] | 否
385 |  | MX GF1 06 01 E B |  | MX | GF1 | 06 | 01 | E | B | 常规岛MX与GF1沟的电缆接口(MX电缆沟与GF1廊道连接的电缆桥架信息) | 2022-08-20 | 2022-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-19 | 否 |  | 2022-08-19 | 否 | FADES-300046-FADMB | 2023-05-16 | FADMB-300228-FADES | 2023-07-07 | FADMB-300246-FADES | FADMB-300246-FADES | 2023-07-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2023-02-10 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2022-08-16 18:34 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | VNA DCS 12 02 B D |  | VNA | DCS | 12 | 02 | B | D | 核辅助厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303030-FAPMB | 2025-01-13 | 否 | FADMB-303855-FAPMB | 2024-12-10 | FAPLH-300588-FAPMB-500A | 2025-12-18 | FAPLH-301656-FAPMB-500A | FAPLH-301656-FAPMB-500A | 2025-12-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
2514 |  | TTB NI 02 01 B ZN23 |  | TTB | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-22 | 否 | FADMB-300041-FADGB | 2022-12-22 |  | 2025-11-11 | FADGB-300236-FADMB | FADGB-300236-FADMB | 2025-11-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | 3LX NI 11 06 ZN23 B |  | 3LX | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | 3LX厂房二维D2条件（P层、Q层)：小管专业（二三公司） | 2023-04-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-11 | 否 | FADGB-310052-FADMB | 2023-04-11 |  |  |  | FADMB-300224-FADGB | 2024-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 |  | 2024-04-24 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu |  | 2024-04-24 | FADGB-000050-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EL* BOP 04 01 B FAPXH |  | EL* | BOP | 04 | 01 | B | FAPXH | 非抗震变压器内零序电流互感器型号等信息 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | FADMB-304648-FAPMB | 2025-05-08 |  | 2025-11-28 | FAPXH-300021-FAPMB-412A | FAPXH-300021-FAPMB-412A | 2025-11-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WES FI 04 01 B FAPDB |  | WES | FI | 04 | 01 | B | FAPDB | 接口载荷和支撑载荷 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-24 | 否 | FADMB-300050-FAPMB | 2023-05-24 |  | 2023-06-09 | FAPDB-300005-FAPMB-243A | FAPDB-300005-FAPMB-243A | 2023-06-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCP WES 06 02 YPXW B |  | WCP | WES | 06 | 02 | YPXW | B | PX/GA阴极保护系统自带电缆清单 | 929270 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | FAPEY-300013-FAPMB-792A | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | FADMB-302888-FAPMB | FADMB-302888-FAPMB | 2024-10-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 29 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 29 | FAPDW | N | 主泵自带仪表、根阀、节流孔板等与RCS管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-03-30 | 2024-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | ATWT TTP 01 01 E T |  | ATWT | TTP | 01 | 01 | E | T | 汽机被ATWT信号引发跳机 | 929179 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | RFH KX 01 01 B FAPEB |  | RFH | KX | 01 | 01 | B | FAPEB | 人桥吊车、辅助吊车操作点布置图（含厂房布置图） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-07-10 | 是 | FADMB-300094-FAPMB | 2023-07-10 |  |  |  | FADMB-300483-FAPMB | 2024-07-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root
1 |  | TFM RCS 01 01 B N |  | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 2021-07-30 | 2023-06-20 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-19 | 是 |  | 2023-06-20 | 否 | FADMB-300505-FADNC | 2021-08-31 |  | 2023-10-13 | FADNC-300517-FADMB | FADNC-300517-FADMB | 2023-10-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2023-01-18 |  | 调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFA RF 04 17 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 17 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 929179 | 2023-03-30 | 2023-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-19 | 是 | FAPDN-300068-FAPMB-253A | 2023-08-14 |  | 2023-08-14 | FADMB-300122-FAPMB | FADMB-300122-FAPMB | 2023-08-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-03-14 |  |  | Super@root | 2023-03-14 18:30 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WAP - 04 11 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 11 | FAPAM | B | 压缩机和干燥过滤器的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 否 | FAPAM-300010-FAPMB-604A | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | FADMB-304364-FAPMB | FADMB-304364-FAPMB | 2025-04-01 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ETU DCS 12 02 B D |  | ETU | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V直流电源系统（用于EAE）(L1/B2)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303655-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-01-03 | FAPLH-300657-FAPMB-500A | FAPLH-300657-FAPMB-500A | 2025-01-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RDR NI 02 01 N B |  | RDR | NI | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（反应堆厂房）（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 929179 | 2023-07-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | RFH KX 04 03 FAPEB B |  | RFH | KX | 04 | 03 | FAPEB | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 | 929179 | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | FAPEB-300021-FAPMB-204B | 2024-12-11 |  | 2024-12-11 | FADMB-303512-FAPMB | FADMB-303512-FAPMB | 2024-12-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WNC PO 04 06 FAPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 06 | FAPAJ | B | WNC系统非核级离心泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300167-FAPMB-118A | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | FADMB-301901-FAPMB | FADMB-301901-FAPMB | 2024-05-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT DCS 12 02 B D |  | ZGT | DCS | 12 | 02 | B | D | 废气处理系统（LOT3B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303592-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-05-21 | FAPLH-301067-FAPMB-500A | FAPLH-301067-FAPMB-500A | 2025-05-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-03-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TFS PO 04 04 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 04 | FAPAJ | E | 启动给水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-02 | 是 | FAPAJ-300052-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300052-FAPMB-134A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
2801 |  | TFA RCS 01 02 B N |  | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 工作温度范围 | 2021-06-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2022-10-20 | 否 |  | 2021-08-26 |  | 2022-11-21 | FADNC-300283-FADMB | FADNC-300283-FADMB | 2022-11-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCW DCS 12 02 B D |  | WCW | DCS | 12 | 02 | B | D | 循环水系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303621-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-11-06 | FAPLH-301523-FAPMB-500A | FAPLH-301523-FAPMB-500A | 2025-11-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | HMI KX 06 05 FAPMG B |  | HMI | KX | 06 | 05 | FAPMG | B | 设备全部用电资料(需要CNPE标准格式表填写) | 929179 | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 否 | FAPMG-300000-FAPMB-325A | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | FADMB-303969-FAPMB | FADMB-303969-FAPMB | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-14 22:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX NI 11 05 N B |  | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房3.60m板、3.60m~7.50m墙二维D2条件（L层、M层）（动力院） | 2023-02-08 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-20 | 是 | FADNC-300384-FADMB | 2024-06-20 | 否 | FADNC-300717-FADMB | 2023-03-09 | FADMB-300410-FADNC | 2024-07-02 | FADMB-300712-FADNC | FADMB-300712-FADNC | 2024-07-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2023-01-06 |  | FADNC-000157-FADMB | 裴丽倩@peilq | 2022-08-04 18:54 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | RBM PO 04 05 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 05 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-12 | 是 | FAPAR-300032-FAPMB-123A | 2023-11-30 |  | 2023-11-30 | FADMB-300723-FAPMB | FADMB-300723-FAPMB | 2023-11-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | HFL KX 06 07 B FAPAN |  | HFL | KX | 06 | 07 | B | FAPAN | 130T吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | FADMB-300881-FAPMB | 2023-12-27 |  | 2024-01-31 | FAPAN-300029-FAPMB-204A | FAPAN-300029-FAPMB-204A | 2024-01-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 08 17 D B |  | DCS | - | 08 | 17 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统与安全级DCS系统电缆清单（硬接线） | 2026-03-31 | 2026-05-07 | 2026-09-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
|  | 3LX NI 11 04 ZN23 B |  | 3LX | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 3LX厂房二维D2条件（K层、L层)：小管专业（二三公司） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-27 | 否 | FADGB-310032-FADMB | 2022-12-27 |  | 2023-01-04 | FADMB-300092-FADGB | FADMB-300092-FADGB | 2023-01-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 常利波@changlb | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | TFE TSD 02 01 T E |  | TFE | TSD | 02 | 01 | T | E | 低压缸喷水量要求 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-20 | 是 | FAPBW-300323-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300323-FAPMB-001A | 2024-08-20 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | RCS PO 12 09 FAPDW N |  | RCS | PO | 12 | 09 | FAPDW | N | 泵组P&ID图（仪表和辅助系统管道图） | 929179 | 2023-06-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-31 | 是 | FAPDW-300161-FAPMB-101A |  |  |  |  | FAPDW-300244-FAPMB-101A | 2025-12-23 | J |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
|  | CIS PO 04 18 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 18 | FAPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-26 | 是 | FAPCB-300016-FAPMB-126A | 2023-12-08 |  | 2023-12-08 | FADMB-300771-FAPMB | FADMB-300771-FAPMB | 2023-12-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 04 02 FAPAR B |  | ZGT | CO | 04 | 02 | FAPAR | B | 1）含氢废气压缩机的外形图，2）管嘴焊接端形式，3）法兰及配对法兰，4）地脚螺栓及基础要求，5）接管允许载荷 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPAR-300001-FAPMB-313A | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | FADMB-305235-FAPMB | FADMB-305235-FAPMB | 2025-08-19 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCP WES 04 04 YPXW B |  | WCP | WES | 04 | 04 | YPXW | B | PX泵房、GA廊道阴极保护电极平面布置图、系统流程图、电极接口安装详图 | 929270 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | FAPEY-300015-FAPMB-792A | 2024-09-20 |  | 2025-06-26 | FADMB-304910-FAPMB | FADMB-304910-FAPMB | 2025-06-26 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFD TSR 05 01 E T |  | TFD | TSR | 05 | 01 | E | T | TSR疏水泵出水管接至除氧器接入点连接信息（几何位置，坡口形式，材料），允许负荷和位移 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | WCS CI 09 02 FAPFK E |  | WCS | CI | 09 | 02 | FAPFK | E | 设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） | 929179 | 2023-12-15 | 2024-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | FAPFK-300017-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300017-FAPMB-609A | 2024-05-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
|  | NI EN* 06 11 B N |  | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围）EN* | 929179 | 2024-08-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | FADMB-300736-FADNC | 2024-08-30 |  | 2024-10-21 | FADNC-300746-FADMB | FADNC-300746-FADMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2024-02-06 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | JX - 11 01 E B |  | JX | - | 11 | 01 | E | B | 请提供JX(辅助变压器区域及公用10kV配电间）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积、平面定位要求及管线接口位置。可编辑电子版。 | 2022-08-20 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 | 2022-08-19 | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | FADES-300274-FADMB | 2024-09-19 |  | 2024-09-27 | FADMB-300274-FADES | FADMB-300274-FADES | 2024-09-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | TFD - 04 05 FAPZM E |  | TFD | - | 04 | 05 | FAPZM | E | 除氧器紧急放水电动阀外形图及参数 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 是 | FAPZM-300055-FAPMB-002A |  |  |  |  | FAPZM-300055-FAPMB-002A | 2025-03-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
98 |  | RCS RHR 02 04 N B |  | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 2022-11-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADNC-300288-FADMB | 2022-12-04 |  | 2025-12-01 | FADMB-300883-FADNC | FADMB-300883-FADNC | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-10-20 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu |  | 2025-10-20 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | EMP/Q - 11 05 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 11 | 05 | FAPCJ | B | D2土建接口图：+9.2m | 929179 | 2024-01-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-05 | 否 | FAPCJ-300025-FAPMB-210A | 2024-01-05 |  | 2024-07-01 | FADMB-302169-FAPMB | FADMB-302169-FAPMB | 2024-07-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP EM 04 01 FAPXH B- |  | BOP | EM | 04 | 01 | FAPXH | B | BOP 抗震380V低压配电柜土建接口图（含380V低压配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
| false | RX RFH 04 03 FAPFH B |  | RX | RFH | 04 | 03 | FAPFH | B | 拉伸机与RPV的接口图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | FAPFH-300010-FAPMB-225A | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | FADMB-304643-FAPMB | FADMB-304643-FAPMB | 2025-05-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 12 11 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 12 | 11 | FAPAG | B | 废树脂运输设备买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPAG-300039-FAPMB-285A | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | FADMB-304956-FAPMB | FADMB-304956-FAPMB | 2025-07-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI - 04 06 FAPAC B |  | NI | - | 04 | 06 | FAPAC | B | 防火阀、排烟阀参数表（包括装配图号及装配图、阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相# | 929179 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-15 | 否 | FAPAC-300005-FAPMB-302C | 2023-06-15 |  | 2025-09-05 | FADMB-305406-FAPMB | FADMB-305406-FAPMB | 2025-09-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-14 18:24 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | HX - 06 01 FAPEY B |  | HX | - | 06 | 01 | FAPEY | B | 动力电缆清单 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | FAPEY-300010-FAPMB-605A | 2024-09-29 |  | 2025-09-29 | FADMB-305621-FAPMB | FADMB-305621-FAPMB | 2025-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOD DCS 12 03 E D |  | WOD | DCS | 12 | 03 | E | D | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | FAPLH-300802-FAPMB-500A | FAPLH-300802-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA RS 04 01 FAPGA B |  | VNA | RS | 04 | 01 | FAPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-03 | 否 | FAPGA-300020-FAPMB-302A | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | FADMB-304954-FAPMB | FADMB-304954-FAPMB | 2025-07-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCF PX 04 14 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 14 | FAPBM | B | 捞渣框起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 是 | FAPBM-300005-FAPMB-320A | 2023-08-30 |  | 2025-05-30 | FADMB-304780-FAPMB | FADMB-304780-FAPMB | 2025-05-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 12 D B |  | IMC | DCS | 18 | 12 | D | B | U3数字化事故规程（实施） | 2027-07-07 | 2028-01-07 | 2028-02-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-05-07 23:10 | Super@root
| false | NI 149A 04 10 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 10 | FAPBT | B | 在阀门入口7.6MPa.a压力下不同供气压力阀门的开启时间（供气压力从7.6bar.g 到3.4bar.g（设备厂家提供供气压力区间））。并在曲线上标记这些压力下的开启时间(供气压力7.6bar.g，6.4bar.g，5.4bar.g，4.4bar.g，3.4bar.g)。 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-25 | 否 | FAPBT-300009-FAPMB-149A | 2025-08-19 | 否 | FAPBT-300020-FAPMB-149A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | FADMB-305441-FAPMB | FADMB-305441-FAPMB | 2025-09-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-26 00:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX/AC RFH 04 05 FAPFH B |  | RX/AC | RFH | 04 | 05 | FAPFH | B | 拉伸机、清洁机的用气要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 是 | FAPFH-300003-FAPMB-225A | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | FADMB-303551-FAPMB | FADMB-303551-FAPMB | 2024-12-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 225A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2023-12-14 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
528 |  | TFM - 01 09 B E |  | TFM | - | 01 | 09 | B | E | 主给水在设计边界处的压力与负荷关系 | 2021-06-30 | 2025-11-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-12-08 | 是 |  | 2025-11-25 | 否 | FADMB-300337-FADES | 2022-04-29 | FADES-300034-FADMB | 2025-12-19 | FADES-300343-FADMB | FADES-300343-FADMB | 2025-12-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单5#。增加接口 | 2025-12-11 | 240 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 林达平@lindp | [5 empty] | 外部原因：目前上游输入RCS TFM 01 01 N B、RCS TFM 02 01 N B资料不全，待收到资料后一个月打开接口。 | [5 empty] | 2024-11-07 | 白兰@bailan
|  | ZLT QX 06 02 YPSK B |  | ZLT | QX | 06 | 02 | YPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FAPSK-300003-FAPMB-286A |  |  |  |  | FADMB-300027-FAPMB | 2023-04-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
803 |  | WUC - 02 01 E B |  | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 929179 | 2022-11-22 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 否 | FADES-300111-FADMB | 2022-11-16 |  | 2022-12-04 | FADMB-300129-FADES | FADMB-300129-FADES | 2022-11-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2025-12-11 | 65 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | RCV PO 02 03 FAPDW N |  | RCV | PO | 02 | 03 | FAPDW | N | 主泵密封损坏时，各级密封、高压泄漏及低压泄漏的流量、压力、压差及温度值（考虑第1、2、3级密封分别故障的情况，第1和2级密封均故障的情况，第2和3级密封故障的情况，以及第1和3级密封# | 929179 | 2023-01-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:01 | Super@root
| false | WSS DCS 12 02 B D |  | WSS | DCS | 12 | 02 | B | D | 电站污水系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | FADMB-303650-FAPMB | 2024-12-20 |  | 2025-12-04 | FAPLH-301596-FAPMB-500A | FAPLH-301596-FAPMB-500A | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-29 |  | 2025.09.29吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | HRT RX 04 01 FAPAB B |  | HRT | RX | 04 | 01 | FAPAB | B | 环吊总图（包括环吊总重和各部件的重量、环吊自身外形尺寸及公差、环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口） | 929179 | 2023-06-10 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 是 | FAPAB-300016-FAPMB-200A | 2024-05-08 |  | 2024-05-08 | FADMB-301863-FAPMB | FADMB-301863-FAPMB | 2024-05-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WEC PO 04 01 FAPAR B |  | WEC | PO | 04 | 01 | FAPAR | B | 3/4WEC001、002PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-18 | 是 | FAPAR-300040-FAPMB-123A | 2023-10-11 |  | 2024-03-04 | FADMB-301440-FAPMB | FADMB-301440-FAPMB | 2024-03-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 07 FAPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300074-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300074-FAPMB-118A | 2024-06-12 | FADMB-302072-FAPMB | FADMB-302072-FAPMB | 2024-06-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFH - 04 05 FAPZM E |  | TFH | - | 04 | 05 | FAPZM | E | 6、7号高加详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | CI - 04 23 FAPFE E |  | CI | - | 04 | 23 | FAPFE | E | 超细干粉系统安装图、特性参数、电源要求及系统手册、使用说明书 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-09 | 否 | FAPFE-300001-FAPMB-612A |  |  |  |  | FAPFE-300001-FAPMB-612A | 2025-01-09 | A |  |  | N | 1-ICM | 612A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-12-28 00:09 | Super@root
| false | CI - 04 03 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 03 | FAPPA | E | 常规岛消防排水泵特性曲线图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | FAPPA-300004-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300004-FAPMB-133A | 2025-03-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
|  | TSM - 04 03 B E |  | TSM | - | 04 | 03 | B | E | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装及固定信息 | 2021-06-30 | 2023-04-19 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-19 | 是 |  | 2023-04-14 | 否 | FADMB-300190-FADES | 2021-09-08 |  | 2023-05-06 | FADES-300206-FADMB | FADES-300206-FADMB | 2023-05-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 栗涛@litaoa | 编制 |  | 2025-12-11 | 14 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 总部移交接口，设备无资料，待收到资料后打开该接口。 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
|  | CHC RX 04 04 FAPGS B |  | CHC | RX | 04 | 04 | FAPGS | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 是 | FAPGS-300000-FAPMB-309A | 2025-01-26 |  | 2025-01-26 | FADMB-304001-FAPMB | FADMB-304001-FAPMB | 2025-01-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-05-21 |  | 接口无主办所，阳易未查出原因，需要补充主办所 | 杜丽娟@dulj | 2024-02-04 17:32 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI - 02 01 N B |  | NI | - | 02 | 01 | N | B | 电厂功率运行期间核岛各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息。 | 2021-05-30 | 2958101 |  | 关闭 | 未打开 | 2021-07-14 | 是 |  |  | 否 |  | 2021-09-16 |  |  |  | FADMB-300120-FADNC | 2021-09-16 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
19 |  | 4AR NI 11 03 ZN23 B |  | 4AR | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 4AR厂房二维D2条件（F层、G层)：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-05-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 否 | FADGB-310088-FADMB | 2024-03-21 |  | 2024-03-28 | FADMB-300220-FADGB | FADMB-300220-FADGB | 2024-03-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 06 D B |  | DCS | - | 01 | 06 | D | B | 非安全级功能分配-LOT2 | 2025-05-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 否 | FAPLH-301068-FAPMB-500A | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | FADMB-304917-FAPMB | FAPLH-301791-FAPMB-500A | 2026-02-25 | B |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-02-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | RSI PO 04 07 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 07 | FAPAK | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-16 | 是 | FAPAK-300005-FAPMB-112A | 2023-10-16 |  | 2025-07-15 | FADMB-305045-FAPMB | FADMB-305045-FAPMB | 2025-07-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CIS DCS 12 03 N D |  | CIS | DCS | 12 | 03 | N | D | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPLH-300057-FAPMB-500A | 2024-08-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root
| false | WWC PO 04 08 FAPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300189-FAPMB-118A | 2024-03-27 |  | 2024-03-27 | FADMB-301641-FAPMB | FADMB-301641-FAPMB | 2024-03-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 07 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 07 | FAPGA | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-12.20m~-5.25m标高批次，按系统区分） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | FAPGA-300040-FAPMB-302B | 2023-12-29 |  | 2025-12-10 | FADMB-306070-FAPMB | FADMB-306070-FAPMB | 2025-12-10 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root |  | 2025-11-26 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | TSM DCS 12 01 B D |  | TSM | DCS | 12 | 01 | B | D | 主蒸汽系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302357-FAPMB | 2024-10-07 | 否 | FADMB-302837-FAPMB | 2024-09-24 | FAPLH-300218-FAPMB-500A | 2025-12-25 | FAPLH-301695-FAPMB-500A | FAPLH-301695-FAPMB-500A | 2025-12-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-12-01 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | TFA CI 12 01 B E |  | TFA | CI | 12 | 01 | B | E | TFP、TFS-电动给水泵、启动给水泵停运的A/B列保护信号、凝结水泵A/B列配电盘供电母线段低电压信号控制要求 | 929179 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-30 | 否 |  | 2022-10-30 |  |  |  | FADES-300345-FADMB | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵晨@zhaochen | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-09-05 |  |  | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu |  | 2025-09-05 | FADES-300332-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | 接口打开10-28出所，遇周末，分总师批准滞后 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| false | DC/AC - 12 01 B FAPXB |  | DC/AC | - | 12 | 01 | B | FAPXB | 直流和交流不间断电源系统功能图和I/O清单 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 否 | FADMB-303120-FAPMB | 2024-10-30 |  | 2025-04-03 | FAPXB-300013-FAPMB-411B | FAPXB-300013-FAPMB-411B | 2025-04-03 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-10-21 23:33 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ABB - 04 07 FAPHC E |  | ABB | - | 04 | 07 | FAPHC | E | 系统手册 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | FAPHC-300017-FAPMB-401A | [10 empty] | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:47 | Super@root
| false | LSM - 11 03 B PLX |  | LSM | - | 11 | 03 | B | PLX | 设置张力探测的围栏立柱条件 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 是 | FADMB-305122-FAPMB | 2025-07-30 |  | 2025-08-19 | FAPLX-300029-FAPMB-451A | FAPLX-300029-FAPMB-451A | 2025-08-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | VNA REB 02 01 B ZN23 |  | VNA | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）流程图 | 929179 | 2023-01-10 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-05 | 否 | FADMB-300097-FADGB | 2023-01-05 |  | 2023-05-11 | FADGB-300062-FADMB | FADGB-300062-FADMB | 2023-05-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-12-11 | 62 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [5 empty] | 感染新冠肺炎 | 2023-01-06 |  |  |  | 否 |  | 明艳@mingyan | 否
8 |  | RSI RCS 01 04 B N |  | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 2021-07-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 否 |  | 2022-10-26 | 否 |  | 2021-11-10 |  | 2022-12-12 | FADNC-300294-FADMB | FADNC-300294-FADMB | 2022-12-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  | 系统与布置设计所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-11-01 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZBR DZ 04 03 B FAPGS |  | ZBR | DZ | 04 | 03 | B | FAPGS | 设备房间布置图（图纸CAD版本） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-06-03 | 是 | FADMB-300057-FAPMB | 2023-06-03 |  |  |  | FAPGS-300018-FAPMB-254A | 2023-09-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-16 00:02 | Super@root
10 |  | RSI RCS 01 10 B N |  | RSI | RCS | 01 | 10 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间。） | 2021-06-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2023-06-07 | 否 | FADMB-300496-FADNC | 2021-11-10 |  | 2023-10-13 | FADNC-300504-FADMB | FADNC-300504-FADMB | 2023-10-13 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  | 反应堆工艺研究所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-11-01 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | RCS - 04 01 N FAPER |  | RCS | - | 04 | 01 | N | FAPER | RCS-RS典型图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | FAPER-300008-FAPMB-411A | FAPER-300008-FAPMB-411A | 2025-10-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-26 22:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ISI DCS 12 02 B D |  | ISI | DCS | 12 | 02 | B | D | 地震仪表系统（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 打开 | 2024-10-16 | 否 | FADMB-302936-FAPMB | 2025-01-07 | 否 | FADMB-303763-FAPMB | 2024-11-04 | FAPLH-300264-FAPMB-500A | 2025-01-22 | FAPLH-300796-FAPMB-500A | FAPLH-300796-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
1 |  | NI NI 04 03 N B |  | NI | NI | 04 | 03 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 929179 | 2022-12-16 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-11 | 否 | FADNC-300301-FADMB | 2022-12-11 |  | 2023-01-18 | FADMB-300367-FADNC | FADMB-300367-FADNC | 2023-01-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 253 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-10-11 23:43 | 曹羽@caoyu
| false | RHT - 12 07 B FAPQH |  | RHT | - | 12 | 07 | B | FAPQH | 4#三阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型 | 929179 | 2026-02-14 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | FADMB-306393-FAPMB | 2026-02-10 |  |  |  | FADMB-306393-FAPMB | 2026-02-11 | A |  |  | N | 1-ICM | 541A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-09 01:01 | Super@root
|  | RBM PO 04 13 FAPAR B |  | RBM | PO | 04 | 13 | FAPAR | B | 3/4RBM003/004PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300090-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2023-11-13 | FADMB-300572-FAPMB | FADMB-300572-FAPMB | 2023-11-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CHC RX 04 13 B FAPGS |  | CHC | RX | 04 | 13 | B | FAPGS | 楼层反应谱 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-26 | 是 | FADMB-301406-FAPMB | 2024-02-26 |  | 2024-11-04 | FAPGS-300001-FAPMB-309A | FAPGS-300001-FAPMB-309A | 2024-11-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-02-04 |  |  | Super@root | 2024-01-23 00:54 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFH KX 01 02 B FAPEB |  | RFH | KX | 01 | 02 | B | FAPEB | 人桥吊所吊组件及其工具的重量 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-10 | 是 | FADMB-300093-FAPMB | 2023-07-10 |  | 2023-08-10 | FAPEB-300001-FAPMB-204B | FAPEB-300001-FAPMB-204B | 2023-08-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFL - 04 02 FAPZM E |  | TFL | - | 04 | 02 | FAPZM | E | 3、4号低加接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | VFR ZV 04 01 FAPGA B |  | VFR | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | FAPGA-300020-FAPMB-302B | 2023-11-17 |  | 2025-07-11 | FADMB-305017-FAPMB | FADMB-305017-FAPMB | 2025-07-11 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | TFC - 06 05 FAPFK E |  | TFC | - | 06 | 05 | FAPFK | E | MCC柜一次及二次图纸（包括动力电缆清册） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | FAPFK-300057-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300059-FAPMB-601A | 2026-01-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | WCW DCS 12 01 B D |  | WCW | DCS | 12 | 01 | B | D | 循环水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-21 | 否 | FADMB-303039-FAPMB | 2025-02-08 | 否 | FADMB-304047-FAPMB | 2024-12-12 | FAPLH-300592-FAPMB-500A | 2025-10-31 | FAPLH-301456-FAPMB-500A | FAPLH-301456-FAPMB-500A | 2025-10-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-20：吴乐平反馈重新打开_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
|  | TFS PO 04 13 FAPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 13 | FAPAJ | E | 启动给水泵电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ； | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 是 | FAPAJ-300047-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300077-FAPMB-134A | 2024-11-05 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
| false | TFH DCS 12 02 B D |  | TFH | DCS | 12 | 02 | B | D | 高压给水加热器系统（LOT3B1）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303595-FAPMB | 2025-04-15 | 否 | FADMB-304492-FAPMB | 2025-02-20 | FAPLH-300860-FAPMB-500A | 2025-10-24 | FAPLH-301425-FAPMB-500A | FAPLH-301425-FAPMB-500A | 2025-10-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-09-25 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | NI - 08 03 ZN23 B |  | NI | - | 08 | 03 | ZN23 | B | EM9仪表管阀件数量信息（二三公司设计院设计范围内） | 929179 | 2026-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | 编制 |  | 2026-02-26 | 110 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu
| 是 | NI - 04 04 FAPDB B |  | NI | - | 04 | 04 | FAPDB | B | 电动阀门用电需求（按照买方格式提交） | 2024-01-31 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-25 | 否 | FAPDB-300003-FAPMB-151B | 2024-06-19 |  | 2025-03-12 | FADMB-304264-FAPMB | FADMB-304264-FAPMB | 2025-03-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-29 17:27 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WNC - 12 04 FAPCX B |  | WNC | - | 12 | 04 | FAPCX | B | 电机接线图、电气接线盒外形尺寸、布置图、安装要求、电缆出线口尺寸及端接要求 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-24 | 否 | FAPCX-300008-FAPMB-314A | 2025-06-25 | 否 | FAPCX-300008-FAPMB-314A | 2025-09-21 |  | 2025-09-21 | FADMB-305517-FAPMB | FADMB-305517-FAPMB | 2025-09-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-24 |  |  | Super@root | 2024-09-30 18:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 08 FAPMQ B |  | NI | - | 04 | 08 | FAPMQ | B | 变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-21 | 否 | FAPMQ-300004-FAPMB-413A | 2023-08-21 |  | 2025-01-20 | FADMB-303915-FAPMB | FADMB-303915-FAPMB | 2025-01-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-06-26 22:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF - 04 02 FAPCT B |  | WCF | - | 04 | 02 | FAPCT | B | 鼓网设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 2958101 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | FAPCT-300007-FAPMB-321A | 2023-12-19 |  | 2024-03-05 | FADMB-301448-FAPMB | FADMB-301448-FAPMB | 2024-03-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 是
225 |  | TFS RCS 03 02 E B |  | TFS | RCS | 03 | 02 | E | B | 启动给水温度 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300121-FADMB | 2022-12-04 |  | 2022-12-25 | FADMB-300148-FADES | FADMB-300148-FADES | 2022-12-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 153 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
| true | TFC - 12 03 FAPFK E |  | TFC | - | 12 | 03 | FAPFK | E | 精处理系统与DCS接口信号 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
|  | WGD - 01 03 E B |  | WGD | - | 01 | 03 | E | B | 低压氮气： 最大流量（常规岛总需求）； 压力 | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300158-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-02-21 | FADMB-300165-FADES | FADMB-300165-FADES | 2023-02-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 | 变更单12#。增加接口 | 2025-12-11 | 83 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-02-19 01:30 | 王晓梅@wangxmb
| false | HSC - 04 01 B FAPXX |  | HSC | - | 04 | 01 | B | FAPXX | 安全厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-05 | 否 | FADMB-303152-FAPMB | 2024-11-05 |  | 2025-01-21 | FAPXX-300014-FAPMB-205A | FAPXX-300014-FAPMB-205A | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2024-09-12 17:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 21 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 21 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） | 929179 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 是 | FAPAH-300002-FAPMB-113A | 2024-12-26 |  | 2026-01-06 | FADMB-306244-FAPMB | FADMB-306244-FAPMB | 2026-01-06 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司河北分公司-电气自动化所 | 2025-12-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-30 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | CI - 04 05 FAPPA E |  | CI | - | 04 | 05 | FAPPA | E | 常规岛排污泵外形图及土建资料（包括基础尺寸、静载荷、动载荷） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 否 | FAPPA-300002-FAPMB-133A |  |  |  |  | FAPPA-300024-FAPMB-133A | 2025-06-23 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-10 |  |  | Super@root | 2024-12-10 22:37 | Super@root
| false | IMC DCS 18 14 B D |  | IMC | DCS | 18 | 14 | B | D | 电厂运行模式方程和画面功能要求 | 2024-09-22 | 2025-05-22 | 2027-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | FADMB-302707-FAPMB | 2024-09-13 |  | 2025-07-14 | FAPLH-301145-FAPMB-500A | FAPLH-301145-FAPMB-500A | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2025-05-13 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
591 |  | TSM RCS 01 03 B N |  | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-06-29 | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300310-FADNC | 2021-07-25 |  | 2023-03-01 | FADNC-300421-FADMB | FADNC-300421-FADMB | 2023-03-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | WCF - 09 17 FAPCT B |  | WCF | - | 09 | 17 | FAPCT | B | 鼓网D2/D3/DX图 | 2958101 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-08 | 否 | FAPCT-300006-FAPMB-321A | 2023-12-29 |  | 2025-08-03 | FADMB-305141-FAPMB | FADMB-305141-FAPMB | 2025-08-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用系统所 |  |  |  |  | 2023-09-13 23:56 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZST QX/NX 04 39 B FAPAG |  | ZST | QX/NX | 04 | 39 | B | FAPAG | 废过滤器芯尺寸和废过滤器芯的活度 | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 否 | FADMB-300281-FAPMB | 2023-09-19 |  | 2023-10-25 | FAPAG-300009-FAPMB-285A | FAPAG-300009-FAPMB-285A | 2023-10-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHT - 12 02 B FAPQH |  | RHT | - | 12 | 02 | B | FAPQH | 3#二阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型(RBM) | 929179 | 2026-02-14 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | FADMB-306413-FAPMB | 2026-02-12 |  |  |  | FADMB-306413-FAPMB | 2026-02-13 | A |  |  | N | 1-ICM | 541A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-09 01:01 | Super@root
| false | CI - 04 10 E YPXH |  | CI | - | 04 | 10 | E | YPXH | 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:32 | Super@root
|  | TFA DZ 04 09 FAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 09 | FAPBE | B | 最大外形尺寸、重量（含支腿） | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-06-17 | 是 | FAPBE-300001-FAPMB-266A | 2024-07-10 | 否 | FAPBE-300016-FAPMB-266A | 2024-08-13 |  | 2026-01-21 | FADMB-306317-FAPMB | FADMB-306317-FAPMB | 2026-01-21 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
285 |  | RRP TTP 01 80 N E |  | RRP | TTP | 01 | 80 | N | E | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护 | 929179 | 2023-05-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-19 | 否 | FADNC-300034-FADES | 2023-05-19 |  | 2023-10-30 | FADNC-300032-FADES | FADNC-300034-FADES | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 182 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 00:15 | 曹羽@caoyu
|  | FWP PO 04 16 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 16 | FAPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-12 | 是 | FAPDX-300018-FAPMB-124A | 2024-09-23 |  | 2025-11-06 | FADMB-305854-FAPMB | FADMB-305854-FAPMB | 2025-11-06 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFE PO 04 11 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 11 | FAPPH | E | 凝结水泵组散热量 | 929179 | 2023-12-20 | 2024-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
|  | TFE PO 04 05 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 05 | FAPPH | E | 设备的设计、安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-23 | 是 | FAPPH-300048-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300048-FAPMB-131A | 2025-04-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
|  | WAP - 12 04 FAPZZ B |  | WAP | - | 12 | 04 | FAPZZ | B | 设备自带的控制系统和全系统控制柜的端子排出线图、外部I/O清单、及逻辑图（含电动阀 ）、全系统控制器通讯信号清单） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 是 | FAPZZ-300003-FAPMB-603A | 2023-12-29 |  | 2025-06-12 | FADMB-304824-FAPMB | FADMB-304824-FAPMB | 2025-06-12 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-10 21:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 03 04 T E |  | CI | - | 03 | 04 | T | E | 发电机供货范围内设备说明系统手册，第一阶段 | 929179 | 2023-07-29 | 2024-08-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | FAPBW-300452-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300452-FAPMB-001A | 2025-04-07 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| 否 | WCI - 04 01 PGG E |  | WCI | - | 04 | 01 | PGG | E | 闭冷水热交换器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 是 | FAPGG-300008-FAPMB-250A |  |  |  |  | FAPGG-300008-FAPMB-250A | 2025-09-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-26 00:51 | Super@root
|  | RX NI 15 02 N B |  | RX | NI | 15 | 02 | N | B | RX厂房-6.7米D3/DX条件 | 929179 | 2024-02-11 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 否 | FADNC-300675-FADMB | 2024-02-06 |  | 2024-06-17 | FADMB-300703-FADNC | FADMB-300703-FADNC | 2024-06-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-12-11 | 193 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-01-10 17:07 | 曹羽@caoyu
| false | WSR PO 04 04 FAPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300092-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300092-FAPMB-118A | 2024-01-26 | FADMB-301136-FAPMB | FADMB-301136-FAPMB | 2024-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR TGR 02 01 T E |  | TGR | TGR | 02 | 01 | T | E | 中性点装置外形图（按设计院提供的注入式CT初版尺寸设计） | 929179 | 2023-07-29 | 2024-08-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 是 | FAPBW-300435-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300481-FAPMB-001A | 2025-07-22 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | TTG - 02 04 T E |  | TTG | - | 02 | 04 | T | E | TG控制系统设备的机柜外形图（包括设备数量、尺寸、埋件要求、发热量、重量、接地要求等参数） | 2022-12-10 | 2023-01-30 | 2023-07-29 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-12 | 是 | FAPBW-300319-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300439-FAPMB-001A | 2025-03-20 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | EMP DCS 12 02 B D |  | EMP | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流应急电源系统（包括EMP, EMQ）（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-11 | 否 | FADMB-302875-FAPMB | 2024-12-27 | 否 | FADMB-303710-FAPMB | 2024-12-04 | FAPLH-300563-FAPMB-500A | 2025-10-28 | FAPLH-301440-FAPMB-500A | FAPLH-301440-FAPMB-500A | 2025-10-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-17 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RCS RCV 01 03 N B |  | RCS | RCV | 01 | 03 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 929179 | 2022-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
|  | 3RS NI 11 10 N B |  | 3RS | NI | 11 | 10 | N | B | 3RS厂房±0.00~3.60板、墙二维D2条件（J层、K层）：设备专业（动力院） | 2022-12-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
|  | TTV PO 03 03 FAPAE E |  | TTV | PO | 03 | 03 | FAPAE | E | 工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） | 929179 | 2023-05-20 | 2024-02-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | FAPAE-300025-FAPMB-132A |  |  |  |  | FAPAE-300025-FAPMB-132A | 2024-11-01 | D |  |  |  | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-05-05 |  |  | Super@root | 2023-05-05 22:51 | Super@root
| false | EES - 04 05 FAPQD B |  | EES | - | 04 | 05 | FAPQD | B | 设备布置图（含设备清单） | 929179 | 2024-01-15 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-14 | 否 | FAPQD-300009-FAPMB-211B | 2024-01-14 | FAPQD-300009-FAPMB-211B | 2026-01-08 | FADMB-306267-FAPMB | FADMB-306267-FAPMB | 2026-01-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
503 |  | TSM - 02 05 E B |  | TSM | - | 02 | 05 | E | B | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 929179 | 2023-02-19 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-14 | 否 | FADES-300162-FADMB | 2023-02-14 |  | 2023-03-07 | FADMB-300178-FADES | FADMB-300178-FADES | 2023-03-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | 变更单9#。增加接口 | 2025-12-11 | 275 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-12-22 22:48 | 赵丹峰@zhaodfa
|  | ZBR PO 04 20 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 20 | FAPAH | B | 3/4ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 | 929179 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-08 | 是 | FAPAH-300036-FAPMB-113A | 2024-08-15 |  | 2026-01-05 | FADMB-306237-FAPMB | FADMB-306237-FAPMB | 2026-01-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2025-12-30 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | CI - 04 08 YPXH E |  | CI | - | 04 | 08 | YPXH | E | 电动机差动CT参数和特性曲线 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-11 | 是 | FAPXH-300015-FAPMB-410B |  |  |  |  | FAPXH-300039-FAPMB-410B | 2025-11-27 | B |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2025-03-28 06:03 | Super@root
|  | CIS PO 04 05 FAPCB B |  | CIS | PO | 04 | 05 | FAPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | FAPCB-300000-FAPMB-126A | 2023-08-02 |  | 2025-06-30 | FADMB-304934-FAPMB | FADMB-304934-FAPMB | 2025-06-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-06 17:48 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TGO - 02 04 T E |  | TGO | - | 02 | 04 | T | E | 氢密封油泵启动说明（启动电压、启动电流，启动时间、进线方式、电机能接电缆的最大截面） | 929179 | 2024-04-12 | 2025-04-12 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 是 | FAPBW-300351-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300351-FAPMB-001A | 2024-08-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | EDM - 04 04 E FAPDC |  | EDM | - | 04 | 04 | E | FAPDC | EDM系统单线图及负荷接线图 | 929179 | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | FAPDC-300023-FAPMB-416D | FAPDC-300023-FAPMB-416D | 2025-09-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416D | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-12-04 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD DCS 12 02 B D |  | WCD | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛除盐水分配系统(L1/B1)画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | FADMB-303610-FAPMB | 2024-12-19 |  | 2025-12-15 | FAPLH-301631-FAPMB-500A | FAPLH-301631-FAPMB-500A | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-03-27 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
2822 |  | RND RCS 02 01 B N |  | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-16 | 是 |  | 2022-12-22 | 否 | FADMB-300299-FADNC | 2021-11-10 |  | 2023-02-16 | FADNC-300386-FADMB | FADNC-300386-FADMB | 2023-02-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | NI ZV 04 11 FAPGA B |  | NI | ZV | 04 | 11 | FAPGA | B | 风机三维模型（TXT格式） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-15 | 是 | FAPGA-300189-FAPMB-302B | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | FADMB-305409-FAPMB | FADMB-305409-FAPMB | 2025-09-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 08 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 08 | FAPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | FAPCB-300019-FAPMB-116A | 2024-03-18 |  | 2024-03-18 | FADMB-301517-FAPMB | FADMB-301517-FAPMB | 2024-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
23 |  | 4WX NI 11 01 ZN23 B |  | 4WX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 4WX厂房二维D2条件（D层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-05-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | FADGB-310089-FADMB | 2024-03-26 |  | 2024-04-01 | FADMB-300221-FADGB | FADMB-300221-FADGB | 2024-04-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 | [5 empty] | 2023-12-07 19:22 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 是
|  | 3AR NI 11 02 ZN23 B |  | 3AR | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | 3AR厂房二维D2条件（E层)：小管专业（二三公司） | 2022-08-10 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-08-11 | 否 | FADGB-310011-FADMB | 2022-08-10 |  | 2022-08-15 | FADMB-300002-FADGB | FADMB-300002-FADGB | 2022-08-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | TSC DCS 12 03 N D |  | TSC | DCS | 12 | 03 | N | D | 汽机旁路系统-C （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | FAPLH-300488-FAPMB-500A | FAPLH-301785-FAPMB-500A | 2026-02-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CSP PO 04 02 FAPAR B |  | CSP | PO | 04 | 02 | FAPAR | B | 3/4CSP003PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-04 | 是 | FAPAR-300001-FAPMB-123A | 2023-09-04 |  | 2023-11-06 | FADMB-300467-FAPMB | FADMB-300467-FAPMB | 2023-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TGS - 04 07 PGL E |  | TGS | - | 04 | 07 | PGL | E | 离相母线电容值 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-01 02:08 | Super@root
2290 |  | RCS RCV 02 09 N B |  | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-10-31 | 是 |  | 2022-10-31 | 否 | FADNC-300235-FADMB | 2022-11-04 | FADMB-300239-FADNC | 2023-06-30 | FADMB-300514-FADNC | FADMB-300514-FADNC | 2023-06-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | CI TTC 04 01 T E |  | CI | TTC | 04 | 01 | T | E | TTC 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-18 | 是 | FAPMB-300248-FADES-001A |  |  |  |  | FAPMB-300248-FADES-001A | 2024-08-19 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | EM* - 04 07 FAPXH B |  | EM* | - | 04 | 07 | FAPXH | B | 中压移动电源接口箱外形图、一次图、二次图、安装要求等 | 929179 | 2025-05-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 是 | FAPXH-300034-FAPMB-410A | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | FADMB-305945-FAPMB | FADMB-305945-FAPMB | 2025-11-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 8UD - 04 06 FAPZJ B |  | 8UD | - | 04 | 06 | FAPZJ | B | 保护区出入口UPS设备电气原理图、接线图、端子排图 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 是 | FAPZJ-300009-FAPMB-416B | 2024-05-13 | 是 | FAPZJ-300020-FAPMB-416B | 2024-03-22 | FADMB-301574-FAPMB | 2025-08-01 | FADMB-305134-FAPMB | FADMB-305134-FAPMB | 2025-08-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 416B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-24 |  |  | Super@root | 2023-06-05 22:10 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TS - 04 02 FAPCL E |  | TS | - | 04 | 02 | FAPCL | E | 高压厂用变压器运输图 | 929179 | 2024-01-21 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-02 | 是 | FAPCL-300078-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300078-FAPMB-403A | 2026-03-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
1 |  | NI ED* 01 01 N B |  | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 929179 | 2024-06-18 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 否 | FADNC-300709-FADMB | 2024-06-13 |  | 2024-08-30 | FADMB-300735-FADNC | FADMB-300735-FADNC | 2024-08-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2025-12-11 | 101 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-02-06 19:47 | 曹羽@caoyu |  | 2024-08-26 |  | 设计之前回复动力院接口时，对方发文号选错了，需要重新回复_接口重新打开 | 杜丽娟@dulj
804 |  | WCI PX 01 01 B E |  | WCI | PX | 01 | 01 | B | E | 泵房需要的WCI冷却水流量，压力损失 | 2021-06-30 | 2022-09-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-14 | 是 |  | 2022-09-30 | 否 |  | 2021-09-08 |  | 2022-10-27 | FADES-300092-FADMB | FADES-300092-FADMB | 2022-10-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2022-09-21 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:02 | 王晓梅@wangxmb
|  | RSI PO 04 14 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 14 | FAPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-17 | 否 | FAPBH-300012-FAPMB-127A | 2023-10-17 |  | 2023-11-20 | FADMB-300637-FAPMB | FADMB-300637-FAPMB | 2023-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:47 | Super@root | [13 empty] | 是
2487 |  | VES REB 02 01 B ZN23 |  | VES | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟（VES）系统流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300075-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-19 | FADGB-300048-FADMB | FADGB-300048-FADMB | 2023-04-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
|  | TFR PO 04 07 FAPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 07 | FAPAJ | E | 低加疏水泵PID系统图（包含仪表信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | FAPAJ-300029-FAPMB-134A |  |  |  |  | FAPAJ-300062-FAPMB-134A | 2024-09-23 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-23 01:06 | Super@root
2287 |  | RCS RCV 01 05 N B |  | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 929179 | 2023-01-21 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-01-16 | 否 | FADNC-300358-FADMB | 2023-01-16 |  | 2023-01-19 | FADMB-300370-FADNC | FADMB-300370-FADNC | 2023-01-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 219 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | ZLD PO 04 02 FAPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 02 | FAPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300066-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300066-FAPMB-118A | 2024-07-22 | FADMB-302363-FAPMB | FADMB-302363-FAPMB | 2024-07-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 01 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 01 | FAPAK | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-11 | 否 | FAPAK-300002-FAPMB-112A | 2023-08-11 |  | 2024-03-22 | FADMB-301577-FAPMB | FADMB-301577-FAPMB | 2024-03-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFP PO 04 12 FAPAR E |  | TFP | PO | 04 | 12 | FAPAR | E | 泵组电接线图(含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图；所有仪表及控制设备接线图） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPAR-300041-FAPMB-135A |  |  |  |  | FAPAR-300062-FAPMB-135A | 2026-01-21 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-14 18:27 | Super@root
|  | HRT RX 10 01 FAPAB B |  | HRT | RX | 10 | 01 | FAPAB | B | 轮压（各种工况下的最大和最小轮压） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-21 | 否 | FAPAB-300000-FAPMB-200A | 2023-04-21 |  | 2023-10-27 | FADMB-300446-FAPMB | FADMB-300446-FAPMB | 2023-10-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root | [13 empty] | 否
2224 |  | RCS TFA 02 04 N B |  | RCS | TFA | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二次侧的水容积 | 929179 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-21 | 否 | FADNC-300318-FADMB | 2022-12-21 |  | 2022-12-30 | FADMB-300324-FADNC | FADMB-300324-FADNC | 2022-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | ETE DCS 12 02 B D |  | ETE | DCS | 12 | 02 | B | D | 72h直流电源系统（包括ETE, ETF, EAU, EAV）（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302963-FAPMB | 2025-01-10 | 否 | FADMB-303826-FAPMB | 2024-11-28 | FAPLH-300505-FAPMB-500A | 2025-01-22 | FAPLH-300810-FAPMB-500A | FAPLH-300810-FAPMB-500A | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA PO 04 07 FAPAK B |  | TFA | PO | 04 | 07 | FAPAK | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩，非标法兰要给出相应图纸，以及法兰焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-05-20 | 2024-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAK-300017-FAPMB-117A | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 | FADMB-303067-FAPMB | FADMB-303067-FAPMB | 2024-10-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-05 23:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI 149A 04 03 FAPBT B |  | NI | 149A | 04 | 03 | FAPBT | B | 阀门在开启位置、关闭位置和某一中间位置时的稳态耗气量（输入信号4/8/12/16/20/16/12/8/4mA）；最大稳态耗气量和相对开度；最小稳态耗气量和相对开度。 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | 2027-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-21 | 否 | FAPBT-300002-FAPMB-149A | 2025-08-19 | 否 | FAPBT-300016-FAPMB-149A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | FADMB-305442-FAPMB | FADMB-305442-FAPMB | 2025-09-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-25 |  |  | Super@root | 2025-06-11 23:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4NX NI 11 08 ZN23 B |  | 4NX | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | 4NX厂房二维D2条件（V层、W层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | FADGB-310129-FADMB | 2024-09-25 |  | 2024-10-08 | FADMB-300302-FADGB | FADMB-300302-FADGB | 2024-10-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2025-12-11 | 84 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
| false | VDS - 12 02 FAPXS B |  | VDS | - | 12 | 02 | FAPXS | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 929179 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-12 | 是 | FAPXS-300012-FAPMB-302F | 2024-01-12 | FAPXS-300012-FAPMB-302F | 2024-08-26 | FADMB-302586-FAPMB | FADMB-302586-FAPMB | 2024-08-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-02 |  |  | Super@root | 2023-06-14 18:17 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WAI RCS 02 01 B N |  | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-08-17 | 是 |  | 2022-12-30 | 否 | FADMB-300326-FADNC | 2021-10-20 |  | 2023-02-16 | FADNC-300390-FADMB | FADNC-300390-FADMB | 2023-02-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2022-09-16 | 1 |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 终版接口12-30已打开，系统显示有问题 | [6 empty] | 杜丽娟@dulj
| true | HX - 12 04 FAPEY B |  | HX | - | 12 | 04 | FAPEY | B | 循环水处理系统电力负荷资料（包括电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | FAPEY-300001-FAPMB-605A | 2024-10-08 |  | 2025-09-26 | FADMB-305569-FAPMB | FADMB-305569-FAPMB | 2025-09-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WAP - 04 08 FAPAM B |  | WAP | - | 04 | 08 | FAPAM | B | 空压机、干燥器控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | FAPAM-300006-FAPMB-604A | 2024-07-13 |  | 2024-07-13 | FADMB-302260-FAPMB | FADMB-302260-FAPMB | 2024-07-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-12 22:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFE PO 04 02 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 02 | FAPPH | E | 水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量及电动机性能参数 | 929179 | 2023-05-20 | 2023-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
| false | WQB PO 04 01 FAPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | FAPAJ-300229-FAPMB-118A | 2024-06-25 |  | 2024-06-25 | FADMB-302126-FAPMB | FADMB-302126-FAPMB | 2024-06-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:37 | Super@root | [13 empty] | 是
2214 |  | RCS TTB 02 01 N B |  | RCS | TTB | 02 | 01 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 2022-10-30 | 2024-07-29 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-12 | 是 | FADNC-300292-FADMB | 2024-07-24 | 否 | FADNC-300730-FADMB | 2022-12-19 | FADMB-300296-FADNC | 2024-09-18 | FADMB-300743-FADNC | FADMB-300743-FADNC | 2024-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 60 | 终版预报 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
4 |  | RHR RCS 02 05 B N |  | RHR | RCS | 02 | 05 | B | N | 确保余排泵正常运行一回路最低压力 | 2025-01-22 | 2025-08-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 赵自奕@zhaozy | 作废 | [5 empty] | 2025-01-06 19:00 | 曹羽@caoyu
|  | RX RCS 01 02 B N |  | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 2021-09-30 | 2023-01-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2021-11-02 | 否 |  | 2021-11-02 | FADMB-300144-FADNC | 2023-06-05 | FADNC-300499-FADMB | FADNC-300499-FADMB | 2023-06-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 于跃@yuyue | 建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-01-13 |  |  | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | NI 158A 12 01 FAPCN B |  | NI | 158A | 12 | 01 | FAPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 否 | FAPCN-300005-FAPMB-158A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | FADMB-306159-FAPMB | FADMB-306159-FAPMB | 2025-12-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 158A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-06 |  |  | Super@root | 2024-07-12 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS DCS 12 02 B D |  | CIS | DCS | 12 | 02 | B | D | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | FADMB-303443-FAPMB | 2024-12-04 |  | 2025-10-28 | FAPLH-301444-FAPMB-500A | FAPLH-301444-FAPMB-500A | 2025-10-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root |  | 2025-10-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TFH - 04 01 FAPZM E |  | TFH | - | 04 | 01 | FAPZM | E | 6、7号高加外形图（含荷载） | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-15 22:11 | Super@root
| false | RFT PO 04 04 FAPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 04 | FAPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300098-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300098-FAPMB-118A | 2024-03-25 | FADMB-301621-FAPMB | FADMB-301621-FAPMB | 2024-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 01 T E |  | TG | CI | 11 | 01 | T | E | 汽轮机地脚螺栓及预埋件 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | NI - 04 02 FAPLM B |  | NI | - | 04 | 02 | FAPLM | B | 手动隔离阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2023-10-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | FAPLM-300001-FAPMB-302E | 2023-11-16 |  | 2025-04-01 | FADMB-304363-FAPMB | FADMB-304363-FAPMB | 2025-04-01 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302E | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2023-06-26 23:07 | Super@root | [13 empty] | 是
518 |  | CI NI 12 01 E N |  | CI | NI | 12 | 01 | E | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） | 929179 | 2026-08-31 |  | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-12 | 否 | FADES-300073-FADNC | 2024-10-12 |  |  |  | FADES-300099-FADNC | 2026-02-12 | D |  |  |  | 2-ICM | 4 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 | 变更单89#。新增(根据YDNC-000029-YDES\YDES-000022\000023-YDNC\) | 2026-01-29 | 194 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-07-20 22:33 | 王晓梅@wangxmb
| false | WCD TFE 01 01 E T |  | WCD | TFE | 01 | 01 | E | T | 凝汽器补水设计流量入口压力 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | EM* - 04 03 B FAPXH |  | EM* | - | 04 | 03 | B | FAPXH | EM* 10kV开关柜典型接线图 | 929179 | 2024-12-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-08 | 是 | FADMB-304053-FAPMB | 2025-02-08 |  | 2025-04-18 | FAPXH-300018-FAPMB-410A | FAPXH-300018-FAPMB-410A | 2025-04-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 04 05 FAPBD E |  | WCW | - | 04 | 05 | FAPBD | E | 循环水二次滤网P\&ID图 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 打开 | 未打开 | 2023-05-27 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:47 | Super@root
| false | CI TTL 04 01 T E |  | CI | TTL | 04 | 01 | T | E | TTL 系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 是 | FAPBW-300456-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300456-FAPMB-001A | 2025-06-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| false | RCS - 04 01 N FAPXH |  | RCS | - | 04 | 01 | N | FAPXH | 主泵安全级断路器屏布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | FAPXH-300027-FAPMB-410A | FAPXH-300027-FAPMB-410A | 2025-07-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-11-11 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI RCS 01 01 N B |  | NI | RCS | 01 | 01 | N | B | 开顶法吊装用厂外吊装场地需求 | 929179 | 2023-10-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| true | TFC - 10 02 FAPFK E |  | TFC | - | 10 | 02 | FAPFK | E | D1图提资（主要埋件、开孔） | 929179 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | FAPFK-300021-FAPMB-601A |  |  |  |  | FAPFK-300021-FAPMB-601A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root
| false | EMP/Q - 06 04 FAPCJ B |  | EMP/Q | - | 06 | 04 | FAPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-2.3m | 929179 | 2023-09-15 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-14 | 否 | FAPCJ-300006-FAPMB-210A | 2023-09-27 |  | 2024-04-16 | FADMB-301785-FAPMB | FADMB-301785-FAPMB | 2024-04-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root |  | 2024-04-08 |  | 内附打开申请_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | TFA DZ 04 11 FAPBE B |  | TFA | DZ | 04 | 11 | FAPBE | B | 仪表接口（接管规格尺寸、连接端形式） | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 否 | FAPBE-300008-FAPMB-266A | 2024-07-16 |  | 2025-10-28 | FADMB-305785-FAPMB | FADMB-305785-FAPMB | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 266A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-06-03 17:35 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | HX - 04 01 FAPEY B |  | HX | - | 04 | 01 | FAPEY | B | 制氯站起吊设备参数要求(电解间、电气变压器整流器间两个吊车) | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | FAPEY-300003-FAPMB-605A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | FADMB-305387-FAPMB | FADMB-305387-FAPMB | 2025-09-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QX 05 02 FAPAG B |  | ZST | QX | 05 | 02 | FAPAG | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、除盐水管、放射性排水管、设备排气管等。 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 是 | FAPAG-300031-FAPMB-284A | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | FADMB-305131-FAPMB | FADMB-305131-FAPMB | 2025-07-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VCR ZK 04 01 FAPGA B |  | VCR | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | VCR系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | FAPGA-300036-FAPMB-302A | 2024-11-25 |  |  |  | FADMB-306422-FAPMB | 2026-02-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-08-25 23:28 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916bw310020260067 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
|  | HMI KP 06 15 B FAPAN |  | HMI | KP | 06 | 15 | B | FAPAN | 80/5T吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-27 | 否 | FADMB-300882-FAPMB | 2023-12-27 |  | 2024-05-23 | FAPAN-300033-FAPMB-204A | FAPAN-300033-FAPMB-204A | 2024-05-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-10-11 |  |  | Super@root | 2023-07-12 17:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HMI KX 01 01 FAPMG B |  | HMI | KX | 01 | 01 | FAPMG | B | 3#机组抗大飞机撞击防护门预埋件图(含三维视图),含门洞尺寸、预埋件布置、预埋件零件图 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | FAPMG-300006-FAPMB-325A | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 | FADMB-304018-FAPMB | FADMB-304018-FAPMB | 2025-02-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 325A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-14 22:16 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RX 05 06 N B |  | RCS | RX | 05 | 06 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件 | 2022-10-31 | 2023-08-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 陈澎浩@chenph | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | LSM - 11 01 PLX B |  | LSM | - | 11 | 01 | PLX | B | 各类入侵探测报警设备尺寸及安装要求，控制箱要求、箱内布置及端接要求\n各类入侵探测报警设备及控制箱的土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | FAPLX-300001-FAPMB-451A | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | FADMB-305564-FAPMB | FADMB-305564-FAPMB | 2025-09-25 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:06 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEW DCS 12 01 B D |  | VEW | DCS | 12 | 01 | B | D | 重要厂用水泵站通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302342-FAPMB | 2024-11-06 | 否 | FADMB-303153-FAPMB | 2024-09-24 | FAPLH-300211-FAPMB-500A | 2024-11-28 | FAPLH-300519-FAPMB-500A | FAPLH-300519-FAPMB-500A | 2024-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE TFH 02 01 E T |  | TFE | TFH | 02 | 01 | E | T | 6# A、B列高加事故疏水：- 流量- 压力- 温度 | 2022-11-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-06 | FAPBW-300366-FAPMB-001A | FAPBW-300366-FAPMB-001A | 2024-09-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HRT RX 09 04 B FAPAB |  | HRT | RX | 09 | 04 | B | FAPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-07-27 | 是 | FADMB-300104-FAPMB | 2023-07-27 |  |  |  | FADMB-301473-FAPMB | 2024-03-08 | B |  |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-03-29 17:57 | Super@root
2272 |  | RCS RCV 02 15 N B |  | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 2022-10-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2023-12-08 | 否 | FADNC-300642-FADMB | 2022-11-10 | FADMB-300253-FADNC | 2023-12-18 | FADMB-300629-FADNC | FADMB-300629-FADNC | 2023-12-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | KX RFH 06 02 FAPAD B |  | KX | RFH | 06 | 02 | FAPAD | B | 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、自带的接线箱、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2024-11-15 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 是 | FAPAD-300003-FAPMB-182A | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | FADMB-305266-FAPMB | FADMB-305266-FAPMB | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 182A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-22 |  |  | Super@root | 2024-06-26 00:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS NF 04 01 N B |  | RCS | NF | 04 | 01 | N | B | 燃料厂房+16.50m主设备运输通道运送设备的最大荷载，及运输工具的轮距和最大轮压 | 2023-03-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-04-07 | 是 | FADNC-300443-FADMB | 2023-12-18 | 否 | FADNC-300646-FADMB | 2023-04-20 | FADMB-300460-FADNC | 2023-12-27 | FADMB-300641-FADNC | FADMB-300641-FADNC | 2023-12-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 |  |  |  | FADNC-000157-FADMB |  | 2023-01-06 21:40 | 裴丽倩@peilq
| false | WSR PO 04 01 FAPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 01 | FAPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 是 | FAPAJ-300222-FAPMB-118A | 2024-07-11 |  | 2024-07-11 | FADMB-302240-FAPMB | FADMB-302240-FAPMB | 2024-07-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB RCS 04 01 B N |  | NB | RCS | 04 | 01 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 929179 | 2023-10-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | PCS PO 04 03 FAPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 03 | FAPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | FAPAJ-300049-FAPMB-118A | 2023-12-22 |  | 2025-10-28 | FADMB-305782-FAPMB | FADMB-305782-FAPMB | 2025-10-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | KX NI 05 03 ZN23 B |  | KX | NI | 05 | 03 | ZN23 | B | KX厂房大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 2958101 | 2024-07-03 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | FADGB-310101-FADMB | 2024-06-28 |  | 2025-09-28 | FADMB-300410-FADGB | FADMB-300410-FADGB | 2025-09-28 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 288 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-06-17 19:01 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | WCC PO 04 19 FAPDX B |  | WCC | PO | 04 | 19 | FAPDX | B | 辅助系统电机冷却水接口（包括冷却水流量、压力、温度、热负荷等） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPDX-300022-FAPMB-114A | 2024-03-21 |  | 2024-03-21 | FADMB-301553-FAPMB | FADMB-301553-FAPMB | 2024-03-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-04-11 17:26 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFE PO 04 12 FAPPH E |  | TFE | PO | 04 | 12 | FAPPH | E | 电动机参数，包括额定功率、电压、电流、功率因数、效率、启动电流倍数、X/R参数等。 | 929179 | 2023-10-20 | 2024-04-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-27 | 是 | FAPPH-300027-FAPMB-131A |  |  |  |  | FAPPH-300027-FAPMB-131A | 2024-05-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 22:42 | Super@root
|  | RFT PO 04 19 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 19 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300114-FAPMB-123A | 2024-01-02 |  | 2024-01-02 | FADMB-300939-FAPMB | FADMB-300939-FAPMB | 2024-01-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 04 28 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 28 | FAPAG | B | 废树脂运输设备房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量等； | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-22 | 是 | FAPAG-300024-FAPMB-285A | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | FADMB-304113-FAPMB | FADMB-304113-FAPMB | 2025-02-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-07-19 18:15 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 3RS NI 11 19 N B |  | 3RS | NI | 11 | 19 | N | B | 3RS厂房13.50~16.50板、墙二维D2条件（Q层、R层）：管道专业（动力院） | 2023-06-10 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 | [5 empty] | 2022-06-15 23:30 | 曹羽@caoyu
| false | HEB BOP 01 02 FAPBP B |  | HEB | BOP | 01 | 02 | FAPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-15 | 是 | FAPBP-300012-FAPMB-190A | 2023-12-29 |  | 2023-12-29 | FADMB-300904-FAPMB | FADMB-300904-FAPMB | 2023-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2023-09-13 18:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI RS 04 03 FAPGA B |  | NI | RS | 04 | 03 | FAPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+13.00m及以上标高批次，按系统区分） | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-20 | 是 | FAPGA-300058-FAPMB-302A | 2025-07-03 |  | 2025-09-26 | FADMB-305577-FAPMB | FADMB-305577-FAPMB | 2025-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | 4SR NI 11 10 ZN23 B |  | 4SR | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 4SR厂房二维D2条件（Z层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | FADGB-310145-FADMB | 2024-11-28 |  | 2024-12-03 | FADMB-300318-FADGB | FADMB-300318-FADGB | 2024-12-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金@liuxjc | 编制 |  | 2024-09-03 | 17# |  | 裴丽倩@peilq | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq | [13 empty] | 否
|  | FNP NI 02 01 B ZN23 |  | FNP | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛消防系统流程图、管线清单、阀门清单资料 | 929179 | 2025-05-23 | 2025-08-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | FADMB-300376-FADGB | 2025-05-22 |  | 2025-06-04 | FADGB-300212-FADMB | FADGB-300212-FADMB | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-05-17 |  | 新建。 |  | 2025-05-19 19:09 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| true | TFC - 06 01 E FAPFK |  | TFC | - | 06 | 01 | E | FAPFK | 母线的连接接口资料 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | FAPFK-300054-FAPMB-601A | FAPFK-300054-FAPMB-601A | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2023-08-22 23:35 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | HRT RX 06 02 FAPAB B |  | HRT | RX | 06 | 02 | FAPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2023-06-20 | 2023-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-04 | 是 | FAPAB-300004-FAPMB-200A | 2023-08-04 |  |  |  | FADMB-305227-FAPMB | 2025-08-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-17 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-03-29 17:57 | Super@root |  | 2025-07-17 | FAPAB-300037-FAPMB-200A | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | RHR PO 04 18 B FAPBH |  | RHR | PO | 04 | 18 | B | FAPBH | 接管载荷 | 929179 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FADMB-300450-FAPMB | 2023-10-27 |  | 2023-12-19 | FAPBH-300019-FAPMB-110A | FAPBH-300019-FAPMB-110A | 2023-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FSW DCS 12 01 B D |  | FSW | DCS | 12 | 01 | B | D | 厂区消防水生产系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-02 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root
| false | WCW - 01 02 T E |  | WCW | - | 01 | 02 | T | E | 从凝汽器水室入口至出口的压损(清洁管，包括进出口膨胀节) ，不含设计裕量。 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
|  | RX - 06 03 B N |  | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
|  | TFA - 05 01 B E |  | TFA | - | 05 | 01 | B | E | 除氧器包的工艺条件(土建设计) | 2021-07-30 | 2023-03-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 是 | FADMB-300186-FADES | 2023-03-27 | 否 |  | 2023-03-27 |  | 2024-11-04 | FADES-300278-FADMB | FADES-300278-FADMB | 2024-11-04 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-08-19 | 1 |  | 杜丽娟@dulj | 2021-04-28 19:07 | 眭洪涛@suiht |  | 2024-08-19 |  | 收到设备资料，需升版接口_接口重新打开 | 杜丽娟@dulj | 目前华东院暂未提供TFA-05-02-E-B接口（在辅助给水除氧器包安装区域的布置图）我方无法提供荷载条件。 | [5 empty] | 2021-08-09
| false | FWP DCS 12 01 B D |  | FWP | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛消防水生产系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-16 | 否 | FADMB-302276-FAPMB | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302928-FAPMB | 2024-09-11 | FAPLH-300188-FAPMB-500A | 2025-09-03 | FAPLH-301210-FAPMB-500A | FAPLH-301210-FAPMB-500A | 2025-09-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-08-18 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
760 |  | RX RRV 01 01 N B |  | RX | RRV | 01 | 01 | N | B | RRV控制棒驱动机构通风系统与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量、其他属于一体化堆顶结构范围内并由RRV控制棒驱动机构通风系统冷却的设备发热量、CRDM出口空气温湿度条件、CRDM所需通风量、一体化堆顶结构通风压力降、RRV系统与CRDM风管连接形式、方位、标高、尺寸、需要设置可拆卸风管范围等参数） | 2021-06-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-14 | 是 |  | 2023-12-26 | 否 | FADNC-300652-FADMB | 2021-08-30 |  | 2024-01-06 | FADMB-300649-FADNC | FADMB-300649-FADNC | 2024-01-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2023-02-15 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | ZBR PO 04 16 FAPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 16 | FAPAH | B | 3/4ZBR001/002PO 泵组发热量 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | FAPAH-300009-FAPMB-113A | 2024-08-16 |  | 2026-01-12 | FADMB-306278-FAPMB | FADMB-306278-FAPMB | 2026-01-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹羽@caoyu | 2024-01-26 23:33 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
| false | TTG - 02 07 T E |  | TTG | - | 02 | 07 | T | E | 定义如下7种瞬态工况：A. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；B. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；C. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；D. 以-5％/分钟的速率从100％FP# | 929179 | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPBW-300310-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300310-FAPMB-001A | 2024-07-30 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:48 | Super@root
| false | TFM DCS 12 01 B D |  | TFM | DCS | 12 | 01 | B | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302332-FAPMB | 2024-09-25 | 否 | FADMB-302776-FAPMB | 2024-09-25 | FAPLH-300185-FAPMB-500A | 2025-10-20 | FAPLH-301397-FAPMB-500A | FAPLH-301397-FAPMB-500A | 2025-10-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-09-23 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | *ESR - 06 01 E B |  | *ESR | - | 06 | 01 | E | B | 辅助厂用电源系统控制电缆电缆路径清单（含测量电缆） | 2021-07-15 | 2022-05-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 变更单87#。新增 | 2022-10-13 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2021-07-01 22:43 | 王晓梅@wangxmb
| false | TG TFM 02 02 E T |  | TG | TFM | 02 | 02 | E | T | TSM管道设计压力和温度 | 929179 | 2022-10-30 | 2023-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | FAPBW-300500-FAPMB-001A | FAPBW-300500-FAPMB-001A | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS - 08 11 D B |  | DCS | - | 08 | 11 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统、NC与第三方网络线缆清单（LOT1、LOT2、LOT3） | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | FAPLH-301181-FAPMB-500A | 2025-11-05 |  | 2026-01-22 | FADMB-306321-FAPMB | FADMB-306321-FAPMB | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2025-12-22 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
2876 |  | CAV - 04 01 B N |  | CAV | - | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 929179 | 2024-01-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-09-16 | 否 |  | 2023-12-01 | 否 | FADMB-300623-FADNC | 2021-11-08 |  | 2023-12-06 | FADNC-300638-FADMB | FADNC-300638-FADMB | 2023-12-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| false | LSM - 04 01 PLX B- |  | LSM | - | 04 | 01 | PLX | B | 低空小型飞行器入侵防御系统阵地设备、执行机构尺寸及安装要求，控制箱要求、箱内布置及端接要求\n低空小型飞行器入侵防御系统阵地设备、执行机构及控制箱的土建基础、埋管、埋件、荷载、钢结构平台、支架要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:07 | Super@root
|  | WGD - 04 02 PXE B |  | WGD | - | 04 | 02 | PXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-25 | 是 | FAPXE-300017-FAPMB-606A | 2024-11-20 |  | 2025-07-16 | FADMB-305048-FAPMB | FADMB-305048-FAPMB | 2025-07-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCF PX 04 22 FAPBM B |  | WCF | PX | 04 | 22 | FAPBM | B | PX泵房鼓形滤网腔室闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2023-07-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-22 | 是 | FAPBM-300006-FAPMB-320A | 2023-08-25 |  | 2023-08-25 | FADMB-300163-FAPMB | FADMB-300163-FAPMB | 2023-08-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI PO 04 11 FAPBH B |  | RSI | PO | 04 | 11 | FAPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-17 | 否 | FAPBH-300010-FAPMB-127A | 2023-10-17 |  |  |  | FADMB-306429-FAPMB | 2026-02-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所工艺布置二室 | 2026-02-25 |  |  | 曹羽@caoyu | 2023-09-19 22:47 | Super@root |  | 2026-02-25 | 1916BW310020260086 | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | DCS IMC 18 01 D B |  | DCS | IMC | 18 | 01 | D | B | 计算机化报警规程、组合报警及报警抑制功能设计描述，包括样例 | 2024-04-30 | 2025-04-22 | 2028-01-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-29 | 是 | FAPLH-300002-FAPMB-500A | 2024-09-13 | 否 | FAPLH-300195-FAPMB-500A | 2024-07-19 | FADMB-302313-FAPMB | 2024-09-20 | FADMB-302729-FAPMB | FADMB-302729-FAPMB | 2024-09-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
9 |  | RSI RCS 02 11 B N |  | RSI | RCS | 02 | 11 | B | N | 高估流量下两台高压安注泵启动的安注流量随注入点压力变化的曲线 | 2021-06-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-27 | 是 |  | 2023-12-25 | 否 | FADMB-300638-FADNC | 2021-08-22 |  | 2024-01-04 | FADNC-300654-FADMB | FADNC-300654-FADMB | 2024-01-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  | 反应堆工艺研究所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2024-11-01 | 1 | 修改专业室或编制人 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
| true | FDP - 04 06 FAPFE B |  | FDP | - | 04 | 06 | FAPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 是 | FAPFE-300028-FAPMB-611A | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | FADMB-301700-FAPMB | FADMB-301700-FAPMB | 2024-04-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 611A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2023-09-19 23:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 02 02 E FAPFK |  | WCR | CI | 02 | 02 | E | FAPFK | 二回路化学加药系统设计及设计原始资料 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
746 |  | TSM RCS 01 05 E N |  | TSM | RCS | 01 | 05 | E | N | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 2021-06-30 | 2023-06-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-11 | 是 |  | 2021-11-12 | 否 | FADES-300007-FADNC |  |  | 2023-09-15 | FADNC-300059-FADES | FADNC-300059-FADES | 2023-09-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2023-01-19 | 1 | 补充调整主办所、所内专业室、所内编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | TTB WAI 02 01 B E |  | TTB | WAI | 02 | 01 | B | E | 提供TTB/TSM/TFA系统所需仪用压缩空气条件 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |  | 关闭 | 未打开 | 2025-05-30 | 否 | FADMB-300304-FADES |  | 否 |  | 2025-06-23 | FADES-300315-FADMB |  |  | FADES-300315-FADMB | 2025-06-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王佳卓@wangjza | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 |  | 新增接口 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-04-28 23:57 | 裴丽倩@peilq
572 |  | WCC RCS 02 01 B N |  | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 2021-06-30 | 2023-01-10 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-11-09 | 是 |  | 2023-01-05 | 否 | FADMB-300340-FADNC | 2022-01-18 |  | 2023-04-27 | FADNC-300476-FADMB | FADNC-300476-FADMB | 2023-04-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-12-11 | 238 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 受疫情影响，延误打开。 | [6 empty] | 廖涛@liaotao
|  | RSI NI 02 01 N B |  | RSI | NI | 02 | 01 | N | B | 0~30天质能释放数据 | 929179 | 2026-01-25 | 2026-02-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | FADNC-300904-FADMB | 2026-01-04 |  | 2026-01-06 | FADMB-300898-FADNC | FADMB-300898-FADNC | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 雷宁博@leinb | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹羽@caoyu | 2025-12-03 01:00 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
| false | NI PO 04 02 FAPAZ B |  | NI | PO | 04 | 02 | FAPAZ | B | 地坑泵电机数据表 | 2024-10-31 | 2025-09-15 | 2025-12-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-14 | 否 | FAPAZ-300001-FAPMB-120A | 2025-02-20 |  | 2025-11-21 | FADMB-305943-FAPMB | FADMB-305943-FAPMB | 2025-11-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-06-27 22:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4NX NI 11 04 ZN23 B |  | 4NX | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | 4NX厂房二维D2条件（H层、J层、K层、L层）：小管专业（二三公司） | 929179 | 2024-07-01 | 2024-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 否 | FADGB-310098-FADMB | 2024-06-26 |  |  |  | FADMB-300396-FADGB | 2025-08-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2025-12-11 | 197 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq |  | 2025-08-06 | FADGB-310169-FADMB | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu
| false | RSI PO 04 15 FAPAK B |  | RSI | PO | 04 | 15 | FAPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 是 | FAPAK-300021-FAPMB-112A | 2023-12-28 |  | 2023-12-28 | FADMB-300889-FAPMB | FADMB-300889-FAPMB | 2023-12-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 01:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 12 03 T E |  | TTG | - | 12 | 03 | T | E | 主蒸汽管道及抽汽管道仪表信号要求 | 929179 | 2023-03-30 | 2024-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 是 | FAPBW-300317-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300486-FAPMB-001A | 2025-09-28 | G |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
|  | FWP NI 02 01 B ZN23 |  | FWP | NI | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛消防水生产系统流程图、管线清单、阀门清单资料 | 929179 | 2025-05-25 | 2025-08-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | FADMB-300378-FADGB | 2025-05-22 |  | 2025-06-04 | FADGB-300214-FADMB | FADGB-300214-FADMB | 2025-06-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郑伟青@zhengwq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2023-11-28 |  | 新建。 |  | 2025-05-19 19:09 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 是
|  | RDR NI 04 01 N B |  | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 929179 | 2022-11-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 赵欣然@zhaoxr | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 |  | 作废 |  |  | 1 |  |  | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
| false | CI TFL 06 01 T E |  | CI | TFL | 06 | 01 | T | E | 低加外形图包括：管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料: | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 是 | FAPBW-300400-FAPMB-001A |  |  |  |  | FAPBW-300478-FAPMB-001A | 2025-07-08 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
|  | WSC WC 12 01 FAPCW B |  | WSC | WC | 12 | 01 | FAPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-12-19 | 是 | FAPCW-300031-FAPMB-311A | 2023-06-21 | FADMB-300067-FAPMB | 2024-01-02 | FADMB-300943-FAPMB | FADMB-300943-FAPMB | 2024-01-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | BOP EM 04 04 B FAPXH- |  | BOP | EM | 04 | 04 | B | FAPXH | BOP 抗震低压配电盘初版典型图 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
| false | VCR DCS 12 01 B D |  | VCR | DCS | 12 | 01 | B | D | 设备冷却水房间通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302970-FAPMB | 2025-02-08 | 否 | FADMB-304041-FAPMB | 2024-12-03 | FAPLH-300562-FAPMB-500A | 2025-12-19 | FAPLH-301681-FAPMB-500A | FAPLH-301681-FAPMB-500A | 2025-12-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05：吴乐平反馈1916DCS提资接口重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 否
2835 |  | RCV RCS 02 05 B N |  | RCV | RCS | 02 | 05 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 2021-06-30 | 2022-12-30 |  | 关闭 | 打开 | 2021-07-01 | 是 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300323-FADNC | 2021-07-25 |  |  |  | FADNC-300003-FADMB | 2025-11-20 | D | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2024-04-18 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb | [5 empty] | 缺少上游输入，暂不具备升版条件。 | [6 empty] | 李男@linan
|  | WCF PO 04 19 FAPAR B |  | WCF | PO | 04 | 19 | FAPAR | B | 3/4WCF101-104PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-10 | 是 | FAPAR-300071-FAPMB-123A | 2023-10-10 |  | 2024-08-13 | FADMB-302490-FAPMB | FADMB-302490-FAPMB | 2024-08-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | EMP/Q - 08 06 FAPCJ B- |  | EMP/Q | - | 08 | 06 | FAPCJ | B | 电缆走向指导图+19m、+24.8m | 929179 | 2024-02-15 | 2024-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 210A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-25 |  |  | Super@root | 2023-08-29 23:09 | Super@root
| false | TSC TFE 01 01 E T |  | TSC | TFE | 01 | 01 | E | T | 汽机旁路数据：蒸汽流量为主蒸汽额定流量的- 设计蒸汽压力(在旁路阀出口)- 设计蒸汽温度(在旁路阀出口) | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | FAPBW-300368-FAPMB-001A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:47 | Super@root
| false | WDP - 04 01 FAPCG B |  | WDP | - | 04 | 01 | FAPCG | B | 除盐水生产厂房设备平面布置图，包括设备荷载、设备基础尺寸 | 929179 | 2024-12-10 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | FAPCG-300002-FAPMB-600A | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | FADMB-304361-FAPMB | FADMB-304361-FAPMB | 2025-04-01 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 600A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-11 |  |  | Super@root | 2024-12-11 03:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PRS DCS 12 01 B D |  | PRS | DCS | 12 | 01 | B | D | 二次侧非能动余热排出系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-17 | 否 | FADMB-302968-FAPMB | 2025-02-17 | 否 | FADMB-304081-FAPMB | 2024-11-13 | FAPLH-300337-FAPMB-500A | 2025-02-25 | FAPLH-300911-FAPMB-500A | FAPLH-300911-FAPMB-500A | 2025-02-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 02 FAPXB B |  | DC/AC | - | 04 | 02 | FAPXB | B | 核岛直流220V交流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 是 | FAPXB-300009-FAPMB-411B | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 | FADMB-305530-FAPMB | FADMB-305530-FAPMB | 2025-09-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-30 |  |  | Super@root | 2024-10-21 23:33 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCW - 04 03 FAPBD E |  | WCW | - | 04 | 03 | FAPBD | E | 设备性能参数表及电负荷清单，包括电动机功率、电压等 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 打开 | 未打开 | 2023-05-27 | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 河北分公司-常规岛研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:47 | Super@root
| false | CI TTU 04 01 T E |  | CI | TTU | 04 | 01 | T | E | TTU系统布置图，设备布置、管道布置的三维模型 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:49 | Super@root
| 否 | NI NI 01 01 N B |  | NI | NI | 01 | 01 | N | B | 探测器组件拆除装置在堆内构件水池运动范围 | 2023-03-30 | 2023-12-30 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-04-07 | 是 | FADNC-300445-FADMB | 2023-07-07 | 否 | FADNC-300525-FADMB | 2023-04-14 | FADMB-300445-FADNC | 2023-07-17 | FADMB-300534-FADNC | FADMB-300534-FADNC | 2023-07-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 周超@zhouchao | 编制 | [5 empty] | 2023-01-17 22:35 | 曹羽@caoyu
|  | GT CB 05 05 B E |  | GT | CB | 05 | 05 | B | E | GT沟内与常规岛相关的核岛部分管道实体接口（包括管径、定位等） | 2021-06-30 | 2958101 |  | 关闭 | 关闭 | 2023-04-27 | 是 | FADMB-300218-FADES | 2023-06-26 | 否 | FADMB-300241-FADES | 2023-06-26 |  | 2023-08-31 | FADES-300252-FADMB | FADES-300252-FADMB | 2023-08-31 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王凯@wangkai | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 |  | 2022-10-13 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2021-04-28 19:07 | 黄哲@huangzhe | [5 empty] | 1916工程沟道还没有开展工作，不具备打开接口条件 | [5 empty] | 2021-12-22
|  | FP VFR 04 01 FAPEQ B |  | FP | VFR | 04 | 01 | FAPEQ | B | VFR系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | FAPEQ-300023-FAPMB-304A | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | FADMB-304286-FAPMB | FADMB-304286-FAPMB | 2025-03-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCP DCS 12 01 B D |  | VCP | DCS | 12 | 01 | B | D | 上充泵房应急通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2025-11-07 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | FADMB-302343-FAPMB | 2024-11-12 | 否 | FADMB-303220-FAPMB | 2024-09-18 | FAPLH-300202-FAPMB-500A | 2025-11-05 | FAPLH-301498-FAPMB-500A | FAPLH-301498-FAPMB-500A | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-20：胡骏驰反馈重新打开。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| false | WAS DCS 12 02 B D |  | WAS | DCS | 12 | 02 | B | D | 公用压缩空气分配系统（LOT2B2）画面 | 2024-12-22 | 2025-04-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 否 | FADMB-303539-FAPMB | 2024-12-16 |  | 2025-10-22 | FAPLH-300786-FAPMB-500A | FAPLH-300786-FAPMB-500A | 2025-10-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-05:焦力兴反馈重新打开接口。_接口重新打开 | 廖涛@liaotao | [8 empty] | 是
| 否 | WES FI 04 05 FAPDB B |  | WES | FI | 04 | 05 | FAPDB | B | 安装和运行的吊装要求 | 929179 | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-19 | 是 | FAPDB-300009-FAPMB-243A | 2023-09-19 |  | 2023-09-27 | FADMB-300334-FAPMB | FADMB-300334-FAPMB | 2023-09-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS NB 04 08 N B |  | RCS | NB | 04 | 08 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 2022-10-30 | 2024-06-22 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2024-06-17 | 否 | FADNC-300612-FADMB | 2022-11-14 | FADMB-300261-FADNC | 2024-07-10 | FADMB-300715-FADNC | FADMB-300715-FADNC | 2024-07-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-12-11 | 11 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
| false | RBM PO 04 07 FAPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 07 | FAPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 是 | FAPAJ-300075-FAPMB-118A | 2024-01-15 | FAPAJ-300075-FAPMB-118A | 2025-04-08 | FADMB-304417-FAPMB | FADMB-304417-FAPMB | 2025-04-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | WES FI 04 03 FAPDB B |  | WES | FI | 04 | 03 | FAPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-06 | 否 |  | 2023-08-04 | 是 | FAPDB-300001-FAPMB-243A | 2023-08-04 |  | 2024-01-09 | FADMB-300998-FAPMB | FADMB-300998-FAPMB | 2026-02-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-10 17:18 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAC PO 04 08 FAPAJ B |  | WAC | PO | 04 | 08 | FAPAJ | B | WAC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 是 | FAPAJ-300177-FAPMB-118A | 2024-03-25 |  | 2024-03-25 | FADMB-301609-FAPMB | FADMB-301609-FAPMB | 2024-03-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-11-06 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES - 11 01 FAPQD B |  | EES | - | 11 | 01 | FAPQD | B | 土建接口文件（D2) | 929179 | 2023-12-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | FAPQD-300001-FAPMB-211B | 2023-12-19 |  | 2026-01-08 | FADMB-306266-FAPMB | FADMB-306266-FAPMB | 2026-01-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2023-12-02 00:24 | Super@root |  | 2026-01-04 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
|  | RFT PO 04 20 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 20 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPAR-300106-FAPMB-123A | 2023-10-31 |  | 2023-11-03 | FADMB-300482-FAPMB | FADMB-300482-FAPMB | 2023-11-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS -- 04 03 B FAPCD |  | CIS | -- | 04 | 03 | B | FAPCD | 变频柜电气数据表 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | FADMB-303960-FAPMB | 2025-01-23 |  | 2025-07-10 | FAPCD-300002-FAPMB-466A | FAPCD-300002-FAPMB-466A | 2025-07-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 466A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-01-21 |  |  | Super@root | 2025-01-20 19:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 10 03 YPXH E |  | CI | - | 10 | 03 | YPXH | E | 10kV开关柜基础图（含10kV开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-13 |  |  | Super@root | 2025-08-27 01:32 | Super@root
|  | NI NG 04 02 N B |  | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 2022-11-30 | 2023-08-07 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-12-12 | 是 | FADNC-300303-FADMB | 2023-08-02 | 否 | FADNC-300560-FADMB | 2022-12-22 | FADMB-300302-FADNC | 2023-08-07 | FADMB-300552-FADNC | FADMB-300552-FADNC | 2023-08-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 吴复忠@wufza | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 |  | 编制 |  | 2025-12-11 | 162 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:21 | 曹羽@caoyu
|  | TS - 04 01 FAPCL E |  | TS | - | 04 | 01 | FAPCL | E | 高压厂用变压器外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2024-01-21 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 是 | FAPCL-300044-FAPMB-403A |  |  |  |  | FAPCL-300077-FAPMB-403A | 2026-03-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-06-08 23:42 | Super@root
| false | RRP DCS 01 03 N D |  | RRP | DCS | 01 | 03 | N | D | RPS System Requirements Specification 反应堆保护系统需求规格书 | 2024-04-30 | 2024-08-22 | 2025-12-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 | FAPLH-300358-FAPMB-500A | FAPLH-301739-FAPMB-500A | 2026-01-08 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT QX 12 05 YPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 05 | YPSK | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯数 | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FAPSK-300007-FAPMB-286A |  |  |  |  | FADMB-300029-FAPMB | 2023-04-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root
| false | BOP EM 04 04 FAPXH B- |  | BOP | EM | 04 | 04 | FAPXH | B | BOP 抗震380V低压配电柜与变压器接口图 | 929179 | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-15 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
| false | ZST QX 12 06 FAPAG B |  | ZST | QX | 12 | 06 | FAPAG | B | 废物跟踪系统设计文件交换接口 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-09 | 是 | FAPAG-300052-FAPMB-284A | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | FADMB-303883-FAPMB | FADMB-303883-FAPMB | 2025-01-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 284A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-04 |  |  | Super@root | 2023-03-29 18:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | HX - 01 02 FAPEY B |  | HX | - | 01 | 02 | FAPEY | B | 循环水处理系统（制备） P&ID 图 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-06 | 是 | FAPEY-300008-FAPMB-605A | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | FADMB-305107-FAPMB | FADMB-305107-FAPMB | 2025-07-29 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-21 |  |  | Super@root | 2024-03-11 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 08 05 D B |  | DCS | - | 08 | 05 | D | B | IAW/IDA/ITI信号电缆清单 | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-24 | 是 | FAPLH-301193-FAPMB-500A |  | 是 |  | 2025-09-22 | FADMB-305529-FAPMB |  |  | FADMB-305529-FAPMB | 2025-09-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
636 |  | TFH - 02 01 E N |  | TFH | - | 02 | 01 | E | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化 | 929179 | 2023-05-24 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-19 | 否 | FADES-300010-FADNC | 2023-05-19 |  | 2023-09-15 | FADNC-300051-FADES | FADNC-300051-FADES | 2023-09-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 编制 |  | 2025-12-11 | 173 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:04 | 王晓梅@wangxmb
| false | WSD - 01 01 E T |  | WSD | - | 01 | 01 | E | T | 供汽封系统辅助蒸汽参数：- 正常压力- 正常温度、湿度 | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2024-07-30 22:46 | Super@root
| false | LSM - 11 04 PLX B |  | LSM | - | 11 | 04 | PLX | B | 各类视频监控终端尺寸及安装要求，控制箱要求、箱内布置及端接要求\n各类视频监控终端及控制箱的土建基础、埋管、埋件、荷载、支架要求\n（各类摄像机箱、各类摄像机杆、各类摄像机等） | 929179 | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | FAPLX-300004-FAPMB-451A | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | FADMB-305807-FAPMB | FADMB-305807-FAPMB | 2025-10-30 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 451A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | Super@root | 2025-05-27 19:06 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | REB PO 04 06 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 06 | FAPCB | B | 设备接管设计信息。包括：1、各工况接管许用载荷；2、接管材质、尺寸、坡口图；3、其它要求。 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 是 | FAPCB-300071-FAPMB-116A | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | FADMB-302377-FAPMB | FADMB-302377-FAPMB | 2024-07-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
2499 |  | VEB REB 02 01 B ZN23 |  | VEB | REB | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电器柜间通风系统（VEB）流程图 | 929179 | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-29 | 否 | FADMB-300052-FADGB | 2022-12-29 |  | 2023-04-27 | FADGB-300025-FADMB | FADGB-300025-FADMB | 2023-04-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2024-04-18 |  | 因分工调整，修改所编制人 | 裴丽倩@peilq | 2022-08-31 22:46 | 曹羽@caoyu | [13 empty] | 否
|  | RSI PO 04 16 FAPCB B |  | RSI | PO | 04 | 16 | FAPCB | B | EES001AR与泵组上仪表之间的电缆类型和要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 是 | FAPCB-300029-FAPMB-116A | 2024-09-20 |  | 2024-09-20 | FADMB-302752-FAPMB | FADMB-302752-FAPMB | 2024-09-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 04 07 FAPAR B |  | ZGT | CO | 04 | 07 | FAPAR | B | 含氢废气压缩机性能曲线（进气压力、排气压力、排气量和排气温度） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | FAPAR-300006-FAPMB-313A | 2025-06-11 |  | 2025-06-11 | FADMB-304821-FAPMB | FADMB-304821-FAPMB | 2025-06-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FWP PO 04 23 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 23 | FAPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPDX-300013-FAPMB-124A | 2024-10-11 |  | 2025-01-09 | FADMB-303793-FAPMB | FADMB-303793-FAPMB | 2025-01-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCF PX 02 01 FAPBM B |  | WCF | PX | 02 | 01 | FAPBM | B | 格栅除污机电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 929179 | 2024-10-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | FAPBM-300078-FAPMB-320A | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | FADMB-305668-FAPMB | FADMB-305668-FAPMB | 2025-10-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-08 |  |  | Super@root | 2023-08-16 01:40 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TD GB 06 01 E B |  | TD | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含TD、EC、EG子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2021-06-30 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 刘玉磊@liuylc | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2022-10-13 |  |  | 杜丽娟@dulj | 2021-04-28 19:07 | 王晓梅@wangxmb
| false | ETC DCS 12 01 E D |  | ETC | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛直流和UPS系统(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 | FAPLH-300952-FAPMB-500A | FAPLH-301560-FAPMB-500A | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EEA DCS 12 02 B D |  | EEA | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛380VAC应急电源配电盘系统（包括EEA, EEB, EEC, EED, EEE, EEG, EEI, EEJ, EEK, EEL, EEN, EEO, EEW）（LOT2B1）画面 | 2024-10-22 | 2025-01-22 | 2025-12-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 否 | FADMB-302921-FAPMB | 2024-12-30 | 否 | FADMB-303713-FAPMB | 2024-11-19 | FAPLH-300396-FAPMB-500A | 2025-01-06 | FAPLH-300681-FAPMB-500A | FAPLH-300681-FAPMB-500A | 2025-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCR ZV 04 01 FAPGA B |  | VCR | ZV | 04 | 01 | FAPGA | B | VCR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-03 | 否 | FAPGA-300013-FAPMB-302B | 2023-11-03 |  | 2025-07-07 | FADMB-304976-FAPMB | FADMB-304976-FAPMB | 2025-07-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-10 |  |  | Super@root | 2023-09-01 23:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZST QX 12 04 FAPKP B |  | ZST | QX | 12 | 04 | FAPKP | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 2024-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 是 | FAPKP-300003-FAPMB-282A | 2025-04-17 |  | 2025-04-17 | FADMB-304516-FAPMB | FADMB-304516-FAPMB | 2025-04-17 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 282A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-10-15 19:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DCS IMC 04 02 D B |  | DCS | IMC | 04 | 02 | D | B | 盘台仪表选型样本 | 2024-04-30 | 2024-07-22 | 2024-09-22 | 关闭 | 打开 | 2024-06-18 | 是 | FAPLH-300012-FAPMB-500A | 2024-09-26 | 是 | FAPLH-300220-FAPMB-500A | 2024-08-26 | FADMB-302577-FAPMB | 2024-09-29 | FADMB-302814-FAPMB | FAPLH-301800-FAPMB-500A | 2026-03-02 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root |  | 2026-01-29 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 否
|  | 00 - 10 01 B E |  | 00 | - | 10 | 01 | B | E | 总平面图、厂坪设计标高。 | 2022-09-30 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2022-09-29 | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | FADES-300083-FADMB | 2022-10-18 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李亚峰@liyf | 总图地质所 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 杨张伟@yangzwa | 编制 | [5 empty] | 2022-08-16 18:31 | 曹羽@caoyu
|  | WGD - 04 05 PXE B |  | WGD | - | 04 | 05 | PXE | B | 氮气及二氧化碳减压站CAD版详细资料（包括：减压站外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、减压站内部阀门仪表详细配置图及数据表、减压站重量、支架形式及安装要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-30 | 否 | FAPXE-300003-FAPMB-606A | 2025-01-14 |  | 2025-08-19 | FADMB-305234-FAPMB | FADMB-305234-FAPMB | 2025-08-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-03-05 01:20 | Super@root | [13 empty] | 否
799 |  | WCI WCW 01 02 E B |  | WCI | WCW | 01 | 02 | E | B | WCI系统管道材质和进、出口温度 | 929179 | 2022-11-22 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-11-17 | 否 | FADES-300108-FADMB | 2022-11-16 |  | 2022-12-08 | FADMB-300126-FADES | FADMB-300126-FADES | 2022-12-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 彭超@pengchao | 公用系统所 | 河北分公司 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 周春灌@zhoucg | 编制 |  | 2025-12-11 | 175 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-27 20:03 | 王晓梅@wangxmb
|  | PI VNA 04 01 FAPEQ B |  | PI | VNA | 04 | 01 | FAPEQ | B | VNA系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 是 | FAPEQ-300005-FAPMB-304A | 2024-07-05 |  | 2024-07-05 | FADMB-302189-FAPMB | FADMB-302189-FAPMB | 2024-07-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | 公用所 |  |  |  |  | 2024-03-14 02:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 04 FAPLM B |  | NI | - | 04 | 04 | FAPLM | B | 隔离阀参数表（包括装配图及装配图号、阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、失电位置、是否可调、辐射分区、安# | 929179 | 2023-10-30 | 2026-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-16 | 是 | FAPLM-300003-FAPMB-302E | 2023-11-16 |  | 2025-12-22 | FADMB-306153-FAPMB | FADMB-306153-FAPMB | 2025-12-22 | L | 同意 |  |  | 1-ICM | 302E | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-23 |  |  | Super@root | 2023-06-26 23:07 | Super@root |  | 2025-11-10 |  | null_接口重新打开 | 曹羽@caoyu | [8 empty] | 是
| false | RFH KX 04 06 FAPEB B |  | RFH | KX | 04 | 06 | FAPEB | B | IRM设备的布置位置和设计安装角钢 | 929179 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-06 | 是 | FAPEB-300007-FAPMB-204B | 2023-12-18 |  | 2023-12-18 | FADMB-300821-FAPMB | FADMB-300821-FAPMB | 2023-12-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-10-15 |  |  | Super@root | 2023-05-31 21:53 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 01 B FAPMQ |  | NI | - | 04 | 01 | B | FAPMQ | 变压器与380V低压开低压开关柜接口图（包括控制电缆开孔位置） | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | FADMB-305094-FAPMB | 2025-07-25 |  | 2025-07-31 | FAPMQ-300009-FAPMB-413A | FAPMQ-300009-FAPMB-413A | 2025-07-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-25 |  |  | Super@root | 2025-07-25 17:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | FWP PO 04 15 FAPDX B |  | FWP | PO | 04 | 15 | FAPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | FAPDX-300014-FAPMB-124A | 2024-09-25 |  | 2025-02-28 | FADMB-304172-FAPMB | FADMB-304172-FAPMB | 2025-02-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 电气设计所 |  |  |  |  | 2023-10-31 22:50 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFE DCS 12 01 E D |  | TFE | DCS | 12 | 01 | E | D | 凝结水抽取系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | FAPLH-300886-FAPMB-500A | FAPLH-301337-FAPMB-500A | 2025-09-25 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | REB PO 04 10 FAPCB B |  | REB | PO | 04 | 10 | FAPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-22 | 是 | FAPCB-300030-FAPMB-116A | 2024-07-18 |  | 2024-07-31 | FADMB-302428-FAPMB | FADMB-302428-FAPMB | 2024-07-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | 河北分公司核电工艺所系统室/系统与布置设计所参办 |  |  |  |  | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RHT - 12 05 ZN23 B |  | RHT | - | 12 | 05 | ZN23 | B | 4#一阶段需伴热管线ISO图、支吊架图及阀门类型(REB) | 929179 | 2026-01-15 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 否 | FADGB-310192-FADMB | 2026-01-13 |  | 2026-01-30 | FADMB-300448-FADGB | FADMB-300448-FADGB | 2026-01-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM | 541A | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王威峰@wangwfb | 编制 | [5 empty] | 2025-11-26 18:33 | 廖涛@liaotao | [13 empty] | 是
|  | ZST QX/NX 04 33 FAPAG B |  | ZST | QX/NX | 04 | 33 | FAPAG | B | 设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷等） | 929179 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-09 | 否 | FAPAG-300000-FAPMB-285A | 2023-08-24 |  | 2023-08-24 | FADMB-300153-FAPMB | FADMB-300153-FAPMB | 2023-08-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-07-19 18:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT - 04 01 B FAPAR |  | ZGT | - | 04 | 01 | B | FAPAR | 含氢废气压缩机和压缩气体冷却器外接工艺管信息（管道规格、布置和支撑等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | FADMB-304605-FAPMB | 2025-04-29 |  | 2025-07-01 | FAPDH-300000-FAPMB-313A | FAPDH-300000-FAPMB-313A | 2025-07-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-03-27 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TGS - 04 03 PGL E |  | TGS | - | 04 | 03 | PGL | E | 离相母线及附属设备用水、用电及气源要求等 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | FAPGL-300016-FAPMB-405A |  |  |  |  | FAPGL-300016-FAPMB-405A | 2025-02-17 | C |  |  |  | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-12-01 02:08 | Super@root
|  | NI - 04 03 N B |  | NI | - | 04 | 03 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | FADNC-300777-FADMB | 2025-03-11 |  |  |  | FADMB-304855-FAPMB | 2025-06-17 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM |  | / |  | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-02-19 |  | 新建。 |  | 2025-02-21 01:48 | 曹羽@caoyu
| false | IBC - 12 01 FAPGH B |  | IBC | - | 12 | 01 | FAPGH | B | 通信接口(1.包括通信介质、通信协议、通信参数等；2、通信变量清单(寄存器/IP地址、位号ID、位号描述、量程、单位等)） | 929179 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 512A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-09-09 18:47 | Super@root
|  | WCW - 04 01 FAPBD-01 E |  | WCW | - | 04 | 01 | FAPBD-01 | E | 胶球泵和装球室外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) | 929179 | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-05-17 17:50 | Super@root
| false | ZST NX 12 05 FAPKP B |  | ZST | NX | 12 | 05 | FAPKP | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 2024-12-15 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-15 | 是 | FAPKP-300001-FAPMB-282A | 2025-03-20 | 是 | FAPKP-300004-FAPMB-282A | 2025-05-12 |  | 2025-05-12 | FADMB-304674-FAPMB | FADMB-304674-FAPMB | 2025-05-12 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 282A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2024-10-15 19:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VCL ZK 04 01 FAPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 01 | FAPGA | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 是 | FAPGA-300077-FAPMB-302A | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | FADMB-304331-FAPMB | FADMB-304331-FAPMB | 2025-03-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-28 |  |  | Super@root | 2023-08-25 23:28 | Super@root | [13 empty] | 是
2307 |  | RCS RCV 02 04 N B |  | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 2022-10-30 | 2024-02-05 |  | 关闭 | 关闭 | 2022-11-08 | 是 |  | 2024-01-31 | 否 | FADNC-300668-FADMB | 2022-11-10 | FADMB-300246-FADNC | 2024-02-05 | FADMB-300665-FADNC | FADMB-300665-FADNC | 2024-02-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-11 | 23 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-16 20:20 | 曹羽@caoyu
526 |  | TSM TSM 01 01 B E |  | TSM | TSM | 01 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计边界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2021-05-30 | 2025-12-06 |  | 关闭 | 关闭 | 2021-07-01 | 是 |  | 2025-12-01 | 否 | FADMB-300338-FADES |  |  | 2025-12-19 | FADES-300344-FADMB | FADES-300344-FADMB | 2025-12-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM | 6 | / |  | 范振中@fanzz | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 93 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2021-04-28 19:07 | 张泽皓@zhangzhk | [5 empty] | 外部原因：上游输入RCS TSM 02 02 N B不全，待收到接口后一个月内打开终版 | [5 empty] | 2024-11-08 | 白兰@bailan
| false | IEM DCS 12 01 B D |  | IEM | DCS | 12 | 01 | B | D | 环境辐射和气象监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2024-10-22 | 2025-02-22 | 2025-11-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-24 | 是 | FADMB-303071-FAPMB | 2025-02-24 | 是 | FADMB-304138-FAPMB | 2024-11-14 | FAPLH-300360-FAPMB-500A | 2025-02-28 | FAPLH-300925-FAPMB-500A | FAPLH-300925-FAPMB-500A | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WPW DCS 12 02 B D |  | WPW | DCS | 12 | 02 | B | D | 饮用水系统（LOT1B1）画面 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | FADMB-304978-FAPMB | 2025-07-07 |  | 2025-08-01 | FAPLH-301160-FAPMB-500A | FAPLH-301160-FAPMB-500A | 2025-08-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-07-03 00:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EP*/EEP / 04 03 FAPXH E |  | EP*/EEP | / | 04 | 03 | FAPXH | E | 常规岛配电盘与凝结水精处理配电盘接口（尺寸、母线开孔尺寸等） | 929179 | 2024-11-25 | 2025-02-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 是 | FAPXH-300012-FAPMB-412A |  |  |  |  | FAPXH-300012-FAPMB-412A | 2025-11-06 | A |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-30 |  |  | Super@root | 2024-12-11 05:07 | Super@root
| false | RHR PO 04 07 FAPBH B |  | RHR | PO | 04 | 07 | FAPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-31 | 是 | FAPBH-300006-FAPMB-110A | 2023-10-31 |  | 2025-07-17 | FADMB-305057-FAPMB | FADMB-305057-FAPMB | 2025-07-17 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-08-11 00:33 | Super@root | [13 empty] | 否
235 |  | TFM - 02 04 E B |  | TFM | - | 02 | 04 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 929179 | 2022-12-09 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-12-04 | 否 | FADES-300125-FADMB | 2022-12-04 |  | 2022-12-20 | FADMB-300142-FADES | FADMB-300142-FADES | 2022-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2025-12-11 | 208 | 终版预报 | 曹羽@caoyu | 2022-09-03 02:49 | 曹羽@caoyu
|  | REB PO 04 23 B FAPCB |  | REB | PO | 04 | 23 | B | FAPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-11 | 否 | FADMB-300400-FAPMB | 2023-10-11 |  | 2025-01-21 | FAPCB-300108-FAPMB-116A | FAPCB-300108-FAPMB-116A | 2025-01-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2023-09-19 22:28 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCR CI 04 01 FAPFK E |  | WCR | CI | 04 | 01 | FAPFK | E | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 | 929179 | 2023-12-15 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 是 | FAPFK-300020-FAPMB-609A |  |  |  |  | FAPFK-300020-FAPMB-609A | 2024-07-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2023-11-30 23:22 | Super@root
| false | DCS - 08 10 D B |  | DCS | - | 08 | 10 | D | B | IAW/IDA/ITI电源电缆清单 | 2025-08-22 | 2026-02-07 | 2026-09-22 | 关闭 | 未打开 | 2025-08-22 | 否 | FAPLH-301179-FAPMB-500A |  | 是 |  | 2025-09-23 | FADMB-305535-FAPMB |  |  | FADMB-305535-FAPMB | 2025-09-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root
| false | UD - 04 01 FAPQD B |  | UD | - | 04 | 01 | FAPQD | B | 吊环锚固预埋件设计输入条件 | 929179 | 2024-08-15 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 否 | FAPQD-300039-FAPMB-211B | 2024-10-11 |  | 2024-10-11 | FADMB-302895-FAPMB | FADMB-302895-FAPMB | 2024-10-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-06 |  |  | Super@root | 2024-06-28 22:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RFT PO 04 15 FAPAR B |  | RFT | PO | 04 | 15 | FAPAR | B | 3/4RFT001-002PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-05-10 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-27 | 是 | FAPAR-300082-FAPMB-123A | 2023-10-27 |  | 2023-11-30 | FADMB-300727-FAPMB | FADMB-300727-FAPMB | 2023-11-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-07-10 |  |  | Super@root | 2023-05-06 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCP WES 06 01 YPXW B |  | WCP | WES | 06 | 01 | YPXW | B | NI厂房阴极保护系统自带电缆清单（用于电缆敷设设计） | 929270 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 是 | FAPEY-300009-FAPMB-792A | 2025-01-06 |  | 2025-01-06 | FADMB-303737-FAPMB | FADMB-303737-FAPMB | 2025-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-01-30 |  |  | Super@root | 2023-10-26 17:30 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | ZLT QX 06 01 YPSK B |  | ZLT | QX | 06 | 01 | YPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) | 929179 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-04-06 | 否 | FAPSK-300002-FAPMB-286A | 2023-05-19 |  | 2023-05-19 | FADMB-300047-FAPMB | FADMB-300047-FAPMB | 2023-05-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 | [5 empty] | 2023-03-30 16:59 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | 4RB NI 11 03 ZN23 B |  | 4RB | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | 4RB厂房二维D2条件（G层）：电仪专业（二三公司） | 929179 | 2024-05-21 | 2024-06-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 习磊朋@xilp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 作废 | [5 empty] | 2024-04-23 22:40 | 裴丽倩@peilq
| false | RCS PO 04 08 FAPDW N |  | RCS | PO | 04 | 08 | FAPDW | N | 主泵反应堆冷却剂浸润区结构图纸、浸润面积，相关的材料成分，表面粗糙度及其腐蚀速率 | 929179 | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | Super@root | 2024-05-28 01:03 | Super@root
| false | IMC DCS 18 12 B D |  | IMC | DCS | 18 | 12 | B | D | 计算机化报警优化实施方法 | 2024-04-30 | 2025-01-22 | 2026-08-22 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | FADMB-301844-FAPMB | 2025-03-04 | 是 | FADMB-304215-FAPMB | 2025-03-04 |  | 2025-04-11 | FAPLH-300998-FAPMB-500A | FAPLH-300998-FAPMB-500A | 2025-04-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2024-04-17 21:54 | Super@root | [13 empty] | 是
2701 |  | TTB TFD 02 01 B E |  | TTB | TFD | 02 | 01 | B | E | 蒸发器排污热交换器冷却水出口参数（温度，压力，流量） | 2021-06-30 | 2022-10-30 |  | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2022-10-18 | 否 |  | 2022-10-18 |  | 2023-04-20 | FADES-300198-FADMB | FADES-300198-FADMB | 2023-04-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-15 | 1 | 因分工调整，修改所编制人 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2021-04-28 19:07 | 李亚飞@liyff | [5 empty] | 动力院和常规岛院尚未提资，本接口与厂址关系密切，参考电站参数不可用 | 2022-05-26 |  |  |  | 否 | 2021-11-26