## Sheet1
number | 关键接口 | 接口编码 | CNT接口编码 | 第1方 | 第2方 | 接口类型 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口详细描述 | 初版预报日期 | 终版预报日期 | 计划关闭日期 | 初版状态 | 终版状态 | 初版实际打开日期 | 初版是否延期打开 | 初版打开接口单号 | 终版实际打开日期 | 终版是否延期打开 | 终版打开接口单号 | 初版关闭日期 | 初版关闭接口单号 | 终版关闭日期 | 终版关闭接口单号 | 最后接口单号 | 最后接口单日期 | 最后接口单版本 | 最后接口单意见 | 专业代码 | 是否里程碑接口 | ICM层次 | LOT包号 | DCS LOT/BATCH | 设备位号 | 责任设总 | 主办所 | 参办所 | 阅知所 | 所内专业室 | 所内编制人 | 状态 | 接口备注 | 变更日期 | 变更单号 | 变更原因 | 变更人 | 创建日期 | 创建人 | SAP更新日期 | 重新打开日期 | 重新打开文号 | 重新打开原因 | 重新打开人 | 延误原因 | 完成期限 | 风险分析 | 解决措施 | 当前进展 | 是否影响进度 | 延误打开填报日期 | 延误打开填报人 | 是否按期关闭接口
| false | ABB - 04 03 JDPHC E |  | ABB | - | 04 | 03 | JDPHC | E | GIS接地图（包括主变高压侧和开关站区域GIS设备二次接地图 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPHC-300005-JDPMB-408A |  |  |  |  | JDPHC-300005-JDPMB-408A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
71 |  | TFM CB 02 02 B E |  | TFM | CB | 02 | 02 | B | E | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2024-04-15 | 2024-10-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-07 | 否 | JDDMB-300130-JDDES | 2024-10-26 | 否 | JDDMB-300257-JDDES | 2024-04-30 | JDDES-300159-JDDMB |  |  | JDDES-300340-JDDMB | 2025-09-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G26修改 | 2025-09-10 | 26#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990036-JDDNC；修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-09-10 | JDDES-000265-JDDMB | 根据2016XJD-GJC030 提高主给水流量测量精度改进项分析报告将流量孔板改为超声波流量计，需要重新打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 外部原因：已与华东院协商，达成一致意见，调整接口打开时间至2024.10.30 | [5 empty] | 2024-09-30 | 白兰@bailan
4 |  | RCS TFM 01 02 N B |  | RCS | TFM | 01 | 02 | N | B | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 2023-10-15 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JDDNC-300124-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300462-JDDMB | 2023-11-13 | JDDMB-300183-JDDNC | 2025-06-28 | JDDMB-300788-JDDNC | JDDMB-300788-JDDNC | 2025-06-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G21 修改终版时间 | 2024-06-27 | 21#；1 | JDDNC-000360-JDDMB；2023.9.12图文传真 | 曹婧@caojing | 2023-09-12 18:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
8 | false | WES PO 04 17 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 17 | JDPPH | B | WES泵组设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JDPPH-300040-JDPMB-115A | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | JDDMB-303557-JDPMB | JDDMB-303557-JDPMB | 2025-08-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
197 |  | CIS - 02 01 B ZN23 |  | CIS | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供堆腔注水冷却系统(CIS)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300030-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300028-JDDMB | JDDGB-300028-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 07 JDPZM E |  | TFD | — | 04 | 07 | JDPZM | E | 除氧器电动排气阀（启动、运行用）、节流孔板信息 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
9 | false | NI - 12 25 JDPCN B |  | NI | - | 12 | 25 | JDPCN | B | 核级电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 146E | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:58 | Super@root
| false | DC/AC - 04 06 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 06 | PDC | B | DY厂房直流开关柜二次图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| 否 | TFC - 06 02 E E- |  | TFC | - | 06 | 02 | E | E | 电动机单元接线图 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | TK ECEPDI 06 09 TK ECEPDI- |  | TK | ECEPDI | 06 | 09 | TK | ECEPDI | 常规岛及 TE 厂房配电盘交、直流负荷表 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-10-31 22:11 | Super@root
10 | false | IMC DCS 18 19 D B |  | IMC | DCS | 18 | 19 | D | B | U2 DCS Lot 1, 计算机化报警实施文件 | 2027-10-31 | 2029-03-31 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
295 | false | WNC DCS 12 01 B D |  | WNC | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛冷冻水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-26 | 否 | JDDMB-303192-JDPMB | 2025-11-14 | 否 | JDDMB-304512-JDPMB | 2025-09-22 | JDPLH-300268-JDPMB-500A | 2025-12-12 | JDPLH-300680-JDPMB-500A | JDPLH-300680-JDPMB-500A | 2025-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 07 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 07 | JDPCL | E | 主变冷却器控制箱控制接线图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JDPMB-300004-JDDES-403A |  |  |  |  | JDPCL-300008-JDPMB-403A | 2025-07-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
|  | RCS RCV 01 05 N B |  | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
145 |  | RX NI 11 05 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | RX厂房8.00~12.00m 板、墙D条件提资 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | JDDGB-310057-JDDMB | 2024-12-12 |  | 2024-12-17 | JDDMB-300126-JDDGB | JDDMB-300126-JDDGB | 2024-12-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | VFL ZV 04 01 JDPED B |  | VFL | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-24 | 否 | JDPED-300007-JDPMB-302B | 2024-07-09 |  | 2025-07-22 | JDDMB-303123-JDPMB | JDDMB-303123-JDPMB | 2025-07-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | ZB - 12 09 JDPAG B |  | ZB | - | 12 | 09 | JDPAG | B | 设备自带仪表布置图及仪表清单、样本选型、控制设备清单、测量范围整定值等信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | JDPAG-300002-JDPMB-602A | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | JDDMB-305104-JDPMB | JDDMB-305104-JDPMB | 2025-12-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-08-01 | 2016BW310020250117 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:04 | Super@root | [13 empty] | 否
16 |  | EMA ESB 01 73 B E |  | EMA | ESB | 01 | 73 | B | E | Voltage loss(0.9 s)供电与控制 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
47 |  | RCS RX 05 01 N B |  | RCS | RX | 05 | 01 | N | B | 与RSI系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 否 | JDDNC-300611-JDDMB | 2024-10-28 |  |  |  | JDDMB-300902-JDDNC | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G43 修改关闭时间；G21新建 | 2025-12-31 | 43#；21# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月） | 曹婧@caojing | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-11-04 | JDDNC-000872-JDDMB | 由于与贵司的接口《RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入》完成了出版，主系统与辅助管道接口位置的位移已确定，现申请重新打开如下4个接口，交换与主管道相连的4个辅助系统管道分析模型。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | ZLT PO 04 06 JDPYH B- |  | ZLT | PO | 04 | 06 | JDPYH | B | 泵组外形图和基础图（包括：1、管道接口许用载荷；2、设备外形尺寸、总装配图、相关部件详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓及设备底板的设计要求；4、管道接口定位 | 929179 | 2024-03-10 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-21 |  |  | Super@root | 2024-03-19 23:20 | Super@root
| false | WES FI 04 07 JDPDB B |  | WES | FI | 04 | 07 | JDPDB | B | 贝类捕集器运行和控制说明 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | JDPDB-300004-JDPMB-243B | 2025-01-17 |  | 2025-01-17 | JDDMB-301763-JDPMB | JDDMB-301763-JDPMB | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 01 E JDPCL- |  | TP | - | 04 | 01 | E | JDPCL | 主变区域布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | NI PO 04 02 JDPAZ B |  | NI | PO | 04 | 02 | JDPAZ | B | 地坑泵电机数据表 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-07 | 否 | JDPAZ-300003-JDPMB-120A | 2025-03-06 |  | 2025-11-03 | JDDMB-304370-JDPMB | JDDMB-304370-JDPMB | 2025-11-03 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | Super@root | 2024-06-20 22:22 | Super@root | [13 empty] | 是
37 | false | WSP - 12 06 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 06 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统电子设备间仪控设备布置图，外形尺寸及预埋资料、散热量、安装要求等 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | JDPEY-300043-JDPMB-622A | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | JDDMB-302782-JDPMB | JDDMB-302782-JDPMB | 2025-06-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC - 01 01 B JDPTJ |  | SC | - | 01 | 01 | B | JDPTJ | 生活污水处理设施平面图（包括直径、壁厚、初步定位、材质及连接方式等）、仪控任务书及控制说明模板表单 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDDMB-302575-JDPMB | 2025-05-30 |  | 2025-09-11 | JDPTJ-300005-JDPMB-607A | JDPTJ-300005-JDPMB-607A | 2025-09-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WPW DCS 12 02 B D |  | WPW | DCS | 12 | 02 | B | D | 饮用水系统（LOT1B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-02 | 否 | JDDMB-304757-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-04 | JDPLH-300644-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300644-JDPMB-500A | 2025-12-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-02-25 21:58 | Super@root
| false | DCS - 01 08 B D |  | DCS | - | 01 | 08 | B | D | Code Principle of theDCS equipments DCS设备编码原则 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 否 | JDDMB-301350-JDPMB | 2024-10-30 |  | 2025-06-19 | JDPLH-300103-JDPMB-500A | JDPLH-300103-JDPMB-500A | 2025-06-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 02 03 B N |  | TFA | RCS | 02 | 03 | B | N | 4台电动泵启动，调节阀为100开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.8、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs）时，至每台SG可能辅助给水名义流量。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | JDDMB-300337-JDDNC | 2024-03-26 |  | 2024-04-08 | JDDNC-300345-JDDMB | JDDNC-300345-JDDMB | 2024-04-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
399 | false | WCF PM 04 09 JDPBG B |  | WCF | PM | 04 | 09 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300075-JDPMB-320A | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | JDDMB-302865-JDPMB | JDDMB-302865-JDPMB | 2025-06-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
57 |  | SD NI 05 07 ZN23 B |  | SD | NI | 05 | 07 | ZN23 | B | SD厂房16.30/18.50m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
119 |  | NH NI 11 03 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH-4.55~ -0.05m 板、墙） | 929179 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | JDDGB-310036-JDDMB | 2024-10-31 |  | 2024-11-14 | JDDMB-300109-JDDGB | JDDMB-300109-JDDGB | 2024-11-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
253 | false | FGP DCS 12 02 B D |  | FGP | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛电缆沟消防系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305012-JDPMB | 2025-12-19 |  | 2025-12-25 | JDPLH-300756-JDPMB-500A | JDPLH-300756-JDPMB-500A | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 04 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 04 | PDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜直流负载\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
672 |  | PRS - 12 03 N B |  | PRS | - | 12 | 03 | N | B | PRS系统文件资料（流程图、管道清单、阀门清单、系统手册第2-5章等） | 2024-01-02 | 2024-07-20 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 | 2024-01-02 | 否 | JDDNC-300241-JDDMB | 2024-07-08 | 否 | JDDNC-300507-JDDMB | 2024-01-18 | JDDMB-300253-JDDNC |  |  | JDDMB-300515-JDDNC | 2024-07-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | G43修改关闭时间;G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-12-31 | 43#;41#；21#；19#；14# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-12-16 | JDDNC-000948-JDDMB | 由于物项分级变化（功能等级和屏障统一为安全等级），申请重新打开。无其他影响。（李涛确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | IMC DCS 18 30 B D |  | IMC | DCS | 18 | 30 | B | D | U1 功能组合报警设计(属于事故规程画面) | 2027-06-30 | 2028-07-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
375 | false | PM PM 09 03 JDPBG B |  | PM | PM | 09 | 03 | JDPBG | B | PM泵房鼓形滤网腔室闸门D0图 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | JDPBG-300009-JDPMB-320A | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | JDDMB-301644-JDPMB | JDDMB-301644-JDPMB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
75 |  | TFC NI 02 02 E B |  | TFC | NI | 02 | 02 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDES-300276-JDDMB | 2024-12-30 |  | 2025-01-08 | JDDMB-300281-JDDES | JDDMB-300281-JDDES | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2024-09-18 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任所 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | WES CA 04 05 - B- |  | WES | CA | 04 | 05 | - | B | CA钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
434 | false | EDL DCS 12 02 B D |  | EDL | DCS | 12 | 02 | B | D | BOP 110V直流电源系统（EDL）(L1/B2)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JDDMB-304802-JDPMB | 2025-12-05 |  | 2025-12-11 | JDPLH-300675-JDPMB-500A | JDPLH-300675-JDPMB-500A | 2025-12-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
167 |  | WSR - 02 01 B ZN23 |  | WSR | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供放射性废水回收系统(WSR)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300029-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300027-JDDMB | JDDGB-300027-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TG AIC 12 01 T B |  | TG | AIC | 12 | 01 | T | B | 汽轮发电机组智能诊断运维系统向AIC系统的通信接口需求及数据类型与规模 | 929179 | 2026-01-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 是 | JDPCC-300484-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300484-JDPMB-001A | 2026-03-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2026-01-15 21:01 | Super@root
280 | false | WCV DCS 12 02 B D |  | WCV | DCS | 12 | 02 | B | D | 卫生出入口通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304257-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305372-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300557-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300929-JDPMB-500A | JDPLH-300929-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 01 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 2024-10-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 否 | JDPED-300098-JDPMB-302B | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | JDDMB-303873-JDPMB | JDDMB-303873-JDPMB | 2025-09-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 是
332 |  | CCV - 12 01 N B |  | CCV | - | 12 | 01 | N | B | 一体化堆顶结构温度探测器相关要求，包括探测器数量、量程、响应时间、测量精度、抗震分级、质保分级、布置位置、电缆长度、报警阈值等。 | 2024-05-31 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-31 | 否 | JDDNC-300405-JDDMB | 2025-04-28 | 否 | JDDNC-300762-JDDMB | 2025-03-14 | JDDMB-300742-JDDNC | 2025-04-30 | JDDMB-300762-JDDNC | JDDMB-300762-JDDNC | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 | 王丽洁@wangljd | 编制 | G41 修改时间；G34修改终版；G31修改终版;G29修改终版；G19 新增 | 2025-10-31 | 41#；34#;31#;29#;19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDNC-000551-JDDMB;JDDNC-000533-JDDMB;JDDNC-000303-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-04-24 16:09 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RCS - 10 01 JDPES N |  | RCS | - | 10 | 01 | JDPES | N | RCS-RS、RCS-RG土建接口图 | 929179 | 2025-07-31 | 2026-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 否 | JDPMB-300002-JDDNC-411A |  |  |  |  | JDPES-300060-JDPMB-411A | 2026-01-14 | F |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
148 |  | KY NI 11 01 ZN23 B |  | KY | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | KY厂房D条件提资（全厂房） | 929179 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 是 | JDDGB-310048-JDDMB | 2024-12-05 |  | 2024-12-17 | JDDMB-300127-JDDGB | JDDMB-300127-JDDGB | 2024-12-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CI TSR 04 07 T E |  | CI | TSR | 04 | 07 | T | E | 壳体疏水箱、一级疏水箱、二级疏水箱检修平台荷载、大小、位置、标高信息 | 929179 | 2024-05-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | JDPMB-300330-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300463-JDPMB-001A | 2026-01-21 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | TG CI 11 05 T E |  | TG | CI | 11 | 05 | T | E | 汽轮发电机组基础外形图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | VEC - 04 13 JDPAS B |  | VEC | - | 04 | 13 | JDPAS | B | VEC系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300015-JDPMB-302C |  |  |  |  | JDDMB-305586-JDPMB | 2026-02-04 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root
| false | TFA PO 04 03 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 03 | JDPAR | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300002-JDPMB-117A | 2024-05-20 |  | 2024-05-20 | JDDMB-300699-JDPMB | JDDMB-300699-JDPMB | 2024-05-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSC - 02 01 T E |  | TSC | - | 02 | 01 | T | E | 旁路系统蒸汽流量和压力要求 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 是 | JDPCC-300217-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300217-JDPMB-001A | 2024-09-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
9 | false | ZST - 04 15 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 15 | JDPZF | B | 废树脂管道和返回水管道接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPZF-300013-JDPMB-283A | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | JDDMB-304033-JDPMB | JDDMB-304033-JDPMB | 2025-10-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFD — 12 01 JDPZM E |  | TFD | — | 12 | 01 | JDPZM | E | 除氧器仪表清单、疏水阀门DCS信号清单 | 929179 | 2024-03-12 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | VMO ZK 04 01 JDPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300081-JDPMB-302A | 2024-12-17 |  |  |  | JDDMB-304275-JDPMB | 2025-10-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPGA-300166-JDPMB-302A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| 否 | WCP CI 04 04 JDPEY E- |  | WCP | CI | 04 | 04 | JDPEY | E | 常规岛绝缘套件及垫片相关信息 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-11 |  |  | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
| false | WSC WC 03 04 JDPCW B |  | WSC | WC | 03 | 04 | JDPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 是 | JDPCW-300021-JDPMB-311A | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | JDDMB-303276-JDPMB | JDDMB-303276-JDPMB | 2025-07-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-01 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 12 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 12 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组仪表布置图及安装图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | JDPAH-300035-JDPMB-113A | 2024-05-21 |  | 2024-05-21 | JDDMB-300710-JDPMB | JDDMB-300710-JDPMB | 2024-05-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
1210 |  | RCS RBM 02 03 N B |  | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 2023-08-31 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JDDNC-300072-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300494-JDDMB | 2023-08-30 | JDDMB-300068-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300476-JDDNC | JDDMB-300476-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | HMI KX 06 04 JDPMG B |  | HMI | KX | 06 | 04 | JDPMG | B | 电控柜尺寸、重量、安装方式；电控柜操作面板布置 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | JDPMG-300003-JDPMB-325A | 2025-08-07 |  |  |  | JDDMB-305656-JDPMB | 2026-02-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-30 01:17 | Super@root |  | 2026-02-06 | 2016BW22K020260034 | 现整理资料发现，主设备通道外部防护大门“电控柜”位号存在一定的理解偏差，经商议，本设备电控柜按照“1/2HMI301AR”执行，避免铭牌配线错误，请设备厂家悉知。（刘昕宇申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TSC TTG 01 01 T E |  | TSC | TTG | 01 | 01 | T | E | 汽机进口压力信号 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | TSM DCS 12 03 E D |  | TSM | DCS | 12 | 03 | E | D | 主蒸汽系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-22 | JDPLH-300126-JDPMB-500A | 2025-12-02 | JDPLH-300591-JDPMB-500A | JDPLH-300591-JDPMB-500A | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
126 |  | DA NI 11 05 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | DA 14.60~19.00m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-02 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310081-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-14 | JDDMB-300159-JDDGB | JDDMB-300159-JDDGB | 2025-02-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
68 |  | WGD CB 02 01 B E |  | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 2024-04-10 | 2024-10-10 | 2025-04-10 | 关闭 | 关闭 | 2024-03-31 | 否 | JDDMB-300125-JDDES | 2024-10-10 | 否 | JDDMB-300253-JDDES | 2024-06-27 | JDDES-300190-JDDMB | 2024-10-31 | JDDES-300259-JDDMB | JDDES-300259-JDDMB | 2024-10-31 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
3 | false | RCV PO 04 03 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 03 | JDPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | JDPCB-300014-JDPMB-111A | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 | JDDMB-300996-JDPMB | JDDMB-300996-JDPMB | 2024-07-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
1487 |  | RX - 06 03 N B |  | RX | - | 06 | 03 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2024-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-05 | 否 | JDDNC-300408-JDDMB | 2024-06-05 |  |  |  | JDDMB-300983-JDDNC | 2026-02-10 | D | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-12-31 | 43#;41#；27#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000489-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-19 | JDDNC-000831-JDDMB | RX厂房+20.0m层次托盘接口需调整位置_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
172 |  | WOD - 02 01 B ZN23 |  | WOD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300047-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-21 | JDDGB-300045-JDDMB | JDDGB-300045-JDDMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CI TSS 05 01 E T |  | CI | TSS | 05 | 01 | E | T | 抽汽管道与TSS管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | AIC DCS 12 05 B D |  | AIC | DCS | 12 | 05 | B | D | 智能监管信息系统（AIC）通信接口(L3/B2) | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
116 |  | RRP TFM 01 02 N B |  | RRP | TFM | 01 | 02 | N | B | 给水阀隔离：A、B列 | 2024-01-10 | 2024-04-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-10 | 否 | JDDNC-300265-JDDMB | 2024-04-02 | 否 | JDDNC-300338-JDDMB | 2024-01-18 | JDDMB-300258-JDDNC |  |  | JDDMB-300855-JDDNC | 2025-08-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G41 修改时间；G17修改终版日期；20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；17#；/ | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000271-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC新建 | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-27 | JDDNC-000667-JDDMB | 受安全分级调整，更新提资_接口重新打开 | 曹婧@caojing
120 |  | NH NI 11 02 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH-9.50~-4.55m 墙体） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310011-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-15 | JDDMB-300060-JDDGB | JDDMB-300060-JDDGB | 2024-10-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
8 | false | DC NI 04 04 JDPDD B |  | DC | NI | 04 | 04 | JDPDD | B | 核岛充电器、逆变器设备布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 是 | JDPDD-300006-JDPMB-414A | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | JDDMB-302521-JDPMB | JDDMB-302521-JDPMB | 2025-05-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
161 | false | WSR DCS 12 02 B D |  | WSR | DCS | 12 | 02 | B | D | 放射性废水回收系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JDDMB-305064-JDPMB | 2025-12-22 |  | 2025-12-31 | JDPLH-300790-JDPMB-500A | JDPLH-300790-JDPMB-500A | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吴乐平@wulp | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | RFT PO 04 08 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 08 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300031-JDPMB-123A | 2023-12-20 |  | 2024-01-29 | JDDMB-300172-JDPMB | JDDMB-300172-JDPMB | 2024-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
4 |  | WND - 02 02 E B |  | WND | - | 02 | 02 | E | B | 核岛除盐水分配系统流程图 | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 |  | 2023-11-08 | 1 | 2023.10.30会议纪要 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
|  | RCS TSC 01 02 N B |  | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 2023-10-31 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-19 | 否 | JDDNC-300160-JDDMB |  | 否 |  | 2024-02-04 | JDDMB-300290-JDDNC |  |  | JDDMB-300290-JDDNC | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G26修改；JDDNC-000148-JDDMB | 2024-11-05 | 26#；11# | JDDMB-990036-JDDNC； | 郭雨晴@guoyq | 2023-10-17 05:19 | 李丹a@lidana
| false | TGS / 04 04 JDPGL E |  | TGS | / | 04 | 04 | JDPGL | E | 离相母线及附属设备控制及信号接线图、控制逻辑图 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | JDPGL-300002-JDPMB-405A |  |  |  |  | JDPGL-300002-JDPMB-405A | 2025-10-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-08-28 22:09 | Super@root
| 否 | TFC - 12 07 JDPFK E- |  | TFC | - | 12 | 07 | JDPFK | E | 仪表清单 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | DY - 04 17 JDPMQ B |  | DY | - | 04 | 17 | JDPMQ | B | 变压器内电流互感器型号等信息 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | JDPMQ-300019-JDPMB-413A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | JDDMB-305479-JDPMB | JDDMB-305479-JDPMB | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
75 |  | NH NI 05 04 ZN23 B |  | NH | NI | 05 | 04 | ZN23 | B | NH厂房4.00/6.50m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310089-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-20 | JDDMB-300168-JDDGB | JDDMB-300168-JDDGB | 2025-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TGR - 04 05 E T |  | TGR | - | 04 | 05 | E | T | 装于发电机中性点接地柜的定子注入式CT的外形图及安装尺寸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
407 | false | WCF PM 02 03 JDPBG B |  | WCF | PM | 02 | 03 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300068-JDPMB-320A | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | JDDMB-302921-JDPMB | JDDMB-302921-JDPMB | 2025-07-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TTG — 12 02 T E |  | TTG | — | 12 | 02 | T | E | 模拟量信号编码、名称、物理量量程、电气量量程、数量、供电方：-汽机负荷设定值-汽轮机开度参考值（蒸汽需求值）-汽轮机第一级压力测量值-汽轮机第一级压力设定值-频率控制信号（一 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | JDDES-300295-JDPMB-001A | JDDES-300295-JDPMB-001A | 2025-04-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 02 JDPRM E |  | CI | - | 04 | 02 | JDPRM | E | 高加出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPMB-300001-JDDES-718A |  |  |  |  | JDPRM-300009-JDPMB-718A | 2026-01-23 | D |  |  |  | 1-ICM | 718A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2025-01-08 01:36 | Super@root
93 |  | KA NI 05 01 ZN23 B |  | KA | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | KA厂房0.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | JDDGB-310026-JDDMB | 2024-10-22 |  | 2024-12-04 | JDDMB-300120-JDDGB | JDDMB-300120-JDDGB | 2024-12-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改关闭时间；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
6 | false | NI - 12 04 JDPFE B |  | NI | - | 12 | 04 | JDPFE | B | 水流指示器：材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JDPFE-300003-JDPMB-611A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB-305194-JDPMB | JDDMB-305194-JDPMB | 2025-12-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所、 电气设计所、仪控设计所 |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
16 | false | CSP PO 04 02 JDPYG B |  | CSP | PO | 04 | 02 | JDPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵数据表及预期性能曲线 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JDPYG-300011-JDPMB-139A |  |  |  |  | JDDMB-305514-JDPMB | 2026-01-28 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root
324 | false | TTG DCS 12 02 B D |  | TTG | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽轮机调节系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 否 | JDDMB-304154-JDPMB | 2025-10-22 |  | 2025-11-10 | JDPLH-300418-JDPMB-500A | JDPLH-300418-JDPMB-500A | 2025-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 07 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 07 | JDPDW | N | 主泵自带电缆特性（规格、导体材料、外径、弯曲半径、单位长度总质量、热载荷等） | 929179 | 2024-01-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300078-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300178-JDPMB-101A | 2026-02-27 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | ETC - 04 04 JDPZJ E |  | ETC | - | 04 | 04 | JDPZJ | E | ETC系统电气原理图、及接线图及端子排图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | VMO - 01 01 B JDPSZ |  | VMO | - | 01 | 01 | B | JDPSZ | VMO系统厂房布置图 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | JDDMB-301551-JDPMB | 2024-12-17 |  | 2025-04-22 | JDPSZ-300015-JDPMB-302F | JDPSZ-300015-JDPMB-302F | 2025-04-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 05 JDPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300014-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  |  |  | JDDMB-302345-JDPMB | 2025-04-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAJ-300253-JDPMB-118A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | TP - 04 01 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 01 | JDPCL | E | 主变外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
|  | TSA RCS 01 01 B N |  | TSA | RCS | 01 | 01 | B | N | TSA系统布置 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | JDDMB-300427-JDDNC | 2024-06-28 |  | 2024-07-16 | JDDNC-300531-JDDMB | JDDNC-300531-JDDMB | 2024-07-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 胡云鹏@l-huyp | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
349 | false | RNS DCS 12 01 B D |  | RNS | DCS | 12 | 01 | B | D | 核取样系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303154-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304609-JDPMB | 2025-10-10 | JDPLH-300306-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300634-JDPMB-500A | JDPLH-300634-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 52 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 52 | JDPAR | E | 泵组逻辑图/模拟量图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 01:58 | Super@root
142 |  | RX NI 11 08 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | RX厂房20.00板D条件提资 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | TSM TSD 04 01 T E |  | TSM | TSD | 04 | 01 | T | E | 相关阀门安装信息（几何位置，尺寸，形式，材料） : - 主汽调节阀，主汽阀 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | CI TTU 04 01 T E |  | CI | TTU | 04 | 01 | T | E | TTU系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | CI TSR 04 02 T E |  | CI | TSR | 04 | 02 | T | E | MSR设备重量、起吊图、支座载荷、现场安装布置、接管焊接要求等信息 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 是 | JDPCC-300392-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300392-JDPMB-001A | 2025-09-04 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | NI - 01 02 N B |  | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除的工作人员数量、工作时间、工作位置 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
2 | false | SA - 12 09 JDPKE B |  | SA | - | 12 | 09 | JDPKE | B | 仪表安装图及管阀件清单 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300021-JDPMB-608A | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | JDDMB-303560-JDPMB | JDDMB-303560-JDPMB | 2025-08-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VZD - 01 01 B JDPSZ |  | VZD | - | 01 | 01 | B | JDPSZ | VZD系统厂房布置图 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | JDDMB-301561-JDPMB | 2024-12-17 |  | 2025-09-29 | JDPSZ-300085-JDPMB-302F | JDPSZ-300085-JDPMB-302F | 2025-09-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTB RCS 02 02 B N |  | TTB | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同蒸汽发生器二次侧压力（8.6MPa，8.2MPa，8.03MPa，7.85MPa，7.67MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4.5MPa，4MPa，3MPa，2MPa）下蒸汽发生器应急排污管线的饱和水的最小排污流量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李亚飞@liyff | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 由于此项目布置改进首次提资，需待布置确定后，提供具体模型和布置参数，提交堆工专业后计算返回结果。 | [6 empty] | 张蕊b@zhangruib
3 | false | ZST QT 10 08 JDPSK B |  | ZST | QT | 10 | 08 | JDPSK | B | 封盖设备系统设计方案（系统说明、流程图） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root
| true | RFH KX 04 03 JDPAB B |  | RFH | KX | 04 | 03 | JDPAB | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-13 | 是 | JDPAB-300016-JDPMB-204B | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | JDDMB-304247-JDPMB | JDDMB-304247-JDPMB | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST - 02 01 B JDPFZ |  | ZST | - | 02 | 01 | B | JDPFZ | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单； | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-23 | 否 | JDDMB-302301-JDPMB | 2025-04-23 |  |  |  | JDDMB-302301-JDPMB | 2025-04-23 | A |  |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | JDPFZ代码错误，需作废 | 2025-04-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-22 02:24 | Super@root
370 | false | WES CA 09 02 JDPBG B |  | WES | CA | 09 | 02 | JDPBG | B | CA钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 否 | JDPBG-300007-JDPMB-320A | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | JDDMB-302060-JDPMB | JDDMB-302060-JDPMB | 2025-03-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王彪@wangbiaoa | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM RCS 01 02 B N |  | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 孙弘哲@l-sunhza | 作废 | G15，新增 | 2024-01-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB，重复申请删除 | 陈蕊@chenrui | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui
2 | false | CIS PO 04 08 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 08 | JDPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 是 | JDPCB-300030-JDPMB-126A | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | JDDMB-303051-JDPMB | JDDMB-303051-JDPMB | 2025-07-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | WAP - 12 03 JDPCY B |  | WAP | - | 12 | 03 | JDPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | JDPCY-300004-JDPMB-603A | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | JDDMB-305107-JDPMB | JDDMB-305107-JDPMB | 2025-12-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:27 | Super@root | [13 empty] | 是
415 | false | WES GS 04 08 JDPBG B |  | WES | GS | 04 | 08 | JDPBG | B | GS钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JDPBG-300016-JDPMB-320A | 2025-01-21 |  | 2025-01-21 | JDDMB-301776-JDPMB | JDDMB-301776-JDPMB | 2025-01-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 05 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 05 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300040-JDPMB-123A | 2024-01-05 |  | 2024-01-05 | JDDMB-300070-JDPMB | JDDMB-300070-JDPMB | 2024-01-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
297 | false | WES DCS 12 01 B D |  | WES | DCS | 12 | 01 | B | D | 重要厂用水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303205-JDPMB | 2025-11-21 | 否 | JDDMB-304635-JDPMB | 2025-09-28 | JDPLH-300299-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300705-JDPMB-500A | JDPLH-300705-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW CC 04 08 - B- |  | WCW | CC | 04 | 08 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门起吊参数、工具及接口 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
13 | false | FA VFL 04 01 FAPEQ B |  | FA | VFL | 04 | 01 | FAPEQ | B | VFL系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-02-20 | 2025-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPEQ-300003-JDPMB-304A | 2025-04-15 |  |  |  | JDDMB-304787-JDPMB | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-12-01 | 2016BW25A320250017 | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹婧@caojing | 2025-03-03 23:11 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPEQ-300082-JDPMB-304A | 2016-LOT304A 合 同 中 VFL 系统预过滤器、 HEPA 过滤器总装图（JDX27200011304A44DD 2FA 过滤器箱体 (1、2VFL007FA）总装图 B-CFC）（接口编号：2016304A013）已通过审批（接口意见单：JDPMB-300007-JDPEQ-304A，关联设计院接口意见单 IICS_JDDMB-302246-JDPMB）。因设计院要求徐圩 2026-304A 项目 CAM/VFL 系统接口审查意见同步修改到金七门 2016-304A 项目中，现修改 CAM/VFL 系统过滤器箱体和碘吸附器设备的进出风方向，详见此次重新提交的设备总装图升版。无其他影响。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCR CI 04 01 JDPFK E |  | WCR | CI | 04 | 01 | JDPFK | E | 设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料）、主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 是 | JDPMB-300007-JDDES-609A |  |  |  |  | JDPFK-300022-JDPMB-609A | 2025-05-29 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
80 | false | OT - 09 01 B JDPEY |  | OT | - | 09 | 01 | B | JDPEY | 海水淡化膜处理厂房建筑作业图 | 929179 | 2025-03-24 | 2026-01-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-17 | 是 | JDDMB-302262-JDPMB | 2025-04-17 |  |  |  | JDPEY-300310-JDPMB-622A | 2026-03-03 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [5 empty] | 接口不具备打开条件，已与厂家协商修改接口首发时间并通过2016BW22K020250113向采购反馈修改打开时间至2025.4.14 | [5 empty] | 2025-03-31 | 曹婧@caojing
75 |  | WSI - 04 01 JDPEY B- |  | WSI | - | 04 | 01 | JDPEY | B | 核算海淡取水泵参数及系统高程设计 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 曾柯淏@zengkh | 作废 |  | 2025-03-20 | 2016BW310020250043 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
68 | false | DCS - 01 01 D B |  | DCS | - | 01 | 01 | D | B | DCS系统配电单线图 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 2027-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | JDPLH-300495-JDPMB-500A | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | JDDMB-304657-JDPMB | JDDMB-304657-JDPMB | 2025-11-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA RS 04 01 JDPGA B |  | VNA | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDPGA-300033-JDPMB-302A | 2025-06-11 |  |  |  | JDDMB-304796-JDPMB | 2025-12-05 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2025-11-27 | JDPGA-300325-JDPMB-302A | 根据 JDDMB-304058-JDPMB 意见升版，升版附件 2 份接口图。受接口修改影响的已发布的文件清单：JDPGA-300294-JDPMB-302A。无其他影响（张朋勇确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CI TFL 06 01 T E |  | CI | TFL | 06 | 01 | T | E | 低加外形图：包括管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸、直径，材料 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | TFC - 10 02 JDPFK E- |  | TFC | - | 10 | 02 | JDPFK | E | D1图提资（主要埋件、开孔） | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | DC/AC - 04 02 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 02 | PDC | B | DY厂房直流开关柜发热量及火荷载\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | HEC CI 08 01 E JDPBP |  | HEC | CI | 08 | 01 | E | JDPBP | 汽轮发电机厂房电梯井道布置情况 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-02 |  | 2024-09-02 | JDPBP-300004-JDPMB-190A | JDPBP-300004-JDPMB-190A | 2024-09-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-04-29 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEE ZK 04 02 JDPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 否 | JDPGA-300000-JDPMB-302A | 2024-05-28 |  |  |  | JDDMB-303616-JDPMB | 2025-09-02 | K | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2024-09-20 | / | 采购要求重新打开_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
|  | RCS TTB 02 04 N B |  | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李亚飞@liyff | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | NI ZK 04 02 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | JDPGA-300124-JDPMB-302A | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | JDDMB-304109-JDPMB | JDDMB-304109-JDPMB | 2025-10-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root | [13 empty] | 是
15 |  | EMB ESC 01 74 B E |  | EMB | ESC | 01 | 74 | B | E | Voltage loss (0.9 s)供电与控制 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
| false | DC/AC . 04 02 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 02 | B | PDC | 核岛直流和220V交流开关柜负荷馈线表和馈线标识\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
76 | false | DCS - 08 01 D B |  | DCS | - | 08 | 01 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统信号电缆清单-LOT1（含接地电缆） | 2026-07-31 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
21 | false | WSR PO 04 04 JDPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300129-JDPMB-118A | 2024-05-24 |  |  |  | JDDMB-305713-JDPMB | 2026-02-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-06 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2026-02-06 | JDPAJ-300303-JDPMB-118A | 新增2台泵输送泵0WSR201PO、输送泵 0WSR202PO。费用增加、交货进度延后。【经设计确认，同意打开接口，并不会对交货进度产生影响。】（吕风杰确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZST QT 04 05 JDPSK B- |  | ZST | QT | 04 | 05 | JDPSK | B | 放射性排水接口，包括流量、温度、压力、主要成分、杂质含量、PH值、排放频率、单次排放量；管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
| false | NI 162A 12 01 JDPNJ B |  | NI | 162A | 12 | 01 | JDPNJ | B | I&C接口文件 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | JDPNJ-300000-JDPMB-162A |  |  |  |  | JDDMB-304299-JDPMB | 2025-10-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 162A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-07-24 00:21 | Super@root
| false | CI TSR 04 04 T E |  | CI | TSR | 04 | 04 | T | E | MSR管系抽芯用钢架安装布置信息 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 是 | JDPCC-300452-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300452-JDPMB-001A | 2026-01-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | HEN NI 08 02 B JDPBP |  | HEN | NI | 08 | 02 | B | JDPBP | 核岛电梯井道布置情况 | 929179 | 2024-05-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 否 | JDDMB-300668-JDPMB | 2024-05-15 |  | 2025-01-20 | JDPBP-300014-JDPMB-190A | JDPBP-300014-JDPMB-190A | 2025-01-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 钤旭@qianxu | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-04-29 01:07 | Super@root |  | 2024-12-05 |  | 设计申请重新打开传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TFE PO 04 11 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 11 | JDPDG | E | 凝结水泵组散热量 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 是 | JDPDG-300028-JDPMB-131A |  |  |  |  | JDPDG-300028-JDPMB-131A | 2025-07-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
| false | RBM PO 04 05 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 05 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | JDPAR-300049-JDPMB-123A | 2024-01-02 |  | 2024-01-26 | JDDMB-300159-JDPMB | JDDMB-300159-JDPMB | 2024-01-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QT 04 07 JDPSK B- |  | ZST | QT | 04 | 07 | JDPSK | B | HIC吊具设备信息（包括设备外形尺寸、重量、材料等） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
2 | false | ERU — 02 04 JDPTY B |  | ERU | — | 02 | 04 | JDPTY | B | 柴油发电机组的计算书 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JDPTY-300004-JDPMB-211C | 2025-10-09 |  | 2025-10-09 | JDDMB-304028-JDPMB | JDDMB-304028-JDPMB | 2025-10-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-14 | 2016BW310020250176 | 增加主参办、设总及编制人信息 | Super@root | 2025-04-11 18:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 04 02 JPDEY B |  | PH | - | 04 | 02 | JPDEY | B | 配电柜的一次图、二次图、外形图 | 929179 | 2025-03-09 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 是 | JDPEY-300027-JDPMB-605A | 2025-08-04 |  | 2025-10-15 | JDDMB-304094-JDPMB | JDDMB-304094-JDPMB | 2025-10-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
265 | false | CUP DCS 12 02 B D |  | CUP | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳空气净化系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304310-JDPMB |  | 否 |  | 2025-11-13 | JDPLH-300486-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300486-JDPMB-500A | 2025-11-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | VDS - 04 22 JDPAS B |  | VDS | - | 04 | 22 | JDPAS | B | VDS系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300013-JDPMB-302C |  |  |  |  | JDDMB-305703-JDPMB | 2026-02-13 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-02-13 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-03 22:16 | Super@root
22 | false | ZST - 05 03 JDPZF B |  | ZST | - | 05 | 03 | JDPZF | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、除盐水管、放射性排水管、设备排气管等） | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 是 | JDPZF-300056-JDPMB-283A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB-305179-JDPMB | JDDMB-305179-JDPMB | 2025-12-30 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 20:32 | Super@root | [13 empty] | 否
1169 |  | RCS RSI 02 12 N B |  | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 2023-09-30 | 2024-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JDDNC-300130-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300452-JDDMB | 2023-10-08 | JDDMB-300126-JDDNC |  |  | JDDMB-300928-JDDNC | 2025-12-02 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G43 修改关闭时间;G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-12-31 | 43#;21#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-11-12 | JDDNC-000881-JDDMB | 根据前期项目审评中的安审问题，申请重新打开接口RCS-RSI-02-12-N-B，变更LOCA长期冷却阶段的最小安注流量为233m3/h。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
3 | false | RFT PO 04 14 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 14 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300010-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-02-28 | JDDMB-300307-JDPMB | JDDMB-300307-JDPMB | 2024-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PCS PRS 02 02 B N |  | PCS | PRS | 02 | 02 | B | N | PCS系统流程图 | 929179 | 2024-04-15 | 2025-09-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-15 | 否 | JDDMB-300364-JDDNC | 2024-04-15 |  |  |  | JDDNC-300854-JDDMB | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G15，新增 | 2025-10-31 | 41#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | NI - 04 10 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 10 | JDPBK | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（+16.00m及 | 929179 | 2025-07-31 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | JDPBK-300020-JDPMB-302G |  |  |  |  | JDDMB-305672-JDPMB | 2026-02-12 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-07-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root
1183 |  | RCS REB 02 02 N B |  | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 2023-10-07 | 2024-11-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300142-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300464-JDDMB | 2023-10-09 | JDDMB-300133-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300478-JDDNC | JDDMB-300478-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
290 | false | ISI DCS 12 01 B D |  | ISI | DCS | 12 | 01 | B | D | 地震仪表系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-24 | 否 | JDDMB-303143-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304593-JDPMB | 2025-09-22 | JDPLH-300271-JDPMB-500A | 2025-12-17 | JDPLH-300715-JDPMB-500A | JDPLH-300715-JDPMB-500A | 2025-12-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WUC - 04 02 JDPKW E |  | WUC | - | 04 | 02 | JDPKW | E | 设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-05-31 22:49 | Super@root
| false | NI RF 04 12 JDPGA B |  | NI | RF | 04 | 12 | JDPGA | B | 冷却器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | JDPGA-300125-JDPMB-302A |  |  |  |  | JDPGA-300346-JDPMB-302A | 2026-02-26 | E |  |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root
319 | false | VDS DCS 12 01 B D |  | VDS | DCS | 12 | 01 | B | D | 柴油发电机房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303207-JDPMB | 2025-11-19 | 否 | JDDMB-304568-JDPMB | 2025-09-05 | JDPLH-300238-JDPMB-500A | 2025-12-25 | JDPLH-300767-JDPMB-500A | JDPLH-300767-JDPMB-500A | 2025-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
13 |  | CI - 10 02 E B |  | CI | - | 10 | 02 | E | B | 提供常规岛所有子项之间的管线/管沟布置，常规岛子项接厂区的管线/管沟的接口位置，并提供所有管线/管沟的定位尺寸、管径、断面尺寸、管底或管中心标高等平面、竖向布置信息。 | 929179 | 2026-02-10 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | JDDES-300404-JDDMB | 2026-02-06 |  |  |  | JDDMB-300406-JDDES | 2026-02-24 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | G43 修改FIN时间 | 2026-02-12 | 43#;2016BW25C020240012 | JDDES-000323-JDDMB +浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
| 否 | WES FI 06 02 JAPDB B- |  | WES | FI | 06 | 02 | JAPDB | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
86 | false | WSP - 09 02 B JDPEY |  | WSP | - | 09 | 02 | B | JDPEY | 海水预处理厂房结构模板图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 否 | JDDMB-302288-JDPMB | 2025-04-21 |  |  |  | JDPEY-300309-JDPMB-622A | 2026-03-03 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [5 empty] | 接口不具备打开条件，已与厂家协商修改接口首发时间并通过2016BW22K020250113向采购反馈修改打开时间至2025.4.14 | [5 empty] | 2025-03-31 | 曹婧@caojing
|  | NI - 1YY 01 E B |  | NI | - | 1YY | 01 | E | B | 需要安装于主控制室及计算机房等相关房间的设备资料及布置需求 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 李宗琪@lizqd | 作废 |  | 2024-07-22 | 22# | JDDES-000124-JDDMB | 樊文萍@fanwp | 2023-09-06 23:57 | 樊文萍@fanwp
|  | RCS RFH 04 01 N B |  | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 929179 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-21 | 否 | JDDNC-300054-JDDMB | 2023-06-21 |  | 2023-08-24 | JDDNC-300064-JDDMB | JDDNC-300064-JDDMB | 2023-08-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；07# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
165 | false | WSD DCS 12 01 B D |  | WSD | DCS | 12 | 01 | B | D | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304236-JDPMB | 2026-01-08 | 否 | JDDMB-305278-JDPMB | 2025-12-02 | JDPLH-300582-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300891-JDPMB-500A | JDPLH-300891-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
11 | false | CSP PO 04 07 JDPYG B |  | CSP | PO | 04 | 07 | JDPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：自带仪表清单和控制设备清单（包括但不限于：仪表型号，接口信息如信号种类、接地要求和用电要求等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JDPYG-300013-JDPMB-139A | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | JDDMB-304906-JDPMB | JDDMB-304906-JDPMB | 2025-12-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 14 T E |  | TTG | - | 02 | 14 | T | E | TG控制系统设备外形图（包括设备数量、尺寸、埋件要求、发热量、重量、接地要求等参数） | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | JDPCC-300398-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300429-JDPMB-001A | 2025-11-18 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | RCS RFH 04 04 N B |  | RCS | RFH | 04 | 04 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 929179 | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-04 | 否 | JDDNC-300057-JDDMB | 2023-07-04 |  | 2023-07-27 | JDDMB-300059-JDDNC | JDDMB-300059-JDDNC | 2023-07-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；07# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 01 B JDPDC |  | DY | - | 04 | 01 | B | JDPDC | DY厂房直流开关柜布置图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | JDDMB-305502-JDPMB | 2026-01-28 |  |  |  | JDDMB-305502-JDPMB | 2026-01-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 吕雪纯@lvxca | 2025-07-30 01:23 | Super@root | [5 empty] | 接口手册升版中，新接口手册中接口打开时间为2026-1-31 | [5 empty] | 2025-12-30
| true | RFH KX 04 05 JDPAB B |  | RFH | KX | 04 | 05 | JDPAB | B | 人桥吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | JDPAB-300011-JDPMB-204B | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JDDMB-303824-JDPMB | JDDMB-303824-JDPMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 01 02 B N |  | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 大气释放阀(TSA)：数量；蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力；阀门流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2024-07-30 | 2025-08-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-27 | 否 | JDDMB-300532-JDDNC | 2025-08-28 | 否 | JDDMB-300846-JDDNC | 2025-08-28 |  | 2026-02-05 | JDDNC-300982-JDDMB | JDDNC-300982-JDDMB | 2026-02-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G43 修改关闭时间;G22修改；G15新增 | 2025-12-31 | 43#;22#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
16 | false | ZST QX 04 02 JDPAP B |  | ZST | QX | 04 | 02 | JDPAP | B | 卖方供货范围内的设备布置图、辊道、管道走向图，买方进行碰撞检查 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 是 | JDPKP-300009-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-304964-JDPMB | 2025-12-17 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | RSI RCS 01 06 B N |  | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | JDDMB-300327-JDDNC | 2024-03-14 |  | 2024-03-22 | JDDNC-300329-JDDMB | JDDNC-300329-JDDMB | 2024-03-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G15，新增 | 2024-10-31 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
9 | false | CSP PO 04 01 JDPMB B- |  | CSP | PO | 04 | 01 | JDPMB | B | 移动式柴油机驱动泵：设计方案说明书 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
52 | false | WSP - 02 04 JDPEY B |  | WSP | - | 02 | 04 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统高程图 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | JDPEY-300005-JDPMB-622A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | JDDMB-305667-JDPMB | JDDMB-305667-JDPMB | 2026-02-11 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  |  | 胡宁沙@huns | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAS WAP 02 02 T E |  | WAS | WAP | 02 | 02 | T | E | TG范围内公用压缩空气流量要求（吹扫用）：总流量、特殊情况下的最大流量 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
| false | WQB PO 04 05 JDPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300002-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2024-10-30 | JDDMB-301340-JDPMB | JDDMB-301340-JDPMB | 2024-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 范华蕊@fanhr | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
30 |  | 011 GB 06 01 E B |  | 011 | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含011、012、013子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-07 | 否 | JDDES-300062-JDDMB | 2024-12-31 | 否 | JDDES-300283-JDDMB | 2024-05-30 | JDDMB-300160-JDDES | 2025-06-16 | JDDMB-300319-JDDES | JDDMB-300319-JDDES | 2025-06-16 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D220240006 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人和责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 01 08 B N |  | REB | RCS | 01 | 08 | B | N | 从信号发出到REB泵达到额定流量的时间 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | QC WDC 04 01 JDPFX B |  | QC | WDC | 04 | 01 | JDPFX | B | 激光去污设施管道接口信息（包括排风管位置、尺寸、材料和连接方式以及排风风压值和排风量等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | JDPFX-300000-JDPMB-361B | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | JDDMB-303432-JDPMB | JDDMB-303432-JDPMB | 2025-08-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 361B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-21 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:31 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 13 05 N B |  | RX | NI | 13 | 05 | N | B | 现实模型下弹棒事故的质能释放数据 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
23 | false | ZST QS 04 26 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 26 | JDPAP | B | 200L废物桶运输装置接口参数（辊道或小车高度、宽度、速度等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPKP-300013-JDPMB-284A | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JDDMB-305152-JDPMB | JDDMB-305152-JDPMB | 2025-12-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | RVD PO 04 04 JDPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300128-JDPMB-118A | 2024-09-03 |  | 2024-09-03 | JDDMB-301137-JDPMB | JDDMB-301137-JDPMB | 2024-09-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR DCS 12 01 T E- |  | TGR | DCS | 12 | 01 | T | E | P&ID图、I/0清单、\nSAMA图、FD图、回面、整定值清单 | 929179 | 2025-12-05 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2025-11-14 17:04 | Super@root
12 | false | EMP/Q — 08 01 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 01 | JDPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 929179 | 2023-12-31 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPCJ-300008-JDPMB-210A | 2023-12-26 |  |  |  | JDDMB-302261-JDPMB | 2025-04-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2025-04-08 | JDPCJ-300080-JDPMB-210A | 根据应急柴油发电机组厂房辅助设备布置调整，修改燃油输送泵及燃油输 送泵后压力变送器 113MP 用电点的电缆走向，故需重新打开接口。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | REB PO 04 03 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 03 | JDPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | JDPCB-300002-JDPMB-116A | 2024-02-18 |  | 2024-11-20 | JDDMB-301443-JDPMB | JDDMB-301443-JDPMB | 2024-11-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root |  | 2024-11-13 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | PH - 02 02 JPDEY B |  | PH | - | 02 | 02 | JPDEY | B | 电力负荷资料（电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2025-03-20 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 是 | JDPEY-300020-JDPMB-605A | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | JDDMB-304651-JDPMB | JDDMB-304651-JDPMB | 2025-11-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VCI TG 02 01 T E |  | VCI | TG | 02 | 01 | T | E | 汽轮发电机厂房内汽轮机本体及辅助系统设备散热量 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
325 | false | TTG DCS 12 01 B D |  | TTG | DCS | 12 | 01 | B | D | 汽轮机调节系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303172-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304591-JDPMB | 2025-09-22 | JDPLH-300277-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300648-JDPMB-500A | JDPLH-300648-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 04 B N |  | RSI | NI | 02 | 04 | B | N | 0至30天内的地坑（内置换料水箱）温度曲线 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | JDDMB-300978-JDDNC | 2026-01-28 |  |  |  | JDDMB-301002-JDDNC | 2026-02-28 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | 新增 |  | 42# | 2016JYSZ20250028 |  | 2025-12-01 22:34 | 郭雨晴@guoyq
|  | WES CA 04 08 - B- |  | WES | CA | 04 | 08 | - | B | CA钢闸门起吊参数、工具及接口 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | IMC DCS 01 03 B D |  | IMC | DCS | 01 | 03 | B | D | BUP, ECP anDRSS LayoutDesign Requirement Specification BUP/ECP/RSS盘面设计需求规格书 | 2025-05-31 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-26 | 否 | JDDMB-302097-JDPMB | 2025-03-26 |  | 2025-04-28 | JDPLH-300070-JDPMB-500A | JDPLH-300070-JDPMB-500A | 2025-04-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
416 | false | WES GS 04 07 JDPBG B |  | WES | GS | 04 | 07 | JDPBG | B | GS钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-02-07 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JDPBG-300015-JDPMB-320A | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | JDDMB-302085-JDPMB | JDDMB-302085-JDPMB | 2025-03-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 32 N JDPDW |  | RCS | PO | 04 | 32 | N | JDPDW | 泵壳保温层结构设计图 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-02 |  | 2024-09-02 | JDPDW-300056-JDPMB-101A | JDPDW-300056-JDPMB-101A | 2024-09-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root | [13 empty] | 否
205 |  | NI NI 06 02 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 02 | B | ZN23 | 电气专业电缆清册 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300036-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-28 | JDDGB-300051-JDDMB | JDDGB-300051-JDDMB | 2024-10-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 单锁兰@shansl | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
90 |  | NH NI 05 01 ZN23 B |  | NH | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | NH厂房0.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | JDDGB-310029-JDDMB | 2024-10-22 |  |  |  | JDDMB-300118-JDDGB | 2024-12-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废； | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing |  | 2025-01-10 | JDDGB-000024-JDDMB | 23申请重新打开接口传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing
75 | false | DCS - 08 06 D B |  | DCS | - | 08 | 06 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统电源电缆清单-LOT1 | 2026-07-31 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
784 |  | RX - 04 01 N B |  | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 2023-10-31 | 2025-08-20 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-24 | 否 | JDDNC-300177-JDDMB | 2025-07-30 | 否 | JDDNC-300811-JDDMB | 2023-11-14 | JDDMB-300186-JDDNC | 2025-08-02 | JDDMB-300814-JDDNC | JDDMB-300814-JDDNC | 2025-08-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 | G38修改FIN时间;G34修改终版；G18修改终版时间 | 2025-08-01 | 38#;34#；18#；01#06# | JDDNC-000724-JDDMB；JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDNC-000286-JDDMB；新增、修改初版日期 | 曹婧@caojing | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFA CI 12 01 B E |  | TFA | CI | 12 | 01 | B | E | TFP、TFS-电动给水泵、启动给水泵停运的A/B列保护信号、凝结水泵A/B列配电盘供电母线段低电压信号控制要求 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 否 | JDDMB-300292-JDDES | 2025-02-07 |  | 2025-02-27 | JDDES-300296-JDDMB | JDDES-300296-JDDMB | 2025-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 | G30 新增 |  | 30# | JDDES-000188-JDDMB |  | 2025-02-06 17:01 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
13 | false | WNC PO 04 04 JDPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300125-JDPMB-118A | 2024-07-04 |  | 2025-08-21 | JDDMB-303512-JDPMB | JDDMB-303512-JDPMB | 2025-08-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2024-12-11 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | TFA PO 04 05 JDPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300001-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2025-05-21 | JDDMB-302497-JDPMB | JDDMB-302497-JDPMB | 2025-05-21 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root |  | 2024-08-13 |  | 采购申请重新打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | RCS - 04 02 JDPES N |  | RCS | - | 04 | 02 | JDPES | N | RCS-RS、RCS-RG发热量及火荷载 | 929179 | 2025-07-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPES-300023-JDPMB-411A |  |  |  |  | JDPES-300023-JDPMB-411A | 2025-06-03 | A |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
| false | IIC DCS 01 11 B D |  | IIC | DCS | 01 | 11 | B | D | DCS Internal Variable Computation List 中间变量清单 | 2027-03-31 | 2028-08-30 | 2028-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
18 | false | SA - 04 02 JDPKE B |  | SA | - | 04 | 02 | JDPKE | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 否 | JDPKE-300001-JDPMB-608A | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | JDDMB-303895-JDPMB | JDDMB-303895-JDPMB | 2025-09-25 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 12 02 JDPHC E |  | ABB | - | 12 | 02 | JDPHC | E | GIS各就地控制图所需交直流 负荷（包括辅助变和开关站〉 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
|  | NI RFH 04 02 N B |  | NI | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量，排水体积；高放处置容器满载的重量，排水体积 | 929179 | 2023-12-13 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-13 | 否 | JDDNC-300212-JDDMB | 2023-12-13 |  | 2024-01-22 | JDDMB-300268-JDDNC | JDDMB-300268-JDDNC | 2024-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；07# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 20 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 20 | JDPDX | B | 消防稳压泵 泵特性曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDPDX-300005-JDPMB-124A | 2024-01-05 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303407-JDPMB | JDDMB-303407-JDPMB | 2025-08-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TG CI 04 01 T E |  | TG | CI | 04 | 01 | T | E | 汽轮机辅助设备外形图 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | JDPMB-300301-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300458-JDPMB-001A | 2026-01-15 | G |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | WAP WAI 02 02 T E |  | WAP | WAI | 02 | 02 | T | E | 发电机及其辅助系统仪用空气用量要求(TG 范围内) | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
361 | false | REB DCS 12 01 B D |  | REB | DCS | 12 | 01 | B | D | 应急硼注入系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-24 | 否 | JDDMB-303151-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304585-JDPMB | 2025-09-22 | JDPLH-300270-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300700-JDPMB-500A | JDPLH-300700-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
383 | false | EEA DCS 12 02 B D |  | EEA | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛380VAC应急电源配电盘系统（包括EEA, EEB, EEC, EED, EEE, EEG, EEI, EEJ, EEK, EEL, EEN, EEO, EEW）（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304265-JDPMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-05 | JDPLH-300388-JDPMB-500A | JDPLH-300388-JDPMB-500A | 2025-11-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 04 02 JDPAN B |  | EES | — | 04 | 02 | JDPAN | B | 吊环锚固预埋件设计输入条件（SBO) | 929179 | 2024-09-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-09 | 是 | JDPAN-300013-JDPMB-211B | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | JDDMB-303092-JDPMB | JDDMB-303092-JDPMB | 2025-07-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
36 |  | TFM TFP 02 02 E N |  | TFM | TFP | 02 | 02 | E | N | 电动泵跳泵后蒸汽、给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
| false | VEE - 04 14 JAPAS B- |  | VEE | - | 04 | 14 | JAPAS | B | VEE系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | DC/AC - 04 02 B JDPDC- |  | DC/AC | - | 04 | 02 | B | JDPDC | DY厂房直流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
| false | ZLT QX 06 02 JDPSK B |  | ZLT | QX | 06 | 02 | JDPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPSK-300012-JDPMB-286A | 2025-03-20 |  | 2025-03-20 | JDDMB-302055-JDPMB | JDDMB-302055-JDPMB | 2025-03-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
298 | false | WCF DCS 12 02 B D |  | WCF | DCS | 12 | 02 | B | D | 循环水过滤系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-13 | 否 | JDDMB-304061-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305385-JDPMB | 2025-10-31 | JDPLH-300358-JDPMB-500A | 2026-02-11 | JDPLH-300980-JDPMB-500A | JDPLH-300980-JDPMB-500A | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC - 03 04 JDPYX B |  | WNC | - | 03 | 04 | JDPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2024-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 是 | JDPYX-300002-JDPMB-314A | 2024-05-31 |  | 2025-12-09 | JDDMB-304858-JDPMB | JDDMB-304858-JDPMB | 2025-12-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTB CI 10 01 E B |  | TTB | CI | 10 | 01 | E | B | 汽机房TTB布置区域结构图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-08-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDDES-300333-JDDMB | 2025-07-30 |  | 2025-08-14 | JDDMB-300335-JDDES | JDDMB-300335-JDDES | 2025-08-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 | G33 新增 | 2025-04-09 | 33# | JDDMB-990031-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | PRS - 12 01 B N |  | PRS | - | 12 | 01 | B | N | PRS系统功能图、SAMA图 | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | JDDMB-300323-JDDNC | 2024-03-14 |  | 2024-05-15 | JDDNC-300393-JDDMB | JDDNC-300393-JDDMB | 2024-05-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | G16，新增 | 2024-04-03 | 18#；16# | JDDNC-000286-JDDMB；JDDNC-000265-JDDMB | 陈蕊@chenrui | 2024-03-02 18:51 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
113 |  | RX NI 11 11 N B |  | RX | NI | 11 | 11 | N | B | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里15.250~31.250m段施工图 D2接口） | 929179 | 2024-04-10 | 2024-12-06 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-10 | 否 | JDDNC-300349-JDDMB | 2024-04-10 |  | 2024-12-06 | JDDMB-300670-JDDNC | JDDMB-300670-JDDNC | 2024-12-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；18#新建 | 2025-10-31 | 41#；19#；18# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000286-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-04-02 18:41 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
76 |  | SU NI 05 04 ZN23 B |  | SU | NI | 05 | 04 | ZN23 | B | SU厂房4.80m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310085-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-21 | JDDMB-300170-JDDGB | JDDMB-300170-JDDGB | 2025-02-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
|  | EES ZV 04 01 JDPED B- |  | EES | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王港@wanggangf | 作废 |  | 2024-12-17 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:03 | Super@root
| false | TTV TG 02 01 T E |  | TTV | TG | 02 | 01 | T | E | 凝汽器净容积（用于真空泵选型）; | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | RCS PO 04 12 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 12 | JDPDW | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） | 929179 | 2023-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 是 | JDPDW-300166-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300166-JDPMB-101A | 2025-12-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | DC/AC . 12 01 B PDC- |  | DC/AC | . | 12 | 01 | B | PDC | 直流和交流不间断电源系统功能图 | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
| false | CI TFE 04 01 T E |  | CI | TFE | 04 | 01 | T | E | 凝汽器和喉部低加系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | ZLT QX 02 02 JDPSK B |  | ZLT | QX | 02 | 02 | JDPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 是 | JDPSK-300010-JDPMB-286A | 2025-04-09 |  | 2025-06-30 | JDDMB-302888-JDPMB | JDDMB-302888-JDPMB | 2025-06-30 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CAM RCS 01 03 B N |  | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 929179 | 2028-03-30 | 2028-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G38修改FIN时间;G15 新增 | 2025-07-10 | 38#;15# | JDDNC-000723-JDDMB;JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq
| false | TSM TSR 05 01 E T |  | TSM | TSR | 05 | 01 | E | T | TSM系统与TSR二级再热供汽管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
16 | false | IMC DCS 18 07 D B |  | IMC | DCS | 18 | 07 | D | B | U1 DCS Lot 2, 计算机化报警实施文件 | 2026-07-15 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | FWP PO 04 08 JDPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300054-JDPMB-118A | 2024-04-23 |  | 2024-04-23 | JDDMB-300549-JDPMB | JDDMB-300549-JDPMB | 2024-04-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTB CI 04 01 B E |  | TTB | CI | 04 | 01 | B | E | 设备接口外形图 | 929179 | 2025-12-05 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDDMB-300367-JDDES | 2025-12-04 |  | 2025-12-09 | JDDES-300371-JDDMB | JDDES-300371-JDDMB | 2025-12-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 | G42 修改FIN;G33 新增 | 2025-12-16 | 42#;33# | JDDMB-000456-JDDES；JDDMB-990031-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 外部原因：厂家A包资料"TTB 04 01 JDPFK B"于11.29日收到资料，我方已审查并回复意见，该接口预计12.4号可打开。 | [5 empty] | 2025-12-04 | 王昭阳@wangzyl | 是
| false | NI VA 04 08 JDPDB B |  | NI | VA | 04 | 08 | JDPDB | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明）\r\n | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | JDPDB-300003-JDPMB-151A | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | JDDMB-303510-JDPMB | JDDMB-303510-JDPMB | 2025-08-21 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王勋@wangxun | 编制 |  | 2025-07-14 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-06 17:19 | Super@root | [13 empty] | 是
38 | false | ZST QX 05 01 B JDPAP |  | ZST | QX | 05 | 01 | B | JDPAP | 浓缩液管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等） | 929179 | 2025-12-07 | 2025-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JDDMB-304792-JDPMB | 2025-12-05 |  | 2026-02-13 | JDPKP-300055-JDPMB-284A | JDPKP-300055-JDPMB-284A | 2026-02-13 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI KP 06 15 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 15 | JDPEB | B | HMI002PR80t/5t吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300004-JDPMB-204A | 2025-02-10 |  |  |  | JDDMB-301900-JDPMB | 2025-02-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root |  | 2025-02-20 | / | JDDMB-301868-JDPMB，应回复C版，回复了B版同意致接口关闭，需重新打开回复。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | ZGT ZV 04 01 JDPED B |  | ZGT | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | ZGT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 否 | JDPED-300034-JDPMB-302B | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | JDDMB-303269-JDPMB | JDDMB-303269-JDPMB | 2025-07-30 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 是
424 | false | ERA DCS 12 01 B D |  | ERA | DCS | 12 | 01 | B | D | 380V交流电源系统（包括ERA, ERB, ERC, ERD, ERE,ERF, ERH,ERI, ERJ, ERL, ERP, ERS, ERV）(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304194-JDPMB | 2026-01-28 | 否 | JDDMB-305513-JDPMB | 2025-12-02 | JDPLH-300594-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300962-JDPMB-500A | JDPLH-300962-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI PO 04 01 JDPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 01 | JDPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 是 | JDPAJ-300072-JDPMB-134A |  |  |  |  | JDPAJ-300079-JDPMB-134A | 2025-12-26 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
18 | false | WCP GA 04 01 JDPEY B |  | WCP | GA | 04 | 01 | JDPEY | B | 绝缘套件及垫片相关信息 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
|  | RRP RCV 03 01 N B |  | RRP | RCV | 03 | 01 | N | B | 安注、CIA、蒸汽压力安注闭锁、1＃密封泄漏流量 | 2022-11-30 | 2024-04-15 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-30 | 否 |  | 2024-04-15 | 否 | JDDNC-300353-JDDMB | 2023-03-23 | JDDMB-300028-JDDNC |  |  | JDDMB-300854-JDDNC | 2025-08-30 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | G41 修改时间；G17修改终版日期；2403修改主办；20221111修改打开时间 | 2025-10-31 | 41#；17#；01#；2016BW22E020240001 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000271-JDDMB；2403修改主办；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-27 | JDDNC-000667-JDDMB | 受安全分级调整，更新提资_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | FWP PO 04 21 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 21 | JDPDX | B | 消防稳压泵 设备自带仪表清单及P&ID图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDPDX-300006-JDPMB-124A | 2023-12-29 |  | 2025-02-07 | JDDMB-301851-JDPMB | JDDMB-301851-JDPMB | 2025-02-07 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CHC RX 04 10 JDPWW B |  | CHC | RX | 04 | 10 | JDPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用气及排放介质的条件（含排放量、组分、温度、压力、放射性等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPWW-300005-JDPMB-309A | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | JDDMB-303868-JDPMB | JDDMB-303868-JDPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-29 07:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 02 01 JDPWJ B |  | TSP | - | 02 | 01 | JDPWJ | B | 系统手册 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JDPWJ-300000-JDPMB-617A | 2025-11-18 |  | 2025-11-18 | JDDMB-304549-JDPMB | JDDMB-304549-JDPMB | 2025-11-18 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
1166 |  | RCS RSI 02 02 N B |  | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300146-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300453-JDDMB | 2023-10-08 | JDDMB-300123-JDDNC | 2024-07-06 | JDDMB-300466-JDDNC | JDDMB-300466-JDDNC | 2024-07-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 02 JKSC B- |  | EM* | - | 04 | 02 | JKSC | B | EM* 发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| false | EM* - 04 01 B JDPXH |  | EM* | - | 04 | 01 | B | JDPXH | 安全厂房 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 否 | JDDMB-304075-JDPMB | 2025-10-14 |  | 2025-10-15 | JDPXH-300002-JDPMB-410A | JDPXH-300002-JDPMB-410A | 2025-10-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root | [13 empty] | 是
389 | false | EAE DCS 12 02 B D |  | EAE | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V交流不间断电源系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304243-JDPMB | 2025-10-28 |  | 2026-01-22 | JDPLH-300878-JDPMB-500A | JDPLH-300878-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root |  | 2026-01-13 |  | 根据DCS合同进度计划，为第二轮提资冻结阶段，接口需重新打开。（徐钰棋申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | WAP - 04 03 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 03 | JDPAM | B | 集成化应急压缩空气机组报警信号的详细内容（包括：报警原因、对应的操作方法及相应的逻辑图） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 否 | JDPAM-300007-JDPMB-604A | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | JDDMB-303526-JDPMB | JDDMB-303526-JDPMB | 2025-08-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
194 |  | RBM - 02 01 B ZN23 |  | RBM | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300034-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300032-JDDMB | JDDGB-300032-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TGG - 04 09 T E |  | TGG | - | 04 | 09 | T | E | 发电机套管式电流互感器(BCT)接口图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
1141 |  | RCS WCC 02 02 N B |  | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 2023-09-30 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-25 | 否 | JDDNC-300115-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300482-JDDMB | 2023-09-27 | JDDMB-300110-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300441-JDDNC | JDDMB-300441-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1 |  | TSC TSM 12 01 N B |  | TSC | TSM | 12 | 01 | N | B | TSM-TSC信号接口（包含蒸汽排放和主蒸汽后备隔离功能），提供图纸号、信号连接方式等内容（仪控） | 929179 | 2026-02-10 | 2026-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDDNC-300976-JDDMB | 2026-01-30 |  |  |  | JDDMB-300987-JDDNC | 2026-02-11 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 何丹阳@hedy | 编制 | G43 新建 | 2026-01-13 | 43# | JDDNC-000985-JDDMB | 曹婧@caojing | 2026-01-13 01:48 | 曹婧@caojing
2 | false | TFA PO 04 10 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 10 | JDPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | JDPAR-300013-JDPMB-117A | 2024-06-25 |  |  |  | JDDMB-305645-JDPMB | 2026-02-10 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-28 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:57 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2016BW310020260038 | 更新本接口文件中电缆供应商和型号。（尤志敏确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 |  | RCS TSC 01 01 N B |  | RCS | TSC | 01 | 01 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 2023-10-19 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-19 | 否 | JDDNC-300168-JDDMB | 2024-10-09 | 否 | JDDNC-300599-JDDMB | 2024-10-09 |  | 2025-06-28 | JDDMB-300789-JDDNC | JDDMB-300789-JDDNC | 2025-06-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G41 修改时间；G26修改；G25修改；G21修改 | 2025-10-31 | 41#；26#；25#；21#；1 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990036-JDDNC；JDDNC-000420-JDDMB；JDDNC-000360-JDDMB；2023.9.12图文传真 | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-12 18:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 12 01 JDPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 01 | JDPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPSK-300013-JDPMB-286A | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | JDDMB-301582-JDPMB | JDDMB-301582-JDPMB | 2024-12-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
32 |  | TGR IIC 02 01 E B |  | TGR | IIC | 02 | 01 | E | B | 发电机励磁和电压调节系统单线图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDES-300358-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-19 | JDDMB-300350-JDDES | JDDMB-300350-JDDES | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | G41修改FIN；G33 新增 | 2025-10-17 | 41#;33# | JDDES-000259-JDDMB;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | VCF - 04 10 JDPAS B |  | VCF | - | 04 | 10 | JDPAS | B | VCF系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300009-JDPMB-302C | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | JDDMB-305591-JDPMB | JDDMB-305591-JDPMB | 2026-02-05 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS REB 02 01 N B |  | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
12 | false | SA - 10 03 JDPKE B |  | SA | - | 10 | 03 | JDPKE | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 否 | JDPKE-300002-JDPMB-608A | 2025-07-15 |  | 2025-09-25 | JDDMB-303892-JDPMB | JDDMB-303892-JDPMB | 2025-09-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TA - 04 06 JDPCL E |  | TA | - | 04 | 06 | JDPCL | E | 辅助变压器本体端子箱端子图（含辅助变压器报警手册、有载开关接线图相关资料） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JDPCL-300027-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300032-JDPMB-403A | 2025-12-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | CSP PO 04 04 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 04 | JDPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 是 | JDPAK-300016-JDPMB-112A | 2024-04-11 |  | 2024-11-20 | JDDMB-301442-JDPMB | JDDMB-301444-JDPMB | 2024-11-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root |  | 2024-11-13 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
3 | false | DC DY 04 12 JDPDD B |  | DC | DY | 04 | 12 | JDPDD | B | DY厂房充电器设备布置图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 否 | JDPDD-300007-JDPMB-414A | 2025-05-26 |  | 2025-05-26 | JDDMB-302536-JDPMB | JDDMB-302536-JDPMB | 2025-05-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
379 | false | EMP DCS 12 02 B D |  | EMP | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流应急电源系统（包括EMP, EMQ）（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304190-JDPMB | 2025-10-24 |  | 2025-11-10 | JDPLH-300417-JDPMB-500A | JDPLH-300417-JDPMB-500A | 2025-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
479 | false | WCF - 04 01 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 01 | JDPKZ | B | 鼓网阴极保护相关信息（总体说明、流程图、布置图、电源条件、材料清单、AFP接口相关信息等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPKZ-300056-JDPMB-321A | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | JDDMB-304415-JDPMB | JDDMB-304415-JDPMB | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-12 |  | 增加主参办、设总信息 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAP - 04 02 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 02 | JDPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制系统说明书（包括控制系统功能、运行状态显示和报警系统说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 否 | JDPAM-300002-JDPMB-604A | 2024-06-06 |  | 2024-06-06 | JDDMB-300811-JDPMB | JDDMB-300811-JDPMB | 2024-06-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
136 |  | SD NI 11 06 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD 8.55~13.45m 板、墙） | 929179 | 2025-03-20 | 2025-04-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | WCR CI 12 01 JDPFK E |  | WCR | CI | 12 | 01 | JDPFK | E | 二回路化学加药系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求、报警手册、定值手册 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | JDPMB-300001-JDDES-609A |  |  |  |  | JDPFK-300031-JDPMB-609A | 2025-10-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
| false | CSP PO 04 16 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 16 | JDPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300029-JDPMB-112A | 2024-04-08 |  | 2024-04-08 | JDDMB-300494-JDPMB | JDDMB-300494-JDPMB | 2024-04-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QT 04 06 JDPSK B- |  | ZST | QT | 04 | 06 | JDPSK | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量；设备运行对房间温湿、度要求等 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
74 |  | RCS TSC 01 02 B E |  | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 2023-10-30 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-26 | 否 | JDDMB-300034-JDDES |  | 否 |  | 2025-07-01 | JDDES-300327-JDDMB |  |  | JDDES-300327-JDDMB | 2025-07-01 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 |  | 2024-08-24 | 23# | JDDNC-000407-JDDMB | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 暂未收到对应外部接口“RCS TSC 01 01 N B”的接口资料 | [5 empty] | 2023-12-26 | 窦万升@douws
| true | RFH KX 09 09 B JDPAB |  | RFH | KX | 09 | 09 | B | JDPAB | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-15 | 否 | JDDMB-300025-JDPMB | 2023-12-15 |  | 2025-12-10 | JDPAB-300008-JDPMB-204B | JDPAB-300008-JDPMB-204B | 2025-12-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 否
1197 |  | RCS RCV 02 01 N B |  | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 2023-09-05 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300089-JDDMB | 2024-05-24 | 否 | JDDNC-300397-JDDMB | 2023-09-11 | JDDMB-300085-JDDNC | 2024-05-28 | JDDMB-300395-JDDNC | JDDMB-300395-JDDNC | 2024-05-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 01 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 01 | JDPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 是 | JDPMB-300056-JDDES-134A | 2025-03-06 |  | 2025-03-06 | JDDES-300057-JDPMB-134A | JDDES-300057-JDPMB-134A | 2025-03-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TSP - 04 06 JDPWJ B |  | TSP | - | 04 | 06 | JDPWJ | B | 除盐水的用量、品质要求等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300009-JDPMB-617A | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | JDDMB-303793-JDPMB | JDDMB-303793-JDPMB | 2025-09-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT PO 04 01 JDPYH B- |  | ZLT | PO | 04 | 01 | JDPYH | B | 计量泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-10 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-21 |  |  | Super@root | 2024-03-19 23:20 | Super@root
30 | false | HWS - 04 02 JDPEB B |  | HWS | - | 04 | 02 | JDPEB | B | QC厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压、用电参数（额定功率、额定电流、功率因数、电压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JDPEB-300002-JDPMB-202A |  |  |  |  | JDDMB-304375-JDPMB | 2025-11-03 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
| false | NI - 04 04 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 04 | JDPBK | B | 手动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-20 | 2026-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 是 | JDPBK-300000-JDPMB-302G | 2025-07-29 |  |  |  | JDPBK-300076-JDPMB-302G | 2026-03-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root |  | 2026-03-02 | 2016BW310020260077 | 根据 JDPMB-300563-JDPBK-302G 审查意见：位号 1/2CCV300VAR 平衡阀需要修改操作方式，涉及到 JDX27600009302G44DD 手动平衡阀总装图（多叶、316L、手轮）图纸的修改。另 JDX27600037302G44DD 手动平衡阀总装图（圆形、镀锌钢） A 版中有阀门位号中信息，按照接口手册统一要求，阀门位号等信息统一见数据表。无其他影响。（李炳宪确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
8 |  | NI ED* 06 01 B N |  | NI | ED* | 06 | 01 | B | N | 110V DC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 否 | JDDMB-300967-JDDNC | 2026-01-13 |  | 2026-02-13 | JDDNC-300995-JDDMB | JDDNC-300995-JDDMB | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 | G42 新增 |  | 42# | JDDNC-000958-JDDMB |  | 2025-12-23 19:35 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 53 JDPCN B |  | NI | - | 04 | 53 | JDPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书CP05T3058附录A） | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-28 22:52 | Super@root
13 |  | TSM - 04 07 B E |  | TSM | - | 04 | 07 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 2024-05-10 | 2024-11-10 | 2025-05-10 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-28 | 否 | JDDMB-300144-JDDES | 2024-11-08 | 否 | JDDMB-300264-JDDES | 2024-05-24 | JDDES-300176-JDDMB | 2024-12-12 | JDDES-300272-JDDMB | JDDES-300272-JDDMB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | CCV ZK 04 02 JDPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | JDPGA-300012-JDPMB-302A | 2025-01-26 |  |  |  | JDDMB-303684-JDPMB | 2025-09-05 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2026-01-28 | SMPGM-300277-SMPMB-302A | CCV 系统空调机组总装配图接口此前已在接口管理中完成关闭流程。现根据设计对于CCV系统空调机组接口图的审查意见SMPMB-300609-SMPGM-302A进行升版，本次接口升版不影响已发布的各类文件，该调整不会对项目进度、相关费用及其他关联工作产生任何负面影响。（田伟龙确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
362 | false | RCV DCS 12 02 B D |  | RCV | DCS | 12 | 02 | B | D | 化学和容积控制系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304341-JDPMB | 2025-10-30 |  | 2026-02-10 | JDPLH-300976-JDPMB-500A | JDPLH-300976-JDPMB-500A | 2026-02-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭皓天@guoht | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | 根据DCS合同进度计划，为第二轮提资冻结阶段，接口需重新打开。需要对文件2016XRCVYKS86进行修改。无其他影响。（郭皓天申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TG CI 11 01 T E |  | TG | CI | 11 | 01 | T | E | 汽轮机地脚螺栓及预埋件 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-09 | 是 | JDPCC-300359-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300359-JDPMB-001A | 2025-05-09 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | CI PO 04 01 JDPPA E |  | CI | PO | 04 | 01 | JDPPA | E | 常规岛排污泵外形图及土建资料（包括基础尺寸、静载荷、动载荷） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | JDPPA-300000-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300032-JDPMB-133A | 2026-01-12 | D |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | RNS - 12 02 B JDPBN |  | RNS | - | 12 | 02 | B | JDPBN | 压缩机工业插头型号 | 929179 | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JDDMB-303763-JDPMB | 2025-09-11 |  | 2025-09-29 | JDPBN-300000-JDPMB-256A | JDPBN-300000-JDPMB-256A | 2025-09-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 256A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-09-03 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-08-28 01:10 | Super@root | [13 empty] | 是
39 |  | CB WAI 02 03 E B |  | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300044-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2024-05-30 | JDDMB-300162-JDDES | JDDMB-300162-JDDES | 2024-05-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-09-06 23:57 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | RX NI 04 01 N B |  | RX | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆冷却剂系统设备就位图 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 否 | JDDNC-300688-JDDMB | 2025-01-06 |  | 2025-01-26 | JDDMB-300720-JDDNC | JDDMB-300720-JDDNC | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | G28修改；G26新增 | 2024-12-23 | 28#；26# | JDDNC-000509-JDDMB；JDDNC-000488-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-11-26 00:46 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 03 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 03 | JDPCL | E | 辅助变压器铭牌图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
|  | RCS RFH 04 02 N B |  | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 929179 | 2023-08-25 | 2024-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-31 | 否 | JDDNC-300047-JDDMB | 2023-05-31 |  | 2023-07-21 | JDDMB-300055-JDDNC | JDDMB-300055-JDDNC | 2023-07-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2023-06-01 | 07# | JDDMB-000106-JDDNC | 李丹a@lidana | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
15 | false | WDP YA 08 02 JDPFK B |  | WDP | YA | 08 | 02 | JDPFK | B | 除盐水生产系统设备管道安装布置图（包括离子交换器、酸碱再生及废水中和等完整的系统） | 929179 | 2025-05-04 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-06 | 是 | JDPFK-300090-JDPMB-600A | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | JDDMB-304409-JDPMB | JDDMB-304409-JDPMB | 2025-11-05 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 否
152 |  | KA NI 11 07 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（14.30~20.00m板、墙） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | TG CI 11 04 T E |  | TG | CI | 11 | 04 | T | E | 发电机氢油水系统管道开孔及埋件 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 否 | JDPMB-300324-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPMB-300324-JDDES-001A | 2025-04-10 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
26 | false | HPX - 04 02 JDPEB B |  | HPX | - | 04 | 02 | JDPEB | B | 联合泵房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | JDPEB-300004-JDPMB-202A | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | JDDMB-305616-JDPMB | JDDMB-305616-JDPMB | 2026-02-09 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | ETP - 06 01 B E |  | ETP | - | 06 | 01 | B | E | 接地井-连接的类型和特性 | 929179 | 2024-12-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDDMB-300276-JDDES | 2024-12-27 |  | 2025-02-17 | JDDES-300291-JDDMB | JDDES-300291-JDDMB | 2025-02-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990023-JDDES |  | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WCW - 04 04 JDPBD1 E |  | WCW | - | 04 | 04 | JDPBD1 | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:57 | Super@root
114 |  | NH NI 11 08 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH15.95~20.95m 板、墙） | 929179 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 是 | JDDGB-310022-JDDMB | 2024-10-16 |  | 2024-10-31 | JDDMB-300087-JDDGB | JDDMB-300087-JDDGB | 2024-10-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WNC PO 04 01 JDPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300111-JDPMB-118A | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | JDDMB-300648-JDPMB | JDDMB-300648-JDPMB | 2024-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 03 JDPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300044-JDPMB-118A | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 | JDDMB-301333-JDPMB | JDDMB-301333-JDPMB | 2024-10-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR DCS 12 05 T E |  | TGR | DCS | 12 | 05 | T | E | 接口数据，信号交换清单 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | JDPCC-300447-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300447-JDPMB-001A | 2026-01-05 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | RX - 01 01 B N |  | RX |  | 01 | 01 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 陈鹍@chenkun | 作废 |  | 2022-10-08 | 01# | 新增 | 李丹a@lidana | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | ZBR PO 04 09 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 09 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 是 | JDPAH-300049-JDPMB-113A | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | JDDMB-301020-JDPMB | JDDMB-301020-JDPMB | 2024-07-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
18 | false | ZST - 10 06 JDPZF B |  | ZST | - | 10 | 06 | JDPZF | B | 土建接口QF、NH（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋要求等） | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JDPZF-300004-JDPMB-283A | 2025-10-10 |  |  |  | JDDMB-304974-JDPMB | 2025-12-17 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-12 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root |  | 2025-12-12 | JDPZF-300058-JDPMB-283A | 由于详细设计过程中管道变更，经过与布置沟通，需要对QF厂房土建进行修改。无其他影响。（董国岩确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 |  | RCS TFM 02 01 N B |  | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 2023-09-08 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-08 | 否 | JDDNC-300092-JDDMB | 2024-09-14 | 否 | JDDNC-300580-JDDMB | 2024-09-14 |  | 2024-09-29 | JDDMB-300594-JDDNC | JDDMB-300594-JDDNC | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G25修改终版预报时间；G22修改；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；25#；22#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000420-JDDMB；JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
68 | false | RFT PO 04 19 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 19 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAR-300090-JDPMB-123A | 2024-06-04 |  | 2024-06-04 | JDDMB-300797-JDPMB | JDDMB-300797-JDPMB | 2024-06-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
1146 |  | RCS TTB 02 06 N B |  | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 2023-09-30 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300080-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300478-JDDMB | 2023-09-06 | JDDMB-300074-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300438-JDDNC | JDDMB-300438-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2026-01-13 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | CAM RCS 01 05 B N |  | CAM | RCS | 01 | 05 | B | N | 安全壳数据（NB）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 929179 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 否 | JDDMB-300526-JDDNC | 2024-07-24 |  | 2024-08-06 | JDDNC-300547-JDDMB | JDDNC-300547-JDDMB | 2024-08-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
72 |  | RX NI 11 13 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 13 | ZN23 | B | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310020-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-14 | JDDMB-300059-JDDGB | JDDMB-300059-JDDGB | 2024-10-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WWC - 12 07 JDPCW B |  | WWC | - | 12 | 07 | JDPCW | B | 膨胀水箱参数 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | JDPCW-300003-JDPMB-312A | 2024-02-04 | 是 | JDPCW-300003-JDPMB-312A | 2024-08-07 |  | 2025-10-13 | JDDMB-304055-JDPMB | JDDMB-304055-JDPMB | 2025-10-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 否
13 | false | EMS - 02 05 JDPCJ B |  | EMS | - | 02 | 05 | JDPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPCJ-300076-JDPMB-210A | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | JDDMB-302547-JDPMB | JDDMB-302547-JDPMB | 2025-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 10 JDPYH B |  | ZLT | PO | 04 | 10 | JDPYH | B | 泵组可燃物清单（包括：可燃物所在房间、火灾荷载种类、单位火灾荷载、火灾荷载总量等） | 929179 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 是 | JDPYH-300004-JDPMB-119A | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | JDDMB-301167-JDPMB | JDDMB-301167-JDPMB | 2024-09-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 119A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 01:41 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS NB 04 01 N B |  | RCS | NB | 04 | 01 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 929179 | 2023-11-23 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-23 | 否 | JDDNC-300196-JDDMB | 2023-11-23 |  | 2023-12-08 | JDDMB-300211-JDDNC | JDDMB-300211-JDDNC | 2023-12-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；07# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 04 16 - B- |  | WCF | PM | 04 | 16 | - | B | 捞渣框起吊参数、工具及接口 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
61 |  | TSC NI 06 02 E N |  | TSC | NI | 06 | 02 | E | N | 提供汽机旁路系统（TSC）功能图（常规岛部分） | 929179 | 2025-12-30 | 2027-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JDDES-300072-JDDNC | 2025-12-29 |  | 2026-01-07 | JDDNC-300071-JDDES | JDDNC-300071-JDDES | 2026-01-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
1 | false | NI RS 04 13 JDPGA B |  | NI | RS | 04 | 13 | JDPGA | B | 电加热器电气原理图、接线图、电缆端接图（含额定功率、电流） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 否 | JDPGA-300044-JDPMB-302A |  |  |  |  | JDDMB-305492-JDPMB | 2026-01-27 | G | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-23 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root
| false | RCV PO 04 03 JDPDW N |  | RCV | PO | 04 | 03 | JDPDW | N | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-09-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-28 | 是 | JDPDW-300094-JDPMB-101A | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | JDDNC-300119-JDPMB-101A | JDDNC-300119-JDPMB-101A | 2025-02-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root | [13 empty] | 是
59 |  | 1MX NI 05 01 ZN23 B |  | 1MX | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | 1M27区大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | RSI PO 04 03 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 03 | JDPCB | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPCB-300002-JDPMB-127A | 2024-04-22 |  | 2024-04-22 | JDDMB-300542-JDPMB | JDDMB-300542-JDPMB | 2024-04-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | WCF PO 04 12 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 12 | JDPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | JDPCB-300030-JDPMB-123B | 2025-08-19 |  | 2025-09-02 | JDDMB-303611-JDPMB | JDDMB-303611-JDPMB | 2025-09-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
291 | false | IPC DCS 12 01 B D |  | IPC | DCS | 12 | 01 | B | D | 电站过程控制机柜（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 打开 | 2025-07-26 | 否 | JDDMB-303191-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304573-JDPMB | 2025-10-10 | JDPLH-300308-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-304818-JDPMB | 2025-12-05 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root
| false | TFE TFL 01 01 E T |  | TFE | TFL | 01 | 01 | E | T | LP1&LP2加热器管侧(A & B)（凝结水管）: 设计压力、温度； 工作压力、温度。 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
447 |  | HMI RCS 04 01 B N |  | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩额定起吊重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围。 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 否 | JDDMB-300560-JDDNC | 2024-08-23 |  | 2025-01-08 | JDDNC-300691-JDDMB | JDDNC-300691-JDDMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G43 修改关闭时间；G22新增 | 2025-12-31 | 43#；22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990033-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-07-29 22:23 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
71 |  | RCS TSC 01 01 B E |  | RCS | TSC | 01 | 01 | B | E | TSC旁路容量 | 2023-11-02 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2023-11-02 | 否 | JDDMB-300038-JDDES |  | 否 |  | 2023-12-12 | JDDES-300058-JDDMB |  |  | JDDES-300058-JDDMB | 2023-12-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G41 修改时间；G22变更接口终版打开及关闭时间 | 2025-10-31 | 41#；22# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990023-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
|  | TFM - 01 01 B E |  | TFM | - | 01 | 01 | B | E | 主给水管道设计边界 | 2023-12-10 | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 |  |  | JDDMB-000110-JDDES |  |  | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp
| false | TTB - 04 01 JDPFK B |  | TTB | - | 04 | 01 | JDPFK | B | 设备接口外形图 | 929179 | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | JDPFK-300049-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300081-JDPMB-601A | 2026-03-02 | C |  |  | N | 1-ICM | 601A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-11-27 22:55 | Super@root
17 | false | ZST - 04 03 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 03 | JDPZF | B | 放射性排水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 是 | JDPZF-300008-JDPMB-285A | 2025-09-30 |  |  |  | JDDMB-305146-JDPMB | 2025-12-29 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-25 |  | 增加设总及主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 02:03 | Super@root |  | 2025-12-25 | JDPZF-300032-JDPMB-285A | 根据上游设计要求修改。无其他影响。（王鹤飞确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TFC - 02 01 JDPFK E |  | TFC | - | 02 | 01 | JDPFK | E | 凝结水精处理系统图 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | JDPMB-300012-JDDES-601A |  |  |  |  | JDPFK-300029-JDPMB-601A | 2025-05-28 | D |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | ZBR CS 04 07 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 07 | JAPAD | B | WCC设备冷却水最大质量流量正常运行工况，二次蒸汽入口流量、不凝性气体排气流量 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300011-JDPMB-254A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303581-JDPMB | JDDMB-303581-JDPMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | CI IIC 02 02 E B |  | CI | IIC | 02 | 02 | E | B | TFC\WCS流程图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 作废 | G34作废；G33 新增 | 2025-04-09 | 34#;33# | JDDES-000198-JDDMB;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing
|  | NI 148A 02 01 JDPDF B- |  | NI | 148A | 02 | 01 | JDPDF | B | 主蒸汽安全阀图纸 | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 148A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | 参办河北分公司-核电工艺所郑州分公司-核电工艺设计所 | 2024-05-16 |  |  | Super@root | 2024-05-17 02:27 | Super@root
| false | CFE - 04 01 JDPYH B |  | CFE | - | 04 | 01 | JDPYH | B | 加药装置外形图（包含接管位置图，软管长度等信息） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | JDPYH-300000-JDPMB-307B | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | JDDMB-303327-JDPMB | JDDMB-303327-JDPMB | 2025-08-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 307B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-05-16 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
72 |  | RCS TSC 02 01 B E |  | RCS | TSC | 02 | 01 | B | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 2023-10-30 | 929179 | 929179 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-26 | 否 | JDDMB-300032-JDDES | 2024-05-20 | 否 | JDDMB-300152-JDDES | 2024-01-26 | JDDES-300104-JDDMB | 2024-05-29 | JDDES-300179-JDDMB | JDDES-300179-JDDMB | 2024-05-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | G22修改； |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G22变更接口终版打开及关闭时间 | 2024-07-28 | 22# | JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
23 | false | CSP PO 04 13 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 13 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300003-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-24 | JDDMB-300149-JDPMB | JDDMB-300149-JDPMB | 2024-01-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
13 | false | FDP - 12 01 JDPFE B |  | FDP | - | 12 | 01 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | JDPFE-300015-JDPMB-611A |  |  |  |  | JDDMB-305716-JDPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所、 电气设计所、仪控设计所 |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:34 | Super@root
21 | false | ZST - 04 11 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 11 | JDPZF | B | 设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷、设备外形图等） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPZF-300009-JDPMB-283A | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | JDDMB-303608-JDPMB | JDDMB-303608-JDPMB | 2025-09-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 20:32 | Super@root | [13 empty] | 是
52 | false | DCS IMC 08 02 D B |  | DCS | IMC | 08 | 02 | D | B | 盘台电源电缆清单 | 2026-08-30 | 2027-04-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | DY - 04 04 JDPES B |  | DY | - | 04 | 04 | JDPES | B | DY子项低压配电柜电力电缆端接信息（包括抽屉端接信息、安装在抽屉外的零序CT的回路信息及内径尺寸） | 929179 | 2025-07-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPES-300022-JDPMB-411A | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303392-JDPMB | JDDMB-303392-JDPMB | 2025-08-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 04 B JDPXH |  | DY | - | 04 | 04 | B | JDPXH | DY 10kV开关柜机械联锁图 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root | [5 empty] | 原因：接口手册升版中，新接口手册中接口打开时间为2026-3-31. | [5 empty] | 2026-01-29 | 师陆陆@shill
|  | RCS RCV 01 02 N B |  | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | DC/AC . 04 01 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 01 | B | PDC | 核岛直流和 220V 交流开关柜布置图\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
67 | false | DCS - 08 11 D B |  | DCS | - | 08 | 11 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统、NC与第三方网络线缆清单（LOT1、LOT2、LOT3） | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
6 | false | RHR PO 04 14 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 14 | JDPMB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300013-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  | 2024-03-22 | JDDMB-300405-JDPMB | JDDMB-300405-JDPMB | 2024-03-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFO DCS 12 01 E D |  | TFO | DCS | 12 | 01 | E | D | 电动主给水泵油系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-12 | JDPLH-300448-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300448-JDPMB-500A | 2025-11-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
71 |  | NH NI 05 05 ZN23 B |  | NH | NI | 05 | 05 | ZN23 | B | NH厂房8.50m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-03-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | WCV - 04 07 JAPAS B- |  | WCV | - | 04 | 07 | JAPAS | B | WCV系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | 26701 - 12 01 JDPEB E |  | 26701 | - | 12 | 01 | JDPEB | E | 汽机房检修起吊装置电控部分的原理图、系统图、接线图、布置图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 202A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-20 23:50 | Super@root
| false | EM* - 04 07 JDPXH B |  | EM* | - | 04 | 07 | JDPXH | B | 中压移动电源接口箱外形图、一次图、二次图、安装要求等 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | VRW ZK 04 02 JDPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-13 | 否 | JDPGA-300004-JDPMB-302A | 2025-03-07 |  | 2025-11-28 | JDDMB-304706-JDPMB | JDDMB-304706-JDPMB | 2025-11-28 | K | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEB ZK 04 03 JDPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300147-JDPMB-302A | 2025-05-09 |  |  |  | JDDMB-304729-JDPMB | 2025-12-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2025-11-27 | JDPGA-300320-JDPMB-302A | 根据 JDDMB-304482-JDPMB 意见升版，升版附件 1 份总装配图。受接口修改影响的已发布的文件清单：JDPGA-300278-JDPMB-302A。无其他影响。（王子帆确认同意）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | IMC DCS 18 27 B D |  | IMC | DCS | 18 | 27 | B | D | U2事故工况任务画面 | 2028-06-30 | 2029-02-28 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | DY - 04 12 JDPLK B |  | DY | - | 04 | 12 | JDPLK | B | 蓄电池内电阻、短路电流及耐受时间、连接线电阻 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | JDPLK-300010-JDPMB-415A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305646-JDPMB | JDDMB-305646-JDPMB | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
389 | false | WCF PM 05 11 JDPBG B |  | WCF | PM | 05 | 11 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300080-JDPMB-320A | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | JDDMB-303498-JDPMB | JDDMB-303498-JDPMB | 2025-08-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
320 | false | VCP DCS 12 02 B D |  | VCP | DCS | 12 | 02 | B | D | 上充泵房应急通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304306-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305357-JDPMB | 2025-12-04 | JDPLH-300615-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300877-JDPMB-500A | JDPLH-300877-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 13 E JDPDG |  | TFE | PO | 04 | 13 | E | JDPDG | 电动机差动保护用的中性点CT参数 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JDPDG-300034-JDPMB-131A | 2025-09-04 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
206 |  | NI NI 06 04 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 04 | B | ZN23 | 仪控专业电缆清册（通风系统、三废系统、辐射监测） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300027-JDDGB | 2024-09-30 |  |  |  | JDDMB-300160-JDDGB | 2025-02-15 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\仪控二室 | 秦辰禹@qincy | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | WCP CI 04 01 JDPEY E |  | WCP | CI | 04 | 01 | JDPEY | E | 常规岛循环水管道内壁阴极保护布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | JDPEY-300001-JDPMB-792A |  |  |  |  | JDPEY-300004-JDPMB-792A | 2025-06-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
|  | TFM - 02 02 B N |  | TFM |  | 02 | 02 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 需要接收动力院外部接口资料“蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系”和“主给水的流量”，我方计算后反馈 | [6 empty] | 林达平@lindp
412 | false | WCF PM 01 01 JDPBG B- |  | WCF | PM | 01 | 01 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机可燃物数据(CNPE提供模版) | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JDPBG-300163-JDPMB-320A |  |  |  |  | JDDMB-302913-JDPMB | 2025-07-02 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 作废 |  | 2025-07-16 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root
161 |  | ZLT - 02 01 B ZN23 |  | ZLT | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废液处理系统(ZLT)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300045-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-21 | JDDGB-300043-JDDMB | JDDGB-300043-JDDMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 14 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 14 | JDPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300027-JDPMB-112A | 2024-04-09 |  | 2024-04-09 | JDDMB-300496-JDPMB | JDDMB-300496-JDPMB | 2024-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL — 02 02 JDPZM E |  | TFL | — | 02 | 02 | JDPZM | E | 低加及其疏水箱充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300010-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300010-JDPMB-002A | 2024-03-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
|  | WCF PM 04 09 - B- |  | WCF | PM | 04 | 09 | - | B | 细格栅及回转式除污机仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | ECEPDI TK 06 02 ECEPDI TK- |  | ECEPDI | TK | 06 | 02 | ECEPDI | TK | 常规岛及 TC\\TE 厂房配电盘单元接线图 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-10-31 22:11 | Super@root
314 | false | VEC DCS 12 02 B D |  | VEC | DCS | 12 | 02 | B | D | 控制柜间通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304321-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305375-JDPMB | 2025-12-02 | JDPLH-300589-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300959-JDPMB-500A | JDPLH-300959-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
11 | false | ZST - 04 13 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 13 | JDPZF | B | 供货商的三维模型图, 包括厂房、设备、管道和初步设计的电缆托盘布置，买方进行碰撞检查。 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | JDPZF-300047-JDPMB-283A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JDDMB-305091-JDPMB | JDDMB-305091-JDPMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TS - 04 03 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 03 | JDPCL | E | 高压厂用变压器铭牌图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
|  | TA - 04 02 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 02 | JDPCL | E | 辅助变压器运输图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
4 | false | RFT PO 04 13 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 13 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300009-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-24 | JDDMB-300146-JDPMB | JDDMB-300146-JDPMB | 2024-01-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
1142 |  | RCS WCC 02 01 N B |  | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 2023-10-11 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-11 | 否 | JDDNC-300157-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300469-JDDMB | 2024-07-02 |  | 2024-11-22 | JDDMB-300648-JDDNC | JDDMB-300648-JDDNC | 2024-11-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TG TFM 02 01 E T |  | TG | TFM | 02 | 01 | E | T | 不同负荷（包括启动）下的主蒸汽特性 (压力，湿度，流量) | 929179 | 2023-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-14 |  | 2025-01-14 | JDPMB-300286-JDDES-001A | JDPMB-300286-JDDES-001A | 2025-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW - 04 03 JDPBD E |  | WCW | - | 04 | 03 | JDPBD | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 929179 | 2024-03-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-20 22:12 | Super@root
| false | WCW - 04 01 JDPBD E |  | WCW | - | 04 | 01 | JDPBD | E | 设备外形尺寸图,壳体厚度，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 | 929179 | 2024-01-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-20 22:12 | Super@root
| false | WQB PO 04 01 JDPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300101-JDPMB-118A | 2024-04-30 |  | 2024-04-30 | JDDMB-300622-JDPMB | JDDMB-300622-JDPMB | 2024-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL KX 06 09 JDPEB B |  | HFL | KX | 06 | 09 | JDPEB | B | HFL003PR130t吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300007-JDPMB-204A | 2024-11-19 |  | 2024-11-19 | JDDMB-301413-JDPMB | JDDMB-301413-JDPMB | 2024-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 02 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 02 | JDPAR | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JDPAR-300035-JDPMB-135A |  |  |  |  | JDPAR-300035-JDPMB-135A | 2025-06-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
18 | false | WDP YA 11 03 JDPFK B |  | WDP | YA | 11 | 03 | JDPFK | B | 除盐水生产厂房土建设计详细资料，设备布置与要求：如埋件、埋件荷载、埋管位置、穿管、开孔、留洞等，管道开洞、埋件、埋管等，防腐要求等 | 929179 | 2025-05-04 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 是 | JDPFK-300100-JDPMB-600A | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | JDDMB-304416-JDPMB | JDDMB-304416-JDPMB | 2025-11-05 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 否
7 | false | ZST - 10 01 B JDPZF |  | ZST | - | 10 | 01 | B | JDPZF | 提供QF、NH厂房相关部分的土建二维图（包括废滤芯运输通道定位） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | JDDMB-302370-JDPMB | 2025-04-29 |  | 2025-05-09 | JDPZF-300002-JDPMB-285A | JDPZF-300002-JDPMB-285A | 2025-05-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:04 | Super@root | [13 empty] | 是
42 | false | WSP - 04 03 JDPEY B |  | WSP | - | 04 | 03 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房电气盘箱柜、变频器箱柜等设备布置图、基础图、埋件图、外形尺寸及荷载 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 否 | JDPEY-300016-JDPMB-622A | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | JDDMB-303077-JDPMB | JDDMB-303077-JDPMB | 2025-07-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CLM NI 04 04 JDPAX B |  | CLM | NI | 04 | 04 | JDPAX | B | 伸缩升降平台可燃物清单：根据设备闸门伸缩升降平台技术规格书附录F的要求提供设备可燃物清单表格 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
13 | false | WDP YA 06 03 JDPFK B |  | WDP | YA | 06 | 03 | JDPFK | B | 除盐水厂房电气盘箱柜、变频器箱柜等接线原理图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | JDPFK-300034-JDPMB-600A | 2025-05-21 |  | 2025-05-21 | JDDMB-302505-JDPMB | JDDMB-302505-JDPMB | 2025-05-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
263 | false | EES DCS 12 02 B D |  | EES | DCS | 12 | 02 | B | D | 400V SBO电源系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305000-JDPMB | 2025-12-19 |  | 2026-01-08 | JDPLH-300823-JDPMB-500A | JDPLH-300823-JDPMB-500A | 2026-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 04 03 JDPAL B |  | ZGT | CO | 04 | 03 | JDPAL | B | 含氢废气压缩机的起重设备要求 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-10-20 17:07 | Super@root
2 | false | EMP/Q — 04 03 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 03 | JDPCJ | B | 电气间设备布置图 | 929179 | 2023-12-31 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-14 | 否 | JDPCJ-300004-JDPMB-210A | 2023-12-21 |  |  |  | JDDMB-301370-JDPMB | 2024-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2024-10-15 | 2016BW310020240490 | 采购申请，主设确认同意_接口重新打开 | 曹婧@caojing
5 | false | HMI - 04 05 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 05 | JDPEB | B | HMI反应堆外围S厂房手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPEB-300012-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-305706-JDPMB | 2026-02-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
19 | false | EMS - 09 02 JDPCJ B |  | EMS | - | 09 | 02 | JDPCJ | B | D0土建接口文件 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPCJ-300077-JDPMB-210A | 2025-04-09 |  | 2025-12-02 | JDDMB-304754-JDPMB | JDDMB-304754-JDPMB | 2025-12-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 修改主参办（设计确认） | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 47 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 47 | JDPAR | E | 临时滤网和永久性滤网的外形图、荷载及压降等参数 | 929179 | 2026-02-20 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 01:58 | Super@root
8 | false | WND YA 12 09 JDPFK B |  | WND | YA | 12 | 09 | JDPFK | B | WND水泵电气资料(包括电源接口位置，电机参数、电机加热器容量及接线盒位置） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | JDPFK-300038-JDPMB-600A | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JDDMB-303816-JDPMB | JDDMB-303816-JDPMB | 2025-09-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 公用二室 | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW25A620250002 | 修改主办所、参办所、主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS - 02 24 T E |  | TGS | - | 02 | 24 | T | E | 发电机中性点接地柜原理图和端子排 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | JDPCC-300450-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300450-JDPMB-001A | 2026-01-05 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | TG CI 11 11 T E |  | TG | CI | 11 | 11 | T | E | 9.25米及以上埋件及开孔提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | JDPCC-300424-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300481-JDPMB-001A | 2026-02-12 | E |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
| false | WWC - 12 06 JDPCW B |  | WWC | - | 12 | 06 | JDPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 是 | JDPCW-300013-JDPMB-312A | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 | JDDMB-300358-JDPMB | JDDMB-300358-JDPMB | 2024-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 是
158 |  | TFM - 02 01 B ZN23 |  | TFM | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供主给水流量控制系统(TFM)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JDDMB-300006-JDDGB | 2024-09-26 |  | 2024-10-09 | JDDGB-300006-JDDMB | JDDGB-300006-JDDMB | 2024-10-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | HMI KX 06 05 JDPMG B |  | HMI | KX | 06 | 05 | JDPMG | B | 电缆特性代码及需要厂方敷设的电缆清单 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | JDPMG-300004-JDPMB-325A | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | JDDMB-303334-JDPMB | JDDMB-303334-JDPMB | 2025-08-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-30 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
386 | false | EDA DCS 12 01 B D |  | EDA | DCS | 12 | 01 | B | D | 110V直流电源系统（包含EDA, EDB, EDJ, EDP, EDG）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303223-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304598-JDPMB | 2025-08-20 | JDPLH-300170-JDPMB-500A | 2025-11-27 | JDPLH-300562-JDPMB-500A | JDPLH-300562-JDPMB-500A | 2025-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 18 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 18 | JDPAR | E | 给水泵结构描述 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
|  | RCS TFM 02 03 N B |  | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | NI 2016G4027 04 03 JDPNJ B |  | NI | 2016G4027 | 04 | 03 | JDPNJ | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-11 03:30 | Super@root
| false | TTG - 02 01 T E |  | TTG | - | 02 | 01 | T | E | 汽机进口压力与流量关系 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | EES — 09 01 JDPAN B |  | EES | — | 09 | 01 | JDPAN | B | 土建接口文件（D0)（SBO) | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPAN-300003-JDPMB-211B | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | JDDMB-303423-JDPMB | JDDMB-303423-JDPMB | 2025-08-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:42 | Super@root | [13 empty] | 是
196 | false | TFE DCS 12 02 B D |  | TFE | DCS | 12 | 02 | B | D | 凝结水抽取系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304960-JDPMB | 2025-12-17 |  | 2026-02-03 | JDPLH-300946-JDPMB-500A | JDPLH-300946-JDPMB-500A | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 02 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 02 | B | PDC | 核岛直流和220V交流开关柜负荷馈线表和馈线标识\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
14 | false | SA - 06 01 JDPKE B |  | SA | - | 06 | 01 | JDPKE | B | 电缆清单、电缆敷设平面图 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300010-JDPMB-608A | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | JDDMB-303567-JDPMB | JDDMB-303567-JDPMB | 2025-08-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
1192 |  | RX NI 11 06 N B |  | RX | NI | 11 | 06 | N | B | RX厂房12.00m板及12.00m~16.00m墙二维D2条件（动力院） | 929179 | 2024-07-31 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-24 | 否 | JDDNC-300537-JDDMB | 2024-07-24 |  | 2024-09-19 | JDDMB-300583-JDDNC | JDDMB-300583-JDDNC | 2024-09-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G15,修改终版时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2024-01-05 | 15# | JDDNC-000222-JDDMB/ | 陈蕊@chenrui | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 14 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 14 | JDPBT | B | 提供阀门分别排放蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放压力；阀门开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-30 01:35 | Super@root
| false | TFA EX 04 04 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | JDPDN-300007-JDPMB-253A | 2024-03-15 |  |  |  | JDDMB-304719-JDPMB | 2025-11-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-11-13 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2024-02-07 23:43 | Super@root |  | 2025-11-13 | JDPDN-300069-JDPMB-253A | 厂家升版提资。已核实有重新打开申请。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
343 | false | RSI DCS 12 01 B D |  | RSI | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全注入系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303186-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304607-JDPMB | 2025-09-28 | JDPLH-300298-JDPMB-500A | 2025-12-18 | JDPLH-300716-JDPMB-500A | JDPLH-300716-JDPMB-500A | 2025-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
230 | false | VRW DCS 12 01 B D |  | VRW | DCS | 12 | 01 | B | D | 核废物厂房通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304337-JDPMB | 2026-02-05 | 否 | JDDMB-305594-JDPMB | 2025-11-12 | JDPLH-300474-JDPMB-500A | 2026-02-12 | JDPLH-300991-JDPMB-500A | JDPLH-300991-JDPMB-500A | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
124 |  | CB WHS 02 01 E B |  | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDES-300112-JDDMB | 2024-07-29 | 否 | JDDES-300225-JDDMB | 2024-03-03 | JDDMB-300118-JDDES | 2024-08-01 | JDDMB-300230-JDDES | JDDMB-300230-JDDES | 2024-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | RX CCV 04 01 B N |  | RX | CCV | 04 | 01 | B | N | CCV堆坑气密性主风管位置、直径、厚度、材质等资料 | 929179 | 2024-11-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | JDDMB-300645-JDDNC | 2024-11-19 |  | 2025-03-06 | JDDNC-300736-JDDMB | JDDNC-300736-JDDMB | 2025-03-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 暖通室 | 张伟卓@zhangwz | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WOS - 04 02 JDPCQ E |  | WOS | - | 04 | 02 | JDPCQ | E | 油净化装置设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-08-03 01:58 | Super@root
| false | EDM - 04 05 JDPZJ E |  | EDM | - | 04 | 05 | JDPZJ | E | EDM报警手册相关内容（报警传感器、报警名称、报警定值、原因、后果、操作）、定值手册信息、逻辑图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
360 | false | REB DCS 12 02 B D |  | REB | DCS | 12 | 02 | B | D | 应急硼注入系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304253-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305366-JDPMB | 2025-11-12 | JDPLH-300468-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300914-JDPMB-500A | JDPLH-300914-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 08 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 08 | JDPBK | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（±0.00m~+4 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 是 | JDPBK-300018-JDPMB-302G |  |  |  |  | JDDMB-305670-JDPMB | 2026-02-12 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-07-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root
| false | CI TSD 05 04 E T |  | CI | TSD | 05 | 04 | E | T | 抽汽止回阀前抽汽管疏水接口的位置坐标，热位移信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDDES-300283-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPMB-300516-JDPCC-001A | 2025-06-30 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
62 |  | TTV - 02 01 E B |  | TTV | - | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300036-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2023-12-07 | JDDMB-300051-JDDES | JDDMB-300051-JDDES | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 栗涛@litaoa | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
22 |  | ESC ELH 01 43 B E |  | ESC | ELH | 01 | 43 | B | E | SWITCHBOARD LOAD LIST -PS PUMPING STATION PX泵房配电盘用电负荷 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | JDDMB-300373-JDDES | 2025-12-24 |  | 2026-01-12 | JDDES-300387-JDDMB | JDDES-300387-JDDMB | 2026-01-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990023-JDDES |  | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | 26701 - 04 01 JDPEB E |  | 26701 | - | 04 | 01 | JDPEB | E | 汽机厂房检修起吊设备手动吊车、液压升降平台、卷扬机外形图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 是 | JDPEB-300012-JDPMB-202A |  |  |  |  | JDPEB-300012-JDPMB-202A | 2025-10-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 202A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-20 23:50 | Super@root
5 | false | SA - 12 06 JDPKE B |  | SA | - | 12 | 06 | JDPKE | B | 控制柜接线端子排图 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300018-JDPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303934-JDPMB | JDDMB-303934-JDPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 05 JDPES N |  | RCS | - | 04 | 05 | JDPES | N | RCS-RG设备图纸 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | JDPES-300038-JDPMB-411A |  |  |  |  | JDPES-300055-JDPMB-411A | 2025-11-13 | B |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
4 | false | SA - 12 07 JDPKE B |  | SA | - | 12 | 07 | JDPKE | B | 控制柜原理图 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300019-JDPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303932-JDPMB | JDDMB-303932-JDPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TC - 04 03 JDPZJ E |  | TC | - | 04 | 03 | JDPZJ | E | 500KV系统UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | JDPZJ-300003-JDPMB-416B |  |  |  |  | JDPZJ-300003-JDPMB-416B | 2025-12-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-11 17:54 | Super@root
| false | VMO - 12 04 JDPSZ B |  | VMO | - | 12 | 04 | JDPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带动力和仪控电# | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPSZ-300035-JDPMB-302F | 2025-08-21 |  |  |  | JDDMB-304852-JDPMB | 2025-12-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:40 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPSZ-300099-JDPMB-302F | 接口修改原因：电控箱放置在室外。修改电缆清册。无其他影响。（王丽洁确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | IMC DCS 18 29 B D |  | IMC | DCS | 18 | 29 | B | D | U2数字化事故规程 | 2028-06-30 | 2029-02-28 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | RCS PO 12 13 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 13 | JDPDW | N | 泵接线图（包括泵的仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） | 929179 | 2024-01-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300095-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300160-JDPMB-101A | 2025-12-23 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
411 | false | WCF PM 10 01 JDPBG B |  | WCF | PM | 10 | 01 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机D1/D2/D3/DX图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | JDPBG-300040-JDPMB-320A | 2025-03-27 |  | 2025-03-27 | JDDMB-302100-JDPMB | JDDMB-302100-JDPMB | 2025-03-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV ZV 04 01 JDPED B |  | CCV | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | CCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-22 | 否 | JDPED-300035-JDPMB-302B | 2025-09-05 |  | 2025-10-20 | JDDMB-304133-JDPMB | JDDMB-304133-JDPMB | 2025-10-20 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:03 | Super@root | [13 empty] | 是
118 |  | NH NI 11 04 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH-0.05~3.95/6.45m 板、墙） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | JDDGB-310054-JDDMB | 2024-12-12 |  |  |  | JDDMB-300163-JDDGB | 2025-02-17 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
| false | ETC - 04 04 JDPMB E- |  | ETC | - | 04 | 04 | JDPMB | E | ETC系统电气原理图、及接线图及端子排图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:31 | Super@root
|  | WSS - 02 01 E B |  | WSS | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房电站污水系统排水资料（包括但不限于水质、水量、排水来源、排水工况、排水周期、流程图） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | JDDES-300313-JDDMB | 2025-05-27 |  | 2025-06-27 | JDDMB-300324-JDDES | JDDMB-300324-JDDES | 2025-06-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张五怡@zhangwyc | 编制 | G36修改FIN时间;G34 新增 | 2025-05-21 | 36#;34# | JDDES-000224-JDDMB；JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-04-23 00:45 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
83 | false | DCS - 04 03 D B |  | DCS | - | 04 | 03 | D | B | DCS系统设备的安装接口（机柜尺寸、重量、安装方式、固定螺栓材质等） | 2025-01-30 | 2026-01-30 | 2027-09-30 | 关闭 | 打开 | 2025-01-07 | 否 | JDPLH-300022-JDPMB-500A | 2026-01-29 | 否 | JDPLH-300933-JDPMB-500A | 2025-09-26 | JDDMB-303920-JDPMB |  |  | JDDMB-305647-JDPMB | 2026-02-10 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 重新打开接口进行手动关闭 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2025-12-23 | 2016BW310020250507 | 根据金七门1、2号机组DCS设备E版接口手册，供应商需在2026年1月30日第二次打开相关接口，申请重新打开接口升版资料。（张慧德申请，刘震确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TG CI 11 06 T E |  | TG | CI | 11 | 06 | T | E | 汽轮发电机组外形图 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-24 |  |  |  | JDPMB-300307-JDDES-001A | 2025-04-16 | E |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPMB-300307-JDDES-001A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
85 |  | WSP - 12 01 B JDPEY- |  | WSP | - | 12 | 01 | B | JDPEY | 海水淡化预处理厂房通风系统I/O清单及控制说明 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 622A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-20 | 2016BW310020240621 | 本接口需删除 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [5 empty] | 本接口需作废，相关资料已反馈采购部，接口手册尚未升版 | [5 empty] | 2025-02-05 | 曹婧@caojing
41 | false | WSP - 06 01 JDPEY B |  | WSP | - | 06 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房电缆构筑物布置图（次托盘、埋管、开洞等） | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JDPEY-300174-JDPMB-622A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | JDDMB-304721-JDPMB | JDDMB-304721-JDPMB | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI 147A 12 01 JDPCN B- |  | NI | 147A | 12 | 01 | JDPCN | B | 阀门I\&C文件接口 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 147A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-17 |  |  | Super@root | 2024-11-15 21:49 | Super@root
321 | false | VCP DCS 12 01 B D |  | VCP | DCS | 12 | 01 | B | D | 上充泵房应急通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303215-JDPMB | 2025-11-19 | 否 | JDDMB-304557-JDPMB | 2025-11-19 |  | 2025-12-02 | JDPLH-300587-JDPMB-500A | JDPLH-300587-JDPMB-500A | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG - 01 02 T E |  | TG | - | 01 | 02 | T | E | 主汽阀、导汽管计算模型 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 否 | JDPCC-300351-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300351-JDPMB-001A | 2025-05-08 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
| false | WHD DCS 12 01 E D |  | WHD | DCS | 12 | 01 | E | D | 热水生产和分配系统(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-09-23 | JDPLH-300290-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300896-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
1193 |  | RCS RCV 02 19 N B |  | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300136-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300481-JDDMB | 2023-10-09 | JDDMB-300128-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300473-JDDNC | JDDMB-300473-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
5 | false | ZB - 12 06 JDPAG B |  | ZB | - | 12 | 06 | JDPAG | B | 控制柜盘面布置图、内部接线图、端子排接线图、盘内布置图、I/O清单、控制柜供电原理图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | JDPAG-300005-JDPMB-602A | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JDDMB-305161-JDPMB | JDDMB-305161-JDPMB | 2025-12-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-08-01 | 2016BW310020250117 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:03 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | RNI - 12 03 N JDPLH |  | RNI | - | 12 | 03 | N | JDPLH | 逻辑图（数字部分） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | JDPLH-300005-JDPMB-555A | JDPLH-300005-JDPMB-555A | 2026-01-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-21 |  |  | Super@root | 2024-09-11 22:00 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSC 04 03 JDPBT E |  | CI | TSC | 04 | 03 | JDPBT | E | 旁路阀的性能曲线和数据表（含旁路阀阀后的蒸汽参数） | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 | 2025-02-26 | 否 | JDPMB-300000-JDDES-167A | 2025-08-12 | 否 | JDPBT-300007-JDPMB-167A | 2025-04-16 | JDDES-300002-JDPMB-167A |  |  | JDPBT-300016-JDPMB-167A | 2026-01-28 | F |  |  |  | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:53 | Super@root
1239 |  | RII IIC 12 01 N B |  | RII | IIC | 12 | 01 | N | B | RII系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2024-01-03 | 2024-06-30 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-03 | 否 | JDDNC-300243-JDDMB | 2024-06-24 | 否 | JDDNC-300419-JDDMB | 2024-01-19 | JDDMB-300264-JDDNC | 2024-06-26 | JDDMB-300422-JDDNC | JDDMB-300422-JDDNC | 2024-06-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；19#；18# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 02 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 02 | JDPAR | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPAR-300005-JDPMB-129A | 2024-12-02 |  | 2024-12-02 | JDDMB-301475-JDPMB | JDDMB-301475-JDPMB | 2024-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD DCS 12 03 E D |  | WCD | DCS | 12 | 03 | E | D | 常规岛除盐水分配系统(L1/B1) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-22 | JDPLH-300266-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300873-JDPMB-500A | JDPLH-300873-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 12 51 JDPCN B |  | NI | - | 12 | 51 | JDPCN | B | 阀门I&C文件接口\r\n | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-28 22:52 | Super@root
268 | false | CLM DCS 12 01 B D |  | CLM | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳泄漏监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-15 | 否 | JDDMB-304087-JDPMB | 2026-01-29 | 否 | JDDMB-305524-JDPMB | 2025-10-31 | JDPLH-300359-JDPMB-500A | 2026-02-13 | JDPLH-301002-JDPMB-500A | JDPLH-301002-JDPMB-500A | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 03 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 03 | JDPCL | E | 主变铭牌图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
|  | TP - 04 09 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 09 | JDPCL | E | 主变在线监测装置就地控制箱端子图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | TFH TSR 05 01 E T |  | TFH | TSR | 05 | 01 | E | T | 高加与TSR疏水管接口信息（几何位置，坡口形式，材料），允许负荷和位移 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
70 |  | RCS TSC 01 03 B E |  | RCS | TSC | 01 | 03 | B | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 2023-10-30 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-26 | 否 | JDDMB-300030-JDDES |  | 否 |  | 2024-01-26 | JDDES-300103-JDDMB |  |  | JDDES-300103-JDDMB | 2024-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G22变更接口终版打开及关闭时间 | 2024-07-28 | 22# | JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
3 | false | PI CAV 04 01 FAPEQ B |  | PI | CAV | 04 | 01 | FAPEQ | B | CAV系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300013-JDPMB-304A | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JDDMB-305313-JDPMB | JDDMB-305313-JDPMB | 2026-01-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 否
95 | false | IMC DCS 01 09 B D |  | IMC | DCS | 01 | 09 | B | D | List of Equipment (out ofDCS supply)to be installeDon consoles/panels 第三方设备清单及安装信息 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JDDMB-305139-JDPMB | 2025-12-26 |  | 2026-01-13 | JDPLH-300832-JDPMB-500A | JDPLH-300832-JDPMB-500A | 2026-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES FI 04 10 JDPDB B |  | WES | FI | 04 | 10 | JDPDB | B | 电气接线端子图及电缆端接要求 | 929179 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-20 | 否 | JDPDB-300023-JDPMB-243B | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | JDDMB-303425-JDPMB | JDDMB-303425-JDPMB | 2025-08-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2025-03-10 22:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 06 02 JPDEY B |  | PH | - | 06 | 02 | JPDEY | B | 总线仪表接口信息（含总线仪表清单，总线仪表分组、总线箱清单等信息） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-23 | 是 | JDPEY-300014-JDPMB-605A | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | JDDMB-302393-JDPMB | JDDMB-302393-JDPMB | 2025-05-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
404 | false | WCF PM 04 11 JDPBG B |  | WCF | PM | 04 | 11 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机设备自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300070-JDPMB-320A | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | JDDMB-303494-JDPMB | JDDMB-303494-JDPMB | 2025-08-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | ZST - 04 18 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 18 | JDPZF | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量等 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JDPZF-300018-JDPMB-283A | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JDDMB-304887-JDPMB | JDDMB-304887-JDPMB | 2025-12-11 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DC NI 04 01 JDPDD B |  | DC | NI | 04 | 01 | JDPDD | B | 核岛充电器、逆变器鉴定试验及型式试验报告（包含核级、非核级） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 打开 | 未打开 | 2026-02-28 | 否 | JDPDD-300024-JDPMB-414A |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 414A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root
| false | CSP PO 04 17 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 17 | JDPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300030-JDPMB-112A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JDDMB-300506-JDPMB | JDDMB-300506-JDPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-31 | 2016BW22R120240006 | 2404修改主办 | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
134 |  | SU NI 11 01 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | SU厂房筏基及以下D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310014-JDDMB | 2024-10-08 |  |  |  | JDDMB-300068-JDDGB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing |  | 2024-12-25 | JDDGB-000021-JDDMB | 23申请升版提资_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TTG - 02 16 T E |  | TTG | - | 02 | 16 | T | E | 汽机第一级压力和汽机负荷之间关系（曲线及数据表） | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
373 | false | FWP DCS 12 02 B D |  | FWP | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛消防水生产系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304246-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305362-JDPMB | 2025-12-04 | JDPLH-300604-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300917-JDPMB-500A | JDPLH-300917-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | PH - 06 01 JPDEY B- |  | PH | - | 06 | 01 | JPDEY | B | 电控电缆布置图（包括电缆托盘），控制及测量电缆托盘布置图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-02-20 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:56 | Super@root
| false | VNA - 04 02 FAPWP B- |  | VNA | - | 04 | 02 | FAPWP | B | 烟囱部件图纸（包括设备部件外形尺寸，设备荷载，设备支撑详细结构，检修及仪表平台，避雷取样系统，爬梯等） | 2026-01-31 | 2027-06-25 | 2027-07-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 306A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-23 16:55 | Super@root
| false | TGP TGR 02 24 E T |  | TGP | TGR | 02 | 24 | E | T | 来自TGP的励磁系统断路器跳闸信号 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | VFL RF 04 01 JDPGA B |  | VFL | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | JDPGA-300014-JDPMB-302A | 2024-11-19 |  | 2025-06-13 | JDDMB-302730-JDPMB | JDDMB-302730-JDPMB | 2025-06-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 52221 \ 06 07 JDPER E |  | 52221 | \ | 06 | 07 | JDPER | E | 常规岛配电盘与干式变接口（尺寸、母线开孔尺寸等） | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-11-21 17:55 | Super@root
| false | WSD PO 04 01 JDPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300107-JDPMB-118A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | JDDMB-300777-JDPMB | JDDMB-300777-JDPMB | 2024-05-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGG - 04 03 T E |  | TGG | - | 04 | 03 | T | E | 直流引出线布置图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-04-17 | JDDES-300313-JDPMB-001A |  |  | JDDES-300313-JDPMB-001A | 2025-04-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
188 | false | WCF - 04 20 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 20 | JDPKZ | B | 鼓网设备部件装配图 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | JDPKZ-300067-JDPMB-321A | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | JDDMB-304417-JDPMB | JDDMB-304417-JDPMB | 2025-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-12 |  | 增加主参办、设总信息 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-01-25 00:23 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS TTG 02 01 T E |  | RCS | TTG | 02 | 01 | T | E | 汽轮机再热调节阀关闭时间 | 929179 | 2023-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
1136 |  | CIS CIS 02 01 N B |  | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300133-JDDMB | 2024-07-03 | 否 | JDDNC-300459-JDDMB | 2023-12-08 | JDDMB-300212-JDDNC |  |  | JDDMB-300520-JDDNC | 2024-07-22 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2023-10-24 | JDDNC-300172-JDDMB | 升版_接口重新打开 | 李丹a@lidana
1 | false | CSP PO 04 09 JDPMB B- |  | CSP | PO | 04 | 09 | JDPMB | B | 移动式柴油机驱动泵：可燃物信息、发热量数据 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
| false | CI - 03 06 T E |  | CI | - | 03 | 06 | T | E | 发电机供货范围内设备说明系统手册，第三阶段 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
| false | RBM PO 04 05 JDPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300003-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2024-02-10 | JDDMB-300262-JDPMB | JDDMB-300262-JDPMB | 2024-02-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
61 | false | WSI - 12 02 JDPEY B |  | WSI | - | 12 | 02 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统FD图、SAMA图、画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | JDPEY-300197-JDPMB-622A | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JDDMB-305218-JDPMB | JDDMB-305218-JDPMB | 2025-12-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 09 10 B JDPAB |  | HRT | RX | 09 | 10 | B | JDPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 否 | JDDMB-300221-JDPMB | 2024-02-07 |  |  |  | JDPAB-300030-JDPMB-200A | 2026-01-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-11-05 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-29 00:17 | Super@root |  | 2025-11-05 | / | 接口需要升版，沈艳翔申请重新打开接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
98 |  | TFA NI 11 01 ZN23 B |  | TFA | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | 除氧器包的工艺条件(土建设计) | 929179 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
6 | false | NI - 06 24 JDPCN B |  | NI | - | 06 | 24 | JDPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书附录） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 146E | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:58 | Super@root
| false | CUP ZV 04 01 JDPED B |  | CUP | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 否 | JDPED-300019-JDPMB-302B | 2024-08-28 |  |  |  | JDDMB-303133-JDPMB | 2025-07-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:03 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPED-300089-JDPMB-302B | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
112 |  | TTB TFE 02 01 E B |  | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 929179 | 2023-12-21 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-21 | 否 | JDDES-300065-JDDMB | 2023-12-21 |  | 2024-03-31 | JDDMB-300124-JDDES | JDDMB-300124-JDDES | 2024-03-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G41 修改时间； | 2026-01-13 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 22 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 22 | JDPDX | B | 消防稳压泵 水泵及电机发热量数据 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | JDPDX-300030-JDPMB-124A | 2024-06-12 |  | 2024-12-18 | JDDMB-301565-JDPMB | JDDMB-301565-JDPMB | 2024-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | 采购申请重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
26 | false | NI - 04 22 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 22 | JDPFE | B | LOT611A-消火栓、熔断阀设备抗震鉴定大纲和鉴定程序 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所、核工程力学中心 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
215 | false | WOD DCS 12 02 B D |  | WOD | DCS | 12 | 02 | B | D | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-12 | 否 | JDDMB-304916-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-25 | JDPLH-300762-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300762-JDPMB-500A | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
15 | false | RFT PO 04 02 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 02 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300019-JDPMB-123A | 2023-12-20 |  | 2024-06-05 | JDDMB-300803-JDPMB | JDDMB-300803-JDPMB | 2024-06-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root |  | 2024-05-09 |  | 根据厂家申请，设总同意，重新打开接口传递新信息_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TFE PO 04 08 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 08 | JDPDG | E | 系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警及保护定值等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPDG-300033-JDPMB-131A |  |  |  |  | JDPDG-300033-JDPMB-131A | 2025-08-26 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
307 | false | VNA DCS 12 02 B D |  | VNA | DCS | 12 | 02 | B | D | 核辅助厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304336-JDPMB | 2026-01-20 | 否 | JDDMB-305433-JDPMB | 2025-12-05 | JDPLH-300661-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300931-JDPMB-500A | JDPLH-300931-JDPMB-500A | 2026-02-04 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李浓@linong | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
27 | false | NI - 04 26 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 26 | JDPFE | B | LOT611A-泡沫灭火系统设备抗震试验报告 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所、核工程力学中心 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
| false | ZST QT 10 04 JDPSK B- |  | ZST | QT | 10 | 04 | JDPSK | B | 封盖设备系统设计方案（系统说明、流程图） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
| false | ZST QT 12 01 JDPSK B- |  | ZST | QT | 12 | 01 | JDPSK | B | 供电接口，电压、功率、功率因数、用电时间，设备总用电量，电气分配柜位置。 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
| false | RCV PO 04 08 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 08 | JDPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 否 | JDPCB-300000-JDPMB-111A | 2024-03-14 |  | 2024-03-14 | JDDMB-300363-JDPMB | JDDMB-300363-JDPMB | 2024-03-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
323 | false | VCL DCS 12 01 B D |  | VCL | DCS | 12 | 01 | B | D | 主控制室空调系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303216-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304580-JDPMB | 2025-09-28 | JDPLH-300300-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300704-JDPMB-500A | JDPLH-300704-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 胡骏驰@hujcd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
354 | false | RII DCS 12 02 B D |  | RII | DCS | 12 | 02 | B | D | 堆芯测量系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 打开 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304259-JDPMB | 2026-01-20 | 否 | JDDMB-305439-JDPMB | 2025-11-27 | JDPLH-300564-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305685-JDPMB | 2026-02-12 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root
1 | false | RHR PO 04 04 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 04 | JDPMB | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300003-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  |  |  | JDDMB-304089-JDPMB | 2025-10-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:47 | Super@root |  | 2024-12-03 | 1 | 采购升版接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | WSC - 12 04 JDPCW B |  | WSC | - | 12 | 04 | JDPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-23 | 是 | JDPCW-300019-JDPMB-312A | 2024-04-11 |  | 2024-04-11 | JDDMB-300520-JDPMB | JDDMB-300520-JDPMB | 2024-04-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 05 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300024-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300024-JDPMB-253A |  |  | JDDMB-302258-JDPMB | 2025-04-17 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root |  | 2025-03-20 | JDPDN-300059-JDPMB-253A | 厂家升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | WCC PO 04 07 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 07 | JDPDX | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-19 | 否 | JDPBH-300001-JDPMB-114A | 2024-07-12 |  | 2025-10-28 | JDDMB-304262-JDPMB | JDDMB-304262-JDPMB | 2025-10-28 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-29 00:23 | Super@root |  | 2024-10-12 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | RCS - 04 03 N JKSC- |  | RCS | - | 04 | 03 | N | JKSC | 主泵安全级断路器屏控制接口图 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
7 | false | WND YA 12 10 B JDPFK |  | WND | YA | 12 | 10 | B | JDPFK | WND工艺流程图及检测、控制要求等 | 929179 | 2025-03-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 是 | JDDMB-302113-JDPMB | 2025-03-28 |  |  |  | JDPFK-300192-JDPMB-600A | 2026-03-02 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 公用二室 | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW25A620250002 | 修改主办所、参办所、主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root |  | 2026-02-05 | 2016BW310020260049 | 由于设计优化，系统流程图变化，申请重新打开 WND-YA-12-10-B-JDPFK 接口，以修改系统工艺流程图及检测、控制要求等。升版内容包括工艺流程图、仪控任务书及仪控任务书描述文件。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 20250325：根据用户最新提资变化（2016XPCSZL22C1B005），水泵选型需重新计算、系统设计参数变化，故接口延期发送。 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 2025-03-25 | 丁学姣@dingxj
| false | TFH — 04 05 JDPZM E |  | TFH | — | 04 | 05 | JDPZM | E | 6、7号高加详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | DC/AC - 04 01 B JDPDC |  | DC/AC | - | 04 | 01 | B | JDPDC | 核岛直流和 220V 交流开关柜布置图 | 929179 | 2025-09-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-24 | 否 | JDDMB-303879-JDPMB | 2025-09-24 |  |  |  | JDDMB-304768-JDPMB | 2025-12-03 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
| false | NI - 04 55 JDPCN B |  | NI | - | 04 | 55 | JDPCN | B | 非规范级电动阀门用电需求（按照买方格式提交） | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-28 22:52 | Super@root
| false | CI TSR 04 05 T E |  | CI | TSR | 04 | 05 | T | E | MSR检修平台安装布置、荷载、大小、位置、标高信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 否 | JDPCC-300460-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300460-JDPMB-001A | 2026-01-16 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2026-01-15 21:01 | Super@root
10 | false | ZST QS 12 05 JDPAP B |  | ZST | QS | 12 | 05 | JDPAP | B | 废树脂设备供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | JDPKP-300046-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDPKP-300058-JDPMB-284A | 2026-02-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | TGG - 04 12 T E |  | TGG | - | 04 | 12 | T | E | 发电机装拆转子示意图 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | TTG - 02 07 T E |  | TTG | - | 02 | 07 | T | E | 定义如下7种瞬态工况：A. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；B. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；C. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；D. 以-5％/分钟的速率从100％FP# | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | JDPCC-300287-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300376-JDPMB-001A | 2025-07-21 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
95 |  | RX NI 11 12 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 12 | ZN23 | B | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D条件提资 | 929179 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | JDDGB-310035-JDDMB | 2024-10-31 |  | 2024-11-14 | JDDMB-300108-JDDGB | JDDMB-300108-JDDGB | 2024-11-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 03 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 03 | JDPCL | E | 主变铭牌图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
546 |  | CB WCW 05 01 E B |  | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2023-07-30 | 2024-04-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | JDDES-300007-JDDMB | 2023-08-02 |  | 2025-03-07 | JDDMB-300300-JDDES | JDDMB-300300-JDDES | 2025-03-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 | G43修改关闭时间； | 2025-12-31 | 43#；2016BW22K020250068 | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 暂未收到水工工艺一室的接口回复。 | [5 empty] | 2023-09-04 |  | 是
1 | false | ZST QF 04 14 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 14 | JDPAP | B | 浓缩液计量槽不锈钢敷面设计要求 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300025-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305665-JDPMB | 2026-02-11 | B | 不同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | TP - 04 01 E JDPCL- |  | TP | - | 04 | 01 | E | JDPCL | 主变区域布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | TFP PO 04 50 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 50 | JDPAR | E | 泵组I/O清单（包括量程、正常运行值、报警点和设定值） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 01:58 | Super@root
| true | RFH KX 06 14 JDPAB B |  | RFH | KX | 06 | 14 | JDPAB | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需控缆电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JDPAB-300013-JDPMB-204B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JDDMB-304392-JDPMB | JDDMB-304392-JDPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FWP PO 04 19 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 19 | JDPDX | B | 消防稳压泵 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | JDPDX-300029-JDPMB-124A | 2024-06-14 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303408-JDPMB | JDDMB-303408-JDPMB | 2025-08-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TSP - 04 02 JDPWJ B |  | TSP | - | 04 | 02 | JDPWJ | B | 所有安全阀型号、外形尺寸图、重量、接口尺寸、接口材质、连接型式、安装要求（含拆装空间要求）、整定压力、额定排量、排汽反力计算书、螺栓连接处的拧紧力矩 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | JDPWJ-300003-JDPMB-617A | 2025-10-11 |  | 2025-10-11 | JDDMB-304045-JDPMB | JDDMB-304045-JDPMB | 2025-10-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 06 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 06 | JDPCL | E | 主变本体端子箱端子图（含主变报警手册相关资料） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | EMP/Q — 11 02 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 02 | JDPCJ | B | D2土建接口三维提资±0.00M | 929179 | 2024-03-31 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | JDPCJ-300044-JDPMB-210A | 2025-02-06 |  |  |  | JDDMB-305003-JDPMB | 2025-12-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW22C020240002 | 修改主办所及所编制人 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPCJ-300122-JDPMB-210A | 现因发电机厂家升版发电机外形图（JDX54103001210A44DD 应急柴油发电机组发电机外形图），修改发电机出线位置，我司需调整孔洞位置，另修改滑油单元位置信息，完善滑油单元安装提资信息，故申请重新打开D2土建接口图：+0.50m层接口，升版提资内容。无其他影响。（刘勇兵确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | FWP PO 04 01 JDPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300099-JDPMB-118A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | JDDMB-300604-JDPMB | JDDMB-300604-JDPMB | 2024-04-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 06 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 06 | JDPDX | B | 泵组的震动频率、速度、振幅 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 是 | JDPBH-300006-JDPMB-114A | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | JDDMB-300410-JDPMB | JDDMB-300410-JDPMB | 2024-03-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
11 | false | NI - 04 12 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 12 | JDPFE | B | 水幕喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、安装方式等 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JDPFE-300011-JDPMB-611A | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | JDDMB-304623-JDPMB | JDDMB-304623-JDPMB | 2025-11-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 06 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 06 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | JDPAH-300032-JDPMB-113A | 2024-04-19 |  | 2024-04-19 | JDDMB-300539-JDPMB | JDDMB-300539-JDPMB | 2024-04-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | RFH KX 04 07 JDPAB B |  | RFH | KX | 04 | 07 | JDPAB | B | 人桥吊吊钩钩腔尺寸 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-22 | 否 | JDPAB-300007-JDPMB-204B | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JDDMB-301490-JDPMB | JDDMB-301490-JDPMB | 2024-12-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
419 | false | WCW CC 09 03 JDPBG B |  | WCW | CC | 09 | 03 | JDPBG | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门D1D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JDPBG-300102-JDPMB-320A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | JDDMB-302369-JDPMB | JDDMB-302369-JDPMB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 03 B N |  | TFM |  | 02 | 03 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES AND THE ENTRANCE OF SG 给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
411 |  | TFP — 12 02 E N |  | TFP | — | 12 | 02 | E | N | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDES-300038-JDDNC | 2024-12-30 |  | 2025-03-14 | JDDNC-300048-JDDES | JDDNC-300048-JDDES | 2025-03-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G43 修改关闭时间；G20，新建接口 | 2025-12-31 | 43#；20# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TTB - 10 01 B JDPFK |  | TTB | - | 10 | 01 | B | JDPFK | 汽机房TTB布置区域结构图 | 929179 | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | JDDMB-304709-JDPMB | 2025-11-28 |  | 2025-12-25 | JDPFK-300052-JDPMB-601A | JDPFK-300052-JDPMB-601A | 2025-12-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 601A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-11-27 22:55 | Super@root | [13 empty] | 是
1473 |  | TSM PRS 02 01 B N |  | TSM | PRS | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-09-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | JDDMB-300198-JDDNC | 2023-11-27 |  |  |  | JDDNC-300855-JDDMB | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
60 |  | TSC NI 06 01 E N |  | TSC | NI | 06 | 01 | E | N | 提供汽机旁路调节阀及箱盒的对应关系，以及它们的布置信息 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JDDES-300060-JDDNC | 2025-06-25 |  | 2025-07-01 | JDDNC-300059-JDDES | JDDNC-300059-JDDES | 2025-07-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 04 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPDN-300015-JDPMB-253A | 2024-01-15 |  |  |  | JDDMB-304738-JDPMB | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-11-13 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 01:30 | Super@root |  | 2025-11-13 | JDPDN-300067-JDPMB-253A | 厂家升版提资。已核实有重新打开申请。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | DC/AC - 04 06 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 06 | PDC | B | DY厂房直流开关柜二次图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
| false | ZLT QX 13 01 JDPSK B |  | ZLT | QX | 13 | 01 | JDPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 是 | JDPSK-300006-JDPMB-286A | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | JDDMB-300424-JDPMB | JDDMB-300424-JDPMB | 2024-03-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | ZST - 04 08 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 08 | JDPZF | B | 卖方供货范围内的设备布置图（厂房局部三维视图及厂房、设备、管道的三维模型） | 929179 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 是 | JDPZF-300022-JDPMB-285A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB-305180-JDPMB | JDDMB-305180-JDPMB | 2025-12-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PO RCS 04 06 JDPDW N |  | PO | RCS | 04 | 06 | JDPDW | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）主要设备信息（包括设备外形尺寸、重量、重心位置、支承方式、外形图、剖面图、阀门进出口接口的许用载荷等） | 929179 | 2958101 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JDPDW-300060-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300159-JDPMB-101A | 2025-12-30 | F |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | ZLT PO 04 05 JDPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300006-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  |  |  | JDDMB-304552-JDPMB | 2025-11-19 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2025-11-17 | JDPAJ-300286-JDPMB-118A | 按设计院最新意见完善 9ZLT020PO 法兰尺寸，修改泵组重量。无其他影响_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 | false | ERU — 02 05 B JDPTY |  | ERU | — | 02 | 05 | B | JDPTY | 加载程序 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | JDDMB-302366-JDPMB | 2025-04-29 |  | 2025-05-15 | JDPTY-300003-JDPMB-211C | JDPTY-300003-JDPMB-211C | 2025-05-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-14 | 2016BW310020250176 | 增加主参办、设总及编制人信息 | Super@root | 2025-04-11 18:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | OT - 12 12 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 12 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统就地控制箱的接线原理图、布置图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JDPEY-300077-JDPMB-622A | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | JDDMB-302841-JDPMB | JDDMB-302841-JDPMB | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020250146 | 增加设总、编制 | Super@root | 2025-03-21 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 52 JAPEF B |  | NI | - | 04 | 52 | JAPEF | B | 消火栓抗震鉴定大纲及程序 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 17:02 | Super@root
8 | false | WPW PO 04 01 JDPMB B- |  | WPW | PO | 04 | 01 | JDPMB | B | 给水变频调速泵组：泵数据表、预期性能曲线、可燃物信息、发热量数据 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
| false | NI PO 04 04 JDPAZ B |  | NI | PO | 04 | 04 | JDPAZ | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸（CP泵）；3、管道接口定位和规格；4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）；5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸# | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-17 | 否 | JDPAZ-300000-JDPMB-120A | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | JDDMB-303552-JDPMB | JDPAZ-300030-JDPMB-120A | 2025-10-30 | I |  |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-18 |  | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹婧@caojing | 2024-06-20 22:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 03 JDPBF E |  | CI | - | 04 | 03 | JDPBF | E | 疏水扩容器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-14 | 是 | JDPBF-300004-JDPMB-260A |  |  |  |  | JDPBF-300006-JDPMB-260A | 2025-11-19 | C |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 |  |  | Super@root | 2025-02-12 00:27 | Super@root
150 |  | KA NI 11 09 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（25.95~34.50m板、墙） | 929179 | 2024-12-05 | 2025-01-05 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 修改首发、关闭时间 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | WOS - 04 03 JDPCQ E |  | WOS | - | 04 | 03 | JDPCQ | E | 储油箱设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-11 | 是 | JDPMB-300015-JDDES-220A | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | JDDES-300015-JDPMB-220A | JDDES-300015-JDPMB-220A | 2025-03-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-08-03 01:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 10 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 10 | JDPCJ | B | 三维模型：+9.2m | 929179 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 否 | JDPCJ-300053-JDPMB-210A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | JDDMB-300779-JDPMB | JDDMB-300779-JDPMB | 2024-05-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | NI - 04 09 JDPMQ B |  | NI | - | 04 | 09 | JDPMQ | B | 变压器内电流互感器型号等信息 | 929179 | 2024-03-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 是 | JDPMQ-300007-JDPMB-413A | 2024-05-09 |  | 2024-05-09 | JDDMB-300647-JDPMB | JDDMB-300647-JDPMB | 2024-05-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-29 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-01-24 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA EX 04 03 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-08 | 否 | JDPDN-300006-JDPMB-253A | 2024-03-29 |  |  |  | JDDMB-304740-JDPMB | 2025-12-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-11-13 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2024-02-07 23:43 | Super@root |  | 2025-11-13 | JDPDN-300066-JDPMB-253A | 厂家升版提资。已核实有重新打开申请。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
51 | false | WSP - 11 01 JDPEY B |  | WSP | - | 11 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房土建设计资料，包括水处理构筑物、管沟、地沟、围堰、操作平台、爬梯、防腐要求等资料（以上资料均为依据采购方的海水淡化反应沉淀池厂房（OP）、海水淡化滤池厂房（OQ）、海水淡化预处理水泵房（OR）、海水淡化预处理附属厂房（OS）建筑作业图提交的接口资料）； | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPEY-300138-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDPEY-300302-JDPMB-622A | 2026-02-13 | F |  |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
| false | GJ - 04 02 SSDL E |  | GJ | - | 04 | 02 | SSDL | E | 保护接地箱图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPHR-300001-JDPMB-747A |  |  |  |  | JDPHR-300001-JDPMB-747A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-10-14 00:39 | Super@root
| false | NI 2016G4029 04 04 JDPNJ B |  | NI | 2016G4029 | 04 | 04 | JDPNJ | B | I&C接口文件 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-11 03:30 | Super@root
30 | false | ZST QS 04 19 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 19 | JDPAP | B | 废树脂设备冷却水接口（包括水质要求、流量、换热量、出入口温度、管道末端形式、位置、尺寸和材料） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JDPKP-300038-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305191-JDPMB | 2025-12-30 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
3 |  | ETA - 04 01 B E |  | ETA | - | 04 | 01 | B | E | 放电小车尺寸和重量,连接箱尺寸和布置 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 否 | JDDMB-300274-JDDES | 2024-12-23 |  | 2025-02-17 | JDDES-300290-JDDMB | JDDES-300290-JDDMB | 2025-02-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990023-JDDES |  | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 01 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 01 | JDPAR | E | 设备基础图（包括详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | 2016BW22C020240002 | 接收方为华东院，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | TTG CI 01 01 T E |  | TTG | CI | 01 | 01 | T | E | 布置于核岛计算机房的汽轮发电机组TCS操纵员站、TCS工程师站、TCS历史站\TDM站等的尺寸、重量、散热量、电负荷等信息。 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 是 | JDPMB-300297-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300457-JDPMB-001A | 2026-01-15 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root
12 | false | WGD - 04 02 JDPXE B |  | WGD | - | 04 | 02 | JDPXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPXE-300006-JDPMB-606A | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | JDDMB-303456-JDPMB | JDDMB-303456-JDPMB | 2025-08-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240655 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM RCS 01 04 B N |  | TSM | RCS | 01 | 04 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 2024-07-30 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-27 | 否 | JDDMB-300531-JDDNC | 2025-03-13 | 否 | JDDMB-300741-JDDNC | 2025-03-13 |  | 2025-04-16 | JDDNC-300755-JDDMB | JDDNC-300755-JDDMB | 2025-04-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G22修改；G15，新增 | 2024-07-26 | 22#；15# | JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
9 | false | RHR PO 04 17 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 17 | JDPMB | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300016-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  |  |  | JDDMB-303917-JDPMB | 2025-09-26 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:47 | Super@root |  | 2024-12-10 | JDPBH-300060-JDPMB-110A | 升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | MX - 04 01 E JDPZJ |  | MX | - | 04 | 01 | E | JDPZJ | 汽机房UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JDPZJ-300006-JDPMB-416B | JDPZJ-300006-JDPMB-416B | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-11 17:54 | Super@root | [13 empty] | 是
1165 |  | RCS RSI 02 09 N B |  | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300151-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300461-JDDMB | 2023-10-08 | JDDMB-300127-JDDNC | 2024-07-06 | JDDMB-300467-JDDNC | JDDMB-300467-JDDNC | 2024-07-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TG CI 12 05 T E |  | TG | CI | 12 | 05 | T | E | 汽轮发电机组健康管理与智能运维系统相关信息 | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 是 | JDPCC-300423-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300423-JDPMB-001A | 2025-11-05 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2025-09-24 02:03 | Super@root
| false | EMP/Q — 10 01 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 10 | 01 | JDPCJ | B | D1土建接口文件 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-09 | 是 | JDPCJ-300010-JDPMB-210A | 2024-01-09 | JDPCJ-300010-JDPMB-210A | 2024-03-29 | JDDMB-300449-JDPMB | JDDMB-300449-JDPMB | 2024-03-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC - 12 04 JDPTJ B |  | SC | - | 12 | 04 | JDPTJ | B | 仪控设备土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载。 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
| false | CI - 04 04 JDPBF E |  | CI | - | 04 | 04 | JDPBF | E | 仪表清单（压缩空气罐和疏水扩容器） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPMB-300003-JDDES-260A | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | JDDES-300000-JDPMB-260A | JDDES-300000-JDPMB-260A | 2025-03-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 |  |  | Super@root | 2025-02-12 00:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 06 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 06 | JDPAJ | E | 低加疏水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
| false | PI ZGT 04 01 FAPEQ B |  | PI | ZGT | 04 | 01 | FAPEQ | B | ZGT系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300016-JDPMB-304A | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | JDDMB-303262-JDPMB | JDDMB-303262-JDPMB | 2025-07-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-11-04 |  |  | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 02 01 JDPBF E |  | CI | - | 02 | 01 | JDPBF | E | 压缩空气罐、疏水扩容器的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPMB-300002-JDDES-260A |  |  |  |  | JDPBF-300009-JDPMB-260A | 2025-11-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 |  |  | Super@root | 2025-02-12 00:27 | Super@root
| false | IIC DCS 01 10 B D |  | IIC | DCS | 01 | 10 | B | D | T3 actuation testDisplay specification T3不闭锁试验画面规格书 | 2025-05-31 | 2026-05-31 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | JDDMB-302106-JDPMB | 2025-03-27 |  | 2025-04-24 | JDPLH-300069-JDPMB-500A | JDPLH-300069-JDPMB-500A | 2025-04-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 08 JDPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300057-JDPMB-118A | 2024-05-06 |  | 2024-05-28 | JDDMB-300753-JDPMB | JDDMB-300753-JDPMB | 2024-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2024-05-21 |  | 采购申请重新打开传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 31 D B |  | IMC | DCS | 18 | 31 | D | B | U1 总体画面实施（PT图） | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | WES FI 05 02 JDPDB B |  | WES | FI | 05 | 02 | JDPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | JDPDB-300005-JDPMB-243B | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | JDDMB-301573-JDPMB | JDDMB-301573-JDPMB | 2024-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VFL RS 04 01 JDPGA B |  | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-06 | 是 | JDPGA-300040-JDPMB-302A | 2024-11-19 |  | 2025-06-05 | JDDMB-302617-JDPMB | JDDMB-302617-JDPMB | 2025-06-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2024-12-06 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | WCF CB 04 07 - B- |  | WCF | CB | 04 | 07 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备数据表 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | VAE ZK 04 03 JDPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300156-JDPMB-302A | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | JDDMB-302452-JDPMB | JDDMB-302452-JDPMB | 2025-05-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP EM 12 03 JDPAN B |  | BOP | EM | 12 | 03 | JDPAN | B | 辅机用电的负荷资料（EM) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300065-JDPMB-211B | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 | JDDMB-304741-JDPMB | JDDMB-304741-JDPMB | 2025-12-02 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  | EM设计转为总部电气设计所负责 | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
165 |  | WWC - 02 01 B ZN23 |  | WWC | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JDDMB-300003-JDDGB | 2024-09-26 |  | 2024-10-22 | JDDGB-300048-JDDMB | JDDGB-300048-JDDMB | 2024-10-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
|  | TTB CI 02 01 B E |  | TTB | CI | 02 | 01 | B | E | TTB系统流程图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | JDDMB-300363-JDDES | 2025-11-28 |  |  |  | JDDMB-300410-JDDES | 2026-02-28 | D |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G42修改接口描述及FIN时间;G33 新增 | 2026-01-13 | 42#;33# | JDDES-000301-JDDMB；JDDMB-990031-JDDES | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 外部原因：本项目新增常规岛除盐装置厂家现已确定，相关厂家资料由设备成套中心提供。厂家资料接口预计2025.11.30打开。影响本接口的打开时间。已反馈项目风险，催促设备成套中心尽快打开与厂家交换资料的接口，考虑和厂家接口交换时间，申请调整本接口打开时间。 | 2025-12-31 | 制约新增除盐装置的流程图和用电资料传递给常规岛。 | 反馈项目，反馈设备成套中心尽快打开新增除盐装置厂家资料接口 | 厂家已确定，相关厂家资料还未传递 |  | 2025-11-27
2 | false | RHR PO 04 08 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 08 | JDPMB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300007-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  | 2025-10-24 | JDDMB-304178-JDPMB | JDDMB-304178-JDPMB | 2025-10-24 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFT PO 04 06 JDPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300074-JDPMB-118A | 2024-04-25 |  | 2024-04-25 | JDDMB-300557-JDPMB | JDDMB-300557-JDPMB | 2024-04-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | EMU — 02 04 JDPTY B |  | EMU | — | 02 | 04 | JDPTY | B | 柴油发电机组的计算书 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | JDPTY-300003-JDPMB-211A | 2025-06-09 |  | 2025-06-09 | JDDMB-302647-JDPMB | JDDMB-302647-JDPMB | 2025-06-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-07-15 | 2016BW310020250175 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-11 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 04 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 04 | JDPDW | N | 主泵电机负荷特性（包含空载试验负荷）（电压、频率、相数、电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，额定电流、空载电流、启动电流、正常运行电流、# | 929179 | 2023-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300071-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300071-JDPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
13 | false | ZST - 02 02 B JDPZF |  | ZST | - | 02 | 02 | B | JDPZF | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单； | 929179 | 2025-06-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 否 | JDDMB-302691-JDPMB | 2025-06-11 |  | 2025-06-16 | JDPZF-300003-JDPMB-283A | JDPZF-300003-JDPMB-283A | 2025-06-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QT 04 01 JDPSK B- |  | ZST | QT | 04 | 01 | JDPSK | B | 设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷、预埋件要求、预留洞等） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
1 |  | NI - 05 01 B N |  | NI | - | 05 | 01 | B | N | 电气贯穿件详细目录清单及电缆分配信息 | 929179 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDDMB-300730-JDDNC | 2025-02-25 |  |  |  | JDDNC-300978-JDDMB | 2026-02-03 | H | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 黄亚娟@huangyjb | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G30新增 | 2025-12-31 | 43#;41#；30#； | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000560-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-02-21 00:41 | 郭雨晴@guoyq
| false | RND PO 02 05 JDPDW N |  | RND | PO | 02 | 05 | JDPDW | N | 主泵停机密封所需氮气的参数（每次停泵的氮气用量，氮气的压力、流量、温度范围、纯度要求等） | 929179 | 2023-08-31 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | CLM NI 04 05 JDPAX B |  | CLM | NI | 04 | 05 | JDPAX | B | 伸缩升降平台设备三维模型：提供伸缩升降平台（含电控设备）三维模型文件（指定格式）（按照总体布置图就位，通过NX11.0软件进行建模） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
169 |  | WSC - 02 01 B ZN23 |  | WSC | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300032-JDDGB | 2024-09-30 |  |  |  | JDDMB-300086-JDDGB | 2024-10-30 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | TFH — 04 01 JDPZM E |  | TFH | — | 04 | 01 | JDPZM | E | 6、7号高加外形图（含荷载） | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300002-JDPMB-002A | 2024-12-26 |  |  |  | JDPZM-300051-JDPMB-002A | 2025-05-23 | E |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDDES-300046-JDPMB-002A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | 52221 \ 06 01 E JDPER |  | 52221 | \ | 06 | 01 | E | JDPER | 常规岛ME配电盘一次接线图（含平面布置图） | 929179 | 2027-03-30 | 2027-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-11-21 17:55 | Super@root
|  | WCF PM 09 02 - B- |  | WCF | PM | 09 | 02 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）D0图 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
112 |  | QF NI 11 01 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF筏基） | 929179 | 2025-01-20 | 2025-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310079-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-11 | JDDMB-300155-JDDGB | JDDMB-300155-JDDGB | 2025-02-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
30 | false | NI - 12 05 JDPFE B |  | NI | - | 12 | 05 | JDPFE | B | 消防系统仪表数据表（所有采购仪表，包括设备自带仪表），包括仪表型号、选型样本、工艺接口要求、电气接口等 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
19 | false | ZST - 12 02 JDPEB B |  | ZST | - | 12 | 02 | JDPEB | B | 放射性固体废物暂存库数控吊车配套电源箱进线开关型号、外形尺寸、端接信息，以及操作台外形图 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
| false | TFA RF 04 03 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPDN-300014-JDPMB-253A | 2024-01-15 |  |  |  | JDDMB-304739-JDPMB | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-11-13 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 01:30 | Super@root |  | 2025-11-13 | JDPDN-300068-JDPMB-253A | 厂家升版提资。已核实有重新打开申请。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | SC - 12 07 JDPTJ B |  | SC | - | 12 | 07 | JDPTJ | B | 仪表及控制设备平面布置图，控制室布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
66 | false | WSI - 04 09 JDPEY B |  | WSI | - | 04 | 09 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统泵电机数据包（根据买方格式要求）包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因素、效率、启动时间、启动电流；泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | JDPEY-300171-JDPMB-622A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | JDDMB-304733-JDPMB | JDDMB-304733-JDPMB | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 葛荣亮@gerl | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
13 | false | WGD - 04 01 JDPXE B |  | WGD | - | 04 | 01 | JDPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、外形图、接口定位尺寸（包括机组安全阀接口定位）、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 否 | JDPXE-300000-JDPMB-606A | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | JDDMB-302056-JDPMB | JDDMB-302056-JDPMB | 2025-03-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25A120250015 | 增加设总、主设信息 | 曹婧@caojing | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
33 |  | TFM RCS 02 01 E N |  | TFM | RCS | 02 | 01 | E | N | 在0% ~100%FP负荷之间主给水焓与负荷的关系曲线。(注：请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2024-05-30 | 2025-10-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-29 | 否 | JDDES-300002-JDDNC | 2024-05-29 |  | 2024-07-31 | JDDNC-300013-JDDES | JDDNC-300013-JDDES | 2024-07-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 13 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 13 | JDPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关# | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JDPCB-300035-JDPMB-116A | 2024-09-11 |  | 2024-12-04 | JDDMB-301481-JDPMB | JDDMB-301481-JDPMB | 2024-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root |  | 2024-11-29 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TTB - 02 01 JDPFK B |  | TTB | - | 02 | 01 | JDPFK | B | TTB系统图（管道清单、阀门清单） | 929179 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | JDPFK-300050-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300079-JDPMB-601A | 2026-02-28 | D |  |  | N | 1-ICM | 601A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-11-27 22:55 | Super@root
|  | TP - 04 04 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 04 | JDPCL | E | 主变高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | TGS / 04 08 E JDPGL |  | TGS | / | 04 | 08 | E | JDPGL | 电压互感器二次侧接线图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-08-28 22:09 | Super@root
18 |  | TFM — 02 02 E N |  | TFM | — | 02 | 02 | E | N | 不同负荷下给水密度/焓值与负荷的关系曲线 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | JDDES-300021-JDDNC | 2024-08-16 |  | 2024-08-21 | JDDNC-300020-JDDES | JDDNC-300020-JDDES | 2024-08-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | CCV - 12 01 JDPSZ B |  | CCV | - | 12 | 01 | JDPSZ | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | JDPSZ-300008-JDPMB-302H | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | JDDMB-304642-JDPMB | JDDMB-304642-JDPMB | 2025-11-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 02 B JAPAD |  | ZBR | DZ | 04 | 02 | B | JAPAD | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | JDDMB-302663-JDPMB | 2025-06-09 |  | 2025-10-21 | JDPAD-300025-JDPMB-254A | JDDMB-305623-JDPMB | 2026-02-10 | B |  |  | N | 1-ICM | 254A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 19:21 | Super@root |  | 2026-02-06 |  | 管道力学计算时部分设备管口载荷计算不通过，且无法通过调整管道布置降低载荷值，需要厂家提高管口载荷允许值。需要对文件ZBR DZ 04 08 JAPAD B文件进行修改。无其他影响。（张风东申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | DC/AC - 12 01 B PDC- |  | DC/AC | - | 12 | 01 | B | PDC | DY厂房直流开关柜系统功能图和I/O清单\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
5 |  | RCS ZZZ 06 01 N B |  | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-07 | 否 | JDDNC-300632-JDDMB | 2024-11-07 |  |  |  | JDDMB-300897-JDDNC | 2025-10-30 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 黄亚娟@huangyjb | 编制 | G41 修改时间；G27修改；G21新建 | 2025-10-31 | 41#；27#；21# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000468-JDDMB；JDDNC-000349-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-08-28 | JDDNC-000792-JDDMB | 补充RCS系统经过电气贯穿件的电缆信息_接口重新打开 | 曹婧@caojing
20 | false | ZST QX 04 01 JDPAP B |  | ZST | QX | 04 | 01 | JDPAP | B | 设备信息（包括所有单体设备和运输辊道的外形尺寸、重量、基础载荷、检修空间、运输尺寸要求等）、设备所在房间的滞留要求等 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDPKP-300004-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305432-JDPMB | 2026-01-20 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
9 | false | WGD - 04 05 JDPXE B |  | WGD | - | 04 | 05 | JDPXE | B | 氮气及二氧化碳减压站CAD版详细资料（包括：减压站外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、减压站内部阀门仪表详细配置图及数据表、减压站重量、支架形式及安装要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPXE-300001-JDPMB-606A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | JDDMB-303878-JDPMB | JDDMB-303878-JDPMB | 2025-09-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240655 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 05 01 JDPAR B |  | WCW | PM | 05 | 01 | JDPAR | B | 泵组工艺布置图（包括主要管道管材、管径、连接方式及标准等参数表） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDPAR-300009-JDPMB-129A | 2025-03-27 |  | 2025-03-27 | JDDMB-302099-JDPMB | JDDMB-302099-JDPMB | 2025-03-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 03 B JDPMQ |  | NI | - | 04 | 03 | B | JDPMQ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 是 | JDDMB-300404-JDPMB | 2024-03-22 |  | 2024-04-22 | JDPMQ-300002-JDPMB-413A | JDPMQ-300002-JDPMB-413A | 2024-04-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2024-01-24 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 08 JDPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300063-JDPMB-118A | 2024-06-13 |  |  |  | JDDMB-305570-JDPMB | 2026-02-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 辛克@xinke | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:14 | Super@root |  | 2026-01-26 | 2016BW310020260026 | 新增 2 台泵 输送泵 0WSR201PO、输送泵 0WSR202PO，费用增加、交货进度延后。函号：JDPAJ-300296-JDPMB-118A_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | EES - 04 01 B JDPES |  | EES | - | 04 | 01 | B | JDPES | EES逻辑图，接口信号清单 | 929179 | 2025-12-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303246-JDPMB | 2025-07-29 |  | 2026-01-14 | JDPES-300059-JDPMB-411A | JDPES-300059-JDPMB-411A | 2026-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root |  | 2025-11-07 |  | 1.接口信息修改原因：原接口中传递的逻辑图为PRE版，需更新，现计划向贵方提供更新后的二次线原理。 2.受接口修改影响的已发布的文件清单：无。 3.接口信息单修改造成其他可能影响评估：无。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
5 | false | DC DY 04 14 B JDPDD |  | DC | DY | 04 | 14 | B | JDPDD | DY厂房充电器的电缆清单和端接信息 | 929179 | 2025-06-01 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | JDDMB-302553-JDPMB | 2025-05-28 |  | 2025-06-16 | JDPDD-300012-JDPMB-414A | JDPDD-300012-JDPMB-414A | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 05 N B |  | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
|  | RX NI 13 04 N B |  | RX | NI | 13 | 04 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
1191 |  | RCS RCV 02 20 N B |  | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300138-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300440-JDDMB | 2023-10-09 | JDDMB-300136-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300446-JDDNC | JDDMB-300446-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
6 |  | IUR EM* 12 02 B E |  | IUR | EM* | 12 | 02 | B | E | EMA/BOVERCURRENTRELAYANDBREAKEROPENPOSITIONCONTACTSEMA/B过流继电器和断路器打开位置 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
26 |  | RCS RX 05 02 N B |  | RCS | RX | 05 | 02 | N | B | 与RCV系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 否 | JDDNC-300612-JDDMB | 2024-10-28 |  |  |  | JDDMB-300905-JDDNC | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G43 修改关闭时间；G21新建 | 2025-12-31 | 43#；21# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月） | 曹婧@caojing | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-11-04 | JDDNC-000872-JDDMB | 由于与贵司的接口《RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入》完成了出版，主系统与辅助管道接口位置的位移已确定，现申请重新打开如下4个接口，交换与主管道相连的4个辅助系统管道分析模型。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
8 | false | ZST - 05 01 JDPZF B |  | ZST | - | 05 | 01 | JDPZF | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、放射性排水管等。 | 929179 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 是 | JDPZF-300025-JDPMB-285A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB-305181-JDPMB | JDDMB-305181-JDPMB | 2025-12-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC - 12 03 JDPCW B |  | WSC | - | 12 | 03 | JDPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-23 | 是 | JDPCW-300018-JDPMB-312A | 2024-04-12 |  | 2024-04-12 | JDDMB-300523-JDPMB | JDDMB-300523-JDPMB | 2024-04-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA EX 04 06 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | JDPDN-300009-JDPMB-253A | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | JDDMB-300368-JDPMB | JDDMB-300368-JDPMB | 2024-03-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RCS ESA/ESD 12 01 B E |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | B | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-09-28 | 否 | JDDMB-300019-JDDES |  | 是 |  | 2023-11-06 | JDDES-300030-JDDMB |  |  | JDDES-300030-JDDMB | 2023-11-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 电气室 | 耿卜雄@gengbx | 作废 |  | 2024-06-19 | 21# | JDDES-000123-JDDMB | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 由于设备尚未招标完成，负荷容量暂未确定，暂缓打开相关接口。 | [5 empty] | 2024-04-01 | 樊文萍@fanwp
| false | ZBR PO 04 01 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 否 | JDPAH-300001-JDPMB-113A | 2024-08-01 |  | 2024-08-01 | JDDMB-301050-JDPMB | JDDMB-301050-JDPMB | 2024-08-01 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 06 01 JDPWJ B |  | TSP | - | 06 | 01 | JDPWJ | B | 电负荷清单：电源数量及容量、所有用电设备、电动阀门等，明确名称、数量、电压等级、容量、运行方式、高压开关柜（继电保护）要求等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300013-JDPMB-617A | 2025-07-05 |  | 2025-10-28 | JDDMB-304250-JDPMB | JDDMB-304250-JDPMB | 2025-10-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | NI - 04 14 JDPCN B |  | NI | - | 04 | 14 | JDPCN | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPCN-300000-JDPMB-146C |  |  |  |  | JDDMB-303566-JDPMB | 2025-08-28 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 146C | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:57 | Super@root
164 |  | ZBR - 02 01 B ZN23 |  | ZBR | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供硼回收系统(ZBR)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | JDDMB-300021-JDDGB | 2024-09-29 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300020-JDDMB | JDDGB-300020-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | VEC ZK 04 02 JDPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | JDPGA-300007-JDPMB-302A | 2025-01-13 |  | 2025-11-07 | JDDMB-304442-JDPMB | JDDMB-304442-JDPMB | 2025-11-07 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
20 | false | ZST - 12 01 B JDPEB |  | ZST | - | 12 | 01 | B | JDPEB | 放射性固体废物暂存库数控吊车操作间、负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸（含电源箱和操作台到起重机供电拖缆首端的线槽铺设路径及长度） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
| false | HMI KP 04 26 JDPEB B |  | HMI | KP | 04 | 26 | JDPEB | B | 80t电动平板运输车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300020-JDPMB-204A | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 | JDDMB-301164-JDPMB | JDDMB-301164-JDPMB | 2024-09-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 16 01 JDPDW N |  | RCS | PO | 16 | 01 | JDPDW | N | 检修平台布置和设计图纸。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300103-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300080-JDPMB-101A | 2024-09-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
1 | false | HFL KX 06 10 JDPEB B |  | HFL | KX | 06 | 10 | JDPEB | B | HFL003PR130t吊车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300008-JDPMB-204A | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 | JDDMB-301386-JDPMB | JDDMB-301386-JDPMB | 2024-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
12 | false | TFA PO 04 07 JDPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300085-JDPMB-118A | 2024-08-21 |  | 2024-08-21 | JDDMB-301103-JDPMB | JDDMB-301103-JDPMB | 2024-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR - 01 03 T E |  | TGR | - | 01 | 03 | T | E | 汽轮机辅助系统（TTL、TTO、TSS、TSR、TSD）设备所需动力电缆规格，含电缆种类、电压等级和截面面积（线径） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2025-04-29 19:09 | Super@root
| false | NI RS 04 15 JDPGA B |  | NI | RS | 04 | 15 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-9.00m~-5.00m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 否 | JDPGA-300046-JDPMB-302A | 2025-02-26 |  | 2025-10-15 | JDDMB-304096-JDPMB | JDDMB-304096-JDPMB | 2025-10-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 05 01 JPDEY B |  | PH | - | 05 | 01 | JPDEY | B | 设计边界处的工艺管道材质、外径、壁厚（含加氯管定位），气体布置接口资料 | 929179 | 2025-03-05 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 是 | JDPEY-300017-JDPMB-605A | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | JDDMB-303171-JDPMB | JDDMB-303171-JDPMB | 2025-07-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-14 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 04 07 N B |  | RCS | RX | 04 | 07 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 2023-02-28 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-28 | 否 | JDDNC-300020-JDDMB | 2024-04-29 | 否 | JDDNC-300379-JDDMB | 2023-06-12 | JDDMB-300046-JDDNC | 2024-05-11 | JDDMB-300384-JDDNC | JDDMB-300384-JDDNC | 2024-05-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G41 修改时间；改主办；G18修改终版时间；2022.11.11修改打开时间 | 2025-10-31 | 41#；18#；01# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；2016BW25C020240012；2016BW22P020240001；JDDNC-000286-JDDMB；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 05 B N |  | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES OR STOP VALVES AND CI TERMINAL POINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-13 | 否 | JDDMB-300407-JDDNC | 2024-06-13 |  | 2024-07-22 | JDDNC-300533-JDDMB | JDDNC-300533-JDDMB | 2024-07-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
376 | false | PM PM 04 08 JDPBG B |  | PM | PM | 04 | 08 | JDPBG | B | PM泵房鼓形滤网腔室闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JDPBG-300023-JDPMB-320A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | JDDMB-301703-JDPMB | JDDMB-301703-JDPMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 12 03 JDPAQ E |  | ABB | - | 12 | 03 | JDPAQ | E | 系统手册 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
64 | false | RBM PO 04 04 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 04 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | JDPAR-300046-JDPMB-123A | 2024-01-05 |  | 2024-01-05 | JDDMB-300072-JDPMB | JDDMB-300072-JDPMB | 2024-01-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSC 01 01 JDPCP E |  | CI | TSC | 01 | 01 | JDPCP | E | 重要调节阀的数据表、特性曲线 | 2026-01-09 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | JDPCP-300000-JDPMB-165A |  |  |  |  | JDPCP-300000-JDPMB-165A | 2026-01-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 18:59 | Super@root
| false | ZLT QX 04 02 B JDPSK |  | ZLT | QX | 04 | 02 | B | JDPSK | 工艺设计要求（如对进口流量和压力的要求、管道及设备的工艺设计参数等） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-25 | 否 | JDDMB-300040-JDPMB | 2023-12-25 |  |  |  | JDDMB-300040-JDPMB | 2023-12-25 | A |  |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-09-05 21:40 | Super@root
| false | TFH TSR 05 02 E T |  | TFH | TSR | 05 | 02 | E | T | 7抽管道与TSR一级再热供汽管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 否 | JDDES-300282-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300371-JDPMB-001A | 2025-06-30 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
18 | false | WSC PO 04 07 JDPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300098-JDPMB-118A | 2024-07-06 |  |  |  | JDDMB-302316-JDPMB | 2025-04-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAJ-300262-JDPMB-118A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
21 | false | FDP - 04 06 JDPFE B |  | FDP | - | 04 | 06 | JDPFE | B | 雨淋阀组装后接口信息表及外形图 | 929179 | 2026-01-25 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 是 | JDPFE-300053-JDPMB-611A | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | JDDMB-305719-JDPMB | JDDMB-305719-JDPMB | 2026-02-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | TFC - 06 06 JDPFK E- |  | TFC | - | 06 | 06 | JDPFK | E | 电缆桥架敷设图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
|  | RCS NI 01 01 N B |  | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供首循环到平衡循环的堆芯装载方案，及乏燃料组件源项有关的数据 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-物理室 | 肖会文@xiaohw | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | IMC DCS 01 02 B D |  | IMC | DCS | 01 | 02 | B | D | Requirement Specification for Control Room Consoles anDPanels 控制室盘台需求规格书 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-10 | 否 | JDDMB-301717-JDPMB | 2025-01-10 |  | 2025-06-19 | JDPLH-300106-JDPMB-500A | JDDMB-305597-JDPMB | 2026-02-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  | 阎明@yanminga | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2026-02-05 |  | 修正部分描述，补充指针表选型等，需升版文件。无其他影响。（阎明申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
6 |  | RCS SX 04 01 N B |  | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 929179 | 2025-10-09 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 否 | JDDNC-300887-JDDMB | 2025-10-09 |  |  |  | JDDMB-300984-JDDNC | 2026-02-10 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G39 新增接口 | 2025-12-31 | 43#;41#；39# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000797-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-09-06 03:46 | 曹婧@caojing
|  | WHS - 02 01 E B |  | WHS | - | 02 | 01 | E | B | 氢气特性： -管网持续压力 -泄漏率 -发电机氢容量 -正常贮存量（包括一次充灌量和30天泄漏量） | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 | [5 empty] | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
29 |  | TSC — 01 02 E N |  | TSC | — | 01 | 02 | E | N | TSC各阀门的下列参数：a)阀门调制开启曲线（Valve opening program）b)最小开度份额c)最大开度份额d)阀门容量e)阀门全开和全关所需时间e)阀门全开和全关所需时间f)阀门快开所需时间g)阀门快开整定值 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-10-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | JDDES-300069-JDDNC | 2025-12-09 |  | 2026-01-27 | JDDNC-300073-JDDES | JDDNC-300073-JDDES | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | VMO - 04 03 JDPSZ B |  | VMO | - | 04 | 03 | JDPSZ | B | PID流程图 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | JDPSZ-300001-JDPMB-302F | 2025-01-26 |  | 2025-08-05 | JDDMB-303328-JDPMB | JDDMB-303328-JDPMB | 2025-08-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:40 | Super@root | [13 empty] | 是
475 | false | WCF - 04 05 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 05 | JDPKZ | B | 鼓网起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-09 | 否 | JDPKZ-300002-JDPMB-321A | 2024-12-27 | 否 | JDPKZ-300012-JDPMB-321A | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | JDDMB-301879-JDPMB | JDDMB-301879-JDPMB | 2025-02-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | HMI - 04 06 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 06 | JDPEB | B | HMI反应堆外围S厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPEB-300013-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-305709-JDPMB | 2026-02-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
| false | NI 149A 04 05 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 05 | JDPBT | B | 大气排放阀的最小供气压力 | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300005-JDPMB-149A |  | 否 |  | 2025-07-01 | JDDMB-302891-JDPMB |  |  | JDDMB-302891-JDPMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root
44 | false | WSC PO 04 05 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 05 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDPAR-300028-JDPMB-123A | 2023-12-19 |  | 2024-07-10 | JDDMB-300955-JDPMB | JDDMB-300955-JDPMB | 2024-07-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:05 | Super@root |  | 2024-07-01 |  | 采购部申请重新打开接口，传递新资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | CI TSD 02 02 T E |  | CI | TSD | 02 | 02 | T | E | 特性曲线： -功率背压限制曲线 -背压修正曲线 -启动曲线(冷态、温态、热态) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | WWC - 12 03 JDPCW B |  | WWC | - | 12 | 03 | JDPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-31 | 是 | JDPCW-300010-JDPMB-312A | 2024-03-08 |  | 2024-03-08 | JDDMB-300330-JDPMB | JDDMB-300330-JDPMB | 2024-03-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 是
262 | false | EMS DCS 12 01 B D |  | EMS | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV交流备用电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304196-JDPMB | 2026-01-30 | 否 | JDDMB-305540-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300540-JDPMB-500A | 2026-02-05 | JDPLH-300956-JDPMB-500A | JDPLH-300956-JDPMB-500A | 2026-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
34 | false | WSP - 12 08 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 08 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统仪表位置图 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JDPEY-300166-JDPMB-622A | 2025-10-11 |  | 2025-10-11 | JDDMB-304050-JDPMB | JDDMB-304050-JDPMB | 2025-10-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 01 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 01 | JDPCB | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 是 | JDPCB-300026-JDPMB-126A | 2025-03-06 |  | 2025-10-30 | JDDMB-304328-JDPMB | JDDMB-304328-JDPMB | 2025-10-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TTB - 12 03 JDPFK B |  | TTB | - | 12 | 03 | JDPFK | B | 原理接线图 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JDPFK-300062-JDPMB-601A | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | JDDMB-305678-JDPMB | JDDMB-305678-JDPMB | 2026-02-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 601A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-11-27 22:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 09 JDPZM E |  | TFD | — | 04 | 09 | JDPZM | E | 除氧器详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
102 |  | UR NI 11 04 ZN23 B |  | UR | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | UR厂房10.0m板及以上D条件提资 | 929179 | 2025-04-05 | 2025-05-05 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；2016BW252020240025调整首发；2024.10.18 修改首发、关闭时间;2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [5 empty] | UR厂房整体接口计划要调整，待调整后再传递 | [5 empty] | 2024-12-10 | 曹婧@caojing
| false | WSS PO 12 05 JDPPA E |  | WSS | PO | 12 | 05 | JDPPA | E | 常规岛消防排水泵电缆清册 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | JDPPA-300005-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300033-JDPMB-133A | 2026-01-20 | C |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | ABB - 12 05 JDPAQ E |  | ABB | - | 12 | 05 | JDPAQ | E | 电缆清册 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
| false | DC/AC . 04 03 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 03 | B | PDC | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
| false | RCS PO 12 11 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 11 | JDPDW | N | 随主泵机组供货的仪表及控制设备清单（包括仪表清单、传感器清单、仪表描述、ID码、类型、测量范围、输出信号类型、测量精度、信号处理要求、仪表供货商及辅助设备信息等） | 2023-08-30 | 2024-01-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300063-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300164-JDPMB-101A | 2025-12-23 | H |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | TCS DCS 12 02 T E |  | TCS | DCS | 12 | 02 | T | E | 画面草图(TGC/TGO/TGM/TGH/TGR) | 929179 | 2025-01-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-07 | 是 | JDPCC-300381-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300381-JDPMB-001A | 2025-08-07 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | RHR PO 04 02 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 02 | JDPMB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300001-JDPMB-110A | 2023-12-29 |  | 2025-10-16 | JDDMB-304108-JDPMB | JDDMB-304108-JDPMB | 2025-10-16 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WES PO 04 01 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 01 | JDPPH | B | WES泵组电机数据表 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 否 | JDPPH-300010-JDPMB-115A | 2025-01-17 |  |  |  | JDDMB-302618-JDPMB | 2025-06-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:56 | Super@root |  | 2025-05-29 | JDPPH-300037-JDPMB-115A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1200 |  | RCS RCV 01 04 N B |  | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 2023-09-05 | 2024-07-20 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300084-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300445-JDDMB | 2023-09-11 | JDDMB-300083-JDDNC |  |  | JDDMB-300508-JDDNC | 2024-07-17 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-12-31 | 43#;41#；21#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui
|  | RCV RCS 02 07 B N |  | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-30 | 否 | JDDMB-300348-JDDNC | 2024-03-30 |  | 2024-04-25 | JDDNC-300367-JDDMB | JDDNC-300367-JDDMB | 2024-04-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 05 JDPXH B |  | DY | - | 04 | 05 | JDPXH | B | DY 10kV开关柜典型外形三维模型（FC柜、断路器柜） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root
51 |  | NH NI 05 08 ZN23 B |  | NH | NI | 05 | 08 | ZN23 | B | NH厂房21.00m及以上大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-11-01 | 2025-11-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | DC/AC . 04 02 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 02 | B | PDC | 核岛直流和220V交流开关柜负荷馈线表和馈线标识\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
5 | false | OT - 12 02 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 02 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统仪控专业控制说明和仪表工艺参数、控制、报警要求等 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 是 | JDPEY-300113-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305494-JDPMB | 2026-01-27 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  |  | 许可宸@xukc | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
|  | RND RCS 02 01 B N |  | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [5 empty] | JDDMB-300006-JDDNC | 2022-10-12 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-公用二室 | 111@1112311 | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
18 | false | OT - 04 03 JDPEY B |  | OT | - | 04 | 03 | JDPEY | B | 气体资料（包括预处理系统和膜处理系统的压缩空气用气量、用气技术参数及计算说明等） | 929179 | 2025-01-10 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | JDPEY-300001-JDPMB-622A | 2025-07-23 |  | 2025-07-23 | JDDMB-303140-JDPMB | JDDMB-303140-JDPMB | 2025-07-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 12 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 12 | JDPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300012-JDPMB-112A | 2024-02-27 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304599-JDPMB | JDDMB-304599-JDPMB | 2025-11-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-16 | 2016BW22R120240006 | 2404修改主办 | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFC - 08 01 JDPFK E |  | TFC | - | 08 | 01 | JDPFK | E | 运行单元详细布置图（管道、材料、支架详图） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
|  | TS - 04 03 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 03 | JDPCL | E | 高压厂用变压器铭牌图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | RFT PO 04 06 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 06 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300023-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300044-JDPMB | JDDMB-300044-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 2016G4027 12 02 JDPNJ B |  | NI | 2016G4027 | 12 | 02 | JDPNJ | B | 电动阀门用电需求 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-11 03:30 | Super@root
| false | NI ZK 04 01 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2025-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 是 | JDPGA-300310-JDPMB-302A | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JDDMB-304396-JDPMB | JDDMB-304396-JDPMB | 2025-11-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | RHR PO 04 12 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 12 | JDPMB | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300011-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  | 2025-09-28 | JDDMB-303971-JDPMB | JDDMB-303971-JDPMB | 2025-09-28 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:47 | Super@root | [13 empty] | 否
250 | false | FSW DCS 12 02 B D |  | FSW | DCS | 12 | 02 | B | D | 厂区消防水生产系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304967-JDPMB | 2025-12-17 |  | 2025-12-29 | JDPLH-300782-JDPMB-500A | JDPLH-300782-JDPMB-500A | 2025-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL KX 04 13 JDPEB B |  | HFL | KX | 04 | 13 | JDPEB | B | 130t吊车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300015-JDPMB-204A | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 | JDDMB-301355-JDPMB | JDDMB-301355-JDPMB | 2024-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | TFP PO 04 21 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 21 | JDPAR | E | 电动机中性点侧差动保护用CT参数 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / | [7 empty] | 作废 | 电气 | 2024-10-10 | 2016BW22C020240002 | 接收方为华东院，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
|  | WCF PM 04 12 - B- |  | WCF | PM | 04 | 12 | - | B | 细格栅及回转式除污机逻辑图，模拟图 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
45 |  | RCS RX 05 05 N B |  | RCS | RX | 05 | 05 | N | B | 与RHR系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 否 | JDDNC-300615-JDDMB | 2024-10-28 |  |  |  | JDDMB-300904-JDDNC | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G43 修改关闭时间；G21新建 | 2025-12-31 | 43#；21# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月） | 曹婧@caojing | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-11-04 | JDDNC-000872-JDDMB | 由于与贵司的接口《RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入》完成了出版，主系统与辅助管道接口位置的位移已确定，现申请重新打开如下4个接口，交换与主管道相连的4个辅助系统管道分析模型。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
90 |  | TFS RCS 02 01 E B |  | TFS | RCS | 02 | 01 | E | B | 启动给水温度 | 2023-11-15 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300045-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2023-12-11 | JDDMB-300063-JDDES | JDDMB-300063-JDDES | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
139 |  | SD NI 11 03 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD-4.55~-0.05m 板、墙） | 929179 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | JDDGB-310038-JDDMB | 2024-10-31 |  | 2024-11-08 | JDDMB-300101-JDDGB | JDDMB-300101-JDDGB | 2024-11-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
9 |  | ESB EMP 02 01 B E |  | ESB | EMP | 02 | 01 | B | E | ESBVOLTAGESIGNALESB电压信号 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
8 | false | WPW PO 04 01 JDPYG B |  | WPW | PO | 04 | 01 | JDPYG | B | 给水变频调速泵组：泵数据表、预期性能曲线、可燃物信息、发热量数据 | 929179 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JDPYG-300000-JDPMB-139A |  |  |  |  | JDDMB-305533-JDPMB | 2026-01-29 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root
| false | DC/AC - 04 02 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 02 | B | PDC | DY厂房直流开关柜负荷馈线表和馈线标识\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
10 | false | RVD PO 04 07 JDPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300091-JDPMB-118A | 2024-05-07 |  | 2024-05-07 | JDDMB-300642-JDPMB | JDDMB-300642-JDPMB | 2024-05-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TFM 02 04 N B |  | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | IMC DCS 18 01 B D |  | IMC | DCS | 18 | 01 | B | D | 数字化运行原则 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 2027-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-01-23 | 否 | JDDMB-301792-JDPMB | 2025-11-26 | 是 | JDDMB-304686-JDPMB | 2025-02-25 | JDPLH-300037-JDPMB-500A | 2025-12-11 | JDPLH-300673-JDPMB-500A | JDPLH-300673-JDPMB-500A | 2025-12-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  | 李骜@liaoa | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root | [13 empty] | 是
384 | false | EEA DCS 12 01 B D |  | EEA | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛380VAC应急电源配电盘系统（包括EEA, EEB, EEC, EED, EEE, EEG, EEI, EEJ, EEK, EEL, EEN, EEO, EEW）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303235-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304579-JDPMB | 2025-09-02 | JDPLH-300220-JDPMB-500A | 2025-12-23 | JDPLH-300741-JDPMB-500A | JDPLH-300741-JDPMB-500A | 2025-12-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC - 12 02 JDPYX B |  | WNC | - | 12 | 02 | JDPYX | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(按买方的格式要求填写) | 929179 | 2024-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 是 | JDPYX-300005-JDPMB-314A | 2024-06-25 |  | 2024-06-25 | JDDMB-300877-JDPMB | JDDMB-300877-JDPMB | 2024-06-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-12-12 | 2016BW25A120250015 | 增加主参办信息 | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root | [5 empty] | 外部原因。暂未明确变频柜电气参数传递接口。 | 2024-06-30 |  |  |  |  | 2024-06-30 | 刘洋@liuyangg | 是
| false | EM* - 10 01 JDPXH B |  | EM* | - | 10 | 01 | JDPXH | B | EM*10kV开关柜土建接口图（含10kV开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 否 | JDPXH-300006-JDPMB-410A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB-305175-JDPMB | JDDMB-305175-JDPMB | 2025-12-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 04 04 JDPBD E- |  | WCW | - | 04 | 04 | JDPBD | E | 循环水二次滤网P\&ID图 | 929179 | 2024-01-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:15 | Super@root
|  | RCV RCS 02 06 B N |  | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JDDMB-300346-JDDNC | 2024-03-29 |  | 2024-04-25 | JDDNC-300371-JDDMB | JDDNC-300371-JDDMB | 2024-04-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 02 01 N B |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽的品质要求 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | RBM PO 04 09 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 09 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO 泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | JDPAR-300051-JDPMB-123A | 2024-01-02 |  | 2024-02-02 | JDDMB-300203-JDPMB | JDDMB-300203-JDPMB | 2024-02-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | WND YA 04 07 JDPFK B |  | WND | YA | 04 | 07 | JDPFK | B | WND水泵参数、特性曲线、泵组向环境发热量数据等 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300020-JDPMB-600A | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | JDDMB-303058-JDPMB | JDDMB-303058-JDPMB | 2025-07-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 公用二室 | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW25A620250002 | 修改主办所、参办所、主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 01 E JDPCL- |  | TS | - | 04 | 01 | E | JDPCL | 高压厂用变压器区域布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
|  | ZBR PO 04 12 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 12 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组仪表布置图及安装图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 01 B JAPAD |  | ZBR | DZ | 04 | 01 | B | JAPAD | 除氧状态、生产状态、热备用状态及典型瞬态工况，除气单元热平衡参数（包括流量、温度、压力、焓值）;ZGT系统阀门开启压力;WSD加热蒸汽参数（干度、成分） | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-09 | 否 | JDDMB-302646-JDPMB | 2025-06-09 | 否 | JDDMB-302646-JDPMB | 2025-06-09 |  | 2025-10-21 | JDPAD-300028-JDPMB-254A | JDPAD-300028-JDPMB-254A | 2025-10-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  | 罗浩@luohaod | 编制 |  | 2025-06-06 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CLM NI 04 08 JDPAX B |  | CLM | NI | 04 | 08 | JDPAX | B | 提供设备闸门弹性连接件三维模型文件（文件格式为 1.PDMS宏文件(能够还原为可编辑PDMS模型) 2.DGN格式3.STEP AP-203（优先）） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
|  | CIS - 01 01 B N |  | CIS | - | 01 | 01 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高 | 929179 | 2024-11-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | JDDMB-300643-JDDNC | 2024-11-19 |  | 2025-01-14 | JDDNC-300699-JDDMB | JDDNC-300699-JDDMB | 2025-01-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 03 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | JDPGA-300123-JDPMB-302A | 2025-02-19 |  | 2025-02-19 | JDDMB-301893-JDPMB | JDDMB-301893-JDPMB | 2025-02-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ARH AIC 08 01 N B |  | ARH | AIC | 08 | 01 | N | B | ARH系统电缆表 | 2026-02-10 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JDDNC-300997-JDDMB | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | JDDMB-300996-JDDNC | JDDMB-300996-JDDNC | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 何丹阳@hedy | 编制 | G43 修改FIN时间;G42 新增 | 2026-01-23 | 43#;42# | 函号后补+浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990069-JDDNC | 曹婧@caojing | 2025-12-25 18:13 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 华龙1.5项目计划于1-30日前组织共性讨论提资模板和内容，申请调整到26-2-10前打开FIN接口。 | [5 empty] | 2026-01-23 | 曹婧@caojing | 是
| false | CI BCI 02 02 T E |  | CI | BCI | 02 | 02 | T | E | 发电机供货范围内的P&ID | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | JDPCC-300402-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300464-JDPMB-001A | 2026-01-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | TS - 04 03 JDPCL E |  | TS | - | 04 | 03 | JDPCL | E | 高压厂用变压器铭牌图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-09 | 否 | JDPCL-300010-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300010-JDPMB-403A | 2025-07-09 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | RSI PO 04 04 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 04 | JDPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 是 | JDPAK-300017-JDPMB-112A | 2024-05-17 |  | 2024-11-25 | JDDMB-301460-JDPMB | JDDMB-301461-JDPMB | 2024-11-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root |  | 2024-11-13 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | CI - 04 02 E PDS |  | CI | - | 04 | 02 | E | PDS | 配电间布置图 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JDPDS-300002-JDPMB-413B | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-20 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:46 | Super@root
| false | CI TFE 02 02 T E |  | CI | TFE | 02 | 02 | T | E | 凝汽器设计和运行参数： -温度 -压力 | 929179 | 2023-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-04 | JDPCC-300218-JDPMB-001A | JDPCC-300218-JDPMB-001A | 2024-09-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 01 N B |  | RSI | NI | 04 | 01 | N | B | 典型事故工况（DBA及NPIC负责的DEC-A工况）下，通过堆芯的流量、旁通的流量 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 黄若琳@huangrl | 编制 | G44;G43修改修改FIN时间;G42修改终版；G41新增 | 2026-02-27 | 43#;42#；41# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990066-JDDNC；JDDMB-990064-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2025-10-31 16:55 | 郭雨晴@guoyq
| false | TFP DCS 12 01 E D |  | TFP | DCS | 12 | 01 | E | D | 电动主给水泵系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-12-09 | JDPLH-300668-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300668-JDPMB-500A | 2025-12-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | TSP - 04 03 JDPWJ B |  | TSP | - | 04 | 03 | JDPWJ | B | 阀门（除安全阀外）、过滤器、疏水盘、金属软接头等管路及设备附件外形尺寸及重量、接管尺寸及载荷、材质、接口法兰及标准等。 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300010-JDPMB-617A | 2025-11-29 |  | 2025-11-29 | JDDMB-304717-JDPMB | JDDMB-304717-JDPMB | 2025-11-29 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵保增@zhaobz | 编制 |  | 2025-10-20 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSR 04 01 T E |  | CI | TSR | 04 | 01 | T | E | TSR系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
4 | false | DC DY 04 13 JDPDD B |  | DC | DY | 04 | 13 | JDPDD | B | DY厂房充电器380V进线开关和电缆选择（推荐值） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 否 | JDPDD-300009-JDPMB-414A | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | JDDMB-302561-JDPMB | JDDMB-302561-JDPMB | 2025-05-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
18 | false | EMS - 04 07 JDPCJ B |  | EMS | - | 04 | 07 | JDPCJ | B | 电气间设备布置图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | JDPCJ-300086-JDPMB-210A | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | JDDMB-303501-JDPMB | JDDMB-303501-JDPMB | 2025-08-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 01 B N |  | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | TGR TGS 04 04 T E |  | TGR | TGS | 04 | 04 | T | E | 发电机抽装转子用工装预埋件及载荷等资料 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | JDPCC-300385-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300385-JDPMB-001A | 2025-08-26 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
51 |  | CI NI 12 02 E N |  | CI | NI | 12 | 02 | E | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） | 929179 | 2028-04-15 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 | 2024-08-23 | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 樊文萍@fanwp | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 华东院与动力院已经建立接口，该接口已经申请作废 | [5 empty] | 2024-07-23 | 樊文萍@fanwp
| false | TFH - 04 10 JDPZM E |  | TFH | - | 04 | 10 | JDPZM | E | 高加仪表导管、仪表阀门安装示意图及清单 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | JDPMB-300048-JDDES-002A | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | JDDES-300048-JDPMB-002A | JDDES-300048-JDPMB-002A | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-08-30 23:53 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS TSA 01 05 N B |  | RCS | TSA | 01 | 05 | N | B | 大气释放阀过水工况性能及参数要求 | 2023-10-31 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-24 | 否 | JDDNC-300171-JDDMB | 2024-10-08 | 否 | JDDNC-300596-JDDMB | 2023-10-31 | JDDMB-300169-JDDNC | 2024-10-14 | JDDMB-300602-JDDNC | JDDMB-300602-JDDNC | 2024-10-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G26修改；20231014新增 | 2024-11-25 | 26#； | JDDMB-990036-JDDNC；JDDNC-000148-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-10-14 19:46 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
4 |  | NI EA* 06 01 B N |  | NI | EA* | 06 | 01 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | G42 新增 |  | 42# | JDDNC-000958-JDDMB |  | 2025-12-23 19:35 | 曹婧@caojing
8 | false | WND YA 12 16 JDPFK B |  | WND | YA | 12 | 16 | JDPFK | B | WND 仪控专业控制说明（控制系统描述），供电接地要求，控制柜安装及预埋要求 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300016-JDPMB-600A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | JDDMB-302226-JDPMB | JDDMB-302226-JDPMB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 01 JDPES N |  | RCS | - | 04 | 01 | JDPES | N | RCS-RS、RCS-RG直流负荷清单 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JDPES-300041-JDPMB-411A |  |  |  |  | JDPES-300041-JDPMB-411A | 2025-08-21 | A |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
3 | false | TFA PO 04 11 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 11 | JDPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | JDPAR-300014-JDPMB-117A | 2024-09-12 |  |  |  | JDDMB-304777-JDPMB | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-12-01 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 郭雨晴@guoyq | 2024-03-18 18:57 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPAR-300044-JDPMB-117A | 已核实有重新打开申请_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | WCC RF 11 01 LSPHE B |  | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2 图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300020-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300020-JDPMB-253A | 2024-12-24 | JDDMB-301622-JDPMB | JDDMB-301622-JDPMB | 2024-12-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | IAW DCS 01 02 B D |  | IAW | DCS | 01 | 02 | B | D | Functional requirements of Nuclear Auxiliary Building Waste Treatment Control System IAW三废控制系统需求规格书 | 2025-04-28 | 2026-06-30 | 2027-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-18 | 否 | JDDMB-301569-JDPMB |  | 否 |  | 2025-05-06 |  |  |  | JDPLH-300153-JDPMB-500A | 2025-08-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 李刚建b@ligjb | 编制 |  | 2026-01-20 | / | / | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2025-07-25 | / | 李刚建/升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | CSP PO 04 05 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 05 | JDPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | JDPAK-300000-JDPMB-112A | 2024-02-23 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303410-JDPMB | JDDMB-303410-JDPMB | 2025-08-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 07 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 07 | JDPCL | E | 主变冷却器控制箱控制接线图 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
103 |  | UR NI 11 02 ZN23 B |  | UR | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | UR厂房±0.00~5m标高墙体D条件提资 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310075-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-13 | JDDMB-300157-JDDGB | JDDMB-300157-JDDGB | 2025-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；2016BW252020240025调整首发；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
| false | TFP PO 04 43 JDPAR B |  | TFP | PO | 04 | 43 | JDPAR | B | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 是 | JDPAR-300039-JDPMB-135A |  |  |  |  | JDPAR-300047-JDPMB-135A | 2026-01-07 | C |  |  | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2025-11-10 17:20 | Super@root
5 | false | ETM DCS 12 02 B D |  | ETM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主变压器和高压厂用变压器系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305027-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-25 | JDPLH-300769-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300769-JDPMB-500A | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 调整主办人信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
1 | false | RSI PO 04 06 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 06 | JDPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程、仪表报警设定值信息、信号形式、执行标准、接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-25 | 是 | JDPCB-300018-JDPMB-127A | 2024-08-20 |  | 2024-08-20 | JDDMB-301092-JDPMB | JDDMB-301092-JDPMB | 2024-08-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 14 JDPAB B |  | HRT | RX | 06 | 14 | JDPAB | B | 需厂房敷设的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JDPAB-300005-JDPMB-200A | 2024-07-09 |  | 2024-07-09 | JDDMB-300942-JDPMB | JDDMB-300942-JDPMB | 2024-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | NI - 04 02 B JDPMQ |  | NI | - | 04 | 02 | B | JDPMQ | 配电间布置图（包括进出线方式，电缆规格） | 929179 | 2024-10-31 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | JDDMB-301334-JDPMB | 2024-10-29 |  | 2025-06-12 | JDPMQ-300009-JDPMB-413A | JDPMQ-300009-JDPMB-413A | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-29 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-01-24 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 03 JDPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300045-JDPMB-118A | 2024-10-12 |  | 2025-06-16 | JDDMB-302742-JDPMB | JDDMB-302742-JDPMB | 2025-06-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
38 |  | ESR IIC 02 01 E B |  | ESR | IIC | 02 | 01 | E | B | 辅助电源系统单线图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDES-300352-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-19 | JDDMB-300357-JDDES | JDDMB-300357-JDDES | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | G41修改FIN；G33 新增 | 2025-10-17 | 41#;33# | JDDES-000259-JDDMB;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | ZI VEE 04 01 FAPEQ B |  | ZI | VEE | 04 | 01 | FAPEQ | B | VEE系统消声器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPEQ-300006-JDPMB-304A | 2025-03-17 |  | 2025-03-17 | JDDMB-302019-JDPMB | JDDMB-302019-JDPMB | 2025-03-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
1150 |  | RCS TSM 02 03 N B |  | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 2023-09-05 | 2026-02-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300077-JDDMB | 2026-02-04 | 否 | JDDNC-300980-JDDMB | 2023-09-18 | JDDMB-300092-JDDNC | 2026-02-12 | JDDMB-300988-JDDNC | JDDMB-300988-JDDNC | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G44;G43 修改FIN及关闭时间;G41 修改时间；G22修改；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2026-02-27 | 43#;41#；22#；21#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990023-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1 |  | RSI RCS 01 07 B N |  | RSI | RCS | 01 | 07 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 929179 | 2025-02-15 | 2024-12-03 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | JDDMB-300273-JDDNC | 2024-01-23 |  |  |  | JDDNC-300658-JDDMB | 2024-12-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G41 修改时间；G26重新打开；G25修改；G15，新增 | 2025-10-31 | 41#；26;25#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990036-JDDNC;JDDNC-000420-JDDMB；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui |  | 2024-11-05 | JDDMB-990036-JDDNC | 安注箱有变化_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
3 | false | EMU — 02 03 JDPTY B |  | EMU | — | 02 | 03 | JDPTY | B | 试验负载相关要求（外形图、对场地的需求等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JDPTY-300006-JDPMB-211A | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | JDDMB-303657-JDPMB | JDDMB-303657-JDPMB | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-07-15 | 2016BW310020250175 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-11 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC - 04 03 B JDPKP |  | WDC | - | 04 | 03 | B | JDPKP | 主泵水力组件接口条件（包括整体尺寸及其它特殊要求) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 361A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2025-07-14 17:05 | Super@root
| false | WCV ZK 04 01 JDPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300084-JDPMB-302A | 2024-12-24 |  |  |  | JDDMB-304268-JDPMB | 2025-10-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李钟扬@lizyh | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPGA-300167-JDPMB-302A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
22 | false | ZST QS 04 27 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 27 | JDPAP | B | 废树脂设备除盐水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPKP-300019-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305147-JDPMB | 2025-12-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | RCS RFH 01 04 N B |  | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 929179 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-21 | 否 | JDDNC-300055-JDDMB | 2023-06-21 |  | 2023-06-29 | JDDMB-300051-JDDNC | JDDMB-300051-JDDNC | 2023-06-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；07# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 03 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 03 | JDPMB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300002-JDPMB-110A | 2023-12-29 |  | 2023-12-29 | JDDMB-300060-JDPMB | JDDMB-300060-JDPMB | 2023-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:47 | Super@root | [13 empty] | 是
11 |  | RPC ZZZ 06 01 N B |  | RPC | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RPC系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | JDDNC-300621-JDDMB | 2024-10-29 |  | 2024-12-03 | JDDMB-300661-JDDNC | JDDMB-300661-JDDNC | 2024-12-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 黄亚娟@huangyjb | 编制 | G21新建 |  | 21# | JDDNC-000349-JDDMB |  | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
13 | false | EMP/Q — 08 02 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 02 | JDPCJ | B | 电缆走向指导图 -4.8m、-2.3m | 929179 | 2023-12-31 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPCJ-300009-JDPMB-210A | 2023-12-26 |  | 2023-12-26 | JDDMB-300049-JDPMB | JDDMB-300049-JDPMB | 2023-12-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | WGD - 04 06 JDPXE B |  | WGD | - | 04 | 06 | JDPXE | B | 真空泵及真空测量计详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式、设备数据表、用电量、用电位置、设备重量及安装要求等）。说明：真空泵及真空测量计为移动设备。 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPXE-300007-JDPMB-606A | 2025-07-14 |  | 2025-07-14 | JDDMB-303024-JDPMB | JDDMB-303024-JDPMB | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25A120250015 | 增加设总、主设信息 | 曹婧@caojing | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCF ZV 04 01 JDPED B |  | VCF | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-17 | 否 | JDPED-300002-JDPMB-302B | 2024-07-05 |  |  |  | JDDMB-303018-JDPMB | 2025-07-11 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:03 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPED-300091-JDPMB-302B | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | PHY DCS 12 05 B D |  | PHY | DCS | 12 | 05 | B | D | 物理实验系统通信接口(L2/B2) | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
25 | false | WDP YA 12 07 JDPFK B |  | WDP | YA | 12 | 07 | JDPFK | B | 除盐水生产系统系统手册仪控部分 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300011-JDPMB-600A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | JDDMB-302603-JDPMB | JDDMB-302603-JDPMB | 2025-06-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 07 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 07 | JDPAK | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300008-JDPMB-112A | 2024-05-28 |  | 2025-06-19 | JDDMB-302794-JDPMB | JDDMB-302794-JDPMB | 2025-06-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 否
14 | false | WDP YA 08 01 JDPFK B |  | WDP | YA | 08 | 01 | JDPFK | B | 除盐水生产系统司令图（即管道单线布置图，在平面图中初步定位管线走向和标高，提供必要的剖面图），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2025-05-04 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-06 | 是 | JDPFK-300089-JDPMB-600A | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | JDDMB-304408-JDPMB | JDDMB-304408-JDPMB | 2025-11-05 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TP - 04 03 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 03 | JDPCL | E | 主变铭牌图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | HEB AF 02 02 JDPBP B |  | HEB | AF | 02 | 02 | JDPBP | B | BOP电梯的散热量(AF) | 929179 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | JDPBP-300029-JDPMB-190A | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JDDMB-305343-JDPMB | JDDMB-305343-JDPMB | 2026-01-14 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 05 B JDPXH |  | EM* | - | 04 | 05 | B | JDPXH | 柴油机差动CT特性曲线 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | JDDMB-304688-JDPMB | 2025-11-26 |  | 2025-12-02 | JDPXH-300004-JDPMB-410A | JDPXH-300004-JDPMB-410A | 2025-12-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root | [13 empty] | 是
419 | false | ESH DCS 12 02 B D |  | ESH | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV公用配电系统A（包括ESH, ESI）(L1/B1)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-22 | 否 | JDDMB-305048-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-27 | JDPLH-300899-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300899-JDPMB-500A | 2026-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
1 | false | NI - 04 01 B JDPMQ |  | NI | - | 04 | 01 | B | JDPMQ | 变压器与380V低压开低压开关柜接口图（包括控制电缆开孔位置） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | JDDMB-302658-JDPMB | 2025-06-09 |  | 2025-09-17 | JDPMQ-300012-JDPMB-413A | JDPMQ-300012-JDPMB-413A | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-29 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-01-24 01:55 | Super@root | [5 empty] | 外部原因：已于24.10.9通过2016BW22K020240239申请调整打开时间至2025.06.30 | [5 empty] | 2024-10-28 | 默子涵@mozh | 否
| false | IAW - 12 09 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 09 | FAPGH | B | 总线网段设计接口(包括网段设备划分、通信速率分析、总线电压降分析等) | 929179 | 2026-06-10 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 22:03 | Super@root
| false | DCS IMC 18 03 D B |  | DCS | IMC | 18 | 03 | D | B | 电厂工况计算和相关人机接口功能设计描述，包括样例 | 2027-02-28 | 2027-10-31 | 2029-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
140 |  | SD NI 11 01 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | SD厂房筏基及以下D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310012-JDDMB | 2024-10-08 |  |  |  | JDDMB-300066-JDDGB | 2024-10-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing |  | 2024-12-25 | JDDGB-000021-JDDMB | 23申请升版提资_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TSP - 06 02 JDPWJ B |  | TSP | - | 06 | 02 | JDPWJ | B | 智能控保装置：包括380V测控装置、马达控制器、电动机控制连锁单元等详细设计资料（一次系统图、二次接线图） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300012-JDPMB-617A | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | JDDMB-303685-JDPMB | JDDMB-303685-JDPMB | 2025-09-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
38 |  | TFD — 12 01 E N |  | TFD | — | 12 | 01 | E | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-04 | 否 | JDDES-300066-JDDNC | 2025-09-04 |  | 2025-09-08 | JDDNC-300065-JDDES | JDDNC-300065-JDDES | 2025-09-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G41修改终版时间；G20，新建接口 | 2025-10-17 | 41#；20# | JDDNC-000005-JDDES;JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TTB - 12 01 JDPFK B |  | TTB | - | 12 | 01 | JDPFK | B | IO清册 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JDPFK-300060-JDPMB-601A | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | JDDMB-305689-JDPMB | JDDMB-305689-JDPMB | 2026-02-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 601A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-11-27 22:55 | Super@root | [13 empty] | 是
16 | false | WDP YA 09 01 JDPFK B |  | WDP | YA | 09 | 01 | JDPFK | B | 除盐水生产厂房土建基础图设备平面布置图，包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸、标高、螺栓孔数量、定位、深度、二次灌浆等厂房基础图必需资料 | 929179 | 2025-03-04 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPFK-300028-JDPMB-600A | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | JDDMB-302874-JDPMB | JDDMB-302874-JDPMB | 2025-06-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD DCS 12 03 E D |  | WSD | DCS | 12 | 03 | E | D | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-12-02 | JDPLH-300585-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300585-JDPMB-500A | 2025-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | DY - 04 03 JDPDC B |  | DY | - | 04 | 03 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
| false | TFC - 12 03 JDPFK E |  | TFC | - | 12 | 03 | JDPFK | E | 精处理系统（含加药取样）与DCS接口信号 | 2025-03-10 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 否 | JDPMB-300016-JDDES-601A | 2025-04-14 |  | 2025-04-14 | JDDES-300015-JDPMB-601A | JDDES-300015-JDPMB-601A | 2025-04-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-03-07 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI NI 04 03 JDPAX B |  | HMI | NI | 04 | 03 | JDPAX | B | 导轨盒接口图：动滑轮外形尺寸，滑轮销轴尺寸，以及滑轮与导轨盒连接和防护要求 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
6 | false | TFA PO 04 15 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 15 | JDPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300008-JDPMB-117A | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 | JDDMB-301522-JDPMB | JDDMB-301522-JDPMB | 2024-12-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:58 | Super@root | [13 empty] | 否
43 |  | TFD RCS 02 01 E N |  | TFD | RCS | 02 | 01 | E | N | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 针对a-d工况，给水箱的水位、压力、密度与负荷的关系曲线； 2. 针对e-g工况，给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JDDES-300071-JDDNC | 2025-12-29 |  |  |  | JDDNC-300072-JDDES | 2026-01-12 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
429 | false | WCF CB 04 06 JDPBG B |  | WCF | CB | 04 | 06 | JDPBG | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | JDPBG-300095-JDPMB-320A | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | JDDMB-303230-JDPMB | JDDMB-303230-JDPMB | 2025-07-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 06 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 06 | JDPCL | E | 高压厂用变压器本体端子箱端子图（含高压厂用变压器报警手册相关资料） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | TFL — 04 08 JDPZM E |  | TFL | — | 04 | 08 | JDPZM | E | 低压加热器危急、正常疏水阀外形图及参数 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | TTB - 02 03 JDPFK B |  | TTB | - | 02 | 03 | JDPFK | B | 提供可再生除盐装置（中性）用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、用水频率）、除盐水用途 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JDPFK-300056-JDPMB-601A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305117-JDPMB | JDDMB-305117-JDPMB | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 601A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-11-27 22:55 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | WAI - 02 01 JDPCY B |  | WAI | - | 02 | 01 | JDPCY | B | 非核级过滤器设备数据表（包括流量、压力、过滤精度等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | JDPCY-300000-JDPMB-603A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305135-JDPMB | JDDMB-305135-JDPMB | 2025-12-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:27 | Super@root | [13 empty] | 是
20 |  | PH TA 01 12 B E |  | PH | TA | 01 | 12 | B | E | 制氯站整流变压器用电负荷 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | JDDMB-300374-JDDES | 2025-12-24 |  | 2026-01-12 | JDDES-300388-JDDMB | JDDES-300388-JDDMB | 2026-01-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990023-JDDES |  | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
255 | false | FDP DCS 12 02 B D |  | FDP | DCS | 12 | 02 | B | D | 柴油发电机厂房消防系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305011-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-29 | JDPLH-300779-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300779-JDPMB-500A | 2025-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
471 | false | WCF - 04 09 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 09 | JDPKZ | B | 鼓网低速电机设备接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸等） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDPKZ-300007-JDPMB-321A | 2025-04-06 |  | 2025-04-06 | JDDMB-302175-JDPMB | JDDMB-302175-JDPMB | 2025-04-06 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | ERU — 04 01 JDPTY B |  | ERU | — | 04 | 01 | JDPTY | B | 400V移动式柴油机组用电需求（负荷容量、供电电压、端接要求、自带电缆长度及截面等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JDPTY-300000-JDPMB-211C | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | JDDMB-303451-JDPMB | JDDMB-303451-JDPMB | 2025-08-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-14 | 2016BW310020250176 | 增加主参办、设总及编制人信息 | Super@root | 2025-04-11 18:22 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | WAI - 04 01 JDPCY B |  | WAI | - | 04 | 01 | JDPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 否 | JDPCY-300001-JDPMB-603A | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | JDDMB-305711-JDPMB | JDDMB-305711-JDPMB | 2026-02-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:27 | Super@root | [13 empty] | 是
22 |  | RCS NI 02 01 N B |  | RCS | NI | 02 | 01 | N | B | 提供设计瞬态清单 | 929179 | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 否 | JDDNC-300509-JDDMB | 2024-07-08 |  | 2024-07-22 | JDDMB-300521-JDDNC | JDDMB-300521-JDDNC | 2024-07-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G21新建 |  | 21# | JDDMB-990032-JDDNC |  | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | CI TSR 04 03 T E |  | CI | TSR | 04 | 03 | T | E | MSR设备阻尼器安装布置信息 | 929179 | 2024-03-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 是 | JDPCC-300427-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300465-JDPMB-001A | 2026-01-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
4 | false | ZST - 04 20 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 20 | JDPZF | B | 放射性排水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPZF-300016-JDPMB-283A | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | JDDMB-304848-JDPMB | JDDMB-304848-JDPMB | 2025-12-08 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 否
429 | false | ENA DCS 12 01 B D |  | ENA | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V交流正常电源系统（包括ENA, ENB）(L1/B1) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304185-JDPMB | 2025-10-24 |  | 2025-11-06 | JDPLH-300408-JDPMB-500A | JDPLH-300408-JDPMB-500A | 2025-11-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | ESR DCS 12 02 B D |  | ESR | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助电源系统画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305029-JDPMB |  | 否 |  | 2026-02-09 | JDPLH-300960-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300960-JDPMB-500A | 2026-02-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 调整主办人信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
| false | REB PO 04 19 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 19 | JDPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-27 | 否 | JDPCB-300030-JDPMB-116A | 2024-08-04 |  | 2024-08-04 | JDDMB-301053-JDPMB | JDDMB-301053-JDPMB | 2024-08-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
12 | false | FA VCL 04 01 FAPEQ B |  | FA | VCL | 04 | 01 | FAPEQ | B | VCL系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300019-JDPMB-304A | 2025-07-02 |  | 2025-10-16 | JDDMB-304115-JDPMB | JDDMB-304115-JDPMB | 2025-10-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 01 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 01 | B | PDC | DY厂房直流开关柜布置图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | CI PO 12 04 JDPPA E |  | CI | PO | 12 | 04 | JDPPA | E | 常规岛排污泵控制联锁要求说明及电控箱原理图、接线图，DCS I/O清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | JDPPA-300011-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300019-JDPMB-133A | 2025-10-27 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | EM* - 04 04 B JKSC- |  | EM* | - | 04 | 04 | B | JKSC | 10kV开关柜机械联锁图 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| false | TFH — 02 01 JDPZM E |  | TFH | — | 02 | 01 | JDPZM | E | 高加充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JDPZM-300000-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300000-JDPMB-002A | 2024-03-12 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | CIS PO 04 02 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 02 | JDPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300004-JDPMB-126A | 2023-11-01 |  | 2023-11-07 | JDDMB-300006-JDPMB | JDDMB-300006-JDPMB | 2023-11-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TSM NI 04 10 N B |  | TSM | NI | 04 | 10 | N | B | 反应堆保护系统功能要求和多样性保护系统功能要求中对二回路及安全壳部分参数的相关要求（保护信号名称、参数定值调整范围、通道精度、响应时间等） | 929179 | 2024-09-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | JDDNC-300583-JDDMB | 2024-09-13 |  |  |  | JDDMB-300636-JDDNC | 2024-11-12 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G43 修改关闭时间；G25修改终版预报时间；G22新增 | 2025-12-31 | 43#；41#;25#；22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000420-JDDMB；JDDMB-990033-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
| false | DCS TTG 12 05 T E |  | DCS | TTG | 12 | 05 | T | E | TG系统IDA\ITI\TRA\SOE信号及相关要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDDES-300284-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300443-JDPMB-001A | 2026-01-05 | F |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
9 |  | WCW - 02 02 E B |  | WCW | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛部分WCW系统流程图 | 2023-07-30 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | JDDES-300001-JDDMB | 2023-08-02 |  | 2023-09-08 | JDDMB-300014-JDDES | JDDMB-300014-JDDES | 2023-09-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
13 | false | HNA - 04 01 B JDPEB |  | HNA | - | 04 | 01 | B | JDPEB | HNA核辅助厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 是 | JDDMB-302501-JDPMB | 2025-05-21 |  | 2025-06-26 | JDPEB-300004-JDPMB-205A | JDPEB-300004-JDPMB-205A | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root | [5 empty] | 此外部接口涉及到的内部接口还在交换中，待内部接口完成交换后，我方将及时打开外部接口。此事件已和成套中心孙宁沟通，孙宁工同意后续将把终版打开时间调整至2025.5.30。 | 2025-05-30 |  |  |  | 否 | 2025-04-30 | 张弛@zhangchig | 是
|  | RX - 01 02 B N |  | RX |  | 01 | 02 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TFA PO 04 03 JDPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300040-JDPMB-118A | 2024-08-20 |  | 2024-08-20 | JDDMB-301099-JDPMB | JDDMB-301099-JDPMB | 2024-08-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 03 02 JDPBC B |  | TFA | DZ | 03 | 02 | JDPBC | B | 正常生产状态下的蒸汽侧排气流量要求（分别包括冷侧及热侧排出空气等不凝结气体以及水蒸汽的流量） | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300009-JDPMB-273A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JDDMB-305046-JDPMB | JDDMB-305046-JDPMB | 2025-12-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-11 16:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 05 JDPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300010-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2024-03-27 | JDDMB-300440-JDPMB | JDDMB-300440-JDPMB | 2024-03-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 03 JDPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300053-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  |  |  | JDDMB-302308-JDPMB | 2025-04-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAJ-300257-JDPMB-118A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | PH - 04 04 JPDEY B |  | PH | - | 04 | 04 | JPDEY | B | 海水泵参数及安装图：海水泵进出口水管尺寸，位置、材质、法兰特征、荷载等，电机发热量、水泵基础、水泵参数、特性曲线 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | JDPEY-300019-JDPMB-605A | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | JDDMB-303477-JDPMB | JDDMB-303477-JDPMB | 2025-08-16 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-05-01 01:46 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 01 01 B N |  | RCV | RCS | 01 | 01 | B | N | 树脂床、过滤器对各种放射性核素的净化系数，化容系统对各种放射性核素的脱气功能 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | TA - 04 01 E JDPCL |  | TA | - | 04 | 01 | E | JDPCL | 辅助变压器区域布置图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [5 empty] | JDPCL-300024-JDPMB-403A | 2025-09-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | IMC DCS 18 14 B D |  | IMC | DCS | 18 | 14 | B | D | 电厂运行模式方程和画面功能要求 | 2025-09-30 | 2026-05-31 | 2028-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | JDDMB-303094-JDPMB | 2025-07-18 |  |  |  | JDPLH-300151-JDPMB-500A | 2025-08-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2024-07-17 01:37 | Super@root |  | 2026-02-26 | / | 总体所司天琪升版修改接口，已附重新打开接口申请_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
11 | false | FA CAV 04 01 FAPEQ B |  | FA | CAV | 04 | 01 | FAPEQ | B | CAV系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300018-JDPMB-304A | 2025-06-26 |  |  |  | JDDMB-305452-JDPMB | 2026-01-21 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-03-03 23:11 | Super@root |  | 2025-12-15 | JDPEQ-300086-JDPMB-304A | 2016-LOT304A合同中CAV系统预过滤器、HEPA 过滤器总装图（JDX27200012304A44DD 1FP+1FA 过滤器箱体（ 1、2CAV001FP+001FA ,1、2CAV002FP+002FA，1、2CAV003FP+003FA）总装图 D-CFC）已通过审批（接口意见单：JDPMB-300534-JDPEQ-304A 关联设计院接口意见单IICS_JDDMB-302842-JDPMB）。因设计院要求修改 CAV 系统过滤器箱体 1、2CAV002FP+002FA 设备的进出风方向，详见此次重新提交的设备总装图升版。无其他影响。（赵玉确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RPC DCS 12 05 N D |  | RPC | DCS | 12 | 05 | N | D | 棒控和棒位系统通信接口(L2/B1) | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 | JDPLH-300099-JDPMB-500A | JDPLH-300121-JDPMB-500A | 2025-07-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC - 12 06 JDPTJ B |  | SC | - | 12 | 06 | JDPTJ | B | 控制系统的接口及通信协议 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-18 | 否 | JDPTJ-300003-JDPMB-607A | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | JDDMB-303261-JDPMB | JDDMB-303261-JDPMB | 2025-07-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD TSS 01 01 T E |  | WSD | TSS | 01 | 01 | T | E | 汽机启动、停机时汽封系统所需辅助蒸汽： - 汽封齿磨损时最大流量 - 正常工作状况时流量 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
8 | false | HEB QS 02 01 JDPBP B |  | HEB | QS | 02 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口(QS) | 929179 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JDPBP-300004-JDPMB-190B | 2025-12-03 |  | 2025-12-03 | JDDMB-304771-JDPMB | JDDMB-304771-JDPMB | 2025-12-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 纪雨青@jiyq | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-17 21:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 04 B JDPXH |  | EM* | - | 04 | 04 | B | JDPXH | 10kV开关柜机械联锁图 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
|  | RSI NI 04 03 N B |  | RSI | NI | 04 | 03 | N | B | NPIC负责范围内的所有带非金属保温层的主设备和主管道清单，还需要明确具体的设备/管道名称、位号，预计使用量，保温密度，具体使用位置。 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | JDDNC-300923-JDDMB | 2025-11-17 |  | 2025-11-25 | JDDMB-300922-JDDNC | JDDMB-300922-JDDNC | 2025-11-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | G43修改终版；G41新增 | 2025-12-31 | 43#；41# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990064-JDDNC | 曹婧@caojing | 2025-10-31 16:55 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | WCF PO 04 05 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 05 | JDPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | JDPCB-300007-JDPMB-123B | 2025-05-12 |  | 2025-05-12 | JDDMB-302433-JDPMB | JDDMB-302433-JDPMB | 2025-05-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VZD - 12 01 JDPSZ B |  | VZD | - | 12 | 01 | JDPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 否 | JDPSZ-300039-JDPMB-302F | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 | JDDMB-305226-JDPMB | JDDMB-305226-JDPMB | 2026-01-04 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
6 |  | RII ZZZ 06 01 N B |  | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 否 | JDDNC-300623-JDDMB | 2024-10-30 |  | 2024-11-27 | JDDMB-300654-JDDNC | JDDMB-300654-JDDNC | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 黄亚娟@huangyjb | 编制 | G21新建 |  | 21# | JDDNC-000349-JDDMB |  | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 01 JDPCL E |  | TS | - | 04 | 01 | JDPCL | E | 高压厂用变压器外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | JDPCL-300009-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300012-JDPMB-403A | 2025-07-21 | C |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | 9EDO - 04 04 JDPMB E- |  | 9EDO | - | 04 | 04 | JDPMB | E | 9EDO/9EDQ系统设备逻辑图、系统手册、报警手册及定值手册 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
| false | CI TSR 04 10 T E |  | CI | TSR | 04 | 10 | T | E | 轴封蒸汽系统汽水分离装置疏水接口(疏水口的大小、位置等) | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | JDPMB-300312-JDDES-001A | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | JDDES-300297-JDPMB-001A | JDDES-300297-JDPMB-001A | 2025-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root | [13 empty] | 是
31 | false | HWS - 04 01 B JDPEB |  | HWS | - | 04 | 01 | B | JDPEB | QC厂房吊车厂房布置图及土建条件 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-06 | 否 | JDDMB-303687-JDPMB | 2025-09-06 |  | 2025-11-25 | JDPEB-300013-JDPMB-202A | JDPEB-300013-JDPMB-202A | 2025-11-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | ZST - 04 14 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 14 | JDPZF | B | 废树脂管道和返回水管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括废树脂管道、返回水管、冲排水管道等。 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 是 | JDPZF-300055-JDPMB-283A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JDDMB-305080-JDPMB | JDDMB-305080-JDPMB | 2025-12-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 否
8 | false | EMU — 02 01 JDPTY B |  | EMU | — | 02 | 01 | JDPTY | B | 10kV移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JDPTY-300001-JDPMB-211A | 2025-09-04 |  | 2025-09-25 | JDDMB-303904-JDPMB | JDDMB-303904-JDPMB | 2025-09-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-07-17 | 2016BW310020250175 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-11 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | ZB - 04 02 JDPAG B |  | ZB | - | 04 | 02 | JDPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | JDPAG-300008-JDPMB-602A | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JDDMB-305351-JDPMB | JDDMB-305351-JDPMB | 2026-01-14 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-08-01 | 2016BW310020250117 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:03 | Super@root | [13 empty] | 否
131 |  | SU NI 11 05 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU 4.75~8.55m 板、墙） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-02 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310087-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-10 | JDDMB-300151-JDDGB | JDDMB-300151-JDDGB | 2025-02-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 04 11 JDPBC B |  | TFA | DZ | 04 | 11 | JDPBC | B | 仪表接口（接管规格尺寸、连接端形式） | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300005-JDPMB-273A | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | JDDMB-304776-JDPMB | JDDMB-304776-JDPMB | 2025-12-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-11-11 16:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 09 01 - B- |  | WCF | PM | 09 | 01 | - | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 2958101 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | NI 2016G4027 04 02 JDPNJ B |  | NI | 2016G4027 | 04 | 02 | JDPNJ | B | 1.阀门电装数据表、2.阀门控制接口图、3.阀门电装电机性能数据（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能）（要求见1916T3057附录4，1916T3058附录A） | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-11 03:30 | Super@root
|  | NI 148A 02 01 JDPDF B- |  | NI | 148A | 02 | 01 | JDPDF | B | 主蒸汽安全阀图纸 | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 148A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | 参办河北分公司-核电工艺所郑州分公司-核电工艺设计所 | 2024-05-16 |  |  | Super@root | 2024-05-17 02:26 | Super@root
352 | false | RND DCS 12 02 B D |  | RND | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛氮气分配系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304180-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305358-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300548-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300928-JDPMB-500A | JDPLH-300928-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 曹骞@caoqian | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | WPW PO 04 02 JDPMB B- |  | WPW | PO | 04 | 02 | JDPMB | B | 给水变频调速泵组：泵组（包括电机）外形图（包括但不限于：各进出口接管尺寸、位置等，法兰及配对法兰规格型号、标准、等级、法兰螺栓拧紧力矩及进出口法兰载荷等，泵组安装、检修、维修、吊装方案、空间要求以及对其设备的要求，详见技术规格书要求） | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
261 | false | EMS DCS 12 02 B D |  | EMS | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流备用电源系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JDDMB-304826-JDPMB | 2025-12-05 |  | 2025-12-15 | JDPLH-300690-JDPMB-500A | JDPLH-300690-JDPMB-500A | 2025-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
75 |  | TSM CB 05 01 B E |  | TSM | CB | 05 | 01 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：布置，对核岛载荷等 | 2023-12-11 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-11 | 否 | JDDMB-300067-JDDES | 2024-08-29 | 否 | JDDMB-300245-JDDES | 2024-08-29 |  | 2024-12-27 | JDDES-300277-JDDMB | JDDES-300277-JDDMB | 2024-12-27 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；23# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDES-000144-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 外部原因，责任所调整，发图文传真给华东院修改终版打开时间，对方未回复，时间未修改。 | 2024-08-10 |  |  |  | 否 | 2024-07-31 | 习磊朋@xilp | 是
4 | false | NI ZK 04 07 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | JDPGA-300127-JDPMB-302A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | JDDMB-304732-JDPMB | JDDMB-304732-JDPMB | 2025-12-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-01-23 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
82 | false | OT - 08 01 B JDPEY |  | OT | - | 08 | 01 | B | JDPEY | 海水淡化膜处理系统主电缆桥架敷设图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JDDMB-302108-JDPMB | 2025-03-28 |  | 2025-06-19 | JDPEY-300076-JDPMB-622A | JDPEY-300076-JDPMB-622A | 2025-06-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
264 | false | EES DCS 12 01 B D |  | EES | DCS | 12 | 01 | B | D | 400V SBO电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304192-JDPMB | 2026-01-26 | 否 | JDDMB-305487-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300537-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300971-JDPMB-500A | JDPLH-300971-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | OT - 04 04 JDPEY B |  | OT | - | 04 | 04 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统工艺设备选型计算书 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | JDPEY-300003-JDPMB-622A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | JDDMB-303698-JDPMB | JDDMB-303698-JDPMB | 2025-09-08 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 许可宸@xukc | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW - 03 01 JDPBD1 E |  | WCW | - | 03 | 01 | JDPBD1 | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:57 | Super@root
| false | CFE - 04 02 JDPYH B |  | CFE | - | 04 | 02 | JDPYH | B | 加药装置用电条件 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPYH-300006-JDPMB-307B | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JDDMB-305170-JDPMB | JDDMB-305170-JDPMB | 2025-12-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 307B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-05-16 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 08 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 08 | JDPCL | E | 主变汇控箱端子图（含电量及非电量信号端子图） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | WSC WC 12 03 JDPCW B |  | WSC | WC | 12 | 03 | JDPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | JDPCW-300002-JDPMB-311A | 2024-03-18 | 否 | JDPCW-300010-JDPMB-311A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | JDDMB-300619-JDPMB | JDDMB-300619-JDPMB | 2024-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-07-01 | 2016BW22R120240006 | 2404修改主办 | Super@root | 2023-12-22 22:24 | Super@root | [13 empty] | 是
229 | false | VRW DCS 12 02 B D |  | VRW | DCS | 12 | 02 | B | D | 核废物厂房通风系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-20 | 否 | JDDMB-305035-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-13 | JDPLH-300834-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300834-JDPMB-500A | 2026-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
|  | WAP - 02 01 B E |  | WAP | - | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CI部分的接口示意图 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 |  |  | JDDMB-000110-JDDES |  |  | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp
11 | false | OT - 12 04 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 04 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统仪控设备用电量及布置图，包括用气点位置 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | JDPEY-300012-JDPMB-622A | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303400-JDPMB | JDDMB-303400-JDPMB | 2025-08-08 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 否
5 | false | OT - 12 09 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 09 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统设备及材料清册，仪控设备定位图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JDPEY-300125-JDPMB-622A | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | JDDMB-304188-JDPMB | JDDMB-304188-JDPMB | 2025-10-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 12 03 JDPHC E |  | ABB | - | 12 | 03 | JDPHC | E | GIS微水、 SF6泄露及含氧量、 局放监测装置控制原理图及接线图 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
| false | CIS PO 04 13 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 13 | JDPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300011-JDPMB-126A | 2023-11-01 |  | 2023-11-07 | JDDMB-300005-JDPMB | JDDMB-300005-JDPMB | 2023-11-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 01 N JKSC- |  | RCS | - | 04 | 01 | N | JKSC | 主泵安全级断路器屏布置图 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
270 | false | CIS DCS 12 02 B D |  | CIS | DCS | 12 | 02 | B | D | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JDDMB-304804-JDPMB | 2025-12-05 |  | 2025-12-15 | JDPLH-300693-JDPMB-500A | JDPLH-300693-JDPMB-500A | 2025-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 06 JDPYH B |  | ZLT | PO | 04 | 06 | JDPYH | B | 泵组外形图和基础图（包括：1、管道接口许用载荷；2、设备外形尺寸、总装配图、相关部件详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓及设备底板的设计要求；4、管道接口定位 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-13 | 是 | JDPYH-300000-JDPMB-119A | 2025-03-13 |  | 2025-07-21 | JDDMB-303102-JDPMB | JDDMB-303102-JDPMB | 2025-07-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 01:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ABB - 04 03 E JDPBJ |  | ABB | - | 04 | 03 | E | JDPBJ | GIS 主接线 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDPBJ-300008-JDPMB-408B | JDPBJ-300008-JDPMB-408B | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB RFH 01 02 N B |  | NB | RFH | 01 | 02 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 929179 | 2023-06-21 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-21 | 否 | JDDNC-300053-JDDMB | 2023-06-21 |  | 2023-07-03 | JDDMB-300053-JDDNC | JDDMB-300053-JDDNC | 2023-07-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；07# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
333 | false | TSA DCS 12 01 B D |  | TSA | DCS | 12 | 01 | B | D | 汽机旁路系统-A （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303181-JDPMB | 2025-11-18 | 否 | JDDMB-304543-JDPMB | 2025-10-29 | JDPLH-300349-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300708-JDPMB-500A | JDPLH-300708-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 14 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 14 | JDPBK | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相# | 929179 | 2025-08-31 | 2026-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JDPBK-300008-JDPMB-302G | 2025-12-15 |  |  |  | JDPBK-300073-JDPMB-302G | 2026-02-12 | H |  |  |  | 1-ICM | 302G | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root |  | 2026-02-12 | 2016BW310020260065 | 止回阀规格书《2016G5023》升版为 F 版，已关闭的 04 14 接口单中部分位号设备参数与 F 版技术规格书参数不一致。JDX27600011302G44DS 止回阀参数表（+16.00m 及以上标高批次）升版为H 版。无其他影响。（李炳宪回函确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
398 | false | CCV DCS 12 01 B D |  | CCV | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳连续通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303209-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304574-JDPMB | 2025-10-29 | JDPLH-300341-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300630-JDPMB-500A | JDPLH-300630-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 04 B N |  | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | EM* - 04 05 JDPXH B |  | EM* | - | 04 | 05 | JDPXH | B | 10kV开关柜典型外形三维模型（FC柜、断路器柜） | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | WES FI 06 02 JDPDB B |  | WES | FI | 06 | 02 | JDPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式、电气控制原理图、接线图（包括电缆进线的端接要求）等） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 否 | JDPDB-300010-JDPMB-243B | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | JDDMB-301654-JDPMB | JDDMB-301654-JDPMB | 2024-12-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI NI 01 01 N B |  | NI | NI | 01 | 01 | N | B | 探测器组件拆除装置在堆内构件水池运动范围 | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDDNC-300234-JDDMB | 2023-12-29 |  |  |  | JDDMB-300261-JDDNC | 2024-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 |  | 2026-02-06 | 07# | JDDMB-000106-JDDNC | 曹婧@caojing | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana |  | 2026-02-06 | JDDNC-001032-JDDMB | 由于水池接口信息变化，我方申请对以下探测器组件拆除装置相关接口进行升版（周超确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
797 |  | LX NI 13 01 N B |  | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 否 | JDDNC-300696-JDDMB | 2025-04-21 |  | 2025-04-25 | JDDMB-300758-JDDNC | JDDMB-300758-JDDNC | 2025-04-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G34修改终版；G29修改终版 | 2025-04-22 | 34#；29#；01# | JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDNC-000533-JDDMB | 曹婧@caojing | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
8 |  | BOP - 01 01 B E |  | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 2023-09-30 | 2024-04-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JDDMB-300016-JDDES | 2024-04-02 | 否 | JDDMB-300129-JDDES | 2023-11-06 | JDDES-300027-JDDMB | 2024-04-25 | JDDES-300132-JDDMB | JDDES-300132-JDDMB | 2024-04-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气室 | 张文磊@zhangwl | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D220240006 | 修改编制人和责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 13 N B |  | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | ZGT CO 12 04 JDPAL B |  | ZGT | CO | 12 | 04 | JDPAL | B | 含氢废气压缩机的PID图、仪表清单（包括仪表测量范围、报警值）、仪表接线图 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-10-20 17:07 | Super@root
| false | WCC RF 04 08 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300027-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300027-JDPMB-253A | 2024-01-29 | JDDMB-300179-JDPMB | JDDMB-300179-JDPMB | 2024-01-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
373 | false | WES CA 04 06 JDPBG B |  | WES | CA | 04 | 06 | JDPBG | B | CA钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | JDPBG-300097-JDPMB-320A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | JDDMB-302372-JDPMB | JDDMB-302372-JDPMB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DEH DCS 12 05 E D |  | DEH | DCS | 12 | 05 | E | D | DCS与TG之间的通讯接口和协议，总线说明，网络拓扑(L3/B2) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | DCS TTG 01 01 T E |  | DCS | TTG | 01 | 01 | T | E | DCS与TG之间的通讯接口和协议，总线说明，网络拓扑 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | WCF PM 05 12 - B- |  | WCF | PM | 05 | 12 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | QC WDC 12 01 JDPFX B |  | QC | WDC | 12 | 01 | JDPFX | B | 激光去污设施电气接口信息（包括配电箱位置位号、电源电压、相数、用电负荷、端接信息及设备接地设置等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | JDPFX-300002-JDPMB-361B | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | JDDMB-304453-JDPMB | JDDMB-304453-JDPMB | 2025-11-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 361B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-21 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 10 T E |  | TTG | - | 02 | 10 | T | E | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | JDPCC-300288-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300375-JDPMB-001A | 2025-07-07 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
2 |  | NI EN* 01 01 N B |  | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220V AC电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | JDDNC-300990-JDDMB | 2026-02-12 |  | 2026-02-13 | JDDMB-300993-JDDNC | JDDMB-300993-JDDNC | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | G44;G42 新增 | 2026-02-27 | 42# | JDDNC-000958-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2025-12-23 19:35 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFC - 08 02 JDPFK E |  | TFC | - | 08 | 02 | JDPFK | E | 再生单元详细布置图（管道、材料、支架详图） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
14 |  | TSM - 01 01 B E |  | TSM | - | 01 | 01 | B | E | 主蒸汽管道设计边界 | 2023-12-11 | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-11 | 否 | JDDMB-300064-JDDES | 2024-06-08 | 否 | JDDMB-300186-JDDES | 2024-03-07 | JDDES-300122-JDDMB | 2024-07-31 | JDDES-300231-JDDMB | JDDES-300231-JDDMB | 2024-07-31 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 内部转外部接口预留时间短，比计划时间晚1天打开，不影响华东院正常设计进展。 | [5 empty] | 2023-12-26 |  | 是
22 | false | OT - 12 01 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等，包括实验室等辅助用房电负荷） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | JDPEY-300015-JDPMB-622A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303574-JDPMB | JDDMB-303574-JDPMB | 2025-08-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IUR DCS 12 01 E D |  | IUR | DCS | 12 | 01 | E | D | 机组电表和故障录波系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-12 | JDPLH-300464-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300464-JDPMB-500A | 2025-11-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | TA - 04 03 JDPCL E |  | TA | - | 04 | 03 | JDPCL | E | 辅助变压器铭牌图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPCL-300016-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300016-JDPMB-403A | 2025-07-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
|  | RCS RFH 04 02 N B |  | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
3 | false | WCD YA 04 08 JDPFK B |  | WCD | YA | 04 | 08 | JDPFK | B | WCD阀门外形尺寸及用电资料 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | JDPFK-300040-JDPMB-600A | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | JDDMB-304384-JDPMB | JDDMB-304384-JDPMB | 2025-11-03 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 公用二室 | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW25A620250002 | 修改主办所、参办所、主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC PO 04 08 JDPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300067-JDPMB-118A | 2024-04-22 |  | 2024-04-22 | JDDMB-300547-JDPMB | JDDMB-300547-JDPMB | 2024-04-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:14 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CSP NI 02 01 B N |  | CSP | NI | 02 | 01 | B | N | 请提供弹棒事故下，安全壳喷淋系统的启动时间 | 929179 | 2026-09-20 | 2027-03-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990033-JDDNC |  | 2024-07-29 22:23 | 郭雨晴@guoyq
7 |  | RCS SX 04 01 B N |  | RCS | SX | 04 | 01 | B | N | SX厂房RCS系统电气设备布置 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-300895-JDDNC | 2025-10-28 |  | 2025-11-14 | JDDNC-300921-JDDMB | JDDNC-300921-JDDMB | 2025-11-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G39 新增接口 |  | 39# | JDDNC-000797-JDDMB |  | 2025-09-06 03:46 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 01 03 B N |  | TSA | RCS | 01 | 03 | B | N | TSA系统布置 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | TFS PO 04 03 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 03 | JDPAJ | E | 启动给水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
| false | CCV - 04 04 JDPSZ B |  | CCV | - | 04 | 04 | JDPSZ | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 否 | JDPSZ-300014-JDPMB-302H | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB-305189-JDPMB | JDDMB-305189-JDPMB | 2025-12-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
71 | false | WSI - 11 01 JDPEY B |  | WSI | - | 11 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统泵组外形图和基础尺寸图,包括:1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸；3、管道接口定位和规格；4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据和动静荷载；5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图；法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸。6、接管载荷 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | JDPEY-300008-JDPMB-622A | 2025-12-03 |  | 2025-12-03 | JDDMB-304772-JDPMB | JDDMB-304772-JDPMB | 2025-12-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TSC 01 03 N E |  | RCS | TSC | 01 | 03 | N | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 929179 | 2024-08-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-26 | 否 | JDDNC-300022-JDDES | 2024-08-26 |  | 2025-12-29 | JDDES-300035-JDDNC | JDDES-300035-JDDNC | 2025-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 |  | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G22新增 | 2025-12-31 | 43#;41#；22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 19:16 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
6 | false | ETC DCS 12 02 B D |  | ETC | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛直流和UPS系统画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305030-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-22 | JDPLH-300864-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300864-JDPMB-500A | 2026-01-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 调整主办人信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
| false | AB - 04 04 JDPBM B |  | AB | - | 04 | 04 | JDPBM | B | 综合仓库建筑、结构接口文件或图纸(包含货架地面荷载、平整度及沉降变形要求) | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | JDPBM-300003-JDPMB-350A | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | JDDMB-305399-JDPMB | JDDMB-305399-JDPMB | 2026-01-16 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 350A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-03 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 04 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 04 | JDPCL | E | 高压厂用变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
|  | RCS NI 01 12 N B |  | RCS | NI | 01 | 12 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-17 | 否 | JDDNC-300871-JDDMB | 2025-09-17 |  | 2025-10-11 | JDDMB-300883-JDDNC | JDDMB-300883-JDDNC | 2025-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 编制 | G26新增 |  | 26# | JDDMB-990036-JDDNC |  | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
600 |  | RCS RX 10 01 N B |  | RCS | RX | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-28 | 否 | JDDNC-300617-JDDMB | 2025-03-05 | 否 | JDDNC-300734-JDDMB | 2025-03-05 |  | 2025-04-26 | JDDMB-300759-JDDNC | JDDMB-300759-JDDNC | 2025-04-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G34 改终版；G30修改FIN时间;G21修改打开时间；G19增加关闭时间；G15修改交换时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-04-22 | 34#；30#;21#;19#；15# | JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDMB-990044-JDDNC;JDDNC-000349-JDDMB;JDDNC-000225-JDDMB修改交换时间； | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 03 01 B N |  | RCV | RCS | 03 | 01 | B | N | 上充流量（包括正常、最大及最小流量） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-09 | 否 | JDDMB-300129-JDDNC | 2023-10-09 |  | 2023-10-24 | JDDNC-300174-JDDMB | JDDNC-300174-JDDMB | 2023-10-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G10，JDDNC-000134-JDDMB | 2024-04-10 | JDDNC-000134-JDDMB |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-09-25 19:29 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 03 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 03 | PDC | B | DY厂房直流开关柜电缆端接信息\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
| false | DCS - 01 03 D B |  | DCS | - | 01 | 03 | D | B | 故障和启动后的DCS系统设备状态 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 2027-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JDPLH-300263-JDPMB-500A | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | JDDMB-304522-JDPMB | JDPLH-300998-JDPMB-500A | 2026-02-24 | B |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  | 黄素文@huangswa | 编制 |  | 2026-02-24 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-17 01:37 | Super@root |  | 2026-02-24 |  | DCS第二次接口打开计划：2026/2/28_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TFA RF 04 17 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 17 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | JDPDN-300044-JDPMB-253A | 2024-03-26 |  | 2024-03-26 | JDDMB-300433-JDPMB | JDDMB-300433-JDPMB | 2024-03-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TGC 04 03 T E |  | CI | TGC | 04 | 03 | T | E | TGC系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
30 | false | ZLT PO 04 07 JDPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接线方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300090-JDPMB-118A | 2024-07-04 |  | 2024-07-04 | JDDMB-300913-JDPMB | JDDMB-300913-JDPMB | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 04 JDPBJ E |  | ABB | - | 04 | 04 | JDPBJ | E | 主接线图 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-04-30 | 打开 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | JDPBJ-300002-JDPMB-408B |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
1 |  | NI - 01 05 B N |  | NI | - | 01 | 05 | B | N | 提供反应堆堆腔底部构架： 1）钢结构及环梁等主要结构尺寸、材料密度、材料成分； 2）堆腔底部构架在堆腔中的布置图； 3）该区域混凝土密度、成分。 | 929179 | 2025-05-09 | 2025-10-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 否 | JDDMB-300765-JDDNC | 2025-05-08 |  | 2025-06-30 | JDDNC-300789-JDDMB | JDDNC-300789-JDDMB | 2025-06-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G35 新增 | 2025-05-15 | 35# | JDDNC-000613-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-04-25 01:33 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TTB - 02 04 JDPFK B |  | TTB | - | 02 | 04 | JDPFK | B | 可再生除盐装置仪用压缩空气需求接口 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JDPFK-300058-JDPMB-601A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305116-JDPMB | JDDMB-305116-JDPMB | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 601A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-11-27 22:55 | Super@root | [13 empty] | 是
117 |  | NH NI 11 05 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH3.95/6.45~8.45m 板、墙） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-02 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310090-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-17 | JDDMB-300161-JDDGB | JDDMB-300161-JDDGB | 2025-02-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CI TTR 01 01 T E |  | CI | TTR | 01 | 01 | T | E | 热风干燥保养装置相关资料，包括系统图、布置图、设备外形图、电气接线图、运行维护手册等 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root
| false | TTV TFE 02 01 T E |  | TTV | TFE | 02 | 01 | T | E | 汽缸、MSR、高、中压进汽管道，高压排汽管道，低压进汽管道容积（用于真空泵选型） | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-12-26 |  | 2024-12-26 | JDDES-300199-JDPMB-001A | JDDES-300199-JDPMB-001A | 2024-12-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
393 | false | WCF PM 03 02 JDPBG B |  | WCF | PM | 03 | 02 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300076-JDPMB-320A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | JDDMB-303318-JDPMB | JDDMB-303318-JDPMB | 2025-08-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 否
1182 |  | RCS RFT 01 03 N B |  | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2023-10-20 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-11 | 否 | JDDNC-300156-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300466-JDDMB | 2023-10-30 | JDDMB-300162-JDDNC | 2024-08-02 | JDDMB-300541-JDDNC | JDDMB-300541-JDDNC | 2024-08-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
15 |  | RCS RX 05 06 N B |  | RCS | RX | 05 | 06 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | JDDNC-300552-JDDMB | 2024-08-16 |  |  |  | JDDMB-300831-JDDNC | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G41 修改时间；G27调整初版时间；G21新建 | 2025-10-31 | 41#；27#；21# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000468-JDDMB；JDDNC-000349-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-08-04 | JDDNC-000765-JDDMB | 根据项目进展，现完成了本项目主系统PEPS力学分析模型，接口RCS-RX-05-06-N-B的A版提供了参考设计项目的模型，并已关闭。现提供本项目的模型，因此申请重新打开接口“主系统PEPS力学分析模型”。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ABB - 12 01 JDPAQ E |  | ABB | - | 12 | 01 | JDPAQ | E | GI L 所需外部电源清单 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
|  | RCV RCS 02 05 B N |  | RCV | RCS | 02 | 05 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-30 | 否 | JDDMB-300349-JDDNC | 2024-03-30 |  | 2024-05-30 | JDDNC-300403-JDDMB | JDDNC-300403-JDDMB | 2024-05-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCF PO 04 08 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 08 | JDPCB | B | 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | JDPCB-300021-JDPMB-123B | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | JDDMB-302041-JDPMB | JDDMB-302041-JDPMB | 2025-03-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | WCW CB 02 05 B E |  | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 2023-07-10 | 2025-02-17 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-05 | 否 | JDDMB-300003-JDDES | 2025-02-17 | 否 | JDDMB-300294-JDDES | 2023-08-02 | JDDES-300012-JDDMB | 2025-03-06 | JDDES-300297-JDDMB | JDDES-300297-JDDMB | 2025-03-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 | G29修改主办所、首发时间;G22修改； | 2025-01-21 | 29# | JDDES-300012-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | RFT wcc 04 09 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 09 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300030-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300030-JDPMB-253A | 2024-03-14 | JDDMB-300365-JDPMB | JDDMB-300365-JDPMB | 2024-03-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 03 B JDPDC |  | DY | - | 04 | 03 | B | JDPDC | DY厂房直流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDDMB-305096-JDPMB | 2025-12-25 |  |  |  | JDDMB-305398-JDPMB | 2026-01-16 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
47 | false | WSC PO 04 02 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 02 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO 泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDPAR-300029-JDPMB-123A | 2023-12-27 |  |  |  | JDDMB-301899-JDPMB | 2025-02-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root |  | 2025-02-07 | JDPAR-300114-JDPMB-123A | 厂家升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
8 | false | EMP/Q — 06 05 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 05 | JDPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | JDPCJ-300002-JDPMB-210A | 2023-11-17 |  | 2024-02-04 | JDDMB-300209-JDPMB | JDDMB-300209-JDPMB | 2024-02-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 12 02 JDPAN B |  | EES | — | 12 | 02 | JDPAN | B | 发电机短路电流（SBO) | 929179 | 2024-09-20 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-20 | 否 | JDPAN-300012-JDPMB-211B | 2025-03-08 |  | 2025-03-08 | JDDMB-301954-JDPMB | JDDMB-301954-JDPMB | 2025-03-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 05 03 B JPDEY |  | PH | - | 05 | 03 | B | JPDEY | 电缆编码规则及号段要求 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 否 | JDDMB-301905-JDPMB | 2025-02-21 |  | 2025-03-14 | JDPEY-300006-JDPMB-605A | JDPEY-300006-JDPMB-605A | 2025-03-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 02 PYZ E |  | CI | - | 04 | 02 | PYZ | E | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池容量换算系数（终止电压1.87V和1.85V等），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.87V和1.85V等）、充放电曲线及其它技术参数 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | JDPYZ-300001-JDPMB-415B |  |  |  |  | JDPYZ-300004-JDPMB-415B | 2025-12-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root
| false | WCF PM 06 01 JDPBG B |  | WCF | PM | 06 | 01 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | JDPBG-300180-JDPMB-320A | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JDDMB-303351-JDPMB | JDDMB-303351-JDPMB | 2025-08-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-07-05 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD PO 04 08 JDPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300062-JDPMB-118A | 2024-04-22 |  | 2024-04-22 | JDDMB-300546-JDPMB | JDDMB-300546-JDPMB | 2024-04-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI — 04 02 JDPNQ E |  | WCI | — | 04 | 02 | JDPNQ | E | 闭冷水热交换器设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPNQ-300001-JDPMB-250A |  |  |  |  | JDPNQ-300001-JDPMB-250A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-06-26 03:01 | Super@root
| false | CI TTG 04 01 T E |  | CI | TTG | 04 | 01 | T | E | TTG系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | VAE - 04 05 JDPAS B |  | VAE | - | 04 | 05 | JDPAS | B | VAE系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 是 | JDPAS-300008-JDPMB-302C | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JDDMB-304882-JDPMB | JDDMB-304882-JDPMB | 2025-12-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 07 YPXH E |  | CI | - | 04 | 07 | YPXH | E | 机械联锁清单 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root
14 | false | WAP - 02 01 JDPCY B |  | WAP | - | 02 | 01 | JDPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 是 | JDPCY-300010-JDPMB-603A |  |  |  |  | JDDMB-305630-JDPMB | 2026-02-10 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:26 | Super@root
| false | VFL ZK 04 01 JDPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300080-JDPMB-302A | 2025-03-22 |  | 2025-07-25 | JDDMB-303168-JDPMB | JDDMB-303168-JDPMB | 2025-07-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
1130 |  | RRS IIC 12 01 N B |  | RRS | IIC | 12 | 01 | N | B | RRS系统手册2~5章，6.1,流程图 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300427-JDDMB | 2024-06-27 |  | 2024-07-09 | JDDMB-300486-JDDNC | JDDMB-300486-JDDNC | 2024-07-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 | G21修改终版时间；G18修改终版时间;202308发函建立 | 2025-02-24 | 21#；18# | JDDNC-000349-JDDMB；JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 吕雪纯@lvxca | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | GJ - 04 04 SSDL E |  | GJ | - | 04 | 04 | SSDL | E | 220kV电缆接地安装系统示意图、220kV电缆布置计算书（含有载流量及护套感应电压的计算）、电缆参数表（包含电缆外径和转弯半径） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 是 | JDPHR-300000-JDPMB-747A |  |  |  |  | JDPHR-300000-JDPMB-747A | 2025-12-23 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-10-14 00:40 | Super@root
| false | DY - 04 03 JDPES B |  | DY | - | 04 | 03 | JDPES | B | DY子项低压配电柜直流负载 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
| false | WSD PO 04 06 JDPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300077-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300578-JDPMB | JDDMB-300578-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | WCD YA 12 12 B JDPFK |  | WCD | YA | 12 | 12 | B | JDPFK | WCD工艺流程图及检测、控制要求等 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 是 | JDDMB-302112-JDPMB | 2025-03-28 |  | 2025-06-11 | JDPFK-300130-JDPMB-600A | JDPFK-300130-JDPMB-600A | 2025-06-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 公用二室 | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW25A620250002 | 修改主办所、参办所、主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [5 empty] | 20250325：根据用户最新提资变化，系统设计参数需变化，故接口延期发送。 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 2025-03-25 | 丁学姣@dingxj | 是
| true | RFH KX 06 17 JDPAB B |  | RFH | KX | 06 | 17 | JDPAB | B | 电动抓具控制箱安装位置，安装支架尺寸，电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸。 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JDPAB-300017-JDPMB-204B | 2025-09-17 |  |  |  | JDDMB-305727-JDPMB | 2026-03-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-08-30 01:08 | Super@root |  | 2026-02-28 | 2016BW310020260043 | 人桥吊车需电动抓具厂家提供电动抓具安装位置、安装支架尺寸、电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸，在此接口中补充，需将此接口中信息变更。（刘震确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
39 | false | ZST QX 05 02 JDPAP B |  | ZST | QX | 05 | 02 | JDPAP | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、除盐水管、放射性排水管、设备排气管等。 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 是 | JDPKP-300010-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305082-JDPMB | 2025-12-24 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
4 | false | WPW PO 04 05 JDPMB B- |  | WPW | PO | 04 | 05 | JDPMB | B | 给水变频调速泵组：机械密封及轴承部件图（带有零件材料清单） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
1 |  | LTV CI 02 01 E B |  | LTV | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-28 | 否 | JDDES-300141-JDDMB | 2024-04-28 |  |  |  | JDDMB-300402-JDDES | 2026-02-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王涛@wangtaog | 编制 | G26修改 | 2026-01-23 | 26#；2016BW25D420240003 | JDDMB-990036-JDDNC；修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:32 | 樊文萍@fanwp |  | 2026-01-23 | JDDES-000314-JDDMB | 随着设计的深入，根据CNPE设计部及业主单位的最新需采更新文件。无其他影响。（王涛确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RRP DCS 01 02 N D |  | RRP | DCS | 01 | 02 | N | D | ATWT/DAS Requirements Specification 多样性驱动系统需求规格书 | 2025-04-28 | 2025-09-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-03-05 | 否 | JDDNC-300002-JDPMB-500A |  | 是 |  | 2025-06-12 | JDPLH-300095-JDPMB-500A | 2025-11-03 | JDPLH-300386-JDPMB-500A | JDPLH-300386-JDPMB-500A | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 01 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 01 | JDPCL | E | 辅助变压器外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | EMS — 11 17 JDPCJ B |  | EMS | — | 11 | 17 | JDPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6m~+0.5m（不含+0.5m板） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2026-02-28 21:36 | Super@root
| false | TGS - 02 19 T E |  | TGS | - | 02 | 19 | T | E | 发电机出线和中性点CT参数、特性曲线以及分包商信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | TS - 04 01 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 01 | JDPCL | E | 高压厂用变压器外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2024-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
1603 |  | RCS RX 04 01 N B |  | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 2023-04-10 | 2024-02-10 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 | 2023-04-10 | 否 | JDDNC-300037-JDDMB | 2024-02-01 | 否 | JDDNC-300280-JDDMB | 2023-04-14 | JDDMB-300036-JDDNC | 2024-02-07 | JDDMB-300295-JDDNC | JDDMB-300295-JDDNC | 2024-02-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
8 | false | ERU — 02 01 JDPTY B |  | ERU | — | 02 | 01 | JDPTY | B | 400V移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JDPTY-300001-JDPMB-211C | 2025-08-13 |  | 2025-09-29 | JDDMB-303998-JDPMB | JDDMB-303998-JDPMB | 2025-09-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-14 | 2016BW310020250176 | 增加主参办、设总及编制人信息 | Super@root | 2025-04-11 18:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 06 02 JDPDB B- |  | WES | FI | 06 | 02 | JDPDB | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | JDPDB-300008-JDPMB-243A | 2024-01-02 |  | 2024-04-03 | JDDMB-300472-JDPMB | JDDMB-300472-JDPMB | 2024-04-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 07 B N |  | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | NI - 04 03 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 03 | JDPBK | B | 电动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-20 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 是 | JDPBK-300005-JDPMB-302G | 2025-07-29 |  | 2025-09-11 | JDDMB-303758-JDPMB | JDDMB-303758-JDPMB | 2025-09-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-07-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root | [13 empty] | 是
163 |  | ZLD - 02 01 B ZN23 |  | ZLD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛液态流出物排放系统(ZLD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300040-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-21 | JDDGB-300038-JDDMB | JDDGB-300038-JDDMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
74 | false | DCS - 08 02 D B |  | DCS | - | 08 | 02 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统信号电缆清单--LOT2（含接地电缆） | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| 否 | WES FI 04 01 JAPDB B- |  | WES | FI | 04 | 01 | JAPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 929179 | 2024-12-31 | 2023-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
109 |  | QF NI 11 03 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF-4.55~-0.05m 板、墙） | 929179 | 2025-07-20 | 2025-08-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
| false | DC/AC . 12 01 B JDPDC- |  | DC/AC | . | 12 | 01 | B | JDPDC | 直流和交流不间断电源系统功能图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
| false | NI TSM 12 03 JDPCN B |  | NI | TSM | 12 | 03 | JDPCN | B | 电动阀门用电需求 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 147A | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 豆朝宗@doucz | 编制 |  | 2025-12-23 | 2016BW310020240606 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 23:51 | Super@root
| false | DCS - 01 07 B D |  | DCS | - | 01 | 07 | B | D | FD-SAMADiagram-I/O List-Set Point Manual Glossary anDDescription FD/SAMA图-IO清单-整定值编制规定 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 否 | JDDMB-301352-JDPMB | 2024-10-31 |  |  |  | JDPLH-300544-JDPMB-500A | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2025-09-28 | / | 崔明路升版接口，需要重新打开_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
4 | false | NI - 12 31 JDPCN B |  | NI | - | 12 | 31 | JDPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPCN-300002-JDPMB-158A |  |  |  |  | JDDMB-303643-JDPMB | 2025-09-03 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 158A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:59 | Super@root
9 | false | WAP - 04 03 JDPCY B |  | WAP | - | 04 | 03 | JDPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | JDPCY-300005-JDPMB-603A |  |  |  |  | JDDMB-305562-JDPMB | 2026-02-02 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:26 | Super@root
121 |  | NH NI 11 01 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（筏基及以下） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310010-JDDMB | 2024-10-08 |  |  |  | JDDMB-300110-JDDGB | 2024-11-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing |  | 2024-12-26 | JDDGB-000019-JDDMB | 23申请升版提资_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCD YA 12 25 JDPFK B |  | WCD | YA | 12 | 25 | JDPFK | B | WCD 仪控设备材料清单（包括型号、规格、主要技术参数，数量等） | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPFK-300005-JDPMB-600A | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 | JDDMB-302321-JDPMB | JDDMB-302321-JDPMB | 2025-04-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 01 B JDPDC- |  | DC/AC | . | 04 | 01 | B | JDPDC | 核岛直流和 220V 交流开关柜布置图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
|  | WSD - 02 01 E B |  | WSD | - | 02 | 01 | E | B | 两机组消耗量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停机 2、一台机组启动、一台机组运行。 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 | [5 empty] | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
| false | TSP - 04 01 B JAPWJ |  | TSP | - | 04 | 01 | B | JAPWJ | 锅炉房工艺设备布置图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304301-JDPMB | 2025-10-29 |  | 2025-12-08 | JDPWJ-300069-JDPMB-617A | JDPWJ-300069-JDPMB-617A | 2025-12-08 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵保增@zhaobz | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TGH 04 03 T E |  | CI | TGH | 04 | 03 | T | E | TGH系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
49 | false | WSP - 12 01 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | JDPEY-300017-JDPMB-622A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303573-JDPMB | JDDMB-303573-JDPMB | 2025-08-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WCF PM 04 01 - B- |  | WCF | PM | 04 | 01 | - | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 2958101 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | BOP UG 04 14 JDPAN B |  | BOP | UG | 04 | 14 | JDPAN | B | 柴油发电机出口控制柜的外形尺寸、土建接口文件（UG) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPAN-300056-JDPMB-211B | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304614-JDPMB | JDDMB-304614-JDPMB | 2025-11-20 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 01 JDPHC E |  | ABB | - | 04 | 01 | JDPHC | E | GIS布置图（包括主变高压侧和开关站区域GIS设备布置、GIS厂房尺寸及瓷套接线端子〉 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPHC-300003-JDPMB-408A |  |  |  |  | JDPHC-300003-JDPMB-408A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
|  | RPC TTG 01 04 T E |  | RPC | TTG | 01 | 04 | T | E | 第一级压力测量信号First stage pressure set measure (bimode reactor manoeuvrability package ) | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | WCR CI 02 01 E JDPFK |  | WCR | CI | 02 | 01 | E | JDPFK | 二回路化学加药系统设计及设计原始资料、装置的总体布置设计 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | JDDES-300001-JDPMB-609A | 2025-04-21 |  | 2025-04-21 | JDPFK-300008-JDPMB-609A | JDPFK-300008-JDPMB-609A | 2025-04-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | RCS TSC 02 01 N B |  | RCS | TSC | 02 | 01 | N | B | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 2023-10-19 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-19 | 否 | JDDNC-300167-JDDMB | 2024-05-13 | 否 | JDDNC-300389-JDDMB | 2024-02-04 | JDDMB-300288-JDDNC | 2024-06-08 | JDDMB-300403-JDDNC | JDDMB-300403-JDDNC | 2024-06-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；1 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；2023.9.12图文传真 | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-12 18:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | CAV - 04 01 B N |  | CAV |  | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-公用一室 | 康健@kangjian | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | ZBR PO 04 15 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 15 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 可燃物数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | JDPAH-300028-JDPMB-113A | 2024-04-08 |  | 2024-04-08 | JDDMB-300493-JDPMB | JDDMB-300493-JDPMB | 2024-04-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
1189 |  | RCS RCV 02 11 N B |  | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 2023-09-13 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300105-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300488-JDDMB | 2023-09-19 | JDDMB-300096-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300474-JDDNC | JDDMB-300474-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RPC TTG 01 11 E T |  | RPC | TTG | 01 | 11 | E | T | 并网状态信号Circuit breaker open/closed (TTGy mode reactor manoeuvrability package) | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | JDPMB-300293-JDDES-001A | JDPMB-300293-JDDES-001A | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root | [13 empty] | 是
84 | false | DCS - 04 01 D B |  | DCS | - | 04 | 01 | D | B | DCS全厂设备清单(包括DCS设备编码/安全等级/配电数量/功耗/设备尺寸/重量/热容量/房间号) | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JDPLH-300789-JDPMB-500A |  |  |  |  | JDDMB-305596-JDPMB | 2026-02-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
|  | WCW PM 04 13 - B- |  | WCW | PM | 04 | 13 | - | B | 细格栅及回转式除污机设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
1 |  | PRS NI 02 02 B N |  | PRS | NI | 02 | 02 | B | N | PRS管道布置 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-07-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | JDDMB-300968-JDDNC | 2026-01-14 |  |  |  | JDDMB-300998-JDDNC | 2026-02-14 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | G42 新增 |  | 42# | JDDNC-000963-JDDMB |  | 2025-12-24 02:55 | 曹婧@caojing
| false | RFT wcc 04 06 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300002-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300002-JDPMB-253A | 2024-02-07 | JDDMB-300232-JDPMB | JDPDN-300006-JDPMB-253A | 2024-03-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 07 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 07 | JDPMB | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300006-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  |  |  | JDDMB-303146-JDPMB | 2025-07-24 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:47 | Super@root |  | 2024-12-10 | JDPBH-300059-JDPMB-110A | 升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
36 | false | ZST QF 04 16 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 16 | JDPAP | B | 浓缩液设备除盐水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300022-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305714-JDPMB | 2026-02-25 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | WCF PO 04 20 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 20 | JDPCB | B | 泵组的震动频率、速度、振幅 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | JDPCB-300010-JDPMB-123B | 2025-02-21 |  | 2025-02-21 | JDDMB-301898-JDPMB | JDDMB-301898-JDPMB | 2025-02-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | OT - 04 07 JDPEY B |  | OT | - | 04 | 07 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统电子设备间仪控设备布置图，外形尺寸及预埋资料、散热量、安装要求等 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | JDPEY-300042-JDPMB-622A | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | JDDMB-302783-JDPMB | JDDMB-302783-JDPMB | 2025-06-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | HMI KP 06 17 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 17 | JDPEB | B | HMI002PR80t/5t吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300006-JDPMB-204A | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 | JDDMB-301375-JDPMB | JDDMB-301375-JDPMB | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 02 B JDPDC- |  | DC/AC | . | 04 | 02 | B | JDPDC | 核岛直流和220V交流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
| false | TG TSM 02 01 E T |  | TG | TSM | 02 | 01 | E | T | TSM系统管道的设计压力和温度 | 929179 | 2024-04-26 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | DC/AC - 04 04 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 04 | PDC | B | DY厂房直流开关柜直流负载\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
1241 |  | RPC IIC 12 01 N B |  | RPC | IIC | 12 | 01 | N | B | RPC系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2024-01-02 | 2024-06-30 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-02 | 否 | JDDNC-300242-JDDMB | 2024-06-24 | 否 | JDDNC-300418-JDDMB | 2024-01-24 | JDDMB-300276-JDDNC | 2024-06-29 | JDDMB-300431-JDDNC | JDDMB-300431-JDDNC | 2024-06-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；19#；18# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
50 | false | WSP - 11 02 JDPEY B |  | WSP | - | 11 | 02 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房土建设计详细资料，包括设备布置与要求：如埋件、埋件荷载、埋管位置、穿管、开孔、留洞等，管道开洞、埋件、埋管等，防腐要求等 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JDPEY-300202-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305729-JDPMB | 2026-03-02 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
| false | WGD - 02 01 E T |  | WGD | - | 02 | 01 | E | T | 氮气供气压力 | 929179 | 2024-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
408 |  | NI RCS 01 02 B N |  | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 2023-03-25 | 2024-11-20 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-03-17 | 否 | JDDMB-300020-JDDNC | 2024-11-19 | 否 | JDDMB-300644-JDDNC | 2023-03-29 | JDDNC-300031-JDDMB | 2025-08-04 | JDDNC-300822-JDDMB | JDDNC-300822-JDDMB | 2025-08-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 编制 | G43 修改关闭时间；G15修改终版预报日期 | 2025-12-31 | 43#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDNC-000225-JDDMB修改终版预报日期；JDDNC-000050-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-03-13 19:04 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
74 |  | KA NI 05 05 ZN23 B |  | KA | NI | 05 | 05 | ZN23 | B | KA厂房10.10m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-03-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | EMP/Q — 11 09 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 09 | JDPCJ | B | 三维模型：+0.5m&+3.95m | 929179 | 2024-03-31 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | JDPCJ-300042-JDPMB-210A | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | JDDMB-300464-JDPMB | JDDMB-300464-JDPMB | 2024-04-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 01 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 01 | JDPMB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300000-JDPMB-110A | 2023-12-29 |  |  |  | JDDMB-304062-JDPMB | 2025-10-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:47 | Super@root |  | 2024-11-15 | JDPBH-300056-JDPMB-110A | 厂家升版资料_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
1595 |  | RNI RX 04 01 N B |  | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 2023-12-31 | 2024-04-30 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JDDNC-300227-JDDMB | 2024-04-15 | 否 | JDDNC-300350-JDDMB | 2023-12-29 | JDDMB-300228-JDDNC | 2024-04-23 | JDDMB-300370-JDDNC | JDDMB-300370-JDDNC | 2024-04-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 马卫涛@mawt | 编制 | G19增加关闭时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | WCW CC 04 05 - B- |  | WCW | CC | 04 | 05 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | WCW PO 04 01 JDPAE E |  | WCW | PO | 04 | 01 | JDPAE | E | 水室真空泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、水室真空泵设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、# | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
| false | WCW PM 04 09 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 09 | JDPAR | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 是 | JDPAR-300016-JDPMB-129A | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | JDDMB-303326-JDPMB | JDDMB-303326-JDPMB | 2025-08-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WDC - 04 02 JDPKP B |  | WDC | - | 04 | 02 | JDPKP | B | WDC系统清洗去污设备用气量信息（包括使用压缩空气的设备、气体品质、用气量及压力） | 929179 | 2025-07-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDPKP-300003-JDPMB-361A |  |  |  |  | JDPKP-300014-JDPMB-361A | 2026-01-23 | D |  |  | N | 1-ICM | 361A | / |  |  | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2025-07-14 17:04 | Super@root
| false | WWC PO 04 02 JDPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300141-JDPMB-118A | 2024-10-30 |  | 2025-06-16 | JDDMB-302746-JDPMB | JDDMB-302746-JDPMB | 2025-06-16 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
3 |  | NI RFT 01 02 N B |  | NI | RFT | 01 | 02 | N | B | 正常贮存工况下刚卸出最后一批次乏燃料的衰变热功率随时间变化（从停堆时刻到30天），正常换料和事故工况下刚卸出的整堆芯衰变热功率随时间变化（从停堆时刻到30天） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDNC-300905-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-10-31 | JDDMB-300900-JDDNC | JDDMB-300900-JDDNC | 2025-10-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 编制 | G40修改描述和终版时间；G26新增 | 2025-09-30 | 40#;26# | JDDNC-000848-JDDMB;JDDMB-990036-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TGP MX 02 01 E T |  | TGP | MX | 02 | 01 | E | T | 汽机厂房设备布置图 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | JDDES-300267-JDPMB-001A | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | JDPCC-300479-JDPMB-001A | JDPCC-300479-JDPMB-001A | 2026-02-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
39 | false | WSP - 12 04 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 04 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统仪控设备用电量及布置图，包括用气点位置 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 是 | JDPEY-300013-JDPMB-622A | 2025-05-12 |  | 2025-05-12 | JDDMB-302424-JDPMB | JDDMB-302424-JDPMB | 2025-05-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES FI 04 02 B JDPDB |  | WES | FI | 04 | 02 | B | JDPDB | 接口载荷和支撑载荷 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDMB-301661-JDPMB | 2024-12-30 |  | 2025-01-10 | JDPDB-300020-JDPMB-243B | JDPDB-300020-JDPMB-243B | 2025-01-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 05 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 05 | JAPAD | B | 设备基础(固定形式 定位 尺寸) | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300013-JDPMB-254A | 2025-11-18 |  | 2025-11-18 | JDDMB-304537-JDPMB | JDDMB-304537-JDPMB | 2025-11-18 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RX RFH 04 02 B N |  | RX | RFH | 04 | 02 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型（整体或分体）及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 929179 | 2025-01-03 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 否 | JDDMB-300698-JDDNC | 2025-01-03 |  |  |  | JDDMB-300989-JDDNC | 2026-02-12 | D |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G24修改；G22新增 | 2025-12-31 | 43#;41#；25#；22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000420-JDDMB；JDDMB-990033-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-07-29 22:23 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 该接口需等厂家完成设计后方可升版 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-06-18 | 赵英超@zhaoycf
| false | REB PO 04 07 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 07 | JDPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | JDPCB-300005-JDPMB-116A | 2024-03-08 |  | 2024-03-08 | JDDMB-300332-JDPMB | JDDMB-300332-JDPMB | 2024-03-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD PO 04 05 JDPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300008-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  |  |  | JDDMB-302285-JDPMB | 2025-04-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘赛@liusai | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAJ-300254-JDPMB-118A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | IIC DCS 12 15 B D |  | IIC | DCS | 12 | 15 | B | D | 电厂运行工况画面 | 2027-11-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-09-24 16:32 | Super@root
1466 |  | RCV RCS 02 02 B N |  | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | JDDMB-300201-JDDNC | 2023-11-27 |  | 2023-12-08 | JDDNC-300210-JDDMB | JDDNC-300210-JDDMB | 2023-12-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | IAW - 12 02 B FAPGH |  | IAW | - | 12 | 02 | B | FAPGH | 控制系统逻辑图、模拟图、整定值手册、报警参考文件、HMI画面指导图等 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 22:03 | Super@root
2 |  | WCW CB 02 01 B E |  | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 2023-07-10 | 2025-02-17 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-05 | 否 | JDDMB-300006-JDDES | 2025-02-17 | 否 | JDDMB-300296-JDDES | 2023-08-02 | JDDES-300015-JDDMB |  |  | JDDES-300299-JDDMB | 2025-03-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 | G29修改主办所、首发时间；G22修改； | 2025-01-21 | 29# | JDDES-300018-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-11-06 | 1 | 升版接口资料_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
| false | TTB - 09 02 JDPFK B |  | TTB | - | 09 | 02 | JDPFK | B | 主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料 | 929179 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | JDPFK-300048-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300078-JDPMB-601A | 2026-02-09 | C |  |  | N | 1-ICM | 601A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-11-27 22:55 | Super@root
| false | TG LK 02 02 T E |  | TG | LK | 02 | 02 | T | E | 发电机及辅机系统电负荷 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | JDPCC-300406-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300469-JDPMB-001A | 2026-02-04 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | CI WCW 02 01 E T |  | CI | WCW | 02 | 01 | E | T | 循环水泵惰走特性曲线机循环水系统在循环水泵惰走时的特性曲线 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 是 | JDDES-300303-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300455-JDPMB-001A | 2026-01-14 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | TS - 04 05 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 05 | JDPCL | E | 高压厂用变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | LSC - 04 01 T E |  | LSC | - | 04 | 01 | T | E | 时钟系统的数量和类型需求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 否 | JDPCC-300384-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300418-JDPMB-001A | 2025-10-13 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
70 | false | WSI - 04 05 JDPEY B |  | WSI | - | 04 | 05 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统泵数据表 | 929179 | 2025-03-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 否 | JDPEY-300024-JDPMB-622A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305124-JDPMB | JDDMB-305124-JDPMB | 2025-12-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 03 03 T E |  | CI | - | 03 | 03 | T | E | 汽轮机供货范围内设备说明系统手册，第三阶段 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
3 | false | HMI - 04 07 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 07 | JDPEB | B | HMI反应堆外围厂房D厂房及改单增补吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | JDPEB-300015-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-305707-JDPMB | 2026-02-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
|  | RCS NI 01 01 N B |  | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供首循环到平衡循环的堆芯装载方案，及从初始循环到平衡循环的各循环卸出的各类乏燃料组件参数，包括组件初始富集度、平均卸出燃耗深度、组件数量等 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDNC-300675-JDDMB | 2024-12-30 |  | 2025-01-06 | JDDMB-300700-JDDNC | JDDMB-300700-JDDNC | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-物理室 | 肖会文@xiaohw | 编制 | G28修改初版；G26新增 | 2024-12-23 | 28#；26# | JDDNC-000509-JDDMB；JDDMB-990036-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 04 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 04 | JDPAJ | E | 低加疏水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 是 | JDPAJ-300065-JDPMB-134A |  |  |  |  | JDPAJ-300065-JDPMB-134A | 2025-06-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
24 |  | TTG RCS 02 03 E N |  | TTG | RCS | 02 | 03 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（实际值） | 929179 | 2027-06-10 | 2027-07-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
| false | CCV - 12 08 JDPSZ B |  | CCV | - | 12 | 08 | JDPSZ | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | JDPSZ-300020-JDPMB-302H |  |  |  |  | JDDMB-305498-JDPMB | 2026-01-28 | B | 商讨 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root
| false | BOP UG 12 06 JDPAN B |  | BOP | UG | 12 | 06 | JDPAN | B | 发电机短路电流（UG) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300067-JDPMB-211B | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JDDMB-303352-JDPMB | JDDMB-303352-JDPMB | 2025-08-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
1179 |  | RCS RHR 02 05 N B |  | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 2023-08-31 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JDDNC-300073-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300455-JDDMB | 2023-09-06 | JDDMB-300075-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300440-JDDNC | JDDMB-300440-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 11 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 11 | JDPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 否 | JDPCB-300002-JDPMB-111A | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | JDDMB-300463-JDPMB | JDDMB-300463-JDPMB | 2024-04-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 30 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 30 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | RVD PO 04 03 JDPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300046-JDPMB-118A | 2024-08-14 |  | 2024-08-14 | JDDMB-301076-JDPMB | JDDMB-301076-JDPMB | 2024-08-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 06 01 E JDPFK |  | TFC | - | 06 | 01 | E | JDPFK | 母线的连接接口资料 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | JDPFK-300069-JDPMB-601A | JDPFK-300069-JDPMB-601A | 2026-01-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-23 19:12 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 09 N B |  | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | PH - 04 03 JPDEY B |  | PH | - | 04 | 03 | JPDEY | B | 工艺设备选型计算书 | 929179 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-17 | 是 | JDPEY-300000-JDPMB-605A | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 | JDDMB-304151-JDPMB | JDDMB-304151-JDPMB | 2025-10-22 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS - 04 03 JDPES N |  | RCS | - | 04 | 03 | JDPES | N | RCS-RS转化后的单线图、排列图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | JDPES-300036-JDPMB-411A |  |  |  |  | JDPES-300056-JDPMB-411A | 2025-11-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
| false | NI 149A 04 03 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 03 | JDPBT | B | 阀门在开启位置、关闭位置和某一中间位置时的稳态耗气量（输入信号4/8/12/16/20/16/12/8/4mA）；最大稳态耗气量和相对开度；最小稳态耗气量和相对开度。 | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300003-JDPMB-149A | 2025-11-20 | 否 | JDPBT-300018-JDPMB-149A | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | JDDMB-305598-JDPMB | JDDMB-305598-JDPMB | 2026-02-05 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 09 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 09 | JDPAR | E | 给水泵组检修起吊要求（包括抽芯空间、需起吊设备重量等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
2 | false | EMS - 11 16 JDPCJ B |  | EMS | - | 11 | 16 | JDPCJ | B | 吊装孔洞盖板提资 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDPCJ-300104-JDPMB-210A | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | JDDMB-303877-JDPMB | JDDMB-303877-JDPMB | 2025-09-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 12 01 JDPWJ B |  | TSP | - | 12 | 01 | JDPWJ | B | 控制系统机柜数量，机柜尺寸，电源荷载要求，预埋件，安装，进线要求，接地等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | JDPWJ-300018-JDPMB-617A | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | JDDMB-303965-JDPMB | JDDMB-303965-JDPMB | 2025-09-28 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | WGD - 02 02 JDPXE B |  | WGD | - | 02 | 02 | JDPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机及二氧化碳电加热器控制箱柜盘面布置图、控制箱柜外型尺寸、安装基础要求、电缆进线方式，逻辑图和端子排接线图、IO清单、内部元器件样本（控制器）及清单等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 是 | JDPXE-300024-JDPMB-606A | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | JDDMB-304002-JDPMB | JDDMB-304002-JDPMB | 2025-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240655 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | RHR PO 04 11 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 11 | JDPMB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300010-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  | 2025-10-20 | JDDMB-304135-JDPMB | JDDMB-304135-JDPMB | 2025-10-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:47 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 08 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 08 | JDPDW | N | 主泵反应堆冷却剂浸润区结构图纸、浸润面积，相关的材料成分，表面粗糙度及其腐蚀速率 | 929179 | 2023-09-10 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 是 | JDPDW-300133-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300133-JDPMB-101A | 2025-05-26 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
466 | false | WCF - 09 16 JDPKZ B |  | WCF | - | 09 | 16 | JDPKZ | B | 鼓网D0/D1图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDPKZ-300009-JDPMB-321A | 2025-02-27 |  | 2025-08-07 | JDDMB-303365-JDPMB | JDDMB-303365-JDPMB | 2025-08-07 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 否
37 | false | ZST QF 04 15 B JDPAP |  | ZST | QF | 04 | 15 | B | JDPAP | 200L钢桶图纸 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDDMB-304778-JDPMB | 2025-12-04 |  | 2025-12-15 | JDPKP-300008-JDPMB-284A | JDPKP-300008-JDPMB-284A | 2025-12-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | KX RFH 06 01 B JDPAD |  | KX | RFH | 06 | 01 | B | JDPAD | 与人桥吊联锁的电缆规格、数量、外径等信息 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 182A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 01:25 | Super@root
| false | WOS PO 04 04 JDPPA E |  | WOS | PO | 04 | 04 | JDPPA | E | 常规岛润滑油输送泵数据表 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 是 | JDPPA-300028-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300028-JDPMB-133A | 2025-12-16 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | 9EDH - 04 02 JDPMB E- |  | 9EDH | - | 04 | 02 | JDPMB | E | 9EDH/9EDN系统接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
| false | IAW - 12 01 B FAPGH |  | IAW | - | 12 | 01 | B | FAPGH | 控制系统I/O清单（含I/O信号名称、I/O信号描述、I/O信号类型、信号特性、单位、量程、报警限值/报警状态、信号线制、配电方式、信号负载(如需)等） | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 22:03 | Super@root
1 |  | RCS TSM 02 01 N E |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | E | 主蒸汽的品质要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | JDDNC-300031-JDDES | 2024-09-25 |  | 2024-10-16 | JDDES-300033-JDDNC | JDDES-300033-JDDNC | 2024-10-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  |  | 23# | JDDNC-000407-JDDMB |  | 2024-09-18 17:41 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
413 | false | ETU DCS 12 02 B D |  | ETU | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V直流电源系统（用于EAE）(L1/B2)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304969-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-29 | JDPLH-300781-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300781-JDPMB-500A | 2025-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
| false | TFE TSC 02 01 E T |  | TFE | TSC | 02 | 01 | E | T | 旁路系统减温水参数 | 929179 | 2023-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | TTB DCS 12 03 E D |  | TTB | DCS | 12 | 03 | E | D | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-21 | JDPLH-300122-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300603-JDPMB-500A | JDPLH-300603-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 12 01 JDPAR B |  | WCW | PM | 12 | 01 | JDPAR | B | P&ID图以及控制要求 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-18 | 否 | JDPAR-300010-JDPMB-129A | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | JDDMB-301339-JDPMB | JDDMB-301339-JDPMB | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 04 JDPXH B |  | DY | - | 04 | 04 | JDPXH | B | DY 10kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root
44 |  | APA — 02 01 E N |  | APA | — | 02 | 01 | E | N | 请提供初始工况为90%FP、85%FP和80%FP时，给水泵跳泵时如下参数随时间的变化曲线： 蒸汽发生器入口处的给水流量； 蒸汽发生器入口处的给水温度； 到汽轮机、汽水分离再热器和其他用汽设备的蒸汽流量； 汽轮机高压缸第一级压力。 另请提供跳泵到汽轮机RUNBACK动作时间延迟 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
436 | false | EAW DCS 12 02 B D |  | EAW | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V交流不间断电源系统（包含EAW, EAY）(L1/B2)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDDMB-304786-JDPMB | 2025-12-04 |  | 2025-12-29 | JDPLH-300787-JDPMB-500A | JDPLH-300787-JDPMB-500A | 2025-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM - 02 04 B N |  | TFM |  | 02 | 04 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES OR STOP VALVES AND CI TERMINAL POINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana | [5 empty] | NI/CI分界点到常规岛终端间的最大设计容积需要由常规岛设计方提供，目前未收到相关资料。 | [6 empty] | 林达平@lindp
| 否 | RHR PO 04 18 B SMPBH |  | RHR | PO | 04 | 18 | B | SMPBH | 接管载荷 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | 工艺布置二室 | 2023-12-13 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:47 | Super@root
| false | RSI PO 04 18 B JDPAK |  | RSI | PO | 04 | 18 | B | JDPAK | 接管载荷 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | JDDMB-300031-JDPMB | 2023-12-22 |  | 2024-03-18 | JDPAK-300019-JDPMB-112A | JDPAK-300019-JDPMB-112A | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES - 04 03 JDPES B |  | EES | - | 04 | 03 | JDPES | B | EES配电柜电力电缆端接信息 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPES-300020-JDPMB-411A | 2025-07-23 |  | 2025-07-23 | JDDMB-303129-JDPMB | JDDMB-303129-JDPMB | 2025-07-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC PO 04 02 JDPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300140-JDPMB-118A | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 | JDDMB-301531-JDPMB | JDDMB-301531-JDPMB | 2024-12-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 02 06 JDPDW N |  | WCC | PO | 02 | 06 | JDPDW | N | 主泵高压冷却器、油冷却器、空气冷却器在正常和非正常工况下对设备冷却水的需求，包括：流量、入口压力、冷却水进出口温度（上述参数包括正常、最大、最小、报警值等）、入口压力、设# | 929179 | 2023-08-31 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300102-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300177-JDPMB-101A | 2026-02-02 | G |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | TFL — 12 01 JDPZM E |  | TFL | — | 12 | 01 | JDPZM | E | 低加及疏水箱仪表清单、疏水阀门DCS信号清单 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
4 |  | RCS NI 01 14 N B |  | RCS | NI | 01 | 14 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量，并给出计算假设。 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 否 | JDDNC-300925-JDDMB | 2025-11-19 |  | 2025-11-24 | JDDMB-300920-JDDNC | JDDMB-300920-JDDNC | 2025-11-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 孙晓晖@sunxha | 编制 | G40调整终版时间;G26新增 | 2025-09-30 | 40#;26# | JDDNC-000848-JDDMB;JDDMB-990036-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 04 04 B JDPCJ |  | EMP/Q | — | 04 | 04 | B | JDPCJ | 主储油罐接口 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-13 | 否 | JDDMB-300001-JDPMB | 2023-10-13 |  | 2024-08-13 | JDPCJ-300058-JDPMB-210A | JDPCJ-300058-JDPMB-210A | 2024-08-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25A120250015 | 增加主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFA EX 04 07 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | JDPDN-300010-JDPMB-253A | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | JDDMB-300369-JDPMB | JDDMB-300369-JDPMB | 2024-03-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
66 |  | TFA CB 02 01 B E |  | TFA | CB | 02 | 01 | B | E | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 929179 | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-05 | 否 | JDDMB-300081-JDDES | 2024-01-05 |  | 2024-01-26 | JDDES-300100-JDDMB | JDDES-300100-JDDMB | 2024-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 暂未收到上游专业资料，收到资料后尽快提供。 | [5 empty] | 2023-12-19 | 窦万升@douws | 是
|  | TFM - 02 01 B N |  | TFM |  | 02 | 01 | B | N | TFM系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | EES — 04 04 JDPAN B |  | EES | — | 04 | 04 | JDPAN | B | 设备布置图（含设备清单）（SBO) | 929179 | 2024-08-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPAN-300004-JDPMB-211B | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | JDDMB-302870-JDPMB | JDDMB-302870-JDPMB | 2025-06-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
89 | false | WSP - 08 01 B JDPEY |  | WSP | - | 08 | 01 | B | JDPEY | 海水淡化预处理系统主电缆桥架敷设图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JDDMB-302109-JDPMB | 2025-03-28 |  | 2025-06-19 | JDPEY-300075-JDPMB-622A | JDPEY-300075-JDPMB-622A | 2025-06-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
196 |  | CSP - 02 01 B ZN23 |  | CSP | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳喷淋系统(CSP)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | JDDMB-300001-JDDGB | 2024-09-25 |  | 2024-10-09 | JDDGB-300001-JDDMB | JDDGB-300001-JDDMB | 2024-10-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
1 |  | NI NI 06 05 N B |  | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 929179 | 2023-07-06 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-07-06 | 否 | JDDNC-300059-JDDMB | 2023-07-06 |  |  |  | JDDMB-300056-JDDNC | 2023-07-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 唐凯@tangkai | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G27重新打开；初版复用 | 2025-12-31 | 43#;41#；27# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000494-JDDMB;JDDNC-300059-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-07-06 18:27 | 李丹a@lidana |  | 2024-11-29 | JDDNC-000494-JDDMB | 动力院升版提资，申请打开_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | DY - 04 03 JDPXH B |  | DY | - | 04 | 03 | JDPXH | B | DY 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root
6 | false | ZST QT 12 02 JDPSK B |  | ZST | QT | 12 | 02 | JDPSK | B | 供电接口，电压、功率、功率因数、用电时间，设备总用电量，电气分配柜位置。 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 是 | JDPSK-300007-JDPMB-289A |  |  |  |  | JDPSK-300014-JDPMB-289A | 2026-02-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root
| false | CI TSR 04 09 T E |  | CI | TSR | 04 | 09 | T | E | 轴封蒸汽系统汽水分离装置安装图布置信息（检修空间、安装位置、安装基础、对基础的荷载、标高等） | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-21 | 是 | JDPMB-300311-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300369-JDPMB-001A | 2025-06-30 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
| false | WGD TGH 01 01 T E |  | WGD | TGH | 01 | 01 | T | E | CO2需要量: - 置换氢气流量;每次耗量 - 置换空气流量; 每次耗量 - 紧急工况置换氢气; - 储备 - 最大流量及压力波动范围 CO2纯度和含杂量要求 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
56 |  | SU NI 05 07 ZN23 B |  | SU | NI | 05 | 07 | ZN23 | B | SU厂房16.30/18.50m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | TS - 04 01 E JDPCL |  | TS | - | 04 | 01 | E | JDPCL | 高压厂用变压器区域布置图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | JDPCL-300026-JDPMB-403A | JDPCL-300026-JDPMB-403A | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 03 JDPAQ E |  | ABB | - | 04 | 03 | JDPAQ | E | GI L 土建基础图和定位图、接地图 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
| false | CHC RX 04 08 JDPWW B |  | CHC | RX | 04 | 08 | JDPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPWW-300003-JDPMB-309A |  |  |  |  | JDPWW-300019-JDPMB-309A | 2026-01-23 | C |  |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-29 07:30 | Super@root
435 | false | EDL DCS 12 01 B D |  | EDL | DCS | 12 | 01 | B | D | BOP 110V直流电源系统（EDL）(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-25 | 否 | JDDMB-304208-JDPMB | 2026-01-19 | 否 | JDDMB-305425-JDPMB | 2025-11-03 | JDPLH-300376-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300909-JDPMB-500A | JDPLH-300909-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSS 04 02 T E |  | CI | TSS | 04 | 02 | T | E | TSS系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
382 | false | WCF PM 09 02 JDPBG B |  | WCF | PM | 09 | 02 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）D0图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDPBG-300010-JDPMB-320A | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | JDDMB-302061-JDPMB | JDDMB-302061-JDPMB | 2025-03-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 12 04 JDPCW B |  | WWC | - | 12 | 04 | JDPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDPCW-300011-JDPMB-312A | 2024-03-04 | 是 | JDPCW-300011-JDPMB-312A | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 | JDDMB-300360-JDPMB | JDDMB-300360-JDPMB | 2024-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 03 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 03 | JDPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300003-JDPMB-126A | 2023-11-01 |  | 2025-09-08 | JDDMB-303696-JDPMB | JDDMB-303696-JDPMB | 2025-09-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DC/AC - 04 02 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 02 | B | PDC | DY厂房直流开关柜负荷馈线表和馈线标识\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
| false | TFS PO 04 10 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 10 | JDPAJ | E | 启动给水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
16 | false | ZST - 12 07 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 07 | JDPZF | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | JDPZF-300006-JDPMB-283A | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JDDMB-304885-JDPMB | JDDMB-304885-JDPMB | 2025-12-11 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI RCS 01 01 N B |  | NI | RCS | 01 | 01 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-27 | 否 | JDDNC-300122-JDDMB | 2024-05-24 | 否 | JDDNC-300399-JDDMB | 2023-10-18 | JDDMB-300151-JDDNC | 2024-06-04 | JDDMB-300400-JDDNC | JDDMB-300400-JDDNC | 2024-06-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 编制 | 16#，修改时间 | 2024-02-05 | 16#；07# | JDDNC-000251-JDDMB；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WUC - 04 05 JDPKW E |  | WUC | - | 04 | 05 | JDPKW | E | 电动滤水器P&ID图 | 929179 | 2024-06-14 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-05-31 22:49 | Super@root
|  | WCW - 04 02 JDPBD E- |  | WCW | - | 04 | 02 | JDPBD | E | 设备性能参数表及电负荷清单，包括电动机功率、电压等 | 929179 | 2024-03-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-20 | 是 | JDPBD-300001-JDPMB-332B |  |  |  |  | JDPBD-300001-JDPMB-332B | 2024-04-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:15 | Super@root
| false | TFC - 10 02 JDPFK E |  | TFC | - | 10 | 02 | JDPFK | E | D1图提资（主要埋件、开孔） | 2025-03-12 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 否 | JDPMB-300017-JDDES-601A |  |  |  |  | JDPFK-300045-JDPMB-601A | 2025-10-15 | F |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-03-07 18:03 | Super@root
69 | false | WSI - 04 06 JDPEY B |  | WSI | - | 04 | 06 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-07-09 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 否 | JDPEY-300025-JDPMB-622A | 2025-09-16 |  | 2025-09-16 | JDDMB-303814-JDPMB | JDDMB-303814-JDPMB | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DC/AC - 04 01 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 01 | B | PDC | DY厂房直流开关柜布置图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
19 | true | FDP - 04 03 JDPFE B |  | FDP | - | 04 | 03 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置的总装图（雨淋阀组、AFFF罐体）、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JDPFE-300001-JDPMB-611A | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | JDDMB-305718-JDPMB | JDDMB-305718-JDPMB | 2026-02-27 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 01 02 - B- |  | WCF | PM | 01 | 02 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）可燃物数据(CNPE提供模版) | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
3 | false | NI - 04 13 JDPCN B |  | NI | - | 04 | 13 | JDPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书附录） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPCN-300002-JDPMB-146C |  |  |  |  | JDDMB-303590-JDPMB | 2025-08-29 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 146C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:57 | Super@root
1 |  | RCS TSM 02 06 N B |  | RCS | TSM | 02 | 06 | N | B | 主蒸汽的品质要求 | 2023-09-30 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 | 2023-10-07 | 是 | JDDNC-300141-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300471-JDDMB | 2023-11-13 | JDDMB-300184-JDDNC |  |  | JDDNC-300471-JDDMB | 2024-07-02 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 作废 | G21 修改终版时间 | 2024-08-24 | 23# | JDDNC-000407-JDDMB | 樊文萍@fanwp | 2023-09-12 18:32 | 樊文萍@fanwp
11 | false | FWP PO 04 28 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 28 | JDPDX | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 是 | JDPDX-300035-JDPMB-124A | 2024-12-20 |  | 2025-10-27 | JDDMB-304214-JDPMB | JDDMB-304214-JDPMB | 2025-10-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
1162 |  | FNP RX 02 01 N B |  | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 2023-11-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-20 | 否 | JDDNC-300327-JDDMB | 2024-03-20 |  | 2024-03-26 | JDDMB-300335-JDDNC | JDDMB-300335-JDDNC | 2024-03-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
38 | false | WSP - 12 05 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 05 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统I/O信号清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | JDPEY-300046-JDPMB-622A | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | JDDMB-303719-JDPMB | JDDMB-303719-JDPMB | 2025-09-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSS TFE 01 01 T E |  | TSS | TFE | 01 | 01 | T | E | 轴封冷却器正常水量 轴封冷却器最大水量 轴封冷却器最小水量 | 929179 | 2023-11-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
10 | false | HBP - 04 05 JDPEB B |  | HBP | - | 04 | 05 | JDPEB | B | BOP-QR厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | JDPEB-300020-JDPMB-202A |  |  |  |  | JDDMB-304856-JDPMB | 2025-12-09 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
|  | ZBR PO 04 33 B SMPAH |  | ZBR | PO | 04 | 33 | B | SMPAH | 接管载荷 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDDMB-300056-JDPMB | 2023-12-29 |  |  |  | JDDMB-300056-JDPMB | 2024-01-09 | A |  |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | WAP - 04 04 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 04 | JDPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-05 | 否 | JDPAM-300008-JDPMB-604A | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | JDDMB-302065-JDPMB | JDDMB-302065-JDPMB | 2025-03-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 01 04 N B |  | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
4 |  | CCV - 12 01 B N |  | CCV | - | 12 | 01 | B | N | 一体化堆顶结构温度探测器至转接箱RPC013CR，以及转接箱RPC013CR下游一共两段电缆的规格型号、数量、尺寸（含线芯尺寸）、电缆转接要求(如配套连接器等要求)。 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 | G42 修改FIN;G39 新增接口 | 2025-12-10 | 42#;39# | JDDNC-000926-JDDMB;JDDNC-000797-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-09-06 03:46 | 曹婧@caojing
5 | false | CIS PO 04 11 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 11 | JDPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | JDPCB-300025-JDPMB-126A | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 | JDDMB-301524-JDPMB | JDDMB-301524-JDPMB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCL ZK 04 03 JDPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | JDPGA-300009-JDPMB-302A | 2025-01-26 |  | 2025-06-17 | JDDMB-302753-JDPMB | JDDMB-302753-JDPMB | 2025-06-17 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TFA - 10 01 E B |  | TFA | - | 10 | 01 | E | B | 汽轮发电机厂房运转层及以下土建结构图 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  |  | 21#变更单 | JDDES-000121-JDDMB |  | 2024-06-06 01:31 | 樊文萍@fanwp
8 |  | WSI - 04 03 JDPEY B- |  | WSI | - | 04 | 03 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统流程图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 曾柯淏@zengkh | 作废 |  | 2025-02-11 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
11 |  | TFA - 05 02 B E |  | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 2024-07-15 | 2024-12-30 | 2025-05-10 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-15 | 否 | JDDMB-300221-JDDES | 2024-12-20 | 否 | JDDMB-300271-JDDES | 2024-12-20 |  | 2025-01-13 | JDDES-300279-JDDMB | JDDES-300279-JDDMB | 2025-01-13 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 | G28修改 | 2024-12-23 | 28#；2016BW25D120240005 | JDDES-000172-JDDMB；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 由于PRE有新意见，已申请将终版预报日期调整为2025-12-30 | [5 empty] | 2024-12-05 | 曹婧@caojing | 是
| false | NI - 04 54 JDPCN B |  | NI | - | 04 | 54 | JDPCN | B | 规范级电动阀门用电需求（按照买方格式提交） | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146D | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-28 22:52 | Super@root
| false | EE*/EA*/ER* - 04 04 JDPES B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 04 | JDPES | B | 核岛380V低压配电柜与变压器接口图 | 929179 | 2025-07-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPES-300017-JDPMB-411A | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | JDDMB-303715-JDPMB | JDDMB-303715-JDPMB | 2025-09-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-10 | 2016BW310020240524 | 增加参办 | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
1231 |  | RPC IIC 12 02 N B |  | RPC | IIC | 12 | 02 | N | B | RPC系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2024-01-03 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-03 | 否 | JDDNC-300245-JDDMB | 2024-08-30 | 否 | JDDNC-300571-JDDMB | 2024-01-24 | JDDMB-300275-JDDNC | 2024-09-05 | JDDMB-300575-JDDNC | JDDMB-300575-JDDNC | 2024-09-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；19#；18# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 17 JDPLK B |  | DY | - | 04 | 17 | JDPLK | B | 蓄电池容量计算书 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:24 | Super@root
61 | false | RBM PO 04 07 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 07 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | JDPAR-300044-JDPMB-123A | 2024-01-02 |  | 2024-02-28 | JDDMB-300305-JDPMB | JDDMB-300305-JDPMB | 2024-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | NI - 12 26 JDPCN B |  | NI | - | 12 | 26 | JDPCN | B | 非核级电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 146E | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:58 | Super@root
| false | TSP - 02 03 JDPWJ B |  | TSP | - | 02 | 03 | JDPWJ | B | 辅助蒸汽的品质 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300006-JDPMB-617A | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | JDDMB-305236-JDPMB | JDDMB-305236-JDPMB | 2026-01-05 | G | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 09 JDPHC E |  | ABB | - | 04 | 09 | JDPHC | E | GIS与GIL接口图 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
8 | false | HBP - 04 07 JDPEB B |  | HBP | - | 04 | 07 | JDPEB | B | BOP-OT/OS厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | JDPEB-300017-JDPMB-202A | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | JDDMB-305617-JDPMB | JDDMB-305617-JDPMB | 2026-02-09 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 24 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 24 | JDPDX | B | 消防稳压泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求）以及泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修# | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDPDX-300007-JDPMB-124A | 2023-12-29 |  | 2025-11-05 | JDDMB-304411-JDPMB | JDDMB-304411-JDPMB | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root |  | 2024-12-18 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
58 |  | KA NI 05 07 ZN23 B |  | KA | NI | 05 | 07 | ZN23 | B | KA厂房20.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | TFD TSR 02 01 E T |  | TFD | TSR | 02 | 01 | E | T | TSR疏水泵出水管接至除氧器接入点压力、接入点标高、接入点连接信息（几何位置，坡口形式，材料），允许负荷和位移 | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 是 | JDDES-300288-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPMB-300515-JDPCC-001A | 2025-06-30 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | NI 149A 04 09 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 09 | JDPBT | B | 不同的入口压力下(0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.85/8/8.6MPa.a)的CV曲线，包括单阀和双阀开启的情况 | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300009-JDPMB-149A | 2025-09-01 | 否 | JDPBT-300015-JDPMB-149A | 2025-07-02 | JDDMB-302926-JDPMB | 2025-09-10 | JDDMB-303732-JDPMB | JDDMB-303732-JDPMB | 2025-09-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | NI - 04 13 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 13 | JDPFE | B | 闭式标准洒水喷头、闭式特殊响应喷头设备样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | JDPFE-300010-JDPMB-611A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JDDMB-304438-JDPMB | JDDMB-304438-JDPMB | 2025-11-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 01 JDPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300106-JDPMB-118A | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | JDDMB-301506-JDPMB | JDDMB-301506-JDPMB | 2024-12-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
1196 |  | RCS RCV 02 13 N B |  | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 2023-09-13 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300102-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300470-JDDMB | 2023-09-19 | JDDMB-300095-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300479-JDDNC | JDDMB-300479-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 01 04 B N |  | TSA | RCS | 01 | 04 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-仪控二室 | 葛月霆@geyt | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
|  | TA - 04 08 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 08 | JDPCL | E | 辅助变压器在线监测装置就地控制箱端子图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | VCM ZV 04 01 JDPED B |  | VCM | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VCM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JDPED-300026-JDPMB-302B | 2025-04-15 |  |  |  | JDDMB-305408-JDPMB | 2026-01-17 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-29 01:04 | Super@root |  | 2026-01-12 | 2016BW310020250510（OA） | 由于收到核岛风机技术规格书升版，先申请重新打开接口。更新资料（刘丽然确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | DCS IMC 04 02 D B |  | DCS | IMC | 04 | 02 | D | B | 盘台仪表选型样本 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 2027-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | JDPLH-300024-JDPMB-500A | 2025-02-18 |  | 2025-09-17 | JDDMB-303834-JDPMB | JDDMB-303834-JDPMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH — 04 08 JDPZM E |  | TFH | — | 04 | 08 | JDPZM | E | 6、7号高加设备数据表 | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300003-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300003-JDPMB-002A | 2024-03-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
5 | false | WES PO 04 06 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 06 | JDPPH | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | JDPPH-300027-JDPMB-115A | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | JDDMB-303288-JDPMB | JDDMB-303288-JDPMB | 2025-08-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:56 | Super@root | [13 empty] | 是
1235 |  | TFM IIC 12 01 N B |  | TFM | IIC | 12 | 01 | N | B | TFM系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2023-12-31 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-22 | 否 | JDDNC-300217-JDDMB | 2024-08-27 | 否 | JDDNC-300567-JDDMB | 2023-12-27 | JDDMB-300220-JDDNC | 2024-08-30 | JDDMB-300569-JDDNC | JDDMB-300569-JDDNC | 2024-08-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2025-02-24 | 19#；18# | JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 吕雪纯@lvxca | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
3 | false | IUR DCS 12 02 B D |  | IUR | DCS | 12 | 02 | B | D | 机组电表和故障录波系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305028-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300810-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300810-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 调整主办人信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
|  | ZBR PO 04 24 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 24 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
47 | false | WSP - 04 01 JDPEY B |  | WSP | - | 04 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房起吊设备接口资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | JDPEY-300084-JDPMB-622A | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JDDMB-305345-JDPMB | JDDMB-305345-JDPMB | 2026-01-14 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 07 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPDN-300018-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300018-JDPMB-253A | 2024-02-06 | JDDMB-300219-JDPMB | JDDMB-300219-JDPMB | 2024-02-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 04 JDPDW N |  | WCC | PO | 04 | 04 | JDPDW | N | 主泵与WCC管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-09-30 | 2024-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300077-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300077-JDPMB-101A | 2024-09-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
377 | false | PM PM 04 07 JDPBG B |  | PM | PM | 04 | 07 | JDPBG | B | PM泵房鼓形滤网腔室闸门设备数据表 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JDPBG-300022-JDPMB-320A | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | JDDMB-301704-JDPMB | JDDMB-301704-JDPMB | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETC - 04 03 JDPMB E- |  | ETC | - | 04 | 03 | JDPMB | E | ETC系统屏接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:31 | Super@root
49 | false | RBM PO 04 19 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 19 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAR-300091-JDPMB-123A | 2024-06-06 |  | 2024-06-06 | JDDMB-300821-JDPMB | JDDMB-300821-JDPMB | 2024-06-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 06 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 06 | JDPCB | B | 设备接管设计信息。包括：1、各工况接管许用载荷；2、接管材质、尺寸、坡口图；3、其它要求。 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 是 | JDPCB-300017-JDPMB-116A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | JDDMB-300783-JDPMB | JDDMB-300783-JDPMB | 2024-05-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 17 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 17 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组P\&ID图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
|  | REB RCS 01 09 B N |  | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDDMB-300693-JDDNC | 2024-12-27 |  | 2025-01-26 | JDDNC-300710-JDDMB | JDDNC-300710-JDDMB | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
310 | false | VMO DCS 12 01 B D |  | VMO | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全厂房控制区通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303227-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304578-JDPMB | 2025-10-29 | JDPLH-300342-JDPMB-500A | 2026-01-05 | JDPLH-300803-JDPMB-500A | JDPLH-300803-JDPMB-500A | 2026-01-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
47 |  | RRP TTP 01 02 E N |  | RRP | TTP | 01 | 02 | E | N | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 否 | JDDES-300016-JDDNC | 2024-07-30 |  | 2025-08-19 | JDDNC-300057-JDDES | JDDNC-300057-JDDES | 2025-08-19 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 | 2025-08-13 | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
62 | false | DCS - 06 04 D B |  | DCS | - | 06 | 04 | D | B | DAS/SA端子接线清单 | 2026-06-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
|  | RSI RCS 01 05 B N |  | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 929179 | 2024-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-21 | 否 | JDDMB-300267-JDDNC | 2024-01-21 |  | 2026-01-21 | JDDNC-300968-JDDMB | JDDNC-300968-JDDMB | 2026-01-21 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G15，新增 | 2025-12-31 | 43#;41#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
17 |  | TFM — 02 01 E N |  | TFM | — | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | JDDES-300032-JDDNC | 2024-09-29 |  | 2024-10-21 | JDDNC-300033-JDDES | JDDNC-300033-JDDES | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
474 | false | WCF - 04 06 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 06 | JDPKZ | B | 鼓网中高速电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | JDPKZ-300004-JDPMB-321A | 2025-03-12 |  | 2025-03-12 | JDDMB-301982-JDPMB | JDDMB-301982-JDPMB | 2025-03-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
93 | false | LX DCS 04 02 B D |  | LX | DCS | 04 | 02 | B | D | I&C Equipment LayoutDrawings for LX/SR Building. LX/SR厂房仪控设备布置图（核岛） | 2025-02-28 | 2026-03-31 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDMB-301666-JDPMB | 2024-12-30 |  | 2026-01-19 | JDPLH-300847-JDPMB-500A | JDPLH-300847-JDPMB-500A | 2026-01-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2025-11-28 |  | 设备分级修改，满足供货商基线升版接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 07 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 07 | JDPCJ | B | 三维模型：-10.6m&-10.0m | 929179 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPCJ-300012-JDPMB-210A | 2024-01-11 | JDPCJ-300012-JDPMB-210A | 2024-03-20 | JDDMB-300396-JDPMB | JDDMB-300396-JDPMB | 2024-03-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2024-03-19 |  | C版回复_接口重新打开 | 陈蕊@chenrui | [8 empty] | 是
224 | false | WCL DCS 12 01 B D |  | WCL | DCS | 12 | 01 | B | D | 循环水泵润滑系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304293-JDPMB | 2026-01-12 | 否 | JDDMB-305309-JDPMB | 2025-11-10 | JDPLH-300431-JDPMB-500A | 2026-01-19 | JDPLH-300849-JDPMB-500A | JDPLH-300849-JDPMB-500A | 2026-01-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS - 04 02 N B |  | RCS | - | 04 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用电需求（电压、功率） | 929179 | 2025-08-22 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | JDDNC-300836-JDDMB | 2025-08-22 |  | 2025-08-30 | JDDMB-300853-JDDNC | JDDMB-300853-JDDNC | 2025-08-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 | G41 修改时间；G38 新增 | 2025-10-31 | 41#；38# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000724-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2025-08-02 02:32 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
1 |  | TFA - 11 01 B E |  | TFA | - | 11 | 01 | B | E | -9.50m、±0.00m和+9.00m层土建条件 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JDDMB-300342-JDDES | 2025-09-29 |  | 2025-10-29 | JDDES-300359-JDDMB | JDDES-300359-JDDMB | 2025-10-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 编制 | G40 新增 |  | 40# | JDDES-000270-JDDMB |  | 2025-09-18 03:36 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
65 |  | DA NI 05 01 ZN23 B |  | DA | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | DA厂房0.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | JDDGB-310024-JDDMB | 2024-10-22 |  |  |  | JDDMB-300090-JDDGB | 2024-11-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | WAS DCS 12 01 B D |  | WAS | DCS | 12 | 01 | B | D | 公用压缩空气分配系统（LOT2B2）SAMA图、I/O清单 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304249-JDPMB | 2026-01-07 | 否 | JDDMB-305267-JDPMB | 2025-11-12 | JDPLH-300461-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300888-JDPMB-500A | JDPLH-300888-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-09-24 16:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TK ECEPDI 06 08 TK ECEPDI- |  | TK | ECEPDI | 06 | 08 | TK | ECEPDI | 常规岛配电盘与凝结水精处理配电盘接口（尺寸、母线开孔尺寸等） | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-10-31 22:11 | Super@root
| false | WAP - 04 12 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 12 | JDPAM | B | 提供压缩机排风口的连接形式、图纸及相关参数（螺栓孔的孔距和孔径、排风口的尺寸等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 否 | JDPAM-300005-JDPMB-604A | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | JDDMB-302955-JDPMB | JDDMB-302955-JDPMB | 2025-07-04 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 11 01 JDPAN B |  | EES | — | 11 | 01 | JDPAN | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-21 | 是 | JDPAN-300016-JDPMB-211B | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | JDDMB-304710-JDPMB | JDDMB-304710-JDPMB | 2025-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | ESA DCS 12 02 B D |  | ESA | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流正常配电系统画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305031-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-22 | JDPLH-300868-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300868-JDPMB-500A | 2026-01-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 调整主办人信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
| false | DC/AC . 04 04 B JDPDC- |  | DC/AC | . | 04 | 04 | B | JDPDC | 核岛直流和220V交流负荷选用电缆规格 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
| false | RCS - 04 04 JDPES N |  | RCS | - | 04 | 04 | JDPES | N | RCS-RS转化后的典型图、数据表 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | JDPES-300037-JDPMB-411A |  |  |  |  | JDPES-300057-JDPMB-411A | 2025-11-14 | C |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
| false | TG AIC 12 04 T B |  | TG | AIC | 12 | 04 | T | B | 汽轮发电机组智能诊断运维系统向AIC系统的数据接口清单 | 929179 | 2026-05-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2026-01-15 21:01 | Super@root
41 |  | EEP IIC 02 01 E B |  | EEP | IIC | 02 | 01 | E | B | 380V厂用应急电源系统单线图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDES-300349-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-19 | JDDMB-300359-JDDES | JDDMB-300359-JDDES | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | G41修改FIN；G33 新增 | 2025-10-17 | 41#;33# | JDDES-000259-JDDMB;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 01 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 01 | B | PDC | 核岛直流和 220V 交流开关柜布置图\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
19 | false | ZST QF 12 02 JDPAP B |  | ZST | QF | 12 | 02 | JDPAP | B | 浓缩液设备工艺监测、区域监测和流出物监测（气体和液体）的必要辐射监测信息，包括设置辐射监测的房间、位置、监测对象、信号传递和报警要求、安全运行所需辐射监测措施的特殊要求等。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JDPKP-300036-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305210-JDPMB | 2025-12-31 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 仪控设计所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | WSC PO 04 01 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 01 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDPAR-300030-JDPMB-123A | 2023-12-19 |  |  |  | JDDMB-301884-JDPMB | 2025-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root |  | 2025-02-07 | JDPAR-300115-JDPMB-123A | 厂家升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | DC/AC - 04 04 JDPDC B |  | DC/AC | - | 04 | 04 | JDPDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜直流负载 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
|  | TFM TFM 12 02 B N |  | TFM | TFM | 12 | 02 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TFM系统的信号传输信息 | 929179 | 2024-03-31 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 否 | JDDMB-300293-JDDNC | 2024-02-06 |  |  |  | JDDNC-300817-JDDMB | 2025-07-31 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G41 修改时间；G10，JDDNC-000134-JDDMB | 2025-10-31 | 41#；JDDNC-000134-JDDMB | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-25 19:29 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-07-18 | JDDNC-000730-JDDMB | null_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1212 |  | RCS RBM 02 05 N B |  | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 2023-08-31 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JDDNC-300070-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300492-JDDMB | 2023-08-30 | JDDMB-300066-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300477-JDDNC | JDDMB-300477-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
7 | false | CIS PO 04 15 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 15 | JDPCB | B | 泵组自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300001-JDPMB-126A | 2023-12-08 |  | 2023-12-08 | JDDMB-300022-JDPMB | JDDMB-300022-JDPMB | 2023-12-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
58 |  | CI TFM 13 01 E N |  | CI | TFM | 13 | 01 | E | N | 给水设备热模型 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-12-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
|  | WCF PM 05 05 - B- |  | WCF | PM | 05 | 05 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）起吊参数、工具及接口 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | CIS DCS 12 03 N D |  | CIS | DCS | 12 | 03 | N | D | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | JDPLH-300168-JDPMB-500A | JDPLH-300168-JDPMB-500A | 2025-08-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 04 05 B JDPAB |  | HRT | RX | 04 | 05 | B | JDPAB | 主设备自重（蒸发器和堆顶结构自重等） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-10 | 否 | JDDMB-300056-JDPMB | 2024-01-10 |  | 2024-10-22 | JDPAB-300011-JDPMB-200A | JDPAB-300011-JDPMB-200A | 2024-10-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DC/AC - 04 04 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 04 | PDC | B | DY厂房直流开关柜直流负载\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
164 | false | WSD DCS 12 02 B D |  | WSD | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助蒸汽分配系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305015-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-04 | JDPLH-300800-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300800-JDPMB-500A | 2026-01-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
10 | false | NI - 04 10 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 10 | JDPFE | B | 高速水雾喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JDPFE-300008-JDPMB-611A | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | JDDMB-305283-JDPMB | JDDMB-305283-JDPMB | 2026-01-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSV ZV 04 01 JDPED B |  | CSV | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 否 | JDPED-300018-JDPMB-302B | 2025-07-07 |  |  |  | JDDMB-305702-JDPMB | 2026-02-13 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-29 01:03 | Super@root |  | 2026-01-12 | 2016BW310020250510（OA） | 由于收到核岛风机技术规格书升版，先申请重新打开接口。更新资料（田登港确认） _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | PH - 11 01 JPDEY B |  | PH | - | 11 | 01 | JPDEY | B | 厂房土建设计资料，包括管沟、电缆沟、地沟、平台、爬梯等 | 929179 | 2025-04-17 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 是 | JDPEY-300022-JDPMB-605A | 2025-07-26 |  | 2025-07-26 | JDDMB-303190-JDPMB | JDDMB-303190-JDPMB | 2025-07-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-14 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
54 | false | WSP - 02 02 JDPEY B |  | WSP | - | 02 | 02 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统工艺设备平面布置图（根据招标文件图纸，供货商依据自身供货性能和设备尺寸提交管道均布荷载、用房需求，包括初步的用房高度要求等） | 929179 | 2025-01-15 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | JDPEY-300006-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305422-JDPMB | 2026-01-19 | G | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
81 |  | PR NI 11 01 ZN23 B |  | PR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | PR厂房D条件提资（PR筏基） | 929179 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 申请作废，JDDGB-000017-JDDMB | [5 empty] | 2024-12-10 | 曹婧@caojing
| false | WCC PO 04 03 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 03 | JDPDX | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-20 | 是 | JDPBH-300009-JDPMB-114A | 2024-06-07 |  | 2024-06-07 | JDDMB-300832-JDPMB | JDDMB-300832-JDPMB | 2024-06-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 04 10 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 10 | JDPDW | N | 主泵机组停电状态下有正向和反向反应堆冷却剂流过泵时泵的流阻系数曲线（流阻系数——流量份额，或者流阻系数——雷诺数Re）。（对这个接口的补充说明：卡一台主泵条件下，1）正向流范 | 929179 | 2023-10-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 是 | JDPMB-300126-JDDNC-101A |  |  |  |  | JDPDW-300156-JDPMB-101A | 2025-09-19 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | ZBR PO 04 23 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 23 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAH-300008-JDPMB-113A | 2024-05-21 |  | 2024-05-21 | JDDMB-300705-JDPMB | JDDMB-300705-JDPMB | 2024-05-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 12 03 JDPWJ B |  | TSP | - | 12 | 03 | JDPWJ | B | 控制柜端子排接线图、电缆连接图、盘面布置图、配电原理图、柜内布置图、控制测量电缆特性清单等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | JDPWJ-300019-JDPMB-617A | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | JDDMB-303966-JDPMB | JDDMB-303966-JDPMB | 2025-09-28 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 12 01 - B- |  | WCF | PM | 12 | 01 | - | B | 细格栅及回转式除污机电力负荷和控制要求 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | TP - 04 08 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 08 | JDPCL | E | 主变汇控箱端子图（含电量及非电量信号端子图） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
3 | false | HFL KX 06 12 B JDPEB |  | HFL | KX | 06 | 12 | B | JDPEB | 130t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-301248-JDPMB | 2024-09-27 |  | 2024-10-18 | JDPEB-300033-JDPMB-204A | JDPEB-300033-JDPMB-204A | 2024-10-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 06 JDPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300072-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300568-JDPMB | JDDMB-300568-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES RS 04 01 JDPGA B |  | EES | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | JDPGA-300344-JDPMB-302A |  |  |  |  | JDDMB-305577-JDPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2026-01-23 17:40 | Super@root
464 | false | WCF - 04 18 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 18 | JDPKZ | B | 鼓网电力负荷和控制要求 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JDPKZ-300015-JDPMB-321A | 2025-03-27 |  | 2025-03-27 | JDDMB-302104-JDPMB | JDDMB-302104-JDPMB | 2025-03-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CAV ZV 04 02 JDPED B |  | CAV | ZV | 04 | 02 | JDPED | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 否 | JDPED-300005-JDPMB-302B | 2024-07-08 |  | 2025-08-07 | JDDMB-303361-JDPMB | JDDMB-303361-JDPMB | 2025-08-07 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:03 | Super@root |  | 2024-08-08 |  | 采购部申请重新打开传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
3 | false | ZST QF 04 12 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 12 | JDPAP | B | 浓缩液设备辐射防护接口，主要设备和物质的参数（包括放射性水平、设备尺寸、容积、位置、材料、入口流量、处理时间以及对不同类型放射性核素的去污因子（如干燥后树脂和冷凝液之间的活度比例等）、净化效率 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300035-JDPMB-284A | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JDDMB-305143-JDPMB | JDDMB-305143-JDPMB | 2025-12-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 反应堆工艺研究所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | EMS - 11 15 JDPCJ B |  | EMS | - | 11 | 15 | JDPCJ | B | 三维模型 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPCJ-300097-JDPMB-210A | 2025-07-14 |  | 2025-11-12 | JDDMB-304481-JDPMB | JDDMB-304481-JDPMB | 2025-11-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WOS PO 04 03 JDPPA E |  | WOS | PO | 04 | 03 | JDPPA | E | 常规岛润滑油输送泵组的P&ID图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 是 | JDPPA-300027-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300027-JDPMB-133A | 2025-12-16 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | FWP PO 04 05 JDPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300000-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2024-09-19 | JDDMB-301202-JDPMB | JDDMB-301202-JDPMB | 2024-09-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
128 | false | LX DCS 08 02 B D |  | LX | DCS | 08 | 02 | B | D | Characteristics of FielDCables (diameter, bending radius, isolation, shielding, weight). 现场电缆特性（线径、弯曲半径、隔离、屏蔽、重量） | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-10 | 否 | JDDMB-301866-JDPMB | 2025-12-08 | 否 | JDDMB-304847-JDPMB | 2025-04-28 | JDPLH-300071-JDPMB-500A | 2026-01-12 | JDPLH-300831-JDPMB-500A | JDPLH-300831-JDPMB-500A | 2026-01-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSD - 01 02 E T |  | WSD | - | 01 | 02 | E | T | 供汽封系统辅助蒸汽参数： - 正常压力 - 正常温度 - 湿度 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | WSR PO 04 06 JDPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300078-JDPMB-118A | 2024-06-26 |  |  |  | JDDMB-305600-JDPMB | 2026-02-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2026-01-26 | 2016BW310020260026 | 新增 2 台泵 输送泵 0WSR201PO、输送泵 0WSR202PO，费用增加、交货进度延后。函号：JDPAJ-300294-JDPMB-118A _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TTG - 02 15 T E |  | TTG | - | 02 | 15 | T | E | 汽机进口压力与汽机负荷关系 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | EES — 09 02 JDPAN B |  | EES | — | 09 | 02 | JDPAN | B | 土建接口文件（D1)（SBO) | 929179 | 2024-09-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-09 | 是 | JDPAN-300014-JDPMB-211B | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | JDDMB-303422-JDPMB | JDDMB-303422-JDPMB | 2025-08-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:42 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT PO 04 04 JDPYH B- |  | ZLT | PO | 04 | 04 | JDPYH | B | 计量泵电机特性曲线：包括UN及0.7UN和0.8UN下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2024-03-10 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-21 |  |  | Super@root | 2024-03-19 23:20 | Super@root
| false | EDM - 04 03 JDPZJ E |  | EDM | - | 04 | 03 | JDPZJ | E | EDM系统屏接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JDPZJ-300001-JDPMB-416A |  |  |  |  | JDPZJ-300001-JDPMB-416A | 2025-12-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
17 | false | RFH - 04 02 JDPEB B |  | RFH | - | 04 | 02 | JDPEB | B | 容器装载井辅助桥接口总图 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-09 | 否 | JDPEB-300035-JDPMB-202A |  |  |  |  | JDDMB-305681-JDPMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 周洋@zhouyanga | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
| 否 | WES FI 06 03 JAPDB B- |  | WES | FI | 06 | 03 | JAPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
| false | HMI KP 06 22 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 22 | JDPEB | B | HMI001C80t电动平板运输车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300001-JDPMB-204A | 2024-11-20 |  |  |  | JDDMB-305705-JDPMB | 2026-02-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 乔振铭@qiaozm | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root |  | 2026-01-26 | JDPEB-300058-JDPMB-204A | 因需增加保护断路器设置值，特申请重新打开接口。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TFP PO 04 45 JDPAR B |  | TFP | PO | 04 | 45 | JDPAR | B | 主给水泵所有阀门（含出口止回阀、最小流量阀及关断阀等）的技术资料，包括外形图，接口过渡段，焊接坡口图，电气资料等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 是 | JDPAR-300040-JDPMB-135A |  |  |  |  | JDPAR-300045-JDPMB-135A | 2025-12-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2025-11-10 17:20 | Super@root
|  | RCS RX 05 16 N B |  | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 2023-01-18 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-18 | 否 | JDDNC-300014-JDDMB | 2024-04-17 | 否 | JDDNC-300357-JDDMB | 2023-03-27 | JDDMB-300031-JDDNC | 2024-04-22 | JDDMB-300366-JDDNC | JDDMB-300366-JDDNC | 2024-04-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 | G41 修改时间；G21修改终版时间；G17修改终版日期； | 2025-10-31 | 41#；21#；17#；01#；2016BW22Q720240004 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000349-JDDMB；JDDNC-000271-JDDMB；新增；修改主办所及编制人 | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 03 01 JDPBC B |  | TFA | DZ | 03 | 01 | JDPBC | B | 最大液位、正常存水液位以及最高、最低液位报警定值及对应水量 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300010-JDPMB-273A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JDDMB-305045-JDPMB | JDDMB-305045-JDPMB | 2025-12-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-11 16:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW CC 09 03 - B- |  | WCW | CC | 09 | 03 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门D1D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | RCS PO 12 03 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 03 | JDPDW | N | 差动保护有关接口资料 | 929179 | 2023-08-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
4 |  | RCS RFH 02 02 N B |  | RCS | RFH | 02 | 02 | N | B | （AFA3G）核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 否 | JDDNC-300520-JDDMB | 2024-07-11 |  | 2024-07-19 | JDDMB-300513-JDDNC | JDDMB-300513-JDDNC | 2024-07-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G21新建 |  | 21# | JDDNC-000349-JDDMB |  | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
79 |  | RX NI 05 04 ZN23 B |  | RX | NI | 05 | 04 | ZN23 | B | RX厂房8.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310092-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-20 | JDDMB-300167-JDDGB | JDDMB-300167-JDDGB | 2025-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
1204 |  | RCS RCV 02 14 N B |  | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 2023-09-05 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300083-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300448-JDDMB | 2023-09-11 | JDDMB-300084-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300445-JDDNC | JDDMB-300445-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 01 08 B N |  | REB | RCS | 01 | 08 | B | N | 从信号发出到REB泵达到额定流量的时间 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-11 | 否 | JDDMB-300676-JDDNC | 2024-12-11 |  | 2025-05-20 | JDDNC-300769-JDDMB | JDDNC-300769-JDDMB | 2025-05-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 08 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 08 | JDPCL | E | 高压厂用变压器辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
299 | false | WCF DCS 12 01 B D |  | WCF | DCS | 12 | 01 | B | D | 循环水过滤系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303213-JDPMB | 2025-11-19 | 否 | JDDMB-304567-JDPMB | 2025-09-29 | JDPLH-300301-JDPMB-500A | 2026-01-13 | JDPLH-300837-JDPMB-500A | JDPLH-300837-JDPMB-500A | 2026-01-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 04 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 04 | JDPDX | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPBH-300000-JDPMB-114A | 2024-01-11 | JDPBH-300000-JDPMB-114A |  |  | JDDMB-305204-JDPMB | 2025-12-31 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-29 00:23 | Super@root |  | 2025-12-18 | JDPBH-300065-JDPMB-114A | 根据标准修改电机进出水法兰安装孔跨中设计。无其他影响。（康乐嘉确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TS - 04 09 JDPCL E |  | TS | - | 04 | 09 | JDPCL | E | 高压厂用变压器电容计算值 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPCL-300022-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300022-JDPMB-403A | 2025-09-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
157 | false | ZLT DCS 12 02 B D |  | ZLT | DCS | 12 | 02 | B | D | 废液处理系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-18 | 否 | JDDMB-304985-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300817-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300817-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | RCS PO 12 15 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 15 | JDPDW | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300082-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300091-JDPMB-101A | 2024-09-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
73 |  | TSM CB 05 02 B E |  | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2023-12-11 | 2024-06-30 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-11 | 否 | JDDMB-300062-JDDES | 2024-06-28 | 否 | JDDMB-300203-JDDES | 2024-03-07 | JDDES-300125-JDDMB | 2024-07-19 | JDDES-300215-JDDMB | JDDES-300215-JDDMB | 2024-07-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 内部转外部接口预留时间短，比计划时间晚1天打开，不影响华东院正常设计进展。 | [5 empty] | 2023-12-26 |  | 是
1151 |  | RCS TSM 02 02 N B |  | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 2023-09-08 | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-08 | 否 | JDDNC-300093-JDDMB | 2024-09-02 | 否 | JDDNC-300574-JDDMB | 2024-09-02 |  | 2024-09-18 | JDDMB-300582-JDDNC | JDDMB-300582-JDDNC | 2024-09-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G22修改；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；22#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
13 | false | ZST QT 04 09 JDPSK B |  | ZST | QT | 04 | 09 | JDPSK | B | 设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷、预埋件要求、预留洞等） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root
20 | false | SA - 03 01 JDPKE B |  | SA | - | 03 | 01 | JDPKE | B | 系统手册 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-06 | 是 | JDPKE-300004-JDPMB-608A | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | JDDMB-303439-JDPMB | JDDMB-303439-JDPMB | 2025-08-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 17 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 17 | JDPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300031-JDPMB-112A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JDDMB-300514-JDPMB | JDDMB-300514-JDPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-31 | 2016BW22R120240006 | 2404修改主办 | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
35 |  | TFM — 02 03 E N |  | TFM | — | 02 | 03 | E | N | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关闭的时间延迟。 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
473 | false | WCF - 04 07 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 07 | JDPKZ | B | 鼓网低速电机数据表(按买方格式提交） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | JDPKZ-300005-JDPMB-321A | 2025-03-12 |  | 2025-03-12 | JDDMB-301983-JDPMB | JDDMB-301983-JDPMB | 2025-03-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | TFA PO 04 09 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 09 | JDPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 | 929179 | 2024-04-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | JDPAR-300012-JDPMB-117A | 2024-12-26 |  |  |  | JDDMB-301637-JDPMB | 2024-12-26 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-03-03 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:57 | Super@root |  | 2026-03-03 | 2016BW310020260086 | 因《泵组仪表清单》中需更换振动传感器品牌，无其他影响。（刘怡柔确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
65 | false | DCS - 08 16 D B |  | DCS | - | 08 | 16 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统与安全级DCS系统电缆清单（网络） | 2026-09-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | CHC RX 04 05 JDPWW B |  | CHC | RX | 04 | 05 | JDPWW | B | 设备支撑的形式(通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPWW-300001-JDPMB-309A |  |  |  |  | JDDMB-305245-JDPMB | 2026-01-06 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-29 07:30 | Super@root
| false | CI TSC 04 06 JDPBT E |  | CI | TSC | 04 | 06 | JDPBT | E | 执行机构的压缩空气管路原理图（含详细的图例符号及气管路图原理性描述） | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 打开 | 打开 | 2025-06-09 | 否 | JDPBT-300004-JDPMB-167A | 2025-07-29 | 否 | JDPBT-300005-JDPMB-167A |  |  |  |  | JDPBT-300018-JDPMB-167A | 2026-03-03 | F |  |  |  | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:53 | Super@root
| false | TGG - 02 01 E T |  | TGG | - | 02 | 01 | E | T | 发电机基础厚度图 | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
5 | false | WND YA 12 13 JDPFK B |  | WND | YA | 12 | 13 | JDPFK | B | WND I/O信号清单/FD图、SAMA图、整定值手册/画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300013-JDPMB-600A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | JDDMB-302604-JDPMB | JDDMB-302604-JDPMB | 2025-06-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX/QC RFH 04 03 B JDPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 03 | B | JDPFH | 反应堆厂房与QC厂房吊钩尺寸 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JDDMB-303562-JDPMB | 2025-08-27 |  |  |  | JDPFH-300008-JDPMB-225A | 2025-09-29 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root
5 | false | HEB BE 08 01 JDPBP B |  | HEB | BE | 08 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数(BE) | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 李欣@lixinf | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-17 21:00 | Super@root
| false | CI - 04 01 JDPRM E |  | CI | - | 04 | 01 | JDPRM | E | 主蒸汽联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPMB-300000-JDDES-718A |  |  |  |  | JDPRM-300005-JDPMB-718A | 2025-05-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 718A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2025-01-08 01:36 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 07 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 07 | JAPAD | B | 管口或法兰端口处理 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300000-JDPMB-254A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303588-JDPMB | JDDMB-303588-JDPMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DY - 04 06 JDPXH B |  | DY | - | 04 | 06 | JDPXH | B | DY 10kV开关柜每个开关柜三维模型 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root
|  | TA - 04 08 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 08 | JDPCL | E | 辅助变压器在线监测装置就地控制箱端子图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
2 |  | RCS NI 01 15 N B |  | RCS | NI | 01 | 15 | N | B | 功率运行工况蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间剂量率水平，各房间剂量率水平超过475mSv/h的空间范围（上限标高、下限标高）。 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 否 | JDDNC-300958-JDDMB | 2026-01-05 |  | 2026-01-07 | JDDMB-300962-JDDNC | JDDMB-300962-JDDNC | 2026-01-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所\辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | G43 修改FIN时间;G39 新增接口 | 2026-01-05 | 43#;39# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000797-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-09-06 03:46 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 12 01 N B |  | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
240 | false | RFH DCS 12 01 B D |  | RFH | DCS | 12 | 01 | B | D | 燃料操作与贮存系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-20 | 否 | JDDMB-304124-JDPMB | 2026-01-28 | 否 | JDDMB-305517-JDPMB | 2025-11-03 | JDPLH-300368-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300973-JDPMB-500A | JDPLH-300973-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
117 |  | SU NI 11 08 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU 18.45~24.40m 板、墙） | 929179 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 是 | JDDGB-310002-JDDMB | 2024-09-26 |  | 2024-09-29 | JDDMB-300023-JDDGB | JDDMB-300023-JDDGB | 2024-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | ARH YA 12 01 N B |  | ARH | YA | 12 | 01 | N | B | ARH系统用电需求 | 2026-02-10 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JDDNC-300999-JDDMB | 2026-02-13 |  |  |  | JDDMB-300995-JDDNC | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 | G43 修改PRE；G42 新增 | 2026-01-23 | 43#;42# | 函号后补+浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990069-JDDNC | 曹婧@caojing | 2025-12-25 18:13 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 华龙1.5项目计划于1-30日前组织共性讨论提资模板和内容，申请调整到26-2-10前打开FIN接口。 | [5 empty] | 2026-01-23 | 曹婧@caojing
38 |  | WES - 02 01 B ZN23 |  | WES | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供重要厂用水系统(WES)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-07 | 否 | JDDMB-300099-JDDGB | 2024-11-07 |  | 2024-12-23 | JDDGB-300076-JDDMB | JDDGB-300076-JDDMB | 2024-12-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 作废 |  | 2025-04-25 | JDDGB-000011-JDDMB | 2025.4.25 作废；2024.11.4新增 | 曹婧@caojing | 2024-11-05 01:05 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
| false | RFT PO 04 01 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 01 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300034-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300046-JDPMB | JDDMB-300046-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | WGD - 02 01 JDPXE B |  | WGD | - | 02 | 01 | JDPXE | B | 各配电柜的内部接线图(外形尺寸，柜面布置、基础要求) | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 是 | JDPXE-300023-JDPMB-606A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | JDDMB-303299-JDPMB | JDDMB-303299-JDPMB | 2025-08-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240655 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CAM - 04 03 JAPAS B- |  | CAM | - | 04 | 03 | JAPAS | B | CAM系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 否 | JDPAS-300002-JDPMB-302C |  |  |  |  | JDPAS-300002-JDPMB-302C | 2025-08-20 | A |  |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
427 | false | WCF CB 04 08 JDPBG B |  | WCF | CB | 04 | 08 | JDPBG | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JDPBG-300012-JDPMB-320A | 2025-01-17 |  | 2025-01-17 | JDDMB-301753-JDPMB | JDDMB-301753-JDPMB | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES - 04 01 JDPES B |  | EES | - | 04 | 01 | JDPES | B | 土建接口图（含EES配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2025-07-31 | 2027-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JDPES-300001-JDPMB-411A |  |  |  |  | JDDMB-304545-JDPMB | 2025-11-18 | C | 不同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
188 | false | TFP DCS 12 02 B D |  | TFP | DCS | 12 | 02 | B | D | 电动主给水泵系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | JDDMB-304994-JDPMB | 2025-12-18 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300815-JDPMB-500A | JDPLH-300815-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 宋欢@songhuan | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | ZST - 05 04 JDPZF B |  | ZST | - | 05 | 04 | JDPZF | B | 提供滞留池设计信息 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-16 | 是 | JDPZF-300008-JDPMB-283A | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | JDDMB-303532-JDPMB | JDDMB-303532-JDPMB | 2025-08-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 是
219 | false | WCW DCS 12 01 B D |  | WCW | DCS | 12 | 01 | B | D | 循环水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304295-JDPMB | 2026-01-13 | 否 | JDDMB-305318-JDPMB | 2025-11-14 | JDPLH-300488-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300904-JDPMB-500A | JDPLH-300904-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 04 01 N B |  | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 2023-01-06 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-06 | 否 | JDDNC-300010-JDDMB | 2023-06-09 | 否 | JDDNC-300051-JDDMB | 2023-03-27 | JDDMB-300030-JDDNC | 2023-06-30 | JDDMB-300052-JDDNC | JDDMB-300052-JDDNC | 2023-06-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；01#；2016BW22Q720240004 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；新增；修改主办所及所编制人 | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS TTB 02 02 N B |  | RCS | TTB | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李亚飞@liyff | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
391 | false | WCF PM 03 04 JDPBG B |  | WCF | PM | 03 | 04 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300078-JDPMB-320A | 2025-06-23 |  | 2025-06-23 | JDDMB-302821-JDPMB | JDDMB-302821-JDPMB | 2025-06-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD YA 12 21 JDPFK B |  | WCD | YA | 12 | 21 | JDPFK | B | WCD 仪表安装图、仪表接线图及仪表选型资料 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPFK-300001-JDPMB-600A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | JDDMB-302606-JDPMB | JDDMB-302606-JDPMB | 2025-06-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 13 02 N B |  | RX | NI | 13 | 02 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
317 | false | VEB DCS 12 01 B D |  | VEB | DCS | 12 | 01 | B | D | 电气柜间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303234-JDPMB | 2025-11-21 | 否 | JDDMB-304628-JDPMB | 2025-11-21 |  | 2025-12-16 | JDPLH-300701-JDPMB-500A | JDPLH-300701-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 12 01 B PDC- |  | DC/AC | - | 12 | 01 | B | PDC | DY厂房直流开关柜系统功能图和I/O清单\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | BOP EM 12 04 JDPAN B |  | BOP | EM | 12 | 04 | JDPAN | B | 发电机短路电流（EM) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300068-JDPMB-211B | 2025-08-07 |  | 2025-11-26 | JDDMB-304685-JDPMB | JDDMB-304685-JDPMB | 2025-11-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
414 | false | ETU DCS 12 01 B D |  | ETU | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V直流电源系统（用于EAE）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-21 | 否 | JDDMB-304140-JDPMB | 2026-01-20 | 否 | JDDMB-305438-JDPMB | 2025-11-10 | JDPLH-300420-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300961-JDPMB-500A | JDPLH-300961-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
1164 |  | RCS RVD 02 01 N B |  | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 2023-08-31 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JDDNC-300066-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300450-JDDMB | 2023-09-07 | JDDMB-300080-JDDNC | 2024-07-06 | JDDMB-300463-JDDNC | JDDMB-300463-JDDNC | 2024-07-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 07 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 07 | JDPCL | E | 辅助变压器散热器控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | TFL DCS 12 01 E D |  | TFL | DCS | 12 | 01 | E | D | 低压给水加热器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-10 | JDPLH-300426-JDPMB-500A | 2026-03-03 | JDPLH-301005-JDPMB-500A | JDPLH-301005-JDPMB-500A | 2026-03-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFD — 12 03 JDPZM E |  | TFD | — | 12 | 03 | JDPZM | E | 除氧器电动阀门原理图、接线图及数据表（含额定电流、最大扭矩下的电流） | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | DC/AC - 04 03 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 03 | B | PDC | DY厂房直流开关柜二次线标准图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | REB PO 04 02 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 02 | JDPCB | B | 泵预期性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | JDPCB-300001-JDPMB-116A | 2024-03-05 |  | 2024-03-05 | JDDMB-300317-JDPMB | JDDMB-300317-JDPMB | 2024-03-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 10 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 10 | JDPCL | E | 辅助变压器电容计算值 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
|  | WCW CC 04 07 - B- |  | WCW | CC | 04 | 07 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门设备数据表 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
123 |  | SU NI 11 02 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU-9.50~-4.55m 墙体） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310015-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-21 | JDDMB-300069-JDDGB | JDDMB-300069-JDDGB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 03 04 JDPBC B |  | TFA | DZ | 03 | 04 | JDPBC | B | 如下工况下的热工计算：1）加热状态：冷水从4℃加热到80℃；2）除气状态：热水从80℃加热到105℃（提供完整的除氧器热工计算文件，包括设备开车到生产的不同运行状态下（包括预热、喷雾除氧、再蒸发、排气、保温、液位等）计算假设、计算输入、边界条件、计算过程、计算结果，校核结果，提供温度、蒸汽入口流量、凝结水量等热工参数在不同运行状态下随时间变化的情况。） | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300008-JDPMB-273A | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JDDMB-305546-JDPMB | JDDMB-305546-JDPMB | 2026-02-02 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-11 16:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 02 B N |  | NI | - | 01 | 02 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所门的位置、轮廓尺寸、只要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 2023-01-11 | 2024-12-30 | 2025-05-20 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-11 | 否 | JDDMB-300013-JDDNC | 2024-12-04 | 否 | JDDMB-300664-JDDNC | 2023-04-25 | JDDNC-300039-JDDMB | 2025-02-26 | JDDNC-300730-JDDMB | JDDNC-300730-JDDMB | 2025-02-26 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 | G41 修改时间；G28修改终版；G15修改终版预报日期；根据JDDNC-000038-JDDMB，双方同意，2023.1.10新增接口 | 2025-10-31 | 41#；28#；15#；02# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000509-JDDMB；JDDNC-000225-JDDMB修改终版预报日期 | 郭雨晴@guoyq | 2022-12-30 22:09 | 李丹a@lidana |  | 2023-01-10 |  | null_接口重新打开 | 李丹a@lidana | [8 empty] | 是
315 | false | VEC DCS 12 01 B D |  | VEC | DCS | 12 | 01 | B | D | 控制柜间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303210-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304586-JDPMB | 2025-09-22 | JDPLH-300288-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300713-JDPMB-500A | JDPLH-300713-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
207 |  | NI NI 06 03 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 03 | B | ZN23 | 仪控专业电缆清册（主辅系统） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | JDDMB-300024-JDDGB | 2024-09-29 |  |  |  | JDDMB-300171-JDDGB | 2025-02-21 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
1 |  | NI RCS 01 02 N B |  | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 对于使用核岛厂房+20m平台80t电动平板运输车运输的物项，请提供相关运输物项信息，包括名称、重量、外形尺寸、运输路线、整体运输或者分包运输等 | 2024-04-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 作废 | [5 empty] | 2023-03-09 23:19 | 李丹a@lidana
| false | TFA PO 04 08 JDPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300055-JDPMB-118A | 2024-04-24 |  | 2024-08-23 | JDDMB-301106-JDPMB | JDDMB-301106-JDPMB | 2024-08-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2024-08-16 |  | 采购部申请重新打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
2 | false | RSI PO 04 07 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 07 | JDPCB | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 是 | JDPCB-300021-JDPMB-127A | 2024-08-20 |  |  |  | JDDMB-302344-JDPMB | 2025-04-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:12 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPCB-300035-JDPMB-127A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
428 |  | CAM RCS 01 02 B N |  | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 929179 | 2024-12-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-13 | 否 | JDDMB-300679-JDDNC | 2024-12-13 |  | 2025-09-05 | JDDNC-300857-JDDMB | JDDNC-300857-JDDMB | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 | G43 修改关闭时间；G15，新增 | 2025-12-31 | 43#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ZST - 04 01 B JDPFZ |  | ZST | - | 04 | 01 | B | JDPFZ | 废过滤器芯尺寸和废过滤器芯的活度 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 | JDPFZ代码错误，需作废 | 2025-04-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-22 02:23 | Super@root
| false | NI PO 04 05 JDPAZ B |  | NI | PO | 04 | 05 | JDPAZ | B | 地坑泵电缆转接箱外形尺寸图、原理图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | JDPAZ-300026-JDPMB-120A | 2025-10-21 |  | 2025-10-21 | JDDMB-304139-JDPMB | JDDMB-304139-JDPMB | 2025-10-21 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | Super@root | 2025-09-02 22:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 02 JDPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300138-JDPMB-118A | 2024-07-11 |  | 2024-07-11 | JDDMB-300957-JDPMB | JDDMB-300957-JDPMB | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV ZK 04 01 JDPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-07 | 否 | JDPGA-300085-JDPMB-302A | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | JDDMB-305475-JDPMB | JDDMB-305475-JDPMB | 2026-01-23 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张伟卓@zhangwz | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 否
62 | false | WSI - 12 01 JDPEY B |  | WSI | - | 12 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统I/O信号清单 | 929179 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 否 | JDPEY-300031-JDPMB-622A | 2025-08-06 |  |  |  | JDDMB-305457-JDPMB | 2026-01-22 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙晓红@sunxh | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root |  | 2026-01-12 | JDPEY-300279-JDPMB-622A | 由于接口《海水淡化取水系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）》升版，增加取水泵测点，并修改测点名称及编码。受影响：2016LOT622AWSI-1202JDPEYB-海水淡化取水系统 FD 图、SAMA图、画面参考流程图、报警参考文件。不会对项目进度、工程费用等产生影响。（孙晓红确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RCS RX 04 06 N B |  | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-05-31 | 否 | JDDNC-300048-JDDMB | 2023-05-31 |  | 2023-08-15 | JDDMB-300063-JDDNC | JDDMB-300063-JDDNC | 2023-08-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2023-06-01 | 07# | JDDMB-000106-JDDNC,初版已复用,修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1187 |  | RCS RCV 01 03 N B |  | RCS | RCV | 01 | 03 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线,最大 轴封注入流量对应的主回路工况,此时的046VP的开度,下泄孔板的配置 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300144-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300444-JDDMB | 2023-10-09 | JDDMB-300134-JDDNC |  |  | JDDMB-300510-JDDNC | 2024-07-18 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-12-31 | 43#；41#；21#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui
5 | false | WDP YA 04 01 JDPFK B |  | WDP | YA | 04 | 01 | JDPFK | B | 除盐水生产厂房通风资料（含强制通风条件要求） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | JDPFK-300035-JDPMB-600A | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | JDDMB-302679-JDPMB | JDDMB-302679-JDPMB | 2025-06-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 07 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 07 | JDPCL | E | 高压厂用变压器风扇控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
1 | false | WCF PO 04 11 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 11 | JDPCB | B | 仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | JDPCB-300027-JDPMB-123B | 2025-08-19 |  | 2025-09-02 | JDDMB-303610-JDPMB | JDDMB-303610-JDPMB | 2025-09-02 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 03 JKSC B- |  | EM* | - | 04 | 03 | JKSC | B | EM* 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
|  | CAV - 01 01 B N |  | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 929179 | 2023-11-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | JDDMB-300167-JDDNC | 2023-10-30 |  |  |  | JDDNC-300813-JDDMB | 2025-07-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 | G41 修改时间；JDDNC-000119-JDDMB | 2025-10-31 | 41#；12#；2016BW22Q720240004 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；新增；修改主办所及所编制人 | 郭雨晴@guoyq | 2023-10-27 23:42 | 李丹a@lidana |  | 2025-07-21 | JDDNC-000742-JDDMB | 根据现场反馈，3000m³/h风量不利于现场阀门的调试，环形空间风量需由3000m³/h修改为1500m³/h，其余参数未发生变化。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RX NI 13 02 N B |  | RX | NI | 13 | 02 | N | B | 现实模型下弹棒事故的质能释放数据 | 2023-10-31 | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-20 | 否 | JDDNC-300169-JDDMB |  | 否 |  | 2023-11-01 | JDDMB-300173-JDDNC |  |  | JDDMB-300173-JDDNC | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G43 修改FIN及关闭时间;G36修改FIN时间;G26修改 | 2025-12-31 | 43#;36#;26#；19#；11# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000647-JDDMB;JDDMB-990036-JDDNC；修改关闭时间； | 曹婧@caojing | 2023-10-16 23:07 | 李丹a@lidana
| false | VES - 04 15 JAPAS B- |  | VES | - | 04 | 15 | JAPAS | B | VES系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | EDM - 04 01 E JDPZJ |  | EDM | - | 04 | 01 | E | JDPZJ | EDM系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | JDPZJ-300005-JDPMB-416A | JDPZJ-300005-JDPMB-416A | 2026-01-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 01 01 N B |  | RCS | RCV | 01 | 01 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
88 | false | WSP - 05 01 B JDPEY |  | WSP | - | 05 | 01 | B | JDPEY | 海水淡化预处理厂房管道设计接口-初版（直径、定位及材质） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 否 | JDDMB-301725-JDPMB | 2025-01-13 |  | 2026-01-12 | JDPEY-300288-JDPMB-622A | JDPEY-300288-JDPMB-622A | 2026-01-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 否
7 | false | EMP/Q — 06 04 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 04 | JDPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m | 929179 | 2023-11-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-17 | 否 | JDPCJ-300001-JDPMB-210A | 2023-11-17 |  |  |  | JDDMB-302260-JDPMB | 2025-04-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2025-04-08 | JDPCJ-300079-JDPMB-210A | 根据应急柴油发电机组厂房辅助设备布置调整，修改燃油输送泵及燃油输 送泵后压力变送器 113MP 用电点位置，故需重新打开接口升版文件。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
21 | false | ZST QS 04 28 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 28 | JDPAP | B | 废树脂设备氮气接口（包括氮气质量要求、流量、使用频率、压力、温度、和管道末端形式、尺寸和材料、年使用量） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPKP-300017-JDPMB-284A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305636-JDPMB | JDDMB-305636-JDPMB | 2026-02-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI 149A 04 10 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 10 | JDPBT | B | 在阀门入口7.6MPa.a压力下不同供气压力阀门的开启时间（供气压力从7.6bar.g 到3.4bar.g（设备厂家提供供气压力区间））。并在曲线上标记这些压力下的开启时间(供气压力7.6bar.g，6.4bar.g，5.4bar.g，4.4bar.g，3.4bar.g)。 | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300010-JDPMB-149A | 2025-12-09 | 否 | JDPBT-300022-JDPMB-149A | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | JDDMB-304924-JDPMB | JDDMB-304924-JDPMB | 2025-12-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 11 JDPAB B |  | HRT | RX | 06 | 11 | JDPAB | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JDPAB-300002-JDPMB-200A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | JDDMB-302597-JDPMB | JDDMB-302597-JDPMB | 2025-06-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DC/AC - 04 02 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 02 | B | PDC | DY厂房直流开关柜负荷馈线表和馈线标识\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
| false | VAE ZK 04 02 JDPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | JDPGA-300010-JDPMB-302A | 2025-01-26 |  | 2025-05-13 | JDDMB-302455-JDPMB | JDDMB-302455-JDPMB | 2025-05-13 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李钟扬@lizyh | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | NI - 01 02 N B |  | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除频率，拆除过程中环境剂量水平，拆除后探测器组件的重量、数量、活化源项、探测器组件的元素组份及密度、外形尺寸，存储容器的外形尺寸、质量、材料，拆除工具的外形尺寸等内容 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | JDDNC-300934-JDDMB | 2025-12-09 |  | 2025-12-10 | JDDMB-300941-JDDNC | JDDMB-300941-JDDNC | 2025-12-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所/辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 | G43修改终版；G41新增 | 2025-12-31 | 43#；41# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDNC-000864-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-10-24 00:23 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 01 N B |  | RSI | NI | 02 | 01 | N | B | 0~30天质能释放数据 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 否 | JDDNC-300913-JDDMB | 2025-11-10 |  | 2025-12-15 | JDDMB-300945-JDDNC | JDDMB-300945-JDDNC | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G41新增 |  | 41# | JDDMB-990064-JDDNC |  | 2025-10-31 16:55 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
83 |  | UR NI 11 03 ZN23 B |  | UR | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D条件提资 | 929179 | 2025-02-18 | 2025-03-18 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 否 | JDDGB-310016-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-12 | JDDMB-300055-JDDGB | JDDMB-300055-JDDGB | 2024-10-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 02 B N |  | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 工作温度范围 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李博@libo | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
106 |  | QF NI 11 06 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF 11.45~16.45m 板、墙 ） | 929179 | 2025-03-20 | 2025-04-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
4 | false | WCF PO 04 14 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 14 | JDPCB | B | 仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | JDPCB-300031-JDPMB-123B | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | JDDMB-303500-JDPMB | JDDMB-303500-JDPMB | 2025-08-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 05 B JKSC- |  | EM* | - | 04 | 05 | B | JKSC | 柴油机差动CT特性曲线 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
5 | false | WPW PO 04 04 JDPYG B |  | WPW | PO | 04 | 04 | JDPYG | B | 给水变频调速泵组：泵组总装图（带有零件材料清单） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JDPYG-300002-JDPMB-139A | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304611-JDPMB | JDDMB-304611-JDPMB | 2025-11-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
339 | false | TFA DCS 12 01 B D |  | TFA | DCS | 12 | 01 | B | D | 辅助给水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303175-JDPMB | 2025-11-21 | 否 | JDDMB-304631-JDPMB | 2025-11-21 |  | 2025-12-16 | JDPLH-300703-JDPMB-500A | JDPLH-300703-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
25 | false | ZBR PO 04 04 JDPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300123-JDPMB-118A | 2024-07-04 |  | 2024-07-04 | JDDMB-300907-JDPMB | JDDMB-300907-JDPMB | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | HRT - 04 01 B JDPEB |  | HRT | - | 04 | 01 | B | JDPEB | HRT反应堆厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-05-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 否 | JDDMB-302500-JDPMB | 2025-05-21 |  | 2026-02-09 | JDPEB-300020-JDPMB-205A | JDPEB-300020-JDPMB-205A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root |  | 2025-10-31 |  | 上游专业提资，需要对HRT---04-01-B-JDPEB接口中附件进行修改。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
12 |  | CI - 10 01 E B |  | CI | - | 10 | 01 | E | B | 提供满足相关规范要求的常规岛所有子项的厂区平面布置（含子项表、建筑高度及层数、室内外标高、建筑火灾危险性类别及耐火等级、应急救援场地、建构筑物开门及场地与厂区主干道之间的连接道路布置等信息）及定位尺寸（含汽轮机中心与核岛中心之间的距离）。 | 2023-10-31 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-31 | 否 | JDDES-300026-JDDMB | 2024-04-26 | 否 | JDDES-300134-JDDMB | 2024-01-12 | JDDMB-300084-JDDES |  |  | JDDMB-300362-JDDES | 2025-11-25 | J | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25C020240012 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-09-24 | JDDES-000276-JDDMB | 随着设计深入，根据专业最新资料，深化常规岛总平面及竖向布置。主要修改内容包括：修改辅助变压器区域及公用10kV配电间（9TE）厂房布置、调整主变备用相平台（9TS）位置等。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 |  | NI RCS 04 02 N B |  | NI | RCS | 04 | 02 | N | B | 对于使用核岛厂房+20m平台80t电动平板运输车运输的物项，请提供相关运输物项信息，包括名称、重量、外形尺寸、运输路线、整体运输或者分包运输等 | 2024-04-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 作废 | G18删除接口 | 2024-04-01 | 18#；05# | JDDNC-000286-JDDMB；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-09 23:13 | 李丹a@lidana
|  | RRP TTP 01 04 T E |  | RRP | TTP | 01 | 04 | T | E | 安全回路油压开关信号(A列，B列)servomotor Safety circuit pressure:Train A ; Train B | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | CHC RX 04 09 JDPWW B |  | CHC | RX | 04 | 09 | JDPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用电要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPWW-300004-JDPMB-309A |  |  |  |  | JDPWW-300017-JDPMB-309A | 2025-12-19 | C |  |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-29 07:30 | Super@root
303 | false | WAP DCS 12 01 B D |  | WAP | DCS | 12 | 01 | B | D | 压缩空气生产系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303200-JDPMB | 2025-11-19 | 否 | JDDMB-304556-JDPMB | 2025-08-28 | JDPLH-300209-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300714-JDPMB-500A | JDPLH-300714-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RHR RCS 02 03 B N |  | RHR | RCS | 02 | 03 | B | N | 换热器额定功率、换热器换热面积，换热器一、二次侧流量，换热器二次侧的压力温度等;压力、温度测量偏差;RHR系统在预热阶段的RHR一次侧吸入口的流量及RHR的换热功率;RHR在投入运行后RHR换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（即Exchange Power = f(Thotleg)，请给出数据表格） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 否 | JDDMB-300343-JDDNC | 2024-03-28 |  | 2024-07-11 | JDDNC-300516-JDDMB | JDDNC-300516-JDDMB | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
38 |  | TFH — 02 02 E N |  | TFH | — | 02 | 02 | E | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 | 2025-01-08 | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
| false | NI 149A 04 08 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 08 | JDPBT | B | 不同入口压力下(0.1/0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6//7.7/7.85/8/8.6MPa.a)，在大气排放阀的最小供应压力下从0%到100%行程的开启时间 | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300008-JDPMB-149A | 2025-11-20 | 否 | JDPBT-300021-JDPMB-149A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | JDDMB-304724-JDPMB | JDDMB-304724-JDPMB | 2025-12-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 03 05 T E |  | CI | - | 03 | 05 | T | E | 发电机供货范围内设备说明系统手册，第二阶段 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
10 | false | HMI KP 06 23 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 23 | JDPEB | B | HMI001C80t电动平板运输车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300002-JDPMB-204A | 2024-12-06 |  | 2024-12-06 | JDDMB-301494-JDPMB | JDDMB-301494-JDPMB | 2024-12-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
6 |  | TTG — 02 02 E N |  | TTG | — | 02 | 02 | E | N | 汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | JDDES-300020-JDDNC | 2024-08-16 |  | 2024-08-20 | JDDNC-300017-JDDES | JDDNC-300017-JDDES | 2024-08-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
122 |  | DB NI 11 06 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | DB 19.00~24.00m 板、墙及以上D条件提资 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
69 | false | RFT PO 04 18 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 18 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300080-JDPMB-123A | 2024-09-06 |  | 2024-09-06 | JDDMB-301144-JDPMB | JDDMB-301144-JDPMB | 2024-09-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 否
50 | false | DCS - 01 02 D B |  | DCS | - | 01 | 02 | D | B | 与第三方设备通讯通用规格说明书 第三方接口通用技术要求 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 2027-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JDPLH-300008-JDPMB-500A | 2024-12-27 |  |  |  | JDDMB-305140-JDPMB | 2025-12-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root |  | 2025-12-23 | 2016BW310020250507 | 根据金七门1、2号机组DCS设备E版接口手册，供应商需在2025.12.31第二次打开相关接口，申请重新打开接口升版资料。（张慧德申请，刘震确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | IMC DCS 18 26 D B |  | IMC | DCS | 18 | 26 | D | B | U1 功能组合报警（实施） | 2027-12-15 | 2028-10-31 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
|  | RX RCS 02 03 B N |  | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 929179 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-30 | 否 | JDDMB-300347-JDDNC | 2024-03-30 |  | 2024-04-08 | JDDNC-300343-JDDMB | JDDNC-300343-JDDMB | 2024-04-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G15，新增 | 2024-08-01 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 06 JDPZM E |  | TFD | — | 04 | 06 | JDPZM | E | 除氧器溢流流量 | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300006-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300006-JDPMB-002A | 2024-03-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | CI TTL 04 01 T E |  | CI | TTL | 04 | 01 | T | E | TTL系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPCC-300370-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300382-JDPMB-001A | 2025-08-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
19 |  | TFA - 02 01 B E |  | TFA | - | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 2023-12-10 | 2024-06-10 | 2025-08-28 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-08 | 否 | JDDMB-300052-JDDES | 2024-06-08 | 否 | JDDMB-300188-JDDES | 2023-12-27 | JDDES-300079-JDDMB |  |  | JDDES-300338-JDDMB | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-08-13 | JDDES-000254-JDDMB | 安全分级升版，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
60 |  | TFM TFM 02 01 E B |  | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2024-04-03 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-03 | 否 | JDDES-300128-JDDMB | 2024-06-26 | 否 | JDDES-300196-JDDMB | 2024-06-05 | JDDMB-300179-JDDES | 2024-07-04 | JDDMB-300208-JDDES | JDDMB-300208-JDDES | 2024-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
31 |  | WSP - 12 12 JDPEY B- |  | WSP | - | 12 | 12 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统就地控制箱的接线原理图、布置图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 作废 |  | 2025-03-20 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
36 | false | WSC PO 04 13 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 13 | JDPAR | B | 1/2 WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAR-300059-JDPMB-123A | 2024-07-21 |  | 2024-07-21 | JDDMB-301006-JDPMB | JDDMB-301006-JDPMB | 2024-07-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX RFH 04 04 JDPFH B |  | RX | RFH | 04 | 04 | JDPFH | B | 螺栓拉伸机、清洁机的用电量要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | JDPFH-300001-JDPMB-225A | 2025-11-06 |  | 2025-11-06 | JDDMB-304421-JDPMB | JDDMB-304421-JDPMB | 2025-11-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [13 empty] | 是
1615 |  | RX RCS 04 02 B N |  | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 2022-12-29 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-12-29 | 否 | JDDMB-300008-JDDNC | 2024-10-22 | 否 | JDDMB-300609-JDDNC | 2023-01-18 | JDDNC-300015-JDDMB | 2024-10-31 | JDDNC-300627-JDDMB | JDDNC-300627-JDDMB | 2024-10-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G41 修改时间；G24修改终版时间；G19增加关闭时间；16#，修改终版时间；G04，调整主办及终版时间 | 2025-10-31 | 41#；24#；19#；16#，01# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000413-JDDMB修改终版时间；JDDNC-000246-JDDMB修改终版时间；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 已向动力院发函申请调整FIN版打开时间，函件编号为JDDMB-000471-JDDNC。 | 2024-10-30 | 无 | 已向动力院发函申请调整FIN版打开时间，函件编号为JDDMB-000471-JDDNC。 | 已向动力院发函申请调整FIN版打开时间，函件编号为JDDMB-000471-JDDNC。 | 否 | 2024-08-09 | 周立欣@zhoulx | 是
|  | WCF PM 02 01 - B- |  | WCF | PM | 02 | 01 | - | B | 细格栅及回转式除污机电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | RCV PO 04 10 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 10 | JDPCB | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 是 | JDPCB-300013-JDPMB-111A | 2024-08-15 |  |  |  | JDDMB-301844-JDPMB | 2025-02-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-11-14 17:44 | Super@root |  | 2025-01-15 | JDPCB-300030-JDPMB-111A | 采购王慢丽要求重新打开接口，厂家升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
|  | CSP NI 13 01 B N |  | CSP | NI | 13 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果 | 929179 | 2026-09-20 | 2027-03-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq
121 |  | CB WGD 02 01 E B |  | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDES-300111-JDDMB | 2024-07-29 | 否 | JDDES-300224-JDDMB | 2024-03-03 | JDDMB-300115-JDDES | 2024-08-01 | JDDMB-300231-JDDES | JDDMB-300231-JDDES | 2024-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 04 01 B JAPDB- |  | WES | FI | 04 | 01 | B | JAPDB | 接口载荷和支撑载荷 | 929179 | 2024-12-31 | 2023-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
| false | EMP/Q - 02 04 JDPCJ B |  | EMP/Q | - | 02 | 04 | JDPCJ | B | 非放射性区域消防排水提资 | 929179 | 2024-03-10 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 否 | JDPCJ-300033-JDPMB-210A | 2024-04-23 |  | 2024-04-23 | JDDMB-300550-JDPMB | JDDMB-300550-JDPMB | 2024-04-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2024-02-28 23:52 | Super@root | [13 empty] | 是
192 | false | TFL DCS 12 02 B D |  | TFL | DCS | 12 | 02 | B | D | 低压给水加热器系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | JDDMB-304846-JDPMB | 2025-12-08 |  | 2025-12-15 | JDPLH-300685-JDPMB-500A | JDPLH-300685-JDPMB-500A | 2025-12-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 刘焱@liuyanc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC - 04 06 JDPYX B |  | WNC | - | 04 | 06 | JDPYX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2024-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-11 | 否 | JDPYX-300000-JDPMB-314A | 2024-03-25 | 是 | JDPYX-300003-JDPMB-314A | 2024-04-04 |  | 2025-12-29 | JDDMB-305169-JDPMB | JDDMB-305169-JDPMB | 2025-12-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root |  | 2024-07-01 |  | 采购部申请重新打开接口，传递新资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | NI - 04 03 JDPLK B |  | NI | - | 04 | 03 | JDPLK | B | 蓄电池充放电曲线、温度容量曲线及技术参数、容量换算系数 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPLK-300007-JDPMB-415A |  |  |  |  | JDDMB-305626-JDPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-10 17:25 | Super@root
|  | RCS RX 01 01 B N |  | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 2022-11-23 | 2024-02-29 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-18 | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | JDDMB-300281-JDDNC | 2022-12-26 | JDDNC-300005-JDDMB | 2024-06-26 | JDDNC-300425-JDDMB | JDDNC-300425-JDDMB | 2024-06-26 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 吴茜婷@wuxt | 编制 | JDDNC-000225-JDDMB修改终版预报日期 | 2024-01-08 | 15#;01# | JDDNC-000225-JDDMB修改终版预报日期 | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
1192 |  | RCS RCV 02 10 N B |  | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300140-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300436-JDDMB | 2023-10-09 | JDDMB-300138-JDDNC | 2026-01-06 | JDDMB-300960-JDDNC | JDDMB-300960-JDDNC | 2026-01-06 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-12-31 | 43#;41#；21#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 52 JDPCN B |  | NI | - | 04 | 52 | JDPCN | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4） | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146D | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-28 |  |  | Super@root | 2025-09-28 22:52 | Super@root
5 | false | CSP PO 04 08 JDPMB B- |  | CSP | PO | 04 | 08 | JDPMB | B | 移动式柴油机驱动泵：拖车与车头的接口内容（包括但不限于：拖车外形尺寸、重量等，与车头的连接方式、电气连接型式及电源要求、刹车连接方式等） | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
| 否 | WES FI 04 02 JAPDB B- |  | WES | FI | 04 | 02 | JAPDB | B | 贝类捕集器设备数据表(包含流量-损失曲线) | 929179 | 2024-12-31 | 2023-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
| false | EE*/EA*/ER* - 04 01 B JDPES |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 01 | B | JDPES | 核岛低压配电柜典型图 | 929179 | 2025-12-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JDDMB-303514-JDPMB | 2025-08-21 |  | 2025-09-06 | JDPES-300044-JDPMB-411A | JDPES-300044-JDPMB-411A | 2025-09-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM RCS 01 01 B N |  | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
2 | false | WES PO 04 03 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 03 | JDPPH | B | WES泵电机电气接线方式、电气接线盒外形尺寸、电缆出线口尺寸及端接要求 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 否 | JDPPH-300007-JDPMB-115A | 2024-12-25 |  | 2025-08-21 | JDDMB-303513-JDPMB | JDDMB-303513-JDPMB | 2025-08-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 08 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 08 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDPAR-300026-JDPMB-123A | 2023-12-21 |  | 2023-12-21 | JDDMB-300029-JDPMB | JDDMB-300029-JDPMB | 2023-12-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 14 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 14 | JDPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JDPCB-300034-JDPMB-116A | 2024-09-14 |  | 2024-09-14 | JDDMB-301180-JDPMB | JDDMB-301180-JDPMB | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES GS 09 02 - B- |  | WES | GS | 09 | 02 | - | B | GS钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | EES — 09 03 JDPAN B |  | EES | — | 09 | 03 | JDPAN | B | 土建接口文件（D2)（SBO) | 929179 | 2024-10-30 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | JDPAN-300017-JDPMB-211B | 2025-10-23 |  | 2025-11-11 | JDDMB-304466-JDPMB | JDDMB-304466-JDPMB | 2025-11-11 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WSI - 04 13 JDPEY B |  | WSI | - | 04 | 13 | JDPEY | B | 海水淡化取水泵扬程计算书 | 929179 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 否 | JDPEY-300108-JDPMB-622A | 2025-11-18 |  | 2025-11-18 | JDDMB-304534-JDPMB | JDDMB-304534-JDPMB | 2025-11-18 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 622A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-07-31 16:53 | Super@root | [13 empty] | 否
156 |  | KA NI 11 03 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资(-5.05~-0.05m板、墙） | 929179 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | JDDGB-310032-JDDMB | 2024-10-31 |  | 2024-11-12 | JDDMB-300106-JDDGB | JDDMB-300106-JDDGB | 2024-11-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
8 | false | CSP PO 04 02 JDPMB B- |  | CSP | PO | 04 | 02 | JDPMB | B | 移动式柴油机驱动泵：泵数据表及预期性能曲线 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
100 |  | PR NI 11 03 ZN23 B |  | PR | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | PR厂房D条件提资（-0.05~4.45m板、墙） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
7 |  | RNI ZZZ 06 01 N B |  | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-07-26 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-24 | 否 | JDDNC-300610-JDDMB | 2024-10-24 |  |  |  | JDDMB-300809-JDDNC | 2025-07-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 黄亚娟@huangyjb | 编制 | G41 修改时间；G21新建 | 2025-10-31 | 41#；21# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000349-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-07-18 | JDDNC-000725-JDDMB | ①RNI系统新增经过电气贯穿件的电缆（需分配4个同轴电缆电气贯穿件）；②部分电缆特性代码发生变化。需要重新打开。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 |  | TTB WAI 02 01 B E |  | TTB | WAI | 02 | 01 | B | E | 提供TTB/TSM/TFA系统所需仪用压缩空气条件 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-06-18 | 否 | JDDMB-300321-JDDES |  | 否 |  | 2025-07-02 | JDDES-300328-JDDMB |  |  | JDDES-300328-JDDMB | 2025-07-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G36 新增 | 2026-01-13 | 36# | JDDES-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-05-23 02:55 | 曹婧@caojing
| false | RCS DCS 12 04 N D |  | RCS | DCS | 12 | 04 | N | D | 2号机组RCS和RPC系统中相关温度计分度表信息 | 2027-07-15 | 2027-07-15 | 2028-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | WCW PO 04 03 JDPAE E |  | WCW | PO | 04 | 03 | JDPAE | E | 水室真空泵系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值以及电磁阀电源/气源容量等）、泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
| false | DY - 04 02 JDPES B |  | DY | - | 04 | 02 | JDPES | B | DY子项低压配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-07-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPES-300021-JDPMB-411A | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | JDDMB-303226-JDPMB | JDDMB-303226-JDPMB | 2025-07-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
69 |  | RCS TSM 02 01 B E |  | RCS | TSM | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽的品质要求 | 2023-09-30 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-01 | 是 | JDDMB-300022-JDDES |  | 否 |  | 2023-10-31 | JDDES-300020-JDDMB |  |  | JDDES-300053-JDDMB | 2023-11-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 |  | 2024-08-24 | 23# | JDDNC-000407-JDDMB | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-11-27 |  | 升版接口资料_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | 接口已于9.27走所内流程，9.28日系统崩溃，设总未能及时审批。 | [5 empty] | 2023-10-25 | 樊文萍@fanwp
10 |  | TSC — 07 01 E N |  | TSC | — | 07 | 01 | E | N | 蒸汽排放阀调节阀：数量、分组信息、流程图 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-29 | 否 | JDDES-300000-JDDNC | 2024-05-29 |  | 2024-07-04 | JDDNC-300005-JDDES | JDDNC-300005-JDDES | 2024-07-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | WCF PO 04 09 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 09 | JDPCB | B | 辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | JDPCB-300009-JDPMB-123B | 2025-01-17 |  | 2025-01-17 | JDDMB-301755-JDPMB | JDDMB-301755-JDPMB | 2025-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG WAP 02 01 E T |  | TG | WAP | 02 | 01 | E | T | 空气特性(仪用空气、伺服机构用空气) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JDPCC-300470-JDPMB-001A | JDPCC-300470-JDPMB-001A | 2026-02-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 05 JDPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300011-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2025-11-03 | JDDMB-304386-JDPMB | JDDMB-304386-JDPMB | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
14 | false | RFT PO 04 03 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 03 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300021-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-08 | JDDMB-300083-JDPMB | JDDMB-300083-JDPMB | 2024-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 08 JDPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300065-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2025-11-08 | JDDMB-304446-JDPMB | JDDMB-304446-JDPMB | 2025-11-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:14 | Super@root | [13 empty] | 否
86 |  | NH NI 05 02 ZN23 B |  | NH | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | NH厂房-9.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | JDDGB-310058-JDDMB | 2024-12-25 |  | 2025-01-06 | JDDMB-300140-JDDGB | JDDMB-300140-JDDGB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改预报、关闭；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 01 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 01 | JDPDG | E | 凝结水泵泵组总装图、外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等# | 2023-07-31 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
| false | WSD TSS 05 01 E T |  | WSD | TSS | 05 | 01 | E | T | 辅助蒸汽分配系统与TSS辅助蒸汽供汽管道接口坐标，坡口形式，尺寸，材料，热位移。 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | EM* - 04 03 B JKSC- |  | EM* | - | 04 | 03 | B | JKSC | EM* 10kV开关柜典型接线图 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| false | DC/AC - 04 02 B JDPDC |  | DC/AC | - | 04 | 02 | B | JDPDC | 核岛直流和220V交流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
| false | EM* - 04 04 JKSC B- |  | EM* | - | 04 | 04 | JKSC | B | EM* 10kV开关柜二次接线图 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
59 |  | WCC RCS 02 02 B N |  | WCC | RCS | 02 | 02 | B | N | WCC系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | JDDMB-300190-JDDNC | 2023-11-21 |  | 2025-09-11 | JDDNC-300859-JDDMB | JDDNC-300859-JDDMB | 2025-09-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 编制 | G43 修改关闭时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-12-31 | 43#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）； | 曹婧@caojing | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CCV - 04 03 JDPSZ B |  | CCV | - | 04 | 03 | JDPSZ | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JDPSZ-300013-JDPMB-302H | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | JDDMB-304680-JDPMB | JDDMB-304680-JDPMB | 2025-11-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:37 | Super@root | [13 empty] | 是
160 | false | ZGT DCS 12 01 B D |  | ZGT | DCS | 12 | 01 | B | D | 废气处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304305-JDPMB | 2026-01-22 | 否 | JDDMB-305461-JDPMB | 2025-11-27 | JDPLH-300571-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300975-JDPMB-500A | JDPLH-300975-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | EMP/Q — 06 07 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 07 | JDPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+9.2m层 | 929179 | 2024-03-31 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | JDPCJ-300039-JDPMB-210A | 2024-03-27 |  | 2024-03-27 | JDDMB-300436-JDPMB | JDDMB-300436-JDPMB | 2024-03-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI RS 04 17 JDPGA B |  | NI | RS | 04 | 17 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+12.00m及以上标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 否 | JDPGA-300048-JDPMB-302A | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 | JDDMB-304747-JDPMB | JDDMB-304747-JDPMB | 2025-12-02 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
1172 |  | RCS RNS 02 01 N B |  | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 2023-09-05 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-25 | 否 | JDDNC-300118-JDDMB | 2023-09-25 |  | 2023-10-09 | JDDMB-300120-JDDNC | JDDMB-300120-JDDNC | 2023-10-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
24 | false | OT - 11 04 JDPEY B |  | OT | - | 11 | 04 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房土建设计详细资料，设备布置与要求：如埋件、埋件荷载、埋管位置、穿管、开孔、留洞等，管道开洞、埋件、埋管等，防腐要求等 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | JDPEY-300140-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDPEY-300303-JDPMB-622A | 2026-02-25 | F |  |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
|  | RCS RCV 02 14 N B |  | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TFD — 02 03 JDPZM E |  | TFD | — | 02 | 03 | JDPZM | E | 除氧器充氮保护所用氮气容量 | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300004-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300004-JDPMB-002A | 2024-03-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
11 | false | WND YA 12 19 JDPFK B |  | WND | YA | 12 | 19 | JDPFK | B | WND 仪表及控制设备平面布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300019-JDPMB-600A | 2025-03-12 |  | 2025-03-12 | JDDMB-301973-JDPMB | JDDMB-301973-JDPMB | 2025-03-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
36 |  | TSA TSM 04 01 E B |  | TSA | TSM | 04 | 01 | E | B | 蒸汽母管压力 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-22 | 否 | JDDES-300072-JDDMB | 2024-06-26 | 否 | JDDES-300194-JDDMB | 2024-01-15 | JDDMB-300087-JDDES | 2024-07-04 | JDDMB-300209-JDDES | JDDMB-300209-JDDES | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-09-06 23:57 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
7 | false | HMI - 04 03 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 03 | JDPEB | B | HMI反应堆外围P厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | JDPEB-300018-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-305666-JDPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
| false | HRT RX 10 07 JDPAB B |  | HRT | RX | 10 | 07 | JDPAB | B | 环形轨道梁与牛腿的接口要求 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | JDPAB-300027-JDPMB-200A | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | JDDMB-302745-JDPMB | JDDMB-302745-JDPMB | 2025-06-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IAW - 12 10 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 10 | FAPGH | B | 仪表及阀岛接口(包括选型清单、样本、安装信息、端接信息) | 929179 | 2026-06-10 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 22:03 | Super@root
| false | WCC PO 04 18 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 18 | JDPDX | B | 辅助系统电机冷却水接口（包括冷却水流量、压力、温度、热负荷等） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | JDPBH-300012-JDPMB-114A | 2024-03-27 |  | 2024-10-16 | JDDMB-301312-JDPMB | JDDMB-301312-JDPMB | 2024-10-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-29 00:23 | Super@root |  | 2024-10-12 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | RCS - 04 03 JDPXH N |  | RCS | - | 04 | 03 | JDPXH | N | 主泵安全级断路器屏二次接线图、低压室布置图 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | CCV - 04 07 JDPSZ B |  | CCV | - | 04 | 07 | JDPSZ | B | CCV系统空调设备总装配图-包括风机、冷却器、消声器、过滤器（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | JDPSZ-300018-JDPMB-302H |  |  |  |  | JDDMB-305312-JDPMB | 2026-01-13 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root
68 |  | RCS TFM 01 01 B E |  | RCS | TFM | 01 | 01 | B | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 2023-12-30 | 929179 | 929179 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-23 | 否 | JDDMB-300028-JDDES |  | 否 |  | 2023-10-31 | JDDES-300023-JDDMB |  |  | JDDES-300023-JDDMB | 2023-10-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G22变更接口终版打开及关闭时间 | 2024-07-28 | 22# | JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
7 | false | WCF PO 04 17 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 17 | JDPCB | B | 电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | JDPCB-300022-JDPMB-123B | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | JDDMB-302957-JDPMB | JDDMB-302957-JDPMB | 2025-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
89 |  | RDR NI 04 01 N B |  | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 2024-01-08 | 2024-02-29 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-08 | 否 | JDDNC-300255-JDDMB | 2024-02-27 | 否 | JDDNC-300312-JDDMB | 2024-02-27 |  | 2024-03-11 | JDDMB-300321-JDDNC | JDDMB-300321-JDDNC | 2024-03-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 编制 | G41 修改时间；G17修改终版日期；20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；17# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000271-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 01 04 B N |  | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 2022-11-23 | 2024-03-14 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-18 | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | JDDMB-300324-JDDNC | 2022-12-26 | JDDNC-300007-JDDMB |  |  | JDDNC-300504-JDDMB | 2024-07-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 吴茜婷@wuxt | 编制 | G41 修改时间；G22重新打开接口；G15修改终版日期 | 2025-10-31 | 41#；22#15#；01# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990032-JDDNC;JDDNC-000225-JDDMB;修改终版预报日期 | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana |  | 2024-06-20 | 后续补充 | 与动力院交流会会议纪要_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
14 | false | EMP/Q — 08 03 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 03 | JDPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m | 929179 | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | JDPCJ-300023-JDPMB-210A | 2024-02-04 |  |  |  | JDDMB-300662-JDPMB | 2024-05-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2024-04-17 | 无 | 厂家直接升版，专业同意。_接口重新打开 | 陈蕊@chenrui
387 | false | WCF PM 05 13 JDPBG B |  | WCF | PM | 05 | 13 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）逻辑图，模拟图 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300082-JDPMB-320A | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | JDDMB-303493-JDPMB | JDDMB-303493-JDPMB | 2025-08-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS / 04 06 JDPGL E |  | TGS | / | 04 | 06 | JDPGL | E | I/O清单 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | JDPGL-300004-JDPMB-405A |  |  |  |  | JDPGL-300010-JDPMB-405A | 2026-01-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-08-28 22:09 | Super@root
12 | false | OT - 12 03 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 03 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房电气盘箱柜、变频器箱柜等接线原理图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 是 | JDPEY-300089-JDPMB-622A | 2025-07-21 |  | 2025-07-21 | JDDMB-303113-JDPMB | JDDMB-303113-JDPMB | 2025-07-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 26 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 26 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 电机数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
13 | false | ZST - 04 05 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 05 | JDPZF | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 是 | JDPZF-300019-JDPMB-285A | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | JDDMB-304935-JDPMB | JDDMB-304935-JDPMB | 2025-12-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 18 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 18 | JDPPH | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-06 | 否 | JDPPH-300003-JDPMB-115A | 2025-02-26 |  | 2025-02-26 | JDDMB-301915-JDPMB | JDDMB-301915-JDPMB | 2025-02-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 10 06 JDPAB B |  | HRT | RX | 10 | 06 | JDPAB | B | 轮压（各种工况下的最大和最小轮压） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 是 | JDPAB-300022-JDPMB-200A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | JDDMB-302600-JDPMB | JDDMB-302600-JDPMB | 2025-06-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
6 | false | ZB - 04 05 JDPAG B |  | ZB | - | 04 | 05 | JDPAG | B | 氢气贮存与分配系统设备CAD版流程图（包括：管道、阀门、阻火器、减压阀、安全阀、仪表的型号规格，图例和功能说明内容）及设备布置图（含设备接地端子及漏氢探头布置方案） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 是 | JDPAG-300000-JDPMB-602A | 2025-07-31 |  |  |  | JDPAG-300036-JDPMB-602A | 2026-02-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW310020250117 | 增加设总、参办、主设信息 | 曹婧@caojing | 2025-03-11 19:03 | Super@root |  | 2026-02-28 | 2016BW310020260071 | 根据函件JDPMB-300533-JDPAG-602A，修改氢气贮存与分配系统工艺流程图中水封装置的进水口管道尺寸。无其他影响。（张风东确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | ZBR PO 04 04 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 04 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵和电机起吊设备的要求 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
4 | false | HEB BE 02 02 JDPBP B |  | HEB | BE | 02 | 02 | JDPBP | B | BOP电梯的散热量(BE) | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 李欣@lixinf | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-17 21:00 | Super@root
|  | WCW - 10 01 JDPBD E- |  | WCW | - | 10 | 01 | JDPBD | E | 动力控制柜的电源容量要求、就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-04-15 17:17 | Super@root
| false | AB - 04 03 JDPBM B |  | AB | - | 04 | 03 | JDPBM | B | 综合仓库给排水接口文件或图纸（包含货架平面布置及立面布置图，货架内存放货物的高度；各仓库的消防系统需求） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | JDPBM-300002-JDPMB-350A | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | JDDMB-305371-JDPMB | JDDMB-305371-JDPMB | 2026-01-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 350A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-03 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 09 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 09 | JDPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300038-JDPMB-112A | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 | JDDMB-301056-JDPMB | JDDMB-301056-JDPMB | 2024-08-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
16 | false | EMP/Q — 08 05 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 05 | JDPCJ | B | 电缆走向指导图 +14.6m、+19m | 929179 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 否 | JDPCJ-300052-JDPMB-210A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | JDDMB-300780-JDPMB | JDDMB-300780-JDPMB | 2024-05-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 01 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组P\&ID图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
|  | ZBR PO 04 11 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 11 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | CIS PO 04 16 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 16 | JDPCB | B | 泵组可燃物清单 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300009-JDPMB-126A | 2023-11-01 |  | 2024-01-05 | JDDMB-300069-JDPMB | JDDMB-300069-JDPMB | 2024-01-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | WGD - 02 03 JDPXE B |  | WGD | - | 02 | 03 | JDPXE | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JDPXE-300008-JDPMB-606A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | JDDMB-303312-JDPMB | JDDMB-303312-JDPMB | 2025-08-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240655 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 04 N B |  | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | EDM - 04 05 JDPMB E- |  | EDM | - | 04 | 05 | JDPMB | E | EDM报警手册相关内容（报警传感器、报警名称、报警定值、原因、后果、操作）、定值手册信息、逻辑图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
87 |  | SU NI 05 02 ZN23 B |  | SU | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | SU厂房 -9.20m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | JDDGB-310062-JDDMB | 2024-12-19 |  |  |  | JDDMB-300175-JDDGB | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改预报、关闭；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing |  | 2025-02-10 | JDDGB-000032-JDDMB | null_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RSI RCS 01 02 B N |  | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | JDDMB-300274-JDDNC | 2024-01-23 |  |  |  | JDDNC-300948-JDDMB | 2025-12-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G41 修改时间；G15，新增 | 2025-10-31 | 41#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 内置换料水箱容积参数固化，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RNS RCS 02 01 B N |  | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李博@libo | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | RCP QC 07 01 JAPDW N |  | RCP | QC | 07 | 01 | JAPDW | N | 主泵水力部件的运行维护要求 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300087-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300087-JDPMB-101A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-10-08 23:45 | Super@root
5 | false | ZST QT 10 06 B JDPSK |  | ZST | QT | 10 | 06 | B | JDPSK | 200L钢桶外形尺寸、重量。 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | JDDMB-304861-JDPMB | 2025-12-09 |  | 2025-12-11 | JDPSK-300000-JDPMB-289A | JDPSK-300000-JDPMB-289A | 2025-12-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RHR RCS 02 01 B N |  | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统的设计压力、泵的扬程和流量 | 2022-12-22 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-12-22 | 否 | JDDMB-300007-JDDNC | 2024-04-03 | 否 | JDDMB-300354-JDDNC | 2023-03-13 | JDDNC-300023-JDDMB | 2024-04-29 | JDDNC-300375-JDDMB | JDDNC-300375-JDDMB | 2024-04-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 李杰b@lijieb | 编制 | G41 修改时间；G15,修改终版时间；2022.11.11重新启用 | 2025-10-31 | 41#；15#；01# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； JDDNC-000225-JDDMB；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
182 |  | TTV - 02 01 B ZN23 |  | TTV | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供凝汽器真空系统(TTV)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | JDDMB-300000-JDDGB | 2024-09-25 |  |  |  | JDDMB-300000-JDDGB | 2024-09-26 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | WCW PO 04 05 JDPAE E |  | WCW | PO | 04 | 05 | JDPAE | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
6 |  | CB - 02 01 E B |  | CB | - | 02 | 01 | E | B | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 2023-07-05 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | JDDES-300005-JDDMB | 2023-08-02 |  | 2023-09-08 | JDDMB-300013-JDDES | JDDMB-300013-JDDES | 2023-09-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
300 | false | WCC DCS 12 02 B D |  | WCC | DCS | 12 | 02 | B | D | 设备冷却水系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304186-JDPMB | 2025-12-18 | 否 | JDDMB-304988-JDPMB | 2025-11-06 | JDPLH-300403-JDPMB-500A | 2025-12-25 | JDPLH-300765-JDPMB-500A | JDPLH-300765-JDPMB-500A | 2025-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | WES PO 04 05 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 05 | JDPPH | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 否 | JDPPH-300011-JDPMB-115A | 2024-12-24 |  |  |  | JDDMB-302631-JDPMB | 2025-06-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:56 | Super@root |  | 2025-05-29 | JDPPH-300038-JDPMB-115A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TTG RPC 01 01 T E |  | TTG | RPC | 01 | 01 | T | E | 汽机侧快速降负荷runback状态信号（TTG到RPC开关量信号） | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 是 | JDPCC-300223-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300223-JDPMB-001A | 2024-09-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root
241 | false | PRS DCS 12 02 B D |  | PRS | DCS | 12 | 02 | B | D | 二次侧非能动余热排出系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | JDDMB-304993-JDPMB | 2025-12-18 |  | 2025-12-24 | JDPLH-300744-JDPMB-500A | JDPLH-300744-JDPMB-500A | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 于林厚@yulha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 04 05 JDPBD E- |  | WCW | - | 04 | 05 | JDPBD | E | 胶球清洗装置P\&ID图 | 929179 | 2024-04-15 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-20 | 是 | JDPBD-300002-JDPMB-332B |  |  |  |  | JDPBD-300002-JDPMB-332B | 2024-04-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-04-15 17:17 | Super@root
| false | WQX - 12 01 JDPLD B |  | WQX | - | 12 | 01 | JDPLD | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机的电气参数（电源性质、功率大小、功率因数、电压、电流、控制方式、设备接地要求等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JDPLD-300000-JDPMB-360A | 2025-06-14 |  | 2025-06-14 | JDDMB-302736-JDPMB | JDDMB-302736-JDPMB | 2025-06-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 22:18 | Super@root | [13 empty] | 是
414 | false | WES GS 09 02 JDPBG B |  | WES | GS | 09 | 02 | JDPBG | B | GS钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 是 | JDPBG-300005-JDPMB-320A | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | JDDMB-301892-JDPMB | JDDMB-301892-JDPMB | 2025-02-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 05 JKSC B- |  | EM* | - | 04 | 05 | JKSC | B | 10kV开关柜典型外形三维模型（FC柜、断路器柜） | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| true | NI - 04 03 JDPDB B |  | NI | - | 04 | 03 | JDPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书CP05T3058附录A）\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPDB-300002-JDPMB-151B | 2025-07-04 |  | 2025-09-23 | JDDMB-303866-JDPMB | JDDMB-303866-JDPMB | 2025-09-23 | B | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:00 | Super@root | [13 empty] | 是
28 | false | ZLD PO 04 07 JDPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300088-JDPMB-118A | 2024-05-13 |  | 2024-05-13 | JDDMB-300659-JDPMB | JDDMB-300659-JDPMB | 2024-05-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI TG 01 01 E T |  | WCI | TG | 01 | 01 | E | T | 闭式冷却水 -?最高温度 -?最高温升 - 最低温度 - 正常温度 -?正常压力 - 设计压 | 929179 | 2023-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | JDPCC-300475-JDPMB-001A | JDPCC-300475-JDPMB-001A | 2026-02-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 13 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 13 | JDPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300014-JDPMB-112A | 2024-02-27 |  | 2025-10-15 | JDDMB-304097-JDPMB | JDDMB-304097-JDPMB | 2025-10-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-16 | 2016BW22R120240006 | 2404修改主办 | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root |  | 2024-05-17 |  | 采购师金斌要求重新打开接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq | [8 empty] | 否
| false | WCD YA 12 22 JDPFK B |  | WCD | YA | 12 | 22 | JDPFK | B | WCD 控制系统图（包括PLC系统配置图，控制柜布置图，控制原理图，端子排接线图等） | 929179 | 2025-03-01 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPFK-300002-JDPMB-600A | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | JDDMB-302395-JDPMB | JDDMB-302395-JDPMB | 2025-05-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PO 04 02 JDPAE E |  | WCW | PO | 04 | 02 | JDPAE | E | 水室真空泵工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
| false | TFL - 04 09 JDPZM E |  | TFL | - | 04 | 09 | JDPZM | E | 低加及疏水箱仪表导管、仪表阀门安装示意图及清单 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | JDDES-300049-JDPMB-002A | JDDES-300049-JDPMB-002A | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-08-30 23:53 | Super@root | [13 empty] | 否
1173 |  | RCS RND 02 01 N B |  | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 2023-09-13 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300099-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300480-JDDMB | 2023-09-17 | JDDMB-300089-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300483-JDDNC | JDDMB-300483-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 16 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 16 | JDPAR | E | 给水泵的系统说明手册 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
11 | false | ZST QT 04 11 JDPSK B |  | ZST | QT | 04 | 11 | JDPSK | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、用气频率、单次用气时间；管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 是 | JDPSK-300005-JDPMB-289A |  |  |  |  | JDPSK-300011-JDPMB-289A | 2026-02-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root
1177 |  | RCS RHR 02 04 N B |  | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300149-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300437-JDDMB | 2023-11-03 | JDDMB-300178-JDDNC |  |  | JDDMB-300974-JDDNC | 2026-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2026-01-06 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2026-01-06 | JDDNC-000978-JDDMB | 随着设计深入，根据先导式安全阀自身设计特性和参考电站福清5&6号以及福建漳州1/2号的设计经验，我方将隔离阀的开启压力调整至2.8MPa.a，其关闭压力不变。（于婷）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TGG - 04 08 T E |  | TGG | - | 04 | 08 | T | E | 发电机定子出线及出线罩详图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JDPCC-300412-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300412-JDPMB-001A | 2025-09-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | VFL - 04 16 JDPAS B |  | VFL | - | 04 | 16 | JDPAS | B | VFL系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300018-JDPMB-302C | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JDDMB-305033-JDPMB | JDDMB-305033-JDPMB | 2025-12-19 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | NI PO 04 04 JDPAZ B- |  | NI | PO | 04 | 04 | JDPAZ | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸（CP泵）；3、管道接口定位和规格；4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）；5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸# | 929179 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-06-20 |  |  | Super@root | 2024-06-20 22:19 | Super@root
|  | RCV RCS 14 01 B N |  | RCV | RCS | 14 | 01 | B | N | 硼误稀释事故分析所需参数：1）、发生硼稀释时的最大稀释流量；2）、停堆期间发生硼稀释时，在隔离阀关闭以后，从隔离阀到反应堆压力容器的RCV 系统管道内的清水装量；3）、停堆期间发生硼稀释时，“源量程中子注量率高”信号到反应堆冷却剂系统自动与硼稀释源隔离的延迟时间；4）、容积控制箱相对于100%水位的净容积 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | VCF ZK 04 01 JDPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300075-JDPMB-302A | 2024-12-24 |  |  |  | JDDMB-303195-JDPMB | 2025-07-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPGA-300163-JDPMB-302A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WSP - 12 13 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 13 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统就地控制箱的接线原理图、布置图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | JDPEY-300047-JDPMB-622A | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | JDDMB-302781-JDPMB | JDDMB-302781-JDPMB | 2025-06-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-03-21 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
20 | false | ZST - 10 04 JDPZF B |  | ZST | - | 10 | 04 | JDPZF | B | 设备在厂房内部的运输要求（通道运输尺寸要求） | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | JDPZF-300005-JDPMB-283A | 2025-09-27 |  | 2025-09-27 | JDDMB-303947-JDPMB | JDDMB-303947-JDPMB | 2025-09-27 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | GB - 01 03 B E |  | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 2024-04-30 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | JDDMB-300146-JDDES | 2024-04-29 |  | 2024-06-18 | JDDES-300184-JDDMB | JDDES-300184-JDDMB | 2024-06-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D220240006 | 修改编制和责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 06 JDPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300080-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2025-11-03 | JDDMB-304371-JDPMB | JDDMB-304371-JDPMB | 2025-11-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | REB PO 04 18 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 18 | JDPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | JDPCB-300036-JDPMB-116A | 2024-09-29 |  | 2025-09-15 | JDDMB-303803-JDPMB | JDDMB-303803-JDPMB | 2025-09-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 温馨@wenxina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
23 |  | WSD - 01 01 B E |  | WSD | - | 01 | 01 | B | E | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 2024-02-10 | 2024-08-10 | 2025-08-28 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-07 | 否 | JDDMB-300103-JDDES | 2024-08-06 | 否 | JDDMB-300235-JDDES | 2024-02-28 | JDDES-300119-JDDMB |  |  | JDDES-300337-JDDMB | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-08-13 | JDDES-000254-JDDMB | 由于蒸汽参数变化需重新打开该接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CI - 03 02 T E |  | CI | - | 03 | 02 | T | E | 汽轮机供货范围内设备说明系统手册，第二阶段 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
|  | WCF PM 04 03 - B- |  | WCF | PM | 04 | 03 | - | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 2958101 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
66 | false | RBM PO 04 02 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 02 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | JDPAR-300045-JDPMB-123A | 2024-01-02 |  | 2024-03-29 | JDDMB-300450-JDPMB | JDDMB-300450-JDPMB | 2024-03-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25A120250015 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 04 B N |  | NI | - | 01 | 04 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度。 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-05-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-02 | 否 | JDDMB-300660-JDDNC | 2024-12-02 |  | 2025-03-12 | JDDNC-300738-JDDMB | JDDNC-300738-JDDMB | 2025-03-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 编制 | G28调整终版首发； G15，新增 | 2024-12-23 | 28#；15# | JDDNC-000509-JDDMB；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
1228 |  | RII IIC 12 02 N B |  | RII | IIC | 12 | 02 | N | B | RII系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2024-01-03 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-03 | 否 | JDDNC-300244-JDDMB | 2024-08-30 | 否 | JDDNC-300570-JDDMB | 2024-01-19 | JDDMB-300265-JDDNC | 2024-09-03 | JDDMB-300573-JDDNC | JDDMB-300573-JDDNC | 2024-09-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；19#；18# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 05 B D |  | DCS | - | 01 | 05 | B | D | Nuclear island grounding standard design criteria 核岛接地设计准则 | 2025-01-30 | 2025-10-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | JDDMB-301591-JDPMB | 2024-12-20 |  | 2025-07-21 | JDPLH-300118-JDPMB-500A | JDPLH-300118-JDPMB-500A | 2025-07-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 04 08 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPDN-300019-JDPMB-253A | 2024-01-15 |  | 2024-01-15 | JDDMB-300112-JDPMB | JDDMB-300112-JDPMB | 2024-01-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 06 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 06 | JAPAD | B | 壳侧和管侧压力降(正常运行工况) | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300002-JDPMB-254A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303576-JDPMB | JDDMB-303576-JDPMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TTV PO 04 08 JDPAE E |  | TTV | PO | 04 | 08 | JDPAE | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
43 | false | ZST QX 10 05 JDPAP B |  | ZST | QX | 10 | 05 | JDPAP | B | 0m以下土建接口QX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋件要求、地坑、钢平台等） | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDPKP-300005-JDPMB-284A | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | JDDMB-305619-JDPMB | JDDMB-305619-JDPMB | 2026-02-09 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 否
| 否 | PH - 05 03 JPDEY B- |  | PH | - | 05 | 03 | JPDEY | B | 建筑作业图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-02-20 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:56 | Super@root
8 | false | ZST QF 04 07 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 07 | JDPAP | B | 浓缩液设备仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300032-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305166-JDPMB | 2025-12-29 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | WCF PM 04 04 - B- |  | WCF | PM | 04 | 04 | - | B | 细格栅及回转式除污机起吊参数、工具及接口 | 2958101 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | IAW - 12 07 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 07 | FAPGH | B | 控制系统外部端接清单(按买方格式提供) | 929179 | 2026-06-10 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 22:03 | Super@root
109 |  | TFM - 02 01 E B |  | TFM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300046-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2023-12-11 | JDDMB-300059-JDDES | JDDMB-300059-JDDES | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | TSM RCS 01 02 B N |  | TSM | RCS | 01 | 02 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | TFS PO 04 06 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 06 | JDPAJ | E | 启动给水泵最小流量阀接口尺寸图 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 是 | JDPMB-300059-JDDES-134A |  |  |  |  | JDPAJ-300063-JDPMB-134A | 2025-06-17 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
| false | ZLT QX 03 01 JDPSK B |  | ZLT | QX | 03 | 01 | JDPSK | B | PID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 是 | JDPSK-300001-JDPMB-286A | 2024-03-22 |  | 2025-04-25 | JDDMB-302329-JDPMB | JDDMB-302329-JDPMB | 2025-04-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:40 | Super@root |  | 2024-11-13 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | TTG - 02 01 E B |  | TTG | - | 02 | 01 | E | B | 汽机进口压力 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2024-07-22 | 2016BW25D420240003 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-10-23 06:28 | 樊文萍@fanwp
| false | RX/QC RFH 04 04 JDPFH B |  | RX/QC | RFH | 04 | 04 | JDPFH | B | 拉伸机和清洁机在反应堆厂房与QC厂房现场存贮要求 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDPFH-300014-JDPMB-225A | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JDDMB-304880-JDPMB | JDDMB-304880-JDPMB | 2025-12-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 12 05 JDPFK E |  | TFC | - | 12 | 05 | JDPFK | E | 就地仪控盘柜设备布置图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JDPFK-300066-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300066-JDPMB-601A | 2025-12-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | RHR PO 04 06 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 06 | JDPMB | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300005-JDPMB-110A | 2024-01-04 |  | 2024-08-14 | JDDMB-301075-JDPMB | JDDMB-301075-JDPMB | 2024-08-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:47 | Super@root |  | 2024-05-21 |  | 采购部申请重新打开接口传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 02 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 02 | PDC | B | 核岛直流220V交流开关柜发热量及火荷载\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
60 |  | CB WSD 02 01 E B |  | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 |  | 2023-09-06 | 1 | 2023.8.29会议纪要 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
| false | TTG RCS 02 01 T E |  | TTG | RCS | 02 | 01 | T | E | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线。 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | JDDES-300273-JDPMB-001A | JDDES-300273-JDPMB-001A | 2025-01-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 03 JDPZM E |  | TFD | — | 04 | 03 | JDPZM | E | 除氧器系统流程图(含除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图) | 929179 | 2024-03-12 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300008-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300008-JDPMB-002A | 2024-03-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | RCS - 04 01 N JDPES |  | RCS | - | 04 | 01 | N | JDPES | RCS-RS典型图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-06 |  | 2025-09-06 | JDPES-300043-JDPMB-411A | JDPES-300043-JDPMB-411A | 2025-09-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
209 | false | WUC DCS 12 02 B D |  | WUC | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助冷却水系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304968-JDPMB | 2025-12-17 |  | 2026-01-14 | JDPLH-300839-JDPMB-500A | JDPLH-300839-JDPMB-500A | 2026-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李明凯@limk | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 04 08 JDPWJ B |  | TSP | - | 04 | 08 | JDPWJ | B | 其它用气要求：气源的品质、参数、用气设备、用气点位置、用量等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300007-JDPMB-617A | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | JDDMB-304367-JDPMB | JDDMB-304367-JDPMB | 2025-10-31 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ILV DCS 12 01 N D |  | ILV | DCS | 12 | 01 | N | D | 松脱部件和振动监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | JDPLH-300157-JDPMB-500A | JDPLH-300157-JDPMB-500A | 2025-08-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 14 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 14 | JDPDW | N | 泵电机接线图（包括电机主接线盒的接线图、仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） | 929179 | 2024-01-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300067-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300167-JDPMB-101A | 2025-12-30 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | WUC - 04 04 JDPKW E |  | WUC | - | 04 | 04 | JDPKW | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-05-31 22:49 | Super@root
1 |  | ME GB 06 02 E B |  | ME | GB | 06 | 02 | E | B | ME与GB沟的结构实体接口 | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 2025-05-29 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-28 | 否 | JDDES-300121-JDDMB | 2024-04-28 | 否 | JDDES-300150-JDDMB | 2024-03-15 | JDDMB-300120-JDDES |  |  | JDDMB-300312-JDDES | 2025-05-29 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩@shenhaoa | 编制 | G41 修改时间；16#，新增 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；2016BW25C020240012;JDDES-000109-JDDMB,2016BW25D320240001 | 郭雨晴@guoyq | 2024-02-05 17:12 | 樊文萍@fanwp |  | 2024-10-29 | JDDES-000160-JDDMB | 增加接口的详细信息，主办人申浩已确认同意打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZBR PO 04 03 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 03 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-02 | 是 | JDPAH-300038-JDPMB-113A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | JDDMB-300618-JDPMB | JDDMB-300618-JDPMB | 2024-04-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
33 | false | IMC DCS 18 20 B D |  | IMC | DCS | 18 | 20 | B | D | U1 DCS Lot 2,计算机化报警规程设计文件 | 2026-11-30 | 2028-06-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | TG BCI 02 01 E T |  | TG | BCI | 02 | 01 | E | T | BCI部分与T-G包相关系统流程图 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | JDPCC-300476-JDPMB-001A | JDPCC-300476-JDPMB-001A | 2026-02-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 04 B D |  | DCS | - | 01 | 04 | B | D | 第三方接口通用技术要求 | 2024-12-31 | 2025-10-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-30 | 否 | JDDMB-301351-JDPMB | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304352-JDPMB | 2025-05-07 | JDPLH-300081-JDPMB-500A | 2025-12-15 | JDPLH-300687-JDPMB-500A | JDPLH-300687-JDPMB-500A | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC WC 12 05 JDPCW B |  | WSC | WC | 12 | 05 | JDPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 2024-03-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-15 | 否 | JDPCW-300014-JDPMB-311A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300562-JDPMB | JDDMB-300562-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-01 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:24 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | NI - 04 04 JDPMQ B |  | NI | - | 04 | 04 | JDPMQ | B | 变压器静载荷、动载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-05 | 否 | JDPMQ-300000-JDPMB-413A | 2024-03-18 |  | 2024-03-18 | JDDMB-300382-JDPMB | JDDMB-300382-JDPMB | 2024-03-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-29 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-01-24 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 09 02 B JDPSK |  | ZLT | QX | 09 | 02 | B | JDPSK | 建筑图 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-01 | 否 | JDDMB-300199-JDPMB | 2024-02-01 |  |  |  | JDDMB-300199-JDPMB | 2024-02-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:40 | Super@root
| false | TC - 04 01 E JDPZJ |  | TC | - | 04 | 01 | E | JDPZJ | 500KV系统UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JDPZJ-300007-JDPMB-416B | JDPZJ-300007-JDPMB-416B | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-11 17:54 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TFM TSM 04 01 N B |  | TFM | TSM | 04 | 01 | N | B | 提供蒸发器液位变送器与主蒸汽流量变送器共用冷凝罐高度 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDDNC-300569-JDDMB | 2024-08-27 |  | 2024-08-29 | JDDMB-300568-JDDNC | JDDMB-300568-JDDNC | 2024-08-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990033-JDDNC |  | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
152 | false | ZLD DCS 12 02 B D |  | ZLD | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛液态流出物排放系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305018-JDPMB | 2025-12-19 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300821-JDPMB-500A | JDPLH-300821-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
51 |  | DA NI 05 02 ZN23 B |  | DA | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | DA厂房9.20m 及以上大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | KX RFH 12 01 JDPAD B |  | KX | RFH | 12 | 01 | JDPAD | B | 厂房内需布置的盘柜尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 182A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 01:25 | Super@root
| false | RSI PO 04 04 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 04 | JDPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPCB-300003-JDPMB-127A | 2024-04-07 |  | 2025-09-17 | JDDMB-303838-JDPMB | JDDMB-303838-JDPMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:12 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | SC - 04 01 JDPTJ B |  | SC | - | 04 | 01 | JDPTJ | B | 生活污水处理系统PID图 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
| false | ZBR PO 04 05 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 05 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-15 | 是 | JDPAH-300027-JDPMB-113A | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | JDDMB-300675-JDPMB | JDDMB-300675-JDPMB | 2024-05-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 02 01 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 02 | 01 | JDPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 929179 | 2023-12-31 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDPCJ-300006-JDPMB-210A | 2023-12-29 |  | 2023-12-29 | JDDMB-300057-JDPMB | JDDMB-300057-JDPMB | 2023-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 10 02 JDPES N- |  | RCS | - | 10 | 02 | JDPES | N | RPC开关柜电气接口（包括土建接口/机柜发热量/火荷载） | 2958101 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 411A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
|  | TP - 04 02 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 02 | JDPCL | E | 主变运输图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
|  | NI RFH 04 01 N B |  | NI | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 929179 | 2023-12-13 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-13 | 否 | JDDNC-300213-JDDMB | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 | JDDMB-300225-JDDNC | JDDMB-300225-JDDNC | 2023-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；07# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 11 B D |  | IMC | DCS | 18 | 11 | B | D | 计算机化报警优化功能要求 | 2024-11-30 | 2026-01-30 | 2028-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-09-24 | 否 | JDDMB-301215-JDPMB | 2026-01-12 | 否 | JDDMB-305297-JDPMB | 2024-11-12 | JDPLH-300003-JDPMB-500A | 2026-01-16 | JDPLH-300845-JDPMB-500A | JDPLH-300845-JDPMB-500A | 2026-01-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI VA 04 07 JDPDB B |  | NI | VA | 04 | 07 | JDPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | JDPDB-300002-JDPMB-151A | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | JDDMB-302770-JDPMB | JDDMB-302770-JDPMB | 2025-06-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-06 17:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | GJ - 04 03 SSDL E |  | GJ | - | 04 | 03 | SSDL | E | 电缆夹具图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPHR-300003-JDPMB-747A |  |  |  |  | JDPHR-300003-JDPMB-747A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-10-14 00:40 | Super@root
| false | RCS PO 12 08 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 08 | JDPDW | N | 1E级转速监测系统（包括总体结构，精度，响应时间等） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
1159 |  | PRS TFM 02 01 N B |  | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2023-08-31 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-21 | 否 | JDDNC-300114-JDDMB | 2023-09-21 |  | 2023-09-28 | JDDMB-300112-JDDNC | JDDMB-300112-JDDNC | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
6 | false | WDP YA 04 02 JDPFK B |  | WDP | YA | 04 | 02 | JDPFK | B | 除盐水生产厂房气体资料（WAI\WAS压缩空气用气量、用气技术参数及计算说明等） | 929179 | 2025-03-04 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPFK-300027-JDPMB-600A | 2025-07-05 |  | 2025-07-05 | JDDMB-302964-JDPMB | JDDMB-302964-JDPMB | 2025-07-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES CA 09 03 - B- |  | WES | CA | 09 | 03 | - | B | CA钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | EMS — 11 19 JDPCJ B |  | EMS | — | 11 | 19 | JDPCJ | B | D2土建接口三维提资+9.2m板及以上 | 929179 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2026-02-28 21:36 | Super@root
| false | VRW RS 04 01 JDPGA B |  | VRW | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDPGA-300034-JDPMB-302A | 2025-02-27 |  | 2025-12-02 | JDDMB-304746-JDPMB | JDDMB-304746-JDPMB | 2025-12-02 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 08 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 08 | JDPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 是 | JDPAK-300036-JDPMB-112A | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | JDDMB-300856-JDPMB | JDDMB-300856-JDPMB | 2024-06-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
34 | false | IMC DCS 18 09 B D |  | IMC | DCS | 18 | 09 | B | D | U1 DCS Lot 1,计算机化报警规程设计文件 | 2026-09-30 | 2028-06-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
99 |  | PR NI 11 04 ZN23 B |  | PR | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | PR厂房D条件提资（4.45m~屋面板、墙及以上） | 929179 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
| false | RCS PO 04 07 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 07 | JDPDW | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）管道的设计压力、设计温度、材料、尺寸等。 | 929179 | 2023-11-15 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | CI - 04 05 E PYZ |  | CI | - | 04 | 05 | E | PYZ | 蓄电池房间的布置图、蓄电池组的出线位置 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | JDPYZ-300003-JDPMB-415B | JDPYZ-300003-JDPMB-415B | 2025-11-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IAW - 12 06 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 06 | FAPGH | B | 控制系统内部端接电缆清册(包括电缆类型、电缆参数、电缆编号、自带电缆特性清单、起止位置等)(按买方格式提供) | 929179 | 2026-06-10 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 22:03 | Super@root
5 | false | ZST - 04 19 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 19 | JDPZF | B | 除盐水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPZF-300015-JDPMB-283A | 2025-11-10 |  | 2025-11-10 | JDDMB-304455-JDPMB | JDDMB-304455-JDPMB | 2025-11-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 09 T E |  | RPC | TTG | 01 | 09 | T | E | 并网状态信号Circuit breaker open/closed (TTGy mode reactor manoeuvrability package) | 929179 | 2023-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
674 |  | RCS TFM 04 01 N B |  | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 2024-01-29 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-29 | 否 | JDDNC-300271-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300479-JDDMB | 2024-02-07 | JDDMB-300302-JDDNC | 2024-07-15 | JDDMB-300499-JDDNC | JDDMB-300499-JDDNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-10-31 | 41#；21#；19#；14# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
2597 |  | TFM - 01 03 B E |  | TFM | - | 01 | 03 | B | E | 常规岛部分的给水管系设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2023-12-11 | 2024-07-31 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-11 | 否 | JDDMB-300055-JDDES | 2024-07-30 | 否 | JDDMB-300227-JDDES | 2024-07-30 |  | 2024-12-27 | JDDES-300278-JDDMB | JDDES-300278-JDDMB | 2024-12-27 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 | G41 修改时间；41修改关闭时间；G22修改； | 2025-10-31 | 41#；22#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； JDDMB-990023-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 初版接口未关闭，暂无法打开终版接口，上游专业力学计算未完成，暂未更新接口 | [5 empty] | 2024-06-17 |  | 是
3 | false | HEB BE 02 01 JDPBP B |  | HEB | BE | 02 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口(BE) | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李欣@lixinf | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-17 21:00 | Super@root
32 |  | ME GB 06 01 E B |  | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2023-12-07 | 2024-07-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-07 | 否 | JDDES-300060-JDDMB | 2024-07-30 | 否 | JDDES-300219-JDDMB | 2024-05-30 | JDDMB-300163-JDDES | 2025-07-10 | JDDMB-300327-JDDES | JDDMB-300327-JDDES | 2025-07-10 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 单锁兰@shansl | 编制 |  | 2025-06-10 | 2016BW25D220240006 | 修改编制人和责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-06-10 |  | JDDES-000230-JDDMB 申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TGR EL* 01 41 T E |  | TGR | EL* | 01 | 41 | T | E | 励磁变、励磁系统、中性点电阻柜电负荷清单 | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | JDPCC-300400-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300400-JDPMB-001A | 2025-09-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | TGR - 02 02 T E |  | TGR | - | 02 | 02 | T | E | 励磁变压器和励磁屏安装外形尺寸图 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 否 | JDPCC-300399-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300399-JDPMB-001A | 2025-09-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
16 | false | RFH - 04 03 JDPEB B |  | RFH | - | 04 | 03 | JDPEB | B | 容器装载井辅助桥抗震计算 | 929179 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 周洋@zhouyanga | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
14 | false | WNC PO 04 07 JDPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300096-JDPMB-118A | 2024-12-06 |  | 2025-07-13 | JDDMB-303022-JDPMB | JDDMB-303022-JDPMB | 2025-07-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
127 |  | DA NI 11 04 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | DA 9.20~14.6m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | JDDGB-310052-JDDMB | 2024-12-12 |  | 2024-12-20 | JDDMB-300130-JDDGB | JDDMB-300130-JDDGB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WES FI 04 05 JDPDB B |  | WES | FI | 04 | 05 | JDPDB | B | 所有工况下的接管载荷 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | JDPDB-300014-JDPMB-243B | 2024-12-24 |  | 2024-12-24 | JDDMB-301602-JDPMB | JDDMB-301602-JDPMB | 2024-12-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 12 01 JDPAL B |  | ZGT | CO | 12 | 01 | JDPAL | B | 含氢废气压缩机的电机数据表 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-10-20 17:07 | Super@root
| false | WDP YA 11 02 B JDPFK |  | WDP | YA | 11 | 02 | B | JDPFK | 除盐水生产厂房及储罐结构模板图 | 929179 | 2025-04-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 是 | JDDMB-302286-JDPMB | 2025-04-21 |  | 2025-06-11 | JDPFK-300131-JDPMB-600A | JDPFK-300131-JDPMB-600A | 2025-06-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WNC - 12 01 B JDPYX- |  | WNC | - | 12 | 01 | B | JDPYX | 电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-03 |  |  | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root | [5 empty] | 需要收到WNC-03-04-JDPYX-B接口后，才能开展电缆设计，目前我方尚未收到冷水机组厂家接口资料，相关仪控测点不确定，无法提供相关电缆电缆信息，待收到厂家资料后，再打开。 接口手册建的时间有问题，厂家提资和我方提资是一个时间。 |  | 无 | 待WNC-03-04-JDPYX-B接口打开，我方收到厂家提资两个月后，打开接口。 | 等待WNC-03-04-JDPYX-B接口打开 | 否 | 2024-01-05 | 石东东@shidd
| false | EM* - 04 03 JDPXH B |  | EM* | - | 04 | 03 | JDPXH | B | EM* 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | WDC - 12 02 JDPKP B |  | WDC | - | 12 | 02 | JDPKP | B | WDC系统清洗去污设备电气接口（包括用电负荷、设备接地设置、电缆型号及端接信息） | 929179 | 2025-07-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDPKP-300002-JDPMB-361A |  |  |  |  | JDPKP-300013-JDPMB-361A | 2026-01-23 | C |  |  | N | 1-ICM | 361A | / |  |  | 核设备所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2025-07-14 17:04 | Super@root
| false | TFL — 04 03 JDPZM E |  | TFL | — | 04 | 03 | JDPZM | E | 3、4号低加水侧、汽侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
7 | false | ZB - 04 04 JDPAG B |  | ZB | - | 04 | 04 | JDPAG | B | 设备使用说明（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），维修安装空间要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | JDPAG-300006-JDPMB-602A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | JDDMB-304064-JDPMB | JDDMB-304064-JDPMB | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-08-01 | 2016BW310020250117 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:03 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMP/Q — 04 02 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 02 | JDPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 否 | JDPCJ-300017-JDPMB-210A | 2024-01-15 | JDPCJ-300017-JDPMB-210A | 2025-05-29 | JDDMB-302571-JDPMB | JDDMB-302571-JDPMB | 2025-05-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25A120250015 | 增加主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 否
144 | false | RHT DCS 12 05 B D |  | RHT | DCS | 12 | 05 | B | D | 特殊工艺管线电伴热系统通信接口通信接口(L3/B2) | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
66 | false | DCS - 08 15 D B |  | DCS | - | 08 | 15 | D | B | 安全级DCS系统网络线缆清单 | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 09 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 09 | JAPAD | B | 正常运行工况，WSD 加热蒸汽的压降、除气塔的反应堆冷却剂进口的压降 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300003-JDPMB-254A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303577-JDPMB | JDDMB-303577-JDPMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZGT RS 04 01 JDPGA B |  | ZGT | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDPGA-300043-JDPMB-302A | 2025-01-24 |  | 2025-12-08 | JDDMB-304851-JDPMB | JDDMB-304851-JDPMB | 2025-12-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
308 | false | VNA DCS 12 01 B D |  | VNA | DCS | 12 | 01 | B | D | 核辅助厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303237-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304602-JDPMB | 2025-10-11 | JDPLH-300310-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300624-JDPMB-500A | JDPLH-300624-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李浓@linong | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 19 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 19 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | RII(CCMS) DCS 12 05 N D |  | RII(CCMS) | DCS | 12 | 05 | N | D | 堆芯测量系统（CCMS）通信接口(L2/B1) | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-06-19 | JDPLH-300098-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300098-JDPMB-500A | 2025-06-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | BOP EM 04 13 JDPAN B- |  | BOP | EM | 04 | 13 | JDPAN | B | 设备及管道布置图（包括支架位置）EM | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:32 | Super@root
|  | WSI - 04 03 B JDPEY- |  | WSI | - | 04 | 03 | B | JDPEY | 海水淡化取水系统流程图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 是 | JDDMB-302093-JDPMB | 2025-03-25 |  |  |  | JDDMB-302093-JDPMB | 2025-03-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 622A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-20 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:46 | Super@root
14 |  | EMB ESC 12 01 B E |  | EMB | ESC | 12 | 01 | B | E | Positionofbreakers断路器位置 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
| false | EES — 04 01 JDPAN B |  | EES | — | 04 | 01 | JDPAN | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPAN-300005-JDPMB-211B | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | JDDMB-303252-JDPMB | JDDMB-303252-JDPMB | 2025-07-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 25 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 25 | JDPDX | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDPDX-300008-JDPMB-124A | 2023-12-29 |  | 2025-11-05 | JDDMB-304412-JDPMB | JDDMB-304412-JDPMB | 2025-11-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root |  | 2024-12-18 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | TFP PO 04 10 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 10 | JDPAR | E | 给水泵启动及停泵时的流量、扬程、功率的特性曲线 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
|  | SD RCS 01 01 B N |  | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 2024-01-15 | 2024-05-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-10 | 否 | JDDMB-300240-JDDNC | 2024-04-27 | 否 | JDDMB-300373-JDDNC | 2024-02-28 | JDDNC-300316-JDDMB |  |  | JDDNC-300561-JDDMB | 2024-08-20 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 沈亮@shenliang | 编制 | G22重新打开;G15新增 | 2024-07-02 | 22#；15# | JDDMB-990032-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq |  | 2024-06-20 | 后续补充 | 与动力院交流会会议纪要_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | DC/AC - 04 05 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 05 | PDC | B | DY厂房直流开关柜一次图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
| false | CI TTV 04 01 T E |  | CI | TTV | 04 | 01 | T | E | 相关阀门安装信息（几何位置，尺寸，形式，材料） : - 真空破坏阀 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | WCI PO 04 04 JDPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 04 | JDPAJ | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑及说明、P&ID、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDPMB-300058-JDDES-134A | 2025-02-19 |  | 2025-02-19 | JDDES-300056-JDPMB-134A | JDPAJ-300076-JDPMB-134A | 2025-11-10 | E |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | BOP UG 04 11 JDPAN B |  | BOP | UG | 04 | 11 | JDPAN | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（UG) | 929179 | 2025-07-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300072-JDPMB-211B | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305126-JDPMB | JDDMB-305126-JDPMB | 2025-12-26 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 闫红伟@l-yanhw | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
30 |  | TFP — 02 03 E N |  | TFP | — | 02 | 03 | E | N | 主蒸汽破口工况下的给水流量变化（用于蒸汽破口分析） | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
9 | false | WCF PO 04 21 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 21 | JDPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JDPCB-300034-JDPMB-123B | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | JDDMB-304333-JDPMB | JDDMB-304333-JDPMB | 2025-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCP QC 04 28 JDPDW N |  | RCP | QC | 04 | 28 | JDPDW | N | 主泵水力组件去污容器设计接口(包括主泵水力组件接口：水力组件部分的重量，接管位置，外形详细尺寸（包括叶轮和扩散器部分的最大直径，高度，隔热体的尺寸等），拆卸方式和维修要求。 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300088-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300138-JDPMB-101A | 2025-06-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-10-08 23:44 | Super@root
336 | false | TFM DCS 12 02 B D |  | TFM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-25 | 否 | JDDMB-304210-JDPMB | 2025-10-25 |  | 2026-01-29 | JDPLH-300921-JDPMB-500A | JDPLH-300921-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root |  | 2026-01-13 |  | 根据供货商XML汇总清单意见，修改TFM系统画面XML文件，需重新打开接口。（郭玉鑫申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 03 B JDPDC- |  | DC/AC | . | 04 | 03 | B | JDPDC | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
| false | VNA ZK 04 03 JDPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300154-JDPMB-302A | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | JDDMB-302440-JDPMB | JDDMB-302440-JDPMB | 2025-05-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
1180 |  | RCS RHR 01 01 N B |  | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 2023-09-13 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300106-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300496-JDDMB | 2023-09-22 | JDDMB-300107-JDDNC | 2024-07-16 | JDDMB-300501-JDDNC | JDDMB-300501-JDDNC | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
15 | false | CSP PO 04 03 JDPYG B |  | CSP | PO | 04 | 03 | JDPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵组外形图（包括但不限于：泵法兰及配对法兰详情，泵组安装、检修、维修、吊装方案、空间要求以及对其设备的要求） | 929179 | 2025-10-20 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPYG-300008-JDPMB-139A | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | JDDMB-305409-JDPMB | JDDMB-305409-JDPMB | 2026-01-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | NI RCS 01 01 B N |  | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 2022-11-30 | 2026-09-20 | 2027-03-20 | 关闭 | 未打开 | 2022-11-30 | 否 |  |  | 否 |  | 2023-02-14 | JDDNC-300016-JDDMB |  |  | JDDNC-300022-JDDMB | 2023-02-24 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | 2022.11.17陈科总要求修改打开时间 | 2024-01-08 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana |  | 2023-02-20 |  | null_接口重新打开 | 李丹a@lidana
| false | TS - 04 06 JDPCL E |  | TS | - | 04 | 06 | JDPCL | E | 高压厂用变压器本体端子箱端子图（含高压厂用变压器报警手册相关资料） | 2024-10-30 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-11 | 是 | JDPCL-300030-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300030-JDPMB-403A | 2025-11-11 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | DC/AC . 04 03 JDPDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 03 | JDPDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
103 | false | IMC DCS 01 05 B D |  | IMC | DCS | 01 | 05 | B | D | BUP Equipment List BUP设备清单 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2025-12-30 | 否 | JDDMB-305197-JDPMB | 2026-01-13 | 否 | JDDMB-305319-JDPMB | 2026-01-09 | JDPLH-300827-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305595-JDPMB | 2026-02-05 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
244 | false | PCS DCS 12 01 B D |  | PCS | DCS | 12 | 01 | B | D | 非能动安全壳热量导出系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304309-JDPMB | 2026-02-03 | 否 | JDDMB-305564-JDPMB | 2025-11-28 | JDPLH-300574-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305684-JDPMB | 2026-02-12 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
422 | false | WCW CC 04 07 JDPBG B |  | WCW | CC | 04 | 07 | JDPBG | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-02-07 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JDPBG-300013-JDPMB-320A | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | JDDMB-302084-JDPMB | JDDMB-302084-JDPMB | 2025-03-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | ZST QX 04 03 JDPAP B |  | ZST | QX | 04 | 03 | JDPAP | B | 供货商的三维模型图(PDMS), 包括厂房、设备、管道、排风和初步设计的电缆托盘布置，买方进行碰撞检查。 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDPKP-300003-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305303-JDPMB | 2026-01-12 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | WNC - 12 03 JDPYX B |  | WNC | - | 12 | 03 | JDPYX | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线）、电机接线图、接线盒位置、接线端子规格 | 929179 | 2024-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 是 | JDPYX-300001-JDPMB-314A | 2024-09-28 |  | 2024-09-28 | JDDMB-301251-JDPMB | JDDMB-301251-JDPMB | 2024-09-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-12 | 2016BW22R120240006 | 2404修改主办 | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG AIC 12 02 T B |  | TG | AIC | 12 | 02 | T | B | 汽轮发电机组智能诊断运维系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求（含使用的算法等） | 929179 | 2026-05-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2026-01-15 21:01 | Super@root
| false | WSS PO 12 03 JDPPA E |  | WSS | PO | 12 | 03 | JDPPA | E | 常规岛消防排水泵电负荷资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | JDPPA-300004-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300004-JDPMB-133A | 2025-08-08 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
1 | false | NI - 06 44 JDPCN B |  | NI | - | 06 | 44 | JDPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书附录） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPCN-300002-JDPMB-169A |  |  |  |  | JDDMB-303554-JDPMB | 2025-08-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 169A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:59 | Super@root
552 |  | HMI RCS 04 02 B N |  | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 否 | JDDMB-300559-JDDNC | 2024-08-23 |  | 2025-04-30 | JDDNC-300764-JDDMB | JDDNC-300764-JDDMB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G43 修改关闭时间；G22新增 | 2025-12-31 | 43#；22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990033-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-07-29 22:23 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
4 | false | PI VFL 04 01 FAPEQ B |  | PI | VFL | 04 | 01 | FAPEQ | B | VFL系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-02-20 | 2025-04-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPEQ-300000-JDPMB-304A | 2025-04-15 |  |  |  | JDDMB-304788-JDPMB | 2025-12-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-12-01 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-03-03 23:11 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPEQ-300083-JDPMB-304A | 2016-LOT304A 合同中 VFL 系统碘吸附器总装图（JDX27200025304A44DD4400 风量Ⅲ型碘吸附器（1、2VFL001PI） 总装图 C-CFC）（接口编号：2016304A022）已通过审批（接口意见单：JDPMB-30562-JDPEQ-304A，关联设计院接口意见单IICS_JDDMB-304240-JDPMB）。因设计院要求徐圩 2026-304A 项目 CAM/VFL 系统接口审查意见同步修改到金七门 2016-304A 项目中，现修改 CAM/VFL 系统过滤器箱体和碘吸附器设备的进出风方向，详见此次重新提交的设备总装图升版。无其他影响。（耿松林确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | HMI KX 01 02 JDPMG B |  | HMI | KX | 01 | 02 | JDPMG | B | 1、2#机组主设备运输通道翻转平台预埋件图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JDPMG-300001-JDPMB-325A | 2025-12-02 |  |  |  | JDDMB-305548-JDPMB | 2026-02-02 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 房柯@fangke | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-30 01:17 | Super@root |  | 2026-01-20 | 2016BW310020260005 | 按照 2016XNI-JGS01《核岛厂房预埋件图》修正编号和名称。修改内容如下：1、2016XNI-JGSJ01 编号改为 2016XNI-JGS01。2、翻转平台标题栏中去掉了型号规格一栏的内容。3、同步增加 2 号机组主设备运输通道翻转平台预埋件图。（2016BW22K020260020回函确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TFS PO 04 13 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 13 | JDPAJ | E | 启动给水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ； | 929179 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
| false | HEB QC 08 01 JDPBP B |  | HEB | QC | 08 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数(QC) | 929179 | 2025-08-05 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-15 | 是 | JDPBP-300023-JDPMB-190A | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | JDDMB-304283-JDPMB | JDDMB-304283-JDPMB | 2025-10-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 彭程@pengchengb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RHR PO 04 05 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 05 | JDPMB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300004-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  | 2024-01-24 | JDDMB-300155-JDPMB | JDDMB-300155-JDPMB | 2024-01-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RRP DCS 12 01 N D |  | RRP | DCS | 12 | 01 | N | D | 反应堆保护系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-04 | JDPLH-300149-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300707-JDPMB-500A | JDPLH-300707-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
45 |  | RRP ATWT 01 01 N E |  | RRP | ATWT | 01 | 01 | N | E | 汽机被ATWT信号引发跳机（信号数量和逻辑） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300009-JDDES | 2024-06-27 |  | 2024-07-31 | JDDES-300011-JDDNC | JDDES-300011-JDDNC | 2024-07-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
1216 |  | RCS WAI 02 01 N B |  | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-25 | 否 | JDDNC-300116-JDDMB | 2023-09-25 |  | 2023-11-09 | JDDMB-300181-JDDNC | JDDMB-300181-JDDNC | 2023-11-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
19 | false | ZST - 02 01 B JDPZF |  | ZST | - | 02 | 01 | B | JDPZF | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单； | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | JDDMB-302351-JDPMB | 2025-04-28 |  | 2025-05-09 | JDPZF-300003-JDPMB-285A | JDPZF-300004-JDPMB-285A | 2025-05-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:03 | Super@root | [5 empty] | 推送采购系统时提醒：不存在ZST - 02 01 B JDPZF 接口。导致文档无法提出，接口无法发布。已于4.28将本问题反馈采购，正在核查。 | [5 empty] | 2025-04-29 |  | 是
251 | false | FSW DCS 12 01 B D |  | FSW | DCS | 12 | 01 | B | D | 厂区消防水生产系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304271-JDPMB | 2026-02-06 | 否 | JDDMB-305605-JDPMB | 2025-11-20 | JDPLH-300515-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305690-JDPMB | 2026-02-13 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
222 | false | WCR DCS 12 01 B D |  | WCR | DCS | 12 | 01 | B | D | 化学加药系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | JDDMB-304126-JDPMB | 2025-10-20 |  | 2025-10-27 | JDPLH-300331-JDPMB-500A | JDPLH-300331-JDPMB-500A | 2025-10-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 10 01 JDPXH N |  | RCS | - | 10 | 01 | JDPXH | N | 主泵安全级断路器屏土建接口图（含开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | JDPXH-300005-JDPMB-410A |  |  |  |  | JDPXH-300005-JDPMB-410A | 2025-12-10 | A |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | TC - 04 02 JDPZJ E |  | TC | - | 04 | 02 | JDPZJ | E | 500KV系统UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | JDPZJ-300002-JDPMB-416B |  |  |  |  | JDPZJ-300002-JDPMB-416B | 2025-12-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-11 17:54 | Super@root
60 |  | RX NI 05 06 ZN23 B |  | RX | NI | 05 | 06 | ZN23 | B | RX厂房16.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
204 |  | NI NI 06 05 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 05 | B | ZN23 | 电气盘柜加热器用电资料 | 929179 | 2024-10-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 否 | JDDMB-300054-JDDGB | 2024-10-11 |  | 2024-10-24 | JDDGB-300050-JDDMB | JDDGB-300050-JDDMB | 2024-10-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 刘绪金@liuxjc | 作废 |  | 2025-04-25 | 26#；25# | 2025.4.25 作废；2024.10.9调整首发时间；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 外部原因：tc3.0服务器崩溃，软件无法正常运行导致接口传递单无法按时提交至文档。 目前进展：9月30日已打开接口但无法提交，需TC后台运维处理。 影响：对设计进度无影响。 | 2024-10-15 | 无 | 找TC运维处理后，提交接口 | 已打开接口，无法提交 | 否 | 2024-10-11 | 李家贺@lijhd | 是
|  | WCF PM 05 02 - B- |  | WCF | PM | 05 | 02 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | EES - 04 02 B JDPES |  | EES | - | 04 | 02 | B | JDPES | EES系统一次图 | 929179 | 2025-12-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 是 | JDDMB-305294-JDPMB | 2026-01-09 |  |  |  | JDDMB-305728-JDPMB | 2026-03-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
24 | false | NI - 04 24 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 24 | JDPFE | B | LOT611A-核岛其它消防设备抗震鉴定大纲和鉴定程序 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所、核工程力学中心 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
233 | false | VCF DCS 12 02 B D |  | VCF | DCS | 12 | 02 | B | D | 电缆层通风系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305023-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-19 | JDPLH-300851-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300851-JDPMB-500A | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | TSR TFH 01 01 T E |  | TSR | TFH | 01 | 01 | T | E | MSR壳体疏水箱、一、二级再热器疏水箱： -设计压力 -设计温度 -工作压力 -工作温度 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | EES — 02 01 JDPAN B |  | EES | — | 02 | 01 | JDPAN | B | 火灾载荷设计输入条件（SBO) | 929179 | 2024-08-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPAN-300002-JDPMB-211B | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | JDDMB-302833-JDPMB | JDDMB-302833-JDPMB | 2025-06-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
408 | false | WCF PM 02 02 JDPBG B |  | WCF | PM | 02 | 02 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300067-JDPMB-320A | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | JDDMB-303087-JDPMB | JDDMB-303087-JDPMB | 2025-07-17 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 09 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 09 | JDPDW | N | 主泵机组的泵、电机和轴密封等部分向泵坑环境的散热量（包括散热面积及散热量） | 929179 | 2023-11-15 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
6 | false | ZST QF 04 09 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 09 | JDPAP | B | 浓缩液设备初版提资包括可燃物和易燃物的种类、数量，终版提资包括火灾载荷清单,包括是否可以用消火栓灭火，买方据此进行火灾报警和消防设计。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPKP-300014-JDPMB-284A | 2025-12-26 |  |  |  | JDPKP-300049-JDPMB-284A | 2026-03-02 | B |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 总体所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root |  | 2026-02-28 | JDPKP-300049-JDPMB-284A | 根据最新设计，升版可燃物和易燃物接口。无其他影响。（王鹤飞确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZBR PO 04 27 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 27 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAH-300011-JDPMB-113A | 2024-05-16 |  | 2024-05-16 | JDDMB-300678-JDPMB | JDDMB-300678-JDPMB | 2024-05-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 01 01 B N |  | TSA | RCS | 01 | 01 | B | N | 大气释放阀(TSA)：数量；蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力；阀门流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | WCV ZK 04 02 JDPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | JDPGA-300008-JDPMB-302A | 2025-01-26 |  | 2025-07-09 | JDDMB-302996-JDPMB | JDDMB-302996-JDPMB | 2025-07-09 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李钟扬@lizyh | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 22 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 22 | JDPCB | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JDPCB-300033-JDPMB-116A | 2024-09-11 |  | 2024-12-04 | JDDMB-301484-JDPMB | JDDMB-301484-JDPMB | 2024-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root |  | 2024-11-29 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
4 | false | WCC PO 04 11 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 11 | JDPDX | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告，根据买方格式要求） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | JDPBH-300016-JDPMB-114A | 2024-04-24 |  | 2024-04-24 | JDDMB-300556-JDPMB | JDDMB-300556-JDPMB | 2024-04-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TC - 04 06 JDPZJ E |  | TC | - | 04 | 06 | JDPZJ | E | 200KV系统UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | JDPZJ-300005-JDPMB-416B |  |  |  |  | JDPZJ-300005-JDPMB-416B | 2025-12-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-11 17:54 | Super@root
| false | WAP WAI 02 03 T E |  | WAP | WAI | 02 | 03 | T | E | 凝汽器仪用空气用量要求(TG 范围内) | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
3372 |  | NB RFH 04 01 N B |  | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 929179 | 2023-07-17 | 2024-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-17 | 否 | JDDNC-300061-JDDMB | 2023-07-17 |  | 2024-02-07 | JDDMB-300296-JDDNC | JDDMB-300296-JDDNC | 2024-02-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 编制 | G41 修改时间；41修改关闭时间； | 2025-10-31 | 41#；41；07# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 02 01 JDPAR B |  | WCW | PM | 02 | 01 | JDPAR | B | 设备发热量数据 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDPAR-300004-JDPMB-129A | 2024-09-14 |  | 2024-09-14 | JDDMB-301176-JDPMB | JDDMB-301176-JDPMB | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 04 04 JDPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 04 | JDPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 是 | JDPSK-300004-JDPMB-286A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | JDDMB-301269-JDPMB | JDDMB-301269-JDPMB | 2024-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL — 04 05 JDPZM E |  | TFL | — | 04 | 05 | JDPZM | E | 3、4号低加放水、放气阀门信息 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
27 | false | HPX - 04 01 B JDPEB |  | HPX | - | 04 | 01 | B | JDPEB | 联合泵房吊车厂房布置图及土建条件 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JDDMB-303766-JDPMB | 2025-09-11 |  | 2025-12-12 | JDPEB-300027-JDPMB-202A | JDPEB-300027-JDPMB-202A | 2025-12-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 05 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 05 | PDC | B | DY厂房直流开关柜一次图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
17 | false | ZST QF 12 06 JDPAP B |  | ZST | QF | 12 | 06 | JDPAP | B | 废物跟踪系统设计文件交换接口 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JDPKP-300039-JDPMB-284A | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JDDMB-305349-JDPMB | JDDMB-305349-JDPMB | 2026-01-14 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核工程研究设计所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 05 T E |  | RPC | TTG | 01 | 05 | T | E | 第一级压力设定值First stage pressure set point (bimode reactor manoeuvrability package ) | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
31 | false | ZST QF 03 01 JDPAP B |  | ZST | QF | 03 | 01 | JDPAP | B | 浓缩液设备系统手册、管道清单、流程图、报警手册等设计文件（包括PRE版与CFC版） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-26 | 否 | JDPKP-300037-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305608-JDPMB | 2026-02-06 | B | 不同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | DY - 04 15 JDPMQ B |  | DY | - | 04 | 15 | JDPMQ | B | 温控器电气参数 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | JDPMQ-300016-JDPMB-413A | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | JDDMB-305467-JDPMB | JDDMB-305467-JDPMB | 2026-01-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR TGS 04 02 T E |  | TGR | TGS | 04 | 02 | T | E | 发电机出线外形及装配图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | JDPMB-300302-JDDES-001A | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | JDDES-300293-JDPMB-001A | JDDES-300293-JDPMB-001A | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
42 | false | ZST QX 10 06 JDPAP B |  | ZST | QX | 10 | 06 | JDPAP | B | 3、4层土建接口QX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋件要求、地坑、钢平台等） | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 是 | JDPKP-300012-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDPKP-300059-JDPMB-284A | 2026-03-03 | B |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | RCS - 04 02 N JKSC- |  | RCS | - | 04 | 02 | N | JKSC | 主泵安全级断路器屏进出线动力电缆和控制电缆规格和数量 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| false | TTV PO 04 05 JDPAE E |  | TTV | PO | 04 | 05 | JDPAE | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；工艺系统说明书 | 929179 | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
2 | false | FWP PO 04 08 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 08 | JDPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | JDPDX-300009-JDPMB-124A | 2025-01-02 |  | 2025-07-01 | JDDMB-302901-JDPMB | JDDMB-302901-JDPMB | 2025-07-01 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RFT PO 04 02 JDPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300135-JDPMB-118A | 2024-07-11 |  | 2024-07-11 | JDDMB-300956-JDPMB | JDDMB-300956-JDPMB | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 03 B N |  | RCV | RCS | 02 | 03 | B | N | 最大轴封注入流量随压力的变化曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-30 | 否 | JDDMB-300351-JDDNC | 2024-03-30 |  | 2024-04-25 | JDDNC-300370-JDDMB | JDDNC-300370-JDDMB | 2024-04-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
9 | false | HMI - 04 01 B JDPEB |  | HMI | - | 04 | 01 | B | JDPEB | HMI反应堆外围厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | JDDMB-302554-JDPMB | 2025-05-28 |  | 2025-06-26 | JDPEB-300006-JDPMB-205A | JDDMB-305531-JDPMB | 2026-01-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2026-01-22 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | 曹婧@caojing | 2025-03-28 23:41 | Super@root |  | 2026-01-22 |  | 根据上游专业最新提资（2016XHSCZL25A1S004/20169QXZL25A1S002），需要对HMI - 04 01 B JDPEB接口中附件进行修改，升版吊车吨位及土建条件。（张弛申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
423 | false | WCW CC 04 06 JDPBG B |  | WCW | CC | 04 | 06 | JDPBG | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JDPBG-300101-JDPMB-320A | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | JDDMB-302593-JDPMB | JDDMB-302593-JDPMB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 01 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 01 | PDC | B | 核岛直流220V交流开关柜基础图（含核岛直流和220V交流开关柜尺寸、动静载荷）\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
|  | RCS NI 01 07 N B |  | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 石雪垚@shixy | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | CI TFE 06 01 T E |  | CI | TFE | 06 | 01 | T | E | 凝汽器接口允许载荷、位移 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 是 | JDPCC-300215-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300395-JDPMB-001A | 2025-09-12 | F |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| 否 | TFC - 12 03 JDPFK E- |  | TFC | - | 12 | 03 | JDPFK | E | 精处理系统与DCS接口信号 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | CCV - 12 07 JDPSZ B |  | CCV | - | 12 | 07 | JDPSZ | B | 双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2025-10-10 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 是 | JDPSZ-300006-JDPMB-302H | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JDDMB-305207-JDPMB | JDDMB-305207-JDPMB | 2025-12-31 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-16 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VRW ZK 04 03 JDPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300155-JDPMB-302A | 2025-06-07 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304581-JDPMB | JDDMB-304581-JDPMB | 2025-11-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 12 02 JDPAQ E |  | ABB | - | 12 | 02 | JDPAQ | E | GI L 在线监测系统资料 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
| false | OOS DCS 12 01 B D |  | OOS | DCS | 12 | 01 | B | D | 总体运行系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-11 | 否 | JDDMB-304051-JDPMB | 2025-12-09 | 否 | JDDMB-304860-JDPMB | 2025-10-31 | JDPLH-300361-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300711-JDPMB-500A | JDPLH-300711-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CAM RCS 01 06 B N |  | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 929179 | 2026-09-20 | 2027-03-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq
| false | RCS PO 04 26 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 26 | JDPDW | N | 主泵辅助接管法兰3/5/6/13/15/17/19/22/24/25（接口编号暂按照海南3&4号机组PID图执行）及自带管道的规格和布置模型（含支架及支架功能）。 | 929179 | 2958101 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 否 | JDPDW-300174-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300174-JDPMB-101A | 2026-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | RHR PO 04 18 B JDPMB |  | RHR | PO | 04 | 18 | B | JDPMB | 接管载荷 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-28 | 否 | JDDMB-300167-JDPMB | 2024-01-28 |  | 2024-07-17 | JDPBH-300048-JDPMB-110A | JDPBH-300048-JDPMB-110A | 2024-07-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-01-04 22:01 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 16 JDPLK B |  | DY | - | 04 | 16 | JDPLK | B | 蓄电池及支架鉴定报告 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:24 | Super@root
| false | IIC DCS 01 15 B D- |  | IIC | DCS | 01 | 15 | B | D | 功能画面及其技术要求 | 2026-07-31 | 2026-11-30 | 2027-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-05-07 18:32 | Super@root
| false | VNA - 04 09 JAPAS B- |  | VNA | - | 04 | 09 | JAPAS | B | VNA系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
|  | CSP RCS 01 01 B N |  | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 邹文重@zouwz | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
1214 |  | RCS RBM 03 01 N B |  | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 2023-08-31 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JDDNC-300074-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300447-JDDMB | 2023-08-30 | JDDMB-300065-JDDNC | 2024-07-11 | JDDMB-300490-JDDNC | JDDMB-300490-JDDNC | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1 |  | TFM - 02 06 B N |  | TFM | - | 02 | 06 | B | N | NI/CI设计分界处至蒸汽发生器入口的给水管线长度、截面积 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 否 | JDDMB-300599-JDDNC |  |  | 2024-10-24 | JDDNC-300609-JDDMB | JDDNC-300609-JDDMB | 2024-10-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 | G26修改；G25 新增 | 2024-11-05 | 26#；25# | JDDMB-990036-JDDNC；JDDNC-000420-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-09-20 03:51 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 正在和动力院仪控专业沟通此接口的传递方式。 | 2024-10-15 |  |  |  |  | 2024-10-08 | 刘勇兵@liuyb | 是
| false | VZD - 12 02 JDPSZ B |  | VZD | - | 12 | 02 | JDPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | JDPSZ-300027-JDPMB-302F | 2025-05-29 |  | 2025-07-24 | JDDMB-303141-JDPMB | JDDMB-303141-JDPMB | 2025-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 02 JDPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300131-JDPMB-118A | 2024-12-11 |  | 2024-12-11 | JDDMB-301510-JDPMB | JDDMB-301510-JDPMB | 2024-12-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
40 | false | WSC PO 04 09 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 09 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作、接线方式及电机保护接地方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAR-300092-JDPMB-123A | 2024-05-30 |  | 2024-05-30 | JDDMB-300766-JDPMB | JDDMB-300766-JDPMB | 2024-05-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WUC - 04 03 JDPKW E |  | WUC | - | 04 | 03 | JDPKW | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-05-31 22:49 | Super@root
1 |  | TTB TFD 02 01 B E |  | TTB | TFD | 02 | 01 | B | E | 蒸发器排污热交换器冷却水出口参数（温度，压力，流量） | 929179 | 2024-06-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 否 | JDDMB-300189-JDDES | 2024-06-17 |  | 2024-07-04 | JDDES-300203-JDDMB | JDDES-300203-JDDMB | 2024-07-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-06-13 19:46 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
171 |  | WPW - 02 01 B ZN23 |  | WPW | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供饮用水系统(WPW)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300042-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-21 | JDDGB-300040-JDDMB | JDDGB-300040-JDDMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 10 B D |  | DCS | - | 01 | 10 | B | D | Severe Accident I&C Reuquirement Specification 严重事故仪控系统需求规格书 | 2025-04-28 | 2026-03-31 | 2026-12-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDDMB-301909-JDPMB | 2025-02-25 |  | 2025-09-10 | JDPLH-300246-JDPMB-500A | JDDMB-305509-JDPMB | 2026-01-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  | 陈浠毓@chenxyc | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2026-01-26 |  | 根据JDDNC-000975-JDDMB、2016XNAZL25B3S001、2016XNAZL25B2S002、2016XNAZL22E4S001及设计修正，需要对《严重事故监测和控制系统需求规格书》进行升版。特申请打开接口DCS - 01 10 B D，用于向CNCS传递升版后的文件。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
158 | false | ZLT DCS 12 01 B D |  | ZLT | DCS | 12 | 01 | B | D | 废液处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304251-JDPMB | 2026-01-06 | 否 | JDDMB-305253-JDPMB | 2025-11-10 | JDPLH-300428-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305654-JDPMB | 2026-02-11 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | RCS - 04 01 JKSC N- |  | RCS | - | 04 | 01 | JKSC | N | 主泵安全级断路器屏发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
59 | false | WSI - 12 04 JDPEY B |  | WSI | - | 12 | 04 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统仪表位置图 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JDPEY-300198-JDPMB-622A | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JDDMB-305220-JDPMB | JDDMB-305220-JDPMB | 2025-12-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 11 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 11 | JDPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-05 | 否 | JDPAM-300012-JDPMB-604A | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 | JDDMB-303436-JDPMB | JDDMB-303436-JDPMB | 2025-08-12 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RPS - 02 01 B N |  | RPS | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道响应时间 | 2024-12-31 | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-14 | 否 | JDDMB-300681-JDDNC |  | 否 |  | 2025-05-07 | JDDNC-300765-JDDMB |  |  | JDDNC-300765-JDDMB | 2025-05-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司电气自动化所仪控一室 | 杨耀钧@yangyja | 编制 | G43修改FIN时间；G37调整首发时间;G28调整首发；G15 新增 | 2025-12-31 | 43#；37#;28#;15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000709-JDDMB;JDDNC-000503-JDDMB；JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 已通过JDDMB-000552-JDDNC申请调整，初版预报日期至2024.12.31，终版预报日期至2025.12.31，关闭日期至2026.6.30 已通过JDDMB-000803-JDDNC申请调整，终版预报日期至2025.12.31，关闭日期至2026.6.30 | [5 empty] | 2025-06-30
|  | TFM RCS 01 01 B N |  | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-20 | 否 | JDDMB-300415-JDDNC | 2024-06-20 |  | 2024-07-08 | JDDNC-300505-JDDMB | JDDNC-300505-JDDMB | 2024-07-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFD - 04 11 JDPZM E |  | TFD | - | 04 | 11 | JDPZM | E | 除氧器仪表导管、仪表阀门安装示意图及清单 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-08-30 23:53 | Super@root
| false | VCP RF 04 01 JDPGA B |  | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | JDPGA-300001-JDPMB-302A | 2024-12-17 |  | 2025-06-03 | JDDMB-302601-JDPMB | JDDMB-302601-JDPMB | 2025-06-03 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
41 | false | ZST QX 10 02 JDPAP B |  | ZST | QX | 10 | 02 | JDPAP | B | 4层以上土建接口QX（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋件要求、地坑、钢平台等） | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 是 | JDPKP-300011-JDPMB-284A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JDDMB-305081-JDPMB | JDDMB-305081-JDPMB | 2025-12-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 12 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 12 | JAPAD | B | 状态2（除氧），除气后的料液温度是105时，001DZ顶部的温度和压力状态1（升温）转至状态2（除氧），顶部温度为98.5℃时对应的压力，下部除气后的反应堆冷却剂的温度\r\n | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300006-JDPMB-254A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303582-JDPMB | JDDMB-303582-JDPMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ECEPDI TK 06 04 ECEPDI TK- |  | ECEPDI | TK | 06 | 04 | ECEPDI | TK | 安装于配电盘内的隔离变压器外形图 | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-10-31 22:11 | Super@root
| false | PH - 05 04 JPDEY B |  | PH | - | 05 | 04 | JPDEY | B | 电气及仪控电缆布置图（包括电缆托盘布置图及埋管图） | 929179 | 2025-04-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 是 | JDPEY-300035-JDPMB-605A | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | JDDMB-304095-JDPMB | JDDMB-304095-JDPMB | 2025-10-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 02 B JDPXH |  | DY | - | 04 | 02 | B | JDPXH | DY 10kV开关柜馈线表 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JDDMB-305527-JDPMB | 2026-01-29 |  | 2026-03-02 | JDPXH-300011-JDPMB-410A | JDPXH-300011-JDPMB-410A | 2026-03-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 12 01 B D |  | IIC | DCS | 12 | 01 | B | D | 电厂计算机信息和控制系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-17 | 否 | JDDMB-304117-JDPMB | 2025-10-17 |  | 2025-11-20 | JDPLH-300516-JDPMB-500A | JDPLH-300516-JDPMB-500A | 2025-11-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 12 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 12 | JDPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | JDPCB-300014-JDPMB-116A | 2024-07-30 |  | 2025-01-09 | JDDMB-301713-JDPMB | JDDMB-301713-JDPMB | 2025-01-09 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root |  | 2024-11-29 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | PCS PO 04 03 JDPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300050-JDPMB-118A | 2024-05-31 |  | 2025-11-03 | JDDMB-304372-JDPMB | JDDMB-304372-JDPMB | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCV PO 02 02 JDPDW N |  | RCV | PO | 02 | 02 | JDPDW | N | 主泵各级密封、高压泄漏和低压泄漏的正常流量、压力、压差及温度值。 | 929179 | 2023-08-15 | 2024-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
|  | NI - 01 03 B N |  | NI | - | 01 | 03 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 929179 | 2024-11-20 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 否 | JDDMB-300621-JDDNC | 2024-11-01 |  | 2024-12-19 | JDDNC-300667-JDDMB | JDDNC-300667-JDDMB | 2024-12-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G15，新增 | 2024-08-01 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
19 | false | ZST - 10 05 B JDPZF |  | ZST | - | 10 | 05 | B | JDPZF | 提供QF、NH厂房相关部分的土建二维图 | 929179 | 2025-06-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 否 | JDDMB-302620-JDPMB | 2025-06-05 |  | 2025-06-16 | JDPZF-300002-JDPMB-283A | JDPZF-300002-JDPMB-283A | 2025-06-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 07 N B |  | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TP - 04 09 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 09 | JDPCL | E | 主变在线监测装置就地控制箱端子图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | TSP - 12 06 JDPWJ B |  | TSP | - | 12 | 06 | JDPWJ | B | 阀门原理图、接线图 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | JDPWJ-300021-JDPMB-617A | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 | JDDMB-303683-JDPMB | JDDMB-303683-JDPMB | 2025-10-30 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 23 D B |  | IMC | DCS | 18 | 23 | D | B | U2数字化事故规程（实施） | 2029-01-15 | 2029-07-15 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
9 | false | ZST - 04 06 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 06 | JDPZF | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道相关的土建接口QF、NH（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋要求等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 是 | JDPZF-300006-JDPMB-285A | 2025-05-30 |  | 2025-10-31 | JDDMB-304361-JDPMB | JDDMB-304361-JDPMB | 2025-10-31 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:04 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSC 12 01 JDPBT E |  | CI | TSC | 12 | 01 | JDPBT | E | 电气接线图(电磁阀、执行机构及其安装气管路等待的布置图、连接方式，电气原理接线图和端子排出线图） | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 否 | JDPBT-300013-JDPMB-167A |  |  |  |  | JDPBT-300013-JDPMB-167A | 2025-11-20 | A |  |  |  | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:53 | Super@root
37 | false | WSC PO 04 12 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 12 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO 电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | JDPAR-300088-JDPMB-123A | 2024-05-24 |  | 2024-07-24 | JDDMB-301019-JDPMB | JDDMB-301019-JDPMB | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root |  | 2024-07-19 |  | 采购申请重新打开传递新资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 24 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 24 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-13 | 是 | JDPAH-300020-JDPMB-113A | 2024-05-20 |  | 2024-05-20 | JDDMB-300697-JDPMB | JDDMB-300697-JDPMB | 2024-05-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
1178 |  | RCS RHR 02 01 N B |  | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-28 | 否 | JDDNC-300129-JDDMB | 2023-09-28 |  | 2023-10-30 | JDDMB-300161-JDDNC | JDDMB-300161-JDDNC | 2023-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1140 |  | TFM NI 02 02 N B |  | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 2023-08-31 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-01 | 否 | JDDNC-300076-JDDMB | 2023-09-01 |  | 2023-09-08 | JDDMB-300078-JDDNC | JDDMB-300078-JDDNC | 2023-09-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CHC RX 04 02 B JDPWW |  | CHC | RX | 04 | 02 | B | JDPWW | 非能动氢复合器气流速度、气流密度 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | JDDMB-304027-JDPMB | 2025-10-09 |  | 2025-11-04 | JDPWW-300013-JDPMB-309A | JDPWW-300013-JDPMB-309A | 2025-11-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2025-09-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-29 07:30 | Super@root | [13 empty] | 是
407 | false | WHD DCS 12 02 B D |  | WHD | DCS | 12 | 02 | B | D | 热水生产和分配系统画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305001-JDPMB | 2025-12-19 |  | 2025-12-31 | JDPLH-300797-JDPMB-500A | JDPLH-300797-JDPMB-500A | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TFM - 02 07 B N |  | TFM | - | 02 | 07 | B | N | NI/CI设计分界处至蒸汽发生器入口在最佳估算流量下的压降 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDDMB-300689-JDDNC |  |  | 2025-01-06 | JDDNC-300687-JDDMB | JDDNC-300687-JDDMB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | 编制 | G25 新增 | 2024-09-19 | 25# | JDDNC-000420-JDDMB |  | 2024-09-20 03:51 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 02 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 02 | JDPCL | E | 高压厂用变压器运输图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
49 |  | WSD TFM 12 01 E N |  | WSD | TFM | 12 | 01 | E | N | WSD系统的主汽来减压调节阀开度与蒸汽流量的关系，给出0~100%阀门开度对应的蒸汽流量（以%FFR为单位） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G43修改FIN;G40修改终版时间；G20新建接口 | 2026-01-04 | 43#;40#；20# | JDDMB-990059-JDANN,JDDMB-990070-JDDNC,JDDMB-990042-JDDES(SX19-250议题);JDDNC-000005-JDDES;JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
| false | VCM - 04 19 JDPAS B |  | VCM | - | 04 | 19 | JDPAS | B | VCM系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300011-JDPMB-302C | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | JDDMB-304927-JDPMB | JDDMB-304927-JDPMB | 2025-12-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
109 |  | CI BUP 02 01 E B |  | CI | BUP | 02 | 01 | E | B | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 929179 | 2024-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDES-300249-JDDMB | 2024-09-30 |  |  |  | JDDMB-300393-JDDES | 2026-01-20 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 编制 | G43 修改关闭时间； | 2025-12-31 | 43#；2016BW25D420240003 | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-12-30 04:17 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-12-23 | JDDES-000307-JDDMB | 主机厂更新了资料，申请重新打开本接口传递最新文件。无其他影响。（张哲豪确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TGR - 02 33 T E |  | TGR | - | 02 | 33 | T | E | 励磁变压器参数 | 2023-12-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | JDPCC-300446-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300446-JDPMB-001A | 2026-01-05 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
7 | false | DC NI 04 02 JDPDD B |  | DC | NI | 04 | 02 | JDPDD | B | 核岛充电器、逆变器设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及静载荷） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPDD-300000-JDPMB-414A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | JDDMB-302081-JDPMB | JDDMB-302081-JDPMB | 2025-03-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS / 04 07 JDPGL E |  | TGS | / | 04 | 07 | JDPGL | E | 离相母线电容值 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | JDPGL-300005-JDPMB-405A |  |  |  |  | JDPGL-300005-JDPMB-405A | 2025-10-22 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-08-28 22:09 | Super@root
43 | false | WSC PO 04 06 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 06 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDPAR-300027-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300034-JDPMB | JDDMB-300034-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
16 | false | SA - 04 04 JDPKE B |  | SA | - | 04 | 04 | JDPKE | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300008-JDPMB-608A | 2025-08-25 |  | 2025-09-25 | JDDMB-303896-JDPMB | JDDMB-303896-JDPMB | 2025-09-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTB CI 11 01 B E |  | TTB | CI | 11 | 01 | B | E | 主要埋件、开孔提资。 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | JDDMB-300343-JDDES | 2025-10-15 |  |  |  | JDDMB-300408-JDDES | 2026-02-27 | E |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 | G33 新增 | 2025-04-09 | 33# | JDDMB-990031-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing
4 | false | ZST - 04 09 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 09 | JDPZF | B | 设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷、设备外形图等） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | JDPZF-300014-JDPMB-285A | 2025-10-31 |  | 2025-10-31 | JDDMB-304360-JDPMB | JDDMB-304360-JDPMB | 2025-10-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 12 01 JDPBJ E |  | ABB | - | 12 | 01 | JDPBJ | E | GIS 控制连接图、屏面布置图及设备清单端子排图 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | RCS DCS 12 03 N D |  | RCS | DCS | 12 | 03 | N | D | 1号机组RCS和RPC系统中相关温度计分度表信息 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | DY - 04 18 JDPLK B |  | DY | - | 04 | 18 | JDPLK | B | 放电试验装置主要技术参数 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 是 | JDPLK-300014-JDPMB-415A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305640-JDPMB | JDDMB-305640-JDPMB | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO - 04 01 JDPSZ B |  | VMO | - | 04 | 01 | JDPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JDPSZ-300000-JDPMB-302F | 2025-05-09 |  | 2025-08-21 | JDDMB-303516-JDPMB | JDDMB-303516-JDPMB | 2025-08-21 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所、河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:40 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | IUR EM* 12 01 B E |  | IUR | EM* | 12 | 01 | B | E | EMA/BVOLTAGEANDCURRENTMEASUREMENTSEMA/B电压和电流测量 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43 修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
26 |  | TSM NI 04 10 B N |  | TSM | NI | 04 | 10 | B | N | 反应堆保护系统和多样性保护系统中涉及到的二回路及安全壳部分参数的相关信息 | 929179 | 2024-10-30 | 2027-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-24 | 否 | JDDMB-300613-JDDNC | 2024-10-24 |  |  |  | JDDNC-300741-JDDMB | 2025-03-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G22新增 | 2025-12-31 | 43#;41#；22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990033-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
| false | REB PO 04 01 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 01 | JDPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | JDPCB-300000-JDPMB-116A | 2024-03-05 |  | 2025-09-16 | JDDMB-303813-JDPMB | JDDMB-303813-JDPMB | 2025-09-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DY - 04 16 JDPMQ B |  | DY | - | 04 | 16 | JDPMQ | B | 变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | JDPMQ-300018-JDPMB-413A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | JDDMB-305482-JDPMB | JDDMB-305482-JDPMB | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS DCS 12 01 E D |  | WOS | DCS | 12 | 01 | E | D | 汽轮机润滑油存储和输送系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-10 | JDPLH-300421-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300421-JDPMB-500A | 2025-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
98 | false | IRS DCS 01 02 B D |  | IRS | DCS | 01 | 02 | B | D | Mimic layout of RSS (conventional part) RSS 布置 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-12 | 否 | JDDMB-304478-JDPMB | 2025-11-12 |  | 2025-11-27 | JDPLH-300568-JDPMB-500A | JDPLH-300568-JDPMB-500A | 2025-11-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | EMP/Q — 06 06 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 06 | JDPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 | 929179 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 否 | JDPCJ-300016-JDPMB-210A | 2024-01-15 | JDPCJ-300016-JDPMB-210A | 2024-01-24 | JDDMB-300153-JDPMB | JDDMB-300153-JDPMB | 2024-01-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
94 | false | LX DCS 04 01 B D |  | LX | DCS | 04 | 01 | B | D | Fire extinguishDevice anDmedium. 火灾探测采样装置 | 2025-04-28 | 2025-11-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-11 | 否 | JDDMB-301874-JDPMB | 2025-11-14 | 否 | JDDMB-304499-JDPMB | 2025-03-19 | JDPLH-300051-JDPMB-500A | 2025-11-27 | JDPLH-300560-JDPMB-500A | JDPLH-300560-JDPMB-500A | 2025-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 07 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 07 | JDPCL | E | 主变冷却器控制箱控制接线图 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
76 |  | RX NI 11 10 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310019-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-14 | JDDMB-300058-JDDGB | JDDMB-300058-JDDGB | 2024-10-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 02 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 02 | PDC | B | DY厂房直流开关柜发热量及火荷载\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
|  | ZLT PO 04 05 JDPYH B- |  | ZLT | PO | 04 | 05 | JDPYH | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-10 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-21 |  |  | Super@root | 2024-03-19 23:20 | Super@root
52 |  | SU NI 05 08 ZN23 B |  | SU | NI | 05 | 08 | ZN23 | B | SU厂房24.00m及以上大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-11-01 | 2025-11-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
81 | false | OT - 05 01 B JDPEY |  | OT | - | 05 | 01 | B | JDPEY | 海水淡化膜处理厂房管道设计接口-初版（直径、定位及材质） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-04-04 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-21 |  | 2025-07-21 | JDPEY-300100-JDPMB-622A | JDPEY-300100-JDPMB-622A | 2025-07-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [5 empty] | 本接口在传递前已协商修改打开时间至2025-1-14，接口手册尚未完成变更。 | [5 empty] | 2025-02-05 | 曹婧@caojing | 否
| false | BOP UG 04 16 JDPAN B |  | BOP | UG | 04 | 16 | JDPAN | B | 设备及管道布置图（包括支架位置）UG | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPAN-300132-JDPMB-211B |  |  |  |  | JDDMB-305687-JDPMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:32 | Super@root
| false | RFT PO 04 08 JDPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300059-JDPMB-118A | 2024-04-22 |  | 2024-04-22 | JDDMB-300545-JDPMB | JDDMB-300545-JDPMB | 2024-04-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KX 01 01 JDPMG B |  | HMI | KX | 01 | 01 | JDPMG | B | 1、2#机组主设备通道外部防护大门预埋件图(含三维视图),含门洞尺寸、预埋件布置、预埋件零件图 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JDPMG-300000-JDPMB-325A | 2025-12-02 |  |  |  | JDDMB-305547-JDPMB | 2026-02-02 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 房柯@fangke | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-30 01:17 | Super@root |  | 2026-01-20 | 2016BW310020260005 | 按照 2016XNI-JGS01《核岛厂房预埋件图》修正编号和名称。修改内容如下：1、2016XNI-JGSJ01 编号改为 2016XNI-JGS01。2、附注中的第 7 条修改：去掉了“埋件钢板材质:Q235B; 锚筋 HRB400; 焊接处表面打磨平整度公差 1.5mm.所有埋件允许与对应墙面的误差为-5~0”。3、同步增加 2 号机组主设备运输通道防护大门预埋件图。（2016BW22K020260020回函确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CI TSC 04 02 JDPBT E |  | CI | TSC | 04 | 02 | JDPBT | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求 | 2027-01-01 | 2027-05-20 | 2027-08-18 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:53 | Super@root
29 |  | EMA - 01 01 E B |  | EMA | - | 01 | 01 | E | B | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 编制 | G44;G43 修改FIN时间 | 2026-02-27 | 43#；2016BW25D220240006 | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；修改编制人和责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
| false | DC/AC - 12 01 B JDPDC- |  | DC/AC | - | 12 | 01 | B | JDPDC | DY厂房直流开关柜系统功能图和I/O清单 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
| false | WCS CI 12 02 JDPFK E |  | WCS | CI | 12 | 02 | JDPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求、报警手册、定值手册 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | JDPMB-300000-JDDES-609A |  |  |  |  | JDPFK-300025-JDPMB-609A | 2025-06-09 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
|  | WCW - 04 01 JDPBD E- |  | WCW | - | 04 | 01 | JDPBD | E | 设备外形尺寸图,壳体厚度，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 | 929179 | 2024-01-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:15 | Super@root
|  | TSM - 02 01 B N |  | TSM |  | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
190 |  | RHR - 02 01 B ZN23 |  | RHR | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供余热排出系统(RHR)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JDDMB-300008-JDDGB | 2024-09-26 |  | 2024-10-29 | JDDGB-300054-JDDMB | JDDGB-300054-JDDMB | 2024-10-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
| false | NI 149A 04 12 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 12 | JDPBT | B | I&C接口文件 | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300001-JDPMB-149A | 2025-07-28 | 否 | JDPBT-300012-JDPMB-149A | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | JDDMB-303556-JDPMB | JDDMB-303556-JDPMB | 2025-08-27 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root | [13 empty] | 是
143 |  | RX NI 11 06 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | RX厂房12.00~16.00 板、墙D条件提资 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310093-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-08 | JDDMB-300150-JDDGB | JDDMB-300150-JDDGB | 2025-02-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 10 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 10 | JDPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-26 | 是 | JDPAK-300034-JDPMB-112A | 2024-05-06 |  | 2024-07-11 | JDDMB-300969-JDPMB | JDDMB-300969-JDPMB | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root |  | 2024-07-01 |  | 采购部申请重新打开接口，传递新资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | RRP TTP 01 01 T E |  | RRP | TTP | 01 | 01 | T | E | Turbine Trip signal (protection train A and train B) 汽机跳机信号（A列保护和B列保护） | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
|  | TFA RCS 01 03 B N |  | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 2024-02-10 | 2025-07-10 | 2026-01-10 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-30 | 否 | JDDMB-300284-JDDNC | 2025-07-09 | 否 | JDDMB-300798-JDDNC | 2025-07-09 |  | 2025-11-14 | JDDNC-300918-JDDMB | JDDNC-300918-JDDMB | 2025-11-14 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G37修改FIN时间;G15 新增 | 2025-07-01 | 37#;15# | JDDNC-000708-JDDMB;JDDNC-000225-JDDMB；JDDNC-000228-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 外部原因：华龙改进型机组流量控制方案尚在讨论中，待流量方案确定后再打开此接口 | [5 empty] | 2025-03-12 | 薛润格@xuerg | 是
| false | CLM NI 06 01 JDPAX B |  | CLM | NI | 06 | 01 | JDPAX | B | 伸缩升降平台电控设备连接电缆清单：伸缩升降平台的电缆类型（中压、低压、控制、测量），数量，电缆规格及参数（外径、单位长度的重量） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
| false | WSD TSS 02 01 T E |  | WSD | TSS | 02 | 01 | T | E | 机组启动时，机组运行时 -TG包供货范围内的设备辅助蒸汽要求： | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | BOP UG 09 10 JDPAN B |  | BOP | UG | 09 | 10 | JDPAN | B | 土建接口文件（D1)（UG) | 929179 | 2025-07-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300054-JDPMB-211B | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JDDMB-305553-JDPMB | JDDMB-305553-JDPMB | 2026-02-02 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 03 JDPRM E |  | CI | - | 04 | 03 | JDPRM | E | 泵组出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPMB-300002-JDDES-718A |  |  |  |  | JDPRM-300007-JDPMB-718A | 2025-12-30 | C |  |  |  | 1-ICM | 718A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2025-01-08 01:36 | Super@root
| false | WDP YA 11 01 B JDPFK |  | WDP | YA | 11 | 01 | B | JDPFK | 除盐水生产厂房及储罐建筑作业图 | 929179 | 2025-04-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 否 | JDDMB-302277-JDPMB | 2025-04-18 |  | 2025-05-13 | JDPFK-300093-JDPMB-600A | JDPFK-300093-JDPMB-600A | 2025-05-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE - 02 01 E T |  | TFE | - | 02 | 01 | E | T | 凝结水泵的出口参数：流量、压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| true | RFH KX 06 13 JDPAB B |  | RFH | KX | 06 | 13 | JDPAB | B | 提供人桥吊车与转运联锁所需的电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JDPAB-300014-JDPMB-204B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JDDMB-304394-JDPMB | JDDMB-304394-JDPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 否
1160 |  | RCS TFA 01 10 N B |  | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 2023-09-30 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JDDNC-300125-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300465-JDDMB | 2023-10-08 | JDDMB-300117-JDDNC | 2024-07-11 | JDDMB-300489-JDDNC | JDDMB-300489-JDDNC | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 04 01 JDPAL B |  | ZGT | CO | 04 | 01 | JDPAL | B | 含氢废气压缩机的数据表 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-10-20 17:07 | Super@root
| true | RFH KX 12 11 B JDPAB |  | RFH | KX | 12 | 11 | B | JDPAB | 人桥吊车、辅助吊车电源箱馈电电缆规格 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JDDMB-300455-JDPMB | 2024-03-29 |  | 2024-07-31 | JDPAB-300004-JDPMB-204B | JDPAB-300004-JDPMB-204B | 2024-07-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 01 02 B N |  | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 2024-01-31 | 2024-06-07 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDMB-300285-JDDNC | 2024-06-07 | 否 | JDDMB-300402-JDDNC | 2024-06-07 |  | 2024-07-03 | JDDNC-300498-JDDMB | JDDNC-300498-JDDMB | 2024-07-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 吴茜婷@wuxt | 编制 | G41 修改时间；G15，新增 | 2025-10-31 | 41#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 反应谱模型有调整，需要核实对杆模型接口的影响。 | 2024-06-28 |  |  |  | 否 | 2024-06-05 | 吴茜婷@wuxt | 是
| false | PH - 12 01 JPDEY B |  | PH | - | 12 | 01 | JPDEY | B | 海水泵电力负荷和控制信号要求：变频控制柜的安装图、重量、外形尺寸、安装要求 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 否 | JDPEY-300016-JDPMB-605A | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | JDDMB-304652-JDPMB | JDDMB-304652-JDPMB | 2025-11-24 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 605A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所；河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-11-14 |  | 调整主参办所 | 曹婧@caojing | 2025-05-01 01:46 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | REB PO 04 23 B JDPCB |  | REB | PO | 04 | 23 | B | JDPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | JDDMB-300180-JDPMB | 2024-01-30 |  | 2024-07-16 | JDPCB-300016-JDPMB-116A | JDPCB-300016-JDPMB-116A | 2024-07-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI PO 04 07 JDPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 07 | JDPAJ | E | 闭式循环冷却水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-03 | 是 | JDPMB-300054-JDDES-134A | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | JDDES-300055-JDPMB-134A | JDDES-300055-JDPMB-134A | 2025-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RX RCS 04 04 B N |  | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 否 | JDDMB-300866-JDDNC | 2025-09-18 |  |  |  | JDDNC-300945-JDDMB | 2025-12-15 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G39 新增接口 | 2025-09-26 | 39# | JDDNC-000797-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2025-09-06 03:46 | 曹婧@caojing
7 | false | PI VRW 04 01 FAPEQ B |  | PI | VRW | 04 | 01 | FAPEQ | B | VRW系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300015-JDPMB-304A | 2025-07-21 |  | 2025-09-23 | JDDMB-303870-JDPMB | JDDMB-303870-JDPMB | 2025-09-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 06 JDPDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 06 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜二次图\r\n | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
1238 |  | RCS IIC 12 02 N B |  | RCS | IIC | 12 | 02 | N | B | RCS系统手册6.1 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JDDNC-300226-JDDMB | 2024-06-25 | 否 | JDDNC-300422-JDDMB | 2023-12-29 | JDDMB-300231-JDDNC | 2024-07-18 | JDDMB-300512-JDDNC | JDDMB-300512-JDDNC | 2024-07-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-02-24 | 19# |  | 吕雪纯@lvxca | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
7 |  | CB WSD 02 01 E B |  | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 2023-12-30 | 2024-08-10 | 2025-02-10 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-29 | 否 | JDDES-300074-JDDMB | 2024-08-08 | 否 | JDDES-300236-JDDMB | 2024-01-29 | JDDMB-300099-JDDES | 2024-08-12 | JDDMB-300238-JDDES | JDDMB-300238-JDDES | 2024-08-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-12-30 00:03 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
69 | false | DCS - 08 08 D B |  | DCS | - | 08 | 08 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统电源电缆清单-LOT3 | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
|  | WCF PM 04 15 - B- |  | WCF | PM | 04 | 15 | - | B | 捞渣框设备特征：总装图、外形图等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | TFC - 12 06 JDPFK E |  | TFC | - | 12 | 06 | JDPFK | E | 仪控设备接线图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | EES - 04 20 JAPAS B- |  | EES | - | 04 | 20 | JAPAS | B | EES系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
|  | RCS RFH 04 03 N B |  | RCS | RFH | 04 | 03 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 929179 | 2023-11-28 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-28 | 否 | JDDNC-300200-JDDMB | 2023-11-28 |  |  |  | JDDMB-300859-JDDNC | 2025-09-10 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；07# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-000106-JDDNC,初版已复用,修改初版时间 | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana |  | 2025-08-28 | JDDNC-000795-JDDMB | 更新辐照样品架尺寸_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | VCL ZV 04 01 JDPED B |  | VCL | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VCL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 否 | JDPED-300006-JDPMB-302B | 2024-11-05 |  |  |  | JDDMB-305497-JDPMB | 2026-01-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-29 01:03 | Super@root |  | 2026-01-12 | 2016BW310020250510（OA） | 由于收到核岛风机技术规格书升版，先申请重新打开接口。更新资料（田登港确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1199 |  | RCS RCV 02 18 N B |  | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300137-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300442-JDDMB | 2023-10-10 | JDDMB-300141-JDDNC | 2024-07-16 | JDDMB-300502-JDDNC | JDDMB-300502-JDDNC | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
55 |  | RPC TTG 01 81 N E |  | RPC | TTG | 01 | 81 | N | E | 并网状态信号（开关量，至RPC系统） | 929179 | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 否 | JDDNC-300003-JDDES | 2024-07-04 |  | 2024-07-31 | JDDES-300008-JDDNC | JDDES-300008-JDDNC | 2024-07-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G41 修改时间；G20，新建接口 | 2025-10-31 | 41#；20# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
332 | false | TSA DCS 12 02 B D |  | TSA | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽机旁路系统-A （LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304252-JDPMB | 2026-01-14 | 否 | JDDMB-305340-JDPMB | 2025-11-12 | JDPLH-300453-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300923-JDPMB-500A | JDPLH-300923-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 02 01 JDPSK B |  | ZLT | QX | 02 | 01 | JDPSK | B | 除盐水使用需求 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 是 | JDPSK-300003-JDPMB-286A | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | JDDMB-300416-JDPMB | JDDMB-300416-JDPMB | 2024-03-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
40 |  | EPQ IIC 02 01 E B |  | EPQ | IIC | 02 | 01 | E | B | 380V厂用电源系统 单线图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDES-300350-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-19 | JDDMB-300358-JDDES | JDDMB-300358-JDDES | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | G41修改FIN；G33 新增 | 2025-10-17 | 41#;33# | JDDES-000259-JDDMB;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
42 |  | TFH RCS 02 02 E N |  | TFH | RCS | 02 | 02 | E | N | 3种瞬态工况（从100％FP甩负荷到厂用电瞬态、汽机停机瞬态、从100％FP负荷紧急停堆瞬态）下给水焓与时间的关系曲线。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
2 | false | NI - 04 09 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 09 | JDPFE | B | 过滤器（包括过滤器配对法兰）：材质、压力等级、滤网目数、外形尺寸、重量、重心等 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | JDPFE-300006-JDPMB-611A |  |  |  |  | JDDMB-305721-JDPMB | 2026-02-27 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 兰志远@l-lanzy | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
16 | false | WQB PO 04 07 JDPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300086-JDPMB-118A | 2024-05-13 |  | 2024-05-13 | JDDMB-300658-JDPMB | JDDMB-300658-JDPMB | 2024-05-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 04 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 04 | B | PDC | 核岛直流和220V交流负荷选用电缆规格\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
23 |  | TF EM 01 12 B E |  | TF | EM | 01 | 12 | B | E | 10kV公用配电站用电负荷及接线图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JDDMB-300378-JDDES | 2025-12-30 |  | 2026-02-28 | JDDES-300410-JDDMB | JDDES-300410-JDDMB | 2026-02-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990023-JDDES |  | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 33 B D |  | IMC | DCS | 18 | 33 | B | D | U2 功能组合报警设计(属于事故规程画面) | 2027-12-31 | 2029-01-30 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | NI 149A 04 04 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 04 | JDPBT | B | 阀门由关闭位置、缓慢打开、阶梯式打开和不规则打开逐渐到全开的耗气量； 阀门由全开位置、缓慢关闭、阶梯式关闭和不规则关闭逐渐到全关的耗气量。 | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300004-JDPMB-149A | 2025-11-20 | 否 | JDPBT-300019-JDPMB-149A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | JDDMB-304723-JDPMB | JDDMB-304723-JDPMB | 2025-12-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 05 01 JDPDB B- |  | WES | FI | 05 | 01 | JDPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | JDPDB-300006-JDPMB-243A | 2024-01-02 |  | 2024-02-05 | JDDMB-300212-JDPMB | JDDMB-300212-JDPMB | 2024-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM NI 04 01 JDPAX B |  | CLM | NI | 04 | 01 | JDPAX | B | 伸缩升降平台土建接口图：提供伸缩升降平台外形尺寸、重心；现场预制件详图（包括布置图） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
| false | WSS PO 04 03 JDPPA E |  | WSS | PO | 04 | 03 | JDPPA | E | 常规岛消防排水泵特性曲线图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | JDPPA-300006-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300006-JDPMB-133A | 2025-08-08 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
90 |  | RX RFH 04 03 N B |  | RX | RFH | 04 | 03 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-06 | 否 | JDDNC-300681-JDDMB | 2025-01-06 |  | 2025-01-26 | JDDMB-300722-JDDNC | JDDMB-300722-JDDNC | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 编制 | G29修改终版；G18修改终版时间；20230822发函建立 | 2025-01-16 | 29# | JDDNC-000533-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
4 | false | EMU — 02 02 JDPTY B |  | EMU | — | 02 | 02 | JDPTY | B | 柴油、润滑油消耗率 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | JDPTY-300005-JDPMB-211A | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | JDDMB-303000-JDPMB | JDDMB-303000-JDPMB | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 杨俊琦@yangjq | 编制 |  | 2025-07-15 | 2016BW310020250175 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-11 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 14 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 14 | JDPDX | B | 消防水泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | JDPDX-300012-JDPMB-124A | 2024-09-26 |  | 2025-05-28 | JDDMB-302549-JDPMB | JDDMB-302549-JDPMB | 2025-05-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
369 | false | WES CA 09 03 JDPBG B |  | WES | CA | 09 | 03 | JDPBG | B | CA钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300074-JDPMB-320A | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | JDDMB-302147-JDPMB | JDDMB-302147-JDPMB | 2025-04-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
27 |  | NI DC/UPS 01 01 E B |  | NI | DC/UPS | 01 | 01 | E | B | 直流和UPS用电量 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JDDES-300379-JDDMB | 2025-12-30 |  | 2026-02-03 | JDDMB-300401-JDDES | JDDMB-300401-JDDES | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D220240006 | 修改编制人和责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 15 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 15 | JDPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300033-JDPMB-112A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JDDMB-300513-JDPMB | JDDMB-300513-JDPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-31 | 2016BW22R120240006 | 2404修改主办 | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 01 03 JDPSZ B |  | CCV | - | 01 | 03 | JDPSZ | B | CCV系统轴流风机智能诊断系统设计说明、应用场景方案分析报告 | 929179 | 2025-09-20 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 是 | JDPSZ-300000-JDPMB-302H | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | JDDMB-305710-JDPMB | JDDMB-305710-JDPMB | 2026-02-24 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | RFT PO 04 07 JDPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300089-JDPMB-118A | 2024-07-06 |  | 2024-07-06 | JDDMB-300919-JDPMB | JDDMB-300919-JDPMB | 2024-07-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
39 |  | TFH — 02 03 E N |  | TFH | — | 02 | 03 | E | N | 瞬态分析：在合同瞬态（甩负荷至厂用电、停机不停堆、停机停堆）期间的给水温度变化 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
|  | RPC TTG 01 10 T E |  | RPC | TTG | 01 | 10 | T | E | 操作员蒸汽流量限制信号Operator steam flow limit | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
5 |  | CI NI 06 02 B E |  | CI | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-04-30 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | JDDMB-300147-JDDES | 2024-04-29 |  | 2024-06-18 | JDDES-300182-JDDMB | JDDES-300182-JDDMB | 2024-06-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D220240006 | 修改编制人和责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
14 |  | WCI WCW 02 01 E B |  | WCI | WCW | 02 | 01 | E | B | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 2023-07-05 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | JDDES-300000-JDDMB | 2023-08-02 |  | 2023-08-29 | JDDMB-300011-JDDES | JDDMB-300011-JDDES | 2023-08-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | HEB AF 02 01 JDPBP B |  | HEB | AF | 02 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口(AF) | 929179 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | JDPBP-300028-JDPMB-190A | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JDDMB-305342-JDPMB | JDDMB-305342-JDPMB | 2026-01-14 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | WCF PO 04 15 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 15 | JDPCB | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | JDPCB-300029-JDPMB-123B | 2025-06-30 |  | 2025-09-02 | JDDMB-303613-JDPMB | JDDMB-303613-JDPMB | 2025-09-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
206 | false | IEM DCS 12 01 B D |  | IEM | DCS | 12 | 01 | B | D | 环境辐射和气象监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304315-JDPMB | 2026-01-20 | 否 | JDDMB-305430-JDPMB | 2025-11-05 | JDPLH-300390-JDPMB-500A | 2026-02-02 | JDPLH-300941-JDPMB-500A | JDPLH-300941-JDPMB-500A | 2026-02-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
168 | false | WOS DCS 12 02 B D |  | WOS | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽轮机润滑油存储和输送系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | JDDMB-304996-JDPMB | 2025-12-18 |  | 2026-01-04 | JDPLH-300801-JDPMB-500A | JDPLH-300801-JDPMB-500A | 2026-01-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 黄美宸@huangmc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD YA 12 24 JDPFK B |  | WCD | YA | 12 | 24 | JDPFK | B | WCD 电仪土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPFK-300004-JDPMB-600A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | JDDMB-302227-JDPMB | JDDMB-302227-JDPMB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | WES PO 04 04 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 04 | JDPPH | B | 电机加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 否 | JDPPH-300025-JDPMB-115A | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | JDDMB-302082-JDPMB | JDDMB-302082-JDPMB | 2025-03-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:56 | Super@root | [13 empty] | 是
11 | false | EMP/Q — 06 08 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 08 | JDPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+14.6&+19.0m层及以上 | 929179 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 否 | JDPCJ-300051-JDPMB-210A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | JDDMB-300782-JDPMB | JDDMB-300782-JDPMB | 2024-05-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
1195 |  | RCS RCV 01 02 N B |  | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 2023-09-13 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300100-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300449-JDDMB | 2023-09-19 | JDDMB-300100-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300442-JDDNC | JDDMB-300442-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | HFL KX 04 07 JDPEB B |  | HFL | KX | 04 | 07 | JDPEB | B | HFL003PR130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300016-JDPMB-204A | 2024-10-21 |  |  |  | JDDMB-302415-JDPMB | 2025-05-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root |  | 2025-03-25 | JDPEB-300056-JDPMB-204A | 厂家升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
6 | false | OT - 12 08 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 08 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统仪表位置图 | 929179 | 2025-11-29 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-25 | 否 | JDPEY-300162-JDPMB-622A | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | JDDMB-303962-JDPMB | JDDMB-303962-JDPMB | 2025-09-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 06 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 06 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300039-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300042-JDPMB | JDDMB-300042-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTV DCS 12 01 E D |  | TTV | DCS | 12 | 01 | E | D | 凝汽器真空系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-20 | JDPLH-300520-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300520-JDPMB-500A | 2025-11-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | TTB - 08 01 JDPFK B |  | TTB | - | 08 | 01 | JDPFK | B | 设备详细布置图（管道、材料、支架详图，水气等布置接口详细定位、材料、连接方式） | 929179 | 2025-12-10 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JDPFK-300054-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300082-JDPMB-601A | 2026-03-02 | C |  |  | N | 1-ICM | 601A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-11-27 22:55 | Super@root
|  | RSI RCS 01 03 B N |  | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-21 | 否 | JDDMB-300266-JDDNC | 2024-01-21 |  | 2024-02-07 | JDDNC-300306-JDDMB | JDDNC-300306-JDDMB | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G15，新增 | 2024-10-31 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
375 | false | FNP DCS 12 02 B D |  | FNP | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛消防系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 打开 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304347-JDPMB | 2026-01-20 | 否 | JDDMB-305437-JDPMB | 2025-11-12 | JDPLH-300467-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305601-JDPMB | 2026-02-06 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root
12 | false | ZST - 04 12 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 12 | JDPZF | B | 卖方供货范围内的设备布置图（包括操作空间和维修空间要求）、管道走向图，买方进行碰撞检查 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 是 | JDPZF-300054-JDPMB-283A | 2025-12-21 |  | 2025-12-21 | JDDMB-305039-JDPMB | JDDMB-305039-JDPMB | 2025-12-21 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 否
90 | false | WSP - 02 01 B JDPEY |  | WSP | - | 02 | 01 | B | JDPEY | 海水淡化预处理厂房初步设计工艺设计资料（含流程图、主要工艺平面布置图等） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-08-13 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-10 | 否 | JDDMB-301714-JDPMB | 2025-01-10 |  | 2025-03-05 | JDPEY-300020-JDPMB-622A | JDPEY-300020-JDPMB-622A | 2025-03-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 胡宁沙@huns | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root |  | 2025-07-04 |  | 升版了初步设计图纸，需要重新把初步设计文件传递给供货商_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 工作较多，未及时打开 | 2025-01-09 | 无 | 无 | 于2025-01-9号完成 | 否 | 2025-07-04 | 曹婧@caojing | 是
| false | WOS PO 12 06 JDPPA E |  | WOS | PO | 12 | 06 | JDPPA | E | 常规岛润滑油输送泵配套电机资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 是 | JDPPA-300030-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300030-JDPMB-133A | 2025-12-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | HMI KP 10 21 JDPEB B |  | HMI | KP | 10 | 21 | JDPEB | B | HMI001C80t电动平板运输车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | JDPEB-300044-JDPMB-204A | 2024-11-21 |  | 2024-11-21 | JDDMB-301451-JDPMB | JDDMB-301451-JDPMB | 2024-11-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS - 02 23 E T |  | TGS | - | 02 | 23 | E | T | 安装在发电机和励磁变压器的CT的数量、类型和规范 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JDPCC-300419-JDPMB-001A | 2025-10-22 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | HRT RX 09 09 JDPAB B |  | HRT | RX | 09 | 09 | JDPAB | B | 环形集电器的安装接口 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 是 | JDPAB-300012-JDPMB-200A | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 | JDDMB-301489-JDPMB | JDDMB-301489-JDPMB | 2024-12-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
17 | false | SA - 04 03 JDPKE B |  | SA | - | 04 | 03 | JDPKE | B | 设备数据表、阀门清单、材料清单 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300007-JDPMB-608A | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | JDDMB-303542-JDPMB | JDDMB-303542-JDPMB | 2025-08-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE - 01 03 E T |  | TFE | - | 01 | 03 | E | T | 凝结水泵再循环管道： 设计流量 入口压力 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
380 | false | EMP DCS 12 01 B D |  | EMP | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV交流应急电源系统（包括EMP, EMQ）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303169-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304608-JDPMB | 2025-09-12 | JDPLH-300259-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300650-JDPMB-500A | JDPLH-300650-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO ZV 04 01 JDPED B |  | VMO | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 否 | JDPED-300004-JDPMB-302B | 2024-08-30 |  |  |  | JDDMB-303130-JDPMB | 2025-07-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPED-300090-JDPMB-302B | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | FP CUP 04 01 FAPEQ B |  | FP | CUP | 04 | 01 | FAPEQ | B | CUP系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPEQ-300005-JDPMB-304A | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | JDDMB-303218-JDPMB | JDDMB-303218-JDPMB | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
200 |  | RX - 06 01 B ZN23 |  | RX | - | 06 | 01 | B | ZN23 | RX厂房+8.0m层电缆主、次托盘接口信息（NPIC） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-24 | 否 | JDDMB-300080-JDDGB | 2024-10-24 |  |  |  | JDDMB-300165-JDDGB | 2025-02-19 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 许春辉@xuch | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | WCC PO 04 34 N JDPDW |  | WCC | PO | 04 | 34 | N | JDPDW | 主泵与设冷水系统接管法兰No.26/200/203载荷及刚度矩阵。 | 929179 | 2958101 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-05 00:05 | Super@root
| false | TFE TSS 02 01 E T |  | TFE | TSS | 02 | 01 | E | T | 去汽轮机低压缸喷水管道在凝结水接管参数： - 正常运行压力、温度 - 设计压力、温度 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | ZLT PO 04 03 JDPYH B |  | ZLT | PO | 04 | 03 | JDPYH | B | 计量泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 是 | JDPYH-300001-JDPMB-119A | 2024-05-23 |  | 2024-05-23 | JDDMB-300717-JDPMB | JDDMB-300717-JDPMB | 2024-05-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 01:41 | Super@root | [13 empty] | 是
431 | false | ELX DCS 12 01 B D |  | ELX | DCS | 12 | 01 | B | D | BOP380V低压交流电源系统（ELH、EL*）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304197-JDPMB | 2026-01-30 | 否 | JDDMB-305544-JDPMB | 2025-11-20 | JDPLH-300514-JDPMB-500A | 2026-02-12 | JDPLH-300997-JDPMB-500A | JDPLH-300997-JDPMB-500A | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
24 | false | ZST QS 04 25 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 25 | JDPAP | B | 废树脂设备系统手册、管道清单、流程图、报警手册等设计文件（包括PRE版与CFC版） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JDPKP-300041-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305225-JDPMB | 2026-01-04 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | TFM RCS 01 02 B N |  | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
125 | false | DCS - 08 03 B D |  | DCS | - | 08 | 03 | B | D | 三方设备相关电缆信息（房间号、机柜号、设备号、接线点号） | 2026-12-15 | 2027-03-31 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | TFC - 12 07 JDPFK E |  | TFC | - | 12 | 07 | JDPFK | E | 仪表清单 | 929179 | 2025-03-10 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | JDPMB-300015-JDDES-601A |  |  |  |  | JDDES-300013-JDPMB-601A | 2025-03-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-03-07 18:03 | Super@root
| false | VCI TG 02 02 T E |  | VCI | TG | 02 | 02 | T | E | 汽轮发电机厂房内发电机本体及辅助系统设备散热量 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
|  | RCS TFM 02 02 N B |  | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
3 | false | WDP YA 01 04 JDPFK B |  | WDP | YA | 01 | 04 | JDPFK | B | 除盐水生产系统厂房大件设备引入方案及路径，包含大件设备尺寸、荷载、建议的就位方式信息表，引入路径示意图 | 929179 | 2025-03-04 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPFK-300025-JDPMB-600A | 2025-07-05 |  | 2025-07-05 | JDDMB-302968-JDPMB | JDDMB-302968-JDPMB | 2025-07-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 02 N JDPXH |  | RCS | - | 04 | 02 | N | JDPXH | 主泵安全级断路器屏进出线动力电缆和控制电缆规格和数量 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | DC/AC . 04 04 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 04 | PDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜直流负载\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
11 | false | SA - 10 04 JDPKE B |  | SA | - | 10 | 04 | JDPKE | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300012-JDPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303937-JDPMB | JDDMB-303937-JDPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
1594 |  | RX - 04 02 N B |  | RX | - | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 2023-12-31 | 2024-04-30 | 2024-08-31 | 关闭 | 打开 | 2023-12-29 | 否 | JDDNC-300235-JDDMB | 2024-04-15 | 否 | JDDNC-300351-JDDMB | 2024-02-23 | JDDMB-300312-JDDNC |  |  | JDDMB-300369-JDDNC | 2024-04-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 马卫涛@mawt | 编制 | G19增加关闭时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2026-02-06 | 19# |  | 曹婧@caojing | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui |  | 2026-02-06 | JDDNC-001032-JDDMB | 由于水池接口信息变化，我方申请对以下探测器组件拆除装置相关接口进行升版（马卫涛确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | NI ZK 04 04 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 04 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300064-JDPMB-302A | 2025-01-23 |  | 2025-01-23 | JDDMB-301794-JDPMB | JDDMB-301794-JDPMB | 2025-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | FWP PO 04 04 JDPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300116-JDPMB-118A | 2024-05-13 |  | 2024-05-13 | JDDMB-300660-JDPMB | JDDMB-300660-JDPMB | 2024-05-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
17 | false | IMC DCS 18 06 D B |  | IMC | DCS | 18 | 06 | D | B | U1 DCS Lot 1, 计算机化报警实施文件 | 2027-04-28 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | QC - 12 02 JDPSZ B |  | QC | - | 12 | 02 | JDPSZ | B | 仪控接口信息：信号送至主泵电机试验测控台的相关仪表的仪表选型、信号类型、连接及安装形式、仪表布置图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | JDPSZ-300002-JDPMB-615A |  |  |  |  | JDPSZ-300002-JDPMB-615A | 2025-12-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 615A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-07 01:32 | Super@root
4 |  | TTG — 12 01 E N |  | TTG | — | 12 | 01 | E | N | 模拟量信号编码、名称、物理量量程、电气量量程、数量、供电方： -汽机负荷设定值 -汽轮机开度参考值（蒸汽需求值） -汽轮机第一级压力测量值 -汽轮机第一级压力设定值 -频率控制信号（一次调频时功率变化值） -操作员蒸汽流量限制信号值 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-10-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-28 | 否 | JDDES-300014-JDDNC | 2024-08-28 |  | 2025-02-17 | JDDNC-300044-JDDES | JDDNC-300044-JDDES | 2025-02-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
|  | RRP TFM 01 02 N B |  | RRP | TFM | 01 | 02 | N | B | 给水旁路阀隔离：A、B列 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-仪控二室 | 魏华彤@weihta | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TFP PO 04 42 JDPAR B |  | TFP | PO | 04 | 42 | JDPAR | B | 电动机外形及安装图（包括电气接线盒布置图） | 929179 | 2025-11-11 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 是 | JDPAR-300046-JDPMB-135A |  |  |  |  | JDPAR-300046-JDPMB-135A | 2025-12-12 | A |  |  | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2025-11-10 17:20 | Super@root
| true | RFH KX 04 04 JDPAB B |  | RFH | KX | 04 | 04 | JDPAB | B | 辅助吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | JDPAB-300010-JDPMB-204B | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303380-JDPMB | JDDMB-303380-JDPMB | 2025-08-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI 147A 04 02 JDPCN B- |  | NI | 147A | 04 | 02 | JDPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 147A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-17 |  |  | Super@root | 2024-11-15 21:49 | Super@root
| false | CCV - 12 03 JDPSZ B |  | CCV | - | 12 | 03 | JDPSZ | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | JDPSZ-300005-JDPMB-302H |  |  |  |  | JDPSZ-300037-JDPMB-302H | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root
1 |  | RX - 01 01 N B |  | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 2023-04-15 | 2026-03-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-03-31 | 否 | JDDNC-300030-JDDMB | 2026-01-30 | 否 | JDDNC-300975-JDDMB | 2023-04-07 | JDDMB-300034-JDDNC | 2026-02-10 | JDDMB-300986-JDDNC | JDDMB-300986-JDDNC | 2026-02-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 李晓静q@lixjq | 编制 | G43 修改FIN时间;G38修改FIN时间;G36修改FIN时间；G17修改终版日期；接口复用清单 | 2025-12-31 | 43#;38#;36#;17#； | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000724-JDDMB;JDDNC-000639-JDDMB;JDDNC-000271-JDDMB； | 曹婧@caojing | 2023-04-01 00:31 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 04 06 JDPAJ B |  | WDC | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | WDC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 是 | JDPAJ-300290-JDPMB-118A | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JDDMB-305347-JDPMB | JDDMB-305347-JDPMB | 2026-01-14 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-12-20 01:03 | Super@root | [13 empty] | 是
14 | false | ZST QF 04 04 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 04 | JDPAP | B | 浓缩液设备房间通风接口（包括设备间的通风量和换气次数、温湿度要求、排风是否需要高效过滤、设备发热量） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300030-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305148-JDPMB | 2025-12-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | IFT DCS 12 05 N D |  | IFT | DCS | 12 | 05 | N | D | 疲劳监测和瞬态统计系统（IFT）通信接口 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-08-13 | JDPLH-300152-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300152-JDPMB-500A | 2025-08-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
17 | false | FP VFR 04 01 FAPEQ B |  | FP | VFR | 04 | 01 | FAPEQ | B | VFR系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | JDPEQ-300022-JDPMB-304A | 2025-05-26 |  | 2025-05-26 | JDDMB-302534-JDPMB | JDDMB-302534-JDPMB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | NI - 12 01 JDPDB B |  | NI | - | 12 | 01 | JDPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPDB-300000-JDPMB-151B | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | JDDMB-304272-JDPMB | JDDMB-304272-JDPMB | 2025-10-29 | D | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-22 04:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 11 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 11 | JDPAR | B | 每台WCW水泵辅助设备用电参数：电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 是 | JDPAR-300018-JDPMB-129A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JDDMB-302894-JDPMB | JDDMB-302894-JDPMB | 2025-07-01 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-16 21:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TC - 04 05 JDPZJ E |  | TC | - | 04 | 05 | JDPZJ | E | 200KV系统UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | JDPZJ-300004-JDPMB-416B |  |  |  |  | JDPZJ-300004-JDPMB-416B | 2025-12-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-11 17:54 | Super@root
| false | WCW PM 02 04 JDPAR B |  | WCW | PM | 02 | 04 | JDPAR | B | 泵组可燃物数据 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDPAR-300008-JDPMB-129A | 2024-09-05 |  | 2024-09-05 | JDDMB-301140-JDPMB | JDDMB-301140-JDPMB | 2024-09-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
23 | false | OT - 05 01 JDPEY B |  | OT | - | 05 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房管道设计接口-终版（包括直径、定位及材质等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | JDPEY-300139-JDPMB-622A | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | JDDMB-305451-JDPMB | JDDMB-305451-JDPMB | 2026-01-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 11 05 JDPCW B |  | WWC | - | 11 | 05 | JDPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | JDPCW-300000-JDPMB-312A | 2024-02-04 | 是 | JDPCW-300000-JDPMB-312A | 2024-02-19 |  |  |  | JDDMB-304053-JDPMB | 2025-10-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPCW-300067-JDPMB-312A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
24 | false | CSP PO 04 12 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 12 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300002-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-24 | JDDMB-300150-JDPMB | JDDMB-300150-JDPMB | 2024-01-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
56 |  | TTB TFD 02 01 E B |  | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-21 | 否 | JDDES-300068-JDDMB | 2024-04-30 | 否 | JDDES-300155-JDDMB | 2024-04-30 |  | 2024-05-30 | JDDMB-300167-JDDES | JDDMB-300167-JDDES | 2024-05-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 07 N B |  | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 作废 | G29作废；G26新增 | 2025-01-16 | 29#；26# | JDDNC-000533-JDDMB；JDDMB-990036-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq
| false | VZD - 04 05 JDPSZ B |  | VZD | - | 04 | 05 | JDPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2025-02-28 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 是 | JDPSZ-300019-JDPMB-302F | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JDDMB-305168-JDPMB | JDDMB-305168-JDPMB | 2025-12-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所、河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 14 T E |  | TG | CI | 11 | 14 | T | E | 9.25米及以上设备基础提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 否 | JDPCC-300407-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300482-JDPMB-001A | 2026-02-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
56 |  | WSI - 12 07 JDPEY B- |  | WSI | - | 12 | 07 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统就地控制箱的接线原理图、布置图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 作废 |  | 2025-03-20 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
| false | RSI PO 04 09 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 09 | JDPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300039-JDPMB-112A | 2024-05-31 |  |  |  | JDDMB-300786-JDPMB | 2024-05-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2026-03-03 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root |  | 2026-03-03 | 2016BW310020260086 | 为保证“泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图”的准确性，现对其进行修改。无其他影响。（杨义飞确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
27 | false | ZST QS 04 22 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 22 | JDPAP | B | 废树脂设备初版提资包括可燃物和易燃物的种类、数量，终版提资包括火灾载荷清单,包括是否可以用消火栓灭火，买方据此进行火灾报警和消防设计。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | JDPKP-300026-JDPMB-284A | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 | JDDMB-305224-JDPMB | JDDMB-305224-JDPMB | 2026-01-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 总体所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 02 09 N JDPDW |  | RCS | PO | 02 | 09 | N | JDPDW | 反应堆冷却剂系统设计瞬态 | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 关闭 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2024-09-02 | JDPDW-300068-JDPMB-101A |  |  | JDPDW-300068-JDPMB-101A | 2024-09-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | DY - 04 02 JDPXH B |  | DY | - | 04 | 02 | JDPXH | B | DY 发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root
| false | DY - 04 12 JDPMQ B |  | DY | - | 04 | 12 | JDPMQ | B | 变压器静载荷、动载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 是 | JDPMQ-300014-JDPMB-413A |  |  |  |  | JDDMB-305683-JDPMB | 2026-02-12 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:10 | Super@root
| false | EM* - 04 02 JDPXH B |  | EM* | - | 04 | 02 | JDPXH | B | EM* 发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | JDPXH-300000-JDPMB-410A | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | JDDMB-304076-JDPMB | JDDMB-304076-JDPMB | 2025-10-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root | [13 empty] | 是
101 |  | PR NI 11 02 ZN23 B |  | PR | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | PR厂房D条件提资（-7.20~-0.05m墙） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310078-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-10 | JDDMB-300154-JDDGB | JDDMB-300154-JDDGB | 2025-02-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 33 B JDPAH - |  | ZBR | PO | 04 | 33 | B | JDPAH | 接管载荷 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-01-22 |  |  | Super@root | 2024-01-04 22:39 | Super@root
16 | false | HFL - 12 02 JDPEB B |  | HFL | - | 12 | 02 | JDPEB | B | HFL燃料厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸；参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等电气参数）和接线点电缆规格； | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPEB-300011-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-305583-JDPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
|  | TP - 04 11 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 11 | JDPCL | E | 主变电容计算值 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
|  | RCV RCS 02 05 B N |  | RCV | RCS | 02 | 05 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
3 | false | PCS PO 04 04 JDPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300124-JDPMB-118A | 2024-07-04 |  | 2025-10-31 | JDDMB-304368-JDPMB | JDDMB-304368-JDPMB | 2025-10-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WQB PO 04 02 JDPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300132-JDPMB-118A | 2024-07-11 |  | 2024-07-11 | JDDMB-300965-JDPMB | JDDMB-300965-JDPMB | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 04 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 04 | JDPAR | E | 泵组数据表 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JDPAR-300036-JDPMB-135A |  |  |  |  | JDPAR-300036-JDPMB-135A | 2025-06-19 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-10 |  | 主办所信息有误，应为华东院 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | WNC PO 04 05 JDPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300012-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  |  |  | JDDMB-302374-JDPMB | 2025-04-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAJ-300255-JDPMB-118A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | TSM - 02 03 B N |  | TSM |  | 02 | 03 | B | N | 1、各环路SG出口与汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） 2、各环路SG出口与蒸汽联箱之间的L/A（热态）） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | CI TSC 04 01 JDPBT E |  | CI | TSC | 04 | 01 | JDPBT | E | 旁路阀外形图（包括外形和接口、总布置、型号、主要设计参数和与安装有关的连接尺寸及重量等信息。旁路阀装配图（包括零部件清单以及相应的材料）。 | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 打开 | 打开 | 2025-02-26 | 否 | JDPMB-300001-JDDES-167A | 2025-08-12 | 否 | JDPBT-300006-JDPMB-167A |  |  |  |  | JDPBT-300017-JDPMB-167A | 2026-02-03 | F |  |  |  | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:53 | Super@root
| false | WSI - 12 07 JDPEY B |  | WSI | - | 12 | 07 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 是 | JDPEY-300141-JDPMB-622A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305122-JDPMB | JDDMB-305122-JDPMB | 2025-12-26 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-07-31 16:53 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TTO 04 01 T E |  | CI | TTO | 04 | 01 | T | E | TTO系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
1 |  | TSM - 02 02 B E |  | TSM | - | 02 | 02 | B | E | 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 否 |  | 2024-07-10 |  | 2024-07-30 | JDDES-300229-JDDMB | JDDES-300229-JDDMB | 2024-07-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2024-07-22 | 22# | 2016BW25D420240003 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2024-07-09 19:21 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TG AIC 12 03 T B |  | TG | AIC | 12 | 03 | T | B | 汽轮发电机组智能诊断运维系统应用软件对AFP系统数据湖仓调用及存储数据需求 | 929179 | 2026-05-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2026-01-15 21:01 | Super@root
| false | WQX - 04 02 JDPLD B |  | WQX | - | 04 | 02 | JDPLD | B | 洗衣机用压缩空气的品质、流量、压力要求，一个洗衣循环的最大用气总量等 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JDPLD-300002-JDPMB-360A | 2025-05-19 |  | 2025-05-19 | JDDMB-302488-JDPMB | JDDMB-302488-JDPMB | 2025-05-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 22:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 06 01 JDPSK B |  | ZLT | QX | 06 | 01 | JDPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 是 | JDPSK-300011-JDPMB-286A | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 | JDDMB-301677-JDPMB | JDDMB-301677-JDPMB | 2025-01-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 何毅@heyic | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
153 |  | KA NI 11 06 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（10.05~14.30m板、墙） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | HRT RX 04 03 JDPAB B |  | HRT | RX | 04 | 03 | JDPAB | B | 起吊工具接口要求（包括450t吊钩、20t吊钩、5t吊钩） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 是 | JDPAB-300000-JDPMB-200A | 2024-12-05 |  | 2025-02-11 | JDDMB-301873-JDPMB | JDDMB-301873-JDPMB | 2025-02-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root |  | 2025-01-16 |  | 采购申请重新打开传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
1 |  | WCR CI 02 01 B E |  | WCR | CI | 02 | 01 | B | E | 二回路化学加药系统 WCR 及二回路水汽取样分析系统 WCS 设计输入：包括 TFM，TFA，WCC、WNC 加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-21 | 否 | JDDMB-300322-JDDES | 2025-06-21 |  | 2025-08-06 | JDDES-300335-JDDMB | JDDES-300335-JDDMB | 2025-08-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董航@donghanga | 编制 | G37 新增 |  | 37# | JDDMB-000350-JDDES |  | 2025-06-06 18:06 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
385 | false | EDA DCS 12 02 B D |  | EDA | DCS | 12 | 02 | B | D | 110V直流电源系统（包含EDA, EDB, EDJ, EDP, EDG）（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304264-JDPMB | 2025-10-29 |  | 2026-01-23 | JDPLH-300882-JDPMB-500A | JDPLH-300882-JDPMB-500A | 2026-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root |  | 2026-01-14 |  | 根据供货商XML汇总清单意见，修改EDA系统画面XML文件，需重新打开接口。（郭玉鑫申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | DY - 04 13 JDPLK B |  | DY | - | 04 | 13 | JDPLK | B | 蓄电池充放电曲线、温度容量曲线及技术参数、容量换算系数 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | JDPLK-300011-JDPMB-415A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305644-JDPMB | JDDMB-305644-JDPMB | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
1145 |  | RCS TTB 02 05 N B |  | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 2023-09-30 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300081-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300473-JDDMB | 2023-09-06 | JDDMB-300071-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300444-JDDNC | JDDMB-300444-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2026-01-13 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
7 | false | WAP - 12 02 JDPCY B |  | WAP | - | 12 | 02 | JDPCY | B | 空气压缩机组及自带电控柜、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的电气原理图,电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | JDPCY-300007-JDPMB-603A |  |  |  |  | JDPCY-300050-JDPMB-603A | 2026-02-24 | D |  |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:26 | Super@root
34 |  | TFM TFP 02 01 E N |  | TFM | TFP | 02 | 01 | E | N | 电动泵跳泵后给水流量、汽机入口压力、给水温度的演变过程 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
11 | false | WCP PM 02 01 JDPEY B |  | WCP | PM | 02 | 01 | JDPEY | B | 阴极保护系统总体说明 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 否 | JDPEY-300011-JDPMB-792A | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304617-JDPMB | JDDMB-304617-JDPMB | 2025-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 10 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 10 | JDPPH | B | WES泵性能曲线及数据表 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-23 | 否 | JDPPH-300004-JDPMB-115A | 2025-03-28 |  | 2025-08-07 | JDDMB-303360-JDPMB | JDDMB-303360-JDPMB | 2025-08-07 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
26 | false | IMC DCS 18 24 B D |  | IMC | DCS | 18 | 24 | B | D | U2 DCS Lot 2,计算机化报警规程设计文件 | 2027-05-31 | 2028-12-31 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
67 |  | UR NI 05 03 ZN23 B |  | UR | NI | 05 | 03 | ZN23 | B | UR厂房10.00m及以上大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；2016BW252020240025调整首发；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
9 | false | IMC DCS 18 20 D B |  | IMC | DCS | 18 | 20 | D | B | U2DCS Lot 2, 计算机化报警实施文件 | 2028-01-15 | 2029-03-31 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
|  | WAI RCS 02 01 B N |  | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2022-10-08 | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JDDMB-300000-JDDNC | 2022-11-03 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-公用二室 | 顾欣@guxin | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TFC DCS 12 01 E D |  | TFC | DCS | 12 | 01 | E | D | 凝结水精处理系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-10 | JDPLH-300440-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300440-JDPMB-500A | 2025-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
44 |  | CB - 02 02 E B |  | CB | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛及其BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-05-29 | 否 | JDDES-300178-JDDMB | 2024-12-03 | 否 | JDDES-300269-JDDMB | 2024-07-24 | JDDMB-300225-JDDES | 2025-02-28 | JDDMB-300298-JDDES | JDDMB-300298-JDDES | 2025-02-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 王榕@wangrong | 编制 | G28修改 | 2024-12-23 | 28#；2016BW25A420240028 | JDDES-000172-JDDMB；修改主办所、编制人、责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | VFR ZV 04 01 JDPED B |  | VFR | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JDPED-300027-JDPMB-302B |  |  |  |  | JDDMB-305404-JDPMB | 2026-01-17 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-29 01:04 | Super@root
382 | false | EMA DCS 12 01 B D |  | EMA | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV交流应急配电系统（包括EMA, EMB）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303212-JDPMB | 2025-11-21 | 否 | JDDMB-304636-JDPMB | 2025-11-21 |  | 2025-12-16 | JDPLH-300706-JDPMB-500A | JDPLH-300706-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QT 10 03 JDPSK B- |  | ZST | QT | 10 | 03 | JDPSK | B | 设备用水用途、类型、流量、压力、用水频率、单次用水时间；管道接口端形式、位置、尺寸和材料。 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
70 |  | TTB CB 02 01 B E |  | TTB | CB | 02 | 01 | B | E | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 2023-12-11 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-11 | 否 | JDDMB-300056-JDDES | 2024-06-23 | 否 | JDDMB-300194-JDDES | 2023-12-28 | JDDES-300081-JDDMB | 2024-07-09 | JDDES-300208-JDDMB | JDDES-300208-JDDMB | 2024-07-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G41 修改时间； | 2026-01-13 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 内部转外部接口预留时间短，比计划时间晚1天打开，不影响华东院正常设计进展。 | [5 empty] | 2023-12-26 |  | 是
357 | false | RHR DCS 12 01 B D |  | RHR | DCS | 12 | 01 | B | D | 余热排出系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303165-JDPMB | 2025-11-14 | 否 | JDDMB-304513-JDPMB | 2025-10-10 | JDPLH-300304-JDPMB-500A | 2025-12-01 | JDPLH-300577-JDPMB-500A | JDPLH-300577-JDPMB-500A | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RBM RCS 02 01 B N |  | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 马惠昀@mahy | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
135 |  | SD NI 11 07 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD 13.45~18.80m 板、墙） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | TA - 04 10 JDPCL E |  | TA | - | 04 | 10 | JDPCL | E | 辅助变压器电容计算值 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPCL-300014-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300014-JDPMB-403A | 2025-07-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | TTV PO 04 04 JDPAE E |  | TTV | PO | 04 | 04 | JDPAE | E | 供货范围清单（包含供货范围的阀门、滤网的外形图、重量、型号等参数） | 929179 | 2024-02-25 | 2025-03-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
| false | ZBR PO 04 01 JDPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300109-JDPMB-118A | 2024-10-12 |  | 2024-10-12 | JDDMB-301299-JDPMB | JDDMB-301299-JDPMB | 2024-10-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
14 | false | HRT - 04 02 JDPEB B |  | HRT | - | 04 | 02 | JDPEB | B | HRT反应堆厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 是 | JDPEB-300006-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-305417-JDPMB | 2026-01-19 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
| false | VRW - 04 18 JAPAS B- |  | VRW | - | 04 | 18 | JAPAS | B | VRW系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
1482 |  | NI - 06 02 B N |  | NI | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-23 | 否 | JDDMB-300155-JDDNC | 2023-10-23 |  | 2024-09-13 | JDDNC-300581-JDDMB | JDDNC-300581-JDDMB | 2024-09-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RRS DCS 12 01 N D |  | RRS | DCS | 12 | 01 | N | D | 控制棒驱动机构电源系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | JDPLH-300147-JDPMB-500A | JDPLH-300147-JDPMB-500A | 2025-08-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 01 B JDPDC- |  | DC/AC | - | 04 | 01 | B | JDPDC | DY厂房直流开关柜布置图 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
1 |  | RCS RSI 02 03 N B |  | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 2023-10-07 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300145-JDDMB | 2024-11-07 | 否 | JDDNC-300633-JDDMB | 2023-10-08 | JDDMB-300124-JDDNC | 2024-11-25 | JDDMB-300652-JDDNC | JDDMB-300652-JDDNC | 2024-11-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G41 修改时间；G25修改终版首发时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；25#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000420-JDDMB；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
17 | false | OT - 05 02 JDPEY B |  | OT | - | 05 | 02 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房司令图（即管道单线布置图，在平面图中初步定位管线走向和标高，需综合碰撞检查，避让供货商设计范围内的桥架、托盘、机柜等物项），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | JDPEY-300085-JDPMB-622A | 2025-10-11 |  | 2025-10-11 | JDDMB-304047-JDPMB | JDDMB-304047-JDPMB | 2025-10-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSP PO 04 09 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 09 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO 泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300043-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300043-JDPMB | JDDMB-300043-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 03 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 03 | JDPCJ | B | D2土建接口三维提资+3.95m | 929179 | 2024-03-31 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | JDPCJ-300043-JDPMB-210A | 2024-05-24 |  | 2024-05-24 | JDDMB-300730-JDPMB | JDDMB-300730-JDPMB | 2024-05-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW22C020240002 | 修改主办所及所编制人 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX/QC RFH 04 01 B JDPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 01 | B | JDPFH | 反应堆厂房、QC厂房主要运输通道尺寸，反应堆厂房大厅尺寸 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JDDMB-303561-JDPMB | 2025-08-27 |  | 2025-09-01 | JDPFH-300005-JDPMB-225A | JDPFH-300005-JDPMB-225A | 2025-09-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | NI - 04 12 JDPCN B |  | NI | - | 04 | 12 | JDPCN | B | 电动阀门控制接口图（具体要求见规格书附录）；电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书附录） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 146C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:57 | Super@root
| false | TFH — 02 02 JDPZM E |  | TFH | — | 02 | 02 | JDPZM | E | 高压加热器各水位的容积（高三、高二、高一、正常、低一、低二、满水） | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300001-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300055-JDPMB-002A | 2025-09-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | WCW - 10 01 JDPBD1 E |  | WCW | - | 10 | 01 | JDPBD1 | E | 动力控制柜的电源容量要求、就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 是 | JDPMB-300014-JDDES-332B | 2025-03-04 |  | 2025-03-04 | JDDES-300016-JDPMB-332B | JDDES-300016-JDPMB-332B | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP UG 09 11 JDPAN B |  | BOP | UG | 09 | 11 | JDPAN | B | 土建接口文件（D2)（UG) | 929179 | 2025-07-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300070-JDPMB-211B | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JDDMB-305552-JDPMB | JDDMB-305552-JDPMB | 2026-02-02 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | IMC DCS 18 21 D B |  | IMC | DCS | 18 | 21 | D | B | U2 DCS Lot 3, 计算机化报警实施文件 | 2028-02-29 | 2029-03-31 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | VDS - 12 03 JDPSZ B |  | VDS | - | 12 | 03 | JDPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | JDPSZ-300008-JDPMB-302F | 2025-07-21 |  | 2025-07-21 | JDDMB-303119-JDPMB | JDDMB-303119-JDPMB | 2025-07-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所、河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 08 D B |  | DCS | - | 01 | 08 | D | B | 计算机信息和控制系统失效分析 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 2027-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JDPLH-300176-JDPMB-500A | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JDDMB-305159-JDPMB | JDPLH-301007-JDPMB-500A | 2026-03-03 | B |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  | 陈洁@chenjiec | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-17 01:37 | Super@root |  | 2026-03-02 |  | 根据DCS第二阶段交换计划打开接口，更新资料。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | SC - 04 03 JDPTJ B |  | SC | - | 04 | 03 | JDPTJ | B | 工艺设备散热量 | 929179 | 2025-06-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 否 | JDPTJ-300000-JDPMB-607A | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | JDDMB-302887-JDPMB | JDDMB-302887-JDPMB | 2025-06-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | true | FDP - 04 02 JDPFE B |  | FDP | - | 04 | 02 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组的结构及工作原理图 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | JDPFE-300014-JDPMB-611A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JDDMB-304430-JDPMB | JDDMB-304430-JDPMB | 2025-11-07 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 12 02 JDPAL B |  | ZGT | CO | 12 | 02 | JDPAL | B | 含氢废气压缩机的动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式要求的自带电缆参数和保护接地方式） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-10-20 17:07 | Super@root
2 | false | WCD YA 04 10 JDPFK B |  | WCD | YA | 04 | 10 | JDPFK | B | WCD水泵参数、特性曲线、泵组向环境发热量数据等 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300021-JDPMB-600A | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | JDDMB-303331-JDPMB | JDDMB-303331-JDPMB | 2025-08-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 公用二室 | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW25A620250002 | 修改主办所、参办所、主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | CSP PO 04 07 JDPMB B- |  | CSP | PO | 04 | 07 | JDPMB | B | 移动式柴油机驱动泵：自带仪表清单和控制设备清单（包括但不限于：仪表型号，接口信息如信号种类、接地要求和用电要求等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
267 | false | CLM DCS 12 02 B D |  | CLM | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳泄漏监测系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305002-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-30 | JDPLH-300777-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300777-JDPMB-500A | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | WCW - 12 01 JDPBD E |  | WCW | - | 12 | 01 | JDPBD | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单 | 929179 | 2024-03-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-20 22:12 | Super@root
24 | false | WWC PO 04 07 JDPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300097-JDPMB-118A | 2024-05-24 |  | 2025-06-11 | JDDMB-302695-JDPMB | JDDMB-302695-JDPMB | 2025-06-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HEB AF 08 01 JDPBP B |  | HEB | AF | 08 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数(AF) | 929179 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 否 | JDPBP-300030-JDPMB-190A |  |  |  |  | JDDMB-305529-JDPMB | 2026-01-29 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 王涛@wangtaog | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 22:13 | Super@root
| false | TFD — 02 02 JDPZM E |  | TFD | — | 02 | 02 | JDPZM | E | 除氧器各水位的容积（高三、高二、高一、正常、零水位、低一、低二、满水） | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300005-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300005-JDPMB-002A | 2024-03-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
57 |  | WCD - 02 02 E B |  | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料 | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300040-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2023-12-11 | JDDMB-300066-JDDES | JDDMB-300066-JDDES | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WCI TG 02 01 T E |  | WCI | TG | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -循环水量 -压降 -温升 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | VCL RS 04 05 JDPGA B |  | VCL | RS | 04 | 05 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDPGA-300035-JDPMB-302A | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 | JDDMB-302723-JDPMB | JDDMB-302723-JDPMB | 2025-06-13 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
21 |  | WCD TFE 01 02 B E |  | WCD | TFE | 01 | 02 | B | E | 凝汽器补水入口压力 | 2023-12-10 | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-06 | 否 | JDDMB-300048-JDDES | 2024-06-08 | 否 | JDDMB-300185-JDDES | 2023-12-27 | JDDES-300077-JDDMB | 2024-07-01 | JDDES-300200-JDDMB | JDDES-300200-JDDMB | 2024-07-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
10 |  | ME - 10 04 B E |  | ME | - | 10 | 04 | B | E | 提供汽轮机厂房定位坐标 | 2023-10-01 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-01 | 否 | JDDMB-300026-JDDES | 2024-03-29 | 否 | JDDMB-300121-JDDES | 2024-01-15 | JDDES-300095-JDDMB | 2024-06-18 | JDDES-300186-JDDMB | JDDES-300186-JDDMB | 2024-06-18 | G | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；1 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；2023.8.29会议纪要 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 接口已于9.27走所内流程，9.28日系统崩溃，设总未能及时审批。 | [5 empty] | 2023-10-25 | 樊文萍@fanwp | 是
| false | CI TSR 04 08 E T |  | CI | TSR | 04 | 08 | E | T | MSR及其疏水箱安装基座信息（混凝土还是钢梁结构、基座是否高出平台） | 929179 | 2024-07-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-14 |  | 2025-01-14 | JDPMB-300298-JDDES-001A | JDPMB-300298-JDDES-001A | 2025-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
183 |  | TSM - 02 01 B ZN23 |  | TSM | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供主蒸汽系统(TSM)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JDDMB-300005-JDDGB | 2024-09-26 |  | 2024-10-09 | JDDGB-300005-JDDMB | JDDGB-300005-JDDMB | 2024-10-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
35 | false | NI - 04 08 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 08 | JDPFE | B | DN65室内消火栓（包括消火栓、水带、直流雾化水枪、消火栓箱等）：材质、技术参数、外形尺寸、重量、固定方式等 | 929179 | 2026-09-15 | 2026-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
| false | EM* - 04 08 JDPXH B |  | EM* | - | 04 | 08 | JDPXH | B | 小电流选线屏外形尺寸图（包括荷载）、原理图及端接信息、相关电源要求、发热量及火荷载、 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:18 | Super@root
| false | ZLT PO 04 02 JDPYH B |  | ZLT | PO | 04 | 02 | JDPYH | B | 计量泵电机数据表 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPYH-300013-JDPMB-119A | 2024-10-09 |  | 2025-07-27 | JDDMB-303194-JDPMB | JDDMB-303194-JDPMB | 2025-07-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 01:41 | Super@root | [13 empty] | 否
276 | false | VAE DCS 12 02 B D |  | VAE | DCS | 12 | 02 | B | D | 附属厂房电气设备区通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304334-JDPMB | 2025-10-30 |  | 2026-01-27 | JDPLH-300911-JDPMB-500A | JDPLH-300911-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root |  | 2026-01-12 |  | 根据DCS合同进度计划，为第二轮提资冻结阶段，接口需重新打开。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
84 | false | WSP - 12 02 B JDPEY |  | WSP | - | 12 | 02 | B | JDPEY | 海水淡化预处理厂房IBC机柜的端接信息 | 929179 | 2026-10-31 | 2027-02-27 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
6 | false | DC DY 04 15 JDPDD B |  | DC | DY | 04 | 15 | JDPDD | B | DY厂房充电器设备动载荷 | 929179 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-11 | 否 | JDPDD-300015-JDPMB-414A | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | JDDMB-303460-JDPMB | JDDMB-303460-JDPMB | 2025-08-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | ZST - 04 16 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 16 | JDPZF | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPZF-300012-JDPMB-283A | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | JDDMB-304664-JDPMB | JDDMB-304664-JDPMB | 2025-11-25 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TFM RCS 01 01 B N |  | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
673 |  | RCS TSM 04 01 N B |  | RCS | TSM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主蒸汽管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 2024-02-04 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-04 | 否 | JDDNC-300285-JDDMB | 2024-07-10 | 否 | JDDNC-300511-JDDMB | 2024-02-23 | JDDMB-300311-JDDNC | 2024-07-29 | JDDMB-300535-JDDNC | JDDMB-300535-JDDNC | 2024-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-10-31 | 41#；21#；19#；14# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
19 | false | WCP GA 02 01 JDPEY B |  | WCP | GA | 02 | 01 | JDPEY | B | 阴极保护系统总体说明 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
| false | DCS - 01 01 B D |  | DCS | - | 01 | 01 | B | D | Functional Structure of Plant 电厂 功能分组要求 | 2024-12-31 | 2026-07-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 打开 | 2024-10-30 | 否 | JDDMB-301349-JDPMB | 2025-07-03 | 否 | JDDMB-302932-JDPMB | 2025-01-26 | JDPLH-300032-JDPMB-500A | 2025-07-21 | JDPLH-300120-JDPMB-500A | JDPLH-300999-JDPMB-500A | 2026-02-13 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  | 陈浠毓@chenxyc | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2026-01-26 |  | 根据JDPLH-300517-JDPMB及设计修正修改，因此需要对《DCS系统与0层设备接口技术要求规定》进行升版。特申请打开接口DCS - 01 01 B D，用于向CNCS传递升版后的文件。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | RCS - 04 03 JKSC JKSC- |  | RCS | - | 04 | 03 | JKSC | JKSC | 主泵安全级断路器屏二次接线图、低压室布置图 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| false | VCT ZV 04 01 JDPED B |  | VCT | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VCT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | JDPED-300162-JDPMB-302B | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | JDDMB-304784-JDPMB | JDDMB-304784-JDPMB | 2025-12-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302B | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙侨洋@sunqya | 编制 |  | 2025-11-19 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-10-23 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
105 |  | TFM - 02 04 E B |  | TFM | - | 02 | 04 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 2023-11-05 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300037-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2023-12-11 | JDDMB-300058-JDDES | JDDMB-300058-JDDES | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 10 D B |  | DCS | - | 01 | 10 | D | B | 联锁系统设计（BUP/RSS/MCR切换设计方案） | 2025-08-07 | 2025-12-31 | 2027-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 否 | JDPLH-300154-JDPMB-500A | 2025-10-13 |  |  |  | JDDMB-305486-JDPMB | 2026-01-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  | 刘廉隅@liuly | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root |  | 2025-12-23 | 2016BW310020250507 | 根据金七门1、2号机组DCS设备E版接口手册，供应商需在2025.12.31第二次打开相关接口，申请重新打开接口升版资料。（张慧德申请，刘廉隅确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1181 |  | RCS RFT 01 04 N B |  | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 2023-10-20 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-11 | 否 | JDDNC-300155-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300467-JDDMB | 2023-10-30 | JDDMB-300163-JDDNC | 2024-08-02 | JDDMB-300540-JDDNC | JDDMB-300540-JDDNC | 2024-08-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
50 |  | RX NI 05 08 ZN23 B |  | RX | NI | 05 | 08 | ZN23 | B | RX厂房55.60m以下环形空间大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-12-02 | 2025-12-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
|  | TSM - 1GG 01 B E |  | TSM | - | 1GG | 01 | B | E | 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 否 | JDDMB-300150-JDDES | 2024-05-20 |  |  |  | JDDES-300206-JDDMB | 2024-07-08 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 李宗琪@lizqd | 作废 |  |  | JDDMB-000110-JDDES |  |  | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp
| false | REB PO 04 04 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 04 | JDPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | JDPCB-300003-JDPMB-116A | 2024-02-18 |  | 2024-02-18 | JDDMB-300264-JDPMB | JDDMB-300264-JDPMB | 2024-02-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | NI - 04 18 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 18 | JDPFE | B | 抗震挡水板 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JDPFE-300004-JDPMB-611A | 2025-11-11 |  | 2025-11-11 | JDDMB-304472-JDPMB | JDDMB-304472-JDPMB | 2025-11-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 宋江波@songjb | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
25 |  | TTG RCS 02 04 E N |  | TTG | RCS | 02 | 04 | E | N | 在给定的蒸汽压力下，阀门全开启时的最大设计蒸汽流量 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-29 | 否 | JDDES-300001-JDDNC | 2024-05-29 |  | 2024-07-04 | JDDNC-300006-JDDES | JDDNC-300006-JDDES | 2024-07-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
7 | false | ZST QF 04 08 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 08 | JDPAP | B | 浓缩液设备公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300033-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305154-JDPMB | 2025-12-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
1 |  | TTB TFE 01 01 B E |  | TTB | TFE | 01 | 01 | B | E | TTB跨岛系统流程图（包括接口处的温度和压力参数） | 929179 | 2024-06-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-17 | 否 | JDDMB-300190-JDDES | 2024-06-17 |  | 2024-07-25 | JDDES-300217-JDDMB | JDDES-300217-JDDMB | 2024-07-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-06-13 19:46 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 05 04 - B- |  | WCF | PM | 05 | 04 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备数据表 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | EMP/Q — 04 01 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 01 | JDPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） | 929179 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-15 | 否 | JDPCJ-300015-JDPMB-210A | 2024-01-15 | JDPCJ-300015-JDPMB-210A | 2024-02-26 | JDDMB-300296-JDPMB | JDDMB-300296-JDPMB | 2024-02-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 52221 \ 06 02 E JDPER |  | 52221 | \ | 06 | 02 | E | JDPER | 常规岛及 TC\TE 厂房配电盘单元接线图 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-11-21 17:55 | Super@root
106 |  | TFM - 02 03 E B |  | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | JDDES-300154-JDDMB | 2024-10-30 | 否 | JDDES-300256-JDDMB | 2024-06-08 | JDDMB-300181-JDDES | 2024-12-17 | JDDMB-300269-JDDES | JDDMB-300269-JDDES | 2024-12-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 30 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 30 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-13 | 是 | JDPAH-300021-JDPMB-113A | 2024-08-16 |  | 2024-08-16 | JDDMB-301083-JDPMB | JDDMB-301083-JDPMB | 2024-08-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:25 | Super@root | [13 empty] | 是
53 | false | WSP - 02 03 JDPEY B |  | WSP | - | 02 | 03 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统土建基础图设备平面布置图，包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸、标高、螺栓孔数量、定位、深度、二次灌浆等厂房基础图必需资 | 929179 | 2025-01-20 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | JDPEY-300011-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305516-JDPMB | 2026-01-28 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
| false | CI TTV 04 02 T E |  | CI | TTV | 04 | 02 | T | E | 真空破坏阀电气原理图、端子接线图 | 929179 | 2026-05-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-12-17 17:47 | Super@root
2 | false | WSI - 04 04 JDPEY B |  | WSI | - | 04 | 04 | JDPEY | B | 海淡取水泵辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JDPEY-300212-JDPMB-622A | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | JDDMB-304711-JDPMB | JDDMB-304711-JDPMB | 2025-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 曾柯淏@zengkh | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | ERU — 04 03 JDPTY B |  | ERU | — | 04 | 03 | JDPTY | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JDPTY-300005-JDPMB-211C | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | JDDMB-303805-JDPMB | JDDMB-303805-JDPMB | 2025-09-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-14 | 2016BW310020250176 | 增加主参办、设总及编制人信息 | Super@root | 2025-04-11 18:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 04 JDPDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 04 | JDPDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜直流负载 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
| false | EES — 04 03 JDPAN B |  | EES | — | 04 | 03 | JDPAN | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（SBO) | 929179 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-05 | 否 | JDPAN-300001-JDPMB-211B | 2024-11-29 |  | 2024-11-29 | JDDMB-301471-JDPMB | JDDMB-301471-JDPMB | 2024-11-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI RFT 01 01 B N |  | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
8 | false | PI VMO 04 01 FAPEQ B |  | PI | VMO | 04 | 01 | FAPEQ | B | VMO系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPEQ-300002-JDPMB-304A | 2025-06-13 |  | 2025-10-14 | JDDMB-304079-JDPMB | JDDMB-304079-JDPMB | 2025-10-14 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS - 04 01 N JDPXH |  | RCS | - | 04 | 01 | N | JDPXH | 主泵安全级断路器屏布置图 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | TA - 04 09 JDPCL E |  | TA | - | 04 | 09 | JDPCL | E | 辅助变压器辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPCL-300019-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300019-JDPMB-403A | 2025-07-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | HEB BOP 02 02 JDPBP B- |  | HEB | BOP | 02 | 02 | JDPBP | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:51 | Super@root
176 |  | WCR - 02 01 B ZN23 |  | WCR | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供二回路化学加药系统(WCR)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-300016-JDDGB | 2024-09-27 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300016-JDDMB | JDDGB-300016-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置二室 | 董航@donghanga | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TSC TFE 01 01 E T |  | TSC | TFE | 01 | 01 | E | T | 汽机旁路数据： 蒸汽流量为主蒸汽额定流量的 - 设计蒸汽压力(在旁路阀出口) - 设计蒸汽温度(在旁路阀出口) | 929179 | 2023-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | RVD PO 04 05 JDPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300007-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2024-05-29 | JDDMB-300759-JDPMB | JDDMB-300759-JDPMB | 2024-05-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 08 T E |  | RPC | TTG | 01 | 08 | T | E | 汽机自动控制模式信号Turbine control on automatic mode (bimode reactor manoeuvrability package) | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | EES - 04 20 JDPAS B |  | EES | - | 04 | 20 | JDPAS | B | EES系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 是 | JDPAS-300005-JDPMB-302C | 2025-11-16 |  | 2025-11-16 | JDDMB-304514-JDPMB | JDDMB-304514-JDPMB | 2025-11-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 19 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 19 | JDPAR | E | 给水泵泵滤网的系统说明、结构说明及报警值 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | IMC DCS 18 32 D B |  | IMC | DCS | 18 | 32 | D | B | U2 总体画面实施 | 2027-09-15 | 2027-10-15 | 2028-10-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | ABB - 12 03 JDPBJ E |  | ABB | - | 12 | 03 | JDPBJ | E | GIS 微水、SF6 泄露及含氧量、局放监测装置控制原理图及接线图 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
| false | EM* - 04 06 JDPXH B |  | EM* | - | 04 | 06 | JDPXH | B | 10kV开关柜每个开关柜三维模型 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | RCV PO 04 07 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 07 | JDPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 否 | JDPCB-300004-JDPMB-111A | 2024-04-11 |  | 2024-04-11 | JDDMB-300516-JDPMB | JDDMB-300516-JDPMB | 2024-04-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 主给水温度和流量参数需要常规岛先提供，现阶段未收到常规岛提供的资料。 | [6 empty] | 林达平@lindp
1 |  | TFM NI 06 01 B N |  | TFM | NI | 06 | 01 | B | N | 提供给水调节阀及相关箱盒的房间号 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-05 | 否 | JDDMB-300543-JDDNC | 2024-08-05 |  | 2024-08-19 | JDDNC-300556-JDDMB | JDDNC-300556-JDDMB | 2024-08-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G17新增 |  | 17#； | JDDNC-000271-JDDMB |  | 2024-03-20 00:45 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
273 | false | CHM DCS 12 01 B D |  | CHM | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳氢气监测系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303161-JDPMB | 2026-01-22 | 否 | JDDMB-305463-JDPMB | 2025-08-04 | JDPLH-300144-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300967-JDPMB-500A | JDPLH-300967-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | RCS RX 16 02 N B |  | RCS | RX | 16 | 02 | N | B | 堆外核测探测器组件的尺寸及转运通道要求 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-10-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JDDNC-300775-JDDMB | 2025-05-26 |  | 2025-07-16 | JDDMB-300801-JDDNC | JDDMB-300801-JDDNC | 2025-07-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G38修改FIN；G35 新增 | 2025-08-01 | 38#;35# | JDDNC-000724-JDDMB；JDDNC-000613-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-04-25 01:33 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
138 |  | SD NI 11 04 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD-0.05~ 4.75m 板、墙） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | JDDGB-310056-JDDMB | 2024-12-12 |  | 2024-12-20 | JDDMB-300128-JDDGB | JDDMB-300128-JDDGB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 07 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
202 |  | RX - 06 03 B ZN23 |  | RX | - | 06 | 03 | B | ZN23 | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息（NPIC） | 929179 | 2024-10-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300049-JDDGB | 2024-09-30 |  |  |  | JDDMB-300173-JDDGB | 2025-02-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 许春辉@xuch | 作废 |  | 2025-04-25 | 26#；25# | 2025.4.25 作废；2024.10.9 修改首发时间；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 外部原因：因该接口需要重新打开，且中国核动力研究设计院未对河北分公司意见进行答复，导致无法及时回复核工业工程研究设计有限公司。 目前进展：11.26日该接口已重新打开。 影响：对设计进度无影响。 | 2024-12-30 | 无 | 待动力院回复后，及时反馈给二三设计院。 | 已回复动力院接口。 | 否 | 2024-11-29 | 卢欣基@luxj
1 | false | WPW PO 04 08 JDPYG B |  | WPW | PO | 04 | 08 | JDPYG | B | 给水变频调速泵组：抗震分析报告 | 929179 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JDPYG-300006-JDPMB-139A |  |  |  |  | JDDMB-305557-JDPMB | 2026-02-02 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root
234 | false | VCF DCS 12 01 B D |  | VCF | DCS | 12 | 01 | B | D | 电缆层通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2025-10-31 | 否 | JDDMB-304353-JDPMB | 2026-01-27 | 否 | JDDMB-305496-JDPMB | 2025-12-19 | JDPLH-300732-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305697-JDPMB | 2026-02-13 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | VCF - 04 10 JAPAS B- |  | VCF | - | 04 | 10 | JAPAS | B | VCF系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | ZLT PO 04 09 JDPYH B |  | ZLT | PO | 04 | 09 | JDPYH | B | 计量泵自带就地箱外形图（包括安装图、接线图、元件清单、用电负荷） | 929179 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | JDPYH-300003-JDPMB-119A | 2025-01-03 |  | 2025-07-25 | JDDMB-303163-JDPMB | JDDMB-303163-JDPMB | 2025-07-25 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 01:41 | Super@root | [13 empty] | 否
45 | false | ZST QX 10 04 JDPAP B |  | ZST | QX | 10 | 04 | JDPAP | B | 卖方供货范围内设备的检修起吊条件（起吊高度、最大起吊荷载、吊车轨道长度、起吊范围等） | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPKP-300001-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-304891-JDPMB | 2025-12-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | RCS RSI 02 12 N B |  | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2024-10-31 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | EAL DCS 12 02 B D |  | EAL | DCS | 12 | 02 | B | D | BOP 380/220V交流不间断电源系统（EAL）(L1/B2)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305005-JDPMB | 2025-12-19 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300814-JDPMB-500A | JDPLH-300814-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-09-24 16:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 05 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 05 | JDPAJ | E | 低加疏水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
| 否 | WES FI 04 03 JDPDB B- |  | WES | FI | 04 | 03 | JDPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | JDPDB-300002-JDPMB-243A | 2024-01-02 |  |  |  | JDDMB-300401-JDPMB | 2024-03-21 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  | 添加参办所 | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root
5 | false | NI ZK 04 09 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDPGA-300032-JDPMB-302A | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | JDDMB-302013-JDPMB | JDDMB-302013-JDPMB | 2025-03-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2026-01-23 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 05 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 05 | PDC | B | DY厂房直流开关柜一次图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
|  | RCV RCS 02 01 B N |  | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
7 | false | WDP YA 04 03 JDPFK B |  | WDP | YA | 04 | 03 | JDPFK | B | 除盐水生产厂房起吊设备接口资料 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | JDPFK-300036-JDPMB-600A | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | JDDMB-302977-JDPMB | JDDMB-302977-JDPMB | 2025-07-07 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | SU RCS 01 01 B N |  | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 2024-01-15 | 2024-05-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | JDDMB-300245-JDDNC | 2024-04-15 | 否 | JDDMB-300362-JDDNC | 2024-04-15 |  |  |  | JDDNC-300522-JDDMB | 2024-07-12 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 张莉b@zhanglib | 编制 | G22重新打开；G15新增 | 2024-07-02 | 22#;15# | JDDMB-990032-JDDNC;JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq |  | 2024-06-20 | 后续补充 | 与动力院交流会会议纪要_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
23 | false | ZST - 04 01 B JDPEB |  | ZST | - | 04 | 01 | B | JDPEB | 放射性固体废物暂存库数控吊车厂房置图及土建条件 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 否 | JDDMB-303693-JDPMB | 2025-09-08 |  | 2025-12-12 | JDPEB-300028-JDPMB-202A | JDPEB-300028-JDPMB-202A | 2025-12-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 09 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPDN-300028-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300028-JDPMB-253A | 2024-01-17 | JDDMB-300118-JDPMB | JDDMB-300118-JDPMB | 2024-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
139 | false | IVM DCS 12 05 B D |  | IVM | DCS | 12 | 05 | B | D | 全厂重要转动设备在线振动监测系统（IVM）通信接口(L2/B2) | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | NI 2016G4027 04 04 JDPNJ B |  | NI | 2016G4027 | 04 | 04 | JDPNJ | B | I&C接口文件 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-11 03:30 | Super@root
10 | false | ZST - 12 05 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 05 | JDPZF | B | 需买方敷设的电缆接口，包括电缆清单（含）、电缆特性清单等。 | 929179 | 2026-02-20 | 2026-03-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 285A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-09-01 |  | 增加设总及主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-25 02:03 | Super@root
151 |  | KA NI 11 02 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（-9.50~-5.05m墙） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310005-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-17 | JDDMB-300063-JDDGB | JDDMB-300063-JDDGB | 2024-10-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | EE*/EA*/ER* - 04 01 JDPES B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 01 | JDPES | B | 核岛380V低压配电柜土建接口图（含380V低压配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | JDPES-300000-JDPMB-411A | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | JDDMB-303007-JDPMB | JDDMB-303007-JDPMB | 2025-07-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-10 | 2016BW310020240524 | 增加参办 | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 01 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 01 | JDPAK | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300024-JDPMB-112A | 2024-04-17 |  | 2024-04-17 | JDDMB-300529-JDPMB | JDDMB-300529-JDPMB | 2024-04-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC - 04 06 JDPTJ B |  | SC | - | 04 | 06 | JDPTJ | B | 生活污水处理系统总说明 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
| false | PH - 06 03 JPDEY B |  | PH | - | 06 | 03 | JPDEY | B | 电缆清单（含动力、控制、测量、总线电缆） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-16 | 是 | JDPEY-300028-JDPMB-605A | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | JDDMB-304093-JDPMB | JDDMB-304093-JDPMB | 2025-10-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
1205 |  | RCS RCV 02 02 N B |  | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 2023-09-08 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-08 | 否 | JDDNC-300090-JDDMB | 2024-05-13 | 否 | JDDNC-300391-JDDMB | 2023-09-19 | JDDMB-300094-JDDNC | 2024-05-28 | JDDMB-300393-JDDNC | JDDMB-300393-JDDNC | 2024-05-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WUC - 12 02 JDPKW E |  | WUC | - | 12 | 02 | JDPKW | E | 就地控制箱布置图、电气保护原理图、接线图、最大工作电流及计算负荷； | 929179 | 2024-06-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 是 | JDPKW-300016-JDPMB-240A |  |  |  |  | JDPKW-300017-JDPMB-240A | 2025-12-30 | C |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-05-31 22:49 | Super@root
3 |  | RCS RFH 02 01 N B |  | RCS | RFH | 02 | 01 | N | B | （AFA3G）堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 否 | JDDNC-300521-JDDMB | 2024-07-11 |  | 2024-08-26 | JDDMB-300564-JDDNC | JDDMB-300564-JDDNC | 2024-08-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G21新建 | 2024-08-02 | 21# | JDDNC-000349-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 01 01 B N |  | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  | 建筑结构所-结构一室 | 吴茜婷@wuxt | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | RFT WCC 04 01 LSPHE B |  | RFT | WCC | 04 | 01 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300000-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300000-JDPMB-253A | 2024-03-14 | JDDMB-300364-JDPMB | JDDMB-300364-JDPMB | 2024-03-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 14 B D |  | DCS | - | 01 | 14 | B | D | 核电厂智能设备、现场总线箱清单、总线网段划分图 | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 2027-04-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | TSP - 04 07 JDPWJ B |  | TSP | - | 04 | 07 | JDPWJ | B | 仪用压缩空气气源要求：气源的品质、参数、用气设备、用气点位置、用量等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300005-JDPMB-617A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303922-JDPMB | JDDMB-303922-JDPMB | 2025-09-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 02 02 B N |  | TSA | RCS | 02 | 02 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| true | NI 151C 12 01 JDPDB B |  | NI | 151C | 12 | 01 | JDPDB | B | 核岛非核级蝶阀I&C接口文件 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JDPDB-300000-JDPMB-151C | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JDDMB-304436-JDPMB | JDDMB-304436-JDPMB | 2025-11-07 | C | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-08-08 17:20 | Super@root | [13 empty] | 是
227 | false | WAS DCS 12 02 B D |  | WAS | DCS | 12 | 02 | B | D | 公用压缩空气分配系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-304999-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-29 | JDPLH-300780-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300780-JDPMB-500A | 2025-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
|  | REB RCS 01 01 B N |  | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-09-11 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 否 | JDDMB-300329-JDDNC | 2024-03-18 |  |  |  | JDDNC-300865-JDDMB | 2025-09-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G41 修改时间；G15，新增 | 2025-10-31 | 41#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，附件包含流程图，需重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | DC/AC . 04 03 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 03 | B | PDC | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | WCC PO 04 01 B JDPDX |  | WCC | PO | 04 | 01 | B | JDPDX | 接管载荷 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 否 | JDDMB-300157-JDPMB | 2024-01-26 |  | 2024-10-15 | JDPBH-300052-JDPMB-114A | JDPBH-300052-JDPMB-114A | 2024-10-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-29 00:23 | Super@root |  | 2024-09-02 |  | 根据设计需要，2016工程已关闭接口WCC PO 04 01 B JDPDX需重新打开，用于向厂家提供WCC设冷水泵接管载荷。 接口重新打开的原因： WCC设冷水泵接管载荷厂家计算不通过，现根据管道力学计算结果对接管载荷值进行调整。 需要重新打开的接口：WCC PO 04 01 B JDPDX。 受接口修改影响已发布的文件清单：无。 接口信息单修改造成其他可能影响评估：无。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | ZLT QX 04 01 JDPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 01 | JDPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-15 | 否 | JDPSK-300000-JDPMB-286A | 2023-11-15 |  | 2024-09-26 | JDDMB-301234-JDPMB | JDDMB-301234-JDPMB | 2024-09-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 06 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 06 | JDPCL | E | 主变本体端子箱端子图（含主变报警手册相关资料） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
4 | false | NI - 04 05 JDPMQ B |  | NI | - | 04 | 05 | JDPMQ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2024-03-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-20 | 是 | JDPMQ-300003-JDPMB-413A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300595-JDPMB | JDDMB-300595-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-29 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-01-24 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
402 | false | CAM DCS 12 01 B D |  | CAM | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳大气监测系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-24 | 否 | JDDMB-303144-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304589-JDPMB | 2025-09-22 | JDPLH-300276-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300640-JDPMB-500A | JDPLH-300640-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王智勇@wangzyb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGP DCS 12 01 E D |  | TGP | DCS | 12 | 01 | E | D | 发电机变压器组保护系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-12-02 | JDPLH-300590-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300590-JDPMB-500A | 2025-12-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
|  | RX - 01 03 B N |  | RX | - | 01 | 03 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 929179 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-27 | 否 | JDDMB-300340-JDDNC | 2024-03-27 |  | 2024-05-16 | JDDNC-300394-JDDMB | JDDNC-300394-JDDMB | 2024-05-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
24 | false | HPX - 12 02 JDPEB B |  | HPX | - | 12 | 02 | JDPEB | B | 联合泵房吊车配套电源箱进线开关型号、外形尺寸、端接信息 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
18 |  | EMA ESB 12 01 B E |  | EMA | ESB | 12 | 01 | B | E | Positionofbreakers断路器位置 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
| false | WSC PO 04 04 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 04 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO 泵组PID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300018-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-18 | JDDMB-300133-JDPMB | JDDMB-300133-JDPMB | 2024-01-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
110 |  | TFM - 02 05 E B |  | TFM | - | 02 | 05 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300047-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2023-12-11 | JDDMB-300061-JDDES | JDDMB-300061-JDDES | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 06 JDPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300070-JDPMB-118A | 2024-08-30 |  | 2024-08-30 | JDDMB-301119-JDPMB | JDDMB-301119-JDPMB | 2024-08-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | ZB - 04 01 JDPAG B |  | ZB | - | 04 | 01 | JDPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | JDPAG-300009-JDPMB-602A | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | JDDMB-305699-JDPMB | JDDMB-305699-JDPMB | 2026-02-13 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-08-01 | 2016BW310020250117 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:03 | Super@root | [13 empty] | 否
392 | false | EAA DCS 12 01 B D |  | EAA | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V交流重要不间断电源系统（包括EAA, EAB, EAC, EAD）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303206-JDPMB | 2025-11-18 | 否 | JDDMB-304541-JDPMB | 2025-08-20 | JDPLH-300171-JDPMB-500A | 2025-11-27 | JDPLH-300565-JDPMB-500A | JDPLH-300565-JDPMB-500A | 2025-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
476 | false | WCF - 04 04 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 04 | JDPKZ | B | 鼓网设备数据表 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-09 | 否 | JDPKZ-300001-JDPMB-321A | 2024-12-27 | 否 | JDPKZ-300013-JDPMB-321A | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 | JDDMB-301924-JDPMB | JDDMB-301924-JDPMB | 2025-02-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 02 02 JDPAN B |  | EES | — | 02 | 02 | JDPAN | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) | 929179 | 2024-09-20 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JDPAN-300010-JDPMB-211B | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | JDDMB-303470-JDPMB | JDDMB-303470-JDPMB | 2025-08-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI PO 12 05 JDPPA E |  | CI | PO | 12 | 05 | JDPPA | E | 常规岛排污泵电缆清册 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | JDPPA-300003-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300013-JDPMB-133A | 2025-10-10 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
1 | false | NI - 04 32 JDPCN B |  | NI | - | 04 | 32 | JDPCN | B | 1.电动阀门电装数据表；2.电动阀门控制接口图（具体要求见规格书附录）；3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书# | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 158A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:59 | Super@root
| false | TP - 04 05 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 05 | JDPCL | E | 主变低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
|  | REB RCS 02 01 B N |  | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [5 empty] | JDDMB-300002-JDDNC | 2022-10-10 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | RSI PO 04 18 B JDPCB |  | RSI | PO | 04 | 18 | B | JDPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | JDDMB-300170-JDPMB | 2024-01-29 |  | 2024-04-12 | JDPCB-300008-JDPMB-127A | JDPMB-300006-JDPCB-127A | 2025-06-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
188 |  | RNS - 02 01 B ZN23 |  | RNS | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核取样系统(RNS)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300031-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300029-JDDMB | JDDGB-300029-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 04 20 JDPEB B |  | HMI | KP | 04 | 20 | JDPEB | B | HMI001C80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300019-JDPMB-204A | 2024-11-28 |  | 2024-11-28 | JDDMB-301469-JDPMB | JDDMB-301469-JDPMB | 2024-11-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR - 04 03 T E |  | TGR | - | 04 | 03 | T | E | 交直流励磁母线外形图 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 是 | JDPCC-300477-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300477-JDPMB-001A | 2026-02-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
11 |  | CB WUC 02 01 E B |  | CB | WUC | 02 | 01 | E | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 2023-07-05 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | JDDES-300003-JDDMB | 2023-08-02 |  | 2023-08-29 | JDDMB-300008-JDDES | JDDMB-300008-JDDES | 2023-08-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
17 |  | RCS TSM 13 01 N B |  | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-09-19 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | JDDNC-300554-JDDMB | 2024-08-16 |  |  |  | JDDMB-300868-JDDNC | 2025-09-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G41 修改时间；G27调整初版预报；G21新建 | 2025-10-31 | 41#；27#；21# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000468-JDDMB；JDDNC-000349-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-09-02 | JDDNC-000801-JDDMB | 完成了反应堆冷却剂系统的地震分析和静力分析，提供本项目SG主蒸汽和主给水接管嘴的自重、热膨胀和地震位移。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | HEB BOP 08 02 B JDPBP- |  | HEB | BOP | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 | 采购系统中已无此接口 | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:51 | Super@root | [5 empty] | 采购系统中已无此接口，系统不同步。需待采购处理 | [5 empty] | 2025-07-24 | 曹婧@caojing
| false | WSR PO 04 01 JDPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300108-JDPMB-118A | 2024-06-27 |  |  |  | JDDMB-305599-JDPMB | 2026-02-06 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2026-01-26 | 2016BW310020260026 | 新增 2 台泵 输送泵 0WSR201PO、输送泵 0WSR202PO，费用增加、交货进度延后。函号：JDPAJ-300298-JDPMB-118A_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1605 |  | HRT RX 04 01 N B |  | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 2024-03-14 | 2024-07-20 | 2024-10-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-03-14 | 否 | JDDNC-300323-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300485-JDDMB | 2024-03-21 | JDDMB-300332-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300469-JDDNC | JDDMB-300469-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张弛@zhangchig | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
17 |  | EMA ETT 01 01 B E |  | EMA | ETT | 01 | 01 | B | E | EHVbreaker(triptohouseload)超高压断路器（跳闸使带厂用电运行） | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
| false | CI - 04 01 YPXH E |  | CI | - | 04 | 01 | YPXH | E | 10kV开关柜典型二次接线图 | 929179 | 2026-05-25 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root
|  | TA - 04 04 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 04 | JDPCL | E | 辅助变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
11 | false | NI - 12 21 JDPCN B |  | NI | - | 12 | 21 | JDPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 146E | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:58 | Super@root
22 | false | EMS - 06 12 JDPCJ B |  | EMS | - | 06 | 12 | JDPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 否 | JDPCJ-300081-JDPMB-210A | 2025-04-23 |  | 2025-04-23 | JDDMB-302298-JDPMB | JDDMB-302298-JDPMB | 2025-04-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 10 T E |  | TG | CI | 11 | 10 | T | E | 0米埋件及开孔提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 否 | JDPCC-300425-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300480-JDPMB-001A | 2026-02-12 | E |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
| false | VEE ZK 04 01 JDPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300079-JDPMB-302A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JDDMB-305587-JDPMB | JDDMB-305587-JDPMB | 2026-02-04 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFD — 04 05 JDPZM E |  | TFD | — | 04 | 05 | JDPZM | E | 除氧器紧急放水电动阀外形图及参数 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
22 | false | CSP PO 04 14 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 14 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300004-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-02-27 | JDDMB-300302-JDPMB | JDDMB-300302-JDPMB | 2024-02-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP EM 04 05 JDPAN B |  | BOP | EM | 04 | 05 | JDPAN | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（EM) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300071-JDPMB-211B | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | JDDMB-304807-JDPMB | JDDMB-304807-JDPMB | 2025-12-05 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨振国@yangzg | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
73 |  | RX - 06 01 B N |  | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2024-10-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300598-JDDNC | 2024-09-30 |  |  |  | JDDMB-300985-JDDNC | 2026-02-10 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 韩冰@hanbinga | 编制 | G43修改关闭时间；G26修改；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-12-31 | 43#；26#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990036-JDDNC； | 曹婧@caojing | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-12-10 | 2016JYSZ20250030 | 根据与动力院设计专题会要求，需电气升版接口更新接口段号，NPIC修改托盘。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 外部原因：tc3.0服务器崩溃，软件无法正常运行导致接口传递单无法按时提交至文档。 目前进展：9月30日设总已批准。 影响：对设计进度无影响。 | 2024-10-08 | 无 | 软件恢复使用后联系设总提交 | 已提交 | 否 | 2024-09-30
7 |  | FBD - 02 01 E B |  | FBD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛消防水系统流程图 | 929179 | 2023-11-27 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | JDDES-300049-JDDMB | 2023-11-27 |  | 2023-11-29 | JDDMB-300045-JDDES | JDDMB-300045-JDDES | 2023-11-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；1 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；2023.8.29会议纪要 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | 9EDO - 04 05 JDPZJ E |  | 9EDO | - | 04 | 05 | JDPZJ | E | 9EDO/9EDQ系统电气原理图、接线图、端子排图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
367 | false | RBM DCS 12 01 B D |  | RBM | DCS | 12 | 01 | B | D | 反应堆硼和水补给系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-24 | 否 | JDDMB-303150-JDPMB | 2025-11-17 | 否 | JDDMB-304525-JDPMB | 2025-10-10 | JDPLH-300307-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300613-JDPMB-500A | JDPLH-300613-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
24 |  | NI - 04 01 B N |  | NI | - | 04 | 01 | B | N | 反应堆一次屏蔽人员通道所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘昕宇@liuxym | 编制 | G41 修改时间；G34修改终版；G26新增 | 2025-10-31 | 41#；34#；26# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDNC-000468-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-11-26 00:46 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 人员通道屏蔽门的位置见动力院提资JDDNC-000445-JDDMB为准；轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息应以厂家提资为准，目前设计方案未反馈。下游设备不应为制约上游设计的原因，此接口仅为核实作用。 | [5 empty] | 2025-06-04 | 刘昕宇@liuxym
| false | 9EDH - 04 05 JDPZJ E |  | 9EDH | - | 04 | 05 | JDPZJ | E | 9EDH/9EDN系统电气原理图、接线图、端子排图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | BOP EM 04 09 JDPAN B |  | BOP | EM | 04 | 09 | JDPAN | B | 柴油发电机出口控制柜的外形尺寸、土建接口文件（EM) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPAN-300055-JDPMB-211B | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JDDMB-304427-JDPMB | JDDMB-304427-JDPMB | 2025-11-07 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 04 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 04 | JDPCJ | B | D2土建接口三维提资+9.2m | 929179 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 否 | JDPCJ-300049-JDPMB-210A | 2024-05-31 |  | 2024-07-10 | JDDMB-300953-JDPMB | JDDMB-300953-JDPMB | 2024-07-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW22C020240002；2016BW310020240251 | 修改主办所及所编制人；202407重新打开接口 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2024-07-01 |  | 采购部申请重新打开接口，传递新资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
114 |  | DA NI 11 02 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | DA-10.60~0.50m 墙 D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310007-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-21 | JDDMB-300070-JDDGB | JDDMB-300070-JDDGB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
1157 |  | RCS TFM 02 04 N B |  | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 2023-09-30 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JDDNC-300123-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300457-JDDMB | 2023-10-13 | JDDMB-300146-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300452-JDDNC | JDDMB-300452-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 02 JDPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300136-JDPMB-118A | 2024-07-11 |  | 2024-07-11 | JDDMB-300958-JDPMB | JDDMB-300958-JDPMB | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 01 JDPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300100-JDPMB-118A | 2024-09-14 |  | 2024-09-14 | JDDMB-301174-JDPMB | JDDMB-301174-JDPMB | 2024-09-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGG - 04 05 T E |  | TGG | - | 04 | 05 | T | E | 发电机定位键布置图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | WSI - 04 14 B JDPEY |  | WSI | - | 04 | 14 | B | JDPEY | 海淡取水系统水力计算基础资料（海水淡化取水泵运行工况、系统管道布置资料） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JDDMB-302800-JDPMB | 2025-06-19 |  | 2025-09-06 | JDPEY-300145-JDPMB-622A | JDPEY-300145-JDPMB-622A | 2025-09-06 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 622A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  | 胡宁沙@huns | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-06-11 16:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TTL - 02 01 T E |  | TTL | - | 02 | 01 | T | E | 润滑油系统油量（含油箱和系统管道） | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
9 | false | DC NI 04 05 JDPDD B |  | DC | NI | 04 | 05 | JDPDD | B | 核岛充电器、逆变器的380V进线开关和电缆选择（推荐值） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 是 | JDPDD-300008-JDPMB-414A | 2025-05-22 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303595-JDPMB | JDDMB-303595-JDPMB | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| true | NI - 04 04 JDPDB B |  | NI | - | 04 | 04 | JDPDB | B | 电动阀门用电需求（按照买方格式提交）\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPDB-300003-JDPMB-151B | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | JDDMB-304010-JDPMB | JDDMB-304010-JDPMB | 2025-09-30 | C | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 11 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 11 | JDPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300010-JDPMB-112A | 2024-03-08 |  | 2025-10-30 | JDDMB-304327-JDPMB | JDDMB-304327-JDPMB | 2025-10-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RBM PO 04 03 JDPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300042-JDPMB-118A | 2024-09-14 |  | 2024-09-14 | JDDMB-301170-JDPMB | JDDMB-301170-JDPMB | 2024-09-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS PO 04 01 JDPPA E |  | WOS | PO | 04 | 01 | JDPPA | E | 常规岛润滑油输送泵外形安装尺寸图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 是 | JDPPA-300022-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300026-JDPMB-133A | 2025-12-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | CI - 04 04 E PYZ |  | CI | - | 04 | 04 | E | PYZ | 蓄电池引出电缆的参数信息（用于蓄电池侧配连接条） | 929179 | 2026-03-15 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root
1236 |  | RCS IIC 12 01 N B |  | RCS | IIC | 12 | 01 | N | B | RCS系统手册2~5章，9.1,流程图 | 929179 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 否 | JDDNC-300309-JDDMB | 2024-02-07 |  | 2024-02-10 | JDDMB-300306-JDDNC | JDDMB-300306-JDDNC | 2024-02-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 系统与布置设计所 |  | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 编制 | G19增加关闭时间；20240306加参办所；G15修改交换时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-02-24 | 19#；15# | ;JDDNC-000225-JDDMB修改交换时间； | 吕雪纯@lvxca | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
34 | false | ZST QF 02 01 B JDPAP |  | ZST | QF | 02 | 01 | B | JDPAP | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单； | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDDMB-304780-JDPMB | 2025-12-04 |  |  |  | JDDMB-304780-JDPMB | 2025-12-04 | A |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | TFA PO 04 06 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 06 | JDPAR | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300005-JDPMB-117A | 2024-06-21 |  | 2024-06-21 | JDDMB-300868-JDPMB | JDDMB-300868-JDPMB | 2024-06-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:57 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | ZST QF 04 11 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 11 | JDPAP | B | 浓缩液设备辅助蒸汽接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPKP-300018-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305133-JDPMB | 2025-12-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | ZBR PO 04 08 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | REB PO 04 16 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 16 | JDPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | JDPCB-300037-JDPMB-116A | 2024-11-06 |  | 2025-09-22 | JDDMB-303861-JDPMB | JDDMB-303861-JDPMB | 2025-09-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 09 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 09 | JDPDG | E | 工艺阀门清单（包括压力等级、型号规格、连接方式、材质等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
1 |  | LSC ME 01 01 B E |  | LSC | ME | 01 | 01 | B | E | LSC ME 01 01 B E 行政电话系统、安全电话系统、对讲电话系统、综合布线系统、声力电话系统、卫星电话系统、电梯五方通话系统、广播扩声系统、时钟系统单线图 | 2027-05-31 | 2028-06-30 | 2028-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 王涛@wangtaog | 编制 | G43 新增 |  | 43# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月） |  | 2025-12-31 21:59 | 曹婧@caojing
|  | TFA RCS 01 05 B N |  | TFA | RCS | 01 | 05 | B | N | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-21 | 否 | JDDMB-300684-JDDNC | 2024-12-21 |  | 2025-04-21 | JDDNC-300759-JDDMB | JDDNC-300759-JDDMB | 2025-04-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TG LK 02 01 T E |  | TG | LK | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及辅机系统电负荷 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
1154 |  | RCS TFM 02 02 N B |  | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300132-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300458-JDDMB | 2023-10-12 | JDDMB-300144-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300455-JDDNC | JDDMB-300455-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RPC TTG 01 14 E T |  | RPC | TTG | 01 | 14 | E | T | No pressure or operator limit (bimode reactor manoeuvrability package)汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | JDPMB-300292-JDDES-001A | JDPMB-300292-JDDES-001A | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI LOT149A 04 01 JDPBT B |  | NI | LOT149A | 04 | 01 | JDPBT | B | 提供阀门分别排放蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放压力；阀门开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300011-JDPMB-149A | 2025-11-20 | 否 | JDPBT-300016-JDPMB-149A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | JDDMB-304725-JDPMB | JDDMB-304725-JDPMB | 2025-12-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA RF 11 01 LSPHE B |  | TFA | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPDN-300012-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300012-JDPMB-253A | 2024-01-17 | JDDMB-300126-JDPMB | JDDMB-300126-JDPMB | 2024-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | RCV PO 04 01 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 01 | JDPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | JDPCB-300015-JDPMB-111A | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 | JDDMB-300995-JDPMB | JDDMB-300995-JDPMB | 2024-07-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 03 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 03 | JAPAD | B | 土建基础载荷 | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300014-JDPMB-254A | 2025-09-27 |  |  |  | JDDMB-304765-JDPMB | 2025-12-03 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 19:21 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPAD-300035-JDPMB-254A | 一、接口打开原因：接口增加力学坐标位置图 二、需要重新打开的接口：1、排气冷凝器除气塔（ZBR001DZ）接口土建基础要求(基板定位尺寸 荷载)，2、排气冷凝器（ZBR001CS）接口土建基础要求(基板定位尺寸 荷载)。 三、受接口修改影响的已发布的文件清单：无。 四、接口信息单修改造成其他可能影响评估：无。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TSC TTG 01 02 E T |  | TSC | TTG | 01 | 02 | E | T | Circuit breaker open/closed (grey mode reactor manoeuvrability package并网状态信号（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | JDPMB-300290-JDDES-001A | JDPMB-300290-JDDES-001A | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TTG 02 01 T E |  | CI | TTG | 02 | 01 | T | E | 主汽阀、主汽调节阀开度特性曲线（含CV曲线）再热阀、再热调节阀开度特性曲线 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 否 | JDPCC-300342-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300342-JDPMB-001A | 2025-05-08 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | CI TG 02 02 T E |  | CI | TG | 02 | 02 | T | E | 热平衡图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 否 | JDPMB-300287-JDDES-001A | 2025-04-08 |  | 2025-04-08 | JDDES-300291-JDPMB-001A | JDDES-300291-JDPMB-001A | 2025-04-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | WDP YA 05 03 JDPFK B |  | WDP | YA | 05 | 03 | JDPFK | B | 除盐水生产厂房气体专业布置接口资料（包括公用\仪表用） | 929179 | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPFK-300066-JDPMB-600A | 2025-05-28 |  | 2025-05-28 | JDDMB-302560-JDPMB | JDDMB-302560-JDPMB | 2025-05-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
398 | false | WCF PM 09 01 JDPBG B |  | WCF | PM | 09 | 01 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 是 | JDPBG-300006-JDPMB-320A | 2025-02-26 |  | 2025-02-26 | JDDMB-301918-JDPMB | JDDMB-301918-JDPMB | 2025-02-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ESR DCS 12 01 E D |  | ESR | DCS | 12 | 01 | E | D | 辅助电源系统(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-10 | JDPLH-300438-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300438-JDPMB-500A | 2025-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
|  | TTG - 12 03 T E- |  | TTG | - | 12 | 03 | T | E | 抽汽管道仪表测点设置要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-17 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
| false | TFD DCS 12 01 E D |  | TFD | DCS | 12 | 01 | E | D | 主给水除氧器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-25 | JDPLH-300550-JDPMB-500A | 2026-03-03 | JDPLH-301004-JDPMB-500A | JDPLH-301004-JDPMB-500A | 2026-03-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | TTG RCS 02 01 E N |  | TTG | RCS | 02 | 01 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | JDDES-300036-JDDNC | 2024-11-28 |  | 2024-12-27 | JDDNC-300036-JDDES | JDDNC-300036-JDDES | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 | 2024-09-24 | 25# | JDDNC-000429-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
1 | false | ZST - 04 22 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 22 | JDPZF | B | 工艺流程图和管阀件清单 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | JDPZF-300043-JDPMB-283A | 2025-12-17 |  | 2025-12-17 | JDDMB-304971-JDPMB | JDDMB-304971-JDPMB | 2025-12-17 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-07-15 18:11 | Super@root | [13 empty] | 否
296 | false | WES DCS 12 02 B D |  | WES | DCS | 12 | 02 | B | D | 重要厂用水系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304254-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305365-JDPMB | 2025-11-06 | JDPLH-300401-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300963-JDPMB-500A | JDPLH-300963-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 01 JDPES B |  | DY | - | 04 | 01 | JDPES | B | DY子项380V低压配电柜土建接口图（含380V低压配电柜尺寸、预埋件条件、动静载荷） | 929179 | 2025-07-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | JDPES-300002-JDPMB-411A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | JDDMB-303309-JDPMB | JDDMB-303309-JDPMB | 2025-08-04 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA DZ 04 08 JDPBC B |  | TFA | DZ | 04 | 08 | JDPBC | B | 设备管接头载荷 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300000-JDPMB-273A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JDDMB-305053-JDPMB | JDDMB-305053-JDPMB | 2025-12-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-11-11 16:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES CA 09 02 - B- |  | WES | CA | 09 | 02 | - | B | CA钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
173 |  | WND - 02 01 B ZN23 |  | WND | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300043-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-21 | JDDGB-300041-JDDMB | JDDGB-300041-JDDMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 29 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 29 | JDPDW | N | 主泵自带仪表、根阀、节流孔板等与RCS管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-09-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | EM* - 04 01 B JKSC- |  | EM* | - | 04 | 01 | B | JKSC | 安全厂房 10kV开关柜布置图 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| false | CI TSD 04 01 T E |  | CI | TSD | 04 | 01 | T | E | 相关阀门安装信息（几何位置，尺寸，形式，材料） : -抽汽止回阀 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | JDPMB-300300-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300474-JDPMB-001A | 2026-02-09 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | RND PO 04 05 JDPDW N |  | RND | PO | 04 | 05 | JDPDW | N | 主泵与RND的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300054-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300054-JDPMB-101A | 2024-08-30 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | WSC - 12 01 JDPCW B |  | WSC | - | 12 | 01 | JDPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-23 | 是 | JDPCW-300016-JDPMB-312A | 2024-07-31 |  |  |  | JDDMB-305620-JDPMB | 2026-02-09 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:44 | Super@root |  | 2026-01-15 | 2016BW310020260006 | WSC 风冷机组增加蒸发器防冻加热，需修改升版重新提交，故申请接口重新打开 。更改JDX27600001312A44DD WSC风冷机组电气接口图。无其他影响。（王鹏举确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | EM* - 04 06 JKSC B- |  | EM* | - | 04 | 06 | JKSC | B | 10kV开关柜每个开关柜三维模型 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| false | SC - 12 03 JDPTJ B |  | SC | - | 12 | 03 | JDPTJ | B | 电气设备土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载。 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
67 | false | WSI - 04 08 JDPEY B |  | WSI | - | 04 | 08 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）空间要求；泵组或设备的重心 | 929179 | 2025-01-20 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 否 | JDPEY-300009-JDPMB-622A | 2025-11-27 |  | 2025-11-27 | JDDMB-304698-JDPMB | JDDMB-304698-JDPMB | 2025-11-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 32 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 32 | JDPAR | E | 给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | 2016BW22C020240002 | 接收方为华东院，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | VCI TG 02 03 T E |  | VCI | TG | 02 | 03 | T | E | 汽轮发电机厂房内凝汽器本体及辅助系统设备散热量 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
|  | TTG - 02 01 E T |  | TTG | - | 02 | 01 | E | T | 在收到反应堆保护信号后的汽机降负荷速率 | 929179 | 2023-12-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | IMC DCS 18 18 B D |  | IMC | DCS | 18 | 18 | B | D | U1数字化事故规程 | 2027-12-31 | 2028-08-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
6 | false | RBM PO 04 07 JDPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300087-JDPMB-118A | 2024-09-14 |  | 2024-09-14 | JDDMB-301187-JDPMB | JDDMB-301187-JDPMB | 2024-09-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
72 |  | TFM CB 05 02 B E |  | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2023-12-10 | 2024-05-31 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-08 | 否 | JDDMB-300053-JDDES | 2024-05-31 | 否 | JDDMB-300177-JDDES | 2024-03-07 | JDDES-300124-JDDMB | 2024-07-25 | JDDES-300216-JDDMB | JDDES-300216-JDDMB | 2024-07-25 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； 修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TFH — 04 07 JDPZM E |  | TFH | — | 04 | 07 | JDPZM | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | JDPZM-300056-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300056-JDPMB-002A | 2025-09-19 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
26 | false | WDP YA 12 08 JDPFK B |  | WDP | YA | 12 | 08 | JDPFK | B | 除盐水生产系统仪控专业设备材料清单 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300012-JDPMB-600A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | JDDMB-302209-JDPMB | JDDMB-302209-JDPMB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
1185 |  | RCS RCV 12 01 N B |  | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 2023-09-13 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300103-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300456-JDDMB | 2023-09-19 | JDDMB-300099-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300447-JDDNC | JDDMB-300447-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
63 | false | WSI - 04 12 JDPEY B |  | WSI | - | 04 | 12 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JDPEY-300172-JDPMB-622A | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | JDDMB-305429-JDPMB | JDDMB-305429-JDPMB | 2026-01-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 葛荣亮@gerl | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 否
124 |  | DB NI 11 04 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | DB 9.20~14.60m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | :JDDGB-310053-JDDMB | 2024-12-12 |  | 2024-12-20 | JDDMB-300131-JDDGB | JDDMB-300131-JDDGB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | PI - 04 01 FAPEQ B |  | PI | - | 04 | 01 | FAPEQ | B | 可燃物火灾荷载信息（装炭量、燃烧热值、热值来源或试验报告） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-03 | 否 | JDPEQ-300071-JDPMB-304A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305119-JDPMB | JDDMB-305119-JDPMB | 2025-12-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 304A | / |  |  | 总体所 |  |  |  | 陈琳@chenlin | 编制 |  | 2025-12-24 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-08-29 15:58 | Super@root | [13 empty] | 是
394 |  | RX - 06 04 N B |  | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-29 | 否 | JDDNC-300237-JDDMB | 2024-12-27 | 否 | JDDNC-300674-JDDMB | 2024-02-22 | JDDMB-300310-JDDNC | 2025-07-18 | JDDMB-300803-JDDNC | JDDMB-300803-JDDNC | 2025-07-18 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G43 修改关闭时间；G17修改终版日期；20230822发函建立 | 2025-12-31 | 43#；17#；/ | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDNC-000271-JDDMB；待补充函号；JDDMB-000146-JDDNC新建 | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
56 |  | RPC TTG 01 04 N E |  | RPC | TTG | 01 | 04 | N | E | 在反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量） | 929179 | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 否 | JDDNC-300001-JDDES | 2024-07-04 |  | 2024-07-31 | JDDES-300006-JDDNC | JDDES-300006-JDDNC | 2024-07-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G41 修改时间；G20，新建接口 | 2025-10-31 | 41#；20# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
|  | WHS - 02 03 E B |  | WHS | - | 02 | 03 | E | B | 氢气纯度要求及杂质含量要求 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 | [5 empty] | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
21 |  | ESA ER* 01 43 B E |  | ESA | ER* | 01 | 43 | B | E | SWITCHBOARD-NUCLEARAUXILIARIES核岛辅助设备配电盘 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-15 | 否 | JDDMB-300287-JDDES | 2025-01-15 |  | 2025-02-17 | JDDES-300292-JDDMB | JDDES-300292-JDDMB | 2025-02-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990023-JDDES |  | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
80 |  | NH NI 05 03 ZN23 B |  | NH | NI | 05 | 03 | ZN23 | B | NH厂房-4.50m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-01-06 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | JDDGB-310067-JDDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-22 | JDDMB-300144-JDDGB | JDDMB-300144-JDDGB | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改预报、关闭；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 12 JDPAB B |  | HRT | RX | 06 | 12 | JDPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JDPAB-300003-JDPMB-200A | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | JDDMB-302751-JDPMB | JDDMB-302751-JDPMB | 2025-06-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCS CI 06 01 JDPFK E |  | WCS | CI | 06 | 01 | JDPFK | E | 水汽取样电负荷清单 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | JDPMB-300003-JDDES-609A |  |  |  |  | JDPFK-300018-JDPMB-609A | 2025-05-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
| false | ZLT QX 12 06 JDPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 06 | JDPSK | B | 控制运行说明 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPSK-300016-JDPMB-286A | 2024-03-11 |  | 2024-03-11 | JDDMB-300345-JDPMB | JDDMB-300345-JDPMB | 2024-03-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | MX - 04 01 JDPEB B |  | MX | - | 04 | 01 | JDPEB | B | 常规岛MX厂房TFA设备用吊车接口图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 是 | JDPEB-300011-JDPMB-202A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JDDMB-305076-JDPMB | JDDMB-305076-JDPMB | 2025-12-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
99 | false | IRS DCS 01 01 B D |  | IRS | DCS | 01 | 01 | B | D | RSS Equipment List (Convetional Part) RSS设备清单 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-12 | 否 | JDDMB-304477-JDPMB | 2025-11-12 |  | 2025-11-24 | JDPLH-300529-JDPMB-500A | JDPLH-300529-JDPMB-500A | 2025-11-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 08 JDPLK B |  | NI | - | 04 | 08 | JDPLK | B | 放电试验装置主要技术参数 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPLK-300008-JDPMB-415A | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JDDMB-305561-JDPMB | JDDMB-305561-JDPMB | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-10 17:25 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 05 11 - B- |  | WCF | PM | 05 | 11 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
1488 |  | RX - 06 02 N B |  | RX | - | 06 | 02 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-19 | 否 | JDDNC-300557-JDDMB | 2024-08-19 |  | 2025-03-03 | JDDMB-300735-JDDNC | JDDMB-300735-JDDNC | 2025-03-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 18 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 18 | JDPCB | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-25 | 是 | JDPCB-300008-JDPMB-111A | 2024-07-03 |  | 2024-07-03 | JDDMB-300897-JDPMB | JDDMB-300897-JDPMB | 2024-07-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-11-14 17:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI — 04 03 JDPNQ E |  | WCI | — | 04 | 03 | JDPNQ | E | 闭冷水稳压水箱外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | JDPNQ-300002-JDPMB-250A |  |  |  |  | JDPNQ-300017-JDPMB-250A | 2026-01-27 | G |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-06-26 03:01 | Super@root
29 | false | HWS - 12 01 B JDPEB |  | HWS | - | 12 | 01 | B | JDPEB | QC厂房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
| false | TS - 04 04 JDPCL E |  | TS | - | 04 | 04 | JDPCL | E | 高压厂用变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPCL-300021-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300021-JDPMB-403A | 2025-09-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
20 |  | WCD - 01 03 B E |  | WCD | - | 01 | 03 | B | E | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2023-12-10 | 2024-06-10 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-06 | 否 | JDDMB-300050-JDDES | 2024-06-08 | 否 | JDDMB-300187-JDDES | 2023-12-27 | JDDES-300078-JDDMB | 2024-07-01 | JDDES-300199-JDDMB | JDDES-300199-JDDMB | 2024-07-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 07 B D |  | IMC | DCS | 18 | 07 | B | D | 计算机化规程功能要求 | 2026-02-28 | 2026-08-30 | 2028-09-30 | 打开 | 未打开 | 2026-02-11 | 否 | JDDMB-305658-JDPMB |  | 否 | [5 empty] | JDDMB-305658-JDPMB | 2026-02-11 | A |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
4 | false | FWP PO 04 12 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 12 | JDPDX | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 是 | JDPDX-300036-JDPMB-124A | 2024-11-16 |  | 2025-07-01 | JDDMB-302900-JDPMB | JDDMB-302900-JDPMB | 2025-07-01 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
10 | false | WCF PO 04 22 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 22 | JDPCB | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JDPCB-300035-JDPMB-123B | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JDDMB-302898-JDPMB | JDDMB-302898-JDPMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 02 01 B N |  | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | RSI系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2024-10-31 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | ETT - 02 25 E T |  | ETT | - | 02 | 25 | E | T | 非常规运行条件：PCC(500KV系统侧阻抗)和主变压器阻抗 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | DC/AC - 04 03 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 03 | B | PDC | DY厂房直流开关柜二次线标准图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
1155 |  | RCS TFM 01 01 N B |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 2023-09-08 | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-08 | 否 | JDDNC-300095-JDDMB | 2024-09-02 | 否 | JDDNC-300572-JDDMB | 2024-09-02 |  | 2024-09-13 | JDDMB-300579-JDDNC | JDDMB-300579-JDDNC | 2024-09-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G22修改；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；22#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RX RFH 04 05 JDPFH B |  | RX | RFH | 04 | 05 | JDPFH | B | 拉伸机堆顶导轨与堆顶结构接口 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDPFH-300015-JDPMB-225A | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | JDDMB-305680-JDPMB | JDDMB-305680-JDPMB | 2026-02-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [13 empty] | 是
55 | false | DCS IMC 04 01 D B |  | DCS | IMC | 04 | 01 | D | B | 土建接口信息（盘台） | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 2027-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | JDPLH-300025-JDPMB-500A | 2025-02-20 |  |  |  | JDDMB-305602-JDPMB | 2026-02-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-02-02 | 2016BW310020250032 | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹婧@caojing | 2024-07-17 01:37 | Super@root |  | 2026-02-02 | JDPLH-300943-JDPMB-500A | 本次升版不影响现场预埋铺设，仅对主控室SVDU及ECP盘台的相对位置按照最新的布置图进行了左右对调调整，申请重新打开接口（刘震确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | CB - 01 01 E B |  | CB |  | 01 | 01 | E | B | 常规岛厂房及BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 作废 | 2023.9.6删除 | 2023-09-06 | 2023.8.29与华东院会议纪要 | 重复删除 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:32 | 樊文萍@fanwp
388 | false | WCF PM 05 12 JDPBG B |  | WCF | PM | 05 | 12 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300081-JDPMB-320A | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | JDDMB-303497-JDPMB | JDDMB-303497-JDPMB | 2025-08-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VFL - 04 16 JAPAS B- |  | VFL | - | 04 | 16 | JAPAS | B | VFL系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | RFT PO 04 17 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 17 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300081-JDPMB-123A | 2024-11-07 |  | 2024-11-07 | JDDMB-301389-JDPMB | JDDMB-301389-JDPMB | 2024-11-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 否
60 | false | WSI - 12 03 JDPEY B |  | WSI | - | 12 | 03 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统整定值手册 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | JDPEY-300121-JDPMB-622A | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | JDDMB-304107-JDPMB | JDDMB-304107-JDPMB | 2025-10-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 13 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 13 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | JDPAH-300030-JDPMB-113A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JDDMB-300511-JDPMB | JDDMB-300511-JDPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
1483 |  | NI - 06 01 B N |  | NI | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 | JDDMB-300157-JDDNC | 2023-10-26 | 否 |  | 2023-10-26 |  |  |  | JDDNC-300937-JDDMB | 2025-12-08 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 王涛@wangtaog | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-06-03 | JDDNC-000670-JDDMB | null_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TGS DCS 12 01 E D |  | TGS | DCS | 12 | 01 | E | D | 发电机并网系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-12-04 | JDPLH-300602-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300602-JDPMB-500A | 2025-12-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | TFR — 04 03 JDPZM E |  | TFR | — | 04 | 03 | JDPZM | E | 低加疏水箱设备数据表 | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300011-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300011-JDPMB-002A | 2024-03-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| 是 | RFH KX 08 08 JDPAB B- |  | RFH | KX | 08 | 08 | JDPAB | B | IRM安装支架尺寸；IRM电缆敷设路径，长度，电缆托盘（或线管）截面尺寸。 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-02-25 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root
| false | CI - 03 01 T E |  | CI | - | 03 | 01 | T | E | 汽轮机供货范围内设备说明系统手册，第一阶段 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
| false | WCW PM 04 10 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 10 | JDPAR | B | 电机加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 是 | JDPAR-300017-JDPMB-129A | 2025-05-11 |  | 2025-05-11 | JDDMB-302420-JDPMB | JDDMB-302420-JDPMB | 2025-05-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 16 02 JDPDW N |  | RCS | PO | 16 | 02 | JDPDW | N | 主泵机组吊装要求（包括吊装尺寸、吊装步骤、电机吊装图纸、电机运输工装图纸、厂内运输和设备闸门运输方案、通过设备闸门的泵组外形等） | 929179 | 2024-07-31 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300105-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDDNC-300121-JDPMB-101A | 2025-02-05 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | WLC DCS 12 01 E D |  | WLC | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛废液收集系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-12 | JDPLH-300451-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300451-JDPMB-500A | 2025-11-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
356 | false | RHR DCS 12 02 B D |  | RHR | DCS | 12 | 02 | B | D | 余热排出系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-22 | 否 | JDDMB-304147-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305364-JDPMB | 2025-11-13 | JDPLH-300484-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300966-JDPMB-500A | JDPLH-300966-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
54 | false | DCS IMC 01 01 D B |  | DCS | IMC | 01 | 01 | D | B | 控制室盘台配电单线图 | 2025-04-28 | 2026-02-28 | 2027-03-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-28 | 否 | JDPLH-300039-JDPMB-500A | 2026-02-06 | 否 | JDPLH-300965-JDPMB-500A | 2025-03-07 | JDDMB-301951-JDPMB | 2026-02-10 | JDDMB-305624-JDPMB | JDDMB-305624-JDPMB | 2026-02-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root | [13 empty] | 是
33 | false | NI - 04 30 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 30 | JDPFE | B | 移动式灭火器的抗震计算报告 | 929179 | 2026-08-30 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 核工程力学中心 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
| false | VNA RF 04 01 JDPGA B |  | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | JDPGA-300013-JDPMB-302A | 2024-11-19 |  | 2025-09-02 | JDDMB-303618-JDPMB | JDDMB-303618-JDPMB | 2025-09-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VDS - 04 06 JDPSZ B |  | VDS | - | 04 | 06 | JDPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 否 | JDPSZ-300069-JDPMB-302F |  |  |  |  | JDDMB-305559-JDPMB | 2026-02-02 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root
| false | BOP QC 04 01 YPAY B |  | BOP | QC | 04 | 01 | YPAY | B | 提供QC厂房主泵组装平台安装时的土建接口条件（包括设备尺寸及重量、安装条件、预埋件信息、锚固条件及需土建预留洞位置及尺寸等) | 2025-05-16 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-16 | 否 | JDPLM-300000-JDPMB-364A |  |  |  |  | JDPLM-300003-JDPMB-364A | 2025-12-30 | D |  |  | N | 1-ICM | 364A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-27 |  |  | Super@root | 2025-05-13 23:42 | Super@root
| false | ZST - 04 06 JDPFZ B |  | ZST | - | 04 | 06 | JDPFZ | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道相关的土建接口QF、NH（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋要求等） | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | JDPZF-300001-JDPMB-285A | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | JDDMB-302399-JDPMB | JDDMB-302399-JDPMB | 2025-05-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-21 |  |  | Super@root | 2025-04-22 02:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFH — 04 06 JDPZM E |  | TFH | — | 04 | 06 | JDPZM | E | 6、7号高加放水、放气阀门信息 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
|  | TP - 04 10 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 10 | JDPCL | E | 主变辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | REB PO 04 11 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 11 | JDPCB | B | 设备自带仪表供电要求 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | JDPCB-300013-JDPMB-116A | 2024-05-22 |  | 2024-12-04 | JDDMB-301479-JDPMB | JDDMB-301479-JDPMB | 2024-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root |  | 2024-11-29 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
7 | false | WES PO 04 09 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 09 | JDPPH | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 否 | JDPPH-300026-JDPMB-115A | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | JDDMB-303642-JDPMB | JDDMB-303642-JDPMB | 2025-09-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 04 JDPDC B |  | DY | - | 04 | 04 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜直流负载 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
|  | WCW - 04 03 JDPBD E- |  | WCW | - | 04 | 03 | JDPBD | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀） | 929179 | 2024-03-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:15 | Super@root
| false | WCF PO 04 07 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 07 | JDPCB | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 否 | JDPCB-300020-JDPMB-123B | 2025-04-21 |  | 2025-04-21 | JDDMB-302287-JDPMB | JDDMB-302287-JDPMB | 2025-04-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 12 B D |  | IIC | DCS | 01 | 12 | B | D | Plant Performance Calculation Specification 性能计算规格书 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | ZLT QX 12 03 JDPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 03 | JDPSK | B | 逻辑图 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPSK-300018-JDPMB-286A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | JDDMB-301264-JDPMB | JDDMB-301264-JDPMB | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
13 | false | CSP PO 04 05 JDPYG B |  | CSP | PO | 04 | 05 | JDPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：主要零部件图纸（包括但不限于：转子部件、轴承部件、联轴器等，并附材料清单） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-19 | 是 | JDPYG-300023-JDPMB-139A | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | JDDMB-305443-JDPMB | JDDMB-305443-JDPMB | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 16 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 16 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组发热量 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
6 | false | HEB QS 08 02 B JDPBP |  | HEB | QS | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况(QS) | 929179 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-11 | 否 | JDDMB-304049-JDPMB | 2025-10-11 |  | 2025-12-01 | JDPBP-300001-JDPMB-190B | JDPBP-300001-JDPMB-190B | 2025-12-01 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 纪雨青@jiyq | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-17 21:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 02 E JDPAQ |  | ABB | - | 04 | 02 | E | JDPAQ | GIS与GIL 接口图 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
| false | WES FI 06 03 JDPDB B |  | WES | FI | 06 | 03 | JDPDB | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 否 | JDPDB-300011-JDPMB-243B | 2025-01-18 |  | 2025-01-18 | JDDMB-301765-JDPMB | JDDMB-301765-JDPMB | 2025-01-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
122 |  | CB WHS 02 03 E B |  | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDES-300113-JDDMB | 2024-07-29 | 否 | JDDES-300226-JDDMB | 2024-03-03 | JDDMB-300116-JDDES | 2024-08-01 | JDDMB-300233-JDDES | JDDMB-300233-JDDES | 2024-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
66 |  | QF NI 05 03 ZN23 B |  | QF | NI | 05 | 03 | ZN23 | B | QF厂房0.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
|  | RCS RNS 02 02 N B |  | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李博@libo | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | DY - 04 14 JDPMQ B |  | DY | - | 04 | 14 | JDPMQ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-14 | 否 | JDPMQ-300015-JDPMB-413A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305641-JDPMB | JDDMB-305641-JDPMB | 2026-02-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM NI 04 06 JDPAX B |  | CLM | NI | 04 | 06 | JDPAX | B | 提供设备闸门弹性连接件的外形尺寸和重心、安装方式和要求、重量、操作空间需求 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
677 |  | PRS - 04 01 N B |  | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 2024-02-07 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-07 | 否 | JDDNC-300308-JDDMB | 2024-07-11 | 否 | JDDNC-300517-JDDMB | 2024-03-30 | JDDMB-300352-JDDNC | 2024-07-24 | JDDMB-300525-JDDNC | JDDMB-300525-JDDNC | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 | G41 修改时间；G22修改；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-10-31 | 41#；22#；19#；14# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000201-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | RCS - 04 01 N B |  | RCS | - | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 929179 | 2025-09-10 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JDDNC-300846-JDDMB | 2025-09-01 |  | 2025-09-20 | JDDMB-300870-JDDNC | JDDMB-300870-JDDNC | 2025-09-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 编制 | G39修改FIN;G38 新增 | 2025-09-05 | 39#;38# | JDDNC-000813-JDDMB;JDDNC-000724-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-08-02 02:32 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
65 | false | RBM PO 04 03 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 03 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | JDPAR-300052-JDPMB-123A | 2024-01-02 |  | 2024-02-04 | JDDMB-300205-JDPMB | JDDMB-300205-JDPMB | 2024-02-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 02 02 B N |  | TSA | RCS | 02 | 02 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 否 | JDDMB-300656-JDDNC | 2024-11-27 |  | 2025-03-26 | JDDNC-300749-JDDMB | JDDNC-300749-JDDMB | 2025-03-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 02 JDPHC E |  | ABB | - | 04 | 02 | JDPHC | E | GIS基础图〈包括主变高压侧和开关站区域GIS设备基础和电缆沟布置 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-10-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPHC-300004-JDPMB-408A |  |  |  |  | JDPHC-300004-JDPMB-408A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
| false | RCP PO 04 15 JDPDW N |  | RCP | PO | 04 | 15 | JDPDW | N | 主泵四象限相似特性曲线，包括：单相（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）相似特性曲线、两相性能充分下降的主泵压头和转矩相似曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300072-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300146-JDPMB-101A | 2025-07-11 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
155 | false | ZST DCS 12 02 B D |  | ZST | DCS | 12 | 02 | B | D | 固体废物处理系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-18 | 否 | JDDMB-304992-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300816-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300816-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | IDA DCS 01 01 B D |  | IDA | DCS | 01 | 01 | B | D | System Requirements Specifications for TestData Acquisition system IDA试验数据采集系统技术规格书 | 2025-04-28 | 2026-06-30 | 2027-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-12 | 否 | JDDMB-301882-JDPMB | 2025-02-12 |  | 2025-05-06 | JDPLH-300073-JDPMB-500A | JDDMB-305388-JDPMB | 2026-01-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | 根据各系统设计提资，升版修改信号清单，接口需重新打开。需要对文件2016G8141进行修改。（范欣欣申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
63 | false | DCS - 01 09 D B |  | DCS | - | 01 | 09 | D | B | DCS接地需求 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-02-28 | 否 | JDPLH-300040-JDPMB-500A | 2025-08-25 | 否 | JDPLH-300175-JDPMB-500A | 2025-05-15 | JDDMB-302462-JDPMB | 2025-08-29 | JDDMB-303591-JDPMB | JDDMB-303591-JDPMB | 2025-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | RCV PO 04 02 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 02 | JDPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-31 | 是 | JDPCB-300021-JDPMB-111A | 2024-08-09 |  | 2024-08-09 | JDDMB-301072-JDPMB | JDDMB-301072-JDPMB | 2024-08-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
1139 |  | RCS TSM 01 01 N B |  | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 2023-09-05 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300078-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300476-JDDMB | 2023-09-18 | JDDMB-300091-JDDNC | 2024-07-11 | JDDMB-300492-JDDNC | JDDMB-300492-JDDNC | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WNC - 12 06 JDPYX B |  | WNC | - | 12 | 06 | JDPYX | B | 变频柜外形图、安装使用说明、土建安装要求 | 929179 | 2024-07-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-29 | 否 | JDPYX-300015-JDPMB-314A | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 | JDDMB-301310-JDPMB | JDDMB-301310-JDPMB | 2024-10-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC - 12 04 JDPYX B |  | WNC | - | 12 | 04 | JDPYX | B | 低压用电负荷（包括所有低压用电设备） | 929179 | 2024-07-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-06 | 否 | JDPYX-300017-JDPMB-314A | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | JDDMB-301504-JDPMB | JDDMB-301504-JDPMB | 2024-12-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-12-12 | 2016BW25A120250015 | 增加主参办信息 | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 10 B D |  | IMC | DCS | 18 | 10 | B | D | Alarm Processing Function Technical Requirement Specification 报警处理功能技术要求规格书 | 2024-12-31 | 2026-01-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-14 | 否 | JDDMB-301183-JDPMB | 2024-09-14 |  | 2024-12-09 | JDPLH-300011-JDPMB-500A | JDPLH-300011-JDPMB-500A | 2024-12-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | GG 00 05 01 E B |  | GG | 00 | 05 | 01 | E | B | 请提供常规岛院电源电缆廊道（GG/GJ）与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/WRW/FSD）接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、设计界限、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2025-06-23 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JDDES-300322-JDDMB | 2025-06-23 |  | 2025-12-11 | JDDMB-300370-JDDES | JDDMB-300370-JDDES | 2025-12-11 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘晓萌@liuxmb | 编制 | G41 修改时间；G34 新增 | 2025-10-31 | 41#；34# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2025-04-23 00:45 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | ZLT PO 04 08 JDPYH B- |  | ZLT | PO | 04 | 08 | JDPYH | B | 计量泵电机外形图（包括电机接线图、电机保护接地方式、电机接线盒尺寸与位置图及端接要求） | 929179 | 2024-03-10 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-21 |  |  | Super@root | 2024-03-19 23:20 | Super@root
| false | FWP PO 04 07 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 07 | JDPDX | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDPDX-300003-JDPMB-124A | 2023-12-29 |  | 2025-11-05 | JDDMB-304413-JDPMB | JDDMB-304413-JDPMB | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VZD - 12 04 JDPSZ B |  | VZD | - | 12 | 04 | JDPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带动力和仪控电# | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPSZ-300033-JDPMB-302F | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JDDMB-305214-JDPMB | JDDMB-305214-JDPMB | 2025-12-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | OT - 12 10 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 10 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统电缆清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | JDPEY-300268-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305395-JDPMB | 2026-01-16 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:10 | Super@root
6 | false | WND YA 12 14 JDPFK B |  | WND | YA | 12 | 14 | JDPFK | B | WND 仪表安装图、仪表接线图及仪表选型资料 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300014-JDPMB-600A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | JDDMB-302605-JDPMB | JDDMB-302605-JDPMB | 2025-06-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 9EDO - 04 04 JDPZJ E |  | 9EDO | - | 04 | 04 | JDPZJ | E | 9EDO/9EDQ系统设备逻辑图、系统手册、报警手册及定值手册 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | TFP PO 04 53 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 53 | JDPAR | E | 给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 01:58 | Super@root
| false | TFC - 08 04 JDPFK E |  | TFC | - | 08 | 04 | JDPFK | E | 设备三维模型文件 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-03-07 18:03 | Super@root
| false | TFE PO 04 04 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 04 | JDPDG | E | 与有关设备配合接口图，入口滤网外形图和安装要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 是 | JDPDG-300024-JDPMB-131A |  |  |  |  | JDPDG-300030-JDPMB-131A | 2025-07-25 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
| false | WCR CI 02 01 JDPFK E |  | WCR | CI | 02 | 01 | JDPFK | E | 二回路化学加药监测系统的P&ID图（包含阀门清册） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | JDPMB-300005-JDDES-609A |  |  |  |  | JDPMB-300008-JDDES-609A | 2025-04-15 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
|  | RCS RCV 02 20 N B |  | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | RCV PO 07 01 JDPDW N |  | RCV | PO | 07 | 01 | JDPDW | N | 高、低压泄漏阀门不关闭情况下，主泵轴封72小时内最大泄漏率 | 929179 | 2958101 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | HRT RX 10 08 JDPAB B |  | HRT | RX | 10 | 08 | JDPAB | B | 在各种运行工况下,无载、带载，有地震、无地震，建设、试验、运行期间，小车位于所有设计位置时，传给每个牛腿的荷载和扭矩 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-10 | 是 | JDPAB-300014-JDPMB-200A | 2025-06-05 |  | 2025-06-05 | JDDMB-302615-JDPMB | JDDMB-302615-JDPMB | 2025-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DY - 04 13 JDPMQ B |  | DY | - | 04 | 13 | JDPMQ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | JDPMQ-300017-JDPMB-413A | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | JDDMB-305480-JDPMB | JDDMB-305480-JDPMB | 2026-01-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VFL ZK 04 03 JDPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300152-JDPMB-302A | 2025-07-11 |  | 2025-10-28 | JDDMB-304242-JDPMB | JDDMB-304242-JDPMB | 2025-10-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC DCS 01 01 N D |  | RPC | DCS | 01 | 01 | N | D | CCS System Requirements Specification 堆芯控制系统需求规格书 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-01-26 | 否 | JDDNC-300000-JDPMB-500A |  | 是 |  | 2025-09-08 | JDPLH-300245-JDPMB-500A | 2025-09-29 | JDPLH-300296-JDPMB-500A | JDPLH-300058-JDPMB-500A | 2025-10-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RVD RCS 02 01 B N |  | RVD | RCS | 02 | 01 | B | N | RVD系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 胡继生@hujsa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-09-30 22:35 | 李丹a@lidana
| false | TGS / 04 02 JDPGL E |  | TGS | / | 04 | 02 | JDPGL | E | 离相母线及附属设备技术参数及安装资料 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-08-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 是 | JDPGL-300000-JDPMB-405A |  |  |  |  | JDPGL-300006-JDPMB-405A | 2025-11-25 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-08-28 22:09 | Super@root
| false | BOP EM 04 15 JDPAN B |  | BOP | EM | 04 | 15 | JDPAN | B | 设备及管道布置图（包括支架位置）EM | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPAN-300131-JDPMB-211B |  |  |  |  | JDDMB-305688-JDPMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:32 | Super@root
1202 |  | RCS RCV 02 16 N B |  | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300143-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300441-JDDMB | 2023-10-09 | JDDMB-300135-JDDNC | 2024-07-16 | JDDMB-300503-JDDNC | JDDMB-300503-JDDNC | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
72 |  | SU NI 05 05 ZN23 B |  | SU | NI | 05 | 05 | ZN23 | B | SU厂房8.60m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-03-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | TFS DCS 12 01 E D |  | TFS | DCS | 12 | 01 | E | D | 启动给水系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-20 | JDPLH-300518-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300518-JDPMB-500A | 2025-11-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
9 |  | WHS - 02 01 B E |  | WHS | - | 02 | 01 | B | E | CI及BOP接口处系统设计特性：供气流量和相应供气压力 | 2024-02-10 | 2024-08-10 | 2025-02-10 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-07 | 否 | JDDMB-300107-JDDES | 2024-08-08 | 否 | JDDMB-300237-JDDES | 2024-04-26 | JDDES-300143-JDDMB | 2024-08-27 | JDDES-300239-JDDMB | JDDES-300239-JDDMB | 2024-08-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | HEB BOP 01 01 JDPBP B- |  | HEB | BOP | 01 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 作废 |  | 2025-07-15 | 2016BW25C020240010 | 增加所编制及责任设总 | Super@root | 2024-04-29 01:07 | Super@root
|  | WCW CC 04 06 - B- |  | WCW | CC | 04 | 06 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | WCC PO 02 07 JDPDW N |  | WCC | PO | 02 | 07 | JDPDW | N | HP-Cooler破损的最大流量 | 929179 | 2023-08-15 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | TFA RF 04 06 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPDN-300017-JDPMB-253A | 2024-01-15 |  | 2024-01-15 | JDDMB-300111-JDPMB | JDDMB-300111-JDPMB | 2024-01-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | PH - 12 02 JPDEY B- |  | PH | - | 12 | 02 | JPDEY | B | 电气、仪控管道布置及埋管图 | 929179 | 2025-04-15 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-02-20 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:56 | Super@root
| false | RCV PO 02 03 JDPDW N |  | RCV | PO | 02 | 03 | JDPDW | N | 主泵密封损坏时，各级密封、高压泄漏及低压泄漏的流量、压力、压差及温度值（考虑第1、2、3级密封分别故障的情况，第1和2级密封均故障的情况，第2和3级密封故障的情况，以及第1和3级密封 | 929179 | 2023-08-15 | 2024-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
35 | false | WSP - 12 07 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 07 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统整定值手册 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 否 | JDPEY-300057-JDPMB-622A | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | JDDMB-303550-JDPMB | JDDMB-303550-JDPMB | 2025-08-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX RCS 04 03 B N |  | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | JDDMB-300769-JDDNC | 2025-05-19 |  | 2025-07-21 | JDDNC-300805-JDDMB | JDDNC-300805-JDDMB | 2025-07-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 编制 | G36修改FIN时间;G34新增 | 2025-05-21 | 36#;34#； | JDDNC-000659-JDDMB;JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-04-23 00:45 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CI TFE 06 02 T E |  | CI | TFE | 06 | 02 | T | E | 凝汽器循环水膨胀节法兰连接尺寸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
2 | false | ZST QF 04 13 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 13 | JDPAP | B | 浓缩液设备废物取样接口（包括取样的废物种类、来源、取样位置、取样量、取样过程时间、取样容器等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300024-JDPMB-284A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305134-JDPMB | JDDMB-305134-JDPMB | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES GS 04 07 - B- |  | WES | GS | 04 | 07 | - | B | GS钢闸门设备数据表 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | ZLT QX 05 01 B JDPSK |  | ZLT | QX | 05 | 01 | B | JDPSK | 系统外部接口（包括主工艺进出水口、除盐水进水接口、压空管进口、活性炭卸出接口、疏水排气接口） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-30 | 否 | JDDMB-300462-JDPMB | 2024-03-30 |  |  |  | JDDMB-300462-JDPMB | 2024-04-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:39 | Super@root
64 |  | TFM NI 02 03 E N |  | TFM | NI | 02 | 03 | E | N | 提供给水/蒸汽母管压差仪表的信号位好、传感器类型、信号特性、物理量程上下限、安全分级、抗震类别 | 929179 | 2024-08-31 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JDDES-300024-JDDNC | 2024-08-30 |  | 2024-09-27 | JDDNC-300032-JDDES | JDDNC-300032-JDDES | 2024-09-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TFC - 06 04 JDPFK E |  | TFC | - | 06 | 04 | JDPFK | E | 总电源要求(含电力负荷清单) | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | JDPMB-300009-JDDES-601A |  |  |  |  | JDPMB-300022-JDDES-601A | 2025-04-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | WCW - 06 01 JDPBD E |  | WCW | - | 06 | 01 | JDPBD | E | 就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-03-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 是 | JDPBD-300010-JDPMB-332A |  |  |  |  | JDPBD-300011-JDPMB-332A | 2026-01-06 | C |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:15 | Super@root
33 | false | WSP - 12 10 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 10 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统设备及材料清册，仪控设备定位图 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | JDPEY-300112-JDPMB-622A | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | JDDMB-304195-JDPMB | JDDMB-304195-JDPMB | 2025-10-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
1465 |  | RHR RCS 02 02 B N |  | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | RHR系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-09-04 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | JDDMB-300192-JDDNC | 2023-11-21 |  |  |  | JDDNC-300851-JDDMB | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RRP TFA 03 01 N B |  | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-仪控二室 | 尚雪莲@shangxl | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
|  | ZLT PO 04 03 JDPYH B- |  | ZLT | PO | 04 | 03 | JDPYH | B | 计量泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-10 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-21 |  |  | Super@root | 2024-03-19 23:20 | Super@root
358 | false | RFT DCS 12 02 B D |  | RFT | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304237-JDPMB | 2026-01-20 | 否 | JDDMB-305440-JDPMB | 2025-11-10 | JDPLH-300433-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300927-JDPMB-500A | JDPLH-300927-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
32 | false | NI - 04 14 B JDPFE |  | NI | - | 04 | 14 | B | JDPFE | 减压孔板管道的管径及其前后压力差 | 929179 | 2026-07-15 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
| false | TFD — 04 04 JDPZM E |  | TFD | — | 04 | 04 | JDPZM | E | 除氧器安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
34 | false | NI - 04 20 B JDPFE |  | NI | - | 04 | 20 | B | JDPFE | 设备接管载荷 | 929179 | 2026-09-15 | 2026-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 宋江波@songjb | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
| false | ZLT QX 03 02 JDPSK B |  | ZLT | QX | 03 | 02 | JDPSK | B | 管道清单及阀门清单 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 是 | JDPSK-300021-JDPMB-286A | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 | JDDMB-302330-JDPMB | JDDMB-302330-JDPMB | 2025-04-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TTP 04 01 T E |  | CI | TTP | 04 | 01 | T | E | TTP系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
292 | false | WSC DCS 12 02 B D |  | WSC | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全厂房冷冻水系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304235-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305384-JDPMB | 2025-12-05 | JDPLH-300660-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300897-JDPMB-500A | JDPLH-300897-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CUP RS 04 01 JDPGA B |  | CUP | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-06 | 是 | JDPGA-300038-JDPMB-302A | 2025-02-26 |  | 2025-06-12 | JDDMB-302697-JDPMB | JDDMB-302697-JDPMB | 2025-06-12 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PO 04 10 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 10 | JDPCB | B | 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | JDPCB-300024-JDPMB-123B | 2025-04-21 |  | 2025-04-21 | JDDMB-302283-JDPMB | JDDMB-302283-JDPMB | 2025-04-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 03 04 JDPCW B |  | WWC | - | 03 | 04 | JDPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDPCW-300007-JDPMB-312A | 2024-03-04 | 是 | JDPCW-300007-JDPMB-312A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JDDMB-300504-JDPMB | JDDMB-300504-JDPMB | 2024-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 是
684 |  | RCS RCV 05 01 N B |  | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | RCS系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 2024-01-31 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDNC-300277-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300433-JDDMB | 2024-02-07 | JDDMB-300297-JDDNC | 2024-07-14 | JDDMB-300497-JDDNC | JDDMB-300497-JDDNC | 2024-07-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 甄彩霞@l-zhencx | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-10-31 | 41#；21#；19#；14# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CIS PO 04 12 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 12 | JDPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300010-JDPMB-126A | 2023-11-01 |  | 2023-11-28 | JDDMB-300018-JDPMB | JDDMB-300018-JDPMB | 2023-11-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 06 B N |  | NI | - | 01 | 06 | B | N | 双层安全壳结构图及材料信息（严重事故工况下安全壳内辐照环境条件计算） | 929179 | 2025-07-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 否 | JDDMB-300796-JDDNC | 2025-07-08 |  | 2025-08-21 | JDDNC-300831-JDDMB | JDDNC-300831-JDDMB | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 王景霞@wangjxi | 编制 | G37 新增 |  | 37# | JDDNC-000695-JDDMB |  | 2025-06-26 03:51 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 15 B JDPAB |  | HRT | RX | 06 | 15 | B | JDPAB | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-19 | 否 | JDDMB-300388-JDPMB | 2024-03-19 |  | 2024-09-02 | JDPAB-300010-JDPMB-200A | JDPAB-300010-JDPMB-200A | 2024-09-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
274 | false | CFE DCS 12 02 B D |  | CFE | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳过滤排放系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304296-JDPMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-13 | JDPLH-300482-JDPMB-500A | JDPLH-300482-JDPMB-500A | 2025-11-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 44 JDPAR B |  | TFP | PO | 04 | 44 | JDPAR | B | 泵组数据表 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 是 | JDPAR-300041-JDPMB-135A |  |  |  |  | JDPAR-300044-JDPMB-135A | 2025-12-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2025-11-10 17:20 | Super@root
| false | TFA DZ 04 10 JDPBC B |  | TFA | DZ | 04 | 10 | JDPBC | B | 除氧器运行描述（从除氧器运行描述文件的使用范围、除氧器设备介绍、功能描述、工作原理、技术参数、设备结构、运行维护说明等方面明确此接口信息。结合技术规格书中的工艺简图描述运行状态及相关操作。） | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300006-JDPMB-273A |  |  |  |  | JDPBC-300013-JDPMB-273A | 2026-01-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-11 16:15 | Super@root
| true | RNI - 12 02 N JDPLH |  | RNI | - | 12 | 02 | N | JDPLH | 逻辑图（模拟部分） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | JDPLH-300006-JDPMB-555A | JDPLH-300006-JDPMB-555A | 2026-01-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-21 |  |  | Super@root | 2024-09-11 22:00 | Super@root | [13 empty] | 否
2 | false | OT - 04 09 JDPEY B |  | OT | - | 04 | 09 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房大件设备引入方案及路径，包含大件设备尺寸、荷载、建议的就位方式信息表，引入路径示意图 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 否 | JDPEY-300177-JDPMB-622A | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | JDDMB-304840-JDPMB | JDDMB-304840-JDPMB | 2025-12-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:10 | Super@root | [13 empty] | 是
1480 |  | NI - 06 04 B N |  | NI | - | 06 | 04 | B | N | RX厂房辐射监测专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2024-08-15 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | JDDMB-300165-JDDNC | 2023-10-30 |  | 2024-10-08 | JDDNC-300594-JDDMB | JDDNC-300594-JDDMB | 2024-10-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 | 曹红梅@caohm | 编制 | G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2024-07-26 | 22#；19# | JDDMB-990033-JDDNC； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WSD PO 04 02 JDPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300137-JDPMB-118A | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | JDDMB-301345-JDPMB | JDDMB-301345-JDPMB | 2024-10-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 02 JDPZM E |  | TFD | — | 04 | 02 | JDPZM | E | 除氧器平台图纸 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
18 | false | HFL - 04 02 JDPEB B |  | HFL | - | 04 | 02 | JDPEB | B | HFL燃料厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | JDPEB-300003-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDPEB-300014-JDPMB-205A | 2026-02-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 王杰琮@wangjcd | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
|  | TTB RCS 02 02 B N |  | TTB | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同蒸汽发生器二次侧压力（8.6MPa，8.2MPa，8.03MPa，7.85MPa，7.67MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4.5MPa，4MPa，3MPa，2MPa）下蒸汽发生器应急排污管线的饱和水的最小排污流量 | 929179 | 2025-07-10 | 2026-01-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-14 | 否 | JDDMB-300786-JDDNC | 2025-06-14 |  | 2025-08-21 | JDDNC-300832-JDDMB | JDDNC-300832-JDDMB | 2025-08-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G36修改FIN时间;G33修改FIN时间;G15 新增 | 2026-01-13 | 36#;33#;15# | JDDNC-000653-JDDMB；JDDNC-000580-JDDMB;JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 受到25.4.1专题会议题（辅助给水设计方案）影响，25.5.30前CNPE完成增大30%排污流量的系统方案初步设计，对应的增大计算要6.30才能完成。已与动力院协商修改接口打开时间到25.7.10，动力院同意。申请文函JDDMB-000735-JDDNC，待动力院正式回函即可变更。 | 2025-07-10 |  |  |  |  | 2025-04-30 |  | 是
|  | TS - 04 01 E JDPCL- |  | TS | - | 04 | 01 | E | JDPCL | 高压厂用变压器区域布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
9 | false | HBP - 04 06 JDPEB B |  | HBP | - | 04 | 06 | JDPEB | B | BOP-QA/QB厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | JDPEB-300019-JDPMB-202A |  |  |  |  | JDDMB-304716-JDPMB | 2025-11-28 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
383 | false | WCF PM 05 10 JDPBG B |  | WCF | PM | 05 | 10 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300083-JDPMB-320A | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | JDDMB-303004-JDPMB | JDDMB-303004-JDPMB | 2025-07-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP EM 04 07 JDPAN B |  | BOP | EM | 04 | 07 | JDPAN | B | 吊环、锚固、预埋件设计输入条件（EM) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300073-JDPMB-211B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JDDMB-304399-JDPMB | JDDMB-304399-JDPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
405 | false | WCF PM 04 10 JDPBG B |  | WCF | PM | 04 | 10 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机设备自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300069-JDPMB-320A | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | JDDMB-303495-JDPMB | JDDMB-303495-JDPMB | 2025-08-19 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
23 | false | WDP YA 12 05 JDPFK B |  | WDP | YA | 12 | 05 | JDPFK | B | 除盐水生产系统电子设备间机柜布置图及埋件图、散热量、安装要求 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300009-JDPMB-600A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | JDDMB-302602-JDPMB | JDDMB-302602-JDPMB | 2025-06-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 07 JDPYH B |  | ZLT | PO | 04 | 07 | JDPYH | B | 计量泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 是 | JDPYH-300005-JDPMB-119A | 2024-05-23 |  | 2025-10-28 | JDDMB-304223-JDPMB | JDDMB-304223-JDPMB | 2025-10-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 01:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RSI PO 04 16 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 16 | JDPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300028-JDPMB-112A | 2024-04-07 |  | 2024-04-07 | JDDMB-300490-JDPMB | JDDMB-300490-JDPMB | 2024-04-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 01 02 B N |  | RCV | RCS | 01 | 02 | B | N | 容控箱容积（总容积/水容积） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
339 |  | TFM - 02 04 B N |  | TFM | - | 02 | 04 | B | N | NI/CI设计分界处至蒸汽发生器入口的给水管线长度、截面积、以及在名义流量下的压降 | 929179 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-30 | 否 | JDDMB-300536-JDDNC | 2024-07-30 |  |  |  | JDDMB-300536-JDDNC | 2024-11-06 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙弘哲@l-sunhza | 作废 | G19增加关闭时间；G15，新增 | 2024-04-25 | 19#；15# | JDDNC-000225-JDDMB | 陈蕊@chenrui | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui
|  | ME - 10 01 E B |  | ME | - | 10 | 01 | E | B | 请提供ME(1/2号汽轮发电机厂房）子项的基础布置图、建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。请提供ME大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输)。 | 929179 | 2025-04-30 | 2027-04-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | JDDES-300307-JDDMB | 2025-04-30 |  | 2025-05-14 | JDDMB-300309-JDDES | JDDMB-300309-JDDES | 2025-05-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 杨园园@yangyyc | 编制 | G34 新增 |  | 34# | JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES |  | 2025-04-23 00:45 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WES FI 04 06 JDPDB B |  | WES | FI | 04 | 06 | JDPDB | B | 安装和运行的吊装要求 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-23 | 否 | JDPDB-300001-JDPMB-243B | 2024-12-18 |  | 2024-12-18 | JDDMB-301572-JDPMB | JDDMB-301572-JDPMB | 2024-12-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG LK 02 03 T E |  | TG | LK | 02 | 03 | T | E | 凝汽器及喉部低加电负荷 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | JDPMB-300306-JDDES-001A | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | JDDES-300285-JDPMB-001A | JDDES-300285-JDPMB-001A | 2025-04-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
1144 |  | RCS TTB 02 07 N B |  | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 2023-09-30 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 | 2023-09-08 | 否 | JDDNC-300094-JDDMB | 2024-09-02 | 否 | JDDNC-300573-JDDMB | 2023-09-13 | JDDMB-300087-JDDNC |  |  | JDDNC-300989-JDDMB | 2026-02-28 | C |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G41 修改时间；G22修改；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2026-02-25 | 41#；22#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2026-02-25 | JDDNC-001051-JDDMB | 受加 ETA 影响，需升版接口更新接口数据（程茜确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CFE - 01 01 JDPYH B |  | CFE | - | 01 | 01 | JDPYH | B | PI&D图（包括管道清单、阀门清单和仪表清单） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPYH-300007-JDPMB-307B |  |  |  |  | JDDMB-305172-JDPMB | 2025-12-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 307B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-05-16 00:49 | Super@root
|  | ZBR PO 04 32 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 32 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组发热量 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | TFS PO 04 11 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 11 | JDPAJ | E | 启动给水泵IO清单、接线端子图 | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
| false | WCW PM 04 05 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 05 | JDPAR | B | WCW、WCL系统设备自带接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸、端子排出线图、BC盒和CR箱房间布置图及设备成套仪控电控箱用电参数等 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | JDPAR-300023-JDPMB-129A | 2025-04-08 |  | 2025-07-07 | JDDMB-302985-JDPMB | JDDMB-302985-JDPMB | 2025-07-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-07-16 21:58 | Super@root | [13 empty] | 否
2 |  | TSM RPS 03 01 B N |  | TSM | RPS | 03 | 01 | B | N | RPS和DAS中补偿蒸汽压力低（即蒸汽管道压力低）信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | JDDMB-300587-JDDNC | 2024-09-25 |  | 2024-10-21 | JDDNC-300606-JDDMB | JDDNC-300606-JDDMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G21新建 |  | 21# | JDDNC-000349-JDDMB |  | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
3 | false | WPW PO 04 06 JDPYG B |  | WPW | PO | 04 | 06 | JDPYG | B | 给水变频调速泵组：电气控制柜资料（包括但不限于外形图、布置图、逻辑图、接线图、电缆信息等） | 929179 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JDPYG-300004-JDPMB-139A |  |  |  |  | JDDMB-305515-JDPMB | 2026-01-28 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root
11 | false | WDP YA 06 01 JDPFK B |  | WDP | YA | 06 | 01 | JDPFK | B | 除盐水厂房电气盘箱柜、变频器箱柜等设备布置图、基础图、埋件图、外形尺寸及荷载 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | JDPFK-300032-JDPMB-600A | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | JDDMB-302450-JDPMB | JDDMB-302450-JDPMB | 2025-05-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-07 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCL ZK 04 01 JDPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300076-JDPMB-302A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JDDMB-304441-JDPMB | JDDMB-304441-JDPMB | 2025-11-07 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 04 02 N B |  | RX | NI | 04 | 02 | N | B | 重载车轨道设计要求：1）重载车轨道最小宽度、直线度、平面度以及重载车滚轮对轨道面材质的硬度要求；2）两根轨道相对于中轴线的平行度以及轨道面的允许高度差值 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JDDNC-300845-JDDMB | 2025-09-01 |  | 2025-11-28 | JDDMB-300925-JDDNC | JDDMB-300925-JDDNC | 2025-11-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 刘昕宇@liuxym | 编制 | G38 新增 | 2025-09-26 | 38# | JDDNC-000749-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2025-08-15 19:32 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
82 | false | DCS - 04 02 D B |  | DCS | - | 04 | 02 | D | B | DCS系统设备安装的环境要求（温度、湿度）(平台、服务器） | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 2027-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-01-07 | 否 | JDPLH-300021-JDPMB-500A | 2025-08-25 | 否 | JDPLH-300173-JDPMB-500A | 2025-03-04 | JDDMB-301934-JDPMB | 2025-11-06 | JDDMB-304423-JDPMB | JDDMB-304423-JDPMB | 2025-11-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 05 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 05 | JDPAR | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300004-JDPMB-117A | 2024-05-20 |  | 2025-05-30 | JDDMB-302578-JDPMB | JDDMB-302578-JDPMB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:57 | Super@root | [13 empty] | 否
1471 |  | RSI RCS 02 01 B N |  | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | RSI系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-10-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-07 | 否 | JDDMB-300179-JDDNC | 2023-11-07 |  |  |  | JDDNC-300891-JDDMB | 2025-10-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | 9EDH - 04 01 E JDPMB- |  | 9EDH | - | 04 | 01 | E | JDPMB | 9EDH/9EDN系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
|  | RX NI 13 04 N B |  | RX | NI | 13 | 04 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 2023-10-31 | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-19 | 否 | JDDNC-300163-JDDMB |  | 否 |  | 2023-11-01 | JDDMB-300176-JDDNC |  |  | JDDMB-300176-JDDNC | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G43 修改FIN及关闭时间;G36修改FIN时间;G26修改；JDDNC-000148-JDDMB | 2025-12-31 | 43#;36#;26#；19#；11# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000647-JDDMB;JDDMB-990036-JDDNC；修改关闭时间； | 曹婧@caojing | 2023-10-16 23:07 | 李丹a@lidana
26 | false | OT - 11 02 JDPEY B |  | OT | - | 11 | 02 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房土建基础图设备平面布置图，包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸、标高、螺栓孔数量、定位、深度、二次灌浆等厂房基础图必需资料 | 929179 | 2025-01-20 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | JDPEY-300010-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305455-JDPMB | 2026-01-21 | E | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
9 | false | SA - 12 02 JDPKE B |  | SA | - | 12 | 02 | JDPKE | B | PLC系统配置图 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300014-JDPMB-608A | 2025-09-02 |  | 2025-10-27 | JDDMB-304220-JDPMB | JDDMB-304220-JDPMB | 2025-10-27 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 12 01 E JDPFK- |  | TFC | - | 12 | 01 | E | JDPFK | 汽水取样系统热控资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-25 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | BOP EM 04 08 JDPAN B |  | BOP | EM | 04 | 08 | JDPAN | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（EM) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JDPAN-300049-JDPMB-211B | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303415-JDPMB | JDDMB-303415-JDPMB | 2025-08-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 02 JDPDC B |  | DC/AC | - | 04 | 02 | JDPDC | B | 核岛直流220V交流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
| false | FWP PO 04 03 JDPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300039-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300571-JDPMB | JDDMB-300571-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | RHR PO 04 15 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 15 | JDPMB | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300014-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  | 2025-06-06 | JDDMB-302629-JDPMB | JDDMB-302629-JDPMB | 2025-06-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘艳菊@liuyja | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:47 | Super@root |  | 2024-08-08 |  | 采购部申请重新打开传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
129 |  | SU NI 11 07 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU 13.45~18.45m 板、墙） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | DEH DCS 12 02 E D |  | DEH | DCS | 12 | 02 | E | D | DEH系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2027-03-31 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 |  | 2026-01-16 | JDPLH-300844-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300844-JDPMB-500A | 2026-01-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | CIS PO 04 17 B JDPCB |  | CIS | PO | 04 | 17 | B | JDPCB | 接管载荷资料 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-22 | 否 | JDDMB-300032-JDPMB | 2023-12-22 |  |  |  | JDPCB-300038-JDPMB-126A | 2025-06-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 | 2016BW25A220240024 | 重新打开 | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root |  | 2024-04-11 | 待补充 | 根据最新力学计算结果，需要升版接管载荷。_接口重新打开 | 陈蕊@chenrui
| false | ZST QT 04 02 JDPSK B- |  | ZST | QT | 04 | 02 | JDPSK | B | 卖方供货范围内的设备布置图（厂房局部三维视图），买方进行碰撞检查 | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
| false | TFC - 10 01 E JDPFK |  | TFC | - | 10 | 01 | E | JDPFK | 主厂房精处理系统区域建筑图纸（含电缆桥架初步走向） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-23 19:12 | Super@root
| false | DCS - 01 03 B D |  | DCS | - | 01 | 03 | B | D | Interface Requirement Specification betweenDCS anDLevel 0 Specific Equipments, Instrumentation anDActuator Systems DCS系统与0层设备接口技术要求规定 | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 2026-12-15 | 关闭 | 打开 | 2024-10-30 | 否 | JDDMB-301348-JDPMB | 2025-08-05 | 是 | JDDMB-303329-JDPMB | 2025-08-05 |  | 2026-01-16 | JDPLH-300846-JDPMB-500A | JDDMB-305510-JDPMB | 2026-01-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  | 陈浠毓@chenxyc | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2026-01-26 |  | 根据2016XJD-ZHZ08《系统清单》B版、2016XNAZL25B2S001及JDDES-000303-JDDMB及设计修正，因此需要对《电厂功能分区分组要求》进行升版。特申请打开接口DCS - 01 03 B D，用于向CNCS传递升版后的文件。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
5 | false | EMU — 04 03 JDPTY B |  | EMU | — | 04 | 03 | JDPTY | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-22 | 否 | JDPTY-300004-JDPMB-211A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | JDDMB-303310-JDPMB | JDDMB-303310-JDPMB | 2025-08-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-07-15 | 2016BW310020250175 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-11 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
30 |  | RCS NI 13 13 N B |  | RCS | NI | 13 | 13 | N | B | 不同时刻全核素堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 否 | JDDNC-300713-JDDMB | 2025-04-21 |  | 2025-04-27 | JDDMB-300761-JDDNC | JDDMB-300761-JDDNC | 2025-04-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 编制 | G34修改终版；G26新增 | 2025-04-22 | 34#；26# | JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDMB-990036-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
44 | false | WSP - 05 02 JDPEY B |  | WSP | - | 05 | 02 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房管道设计接口-终版（直径、定位及材质） | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 否 | JDPEY-300179-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDPEY-300306-JDPMB-622A | 2026-02-26 | E |  |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
| false | VDS ZV 04 01 JDPED B |  | VDS | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VDS系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 否 | JDPED-300009-JDPMB-302B | 2024-11-04 |  |  |  | JDDMB-305472-JDPMB | 2026-01-23 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-29 01:03 | Super@root |  | 2026-01-12 | 2016BW310020250510（OA） | 由于收到核岛风机技术规格书升版，先申请重新打开接口。更新资料（甄林棚确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | VZD RS 04 01 JDPGA B |  | VZD | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VZD系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-23 | 否 | JDPGA-300343-JDPMB-302A |  |  |  |  | JDDMB-305650-JDPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2026-01-23 17:40 | Super@root
115 |  | NH NI 11 07 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH11.45/12.45~15.95m 板、墙） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
| false | EE*/EA*/ER* - 04 03 JDPES B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 03 | JDPES | B | 核岛低压配电柜直流负载 | 929179 | 2025-12-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 是 | JDPES-300058-JDPMB-411A | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | JDDMB-305390-JDPMB | JDDMB-305390-JDPMB | 2026-01-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-10 | 2016BW310020240524 | 增加参办 | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB QC 02 01 JDPBP B |  | HEB | QC | 02 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口(QC) | 929179 | 2025-08-05 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-15 | 是 | JDPBP-300021-JDPMB-190A | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | JDDMB-303540-JDPMB | JDDMB-303540-JDPMB | 2025-08-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSR TFD 01 02 T E |  | TSR | TFD | 01 | 02 | T | E | MSR疏水泵安装尺寸，安装标高，外形尺寸 | 2023-10-30 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | JDPCC-300349-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300349-JDPMB-001A | 2025-05-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | NI - 01 01 B N |  | NI | - | 01 | 01 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 2023-01-11 | 2024-12-30 | 2025-05-20 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-11 | 否 | JDDMB-300012-JDDNC | 2024-12-04 | 否 | JDDMB-300663-JDDNC | 2023-04-23 | JDDNC-300038-JDDMB | 2025-03-05 | JDDNC-300735-JDDMB | JDDNC-300735-JDDMB | 2025-03-05 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 编制 | G41 修改时间；G28修改终版；G15修改终版预报日期；根据JDDNC-000038-JDDMB，双方同意，2023.1.10新增接口 | 2025-10-31 | 41#；28#；15#；02# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000509-JDDMB；JDDNC-000225-JDDMB修改终版预报日期 | 郭雨晴@guoyq | 2022-12-30 22:09 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCW - 04 03 JDPBD1 E |  | WCW | - | 04 | 03 | JDPBD1 | E | 电负荷清单，包括电动机和电动执行机构的功率、电压等 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-03-04 |  | 2025-03-04 | JDDES-300017-JDPMB-332B | JDDES-300017-JDPMB-332B | 2025-03-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:57 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | SA - 12 03 JDPKE B |  | SA | - | 12 | 03 | JDPKE | B | 电力负荷资料（电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300015-JDPMB-608A | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | JDDMB-303519-JDPMB | JDDMB-303519-JDPMB | 2025-08-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | ZB - 12 08 JDPAG B |  | ZB | - | 12 | 08 | JDPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | JDPAG-300003-JDPMB-602A | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | JDDMB-303662-JDPMB | JDDMB-303662-JDPMB | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-08-01 | 2016BW310020250117 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
17 | false | EMS - 02 06 JDPCJ B |  | EMS | - | 02 | 06 | JDPCJ | B | 负荷清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JDPCJ-300095-JDPMB-210A | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | JDDMB-303124-JDPMB | JDDMB-303124-JDPMB | 2025-07-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTB CI 09 01 B E |  | TTB | CI | 09 | 01 | B | E | 主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料 | 929179 | 2025-05-07 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | JDDMB-300305-JDDES | 2025-05-07 |  |  |  | JDDES-300408-JDDMB | 2026-02-26 | D | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 彭立@pengli | 编制 | G41 修改时间；G33 新增 | 2025-10-31 | 41#；33# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990031-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing
166 | false | WQB DCS 12 02 B D |  | WQB | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛液态流出物排放系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305019-JDPMB | 2025-12-19 |  | 2026-01-08 | JDPLH-300822-JDPMB-500A | JDPLH-300822-JDPMB-500A | 2026-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO ZK 04 03 JDPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300153-JDPMB-302A | 2025-05-09 |  | 2025-06-13 | JDDMB-302724-JDPMB | JDDMB-302724-JDPMB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | WDP YA 05 02 JDPFK B |  | WDP | YA | 05 | 02 | JDPFK | B | 管道设计接口——终版（直径、定位及材质） | 929179 | 2025-05-04 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | JDPFK-300095-JDPMB-600A | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | JDDMB-303649-JDPMB | JDDMB-303649-JDPMB | 2025-09-03 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IAW - 12 08 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 08 | FAPGH | B | 机柜、盘台安装接口(包括设备重量、安装方式、安装附件、进线方式、安装尺寸图、设备接地条件等) | 929179 | 2026-06-10 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 22:03 | Super@root
10 | false | SA - 12 01 JDPKE B |  | SA | - | 12 | 01 | JDPKE | B | I/O清单（注明送DCS信号） | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300013-JDPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303938-JDPMB | JDDMB-303938-JDPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | WGD - 04 08 JDPXE B |  | WGD | - | 04 | 08 | JDPXE | B | WGD系统设备负荷表（含电气设备参数） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-20 | 否 | JDPXE-300004-JDPMB-606A | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | JDDMB-302526-JDPMB | JDDMB-302526-JDPMB | 2025-05-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25A120250015 | 增加设总、主设信息 | 曹婧@caojing | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
302 | false | WAP DCS 12 02 B D |  | WAP | DCS | 12 | 02 | B | D | 压缩空气生产系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304248-JDPMB | 2026-01-07 | 否 | JDDMB-305268-JDPMB | 2025-11-12 | JDPLH-300459-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300892-JDPMB-500A | JDPLH-300892-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TA - 04 07 JDPCL E |  | TA | - | 04 | 07 | JDPCL | E | 辅助变压器散热器控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JDPMB-300005-JDDES-403A |  |  |  |  | JDDES-300005-JDPMB-403A | 2025-01-22 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
3 | false | CSP PO 04 04 JDPMB B- |  | CSP | PO | 04 | 04 | JDPMB | B | 移动式柴油机驱动泵：泵总装图并附主要零部件技术数据 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
11 | false | WAP - 04 01 JDPCY B |  | WAP | - | 04 | 01 | JDPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 是 | JDPCY-300009-JDPMB-603A |  |  |  |  | JDDMB-305725-JDPMB | 2026-02-28 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:26 | Super@root
| false | CLM RC 06 04 JDPAX B |  | CLM | RC | 06 | 04 | JDPAX | B | 提供闸门需要厂房敷设的电缆清单（含电缆起终点、电缆特性参数），不包括电缆起终点均为闸门本体的电缆 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPAX-300002-JDPMB-322A | 2024-04-02 |  | 2024-04-02 | JDDMB-300469-JDPMB | JDDMB-300469-JDPMB | 2024-04-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:55 | Super@root | [13 empty] | 是
11 |  | 00 - 10 03 B E |  | 00 | - | 10 | 03 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 2023-09-30 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JDDMB-300020-JDDES | 2024-03-29 | 否 | JDDMB-300122-JDDES | 2024-02-05 | JDDES-300117-JDDMB | 2024-08-08 | JDDES-300237-JDDMB | JDDES-300237-JDDMB | 2024-08-08 | H | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 编制 |  | 2024-06-05 | 1 | 2023.8.29会议纪要 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 12 02 JDPFK E |  | WCR | CI | 12 | 02 | JDPFK | E | 控制柜接线图、动力和控制电缆清册 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPFK-300030-JDPMB-609A |  |  |  |  | JDPFK-300030-JDPMB-609A | 2025-09-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
| false | EE*/ER* - 04 01 B JDPES |  | EE*/ER* | - | 04 | 01 | B | JDPES | 核岛低压配电柜配电室布置图 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDDMB-301935-JDPMB | 2025-03-04 |  | 2025-07-16 | JDPES-300033-JDPMB-411A | JDPES-300033-JDPMB-411A | 2025-07-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
12 | false | FDP - 12 02 JDPFE B |  | FDP | - | 12 | 02 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组压力开关、压力表材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-15 | 否 | JDPFE-300016-JDPMB-611A | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | JDDMB-305715-JDPMB | JDDMB-305715-JDPMB | 2026-02-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所、 电气设计所、仪控设计所 |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI SFS 01 01 N B |  | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | CLM NI 04 03 JDPAX B |  | CLM | NI | 04 | 03 | JDPAX | B | 伸缩升降平台电控设备接口图：提供电控设备外形尺寸、安装方式和要求、进线位置、重量、操作空间需求；伸缩升降平台控制方式 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
65 |  | WCW CB 05 01 B E |  | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2023-07-10 | 2024-11-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-05 | 否 | JDDMB-300001-JDDES | 2024-06-21 | 否 | JDDMB-300192-JDDES | 2024-06-21 |  | 2024-08-14 | JDDES-300238-JDDMB | JDDES-300238-JDDMB | 2024-08-14 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 内部接口暂未正式建立，暂未收到水工工艺一室的接口回复意见。 | [5 empty] | 2023-09-04 | 窦万升@douws | 是
|  | RCS RNS 02 01 N B |  | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李博@libo | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | VFR - 04 21 JAPAS B- |  | VFR | - | 04 | 21 | JAPAS | B | VFR系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
6 | false | WPW PO 04 03 JDPYG B |  | WPW | PO | 04 | 03 | JDPYG | B | 给水变频调速泵组：电机数据表及发热量数据（包括但不限于：额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流、允许启动次数、端接信息等，按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 是 | JDPYG-300007-JDPMB-139A | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | JDDMB-304624-JDPMB | JDDMB-304624-JDPMB | 2025-11-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
22 |  | TTG — 02 03 E N |  | TTG | — | 02 | 03 | E | N | 定义如下7种瞬态工况：a. 从100％FP到90％FP的负荷阶跃变化瞬态；b. 从90％FP到100％FP的负荷阶跃变化瞬态；c. 以5％/分钟的速率从15％FP到100％FP的负荷线性变化瞬态；d. 以-5％/分钟的速率从100％FP到15％FP的负荷线性变化瞬态；e. 从100％FP甩负荷到厂用电瞬态；f. 汽机停机（不停堆）瞬态；g. 从100％FP负荷紧急停堆瞬态。以上各瞬态工况下的参数：1. 汽机第一级压力与时间的关系曲线；2. 蒸汽流量（到汽轮机）与时间的关系曲线；3. 汽机转速与时间的关系曲线（仅针对工况e）。(注：请给出每条曲线上12个点所对应的横纵坐标的值) | 929179 | 2026-06-30 | 2027-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | JDDES-300017-JDDNC | 2024-08-16 |  | 2025-08-19 | JDDNC-300062-JDDES | JDDNC-300062-JDDES | 2025-08-19 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 | 2025-08-13 | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 04 06 JDPDB B- |  | WES | FI | 04 | 06 | JDPDB | B | 贝类捕集器运行和控制说明 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | JDPDB-300005-JDPMB-243A | 2024-01-02 |  | 2024-02-27 | JDDMB-300297-JDPMB | JDDMB-300297-JDPMB | 2024-02-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  | 添加参办所 | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
180 |  | WAP - 02 01 B ZN23 |  | WAP | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供压缩空气生产系统(WAP)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-300014-JDDGB | 2024-09-27 |  | 2024-11-11 | JDDGB-300062-JDDMB | JDDGB-300062-JDDMB | 2024-11-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
|  | RCS RFH 01 03 N B |  | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-31 | 否 | JDDNC-300049-JDDMB | 2023-12-26 | 否 | JDDNC-300228-JDDMB | 2023-06-05 | JDDMB-300043-JDDNC | 2024-01-24 | JDDMB-300278-JDDNC | JDDMB-300278-JDDNC | 2024-01-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 编制 |  | 2023-06-01 | 07# | JDDMB-000106-JDDNC | 李丹a@lidana | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
313 | false | VES DCS 12 02 B D |  | VES | DCS | 12 | 02 | B | D | 电气厂房及安全厂房防排烟系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304351-JDPMB | 2026-01-13 | 否 | JDDMB-305324-JDPMB | 2025-11-14 | JDPLH-300491-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300930-JDPMB-500A | JDPLH-300930-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
1186 |  | RCS RCV 02 08 N B |  | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 2023-09-13 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300098-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300489-JDDMB | 2023-09-19 | JDDMB-300101-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300480-JDDNC | JDDMB-300480-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 06 17 JDPAB B |  | HRT | RX | 06 | 17 | JDPAB | B | 通讯 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JDPAB-300001-JDPMB-200A | 2024-07-09 |  | 2024-07-09 | JDDMB-300940-JDPMB | JDDMB-300940-JDPMB | 2024-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | KX RFH 06 02 JDPAD B |  | KX | RFH | 06 | 02 | JDPAD | B | 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、自带的接线箱、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 182A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 01:25 | Super@root
9 | false | WCP PM 04 03 JDPEY B |  | WCP | PM | 04 | 03 | JDPEY | B | PM泵房阴极保护电极平面布置图、系统流程图、电极接口安装详图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-17 | 否 | JDPEY-300006-JDPMB-792A | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | JDDMB-303996-JDPMB | JDDMB-303996-JDPMB | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 03 B JAPAD |  | ZBR | DZ | 04 | 03 | B | JAPAD | 设备房间布置图(图纸CAD版本) | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-10 | 否 | JDDMB-302670-JDPMB | 2025-06-10 |  | 2025-10-21 | JDPAD-300027-JDPMB-254A | JDPAD-300027-JDPMB-254A | 2025-10-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
16 | false | FA VRW 04 01 FAPEQ B |  | FA | VRW | 04 | 01 | FAPEQ | B | VRW系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300021-JDPMB-304A | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | JDDMB-303524-JDPMB | JDDMB-303524-JDPMB | 2025-08-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 11 D B |  | DCS | - | 01 | 11 | D | B | 现场总线及远程I/O 技术方案 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2029-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPLH-300760-JDPMB-500A | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | JDDMB-305574-JDPMB | JDDMB-305574-JDPMB | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | RCS NI 01 02 N B |  | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 2023-01-08 | 929179 | 2026-04-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-01-08 | 否 | JDDNC-300012-JDDMB |  | 否 | JDDNC-300812-JDDMB | 2023-02-05 | JDDMB-300015-JDDNC |  |  | JDDMB-300820-JDDNC | 2025-08-12 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所\辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | G41 修改时间；G39修改FIN时间;G38修改FIN时间;G36修改FIN时间;G17修改终版日期； | 2025-10-31 | 41#；39#;38#;36#;17#；01# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000797-JDDMB;JDDNC-000724-JDDMB;JDDNC-000639-JDDMB；JDDNC-000271-JDDMB；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:47 | 李丹a@lidana
| false | IMC DCS 18 22 D B |  | IMC | DCS | 18 | 22 | D | B | U2总体画面(全局、功能和正常工况任务画面)实施 | 2028-12-15 | 2029-07-15 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
24 |  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 929179 | 2024-08-01 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-29 | 否 | JDDMB-300534-JDDNC | 2024-07-29 |  | 2024-08-21 | JDDNC-300563-JDDMB | JDDNC-300563-JDDMB | 2024-08-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990033-JDDNC |  | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
29 | false | CSP PO 04 07 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 07 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300036-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300039-JDPMB | JDDMB-300039-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
36 |  | ES* RCS 01 01 E N |  | ES* | RCS | 01 | 01 | E | N | 主泵差动保护CT参数及选型 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JDDES-300064-JDDNC | 2025-08-26 |  |  |  | JDDNC-300067-JDDES | 2025-09-28 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G43修改关闭；G41修改终版时间；G34修改终版；G29 修改终版时间;G20 新建接口 | 2025-12-31 | 43#；41#；34#；29#;20# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDNC-000005-JDDES;JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDNC-000533-JDDMB；JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
54 | false | RBM PO 04 14 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 14 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300016-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-02-29 | JDDMB-300310-JDPMB | JDDMB-300310-JDPMB | 2024-02-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 06 JDPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300083-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  |  |  | JDDMB-302307-JDPMB | 2025-04-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAJ-300258-JDPMB-118A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
793 |  | RCS RFT 01 01 N B |  | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 否 | JDDNC-300677-JDDMB | 2025-04-21 |  | 2025-04-23 | JDDMB-300757-JDDNC | JDDMB-300757-JDDNC | 2025-04-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G34修改终版；G29修改终版 | 2025-04-22 | 34#；29#；01# | JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDNC-000533-JDDMB；新增 | 曹婧@caojing | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFC - 12 02 E JDPFK- |  | TFC | - | 12 | 02 | E | JDPFK | 加药系统热控资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-25 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
7 | false | OT - 12 07 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 07 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统整定值手册 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 否 | JDPEY-300056-JDPMB-622A | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303399-JDPMB | JDDMB-303399-JDPMB | 2025-08-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 10 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 10 | JDPDX | B | 消防水泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、起动时间、起动电流 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | JDPDX-300011-JDPMB-124A | 2024-04-18 |  | 2025-06-25 | JDDMB-302830-JDPMB | JDDMB-302830-JDPMB | 2025-06-25 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root |  | 2024-11-13 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | HMI KX 06 07 B JDPMG |  | HMI | KX | 06 | 07 | B | JDPMG | 供电电缆规格 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JDDMB-303521-JDPMB | 2025-08-21 |  | 2025-09-18 | JDPMG-300006-JDPMB-325A | JDPMG-300006-JDPMB-325A | 2025-09-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-30 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 08 03 B JDPBP |  | HEN | NI | 08 | 03 | B | JDPBP | 核岛电梯电源箱的布置情况 | 929179 | 2024-05-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-13 | 否 | JDDMB-300656-JDPMB | 2024-05-13 |  | 2024-08-30 | JDPBP-300002-JDPMB-190A | JDPBP-300002-JDPMB-190A | 2024-08-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-09-15 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-04-29 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PCS PRS 02 01 B N |  | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 929179 | 2024-04-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 否 | JDDMB-300367-JDDNC | 2024-04-22 |  |  |  | JDDNC-300848-JDDMB | 2025-09-04 | B | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G15，新增 | 2025-12-31 | 43#;41#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui
4 |  | WLC GB 01 01 E B |  | WLC | GB | 01 | 01 | E | B | 提供WLC系统与GB沟相连管线的管道信息和最大压力 | 2024-04-30 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-29 | 否 | JDDES-300140-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDES-300188-JDDMB | 2024-06-27 |  | 2024-07-01 | JDDMB-300206-JDDES | JDDMB-300206-JDDES | 2024-07-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2024-01-22 22:06 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
794 |  | RCS NI 01 04 N B |  | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 2022-12-28 | 2025-07-15 | 2026-02-10 | 关闭 | 关闭 | 2022-12-28 | 否 | JDDNC-300009-JDDMB | 2025-07-01 | 否 | JDDNC-300790-JDDMB | 2023-03-27 | JDDMB-300032-JDDNC | 2025-07-07 | JDDMB-300794-JDDNC | JDDMB-300794-JDDNC | 2025-07-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 高健伟@gaojw | 编制 | G41 修改时间；G38修改FIN;G34修改终版；G31修改FIN；G17修改终版日期；2022.11.22修改打开时间 | 2025-10-31 | 41#；38#;34#；31#;17#；01# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000724-JDDMB;JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDNC-000551-JDDMB；JDDNC-000271-JDDMB；修改所编制人 | 郭雨晴@guoyq | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RX - 01 04 B N |  | RX |  | 01 | 04 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率等） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
|  | TSM - 02 04 B N |  | TSM | - | 02 | 04 | B | N | 1、各环路SG出口与汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态）。 2、各环路SG出口与蒸汽联箱之间的L/A（热态）。 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300595-JDDNC | 2024-09-30 |  | 2024-10-28 | JDDNC-300616-JDDMB | JDDNC-300616-JDDMB | 2024-10-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
17 | false | WSC PO 04 04 JDPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300127-JDPMB-118A | 2024-07-04 |  |  |  | JDDMB-302485-JDPMB | 2025-05-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAJ-300260-JDPMB-118A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
33 |  | CI NI 06 01 E B |  | CI | NI | 06 | 01 | E | B | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单、跨岛电缆桥架接口位置和布置情况 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 否 | JDDES-300360-JDDMB | 2025-10-31 |  | 2025-11-13 | JDDMB-300349-JDDES | JDDMB-300349-JDDES | 2025-11-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D220240006 | 修改编制人和责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TTV PO 04 02 JDPAE E |  | TTV | PO | 04 | 02 | JDPAE | E | 真空泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、压力、转速、轴功率、电动机性能参数（含水室真空泵） | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
1170 |  | RCS RSI 02 10 N B |  | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 2023-09-30 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JDDNC-300128-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300454-JDDMB | 2023-10-08 | JDDMB-300125-JDDNC | 2024-07-06 | JDDMB-300465-JDDNC | JDDMB-300465-JDDNC | 2024-07-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-11-01 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | BOP EM 09 07 JDPAN B |  | BOP | EM | 09 | 07 | JDPAN | B | 土建接口文件（D1)（EM) | 929179 | 2025-07-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300053-JDPMB-211B | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JDDMB-305550-JDPMB | JDDMB-305550-JDPMB | 2026-02-02 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGP TTP 12 01 T E |  | TGP | TTP | 12 | 01 | T | E | TGP送至TTP的跳机信号 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 否 | JDPCC-300417-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300417-JDPMB-001A | 2025-10-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | WDP YA 01 01 B JDPFK |  | WDP | YA | 01 | 01 | B | JDPFK | 除盐水生产厂房初步设计工艺设计资料（含流程图、工艺设备平面布置图） | 929179 | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 否 | JDDMB-301856-JDPMB | 2025-02-07 |  | 2025-03-05 | JDPFK-300031-JDPMB-600A | JDPFK-300031-JDPMB-600A | 2025-03-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 |  | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-07 01:11 | Super@root | [13 empty] | 是
8 |  | TSC TTG 02 01 E N |  | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及数据表） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | JDDES-300023-JDDNC | 2024-08-16 |  | 2024-12-12 | JDDNC-300035-JDDES | JDDNC-300035-JDDES | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
|  | PRS TSM 02 01 N B |  | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
1 |  | WSI - 04 02 JDPEY B- |  | WSI | - | 04 | 02 | JDPEY | B | 海淡取水系统泵组控制说明，自带仪表用电条件、仪表清单及选型手册样本 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 曾柯淏@zengkh | 作废 |  | 2025-03-20 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
4 | false | NI - 12 45 JDPCN B |  | NI | - | 12 | 45 | JDPCN | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPCN-300000-JDPMB-169A |  |  |  |  | JDDMB-303572-JDPMB | 2025-08-29 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 169A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:59 | Super@root
| false | TFR PO 04 02 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 02 | JDPAJ | E | 低加疏水泵泵组总装配图 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
|  | RCS RCV 02 01 N B |  | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
420 | false | WCW CC 09 02 JDPBG B |  | WCW | CC | 09 | 02 | JDPBG | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 否 | JDPBG-300004-JDPMB-320A | 2025-03-04 |  | 2025-03-04 | JDDMB-301933-JDPMB | JDDMB-301933-JDPMB | 2025-03-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 04 03 JDPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 03 | JDPSK | B | 设备设计数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 是 | JDPSK-300019-JDPMB-286A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | JDDMB-301270-JDPMB | JDDMB-301270-JDPMB | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WGD - 01 01 T E |  | WGD | - | 01 | 01 | T | E | N2纯度要求及杂质含量要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | WSI - 12 08 JDPEY B |  | WSI | - | 12 | 08 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JDPEY-300128-JDPMB-622A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305125-JDPMB | JDDMB-305125-JDPMB | 2025-12-26 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 胡宁沙@huns | 编制 |  | 2026-01-27 |  |  | Super@root | 2025-08-26 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
372 | false | WES CA 04 07 JDPBG B |  | WES | CA | 04 | 07 | JDPBG | B | CA钢闸门设备数据表 | 929179 | 2025-02-07 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 是 | JDPBG-300055-JDPMB-320A | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | JDDMB-302083-JDPMB | JDDMB-302083-JDPMB | 2025-03-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 03 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 03 | JDPAR | E | 主给水泵（包括前置泵和主给水泵）的流量、压力、功率、效率、汽蚀余量的特性曲线（多转速） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | 2016BW22A020240002 | 华东院接口，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
|  | NI RCS 01 02 B N |  | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | NI RS 04 16 JDPGA B |  | NI | RS | 04 | 16 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.00m标高批次，按系统区分） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 否 | JDPGA-300047-JDPMB-302A | 2025-06-12 |  | 2026-02-04 | JDDMB-305576-JDPMB | JDDMB-305576-JDPMB | 2026-02-04 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李钟扬@lizyh | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | HMI KX 06 03 JDPMG B |  | HMI | KX | 06 | 03 | JDPMG | B | 设备全部用电资料(需要CNPE标准格式表填写) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-31 | 是 | JDPMG-300002-JDPMB-325A | 2025-09-18 |  |  |  | JDDMB-305712-JDPMB | 2026-02-24 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 房柯@fangke | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-30 01:17 | Super@root |  | 2026-02-06 | 2016BW22K020260034 | 现整理资料发现，主设备通道外部防护大门“电控柜”位号存在一定的理解偏差，经商议，本设备电控柜按照“1/2HMI301AR”执行，避免铭牌配线错误，请设备厂家悉知。（刘昕宇申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RX RCS 04 04 B N |  | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | TSM管道系统作用到SG主蒸汽接管上的载荷 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 作废 | G22作废；G15，新增 | 2024-07-26 | 22#；15# | JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui
| false | NI - 04 10 B JDPLK |  | NI | - | 04 | 10 | B | JDPLK | 蓄电池组至直流柜的出线电缆规格及数量 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | JDDMB-304869-JDPMB | 2025-12-09 |  | 2025-12-11 | JDPLK-300001-JDPMB-415A | JDPLK-300001-JDPMB-415A | 2025-12-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-10 17:25 | Super@root | [13 empty] | 是
426 | false | WCF CB 09 02 JDPBG B |  | WCF | CB | 09 | 02 | JDPBG | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-23 | 是 | JDPBG-300003-JDPMB-320A | 2025-02-21 |  | 2025-07-25 | JDDMB-303158-JDPMB | JDDMB-303158-JDPMB | 2025-07-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
363 | false | RCV DCS 12 01 B D |  | RCV | DCS | 12 | 01 | B | D | 化学和容积控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-30 | 否 | JDDMB-303263-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304596-JDPMB | 2025-11-20 |  | 2026-01-12 | JDPLH-300828-JDPMB-500A | JDPLH-300828-JDPMB-500A | 2026-01-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 08 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 08 | JDPCL | E | 主变汇控箱端子图（含电量及非电量信号端子图） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | 9EDH - 04 01 E JDPZJ |  | 9EDH | - | 04 | 01 | E | JDPZJ | 9EDH/9EDN系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | JDPZJ-300006-JDPMB-416A | JDPZJ-300006-JDPMB-416A | 2026-01-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | OT - 04 05 JDPEY B |  | OT | - | 04 | 05 | JDPEY | B | 气体专业布置接口资料（包括预处理系统和膜处理系统） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 是 | JDPEY-300082-JDPMB-622A | 2025-07-05 |  | 2025-07-05 | JDDMB-302965-JDPMB | JDDMB-302965-JDPMB | 2025-07-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 02 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 02 | JAPAD | B | 设备基础（固定形式 定位 尺寸） | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300012-JDPMB-254A | 2025-09-27 |  | 2025-09-27 | JDDMB-303943-JDPMB | JDDMB-303943-JDPMB | 2025-09-27 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WES PO 04 12 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 12 | JDPPH | B | WES泵法兰及配对法兰详情 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | JDPPH-300041-JDPMB-115A | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | JDDMB-303506-JDPMB | JDDMB-303506-JDPMB | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
350 | false | RNI DCS 12 02 B D |  | RNI | DCS | 12 | 02 | B | D | 核仪表系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 否 | JDDMB-304142-JDPMB | 2025-10-21 |  | 2025-11-25 | JDPLH-300555-JDPMB-500A | JDPLH-300555-JDPMB-500A | 2025-11-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | RSI PO 04 17 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 17 | JDPCB | B | 设备自带仪表用电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-25 | 是 | JDPCB-300020-JDPMB-127A | 2024-07-09 |  | 2024-07-09 | JDDMB-300947-JDPMB | JDDMB-300947-JDPMB | 2024-07-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | EMU — 04 01 JDPTY B |  | EMU | — | 04 | 01 | JDPTY | B | 10kV移动式柴油机组用电需求（负荷容量、供电电压、端接要求、自带电缆长度及截面等） | 929179 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JDPTY-300000-JDPMB-211A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JDDMB-303373-JDPMB | JDDMB-303373-JDPMB | 2025-08-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-07-15 | 2016BW310020250175 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-11 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | GJ - 08 01 E SSDL |  | GJ | - | 08 | 01 | E | SSDL | 220kV电缆路径平面示意图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-10-14 00:40 | Super@root
| false | RSI PO 04 01 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 01 | JDPAK | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300025-JDPMB-112A | 2024-04-17 |  | 2024-04-17 | JDDMB-300527-JDPMB | JDDMB-300527-JDPMB | 2024-04-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
184 |  | TSA - 02 01 B ZN23 |  | TSA | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供汽机旁路系统-A(TSA)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JDDMB-300004-JDDGB | 2024-09-26 |  | 2024-10-09 | JDDGB-300004-JDDMB | JDDGB-300004-JDDMB | 2024-10-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CI PO 12 03 JDPPA E |  | CI | PO | 12 | 03 | JDPPA | E | 常规岛排污泵电负荷资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | JDPPA-300002-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300015-JDPMB-133A | 2025-10-10 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
5 | false | RSI PO 04 11 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 11 | JDPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-20 | 是 | JDPCB-300015-JDPMB-127A | 2024-07-30 |  | 2025-09-29 | JDDMB-303993-JDPMB | JDDMB-303993-JDPMB | 2025-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EMP/Q — 11 05 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 05 | JDPCJ | B | D2土建接口三维提资+14.6m&+19.0m | 929179 | 2024-07-31 | 2024-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JDPCJ-300057-JDPMB-210A | 2024-07-25 |  | 2024-07-25 | JDDMB-301028-JDPMB | JDDMB-301028-JDPMB | 2024-07-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW22C020240002 | 修改主办所及所编制人 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI VA 12 06 JDPDB B |  | NI | VA | 12 | 06 | JDPDB | B | 阀门I&C文件接口\r\n | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | JDPDB-300000-JDPMB-151A | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | JDDMB-303424-JDPMB | JDDMB-303424-JDPMB | 2025-08-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-06 17:19 | Super@root | [13 empty] | 是
189 |  | RND - 02 01 B ZN23 |  | RND | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛氮气分配系统(RND)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300037-JDDGB | 2024-09-30 |  |  |  | JDDMB-300083-JDDGB | 2024-10-29 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
|  | IRM RPC 06 01 B N |  | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 929179 | 2023-12-18 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-18 | 否 | JDDMB-300216-JDDNC | 2023-12-18 |  | 2024-01-09 | JDDNC-300259-JDDMB | JDDNC-300259-JDDMB | 2024-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 辐射监测室 | 郑皓@zhenghao | 编制 | G41 修改时间；G10，JDDNC-000134-JDDMB | 2025-10-31 | 41#；JDDNC-000134-JDDMB | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-25 19:29 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ETC - 04 02 JDPZJ E |  | ETC | - | 04 | 02 | JDPZJ | E | ETC系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 否 | JDPZJ-300009-JDPMB-416A |  |  |  |  | JDPZJ-300009-JDPMB-416A | 2026-02-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
8 | false | ZST QT 04 14 JDPSK B |  | ZST | QT | 04 | 14 | JDPSK | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量；设备运行对房间温湿、度要求等 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root
25 | false | NI - 04 25 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 25 | JDPFE | B | LOT611A-消火栓、熔断阀设备抗震试验报告 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所、核工程力学中心 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
|  | NI EE*/ER* 01 01 N B |  | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 2023-02-20 | 2024-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2023-02-20 | 否 | JDDNC-300019-JDDMB | 2024-11-18 | 否 | JDDNC-300643-JDDMB | 2023-03-10 | JDDMB-300019-JDDNC |  |  | JDDMB-300959-JDDNC | 2026-01-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G26修改；G17修改；2401修改主办所；2211修改 | 2025-12-31 | 43#;41#；26#；17#；2401修改主办所；01# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990036-JDDNC；JDDNC-000271-JDDMB；2016BW22R220240001；新增 | 曹婧@caojing | 2022-09-30 22:35 | 李丹a@lidana |  | 2025-11-26 | JDDNC-000915-JDDMB | 修改及补充部分设备的分级和负荷相关信息_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | VRW - 04 18 JDPAS B |  | VRW | - | 04 | 18 | JDPAS | B | VRW系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300023-JDPMB-302C | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304582-JDPMB | JDDMB-304582-JDPMB | 2025-11-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | WAP - 04 02 JDPCY B |  | WAP | - | 04 | 02 | JDPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、全系统控制器、缓冲罐的CAD版的详细基础图（或基础要求等,包含动、静载荷和吊装要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 是 | JDPCY-300013-JDPMB-603A |  |  |  |  | JDDMB-305726-JDPMB | 2026-02-28 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:26 | Super@root
1489 |  | RX - 06 01 N B |  | RX | - | 06 | 01 | N | B | RX厂房+8.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 作废 | G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui
| false | DC/AC - 12 01 B PDC- |  | DC/AC | - | 12 | 01 | B | PDC | DY厂房直流开关柜系统功能图和I/O清单\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
1190 |  | RCS RCV 02 05 N B |  | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 2023-09-13 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300101-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300495-JDDMB | 2023-09-19 | JDDMB-300098-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300472-JDDNC | JDDMB-300472-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 12 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 12 | JDPDG | E | 电动机参数：包括额定功率、电压、电流、功率因数、效率、启动电流倍数、X/R参数、电动机额定工作电流等。 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-09 | 是 | JDPDG-300026-JDPMB-131A |  |  |  |  | JDPDG-300026-JDPMB-131A | 2025-07-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
| false | WCP CI 04 02 JDPEY E |  | WCP | CI | 04 | 02 | JDPEY | E | 常规岛循环水管道内壁阴极保护附件图纸（包括牺牲阳极安装详图、参比电极安装详图、测量接地安装详图、测试箱安装图等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | JDPMB-300001-JDDES-792A |  |  |  |  | JDPEY-300002-JDPMB-792A | 2025-04-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
1 |  | NI RCS 01 02 N B |  | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 对于使用核岛厂房+20m平台80t电动平板运输车运输的物项，请提供相关运输物项信息，包括名称、重量、外形尺寸、运输路线、整体运输或者分包运输等 | 2024-04-30 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 作废 |  | 2023-03-09 |  | JDDNC-00050-JDDMB | 李丹a@lidana | 2023-03-09 23:18 | 李丹a@lidana
6 | false | SA - 12 05 JDPKE B |  | SA | - | 12 | 05 | JDPKE | B | 供电原理图（含配电系统图、二次回路原理图） | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300017-JDPMB-608A | 2025-08-27 |  | 2025-08-28 | JDDMB-303569-JDPMB | JDDMB-303569-JDPMB | 2025-08-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root |  | 2025-08-28 |  | 回函审签有问题，已删除，需重新回复，调整接口状态_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | WNC PO 04 03 JDPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300051-JDPMB-118A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | JDDMB-300772-JDPMB | JDDMB-300772-JDPMB | 2024-05-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 19 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 19 | JDPDW | N | 主泵机组的保温要求（包括保温部分的外形尺寸，散热面积及散热量等） | 929179 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
1167 |  | RCS RSI 02 05 N B |  | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 2023-09-05 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300087-JDDMB | 2024-05-24 | 否 | JDDNC-300396-JDDMB | 2023-09-06 | JDDMB-300077-JDDNC | 2024-05-30 | JDDMB-300396-JDDNC | JDDMB-300396-JDDNC | 2024-05-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 06 03 JDPDB B- |  | WES | FI | 06 | 03 | JDPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | JDPDB-300009-JDPMB-243A | 2024-01-02 |  | 2024-04-10 | JDDMB-300505-JDPMB | JDDMB-300505-JDPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 01 JDPXH N |  | RCS | - | 04 | 01 | JDPXH | N | 主泵安全级断路器屏发热量、直流负载及火荷载 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 07 B JDPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 07 | B | JDPFH | 电源箱馈电电缆信息 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304276-JDPMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-10 | JDPFH-300011-JDPMB-225A | JDDMB-305651-JDPMB | 2026-02-11 | C |  |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-22 04:37 | Super@root |  | 2026-01-30 |  | 由于厂家资料变化，接口信息中电源箱进线电缆由两根(4x120+1x70)mm²）修改为1根4x185mm²（不带PE线）。（董世傲申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 15 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 15 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 可燃物数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
58 |  | TSM CB 02 02 B E |  | TSM | CB | 02 | 02 | B | E | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 2023-11-01 | 2024-08-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-11-01 | 否 | JDDMB-300037-JDDES | 2024-08-28 | 否 | JDDMB-300198-JDDES | 2023-11-27 | JDDES-300057-JDDMB | 2024-09-14 | JDDES-300245-JDDMB | JDDES-300245-JDDMB | 2024-09-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵丹峰@zhaodfa | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；23# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDES-000144-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WCS CI 04 01 JDPFK E |  | WCS | CI | 04 | 01 | JDPFK | E | 设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料）、主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | JDPMB-300004-JDDES-609A |  |  |  |  | JDPFK-300020-JDPMB-609A | 2025-05-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
| false | TFL — 04 06 JDPZM E |  | TFL | — | 04 | 06 | JDPZM | E | 3、4号低加设备数据表 | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300009-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300009-JDPMB-002A | 2024-03-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | TFP PO 04 46 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 46 | JDPAR | E | 泵组电接线图（含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图；所有仪表及控制设备接线图） | 929179 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2026-01-20 23:17 | Super@root
1161 |  | RCS TFA 01 02 N B |  | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 2023-09-30 | 2024-10-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JDDNC-300126-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300463-JDDMB | 2023-10-08 | JDDMB-300118-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300475-JDDNC | JDDMB-300475-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EA* - 04 02 B JDPES |  | EA* | - | 04 | 02 | B | JDPES | 核岛低压配电柜负荷馈线表或系统单线图 | 929179 | 2025-12-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303225-JDPMB | 2025-07-28 |  | 2025-09-06 | JDPES-300047-JDPMB-411A | JDPES-300047-JDPMB-411A | 2025-09-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI PO 04 03 JDPAZ B |  | NI | PO | 04 | 03 | JDPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JDPAZ-300001-JDPMB-120A | 2025-03-12 |  | 2025-08-07 | JDDMB-303356-JDPMB | JDDMB-303356-JDPMB | 2025-08-07 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | Super@root | 2024-06-20 22:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 06 05 JDPFK E |  | TFC | - | 06 | 05 | JDPFK | E | MCC柜一次及二次图纸（包括动力电缆清册） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | PH - 02 04 JPDEY B |  | PH | - | 02 | 04 | JPDEY | B | PH厂房各房间的药品种类及浓度 | 929179 | 2025-03-07 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 是 | JDPEY-300005-JDPMB-605A | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | JDDMB-302931-JDPMB | JDDMB-302931-JDPMB | 2025-07-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-14 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 04 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 04 | JDPAR | B | 所需轴封水、冷却水、仪表用气、水泵停车检修用气及排水、排气、泄漏等压力、流量、介质特性、设备内部损失；管道布置、管材、管径、连接方式及标准等 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDPAR-300003-JDPMB-129A | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 | JDDMB-301286-JDPMB | JDDMB-301286-JDPMB | 2024-10-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 09 E YPXH |  | CI | - | 04 | 09 | E | YPXH | 开关柜母线相序 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-16 |  | 2025-12-16 | JDPXH-300002-JDPMB-410B | JDPXH-300002-JDPMB-410B | 2025-12-16 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM RCS 01 03 B N |  | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| 否 | NI PO 04 03 JDPAZ B- |  | NI | PO | 04 | 03 | JDPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 | 929179 | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-06-20 |  |  | Super@root | 2024-06-20 22:19 | Super@root
|  | RCS TTB 02 06 N B |  | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李亚飞@liyff | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | SC - 04 07 JDPTJ B |  | SC | - | 04 | 07 | JDPTJ | B | 土建详细设计资料（包括：地沟、调节池、格栅渠、清水池、人孔、安装孔、爬梯、扶梯等设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载（动荷载及静荷载） | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
| false | WCC PO 04 12 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 12 | JDPDX | B | 电机数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 是 | JDPBH-300007-JDPMB-114A | 2024-11-07 |  | 2025-08-04 | JDDMB-303311-JDPMB | JDDMB-303311-JDPMB | 2025-08-04 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CAV - 04 04 JAPAS B- |  | CAV | - | 04 | 04 | JAPAS | B | CAV系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | TFR — 04 04 JDPZM E |  | TFR | — | 04 | 04 | JDPZM | E | 低加疏水箱放水阀门信息 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | DC DY 04 09 JDPDD B |  | DC | DY | 04 | 09 | JDPDD | B | DY厂房充电器鉴定试验及型式试验报告 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-25 | 否 | JDPDD-300023-JDPMB-414A | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | JDDMB-305724-JDPMB | JDDMB-305724-JDPMB | 2026-02-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ME TG 11 03 E PDJ |  | ME | TG | 11 | 03 | E | PDJ | 基座载荷、埋件、留孔资料 | 929179 | 2024-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | JDPDJ-300003-JDPMB-330A | JDPDJ-300010-JDPMB-330A | 2025-11-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 00:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 04 04 JDPDB B- |  | WES | FI | 04 | 04 | JDPDB | B | 所有工况下的接管载荷 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | JDPDB-300003-JDPMB-243A | 2024-01-02 |  | 2024-01-30 | JDDMB-300184-JDPMB | JDDMB-300184-JDPMB | 2024-01-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
344 | false | RRP DCS 12 02 B D |  | RRP | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆保护系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 否 | JDDMB-304149-JDPMB | 2025-10-22 |  | 2026-01-29 | JDPLH-300920-JDPMB-500A | JDPLH-300920-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root |  | 2026-01-09 |  | 根据业主审查意见单 JDANN-601197-JDDMB以及动力院上游JDX17RRP016N54045DDBCFC 修改文件，需重新打开接口。无其他影响。（郭玉鑫）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | WSI - 04 03 B JDPEY |  | WSI | - | 04 | 03 | B | JDPEY | 海水淡化取水系统流程图 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 是 | JDDMB-302358-JDPMB | 2025-04-29 |  | 2025-06-12 | JDPEY-300072-JDPMB-622A | JDPEY-300072-JDPMB-622A | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 胡宁沙@huns | 编制 |  | 2026-01-27 | / | / | Super@root | 2025-03-21 17:58 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCP CI 02 01 JDPEY E |  | WCP | CI | 02 | 01 | JDPEY | E | 常规岛循环水管道内壁阴极保护系统设计说明（包括设计计算、涂料防腐方案、安装涂装方案、运行维护手册等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | JDPEY-300000-JDPMB-792A |  |  |  |  | JDPMB-300002-JDDES-792A | 2025-04-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
116 |  | NH NI 11 06 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH8.45/9.45~11.45m 板、墙） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
| false | VCL - 04 11 JAPAS B- |  | VCL | - | 04 | 11 | JAPAS | B | VCL系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
50 |  | RCS RX 05 03 N B |  | RCS | RX | 05 | 03 | N | B | 与RVD系统相接的一回路管道力学分析资料 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-28 | 否 | JDDNC-300613-JDDMB | 2024-10-28 |  |  |  | JDDMB-300903-JDDNC | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G43 修改关闭时间；G21新建 | 2025-12-31 | 43#；21# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月） | 曹婧@caojing | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-11-04 | JDDNC-000872-JDDMB | 由于与贵司的接口《RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入》完成了出版，主系统与辅助管道接口位置的位移已确定，现申请重新打开如下4个接口，交换与主管道相连的4个辅助系统管道分析模型。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
10 | false | HEB QS 08 01 JDPBP B |  | HEB | QS | 08 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数(QS) | 929179 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JDPBP-300002-JDPMB-190B | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | JDDMB-305456-JDPMB | JDDMB-305456-JDPMB | 2026-01-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 胡朝硕 @huzs | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-17 21:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 05 JDPCL E |  | TS | - | 04 | 05 | JDPCL | E | 高压厂用变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPCL-300023-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300023-JDPMB-403A | 2025-09-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
243 | false | PCS DCS 12 02 B D |  | PCS | DCS | 12 | 02 | B | D | 非能动安全壳热量导出系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-16 | 否 | JDDMB-304938-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-27 | JDPLH-300898-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300898-JDPMB-500A | 2026-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | VAE ZK 04 01 JDPGA B |  | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300074-JDPMB-302A | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | JDDMB-304300-JDPMB | JDDMB-304300-JDPMB | 2025-10-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李钟扬@lizyh | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 06 JDPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300073-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300565-JDPMB | JDDMB-300565-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 01 JDPDC B |  | DC/AC | - | 04 | 01 | JDPDC | B | 核岛直流220V交流开关柜基础图（含核岛直流和220V交流开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2025-11-30 | 2027-06-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 否 | JDPDC-300000-JDPMB-411B | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB-305195-JDPMB | JDDMB-305195-JDPMB | 2025-12-30 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | ETT DCS 12 02 B D |  | ETT | DCS | 12 | 02 | B | D | 500kV超高压系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305020-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-22 | JDPLH-300862-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300862-JDPMB-500A | 2026-01-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 调整主办人信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
17 | false | NI - 04 17 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 17 | JDPFE | B | 其他设备信息（材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等），包括电气绝缘装置，特制DN40*40口径快速接头（碘吸附器用），移动式消防设备快速接头（柴油机厂房用） | 929179 | 2025-11-15 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-14 | 否 | JDPFE-300026-JDPMB-611A | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | JDDMB-305373-JDPMB | JDDMB-305373-JDPMB | 2026-01-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭晨楠@guocn | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 06 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 06 | JDPED | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 2024-10-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPED-300085-JDPMB-302B |  |  |  |  | JDDMB-302010-JDPMB | 2025-03-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-29 01:04 | Super@root
| false | HEB QC 08 02 B JDPBP |  | HEB | QC | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况(QC) | 929179 | 2025-07-20 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-10 | 否 | JDDMB-303005-JDPMB | 2025-07-10 |  | 2025-08-20 | JDPBP-300019-JDPMB-190A | JDPBP-300019-JDPMB-190A | 2025-08-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-06-06 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 04 04 JDPWJ B |  | TSP | - | 04 | 04 | JDPWJ | B | 厂房通风资料：主要设备散热量、环境温度、湿度、其他要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | JDPWJ-300004-JDPMB-617A | 2025-07-08 |  | 2025-07-08 | JDDMB-302989-JDPMB | JDDMB-302989-JDPMB | 2025-07-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA TFM 01 01 N B |  | TFA | TFM | 01 | 01 | N | B | 提供TFA流量调节信号 | 2023-10-31 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-19 | 否 | JDDNC-300164-JDDMB | 2024-10-08 | 否 | JDDNC-300598-JDDMB | 2023-11-01 | JDDMB-300170-JDDNC | 2024-10-11 | JDDMB-300600-JDDNC | JDDMB-300600-JDDNC | 2024-10-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 | G26修改；20231014新增 | 2024-11-25 | 26#；/ | JDDMB-990036-JDDNC；JDDNC-000148-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-10-14 19:46 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 12 D B |  | IMC | DCS | 18 | 12 | D | B | U1数字化事故规程（实施） | 2028-07-15 | 2029-01-15 | 2029-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | FWP PO 04 05 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 05 | JDPDX | B | 消防水泵 泵和电机的起吊要求 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPDX-300045-JDPMB-124A | 2024-09-25 |  | 2025-06-05 | JDDMB-302623-JDPMB | JDDMB-302623-JDPMB | 2025-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:08 | Super@root | [13 empty] | 否
671 |  | RCS RX 05 07 N B |  | RCS | RX | 05 | 07 | N | B | RCS系统设备管道在反应堆厂房内的布置资料 | 2023-12-27 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-27 | 否 | JDDNC-300230-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300434-JDDMB | 2024-01-15 | JDDMB-300244-JDDNC | 2024-07-16 | JDDMB-300506-JDDNC | JDDMB-300506-JDDNC | 2024-07-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-10-31 | 41#；21#；19#；14# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | BOP UG 04 13 JDPAN B |  | BOP | UG | 04 | 13 | JDPAN | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（UG) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JDPAN-300048-JDPMB-211B | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303398-JDPMB | JDDMB-303398-JDPMB | 2025-08-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
293 | false | WSC DCS 12 01 B D |  | WSC | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全厂房冷冻水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303243-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304595-JDPMB | 2025-11-20 |  | 2025-12-15 | JDPLH-300684-JDPMB-500A | JDPLH-300684-JDPMB-500A | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM RCS 01 01 B N |  | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 否 | JDDMB-300673-JDDNC | 2024-12-09 |  | 2025-01-23 | JDDNC-300700-JDDMB | JDDNC-300700-JDDMB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
62 |  | NH NI 05 06 ZN23 B |  | NH | NI | 05 | 06 | ZN23 | B | NH厂房 11.5m/12.5m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| 否 | WES FI 06 01 JAPDB B- |  | WES | FI | 06 | 01 | JAPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式、电气控制原理图、接线图（包括电缆进线的端接要求）等） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
| false | 9EDO - 04 01 E JDPMB- |  | 9EDO | - | 04 | 01 | E | JDPMB | 9EDO/9EDQ系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
32 | false | CSP PO 04 04 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 04 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300035-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300047-JDPMB | JDDMB-300047-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
16 | false | ZST - 12 01 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 01 | JDPZF | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2026-02-20 | 2026-03-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JDPZF-300028-JDPMB-285A | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JDDMB-305145-JDPMB | JDDMB-305145-JDPMB | 2025-12-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 07 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300026-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300026-JDPMB-253A | 2024-12-24 | JDDMB-301623-JDPMB | JDDMB-301623-JDPMB | 2024-12-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | 采购申请重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | EM* - 04 01 JDPXH B |  | EM* | - | 04 | 01 | JDPXH | B | EM*10kV开关柜抗震力学分析报告（用于埋件选型） | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | TFA PO 04 07 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 07 | JDPAR | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩，非标法兰要给出相应图纸，以及法兰焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300006-JDPMB-117A | 2024-05-24 |  | 2024-05-24 | JDDMB-300728-JDPMB | JDDMB-300728-JDPMB | 2024-05-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 06 N B |  | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请明确贵院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项 | 2023-03-17 | 2027-01-10 | 2028-01-10 | 关闭 | 未打开 | 2023-03-17 | 否 | JDDNC-300027-JDDMB |  | 否 |  | 2025-03-04 | JDDMB-300736-JDDNC |  |  | JDDMB-300736-JDDNC | 2025-03-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 吴楠@wunan | 编制 | G41 修改时间；G17修改终版日期；20221111修改打开时间和接口描述 | 2025-10-31 | 41#；17#；01# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000271-JDDMB；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-02-24 | JDDNC-000565-JDDMB | 动力院申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | NI ZV 04 05 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 05 | JDPED | B | 电机特性曲线 | 2024-10-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPED-300086-JDPMB-302B |  |  |  |  | JDDMB-302009-JDPMB | 2025-03-14 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2026-01-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-29 01:04 | Super@root
| false | RFT PO 04 09 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 09 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300020-JDPMB-123A | 2023-12-20 |  | 2024-02-02 | JDDMB-300202-JDPMB | JDDMB-300202-JDPMB | 2024-02-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 26701 - 04 02 JDPEB E |  | 26701 | - | 04 | 02 | JDPEB | E | 汽机厂房检修起吊设备电动吊车外形图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | JDPEB-300000-JDPMB-202A |  |  |  |  | JDPEB-300025-JDPMB-202A | 2025-12-09 | C |  |  |  | 1-ICM | 202A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-18 |  |  | Super@root | 2025-03-20 23:50 | Super@root
| false | TFP PO 04 17 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 17 | JDPAR | E | 给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-26 | / | 修改主办应为华东院 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | WHS TGH 02 01 T E |  | WHS | TGH | 02 | 01 | T | E | 氢气特性: - 恒定的系统压力要求 - 漏氢量 - 发电机充氢容积 - 储备 (考虑一次充氢用量再加30天的漏氢量) 发电机充氢流量要求 氢气纯度和含杂量要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | RHR PO 04 09 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 09 | JDPMB | B | P&ID图 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300008-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  | 2025-06-09 | JDDMB-302643-JDPMB | JDDMB-302643-JDPMB | 2025-06-09 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:47 | Super@root |  | 2024-08-08 |  | 采购部申请重新打开传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
91 |  | NI EC* 01 01 N B |  | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2024-01-12 | 2025-10-13 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-12 | 否 | JDDNC-300268-JDDMB | 2025-10-13 | 否 | JDDNC-300880-JDDMB | 2024-01-18 | JDDMB-300254-JDDNC | 2025-10-15 | JDDMB-300885-JDDNC | JDDMB-300885-JDDNC | 2025-10-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 | G41 修改时间；G31修改FIN时间;G17修改终版时间；20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；31#;17#；JDDMB-000146-JDDNC新建 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000551-JDDMB;JDDNC-000277-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
4 | false | RSI PO 04 10 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 10 | JDPCB | B | 电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-20 | 是 | JDPCB-300014-JDPMB-127A | 2024-07-02 |  | 2024-07-02 | JDDMB-300895-JDPMB | JDDMB-300895-JDPMB | 2024-07-02 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSM - 08 01 B N |  | TSM | - | 08 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | JDDMB-300429-JDDNC | 2024-06-28 |  | 2024-11-27 | JDDNC-300652-JDDMB | JDDNC-300652-JDDMB | 2024-11-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RFT PO 04 05 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 05 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300032-JDPMB-123A | 2023-12-20 |  | 2024-01-26 | JDDMB-300158-JDPMB | JDDMB-300158-JDPMB | 2024-01-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VDS - 01 01 B JDPSZ |  | VDS | - | 01 | 01 | B | JDPSZ | VDS系统厂房布置图 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-17 | 是 | JDDMB-301562-JDPMB | 2024-12-17 |  | 2025-09-29 | JDPSZ-300084-JDPMB-302F | JDPSZ-300084-JDPMB-302F | 2025-09-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
18 | false | RFH - 04 01 B JDPEB |  | RFH | - | 04 | 01 | B | JDPEB | 容器装载井辅助桥厂房布置图及土建条件 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | JDDMB-303975-JDPMB | 2025-09-29 |  | 2026-01-29 | JDPEB-300033-JDPMB-202A | JDPEB-300033-JDPMB-202A | 2026-01-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 周洋@zhouyanga | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 07 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 07 | JDPBT | B | 开启时间（按每10%阀门开度从0%到100%行程） | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300007-JDPMB-149A | 2025-11-20 | 否 | JDPBT-300020-JDPMB-149A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305625-JDPMB | JDDMB-305625-JDPMB | 2026-02-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VAE - 04 05 JAPAS B- |  | VAE | - | 04 | 05 | JAPAS | B | VAE系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | CLM RC 12 02 JDPAX B |  | CLM | RC | 12 | 02 | JDPAX | B | 提供闸门与DCS接口信息、IO清单、接线图 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPAX-300004-JDPMB-322A | 2024-03-11 |  | 2024-03-11 | JDDMB-300339-JDPMB | JDDMB-300339-JDPMB | 2024-03-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 05 PDS E |  | CI | - | 04 | 05 | PDS | E | 变压器参数表、铭牌图、发热量 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-20 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:46 | Super@root
| false | RCS - 04 03 N JDPXH |  | RCS | - | 04 | 03 | N | JDPXH | 主泵安全级断路器屏控制接口图 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
|  | RFH RDR 04 01 B N |  | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-17 | 否 | JDDMB-300888-JDDNC | 2025-09-01 |  | 2025-10-28 | JDDNC-300901-JDDMB | JDDNC-300901-JDDMB | 2025-10-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 乔振铭@qiaozm | 编制 | G43 修改FIN及关闭时间;G36修改FIN时间;G28修改终版；G22新增 | 2025-12-31 | 43#；36#;28#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDNC-000662-JDDMB;JDDNC-000509-JDDMB；JDDMB-990033-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-07-29 22:23 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 电缆沟与装卸料机存在干涉，还未正式收到最新的电缆沟布置反馈。 | 2025-10-15 |  |  |  | 否 | 2025-08-15 | 乔振铭@qiaozm | 是
| false | EES — 09 05 JDPAN B |  | EES | — | 09 | 05 | JDPAN | B | 土建接口文件（DX)（SBO) | 929179 | 2024-09-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-09 | 是 | JDPAN-300015-JDPMB-211B | 2024-11-10 |  | 2024-11-10 | JDDMB-301391-JDPMB | JDDMB-301391-JDPMB | 2024-11-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF CB 09 02 - B- |  | WCF | CB | 09 | 02 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | DY - 04 03 B JDPXH |  | DY | - | 04 | 03 | B | JDPXH | DY 10kV开关柜典型接线图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JDDMB-305065-JDPMB | 2025-12-22 |  |  |  | JDDMB-305065-JDPMB | 2025-12-23 | A |  |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root
2 | false | WPW PO 04 07 JDPMB B- |  | WPW | PO | 04 | 07 | JDPMB | B | 给水变频调速泵组：仪表清单（包括型号、量程范围及在泵机组上的安装位置，并提出安装或电气方面的要求） | 929179 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所,公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
|  | TSM - 02 02 B N |  | TSM |  | 02 | 02 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | VEC ZK 04 01 JDPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300078-JDPMB-302A | 2024-12-24 |  |  |  | JDDMB-303203-JDPMB | 2025-07-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPGA-300161-JDPMB-302A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | VMO - 04 17 JDPAS B |  | VMO | - | 04 | 17 | JDPAS | B | VMO系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300020-JDPMB-302C | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | JDDMB-305693-JDPMB | JDDMB-305693-JDPMB | 2026-02-13 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-02-13 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 01 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 01 | JDPCL | E | 辅助变压器外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
42 | false | WSC PO 04 07 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 07 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDPAR-300024-JDPMB-123A | 2023-12-26 |  | 2023-12-26 | JDDMB-300048-JDPMB | JDDMB-300048-JDPMB | 2023-12-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
86 |  | RDR WAS 02 01 N B |  | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 2024-01-04 | 2024-04-30 | 2024-10-15 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-04 | 否 | JDDNC-300247-JDDMB | 2024-04-24 | 否 | JDDNC-300363-JDDMB | 2024-01-12 | JDDMB-300242-JDDNC | 2024-04-30 | JDDMB-300377-JDDNC | JDDMB-300377-JDDNC | 2024-04-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | G41 修改时间；G21修改终版时间；G17修改终版日期；20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；21#；17#；/ | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000349-JDDMB；JDDNC-000271-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC新建 | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
371 | false | WES CA 04 08 JDPBG B |  | WES | CA | 04 | 08 | JDPBG | B | CA钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 否 | JDPBG-300037-JDPMB-320A | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | JDDMB-301782-JDPMB | JDDMB-301782-JDPMB | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
70 | false | DCS - 08 03 D B |  | DCS | - | 08 | 03 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统信号电缆清单-LOT3（含接地电缆） | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
37 |  | ETC IIC 02 01 E B |  | ETC | IIC | 02 | 01 | E | B | 常规岛直流和UPS系统单线图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDES-300353-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-19 | JDDMB-300355-JDDES | JDDMB-300355-JDDES | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | G41修改FIN；G33 新增 | 2025-10-17 | 41#;33# | JDDES-000259-JDDMB；JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 10 B JDPMQ |  | DY | - | 04 | 10 | B | JDPMQ | 配电间布置图（包括进出线方式，电缆规格） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | JDDMB-305504-JDPMB | 2026-01-28 |  | 2026-02-02 | JDPMQ-300021-JDPMB-413A | JDPMQ-300021-JDPMB-413A | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-28 |  |  | 吕雪纯@lvxca | 2025-12-09 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
430 | false | ELX DCS 12 02 B D |  | ELX | DCS | 12 | 02 | B | D | BOP380V低压交流电源系统（ELH、EL*）(L1B2)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | JDDMB-304949-JDPMB | 2025-12-16 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300820-JDPMB-500A | JDPLH-300820-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO - 12 01 JDPSZ B |  | VMO | - | 12 | 01 | JDPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 否 | JDPSZ-300042-JDPMB-302F | 2025-07-30 |  | 2025-09-11 | JDDMB-303771-JDPMB | JDDMB-303771-JDPMB | 2025-09-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEB - 04 12 JDPAS B |  | VEB | - | 04 | 12 | JDPAS | B | VEB系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300014-JDPMB-302C | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | JDDMB-304797-JDPMB | JDDMB-304797-JDPMB | 2025-12-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETT DCS 12 01 E D |  | ETT | DCS | 12 | 01 | E | D | 500kV超高压系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2026-02-05 | JDPLH-300951-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300951-JDPMB-500A | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | TTG - 01 46 T E |  | TTG | - | 01 | 46 | T | E | TG控制系统电负荷清单 | 2023-06-30 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-16 | 是 | JDPCC-300396-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300396-JDPMB-001A | 2025-09-17 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | HEB BOP 01 02 JDPBP B- |  | HEB | BOP | 01 | 02 | JDPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:51 | Super@root
| false | IMC DCS 18 22 B D |  | IMC | DCS | 18 | 22 | B | D | U1总体画面(全局、功能和正常工况任务画面) | 2027-11-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
32 | false | WSP - 12 11 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 11 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统电缆清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | JDPEY-300266-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305396-JDPMB | 2026-01-16 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
|  | RCS RSI 02 02 N B |  | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2024-10-31 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | HEB BOP 08 01 JDPBP B- |  | HEB | BOP | 08 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 作废 |  | 2025-07-15 | 2016BW25C020240010 | 增加所编制及责任设总 | Super@root | 2024-04-29 01:07 | Super@root
|  | RCS RCV 02 10 N B |  | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
|  | ZLT PO 04 02 JDPYH B- |  | ZLT | PO | 04 | 02 | JDPYH | B | 计量泵电机数据表 | 929179 | 2024-03-10 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-21 |  |  | Super@root | 2024-03-19 23:20 | Super@root
6 | false | RCV PO 04 14 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 14 | JDPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 是 | JDPCB-300012-JDPMB-111A | 2024-08-08 |  | 2024-08-08 | JDDMB-301068-JDPMB | JDDMB-301068-JDPMB | 2024-08-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 25 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 25 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
|  | TTV TG 02 02 T E |  | TTV | TG | 02 | 02 | T | E | 汽缸、高、中压进汽管道，高压排汽管道，低压进汽管道容积（用于真空泵选型） | 929179 | 2023-09-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
2 | false | NI - 06 43 JDPCN B |  | NI | - | 06 | 43 | JDPCN | B | 电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书附录） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 169A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:59 | Super@root
| false | EMP/Q — 09 01 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 09 | 01 | JDPCJ | B | D0土建接口文件 | 929179 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | JDPCJ-300000-JDPMB-210A | 2023-12-21 |  | 2024-03-11 | JDDMB-300337-JDPMB | JDDMB-300337-JDPMB | 2024-03-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZLT QX 12 05 JDPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 05 | JDPSK | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯数 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPSK-300015-JDPMB-286A | 2024-09-29 |  | 2025-04-28 | JDDMB-302356-JDPMB | JDDMB-302356-JDPMB | 2025-04-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TA - 04 04 JDPCL E |  | TA | - | 04 | 04 | JDPCL | E | 辅助变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPCL-300017-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300017-JDPMB-403A | 2025-07-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | CI - 04 02 YPXH E |  | CI | - | 04 | 02 | YPXH | E | 10kV开关柜一次单线图 | 929179 | 2026-03-25 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root
36 |  | ETM IIC 02 01 E B |  | ETM | IIC | 02 | 01 | E | B | 主变压器和高压厂用变压器系统单线图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDES-300354-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-19 | JDDMB-300354-JDDES | JDDMB-300354-JDDES | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | G41修改FIN；G33 新增 | 2025-10-17 | 41#;33# | JDDES-000259-JDDMB;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
5 | false | NI - 04 11 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 11 | JDPFE | B | 开式和闭式泡沫喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、连接方式等 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | JDPFE-300009-JDPMB-611A | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | JDDMB-304736-JDPMB | JDDMB-304736-JDPMB | 2025-12-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 |  | 2025-12-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
25 | false | HPX - 12 01 B JDPEB |  | HPX | - | 12 | 01 | B | JDPEB | 联合泵房吊车负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
137 |  | SD NI 11 05 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD 4.75~8.55m 板、墙） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-02 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310088-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-10 | JDDMB-300152-JDDGB | JDDMB-300152-JDDGB | 2025-02-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 01 04 B D |  | IMC | DCS | 01 | 04 | B | D | Requirement Specification for BUP, ECP anDInterlock Functions 控制室系统控制权限管理功能需求规格书 | 2025-04-28 | 2025-09-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-06 | 否 | JDDMB-301939-JDPMB | 2025-03-06 |  |  |  | JDPLH-300443-JDPMB-500A | 2025-11-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 刘廉隅@liuly | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2025-07-16 | 1 | 刘廉隅/升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
|  | TA - 04 05 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 05 | JDPCL | E | 辅助变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
|  | TS - 04 02 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 02 | JDPCL | E | 高压厂用变压器运输图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
54 |  | RPC TTG 01 79 N E |  | RPC | TTG | 01 | 79 | N | E | 汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） | 929179 | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 否 | JDDNC-300002-JDDES | 2024-07-04 |  | 2024-07-31 | JDDES-300007-JDDNC | JDDES-300007-JDDNC | 2024-07-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G41 修改时间；G20，新建接口 | 2025-10-31 | 41#；20# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
1 | false | ZST - 10 03 JDPZF B |  | ZST | - | 10 | 03 | JDPZF | B | 提供QS厂房吊车接口 | 929179 | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 是 | JDPZF-300009-JDPMB-285A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | JDDMB-303739-JDPMB | JDDMB-303739-JDPMB | 2025-09-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 02 03 JDPAR B |  | WCW | PM | 02 | 03 | JDPAR | B | 提供循环水系统瞬态分析所需资料（循环水泵四象限曲线、水泵和电机的转动惯量） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDPAR-300002-JDPMB-129A | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 | JDDMB-301380-JDPMB | JDDMB-301380-JDPMB | 2024-11-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 15 B D |  | IMC | DCS | 18 | 15 | B | D | Function Requirement of SVDUDisplay SVDU画面技术要求规格书 | 2025-08-30 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 否 | JDDMB-303053-JDPMB | 2025-07-15 |  | 2025-09-03 | JDPLH-300222-JDPMB-500A | JDPLH-300222-JDPMB-500A | 2025-09-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
195 |  | PCS - 02 01 B ZN23 |  | PCS | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供非能动安全壳热量导出系统(PCS)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300028-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300026-JDDMB | JDDGB-300026-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
198 | false | TFD DCS 12 02 B D |  | TFD | DCS | 12 | 02 | B | D | 主给水除氧器系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304979-JDPMB | 2025-12-17 |  | 2025-12-31 | JDPLH-300796-JDPMB-500A | JDPLH-300796-JDPMB-500A | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HRT RX 04 02 JDPAB B |  | HRT | RX | 04 | 02 | JDPAB | B | 环吊三维模型（符合CNPE格式规定的） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-10 | 是 | JDPAB-300015-JDPMB-200A | 2025-05-12 |  | 2025-05-12 | JDDMB-302434-JDPMB | JDDMB-302434-JDPMB | 2025-05-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WSC PO 04 03 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 03 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO 泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDPAR-300025-JDPMB-123A | 2023-12-19 |  | 2024-10-25 | JDDMB-301329-JDPMB | JDDMB-301329-JDPMB | 2024-10-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | TFC - 12 04 JDPFK E |  | TFC | - | 12 | 04 | JDPFK | E | 精处理控制室设备布置、预埋及电缆桥架走向图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-21 | 否 | JDPFK-300044-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300047-JDPMB-601A | 2025-10-23 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | TGR TGR 02 16 T E |  | TGR | TGR | 02 | 16 | T | E | 中性点装置外形图 | 2023-12-31 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
470 | false | WCF - 04 12 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 12 | JDPKZ | B | 鼓网仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JDPKZ-300014-JDPMB-321A | 2025-08-04 |  | 2025-11-03 | JDDMB-304383-JDPMB | JDDMB-304383-JDPMB | 2025-11-03 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TTC CI 11 01 T E |  | TTC | CI | 11 | 01 | T | E | TTC系统设备外形图、设备基础相关资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 是 | JDPCC-300435-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300466-JDPMB-001A | 2026-01-27 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2025-09-24 02:03 | Super@root
20 |  | TFD — 02 01 E N |  | TFD | — | 02 | 01 | E | N | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-07-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
| false | DY - 04 01 JDPXH B |  | DY | - | 04 | 01 | JDPXH | B | DY 10kV开关柜抗震力学分析报告（用于埋件选型） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root
92 |  | NI ED* 01 01 N B |  | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2024-01-12 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-12 | 否 | JDDNC-300267-JDDMB | 2025-12-01 | 否 | JDDNC-300936-JDDMB | 2024-01-18 | JDDMB-300257-JDDNC | 2025-12-03 | JDDMB-300932-JDDNC | JDDMB-300932-JDDNC | 2025-12-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 编制 | G43 修改FIN时间；G41 修改时间；G39修改FIN；G36修改FIN时间;G17修改终版时间；20230822发函建立 | 2025-12-31 | 43#;41#；39#;36#;17#；JDDMB-000146-JDDNC新建 | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000813-JDDMB;JDDNC-000639-JDDMB;JDDNC-000277-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
154 |  | KA NI 11 05 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（5.50~10.05m板、墙） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310082-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-17 | JDDMB-300164-JDDGB | JDDMB-300164-JDDGB | 2025-02-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
40 |  | TFH — 02 04 E N |  | TFH | — | 02 | 04 | E | N | 主蒸汽破口后的主给水温度变化（用于蒸汽破口分析) | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
| false | RSI PO 04 03 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 03 | JDPAK | B | 可燃物数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300005-JDPMB-112A | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 | JDDMB-300239-JDPMB | JDDMB-300239-JDPMB | 2024-02-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 9EDO - 04 03 JDPMB E- |  | 9EDO | - | 04 | 03 | JDPMB | E | 9EDO/9EDQ系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
| false | ZLT PO 04 01 JDPYH B |  | ZLT | PO | 04 | 01 | JDPYH | B | 计量泵泵数据表 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 是 | JDPYH-300006-JDPMB-119A | 2024-05-23 |  | 2025-09-29 | JDDMB-303974-JDPMB | JDDMB-303974-JDPMB | 2025-09-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 01:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WES FI 04 03 JDPDB B |  | WES | FI | 04 | 03 | JDPDB | B | 贝类捕集器设备数据表(包含流量-损失曲线) | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | JDPDB-300002-JDPMB-243B | 2025-01-17 |  | 2025-01-17 | JDDMB-301761-JDPMB | JDDMB-301761-JDPMB | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
65 | false | WSI - 04 10 JDPEY B |  | WSI | - | 04 | 10 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统电气盘箱柜、变频器箱柜等接线原理图 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-06 | 是 | JDPEY-300048-JDPMB-622A | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | JDDMB-303555-JDPMB | JDDMB-303555-JDPMB | 2025-08-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 葛荣亮@gerl | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI BCI 02 04 T E |  | CI | BCI | 02 | 04 | T | E | 喉部低加切除液位至满水液位的时间 | 929179 | 2025-05-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 否 | JDPCC-300345-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300345-JDPMB-001A | 2025-05-07 | A |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2025-04-29 19:09 | Super@root
4 | false | WAP - 12 05 JDPCY B |  | WAP | - | 12 | 05 | JDPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | JDPCY-300006-JDPMB-603A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305632-JDPMB | JDDMB-305632-JDPMB | 2026-02-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:27 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | WPW PO 04 07 JDPYG B |  | WPW | PO | 04 | 07 | JDPYG | B | 给水变频调速泵组：仪表清单（包括型号、量程范围及在泵机组上的安装位置，并提出安装或电气方面的要求） | 929179 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JDPYG-300005-JDPMB-139A | 2025-11-21 |  | 2025-11-21 | JDDMB-304626-JDPMB | JDDMB-304626-JDPMB | 2025-11-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
55 |  | NH NI 05 07 ZN23 B |  | NH | NI | 05 | 07 | ZN23 | B | NH厂房16.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
155 |  | KA NI 11 04 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（-0.05~5.50m板、墙） | 929179 | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | JDDGB-310051-JDDMB | 2024-12-12 |  | 2024-12-23 | JDDMB-300133-JDDGB | JDDMB-300133-JDDGB | 2024-12-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
20 | false | OT - 04 01 JDPEY B |  | OT | - | 04 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房起吊设备接口资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | JDPEY-300083-JDPMB-622A | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | JDDMB-305421-JDPMB | JDDMB-305421-JDPMB | 2026-01-19 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RNI DCS 12 05 N D |  | RNI | DCS | 12 | 05 | N | D | 核仪表系统通信接口(L2/B1) | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-06-10 | JDPLH-300094-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300094-JDPMB-500A | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | VMO - 12 03 JDPSZ B |  | VMO | - | 12 | 03 | JDPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 929179 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 是 | JDPSZ-300003-JDPMB-302F | 2025-04-29 |  | 2025-09-12 | JDDMB-303779-JDPMB | JDDMB-303779-JDPMB | 2025-09-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所、河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 01 05 T E |  | NI | - | 01 | 05 | T | E | 汽机飞射物相关数据 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
1469 |  | RND RCS 02 01 B N |  | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-09-11 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | JDDMB-300205-JDDNC | 2023-11-29 |  |  |  | JDDNC-300863-JDDMB | 2025-09-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TA - 04 05 JDPCL E |  | TA | - | 04 | 05 | JDPCL | E | 辅助变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPCL-300018-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300018-JDPMB-403A | 2025-07-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
405 | false | WND DCS 12 01 B D |  | WND | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛除盐水分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304304-JDPMB | 2026-01-08 | 否 | JDDMB-305272-JDPMB | 2025-11-03 | JDPLH-300379-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300870-JDPMB-500A | JDPLH-300870-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
1606 |  | RCS RX 04 02 N B |  | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 2023-03-31 | 2023-07-31 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 | 2023-03-20 | 否 | JDDNC-300029-JDDMB | 2023-07-18 | 否 | JDDNC-300062-JDDMB | 2023-03-23 | JDDMB-300027-JDDNC | 2023-07-24 | JDDMB-300057-JDDNC | JDDMB-300057-JDDNC | 2023-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 | G19增加关闭时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2024-07-03 | 19# |  | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WQX - 04 01 JDPLD B |  | WQX | - | 04 | 01 | JDPLD | B | 洗衣机的进水流量、压力要求，排水流量、温度，一个洗衣循环的最大用水总量等 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JDPLD-300001-JDPMB-360A | 2025-05-19 |  | 2025-05-19 | JDDMB-302489-JDPMB | JDDMB-302489-JDPMB | 2025-05-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 22:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ESA DCS 12 01 E D |  | ESA | DCS | 12 | 01 | E | D | 10kV交流正常配电系统A（包括ESA, ESB, ESC, ESD, ESE, ESF）(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-12-25 | JDPLH-300761-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300761-JDPMB-500A | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
306 | false | WAI DCS 12 01 B D |  | WAI | DCS | 12 | 01 | B | D | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303201-JDPMB | 2025-11-19 | 否 | JDDMB-304563-JDPMB | 2025-09-10 | JDPLH-300247-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300625-JDPMB-500A | JDPLH-300625-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RRP TTP 01 05 T E |  | RRP | TTP | 01 | 05 | T | E | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 是 | JDPMB-300326-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300362-JDPMB-001A | 2025-05-28 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root
420 | false | ESH DCS 12 01 B D |  | ESH | DCS | 12 | 01 | B | D | 10kV公用配电系统A（包括ESH, ESI）(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304198-JDPMB | 2026-01-30 | 否 | JDDMB-305539-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300552-JDPMB-500A | 2026-02-11 | JDPLH-300988-JDPMB-500A | JDPLH-300988-JDPMB-500A | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 9EDH - 04 03 JDPMB E- |  | 9EDH | - | 04 | 03 | JDPMB | E | 9EDH/9EDN系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
13 | false | WCP PM 08 01 B JDPEY |  | WCP | PM | 08 | 01 | B | JDPEY | PM内WES系统管道平面图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | JDDMB-302566-JDPMB | 2025-05-29 |  | 2025-09-25 | JDPEY-300009-JDPMB-792A | JDPEY-300009-JDPMB-792A | 2025-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root |  | 2025-09-15 |  | 设计（赵华立）申请：根据泵房最新布置情况，调整管道布置，修改相关管道标高信息_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
5 | false | TFA PO 04 13 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 13 | JDPAR | B | 仪表及仪表接线盒安装图(外形尺寸、安装要求等)、布置图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | JDPAR-300016-JDPMB-117A | 2024-07-27 |  | 2024-07-27 | JDDMB-301036-JDPMB | JDDMB-301036-JDPMB | 2024-07-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 13 01 N B |  | RX | NI | 13 | 01 | N | B | 一回路大破口事故质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2023-10-31 | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-19 | 否 | JDDNC-300161-JDDMB |  | 否 |  | 2023-11-01 | JDDMB-300174-JDDNC |  |  | JDDMB-300174-JDDNC | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G43 修改FIN及关闭时间;G36修改FIN时间;G26修改 | 2025-12-31 | 43#;36#;26#；19#；11# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000647-JDDMB;JDDMB-990036-JDDNC；修改关闭时间； | 曹婧@caojing | 2023-10-16 23:07 | 李丹a@lidana
| false | DC/AC - 04 03 JDPDC B |  | DC/AC | - | 04 | 03 | JDPDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2026-10-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
401 | false | CAM DCS 12 02 B D |  | CAM | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳大气监测系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304177-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305368-JDPMB | 2025-11-20 | JDPLH-300513-JDPMB-500A | 2026-01-23 | JDPLH-300883-JDPMB-500A | JDPLH-300883-JDPMB-500A | 2026-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王智勇@wangzyb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI NI 12 02 B N |  | CI | NI | 12 | 02 | B | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） | 929179 | 2024-03-30 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张涵策@zhanghcc | 作废 | 河北分公司新增 | 2024-08-23 | 23# | JDDNC-000407-JDDMB | 樊文萍@fanwp | 2023-06-29 19:01 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 华东院与动力院已经建立接口，该接口已经申请作废 | [5 empty] | 2024-07-23 | 樊文萍@fanwp
12 |  | CB WCW 05 02 E B |  | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 2023-07-30 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | JDDES-300006-JDDMB | 2023-08-02 |  | 2024-01-15 | JDDMB-300088-JDDES | JDDMB-300088-JDDES | 2024-01-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
395 | false | CSP DCS 12 02 B D |  | CSP | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳喷淋系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304238-JDPMB | 2026-01-20 | 否 | JDDMB-305441-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300533-JDPMB-500A | 2026-02-12 | JDPLH-300996-JDPMB-500A | JDPLH-300996-JDPMB-500A | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO - 04 04 JDPSZ B |  | VMO | - | 04 | 04 | JDPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-04 | 否 | JDPSZ-300036-JDPMB-302F | 2025-09-28 |  | 2025-09-28 | JDDMB-303961-JDPMB | JDDMB-303961-JDPMB | 2025-09-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 07 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 07 | JDPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-12.20m~-5.25m标高批次，按系统区分） | 2024-06-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | JDPED-300137-JDPMB-302B |  |  |  |  | JDDMB-304389-JDPMB | 2025-11-04 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root
| false | WGD TGH 02 01 E T |  | WGD | TGH | 02 | 01 | E | T | 二氧化碳供气压力 | 929179 | 2024-02-28 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | JDPMB-300283-JDDES-001A | JDPMB-300283-JDDES-001A | 2025-01-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 9EDH - 04 04 JDPZJ E |  | 9EDH | - | 04 | 04 | JDPZJ | E | 9EDH/9EDN系统设备逻辑图、系统手册、报警手册及定值手册 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | WSS PO 04 01 JDPPA E |  | WSS | PO | 04 | 01 | JDPPA | E | 常规岛消防排水泵外形图（包括泵外形尺寸） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | JDPPA-300008-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300012-JDPMB-133A | 2025-10-09 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
3487 |  | NI - 04 02 N B |  | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2023-01-18 | 2025-02-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-01-18 | 否 | JDDNC-300013-JDDMB | 2025-02-05 | 否 | JDDNC-300711-JDDMB | 2023-06-19 | JDDMB-300047-JDDNC | 2025-07-29 | JDDMB-300812-JDDNC | JDDMB-300812-JDDNC | 2025-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘震@liuzhena | 编制 | G41 修改时间；41修改关闭时间；G29修改终版；G28修改终版日期;G28修改终版日期;G17修改终版日期；2403修改主办； | 2025-10-31 | 41#；29# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000533-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-11 22:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | CHC NI 01 01 N B |  | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李汉辰@lihcb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
|  | TS - 04 01 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 01 | JDPCL | E | 高压厂用变压器外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2024-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
13 | false | RFT PO 04 04 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 04 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300033-JDPMB-123A | 2023-12-27 |  | 2023-12-27 | JDDMB-300054-JDPMB | JDDMB-300054-JDPMB | 2023-12-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 05 JDPDC B |  | DY | - | 04 | 05 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜一次图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
11 | false | ZST - 12 04 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 04 | JDPZF | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求。 | 929179 | 2026-02-20 | 2026-03-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JDPZF-300029-JDPMB-285A | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | JDDMB-305499-JDPMB | JDDMB-305499-JDPMB | 2026-01-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 01 E JDPCL |  | TP | - | 04 | 01 | E | JDPCL | 主变区域布置图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | TTV PO 04 07 JDPAE E |  | TTV | PO | 04 | 07 | JDPAE | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
| false | WOS - 02 01 JDPCQ E |  | WOS | - | 02 | 01 | JDPCQ | E | 设备的3D模型（包括油净化装置和储油箱） | 929179 | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 是 | JDPMB-300014-JDDES-220A | 2025-01-14 |  | 2025-01-14 | JDDES-300014-JDPMB-220A | JDDES-300014-JDPMB-220A | 2025-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-08-03 01:58 | Super@root | [13 empty] | 是
281 | false | WCV DCS 12 01 B D |  | WCV | DCS | 12 | 01 | B | D | 卫生出入口通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303204-JDPMB | 2025-11-17 | 否 | JDDMB-304517-JDPMB | 2025-09-02 | JDPLH-300221-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300654-JDPMB-500A | JDPLH-300654-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
39 |  | ESA IIC 02 01 E B |  | ESA | IIC | 02 | 01 | E | B | 10kV交流正常配电系统单线图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDES-300351-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-19 | JDDMB-300356-JDDES | JDDMB-300356-JDDES | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | G41修改FIN；G33 新增 | 2025-10-17 | 41#;33# | JDDES-000259-JDDMB;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 10 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 10 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-15 | 是 | JDPAR-300100-JDPMB-123A | 2024-09-11 |  | 2024-12-06 | JDDMB-301492-JDPMB | JDDMB-301492-JDPMB | 2024-12-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root |  | 2024-11-29 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | ZI VCL 04 01 FAPEQ B |  | ZI | VCL | 04 | 01 | FAPEQ | B | VCL系统消声器、消声软管总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 是 | JDPEQ-300064-JDPMB-304A | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | JDDMB-304113-JDPMB | JDDMB-304113-JDPMB | 2025-10-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 09 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 09 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | EA* - 04 01 B JDPES |  | EA* | - | 04 | 01 | B | JDPES | 核岛低压配电柜配电室布置图 | 929179 | 2025-12-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303224-JDPMB | 2025-07-28 |  | 2025-10-31 | JDPES-300053-JDPMB-411A | JDPES-300053-JDPMB-411A | 2025-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 02 02 JDPFK E |  | WCR | CI | 02 | 02 | JDPFK | E | 二回路化学加药系统实体三维模型 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
|  | PRS - 02 01 N B |  | PRS | - | 02 | 01 | N | B | PRS系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-仪控二室 | 王兰兰@wangllb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | EMP/Q — 16 01 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 16 | 01 | JDPCJ | B | DX条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JDPCJ-300062-JDPMB-210A | 2024-09-26 |  | 2024-09-26 | JDDMB-301237-JDPMB | JDDMB-301237-JDPMB | 2024-09-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW22C020240002 | 修改主办所及所编制人 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW - 04 01 JDPBD1 E |  | WCW | - | 04 | 01 | JDPBD1 | E | 胶球泵和装球室外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) | 929179 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 是 | JDPMB-300016-JDDES-332B | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | JDDES-300015-JDPMB-332B | JDDES-300015-JDPMB-332B | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:57 | Super@root | [13 empty] | 是
117 |  | CB WAI 02 01 E B |  | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDES-300114-JDDMB | 2024-07-29 | 否 | JDDES-300227-JDDMB | 2024-05-30 | JDDMB-300168-JDDES | 2024-09-20 | JDDMB-300248-JDDES | JDDMB-300248-JDDES | 2024-09-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
20 | false | FP WAP 04 01 FAPEQ B |  | FP | WAP | 04 | 01 | FAPEQ | B | WAP系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | JDPEQ-300026-JDPMB-304A | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | JDDMB-302580-JDPMB | JDDMB-302580-JDPMB | 2025-05-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 02 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 电动机特性曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
8 | false | WDP YA 04 04 JDPFK B |  | WDP | YA | 04 | 04 | JDPFK | B | 水箱设计参数（含水箱有效容积、进出水管道接口直径和方位、平剖面图等） | 929179 | 2025-04-04 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | JDPFK-300070-JDPMB-600A | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | JDDMB-302956-JDPMB | JDDMB-302956-JDPMB | 2025-07-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | NI - 04 11 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 11 | JDPBK | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相# | 929179 | 2025-06-15 | 2026-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-10 | 否 | JDPBK-300003-JDPMB-302G | 2025-09-26 |  |  |  | JDPBK-300074-JDPMB-302G | 2026-02-12 | E |  |  |  | 1-ICM | 302G | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root |  | 2026-02-12 | 2016BW310020260065 | 止回阀规格书《2016G5023》升版为 F 版，已关闭的 04 11 接口单中部分位号设备参数与 F 版技术规格书参数不一致。JDX27600005302G44DS 止回阀参数表（-9.00m~-4.50m 标高批次）升版为E版。无其他影响。（李炳宪回函确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
29 | false | ZLT PO 04 04 JDPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300121-JDPMB-118A | 2024-05-24 |  | 2024-05-24 | JDDMB-300737-JDPMB | JDDMB-300737-JDPMB | 2024-05-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
1188 |  | RX NI 15 06 N B |  | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JDDNC-300576-JDDMB | 2024-08-30 |  | 2024-09-19 | JDDMB-300584-JDDNC | JDDMB-300584-JDDNC | 2024-09-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G16，修改终版时间，G15,修改终版时间；G04，修改描述 | 2024-03-05 | 16# | JDDNC-000222-JDDMB/JDDMB-000087-JDDNC/JDDNC-000072-JDDMB | 陈蕊@chenrui | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | PH - 02 05 JPDEY B |  | PH | - | 02 | 05 | JPDEY | B | IO清单 | 929179 | 2025-04-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | JDPEY-300023-JDPMB-605A | 2025-07-31 |  | 2025-09-23 | JDDMB-303867-JDPMB | JDDMB-303867-JDPMB | 2025-09-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
1195 |  | RX NI 11 05 N B |  | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 929179 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-31 | 否 | JDDNC-300404-JDDMB | 2024-05-31 |  | 2024-06-20 | JDDMB-300412-JDDNC | JDDMB-300412-JDDNC | 2024-06-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 修改时间；G15,修改终版时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2025-10-31 | 41#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000222-JDDMB/ | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
256 | false | FAD DCS 12 01 B D- |  | FAD | DCS | 12 | 01 | B | D | 火灾自动报警系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 作废 |  | 2025-09-24 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
390 | false | EAE DCS 12 01 B D |  | EAE | DCS | 12 | 01 | B | D | 220V交流不间断电源系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303208-JDPMB | 2025-11-18 | 否 | JDDMB-304539-JDPMB | 2025-08-27 | JDPLH-300178-JDPMB-500A | 2025-12-02 | JDPLH-300595-JDPMB-500A | JDPLH-300595-JDPMB-500A | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI NI 04 06 JDPAX B |  | HMI | NI | 04 | 06 | JDPAX | B | 起吊装置设备三维模型：提供起吊装置（含电控设备）三维模型文件（按照总体布置图就位，文件格式为 1.PDMS宏文件(能够还原为可编辑PDMS模型) 2.DGN格式 3.STEP AP-203（优先）） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
| false | VZD DCS 12 01 B D- |  | VZD | DCS | 12 | 01 | B | D | 厂区附加电源柴油机发电机厂房通风空调系统（LOT2B2）SAMA图、I/O清单 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-02-25 21:58 | Super@root
390 | false | WCF PM 05 02 JDPBG B |  | WCF | PM | 05 | 02 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300079-JDPMB-320A | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 | JDDMB-302373-JDPMB | JDDMB-302373-JDPMB | 2025-04-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
87 | false | DCS - 01 16 B D |  | DCS | - | 01 | 16 | B | D | 远程I/O 清单 | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 2027-04-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | EE*/ER* - 04 02 B JDPES |  | EE*/ER* | - | 04 | 02 | B | JDPES | 核岛低压配电柜负荷馈线表或系统单线图 | 929179 | 2025-07-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-05-16 | 否 | JDDMB-302467-JDPMB | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303239-JDPMB | 2025-07-29 |  | 2025-09-06 | JDPES-300045-JDPMB-411A | JDPES-300045-JDPMB-411A | 2025-09-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL TFE 01 01 E T |  | TFL | TFE | 01 | 01 | E | T | LP4A 加热器通风（运行排气） LP4B加热器通风（运行排气） LP3A加热器通风（运行排气） LP3B加热器通风（运行排气） | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | REB PO 04 08 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 08 | JDPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 否 | JDPCB-300006-JDPMB-116A | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | JDDMB-300467-JDPMB | JDDMB-300467-JDPMB | 2024-04-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQB PO 04 03 JDPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300041-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300574-JDPMB | JDDMB-300574-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | WCC PO 04 13 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 13 | JDPDX | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 是 | JDPBH-300008-JDPMB-114A | 2024-06-13 |  | 2024-06-13 | JDDMB-300841-JDPMB | JDDMB-300841-JDPMB | 2024-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 否
54 |  | WND - 02 03 E B |  | WND | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛WND系统手册资料:包括常规岛负责范围内的核岛除盐水分配系统（WND）手册2~5章，和核岛除盐水分配系统流程图（P&ID图） | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300039-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2023-12-07 | JDDMB-300047-JDDES | JDDMB-300047-JDDES | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | WOD - 02 02 E B |  | WOD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放射性含油污水单次最大排放总量、排放流量、水质指标（包括含油量）、温度、压力等参数 | 2023-12-22 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-22 | 否 | JDDES-300069-JDDMB | 2024-05-29 | 否 | JDDES-300177-JDDMB | 2023-12-29 | JDDMB-300075-JDDES | 2024-05-31 | JDDMB-300176-JDDES | JDDMB-300176-JDDES | 2024-05-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；1 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；2023.8.29会议纪要 | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-06 23:57 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
9 |  | TSC — 02 01 E N |  | TSC | — | 02 | 01 | E | N | TSC旁路阀供货商文件（应包括但不仅限定于以下文件：装配图、数据表、I&C文件、CV曲线、出厂试验报告等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 否 | JDDES-300065-JDDNC | 2025-09-01 |  | 2025-11-24 | JDDNC-300068-JDDES | JDDNC-300068-JDDES | 2025-11-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
3 | false | CIS PO 04 09 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 09 | JDPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-16 | 是 | JDPCB-300028-JDPMB-126A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303593-JDPMB | JDDMB-303593-JDPMB | 2025-08-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 09 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 09 | JDPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+13.00及以上标高批次，按系统区分） | 2024-06-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | JDPED-300136-JDPMB-302B | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | JDDMB-304382-JDPMB | JDDMB-304382-JDPMB | 2025-11-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 02 02 - B- |  | WCF | PM | 02 | 02 | - | B | 细格栅及回转式除污机电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | ABB - 04 01 JDPBJ E |  | ABB | - | 04 | 01 | JDPBJ | E | GIS 布置图(包括辅助变和开关站区域GIS 设备布置、GIS 厂房尺寸及瓷套接线端子) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 打开 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | JDPBJ-300000-JDPMB-408B |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:53 | Super@root
59 |  | TFM TFM 02 03 E B |  | TFM | TFM | 02 | 03 | E | B | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对常规岛厂房0.00m标高）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到NI/CI设计分界之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | JDDES-300157-JDDMB | 2024-10-30 | 否 | JDDES-300258-JDDMB | 2024-06-11 | JDDMB-300183-JDDES | 2024-11-11 | JDDMB-300266-JDDES | JDDMB-300266-JDDES | 2024-11-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
16 |  | IUR ITI 03 01 E B |  | IUR | ITI | 03 | 01 | E | B | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JDDES-300378-JDDMB | 2025-12-30 |  | 2026-02-27 | JDDMB-300409-JDDES | JDDMB-300409-JDDES | 2026-02-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 | 2016BW25B220250041;2016BW25D220240006 | 修改主办所及设总;修改编制人和责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | VEE RS 04 01 JDPGA B |  | VEE | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDPGA-300039-JDPMB-302A |  |  |  |  | JDDMB-301603-JDPMB | 2024-12-24 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root
| false | CLM RC 01 01 B JDPAX |  | CLM | RC | 01 | 01 | B | JDPAX | 人员闸门、应急闸门电气控制要求 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 否 | JDDMB-300395-JDPMB | 2024-03-21 |  | 2024-04-12 | JDPAX-300006-JDPMB-322A | JDPAX-300006-JDPMB-322A | 2024-04-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 16 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 16 | JDPDW | N | 两相工况下主泵压头、主泵电机转矩随空泡份额（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）的降级函数 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300073-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300147-JDPMB-101A | 2025-07-17 | D |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
|  | ZBR PO 04 13 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 13 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
136 |  | TSM RCS 01 02 B N |  | TSM | RCS | 01 | 02 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-26 | 否 | JDDMB-300614-JDDNC | 2024-10-26 |  | 2025-09-11 | JDDNC-300861-JDDMB | JDDNC-300861-JDDMB | 2025-09-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G43 修改关闭时间；G26修改；G15新增 | 2025-12-31 | 43#；26#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990036-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 外部原因：已与动力院协商，达成一致意见，调整接口打开时间至2024.10.30 | [5 empty] | 2024-09-30 | 白兰@bailan | 是
1 | false | PI VCL 04 01 FAPEQ B |  | PI | VCL | 04 | 01 | FAPEQ | B | VCL系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300011-JDPMB-304A | 2025-05-26 |  | 2025-05-26 | JDDMB-302532-JDPMB | JDDMB-302532-JDPMB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 08 01 JPDEY B |  | PH | - | 08 | 01 | JPDEY | B | 工艺流程图（含PID图） | 929179 | 2025-03-11 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-07 | 是 | JDPEY-300015-JDPMB-605A | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | JDDMB-304570-JDPMB | JDDMB-304570-JDPMB | 2025-11-19 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | LX NI 13 02 N B |  | LX | NI | 13 | 02 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 作废 | G29作废；G26新增 | 2025-01-16 | 29# | JDDNC-000533-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq
| false | TFC - 02 02 JDPFK E |  | TFC | - | 02 | 02 | JDPFK | E | 精处理所需照明、采暖通风、给排水、压缩空气、除盐水、冷却水等资料 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | JDPMB-300024-JDDES-601A |  |  |  |  | JDPFK-300033-JDPMB-601A | 2025-05-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | TSC DCS 12 03 N D |  | TSC | DCS | 12 | 03 | N | D | 汽机旁路系统-C （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 | JDPLH-300105-JDPMB-500A | JDPLH-300607-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
675 |  | RCS RX 05 04 N B |  | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB等）接管嘴连接方式资料（焊接方式、材料、管嘴方位、标高等） | 2024-01-29 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-29 | 否 | JDDNC-300270-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300472-JDDMB | 2024-03-28 | JDDMB-300344-JDDNC | 2024-07-15 | JDDMB-300500-JDDNC | JDDMB-300500-JDDNC | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-10-31 | 41#；21#；19#；14# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | WSD - 01 01 E B |  | WSD | - | 01 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 2023-12-20 | 2024-08-10 | 2025-02-10 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | 作废 | [5 empty] | 2023-12-13 02:58 | 樊文萍@fanwp
| false | WCW PM 10 01 JDPAR B |  | WCW | PM | 10 | 01 | JDPAR | B | 泵组D0/D1/D2图 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDPAR-300001-JDPMB-129A | 2024-10-19 |  | 2024-10-19 | JDDMB-301321-JDPMB | JDDMB-301321-JDPMB | 2024-10-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC - 04 06 JDPCW B |  | WSC | - | 04 | 06 | JDPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | JDPCW-300005-JDPMB-312A | 2024-02-04 | 是 | JDPCW-300005-JDPMB-312A | 2024-06-19 |  | 2025-10-31 | JDDMB-304364-JDPMB | JDDMB-304364-JDPMB | 2025-10-31 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐伦@qilun | 编制 |  | 2025-10-31 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TG CI 12 04 T E |  | TG | CI | 12 | 04 | T | E | TCS与DCS三方通讯信号清单 | 929179 | 2025-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-19 | 是 | JDPCC-300383-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300383-JDPMB-001A | 2025-08-20 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-12-17 17:47 | Super@root
1 |  | CI IDA 01 01 E B |  | CI | IDA | 01 | 01 | E | B | IDA及TRA/SOE信号清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-10-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | JDDES-300270-JDDMB | 2024-12-19 |  |  |  | JDDMB-300394-JDDES | 2026-01-23 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-仪控一室 | 范欣欣@fanxx | 编制 | G28修改；G25修改时间 | 2026-01-13 | 28#；25#；19# | JDDES-000172-JDDMB；JDDES-000147-JDDMB；JDDES-000106-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-04-23 19:41 | 樊文萍@fanwp |  | 2026-01-13 | JDDES-000312-JDDMB | 随着设计的深入，采购部及汽轮发电机组厂商更新了文件。无其他影响。（范欣欣确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | HRT RX 04 01 JDPAB B |  | HRT | RX | 04 | 01 | JDPAB | B | 环吊总图（包括环吊总重和各部件的重量、环吊自身外形尺寸及公差、环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口,环吊中央拱架几何轮廓,环吊与登机平台的接口，自备检修拱架参数以及吊钩 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-06 | 是 | JDPAB-300009-JDPMB-200A | 2024-10-08 |  | 2025-05-19 | JDDMB-302483-JDPMB | JDDMB-302483-JDPMB | 2025-05-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
1184 |  | RCS REB 02 01 N B |  | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 2023-10-07 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300134-JDDMB |  | 是 | JDDNC-300383-JDDMB | 2023-10-09 | JDDMB-300137-JDDNC | 2024-06-18 | JDDMB-300404-JDDNC | JDDMB-300404-JDDNC | 2024-06-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TTB - 09 01 JDPFK B |  | TTB | - | 09 | 01 | JDPFK | B | 主要埋件、开孔提资 | 929179 | 2025-11-28 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | JDPFK-300051-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300080-JDPMB-601A | 2026-02-28 | D |  |  | N | 1-ICM | 601A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-11-27 22:55 | Super@root
| false | ZBR PO 04 06 JDPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300079-JDPMB-118A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | JDDMB-300613-JDPMB | JDDMB-300613-JDPMB | 2024-04-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | EMU — 04 02 JDPTY B |  | EMU | — | 04 | 02 | JDPTY | B | 10kV移动式柴油机组车体外形图（包括供电点），倾角及转弯半径以及对道路的要求 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JDPTY-300002-JDPMB-211A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JDDMB-303372-JDPMB | JDDMB-303372-JDPMB | 2025-08-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2025-07-17 | 2016BW310020250175 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-04-11 18:17 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | HMI KP 06 16 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 16 | JDPEB | B | HMI002PR80t/5t吊车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300005-JDPMB-204A | 2024-12-14 |  | 2024-12-14 | JDDMB-301539-JDPMB | JDDMB-301539-JDPMB | 2024-12-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| 是 | RFH KX 04 06 JDPAB B- |  | RFH | KX | 04 | 06 | JDPAB | B | IRM设备的布置位置和设计安装角钢 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 作废 |  | 2025-02-25 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root
| false | ZBR PO 04 14 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 14 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAH-300006-JDPMB-113A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JDDMB-300515-JDPMB | JDDMB-300515-JDPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX HRT 04 01 N B |  | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDDNC-300219-JDDMB | 2023-12-29 |  | 2024-01-19 | JDDMB-300260-JDDNC | JDDMB-300260-JDDNC | 2024-01-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2023-06-01 | 07# | JDDMB-000106-JDDNC,初版已复用,修改初版时间 | 李丹a@lidana | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
8 | false | WCF PO 04 18 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 18 | JDPCB | B | 电机防潮加热器的电压、功率、工作及接线方式 | 929179 | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | JDPCB-300023-JDPMB-123B | 2025-07-01 |  | 2025-09-04 | JDDMB-303655-JDPMB | JDDMB-303655-JDPMB | 2025-09-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | WCF PO 04 13 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 13 | JDPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | JDPCB-300028-JDPMB-123B | 2025-08-04 |  | 2025-09-02 | JDDMB-303612-JDPMB | JDDMB-303612-JDPMB | 2025-09-02 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | ZST QT 04 15 JDPSK B |  | ZST | QT | 04 | 15 | JDPSK | B | HIC吊具设备信息（包括设备外形尺寸、重量、材料等） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | JDPSK-300003-JDPMB-289A | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | JDDMB-305536-JDPMB | JDDMB-305536-JDPMB | 2026-01-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 20 N JDPDW |  | RCS | PO | 04 | 20 | N | JDPDW | 主泵支承接口要求 | 929179 | 2023-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | WSC WC 12 01 JDPCW B |  | WSC | WC | 12 | 01 | JDPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | JDPCW-300000-JDPMB-311A | 2024-03-18 | 否 | JDPCW-300009-JDPMB-311A | 2024-02-07 | JDDMB-300222-JDPMB | 2024-06-07 | JDDMB-300835-JDPMB | JDDMB-300835-JDPMB | 2024-06-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-01 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:24 | Super@root | [13 empty] | 是
57 | false | WSI - 12 06 JDPEY B |  | WSI | - | 12 | 06 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统电缆清单 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | JDPEY-300267-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305381-JDPMB | 2026-01-15 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
| false | ABB - 04 05 JDPHC E |  | ABB | - | 04 | 05 | JDPHC | E | 主接线图 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPHC-300007-JDPMB-408A |  |  |  |  | JDPHC-300007-JDPMB-408A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
|  | RCS RFT 01 02 N B |  | RCS | RFT | 01 | 02 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 作废 | G29作废;G26新增 | 2025-01-16 | 29# | JDDNC-000533-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq
| false | WCR CI 06 01 JDPFK E |  | WCR | CI | 06 | 01 | JDPFK | E | 化学加药电负荷清单 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-27 | 否 | JDPMB-300006-JDDES-609A |  |  |  |  | JDPFK-300027-JDPMB-609A | 2025-08-05 | E |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
| false | WPW DCS 12 01 B D |  | WPW | DCS | 12 | 01 | B | D | 饮用水系统（LOT1B1）SAMA图、I/O清单 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-11 | 否 | JDDMB-304048-JDPMB | 2026-01-12 | 否 | JDDMB-305308-JDPMB | 2025-10-29 | JDPLH-300343-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300863-JDPMB-500A | JDPLH-300863-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-02-25 21:58 | Super@root | [13 empty] | 是
13 |  | ESB EMP 01 01 B E |  | ESB | EMP | 01 | 01 | B | E | EMPDIESELGENERATORSETCONTROLCONDITIONFOR“SHUTDOWNPERMISSION”EMP柴油发电机组停机许可控制条件 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
|  | RDR RFH 04 02 N B |  | RDR | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放存储容器空载的重量，排水体积；高放存储容器满载的重量，排水体积 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
368 | false | IRS DCS 12 02 B D |  | IRS | DCS | 12 | 02 | B | D | 远程停堆站系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304331-JDPMB | 2026-01-16 | 否 | JDDMB-305403-JDPMB | 2025-11-18 | JDPLH-300508-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300859-JDPMB-500A | JDPLH-300859-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 07 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 07 | JDPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制原理图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 否 | JDPAM-300001-JDPMB-604A | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | JDDMB-302950-JDPMB | JDDMB-302950-JDPMB | 2025-07-04 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | HBP - 12 01 B JDPEB |  | HBP | - | 12 | 01 | B | JDPEB | BOP厂房吊车所有子项负荷开关盒位置及供电电缆型号与外径尺寸 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
| false | RSI PO 04 07 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 07 | JDPAK | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300009-JDPMB-112A | 2024-04-17 |  | 2025-07-04 | JDDMB-302949-JDPMB | JDDMB-302949-JDPMB | 2025-07-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
11 | false | ZST QS 12 04 JDPAP B |  | ZST | QS | 12 | 04 | JDPAP | B | 废树脂设备买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。辊道或运输小车控制信息（限位开关、运行状态、电机状态、控制授权等）。集中控制室盘台布置要求。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | JDPKP-300045-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305350-JDPMB | 2026-01-14 | A | 不同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | PH - 05 02 B JPDEY |  | PH | - | 05 | 02 | B | JPDEY | 电缆沟接口位置 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-20 | 否 | JDDMB-301895-JDPMB | 2025-02-20 |  | 2025-03-14 | JDPEY-300007-JDPMB-605A | JDPEY-300007-JDPMB-605A | 2025-03-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RNI ITI 01 01 N B |  | RNI | ITI | 01 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 929179 | 2022-11-25 | 2023-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-23 | 否 |  | 2022-11-23 | 否 | JDDNC-300000-JDDMB | 2023-05-15 | JDDMB-300039-JDDNC | 2023-06-08 | JDDMB-300045-JDDNC | JDDMB-300045-JDDNC | 2023-06-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 仪控二室 | 吴萍@wupinga | 编制 | G43 修改FIN及关闭时间 | 2025-12-31 | 43#;01# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;新增 | 曹婧@caojing | 2022-11-11 22:03 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 06 B D |  | DCS | - | 01 | 06 | B | D | Principle For Separation of Electrical Components 电气设备隔离准则 | 2024-12-31 | 2025-05-30 | 2026-04-28 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-20 | 否 | JDDMB-301599-JDPMB | 2025-04-06 | 否 | JDDMB-302174-JDPMB | 2025-06-13 | JDPLH-300097-JDPMB-500A | 2025-09-30 | JDPLH-300302-JDPMB-500A | JDPLH-300302-JDPMB-500A | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI PO 04 02 JDPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 02 | JDPAJ | E | 闭式循环冷却水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 是 | JDPAJ-300080-JDPMB-134A |  |  |  |  | JDPAJ-300080-JDPMB-134A | 2026-01-16 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
| false | TFS PO 04 07 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 07 | JDPAJ | E | 启动给水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
|  | TFA PO 04 05 JDPAR B- |  | TFA | PO | 04 | 05 | JDPAR | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-18 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:30 | Super@root
| false | EE*/EA*/ER* - 04 02 B JDPES |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 02 | B | JDPES | 核岛低压配电柜电力电缆信息 | 929179 | 2025-12-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303244-JDPMB | 2025-07-29 |  | 2025-09-06 | JDPES-300046-JDPMB-411A | JDPES-300046-JDPMB-411A | 2025-09-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 06 T E |  | RPC | TTG | 01 | 06 | T | E | 频率控制信号（一次调频时功率变化值）Frequency Control signal (bimode reactor manoeuvrability package) | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | 9EDO - 04 05 JDPMB E- |  | 9EDO | - | 04 | 05 | JDPMB | E | 9EDO/9EDQ系统电气原理图、接线图、端子排图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
|  | RPC TTG 01 03 T E |  | RPC | TTG | 01 | 03 | T | E | 汽轮机开度参考值 Turbine opening reference (high pressure ) (manoeuvrability package ) | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | RFT PO 04 01 JDPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300104-JDPMB-118A | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 | JDDMB-301505-JDPMB | JDDMB-301505-JDPMB | 2024-12-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
59 | false | DCS - 06 05 D B |  | DCS | - | 06 | 05 | D | B | IAW/IDA端子接线清单 | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | RFT PO 04 05 JDPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | RFT系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300005-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2024-03-23 | JDDMB-300411-JDPMB | JDDMB-300411-JDPMB | 2024-03-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | WCP CI 06 04 JDPEY E- |  | WCP | CI | 06 | 04 | JDPEY | E | 常规岛循环水管道内壁阴极保护电源装置额定功率、电流、电压、一次电路图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-11 |  |  | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
| false | TG CI 04 04 T E |  | TG | CI | 04 | 04 | T | E | 汽轮机主要部件运输图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | WCD YA 12 23 JDPFK B |  | WCD | YA | 12 | 23 | JDPFK | B | WCD 仪控专业控制说明（控制系统描述），供电接地要求，控制柜安装及预埋要求 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPFK-300003-JDPMB-600A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | JDDMB-302223-JDPMB | JDDMB-302223-JDPMB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 16 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 16 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组发热量 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | JDPAH-300036-JDPMB-113A | 2024-05-10 |  | 2024-05-10 | JDDMB-300652-JDPMB | JDDMB-300652-JDPMB | 2024-05-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 01 N B |  | NI | - | 01 | 01 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除频率，拆除过程中环境剂量水平，拆除后探测器组件的重量、数量、活化源项、探测器组件的元素组份及密度、外形尺寸，存储容器的外形尺寸、质量、材料，拆除工具的外形尺寸等内容 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | WAP - 04 15 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 15 | JDPAM | B | 压缩机、干燥过滤器的E3D三维模型 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-05 | 否 | JDPAM-300009-JDPMB-604A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | JDDMB-300787-JDPMB | JDDMB-300787-JDPMB | 2024-05-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 19 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 19 | JDPPH | B | WES泵泵组可燃物数据表 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | JDPPH-300028-JDPMB-115A | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | JDDMB-304204-JDPMB | JDDMB-304204-JDPMB | 2025-10-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 29 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 29 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAH-300014-JDPMB-113A | 2024-02-28 |  | 2024-02-28 | JDDMB-300306-JDPMB | JDDMB-300306-JDPMB | 2024-02-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ETT IIC 02 01 E B |  | ETT | IIC | 02 | 01 | E | B | 500kV超高压系统单线图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDES-300355-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-19 | JDDMB-300353-JDDES | JDDMB-300353-JDDES | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | G38修改FIN；G33 新增 | 2025-08-27 | 38#;33# | 2025/10/31;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
10 | 否 | WCP PM 04 02 JDPEY B- |  | WCP | PM | 04 | 02 | JDPEY | B | PM阴极保护电源装置外型尺寸、安装要求及电气接口 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 作废 |  | 2025-04-11 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
4 | false | EMP/Q — 06 01 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 01 | JDPCJ | B | 控制电缆连接图 | 929179 | 2024-12-31 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 否 | JDPCJ-300067-JDPMB-210A | 2025-01-14 |  |  |  | JDDMB-305201-JDPMB | 2025-12-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2025-12-24 | JDPCJ-300126-JDPMB-210A | 现根据应急柴油发电机组技术规格书文件升版，修改安全等级，同时按最新图纸更新部分接口信息，故需重新打开接口升版文件。对已发布文件无影响。对项目进度、费用及保修期邓无影响。（张晓云确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1190 |  | RX NI 15 05 N B |  | RX | NI | 15 | 05 | N | B | RX厂房+12.0米D3/DX二维条件（动力院） | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 否 | JDDNC-300506-JDDMB | 2024-07-08 |  | 2024-07-26 | JDDMB-300529-JDDNC | JDDMB-300529-JDDNC | 2024-07-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G22修改;G16修改;G15修改;G04修改描述 | 2024-07-26 | 22#；16# | JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000222-JDDMB/JDDMB-000087-JDDNC/JDDNC-000072-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
69 |  | QF NI 05 02 ZN23 B |  | QF | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | QF厂房-4.50m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-03-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
|  | TA - 04 04 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 04 | JDPCL | E | 辅助变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
669 |  | RCS CIS 05 01 N B |  | RCS | CIS | 05 | 01 | N | B | CIS系统管线与堆坑保温层入口相接处的布置要求（包括具体连接方式，堆坑保温层底部的标高等）；注水管与保温层的安装条件 | 2024-02-05 | 2025-01-10 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-05 | 否 | JDDNC-300290-JDDMB | 2025-01-06 | 否 | JDDNC-300686-JDDMB | 2024-02-07 | JDDMB-300300-JDDNC | 2025-01-17 | JDDMB-300707-JDDNC | JDDMB-300707-JDDNC | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 | G41 修改时间；G29修改终版；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-10-31 | 41#；29# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000533-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1 |  | NI EA* 01 01 N B |  | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220V AC电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 否 | JDDNC-300984-JDDMB | 2026-02-10 |  | 2026-02-12 | JDDMB-300990-JDDNC | JDDMB-300990-JDDNC | 2026-02-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | G44;G42 新增 | 2026-02-27 | 42# | JDDNC-000958-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2025-12-23 19:35 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFA EX 04 08 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | JDPDN-300011-JDPMB-253A | 2024-03-15 |  | 2025-01-06 | JDDMB-301697-JDPMB | JDDMB-301697-JDPMB | 2025-01-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-07 23:43 | Super@root |  | 2025-01-02 |  | 采购申请重新打开接口升版资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
404 | false | WND DCS 12 02 B D |  | WND | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛除盐水分配系统(L1/B1)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-12 | 否 | JDDMB-304917-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-16 | JDPLH-300698-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300698-JDPMB-500A | 2025-12-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root
10 | false | WND YA 12 18 JDPFK B |  | WND | YA | 12 | 18 | JDPFK | B | WND 仪控设备材料清单（包括型号、规格、主要技术参数，数量等） | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300018-JDPMB-600A | 2025-04-25 |  | 2025-04-25 | JDDMB-302322-JDPMB | JDDMB-302322-JDPMB | 2025-04-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
186 | false | TFR DCS 12 02 B D |  | TFR | DCS | 12 | 02 | B | D | 给水加热器疏水回收系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-08 | 否 | JDDMB-304844-JDPMB | 2025-12-08 |  | 2025-12-18 | JDPLH-300718-JDPMB-500A | JDPLH-300718-JDPMB-500A | 2025-12-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 刘焱@liuyanc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSM - 01 01 T E |  | TSM | - | 01 | 01 | T | E | 主蒸汽的品质要求 | 929179 | 2023-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | WCI — 04 04 JDPNQ E |  | WCI | — | 04 | 04 | JDPNQ | E | 闭式水热交换器和闭式水稳压水箱仪表清单，液位变送器预留仪表接口图 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-01 | 是 | JDPNQ-300003-JDPMB-250A |  |  |  |  | JDPNQ-300003-JDPMB-250A | 2024-08-01 | A |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-06-26 03:01 | Super@root
1143 |  | RCS TTB 02 04 N B |  | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300139-JDDMB | 2024-07-10 | 否 | JDDNC-300512-JDDMB | 2023-10-10 | JDDMB-300139-JDDNC |  |  | JDDNC-300996-JDDMB | 2026-03-02 | C | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2026-01-19 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2026-01-19 | JDDNC-000999-JDDMB | 现我院需要通过接口“RCS-TTB-02-04-N-B”更新二回路水化学添加ETA相关内容，特申请再次打开上述接口。（李佩育确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
71 | false | DCS - 08 14 D B |  | DCS | - | 08 | 14 | D | B | 安全级DCS系统电源电缆清单-LOT2 | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
46 |  | RRP TTP 01 01 N E |  | RRP | TTP | 01 | 01 | N | E | 汽机被跳堆（P4）引发跳机（信号数量和逻辑） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300008-JDDES | 2024-06-27 |  | 2024-07-31 | JDDES-300010-JDDNC | JDDES-300010-JDDNC | 2024-07-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
17 | false | EMS - 11 14 JDPCJ B |  | EMS | - | 11 | 14 | JDPCJ | B | D2土建接口图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-23 | 否 | JDPCJ-300116-JDPMB-210A |  |  |  |  | JDDMB-305652-JDPMB | 2026-02-11 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 马晓喆@maxz | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root
| false | WND DCS 12 03 E D |  | WND | DCS | 12 | 03 | E | D | 核岛除盐水分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-22 | JDPLH-300265-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300872-JDPMB-500A | JDPLH-300872-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP EM 04 10 JDPAN B |  | BOP | EM | 04 | 10 | JDPAN | B | 柴油发电机出口控制柜接线原理图、端子排图、盘面布置图、盘内布置图、控制逻辑图、电缆清单（EM) | 929179 | 2025-07-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPAN-300057-JDPMB-211B | 2026-01-06 |  | 2026-01-06 | JDDMB-305254-JDPMB | JDDMB-305254-JDPMB | 2026-01-06 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
62 |  | TFM NI 02 01 E N |  | TFM | NI | 02 | 01 | E | N | 提供主给水泵接受转速控制命令的设备位号和布置信息 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-25 | 否 | JDDES-300061-JDDNC | 2025-06-25 |  | 2025-07-09 | JDDNC-300061-JDDES | JDDNC-300061-JDDES | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
1 |  | RX - 06 03 B N |  | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房+24m以上电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2024-10-10 | 2025-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 作废 | G26作废； | 2024-10-28 | 26#； | 待补充； | 郭雨晴@guoyq | 2024-10-10 01:01 | Super@root
|  | ZBR PO 04 05 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 05 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） | 929179 | 2023-01-23 | 2024-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | WSD PO 04 03 JDPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300047-JDPMB-118A | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | JDDMB-300774-JDPMB | JDDMB-300774-JDPMB | 2024-05-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 13 03 N B |  | RX | NI | 13 | 03 | N | B | 一回路大破口事故安全壳隔室(主泵、蒸汽发生器间、稳压器间)的短期质能释放数据 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
1 | false | EMP/Q — 02 02 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 02 | 02 | JDPCJ | B | 负荷清单 | 929179 | 2023-12-31 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDPCJ-300005-JDPMB-210A | 2023-12-19 |  | 2025-06-30 | JDDMB-302875-JDPMB | JDDMB-302875-JDPMB | 2025-06-30 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
101 | false | IMC DCS 01 07 B D |  | IMC | DCS | 01 | 07 | B | D | Mimic layout of BUP BUP马赛克布置图 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JDDMB-305198-JDPMB | 2025-12-30 |  |  |  | JDDMB-305489-JDPMB | 2026-01-26 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
19 | false | EMS - 06 09 JDPCJ B |  | EMS | - | 06 | 09 | JDPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 | 929179 | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 否 | JDPCJ-300082-JDPMB-210A | 2025-09-05 |  | 2025-09-05 | JDDMB-303674-JDPMB | JDDMB-303674-JDPMB | 2025-09-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RNS - 12 01 B JDPBN |  | RNS | - | 12 | 01 | B | JDPBN | 快速接头型号 | 929179 | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JDDMB-303764-JDPMB | 2025-09-11 |  | 2025-10-21 | JDPBN-300001-JDPMB-256A | JDPBN-300001-JDPMB-256A | 2025-10-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 256A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2025-09-03 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-08-28 01:10 | Super@root | [13 empty] | 是
64 | false | DCS - 08 17 D B |  | DCS | - | 08 | 17 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统与安全级DCS系统电缆清单（硬接线） | 2026-12-31 | 2027-05-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | WCW PM 04 01 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 01 | JDPAR | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDPAR-300000-JDPMB-129A | 2024-09-14 |  | 2025-03-27 | JDDMB-302098-JDPMB | JDDMB-302098-JDPMB | 2025-03-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-07-16 21:57 | Super@root |  | 2025-02-07 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | GJ - 06 01 E SSDL |  | GJ | - | 06 | 01 | E | SSDL | GIS开关与电缆终端配合尺寸 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JDPHR-300005-JDPMB-747A | JDPHR-300005-JDPMB-747A | 2026-02-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-10-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE TSD 02 01 T E |  | TFE | TSD | 02 | 01 | T | E | 低压缸喷水量要求 | 929179 | 2024-02-28 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | RNI DCS 12 01 N D |  | RNI | DCS | 12 | 01 | N | D | 核仪表系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-04 | JDPLH-300112-JDPMB-500A | 2025-12-09 | JDPLH-300665-JDPMB-500A | JDPLH-300665-JDPMB-500A | 2025-12-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
377 | false | ETE DCS 12 02 B D |  | ETE | DCS | 12 | 02 | B | D | 72h直流电源系统（包括ETE, ETF, EAU, EAV）（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304340-JDPMB | 2026-01-16 | 否 | JDDMB-305401-JDPMB | 2025-12-02 | JDPLH-300597-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300906-JDPMB-500A | JDPLH-300906-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX - 04 03 JDPZJ E |  | MX | - | 04 | 03 | JDPZJ | E | 汽机房UPS设备电气原理图、接线图、端子排图等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JDPZJ-300001-JDPMB-416B |  |  |  |  | JDPZJ-300001-JDPMB-416B | 2025-12-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-11 17:54 | Super@root
1 |  | NI - 02 02 E B |  | NI | - | 02 | 02 | E | B | 需要安装于主控制室及计算机房等相关房间的设备资料及布置需求 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDES-300280-JDDMB | 2024-12-30 |  |  |  | JDDMB-300391-JDDES | 2026-01-16 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 石东东@shidd | 编制 | G43 修改关闭时间 | 2026-01-09 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;2016BW25D420240003 修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2024-07-09 19:24 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-12-23 | JDDES-000307-JDDMB | 主机厂更新了资料，申请重新打开本接口传递最新文件。无其他影响。（石东东确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| true | RFH KX 12 12 JDPAB B |  | RFH | KX | 12 | 12 | JDPAB | B | 人桥吊与辅助吊需厂房敷设电缆的电缆清单，电缆包括设备电源箱出线到设备固定点这段电缆 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 是 | JDPAB-300026-JDPMB-204B |  |  |  |  | JDDMB-304391-JDPMB | 2025-11-04 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root
| false | WOD DCS 12 03 E D |  | WOD | DCS | 12 | 03 | E | D | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-10-20 | JDPLH-300327-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300327-JDPMB-500A | 2025-10-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | ETC - 04 05 JDPZJ E |  | ETC | - | 04 | 05 | JDPZJ | E | ETC系统报警手册相关内容（报警传感器、报警名称、报警定值、原因、后果、操作）、定值手册信息、逻辑图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | EES — 04 06 JDPAN B |  | EES | — | 04 | 06 | JDPAN | B | 试验负载的安装要求（SBO) | 929179 | 2024-09-20 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JDPAN-300011-JDPMB-211B | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | JDDMB-301230-JDPMB | JDDMB-301230-JDPMB | 2024-09-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW - 04 04 JDPBD E |  | WCW | - | 04 | 04 | JDPBD | E | 循环水二次滤网P&ID图 | 929179 | 2024-01-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-20 22:12 | Super@root
| false | RCS PO 12 02 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 02 | JDPDW | N | 主泵电机外壳接地和全厂钥匙联锁接口要求 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
63 |  | RCS ESA/ESD 12 01 N E |  | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 929179 | 2024-07-10 | 2024-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 否 | JDDNC-300012-JDDES | 2024-07-10 |  | 2024-07-31 | JDDES-300013-JDDNC | JDDES-300013-JDDNC | 2024-07-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G41 修改时间；G20，新建接口 | 2025-10-31 | 41#；20# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
179 | false | IAW DCS 12 01 B D |  | IAW | DCS | 12 | 01 | B | D | 核辅助厂房三废处理控制系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304332-JDPMB | 2026-02-04 | 否 | JDDMB-305578-JDPMB | 2025-11-18 | JDPLH-300503-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305723-JDPMB | 2026-02-28 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-02-03 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | 吕雪纯@lvxca | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | EEP DCS 12 01 E D |  | EEP | DCS | 12 | 01 | E | D | 380V厂用应急电源系统（汽轮发电机应急辅助设备，包含EEP, EER）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-24 | JDPLH-300531-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300531-JDPMB-500A | 2025-11-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
1468 |  | RCV RCS 02 01 B N |  | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-09-04 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | JDDMB-300200-JDDNC | 2023-11-27 |  |  |  | JDDNC-300849-JDDMB | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCF PM 01 04 JDPBG B |  | WCF | PM | 01 | 04 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机可燃物数据(CNPE提供模版) | 929179 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 否 | JDPBG-300190-JDPMB-320A | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | JDDMB-303202-JDPMB | JDDMB-303202-JDPMB | 2025-07-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-07-05 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS PO 12 08 JDPPA E |  | WOS | PO | 12 | 08 | JDPPA | E | 常规岛润滑油输送泵电负荷清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 是 | JDPPA-300020-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300020-JDPMB-133A | 2025-10-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | EES - 04 02 JDPES B |  | EES | - | 04 | 02 | JDPES | B | EES配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPES-300019-JDPMB-411A | 2025-06-11 |  | 2025-06-11 | JDDMB-302693-JDPMB | JDDMB-302693-JDPMB | 2025-06-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 | 2016BW310020240524 | 增加参办 | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 12 01 JDPCN B- |  | NI | - | 12 | 01 | JDPCN | B | 阀门I\&C文件接口 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-08-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 146A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-10 |  |  | Super@root | 2025-03-11 01:30 | Super@root
| false | EDM - 04 02 JDPMB E- |  | EDM | - | 04 | 02 | JDPMB | E | EDM所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
|  | RX NI 13 05 N B |  | RX | NI | 13 | 05 | N | B | MSLB事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2023-10-31 | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-19 | 否 | JDDNC-300159-JDDMB |  | 否 |  | 2023-11-01 | JDDMB-300172-JDDNC |  |  | JDDMB-300172-JDDNC | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G43 修改FIN及关闭时间;G36修改FIN时间;G26修改 | 2025-12-31 | 43#;36#;26#；19#；11# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000647-JDDMB;JDDMB-990036-JDDNC；修改关闭时间； | 曹婧@caojing | 2023-10-16 23:07 | 李丹a@lidana
385 | false | WCF PM 05 04 JDPBG B |  | WCF | PM | 05 | 04 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备数据表 | 929179 | 2025-02-07 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JDPBG-300019-JDPMB-320A | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 | JDDMB-302274-JDPMB | JDDMB-302274-JDPMB | 2025-04-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | CI WCW 02 01 B E |  | CI | WCW | 02 | 01 | B | E | 循环水泵惰走特性曲线及循环水系统在循环水泵惰走时的特性曲线等 | 929179 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDDMB-300299-JDDES | 2025-02-28 |  |  |  | JDDES-300395-JDDMB | 2026-01-15 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘建栋@liujd | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G29新增 | 2025-12-31 | 43#;41#；29# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDES-000130-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-01-10 23:54 | 曹婧@caojing
| false | TSP - 12 05 JDPWJ B |  | TSP | - | 12 | 05 | JDPWJ | B | 仪表清单、样本 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | JDPWJ-300020-JDPMB-617A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | JDDMB-303756-JDPMB | JDDMB-303756-JDPMB | 2025-09-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 04 09 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 09 | JDPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-25 | 是 | JDPCB-300010-JDPMB-111A | 2024-08-18 |  |  |  | JDDMB-301684-JDPMB | 2025-01-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-11-14 17:44 | Super@root |  | 2024-12-18 | 1 | 厂家升版，采购王慢丽要求重新打开接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
45 | false | DCS - 01 07 D B |  | DCS | - | 01 | 07 | D | B | 非安全级功能分配-LOT3 | 2026-05-31 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
|  | RPC TTG 01 02 T E |  | RPC | TTG | 01 | 02 | T | E | 电功率信号Alternator electric power (bimode reactor manoeuvrability package ) | 929179 | 2024-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
3 |  | NI - 01 02 E B |  | NI | - | 01 | 02 | E | B | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 作废 | G26作废 | 2024-10-28 | 26#;2016BW25D420240003 | 待补充；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:32 | 樊文萍@fanwp
|  | TSA RCS 02 01 B N |  | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | 不同入口压力（8.6MPa，7.85MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4MPa，3MPa，2MPa，1MPa，0.5MPa）下单台及两台大气释放阀同时开启的最大蒸汽流量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
2 |  | RSI NI 04 02 B N |  | RSI | NI | 04 | 02 | B | N | 下游效应分析所需保温材料体积：1）钙酸盐类、2）玻璃纤维类、3）二氧化硅粉末类、4）矿物棉类、5）硅酸铝类、6）Interam保温材料。如采用上述之外的保温材料，则应给出具体成分构成及体积。 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | G43 修改FIN;G42 新增 | 2026-01-23 | 43#;42# | JDDNC-001012-JDDMB;2016JYSZ20250028 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 22:34 | 郭雨晴@guoyq
| false | VMO - 04 17 JAPAS B- |  | VMO | - | 04 | 17 | JAPAS | B | VMO系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | WCF PO 04 06 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 06 | JDPCB | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-22 | 否 | JDPCB-300002-JDPMB-123B | 2024-12-14 |  | 2024-12-14 | JDDMB-301542-JDPMB | JDDMB-301542-JDPMB | 2024-12-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
242 | false | PRS DCS 12 01 B D |  | PRS | DCS | 12 | 01 | B | D | 二次侧非能动余热排出系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303164-JDPMB | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304349-JDPMB | 2025-08-04 | JDPLH-300135-JDPMB-500A | 2025-11-12 | JDPLH-300471-JDPMB-500A | JDPLH-300471-JDPMB-500A | 2025-11-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 于林厚@yulha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 21 N JDPDW |  | RCS | PO | 04 | 21 | N | JDPDW | 主回路刚度 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 是 | JDDNC-300129-JDPMB-101A | 2025-07-11 |  | 2025-07-11 | JDPDW-300142-JDPMB-101A | JDPDW-300142-JDPMB-101A | 2025-07-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root | [13 empty] | 是
29 | false | WSP - 04 04 JDPEY B |  | WSP | - | 04 | 04 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房大件设备引入方案及路径，包含大件设备尺寸、荷载、建议的就位方式信息表，引入路径示意图 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-24 | 否 | JDPEY-300227-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305462-JDPMB | 2026-01-22 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
| false | TG CI 04 03 T E |  | TG | CI | 04 | 03 | T | E | 汽轮发电机运转层大件摆放图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | JDDES-300270-JDPMB-001A | JDDES-300270-JDPMB-001A | 2025-01-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT PO 04 07 JDPYH B- |  | ZLT | PO | 04 | 07 | JDPYH | B | 计量泵泵组P\&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-10 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-21 |  |  | Super@root | 2024-03-19 23:20 | Super@root
|  | NI KP 04 01 N B |  | NI | KP | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  | 建筑结构所-结构一室 | 吴茜婷@wuxt | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | WES PO 04 15 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 15 | JDPPH | B | WES泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 否 | JDPPH-300034-JDPMB-115A | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JDDMB-303839-JDPMB | JDDMB-303839-JDPMB | 2025-09-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZK 04 08 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2025-01-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 是 | JDPGA-300311-JDPMB-302A |  |  |  |  | JDPGA-300347-JDPMB-302A | 2026-03-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root
|  | RSI RCS 01 01 B N |  | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | JDDMB-300325-JDDNC | 2024-03-14 |  | 2024-04-25 | JDDNC-300372-JDDMB | JDDNC-300372-JDDMB | 2024-04-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G15，新增 | 2024-10-31 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 01 02 B N |  | REB | RCS | 01 | 02 | B | N | 浓应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
157 |  | KA NI 11 01 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | KA厂房筏基及以下D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310004-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-17 | JDDMB-300064-JDDGB | JDDMB-300064-JDDGB | 2024-10-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
1198 |  | RCS RCV 02 15 N B |  | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 2023-09-05 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300086-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300451-JDDMB | 2023-09-11 | JDDMB-300081-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300439-JDDNC | JDDMB-300439-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 08 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 08 | JDPCL | E | 高压厂用变压器辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | CI - 04 11 E YPXH |  | CI | - | 04 | 11 | E | YPXH | 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JDPXH-300003-JDPMB-410B | 2025-12-16 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root
| false | NI - 04 12 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 12 | JDPBK | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相# | 929179 | 2025-06-30 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-10 | 否 | JDPBK-300004-JDPMB-302G | 2025-11-11 |  |  |  | JDDMB-305674-JDPMB | 2026-02-12 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root |  | 2025-12-12 | JDPBK-300060-JDPMB-302G | 原 04 12 接 口 中 止 回 阀 参 数 表 （ ± 0.00m~+4.80m 标 高 批 次 ）《JDX27600007302G44DS》中设备位号 1/2VMO003VAN、1/2VMO004VAN 止回阀，按系统负责人要求，需修改其中参数。升版止回阀参数表，修改位号 1/2VMO003VAN、1/2VMO004VAN 中的参数“P”。无其他影响。（刘丽然确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
28 | false | CSP PO 04 08 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 08 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300038-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300035-JDPMB | JDDMB-300035-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | NI ZK 04 11 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 否 | JDPGA-300122-JDPMB-302A | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | JDDMB-303256-JDPMB | JDDMB-303256-JDPMB | 2025-07-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-23 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCC - 02 01 B N |  | WCC |  | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 刘亚光@liuyg | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
|  | RCV RCS 01 02 B N |  | RCV | RCS | 01 | 02 | B | N | 容控箱容积（总容积/水容积） | 929179 | 2024-10-10 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 否 | JDDMB-300586-JDDNC | 2024-09-24 |  | 2024-10-09 | JDDNC-300601-JDDMB | JDDNC-300601-JDDMB | 2024-10-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 03 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 03 | PDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜电缆端接信息\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
|  | WCF CB 09 03 - B- |  | WCF | CB | 09 | 03 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
10 | false | RFT PO 04 07 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 07 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300022-JDPMB-123A | 2023-12-20 |  | 2024-01-29 | JDDMB-300173-JDPMB | JDDMB-300173-JDPMB | 2024-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 05 10 - B- |  | WCF | PM | 05 | 10 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）仪表清单及仪表布置图、安装要求等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
|  | WCF CB 04 08 - B- |  | WCF | CB | 04 | 08 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门起吊参数、工具及接口 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | TFP PO 04 13 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 13 | JDPAR | E | 泵组I/O清单（包括量程、正常运行值、报警点和设定值） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | ZLD PO 04 02 JDPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300134-JDPMB-118A | 2024-07-11 |  | 2024-07-11 | JDDMB-300963-JDPMB | JDDMB-300963-JDPMB | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
167 | false | WQB DCS 12 01 B D |  | WQB | DCS | 12 | 01 | B | D | 常规岛液态流出物排放系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304345-JDPMB | 2026-01-16 | 否 | JDDMB-305402-JDPMB | 2025-11-18 | JDPLH-300509-JDPMB-500A | 2026-02-05 | JDPLH-300953-JDPMB-500A | JDPLH-300953-JDPMB-500A | 2026-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | WES PO 04 02 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 02 | JDPPH | B | WES泵电机特性曲线（包括Un/0.8Un/0.7Un下的转矩-转速、负载转矩-转速，定子电流-转速，功率因数-转速，效率-转速，效率-输出功率曲线） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | JDPPH-300008-JDPMB-115A | 2025-01-22 |  | 2025-01-22 | JDDMB-301787-JDPMB | JDDMB-301787-JDPMB | 2025-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS / 04 01 E JDPGL |  | TGS | / | 04 | 01 | E | JDPGL | 离相母线布置资料 | 929179 | 2025-09-01 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | JDPGL-300011-JDPMB-405A | JDPGL-300011-JDPMB-405A | 2026-01-29 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-08-28 22:09 | Super@root | [13 empty] | 是
81 |  | SU NI 05 03 ZN23 B |  | SU | NI | 05 | 03 | ZN23 | B | SU厂房-4.50m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-01-06 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | JDDGB-310072-JDDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-22 | JDDMB-300145-JDDGB | JDDMB-300145-JDDGB | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改预报、关闭；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 04 01 JDPEB B |  | HMI | KP | 04 | 01 | JDPEB | B | HMI012PR450t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-02 | 否 | JDPEB-300000-JDPMB-204A | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | JDDMB-301769-JDPMB | JDDMB-301769-JDPMB | 2025-01-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | WLC WQB 01 01 E B |  | WLC | WQB | 01 | 01 | E | B | 提供WLC系统流程图；废液排放周期，单次废液排放量、持续时间；废液最大排放流速，最高温度，平均温度；废液年排放总量。 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-29 | 否 | JDDES-300139-JDDMB | 2024-12-03 | 否 | JDDES-300268-JDDMB | 2024-05-30 | JDDMB-300158-JDDES | 2024-12-21 | JDDMB-300272-JDDES | JDDMB-300272-JDDES | 2024-12-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 | G28修改 | 2024-12-23 | 28#；2016BW25D120240005 | JDDES-000172-JDDMB；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-22 22:06 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 02 JDPAQ E |  | ABB | - | 04 | 02 | JDPAQ | E | GIS与 GIL 接口图 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
5 | false | NI - 12 41 JDPCN B |  | NI | - | 12 | 41 | JDPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPCN-300001-JDPMB-169A |  |  |  |  | JDDMB-303563-JDPMB | 2025-08-28 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 169A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:59 | Super@root
|  | RX RCS 02 01 B N |  | RX | RCS | 02 | 01 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量（不含RPV支承环通风量）、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 2022-11-30 | 2024-05-28 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-24 | 否 |  | 2024-05-28 | 否 | JDDMB-300392-JDDNC | 2023-03-31 | JDDNC-300032-JDDMB | 2024-07-04 | JDDNC-300502-JDDMB | JDDNC-300502-JDDMB | 2024-07-04 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 | G41 修改时间；G18修改终版时间；2022.11.11修改打开时间 | 2025-10-31 | 41#；18#；01#；2016BW22Q720240004 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000286-JDDMB；新增；修改主办所及所编制 | 郭雨晴@guoyq | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 待JDDMB-990027-JDDNC_金七门核电项目1、2号机组第10次设计协调会行动项（安全壳通风安全裕度）分析完成后打开接口。目前已打开接口。 | [5 empty] | 2024-05-28 | 朱芸芸@zhuyyb | 是
| false | DY - 04 02 B JDPES |  | DY | - | 04 | 02 | B | JDPES | DY子项EET低压配电柜系统单线图（或负荷表） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [5 empty] | 原因：接口手册升版中，新接口手册中接口打开时间为2026-3-31. | [5 empty] | 2026-01-29 | 师陆陆@shill
| false | DC/AC . 04 04 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 04 | B | PDC | 核岛直流和220V交流负荷选用电缆规格\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | NI - 04 01 JAPAS B- |  | NI | - | 04 | 01 | JAPAS | B | 执行机构电气原理图、接线端子图、执行机构样本 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | JDPAS-300000-JDPMB-302C |  |  |  |  | JDDMB-303404-JDPMB | 2025-08-08 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控设计所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
417 | false | WES GS 04 06 JDPBG B |  | WES | GS | 04 | 06 | JDPBG | B | GS钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-25 | 否 | JDPBG-300096-JDPMB-320A | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | JDDMB-302589-JDPMB | JDDMB-302589-JDPMB | 2025-05-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | SX NI 13 01 N B |  | SX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全厂房MSLB、MFLB质能释放数据 | 2023-10-31 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-19 | 否 | JDDNC-300165-JDDMB | 2024-10-08 | 否 | JDDNC-300597-JDDMB | 2023-11-01 | JDDMB-300177-JDDNC | 2024-10-11 | JDDMB-300601-JDDNC | JDDMB-300601-JDDNC | 2024-10-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G26修改；JDDNC-000148-JDDMB | 2024-11-25 | 26#；19#；11# | JDDMB-990036-JDDNC；修改关闭时间； | 郭雨晴@guoyq | 2023-10-16 23:07 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
13 | false | DC NI 04 16 B JDPDD |  | DC | NI | 04 | 16 | B | JDPDD | 核岛220V UPS 负荷清单和馈线标识 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-09 | 否 | JDDMB-303713-JDPMB | 2025-09-09 |  | 2025-09-25 | JDPDD-300021-JDPMB-414A | JDPDD-300021-JDPMB-414A | 2025-09-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-08-19 16:58 | Super@root | [13 empty] | 是
418 | false | WES GS 04 05 JDPBG B |  | WES | GS | 04 | 05 | JDPBG | B | GS钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | JDPBG-300107-JDPMB-320A | 2025-07-05 |  | 2025-07-05 | JDDMB-302960-JDPMB | JDDMB-302960-JDPMB | 2025-07-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FWP PO 04 06 JDPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300069-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300572-JDPMB | JDDMB-300572-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | EMP/Q — 04 05 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 04 | 05 | JDPCJ | B | 发电机短路电流 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDPCJ-300059-JDPMB-210A | 2024-11-21 |  | 2024-11-21 | JDDMB-301453-JDPMB | JDDMB-301453-JDPMB | 2024-11-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
29 | false | NI - 04 21 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 21 | JDPFE | B | LOT611A-消防产品认证证书 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
17 | false | ZST - 12 06 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 06 | JDPZF | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JDPZF-300021-JDPMB-283A | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | JDDMB-304838-JDPMB | JDDMB-304838-JDPMB | 2025-12-08 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 否
7 | false | WND YA 12 15 JDPFK B |  | WND | YA | 12 | 15 | JDPFK | B | WND 控制系统图（包括PLC系统配置图，控制柜布置图，控制原理图，端子排接线图等） | 929179 | 2025-03-01 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300015-JDPMB-600A | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | JDDMB-302397-JDPMB | JDDMB-302397-JDPMB | 2025-05-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WOS PO 04 05 JDPPA E |  | WOS | PO | 04 | 05 | JDPPA | E | 常规岛润滑油输送泵安装及运行维护及调试说明书 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 是 | JDPPA-300009-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300009-JDPMB-133A | 2025-12-17 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
11 |  | ESC EMQ 02 01 B E |  | ESC | EMQ | 02 | 01 | B | E | ESCVOLTAGESIGNALESC电压信号 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
|  | RSI NI 02 03 B N |  | RSI | NI | 02 | 03 | B | N | 事故后内置换料水箱平衡的水容积 | 929179 | 2025-12-05 | 2026-03-05 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JDDMB-300935-JDDNC | 2025-12-05 |  |  |  | JDDNC-300954-JDDMB | 2025-12-29 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 安全系统室 | 程岳@chengyuea | 编制 | G43修改关闭时间;G42 新增 | 2025-12-31 | 43#;42# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;2016JYSZ20250028 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 22:34 | 郭雨晴@guoyq
225 | false | WCI DCS 12 02 B D |  | WCI | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛闭式冷却水系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDDMB-305069-JDPMB | 2025-12-23 |  | 2026-01-29 | JDPLH-300918-JDPMB-500A | JDPLH-300918-JDPMB-500A | 2026-01-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 刘焱@liuyanc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 07 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 07 | JDPAR | B | 设备自带仪表清单（含仪表型号、测量范围、整定值、仪表样本等信息）、控制设备清单、供电要求（根据买方格式要求) | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-18 | 否 | JDPAR-300011-JDPMB-129A | 2025-01-16 |  | 2025-01-16 | JDDMB-301748-JDPMB | JDDMB-301748-JDPMB | 2025-01-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-16 21:58 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | NI VA 04 05 JDPDB B |  | NI | VA | 04 | 05 | JDPDB | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPDB-300001-JDPMB-154A | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | JDDMB-302192-JDPMB | JDDMB-302192-JDPMB | 2025-04-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘朋飞@liupfa | 编制 |  | 2025-04-16 | 2016BW310020250120 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-02-27 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 02 B JDPDC |  | DY | - | 04 | 02 | B | JDPDC | DY厂房直流开关柜负荷馈线表和馈线标识 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-05-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-16 | 否 | JDDMB-305392-JDPMB | 2026-01-16 |  |  |  | JDDMB-305392-JDPMB | 2026-01-16 | A |  |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root | [5 empty] | 接口手册升版中，新接口手册中接口打开时间为2026-1-31 | [5 empty] | 2025-12-30 | 师陆陆@shill
|  | TS - 04 06 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 06 | JDPCL | E | 高压厂用变压器本体端子箱端子图（含高压厂用变压器报警手册相关资料） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
1 |  | NI RCS 01 03 B N |  | NI | RCS | 01 | 03 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-06-28 | 否 | JDDMB-300050-JDDNC | 2023-12-29 | 否 | JDDMB-300226-JDDNC | 2023-08-22 | JDDNC-300063-JDDMB | 2024-01-04 | JDDNC-300248-JDDMB | JDDNC-300248-JDDMB | 2024-01-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 编制 | G19增加关闭时间 | 2024-05-11 | 19#；08# | /；JDDNC-000082-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-01 18:26 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 08 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 08 | JDPAR | E | 主给水泵所有阀门（含出口止回阀、最小流量阀及关断阀等）的技术资料，包括外形图，接口过渡段，焊接坡口图，电气资料等 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 是 | JDPMB-300037-JDDES-135A |  |  |  |  | JDDES-300033-JDPMB-135A | 2025-03-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-10 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
|  | WCF PM 04 02 - B- |  | WCF | PM | 04 | 02 | - | B | 细格栅及回转式除污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 2958101 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
14 | false | EMS - 04 06 JDPCJ B |  | EMS | - | 04 | 06 | JDPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDPCJ-300103-JDPMB-210A | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | JDDMB-304662-JDPMB | JDDMB-304662-JDPMB | 2025-11-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 04 JDPLK B |  | NI | - | 04 | 04 | JDPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JDPLK-300004-JDPMB-415A | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | JDDMB-305592-JDPMB | JDDMB-305592-JDPMB | 2026-02-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-10 17:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI — 02 01 JDPNQ E |  | WCI | — | 02 | 01 | JDPNQ | E | 设备的3D模型（包括闭式水热交换器和稳压水箱 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-16 | 是 | JDPMB-300012-JDDES-250A |  |  |  |  | JDPNQ-300013-JDPMB-250A | 2025-04-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-06-26 03:01 | Super@root
457 |  | RCS NI 01 08 N B |  | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16的放射性活度，假设条件等） | 2023-12-11 | 2025-08-20 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-11 | 否 | JDDNC-300211-JDDMB | 2025-07-21 | 否 | JDDNC-300802-JDDMB | 2023-12-14 | JDDMB-300215-JDDNC | 2025-11-25 | JDDMB-300921-JDDNC | JDDMB-300921-JDDNC | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 | G41 修改时间；G38修改FIN；G34修改终版；G31修改FIN；G26修改;JDDNC-000157-JDDMB | 2025-10-31 | 41#；38#;34#；31#;26#；19#；13# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000724-JDDMB;JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDNC-000551-JDDMB;JDDNC-000468-JDDMB;修改关闭时间；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2023-11-08 21:57 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | NI NG 04 02 N B |  | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 2023-06-30 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-19 | 否 | JDDNC-300042-JDDMB | 2024-04-29 | 否 | JDDNC-300377-JDDMB | 2023-05-23 | JDDMB-300040-JDDNC | 2024-05-31 | JDDMB-300399-JDDNC | JDDMB-300399-JDDNC | 2024-05-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王银平@wangype | 编制 | G18修改终版时间；G03新增施工图阶段接口 | 2024-07-11 | 18#； | 2016BW25C020240012；JDDNC-000286-JDDMB； | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
15 | false | ZST - 12 08 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 08 | JDPZF | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求。 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-22 | 否 | JDPZF-300024-JDPMB-283A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305127-JDPMB | JDDMB-305127-JDPMB | 2025-12-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 否
1591 |  | RCS RX 04 05 N B |  | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 2024-03-31 | 2024-09-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-03-28 | 否 | JDDNC-300334-JDDMB | 2024-08-20 | 否 | JDDNC-300559-JDDMB | 2024-04-07 | JDDMB-300355-JDDNC | 2024-08-31 | JDDMB-300570-JDDNC | JDDMB-300570-JDDNC | 2024-08-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 | G23修改；G22修改；G19增加关闭时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2024-08-02 | 23#；22#；19# | JDDNC-000398-JDDMB；JDDMB-990033-JDDNC； | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 04 01 JDPDB B- |  | WES | FI | 04 | 01 | JDPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-04 | 否 | JDPDB-300000-JDPMB-243A | 2024-01-04 |  |  |  | JDDMB-300200-JDPMB | 2024-02-02 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  | 添加参办所 | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root
1163 |  | RCS RVD 04 01 N B |  | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300152-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300484-JDDMB | 2023-12-27 | JDDMB-300221-JDDNC | 2024-07-20 | JDDMB-300518-JDDNC | JDDMB-300518-JDDNC | 2024-07-20 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 孙铭亮@sunml | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 09 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 09 | JDPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 是 | JDPCB-300022-JDPMB-127A | 2024-08-20 |  | 2025-11-11 | JDDMB-304468-JDPMB | JDDMB-304468-JDPMB | 2025-11-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:12 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EM* - 04 02 B JDPXH |  | EM* | - | 04 | 02 | B | JDPXH | EM* 10kV开关柜馈线表 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-14 | 否 | JDDMB-304074-JDPMB | 2025-10-14 |  | 2025-10-15 | JDPXH-300003-JDPMB-410A | JDPXH-300003-JDPMB-410A | 2025-10-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL — 04 07 JDPZM E |  | TFL | — | 04 | 07 | JDPZM | E | 低加及疏水箱系统流程图（含低加及疏水箱水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 是 | JDPZM-300058-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300058-JDPMB-002A | 2025-09-29 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
11 | false | HBP - 04 04 JDPEB B |  | HBP | - | 04 | 04 | JDPEB | B | BOP-PH厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | JDPEB-300018-JDPMB-202A | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | JDDMB-304872-JDPMB | JDDMB-304872-JDPMB | 2025-12-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
204 | false | IVM DCS 12 01 B D |  | IVM | DCS | 12 | 01 | B | D | 全厂重要转动设备在线振动监测系统（IVM）接口 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304308-JDPMB | 2026-01-30 | 否 | JDDMB-305535-JDPMB | 2025-12-01 | JDPLH-300579-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305535-JDPMB | 2026-01-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | RCS - 04 02 JDPXH N |  | RCS | - | 04 | 02 | JDPXH | N | 主泵安全级断路器屏一次接线图、内部结构布置图 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | TFE - 02 03 T E |  | TFE | - | 02 | 03 | T | E | 凝汽器出口含氧量 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | TGG - 04 01 T E |  | TGG | - | 04 | 01 | T | E | 发电机底板布置图 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | TSM - 02 01 B N |  | TSM | - | 02 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 929179 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | JDDMB-300617-JDDNC | 2024-10-29 |  | 2024-11-08 | JDDNC-300638-JDDMB | JDDNC-300638-JDDMB | 2024-11-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G22修改；G15，新增 | 2024-07-26 | 22#；15# | JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TGR - 08 01 E T |  | TGR | - | 08 | 01 | E | T | 交直流励磁封闭母线布置图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
1 | false | HEB BE 08 02 B JDPBP |  | HEB | BE | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况(BE) | 929179 | 2026-01-15 | 2026-07-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 否 | JDDMB-305331-JDPMB | 2026-01-13 |  |  |  | JDDMB-305661-JDPMB | 2026-02-11 | B |  |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 李欣@lixinf | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-17 21:00 | Super@root
22 | false | NI - 04 23 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 23 | JDPFE | B | LOT611A-泡沫灭火系统设备抗震鉴定大纲和鉴定程序 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所、核工程力学中心 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
87 | false | WSP - 09 01 B JDPEY |  | WSP | - | 09 | 01 | B | JDPEY | 海水预处理厂房建筑作业图 | 929179 | 2025-03-24 | 2026-01-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-17 | 是 | JDDMB-302264-JDPMB | 2025-04-17 |  |  |  | JDPEY-300308-JDPMB-622A | 2026-03-03 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [5 empty] | 接口不具备打开条件，已与厂家协商修改接口首发时间并通过2016BW22K020250113向采购反馈修改打开时间至2025.4.14 | [5 empty] | 2025-03-31 | 曹婧@caojing
| false | ZBR DZ 04 08 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 08 | JAPAD | B | 管口允许载荷 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300001-JDPMB-254A | 2025-09-25 |  | 2025-09-25 | JDDMB-303900-JDPMB | JDDMB-303900-JDPMB | 2025-09-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | QC PO 16 03 JAPDW N |  | QC | PO | 16 | 03 | JAPDW | N | 主泵电机空载试验的动载荷，电机外形尺寸及总重量，主泵水力部件的重量、外形尺寸及主要部件（法兰、导叶）尺寸、支撑要求，主泵电机连接法兰（轴承箱法兰、泄漏油箱法兰）详图。主泵# | 929179 | 2024-04-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300089-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300140-JDPMB-101A | 2025-06-09 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-10-08 23:45 | Super@root
1200 |  | RX NI 11 04 N B |  | RX | NI | 11 | 04 | N | B | RX厂房3.90m板及3.90m~8.00m墙二维D2条件（动力院） | 2023-10-08 | 2024-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-08 | 否 | JDDNC-300150-JDDMB | 2024-04-23 | 否 | JDDNC-300362-JDDMB | 2023-10-27 | JDDMB-300159-JDDNC |  |  | JDDMB-300947-JDDNC | 2025-12-15 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | G43修改关闭时间;G41 修改时间；G21修改终版时间；G15,修改终版时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2025-12-31 | 43#;41#；21#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000349-JDDMB；JDDNC-000222-JDDMB/ | 曹婧@caojing | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-12-10 | JDDNC-000938-JDDMB | 根据贵司反馈，RX+3.9m层的一次屏蔽墙体缺少局部屏蔽要求提资。经与贵司商议后达成一致意见，相关屏蔽要求在我院+3.9m层二维D2提资条件中体现。现需升版RX+3.9m层二维D2提资条件，补充相关提资要求，（李涛e确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CHC RX 04 06 JDPWW B |  | CHC | RX | 04 | 06 | JDPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPWW-300002-JDPMB-309A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305648-JDPMB | JDDMB-305648-JDPMB | 2026-02-10 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所 |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-29 07:30 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZLD PO 04 03 JDPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300043-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300570-JDPMB | JDDMB-300570-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 15 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 15 | JDPDG | E | 仪表阀清单 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPDG-300032-JDPMB-131A |  |  |  |  | JDPDG-300032-JDPMB-131A | 2025-08-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
55 | false | RBM PO 04 13 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 13 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300015-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-17 | JDDMB-300122-JDPMB | JDDMB-300122-JDPMB | 2024-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 03 T E |  | TG | CI | 11 | 03 | T | E | 汽轮发电机基础管道开孔及埋件 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-23 | 是 | JDPCC-300405-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300478-JDPMB-001A | 2026-02-10 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 10 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 10 | JAPAD | B | 状态5（生产），001DZ顶部的温度和压力，除气后反应堆冷却剂的温度和压力、除气塔填料层的压降 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300004-JDPMB-254A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303578-JDPMB | JDDMB-303578-JDPMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
478 | false | WCF - 04 02 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 02 | JDPKZ | B | 鼓网设备特征：总装图、外形图等 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDPKZ-300011-JDPMB-321A | 2025-02-27 |  | 2025-08-13 | JDDMB-303445-JDPMB | JDDMB-303445-JDPMB | 2025-08-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | TFC - 03 01 JDPFK E- |  | TFC | - | 03 | 01 | JDPFK | E | 系统手册（含设备、阀门清单） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | NI - 04 09 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 09 | JDPBK | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（+8.50m~+13 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-14 | 否 | JDPBK-300019-JDPMB-302G |  |  |  |  | JDDMB-305691-JDPMB | 2026-02-13 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2025-07-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root
187 |  | RSI - 02 01 B ZN23 |  | RSI | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全注入系统(RSI)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-28 | 否 | JDDMB-300017-JDDGB | 2024-09-28 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300017-JDDMB | JDDGB-300017-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 06 JDPHC E |  | ABB | - | 04 | 06 | JDPHC | E | 线路避雷器外形及基础图 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
| 否 | WES FI 06 01 JDPDB B- |  | WES | FI | 06 | 01 | JDPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式、电气控制原理图、接线图（包括电缆进线的端接要求）等） | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | JDPDB-300007-JDPMB-243A | 2024-01-02 |  | 2024-02-08 | JDDMB-300257-JDPMB | JDDMB-300257-JDPMB | 2024-02-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  | 添加参办所 | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VDS - 04 05 JDPSZ B |  | VDS | - | 04 | 05 | JDPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 929179 | 2025-02-28 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-21 | 是 | JDPSZ-300018-JDPMB-302F | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JDDMB-305560-JDPMB | JDDMB-305560-JDPMB | 2026-02-02 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
180 | false | ZBR DCS 12 02 B D |  | ZBR | DCS | 12 | 02 | B | D | 硼回收系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-10 | 否 | JDDMB-304875-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-29 | JDPLH-300783-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300783-JDPMB-500A | 2025-12-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
4 | false | PCS PO 04 07 JDPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300095-JDPMB-118A | 2024-07-06 |  | 2025-12-01 | JDDMB-304734-JDPMB | JDDMB-304734-JDPMB | 2025-12-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WES FI 04 02 JDPDB B |  | WES | FI | 04 | 02 | JDPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-23 | 否 | JDPDB-300000-JDPMB-243B | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | JDDMB-301653-JDPMB | JDDMB-301653-JDPMB | 2024-12-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RFH 01 05 N B |  | RCS | RFH | 01 | 05 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | WSS PO 12 04 JDPPA E |  | WSS | PO | 12 | 04 | JDPPA | E | 常规岛消防排水泵控制联锁要求说明及电控箱原理图、接线图，DCS I/O清单 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-25 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | JDPPA-300010-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300018-JDPMB-133A | 2025-10-27 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | FWP PO 04 11 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 11 | JDPDX | B | 消防水泵 法兰和对接法兰外形图（包括焊接坡口） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDPDX-300004-JDPMB-124A | 2023-12-29 |  | 2025-06-20 | JDDMB-302809-JDPMB | JDDMB-302809-JDPMB | 2025-06-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
7 |  | NI - 01 02 B E |  | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 2023-09-30 | 2024-04-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JDDMB-300018-JDDES | 2024-04-02 | 否 | JDDMB-300128-JDDES | 2023-11-08 | JDDES-300029-JDDMB | 2024-04-25 | JDDES-300131-JDDMB | JDDES-300131-JDDMB | 2024-04-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D220240006 | 修改编制人和责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
371 | false | IRM DCS 12 01 B D |  | IRM | DCS | 12 | 01 | B | D | 电厂辐射监测系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303238-JDPMB | 2025-11-17 | 否 | JDDMB-304524-JDPMB | 2025-09-12 | JDPLH-300257-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300710-JDPMB-500A | JDPLH-300710-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郝郁@haoyu | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
1138 |  | RCS RCV 02 06 N B |  | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器卸压阀起跳整定值 | 2023-09-05 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-01 | 否 | JDDNC-300075-JDDMB | 2023-09-01 |  | 2023-09-08 | JDDMB-300079-JDDNC | JDDMB-300079-JDDNC | 2023-09-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EE*/EA*/ER* - 04 02 JDPES B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 02 | JDPES | B | 核岛低压配电柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-07-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPES-300016-JDPMB-411A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JDDMB-303359-JDPMB | JDDMB-303359-JDPMB | 2025-08-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 | 2016BW310020240524 | 增加参办 | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | KX RFH 12 02 JDPAD B |  | KX | RFH | 12 | 02 | JDPAD | B | 设备的用电容量（包括容量，电流，启动电流等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 182A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 01:25 | Super@root
19 | false | HFL - 04 01 B JDPEB |  | HFL | - | 04 | 01 | B | JDPEB | HFL燃料厂房吊车布置图及土建条件 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 否 | JDDMB-302221-JDPMB | 2025-04-10 |  | 2025-06-27 | JDPEB-300000-JDPMB-205A | JDPEB-300000-JDPMB-205A | 2025-06-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 王杰琮@wangjcd | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FSP DCS 12 01 B D- |  | FSP | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全厂房消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-05-07 18:32 | Super@root
4 | false | NI VA 12 04 JDPDB B |  | NI | VA | 12 | 04 | JDPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 2025-03-31 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPDB-300000-JDPMB-154A | 2025-11-07 |  | 2025-11-07 | JDDMB-304431-JDPMB | JDDMB-304431-JDPMB | 2025-11-07 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-04-16 | 2016BW310020250120 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-02-27 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX - 01 07 B N |  | RX | - | 01 | 07 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-11 | 否 | JDDMB-300675-JDDNC | 2024-12-11 |  |  |  | JDDMB-300675-JDDNC | 2024-12-11 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 作废 | G36作废；G26新增 | 2025-05-15 | 36#;26# | JDDNC-000639-JDDMB;JDDMB-990036-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq
285 | false | VEE DCS 12 01 B D |  | VEE | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303240-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304622-JDPMB | 2025-09-22 | JDPLH-300279-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300653-JDPMB-500A | JDPLH-300653-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | AQ - 04 01 B JDPEB |  | AQ | - | 04 | 01 | B | JDPEB | 龙门吊小车仓库电动平板车厂房布置图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JDDMB-303564-JDPMB | 2025-08-27 |  | 2025-09-11 | JDPEB-300005-JDPMB-202A | JDPEB-300005-JDPMB-202A | 2025-09-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
327 |  | TTG — 02 01 E N |  | TTG | — | 02 | 01 | E | N | G模式下汽机调节逻辑和模拟图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | JDDES-300051-JDDNC | 2025-03-24 |  | 2025-07-02 | JDDNC-300060-JDDES | JDDNC-300060-JDDES | 2025-07-02 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G34修改终版；;G20，新建接口 | 2025-04-22 | 34#;20# | JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES;JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TGR - 01 02 E T |  | TGR | - | 01 | 02 | E | T | 发电机中性点与接地变设备连接的接地电缆尺寸和长度 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
107 |  | TFD - 02 01 E B |  | TFD | - | 02 | 01 | E | B | TFD系统流程图 | 2023-11-05 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300038-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2024-05-31 | JDDMB-300178-JDDES | JDDMB-300178-JDDES | 2024-05-31 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 08 JDPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300068-JDPMB-118A | 2024-04-22 |  |  |  | JDDMB-302299-JDPMB | 2025-04-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:14 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAJ-300259-JDPMB-118A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
340 | false | RVD DCS 12 02 B D |  | RVD | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛疏水排气系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304199-JDPMB | 2026-01-14 | 否 | JDDMB-305338-JDPMB | 2025-11-20 | JDPLH-300512-JDPMB-500A | 2026-02-12 | JDPLH-300995-JDPMB-500A | JDPLH-300995-JDPMB-500A | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
395 | false | WCF PM 10 02 JDPBG B |  | WCF | PM | 10 | 02 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）D1/D2/D3/DX图 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | JDPBG-300042-JDPMB-320A | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | JDDMB-302058-JDPMB | JDDMB-302058-JDPMB | 2025-03-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT RF 04 01 B JDPAL |  | ZGT | RF | 04 | 01 | B | JDPAL | 含氢废气压缩机和压缩气体冷却器外接工艺管信息（管道规格、布置和支撑等） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 否 | JDDMB-305205-JDPMB | 2025-12-31 |  |  |  | JDDMB-305205-JDPMB | 2025-12-31 | A |  |  | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-10-20 17:07 | Super@root
170 |  | WQB - 02 01 B ZN23 |  | WQB | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供常规岛液态流出物排放系统(WQB)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-300012-JDDGB | 2024-09-27 |  |  |  | JDDMB-300012-JDDGB | 2024-10-11 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
316 | false | VEB DCS 12 02 B D |  | VEB | DCS | 12 | 02 | B | D | 电气柜间通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 打开 | 2025-10-31 | 否 | JDDMB-304354-JDPMB | 2026-01-13 | 否 | JDDMB-305333-JDPMB | 2025-11-27 | JDPLH-300569-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305534-JDPMB | 2026-01-29 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root
| false | TFP PO 04 20 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 20 | JDPAR | E | 电负荷清单及电气接线位置图（低压设备数据表包括如辅助油泵、电机加热器、PLC柜、振动柜等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | 2016BW22C020240002 | 接收方为华东院，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
283 | false | VEW DCS 12 01 B D |  | VEW | DCS | 12 | 01 | B | D | 重要厂用水泵站通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303214-JDPMB | 2025-11-14 | 否 | JDDMB-304503-JDPMB | 2025-09-03 | JDPLH-300223-JDPMB-500A | 2025-12-01 | JDPLH-300578-JDPMB-500A | JDPLH-300578-JDPMB-500A | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘东昆@liudk | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | WCF PO 04 16 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 16 | JDPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 是 | JDPCB-300032-JDPMB-123B | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304577-JDPMB | JDDMB-304577-JDPMB | 2025-11-20 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | HMI KP 06 18 B JDPEB |  | HMI | KP | 06 | 18 | B | JDPEB | 80/5t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-301247-JDPMB | 2024-09-27 |  | 2024-10-18 | JDPEB-300034-JDPMB-204A | JDPEB-300034-JDPMB-204A | 2024-10-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
11 | false | HMI KP 06 24 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 24 | JDPEB | B | HMI001C80t电动平板运输车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300003-JDPMB-204A | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 | JDDMB-301374-JDPMB | JDDMB-301374-JDPMB | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 02 N B |  | RSI | NI | 04 | 02 | N | B | NPIC负责范围安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息清单（应包括设备/物项名称、位号、单机组数量、所在房间号、标高、单机组总质量和总表面积）。被包覆在壳体（如不锈钢）内的不会与喷淋介质和管道破裂喷放介质接触的，可不进行统计 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 否 | JDDNC-300942-JDDMB | 2025-12-11 |  |  |  | JDDMB-300961-JDDNC | 2026-01-06 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | G43 修改终版；G41新增 | 2025-12-31 | 43#；41# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990064-JDDNC | 曹婧@caojing | 2025-10-31 16:55 | 郭雨晴@guoyq
| false | WES FI 06 04 JDPDB B |  | WES | FI | 06 | 04 | JDPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | JDPDB-300006-JDPMB-243B | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | JDDMB-301643-JDPMB | JDDMB-301643-JDPMB | 2024-12-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 07 JDPHC E |  | ABB | - | 04 | 07 | JDPHC | E | 线路电压互感器外形及基础图 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
386 | false | WCF PM 05 03 JDPBG B |  | WCF | PM | 05 | 03 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | JDPBG-300064-JDPMB-320A | 2025-04-18 |  | 2025-07-28 | JDDMB-303228-JDPMB | JDDMB-303228-JDPMB | 2025-07-28 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 15 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 15 | JDPAR | E | 泵组逻辑图/模拟量图 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | RCS PO 04 01 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 01 | JDPDW | N | 主泵润滑油参数（包括：牌号、适用标准、密度、体积、位置分布等） | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300061-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300061-JDPMB-101A | 2024-09-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
15 | false | EMS - 16 04 JDPCJ B |  | EMS | - | 16 | 04 | JDPCJ | B | D4条件提资 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 是 | JDPCJ-300112-JDPMB-210A |  |  | 2025-11-25 |  | JDPCJ-300119-JDPMB-210A | 2025-11-13 | B |  |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
1194 |  | RX NI 15 04 N B |  | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 929179 | 2024-05-06 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-06 | 否 | JDDNC-300385-JDDMB | 2024-05-06 |  |  |  | JDDMB-300934-JDDNC | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G16，修改终版时间，G15,修改终版时间；G04，修改描述 | 2025-12-31 | 43#;41#；16# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000222-JDDMB/JDDMB-000087-JDDNC/JDDNC-000072-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-04-30 17:05 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-11-18 | JDDMB-000915-JDDNC | 动力院升版提资_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
|  | WOD - 02 01 E B |  | WOD | - | 02 | 01 | E | B | WOD跨岛系统流程图 | 929179 | 2023-12-21 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-21 | 否 | JDDES-300066-JDDMB | 2023-12-21 |  | 2023-12-29 | JDDMB-300079-JDDES | JDDMB-300079-JDDES | 2023-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；1 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；2023.8.29会议纪要 | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-06 23:57 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 23 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 23 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
|  | RCS RSI 02 10 N B |  | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2024-10-31 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | WCW - 04 02 JDPBD E |  | WCW | - | 04 | 02 | JDPBD | E | 设备性能参数表及电负荷清单，包括电动机功率、电压等 | 929179 | 2024-03-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-20 22:12 | Super@root
5 | false | RFT PO 04 12 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 12 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300008-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-24 | JDDMB-300144-JDPMB | JDDMB-300144-JDPMB | 2024-01-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HFL KX 10 08 JDPEB B |  | HFL | KX | 10 | 08 | JDPEB | B | HFL003PR130t吊车土建结构载荷（地震工况） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-03 | 是 | JDPEB-300049-JDPMB-204A | 2025-04-14 |  | 2025-04-14 | JDDMB-302236-JDPMB | JDDMB-302236-JDPMB | 2025-04-14 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RX RFH 04 01 B JDPFH |  | RX | RFH | 04 | 01 | B | JDPFH | 反应堆压力容器、顶盖、主螺栓、主螺母及垫圈接口图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-05 | 是 | JDDMB-303325-JDPMB | 2025-08-05 |  | 2025-08-13 | JDPFH-300000-JDPMB-225A | JDPFH-300000-JDPMB-225A | 2025-08-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [13 empty] | 是
1137 |  | CIS CIS 01 01 N B |  | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300107-JDDMB | 2024-05-28 | 否 | JDDNC-300400-JDDMB | 2023-09-19 | JDDMB-300102-JDDNC | 2024-06-11 | JDDMB-300405-JDDNC | JDDMB-300405-JDDNC | 2024-06-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
8 |  | TFM - 01 01 B E |  | TFM | - | 01 | 01 | B | E | 主给水管道设计边界 | 2024-04-30 | 2024-07-10 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-28 | 否 | JDDMB-300143-JDDES | 2024-07-06 | 否 | JDDMB-300212-JDDES | 2024-07-06 |  |  |  | JDDES-300336-JDDMB | 2025-08-15 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-26 23:45 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-07-23 | JDDES-000240-JDDMB | 根据我方力学计算结果、贯穿件图纸的变化，不影响接口处的位置，申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 外部原因。因力学计算未反馈结果，暂时无法升版接口。 | [5 empty] | 2024-07-01 | 刘洋@liuyangg
| false | DC/AC - 04 04 B JDPDC |  | DC/AC | - | 04 | 04 | B | JDPDC | 核岛直流和220V交流负荷选用电缆规格 | 929179 | 2026-11-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
|  | RCV RCS 02 08 B N |  | RCV | RCS | 02 | 08 | B | N | 稳压器水位控制相关的RCV控制系统信息，包括功能图、定值。 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 否 | JDDMB-300279-JDDNC | 2024-01-26 |  | 2024-02-05 | JDDNC-300287-JDDMB | JDDNC-300287-JDDMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 02 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 02 | JDPCL | E | 辅助变压器运输图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | CSP PO 04 02 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 02 | JDPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | JDPAK-300002-JDPMB-112A | 2024-02-19 |  | 2024-02-19 | JDDMB-300273-JDPMB | JDDMB-300273-JDPMB | 2024-02-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | RCV PO 04 04 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 04 | JDPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | JDPCB-300016-JDPMB-111A | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 | JDDMB-300999-JDPMB | JDDMB-300999-JDPMB | 2024-07-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 03 JDPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300048-JDPMB-118A | 2024-07-08 |  |  |  | JDDMB-305614-JDPMB | 2026-02-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2026-01-26 | 2016BW310020260026 | 新增 2 台泵 输送泵 0WSR201PO、输送泵 0WSR202PO，费用增加、交货进度延后。函号：JDPAJ-300295-JDPMB-118A _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WDC - 12 01 JDPKP B |  | WDC | - | 12 | 01 | JDPKP | B | WDC系统清洗去污设备仪控设备接口信息（仪表选型、信号类型、连接及安装形式） | 929179 | 2025-07-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDPKP-300001-JDPMB-361A |  |  |  |  | JDPKP-300015-JDPMB-361A | 2026-02-28 | E |  |  | N | 1-ICM | 361A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 核设备所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2025-07-14 17:04 | Super@root
24 | false | WDP YA 12 06 JDPFK B |  | WDP | YA | 12 | 06 | JDPFK | B | 除盐水生产系统电缆清单、仪控设备定位图 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300010-JDPMB-600A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | JDDMB-302206-JDPMB | JDDMB-302206-JDPMB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
100 | false | IMC DCS 01 08 B D |  | IMC | DCS | 01 | 08 | B | D | Mimic layout of ECP ECP马赛克布置图 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JDDMB-304899-JDPMB | 2025-12-12 |  | 2025-12-18 | JDPLH-300723-JDPMB-500A | JDPLH-300723-JDPMB-500A | 2025-12-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TFM 01 02 N B |  | RCS | TFM | 01 | 02 | N | B | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | CAM RS 04 01 JDPGA B |  | CAM | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-06 | 是 | JDPGA-300036-JDPMB-302A | 2024-12-24 |  | 2025-06-11 | JDDMB-302690-JDPMB | JDDMB-302690-JDPMB | 2025-06-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 18 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 18 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 电动机特性曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAH-300007-JDPMB-113A | 2024-05-27 |  | 2024-05-27 | JDDMB-300748-JDPMB | JDDMB-300748-JDPMB | 2024-05-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 02 03 JPDEY B |  | PH | - | 02 | 03 | JPDEY | B | 通风资料，热消耗数据 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | JDPEY-300003-JDPMB-605A | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | JDDMB-302134-JDPMB | JDDMB-302134-JDPMB | 2025-03-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-14 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 04 B N |  | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-14 | 否 | JDDMB-300326-JDDNC | 2024-03-14 |  | 2024-03-22 | JDDNC-300328-JDDMB | JDDNC-300328-JDDMB | 2024-03-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G15，新增 | 2024-10-31 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
107 |  | QF NI 11 05 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF 6.45~11.45m 板、墙 ） | 929179 | 2024-12-20 | 2025-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 否 | JDDGB-310063-JDDMB | 2024-12-19 |  | 2025-02-11 | JDDMB-300156-JDDGB | JDDMB-300156-JDDGB | 2025-02-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
| 否 | RSI PO 04 19 B JDPAK- |  | RSI | PO | 04 | 19 | B | JDPAK | 电气、仪控电缆规格 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root
| false | RFT PO 04 10 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 10 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO泵组P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300006-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-18 | JDDMB-300131-JDPMB | JDDMB-300131-JDPMB | 2024-01-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 12 03 T E |  | TG | CI | 12 | 03 | T | E | TG包与常规岛DCS之间的硬接线信号清单 -TG需求DCS信号 -DCS需求TG信号 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-13 | 是 | JDPCC-300367-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300367-JDPMB-001A | 2025-06-13 | C |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
|  | WHS - 02 02 E B |  | WHS | - | 02 | 02 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 2958101 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 | [5 empty] | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
| false | CSP PO 04 18 B JDPAK |  | CSP | PO | 04 | 18 | B | JDPAK | 接管载荷 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDDMB-300055-JDPMB | 2023-12-28 |  | 2026-01-27 | JDPAK-300083-JDPMB-112A | JDPAK-300083-JDPMB-112A | 2026-01-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田新乐@tianxl | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root |  | 2026-01-20 |  | C 版接口提资中载荷变化，导致设备需重新进行抗震计算，影响交货期至少四个月，经与力学专业沟通，可通过修改支架功能降低接管载荷值，因此重新打开该接口，修改接管载荷数据。（田新乐申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | DC/AC - 04 06 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 06 | PDC | B | DY厂房直流开关柜二次图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
|  | WCF PM 05 03 - B- |  | WCF | PM | 05 | 03 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
1 | false | WDP YA 01 02 JDPFK B |  | WDP | YA | 01 | 02 | JDPFK | B | 除盐水生产厂房工艺设备平面布置图（根据合同文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸提交） | 929179 | 2025-03-04 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPFK-300023-JDPMB-600A | 2025-07-08 |  | 2025-07-08 | JDDMB-302988-JDPMB | JDDMB-302988-JDPMB | 2025-07-08 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEC ZV 04 01 JDPED B |  | VEC | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VEC系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 否 | JDPED-300010-JDPMB-302B | 2024-07-05 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303916-JDPMB | JDDMB-303916-JDPMB | 2025-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WUC - 04 01 JDPKW E |  | WUC | - | 04 | 01 | JDPKW | E | 设备基础图（含详细布置，动、静载荷） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-05-31 22:49 | Super@root
2 |  | FAD CI 02 01 E B |  | FAD | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 929179 | 2024-02-05 | 2026-10-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-02-05 | 否 | JDDES-300116-JDDMB | 2024-02-05 |  |  |  | JDDMB-300111-JDDES | 2024-03-01 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 编制 | G42修改关闭时间;G41 修改时间； | 2025-11-11 | 42#;41#；2016BW25D420240003 | JDDES-000290-JDDMB;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:32 | 樊文萍@fanwp
151 |  | KA NI 11 08 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（20.00~25.95m板、墙） | 929179 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 是 | JDDGB-310021-JDDMB | 2024-10-16 |  | 2024-10-25 | JDDMB-300081-JDDGB | JDDMB-300081-JDDGB | 2024-10-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFE TFH 02 02 E T |  | TFE | TFH | 02 | 02 | E | T | 7# A、B列高加事故疏水： - 流量 - 压力 - 温度 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-04 | JDPCC-300222-JDPMB-001A | JDPCC-300222-JDPMB-001A | 2024-09-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI PO 04 06 JDPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 06 | JDPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
| false | WSC WC 02 07 JDPCW B |  | WSC | WC | 02 | 07 | JDPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPCW-300006-JDPMB-311A | 2024-04-03 |  | 2025-09-22 | JDDMB-303863-JDPMB | JDDMB-303863-JDPMB | 2025-09-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-01 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:24 | Super@root |  | 2024-10-12 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
32 | false | ZST QF 12 01 B JDPAP |  | ZST | QF | 12 | 01 | B | JDPAP | 废物跟踪系统传输接口及传输方式 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | TFA RCS 01 02 B N |  | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 工作温度范围 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | JDDMB-300280-JDDNC | 2024-01-29 |  | 2024-02-07 | JDDNC-300300-JDDMB | JDDNC-300300-JDDMB | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
172 | false | TTV DCS 12 02 B D |  | TTV | DCS | 12 | 02 | B | D | 凝汽器真空系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | JDDMB-304984-JDPMB | 2025-12-18 |  | 2026-02-03 | JDPLH-300945-JDPMB-500A | JDPLH-300945-JDPMB-500A | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张涵策@zhanghcc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 11 B JDPMQ |  | DY | - | 04 | 11 | B | JDPMQ | 变压器电流互感器规格参数 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDDMB-305095-JDPMB | 2025-12-25 |  | 2026-02-02 | JDPMQ-300020-JDPMB-413A | JDPMQ-300020-JDPMB-413A | 2026-02-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 21 E JDPAR |  | TFP | PO | 04 | 21 | E | JDPAR | 电动机中性点侧差动保护用CT参数 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | JDPAR-300038-JDPMB-135A | JDPAR-300038-JDPMB-135A | 2025-08-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 系统与布置设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-10-11 00:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB BOP 08 01 JDPBP B- |  | HEB | BOP | 08 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:51 | Super@root
|  | RCS TSM 02 03 N B |  | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TFP PO 04 24 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 24 | JDPAR | E | 电机就地电气接线箱外形图及接线图（包括主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
40 | false | ZST QX 10 01 B JDPAP |  | ZST | QX | 10 | 01 | B | JDPAP | CNPE提供QX厂房相关部分的土建图，买方提供厂房相关二维图 | 929179 | 2025-12-07 | 2025-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDDMB-304783-JDPMB | 2025-12-04 |  | 2025-12-10 | JDPKP-300007-JDPMB-284A | JDPKP-300007-JDPMB-284A | 2025-12-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 02 JDPDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 02 | JDPDC | B | 核岛直流220V交流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
284 | false | VEE DCS 12 02 B D |  | VEE | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全厂房机械设备区通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304350-JDPMB | 2026-01-14 | 否 | JDDMB-305336-JDPMB | 2025-12-05 | JDPLH-300656-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300916-JDPMB-500A | JDPLH-300916-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
131 |  | SD NI 11 02 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD-9.50~-4.55m 墙体） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310013-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-18 | JDDMB-300067-JDDGB | JDDMB-300067-JDDGB | 2024-10-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
1 |  | TSC TSC 01 01 E N |  | TSC | TSC | 01 | 01 | E | N | 汽机旁路隔离阀：数量、分组信息、开关量触点类型（常开/常关等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | JDDES-300019-JDDNC | 2024-08-16 |  | 2024-08-20 | JDDNC-300019-JDDES | JDDNC-300019-JDDES | 2024-08-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 01 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 01 | JDPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6m&-10.0m | 929179 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-01 | 是 | JDPCJ-300014-JDPMB-210A | 2024-03-15 |  |  |  | JDDMB-302319-JDPMB | 2025-04-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW22C020240002 | 修改主办所及所编制人 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2025-04-02 | JDPCJ-300075-JDPMB-210A | 因厂房图纸燃油输送泵间位置修改，故修改燃油输送泵定位，现需重 新打开接口传递文件。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | VCP - 04 06 JDPAS B |  | VCP | - | 04 | 06 | JDPAS | B | VCP系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300012-JDPMB-302C | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | JDDMB-304528-JDPMB | JDDMB-304528-JDPMB | 2025-11-17 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES — 12 01 JDPAN B |  | EES | — | 12 | 01 | JDPAN | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) | 929179 | 2024-09-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | JDPAN-300009-JDPMB-211B | 2025-07-11 |  | 2025-07-11 | JDDMB-303010-JDPMB | JDDMB-303010-JDPMB | 2025-07-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSD 02 01 T E |  | CI | TSD | 02 | 01 | T | E | 特性曲线：各级给水加热器抽汽管道压损对功率的修正曲线；各级给水加热器端差对功率的修正曲线；背压修正曲线；给水温度修正曲线 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
7 | false | NI - 06 22 JDPCN B |  | NI | - | 06 | 22 | JDPCN | B | 电动阀门控制接口图（具体要求见规格书附录） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 146E | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:58 | Super@root
| false | VCP - 04 06 JAPAS B- |  | VCP | - | 04 | 06 | JAPAS | B | VCP系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | EDM - 04 04 JDPZJ E |  | EDM | - | 04 | 04 | JDPZJ | E | EDM系统电气原理图、及接线图及端子排图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | NI TSM 12 01 JDPCN B |  | NI | TSM | 12 | 01 | JDPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 147A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2025-12-23 | 2016BW310020240606 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 23:51 | Super@root
| false | RFT wcc 04 07 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300021-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300021-JDPMB-253A | 2024-01-31 | JDDMB-300187-JDPMB | JDDMB-300187-JDPMB | 2024-01-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
23 | false | SA - 10 01 B JDPKE |  | SA | - | 10 | 01 | B | JDPKE | 厂房布局图 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-09-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-15 | 否 | JDDMB-302463-JDPMB | 2025-05-15 |  | 2025-06-27 | JDPKE-300500-JDPMB-608A | JDPKE-300500-JDPMB-608A | 2025-06-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VAE ZV 04 01 JDPED B |  | VAE | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VAE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 否 | JDPED-300033-JDPMB-302B | 2024-09-19 |  | 2025-07-10 | JDDMB-303002-JDPMB | JDDMB-303002-JDPMB | 2025-07-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 是
301 | false | WCC DCS 12 01 B D |  | WCC | DCS | 12 | 01 | B | D | 设备冷却水系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | JDDMB-303142-JDPMB | 2025-07-24 |  | 2025-12-16 | JDPLH-300702-JDPMB-500A | JDPLH-300702-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root |  | 2025-11-19 |  | 根据供货商意见及工艺任务书提资，修改系统手册二阶段，需重新打开接口。无其他影响_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
23 | false | EMS - 08 06 JDPCJ B |  | EMS | - | 08 | 06 | JDPCJ | B | 电缆走向指导图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-05 | 否 | JDPCJ-300117-JDPMB-210A | 2025-11-14 |  | 2025-11-14 | JDDMB-304500-JDPMB | JDDMB-304500-JDPMB | 2025-11-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | ZST - 04 21 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 21 | JDPZF | B | 设备排气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 是 | JDPZF-300017-JDPMB-283A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | JDDMB-303731-JDPMB | JDDMB-303731-JDPMB | 2025-09-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC - 11 05 JDPYX B |  | WNC | - | 11 | 05 | JDPYX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、含变频柜土建接口） | 929179 | 2024-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 是 | JDPYX-300004-JDPMB-314A | 2024-08-30 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304612-JDPMB | JDDMB-304612-JDPMB | 2025-11-20 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
1211 |  | RCS RBM 02 04 N B |  | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 2023-08-31 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JDDNC-300071-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300493-JDDMB | 2023-08-30 | JDDMB-300067-JDDNC | 2024-07-11 | JDDMB-300491-JDDNC | JDDMB-300491-JDDNC | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
5 |  | NI EN* 06 01 B N |  | NI | EN* | 06 | 01 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 | G42 新增 |  | 42# | JDDNC-000958-JDDMB |  | 2025-12-23 19:35 | 曹婧@caojing
| false | ZBR PO 04 31 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 31 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 可燃物数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAH-300009-JDPMB-113A | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 | JDDMB-300240-JDPMB | JDDMB-300240-JDPMB | 2024-02-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-22 19:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 08 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 08 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAH-300012-JDPMB-113A | 2024-08-20 |  | 2024-08-20 | JDDMB-301096-JDPMB | JDDMB-301096-JDPMB | 2024-08-20 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
181 | false | ZBR DCS 12 01 B D |  | ZBR | DCS | 12 | 01 | B | D | 硼回收系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304297-JDPMB | 2026-01-07 | 否 | JDDMB-305256-JDPMB | 2025-11-13 | JDPLH-300481-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300866-JDPMB-500A | JDPLH-300866-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PO RCS 02 04 JDPDW N |  | PO | RCS | 02 | 04 | JDPDW | N | 主泵密封的压降特性曲线（包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲线，从密封注入口到高、低压泄漏的压降特性曲线） | 929179 | 2023-08-15 | 2024-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
4 | false | ERU — 02 02 JDPTY B |  | ERU | — | 02 | 02 | JDPTY | B | 柴油、润滑油消耗率 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JDPTY-300006-JDPMB-211C | 2025-07-09 |  | 2025-07-31 | JDDMB-303281-JDPMB | JDDMB-303281-JDPMB | 2025-07-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211C | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 杨俊琦@yangjq | 编制 |  | 2025-10-14 | 2016BW310020250176 | 增加主参办、设总及编制人信息 | Super@root | 2025-04-11 18:22 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 11 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 11 | JDPED | B | 风机三维模型（TXT格式） | 2024-10-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPED-300084-JDPMB-302B |  |  |  |  | JDDMB-305202-JDPMB | 2025-12-31 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root
| false | SC - 04 04 JDPTJ B |  | SC | - | 04 | 04 | JDPTJ | B | 设备外形图 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
| false | DCS IMC 18 02 D B |  | DCS | IMC | 18 | 02 | D | B | 数字化事故规程和相关画面功能设计描述，包括样例 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 2029-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | QC - 09 01 JDPSZ B |  | QC | - | 09 | 01 | JDPSZ | B | 土建相关资料，包括设备的平面布置图，设备外形图，设备基础图，基础留洞图或预埋板图，设备重量及设备载荷信息。 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 否 | JDPSZ-300000-JDPMB-615A |  |  |  |  | JDPSZ-300005-JDPMB-615A | 2026-03-02 | C |  |  | N | 1-ICM | 615A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-11-07 01:32 | Super@root
| false | VFL ZK 04 02 JDPGA B |  | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | JDPGA-300003-JDPMB-302A | 2025-01-16 |  | 2025-10-28 | JDDMB-304241-JDPMB | JDDMB-304241-JDPMB | 2025-10-28 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
20 | false | ZST - 04 01 B JDPZF- |  | ZST | - | 04 | 01 | B | JDPZF | 废过滤器芯尺寸和废过滤器芯的活度 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 否 | JDDMB-302404-JDPMB | 2025-05-08 |  | 2025-05-09 | JDPZF-300005-JDPMB-285A | JDPZF-300005-JDPMB-285A | 2025-05-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 作废 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:03 | Super@root | [13 empty] | 是
27 | false | WDP YA 13 01 JDPFK B |  | WDP | YA | 13 | 01 | JDPFK | B | 除盐水生产厂房工艺设备管道三维模型（深度符合施工图设计要求） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-01 | 是 | JDPFK-300149-JDPMB-600A |  |  |  |  | JDDMB-305436-JDPMB | 2026-01-20 | G | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root
| false | TFR PO 04 10 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 10 | JDPAJ | E | 低加疏水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，接线端子图 | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 是 | JDPAJ-300074-JDPMB-134A |  |  |  |  | JDPAJ-300077-JDPMB-134A | 2025-11-10 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
397 | false | CCV DCS 12 02 B D |  | CCV | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳连续通风（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304288-JDPMB | 2026-01-14 | 否 | JDDMB-305344-JDPMB | 2025-11-28 | JDPLH-300572-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300964-JDPMB-500A | JDPLH-300964-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | RCV PO 04 16 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 16 | JDPCB | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-31 | 是 | JDPCB-300024-JDPMB-111A | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 | JDDMB-301220-JDPMB | JDDMB-301220-JDPMB | 2024-09-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSR 04 11 T E |  | CI | TSR | 04 | 11 | T | E | MSR壳体疏水箱、MSR一级再热疏水箱、MSR二级再热疏水箱外形图 | 929179 | 2025-05-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | JDPCC-300360-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300430-JDPMB-001A | 2025-11-20 | D |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2025-04-29 19:09 | Super@root
| true | RFH KX 01 02 B JDPAB |  | RFH | KX | 01 | 02 | B | JDPAB | 人桥吊所吊组件及其工具的重量 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-11 | 否 | JDDMB-300023-JDPMB | 2023-12-11 |  | 2023-12-20 | JDPAB-300000-JDPMB-204B | JDPAB-300000-JDPMB-204B | 2023-12-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
399 | false | CAV DCS 12 02 B D |  | CAV | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳环形空间通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304286-JDPMB | 2026-01-13 | 否 | JDDMB-305327-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300536-JDPMB-500A | 2026-01-23 | JDPLH-300881-JDPMB-500A | JDPLH-300881-JDPMB-500A | 2026-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
108 |  | TSM - 02 01 E B |  | TSM | - | 02 | 01 | E | B | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-22 | 否 | JDDES-300073-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDES-300189-JDDMB | 2024-06-27 |  | 2024-07-04 | JDDMB-300207-JDDES | JDDMB-300207-JDDES | 2024-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 02 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 02 | JDPAJ | E | 启动给水泵泵组总装配图 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
8 |  | IUR ESH/ESI 12 02 B E |  | IUR | ESH/ESI | 12 | 02 | B | E | ESH/ESI断路器打开位置 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
277 | false | VAE DCS 12 01 B D |  | VAE | DCS | 12 | 01 | B | D | 附属厂房电气设备区通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303221-JDPMB | 2025-07-28 |  | 2025-11-25 | JDPLH-300556-JDPMB-500A | JDPLH-300556-JDPMB-500A | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root |  | 2025-11-20 |  | 根据DCS合同进度计划，为第二轮提资冻结阶段，接口需重新打开。更新2016XVFLYKS62、2016XVFLYKS63、2016XVFLYKS85、2016XVFLYKS37、2016XVAEYKS62、2016XVAEYKS63、2016XVAEYKS85、2016XVAEYKS37。无其他影响_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TP - 04 11 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 11 | JDPCL | E | 主变电容计算值 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | DY - 04 01 JDPDC B |  | DY | - | 04 | 01 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜基础图（含DY厂房直流开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | JDPDC-300005-JDPMB-411B | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB-305185-JDPMB | JDDMB-305185-JDPMB | 2025-12-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | WCC PO 04 19 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 19 | JDPDX | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-20 | 是 | JDPBH-300010-JDPMB-114A | 2024-07-16 |  |  |  | JDDMB-305590-JDPMB | 2026-02-05 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-26 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-29 00:23 | Super@root |  | 2026-01-26 | 2016BW310020260028 | 更新电机接线盒图，与0408接口内容保持一致。无其他影响。（张晓云确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1 |  | TFM - 02 13 B N |  | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 929179 | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | JDDMB-300772-JDDNC | 2025-05-27 |  |  |  | JDDNC-300930-JDDMB | 2025-11-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 白兰@bailan | 编制 | G36 新增 | 2025-12-15 | 36# | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹婧@caojing | 2025-05-21 23:24 | 曹婧@caojing |  | 2025-12-15 | SMDMB-000858-SMDNC | 根据CP05T0043文件，K3+环境鉴定条件需要更新._接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | HMI KX 06 06 B JDPMG |  | HMI | KX | 06 | 06 | B | JDPMG | 电源箱位置 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-27 | 否 | JDDMB-303558-JDPMB | 2025-08-27 |  | 2025-09-18 | JDPMG-300007-JDPMB-325A | JDPMG-300007-JDPMB-325A | 2025-09-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 325A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-07-24 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-30 01:17 | Super@root | [13 empty] | 是
14 | false | CSP PO 04 04 JDPYG B |  | CSP | PO | 04 | 04 | JDPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵总装图并附主要零部件技术数据 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JDPYG-300012-JDPMB-139A | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | JDDMB-304905-JDPMB | JDDMB-304905-JDPMB | 2025-12-12 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
78 |  | CI NI 02 01 E B |  | CI | NI | 02 | 01 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-24 | 否 | JDDES-300273-JDDMB | 2024-12-24 |  | 2024-12-27 | JDDMB-300275-JDDES | JDDMB-300275-JDDES | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 编制 |  | 2024-09-18 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任所 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TSR TFH 01 02 T E |  | TSR | TFH | 01 | 02 | T | E | 汽水分离再热器A列（同B列）一二级加热蒸汽管道疏水： -设计压力 -设计温度 -工作压力 -工作温度 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
1 | false | WGD - 02 04 JDPXE B |  | WGD | - | 02 | 04 | JDPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JDPXE-300011-JDPMB-606A | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | JDDMB-304014-JDPMB | JDDMB-304014-JDPMB | 2025-09-30 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240655 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
20 | false | WSD PO 04 07 JDPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300092-JDPMB-118A | 2024-07-04 |  | 2024-07-04 | JDDMB-300912-JDPMB | JDDMB-300912-JDPMB | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 28 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
327 | false | TTB DCS 12 02 B D |  | TTB | DCS | 12 | 02 | B | D | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304330-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305380-JDPMB | 2025-12-05 | JDPLH-300657-JDPMB-500A | 2026-02-13 | JDPLH-301003-JDPMB-500A | JDPLH-301003-JDPMB-500A | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | MX - 04 02 JDPZJ E |  | MX | - | 04 | 02 | JDPZJ | E | 汽机房UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JDPZJ-300000-JDPMB-416B |  |  |  |  | JDPZJ-300000-JDPMB-416B | 2025-12-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-11 17:54 | Super@root
|  | WES GS 09 03 - B- |  | WES | GS | 09 | 03 | - | B | GS钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
6 | false | WCC PO 04 14 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 14 | JDPDX | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 是 | JDPBH-300017-JDPMB-114A | 2024-07-24 |  |  |  | JDDMB-305588-JDPMB | 2026-02-05 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-26 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-29 00:23 | Super@root |  | 2026-01-26 | 2016BW310020260028 | 1)更新电机接线盒图，与 0408 接口(仪控接线盒)内容保持一致。2)更新电机外形图，与 0414 接口内容保持一致。无其他影响。来函号：JDPBH-300068-JDPMB-114A（张晓云确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WSC - 03 04 JDPCW B |  | WSC | - | 03 | 04 | JDPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-23 | 是 | JDPCW-300015-JDPMB-312A | 2024-05-29 |  | 2024-05-29 | JDDMB-300758-JDPMB | JDDMB-300758-JDPMB | 2024-05-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 是
10 |  | CIS ZZZ 06 01 N B |  | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 否 | JDDNC-300626-JDDMB | 2024-10-30 |  | 2024-11-06 | JDDMB-300626-JDDNC | JDDMB-300626-JDDNC | 2024-11-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 黄亚娟@huangyjb | 编制 | G21新建 |  | 21# | JDDNC-000349-JDDMB |  | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
21 | false | EMS - 06 11 JDPCJ B |  | EMS | - | 06 | 11 | JDPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 否 | JDPCJ-300096-JDPMB-210A | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | JDDMB-303472-JDPMB | JDDMB-303472-JDPMB | 2025-08-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 32 B D |  | IMC | DCS | 18 | 32 | B | D | U2 总体画面设计（PT图） | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2028-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | CI - 04 01 JDPBF E |  | CI | - | 04 | 01 | JDPBF | E | 设备的3D模型（包括压缩空气罐、疏水扩容器） | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-19 | 是 | JDPBF-300008-JDPMB-260A |  |  |  |  | JDPBF-300011-JDPMB-260A | 2026-01-13 | B |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 |  |  | Super@root | 2025-02-12 00:27 | Super@root
| false | DCS - 01 13 B D |  | DCS | - | 01 | 13 | B | D | DCS与EB接口软件开发需求规格书 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 否 | JDDMB-302137-JDPMB | 2025-03-31 |  |  |  | JDPLH-300739-JDPMB-500A | 2025-12-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 杨萌@yangmenga | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2025-11-26 | / | 杨萌：接口信息修改原因：根据2016BW310020250410接口澄清会系统及总体接口相关澄清修改。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | TGR TGS 04 03 T E |  | TGR | TGS | 04 | 03 | T | E | 发电机总装图：包括发电机外形尺寸、重量信息、基础外形尺寸、基础负荷分布 | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 是 | JDPCC-300414-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300414-JDPMB-001A | 2025-10-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| 否 | WES FI 04 04 JAPDB B- |  | WES | FI | 04 | 04 | JAPDB | B | 所有工况下的接管载荷 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
| false | TTG - 02 18 T E |  | TTG | - | 02 | 18 | T | E | 汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应（0-100%汽机出力值、汽机入口蒸汽流量） | 929179 | 2024-06-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
78 | false | DCS - 06 06 D B |  | DCS | - | 06 | 06 | D | B | 端子接线清单-LOT2 (非安全) （用于与0层设备接线） | 2026-06-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | TFM DCS 12 03 N D |  | TFM | DCS | 12 | 03 | N | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | JDPLH-300134-JDPMB-500A | JDPLH-300666-JDPMB-500A | 2025-12-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | WND YA 04 05 JDPFK B |  | WND | YA | 04 | 05 | JDPFK | B | WND阀门外形尺寸及用电资料 | 929179 | 2025-03-15 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | JDPFK-300039-JDPMB-600A |  |  |  |  | JDPFK-300191-JDPMB-600A | 2026-02-09 | G |  |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 公用二室 | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW25A620250002 | 修改主办所、参办所、主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root
|  | ZBR PO 04 27 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 27 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
9 | false | HEB QS 02 02 JDPBP B |  | HEB | QS | 02 | 02 | JDPBP | B | BOP电梯的散热量(QS) | 929179 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JDPBP-300003-JDPMB-190B | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | JDDMB-305234-JDPMB | JDDMB-305234-JDPMB | 2026-01-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 纪雨青@jiyq | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-17 21:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 09 01 JDPSK B |  | ZLT | QX | 09 | 01 | JDPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | JDPSK-300005-JDPMB-286A |  |  |  |  | JDPSK-300070-JDPMB-286A | 2026-02-28 | E |  |  |  | 1-ICM | 286A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:39 | Super@root
| false | RHR PO 04 10 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 10 | JDPMB | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300009-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  | 2024-07-04 | JDDMB-300902-JDPMB | JDDMB-300902-JDPMB | 2024-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-08-15 00:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 01 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 01 | JAPAD | B | 外形与接口图、最大外形尺寸和重量（空重 正常运行时重量 水压实验时重量）安装、维修空间、气液相容积 | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300008-JDPMB-254A | 2025-10-27 |  | 2025-10-27 | JDDMB-304219-JDPMB | JDDMB-304219-JDPMB | 2025-10-27 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
14 | false | HBP - 04 01 B JDPEB |  | HBP | - | 04 | 01 | B | JDPEB | BOP厂房吊车所有子项厂房布置图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-10 | 否 | JDDMB-303747-JDPMB | 2025-09-10 |  | 2025-11-27 | JDPEB-300023-JDPMB-202A | JDPEB-300023-JDPMB-202A | 2025-11-27 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
1206 |  | RCS RCV 02 17 N B |  | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 2023-09-05 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300085-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300487-JDDMB | 2023-09-11 | JDDMB-300082-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300481-JDDNC | JDDMB-300481-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WWC - 12 01 JDPCW B |  | WWC | - | 12 | 01 | JDPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDPCW-300013-JDPMB-312A | 2024-03-04 | 是 | JDPCW-300008-JDPMB-312A | 2024-04-07 |  | 2024-12-16 | JDDMB-301547-JDPMB | JDDMB-301547-JDPMB | 2024-12-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | 采购申请重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
477 | false | WCF - 04 03 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 03 | JDPKZ | B | 鼓网PID图 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-05-15 | 关闭 | 关闭 | 2024-12-09 | 否 | JDPKZ-300000-JDPMB-321A | 2025-01-23 | 否 | JDPKZ-300021-JDPMB-321A | 2024-12-11 | JDDMB-301512-JDPMB | 2025-10-14 | JDDMB-304068-JDPMB | JDDMB-304068-JDPMB | 2025-10-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI - 04 04 PDS E |  | CI | - | 04 | 04 | PDS | E | 留洞镶入件接口图、变压器结构图、变压器柜体颜色 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-20 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:46 | Super@root
| false | IIC DCS 01 03 B D |  | IIC | DCS | 01 | 03 | B | D | Specification ofDynamic element ofDisplays 画面动态元素技术规格书 | 2025-01-30 | 2025-11-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-13 | 否 | JDDMB-301549-JDPMB | 2024-12-13 |  |  |  | JDPLH-300636-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 李菁@lijinge | 编制 |  | 2026-01-20 | / | 增加编制人 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2025-11-20 | / | 李菁：根据IICS澄清会意见修改画面动态元素技术规格书。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq | 顺控的监控技术方案需要跟业主讨论沟通确认 | 2024-12-13 |  | 完成接口发布 | 12月13日已完成接口发布 | 否 | 2024-12-13 | 李菁@lijinge
370 | false | IRM DCS 12 02 B D |  | IRM | DCS | 12 | 02 | B | D | 电厂辐射监测系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304244-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305356-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300554-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300922-JDPMB-500A | JDPLH-300922-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郝郁@haoyu | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TGC 02 01 E T |  | CI | TGC | 02 | 01 | E | T | 定子冷却水除盐水供水压力、温度参数 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | JDPMB-300282-JDDES-001A | JDPMB-300282-JDDES-001A | 2025-01-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 06 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 06 | JDPDX | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDPDX-300002-JDPMB-124A | 2023-12-29 |  | 2025-11-05 | JDDMB-304410-JDPMB | JDDMB-304410-JDPMB | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | RFH KX 06 18 JDPAB B |  | RFH | KX | 06 | 18 | JDPAB | B | 人桥吊车与离线啜吸联锁所需电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JDPAB-300015-JDPMB-204B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JDDMB-304393-JDPMB | JDDMB-304393-JDPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS TTB 02 01 N B |  | RCS | TTB | 02 | 01 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标（包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行）、温度、压力等 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李亚飞@liyff | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TFH — 04 02 JDPZM E |  | TFH | — | 04 | 02 | JDPZM | E | 6、7号高加接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JDPMB-300050-JDDES-002A |  |  |  |  | JDPMB-300050-JDDES-002A | 2025-03-18 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
232 | false | VFR DCS 12 01 B D |  | VFR | DCS | 12 | 01 | B | D | 消防泵房通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304338-JDPMB | 2026-01-19 | 否 | JDDMB-305413-JDPMB | 2025-11-27 | JDPLH-300570-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300968-JDPMB-500A | JDPLH-300968-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM NI 04 07 JDPAX B |  | CLM | NI | 04 | 07 | JDPAX | B | 根据设备闸门弹性连接件技术规格书附录5提供设备可燃物清单表格 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
| false | TFP PO 04 54 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 54 | JDPAR | E | 电机就地电气接线箱外形图及接线图（包括主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 01:58 | Super@root
| false | TFP PO 04 11 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 11 | JDPAR | E | 泵组仪表清单（包括仪表类型，型号，各类参数） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-26 | 2016BW22C020240002 | 接收方为华东院，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
2 | false | ZST - 10 02 B JDPZF |  | ZST | - | 10 | 02 | B | JDPZF | 提供QS厂房相关部分的土建二维图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | JDDMB-302565-JDPMB | 2025-05-29 |  | 2025-06-03 | JDPZF-300007-JDPMB-285A | JDPZF-300007-JDPMB-285A | 2025-06-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:04 | Super@root | [5 empty] | LOT283与LOT285接口创建混乱，本接口有问题，已反馈采购王海彬经理，正在调整中 | [5 empty] | 2025-05-19 | 曹婧@caojing | 是
|  | TA - 04 10 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 10 | JDPCL | E | 辅助变压器电容计算值 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
|  | RCS TTB 02 05 N B |  | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李亚飞@liyff | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
208 |  | NI NI 06 07 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 07 | B | ZN23 | 通信专业电缆清册 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300039-JDDGB | 2024-09-30 |  |  |  | JDDMB-300102-JDDGB | 2024-11-11 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司\核工程研究设计所\通信室 | 王涛@wangtaog | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
3 | false | SA - 12 08 JDPKE B |  | SA | - | 12 | 08 | JDPKE | B | 逻辑图/模拟图 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300020-JDPMB-608A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JDDMB-303621-JDPMB | JDDMB-303621-JDPMB | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 01 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 01 | JDPAJ | E | 低加疏水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | JDDES-300051-JDPMB-134A | JDPAJ-300078-JDPMB-134A | 2025-11-13 | F |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 26 N JDPDW |  | RCS | PO | 04 | 26 | N | JDPDW | 主泵辅助接管法兰3/5/6/13/15/17/19/22/24/25载荷及刚度矩阵。 | 929179 | 2958101 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-05 00:05 | Super@root
| false | RCS PO 04 18 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 18 | JDPDW | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） | 929179 | 2024-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300059-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300059-JDPMB-101A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
85 |  | UR NI 11 01 ZN23 B |  | UR | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | UR厂房±0.00m板及以下标高D条件提资 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [5 empty] | UR厂房整体接口计划要调整，待调整后再传递 | [5 empty] | 2024-12-10 | 曹婧@caojing
|  | TA 00 05 01 E B |  | TA | 00 | 05 | 01 | E | B | 请提供常规岛院主变压器区域及辅助变压器区域与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/WRW/FSD）接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、设计界限、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | JDDES-300317-JDDMB | 2025-05-27 |  |  |  | JDDMB-300396-JDDES | 2026-01-27 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘晓萌@liuxmb | 编制 | G43修改关闭时间;G36修改FIN时间;G34 新增 | 2025-12-31 | 43#;36#;34# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDES-000224-JDDMB;JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-04-23 00:45 | 曹婧@caojing |  | 2025-11-04 | JDDES-000287-JDDMB | 随着设计的深入，根据专业的最新资料，深化常规岛TA和TC区域的管道接口具体位置。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
159 | false | ZGT DCS 12 02 B D |  | ZGT | DCS | 12 | 02 | B | D | 废气处理系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304972-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300818-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300818-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨健d@yangjiand | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
120 |  | CB WGD 02 02 E B |  | CB | WGD | 02 | 02 | E | B | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDES-300110-JDDMB | 2024-07-29 | 否 | JDDES-300223-JDDMB | 2024-03-03 | JDDMB-300114-JDDES | 2024-08-01 | JDDMB-300229-JDDES | JDDMB-300229-JDDES | 2024-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
3 |  | NI ET*/EA* 01 01 N B |  | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 72小时电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 | G44;G42 新增 | 2026-02-27 | 42# | JDDNC-000958-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2025-12-23 19:35 | 曹婧@caojing
|  | TS - 04 07 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 07 | JDPCL | E | 高压厂用变压器风扇控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | WNC - 02 08 JDPYX B |  | WNC | - | 02 | 08 | JDPYX | B | 变频柜运行环境要求（温度、湿度、散热量） | 929179 | 2024-07-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | JDPYX-300014-JDPMB-314A | 2024-08-30 |  | 2024-08-30 | JDDMB-301123-JDPMB | JDDMB-301123-JDPMB | 2024-08-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-12-12 | 2016BW25A120250015 | 增加主参办信息 | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI TSR 04 06 T E |  | CI | TSR | 04 | 06 | T | E | MSR疏水箱液位变送器、磁翻板液位计、压力变送器等所有仪器仪表的安装布置的信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
108 | false | IIC DCS 01 14 B D |  | IIC | DCS | 01 | 14 | B | D | T3 actuation testDisplay T3不闭锁画面 | 2027-06-30 | 2028-07-30 | 2028-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | VZD - 04 04 JDPSZ B |  | VZD | - | 04 | 04 | JDPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPSZ-300075-JDPMB-302F | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JDDMB-305163-JDPMB | JDDMB-305163-JDPMB | 2025-12-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | QC WDC 10 01 JDPFX B |  | QC | WDC | 10 | 01 | JDPFX | B | 激光去污设施土建接口信息（包括设备载荷和设备基础信息等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 否 | JDPFX-300001-JDPMB-361B | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | JDDMB-302974-JDPMB | JDDMB-302974-JDPMB | 2025-07-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 361B | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-21 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:31 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 10 N B |  | RCS | NI | 01 | 10 | N | B | 冷却4天和冷却1年乏燃料组件(含上下端部)γ射线和中子源强 | 929179 | 2025-02-10 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | JDDNC-300716-JDDMB | 2025-01-26 |  | 2025-02-06 | JDDMB-300723-JDDNC | JDDMB-300723-JDDNC | 2025-02-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 编制 | G26新增 | 2024-11-04 | 26# | JDDMB-990036-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | VCM - 04 19 JAPAS B- |  | VCM | - | 04 | 19 | JAPAS | B | VCM系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
56 | false | RBM PO 04 12 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 12 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300014-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-17 | JDDMB-300120-JDPMB | JDDMB-300120-JDPMB | 2024-01-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
14 | false | WCP GA 06 01 JDPEY B |  | WCP | GA | 06 | 01 | JDPEY | B | GA阴极保护系统自带电缆清单 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 单锁兰@shansl | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
| false | ZBR PO 04 25 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 25 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-05 | 是 | JDPAH-300004-JDPMB-113A | 2024-03-21 |  | 2024-03-21 | JDDMB-300399-JDPMB | JDDMB-300399-JDPMB | 2024-03-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
406 | false | WCF PM 04 01 JDPBG B |  | WCF | PM | 04 | 01 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-11 | 是 | JDPBG-300113-JDPMB-320A | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | JDDMB-302738-JDPMB | JDDMB-302738-JDPMB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TFM 01 01 N E |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-15 | 否 | JDDNC-300016-JDDES | 2024-08-15 |  | 2024-09-04 | JDDES-300026-JDDNC | JDDES-300026-JDDNC | 2024-09-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990023-JDDES |  | 2024-07-28 19:16 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | 9EDH - 04 05 JDPMB E- |  | 9EDH | - | 04 | 05 | JDPMB | E | 9EDH/9EDN系统电气原理图、接线图、端子排图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
11 |  | TSC TSC 01 02 E N |  | TSC | TSC | 01 | 02 | E | N | 冷凝器压力故障信号和冷凝器可用信号（信号特性、数量） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDES-300037-JDDNC | 2024-12-30 |  | 2025-04-09 | JDDNC-300051-JDDES | JDDNC-300051-JDDES | 2025-04-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
7 | false | ZST - 04 17 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 17 | JDPZF | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPZF-300014-JDPMB-283A | 2025-10-23 |  | 2025-10-23 | JDDMB-304164-JDPMB | JDDMB-304164-JDPMB | 2025-10-23 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 04 06 JDPSZ B |  | CCV | - | 04 | 06 | JDPSZ | B | CCV系统空调设备接口图-包括风机、冷却器、消声器、过滤器（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | JDPSZ-300001-JDPMB-302H |  |  |  |  | JDPSZ-300038-JDPMB-302H | 2026-02-27 | D |  |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root
50 |  | TSC TFM 12 01 E N |  | TSC | TFM | 12 | 01 | E | N | 主蒸汽压力为7.4MPa.g时蒸汽排放阀最大开度值及对应的总排放能力（以t/h为单位）。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 否 | JDDES-300070-JDDNC | 2025-12-09 |  | 2025-12-18 | JDDNC-300069-JDDES | JDDNC-300069-JDDES | 2025-12-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
13 | false | ZST QF 04 05 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 05 | JDPAP | B | 浓缩液设备卖方有设备排气需求的设备名称和数量以及每个设备的设备排气，包括废气活度浓度、气溶胶含量、碘含量、流量、排气频率、压力、温度和管道末端形式、位置、尺寸和材料 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300031-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305186-JDPMB | 2025-12-30 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | SX NI 13 01 N B |  | SX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全厂房MSLB、MFLB质能释放数据 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | SC - 04 08 JDPTJ B |  | SC | - | 04 | 08 | JDPTJ | B | 设备安装路径图（包括工艺设备、电控柜等，考虑设备尺寸、吊装要求、设备引入顺序、安装洞预留等） | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JDPTJ-300002-JDPMB-607A |  |  |  |  | JDDMB-302892-JDPMB | 2025-07-01 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
| false | CSP PO 04 01 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 01 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300041-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300045-JDPMB | JDDMB-300045-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 12 01 JDPHC E |  | ABB | - | 12 | 01 | JDPHC | E | GIS控制连接图、 屏面布置图及设备清单端子排图 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
| false | TFP PO 04 14 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 14 | JDPAR | E | 执行器清单（包括执行器类型、型号、电源容量、电源等级等各类参数） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-18 | 是 | JDPMB-300036-JDDES-135A | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | JDDES-300034-JDPMB-135A | JDDES-300034-JDPMB-135A | 2025-03-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
32 | false | IMC DCS 18 21 B D |  | IMC | DCS | 18 | 21 | B | D | U1 DCS Lot3,计算机化报警规程设计文件 | 2027-01-30 | 2028-06-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
374 | false | WES CA 04 05 JDPBG B |  | WES | CA | 04 | 05 | JDPBG | B | CA钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | JDPBG-300112-JDPMB-320A | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | JDDMB-302525-JDPMB | JDDMB-302525-JDPMB | 2025-05-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 14 JDPLK B |  | DY | - | 04 | 14 | JDPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-02 | 是 | JDPLK-300012-JDPMB-415A |  |  |  |  | JDDMB-305643-JDPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:24 | Super@root
| false | EDM - 04 02 JDPZJ E |  | EDM | - | 04 | 02 | JDPZJ | E | EDM所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 否 | JDPZJ-300010-JDPMB-416A |  |  |  |  | JDPZJ-300010-JDPMB-416A | 2026-02-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | EM DCS 12 05 B D |  | EM | DCS | 12 | 05 | B | D | 应急指挥中心通信接口(L3/B2) | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | TFL — 04 04 JDPZM E |  | TFL | — | 04 | 04 | JDPZM | E | 3、4号低加及低加疏水箱详细说明和设备运行、维修、保养和定期试验等说明 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-23 | 是 | JDPZM-300052-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300052-JDPMB-002A | 2025-05-23 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | ABB - 12 04 JDPBJ E |  | ABB | - | 12 | 04 | JDPBJ | E | GIS报警手册(含报警信号清单、报警设定值) | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
|  | RX NI 13 01 N B |  | RX | NI | 13 | 01 | N | B | 一回路大破口事故质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
17 | false | WCP GA 04 02 JDPEY B |  | WCP | GA | 04 | 02 | JDPEY | B | PM、GA阴极保护电源装置外型尺寸、安装要求及电气接口 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 单锁兰@shansl | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
10 | false | WGD - 04 04 JDPXE B |  | WGD | - | 04 | 04 | JDPXE | B | 液氮汽化器、电加热汽化器CAD版详细资料（包括：外形图、电加热汽化器流程图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | JDPXE-300005-JDPMB-606A | 2025-07-15 |  | 2025-07-15 | JDDMB-303042-JDPMB | JDDMB-303042-JDPMB | 2025-07-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25A120250015 | 增加设总、主设信息 | 曹婧@caojing | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
52 | false | RBM PO 04 16 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 16 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300017-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-02-29 | JDDMB-300311-JDPMB | JDDMB-300311-JDPMB | 2024-02-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | WDP YA 01 03 JDPFK B |  | WDP | YA | 01 | 03 | JDPFK | B | 除盐水生产厂房工艺设备选型计算书（含各级水箱选型计算） | 929179 | 2025-03-04 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPFK-300024-JDPMB-600A | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | JDDMB-303159-JDPMB | JDDMB-303159-JDPMB | 2025-07-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
68 | false | WSI - 04 07 JDPEY B |  | WSI | - | 04 | 07 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统泵性能曲线 | 929179 | 2025-03-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 否 | JDPEY-300026-JDPMB-622A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305123-JDPMB | JDDMB-305123-JDPMB | 2025-12-26 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 18 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 18 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 电动机特性曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | CI TSD 04 02 T E |  | CI | TSD | 04 | 02 | T | E | TSD系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | TA - 04 07 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 07 | JDPCL | E | 辅助变压器散热器控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | EM* - 10 01 JKSC B- |  | EM* | - | 10 | 01 | JKSC | B | EM*10kV开关柜土建接口图（含10kV开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| false | EMP/Q — 02 03 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 02 | 03 | JDPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 | 929179 | 2023-12-31 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDPCJ-300007-JDPMB-210A | 2023-12-27 |  | 2025-07-02 | JDDMB-302915-JDPMB | JDDMB-302915-JDPMB | 2025-07-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李崇@lichong | 总体所 |  |  |  | 陈琳@chenlin | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 调整主参办（程茜总、李崇总确认） | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 10 01 - B- |  | WCF | PM | 10 | 01 | - | B | 细格栅及回转式除污机D1/D2/D3/DX图 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | NI 149A 04 13 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 13 | JDPBT | B | 提供消音器的设计压力，大气排放阀后各工况下管道的压降，消音器的压降及流量 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-30 01:35 | Super@root
7 | false | WGD - 04 07 JDPXE B |  | WGD | - | 04 | 07 | JDPXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JDPXE-300009-JDPMB-606A | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | JDDMB-304030-JDPMB | JDDMB-304030-JDPMB | 2025-10-10 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240655 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 31 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 31 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 可燃物数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
2 | false | WND YA 04 06 JDPFK B |  | WND | YA | 04 | 06 | JDPFK | B | WND水泵外形图和基础尺寸图（包括设备重量、基础尺寸、外形尺寸、动/静荷载、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊要求、接口法兰详图） | 929179 | 2025-03-04 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPFK-300029-JDPMB-600A | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | JDDMB-302677-JDPMB | JDDMB-302677-JDPMB | 2025-06-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 07 JKSC B- |  | EM* | - | 04 | 07 | JKSC | B | 中压移动电源接口箱外形图、一次图、二次图、安装要求等 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
1 |  | RCS RX 05 08 N B |  | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 与辅助系统RND相接的一回路管道力学分析资料 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 否 | JDDNC-300941-JDDMB | 2025-12-11 |  | 2025-12-12 | JDDMB-300944-JDDNC | JDDMB-300944-JDDNC | 2025-12-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于波@yubo | 编制 | G42 新增 |  | 42# | JDDNC-000896-JDDMB |  | 2025-11-12 22:47 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 10 JDPZM E |  | TFD | — | 04 | 10 | JDPZM | E | 除氧器溢流调节阀和辅汽调节阀外形图及参数 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | VZD - 12 03 JDPSZ B |  | VZD | - | 12 | 03 | JDPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | JDPSZ-300009-JDPMB-302F | 2025-05-24 |  | 2025-08-15 | JDDMB-303463-JDPMB | JDDMB-303463-JDPMB | 2025-08-15 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所、河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 03 B JDPDC |  | DC/AC | - | 04 | 03 | B | JDPDC | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2026-09-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
|  | NI EC* 01 01 N B |  | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气二室 | 李阳@liyanga | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-09-30 22:35 | 李丹a@lidana
| false | RRP ATWT 01 01 E T |  | RRP | ATWT | 01 | 01 | E | T | 汽机被ATWT信号引发跳机（信号数量和逻辑） | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | JDPMB-300289-JDDES-001A | JDPMB-300289-JDDES-001A | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root | [13 empty] | 是
47 | false | DCS - 01 05 D B |  | DCS | - | 01 | 05 | D | B | 非安全级功能分配-LOT1 | 2026-04-28 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
|  | RCS RCV 01 03 N B |  | RCS | RCV | 01 | 03 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线,最大 轴封注入流量对应的主回路工况,此时的046VP的开度,下泄孔板的配置 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
|  | TSM - 06 01 B N |  | TSM |  | 06 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | REB PO 04 20 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 20 | JDPCB | B | 电机保护接地方式 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-25 | 否 | JDPCB-300028-JDPMB-116A | 2024-08-04 |  | 2024-08-04 | JDDMB-301052-JDPMB | JDDMB-301052-JDPMB | 2024-08-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
338 | false | TFA DCS 12 02 B D |  | TFA | DCS | 12 | 02 | B | D | 辅助给水系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 打开 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304200-JDPMB | 2026-01-16 | 否 | JDDMB-305391-JDPMB | 2025-11-18 | JDPLH-300506-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305579-JDPMB | 2026-02-04 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root
|  | REB RCS 01 02 B N |  | REB | RCS | 01 | 02 | B | N | 浓应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 否 | JDDMB-300331-JDDNC | 2024-03-18 |  | 2024-04-17 | JDDNC-300355-JDDMB | JDDNC-300355-JDDMB | 2024-04-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | CI IIC 02 01 E B |  | CI | IIC | 02 | 01 | E | B | TSC\WCI\WUC\TFD\TFE\TFH\TFL\TFO\TFP\TFR\TFS\TTV\WLC\WOS流程图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-28 | 否 | JDDES-300319-JDDMB | 2025-05-28 |  | 2025-06-27 | JDDMB-300323-JDDES | JDDMB-300323-JDDES | 2025-06-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李宗琪@lizqd | 编制 | G33 新增 | 2025-06-23 | 33# | JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | PH - 05 01 B JPDEY |  | PH | - | 05 | 01 | B | JPDEY | 工艺管道及设备号段要求 | 929179 | 2025-03-13 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-12 | 否 | JDDMB-301992-JDPMB | 2025-03-12 |  | 2025-05-15 | JDPEY-300021-JDPMB-605A | JDPEY-300021-JDPMB-605A | 2025-05-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-14 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TS - 04 07 JDPCL E |  | TS | - | 04 | 07 | JDPCL | E | 高压厂用变压器风扇控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JDPMB-300003-JDDES-403A |  |  |  |  | JDDES-300004-JDPMB-403A | 2025-01-22 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | CCV - 01 01 JDPSZ B |  | CCV | - | 01 | 01 | JDPSZ | B | CCV系统轴流风机智能诊断系统应用软件对AFP系统服务器硬件资源需求 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JDPSZ-300003-JDPMB-302H | 2025-10-23 |  | 2025-10-23 | JDDMB-304174-JDPMB | JDDMB-304174-JDPMB | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | KX RFH 04 01 JDPAD B |  | KX | RFH | 04 | 01 | JDPAD | B | 提供离线啜吸装置布置接口(包括设备基础载荷、预埋板信息、管路在水池壁面开孔信息、水上部分布置信息等) | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 182A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-20 01:25 | Super@root
252 | false | FSP DCS 12 02 B D |  | FSP | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全厂房消防系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | JDDMB-304989-JDPMB | 2025-12-18 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300804-JDPMB-500A | JDPLH-300804-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 09 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 09 | JDPCL | E | 高压厂用变压器电容计算值 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | TA - 04 01 JDPCL E |  | TA | - | 04 | 01 | JDPCL | E | 辅助变压器外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2025-06-20 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | JDPCL-300007-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300011-JDPMB-403A | 2025-07-21 | C |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | EES — 06 01 JDPAN B |  | EES | — | 06 | 01 | JDPAN | B | I/O清单（SBO) | 929179 | 2024-09-20 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | JDPAN-300007-JDPMB-211B | 2025-06-29 |  | 2025-06-29 | JDDMB-302873-JDPMB | JDDMB-302873-JDPMB | 2025-06-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
1240 |  | RNI IIC 12 01 N B |  | RNI | IIC | 12 | 01 | N | B | RNI系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2024-01-02 | 2024-06-30 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-02 | 否 | JDDNC-300239-JDDMB | 2024-06-25 | 否 | JDDNC-300421-JDDMB | 2024-01-22 | JDDMB-300269-JDDNC | 2024-07-03 | JDDMB-300435-JDDNC | JDDMB-300435-JDDNC | 2024-07-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；19#；18# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 31 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 31 | JDPAR | E | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关# | 929179 | 2024-05-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | CIS PO 04 04 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 04 | JDPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300006-JDPMB-126A | 2023-11-01 |  | 2024-01-10 | JDDMB-300093-JDPMB | JDDMB-300093-JDPMB | 2024-01-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | ZST - 04 07 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 07 | JDPZF | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道设备接口，包括管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式、接口处标高等 | 929179 | 2025-12-20 | 2026-01-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JDPZF-300018-JDPMB-285A | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | JDDMB-304865-JDPMB | JDDMB-304865-JDPMB | 2025-12-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:04 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW - 12 01 JDPBD E- |  | WCW | - | 12 | 01 | JDPBD | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单 | 929179 | 2024-03-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-04-20 | 是 | JDPBD-300003-JDPMB-332B |  |  |  |  | JDPBD-300003-JDPMB-332B | 2024-04-22 | A |  |  |  | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:15 | Super@root
| false | TA - 04 02 JDPCL E |  | TA | - | 04 | 02 | JDPCL | E | 辅助变压器运输图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-08 | 是 | JDPCL-300025-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300025-JDPMB-403A | 2025-11-12 | B |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | ZBR PO 04 20 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 20 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 是 | JDPAH-300052-JDPMB-113A | 2024-06-04 |  | 2024-06-04 | JDDMB-300799-JDPMB | JDDMB-300799-JDPMB | 2024-06-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 01 JDPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300105-JDPMB-118A | 2024-10-12 |  | 2024-10-12 | JDDMB-301302-JDPMB | JDDMB-301302-JDPMB | 2024-10-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 05 13 - B- |  | WCF | PM | 05 | 13 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）逻辑图，模拟图 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | WCC RF 04 06 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300025-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300025-JDPMB-253A | 2024-02-08 | JDDMB-300255-JDPMB | JDDMB-300255-JDPMB | 2024-02-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | TFD TTB 02 01 E B |  | TFD | TTB | 02 | 01 | E | B | TFD除氧器在各功率水平下的温度和压力 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | JDDES-300138-JDDMB | 2024-12-30 | 否 | JDDES-300281-JDDMB | 2024-05-30 | JDDMB-300166-JDDES | 2025-01-07 | JDDMB-300280-JDDES | JDDMB-300280-JDDES | 2025-01-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-04-23 19:41 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
12 | false | HMI KP 06 25 B JDPEB |  | HMI | KP | 06 | 25 | B | JDPEB | 80t电动平板运输车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-301245-JDPMB | 2024-09-27 |  | 2024-10-18 | JDPEB-300036-JDPMB-204A | JDPEB-300036-JDPMB-204A | 2024-10-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
25 | false | IMC DCS 18 25 B D |  | IMC | DCS | 18 | 25 | B | D | U2 DCS Lot3,计算机化报警规程设计文件 | 2027-07-31 | 2028-12-31 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | RFT wcc 04 04 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 04 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-RFT侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 2024-01-10 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPDN-300003-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300003-JDPMB-253A | 2024-01-16 | JDDMB-300117-JDPMB | JDDMB-300117-JDPMB | 2024-01-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
65 |  | KA NI 05 06 ZN23 B |  | KA | NI | 05 | 06 | ZN23 | B | KA厂房14.30m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | VNA ZK 04 02 JDPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | JDPGA-300011-JDPMB-302A | 2025-01-23 |  | 2025-05-13 | JDDMB-302447-JDPMB | JDDMB-302447-JDPMB | 2025-05-13 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 02 JDPBF E |  | CI | - | 04 | 02 | JDPBF | E | 压缩空气罐外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-14 | 是 | JDPBF-300005-JDPMB-260A |  |  |  |  | JDPBF-300010-JDPMB-260A | 2026-01-13 | D |  |  |  | 1-ICM | 260A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-29 |  |  | Super@root | 2025-02-12 00:27 | Super@root
| false | WCS CI 02 01 E JDPFK |  | WCS | CI | 02 | 01 | E | JDPFK | 二回路水汽取样系统设计及设计原始资料、装置的总体布置设计 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-10 | 是 | JDDES-300000-JDPMB-609A | 2025-04-21 |  | 2025-04-21 | JDPFK-300007-JDPMB-609A | JDPFK-300007-JDPMB-609A | 2025-04-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG LK 02 04 T E |  | TG | LK | 02 | 04 | T | E | TTC系统电负荷 | 929179 | 2026-01-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPCC-300441-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300461-JDPMB-001A | 2026-01-20 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2025-12-19 17:12 | Super@root
12 | false | ZST QF 04 06 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 06 | JDPAP | B | 浓缩液设备冷冻水接口（包括水质要求、流量、使用频率、压力、温度、管道末端形式、位置、尺寸和材料） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300023-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305138-JDPMB | 2025-12-26 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | RCV RCS 02 06 B N |  | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | RSI PO 04 11 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 11 | JDPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300011-JDPMB-112A | 2024-03-08 |  | 2025-10-30 | JDDMB-304323-JDPMB | JDDMB-304323-JDPMB | 2025-10-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 否
364 | false | RCS DCS 12 02 B D |  | RCS | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆冷却剂系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 打开 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304342-JDPMB | 2026-01-29 | 否 | JDDMB-305528-JDPMB | 2025-12-15 | JDPLH-300691-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305698-JDPMB | 2026-02-13 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张康为@zhangkw | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root
| false | RSI PO 04 02 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 02 | JDPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载2、设备外形尺寸、总装配图、泵和电机底板详图和基础尺寸、载荷要求3、地脚螺栓孔的设计要求4、管道接口定位及规格表 5、泵本体水容量# | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPCB-300001-JDPMB-127A | 2024-05-21 |  | 2024-08-21 | JDDMB-301102-JDPMB | JDDMB-301102-JDPMB | 2024-08-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:12 | Super@root |  | 2024-08-14 |  | 采购部申请重新打开传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
5 | false | RHR PO 04 13 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 13 | JDPMB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300012-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  | 2025-09-29 | JDDMB-303981-JDPMB | JDDMB-303981-JDPMB | 2025-09-29 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:47 | Super@root |  | 2025-07-31 |  | 设计申请：根据当前工程电缆采购情况修改箱盒电缆格兰出线外径范围。升版审查意见（已与厂家沟通）。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
437 | false | EAW DCS 12 01 B D |  | EAW | DCS | 12 | 01 | B | D | 380V交流不间断电源系统（包含EAW, EAY）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-23 | 否 | JDDMB-304167-JDPMB | 2026-01-26 | 否 | JDDMB-305484-JDPMB | 2025-11-06 | JDPLH-300402-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300970-JDPMB-500A | JDPLH-300970-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:29 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QT 04 08 JDPSK B- |  | ZST | QT | 04 | 08 | JDPSK | B | HIC吊具就位、抓取和释放信号及电缆信息（信号反馈给厂房数控吊车） | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
|  | TSM - 02 03 B N |  | TSM | - | 02 | 03 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算流量、机械设计流量） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-29 | 否 | JDDMB-300616-JDDNC | 2024-10-29 |  | 2024-12-12 | JDDNC-300663-JDDMB | JDDNC-300663-JDDMB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G22修改；G15新增 | 2024-07-25 | 22#；15# | JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TTB - 02 05 JDPFK B |  | TTB | - | 02 | 05 | JDPFK | B | 可再生除盐装置废水量及需求 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JDPFK-300057-JDPMB-601A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305114-JDPMB | JDDMB-305114-JDPMB | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 601A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-11-27 22:55 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | PI CUP 04 01 FAPEQ B |  | PI | CUP | 04 | 01 | FAPEQ | B | CUP系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPEQ-300001-JDPMB-304A | 2025-07-07 |  | 2025-10-15 | JDDMB-304084-JDPMB | JDDMB-304084-JDPMB | 2025-10-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 刘星雨@liuxyq | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PCS PO 04 01 JDPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300110-JDPMB-118A | 2024-06-27 |  | 2025-11-28 | JDDMB-304703-JDPMB | JDDMB-304703-JDPMB | 2025-11-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RBM PO 04 02 JDPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300133-JDPMB-118A | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | JDDMB-301344-JDPMB | JDDMB-301344-JDPMB | 2024-10-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | CSP PO 04 06 JDPMB B- |  | CSP | PO | 04 | 06 | JDPMB | B | 移动式柴油机驱动泵：泵组P&ID图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
|  | RRP TFM 01 01 N B |  | RRP | TFM | 01 | 01 | N | B | 给水阀隔离：A、B列 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-仪控二室 | 魏华彤@weihta | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | VZD ZV 04 01 JDPED B |  | VZD | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VZD系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | JDPED-300127-JDPMB-302B | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | JDDMB-304789-JDPMB | JDDMB-304789-JDPMB | 2025-12-04 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 302B | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-07-21 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VCL - 04 11 JDPAS B |  | VCL | - | 04 | 11 | JDPAS | B | VCL系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300010-JDPMB-302C | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | JDDMB-305686-JDPMB | JDDMB-305686-JDPMB | 2026-02-12 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
108 |  | DB NI 11 02 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | DB -10.60~0.50m 墙 D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310009-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-21 | JDDMB-300073-JDDGB | JDDMB-300073-JDDGB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 19 B D |  | IMC | DCS | 18 | 19 | B | D | U1事故工况任务画面 | 2027-12-31 | 2028-08-30 | 2028-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | CHC RX 04 01 B JDPWW |  | CHC | RX | 04 | 01 | B | JDPWW | 非能动氢复合器总体布置型式 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDDMB-303583-JDPMB | 2025-08-29 |  | 2025-09-04 | JDPWW-300006-JDPMB-309A | JDPWW-300006-JDPMB-309A | 2025-09-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2025-07-08 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-05-29 07:30 | Super@root | [13 empty] | 是
359 | false | RFT DCS 12 01 B D |  | RFT | DCS | 12 | 01 | B | D | 反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303183-JDPMB | 2025-11-21 | 否 | JDDMB-304633-JDPMB | 2025-10-10 | JDPLH-300303-JDPMB-500A | 2025-12-12 | JDPLH-300683-JDPMB-500A | JDPLH-300683-JDPMB-500A | 2025-12-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 04 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 04 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵和电机起吊设备的要求 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 是 | JDPAH-300051-JDPMB-113A | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | JDDMB-300674-JDPMB | JDDMB-300674-JDPMB | 2024-05-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB QC 01 01 JDPBP B |  | HEB | QC | 01 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等）(QC) | 929179 | 2025-08-05 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-15 | 是 | JDPBP-300020-JDPMB-190A | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | JDDMB-303534-JDPMB | JDDMB-303534-JDPMB | 2025-08-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
85 |  | UR NI 05 01 ZN23 B |  | UR | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | UR厂房0m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；2016BW252020240025调整首发；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
113 |  | TFM - 02 06 E B |  | TFM | - | 02 | 06 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 929179 | 2023-12-20 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDDES-300063-JDDMB | 2023-12-20 |  | 2024-06-08 | JDDMB-300182-JDDES | JDDMB-300182-JDDES | 2024-06-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 04 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 04 | JAPAD | B | 外形与接口图、最大外形尺寸和重量（空重正常运行时重量 水压试验时重量）001DZ安装、维修空间、正常运行时气液相容积 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300016-JDPMB-254A | 2025-11-18 |  | 2025-11-18 | JDDMB-304536-JDPMB | JDDMB-304536-JDPMB | 2025-11-18 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WSC PO 04 02 JDPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 是 | JDPAJ-300143-JDPMB-118A | 2024-07-08 |  |  |  | JDDMB-302502-JDPMB | 2025-05-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAJ-300261-JDPMB-118A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | ZBR PO 04 07 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 07 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | JDPAH-300031-JDPMB-113A | 2024-05-13 |  | 2024-05-13 | JDDMB-300657-JDPMB | JDDMB-300657-JDPMB | 2024-05-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETC - 04 01 E JDPZJ |  | ETC | - | 04 | 01 | E | JDPZJ | ETC系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | JDPZJ-300004-JDPMB-416A | JDPZJ-300004-JDPMB-416A | 2026-01-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root | [13 empty] | 是
57 |  | QF NI 05 01 ZN23 B |  | QF | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | QF厂房-9.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | HMI NI 04 01 JDPAX B |  | HMI | NI | 04 | 01 | JDPAX | B | 起吊装置机械部件接口图：提供起吊装置的外形尺寸和重心、安装方式和要求、重量、操作空间需求 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
15 | false | IMC DCS 18 11 D B |  | IMC | DCS | 18 | 11 | D | B | U1 DCS Lot 3, 计算机化报警实施文件 | 2026-08-30 | 2028-09-30 | 2029-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
132 |  | SU NI 11 04 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU-0.05~ 4.75m 板、墙） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | JDDGB-310055-JDDMB | 2024-12-12 |  | 2024-12-20 | JDDMB-300129-JDDGB | JDDMB-300129-JDDGB | 2024-12-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
425 | false | WCF CB 09 03 JDPBG B |  | WCF | CB | 09 | 03 | JDPBG | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300072-JDPMB-320A | 2025-04-03 |  | 2025-07-25 | JDDMB-303156-JDPMB | JDDMB-303156-JDPMB | 2025-07-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 02 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 02 | JDPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | JDPAK-300003-JDPMB-112A | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 | JDDMB-300241-JDPMB | JDDMB-300241-JDPMB | 2024-02-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 15 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 15 | JDPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300032-JDPMB-112A | 2024-04-10 |  | 2024-04-10 | JDDMB-300501-JDPMB | JDDMB-300501-JDPMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-07-31 | 2016BW22R120240006 | 2404修改主办 | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 16 B D |  | IMC | DCS | 18 | 16 | B | D | SVDU relatde HSI report SVDU画面文件 | 2025-11-30 | 2026-03-15 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 否 | JDDMB-304143-JDPMB | 2025-10-21 |  | 2025-12-19 | JDPLH-300726-JDPMB-500A | JDPLH-300726-JDPMB-500A | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | CSP PO 04 09 JDPYG B |  | CSP | PO | 04 | 09 | JDPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：可燃物信息、发热量数据 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-09 | 是 | JDPYG-300021-JDPMB-139A | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | JDDMB-305444-JDPMB | JDDMB-305444-JDPMB | 2026-01-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC WC 11 05 JDPCW B |  | WSC | WC | 11 | 05 | JDPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | JDPCW-300005-JDPMB-311A | 2024-03-18 | 否 | JDPCW-300011-JDPMB-311A | 2024-02-08 | JDDMB-300249-JDPMB | 2024-10-24 | JDDMB-301327-JDPMB | JDDMB-301327-JDPMB | 2024-10-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-22 22:24 | Super@root |  | 2024-10-12 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | VMO - 04 02 JDPSZ B |  | VMO | - | 04 | 02 | JDPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-21 | 是 | JDPSZ-300029-JDPMB-302F | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303579-JDPMB | JDDMB-303579-JDPMB | 2025-08-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VRW ZV 04 01 JDPED B |  | VRW | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VRW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 否 | JDPED-300031-JDPMB-302B | 2024-10-09 |  | 2025-07-23 | JDDMB-303136-JDPMB | JDDMB-303136-JDPMB | 2025-07-23 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 明艳@mingyan | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 14 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 14 | JDPDG | E | 仪控接线图（含接线盒、测温元件等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 是 | JDPDG-300029-JDPMB-131A |  |  |  |  | JDPDG-300035-JDPMB-131A | 2025-11-18 | D |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
64 |  | DB NI 05 01 ZN23 B |  | DB | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | DB厂房0.00m 大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | JDDGB-310025-JDDMB | 2024-10-22 |  |  |  | JDDMB-300091-JDDGB | 2024-11-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
|  | TA - 04 01 E JDPCL- |  | TA | - | 04 | 01 | E | JDPCL | 辅助变压器区域布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | WQX - 04 04 JDPLD B |  | WQX | - | 04 | 04 | JDPLD | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机、过滤器的外形图、总装图、重量，设备接管口信息（包括定位、尺寸、连接方式、流向等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JDPLD-300004-JDPMB-360A | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | JDDMB-302976-JDPMB | JDDMB-302976-JDPMB | 2025-07-07 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 22:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 10 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 10 | JDPAM | B | 电机数据表（按买方格式提交）、空压机组、干燥过滤器设备供电电源要求（功率、电流、电压等级等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 否 | JDPAM-300004-JDPMB-604A | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | JDDMB-303073-JDPMB | JDDMB-303073-JDPMB | 2025-07-16 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 17 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 17 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | JDPAR-300084-JDPMB-123A | 2024-09-18 |  | 2024-09-18 | JDDMB-301200-JDPMB | JDDMB-301200-JDPMB | 2024-09-18 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 否
231 | false | VFR DCS 12 02 B D |  | VFR | DCS | 12 | 02 | B | D | 消防泵房通风系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305017-JDPMB | 2025-12-19 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300819-JDPMB-500A | JDPLH-300819-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
35 |  | TSM - 02 05 E B |  | TSM | - | 02 | 05 | E | B | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 2023-12-21 | 2024-06-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-21 | 否 | JDDES-300067-JDDMB | 2024-06-26 | 否 | JDDES-300195-JDDMB | 2024-05-30 | JDDMB-300171-JDDES | 2024-07-04 | JDDMB-300210-JDDES | JDDMB-300210-JDDES | 2024-07-04 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-06 23:57 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 04 05 JAPDB B- |  | WES | FI | 04 | 05 | JAPDB | B | 安装和运行的吊装要求 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
| false | TGR - 02 18 T E |  | TGR | - | 02 | 18 | T | E | 励磁系统接线端子图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPCC-300388-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300445-JDPMB-001A | 2026-01-05 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
1176 |  | RCS RHR 02 02 N B |  | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 2023-08-31 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JDDNC-300067-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300491-JDDMB | 2023-09-06 | JDDMB-300073-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300443-JDDNC | JDDMB-300443-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | 9EDH - 04 02 JDPZJ E |  | 9EDH | - | 04 | 02 | JDPZJ | E | 9EDH/9EDN系统接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JDPZJ-300002-JDPMB-416A |  |  |  |  | JDPZJ-300002-JDPMB-416A | 2025-12-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
|  | RRP TTP 01 03 T E |  | RRP | TTP | 01 | 03 | T | E | 高压主汽阀关闭限位开关信号（A列，B列）HP Stop valves close limit switches:Train A ; Train B | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | AB - 04 01 JDPBM B |  | AB | - | 04 | 01 | JDPBM | B | 综合仓库供电系统点位图（包含但不限于位置、电压、功率、全部工艺设备最多同时使用的比例） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | JDPBM-300000-JDPMB-350A | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | JDDMB-305447-JDPMB | JDDMB-305447-JDPMB | 2026-01-21 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 350A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-03 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | RHR PO 04 16 JDPMB B |  | RHR | PO | 04 | 16 | JDPMB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPBH-300015-JDPMB-110A | 2023-12-28 |  |  |  | JDDMB-301514-JDPMB | 2024-12-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 110A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-08-15 00:47 | Super@root |  | 2024-12-03 | / | 采购升版接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | VDS RS 04 01 JDPGA B |  | VDS | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-10 | 否 | JDPGA-300295-JDPMB-302A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JDDMB-305575-JDPMB | JDDMB-305575-JDPMB | 2026-02-04 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2026-01-29 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-10-10 22:51 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EDM - 04 01 E JDPMB- |  | EDM | - | 04 | 01 | E | JDPMB | EDM系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
1201 |  | RCS RCV 02 12 N B |  | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 2023-09-05 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-25 | 否 | JDDNC-300119-JDDMB | 2023-09-25 |  | 2023-09-28 | JDDMB-300111-JDDNC | JDDMB-300111-JDDNC | 2023-09-28 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ECEPDI TK 06 05 ECEPDI TK- |  | ECEPDI | TK | 06 | 05 | ECEPDI | TK | TC 网控楼配电盘一次接线图（含平面布置图） | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-10-31 22:11 | Super@root
|  | NI TFM 01 01 B N |  | NI | TFM | 01 | 01 | B | N | 根阀定位信息（坐标、方位）和根阀分级信息（安全等级、抗震类别、规范级别和质保等级） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JDDMB-300957-JDDNC | 2025-12-30 |  | 2026-01-12 | JDDNC-300965-JDDMB | JDDNC-300965-JDDMB | 2026-01-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李涛@litaoe | 编制 | G38 新增 | 2025-08-15 | 38# | JDDNC-000724-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-08-02 02:32 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
23 |  | TTG RCS 02 02 E N |  | TTG | RCS | 02 | 02 | E | N | 反应堆从100％FP停堆运行瞬态下：汽机转速与时间的关系曲线；总蒸汽流量与时间的关系曲线；汽机第一级压力与时间的关系曲线；给水箱的水位、压力、密度与时间的关系曲线。 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-07-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
10 | false | NI - 06 23 JDPCN B |  | NI | - | 06 | 23 | JDPCN | B | 电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书附录） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 146E | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:58 | Super@root
|  | ARH AIC 04 01 N B |  | ARH | AIC | 04 | 01 | N | B | ARH系统的设备资料及布置需求 | 2026-02-10 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JDDNC-300998-JDDMB | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | JDDMB-300997-JDDNC | JDDMB-300997-JDDNC | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 何丹阳@hedy | 编制 | G43 修改FIN时间;G42 新增 | 2026-01-23 | 43#;42# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990069-JDDNC | 曹婧@caojing | 2025-12-25 18:13 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 华龙1.5项目计划于1-30日前组织共性讨论提资模板和内容，申请调整到26-2-10前打开FIN接口。 | [5 empty] | 2026-01-23 | 曹婧@caojing | 是
678 |  | RCS RVD 05 06 N B |  | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 2024-01-31 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDNC-300276-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300435-JDDMB | 2024-02-06 | JDDMB-300294-JDDNC | 2024-08-16 | JDDMB-300554-JDDNC | JDDMB-300554-JDDNC | 2024-08-16 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-10-31 | 41#；21#；19#；14# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WDP YA 05 01 B JDPFK |  | WDP | YA | 05 | 01 | B | JDPFK | 管道设计接口——初版（直径、定位及材质） | 929179 | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 否 | JDDMB-301855-JDPMB | 2025-02-07 |  | 2025-03-05 | JDPFK-300030-JDPMB-600A | JDPFK-300030-JDPMB-600A | 2025-03-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VMO ZK 04 02 JDPGA B |  | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | JDPGA-300005-JDPMB-302A | 2025-01-13 |  | 2025-06-13 | JDDMB-302725-JDPMB | JDDMB-302725-JDPMB | 2025-06-13 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
266 | false | CUP DCS 12 01 B D |  | CUP | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳空气净化系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304346-JDPMB | 2026-01-06 | 否 | JDDMB-305249-JDPMB | 2025-12-04 | JDPLH-300605-JDPMB-500A | 2026-01-20 | JDPLH-300855-JDPMB-500A | JDPLH-300855-JDPMB-500A | 2026-01-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
584 |  | RCS IIC 12 04 N B |  | RCS | IIC | 12 | 04 | N | B | RCS系统整定值手册 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | JDDNC-300760-JDDMB | 2025-04-28 |  | 2025-05-06 | JDDMB-300763-JDDNC | JDDMB-300763-JDDNC | 2025-05-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 编制 | G34修改终版；G26修改；G19增加关闭时间；G15修改交换时间；建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-04-22 | 34#；26#；19#；15# | JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDMB-990036-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB修改交换时间； | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 05 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 05 | JDPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 929179 | 2023-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | JDPAK-300001-JDPMB-112A | 2024-02-23 |  | 2025-07-25 | JDDMB-303166-JDPMB | JDDMB-303166-JDPMB | 2025-07-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 2016G4027 04 01 JDPNJ B |  | NI | 2016G4027 | 04 | 01 | JDPNJ | B | 规格型号、性能参数、外形尺寸、接管规格、重量、重心、支撑形式（如有），其他安装要求等相关技术参数 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 144A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-11 03:30 | Super@root
| false | ABB - 04 01 E JDPBJ |  | ABB | - | 04 | 01 | E | JDPBJ | 辅助变与GIS 连接部分平、断面图 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDPBJ-300005-JDPMB-408B |  | 是 |  | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDPBJ-300009-JDPMB-408B | JDPBJ-300009-JDPMB-408B | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
31 |  | TE GB 06 01 E B |  | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2023-12-07 | 2024-12-31 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-07 | 否 | JDDES-300061-JDDMB | 2024-12-31 | 否 | JDDES-300282-JDDMB | 2024-05-30 | JDDMB-300164-JDDES | 2025-06-16 | JDDMB-300320-JDDES | JDDMB-300320-JDDES | 2025-06-16 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D220240006 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人和责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 05 B JDPXH |  | DY | - | 04 | 05 | B | JDPXH | 柴油机差动CT特性曲线 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JDDMB-305066-JDPMB | 2025-12-22 |  | 2026-01-20 | JDPXH-300008-JDPMB-410A | JDPXH-300008-JDPMB-410A | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSI - 04 13 B JDPEY- |  | WSI | - | 04 | 13 | B | JDPEY | 海淡取水泵参数要求（流量、扬程等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 胡宁沙@huns | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-03-21 17:58 | Super@root | [5 empty] | 与接口WSI - 04 14 B JDPEY重复，已和成套中心反馈，待作废 | [5 empty] | 2025-06-18 | 郭雨晴@guoyq
| false | ZLD PO 04 01 JDPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300103-JDPMB-118A | 2024-04-30 |  | 2024-04-30 | JDDMB-300623-JDPMB | JDDMB-300623-JDPMB | 2024-04-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ME TG 11 01 E PDJ |  | ME | TG | 11 | 01 | E | PDJ | 汽轮机电机外形图、基座负荷布置图（分配表）、汽轮发电机地脚螺栓及预埋件，基座公差表、二次灌浆区域布置图、弹簧隔振器下部汽机基座框架柱网布置图 | 929179 | 2024-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | JDPDJ-300009-JDPMB-330A | JDPDJ-300009-JDPMB-330A | 2025-11-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 00:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RRP TTP 01 02 E T |  | RRP | TTP | 01 | 02 | E | T | 汽机被跳堆（P4）引发跳机（信号数量和逻辑） | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | JDPMB-300288-JDDES-001A | JDPMB-300288-JDDES-001A | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root | [13 empty] | 是
12 | false | HNA - 04 02 JDPEB B |  | HNA | - | 04 | 02 | JDPEB | B | HNA核辅助厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JDPEB-300004-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-304277-JDPMB | 2025-10-29 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
|  | TFM TFA 01 01 N B |  | TFM | TFA | 01 | 01 | N | B | 提供TFA流量调节信号 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 仪控设计所-仪控二室 | 尚雪莲@shangxl | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | WWC - 02 07 JDPCW B |  | WWC | - | 02 | 07 | JDPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | JDPCW-300002-JDPMB-312A | 2024-02-04 | 是 | JDPCW-300002-JDPMB-312A | 2024-05-14 |  |  |  | JDDMB-304039-JDPMB | 2025-10-10 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPCW-300065-JDPMB-312A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | EDM - 04 03 JDPMB E- |  | EDM | - | 04 | 03 | JDPMB | E | EDM系统屏接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
| false | ABB - 04 03 JDPBJ E |  | ABB | - | 04 | 03 | JDPBJ | E | GIS 接地图(包括辅助变和开关站区域GIS 设备二次接地图) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-04-30 | 打开 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | JDPBJ-300003-JDPMB-408B |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
|  | RCS RCV 02 19 N B |  | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | DY - 04 05 JDPES B |  | DY | - | 04 | 05 | JDPES | B | 供货商转化后的EET单线图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
| false | RCV PO 04 05 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 05 | JDPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 是 | JDPCB-300017-JDPMB-111A | 2024-07-23 |  | 2024-07-23 | JDDMB-301012-JDPMB | JDDMB-301012-JDPMB | 2024-07-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ME 00 05 01 E B |  | ME | 00 | 05 | 01 | E | B | 请提供常规岛院主厂房区域与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/WRW/FSD）接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、设计界限、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2025-05-08 | 2025-08-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 否 | JDDES-300309-JDDMB | 2025-05-08 |  | 2025-08-01 | JDDMB-300333-JDDES | JDDMB-300333-JDDES | 2025-08-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘晓萌@liuxmb | 编制 | G41 修改时间；G34 新增 | 2025-10-31 | 41#；34# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2025-04-23 00:45 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | CI BUP 1YY 01 E B |  | CI | BUP | 1YY | 01 | E | B | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 仪控室 | 李宗琪@lizqd | 作废 |  | 2023-10-22 | 1 | 2023.8.29会议纪要 | 樊文萍@fanwp | 2023-09-06 23:57 | 樊文萍@fanwp
14 |  | TFM RCS 04 01 B N |  | TFM | RCS | 04 | 01 | B | N | TFM管道系统作用到SG主给水接管上的载荷 | 2024-12-30 | 2026-02-28 | 2026-08-30 | 关闭 | 打开 | 2024-12-27 | 否 | JDDMB-300691-JDDNC | 2026-02-27 | 否 | JDDMB-301000-JDDNC | 2025-01-13 | JDDNC-300694-JDDMB |  |  | JDDMB-301000-JDDNC | 2026-02-28 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G39修改FIN；G21新建 | 2025-09-10 | 39#;21# | JDDNC-000800-JDDMB;JDDNC-000349-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 受到RCS RX 02 01 B N（RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入）未固化影响，动力院无法传递准确的主模型数据（RCS RX 05 06 N B）。缺少动力院准确的主模型数据，不能得到准确的计算结果，导致本接口无法打开。 截止2025.8.4：RCS RX 05 06 N B已传递给CNPE，+6个月可打开本接口，接口打开时间已经协商调整到2026.2.28，正在走接口调整流程 截止2025.9.3：已经协商调整到2026.2.28，申请函号JDDMB-000893-JDDNC，动力院尚未回函 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 曹婧@caojing
34 |  | IUR IIC 02 01 E B |  | IUR | IIC | 02 | 01 | E | B | 机组电表和故障录波系统单线图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDES-300356-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-19 | JDDMB-300352-JDDES | JDDMB-300352-JDDES | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | G41修改FIN；G33 新增 | 2025-10-17 | 41#;33# | JDDES-000259-JDDMB;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | 52221 \ 06 05 E JDPER |  | 52221 | \ | 06 | 05 | E | JDPER | TC 网控楼配电盘一次接线图（含平面布置图） | 929179 | 2027-04-30 | 2027-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-11-21 17:55 | Super@root
413 | false | WES GS 09 03 JDPBG B |  | WES | GS | 09 | 03 | JDPBG | B | GS钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300073-JDPMB-320A | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | JDDMB-302591-JDPMB | JDDMB-302591-JDPMB | 2025-05-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
467 | false | WCF - 04 15 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 15 | JDPKZ | B | 鼓网设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-09-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | JDPKZ-300003-JDPMB-321A | 2025-08-04 |  | 2025-10-31 | JDDMB-304366-JDPMB | JDDMB-304366-JDPMB | 2025-10-31 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | 9EDO - 04 03 JDPZJ E |  | 9EDO | - | 04 | 03 | JDPZJ | E | 9EDO/9EDQ系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 否 | JDPZJ-300012-JDPMB-416A |  |  |  |  | JDPZJ-300012-JDPMB-416A | 2026-02-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | RCS PO 12 10 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 10 | JDPDW | N | 主泵机组联锁、保护及报警要求（包括报警、运行、停泵及报警后动作要求等），包含主泵电机空载试验（电机、轴承箱、泄漏油箱上）的测点信息、测点端接信息、连锁控制要求和报警要求。# | 929179 | 2023-08-25 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300100-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300169-JDPMB-101A | 2025-12-30 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
6 | false | RSI PO 04 13 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 13 | JDPCB | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-20 | 是 | JDPCB-300016-JDPMB-127A | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 | JDDMB-301046-JDPMB | JDDMB-301046-JDPMB | 2024-07-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | EMS - 02 07 JDPCJ B |  | EMS | - | 02 | 07 | JDPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-29 | 否 | JDPCJ-300074-JDPMB-210A | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | JDDMB-302916-JDPMB | JDDMB-302916-JDPMB | 2025-07-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 李崇@lichong | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 01 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 01 | JDPAR | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300000-JDPMB-117A | 2024-05-20 |  | 2025-08-14 | JDDMB-303462-JDPMB | JDDMB-303462-JDPMB | 2025-08-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-03-18 18:57 | Super@root | [13 empty] | 否
3 | false | WAP - 12 06 B JDPCY |  | WAP | - | 12 | 06 | B | JDPCY | 动力和仪控电缆相关信息（包含规格类型、外径尺寸） | 929179 | 2025-07-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303247-JDPMB | 2025-07-29 |  |  |  | JDDMB-303247-JDPMB | 2025-07-30 | A |  |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:27 | Super@root | [5 empty] | 受WAP - 04 03 JDPCY B、WAP - 12 02 JDPCY B、WAP - 12 05 JDPCY B未打开影响，无法按期打开本接口。已发函2016BW22K020250163给采购，要求就实际情况组织梳理接口传递时间。 | [5 empty] | 2025-04-29 | 曹婧@caojing
216 | false | WOD DCS 12 01 B D |  | WOD | DCS | 12 | 01 | B | D | 废油和非放射性水排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304292-JDPMB | 2026-01-08 | 否 | JDDMB-305277-JDPMB | 2025-11-03 | JDPLH-300383-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300871-JDPMB-500A | JDPLH-300871-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | EMS - 04 09 B JDPCJ |  | EMS | - | 04 | 09 | B | JDPCJ | 主贮油罐接口主储油罐设计接口 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-22 | 否 | JDDMB-302291-JDPMB | 2025-04-22 |  | 2025-05-08 | JDPCJ-300084-JDPMB-210A | JDPCJ-300084-JDPMB-210A | 2025-05-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
38 |  | TFA - 05 02 E B |  | TFA | - | 05 | 02 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-26 | 否 | JDDES-300142-JDDMB | 2024-04-26 |  | 2024-06-28 | JDDMB-300200-JDDES | JDDMB-300200-JDDES | 2024-06-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-09-06 23:57 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
27 | false | ZLD PO 04 04 JDPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300119-JDPMB-118A | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | JDDMB-300673-JDPMB | JDDMB-300673-JDPMB | 2024-05-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 10 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 10 | JDPAR | B | 1/2'CSP003PO泵组P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-12 | 是 | JDPAR-300000-JDPMB-123A | 2024-01-12 | JDPAR-300000-JDPMB-123A | 2024-01-26 | JDDMB-300160-JDPMB | JDDMB-300160-JDPMB | 2024-01-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
37 |  | RX NI 11 14 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 14 | ZN23 | B | RX厂房内层安全壳筒体钢衬里穹顶D条件提资 | 929179 | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-19 | 否 | JDDGB-310041-JDDMB | 2024-11-19 |  | 2024-12-06 | JDDMB-300123-JDDGB | JDDMB-300123-JDDGB | 2024-12-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002# | 2025.4.25 作废；2024.11.19 JDDGB-000017-JDDMB新增 | 曹婧@caojing | 2024-11-19 17:47 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
13 | false | SA - 10 02 JDPKE B |  | SA | - | 10 | 02 | JDPKE | B | 动力柜、控制柜布置图（包括基础图、进线方式等） | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300011-JDPMB-608A | 2025-08-28 |  | 2025-09-28 | JDDMB-303969-JDPMB | JDDMB-303969-JDPMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 06 JDPES B |  | DY | - | 04 | 06 | JDPES | B | 供货商转化后的EET系统低压配电柜二次图 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root
|  | WCF PM 04 10 - B- |  | WCF | PM | 04 | 10 | - | B | 细格栅及回转式除污机设备自带控制箱接线柜及盒外形尺寸、用电负荷 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
20 | false | FDP - 04 05 B JDPFE |  | FDP | - | 04 | 05 | B | JDPFE | 雨淋阀管道三维截图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-10-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | JDDMB-304936-JDPMB | 2025-12-15 |  | 2026-01-09 | JDPFE-300046-JDPMB-611A | JDPFE-300046-JDPMB-611A | 2026-01-09 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董建华a@dongjha | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
70 |  | UR NI 05 02 ZN23 B |  | UR | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | UR厂房5m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；2016BW252020240025调整首发；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
84 |  | HRT RCS 04 01 B N |  | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 929179 | 2024-09-15 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-23 | 否 | JDDMB-300561-JDDNC | 2024-08-23 |  | 2025-01-06 | JDDNC-300679-JDDMB | JDDNC-300679-JDDMB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G43 修改关闭时间；G22新增 | 2025-12-31 | 43#；22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990033-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-07-29 22:23 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 01 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 01 | B | PDC | DY厂房直流开关柜布置图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
|  | RCS RX 01 02 B N |  | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 2024-01-31 | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDMB-300286-JDDNC | 2024-04-15 | 否 | JDDMB-300363-JDDNC | 2024-04-15 |  | 2024-08-02 | JDDNC-300545-JDDMB | JDDNC-300545-JDDMB | 2024-08-02 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 吴茜婷@wuxt | 编制 | G41 修改时间；G15，新增 | 2025-10-31 | 41#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 与动力院商讨内部结构压力容器竖向土建局部刚度计算方法 | 2024-07-10 | 无 | 动力院根据需求提出土建局部刚度计算要求。 | 正在协商沟通 | 否 | 2024-07-03 | 刘远达@liuyd | 是
| false | TCS DCS 12 03 T E |  | TCS | DCS | 12 | 03 | T | E | DEH系统全部画面草图(至少包含TTG/TTP/TTL/TTU/TTC/TSR/TSS/TSD/TTO/TGC/TGO/TGM/TGH/） | 2025-12-15 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-19 | 否 | JDPCC-300438-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300459-JDPMB-001A | 2026-01-15 | B |  |  | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2025-09-24 02:03 | Super@root
10 |  | TFA - 05 01 B E |  | TFA | - | 05 | 01 | B | E | 除氧器包的工艺条件(土建设计) | 2024-07-10 | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-10 | 否 | JDDMB-300214-JDDES | 2024-12-27 | 否 | JDDMB-300277-JDDES | 2024-12-27 |  | 2025-01-17 | JDDES-300287-JDDMB | JDDES-300287-JDDMB | 2025-01-17 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | VEC - 04 13 JAPAS B- |  | VEC | - | 04 | 13 | JAPAS | B | VEC系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | NI ZK 04 05 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 05 | JDPGA | B | 空调机组、冷却器、电加热器三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDPGA-300102-JDPMB-302A | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | JDDMB-302169-JDPMB | JDDMB-302169-JDPMB | 2025-04-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 耿林松@l-gengls | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 12 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 12 | JDPCJ | B | 三维模型：19.0m以上 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JDPCJ-300061-JDPMB-210A | 2024-09-24 |  | 2024-09-24 | JDDMB-301218-JDPMB | JDDMB-301218-JDPMB | 2024-09-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 05 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 05 | JDPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 否 | JDPAM-300003-JDPMB-604A | 2024-12-18 |  |  |  | JDDMB-302361-JDPMB | 2025-04-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAM-300044-JDPMB-604A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | NI RCS 01 04 B N |  | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 2024-01-31 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | JDDMB-300283-JDDNC | 2024-01-30 |  | 2024-02-05 | JDDNC-300294-JDDMB | JDDNC-300294-JDDMB | 2024-02-05 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | G15 新增 | 2024-01-10 | 15# | JDDNC-000228-JDDMB新增 | 陈蕊@chenrui | 2024-01-10 01:30 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1485 |  | RX - 06 02 B N |  | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 929179 | 2024-10-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300597-JDDNC | 2024-09-30 |  |  |  | JDDMB-300982-JDDNC | 2026-02-09 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 卢欣基@luxj | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G26修改；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-12-31 | 43#;41#；26#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990036-JDDNC； | 曹婧@caojing | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-23 | JDDNC-000841-JDDMB | RX8层接口内容发生变化，需要重新打开。（JDDMB-000937-JDDNC）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 外部原因：tc3.0服务器崩溃，软件无法正常运行导致接口传递单无法按时提交至文档。 目前进展：9月30日设总已批准。 影响：对设计进度无影响。 | 2024-10-08 | 无 | 软件恢复使用后联系设总提交 | 已提交 | 否 | 2024-09-30
396 | false | WCF PM 01 02 JDPBG B- |  | WCF | PM | 01 | 02 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）可燃物数据(CNPE提供模版) | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JDPBG-300166-JDPMB-320A | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | JDDMB-302861-JDPMB | JDDMB-302861-JDPMB | 2025-06-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 作废 |  | 2025-07-16 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VFR - 04 21 JDPAS B |  | VFR | - | 04 | 21 | JDPAS | B | VFR系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300019-JDPMB-302C | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JDDMB-305007-JDPMB | JDDMB-305007-JDPMB | 2025-12-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CSP RCS 01 01 B N |  | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 929179 | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-24 | 否 | JDDMB-300611-JDDNC | 2024-10-24 |  | 2024-11-25 | JDDNC-300649-JDDMB | JDDNC-300649-JDDMB | 2024-11-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 05 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 05 | JDPCL | E | 主变低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
14 | false | ZST - 04 04 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 04 | JDPZF | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-01-20 | 2026-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JDPZF-300020-JDPMB-285A | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JDDMB-304890-JDPMB | JDDMB-304890-JDPMB | 2025-12-11 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:03 | Super@root | [13 empty] | 是
26 | false | ZBR PO 04 07 JDPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300094-JDPMB-118A | 2024-09-14 |  | 2024-09-14 | JDDMB-301186-JDPMB | JDDMB-301186-JDPMB | 2024-09-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | ZST QT 04 16 JDPSK B |  | ZST | QT | 04 | 16 | JDPSK | B | HIC吊具就位、抓取和释放信号及电缆信息（信号反馈给厂房数控吊车） | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-15 | 否 | JDPSK-300004-JDPMB-289A |  |  |  |  | JDPSK-300010-JDPMB-289A | 2026-02-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root
| false | TG BCI 04 02 T E |  | TG | BCI | 04 | 02 | T | E | 凝汽器外形图：包括管道连接位置、接口规格，材料:- 包括疏水扩容器 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 否 | JDPCC-300216-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300390-JDPMB-001A | 2025-09-03 | G |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
84 |  | PRS - 02 02 N B |  | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-27 | 否 | JDDNC-300311-JDDMB | 2024-02-27 |  | 2024-03-15 | JDDMB-300328-JDDNC | JDDMB-300328-JDDNC | 2024-03-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | G41 修改时间；20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；JDDMB-000146-JDDNC新建 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
37 |  | WSD TSS 02 02 E B |  | WSD | TSS | 02 | 02 | E | B | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 2024-02-28 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-28 | 否 | JDDES-300118-JDDMB | 2024-06-26 | 否 | JDDES-300197-JDDMB | 2024-04-08 | JDDMB-300135-JDDES | 2024-09-25 | JDDMB-300250-JDDES | JDDMB-300250-JDDES | 2024-09-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 何毅@heyic | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-06 23:57 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
23 | false | ZST - 05 01 B JDPZF |  | ZST | - | 05 | 01 | B | JDPZF | 放射性废液管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括废树脂管、冲排水管） | 929179 | 2025-05-10 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-09 | 否 | JDDMB-302416-JDPMB | 2025-05-09 |  | 2025-12-05 | JDPZF-300048-JDPMB-283A | JDPZF-300048-JDPMB-283A | 2025-12-05 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 20:32 | Super@root |  | 2025-10-10 |  | 根据最新管道布置情况，升版放射性废液管道布置接口资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | RCV PO 04 06 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 06 | JDPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 否 | JDPCB-300003-JDPMB-111A | 2024-05-16 |  |  |  | JDDMB-302459-JDPMB | 2025-05-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPCB-300031-JDPMB-111A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | TSA RCS 01 02 B N |  | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 打开 | 未打开 | 2022-10-08 | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JDDMB-300001-JDDNC | 2022-10-20 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| true | NI - 04 02 JDPDB B |  | NI | - | 04 | 02 | JDPDB | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4）\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPDB-300001-JDPMB-151B | 2025-08-11 |  | 2025-09-23 | JDDMB-303865-JDPMB | JDDMB-303865-JDPMB | 2025-09-23 | C | 同意 |  | Y | 1-ICM | 151B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-05-30 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:00 | Super@root | [13 empty] | 是
127 | false | DCS - 08 01 B D |  | DCS | - | 08 | 01 | B | D | DCS供电电缆的电缆表及电缆规格 | 2026-03-31 | 2027-01-30 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-02-09 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | 曹婧@caojing | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [11 empty] | 2026-02-11 | 陈家峰@chenjf
1230 |  | RNI IIC 12 02 N B |  | RNI | IIC | 12 | 02 | N | B | RNI系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2024-01-02 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-02 | 否 | JDDNC-300238-JDDMB- | 2024-08-20 | 否 | JDDNC-300560-JDDMB | 2024-01-22 | JDDMB-300270-JDDNC | 2024-08-23 | JDDMB-300562-JDDNC | JDDMB-300562-JDDNC | 2024-08-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；19#；18# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 04 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 04 | JDPDX | B | 消防水泵 P&ID图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPDX-300001-JDPMB-124A | 2023-12-28 |  | 2025-06-05 | JDDMB-302624-JDPMB | JDDMB-302624-JDPMB | 2025-06-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:08 | Super@root | [13 empty] | 否
1209 |  | RCS RBM 01 01 N B |  | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | （AFA3G）满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 2023-09-30 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300088-JDDMB | 2024-09-02 | 否 | JDDNC-300578-JDDMB | 2023-09-11 | JDDMB-300086-JDDNC | 2024-09-04 | JDDMB-300574-JDDNC | JDDMB-300574-JDDNC | 2024-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G41 修改时间；G23修改描述；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；23#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000403-JDDMB；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000349-JDDMB； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
28 | false | NI - 04 29 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 29 | JDPFE | B | 移动式灭火器的型号、参数、尺寸等 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
| false | TFA DZ 04 12 JDPBC B |  | TFA | DZ | 04 | 12 | JDPBC | B | 地脚螺栓规格尺寸、二次浇灌要求 | 2025-11-30 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300004-JDPMB-273A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JDDMB-305054-JDPMB | JDDMB-305054-JDPMB | 2025-12-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-11-11 16:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 04 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 04 | PDC | B | DY厂房直流开关柜直流负载\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | TG BCI 02 03 E T |  | TG | BCI | 02 | 03 | E | T | 来自TTB，TFA，TFE至凝汽器及疏水扩容器的排汽的流量，压力，温度。 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | RFT wcc 04 08 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300029-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300029-JDPMB-253A | 2024-01-31 | JDDMB-300186-JDPMB | JDDMB-300186-JDPMB | 2024-01-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WES PO 04 07 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 07 | JDPPH | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-08 | 否 | JDPPH-300001-JDPMB-115A | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | JDDMB-301908-JDPMB | JDDMB-301908-JDPMB | 2025-02-25 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM/TSM NI 02 01 B N |  | TFM/TSM | NI | 02 | 01 | B | N | 请贵院提供设计的主给水流量量程、主蒸汽流量量程，以及主给水额定流量、主蒸汽额定流量。 | 929179 | 2023-10-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-18 | 否 | JDDMB-300153-JDDNC | 2023-10-18 |  | 2023-10-23 | JDDNC-300170-JDDMB | JDDNC-300170-JDDMB | 2023-10-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G10，JDDNC-000134-JDDMB |  | JDDNC-000134-JDDMB |  |  | 2023-09-25 19:29 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ABB - 12 05 JDPBJ E |  | ABB | - | 12 | 05 | JDPBJ | E | GIS及监测系统与DCS接口清单 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
1188 |  | RCS RCV 02 04 N B |  | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 2023-09-08 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-08 | 否 | JDDNC-300091-JDDMB | 2024-05-13 | 否 | JDDNC-300390-JDDMB | 2023-09-19 | JDDMB-300093-JDDNC | 2024-05-28 | JDDMB-300394-JDDNC | JDDMB-300394-JDDNC | 2024-05-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | RCV RCS 02 03 B N |  | RCV | RCS | 02 | 03 | B | N | 最大轴封注入流量随压力的变化曲线 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [5 empty] | JDDMB-300003-JDDNC | 2022-10-10 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
25 | false | OT - 11 03 JDPEY B |  | OT | - | 11 | 03 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房土建布置图，含管沟、地沟、围堰、废水中和池、反渗透浓水池、操作平台、爬梯、防腐要求等资料（以上资料均为依据设计方提供的海水淡化膜处理厂房建筑作业图提交的接口资料） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 否 | JDPEY-300064-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305418-JDPMB | 2026-01-19 | G | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
| false | DY - 04 01 B JDPXH |  | DY | - | 04 | 01 | B | JDPXH | DY 10kV开关柜布置图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | JDDMB-305503-JDPMB | 2026-01-28 |  | 2026-03-02 | JDPXH-300012-JDPMB-410A | JDPXH-300012-JDPMB-410A | 2026-03-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root | [13 empty] | 是
14 | false | ZST - 12 09 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 09 | JDPZF | B | 需买方敷设的电缆接口，包括电缆清单（含）、电缆特性清单等。 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | JDPZF-300046-JDPMB-283A | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | JDDMB-305523-JDPMB | JDDMB-305523-JDPMB | 2026-01-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 283A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-26 22:17 | Super@root | [13 empty] | 否
5 | false | RCV PO 04 13 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 13 | JDPCB | B | 泵组自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求。 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-31 | 是 | JDPCB-300022-JDPMB-111A | 2024-10-14 |  | 2024-10-14 | JDDMB-301307-JDPMB | JDDMB-301307-JDPMB | 2024-10-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 15 B D |  | DCS | - | 01 | 15 | B | D | 现场总线电缆技术规格书 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 2027-06-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | VMO - 12 02 JDPSZ B |  | VMO | - | 12 | 02 | JDPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | JDPSZ-300028-JDPMB-302F | 2025-05-27 |  | 2025-05-27 | JDDMB-302544-JDPMB | JDDMB-302544-JDPMB | 2025-05-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI NI 02 01 B N |  | NI | NI | 02 | 01 | B | N | 换料检修时堆内构件水池池水温度 | 929179 | 2025-08-10 | 2026-02-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-04 | 否 | JDDMB-300817-JDDNC | 2025-08-04 |  | 2025-08-15 | JDDNC-300830-JDDMB | JDDNC-300830-JDDMB | 2025-08-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于婷@yuting | 编制 | G38 新增 | 2025-08-15 | 38# | JDDNC-000724-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-08-02 02:32 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
6 |  | NI ET*/EA* 06 01 B N |  | NI | ET*/EA* | 06 | 01 | B | N | 72小时电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 | G42 新增 |  | 42# | JDDNC-000958-JDDMB |  | 2025-12-23 19:35 | 曹婧@caojing
| false | HMI NI 04 02 JDPAX B |  | HMI | NI | 04 | 02 | JDPAX | B | 起吊装置电控设备接口图：提供电控设备外形尺寸、安装方式和要求、进线位置、重量、操作空间需求以及电控设备中不可耐压部件清单，包括与+20m平台的连接形式和安装要求，+34.92m悬挂按钮盒及防护盒与围栏的连接形式和安装要求 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
4 |  | CI NI 04 01 E B |  | CI | NI | 04 | 01 | E | B | ESA-ESF及ESR 电气一次及二次图。 | 2024-12-31 | 2026-03-25 | 2026-06-30 | 打开 | 未打开 | 2024-12-31 | 否 | JDDES-300284-JDDMB |  | 否 | [5 empty] | JDDMB-300284-JDDES | 2025-01-09 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43 修改FIN时间;G41 修改时间；G22新增 | 2026-01-23 | 43#;41#；22# | 函号后补+浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 华东院反馈：根据中压柜设联会会议纪要，3月25日前我院会升版和厂家的接口，同时打开该接口 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 曹婧@caojing
1135 |  | CIS CIS 01 02 N B |  | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 2023-09-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300108-JDDMB | 2024-05-28 | 否 | JDDNC-300401-JDDMB | 2023-09-26 | JDDMB-300108-JDDNC | 2024-06-11 | JDDMB-300406-JDDNC | JDDMB-300406-JDDNC | 2024-06-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1 |  | RCS TSC 01 01 N E |  | RCS | TSC | 01 | 01 | N | E | TSC旁路容量 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JDDNC-300024-JDDES | 2024-09-09 |  | 2024-09-14 | JDDES-300029-JDDNC | JDDES-300029-JDDNC | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G25修改终版首发时间；G22新增 | 2024-09-24 | 25#；22# | JDDNC-000420-JDDMB；JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 19:16 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 12 YPXH E |  | CI | - | 04 | 12 | YPXH | E | 智能化系统网络图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 21:41 | Super@root
| false | TFP PO 04 22 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 22 | JDPAR | E | 电机性能参数表（额定功率、轴功率、效率、额定电压、额定电流、额定频率、起动电流倍数、额定功率因数、启动功率因数、起动转矩倍数、最大转矩倍数、电动机转动惯量、电动机滑差、额# | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
2 | false | HEB BE 01 01 JDPBP B |  | HEB | BE | 01 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等）(BE) | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 李欣@lixinf | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-17 21:00 | Super@root
| false | WCC PO 04 05 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 05 | JDPDX | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 是 | JDPBH-300003-JDPMB-114A | 2024-07-21 |  | 2024-07-21 | JDDMB-301005-JDPMB | JDDMB-301005-JDPMB | 2024-07-21 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RDR QC 04 01 N B |  | RDR | QC | 04 | 01 | N | B | QC 厂房接口：拆除装置本体及存放架存放状态外形尺寸，重量、基础形式；电气接口；用气需求（用气点数量、用量、压力、使用工况、品质、位置、连接方式） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | JDDNC-300777-JDDMB | 2025-05-27 |  | 2025-06-10 | JDDMB-300780-JDDNC | JDDMB-300780-JDDNC | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 核设备所 |  |  | 张进学@zhangjxc | 编制 | G36修改FIN时间;G34新增 | 2025-06-09 | 36#;34#； | JDDNC-000662-JDDMB;JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2025-04-23 00:45 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 02 E JDPHC |  | ABB | - | 04 | 02 | E | JDPHC | GIS厂房布置图 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JDPHC-300001-JDPMB-408A | 2026-02-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
| false | TFP PO 04 28 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 28 | JDPAR | E | 备用泵启动顺序、时间及曲线 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | TS - 04 08 JDPCL E |  | TS | - | 04 | 08 | JDPCL | E | 高压厂用变压器辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | QC - 12 01 JDPSZ B |  | QC | - | 12 | 01 | JDPSZ | B | 电气负荷资料，包括用电负荷设备电压、额定功率、额定电流、功率因数、启动电流、相数等信息，设备接地图，电缆型号及端接信息 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | JDPSZ-300001-JDPMB-615A |  |  |  |  | JDDMB-305353-JDPMB | 2026-01-14 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 615A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-07 01:32 | Super@root
| false | WCI PO 04 05 JDPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 05 | JDPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式。 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
| false | WCV ZK 04 03 JDPGA B |  | WCV | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300150-JDPMB-302A | 2025-05-13 |  | 2025-08-18 | JDDMB-303481-JDPMB | JDDMB-303481-JDPMB | 2025-08-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 12 05 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 05 | JDPDW | N | 主泵仪表及信号处理装置的供电要求 | 929179 | 2023-10-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300053-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300053-JDPMB-101A | 2024-08-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
318 | false | VDS DCS 12 02 B D |  | VDS | DCS | 12 | 02 | B | D | 柴油发电机房通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-27 | 否 | JDDMB-304216-JDPMB | 2026-01-13 | 否 | JDDMB-305317-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300549-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300901-JDPMB-500A | JDPLH-300901-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
18 |  | GB MX 05 05 B E |  | GB | MX | 05 | 05 | B | E | GB沟内与常规岛相关的核岛部分管道实体接口（包括管径、定位等） | 2024-02-07 | 2024-07-10 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 | 2024-02-07 | 否 | JDDMB-300102-JDDES | 2024-07-10 | 否 | JDDMB-300215-JDDES | 2024-04-26 | JDDES-300137-JDDMB |  |  | JDDES-300232-JDDMB | 2024-07-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘泽平@liuzpa | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间； | 2025-12-31 | 43#;41#；2016BW25D120240005 | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-12-23 | JDDES-000306-JDDMB | MX GB 05 01 E B 升版，同步打开本接口升版_接口重新打开 | 曹婧@caojing | 暂未收到对应内部接口资料，收到资料后及时打开本接口 | [5 empty] | 2024-01-11 | 窦万升@douws
|  | TA - 04 01 E JDPCL- |  | TA | - | 04 | 01 | E | JDPCL | 辅助变压器区域布置图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
186 |  | RVD - 02 01 B ZN23 |  | RVD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛疏水排气系统(RVD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | JDDMB-300022-JDDGB | 2024-09-29 |  | 2024-12-19 | JDDGB-300075-JDDMB | JDDGB-300075-JDDMB | 2024-12-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
| false | ZBR PO 04 21 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 21 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-04 | 否 | JDPAH-300002-JDPMB-113A | 2024-02-05 | 是 | JDPAH-300002-JDPMB-113A | 2024-05-19 |  |  |  | JDDMB-302107-JDPMB | 2025-03-28 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root |  | 2025-02-18 | JDPAH-300081-JDPMB-113A | 厂家升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
125 |  | SD NI 11 08 ZN23 B |  | SD | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | SD厂房D条件提资（SD 18.80m及以上板、墙） | 929179 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 是 | JDDGB-310001-JDDMB | 2024-09-26 |  | 2024-09-29 | JDDMB-300020-JDDGB | JDDMB-300020-JDDGB | 2024-09-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 12 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 12 | JDPAJ | E | 启动给水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书； | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
10 | false | ZST QT 04 12 JDPSK B |  | ZST | QT | 04 | 12 | JDPSK | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、用气频率、单次用气时间；管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 是 | JDPSK-300008-JDPMB-289A |  |  |  |  | JDPSK-300012-JDPMB-289A | 2026-02-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root
| false | IMC DCS 18 02 D B |  | IMC | DCS | 18 | 02 | D | B | U1事故工况任务画面（实施） | 2028-07-15 | 2029-01-15 | 2029-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | RFT wcc 04 05 LSPHE B |  | RFT | wcc | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | JDPDN-300043-JDPMB-253A | 2024-03-25 |  | 2025-07-01 | JDDMB-302896-JDPMB | JDDMB-302896-JDPMB | 2025-07-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-02-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 否
1 | false | WCC PO 04 08 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 08 | JDPDX | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 是 | JDPBH-300018-JDPMB-114A | 2024-07-24 |  | 2025-07-30 | JDDMB-303259-JDPMB | JDDMB-303259-JDPMB | 2025-07-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-29 00:23 | Super@root |  | 2024-08-13 |  | 采购申请重新打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | CI TSD 06 01 T E |  | CI | TSD | 06 | 01 | T | E | 汽轮机汽水管路接口：包括管道连接位置，允许载荷、位移、焊接坡口尺寸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-12 | 否 | JDPMB-300308-JDDES-001A | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | JDDES-300299-JDPMB-001A | JDDES-300299-JDPMB-001A | 2025-04-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
144 |  | RX NI 11 04 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | RX厂房3.90~8.00m 板、墙D条件提资 | 929179 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 是 | JDDGB-310049-JDDMB | 2024-12-05 |  |  |  | JDDMB-300132-JDDGB | 2024-12-21 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | TFP PO 04 49 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 49 | JDPAR | E | 泵组电接线图（含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图；所有仪表及控制设备接线图） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 01:58 | Super@root
| false | EM* - 04 04 JDPXH B |  | EM* | - | 04 | 04 | JDPXH | B | EM* 10kV开关柜二次接线图 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
1 |  | LSC CI 12 01 B E |  | LSC | CI | 12 | 01 | B | E | 需要布置在常规岛区域的时钟对时设备的设备尺寸、土建基础和设备安装资料、供电需求 | 929179 | 2025-12-05 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | JDDMB-300364-JDDES | 2025-11-28 |  | 2026-02-03 | JDDES-300401-JDDMB | JDDES-300401-JDDMB | 2026-02-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-通信一室 | 管喜平@guanxp | 编制 | G43 修改FIN时间；G41 新增 | 2025-12-31 | 43#；41# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-000422-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-10-30 18:21 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
1 | false | OT - 04 10 JDPEY B |  | OT | - | 04 | 10 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房各级金属水箱设计参数，包括水箱有效容积、所有进出水管径与方位、附图等 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-22 | 是 | JDPEY-300101-JDPMB-622A | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | JDDMB-303977-JDPMB | JDDMB-303977-JDPMB | 2025-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:10 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | FA VNA 04 01 FAPEQ B |  | FA | VNA | 04 | 01 | FAPEQ | B | VNA系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300020-JDPMB-304A | 2025-06-19 |  | 2025-09-28 | JDDMB-303952-JDPMB | JDDMB-303952-JDPMB | 2025-09-28 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 06 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 06 | JDPCJ | B | D2土建接口三维提资19.0m以上 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-19 | 否 | JDPCJ-300063-JDPMB-210A | 2024-09-24 |  |  |  | JDDMB-305732-JDPMB | 2026-03-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌@lixmj | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW22C020240002 | 修改主办所及所编制人 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2026-02-12 | 2016BW310020260067 | 根据收到函件“JDPMB-000538-JDPCJ-210A”中要求对新建电厂柴油发电机厂房排烟管孔洞封堵方式进行优化，现需重新打开+19m层以上D2土建接口，对+24m层排烟管孔洞提资进行修改。无其他影响。（李晓萌确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
5 |  | WCW CB 02 02 B E |  | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 2023-07-10 | 2024-04-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-05 | 否 | JDDMB-300005-JDDES | 2024-04-07 | 否 | JDDMB-300131-JDDES | 2023-08-02 | JDDES-300014-JDDMB | 2024-04-30 | JDDES-300160-JDDMB | JDDES-300160-JDDMB | 2024-04-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 13 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 13 | JAPAD | B | 001DZ的正常液位值，最高、最低液位报警定值（除气塔下封头最低点处为0液位点） | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300007-JDPMB-254A | 2025-09-12 |  | 2025-09-12 | JDDMB-303784-JDPMB | JDDMB-303784-JDPMB | 2025-09-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | EPQ DCS 12 01 E D |  | EPQ | DCS | 12 | 01 | E | D | 380V交流电源系统（包括EPF, EPG, EPP, EPQ, EPR, EPS, EPT, EPX, EPY）(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-03 | JDPLH-300369-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300369-JDPMB-500A | 2025-11-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
| false | TFA PO 04 02 JDPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 是 | JDPAJ-300206-JDPMB-118A | 2024-10-12 |  | 2024-10-12 | JDDMB-301303-JDPMB | JDDMB-301303-JDPMB | 2024-10-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS SDM 01 01 B D |  | DCS | SDM | 01 | 01 | B | D | Default value list 信号缺省值清单（安全级特殊质量位要求的相关文件放入改接口） | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 2027-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-10 | 否 | JDDMB-304463-JDPMB | 2025-11-10 |  | 2026-01-27 | JDPLH-300903-JDPMB-500A | JDPLH-300903-JDPMB-500A | 2026-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
182 | false | WCS DCS 12 02 B D |  | WCS | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛水汽取样分析系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | JDDMB-304763-JDPMB | 2025-12-03 |  | 2025-12-12 | JDPLH-300682-JDPMB-500A | JDPLH-300682-JDPMB-500A | 2025-12-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 01 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 01 | PDC | B | DY厂房直流开关柜基础图（含DY厂房直流开关柜尺寸、动静载荷）\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | FWP PO 04 01 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 01 | JDPDX | B | 消防水泵 泵性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-29 | 否 | JDPDX-300000-JDPMB-124A | 2024-01-05 |  | 2025-06-04 | JDDMB-302609-JDPMB | JDDMB-302609-JDPMB | 2025-06-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSD 05 03 T E |  | CI | TSD | 05 | 03 | T | E | 抽汽止回阀前抽汽管疏水接口的尺寸要求，坡口形式和材料信息 | 929179 | 2024-03-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | TFE PO 04 02 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 02 | JDPDG | E | 水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量等 | 2023-07-31 | 2024-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
103 |  | CIS IIC 12 01 N B |  | CIS | IIC | 12 | 01 | N | B | CIS系统手册6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 2023-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-21 | 否 | JDDNC-300216-JDDMB | 2023-12-21 |  | 2023-12-26 | JDDMB-300219-JDDNC | JDDMB-300219-JDDNC | 2023-12-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G41 修改时间；20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；JDDMB-000146-JDDNC新建 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
342 | false | RSI DCS 12 02 B D |  | RSI | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全注入系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304343-JDPMB | 2026-01-20 | 否 | JDDMB-305431-JDPMB | 2025-12-05 | JDPLH-300655-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300908-JDPMB-500A | JDPLH-300908-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFC - 06 02 E JDPFK |  | TFC | - | 06 | 02 | E | JDPFK | 电动机单元接线图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-23 19:12 | Super@root
683 |  | RCS RSI 05 02 N B |  | RCS | RSI | 05 | 02 | N | B | RCS系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 2023-12-25 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JDDNC-300225-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300432-JDDMB | 2024-01-10 | JDDMB-300241-JDDNC | 2024-07-25 | JDDMB-300528-JDDNC | JDDMB-300528-JDDNC | 2024-07-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2024-06-27 | 21#；19#；14# | JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 08 JDPHC E |  | ABB | - | 04 | 08 | JDPHC | E | VFTO计算报告 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
| false | RX/QC RFH 04 02 B JDPFH |  | RX/QC | RFH | 04 | 02 | B | JDPFH | 反应堆厂房与QC厂房的气源的位置和尺寸（包括拉伸机、螺栓螺母清洁机、螺孔清洁机） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304311-JDPMB | 2025-10-30 |  | 2025-10-31 | JDPFH-300012-JDPMB-225A | JDPFH-300012-JDPMB-225A | 2025-10-31 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 06 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 06 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | JDPAR-300048-JDPMB-123A | 2024-01-02 |  | 2024-01-18 | JDDMB-300132-JDPMB | JDDMB-300132-JDPMB | 2024-01-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | SA - 05 01 JDPKE B |  | SA | - | 05 | 01 | JDPKE | B | 管道接口（直径、水压（或重力）、外径壁厚、定位、材质及连接方式） | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300009-JDPMB-608A | 2025-09-02 |  | 2025-10-13 | JDDMB-304056-JDPMB | JDDMB-304056-JDPMB | 2025-10-13 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP - 04 01 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 01 | JDPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备性能说明书及数据表（包含可燃物清单） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 否 | JDPAM-300000-JDPMB-604A | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | JDDMB-302067-JDPMB | JDDMB-302067-JDPMB | 2025-03-21 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 01 03 T E |  | TTG | - | 01 | 03 | T | E | 甩满负荷：汽轮发电机转速变化曲线；汽轮发电机最大超速； 甩负荷到厂用电：汽轮发电机转速变化曲线；汽轮发电机最大超速 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-25 | 否 | JDPCC-300409-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300409-JDPMB-001A | 2025-09-26 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | IFT DCS 12 01 N D |  | IFT | DCS | 12 | 01 | N | D | 疲劳监测和瞬态统计系统SAMA图、I/O清单 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | JDPLH-300137-JDPMB-500A | JDPLH-300137-JDPMB-500A | 2025-08-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
469 | false | WCF - 04 13 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 13 | JDPKZ | B | 鼓网设备自带控制柜/报警箱外形尺寸、用电负荷、安装要求、端子排出线图、盘面布置图和柜内布置图 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JDPKZ-300041-JDPMB-321A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | JDDMB-304065-JDPMB | JDDMB-304065-JDPMB | 2025-10-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 否
82 |  | SD NI 05 03 ZN23 B |  | SD | NI | 05 | 03 | ZN23 | B | SD厂房-4.50m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-01-06 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | JDDGB-310071-JDDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-22 | JDDMB-300148-JDDGB | JDDMB-300148-JDDGB | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改预报、关闭；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WCS CI 02 01 JDPFK E |  | WCS | CI | 02 | 01 | JDPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） | 929179 | 2025-02-28 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | JDPMB-300002-JDDES-609A |  |  |  |  | JDPFK-300019-JDPMB-609A | 2025-05-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
1237 |  | PRS IIC 12 01 N B |  | PRS | IIC | 12 | 01 | N | B | PRS系统手册2~5章，6.1,9.1,流程图 | 929179 | 2024-11-10 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-07 | 否 | JDDNC-300634-JDDMB | 2024-11-07 |  | 2024-12-06 | JDDMB-300668-JDDNC | JDDMB-300668-JDDNC | 2024-12-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 编制 | G26修改终版首发时间；G19增加关闭时间；G15修改交换时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-11-20 | 26#；19#；15# | JDDNC-000468-JDDMB修改终版时间；JDDNC-000225-JDDMB修改交换时间； | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
475 |  | NI - 06 03 B N |  | NI | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 929179 | 2023-10-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-30 | 否 | JDDMB-300166-JDDNC | 2023-10-30 |  | 2025-05-09 | JDDNC-300766-JDDMB | JDDNC-300766-JDDMB | 2025-05-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 王传悦@wangcyf | 编制 | G43 修改关闭时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-12-31 | 43#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月） | 曹婧@caojing | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | RX - 01 03 B N |  | RX |  | 01 | 03 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [5 empty] | JDDMB-300004-JDDNC | 2022-10-10 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-公用一室 | 陆松@lusong | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | DY - 10 01 JDPXH B |  | DY | - | 10 | 01 | JDPXH | B | DY 10kV开关柜土建接口图（含10kV开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-12-12 23:17 | Super@root
| false | VRW ZK 04 01 JDPGA B |  | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300083-JDPMB-302A | 2026-01-10 |  | 2026-01-10 | JDDMB-305295-JDPMB | JDDMB-305295-JDPMB | 2026-01-10 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王海波@wanghb | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RX RFH 04 06 JDPFH B |  | RX | RFH | 04 | 06 | JDPFH | B | 拉伸机与RPV的接口图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDPFH-300016-JDPMB-225A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB-305182-JDPMB | JDDMB-305182-JDPMB | 2025-12-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 01 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 01 | PDC | B | 核岛直流220V交流开关柜基础图（含核岛直流和220V交流开关柜尺寸、动静载荷）\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | ZST QT 10 01 B JDPSK- |  | ZST | QT | 10 | 01 | B | JDPSK | 厂房相关房间的土建图 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
12 | false | ZST - 12 03 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 03 | JDPZF | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求。 | 929179 | 2026-02-20 | 2026-03-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JDPZF-300026-JDPMB-285A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB--JDPMB | JDDMB--JDPMB | 2025-12-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:03 | Super@root | [13 empty] | 是
1207 |  | RCS RCV 01 05 N B |  | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 2023-10-07 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300153-JDDMB | 2023-10-24 | 否 | JDDNC-300175-JDDMB | 2023-10-24 |  | 2023-10-30 | JDDMB-300160-JDDNC | JDDMB-300160-JDDNC | 2023-10-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 03 JDPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300049-JDPMB-118A | 2024-10-12 |  | 2024-10-12 | JDDMB-301300-JDPMB | JDDMB-301300-JDPMB | 2024-10-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 09 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 09 | JDPCL | E | 辅助变压器辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | HMI NI 04 05 JDPAX B |  | HMI | NI | 04 | 05 | JDPAX | B | 起吊装置可燃物清单：根据设备闸门起吊装置技术规格书附录C的要求提供设备可燃物清单表格 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
378 | false | ETE DCS 12 01 B D |  | ETE | DCS | 12 | 01 | B | D | 72h直流电源系统（包括ETE, ETF, EAU, EAV）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303173-JDPMB | 2025-11-19 | 否 | JDDMB-304559-JDPMB | 2025-08-20 | JDPLH-300172-JDPMB-500A | 2025-11-27 | JDPLH-300566-JDPMB-500A | JDPLH-300566-JDPMB-500A | 2025-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 05 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 05 | JDPDG | E | 设备的设计、安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
|  | TA - 04 06 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 06 | JDPCL | E | 辅助变压器本体端子箱端子图（含辅助变压器报警手册相关资料） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
|  | ZLT PO 04 10 JDPYH B- |  | ZLT | PO | 04 | 10 | JDPYH | B | 泵组可燃物清单（包括：可燃物所在房间、火灾荷载种类、单位火灾荷载、火灾荷载总量等） | 929179 | 2024-03-10 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 119A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-21 |  |  | Super@root | 2024-03-19 23:20 | Super@root
72 | false | DCS - 08 07 D B |  | DCS | - | 08 | 07 | D | B | NC及F-SC3级DCS系统电源电缆清单-LOT2 | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | ZLT PO 04 05 JDPYH B |  | ZLT | PO | 04 | 05 | JDPYH | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPYH-300002-JDPMB-119A | 2024-04-28 |  | 2024-06-07 | JDDMB-300834-JDPMB | JDDMB-300834-JDPMB | 2024-06-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 01:41 | Super@root |  | 2024-06-03 |  | 采购部传递新资料，申请重新打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | CHC RX 04 04 JDPWW B |  | CHC | RX | 04 | 04 | JDPWW | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPWW-300000-JDPMB-309A |  |  |  |  | JDDMB-305247-JDPMB | 2026-01-06 | C | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 309A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 系统与布置设计所 |  |  | 桂秋媛@guiqy | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-29 07:30 | Super@root
| false | WOS - 12 02 JDPCQ E |  | WOS | - | 12 | 02 | JDPCQ | E | 储油箱设备仪表清单、DCS系统IO清单、定值和报警手册 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-08-03 01:58 | Super@root
|  | RCS RVD 02 01 N B |  | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏及RCS系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 胡继生@hujsa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-09-30 22:35 | 李丹a@lidana
7 | false | WPW PO 04 02 JDPYG B |  | WPW | PO | 04 | 02 | JDPYG | B | 给水变频调速泵组：泵组（包括电机）外形图（包括但不限于：各进出口接管尺寸、位置等，法兰及配对法兰规格型号、标准、等级、法兰螺栓拧紧力矩及进出口法兰载荷等，泵组安装、检修、维修、吊装方案、空间要求以及对其设备的要求，详见技术规格书要求） | 929179 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JDPYG-300001-JDPMB-139A |  |  |  |  | JDDMB-305532-JDPMB | 2026-01-29 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root
| true | RFH KX 06 15 JDPAB B |  | RFH | KX | 06 | 15 | JDPAB | B | 电动爪具电源箱布置位置及电源插座规格。 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JDPAB-300018-JDPMB-204B | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JDDMB-303827-JDPMB | JDDMB-303827-JDPMB | 2025-09-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 24 N JDPDW |  | RCS | PO | 04 | 24 | N | JDPDW | LOCA输入载荷 | 929179 | 2958101 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JDPDW-300171-JDPMB-101A | 2025-12-30 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
58 | false | DCS - 08 05 D B |  | DCS | - | 08 | 05 | D | B | IAW/IDA信号电缆清单 | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
305 | false | WAI DCS 12 02 B D |  | WAI | DCS | 12 | 02 | B | D | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304255-JDPMB | 2026-01-09 | 否 | JDDMB-305285-JDPMB | 2025-11-20 | JDPLH-300521-JDPMB-500A | 2026-01-19 | JDPLH-300850-JDPMB-500A | JDPLH-300850-JDPMB-500A | 2026-01-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VZD DCS 12 02 B D- |  | VZD | DCS | 12 | 02 | B | D | 厂区附加电源柴油机发电机厂房通风空调系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-24 |  |  | Super@root | 2025-02-25 21:58 | Super@root
412 | false | WCD DCS 12 01 B D |  | WCD | DCS | 12 | 01 | B | D | 常规岛除盐水分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304307-JDPMB | 2026-01-08 | 否 | JDDMB-305271-JDPMB | 2025-11-03 | JDPLH-300384-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300874-JDPMB-500A | JDPLH-300874-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 08 N B |  | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
1 | false | FWP PO 04 02 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 02 | JDPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-11 | 是 | JDPDX-300031-JDPMB-124A | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | JDDMB-302758-JDPMB | JDDMB-302758-JDPMB | 2025-06-17 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TGO 04 03 T E |  | CI | TGO | 04 | 03 | T | E | TGO系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | RX RFH 04 01 N B |  | RX | RFH | 04 | 01 | N | B | 反应堆压力容器螺栓拉伸机设计所需的接口 | 2022-12-02 | 2023-09-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-12-02 | 否 |  | 2022-12-02 | 否 | JDDNC-300004-JDDMB | 2022-12-29 | JDDMB-300011-JDDNC | 2025-08-19 | JDDMB-300824-JDDNC | JDDMB-300824-JDDNC | 2025-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 方晓璐@fangxl | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；01# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 27 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 27 | JDPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | JDPDX-300015-JDPMB-124A | 2025-02-26 |  | 2025-10-31 | JDDMB-304359-JDPMB | JDDMB-304359-JDPMB | 2025-10-31 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TSA RCS 01 04 B N |  | TSA | RCS | 01 | 04 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-16 | 否 | JDDMB-300250-JDDNC | 2024-01-16 |  | 2024-03-01 | JDDNC-300318-JDDMB | JDDNC-300318-JDDMB | 2024-03-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司电气自动化所仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
14 | false | OT - 04 06 JDPEY B |  | OT | - | 04 | 06 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房电气盘箱柜、变频器箱柜等设备布置图、基础图、埋件图、外形尺寸及荷载 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 否 | JDPEY-300014-JDPMB-622A | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | JDDMB-303491-JDPMB | JDDMB-303491-JDPMB | 2025-08-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | TFC - 10 01 E E- |  | TFC | - | 10 | 01 | E | E | 主厂房精处理系统区域建筑图纸（含电缆桥架初步走向） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
753 |  | RDR NI 11 01 N B |  | RDR | NI | 11 | 01 | N | B | 堆芯探测器组件拆除装置在各工况下传递给装卸料机土建结构的载荷（正常运行、SL-1地震工况、SL-2地震工况，事故工况（如考虑）等）以及堆芯探测器组件拆除装置在整个拆除和安装过程中活动范围、小车尺寸（包括轮距） | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-29 | 否 | JDDNC-300236-JDDMB | 2025-03-18 | 否 | JDDNC-300746-JDDMB | 2024-01-04 | JDDMB-300234-JDDNC | 2025-04-03 | JDDMB-300751-JDDNC | JDDMB-300751-JDDNC | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G34修改终版；G29修改终版；G19增加关闭时间；JDDMB-000146-JDDNC改时间;20230822发函建立,G03，新增施工图阶段接口 | 2025-04-22 | 34#；29# | JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES | 曹婧@caojing | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
37 |  | TFH — 02 01 E N |  | TFH | — | 02 | 01 | E | N | 给水控制阀全开后的温度、流量变化（满负荷、零负荷）,给水系统故障 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
353 | false | RND DCS 12 01 B D |  | RND | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛氮气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303167-JDPMB | 2025-11-21 | 否 | JDDMB-304630-JDPMB | 2025-11-21 |  | 2025-12-23 | JDPLH-300737-JDPMB-500A | JDPLH-300737-JDPMB-500A | 2025-12-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 曹骞@caoqian | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
94 |  | RX NI 05 01 ZN23 B |  | RX | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | RX厂房3.90m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | JDDGB-310028-JDDMB | 2024-10-22 |  | 2024-12-04 | JDDMB-300117-JDDGB | JDDMB-300117-JDDGB | 2024-12-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改关闭；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
123 |  | CB WHS 02 02 E B |  | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDES-300107-JDDMB | 2024-07-29 | 否 | JDDES-300220-JDDMB | 2024-03-03 | JDDMB-300117-JDDES | 2024-08-02 | JDDMB-300234-JDDES | JDDMB-300234-JDDES | 2024-08-02 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
7 | false | HBP - 04 08 JDPEB B |  | HBP | - | 04 | 08 | JDPEB | B | BOP-OQ/OP/OR厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | JDPEB-300016-JDPMB-202A | 2026-02-14 |  | 2026-02-14 | JDDMB-305708-JDPMB | JDDMB-305708-JDPMB | 2026-02-14 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | GJ - 04 01 SSDL E |  | GJ | - | 04 | 01 | SSDL | E | 直接接地箱图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPHR-300002-JDPMB-747A |  |  |  |  | JDPHR-300002-JDPMB-747A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-10-14 00:40 | Super@root
| false | ABB - 04 04 JDPHC E |  | ABB | - | 04 | 04 | JDPHC | E | GIS设备气室分隔图（包括主变高压侧和开关站） | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPHC-300006-JDPMB-408A |  |  |  |  | JDPHC-300006-JDPMB-408A | 2026-02-02 | A |  |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
| false | WDC PO 04 04 JDPAJ B |  | WDC | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | 电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | JDPAJ-300300-JDPMB-118A |  |  |  |  | JDDMB-305653-JDPMB | 2026-02-11 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-12-20 01:03 | Super@root
| false | TFL — 04 02 JDPZM E |  | TFL | — | 04 | 02 | JDPZM | E | 3、4号低加接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
461 | false | WCF - 04 10 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 10 | JDPKZ | B | 鼓网AFP总体方案（含阴极保护相关） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-28 | 否 | JDPKZ-300040-JDPMB-321A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | JDDMB-304067-JDPMB | JDDMB-304067-JDPMB | 2025-10-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 杜文欣@duwx | 公用系统所 | 仪控设计所,总体所 |  |  | 李博雅@libyd | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZBR PO 04 26 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 26 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 电机数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-05 | 是 | JDPAH-300003-JDPMB-113A | 2024-03-27 |  |  |  | JDDMB-301450-JDPMB | 2024-11-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-22 19:24 | Super@root |  | 2024-09-20 | / | 重新打开接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | HRT RX 06 16 JDPAB B |  | HRT | RX | 06 | 16 | JDPAB | B | 电源箱主进线开关的型号、额定电流、整定电流 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JDPAB-300006-JDPMB-200A | 2024-07-16 |  | 2024-07-16 | JDDMB-300987-JDPMB | JDDMB-300987-JDPMB | 2024-07-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 是
111 |  | NH NI 11 10 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH26.00~30.00m 板、墙及以上） | 929179 | 2025-02-18 | 2025-03-18 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 否 | JDDGB-310095-JDDMB | 2025-02-17 |  | 2025-02-27 | JDDMB-300174-JDDGB | JDDMB-300174-JDDGB | 2025-02-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 修改首发、关闭时间 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
8 | false | HMI - 04 02 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 02 | JDPEB | B | HMI反应堆外围U厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | JDPEB-300017-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-305700-JDPMB | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
| false | CCV ZK 04 03 JDPGA B |  | CCV | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300151-JDPMB-302A | 2025-07-15 |  | 2025-09-05 | JDDMB-303680-JDPMB | JDDMB-303680-JDPMB | 2025-09-05 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | REB RCS 01 01 B N |  | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 | 2022-10-10 | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 张孟极b@zhangmjb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
3 | true | NI - 04 07 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 07 | JDPFE | B | DN40室内消火栓（包括消火栓、水带、直流雾化水枪）：材质、技术参数、外形尺寸、重量、固定方式等 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JDPFE-300002-JDPMB-611A |  |  |  |  | JDPFE-300042-JDPMB-611A | 2026-01-04 | A | 商讨 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
| false | CCV - 01 02 JDPSZ B |  | CCV | - | 01 | 02 | JDPSZ | B | CCV系统轴流风机智能诊断系统应用软件与AFP系统数据湖仓调用及存储数据要求 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-29 | 否 | JDPSZ-300004-JDPMB-302H | 2025-10-23 |  | 2025-10-23 | JDDMB-304175-JDPMB | JDDMB-304175-JDPMB | 2025-10-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCV PO 02 01 JDPDW N |  | RCV | PO | 02 | 01 | JDPDW | N | 主泵密封注入水参数（包括：流量范围、压力范围、温度范围、水质要求） | 929179 | 2023-08-15 | 2024-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | WWC PO 04 06 JDPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300082-JDPMB-118A | 2024-07-08 |  | 2024-07-08 | JDDMB-300924-JDPMB | JDDMB-300924-JDPMB | 2024-07-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 08 JDPYH B |  | ZLT | PO | 04 | 08 | JDPYH | B | 计量泵电机外形图（包括电机接线图、电机保护接地方式、电机接线盒尺寸与位置图及端接要求） | 929179 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPYH-300011-JDPMB-119A | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | JDDMB-301243-JDPMB | JDDMB-301243-JDPMB | 2024-09-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 01:41 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WAP - 04 09 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 09 | JDPAM | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-05 | 否 | JDPAM-300011-JDPMB-604A | 2024-03-12 |  | 2024-03-12 | JDDMB-300350-JDPMB | JDDMB-300350-JDPMB | 2024-03-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX NI 13 03 N B |  | RX | NI | 13 | 03 | N | B | 一回路大破口事故安全壳隔室(主泵、蒸汽发生器间、稳压器间)的短期质能释放数据 | 2023-10-31 | 2027-06-30 | 2027-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-19 | 否 | JDDNC-300162-JDDMB |  | 否 |  | 2023-11-01 | JDDMB-300175-JDDNC |  |  | JDDMB-300175-JDDNC | 2023-11-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G43 修改FIN及关闭时间;G36修改FIN时间;G26修改 | 2025-12-31 | 43#;36#；26#；19#；11# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000647-JDDMB;JDDMB-990036-JDDNC；修改关闭时间； | 曹婧@caojing | 2023-10-16 23:07 | 李丹a@lidana
|  | ZBR PO 04 10 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 10 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 电机数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | TTV PO 04 03 JDPAE E |  | TTV | PO | 04 | 03 | JDPAE | E | 工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
11 | false | WGD - 04 03 JDPXE B |  | WGD | - | 04 | 03 | JDPXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JDPXE-300010-JDPMB-606A | 2025-11-13 |  | 2025-11-13 | JDDMB-304484-JDPMB | JDDMB-304484-JDPMB | 2025-11-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240655 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 21 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 21 | JDPCB | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JDPCB-300032-JDPMB-116A | 2024-09-11 |  | 2024-12-04 | JDDMB-301483-JDPMB | JDDMB-301483-JDPMB | 2024-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-04-17 | 2016BW22C020240002 | 变更责任所 | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root |  | 2024-11-29 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | RX RCS 04 03 B N |  | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | TFM管道系统作用到SG主给水接管上的载荷 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 作废 | G22作废；G15新增 | 2024-07-25 | 22#；15# | JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui
| false | NI - 04 02 JDPLK B |  | NI | - | 04 | 02 | JDPLK | B | 蓄电池内电阻、短路电流及耐受时间、连接线电阻 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPLK-300006-JDPMB-415A |  |  |  |  | JDDMB-305627-JDPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-10 17:25 | Super@root
| false | TFR DCS 12 01 E D |  | TFR | DCS | 12 | 01 | E | D | 给水加热器疏水回收系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-12-05 | JDPLH-300659-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300659-JDPMB-500A | 2025-12-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | TFA DZ 04 07 JDPBC B |  | TFA | DZ | 04 | 07 | JDPBC | B | 热保温安装图 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300001-JDPMB-273A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JDDMB-305055-JDPMB | JDDMB-305055-JDPMB | 2025-12-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-11 16:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB AF 08 02 B JDPBP |  | HEB | AF | 08 | 02 | B | JDPBP | BOP电梯井道布置情况(AF) | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JDDMB-305063-JDPMB | 2025-12-22 |  | 2025-12-30 | JDPBP-300026-JDPMB-190A | JDPBP-300026-JDPMB-190A | 2025-12-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-06-06 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 10 03 YPXH E |  | CI | - | 10 | 03 | YPXH | E | 10kV开关柜基础图（含10kV开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JDPXH-300000-JDPMB-410B |  |  |  |  | JDPXH-300000-JDPMB-410B | 2025-12-10 | A |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root
1 | false | WPW PO 04 08 JDPMB B- |  | WPW | PO | 04 | 08 | JDPMB | B | 给水变频调速泵组：抗震分析报告 | 929179 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
|  | WCF CB 04 06 - B- |  | WCF | CB | 04 | 06 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
1490 |  | RX RCS 01 01 B N |  | RX | RCS | 01 | 01 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度 | 929179 | 2023-10-31 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-10-25 | 否 | JDDMB-300156-JDDNC | 2023-10-25 |  | 2023-11-01 | JDDNC-300184-JDDMB | JDDNC-300184-JDDMB | 2023-11-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2024-08-01 | 19# |  | 曹婧@caojing | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
217 | false | WGD DCS 12 01 B D |  | WGD | DCS | 12 | 01 | B | D | 厂用气体贮存和分配系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304317-JDPMB | 2026-01-07 | 否 | JDDMB-305263-JDPMB | 2025-11-12 | JDPLH-300458-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300894-JDPMB-500A | JDPLH-300894-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 01 B N |  | TFA | RCS | 01 | 01 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 2024-02-10 | 2025-07-10 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDMB-300287-JDDNC | 2025-07-08 | 否 | JDDMB-300795-JDDNC | 2025-07-08 |  | 2026-01-30 | JDDNC-300977-JDDMB | JDDNC-300977-JDDMB | 2026-01-30 | E | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G43 修改关闭时间;G37 修改FIN时间;G15 新增 | 2025-12-31 | 43#；37#;15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDNC-000708-JDDMB;JDDNC-000225-JDDMB；JDDNC-000228-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 外部原因：华龙改进型机组流量控制方案尚在讨论中，待流量方案确定后再打开此接口 | [5 empty] | 2025-03-12 | 薛润格@xuerg | 是
1 | false | NI - 04 15 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 15 | JDPFE | B | 减压孔板（孔板类型、材质、厚度、外形尺寸等） | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JDPFE-300005-JDPMB-611A | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | JDDMB-303984-JDPMB | JDDMB-303984-JDPMB | 2025-09-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 宋江波@songjb | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CFE AP 11 01 JDPYH B |  | CFE | AP | 11 | 01 | JDPYH | B | 加药装置用房条件（包括最仓库门口的要求、占房面积等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 是 | JDPYH-300001-JDPMB-307B | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | JDDMB-303750-JDPMB | JDDMB-303750-JDPMB | 2025-09-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 307B | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 辛克@xinke | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-05-16 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
20 | false | EMS - 06 10 JDPCJ B |  | EMS | - | 06 | 10 | JDPCJ | B | 控制电缆连接图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | JDPCJ-300125-JDPMB-210A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305642-JDPMB | JDDMB-305642-JDPMB | 2026-02-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PRS - 04 01 B N |  | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 929179 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 否 | JDDMB-300342-JDDNC | 2024-03-28 |  | 2024-04-03 | JDDNC-300342-JDDMB | JDDNC-300342-JDDMB | 2024-04-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 | G15，新增 | 2024-04-16 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
275 | false | CFE DCS 12 01 B D |  | CFE | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳过滤排放系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304348-JDPMB | 2026-01-07 | 否 | JDDMB-305270-JDPMB | 2025-11-14 | JDPLH-300497-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300869-JDPMB-500A | JDPLH-300869-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 08 01 JDPBP B |  | HEN | NI | 08 | 01 | JDPBP | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JDPBP-300010-JDPMB-190A | 2025-05-06 |  | 2025-05-06 | JDDMB-302389-JDPMB | JDDMB-302389-JDPMB | 2025-05-06 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 钤旭@qianxu | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-04-29 01:07 | Super@root | [13 empty] | 否
16 | false | EMS - 16 03 JDPCJ B |  | EMS | - | 16 | 03 | JDPCJ | B | DX条件提资 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | JDPCJ-300089-JDPMB-210A | 2025-07-24 |  | 2025-07-24 | JDDMB-303152-JDPMB | JDDMB-303152-JDPMB | 2025-07-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
212 | false | WSS DCS 12 02 B D |  | WSS | DCS | 12 | 02 | B | D | 电站污水系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 否 | JDDMB-305068-JDPMB | 2025-12-22 |  | 2026-01-14 | JDPLH-300841-JDPMB-500A | JDPLH-300841-JDPMB-500A | 2026-01-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吴乐平@wulp | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | AB - 04 02 JDPBM B |  | AB | - | 04 | 02 | JDPBM | B | 综合仓库网络硬件系统点位图（包含但不限于网络、电话、安防监控、门禁、仪控等需求） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | JDPBM-300001-JDPMB-350A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JDDMB-305090-JDPMB | JDDMB-305090-JDPMB | 2025-12-24 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 350A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-03 17:30 | Super@root | [13 empty] | 是
13 | false | OT - 02 01 JDPEY B |  | OT | - | 02 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统P&ID图（根据招标文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统的流程图进行完善后提交） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | JDPEY-300002-JDPMB-622A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | JDDMB-303699-JDPMB | JDDMB-303699-JDPMB | 2025-09-08 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  |  | 许可宸@xukc | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RX/QC RFH 04 06 JDPFH B |  | RX/QC | RFH | 04 | 06 | JDPFH | B | 拉伸机和清洁机的外形尺寸与重量（包括存贮台架的支腿的压应力） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-04 | 否 | JDPFH-300017-JDPMB-225A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDDMB-305183-JDPMB | JDDMB-305183-JDPMB | 2025-12-30 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | CIS PO 04 07 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 07 | JDPCB | B | 泵组自带电缆清单（包括起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300002-JDPMB-126A | 2023-11-01 |  | 2025-07-15 | JDDMB-303052-JDPMB | JDDMB-303052-JDPMB | 2025-07-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RSI 02 09 N B |  | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间冷热段各所需的最小流量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | WUC - 12 01 JDPKW E |  | WUC | - | 12 | 01 | JDPKW | E | 卖方供货范围内的电缆及电缆清册 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 是 | JDPKW-300018-JDPMB-240A |  |  |  |  | JDPKW-300018-JDPMB-240A | 2025-12-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-05-31 22:49 | Super@root
|  | RCS RFH 04 07 N B |  | RCS | RFH | 04 | 07 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
|  | WCF PM 01 01 - B- |  | WCF | PM | 01 | 01 | - | B | 细格栅及回转式除污机可燃物数据(CNPE提供模版) | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
1472 |  | TFM PRS 02 02 B N |  | TFM | PRS | 02 | 02 | B | N | TFM系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-09-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | JDDMB-300197-JDDNC | 2023-11-27 |  |  |  | JDDNC-300875-JDDMB | 2025-09-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-11 | JDDNC-000821-JDDMB | 根据2016XJD-GJC030 提高主给水流量测量精度改进项分析报告将流量孔板改为超声波流量计，需要重新打开接口_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TGR ES 02 01 T E |  | TGR | ES | 02 | 01 | T | E | 励磁系统试验电源 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | JDPCC-300448-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300448-JDPMB-001A | 2026-01-05 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | TFC - 06 03 JDPFK E |  | TFC | - | 06 | 03 | JDPFK | E | 净凝泵电控资料 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | JDPMB-300008-JDDES-601A |  |  |  |  | JDPFK-300039-JDPMB-601A | 2025-07-30 | B |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | RCS PO 04 23 N JDPDW |  | RCS | PO | 04 | 23 | N | JDPDW | 主泵管道载荷 | 929179 | 2958101 | 2026-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 否 | JDDNC-300128-JDPMB-101A | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | JDPDW-300170-JDPMB-101A | JDPDW-300170-JDPMB-101A | 2025-12-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
168 |  | WSD - 02 01 B ZN23 |  | WSD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供辅助蒸汽分配系统(WSD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300046-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-21 | JDDGB-300044-JDDMB | JDDGB-300044-JDDMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CLM RC 04 01 JDPAX B |  | CLM | RC | 04 | 01 | JDPAX | B | 提供厂房中需要布置设备的外形尺寸、安装方式、进线位置、重量、操作空间需求以及规格书要求的三维模型文件 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPAX-300000-JDPMB-322A | 2024-03-11 |  | 2024-03-11 | JDDMB-300340-JDPMB | JDDMB-300340-JDPMB | 2024-03-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI KP 04 14 JDPEB B |  | HMI | KP | 04 | 14 | JDPEB | B | HMI002PR80t/5t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300014-JDPMB-204A | 2024-11-20 |  | 2024-11-20 | JDDMB-301440-JDPMB | JDDMB-301440-JDPMB | 2024-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR - 01 01 E T |  | TGR | - | 01 | 01 | E | T | 接地变压器的变比 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
27 |  | TSC — 01 01 E N |  | TSC | — | 01 | 01 | E | N | 向冷凝器的蒸汽排放占名义蒸汽流量的份额 | 929179 | 2024-06-10 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JDDES-300003-JDDNC | 2024-06-07 |  | 2024-06-27 | JDDNC-300011-JDDES | JDDNC-300011-JDDES | 2024-06-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TSP - 06 03 JDPWJ B |  | TSP | - | 06 | 03 | JDPWJ | B | 系统设备接地要求 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300014-JDPMB-617A | 2025-07-05 |  | 2025-07-05 | JDDMB-302973-JDPMB | JDDMB-302973-JDPMB | 2025-07-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
1153 |  | RCS TSA 02 01 N B |  | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300147-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300443-JDDMB | 2023-11-23 | JDDMB-300195-JDDNC |  |  | JDDMB-300744-JDDNC | 2025-03-20 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；重新打开接口进行手动关闭 | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-02-28 | JDDNC-000572-JDDMB | null_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TFC - 08 03 JDPFK E |  | TFC | - | 08 | 03 | JDPFK | E | 再生辅助单元详细布置图（管道、材料、支架详图） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
6 | false | HMI - 04 04 JDPEB B |  | HMI | - | 04 | 04 | JDPEB | B | HMI反应堆外围Q厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-05 | 否 | JDPEB-300016-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-305701-JDPMB | 2026-02-13 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
53 | false | RBM PO 04 15 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 15 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAR-300058-JDPMB-123A | 2024-07-26 |  | 2024-07-26 | JDDMB-301034-JDPMB | JDDMB-301034-JDPMB | 2024-07-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA ZV 04 01 JDPED B |  | VNA | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 否 | JDPED-300016-JDPMB-302B | 2024-08-09 |  |  |  | JDDMB-303527-JDPMB | 2025-08-22 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root |  | 2024-09-20 | / | 采购要求重新打开_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | ETC DCS 12 01 E D |  | ETC | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛直流和UPS系统(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JDPLH-300905-JDPMB-500A | 2026-01-27 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
1203 |  | RX NI 15 01 N B |  | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 2023-06-30 | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-16 | 否 | JDDNC-300041-JDDMB | 2024-05-30 | 否 | JDDNC-300402-JDDMB | 2023-06-26 | JDDMB-300049-JDDNC | 2024-06-18 | JDDMB-300410-JDDNC | JDDMB-300410-JDDNC | 2024-06-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G15,修改终版时间；G04，修改描述 | 2024-01-05 | 15# | JDDNC-000222-JDDMB/JDDMB-000087-JDDNC/JDDNC-000072-JDDMB | 陈蕊@chenrui | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
6 | false | HBP - 04 09 JDPEB B |  | HBP | - | 04 | 09 | JDPEB | B | BOP-CA/CC厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | JDPEB-300022-JDPMB-202A | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | JDDMB-304715-JDPMB | JDDMB-304715-JDPMB | 2025-11-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR — 04 02 JDPZM E |  | TFR | — | 04 | 02 | JDPZM | E | 低加疏水箱接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | ZST QT 04 04 JDPSK B- |  | ZST | QT | 04 | 04 | JDPSK | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、用气频率、单次用气时间；管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
| false | TK ECEPDI 06 06 TK ECEPDI- |  | TK | ECEPDI | 06 | 06 | TK | ECEPDI | 常规岛配电盘（尺寸、质量、基础预埋、柜底开口等）与土建接口（含三维模型） | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-10-31 22:11 | Super@root
| false | RCS PO 12 09 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 09 | JDPDW | N | 泵组P&ID图（仪表和辅助系统管道图） | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300057-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300182-JDPMB-101A | 2026-02-27 | I |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | TS - 04 02 JDPCL E |  | TS | - | 04 | 02 | JDPCL | E | 高压厂用变压器运输图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPCL-300015-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300020-JDPMB-403A | 2025-09-01 | B |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | WSC - 12 02 JDPCW B |  | WSC | - | 12 | 02 | JDPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-23 | 是 | JDPCW-300017-JDPMB-312A | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | JDDMB--JDPMB | JDDMB--JDPMB | 2025-01-24 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 04 01 JDPSZ B |  | CCV | - | 04 | 01 | JDPSZ | B | 风机性能曲线 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | JDPSZ-300016-JDPMB-302H | 2026-01-04 |  | 2026-01-04 | JDDMB-305222-JDPMB | JDDMB-305222-JDPMB | 2026-01-04 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:37 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | RSI PO 04 08 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 08 | JDPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-25 | 是 | JDPCB-300019-JDPMB-127A | 2024-08-26 |  | 2024-08-26 | JDDMB-301113-JDPMB | JDDMB-301113-JDPMB | 2024-08-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨义飞@yangyfe | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
430 | false | WCF CB 04 05 JDPBG B |  | WCF | CB | 04 | 05 | JDPBG | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-03 | 是 | JDPBG-300105-JDPMB-320A | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | JDDMB-303155-JDPMB | JDDMB-303155-JDPMB | 2025-07-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:54 | Super@root | [13 empty] | 是
57 | false | DCS - 08 10 D B |  | DCS | - | 08 | 10 | D | B | IAW/IDA电源电缆清单 | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
21 | false | SA - 02 02 JDPKE B |  | SA | - | 02 | 02 | JDPKE | B | 工艺设计说明（包括控制系统说明） | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300005-JDPMB-608A | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | JDDMB-303544-JDPMB | JDDMB-303544-JDPMB | 2025-08-25 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
384 | false | WCF PM 05 05 JDPBG B |  | WCF | PM | 05 | 05 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JDPBG-300020-JDPMB-320A | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | JDDMB-302131-JDPMB | JDDMB-302131-JDPMB | 2025-03-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TG CI 11 13 T E |  | TG | CI | 11 | 13 | T | E | 0米设备基础提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-25 | 否 | JDPCC-300408-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300483-JDPMB-001A | 2026-02-28 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
428 | false | ENA DCS 12 02 B D |  | ENA | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V交流正常电源系统（包括ENA, ENB）(L1/B1)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | JDDMB-304950-JDPMB | 2025-12-16 |  | 2025-12-24 | JDPLH-300747-JDPMB-500A | JDPLH-300747-JDPMB-500A | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | WDP YA 02 01 JDPFK B |  | WDP | YA | 02 | 01 | JDPFK | B | 除盐水生产系统P&ID工艺流程图（根据招标文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备参数提交） | 929179 | 2025-03-04 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPFK-300026-JDPMB-600A | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | JDDMB-302760-JDPMB | JDDMB-302760-JDPMB | 2025-06-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
3483 |  | RX RFH 04 02 N B |  | RX | RFH | 04 | 02 | N | B | 清洁机设计与压力容器设计相关的接口内容，主要包括：（1）螺栓、螺母、螺孔的详细结构尺寸、材料、表面处理等方面的接口信息。（2）紧固件润滑剂、防咬剂、松动剂等的牌号。（3）容器设计者对螺栓、螺母、螺孔清洁操作、清洁效果等方面的要求（如有） | 2022-12-02 | 2024-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-12-02 | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | JDDNC-300378-JDDMB | 2022-12-29 | JDDMB-300010-JDDNC | 2025-09-11 | JDDMB-300860-JDDNC | JDDMB-300860-JDDNC | 2025-09-11 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 方晓璐@fangxl | 编制 | G41 修改时间；41修改关闭时间；G17修改终版日期； | 2025-10-31 | 41#；17#；01# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000271-JDDMB；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WCI PO 04 03 JDPAJ E |  | WCI | PO | 04 | 03 | JDPAJ | E | 闭式循环冷却水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-06 | 是 | JDPMB-300057-JDDES-134A | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | JDDES-300058-JDPMB-134A | JDDES-300058-JDPMB-134A | 2025-03-10 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RSI PO 04 06 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 06 | JDPAK | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300007-JDPMB-112A | 2024-04-29 |  |  |  | JDDMB-304849-JDPMB | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2023-07-05 00:20 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPAK-300081-JDPMB-112A | 已核实有重新打开申请_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
57 |  | RPC TTG 01 73 N E |  | RPC | TTG | 01 | 73 | N | E | 发电机电功率 | 929179 | 2024-07-04 | 2025-07-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 否 | JDDNC-300004-JDDES | 2024-07-04 |  | 2024-07-31 | JDDES-300005-JDDNC | JDDES-300005-JDDNC | 2024-07-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G41 修改时间；G20，新建接口 | 2025-10-31 | 41#；20# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
1467 |  | RBM RCS 02 01 B N |  | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-09-04 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | JDDMB-300199-JDDNC | 2023-11-27 |  |  |  | JDDNC-300850-JDDMB | 2025-09-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CI TSC 01 02 JDPCP E |  | CI | TSC | 01 | 02 | JDPCP | E | 国产调节阀的数据表、特性曲线 | 2026-01-09 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | JDPCP-300001-JDPMB-165A |  |  |  |  | JDPCP-300001-JDPMB-165A | 2026-01-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 18:59 | Super@root
3 | false | NI VA 04 03 JDPDB B |  | NI | VA | 04 | 03 | JDPDB | B | 1.电动阀门电装数据表；2.电动阀门控制接口图（具体要求见规格书附录）；3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书附录） | 2025-03-31 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPDB-300003-JDPMB-154A | 2025-04-14 |  | 2025-04-14 | JDDMB-302238-JDPMB | JDDMB-302238-JDPMB | 2025-04-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-04-16 | 2016BW310020250120 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-02-27 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGG - 04 13 T E |  | TGG | - | 04 | 13 | T | E | 发电机辅助监测设备外形和原理示意图及机柜的安装、布置要求 | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | JDPMB-300303-JDDES-001A | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | JDDES-300294-JDPMB-001A | JDDES-300294-JDPMB-001A | 2025-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 03 T E |  | TTG | - | 02 | 03 | T | E | 1. 满负荷甩负荷：汽轮发电机最大速度递增率；汽轮发电机最大过速 2.甩负荷到厂用电：汽轮发电机最大速度递增率；汽轮发电机最大过速 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-10 | 否 | JDPMB-300322-JDDES-001A | 2025-07-21 |  | 2025-07-21 | JDDES-300311-JDPMB-001A | JDDES-300311-JDPMB-001A | 2025-07-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RHR RCS 02 04 B N |  | RHR | RCS | 02 | 04 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 否 | JDDMB-300345-JDDNC | 2024-03-29 |  | 2024-04-10 | JDDNC-300348-JDDMB | JDDNC-300348-JDDMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
3 | false | ZST - 04 10 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 10 | JDPZF | B | 废过滤器芯或干燥废物桶厂内转运装置总重载荷、运输车外形尺寸、运输车轮压载荷、车轮尺寸及车轮布置等 | 929179 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 否 | JDPZF-300013-JDPMB-285A | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | JDDMB-304566-JDPMB | JDDMB-304566-JDPMB | 2025-11-19 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 01 B JAPAD |  | ZBR | CS | 04 | 01 | B | JAPAD | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | JDDMB-302662-JDPMB | 2025-06-09 |  | 2025-10-21 | JDPAD-300026-JDPMB-254A | JDPAD-300026-JDPMB-254A | 2025-10-21 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
68 |  | RX NI 05 05 ZN23 B |  | RX | NI | 05 | 05 | ZN23 | B | RX厂房12.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | DC/AC . 12 01 B PDC- |  | DC/AC | . | 12 | 01 | B | PDC | 直流和交流不间断电源系统功能图 | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
18 | false | ZST QF 12 03 JDPAP B |  | ZST | QF | 12 | 03 | JDPAP | B | 浓缩液设备供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | JDPKP-300044-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305298-JDPMB | 2026-01-12 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | NI TFM 01 02 B N |  | NI | TFM | 01 | 02 | B | N | 蒸发器上部水位接管至冷凝罐前及蒸发器下部水位接管CNPE范围内工艺管道（含根阀）三维模型、管道材料、管道外径、管道壁厚、支架设置、阀门外形、阀门重量重心等信息 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-30 | 否 | JDDMB-300956-JDDNC | 2025-12-30 |  | 2026-01-09 | JDDNC-300963-JDDMB | JDDNC-300963-JDDMB | 2026-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李涛@litaoe | 编制 | G38 新增 | 2025-08-15 | 38# | JDDNC-000724-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-08-02 02:32 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
7 | false | WSI - 02 01 JDPEY B |  | WSI | - | 02 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JDPEY-300213-JDPMB-622A | 2025-11-28 |  | 2025-11-28 | JDDMB-304712-JDPMB | JDDMB-304712-JDPMB | 2025-11-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 曾柯淏@zengkh | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 12 01 JDPDF B |  | NI | - | 12 | 01 | JDPDF | B | 阀门I&C文件接口 | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-22 | 否 | JDPDF-300001-JDPMB-148A | 2024-11-15 | 否 | JDPDF-300004-JDPMB-148A | 2025-08-25 |  | 2025-08-25 | JDDMB-303533-JDPMB | JDDMB-303533-JDPMB | 2025-08-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 148A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-05-17 23:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VDS - 04 04 JDPSZ B |  | VDS | - | 04 | 04 | JDPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 929179 | 2025-08-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JDPSZ-300071-JDPMB-302F | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 | JDDMB-305162-JDPMB | JDDMB-305162-JDPMB | 2025-12-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所、河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 04 05 N B |  | RSI | NI | 04 | 05 | N | B | NPIC负责范围内的所有涂漆的设备、管道、支架等清单（应至少包括设备/物项名称、位号，是否涂漆及其引用的涂装技术条件，涂漆是否被保温层覆盖，如未引用CP05T1005的还应提供涂漆厚度与密度） | 929179 | 2025-12-05 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-28 | 否 | JDDNC-300932-JDDMB | 2025-11-28 |  | 2025-12-01 | JDDMB-300927-JDDNC | JDDMB-300927-JDDNC | 2025-12-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | G43 修改终版；G41新增 | 2025-12-31 | 43#；41# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990064-JDDNC | 曹婧@caojing | 2025-10-31 16:55 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 04 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 04 | JDPCL | E | 主变高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | IMC DCS 18 13 B D |  | IMC | DCS | 18 | 13 | B | D | IIC和BUP切换功能要求分析 | 2025-01-30 | 2025-10-31 | 2027-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | JDDMB-301577-JDPMB | 2024-12-18 |  |  |  | JDPLH-300219-JDPMB-500A | 2025-09-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 总体所 |  |  |  | 司天琪@sitq | 编制 |  | 2026-01-20 | / | / | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root |  | 2025-08-12 | 1 | 升版接口/司天琪_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
4 | false | ZST QT 10 07 JDPSK B |  | ZST | QT | 10 | 07 | JDPSK | B | 设备用水用途、类型、流量、压力、用水频率、单次用水时间；管道接口端形式、位置、尺寸和材料。 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 是 | JDPSK-300006-JDPMB-289A |  |  |  |  | JDPSK-300015-JDPMB-289A | 2026-02-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root
| false | TFC - 05 01 E JDPFK |  | TFC | - | 05 | 01 | E | JDPFK | 主厂房管道接口（包括定位、管道参数） | 929179 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
|  | WCW - 03 01 JDPBD E- |  | WCW | - | 03 | 01 | JDPBD | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-03-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-10-10 |  |  | Super@root | 2024-01-20 00:15 | Super@root
| false | RCS PO 12 01 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 01 | JDPDW | N | 主泵机组辅助用电设备(顶油泵电机、绕组加热器、电装等)的负荷特性 | 929179 | 2023-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-18 | 是 | JDPDW-300154-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300183-JDPMB-101A | 2026-02-27 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
| false | 2023/12/30 TSR 04 05 T E- |  | 2023/12/30 | TSR | 04 | 05 | T | E | MSR检修平台安装布置、荷载、大小、位置、标高信息 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
117 |  | RRP RBM 03 01 N B |  | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 2024-01-10 | 2024-04-15 | 2025-08-29 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-10 | 否 | JDDNC-300264-JDDMB | 2024-04-02 | 否 | JDDNC-300340-JDDMB | 2024-01-17 | JDDMB-300251-JDDNC |  |  | JDDMB-300851-JDDNC | 2025-08-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 | G41 修改时间；G17修改终版日期；20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；17#；/ | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000271-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC新建 | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-27 | JDDNC-000667-JDDMB | 受安全分级调整，更新提资_接口重新打开 | 曹婧@caojing
13 |  | TSM RCS 04 01 B N |  | TSM | RCS | 04 | 01 | B | N | TSM管道系统作用到SG主蒸汽接管上的载荷 | 2024-12-30 | 2026-02-28 | 2026-08-30 | 关闭 | 打开 | 2024-12-24 | 否 | JDDMB-300685-JDDNC | 2026-02-25 | 否 | JDDMB-300999-JDDNC | 2025-01-10 | JDDNC-300692-JDDMB |  |  | JDDMB-300999-JDDNC | 2026-02-26 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G39 修改FIN；G21新建 | 2025-09-09 | 39#;21# | JDDNC-000800-JDDMB;JDDNC-000349-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 受到RCS RX 02 01 B N（RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入）未固化影响，动力院无法传递准确的主模型数据（RCS RX 05 06 N B）。缺少动力院准确的主模型数据，不能得到准确的计算结果，导致本接口无法打开。 截止2025.8.4：RCS RX 05 06 N B已传递给CNPE，+6个月可打开本接口，接口打开时间已经协商调整到2026.2.28，正在走接口调整流程 截止2025.9.3：已经协商调整到2026.2.28，申请函号JDDMB-000893-JDDNC，动力院尚未回函 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 曹婧@caojing
| false | IMC DCS 18 31 B D |  | IMC | DCS | 18 | 31 | B | D | U1 总体画面设计（PT图） | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | TFA EX 04 05 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | JDPDN-300008-JDPMB-253A | 2025-03-07 |  |  |  | JDDMB-302461-JDPMB | 2025-05-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-02-07 23:43 | Super@root |  | 2025-03-20 | JDPDN-300062-JDPMB-253A | 厂家升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| 否 | WES FI 04 02 JDPDB B- |  | WES | FI | 04 | 02 | JDPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | JDPDB-300001-JDPMB-243A | 2024-01-02 |  |  |  | JDDMB-300201-JDPMB | 2024-02-02 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  | 添加参办所 | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root
10 |  | ESC EMQ 01 01 B E |  | ESC | EMQ | 01 | 01 | B | E | EMQDIESELGENERATORSETCONTROLCONDITIONFOR“SHUTDOWNPERMISSION”EMQ柴油发电机组停机许可控制条件 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
| false | CI TTC 04 01 T E |  | CI | TTC | 04 | 01 | T | E | TTC系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
6 | false | NI - 04 07 JDPMQ B |  | NI | - | 04 | 07 | JDPMQ | B | 温控器电气参数 | 929179 | 2024-03-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 是 | JDPMQ-300005-JDPMB-413A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300596-JDPMB | JDDMB-300596-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-29 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-01-24 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
8 |  | FSW - 01 01 E B |  | FSW | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 929179 | 2023-11-27 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-27 | 否 | JDDES-300050-JDDMB | 2023-11-27 |  | 2023-12-07 | JDDMB-300046-JDDES | JDDMB-300046-JDDES | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；1 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；2023.8.29会议纪要 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| true | RFH KX 01 01 B JDPAB |  | RFH | KX | 01 | 01 | B | JDPAB | 人桥吊车、辅助吊车操作点布置图（含厂房布置图） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-19 | 否 | JDDMB-300027-JDPMB | 2023-12-19 |  | 2024-09-29 | JDPAB-300006-JDPMB-204B | JDPAB-300006-JDPMB-204B | 2024-09-29 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [5 empty] | 由于工艺专业未确定人桥吊车，辅助吊车的操作点布置图，因此接口无法打开。 |  |  | 待工艺专业确定人桥吊车、辅助吊车的操作点布置图后，我专业打开接口。 |  | 否 | 2023-12-07 | 战蓉洁@zhanrj | 是
|  | TTG - 12 01 T E |  | TTG | - | 12 | 01 | T | E | 与反应堆控制的信息交换 | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | WWC PO 04 01 JDPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300112-JDPMB-118A | 2024-05-31 |  | 2025-06-16 | JDDMB-302744-JDPMB | JDDMB-302744-JDPMB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
28 |  | TSC — 12 01 E N |  | TSC | — | 12 | 01 | E | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间） | 929179 | 2024-06-10 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 否 | JDDES-300004-JDDNC | 2024-06-07 |  | 2024-06-27 | JDDNC-300010-JDDES | JDDNC-300010-JDDES | 2024-06-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | 9EDO - 04 01 E JDPZJ |  | 9EDO | - | 04 | 01 | E | JDPZJ | 9EDO/9EDQ系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | JDPZJ-300007-JDPMB-416A | JDPZJ-300007-JDPMB-416A | 2026-01-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | FWP PO 04 07 JDPAJ B |  | FWP | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300084-JDPMB-118A | 2024-07-06 |  | 2024-07-06 | JDDMB-300922-JDPMB | JDDMB-300922-JDPMB | 2024-07-06 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
160 |  | ZST - 02 01 B ZN23 |  | ZST | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供固体废物处理系统(ZST)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | JDDMB-300019-JDDGB | 2024-09-29 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300019-JDDMB | JDDGB-300019-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 24 D B |  | IMC | DCS | 18 | 24 | D | B | U2事故工况任务画面（实施） | 2029-01-15 | 2029-07-15 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
190 | false | TFO DCS 12 02 B D |  | TFO | DCS | 12 | 02 | B | D | 电动主给水泵油系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304976-JDPMB | 2025-12-17 |  | 2025-12-25 | JDPLH-300772-JDPMB-500A | JDPLH-300772-JDPMB-500A | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 宋欢@songhuan | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 08 01 JDPSK B |  | ZLT | QX | 08 | 01 | JDPSK | B | 管道的布置图、设备布置图 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-01 | 是 | JDPSK-300037-JDPMB-286A | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | JDDMB-304997-JDPMB | JDDMB-304997-JDPMB | 2025-12-18 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:39 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ZBR CS 04 05 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 05 | JAPAD | B | 接管载荷 | 2025-06-10 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300010-JDPMB-254A | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | JDDMB-303636-JDPMB | JDDMB-303636-JDPMB | 2025-09-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | RCS PO 05 01 N JDPDW |  | RCS | PO | 05 | 01 | N | JDPDW | 主泵进、出口接管焊接坡口及主泵泵壳进、出口与主管道接口位置要求 | 929179 | 2023-08-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
|  | WCF PM 10 02 - B- |  | WCF | PM | 10 | 02 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）D1/D2/D3/DX图 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
472 | false | WCF - 04 08 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 08 | JDPKZ | B | 鼓网低速电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 否 | JDPKZ-300006-JDPMB-321A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | JDDMB-302038-JDPMB | JDDMB-302038-JDPMB | 2025-03-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
11 | false | HNA - 12 01 B JDPEB |  | HNA | - | 12 | 01 | B | JDPEB | HNA核辅助厂房吊车负荷开关盒位置 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | JDDMB-302365-JDPMB | 2025-04-29 |  | 2025-06-26 | JDPEB-300001-JDPMB-205A | JDPEB-300001-JDPMB-205A | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 04 JDPDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 04 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜直流负载 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
| false | NI - 02 01 JDPDF B |  | NI | - | 02 | 01 | JDPDF | B | 主蒸汽安全阀图纸 | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-18 | 否 | JDPDF-300000-JDPMB-148A | 2024-10-11 | 否 | JDPDF-300002-JDPMB-148A | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | JDDMB-302197-JDPMB | JDDMB-302197-JDPMB | 2025-04-09 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 148A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 | 郑州分公司-核电工艺设计所,河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-27 |  |  | Super@root | 2024-05-17 23:52 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VNA - 04 01 FAPWP B- |  | VNA | - | 04 | 01 | FAPWP | B | 烟囱总装图 | 2026-01-31 | 2027-06-25 | 2027-07-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 306A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-23 16:55 | Super@root
| false | TFE TSD 02 02 E T |  | TFE | TSD | 02 | 02 | E | T | 去汽封加热器冷却水管道的凝结水参数: - 正常运行压力、温度 - 设计压力、温度 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
104 |  | QF NI 11 08 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 08 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF 21.50m及以上板、墙 ） | 929179 | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
28 | false | HWS - 12 02 JDPEB B |  | HWS | - | 12 | 02 | JDPEB | B | QC厂房吊车配套电源箱进线开关型号、外形尺寸、端接信息 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
5 | false | HMI KP 06 04 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 04 | JDPEB | B | HMI012PR450t吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300012-JDPMB-204A | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 | JDDMB-301377-JDPMB | JDDMB-301377-JDPMB | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | WND YA 12 17 JDPFK B |  | WND | YA | 12 | 17 | JDPFK | B | WND 电仪土建详细设计资料（埋件、埋管位置、穿管、开孔等以及设备基础尺寸及设备安装固定方式等）、设备荷载 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300017-JDPMB-600A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | JDDMB-302222-JDPMB | JDDMB-302222-JDPMB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 02 JDPBJ E |  | ABB | - | 04 | 02 | JDPBJ | E | GIS 基础图(包括辅助变和开关站区域GIS 设备基础和电缆沟布置) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 打开 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | JDPBJ-300001-JDPMB-408B |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:53 | Super@root
76 |  | CI NI 02 03 E B |  | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDES-300274-JDDMB | 2024-12-30 |  | 2025-01-24 | JDDMB-300291-JDDES | JDDMB-300291-JDDES | 2025-01-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2024-09-18 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任所 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WAS DCS 12 01 E D |  | WAS | DCS | 12 | 01 | E | D | 公用压缩空气分配系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-09-22 | JDPLH-300267-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300267-JDPMB-500A | 2025-09-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | WNC PO 04 06 JDPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300081-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300575-JDPMB | JDDMB-300575-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 02 JDPDC B |  | DY | - | 04 | 02 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
| false | WCS CI 12 03 JDPFK E |  | WCS | CI | 12 | 03 | JDPFK | E | 端子排接线图、动力和控制电缆清册 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | JDPFK-300029-JDPMB-609A |  |  |  |  | JDPFK-300029-JDPMB-609A | 2025-08-28 | A |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
| false | WUC - 06 01 JDPKW E |  | WUC | - | 06 | 01 | JDPKW | E | 电负荷清单，包括电动机功率、电压、转速等 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-05-31 22:49 | Super@root
115 |  | WND - 02 01 E B |  | WND | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300042-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2023-12-07 | JDDMB-300049-JDDES | JDDMB-300049-JDDES | 2023-12-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp |  | 2024-06-21 |  | 升版资料_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | [8 empty] | 是
34 | false | CSP PO 04 02 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 02 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300037-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300038-JDPMB | JDDMB-300038-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | NI - 04 06 JDPMQ B |  | NI | - | 04 | 06 | JDPMQ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 | 929179 | 2024-03-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-22 | 是 | JDPMQ-300004-JDPMB-413A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300597-JDPMB | JDDMB-300597-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-29 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-01-24 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX - 01 04 B N |  | RX | - | 01 | 04 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率等） | 929179 | 2024-02-04 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-04 | 否 | JDDMB-300291-JDDNC | 2024-02-04 |  | 2024-03-01 |  | JDDNC-300317-JDDMB | 2024-03-01 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | G41 修改时间；G15，新增 | 2025-10-31 | 41#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | HEB QC 02 02 JDPBP B |  | HEB | QC | 02 | 02 | JDPBP | B | BOP电梯的散热量(QC) | 929179 | 2025-08-05 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-15 | 是 | JDPBP-300022-JDPMB-190A | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | JDDMB-303528-JDPMB | JDDMB-303528-JDPMB | 2025-08-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | HMI KP 06 05 B JDPEB |  | HMI | KP | 06 | 05 | B | JDPEB | 450t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-301246-JDPMB | 2024-09-27 |  | 2024-10-18 | JDPEB-300035-JDPMB-204A | JDPEB-300035-JDPMB-204A | 2024-10-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 05 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 05 | JDPAJ | E | 启动给水泵出口止回阀及前后隔离阀外形图接口尺寸图 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-24 | 是 | JDPMB-300060-JDDES-134A | 2025-04-16 |  | 2025-04-16 | JDDES-300061-JDPMB-134A | JDDES-300061-JDPMB-134A | 2025-04-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RFH 01 01 N B |  | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 929179 | 2024-08-30 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-07-04 | 否 | JDDNC-300058-JDDMB | 2023-07-04 |  | 2023-07-13 | JDDMB-300054-JDDNC | JDDMB-300054-JDDNC | 2023-07-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G21修改终版打开/关闭时间 | 2024-06-18 | 21#；07# | JDDNC-000349-JDDMB；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 13 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 13 | JDPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300015-JDPMB-112A | 2024-02-27 |  | 2025-10-15 | JDDMB-304098-JDPMB | JDDMB-304098-JDPMB | 2025-10-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-16 | 2016BW22R120240006 | 2404修改主办 | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root |  | 2024-05-17 |  | 采购师金斌要求重新打开接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq | [8 empty] | 否
60 | false | DCS - 08 09 D B |  | DCS | - | 08 | 09 | D | B | DAS/SA电源电缆清单 | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| 否 | WES FI 04 01 B JDPDB- |  | WES | FI | 04 | 01 | B | JDPDB | 接口载荷和支撑载荷 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 否 | JDDMB-300161-JDPMB | 2024-01-26 |  | 2024-02-04 | JDPDB-300010-JDPMB-243A | JDPDB-300010-JDPMB-243A | 2024-02-04 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
60 | false | RBM PO 04 08 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 08 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | JDPAR-300047-JDPMB-123A | 2024-01-02 |  | 2024-01-12 | JDDMB-300104-JDPMB | JDDMB-300104-JDPMB | 2024-01-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 04 05 JDPSZ B |  | CCV | - | 04 | 05 | JDPSZ | B | 系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 是 | JDPSZ-300027-JDPMB-302H |  |  |  |  | JDDMB-305328-JDPMB | 2026-01-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root
|  | TP - 04 04 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 04 | JDPCL | E | 主变高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
181 |  | WAI - 02 01 B ZN23 |  | WAI | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | JDDMB-300018-JDDGB | 2024-09-29 |  | 2024-11-18 | JDDGB-300066-JDDMB | JDDGB-300066-JDDMB | 2024-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
|  | WCF PM 03 04 - B- |  | WCF | PM | 03 | 04 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | RCS DCS 12 01 N D |  | RCS | DCS | 12 | 01 | N | D | 反应堆冷却剂系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-15 | JDPLH-300692-JDPMB-500A | 2025-12-19 | JDPLH-300727-JDPMB-500A | JDPLH-300727-JDPMB-500A | 2025-12-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | FWP PO 04 15 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 15 | JDPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | JDPDX-300014-JDPMB-124A | 2025-01-23 |  | 2025-01-23 | JDDMB-301796-JDPMB | JDDMB-301796-JDPMB | 2025-01-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
374 | false | FWP DCS 12 01 B D |  | FWP | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛消防水生产系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-24 | 否 | JDDMB-303145-JDPMB | 2025-11-19 | 否 | JDDMB-304558-JDPMB | 2025-09-15 | JDPLH-300261-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300652-JDPMB-500A | JDPLH-300652-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 04 01 JPDEY B |  | PH | - | 04 | 01 | JPDEY | B | 起吊设备参数要求 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 是 | JDPEY-300004-JDPMB-605A | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | JDDMB-303475-JDPMB | JDDMB-303475-JDPMB | 2025-08-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCW CC 09 02 - B- |  | WCW | CC | 09 | 02 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
8 | false | OT - 12 06 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 06 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统FD图、SAMA图、画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-31 | 是 | JDPEY-300264-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305676-JDPMB | 2026-02-12 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
| false | RCS PO 04 13 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 13 | JDPDW | N | 与流体浸润的主泵各部件质量 | 929179 | 2023-08-15 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 是 | JDPDW-300134-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300150-JDPMB-101A | 2025-09-09 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
109 |  | DB NI 11 01 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | DB筏基 D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310008-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-21 | JDDMB-300071-JDDGB | JDDMB-300071-JDDGB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WSR PO 04 05 JDPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300009-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  |  |  | JDDMB-305657-JDPMB | 2026-02-11 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 范广涵@fangh | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2026-01-26 | 2016BW310020260026 | 新增 2 台泵 输送泵 0WSR201PO、输送泵 0WSR202PO，费用增加、交货进度延后。函号：JDPAJ-300293-JDPMB-118A _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TTB - 12 02 JDPFK B |  | TTB | - | 12 | 02 | JDPFK | B | 设备清册，电缆清册，仪表导管阀门清册，仪表清册等热控资料。 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JDPFK-300061-JDPMB-601A | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | JDDMB-305677-JDPMB | JDDMB-305677-JDPMB | 2026-02-12 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 601A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-11-27 22:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 06 B D |  | IIC | DCS | 01 | 06 | B | D | Safety ParameterDisplay Functions Technical Specification 安全参数显示功能技术规格书 | 2025-11-30 | 2026-07-31 | 2027-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | JDDMB-304672-JDPMB | 2025-11-25 |  | 2025-12-31 | JDPLH-300795-JDPMB-500A | JDPLH-300795-JDPMB-500A | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TC - 04 04 E JDPZJ |  | TC | - | 04 | 04 | E | JDPZJ | 200KV系统UPS设备配电接线图及负荷馈线标识 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JDPZJ-300008-JDPMB-416B | JDPZJ-300008-JDPMB-416B | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 416B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-11 17:54 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR TGS 02 20 E T |  | TGR | TGS | 02 | 20 | E | T | 发电机及出口断路器，离相封闭母线和主变压器等的电容 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
146 | false | FAD DCS 12 05 B D |  | FAD | DCS | 12 | 05 | B | D | 火灾自动报警系统通信接口(L2/B2) | 2025-10-31 | 2026-04-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 打开 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304298-JDPMB | 2026-01-30 | 否 | JDDMB-305543-JDPMB | 2025-12-01 | JDPLH-300580-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305543-JDPMB | 2026-02-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | TSP - 04 09 JDPWJ B |  | TSP | - | 04 | 09 | JDPWJ | B | 系统流程图及设备材料清单 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-03 | 否 | JDPWJ-300022-JDPMB-617A | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | JDDMB-304374-JDPMB | JDDMB-304374-JDPMB | 2025-11-03 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
46 | false | DCS - 01 06 D B |  | DCS | - | 01 | 06 | D | B | 非安全级功能分配-LOT2 | 2026-05-31 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
12 | false | HBP - 04 03 JDPEB B |  | HBP | - | 04 | 03 | JDPEB | B | BOP-ZC厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | JDPEB-300021-JDPMB-202A | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | JDDMB-304833-JDPMB | JDDMB-304833-JDPMB | 2025-12-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 03 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 03 | JDPCL | E | 辅助变压器铭牌图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| 否 | TFC - 06 01 E E- |  | TFC | - | 06 | 01 | E | E | 母线的连接接口资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-07-23 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
5 | false | ZST QF 04 10 JDPAP B |  | ZST | QF | 04 | 10 | JDPAP | B | 浓缩液设备放射性废液排放接口（包括废水活度浓度、杂质含量、流量、年产生量、排水频率、压力、温度、和管道末端形式、位置、尺寸和材料） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300034-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305144-JDPMB | 2025-12-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
7 | false | SA - 12 04 JDPKE B |  | SA | - | 12 | 04 | JDPKE | B | 动力柜盘面布置图、端子排接线图 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300016-JDPMB-608A | 2025-08-27 |  | 2025-08-28 | JDDMB-303568-JDPMB | JDDMB-303568-JDPMB | 2025-08-28 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张伟超@zhangwca | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root |  | 2025-08-28 |  | 回函审签有问题，已删除，需重新回复，调整接口状态_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | 9EDO - 04 02 JDPMB E- |  | 9EDO | - | 04 | 02 | JDPMB | E | 9EDO/9EDQ系统接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
| true | RFH KX 06 19 JDPAB B |  | RFH | KX | 06 | 19 | JDPAB | B | 人桥吊、辅助吊需厂房布置的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JDPAB-300019-JDPMB-204B | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | JDDMB-303851-JDPMB | JDDMB-303851-JDPMB | 2025-09-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | PRS TTB 02 01 N B |  | PRS | TTB | 02 | 01 | N | B | PRS系统对蒸汽发生器排污系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TTB边界隔离要求等） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-15 | 否 | JDDNC-300943-JDDMB | 2025-12-15 |  |  |  | JDDMB-300992-JDDNC | 2026-02-12 | A | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G42 新增 | 2026-01-13 | 42# | JDDNC-000937-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-12-09 04:34 | 曹婧@caojing
3 | false | OT - 04 08 JDPEY B |  | OT | - | 04 | 08 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房工艺设备管道布置图（三维模型） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JDPEY-300201-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305730-JDPMB | 2026-03-02 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:10 | Super@root
| false | VES ZV 04 01 JDPED B |  | VES | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JDPED-300025-JDPMB-302B | 2024-11-04 |  |  |  | JDPED-300183-JDPMB-302B | 2026-02-13 | H |  |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-29 01:04 | Super@root |  | 2026-01-12 | 2016BW310020250510（OA） | 由于收到核岛风机技术规格书升版，先申请重新打开接口。更新资料（赵玉确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TG MX 02 01 E T |  | TG | MX | 02 | 01 | E | T | 汽轮发电机房土建设计会签图纸 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | RCS NI 01 03 N B |  | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 方俊@fangjun | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
|  | PM PM 04 08 - B- |  | PM | PM | 04 | 08 | - | B | PM泵房鼓形滤网腔室闸门起吊参数、工具及接口 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
2 | false | PI CAM 04 01 FAPEQ B |  | PI | CAM | 04 | 01 | FAPEQ | B | CAM系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300012-JDPMB-304A | 2025-05-22 |  |  |  | JDDMB-304982-JDPMB | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-01 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-03-03 23:11 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPEQ-300081-JDPMB-304A | 2016-LOT304A 合同中 CAM 系统碘吸附器总装图（JDX27200023304A44DD2800 风量Ⅲ型碘吸附器（1、2CAM001PI）总装图 B-CFC）（接口编号：2016304A024）已通过审批（接口意见单：JDPMB-300520-JDPEQ-304A，关联设计院接口意见单IICS_JDDMB-302516-JDPMB）。因设计院要求徐圩 2026-304A 项目 CAM/VFL 系统接口审查意见同步修改到金七门 2016-304A 项目中，现修改 CAM/VFL 系统过滤器箱体和碘吸附器设备的进出风方向，详见此次重新提交的设备总装图升版。无其他影响。（张艳刚确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WUC - 02 01 JDPKW E |  | WUC | - | 02 | 01 | JDPKW | E | 设备的3D模型 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-05-31 22:49 | Super@root
| false | BOP EM 09 08 JDPAN B |  | BOP | EM | 09 | 08 | JDPAN | B | 土建接口文件（D2)（EM) | 929179 | 2025-07-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300069-JDPMB-211B | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JDDMB-305551-JDPMB | JDDMB-305551-JDPMB | 2026-02-02 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 03 03 - B- |  | WCF | PM | 03 | 03 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
88 |  | SD NI 05 02 ZN23 B |  | SD | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | SD厂房-9.20m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | JDDGB-310061-JDDMB | 2024-12-19 |  | 2025-01-06 | JDDMB-300142-JDDGB | JDDMB-300142-JDDGB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改预报、关闭；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 08 JDPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300060-JDPMB-118A | 2024-04-22 |  | 2024-04-22 | JDDMB-300544-JDPMB | JDDMB-300544-JDPMB | 2024-04-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | WGD - 11 01 JDPXE B |  | WGD | - | 11 | 01 | JDPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机、高压氮气贮罐、氮气缓冲罐、低温液氮贮罐、低温二氧化碳贮罐、液氮汽化器、电加热汽化器CAD版土建资料（包括：设备基础图、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JDPXE-300012-JDPMB-606A | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | JDDMB-303455-JDPMB | JDDMB-303455-JDPMB | 2025-08-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 606A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240655 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-12-25 00:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 01 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 01 | JDPCL | E | 主变外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2024-09-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
23 | false | NI - 04 27 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 27 | JDPFE | B | LOT611A-核岛其它消防设备抗震试验报告 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所、核工程力学中心 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
61 |  | TFM TFM 02 02 E B |  | TFM | TFM | 02 | 02 | E | B | 给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-30 | 否 | JDDES-300156-JDDMB | 2024-10-30 | 否 | JDDES-300257-JDDMB | 2024-05-30 | JDDMB-300161-JDDES | 2024-11-07 | JDDMB-300262-JDDES | JDDMB-300262-JDDES | 2024-11-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
2 |  | RCS NI 01 11 N B |  | RCS | NI | 01 | 11 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JDDNC-300880-JDDMB | 2025-09-30 |  | 2025-10-11 | JDDMB-300882-JDDNC | JDDMB-300882-JDDNC | 2025-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 编制 | G40调整终版时间；G26新增 | 2025-09-30 | 40#;26# | JDDNC-000848-JDDMB;JDDMB-990036-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 07 B D |  | IIC | DCS | 01 | 07 | B | D | Safety ParameterDisplay System Logic Equations anDImages SPDS逻辑方程及画面 | 2026-05-31 | 2026-10-30 | 2027-05-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
81 | false | DCS - 08 12 D B |  | DCS | - | 08 | 12 | D | B | DCS系统内部电缆特性（尺寸、弯曲半径…) | 2025-05-31 | 2025-10-30 | 2027-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-05-26 | 否 | JDPLH-300087-JDPMB-500A | 2025-11-25 | 是 | JDPLH-300559-JDPMB-500A | 2025-05-30 | JDDMB-302582-JDPMB | 2026-01-15 | JDDMB-305370-JDPMB | JDDMB-305370-JDPMB | 2026-01-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | WES PO 04 08 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 08 | JDPPH | B | WES泵组设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-19 | 否 | JDPPH-300024-JDPMB-115A | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | JDDMB-302674-JDPMB | JDDMB-302674-JDPMB | 2025-06-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
18 | false | CSP PO 04 18 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 18 | JDPAR | B | 1/2'CSP003PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300082-JDPMB-123A | 2024-07-22 |  | 2024-07-22 | JDDMB-301010-JDPMB | JDDMB-301010-JDPMB | 2024-07-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
178 | false | IAW DCS 12 02 B D- |  | IAW | DCS | 12 | 02 | B | D | 核辅助厂房三废处理控制系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 作废 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [5 empty] | 因IAW系统本身并无画面，申请取消IAW DCS 12 02 B D接口。发函号：2016BW25B220250042 | [5 empty] | 2025-12-23 | 曹婧@caojing
| false | TP - 04 02 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 02 | JDPCL | E | 主变运输图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
328 | false | TTB DCS 12 01 B D |  | TTB | DCS | 12 | 01 | B | D | 蒸汽发生器排污系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303153-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304594-JDPMB | 2025-09-22 | JDPLH-300287-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300647-JDPMB-500A | JDPLH-300647-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 14 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 14 | JDPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-28 | 是 | JDPAK-300026-JDPMB-112A | 2024-04-16 |  | 2024-04-16 | JDDMB-300525-JDPMB | JDDMB-300525-JDPMB | 2024-04-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 11 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 11 | JDPBT | B | 提供建模数据：（一个阀门和两个阀门同时开启时，不同的入口压力 （0.5/1/2/3/4/4.5/5/6/7/7.6/7.85/8.6Mpa.a）下阀门的出口压力、∆P、∆P阻塞、流速、流量、开度等数据 | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300000-JDPMB-149A | 2025-09-01 | 否 | JDPBT-300014-JDPMB-149A | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | JDDMB-303762-JDPMB | JDDMB-303762-JDPMB | 2025-09-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CAM - 04 03 JDPAS B |  | CAM | - | 04 | 03 | JDPAS | B | CAM系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root
| false | ME TG 11 01 PDJ E |  | ME | TG | 11 | 01 | PDJ | E | 动静力计算书 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-08 |  | 2025-01-08 | JDDES-300004-JDPMB-330A | JDDES-300004-JDPMB-330A | 2025-01-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 00:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 06 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 06 | JDPBK | B | 止回阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、重锤安装方式、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-20 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 是 | JDPBK-300006-JDPMB-302G | 2025-07-30 |  | 2025-11-05 | JDDMB-304407-JDPMB | JDDMB-304407-JDPMB | 2025-11-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李钟扬@lizyh | 编制 |  | 2025-07-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root | [13 empty] | 是
33 |  | TGS IIC 02 01 E B |  | TGS | IIC | 02 | 01 | E | B | 发电机并网系统单线图 | 929179 | 2025-10-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDES-300357-JDDMB | 2025-10-29 |  | 2025-11-19 | JDDMB-300351-JDDES | JDDMB-300351-JDDES | 2025-11-19 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 | G41修改FIN；G33 新增 | 2025-10-17 | 41#;33# | JDDES-000259-JDDMB;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | VCL ZK 04 04 JDPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 04 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300145-JDPMB-302A | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | JDDMB-302754-JDPMB | JDDMB-302754-JDPMB | 2025-06-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田登港@tiandg | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 02 02 B N |  | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | JDDMB-300271-JDDNC | 2024-01-22 |  | 2024-02-07 | JDDNC-300298-JDDMB | JDDNC-300298-JDDMB | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 董晓瑞@dongxr | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFC - 06 06 JDPFK E |  | TFC | - | 06 | 06 | JDPFK | E | 电缆桥架敷设图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | JDPFK-300034-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300034-JDPMB-601A | 2025-06-27 | A |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-03-07 18:03 | Super@root
|  | RPC TTG 01 01 T E |  | RPC | TTG | 01 | 01 | T | E | 汽机给定负荷信号Turbine load reference (bimode reactor manoeuvrability package ) | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | RX RFH 04 02 B JDPFH |  | RX | RFH | 04 | 02 | B | JDPFH | 整体螺栓拉伸机及清洁机的电源箱位置及位号 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | JDDMB-303571-JDPMB | 2025-08-28 |  | 2025-09-01 | JDPFH-300006-JDPMB-225A | JDPFH-300006-JDPMB-225A | 2025-09-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  | 张志强@zhangzqc | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [13 empty] | 是
1171 |  | RCS RNS 02 02 N B |  | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 2023-09-25 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-25 | 否 | JDDNC-300117-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300446-JDDMB | 2023-10-30 | JDDMB-300164-JDDNC | 2024-08-19 | JDDMB-300555-JDDNC | JDDMB-300555-JDDNC | 2024-08-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1 | false | RFT PO 04 16 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 16 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300011-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  |  |  | JDDMB-302475-JDPMB | 2025-05-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:06 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAR-300117-JDPMB-123A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | WCF CB 04 05 - B- |  | WCF | CB | 04 | 05 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
400 | false | CAV DCS 12 01 B D |  | CAV | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳环形空间通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303222-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304575-JDPMB | 2025-09-22 | JDPLH-300284-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300696-JDPMB-500A | JDPLH-300696-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 12 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 12 | JDPAR | B | 水泵特性曲线及数据表 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDPAR-300007-JDPMB-129A | 2024-11-05 |  |  |  | JDDMB-302659-JDPMB | 2025-06-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 范思雨@fansy | 编制 |  | 2025-04-18 | 1 | 增加编制 | 郭雨晴@guoyq | 2024-07-16 21:57 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAR-300042-JDPMB-129A | 厂家升版，赵晓丹通知_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | TFA DZ 04 06 JDPBC B |  | TFA | DZ | 04 | 06 | JDPBC | B | 设备数据表、除氧器设计计算书 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300002-JDPMB-273A |  |  |  |  | JDPBC-300012-JDPMB-273A | 2026-01-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-11 16:15 | Super@root
380 | false | WCF PM 04 16 JDPBG B |  | WCF | PM | 04 | 16 | JDPBG | B | 捞渣框起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JDPBG-300021-JDPMB-320A | 2025-04-03 |  | 2025-08-13 | JDDMB-303448-JDPMB | JDDMB-303448-JDPMB | 2025-08-13 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PCS PRS 02 01 B N |  | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 田卫卫@tianww | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
147 |  | RX NI 11 01 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | RX厂房筏基及以下D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310017-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-14 | JDDMB-300056-JDDGB | JDDMB-300056-JDDGB | 2024-10-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WSC PO 04 11 JDPAR B |  | WSC | PO | 04 | 11 | JDPAR | B | 1/2WSC001、002PO电机外形图 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-31 | 是 | JDPAR-300104-JDPMB-123A | 2024-08-19 |  | 2024-08-19 | JDDMB-301090-JDPMB | JDDMB-301090-JDPMB | 2024-08-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 否
114 |  | TSM - 02 02 E B |  | TSM | - | 02 | 02 | E | B | TSM系统流程图 | 929179 | 2023-12-21 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-21 | 否 | JDDES-300064-JDDMB | 2023-12-21 |  | 2024-02-18 | JDDMB-300110-JDDES | JDDMB-300110-JDDES | 2024-02-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 01 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 01 | JDPBK | B | 1.阀门电装数据表2.阀门控制接口图3.阀门电装电机性能数据（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能数据）（按买方格式提交） | 929179 | 2025-05-30 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 是 | JDPBK-300009-JDPMB-302G | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | JDDMB-303849-JDPMB | JDDMB-303849-JDPMB | 2025-09-19 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2025-04-08 22:43 | Super@root | [13 empty] | 是
43 | false | WSP - 04 05 JDPEY B |  | WSP | - | 04 | 05 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统工艺设备选型计算书 | 929179 | 2025-01-10 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-17 | 是 | JDPEY-300007-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305442-JDPMB | 2026-01-20 | H | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 胡宁沙@huns | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
| false | ETM DCS 12 01 E D |  | ETM | DCS | 12 | 01 | E | D | 主变压器和高压厂用变压器系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-25 | JDPLH-300534-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300534-JDPMB-500A | 2025-11-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
|  | PM PM 04 07 - B- |  | PM | PM | 04 | 07 | - | B | PM泵房鼓形滤网腔室闸门设备数据表 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | CAM ZV 04 01 JDPED B |  | CAM | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 否 | JDPED-300000-JDPMB-302B | 2024-09-06 |  | 2025-07-23 | JDDMB-303134-JDPMB | JDDMB-303134-JDPMB | 2025-07-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:03 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CI TSD 02 02 E T |  | CI | TSD | 02 | 02 | E | T | 抽汽管道尺寸、长度（逆止阀前）、材料 | 929179 | 2023-10-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | RCS TFM 02 01 N B |  | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
428 | false | WCF CB 04 07 JDPBG B |  | WCF | CB | 04 | 07 | JDPBG | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备数据表 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JDPBG-300011-JDPMB-320A | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | JDDMB-302039-JDPMB | JDDMB-302039-JDPMB | 2025-03-19 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES CA 04 07 - B- |  | WES | CA | 04 | 07 | - | B | CA钢闸门设备数据表 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | EMP/Q — 11 11 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 11 | JDPCJ | B | 三维模型：+14.6m&+19.0m | 929179 | 2024-07-31 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-18 | 否 | JDPCJ-300056-JDPMB-210A | 2024-07-25 |  | 2024-07-25 | JDDMB-301027-JDPMB | JDDMB-301027-JDPMB | 2024-07-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
208 | false | WWC DCS 12 01 B D |  | WWC | DCS | 12 | 01 | B | D | 核废物厂房冷冻水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304294-JDPMB | 2025-12-05 | 否 | JDDMB-304815-JDPMB | 2025-11-14 | JDPLH-300490-JDPMB-500A | 2025-12-15 | JDPLH-300688-JDPMB-500A | JDPLH-300688-JDPMB-500A | 2025-12-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | ZB - 04 03 JDPAG B |  | ZB | - | 04 | 03 | JDPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | JDPAG-300007-JDPMB-602A | 2025-12-20 |  |  |  | JDPAG-300035-JDPMB-602A | 2026-02-28 | E |  |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW310020250117 | 增加设总、参办、主设信息 | 曹婧@caojing | 2025-03-11 19:03 | Super@root |  | 2026-02-28 | 2016BW310020260071 | 根据函件JDPMB-300533-JDPAG-602A，修改氢气分配装置数据表中充氢口的连接方式。无其他影响。（张风东确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| true | RNI - 12 04 N JDPLH |  | RNI | - | 12 | 04 | N | JDPLH | 定制手册 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-21 |  |  | Super@root | 2024-09-11 22:00 | Super@root
|  | TG TSM 04 01 E T |  | TG | TSM | 04 | 01 | E | T | TSM系统与DEC管道设计接口 | 929179 | 2958101 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
1474 |  | TTB RCS 02 01 B N |  | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-09-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-13 | 否 | JDDMB-300185-JDDNC | 2023-11-13 |  |  |  | JDDNC-300856-JDDMB | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2026-01-13 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WWC - 12 05 JDPCW B |  | WWC | - | 12 | 05 | JDPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-10 | 是 | JDPCW-300012-JDPMB-312A | 2024-12-06 |  | 2024-12-06 | JDDMB-301497-JDPMB | JDDMB-301497-JDPMB | 2024-12-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25A120250015 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 05 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 05 | JDPBK | B | 重力卸压阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） | 929179 | 2025-05-20 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-05 | 是 | JDPBK-300001-JDPMB-302G | 2025-09-09 |  | 2025-10-29 | JDDMB-304269-JDPMB | JDDMB-304269-JDPMB | 2025-10-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-07-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | GJ - 06 02 SSDL E |  | GJ | - | 06 | 02 | SSDL | E | 220kV电缆终端安装图 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPHR-300004-JDPMB-747A |  |  |  |  | JDPHR-300004-JDPMB-747A | 2025-12-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 747A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-10-14 00:40 | Super@root
| false | WCW PM 04 08 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 08 | JDPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-12 | 否 | JDPAR-300024-JDPMB-129A | 2025-04-02 |  | 2025-04-02 | JDDMB-302156-JDPMB | JDDMB-302156-JDPMB | 2025-04-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-16 21:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TC 00 05 01 E B |  | TC | 00 | 05 | 01 | E | B | 请提供常规岛院网控楼开关站区域与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/WRW/FSD）接管管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、设计界限、工作和试验压力等的实体接口 | 929179 | 2025-06-03 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-03 | 否 | JDDES-300318-JDDMB | 2025-06-03 |  | 2026-03-02 | JDDMB-300411-JDDES | JDDMB-300411-JDDES | 2026-03-02 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘晓萌@liuxmb | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G34 新增 | 2025-12-31 | 43#;41#；34# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-04-23 00:45 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | PRS - 04 01 N B |  | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 李涛d@l-litaod | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TFA DZ 03 05 JDPBC B |  | TFA | DZ | 03 | 05 | JDPBC | B | 加热蒸汽流量为4.3T/H、调节阀前压力为0.45MPA(A)时最大的凝结水流量和相关参数（需提供不同运行状态下加热蒸汽流量为 4.3T/H、调节阀前压力为 0.45MPA(A)凝结水流量，并提供计算过程。） | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300007-JDPMB-273A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JDDMB-305043-JDPMB | JDDMB-305043-JDPMB | 2025-12-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-11 16:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 04 05 JDPWJ B |  | TSP | - | 04 | 05 | JDPWJ | B | 冷却水的用量、压力、品质要求以及排水资料等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300008-JDPMB-617A | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | JDDMB-304072-JDPMB | JDDMB-304072-JDPMB | 2025-10-14 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 11 02 T E |  | CI | - | 11 | 02 | T | E | 凝汽器故障值及不可用值，凝汽器故障和凝汽器不可用之间最小延迟时间 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
| false | TFA EX 11 01 LSPHE B |  | TFA | EX | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | JDPDN-300004-JDPMB-253A | 2024-03-12 |  | 2024-03-12 | JDDMB-300353-JDPMB | JDDMB-300353-JDPMB | 2024-03-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC - 04 05 JDPTJ B |  | SC | - | 04 | 05 | JDPTJ | B | 仪控任务书（工艺部分，包括：仪控任务书表单信息等） | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
| false | TFH — 04 09 JDPZM E |  | TFH | — | 04 | 09 | JDPZM | E | 高压加热器危急、正常疏水阀外形图及参数 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
|  | RSI RCS 01 03 B N |  | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana | [5 empty] | 受相关专业影响，本项目内置换料水箱事故后滞留水体积（缺各楼板滞留面积等数据）无法确定，因此最终水量分析无法完成，目前此接口不具备打开条件。 |  |  | 需布置专业提供各楼板滞留面积等数据 |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb
10 | false | FWP PO 04 26 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 26 | JDPDX | B | 消防稳压泵 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 是 | JDPDX-300034-JDPMB-124A | 2024-07-21 |  | 2025-10-27 | JDDMB-304215-JDPMB | JDDMB-304215-JDPMB | 2025-10-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:09 | Super@root |  | 2024-11-13 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | WCF PO 04 01 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 01 | JDPCB | B | 泵数据表 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-22 | 否 | JDPCB-300003-JDPMB-123B | 2024-12-17 |  | 2025-12-16 | JDDMB-304941-JDPMB | JDDMB-304941-JDPMB | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 否
341 | false | RVD DCS 12 01 B D |  | RVD | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛疏水排气系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303176-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304610-JDPMB | 2025-09-23 | JDPLH-300286-JDPMB-500A | 2025-12-04 | JDPLH-300619-JDPMB-500A | JDPLH-300619-JDPMB-500A | 2025-12-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕雪纯@lvxca | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | 52221 \ 06 08 JDPER E |  | 52221 | \ | 06 | 08 | JDPER | E | 常规岛配电盘与凝结水精处理配电盘接口（尺寸、母线开孔尺寸等） | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JDPER-300001-JDPMB-412A |  |  |  |  | JDPER-300001-JDPMB-412A | 2025-12-29 | A |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-11-21 17:55 | Super@root
| false | WDC PO 04 03 JDPAJ B |  | WDC | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | WDC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 是 | JDPAJ-300291-JDPMB-118A | 2026-01-15 |  | 2026-01-15 | JDDMB-305354-JDPMB | JDDMB-305354-JDPMB | 2026-01-15 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-12-20 01:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 07 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 07 | JDPAR | E | 油冷却器外形图和参数（包括冷却水流量、压力、温度、荷载以及所有相关接口尺寸等） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | JDDES-300032-JDPMB-135A | JDDES-300032-JDPMB-135A | 2024-12-27 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | 2016BW22C020240002 | 接收方为华东院，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root | [13 empty] | 是
32 |  | TFP RCS 02 03 E N |  | TFP | RCS | 02 | 03 | E | N | 给水泵脱扣时，给水流量的变化情况 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
| false | RCS PO 04 17 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 17 | JDPDW | N | 主泵机组的阻力矩(包括：不含叶轮摩擦损失的曲线、惰转转速-转矩曲线)与转速的变化曲线,表示为Tf=WIND0+WIND1*n+WIND2*n2，其中n为泵转速. | 929179 | 2023-12-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 是 | JDPDW-300109-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300148-JDPMB-101A | 2025-07-29 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
1147 |  | RCS TTB 02 08 N B |  | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 2023-09-30 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-08 | 否 | JDDNC-300097-JDDMB | 2024-07-04 | 否 | JDDNC-300500-JDDMB | 2023-09-13 | JDDMB-300088-JDDNC | 2024-07-06 | JDDMB-300468-JDDNC | JDDMB-300468-JDDNC | 2024-07-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2026-01-13 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
25 |  | MX GB 05 01 E B |  | MX | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛与GB沟相关的管道的实体接口（包括管径、定位等） | 929179 | 2023-11-10 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-06 | 否 | JDDES-300017-JDDMB | 2023-11-06 |  |  |  | JDDMB-300380-JDDES | 2025-12-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 水工室 | 刘泽平@liuzpa | 编制 | G43 修改关闭时间 | 2025-12-31 | 43#;2016BW25D120240005 | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-11-04 17:56 | 樊文萍@fanwp |  | 2025-12-22 | JDDES-000306-JDDMB | 根据 CNPE 现场配合要求，新增化水精处理再生废水管 TFC 接口，重新打开此接口，故升版此接口。无其他影响。（刘泽平确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1233 |  | RRS IIC 12 02 N B |  | RRS | IIC | 12 | 02 | N | B | RRS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 关闭 | 打开 | 2024-03-29 | 否 | JDDNC-300335-JDDMB | 2024-09-23 | 否 | JDDNC-300588-JDDMB | 2024-04-09 | JDDMB-300357-JDDNC |  |  | JDDNC-300992-JDDMB | 2026-02-28 | D |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 编制 | G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2026-02-25 | 19#；18# | JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2026-02-25 | JDDNC-001051-JDDMB | RRS 系统手册 6.2，6.4~6.5，IO清单均增加了安全等级分区，故申请重新打开接口，升版交换。（尤志敏确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
1226 |  | NI BUP 01 01 N B |  | NI | BUP | 01 | 01 | N | B | BUP及ECP信号清单（动力院部分） | 2024-07-15 | 2025-07-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-11 | 否 | JDDNC-300513-JDDMB | 2024-07-11 |  | 2025-12-11 | JDDMB-300943-JDDNC | JDDMB-300943-JDDNC | 2025-12-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G21 修改初版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-11-30 | 21#；19# | 重新打开接口进行手动关闭 | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-11-30 |  | 修改设备安全分级及其他相关问题_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | RSI RCS 01 02 B N |  | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 陈彦霖b@chenylb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
12 | false | WCP PM 04 01 JDPEY B |  | WCP | PM | 04 | 01 | JDPEY | B | 绝缘套件及垫片相关信息 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 否 | JDPEY-300013-JDPMB-792A | 2025-11-03 |  | 2025-11-03 | JDDMB-304385-JDPMB | JDDMB-304385-JDPMB | 2025-11-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC PO 04 08 JDPAJ B |  | WNC | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300066-JDPMB-118A | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | JDDMB-300633-JDPMB | JDDMB-300633-JDPMB | 2024-05-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCD YA 12 20 JDPFK B |  | WCD | YA | 12 | 20 | JDPFK | B | WCD I/O信号清单/FD图、SAMA图、整定值手册/画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPFK-300000-JDPMB-600A | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | JDDMB-302607-JDPMB | JDDMB-302607-JDPMB | 2025-06-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 05 04 B JPDEY |  | PH | - | 05 | 04 | B | JPDEY | 建筑作业图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | JDDMB-302006-JDPMB | 2025-03-14 |  | 2025-06-13 | JDPEY-300025-JDPMB-605A | JDPEY-300025-JDPMB-605A | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-14 |  |  | Super@root | 2025-02-20 22:20 | Super@root | [13 empty] | 是
25 |  | CI WQB 01 01 E B |  | CI | WQB | 01 | 01 | E | B | 常规岛潜在带放废水的排水源项:包含排水工况、以及对应工况下的排水水量(单次最大瞬时水量m3/h,月/年最大排水量m3)、水质特性(各类化学物质种类、含量、浓度、Ph、排水温度、排水压力); 常规污染物排放标准(包含但不限于氨氮、总氮、COD、总磷、pH等) | 2024-07-15 | 2024-11-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | JDDES-300193-JDDMB | 2024-06-28 |  | 2024-08-22 | JDDMB-300243-JDDES | JDDMB-300243-JDDES | 2024-08-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 范雯雯@FANWW | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所 |  |  | 放射性废物管理三室 | 刘培娟@liupj | 编制 | G21新建 |  | 21# | JDDES-000132-JDDMB |  | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | WSC - 11 05 JDPCW B |  | WSC | - | 11 | 05 | JDPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | JDPCW-300004-JDPMB-312A | 2024-02-04 | 是 | JDPCW-300004-JDPMB-312A | 2024-04-02 |  | 2025-10-31 | JDDMB-304363-JDPMB | JDDMB-304363-JDPMB | 2025-10-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | 编制 |  | 2025-10-31 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TGR TGS 02 21 T E |  | TGR | TGS | 02 | 21 | T | E | 关于接地变压器二次侧电阻的容量和计算书 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 否 | JDPCC-300449-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300449-JDPMB-001A | 2026-01-05 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | DC/AC - 04 01 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 01 | PDC | B | DY厂房直流开关柜基础图（含DY厂房直流开关柜尺寸、动静载荷）\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
15 |  | TSM - 04 08 B E |  | TSM | - | 04 | 08 | B | E | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(TSM002BA)接管许用载荷 | 2024-05-10 | 2024-11-10 | 2025-05-10 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-28 | 否 | JDDMB-300138-JDDES | 2024-11-06 | 否 | JDDMB-300260-JDDES | 2024-05-20 | JDDES-300172-JDDMB | 2024-11-27 | JDDES-300265-JDDMB | JDDES-300265-JDDMB | 2024-11-27 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | TS - 04 05 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 05 | JDPCL | E | 高压厂用变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | EES — 06 02 JDPAN B |  | EES | — | 06 | 02 | JDPAN | B | 电缆清册（SBO) | 929179 | 2024-09-20 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-13 | 否 | JDPAN-300008-JDPMB-211B | 2025-06-29 |  | 2025-06-29 | JDDMB-302872-JDPMB | JDDMB-302872-JDPMB | 2025-06-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
1149 |  | RCS TSM 02 05 N B |  | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 2023-10-07 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | 关闭 | 未打开 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300127-JDDMB |  | 否 |  | 2023-10-12 | JDDMB-300143-JDDNC |  |  | JDDMB-300143-JDDNC | 2023-10-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G43 修改FIN及关闭时间;G41 修改时间；G38 修改FIN时间;G21修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-12-31 | 43#;41#；38#;21#；19# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000724-JDDMB;JDDNC-000349-JDDMB； | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui
278 | false | FWD DCS 12 02 B D |  | FWD | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛消防水分配系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304344-JDPMB | 2025-10-30 |  | 2026-02-05 | JDPLH-300958-JDPMB-500A | JDPLH-300958-JDPMB-500A | 2026-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | 根据最新仪控任务书2016XFWDZL25A6S032输入，补充控制逻辑与控制画面内容（蒋宏宇申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | RTB - 10 01 N JDPFG |  | RTB | - | 10 | 01 | N | JDPFG | RTB-RRP之间的I/O和逻辑接口 | 2958101 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | JDPFG-300000-JDPMB-407A | JDPFG-300000-JDPMB-407A | 2025-07-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 407A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-12-31 02:11 | Super@root | [13 empty] | 是
238 | false | RRS DCS 12 02 B D |  | RRS | DCS | 12 | 02 | B | D | 控制棒驱动机构电源系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304977-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-24 | JDPLH-300745-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300745-JDPMB-500A | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | NI 149A 04 06 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 06 | JDPBT | B | 各行程的流通面积（按每10%阀门开度从0%到100%行程） | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 未打开 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300006-JDPMB-149A |  | 否 |  | 2025-07-02 | JDDMB-302929-JDPMB |  |  | JDDMB-302929-JDPMB | 2025-07-02 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root
22 | false | WSR PO 04 07 JDPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300093-JDPMB-118A | 2024-07-04 |  |  |  | JDDMB-305659-JDPMB | 2026-02-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陆梦晗@lumh | 编制 |  | 2026-02-06 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2026-02-06 | JDPAJ-300304-JDPMB-118A | 新增2台泵输送泵0WSR201PO、输送泵 0WSR202PO。费用增加、交货进度延后。【经设计确认，同意打开接口，并不会对交货进度产生影响。】（陆梦晗确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RCS RCV 02 17 N B |  | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TGC WND 02 01 T E |  | TGC | WND | 02 | 01 | T | E | 除盐水水质、压力、温度等信息（TGC系统） | 929179 | 2026-01-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2026-01-15 21:01 | Super@root
| false | WSS PO 04 02 JDPPA E |  | WSS | PO | 04 | 02 | JDPPA | E | 常规岛消防排水泵土建资料（包括基础尺寸、静载荷、动载荷） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | JDPPA-300007-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300017-JDPMB-133A | 2025-10-10 | B |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | TSR TFD 01 01 T E |  | TSR | TFD | 01 | 01 | T | E | MSR疏水泵: - 单泵流量 - 压力 - 温度 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
146 |  | RX NI 11 03 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | RX厂房-0.05~3.90m 板、墙D条件提资 | 929179 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | JDDGB-310037-JDDMB | 2024-10-31 |  | 2024-11-13 | JDDMB-300107-JDDGB | JDDMB-300107-JDDGB | 2024-11-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
7 | false | WCP PM 06 01 JDPEY B |  | WCP | PM | 06 | 01 | JDPEY | B | PM阴极保护系统自带电缆清单 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 否 | JDPEY-300012-JDPMB-792A | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | JDDMB-304667-JDPMB | JDDMB-304667-JDPMB | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
7 |  | IUR ESH/ESI 12 01 B E |  | IUR | ESH/ESI | 12 | 01 | B | E | ESH/ESI电压和电流测量 | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43 修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
| false | TFH — 12 01 JDPZM E |  | TFH | — | 12 | 01 | JDPZM | E | 高加仪表清单、疏水阀门DCS信号清单 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300015-JDPMB-002A | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | JDDES-300047-JDPMB-002A | JDDES-300047-JDPMB-002A | 2025-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE DCS 12 01 E D |  | TFE | DCS | 12 | 01 | E | D | 凝结水抽取系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-20 | JDPLH-300519-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300519-JDPMB-500A | 2025-11-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | HRT RX 06 13 JDPAB B |  | HRT | RX | 06 | 13 | JDPAB | B | 环吊接地 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JDPAB-300004-JDPMB-200A | 2025-06-09 |  | 2025-06-09 | JDDMB-302639-JDPMB | JDDMB-302639-JDPMB | 2025-06-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | CSP PO 04 17 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 17 | JDPAR | B | 1/2'CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | JDPAR-300083-JDPMB-123A | 2024-11-07 |  | 2024-11-07 | JDDMB-301387-JDPMB | JDDMB-301387-JDPMB | 2024-11-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FAP DCS 12 01 B D |  | FAP | DCS | 12 | 01 | B | D | 重要厂用水进水廊道消防系统(LOT2B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-15 | 否 | JDDMB-304086-JDPMB | 2026-01-27 | 否 | JDDMB-305495-JDPMB | 2025-10-20 | JDPLH-300326-JDPMB-500A | 2026-02-05 | JDPLH-300957-JDPMB-500A | JDPLH-300957-JDPMB-500A | 2026-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-02-25 21:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CIS CIS 01 01 B N |  | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-06 | 否 | JDDMB-300669-JDDNC | 2024-12-06 |  | 2025-01-26 | JDDNC-300714-JDDMB | JDDNC-300714-JDDMB | 2025-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
50 |  | DB NI 05 02 ZN23 B |  | DB | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | DB厂房9.20m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
2 | false | HMI - 12 01 B JDPEB |  | HMI | - | 12 | 01 | B | JDPEB | HMI反应堆外围厂房吊车负荷开关盒位置 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | JDDMB-302363-JDPMB | 2025-04-29 |  | 2025-06-26 | JDPEB-300002-JDPMB-205A | JDPEB-300002-JDPMB-205A | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
33 | false | ZST QS 04 18 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 18 | JDPAP | B | 废树脂设备卖方有设备排气需求的设备名称和数量以及每个设备的设备排气，包括废气活度浓度、气溶胶含量、碘含量、流量、排气频率、压力、温度 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-03-03 | 是 | JDPKP-300060-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDPKP-300060-JDPMB-284A | 2026-03-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | CI BCI 02 01 T E |  | CI | BCI | 02 | 01 | T | E | 汽轮机供货范围内的P&ID(TSS, TTC,TTL,TSD,TTG,TSR,TTO，TTP，TTU ) | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-08 | 是 | JDPCC-300352-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300467-JDPMB-001A | 2026-01-29 | H |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | RPC TTG 01 13 E T |  | RPC | TTG | 01 | 13 | E | T | 在收到反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量） | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-13 |  | 2025-01-13 | JDPMB-300291-JDDES-001A | JDPMB-300291-JDDES-001A | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TA - 04 05 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 05 | JDPCL | E | 辅助变压器低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
64 |  | SD NI 05 06 ZN23 B |  | SD | NI | 05 | 06 | ZN23 | B | SD厂房11.00/13.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
|  | TP - 04 06 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 06 | JDPCL | E | 主变本体端子箱端子图（含主变报警手册相关资料） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
1478 |  | RVD RCS 02 01 B N |  | RVD | RCS | 02 | 01 | B | N | RVD系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-10-22 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-30 | 否 | JDDMB-300207-JDDNC | 2023-11-30 |  |  |  | JDDNC-300892-JDDMB | 2025-10-22 | F | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
58 |  | WCD - 02 01 E B |  | WCD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300041-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2023-12-08 | JDDMB-300054-JDDES | JDDMB-300054-JDDES | 2023-12-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp |  | 2024-06-21 |  | 升版资料_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | [8 empty] | 是
401 | false | WCF PM 04 03 JDPBG B |  | WCF | PM | 04 | 03 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JDPBG-300017-JDPMB-320A | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | JDDMB-302128-JDPMB | JDDMB-302128-JDPMB | 2025-03-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 19 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 19 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAH-300010-JDPMB-113A | 2024-05-23 |  | 2024-05-23 | JDDMB-300722-JDPMB | JDDMB-300722-JDPMB | 2024-05-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
24 |  | TFS _ 03 01 B E |  | TFS | _ | 03 | 01 | B | E | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 2023-11-23 | 2025-02-10 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-11-23 | 否 |  | 2025-02-08 | 否 |  | 2023-12-25 | JDDES-300075-JDDMB |  |  | JDDES-300295-JDDMB | 2025-02-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G29修改终版时间;G22修改 | 2025-10-31 | 41#；29#;22#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDES-000187-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-11-10 23:27 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-11-13 | 1 | 接口异常关闭_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp
1203 |  | RCS RCV 02 09 N B |  | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 2023-10-07 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300148-JDDMB | 2024-06-25 | 否 | JDDNC-300420-JDDMB | 2023-10-10 | JDDMB-300140-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300449-JDDNC | JDDMB-300449-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
7 |  | TSM — 02 01 E N |  | TSM | — | 02 | 01 | E | N | 请提供蒸汽发生器接管嘴到汽轮机入口以及到冷凝器排放阀之间的蒸汽管线的模拟图，并给出在额定状态下沿各段蒸汽管线的压降 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-11 | 否 | JDDES-300027-JDDNC | 2024-09-11 |  | 2024-09-20 | JDDNC-300030-JDDES | JDDNC-300030-JDDES | 2024-09-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 | 2024-09-24 | 25# | JDDNC-000429-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 08 JDPZM E |  | TFD | — | 04 | 08 | JDPZM | E | 除氧器接口力和力要求以及接口位移 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
|  | CAM RCS 01 01 B N |  | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应的压力偏差 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2024-12-14 | 否 | JDDMB-300680-JDDNC |  | 否 |  | 2025-05-13 | JDDNC-300767-JDDMB |  |  | JDDNC-300767-JDDMB | 2025-05-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司电气自动化所仪控一室 | 杨耀钧@yangyja | 编制 | G44 修改FIN；G37 修改首发时间;G28 修改首发时间；G15 新增 | 2026-01-05 | 43#;37#;28#;15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000709-JDDMB ;JDDNC-000503-JDDMB;JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [5 empty] | 已通过JDDMB-000552-JDDNC申请调整，初版预报日期至2024.12.31，终版预报日期至2025.12.31，关闭日期至2026.6.30 已通过JDDMB-000803-JDDNC申请调整，终版预报日期至2025.12.31，关闭日期至2026.6.30 | [5 empty] | 2025-06-30
| false | CAV - 04 04 JDPAS B |  | CAV | - | 04 | 04 | JDPAS | B | CAV系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 否 | JDPAS-300007-JDPMB-302C | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | JDDMB-305613-JDPMB | JDDMB-305613-JDPMB | 2026-02-06 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 08 JDPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300058-JDPMB-118A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | JDDMB-300621-JDPMB | JDDMB-300621-JDPMB | 2024-04-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR DZ 04 11 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 11 | JAPAD | B | 除氧、正常生产和热备用时，WSD加热蒸汽的质量流量 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300005-JDPMB-254A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303575-JDPMB | JDDMB-303575-JDPMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WES PO 04 14 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 14 | JDPPH | B | WES泵泵组发热量数据 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-23 | 否 | JDPPH-300039-JDPMB-115A | 2025-07-08 |  | 2025-07-08 | JDDMB-302987-JDPMB | JDDMB-302987-JDPMB | 2025-07-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | 2026项目（已建） | RX - 02 01 B N |  | RX | - | 02 | 01 | B | N | 反应堆厂房在下列工况下的空气温度： a）冷停堆； b）热停堆、正常运行及扰动工况。 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-12 | 否 | JDDMB-300991-JDDNC | 2026-02-12 |  |  |  | JDDMB-300991-JDDNC | 2026-02-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 | G43 新增 |  | 43# | JDDNC-001000-JDDMB |  | 2026-01-19 17:28 | 曹婧@caojing
| false | RSI PO 04 12 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 12 | JDPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | JDPCB-300006-JDPMB-127A | 2024-04-22 |  | 2024-08-21 | JDDMB-301101-JDPMB | JDDMB-301101-JDPMB | 2024-08-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:13 | Super@root |  | 2024-08-14 |  | 采购部申请重新打开传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | CI - 04 01 PYZ E |  | CI | - | 04 | 01 | PYZ | E | 单体蓄电池重量及组装后蓄电池重量，单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸，蓄电池安装尺寸、安装方式及蓄电池支架安装示意图和土建基础要求 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | JDPYZ-300000-JDPMB-415B |  |  |  |  | JDPYZ-300000-JDPMB-415B | 2025-11-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root
| false | WCP CI 04 03 JDPEY E |  | WCP | CI | 04 | 03 | JDPEY | E | 常规岛循环水管道内壁阴极保护设备材料清单（包括设备清单、材料汇总表） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-01 | 是 | JDPMB-300000-JDDES-792A |  |  |  |  | JDPEY-300005-JDPMB-792A | 2025-06-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 792A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
7 | false | ZST QT 10 05 B JDPSK |  | ZST | QT | 10 | 05 | B | JDPSK | 厂房相关房间的土建图 | 929179 | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JDDMB-304900-JDPMB | 2025-12-12 |  | 2026-01-15 | JDPSK-300002-JDPMB-289A | JDPSK-300002-JDPMB-289A | 2026-01-15 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 12 05 JDPSZ B |  | CCV | - | 12 | 05 | JDPSZ | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | JDPSZ-300019-JDPMB-302H |  |  |  |  | JDDMB-305506-JDPMB | 2026-01-28 | B | 商讨 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root
| false | IAW - 12 04 B FAPGH |  | IAW | - | 12 | 04 | B | FAPGH | 系统第三方通信接口(1.包括通信介质、通信协议、通信参数等；2、通信变量清单(寄存器/IP地址、位号ID、位号描述、量程、单位等)；) | 929179 | 2026-05-30 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 22:03 | Super@root
| false | RCS PO 04 31 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 31 | JDPDW | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） | 2023-08-15 | 2958101 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 否 | JDPDW-300055-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300055-JDPMB-101A | 2024-08-30 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | HEB BOP 01 02 JDPBP B- |  | HEB | BOP | 01 | 02 | JDPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 作废 |  | 2025-07-15 | 2016BW25C020240010 | 增加所编制及责任设总 | Super@root | 2024-04-29 01:07 | Super@root
| false | RSI PO 04 20 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 20 | JDPAK | B | H4工况下，低压安注泵停运（通过安喷泵运行），介质流过低压安注泵体的阻力系数。 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-01 | 是 | JDPAK-300022-JDPMB-112A | 2024-06-05 |  | 2024-06-05 | JDDMB-300800-JDPMB | JDDMB-300800-JDPMB | 2024-06-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WSC - 12 06 JDPCW B |  | WSC | - | 12 | 06 | JDPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-23 | 是 | JDPCW-300014-JDPMB-312A | 2024-02-29 |  | 2024-02-29 | JDDMB-300309-JDPMB | JDDMB-300309-JDPMB | 2024-02-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 06 04 JDPWJ B |  | TSP | - | 06 | 04 | JDPWJ | B | 动力设备连接电缆特性：清单、特性、参数、定位等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300015-JDPMB-617A | 2025-07-05 |  | 2025-07-05 | JDDMB-302969-JDPMB | JDDMB-302969-JDPMB | 2025-07-05 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
179 |  | WAS - 02 01 B ZN23 |  | WAS | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供公用压缩空气分配系统(WAS)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-300015-JDDGB | 2024-09-27 |  | 2024-11-18 | JDDGB-300065-JDDMB | JDDGB-300065-JDDMB | 2024-11-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
7 | false | HEB QS 01 01 JDPBP B |  | HEB | QS | 01 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等）(QS) | 929179 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JDPBP-300005-JDPMB-190B | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | JDDMB-305235-JDPMB | JDDMB-305235-JDPMB | 2026-01-05 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 190B | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 纪雨青@jiyq | 编制 |  | 2025-10-10 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-09-17 21:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 08 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 08 | JDPAJ | E | 低加疏水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 是 | JDPAJ-300067-JDPMB-134A |  |  |  |  | JDPAJ-300073-JDPMB-134A | 2025-10-21 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
|  | RSI NI 04 05 B N |  | RSI | NI | 04 | 05 | B | N | 穿过滤网的碎渣质量（包括纤维和颗粒） | 929179 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 黄若琳@huangrl | 编制 | 新增 |  | 42# | 2016JYSZ20250028 |  | 2025-12-01 22:34 | 郭雨晴@guoyq
| false | HEC CI 01 01 JDPBP E |  | HEC | CI | 01 | 01 | JDPBP | E | 汽轮发电机厂房电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电梯散热量、可燃物清单等） | 929179 | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPBP-300005-JDPMB-190A |  |  |  |  | JDPBP-300005-JDPMB-190A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-04-29 01:07 | Super@root
|  | RCS RFH 01 02 N B |  | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 2022-11-30 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-23 | 否 |  | 2024-04-17 | 否 | JDDNC-300356-JDDMB | 2022-12-15 | JDDMB-300005-JDDNC | 2024-04-28 | JDDMB-300374-JDDNC | JDDMB-300374-JDDNC | 2024-04-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 编制 | G17修改终版日期； | 2024-03-19 | 17#；01# | JDDNC-000271-JDDMB；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 27 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 27 | JDPAR | E | 速度限值 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | 2016BW22C020240002 | 接收方为华东院，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
|  | RCS TFM 01 01 N B |  | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力（及该压力相应的给水流量和温度）与负荷的关系 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
|  | TP - 04 10 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 10 | JDPCL | E | 主变辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
|  | RCV RCS 01 01 B N |  | RCV | RCS | 01 | 01 | B | N | 树脂床、过滤器对各种放射性核素的净化系数，化容系统对各种放射性核素的脱气功能 | 929179 | 2024-10-10 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | JDDMB-300590-JDDNC | 2024-09-25 |  | 2024-10-09 | JDDNC-300600-JDDMB | JDDNC-300600-JDDMB | 2024-10-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 06 YPXH E |  | CI | - | 04 | 06 | YPXH | E | 母线桥接口 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root
19 | false | OT - 04 02 JDPEY B |  | OT | - | 04 | 02 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房通风资料 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 是 | JDPEY-300087-JDPMB-622A | 2025-10-23 |  | 2025-10-23 | JDDMB-304160-JDPMB | JDDMB-304160-JDPMB | 2025-10-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
53 |  | RX NI 05 07 ZN23 B |  | RX | NI | 05 | 07 | ZN23 | B | RX厂房20.00m及以上大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-10-01 | 2025-10-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
1202 |  | RX NI 11 03 N B |  | RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房0m板及0m~3.90m墙二维D2条件（动力院） | 2023-05-31 | 2024-02-05 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-05-25 | 否 | JDDNC-300044-JDDMB | 2024-02-05 | 否 | JDDNC-300288-JDDMB | 2023-06-02 | JDDMB-300041-JDDNC | 2024-02-24 | JDDMB-300313-JDDNC | JDDMB-300313-JDDNC | 2024-02-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 修改时间；G15,修改终版时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2025-10-31 | 41#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000222-JDDMB/ | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
331 | false | TSM DCS 12 01 B D |  | TSM | DCS | 12 | 01 | B | D | 主蒸汽系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-24 | 否 | JDDMB-303148-JDPMB | 2025-11-18 | 否 | JDDMB-304544-JDPMB | 2025-10-29 | JDPLH-300340-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300900-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2026-01-20 | /2016BW310020250032 | /增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root |  | 2025-11-17 | / | 尤志敏：根据DCS合同进度计划，为第一轮提资冻结阶段，接口状态需升版为FIN。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | RX RFH 04 03 B JDPFH |  | RX | RFH | 04 | 03 | B | JDPFH | 假顶盖以及其安装在压力容器法兰的接口图 | 929179 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | JDDMB-303551-JDPMB | 2025-08-26 |  | 2025-09-03 | JDPFH-300003-JDPMB-225A | JDPFH-300003-JDPMB-225A | 2025-09-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [5 empty] | 该接口需动力院补充提资内容，待收到后打开 | [5 empty] | 2025-08-04 | 赵英超@zhaoycf | 是
10 | false | FA CAM 04 01 FAPEQ B |  | FA | CAM | 04 | 01 | FAPEQ | B | CAM系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 是 | JDPEQ-300017-JDPMB-304A | 2025-05-22 |  |  |  | JDDMB-304983-JDPMB | 2025-12-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2025-12-01 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-03-03 23:11 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPEQ-300080-JDPMB-304A | 2016-LOT304A合同中CAM系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（JDX27200009304A44DD 1FP+FA 过滤器箱体（1、2CAM001FP+001FA）总装图 B-CFC）（接口编号：2016304A016）已通过审批（接口意见单：JDPMB-300521-JDPEQ-304A，关联设计院接口意见单IICS_JDDMB-302517-JDPMB）。因设计院要求徐圩2026-304A项目CAM/VFL系统接口审查意见同步修改到金七门2016-304A项目中，现修改CAM/VFL系统过滤器箱体和碘吸附器设备的进出风方向，详见此次重新提交的设备总装图升版。无其他影响。（张艳刚确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCS TG 02 01 T E |  | WCS | TG | 02 | 01 | T | E | 汽机化水取样点清单及取样管规格要求（T&G包范围） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | JDPMB-300320-JDDES-001A | 2025-07-21 |  | 2025-07-21 | JDDES-300306-JDPMB-001A | JDDES-300306-JDPMB-001A | 2025-07-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 02 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 02 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 电动机特性曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-29 | 是 | JDPAH-300034-JDPMB-113A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300594-JDPMB | JDDMB-300594-JDPMB | 2024-04-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI 149A 04 02 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 02 | JDPBT | B | 提供阀门失电时的耗气量；阀门移动100%行程（“0到100%”和“100%到0”）时的耗气量和行程时间。 | 2026-02-28 | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-06-23 | 否 | JDPBT-300002-JDPMB-149A | 2025-11-20 | 否 | JDPBT-300017-JDPMB-149A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305637-JDPMB | JDDMB-305637-JDPMB | 2026-02-10 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-06-23 21:34 | Super@root | [13 empty] | 是
23 | false | WWC PO 04 04 JDPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300126-JDPMB-118A | 2024-05-16 |  | 2025-06-12 | JDDMB-302707-JDPMB | JDDMB-302707-JDPMB | 2025-06-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | RFH KX 12 10 B JDPAB |  | RFH | KX | 12 | 10 | B | JDPAB | 人桥吊车、辅助电源箱布置信息 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 否 | JDDMB-301309-JDPMB | 2024-10-14 |  |  |  | JDDMB-301309-JDPMB | 2024-10-15 | A |  |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [5 empty] | 采购部已调整接口打开时间至11.30 |  |  |  |  | 否 | 2024-04-17 | 张敏d@zhangmind
25 | false | CSP PO 04 11 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 11 | JDPAR | B | 1/2'CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300001-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-24 | JDDMB-300152-JDPMB | JDDMB-300152-JDPMB | 2024-01-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CUP - 04 08 JAPAS B- |  | CUP | - | 04 | 08 | JAPAS | B | CUP系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | TFP PO 04 06 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 06 | JDPAR | E | 临时滤网和永久性滤网的外形图、荷载及压降等参数 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-26 | 2016BW22C020240002 | 接收方为华东院，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
|  | RCS RSI 02 03 N B |  | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2024-10-31 | 01# | 新增 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | ZGT CO 04 04 JDPAL B |  | ZGT | CO | 04 | 04 | JDPAL | B | 含氢废气压缩机性能曲线（进气压力、排气压力、排气量和排气温度） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-10-20 17:07 | Super@root
170 | false | WLC DCS 12 02 B D |  | WLC | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛废液收集系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304978-JDPMB | 2025-12-17 |  | 2025-12-19 | JDPLH-300735-JDPMB-500A | JDPLH-300735-JDPMB-500A | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张涵策@zhanghcc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 02 02 JDPWJ B |  | TSP | - | 02 | 02 | JDPWJ | B | 辅助蒸汽生产系统设备报警手册（报警值、原因、操作方法、后果等） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300011-JDPMB-617A | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | JDDMB-303099-JDPMB | JDDMB-303099-JDPMB | 2025-07-18 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 04 02 JDPAL B |  | ZGT | CO | 04 | 02 | JDPAL | B | 1）含氢废气压缩机的外形图，2）管嘴焊接端形式，3）法兰及配对法兰，4）地脚螺栓及基础要求，5）接管允许载荷 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-10-20 17:07 | Super@root
| false | ABB - 04 01 E JDPHC |  | ABB | - | 04 | 01 | E | JDPHC | 主变与GIS连接部分平、 断面图 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JDPHC-300000-JDPMB-408A | 2026-02-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
400 | false | WCF PM 04 04 JDPBG B |  | WCF | PM | 04 | 04 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2024-12-20 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JDPBG-300018-JDPMB-320A | 2025-01-17 |  | 2025-01-17 | JDDMB-301758-JDPMB | JDDMB-301758-JDPMB | 2025-01-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 02 B N |  | RSI | NI | 02 | 02 | B | N | 安全壳喷淋系统加入NaOH质量的添加曲线，氢氧化钠添加箱添加NaOH的曲线 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-03-05 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-07 | 否 | JDDMB-300939-JDDNC | 2025-12-07 |  |  |  | JDDMB-300980-JDDNC | 2026-02-09 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 安全系统室 | 张念喆@l-zhangnz | 编制 | G43修改关闭时间;G42 新增 | 2025-12-31 | 43#;42# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;2016JYSZ20250028 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 22:34 | 郭雨晴@guoyq
8 | false | CIS PO 04 19 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 19 | JDPCB | B | 电机外形图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-30 | 否 | JDPCB-300027-JDPMB-126A | 2025-04-14 |  | 2025-11-28 | JDDMB-304714-JDPMB | JDDMB-304714-JDPMB | 2025-11-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WSC WC 12 04 JDPCW B |  | WSC | WC | 12 | 04 | JDPCW | B | 电机数据表(按买方的格式要求填写) | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | JDPCW-300003-JDPMB-311A | 2024-03-18 | 否 | JDPCW-300008-JDPMB-311A | 2024-02-06 | JDDMB-300218-JDPMB | 2024-03-26 | JDDMB-300432-JDPMB | JDDMB-300432-JDPMB | 2024-03-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-01 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:24 | Super@root | [13 empty] | 是
23 |  | RCS RX 02 01 B N |  | RCS | RX | 02 | 01 | B | N | RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入 | 929179 | 2024-10-15 | 2025-09-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-15 | 否 | JDDMB-300604-JDDNC | 2024-10-15 |  | 2025-09-28 | JDDNC-300878-JDDMB | JDDNC-300878-JDDMB | 2025-09-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G41 修改时间；G21新建 | 2025-10-31 | 41#；21# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990032-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 01 02 N JDPDW |  | RCS | PO | 01 | 02 | N | JDPDW | 反应堆厂房楼层响应谱 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2024-09-02 |  | 2024-09-02 | JDPDW-300096-JDPMB-101A | JDPDW-300096-JDPMB-101A | 2024-09-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RBM PO 04 01 JDPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300102-JDPMB-118A | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | JDDMB-301346-JDPMB | JDDMB-301346-JDPMB | 2024-10-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 09 T E |  | TG | CI | 11 | 09 | T | E | 0米以下埋件及开孔提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 否 | JDPMB-300321-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300433-JDPMB-001A | 2025-12-03 | F |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
387 | false | ECA DCS 12 02 B D |  | ECA | DCS | 12 | 02 | B | D | 48V直流电源系统（包括ECA, ECB, ECD）（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304191-JDPMB | 2025-10-24 |  | 2025-11-03 | JDPLH-300364-JDPMB-500A | JDPLH-300364-JDPMB-500A | 2025-11-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| 否 | TFC - 08 04 JDPFK E- |  | TFC | - | 08 | 04 | JDPFK | E | 设备三维模型文件 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
67 |  | WAP CB 02 01 B E |  | WAP | CB | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-29 | 否 | JDDMB-300078-JDDES | 2024-06-26 | 否 | JDDMB-300195-JDDES | 2024-01-05 | JDDES-300094-JDDMB | 2024-07-15 | JDDES-300212-JDDMB | JDDES-300212-JDDMB | 2024-07-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | NI TSM 06 02 JDPCN B |  | NI | TSM | 06 | 02 | JDPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 147A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-12-23 | 2016BW310020240606 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 23:51 | Super@root
119 |  | CB WGD 02 03 E B |  | CB | WGD | 02 | 03 | E | B | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDES-300109-JDDMB | 2024-07-29 | 否 | JDDES-300222-JDDMB | 2024-03-03 | JDDMB-300113-JDDES | 2024-08-01 | JDDMB-300228-JDDES | JDDMB-300228-JDDES | 2024-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TG CI 12 02 T E |  | TG | CI | 12 | 02 | T | E | G模式要求下的汽机调节逻辑和模拟图 | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-21 | 是 | JDPMB-300299-JDDES-001A | 2025-04-09 |  |  |  | JDPCC-300368-JDPMB-001A | 2025-06-26 | D |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDDES-300309-JDPMB-001A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RCS TFM 04 01 N B |  | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | DC/AC . 12 01 B PDC- |  | DC/AC | . | 12 | 01 | B | PDC | 直流和交流不间断电源系统功能图 | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | WCC PO 04 34 JDPDW N |  | WCC | PO | 04 | 34 | JDPDW | N | 主泵与设冷水系统接管法兰NO.26/200/203（接口编号暂按照海南3&4号机组PID执行）及自带管道的规格和布置模型（含支架及支架功能）。 | 929179 | 2958101 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-08 | 否 | JDPDW-300175-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300175-JDPMB-101A | 2026-01-08 | A |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | RSI PO 04 15 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 15 | JDPCB | B | 可燃物数据 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-26 | 否 | JDPCB-300012-JDPMB-127A | 2024-05-07 |  | 2024-05-07 | JDDMB-300639-JDPMB | JDDMB-300639-JDPMB | 2024-05-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | PH - 04 01 B JPDEY |  | PH | - | 04 | 01 | B | JPDEY | 制氯站初步设计资料(含平面布置图和流程图) | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-14 | 否 | JDDMB-302011-JDPMB | 2025-03-14 |  | 2025-06-13 | JDPEY-300026-JDPMB-605A | JDPEY-300026-JDPMB-605A | 2025-06-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-14 |  |  | Super@root | 2025-02-20 22:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 07 T E |  | TG | CI | 11 | 07 | T | E | 汽轮机检修起吊高度要求 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 是 | JDPCC-300225-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300225-JDPMB-001A | 2024-09-04 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | CI TSC 04 05 JDPBT E |  | CI | TSC | 04 | 05 | JDPBT | E | 压缩空气资料（包括用气量、气罐资料等） | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 167A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-02-20 23:53 | Super@root
31 |  | TFP RCS 02 02 E N |  | TFP | RCS | 02 | 02 | E | N | 给水管断裂时的最大给水流量 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
4 | false | CIS PO 04 10 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 10 | JDPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | JDPCB-300031-JDPMB-126A | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303405-JDPMB | JDDMB-303405-JDPMB | 2025-08-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WAP ZV 04 01 JDPED B |  | WAP | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JDPED-300028-JDPMB-302B | 2025-06-23 |  | 2025-11-07 | JDDMB-304440-JDPMB | JDDMB-304440-JDPMB | 2025-11-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 06 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 06 | JDPAK | B | 泵数据表 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300006-JDPMB-112A | 2024-04-30 |  |  |  | JDDMB-304850-JDPMB | 2025-12-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2023-07-05 00:20 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPAK-300080-JDPMB-112A | 已核实有重新打开申请_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
|  | PRS - 04 01 B N |  | PRS |  | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-公用一室 | 陆松@lusong | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | NI PO 04 01 JDPAZ B |  | NI | PO | 04 | 01 | JDPAZ | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） | 929179 | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-23 | 否 | JDPAZ-300002-JDPMB-120A | 2024-12-06 |  | 2025-10-20 | JDDMB-304120-JDPMB | JDDMB-304120-JDPMB | 2025-10-20 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 120A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-09-02 |  |  | Super@root | 2024-06-20 22:22 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTP RRP 02 01 T E |  | TTP | RRP | 02 | 01 | T | E | 汽机跳机信号送至反应堆 | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | CI - 04 04 E JDPRM |  | CI | - | 04 | 04 | E | JDPRM | 温度压力仪表接管座及保护套管的规格和参数要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 | JDPRM-300003-JDPMB-718A | JDPRM-300003-JDPMB-718A | 2025-06-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 718A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2025-01-08 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG - 04 02 T E |  | TG | - | 04 | 02 | T | E | WCI系统氢温调节阀、水温调节阀、油温调节阀的阀门编号及外形图 | 929179 | 2024-04-26 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
202 | false | VCM DCS 12 02 B D |  | VCM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主蒸汽隔离阀区域通风系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305024-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-27 | JDPLH-300889-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300889-JDPMB-500A | 2026-01-27 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
12 |  | TFP — 02 01 E N |  | TFP | — | 02 | 01 | E | N | 给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDES-300039-JDDNC | 2024-12-30 |  | 2025-01-20 | JDDNC-300042-JDDES | JDDNC-300042-JDDES | 2025-01-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | ME TG 11 02 E PDJ |  | ME | TG | 11 | 02 | E | PDJ | 凝汽器外形图及载荷分布图 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 00:15 | Super@root
|  | CIS RCS 05 01 B N |  | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 929179 | 2024-05-31 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-30 | 否 | JDDMB-300398-JDDNC | 2024-05-30 |  | 2024-06-13 | JDDNC-300412-JDDMB | JDDNC-300412-JDDMB | 2024-06-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
462 | false | WCF - 04 22 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 22 | JDPKZ | B | 鼓网低速电机防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDPKZ-300008-JDPMB-321A | 2025-01-03 |  | 2025-01-03 | JDDMB-301681-JDPMB | JDDMB-301681-JDPMB | 2025-01-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 02 08 JDPDW N |  | RVD | PO | 02 | 08 | JDPDW | N | 泵壳静密封、旋液分离器排出接管、密封注入内循环管线排出接管、泵壳排气、电机支座疏水、泵壳维修密封排水、电机高压冷却器壳侧疏水及排气的接口的参数(包括介质名称、流量、温度、压 | 929179 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
123 |  | DB NI 11 05 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 05 | ZN23 | B | DB 14.60~19.00m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-03-02 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310080-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-14 | JDDMB-300158-JDDGB | JDDMB-300158-JDDGB | 2025-02-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 11 JDPLK B |  | DY | - | 04 | 11 | JDPLK | B | 单体蓄电池和组装后蓄电池的动、静载荷 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:24 | Super@root
21 | false | ZST - 04 03 JDPEB B |  | ZST | - | 04 | 03 | JDPEB | B | 放射性固体废物暂存库数控吊车抗震计算 | 929179 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
| 否 | WES FI 04 06 JAPDB B- |  | WES | FI | 04 | 06 | JAPDB | B | 贝类捕集器运行和控制说明 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
| false | DCS IMC 18 01 D B |  | DCS | IMC | 18 | 01 | D | B | 计算机化报警规程、组合报警及报警抑制功能设计描述，包括样例 | 2025-02-28 | 2026-04-30 | 2029-01-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 否 | JDPLH-300018-JDPMB-500A | 2025-03-13 |  | 2025-03-13 | JDDMB-302007-JDPMB | JDDMB-302007-JDPMB | 2025-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI NI 04 04 JDPAX B |  | HMI | NI | 04 | 04 | JDPAX | B | 起吊装置总体布置图 ：提供起吊装置（含电控设备）总体布置信息 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
| false | WCW PO 04 04 JDPAE E |  | WCW | PO | 04 | 04 | JDPAE | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
|  | TS - 04 04 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 04 | JDPCL | E | 高压厂用变压器高压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | EES — 09 04 JDPAN B |  | EES | — | 09 | 04 | JDPAN | B | 土建接口文件（D4)（SBO) | 929179 | 2025-03-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | JDPAN-300035-JDPMB-211B | 2025-04-17 |  | 2025-04-17 | JDDMB-302259-JDPMB | JDDMB-302259-JDPMB | 2025-04-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2024-06-27 17:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 03 B JDPES |  | DY | - | 04 | 03 | B | JDPES | DY子项EET系统低压配电柜二次典型图 | 929179 | 2025-12-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 否 | JDDMB-304892-JDPMB | 2025-12-11 |  | 2026-01-23 | JDPES-300061-JDPMB-411A | JDPES-300061-JDPMB-411A | 2026-01-23 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [5 empty] | 已与采购部沟通，采购部调整该接口时间 | [5 empty] | 2025-07-29 | 师陆陆@shill | 是
2 | false | TGS DCS 12 02 B D |  | TGS | DCS | 12 | 02 | B | D | 发电机并网系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305025-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-06 | JDPLH-300811-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300811-JDPMB-500A | 2026-01-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 调整主办人信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
141 |  | RX NI 11 09 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | RX厂房20.00以上墙板D条件提资 | 929179 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | DC/AC . 04 02 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 02 | PDC | B | 核岛直流220V交流开关柜发热量及火荷载\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
10 | false | DC NI 04 06 B JDPDD |  | DC | NI | 04 | 06 | B | JDPDD | 核岛充电器、逆变器的电缆清单和端接信息 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303199-JDPMB | 2025-07-28 |  | 2025-08-20 | JDPDD-300019-JDPMB-414A | JDPDD-300019-JDPMB-414A | 2025-08-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
29 | false | ZST QS 04 20 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 20 | JDPAP | B | 废树脂设备仪用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300029-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305187-JDPMB | 2025-12-30 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
|  | RPC TTG 01 07 T E |  | RPC | TTG | 01 | 07 | T | E | 汽轮机负荷限制（包括压力和流量限制）No pressure or operator limit (bimode reactor manoeuvrability package) | 929179 | 2023-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | BOP EM 04 11 JDPAN B- |  | BOP | EM | 04 | 11 | JDPAN | B | 设备及管道布置图（包括支架位置）EM | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-26 |  |  | Super@root | 2025-12-09 17:32 | Super@root
110 |  | QF NI 11 02 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF-9.50~-4.55m 墙） | 929179 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
311 | false | VFL DCS 12 02 B D |  | VFL | DCS | 12 | 02 | B | D | 核燃料厂房通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304335-JDPMB | 2025-10-30 |  | 2026-02-02 | JDPLH-300938-JDPMB-500A | JDPLH-300938-JDPMB-500A | 2026-02-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root |  | 2026-01-12 |  | 根据DCS合同进度计划，为第二轮提资冻结阶段，接口需重新打开。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TG CI 11 08 T E |  | TG | CI | 11 | 08 | T | E | 发电机地脚螺栓及预埋件 | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
1194 |  | RCS RCV 02 07 N B |  | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 2023-09-13 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-13 | 否 | JDDNC-300104-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300490-JDDMB | 2023-09-19 | JDDMB-300097-JDDNC | 2024-07-08 | JDDMB-300471-JDDNC | JDDMB-300471-JDDNC | 2024-07-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
5 |  | NI LT 01 01 N B |  | NI | LT | 01 | 01 | N | B | 由照明系统供电的防潮加热器等用电负荷的提资 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-30 | 否 | JDDNC-300885-JDDMB | 2025-09-30 |  |  |  | JDDMB-300909-JDDNC | 2025-11-11 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘绪金@liuxjc | 编制 | G39 新增接口 |  | 39# | JDDNC-000797-JDDMB |  | 2025-09-06 03:46 | 曹婧@caojing
1475 |  | WAI RCS 02 01 B N |  | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-29 | 否 | JDDMB-300206-JDDNC | 2023-11-29 |  | 2024-01-04 | JDDNC-300250-JDDMB | JDDNC-300250-JDDMB | 2024-01-04 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EAL DCS 12 01 B D |  | EAL | DCS | 12 | 01 | B | D | BOP 380/220V交流不间断电源系统（EAL）(L1/B2) FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304181-JDPMB | 2026-01-19 | 否 | JDDMB-305427-JDPMB | 2025-10-29 | JDPLH-300347-JDPMB-500A | 2026-01-29 | JDPLH-300926-JDPMB-500A | JDPLH-300926-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-09-24 16:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IAW - 12 03 B FAPGH |  | IAW | - | 12 | 03 | B | FAPGH | 系统设备布置图 | 929179 | 2026-05-30 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 22:03 | Super@root
| false | DC/AC - 04 02 JDPDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 02 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜发热量及火荷载 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
1 |  | RCS TSM 02 02 N E |  | RCS | TSM | 02 | 02 | N | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | G28:与RCS-TFM-01-01-N-E传递内容一致，作废 | 2024-12-23 | 28#;23# | JDDES-000172-JDDMB；JDDNC-000407-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-08-25 00:52 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 与RCS TFM 01 01 N E重复，动力院申请作废 | [5 empty] | 2024-12-10 | 曹婧@caojing
| false | WSC WC 04 06 JDPCW B |  | WSC | WC | 04 | 06 | JDPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 2024-02-28 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | JDPCW-300004-JDPMB-311A | 2024-03-18 | 否 | JDPCW-300007-JDPMB-311A | 2024-05-20 |  | 2025-09-30 | JDDMB-304021-JDPMB | JDDMB-304021-JDPMB | 2025-09-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 孙雅雪@sunyx | 编制 |  | 2025-09-29 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-22 22:24 | Super@root | [13 empty] | 否
52 |  | TTG RPC 01 71 E N |  | TTG | RPC | 01 | 71 | E | N | 汽机侧快速降负荷runback状态信号（TTG到RPC开关量信号） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-02 | 否 | JDDES-300015-JDDNC | 2024-08-02 |  | 2025-09-30 | JDDNC-300023-JDDES | JDDNC-300023-JDDES | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G41 修改时间；G20，新建接口 | 2025-10-31 | 41#；20# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 05 JDPLK B |  | NI | - | 04 | 05 | JDPLK | B | 蓄电池组发热量、对房间温度要求及析氢量 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPLK-300009-JDPMB-415A |  |  |  |  | JDDMB-305629-JDPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-10 17:25 | Super@root
4 | false | HBP - 12 02 JDPEB B |  | HBP | - | 12 | 02 | JDPEB | B | BOP厂房吊车所有子项吊车配套电源箱进线开关型号、外形尺寸、端接信息 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
| false | NI - 04 51 JAPEF B |  | NI | - | 04 | 51 | JAPEF | B | 消火栓设备接口：设备外形图及安装图，包括外形尺寸、重量、箱门开启方向、固定方式（包括地面生根型及生根处荷载、焊接型（曲面墙、直墙）、螺栓型（曲面墙、直墙））、供货范围、接管方式、接口规格、接管位置（侧进、底进）及接管处反作用力、有效射程、性能曲线（压力-流向曲线、压力-射程曲线）、使用说明等 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JDPFE-300000-JDPMB-611B |  |  |  |  | JDPFE-300000-JDPMB-611B | 2026-02-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 611B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 17:02 | Super@root
| false | NI - 04 07 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 07 | JDPBK | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（-9.00m~-4. | 929179 | 2025-06-15 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-10 | 否 | JDPBK-300002-JDPMB-302G | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | JDDMB-305673-JDPMB | JDDMB-305673-JDPMB | 2026-02-12 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-07-28 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 16 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 16 | JDPDX | B | 可燃物数据 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 是 | JDPBH-300005-JDPMB-114A | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | JDDMB-300466-JDPMB | JDDMB-300466-JDPMB | 2024-04-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 | 2016BW22C020240002 | 纠正主办所 | Super@root | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VEB - 04 12 JAPAS B- |  | VEB | - | 04 | 12 | JAPAS | B | VEB系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | TFE TSD 05 01 E T |  | TFE | TSD | 05 | 01 | E | T | 去汽机低压缸喷水管道在凝结水接管信息（几何位置，坡口形式，直径，材料） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | WUC - 12 03 JDPKW E |  | WUC | - | 12 | 03 | JDPKW | E | 仪控要求包括仪表和仪表阀供货清单、进DCS的IO清单、设定值清单、控制逻辑和连锁保护要求 | 929179 | 2024-06-14 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 240A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-05-31 22:49 | Super@root
| false | ZBR PO 04 10 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 10 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 电机数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-02 | 是 | JDPAH-300037-JDPMB-113A | 2024-04-18 |  |  |  | JDDMB-301449-JDPMB | 2024-11-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-22 19:24 | Super@root |  | 2024-09-20 | / | 厂家根据JDPMB-600003-JDPAH-113A审查意见，修改完善，详见附件！_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
105 |  | QF NI 11 07 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF 16.45~21.50m 板、墙 ） | 929179 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
| false | TGR - 02 30 T E |  | TGR | - | 02 | 30 | T | E | 发电机定子、转子运输图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
2 | false | NI - 12 11 JDPCN B |  | NI | - | 12 | 11 | JDPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPCN-300001-JDPMB-146C |  |  |  |  | JDDMB-303644-JDPMB | 2025-09-03 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 146C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:57 | Super@root
3 | false | FWP PO 04 09 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 09 | JDPDX | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | JDPDX-300010-JDPMB-124A | 2024-04-29 |  | 2025-08-04 | JDDMB-303302-JDPMB | JDDMB-303302-JDPMB | 2025-08-04 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:09 | Super@root |  | 2024-11-13 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | DC/AC . 04 03 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 03 | PDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜电缆端接信息\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
| false | CI TGM 04 01 T E |  | CI | TGM | 04 | 01 | T | E | TGM系统布置图（设备布置、管道布置的平面图及三维模型） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | CI IIC 02 03 E B |  | CI | IIC | 02 | 03 | E | B | WHD流程图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 作废 | G34作废;G33 新增 | 2025-04-09 | 34#;33# | JDDES-000198-JDDMB;JDDMB-990032-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing
|  | PM PM 09 03 - B- |  | PM | PM | 09 | 03 | - | B | PM泵房鼓形滤网腔室闸门D0图 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | ETC - 04 02 JDPMB E- |  | ETC | - | 04 | 02 | JDPMB | E | ETC系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:31 | Super@root
|  | RCS RCV 02 03 N B |  | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
64 | false | WSI - 04 11 JDPEY B |  | WSI | - | 04 | 11 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统电气盘箱柜、变频器箱柜等设备布置图、基础图、埋件图、外形尺寸及荷载 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-05 | 是 | JDPEY-300142-JDPMB-622A | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | JDDMB-304193-JDPMB | JDDMB-304193-JDPMB | 2025-10-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 葛荣亮@gerl | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [13 empty] | 是
44 | false | ZST QX 10 03 JDPAP B |  | ZST | QX | 10 | 03 | JDPAP | B | 卖方控制区内地漏设置需求（包括房间号、位置、地漏水流量、温度、压力、放射性水平等）；卖方控制区内钢平台设置需求（包括房间号、位置、平台大小、平台荷载等） | 929179 | 2025-12-10 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPKP-300002-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDPKP-300057-JDPMB-284A | 2026-02-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 董国岩@donggy | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | VDS - 04 22 JAPAS B- |  | VDS | - | 04 | 22 | JAPAS | B | VDS系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
57 | false | RBM PO 04 11 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 11 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300013-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-03-22 | JDDMB-300406-JDPMB | JDDMB-300406-JDPMB | 2024-03-22 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW - 01 02 T E |  | WCW | - | 01 | 02 | T | E | 从凝汽器水室入口至出口的压损(清洁管) ，不含设计裕量。 | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
402 | false | WCF PM 04 02 JDPBG B |  | WCF | PM | 04 | 02 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-06-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-14 | 否 | JDPBG-300039-JDPMB-320A | 2025-04-07 |  | 2025-04-07 | JDDMB-302177-JDPMB | JDDMB-302177-JDPMB | 2025-04-07 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
7 | false | TFA PO 04 16 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 16 | JDPAR | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300009-JDPMB-117A | 2024-05-17 |  |  |  | JDDMB-305589-JDPMB | 2026-02-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2026-01-28 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:58 | Super@root |  | 2026-01-28 | 2016BW310020260038 | 修改测振螺纹孔的规格，无其他影响。（尤志敏确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
53 |  | TSC TTG 01 01 N E |  | TSC | TTG | 01 | 01 | N | E | 并网状态信号（开关量，至TSC系统） | 929179 | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-04 | 否 | JDDNC-300000-JDDES | 2024-07-04 |  | 2024-07-31 | JDDES-300009-JDDNC | JDDES-300009-JDDNC | 2024-07-31 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G41 修改时间；G20，新建接口 | 2025-10-31 | 41#；20# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
201 |  | RX - 06 02 B ZN23 |  | RX | - | 06 | 02 | B | ZN23 | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息（NPIC） | 929179 | 2024-10-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300048-JDDGB | 2024-09-30 |  |  |  | JDDMB-300153-JDDGB | 2025-02-10 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 许春辉@xuch | 作废 |  | 2025-04-25 | 26#；25# | 2025.4.25 作废；2024.10.9 修改首发时间；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 外部原因：tc3.0服务器崩溃，软件无法正常运行导致接口传递单无法按时提交至文档。 目前进展：9月30日设总已批准。 影响：对设计进度无影响。 | 2024-10-08 | 无 | 软件恢复使用后联系设总提交 | 已提交 | 否 | 2024-09-30 | 卢欣基@luxj
5 | false | WPW PO 04 04 JDPMB B- |  | WPW | PO | 04 | 04 | JDPMB | B | 给水变频调速泵组：泵组总装图（带有零件材料清单） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
1602 |  | RCS RX 04 04 N B |  | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 2023-03-31 | 2023-07-31 | 2025-09-12 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-03-17 | 否 | JDDNC-300026-JDDMB | 2023-03-17 |  |  |  | JDDMB-300862-JDDNC | 2025-09-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-08 | JDDMB-000887-JDDNC | 贵方在2016项目中提资的接口信息传递单（接口描述：辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架；接口编码：RCS RX 04 04 N B）附图2中缺少驱动杆组件与存放架的接口尺寸，请贵方补充驱动杆组件直径尺寸，具体位置详见附件1云线处。如有问题，及时联系，谢谢合作。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
113 |  | DA NI 11 03 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | DA 0.50~9.20m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | JDDGB-310033-JDDMB | 2024-10-31 |  | 2024-11-12 | JDDMB-300105-JDDGB | JDDMB-300105-JDDGB | 2024-11-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| 否 | WES FI 05 01 JAPDB B- |  | WES | FI | 05 | 01 | JAPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
397 | false | WCW PM 04 13 JDPBG B- |  | WCW | PM | 04 | 13 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 是 | JDPBG-300165-JDPMB-320A |  |  |  |  | JDPBG-300165-JDPMB-320A | 2025-06-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 作废 |  | 2025-07-16 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root
| false | TFR — 04 01 JDPZM E |  | TFR | — | 04 | 01 | JDPZM | E | 低加疏水箱外形图（含荷载） | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300013-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300054-JDPMB-002A | 2025-06-03 | C |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
15 | false | WCP GA 04 04 JDPEY B |  | WCP | GA | 04 | 04 | JDPEY | B | PM、GA阴极保护电源装置额定功率、电流、电压、一次电路图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-07-01 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 单锁兰@shansl | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
| false | CI TSC 12 01 JDPCP E |  | CI | TSC | 12 | 01 | JDPCP | E | 重要调节阀、国产调节阀执行机构气管路原理图、接口尺寸、电磁阀电压等级及额定电流、端子排出线图，定位器和气缸耗气量，定位器正反作用（4~20mA对应的开位和关位） | 2026-01-09 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | JDPCP-300002-JDPMB-165A |  |  |  |  | JDPCP-300002-JDPMB-165A | 2026-01-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 18:59 | Super@root
| false | TFH DCS 12 01 E D |  | TFH | DCS | 12 | 01 | E | D | 高压给水加热器系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-25 | JDPLH-300551-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-301006-JDPMB-500A | 2026-03-03 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | NI ZV 04 03 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 03 | JDPED | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 2024-10-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-02 | 是 | JDPED-300139-JDPMB-302B |  |  |  |  | JDPED-300182-JDPMB-302B | 2026-02-13 | B |  |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root
| false | NI 149A 04 15 JDPBT B |  | NI | 149A | 04 | 15 | JDPBT | B | 提供大气排放阀各工况下、不同开启压力下、不同开度下的阀后压力及压力允许偏差和流量 | 2026-02-28 | 2027-12-30 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 149A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-30 01:35 | Super@root
| false | TFA PO 04 04 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 04 | JDPAR | B | 泵组总装图、外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAR-300003-JDPMB-117A | 2024-06-18 |  |  |  | JDPAR-300049-JDPMB-117A | 2026-02-26 | C |  |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:57 | Super@root |  | 2026-02-25 | 2016BW310020260055 | 修改电机重量。无其他影响。（李永丹确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
178 |  | WCC - 02 01 B ZN23 |  | WCC | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供设备冷却水系统(WCC)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | JDDMB-300025-JDDGB | 2024-09-29 |  | 2024-11-05 | JDDGB-300053-JDDMB | JDDGB-300053-JDDMB | 2024-11-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
156 | false | ZST DCS 12 01 B D |  | ZST | DCS | 12 | 01 | B | D | 固体废物处理系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304313-JDPMB | 2026-01-08 | 否 | JDDMB-305273-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300539-JDPMB-500A | 2026-01-23 | JDPLH-300887-JDPMB-500A | JDPLH-300887-JDPMB-500A | 2026-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 管祥宇@guanxya | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 03 B JDPDC- |  | DC/AC | - | 04 | 03 | B | JDPDC | DY厂房直流开关柜二次线标准图 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
| false | PCS PO 04 02 JDPAJ B |  | PCS | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAJ-300139-JDPMB-118A | 2024-07-08 |  | 2025-11-03 | JDDMB-304380-JDPMB | JDDMB-304380-JDPMB | 2025-11-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | FWP PO 04 13 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 13 | JDPDX | B | 消防水泵 泵组（电机、水泵）的散热量以及消防水泵在正常工作状态下所能承受的最高和最低环境温度 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | JDPDX-300027-JDPMB-124A | 2024-06-12 |  | 2025-05-27 | JDDMB-302546-JDPMB | JDDMB-302546-JDPMB | 2025-05-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | 采购申请重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
48 | false | WSP - 12 02 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 02 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等） | 929179 | 2025-10-31 | 2027-01-29 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 否 | JDPEY-300182-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDPEY-300297-JDPMB-622A | 2026-02-02 | D |  |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  |  | 胡宁沙@huns | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
1 |  | LSC CI 02 01 E B |  | LSC | CI | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛通信各子系统终端类型、数量、与各子系统主设备连接的厂房主接线箱位置 | 2026-06-15 | 2027-07-31 | 2027-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 王涛@wangtaog | 编制 | G43 新增 | 2025-12-31 | 43# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月） | 曹婧@caojing | 2025-12-31 00:23 | 曹婧@caojing
12 | false | WDP YA 06 02 JDPFK B |  | WDP | YA | 06 | 02 | JDPFK | B | 除盐水厂房电缆构筑物布置图（次托盘、埋管、开洞等） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-18 | 是 | JDPFK-300033-JDPMB-600A | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 | JDDMB-302449-JDPMB | JDDMB-302449-JDPMB | 2025-05-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-07 01:15 | Super@root | [13 empty] | 是
77 |  | TFC NI 02 01 E B |  | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDES-300275-JDDMB | 2024-12-30 |  | 2025-02-19 | JDDMB-300297-JDDES | JDDMB-300297-JDDES | 2025-02-19 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 编制 |  | 2024-09-18 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任所 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
193 |  | RCV - 02 01 B ZN23 |  | RCV | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供化学和容积控制系统(RCV)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-300011-JDDGB | 2024-09-27 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300011-JDDMB | JDDGB-300011-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | ETC - 04 05 JDPMB E- |  | ETC | - | 04 | 05 | JDPMB | E | ETC系统报警手册相关内容（报警传感器、报警名称、报警定值、原因、后果、操作）、定值手册信息、逻辑图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:31 | Super@root
| false | RCV PO 04 17 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 17 | JDPCB | B | 可燃物信息数据 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 否 | JDPCB-300001-JDPMB-111A | 2024-03-12 |  | 2024-03-12 | JDDMB-300351-JDPMB | JDDMB-300351-JDPMB | 2024-03-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 15 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 15 | JDPDX | B | 泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 是 | JDPBH-300004-JDPMB-114A | 2024-03-18 |  | 2024-03-18 | JDDMB-300379-JDPMB | JDDMB-300379-JDPMB | 2024-03-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VZD - 04 03 JDPSZ B |  | VZD | - | 04 | 03 | JDPSZ | B | PID流程图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 是 | JDPSZ-300023-JDPMB-302F | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | JDDMB-303076-JDPMB | JDDMB-303076-JDPMB | 2025-07-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFA RCS 01 01 B N |  | TFA | RCS | 01 | 01 | B | N | 辅助给水箱容积 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李博@libo | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
49 |  | RX NI 05 09 ZN23 B |  | RX | NI | 05 | 09 | ZN23 | B | RX厂房55.60m及以上环形空间大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-02-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | VCF ZK 04 03 JDPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300148-JDPMB-302A | 2025-07-30 |  |  |  | JDDMB-304745-JDPMB | 2025-12-02 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2025-11-27 | JDPGA-300321-JDPMB-302A | 根据 JDDMB-304482-JDPMB 意见升版，升版附件 1 份总装配图。受接口修改影响的已发布的文件清单：JDPGA-300290-JDPMB-302A。无其他影响。（王子帆确认同意）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | FAP DCS 12 02 B D |  | FAP | DCS | 12 | 02 | B | D | 重要厂用水进水廊道消防系统(LOT2B2)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | JDDMB-304942-JDPMB | 2025-12-16 |  | 2025-12-18 | JDPLH-300717-JDPMB-500A | JDPLH-300717-JDPMB-500A | 2025-12-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-02-25 21:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW TFE 02 01 E T |  | WCW | TFE | 02 | 01 | E | T | 循环水的品质要求 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | CIS PO 04 06 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 06 | JDPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-02 | 否 | JDPCB-300008-JDPMB-126A | 2023-12-14 |  | 2023-12-14 | JDDMB-300024-JDPMB | JDPCB-300043-JDPMB-126A | 2025-07-29 | D |  |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | AQ - 04 02 JDPEB B |  | AQ | - | 04 | 02 | JDPEB | B | 龙门吊小车仓库电动平板车接口图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-07 | 否 | JDPEB-300030-JDPMB-202A | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | JDDMB-305322-JDPMB | JDDMB-305322-JDPMB | 2026-01-13 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘泽平@liuzpa | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PM PM 04 06 - B- |  | PM | PM | 04 | 06 | - | B | PM泵房鼓形滤网腔室闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | TFA DZ 04 03 JDPBC B |  | TFA | DZ | 04 | 03 | JDPBC | B | 设备载荷资料、设备基础图、设备的土建基础尺寸 | 2025-11-30 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300003-JDPMB-273A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JDDMB-305056-JDPMB | JDDMB-305056-JDPMB | 2025-12-22 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-11-11 16:15 | Super@root | [13 empty] | 是
130 |  | SU NI 11 06 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU 8.55~13.45m 板、墙） | 929179 | 2025-03-20 | 2025-04-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | CIS PO 04 05 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 05 | JDPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300005-JDPMB-126A | 2023-11-01 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303914-JDPMB | JDDMB-303914-JDPMB | 2025-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 否
1174 |  | RCS RHR 02 07 N B |  | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 2023-08-31 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JDDNC-300068-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300486-JDDMB | 2023-09-06 | JDDMB-300076-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300451-JDDNC | JDDMB-300451-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
184 | false | TFS DCS 12 02 B D |  | TFS | DCS | 12 | 02 | B | D | 启动给水系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304956-JDPMB | 2025-12-17 |  | 2025-12-19 | JDPLH-300730-JDPMB-500A | JDPLH-300730-JDPMB-500A | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 马春玉@macy | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 02 01 B N |  | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | 不同入口压力（8.6MPa，7.85MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4MPa，3MPa，2MPa，1MPa，0.5MPa）下单台及两台大气释放阀同时开启的最大蒸汽流量 | 929179 | 2024-12-15 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-09 | 否 | JDDMB-300672-JDDNC | 2024-12-09 |  | 2026-01-07 | JDDNC-300960-JDDMB | JDDNC-300960-JDDMB | 2026-01-07 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G15，新增 | 2025-12-31 | 43#;41#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
3 | false | NI - 06 42 JDPCN B |  | NI | - | 06 | 42 | JDPCN | B | 电动阀门控制接口图（具体要求见规格书附录） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 169A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:59 | Super@root
1213 |  | RCS RBM 02 06 N B |  | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 2023-08-31 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-28 | 否 | JDDNC-300069-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300483-JDDMB | 2023-08-30 | JDDMB-300069-JDDNC | 2024-07-11 | JDDMB-300488-JDDNC | JDDMB-300488-JDDNC | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-06-27 | 21#；19# | JDDNC-000360-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 03 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 03 | JDPAJ | E | 低加疏水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 是 | JDPAJ-300062-JDPMB-134A |  |  |  |  | JDPAJ-300071-JDPMB-134A | 2025-07-29 | C |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
17 | false | CSP PO 04 01 JDPYG B |  | CSP | PO | 04 | 01 | JDPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：设计方案说明书 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 是 | JDPYG-300010-JDPMB-139A |  |  |  |  | JDDMB-305406-JDPMB | 2026-01-17 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root
12 | false | DC NI 04 08 JDPDD B |  | DC | NI | 04 | 08 | JDPDD | B | 核岛充电器、逆变器设备动载荷 | 929179 | 2025-07-31 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-02 | 否 | JDPDD-300014-JDPMB-414A | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | JDDMB-303287-JDPMB | JDDMB-303287-JDPMB | 2025-08-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 02 JDPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-03 | 是 | JDPAJ-300152-JDPMB-118A | 2024-11-04 |  | 2024-11-04 | JDDMB-301364-JDPMB | JDDMB-301364-JDPMB | 2024-11-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB BOP 02 01 JDPBP B- |  | HEB | BOP | 02 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 作废 |  | 2025-07-15 | 2016BW25C020240010 | 增加所编制及责任设总 | Super@root | 2024-04-29 01:07 | Super@root
| false | 52221 \ 06 09 JDPER E |  | 52221 | \ | 06 | 09 | JDPER | E | 常规岛及 TE 厂房配电盘交、直流负荷表 | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-11-21 17:55 | Super@root
| false | ZBR PO 04 33 B JDPAH |  | ZBR | PO | 04 | 33 | B | JDPAH | 接管载荷 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 否 | JDDMB-300171-JDPMB | 2024-01-29 |  | 2024-11-18 | JDPAH-300080-JDPMB-113A | JDPAH-300080-JDPMB-113A | 2024-11-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLD PO 04 05 JDPAJ B |  | ZLD | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300004-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2024-10-30 | JDDMB-301341-JDPMB | JDDMB-301341-JDPMB | 2024-10-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 范华蕊@fanhr | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2024-10-23 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | RFT WCC 11 02 LSPHE B |  | RFT | WCC | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300001-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300001-JDPMB-253A | 2024-12-31 | JDDMB-301669-JDPMB | JDDMB-301669-JDPMB | 2024-12-31 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 蔡泽萍@caizp | 编制 |  | 2025-04-18 |  | 增加设总、主办 | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | TTP TGR 01 01 T E |  | TTP | TGR | 01 | 01 | T | E | 跳机（保护、报警、信息） | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | NI - 04 53 JAPEF B |  | NI | - | 04 | 53 | JAPEF | B | 消火栓抗震鉴定试验报告或分析报告 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-26 17:02 | Super@root
423 | false | ERA DCS 12 02 B D |  | ERA | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V交流电源系统（包括ERA, ERB, ERC, ERD, ERE,ERF, ERH,ERI, ERJ, ERL, ERP, ERS, ERV）(L1/B1)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-17 | 否 | JDDMB-304958-JDPMB |  | 否 |  | 2026-01-13 | JDPLH-300833-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300833-JDPMB-500A | 2026-01-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
4 |  | TTV ITI 02 01 E B |  | TTV | ITI | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JDDES-300370-JDDMB | 2025-12-05 |  | 2026-01-28 | JDDMB-300398-JDDES | JDDMB-300398-JDDES | 2026-01-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 | 2016BW25B220250041；2016BW25D420240003 | 修改主办所及设总；修改编制人及责任设总 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
73 |  | SD NI 05 05 ZN23 B |  | SD | NI | 05 | 05 | ZN23 | B | SD厂房8.60m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-03-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | TFE WCW 05 01 E T |  | TFE | WCW | 05 | 01 | E | T | 至凝汽器水室的真空破坏系统虹吸管接口尺寸 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | WAI DCS 12 03 E D |  | WAI | DCS | 12 | 03 | E | D | 仪用压缩空气分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-21 | JDPLH-300125-JDPMB-500A | 2025-12-02 | JDPLH-300596-JDPMB-500A | JDPLH-300596-JDPMB-500A | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
1470 |  | RNS RCS 02 01 B N |  | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-09-11 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | JDDMB-300189-JDDNC | 2023-11-21 |  |  |  | JDDNC-300860-JDDMB | 2025-09-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RCS PO 04 27 N JDPDW |  | RCS | PO | 04 | 27 | N | JDPDW | 主泵在役检查试块技术要求（包括飞轮在役检查试块等） | 929179 | 2958101 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JDPDW-300176-JDPMB-101A | 2026-01-20 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
11 | false | DC NI 04 07 B JDPDD |  | DC | NI | 04 | 07 | B | JDPDD | 核岛充电器、逆变器系统的功能图、SAMA图和IO清单 | 929179 | 2025-08-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 否 | JDDMB-302882-JDPMB | 2025-08-25 |  | 2025-09-30 | JDPDD-300022-JDPMB-414A | JDPDD-300022-JDPMB-414A | 2025-09-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [5 empty] | 已与供货商沟通一致，并于2025.6.30通过2016BW25B120250010发申请给设备成套中心，要调整首发时间至2025年8月31日。 截止25.7.24：接口手册尚未修改 | 2025-08-31 |  |  |  |  | 2025-07-24 | 曹婧@caojing | 是
| false | TG CI 11 02 T E |  | TG | CI | 11 | 02 | T | E | 汽轮发电机基础负荷分布 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | CI - 04 03 PYZ E |  | CI | - | 04 | 03 | PYZ | E | 蓄电池组均浮充运行模式发热量和析氢量，对房间温度要求、通风要求、建筑装修要求 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | JDPYZ-300002-JDPMB-415B |  |  |  |  | JDPYZ-300002-JDPMB-415B | 2025-11-24 | A |  |  | N | 1-ICM | 415B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-31 21:41 | Super@root
282 | false | VEW DCS 12 02 B D |  | VEW | DCS | 12 | 02 | B | D | 重要厂用水泵站通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-22 | 否 | JDDMB-304146-JDPMB | 2026-01-13 | 否 | JDDMB-305323-JDPMB | 2025-11-20 | JDPLH-300510-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300974-JDPMB-500A | JDPLH-300974-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘东昆@liudk | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
322 | false | VCL DCS 12 02 B D |  | VCL | DCS | 12 | 02 | B | D | 主控制室空调系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304303-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305369-JDPMB | 2025-11-28 | JDPLH-300573-JDPMB-500A | 2026-02-11 | JDPLH-300978-JDPMB-500A | JDPLH-300978-JDPMB-500A | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 胡骏驰@hujcd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
223 | false | WCL DCS 12 02 B D |  | WCL | DCS | 12 | 02 | B | D | 循环水泵润滑系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-11 | 否 | JDDMB-304897-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-19 | JDPLH-300734-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300734-JDPMB-500A | 2025-12-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | WSS DCS 12 03 E D |  | WSS | DCS | 12 | 03 | E | D | 电站污水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-10-27 | JDPLH-300333-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300990-JDPMB-500A | 2026-02-12 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | TFM DCS 12 04 E D |  | TFM | DCS | 12 | 04 | E | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-22 | JDPLH-300127-JDPMB-500A | 2025-12-02 | JDPLH-300592-JDPMB-500A | JDPLH-300592-JDPMB-500A | 2025-12-02 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 04 YPXH E |  | CI | - | 04 | 04 | YPXH | E | 发热量及直流负载 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root
1152 |  | RCS TSM 02 01 N B |  | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300131-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300439-JDDMB | 2023-10-12 | JDDMB-300145-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300453-JDDNC | JDDMB-300453-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 29 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 29 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 设备自带仪表用电条件 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | TFD TFE 01 01 E T |  | TFD | TFE | 01 | 01 | E | T | 除氧器运行排气 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | BOP UG 04 15 JDPAN B |  | BOP | UG | 04 | 15 | JDPAN | B | 柴油发电机出口控制柜接线原理图、端子排图、盘面布置图、盘内布置图、控制逻辑图、电缆清单（UG) | 929179 | 2025-07-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPAN-300058-JDPMB-211B | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | JDDMB-305216-JDPMB | JDDMB-305216-JDPMB | 2025-12-31 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 03 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 03 | JDPDG | E | 系统图（标明供货和设计界限，同时包括密封水、冷却水的水质、水量及水压要求及密封水冷却水的走向和接管规格） | 2023-10-30 | 2024-03-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
|  | REB RCS 02 01 B N |  | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-18 | 否 | JDDMB-300330-JDDNC | 2024-03-18 |  | 2024-06-11 | JDDNC-300410-JDDMB | JDDNC-300410-JDDMB | 2024-06-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCD YA 04 09 JDPFK B |  | WCD | YA | 04 | 09 | JDPFK | B | WCD水泵外形图和基础尺寸图（包括设备重量、基础尺寸、外形尺寸、动/静荷载、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊要求、接口法兰详图） | 929179 | 2025-03-04 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPFK-300022-JDPMB-600A | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | JDDMB-303088-JDPMB | JDDMB-303088-JDPMB | 2025-07-17 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCP QC 04 30 JDPDW N |  | RCP | QC | 04 | 30 | JDPDW | N | 导叶出口中心线到泵壳出口（冷段管直段）中心线距离 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300042-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300136-JDPMB-101A | 2025-05-26 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-10-08 23:44 | Super@root
78 |  | KA NI 05 04 ZN23 B |  | KA | NI | 05 | 04 | ZN23 | B | KA厂房3.90/5.50m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310094-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-20 | JDDMB-300166-JDDGB | JDDMB-300166-JDDGB | 2025-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
2 | false | NI VA 04 04 JDPDB B |  | NI | VA | 04 | 04 | JDPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 2025-03-31 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPDB-300004-JDPMB-154A | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | JDDMB-302194-JDPMB | JDDMB-302194-JDPMB | 2025-04-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 154A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-04-16 | 2016BW310020250120 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-02-27 17:58 | Super@root | [13 empty] | 是
213 | false | WSS DCS 12 01 B D |  | WSS | DCS | 12 | 01 | B | D | 电站污水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304320-JDPMB | 2026-01-30 | 否 | JDDMB-305538-JDPMB | 2025-11-12 | JDPLH-300463-JDPMB-500A | 2026-02-11 | JDPLH-300984-JDPMB-500A | JDPLH-300984-JDPMB-500A | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吴乐平@wulp | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQX - 10 01 JDPLD B |  | WQX | - | 10 | 01 | JDPLD | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机、过滤器的土建接口信息（包括预埋件或预埋件规格，基础定位及尺寸要求，基础荷载信息），设备维修预留空间、吊装运输要求等信息 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-19 | 否 | JDPLD-300005-JDPMB-360A | 2025-07-10 |  | 2025-07-10 | JDDMB-303003-JDPMB | JDDMB-303003-JDPMB | 2025-07-10 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 22:18 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | NI ZK 04 06 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 06 | JDPGA | B | 电机特性曲线 | 929179 | 2025-01-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-22 | 是 | JDPGA-300334-JDPMB-302A | 2025-12-25 |  | 2025-12-25 | JDDMB-305102-JDPMB | JDDMB-305102-JDPMB | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2026-01-23 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
9 | false | ZST QS 12 07 JDPAP B |  | ZST | QS | 12 | 07 | JDPAP | B | 废树脂设备工艺监测、区域监测和流出物监测（气体和液体）的必要辐射监测信息，包括设置辐射监测的房间、位置、监测对象、信号传递和报警要求、安全运行所需辐射监测措施的特殊要求等。 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPKP-300016-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305151-JDPMB | 2025-12-29 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 仪控设计所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | WNC - 02 07 JDPYX B |  | WNC | - | 02 | 07 | JDPYX | B | 系统特征接口（包括设备系统流程图、设备性能参数表和性能曲线图、火荷载及可燃物信息等） | 929179 | 2024-01-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 是 | JDPYX-300006-JDPMB-314A | 2024-08-31 |  |  |  | JDDMB-304806-JDPMB | 2025-12-05 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPYX-300036-JDPMB-314A | 因收到设计院改单（DEN单号：DEN-JDX27700203B22C44DS-A-003），要求修改制冷量和冷却水流量等内容，此接口中的冷水机组性能参数表和性能曲线图受改单影响需升版，其他图纸无影响。（李永丹确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RCS RX 05 05 N B |  | RCS | RX | 05 | 05 | N | B | 与辅助系统（RSI、RCV、RVD、RHR等）相接的一回路管道力学分析资料 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 陈丽@chenli | 核工程力学中心 |  |  | 设备力学室 | 陈丽@chenli | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
27 | false | IMC DCS 18 23 B D |  | IMC | DCS | 18 | 23 | B | D | U2 DCS Lot 1,计算机化报警规程设计文件 | 2027-03-31 | 2028-12-31 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
218 | false | WCW DCS 12 02 B D |  | WCW | DCS | 12 | 02 | B | D | 循环水系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-11 | 否 | JDDMB-304896-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-25 | JDPLH-300771-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300771-JDPMB-500A | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | HMI NI 06 01 JDPAX B |  | HMI | NI | 06 | 01 | JDPAX | B | 起吊装置电控设备连接电缆清单：起吊装置电控柜与起升机构之间的电缆类型（中压、低压、控制、测量），数量，电缆规格及参数（外径、单位长度的重量） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
58 | false | WSI - 12 05 JDPEY B |  | WSI | - | 12 | 05 | JDPEY | B | 海水淡化取水系统设备及材料清册，仪控设备定位图 | 929179 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-25 | 否 | JDPEY-300163-JDPMB-622A | 2025-10-22 |  | 2026-02-12 | JDDMB-305669-JDPMB | JDDMB-305669-JDPMB | 2026-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙晓红@sunxh | 编制 |  | 2026-02-02 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-12-10 02:08 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | 受其他接口的审查意见影响，需修改测点名称及并增加仪表安装材，重新打开接口更新相关信息。（孙晓红确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | IMC DCS 18 28 D B |  | IMC | DCS | 18 | 28 | D | B | U2 功能组合报警（实施） | 2028-06-15 | 2029-04-30 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
376 | false | FNP DCS 12 01 B D |  | FNP | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛消防系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-23 | 否 | JDDMB-303135-JDPMB | 2025-07-23 |  | 2025-12-09 | JDPLH-300667-JDPMB-500A | JDPLH-300667-JDPMB-500A | 2025-12-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 于林厚@yulha | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root |  | 2025-11-27 |  | 已与厂家沟通，根据当前工程FAD消防系统提资情况，修改逻辑图中消防联动模块。需要对文件FNP DCS 12 01 B D文件进行修改。无其他影响_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
3 |  | RSI NI 04 03 B N |  | RSI | NI | 04 | 03 | B | N | 安全壳内裸露混凝土表面积 | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | G43 修改FIN;G42 新增 | 2026-01-23 | 43#;42# | JDDNC-001012-JDDMB;2016JYSZ20250028 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 22:34 | 郭雨晴@guoyq
| false | WOS - 12 01 JDPCQ E |  | WOS | - | 12 | 01 | JDPCQ | E | 油净化装置设备的就地控制箱布置图、电气保护原理图、接线图、最大工作电流及计算负荷 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-10 | 是 | JDPCQ-300016-JDPMB-220A |  |  |  |  | JDPCQ-300016-JDPMB-220A | 2026-02-10 | D |  |  |  | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-08-03 01:58 | Super@root
| false | WCR DCS 12 03 E D |  | WCR | DCS | 12 | 03 | E | D | 化学加药系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-03 | JDPLH-300372-JDPMB-500A | 2026-02-12 | JDPLH-300989-JDPMB-500A | JDPLH-300989-JDPMB-500A | 2026-02-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC - 12 01 JDPTJ B |  | SC | - | 12 | 01 | JDPTJ | B | 厂区生活污水处理设施详细计算书（包括但不限于各子项所有供货设备的工艺设备选型计算书、构筑物尺寸复核计算书、加药量计算、设备用水量计算等） | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
|  | RCS RX 05 11 N B |  | RCS | RX | 05 | 11 | N | B | 主泵上辅助系统（RCV、WCC等）接管嘴连接方式资料 | 2023-12-25 | 2024-06-30 |  | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 作废 | G14,新增施设接口 |  | 14# | JDDNC-000201-JDDMB |  | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui
|  | PRS NI 02 01 B N |  | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-30 | 否 | JDDMB-300378-JDDNC | 2024-04-30 |  | 2024-05-13 | JDDNC-300388-JDDMB | JDDNC-300388-JDDMB | 2024-05-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
6 | false | ERU — 04 02 JDPTY B |  | ERU | — | 04 | 02 | JDPTY | B | 400V移动式柴油机组车体外形图（包括供电点），倾角及转弯半径以及对道路的要求 | 929179 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JDPTY-300002-JDPMB-211C | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | JDDMB-303450-JDPMB | JDDMB-303450-JDPMB | 2025-08-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 211C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-14 | 2016BW310020250176 | 增加主参办、设总及编制人信息 | Super@root | 2025-04-11 18:22 | Super@root | [13 empty] | 是
1133 |  | RCV RCS 14 01 B N |  | RCV | RCS | 14 | 01 | B | N | 硼误稀释事故分析所需参数：1）、发生硼稀释时的最大稀释流量；2）、停堆期间发生硼稀释时，在隔离阀关闭以后，从隔离阀到反应堆压力容器的RCV 系统管道内的清水装量；3）、停堆期间发生硼稀释时，“源量程中子注量率高”信号到反应堆冷却剂系统自动与硼稀释源隔离的延迟时间；4）、容积控制箱相对于100%水位的净容积 | 2023-08-30 | 2024-06-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-08-29 | 否 | JDDMB-300064-JDDNC | 2024-06-27 | 否 | JDDMB-300424-JDDNC | 2023-09-18 | JDDNC-300110-JDDMB | 2024-07-11 | JDDNC-300515-JDDMB | JDDNC-300515-JDDMB | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G21修改终版时间；G19增加关闭时间；G15,修改终版时间；20230822发函建立 | 2024-06-18 | 21#；19#；15# | JDDNC-000349-JDDMB； JDDNC-000225-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC新建 | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 16:47 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 02 JDPAS B |  | NI | - | 04 | 02 | JDPAS | B | 防火阀、排烟阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、设备铭牌、相关技术说明等） | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 是 | JDPAS-300004-JDPMB-302C | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | JDDMB-304980-JDPMB | JDDMB-304980-JDPMB | 2025-12-18 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG WAP 02 02 E T |  | TG | WAP | 02 | 02 | E | T | 空气特性(检修用空气) | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
7 | false | FWP PO 04 17 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 17 | JDPDX | B | 消防稳压泵 设备自带接线盒结构和外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸等（仪控） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 是 | JDPDX-300033-JDPMB-124A | 2024-09-03 |  | 2025-01-16 | JDDMB-301752-JDPMB | JDDMB-301752-JDPMB | 2025-01-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:09 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | 采购申请重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | TTB — 04 01 E JDPZM |  | TTB | — | 04 | 01 | E | JDPZM | 蒸汽发生器排污冷却水参数 | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
|  | RCS RCV 02 11 N B |  | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
1 | false | SA - 12 10 JDPKE B |  | SA | - | 12 | 10 | JDPKE | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300022-JDPMB-608A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303933-JDPMB | JDDMB-303933-JDPMB | 2025-09-26 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 01 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 01 | PDC | B | DY厂房直流开关柜基础图（含DY厂房直流开关柜尺寸、动静载荷）\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
13 |  | TFP RCS 02 01 E N |  | TFP | RCS | 02 | 01 | E | N | Q/H曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDES-300040-JDDNC | 2024-12-30 |  | 2025-01-13 | JDDNC-300037-JDDES | JDDNC-300037-JDDES | 2025-01-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
1158 |  | RCS TFM 02 03 N B |  | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 2023-09-05 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300082-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300475-JDDMB | 2023-09-18 | JDDMB-300090-JDDNC | 2024-07-11 | JDDMB-300493-JDDNC | JDDMB-300493-JDDNC | 2024-07-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1 | false | FSD - 02 01 B E |  | FSD | - | 02 | 01 | B | E | 厂区消防环网（FSD)供水压力 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-04 | 否 | JDDMB-300348-JDDES | 2025-11-04 |  | 2025-12-18 | JDDES-300375-JDDMB | JDDES-300375-JDDMB | 2025-12-18 | B | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张子杰@zhangzje | 编制 | G41 新增 | 2025-10-14 | 41# | JDDMB-000419-JDDES |  | 2025-10-22 03:38 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
312 | false | VFL DCS 12 01 B D |  | VFL | DCS | 12 | 01 | B | D | 核燃料厂房通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303220-JDPMB | 2025-07-28 |  | 2025-12-16 | JDPLH-300699-JDPMB-500A | JDPLH-300699-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root |  | 2025-11-20 |  | 根据DCS合同进度计划，为第二轮提资冻结阶段，接口需重新打开。更新2016XVFLYKS62、2016XVFLYKS63、2016XVFLYKS85、2016XVFLYKS37、2016XVAEYKS62、2016XVAEYKS63、2016XVAEYKS85、2016XVAEYKS37。无其他影响。_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | WAP WAI 02 01 T E |  | WAP | WAI | 02 | 01 | T | E | 汽轮机及其辅助系统仪用空气用量要求(TG 范围内) | 929179 | 2024-05-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
116 |  | CB WAS 02 01 E B |  | CB | WAS | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDES-300115-JDDMB | 2024-07-29 | 否 | JDDES-300228-JDDMB | 2024-04-28 | JDDMB-300141-JDDES | 2024-08-13 | JDDMB-300241-JDDES | JDDMB-300241-JDDES | 2024-08-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | CSP - 02 01 B N |  | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 929179 | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-26 | 否 | JDDMB-300615-JDDNC | 2024-10-26 |  | 2024-11-26 | JDDNC-300650-JDDMB | JDDNC-300650-JDDMB | 2024-11-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 10 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 10 | JDPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | JDPCB-300012-JDPMB-116A | 2024-05-22 |  | 2024-12-04 | JDDMB-301485-JDPMB | JDDMB-301485-JDPMB | 2024-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root |  | 2024-11-29 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | 52221 \ 06 03 E JDPER |  | 52221 | \ | 06 | 03 | E | JDPER | TC\TE 厂房配电盘一次接线图（含平面布置图） | 929179 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-11-21 17:55 | Super@root
|  | WCF PM 02 03 - B- |  | WCF | PM | 02 | 03 | - | B | 细格栅及回转式除污机电机接线特性（端子图、接线位置、端子特性、电缆出线口尺寸等） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | TTV PO 04 06 JDPAE E |  | TTV | PO | 04 | 06 | JDPAE | E | 系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀电源/气源容量等），泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图 | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
381 | false | EMA DCS 12 02 B D |  | EMA | DCS | 12 | 02 | B | D | 10kV交流应急配电系统（包括EMA, EMB）（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304205-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305377-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300545-JDPMB-500A | 2026-01-22 | JDPLH-300860-JDPMB-500A | JDPLH-300860-JDPMB-500A | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI - 01 07 B N |  | NI | - | 01 | 07 | B | N | 提供堆坑底部到操作平台结构模板图，包括一次屏蔽（反应堆堆坑墙体）开孔信息，一次屏蔽（反应堆堆坑墙体）门、孔洞、过道等贯穿或减薄区域的具体位置、尺寸信息 | 929179 | 2025-12-20 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 否 | JDDMB-300942-JDDNC | 2025-12-11 |  | 2025-12-29 | JDDNC-300956-JDDMB | JDDNC-300956-JDDMB | 2025-12-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G42 新增 |  | 42# | JDDNC-000911-JDDMB |  | 2025-11-27 02:20 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 10 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 10 | JDPDG | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# | 929179 | 2024-02-25 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 是 | JDPDG-300027-JDPMB-131A |  |  |  |  | JDPDG-300027-JDPMB-131A | 2025-07-16 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
1 | false | AQ - 12 01 JDPEB B |  | AQ | - | 12 | 01 | JDPEB | B | 龙门吊小车仓库电动平板车电气接口 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root
| false | TG WCS 04 02 T E |  | TG | WCS | 04 | 02 | T | E | 凝汽器捡漏装置取样架、捡漏盘外形图、基础图、安装图 | 929179 | 2025-01-25 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | JDPMB-300305-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300473-JDPMB-001A | 2026-02-04 | F |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-12-17 17:47 | Super@root
| false | VEB ZK 04 02 JDPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 否 | JDPGA-300006-JDPMB-302A | 2024-12-20 |  |  |  | JDDMB-304946-JDPMB | 2025-12-16 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2025-11-27 | JDPGA-300319-JDPMB-302A | 根据 JDDMB-304482-JDPMB 意见升版，因此申请打开此接口。升版附件 1 份接口图。受接口修改影响的已发布的文件清单：JDPGA-300239-JDPMB-302A。无其他影响。（赵若愚确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
221 | false | WCR DCS 12 02 B D |  | WCR | DCS | 12 | 02 | B | D | 化学加药系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | JDDMB-304995-JDPMB | 2025-12-18 |  | 2025-12-24 | JDPLH-300746-JDPMB-500A | JDPLH-300746-JDPMB-500A | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 09 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 09 | JDPCL | E | 主变在线监测装置就地控制箱端子图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | EAT DCS 12 01 E D |  | EAT | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛仪控系统220V不间断电源系统(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-03 | JDPLH-300224-JDPMB-500A | 2026-01-14 | JDPLH-300843-JDPMB-500A | JDPLH-300843-JDPMB-500A | 2026-01-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RPC TTG 01 12 E T- |  | RPC | TTG | 01 | 12 | E | T | 电功率信号Alternator electric power (bimode reactor manoeuvrability package ) | 929179 | 2024-08-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 | 新增接口 | 2024-12-17 |  |  | Super@root | 2024-04-24 00:48 | Super@root
4 | false | OT - 02 01 B JDPEY |  | OT | - | 02 | 01 | B | JDPEY | 海水淡化膜处理厂房初步设计工艺设计资料（含流程图、主要工艺平面布置图等） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-12 | 是 | JDDMB-301723-JDPMB | 2025-01-12 |  | 2025-03-28 | JDPEY-300030-JDPMB-622A | JDPEY-300030-JDPMB-622A | 2025-03-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  |  |  | 许可宸@xukc | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root |  | 2025-07-04 |  | 升版了初步设计图纸，需要重新把初步设计文件传递给供货商_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
1 | false | DC DY 04 10 JDPDD B |  | DC | DY | 04 | 10 | JDPDD | B | DY厂房充电器设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及静载荷） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPDD-300001-JDPMB-414A | 2025-03-20 |  | 2025-03-20 | JDDMB-302054-JDPMB | JDDMB-302054-JDPMB | 2025-03-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TTB RCS 02 01 B N |  | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李亚飞@liyff | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
3 | false | WPW PO 04 06 JDPMB B- |  | WPW | PO | 04 | 06 | JDPMB | B | 给水变频调速泵组：电气控制柜资料（包括但不限于外形图、布置图、逻辑图、接线图、电缆信息等） | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所,公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
63 |  | SU NI 05 06 ZN23 B |  | SU | NI | 05 | 06 | ZN23 | B | SU厂房 11.00/13.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
381 | false | WCW PM 04 14 JDPBG B- |  | WCW | PM | 04 | 14 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-08-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-19 | 否 | JDPBG-300168-JDPMB-320A |  |  |  |  | JDPBG-300168-JDPMB-320A | 2025-06-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 作废 |  | 2025-07-16 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root
|  | RX - 01 05 B N |  | RX | - | 01 | 05 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-08 | 否 | JDDMB-300470-JDDNC | 2024-07-08 |  | 2024-07-15 | JDDNC-300526-JDDMB | JDDNC-300526-JDDMB | 2024-07-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 堆本体与非标设备室 | 陈鹍@chenkun | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | 9EDO - 04 02 JDPZJ E |  | 9EDO | - | 04 | 02 | JDPZJ | E | 9EDO/9EDQ系统接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JDPZJ-300003-JDPMB-416A |  |  |  |  | JDPZJ-300008-JDPMB-416A | 2026-01-08 | B |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | RII(CNFM) DCS 12 05 N D |  | RII(CNFM) | DCS | 12 | 05 | N | D | 堆芯测量系统（CNFM）通信接口(L2/B1) | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2025-06-19 | JDPLH-300100-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300100-JDPMB-500A | 2025-06-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | WSC WC 12 02 JDPCW B |  | WSC | WC | 12 | 02 | JDPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等）、控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-02-02 | 否 | JDPCW-300001-JDPMB-311A | 2024-03-21 | 否 | JDPCW-300012-JDPMB-311A | 2024-03-28 |  | 2025-07-31 | JDDMB-303275-JDPMB | JDDMB-303275-JDPMB | 2025-07-31 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 311A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-01 |  |  | Super@root | 2023-12-22 22:24 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS RFH 01 01 N B |  | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量，燃料组件的各种富集度 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
53 | false | DCS IMC 08 01 D B |  | DCS | IMC | 08 | 01 | D | B | 盘台信号电缆清单 | 2026-08-30 | 2027-04-30 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
7 | false | RSI PO 04 14 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 14 | JDPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-20 | 是 | JDPCB-300017-JDPMB-127A | 2024-07-01 |  | 2024-07-01 | JDDMB-300891-JDPMB | JDDMB-300891-JDPMB | 2024-07-01 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-06 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 01 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 01 | PDC | B | 核岛直流220V交流开关柜基础图（含核岛直流和220V交流开关柜尺寸、动静载荷）\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
| false | TG CI 04 02 T E |  | TG | CI | 04 | 02 | T | E | 发电机辅助设备外形图 | 929179 | 2024-04-26 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-15 | 是 | JDPMB-300328-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300431-JDPMB-001A | 2025-12-02 | E |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
9 |  | NI CI 02 01 B E |  | NI | CI | 02 | 01 | B | E | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-27 | 否 | JDDMB-300035-JDDES | 2024-06-27 | 否 | JDDMB-300196-JDDES | 2023-11-06 | JDDES-300034-JDDMB | 2024-07-09 | JDDES-300207-JDDMB | JDDES-300207-JDDMB | 2024-07-09 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 韩星星@hanxx | 编制 |  | 2025-08-12 | 修改主参办；1 | 2016BW25A620250015；2023.8.29会议纪要 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
6 | false | CIS PO 04 14 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 14 | JDPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300000-JDPMB-126A | 2023-11-01 |  | 2023-11-22 | JDDMB-300014-JDPMB | JDDMB-300014-JDPMB | 2023-11-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | CSP PO 04 03 JDPMB B- |  | CSP | PO | 04 | 03 | JDPMB | B | 移动式柴油机驱动泵：泵组外形图（包括但不限于：泵法兰及配对法兰详情，泵组安装、检修、维修、吊装方案、空间要求以及对其设备的要求） | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
12 |  | TSM - 04 03 B E |  | TSM | - | 04 | 03 | B | E | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装及固定信息 | 2024-05-10 | 2024-11-10 | 2025-05-10 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-28 | 否 | JDDMB-300137-JDDES | 2024-11-06 | 否 | JDDMB-300261-JDDES | 2024-05-20 | JDDES-300171-JDDMB | 2024-12-12 | JDDES-300271-JDDMB | JDDES-300271-JDDMB | 2024-12-12 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 马广辉@magha | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | RCS WCC 02 05 N B |  | RCS | WCC | 02 | 05 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 刘亚光@liuyg | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
6 | false | WPW PO 04 03 JDPMB B- |  | WPW | PO | 04 | 03 | JDPMB | B | 给水变频调速泵组：电机数据表及发热量数据（包括但不限于：额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流、允许启动次数、端接信息等，按照采购方的格式要求） | 929179 | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所,公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
406 | false | WHS DCS 12 01 B D |  | WHS | DCS | 12 | 01 | B | D | 氢气贮存与分配系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304318-JDPMB | 2026-01-07 | 否 | JDDMB-305264-JDPMB | 2025-11-14 | JDPLH-300489-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300893-JDPMB-500A | JDPLH-300893-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵彩霞@zhaocx | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
1187 |  | RX NI 11 08 N B |  | RX | NI | 11 | 08 | N | B | RX厂房20.00m板及以上墙板二维D2条件（动力院） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | JDDNC-300712-JDDMB | 2025-01-24 |  |  |  | JDDMB-300907-JDDNC | 2025-11-10 | B | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 修改时间；G29 修改终版；G15,修改终版时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2025-10-31 | 41#；29# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000533-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-10-21 | JDDMB-990057-JDDNC | 根据会议纪要重新打开接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | WOS PO 04 07 JDPPA E |  | WOS | PO | 04 | 07 | JDPPA | E | 常规岛润滑油输送泵入口滤网资料 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 是 | JDPPA-300029-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300029-JDPMB-133A | 2025-12-16 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | VCM DCS 12 01 B D |  | VCM | DCS | 12 | 01 | B | D | 主蒸汽隔离阀区域通风系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304258-JDPMB | 2026-01-22 | 否 | JDDMB-305449-JDPMB | 2025-12-03 | JDPLH-300598-JDPMB-500A | 2026-03-03 | JDPLH-301008-JDPMB-500A | JDPLH-301008-JDPMB-500A | 2026-03-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 程思淼@chengsm | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-02-25 21:58 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZGT CO 12 03 JDPAL B |  | ZGT | CO | 12 | 03 | JDPAL | B | 含氢废气压缩机的电机特性曲线（电机工作特性曲线，转矩-转速曲线和转矩-电流、功率因数曲线） | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 313A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | Super@root | 2025-10-20 17:07 | Super@root
| false | CI TSC 04 01 JDPCP E |  | CI | TSC | 04 | 01 | JDPCP | E | 重要调节阀外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 | 2026-01-09 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | JDPCP-300003-JDPMB-165A |  |  |  |  | JDPCP-300003-JDPMB-165A | 2026-01-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 18:59 | Super@root
2 |  | WCW WCI 02 01 B E |  | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 2023-07-10 | 2024-04-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-05 | 否 | JDDMB-300000-JDDES | 2024-04-07 | 否 | JDDMB-300134-JDDES | 2023-10-31 | JDDES-300019-JDDMB | 2024-04-30 | JDDES-300163-JDDMB | JDDES-300163-JDDMB | 2024-04-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | SC - 12 05 JDPTJ B |  | SC | - | 12 | 05 | JDPTJ | B | 配电系统图，电气设备布置图(包括设备位置、规格、主要技术参数、数量等) | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
7 | false | EMS - 04 08 JDPCJ B |  | EMS | - | 04 | 08 | JDPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPCJ-300078-JDPMB-210A | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | JDDMB-302513-JDPMB | JDDMB-302513-JDPMB | 2025-05-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 郝晓扬@haoxy | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CSP PO 04 03 JDPAK B |  | CSP | PO | 04 | 03 | JDPAK | B | 可燃物数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-06 | 是 | JDPAK-300004-JDPMB-112A | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 | JDDMB-300238-JDPMB | JDDMB-300238-JDPMB | 2024-02-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-07-31 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
191 |  | RFT - 02 01 B ZN23 |  | RFT | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统(RFT)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JDDMB-300007-JDDGB | 2024-09-26 |  | 2024-10-09 | JDDGB-300007-JDDMB | JDDGB-300007-JDDMB | 2024-10-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
50 | false | RBM PO 04 18 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 18 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 是 | JDPAR-300085-JDPMB-123A | 2024-09-18 |  | 2024-09-18 | JDDMB-301198-JDPMB | JDDMB-301198-JDPMB | 2024-09-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | WES GS 04 08 - B- |  | WES | GS | 04 | 08 | - | B | GS钢闸门起吊参数、工具及接口 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | ZLT QX 12 07 JDPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 07 | JDPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 是 | JDPSK-300017-JDPMB-286A | 2025-01-02 |  | 2025-01-02 | JDDMB-301676-JDPMB | JDDMB-301676-JDPMB | 2025-01-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | FWP PO 04 29 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 29 | JDPDX | B | 消防稳压泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-23 | 否 | JDPDX-300016-JDPMB-124A | 2024-04-08 |  | 2024-05-24 | JDDMB-300740-JDPMB | JDDMB-300740-JDPMB | 2024-05-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:09 | Super@root |  | 2024-05-17 |  | 采购师金斌要求重新打开接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq | [8 empty] | 是
| false | WCF PO 04 04 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 04 | JDPCB | B | 预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-15 | 否 | JDPCB-300001-JDPMB-123B | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | JDDMB-302094-JDPMB | JDDMB-302094-JDPMB | 2025-03-25 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
54 |  | TFM CB 05 01 B E |  | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 |  | 2023-10-30 | 1 | 2023.10.30与华东院沟通修改 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp
21 | false | CSP PO 04 15 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 15 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAR-300056-JDPMB-123A | 2024-05-29 |  | 2024-05-29 | JDDMB-300762-JDPMB | JDDMB-300762-JDPMB | 2024-05-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG CI 12 01 T E |  | TG | CI | 12 | 01 | T | E | 汽轮机范围内的就地控制柜、就地仪控设备的电负荷清单 | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
| false | ZBR PO 04 32 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 32 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组发热量 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAH-300013-JDPMB-113A | 2024-05-14 |  | 2024-05-14 | JDDMB-300667-JDPMB | JDDMB-300667-JDPMB | 2024-05-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:25 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM NI 04 02 JDPAX B |  | CLM | NI | 04 | 02 | JDPAX | B | 伸缩升降平台总体布置图：提供伸缩升降平台（含电控设备）总体布置信息、重量；安装方式和要求、操作空间需求 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
| false | ABB - 04 06 JDPBJ E |  | ABB | - | 04 | 06 | JDPBJ | E | GIS 与220KV 电缆连接结构 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-04-30 | 打开 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | JDPBJ-300004-JDPMB-408B |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
309 | false | VMO DCS 12 02 B D |  | VMO | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全厂房控制区通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304287-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305367-JDPMB | 2025-12-02 | JDPLH-300586-JDPMB-500A | 2026-02-09 | JDPLH-300969-JDPMB-500A | JDPLH-300969-JDPMB-500A | 2026-02-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
676 |  | PRS - 05 01 N B |  | PRS | - | 05 | 01 | N | B | PRS换热器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 2024-01-29 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-29 | 否 | JDDNC-300272-JDDMB | 2024-07-11 | 否 | JDDNC-300518-JDDMB | 2024-02-08 | JDDMB-300304-JDDNC | 2024-07-24 | JDDMB-300524-JDDNC | JDDMB-300524-JDDNC | 2024-07-24 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-10-31 | 41#；21#；19#；14# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
330 | false | TSM DCS 12 02 B D |  | TSM | DCS | 12 | 02 | B | D | 主蒸汽系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304273-JDPMB | 2026-01-20 | 否 | JDDMB-305428-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300547-JDPMB-500A | 2026-02-11 | JDPLH-300981-JDPMB-500A | JDPLH-300981-JDPMB-500A | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PO 04 19 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 19 | JDPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） | 929179 | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-02 | 否 | JDPCB-300013-JDPMB-123B | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | JDDMB-302914-JDPMB | JDDMB-302914-JDPMB | 2025-07-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
77 | false | DCS - 06 03 D B |  | DCS | - | 06 | 03 | D | B | 端子接线清单-LOT3（用于与0层设备接线） | 2026-06-30 | 2027-01-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
1479 |  | TFM - 02 01 B N |  | TFM | - | 02 | 01 | B | N | 请提供TFM系统测量和控制要求 | 929179 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 否 | JDDMB-300368-JDDNC | 2024-04-23 |  | 2024-05-06 | JDDNC-300380-JDDMB | JDDNC-300380-JDDMB | 2024-05-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | VEE - 05 01 N B |  | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 2024-01-31 | 2025-08-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-02 | 否 | JDDNC-300240-JDDMB | 2025-08-04 | 否 | JDDNC-300826-JDDMB | 2024-01-12 | JDDMB-300243-JDDNC | 2025-08-21 | JDDMB-300827-JDDNC | JDDMB-300827-JDDNC | 2025-08-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | 编制 | G39修改FIN;G14,新增施设接口;G17,修改终版时间 | 2025-09-05 | 39#;14#;17# | JDDNC-000813-JDDMB;JDDNC-000201-JDDMB;JDDNC-000271-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
12 |  | TFM ZZZ 06 01 N B |  | TFM | ZZZ | 06 | 01 | N | B | TFM系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-24 | 否 | JDDNC-300608-JDDMB | 2024-10-24 |  | 2024-10-30 | JDDMB-300619-JDDNC | JDDMB-300619-JDDNC | 2024-10-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 黄亚娟@huangyjb | 编制 | G21新建 |  | 21# | JDDNC-000349-JDDMB |  | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 16 02 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 16 | 02 | JDPCJ | B | D4条件提资 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-22 | 否 | JDPCJ-300073-JDPMB-210A | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 | JDDMB-301848-JDPMB | JDDMB-301848-JDPMB | 2025-02-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW22C020240002 | 修改主办所及所编制人 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM - 01 04 B E |  | TFM | - | 01 | 04 | B | E | 主给水流量系统核岛布置在常规岛管路上孔板等设施的绝对压降值 | 2024-01-10 | 2024-07-10 | 2025-01-10 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 作废 |  | 2024-05-30 | 21# | JDDES-000116-JDDMB | 樊文萍@fanwp | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 此外部接口重复，该接口申请作废。 | [5 empty] | 2024-03-26 | 樊文萍@fanwp
| false | NI VA 04 02 JDPDB B |  | NI | VA | 04 | 02 | JDPDB | B | 电动阀门控制接口图\r\n | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-09 | 否 | JDPDB-300001-JDPMB-151A | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | JDDMB-303428-JDPMB | JDDMB-303428-JDPMB | 2025-08-11 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 151A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-06 17:19 | Super@root | [13 empty] | 是
8 | false | TFA PO 04 17 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 17 | JDPAR | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | JDPAR-300017-JDPMB-117A | 2024-08-16 |  | 2024-08-16 | JDDMB-301081-JDPMB | JDDMB-301081-JDPMB | 2024-08-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:58 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 06 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 06 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | WCF PO 04 02 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 02 | JDPCB | B | 设计性能曲线 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-20 | 否 | JDPCB-300008-JDPMB-123B | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | JDDMB-301850-JDPMB | JDDMB-301850-JDPMB | 2025-02-07 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
28 | false | ZST QS 04 21 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 21 | JDPAP | B | 废树脂设备公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDPKP-300028-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305634-JDPMB | 2026-02-10 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | DC/AC - 04 03 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 03 | PDC | B | DY厂房直流开关柜电缆端接信息\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
| false | RSI PO 04 16 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 16 | JDPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-15 | 否 | JDPCB-300007-JDPMB-127A | 2024-04-22 |  | 2024-04-22 | JDDMB-300543-JDPMB | JDDMB-300543-JDPMB | 2024-04-22 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | RFT PO 04 15 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 15 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAR-300057-JDPMB-123A | 2024-08-16 |  | 2024-08-16 | JDDMB-301082-JDPMB | JDDMB-301082-JDPMB | 2024-08-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:06 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | PRS - 05 01 N B |  | PRS | - | 05 | 01 | N | B | 应急余热排出冷却器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 李涛d@l-litaod | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| 否 | WES FI 04 05 JDPDB B- |  | WES | FI | 04 | 05 | JDPDB | B | 安装和运行的吊装要求 | 929179 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | JDPDB-300004-JDPMB-243A | 2024-01-02 |  | 2024-01-30 | JDDMB-300183-JDPMB | JDDMB-300183-JDPMB | 2024-01-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 243A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-13 22:23 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE TFD 02 02 E T |  | TFE | TFD | 02 | 02 | E | T | 除氧器水箱溢流水参数： - 流量 - 压力 - 温度 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | FP VEW 04 01 FAPEQ B |  | FP | VEW | 04 | 01 | FAPEQ | B | VEW系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300025-JDPMB-304A | 2025-05-10 |  | 2025-05-10 | JDDMB-302418-JDPMB | JDDMB-302418-JDPMB | 2025-05-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所,河北分公司-电气自动化所 |  |  | 刘莹莹@liuyye | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
108 |  | QF NI 11 04 ZN23 B |  | QF | NI | 11 | 04 | ZN23 | B | QF厂房D条件提资（QF -0.05~6.45m 板、墙 ） | 929179 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 是 | JDDGB-310003-JDDMB | 2024-09-26 |  | 2024-09-30 | JDDMB-300050-JDDGB | JDDMB-300050-JDDGB | 2024-09-30 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | RCS - 04 02 JKSC JKSC- |  | RCS | - | 04 | 02 | JKSC | JKSC | 主泵安全级断路器屏一次接线图、内部结构布置图 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
|  | TA - 04 09 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 09 | JDPCL | E | 辅助变压器辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | RCS TTG 02 02 T E |  | RCS | TTG | 02 | 02 | T | E | 汽机主调节阀关闭时间 | 929179 | 2023-11-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | JDDES-300272-JDPMB-001A | JDDES-300272-JDPMB-001A | 2025-01-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGH WHS 02 01 E T |  | TGH | WHS | 02 | 01 | E | T | 氢气供应系统供氢压力 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | VCF ZK 04 02 JDPGA B |  | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-07 | 否 | JDPGA-300002-JDPMB-302A | 2025-01-13 |  | 2025-11-18 | JDDMB-304532-JDPMB | JDDMB-304532-JDPMB | 2025-11-18 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 10 E YPXH |  | CI | - | 04 | 10 | E | YPXH | 10kV开关柜一次接线图 | 929179 | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [5 empty] | JDPXH-300001-JDPMB-410B | 2025-12-16 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root
22 | false | ZST - 04 02 JDPEB B |  | ZST | - | 04 | 02 | JDPEB | B | 放射性固体废物暂存库数控吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JDPEB-300003-JDPMB-202A | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | JDDMB-304222-JDPMB | JDDMB-304222-JDPMB | 2025-10-28 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
59 |  | TFM NI 02 02 E N |  | TFM | NI | 02 | 02 | E | N | 提供不同的工况点（负荷稳定在10%FP、20%FP、30%FP、40%FP、50%FP、60%FP、70%FP、80%FP、90%FP、100%FP各功率水平）下除氧器水位、压力、密度的值，以及除氧器水位相对于冷凝器底板的标高 | 929179 | 2027-06-10 | 2027-12-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
22 | false | WDP YA 12 04 JDPFK B |  | WDP | YA | 12 | 04 | JDPFK | B | 除盐水生产系统仪控系统IO清单 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300008-JDPMB-600A | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | JDDMB-302208-JDPMB | JDDMB-302208-JDPMB | 2025-04-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 34 B D |  | IMC | DCS | 18 | 34 | B | D | 大屏幕画面（模拟机专用） | 2027-10-31 | 2027-10-31 | 2027-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | TFC - 09 01 JDPFK E |  | TFC | - | 09 | 01 | JDPFK | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 否 | JDPMB-300007-JDDES-601A |  |  |  |  | JDPFK-300028-JDPMB-601A | 2025-05-07 | F |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
12 |  | EMB ETT 01 01 B E |  | EMB | ETT | 01 | 01 | B | E | EHVbreaker(triptohouseload)超高压断路器（跳闸使带厂用电运行） | 929179 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 张晓云@zhangxyb | 编制 | G43修改FIN及关闭时间;G22新增 | 2025-12-31 | 43#;22# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing
|  | RCS RCV 02 12 N B |  | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
392 | false | WCF PM 03 03 JDPBG B- |  | WCF | PM | 03 | 03 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300077-JDPMB-320A |  |  |  |  | JDDMB-302994-JDPMB | 2025-07-09 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 作废 |  | 2025-07-16 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root
411 | false | WCD DCS 12 02 B D |  | WCD | DCS | 12 | 02 | B | D | 常规岛除盐水分配系统(L1/B1)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-12 | 否 | JDDMB-304915-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-16 | JDPLH-300697-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300697-JDPMB-500A | 2025-12-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
| false | WCF PO 04 23 B JDPCB |  | WCF | PO | 04 | 23 | B | JDPCB | 接管载荷 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 否 | JDDMB-301308-JDPMB | 2024-10-14 |  | 2025-10-23 | JDPCB-300064-JDPMB-123B | JDPCB-300064-JDPMB-123B | 2025-10-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
14 | false | FWP - 04 04 JDPFE B |  | FWP | - | 04 | 04 | JDPFE | B | 水泵接合器（外形尺寸、材质、规格、重量、连接方式） | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-13 | 否 | JDPFE-300013-JDPMB-611A | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | JDDMB-305476-JDPMB | JDDMB-305476-JDPMB | 2026-01-23 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张静@zhangjingk | 编制 |  | 2026-01-22 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 否
17 | false | WDP YA 10 01 JDPFK B |  | WDP | YA | 10 | 01 | JDPFK | B | 除盐水生产厂房土建布置图，含管沟、地沟、围堰、废水中和池、操作平台、爬梯、防腐要求等资料（以上资料均为依据设计方提供的除盐水生产厂房建筑作业图提交的接口资料） | 929179 | 2025-04-07 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPFK-300067-JDPMB-600A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | JDDMB-303296-JDPMB | JDDMB-303296-JDPMB | 2025-08-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
91 |  | SU NI 05 01 ZN23 B |  | SU | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | SU厂房0.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | JDDGB-310031-JDDMB | 2024-10-22 |  | 2024-12-04 | JDDMB-300119-JDDGB | JDDMB-300119-JDDGB | 2024-12-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改关闭;2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | 52221 \ 06 06 JDPER E |  | 52221 | \ | 06 | 06 | JDPER | E | 常规岛配电盘（尺寸、质量、基础预埋、柜底开口等）与土建接口（含三维模型） | 2026-01-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-17 | 否 | JDPER-300000-JDPMB-412A |  |  |  |  | JDPER-300002-JDPMB-412A | 2026-02-24 | B |  |  | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-11-21 17:55 | Super@root
77 | false | OT - 12 02 B JDPEY |  | OT | - | 12 | 02 | B | JDPEY | 海水淡化膜处理厂房IBC机柜的端接信息 | 929179 | 2026-10-31 | 2027-02-27 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
|  | TSM - 06 02 B N |  | TSM |  | 06 | 02 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
396 | false | CSP DCS 12 01 B D |  | CSP | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳喷淋系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303182-JDPMB | 2025-11-21 | 否 | JDDMB-304634-JDPMB | 2025-11-21 |  | 2025-12-16 | JDPLH-300695-JDPMB-500A | JDPLH-300695-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
107 |  | DB NI 11 03 ZN23 B |  | DB | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | DB 0.50~9.20m 板、墙 D条件提资 | 929179 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | JDDGB-310034-JDDMB | 2024-10-31 |  | 2024-11-12 | JDDMB-300104-JDDGB | JDDMB-300104-JDDGB | 2024-11-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WCW - 04 02 JDPBD1 E |  | WCW | - | 04 | 02 | JDPBD1 | E | 收球网及分汇器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；收球网壳体主法兰连接件清单。 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 是 | JDPMB-300015-JDDES-332B | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | JDDES-300014-JDPMB-332B | JDDES-300014-JDPMB-332B | 2025-02-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCC PO 04 02 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 02 | JDPDX | B | 泵设计性能曲线 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-07 | 是 | JDPBH-300002-JDPMB-114A | 2024-07-12 |  | 2024-07-12 | JDDMB-300975-JDPMB | JDDMB-300975-JDPMB | 2024-07-12 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZLT PO 04 09 JDPYH B- |  | ZLT | PO | 04 | 09 | JDPYH | B | 计量泵自带就地箱外形图（包括安装图、接线图、元件清单、用电负荷） | 929179 | 2024-03-10 | 2024-07-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-03-21 |  |  | Super@root | 2024-03-19 23:20 | Super@root
17 | false | HFL - 12 01 B JDPEB |  | HFL | - | 12 | 01 | B | JDPEB | HFL燃料厂房吊车负荷开关盒位置 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | JDDMB-302364-JDPMB | 2025-04-29 |  | 2025-06-26 | JDPEB-300003-JDPMB-205A | JDPEB-300003-JDPMB-205A | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root | [13 empty] | 是
63 |  | RX NI 05 02 ZN23 B |  | RX | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | RX厂房-3.40m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
9 |  | NI - 01 01 B E |  | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-01 | 否 | JDDMB-300025-JDDES | 2024-04-02 | 否 | JDDMB-300126-JDDES | 2023-11-06 | JDDES-300031-JDDMB | 2024-04-25 | JDDES-300133-JDDMB | JDDES-300133-JDDMB | 2024-04-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D220240006 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人和责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 接口已于9.27走所内流程，9.28日系统崩溃，设总未能及时审批。 | [5 empty] | 2023-10-25 | 樊文萍@fanwp | 是
61 | false | DCS - 08 04 D B |  | DCS | - | 08 | 04 | D | B | DAS/SA信号电缆清单 | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
194 | false | TFH DCS 12 02 B D |  | TFH | DCS | 12 | 02 | B | D | 高压给水加热器系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | JDDMB-304943-JDPMB | 2025-12-16 |  | 2026-02-05 | JDPLH-300948-JDPMB-500A | JDPLH-300948-JDPMB-500A | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 梁飞飞@liangff | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 05 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 05 | JDPCL | E | 主变低压套管详图及接线端子详图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | 9EDH - 04 04 JDPMB E- |  | 9EDH | - | 04 | 04 | JDPMB | E | 9EDH/9EDN系统设备逻辑图、系统手册、报警手册及定值手册 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
26 | false | ZST QS 04 23 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 23 | JDPAP | B | 废树脂设备辐射防护接口，主要设备和物质的参数（包括放射性水平、设备尺寸、容积、位置、材料、入口流量、处理时间以及对不同类型放射性核素的去污因子（如干燥后树脂和冷凝液之间的活度比例等# | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPKP-300015-JDPMB-284A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305137-JDPMB | JDDMB-305137-JDPMB | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 反应堆工艺研究所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
118 |  | CB WGD 02 04 E B |  | CB | WGD | 02 | 04 | E | B | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 2024-01-31 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDES-300108-JDDMB | 2024-07-29 | 否 | JDDES-300221-JDDMB | 2024-03-03 | JDDMB-300112-JDDES | 2024-08-01 | JDDMB-300232-JDDES | JDDMB-300232-JDDES | 2024-08-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 眭洪涛@suiht | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | WCI TG 02 02 T E |  | WCI | TG | 02 | 02 | T | E | 发电机及其辅助设备闭式冷却水的要求 -循环水量 -压降 -温升 | 929179 | 2023-10-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | TFA DZ 04 09 JDPBC B |  | TFA | DZ | 04 | 09 | JDPBC | B | 最大外形尺寸、重量（含支腿）、吊装图 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 否 | JDPBC-300011-JDPMB-273A | 2025-12-22 |  |  |  | JDDMB-305717-JDPMB | 2026-02-27 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 273A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-11-11 16:15 | Super@root |  | 2026-02-12 | 2016BW310020260068 | 设备外形尺寸调整。无其他影响。（李永丹确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
113 |  | NH NI 11 09 ZN23 B |  | NH | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | NH厂房D条件提资（NH20.95~26.00m 板、墙） | 929179 | 2024-12-05 | 2025-01-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | JDDGB-310050-JDDMB | 2024-12-05 |  | 2025-02-17 | JDDMB-300162-JDDGB | JDDMB-300162-JDDGB | 2025-02-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 修改首发、关闭时间 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
| false | WCV - 04 07 JDPAS B |  | WCV | - | 04 | 07 | JDPAS | B | WCV系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300022-JDPMB-302C | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JDDMB-304881-JDPMB | JDDMB-304881-JDPMB | 2025-12-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CCV - 12 04 JDPSZ B |  | CCV | - | 12 | 04 | JDPSZ | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-09 | 是 | JDPSZ-300022-JDPMB-302H | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | JDDMB-305004-JDPMB | JDDMB-305004-JDPMB | 2025-12-19 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
10 |  | CB WUC 05 01 E B |  | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 2023-07-30 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | JDDES-300008-JDDMB | 2023-08-02 |  | 2024-06-08 | JDDMB-300184-JDDES | JDDMB-300184-JDDES | 2024-06-08 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 暂未收到水工工艺一室的接口回复意见。 | [5 empty] | 2023-09-04 | 窦万升@douws | 是
| false | CCV - 04 02 JDPSZ B |  | CCV | - | 04 | 02 | JDPSZ | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-26 | 否 | JDPSZ-300015-JDPMB-302H | 2025-12-07 |  | 2025-12-07 | JDDMB-304829-JDPMB | JDDMB-304829-JDPMB | 2025-12-07 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:37 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NB - 04 01 N B |  | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 929179 | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-06-02 | 否 | JDDNC-300050-JDDMB | 2023-06-02 |  | 2023-09-01 | JDDMB-300070-JDDNC | JDDMB-300070-JDDNC | 2023-09-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 工程焊接室 | 白林@bailin | 编制 |  | 2023-06-01 | 07# | JDDMB-000106-JDDNC | 李丹a@lidana | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | WES FI 04 04 JDPDB B |  | WES | FI | 04 | 04 | JDPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | JDPDB-300003-JDPMB-243B | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | JDDMB-301854-JDPMB | JDDMB-301854-JDPMB | 2025-02-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 243B | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-11-22 00:29 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TP - 04 02 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 02 | JDPCL | E | 主变运输图 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | NI LOT146B 12 01 JDPCN B |  | NI | LOT146B | 12 | 01 | JDPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 146B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-08-13 17:23 | Super@root
| false | SC - 12 02 JDPTJ B |  | SC | - | 12 | 02 | JDPTJ | B | 管道接口（直径、壁厚、定位、材质及连接方式） | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JDPTJ-300001-JDPMB-607A | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | JDDMB-302893-JDPMB | JDDMB-302893-JDPMB | 2025-07-01 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root | [13 empty] | 是
200 |  | CIS RX 02 01 B N |  | CIS | RX | 02 | 01 | B | N | 严重事故下安全壳内的水淹线标高信息 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 否 | JDDMB-300837-JDDNC | 2025-08-22 |  |  |  | JDDNC-300886-JDDMB | 2025-09-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统一室 | 沈剑男@shenjn | 编制 | G38修改FIN；G36修改FIN时间;G34修改终版；G22新增 | 2025-09-17 | 38#;36#;34#；22# | JDDNC-000724-JDDMB;JDDNC-000662-JDDMB;JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDMB-990033-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2024-07-29 22:23 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-09-17 | JDDNC-000838-JDDMB | CNPE升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq | 相关资料已于24年底通过JDDMB-000658-JDDNC传递，CNPE近期进行严重事故水淹高度专项梳理，待梳理完成后打开接口。预计25.8.31（杜广总） | 2025-08-31 |  |  |  |  | 2025-07-30 | 曹婧@caojing
| false | EPF DCS 12 01 E D |  | EPF | DCS | 12 | 01 | E | D | 380V交流电源系统（包括CI, MOV）(L1/B2)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-09-03 | JDPLH-300229-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300890-JDPMB-500A | JDPLH-300890-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PM 02 04 JDPBG B |  | WCF | PM | 02 | 04 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）电机特性曲线（转矩、电流曲线） | 929179 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-15 | 否 | JDPBG-300184-JDPMB-320A | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | JDDMB-303306-JDPMB | JDDMB-303306-JDPMB | 2025-08-04 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘媛媛@liuyyg | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-07-05 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VNA - 04 09 JDPAS B |  | VNA | - | 04 | 09 | JDPAS | B | VNA系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300021-JDPMB-302C | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | JDDMB-305622-JDPMB | JDDMB-305622-JDPMB | 2026-02-09 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WES GS 04 05 - B- |  | WES | GS | 04 | 05 | - | B | GS钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
162 | false | WSR DCS 12 01 B D |  | WSR | DCS | 12 | 01 | B | D | 放射性废水回收系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304319-JDPMB | 2026-02-03 | 否 | JDDMB-305568-JDPMB | 2025-12-09 | JDPLH-300663-JDPMB-500A | 2026-02-11 | JDPLH-300977-JDPMB-500A | JDPLH-300977-JDPMB-500A | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吴乐平@wulp | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TSM 02 02 N B |  | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
133 |  | SU NI 11 03 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 03 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU-4.55~-0.05m 板、墙） | 929179 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-31 | 是 | JDDGB-310039-JDDMB | 2024-10-31 |  | 2024-11-08 | JDDMB-300100-JDDGB | JDDMB-300100-JDDGB | 2024-11-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
1 |  | RSI NI 04 01 B N |  | RSI | NI | 04 | 01 | B | N | 安全壳内淹没/未淹没的铝/锌的信息（裸露铝/锌的表面积/质量） | 929179 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | G43 修改FIN;G42 新增 | 2026-01-23 | 43#;42# | JDDNC-001012-JDDMB;2016JYSZ20250028 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 22:34 | 郭雨晴@guoyq
83 |  | KA NI 05 03 ZN23 B |  | KA | NI | 05 | 03 | ZN23 | B | KA厂房-5.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-01-06 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | JDDGB-310068-JDDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-22 | JDDMB-300147-JDDGB | JDDMB-300147-JDDGB | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改预报、关闭；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WCW - 12 01 JDPBD1 E |  | WCW | - | 12 | 01 | JDPBD1 | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单及相关逻辑 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:57 | Super@root
410 | false | WCF PM 12 01 JDPBG B |  | WCF | PM | 12 | 01 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机电力负荷和控制要求 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 否 | JDPBG-300044-JDPMB-320A | 2025-12-02 |  | 2025-12-02 | JDDMB-304737-JDPMB | JDDMB-304737-JDPMB | 2025-12-02 | I | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-12 |  | 增加主参办、设总信息 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RSI NI 04 04 N B |  | RSI | NI | 04 | 04 | N | B | NPIC负责范围内的辅助管道清单（应至少包括管道编号、管道外径、壁厚、设计压力、设计温度、所在房间号、是否保温、保温类型、保温厚度、保温管道长度、填充的保温密度、保温体积和具体使用量） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | JDDNC-300928-JDDMB | 2025-11-25 |  | 2025-11-27 | JDDMB-300924-JDDNC | JDDMB-300924-JDDNC | 2025-11-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 豆朝宗@doucz | 编制 | G43 修改终版；G41新增 | 2025-12-31 | 43#；41# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990064-JDDNC | 曹婧@caojing | 2025-10-31 16:55 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | TFD — 04 01 JDPZM E |  | TFD | — | 04 | 01 | JDPZM | E | 除氧器外形图（含荷载） | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300007-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300007-JDPMB-002A | 2024-03-13 | A |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | WCI — 04 01 JDPNQ E |  | WCI | — | 04 | 01 | JDPNQ | E | 闭冷水热交换器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 | 929179 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-02 | 是 | JDPNQ-300000-JDPMB-250A | 2025-01-24 |  |  |  | JDPNQ-300016-JDPMB-250A | 2026-02-02 | F |  |  |  | 1-ICM | 250A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-06-26 03:01 | Super@root |  | 2026-02-02 | JDPNQ-300016-JDPMB-250A | 华东院确认打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RB RCS 01 02 B N |  | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 2022-11-23 | 2024-02-29 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 | 2022-11-18 | 否 |  | 2024-01-15 | 否 | JDDMB-300247-JDDNC | 2022-12-26 | JDDNC-300006-JDDMB |  |  | JDDNC-300538-JDDMB | 2024-08-01 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  | 结构三室 | 徐国祯@xugz | 编制 | G22重新打开；G15修改终版日期 | 2024-07-02 | 22#;15#；01# | JDDMB-990032-JDDNC;JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana |  | 2024-06-20 | 后续补充不 | 与动力院交流会会议纪要_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | REB PO 04 15 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 15 | JDPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 否 | JDPCB-300015-JDPMB-116A | 2024-09-23 |  | 2024-12-12 | JDDMB-301530-JDPMB | JDDMB-301530-JDPMB | 2024-12-12 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 徐钰棋@xuyqb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root |  | 2024-11-29 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 09 B D |  | IIC | DCS | 01 | 09 | B | D | Safety fire zoningDisplay specification 防火分区画面规格书 | 2025-05-31 | 2026-05-31 | 2027-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 否 | JDDMB-302105-JDPMB | 2025-03-27 |  | 2025-06-10 | JDPLH-300091-JDPMB-500A | JDPLH-300091-JDPMB-500A | 2025-06-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
149 |  | KA NI 11 10 ZN23 B |  | KA | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | KA厂房D条件提资（34.50m以上） | 929179 | 2025-02-18 | 2025-03-18 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-17 | 否 | JDDGB-310096-JDDMB | 2025-02-17 |  | 2025-02-23 | JDDMB-300172-JDDGB | JDDMB-300172-JDDGB | 2025-02-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 修改首发、关闭时间 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | 52221 \ 06 04 E JDPER |  | 52221 | \ | 06 | 04 | E | JDPER | 安装于配电盘内的隔离变压器外形图 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-29 |  |  | Super@root | 2025-11-21 17:55 | Super@root
126 | false | DCS - 08 02 B D |  | DCS | - | 08 | 02 | B | D | DCS柜间线缆及DCS与三方系统间线缆长度 | 2027-03-31 | 2027-06-15 | 2027-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | TFE TFH 02 01 E T |  | TFE | TFH | 02 | 01 | E | T | 6# A、B列高加事故疏水： - 流量 - 压力 - 温度 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 否 |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-04 | JDPCC-300221-JDPMB-001A | JDPCC-300221-JDPMB-001A | 2024-09-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RSI NI 02 01 B N |  | RSI | NI | 02 | 01 | B | N | 0至30天内安喷流量、pH值和持续时间，地坑（内置换料水箱）pH值曲线 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-03-05 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-07 | 否 | JDDMB-300938-JDDNC | 2025-12-07 |  |  |  | JDDMB-300981-JDDNC | 2026-02-09 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 安全系统室 | 张念喆@l-zhangnz | 编制 | G43 修改关闭时间;G42新增 | 2025-12-31 | 43#;42# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;2016JYSZ20250028 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 22:34 | 郭雨晴@guoyq
| false | CI - 04 05 YPXH E |  | CI | - | 04 | 05 | YPXH | E | 10kV开关柜设备数据表 | 929179 | 2026-05-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root
102 | false | IMC DCS 01 06 B D |  | IMC | DCS | 01 | 06 | B | D | ECP Equipment List ECP设备清单 | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JDDMB-304898-JDPMB | 2025-12-12 |  | 2026-01-19 | JDPLH-300848-JDPMB-500A | JDPLH-300848-JDPMB-500A | 2026-01-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘怡柔@liuyrb | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 02 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 02 | JDPBK | B | 电动阀门电装接线盒外形图（含接线图、接线盒端子图及电缆格兰型号等） | 929179 | 2025-05-30 | 2026-04-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-24 | 是 | JDPBK-300010-JDPMB-302G | 2025-06-30 |  |  |  | JDDMB-305722-JDPMB | 2026-02-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302G | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 路同祝@lutza | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root |  | 2026-02-12 | 2016BW310020260065 | 04 02 接口中位号 1/2VNA005VAR、1/2VNA090VAR 规格变更，影响执行器。无其他影响。（李炳宪回函确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
4 | true | NI - 12 03 JDPFE B |  | NI | - | 12 | 03 | JDPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、安全试验电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-11 | 否 | JDPFE-300000-JDPMB-611A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JDDMB-305581-JDPMB | JDDMB-305581-JDPMB | 2026-02-04 | A | 同意 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX - 01 02 B N |  | RX | - | 01 | 02 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-20 | 否 | JDDMB-300417-JDDNC | 2024-06-20 |  | 2024-08-23 | JDDNC-300564-JDDMB | JDDNC-300564-JDDMB | 2024-08-23 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-09 00:41 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 03 PDS E |  | CI | - | 04 | 03 | PDS | E | 变压器外形图、变压器底脚尺寸（底部埋件和底部留孔）、变压器静载荷 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-02 | 是 | JDPDS-300000-JDPMB-413B |  |  |  |  | JDPDS-300001-JDPMB-413B | 2026-02-13 | B |  |  | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-20 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:46 | Super@root
| false | PH - 02 01 JPDEY B |  | PH | - | 02 | 01 | JPDEY | B | 气体资料，包括用气量、压力等 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-11 | 否 | JDPEY-300002-JDPMB-605A | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | JDDMB-302586-JDPMB | JDDMB-302586-JDPMB | 2025-05-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-08-14 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
159 |  | TTB - 02 01 B ZN23 |  | TTB | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供蒸汽发生器排污系统(TTB)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | JDDMB-300002-JDDGB | 2024-09-25 |  | 2024-11-11 | JDDGB-300056-JDDMB | JDDGB-300056-JDDMB | 2024-11-11 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
| false | WCW - 04 05 JDPBD1 E |  | WCW | - | 04 | 05 | JDPBD1 | E | 胶球清洗装置P&ID图 | 929179 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-18 | 是 | JDPMB-300013-JDDES-332B | 2025-01-23 |  |  |  | JDPMB-300018-JDDES-332B | 2025-04-16 | C |  |  |  | 1-ICM | 332B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-20 |  |  | Super@root | 2024-10-10 23:57 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPMB-300018-JDDES-332B | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | DC/AC . 04 03 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 03 | PDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜电缆端接信息\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | DCS - 01 02 B D |  | DCS | - | 01 | 02 | B | D | System Requirements Specifications for StandarDDCS 标准DCS系统规格书 | 2025-01-30 | 2025-10-31 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | JDDMB-301814-JDPMB | 2025-01-24 |  |  |  | JDPLH-300856-JDPMB-500A | 2026-01-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 杨萌@yangmenga | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2025-07-21 | / | 杨萌/升版文件_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | TSC DCS 12 01 E D |  | TSC | DCS | 12 | 01 | E | D | 汽机旁路系统-C （LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-29 | JDPLH-300132-JDPMB-500A | 2025-12-09 | JDPLH-300664-JDPMB-500A | JDPLH-300664-JDPMB-500A | 2025-12-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 03 B JDPXH |  | EM* | - | 04 | 03 | B | JDPXH | EM* 10kV开关柜典型接线图 | 929179 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2025-06-18 22:49 | Super@root
| false | VES - 04 15 JDPAS B |  | VES | - | 04 | 15 | JDPAS | B | VES系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300017-JDPMB-302C |  |  |  |  | JDDMB-305221-JDPMB | 2025-12-31 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root
13 | false | WAP - 02 02 JDPCY B |  | WAP | - | 02 | 02 | JDPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的控制系统说明书 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 是 | JDPCY-300011-JDPMB-603A | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JDDMB-305086-JDPMB | JDDMB-305086-JDPMB | 2025-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:26 | Super@root | [13 empty] | 是
48 | false | DCS - 01 04 D B |  | DCS | - | 01 | 04 | D | B | DCS系统时钟的设计说明 | 2024-12-31 | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-29 | 否 | JDPLH-300009-JDPMB-500A | 2025-02-10 |  | 2025-10-20 | JDDMB-304129-JDPMB | JDDMB-304129-JDPMB | 2025-10-20 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | ERU — 02 03 JDPTY B |  | ERU | — | 02 | 03 | JDPTY | B | 试验负载相关要求（外形图、对场地的需求等） | 929179 | 2025-05-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JDPTY-300007-JDPMB-211C | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303925-JDPMB | JDDMB-303925-JDPMB | 2025-09-26 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 211C | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-14 | 2016BW310020250176 | 增加主参办、设总及编制人信息 | Super@root | 2025-04-11 18:22 | Super@root | [13 empty] | 是
16 | false | NI - 04 19 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 19 | JDPFE | B | 移动式定期试验装置相关的材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-06-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-20 | 是 | JDPFE-300028-JDPMB-611A |  |  |  |  | JDPFE-300056-JDPMB-611A | 2026-02-27 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 兰志远@l-lanzy | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
18 | false | FA WCV 04 01 FAPEQ B |  | FA | WCV | 04 | 01 | FAPEQ | B | WCV系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300023-JDPMB-304A | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 | JDDMB-302722-JDPMB | JDDMB-302722-JDPMB | 2025-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CLM NI 12 01 JDPAX B |  | CLM | NI | 12 | 01 | JDPAX | B | 伸缩升降平台用电信息清单：根据设备闸门伸缩升降平台技术规格书附录D电气设备负荷特性资料表提供伸缩升降平台用电需求 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
|  | WCC RCS 02 01 B N |  | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 刘亚光@liuyg | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
41 |  | TFH RCS 02 01 E N |  | TFH | RCS | 02 | 01 | E | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。 | 929179 | 2026-09-30 | 2026-07-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
8 | false | VCL ZK 04 02 JDPGA B |  | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-10 | 否 | JDPGA-300101-JDPMB-302A | 2024-12-16 |  | 2024-12-16 | JDDMB-301545-JDPMB | JDDMB-301545-JDPMB | 2024-12-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 胡骏驰@hujcd | 编制 |  | 2026-01-23 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | HMI KP 06 03 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 03 | JDPEB | B | HMI012PR450t吊车接地要求 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300011-JDPMB-204A | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 | JDDMB-301534-JDPMB | JDDMB-301534-JDPMB | 2024-12-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 默子涵@mozh | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 01 T E |  | CI | - | 04 | 01 | T | E | #1、#2低加、凝汽器配套供货的仪表清单(压力、温度、液位等仪表); | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 是 | JDPMB-300284-JDDES-001A |  |  |  |  | JDDES-300278-JDPMB-001A | 2025-07-21 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-12-17 17:47 | Super@root
| false | HEN NI 01 02 JDPBP B |  | HEN | NI | 01 | 02 | JDPBP | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JDPBP-300007-JDPMB-190A | 2025-07-23 |  | 2025-07-23 | JDDMB-303128-JDPMB | JDDMB-303128-JDPMB | 2025-07-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 钤旭@qianxu | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-04-29 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
40 |  | CB WAS 02 03 E B |  | CB | WAS | 02 | 03 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300043-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2024-05-30 | JDDMB-300159-JDDES | JDDMB-300159-JDDES | 2024-05-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-09-06 23:57 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
135 |  | RX NI 11 07 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 07 | ZN23 | B | RX厂房16.00~20.00 板、墙D条件提资 | 929179 | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-16 | 是 | JDDGB-310023-JDDMB | 2024-10-16 |  | 2024-10-23 | JDDMB-300075-JDDGB | JDDMB-300075-JDDGB | 2024-10-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 11 B D |  | DCS | - | 01 | 11 | B | D | DCS信息安全需求规格书 | 2025-01-30 | 2025-07-31 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 | 2024-10-30 | 否 | JDDMB-301342-JDPMB | 2025-07-31 | 否 | JDDMB-303274-JDPMB | 2025-06-30 | JDPLH-300111-JDPMB-500A | 2025-11-11 | JDPLH-300445-JDPMB-500A | JDPLH-300445-JDPMB-500A | 2025-11-11 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CSP - 02 01 B N |  | CSP |  | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 邹文重@zouwz | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | TFC - 04 01 JDPFK E |  | TFC | - | 04 | 01 | JDPFK | E | 设备接口外形图 | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 否 | JDPFK-300002-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300036-JDPMB-601A | 2025-07-01 | F |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | TFP PO 04 30 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 30 | JDPAR | E | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | VNA ZK 04 01 JDPGA B |  | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300082-JDPMB-302A | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | JDDMB-303233-JDPMB | JDDMB-303233-JDPMB | 2025-07-28 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | NI 147A 12 03 JDPCN B- |  | NI | 147A | 12 | 03 | JDPCN | B | 电动阀门用电需求 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-08-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 147A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-17 |  |  | Super@root | 2024-11-15 21:49 | Super@root
| false | WAP - 04 06 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 06 | JDPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-28 | 否 | JDPAM-300006-JDPMB-604A | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | JDDMB-303487-JDPMB | JDDMB-303487-JDPMB | 2025-08-18 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | NI EE*/ER* 06 14 B N |  | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2025-08-31 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-21 | 否 | JDDMB-300826-JDDNC | 2025-08-21 |  |  |  | JDDNC-300979-JDDMB | 2026-02-03 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 | G38 新增 |  | 38# | JDDNC-000762-JDDMB |  | 2025-08-01 23:00 | 曹婧@caojing
| false | IMC DCS 12 01 B D |  | IMC | DCS | 12 | 01 | B | D | 主控制室系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-16 | 否 | JDDMB-303067-JDPMB | 2025-07-16 |  |  |  | JDPLH-300339-JDPMB-500A | 2025-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root |  | 2025-10-15 | / | 阎明升版接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | ABB - 04 01 JDPAQ E |  | ABB | - | 04 | 01 | JDPAQ | E | GI L 布置图、GI L 气室分隔图 | 2026-04-02 | 2026-05-07 | 2026-10-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
| false | WDC PO 04 02 JDPAJ B |  | WDC | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | WDC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | JDPAJ-300299-JDPMB-118A | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | JDDMB-305566-JDPMB | JDDMB-305566-JDPMB | 2026-02-03 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-12-20 01:03 | Super@root | [13 empty] | 是
61 |  | QF NI 05 04 ZN23 B |  | QF | NI | 05 | 04 | ZN23 | B | QF厂房6.50m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
|  | RCV RCS 02 04 B N |  | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 929179 | 2024-03-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-30 | 否 | JDDMB-300350-JDDNC | 2024-03-30 |  | 2024-04-25 | JDDNC-300369-JDDMB | JDDNC-300369-JDDMB | 2024-04-25 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
89 |  | KA NI 05 02 ZN23 B |  | KA | NI | 05 | 02 | ZN23 | B | KA厂房-9.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-19 | 是 | JDDGB-310059-JDDMB | 2024-12-19 |  | 2025-01-06 | JDDMB-300141-JDDGB | JDDMB-300141-JDDGB | 2025-01-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改预报、关闭；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 10 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 10 | JDPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-26 | 是 | JDPAK-300035-JDPMB-112A | 2024-07-09 |  | 2024-07-09 | JDDMB-300937-JDPMB | JDDMB-300937-JDPMB | 2024-07-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGR TGS 04 01 T E |  | TGR | TGS | 04 | 01 | T | E | 发电机出线与离相封闭母线的接口图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPCC-300380-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300380-JDPMB-001A | 2025-07-31 | A |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
15 | false | ZST - 12 02 JDPZF B |  | ZST | - | 12 | 02 | JDPZF | B | 转运装置充电接口，包括卖方对电压、容量和电流的要求，以及充电设备的安装接口。 | 929179 | 2025-12-20 | 2026-01-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JDPZF-300021-JDPMB-285A | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JDDMB-305348-JDPMB | JDDMB-305348-JDPMB | 2026-01-14 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:03 | Super@root | [13 empty] | 否
366 | false | RBM DCS 12 02 B D |  | RBM | DCS | 12 | 02 | B | D | 反应堆硼和水补给系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-20 | 否 | JDDMB-304132-JDPMB | 2025-10-20 |  | 2026-01-29 | JDPLH-300925-JDPMB-500A | JDPLH-300925-JDPMB-500A | 2026-01-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 马涛@mataoa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root |  | 2026-01-16 |  | 根据供货商来文（JDPLH-300336-JDPMB-500A）意见，修改画面文件，需重新打开接口。修改系统画面中015MP、016MP、002KU、404KU图符类型。（马涛申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 01 JDPDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 01 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜基础图（含DY厂房直流开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
19 | false | WDP YA 12 01 JDPFK B |  | WDP | YA | 12 | 01 | JDPFK | B | WDP系统厂房电气负荷资料（用电负荷、电机起动电流、电机额定电流、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置、阀门自带控制箱，包括实验室等辅助用房电负荷） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-24 | 是 | JDPFK-300041-JDPMB-600A | 2025-07-07 |  | 2025-07-07 | JDDMB-302978-JDPMB | JDDMB-302978-JDPMB | 2025-07-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | CSP PO 04 08 JDPYG B |  | CSP | PO | 04 | 08 | JDPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：拖车与车头的接口内容（包括但不限于：拖车外形尺寸、重量等，与车头的连接方式、电气连接型式及电源要求、刹车连接方式等） | 929179 | 2025-10-20 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPYG-300009-JDPMB-139A | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304605-JDPMB | JDDMB-304605-JDPMB | 2025-11-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | WCD YA 12 26 JDPFK B |  | WCD | YA | 12 | 26 | JDPFK | B | WCD 仪表及控制设备平面布置图、仪控桥架布置 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-28 | 否 | JDPFK-300006-JDPMB-600A | 2025-03-12 |  | 2025-03-12 | JDDMB-301978-JDPMB | JDDMB-301978-JDPMB | 2025-03-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 裴盛虎@peish | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI BCI 02 03 T E |  | CI | BCI | 02 | 03 | T | E | 凝汽器和喉部低加的系统流程图 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-04 | 是 | JDPCC-300219-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300389-JDPMB-001A | 2025-09-04 | F |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
|  | TA - 04 06 JDPCL E- |  | TA | - | 04 | 06 | JDPCL | E | 辅助变压器本体端子箱端子图（含辅助变压器报警手册相关资料） | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | CI TSC 04 02 JDPCP E |  | CI | TSC | 04 | 02 | JDPCP | E | 国产调节阀外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 | 2026-01-09 | 2026-10-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-21 | 否 | JDPCP-300004-JDPMB-165A |  |  |  |  | JDPCP-300004-JDPMB-165A | 2026-01-21 | A |  |  | N | 1-ICM | 165A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-19 18:59 | Super@root
| false | NI 145A 12 01 JDPBT B |  | NI | 145A | 12 | 01 | JDPBT | B | I&C接口文件 | 2026-03-10 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 145A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2025-09-06 17:47 | Super@root
71 |  | KY NI 05 01 ZN23 B |  | KY | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | KY厂房0.00m及以上大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | JDDGB-310027-JDDMB | 2024-10-22 |  |  |  | JDDMB-300095-JDDGB | 2024-11-05 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
1477 |  | WCC - 02 01 B N |  | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-21 | 否 | JDDMB-300191-JDDNC | 2023-11-21 |  | 2024-01-29 | JDDNC-300273-JDDMB | JDDNC-300273-JDDMB | 2024-01-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 编制 | G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
175 |  | WHD - 02 01 B ZN23 |  | WHD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供热水生产和分配系统(WHD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300038-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300036-JDDMB | JDDGB-300036-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 08 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 08 | JDPAJ | E | 启动给水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
| false | NI ZV 04 02 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 02 | JDPED | B | 风机自动加油方案 | 2024-10-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 是 | JDPED-300135-JDPMB-302B | 2025-09-12 |  |  |  | JDDMB-303781-JDPMB | 2025-09-12 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-29 01:04 | Super@root |  | 2026-01-12 | 2016BW310020250510（OA） | 由于收到核岛风机技术规格书升版，先申请重新打开接口。更新资料（刘丽然确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | DY - 04 15 JDPLK B |  | DY | - | 04 | 15 | JDPLK | B | 蓄电池组发热量、对房间温度要求及析氢量 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 是 | JDPLK-300013-JDPMB-415A | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | JDDMB-305639-JDPMB | JDDMB-305639-JDPMB | 2026-02-10 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 12 02 JDPWJ B |  | TSP | - | 12 | 02 | JDPWJ | B | 控制系统逻辑图、模拟图、PID图、报警手册、失电分析、整定值手册、电缆清册等 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300016-JDPMB-617A | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303921-JDPMB | JDDMB-303921-JDPMB | 2025-09-26 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | RBM PO 04 04 JDPAJ B |  | RBM | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300118-JDPMB-118A | 2024-05-16 |  | 2024-05-16 | JDDMB-300679-JDPMB | JDDMB-300679-JDPMB | 2024-05-16 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEN NI 01 01 JDPBP B |  | HEN | NI | 01 | 01 | JDPBP | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-17 | 否 | JDPBP-300000-JDPMB-190A | 2024-06-11 |  |  |  | JDDMB-304682-JDPMB | 2025-11-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 钤旭@qianxu | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2024-04-29 01:07 | Super@root |  | 2025-11-17 | JDPBP-300025-JDPMB-190A | 厂家升版接口：根据 JDMB-450501-JDPBP-190A 变更函要求，升版电梯设计图纸。刘艳芳联系重新打开接口，已核实有重新打开申请。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | WCW TFE 01 01 T E |  | WCW | TFE | 01 | 01 | T | E | 循环水特性： - 水量 - 水室壳侧设计压力 | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
1186 |  | RX NI 15 07 N B |  | RX | NI | 15 | 07 | N | B | RX厂房+20.0米及以上D3/DX二维条件（动力院） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-24 | 否 | JDDNC-300672-JDDMB | 2024-12-24 |  | 2025-05-07 | JDDMB-300764-JDDNC | JDDMB-300764-JDDNC | 2025-05-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G28修改终版时间；G16修改终版时间；G15修改终版时间；G04修改描述 | 2024-12-23 | 28#;16# | JDDNC-000509-JDDMB;JDDNC-000222-JDDMB/JDDMB-000087-JDDNC/JDDNC-000072-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
34 | 否 | KA - 06 01 ZN23 B |  | KA | - | 06 | 01 | ZN23 | B | 提交电气专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 929179 | 2024-12-15 | 2025-01-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-25 | 是 | JDDGB-310060-JDDMB | 2024-12-25 |  | 2024-12-27 | JDDMB-300137-JDDGB | JDDMB-300137-JDDGB | 2024-12-27 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002# | 2025.4.25 作废；2024.12.25 JDDGB-000017-JDDMB新增 | 曹婧@caojing | 2024-12-25 17:45 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
9 | false | ZST QT 04 13 JDPSK B |  | ZST | QT | 04 | 13 | JDPSK | B | 放射性排水接口，包括流量、温度、压力、主要成分、杂质含量、PH值、排放频率、单次排放量；管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 是 | JDPSK-300009-JDPMB-289A |  |  |  |  | JDPSK-300013-JDPMB-289A | 2026-02-28 | B |  |  | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root
| false | IMC DCS 18 26 B D |  | IMC | DCS | 18 | 26 | B | D | U2总体画面(全局、功能和正常工况任务画面) | 2028-05-31 | 2029-03-31 | 2029-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
94 |  | TFM TFM 12 01 N B |  | TFM | TFM | 12 | 01 | N | B | 提供TFM系统主给水调节阀和旁路给水调节阀相关箱盒位号 | 2023-10-31 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-13 | 否 | JDDNC-300158-JDDMB | 2024-07-04 | 否 | JDDNC-300499-JDDMB | 2023-10-23 | JDDMB-300154-JDDNC | 2024-08-04 | JDDMB-300542-JDDNC | JDDMB-300542-JDDNC | 2024-08-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 编制 | G17修改接口描述及终版日期；20230822发函建立 | 2024-03-19 | 17#；/ | JDDNC-000271-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC新建 | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | PRS NI 01 01 N B |  | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 2023-10-31 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-19 | 否 | JDDNC-300166-JDDMB | 2024-03-22 | 否 | JDDNC-300330-JDDMB | 2023-11-01 | JDDMB-300171-JDDNC | 2024-03-28 | JDDMB-300341-JDDNC | JDDMB-300341-JDDNC | 2024-03-28 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | JDDNC-000148-JDDMB | 2024-04-25 | 19#；11# | 修改关闭时间； | 郭雨晴@guoyq | 2023-10-16 23:07 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
54 |  | QF NI 05 05 ZN23 B |  | QF | NI | 05 | 05 | ZN23 | B | QF厂房11.50m及以上大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing
| false | NI - 04 13 JDPBK B |  | NI | - | 04 | 13 | JDPBK | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相# | 929179 | 2025-07-30 | 2026-04-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-18 | 否 | JDPBK-300007-JDPMB-302G | 2025-11-19 |  |  |  | JDPBK-300072-JDPMB-302G | 2026-02-12 | G |  |  |  | 1-ICM | 302G | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2026-02-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-04-08 22:43 | Super@root |  | 2026-02-12 | 2016BW310020260065 | 止回阀规格书《2016G5023》升版为 F 版，已关闭的 04 13 接口单中部分位号设备参数与 F 版技术规格书参数不一致。JDX27600009302G44DS 止回阀参数表（+8.50m~+13.50m 标高批次）升版为G 版。JDX27600010302G44DS 重力卸压阀参数表（+8.50m~+13.50m 标高批次）升版为 F 版。无其他影响。（李炳宪回函确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WDC PO 04 05 JDPAJ B |  | WDC | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | WDC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 是 | JDPAJ-300289-JDPMB-118A |  |  |  |  | JDPAJ-300289-JDPMB-118A | 2026-01-12 | A |  |  | N | 1-ICM | 118A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:03 | Super@root
| false | RCS PO 12 06 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 06 | JDPDW | N | 主泵测量信号处理机柜RCS800AR接口（尺寸、重量、安装接口及要求、电缆进线方式等） | 929179 | 2024-01-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300075-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300179-JDPMB-101A | 2026-02-27 | E |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
| false | ABB - 12 06 JDPAQ E |  | ABB | - | 12 | 06 | JDPAQ | E | 端子箱接线原理图 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
96 |  | RX NI 11 11 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 11 | ZN23 | B | 提供PCS水箱不锈钢覆面D条件提资 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
| false | NI ZV 04 08 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 08 | JDPED | B | 核岛风机接口图（外形尺寸、基础或预埋板布置、风机进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.50m标高批次，按系统区分） | 2024-06-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | JDPED-300138-JDPMB-302B | 2026-01-17 |  | 2026-01-17 | JDDMB-305407-JDPMB | JDDMB-305407-JDPMB | 2026-01-17 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘丽然@l-liulr | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 否
| true | RFH KX 06 16 JDPAB B |  | RFH | KX | 06 | 16 | JDPAB | B | 人桥吊车、辅助吊车用电资料 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-01 | 是 | JDPAB-300012-JDPMB-204B | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | JDDMB-304402-JDPMB | JDDMB-304402-JDPMB | 2025-11-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204B | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  | 2025-08-26 |  |  | Super@root | 2023-08-30 01:08 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | VDS - 12 01 JDPSZ B |  | VDS | - | 12 | 01 | JDPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-06 | 否 | JDPSZ-300040-JDPMB-302F | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 | JDDMB-304991-JDPMB | JDDMB-304991-JDPMB | 2025-12-18 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
279 | false | FWD DCS 12 01 B D |  | FWD | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛消防水分配系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-25 | 否 | JDDMB-303188-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304592-JDPMB | 2025-08-13 | JDPLH-300156-JDPMB-500A | 2026-02-05 | JDPLH-300954-JDPMB-500A | JDPLH-300954-JDPMB-500A | 2026-02-05 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | 根据最新仪控任务书2016XFWDZL25A6S032输入，补充控制逻辑与控制画面内容。（蒋宏宇申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
2 | false | DC DY 04 11 JDPDD B |  | DC | DY | 04 | 11 | JDPDD | B | DY厂房充电器设备的发热量 | 929179 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 否 | JDPDD-300005-JDPMB-414A | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303394-JDPMB | JDDMB-303394-JDPMB | 2025-08-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-01-14 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS TTB 04 01 N B |  | RCS | TTB | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器排污管的接管位置、管径和连接方式 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李亚飞@liyff | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | HRT RX 04 04 JDPAB B |  | HRT | RX | 04 | 04 | JDPAB | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 是 | JDPAB-300017-JDPMB-200A | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | JDDMB-303823-JDPMB | JDDMB-303823-JDPMB | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 200A | / |  |  | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-08-29 00:17 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | IIC DCS 01 02 B D |  | IIC | DCS | 01 | 02 | B | D | DisplayDesign Requirement Specification 画面设计需求规格书 | 2025-01-30 | 2025-11-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-13 | 否 | JDDMB-301554-JDPMB | 2024-12-13 |  |  |  | JDPLH-300632-JDPMB-500A | 2025-12-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 徐一茹@xuyr | 编制 |  | 2026-01-20 | / | 增加主设人 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2025-11-21 | / | 徐一茹-接口重新打开原因：根据IICS澄清会意见修改画面显示设计技术要求规格书_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq | 顺控的监控技术方案需要跟业主讨论沟通确认 | 2024-12-13 | 无 | 已解决 | 已发接口 | 否 | 2024-12-13 | 徐一茹@xuyr
9 |  | IFT ZZZ 06 01 N B |  | IFT | ZZZ | 06 | 01 | N | B | IFT系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 否 | JDDNC-300624-JDDMB | 2024-10-30 |  | 2024-11-06 | JDDMB-300627-JDDNC | JDDMB-300627-JDDNC | 2024-11-06 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 黄亚娟@huangyjb | 编制 | G21新建 |  | 21# | JDDNC-000349-JDDMB |  | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 14 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 14 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
2 |  | RCS RX 16 01 N B |  | RCS | RX | 16 | 01 | N | B | 反应堆厂房内部结构堆腔底部构架屏蔽材料的厚度及要求 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-10-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | JDDMB-300797-JDDNC | JDDMB-300797-JDDNC | 2025-07-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 编制 | G38修改FIN；G35 新增 | 2025-08-01 | 38#;35# | JDDNC-000724-JDDMB;JDDNC-000613-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-04-25 01:33 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | RCP PO 04 14 JDPDW N |  | RCP | PO | 04 | 14 | JDPDW | N | 主泵冷、热态特性曲线，包括冷态和热态工况下的扬程、轴功率、效率、NPSHr曲线（H-Q、P-Q、η-Q、NPSHr-Q），并注明主泵的转速 | 929179 | 2023-09-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 是 | JDPDW-300135-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300151-JDPMB-101A | 2025-09-09 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
391 | false | EAA DCS 12 02 B D |  | EAA | DCS | 12 | 02 | B | D | 220V交流重要不间断电源系统（包括EAA, EAB, EAC, EAD）（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-28 | 否 | JDDMB-304245-JDPMB | 2025-10-28 |  | 2025-11-10 | JDPLH-300414-JDPMB-500A | JDPLH-300414-JDPMB-500A | 2025-11-10 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RCS TSC 02 01 N E |  | RCS | TSC | 02 | 01 | N | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 否 | JDDNC-300025-JDDES | 2024-09-09 |  | 2024-09-14 | JDDES-300030-JDDNC | JDDES-300030-JDDNC | 2024-09-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 机务室 | 窦万升@douws | 编制 | G25修改终版首发时间；G22新增 | 2024-09-24 | 25#；22# | JDDNC-000420-JDDMB；JDDMB-990023-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-07-28 19:16 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | VEE - 04 14 JDPAS B |  | VEE | - | 04 | 14 | JDPAS | B | VEE系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-07 | 是 | JDPAS-300016-JDPMB-302C | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | JDDMB-304855-JDPMB | JDDMB-304855-JDPMB | 2025-12-09 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 04 06 JDPCW B |  | WWC | - | 04 | 06 | JDPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-15 | 否 | JDPCW-300001-JDPMB-312A | 2024-02-04 | 是 | JDPCW-300001-JDPMB-312A | 2024-05-14 |  |  |  | JDDMB-304054-JDPMB | 2025-10-13 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPCW-300066-JDPMB-312A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCF PM 06 02 JDPBG B |  | WCF | PM | 06 | 02 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-07 | 否 | JDPBG-300181-JDPMB-320A | 2025-08-08 |  | 2025-08-08 | JDDMB-303383-JDPMB | JDDMB-303383-JDPMB | 2025-08-08 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘媛媛@liuyyg | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-07-05 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PRS NI 04 01 B N |  | PRS | NI | 04 | 01 | B | N | 换热器接管的载荷 | 929179 | 2024-12-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDDMB-300692-JDDNC | 2024-12-27 |  | 2026-01-22 | JDDNC-300971-JDDMB | JDDNC-300971-JDDMB | 2026-01-22 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G15，新增 | 2025-12-31 | 43#；41#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CI PO 04 03 JDPPA E |  | CI | PO | 04 | 03 | JDPPA | E | 常规岛排污泵数据表 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 否 | JDPPA-300034-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300034-JDPMB-133A | 2026-01-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-20 17:03 | Super@root
| true | RNI - 12 01 N JDPLH |  | RNI | - | 12 | 01 | N | JDPLH | I/O 清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | JDPLH-300007-JDPMB-555A | JDPLH-300007-JDPMB-555A | 2026-01-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-21 |  |  | Super@root | 2024-09-11 22:00 | Super@root | [13 empty] | 否
46 | false | WSP - 04 02 JDPEY B |  | WSP | - | 04 | 02 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房采暖、通风资料（含强制通风条件要求） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 否 | JDPEY-300236-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDPEY-300304-JDPMB-622A | 2026-02-25 | C |  |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
| false | WUC DCS 12 01 E D |  | WUC | DCS | 12 | 01 | E | D | 辅助冷却水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-13 | JDPLH-300478-JDPMB-500A | 2026-02-11 | JDPLH-300986-JDPMB-500A | JDPLH-300986-JDPMB-500A | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
1219 |  | NI IMC 04 01 N B |  | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2025-01-30 | 2025-08-04 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-01-06 | 否 | JDDNC-300676-JDDMB | 2025-08-04 | 否 | JDDNC-300821-JDDMB | 2025-04-03 | JDDMB-300752-JDDNC | 2025-09-17 | JDDMB-300865-JDDNC | JDDMB-300865-JDDNC | 2025-09-17 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 石东东@shidd | 编制 | G41 修改时间；G29修改终版;G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；29# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000533-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
680 |  | RCS RNS 05 05 N B |  | RCS | RNS | 05 | 05 | N | B | RCS系统与核取样系统（RNS）的管道接口位置资料 | 2023-12-25 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JDDNC-300224-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300428-JDDMB | 2024-01-04 | JDDMB-300235-JDDNC | 2024-07-10 | JDDMB-300487-JDDNC | JDDMB-300487-JDDNC | 2024-07-10 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2024-06-27 | 21#；19#；14# | JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 22 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 22 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-18 | 是 | JDPAH-300015-JDPMB-113A | 2024-05-14 |  | 2024-05-14 | JDDMB-300663-JDPMB | JDDMB-300663-JDPMB | 2024-05-14 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李敏@limina | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WWC - 12 02 JDPCW B |  | WWC | - | 12 | 02 | JDPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDPCW-300009-JDPMB-312A | 2024-03-04 | 是 | JDPCW-300009-JDPMB-312A | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 | JDDMB-300357-JDPMB | JDDMB-300357-JDPMB | 2024-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 是
7 |  | WCW - 02 01 E B |  | WCW | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 2023-07-05 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | JDDES-300004-JDDMB | 2023-08-02 |  | 2023-08-29 | JDDMB-300010-JDDES | JDDMB-300010-JDDES | 2023-08-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
7 | false | RCV PO 04 15 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 15 | JDPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 是 | JDPCB-300011-JDPMB-111A | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 | JDDMB-301001-JDPMB | JDDMB-301001-JDPMB | 2024-07-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:44 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | PI VNA 04 01 FAPEQ B |  | PI | VNA | 04 | 01 | FAPEQ | B | VNA系统碘吸附器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋板布置、尺寸、受力，风管及消防水、排水接口等尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明，电气要求等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300014-JDPMB-304A | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | JDDMB-303804-JDPMB | JDDMB-303804-JDPMB | 2025-09-15 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 张朋勇@zhangpy | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
151 | false | IRM DCS 12 05 B D |  | IRM | DCS | 12 | 05 | B | D | 电厂辐射监测系统通信接口(L2/B1) | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-12-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 仪控设计所 |  |  |  | 郑皓@zhenghao | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW25B220250005 | 调整主办所及主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | WOS PO 04 02 JDPPA E |  | WOS | PO | 04 | 02 | JDPPA | E | 常规岛润滑油输送泵性能曲线 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-27 | 是 | JDPPA-300021-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300021-JDPMB-133A | 2025-10-28 | A |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
2 | false | WCC PO 04 09 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 09 | JDPDX | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | JDPBH-300014-JDPMB-114A | 2024-07-24 |  | 2025-11-04 | JDDMB-304388-JDPMB | JDDMB-304388-JDPMB | 2025-11-04 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李硕@lishuo | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | ABB - 12 04 JDPAQ E |  | ABB | - | 12 | 04 | JDPAQ | E | 报警手册 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
| false | ABB - 04 05 JDPBJ E |  | ABB | - | 04 | 05 | JDPBJ | E | GIS 设备气室分隔图(包括辅助变和开关站区域GIS设备) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
682 |  | RCS RND 05 04 N B |  | RCS | RND | 05 | 04 | N | B | RCS系统与核岛氮气分配系统（RND）的管道接口位置资料 | 2024-01-31 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-31 | 否 | JDDNC-300278-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300431-JDDMB | 2024-03-05 | JDDMB-300317-JDDNC | 2024-07-14 | JDDMB-300496-JDDNC | JDDMB-300496-JDDNC | 2024-07-14 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2025-10-31 | 41#；21#；19#；14# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | NI VA 04 02 JDPDB B- |  | NI | VA | 04 | 02 | JDPDB | B | 电动阀门控制接口图 | 2025-03-31 | 2025-12-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-04 | 否 | JDPDB-300002-JDPMB-154A |  |  |  |  | JDPDB-300002-JDPMB-154A | 2025-03-04 | A |  |  |  | 1-ICM | 154A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-03-05 |  |  | Super@root | 2025-02-27 17:58 | Super@root
|  | TTB CI 08 01 B E |  | TTB | CI | 08 | 01 | B | E | 设备详细布置图（管道、材料、支架详图） | 929179 | 2025-12-12 | 2026-04-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-11 | 否 | JDDMB-300371-JDDES | 2025-12-11 |  |  |  | JDDES-300409-JDDMB | 2026-02-19 | C | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王昭阳@wangzyl | 编制 | G42 修改FIN;G33 新增 | 2025-12-16 | 42#;33# | JDDMB-000456-JDDES；JDDMB-990031-JDDES | 曹婧@caojing | 2025-03-28 22:50 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 外部原因：暂未收到厂家A包资料“TTB - 08 01 JDPFK B”，无法提供具体信息，已填报风险项。 | [5 empty] | 2025-12-04 | 王昭阳@wangzyl
1597 |  | RX RCS 04 01 B N |  | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 | 2023-11-29 | 否 | JDDMB-300204-JDDNC | 2024-03-12 | 否 | JDDMB-300322-JDDNC | 2023-12-08 | JDDNC-300204-JDDMB | 2024-03-18 | JDDNC-300325-JDDMB | JDDNC-300325-JDDMB | 2024-03-18 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 马卫涛@mawt | 编制 | G19增加关闭时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2024-04-25 | 19# |  | 陈蕊@chenrui | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
74 |  | TFM CB 02 01 B E |  | TFM | CB | 02 | 01 | B | E | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2023-12-30 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JDDMB-300070-JDDES | 2025-01-14 | 否 | JDDMB-300285-JDDES | 2024-06-27 |  | 2025-02-25 | JDDES-300293-JDDMB | JDDES-300293-JDDMB | 2025-02-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-26 | 22#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990023-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
205 | false | IEM DCS 12 02 B D |  | IEM | DCS | 12 | 02 | B | D | 环境辐射和气象监测系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-22 | 否 | JDDMB-305062-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-25 | JDPLH-300763-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300763-JDPMB-500A | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 曹红梅@caohm | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
1 | false | TGR DCS 12 02 B D |  | TGR | DCS | 12 | 02 | B | D | 发电机励磁和电压调节系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305026-JDPMB |  | 否 |  | 2026-02-05 | JDPLH-300949-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300949-JDPMB-500A | 2026-02-05 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 调整主办人信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| false | RCS PO 12 12 JDPDW N |  | RCS | PO | 12 | 12 | JDPDW | N | 泵组阀门清单，包括设备ID码、设备RIN码、设备描述、设备分级、设计参数（压力、温度、行程时间等）、限位开关设备、进出口管径尺寸等 | 929179 | 2023-12-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300066-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300181-JDPMB-101A | 2026-02-27 | H |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root
|  | WCF PM 12 02 - B- |  | WCF | PM | 12 | 02 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）电力负荷和控制要求 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | RCV PO 04 12 JDPCB B |  | RCV | PO | 04 | 12 | JDPCB | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-25 | 是 | JDPCB-300009-JDPMB-111A | 2024-07-12 |  | 2024-08-29 | JDDMB-301117-JDPMB | JDDMB-301117-JDPMB | 2024-08-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-11-14 17:44 | Super@root |  | 2024-08-06 |  | 采购申请重新打开接口传递升版资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
21 | false | WDP YA 12 03 JDPFK B |  | WDP | YA | 12 | 03 | JDPFK | B | 除盐水生产系统电磁阀箱、控制箱与按钮盒等电气设备用电及布置图，包括用气点位置 | 929179 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-03 | 是 | JDPFK-300007-JDPMB-600A | 2025-04-24 |  | 2025-04-24 | JDDMB-302311-JDPMB | JDDMB-302311-JDPMB | 2025-04-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 13 02 JDPSK B |  | ZLT | QX | 13 | 02 | JDPSK | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-29 | 是 | JDPSK-300002-JDPMB-286A | 2024-03-22 |  | 2024-03-22 | JDDMB-300402-JDPMB | JDDMB-300402-JDPMB | 2024-03-22 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
7 |  | NI EC* 06 01 B N |  | NI | EC* | 06 | 01 | B | N | 48V DC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 929179 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 否 | JDDMB-300966-JDDNC | 2026-01-13 |  | 2026-02-13 | JDDNC-300994-JDDMB | JDDNC-300994-JDDMB | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 | G42 新增 |  | 42# | JDDNC-000958-JDDMB |  | 2025-12-23 19:35 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | DCS - 01 09 B D |  | DCS | - | 01 | 09 | B | D | TRA/SOE信号清单及功能描述 | 2026-01-30 | 2026-09-30 | 2028-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-05 | 否 | JDDMB-305238-JDPMB | 2026-01-05 |  | 2026-01-20 | JDPLH-300858-JDPMB-500A | JDPLH-300858-JDPMB-500A | 2026-01-20 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | RRP IIC 12 02 N B |  | RRP | IIC | 12 | 02 | N | B | RRP系统手册6.2, 6.4, 6.5, | 2024-01-08 | 2024-09-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-08 | 否 | JDDNC-300254-JDDMB | 2024-09-23 | 否 | JDDNC-300587-JDDMB | 2024-01-16 | JDDMB-300249-JDDNC | 2024-09-25 | JDDMB-300588-JDDNC | JDDMB-300588-JDDNC | 2024-09-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G41 修改时间；G25修改终版首发时间；G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；25#；19#；18# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000420-JDDMB；JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCC RF 04 04 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300023-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300023-JDPMB-253A | 2024-12-24 | JDDMB-301624-JDPMB | JDDMB-301624-JDPMB | 2024-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | 采购申请重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | WSC - 02 07 JDPCW B |  | WSC | - | 02 | 07 | JDPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 打开 | 2024-01-15 | 否 | JDPCW-300006-JDPMB-312A | 2024-02-04 | 是 | JDPCW-300006-JDPMB-312A | 2024-04-17 |  |  |  | JDDMB-305679-JDPMB | 2026-02-12 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘璐@liulua | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-09 16:45 | Super@root |  | 2026-01-20 | 2016BW310020260025 | 根据与设计人员的沟通，增加机组用电负荷，增加一组新的电加热器，与之前的一组形成备用关系。。更改内容：增加机组用电负荷，增加一组新的电加热器。无其他影响。（刘璐确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | ZBR PO 04 21 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） | 929179 | 2023-01-23 | 2024-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | VEB ZV 04 01 JDPED B |  | VEB | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-20 | 否 | JDPED-300046-JDPMB-302B | 2025-06-13 |  | 2025-06-23 | JDDMB-302817-JDPMB | JDDMB-302817-JDPMB | 2025-06-23 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ETC - 04 01 E JDPMB- |  | ETC | - | 04 | 01 | E | JDPMB | ETC系统单线图及负荷接线图 | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:31 | Super@root
|  | RHR RCS 02 02 B N |  | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | 换热器额定功率、换热器换热面积，换热器一、二次侧流量，换热器二次侧的压力温度等;压力、温度测量偏差;RHR系统在预热阶段的RHR一次侧吸入口的流量及RHR的换热功率;RHR在投入运行后RHR换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（即Exchange Power = f(Thotleg)，请给出数据表格） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 李杰b@lijieb | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | TP - 04 10 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 10 | JDPCL | E | 主变辅助装置电源接口及负荷清单 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | RSI PO 04 05 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 05 | JDPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPCB-300004-JDPMB-127A | 2024-04-01 |  | 2024-07-18 | JDDMB-300992-JDPMB | JDDMB-300992-JDPMB | 2024-07-18 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:12 | Super@root |  | 2024-05-14 |  | 传递B版_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | TS - 04 09 JDPCL E- |  | TS | - | 04 | 09 | JDPCL | E | 高压厂用变压器电容计算值 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 22:57 | Super@root
| false | CI - 03 04 T E |  | CI | - | 03 | 04 | T | E | 发电机供货范围内设备说明系统手册，第一阶段 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
4 |  | BOP - 01 03 B E |  | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 2024-04-30 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | JDDMB-300145-JDDES | 2024-04-29 |  | 2024-06-18 | JDDES-300183-JDDMB | JDDES-300183-JDDMB | 2024-06-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D220240006 | 修改编制人和责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
115 |  | DA NI 11 01 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 01 | ZN23 | B | DA筏基 D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310006-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-21 | JDDMB-300072-JDDGB | JDDMB-300072-JDDGB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
795 |  | CIS NI 01 01 N B |  | CIS | NI | 01 | 01 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 929179 | 2025-04-20 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-31 | 否 | JDDNC-300750-JDDMB | 2025-03-31 |  | 2025-04-02 | JDDMB-300750-JDDNC | JDDMB-300750-JDDNC | 2025-04-02 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 编制 | G34修改终版；G32修改FIN时间;G29 修改终版 | 2025-04-22 | 34#；32#;29# | JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES；JDDNC-000574-JDDMB;JDDNC-000533-JDDMB | 曹婧@caojing | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
92 |  | SD NI 05 01 ZN23 B |  | SD | NI | 05 | 01 | ZN23 | B | SD厂房0.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-22 | 是 | JDDGB-310030-JDDMB | 2024-10-22 |  | 2024-12-04 | JDDMB-300121-JDDGB | JDDMB-300121-JDDGB | 2024-12-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改关闭;2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WWC PO 04 05 JDPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 05 | JDPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDPAJ-300013-JDPMB-118A | 2023-12-28 |  | 2025-06-18 | JDDMB-302769-JDPMB | JDDMB-302769-JDPMB | 2025-06-18 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘萱@liuxuanc | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
271 | false | CIS DCS 12 01 B D |  | CIS | DCS | 12 | 01 | B | D | 堆腔注水冷却系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304289-JDPMB | 2026-01-26 | 否 | JDDMB-305478-JDPMB | 2025-11-24 | JDPLH-300526-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305604-JDPMB | 2026-02-06 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
| false | CCV - 12 06 JDPSZ B |  | CCV | - | 12 | 06 | JDPSZ | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-03-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | JDPSZ-300030-JDPMB-302H |  |  |  |  | JDDMB-305505-JDPMB | 2026-01-28 | B | 商讨 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root
465 | false | WCF - 09 17 JDPKZ B |  | WCF | - | 09 | 17 | JDPKZ | B | 鼓网D2/D3/DX图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-27 | 否 | JDPKZ-300010-JDPMB-321A | 2025-02-27 |  | 2025-08-26 | JDDMB-303553-JDPMB | JDDMB-303553-JDPMB | 2025-08-26 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-12 |  | 增加主参办、设总信息 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VZD - 04 06 JDPSZ B |  | VZD | - | 04 | 06 | JDPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | JDPSZ-300077-JDPMB-302F | 2025-11-25 |  | 2025-11-25 | JDDMB-304660-JDPMB | JDDMB-304660-JDPMB | 2025-11-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
287 | false | TSC DCS 12 02 B D |  | TSC | DCS | 12 | 02 | B | D | 汽机旁路系统-C（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-29 | 否 | JDDMB-304266-JDPMB | 2025-10-29 |  | 2026-02-11 | JDPLH-300983-JDPMB-500A | JDPLH-300983-JDPMB-500A | 2026-02-11 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root |  | 2026-01-15 |  | 根据DCS合同进度计划，为第二轮提资冻结阶段，接口需重新打开。（李宗琪申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 03 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 03 | B | PDC | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
679 |  | RCS RHR 01 02 N B |  | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | RCS系统与余热排出系统（RHR）的管道接口位置资料 | 2023-12-25 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JDDNC-300223-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300430-JDDMB | 2023-12-29 | JDDMB-300229-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300459-JDDNC | JDDMB-300459-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2024-06-27 | 21#；19#；14# | JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | CI PO 04 02 JDPPA E |  | CI | PO | 04 | 02 | JDPPA | E | 常规岛排污泵特性曲线图 | 929179 | 2025-09-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-08 | 否 | JDPPA-300001-JDPMB-133A |  |  |  |  | JDPPA-300025-JDPMB-133A | 2025-12-11 | C |  |  | N | 1-ICM | 133A | / |  | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2025-07-29 19:15 | Super@root
| false | VCP ZV 04 01 JDPED B |  | VCP | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-21 | 否 | JDPED-300004-JDPMB-302B | 2024-07-04 |  | 2025-08-06 | JDDMB-303337-JDPMB | JDDMB-303337-JDPMB | 2025-08-06 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王港@wanggangf | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:03 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | 采购申请重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | RCS PO 04 11 JDPDW N |  | RCS | PO | 04 | 11 | JDPDW | N | 主泵机组停电惰转过程中流量和转速随时间的衰减曲线及数据表，数据表中应包含半流量惰转时间 | 929179 | 2023-10-30 | 2025-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 是 | JDPDW-300132-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300132-JDPMB-101A | 2025-05-26 | B |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
1 |  | NI - 01 01 N B |  | NI | - | 01 | 01 | N | B | 提供探测器组件拆除过程中各主要操作步骤的工作人员数量、工作时间、工作位置 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 否 | JDDNC-300924-JDDMB | 2025-11-17 |  | 2025-12-03 | JDDMB-300931-JDDNC | JDDMB-300931-JDDNC | 2025-12-03 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所/辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 编制 | G43 修改终版；G41新增 | 2025-12-31 | 43#；41# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDNC-000864-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-10-24 00:23 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
421 | false | WCW CC 04 08 JDPBG B |  | WCW | CC | 04 | 08 | JDPBG | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门起吊参数、工具及接口 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JDPBG-300014-JDPMB-320A | 2025-01-21 |  | 2025-01-21 | JDDMB-301775-JDPMB | JDDMB-301775-JDPMB | 2025-01-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EM* - 04 01 JKSC B- |  | EM* | - | 04 | 01 | JKSC | B | EM*10kV开关柜抗震力学分析报告（用于埋件选型） | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
|  | RSI NI 02 05 B N |  | RSI | NI | 02 | 05 | B | N | 0至30天内安全壳压力、（大气、露点）温度曲线 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-28 | 否 | JDDMB-300977-JDDNC | 2026-01-28 |  |  |  | JDDMB-301003-JDDNC | 2026-02-28 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | 新增 |  | 42# | 2016JYSZ20250028 |  | 2025-12-01 22:34 | 郭雨晴@guoyq
26 |  | TTG — 02 04 E N |  | TTG | — | 02 | 04 | E | N | 汽机全甩负荷、甩负荷到厂用电时：阀门开度随时间的变化曲线（包括关闭时间、重新开启时间和最佳稳态值），汽轮机一级压力随时间变化曲线 | 929179 | 2026-06-30 | 2027-10-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | JDDES-300018-JDDNC | 2024-08-16 |  | 2025-08-19 | JDDNC-300063-JDDES | JDDNC-300063-JDDES | 2025-08-19 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 | 2025-08-13 | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 曹婧@caojing | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 08 D B |  | IMC | DCS | 18 | 08 | D | B | U1总体画面(全局、功能和正常工况任务画面)实施 | 2028-06-15 | 2029-01-15 | 2029-01-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root
| false | VEC ZK 04 03 JDPGA B |  | VEC | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300146-JDPMB-302A | 2025-03-11 |  |  |  | JDDMB-305525-JDPMB | 2026-01-29 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王子帆@l-wangzf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2026-01-21 | 2016BW310020260029 | 根据JDDMB-305302-JDPMB意见，需同步升版总装配图。（王子帆确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | WCF PM 01 03 JDPBG B |  | WCF | PM | 01 | 03 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）可燃物数据（CNPE提供模版）） | 929179 | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 否 | JDPBG-300194-JDPMB-320A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303589-JDPMB | JDDMB-303589-JDPMB | 2025-08-29 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 320A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-09 |  |  | Super@root | 2025-07-05 01:00 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VEW ZV 04 01 JDPED B |  | VEW | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VEW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-04 | 否 | JDPED-300011-JDPMB-302B | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | JDDMB-304202-JDPMB | JDDMB-304202-JDPMB | 2025-10-24 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王利军@wanglje | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 是
55 | false | WSP - 02 01 JDPEY B |  | WSP | - | 02 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统P&ID图（根据招标文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统的流程图进行完善后提交） | 929179 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 否 | JDPEY-300004-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDPEY-300312-JDPMB-622A | 2026-03-03 | K |  |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  |  | 胡宁沙@huns | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root
| false | RSI PO 04 08 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 08 | JDPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-25 | 是 | JDPAK-300037-JDPMB-112A | 2024-05-08 |  | 2024-07-09 | JDDMB-300948-JDPMB | JDDMB-300948-JDPMB | 2024-07-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root |  | 2024-07-01 |  | 采购部申请重新打开接口，传递新资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | PH - 08 02 JPDEY B |  | PH | - | 08 | 02 | JPDEY | B | 工艺、电控设备布置图，包括设备荷载、设备基础尺寸、设备静动荷载 | 929179 | 2025-04-21 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-12 | 是 | JDPEY-300018-JDPMB-605A | 2025-07-26 |  | 2025-07-26 | JDDMB-303189-JDPMB | JDDMB-303189-JDPMB | 2025-07-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-14 |  |  | Super@root | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 02 JDPDW N |  | RVD | PO | 04 | 02 | JDPDW | N | 主泵与RVD的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） | 929179 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPDW-300058-JDPMB-101A |  |  |  |  | JDPDW-300058-JDPMB-101A | 2024-09-02 | C |  |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
403 | false | WCF PM 04 12 JDPBG B |  | WCF | PM | 04 | 12 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机逻辑图，模拟图 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 否 | JDPBG-300071-JDPMB-320A | 2025-08-18 |  | 2025-08-18 | JDDMB-303485-JDPMB | JDDMB-303485-JDPMB | 2025-08-18 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王梦含@wangmha | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
1 |  | NI - 02 02 B N |  | NI | - | 02 | 02 | B | N | 为进行安全壳外载有一回路冷却剂的小管道破损事故源项分析，请提供安全壳外含有反应堆冷却剂的小管道的破口的质量流量，破口位置流体温度、压力，破口处环境温度、压力 | 2023-02-28 | 2026-09-20 | 2027-03-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-02-20 | 否 | JDDMB-300016-JDDNC | 2023-02-20 |  | 2023-03-01 | JDDNC-300021-JDDMB | JDDNC-300021-JDDMB | 2023-03-01 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | 编制 | G15修改终版预报日期 | 2024-07-03 | 2016BW22C020240002；15#；04# | 修改主办所及所编制人；JDDNC-000225-JDDMB修改终版预报日期；新增并修改接口描述 | 曹婧@caojing | 2023-02-17 19:32 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
199 |  | CAM - 02 01 B ZN23 |  | CAM | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳大气监测系统(CAM)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-300013-JDDGB | 2024-09-27 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300013-JDDMB | JDDGB-300013-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
20 | false | WDP YA 12 02 JDPFK B |  | WDP | YA | 12 | 02 | JDPFK | B | 除盐水生产系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-06 | 是 | JDPFK-300092-JDPMB-600A | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | JDDMB-303738-JDPMB | JDDMB-303738-JDPMB | 2025-09-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 耿玉晗@gengyh | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW310020240615 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-17 18:03 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC NI 04 03 JDPDD B |  | DC | NI | 04 | 03 | JDPDD | B | 核岛充电器、逆变器设备的发热量 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 是 | JDPDD-300004-JDPMB-414A | 2025-05-17 |  | 2025-05-17 | JDDMB-302478-JDPMB | JDDMB-302478-JDPMB | 2025-05-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 414A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-14 |  |  | Super@root | 2025-02-25 21:47 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IIC DCS 01 01 B D |  | IIC | DCS | 01 | 01 | B | D | Functional requirements specification of Plant Computer Information anDControl System 电厂计算机信息和控制系统功能技术要求规格书 | 2024-12-31 | 2026-01-30 | 2026-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 否 | JDDMB-301347-JDPMB | 2024-10-30 |  |  |  | JDPLH-300166-JDPMB-500A | 2025-08-15 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  | 陈洁@chenjiec | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root |  | 2025-07-16 | / | 陈洁/升版_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
19 |  | ESE WCW 01 71 B E |  | ESE | WCW | 01 | 71 | B | E | 循环泵：额定值、启动电流、满载电流、启动时间、功率因素 供电与控制 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | JDDMB-300372-JDDES | 2025-12-24 |  | 2026-02-03 | JDDES-300400-JDDMB | JDDES-300400-JDDMB | 2026-02-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 | G22新增 |  | 22# | JDDMB-990023-JDDES |  | 2024-07-28 18:49 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
1208 |  | RCS RCV 02 03 N B |  | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 2023-10-07 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-07 | 否 | JDDNC-300135-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300438-JDDMB | 2023-10-09 | JDDMB-300132-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300448-JDDNC | JDDMB-300448-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 12 01 B JDPDC |  | DC/AC | - | 12 | 01 | B | JDPDC | 直流和交流不间断电源系统功能图和IO清单 | 929179 | 2026-03-30 | 2027-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
|  | RCS TSA 02 01 N B |  | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 林达平@lindp | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | HEN NI 02 02 JDPBP B |  | HEN | NI | 02 | 02 | JDPBP | B | 核岛电梯的散热量 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JDPBP-300008-JDPMB-190A | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 | JDDMB-300997-JDPMB | JDDMB-300997-JDPMB | 2024-07-19 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 侯自轩@houzx | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-04-29 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
1227 |  | RCS IIC 12 03 N B |  | RCS | IIC | 12 | 03 | N | B | RCS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 2023-12-31 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JDDNC-300221-JDDMB | 2024-08-27 | 否 | JDDNC-300568-JDDMB | 2023-12-29 | JDDMB-300230-JDDNC | 2024-09-03 | JDDMB-300572-JDDNC | JDDMB-300572-JDDNC | 2024-09-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 编制 | G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2025-02-24 | 19#；18# | JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 吕雪纯@lvxca | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFS PO 04 04 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 04 | JDPAJ | E | 启动给水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） | 929179 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
73 | false | DCS - 08 13 D B |  | DCS | - | 08 | 13 | D | B | 安全级DCS系统信号电缆清单-LOT2（含接地电缆） | 2026-08-30 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
174 |  | WNC - 02 01 B ZN23 |  | WNC | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JDDMB-300009-JDDGB | 2024-09-26 |  |  |  | JDDMB-300082-JDDGB | 2024-10-28 | B |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
| false | REB PO 04 09 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 09 | JDPCB | B | 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 否 | JDPCB-300007-JDPMB-116A | 2024-06-06 |  | 2025-02-06 | JDDMB-301847-JDPMB | JDDMB-301847-JDPMB | 2025-02-06 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root |  | 2025-01-08 |  | 采购申请重新打开接口传递资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
2 | false | WPW - 02 01 E B |  | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛生活给水系统所需最大小时流量、供水压力、最大用水量 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-30 | 否 | JDDES-300366-JDDMB | 2025-11-30 |  | 2025-12-05 | JDDMB-300369-JDDES | JDDMB-300369-JDDES | 2025-12-05 | A | 同意 |  | N | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 兰志远@l-lanzy | 编制 | G41 新增 | 2025-10-14 | 41# | JDDMB-000419-JDDES |  | 2025-10-22 03:38 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
19 | false | WSD PO 04 04 JDPAJ B |  | WSD | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300122-JDPMB-118A | 2024-07-04 |  | 2024-07-04 | JDDMB-300905-JDPMB | JDDMB-300905-JDPMB | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
17 |  | IRM TTV 04 01 B E |  | IRM | TTV | 04 | 01 | B | E | TTV管上放射性监测仪表的设备信息 | 2024-01-10 | 2024-07-30 | 2025-01-10 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-05 | 否 | JDDMB-300082-JDDES | 2024-07-12 | 否 | JDDMB-300219-JDDES | 2024-01-26 | JDDES-300101-JDDMB | 2024-08-06 | JDDES-300235-JDDMB | JDDES-300235-JDDMB | 2024-08-06 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控二室 | 曹红梅@caohm | 编制 | G22修改； | 2024-07-26 | 22#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990023-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-11-29 18:32 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 外部原因，TC系统问题，此接口近期变更的编制人，提交接口内容后不出现在待办任务中，无法发起流程。 |  |  |  |  | 否 | 2024-07-10 | 曹红梅@caohm | 是
111 |  | TFM - 02 02 E B |  | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 2023-11-15 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-09 | 否 | JDDES-300048-JDDMB | 2023-11-09 |  | 2023-12-11 | JDDMB-300057-JDDES | JDDMB-300057-JDDES | 2023-12-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D120240005 | 修改编制人及责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 07 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 07 | JDPAJ | E | 低加疏水泵PID系统图（包含仪表信息） | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 是 | JDPAJ-300064-JDPMB-134A |  |  |  |  | JDPAJ-300069-JDPMB-134A | 2025-07-17 | D |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
10 | false | EEP DCS 12 02 B D |  | EEP | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V厂用应急电源系统(L1/B1)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305021-JDPMB |  | 否 |  | 2025-12-31 | JDPLH-300792-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300792-JDPMB-500A | 2025-12-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 调整主办人信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
|  | RSI NI 04 04 B N |  | RSI | NI | 04 | 04 | B | N | 试验测量的燃料组件入口阻力系数 | 929179 | 2026-08-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  |  | 工艺设备室 | 黄若琳@huangrl | 编制 | 新增 |  | 42# | 2016JYSZ20250028 |  | 2025-12-01 22:34 | 郭雨晴@guoyq
| false | WCC RF 04 03 LSPHE B |  | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 是 | JDPDN-300022-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300022-JDPMB-253A | 2024-12-24 | JDDMB-301625-JDPMB | JDDMB-301625-JDPMB | 2024-12-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root |  | 2024-12-12 |  | 采购申请重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
|  | WES GS 04 06 - B- |  | WES | GS | 04 | 06 | - | B | GS钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
6 |  | BOP - 01 02 B E |  | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 2023-09-30 | 2024-04-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-28 | 否 | JDDMB-300017-JDDES | 2024-04-02 | 否 | JDDMB-300127-JDDES | 2023-11-08 | JDDES-300028-JDDMB | 2024-04-25 | JDDES-300130-JDDMB | JDDES-300130-JDDMB | 2024-04-25 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 编制 |  | 2024-07-21 | 2016BW25D220240006 | 修改编制人和责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TFR PO 04 09 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 09 | JDPAJ | E | 低加疏水泵IO清单 | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
394 | false | CSV DCS 12 01 B D |  | CSV | DCS | 12 | 01 | B | D | 安全壳换气通风系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-28 | 否 | JDDMB-303211-JDPMB | 2025-11-13 | 否 | JDDMB-304494-JDPMB | 2025-09-11 | JDPLH-300249-JDPMB-500A | 2025-12-01 | JDPLH-300576-JDPMB-500A | JDPLH-300576-JDPMB-500A | 2025-12-01 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 03 JDPDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 03 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜电缆端接信息 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
|  | TFM - 02 02 B N |  | TFM | - | 02 | 02 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-27 | 否 | JDDMB-300657-JDDNC | 2024-11-27 |  | 2024-12-12 | JDDNC-300662-JDDMB | JDDNC-300662-JDDMB | 2024-12-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G22修改；G15新增 | 2024-07-26 | 22#；15# | JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
10 | false | HNA - 12 02 JDPEB B |  | HNA | - | 12 | 02 | JDPEB | B | HNA核辅助厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸；参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等电气参数）和接线点电缆规格； | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPEB-300010-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-305585-JDPMB | 2026-02-04 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
9 | false | FWP PO 04 23 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 23 | JDPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 否 | JDPDX-300013-JDPMB-124A | 2024-11-15 |  | 2025-10-27 | JDDMB-304213-JDPMB | JDDMB-304213-JDPMB | 2025-10-27 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:09 | Super@root |  | 2024-12-24 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | WDC - 04 01 JDPKP B |  | WDC | - | 04 | 01 | JDPKP | B | WDC系统清洗去污设备设备接口信息（包括接管位置、尺寸、设备净重、安装载荷、运行载荷以及设备基础信息） | 929179 | 2025-07-30 | 2026-03-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 否 | JDPKP-300000-JDPMB-361A |  |  |  |  | JDPKP-300011-JDPMB-361A | 2026-01-23 | D |  |  | N | 1-ICM | 361A | / |  |  | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-16 |  |  | Super@root | 2025-07-14 17:04 | Super@root
| false | TTB - 06 06 JDPFK B |  | TTB | - | 06 | 06 | JDPFK | B | 仪控任务书（系统仪控要求） | 929179 | 2025-12-10 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JDPFK-300059-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300083-JDPMB-601A | 2026-03-03 | C |  |  | N | 1-ICM | 601A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-11-27 22:55 | Super@root
| false | NI - 04 01 JDPAS B |  | NI | - | 04 | 01 | JDPAS | B | 执行机构电气原理图、接线端子图、执行机构样本 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-15 | 是 | JDPAS-300003-JDPMB-302C |  |  |  |  | JDDMB-305694-JDPMB | 2026-02-13 | D | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电气设计所 |  |  | 刘峰b@liufengb | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root
| false | CIS PO 04 18 JDPCB B |  | CIS | PO | 04 | 18 | JDPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-01 | 否 | JDPCB-300007-JDPMB-126A | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | JDDMB-300026-JDPMB | JDDMB-300026-JDPMB | 2023-12-15 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 126A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-10-31 19:26 | Super@root | [13 empty] | 是
20 | false | CSP PO 04 16 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 16 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300005-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  |  |  | JDDMB-302402-JDPMB | 2025-05-08 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAR-300116-JDPMB-123A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
19 | false | SA - 04 01 JDPKE B |  | SA | - | 04 | 01 | JDPKE | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 929179 | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-18 | 否 | JDPKE-300006-JDPMB-608A | 2025-10-13 |  | 2025-10-13 | JDDMB-304057-JDPMB | JDDMB-304057-JDPMB | 2025-10-13 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
84 |  | RX NI 05 03 ZN23 B |  | RX | NI | 05 | 03 | ZN23 | B | RX厂房0.00m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-01-06 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | JDDGB-310066-JDDMB | 2025-01-16 |  | 2025-01-22 | JDDMB-300146-JDDGB | JDDMB-300146-JDDGB | 2025-01-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 | N002#;N001# | 2025.4.25 作废；JDDGB-000017-JDDMB修改预报、关闭；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CFE - 06 01 JDPYH B |  | CFE | - | 06 | 01 | JDPYH | B | 明确电源外接线长度规格、电源接头形式 | 929179 | 2025-07-31 | 2026-01-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-11 | 否 | JDPYH-300002-JDPMB-307B | 2025-08-06 |  | 2025-08-06 | JDDMB-303354-JDPMB | JDDMB-303354-JDPMB | 2025-08-06 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 307B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-05-16 00:49 | Super@root | [13 empty] | 是
378 | false | PM PM 04 06 JDPBG B |  | PM | PM | 04 | 06 | JDPBG | B | PM泵房鼓形滤网腔室闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 是 | JDPBG-300100-JDPMB-320A | 2025-05-26 |  |  |  | JDDMB-302535-JDPMB | 2025-05-26 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root |  | 2025-05-28 | JDPBG-300111-JDPMB-320A | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | DC/AC - 04 03 B PDC- |  | DC/AC | - | 04 | 03 | B | PDC | DY厂房直流开关柜二次线标准图\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
| false | WES PO 04 13 B JDPPH |  | WES | PO | 04 | 13 | B | JDPPH | WES泵接管载荷 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-04 | 否 | JDDMB-301363-JDPMB | 2024-11-04 |  | 2025-10-30 | JDPPH-300059-JDPMB-115A | JDPPH-300059-JDPMB-115A | 2025-10-30 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-24 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-06-27 16:57 | Super@root |  | 2025-09-24 |  | 根据最新管道力学计算结果，升版WES泵进出口接管荷载_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 20 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 20 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
15 | false | WQB PO 04 04 JDPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300117-JDPMB-118A | 2024-05-15 |  | 2024-05-15 | JDDMB-300672-JDPMB | JDDMB-300672-JDPMB | 2024-05-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尚文斌@shangwba | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQX - 04 03 JDPLD B |  | WQX | - | 04 | 03 | JDPLD | B | 洗衣机、干衣机、烘鞋机、过滤器对环境的散热量(不包括由排风带走的热量)；干衣机、烘鞋机排风管的接管尺寸、排风口位置及标高、排风管接管处的连接方式、转接法兰材质及规格等；干衣机、烘鞋机的排风温度、湿度、排风量和排风压力；干衣机、烘鞋机的进风量等 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-14 | 否 | JDPLD-300003-JDPMB-360A | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | JDDMB-303127-JDPMB | JDDMB-303127-JDPMB | 2025-07-22 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 360A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-05-12 22:18 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | VDS - 12 04 JDPSZ B |  | VDS | - | 12 | 04 | JDPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带动力和仪控电# | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPSZ-300034-JDPMB-302F | 2025-12-24 |  | 2025-12-24 | JDDMB-305077-JDPMB | JDDMB-305077-JDPMB | 2025-12-24 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王中杨@wangzyd | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TFM TTG 12 03 B N |  | TFM | TTG | 12 | 03 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TTG系统的信号传输信息 | 929179 | 2024-03-31 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-31 | 否 | JDDMB-300353-JDDNC | 2024-03-31 |  |  |  | JDDNC-300818-JDDMB | 2025-07-31 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 杨耀钧@yangyja | 编制 | G41 修改时间；G10，JDDNC-000134-JDDMB | 2025-10-31 | 41#；JDDNC-000134-JDDMB | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-25 19:29 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-07-18 | JDDNC-000730-JDDMB | null_接口重新打开 | 曹婧@caojing
379 | false | WCF PM 04 15 JDPBG B |  | WCF | PM | 04 | 15 | JDPBG | B | 捞渣框设备特征：总装图、外形图等 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-27 | 是 | JDPBG-300099-JDPMB-320A | 2025-07-28 |  | 2025-08-13 | JDDMB-303446-JDPMB | JDDMB-303446-JDPMB | 2025-08-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RPC DCS 12 01 N D |  | RPC | DCS | 12 | 01 | N | D | 棒控和棒位系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-23 |  | 2025-07-23 | JDPLH-300131-JDPMB-500A | JDPLH-300738-JDPMB-500A | 2025-12-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 03 02 - B- |  | WCF | PM | 03 | 02 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | TGR - 02 17 T E |  | TGR | - | 02 | 17 | T | E | 励磁系统单线图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-29 | 否 | JDPCC-300387-JDPMB-001A |  |  |  |  | JDPCC-300444-JDPMB-001A | 2026-01-05 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
48 |  | CI NI 12 01 E N |  | CI | NI | 12 | 01 | E | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） | 929179 | 2028-04-15 | 2027-10-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 | 2024-08-23 |  |  | 樊文萍@fanwp | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 华东院与动力院已经建立接口，该接口已经申请作废 | [5 empty] | 2024-07-23 | 樊文萍@fanwp
| false | ECEPDI TK 06 03 ECEPDI TK- |  | ECEPDI | TK | 06 | 03 | ECEPDI | TK | TC\\TE 厂房配电盘一次接线图（含平面布置图） | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-10-31 22:11 | Super@root
| false | TFP PO 04 23 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 23 | JDPAR | E | 电动机外形及安装图（包括电气接线盒布置图） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 是 | JDPAR-300037-JDPMB-135A |  |  |  |  | JDPAR-300037-JDPMB-135A | 2025-08-28 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-07 | 2016BW22A020240002 | 责任所为华东院，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
|  | ME 00 05 02 E B |  | ME | 00 | 05 | 02 | E | B | 请提供常规岛与室外直埋氢气管道的实体接口 | 929179 | 2025-04-29 | 2025-08-25 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-29 | 否 | JDDES-300306-JDDMB | 2025-04-29 |  | 2025-06-05 | JDDMB-300315-JDDES | JDDMB-300315-JDDES | 2025-06-05 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘晓萌@liuxmb | 编制 | G41 修改时间；G34 新增 | 2025-10-31 | 41#；34# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990050-JDDNC,JDDMB-990035-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2025-04-23 00:45 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | WCV RS 04 01 JDPGA B |  | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-12 | 是 | JDPGA-300042-JDPMB-302A | 2025-06-13 |  | 2025-06-13 | JDDMB-302729-JDPMB | JDDMB-302729-JDPMB | 2025-06-13 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
1209 |  | RX NI 11 01 N B |  | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 2023-04-04 | 2024-02-10 | 2026-02-28 | 关闭 | 打开 | 2023-04-04 | 否 | JDDNC-300034-JDDMB | 2024-02-05 | 否 | JDDNC-300289-JDDMB | 2023-06-05 | JDDMB-300042-JDDNC |  |  | JDDMB-300994-JDDNC | 2026-02-13 | C | 商讨 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 编制 | G43 修改关闭时间;G41 修改时间；G15,修改终版时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2025-12-31 | 43#;41#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000222-JDDMB/ | 曹婧@caojing | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-09-09 | JDDNC-000817-JDDMB | 近期，我院根据贵司提供的本项目的楼层反应谱进行分析后，发现该接口中“表1SL-2地震工况下RPV整体保温层底部支承件作用在堆坑底板预埋件上的载荷（暂定）”的数据有不同程度的增加，因此提出对该接口的升版申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | TFM TFM 03 01 B N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 929179 | 2023-10-30 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 窦万升@douws | 作废 | 河北分公司新增 | 2023-06-29 | G04 |  |  | 2023-06-29 19:01 | 樊文萍@fanwp
20 | false | WCP GA 08 01 B JDPEY |  | WCP | GA | 08 | 01 | B | JDPEY | GA内WES系统管道三维图 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-29 | 否 | JDDMB-302570-JDPMB | 2025-05-29 |  | 2025-08-26 | JDPEY-300008-JDPMB-792A | JDPEY-300008-JDPMB-792A | 2025-08-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 792A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | EMP/Q — 06 02 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 02 | JDPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-09 | 否 | JDPCJ-300011-JDPMB-210A | 2024-01-09 | JDPCJ-300011-JDPMB-210A | 2025-09-01 | JDDMB-303598-JDPMB | JDDMB-303598-JDPMB | 2025-09-01 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2024-11-13 |  | 采购申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
| false | HEN NI 02 01 JDPBP B |  | HEN | NI | 02 | 01 | JDPBP | B | 核岛电梯的用电资料 | 929179 | 2024-05-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-03 | 是 | JDPBP-300009-JDPMB-190A | 2025-07-04 |  | 2025-07-04 | JDDMB-302946-JDPMB | JDDMB-302946-JDPMB | 2025-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 钤旭@qianxu | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-04-29 01:07 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFE PO 04 07 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 07 | JDPDG | E | 凝结水泵组系统启、停运行联锁控制要求(逻辑图)及说明书 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
| false | TA - 04 08 JDPCL E |  | TA | - | 04 | 08 | JDPCL | E | 辅助变压器在线监测装置就地控制箱端子图 | 929179 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | JDPCL-300028-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300028-JDPMB-403A | 2025-09-19 | A |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
| false | WDC PO 04 01 JDPAJ B |  | WDC | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | WDC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-13 | 是 | JDPAJ-300297-JDPMB-118A |  |  |  |  | JDDMB-305410-JDPMB | 2026-01-19 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-12-20 01:03 | Super@root
198 |  | CFE - 02 01 B ZN23 |  | CFE | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供安全壳过滤排放系统(CFE)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300035-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300033-JDDMB | JDDGB-300033-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TTB - 02 02 JDPFK B |  | TTB | - | 02 | 02 | JDPFK | B | 提供可再生除盐装置公用压缩空气条件 | 929179 | 2025-12-10 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 否 | JDPFK-300055-JDPMB-601A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305115-JDPMB | JDDMB-305115-JDPMB | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 601A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 |  | 2026-01-13 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-11-27 22:55 | Super@root | [13 empty] | 是
2 | false | NI - 04 33 JDPCN B |  | NI | - | 04 | 33 | JDPCN | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书附录） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPCN-300001-JDPMB-158A |  |  |  |  | JDDMB-303594-JDPMB | 2025-08-29 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 158A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:59 | Super@root
| false | WCV ZV 04 01 JDPED B |  | WCV | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | WCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2024-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-02 | 否 | JDPED-300029-JDPMB-302B | 2024-09-14 |  | 2025-09-11 | JDDMB-303760-JDPMB | JDDMB-303760-JDPMB | 2025-09-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 是
10 | false | OT - 12 05 JDPEY B |  | OT | - | 12 | 05 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理系统I/O信号清单 | 929179 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-30 | 否 | JDPEY-300040-JDPMB-622A | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | JDDMB-303718-JDPMB | JDDMB-303718-JDPMB | 2025-09-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 否
18 | false | ZST - 04 02 JDPZF B |  | ZST | - | 04 | 02 | JDPZF | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量等 | 929179 | 2026-01-20 | 2026-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-05 | 否 | JDPZF-300017-JDPMB-285A | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | JDDMB-305060-JDPMB | JDDMB-305060-JDPMB | 2025-12-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 285A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-07-16 |  | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2025-04-25 02:03 | Super@root | [13 empty] | 是
5 |  | LSC CI 02 01 B E |  | LSC | CI | 02 | 01 | B | E | 提供常规岛通信各子系统终端类型、数量、与各子系统主设备连接的厂房主接线箱位置 | 929179 | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 作废 | G43 作废 | 2025-12-31 | 43#;1 | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;2023.8.29会议纪要 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:32 | 樊文萍@fanwp
9 | false | EPQ DCS 12 02 B D |  | EPQ | DCS | 12 | 02 | B | D | 380V交流电源系统(L1/B1)画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 未打开 | 2025-12-19 | 否 | JDDMB-305032-JDPMB |  | 否 |  | 2026-02-03 | JDPLH-300944-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300944-JDPMB-500A | 2026-02-03 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 解明灿@xiemc | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 调整主办人信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root
|  | RX - 01 06 B N |  | RX | - | 01 | 06 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-13 | 否 | JDDMB-300678-JDDNC | 2024-12-13 |  |  |  | JDDMB-300678-JDDNC | 2024-12-13 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 作废 | G36作废;G26新增 | 2025-05-15 | 36#;26# | JDDNC-000639-JDDMB;JDDMB-990036-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq
| false | HEB BOP 01 01 JDPBP B- |  | HEB | BOP | 01 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:51 | Super@root
77 |  | TSM CB 02 01 B E |  | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2023-10-01 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-01 | 否 | JDDMB-300023-JDDES | 2025-01-14 | 否 | JDDMB-300286-JDDES | 2023-12-25 | JDDES-300076-JDDMB | 2025-02-25 | JDDES-300294-JDDMB | JDDES-300294-JDDMB | 2025-02-25 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G22修改 | 2025-10-31 | 41#；22#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990023-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp |  | 2023-11-20 |  | 升版接口_接口重新打开 | 樊文萍@fanwp | 接口已于9.27走所内流程，9.28日系统崩溃，设总未能及时审批。 | [5 empty] | 2023-10-25 | 樊文萍@fanwp | 是
|  | NI - 12 01 JDPDF B- |  | NI | - | 12 | 01 | JDPDF | B | 阀门I\&C文件接口 | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 148A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-05-17 |  |  | Super@root | 2024-05-17 23:50 | Super@root
| false | WQB PO 04 08 JDPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300056-JDPMB-118A | 2024-04-28 |  | 2024-04-28 | JDDMB-300599-JDPMB | JDDMB-300599-JDPMB | 2024-04-28 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李永丹@liydd | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
13 | false | HBP - 04 02 JDPEB B |  | HBP | - | 04 | 02 | JDPEB | B | BOP-AB厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-27 | 是 | JDPEB-300015-JDPMB-202A | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | JDDMB-304834-JDPMB | JDDMB-304834-JDPMB | 2025-12-08 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 202A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  |  | 张弛@zhangchig | 编制 |  | 2025-12-18 |  | 增加主参办、设总、编制人信息 | Super@root | 2025-08-08 23:30 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | WCF PM 04 11 - B- |  | WCF | PM | 04 | 11 | - | B | 细格栅及回转式除污机设备自带控制箱接线柜及盒安装要求、端子排出线图、箱内布置图、盘面布置图、接线图等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:21 | Super@root
| false | RSI PO 04 12 JDPAK B |  | RSI | PO | 04 | 12 | JDPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAK-300013-JDPMB-112A | 2024-02-27 |  | 2025-10-17 | JDDMB-304118-JDPMB | JDDMB-304118-JDPMB | 2025-10-17 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 112A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-16 | 2016BW22R120240006 | 2404修改主办 | 曹婧@caojing | 2023-07-05 00:20 | Super@root | [13 empty] | 否
12 | false | WAP - 02 03 JDPCY B |  | WAP | - | 02 | 03 | JDPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 是 | JDPCY-300012-JDPMB-603A |  |  |  |  | JDDMB-305631-JDPMB | 2026-02-10 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:26 | Super@root
|  | RCS RX 10 01 N B |  | RCS | RX | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  |  | 建筑结构所-结构一室 | 吴茜婷@wuxt | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | NI - 04 01 JDPLK B |  | NI | - | 04 | 01 | JDPLK | B | 单体蓄电池和组装后蓄电池的动、静载荷 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-09-10 17:25 | Super@root
| false | VEB ZK 04 01 JDPGA B |  | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组三维模型（TXT格式） | 929179 | 2024-12-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-04 | 否 | JDPGA-300077-JDPMB-302A | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | JDDMB-303242-JDPMB | JDDMB-303242-JDPMB | 2025-07-29 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:15 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RSI PO 04 01 JDPCB B |  | RSI | PO | 04 | 01 | JDPCB | B | 泵性能曲线 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPCB-300000-JDPMB-127A | 2024-04-07 |  | 2024-04-07 | JDDMB-300486-JDPMB | JDDMB-300486-JDPMB | 2024-04-07 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 127A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-06 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
346 | false | RPC DCS 12 02 B D |  | RPC | DCS | 12 | 02 | B | D | 棒控和棒位系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 否 | JDDMB-304141-JDPMB | 2025-10-21 |  | 2026-02-05 | JDPLH-300947-JDPMB-500A | JDPLH-300947-JDPMB-500A | 2026-02-05 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root |  | 2026-01-09 |  | 根据供货商意见 JDPLH-300487-JDPMB-500A修改文件，需重新打开接口。（郭玉鑫）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
| false | TG BCI 11 01 T E |  | TG | BCI | 11 | 01 | T | E | 凝汽器基础图 | 929179 | 2023-09-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | JDDES-300268-JDPMB-001A | JDDES-300268-JDPMB-001A | 2025-01-24 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCR CI 02 03 JDPFK E |  | WCR | CI | 02 | 03 | JDPFK | E | 二回路化学加药系统设计手册 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-21 | 是 | JDPFK-300034-JDPMB-609A |  |  |  |  | JDPFK-300038-JDPMB-609A | 2026-02-28 | C |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
| false | DY - 04 20 B JDPLK |  | DY | - | 04 | 20 | B | JDPLK | 蓄电池组至直流柜的出线电缆规格及数量 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-25 | 否 | JDDMB-305097-JDPMB | 2025-12-25 |  | 2026-01-20 | JDPLK-300003-JDPMB-415A | JDPLK-300003-JDPMB-415A | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
3 |  | WCW CB 02 06 B E |  | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 2023-07-10 | 2024-04-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-05 | 否 | JDDMB-300002-JDDES | 2024-04-07 | 否 | JDDMB-300133-JDDES | 2023-08-02 | JDDES-300011-JDDMB | 2024-04-30 | JDDES-300162-JDDMB | JDDES-300162-JDDMB | 2024-04-30 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | TSM - 02 02 B N |  | TSM | - | 02 | 02 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 作废 | G22作废；G15，新增 | 2024-07-26 | 22#；15# | JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui
4 | false | ZB - 12 07 JDPAG B |  | ZB | - | 12 | 07 | JDPAG | B | 设备自带控制柜外形图相关资料（包括：外形尺寸、用电条件、用气条件、防静电、防护及防爆等级要求）、安装要求 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | JDPAG-300004-JDPMB-602A | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | JDDMB-303708-JDPMB | JDDMB-303708-JDPMB | 2025-09-09 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-08-01 | 2016BW310020250117 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TGS / 04 03 JDPGL E |  | TGS | / | 04 | 03 | JDPGL | E | 离相母线及附属设备用水、用电及气源要求等 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-26 | 是 | JDPGL-300001-JDPMB-405A |  |  |  |  | JDPGL-300001-JDPMB-405A | 2025-09-26 | A |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-08-28 22:09 | Super@root
337 | false | TFM DCS 12 01 B D |  | TFM | DCS | 12 | 01 | B | D | 主给水流量控制系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-24 | 否 | JDDMB-303147-JDPMB | 2025-11-19 | 否 | JDDMB-304560-JDPMB | 2025-09-05 | JDPLH-300239-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300709-JDPMB-500A | JDPLH-300709-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCI DCS 12 01 E D |  | WCI | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛闭式冷却水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2025-11-24 | JDPLH-300525-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-301001-JDPMB-500A | 2026-03-03 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
1 | false | EMU — 02 05 B JDPTY- |  | EMU | — | 02 | 05 | B | JDPTY | 加载程序 | 929179 | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 211A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 作废 | 本接口需作废，2016BW22K020250165 | 2025-07-15 | 2016BW310020250175 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-04-11 18:17 | Super@root | [5 empty] | 已通过备忘《2016BW22K020250165-关于对 LOT211A 接口数据调整的函》删除该接口。 | [5 empty] | 2025-04-30 | 师陆陆@shill
203 |  | NI NI 06 06 B ZN23 |  | NI | NI | 06 | 06 | B | ZN23 | 工艺设备照明系统配电资料 | 929179 | 2024-10-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-11 | 否 | JDDMB-300053-JDDGB | 2024-10-11 |  | 2024-11-21 | JDDGB-300070-JDDMB | JDDGB-300070-JDDMB | 2024-11-21 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司\电气自动化所\电气室 | 刘绪金@liuxjc | 作废 |  | 2025-04-25 | 26#;25# | 2025.4.25 作废；2024.10.9调整首发；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [5 empty] | 外部原因：tc3.0服务器崩溃，软件无法正常运行导致接口传递单无法按时提交至文档。 目前进展：9月30日已打开接口但无法提交，需TC后台运维处理。 影响：对设计进度无影响。 | 2024-10-15 | 无 | 找TC运维处理后，提交接口。 | 已打开接口，无法提交。 | 否 | 2024-10-11 | 李家贺@lijhd | 是
| false | WSC - 12 05 JDPCW B |  | WSC | - | 12 | 05 | JDPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-23 | 是 | JDPCW-300020-JDPMB-312A | 2024-08-03 |  | 2024-08-03 | JDDMB-301031-JDPMB | JDDMB-301031-JDPMB | 2024-08-03 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 312A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-09 16:45 | Super@root | [13 empty] | 是
15 | false | EMP/Q — 08 04 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 08 | 04 | JDPCJ | B | 电缆走向指导图 +9.2m、+14.6m | 929179 | 2024-03-31 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-25 | 否 | JDPCJ-300041-JDPMB-210A | 2024-04-09 |  | 2024-04-09 | JDDMB-300497-JDPMB | JDDMB-300497-JDPMB | 2024-04-09 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 苑若彤@yuanrt | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 08 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 08 | JDPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-14 | 是 | JDPAR-300011-JDPMB-117A | 2024-07-30 |  | 2026-02-09 | JDDMB-305618-JDPMB | JDDMB-305618-JDPMB | 2026-02-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 黄若琳@huangrl | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:57 | Super@root |  | 2026-02-02 |  | 因《泵组P&ID图》中非驱动端Z震动测点位置有误，申请重新打开接口更新测点位置。无其他影响。（黄若琳确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 否
|  | TFA RCS 01 04 B N |  | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | 辅助给水箱容积 | 929179 | 2024-03-31 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-22 | 否 | JDDMB-300333-JDDNC | 2024-03-22 |  | 2024-04-10 | JDDNC-300346-JDDMB | JDDNC-300346-JDDMB | 2024-04-10 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G15，新增 | 2024-04-10 | 15# | JDDNC-000225-JDDMB | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
40 | false | WSP - 12 03 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 03 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房电气盘箱柜、变频器箱柜等接线原理图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-08 | 是 | JDPEY-300090-JDPMB-622A | 2025-07-21 |  | 2025-07-21 | JDDMB-303114-JDPMB | JDDMB-303114-JDPMB | 2025-07-21 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 15 N B |  | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | HEB AF 01 01 JDPBP B |  | HEB | AF | 01 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等）(AF) | 929179 | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-29 | 否 | JDPBP-300027-JDPMB-190A |  |  |  |  | JDDMB-305471-JDPMB | 2026-01-23 | B | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 22:13 | Super@root
2 |  | RCS RX 05 09 N B |  | RCS | RX | 05 | 09 | N | B | 与辅助系统RNS相接的一回路管道力学分析资料 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-25 | 否 | JDDNC-300929-JDDMB | 2025-11-25 |  | 2025-11-26 | JDDMB-300923-JDDNC | JDDMB-300923-JDDNC | 2025-11-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 于波@yubo | 编制 | G42 新增 |  | 42# | JDDNC-000896-JDDMB |  | 2025-11-12 22:47 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | CLM RC 04 02 JDPAX B |  | CLM | RC | 04 | 02 | JDPAX | B | 根据规格书/图纸的要求提供可燃物清单表格 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPAX-300001-JDPMB-322A | 2024-03-08 |  | 2024-03-08 | JDDMB-300335-JDPMB | JDDMB-300335-JDPMB | 2024-03-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CUP - 04 08 JDPAS B |  | CUP | - | 04 | 08 | JDPAS | B | CUP系统防火阀、排烟阀参数表（包括阀门代号、分级、介质及温度、主要材料、压力、接口尺寸、执行机构的种类和方向、复位方式、限位开关、温感器、高温开启、安装位置、相关技术要求等） | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-06 | 是 | JDPAS-300006-JDPMB-302C | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | JDDMB-304883-JDPMB | JDDMB-304883-JDPMB | 2025-12-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2025-09-03 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
6 | false | EMP/Q — 06 03 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 06 | 03 | JDPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 929179 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-11 | 否 | JDPCJ-300036-JDPMB-210A | 2024-03-14 |  | 2024-03-14 | JDDMB-300366-JDPMB | JDDMB-300366-JDPMB | 2024-03-14 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25B020250001 | 增加设总及主参办信息 | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EMP/Q — 11 13 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 13 | JDPCJ | B | 吊装孔洞盖板提资 | 929179 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-24 | 否 | JDPCJ-300048-JDPMB-210A | 2024-05-31 |  |  |  | JDDMB-301168-JDPMB | 2024-09-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 | 2016BW25A120250015 | 增加主参办信息 | Super@root | 2024-04-16 01:06 | Super@root |  | 2024-09-03 | 2016BW310020240413 | 关于金七门核电厂 1、2 号机组项目应急柴油发电机组接口文件（类别11，流水号13，接口主题是：吊装孔洞盖板提资），于2024年05月31日收到贵院接口审查意见单JDDMB-300778-JDPMB关闭接口。由于碰撞问题及盖板提资要求，修改了吊装孔的大小及位置，现需重新打开该接口，特此申请。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
294 | false | WNC DCS 12 02 B D |  | WNC | DCS | 12 | 02 | B | D | 核岛冷冻水系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304206-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305379-JDPMB | 2025-11-20 | JDPLH-300511-JDPMB-500A | 2026-01-23 | JDPLH-300884-JDPMB-500A | JDPLH-300884-JDPMB-500A | 2026-01-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
272 | false | CHM DCS 12 02 B D |  | CHM | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳氢气监测系统（LOT2B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-16 | 否 | JDDMB-304951-JDPMB | 2025-12-16 |  | 2025-12-24 | JDPLH-300749-JDPMB-500A | JDPLH-300749-JDPMB-500A | 2025-12-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 孙涛@suntaof | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB BOP 02 02 JDPBP B- |  | HEB | BOP | 02 | 02 | JDPBP | B | BOP电梯的散热量 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 190A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  | 陈思思@chenssa | 作废 |  | 2025-07-15 | 2016BW25C020240010 | 增加所编制及责任设总 | Super@root | 2024-04-29 01:07 | Super@root
| false | AB - 04 05 JDPBM B |  | AB | - | 04 | 05 | JDPBM | B | 综合仓库暖通接口文件或图纸（包含货架总装图、外形图，温度、湿度及通风要求等） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 打开 | 打开 | 2025-11-17 | 否 | JDPBM-300004-JDPMB-350A | 2025-11-17 | 否 | JDPBM-300004-JDPMB-350A |  |  |  |  | JDPBM-300007-JDPMB-350A | 2026-01-07 | C |  |  | N | 1-ICM | 350A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-11-03 17:30 | Super@root
1198 |  | RX NI 15 03 N B |  | RX | NI | 15 | 03 | N | B | RX厂房+3.9米D3/DX二维条件（动力院） | 2023-12-19 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-19 | 否 | JDDNC-300215-JDDMB | 2024-09-25 | 否 | JDDNC-300591-JDDMB | 2024-02-07 | JDDMB-300303-JDDNC | 2024-10-15 | JDDMB-300605-JDDNC | JDDMB-300605-JDDNC | 2024-10-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G41 修改时间；G15,修改终版时间；G04，修改描述 | 2025-10-31 | 41#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000222-JDDMB/JDDMB-000087-JDDNC/JDDNC-000072-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
35 | false | ZST QS 04 17 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 17 | JDPAP | B | 废树脂设备房间通风接口（包括设备间的通风量和换气次数、温湿度要求、排风是否需要高效过滤、设备发热量） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-24 | 否 | JDPKP-300027-JDPMB-284A |  |  |  |  | JDDMB-305300-JDPMB | 2026-01-12 | B | 不同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root
| false | TG WCS 04 01 T E |  | TG | WCS | 04 | 01 | T | E | 凝汽器捡漏装置P&ID图 | 929179 | 2025-01-25 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 否 | JDPMB-300285-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300453-JDPMB-001A | 2026-01-09 | E |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-12-17 17:47 | Super@root
176 | false | RHT DCS 12 02 B D |  | RHT | DCS | 12 | 02 | B | D | 特殊工艺管线电伴热系统（LOT3B2）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-18 | 否 | JDDMB-304998-JDPMB | 2025-12-18 |  | 2025-12-25 | JDPLH-300768-JDPMB-500A | JDPLH-300768-JDPMB-500A | 2025-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RX CCV 01 01 N B |  | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 2023-04-03 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-04-03 | 否 | JDDNC-300033-JDDMB | 2024-04-29 | 否 | JDDNC-300376-JDDMB | 2023-04-10 | JDDMB-300035-JDDNC | 2024-07-24 | JDDMB-300527-JDDNC | JDDMB-300527-JDDNC | 2024-07-24 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；18#；01#；2016BW22Q720240004 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000286-JDDMB；新增；修改主办所及所编制 | 郭雨晴@guoyq | 2022-11-17 23:40 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
| false | ECEPDI TK 06 01 ECEPDI TK- |  | ECEPDI | TK | 06 | 01 | ECEPDI | TK | 常规岛ME配电盘一次接线图（含平面布置图） | 2025-11-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-10-31 22:11 | Super@root
| false | TFA RF 04 02 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 02 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPDN-300013-JDPMB-253A | 2024-01-15 |  | 2024-01-15 | JDDMB-300110-JDPMB | JDDMB-300110-JDPMB | 2024-01-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李雨畅@liyci | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
4 | false | WPW PO 04 05 JDPYG B |  | WPW | PO | 04 | 05 | JDPYG | B | 给水变频调速泵组：机械密封及轴承部件图（带有零件材料清单） | 929179 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-11-03 | 是 | JDPYG-300003-JDPMB-139A | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304620-JDPMB | JDDMB-304620-JDPMB | 2025-11-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 郭浩磊@guohla | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 06 JDPAJ B |  | ZLT | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300075-JDPMB-118A | 2024-06-24 |  | 2024-06-24 | JDDMB-300874-JDPMB | JDDMB-300874-JDPMB | 2024-06-24 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TSP - 12 04 JDPWJ B |  | TSP | - | 12 | 04 | JDPWJ | B | 系统IO清单 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-30 | 否 | JDPWJ-300017-JDPMB-617A | 2025-10-20 |  | 2025-10-20 | JDDMB-304125-JDPMB | JDDMB-304125-JDPMB | 2025-10-20 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 李宗琪@lizqd | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW DCS 12 03 E D |  | WCW | DCS | 12 | 03 | E | D | 循环水系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-25 | JDPLH-300558-JDPMB-500A | 2026-02-13 | JDPLH-301000-JDPMB-500A | JDPLH-301000-JDPMB-500A | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HMI NI 12 01 JDPAX B |  | HMI | NI | 12 | 01 | JDPAX | B | 起吊装置用电信息清单：根据设备闸门起吊装置技术规格书附录D电气设备负荷特性资料表提供起吊装置用电需求 | 929179 | 2026-03-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 323A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-28 |  |  | Super@root | 2025-10-28 17:19 | Super@root
| false | WAP - 04 08 JDPAM B |  | WAP | - | 04 | 08 | JDPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-05 | 否 | JDPAM-300010-JDPMB-604A | 2024-05-29 |  | 2024-05-29 | JDDMB-300760-JDPMB | JDDMB-300760-JDPMB | 2024-05-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 604A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-02-29 00:52 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TG TTR 01 01 T E |  | TG | TTR | 01 | 01 | T | E | 汽轮机停机快速冷却方案 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-12-31 | 是 | JDPMB-300271-JDDES-001A |  |  |  |  | JDDES-300312-JDPMB-001A | 2025-04-16 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2024-10-31 23:07 | Super@root
| false | DC/AC - 04 02 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 02 | PDC | B | DY厂房直流开关柜发热量及火荷载\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
3 |  | NI - 01 03 B E |  | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 2024-04-30 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-29 | 否 | JDDMB-300148-JDDES | 2024-04-29 |  | 2024-07-22 | JDDES-300167-JDDMB | JDDES-300167-JDDMB | 2024-07-22 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 编制 |  | 2024-07-23 | 2016BW25D220240006 | 修改编制人和责任设总 | 樊文萍@fanwp | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TGS / 04 05 JDPGL E |  | TGS | / | 04 | 05 | JDPGL | E | 报警手册 | 929179 | 2025-10-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-21 | 是 | JDPGL-300003-JDPMB-405A |  |  |  |  | JDPGL-300009-JDPMB-405A | 2026-01-12 | B |  |  | N | 1-ICM | 405A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-29 |  |  | Super@root | 2025-08-28 22:09 | Super@root
| false | WSC PO 04 01 JDPAJ B |  | WSC | PO | 04 | 01 | JDPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵数据表 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300113-JDPMB-118A | 2024-06-27 |  |  |  | JDDMB-302499-JDPMB | 2025-05-21 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAJ-300256-JDPMB-118A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
97 |  | SU NI 11 10 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 10 | ZN23 | B | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D条件提资 | 929179 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:42 | 曹婧@caojing
| false | TGR DCS 12 01 E D |  | TGR | DCS | 12 | 01 | E | D | 发电机励磁和电压调节系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 |  | 2026-02-11 | JDPLH-300987-JDPMB-500A |  |  | JDPLH-300987-JDPMB-500A | 2026-02-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root
| 否 | WES FI 04 03 JAPDB B- |  | WES | FI | 04 | 03 | JAPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） | 929179 | 2024-12-31 | 2023-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 243A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-11-21 |  |  | Super@root | 2023-12-20 00:29 | Super@root
| false | RBM PO 04 01 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 01 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO 泵设计性能曲线 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 是 | JDPAR-300050-JDPMB-123A | 2024-01-02 |  | 2024-01-18 | JDDMB-300134-JDPMB | JDDMB-300134-JDPMB | 2024-01-18 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
463 | false | WCF - 06 19 JDPKZ B |  | WCF | - | 06 | 19 | JDPKZ | B | 鼓网可燃物数据（按CNPE格式填写） | 929179 | 2025-01-31 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-08 | 是 | JDPKZ-300029-JDPMB-321A | 2025-08-07 |  | 2025-08-07 | JDDMB-303362-JDPMB | JDDMB-303362-JDPMB | 2025-08-07 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 李崇@lichong | 总体所 |  |  |  | 陈琳@chenlin | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
3 | false | NI - 04 34 JDPCN B |  | NI | - | 04 | 34 | JDPCN | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 929179 | 2025-08-15 | 2026-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPCN-300000-JDPMB-158A |  |  |  |  | JDDMB-303565-JDPMB | 2025-08-28 | A | 不同意 |  |  | 1-ICM | 158A | / |  | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  |  | 侯智华@houzha | 编制 |  | 2025-12-03 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | Super@root | 2025-03-15 01:59 | Super@root
200 | false | TFC DCS 12 02 B D |  | TFC | DCS | 12 | 02 | B | D | 凝结水精处理系统（LOT3B1）画面 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-03 | 否 | JDDMB-304764-JDPMB | 2025-12-03 |  | 2025-12-11 | JDPLH-300674-JDPMB-500A | JDPLH-300674-JDPMB-500A | 2025-12-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCF PO 04 03 JDPCB B |  | WCF | PO | 04 | 03 | JDPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、数据、泵和电机起吊设备的要求） | 929179 | 2024-12-15 | 2025-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-13 | 否 | JDPCB-300000-JDPMB-123B | 2025-02-26 |  | 2025-12-12 | JDDMB-304920-JDPMB | JDDMB-304920-JDPMB | 2025-12-12 | J | 同意 |  |  | 1-ICM | 123B | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-10-16 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-09-19 18:41 | Super@root | [13 empty] | 否
1 |  | NI - 02 01 E B |  | NI | - | 02 | 01 | E | B | 华东院电气专业需要安装于主控制室及计算机房等相关房间的设备资料及布置需求 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-08-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-13 | 否 | JDDES-300405-JDDMB | 2026-02-13 |  |  |  | JDDMB-300407-JDDES | 2026-02-25 | A | 同意且有意见 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 | G43 新增 | 2026-02-13 | 43# | JDDMB-000471-JDDES | 曹婧@caojing | 2026-02-13 03:16 | 曹婧@caojing
1 | false | HMI - 12 02 JDPEB B |  | HMI | - | 12 | 02 | JDPEB | B | HMI反应堆外围厂房吊车配套电源箱进线开关型号及外形尺寸；参数（包括额定功率、额定电流、功率因数、电压等电气参数）和接线点电缆规格； | 929179 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-06 | 否 | JDPEB-300019-JDPMB-205A |  |  |  |  | JDDMB-305668-JDPMB | 2026-02-12 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 205A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2025-12-18 | 2016BW310020250156 | 增加设总、参办及主设信息 | Super@root | 2025-03-28 23:41 | Super@root
| false | ZBR PO 04 17 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 17 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组P&ID图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-24 | 否 | JDPAH-300000-JDPMB-113A | 2024-08-18 |  | 2024-08-18 | JDDMB-301086-JDPMB | JDDMB-301086-JDPMB | 2024-08-18 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
5 | false | WAP - 12 04 JDPCY B |  | WAP | - | 12 | 04 | JDPCY | B | 设备自带的控制系统和全系统控制柜的端子排出线图、外部I/O清单、及逻辑图（含电动阀）、全系统控制器通讯信号清单） | 929179 | 2025-07-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-12 | 是 | JDPCY-300014-JDPMB-603A |  |  |  |  | JDDMB-305720-JDPMB | 2026-02-27 | D | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:27 | Super@root
|  | RCV RCS 02 02 B N |  | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
19 | false | FP VDS 04 01 FAPEQ B |  | FP | VDS | 04 | 01 | FAPEQ | B | VDS系统预过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-07 | 否 | JDPEQ-300024-JDPMB-304A | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | JDDMB-303074-JDPMB | JDDMB-303074-JDPMB | 2025-07-16 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFL — 02 01 JDPZM E |  | TFL | — | 02 | 01 | JDPZM | E | 低压加热器各水位的容积（高三、高二、高一、正常、低一、低二、满水） | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300012-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300059-JDPMB-002A | 2025-09-29 | B |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | TFH — 04 03 JDPZM E |  | TFH | — | 04 | 03 | JDPZM | E | 6、7号高加汽侧、水侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 | 929179 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
2 | false | CSP PO 04 05 JDPMB B- |  | CSP | PO | 04 | 05 | JDPMB | B | 移动式柴油机驱动泵：主要零部件图纸（包括但不限于：转子部件、轴承部件、联轴器等，并附材料清单） | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 139A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 作废 |  | 2025-10-20 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-10-14 17:30 | Super@root
|  | TFM TSM 12 03 B N |  | TFM | TSM | 12 | 03 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TSM系统的信号传输信息 | 929179 | 2024-03-31 | 2025-07-29 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | JDDMB-300336-JDDNC | 2024-03-26 |  |  |  | JDDNC-300808-JDDMB | 2025-07-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 编制 | G41 修改时间；G10，JDDNC-000134-JDDMB | 2025-10-31 | 41#；JDDNC-000134-JDDMB | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-25 19:29 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-07-18 | JDDNC-000730-JDDMB | null_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TFA PO 04 14 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 14 | JDPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-04-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300007-JDPMB-117A | 2025-01-09 |  |  |  | JDDMB-305541-JDPMB | 2026-01-30 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-17 |  |  | 郭雨晴@guoyq | 2024-03-18 18:58 | Super@root |  | 2025-11-17 | JDPAR-300043-JDPMB-117A | 厂家的升版接口（根据最新规格书修改安全等级：1E。），有重新打开附件。_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | ABB - 04 03 E JDPHC |  | ABB | - | 04 | 03 | E | JDPHC | GIS主接线 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | JDPHC-300002-JDPMB-408A | 2026-02-02 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 408A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-07 22:10 | Super@root
8 |  | ILV ZZZ 06 01 N B |  | ILV | ZZZ | 06 | 01 | N | B | ILV系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 929179 | 2024-10-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-30 | 否 | JDDNC-300625-JDDMB | 2024-10-30 |  | 2024-11-08 | JDDMB-300633-JDDNC | JDDMB-300633-JDDNC | 2024-11-08 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气四室 | 黄亚娟@huangyjb | 编制 | G21新建 |  | 21# | JDDNC-000349-JDDMB |  | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
128 |  | SU NI 11 09 ZN23 B |  | SU | NI | 11 | 09 | ZN23 | B | SU厂房D条件提资（SU 24.00m及以上板、墙） | 929179 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-18 | 否 | JDDGB-310042-JDDMB | 2024-11-18 |  | 2024-11-29 | JDDMB-300116-JDDGB | JDDMB-300116-JDDGB | 2024-11-29 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
55 |  | TTB TFE 02 02 E B |  | TTB | TFE | 02 | 02 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2024-04-03 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-04-03 | 否 | JDDES-300129-JDDMB | 2024-06-26 | 否 | JDDES-300198-JDDMB | 2024-06-05 | JDDMB-300180-JDDES | 2024-06-28 | JDDMB-300204-JDDES | JDDMB-300204-JDDES | 2024-06-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 编制 | G41 修改时间； | 2026-01-13 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
|  | NI RCS 04 01 N B |  | NI | RCS | 04 | 01 | N | B | 重载车外形尺寸、前后车架上预留开孔位置及尺寸 | 2023-10-31 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 关闭 | 关闭 | 2023-10-31 | 否 | JDDNC-300183-JDDMB | 2024-05-24 | 否 | JDDNC-300398-JDDMB | 2023-11-17 | JDDMB-300187-JDDNC | 2024-06-04 | JDDMB-300401-JDDNC | JDDMB-300401-JDDNC | 2024-06-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 编制 | G41 修改时间；16#，修改时间 | 2025-10-31 | 41#；16#；07# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000251-JDDMB；JDDMB-000106-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-05-25 17:47 | 李丹a@lidana | [13 empty] | 是
|  | RCS RX 01 01 N B |  | RCS | RX | 01 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TFS PO 04 09 JDPAJ E |  | TFS | PO | 04 | 09 | JDPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:01 | Super@root
| false | HMI KP 04 19 JDPEB B |  | HMI | KP | 04 | 19 | JDPEB | B | 80/5t吊车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300013-JDPMB-204A | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 | JDDMB-301353-JDPMB | JDDMB-301353-JDPMB | 2024-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
109 | false | IIC DCS 01 13 B D |  | IIC | DCS | 01 | 13 | B | D | Safety fire zoningDisplay 防火分区画面 | 2027-06-30 | 2028-07-30 | 2028-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | WCS DCS 12 01 E D |  | WCS | DCS | 12 | 01 | E | D | 常规岛水汽取样分析系统（LOT3B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-11-10 | JDPLH-300424-JDPMB-500A | 2026-03-03 | JDPLH-301009-JDPMB-500A | JDPLH-301009-JDPMB-500A | 2026-03-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WQB PO 04 06 JDPAJ B |  | WQB | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300071-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300569-JDPMB | JDDMB-300569-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC - 04 05 JDPDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 05 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜一次图 | 929179 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
1599 |  | RCS RX 04 03 N B |  | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 2023-09-30 | 2024-01-31 | 2024-05-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-27 | 否 | JDDNC-300120-JDDMB | 2023-09-27 |  | 2023-10-18 | JDDMB-300152-JDDNC | JDDMB-300152-JDDNC | 2023-10-18 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 编制 | G19增加关闭时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2024-07-03 | 19# |  | 郭雨晴@guoyq | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| 否 | CSP PO 04 19 B JDPAK- |  | CSP | PO | 04 | 19 | B | JDPAK | 电气、仪控电缆规格 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 112A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-04-03 |  |  | Super@root | 2023-07-05 00:20 | Super@root
|  | TP - 04 11 JDPCL E- |  | TP | - | 04 | 11 | JDPCL | E | 主变电容计算值 | 929179 | 2025-03-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-09-26 |  |  | Super@root | 2024-09-26 19:22 | Super@root
| false | WOS - 04 01 JDPCQ E |  | WOS | - | 04 | 01 | JDPCQ | E | 油净化装置设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 | 929179 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 220A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-08-03 01:58 | Super@root
| false | EMP/Q — 11 08 JDPCJ B |  | EMP/Q | — | 11 | 08 | JDPCJ | B | 三维模型：-4.8m&-2.3m | 929179 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPCJ-300013-JDPMB-210A | 2024-01-11 | JDPCJ-300013-JDPMB-210A | 2024-03-20 | JDDMB-300394-JDPMB | JDDMB-300394-JDPMB | 2024-03-20 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2023-09-14 00:40 | Super@root |  | 2024-03-19 |  | C版回复_接口重新打开 | 陈蕊@chenrui | [8 empty] | 是
| false | HEC CI 02 01 JDPBP E |  | HEC | CI | 02 | 01 | JDPBP | E | 汽轮发电机厂房电梯的电控接口、用电资料、多方通话设备及其电缆的技术规格和参数等 | 929179 | 2024-05-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPBP-300006-JDPMB-190A |  |  |  |  | JDPBP-300006-JDPMB-190A | 2024-09-02 | A |  |  |  | 1-ICM | 190A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2024-04-29 01:07 | Super@root
| false | HMI KP 04 06 JDPEB B |  | HMI | KP | 04 | 06 | JDPEB | B | 450t吊车火荷载 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300017-JDPMB-204A | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 | JDDMB-301354-JDPMB | JDDMB-301354-JDPMB | 2024-10-31 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 总体所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
192 |  | REB - 02 01 B ZN23 |  | REB | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供应急硼注入系统(REB)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-29 | 否 | JDDMB-300026-JDDGB | 2024-09-29 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300024-JDDMB | JDDGB-300024-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | WES CA 04 06 - B- |  | WES | CA | 04 | 06 | - | B | CA钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 公用系统所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | CI - 04 06 PDS E |  | CI | - | 04 | 06 | PDS | E | 变压器二次接线端子图（风机、温控、电流互感器接线图）、温控器报警触点形式或温控器与计算机控制系统的通讯协议；变压器内零序电流互感器型号等信息以及安装图；温控器电气参数、温控器外形图 | 929179 | 2026-01-30 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-20 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:46 | Super@root
166 |  | WSS - 02 01 B ZN23 |  | WSS | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供电站污水系统(WSS)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-27 | 否 | JDDMB-300010-JDDGB | 2024-09-27 |  | 2024-10-11 | JDDGB-300010-JDDMB | JDDGB-300010-JDDMB | 2024-10-11 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | RII DCS 12 01 N D |  | RII | DCS | 12 | 01 | N | D | 堆芯测量系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-07-21 | JDPLH-300119-JDPMB-500A | 2025-12-16 | JDPLH-300712-JDPMB-500A | JDPLH-300712-JDPMB-500A | 2025-12-16 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ME TG 11 02 PDJ E |  | ME | TG | 11 | 02 | PDJ | E | 弹簧隔振布置图 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JDPDJ-300007-JDPMB-330A |  |  |  |  | JDPDJ-300011-JDPMB-330A | 2026-01-15 | C |  |  |  | 1-ICM | 330A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-20 |  |  | Super@root | 2024-05-11 00:15 | Super@root
11 | false | TFA PO 04 04 JDPAJ B |  | TFA | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 是 | JDPAJ-300207-JDPMB-118A | 2024-09-06 |  | 2024-09-06 | JDDMB-301143-JDPMB | JDDMB-301143-JDPMB | 2024-09-06 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:12 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DY - 04 19 B JDPLK |  | DY | - | 04 | 19 | B | JDPLK | 蓄电池厂房布置图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-07 | 否 | JDDMB-305266-JDPMB | 2026-01-07 |  | 2026-01-20 | JDPLK-300002-JDPMB-415A | JDPLK-300002-JDPMB-415A | 2026-01-20 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-03 |  |  | Super@root | 2025-12-11 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
79 | false | DCS - 06 02 D B |  | DCS | - | 06 | 02 | D | B | 端子接线清单-LOT2 (安全) （用于与0层设备接线） | 2026-03-31 | 2027-03-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | PH - 11 02 JPDEY B |  | PH | - | 11 | 02 | JPDEY | B | 工艺、电气、仪控土建设计详细资料，包括设备及管道布置与要求如埋件（包括设备、支架）、埋管位置，穿管、开孔等 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-26 | 否 | JDPEY-300050-JDPMB-605A | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | JDDMB-304233-JDPMB | JDDMB-304233-JDPMB | 2025-10-28 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 605A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2025-02-11 22:56 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IMC DCS 18 12 B D |  | IMC | DCS | 18 | 12 | B | D | 计算机化报警优化实施方法 | 2024-11-30 | 2026-01-30 | 2027-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-24 | 否 | JDDMB-301216-JDPMB | 2024-09-24 |  | 2024-10-15 | JDPLH-300000-JDPMB-500A | JDPLH-300000-JDPMB-500A | 2024-10-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:37 | Super@root | [13 empty] | 是
177 | false | RHT DCS 12 01 B D |  | RHT | DCS | 12 | 01 | B | D | 特殊工艺管线电伴热系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304184-JDPMB | 2025-10-24 |  | 2025-10-31 | JDPLH-300355-JDPMB-500A | JDPLH-300355-JDPMB-500A | 2025-10-31 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:35 | Super@root | [13 empty] | 是
78 | false | OT - 12 01 B JDPEY- |  | OT | - | 12 | 01 | B | JDPEY | 海水淡化膜处理厂房通风系统I/O清单及控制说明 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 622A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-31 | 2016BW310020240621 | 本接口需删除 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [5 empty] | 根据采购发布的2016BW310020250043B版接口手册，本接口需作废，相关资料已反馈采购部，接口手册尚未升版 | [5 empty] | 2025-04-29
| false | FWP PO 04 03 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 03 | JDPDX | B | 消防水泵 泵数据表 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | JDPDX-300026-JDPMB-124A | 2024-06-14 |  | 2025-05-29 | JDDMB-302563-JDPMB | JDDMB-302563-JDPMB | 2025-05-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-19 23:08 | Super@root | [13 empty] | 否
177 |  | WCD - 02 01 B ZN23 |  | WCD | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300041-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-21 | JDDGB-300039-JDDMB | JDDGB-300039-JDDMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | RCS - 10 01 JKSC N- |  | RCS | - | 10 | 01 | JKSC | N | 主泵安全级断路器屏土建接口图（含开关柜尺寸及固定方式、预埋件定位及平整度要求、静载荷、地震载荷） | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| false | REB PO 04 05 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 05 | JDPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、# | 929179 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-02 | 是 | JDPCB-300004-JDPMB-116A | 2024-03-15 |  | 2024-07-04 | JDDMB-300903-JDPMB | JDDMB-300903-JDPMB | 2024-07-04 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-11 22:13 | Super@root |  | 2024-07-01 |  | 采购部申请重新打开接口，传递新资料_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
|  | RX RCS 02 02 B N |  | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-26 | 否 | JDDMB-300718-JDDNC | 2025-01-26 |  |  |  | JDDNC-300993-JDDMB | 2026-02-13 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 田伟龙@tianwla | 编制 | G29 新增 | 2026-01-28 | 29# | JDDNC-000533-JDDMB | 曹婧@caojing | 2025-01-09 22:24 | 曹婧@caojing |  | 2026-01-28 | JDDNC-001016-JDDMB | 标高值由+12.8795m修改为+12.878m_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | RBM PO 04 10 JDPAR B |  | RBM | PO | 04 | 10 | JDPAR | B | 1/2RBM003/004PO 泵组P&ID图 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-22 | 是 | JDPAR-300012-JDPMB-123A | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 | JDDMB-300181-JDPMB | JDDMB-300181-JDPMB | 2024-01-30 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFA PO 04 02 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 02 | JDPAR | B | 泵组的安装、检修时的吊装方案、空间要求、拆卸组装要求以及对起重设备的要求 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-14 | 是 | JDPAR-300001-JDPMB-117A | 2024-05-24 |  | 2024-05-24 | JDDMB-300727-JDPMB | JDDMB-300727-JDPMB | 2024-05-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:57 | Super@root | [13 empty] | 是
125 |  | DA NI 11 06 ZN23 B |  | DA | NI | 11 | 06 | ZN23 | B | DA 19.00~24.00m 板、墙及以上 D条件提资 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing
1148 |  | PRS TSM 02 01 N B |  | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 2023-09-21 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-21 | 否 | JDDNC-300113-JDDMB | 2024-07-03 | 否 | JDDNC-300497-JDDMB | 2023-09-28 | JDDMB-300113-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300456-JDDNC | JDDMB-300456-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
2 | false | NI RS 04 14 JDPGA B |  | NI | RS | 04 | 14 | JDPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 | 929179 | 2024-10-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-10-14 | 否 | JDPGA-300045-JDPMB-302A |  |  |  |  | JDDMB-305493-JDPMB | 2026-01-27 | F | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2026-01-23 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root
| false | BOP UG 09 09 JDPAN B |  | BOP | UG | 09 | 09 | JDPAN | B | 土建接口文件（D0)（UG) | 929179 | 2025-07-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300052-JDPMB-211B | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JDDMB-305554-JDPMB | JDDMB-305554-JDPMB | 2026-02-02 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EDM - 04 04 JDPMB E- |  | EDM | - | 04 | 04 | JDPMB | E | EDM系统电气原理图、及接线图及端子排图 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-10-18 00:32 | Super@root
33 | false | CSP PO 04 03 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 03 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-20 | 否 | JDPAR-300042-JDPMB-123A | 2023-12-25 |  | 2023-12-25 | JDDMB-300037-JDPMB | JDDMB-300037-JDPMB | 2023-12-25 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WNC - 12 05 JDPYX B |  | WNC | - | 12 | 05 | JDPYX | B | 变频柜内部原理图、接线图、保护整定需求、主要技术参数文件 | 929179 | 2024-07-30 | 2026-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-27 | 否 | JDPYX-300013-JDPMB-314A | 2024-11-23 |  | 2024-11-23 | JDDMB-301456-JDPMB | JDDMB-301456-JDPMB | 2024-11-23 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 314A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-12 |  |  | Super@root | 2023-09-11 18:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 04 05 JDPSK B |  | ZLT | QX | 04 | 05 | JDPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 | 929179 | 2023-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 是 | JDPSK-300007-JDPMB-286A | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 | JDDMB-301271-JDPMB | JDDMB-301271-JDPMB | 2024-09-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-09-05 21:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 04 22 N JDPDW |  | RCS | PO | 04 | 22 | N | JDPDW | 主泵支承刚度 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-26 | 否 | JDDNC-300123-JDPMB-101A | 2025-07-11 |  | 2025-07-11 | JDPDW-300143-JDPMB-101A | JDPDW-300143-JDPMB-101A | 2025-07-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | NI - 12 01 JDPCN B |  | NI | - | 12 | 01 | JDPCN | B | 阀门I&C文件接口 | 929179 | 2025-08-15 | 2026-10-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-25 | 是 | JDPCN-300000-JDPMB-146A |  |  |  |  | JDDMB-303660-JDPMB | 2025-09-04 | A | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 146A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 尤志敏@youzm | 编制 |  | 2026-03-02 | 2016BW310020250118 | 2025.3.19 增加设总、主参办信息 | 曹婧@caojing | 2025-03-15 01:56 | Super@root
| false | ABB - 12 02 JDPBJ E |  | ABB | - | 12 | 02 | JDPBJ | E | GIS 各就地控制图所需交直流负荷(包括辅助变和开关站区域GIS 设备) | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-04-30 | 打开 | 未打开 | 2025-10-30 | 否 | JDPBJ-300006-JDPMB-408B |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:54 | Super@root
16 | false | WCP GA 04 03 JDPEY B |  | WCP | GA | 04 | 03 | JDPEY | B | GA廊道阴极保护电极平面布置图、系统流程图、电极接口安装详图 | 929179 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-12-15 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
| false | TFP PO 04 25 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 25 | JDPAR | E | 电动机相关曲线（启动曲线、时间曲线、功率因数曲线、电动机特性曲线、电动机过热负荷曲线（额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线）、电动机额定电压和最小启动电压条件 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | WCS CI 02 03 JDPFK E |  | WCS | CI | 02 | 03 | JDPFK | E | 二回路水汽取样系统设计手册 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-31 | 是 | JDPFK-300033-JDPMB-609A |  |  |  |  | JDPFK-300039-JDPMB-609A | 2026-02-28 | D |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
|  | WCW PM 04 14 - B- |  | WCW | PM | 04 | 14 | - | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）设备自带电缆规格及性能参数（按CNPE格式填写） | 2958101 | 2025-03-15 | 2025-09-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 320A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2024-12-09 |  |  | Super@root | 2024-11-29 17:22 | Super@root
| false | WES PO 04 11 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 11 | JDPPH | B | WES泵组外形图（应包含与接口相关的所有尺寸及形位公差，测量方法和判断标准） | 929179 | 2025-01-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-08 | 否 | JDPPH-300002-JDPMB-115A | 2025-06-10 |  | 2025-08-21 | JDDMB-303507-JDPMB | JDDMB-303507-JDPMB | 2025-08-21 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | 河北核电工艺所文档员@hbhdswd | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EES ZV 04 01 JDPED B |  | EES | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2025-08-30 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-21 | 否 | JDPED-300126-JDPMB-302B | 2025-09-29 |  | 2025-12-08 | JDDMB-304839-JDPMB | JDDMB-304839-JDPMB | 2025-12-08 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 黄卓@huangzhuo | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2025-07-21 18:41 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EE*/EA*/ER* - 04 05 JDPES B |  | EE*/EA*/ER* | - | 04 | 05 | JDPES | B | 核岛低压配电柜电力电缆端接信息（包括抽屉端接信息、安装在抽屉外的零序CT的回路信息及内径尺寸） | 929179 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-30 | 否 | JDPES-300018-JDPMB-411A | 2025-07-13 |  | 2025-07-13 | JDDMB-303021-JDPMB | JDDMB-303021-JDPMB | 2025-07-13 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所 |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-10 | 2016BW310020240524 | 增加参办 | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RCS PO 01 01 JDPDW N |  | RCS | PO | 01 | 01 | JDPDW | N | 在冷、热态下主泵泵内的水容积（包括进、出口接管嘴） | 929179 | 2023-08-15 | 2024-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:40 | Super@root
289 | false | ISI DCS 12 02 B D |  | ISI | DCS | 12 | 02 | B | D | 地震仪表系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-25 | 否 | JDDMB-304207-JDPMB | 2025-10-25 |  | 2025-10-29 | JDPLH-300348-JDPMB-500A | JDPLH-300348-JDPMB-500A | 2025-10-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:33 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS WCC 02 06 N B |  | RCS | WCC | 02 | 06 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 刘亚光@liuyg | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
14 |  | TFP — 12 01 E N |  | TFP | — | 12 | 01 | E | N | 泵对速度设置步点的控制反应 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-30 | 否 | JDDES-300041-JDDNC | 2024-12-30 |  | 2025-01-16 | JDDNC-300040-JDDES | JDDNC-300040-JDDES | 2025-01-16 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
7 | false | NI - 04 16 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 16 | JDPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀样本、结构，工作原理图 | 929179 | 2025-09-15 | 2026-05-15 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-09-19 | 是 | JDPFE-300007-JDPMB-611A |  |  |  |  | JDPFE-300037-JDPMB-611A | 2025-12-25 | A | 商讨 |  | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
30 | false | WSP - 05 03 JDPEY B |  | WSP | - | 05 | 03 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房工艺设备管道布置图（三维模型） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-24 | 否 | JDPEY-300222-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDDMB-305731-JDPMB | 2026-03-02 | C | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
6 | false | RFT PO 04 11 JDPAR B |  | RFT | PO | 04 | 11 | JDPAR | B | 1/2RFT001-002PO 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 929179 | 2023-12-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-08 | 是 | JDPAR-300007-JDPMB-123A | 2024-01-08 |  | 2024-01-24 | JDDMB-300145-JDPMB | JDDMB-300145-JDPMB | 2024-01-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 李鸿翼@lihyb | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 编制 |  | 2025-04-16 | 增加编制人 |  | Super@root | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS NI 01 03 N B |  | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-07 | 否 | JDDNC-300690-JDDMB | 2025-01-07 |  | 2025-01-09 | JDDMB-300704-JDDNC | JDDMB-300704-JDDNC | 2025-01-09 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 周蓝宇@zhoulya | 编制 | G29修改终版；G26新增 | 2025-01-16 | 29# | JDDNC-000533-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-11-04 18:31 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
| false | RX/QC RFH 04 05 JDPFH B |  | RX/QC | RFH | 04 | 05 | JDPFH | B | 拉伸机、清洁机的用气要求 | 929179 | 2025-08-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | JDPFH-300002-JDPMB-225A | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | JDDMB-304091-JDPMB | JDDMB-304091-JDPMB | 2025-10-15 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 225A | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2025-05-22 04:37 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 02 E JDPBJ |  | ABB | - | 04 | 02 | E | JDPBJ | GIS 厂房布置图 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  |  | 是 |  | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDPBJ-300007-JDPMB-408B | JDPBJ-300007-JDPMB-408B | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 408B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-25 |  |  | Super@root | 2025-10-23 21:53 | Super@root | [13 empty] | 是
16 |  | RCS TFM 13 01 N B |  | RCS | TFM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主给水管道接口点的各个工况下的接口位移 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-09-19 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | JDDNC-300551-JDDMB | 2024-08-16 |  |  |  | JDDMB-300869-JDDNC | 2025-09-19 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 力学室 | 于波@yubo | 编制 | G41 修改时间；G27调整初版预报；G21新建 | 2025-10-31 | 41#；27#；21# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000468-JDDMB；JDDNC-000349-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-09-02 | JDDNC-000801-JDDMB | 完成了反应堆冷却剂系统的地震分析和静力分析，提供本项目SG主蒸汽和主给水接管嘴的自重、热膨胀和地震位移。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TFP PO 04 51 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 51 | JDPAR | E | 执行器清单（包括执行器类型、型号、电源容量、电源等级等各类参数） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 01:58 | Super@root
12 | false | CSP PO 04 06 JDPYG B |  | CSP | PO | 04 | 06 | JDPYG | B | 移动式柴油机驱动泵：泵组P&ID图 | 929179 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-04 | 是 | JDPYG-300014-JDPMB-139A |  |  |  |  | JDDMB-305330-JDPMB | 2026-01-13 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 139A | / |  | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王思佳@wangsji | 编制 |  | 2025-10-21 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-10-20 23:10 | Super@root
| true | RNI - 12 05 N JDPLH |  | RNI | - | 12 | 05 | N | JDPLH | 探测器安装和机柜布置图 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 555A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-21 |  |  | Super@root | 2024-09-11 22:00 | Super@root
443 |  | WCW CB 02 03 B E |  | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 2023-07-10 | 2025-02-17 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-05 | 否 | JDDMB-300007-JDDES | 2025-02-17 | 否 | JDDMB-300295-JDDES | 2025-02-17 |  | 2025-04-14 | JDDES-300303-JDDMB | JDDES-300303-JDDMB | 2025-04-14 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 | G43 修改关闭时间；G29修改主办所、首发时间;G23修改 | 2025-12-31 | 43#；29# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDES-300051-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 暂未收到水工工艺一室的接口升版资料 | [5 empty] | 2023-09-04 | 窦万升@douws | 是
| false | RCS PO 04 25 N JDPDW |  | RCS | PO | 04 | 25 | N | JDPDW | 主泵泵壳支承载荷 | 929179 | 2958101 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-02 | 否 | JDDNC-300127-JDPMB-101A | 2025-07-11 |  | 2025-07-11 | JDPDW-300145-JDPMB-101A | JDPDW-300145-JDPMB-101A | 2025-07-11 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 101A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-04 |  |  | Super@root | 2023-08-15 22:41 | Super@root | [13 empty] | 是
2 |  | RCV - 02 01 B N |  | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 929179 | 2025-05-28 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-26 | 否 | JDDMB-300771-JDDNC | 2025-05-26 |  | 2025-08-04 | JDDNC-300829-JDDMB | JDDNC-300829-JDDMB | 2025-08-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 | G36 新增 | 2025-05-26 | 36# | JDDMB-990053-JDDNC给水调节阀上充调节阀设计接口问题讨论会 | 曹婧@caojing | 2025-05-21 23:24 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
| false | TCS DCS 12 01 T E |  | TCS | DCS | 12 | 01 | T | E | 画面草图(TTG/TTP/TTL/TTU/TTC/TSR/TSS/TSD/TTO) | 929179 | 2024-12-31 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-13 | 是 | JDPMB-300295-JDDES-001A | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | JDDES-300289-JDPMB-001A | JDDES-300289-JDPMB-001A | 2025-02-24 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 48 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 48 | JDPAR | E | 泵组仪表清单（包括仪表类型，型号，各类参数） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 135A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-02-27 01:58 | Super@root
254 | false | FGP DCS 12 01 B D- |  | FGP | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛电缆沟消防系统（LOT2B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张哲豪@zhangzhn | 作废 |  | 2025-09-24 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:34 | Super@root
25 | false | ZST QS 04 24 JDPAP B |  | ZST | QS | 04 | 24 | JDPAP | B | 废树脂设备废物取样接口（包括取样的废物种类、来源、取样位置、取样量、取样过程时间、取样容器等） | 929179 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-23 | 否 | JDPKP-300020-JDPMB-284A | 2025-12-26 |  | 2025-12-26 | JDDMB-305132-JDPMB | JDDMB-305132-JDPMB | 2025-12-26 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 284A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-16 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-12-01 23:49 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TP - 04 01 JDPCL E |  | TP | - | 04 | 01 | JDPCL | E | 主变外形图、基础图、起吊图 | 929179 | 2025-06-20 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 否 | JDPCL-300006-JDPMB-403A |  |  |  |  | JDPCL-300013-JDPMB-403A | 2025-07-21 | C |  |  |  | 1-ICM | 403A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-15 |  |  | Super@root | 2024-09-26 23:25 | Super@root
24 |  | RCS RSI 02 01 N B |  | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2024-07-15 | 否 | JDDNC-300530-JDDMB | 2024-11-18 | 否 | JDDNC-300645-JDDMB | 2024-08-09 | JDDMB-300548-JDDNC |  |  | JDDMB-300913-JDDNC | 2025-11-18 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 编制 | G43修改关闭时间;G26修改；G21新建 | 2025-12-31 | 43#;26#；21# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDMB-990032-JDDNC | 曹婧@caojing | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq |  | 2025-10-31 | JDDNC-000878-JDDMB | 根据华龙一号改进型机组技术专题讨论会（纪要编号:2016JYSZ20240026）中的要求，现申请重新打开接口“RCS-RSI-02-01-N-B安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度”，便于我院提资阻力系数增量值。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | DCS TTG 12 02 T E |  | DCS | TTG | 12 | 02 | T | E | MCR后备盘和ECP盘说明关于TG控制 （BUP清单、ECP清单） | 929179 | 2024-09-30 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-03-17 | 是 | JDPMB-300315-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300451-JDPMB-001A | 2026-01-14 | G |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
| false | TG BCI 02 02 E T |  | TG | BCI | 02 | 02 | E | T | BCI部分排污口的布置图 | 929179 | 2024-12-30 | 2958101 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 是 | JDDES-300275-JDPMB-001A | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | JDPCC-300471-JDPMB-001A | JDPCC-300471-JDPMB-001A | 2026-02-04 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCS CI 02 02 JDPFK E |  | WCS | CI | 02 | 02 | JDPFK | E | 二回路水汽取样系统实体三维模型图 | 929179 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-08-28 | 否 | JDPFK-300028-JDPMB-609A |  |  |  |  | JDPFK-300032-JDPMB-609A | 2025-10-20 | B |  |  |  | 1-ICM | 609A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-12 |  |  | Super@root | 2025-02-19 01:39 | Super@root
115 |  | RRP TFM 01 01 N B |  | RRP | TFM | 01 | 01 | N | B | 给水旁路阀隔离：A、B列 | 2024-01-10 | 2024-04-15 | 2025-08-28 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-10 | 否 | JDDNC-300262-JDDMB | 2024-04-02 | 否 | JDDNC-300339-JDDMB | 2024-01-18 | JDDMB-300255-JDDNC |  |  | JDDMB-300849-JDDNC | 2025-08-28 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G41 修改时间；G17修改终版日期；20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；17#；/ | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000271-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC新建 | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-27 | JDDNC-000667-JDDMB | 受安全分级调整，更新提资 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | NI ED* 01 01 N B |  | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  |  | 电气设计所-电气二室 | 李阳@liyanga | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-09-30 22:35 | 李丹a@lidana
| false | WES PO 04 16 JDPPH B |  | WES | PO | 04 | 16 | JDPPH | B | WES泵基础要求(需包含地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据，各工况下基础锚固载荷) | 929179 | 2025-01-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-16 | 否 | JDPPH-300000-JDPMB-115A | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | JDDMB-302666-JDPMB | JDDMB-302666-JDPMB | 2025-06-10 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 115A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2024-06-27 16:57 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZST QT 10 02 B JDPSK- |  | ZST | QT | 10 | 02 | B | JDPSK | 200L钢桶外形尺寸、重量。 | 929179 | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
| false | TFE PO 04 06 JDPDG E |  | TFE | PO | 04 | 06 | JDPDG | E | 电动机总装图及安装图(电气接线盒布置图、电动机加热器电压、电流、功率、接线方式) | 929179 | 2023-12-30 | 2024-11-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-09 | 是 | JDPDG-300025-JDPMB-131A |  |  |  |  | JDPDG-300025-JDPMB-131A | 2025-07-09 | B |  |  |  | 1-ICM | 131A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-29 |  |  | Super@root | 2023-12-21 22:43 | Super@root
| false | NI - 04 09 B JDPLK |  | NI | - | 04 | 09 | B | JDPLK | 蓄电池厂房布置图 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-10-22 | 否 | JDDMB-304150-JDPMB | 2025-10-22 |  | 2025-10-23 | JDPLK-300000-JDPMB-415A | JDPLK-300000-JDPMB-415A | 2025-11-24 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-10 17:25 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | WCD YA 12 11 JDPFK B |  | WCD | YA | 12 | 11 | JDPFK | B | WCD水泵电气资料（包括电源接口位置，电机参数、电机加热器容量及接线盒位置） | 929179 | 2025-03-15 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-21 | 是 | JDPFK-300037-JDPMB-600A | 2025-08-11 |  | 2025-08-11 | JDDMB-303430-JDPMB | JDDMB-303430-JDPMB | 2025-08-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 600A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 公用二室 | 丁学姣@dingxj | 编制 |  | 2026-02-27 | 2016BW25A620250002 | 修改主办所、参办所、主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-17 18:02 | Super@root | [13 empty] | 否
8 | false | WAP - 12 01 JDPCY B |  | WAP | - | 12 | 01 | JDPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-28 | 是 | JDPCY-300008-JDPMB-603A |  |  |  |  | JDPCY-300049-JDPMB-603A | 2026-02-24 | D |  |  |  | 1-ICM | 603A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-06-03 | 2016BW310020240649 | 增加主设、设总信息 | Super@root | 2024-12-30 17:26 | Super@root
|  | NI SFS 01 02 N B |  | NI | SFS | 01 | 02 | N | B | 各批次卸出组件个数、组件初始富集度、循环长度、每循环末燃耗深度、乏燃料组件衰变热，其中正常贮存下最后一批卸出乏燃料组件（n个）衰变热、和事故卸料工况下卸出乏燃料组件（全堆芯）应给出1个燃料循环期间的衰变热变化（如1，2，3，4，5，6，7，8，10，12，14，16，20，25，30，35，40，50，60，90，180天……1个燃料循环终） | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
| false | TFE - 02 04 T E |  | TFE | - | 02 | 04 | T | E | 凝汽器水位（凝结水泵采购用） | 929179 | 2023-09-30 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
468 | false | WCF - 04 14 JDPKZ B |  | WCF | - | 04 | 14 | JDPKZ | B | 鼓网冲洗水管接口信息：流量、运行压力、设计压力、口径、管材、连接方式及标准、接管载荷等 | 929179 | 2025-01-31 | 2025-06-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-24 | 否 | JDPKZ-300022-JDPMB-321A | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | JDDMB-302168-JDPMB | JDDMB-302168-JDPMB | 2025-04-03 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 321A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-08-14 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-11-29 01:42 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TTG - 02 02 T E |  | TTG | - | 02 | 02 | T | E | NI提供的传感器安装位置 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
| false | TFA RF 04 05 LSPHE B |  | TFA | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-11 | 否 | JDPDN-300016-JDPMB-253A | 2024-01-11 | JDPDN-300016-JDPMB-253A | 2025-06-19 | JDDMB-302797-JDPMB | JDDMB-302797-JDPMB | 2025-06-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 工艺系统研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-18 |  |  | Super@root | 2024-01-05 01:30 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | TSM RCS 01 03 B N |  | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 929179 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-28 | 否 | JDDMB-300428-JDDNC | 2024-06-28 |  | 2024-07-15 | JDDNC-300527-JDDMB | JDDNC-300527-JDDMB | 2024-07-15 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 03 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
| false | DY - 04 01 B JDPES |  | DY | - | 04 | 01 | B | JDPES | DY子项EET低压配电柜配电室布置图 | 929179 | 2026-01-31 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2026-01-27 | 否 | JDDMB-305490-JDPMB | 2026-01-27 |  | 2026-02-13 | JDPES-300062-JDPMB-411A | JDPES-300062-JDPMB-411A | 2026-02-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 师陆陆@shill | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [5 empty] | 已与采购部沟通，采购部调整该接口时间 | [5 empty] | 2025-07-29 | 师陆陆@shill | 是
| false | BOP UG 04 12 JDPAN B |  | BOP | UG | 04 | 12 | JDPAN | B | 吊环、锚固、预埋件设计输入条件（UG) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300074-JDPMB-211B | 2025-11-11 |  | 2025-11-11 | JDDMB-304470-JDPMB | JDDMB-304470-JDPMB | 2025-11-11 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT QX 12 02 JDPSK B |  | ZLT | QX | 12 | 02 | JDPSK | B | 仪表及控制设备清单 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPSK-300014-JDPMB-286A | 2024-03-11 |  |  |  | JDDMB-302355-JDPMB | 2025-04-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 286A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-09-05 21:40 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPSK-300049-JDPMB-286A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | VEE ZV 04 01 JDPED B |  | VEE | ZV | 04 | 01 | JDPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 2024-03-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-26 | 否 | JDPED-300015-JDPMB-302B | 2025-09-23 |  |  |  | JDDMB-305454-JDPMB | 2026-01-21 | H | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-01-12 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-29 01:04 | Super@root |  | 2026-01-12 | 2016BW310020250510（OA） | 由于收到核岛风机技术规格书升版，先申请重新打开接口。更新资料（张艳刚确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
2 |  | TFM TFM 03 01 E N |  | TFM | TFM | 03 | 01 | E | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 929179 | 2024-09-10 | 2025-09-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 | G22作废；G20新建 | 2024-07-25 | 22#；20# | JDDMB-990023-JDDES；JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES | 郭雨晴@guoyq | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq
348 | false | RNS DCS 12 02 B D |  | RNS | DCS | 12 | 02 | B | D | 核取样系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 打开 | 2025-10-24 | 否 | JDDMB-304187-JDPMB | 2026-01-19 | 否 | JDDMB-305424-JDPMB | 2025-11-03 | JDPLH-300363-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305537-JDPMB | 2026-01-30 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 刘震@liuzhena | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root
8 | 否 | WCP PM 04 04 JDPEY B- |  | WCP | PM | 04 | 04 | JDPEY | B | PM阴极保护电源装置额定功率、电流、电压、一次电路图 | 929179 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 792A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李伟霞@liwx | 作废 |  | 2025-04-11 | 2016BW310020250121 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 01:27 | Super@root
| false | EM* - 04 02 B JKSC- |  | EM* | - | 04 | 02 | B | JKSC | EM* 10kV开关柜馈线表 | 929179 | 929179 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 410A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-15 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:51 | Super@root
| false | NI ZV 04 04 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 04 | JDPED | B | 风机性能曲线 | 2024-10-30 | 2025-07-20 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-01 | 是 | JDPED-300140-JDPMB-302B | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | JDDMB-305346-JDPMB | JDDMB-305346-JDPMB | 2026-01-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root | [13 empty] | 否
409 | false | WDP DCS 12 01 B D |  | WDP | DCS | 12 | 01 | B | D | 除盐水生产系统(L1/B1)FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 关闭 | 2025-10-31 | 否 | JDDMB-304355-JDPMB | 2026-01-09 | 否 | JDDMB-305289-JDPMB | 2025-12-03 | JDPLH-300600-JDPMB-500A | 2026-01-27 | JDPLH-300895-JDPMB-500A | JDPLH-300895-JDPMB-500A | 2026-01-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:30 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW PM 04 03 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 03 | JDPAR | B | 水泵进出水流道及蜗壳的外形尺寸图（进出水流道及蜗壳流道的形状、走向和标高；土建荷载及预埋件等） | 929179 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-27 | 否 | JDPAR-300006-JDPMB-129A | 2024-10-19 |  |  |  | JDDMB-302353-JDPMB | 2025-04-28 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2026-02-05 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-16 21:57 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPAR-300043-JDPMB-129A | 厂家升版，赵晓丹通知_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
| false | TFP PO 04 05 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 05 | JDPAR | E | 泵组P&ID系统图， 包括以下内容：润滑油系统、冷却水系统、工作油系统、测点明细表 | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | WWC PO 04 03 JDPAJ B |  | WWC | PO | 04 | 03 | JDPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵性能曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-12 | 是 | JDPAJ-300052-JDPMB-118A | 2024-05-31 |  | 2025-06-16 | JDDMB-302743-JDPMB | JDDMB-302743-JDPMB | 2025-06-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 否
|  | RCS NI 01 05 N B |  | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 2023-03-17 | 2027-01-10 | 2028-01-10 | 关闭 | 未打开 | 2023-03-17 | 否 | JDDNC-300028-JDDMB |  | 否 |  | 2025-05-29 | JDDMB-300774-JDDNC |  |  | JDDMB-300774-JDDNC | 2025-05-29 | D | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 编制 | G41 修改时间；G17修改终版日期；2022.11.22修改打开时间 | 2025-10-31 | 41#；17#；01# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000271-JDDMB；新增 | 郭雨晴@guoyq | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana |  | 2025-05-27 | JDDMB-000741-JDDNC | 动力院申请重新打开_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | TTV PO 04 01 JDPAE E |  | TTV | PO | 04 | 01 | JDPAE | E | 设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、接口定位、许用力和力# | 929179 | 2024-02-25 | 2025-03-25 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 132A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-17 |  |  | Super@root | 2023-12-20 01:30 | Super@root
143 | false | IAW DCS 12 05 B D |  | IAW | DCS | 12 | 05 | B | D | 核废物厂房通信接口(L3/B2) | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2027-02-28 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 石东东@shidd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | DC/AC . 04 04 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 04 | B | PDC | 核岛直流和220V交流负荷选用电缆规格\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-07-14 18:48 | Super@root
| false | IAW - 12 05 FAPGH B |  | IAW | - | 12 | 05 | FAPGH | B | 电气接口(包括机柜用电负荷、散热量、火荷载等) | 929179 | 2026-06-10 | 2026-08-10 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 559A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-26 22:03 | Super@root
4 | false | TFA PO 04 12 JDPAR B |  | TFA | PO | 04 | 12 | JDPAR | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 | 929179 | 2024-04-15 | 2024-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-30 | 是 | JDPAR-300015-JDPMB-117A | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 | JDDMB-301523-JDPMB | JDDMB-301523-JDPMB | 2024-12-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 117A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-03-18 18:57 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | DY - 04 06 JDPDC B |  | DY | - | 04 | 06 | JDPDC | B | DY厂房直流开关柜二次图 | 929179 | 2026-02-28 | 2026-05-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-07-30 01:23 | Super@root
| false | ZST QT 04 03 JDPSK B- |  | ZST | QT | 04 | 03 | JDPSK | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、用气频率、单次用气时间；管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等； | 929179 | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  |  | 放射性废物管理工程所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-12-03 |  |  | Super@root | 2025-09-24 23:57 | Super@root
295 |  | TFM - 02 03 B N |  | TFM | - | 02 | 03 | B | N | DESIGN MAX. VOLUME BETWEEN FW CONTROL VALVES AND THE ENTRANCE OF SG 给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-26 | 否 | JDDMB-300339-JDDNC | 2024-03-26 |  | 2025-01-26 | JDDNC-300708-JDDMB | JDDNC-300708-JDDMB | 2025-01-26 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G43 修改关闭时间；G15，新增 | 2025-12-31 | 43#；15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）；JDDNC-000225-JDDMB | 曹婧@caojing | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFL — 04 01 JDPZM E |  | TFL | — | 04 | 01 | JDPZM | E | 3、4号低加外形图（含荷载） | 929179 | 2024-03-12 | 2024-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2024-03-12 | 否 | JDPZM-300014-JDPMB-002A |  |  |  |  | JDPZM-300057-JDPMB-002A | 2025-09-16 | D |  |  |  | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
| false | DC/AC . 04 01 JDPDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 01 | JDPDC | B | 核岛直流220V交流开关柜基础图（含核岛直流和220V交流开关柜尺寸、动静载荷） | 929179 | 2026-02-28 | 2026-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-29 |  |  | Super@root | 2025-06-17 21:49 | Super@root
31 | false | NI - 04 28 JDPFE B |  | NI | - | 04 | 28 | JDPFE | B | LOT611A-设备抗震计算分析报告 | 929179 | 2026-05-28 | 2027-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所、核工程力学中心 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:35 | Super@root
681 |  | RCS RBM 05 03 N B |  | RCS | RBM | 05 | 03 | N | B | RCS系统与反应堆硼和水补给系统（RBM）的管道接口位置资料 | 2023-12-25 | 2024-07-20 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-25 | 否 | JDDNC-300222-JDDMB | 2024-06-27 | 否 | JDDNC-300429-JDDMB | 2023-12-29 | JDDMB-300224-JDDNC | 2024-07-05 | JDDMB-300461-JDDNC | JDDMB-300461-JDDNC | 2024-07-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 编制 | G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2024-06-27 | 21#；19#；14# | JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000201-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | REB PO 04 17 JDPCB B |  | REB | PO | 04 | 17 | JDPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 929179 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-27 | 否 | JDPCB-300029-JDPMB-116A | 2025-01-14 |  | 2025-01-14 | JDDMB-301736-JDPMB | JDDMB-301736-JDPMB | 2025-01-14 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 116A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-11 22:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 11 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 11 | JDPAH | B | 1/2ZBR001/002PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-02 | 是 | JDPAH-300039-JDPMB-113A | 2024-05-21 |  | 2024-05-21 | JDDMB-300709-JDPMB | JDDMB-300709-JDPMB | 2024-05-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WCW - 03 01 JDPBD E |  | WCW | - | 03 | 01 | JDPBD | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） | 929179 | 2024-03-31 | 2025-03-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 332A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-04-20 22:12 | Super@root
| false | ZBR DZ 04 06 JAPAD B |  | ZBR | DZ | 04 | 06 | JAPAD | B | 土建基础要求(基板定位 尺寸 荷载) | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-20 | 是 | JDPAD-300009-JDPMB-254A | 2025-09-27 |  |  |  | JDDMB-304766-JDPMB | 2025-12-03 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 编制 |  | 2025-12-01 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-06-06 19:21 | Super@root |  | 2025-12-01 | JDPAD-300034-JDPMB-254A | 一、接口打开原因：接接口增加力学坐标位置图 二、需要重新打开的接口：1、排气冷凝器除气塔（ZBR001DZ）接口土建基础要求(基板定位尺寸 荷载)，2、排气冷凝器（ZBR001CS）接口土建基础要求(基板定位尺寸 荷载)。 三、受接口修改影响的已发布的文件清单：无。四、接口信息单修改造成其他可能影响评估：无。_接口重新打开 | 曹婧@caojing
77 |  | SD NI 05 04 ZN23 B |  | SD | NI | 05 | 04 | ZN23 | B | SD厂房4.80m大管接小管处的解耦位移及小管支架载荷等力学计算输入信息 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDDGB-310086-JDDMB | 2025-02-07 |  | 2025-02-20 | JDDMB-300169-JDDGB | JDDMB-300169-JDDGB | 2025-02-20 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.10.18 新增 | 曹婧@caojing | 2024-10-19 02:04 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
63 |  | WHS CB 02 01 B E |  | WHS | CB | 02 | 01 | B | E | WHS跨岛系统流程图 | 929179 | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-02 | 否 | JDDMB-300080-JDDES | 2024-01-02 |  | 2024-01-26 | JDDES-300099-JDDMB | JDDES-300099-JDDMB | 2024-01-26 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置一室 | 胡建成@hujc | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [13 empty] | 是
| false | TSP - 04 01 JDPWJ B |  | TSP | - | 04 | 01 | JDPWJ | B | 锅炉、过热器及辅机详细的设备信息（外形尺寸、重量、材料、接管、基础、定位、保温要求、管道材质、接口法兰及标准、管口表、接管许用载荷等），包含设备外形图（泵需要提供性能曲线图）、设备安装图（含吊装及检修需求信息）等。 | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | JDPWJ-300001-JDPMB-617A | 2025-11-29 |  | 2025-11-29 | JDDMB-304718-JDPMB | JDDMB-304718-JDPMB | 2025-11-29 | D | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵保增@zhaobz | 编制 |  | 2025-10-20 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 12 JDPAR E- |  | TFP | PO | 04 | 12 | JDPAR | E | 泵组电接线图（含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图；所有仪表及控制设备接线图） | 929179 | 2024-05-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-10 | 是 | JDPAR-300042-JDPMB-135A |  |  |  |  | JDPAR-300042-JDPMB-135A | 2025-12-10 | B |  |  |  | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
1464 |  | TFA RCS 02 01 B N |  | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 929179 | 2023-11-30 | 2025-09-05 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-11-08 | 否 | JDDMB-300180-JDDNC | 2023-11-08 |  |  |  | JDDNC-300853-JDDMB | 2025-09-05 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；G04，来邮件沟通，新增施工图接口 | 2025-10-31 | 41#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-29 23:52 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-18 | JDDMB-000878-JDDNC | 安全分级升版，需重新打开 _接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | CIS CIS 02 01 B N |  | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 1）CIS 非能动系统高位水箱顶部水位标高，底部标高；系统启动时高位水箱出口至保温层入口管路的沿程压力损失；2）CIS泵扬程，泵所在位置标高，消防水池顶部水位标高，底部标高；系统启动时消防水位出口至保温层入口管路的沿程压力损失；3）CIS注水管道末端（即保温层入口处）标高。 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-12-05 | 否 | JDDMB-300666-JDDNC | 2024-12-05 |  | 2025-11-27 | JDDNC-300907-JDDMB | JDDNC-300907-JDDMB | 2025-11-27 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 编制 | G41 修改时间；G15，新增 | 2025-10-31 | 41#；15# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000225-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TFA EX 04 16 LSPHE B |  | TFA | EX | 04 | 16 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 2024-01-30 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-04 | 否 | JDPDN-300045-JDPMB-253A | 2024-03-13 |  | 2024-03-13 | JDDMB-300356-JDPMB | JDDMB-300356-JDPMB | 2024-03-13 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 253A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 薛润格@xuerg | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-02-07 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | TFP PO 04 26 JDPAR E |  | TFP | PO | 04 | 26 | JDPAR | E | 液力耦合器速度响应曲线（泵对速度设置步点的控制反应） | 929179 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 135A | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-26 | 2016BW22C020240002 | 接收方为华东院，无法修改，删除主办所 | Super@root | 2024-04-26 19:11 | Super@root
| false | WCW PM 04 06 JDPAR B |  | WCW | PM | 04 | 06 | JDPAR | B | 仪表安装要求、布置图、接线图 | 929179 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-28 | 否 | JDPAR-300021-JDPMB-129A | 2025-04-02 |  | 2025-04-02 | JDDMB-302160-JDPMB | JDDMB-302160-JDPMB | 2025-04-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-11 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-07-16 21:58 | Super@root | [13 empty] | 是
162 |  | ZGT - 02 01 B ZN23 |  | ZGT | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供废气处理系统(ZGT)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300044-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-21 | JDDGB-300042-JDDMB | JDDGB-300042-JDDMB | 2024-10-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
|  | HRT RCS 04 02 B N |  | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 929179 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-25 | 否 | JDDMB-300651-JDDNC | 2024-11-25 |  | 2025-02-17 | JDDNC-300722-JDDMB | JDDNC-300722-JDDMB | 2025-02-17 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 编制 | G26修改；G22新增 | 2024-11-05 | 26#；22# | JDDMB-990036-JDDNC；JDDMB-990033-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2024-07-29 22:23 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 1907和2026环吊吊钩已发核动力院确认使用哪个厂家尺寸。待一院确认后，2016项目按照确认的吊钩尺寸发起。 | 2024-10-30 |  | 与动力院尽快沟通，在完成期限前正式打开，避免无效传递。 |  | 否 | 2024-09-19 | 郭建伟@guojw | 是
| false | WSR PO 04 02 JDPAJ B |  | WSR | PO | 04 | 02 | JDPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-23 | 是 | JDPAJ-300144-JDPMB-118A | 2024-07-12 |  |  |  | JDDMB-305682-JDPMB | 2026-02-12 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2026-02-06 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:13 | Super@root |  | 2026-02-06 | JDPAJ-300302-JDPMB-118A | 新增2台泵输送泵0WSR201PO、输送泵 0WSR202PO。费用增加、交货进度延后。【经设计确认，同意打开接口，并不会对交货进度产生影响。】（王鹤飞确认）_接口重新打开 | 曹婧@caojing
| false | CLM RC 12 01 JDPAX B |  | CLM | RC | 12 | 01 | JDPAX | B | 根据电气设备负荷特性资料表提供闸门用电需求 | 929179 | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-06 | 否 | JDPAX-300003-JDPMB-322A | 2024-03-08 |  | 2024-03-08 | JDDMB-300334-JDPMB | JDDMB-300334-JDPMB | 2024-03-08 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 322A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2023-12-07 17:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 06 JDPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 06 | JDPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-23 | 是 | JDPAJ-300076-JDPMB-118A | 2024-04-29 |  | 2024-04-29 | JDDMB-300609-JDPMB | JDDMB-300609-JDPMB | 2024-04-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | IRS DCS 12 01 B D |  | IRS | DCS | 12 | 01 | B | D | 远程停堆站系统（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-16 | 否 | JDDMB-303068-JDPMB | 2025-07-16 |  |  |  | JDPLH-300344-JDPMB-500A | 2025-10-29 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 仪控设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:32 | Super@root |  | 2025-10-15 | / | 阎明升版接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
36 | false | WSP - 12 09 JDPEY B |  | WSP | - | 12 | 09 | JDPEY | B | 海水淡化预处理系统FD图、SAMA图、画面参考流程图、报警参考文件 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-12-01 | 否 | JDPEY-300234-JDPMB-622A | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | JDDMB-305567-JDPMB | JDDMB-305567-JDPMB | 2026-02-03 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 吕忠芮@lvzr | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DC/AC . 04 02 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 02 | PDC | B | 核岛直流220V交流开关柜发热量及火荷载\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | TSP - 09 01 JDPWJ B |  | TSP | - | 09 | 01 | JDPWJ | B | DO 土建接口图（设备基础，预埋件、设备荷载及详细要求） | 929179 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-27 | 否 | JDPWJ-300002-JDPMB-617A | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | JDDMB-304919-JDPMB | JDDMB-304919-JDPMB | 2025-12-12 | E | 同意 |  | N | 1-ICM | 617A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵保增@zhaobz | 编制 |  | 2025-10-20 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-05-22 23:43 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 07 JDPLK B |  | NI | - | 04 | 07 | JDPLK | B | 蓄电池容量计算书 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-30 | 否 | JDPLK-300005-JDPMB-415A |  |  |  |  | JDDMB-305628-JDPMB | 2026-02-10 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 415A | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-10 17:25 | Super@root
1218 |  | NI NG 04 01 N B |  | NI | NG | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-27 | 否 | JDDNC-300121-JDDMB | 2023-12-25 | 否 | JDDNC-300218-JDDMB | 2023-10-07 | JDDMB-300115-JDDNC | 2024-01-08 | JDDMB-300239-JDDNC | JDDMB-300239-JDDNC | 2024-01-08 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王银平@wangype | 编制 | G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2024-07-11 | 19# | 2016BW25C020240012； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | EMS — 11 18 JDPCJ B |  | EMS | — | 11 | 18 | JDPCJ | B | D2土建接口三维提资+0.5m~+9.2m（不含+9.2m板） | 929179 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 210A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2026-02-28 21:36 | Super@root
| false | VNA - 04 03 FAPWP B- |  | VNA | - | 04 | 03 | FAPWP | B | 烟囱力学计算报告（包括烟囱结构分析、抗风、抗震分析报告等） | 2026-02-28 | 2027-06-25 | 2027-07-25 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 306A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2026-02-28 |  |  | Super@root | 2025-12-23 16:55 | Super@root
393 | false | CSV DCS 12 02 B D |  | CSV | DCS | 12 | 02 | B | D | 安全壳换气通风系统（LOT2B1）画面 | 2025-10-31 | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 关闭 | 打开 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304314-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305374-JDPMB | 2025-10-31 | JDPLH-300362-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305593-JDPMB | 2026-02-05 | B | 商讨 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王丽洁@wangljd | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root
| false | DC/AC - 04 03 PDC B- |  | DC/AC | - | 04 | 03 | PDC | B | DY厂房直流开关柜电缆端接信息\r\n | 929179 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-07-16 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:43 | Super@root
| false | 9EDH - 04 03 JDPZJ E |  | 9EDH | - | 04 | 03 | JDPZJ | E | 9EDH/9EDN系统所需外部电源负荷表（电压等级、容量及回路数）、各屏散热量清单 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-03 | 否 | JDPZJ-300011-JDPMB-416A |  |  |  |  | JDPZJ-300011-JDPMB-416A | 2026-02-03 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | HMI KP 06 02 JDPEB B |  | HMI | KP | 06 | 02 | JDPEB | B | HMI012PR450t吊车用电条件、用电量 | 929179 | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300010-JDPMB-204A | 2024-11-19 |  | 2024-11-19 | JDDMB-301414-JDPMB | JDDMB-301414-JDPMB | 2024-11-19 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI ZV 04 10 JDPED B |  | NI | ZV | 04 | 10 | JDPED | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 2026-10-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 302B | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李炳宪@libx | 编制 |  | 2025-10-23 |  |  | Super@root | 2024-02-29 01:04 | Super@root
| false | NI - 04 02 JAPAS B- |  | NI | - | 04 | 02 | JAPAS | B | 防火阀、排烟阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、设备铭牌、相关技术说明等） | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-29 | 否 | JDPAS-300001-JDPMB-302C |  |  |  |  | JDDMB-303490-JDPMB | 2025-08-19 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 302C | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  |  | 作废 |  | 2025-09-03 |  |  | Super@root | 2025-05-30 20:01 | Super@root
| false | BOP EM 09 06 JDPAN B |  | BOP | EM | 09 | 06 | JDPAN | B | 土建接口文件（D0)（EM) | 929179 | 2025-07-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300051-JDPMB-211B | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | JDDMB-305549-JDPMB | JDDMB-305549-JDPMB | 2026-02-02 | F | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李铮铮@lizzc | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 08 YPXH E |  | CI | - | 04 | 08 | YPXH | E | 电动机差动CT参数和特性曲线 | 929179 | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-29 | 否 | JDPXH-300004-JDPMB-410B |  |  |  |  | JDPXH-300004-JDPMB-410B | 2026-01-30 | A |  |  | N | 1-ICM | 410B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-26 |  |  | Super@root | 2025-11-02 23:37 | Super@root
| false | TFR PO 04 11 JDPAJ E |  | TFR | PO | 04 | 11 | JDPAJ | E | 低加疏水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 | 929179 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-06-26 | 是 | JDPAJ-300066-JDPMB-134A |  |  |  |  | JDPAJ-300066-JDPMB-134A | 2025-06-27 | B |  |  |  | 1-ICM | 134A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-06-03 |  |  | Super@root | 2024-06-24 19:02 | Super@root
| false | DC/AC . 04 04 PDC B- |  | DC/AC | . | 04 | 04 | PDC | B | 核岛直流和220V交流开关柜直流负载\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
79 | false | OT - 09 02 B JDPEY |  | OT | - | 09 | 02 | B | JDPEY | 海水淡化膜处理厂房结构模板图 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-01-31 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-18 | 否 | JDDMB-302279-JDPMB | 2025-04-18 |  |  |  | JDPEY-300307-JDPMB-622A | 2026-03-03 | A | 商讨 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:08 | Super@root | [5 empty] | 接口不具备打开条件，已与厂家协商修改接口首发时间并通过2016BW22K020250113向采购反馈修改打开时间至2025.4.14 | [5 empty] | 2025-03-31 | 曹婧@caojing
| false | ZBR PO 04 28 JDPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 28 | JDPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-02-07 | 是 | JDPAH-300005-JDPMB-113A | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 | JDDMB-301401-JDPMB | JDDMB-301401-JDPMB | 2024-11-14 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 黄泽群@huangzq | 编制 |  | 2025-10-09 |  |  | 曹婧@caojing | 2024-01-22 19:24 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | BOP UG 12 05 JDPAN B |  | BOP | UG | 12 | 05 | JDPAN | B | 辅机用电的负荷资料（UG) | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 否 | JDPAN-300066-JDPMB-211B | 2025-11-20 |  | 2025-11-20 | JDDMB-304616-JDPMB | JDDMB-304616-JDPMB | 2025-11-20 | C | 同意 |  | N | 1-ICM | 211B | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 编制 |  | 2026-02-02 |  |  | Super@root | 2025-05-15 00:19 | Super@root | [13 empty] | 是
185 |  | TFA - 02 01 B ZN23 |  | TFA | - | 02 | 01 | B | ZN23 | 提供辅助给水系统(TFA)流程图、管道清单、阀门清单 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-30 | 否 | JDDMB-300033-JDDGB | 2024-09-30 |  | 2024-10-29 | JDDGB-300052-JDDMB | JDDGB-300052-JDDMB | 2024-10-29 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 作废 |  | 2025-04-25 |  | 2025.4.25 作废；2024.9.24 新增 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 否
80 | false | DCS - 06 01 D B |  | DCS | - | 06 | 01 | D | B | 端子接线清单-LOT1（用于与0层设备接线） | 2026-05-31 | 2027-02-15 | 2027-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
1175 |  | RCS RHR 02 03 N B |  | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 2023-09-05 | 2024-07-20 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-05 | 否 | JDDNC-300079-JDDMB | 2024-07-02 | 否 | JDDNC-300477-JDDMB | 2023-09-06 | JDDMB-300072-JDDNC | 2024-07-04 | JDDMB-300450-JDDNC | JDDMB-300450-JDDNC | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
8 | false | FWP PO 04 18 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 18 | JDPDX | B | 消防稳压泵设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表类型、信号形式、供电要求、报警值、量程、接线方式等） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-06-07 | 是 | JDPDX-300028-JDPMB-124A | 2025-01-16 |  | 2025-01-16 | JDDMB-301751-JDPMB | JDDMB-301751-JDPMB | 2025-01-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 否
409 | false | WCF PM 02 01 JDPBG B |  | WCF | PM | 02 | 01 | JDPBG | B | 细格栅及回转式除污机电机数据表：功率、电流、启动电流及时间 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-13 | 否 | JDPBG-300061-JDPMB-320A | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | JDDMB-302862-JDPMB | JDDMB-302862-JDPMB | 2025-06-27 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 04 07 JDPAJ B |  | WDC | PO | 04 | 07 | JDPAJ | B | WDC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-26 | 是 | JDPAJ-300301-JDPMB-118A |  |  |  |  | JDDMB-305621-JDPMB | 2026-02-09 | A | 同意且有意见 |  | N | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 董世傲@dongsa | 编制 |  | 2026-02-25 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-12-20 01:03 | Super@root
| false | TFC - 02 03 JDPFK E |  | TFC | - | 02 | 03 | JDPFK | E | 精处理系统计算书 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-01-20 | 否 | JDPMB-300010-JDDES-601A |  |  |  |  | JDPFK-300041-JDPMB-601A | 2025-08-06 | E |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2024-07-19 00:43 | Super@root
| false | RRP DCS 01 03 N D |  | RRP | DCS | 01 | 03 | N | D | RPS System Requirements Specification 反应堆保护系统需求规格书 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | 2026-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-23 | 否 | JDDNC-300001-JDPMB-500A | 2025-09-08 |  | 2025-09-08 | JDPLH-300242-JDPMB-500A | JDPLH-300758-JDPMB-500A | 2025-12-25 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-20 |  |  | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | RVD PO 04 08 JDPAJ B |  | RVD | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300061-JDPMB-118A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300598-JDPMB | JDDMB-300598-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 编制 |  | 2025-12-26 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-12-21 23:14 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZI VDS 04 01 FAPEQ B |  | ZI | VDS | 04 | 01 | FAPEQ | B | VDS系统消声器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-25 | 是 | JDPEQ-300063-JDPMB-304A |  |  |  |  | JDPEQ-300092-JDPMB-304A | 2026-02-26 | F |  |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root
3 | false | WCC PO 04 10 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 10 | JDPDX | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | JDPBH-300015-JDPMB-114A | 2024-05-22 |  | 2025-07-30 | JDDMB-303257-JDPMB | JDDMB-303257-JDPMB | 2025-07-30 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李鹏@lipeng | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 否
| false | TFD — 02 01 JDPZM E |  | TFD | — | 02 | 01 | JDPZM | E | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数 | 929179 | 2024-02-28 | 2024-12-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 002A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-30 |  |  | Super@root | 2024-01-26 17:26 | Super@root
388 | false | ECA DCS 12 01 B D |  | ECA | DCS | 12 | 01 | B | D | 48V直流电源系统（包括ECA, ECB, ECD）（LOT2B1）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 2026-11-15 | 关闭 | 关闭 | 2025-07-29 | 否 | JDDMB-303236-JDPMB | 2025-11-20 | 否 | JDDMB-304600-JDPMB | 2025-08-20 | JDPLH-300169-JDPMB-500A | 2025-11-27 | JDPLH-300563-JDPMB-500A | JDPLH-300563-JDPMB-500A | 2025-11-27 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:31 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | RCS RCV 02 02 N B |  | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-系统一室 | 王佳卓@wangjza | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
394 | false | WCF PM 12 02 JDPBG B |  | WCF | PM | 12 | 02 | JDPBG | B | 粗格栅及抓斗除污机（带加氯装置）电力负荷和控制要求 | 929179 | 2025-03-31 | 2025-08-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 否 | JDPBG-300045-JDPMB-320A | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | JDDMB-303549-JDPMB | JDDMB-303549-JDPMB | 2025-08-26 | F | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR PO 04 08 JDPAJ B |  | ZBR | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-18 | 是 | JDPAJ-300064-JDPMB-118A | 2024-05-14 |  | 2024-05-14 | JDDMB-300666-JDPMB | JDDMB-300666-JDPMB | 2024-05-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  | 2025-12-19 |  |  | Super@root | 2023-12-21 23:14 | Super@root | [13 empty] | 是
153 | false | ZLD DCS 12 01 B D |  | ZLD | DCS | 12 | 01 | B | D | 核岛液态流出物排放系统（LOT3B2）FD图、SAMA图、I/O清单、整定值手册 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 关闭 | 打开 | 2025-10-30 | 否 | JDDMB-304339-JDPMB | 2026-01-15 | 否 | JDDMB-305387-JDPMB | 2025-11-25 | JDPLH-300541-JDPMB-500A |  |  | JDDMB-305572-JDPMB | 2026-02-03 | B | 同意且有意见 |  |  | 1-ICM | 500A | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 秦辰禹@qincy | 编制 |  | 2026-01-20 | 2016BW310020250032 | 增加设总、主设信息 | Super@root | 2024-07-17 01:36 | Super@root
| false | TGG - 12 01 T E |  | TGG | - | 12 | 01 | T | E | 发电机辅助监测设备机柜内部接线原理图 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
670 |  | RCS RX 02 01 N B |  | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 2023-12-25 | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-12-28 | 否 | JDDNC-300233-JDDMB | 2023-12-28 |  | 2024-02-07 | JDDMB-300298-JDDNC | JDDMB-300298-JDDNC | 2024-02-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G19增加关闭时间；G14,新增施设接口 | 2024-04-25 | 19#；14# | JDDNC-000201-JDDMB | 陈蕊@chenrui | 2023-12-09 03:06 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
424 | false | WCW CC 04 05 JDPBG B |  | WCW | CC | 04 | 05 | JDPBG | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 929179 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-08 | 是 | JDPBG-300106-JDPMB-320A | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | JDDMB-302523-JDPMB | JDDMB-302523-JDPMB | 2025-05-23 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 320A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  | 2025-09-09 |  | 增加主参办、设总信息 | Super@root | 2024-12-09 18:55 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | WDC PO 04 08 JDPAJ B |  | WDC | PO | 04 | 08 | JDPAJ | B | WDC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 | 929179 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2026-01-12 | 是 | JDPAJ-300292-JDPMB-118A |  |  |  |  | JDPAJ-300292-JDPMB-118A | 2026-01-12 | A |  |  | N | 1-ICM | 118A | / |  |  | 核设备所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-12-20 01:03 | Super@root
7 | false | WCC PO 04 17 JDPDX B |  | WCC | PO | 04 | 17 | JDPDX | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式、电机保护接地方式 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-03-21 | 是 | JDPBH-300011-JDPMB-114A | 2024-06-13 |  | 2024-06-13 | JDDMB-300843-JDPMB | JDDMB-300843-JDPMB | 2024-06-13 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 114A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 张晓云@zhangxyb | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-29 00:23 | Super@root | [13 empty] | 是
17 | false | CSP PO 04 19 JDPAR B |  | CSP | PO | 04 | 19 | JDPAR | B | 1/2CSP003PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 929179 | 2024-03-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-20 | 是 | JDPAR-300089-JDPMB-123A | 2024-05-29 |  | 2024-05-29 | JDDMB-300761-JDPMB | JDDMB-300761-JDPMB | 2024-05-29 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 123A | / |  | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  | 电气室 | 李伟霞@liwx | 编制 |  | 2025-10-09 | 增加编制人 |  | 曹婧@caojing | 2023-05-10 17:05 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | HEB BOP 02 01 JDPBP B- |  | HEB | BOP | 02 | 01 | JDPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 | 929179 | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 190A | / |  |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-08-20 |  |  | Super@root | 2025-07-16 01:51 | Super@root
7 | false | NI - 04 08 JDPMQ B |  | NI | - | 04 | 08 | JDPMQ | B | 变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 929179 | 2024-03-31 | 2024-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-04-20 | 是 | JDPMQ-300006-JDPMB-413A | 2024-04-26 |  | 2024-04-26 | JDDMB-300593-JDPMB | JDDMB-300593-JDPMB | 2024-04-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 413A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-29 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-01-24 01:55 | Super@root | [13 empty] | 是
18 | false | EMS - 10 02 JDPCJ B |  | EMS | - | 10 | 02 | JDPCJ | B | D1土建接口文件 | 929179 | 2025-05-30 | 2025-12-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-27 | 否 | JDPCJ-300088-JDPMB-210A | 2025-06-10 |  | 2025-12-02 | JDDMB-304750-JDPMB | JDDMB-304750-JDPMB | 2025-12-02 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 210A | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 张念喆@l-zhangnz | 编制 |  | 2026-02-28 |  | 修改主参办（设计确认） | Super@root | 2025-03-22 01:24 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | PRS NI 01 01 N B |  | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
|  | CAV - 04 01 B N |  | CAV | - | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 929179 | 2024-11-10 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-07 | 否 | JDDMB-300536-JDDNC | 2024-11-07 |  | 2024-11-12 | JDDNC-300639-JDDMB | JDDNC-300639-JDDMB | 2024-11-12 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | VMO RS 04 01 JDPGA B |  | VMO | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-06 | 是 | JDPGA-300041-JDPMB-302A | 2024-12-19 |  |  |  | JDDMB-302686-JDPMB | 2025-06-11 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPGA-300179-JDPMB-302A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | CIS CIS 02 02 B N |  | CIS | CIS | 02 | 02 | B | N | 安全壳外CIS水箱（即堆腔注水非能动系列注水箱）的最高水温、最低水温、可用容积 | 929179 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-21 | 否 | JDDMB-300646-JDDNC | 2024-11-21 |  | 2025-01-23 | JDDNC-300701-JDDMB | JDDNC-300701-JDDMB | 2025-01-23 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | WCD TFE 01 01 E T |  | WCD | TFE | 01 | 01 | E | T | 凝汽器补水设计流量入口压力 | 929179 | 2023-12-31 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:40 | Super@root
13 |  | WUC - 02 01 E B |  | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 2023-07-30 | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-08-02 | 否 | JDDES-300002-JDDMB | 2023-08-02 |  | 2024-07-01 | JDDMB-300205-JDDES | JDDMB-300205-JDDES | 2024-07-01 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 暂未收到水工工艺一室的接口回复意见。 | [5 empty] | 2023-09-04 | 窦万升@douws | 是
| false | VEE ZK 04 03 JDPGA B |  | VEE | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-25 | 否 | JDPGA-300149-JDPMB-302A | 2025-05-13 |  | 2025-09-02 | JDDMB-303617-JDPMB | JDDMB-303617-JDPMB | 2025-09-02 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | ZBR PO 04 22 SMPAH B |  | ZBR | PO | 04 | 22 | SMPAH | B | 1/2ZBR003/004PO 焊接坡口尺寸图 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 113A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2023-11-09 |  |  | Super@root | 2023-11-09 18:24 | Super@root
|  | TGS TGR 02 22 E T |  | TGS | TGR | 02 | 22 | E | T | 来自同期装置的电压变化指令 | 929179 | 2024-12-31 |  | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2023-09-19 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root
1242 |  | RRP IIC 12 01 N B |  | RRP | IIC | 12 | 01 | N | B | RRP系统手册2~5章，6.1,流程图 | 2024-01-08 | 2024-07-20 | 2025-01-31 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-08 | 否 | JDDNC-300253-JDDMB | 2024-06-28 | 否 | JDDNC-300460-JDDMB | 2024-01-16 | JDDMB-300248-JDDNC | 2024-07-03 | JDDMB-300436-JDDNC | JDDMB-300436-JDDNC | 2024-07-03 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 编制 | G41 修改时间；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；18#修改终版时间;20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；21#；19#；18# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000360-JDDMB；JDDNC-000286-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | TG CI 11 12 T E |  | TG | CI | 11 | 12 | T | E | 0米以下设备基础提资 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-04-14 | 否 | JDPMB-300327-JDDES-001A |  |  |  |  | JDPCC-300358-JDPMB-001A | 2025-05-08 | B |  |  |  | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:41 | Super@root
18 | true | FDP - 04 01 JDPFE B |  | FDP | - | 04 | 01 | JDPFE | B | AFFF泡沫装置设备的进水管、出水管额定工作压力、额定流量等参数，设备进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、管材 | 929179 | 2025-11-15 | 2026-07-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-11-17 | 是 | JDPFE-300027-JDPMB-611A |  |  |  |  | JDPFE-300048-JDPMB-611A | 2026-01-16 | A | 商讨 |  | Y | 1-ICM | 611A | / |  | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-01 | - | 增加责任设总、编制人、参办等信息 | 曹婧@caojing | 2025-08-28 18:34 | Super@root
| false | VDS - 12 02 JDPSZ B |  | VDS | - | 12 | 02 | JDPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 929179 | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-05-13 | 否 | JDPSZ-300026-JDPMB-302F | 2025-05-19 |  | 2025-07-14 | JDDMB-303028-JDPMB | JDDMB-303028-JDPMB | 2025-07-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
12 | false | ZST QT 04 10 JDPSK B |  | ZST | QT | 04 | 10 | JDPSK | B | 卖方供货范围内的设备布置图（厂房局部三维视图），买方进行碰撞检查 | 929179 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 289A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘洋@liuyangg | 编制 |  | 2026-01-09 |  | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-12-04 02:52 | Super@root
14 | false | FA VMO 04 01 FAPEQ B |  | FA | VMO | 04 | 01 | FAPEQ | B | VMO系统预过滤器、HEPA过滤器总装图（包括设备位号，设备分级，外形尺寸，预埋件布置、尺寸、受力（如有），接口尺寸和要求，检修空间，性能参数，材料表，相关技术说明等） | 929179 | 2025-02-15 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-03-05 | 是 | JDPEQ-300004-JDPMB-304A | 2025-05-13 |  | 2025-09-26 | JDDMB-303927-JDPMB | JDDMB-303927-JDPMB | 2025-09-26 | D | 同意 |  |  | 1-ICM | 304A | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所，河北分公司-电气自动化所 |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 编制 |  | 2025-11-04 | 2016BW25A320250017 | 增加主参办及设总信息 | Super@root | 2025-03-03 23:11 | Super@root | [13 empty] | 否
27 | false | OT - 11 01 JDPEY B |  | OT | - | 11 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房工艺设备平面布置图（根据招标文件图纸，供货商依据自身供货性能和设备尺寸提交管道均布荷载、用房需求，包括初步的用房高度要求等） | 929179 | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-01-16 | 是 | JDPEY-300000-JDPMB-622A | 2025-10-15 |  | 2025-10-15 | JDDMB-304105-JDPMB | JDDMB-304105-JDPMB | 2025-10-15 | G | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | CI - 04 01 E PDS |  | CI | - | 04 | 01 | E | PDS | 变压器与380V低压开关柜接口图 | 929179 | 2026-02-15 | 2026-08-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 413B | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-11-20 |  |  | Super@root | 2025-11-19 17:46 | Super@root
| false | TK ECEPDI 06 07 TK ECEPDI- |  | TK | ECEPDI | 06 | 07 | TK | ECEPDI | 常规岛配电盘与干式变接口（尺寸、母线开孔尺寸等） | 2025-12-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 412A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-11-21 |  |  | Super@root | 2025-10-31 22:11 | Super@root
| false | TFC - 03 01 JDPFK E |  | TFC | - | 03 | 01 | JDPFK | E | 系统手册（含设备、阀门清单） | 2025-07-15 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-24 | 否 | JDPFK-300038-JDPMB-601A |  |  |  |  | JDPFK-300071-JDPMB-601A | 2026-01-23 | E |  |  |  | 1-ICM | 601A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-12-31 |  |  | Super@root | 2025-03-07 18:03 | Super@root
| false | CCV - 12 02 JDPSZ B |  | CCV | - | 12 | 02 | JDPSZ | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） | 929179 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-09-28 | 否 | JDPSZ-300002-JDPMB-302H | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 | JDDMB-304145-JDPMB | JDDMB-304145-JDPMB | 2025-10-22 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 302H | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-09-23 |  |  | Super@root | 2025-09-16 17:38 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | NI - 04 06 JDPLK B |  | NI | - | 04 | 06 | JDPLK | B | 蓄电池及支架鉴定报告 | 929179 | 2026-01-31 | 2026-09-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 415A | / |  | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 李芳b@lifangb | 编制 |  | 2026-03-02 |  |  | 曹婧@caojing | 2025-09-10 17:25 | Super@root
16 |  | TFP — 02 02 E N |  | TFP | — | 02 | 02 | E | N | 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-07-10 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-16 | 否 | JDDES-300022-JDDNC | 2024-08-16 |  | 2024-08-21 | JDDNC-300021-JDDES | JDDNC-300021-JDDES | 2024-08-21 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  |  | 编制 | G20，新建接口 |  | 20# | JDDMB-990030-JDDNC,JDDMB-990019-JDDES |  | 2024-05-13 17:19 | 郭雨晴@guoyq | [13 empty] | 是
45 | false | WSP - 05 01 JDPEY B |  | WSP | - | 05 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化预处理厂房司令图（即管道单线布置图，在平面图中初步定位管线走向和标高，需综合碰撞检查，避让供货商设计范围内的桥架、托盘、机柜等物项），作为下一步设计的依据 | 929179 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-10-09 | 否 | JDPEY-300178-JDPMB-622A |  |  |  |  | JDPEY-300305-JDPMB-622A | 2026-02-25 | E |  |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 赵琛@zhaochena | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root
7 | false | RFT PO 04 04 JDPAJ B |  | RFT | PO | 04 | 04 | JDPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 | 929179 | 2024-03-30 | 2025-03-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-09 | 是 | JDPAJ-300120-JDPMB-118A | 2024-05-17 |  | 2024-05-17 | JDDMB-300687-JDPMB | JDDMB-300687-JDPMB | 2024-05-17 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 118A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2025-12-19 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2023-12-21 23:13 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZLT PO 04 04 JDPYH B |  | ZLT | PO | 04 | 04 | JDPYH | B | 计量泵电机特性曲线：包括UN及0.7UN和0.8UN下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 | 929179 | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPYH-300012-JDPMB-119A | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | JDDMB-301279-JDPMB | JDDMB-301279-JDPMB | 2024-10-08 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 119A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-10-21 |  |  | Super@root | 2024-03-22 01:41 | Super@root | [13 empty] | 否
1064 |  | TFS - 01 01 N B |  | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 2023-09-08 | 2024-08-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-09-08 | 否 | JDDNC-300096-JDDMB | 2024-08-30 | 否 | JDDNC-300577-JDDMB | 2023-09-20 | JDDMB-300106-JDDNC | 2024-11-07 | JDDMB-300628-JDDNC | JDDMB-300628-JDDNC | 2024-11-07 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G41 修改时间；G22修改；G21 修改终版时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立JDDMB-000146-JDDNC | 2025-10-31 | 41#；22#；21#；19# | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDMB-990033-JDDNC；JDDNC-000360-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2023-09-08 23:10 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
|  | TSM RCS 01 04 B N |  | TSM | RCS | 01 | 04 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:42 | 李丹a@lidana
| false | DC/AC . 04 01 B PDC- |  | DC/AC | . | 04 | 01 | B | PDC | 核岛直流和 220V 交流开关柜布置图\r\n | 929179 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 411B | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  |  | 作废 | 成套系统中本接口已作废 | 2025-07-14 |  |  | Super@root | 2025-05-19 19:59 | Super@root
| false | RCV PO 04 19 B JDPCB |  | RCV | PO | 04 | 19 | B | JDPCB | 接管载荷 | 929179 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2024-01-26 | 否 | JDDMB-300163-JDPMB | 2024-01-26 |  | 2024-04-12 | JDPCB-300006-JDPMB-111A | JDDMB-305542-JDPMB | 2026-02-02 | B |  |  |  | 1-ICM | 111A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 编制 |  | 2026-01-30 |  |  | 曹婧@caojing | 2023-11-14 17:45 | Super@root |  | 2026-01-30 |  | 阀门资料固化引起设备接管载荷不满足要求，现申请重新打开以修改设备接管的许用载荷。无其他影响。（刘彤宇申请）_接口重新打开 | 曹婧@caojing | [8 empty] | 是
2 | false | HFL KX 06 11 JDPEB B |  | HFL | KX | 06 | 11 | JDPEB | B | HFL003PR130t吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 | 929179 | 2024-08-30 | 2025-01-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-09 | 是 | JDPEB-300009-JDPMB-204A | 2024-11-30 |  | 2024-11-30 | JDDMB-301473-JDPMB | JDDMB-301473-JDPMB | 2024-11-30 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 204A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 增加主参办信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-22 21:51 | Super@root | [13 empty] | 是
1 | false | ZB - 12 10 JDPAG B |  | ZB | - | 12 | 10 | JDPAG | B | 氢气贮存与分配系统逻辑图 | 929179 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-06-20 | 是 | JDPAG-300001-JDPMB-602A | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | JDDMB-302845-JDPMB | JDDMB-302845-JDPMB | 2025-06-26 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 602A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 焦力兴@jiaolx | 编制 |  | 2025-08-01 | 2016BW310020250117 | 增加设总、参办、主设信息 | Super@root | 2025-03-11 19:04 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ABB - 04 01 E JDPAQ |  | ABB | - | 04 | 01 | E | JDPAQ | GIL路径图 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [10 empty] | N | 1-ICM | 401A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2026-01-28 18:34 | Super@root
| false | ETC - 04 03 JDPZJ E |  | ETC | - | 04 | 03 | JDPZJ | E | ETC系统屏接口（布置图、尺寸、进线方式、开孔图、安装图及重量等） | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-12-12 | 否 | JDPZJ-300000-JDPMB-416A |  |  |  |  | JDPZJ-300000-JDPMB-416A | 2025-12-15 | A |  |  | N | 1-ICM | 416A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-10-23 18:34 | Super@root
| false | WCW PM 02 02 JDPAR B |  | WCW | PM | 02 | 02 | JDPAR | B | 循环水泵电机用电数据表：包括电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置（根据买方格式要求） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-26 | 否 | JDPAR-300012-JDPMB-129A | 2025-04-02 |  | 2025-06-17 | JDDMB-302752-JDPMB | JDDMB-302752-JDPMB | 2025-06-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 129A | / |  |  | 电气设计所 |  |  |  |  | 编制 |  | 2025-04-16 |  |  | Super@root | 2024-07-16 21:57 | Super@root | [13 empty] | 是
114 |  | RRP TFA 03 01 N B |  | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 2024-01-10 | 2024-04-15 | 2025-08-29 | 关闭 | 关闭 | 2024-01-10 | 否 | JDDNC-300263-JDDMB | 2024-04-02 | 否 | JDDNC-300341-JDDMB | 2024-01-19 | JDDMB-300259-JDDNC |  |  | JDDMB-300852-JDDNC | 2025-08-29 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 仪控一室 | 刘怡柔@liuyrb | 编制 | G41 修改时间；G17修改终版日期；20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；17#；/ | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；JDDNC-000271-JDDMB；JDDMB-000146-JDDNC新建 | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-08-27 | JDDNC-000667-JDDMB | 受安全分级调整，更新提资_接口重新打开 | 曹婧@caojing
|  | RTB - 04 01 JDPFG N |  | RTB | - | 04 | 01 | JDPFG | N | 电气接口 （R）：- DC/AC负荷清单（包括持续电流、最大电流、最大电流持续时间、瞬态最大电流等）；- 易燃物清单（电缆、电气设备等）：潜热值、重量(火荷载）；- 设备散热量；- 加热器# | 2958101 | 2025-03-30 | 2025-12-30 | 未打开 | 打开 |  | 否 |  | 2025-07-30 | 是 | JDPFG-300001-JDPMB-407A |  |  |  |  | JDPFG-300003-JDPMB-407A | 2026-02-05 | C |  |  |  | 1-ICM | 407A | / |  |  | 中国核动力研究设计院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2024-12-30 |  |  | Super@root | 2024-12-31 02:11 | Super@root
6 | false | FWP PO 04 16 JDPDX B |  | FWP | PO | 04 | 16 | JDPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-07-10 | 是 | JDPDX-300032-JDPMB-124A | 2024-09-21 |  | 2024-09-21 | JDDMB-301210-JDPMB | JDDMB-301210-JDPMB | 2024-09-21 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 124A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2023-12-19 23:09 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | SC - 04 02 JDPTJ B |  | SC | - | 04 | 02 | JDPTJ | B | 生活污水处理设备及管道平面布置图 | 929179 | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [10 empty] | N | 1-ICM | 607A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-25 |  |  | Super@root | 2025-05-22 23:04 | Super@root
6 | false | NI ZK 04 10 JDPGA B |  | NI | ZK | 04 | 10 | JDPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 | 929179 | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-02-07 | 是 | JDPGA-300131-JDPMB-302A | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | JDDMB-302012-JDPMB | JDDMB-302012-JDPMB | 2025-03-14 | B | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 李庆翔@liqx | 编制 |  | 2026-01-23 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | EE*/ER* - 04 03 B JDPES |  | EE*/ER* | - | 04 | 03 | B | JDPES | 核岛变压器内电流互感器规格型号、二次接线端子图、变压器温控器用电需求信息。 | 929179 | 2025-07-30 | 2027-04-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-04 | 否 | JDDMB-302958-JDPMB | 2025-07-04 |  | 2025-08-15 | JDPES-300039-JDPMB-411A | JDPES-300039-JDPMB-411A | 2025-08-15 | A | 同意 |  |  | 1-ICM | 411A | / |  |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 吕风杰@lvfj | 编制 |  | 2026-02-10 |  |  | Super@root | 2024-11-01 18:10 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | CI NI 12 01 B N |  | CI | NI | 12 | 01 | B | N | CI-NI 控制信号接口（TG 部分：TG 与NI 间所有控制信号及端接信息） | 929179 | 2024-03-30 | 929179 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 是 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 张涵策@zhanghcc | 作废 | 河北分公司新增 | 2024-08-23 | 23# | JDDNC-000407-JDDMB | 樊文萍@fanwp | 2023-06-29 19:01 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 华东院与动力院已经建立接口，该接口已经申请作废 | [5 empty] | 2024-07-23 | 樊文萍@fanwp
4 |  | WCW CB 02 04 B E |  | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 2023-07-10 | 2024-04-15 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-07-05 | 否 | JDDMB-300004-JDDES | 2024-04-07 | 否 | JDDMB-300132-JDDES | 2023-10-31 | JDDES-300022-JDDMB | 2024-04-30 | JDDES-300161-JDDMB | JDDES-300161-JDDMB | 2024-04-30 | C | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 编制 |  | 2025-03-05 | 2016BW22K020250068 | 2025.3.5 调整责任所及主设人 | 曹婧@caojing | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 暂未收到水工工艺一室的接口升版资料。 | [5 empty] | 2023-09-04 | 窦万升@douws | 是
69 |  | WND CB 02 01 B E |  | WND | CB | 02 | 01 | B | E | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2023-12-13 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 关闭 | 关闭 | 2023-12-13 | 否 | JDDMB-300068-JDDES | 2024-06-20 | 否 | JDDMB-300191-JDDES | 2023-12-28 | JDDES-300084-JDDMB | 2024-07-04 | JDDES-300205-JDDMB | JDDES-300205-JDDMB | 2024-07-04 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 编制 | G41 修改时间； | 2025-10-31 | 41#；2016BW25D120240005 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES；修改编制人及责任设总 | 郭雨晴@guoyq | 2023-06-30 22:31 | 樊文萍@fanwp | [5 empty] | 外部原因，该接口电力所于2024年7月21日移交核电工艺所，移交前电力所已延误。 | [5 empty] | 2024-11-23 | 高汉桥@gaohq | 是
| false | CAV RS 04 01 JDPGA B |  | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-11-06 | 是 | JDPGA-300037-JDPMB-302A | 2024-11-14 |  |  |  | JDDMB-304871-JDPMB | 2025-12-10 | E | 同意 |  |  | 1-ICM | 302A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  | 2026-01-23 |  |  | Super@root | 2024-04-17 22:16 | Super@root |  | 2025-04-15 | JDPGA-300180-JDPMB-302A | 采购申请_接口重新打开 | 曹婧@caojing
13 | false | OT - 06 01 JDPEY B |  | OT | - | 06 | 01 | JDPEY | B | 海水淡化膜处理厂房电缆构筑物布置图（次托盘、埋管、开洞等） | 929179 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-10 | 是 | JDPEY-300096-JDPMB-622A | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | JDDMB-303722-JDPMB | JDDMB-303722-JDPMB | 2025-09-09 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 622A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  |  | 陈玫琪@chenmq | 编制 |  | 2026-01-27 | 2016BW310020240621 | 增加设总、主设、参办信息 | Super@root | 2024-12-10 02:09 | Super@root | [13 empty] | 否
2 |  | NI RFT 01 01 B N |  | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 929179 | 2023-09-26 | 2024-06-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2023-09-26 | 否 | JDDMB-300109-JDDNC | 2023-09-26 |  | 2023-10-24 | JDDNC-300179-JDDMB | JDDNC-300179-JDDMB | 2023-10-24 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 编制 | G41 修改时间；G19增加关闭时间；20230822发函建立 | 2025-10-31 | 41#；19#；JDDMB-000146-JDDNC新建 | JDDMB-990065-JDDNC,JDDMB-990040-JDDES； | 郭雨晴@guoyq | 2023-08-23 03:28 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
1 |  | RX RFH 04 01 B N |  | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计要求： 1）：装卸料机/辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°~180°方向各个位置的最低点标高； 2）：反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机/辅助换料平台的站立位置标高。 | 929179 | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-08-08 | 否 | JDDMB-300545-JDDNC | 2024-08-08 |  | 2024-10-17 | JDDNC-300605-JDDMB | JDDNC-300605-JDDMB | 2024-10-17 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  |  | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 编制 | G22修改；G21新建 | 2024-08-02 | 23#;21# | JDDNC-000398-JDDMB；JDDNC-000349-JDDMB | 郭雨晴@guoyq | 2024-06-27 23:39 | 郭雨晴@guoyq | [5 empty] | 对方需要施工图固化后提资，但施工图暂时未出版。 | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2024-08-27 | 袁昕@yuanxin | 是
140 |  | RX NI 11 02 ZN23 B |  | RX | NI | 11 | 02 | ZN23 | B | RX厂房-3.60~-0.05m 墙D条件提资 | 929179 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-10-08 | 是 | JDDGB-310018-JDDMB | 2024-10-08 |  | 2024-10-14 | JDDMB-300057-JDDGB | JDDMB-300057-JDDGB | 2024-10-14 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 作废 |  | 2025-01-07 | N002#;N001# | 2024.12.25 作废 | 曹婧@caojing | 2024-09-24 19:41 | 曹婧@caojing | [13 empty] | 是
22 | false | SA - 02 01 JDPKE B |  | SA | - | 02 | 01 | JDPKE | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 929179 | 2025-07-30 | 2025-11-15 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-07-11 | 否 | JDPKE-300000-JDPMB-608A | 2025-07-15 |  | 2025-09-25 | JDDMB-303894-JDPMB | JDDMB-303894-JDPMB | 2025-09-25 | B | 同意 |  | N | 1-ICM | 608A | / |  | 冀英杰@jiyj | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  | 2025-12-03 |  | 增加主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2025-05-06 19:33 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | ZBR CS 04 04 JAPAD B |  | ZBR | CS | 04 | 04 | JAPAD | B | 管口或法兰端口处理 | 2025-06-10 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-08-22 | 是 | JDPAD-300015-JDPMB-254A | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 | JDDMB-303587-JDPMB | JDDMB-303587-JDPMB | 2025-08-29 | A | 同意 |  | N | 1-ICM | 254A | / |  |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  |  | 编制 | [5 empty] | 2025-06-06 19:21 | Super@root | [13 empty] | 是
|  | TSA RCS 01 03 B N |  | TSA | RCS | 01 | 03 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 929179 | 2024-01-30 | 2024-07-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-01-30 | 否 | JDDMB-300282-JDDNC | 2024-01-30 |  | 2024-02-07 | JDDNC-300299-JDDMB | JDDNC-300299-JDDMB | 2024-02-07 | A | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 编制 | G15，新增 |  | 15# | JDDNC-000225-JDDMB |  | 2024-01-05 23:56 | 陈蕊@chenrui | [13 empty] | 是
| false | NI VA 12 01 JDPDB B |  | NI | VA | 12 | 01 | JDPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 2024-05-30 | 2025-06-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-05-16 | 否 | JDPDB-300000-JDPMB-159A | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | JDDMB-300990-JDPMB | JDDMB-300990-JDPMB | 2024-07-17 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 159A | / |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  |  |  | 庄超@zhuangchao | 编制 |  | 2025-10-09 | 2016BW25B020250001 | 修改主参办及设总信息 | 曹婧@caojing | 2024-04-26 18:08 | Super@root | [13 empty] | 是
1189 |  | RX NI 11 07 N B |  | RX | NI | 11 | 07 | N | B | RX厂房16.00m板及16.00m~20.00m墙二维D2条件（动力院） | 929179 | 2024-09-30 | 2025-11-30 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2024-09-25 | 否 | JDDNC-300590-JDDMB | 2024-09-25 |  |  |  | JDDMB-300912-JDDNC | 2025-11-15 | B | 同意 |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 编制 | G43修改关闭时间;G15,修改终版时间；G03，新增施工图阶段接口 | 2025-12-31 | 43#;15# | 浙江金七门核电厂1、2号机组设计接口讨论会（2025年12月）;JDDNC-000222-JDDMB | 曹婧@caojing | 2023-03-13 17:14 | 陈蕊@chenrui |  | 2025-11-03 | / | 动力院依据JDDMB-000915-JDDNC升版接口_接口重新打开 | 郭雨晴@guoyq
|  | RCS TSM 02 04 N B |  | RCS | TSM | 02 | 04 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 2022-10-14 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 是 |  |  | 否 | [11 empty] | 2-ICM |  | / |  | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 |  |  | 系统与布置设计所-布置一室 | 赵丹峰@zhaodfa | 作废 |  |  | 01# | 新增 |  | 2022-10-01 01:41 | 李丹a@lidana
1 |  | RCS RX 04 01 B N |  | RCS | RX | 04 | 01 | B | N | 顶盖存放间布置信息，包括内外轮廓、墙体高度、顶盖支承平面位置、房间内其他构筑物布置信息等。 | 929179 | 2026-03-15 | 2026-09-15 | 关闭 | 打开 |  | 否 |  | 2026-02-28 | 否 | JDDMB-301001-JDDNC | 2026-02-28 |  |  |  | JDDMB-301001-JDDNC | 2026-02-28 | A |  |  |  | 2-ICM |  | / |  | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 |  |  |  | 李涛@litaoe | 编制 | G43 新增 | 2026-02-09 | 43# | JDDNC-001015-JDDMB | 曹婧@caojing | 2026-02-06 00:01 | 曹婧@caojing
| false | VDS - 04 03 JDPSZ B |  | VDS | - | 04 | 03 | JDPSZ | B | PID流程图 | 929179 | 2025-03-15 | 2025-12-31 | 关闭 | 关闭 |  | 否 |  | 2025-04-28 | 是 | JDPSZ-300022-JDPMB-302F | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | JDDMB-303075-JDPMB | JDDMB-303075-JDPMB | 2025-07-16 | C | 同意 |  |  | 1-ICM | 302F | / |  | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 公用系统所 |  |  | 甄林棚@zhenlp | 编制 |  | 2025-12-30 |  | 增加主设、设总、参办所信息 | Super@root | 2024-12-02 23:39 | Super@root | [13 empty] | 是
| false | DCS TTG 12 06 T E |  | DCS | TTG | 12 | 06 | T | E | 汽机保护控制系统（TPCS） I/O 连接 | 929179 | 2958101 | 2958101 | 未打开 | 未打开 |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 1-ICM | 001A | / |  |  | 华东院 |  |  |  |  | 编制 |  | 2026-01-15 |  |  | Super@root | 2023-09-20 00:39 | Super@root